## contrato 00-172-2025
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
#T | ACTIVIDAD | TAREA | ENTREGABLE / PRODUCTO | Proyectado/Ejecutado | Enero |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[5 empty] | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | DEFINIR TEMARIOS Y ASISTENTES | Mesa de trabajo para definir el temario de vocucher tipo 1 | CORREO DE NOTIFICACION | Proyectado | bar: Enero S3
Ejecutado | bar: Enero S3
2 |  | Determinar listado de asistentes funcionarios DIAN |  | Proyectado | bar: Enero S3
Ejecutado | bar: Enero S3
3 |  | Mesa de trabajo para definir el temario de vocucher tipo 2 |  | Proyectado | bar: Enero S4
Ejecutado | bar: Enero S4
4 |  | Determinar listado de asistentes funcionarios DIAN |  | Proyectado | bar: Enero S4
Ejecutado | bar: Enero S4
5 | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | Asistencia a instalaciones de internet solution por parte de funcionarios DIAN para voucher tipo 1 | Lista de asistencia | Proyectado | bar: Febrero S3 to Marzo S1
Ejecutado | bar: Febrero S3 to Marzo S1
6 |  | Asistencia a instalaciones de internet solution por parte de funcionarios DIAN para voucher tipo 2 |  | Proyectado | bar: Marzo S2 to Marzo S4
Ejecutado | bar: Marzo S2 to Marzo S4
7 | ENTREGA DE CERTIFICACIONES | Entrega de certificado de asistencia a transferencia de conocimiento vocuher tipo 1 | Certificado de asitencia | Proyectado | bar: Abril S1
Ejecutado | bar: Abril S1
8 |  | Entrega de certificado de asistencia a transferencia de conocimiento vocuher tipo 2 |  | Proyectado | bar: Abril S2
Ejecutado | bar: Abril S2