## Ricaurte - La Vega
Actividad | Fecha aproximada | Responsable | Actividad | Fecha aproximada | Responsable | Actividad | Fecha aproximada | Responsable | Actividad | Fecha aproximada | Responsable | Actividad | Fecha aproximada | Responsable | Actividad | Fecha aproximada | Responsable
Profesión: Bacteriologia, medicina, enfermeria Con Experiencia en salud publica de 18 a 24 Meses |  |  | Profesión: Trabajador social, Psicologo. Con Experiencia en salud publica, trabajo comunitario de 18 a 24 Meses |  |  | Profesión: Técnico agropecuario, técnico en saneamiento, técnico en salud pública Con experiencia Vacunación animal y certificado en fumigación de 7 a 10 Meses |  |  | Profesión: Bachiller Con Experiencia en Fumigación, salud pública de 16 a 20 Meses |  |  | Profesión: Epidemiologo Con Experiencia en salud publica de 05 a 10 Meses |  |  | Profesión: Geógrafa Con Experiencia en salud publica de 18 a 24 Meses
Realizar plan de trabajo y Cronograma para el cumplimiento del objeto del contrato, el cual debe estar sujeto a los eventos, municipios y/o provincia asignado, entregar dentro de los cinco primeros días, para aval del supervisor, consolidando las actividades de todo el equipo de esta concurrencia | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar reunion de articulación de los planes de promoción de la salud y prevención, control y eliminacion de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis Departamentales, junto al representante o coordinador PIC de cada municipio asignado, equipo basico territorial (APS) para la gestion de casos especiales identificados relacionados a las ETV-zoonosis | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Mantener actualizada la matriz de seguimiento de animal agresor, según el protocolo de ruta integral de atencion al paciente agredido por animal potencialmente transmisor de la rabia actualizando mes a mes la matriz digital establecida por el profesional. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar articulacion con PIC municipal, APS, Equipo ETV Departamental en aras de sectorizar las acciones de cada uno de los municipios inmersos en la concurrencia de manera mensual. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar plan de trabajo para el cumplimiento del objeto del contrato, el cual debe estar sujeto a los eventos, municipios y/o provincia asignado bajo la coordinación del supervisor contrato dentro de los cinco primeros días, una vez firmada el acta de inicio | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Formular la implementación del componente sistema de información geográfica (SIG) y su repositorio de mapas y herramientas geográficas para el monitoreo y recopilación de información geográfica de los eventos de interés en salud pública que sean asignados. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
Realizar articulacion con PIC municipal, APS, Equipo ETV Departamental en aras de sectorizar las acciones de cada uno de los municipios inmersos en la concurrencia de manera mensual. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar acciones de promoción de la salud y prevención, control y eliminacion de las ETV y zoonosis de manera mensual en los municipios asignados, mediante la ejecución de 5 talleres educativos aplicados en los diferentes entornos (Educativo, hogar, comunitario, laboral, institucional, etc) definidos por el lineamiento MSPS, enviando de forma magnética las evidencias correspondientes para su posterior consolidación en el ArcGis Survey123, (cada taller en diferentes entornos) | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar las investigaciones epidemiológicas de campo relacionadas con ETV y zoonosis en el área asignada según la necesidad del territorio o por directriz del supervisor de contrato, con el fin de minimizar el riesgo de estas enfermedades, a través de la digitacion del aplicativo como búsqueda activa comunitaria (BAC). | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar la articulación mensual de los planes de promoción de la salud y prevención, control y eliminacion de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis Departamentales, junto al representante o coordinador PIC de cada municipio asignado | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Entregar cronograma mensual ejecutado y proyectado según lo establecido por la Subdireccion de Vigilancia en Salud Publca que recoja todas las actividades desarrolladas para el cumplimiento mensual del plan de trabajo. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Diseñar y georreferenciar casos, brotes, conglomerados, generando capas de puntos y polígonos de casos por evento de interés en salud pública de acuerdo con la asignación. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
Realizar y capacitar las acciones de vigilancia (Búsquedas activas comunitarias, busquedas activas institucionales, e investigaciones epidemiologicas de campo ) con el equipo ejecutor de los municipios asignados por la supervision del contrato, así como garantizar la implementación adecuada y oportuna de los protocolos de atencion integral al paciente según lineamientos nacionales para las ETV, logrando la consolidación y envío de la información obtenida. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar articuladamente una (2) movilización social mensual en su área de influencia, haciendo énfasis en la promoción de la salud y prevención, control y eliminacion de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis Departamentales. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyo a la toma de muestra de vigilancia activa de las enfermedades de rabia y Leishmaniasis de acuerdo con las normas técnicas y procedimientos establecidos para el procedimiento integral desde la identificación del animal, toma de muestras, embalaje, transporte y custodia de los mismos, de acuerdo a los factores de riesgo. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar el desarrollo de acciones de promoción y prevención de la salud relacionadas con ETV y zoonosis en el municipio asignado mensualmente, mediante la ejecución de 4 talleres educativos aplicados en los diferentes entornos definidos por el lineamiento MSPS, enviando de forma magnética las evidencias correspondientes al Drive asignado y reportados a través del ArcGis Survey123. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Gestionar de manera permanente el sistema de vigilancia estadísticas vitales RUAF Nacidos y Defunciones a fin de monitorear los indicadores de oportunidad, calidad y cobertura según corresponda. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Analizar los patrones diferenciales desde el componente geoespacial como aporte en los boletines epidemiológicos y los relacionados con cambio climático. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
Realizar acciones intersectoriales en el marco de las Enfermedades transmitidas por Vectores, que fortalezcan las acciones en torno a la atención, contencion y control de las arbovirosis y leshmaniasis, de manera mesual involucrando los distintos entes locales representativos (APS, EDUCACION, SALUD, IPS, EAPBS, GOBIERNO, EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS, DEFENSA CIVIL, BOMBEROS) | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar diagnóstico social con su cartografía social, seguimiento mensual y evaluacion final de los municipios asignados por la concurrencia, realizando articulación y socialización con autoridades locales y/o con la comunidad de barrio y/o vereda determinado e intervenido, teniendo en cuenta las acciones del promoción de la salud y prevención, control y eliminacion de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis Departamentales,la cual facilite el análisis de la situación de cada uno de los municipios inmersos en la concurrencia. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar el cumplimiento de la programacion en el proceso de vacunación antirrábica de perros y gatos, con el fin de evitar casos de rabia humana en el Departamento, de acuerdo a los censos de animales de compañía. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar una (4) jornada lúdico pedagógica mensual, para la promoción de la salud y prevención, control y eliminacion de las ETV-Zoonosis en el municipio o área de influencia, las cuales pueden comprender: a) lavado de tanques, b) recolección de inservibles, c) entrega de peces, d) elaboración de murales, u otras pertinentes, las cuales deberán ser reportadas a través del ArcGis Survey123.. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar Depuracion y analisis de manera semanal las diferentes bases de datos de los Eventos de interés en salud publica asignados o de EEVV según corresponda a la asignación, debe incluir los resultados del cruce con RUAF ND y de cruce con laboratorio de manera mensual de acuerdo a protocolo y lineamiento a fin de garantizar la calidad, coherencia y veracidad de las bases de datos departamental. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Desarrollar y geocodificar las bases de SIVIGILA (Sistema de Vigilancia en Salud Pública | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
Realizar la entrega al LPSC del material entomológico capturado durante las inspecciones domiciliarias con la respectiva remisión para cada uno de los municipios inmersos en la concurrencia de manera mensual. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar participacion activa con la comunidad, autoridades locales, miembros de las instituciones educativas y organizaciones sociales, la información relacionada con la participación social para el cambio conductual en la promoción, prevención, vigilancia, inspección y control de las ETV y las enfermedades zoonóticas a traves de jornadas de capacitacion, COVECOM u otros espacios municipales establecidos (1 sesion mensual por cada municipio asignado) | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar la entrega de material entomológico capturado durante las inspecciones domiciliarias con la respectiva remisión y radicación en el laboratorio de salud pública | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar a los profesionales del área de entomología del Laboratorio de Salud Pública Departamental, en la remisión del material entomológico obtenido en los Puestos de Recolección de Triatominos Comunitarios o el capturado mensualmente en los depósitos de agua durante las actividades de promoción y prevención casa a casa rutinarias, la cual debe coincidir con la información registrada en el formulario diseñado para la actividad en ArcGis Survey123. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar la proyección de informes asignados: boletines, indicadores trimestral, monitoreo, análisis de casos, matriz de indicadores municipales y departamentales con análisis epidemiológico según periodicidad definida y/o respuestas necesarias relacionadas con los eventos de interés en salud pública. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Proporcionar los insumos necesarios para incorporar las salidas cartográficas en el repositorio de datos dispuesto por la Subdirección. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
Coordinar y realiza la toma de pruebas de diagnóstico rápido para el tamizaje para leishmaniasis visceral en caninos y humanos para el proceso de plan de elminacion de acuedo a la linea técnica del Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Protección social | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Crear 1 estrategia lúdico pedagógico y realizar la implementación en el municipio elegido para dicha acción y evaluación final, para la implementación de acciones de participación social para el cambio conductual en la promoción, vigilancia inspección y control de las ETV y enfermedades zoonóticas, como parte del diagnóstico social encaminado a fortalecer acciones de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis Departamentales. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar en la verificacion, organizacion y desarrollo con entidad territorial para la fumigación en ell control de vectores de importancia en salud pública, en situación de brotes, epidemias, presencia de casos, o por solicitud del supervisor del contrato, cumpliendo los requisitos técnicos, sanitarios y realizando el registro en ArGis Survey123 y/o acciones de control de insectos por medio de la aplicación de larvicidas cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y la utilización de los equipos pertinentes. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar 300 encuestas larvarias domiciliares mensuales para registro de factores de riesgo, promoción de la salud y prevención de las arbovirosis, así como educación en el cuidado de la salud, prevención y control de ETV y Zoonosis. Estas encuestas deberán ser registrada a través del formulario diseñado para ArcGis Survey 123, sin sobrepasar un máximo de 55 encuestas diarias. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar articulacion semanal con el responsable de la vigilancia municipal el cierre y ajuste de los casos de acuerdo al evento, desarrollar unidades de análisis de mortalidad y segun requerimiento del evento y demás informes según normatividad vigente. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Asistir técnicamente a los municipios para el desarrollo de acciones enmarcadas en el proceso de georreferenciación de eventos de interés en salud pública, dirigidas a unidades notificadoras municipales (UNM), que hacen parte de la red informadora del departamento, según metodología con entrega del informe respectivo definido por la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, a fin de garantizar el cumplimiento de las acciones de vigilancia relacionadas en los protocolos para los EISP (Eventos de Interés en Salud Pública). | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
Apoyar al programa ETV y Zoonosis de la secretaria de salud de cundinamarca, en el marco de las posibles contingencias relacionadas con las ETV-Zoonosis en los municipios asignados por el supervisor del contrato | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar las jornadas de sensibilizacion para las toma de pruebas de diagnóstico rápido para el tamizaje para leishmaniasis visceral en caninos y humanos para el proceso de plan de elminacion de acuedo a la linea técnica del Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Protección social | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar al programa ETV y Zoonosis de la secretaria de salud de cundinamarca, en el marco de las posibles contingencias relacionadas con las ETV-Zoonosis en todos los municipios inmersos en la concurrencia. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar el conteo de formas larvarias como insumo para establecer índices de infestación larvaria con la recolección del material entomológico de todas las viviendas reportadas positivas, los cuales debe ser remitidos al laboratorio de salud pública departamental. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar consolidado de manera semanal de la Investigaciones de Campo de acuerdo a los eventos de interés en salud publica asignado | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
Realizar análisis de la información sobre las acciones realizadas e implementadas por el equipo de trabajo, teniendo en cuenta las acciones de vigilancia, entomología, promoción, prevención y control de las arbovirosis y leishmaniasis en los municipios asignados, consolidando dicho analisis e informe técnico. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar al programa ETV y Zoonosis de la secretaria de salud de cundinamarca, en el marco de las posibles contingencias relacionadas con las ETV-Zoonosis en todos los municipios inmersos en la concurrencia. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar la entrega, instalación y/o seguimiento a toldillos impregnados con insecticida, en las viviendas de los pacientes o circunvecinos en municipios con presencia de Leishmaniasis, y reportado a través del formulario diseñado para ArcGis Survey123 | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar la fumigación para el control de vectores de importancia en salud pública, en situación de brotes, epidemias, presencia de casos, o por solicitud del supervisor del contrato, cumpliendo los requisitos técnicos, sanitarios y realizando el registro en ArGis Survey123. Dicha actividad corresponderá a 23 encuestas larvarias domiciliares para registro de factores de riesgo, promoción de la salud y prevención de las arbovirosis por cada día de trabajo y solo podrán apoyar dos (02) auxiliares exceptuando una contingencia. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar mínimo nueve desplazamientos a los municipios asignados por el supervisor para el desarrollo de acciones tales como: asistencias técnicas, seguimientos, acompañamientos, respuestas a contingencias en eventos de interés en salud pública y demás que requiera en el proceso de la vigilancia dirigidos a la red informadora de la vigilancia departamental según normatividad vigente | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
Hacer entrega al supervisor del contrato de un informe mensual y final según formato establecido y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica correspondientes a las actividades desarrolladas en el periodo, en cumplimineto del objeto contractual y los soportes respectivos en medio magnetico como soporte para el tramite de cuentas de cobro, que incluya: bases de datos, archivos digitales y demás evidencias documentales que den cuenta de la totalidad de productos relacionados con el objeto del contrato y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Hacer entrega al supervisor del contrato de un informe mensual y final según formato establecido y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica correspondientes a las actividades desarrolladas en el periodo, en cumplimineto del objeto contractual y los soportes respectivos en medio magnetico como soporte para el tramite de cuentas de cobro, que incluya: bases de datos, archivos digitales y demás evidencias documentales que den cuenta de la totalidad de productos relacionados con el objeto del contrato y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar la toma de pruebas de diagnóstico rápido para el tamizaje para leishmaniasis visceral en caninos para el proceso de plan de elminacion de acuedo a la linea técnica del Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Protección social | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar la toma de pruebas de diagnóstico rápido para el tamizaje para leishmaniasis visceral en caninos para el proceso de plan de elminacion de acuedo a la linea técnica del Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Protección social | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Participar y/o realizar espacios de análisis como comités de vigilancia epidemiológica departamental (COVE), salas de riesgo, Comité de vigilancia epidemiológica comunitaria (COVECOM), liderado por el Departamento, comité de dirección, mesas de trabajo, observatorios asignados. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
|  |  | Realizar capacitacion al talento humano de Hospitales y municipios sobre la promoción de la salud y prevención, control y eliminacion de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis Departamentales, a través de campañas de movilización social interbarrios, ferias de servicios, entre otras, la cuales serán concertadas con las autoridades municipales. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Hacer entrega al supervisor del contrato de un informe mensual y final según formato establecido y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica correspondientes a las actividades desarrolladas en el periodo, en cumplimineto del objeto contractual y los soportes respectivos en medio magnetico como soporte para el tramite de cuentas de cobro, que incluya: bases de datos, archivos digitales y demás evidencias documentales que den cuenta de la totalidad de productos relacionados con el objeto del contrato y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar al programa ETV y Zoonosis de la secretaria de salud de cundinamarca, en el marco de las posibles contingencias relacionadas con las ETV- Zoonosis en todos los municipios inmersos en la concurrencia. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar y gestionar técnicamente las acciones frente a los eventos emergentes de interés en salud pública de una manera ágil y oportuna en el Departamento y apoyo a Brotes. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
[6 empty] | Realizar mínimo una (1) jornada lúdico pedagógica para la prevención y control de las enfermedades zoonóticas mensualmente en el municipio o área de influencia. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar semanalmente la búsqueda de casos de ETV y zoonosis, reportados en las instituciones prestadoras de servicios de salud y/o IPS del municipio asignado. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar el seguimiento interadministrativos con las entidades de salud que realizan acciones operativas vigilancia en los municipios en cumplimiento de la Ley 715 de 2001. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
[9 empty] | Apoyar la entrega, instalación y/o seguimiento a toldillos impregnados con insecticida, en las viviendas de los pacientes o circunvecinos en municipios con presencia de Leishmaniasis, y reportado a través del formulario diseñado para ArcGis Survey123. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Entregar informe mensual y final correspondiente a las actividades desarrolladas en el periodo, en cumplimiento del objeto contractual y los soportes respectivos en medio magnético. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
[9 empty] | Realizar un informe técncio que resuma las actividades desarrolladas mensualmente, el cual debe ser entregado oportunamente al lider del equipo ejecutor | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores

## Medina - Fomeque
Actividad | Fecha aproximada | Responsable | Actividad | Fecha aproximada | Responsable | Actividad | Fecha aproximada | Responsable | Actividad | Fecha aproximada | Responsable | Actividad | Fecha aproximada | Responsable
Profesión: Auxiliar de enfermeria Con experiencia en toma de muestras de 7 a 10 Meses |  |  | Profesión: Bacteriologia, medicina, enfermeria Con Experiencia en salud publica de 18 a 24 Meses |  |  | Profesión: Trabajador social o Psicologo Con Experiencia en salud publica, trabajo comunitario de 18 a 24 Meses |  |  | Profesión: Bachiller Con Experiencia en Fumigación, salud pública de 16 a 20 Meses |  |  | Profesión: Epidemiologo Con Experiencia en salud publica de 05 a 10 Meses
Realizar reunion de articulación de los planes de promoción, prevención y control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis Departamentales, junto al representante o coordinador PIC de cada municipio asignado, equipo basico territorial (APS) para la gestion de casos especiales identificados relacionados a las ETV-zoonosis de manera mensual. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar plan de trabajo y Cronograma para el cumplimiento del objeto del contrato, el cual debe estar sujeto a los eventos, municipios y/o provincia asignado por los diferentes perfiles asignados a cada municipio, debe ser entregado dentro de los cinco primeros días, para aval del supervisor. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar reunion de articulación de los planes de promoción, prevención y control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis Departamentales, junto al representante o coordinador PIC de cada municipio asignado, equipo basico territorial (APS) para la gestion de casos especiales identificados relacionados a las ETV-zoonosis de manera mensual. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar articulacion con PIC municipal, APS, Equipo ETV Departamental en aras de sectorizar las acciones y dar cobertura al 100 % del municipio | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar plan de trabajo para el cumplimiento del objeto del contrato, el cual debe estar sujeto a los eventos, municipios y/o provincia asignado bajo la coordinación del supervisor contrato dentro de los cinco primeros días, una vez firmada el acta de inicio | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
Realizar los procesos de sensibilizacion a la comunidad previos a las jornadas de tamizaje para la enfermedad de chagas. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar articulacion con PIC municipal, APS, Equipo ETV Departamental en aras de sectorizar las acciones de cada uno de los municipios inmersos en la concurrencia de manera mensual. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar acciones de promoción de la salud y prevencion, control y elminacion de las ETV, de manera mensual en los municipios asignados, mediante la ejecución de 5 talleres educativos aplicados en los diferentes entornos (Educativo, hogar, comunitario, laboral, institucional, etc) definidos por el lineamiento MSPS, enviando de forma magnética las evidencias correspondientes para su posterior consolidación en el ArcGis Survey123, (cada taller en diferentes entornos) | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar la articulación mensual de los planes de promoción, prevención y control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis Departamentales, junto al representante o coordinador PIC de cada municipio asignado | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Entregar cronograma mensual ejecutado y proyectado según lo establecido por la Subdireccion de Vigilancia en Salud Publca que recoja todas las actividades desarrolladas para el cumplimiento mensual del plan de trabajo. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
Apoyar el desarrollo de acciones de promoción y prevención de la salud relacionadas con la Enfermedad de Chagas, en el municipio asignado, mediante la ejecución de 4 talleres educativos aplicados en los diferentes entornos definidos por el lineamiento MSPS, enviando de forma magnética las evidencias correspondientes a la profesional social para su posterior consolidación en el ArcGis Survey123. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Coordinar y Realizar las jornadas de tamizaje en la poblacion priorizada para el plan de interrupción de la trasmisión intradomiciliaria de Enfermedad de Chagas por Rhodnius prolixus, relacionados con la toma de muestras en su fase preanalítica o muestras para identificación de casos de leishmaniasis (en caso de ser requeridas por la supervisión); haciendo entrega de insumos, equipos, transporte, recurso humano, triple embalaje, entre otros, con uso del vehículo disponible para el desplazamiento de personal para toma de muestras y traslado de las mismas según los municipios asignados. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar articuladamente una (2) movilización social mensual en su área de influencia, haciendo énfasis en la enfermedad de Chagas. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar el desarrollo de acciones de promocion, prevención, control y eliminación de la salud relacionadas con ETV y zoonosis en el municipio asignado mensualmente, mediante la ejecución de 4 talleres educativos aplicados en los diferentes entornos definidos por el lineamiento MSPS, enviando de forma magnética las evidencias correspondientes al Drive asignado y reportados a través del ArcGis Survey123, (cada taller en diferentes entornos) | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Gestionar de manera permanente el sistema de vigilancia estadísticas vitales RUAF Nacidos y Defunciones a fin de monitorear los indicadores de oportunidad, calidad y cobertura según corresponda. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
Realizar la toma de muestras en su fase preanalítica en la poblacion priorizada para el plan de interrupción de la trasmisión intradomiciliaria de Enfermedad de Chagas por Rhodnius prolixus O muestras para identificación de casos de leishmaniasis (en caso de ser requeridas por la supervisión) haciendo uso de vehículo disponible para el desplazamiento a las zonas de influencia, traslado de las muestras según los municipios asignados. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar la entrega al LPSC de las muestras tomadas en las diferentes jornadas de tamizajes con la respectiva remisión, de acuerdo a lo establecido para cada uno de los municipios inmersos en la concurrencia de manera mensual. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar diagnóstico social con su cartografía social, seguimiento mensual y evaluacion final de los municipios asignados por la concurrencia, realizando articulación y socialización con autoridades locales y/o con la comunidad de barrio y/o vereda determinado e intervenido, teniendo en cuenta las acciones del plan de interrupción de la transmisión intradomiciliaria de Enfermedad de Chagas por Rhodnius prolixus, la cual facilite el análisis de la situación de cada uno de los municipios inmersos en la concurrencia. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar una (3) jornada lúdico pedagógica mensual, para la promocion, prevencion, control y eliminación de las ETV-Zoonosis Chagas en el municipio o área de influencia. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar Depuracion y analisis de manera semanal las diferentes bases de datos de los Eventos de interés en salud publica asignados o de EEVV según corresponda a la asignación, debe incluir los resultados del cruce con RUAF ND y de cruce con laboratorio de manera mensual de acuerdo a protocolo y lineamiento a fin de garantizar la calidad, coherencia y veracidad de las bases de datos departamental. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
Apoyar la realización las acciones de vigilancia (Búsquedas activas comunitarias, busquedas activas institucionales, e investigaciones epidemiologicas de campo ), así como la implementaciona decuada y oportuna de los protocolos de atencion integral al paciente según lineamientos nacionales para el evento de Chagas. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar y capacitar las acciones de vigilancia (Búsquedas activas comunitarias, busquedas activas institucionales, e investigaciones epidemiologicas de campo ) con el equipo ejecutor de los municipios asignados por la supervision del contrato, así como garantizar la implementación adecuada y oportuna de los protocolos de atencion integral al paciente según lineamientos nacionales para las ETV, logrando la consolidación y envío de la información obtenida. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar participacion activa con la comunidad, autoridades locales, miembros de las instituciones educativas y organizaciones sociales, la información relacionada con la participación social para el cambio conductual en la promoción, prevención, vigilancia, inspección, control y elminación de las ETV y las enfermedades zoonóticas a traves de jornadas de capacitacion, COVECOM u otros espacios municipales establecidos (1 sesion mensual por cada municipio asignado) | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar a los profesionales del área de entomología del Laboratorio de Salud Pública Departamental, en la remisión del material entomológico obtenido en los Puestos de Recolección de Triatominos Comunitarios o el capturado mensualmente en los depósitos de agua durante las actividades de promocion, prevencion, control y eliminación casa a casa rutinarias, la cual debe coincidir con la información registrada en el formulario diseñado para la actividad en ArcGis Survey123. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar la proyección de informes asignados: boletines, indicadores trimestral, monitoreo, análisis de casos, matriz de indicadores municipales y departamentales con análisis epidemiológico según periodicidad definida y/o respuestas necesarias relacionadas con los eventos de interés en salud pública. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
Apoyar al programa ETV y Zoonosis de la secretaria de salud de cundinamarca, en el marco de las posibles contingencias relacionadas con las ETV-Zoonosis en todos los municipios inmersos en la concurrencia. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar la entrega al LPSC del material entomológico capturado durante las inspecciones domiciliarias con la respectiva remisión para cada uno de los municipios inmersos en la concurrencia de manera mensual. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Crear 1 estrategia lúdico pedagógico y realizar la implementación en el municipio elegido para dicha acción y evaluación final, para la implementación de acciones de participación social para el cambio conductual en la promoción, vigilancia inspección y control de las ETV y enfermedades zoonóticas, como parte del diagnóstico social encaminado a fortalecer acciones del plan de interrupción de la transmisión intradomiciliaria de Enfermedad de Chagas por Rhodnius prolixus. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar mínimo 300 encuestas domiciliarias para el registro de factores de riesgo y búsqueda activa de Triatominos, promoción promocion, prevencion, control y eliminación de la salud y prevención de la Enfermedad de Chagas, en los municipios indicados mensualmente por el supervisor del contrato. Cada encuesta deberá ser registrada en la vivienda correspondiente a través del formulario diseñado para ArcGis Survey 123. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar articulacion semanal con el responsable de la vigilancia municipal el cierre y ajuste de los casos de acuerdo al evento, desarrollar unidades de análisis de mortalidad y segun requerimiento del evento y demás informes según normatividad vigente. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
Hacer entrega al supervisor del contrato de un informe mensual y final según formato establecido y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica correspondientes a las actividades desarrolladas en el periodo, en cumplimineto del objeto contractual y los soportes respectivos en medio magnetico como soporte para el tramite de cuentas de cobro, que incluya: bases de datos, archivos digitales y demás evidencias documentales que den cuenta de la totalidad de productos relacionados con el objeto del contrato y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar acciones de gestión intersectoriales en el marco de las Enfermedades transmitidas por Vectores, que fortalezcan la implementación del plan de interrupción de la transmisión intradomiciliaria de Enfermedad de Chagas por Rhodnius prolixus, de manera mesual involucrando los distintos entes locales representativos (APS, EDUCACION, SALUD, IPS, EAPBS, GOBIERNO, EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS, DEFENSA CIVIL, BOMBEROS) | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar al programa ETV y Zoonosis de la secretaria de salud de cundinamarca, en el marco de las posibles contingencias relacionadas con las ETV-Zoonosis en todos los municipios inmersos en la concurrencia. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar la fumigación para la promocion, prevencion, control y eliminación de vectores de importancia en salud pública, en situación de brotes, epidemias, presencia de casos, o por solicitud del supervisor del contrato, cumpliendo los requisitos técnicos, sanitarios y realizando el registro en ArGis Survey123. Dicha actividad corresponderá a 23 encuestas larvarias domiciliares para registro de factores de riesgo, promoción de la salud y prevención de las arbovirosis por cada día de trabajo y solo podrán apoyar dos (02) auxiliares exceptuando una contingencia. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar consolidado de manera semanal de la Investigaciones de Campo de acuerdo a los eventos de interés en salud publica asignado | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
| 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar análisis de la información sobre las acciones realizadas e implementadas por el equipo de trabajo, teniendo en cuenta las acciones de vigilancia, entomología, promoción, prevención y control enmarcadas en el Plan de Interrupcion de la transmisión intradomiciliaria de T. cruzi por Rhodnius prolixus en los municipios asignados, consolidando dicho analisis e informe técnico. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Hacer entrega al supervisor del contrato de un informe mensual y final según formato establecido y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica correspondientes a las actividades desarrolladas en el periodo, en cumplimineto del objeto contractual y los soportes respectivos en medio magnetico como soporte para el tramite de cuentas de cobro, que incluya: bases de datos, archivos digitales y demás evidencias documentales que den cuenta de la totalidad de productos relacionados con el objeto del contrato y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar al programa ETV y Zoonosis de la secretaria de salud de cundinamarca, en el marco de las posibles contingencias relacionadas con las ETV- Zoonosis en todos los municipios inmersos en la concurrencia. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar mínimo nueve desplazamientos a los municipios asignados por el supervisor para el desarrollo de acciones tales como: asistencias técnicas, seguimientos, acompañamientos, respuestas a contingencias en eventos de interés en salud pública y demás que requiera en el proceso de la vigilancia dirigidos a la red informadora de la vigilancia departamental según normatividad vigente | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
| 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar la implementacion de las Rutas integrales de atención en salud de las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores y zoonosis en el departamento, municipio o distrito asignado | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Realizar capacitacion al talento humano de Hospitales y municipios sobre la prevención y el manejo de las enfermedad de chagas, a través de campañas de movilización social interbarrios, ferias de servicios, entre otras, la cuales serán concertadas con las autoridades municipales. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar semanalmente la búsqueda de casos de ETV y zoonosis, reportados en las instituciones prestadoras de servicios de salud y/o IPS del municipio asignado. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Participar y/o realizar espacios de análisis como comités de vigilancia epidemiológica departamental (COVE), salas de riesgo, Comité de vigilancia epidemiológica comunitaria (COVECOM), liderado por el Departamento, comité de dirección, mesas de trabajo, observatorios asignados. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
| 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Coordinar la recepcion y entrega de resultados del tamizaje de manera articulada con la entidad municipal e IPS, EAPBS de manera que se garantice la ruta de atencion, administracion de medicamentos en casos necesarios y seguimiento de pacientes. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores |  |  |  | Apoyar las acciones enmarcadas en el plan de interrupción de la transmisión intradomiciliar de Tripanosoma cruzi por Rhodnius prolixus en municipios priorizados, tales como establecimiento, actualización y/o seguimiento a los Puestos de Recolección de Triatominos Comunitarios (PRTC) a través del formulario diseñado en ArcGis Survey123, u otras según directrices del supervisor del contrato. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar y gestionar técnicamente las acciones frente a los eventos emergentes de interés en salud pública de una manera ágil y oportuna en el Departamento y apoyo a Brotes. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
| 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar al programa ETV y Zoonosis de la secretaria de salud de cundinamarca, en el marco de las posibles contingencias relacionadas con las ETV-Zoonosis en los municipios asignados por el supervisor del contrato | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores |  |  |  | Hacer entrega al supervisor del contrato de un informe mensual y final según formato establecido y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica correspondientes a las actividades desarrolladas en el periodo, en cumplimineto del objeto contractual y los soportes respectivos en medio magnetico como soporte para el tramite de cuentas de cobro, que incluya: bases de datos, archivos digitales y demás evidencias documentales que den cuenta de la totalidad de productos relacionados con el objeto del contrato y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Apoyar el seguimiento interadministrativos con las entidades de salud que realizan acciones operativas vigilancia en los municipios en cumplimiento de la Ley 715 de 2001. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores
| 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | Hacer entrega al supervisor del contrato de un informe mensual y final según formato establecido y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica correspondientes a las actividades desarrolladas en el periodo, en cumplimineto del objeto contractual y los soportes respectivos en medio magnetico como soporte para el tramite de cuentas de cobro, que incluya: bases de datos, archivos digitales y demás evidencias documentales que den cuenta de la totalidad de productos relacionados con el objeto del contrato y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores | [6 empty] | Entregar informe mensual y final correspondiente a las actividades desarrolladas en el periodo, en cumplimiento del objeto contractual y los soportes respectivos en medio magnético. | 26 de marzo de 2026 | Gerencia ESE / Ejecutores