## POI INICIAL
Contrato 4600098235 de 2023
| Objeto | CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS SECTORES RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL DE MEDELLÍN Y EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DE LOS CINCO CORREGIMIENTOS.
| Fecha de Inicio | 2023-06-20
| Fecha de Vencimiento | 2024-02-19
Fecha de corte
| AVANCE FISICO | 0%
CONVENCIONES: P=Meta Proyectada, E=Ejecución
Descripción |  |  | PRODUCTO | Cantidad programada | Unidad de Medida | % de Importancia | COMPONENTE 1 |  |  |  |  | COMPONENTE 2 |  |  |  |  | COMPONENTE 3 |  |  |  |  | COMPONENTE 4 |  |  |  |  | TOTALES
[7 empty] | 20 Junio - 19 Julio 2023 |  |  |  |  | 20 Junio - 19 octubre 2023 |  |  |  |  | 20 Junio - 19 noviembre 2023 |  |  |  |  | 20 Junio - 19 febrero 2023
[7 empty] | P | E | cumplim. | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | cumplim. | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | cumplim. | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | cumplim. | eficacia | Observación Cualitativas | Meta Proyectada | Meta Ejecutada | Cumplimiento | eficacia
1 | Componente 1: | Elaborar un diagnóstico sobre caracterizaciones realizadas en le Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín a partir de información secundaria disponible de las entidades públicas y privadas involucradas en la gestión de residuos sólidos. Tener en cuenta para el sector no residencial la información de la estructura empresarial Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según comunas y divisiones de la CIIU |  |  |  | 25%
1.1 | Actividad 1. | Realizar un bosquejo de la Normativa que rige la caracterización de residuos sólidos | 1- Documento de diagnóstico de la caracterización de residuos sólidos en Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para las áreas urbana y rural. 2- Metodología y herramientas propuestas para la recopilación de la información. 3- Bases de datos analizadas y reportes generados. 4- Recopilación de información acopiada. 5- Actas de Reuniones. | 1 | Informe | 10% | 1 | 0 | 0% | 0% | [16 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
1.2 | Actividad 2. | Identificar los actores que pueden suministrar la información sobre el tema |  | 1 | Informe | 10% | 1 | 0 | 0% | 0% | [16 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
1.3 | Actividad 3. | Recolección de la información |  | 1 | Informe | 10% | 1 | 0 | 0% | 0% | [16 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
1.4 | Actividad 4. | Clasificación de la información suministrada |  | 1 | Informe | 10% | 1 | 0 | 0% | 0% | [16 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
1.5 | Actividad 5. | Análisis de la información donde se identifican y describen todos aquellos factores que estén influyendo sobre la generación de residuos sólidos en el Municipio. Relación e interpretación de los estudios anteriormente realizados sobre cuantificación de residuos sólidos en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. |  | 1 | Informe | 30% | 1 | 0 | 0% | 0% | [16 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
1.6 | Actividad 6. | Presentar un capítulo de análisis histórico del comportamiento o tendencia de la composición de los residuos que genera Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en especial con los datos generados en el año 2014, 2018 y los obtenidos durante el año 2022, con un especial detalle en el periodo de declaratoria de la pandemia por Covid-19 debido a los cambios generados en esta época. |  | 1 | Informe | 30% | 1 |  |  | 0% | [16 empty] | 1
| Total Componente 1 |  |  |  |  | 100% | 6 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 6 | 0 | 0% | 0%
2 | Componente 2. | Conocer la cantidad, la composición y características físicas y químicas de los residuos sólidos que se producen en el sector residencial por estrato socioeconómico y comuna en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y sus cinco corregimientos |  |  |  | 25%
2.1 | Actividad 1. | Definir el diseño metodológico para el muestreo | 1. Informe del diseño metodológico para el sector residencial. 2. Informe de la ejecución de la estrategia comunicacional. 3. Encuestas diligenciadas y base de datos de tabulación de resultados detallados (en formato Excel) 4. Informe Técnico con los resultados de la caracterización de residuos sólidos residenciales por estrato socioeconómico en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 5. Resultados de laboratorio (certificaciones), análisis de resultados y base de datos de tabulación de los resultados de laboratorio detallado por muestra (en formato Excel). 6. Bases de datos de levantamiento de información con detalle de caracterización de residuos por muestras (formato Excel). 7. Base de datos geográfica y alfanuméricas con la información del levantamiento de los puntos de las muestras, que contenga la caracterización completa, de acuerdo a las especificaciones que reposan estándares básicos para manejo de información geográfica del distrito de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Dicho documento se encuentra anexo a los estudios previos. 8. Informe donde se especifique el procedimiento realizado en el componente SIG. 9. De acuerdo a las visitas realizadas entregar registro fotográfico en medio magnético. | 1 | Informe | 10% | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | [11 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
2.2 | Actividad 2. | Definir la población objeto de estudio (base Censo de población DANE 2018). |  | 1 | Informe | 5% | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | [11 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
2.3 | Actividad 3. | Definir la Unidad de Análisis |  | 1 | Informe | 5% | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | [11 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
2.4 | Actividad 4. | Determinar el tamaño de la muestra. Como mínimo deberá de garantizar las siguientes muestras: · Zona Urbana (distribuidas por estrato): 2.000 und. · Zona Rural (cabecera corregimental - distribuidas por los 5 corregimientos): 500 und. · Zona Rural (Dispersa) 200 und. Lo anterior con el fin de tener un dato comparativo con respecto a caracterización de 2018. |  | 1 | Informe | 5% | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | [11 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
2.5 | Actividad 5. | Ubicar y seleccionar la muestra de usuarios por estrato socioeconómico, georreferenciar cada suscriptor por dirección y en formato shapefile, el cual será elaborado por el contratista de acuerdo a las especificaciones que reposan estándares básicos para manejo de información geográfica del distrito de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín la cual se anexa al presente contrato (Previa aprobación de la supervisión). |  | 1 | Informe | 6% | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | [11 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
2.6 | Actividad 6. | Programar mesas de trabajo con el componente SIG o el que tenga asignadas sus funciones con el fin conocer los profesionales asignados a las actividades que componen este apartado, los avances, aclarar dudas y o realizar ajustes que sean necesario para la correcta aplicación de las especificaciones que reposan estándares básicos para manejo de información geográfica del distrito de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de garantizar la calidad de los datos. |  | 1 | Informe | 6% | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | [11 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
2.7 | Actividad 7. | Diseño e implementación de estrategia comunicacional cuyo objetivo es socializar y sensibilizar a la población objeto de estudio sobre el análisis que se va realizar |  | 1 | Informe | 5% | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | [11 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
2.8 | Actividad 8. | Elaboración de fichas técnicas para la recopilación de la información |  | 1 | Informe | 2% | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | [11 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
2.9 | Actividad 9. | Contar con un sitio para el acopio temporal de las muestras recogidas, y los vehículos adecuados para dicha recolección, el cual debe cumplir con los requisitos establecidos en este documento. |  | 1 | Sitio de caracterización | 5% | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | [11 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
2.10 | Actividad 10. | Realizar la recolección, aforo y caracterización de muestras en viviendas, de conformidad con la normatividad y regulación vigentes y la metodología propuesta por el contratista, previa aprobación de la supervisión. |  | 1 | Informe | 5% | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | [11 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
2.11 | Actividad 11. | Definir el método para la caracterización fisicoquímica y microbiológica de los residuos. |  | 1 | Informe | 5% | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | [14 empty] | 0%
2.12 | Actividad 12. | Preparación de la muestra que va a ser enviada para los análisis de laboratorio |  | 1 | Informe | 3% | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | [14 empty] | 0%
2.13 | Actividad 13. | De acuerdo al método definido, realizar los siguientes análisis físico-químicos: a. Cuantificación de la humedad. b. Densidad Real. c. Capacidad de retención de agua, PH y conductividad eléctrica. d. Cuantificación de cenizas. e. Capacidad de intercambio catiónico. f. Cuantificación del Nitrógeno Total, Nitrógeno Orgánico, Nitrógeno Nítrico y Nitrógeno. Amoniacal en materiales clasificados como orgánicos y orgánicos minerales. g. Cuantificación de Fósforo en productos clasificados como orgánicos. |  | 1 | Informe | 10% | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | [14 empty] | 0%
2.14 | Actividad 14. | Análisis Microbiológicos: a. Enriquecimiento, asilamiento y detección de salmonella. b. Recuento total de microorganismos mesófilos facultativos. c. Recuento total de hongos y levaduras. d. Recuento de enterobacterias. e. Presencia de nemátodos. |  | 1 | Informe | 10% | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | [14 empty] | 0%
2.15 | Actividad 15. | Determinar la composición física, densidad, el porcentaje de humedad, poder calorífico |  | 1 | Informe | 5% | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | [14 empty] | 0%
2.16 | Actividad 16. | Determinar el potencial de aprovechamiento de los residuos, de acuerdo con sus propiedades y condiciones de mercado |  | 1 | Informe | 5% | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | [14 empty] | 0%
2.17 | Actividad 17. | Describir y analizar los resultados obtenidos en la caracterización de residuos sólidos. |  | 1 | Informe | 8% | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | [14 empty] | 0%
| Total Componente 2 |  |  |  |  | 100% |  |  | 0% | 0% |  | 17 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 17 | 0 | 0% | 0%
3. | Componente 3. | Estimar la producción per cápita de los residuos sólidos generados en el sector residencial del municipio de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y sus cinco corregimientos |  |  |  | 25%
3.1 | Actividad 1. | Seleccionar el método para calcular la producción, ya sea el recomendado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC o por estándares internacionales, el cual deberá contar con aprobación de la supervisión previo a su implementación | 1. Informe técnico sobre el cálculo de la producción per cápita del sector residencial y no residencial, del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y los cinco corregimientos, incluyendo análisis de la generación de residuos para el sector residencial por año, con proyección para los siguientes cuatro (4) años. 2. Bases de datos Geográficas y alfanuméricas (en formato Shapefile) de cada uno de los puntos de la muestra, que contenga atributos de Producción per cápita, Comunas, Barrios, Estrato Socioeconómico y área (Urbana, Rural nucleada, rural dispersa). Los atributos de cada dato en el archivo entregado deberán incluir la información levantada para cada muestra tomada de acuerdo a las especificaciones que reposan estándares básicos para manejo de información geográfica del distrito de Medellín. Dicho documento se encuentra anexo a los estudios previos. 3. Base de datos con detalle de cálculo de la Producción per cápita. 4. De acuerdo a las visitas realizadas entregar registro fotográfico en medio magnético. | 1 | Informe | 12% | [10 empty] | 1 |  | 0% | 0% | [6 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
3.2 | Actividad 2. | Realizar el cálculo para determinar la cantidad de residuos generados por día, mediante aforos |  | 1 | Informe | 7% | [10 empty] | 1 |  | 0% | 0% | [6 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
3.3 | Actividad 3. | Calcular el número total de habitantes en el sector de estudio |  | 1 | Informe | 8% | [10 empty] | 1 |  | 0% | 0% | [6 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
3.4 | Actividad 4. | Calcular el número de usuarios incluyendo estrato y uso |  | 1 | Informe | 8% | [10 empty] | 1 |  | 0% | 0% | [6 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
3.5 | Actividad 5. | Calcular la cantidad de residuos potencialmente aprovechables, según su naturaleza, determinada mediante aforos |  | 1 | Informe | 8% | [10 empty] | 1 |  | 0% | 0% | [6 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
3.6 | Actividad 6. | Realizar un análisis descriptivo de datos de cantidad de residuos que van al sistema de disposición final, más la cantidad de otros residuos como los recolectados para el aprovechamiento |  | 1 | Informe | 8% | [10 empty] | 1 |  | 0% | 0% | [6 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
3.7 | Actividad 7. | Análisis sobre variación de la producción per cápita en el tiempo incluyendo proyecciones para los próximos cuatro (4) años |  | 1 | Informe | 20% | [10 empty] | 1 |  | 0% | 0% | [6 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
| Total Componente 3 |  |  |  |  | 100% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 7 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 7 | 0 | 0% | 0%
4 | Componente 4. | Conocer la composición física y química de los residuos sólidos generados en el sector no residencial del Municipio de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y sus cinco Corregimientos. |  |  |  | 25%
4.1 | Actividad 1. | Definir el diseño metodológico para el muestreo | 1- Informe del diseño metodológico para el sector no residencial. 2- Informe de la ejecución de la estrategia comunicacional. 3- Encuestas diligenciadas y base de datos de tabulación de resultados detallados (en formato Excel). 4- Informe Técnico con los resultados de la caracterización de residuos sólidos del sector no residencial por en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con el respectivo cálculo del promedio de la producción por empresa y por sector, incluyendo análisis de la generación de residuos para el sector no residencial por año, con proyección para los siguientes cuatro (4) años. 5- Informe Técnico con los resultados de la caracterización de residuos sólidos no residenciales en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín , con el respectivo cálculo de la Producción Per Capita por sector. 6- Resultados de laboratorio (certificaciones), análisis de resultados y base de datos de tabulación de los resultados de laboratorio detallado por muestra (en formato Excel). 7- Bases de datos de levantamiento de información con detalle de caracterización de residuos por muestras (formato Excel). 8- Base de datos geográfica y alfanuméricas con la información del levantamiento de los puntos de las muestras, que contenga la caracterización completa, de acuerdo a las especificaciones que reposan estándares básicos para manejo de información geográfica del distrito de Medellín. Dicho documento se encuentra anexo a los estudios previos. 9 -Informe donde se especifique el procedimiento realizado en el componente SIG. 10 - De acuerdo a las visitas realizadas entregar registro fotográfico en medio magnético. | 1 | Informe | 5% | [15 empty] | 1 |  | 0% | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
4.2 | Actividad 2. | Definir el método para la caracterización fisicoquímica y microbiológica de los residuos. |  | 1 | Informe | 5% | [15 empty] | 1 |  | 0% | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
4.3 | Actividad 3. | Definir la población objeto de estudio. Consultar cantidades de establecimientos por sector con base en los datos de la Cámara de Comercio u otros actores previa aprobación de la supervisión teniendo en cuenta la estructura empresarial de Medellín, según comunas y divisiones de la CIIU. |  | 1 | Informe | 5% | [15 empty] | 1 |  | 0% | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
4.4 | Actividad 4. | Definir la Unidad de Análisis de acuerdo con los sectores más representativos por divisiones de la CIIU. |  | 1 | Informe | 5% | [15 empty] | 1 |  | 0% | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
4.5 | Actividad 5. | Determinar el tamaño de la muestra; como mínimo deberá de garantizar 700 muestras distribuidas en los diferentes sectores, previa aprobación de la supervisión y garantizando que los sectores más representativos del Distrito, de acuerdo con las divisiones de la CIIU, tengan suficientes muestras para un análisis estadístico confiable. |  | 1 | Informe | 5% | [15 empty] | 1 |  | 0% | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
4.6 | Actividad 6. | Ubicar y seleccionar la muestra de usuarios por estrato socioeconómico, georreferenciar cada suscriptor por dirección y en formato shapefile, el cual será elaborado por el contratista de acuerdo a las especificaciones que reposan estándares básicos para manejo de información geográfica del distrito de Medellín la cual se anexa al presente contrato (Previa aprobación de la supervisión). |  | 1 | Informe | 5% | [15 empty] | 1 |  | 0% | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
4.7 | Actividad 7. | Programar mesas de trabajo con el componente SIG o el que tenga asignadas sus funciones con el fin conocer los profesionales asignados a las actividades que componen este apartado, los avances, aclarar dudas y o realizar ajustes que sean necesario para la correcta aplicación de las especificaciones que reposan estándares básicos para manejo de información geográfica del distrito de Medellín, con el fin de garantizar la calidad de los datos. |  | 1 | Informe | 10% | [15 empty] | 1 |  | 0% | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
4.8 | Actividad 8. | Diseño e implementación de estrategia comunicacional cuyo objetivo es socializar y sensibilizar a los diferentes sectores sobre el estudio que se va a realizar. |  | 1 | Informe | 6% | [15 empty] | 1 |  | 0% | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
4.9 | Actividad 9. | Realizar la recolección, aforo y caracterización de muestras en cada sector, de conformidad con la normatividad y regulación vigentes y la metodología propuesta por el contratista, previa aprobación de la supervisión. |  | 1 | Informe | 10% | [15 empty] | 1 |  | 0% | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
4.10 | Actividad 10. | Preparación de la muestra que va a ser enviada para los análisis de laboratorio. |  |  | muestras | 6% | [15 empty] | 1 |  | 0% | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
4.11 | Actividad 11 | Análisis fisicoquímicos: a. Cuantificación de la humedad. b. Densidad Real. c. Capacidad de retención de agua, PH y conductividad eléctrica. d. Cuantificación de cenizas. e. Capacidad de intercambio catiónico. f. Cuantificación del Nitrógeno Total, Nitrógeno Orgánico, Nitrógeno Nítrico y Nitrógeno Amoniacal en materiales clasificados como orgánicos y orgánicos minerales. g. Cuantificación de Fósforo en productos clasificados como orgánicos. |  |  | muestras | 10% | [15 empty] | 1 |  | 0% | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
4.12 | Actividad 12 | 12. Análisis Microbiológicos: a. Enriquecimiento, asilamiento y detección de salmonella. b. Recuento total de microorganismos mesófilos facultativos. c. Recuento total de hongos y levaduras. d. Recuento de enterobacterias. e. Presencia de nematodos |  |  |  | 10% | [15 empty] | 1 |  | 0% | 0% |  | 1 |  |  | 0%
4.13 | Actividad 13 | Determinar la composición física, densidad, el porcentaje de humedad, poder calorífico. |  |  |  | 6% | [15 empty] | 1 |  | 0% | 0% |  | 1 |  |  | 0%
4.14 | Actividad 14 | Descripción y análisis de resultados obtenidos en la caracterización de residuos sólidos del sector. |  |  |  | 6% | [15 empty] | 1 |  | 0% | 0% |  | 1 |  |  | 0%
4.15 | Actividad 15 | Realizar análisis del promedio de producción por empresa para los sectores más representativos por divisiones de la CIIU. |  |  |  | 6% | [15 empty] | 1 |  | 0% | 0% |  | 1 |  |  | 0%
| Total Alcance 4 |  |  |  |  | 100% |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0% | 0% |  | 15 | 0 | 0% | 0%
| PORCENTAJES TOTALES DEL CONTRATO |  |  |  |  | 100% | 6 | 0 | 0% | 0% |  | 17 | 0 | 0% | 0% |  | 7 | 0 | #DIV/0! | 0% |  | 15 | 0 | 0% | 0% |  | 45 | 0 | 0% | 0%
Note on B4: LINITA: CON RESPECTO AL PRESENTE ARCHIVO: * No elimine filas ni columnas. Siempre ocúltelas, pues las fórmulas están diseñadas para la estructura programada, y para el cumplimiento de los 4 meses (o unidad de tiempo); la eliminación causaría el ERROR en las fórmulas. * Si debe insertar filas o columnas, actualice las fórmulas de acuerdo a la lógica utilizada, con la información de las nuevas filas o columnas. * El % DE IMPORTANCIA debe registrarse para cada uno de los componentes (cuya sumatoria debe dar 100%), y para cada uno de los productos dentro de cada componente (cuya sumatoria también deberá dar 100%). Deberá realizarse al inicio del diligenciamiento del archivo, de lo contrario no se reflejarán los cumplimientos. * Desde el inicio del diligenciamiento del archivo, deben anotarse los datos de las metas proyectadas para cada uno de los meses (unidades de tiempo) y para cada uno de los componentes y productos, de lo contrario no se reflejarán los cumplimientos totales. * Los campos de contrato, objeto, inicio, vencimiento, y descripción de los componentes y productos deberán ser ingresados por el usuario, y actualizados conforme al desarrollo del contrato, especialmente, en cuanto a la fecha de vencimiento (en caso de haber suspensiones o ampliaciones), para tener una información y cálculos veraces.
Note on C6: Ingresar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAA
Note on C7: Ingresar la fecha de terminación en formato DD/MM/AAA
Note on C8: inserte la fecha de elaboración del informe
Note on J14: Lina Marcela Duque Alzate: se refiere al cumplimiento de lo programado con relacion a lo ejecutado.
Note on K14: Lina Marcela Duque Alzate: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on L14: Lina Marcela Duque Alzate: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on O14: Lina Marcela Duque Alzate: se refiere al cumplimiento de lo programado con relacion a lo ejecutado.
Note on P14: Lina Marcela Duque Alzate: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on Q14: Lina Marcela Duque Alzate: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on T14: Lina Marcela Duque Alzate: se refiere al cumplimiento de lo programado con relacion a lo ejecutado.
Note on U14: Lina Marcela Duque Alzate: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on V14: Lina Marcela Duque Alzate: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on Y14: Lina Marcela Duque Alzate: se refiere al cumplimiento de lo programado con relacion a lo ejecutado.
Note on Z14: Lina Marcela Duque Alzate: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on AA14: Lina Marcela Duque Alzate: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.