## POA Y PLAN DE TRABAJO (2)
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | MES | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | SEMANA | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. Plan de trabajo con cronograma de ejecución de las actividades, metodologías, lugares de realización y desagregación de costos. | 1. Plan de trabajo y cronograma. 2. Plan de inversión.
2. Lista y contratación del talento humano para el convenio. | 1. Hojas de vida del talento Humano.
3. Primer despliegue: levantamiento de insumos y realización de dos talleres sobre modelos organizativos y administrativos para la implementación del plan de acción EIM, reconversión productiva. Diseño paticipativo de un programa piloto de reconversión productiva priorizadas con las comunidades indígenas de Camaritagua- Amazonas y Remanso Chorrobocón-Guainía, basado en los resultados de la caracterización e identificación de líneas estratégicas productivas (agropecuarias y no agropecuarias) priorizadasa por las comunidades. | 1.Lista de asistencia por cada taller. 2. Registro fotografico. 3.Acta de reunión. 4. Documento con un avance del 50% de las líneas productivas priorizadas por las comunidades. 5. Metodología sobre los talleres de modelos organizativos y administrativos.
4. Cumbre de autoridades y líderes indígenas (departamento de GUANIA) como gobernanza propia sobre actividades mineras. | 1. Relatoria cumbre de autoridades indígenas. 2. Acta de Reunión. 3. Registro Fotográfico. 4. Avance parcial (50%) de un documento que de cuenta de los procesos de gobernanza sobre actividades mineras en comunidades indígenas del Guainía.
5. Primer: despliegue para realización de un taller para la recolección de información de la comunidad energética. Propuesta de diseño de la comunidad energética que contenga; el diseño técnico y la caracterización socio cultural de proyecto de comunidad energética diferencial en el resguardo Lagos del Dorado del municipio de Miraflores-Guaviare. | 1.Lista de asistencia por cada taller. 2. Registro fotográfico. 3.Acta de reunión. 4. Documento con un avance parcial del diseño y formulación de (01) proyecto de comunidad energética. 5. Metodología para la recolección de información.
6. Primer: despliegue para realización de un taller para la recolección de información de la comunidad energética. Propuesta de diseño de la comunidad energética que contenga; el diseño técnico y la caracterización socio cultural de proyecto de comunidad energética diferencial en el resguardo Yurayaco en el municipio de San José del Fragua-Caquetá. . | 1.Lista de asistencia por cada taller. 2. Registro fotográfico. 3.Acta de reunión. 4. Documento con un avance parcial del diseño y formulación de (01) proyecto de comunidad energética. 5. Metodología para la recolección de información.
7. Segundo despliegue de socialización de un (01) diseño técnico y socio culturales de proyectos de comunidades energéticas diferenciales en los resguardos lagos del Dorado en el municipio de Miraflores-Guaviare y Yurayaco en el municipio de San José del Fragua-Caquetá. | 1.Lista de asistencia. 2. Registro fotografico. 3.Acta de reunión. 4.Avance del documento con el 90% del diseño y formulación de dos (02) proyectos de comunidades energéticas.
8. Segundo despliegue para la socialización de las líneas productivas productivas priorizadas por la comunidad en el marco de la estrategia de reconversión productiva en las comunidades de Camaritagua (Amazonas) y Remanso Chorro Bocón (Guainía). | 1.Lista de asistencia. 2. Registro fotografico. 3.Acta de reunión. 4. Avance del documento con el 90% de los proyectos productivos formulados y de las líneas productivas priorizadas por las comunidades.
9. Documento que contenga un (01) diseños, técnicos y socio cultural de proyectos de comunidades energéticas diferenciales, para ser presentados al fondo o mecanismo financiero que defina el Ministerio de Minas y Energía | 1. Entrega de documento final de dos proyectos y diseños de comunidades energéticas
10. Documento que contenga memorias , Sistematización de los talleres realizados e Informe de las Asambleas comunitarias adelantadas hasta el momento. | 1. informe de sistematización de los 2 talleres sobre modelos administrativos y organizativos. 2. Informe de sistematización de los dos talleres de recolección de información de comunidades energéticas.
11. Informe parcial con los resultados del proceso de seguimiento, monitoreo y sistematización de la implementación del Plan de Acción EIM por parte de las entidades públicas, que incluya recursos invertidos, entidades responsables, acuerdos suscritos. | 1. Informe con el 50% de avance del proceso de seguimiento, monitoreo y sistematización de la implementación del Plan de Acción EIM por parte de las entidades públicas. 2. Lista de asistencia de las reuniones con las entidades responsables.
12. Documento con memorias de los encuentros con las comunidades para la formulación de líneas productivas priorizadas en el marco de la estrategia de reconversión productiva en las comunidades de Camaritagua (Amazonas), y Remanso Chorro Bocón (Guainía). | 1. Documento con memorias de los encuentros realizados en Camaritagua- Amazonas y Remanso-Chorrobocón-Guainía.
13. Informe con la identificación de requerimientos técnicos, socioeconómicos y culturales para la determinación de las alternativas productivas en las líneas priorizadas en la comunidad de Camaritagua (Amazonas). | 1. Informe con requerimientos técnicos, socioeconómicos y culturales.
14. Documento con el diseño de dos proyectos de reconversión productiva de la actividad minera hacia sistemas agroalimentarios y/o turísticos con comunidades indígenas de la Amazonía. | 1. Formulación de dos proyectos de reconversión productiva en las comunidades de Camaritagua-Amazonas y Remanso Chorrobocón-Guainía.
15. Actas de reuniones de las Mesas Técnicas del comité para el intercambio y suministro de la información sobre la EIM con apoyo del MME. | 1. Entrega de actas de las mesas técnicas.
16. Informe final de actividades realizadas con actas de reuniones y listados de asistencia. | 1. informe final de actividades. 2. Actas de actas de reuniones comunitarias. 3. Listas de asistencia de reuniones comunitarias y cumbre de autoridades y líderes indígenas. 4. Registro fotográfico de las actividades.
17. Documento con Informe final de resultados del proceso de seguimiento, monitoreo y sistematización de la implementación del Plan de Acción EIM por parte de las entidades públicas, incluyendo recursos invertidos, entidades responsables y acuerdos suscritos. | 1. Informe final (100%) del proceso de seguimiento, monitoreo y sistematización de la implementación del Plan de acción contra la explotación ilícita de minerales por parte de las entidades públicas. 2. Listas de asistencia de las reuniones con las entidades responsables.
18. Documento final de los dos (02) diseños, técnicos y socio culturales de proyectos de comunidades energéticas diferenciales, para ser presentados al fondo o mecanismo financiero que defina el Ministerio de Minas y Energía. | 1. Formulación y diseño (100%) de 2 proyectos de comunidades energéticas diferenciales en los resguardos lagos del Dorado en el municipio de Miraflores-Guaviare y Yurayaco en el municipio de San José del Fragua-Caquetá.
19. Informe final con los resultados del proceso de seguimiento, monitoreo y sistematización de la implementación del Plan de Acción EIM por parte de las entidades públicas, que incluya recursos invertidos, entidades responsables, acuerdos suscritos. | 1. Informe con el 100% de avance del proceso de seguimiento, monitoreo y sistematización de la implementación del Plan de Acción EIM por parte de las entidades públicas. 2. Lista de asistencia de las reuniones con las entidades responsables.
21.Documento que contenga las memorias de la Cumbre de líderes y autoridades indígenas junto con las principales conclusiones sobre la actividad minera en los territorios indígenas del departamento del Guainía. | 1. Documento con las memorías de la Cumbre de líderes y autoridades indígenas con sus respectivas conclusiones.
22. Organización de la Mesa Regional Amazónica(MRA) ordinaria para la socialización de resultados y avances en la implementación del plan de acción. | 1. Acta de acuerdo Mesa Regional Amazónica 2. Listas de asistencia 3. Registro Fotográfico. 4. Relatoría 5.Informe de la primera Sesión de la Mesa Regional Amazónica – MRA.

## POA Y PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | MES | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | SEMANA | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. Elaboración Plan de trabajo con cronograma de ejecución de las actividades, metodologías, lugares de realización y desagregación de costos. | 1.Documento Plan de trabajo y cronograma. 2. Plan de inversión.
2. Conformación del equipo técnico con sus respectivas hojas de vida y elaboracion de minutas. | 1. Hojas de vida del talento Humano. 2. Contratos equipo técnico.
3. Levantamiento de insumos y realización de dos talleres sobre modelos organizativos y administrativos para la implementación del plan de acción EIM, reconversión productiva. | 1.Lista de asistencia por cada taller. 2. Registro fotografico. 3.Acta de reunión. 4. Documento con un avance del 50% de las líneas productivas priorizadas por las comunidades. 5. Metodología sobre los talleres de modelos organizativos y administrativos. 6.Diseño participativo de un programa piloto de reconversión productiva priorizadas con las comunidades indígenas de Camaritagua- Amazonas y Remanso Chorrobocón-Guainía, basado en los resultados de la caracterización e identificación de líneas estratégicas productivas (agropecuarias y no agropecuarias) priorizadasa por las comunidades.
4. Realizacion de (1) Cumbre de autoridades y líderes indígenas (departamento de GUANIA) como gobernanza propia sobre actividades mineras. | 1. Documento que contenga las memorias de la Cumbre de líderes y autoridades indígenas, junto con las principales conclusiones sobre la actividad minera en los territorios indígenas del departamento del Guainía. 2. -Acta de la cumbre de líderes y autoridades indígenas, de los territorios indígenas con actividad minera en el departamento de Guainía, suscrita por las autoridades tradicionales.
5. a) Realización de (2) Talleres en territorio con las Comunidades de Lagos del Dorado-Miraflores y en el resguardo Yurayaco en el municipio de San José del Fragua-Caquetá, que contenga: a) sistematización de los talleres realizados, y b)Diseños técnicos y socio culturales de dos (2) comunidades energéticas. | 1. Plan de trabajo que contenga cronograma de ejecución de las actividades, descripción detallada de las actividades, metodologías, lugares de realización y desagregación de costos. 2. Documento que contenga dos (02) diseños, técnicos y socio culturales de proyectos de comunidades energéticas diferenciales, para ser presentados al fondo o mecanismo financiero que defina el Ministerio de Minas y Energía.
7 a) Realización de (2) Talleres de socialización en territorio con las Comunidades de Lagos del Dorado-Miraflores y en el resguardo Yurayaco en el municipio de San José del Fragua-Caquetá, que contenga: a) sistematización de los talleres realizados, y b)Diseños técnicos y socio culturales de dos (2) comunidades energéticas. | Dos (2) documentos que contenga dos (02) diseños, técnicos y socio culturales de proyectos de comunidades energéticas diferenciales, para ser presentados al fondo o mecanismo financiero que defina el Ministerio de Minas y Energía.
8. Despliegues territoriales para la recolección de informacion e insumos enfocados al diseño de dos (2) proyectos pilotos de reconversión productiva y dos(2) talleres para la contrucción de un modelo organizativo y administrativo con las comunidades indígenas de Camaritagua (Amazonas) y Remanso Chorro Bocón (Guainía), basado en los resultados de la caracterización e identificación de líneas estratégicas productivas (agropecuarias y no agropecuarias), en el marco del Convenio GGC-946-2023. | 1. Documento con memorias de los encuentros con las comunidades para la formulación de líneas productivas priorizadas en el marco de la estrategia de reconversión productiva en las comunidades de Camaritagua (Amazonas), y Remanso Chorro Bocón (Guainía).
9. Despliegues territoriales para la socializacion de dos (2) proyectos pilotos de reconversión productiva y dos(2) talleres para la contrucción de un modelo organizativo y administrativo con las comunidades indígenas de Camaritagua (Amazonas) y Remanso Chorro Bocón (Guainía), basado en los resultados de la caracterización e identificación de líneas estratégicas productivas (agropecuarias y no agropecuarias), en el marco del Convenio GGC-946-2023. | 1. Informe con la identificación de requerimientos técnicos, socioeconómicos y culturales para la determinación de las alternativas productivas en las líneas priorizadas en la comunidad de Camaritagua (Amazonas). 2. Un documento con el diseño de un proyecto de reconversión productiva de la actividad minera hacia sistemas agroalimentarios y/o turísticos con comunidades indígenas de la Amazonía.
11. Informe parcial con los resultados del proceso de seguimiento, monitoreo y sistematización de la implementación del Plan de Acción EIM por parte de las entidades públicas, que incluya recursos invertidos, entidades responsables, acuerdos suscritos. | 1. Informe con el 50% de avance del proceso de seguimiento, monitoreo y sistematización de la implementación del Plan de Acción EIM por parte de las entidades públicas. 2. Lista de asistencia de las reuniones con las entidades responsables.
15. Actas de reuniones de las Mesas Técnicas del comité para el intercambio y suministro de la información sobre la EIM con apoyo del MME. | 1. Entrega de actas de las mesas técnicas.
16. Informe final de actividades realizadas con actas de reuniones y listados de asistencia. | 1. informe final de actividades. 2. Actas de actas de reuniones comunitarias. 3. Listas de asistencia de reuniones comunitarias y cumbre de autoridades y líderes indígenas. 4. Registro fotográfico de las actividades.
17. Documento con Informe final de resultados del proceso de seguimiento, monitoreo y sistematización de la implementación del Plan de Acción EIM por parte de las entidades públicas, incluyendo recursos invertidos, entidades responsables y acuerdos suscritos. | 1. Informe final (100%) del proceso de seguimiento, monitoreo y sistematización de la implementación del Plan de acción contra la explotación ilícita de minerales por parte de las entidades públicas. 2. Listas de asistencia de las reuniones con las entidades responsables.
18. Documento final de los dos (02) diseños, técnicos y socio culturales de proyectos de comunidades energéticas diferenciales, para ser presentados al fondo o mecanismo financiero que defina el Ministerio de Minas y Energía. | 1. Formulación y diseño (100%) de 2 proyectos de comunidades energéticas diferenciales en los resguardos lagos del Dorado en el municipio de Miraflores-Guaviare y Yurayaco en el municipio de San José del Fragua-Caquetá.
19(a). Realizar ( 3 ) reuniones bilaterales departamentales ( Amazonas, Guania y Caqueta) b).Mesas bilaterales con entidades (Ministerio de salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Ministerio de industria comercio y turismo,Ministerio de igualdad, MInisterio del Interior). C). Realizacion Mesa Regional Amazónica 2024 para el baalnce segundo año de implementacion. | 1. Informe con el 100% de avance del proceso de seguimiento, monitoreo y sistematización de la implementación del Plan de Acción EIM por parte de las entidades públicas. 2. Lista de asistencia de las reuniones con las entidades responsables 3. Informe final con los resultados del proceso de seguimiento, monitoreo y sistematización de la implementación del Plan de Acción EIM por parte de las entidades públicas, que incluya recursos invertidos, entidades responsables, acuerdos suscritos.
21.Realización de (1) Cumbre de Líderes y liderezas indígenas del Departamento del Guania con actividades Mineras. | 1.Documento que contenga las memorias de la Cumbre de líderes y autoridades indígenas junto con las principales conclusiones sobre la actividad minera en los territorios indígenas del departamento del Guainía.
22. Realización (1) Mesa Regional Amazónica (MRA) ordinaria para la socialización de resultados y avances en la implementación del Plan de Acción para Prevenir, Controlar y Mitigar la Explotacion Ilicita de Minerales. | 1. Acta de acuerdo Mesa Regional Amazónica. 2. Listas de asistencia 3. Registro Fotográfico. 4. Relatoría 5.Informe de la primera Sesión de la Mesa Regional Amazónica – MRA