## ANEXO 01 MATRIZ DE RIESGOS
| General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos |  |  | Raro | Insignificante |  | Evitar el Riesgo | INS |  |  |  |  | SI |  |  |  |  | Diario
| Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o Políticos |  |  | Improbable | Menor |  | Transferir el Riesgo | Contratista |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Semanal
|  |  | Contratación | Riesgos Operacionales |  |  | Posible | Moderado |  | Aceptar el Riesgo | INS 10% y Contratista 90% | [9 empty] | Quincenal
|  |  | Ejecución | Riesgos Financieros |  |  | Probable | Mayor |  | Reducir la probabilidad de la ocurrencia | INS 20% y Contratista 80% | [9 empty] | Mensual
|  |  |  | Riesgos Regulatorios |  |  | Casi cierto | Catastrófico |  | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | INS 30% y Contratista 70% | [9 empty] | Bimensual
|  |  |  | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Reducir Consecuencias y Aceptar el riesgo residual | INS 40% y Contratista 60% | [9 empty] | Trimestral
|  |  |  | Riesgos Ambientales |  | Riesgo Bajo |  |  |  | Reducir Probabilidad y Aceptar el riesgo residual | INS 50% y Contratista 50% | [9 empty] | Semestral
|  |  |  | Riesgos Tecnológicos |  | Riesgo Medio |  |  |  |  | INS 60% y Contratista 40% | [9 empty] | Anual
[6 empty] | Riesgo Alto |  |  |  |  | INS 70% y Contratista 30%
[6 empty] | Riesgo extremo |  |  |  |  | INS 80% y Contratista 20%
INS 90% y Contratista 10%
[5 empty] | PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | ANEXO No 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACION | [10 empty] | Versión 02
[10 empty] | FOR-A02.0000-026 | [10 empty] | 2016-08-31
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración y Categoría del Riesgo | Tratamiento del Riesgo | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Contratación | Riesgos Económicos | La fluctuación de los precios de los bienes y/o servicios a adquirir. | i) Reclamos o sobre cobros por parte del contratista. ii) Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida. | Probable | Mayor | Riesgo Bajo | Evitar el Riesgo | Contratista | Establecer en la (Invitación pública y/o pliego de condiciones), que los precios del estudio de mercado o porcentajes son fijos, además de ser una herramienta para definir el monto económico del proceso. | Raro | Menor | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al momento que se presente el evento, se realizará el tratamiento necesario | El contratista asume los cambios del precio | Definir de forma clara, detallada y completa las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta las condiciones del mercado y las necesidades de la entidad. | En la ejecución del contrato
2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiencia en la calidad de bienes y/ o servicios solicitados frente a los adquiridos por la entidad. | i) No aceptación de los bienes o servicios, por parte del beneficiario directo (solicitante). | Improbable | Menor | Riesgo Bajo | Evitar el Riesgo | Contratista | Control de calidad, aplicando los procedimientos de la normal técnica y levantar el respectivo requerimiento al contratista, ajustado a las especificaciones técnicas contratadas. | Raro | Menor | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Seguimiento al momento de iniciar la ejecución del Contrato. | Durante ejecución | Supervisión constante, acompañada de informes del supervisor y pruebas técnicas. | En la ejecución del contrato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista. | i) La no entrega de los bienes y/ o servicios en óptimas condiciones ii) Que el vehículo entregado por el contratista técnicamente no cumpla con las condiciones técnicas mínimas establecidas por la entidad. iii) Que el contratista seleccionado no reciba ni recoja los vehículos en los tiempos establecidos para ello, Así mismo que no proceda con la entrega de los vehículos por concepto de permuta, generando retrasos en los tiempos establecidos para la ejecución del contrato. iv) Que el Incumplimiento de las normas aplicables derivadas del proceso de contratación. v) Incumplimiento de las condiciones establecidas por la entidad y pactadas por el contratista. | Raro | Moderado | Riesgo Medio | Evitar el Riesgo | Contratista | Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías). | Raro | Menor | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y Contratista | Una vez se presente el incumplimiento | Una vez el contratista cumpla o se ejecuten las garantías del contrato. | Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones | Cada vez que haya lugar, registrándolos en los informes de supervisión.
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Modificación en normativa de transporte y tarifas de impuestos, tasas, contribuciones, entre otros | i) Variación de precio en los bienes contratados. ii) Incumplimiento de las obligaciones | Raro | Moderado | Riesgo Medio | Reducir la probabilidad de la ocurrencia | Contratista | Ajuste a las nuevas normas a que haya lugar. | Raro | Menor | Riesgo Bajo | SI | Gestión Contractualr | Desde la etapa preparatoria. | Hasta la etapa pos contractual | Controlando la ejecución del proceso contractual | Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Incumplimiento de la contraprestación de la permuta y de las condiciones pactadas en el contrato a celebrar. | Declaratoria de incumplimiento de las obligaciones contractuales. | Improbable | Mayor | Riesgo Medio | Evitar el Riesgo | Contratista | Hacer efectivas las garantías (pólizas) previstas durante las etapas preparatoria | Raro | Menor | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y Contratista | Desde la etapa preparatoria. | Hasta la etapa pos contractual | 1. La supervisión deberá realizar seguimiento constante y eficiente, de forma tal que se garantice el éxito de todas las instancias del proceso de enajenación. | Será constante durante todas las instancias propias de la ejecución contractual
para conservar la formulación copie la fila completa y péguela si requiere ingresar mas riesgos
PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGA DE DILIGENCIAMIENTO

## Guía
1.Identificando la clase de riesgo, la cual puede ser:
General: Riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
Específico: Riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
2. Señalando la fuente:
Interno: Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Externo: Riesgo del sector del objeto del proceso de contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
3. Seleccionando la Etapa susceptible de riesgo en el proceso de contratación: Planeación, Selección, Contratación, Ejecución
4. Estableciendo el tipo de riesgo.
Tipo de Riesgos:
Económicos: Derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Sociales o Políticos: Derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Operacionales: Asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos
humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Financieros: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los
recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Regulatorios: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
De la Naturaleza: Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Ambientales: Derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y
compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Tecnológicos: Derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del
contrato, obsolescencia tecnológica.
5.Escoger una categoría a cada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia siendo:
raro (puede ocurrir excepcionalmente),
improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro),
probable (probablemente va a ocurrir)
casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
6. Determinando el impacto del riesgo teniendo en cuenta
Impacto de Riesgo
IMPACTO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto del contrato. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecuencia del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7. Estableciendo un orden de prioridades para decidir el tratamiento del riesgo de acuerdo a la potestad de gestión frente al mismo (seleccione las opciones listadas)
8.Asignando la distribución del riesgo entre el contratista y el INS partiendo de los lineamientos del CONPES 3714/2011 y de acuerdo a la responsabilidad de la ocurrencia del mismo.
9.Definiendo el (los) tratamiento(s) / control(es) a implementar para la mitigación, control o eliminación del riesgo.