| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| X Pública | Pública Clasificada | Pública Reservada |

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7757034 DE 2025

# ASPECTOS GENERALES

| CONTRATANTE | DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA |
| --- | --- |
| CONTRATO NRO. | CO1.PCCNTR.7757034 DE 2025 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 09 DE ABRIL DE 2025 |
| OBJETO | 5_421 PRESTAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD VISUAL DE OFTALMOLOGÍA ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, OPTOMETRÍA, AYUDAS DIAGNÓSTICAS Y PROCEDIMIENTOS, INCLUYENDO SUMINISTROS PARA LOS BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL “SMA” DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA Y DE OTRAS REGIONALES DOMICILIADOS O VISITANTES QUE SE ENCUENTREN EN EL DEPARTAMENTO. |
| CONTRATISTA | ORGANIZACION SANTA LUCIA S.A |
| CC o NIT | 890900650-9 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN | EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA CIUDAD DE MEDELLÍN. |
| FECHA DE INICIO | 22 DE ABRIL DE 2025 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE FIJA EN 9 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE. EL PLAZO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES PESOS ($142.000.000) |
| PRÓRROGA NRO. | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| ADICIÓN NRO. | N/A |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | $142.000.000 |
| FORMA DE PAGO | EL VALOR DEL CONTRATO SERÁ CANCELADO MEDIANTE PAGOS, PARCIALES SEGÚN LO FACTURADO POR EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES Y PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES EXIGIDOS POR LA LEY Y LA ENTIDAD, LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES, ESTO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 789 DE 2002 Y DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007, Y LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ESTE DESEMBOLSO ESTARÁ SUJETO, SIN EMBARGO, A LA DISPONIBILIDAD DE PAC. SI LAS FACTURAS NO HAN SIDO BIEN ELABORADAS O NO SE ACOMPAÑAN DE LOS DOCUMENTOS QUE LAS RESPALDEN, LOS TÉRMINOS ANTERIORES SOLO EMPEZARÁN A CONTARSE DESDE LA FECHA EN QUE QUEDE CORREGIDA LA CUENTA O FACTURA O DESDE AQUELLA EN QUE SE HAYA APORTADO EL ÚLTIMO DE LOS DOCUMENTOS. // TODAS LAS DEMORAS QUE SE PRESENTEN POR ESTOS CONCEPTOS SERÁN DE RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, QUIEN NO TENDRÁ POR ELLO DERECHO AL PAGO DE INTERESES O COMPENSACIÓN DE NINGUNA NATURALEZA. LA FACTURACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA ELECTRÓNICAMENTE Y DEBIDAMENTE VALIDADA POR LA DIAN, COMO REQUISITO NECESARIO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS; LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 358 DEL 5 DE MARZO DE 2020 “POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LOS 12 GCCON-F-046 V.03 ARTÍCULOS 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 618-2 Y 771-2 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, 26 DE LA LEY 962 DE 2005 Y 183 DE LA LEY 1607 DE 2012 Y SE SUSTITUYE EL CAPÍTULO 4 DEL TÍTULO 1 DE LA PARTE 6 DEL LIBRO 1 DEL DECRETO 1625 DE 2016 ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA” Y LA RESOLUCIÓN 000042 DEL 5 DE MAYO DE 2020 “POR LA CUAL SE DESARROLLAN LOS SISTEMAS DE FACTURACIÓN, LOS PROVEEDORES TECNOLÓGICOS, EL REGISTRO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO TÍTULO VALOR, SE EXPIDE EL ANEXO TÉCNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SISTEMAS DE FACTURACIÓN”. ASÍ MISMO, LA FACTURACIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR NO. 3-2024-000019 DEL 25 DE ENERO DE 2024 SOBRE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA RECEPCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA. LAS FACTURAS DEBEN ESTAR CARGADAS EN LA PLATAFORMA SECOP II. |
| INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. | 3 |
| PERIODO DEL INFORME | Desde el 22/04/2025 a 07/09/2025 |

# EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
| --- | --- | --- |
| 1. Garantizar durante toda la ejecución contractual la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, en virtud de las condiciones y los estándares de habilitación indispensables y de obligatorio cumplimiento, aplicables a cualquier prestador de servicios, establecidas por el Ministerio de Salud. | Se verificó que en el presente período de facturación el contratista continúe inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, en virtud de las condiciones y los estándares de habilitación indispensables y de obligatorio cumplimiento, sin ninguna novedad. | Verificación de REPS al inicio del contrato y seguimiento en https://prestadores.minsa lud.gov.co/habilitacion/consultas/ habilita dos_reps.aspx?pageTitle =Registro+Actual& pageHlp= |
| 2. Garantizar la atención especializada en oftalmología especializada y subespecializada, retinólogo y vítreo, oftalmología pediátrica, oncología oftalmológica, glaucoma, cornea y segmento anterior, neuroftalmologìa, así como exámenes especiales (campimetría y biometría, tac, ecografías, paquimetría, angiografías y cirugía oftalmológica refractiva), consulta de optometría, ayudas diagnósticas, procedimientos, otros servicios conexos, del ámbito ambulatorio y dispensación de dispositivos médicos para salud visual y ocular, ordenados por las médicas asesoras o el médico auditor del “SMA” y contenidas en el portafolio de servicios ofertado y que hace parte integral del contrato a celebrar. | Ejecución de 78 órdenes de atención. | Las actividades realizadas se encuentran relacionadas en el numeral 7 acápite de observaciones del presente informe de supervisión. |
| 3. Mantener en los términos de la vigencia del contrato las tarifas ofertadas en el portafolio de servicios. | Las 33 facturas reportadas en el presente informe de supervisión están de acuerdo con lo ofertado y contratado en el contrato No. CO1.PCCNTR. 7757034 de 2025. | Revisión de la facturación de Organización Santa Lucia S.A. (33 facturas y 78 órdenes de atención) |
| 4. Garantizar el servicio urgencias oftalmológicas en los horarios y sedes según portafolio de servicios presentado. | En el presente periodo de facturación no se presentó atención de urgencias en ninguna de las sedes. | No aplica para este periodo |
| 5. Designar un funcionario de la entidad prestadora como responsable del trámite de solicitudes, autorizaciones, asignación de agenda y demás requerimientos del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Antioquia. | En el presente periodo de facturación la persona de contacto asignada fue la señora Johana Andrea Quirama, quien demostró disponibilidad para resolver los diferentes requerimientos emitidos por el apoyo técnico y la supervisión. | Contacto permanente con la señora Johana Andrea Quirama para la gestión de requerimientos. |
| 6. Atender, responder y asistir a las reuniones y requerimientos que realice el supervisor designado por el SENA dentro de los plazos que se establecieren para tal fin. | En el presente período de facturación no se programa reunión o requerimiento alguno. | No aplica para este periodo |
| 7. Acreditar la aplicación de protocolos y/o guías médicas, aceptados en salud para el manejo de pacientes: a) accesibilidad física: el contratista se obliga a tener espacios de fácil acceso para cualquier tipo de usuario (discapacidad, ancianos, niños), así mismo, este contará con una infraestructura que ofrezca comodidad a sus usuarios en las diferentes áreas, tales como: baños de uso exclusivo para pacientes, sala de espera y consultorios independientes para cada uno de los servicios ofrecidos, que garantice privacidad en cada consulta. b) Horario: el contratista se obliga a tener diferentes opciones de escogencia de horario que facilite la asistencia para las actividades ambulatorias. El servicio prestado debe ser con disponibilidad en horario hábil para lo programado. c) Geográfica: el contratista se obliga a ofrecer a los usuarios sitios de fácil accesibilidad vial. d) Capacidad instalada: el contratista se obliga a tener la capacidad instalada necesaria para el cabal cumplimiento de las actividades contratadas, entendiendo como tal la suficiencia de recursos físicos, arquitectónicos y logísticos para tal fin. | En el presente informe todas las actividades facturadas se encuentran dentro del portafolio de servicios contratados. | Las actividades realizadas se encuentran relacionadas en el numeral 7 acápite de observaciones del presente informe de supervisión. |
| 8. Contar con los espacios físicos que cumplan con los requisitos mínimos exigidos por las autoridades locales, que sean adecuados, ventilados y bien iluminados, con el número de sillas necesarias y en buen estado. | En el presente período de facturación, el contratista prestó servicios en las sedes ofertadas, las cuales cuentan con la debida habilitación del servicio, por parte de la Seccional de Salud. | Se verifica en https://prestadores.mins alud.gov.co/habilitacion/consultas/ serviciossedes _reps.aspx?tbhabi_codig o_habilitacion=0500101 615 |
| 9. Contar con el Recurso tecnológico: el contratista tendrá el recurso tecnológico y suministrará todos los insumos necesarios para la ejecución de las actividades objeto del presente contrato. | No hay novedades para el presente período de facturación, el contratista prestó a cabalidad los servicios. | No aplica para este periodo |
| 10. Garantizar la prestación de los servicios con equipos biomédicos y dispositivos médicos para la salud visual y ocular adecuados para la atención del usuario. | No hay novedades para el presente período de facturación, el contratista prestó a cabalidad los servicios. | Certificado recibido con fecha del 26/06/2025 de mantenimiento de dispositivos médicos |
| 11. Garantizar la prestación de servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica propios de la especialidad. | En el presente informe de supervisión se cancelarán servicios por concepto de ayudas diagnósticas por valor de $ 5.542.980, con sus respectivos soportes. | Historia Clínica, orden de atención y factura, objeto de pago en el presente informe. certificado / rhps manejo de residuos peligrosos y/o especiales |
| 12. Abstenerse de emitir fórmulas o solicitudes de servicios, que sean improcedentes según la ética profesional y pertinencia médica y todas las exclusiones establecidas en la Resolución 1-00824 de 2022 del SENA por la cual se modifican las tarifas y topes de prestación de servicios médicos y odontológicos para el Servicio Médico Asistencial del SENA. | En el presente informe no hubo novedades o eventos sobre el incumplimiento a la responsabilidad de la atención y de los servicios generados por los profesionales en nombre de Organización Santa Lucia S.A en virtud de la resolución 1262 de 2016. | Auditoria y seguimiento a las ordenes generadas de la facturación de Organización Santa Lucia S.A (42 facturas y 134 órdenes de atención) |
| 13. Permitir y facilitar el proceso de auditoría y seguimiento a la ejecución del contrato a cargo del Supervisor designado y apoyo técnico del SMA del SENA para lo cual realizará visitas técnicas, requerimiento de documentos a las autoridades reguladoras o competentes, entre otros. | Para el presente periodo de facturación no se realizaron visitas, solicitudes o requerimientos desde el área de auditoria o supervisión al prestador. | No aplica para este periodo |
| 14. Garantizar la prestación de los servicios con equipos biomédicos y materiales adecuados para la atención del usuario. | En el presente período, el contratista prestó servicios en las sedes ofertadas, las cuales cuentan con la debida habilitación del servicio por parte de la seccional de salud para los servicios objeto del contrato sin ninguna novedad. | Servicios habilitados vigentes, soportes de la contratación. |

## Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Criterios ambientales: Frente al reporte del formulario RH1, en el cual se registra el tipo y cantidad de residuos, en peso y unidades, que entrega al gestor o receptor de residuos, para su aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final, el contratista remitió lo correspondiente al mes de julio de 2025.

En cuanto a la obligación establecida en el Decreto 2676 del 2.000 por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares y el Decreto 351 de 2014, el contratista envió las certificaciones de tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos del mes de julio de 2025 de las sedes contratadas, expedida por la empresa ASEI.

Todo lo anterior, fue remitido por Natalia Grisales <saludocupacional@osl.com.co> en correos fechados el 22/08/2025.

Certificado SST: El contratista aporta soporte expedido el 09/01/2025 de la aseguradora SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA quien certifica que la empresa ORGANIZACION SANTA LUCIA S.A. con NIT 890.900.650-9 cuenta con Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo e indica como fecha de autoevaluación de su SG-SST en fecha 09/01/2025.

# AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| Proceso Gestión del Talento Humano |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formato Relación de Servicios Prestados - SMA |  |  |  |  |  |
| No. | IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE | ORDEN DE ATENCION No. | FECHA DE LA ORDEN | SERVICIO PRESTADO | VALOR FACTURADO |
| 1 | 42059752 | 8002 | 5/08/2025 | SUMINISTRO LENTES / MONTURA | $ 454.808,00 |
| 2 | 32425638 | 7060 | 15/7/2025 | SUMINISTRO LENTES / MONTURA | $ 454.808,00 |
| 3 | 51982143 | 7321 | 21/7/2025 | SUMINISTRO LENTES / MONTURA | $ 454.808,00 |
| 4 | 43509619 | 7733 | 31/7/2025 | SUMINISTRO LENTES / MONTURA | $ 454.808,00 |
| 5 | 42965646 | 7340 | 21/7/2025 | SUMINISTRO LENTES / MONTURA | $ 454.808,00 |
| 6 | 1011592433 | 7285 | 18/7/2025 | SUMINISTRO LENTES / MONTURA | $ 439.000,00 |
| 7 | 36522382 | 6965 | 14/7/2025 | SUMINISTRO LENTES / MONTURA | $ 304.000,00 |
| 8 | 21996399 | 5753 | 16/7/2025 | SUMINISTRO LENTES / MONTURA | $ 454.808,00 |
| 9 | 1001389864 | 6650 | 7/10/2025 | SUMINISTRO LENTES / MONTURA | $ 454.808,00 |
| 10 | 43493825 | 6729 | 7/11/2025 | SUMINISTRO LENTES / MONTURA | $ 454.808,00 |
| 11 | 21398968 | 7375 | 22/7/2025 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTO | $ 32.100,00 |
| 12 | 42059752 | 7292 | 18/7/2025 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTO | $ 32.100,00 |
| 13 | 21880659 | 7200 | 17/7/2025 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTO | $ 32.100,00 |
| 14 | 43065127 | 7529 | 28/07/2025 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTO | $ 32.100,00 |
| 15 | 16347857 | 6411 | 7/04/2025 | CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL | $ 70.000,00 |
| 16 | 21765989 | 5777 | 17/06/2025 | CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL | $ 70.000,00 |
| 17 | 21398968 | 6736 | 7/11/2025 | CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL | $ 70.000,00 |
| 18 | 3422551 | 6685 | 7/11/2025 | CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL | $ 70.000,00 |
| 19 | 43509619 | 3023 | 7/07/2025 | CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL | $ 70.000,00 |
| 20 | 21460996 | 6071 | 25/06/2025 | CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL | $ 70.000,00 |
| 21 | 32327137 | 2859 | 7/01/2025 | CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL | $ 70.000,00 |
| 22 | 32425638 | 4592 | 7/11/2025 | CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL | $ 70.000,00 |
| 23 | 43065127 | 6497 | 7/08/2025 | CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL | $ 70.000,00 |
| 24 | 32016291 | 6557 | 7/08/2025 | CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL | $ 70.000,00 |
| 25 | 1011220560 | 6507 | 7/08/2025 | CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL | $ 70.000,00 |
| 26 | 32525418 | 3610 | 25/07/2025 | CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL | $ 70.000,00 |
| 27 | 42994685 | 7489 | 24/07/2025 | CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL | $ 70.000,00 |
| 28 | 21270563 | 4126 | 8/04/2025 | CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL | $ 70.000,00 |
| 29 | 32486728 | 2883 | 7/11/2025 | CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL | $ 70.000,00 |
| 30 | 45754710 | 6730 | 7/11/2025 | CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL | $ 70.000,00 |
| 31 | 28710996 | 5773 | 17/06/2025 | CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL | $ 70.000,00 |
| 32 | 39404931 | 5962 | 20/06/2025 | CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL | $ 70.000,00 |
| 33 | 32505414 | 6577 | 7/08/2025 | CONSULTA EN CORNEA Y SEGMENTO AN | $ 120.600,00 |
| 34 | 6855802 | 6585 | 7/09/2025 | CONSULTA EN CORNEA Y SEGMENTO AN | $ 120.600,00 |
| 35 | 42965646 | 6168 | 26/06/2025 | CONSULTA EN PLASTICA OCULAR Y OR | $ 120.600,00 |
| 36 | 21623700 | 3838 | 31/07/2025 | CONSULTA EN PLASTICA OCULAR Y OR | $ 120.600,00 |
| 37 | 32525418 | 7924 | 8/04/2025 | CONSULTA EN PLASTICA OCULAR Y OR | $ 120.600,00 |
| 38 | 32533440 | 4200 | 7/04/2025 | TONOGRAFIA OCULAR CON PRUEBAS PR | $ 251.200,00 |
| 39 | 43025021 | 6694 | 7/11/2025 | TONOGRAFIA OCULAR CON PRUEBAS PR | $ 251.200,00 |
| 40 | 3422551 | 7457 | 24/07/2025 | EXAMEN BIOMETRIA BINOCULAR | $ 114.400,00 |
| 41 | 32077503 | 5308 | 31/07/2025 | EXAMEN BIOMETRIA BINOCULAR | $ 114.400,00 |
| 42 | 32533440 | 6422 | 7/04/2025 | CONSULTA EN GLAUCOMA | $ 120.600,00 |
| 43 | 32016291 | 7895 | 8/04/2025 | EXAMEN CAMPIMETRIA BINOCULAR | $ 128.370,00 |
| 44 | 39267251 | 6372 | 7/03/2025 | EVALUACION PENTACAM BILATERAL | $ 170.000,00 |
| 45 | 42759634 | 3971 | 15/07/2025 | EXAMEN PAQUIMETRIA BINOCULAR | $ 114.400,00 |
| 46 | 32425638 | 4591 | 7/11/2025 | TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE N | $ 143.500,00 |
| 47 | 32486728 | 2984 | 7/11/2025 | TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE M | $ 143.500,00 |
| 48 | 42759634 | 3972 | 15/07/2025 | TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE N | $ 143.500,00 |
| 49 | 22171647 | 6330 | 7/02/2025 | CONSULTA DE RETINA | $ 120.600,00 |
| 50 | 42994685 | 7739 | 31/07/2025 | CONSULTA DE RETINA | $ 120.600,00 |
| 51 | 41300634 | 5246 | 6/05/2025 | EXT. CRISTALINO FACOEMULSIFICACI | $ 3.035.002,00 |
| 52 | 54250716 | 5029 | 18/06/2025 | EXT. CRISTALINO FACOEMULSIFICACI | $ 2.997.484,00 |
| 53 | 32461267 | 2918 | 6/05/2025 | CAPSULOTOMIA YAG LASER UNILATERA | $ 634.900,00 |
| 54 | 32461051 | 5949 | 20/06/2025 | TERAPIA ANTIANGIOGENICA INTRAVIT | $ 3.216.278,00 |
| 55 | 32469465 | 5770 | 17/06/2025 | TERAPIA ANTIANGIOGENICA INTRAVIT | $ 3.216.278,00 |
| 56 | 32330409 | 7047 | 15/07/2025 | TERAPIA ANTIANGIOGENICA INTRAVIT | $ 3.216.278,00 |
| 57 | 32461051 | 7510 | 25/07/2025 | TERAPIA ANTIANGIOGENICA INTRAVIT | $ 3.216.278,00 |
| 58 | 32469465 | 7394 | 23/07/2025 | TERAPIA ANTIANGIOGENICA INTRAVIT | $ 3.216.278,00 |
| 59 | 42765197 | 6538 | 7/08/2025 | IRIDOTOMIA YAG LASER BILATERAL | $ 634.900,00 |
| 60 | 32478046 | 6533 | 7/08/2025 | CAPSULOTOMIA YAG LASER UNILATERA | $ 634.900,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | $ 32.327.710,00 |

| BALANCE FINANCIERO CONTRATO CO1.PCCNTR.7757034 |  |
| --- | --- |
| Valor del Contrato | $ 142,000,000 |
| Valor Ejecutado Pago NRO. 1 | $ 25,269,071 |
| Valor Ejecutado Pago NRO. 2 | $ 49,142,615 |
| Valor Ejecutado Pago NRO. 3 | $ 32,327,710 |
| Valor Ejecutado Pago NRO. 4 | #¡REF! |
| Saldo del Contrato | $ 67,588,314 |
| % Porcentaje de Ejecución | 75.17% |

| NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FQ54169 | $ 430.500 | $ 74.411.686 | $ 67.588.314 | 52,4 |
| FO25023 | $ 4.381.464 | $ 78.793.150 | $ 63.206.850 | 55,49 |
| FO25024 | $ 128.400 | $ 78.921.550 | $ 63.078.450 | 55,58 |
| FQ54450 | $ 700.000 | $ 79.621.550 | $ 62.378.450 | 56,07 |
| FQ54451 | $ 490.000 | $ 80.111.550 | $ 61.888.450 | 56,42 |
| FQ54452 | $ 70.000 | $ 80.181.550 | $ 61.818.450 | 56,47 |
| FQ54453 | $ 241.200 | $ 80.422.750 | $ 61.577.250 | 56,64 |
| FQ54454 | $ 361.800 | $ 80.784.550 | $ 61.215.450 | 56,89 |
| FQ54455 | $ 502.400 | $ 81.286.950 | $ 60.713.050 | 57,24 |
| FQ54456 | $ 228.800 | $ 81.515.750 | $ 60.484.250 | 57,41 |
| FQ54457 | $ 120.600 | $ 81.636.350 | $ 60.363.650 | 57,49 |
| FQ54458 | $ 128.370 | $ 81.764.720 | $ 60.235.280 | 57,58 |
| FQ54459 | $ 170.000 | $ 81.934.720 | $ 60.065.280 | 57,7 |
| FQ54460 | $ 114.400 | $ 82.049.120 | $ 59.950.880 | 57,78 |
| FQ54461 | $ 430.500 | $ 82.479.620 | $ 59.520.380 | 58,08 |
| FQ54462 | $ 241.200 | $ 82.720.820 | $ 59.279.180 | 58,25 |
| FQ54463 | $ 3.035.002 | $ 85.755.822 | $ 56.244.178 | 60,39 |
| FQ54464 | $ 2.997.484 | $ 88.753.306 | $ 53.246.694 | 62,5 |
| FQ54465 | $ 634.900 | $ 89.388.206 | $ 52.611.794 | 62,95 |
| FQ54466 | $ 3.216.278 | $ 92.604.484 | $ 49.395.516 | 65,21 |
| FQ54467 | $ 3.216.278 | $ 95.820.762 | $ 46.179.238 | 67,48 |
| FQ54468 | $ 3.216.278 | $ 99.037.040 | $ 42.962.960 | 69,74 |
| FQ54469 | $ 3.216.278 | $ 102.253.318 | $ 39.746.682 | 72,01 |
| FQ54470 | $ 3.216.278 | $ 105.469.596 | $ 36.530.404 | 74,27 |
| FQ54471 | $ 634.900 | $ 106.104.496 | $ 35.895.504 | 74,72 |
| FQ54472 | $ 634.900 | $ 106.739.396 | $ 35.260.604 | 75,17 |

# RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| SALUD, PENSIÓN Y ARL | Periodo reportado JULIO | Planilla nro. 79640990 del 11/08/2025 |
| --- | --- | --- |

El contratista anexó a las facturas del presente período la certificación de revisoría fiscal firmada a los 12 días del mes de agosto de 2025 por LUIS FERNANDO HERNANDEZ ORTIZ Revisor Fiscal, donde certifica que la firma ORGANIZACIÓN SANTA LUCÍA S.A., con NIT 890.900.650-9, se encuentra al día en el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales. Aportó también la planilla de pago de seguridad social del mes de julio No.78946999, operador ENLACE OPERATIVO.

# JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

## Garantías contractuales

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASEGURADORA | CONFIANZA |  |  |
| NRO. DE PÓLIZA | 801046436 |  |  |
| CERTIFICADO O ANEXO | GU347071 |  |  |
| FECHA EXPEDICIÓN | 15/04/2025 |  |  |
| FECHA APROBACIÓN | 21/04/2025 |  |  |
| AMPARO | VIGENCIA |  | VALOR |
|  | DESDE | HASTA |  |
| Cumplimiento | 08-04-2025 | 30-04-2026 | $28.400.000 |
| Salarios y prestaciones sociales | 08-04-2025 | 31-12-2028 | $28.400.000 |
| Calidad del servicio | 08-04-2025 | 30-04-2026 | $28.400.000 |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASEGURADORA | CONFIANZA |  |  |
| NRO. DE PÓLIZA | 802073019 |  |  |
| CERTIFICADO O DE ANEXO | RE38558 |  |  |
| FECHA EXPEDICIÓN | 15/04/2025 |  |  |
| FECHA APROBACIÓN | 21/04/2025 |  |  |
| AMPARO | VIGENCIA |  | VALOR |
|  | DESDE | HASTA |  |
| Responsabilidad civil extracontractual | 08-04-2025 | 31-12-2025 | $284.700.000 |

## Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## Solicitud de modificación

No aplica.

# CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

# OBSERVACIONES

- Se verificaron los valores facturados por ORGANIZACIÓN SANTA LUCÍA S.A, encontrando que están acordes con los valores ofertados y contratados según el contrato No. CO1.PCCNTR.7757034 del 09 de abril de 2025.

- A continuación, se relacionan los servicios prestados por el contratista durante este periodo de facturación y se deja constancia que adicional se publica documento denominado Relación de Servicios Prestados como anexo al presente informe de supervisión, en la plataforma SECOPII:

| Etiquetas de fila | Cuenta de SERVICIO PRESTADO | Suma de VALOR ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| CAPSULOTOMIA YAG LASER UNILATERA | 2 | 1.269.800 |
| CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL | 18 | 1.260.000 |
| CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTO | 4 | 128.400 |
| CONSULTA DE RETINA | 2 | 241.200 |
| CONSULTA EN CORNEA Y SEGMENTO AN | 2 | 241.200 |
| CONSULTA EN GLAUCOMA | 1 | 120.600 |
| CONSULTA EN PLASTICA OCULAR Y OR | 3 | 361.800 |
| EVALUACION PENTACAM BILATERAL | 1 | 170.000 |
| EXAMEN BIOMETRIA BINOCULAR | 2 | 228.800 |
| EXAMEN CAMPIMETRIA BINOCULAR | 1 | 128.370 |
| EXAMEN PAQUIMETRIA BINOCULAR | 1 | 114.400 |
| EXT. CRISTALINO FACOEMULSIFICACI | 2 | 6.032.486 |
| IRIDOTOMIA YAG LASER BILATERAL | 1 | 634.900 |
| SUMINISTRO LENTES / MONTURA | 10 | 4.381.464 |
| TERAPIA ANTIANGIOGENICA INTRAVIT | 5 | 16.081.390 |
| TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE M | 1 | 143.500 |
| TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE N | 2 | 287.000 |
| TONOGRAFIA OCULAR CON PRUEBAS PR | 2 | 502.400 |
| Total General | 60 | 32.327.710 |

- Para este periodo de facturación el contratista radicó mediante correos electrónicos de fecha 23/07/2025 y 13/08/2025, 25 facturas por valor total de $ 32.327.710.

- Mediante correos electrónicos con fecha del 01/08/2025 y 14/08/2025 se recibió notificación por parte del contratista sobre el consumo del contrato No. CO1.PCCNTR.7757034 de 2025.

- Desde la supervisión se realizó la consulta y verificación en las páginas de la Contraloría, Procuraduría y Policía Nacional de los antecedentes del representante legal del contratista (se adjunta copia de certificados), en los cuales no se encontró novedad alguna que reportar. Adicional, desde el área de Relaciones Corporativas e Internacionales se revisó el Sistema de Gestión Virtual de Aprendices SGVA con el fin de verificar el cumplimiento de la cuota regulada de aprendices; Se adjunta FORMATO ESTADO DE CUENTA donde se informa que ORGANIZACION SANTA LUCIA S.A con NIT No.890900650-9 presenta cumplimiento con la cuota regulada de aprendices por el periodo comprendido del 1-feb.-2025 A 30-jun.-2025, según cuadro base de liquidación No. 182937 del 25 de agosto de 2025.

Total, anexos al presente informe cuarenta y cuatro (44) folios: Certificados S.S., Certificados Contraloría, Procuraduría y Policía Nacional, correos ejecución contractual y copia de otros anexos relacionados, ordenes de atención y detalle de cargos a facturas.

Para constancia se firma el 04 de julio de 2025.

| ANGELA MARCELA GOMEZ BERRIO Supervisor del contrato | LUIS GERMÁN HENAO MAYA Apoyo a la supervisión |
| --- | --- |

Elaboró: Angela Gomez Berrio, Supervisor del contrato, Grupo Servicio Médico Asistencial SENA -Regional Antioquia