
	CONTRATO # 023-2025 OBJETO: REALIZAR REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN LAS DIFERENTES SEDES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ.


	ACTA DE COMITÉ No. 02

	NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA # 023-2026

	CIUDAD Y FECHA:
Bogotá 
	HORA INICIO:
3:00 PM
	HORA FIN:
4:40 PM

	LUGAR Y/O ENLACE:
PRESENCIAL 
	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:
CARRERA 7 # 27—18 PISO 9

	OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Evaluar los avances de obra y revisar las actividades pendientes de ejecutar en las diferentes sedes de la Rama Judicial 

DESARROLLO:
SEDE PALOQUEMAO
Actividades ejecutadas:
1. La actividad de mantenimiento de cubierta ya se encuentra ejecutada al 100%
2. La actividad de cambio de red sanitaria de los baños públicos primer piso bloque B, ya se encuentra ejecutada al 100% 
3. La actividad de lavado de redes se encuentra ejecutada al 100%.
4. Se instalo la rejilla de protección del medidor del servicio de acueducto en la caja de medidores ubicada en el anden sobre la carrera 19.
Actividades pendientes de ejecutar:
1. Cambio de cubierta en policarbonato en el área del ascensor del bloque E. Retirar la cubierta existente.
2. Realizar la intervención en sala de jueces. (desmonte de cielo raso, instalación del nuevo cielo raso en fibra mineral, instalación de lámparas y pintura general de muros.
3. Realizar la intervención en oficina de bienestar. (desmonte de cielo raso, instalación del nuevo cielo raso en fibra mineral, instalación de lámparas y pintura general de muros.
4. Realizar la intervención en sala de audiencias. (desmonte de cielo raso, instalación del nuevo cielo raso en fibra mineral, instalación de lámparas y pintura general de muros.
5. Realizar el cambio de puertas en los baños públicos de primer piso bloque B, sin cambiar el marco. Cambiando la orientación de la apertura de la puerta del baño de hombres, reparando el espacio que queda de la anterior cantonera. El color de las puertas wengué, con chapade poma tipo baño.
6. Una vez entregada la oficina de bienestar, realizar la intervención a la oficina antes usada retirando la alfombra, instalando piso laminado SPC, pintura, cielo raso y cambio de lámparas que sean necesarias.
7. En bloque D, se requiere la instalación de dos muebles de cocineta conformadas por la alacena superior y alacena inferior, superficie de trabajo en acero inoxidable, con una poceta para lavado de platos, grifería y conexión a red hidráulica y sanitaria. Este mesón no requiere estufa,  
8. Revisar y plantear de qué manera se puede realizar la limpieza de canales en e bloque D, esto por que en este bloque no se cuenta con puntos de anclaje en cubierta para facilitar el trabajo en alturas.  
9. Se requiere la mano de obra para la instalación de dos reflectores en le bloque B, hacia la carrera 28. (los reflectores serán entregados por la entidad contratista)
Para las áreas de Centro de servicios, está pendiente la definición de la logística por parte de la entidad contratante, para realizar esta intervención. Se estima que para el mes de octubre se estaría iniciando dicha actividad, 
SEDE EDIFICIO HERNANDO MORALES
Actividades ejecutadas:
1. Retiro de manto y mantenimiento de zona de cubierta (terraza) en piso 4, que presentaba filtraciones en las oficinas del piso 3.
2. En este momento se está realizando la remodelación de los baños del mezanine 1 y mezanine 2.

Actividades pendientes de ejecutar y especificaciones:

1. Realizar el presupuesto para la intervención de los juzgados piso 4, 5, y piso 15.
2. Realizar la nueva conexión de la red de desagüe de la cocineta del piso 3, que estaba conectada a la red de los lavamanos del mezanine 2.
3. Retirar el cielo raso (o torta inferior). En los baños del mezanine 1, la cual se encuentra afectada por la humedad y presenta riesgo de caída. Solo intervenir el área mas afectada. 
4. Evaluar si el botón sugerido para descargas es compatible con los sanitarios institucionales para cambiar el modelo de botón push. 
5. Para los lavamanos se sugiere la línea Montecarlo de incrustar.
6. Se recomienda colocar en la parte inferior de los mesones una tapa en superboard para proteger los accesorios de conexión de posibles pérdidas por personas que pudieran llevárselos.
7. Instalación de sifones plásticos en lavamanos.
8. La longitud de los espejos, será igual a la de los mesones.
9. El color de la superficie de los mesones de preferencia la referencia “negro San Gabriel”.
10. Para los enchapes de muros y pisos tomar como referencia los baños que ya fueron remodelados.
11. Las divisiones de los baños en vidrio templado, con película color blanco tiza.
12. Las puertas de los baños, en el mismo color de los baños remodelados en el M1.
13. Usar en los baños luminarias de 18w redondas.
14. Instalar sensores de presencia.
15. Instalar en el baño PMR barra abatible y barra fija a muro.
16. Revisar la fuga presentada en la tubería de 8” del sótano, enviar presupuesto para la intervención.
17. Para la zona del mural de piso 1 y mezanine 1, el contratista presento una propuesta en render. La cual deberá ser ajustada a una distancia mínima de 2mt del muro y en el espacio de paso hacia los ascensores, abrir en sesgo para dar la sensación de un espacio mas grande. Presentar propuesta económica por parte del contratista.
SEDE EDIFICIO CALLE 72

1.  Enviar presupuesto para el cambio de cubierta en el lobby de entrada de 1 piso. Se sugiere estructura en aluminio y policarbonato. 

SEDE TRIBUNALES

1. Realizar una visita para revisar la humedad presentada en los fosos de los ascensores del bloque A, para determinar cual es la posible causa y la solución a esta afectación.

TRIBUNAL NACIONAL CALLE 31

1. Se requiere la instalación de una baranda de protección en la parte superior del ascensor (cuarto de maquinas)




	ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

	ACTIVIDAD /DECISIÓN
	FECHA
	RESPONSABLE
	FIRMA

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

	NOMBRE
	DEPENDENCIA
	FIRMA

	Ing. Jhon Vargas 
	Supervisor del contrato.
	

	Arquitecta Emilse Mendoza
	Directora de Obra
	

	
	
	



