## H1
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE "LA BODEGA" HACIA LA VEREDA "SABANA RUBIA" DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

## CRONOGRAMA
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE "LA BODEGA" HACIA LA VEREDA "SABANA RUBIA" DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
CONTIENE: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ITEM | DESCRIPCION | VR. TOTAL | PERIODO DE TIEMPO
|  |  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5
item | DESCRIPCION DE OBJETO | Valor Total
ETAPA PRECONTRACTUAL
1 | MANTENIMIENTO VIAL
1.1 | ROCERÍA Y LIMPIEZA GENERAL DE VEGETACIÓN EN ZONA DE INFLUENCIA VIAL, INCLUYE DESMONTE DE MALEZA, DESTRONQUE, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL Y RESIDUOS EXISTENTES. | 18187969.1914 |  |  | 9093984.5957 | 9093984.5957
1.2 | LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS CON ANCHO PROMEDIO DE 50 CM, INCLUYE RETIRO DE SEDIMENTOS Y MATERIAL VEGETAL | 16094336.8687 |  |  | 8047168.4343 | 8047168.4343 |  |  | 3616758.97
1.3 | EXCAVACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN MANUAL DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL, ANCHO PROMEDIO DE 50 CM, H=40 CM. INCLUYE DESCAPOTE | 14518736.8687 |  |  | 7259368.4343 | 7259368.4343
SUBTOTAL |  | 48801042.9288
ETAPA RECIBO Y LIQUIDACIÓN
| TOTAL | 48801042.9288 |  |  | 24400521.4644 | 24400521.4644
Elaboró:
LEONARDO IVÁN OÑATE LÓPEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 20202-36795656 CES
C.C 1.067.815.106
|  |  | EQUI |  |  |  | TRANS
|  |  | 5 |  |  |  | 5 | 10
|  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | EQUI |  |  |  | TRANS
|  |  | 5 |  |  |  | 5 | 10
|  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | EQUI |  |  |  | TRANS
|  |  | 5 |  |  |  | 5 | 10
|  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | EQUI |  |  |  | TRANS
|  |  | 5 |  |  |  | 5 | 10
|  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  | #REF!

## H2
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE "LA BODEGA" HACIA LA VEREDA "SABANA RUBIA" DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
PRESUPUESTO OFICIAL

## PRESUPUESTO
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE "LA BODEGA" HACIA LA VEREDA "SABANA RUBIA" DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
CONTIENE: PRESUPUESTO OFICIAL
ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
1 | MANTENIMIENTO VIAL |  |  |  | 37539263.7914
1.1 | ROCERÍA Y LIMPIEZA GENERAL DE VEGETACIÓN EN ZONA DE INFLUENCIA VIAL, INCLUYE DESMONTE DE MALEZA, DESTRONQUE, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL Y RESIDUOS EXISTENTES. | M2 | 9280 | 1507.6234 | 13990745.5318
1.2 | LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS CON ANCHO PROMEDIO DE 50 CM, INCLUYE RETIRO DE SEDIMENTOS Y MATERIAL VEGETAL | ML | 3000 | 4126.753 | 12380259.1298
1.3 | EXCAVACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN MANUAL DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL, ANCHO PROMEDIO DE 50 CM, H=40 CM. INCLUYE DESCAPOTE | ML | 900 | 12409.1768 | 11168259.1298
|  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 37539263.7914
|  | COSTOS ADMINISTRACIÓN |  | 25% | 9384815.9478
|  | COSTOS IMPREVISTOS |  | 1% | 375392.6379
|  | COSTOS UTILIDAD |  | 4% | 1501570.5517
|  | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 11261779.1374
|  | TOTAL |  |  | 48801042.9288
Elaboró:
LEONARDO IVÁN OÑATE LÓPEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 20202-36795656 CES
C.C 1.067.815.106

## AIU
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ CESAR
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE "LA BODEGA" HACIA LA VEREDA "SABANA RUBIA" DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CALCULO DEL A.I.U
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 37539263.7914
Administración |  |  | 10.5% |  | 3941622.7
Imprevistos |  |  | 1% |  | 375392.64
Utilidad |  |  | 0% |  | 0
SUB TOTAL PROYECTO DE OBRA |  |  |  |  | 41856279.1314 |  |  |  |  | 41856279.1314
1. GASTOS ADMINISTRATIVOS
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | % DE PARTICIPACIÓN | VALOR UNITARIO ($) | FACTOR % PRESTACIONAL | VALOR CON PRESTACIONES ($) | MESES | VALOR TOTAL ($)
1. PERSONAL DE OBRA (incluye prestaciones sociales)
1.1 | Inspector de Obra (Tecnico en Obras Civiles) | mes | 1 | 82% | 3150000 | 71.102 | 5389713 | 0.5 | 2209782.33
2. COSTOS ADMINISTRATIVOS
CANTIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS | UNIDAD | 1 | 94835.4086 | 94835.4086
| PAPELERIA | UNIDAD | 1 | 134120.5336 | 134120.5336
A) - SUB - TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 2438738.2722 |  |  |  |  | 3941622.7
GASTOS DE LEGALIZACION Y POLIZAS
ITEM | DESCRIPCION | PORCENTAJE | VALOR TOTAL | [6 empty] | -383376081.7278
2 | POLIZAS | 0.9% | 376706.5122
B) - SUB - TOTAL GASTOS DE LEGALIZACION Y POLIZAS |  |  |  |  | 376706.5122 |  |  |  |  | 375392.64
GASTOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES
ITEM | DESCRIPCION | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
3 | IMPUSTOS MUNICIPALES | 17.5% | 6569371.1635
0
C) - SUB - TOTAL GASTOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES |  |  |  |  | 6569371.1635
TOTAL ADMINISTRACION (A+B+C) |  |  | 10.5% |  | 9384815.9478 |  |  |  |  | 385814820
-376430004.0522
IMPREVISTOS |  |  | 1% |  | 375392.64
UTILIDAD |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 4317015.34
TOTAL ADMINISTRACION + IMPREVISTOS + UTILIDAD |  |  | 11.5% |  | 9760208.5878
Elaboró:
LEONARDO IVÁN OÑATE LÓPEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 20202-36795656 CES
C.C 1.067.815.106

## H3
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE "LA BODEGA" HACIA LA VEREDA "SABANA RUBIA" DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 2026

## APU
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE "LA BODEGA" HACIA LA VEREDA "SABANA RUBIA" DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
CONTIENE: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 2026
ROCERÍA Y LIMPIEZA GENERAL DE VEGETACIÓN EN ZONA DE INFLUENCIA VIAL, INCLUYE DESMONTE DE MALEZA, DESTRONQUE, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL Y RESIDUOS EXISTENTES. |  |  |  | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Guadañadora - Desbrozadora |  | hora | 8200 | 0.019 | 155.8
Motosierra, 93.6 cm3 - 7.1 HP, 45-90 cm - 7.9 kg |  | hora | 11766 | 0.009 | 105.894
Herramientas menores (machetes, palas, rastrillos) |  | % | 1025.1742 | 0.03 | 30.7552
|  |  |  | Sub-Total | 292.4492
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Bolsas/costales y ataduras |  | lote | 10000 | 0.01 | 100
|  |  |  | Sub-Total | 100
III. TRANSPORTES
Material |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cmioneta 4x4. Incluye todo lo necesario para prestar el servicio de trasporte |  | dia | 300000 | 0.0003 | 90
|  |  |  | Sub-Total | 90
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante A | 99861.1158 | 71.1% | 170862.3691 | 0.006 | 1025.1742
|  |  |  | Sub-Total | 1025.1742
|  | Total Costo Directo |  |  | 1507.6234
LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS CON ANCHO PROMEDIO DE 50 CM, INCLUYE RETIRO DE SEDIMENTOS Y MATERIAL VEGETAL |  |  |  | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Carretilla |  | hora | 1300 | 0.07 | 91
Herramientas menores (machetes, palas, rastrillos) |  | % | 3588.1098 | 0.03 | 107.6433
|  |  |  | Sub-Total | 198.6433
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Bolsas/costales y ataduras |  | lote | 10000 | 0.01 | 100
|  |  |  | Sub-Total | 100
III. TRANSPORTES
Material |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cmioneta 4x4. Incluye todo lo necesario para prestar el servicio de trasporte |  | dia | 300000 | 0.0008 | 240
|  |  |  | Sub-Total | 240
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante A | 99861.1158 | 71.1% | 170862.3691 | 0.021 | 3588.1098
|  |  |  | Sub-Total | 3588.1098
|  | Total Costo Directo |  |  | 4126.753
EXCAVACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN MANUAL DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL, ANCHO PROMEDIO DE 50 CM, H=40 CM. INCLUYE DESCAPOTE |  |  |  | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramientas menores (machetes, palas, rastrillos) |  | % | 11960.3658 | 0.03 | 358.811
|  |  |  | Sub-Total | 358.811
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
|  |  |  | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cmioneta 4x4. Incluye todo lo necesario para prestar el servicio de trasporte |  | dia | 300000 | 0.0003 | 90
|  |  |  | Sub-Total | 90
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial A Instalaciones | 99861.1158 | 71.1% | 170862.3691 | 0.07 | 11960.3658
|  |  |  | Sub-Total | 11960.3658
|  | Total Costo Directo |  |  | 12409.1768
Elaboró:
LEONARDO IVÁN OÑATE LÓPEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 20202-36795656 CES
C.C 1.067.815.106

## H4
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE "LA BODEGA" HACIA LA VEREDA "SABANA RUBIA" DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
CANTIDADES

## CANTIDADES
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE "LA BODEGA" HACIA LA VEREDA "SABANA RUBIA" DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
CONTIENE: CANTIDADES
ITEMM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | CANTIDAD TOTAL
MANTENIMIENTO VIAL
1.1 | ROCERÍA Y LIMPIEZA GENERAL DE VEGETACIÓN EN ZONA DE INFLUENCIA VIAL, INCLUYE DESMONTE DE MALEZA, DESTRONQUE, RECOLECCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL Y RESIDUOS EXISTENTES. | M2 | 2900 | 1.6 |  | 2 | 9280
1.2 | LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS CON ANCHO PROMEDIO DE 50 CM, INCLUYE RETIRO DE SEDIMENTOS Y MATERIAL VEGETAL | ML | 1500 | 0.5 |  | 2 | 3000
1.3 | EXCAVACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN MANUAL DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL, ANCHO PROMEDIO DE 50 CM, H=40 CM. INCLUYE DESCAPOTE | ML | 450 | 0.5 |  | 2 | 900
Elaboró:
LEONARDO IVÁN OÑATE LÓPEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 20202-36795656 CES
C.C 1.067.815.106

## H5
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE "LA BODEGA" HACIA LA VEREDA "SABANA RUBIA" DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
ANALISIS DE MANO DE OBRA 2026

## MANO DE OBRA
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE "LA BODEGA" HACIA LA VEREDA "SABANA RUBIA" DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTIENE: ANALISIS DE PRECIOS DE CUADRILLAS
FACTOR
1 AYUDANTE A | SALARIO | 71.102 | día
2026 | 1750905 | 1244928.4731 | 99861.1158
1 AYUDANTE B | SALARIO | 71.102 | día
2026 | 249095 | 177111.5269 | 14206.8842
1 OFICIAL A | SALARIO | 71.102 | día
2026 | 2080000 | 1478921.6 | 118630.72
1 OFICIAL B |  | 71.102 | día
2026 | 2180000 | 1550023.6 | 124334.12
1 OPERADOR DE MAQUINA AMARILLA | SALARIO | 71.102 | día
2026 | 2950000 | 2097509 | 168250.3
CALCULO DE CUADRILLAS 2026
Clave |  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio con | Total
prestaciones
O00050 |  | Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay | HR
O00001 |  | Ayudante A | jor | 0.125 | 99861.1158 | 12482.6395
O00002 |  | Oficial A | jor | 0.125 | 118630.72 | 14828.84
|  | Subtotal |  |  |  | 27311.4795 | 9397.8801
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 68.82% |  | 18795.7602
|  | Total |  |  |  | 46107.2396
O00051 |  | Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) | HR
O00001 |  | Ayudante A | jor | 0.25 | 99861.1158 | 24965.2789
O00002 |  | Oficial A | jor | 0.125 | 118630.72 | 14828.84
|  | Subtotal |  |  |  | 39794.1189
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 69.24% |  | 27553.448
|  | Total |  |  |  | 67347.5669
O00050 |  | Cuadrilla AA (Albañilería) 1 Ay | HR
O00001 |  | Ayudante A | jor | 0.125 | 99861.1158 | 12482.6395
O00002 |  | Oficial A | jor | 0 | 118630.72 | 0
|  | Subtotal |  |  |  | 12482.6395
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 70.08% |  | 8747.8337
|  | Total |  |  |  | 21230.4732
O00050 |  | Cuadrilla AA (Albañilería) 1 Oficial | HR
O00001 |  | Ayudante A | jor | 0 | 99861.1158 | 0
O00002 |  | Oficial A | jor | 0.125 | 118630.72 | 14828.84
|  | Subtotal |  |  |  | 14828.84
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 67.56% |  | 10018.3643
|  | Total |  |  |  | 24847.2043
O00052 |  | Cuadrilla BB (Instalaciones) 1 Of y 1 Ay | HR | 10%
O00004 |  | Ayudante A Instalaciones | jor | 0.125 | 109847.2273 | 13730.9034
O00005 |  | Oficial A Instalaciones | jor | 0.125 | 130493.792 | 16311.724
|  | Subtotal |  |  |  | 30042.6274
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 68.82% |  | 20675.3362
|  | Total |  |  |  | 50717.9636
O00053 |  | Cuadrilla CC (Pintura) 1 Of Y 3 Ay | HR | 15%
O00006 |  | Ayudantes A Pinturas | jor | 0.375 | 114840.2831 | 43065.1062
O00007 |  | Oficial A Pinturas | jor | 0.125 | 136425.328 | 17053.166
|  | Subtotal 1 |  |  |  | 60118.2722
|  | Incremento Oficio | % | 15% |  | 9017.7408
|  | Subtotal 2 |  |  |  | 69136.013
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 69.45% |  | 48014.961
|  | Total |  |  |  | 117150.974
O00054 |  | Cuadrilla DD (Carpintería) 2 Of y 1 Ay | HR | 20%
O00006 |  | Ayudante A Carpintería | jor | 0.125 | 119833.3389 | 14979.1674
O00007 |  | Oficial A Carpintería | jor | 0.125 | 142356.864 | 17794.608
|  | Oficial B Carpintería | jor | 0.125 | 149200.944 | 18650.118
|  | Subtotal |  |  |  | 51423.8934
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 67.83% |  | 34882.541
|  | Total |  |  |  | 86306.4344
O00055 |  | Cuadrilla EE (Eléctricos) 1 Of y 1 Ay | HR | 30%
O00006 |  | Ayudante Electricista | jor | 0.125 | 18468.9495 | 2308.6187
O00007 |  | Oficial Electricista | jor | 0.125 | 161634.356 | 20204.2945
|  | Subtotal |  |  |  | 22512.9132
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 67.36% |  | 15163.5727
|  | Total |  |  |  | 37676.4859
O00050 |  | Cuadrilla TT (Topografía) 1 Top.-1 of ejero | HR
O00001 |  | topógrafo | jor | 0.182 | 63964.39 | 11641.455
O00002 |  | Oficial | jor | 0.125 | 59442.38 | 7430.2975
|  | Subtotal |  |  |  | 19071.7525
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 40% |  | 7628.701
|  | Total |  |  |  | 26700
O00050 |  | Cuadrilla AA (Concretos) 2Of y 4 Ay | HR
O00001 |  | Ayudante A | jor | 0.15 | 399444.4631 | 59916.6695
O00002 |  | Oficial A | jor | 0.15 | 237261.44 | 35589.216
|  | Subtotal |  |  |  | 95505.8855
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 68.82% |  | 65727.1504
|  | Total |  |  |  | 161233.0358
O00050 |  | Cuadrilla AA (Aseo) 2Ay | HR
O00001 |  | Ayudante A | jor | 0.125 | 199722.2315 | 24965.2789
|  | Subtotal |  |  |  | 24965.2789
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 68.82% |  | 17181.105
|  | Total |  |  |  | 42146.3839
Elaboró:
LEONARDO IVÁN OÑATE LÓPEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 20202-36795656 CES
C.C 1.067.815.106

## PPTO 2 (hidden)
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA PARTE BAJA DE SABANAS DE LEON, MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
1 | MOVIMENTOS DE TIERRA PARA MANTENIMIENTO DE DISTRITO DE RIEGO |  |  |  | 8293924
1.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 | 113.25 | 48155.2703 | 5453584
1.2 | RELLENO SELECCIONADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION | M3 | 79.275 | 35828.9537 | 2840340
2 | OBRAS DE REDES HIDRAULICAS PARA MANTENIMIENTO DE DISTRITO DE RIEGO |  |  |  | 12404275
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALTA PRESIÓN EN PVC 4" | ML | 96 | 78259.7082 | 7512932
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIONES ALTAPRESION EN PVC O SIMILAR DE 4" | UND | 18 | 77853.7378 | 1401367
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALTA PRESIÓN EN PVC 3" | ML | 24 | 54060.0422 | 1297441
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIONES ALTAPRESION EN PVC O SIMILAR DE 3" | UND | 6 | 50301.1918 | 301807
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALTA PRESIÓN EN PVC 2" | ML | 30 | 38739.3604 | 1162181
2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIONES ALTAPRESION EN PVC O SIMILAR DE 2" | UND | 7 | 32002.0858 | 224015
2.7 | MANTENIMIENTO DE MANGUERA EXISTENTE, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REALIZANDO LABORES DE AJUSTE DE ACOPLES Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA | GBL | 1 | 504532.3051 | 504532
|  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 20698199
|  | TOTAL |  |  | 20698199
#REF!
#REF!

## APU 2 (hidden)
ITEM 1.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO |  |  | UNIDAD: | m3 | OK
1.- Equipos
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
Herramientas menores |  | % | 45648.1609 | 0.03 | 1369.4448
|  |  | Subtotal |  | 1369.4448
2.- Materiales
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
ESTACAS |  | UND | 500 | 2 | 1000
PINTURA |  | GLOB | 83490 | 0.001 | 83.49
DESPERDICIO |  | % | 1083.49 | 0.05 | 54.1745
|  |  | Subtotal |  | 1137.6645
3.- Mano de Obra
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
CUADRILLA 1*3 |  | DIA | 304321.0729 | 0.15 | 45648.1609
|  |  | Subtotal |  | 45648.1609
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 48155.2703
ITEM 1.2 | RELLENO SELECCIONADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION |  |  | UNIDAD: | m3 | OK
1.- Equipos
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
Herramientas menores |  | % | 21622.8131 | 0.05 | 1081.1407
|  |  | Subtotal |  | 1081.1407
2.- Materiales
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
RELLENO MATERIAL DE RECEBO COMUN |  | M3 | 12500 | 1 | 12500
DESPERDICIO |  | % | 12500 | 0.05 | 625
|  |  | Subtotal |  | 13125
3.- Mano de Obra
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
CUADRILLA 1*2 |  | DIA | 240253.4786 | 0.09 | 21622.8131
|  |  | Subtotal |  | 21622.8131
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 35828.9537
ITEM 2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALTA PRESIÓN EN PVC 4" |  |  | UNIDAD: | ML
1.- Equipos
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
Herramientas menores |  | % | 28830.4174 | 0.1 | 2883.0417
|  |  | Subtotal |  | 2883.0417
2.- Materiales
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALTA PRESIÓN EN PVC 4" |  | U | 260763.3 | 0.17 | 44329.761
DESPERDICIO |  | % | 44329.761 | 0.05 | 2216.4881
|  |  | Subtotal |  | 46546.2491
3.- Mano de Obra
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
CUADRILLA 1*2 |  | DIA | 240253.4786 | 0.12 | 28830.4174
|  |  | Subtotal |  | 28830.4174
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 78259.7082
ITEM 2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIONES ALTAPRESION EN PVC O SIMILAR DE 4" |  |  | UNIDAD: | UND
1.- Equipos
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
Herramientas menores |  | % | 6006.337 | 0.05 | 300.3168
|  |  | Subtotal |  | 300.3168
2.- Materiales
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIONES ALTAPRESION EN PVC O SIMILAR DE 4" |  | U | 70144.2 | 1 | 70144.2
DESPERDICIO |  | % | 70144.2 | 0.02 | 1402.884
|  |  | Subtotal |  | 71547.084
3.- Mano de Obra
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
CUADRILLA 1*2 |  | DIA | 240253.4786 | 0.025 | 6006.337
|  |  | Subtotal |  | 6006.337
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 77853.7378
ITEM 2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALTA PRESIÓN EN PVC 3" |  |  | UNIDAD: | Ml
1.- Equipos
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
Herramientas menores |  | % | 14415.2087 | 0.1 | 1441.5209
|  |  | Subtotal |  | 1441.5209
2.- Materiales
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALTA PRESIÓN EN PVC 3" |  | U | 158043.9 | 0.17 | 26867.463
DESPERDICIO |  | % | 26867.463 | 0.05 | 1343.3732
Transporte de tubería |  | m3/km | 1110.2752 | 0.11111 | 9992.4765
|  |  | Subtotal |  | 38203.3126
3.- Mano de Obra
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
CUADRILLA 1*2 |  | DIA | 240253.4786 | 0.06 | 14415.2087
|  |  | Subtotal |  | 14415.2087
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 54060.0422
ITEM 2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIONES ALTAPRESION EN PVC O SIMILAR DE 3" |  |  | UNIDAD: | UND
1.- Equipos
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
Herramientas menores |  | % | 6006.337 | 0.05 | 300.3168
|  |  | Subtotal |  | 300.3168
2.- Materiales
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIONES ALTAPRESION EN PVC O SIMILAR DE 3" |  | U | 43131.9 | 1 | 43131.9
DESPERDICIO |  | % | 43131.9 | 0.02 | 862.638
|  |  | Subtotal |  | 43994.538
3.- Mano de Obra
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
CUADRILLA 1*2 |  | DIA | 240253.4786 | 0.025 | 6006.337
|  |  | Subtotal |  | 6006.337
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 50301.1918
ITEM 2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALTA PRESIÓN EN PVC 2" |  |  | UNIDAD: | Ml
1.- Equipos
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
Herramientas menores |  | % | 14415.2087 | 0.1 | 1441.5209
|  |  | Subtotal |  | 1441.5209
2.- Materiales
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALTA PRESIÓN EN PVC 2" |  | U | 72213.75 | 0.17 | 12276.3375
DESPERDICIO |  | % | 12276.3375 | 0.05 | 613.8169
Transporte de tubería |  | m3/km | 1110.2752 | 0.11111 | 9992.4765
|  |  | Subtotal |  | 22882.6308
3.- Mano de Obra
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
CUADRILLA 1*2 |  | DIA | 240253.4786 | 0.06 | 14415.2087
|  |  | Subtotal |  | 14415.2087
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 38739.3604
ITEM 2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIONES ALTAPRESION EN PVC O SIMILAR DE 2" |  |  | UNIDAD: | UND
1.- Equipos
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
Herramientas menores |  | % | 6006.337 | 0.05 | 300.3168
|  |  | Subtotal |  | 300.3168
2.- Materiales
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIONES ALTAPRESION EN PVC O SIMILAR DE 2" |  | U | 25191.6 | 1 | 25191.6
DESPERDICIO |  | % | 25191.6 | 0.02 | 503.832
|  |  | Subtotal |  | 25695.432
3.- Mano de Obra
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
CUADRILLA 1*2 |  | DIA | 240253.4786 | 0.025 | 6006.337
|  |  | Subtotal |  | 6006.337
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 32002.0858
ITEM 2.7 | MANTENIMIENTO DE MANGUERA EXISTENTE, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REALIZANDO LABORES DE AJUSTE DE ACOPLES Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA |  |  | UNIDAD: | GBL
1.- Equipos
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
Herramientas menores |  | % | 480506.9573 | 0.05 | 24025.3479
|  |  | Subtotal |  | 24025.3479
2.- Materiales
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
0
0
|  |  | Subtotal |  | 0
3.- Mano de Obra
DESCRIPCION |  | UND | VR UNITARIO | CANTIDAD | VR PARCIAL
CUADRILLA 1*2 |  | DIA | 240253.4786 | 2 | 480506.9573
|  |  | Subtotal |  | 480506.9573
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 504532.3051
#REF!
#REF!

## Cantidad 2 (hidden)
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA PARTE BAJA DE SABANAS DE LEON, MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CANTIDADES DE OBRA VIADUCTO
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | CANTIDAD TOTAL
MOVIMENTOS DE TIERRA PARA MANTENIMIENTO DE DISTRITO DE RIEGO
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 | 755 | 0.3 | 0.5 | 1 | 113.25
RELLENO SELECCIONADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION | M3 |  |  |  |  | 79.275
OBRAS DE REDES HIDRAULICAS PARA MANTENIMIENTO DE DISTRITO DE RIEGO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALTA PRESIÓN EN PVC 4" | ML | 96 |  |  | 1 | 96
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIONES ALTAPRESION EN PVC O SIMILAR DE 4" | UND | 18 |  |  | 1 | 18
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALTA PRESIÓN EN PVC 3" | ML | 24 |  |  | 1 | 24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIONES ALTAPRESION EN PVC O SIMILAR DE 3" | UND | 6 |  |  | 1 | 6
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALTA PRESIÓN EN PVC 2" | ML | 30 |  |  | 1 | 30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIONES ALTAPRESION EN PVC O SIMILAR DE 2" | UND | 7 |  |  | 1 | 7
MANTENIMIENTO DE MANGUERA EXISTENTE, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REALIZANDO LABORES DE AJUSTE DE ACOPLES Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA | GBL |  |  |  | 1 | 1
Nombre: DANIEL A. MAHECHA CALDERON
CARGO : SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS

## Cronograma 2 (hidden)
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA PARTE BAJA DE SABANAS DE LEON, MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Cronograma de Flujo
ITEMS | DESCRIPCIÓN | VALOR | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3
1 | MOVIMENTOS DE TIERRA PARA MANTENIMIENTO DE DISTRITO DE RIEGO
1.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | 5453584 | 1817861.3333 | 1817861.3333 | 1817861.3333
1.2 | RELLENO SELECCIONADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION | 2840340 | 946780 | 946780 | 946780
2 | OBRAS DE REDES HIDRAULICAS PARA MANTENIMIENTO DE DISTRITO DE RIEGO
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALTA PRESIÓN EN PVC 4" | 7512932 | 2504310.6667 | 2504310.6667 | 2504310.6667
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIONES ALTAPRESION EN PVC O SIMILAR DE 4" | 1401367 | 467122.3333 | 467122.3333 | 467122.3333
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALTA PRESIÓN EN PVC 3" | 1297441 | 432480.3333 | 432480.3333 | 432480.3333
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIONES ALTAPRESION EN PVC O SIMILAR DE 3" | 301807 | 100602.3333 | 100602.3333 | 100602.3333
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALTA PRESIÓN EN PVC 2" | 1162181 | 387393.6667 | 387393.6667 | 387393.6667
2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIONES ALTAPRESION EN PVC O SIMILAR DE 2" | 224015 | 74671.6667 | 74671.6667 | 74671.6667
2.7 | MANTENIMIENTO DE MANGUERA EXISTENTE, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REALIZANDO LABORES DE AJUSTE DE ACOPLES Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA | 504532 | 168177.3333 | 168177.3333 | 168177.3333
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 20698199 | 6899399.6667 | 6899399.6667 | 6899399.6667
TOTAL |  | 20698199 | 6899399.6667 | 13798799.3333 | 20698199
#REF!
#REF!

## APU VIADUCTO (hidden)
#REF!
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE VIADUCTOS PARA LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CAMPAMENTO TIERRAGRATA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
ITEM
1.1 | DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO COMUN, HASTA EXP .15 MT |  |  | UNIDAD: | M2
1.- EQUIPOS
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Día | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramientas menores |  | %MO | 3311.6994 | 0.03 | 99.351
|  |  | Subtotal |  | 99.351
2.- MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio | Cantidad | Vr. Parcial
0
0
|  |  | Subtotal |  | 0
3.- MANO DE OBRA
Cantidad | Personal | Jornal/h | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Parcial
CUADRILLA AA |  | 22077.996 |  | 0.15 | 3311.6994 | 176623.9681
|  |  | Subtotal |  | 3311.6994
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 3411.0504
ITEM
2.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN |  |  | UNIDAD: | M3
1.- EQUIPOS
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Día | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramientas menores |  | %MO | 27587.1364 | 0.03 | 827.6141
|  |  | Subtotal |  | 827.6141
2.- MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio | Cantidad | Vr. Parcial
0
0
|  |  | Subtotal |  | 0
3.- MANO DE OBRA
Cantidad | Personal | Jornal/h | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Parcial
CUADRILLA AA |  | 21220.8742 | 169766.9933 | 1.3 | 27587.1364
|  |  | Subtotal |  | 27587.1364
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 28414.7505
ITEM
2.2 | EXCAVACION MANUAL EN ROCA |  |  | UNIDAD: | M3
1.- EQUIPOS
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Día | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramientas menores |  | %MO | 49902.9126 | 0.03 | 1497.0874
|  |  | Subtotal |  | 1497.0874
2.- MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio | Cantidad | Vr. Parcial
Llantas viejas |  | U | 30000 | 2 | 60000
Leña |  | Carga | 30000 | 0.5 | 15000
Agua |  | litros | 30 | 50 | 1500
|  |  | Subtotal |  | 76500
3.- MANO DE OBRA
Cantidad | Personal | Jornal/h | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Parcial
CUADRILLA AA |  | 15418.5334 |  | 3.2366 | 49902.9126
|  |  | Subtotal |  | 49902.9126
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 127900
ITEM
2.3 | RELLENO SELECCIONADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION |  |  | UNIDAD: | M3
1.- EQUIPOS
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Día | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramientas menores |  | %MO | 16891.2621 | 0.03 | 506.7379
|  |  | Subtotal |  | 506.7379
2.- MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio | Cantidad | Vr. Parcial
0
0
0
|  |  | Subtotal |  | 0
3.- MANO DE OBRA
Cantidad | Personal | Jornal/h | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Parcial
CUADRILLA AA |  | 21220.8742 |  | 0.79597 | 16891.2621
|  |  | Subtotal |  | 16891.2621
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 17398
ITEM
3.1 | CONCRETO PARA SOLADO EN 2000 PSI |  |  | UNIDAD: | M3
1.- EQUIPOS
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Día | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramientas menores |  | %MO | 21165.0485 | 0.03 | 634.9515
|  |  | Subtotal |  | 634.9515
2.- MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio | Cantidad | Vr. Parcial
Cemento gris |  | Kg | 680 | 230 | 156400
Gravilla de sitio |  | m3 | 75000 | 0.92 | 69000
Arena del sitio |  | m3 | 60000 | 0.55 | 33000
Agua |  | Litro | 30 | 160 | 4800
|  |  | Subtotal |  | 263200
3.- MANO DE OBRA
Cantidad | Personal | Jornal/h | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Parcial
CUADRILLA AA |  | 21220.8742 |  | 0.99737 | 21165.0485
|  |  | Subtotal |  | 21165.0485
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 285000
ITEM
3.2 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS |  |  | UNIDAD: | M3
1.- EQUIPOS
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Día | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramientas menores |  | %MO | 190264.0777 | 0.03 | 5707.9223
|  |  | Subtotal |  | 5707.9223
2.- MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio | Cantidad | Vr. Parcial
Cemento gris |  | Kg | 680 | 350 | 238000
Gravilla de sitio |  | m3 | 75000 | 0.85 | 63750
Arena del sitio |  | m3 | 60000 | 0.65 | 39000
Agua |  | Litro | 30 | 180 | 5400
Gatos y puntales |  | Gl | 1 | 80000 | 80000
Formaleta |  | Gl | 1 | 80000 | 80000
Agua |  | Litro | 30 | 160 | 4800
|  |  | Subtotal |  | 510950
3.- MANO DE OBRA
Cantidad | Personal | Jornal/h | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Parcial
CUADRILLA AA |  |  | 169766.9933 | 1.1207 | 190264.0777
|  |  | Subtotal |  | 190264.0777
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 706922
ITEM
3.3 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS Y VIGAS |  |  | UNIDAD: | M3
1.- EQUIPOS
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Día | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramientas menores |  | %MO | 190264.0777 | 0.03 | 5707.9223
|  |  | Subtotal |  | 5707.9223
2.- MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio | Cantidad | Vr. Parcial
Cemento gris |  | Kg | 680 | 350 | 238000
Gravilla de sitio |  | m3 | 75000 | 0.85 | 63750
Arena del sitio |  | m3 | 60000 | 0.65 | 39000
Agua |  | Litro | 30 | 180 | 5400
Gatos y puntales |  | Gl | 1 | 80000 | 80000
Formaleta |  | Gl | 1 | 80000 | 80000
Agua |  | Litro | 30 | 160 | 4800
|  |  | Subtotal |  | 510950
3.- MANO DE OBRA
Cantidad | Personal | Jornal/h | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Parcial
CUADRILLA AA |  |  | 169766.9933 | 1.1207 | 190264.0777
|  |  | Subtotal |  | 190264.0777
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 706922
ITEM
3.4 | ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI |  |  | UNIDAD: | Kg
1.- EQUIPOS
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Día | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramientas menores |  | %MO | 1061.0437 | 0.03 | 31.8313
|  |  | Subtotal |  | 31.8313
2.- MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio | Cantidad | Vr. Parcial
Acero de refuerzo |  | Kg | 3610 | 1 | 3610
Alambre |  | Kg | 3200 | 0.05 | 160
|  |  | Subtotal |  | 3770
3.- MANO DE OBRA
Cantidad | Personal | Jornal/h | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Parcial
CUADRILLA AA |  | 21220.8742 |  | 0.05 | 1061.0437
|  |  | Subtotal |  | 1061.0437
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 4862.875
ITEM
#REF! | #REF! |  |  | UNIDAD: | #REF!
1.- EQUIPOS
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Día | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramientas menores |  | %MO | 274.9783 | 0.03 | 8.2493
|  |  | Subtotal |  | 8.2493
2.- MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio | Cantidad | Vr. Parcial
Guarda cable galvanizado 3/8" |  | Unidad | 2850 | 1 | 2850
|  |  | Subtotal |  | 2850
3.- MANO DE OBRA
Cantidad | Personal | Jornal/h | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Parcial
CUADRILLA BB |  | 27775.5856 |  | 0.0099 | 274.9783
|  |  | Subtotal |  | 274.9783
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 3133.2276
ITEM
#REF! | #REF! |  |  | UNIDAD: | #REF!
1.- EQUIPOS
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Día | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramientas menores |  | %MO | 27775.5856 | 0.03 | 833.2676
Tensor de cable de acero |  | dia | 67300 | 50 | 1346
|  |  | Subtotal |  | 2179.2676
2.- MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio | Cantidad | Vr. Parcial
Cable alma de acero 1070 tipo arado 5/8" |  | ml | 26700 | 1.05 | 28035
0
|  |  | Subtotal |  | 28035
3.- MANO DE OBRA
Cantidad | Personal | Jornal/h | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Parcial
CUADRILLA BB |  | 27775.5856 |  | 1 | 27775.5856
|  |  | Subtotal |  | 27775.5856
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 57989.8532
ITEM
#REF! | #REF! |  |  | UNIDAD: | #REF!
1.- EQUIPOS
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Día | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramientas menores |  | %MO | 6943.8964 | 0.03 | 208.3169
|  |  | Subtotal |  | 208.3169
2.- MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio | Cantidad | Vr. Parcial
Perros de 5/8" Galvanizados |  | Unidad | 12600 | 1 | 12600
|  |  | Subtotal |  | 12600
3.- MANO DE OBRA
Cantidad | Personal | Jornal/h | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Parcial
CUADRILLA BB |  | 27775.5856 |  | 0.25 | 6943.8964
|  |  | Subtotal |  | 6943.8964
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 19752.2133
ITEM
#REF! | #REF! |  |  | UNIDAD: | #REF!
1.- EQUIPOS
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Día | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramientas menores |  | %MO | 152.7657 | 0.03 | 4.583
|  |  | Subtotal |  | 4.583
2.- MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio | Cantidad | Vr. Parcial
Guarda cable galvanizado 5/8" |  | Unidad | 4560 | 1 | 4560
|  |  | Subtotal |  | 4560
3.- MANO DE OBRA
Cantidad | Personal | Jornal/h | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Parcial
CUADRILLA BB |  | 27775.5856 |  | 0.0055 | 152.7657
|  |  | Subtotal |  | 152.7657
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 4717.3487
ITEM
#REF! | #REF! |  |  | UNIDAD: | #REF!
1.- EQUIPOS
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Día | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramientas menores |  | %MO | 222.2047 | 0.03 | 6.6661
|  |  | Subtotal |  | 6.6661
2.- MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio | Cantidad | Vr. Parcial
Polea para cable de 5/8" |  | Unidad | 4950 | 1 | 4950
|  |  | Subtotal |  | 4950
3.- MANO DE OBRA
Cantidad | Personal | Jornal/h | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Parcial
CUADRILLA BB |  | 27775.5856 |  | 0.008 | 222.2047
|  |  | Subtotal |  | 222.2047
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 5178.8708
ITEM
#REF! | #REF! |  |  | UNIDAD: | #REF!
1.- EQUIPOS
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Día | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramientas menores |  | %MO | 15276.5721 | 0.03 | 458.2972
|  |  | Subtotal |  | 458.2972
2.- MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Precio | Cantidad | Vr. Parcial
Platina de 1/4 x 2" con grapas soldadas para soporte de la tuberia |  | Unidad | 56000 | 1 | 56000
Pintura anticorrosiva |  | gl | 38000 | 0.005 | 190
|  |  | Subtotal |  | 56190
3.- MANO DE OBRA
Cantidad | Personal | Jornal/h | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Parcial
CUADRILLA BB |  | 27775.5856 |  | 0.55 | 15276.5721
|  |  | Subtotal |  | 15276.5721
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 71924.8693
#REF!
#REF!
#REF!

## ANALISIS BASICOS E INSUMOS (hidden)
ANALISIS BASICOS CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA TIERRA GRATA Y MIRADOR.
PROYECTO : CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO VEREDA TIERRA GRATA Y MIRADOR, MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONSULTOR: ING - : YESID CERVANTES PADILLA.
FECHA: FEBBRERO DE 2020.
MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION de 0.60 x 0.60 cM. (Marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16", tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cM.). | UN |  | 148500
MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION de 0.80 x 0.80 cM. (Marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16", tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cM.). | UN |  | 308000
MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION de 1.00 x 1.00 M. (Marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16", tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cM.). | UN |  | 396000
marco en ang. 1 1/2"x1 1/2x1/4" y refuerzo para tapa en platina 3x3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10cm para Caja distribución de 1.65x0.85m | UN |  | 137500
marco en ang. 1 1/2"x1 1/2x1/4" y refuerzo para tapa en platina 3x3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10cm para Caja distribución de 0,85x0,85m | UN |  | 126500
marco en ang. 1 1/2"x1 1/2x1/4" y refuerzo para tapa en platina 3x3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10cm para trampa de grasas de 0.75x1.10m | UN |  | 115500
marco en ang. 1 1/2"x1 1/2x1/4" y refuerzo para tapa en platina 3x3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10cm para Caja distribución de 0.65x0.65m | UN |  | 107800
CEMENTO GRIS | kg |  | 710 |  | FERROCALES Y CARBUROS | INCLUYE TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO
PIEDRA | M3 |  | 48000 |  | MEGASFALTO | INCLUYE TRANSPORTE EXTERNO
ARENA | M3 |  | 51170 |  | MEGASFALTO | INCLUYE TRANSPORTE EXTERNO
GRAVILLA FINA | M3 |  | 86870 |  | MEGASFALTO | INCLUYE TRANSPORTE EXTERNO
AGUA | lt |  | 50
TRITURADO 3/4 | M3 |  | 86870 |  | MEGASFALTO | INCLUYE TRANSPORTE EXTERNO
ABONO | M3 |  | 50400 |  | MEGASFALTO
REVUELTO | M3 |  | 91600 |  | MEGASFALTO | INCLUYE TRANSPORTE EXTERNO
RELLENO SELECCIONADO | M3 |  | 115400 |  | MEGASFALTO | INCLUYE TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO
RELLENO GRANULAR SUBBASE | M3 |  | 115400 |  | MEGASFALTO | INCLUYE TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO
LADRILLO CORRIENTE | UN |  | 770 |  | FERROCALES Y CARBUROS
LADRILLO BOCADILLO | UN |  | 770 |  | FERROCALES Y CARBUROS
HERRAMIENTAS MENORES | d |  | 6440 |  | FERROCALES Y CARBUROS
ALGARROBILLO | PIE |  | 2185 |  | MADERAS DEL CESAR
RETIRO ESCOMBROS | M3 |  | 20400 |  | MEGASFALTO
RELLENO GRANULAR BASE | M3 |  | 103880 |  | FERROCALES Y CARBUROS | INCLUYE TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO
RECEBO COMUN | M3 |  | 12500 |  | FERROCALES Y CARBUROS | INCLUYE TRANSPORTE EXTERNO
ALAMBRE NEGRO | KG |  | 3900 |  | FERROCALES Y CARBUROS
ACERO DE REFUERZO PDR-60 | kg |  | 5500 | 4152 | FERROCALES Y CARBUROS | INCLUYE TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO
ESCALONES DE 3/4 LISOS | KG |  | 15331.25
IMPERBEALIZANTE EN POLVO CON BASE CEMENTOSA | KG |  | 4290 |  | FERROCALES Y CARBUROS
malla electrosoldda m-335 de acero de refuerzo fy 60.000 psi | M2 |  | 3960 |  | FERROCALES Y CARBUROS
sika 101 mortero | kg |  | 5390 |  | FERROCALES Y CARBUROS
Limpiador PVC x 1/4 de galón | UN |  | 45439 |  | FERROCALES Y CARBUROS
Soldadura PVC x 1/4 de galón | un |  | 101049 |  | FERROCALES Y CARBUROS
tubería drenaje de 4". Incluye Accesorios | m |  | 21500 |  | FERROCALES Y CARBUROS
tubería de 2" | un |  | 13258 |  | FERROCALES Y CARBUROS
codo de 2" pvc | un |  | 11983 |  | FERROCALES Y CARBUROS
codo de 3" pvc x90 union platino | un |  | 72087
codo de 3" pvc x45 union platino | un |  | 79512
codo de 4" pvc union platino | un |  | 106576
Tee pvc 3" extremo liso | un |  | 52722
RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACION (compatado con pizón en capas de 15 cM.) | m3 |  | 18400 |  |  | 14.4
LLAVE DE PASO PVC 1" | UN |  | 9350 |  | FERROCALES Y CARBUROS
BUJE AGUA POTABLE 1X1/2" | UN |  | 1540 |  | FERROCALES Y CARBUROS
LLAVE TERMINAL DE BRONCE DE 1/2" | UN |  | 18920 |  | FERROCALES Y CARBUROS
UNION SANITARIA TIPO PESADO 4" | UN |  | 9152 |  | FERROCALES Y CARBUROS
CODO SANITARIO TIPO PESADO 4" | UN |  | 18150 |  | FERROCALES Y CARBUROS
YEE DE 4" | UN |  | 32010 |  | FERROCALES Y CARBUROS
ESTACA DE MADERA | UN |  | 500
PUNTILLA CON CABEZA 2 | lb |  | 3080 |  | FERROCALES Y CARBUROS
EQUIPO DE TOPOGRAFIA | MES |  | 3000000 |  | INVIAS
CADENERO 1 | MES |  | 1250000 | 41666.6667 | INVIAS
CADENERO 2 | MES |  | 1057000 | 35233.3333 | INVIAS
TOPOGRAFO | MES |  | 2300000 | 76666.6667 | INVIAS
MOTONIVELADORA CAT 12-F | h |  | 169400 |  | INVIAS
VOLQUETA 6 M3 | vj |  | 120000 |  | INVIAS
CARGADOR FRONTAL | d |  | 135300 |  | INVIAS
TRANSPORTE MOTONIVELADORA | h |  | 1056000 |  | INVIAS
TELA VERDE | M2 |  | 2750 |  | FERROCALES Y CARBUROS | 1105
PUNTILLA CON CABEZA 2 | lb |  | 3090 |  | FERROCALES Y CARBUROS
ALGARROBILLO 4X2" | UN |  | 18000 |  | MADERAS DEL CESAR
MATERIALES VARIOS | M2 |  | 4250 |  | MADERAS DEL CESAR
TORRECILLA METALICA | UN |  | 56250 |  | FERROCALES Y CARBUROS
VALLAS METALICAS CAL 20 | M2 |  | 308000 |  | FERROCALES Y CARBUROS
VOLQUETA 6M3 | VJ |  | 120000 |  | FERROCALES Y CARBUROS
REPISA ORDINARIO 3 M | m |  | 3795 |  | FERROCALES Y CARBUROS
TABLA BURDA ORDINARIO 0.30 | m |  | 4370 |  | FERROCALES Y CARBUROS
VIBRADOR CON OPERADOR | d |  | 114840 |  | FERROCALES Y CARBUROS
SEGUETA NICHOLSON | UN |  | 18700 |  | FERROCALES Y CARBUROS
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | d |  | 60000 |  | FERROCALES Y CARBUROS
COMPACTADOR TIPO RANA O CANGURO | DIA |  | 116000
ANDAMIO TUBULAR | d |  | 1095 |  | FERROCALES Y CARBUROS
CEMENTO BLANCO | kg |  | 1574 |  | FERROCALES Y CARBUROS
CERÁMICA CORONA EGEO | M2 |  | 23870 |  | FERROCALES Y CARBUROS
PEGACOR BLANCO | kg |  | 2932 |  | FERROCALES Y CARBUROS
LAMINA ONDULADA ASBESTO CEMENTO No. 6 | UN |  | 27000 |  | FERROCALES Y CARBUROS
LAMINA ONDULADA ASBESTO CEMENTO No. 8 | UN |  | 33360 |  | FERROCALES Y CARBUROS
GANCHOS | UN |  | 400 |  | FERROCALES Y CARBUROS
AMARRES | UN |  | 380 |  | FERROCALES Y CARBUROS
YEE SANITARIA PVC REDUCIDA 4 X 2 | UN |  | 35650 |  | FERROCALES Y CARBUROS
TUBO PVC SANITARIO 4 | ML |  | 21500 |  | FERROCALES Y CARBUROS
CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 4 | UN |  | 19415 |  | FERROCALES Y CARBUROS
CODO 45° 1/4 CXC SANITARIO 2 | UN |  | 4719 |  | FERROCALES Y CARBUROS
TUBO PVC SANITARIO 2 | ML |  | 13258 |  | FERROCALES Y CARBUROS
YEE SANITARIA 2 | UN |  | 9075 |  | FERROCALES Y CARBUROS
TUBO PVC SANITARIO 4 | m |  | 21500 |  | FERROCALES Y CARBUROS
CODO SANITARIO PVC CXC DE 45° DE 4 | UN |  | 18150 |  | FERROCALES Y CARBUROS
UNIÓN PVC SANITARIA 4 | UN |  | 9152 |  | FERROCALES Y CARBUROS
TEE SANITARIA PVC 2" | UN |  | 8030 |  | FERROCALES Y CARBUROS
TEE SANITARIA PVC 4" | UN |  | 20900 |  | FERROCALES Y CARBUROS
CODO SANITARIO 90 PVC 2" | UN |  | 4895 |  | FERROCALES Y CARBUROS
TUBO PVC SANITARIO 2 | ML |  | 13258 |  | FERROCALES Y CARBUROS
SIFON SANITARIO PVC 2" | UN |  | 6600 | ok | FERROCALES Y CARBUROS
UNIÓN PVC SANIT 2 | UN |  | 2860 |  | FERROCALES Y CARBUROS
SIFON SANITARIO PVC 4" | UN |  | 28600 |  | FERROCALES Y CARBUROS
TUBO PRESIÓN /21 PVC 1/2 | ML |  | 3373.3333 |  | FERROCALES Y CARBUROS
CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2 | UN |  | 759 |  | FERROCALES Y CARBUROS
UNIÓN PRESIÓN PVC 1/2 | UN |  | 765.6 |  | FERROCALES Y CARBUROS
TUBO PRESIÓN / PVC 3/4 | ML |  | 4161.6667 |  | FERROCALES Y CARBUROS
TUBO PRESIÓN / PVC 1" | ML |  | 5839.1667 |  | FERROCALES Y CARBUROS
CODO 90° PRESIÓN PVC 3/4 | UN |  | 1265 |  | FERROCALES Y CARBUROS
TEE HIDRAULICO PVC 1/2 | UN |  | 990 |  | FERROCALES Y CARBUROS
CODO DE 90° HIDRAULICO PVC 1/2 | UN |  | 765.6 |  | FERROCALES Y CARBUROS
TANQUE PLASTICO 500 LT | UN |  | 258000 |  | FERROCALES Y CARBUROS
FLOTADOR Ø 3/4" | UN |  | 41756.5 |  | FERROCALES Y CARBUROS
CHEQUE DE PASO Ø 3/4" RED WITTE O SIMILAR | UN |  | 41285 |  | FERROCALES Y CARBUROS
LLAVE DE PASO Ø 3/4" RED WITTE O SIMILAR | UN |  | 34178 |  | FERROCALES Y CARBUROS
ADAPTADOR MACHO 3/4 | UN |  | 979 |  | FERROCALES Y CARBUROS
INT. SENC. PILOTO LUM | UN |  | 16500 |  | FERROCALES Y CARBUROS
CAL HIDRATADA | KG |  | 1540 |  | FERROCALES Y CARBUROS
TUBO CONDUIT PVC 1/2" | ML |  | 2310 |  | FERROCALES Y CARBUROS
CAJA RECTANGULAR 2 X 4 GALVANIZADA | UN |  | 3168 |  | FERROCALES Y CARBUROS
CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA | UN |  | 3168 |  | FERROCALES Y CARBUROS
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2 | UN |  | 660 |  | FERROCALES Y CARBUROS
ROSETA (PLAFON) | UN |  | 2365 |  | FERROCALES Y CARBUROS | 59150
ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN | ML |  | 1705 |  | FERROCALES Y CARBUROS
ALAMBRE COBRE THW 14 AWG THHN/NN | ML |  | 1540 |  | FERROCALES Y CARBUROS
TOMA DOBLE LEVINTON ORIG | UN |  | 10670 |  | FERROCALES Y CARBUROS
CURVA 90ºCXE CONDUIT 1/2" | UN |  | 1430 |  | FERROCALES Y CARBUROS
TUBO CONDUIT 1" | ML |  | 2310 |  | FERROCALES Y CARBUROS
CABLE COBRE THW 8 AWG | ML |  | 4180 |  | FERROCALES Y CARBUROS
CABLE COBRE THW 6 AWG | ML |  | 5170 |  | FERROCALES Y CARBUROS
TOMA DOBLE, CON POLO A TIERRA | UN |  | 15290 |  | FERROCALES Y CARBUROS
MANGUERA CONEXIÓN FLEXIBLE | UN |  | 4290 |  | FERROCALES Y CARBUROS
SANITARIO ACUACER | UN |  | 184000 |  | FERROCALES Y CARBUROS
LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO 80*60*50 CM | UN |  | 218500 |  | FERROCALES Y CARBUROS
LLAVE TERMINAL LAVADERO | UN |  | 22080 |  | FERROCALES Y CARBUROS
INCRUSTACIONES PORCELANA: TOALLERO, PAPELERA, JABONERA, GANCHO ELITE O SIMILAR | jg |  | 71500 |  | FERROCALES Y CARBUROS | 2198
DUCHA SENCILLA | UND |  | 52800 |  | FERROCALES Y CARBUROS
GRIFERIA PRYSMA 4" O SIMILAR | UN |  | 66000 |  | FERROCALES Y CARBUROS
LAVAMANOS ACUACER DE COLG | UN |  | 86250 |  | FERROCALES Y CARBUROS
SIFON 2" | UN |  | 6600 |  | FERROCALES Y CARBUROS
REJILLA SOSCO 3X2 ALUMINIO | UN |  | 2750 |  | FERROCALES Y CARBUROS
CERRADURA 20 MM | UN |  | 51750 |  | FERROCALES Y CARBUROS
PINTURA ESMALTE SINTETICO | GL |  | 83000 |  | FERROCALES Y CARBUROS
PUERTA METALICA EN ALUMINIO CAL 181.0X2.0 | UN |  | 204000 |  | FERROCALES Y CARBUROS
VISOR EN VIDRIO | UN |  | 19550 |  | FERROCALES Y CARBUROS
SOLDADURA 6011X1/8" | kg |  | 11662 |  | FERROCALES Y CARBUROS
ANTICORROSIVO 507 GRIS | gl |  | 69500 |  | FERROCALES Y CARBUROS
LÁMINA COLD ROLLED 1.00X2.00 CAL.18 | UN |  | 72000 |  | FERROCALES Y CARBUROS
PINTURA ESMALTE SINTET | gl |  | 83000 |  | FERROCALES Y CARBUROS
TINNER | gl |  | 20125 |  | FERROCALES Y CARBUROS
PINTURA VINILO EXTERIOR TRES MANOS | GL |  | 83490 |  | FERROCALES Y CARBUROS
VENTANA CORREDERA ALUMINION NATURAL 5020 | M2 |  | 238000 |  | FERROCALES Y CARBUROS
Tanque septico integrado horizontal de 10000 lts. | UN |  |  |  | FERROCALES Y CARBUROS
Filtros Plasticos Para el Filtro Anaerobico tipo colmena | UN |  | 1440 |  | FERROCALES Y CARBUROS
Codo de 90° pvc sanitario D=4" | UN |  | 19415 |  | FERROCALES Y CARBUROS
Limpiador removedor 112 gm (1/32) | UN |  | 45439 |  | FERROCALES Y CARBUROS
Soldadura liquida 1/4 gal | UN |  | 101049 |  | FERROCALES Y CARBUROS
Tee de 4" union platino | UN |  | 160389 |  | FERROCALES Y CARBUROS
Niples de 4" * 29 cm | Ml |  | 14300 |  | FERROCALES Y CARBUROS
FLETE DESDE FABRICA HASTA ZONA URBANA | UND |  |  |  | FERROCALES Y CARBUROS
Trampa de grasa de 1000 lts. | UN |  | 552000 |  | FERROCALES Y CARBUROS
Codo de 90° pvc sanitario D=2" | UN |  | 4895 |  | FERROCALES Y CARBUROS
Niples de 2" * 12 cm | Ml |  | 9570 |  | FERROCALES Y CARBUROS
PINTURA VINILO EXTERIOR TRES MANOS | GL |  | 83490 |  | FERROCALES Y CARBUROS
FLETE DESDE FABRICA HASTA ZONA URBANA DE LA MINA | UN |  |  |  | FERROCALES Y CARBUROS
SEGUETA NICKOLSON | UND |  | 18723
EPOXICO | und |  | 57900
EQUIPOS
EQUIPO BASICO HERRAMIENTA MENOR | GLB |  | 5175 |  | CONSTRUEQUIPOS
FORMALETA DE MADERA | DIA |  | 11500 |  | CONSTRUEQUIPOS
ANDAMIOS | DIA |  | 1140 |  | CONSTRUEQUIPOS
CERCHAS METALICAS | DIA |  | 470 |  | CONSTRUEQUIPOS
PARALES METALICOS 3 Y 4MT | DIA |  | 420 |  | CONSTRUEQUIPOS
TABLONES | DIA |  | 1140 |  | CONSTRUEQUIPOS
TABLERO DE MADERA .70 X 1.40 (CHAZAS) | DIA |  | 470 |  | CONSTRUEQUIPOS
GUARDERAS .40 X 1.40 | DIA |  | 420 |  | CONSTRUEQUIPOS
TABLEROS PARA MUROS .40 X 1.45 | DIA |  | 1035 |  | CONSTRUEQUIPOS
CORTADORA PAVIMENTO 5CM | DIA |  | 80000 |  | CONSTRUEQUIPOS
VIBRADOR CON OPERADOR | DIA |  | 104400 |  | CONSTRUEQUIPOS
MEZCLADORA, RANA, VIBRADOR, MOTOBOMBA | DIA |  | 95000 |  | CONSTRUEQUIPOS
MEZCLADORA, RANA, VIBRADOR, MOTOBOMBA CON OPERADOR | DIA |  | 123500 |  | CONSTRUEQUIPOS
FORMALETA METALICA COLUMNA CIRCULAR Ø .2 A .3 LONG. 3.00MT | DIA |  | 28750 |  | CONSTRUEQUIPOS
FORMALETA METALICA COLUMNA CIRCULAR Ø .4 A .5 LONG. 3.00MT | DIA |  | 51750 |  | CONSTRUEQUIPOS
FORMALETA METALICA COLUMNA CIRCULAR Ø .6 LONG. 3.00MT | DIA |  | 51750 |  | CONSTRUEQUIPOS
FORMALETA METALICA COLUMNA CUADRADA HASTA .40 X .40 LONG. 2.90MT | DIA |  | 19550 |  | CONSTRUEQUIPOS
FORMALETA PARA COLUMNAS | M3 |  | 207000 |  | CONSTRUEQUIPOS
FORMALETA PARA VIGAS SOBRE MURO 11.11ML O .3X.3 | M3 |  | 119600 |  | CONSTRUEQUIPOS
FORMALETA PARA PLACAS AEREAS | M2 |  | 10350 |  | CONSTRUEQUIPOS
FORMALETA | d |  | 977.5 |  | CONSTRUEQUIPOS
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA AA-ALBAÑILERIA | HC |  | 25250.5324
MANO DE OBRA BB-PLOMERIA Y ELECTRICAS | HC |  | 27775.5856
MANO DE OBRA CC-PINTURA | HC |  | 29038.1122
MANO DE OBRA DD-CARPINTERIA MADERA Y METAL. | HC |  | 30300.6389
MANO DE OBRA EE-CABLEADO ESTRUCTURAL | HC |  | 32825.6921
SALARIO DIARIO AYUDANTE | DIA |  | 34631.1321
JORNAL DIARIO AYUDANTE | DIA |  | 74377.2823
AYUDANTE | HR |  | 9297.1603
OFICIAL | DIA |  | 60604.4811
TRANSPORTE MATERIAL DE ARENA INTERNO | M3-KM |  | 3000
ACARREO DE MATERIALES PETREOS POR KM | M3-KM |  | 1580.4
TRANSPORTE MATERIAL DE GRAVILLA INTERNO | M3-KM |  | 4000
MORTERO 1:3 | M3 |  |  | 434785
CEMENTO GRIS | kg | 450 | 710 | 319500
AGUA | lt | 220 | 50 | 11000
ARENA | M3 | 1.3 | 51170 | 66521
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 13945.7404 | 418.3722
TRANSPORTE DE MATERIALES(ARENA) INTERNO | M3-KM | 7.8 | 3000 | 23400
TRANSPORTE DE MATERIALES(TRITURADO) INTERNO |  |  | 4000 | 0
AYUDANTE ALBAÑILERÍA (A) | hr | 1.5 | 9297.1603 | 13945.7404
MORTERO 1:4 | M3 |  |  | 366222
CEMENTO GRIS | kg | 352 | 710 | 249920
AGUA | lt | 185 | 50 | 9250
ARENA | M3 | 1.34 | 51170 | 68567.8
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 13945.7404 | 418.3722
TRANSPORTE DE MATERIALES(ARENA) INTERNO | M3-KM | 8.04 | 3000 | 24120
TRANSPORTE DE MATERIALES(TRITURADO) INTERNO | M3-KM |  | 4000 | 0
AYUDANTE ALBAÑILERÍA (A) | hr | 1.5 | 9297.1603 | 13945.7404
MORTERO 1:5 | M3 |  |  | 331010
CEMENTO GRIS | kg | 300 | 710 | 213000
AGUA | lt | 150 | 50 | 7500
ARENA | M3 | 1.39 | 51170 | 71126.3
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 13945.7404 | 418.3722
TRANSPORTE DE MATERIALES(ARENA) INTERNO | M3-KM | 8.34 | 3000 | 25020
TRANSPORTE DE MATERIALES(TRITURADO) INTERNO | M3-KM |  | 4000 | 0
AYUDANTE ALBAÑILERÍA (A) | hr | 1.5 | 9297.1603 | 13945.7404
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M3 |  |  | 456019
CEMENTO GRIS | kg | 352 | 710 | 249920
AGUA | lt | 185 | 50 | 9250
ARENA | M3 | 1.34 | 51170 | 68567.8
SIKA 1 (20 KG) | kg | 16.66 | 5390 | 89797.4
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 13945.7404 | 418.3722
TRANSPORTE DE MATERIALES(ARENA) INTERNO | M3-KM | 8.04 | 3000 | 24120
TRANSPORTE DE MATERIALES(TRITURADO) INTERNO | M3-KM |  | 4000 | 0
AYUDANTE ALBAÑILERÍA (A) | hr | 1.5 | 9297.1603 | 13945.7404
CONCRETO 1:1 1/2:2 ELABORADO EN OBRA | M3 |  |  | 528925
CEMENTO GRIS | kg | 475 | 710 | 337250
AGUA | lt | 245 | 50 | 12250
ARENA | M3 | 0.56 | 51170 | 28655.2
GRAVILLA FINA | M3 | 0.75 | 86870 | 65152.5
MEZCLADORA CON OPERADOR | d | 0.15 | 123500 | 18525
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 37875.7986 | 1136.274
TRANSPORTE DE MATERIALES(ARENA) INTERNO | M3-KM | 3.36 | 3000 | 10080
TRANSPORTE DE MATERIALES(TRITURADO) INTERNO | M3-KM | 4.5 | 4000 | 18000
CUADRILLA "AA" (ALBAÑILERÍA) | hr | 1.5 | 25250.5324 | 37875.7986
CONCRETO 1: 2:2 ELABORADO EN OBRA | M3 |  |  | 487582
CEMENTO GRIS | kg | 425 | 710 | 301750
AGUA | lt | 230 | 50 | 11500
ARENA | M3 | 0.67 | 51170 | 34283.9
GRAVILLA FINA | M3 | 0.67 | 86870 | 58202.9
MEZCLADORA CON OPERADOR | d | 0.11897 | 123500 | 14693.289
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 37875.7986 | 1136.274
TRANSPORTE DE MATERIALES(ARENA) INTERNO | M3-KM | 4.02 | 3000 | 12060
TRANSPORTE DE MATERIALES(TRITURADO) INTERNO | M3-KM | 4.02 | 4000 | 16080
CUADRILLA "AA" (ALBAÑILERÍA) | hr | 1.5 | 25250.5324 | 37875.7986
CONCRETO 1:2:3 ELABORADO EN OBRA-3.000PSI | M3 |  |  | 444226
CEMENTO GRIS | kg | 350 | 710 | 248500
AGUA | lt | 210 | 50 | 10500
ARENA | M3 | 0.555 | 51170 | 28399.35
GRAVILLA FINA | M3 | 0.84 | 86870 | 72970.8
MEZCLADORA CON OPERADOR | d | 0.11897 | 123500 | 14693.289
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 37875.7986 | 1136.274
TRANSPORTE DE MATERIALES(ARENA) INTERNO | M3-KM | 3.33 | 3000 | 9990
TRANSPORTE DE MATERIALES(TRITURADO) INTERNO | M3-KM | 5.04 | 4000 | 20160
CUADRILLA "AA" (ALBAÑILERÍA) | hr | 1.5 | 25250.5324 | 37875.7986
CONCRETO 1:2:4 ELABORADO EN OBRA | M3 |  |  | 420483
CEMENTO GRIS | kg | 300 | 710 | 213000
AGUA | lt | 305 | 50 | 15250
ARENA | M3 | 0.48 | 51170 | 24561.6
GRAVILLA FINA | M3 | 0.95 | 86870 | 82526.5
MEZCLADORA CON OPERADOR | d | 0.11897 | 123500 | 14693.289
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 37875.7986 | 1136.274
TRANSPORTE DE MATERIALES(ARENA) INTERNO | M3-KM | 2.88 | 3000 | 8640
TRANSPORTE DE MATERIALES(TRITURADO) INTERNO | M3-KM | 5.7 | 4000 | 22800
CUADRILLA "AA" (ALBAÑILERÍA) | hr | 1.5 | 25250.5324 | 37875.7986
CONCRETO 1:4:5 ELABORADO EN OBRA | M3 |  |  | 368847
CEMENTO GRIS | kg | 225 | 710 | 159750
AGUA | lt | 185 | 50 | 9250
ARENA | M3 | 0.55 | 51170 | 28143.5
GRAVILLA FINA | M3 | 0.975 | 86870 | 84698.25
MEZCLADORA CON OPERADOR | d | 0.11897 | 123500 | 14693.289
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 37875.7986 | 1136.274
TRANSPORTE DE MATERIALES(ARENA) INTERNO | M3-KM | 3.3 | 3000 | 9900
TRANSPORTE DE MATERIALES(TRITURADO) INTERNO | M3-KM | 5.85 | 4000 | 23400
CUADRILLA "AA" (ALBAÑILERÍA) | hr | 1.5 | 25250.5324 | 37875.7986
CONCRETO 1:3:4 ELABORADO EN OBRA | M3 |  |  | 379187
CEMENTO GRIS | kg | 252 | 710 | 178920
AGUA | lt | 204 | 50 | 10200
ARENA | M3 | 0.625 | 51170 | 31981.25
GRAVILLA FINA | M3 | 0.84 | 86870 | 72970.8
MEZCLADORA CON OPERADOR | d | 0.11897 | 123500 | 14693.289
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 37875.7986 | 1136.274
TRANSPORTE DE MATERIALES(ARENA) INTERNO | M3-KM | 3.75 | 3000 | 11250
TRANSPORTE DE MATERIALES(TRITURADO) INTERNO | M3-KM | 5.04 | 4000 | 20160
CUADRILLA "AA" (ALBAÑILERÍA) | hr | 1.5 | 25250.5324 | 37875.7986
CONCRETO 1:3:5 ELABORADO EN OBRA | M3 |  |  | 358478
CEMENTO GRIS | kg | 252 | 710 | 178920
AGUA | lt | 204 | 50 | 10200
ARENA | M3 | 0.55 | 51170 | 28143.5
GRAVILLA FINA | M3 | 0.7 | 86870 | 60809
MEZCLADORA CON OPERADOR | d | 0.11897 | 123500 | 14693.289
HERRAMIENTAS MENORES | d | 0.03 | 37875.7986 | 1136.274
TRANSPORTE DE MATERIALES(ARENA) INTERNO | M3-KM | 3.3 | 3000 | 9900
TRANSPORTE DE MATERIALES(TRITURADO) INTERNO | M3-KM | 4.2 | 4000 | 16800
CUADRILLA "AA" (ALBAÑILERÍA) | hr | 1.5 | 25250.5324 | 37875.7986
FORMALETA PARA PLACAS AEREAS | M2 |  |  | 18925.2
PARALES METALICOS 3 Y 4MT | D | 8.4 | 420 | 3528
CERCHAS METALICAS | D | 4.2 | 470 | 1974
TABLERO DE MADERA .70 X 1.40 (CHAZAS) | D | 28.56 | 470 | 13423.2
FORMALETA PARA MUROS DE CONTENCION | M2 |  |  | 6366
PARALES METALICOS 3 Y 4MT | D | 2.4 | 420 | 1008
CERCHAS METALICAS | D | 1.2 | 470 | 564
TABLERO DE MADERA .70 X 1.40 (CHAZAS) | D | 10.2 | 470 | 4794
FORMALETA PARA COLUMNAS | M3 |  |  | 259800
PARALES METALICOS 3 Y 4MT | D | 60 | 420 | 25200
FORMALETA METALICA COLUMNA CUADRADA HASTA .40 X .40 LONG. 2.90MT | D | 12 | 19550 | 234600
FORMALETA PARA COLUMNAS CIRCULARES | M3 |  |  | 370200
PARALES METALICOS 3 Y 4MT | D | 60 | 420 | 25200
FORMALETA METALICA COLUMNA CIRCULAR Ø .2 A .3 LONG. 3.00MT | D | 12 | 28750 | 345000
FORMALETA PARA PEDESTAL | M3 |  |  | 147540
PARALES METALICOS 3 Y 4MT | D | 72 | 420 | 30240
FORMALETA METALICA COLUMNA CUADRADA HASTA .40 X .40 LONG. 2.90MT | D | 6 | 19550 | 117300
FORMALETA PARA VIGAS SOBRE MURO | M3 |  |  | 183460
PARALES METALICOS 3 Y 4MT | D | 207.2 | 420 | 87024
GUARDERAS .40 X 1.40 | D | 47.61 | 420 | 19996.2
LISTON ALGARROBILLO 2 X 4"-4 USOS | D | 9.555 | 8000 | 76440
FORMALETA PARA VIGAS-VIGA CANAL-DESCOLGADO | M3 |  |  | 324895
PARALES METALICOS 3 Y 4MT | D | 207.2 | 420 | 87024
CERCHAS METALICAS | D | 207.2 | 470 | 97384
TABLERO DE MADERA .70 X 1.40 (CHAZAS) | D | 222.32 | 470 | 104490.4
GUARDERAS .40 X 1.40 | D | 47.61 | 420 | 19996.2
LISTON ALGARROBILLO 2 X 4"-4 USOS | D | 2 | 8000 | 16000
FORMALETA PARA DINTEL | ML |  |  | 8160
TABLA ALGARROBILLO 1 X 8"-4 USOS | D | 0.22 | 16000 | 3520
LISTON ALGARROBILLO 2 X 4"-4 USOS | D | 0.58 | 8000 | 4640
FORMALETA PARA ALFAJIAS | ML |  |  | 16320
TABLA ALGARROBILLO 1 X 8"-4 USOS | D | 0.44 | 16000 | 7040
LISTON ALGARROBILLO 2 X 4"-4 USOS | D | 1.16 | 8000 | 9280
FORMALETA PARA MESONES | ML |  |  | 13526
TABLERO DE MADERA .70 X 1.40 (CHAZAS) | D | 10.7143 | 232 | 2485.7143
LISTON ALGARROBILLO 2 X 4"-4 USOS | D | 1.16 | 8000 | 9280
TABLA ALGARROBILLO 1 X 8"-4 USOS | D | 0.11 | 16000 | 1760
VIDRIO CLARO 4MM | M2 | 23000
VIDRIO CLARO 5MM | M2 | 25300
VIDRIO BRONCE 4MM | M2 | 27600
VIDRIO BRONCE 5MM | M2 | 36800
VENTANA 5020 1.2X1.0 2 HOJAS | UN | 156250
VENTANA 744 3.0X1.5 4 HOJAS | UN | 562500
VENTANA 744 2.0X2.0 4 HOJAS | UN | 562500
VENTANA 5020 0.70X.5 2 HOJAS | UN | 75000
DIVISION DE BAÑO ACRILICO 3MM Y ALUMINIO | M2 | 162500
PUERTAS CAL 20 | M2 | 150000
PUERTAS CAL 18 | M2 | 162500
REJA TUBO 1" | M2 | 93750
REJA VARILLA 1/2 10MM | M2 | 93750
MARCO LAM CAL20 | ML | 23750
DIV WC CAL 20 ENTAMBORADA | M2 | 121250
MALLA ESLABONADA-TUBO 2"
PORTERIAS FIJAS
PORTERIAS RODANTES
BARANDA AGUAS NEGRAS | ML | 106250
MOTONIVELADORA EN NIVELACION DE TERRAPLENES | M2/DIA | 7200
TAPA Y MARCO DE 1,20M X 0,70 M EN ANGULO GALVANIZADO DE 2 X 3/16" TAPA EN CONCRETO DE 3500 PSI | UN |  |  | 271657.4324
ANGULO 2" X 3/16" | ML | 7.6 | 11092 | 84299.2
VARILLAS DE 3/8" CAD .10MT AMBOS SENTIDOS | KG | 15.4286 | 5500 | 84857.1429
SOLDADURA 6011X1/8" | kg | 1 | 11662 | 11662
ANTICORROSIVO 507 GRIS | gl | 0.038 | 69500 | 2641
PINTURA ESMALTE SINTET | GL | 0.04 | 83000 | 3320
DISOLVENTE THINNER | gl | 0.08 | 20125 | 1610
DESPERDICIO | % | 188389.3429 | 0.03 | 5651.6803
SUBCONTRATO ORNAMENTACION | % | 194041.0231 | 0.4 | 77616.4093
TAPA Y MARCO DE .7/ M X 0,70 M EN ANGULO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 3/16" LAMINA ALFAJOR 1/8 | UN |  |  | 196305.165
ANGULO 1 1/2" X 3/16" | ML | 8.4 | 9583 | 80497.2
LAMINA ALFAJOR 1/8 | M2 | 0.36 | 85000 | 30600
SOLDADURA 6011X1/8" | kg | 0.5 | 11662 | 5831
ANTICORROSIVO 507 GRIS | gl | 0.04 | 69500 | 2780
PINTURA ESMALTE SINTET | GL | 0.04 | 83000 | 3320
DISOLVENTE THINNER | gl | 0.08 | 20125 | 1610
DESPERDICIO | % | 124638.2 | 0.05 | 6231.91
SUBCONTRATO ORNAMENTACION | % | 130870.11 | 0.5 | 65435.055
LEÑA | CARGA | 15000
LLANTAS VIEJAS | UND | 25000
PISON DE ACERO | DIA | 20000
TUBERIA PAVCO RDE 26 DE 2" AGUA POTABLE | ML | 13258 |  |  | PAVCO | 9440.67
TUBERIA PAVCO RDE 26 DE 3" AGUA POTABLE | ML | 28328 |  |  | PAVCO
TUBERIA PAVCO RDE 26 DE 4" AGUA POTABLE | ML | 47055 |  |  | PAVCO
TUBERIA PAVCO RDE 26 DE 6" AGUA POTABLE | ML | 66091 |  |  | PAVCO
TUBERIA PAVCO RDE 26 DE 8" AGUA POTABLE | ML | 112436 |  |  | PAVCO
CODO PRESION PAVCO DE 90 2" | UND | 11983 |  |  | PAVCO
CODO PRESION PAVCO DE 90 3" union platino | UND | 72087 |  |  | PAVCO
CODO PRESION PAVCO DE 45 3" union platino | UND | 79512
CODO PRESION PAVCO DE 90 4" union platino | UND | 106576 |  |  | PAVCO
TEE UNION PLATINO 4X4X2 | UND | 454446 |  |  | PAVCO
TEE UNION PLATINO 4X4X3 | UND | 338167 |  |  | PAVCO
TEE UNION PLATINO 3X3X2 | UND | 190404 |  |  | PAVCO
TEE UNION PLATINO 3X3X3 | UND | 92062
TEE UNION PLATINO 4X4X4 | UND | 160389
UNION PLATINO RAPIDA 2" | UND | 21421 |  |  | PAVCO
UNION PLATINO RAPIDA 3" | UND | 36677 |  |  | PAVCO
UNION PLATINO RAPIDA 4" | UND | 59646 |  |  | PAVCO
UNION PRESION PVC LISA 1" | UND | 982 |  |  | PAVCO
UNION PRESION PVC LISA 2" | UND | 4023.39 |  |  | PAVCO
UNION PRESION PVC LISA 3" | UND | 19719 |  |  | PAVCO
UNION PRESION PVC LISA 3/4" | UND | 600 |  |  | PAVCO
UNION PRESION PVC LISA 1/2" | UND | 381 |  |  | PAVCO
COLLARIN O COLLAR DE DERIVACION DE (3*1/2") | UND | 17660 |  |  | PAVCO | 40000
TUBERIA PRESION PVC RDE 26 1 1/2" | ML | 7367 |  |  | PAVCO
TUBERIA PRESION PVC RDE 13.5 1/2" | ML | 2560 |  |  | PAVCO
TUBERIA PRESION PVC RDE 21 1" | ML | 4451 |  |  | PAVCO
TUBERIA PRESION PVC RDE 26 2" | ML | 13258 |  |  | PAVCO
TUBERIA PRESION PVC RDE 26 3" | ML | 28328 |  |  | PAVCO
ADAPTADOR HEMBRA 20MMX1/2" | UND | 8900 |  |  | PAVCO | 8900
UNION RAPIDA 110 MM | UND | 82000 |  |  | PAVCO | 82000
UNION RAPIDA 90 MM | UND | 58000 |  |  | PAVCO | 58000
UNION RAPIDA 63 MM | UND | 25000 |  |  | PAVCO | 25000
ADAPTADOR MACHO 20MMX1/2" | UND | 2923 |  |  | PAVCO | 2923
ADAPTADOR MACHO 32MMX1" | UND | 8900 |  |  | PAVCO | 8900
ADAPTADOR MACHO 63MMX 2" | UND | 31900 |  |  | PAVCO | 31900
ADAPTADOR MACHO 90MMX 3" | UND | 35300 | XXXX |  | PAVCO
TUBERIA PEAD PN10 PE 100 160MM | ML | 75882.33 |  |  | PAVCO
TUBERIA PEAD PN10 PE 100 110MM | ML | 36328.32 |  |  | PAVCO
TUBERIA PEAD PN10 PE 100 90MM | ML | 24079.65 |  |  | PAVCO
TUBERIA PEAD PN10 PE 100 63MM | ML | 11942.84 |  |  | PAVCO
SACOS DE PROLIPROLPILENO | UND | 600 | XXXX |  | FERROCALES Y CARBUROS
PLASTICO CALIBRE 5 HC 3 | ROLLO | 519900 |  |  | FERROCALES Y CARBUROS | 519900 calibre 3.5
EQUIPO PRUEBA HIDROSTATICA | ML | 1500 | XXXX
TEE DE 4" union platino | UND | 160389 |  |  | PAVCO | 115056 revista celta 2019 con iva |  |  | 274900 homecenter
UNION UNIVERSAL 4" | UND | 196593 |  |  | PAVCO | 196593 revista celta 2019 con iva
LISTON DE MADERA 2X2" | UND | 9000 |  |  | MADERAS DEL CESAR | 5000 maderas y equipos valledupar
PERFIL PHR-C 120X60 CAL. 14 | UND | 90000 |  |  | FERROCALES Y CARBUROS | 90000
EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA | DIA | 70000 | XXXX |  | CONSTRUEQUIPOS
ÁNGULO HIERRO 3/4 X 1/8 | ML | 14500 |  |  | FERROCALES Y CARBUROS | 14500
BISAGRA ALUMINIO EXT 3 | UND | 3900 | XXXX |  | FERROCALES Y CARBUROS
CERRADURA YALE DE SOBREPONER | UND | 103900 |  |  | FERROCALES Y CARBUROS | 103900 homecenter
LIJA DE AGUA 965 SUPER | UND | 1800 | XXXX |  | FERROCALES Y CARBUROS
PULIPLAST A TODO COSTO | CÑTE | 76900 |  |  | FERROCALES Y CARBUROS | 76900 marca corona |  | 56900 marca topex |  | homecenter
PINTURA EPOXICA |  | 152000 | XXXX | ??? | FERROCALES Y CARBUROS
DISOLVENTE PARA EPOXICAS |  | 46900 |  |  | FERROCALES Y CARBUROS | 46900 pintuco | homecenter
EQUIPO DE PROTECCION GAFAS, MASCARA CON FILTRO DE SEGURIDAD | UND | 103000 | XXXX |  | FERROCALES Y CARBUROS
TUBERIA PEAD PN10 PE 100 75MM | ML | 16865.87 |  |  | PAVCO
INSUMOS VIADUCTO
Tensor de cable de acero | UND | 67300 |  |  | EMCOCABLES MEDELLIN
Cable alma de acero 1070 tipo arado 1/2" | ML | 12404 |  |  | EMCOCABLES MEDELLIN
Perros de 3/8" | UND | 7080 |  |  | EMCOCABLES MEDELLIN | 2050
Cable alma de acero 1070 tipo arado 3/8" | ML | 8175 |  |  | EMCOCABLES MEDELLIN
Perros de 1/2" Galvanizados | UND | 9600 |  |  | EMCOCABLES MEDELLIN
Guarda cable galvanizado 3/8" | UND | 2850 |  |  | EMCOCABLES MEDELLIN
Guarda cable galvanizado 1/2" | UND | 3000 |  |  | EMCOCABLES MEDELLIN
Polea para cable de 1/2" | UND | 3600 |  |  | EMCOCABLES MEDELLIN
Cable alma de acero 1070 tipo arado 5/8" | ML | 26700 |  |  | EMCOCABLES MEDELLIN
Cable alma de acero 1070 tipo arado 3/4" | ML | 29800 |  |  | EMCOCABLES MEDELLIN
Perros de 5/8" Galvanizados | UND | 12600 |  |  | EMCOCABLES MEDELLIN
Guarda cable galvanizado 5/8" | UND | 4560 |  |  | EMCOCABLES MEDELLIN
Polea para cable de 5/8" | UND | 4950 |  |  | EMCOCABLES MEDELLIN
Polea para cable de 3/4" | UND | 8400 |  |  | EMCOCABLES MEDELLIN
Platina de 1/4 x 2" con grapas soldadas para soporte de la tuberia | UND | 56000 |  |  | EMCOCABLES MEDELLIN | 52000 g&j valledupar
Pintura anticorrosiva | GAL | 38000 |  |  | EMCOCABLES MEDELLIN | 31000 negro | 35000 blanco
Cable alma de acero 1070 tipo arado 7/8" | ML | 34500 |  |  | EMCOCABLES MEDELLIN
Perros de 7/8" Galvanizados | UND | 9758 |  |  | EMCOCABLES MEDELLIN
Polea para cable de 3/4" | UND | 8400 |  |  | EMCOCABLES MEDELLIN
Motobomba 4 HP | DIA | 90000 |  |  | CONSTRUEQUIPOS
Valvula de compuerta elastica extremos bridas de 2" | UND | 442680 | XXXX | 446500 | COVAL COMERCIAL SA
válvulas de compuerta, junta ràpida VALVULA D= 3" | UND | 514080 |  | 518400 | COVAL COMERCIAL SA
válvulas de compuerta D= 4" | UND | 681870 |  | 687600 | COVAL COMERCIAL SA
Valvula de compuerta D= 6" | UND | 1317330 |  | 1328000 | COVAL COMERCIAL SA
Valvula de compuerta D= 8", junta elastica | UND | 1927800 |  | 1944000 | COVAL COMERCIAL SA
Valvula para Ventosa 2" | UND | 470050 | XXXX | 474000 | COVAL COMERCIAL SA
Valvula para Ventosa 4" | UND | 759220
Valvula para Ventosa 3" | UND | 534310
Tee Partida 2" | UND | 242600 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
Válvula de compuerta de 4" para purga | UND | 759220 |  | 687000 | COVAL COMERCIAL SA
Válvula de compuerta de 2" para purga | UND | 470050
Tee Partida 4" | UND | 254000 |  |  | COVAL COMERCIAL SA
Suministro e instalación de Rejilla metálica 1,0 m x 0,5 m, de acuerdo al diseño | UND | 350000 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
EQUIPO DE PERFORACION | HR | 20000 |  |  | CONSRUEQUIPOS
perros | UND | 5900 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
Valvula de control de 1/2" | UND | 17400 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
Llave o pluma 1/2" | UND | 27900 |  |  | COVAL COMERCIAL SA | 27900 grival | homecenter
COMPUERTA LATERAL EN LAMINA 3/16 DE 0.20X0.20M | UND | 1150000 | XXXX
COMPUERTA LATERAL EN LAMINA 3/16 DE 0.15X0.30M | UND | 1000000 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
COMPUERTA LATERAL EN LAMINA DE 3/16 DE 15X15 | UND | 970000 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
UNION UNIVERSAL 4" | UND | 196593 |  |  | COVAL COMERCIAL SA
CODO 4X4 BXB | UND | 282600 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
TORNILLOS DE 5/8X3" | UND | 6800 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
EMPAQUE DE NEOPRENO | UND | 30000 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
VALVULA GARRA DE TIGRE PARA POLIETILENO D= 4" | UND | 1016260 |  |  | COVAL COMERCIAL SA
CINTA SIKA 22 (15,00 ML) | ML | 39993 |  |  | COVAL COMERCIAL SA | 39993 ml homecenter
TORNILLO DE 8"X3/4 | UND | 6900 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
RUEDA DE MANEJO | UND | 58700 | XXXX | 30369 | COVAL COMERCIAL SA
VASTAGO | ML | 384500 | XXXX | 323014 | COVAL COMERCIAL SA
COLUMNA DE MANIOBRA HF | ML | 708000 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
VALVULA DE FONDO HD 8" | UND | 2505000 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
Equipo para Termofusion, Tuberia PA, hasta 160 mm (6") | DIA | 120000 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
Planta Electrica de 5000 W | DIA | 100000 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
Pintura Alumol (Aplicación 2 Manos) | GAL | 72400 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
Disolvente (3%) Acrilico | GAL | 33200 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
HIDRANTE MEGA DE 2 SALIDAS PARA CONEXION GARRA DE TIGRE 3" PE | UND | 2827440 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
TEE DE JUNTA RAPIDA 3*3" P/PVC | UND | 180880 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
VALVULA DE CIERRE RAPIDO 3" | UND | 585000 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
TEE EXTREMO LISO PVC 3" | UND | 52727 | XXXX |  | PAVCO
UNION DE REPARACION DE 3" | UND | 41081 |  |  | PAVCO
UNION DE REPARACION DE 2" | UND | 24800
TAPON DE 3" PVC union platino | UND | 42854 |  |  | PAVCO | 42851
YEE DE 3" HD JUNTA RAPIDA | UND | 82000
CRUZ DE 3" JUNTA RAPIDA HD P/PVC | UND | 201110
TEE 3X2 union platino | UND | 190404 |  |  | PAVCO
CODO 2" PVC | UND | 11983 |  |  | PAVCO | 10940 con iva celta
MANGUERA CONTRA INCENDIO 2 1/2 L=30M | UND | 850850 |  |  | COVAL COMERCIAL SA
VALVULA HF 3" | UND | 810000 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
TEE DE JUNTA RAPIDA 3*3" | UND | 92062 | XXXX |  | PAVCO
COLLAR DE DERIVACION DE 4"X1" | UND | 55000 |  |  | PAVCO
NIPLE HG 1"X40CM | UND |  | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA | 40650
LLAVE DE PASO DE DIAMETRO 1" | UND | 68515 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
VENTOSA DE TRIPLE ACCION DE 1" | UND | 638000 |  |  | COVAL COMERCIAL SA | 638000 apolo
CODO DE JUNTA RAPIDA DE 3"X90° | UND | 72087 | XXXX |  | COVAL COMERCIAL SA
ALAMBRE PUAS CALIBRE 14 | ML | 400 |  |  | FERROCALES Y CARBUROS | 379.8 cal.14 | 272.25 cal. 16.5 |  | 459.71 cal. 12.5
VALLA METALICA 3X2 | UND | 2500000 | XXXX
PLANTA DE POTABILIZACIÓN MODULAR PARA OPERACIÓN POR GRAVEDAD de 5 LPS (incluye un sistema de inyección de coagulante, clarificador ascendente, unidad de filtración descendente y un sistema de desinfección con cloro, incluye construccion de caseta de ( 2x4 m) y cerramiento en alambre púa y postes concreto | UND | 310000000
Suministro e instalacion de Codo Polietileno Tope PE 100 - RDE 17 PN10 de 110mm x45° Union por Termofusion | UND | 104389.18 |  | 104389.18
Suministro e instalacion de Codo Polietileno Tope PE 100 - RDE 17 PN10 de 110mm x90° Union por Termofusion | UND | 104373.71 |  | 104373.71
Suministro e instalacion de Tee Polietileno Tope PE 100 - RDE 17 PN10 de 110mm Union por Termofusion | UND | 113107.12 |  | 113107.12
Suministro e instalacion de Tee Polietileno Tope PE 100 - RDE 17 PN10 de 90mm Union por Termofusion | UND | 69718.53 |  | 69718.53
Suministro e instalacion de Tee Polietileno Tope PE 100 - RDE 17 PN10 de 75mm Union por Termofusion | UND | 61764.57 |  | 61764.57 | 90 MM
Suministro e instalacion de REDUCCION Polietileno Tope PE 100 - RDE 17 PN10 de 90 X 75mm Union por Termofusion | UND | 47660.69 |  | 47660.69
Suministro e instalacion de REDUCCION Polietileno Tope PE 100 - RDE 17 PN10 de 75 X 63mm Union por Termofusion | UND | 44327.5 |  | 44327.5 | 90X63
Codo en acero al carbono de 6X90 | UND
PASAMURO 4" L= 80 CMS B*B EN A/C SCH -40 | UND | 465000 | 861485.63
PASAMURO 3" L= 80 CMS B*B EN A/C SCH -40 | UND | 563078.25 | 563078.25
PASAMURO 6" L= 80 CMS B*B EN A/C SCH -40 | UND | 1155000 | 1183187.25
PASAMURO 6" L= 85 CMS B*B EN A/C SCH -40 | UND | 1155000 | 1183187.25
PASAMURO 6" L= 70 CMS B*B EN A/C SCH- 40 | UND | 906066
NIPLE 6" L= 1,60 CMS B*B EN A/C SCH- 40 | UND | 1481193
NIPLE 3" L= 50 CMS R*R GALVANIZADO | UND | 181373.85
NIPLE 3" L= 15 CMS R*R GALVANIZADO | UND | 122094
BRIDA LOCA 3" | UND | 50604.75
BRIDA LOCA 4" | UND | 61866.32
BRIDA LOCA 6" | UND | 81288.9
CODO 4"*90 B*B EN A/C SCH-40 | UND | 500400 | 306198.9
CODO 6"*90 B*B EN A/C SCH-41 | UND | 736000 | 570307.5
CODO 3"*90 B*B ROSCADO GALVANIZADO | UND | 41367.38 | 41367.38 | 377000
TEE 4" B*B EN ACERO AL CARBONO SCH-40 | UND | 535767.75
CAJA PLASTICA PARA MEDIDOR DIMENSIONES DE 364*172MM | UND | 46410
MICROMEDIDOR CHORRO UNICO METALICO CLASE C/ R 160 | UND | 72900
REGISTRO DE CORTE O DE ACERA ANTIFRAUDE DE 3/4*1/2*3/4" | UND | 27965
REGISTRO DE CONTENCION DE USUARIO | UND | 45993.5
KIT EMPAQUETADURA DE 6" PARA PASAMURO | UND | 78000
KIT EMPAQUETADURA DE 4" PARA PASAMURO | UND | 54000
ADMINISTRACION | % | 0.2
IMPREVISTOS | % | 0.05
UTILIDAD | % | 0.05
PRESTACIONES | % | 1.85
SUBSIDIO DE TRANSPORTE | DIA | 3428.4667
MALLA ESLABONADA 2 1/4" X 2 1/4" X H= 2,00 M | M2 | 19000
TUBO GALVANIZADO DE 2" CALIBRE 14 | ML | 18500
TUBO GALVANIZADO DE 3/4" CALIBRE 14 | ML | 8500
#REF!
#REF!
#REF!