## Slide 1: Alumbrado Público Cartagena
Ejecución Febrero 2026

## Slide 2
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO – CARTAGENA
ALUMBRADO PÚBLICO
Chambacú
Av. Santander
Alto Bosque
La cantidad de luminarias en funcionamiento al mes de febrero fue del 98,3% aproximadamente, manteniendo un porcentaje de falla inferior al 3% desde el año 2021.
En el mes de febrero se han atendido 982 solicitudes en un promedio de 51,5
La distribución del tiempo en que se dio atención a las 982 solicitudes en el mes de febrero fue de un 38,6% de solicitudes atendidas en 24 horas; 34,1% atendidas en 48 horas; 12,6% atendidas en 72 horas; y 14,7 % atendidas en más de 72 horas.
Muralla Fase I
Vía Pasacaballos

## Slide 3
GESTIÓN DEL EJECUCION MODERNIZACIÓN – CARTAGENA
ALUMBRADO PÚBLICO
Cancha Av. Perimetral
Puente Barú
95,54% Porcentaje de Luminarias Modernizadas Equivalente a 62.467
4,46% Porcentaje de Luminarias Pendientes Por Modernizar Equivalente a 2.916. Se mantienen estos porcentajes, puesto a que lo ejecutado actualmente representan puntos luminoso nuevos.

## Slide 4
GESTIÓN DEL EJECUCION MODERNIZACIÓN – CARTAGENA
ALUMBRADO PÚBLICO
Alumbrado Arquitectónico Muralla Fase 2
Chart: Curva S Intalación Luminarias
PROYECTADO_Acum | 91 | 91 | 440 | 608 | 1054 | 1533 | 2022 | 2638 | 2777 | 3291 | 3345
EJECUTADO_Acum | 0 | 38 | 196 | 504 | 878 | 1219 | 1476 | 1751 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Brecha | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chart: Avance x Frente
| Centro | Getsemaní | San Diego | Tenazas/Bóvedas
Suma de Proyectado | 1118 | 1052 | 761 | 414
Suma de Ejecutado | 958 | 196 | 379 | 218

## Slide 5
GESTIÓN DEL EJECUCION MODERNIZACIÓN - CARTAGENA
ALUMBRADO PÚBLICO
Chart: Curva S Proyecto de Inversión
| ene | feb | mar | abr | may | jun
UCAPS contractuales Acum | 2273.3533 | 4546.7067 | 6820.06 | 9093.4133 | 11366.7667 | 13640.12
UCAPS contractuales Acum | 273.9468 | 1736.0768
Chart: Curva S Proyecto Muralla Fase II
| ene | feb | mar | abr
UCAPS contractuales Acum | 4250 | 8500 | 12750 | 17000
UCAPS Ejecutadas Acum | 3448.1659 | 11288.2015

## Slide 6
NOVEDADES - CARTAGENA
ALUMBRADO PÚBLICO
Novedad en Sector aledaño al Hotel Charleston Centro Histórico
Con las fotos adjuntas, se evidencian afectaciones en las rejillas de protección de los proyectores de la Muralla en el sector Hotel Charleston, asociadas a la ocupación del área por parqueaderos.
Con las fotos adjuntas, solicitamos definir cómo proceder con la disposición final de los activos retirados en mal estado (chatarra), ya que aún no se ha establecido el responsable ni el trámite, pese a la reunión con Apoyo Logístico.
Los retrasos por procedimientos internos están generando sobrecostos y limitación de espacio en bodega, obligándonos a usar áreas adicionales con costos adicionales no estimados contractualmente.
Gestión disposición final

## Slide 7: GRACIAS