## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-17-30-1208-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 18 de febrero de 2026
[19 empty] | Proyectó: | María José Solano Romero
OBJETO: |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD EN LA ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO INCLUYENDO: PROMOCIÓN, FORMACIÓN EN COMPETENCIAS, ORIENTADORES TURÍSTICOS CON DOTACIÓN Y EVENTO DE COMERCIALIZACIÓN. | [14 empty] | Revisó | Andrea Montoya Herrera
[19 empty] | Aprobó | Maria Isabel Sepulveda Alvarez
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El personal técnico propuesto (capacitadores o coordinador) no cumple con el perfil o experiencia mínima requerida. | Retraso en capacitaciones y baja calidad en la formación técnica. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Verificación estricta de soportes (diplomas y actas) y validación de hojas de vida por el supervisor antes del inicio. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Entidad Estatal | Durante la verificación de requisitos | Al finalizar la ejecución | Soportes de hojas de vida. | Una vez | 1 | Riesgo extremo
2 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Baja participación de los habitantes de la Zona 11 en los talleres o eventos de comercialización. | Incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y bajo impacto del presupuesto participativo | 3 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Realizar convocatoria "puerta a puerta" mediante los guías locales y articulación directa con el Comité Zonal. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista | Durante la ejecución | Al finalizar la ejecución | Formatos de inscripción | Una vez | 2 | Riesgo alto
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la entrega de dotación (uniformes/botas) o servicios de catering durante los eventos y talleres. | Insatisfacción de la comunidad y del personal contratado; posibles quejas ante la supervisión. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Exigir actas de entrega firmadas con registro fotográfico y realizar supervisión aleatoria del servicio de alimentación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Entidad Estatal | Durante la ejecución | Al finalizar la ejecución | Actas de entrega de recibo a satisfacción | Una vez | 3 | Riesgo medio
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incidentes o accidentes durante los talleres prácticos en campo (aviturismo) o los eventos masivos. | Afectación a la integridad física de los asistentes y posibles reclamaciones legales | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Contar con personal idóneo con conocimiento en primeros auxilios en cada salida de campo. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista | Durante la ejecución | Al finalizar la ejecución | Certificaciones de primeros auxilios | Una vez | 4 | Riesgo bajo
5 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Incumplimiento del contratista en el pago de seguridad social o salarios a los 4 guías locales de la zona. | Suspensión de pagos por parte del Municipio y riesgo de demandas laborales | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Exigir mensualmente las planillas de seguridad social y los comprobantes de pago de honorarios antes de tramitar cada desembolso. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Entidad Estatal | Durante la ejecución | Al finalizar la ejecución | Planillas de seguridad social y comprobantes de pago | Mensual | 5
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación