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ANEXO N° 2
Ficha Técnica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

Objeto: “Realizar la verificación de emisiones en fuentes móviles que circulan en el territorio de la jurisdicción y desarrollar acciones encaminadas a la implementación del Plan "+ Aire Puro" de CORANTIOQUIA”.
1. Antecedentes
La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA es un ente corporativo de carácter público, creada por la Ley 99 de 1993, encargada de administrar dentro del área de la jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. Para ello, tiene como responsabilidad ejecutar políticas, planes, programas y proyectos, así como el cumplimiento y la oportuna aplicación de las normas vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables; a través de la formulación y ejecución instrumentos de planificación ambiental estratégica como son el Plan de Acción y el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR[footnoteRef:1]. [1:  Corantioquia (2026). Disponible en: https://www.corantioquia.gov.co/quienes-somos/ ] 

Con el fin de atender las diversas problemáticas ambientales que se presentan dentro del territorio, la corporación se divide en 8 oficinas territoriales, las cuales atienden los conflictos particulares que en términos ambientales se generan en las distintas subregiones del departamento (ver figura 1). 








Figura 1. Municipios y oficinas territoriales de la jurisdicción de Corantioquia.
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Fuente: Corantioquia (2025)
Uno de los principales problemas de la jurisdicción de Corantioquia identificados en el marco del Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2020-2031[footnoteRef:2], corresponde a la contaminación atmosférica generada por fuentes móviles, siendo el principal contaminante criterio el monóxido de carbono (CO) que representa cerca del 70 % de la emisión de las en todas las oficinas territoriales y proviene, especialmente, de la combustión de gasolina en los autos, motos y taxis. Le siguen en importancia, los óxidos de nitrógeno emitidos por los vehículos pesados como los tractocamiones, camiones, volquetas y buses; y los compuestos orgánicos volátiles liberados principalmente por las motocicletas.  [2:  Corantioquia (2026). Disponible en: https://www.corantioquia.gov.co/plan-de-gestion-ambiental-regional-pgar/ ] 

Entre las causas que originan las emisiones de contaminantes y la consecuente baja calidad del aire, se encuentran la edad y tecnología del parque automotor, el contenido de azufre en el combustible empleado, la movilidad, la evasión de los requerimientos ambientales y de tránsito, y la baja implementación de mejores técnicas y prácticas ambientales en los procesos productivos.
Es por lo anterior, que CORANTIOQUIA desde el año 2020 con el propósito de atender la necesidad de realizar acciones de medición, control y seguimiento de emisiones generadas por fuentes móviles ha desarrollado de manera continua actividades de verificación de emisiones vehiculares tanto en vía como en empresas del sector transporte, en concordancia con la normatividad ambiental vigente, los lineamientos técnicos del IDEAM y las Normas Técnicas Colombianas.
En este sentido, el marco normativo que regula la ejecución de los operativos en vía y en empresas, así como la medición y evaluación de emisiones vehiculares, está conformado por:
1. El Decreto 1076 de 2015, este consolida el marco normativo que regula las medidas generales orientadas a la prevención, mitigación y control de la contaminación atmosférica, así como la asignación de funciones y responsabilidades a las autoridades ambientales para la supervisión, seguimiento y control de las emisiones generadas por fuentes móviles. 
 
2. La Resolución 0762 de 2022, artículo 23 del Capítulo II “Vigilancia y Control de Fuentes Móviles Terrestres de Carretera en Circulación” que establece que las autoridades ambientales, junto con las autoridades de tránsito, deben realizar controles para revisar las emisiones contaminantes de los vehículos, indicando cada cuánto tiempo deben hacerse estos operativos y obligando a utilizar los equipos y métodos definidos en las Normas Técnicas Colombianas correspondientes. Adicionalmente, esta resolución reglamenta los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres. 
 
3. Las Normas Técnicas Colombianas – NTC, las cuales establecen los métodos, procedimientos técnicos y requisitos operativos para la medición y evaluación de emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles, específicamente:

• NTC 4231:2012: procedimientos de verificación de emisiones en fuentes móviles terrestres en circulación – vehículos Diesel. 
• NTC 4983:2012: evaluación de gases de escape de fuentes móviles y al uso de analizadores de gases y opacímetros – vehículos encendidos con chispa (Ciclo OTTO). 
• NTC 5365:2012: aspectos operativos, de control de calidad y aseguramiento técnico de las mediciones de emisiones vehiculares - motocicletas de cuatro tiempos (4T). 
El marco normativo y técnico antes señalado son la base técnica obligatoria que debe seguirse para realizar los operativos, asegurar que los resultados sean confiables y verificar que las emisiones no superen los límites permitidos.
En la siguiente tabla se presenta un consolidado de los municipios en los cuales se han realizado, desde el año 2020 hasta el 2025, actividades de medición de las emisiones generadas por fuentes móviles en la jurisdicción de Corantioquia, según cada oficina territorial. Esta información fue extraída de los informes técnicos y demás documentos de soporte de los contratos ejecutados por la Corporación en vigencias anteriores relacionados con el presente objeto contractual (Contratos 110-CNT2204-95; 110-CNT2305-108; 110-CNT2410-183; 110-CNT2507-2025). 
	Municipios donde se adelantaron actividades de verificación de fuentes móviles, durante el periodo 2020-2025.

	Oficina territorial
	Año 2020
	Año 2021
	Año 2022
	Año 2023
	Año 2024
	Año 2025

	Aburrá Norte
	Barbosa
	Barbosa
	Barbosa
	Barbosa
	Barbosa
	Barbosa

	
	Bello
	Bello
	Bello
	Bello
	Bello
	Bello

	
	Copacabana
	Copacabana
	Copacabana
	Copacabana
	Copacabana
	Girardota

	
	Medellín
	Medellín
	Medellín
	Medellín
	Medellín
	

	
	Girardota
	Girardota
	Girardota
	Girardota
	Girardota
	

	Aburrá Sur
	Amagá
	Amagá
	Amagá
	Amagá
	Amagá
	Amagá

	
	La Estrella
	Armenia
	Armenia
	Angelópolis
	Envigado
	Angelópolis

	
	Itagüí
	Heliconia
	Angelópolis
	Heliconia
	La Estrella
	Itagüí

	
	Titiribí
	Titiribí
	Heliconia
	Titiribí
	Angelópolis
	La Estrella

	
	Heliconia
	Caldas
	Titiribí
	Itagüí
	Itagüí
	Sabaneta

	
	Caldas
	Itagüí
	Caldas
	La Estrella
	Titiribí
	Titiribí

	
	Armenia
	La Estrella
	Itagüí
	
	
	

	Cartama
	La Pintada
	Caramanta
	Caramanta
	Caramanta
	Jericó
	Jericó

	
	
	Fredonia
	Fredonia
	Fredonia
	La Pintada
	La Pintada

	
	
	Jericó
	Jericó
	Jericó
	Montebello
	

	
	
	La Pintada
	Santa Bárbara
	La Pintada
	
	

	
	
	Montebello
	Támesis
	Montebello
	
	

	
	
	Pueblorrico
	Santa Bárbara
	Támesis
	
	

	
	
	Santa Bárbara
	Támesis
	Valparaíso
	
	

	
	
	Támesis
	Venecia
	Venecia
	
	

	
	
	Tarso
	
	
	
	

	
	
	Valparaíso
	
	
	
	

	
	
	Venecia
	
	
	
	

	Citará
	Ciudad Bolívar
	Andes
	Andes
	Salgar
	Andes
	Ciudad Bolívar

	
	
	Betania
	Ciudad Bolívar
	Betania
	Ciudad Bolívar
	Jardín

	
	
	Betulia
	Hispania
	Betulia
	Jardín
	Salgar

	
	
	Ciudad Bolívar
	Salgar
	Ciudad Bolívar
	
	

	
	
	Concordia
	Hispania
	Concordia
	
	

	
	
	Hispania
	
	Hispania
	
	

	
	
	Jardín
	
	
	
	

	
	
	Salgar
	
	
	
	

	Hevéxicos
	Buriticá
	Anzá
	Anzá
	Anzá
	Ebéjico
	San Jerónimo

	
	San Jerónimo
	Buriticá
	Liborina
	Ebéjico
	San Jerónimo
	Santa Fe de Antioquia

	
	Santa Fe de Antioquia
	Ebéjico
	Sabanalarga
	Liborina
	Santa Fe de Antioquia
	

	
	
	Liborina
	San Jerónimo
	Olaya
	Sopetrán
	

	
	
	Olaya
	Santa Fe de Antioquia
	Sabanalarga
	
	

	
	
	Sabanalarga
	Sopetrán
	San Jerónimo
	
	

	
	
	San Jerónimo
	
	Santa Fe de Antioquia
	
	

	
	
	Santa Fe de Antioquia
	
	Sopetrán
	
	

	
	
	Sopetrán
	
	
	
	

	Panzenú
	
	Caucasia
	Caucasia
	Cáceres
	Cáceres
	Cáceres

	
	
	El Bagre
	El Bagre
	Caucasia
	Caucasia
	Caucasia

	
	
	Zaragoza
	
	El Bagre
	El Bagre
	El Bagre

	
	
	
	
	Nechí
	Nechí
	Nechí

	
	
	
	
	Tarazá
	Tarazá
	Tarazá

	
	
	
	
	Valdivia
	Valdivia
	Zaragoza

	
	
	
	
	Zaragoza
	Zaragoza
	

	Tahamíes
	Don Matías
	Angostura
	Angostura
	Angostura
	Anorí
	Entrerríos

	
	Santa Rosa de Osos
	Belmira
	Anorí
	Anorí
	Carolina del Príncipe
	Gómez Plata

	
	
	Campamento
	Campamento
	Belmira
	Don Matías
	San Pedro de los Milagros

	
	
	Carolina del Príncipe
	Don Matías
	Briceño
	Entrerríos
	Santa Rosa de Osos

	
	
	Don Matías
	Entrerríos
	Campamento
	Gómez Plata
	Yarumal

	
	
	Entrerríos
	Guadalupe
	Don Matías
	Guadalupe
	

	
	
	Gómez Plata
	San Pedro de los Milagros
	Entrerríos
	San Pedro de los Milagros
	

	
	
	Guadalupe
	Santa Rosa de Osos
	Ituango
	Santa Rosa de Osos
	

	
	
	San Pedro de los Milagros
	Yarumal
	San Andrés de Cuerquia
	Yarumal
	

	
	
	Santa Rosa de Osos
	
	San José de la Montaña
	
	

	
	
	Yarumal
	
	San Pedro de los Milagros
	
	

	
	
	
	
	Santa Rosa de Osos
	
	

	
	
	
	
	Toledo
	
	

	
	
	
	
	Yarumal
	
	

	Zenufaná
	Amalfi
	Remedios
	Segovia
	Segovia
	Amalfi
	Cisneros

	
	Cisneros
	Amalfi
	Remedios
	Remedios
	Maceo
	Remedios

	
	Puerto Berrio
	Vegachi
	Amalfi
	Amalfi
	Remedios
	Segovia

	
	Vegachi
	Yalí
	Vegachi
	Vegachi
	Segovia
	Vegachi

	
	
	Yolombó
	Yalí
	Maceo
	Vegachi
	

	
	
	Maceo
	Yolombó
	
	Yolombó
	

	
	
	Puerto Berrio
	Puerto Berrio
	
	
	

	
	
	Caracolí
	Caracolí
	
	
	

	
	
	Cisneros
	Cisneros
	
	
	

	
	
	Remedios
	
	
	
	



2. Especificaciones Técnicas:

2.1. ALCANCE 1. Verificar las emisiones de fuentes móviles que circulan en el territorio jurisdicción de Corantioquia.
2.1.1. Actividad 1. Verificación de emisiones a fuentes móviles en operativos en vía o en empresas en las zonas rurales del Valle de Aburrá. 
· Descripción: 
Esta actividad comprende la ejecución de operativos de verificación y control de emisiones atmosféricas generadas por fuentes móviles terrestres que circulan en las zonas rurales de los municipios del Valle de Aburrá, los cuales podrán desarrollarse en vía pública o en empresas de transporte de carga y de pasajeros. 
Estas áreas rurales, aunque no hacen parte del suelo urbano consolidado, presentan una relación directa con los corredores viales regionales y las dinámicas de movilidad que inciden en la calidad del aire de dicho territorio. 
Los municipios que conforman el valle de Aburrá son los siguientes: Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa. 
Con lo anterior, se tiene como objetivo realizar el control y seguimiento de las emisiones vehiculares en las zonas rurales de los municipios antes señalados, contribuyendo a la gestión de la calidad del aire y apoyando la atención de episodios de contaminación atmosférica declarados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA de conformidad con lo establecido en el Resolución 040-RES2003-1099 de 2020, por medio del cual la Corporación adoptó algunas medidas establecidas por el AMVA relacionadas con la gestión de la calidad del aire y la atención a los episodios de contaminación atmosférica. 
· Número de mediciones:
En esta actividad se deberán realizar como mínimo 700 mediciones a fuentes móviles que circulen en las zonas rurales de los municipios que conforman el Valle de Aburrá. Las mediciones deberán priorizar aquellas categorías del parque automotor que se caracterizan por aportar mayores cargas contaminantes y emisiones de gases de efecto invernadero, tales como camiones, volquetas, transporte especial, automóviles y motocicletas.  
· Procedimiento técnico: 
El procedimiento técnico de medición deberá realizarse conforme a las Normas Técnicas Colombianas NTC 4231 para vehículos diésel, NTC 4983 para vehículos encendidos con chispa (Ciclo Otto) y NTC 5365 para motocicletas de cuatro tiempos, garantizando la correcta aplicación de los métodos de ensayo, la calibración de los equipos, la trazabilidad de los resultados y el cumplimiento de los criterios de aceptación y rechazo definidos en la Resolución 0762 de 2022.
Para la ejecución de esta actividad se deberán disponer estaciones semifijas o unidades móviles de medición, debidamente autorizadas por el IDEAM, equipadas con opacímetros y analizadores de gases, así como vehículos tipo camioneta de carrocería cerrada que garanticen el transporte seguro de los equipos y su protección frente a condiciones ambientales adversas.
Se anota que, el desarrollo de los operativos deberá estar alineado a lo establecido en el Protocolo de revisión y seguimiento a organizaciones (o autoridades ambientales) del proceso de medición de emisiones generadas por fuentes móviles del IDEAM, así como en los manuales de procesos que apliquen. 
· Consideraciones especificas para la actividad N°1 – Alcance 1. 
I. Se deberá realizar como mínimo un operativo quincenal en la zona rural del municipio de Girardota, con el acompañamiento de las autoridades de tránsito competentes. Dado que el plazo de ejecución del contrato es de ocho (8) meses, se proyecta la realización de dieciséis (16) operativos en dicho municipio. No obstante, este número podrá ajustarse en caso de alcanzarse el total de mediciones previstas antes del plazo establecido o según acuerdos con la supervisión del contrato. 
II. Se deberá realizar como mínimo un operativo quincenal en la zona rural del municipio de Medellín, con el acompañamiento de las autoridades de tránsito competentes. Dado que el plazo de ejecución del contrato es de ocho (8) meses, se proyecta la realización de dieciséis (16) operativos en dicho municipio. No obstante, este número podrá ajustarse en caso de alcanzarse el total de mediciones previstas antes del plazo establecido o según acuerdos con la supervisión del contrato.
III. A nivel general, se deberá garantizar la realización de mínimo un (1) operativo mensual en el resto de los municipios que componen la zona rural del valle de Aburrá. No obstante, esto podrá variar dependiendo de las condiciones logísticas, de orden público u otro factor externo que se puedan presentar o según los acuerdos que se establezcan con la supervisión del contrato. 
IV. En caso de que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA declare episodios de contaminación atmosférica, el cronograma previamente establecido será ajustado, en coordinación con la supervisión del contrato, con el fin de atender de manera oportuna esta situación particular.
V. Los operativos de medición en los municipios de la zona rural del valle de Aburrá deberán proyectarse considerando los siguientes tres (3) niveles de prioridad —1: mayor prioridad; 2: prioridad media; y 3: menor prioridad—, según se muestra a continuación: 

	Nivel de priorización

	1
	MAYOR PRIORIDAD 

	2
	PRIORIDAD MEDIA 

	3
	MENOR PRIORIDAD 



	Municipios pertenecientes al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, según oficina territorial. 

	Aburra norte
	Aburrá Sur

	Bello
	Envigado

	Girardota
	Itagüí

	Medellín
	Sabaneta

	Barbosa
	Caldas

	Copacabana
	La Estrella



2.1.2. Actividad 2. Verificación de emisiones a fuentes móviles en operativos en vía o empresas en los municipios de la jurisdicción de Corantioquia fuera del valle de Aburrá. 
· Descripción: 
La presente actividad comprende la ejecución de operativos de verificación y control de emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles terrestres que circulan en los municipios que conforman la jurisdicción de CORANTIOQUIA, por fuera del Valle de Aburrá, mediante operativos en vía pública o en empresas de transporte de carga y pasajeros.
El objetivo de esta actividad es fortalecer las acciones de vigilancia y control ambiental en el territorio jurisdiccional de la Corporación, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y aportando información técnica confiable para la toma de decisiones en materia de gestión de la calidad del aire.
· Número de mediciones:
En esta actividad se deberán realizar como mínimo 704 mediciones a fuentes móviles que circulen en las zonas rurales de los municipios que conforman la jurisdicción de Corantioquia, fuera del Valle de Aburrá. Las mediciones deberán priorizar aquellas categorías del parque automotor que se caracterizan por aportar mayores cargas contaminantes y emisiones de gases de efecto invernadero, tales como camiones, volquetas, transporte especial, automóviles y motocicletas.  
· Procedimiento técnico: 
El procedimiento técnico de medición deberá realizarse conforme a las Normas Técnicas Colombianas NTC 4231 para vehículos diésel, NTC 4983 para vehículos encendidos con chispa (Ciclo Otto) y NTC 5365 para motocicletas de cuatro tiempos, garantizando la correcta aplicación de los métodos de ensayo, la calibración de los equipos, la trazabilidad de los resultados y el cumplimiento de los criterios de aceptación y rechazo definidos en la Resolución 0762 de 2022.
Para la ejecución de esta actividad se deberán disponer estaciones semifijas o unidades móviles de medición, debidamente autorizadas por el IDEAM, equipadas con opacímetros y analizadores de gases, así como vehículos tipo camioneta de carrocería cerrada que garanticen el transporte seguro de los equipos y su protección frente a condiciones ambientales adversas.
Se anota que, el desarrollo de los operativos deberá estar alineado a lo establecido en el Protocolo de revisión y seguimiento a organizaciones (o autoridades ambientales) del proceso de medición de emisiones generadas por fuentes móviles del IDEAM, así como en los manuales de procesos que apliquen. 
· Consideraciones especificas para la actividad N°2 – Alcance 1. 
I. Los operativos de medición deberán proyectarse considerando los tres (3) niveles de prioridad —1: mayor prioridad; 2: prioridad media; y 3: menor prioridad— asignados a los municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA (excluyendo el Valle de Aburrá), ver tabla siguiente. Esta priorización se establece con base en los resultados históricos de mediciones, la dinámica poblacional, el consumo de combustibles, la presencia de empresas de transporte y los antecedentes de gestión de la calidad del aire. 


	Nivel de priorización

	1
	MAYOR PRIORIDAD 

	2
	PRIORIDAD MEDIA 

	3
	MENOR PRIORIDAD 



	Municipios de la jurisdicción de Corantioquia según oficina territorial, excluyendo los pertenecientes al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

	Aburrá Sur
	Cártama
	Citará
	Hevexicos
	Panzenú
	Tahamíes
	Zenufaná

	Amagá
	Valparaíso
	Betania
	Buriticá
	Caucasia
	Carolina del Príncipe
	Yalí

	Angelópolis
	Pueblorrico
	Betulia
	Caicedo
	Valdivia
	Belmira
	Caracolí

	Armenia
	Tarso
	Concordia
	Olaya
	Tarazá
	Briceño
	Yondó

	Heliconia
	Fredonia
	Jardín
	Liborina
	Cáceres
	Ituango
	Puerto Nare

	Titiribí
	Santa Bárbara
	Andes
	Sopetrán
	Nechí
	San Andrés de Cuerquia
	Puerto Berrio

	
	Caramanta
	Hispania
	Santa Fe de Antioquia
	El Bagre
	San José de la Montaña
	Cisneros

	
	La Pintada
	Salgar
	Sabanalarga
	Zaragoza
	Toledo
	Yolombó

	
	Montebello
	Ciudad Bolívar
	Anzá
	
	Anorí
	Maceo

	
	Venecia
	
	Ebéjico
	
	Campamento
	Segovia

	
	Támesis
	
	San Jerónimo
	
	Guadalupe
	Amalfi

	
	Jericó
	
	
	
	Gómez Plata
	Vegachi

	
	
	
	
	
	Angostura
	Remedios

	
	
	
	
	
	Don Matías
	

	
	
	
	
	
	Entrerríos
	

	
	
	
	
	
	San Pedro de los Milagros
	

	
	
	
	
	
	Santa Rosa de Osos
	

	
	
	
	
	
	Yarumal
	



II. Se deberá realizar mínimo un operativo mensual en el municipio de Amagá, con el acompañamiento de las autoridades de tránsito respectivas.
III. Se deberá realizar mínimo un operativo en el municipio de Nechí, durante la ejecución del contrato. 
IV. Considerando lo establecido en el articulo 23 “Operativos de revisión de fuentes móviles terrestres de carretera en circulación” de la Resolución 0762 de 2022 que, señala lo siguiente: 
“Artículo 23. Operativos de revisión de fuentes móviles terrestres de carretera en circulación. Las autoridades ambientales en el marco de sus competencias y en conjunto con las autoridades departamentales, distritales y municipales de tránsito, realizarán operativos de verificación de emisiones contaminantes generadas por las fuentes móviles terrestres de carretera en circulación, empleando los equipos y procedimientos establecidos en las Normas Técnicas Colombianas (NTC) 4231, 4983 y 5365. Los operativos de revisión deberán realizarse como mínimo con la siguiente periodicidad: 

Tabla 25. Frecuencia mínima de operativos en vía por parte de las autoridades competentes.
 
	Municipios con población
	Frecuencia mínima
	Puntos mínimos/día

	> 1,000,000 habitantes
	15 días/mes
	4

	> 300,000 habitantes
	4 días/mes
	2

	> 100,000 habitantes
	4 días/año
	2


 
Parágrafo 1. Para la definición del número de habitantes, las autoridades ambientales tomarán como referencia los censos y proyecciones poblaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
 
Parágrafo 2. Se podrán realizar operativos en vía en municipios con población inferior a cien mil (100.000) habitantes”.

Durante el plazo de ejecución del contrato se deberán realizar en el municipio de Caucasia cuatro (4) operativos en vía, distribuidos en dos fechas diferentes. En cada una de estas fechas deberán instalarse dos (2) puntos de medición de manera simultánea.

Lo anterior se sustenta en que, de acuerdo con las proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE para el año 2026, el municipio de Caucasia registra 93.976 habitantes[footnoteRef:3], una cifra muy cercana al umbral de 100.000 habitantes establecido en la normativa aplicable. [3:  DANE (2026). Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion ] 

La ubicación de los dos (2) puntos simultáneos de medición estará condicionada a la disponibilidad de acompañamiento por parte de la autoridad de tránsito competente y a las condiciones de orden público existentes en el territorio.
2.1.3 Requerimientos logísticos, tecnológicos y de personal para el desarrollo de los operativos – Alcance 1. 
Requerimientos logísticos y tecnológicos: 
· El contratista deberá contar con mínimo cuatro (4) vehículos tipo camioneta, de preferencia tipo panel o similar, carrocería cerrada y modelo 2018 o posteriores que permitan la realización de los operativos y la protección de los equipos de medición frente al polvo o la humedad. Estos deberán estar a disposición inmediata una vez sea presentada la propuesta por parte del oferente, de manera que, en caso de adjudicarse el contrato no se presenten retrasos para el inicio de las actividades. 
En caso de que los vehículos sean propiedad del oferente, este deberá contar para cada uno con la licencia de tránsito (tarjeta de propiedad), el SOAT vigente y el certificado de revisión técnico‑mecánica, cuando aplique según la normatividad. Si los vehículos son de servicio público, deberá disponer adicionalmente del registro de la revisión preventiva bimensual y mantenerlo actualizado durante toda la ejecución del contrato.
· El contratista deberá contar con una capacidad técnica mínima de cuatro (4) unidades móviles o estaciones de trabajo que permitan realizar operativos de control en vía de manera simultánea en distintos municipios de la jurisdicción de Corantioquia, de conformidad con las necesidades de la Corporación y lo señalado conforme a lo establecido en la Tabla 25 del artículo 23 de la Resolución 762 de 2022. 
Cada estación deberá estar equipada para realizar medición de gases de escape de vehículos ciclo Otto (Encendido por Chispa); gases de escape de motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros y cuatrimotos de cuatro (4) tiempos y la evaluación de emisiones de humo generadas por las fuentes móviles accionadas con ciclo diésel (Encendido por compresión). Para ello, deberá disponer de cuatro (4) analizadores de gases para vehículos encendidos con chispa, cuatro (4) analizadores para motocicletas 4T y cuatro (4) opacímetros, cada uno con sus sensores periféricos. 
La documentación de soporte del funcionamiento de dichos equipos deberá ser entregada a la Supervisión previo al inicio de las actividades del contrato, tales como los resultados de las pruebas de exactitud, repetibilidad y tiempo de respuesta, certificados de calibración vigentes y todos aquellos soportes que la Supervisión considere importantes para la ejecución de las pruebas. 
· El contratista deberá contar con autorización vigente expedida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM para la medición de emisiones generadas por fuentes móviles. 
En caso de que, a la fecha de presentación de la propuesta, el proponente no cuente con el acto administrativo de autorización vigente para la vigencia 2026, deberá anexar el informe de seguimiento correspondiente al año 2025, emitido por el IDEAM, en el cual se evidencie el cierre de hallazgos, la viabilidad y continuidad de la autorización o, en su defecto, otro documento oficial expedido por el IDEAM que permita validar que la organización mantiene las condiciones técnicas necesarias para la autorización en el periodo objeto del contrato.
De igual forma, y en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 34 de la Resolución 105 de 2022 del IDEAM, los proponentes que ya se encuentren dentro del plazo habilitado para solicitar la visita de seguimiento —esto es, cuatro (4) meses antes del cumplimiento de los doce (12) meses de vigencia de la autorización— deberán adjuntar el soporte de la solicitud formal de la visita de seguimiento presentada ante el IDEAM.
Por su parte, aquellos proponentes que aún no se encuentren dentro del periodo para solicitar el seguimiento, deberán aportar una constancia suscrita por el representante legal en la que se manifieste que realizarán la solicitud ante el IDEAM en el momento procedente, garantizando así que el proponente seleccionado mantendrá autorización vigente durante toda la ejecución del contrato.  
La autorización expedida por el IDEAM deberá especificar de manera expresa los técnicos o inspectores autorizados, así como el listado completo de los opacímetros y analizadores de gases habilitados para la medición, incluyendo para cada equipo su respectiva marca y número de serie.
Se deberá definir claramente cuáles equipos autorizados por el IDEAM (4 opacímetros, 4 analizadores de gases para vehículos ciclo Otto (Encendido por Chispa) y 4 analizadores de gases para motocicletas de 4 tiempos) serán utilizados para la ejecución del contrato, los cuales deben coincidir con los equipos relacionados en la Resolución de autorización vigente.
· En caso de que por algún evento exista la necesidad de emplear o cambiar los equipos propiedad del contratista, éste deberá informar por escrito el equipo que requiere salir de servicio y la información completa del o los nuevos equipos a emplear, los cuales deben cumplir con los mismos requisitos citados anteriormente. En cualquier caso, los equipos de reemplazo o el nuevo personal que se requiera para la operación de estos deben estar incluidos en la Resolución de autorización vigente del IDEAM, en la que se especifiquen los números de serie de los equipos y los números de cédula de las personas).
· El personal operativo deberá contar con la siguiente indumentaria: identificación (carné), gorra, overol o chaleco, botas de seguridad, guantes y mascarillas para material particulado, los cuales serán suministrados por el contratista. La identificación deberá incluir la información y los logos de Corantioquia, conforme a lo establecido en el Manual de Imagen Corporativa, y su provisión estará a cargo del contratista, encontrándose incluida dentro de los costos del contrato.
Requerimientos de personal: 
Las actividades del presente proceso de contratación se ejecutarán bajo la modalidad de “todo costo”; sin embargo, la Corporación debe garantizar que dichas actividades sean desarrolladas por personal con las competencias requeridas para realizar las mediciones a fuentes móviles conforme a la normativa vigente. En este sentido, a continuación, se presenta el listado del personal mínimo requerido para el alcance 1. 
	Cargo
	Perfil
	Cantidad
	Tiempo de experiencia mínima

	Coordinador (Alcance N°1 y N°2) 
	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Electrónico o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Químico. 

Con postgrado en Gestión o gerencia de Proyectos o en Ingeniería Ambiental o en áreas mecánicas. 

Nota: Este profesional deberá estar autorizado como Coordinador Operativo o Coordinador de Campo o director bajo resolución IDEAM 
vigente del oferente.
	1
	Experiencia específica mínima de 3 años contados a partir de la expedición de la tarjeta o matrícula profesional, como coordinador en proyectos cuyo alcance haya incluido mediciones de fuentes móviles en operativos en vía y operativos en empresas.

	Tecnólogo con 
experiencia 
(Inspector)
	Tecnólogo en áreas ambiental, mecánica, mecánica automotriz o afines al NBC. 

Nota: Este personal deberá estar autorizado como inspector bajo resolución IDEAM vigente del oferente.
	4
	Experiencia específica mínima de 2 años en proyectos cuyas funciones hayan sido la ejecución de mediciones a fuentes móviles en operativos en vía y/o en empresas.

	Técnico de apoyo con experiencia
	Técnico en áreas como: administración, ambiental, logística, transporte, seguridad vial, o afines al NBC.
	1
	Mínimo 1 año de experiencia en logística y programación de operativos de fuentes móviles.



2.1.4 Requerimientos iniciales previo a la ejecución de los operativos – Alcance 1:
Previo a la ejecución de las actividades que componen el alcance 1, el contratista deberá presentar a la supervisión del contrato lo siguiente:
· Plan de trabajo para el cumplimiento de las actividades 1 y 2 del alcance 1. Este documento se deberá estructurar teniendo en cuenta lo señalado en los ítems “Consideraciones especificas para la actividad N°1 – Alcance 1” y “Consideraciones especificas para la actividad N°2 – Alcance 1”.  El plazo de entrega de este producto será de una (1) semana posterior a la firma del acta de inicio del contrato. 
El contratista deberá tener en cuenta que, la programación de los operativos es de lunes a sábado; sin embargo, durante los periodos de gestión de episodios de contaminación atmosférica ocurridos en el Valle de Aburrá y/o actividades de presencias institucionales de la Corporación, el contratista deberá atender dichos eventos o actividades durante domingos o festivos, cuando se requiera. 
De igual forma, en el caso de que la Corporación requiera dar atención especial a algún otro municipio considerando pactos por la calidad del aire, clasificación de áreas fuente de contaminación, acciones populares u otros, el Contratista deberá atender el requerimiento que se realice a través de la Supervisión.
· Formato en línea, en donde se observe la programación tentativa semanal de los operativos a realizar. Este registro deberá contener como mínimo la fecha del operativo, el municipio a visitar, el tipo de operativo (en vía o en empresas), observaciones y otros aspectos que se consideren pertinentes. Este formato deberá ser diligenciado los viernes de cada semana, con el fin de que la supervisión conozca la programación de la semana siguiente.  
· Formato en línea donde se registre los operativos efectivamente confirmados y concertados con las autoridades de tránsito de cada municipio. Este documento podrá ser unificado con el señalado en el ítem anterior. Con este requerimiento se busca que la supervisión del contrato conozca de manera diaria los operativos que efectivamente se estarán desarrollando en el territorio. 
· Formato en línea donde se evidencie el estado actual de los equipos suministrados por la Corporación. Este registro debe contener mínimamente: el nombre del equipo, número de serie, descripción dele estado actual, fecha del reporte, entre otros. 
2.1.5 Lineamientos para tener en cuenta durante la ejecución de los operativos – Alcance 1. 
Los lineamientos que se presentan a continuación tienen como finalidad garantizar el desarrollo óptimo de los operativos de verificación de emisiones, asegurando que cada actividad se ejecute de manera organizada, planificada y en articulación con las autoridades competentes. Estos criterios buscan orientar la coordinación logística, técnica e interinstitucional necesaria para cumplir con los objetivos del contrato y asegurar la adecuada gestión de los recursos, equipos y personal durante la intervención en los diferentes municipios de la jurisdicción.
· El contratista deberá adelantar todas las acciones necesarias para gestionar y coordinar los operativos de verificación de emisiones con las autoridades de tránsito y demás entidades competentes, garantizando su adecuada programación y desarrollo en vía. Así mismo, deberá realizar la articulación operativa con las empresas de transporte, terminales de carga y de pasajeros, a fin de asegurar las condiciones logísticas, técnicas y operativas requeridas para la ejecución efectiva de los operativos de control en los municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA.
· Realizar en cada operativo acciones de educación y sensibilización dirigidas a los conductores y acompañantes, orientadas a promover buenas prácticas de conducción, mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, control del ruido y movilidad sostenible, en el marco del control de emisiones. El contratista deberá suministrar los soportes de estas actividades mediante planillas o listados debidamente firmados, así como registro fotográfico con fecha y hora, los cuales deberán ser presentados como anexos en los informes mensuales de ejecución del contrato.
· El contratista deberá mantener las estaciones de trabajo y los equipos de monitoreo de gases vehiculares en buenas condiciones de aseo y limpieza.
· En caso de requerirse el diligenciamiento de bases de datos relacionadas con el objeto contractual, el contratista deberá completarlas conforme a los lineamientos y requerimientos establecidos por la supervisión.
· En caso de presentarse el rechazo por inspección técnica visual en la medición de emisiones de fuentes móviles, el contratista deberá levantar un registro audiovisual (fotografías y/o videos) de la casual correspondiente; con el fin de contar con evidencias de la deficiencia detectada. Lo anterior, en los eventos en que sea posible este registro. 
2.1.6 Criterios generales del Alcance 1. 
A continuación, se relacionan algunos criterios generales que deben tenerse en cuenta en el desarrollo de las actividades del alcance 1:  
· El contratista deberá garantizar que, al finalizar las actividades del Alcance 1, se cumpla la distribución porcentual establecida para las 1.404 mediciones programadas, de acuerdo con los tres tipos de fuentes móviles objeto de evaluación en el presente contrato. De la siguiente manera: 
	Fuente móvil
	Distribución porcentual requerida al final del contrato (%)
	Mediciones que se deben cumplir al final del contrato (mínimo), según fuente móvil. 

	
	
	

	
	
	

	CICLO
OTTO (Gasolina)
	20
	281

	MOTOS 4T
	30
	421

	DIESEL
	50
	702

	Total
	100
	1404


Nota: los porcentajes antes señalados, se definieron teniendo en cuenta que los vehículos diésel emiten mayores contaminantes, especialmente óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado, debido a su combustión a alta presión y temperatura, y al funcionamiento con exceso de aire. A diferencia de los motores Otto (gasolina) o motos 4T, el diésel genera partículas sólidas y quema el combustible de forma menos limpia. 

· Los derechos de propiedad intelectual que se generen con motivo de la ejecución de las actividades objeto del contrato pertenecerán en cuanto a derechos de autor y patrimoniales o de explotación económica a CORANTIOQUIA. Todo lo anterior de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente en propiedad intelectual, particularmente en lo establecido en la Ley 23 de 1982, modificado por la Ley 1450 del 16 de junio de 2011.

· Si bien se establecerá una programación para el desarrollo de los operativos en las zonas rurales de los municipios del Valle de Aburrá y en el resto de los municipios de la jurisdicción, esta podrá ajustarse o modificarse en función de factores externos que puedan afectar su ejecución, tales como condiciones de seguridad, orden público, clima, falta de acompañamiento de las autoridades de tránsito, estado de las vías u otros factores ajenos al contratista.

· El contratista deberá programar mínimamente un (1) operativo mensual en empresas de transporte público de pasajeros o transporte de carga, en los sitios de acopio de dichas fuentes móviles. Lo anterior, supeditado a las situaciones logísticas, administrativas o prioritarias que puedan surgir en el periodo. 

2.1.7 Productos del alcance 1. 

	N°
	Producto
	Plazo

	1
	Plan de trabajo para el cumplimiento de las actividades N°1 y N°2 del alcance 1. 
	Una (1) semana posterior a la firma del acta de inicio del contrato.

	2
	Formato en línea para la programación tentativa semanal de los operativos. 
	Una (1) semana posterior a la firma del acta de inicio del contrato.

	3
	Formato en línea para el registro de los operativos efectivamente confirmados y concertados con las autoridades de tránsito de cada municipio.
	Una (1) semana posterior a la firma del acta de inicio del contrato.

	4
	Formato en línea para registro del estado actual de los equipos suministrados por la Corporación. 
	Una (1) semana posterior a la firma del acta de inicio del contrato.

	5
	Documentación de soporte del funcionamiento de los equipos de medición, tales como los resultados de las pruebas de exactitud, repetibilidad y tiempo de respuesta, certificados de calibración vigentes y todos aquellos soportes que la Supervisión considere importantes para la ejecución de las pruebas. 
	Una (1) semana posterior a la firma del acta de inicio del contrato.

	6
	Registro entrega indumentaria: carné, gorra, overol o chaleco, botas de seguridad, guantes y mascarillas para material particulado, entre otros según aplique. 
	Una (1) semana posterior a la firma del acta de inicio del contrato

	7
	Informe técnico detallado del cumplimiento de los operativos establecidos en el alcance 1. Este documento deberá contener mínimamente lo siguiente: 
· Introducción.
· Resultados de los operativos realizados en la actividad 1 y 2 (en vía o empresas).
· Análisis de las mediciones realizadas en la actividad 1 y 2 por cada tipo de fuente de emisión (en vía o empresas). 
· Análisis de las sanciones aplicadas. 
· Análisis de los resultados obtenidos de las mediciones según el CDA del vehículo que expidió la revisión técnico - mecánica (en caso de aplicar). 
· Recomendaciones.
· Conclusiones.
· Anexos: registro de la programación tentativa semanal, registro de los operativos confirmados, reporte de los análisis de emisiones de escape (PDF), lista de chequeo de verificación de los equipos, soportes de las acciones de educación y sensibilización (planillas o listados diligenciados, fotografías con fecha y hora), base de datos de las mediciones realizadas para la actividad N°1 y N°2 del periodo del informe, registro audiovisual (fotografías y/o videos) en caso de las causales de rechazo por visual en las mediciones que se realicen, bases de datos crudas de los equipos en formato TXT o Excel según el software utilizado, resolución de autorización del IDEAM vigente, base de datos con el nombre y las coordenadas de los sitios de los operativos, documentos de los vehículos empleados en los operativos, entre otros anexos que se puedan requerir. 
	(7) días calendario a la finalización del mes o el periodo. 

	8
	Informe ejecutivo del cumplimiento de los operativos establecidos en el alcance 1. Este documento deberá contener mínimamente lo siguiente: 
· Introducción.
· Avance de las mediciones realizadas para la actividad N°1 y N°2.
· Seguimiento acumulado de las mediciones realizadas para la actividad N°1 y N°2. 
· Reporte de los operativos realizados en Girardota, Amagá, Medellín, Caucasia, Nechi.
· Reporte del número de operativos realizados por oficina territorial. 
· Reporte de los operativos realizados en empresas de transporte público de pasajeros o transporte de carga.
· Seguimiento financiero del contrato. 
· Conclusiones.

	7 días calendario a la finalización del mes o el periodo


2.2. ALCANCE 2. Acciones educativas encaminadas a la implementación del Plan "+ Aire Puro" de CORANTIOQUIA. 
2.2.1. Actividad 1. Realizar acciones educativas en temas relacionados con calidad del aire, movilidad sostenible, cambio climático y otros.
· Descripción:
Esta actividad comprende la planeación, ejecución y evaluación de acciones educativas en municipios priorizados de la jurisdicción de Corantioquia, orientadas a fortalecer la cultura ambiental, la apropiación social del conocimiento en temas relacionados con la calidad del aire, el cambio climático, la movilidad sostenible, incluyendo conducción ecoeficiente, buenas prácticas de conducción y lineamientos del Plan de Movilidad Organizacional Sostenible – PMOS de Corantioquia, así como elementos clave para la gestión adecuada de las emisiones generadas por fuentes móviles.
· Número de capacitaciones o acciones educativas: 
Durante la ejecución del contrato, se deberán realizar cuatro (4) jornadas educativas o capacitaciones teórico– prácticas a diferentes grupos objetivo como son: público en general (niños, jóvenes y adultos), grupos de motociclistas, chiveros o motocarros, gremios, empresas del sector transporte de carga y/o pasajeros, empresas con flota vehicular que se encuentren en el territorio de la jurisdicción. Dicha programación, se deberá concertar con la supervisión del contrato teniendo en cuenta la necesidad de la entidad. 
· Procedimiento técnico: 
El desarrollo técnico de la actividad contemplada en el presente alcance se ejecutará conforme a la estrategia metodológica que el contratista proponga en el plan de trabajo, la cual definirá los componentes teóricos y prácticos necesarios para la correcta implementación de las acciones educativas. Esta estrategia, junto con sus detalles operativos y pedagógicos, se presentará posteriormente en el numeral 2.2.3. Requerimientos iniciales previo a la ejecución del Alcance 2, donde se describen los elementos metodológicos y las fases de la acción educativa, incluidos los mecanismos para la apropiación del conocimiento y las dinámicas participativas previstas para la jornada.
· Consideraciones especificas para la actividad N°1– Alcance 2. 
I. Las acciones educativas deberán desarrollarse en los siguientes municipios de la jurisdicción de la Corporación, los cuales fueron priorizados a partir de criterios técnicos y territoriales como: las capacitaciones brindadas en los últimos años, los resultados de las mediciones realizadas a fuentes móviles, los insumos derivados de las Mesas Territoriales por la Calidad del Aire, la dinámica económica del municipio, el consumo de combustibles registrado, la presencia y cantidad de empresas de transporte, así como los conflictos asociados a la calidad del aire, los fallos judiciales y las acciones populares existentes.  
No obstante, podrá haber ajustes en la selección territorial cuando se presenten situaciones externas, administrativas o Corporativas que lo ameriten. En todo caso dichos cambios, deberán ser previamente concertados y autorizados por la Supervisión del contrato, garantizando que cualquier modificación se mantenga alineada con los objetivos técnicos e institucionales del presente objeto contractual
	Municipio

	Girardota

	Amagá

	Medellín u otro municipio del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

	Caucasia


II. Al finalizar cada acción educativa el contratista deberá aplicar dos evaluaciones obligatorias: (i) la Evaluación de la Acción Educativa, orientada a medir el nivel de apropiación del conocimiento por parte de los participantes, y (ii) la Evaluación de Satisfacción, destinada a conocer la percepción de los asistentes respecto a la calidad, pertinencia y metodología de la jornada (ver numeral Requerimientos iniciales previo a la ejecución del Alcance 2). Ambas evaluaciones deberán aplicarse como mínimo al diez por ciento (10%) de los participantes; no obstante, en los casos en que la asistencia sea inferior a diez (10) personas, estas evaluaciones deberán aplicarse al total de los asistentes, garantizando la obtención de información suficiente para el análisis técnico y pedagógico de los resultados.
2.2.2. Requerimientos logísticos, tecnológicos y de personal para el desarrollo del Alcance 2.
Requerimientos logísticos y tecnológicos: 
Para garantizar el adecuado desarrollo de las acciones educativas previstas en este alcance, el contratista deberá contar con una capacidad logística y tecnológica mínima que asegure el cumplimiento efectivo de los objetivos pedagógicos y operativos establecidos. Si bien los requerimientos específicos dependerán de la estrategia metodológica propuesta en el plan de trabajo, la Corporación determina unos criterios básicos que deberán contemplar en la ejecución de las acciones educativas. 
En este sentido, el contratista deberá disponer oportunamente de los espacios físicos necesarios para la realización de las jornadas, así como gestionar su adecuación para garantizar condiciones apropiadas de comodidad, accesibilidad y seguridad para los asistentes. Adicionalmente, deberá asegurar la disponibilidad de los recursos didácticos, materiales y herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades tanto teóricas como prácticas, incluyendo dispositivos tecnológicos que faciliten la presentación de contenidos, dinámicas participativas y actividades lúdico‑pedagógicas.
De igual forma, el contratista será responsable de proporcionar los recursos físicos y logísticos indispensables para el desarrollo continuo de las sesiones, tales como mobiliario básico (mesas, sillas, tableros u otros), equipos de proyección o audio cuando se requiera, y refrigerios para los asistentes, garantizando su provisión y adecuada organización. 
Estos requerimientos mínimos deberán estar integrados en la planeación general de la actividad y alineados con la estrategia metodológica definida, de manera que permitan desarrollar las jornadas formativas en óptimas condiciones y conforme a los lineamientos institucionales establecidos para el presente objeto contractual.
Requerimientos de personal: 
Tal como se mencionó en los requerimientos de personal del alcance 1, el presente proceso de contratación se ejecutará bajo la modalidad de “todo costo”, sin embargo, se considera necesario que el contratista, además del direccionamiento del coordinador, cuente con el siguiente perfil profesional para el desarrollo de la actividad planteada en el alcance 2. 
	Cargo
	Perfil
	Cantidad
	Tiempo de experiencia mínima

	Profesional con experiencia en buenas prácticas ambientales
	Ingeniero Ambiental, Ingeniero Sanitario, Ingeniero Químico, Trabajador Social, o profesional en pedagogía o Administrador Ambiental o Administrador en Salud con énfasis en Gestión Sanitaria y Ambiental, o afines al NBC.
	1
	Experiencia específica mínima de 3 años en proyectos que hayan incluido dentro de su alcance la divulgación, o socialización, o capacitación o jornadas lúdicas en temas relacionados con fuentes móviles o transporte, conducción ecoeficiente, programas de mantenimiento, calidad del aire, cambio climático o similares.



2.2.3. Requerimientos iniciales previo a la ejecución del Alcance 2:
Previo a la ejecución de la actividad que compone el alcance 2, el contratista deberá presentar a la supervisión del contrato lo siguiente:
· Plan de trabajo para el cumplimiento de la actividad 1 del alcance 2. Este documento se deberá estructurar teniendo en cuenta lo señalado en el ítem “Consideraciones especificas para la actividad N°1 – Alcance 2”.  El plazo de entrega de este producto será de una (1) semana posterior a la firma del acta de inicio del contrato. 
El plan de trabajo deberá contener los siguientes anexos: 
I. Estrategia metodológica para el desarrollo de las acciones educativas, la cual deberá estructurarse en dos fases complementarias. La primera corresponderá a un componente teórico, orientado a fortalecer en el público objetivo la comprensión de los conceptos fundamentales, las nociones básicas y el marco normativo aplicable a la calidad del aire, el cambio climático, la movilidad sostenible (conducción ecoeficiente, buenas practicas de conducción, Plan de Movilidad Organizacional Sostenible – PMOS de CORANTIOQUIA- Resolución 040 RES2305-1758, entre otros) y la gestión adecuada de las emisiones generadas por fuentes móviles, garantizando así la apropiación del fundamento técnico necesario. 
La segunda fase será práctica, en la cual se emplearán juegos de gran formato, herramientas didácticas, recursos lúdico‑pedagógicos u otros mecanismos interactivos que permitan reforzar el aprendizaje y facilitar la apropiación social del conocimiento. 
La formulación de esta estrategia deberá articularse integralmente con la estrategia corporativa “Territorio como zona de vida”, asegurando coherencia metodológica, pertinencia pedagógica y alineación con los lineamientos institucionales establecidos.
II. Formato de evaluación de la acción educativa: para garantizar la valoración objetiva de los resultados de cada jornada educativa, se deberá diseñar y aplicar un Formato de Evaluación de la Acción Educativa, el cual podrá estructurarse mediante una ficha, encuesta u otra herramienta metodológica pertinente. Este instrumento deberá permitir identificar el nivel de apropiación del conocimiento por parte de los participantes, medir el grado de comprensión de los contenidos teóricos y prácticos abordados, y evaluar la efectividad pedagógica de la actividad. Así mismo, la herramienta deberá generar información cuantitativa y cualitativa que facilite el análisis posterior, la formulación de recomendaciones y el mejoramiento continuo de las estrategias educativas implementadas.
III. Formato de evaluación de satisfacción de la acción educativa: para evaluar el grado de satisfacción de los participantes frente a cada jornada educativa, se deberá diseñar y aplicar un Formato de Evaluación de Satisfacción de la Acción Educativa, el cual podrá estructurarse mediante una ficha, encuesta u otra herramienta metodológica pertinente. Este instrumento permitirá conocer la percepción de la población respecto a la calidad de la actividad en relación con los temas abordados, la metodología implementada, los recursos didácticos empleados, la pertinencia de los contenidos y la efectividad general del proceso formativo. Así mismo, deberá generar información cualitativa y cuantitativa que facilite identificar oportunidades de mejora y fortalecer la planeación y ejecución de futuras acciones educativas.
IV. Formato de presentación de los temas a desarrollar: para asegurar la adecuada revisión y validación de los contenidos a impartir durante las jornadas educativas, el contratista deberá elaborar y adjuntar un formato de presentación de los temas a desarrollar, el cual podrá estructurarse mediante una propuesta de diapositivas u otro recurso equivalente que permita socializar de manera clara los temas objeto de la actividad. Este insumo tiene como finalidad que la Supervisión conozca previamente los contenidos, metodologías y enfoque pedagógico que serán implementados, de manera que pueda emitir las observaciones y recomendaciones pertinentes, garantizando así la pertinencia y alineación temática con los objetivos establecidos en el presente objeto contractual. En caso de emplearse diapositivas, estas deberán ajustarse estrictamente al formato corporativo o al Manual de Imagen Corporativa de Corantioquia, asegurando coherencia visual y cumplimiento de los lineamientos institucionales.
En caso de considerarlo pertinente, la Supervisión del contrato podrá convocar a la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental con el fin de que el contratista exponga de manera detallada la estrategia metodológica propuesta para el desarrollo de las acciones educativas, así como sus respectivos anexos. Esta instancia permitirá que dicha dependencia formule los aportes u observaciones que estime necesarios, garantizando que los contenidos, enfoques pedagógicos, herramientas didácticas y mecanismos de evaluación se encuentren alineados con los lineamientos institucionales y respondan adecuadamente a los objetivos establecidos en el presente objeto contractual.

2.2.4. Lineamientos para tener en cuenta durante la ejecución del Alcance 2. 
· El contratista deberá realizar una convocatoria amplia y efectiva para promover la participación en las acciones educativas, empleando diversos canales de comunicación tales como correos electrónicos, invitaciones formales, grupos de WhatsApp, redes sociales u otros medios disponibles. Esta convocatoria deberá garantizar la difusión oportuna y amplia de la información, de manera que se logre la mayor afluencia posible de participantes en cada jornada y se asegure el cumplimiento de los objetivos pedagógicos y de sensibilización establecidos en el presente alcance.
· El contratista deberá garantizar que cada acción educativa tenga una duración mínima de cuatro (4) horas, la cual podrá desarrollarse en jornada de la mañana o de la tarde, según la disponibilidad del público objetivo y las condiciones logísticas definidas en la planificación de la actividad. Esta programación deberá asegurar que los contenidos teóricos y prácticos sean abordados de manera completa y efectiva, garantizando el cumplimiento de los objetivos pedagógicos establecidos para el Alcance 2.
· Cuando la acción educativa deba dirigirse a varios grupos objetivo, el contratista podrá dividir la jornada mínima de cuatro (4) horas en diferentes periodos de tiempo, garantizando que cada grupo reciba el contenido esencial y que, en su totalidad, se cumpla con la duración mínima establecida. Esta división deberá realizarse de manera organizada, evitando la dispersión de los asistentes y asegurando el adecuado desarrollo metodológico de la actividad.
· El contratista será responsable de gestionar integralmente la logística necesaria para el desarrollo de las acciones educativas, incluyendo la consecución y adecuación de los espacios, la disposición de herramientas y materiales didácticos, así como la provisión de los recursos físicos y de refrigerio requeridos para el adecuado desarrollo de las jornadas. Esta gestión deberá garantizar que las actividades se realicen en condiciones óptimas y en coherencia con los requerimientos logísticos y tecnológicos establecidos para el Alcance 2.
· El contratista, además de desarrollar las cuatro (4) acciones educativas previstas en el marco del contrato, deberá brindar apoyo a la Corporación en los espacios institucionales que esta convoque (mínimo 2) para la realización de eventos internos relacionados con el objeto contractual, tales como “Miércoles del Conocimiento”, “Jornada de Celebración Día del Conductor” u otros eventos que la Entidad programe. Este acompañamiento deberá ser asumido por el profesional responsable del Alcance 2 o, en su defecto, por el coordinador del proyecto, y se prestará únicamente en caso de que la Corporación lo requiera, garantizando así la articulación y fortalecimiento de los procesos de educación ambiental institucionales.
2.2.5. Criterios generales del Alcance 2. 
A continuación, se relacionan algunos criterios generales que deben tenerse en cuenta en el desarrollo del alcance 2:  
· Los derechos de propiedad intelectual que se generen con motivo de la ejecución de las actividades objeto del contrato pertenecerán en cuanto a derechos de autor y patrimoniales o de explotación económica a CORANTIOQUIA. Todo lo anterior de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente en propiedad intelectual, particularmente en lo establecido en la Ley 23 de 1982, modificado por la Ley 1450 del 16 de junio de 2011.

2.2.6. Productos del Alcance 2. 

	N°
	Producto
	Plazo

	1
	Plan de trabajo para el cumplimiento de la actividad N°1 del alcance 2, donde se incluya la estrategia metodológica, el formato de evaluación de la acción educativa, el formato de evaluación de satisfacción, la presentación, entre otros. 
	Una (1) semana posterior a la firma del acta de inicio del contrato.

	2
	Informe técnico detallado del cumplimiento de la actividad establecida en el alcance 2. Este documento deberá contener mínimamente lo siguiente: 
· Introducción.
· Descripción de la actividad educativa desarrollada. 
· Análisis de la acción educativa implementada según el contexto local aplicado.
· Análisis de resultados obtenidos en la evaluación de la acción educativa y la evaluación de satisfacción de la actividad (uso de graficas, estadísticas, entre otros). 
· Recomendaciones.
· Conclusiones.
· Anexos: registros de la convocatoria, listados de asistencia, formatos de evaluación diligenciados, registros fotográficos u otros que la Corporación considere.  
	(7) días calendario a la finalización del mes o el periodo donde se ejecutó la actividad. 

	3
	Informe ejecutivo del cumplimiento de la actividad establecida en el alcance 2. Este documento podrá articularse con el informe ejecutivo requerido en el alcance 1 y deberá contener mínimamente los resultados generales 
	(7) días calendario a la finalización del mes o el periodo donde se ejecutó la actividad.



3. Productos finales del contrato. 
Al finalizar las actividades que conforman los alcances N° 1 y N° 2 del presente objeto contractual, el contratista deberá entregar los siguientes productos finales: 
	N°
	Producto
	Plazo

	1
	Informe final consolidado con los resultados de las actividades realizadas para los alcances N°1 y N°2. Este documento deberá compilar los anexos más relevantes de los informes de avance. 
	Una (1) semana posterior a la finalización de las actividades. 

	2
	Informe técnico ejecutivo por cada municipio, donde se analicen los resultados de los operativos en vía realizados en cada uno de ellos. 
	Una (1) semana posterior a la finalización de las actividades.

	3
	Informe técnico ejecutivo por cada empresa, donde se analicen los resultados de los operativos pedagógicos realizados en cada uno de ellos.
	Una (1) semana posterior a la finalización de las actividades.




Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales
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