MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Contratación | Económico | Declaración de proceso de contratación de la interventoría como desierto. | Retraso en el inicio del contrato de Estudios y Diseños o construcción | 2 | 3 | 5 | MEDIO | GOBERNACION DE CALDAS | Revisión y análisis de las observaciones presentadas a los prepliegos en el proceso de contratación. En caso de materializarse el riesgo, publicar de manera expedita el nuevo proceso de contratación con los ajustes correspondientes. Asi mismo el contratista de obra deberá esperar la contratación del nuevo proceso sin realizar reclamaciones hacia GOBERNACION DE CALDAS | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | GOBERNACION DE CALDAS | PUBLICACION PLIEGO DE CONDICIONES | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador. | SEMANAL |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Social - Político | Bloqueos, por protestas o manifestaciones de grupos sociales en la región o cercanías a las obras objeto de la INT | Impedimento para llegar a las obras y desarrollar las actividades propias del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | INTERVENTORIA / GOBERNACION DE CALDAS | El contratista deberá realizar monitoreos frecuentes del clima social del área de influencia de las obras, monitoreos que deben están incluidos en la estrategia de gestión social y comunicaciones que diseñe para implementar durante la ejecución del contrato. GOBERNACION DE CALDAS podrá acudir a las autoridades competentes para comprender las situaciones que afectan la ejecución de los contratos y/o obtener información que permita establecer la magnitus del problema y su impacto en la ejecución de los contratos. El contratista de Obra deberá proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | INTERVENTORIA / GOBERNACION DE CALDAS | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno. | MENSUAL |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Social - Político | Retención forzada de personal y equipos. | Atrasos en el cronograma de obra y posibles reclamaciones de la firma contratista. | 2 | 2 | 4 | BAJO | INTERVENTORIA / GOBERNACION DE CALDAS | Establecer canales de comunicación con las fuerzas militares de la zona, e implementación de protocolos de seguridad a los empleados y uso de recursos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | INTERVENTORIA / GOBERNACION DE CALDAS | ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO | Monitoreo a canales de comunicación y verificación permanente de los planes de contingencia. | MENSUAL |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Uso inadecuado de vías de acceso a las obras, que generen impacto sobre la comunidad. | Retrasos en las obras, por acciones de hecho que emprenda la comunidad del área de influencia del proyecto. | 2 | 2 | 4 | BAJO | INTERVENTOR | Implementar un plan de contingencia para mantener las vías de servicio y su señalización con criterios de seguridad vial, al igual que para mitigar el deterioro por objeto del uso y de los efectos, señalizar de acuerdo con el Capítulo 4 Señalización de Calles y Carreteras afectadas por obras, del Manual de Señalización Vial de INVIAS Establecer y mantener una estrategia social asertiva, parar informar permanentemente los actores sociales La interventoría debe supervisar la oportuna implementación de las medidas de manejo y mitigación del impacto definidas en Plan de Manejo formulado por el contratista de Obra. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ICONTRATISTA/ INTERVENTOR | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento a los compromisos sobre el mantenimiento vías de acceso | MENSUAL |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Social - Político | Cambio de políticas gubernamentales, por modificaciones en la situación política, sistema de gobierno o conflictos sociales que sean probables o previsibles. | Afectación en el desarrollo de las actividades propias de los contratos de Obra y Interventoría, afectando el cumplimiento de los objetos contractuales. | 2 | 2 | 4 | BAJO | GOBERNACION DE CALDAS | GOBERNACION DE CALDAS podrá acudir a las autoridades públicas competentes para comprender las situaciones que afectan la ejecución de los contratos y/o obtener información que permita establecer la magnitus del problema y su impacto en la ejecución de los contratos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | GOBERNACION DE CALDAS | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Mesas de Trabajo con las Entidades que planeen modificaciones, en la eventualidad en la que se estén desarrollando cambios en las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, para ajustar el contrato en estructuración o a ejecutar. | MENSUAL |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de los permisos de ingreso del personal o de las maquinarias requeridas para la ejecución de los contratos de Obra a la aérea intervención en los momentos definidos en el cronograma de ejecución del contrato. | Retraso en las actividades de verificación que puedan afectar las actividades del contrato principal | 2 | 4 | 6 | ALTO | INTERVENTOR | La entidad a través del supervisor del contrato deberá vigilar el cumplimiento oportuno de los trámites de permiso del personal de la interventoría a las diferentes áreas de las obras para desarrollar las actividades de supervisión y vigilancia del contrato de obra | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | INTERVENTOR | ADJUDICACION DEL CONTRATO | Verificar los requisitos para acceso y trabajo en áreas restringidas para dar inicio a las actividades. Debe considerarse las renovaciones requeridas para el acceso del personal y recursos en los periodos de tiempo en que se requiera realizar los trabajos. | MENSUAL |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños y afectaciones a personas e infraestructura, causados por el desarrollo del contrato. | Aumento en los indicadores de accidentes e incidentes laborales, ausentismo, incapacidades laborales; Afectación a la vida e integridad de las personas, así como daños a la infraestructura o equipos, generando posibles multas, demandas y sanciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO | INTERVENTOR | Implementar y controlar de manera estricta un Plan de Seguridad de Salud e higiene en el trabajo. Empleando de manera constante personal calificado para el seguimiento, mejora con enfoque HSQE | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | INTERVENTOR | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Realizar el seguimiento a reportes diarios de aplicación, control y seguimiento con enfoque HSQE. | SEMANAL |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en normatividad, regulatorios y/o especificaciones técnicas aplicables, que afectan el contrato principal por actualizaciones Técnicas o Jurídicas. | Afectación del equilibrio contractual del contrato de interventoría | 1 | 3 | 4 | BAJO | GOBERNACION DE CALDAS | Identificar los proyectos de modificación en curso o en instancias de implementación, a fin de identificar el impacto y plantear oportunamente las medidas a desarrollar para contrarrestar la posibilidad de afectación contractual. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | GOBERNACION DE CALDAS | DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA | Control y seguimiento del Marco Normativo y Técnico aplicable al desarrollo del proyecto. | MENSUAL |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Pandemias, epidemias de fiebre amarilla, dengue, Coronavirus (Covid-19), malaria, enfermedad de chagas o difteria; envenenamiento por picaduras de reptiles o insectos venenosos. | Disminución en la mano de obra y rendimientos en las actividades a desarrollar para el seguimiento al contrato de Obra. | 4 | 3 | 7 | ALTO | INTERVENTOR | El consultor deberá desarrollar campañas de socialización y capacitación acerca de prevención del contagio del virus, de igual manera deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud pública y la Presidencia de la Republica para el desarrollo de las actividades. Vacunación al personal vinculado, así como actividades y métodos que repelan la cercanía de reptiles e insectos venenosos; el personal de consultoría debe contar con una adecuada dotación de EPP de seguridad industrial y DE BIOSEGURIDAD de acuerdo con los protocolos. | 4 | 1 | 5 | MEDIO | NO | INTERVENTOR | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento a los informes y normas epidemiológicas emitidas por las autoridades de salud y Presidencia de la República, seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial y bioseguridad, verificación del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de la actividad. | DIARIO |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Ocurrencia de fenómenos naturales adversos como inundaciones, precipitaciones intensas, entre otros | Limitación o impedimento para ejecutar las actividades de supervisión y seguimiento alterando la programación del interventor, los costos y los resultados. | 3 | 3 | 6 | ALTO | INTERVENTOR | Seguimiento de los reportes generados por la autoridades o entidades competentes en la recopilación y generación de datos estadísticos (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc), a fin de, junto con los contratistas de Obra proveer y optimizar la programación de las actividades y establecer planes de contingencia. | 2 | 3 | 5 | medio | SI | INTERVENTOR | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Monitoreo a los reportes de las diferentes entidades competentes en el sitio y entorno del desarrollo del contrato. | MENSUAL |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallos en los sistemas de comunicaciones necesarios para realizar el adecuado desarrollo de la interventoría y seguimiento al Contrato | Falta de información oportuna para el cumplimiento del objeto contractual, pérdida parcial o total de la información digital de trazabilidad de los contratos de Obra consolidada por la Interventoría. | 2 | 1 | 3 | BAJO | INTERVENTOR | Contar con operadores de servicios de comunicación confiables, así mismo un sofware y hadware adecuado y con soporte; implementación de protocolos de comunicaciones, estableciendo cuando se requiera medios alternos de comunicación. Disponer de sistemas de respaldo tecnologico (backup, UPS, radios de comunicación, entre otros), que contrarresten posibles fallos en los sitemas de comunicaciones y manejo de información. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | INTERVENTOR | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Verificar durante la ejecución del contrato y su liquidación el adecuado funcionamiento y estado de los sistemas de respado Tecnologico y sistemas de comunicación. | MENSUAL |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico - Operacional | Fallas en los equipos tecnológicos utilizados para la toma y procesamiento de la información y el control del desarrollo de los estudios definidos en el contrato otros requeridos durante la ejecución de los contratos de Obra. | Información errónea o inadecuada que impacta las actividades de verificación | 1 | 3 | 4 | BAJO | INTERVENTOR | Requerir al interventor de obra, las certificaciones fichas técnicas y demás documentos que evidencien las condiciones en las que se encuentran los equipos a utilizar en la ejecución de estudios o de obras. Realizar la inspección y validación de las certificaciones, especificaciones y características de los equipos empleados para el seguimiento y verificación a la Ejecución del contrato de obra, asi como de calibración y buen funcionamiento. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | INTERVENTOR | ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO | Verificar durante la ejecución de los contratos de Obra el adecuado funcionamiento y estado de los equipos y sistemas tecnológicos utilizados. | SEMANAL |