## Hoja1
Informe Financiero Formación de Públicos Dinámicos 2025
Información general y financiera
1. Entidad asociada |  | Fundación Cementerio de San Pedro
2. Nit |  | 890901190
3. Fecha de corte |  | Del 2 de julio al 10 de septiembre de 2025
4. Dependencia responsable |  | SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
5. Número del contrato
6. Objeto del contrato |  | Adquirir Boletas Para Activar La Estrategia De Formación De Públicos En La Ciudad De Medellín Desde El Enfoque De Museos, Con Énfasis En Las Manifestaciones Escultóricas Asociadas A La Memoria Y La Conmemoración De La Vida Y La Muerte
7. Valor total del contrato |  | 180000000 |  |  | EJECUCIÓN |  | % EJECUCIÓN
[5 empty] | 165633920 |  | 92.02%
COMP | ACTIVIDAD | CANTIDAD DE BOLETAS | VALOR | BOLETAS ENTREGADAS TERCER CORTE | EJECUCIÓN TERCER CORTE | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO | EJECUCIÓN TOTAL | RESTANTE POR EJECUTAR
Boletería para acceso libre al Cementerio Museo San Pedro. | Atardeceres en el Cementerio | 600 | 58304 | 200 | 11660800 | 34982400 | 34982400 | 0
| Intervención artística: Madres Ausentes | 200 | 35001 | 0 | 0 | 7000200 | 7000200 | 0
| Intervención Artística – Padres Ausentes | 200 | 35001 | 0 | 0 | 7000200 | 7000200 | 0
| Dia de los museos | 150 | 40000 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0
| Vacaciones Recreativas | 120 | 51810 | 0 | 0 | 6217200 | 6217200 | 0
| Visitas Dominicales | 300 | 40000 | 146 | 5840000 | 12000000 | 10600000 | 1400000
| Visitas Comunidades en diálogo (Visitas Didacticas) | 280 | 60000 | 120 | 7200000 | 16800000 | 16800000 | 0
Total Boletería para acceso libre al Cementerio Museo San Pedro. |  |  |  | 466 | 24700800 | 90000000 | 88600000 | 1400000
Boletería para acceso a la oferta cultural del Cementerio Museo San Pedro. | Talleres Arte y Duelo | 175 | 35040 | 25 | 876000 | 6132000 | 4309920 | 1822080
| Cineforo (Muerte y Arte) | 120 | 18900 | 60 | 1134000 | 2268000 | 1134000 | 1134000
| Conversatorios externos | 280 | 60000 | 69 | 4140000 | 16800000 | 16800000 | 0
| Visitas Guiadas Medidacion de la iconografía Religiosa y Popular | 160 | 45000 | 51 | 2295000 | 7200000 | 2295000 | 4905000
| Conociendo Mi amiga la Muerte | 360 | 60000 | 360 | 21600000 | 21600000 | 21600000 | 0
Total Boletería para acceso a la oferta cultural del Cementerio Museo San Pedro. |  |  |  | 565 | 30045000 | 54000000 | 46138920 | 7861080
Boletería a proponer desde el Cementerio Museo San Pedro. | Formación de formadores | 120 | 40000 | 79 | 3160000 | 4800000 | 3160000 | 1640000
| Laboratorios en Territorio a partir del Arte | 430 | 60000 | 169 | 10140000 | 25800000 | 25800000 | 0
| Visitas guiadas (Un Cementerio Museo para la ciudad) | 120 | 45000 | 13 | 585000 | 5400000 | 1935000 | 3465000
Total Boletería a proponer desde el Cementerio Museo San Pedro. |  |  |  | 261 | 13885000 | 36000000 | 30895000 | 5105000
TOTAL |  |  |  | 1292 | 68630800 | 180000000 | 165633920 | 14366080
#VALUE! |  |  |  |  | Firma Directora de Museo
Nombre: Daniel Eduardo Lora Aguirre |  |  |  |  | Nombre: Olga Patricia García Zapata
CC: 79.531.712 |  |  |  |  | CC: 43.529.439
Email:direccionejecutiva@cementeriosanpedro.org.co |  |  |  |  | Email: patriciagarcia@cementeriosanpedro.org.co
Teléfono: 3136618445 |  |  |  |  | Teléfono: 311 3410622