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	INFORME DE VISITA A CAMPO PARA CONTRATISTAS
	



Código: HS-FO-14

	
	
	Versión: 01

	
	
	Fecha Modificación:   05/06/2019



	FECHA DE INICIO VISITA:
	31/07/2020


	FECHA DE TERMINACIÓN VISITA:

	[bookmark: _GoBack]01/08/2020


	LUGAR DE REALIZACIÓN VISITA:

	Corregimiento de San Diego, Municipio de la  Samaná

	OBJETO DE LA VISITA:
Comité de obra para el seguimiento al proceso LP-SV-001-2019 " Optimización sistema de acueducto Centro Poblado San Diego, Municipio de Samaná". 

	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

	
Los días 8 y 9 de Julio de 2020, se realiza comité de obra del proceso  LP-SV-001-2019 " Optimización sistema de acueducto Centro Poblado San Diego, Municipio de Samaná". Se detalla que a la fecha de la vista, el avance de la obra es del orden del 85%.

Se realizó recorrido de inspección en la PTAP, Bocatoma, Desarenador, y conducción, quedándose en los siguientes compromisos.
· Para el 20/07/2020, ya se habrán terminado las labores de optimización en la PTAP y desarenador.
· Para el 30/07/2020 se realizará llenado de la red de conducción instalada (10km) 
· Para el 15/08/2020 se programará visita para el recibo de la obra. 
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	Día(s)


TIEMPO DE DURACIÓN DE LA VISITA:


	COMPROMISOS QUE ASUME UNA VEZ CULMINADO LA VISITA: (SI APLICA),(Transferencia de conocimientos a los demás compañeros).
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_____________________________________
Alexander Tamayo Quintero.
Contratista Secretaría de Vivienda y Territorio.

  
Fecha del Informe: 10/07/2020
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