| FECHA DE INICIO VISITA: | 08/07/2020 |
| --- | --- |
| FECHA DE TERMINACIÓN VISITA: | 09/07/2020 |
| LUGAR DE REALIZACIÓN VISITA: | Corregimiento de San Diego, Municipio de la Samaná |
| OBJETO DE LA VISITA: Comité de obra para el seguimiento al proceso LP-SV-001-2019 " Optimización sistema de acueducto Centro Poblado San Diego, Municipio de Samaná". |  |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS: |  |
| Los días 8 y 9 de Julio de 2020, se realiza comité de obra del proceso LP-SV-001-2019 " Optimización sistema de acueducto Centro Poblado San Diego, Municipio de Samaná". Se detalla que a la fecha de la vista, el avance de la obra es del orden del 85%. Se realizó recorrido de inspección en la PTAP, Bocatoma, Desarenador, y conducción, quedándose en los siguientes compromisos. - Para el 20/07/2020, ya se habrán terminado las labores de optimización en la PTAP y desarenador. - Para el 30/07/2020 se realizará llenado de la red de conducción instalada (10km) - Para el 15/08/2020 se programará visita para el recibo de la obra. |  |

| 2 | Día(s) |
| --- | --- |

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA VISITA:

COMPROMISOS QUE ASUME UNA VEZ CULMINADO LA VISITA: (SI APLICA),(Transferencia de conocimientos a los demás compañeros).

_____________________________________

Alexander Tamayo Quintero.

Contratista Secretaría de Vivienda y Territorio.

Fecha del Informe: 10/07/2020