## Hoja1
ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO
RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar | Fecha estimada en que | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | el tratamiento | se inicia el tratamiento |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios normativos, tributarios o de comercio internacional que afecten el equilibrio económico del contrato, durante su ejecución (impuestos, obligaciones con el SGSS y parafiscales, entre otros) | Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar al contratista y los resultados oportunos de la ejecución contractual | 1 | 1 | 2 | bajo | contratista | Modificar el contrato | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto | Fecha de suscripción del contrato | Vencimiento del plazo | Verificación de normas expedidas | Cuando sea requerido
2 | Especifico | INTERNO | Ejecución | OPERACIONAL | Que en el desarrollo de la ejecución contractual se presenten situaciones laborales al interior de la organización del contratista que dificulten la ejecución del contrato. | Perturbación de la ejecución del contrato lo que conlleva retrasos en la ejecución. | 1 | 2 | 3 | bajo | contratista | Requerir al Contratista con el fin de que realice los ajustes organizaciones internos pertinentes para la eficiente ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto | Inicio de ejecución del contrato | Vencimiento del plazo | Seguimiento por parte del supervisor / Informes del Supervisor | Cuando sea requerido
3 | Especifico | Externo | ejecución | OPERACIONAL | Problemas de orden público que atenten contra la integridad de las personas vinculadas a la ejecución del contrato | Se perturba la ejecución del contrato si existen restricción de la movilidad o afectación a los sistemas de comunicación, que impiden la entrega oportuna de los servicios contratados | 1 | 2 | 3 | bajo | Entidad / contratista | Modificar el contrato | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto | Inicio de ejecución del contrato | Vencimiento del plazo | Seguimiento por parte del supervisor | Cuando sea requerido
4 | General | Interno | Ejecución | OPERACIONAL | Liquidación fuera de términos ordinarios. | Ampliación de póliza de cumplimiento para lograr liquidación en tiempo extraordinario | 2 | 2 | 3 | Bajo | Entidad / contratista | Supervisión vigila, solicitud póliza de cumplimiento por término de ejecución de contrato y 24 meses más | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Supervisor del contrato / Contratista | Desde la solicitud de póliza. | Hasta que se liquide de manera efectiva | En la aprobación de póliza / Requerimientos por parte de la supervisión para liquidar tempestivamente | Al inicio y despúes de la ejecución del contrato.
5 | Especifico | Interno | Ejecución | OPERACIONAL | Daños a los bienes y/o instalaciones de la institución | Daños a los bienes o instalaciones de la entidad por parte del contratista durante la ejecución del contrato | 1 | 4 | 4 | Bajo | contratista | Supervisión por parte del Supervisor del contrato durante la ejecución del contrato y la respectiva prevención y deber objetivo de cuidado. por parte del contratista. Así como la realización de planes de contingencia entre las partes | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Supervisor | Inicio de ejecución del contrato | Vencimiento del plazo | Constante por parte del supervisor | Cuando sea requerido
6 | Especifico | INTERNO | Ejecución | OPERACIONAL | Riesgos derivados de la falta insuficiente o mala calidad de los servicios que se requieran para la correcta y adecuada ejecución del contrato. | bienes y/o servicios que se requieran para la correcta y adecuada ejecución del contrato | 2 | 2 | 2 | bajo | contratista | El contratista deberá Asegurar la disponibilidad de los bienes y servicios que se requieran en la presente contratación, garantizando la calidad de los mismos, durante la vigencia del contrato | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Supervisor | Inicio de ejecución del contrato | Vencimiento del plazo | Informes del Supervisor del contrato | Cuando sea requerido
7 | Especifico | EXTERNO | Ejecución | FINANCIERO | Variación del precio o la TRM | El aumento del precio de los servicios y/o bienes durante la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | medio | contratista | el contratista debe preveer y proyectar los costos de los servicios y/o bienes que se pretenden contratar para no incurrir en gastos adicionales El proponente deberá realizar una real proyección de precios, analizando costos, gastos, utilidad razonable y demás | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Inicio de ejecución del contrato | Vencimiento del plazo | Informes del Supervisor del contrato | Cuando sea requerido
8 | Especifico | INTERNO | Ejecución | OPERACIONAL | No cumplimiento de los requerimientos técnicos | incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales por parte del contratista. | 2 | 2 | 4 | medio | contratista | Seguimiento del supervisor y/o apoyo de la supervisión durante la ejecución del contratoproyección de precios, analizando costos, gastos, utilidad razonable y demás | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Inicio de ejecución del contrato | Vencimiento del plazo | Informes del Supervisor del contrato | Cuando sea requerido