## ESTANDAR TECNICO (hidden)
VERIFICACION DEL ESTANDAR
| ESTANDAR A VERIFICAR | FUENTES DE VERIFICACION | CALIFICACION |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | CUMPLE TOTALMENTE
1 | 1. El centro de desarrollo infantil temprano verifica la afiliación de la niña o el niño al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS. En los casos en los que no hay afiliación, se realiza gestión y seguimiento con la familia o cuidadores, el sector o la autoridad competente. | 1. Carpetas de los niños y niñas con copia del carnet de afiliación al SGSSS 2. Cartas de gestión a la Secretaria de Salud Local 3. Actas de compromiso con padres o cuidadores para la afiliación de los niños y niñas al SGSSS 4. Cuadro de control y seguimiento de los niños y niñas sin afiliación al SGSSS | El CDIT no desarrolla ninguna verificación o acción de gestión y seguimiento para la afiliación de los niños y niñas | El CDIT verifica la afiliación y solicita el carnet a las familias, pero no realiza gestión y seguimiento en los casos en los que no se cumple el estándar | El CDIT verifica que todos los niños y niñas estén afiliado al SGSSS y realiza las gestiones ante las entidades competentes y ante los padres de familia para cumplir con el estándar
2 | 2. El centro de desarrollo infantil temprano verifica que la niña o el niño asisten a la consulta de crecimiento y desarrollo (valoración nutricional, física y del desarrollo). En los casos en los que no hay inscripción o asistencia, se realiza gestión y seguimiento con la familia o cuidadores, el sector o la autoridad competente. | 1. Carpetas de los niños y niñas con copia del carnet de crecimiento y desarrollo 2. Cartas de gestión a la Secretaria de Salud Local y al Hospital o centro de salud para el desarrollo de la actividad. 3. Actas de compromiso con padres o cuidadores para la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo. 4. Cuadro de control y seguimiento de los niños y niñas que no cumplen el estándar | El CDIT no desarrolla ninguna verificación o acción de gestión y seguimiento con los controles de crecimiento y desasrrollo de los niños y niñas | El CDIT verifica la asistencia y solicita el carnet de crecimiento y desarrollo a las familias, pero no realiza gestión y seguimiento en los casos en los que no se cumple el estándar | El CDIT verifica que todos los niños y niñas asistan al control de crecimiento y desarrollo y realiza las gestiones ante las entidades competentes y ante los padres de familia para cumplir con el estándar
3 | 3. El centro de desarrollo infantil temprano verifica que la niña o el niño tienen al día su esquema de vacunación según la edad. En los casos en los que no esté completo, se realiza gestión y seguimiento con la familia o cuidadores, el sector o la autoridad competente. | 1. Carpetas de los niños y niñas con copia del carnet de vacunación 2. Cartas de gestión a la Secretaria de Salud Local y al Hospital o centro de salud para el desarrollo de la actividad. 3. Actas de compromiso con padres o cuidadores para la aplicación de las vacunas según la edad, de los niños. 4. Cuadro de control y seguimiento de los niños y niñas que no cumplen el estándar | El CDIT no desarrolla ninguna verificación o acción de gestión y seguimiento con el esquema de vacunación al día, de los niños y niñas | El CDIT verifica la asistencia y solicita el carnet de vacunas a las familias, pero no realiza gestión y seguimiento en los casos en los que no se cumple el estándar | El CDIT verifica que todos los niños y niñas estén al día con las vacunas según su edad y realizan las gestiones ante las entidades competentes y ante los padres de familia para cumplir con el estándar
4 | 4. El centro de desarrollo infantil temprano informa a las familias o personas cuidadoras, sobre la presencia de enfermedades prevalentes (EDA, IRA) y las orienta sobre los servicios existentes en la zona para su respectiva atención. | 1. Planillas existentes de padres de familia educados en el tema. 2. Directorio de entidades y servicios existentes en la zona para la atención de EDA IRA 3. Identificación de las UROCS Y UAIRACS de la zona 4. Cartas a la secretaria de salud local, hospital o centro de salud para el apoyo en la educación y divulgación de la mecanismos de prevención y tratamiento de la EDA, IRA. | No existen acciones al respecto: Ninguna docente desarrolla acciones formativas y de capacitación sobre enfermedades prevalentes con los padres de familia. | Acciones esporádicas: Algunas docentes desarrollan acciones de formación y capacitación sobre enfermedades prevalentes con las familias, con base en situaciones coyunturales. | Acciones permanentes: Todas las docentes desarrollan acciones de formación y capacitación sobre enfermedades prevalentes, de manera planeada.
5 | 5. El centro de desarrollo infantil temprano informa a las familias o cuidadores, sobre la presencia de signos de alteraciones en el desarrollo (cognitivo, sensorial, motor, socio-afectiva, lenguaje), las orienta sobre los servicios existentes en la zona para su respectiva atención y activa la ruta respectiva Hace referencia a la información suministrada a las familias o cuidadores, mediante la cual se brinde conocimiento que permita identificar aspectos inusuales presentados por el niño o niña frente al desarrollo cognitivo, psicomotriz, sensorial, afectivo, de lenguaje | 1. Carpeta de cada niño o niña con identificación de signos de alteración en el desarrollo 2. Directorio de entidades o servicios que atienden las alteraciones del desarrollo 3. Carta de gestión a la secretaria de Salud, Hospital o Centro de Salud para la atención de los niños y niñas con alteración en su desarrollo 4. Carta de orientación a la familia sobre la alteración del desarrollo del niño o niña | No existen acciones al respecto: Ninguna docente informa a las familias sobre signos de alteración del desarrollo. | Acciones esporádicas: Algunas docentes informan a las familias sobre signos de alteración del desarrollo. | Acciones permanentes: Todas las docentes informan a las familias sobre signos de alteración del desarrollo
6 | El centro de desarrollo infantil temprano tiene documentado e implementado un procedimiento para el suministro de medicamentos estrictamente formulados por personal médico 6.1. Respalda los medicamentos con fórmulas médicas que especifican fecha, nombre de la niña o el niño, medicamento, dosis, frecuencia recomendada y tiempo de suministro. 6.2. Dispone de un sitio para su almacenamiento, fuera del alcance de los niños y las niñas. 6.3. Define un responsable capacitado para su administración. 6.4. Asegura que las condiciones físicas y de asepsia del sitio cumplen con los principios de bioseguridad. 6.5. Asegura que las dosis de los medicamentos son alistadas y suministradas aplicando técnicas de asepsia, según protocolos de la secretaria de salud. 6.6. Cuenta con un registro del suministro de medicamentos a las niñas y niños, (nombre del niño, medicamento, dosis, hora, fecha de suministro y nombre de quien lo suministra). 6.7. Asegura que hay una autorización soportada por parte de los padres. | 1. Bitacora de control de suministro de medicamentos. | El manejo de medicamentos no cumple con ninguno de los criterios establecidos. | El manejo de medicamentos cumple entre 1 y 6 de los criterios establecidos. | El manejo de medicamentos cumple con los 7 criterios establecidos.
7 | 7. El centro de desarrollo infantil temprano que presta servicio de alimentación, tiene documentado e implementado un manual de buenas prácticas de manufactura – BPM. Para los procesos de preparación y de servido de alimentos se tendrá en cuenta las prácticas tradicionales de los grupos étnicos a las que pertenezcan las niñas y los niños. | 1. Planilla de socialización del manual de BPM a todos los empleados del CDIT 2. Registro de limpieza y desinfección del CDIT 3. Registro de entrega de implementos de aseo e insumos para el cumplimiento del manual | El manejo específico para la preparación de alimentos no cumple con ninguna de las condiciones establecidas. | Se ha realizado la socialización del manual pero no existe evidencia de su implementación | El manejo específico para la preparación de alimentos cumple con las condiciones establecidas en el Manual
8 | 8. El centro de desarrollo infantil temprano elabora y cumple con una derivación y ciclo de menús, según las Recomendaciones de consumo diario de calorías y nutrientes para la población colombiana ICBF 1988 (Tabla 1), de acuerdo con la jornada de atención, con base en la minuta patrón establecida por grupo de edad y con enfoque diferencial. | 1. Derivación de menús por grupo de edad, tiempo de comida, nombre de las preparaciones, ingredientes de cada preparación, cantidad en gramos o cc, aporte de calorías y nutrientes 2. la derivación del menú esta elaborado y certificado por nutricionista con tarjeta profesional 3. la derivación del menú cuenta con el VoBo de la Nutricionista del Centro zonal o Regional | El Ciclo de Menús no cumple con ninguno de los criterios establecidos. | El Ciclo de Menús cumple con alguno de los criterios establecidos en el estándar | El Ciclo de Menús cumple con los todos criterios establecidos en el estándar
9 | 9. El centro de desarrollo infantil temprano que presta el servicio de alimentación suministrado por terceros, contrata con una entidad debidamente certificada por la autoridad sanitaria y con la autorización para transporte de alimentos y controla los procesos de almacenamiento, elaboración, transporte y distribución de alimentos. | 1. Certificación y autorizacón del técnico de saneamiento básico para la prestación de los servicios de alimentación, transporte y distribución de alimentos | La entidad que suministra el servicio de alimentos, no cumple con ninguno de los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria. | La entidad que suministra el servicio de alimentos cumple con algunos de los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria. | La entidad que suministra el servicio de alimentos cumple con todos de los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria
10 | 10. El centro de desarrollo infantil temprano que presta el servicio de alimentación suministrado por terceros, controla el cumplimiento del ciclo de menús el cual debe corresponder con la minuta patrón, los tiempos de comida y calidad organoléptica de los alimentos servidos (temperatura, presentación, color, sabor, textura, etc.). | 1. Actas de visita por parte del operador al prestador del servicio de alimentos. 2. concepto de la nutricionista dietista del operador frente a la prestación del servicio 3. Acta de aprobación del ciclo de menús por Nutricionista del centro zonal o Regional del ICBF | El Ciclo de Menús no cumple con ninguno de los criterios establecidos. | El Ciclo de Menús cumple entre 1 y 7 de los criterios establecidos. | El Ciclo de Menús cumple con los 8 criterios establecidos.
11 | 11. El centro de desarrollo infantil temprano cuenta con rutas de remisión para niñas y niños detectados con signos de malnutrición y cumple con las recomendaciones necesarias para tratar casos o dietas especiales. | 1. Oficio remisorio a la entidad competente para el tratamiento o manejo del niño o niña detectado con signos de malnutrición 2. Oficio a padres de familia explicando la situación del niño o niña y con el compromiso de la corresponsabilidad en el tratamiento 3. directorio de instituciones disponibles para la remisión en los casos de malnutrición 4. Planilla o instrumento de seguimiento de los niños y niñas con malnutrición | El CDIT no cuenta con ruta de remisión para los casos de malnutrición | El CDIT cuenta con la ruta de remisión para los casos de malnutrición pero no realiza el proceso de activación de la ruta | El CDIT cuenta con la ruta y remite e informa a los padres y atiende las sugerencias para el tratamiento de la malnutrición
12 | 12. El centro de desarrollo infantil temprano informa a las familias o personas cuidadoras, sobre la presencia de riesgo en la salud de su niña o niño, las orienta sobre los servicios existentes en la zona para su respectiva atención y activa la ruta respectiva según sea el caso. la información suministrada a la familia o cuidadores frente a los elementos por medio de los cuales exista la probabilidad de que un objeto material, sustancia o fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud del niño o niña. | 1. Carteles o material educativo alusivo al tema, en zona visible 2. Planillas de asistencia a actividades educativas relacionadas con el tema 3. Directorio de servicios o entidades | Ninguna docente informa a las familias sobre riesgos en la salud. | Algunas docentes informan a las familias sobre riesgos en la salud. | Todas las docentes informan a las familias sobre riesgos en la salud.
13 | El centro de desarrollo infantil temprano desarrolla acciones para fortalecer prácticas de auto cuidado, cuidado mutuo y del entorno con cada uno de los niños y niñas | 1. Temática incluida en el proyecto pedagógico 2. Material alusivo al tema y visible a los niños | Ninguna docente desarrolla acciones para el desarrollo de prácticas de auto cuidado por parte de los niños y las niñas. | Algunas docentes desarrollan acciones para el desarrollo de prácticas de auto cuidado por parte de los niños y las niñas, con base en situaciones coyunturales. | Todas las docentes desarrollan acciones para el desarrollo de prácticas de auto cuidado por parte de los niños y las niñas.
14 | El centro de desarrollo infantil temprano cuenta con acta de visita vigente con concepto higiénico – sanitario favorable con fecha de expedición, emitido por la autoridad sanitaria competente | 1. documento con concepto sanitario 2. Solicitud de visita e inspección al CDIT | No cuenta con concepto sanitario, ha sido cancelado o no está vigente. | La entidad ha solicitado la visita, pero no cuenta con el concepto sanitario. | La entidad cuenta con concepto sanitario vigente
15 | El Centro de desarrollo infantil temprano socializa, implementa y visualiza ante la comunidad educativa su Plan de Emergencia atendiendo los lineamientos de la autoridad competente y lo definido en la normatividad en los aspectos en el estándar | .1. Plano de evacuación. 2. Sistema de alarma para emergencia con mecanismos visuales y auditivos. 3. Señalización informativa que identifique las áreas del centro de desarrollo infantil. 4. Señalización de emergencia. 5. Directorio de emergencias ubicado en lugar visible: área administrativa y junto a aparatos telefónicos. 6. Acta de conformación de la brigada de emergencia. 7. Evidencias de la realización de simulacros. 8. Sistemas de apoyo para población en situación de discapacidad. | El Plan de Emergencia no cumple con ninguno de los criterios establecidos. | El Plan de Emergencia cumple entre 1 y 7 de los criterios establecidos. | El Plan de Emergencia cumple con los 8 criterios establecidos.
16 | El centro de desarrollo infantil temprano documenta e implementa procedimientos que garantizan la seguridad de los niños y las niñas, en la que se contemplan las diferentes situaciones que se presentan durante el desarrollo de: 16.1. Momento de ingreso y salida del servicio. 16.2. Desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas, las cuales requieren autorización escrita de las familias. 16.3. Prestación del servicio de transporte (en caso de prestarse o requerirse para alguna actividad particular). 16.4. Traslados a servicios de salud en los casos en que se requiera. | 1. Documento con los procedimientos para cada uno de los momentos establecidos en el estándar. | El Plan de Seguridad no cumple con ninguno de los criterios establecidos. | El Plan de Seguridad cumple entre 1 y 3 de los criterios establecidos. | El Plan de Seguridad cumple con los 4 criterios establecidos
17 | El centro de desarrollo infantil temprano promueve que niños y niñas cuenten con una póliza de aseguramiento | 1. documentos que soporten la gestión 2. póliza de aseguramiento | El CDIT no ha realizado ninguna gestión que permita la consecución de la póliza de aseguramiento | El CDIT ha realizado la gestión pero no cuenta con la póliza de aseguramiento | El CDIT cuenta con una póliza de aseguramiento para todos los niños y niñas atendidos
18 | El centro de desarrollo infantil temprano aplica un procedimiento en los casos fortuitos de extravío o muerte de un niño o niña, el cual está documentado y es conocido por la totalidad del talento humano. |  | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con un procedimiento para actuar ante casos fortuitos. | No aplica | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con un procedimiento para actuar ante casos fortuitos.
19 | El centro de desarrollo infantil temprano cuenta con una herramienta oficial de registro de novedades y situaciones especiales (documento, libro, ficha o cuaderno), que se le presentan a los niños y las niñas y en el que se consignan las actuaciones realizadas por la institución frente a éstas. | 1. Bitacora de registro de novedades y situaciones especiales 2. Registro de casos presentados | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con un registro de novedades y situaciones especiales. | El Centro de desarrollo cuenta con un instrumento para registrar, pero no lo usa oportunamente o no se encuentrana registros según los casos presentados | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con un registro de novedades y situaciones especiales
20 | El centro de desarrollo infantil temprano está articulado interinstitucionalmente con el servicio de salud para la prevención, manejo y seguimiento a casos de enfermedad y emergencias. | 1. actas, oficios, convenios,en el que se, determine si el Centro está articulado con entidades prestadoras de servicios de salud | El Centro de Desarrollo Infantil no se encuentra articulado con las entidades prestadoras de servicios de salud. | El Centro de Desarrollo Infantil desarrolla algunas acciones coyunturales con las entidades prestadoras de servicios de salud. | El Centro de Desarrollo Infantil se encuentra articulado con las entidades prestadoras de servicios de salud
21 | El Centro de desarrollo infantil temprano cuenta con un proyecto pedagógico, el cual cumple con los criterios de calidad siguientes 1. Coherente con la política pública de primera infancia y el marco de lineamientos técnicos de primera infancia. .2. Contextuado a la realidad sociocultural de los niños, niñas y sus familias. 3. Promotor y garante del ejercicio de los derechos de los niños y las niñas. 4. Participativo en su planeación, desarrollo y evaluación, en los que involucra a los niños, niñas y sus familias. .5. Incluyente en tanto incorpora las particularidades de niños y niñas en relación con tradiciones y prácticas culturales y sociales y la atención diferencial a niños y niñas en situación de discapacidad. 6. Flexible en tanto cuenta con una estrategia de evaluación y mejoramiento continuo. | 1. Documento con el proyecto pedagógico | El Proyecto Pedagógico no cumple con ninguno de los criterios establecidos. | El Proyecto Pedagógico cumple entre 1 y 5 de los criterios establecidos. | El Proyecto Pedagógico cumple con los 6 criterios establecidos.
22 | El centro de desarrollo infantil temprano planea e implementa las acciones pedagógicas de forma que: .1. Sean coherentes con los lineamientos pedagógicos nacionales. .2. Incorporen los lenguajes expresivos y el juego como pilares de la educación inicial. .3. Contemplen espacios diversos para potenciar el desarrollo infantil desde una perspectiva integral. 4. Construyan situaciones de aprendizaje a partir de la vida cotidiana. .5. Tengan en cuenta los ritmos de desarrollo de los niños y niñas. 6. Tengan en cuenta los enfoques de derechos y diferencial. 7. Promuevan la participación infantil consultando e incluyendo en las decisiones las opiniones de los niños y niñas. 8. Promuevan un cuidado calificado y afectuoso | 1. documento que identifique : el qué hacer, cuando, con qué recursos y con cuales estrategias | La planeación pedagógica no cumple con ninguno de los criterios establecidos. | La planeación pedagógica cumple entre 1 y 7 de los criterios establecidos. | La planeación pedagógica cumple con los 8 criterios establecidos.
23 | El centro de desarrollo infantil planea, gestiona y facilita procesos formativos con enfoque diferencial, para las familias de los niños y niñas en torno a las siguientes temáticas: .1. Prevención, detección y el manejo de las enfermedades prevalentes de la primera infancia, considerando las prácticas culturales del contexto del niño o de la niña. .2. Alimentación y desarrollo infantil. .3. Papel de la familia en el desarrollo infantil: cuidado, crianza y educación. 4. Familia y ejercicio de la ciudadanía. .5. Ambientes seguros. 6. Vinculación afectiva. .7. Educación sexual en la vida familiar. 8. Participación infantil. .9. Inclusión. | 1.documento institucional que contenga la propuesta formativa para las familias. 2. Planillas de asitencia 2. Cronograma de actividades educativas 4. Material visible y alusivo al tema en el CDIT | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con propuesta formativa para las familias. | La propuesta formativa del Centro de Desarrollo Infantil contiene entre 1 y 8 de los temas planteados. | La propuesta formativa del Centro de Desarrollo Infantil contiene los 9 temas planteados.
24 | El Centro de desarrollo infantil temprano orienta y hace seguimiento a la familia para que garantice la obtención del registro civil para la niña o niño que no lo tenga. En caso de no obtenerlo realiza la gestión necesaria ante la autoridad competente. | 1. Carpetas de los niños y niñas con registro civil 2. Cartas de compromiso de los padres en la obtención de los Registros civiles en caso de no tenerlo 3. Oficio, actas o documentos que soporten la gestión ante la entidad competente para la obtención del registro civil de los niños y niñas | El CDIT no cuenta con los registros civiles en las carpetas de los niños y niñas | EL CDIT Cuenta con algunos registros civiles y no ha realizado acciones para gestionar la obtención de los registros civiles | El CDIT cuenta con los registros civiles en las carpetas y en los casos en los que no se cuenta con el documento, soportan con un documento (oficio, acta) la solicitud de apoyo por parte de la entidad competente
25 | El centro de desarrollo infantil temprano reconoce y permite la participación de los niños y las niñas en las actividades cotidianas, teniendo en cuenta su edad y nivel de desarrollo. Esto implica que en sus interacciones con las personas adultas: 1. Hay respuesta sensible a sus diversos modos de expresión y comunicación. 2. Hay retroalimentación positiva a sus logros y esfuerzos. .3. Se les vincula en la construcción de sus entornos y en la solución de problemas |  | Ninguno de los adultos aplica los criterios planteados en estándar. | Algunos de los adultos aplican los criterios planteados en el estándar. | Todos los adultos aplican los criterios planteados en el estándar.
26 | El centro de desarrollo infantil temprano cuenta con un pacto de convivencia construido y aplicado bajo principios de participación, inclusión, equidad y respeto | 1. documento con el pacto de convivencia 2. soportes de inclusión de las familias y de los niños y niñas en la construcción del pacto de convivencia | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con Pacto de Convivencia. | El Pacto de Convivencia existente cumple con algunos de los principios planteados en el estándar. | El Pacto de Convivencia existente cumple con todos los principios planteados en el estándar..
27 | El centro de desarrollo infantil temprano cuenta con un proceso participativo y documentado que permita evaluar, tramitar y analizar, las sugerencias, quejas y reclamos que genere la comunidad institucional. Para el caso de las niñas y los niños se cuenta con estrategias específicas para su edad y con los apoyos requeridos para quienes se encuentran en situación de discapacidad. | 1. Cuenta con una guía o procedimiento para tal fin. 2. Cuenta con una urna o buzón para las sugerencias. 3. Todas las quejas y sugerencias son contestadas y tramitadas. 4. Las sugerencias son socializadas al interior del equipo de trabajo del Centro. | No existe un proceso para el trámite de sugerencias. | Existe un proceso para el trámite de sugerencias, pero no se cumple con la totalidad de las condiciones establecidas. | Existe un proceso para el trámite de sugerencias y cumple con la totalidad de las condiciones establecidas.
28 | El centro de desarrollo infantil temprano se comunica periódicamente (mínimo trimestralmente) con las familias para compartir verbal y por escrito el proceso de desarrollo de cada niña y cada niño en el CDI |  | Ninguna docente desarrolla acciones informativas a los padres de familia sobre el proceso de desarrollo de los niños y las niñas. | Algunas docentes desarrollan acciones informativas a los padres de familia sobre el proceso de desarrollo de los niños y las niñas. | Todas las docentes desarrollan acciones informativas a los padres de familia sobre el proceso de desarrollo de los niños y las niñas.
29 | El centro de desarrollo infantil temprano participa en escenarios territoriales e interinstitucionales relacionados con la primera infancia incluyendo aquellos relacionados con el control social | 1. actas, oficios, convenios, entre otros, que soporten que el Centro está articulado con entidades competentes en temas de primera infancia. | El Centro de Desarrollo Infantil no se encuentra articulado con las entidades competentes en Primera Infancia. | El Centro de Desarrollo Infantil desarrolla algunas acciones coyunturales con las entidades competentes en Primera Infancia. | El Centro de Desarrollo Infantil se encuentra articulado con las entidades competentes en Primera Infancia.
30 | El centro de desarrollo infantil temprano identifica señales de amenaza o vulneración a los derechos de las niñas y los niños, conoce y activa las rutas de atención respectiva. El procedimiento incorpora identificación de factores de riesgo (vulnerabilidad) tales como maltrato, violencia o abuso sexual infantil, la utilización de los niños y niñas en mendicidad o para distribución o tráfico de estupefacientes, la explotación, la trata de personas, o el traslado ilícito y aquellas derivadas del conflicto armado. (Se une el estándar 30, 31 y 32) | 1. Rutas de atención 2. Caracterización de los factores de riesgo 3. Directorio de entidades para la atención de los casos 4, El procedimiento para la identificar factores de riesgo o vulnerabilidad. 5,El procedimiento para documentar el caso. | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con procedimientos documentados de activación de rutas ante amenaza o vulneración de derechos. | El Centro de Desarrollo Infantil desarrolla algunas acciones ante la amenaza o vulneración de derechos, las cuales no se encuentran documentadas. | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con procedimientos documentados de activación de rutas ante amenaza o vulneración de derechos.
| Firma del Supervisor |  | Firma de quién atiende de la visita en el CDIT
Cargo
Fecha de la visita

## ESTANDAR ADMINISTRATIVO (hidden)
COMPONENTE ADMINISTRATIVO
ESTANDAR A VERIFICAR | FUENTES DE VERIFICACION | CALIFICACION |  |  | OBSERVACIONES
|  | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | CUMPLE TOTALMENTE
Identifique si el Centro de Desarrollo Infantil cuenta con un plan estructurado de formación para el Talento Humano. Identifique en actas y listados de asistencia el desarrollo de las actividades planteadas. Contraste con el testimonio de por lo menos tres adultos del Centro. | 1. CRONOGRAMA VISIBLE CON LOS 17 TEMAS PROPUESTOS EN EL ESTANDAR. 2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CAPACITACION CON TEMA, RESPONSABLE, METODOLOGIA, TIEMPO, RECURSOS Y RESULTADOS ESPERADOS 2. LISTAS DE ASISTENCIA 3. MATERIAL DESARROLLADO EN LOS TALLERES 4. EVALUACION DE IMPACTO DE CONOCIMIENTOS DE LAS CAPACITACIONES | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con un plan de formación del talento humano. | El Centro de Desarrollo Infantil desarrolla algunas acciones de formación del talento humano, las cuales no se encuentran documentadas | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con un plan de formación del talento humano, el cual se encuentra documentado
Identifique si el Centro de Desarrollo Infantil cuenta con un documento que contenga los perfiles de cada uno de los cargos establecidos para su funcionamiento. Contraste con las hojas de vida del personal que se desempeñe en el Centro | 1. HOJAS DE VIDA DE PERSONAL CON LOS SOPORTES QUE ACREDITEN EL PERFIL EN TERMINOS DE EDUCACION, FORMACION COMPLEMENTARIA, EXPERIENCIA, TARJETAS PROFESIONALES Y CARNES DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS (CUANDO SE REQUIERA) 2. DEFINICION DE PERFILES CON COMPETENCIAS Y FUNCIONES ASIGNADAS AL INTERIOR DEL CDIT. 3. CONTRASTAR CON LA TABLA 2 DEL ESTANDAR | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con perfiles o ninguno de los miembros del equipo cumple con el perfil establecido. | Algunos de los miembros del equipo cumplen con el perfil establecido. | Todos los miembros del equipo cumplen con el perfil establecido
Identifique si el Centro de Desarrollo Infantil cuenta con el talento humano requerido para el desarrollo del servicio, de acuerdo con el número y perfil de empleados indicados en la Tabla 3 del Estándar. | 1. NUMERO DE COORDINADORES CONTRATADOS POR NIÑO/A ATENDIDOS 2. NÚMERO DE AUXILIARES PEDAGOGICOS CONTRATADOS POR TOTALIDAD DE NIÑOS/AS ATENDIDOS 3. NÚMERO DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS CONTRATADAS POR TOTALIDAD DE NIÑOS/AS ATENDIDOS 4. NÚMERO DE AUXILIARES DE ASEO CONTRATADAS POR TOTALIDAD DE NIÑOS/AS ATENDIDOS 5. NÚMERO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS POR TOTALIDAD DE NIÑOS/AS ATENDIDOS 6. NÚMERO DE NUTRICIONISTAS CONTRATADAS POR LA TOTALIDAD DE NN ATENDIDOS 7. NÚMERO DE PROFESIONALES DE APOYO PSICOSOCIAL SEGÚN EL NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS 8. NÚMERO DE DOCENTES CONTRATADOS POR NIÑOS Y NIÑAS SEGÚN GRUPOS DE EDAD | El número y/o perfil de cualquiera de los trabajadores no corresponde a lo indicado | No Aplica | El número y perfil de todos los trabajadores corresponde totalmente a lo indicado
El Centro de desarrollo infantil temprano garantiza al talento humano, durante su vinculación laboral, según tipo de contrato (laboral o prestación de servicios) lo estipulado por la ley laboral y civil. | 1. Planillas de pago mensual 2. planillas de aporte al SGSSS | El Centro de Desarrollo Infantil no cumple con las condiciones de vinculación laboral con ninguno de los trabajadores. | El Centro de Desarrollo Infantil cumple con las condiciones de vinculación laboral con algunos de los trabajadores. | El Centro de Desarrollo Infantil cumple con las condiciones de vinculación laboral con todos los trabajadores.
Identifique si el Centro de Desarrollo Infantil cuenta con los servicios básicos y en caso de que no cuente con alguno de ellos, solicite el último recibo cancelado, para determinar si la ausencia del servicio obedece a daño por parte de la empresa que lo presta o se debe a suspensión por falta de pago. Hace referencia a que en las instalaciones donde se desarrolla la modalidad se disponga de los servicios básicos (Acueducto, alcantarillado, gas, energía eléctrica y sistema de comunicación) con el fin de garantizar las condiciones para la atención de los niños, niñas y adolescentes | 1. RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA, LUZ, GAS. | No cuenta con alguno de los servicios ofertados en la zona. | No Aplica | Cuenta con todos los servicios ofertados en la zona.
Observe si en el Centro de Desarrollo Infantil se realiza acciones para garantizar la disminución de barreras físicas que faciliten la accesibilidad y movilidad de los niños y las niñas con discapacidad. | 1. RAMPAS DE INGRESO 2. ….. | El Centro de Desarrollo Infantil no desarrolla acciones para facilitar la accesibilidad de los niños y niñas con discapacidad. | No Aplica | El Centro de Desarrollo Infantil desarrolla acciones para facilitar la accesibilidad de los niños y niñas con discapacidad.
El Centro de desarrollo infantil temprano realiza control sobre las condiciones que generan riesgo de accidentalidad de conformidad con los aspectos establecidos en el estándar. | 1.1. Ventanas con vidrios sin quebrar o anjeos completos 1.2. Puerta principal con seguridad 1.3. Puertas sin deterioro, óxido, astillas o latas levantadas. 1.4. Ventanas sin deterioro, óxido, astillas o latas levantadas. 1.5. Piso regular liso-uniforme. 1.6. Pisos no resbalosos 1.7. Muros seguros y sin grietas o riesgo de caerse. 1.8. Escaleras (donde las hay) sin grietas. 1.9. Escaleras con pasamanos, no resbalosas y con acceso restringido para los niños y niñas en condición de discapacidad. 1.10. Escalera con protección (puerta o reja) para evitar riesgos de caídas de los niños o niñas menores de dos años. 1.11. Rampas que faciliten el acceso y desplazamiento a los niños y niñas con algún tipo de discapacidad física. 1.12. Balcones o terrazas con protección. (muro, baranda, otro)Aljibes, albercas o estanques con protección. 1.13. Tomas protegidas o cables eléctricos cubiertos (en donde haya energía). 1.14. Ventiladores u otros aparatos eléctricos en buen estado y fuera del alcance de los niños y niñas (en donde haya energía). 1.15. Herramientas corto punzantes fuera del alcance de los niños y niñas. 1.16. Sustancias tóxicas, químicas, explosivas o irritantes y medicamentos, fuera del alcance de los niños y las niñas 1.17. Extinguidor con carga vigente 1.18. Rejas en donde no quepa la cabeza de un niño o niña 1.19. Techo seguro sin riesgo de caerse. | El 99% o menos de los aspectos relacionados se controlan | El 50% o menos de los aspectos relacionados se controlan | El 100% de los aspectos relacionados con riesgos ambientales y/o de seguridad se controlan.
El centro de desarrollo infantil temprano cuenta con un inmueble en el que diferencia las áreas educativa, recreativas, deportivas, administrativa y de servicios, de acuerdo con el modelo pedagógico, las características de los niños y las niñas así como las condiciones de la planta física establecidas en la anexo 10 Especificaciones para las áreas educativa, recreativa, administrativa y de servicios | Se refiere a los espacios que el Centro de Desarrollo Infantil debe tener para desarrollar la atención de los niños y niñas tales como: zona administrativa, aulas, salón múltiple, comedor, cocina, despensa o almacenamiento de alimentos, cubículos, espacio de archivo de historias, dormitorios, servicios sanitarios, zona al aire libre y lactario (en caso de requerirse). | La institución no cuenta con alguno de los espacios necesarios para desarrollar la modalidad. | No Aplica | La institución cuenta con todos los espacios necesarios para desarrollar la modalidad
El centro de desarrollo infantil temprano cumple con las condiciones de higiene y limpieza | Se refiere al estado de higiene y limpieza de todos los espacios tales como: zona administrativa, aula o salón múltiple, comedor, cocina, despensa o almacenamiento de alimentos, cubículos, espacio de archivo de historias, dormitorios, servicios sanitarios y zona al aire libre | Las condiciones higiénicas son malas, ya que no se registra ninguno de los aspectos requeridos en uno o más de los espacios | Las condiciones higiénicas son regulares, ya que se registran sólo algunos de los aspectos requeridos en uno o más de los espacios | Las condiciones higiénicas son buenas, ya que se presentan todos los aspectos requeridos para cada uno de los espacios
El centro de desarrollo infantil temprano utiliza material pedagógico y didáctico que cumpla con las características establecidas en el Estándar | Mediante la observación directa determine si los materiales pedagógicos y didácticos cumplen con las especificaciones señaladas en el estándar | Los materiales pedagógicos y didácticos no cumplen con ninguno de los criterios establecidos en el estándar | Los materiales pedagógicos y didácticos cumplen con algunos de los criterios establecidos en el estándar. | Los materiales pedagógicos y didácticos cumplen con todos los criterios establecidos en el estándar.
El centro de desarrollo infantil temprano identifica y garantiza la dotación indispensable requerida par la prestación del servicio de atención integral con calidad según lo establecido en la tabla 7 del Estándar. | Identifique de acuerdo con el anexo referenciado en el estándar, la existencia de la dotación institucional | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con ninguno de los elementos que integran la dotación. | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con algunos de los elementos que integran la dotación. | 1El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con todos los elementos que integran la dotación.
El Centro de desarrollo infantil temprano se asegura de que el niño o niña tenga acceso a los elementos básicos de aseo | Observe y determine, si en el Centro de Desarrollo Infantil se provee y pone a disposición de los niños y niñas, los elementos de aseo siguientes: • Jabón (líquido idealmente). • Papel higiénico. • Pasta de dientes. • Cepillo de dientes. (Protegido y ubicado fuera del espacio del sanitario) • Cepillo o peinilla. • Vaso. • Toalla. | En el Centro de Desarrollo Infantil no se provee a ninguno de los niños y niñas de los elementos de aseo personal listados | En el Centro de Desarrollo Infantil se provee sólo a algunos niños y niñas de los elementos de aseo personal listados o sólo se provee algunos de los elementos. | En el Centro de Desarrollo Infantil se provee a todos los niños y niñas de todos los elementos de aseo personal listados
El Centro de desarrollo infantil temprano cuenta con un botiquin que esta dotado conforme a lo establecido en la tabla 7 del estándar y cumple con las condiciones de manejo establecidas en el Estándar |  | No tiene botiquín de primeros auxilios o éste no cumple con los criterios establecidos. | Cuenta con el botiquín pero no contiene la totalidad de elementos requeridos por el Estándar | Cuenta con el botiquín de primeros auxilios y cumple con la totalidad de los criterios establecidos.
El centro de desarrollo Infantil temprano cuenta e implementa los siguientes planes para la atención integral a la primera infancia: 1. Saneamiento básico 2. Prevención y atención de desastres 3. Prevención y atención de accidentes 4. Gestión del talento humano 5. Formación a las familias | 1. Observe y verifique los documentos con los planes. 2. Listas de asistencia a las capacitaciones relacionadas con el tema 3. Planilla de control en la implementación del plan de saneamiento básico | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con ninguno de los planes relacionados en el estándar. | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con algunos de los planes relacionados en el estándar. | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con todos los planes relacionados en el estándar.
El centro de desarrollo Infantil temprano cuenta con el plan de mejoramiento, en dónde se documenta la metodología para el ánalisis de causas y consecuencias frente al incumplimiento del estándar | 1. Metodología de análisis de causas y consecuencias del incumplimiento de un estándar 2. Plan de mejoramiento relacionado con el estándar incumplido 3. seguimiento al plan de mejoramiento | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con un proceso documentado de fortalecimiento institucional. | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con un plan de mejoramiento, pero un cuenta con el soporte del análisis del incumplimiento del estándar | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con un proceso documentado de fortalecimiento institucional.
El centro de desarrollo Infantil temprano tiene registrada la informacio´n de los padres, madres o adultos responsables de los niños y niñas en un directorio completo, actualizado y organizado | 1. directorio de padres y/o cuidadores de la totalidad de los niños y niñas | El Centro de Desarrollo Infantil no cuenta con directorio de familias o cuidadores o el existente no reúne las características indicadas en el estándar. | El centro de desarrollo no cuenta con la totalidad del directorio, según el número de niños y niñas atendidos | El Centro de Desarrollo Infantil cuenta con directorio de familias o cuidadores y este reúne las características indicadas en el estándar.
Firma del Supervisor |  | Firma de quién atiende de la visita en el CDIT
Cargo
Fecha de la visita

## OBLIGACIONES CONTRACTUALES marz
PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES MENSUALES |  |  |  | F8.MO12.PP | 2018-05-11
|  |  |  | Versión 2 | Página 1 de 14
Clasificación de la Información: Pública
INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL SERVICIO DE ALIEMENTACION
Instrucciones generales de diligenciamiento: 1. El formato se encuentra predeterminado con algunas obligaciones contractuales, sin embargo se deben incluir las obligaciones tal y como se estipulan contractualmente. El diligenciamiento de este formato es un insumo fundamental para la elaboración del informe de supervisión. 2. Frente al porcentaje de avance, escriba el % de ejecución entendiendo que el máximo porcentaje de cumplimiento a obtener por periodo, es el resultado de dividir 100% en el numero de meses establecido en el contrato. Por ejemplo, si un contrato contempla 10 meses el porcentaje máximo de avance por mes es el 10%. 3. En el caso de que se presenten prórrogas o terminaciones anticipadas se recalculará el porcentaje sin afectar los informes de ejecución anteriores. Ej 1: En un contrato de 10 meses, en el mes 7 se determina que se realiza una prórroga por 2 meses, quedando el contrato por 12 meses. Así las cosas como el 60% del contrato inicial ya se había ejecutado (el ultimo informe presentado correspondía al mes 6), el porcentaje que queda pendiente por ejecutar corresponde al 40%, el cual deberá ser dividido por los 6 meses pendientes por ejecutar. Ej 2: En un contratro de 10 meses, en el mes 7 se determina que en ese mismo mes se realiza una terminación anticipada. Como ya se había ejecutado el 60% del contrato (el ultimo informe presentado correspondía al mes 6), el porcentaje que queda pendiente por ejecutar corresponde al 40%, el cual deberá ser cumplido en el mes que está en ejecución. 3. La información solicitada como fuente de verificación o los documentos de origen de la misma pueden ser objeto de solicitud y revisión en el ejercicio de supervisión.
1. INFORMACIÓN GENERAL
Contrato de aporte Número: 47002272025 |  | Cupos: 1797 USUARIOS | Servicio que presta: INSTITUCIONAL- CDI 533 USUARIOS, FAMILIAR Y COMUNITARIA EIC 1264 USUARIOS PARA UN TOTAL DE 1797 USUARIOS
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio: 03/03/2025 |  |  | Período reportado: 01/03/2025 AL 30/03/2025
Municipio(s) en el que se ubica el servicio: TENERIFE Y PLATO MAGDALENA |  |  |  |  | N° de unidades de servicio: 8
Nombre de la Entidad Administradora del Servicio (EAS): FEDERQACION BALUARTES CAMPESINO MAGDALENA COLOMBIA |  |  | Nombre del Representante Legal de la (EAS): CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA,
Regional: MAGDALENA |  |  | Centro(s) Zonal(es) que supervisa(n): CENTRO ZONAL PLATO MAGDALENA,
Nombre(s) del (los) Supervisor(es): CAROLINA VALENZUELA NARANJO.
CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES, Y ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE APORTE PARA COMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL COMPONENTE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA “DE CERO A SIEMPRE”
ITEM |  | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION | % DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
2.1 | Ejecutar y cumplir a cabalidad con el desarrollo del objeto del contrato. | Durante el mes resportado la EA FEBALCAMAG adelanto las sigientes acciones 1. presento al centro zonal el porveedor de alimentos FEDERACIONMULTIACTIVA DE SERVICIOS, EMPRESARIAL Y PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA COSTA, el cual se encargara de la distrbucion de los insumos alimenticios para las raciones diarias en las unidades donde se presta el servicio CDI, 2. La EA presenta las fichas tecnicas de los porductos que componen los insumos para preparar los alimentos y refrigerios 3. Se presento y se cargo en la ruta shareponts los docuementos contractuales del porveedor (conceptos sanitario, rut, formato de poreedores , compras locales y los docuemntos del vehiculo transportador) 4. Se hace entrega con calidad e inocuidad los alimentos previamente aprobados por el zonal cumpliendo con la minuta patron asociada al servicio y los iclos de menu del refrigerio. | Durante el periodo reportado no se presentaron inconenientes | 1.Formato de entrega planillas de alimentos, 2,. Aprobacion de la fichas tecnicas por parte del zonal 3. fichas tecnicas de RPP y rferigerio cargadas en la ruta de Sharpoints . 4. Actas de concertacion con padres de familia sobre el contenido de las minutas raciones para preparar, 4, Plan de sanemiento basico y BPM | 100%
2.2 | Garantizar la correcta ejecución de los recursos financieros entregados por el ICBF, según los requerimientos tecnicos, logisticos y administrativos para el cumplimiento del objeto del contrato, | La EAS ha implementado el cargue de la información solicitada en el share point y durante la legalizaación para su validación y revisión. | Para el periodo reportado la entidad no reporto inconvenientes durante la ejecución contractual | Ruta share point | 40%
2.3 | Permitir y colaborar en el ejercicio y desarrollo de las actividades de seguimiento y supervisión y/o interventoría del ICBF, entre otras acciones, documentando su gestión, facilitando el acceso a toda la información y documentación relacionada con la ejecución, respondiendo en el plazo otorgado las solicitudes formuladas, entregando los informes que le sean solicitados, adoptando las recomendaciones y acciones que le sean requeridas. | La EAS ha implementado el cargue de la información solicitada en el share point y durante la legalizaación para su validación y revisión. | Para el periodo reportado la entidad no reporto inconvenientes durante la ejecución contractual | Ruta share point | 40%
2.4 | Atender oportunamente requerimientos, instrucciones y o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato lo imparta el ICBF a través de los supervisores para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. | La EAS durante la fase preparatoria acato las recomendaciones brindadas por el CZ, en relacion con la correcta ejecución del contrato. | Para el periodo reportado la entidad no reporto inconvenientes durante la ejecución contractual | N/A | 40%
2.5 |  | La EA FEBALCAMAG, cuenta con toda la informacion contractual relacionada en le clausulado del compoente de aliemntacion en la ruta establecida por el centro zonal Shareponits. | la eas cuenta con la documentacion contractual | N/A | 20%
2.6 |  | La EA ha tenido la disponibilidad de responder ante el supervisor del contrato cualquier informacion requerida, | Durante el periodo reportado no se presentaron inconenientes | N/A | 40%
2.7 |  | La EAS cuenta con una cuenta bancaria para el uso exclusivo de los recursos relacionados al contrato. | Para el periodo reportado la entidad no reporto inconvenientes durante la ejecución contractual | N/A | 100%
2.8 |  | La EAS presento la cuenta de cobro correspondiente de conformidad con la forma de pago establecida, la cual fue radicada por medio del correo electrónico asignado. | Para el periodo reportado la entidad no reporto inconvenientes durante la ejecución contractual | Cuenta de cobro correo supervisor CZ | 15%
2.9 |  | Durante el mes mes de marzo no se recibieron Requerimientos | para el periodo reportado la EA no recibio requerimiento | N/A | N/A%
2,10, |  | Durante el mes mes de marzo no se recibieron Requerimientos | para el periodo reportado la EA no recibio requerimiento | N/A | N/A%
2.11 |  | Durante el Presente mes la imagen del icbf en las bolsas de entrega de RPP esta bajo los lineamientos , | Durante el periodo reportado no se presentaron inconenientes | N/A | N/A%
2.12 |  | la Eas cuenta dentro de sus contratos con una clausula de confiabilidad que garantice la custodia de la informacion, | Durante el periodo reportado no se presentaron inconenientes | N/A | 40%
2.13 |  | L a FEDERACIONtiene sus archivos y dispone de un espacio para la parte adminitrativa la cual se encarga de custtodiar la informacion | Durante el periodo reportado no se presentaron inconenientes | N/A | N/A%
2.14 |  | No aplica para el período de reporte. | No se presenta inconveniente en el periodo reportado. | 1. Formato diligenciado de Informe Financiero, acorde al avance de ejecución del contrato. 2. Conciliaciones Bancarias 3. Copia de los soportes de las consignaciones y/o transferencias de reintegro de recursos realizadas. Estos soportes deben ser los emitidos por la Entidad Bancaria. | N/A%
2.15 |  | la eas tiene claro que los pagos de su talento humano esta en la obligacion de cancelar los salarion y/o honarios que se llegaren a causar y los impuestos de manera oportuna, | No se presenta inconveniente en el periodo reportado. | N/A | N/A%
2.16 |  | para el mes reportado la EAS no tiene personal en nomina, | No se presenta inconveniente en el periodo reportado. | N/A | N/A%
2.17 |  | DURANTE EL MES A REPORTAR la eas no cuenta con talento humano de planta, | No se presenta inconveniente en el periodo reportado. | N/A | N/A%
2.18 |  | para el presente mes a reportar la ea conto con talento humano transitorio que garantizo la entrega de los insumos, | No se presenta inconveniente en el periodo reportado. | N/A | N/A%
2.19 |  | para el presente periodo estamos en la etapa inicial del contrato | No se presenta inconveniente en el periodo reportado. | N/A | N/A%
2.20 |  | para el presente periodo estamos en la etapa inicial del contrato | No se presenta inconveniente en el periodo reportado. | N/A | N/A%
2.21 |  | LA EA esta con la disponiblidad de atender todas las instrucciones que busquen el mejoramiento del servicio y continuar con sus cumpolimientos contractuales a cabalidad | No se presenta inconveniente en el periodo reportado. | N/A | N/A%
2.22 |  | En el período de reporte no se recibió hallazgos por parte de los organismos de vigilancia y control, por lo tanto, no cumple. | No se presenta inconveniente en el periodo reportado. | 1. Relacción de las actividades adelantadas para dar cumplimiento a las Situaciones de Acción Inmediata. Este reporte puede darse por correo electrónico y debe incluir la acción solicitada y los avances sobre la misma. | N/A%
2.23 |  | Actualmente no se han presentado | No se presenta inconveniente en el periodo reportado. | 1. Informe entregado al supervisor del contrato las situaciones que amenazan o pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual. Este informe se debe presentar inmediatamente a la ocurrencia de la situación. Cuando aplique | 20%
2.24 |  | Actualmente no se han presentado en ningunas de las UDS | No se presenta inconveniente en el periodo reportado. | 1. Soporte de activación de las rutas cuando sea requerido (copia de oficios a otras instituciones o dependencias del ICBF) 2. Informe entregado al supervisor del contrato las situaciones que amenazan o pongan en riesgo la vida de niñas y niños. Este informe se debe presentar inmediatamente a la ocurrencia de la situación. | 20%
2.25 |  | La EAS durante el periodo verificó la correcta afiliación de sus contratistas y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, como tambien, valido que estos realizaran el pago segun el IBC correspondiente. | Para el periodo reportado la entidad no reporto inconvenientes durante la ejecución contractual | N/A | 0%
2.26 |  | la eas ha cumplido con esta obligacion de adquirir sus productos a proveedores inscrito en la base d e datos como pequeño productor | para el perido reportado se suministran las facturas | las facturas y reporte de compras locales las cuales se encuentran en la ruta del sherpoing
2.27 |  | para el presente mes no se recibio los recursos del ICBF | No se presenta inconveniente en el periodo reportado. | INFORMES FINANCIEROS SE ENCUENTRAN REPORTE DE LAS RESPECTIVASS CUENTAS POR PAGAR
CLÁUSULA 3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ORGANIZACIÓN
ITEM | OBLIGACIÓN | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION | % DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
3.1 | Obligaciones durante la fase de alistamiento del contrato. Durante la fase de alistamiento se debe garantizar las condiciones necesarias para garantizar el inicio de la prestación del servicio, que incluye las siguientes actividades: 1. Reconocer las características territoriales y de operación de los servicios de primera infancia y determinar de manera conjunta con el supervisor del contrato, las condiciones necesarias para garantizar la cadena de suministro de alimentos y acciones que promuevan la soberanía alimentaria 2. Determinar la disponibilidad de alimentos producidos directamente y/o por comprar o adquirir, así como las cantidades globales para garantizar la entrega total del pedido de alimentos en cada unidad de atención. 3. Establecer y adecuar los espacios del punto de acopio, de acuerdo con las particularidades territoriales y los tiempos de depósito que se requieran, teniendo en cuenta el tipo de ración o paquete de olla comunitaria que maneje cada unidad de atención (incluye la dotación de elementos y equipos mínimos para garantizar alimentos sanos y seguros). 4. Fomentar la selección de proveedores para la adquisición de los alimentos, posicionando la compra a organizaciones campesinas productoras locales de primer nivel y/o pequeños productores agropecuarios locales y productores de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, o de sus organizaciones que hagan parte de la economía popular.5. Coordinar los medios de transporte y distribución de los alimentos y establecer las rutas y las frecuencias de abastecimiento según los acuerdos realizados con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta las particularidades territoriales y de operación de los servicios de primera infancia. 6. Coordinar con el supervisor del contrato los tiempos y puntos de entrega del alimento, así como los canales y personas que recibirán el alimento. | Durante la fase de alistamiento la FEDERACION garantizo las condiones necesarias para cumplir a cabalidad cada obligacion contractual, 1. se realizo la concertacion con los beneficiarios sobre la oferta alimentaria con la que contaba el municipio, partiendo de la cultura gastronomica del contexto, en el cual se pudo establecer la propuesta aliemntaria para la entrega de la RPP y refrigerio el cual fue aprobada y avalada por el centro zonal. 2. se presento al centro zonal el proveedor de alimentos, y toda la docuemntacion relacionada y necesaria para su aprobacion. 3 se establecieron los puntos de entrega esdecir cada UDS 4 se compartio al centro zonal el cronograma de entrega de RPP | Durante el periodo reportado no se presentaron inconenientes | 1 Acta de concertacion con beneficiario , registro de aistencia y fotografico 2. En la ruta shareponit se cargaron los docuemntos para la aprobacion de la propuesta de entrega de RPP, el Proveedor de aliemnto, conceptos higenico sanitario, fichas tecnicas de los aliemntos los cuales fueron aprobados. 3. Cronograma de netrega de RPP | 1O0%
3.2 |  | LA FEDERACIONRealizo las acciones que permitieron la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional en el marco de la atención integral a la primera infancia. Suministrando alimentos con calidad e inocuidad, cumpliendo con los establecido en la minuta patro y los ciclos de menu de la modalidad familiar y comunitaria, entregando oportunamente las RPP y los refrigerios. | Durante el periodo reportado no se presentaron inconenientes | 1. formato de entrga de RPP, refrigerio y AAVN 2. socializacion y publicacion de la minuta patron y los ciclos de menu 3. aprobacion de la propuesta fichas tecnicas de alimentos. | 40%
3,2,1 |  | La EA durante el periodo reportado cumplio a cabalidad con las siguientes obligaciones contractuales: 1 se emitio al centro zonal propuesta de entrega alimentaria, donde se relaciono los productos , marcas y el contenido nutricional de los mismos para la entrega de la RPP y refrigerio 2. se hace entrega efectia de las RPP y refrigerio a las difrentes UDS 3. se cumplio con el porcentaje dispuesto para las compras locales 30% 4. Se verifico la calidad e inocuidad de todos los aliementos que contenia la RPP y la entrega de refrigerio 5. Se hace entrega de las RPP los pirmeros 5 dias del mes para garantizar la seguridad alimentaria. 6 se ace entrag el plan de sanemiento basico juntamente con sus (programas de limpieza y desinfección, manejo de Residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores), y manual de buenas prácticas de manufactura - BPM- con los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos) 7. se socializo la minuta patron y los ciclos de menu a los padres beneficiarios estableciendo los aliemntos, las cantidades y la calidad de los mismos. | Durante el periodo reportado no se presentaron inconenientes | 1. Acta de concertacion y sus anexos 2. formatos de entrega de RPP, refrigerio y AAVN 3. acta de socializacion de la minuta atron y ciclos de menu con los beneficiarios y el talento humano. 4. Acta de la construcion y socializacion del PSB y BPM | 20%
3,2,2 |  | La EA durante el periodo reportado , entrega las rpp en empaque amigable con el medio ambiente, organiza y estructura un cronograma de entrga de RPP y refrigerio a las diferentes UDS | Durante el periodo reportado no se presentaron inconenientes | 1 evidecia Organización y embalaje de los alimentos 2 evidencia fotografica de empaque y embalaje 3. evidencia fotografica de los alimentos | 20%
3,2,3 |  | La entidad Organiza y distribuye la entrega de RPP Y Refrigerio en cada UDS, haciendo afectiva la entrega. En la ruta de shareponit se cuenta con la licencia, concepto sanitraio del vehiculo el transporte de los alimentos garntizando la cadena de frio y la conservacion de los productos | Durante el periodo reportado no se presentaron inconenientes | 1. cronograma de entrega de RPP 2. cargue de la informacion del vehiculo transportador 3 evidencia fotografica de la calidad de los productos. | 20%
3,2,4 |  | La EA realizo durante el proceso de alistamiento la socializacion de la minuta patron y los ciclos de menu en cuanto a la calidad, cantidad e inocuidad establecida. Se remite correo electronico el cronograma de entrega de la RPP la cal sera los primeros 5 dias de cada mes, garantizamos atraves del vehiculo de aliemntos que los productos llegaron con calidad, y con la temperatura adecuada para su conservacion durante los siguientes meses se tiene previsto la cualificacion al talento humano y a los beneficiarios temas tales como ETA, seguridad alimentaria, lactancia materna, gabas entre otras | Durante el periodo reportado no se presentaron inconenientes | 1 . Minuta patron y ciclos de menu aprobada 2. cronograma de entrega de RPP dentro de los primeros 5 dias de cada mes 3. actas y sus soporte sobre temas relacionados a la seguridad alimentaria | 20%
3,3,1 |  | La EA FEBALCAMAG realizo dentro de la etapa de alistamiento la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales operativos, procedimientos, guías, formatos, entre otros) necesarios para el desarrollo del objeto contractual. se socializo el formato de acciones de mejora continua, formatos requeridos para eentualidades relacionado al contrato en mencion. Se eleboro los planes de sanemiento basico y las buenas practicas de manofactura y un documentos para registrar las PQRS. | Durante el periodo reportado no se presentaron inconenientes | 1. Acta fase de alistamiento con sus soportes 2. formatos de accion de mejora, cuando este se presente 3. planes de BPM Y PSB con la ejecucion de sus porgramas. | 100%
3,3,2 |  | La EaA FEBALCAMAG, suscribe compormiso de confidencialidad sobre la informacion nutricional de los beneficarios de la modalidad familiar. Tambien se establece el formato de recuperacion de la informacion rescuardando en la nbe la informacion del contrato de alimentacion | Durante el periodo reportado no se presentaron inconenientes | 1 Formato de confidencialidad firmado por el representante legal 2. formato de plan de recuperacion de la informacion manejada en el contrato. 3 certificado de cumpliendo | 20%
3,3,3 |  | La FEDERACIONpresenta matriz de peligro identificando las necesidades o posibles eentualidades que puedan ocurrir durante la ejecucion del contrato ( la via para la entrega de las RPP y los refrigerio ) se realizo proceso de induccion sobre la seguridad y salud en el trabajo | Durante el periodo reportado no se presentaron inconenientes | 1. matriz de peligro 2. acta de induccion sobre salud y seguridad en el trabajo 3. designacion del SISO | 100%
3,3,4 |  | LA entidad entiende la responsabilidad ambiental que tiene en relacion a este eje, es por ello que adpto medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato. La impleemntacion del PSB Y BPM con sus programas. las entrega se realizaron con productos amigables con el medio ambiente . | Durante el periodo reportado no se presentaron inconenientes | 1 formatos sobre el manejo de los recisuos y productos quimicos 2. Actas de PSB Y BPM | 20%
Nombre y apellido del Representante Legal de la EAS |  |  | Firma del representante Legal de la EAS
CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA
Nombre y firma de quien revisó |  |  | Nombre y firma de quien aprobó
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## INFORME DE SUPERVISION MENSUAL (hidden)
INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
Regional |  |  |  | Centro Zonal:
Nombre del Supervisor
Contrato de aporte Número |  |  |  | Período reportado | dd/mm/aa A dd/m/aa
Número de sedes atendidas |  |  |  | Modalidad que presta | 1. Institucional 2. Itinerante
1. INFORME DE OBLIGACIONES GENERALES
item | OBLIGACION GENERAL | Mes en el que se sugiere realizar el reporte del item | CONCEPTO DEL SUPERVISOR | POSIBLES FUENTE DE VERIFICACION | % DE AVANCE
1 | Cumplir en su integridad con el objeto contractual de acuerdo con lo señalado en anexo técnico, el cual hace parte integral del presente contrato; así como con los lineamientos, principios, parámetros, planes de mejoramiento, disposiciones legales vigentes, y las directrices impartidas por la Regional, centro zonal respectivo y por el supervisor del contrato. | Durante la ejecución del contrato
2 | LA ENTIDAD CONTRATISTA deberá dar inicio a la atención una vez perfeccionado y legalizado el presente contrato | Al inicio del contrato
2. INFORME DE OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA
item | OBLIGACIONES CONTRACTUALES | Mes en el que se sugiere realizar el reporte del item | PROCESO REALIZADO POR EL CONTRATISTA | POSIBLES FUENTE DE VERIFICACION | % DE AVANCE
1 | Conformar y organizar los equipos de trabajo conforme a los perfiles definidos en el estándar de calidad | Al inicio del contrato (Verificar la permanencia del personal durante toda la ejecución del contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. hojas de vida del personal adscrito al CDIT (disponibles en la sede administrativa) 2. Contratos de trabajo (disponibles en la sede adminstrativa) 3. Planillas de pago mensual (Deben anexarse al informe mensual) 4. Tabla con relación de personal (Anexo 1 debe anexarse al informe) | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
2 | Realizar procesos de sensibilización y divulgación sobre la transición a la estrategia “De Cero A Siempre”. | Al inicio del contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Listas de asistencia a las actividades de sensibilización y divulgación de la estrategia 2. Registro fotográfico 3. Programación de actividades de sensibilización dirigida a padres de familia y equipo de trabajo del CDI | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
3 | Elaborar e implementar la propuesta de Plan de Atención Integral a la Primera Infancia de acuerdo con las orientaciones del anexo técnico | Al inicio del contrato y durante la ejecución | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Diseño preliminar del PAI (Es válido para el primer y segundo informe ) 2. Propuesta de PAI según anexo técnico (Para el tercer informe) | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
4 | Conformar los grupos de atención de niños y niñas por edades simples | Al inicio del contrato (Verificar la permanencia del personal durante toda la ejecución del contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Propuesta de organización grupos incluida en el PAI | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
5 | Realizar caracterización de los beneficiarios, niños, niñas y sus familias | Al inicio del contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Sistematización de la información en el aplicativo, entregado por la Sede Nacional, referente a beneficiarios y sus Familias. 2. Ficha integral | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
6 | Garantizar la gratuidad del servicio a los niños y niñas que cumplen criterios de focalización (puntaje Sisben, Unidos, desplazados, e ingresos familiares inferiores a 1.5 SMMLV) y aplicar los lineamientos establecidos por el ICBF para el cobro de tasas compensatorias de aquellos niños que no cumplen dichos criterios | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Informe de tasas compensatorias 2. Presupuesto CDI | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
7 | Implementar oportunamente el plan de mejoramiento establecido para el cumplimiento de los estándares de calidad | Al inicio del contrato y durante la ejecución | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Informe de acciones adelantadas frente al plan de mejoramiento | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
8 | Adecuar los espacios físicos de atención cuando se requiera en los planes de mejoramiento. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Registro fotográfico del CDIT 2. Acta de informe de la adecuación realizada del operador al supervisor. 3. Informes del plan de mejoramiento | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
9 | Desarrollar la propuesta pedagógica y de trabajo con familia, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico | Al inicio del contrato y durante la ejecución | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Desarrollo del componente de trabajo pedagogico en la propuesta de PAI 2 Desarrollo del componente de trabajo con familia, redes y comunidad en la propuesta de PAI,de acuerdo a la caracterización de las familias obtenida. 3. programación de actividades pedagogicas y actividades con familias 4. Listados de asistencia de familias 5. Actas de visita familiar 6. Registro fotográfico | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
10 | Aplicar los lineamientos, estándares y ruta única de atención, en la prestación del servicio, que sean definidos en el marco de la Estrategia “De Cero A Siempre”. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1.informe de visita al CDI (lo aporta el supervisor) | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
11 | Permitir y colaborar en el ejercicio de las labores de seguimiento, acompañamiento y supervisión del ICBF, facilitándole el acceso a toda la información técnica y administrativa relacionada con la prestación del servicio en virtud del presente contrato, entregándole los informes que le sean solicitados y adoptando las recomendaciones y acciones de mejoramiento cuando les sean requeridas | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1.informe de visita al CDI (lo aporta el supervisor) 2. Actas de los comités de técnicos 3 Informes solicitados en el período reportado. | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
12 | Responder y resolver oportunamente y con eficiencia, a los hallazgos reportados en el seguimiento y supervisión y por parte de los organismos de control del Estado a que haya lugar, implementando las recomendaciones, procedimientos y acciones de mejora cuando sean requeridas | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Informe de acciones adelantadas frente al plan de mejoramiento dentro del los plazos establecidos 2. evidencias de cumplimiento de acciones requeridas por entes de control | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
13 | Presentar al supervisor del contrato informes de ejecución técnica y financiera periódicamente y un informe final de cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los términos y especificaciones establecidos por el ICBF para ello | Cuando sea necesario | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1.Informes de ejecución técnica y financiera (mensual) 2. Informe final de cumplimiento de las obligaciones contractuales, (al finalizar la ejecución del contrato) | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
14 | Mantener un control presupuestal y contable independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Presupuesto del CDI 2. Informe financiero 3.Conciliaciones bancarias (en caso de manejo de cuenta exclusiva,verificación no se deben anexar al informe ) 4.Libros y registros contables (verificación no se deben anexar al informe) | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
15 | Garantizar que los recursos sean utilizados exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas en el contrato | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Presupuesto del CDI 2. Informe financiero | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
16 | Abstenerse de pactar y realizar cobros adicionales a los beneficiarios que cumplan con los criterios de focalización establecidos por el ICBF para la gratuidad y/o a terceros por concepto de los servicios prestados bajo este contrato | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Presupuesto del CDI 2. Informe financiero | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
17 | Participar de las estrategias de movilización social y de acercamiento a entidades territoriales que defina el ICBF en el marco de la Estrategia “De Cero A Siempre”. | al finalizar el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1.Actas de comités o reuniones según convocatorias | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
18 | Participar en la Mesa Municipal de Primera Infancia o en el escenario de articulación que tenga el Municipio para la atención integral a la Primera Infancia. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1.Actas de comités o reuniones según convocatorias | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
19 | Aportar la información requerida por la supervisión, para el proceso de seguimiento y evaluación de la calidad del servicio | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Informe de acciones adelantadas frente al plan de mejoramiento dentro del los plazos establecidos 2. Evidencias de cumplimiento de acciones requeridas por el supervisor. 3. Sistema de información actualizado 4. Soportes y anexos del informe de cada mes | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
20 | El prestador del servicio deberá verificar y realizar seguimiento de cada una de las realizaciones definidas por el ICBF y por la estrategia de “Cero A Siempre”, para cada niño y niña atendido | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Actualizar en el sistema de información la hoja de seguimiento niño a niño | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
21 | El prestador del servicio deberá realizar la sistematización de la verificación y seguimiento de cada una de las realizaciones de los niños y niñas atendidos de acuerdo con el sistema de información que defina el ICBF, para su respectivo reporte a la Estrategia de “Cero a Siempre”. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Matriz de seguimiento de beneficiarios diligenciada | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
22 | La ENTIDAD CONTRATISTA debe realizar las acciones requeridas para promover la garantía de derechos de los niños y niñas: | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Programación de activiades de procesos de formación a las familias y cuidadores y listados de asistecia o control de realización de los mismos 2. Carné o certificado de afiliación a EPS o EPS vigente de los niños y las niñas atendidos 3 Carnet de vacunación completo, según la edad de los Niños, niñas y mujeres gestantes 4. control de crecimiento y desarrollo requeridas según la edad de los niños, y niñas 5.Registro y control de peso y talla, según la periodicidad establecida en los lineamientos del ICBF. 6.Registro civil y en los casos que no se tenga 7. Propuesta pedagogica desarrollada en el PAI 8. certificados o listados de asistencia o a procesos de mejoramiento de la calidad de la educación inicial a los que sean invitados por parte del ICBF y los Ministerios de Educación y de Cultura 9. Evidencias de las gestiones adelantadas para conseguir afiliación a salud,vacunación crecimiento y desarrollo,registro civil | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
23 | Realizar el ingreso de la información de los niños y niñas atendidos bajo la modalidad de atención correspondiente, así como el reporte de novedades, en el sistema de información y formatos que defina el ICBF | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Instrumento de recolección validado por el gestor del rub | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
24 | Participar en los comités técnicos operativos para la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución del contrato | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1.Actas de comité técnico | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
25 | Asegurar la incorporación y permanencia dentro del equipo de trabajo de las madres comunitarias y otros agentes que actualmente prestan el servicio a los niños y niñas y que transitan al Centro de Desarrollo Infantil. PARAGRAFO En caso de presentarse situaciones que afecten la permanencia de las madres comunitarias y agentes educativos, es necesario que se lleven y se revisen en comité técnico | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Anexo de talento humano diligeciado 2. Instrumento de recolección de información de talento humano diligenciado 3. Contratos de trabajo (disponibles en sede adtiva no se adjuntan al informe) 4.Actas de comité técnico donde se revisaron los casos realcionados con agentes educativas -MC. | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
26 | Implementar procesos de formación de los agentes educativos para la Atención Integral a la Primera Infancia | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Programación de activiades de procesos de formación de agentes educativos. 2.Listados de asistencía | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
27 | Asegurar la incorporación dentro del equipo de trabajo de las madres comunitarias y otros agentes que actualmente prestan el servicio a los niños y niñas y que transitan al Centro de Desarrollo Infantil | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Anexo de talento humano diligeciado 2. Instrumento de recolección de información de talento humano diligenciado 3. Contratos de trabajo (disponibles en sede adtiva no se adjuntan al informe) 4.Actas de comité técnico donde se revisaron los casos realcionados con agentes educativas -MC. | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
28 | Cumplir oportunamente con todas las obligaciones de tipo tributario y laboral que se originen con la ejecución del contrato | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. planillas de pago de nomina 2. Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social y parafiscales 2.Cumplir con lo establecido en el manueal de legalización de cuentas ICBF | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
29 | Dependiendo de la forma de vinculación del personal que utilice para la ejecución del presente contrato, pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, a que haya lugar, o los honorarios correspondientes, cumpliendo con sus obligaciones al sistema general de seguridad social y parafiscales | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. planillas de pago de nomina 2. Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social y parafiscales 3.Cumplir con lo establecido en el manueal de legalización de cuentas ICBF | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
30 | Realizar oportunamente los pagos a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, cuando a ello haya lugar | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1.Cumplir con lo establecido en el manual de legalización de cuentas ICBF 2. Certificación de paz y salvo de pago a proveedores (al finalizar la ejecución del contrato) | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
31 | Cumplir con las obligaciones y presentar ante el supervisor del contrato cuando lo solicite, las certificaciones de pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los trabajadores a su cargo y de aportes parafiscales (Cajas de Compensación, SENA e ICBF). | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. planillas de pago de nomina 2. Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social y parafiscales | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
32 | Cuando los bienes (Muebles o inmuebles) sean entregados por las alcaldías o entidades territoriales correspondientes, LA ENTIDAD CONTRATISTA deberá hacer acta de entrega y recibo a satisfacción de aquellos. | Al inicio y al finalizar el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Acta de recibido de bienes muebles e inmuebles (en los casos que haya lugar) En el primer informe 2. Acta de entrega de bienes mueble se inmuebles (en los casos en los que haya lugar) En el último informe | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
33 | Desarrollar estrategias que promuevan y velen por la permanencia en el Programa de los niños y niñas, y en el caso del entorno familiar también de la persona responsable, las madres gestantes y lactantes, realizando seguimiento a su asistencia, permanencia y deserción | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. RAM (registro de asistencia mensual) 2. Según situación de cada CDI, se definen las estrategias para evitar la deserción, se debe aportar evidencia de la ejecución de estas estartegias | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
34 | Gestionar ante la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada y las instituciones educativas oficiales, el cupo en el grado de transición, para los niños y niñas atendidos que hayan cumplido la edad necesaria para ingresar al grado cero. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Reportes y cartas de gestión ante la secretaria de educación para la asignacipon de cupo. | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
35 | Reportar cualquier hecho o circunstancia que impida o dificulte la prestación del servicio, al supervisor del contrato | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Reportes en medio escrito presetandos al supervisor del convenio. | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
36 | Velar por el mantenimiento, orden y seguridad de la(s) infraestructura(s) habilitada(s) para atender a los niños y niñas en las modalidad de entorno institucional, durante todo el plazo del contrato. En caso de presentar un cambio obligatorio de sede, la nueva infraestructura debe ser habilitada previamente a su utilización, por quien delegue el Ministerio de Educación o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Plan de evacuación 2. Plan de saneamiento basico 3. Plan de mejoramiento de infraestructura | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
37 | Acudir a los procesos de Asistencia Técnica realizada por el MEN y el ICBF, con el fin de conocer los lineamientos, aplicativos y sistemas de información pertinentes para la operación. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. actas de comites 2.listados de asitencia | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
38 | Informar al supervisor y a las autoridades competentes de manera inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias presentadas durante la prestación del servicio que pongan en riesgo la vida y la integridad de los niños y niñas, y sus familias. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. Reportes en medio escrito presetandos al supervisor del convenio y a las autoridades competentes | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
39 | Dar respuesta oportuna, pertinente y veraz a las inquietudes de la comunidad, con respecto al contrato y a lo establecido en las obligaciones del Operador. | durante todo el contrato | Se realiza una descripción resumida de las acciones y actividades realizadas en el período por parte del operador y con base en el informe y evidencias presentadas. | 1. cartas de respuesta 2. Comunciados emitidos | Escriba el % de ejecución, según las acciones y fuentes de verificación presentadas por el contratista
3. INFORME DE AVANCES DE LAS ACCIONES DE MEJORA
Describa aquí los avances presentados y que cuenten con evidencias frente al cumplimiento de las acciones de mejora concertadas entre el prestador de servicios y el supervisor.
Describa aquí los principales inconvenientes presentados durante el mes:
Se anexa planilla de pago de Seguridad Social y de parafiscales del mes ___________________
Se anexa registro fotográfico
Se anexa informe técnico y financiero del contratista
Se anexa informe de supervisión técnica, administrativa y financiera (en los casos en lo que se haya realizado visita de supervisión al CDIT)
Firma de Supervisor
| Fecha en la que se elabora el informe | dd/mm/aa