## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA TASAJO EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN
|  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2
Item | Designación | Unidad | Cantidad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
1 | PRELIMINARES
1.1 | COMISION DE TOPOGRAFIA
1,1,1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. | dia | 3 | X |  |  | X |  |  |  | X
1.2 | PROVISIONALES
1,2,1 | Cerramiento provisional en tela verde Sarán H=2.10 con estacones redondos en madera común | m | 89 | X
1.3 | DEMOLICIONES Y RETIROS
1,3,1 | Demolición pisos, andenes, cunetas y bordillos de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si existe, cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición. | m3 | 7.7219 | X | X
2 | EXCAVACIONES Y LLENOS
2.1 | EXCAVACIÓN
2,1,1 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y su medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 28.7555 | X | X
2,1,2 | Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.0 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.2 m). | m | 26.4 |  | X | X
2,1,3 | Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.0 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.2 m). | m | 26.4 |  | X | X
2,1,4 | Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.0 m. Incluye anillo en concreto e=10cm 21 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.2 m). | m | 26.4 |  | X | X
2.2 | LLENOS Y REEMPLAZOS
2.2.2 | Llenos con material de prestamo (Limo Arenilla) compactados manual o mecanicamente | m3 | 3.9375 |  |  |  | X |  |  |  | X
3 | CONCRETOS
3.1 | Grouting para apoyos de COLUMNAS. incluye Suministro, transporte e instalación de sikagrout-212 , formaleta y demas elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo. | un | 0.9 |  |  |  |  | X
3.2 | Construción de VIGA DE FUNDACIÓN en Concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²). Incluye Suministro, transporte y colocacion de Concreto segun diseño, mano de obra, vibrado, formaletas. No incluye refuerzo, según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. | m3 | 24.3 |  |  |  | X | X
3.3 | Concreto 14 Mpa para SOLADO, incluye Suministro, transporte e instalación de concreto y demas elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo. | m3 | 2.025 |  |  |  | X | X
3.4 | Concreto de 21 Mpa para PILAS. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. | m3 | 62.2035 |  |  |  | X | X
3.5 | Concreto de 21 Mpa para Placa reparación. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. | m3 | 3.4524 |  |  |  |  | X | X
4 | ACERO DE REFUERZO
4.1 | Suministro, transporte, corte, figuracion e instalacion de acero de refuerzo corrugado fy=420mpa (4200 kg/cm3). | kg | 5969.277 |  |  | X | X | X
4.2 | Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm Diametro 4.0mm (XX-084). Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. | m2 | 43.029 |  |  |  |  | X | X
5 | ESTRUCTURA METÁLICA
5.1 | CUBIERTA/PERGOLA
5,1,1 | Suministro, transporte, corte e instalación de estructura metálica, en perfileria tipo: IPE, HEA, UPN, PHR-C, PTS, C, ángulos y láminas A36 y equivalentes para elementos de cubierta, columnas soporte de cubiertas, PLATINAS , rampas de acceso a edificio. y elementos de espacio público, según diseño. Incluye: láminas, platinas, soldaduras de acabado o presentación, anclajes a estructura de concreto, limpieza de la superficie hasta obtener un grado de metal BLANCOSSPC-SP5 con grata metálica ó equivalente garantizando un perfil de rugosidad de 2 mils, anticorrosivo tipo epoxipoliamida de espesor 100 micrones para elementos a la intemperie y 50 micrones para elementos no expuestos a la intemperie y pintura epóxica de poliuretano de acabado con espesor mínimo 50 micrones color a definir por profesionales del ITPB, tensores y arriostramientos en la cubierta, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. | kg | 13522.95 |  |  |  |  | X | X | X
6 | CIBIERTAS Y CIELOS
6.1 | CUBIERTA/PERGOLA
6,1,1 | Suministro, transporte e instalación de teja termoacustica en fibra de carbono 2.5 mm , incluye elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento | m2 | 371 | [6 empty] | X | X
7 | REDES HIDROSANITARIAS
7.1 | Suministro, transporte e instalación de canoas 0,9 m de desarrollo en lámina zinc cal 20, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | m | 55.65 | [6 empty] | X | X
7.2 | Suministro de rejilla tipo cúpula Ø6x4" | un | 4 | [6 empty] | X | X
7.3 | Suministro, transporte e instalación de bajantes en tubería PVC 4", desde la canoa hasta el descargue en piso sobre cañuela. No incluye ningún trabajo de excavación | m | 24 | [6 empty] | X | X
7.4 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-Sanitaria de Ø 4" | m | 37.5 | [6 empty] | X | X
7.5 | Construcción de caja de inspección y/o empalme de 30x30x60 cm en concreto de 28Mpa, medidas internas (L=30cm). Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa y herraje y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento | un | 2 | [6 empty] | X | X
7.6 | Construcción de caja de inspección y/o empalme de 50x50x80 cm en concreto de 28Mpa, medidas internas (L=50cm). Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa y herraje y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento | un | 2 | [6 empty] | X | X
7.7 | Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm Diametro 4.0mm (XX-084). Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. | m2 | 4.96 | [6 empty] | X | X
7.8 | Suminsitro, transporte y colocación de cama de triturado de3/4" para apoyo de tuberia sanitaria | m3 | 1.125 | [6 empty] | X | X

## APU ELECTRICOS (hidden)
Suministro, transporte y montaje de transformador monofásico de 75 KVA 7.65KV/240/120V tipo convencional para montar en poste según norma RA3-026: Incluye calibración en EPM y todos los elementos y accesorios de la norma. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | un | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Transformador 3f, 75 kva, 13200V,208/120V | und | 1 | 18571675.5 | 18571675.5
| Conector de Cu en C N° 6 | und | 3 | 9800 | 29400
| Conector transversal universal | und | 1 | 9300 | 9300
| Tornillo espaciador de 5/8 x 10 | und | 1 | 12500 | 12500
| Tornillo maquina de 1/2 x 1 1/2 | und | 3 | 7300 | 21900
| cable de cu desnudo N° 2 ( malla puesta tierra) | ml | 25 | 10300 | 257500
| varilla copper weld 5/8 x 2,40 | und | 3 | 75900 | 227700
| conector ce Cu, en C N° 4/0 | und | 3 | 19000 | 57000
| Tornillo espaciador de 5/8 x 12 | und | 1 | 14600 | 14600
| Palomeras-Incluye: 20m Cable Encauchetado 4x10 AWG, 4 Tomas 110V, 2 Tomas 220V, Tablero de 4 ctos para cada palomera, 2 Breaker 1x20A, 1 Breaker 2x30A, Tuberia PVC, Elementos para su correcta conexión Transporte a obra | und | 4 | 7500 | 30000
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 19231575.5
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 4 | 127500 | 510000
| ayudante | jor | 4 | 91800 | 367200
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 877200
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (5%)mo | 0.05 | 877200 | 43860
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 43860
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| grúa | día | 1 | 450000 | 450000
| arnes- zinchos- linea de vida- escalera- | (5%)mo | 0.05 | 877200 | 43860
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 493860
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 20646495.5
Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor sencillo de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, ducto pvc, cajas 4"x4" con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 3 m). |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 8.2.1 | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| interruptor sencillo | un | 1 | 6800 | 6800
| Tubería pvc 1/2" | m | 4.04 | 1333.3333 | 5386.6667
| Adaptador PVC 1/2". (eléctrico) | un | 2 | 459 | 918
| Curva pvc 1/2". (eléctrico) | un | 2 | 950 | 1900
| Soldadura CPVC (Unión simple) 1/4 | un | 0.00604 | 128044.8 | 773.3906
| Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galón. | un | 0.00806 | 59292 | 477.8935
| Resanes de las canchas | m | 4 | 850 | 3400
| CABLE SINTOX 12 AWG HF FR LS TC 750V 80°C | m | 13.5 | 2250 | 30375
| Conector de empalme. | un | 3 | 500 | 1500
| Caja 4"x4" metalica galvanizada con tapa suplemento. | un | 1 | 4500 | 4500
0
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 56030.9508
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.1 | 127500 | 12750
| ayudante | jor | 0.1 | 91800 | 9180
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 21930
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| transporte | (%)mo | 0.2 | 21930 | 4386
0
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 4386
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 83443.4508
Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra GFCI-15 A - 125 V, norma NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no dispare en falso en caso de ser expuesto a condiciones de radiofrecuencia, REF LEV 7599-W, con certificado de conformidad RETIE, reconocido por la S.I.C y certificación de Underwriters Laboratories Inc UL 1493, por ducto pvc empotrado. Incluye el tomacorriente con tapa, ducto pvc, cajas 4"x4" con tapa suplemento, conectores de empalme y conexión, curvas, adaptadores terminales, pega pvc, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 4 m). |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | un | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Toma doble con polo a tierra GFCI. Incluye wallplate | un | 1 | 48900 | 48900
| Caja 4"x4" con tapa | un | 1 | 4500 | 4500
| PVC 3/4" Conduit | m | 3 | 1766.6667 | 5300
| Conectores | un | 2 | 500 | 1000
| Cable 12 AWG-CU-HFFR-LS-THHN/THWN | m | 6 | 2250 | 13500
| Accesorios tuberias | gl | 1 | 5000 | 5000
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 78200
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.1 | 127500 | 12750
| ayudante | jor | 0.1 | 91800 | 9180
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 21930
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 102323
Suministro, transporte e instalación de salida de toma doble con polo a tierra, empotrado, 15 A, .LEV ref 5320, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto conduit PVC de Ø3/4", conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega pvc, tornillos, conductores de cobre de 12 AWG-CU-HFFR-LS-THHN/THWN-90ºC, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida promedio de 3m) |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 8.2.3 | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Toma doble con polo a tierra | un | 1 | 12500 | 12500
0
| PVC 3/4" Conduit | m | 3 | 3266.6667 | 9800
| Conectores | un | 2 | 1000 | 2000
| Cable 12 AWG-CU-HFFR-LS-THHN/THWN | m | 6 | 6500 | 39000
| Accesorios tuberias | gl | 1 | 22500 | 22500
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 85800
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.1 | 127500 | 12750
| ayudante | jor | 0.1 | 91800 | 9180
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 21930
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 109923
Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra con Tapa De Exteriores Con Gfci Premium Veto, norma NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no dispare en falso en caso de ser expuesto a condiciones de radiofrecuencia, REF LEV 7599-W, con certificado de conformidad RETIE, reconocido por la S.I.C y certificación de Underwriters Laboratories Inc UL 1493, por ducto pvc empotrado. Incluye el tomacorriente con tapa, ducto pvc, cajas 4"x4" con tapa suplemento, conectores de empalme y conexión, curvas, adaptadores terminales, pega pvc, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 4 m). |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | un | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Tapa De Exteriores Con Gfci Premium Veto | un | 1 | 95000 | 95000
| Caja 4"x4" con tapa | un | 1 | 4500 | 4500
| PVC 3/4" Conduit | m | 3 | 1766.6667 | 5300
| Conectores | un | 2 | 500 | 1000
| Cable 12 AWG-CU-HFFR-LS-THHN/THWN | m | 6 | 2250 | 13500
| Accesorios tuberias | gl | 1 | 5000 | 5000
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 124300
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.1 | 127500 | 12750
| ayudante | jor | 0.1 | 91800 | 9180
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 21930
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 148423
Suministro, transporte e instalación de luminaria HERMETICA LED 2x18w, Cuerpo central en Aluminio. INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm), clavija con polo a tierra, prensaestopa, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | un | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Luminaria HERMETICA LED 2x18w | un | 1 | 112500 | 112500
| Accesorios fijación según norma NSR-10 | un | 1 | 4500 | 4500
| Cable No 3x14 AWG encauchetado | m | 1 | 6850 | 6850
| Clavija con polo a tierra de caucho | un | 1 | 6900 | 6900
| Prensaestopa | un | 1 | 2000 | 2000
| Caja 4x4 | un | 1 | 4500 | 4500
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 137250
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.25 | 127500 | 31875
| ayudante | jor | 0.25 | 91800 | 22950
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 54825
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 54825 | 2741.25
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 2741.25
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 54825 | 2741.25
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 2741.25
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 197557.5
Suministro, transporte e instalación de luminaria HERMETICA LED 2x25w, Cuerpo central en Aluminio. INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm), clavija con polo a tierra, prensaestopa, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | un | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Luminaria HERMETICA LED 2x25w | un | 1 | 280000 | 280000
| Accesorios fijación según norma NSR-10 | un | 1 | 4500 | 4500
| Cable No 3x14 AWG encauchetado | m | 1 | 6850 | 6850
| Clavija con polo a tierra de caucho | un | 1 | 6900 | 6900
| Prensaestopa | un | 1 | 2000 | 2000
| Caja 4x4 | un | 1 | 4500 | 4500
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 304750
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.25 | 127500 | 31875
| ayudante | jor | 0.25 | 91800 | 22950
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 54825
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 54825 | 2741.25
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 2741.25
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 54825 | 2741.25
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 2741.25
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 365057.5
Suministro, transporte e instalación de luminaria de Emergencia LED BERGEN 2X1W, cuerpo en plástico de alta resistencia a los impactos, bateria niquel cadmio Ni-Cd, con recarga automática, libre de mantenimiento con auto diagnostico, autonomía 90 minutos. POSEE BOTÓN DE PRUEBA. Certificada RETILAP. INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm), clavija con polo a tierra, prensaestopa, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 8.2.7 | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Luminaria Led Emergencia R3 2X1W | un | 1 | 59900 | 59900
| Caja 4"x4" con tapa | un | 1 | 4500 | 4500
| PVC 3/4" Conduit | m | 3 | 1766.6667 | 5300
| Conectores | un | 2 | 500 | 1000
| Cable 12 AWG-CU-HFFR-LS-THHN/THWN | m | 12 | 2250 | 27000
| Accesorios tuberias | gl | 1 | 8500 | 8500
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 106200
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.1 | 127500 | 12750
| ayudante | jor | 0.1 | 91800 | 9180
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 21930
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 130323
Suministro, transporte e instalación de luminaria Aplique Ovalado 1 Luz E27 Blanco Aluminio. INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 300 cm), clavija con polo a tierra, prensaestopa, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 8.2.8 | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Aplique Ovalado 1 Luz E27 Blanco Aluminio | un | 1 | 37500 | 37500
| Caja 4"x4" con tapa | un | 1 | 4500 | 4500
| PVC 3/4" Conduit | m | 3 | 1766.6667 | 5300
| Conectores | un | 2 | 500 | 1000
| Cable 12 AWG-CU-HFFR-LS-THHN/THWN | m | 12 | 2250 | 27000
| Accesorios tuberias | gl | 1 | 8500 | 8500
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 83800
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.1 | 127500 | 12750
| ayudante | jor | 0.1 | 91800 | 9180
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 21930
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 107923
Suministro, transporte e instalación de luminariaPanel Led Incrustar Redondo 30W Luz Blanca 2100 Lúmenes. Instalación de incrustar o Sobreponer, flujo de la luminaria 2.100 Lm, Driver de corriente constante, tensión de alimentación 100....240V±10%, frecuencia de entrada 50/60Hz, Factor de potencia de la luminaria > 0,93, Distorsión armónica de corriente = 20%, Eficacia 112 Lm/W, CRI = 85%, vida útil 50.000 hrs. Certificada RETILAP. INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm), clavija con polo a tierra, prensaestopa, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 8.2.9 | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Panel Led Incrustar Redondo 30W Luz Blanca 2100 Lúmenes | un | 1 | 35500 | 35500
| Tuberia EMT 3/4" | m | 3 | 9300 | 27900
| Caja metalica de 12x12x5 | un | 1 | 4500 | 4500
| Conectores | un | 2 | 500 | 1000
| Cable 12 AWG-CU-HFFR-LS-THHN/THWN | m | 6 | 2250 | 13500
| Accesorios tuberias | gl | 1 | 8500 | 8500
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 90900
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.15 | 127500 | 19125
| ayudante | jor | 0.15 | 91800 | 13770
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 32895
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 32895 | 1644.75
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1644.75
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 32895 | 1644.75
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 1644.75
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 127084.5
Suministro, transporte e instalación de Riel Spot 3 Luces Gu10 Negro. Instalación Sobreponer. INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm), clavija con polo a tierra, prensaestopa, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 8.2.10 | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Riel Spot 3 Luces Gu10 Negro | un | 1 | 165000 | 165000
| Tuberia EMT 3/4" | m | 3 | 9300 | 27900
| Caja metalica de 12x12x5 | un | 1 | 4500 | 4500
| Conectores | un | 2 | 500 | 1000
| Cable 12 AWG-CU-HFFR-LS-THHN/THWN | m | 6 | 2250 | 13500
| Accesorios tuberias | gl | 1 | 8500 | 8500
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 220400
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.15 | 127500 | 19125
| ayudante | jor | 0.15 | 91800 | 13770
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 32895
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 32895 | 1644.75
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1644.75
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 32895 | 1644.75
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 1644.75
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 256584.5
Suministro, transporte e instalación deAplique Spot Lance 1 Luz Negro. INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm), clavija con polo a tierra, prensaestopa, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 8.2.11 | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Aplique Spot Lance 1 Luz Negro | un | 1 | 72500 | 72500
| Tuberia EMT 3/4" | m | 3 | 9300 | 27900
| Caja metalica de 12x12x5 | un | 1 | 4500 | 4500
| Conectores | un | 2 | 500 | 1000
| Cable 12 AWG-CU-HFFR-LS-THHN/THWN | m | 6 | 2250 | 13500
| Accesorios tuberias | gl | 1 | 8500 | 8500
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 127900
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.15 | 127500 | 19125
| ayudante | jor | 0.15 | 91800 | 13770
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 32895
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 32895 | 1644.75
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1644.75
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 32895 | 1644.75
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 1644.75
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 164084.5
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 113884.5
Suministro, transporte e instalación de Luminaria tipo reflector LED de 50w. INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm), clavija con polo a tierra, prensaestopa, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 8.2.12 | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Reflector led 50w | un | 1 | 42500 | 42500
| Tuberia EMT 3/4" | m | 3 | 9300 | 27900
| Caja metalica de 12x12x5 | un | 1 | 4500 | 4500
| Conectores | un | 2 | 500 | 1000
| Cable 12 AWG-CU-HFFR-LS-THHN/THWN | m | 6 | 2250 | 13500
| Accesorios tuberias | gl | 1 | 8500 | 8500
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 97900
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.1 | 127500 | 12750
| ayudante | jor | 0.1 | 91800 | 9180
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 21930
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 122023
Suministro, transporte e instalación de Lampara colgar 1xgu10 35w 110-130v negro. INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm), clavija con polo a tierra, prensaestopa, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 8.2.13 | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Lampara colgar 1xgu10 35w 110-130v negro | un | 1 | 215900 | 215900
| Tuberia EMT 3/4" | m | 3 | 9300 | 27900
| Caja metalica de 12x12x5 | un | 1 | 4500 | 4500
| Conectores | un | 2 | 500 | 1000
| Cable 12 AWG-CU-HFFR-LS-THHN/THWN | m | 6 | 2250 | 13500
| Accesorios tuberias | gl | 1 | 8500 | 8500
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 271300
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.1 | 127500 | 12750
| ayudante | jor | 0.1 | 91800 | 9180
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 21930
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 295423
Suministro, transporte e instalación de Aplique De Pared Led Impermeable Para Exterior 14w. INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm), clavija con polo a tierra, prensaestopa, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 8.2.14 | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Aplique De Pared Led Impermeable Para Exterior 18w | un | 1 | 165900 | 165900
| Tuberia EMT 3/4" | m | 3 | 9300 | 27900
| Caja metalica de 12x12x5 | un | 1 | 4500 | 4500
| Conectores | un | 2 | 500 | 1000
| Cable 12 AWG-CU-HFFR-LS-THHN/THWN | m | 6 | 2250 | 13500
| Accesorios tuberias | gl | 1 | 8500 | 8500
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 221300
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.1 | 127500 | 12750
| ayudante | jor | 0.1 | 91800 | 9180
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 21930
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 245423
Suministro, transporte e instalación de Sensor De Movimiento Techo Infrarrojo 360 Grados Sobreponer. INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm), clavija con polo a tierra, prensaestopa, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | un | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Sensor De Movimiento Techo Infrarrojo 360 Grados Sobreponer | un | 1 | 35000 | 35000
| Tuberia EMT 3/4" | m | 3 | 9300 | 27900
| Caja metalica de 12x12x5 | un | 1 | 4500 | 4500
| Conectores | un | 2 | 500 | 1000
| Cable 3x14 AWG-CU-HFFR-LS-THHN/THWN | m | 6 | 6850 | 41100
| Accesorios tuberias | gl | 1 | 8500 | 8500
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 118000
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.1 | 127500 | 12750
| ayudante | jor | 0.1 | 91800 | 9180
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 21930
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 142123
Suministro, transporte e instalación de SSensor De Movimiento 180' Para Exteriores Led con fotocelda. INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm), clavija con polo a tierra, prensaestopa, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | un | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Sensor De Movimiento 180' Para Exteriores Led° | un | 1 | 32500 | 32500
| Fotocelda | un | 1 | 35000 | 35000
| Tuberia EMT 3/4" | m | 3 | 9300 | 27900
| Caja metalica de 12x12x5 | un | 1 | 4500 | 4500
| Conectores | un | 2 | 500 | 1000
| Cable 3x14 AWG-CU-HFFR-LS-THHN/THWN | m | 6 | 6850 | 41100
| Accesorios tuberias | gl | 1 | 8500 | 8500
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 150500
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.1 | 127500 | 12750
| ayudante | jor | 0.1 | 91800 | 9180
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 21930
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 174623
Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA TIPO POSTE EXTERIOR (APERTO ) SENCILLA DIFUSOR ACRILICO 2M 32W LED 4000K IP65 . INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm), clavija con polo a tierra, prensaestopa, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | un | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| LUMINARIA TIPO POSTE EXTERIOR (APERTO ) SENCILLA DIFUSOR ACRILICO 2M 32W LED 4000K IP65 | un | 1 | 1250000 | 1250000
| Caja metalica de 12x12x5 | un | 1 | 4500 | 4500
| Conectores | un | 2 | 500 | 1000
| Cable 3x14 AWG-CU-HFFR-LS-THHN/THWN | m | 18 | 6850 | 123300
| Accesorios tuberias | gl | 1 | 15000 | 15000
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 1393800
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.5 | 127500 | 63750
| ayudante | jor | 0.5 | 91800 | 45900
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 109650
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 109650 | 5482.5
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 5482.5
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 109650 | 5482.5
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 5482.5
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 1514415
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 1514415
Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada en caliente(IMC) diámetro Ø 2" expuesta. Incluye curva, unión, boquilla a y/o capacete, grapa doble ala, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | m | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Tubería conduit galvanizado pesado IMC de 2" | m | 1 | 57000 | 57000
| Boquilla galvanizada de 2" con contratuerca | un | 0.16 | 4900 | 784
| Unión IMC 2" | un | 0.16 | 12500 | 2000
| Cinta Metalica en Acero Inoxidable de 3/8 . Bajante eléctrico | un | 1 | 2500 | 2500
| Curva pvc 2" tipo DB. (eléctrico) | un | 0.16 | 33250 | 5320
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 67604
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.025 | 127500 | 3187.5
| ayudante | jor | 0.025 | 91800 | 2295
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 5482.5
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 5482.5 | 274.125
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 274.125
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 5482.5 | 274.125
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 274.125
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 73634.75
#REF! |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | #REF! | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| SUBCONTRATO gabiente de medida semidirecta y gabiente ML para 12 circuitos principales , según diagrama unifilar, con todos los elementos necesarios de fijación y puesta en marcha para su correcto funcionamiento. Incluye todo el equipo electrico alli descrito. | glb | 1 | 11300000 | 11300000
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 11300000
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 5 | 127500 | 637500
| ayudante | jor | 5 | 91800 | 459000
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 1096500
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (5%)mo | 0.05 | 1096500 | 54825
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 54825
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
0
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 0
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 12451325
#REF! |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | #REF! | #REF!
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| SUBCONTRATOPlanta diesel de 45kW - 60 kVA (Base tanque), Standby 208/120V efectivos a la altura del municipio de Rionegro - Antioquia, con panel de tipo electrónico, tipo de servicio Stanby, incluye precalentador de camisas, cargador de baterías y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Segun diseño electrico., incluye: tuberia de escape de 8" ( exosto) 1,5m, aislamiento tuberia de escape ( exosto), insonoracion de ruido para cuarto diesel | un | 1 | 69999000 | 69999000
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 69999000
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 5 | 127500 | 637500
| ayudante | jor | 5 | 91800 | 459000
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 1096500
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 1096500 | 54825
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 54825
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| rodillo-halador de cable-pesca-epp | (%)mo | 0.05 | 1096500 | 54825
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 54825
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 71205150
#REF! |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | #REF! | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| cable de cu desnudo N° 2/0 ( malla puesta tierra) | ml | 1 | 32600 | 32600
| soldadura exotermica T - L | un | 0.01 | 65800 | 658
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 33258
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.1 | 127500 | 12750
| ayudante | jor | 0.1 | 91800 | 9180
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 21930
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| transporte | (%)mo | 0.1 | 21930 | 2193
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 2193
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 58477.5
Suministro, transporte e instalacion de talanquera vehicular con brazo mecanico de hasta 3m de largo. Incluye motor de 220v, Incluye hasta de 3 mt, tarjeta electrónica con receptor y botonera integrada, 2 controles remotos y soporte para la asta, conexiones electricas, puesta en marcha, gabinete de control con automatizador del sensor, en porteria y todos los demas elementos para su correcta construccion y funcionamiento |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 8.1.1 | ml
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Talanquera con brazo y motot | un | 1 | 8565900 | 8565900
| Conexiones electricas talanquera | gl | 1 | 250000 | 250000
| Pernos | un | 10 | 650 | 6500
| Tablero de control | un | 1 | 2590000 | 2590000
| automatizador | un | 1 | 1250000 | 1250000
0
0
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 12662400
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 1 | 127500 | 127500
| ayudante | jor | 1 | 91800 | 91800
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 219300
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 219300 | 10965
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 10965
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| transporte | (%)mo | 0.2 | 219300 | 43860
0
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 43860
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 12936525
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | #REF!
Suministro Transporte e instalación de tubería EMT 3/4",incluye accesorios, y elementos necesarios para su correcta instalación |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | m | m
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Tuberia EMT 3/4" | m | 1 | 9300 | 9300
| Mortero 1:4 | m3 | 0.01 | 496809 | 4968.09
0
| Accesorios | gl | 1 | 8500 | 8500
0
0
0
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 22768.09
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.015 | 127500 | 1912.5
| ayudante | jor | 0.015 | 91800 | 1377
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 3289.5
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 3289.5 | 164.475
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 164.475
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 3289.5 | 164.475
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 164.475
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 26386.54
Suministro transporte e instalación de tablero de distribución de 18 circuitos 3F-5H-220-127V con espacio para totalizador. Incluye: 3 breakers de 1x20A, 3 breakers de 2x20A y 1 totalizador de 3x40A |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 8.3.1 | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Tablero de distribucion 18 ctos | un | 1 | 655900 | 655900
| Breakers | gl | 1 | 135900 | 135900
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 791800
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 1 | 127500 | 127500
| ayudante | jor | 1 | 91800 | 91800
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 219300
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 219300 | 10965
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 10965
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| camión | día | 0.01 | 100000 | 1000
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 1000
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 1023065
Suministro Transporte e instalación de acometida en cable de cobre LIBRE DE HALOGENOS Cable 3N°12 AWG-CU-HFFR-LS |  |  |  | No. Item | Unidad
m
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Cable 3N°12 AWG-CU-HFFR-LS | m | 1 | 3657.5 | 3657.5
0
0
| Accesorios | gl | 1 | 1100 | 1100
0
0
0
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 4757.5
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.015 | 127500 | 1912.5
| ayudante | jor | 0.015 | 91800 | 1377
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 3289.5
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 3289.5 | 164.475
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 164.475
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 3289.5 | 164.475
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 164.475
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 8375.95
Suministro Transporte e instalación de acometida en cable de cobre LIBRE DE HALOGENOS Cable 2N°8 AWG-CU-HFFR-LS + Cable 1N°10 AWG-CU-HFFR-LS |  |  |  | No. Item | Unidad
m
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Cable 2N°8 AWG-CU-HFFR-LS | m | 1 | 10420 | 10420
| Cable 1N°10 AWG-CU-HFFR-LS | m | 1 | 3690 | 3690
0
| Accesorios | gl | 1 | 1100 | 1100
0
0
0
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 15210
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.015 | 127500 | 1912.5
| ayudante | jor | 0.015 | 91800 | 1377
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 3289.5
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 3289.5 | 164.475
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 164.475
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 3289.5 | 164.475
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 164.475
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 18828.45
certificacion RETIE |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | un | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| certificacion RETIE | un | 1 | 11500000 | 11500000
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 11500000
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Importe de Mano de Obra
Clave
Importe de Herramienta
Clave
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 0
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 11500000
Certificacion RETILAP |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 14.6.7.2 | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| certificacion RETILAP | un | 1 | 9500000 | 9500000
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 9500000
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Importe de Mano de Obra
Clave
Importe de Herramienta
Clave
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 0
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 9500000
Legalizacion ante el operador de Red |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 14.6.7.3 | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Legalizacion ante el operador de Red | un | 1 | 5400000 | 5400000
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 5400000
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Importe de Mano de Obra
Clave
Importe de Herramienta
Clave
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 0
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 5400000
Planta diesel de 45kW - 60 kVA (Base tanque), Standby 220/120V efectivos a la altura del municipio de La estrella - Antioquia, con panel de tipo electrónico, tipo de servicio Stanby, incluye precalentador de camisas, cargador de baterías y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Segun diseño electrico., incluye: tuberia de escape de 8" ( exosto) 1,5m, aislamiento tuberia de escape ( exosto), insonoracion de ruido para cuarto diesel |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 8.2.30 | un
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| SUBCONTRATOPlanta diesel de 45kW - 60 kVA (Base tanque), Standby 208/120V efectivos a la altura del municipio de Rionegro - Antioquia, con panel de tipo electrónico, tipo de servicio Stanby, incluye precalentador de camisas, cargador de baterías y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Segun diseño electrico., incluye: tuberia de escape de 8" ( exosto) 1,5m, aislamiento tuberia de escape ( exosto), insonoracion de ruido para cuarto diesel | un | 1 | 72300000 | 72300000
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 72300000
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 5 | 127500 | 637500
| ayudante | jor | 5 | 91800 | 459000
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 1096500
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 1096500 | 54825
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 54825
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| rodillo-halador de cable-pesca-epp | (%)mo | 0.05 | 1096500 | 54825
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 54825
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 73506150
Suministro transporte e instalación de tablero general de alimentadores 3F-5H-220-127V "TGA" con, espacio para una trasferencia y 8 totalizadores. Incluye: 1 tranferencia, 2 totalizadoreas de 3x400A, 1 totalizador de 3x40A, 3 totalizadores de 3x60A, 2 totalizadores de 3x75A, 1 totalizador de 3x100A |  |  |  | No. Item | Unidad
Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Tablero metalico | un | 1 | 225900 | 225900
| Totalizadores | un | 1 | 465900 | 465900
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 691800
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.1 | 127500 | 12750
| ayudante | jor | 0.1 | 91800 | 9180
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 21930
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| transporte - | (%)mo | 0.1 | 21930 | 2193
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 2193
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 717019.5
Suministro transporte e instalación de tablero de distribución de 18 circuitos 3F-5H-220-127V con espacio para totalizador. Incluye: 1 breakers de 1x20A, 2 breakers de 2x20A y 1 totalizador de 3x60A |  |  |  | No. Item | Unidad
Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| tablero trifasico de 36 circuitos | un | 1 | 399900 | 399900
| breaker monopolar enchufable de 20A | un | 26 | 15000 | 390000
| breaker bipolar enchufable de 2x30A | un | 5 | 23000 | 115000
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 904900
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 2.5 | 127500 | 318750
| ayudante | jor | 2.5 | 91800 | 229500
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 548250
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 548250 | 27412.5
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 27412.5
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 548250 | 27412.5
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 27412.5
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 1507975
Suministro transporte e instalación de tablero de distribución de 24 circuitos 3F-5H-220-127V con espacio para totalizador. Incluye: 13 breakers de 1x20A, 1 breakers de 2x20A, 1 breaker de 3x30A y 1 totalizador de 3x75A |  |  |  | No. Item | Unidad
Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| tablero trifasico de 24 circuitos | un | 1 | 255600 | 255600
| breaker monopolar enchufable de 20A | un | 15 | 15000 | 225000
| breaker bipolar enchufable de 2x30A | un | 5 | 23000 | 115000
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 595600
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 1.8 | 127500 | 229500
| ayudante | jor | 1.8 | 91800 | 165240
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 394740
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 394740 | 19737
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 19737
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 394740 | 19737
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 19737
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 1029814
Suministro transporte e instalación de tablero de distribución de 18 circuitos 3F-5H-220-127V con espacio para totalizador. Incluye: 10 breakers de 1x20A, 1 breaker de 3x50A y 1 totalizador de 3x100A |  |  |  | No. Item | Unidad
Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| tablero trifasico de 18 circuitos | un | 1 | 225600 | 225600
| breaker monopolar enchufable de 20A | un | 10 | 15000 | 150000
| breaker 3x50A | un | 1 | 98900 | 98900
| Totalizador de 3x100A | un | 1 | 79900 | 79900
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 554400
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 1.8 | 127500 | 229500
| ayudante | jor | 1.8 | 91800 | 165240
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 394740
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 394740 | 19737
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 19737
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 394740 | 19737
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 19737
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 988614
Suministro transporte e instalación de tablero de distribución de 18 circuitos 3F-5H-220-127V con espacio para totalizador. Incluye: 10 breakers de 1x20A, 1 breaker de 2x20A y 1 totalizador de 3x50A |  |  |  | No. Item | Unidad
Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| tablero trifasico de 18 circuitos | un | 1 | 225600 | 225600
| breaker monopolar enchufable de 20A | un | 10 | 15000 | 150000
| breaker 2x20A | un | 1 | 48900 | 48900
| Totalizador de 3x50A | un | 1 | 54500 | 54500
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 479000
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 1.8 | 127500 | 229500
| ayudante | jor | 1.8 | 91800 | 165240
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 394740
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 394740 | 19737
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 19737
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 394740 | 19737
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 19737
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 913214
Suministro transporte e instalación de tablero de distribución de 18 circuitos 3F-5H-220-127V con espacio para totalizador. Incluye: 10 breakers de 1x20A, 1 breaker de 3x40A y 1 totalizador de 3x75A |  |  |  | No. Item | Unidad
Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| tablero trifasico de 18 circuitos | un | 1 | 225600 | 225600
| breaker monopolar enchufable de 20A | un | 10 | 15000 | 150000
| breaker 3x40A | un | 1 | 65800 | 65800
| Totalizador de 3x75A | un | 1 | 69900 | 69900
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 511300
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 1.8 | 127500 | 229500
| ayudante | jor | 1.8 | 91800 | 165240
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 394740
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 394740 | 19737
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 19737
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 394740 | 19737
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 19737
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 945514
Suministro transporte e instalación de tablero de distribución de 12 circuitos 3F-5H-220-127V con espacio para totalizador. Incluye: 6 breakers de 1x20A, 1 breaker de 2x40A y 1 totalizador de 3x40A |  |  |  | No. Item | Unidad
Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| tablero trifasico de 12 circuitos | un | 1 | 165900 | 165900
| breaker monopolar enchufable de 20A | un | 6 | 15000 | 90000
| breaker 2x40A | un | 1 | 41100 | 41100
| Totalizador de 3x40A | un | 1 | 42100 | 42100
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 339100
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 1 | 127500 | 127500
| ayudante | jor | 1 | 91800 | 91800
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 219300
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 219300 | 10965
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 10965
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 219300 | 10965
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 10965
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 580330
Suministro transporte e instalación de tablero de distribución de 12 circuitos 2F-4H-220-127V con espacio para totalizador. Incluye: 9 breakers de 1x20A, 1 breaker de 2x30A y 1 totalizador de 2x60A |  |  |  | No. Item | Unidad
Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| tablero trifasico de 12 circuitos | un | 1 | 165900 | 165900
| breaker monopolar enchufable de 20A | un | 6 | 15000 | 90000
| breaker 2x30A | un | 1 | 56900 | 56900
| Totalizador de 2x60A | un | 1 | 59800 | 59800
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 372600
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 1 | 127500 | 127500
| ayudante | jor | 1 | 91800 | 91800
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 219300
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 219300 | 10965
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 10965
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 219300 | 10965
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 10965
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 613830
Suministro transporte e instalación de tablero de distribución de 8 circuitos 2F-4H-220-127V con espacio para totalizador. Incluye: 5 breakers de 1x20A y 1 totalizador de 2x30A |  |  |  | No. Item | Unidad
Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| tablero trifasico de 8 circuitos | un | 1 | 122500 | 122500
| breaker monopolar enchufable de 20A | un | 5 | 15000 | 75000
0
| Totalizador de 2x30A | un | 1 | 38500 | 38500
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 236000
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.5 | 127500 | 63750
| ayudante | jor | 0.5 | 91800 | 45900
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 109650
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 109650 | 5482.5
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 5482.5
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 109650 | 5482.5
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 5482.5
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 356615
Suminisitro, transporte e instalación de UPS monofasica trifilar de 10KVA con el BYPASS integrado |  |  |  | No. Item | Unidad
Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| UPS Monofasica trifilar 10Kva | un | 1 | 8950000 | 8950000
0
0
0
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 8950000
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.5 | 127500 | 63750
| ayudante | jor | 0.5 | 91800 | 45900
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 109650
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 109650 | 5482.5
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 5482.5
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| pulidora-epp-curvador | (%)mo | 0.05 | 109650 | 5482.5
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 5482.5
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 9070615
Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica portacables de (240x20x80)cm (largoxanchoxalto), calibre 18 MSG. Incluye tapa a presión, incluye anclaje con el soporte tipo mensula, 30 cm de cable de cobre No 6 AWG para descarga a tierra, marcación, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 8.5.1 | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| ducto metalico de 20x8 | ml | 1 | 85690 | 85690
| mensula de 60 | un | 0.3 | 65900 | 19770
| perno expansivo de 1 1/2" | un | 1 | 1700 | 1700
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 107160
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.1 | 127500 | 12750
| ayudante | jor | 0.1 | 91800 | 9180
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 21930
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| transporte | (%)mo | 0.1 | 21930 | 2193
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 2193
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 132379.5
Suminisitro, transoporte e instalación de curva horizontal de 90° en canaleta metalica de (20x8)cm. Incluye tapa a presión, anclaje, marcación, obra civil y demas elementos necesarios para su correcta instalación. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 8.5.2 | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| ducto metalico de 20x8 | ml | 1 | 85690 | 85690
| mensula de 60 | un | 0.3 | 65900 | 19770
| perno expansivo de 1 1/2" | un | 1 | 1700 | 1700
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 107160
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.1 | 127500 | 12750
| ayudante | jor | 0.1 | 91800 | 9180
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 21930
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 21930 | 1096.5
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 1096.5
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| transporte | (%)mo | 0.1 | 21930 | 2193
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 2193
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 132379.5
Suminisitro, transoporte e instalación de TE en canaleta metalica de (20x8)cm. Incluye tapa a presión, anclaje, marcación, obra civil y demas elementos necesarios para su correcta instalación. |  |  |  | No. Item | Unidad
|  |  |  | 8.5.3 | Unidad
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| ducto metalico de 20x8 | ml | 1 | 85690 | 85690
| mensula de 60 | un | 0.3 | 65900 | 19770
| perno expansivo de 1 1/2" | un | 1 | 1700 | 1700
Importe de Materiales |  |  |  | SUBTOTAL | 107160
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| oficial | jor | 0.06 | 127500 | 7650
| ayudante | jor | 0.06 | 91800 | 5508
Importe de Mano de Obra |  |  |  | SUBTOTAL | 13158
Clave | Herramienta | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| Herramienta menor | (%)mo | 0.05 | 13158 | 657.9
Importe de Herramienta |  |  |  | SUBTOTAL | 657.9
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
| transporte | (%)mo | 0.1 | 13158 | 1315.8
Importe de Equipo |  |  |  | SUBTOTAL | 1315.8
P R E C I O U N I T A R I O |  |  |  | 122291.7

## CANTIDADES CONCRETO (hidden)
#REF!
MEMORIAS CONCRETO
DESCRIPCIÓN | ANCHO | LARGO | ALTO | TOTAL
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
|  |  |  | 0 | m3
CALCULO MATERIALES CONCRETO DOSIFICACION 1:2:3 21Mpa
[6 empty] | VOLUMEN | 0 | 0
[6 empty] | SUMA RELACION | 6.5
[6 empty] | DENSIDAD CONCRETO | 2400 | KG/M3
[6 empty] | PESO CONCRETO | 0 | KG
[6 empty] | X | 0 | KG
[6 empty] | CEMENTO | 0 | KG
[7 empty] | 0 | Cantidad de bultos de 50kg.
[6 empty] | ARENA | 0 | KG | 0 | ton
[6 empty] | GRAVA | 0 | KG | 0 | ton
[6 empty] | AGUA | 0 | LT
[6 empty] | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD
[6 empty] | CEMENTO |  | Bultos de 50kg
[6 empty] | ARENA |  | ton
[6 empty] | GRAVA |  | ton
[6 empty] | AGUA |  | LT