## MATRIZ RIESGOS (2)
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS
Matriz de Riesgo del Proceso de Contratación bajo la modalidad de Mínima Cuantía para "Contratar la adquisición, instalación y homologación de equipos GPS y la prestación de servicio de monitoreo, rastreo, geoposicionamiento para los vehículos, la maquinaria y equipos del grupo operativo de la Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali". BP-26005375
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | La modalidad de selección del proceso de contratación, no es la adecuada para el bien, servicio u obra requerida | Demora en la adjudicación y desarrollo del proceso de contratatación |  | Improbable | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Seguimiento, análisis y revisión de los procesos anteriores, para definir la correcta modalidad de selección | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde los estudios del sector | Hasta la publicación de la invitación | Revisión de Procesos de Contratación similares celebrados anteriormente para determinar la modalidad de selección adecuada | Durante la elaboración de los estudios previos del sector
ESPECÍFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICOS | Fluctuación en los precios del mercado debido a los cambios TRM en Colombia | Imposibilidad en el cumplimiento por parte del contratista por superar el presupuesto |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Establecer una estructura de costos adecuada en la presentación de la oferta, asumiendo las variaciones de la TRM | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde los estudios del sector | Hasta la publicación de la invitación | Realizar una estructura de costos que integre las posibles variaciones de la TRM y el costo adicional en el Proceso de Contratación que debe asumir el contratista, basado en la utilidad del contrato | Durante la elaboración de los estudios previos del sector
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Requisitos habilitantes no apropiados para el Proceso de Contratación | Dificultad para encontrar proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes propuestos |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Revisión y monitoreo de los requisitos habilitantes para determinar que sean los apropiados para el proceso | Improbable | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde los estudios del sector | Hasta la publicación de la invitación | Revisión paso a paso del análisis financiero realizado en el estudio del sector | Durante la elaboración de los estudios previos del sector
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | La descripción del bien o servicio requerido por la Entidad Estatal no es claro | Los oferentes no tendrán claridad en el objeto del contrato para presentar propuestas efectivas |  | Raro | 1 | CATASTRÓFICO | 5 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas o bajo los parámetros de las actividades a realizar | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Desde los estudios del sector | Hasta la publicación de la invitación | Revisión jurídica del objeto del contrato teniendo en cuenta especificaciones técnicas y parámetros de las actividades a realizar | Durante la elaboración de los estudios previos del sector
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes | Poca cantidad de oferentes |  | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Personal idóneo que ejecute el procedimiento de proyección del Proceso de Contratación | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde los estudios del sector | Hasta la escogencia del proveedor a contratar | Supervisión en las etapas de Planeación y Selección del Proceso de Contratación | Previo a la divulgación de la invitación pública
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICOS | Recibir ofertas muy alejadas del presupuesto de proceso | Menor número de oferentes |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Entidad | Desde los estudios del sector | Hasta la adjudicación del proceso | Analizar si las aclaraciones sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso | Durante la evaluación del proceso
GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Riesgo de que el seleccionado no presenta los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo | Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual |  | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y garantías | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Entidad | Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación (Selección) | Hasta la adjudicación del proceso | Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente o contratista | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | El seleccionado incumple total o parcialmente las obligaciones del contrato | Retraso en el cumplimiento del objeto del Proceso de Contratación |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Supervisión y seguimiento de la ejecución de las actividades del objeto contractual. Póliza de cumplimiento. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la adjudicación del Proceso de Contratación | Hasta la liquidación del contrato | Supervisión al cumplimiento de las actividades del objeto contractual en el transcurso de la ejecución del contrato | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Declaratoria de desierto en el Proceso de Contratación | Imposibilidad de consecución del objeto contractual |  | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Verificación de los requisitos habilitantes y los parámetros de evaluación en los documentos que conforman el proceso acorde al , estudio del sector y hacer las correcciones necesarias | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la elaboración de los estudios previos del sector | Hasta la adjudicación del proceso | Verificación de la oferta del mercado con los requisitos habilitantes planteados | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Riesgos derivados de la deficiente calidad de los insumos suministrados | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual |  | Probable | 4 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Supervisión en la calidad de los insumos y cláusula de calidad – póliza de cumplimiento | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Desde la publicación de los pliegos de condiciones | Hasta el cumplimiento a cabalidad del Proceso de Contratación | Revisión jurídica de las cláusulas implementadas en el contrato y supervisión operativa de los insumos presentados | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Los bienes entregados no cumplen con las especificaciones técnicas y cantidad | No se puede dar por recibido a satisfacción los bienes adquiridos |  | Improbable | 2 | CATASTRÓFICO | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura de Cumplimiento del Contrato | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Al recibo de los bienes por parte de la Entidad | Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad | Supervisión y revisión jurídica de pólizas | Al momento de la entrega
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento en el plazo o lugar de entrega de los equipos | Indisponibilidad de los equipos requeridos por la Entidad |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Sanciones por incumplimiento previstas en el contrato | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | En la redacción de los Documentos del Proceso | Hasta la entrega de los bienes | Realizando seguimiento al informe de supervisión | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Instalación y ensamblado inadecuado de los equipos. | Indisponibilidad de los equipos requeridos por la Entidad |  | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Garantía de cumplimiento. | Improbable | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | En la redacción de los Documentos del Proceso | Hasta la entrega de los bienes y servicio | Seguimiento del supervisor designado por la Entidad. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA | Impacto adverso sobre la ejecución y/u operación del contrato por causas derivables de desastres naturales. Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal. | Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato o la imposibilidad de ejecutar el mismo |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad/Contratista | El Contratista deberá recopilar información asociada a posibles cambios climáticos y tenerlo en cuenta en la estructuración de su plan de trabajo e informar a la Entidad. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad/Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la entrega de los bienes y servicio | Seguimiento por parte del contratista y del contratante de los posibles cambios climáticos adversos | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Información erronea suministrada por los equipos instalados al momento de la prestación del servicio | Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato |  | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revisión de plataformas, aplicaciones y conectividad de sus servidores | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Plataforma satelital otorgada por el contratista de monitoreo satelital | Permanente