## Hoja1
PRESUPUESTO PROYECTADO POR ACTIVIDADES, APORTES DE PM PNNF Y DEL CONVINIENTE. | [6 empty] | Aportes PNNF |  |  | Aportes Bajo Potedó |  |  | Fecha Comprobante | Numero | Beneficiario | Concepto | VALOR PRIMERA LEGALIZACIÓN PNNC | VALOR SEGUNDA LEGALIZACIÓN PNNC | VALOR PRIMERA LEGALIZACIÓN BAJO POTEDÓ | VALOR TOTAL LEGALIZADO
No. Item | Objetivo | Actividad | Descripción | VR. UNITARIO | CANTIDAD CONVENIO | VALOR TOTAL | PNNF | Valor Ejecutado PNNF | Saldo Por Ejecutar PNNF | Conviniente | Valor Ejecutado Bajo Potedó | Saldo Por Ejecutar Bajo Potedó
1 | Socialización de los argumentos técnicos y jurídicos del plan de manejo de Parques Nacionales Naturales de Colombia y la legislación especial para grupos étnicos, en especial para comunidades negras | Mesa técnica | Actividad a desarrollar con 45 asistentes, duración de 2 días. | 17770000 | 2 | 35540000 | 35540000 | 29977400 | 5562600 |  |  |  | 2026-02-06 | DS 19 | Carmenza Nuñez Quintero | Gastos de Viaje | 900000 |  |  | 29977400
[13 empty] | 2026-02-06 | DS 20 | Tenorio Aguedo | Gastos de Viaje | 900000
[13 empty] | 2026-02-06 | DS 21 | Luceny Montaño Torres | Gastos de Viaje | 900000
[13 empty] | 2026-02-06 | DS 22 | Oswaldo Neira Alomia | Gastos de Viaje | 700000
[13 empty] | 2026-02-06 | DS 23 | Gaspar Espinosa Rios | Gastos de Viaje | 700000
[13 empty] | 2026-02-06 | DS 24 | Luis Felipe Ramirez Mayor | Gastos de Viaje | 700000
[13 empty] | 2026-02-06 | DS 25 | Flor Alba Peña Zuñiga | Gastos de Viaje | 600000
[13 empty] | 2026-02-06 | DS 26 | Carolina Arboleda Quiñonez | Gastos de Viaje | 600000
[13 empty] | 2026-02-06 | DS 27 | Carolina Castillo Largo | Gastos de Viaje | 600000
[13 empty] | 2025-12-30 | FEV6 | ALBA TULIA CAICEDO CASTRO | Alimentación | 9000000
[13 empty] | 2025-10-31 | FEHS:36175 | HOTEL SAN FERNANDO REAL | Alquiler salón | 800000
[13 empty] | 2025-10-31 | FEHS:36176 | HOTEL SAN FERNANDO REAL | Estación de café | 300000
[13 empty] | 2025-12-19 | FE - 11 | Fundación Isla Cascajal | Presentación cultural | 4500000
[13 empty] | 2025-11-06 | E018 - 178984 | HOTELES ESTELAR S.A. | Alquiler de espacio y alimentación | 8777400
2 | Reunión de consulta previa en la etapa de preconsulta y apertura, y concertación de ruta o metodología. | Reunión | Actividad a desarrollar con 53 asistentes, duración de 2 días. | 18570000 | 2 | 37140000 | 37140000 | 37140000 | 0 |  |  |  | 2026-02-08 | DS 47 | Carmenza Nuñez Quintero | Gastos de Viaje | 900000 |  |  | 37140000
[14 empty] | DS 48 | Tenorio Aguedo | Gastos de Viaje | 900000
[14 empty] | DS 49 | Luceny Montaño Torres | Gastos de Viaje | 900000
[14 empty] | DS 50 | Oswaldo Neira Alomia | Gastos de Viaje | 700000
[14 empty] | DS 51 | Gaspar Espinosa Rios | Gastos de Viaje | 700000
[14 empty] | DS 52 | Luis Felipe Ramirez Mayor | Gastos de Viaje | 700000
[13 empty] | 2026-02-12 | DS 53 | Flor Alba Peña Zuñiga | Gastos de Viaje | 600000
[13 empty] | 2026-02-08 | DS 54 | Carolina Arboleda Quiñonez | Gastos de Viaje | 600000
[13 empty] | 2026-02-08 | DS 55 | Carolina Castillo Largo | Gastos de Viaje | 600000
[13 empty] | 2025-12-06 | E018 - 178985 | HOTELES ESTELAR S.A. | Alquiler de espacio y alimentación | 28905000
[13 empty] | 2025-11-06 | R00300428699 | ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS | Alimentación | 1635000
3 | Continuación de la socialización de los argumentos técnicos y jurídicos del plan de manejo de Parques Nacionales Naturales de Colombia y la legislación especial para grupos étnicos, en especial para comunidades negras. | Reunión | Actividad a desarrollar con 45 asistentes, duración de 2 días. | 17770000 | 2 | 35540000 | 35540000 | 34689700 | 850300 |  |  |  | 2025-12-06 | E018 - 178985 | HOTELES ESTELAR S.A. | Alquiler de espacio y alimentación | 14589700 |  |  | 34689700
[13 empty] | 2026-02-08 | DS 56 | Carmenza Nuñez Quintero | Gastos de Viaje | 900000
[13 empty] | 2026-02-08 | DS 57 | Tenorio Aguedo | Gastos de Viaje | 900000
[13 empty] | 2026-02-08 | DS 58 | Luceny Montaño Torres | Gastos de Viaje | 900000
[13 empty] | 2026-02-08 | DS 59 | Oswaldo Neira Alomia | Gastos de Viaje | 700000
[13 empty] | 2026-02-08 | DS 60 | Gaspar Espinosa Rios | Gastos de Viaje | 700000
[13 empty] | 2026-02-08 | DS 61 | Luis Felipe Ramirez Mayor | Gastos de Viaje | 700000
[13 empty] | 2026-02-08 | DS 62 | Flor Alba Peña Zuñiga | Gastos de Viaje | 600000
[13 empty] | 2026-02-08 | DS 63 | Carolina Arboleda Quiñonez | Gastos de Viaje | 600000
[13 empty] | 2026-02-08 | DS 64 | Carolina Castillo Largo | Gastos de Viaje | 600000
[13 empty] | 2025-12-30 | FEV7 | ALBA TULIA CAICEDO CASTRO | Alimentación | 9000000
[13 empty] | 2025-12-19 | FEPS 93 | FUNDACION AFRODESCENDIENTES POR LA DIVERSIDAD SOCIAL | Presentación cultural | 4500000
4 | Reunión con sector interinstitucional | Reunión | Actividad a desarrollar con 53 asistentes, duración de 2 días. | 18570000 | 2 | 37140000 | 37140000 | 0 | 37140000
5 | Socialización a la comunidad en los elementos técnicos y jurídicos de la normatividad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, consulta previa, legislación especial para los grupos étnicos en especial para las comunidades negras y el objetivo, alcance y actividades de este proyecto | Asamblea general | Actividad a desarrollar con 210 asistentes, duración de 1 día. | 30455400 | 1 | 30455400 | 30455400 | 0 | 30455400
6 | Recorrido y reconocimiento general en cada territorio de los CCCN. | Recorrido |  | 10165800 | 1 | 10165800 | 10165800 | 0 | 10165800
7 | Revisar, analizar y consolidar los resultados obtenidos en las actividades programadas en la asamblea y los recorridos. | Mesa técnica | Actividad a desarrollar con 45 asistentes, duración de 2 días. | 14860000 | 2 | 29720000 | 29720000 | 0 | 29720000
8 | Analizar e identificar las afectaciones sobre las medidas del plan de manejo | Reunión | Actividad a desarrollar con 45 duración de 2 días. | 17670000 | 2 | 35340000 | 35340000 | 0 | 35340000
9 | Revisar y analizar la propuesta existente con relación a la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO Parques Nacionales Naturales de Colombia y otras normas vigentes | Mesa técnica | Actividad a desarrollar con 45 asistentes, duración de 2 días. | 14860000 | 2 | 29720000 | 29720000 | 0 | 29720000
10 | Revisar y analizar la propuesta del plan de manejo existente con relación a la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO Parques Nacionales Naturales de Colombia y otras normas vigentes. | Reunión | Actividad a desarrollar con 45 asistentes, con duración de 2 días. | 17670000 | 2 | 35340000 | 35340000 | 0 | 35340000
11 | Revisar, analizar y consolidar los resultados obtenidos sobre las evaluaciones, acciones, planes, programas y proyectos del plan de manejo de Parques Nacionales Naturales de Colombia. | Mesa técnica | Actividad a desarrollar con 45 asistentes, duración de 2 días. | 14860000 | 2 | 29720000 | 29720000 | 0 | 29720000
12 | Revisar, ajustar, concertar la propuesta de los impactos identificados y las evaluaciones sobre las acciones, planes, programas y proyectos del plan de manejo de Parques Nacionales Naturales de Colombia. | Asamblea general | Actividad a desarrollar con 210 asistentes, duración de 1 día. | 30455400 | 1 | 30455400 | 30455400 | 0 | 30455400
13 | Construcción, análisis y concertación de preacuerdos y propuesta de seguimiento | Mesa técnica | Actividad a desarrollar con 45 asistentes, duración de 2 días. | 17770000 | 2 | 35540000 | 35540000 | 0 | 35540000
14 | Revisión, ajuste y concertación de preacuerdos, acuerdos, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos del plan de manejo de Parques Nacionales Naturales de Colombia | Reunión | Actividad a desarrollar con 45 asistentes, duración de 2 días. | 17770000 | 2 | 35540000 | 35540000 | 0 | 35540000
15 | Definición de acuerdos y protocolización con Ministerio del Interior. | Reunión | Actividad a desarrollar con un número de 53 asistentes, con duración de 2 días. | 18652953 | 2 | 37305906 | 37305906 | 0 | 37305906
Equipo profesional de Base General |  | Coordinador | 1 | 8000000 | 3 | 24000000 | 24000000 | 16000000 | 8000000 |  |  |  | 2026-02-06 | DS 28 | Mario Andres Sànchez Moreno | Pago servicios profesionales -Coordinador mes octubre | 8000000 |  |  | 16000000
[13 empty] | 2026-02-12 | DS 65 |  | Pago servicios profesionales -Coordinador mes Noviembre | 8000000
|  | Social | 1 | 6000000 | 3 | 18000000 | 18000000 | 12000000 | 6000000 |  |  |  | 2026-02-07 | DS 29 | Isabel Marina Mosquera Solis | Pago servicios profesionales - Social mes octubre | 6000000 |  |  | 12000000
[13 empty] | 2026-02-09 | DS 66 |  | Pago servicios profesionales - Social mes Noviembre | 6000000
|  | Ambiental | 1 | 6000000 | 3 | 18000000 | 18000000 | 12000000 | 6000000 |  |  |  | 2026-02-07 | DS 30 | Alexis Orozco | Pago servicios profesionales - Ambiental mes octubre | 6000000 |  |  | 12000000
[13 empty] | 2026-02-09 | DS 67 |  | Pago servicios profesionales - Ambiental mes noviembre | 6000000
|  | Asesor - Profesional SIG | 1 | 6000000 | 3 | 18000000 | 18000000 | 12000000 | 6000000 |  |  |  | 2026-02-07 | DS 31 | Mario Alfonso Arroyo Alomia | Pago servicios profesionales - Asesor SIG mes octubre | 6000000 |  |  | 12000000
[13 empty] | 2026-02-09 | DS 68 |  | Pago servicios profesionales - Asesor SIG mes noviembre | 6000000
|  | Asesor - Jurídico | 1 | 6000000 | 3 | 18000000 | 18000000 | 12000000 | 6000000 |  |  |  | 2026-02-07 | DS 32 | Paola Andrea Angulo Palacio | Pago servicios profesionales - jurìdico mes octubre | 6000000 |  |  | 12000000
[13 empty] | 2026-02-09 | DS 69 |  | Pago servicios profesionales - jurìdico mes noviembre | 6000000
|  | Asesor - Financiero | 1 | 6000000 | 3 | 18000000 | 18000000 | 12000000 | 6000000 |  |  |  | 2026-02-07 | DS 33 | Jimena Lucumi Ortega | Pago servicios profesionales - Finaciero mes octubre | 6000000 |  |  | 12000000
[13 empty] | 2026-02-12 | DS 70 |  | Pago servicios profesionales - Finaciero mes noviembre | 6000000
|  | Capacitadores | 2 | 4000000 | 3 | 12000000 | 6000000 | 4000000 | 2000000 |  |  |  | 2026-02-07 | DS 34 | Beatriz Eugenia Medrano Solis | Pago servicios como Capacitador 1 mes octubre | 2000000 |  |  | 4000000
[13 empty] | 2026-02-09 | DS 71 |  | Pago servicios como Capacitador 1 mes noviembre | 2000000
[7 empty] | 6000000 | 4000000 | 2000000 |  |  |  | 2026-02-07 | DS 35 | Elim Enrique Quesada Cordoba | Pago servicios como Capacitador 2 mes octubre | 2000000 |  |  | 4000000
[13 empty] | 2026-02-09 | DS 72 |  | Pago servicios como Capacitador 2 mes noviembre | 2000000
|  | Profesional técnico administrativo | 1 | 3500000 | 3 | 10500000 | 10500000 | 7000000 | 3500000 |  |  |  | 2026-02-07 | DS 36 | Ney Adalberto Solis Zamora | Pago servicios profesionales - Tècnico Administrativo mes octubre | 3500000 |  |  | 7000000
[13 empty] | 2026-02-09 | DS 73 |  | Pago servicios profesionales - Tècnico Administrativo mes noviembre | 3500000
|  | Facilitador comunitario | 1 | 2000000 | 3 | 6000000 | 6000000 | 4000000 | 2000000 |  |  |  | 2026-02-07 | DS 37 | Ramiro Rayo Quiñonez | Pago servicios como facilitador comunitario mes octubre | 2000000 |  |  | 4000000
[13 empty] | 2026-02-09 | DS 74 |  | Pago servicios como facilitador comunitario mes noviembre | 2000000
Equipo profesional CCCN |  | Profesional I | 3 | 12000000 | 3 | 36000000 | 12000000 | 8000000 | 4000000 |  |  |  | 2026-02-07 | DS 38 | Leidys Mosquera Asprilla | Pago servicios profesional I CCCN de Bella Vista Anchicaya mes octubre | 4000000 |  |  | 8000000
[13 empty] | 2026-02-09 | DS 75 |  | Pago servicios profesional I CCCN de Bella Vista Anchicaya mes noviembre | 4000000
[7 empty] | 12000000 | 8000000 | 4000000 |  |  |  | 2026-02-07 | DS 39 | Ladys Salas Ruiz | Pago servicios profesional I CCCN del Queremal mes octubre | 4000000 |  |  | 8000000
[13 empty] | 2026-02-09 | DS 76 |  | Pago servicios profesional I CCCN del Queremal mes noviembre | 4000000
[7 empty] | 12000000 | 8000000 | 4000000 |  |  |  | 2026-02-07 | DS 40 | Carlos Andres Riascos Vente | Pago servicios profesional I CCCN del sector La Balastrera mes octubre | 4000000 |  |  | 8000000
[13 empty] | 2026-02-09 | DS 77 |  | Pago servicios profesional I CCCN del sector La Balastrera mes noviembre | 4000000
|  | Profesional II | 3 | 12000000 | 3 | 36000000 | 12000000 | 8000000 | 4000000 |  |  |  | 2026-02-07 | DS 41 | Luis Alejandro Parra Bustamente | Pago servicios profesional II CCCN de Bella Vista Anchicaya mes octubre | 4000000 |  |  | 8000000
[13 empty] | 2026-02-09 | DS 78 |  | Pago servicios profesional II CCCN de Bella Vista Anchicaya mes noviembre | 4000000
[7 empty] | 12000000 | 8000000 | 4000000 |  |  |  | 2026-02-07 | DS 42 | Leidy Lucia Alvaràn Hoyos | Pago servicios profesional II CCCN del Queremal mes octubre | 4000000 |  |  | 8000000
[13 empty] | 2026-02-09 | DS 79 |  | Pago servicios profesional II CCCN del Queremal mes noviembre | 4000000
[7 empty] | 12000000 | 8000000 | 4000000 |  |  |  | 2026-02-07 | DS 43 | Jose Nelson Moreno Baena | Pago servicios profesional II CCCN del sector La Balastrera mes octubre | 4000000 |  |  | 8000000
[13 empty] | 2026-02-09 | DS 80 |  | Pago servicios profesional II CCCN del sector La Balastrera mes noviembre | 4000000
|  | Facilitador comunitario | 3 | 6000000 | 3 | 18000000 | 6000000 | 4000000 | 2000000 |  |  |  | 2026-02-07 | DS 44 | Leidy Valentina Valencia Cortès | Pago servicios Facilitador Comunitario CCCN de Bella Vista Anchicaya mes octubre | 2000000 |  |  | 4000000
[13 empty] | 2026-02-09 | DS 81 |  | Pago servicios Facilitador Comunitario CCCN de Bella Vista Anchicaya mes noviembre | 2000000
[7 empty] | 6000000 | 4000000 | 2000000 |  |  |  | 2026-02-07 | DS 45 | Carolina Castillo Largo | Pago servicios Facilitador comunitario CCCN del Queremal mes octubre | 2000000 |  |  | 4000000
[13 empty] | 2026-02-09 | DS 82 |  | Pago servicios Facilitador comunitario CCCN del Queremal mes noviembre | 2000000
[7 empty] | 6000000 | 4000000 | 2000000 |  |  |  | 2026-02-07 | DS 46 | Luis Felipe Ramirez Mayor | Pago servicios facilitador comunitario CCCN del sector La Balastrera mes octubre | 2000000 |  |  | 4000000
[13 empty] | 2026-02-09 | DS 83 |  | Pago servicios facilitador comunitario CCCN del sector La Balastrera mes noviembre | 2000000
COSTO TOTAL DEL CONVENIO |  |  |  | 355369553 |  | 717162506 | 717162506 | 256807100 | 460355406 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 256807100 | 0 | 0 | 256807100