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	DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

	Nombres completos del contratista:
	GLORIA GALLEGO SIGMA DOS INTERNACIONAL SAS
	Número de identificación 
	830.058.237-1

	Fecha de inicio contrato:
	2025/10/15
	Fecha de finalización contrato:
	2025/02/15

	Modificaciones: 
	Prórroga de DOS (2) MESES O HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2026 Radicado No. 20257600801403 de 30-12-2025
	Fecha de presentación del informe:
	2026/02/2

	Número de contrato:
	813 DE 2025
	Supervisor actual y cargo:
	Diego Maldonado, Director Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural

	Periodo del informe:

	2025-12-28 – 2026-02-01


	Informe número: 
	3

	Objeto del contrato:
	PRESTAR SERVICIOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE APLICACIÓN EN CAMPO, DIGITACIÓN, CRÍTICA, SISTEMATIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS ENCUESTAS DE LOS MÓDULOS DE LA ENCUESTA BIENAL DE CULTURAS REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE



	[bookmark: _heading=h.gkwyyeufavlb]Obligación o Actividad: Presentar en la reunión de inicio el plan de trabajo que incluya la metodología y el cronograma para el desarrollo de las actividades asignadas, cumpliendo con las directrices establecidas por la entidad para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

	Descripción de la actividad: Se actualizó el plan de trabajo de cada una de las encuestas. 

	Soportes y/o ruta electrónica: 
Lectura, escritura y oralidad: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oeEb30YTRglGu5hh0WrChZ9sueGAwxfm
Prácticas artísticas y creativas: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HwVttOKum9Ayueg4fEm0wi-Jx5BSzIPD
Indicadores de cultura ciudadana y garantía de derechos: 
 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1kqCzDM9sT7eq_1Ligh-btFWPG2InzZ6R



	Productos: SI (  )    NO (  ) 

	Obligación o Actividad: Garantizar la conformación del equipo humano para el desarrollo y cumplimiento del objeto, así como las obligaciones del contrato, de acuerdo con los perfiles mínimos requeridos que garanticen la idoneidad del equipo de trabajo.

	Descripción de la actividad: En el drive se encuentran la carpeta actualizada de las hojas de vida del equipo solicitado. Coordinador de la encuesta, Estadístico, Supervisor de campo (6) y equipo de encuestadores (72). Para cada uno de ellos se incluyó hoja de vida, soportes académicos y laborales que corresponde al perfil exigido para cada uno de los cargos. 

	Soportes y/o ruta electrónica: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hQW20ABjYVF6dHCda9mbAv68iHMbLHvs

	Productos: SI (  )    NO ( x  ) 

	Obligación o Actividad: Entregar la base de datos del marco muestral empleado (DANE o Catastro Distrital) para cada medición, indicando cuales individuos (Manzanas y predios) fueron seleccionados en la muestra final, en formato shape o archivo plano (.csv ó .dbf).

	Descripción de la actividad: para este periodo del informe en tanto a esta obligación se reporta el marco muestral empleado para la encuesta de Practicas Artísticas y Creativas y para la encuesta de Indicadores de cultura ciudadana y garantía de derechos. 

	Soportes y/o ruta electrónica:
Prácticas artísticas y creativas: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HwVttOKum9Ayueg4fEm0wi-Jx5BSzIPD
Indicadores de cultura ciudadana y garantía de derechos: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kqCzDM9sT7eq_1Ligh-btFWPG2InzZ6R

	Productos: SI (  )    NO (  ) 

	Obligación o Actividad: Entregar la sintaxis donde se encuentre el algoritmo empleado para la selección de la muestra, especificando software utilizado y versión.

	Descripción de la actividad: para este periodo del informe se reporta la entrega de la sintaxis de selección de muestra para la encuesta de Practicas Artísticas y Creativas y para la encuesta de Indicadores de cultura ciudadana y garantía de derechos.

	Soportes y/o ruta electrónica: 
Prácticas artísticas y creativas: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HwVttOKum9Ayueg4fEm0wi-Jx5BSzIPD
Indicadores de cultura ciudadana y garantía de derechos: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kqCzDM9sT7eq_1Ligh-btFWPG2InzZ6R

	Productos: SI (  )    NO (   ) 

	Obligación o Actividad: Presentar los formularios necesarios para la recolección de datos y facilitar el acceso de la SCRD al aplicativo utilizado para su implementación, siguiendo las directrices proporcionadas por la entidad.

	Descripción de la actividad: para este periodo del contrato no se reporta esta actividad dado que se presentó en el informe anterior. 
También se hizo entrega del link de la encuesta y el usuario y contraseña de la aplicación en Kobotoolbox 

	Soportes y/o ruta electrónica: 

	Productos: SI (  )    NO (   ) 

	Obligación o Actividad: Ejecutar los diseños muestrales entregados por la Dirección de Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural, para cada uno de los operativos de aplicación de encuestas. La aplicación de los diseños debe garantizar la representatividad por localidad, y que además cumplan de proporciones asignadas por otras variables como sexo y grupos de edad.

	Descripción de la actividad: para este periodo se presenta los informes actualizados de control de calidad y control de muestra de campo adelantados en el marco de la aplicación de las encuestas presenciales efectivas para las 3 encuestasen la encuesta. 

	Soportes y/o ruta electrónica: 
Lectura, escritura y oralidad: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oeEb30YTRglGu5hh0WrChZ9sueGAwxfm
Prácticas artísticas y creativas: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HwVttOKum9Ayueg4fEm0wi-Jx5BSzIPD
Indicadores de cultura ciudadana y garantía de derechos: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kqCzDM9sT7eq_1Ligh-btFWPG2InzZ6R

	Productos: SI (  )    NO (   ) 

	Obligación o Actividad: Calcular y entregar los factores expansión de cada una de las encuestas que se hayan aplicado, que permitan obtener estimaciones de personas a nivel de Bogotá y por localidades, teniendo en cuenta la información de proyecciones de población oficiales del DANE y la Secretaría Distrital de Planeación. Entiéndase factor de expansión como el número ponderador que se aplica a cada unidad encuestada en la muestra para obtener estimaciones poblacionales y se interpreta como la cantidad de unidades en la población que representa cada unidad en la muestra.

	Descripción de la actividad: el periodo reportado no se adelantaron actividades relacionadas con el cálculo y entrega de los factores de expansión, dado que se adelantará con posterioridad al cierre de la recolección de información en campo, la cual está en marcha durante el periodo, de acuerdo con el cronograma contractual actualizado y aprobado.

	Soportes y/o ruta electrónica: 

	Productos: SI (  )    NO (   ) 

	Obligación o Actividad: Permitir de manera irrestricta la auditoría a los operativos de campo por parte de la SECRETARÍA, en el momento o condiciones que ésta considere, lo que incluye tanto el acompañamiento presencial por parte de personal de la SECRETARÍA como la solicitud de reportes de avance.

	Descripción de la actividad: Para este periodo no se reporta avance o actualizaciones en esta actividad, en el informo anterior se reportò. Se adjunta el informe de gestión con el reporte de avance.

	Soportes y/o ruta electrónica: 
Encuesta Leo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oeEb30YTRglGu5hh0WrChZ9sueGAwxfm
Encuesta Prácticas artísticas: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HwVttOKum9Ayueg4fEm0wi-Jx5BSzIPD
Encuesta Indicadores de cultura: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kqCzDM9sT7eq_1Ligh-btFWPG2InzZ6R

	Productos: SI (  )    NO (   )

	Obligación o Actividad: Atender y aplicar los formatos y criterios de seguimiento de las actividades de recolección de información en campo, la crítica y la digitación, que se envíen desde la Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural.

	Descripción de la actividad: Se presentan los formatos de control de muestra de campo y control de calidad para las 3 encuestas 

	Soportes y/o ruta electrónica:
Encuesta Leo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oeEb30YTRglGu5hh0WrChZ9sueGAwxfm
Encuesta Prácticas artísticas: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HwVttOKum9Ayueg4fEm0wi-Jx5BSzIPD
Encuesta Indicadores de cultura: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kqCzDM9sT7eq_1Ligh-btFWPG2InzZ6R

	Productos: SI (  )    NO ( x  ) 

	Obligación o Actividad: Realizar las pruebas piloto mediante la aplicación de encuestas siguiendo los criterios operativos y metodológicos establecidos por la Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural.

	Descripción de la actividad: El informe de prueba piloto de la encuesta LEO fue presentada en un informe de pago anterior. Para este periodo se reporta el informe de prueba piloto de la encuesta de Indicadores de cultura ciudadana y garantía de derechos y la encuesta de Prácticas Artísticas y creativas 

	Soportes y/o ruta electrónica: 
Encuesta Prácticas artísticas: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HwVttOKum9Ayueg4fEm0wi-Jx5BSzIPD
Encuesta Indicadores de cultura: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kqCzDM9sT7eq_1Ligh-btFWPG2InzZ6R

	Productos: SI (  )    NO ( x  ) 

	Obligación o Actividad: Realizar la aplicación de las encuestas presenciales efectivas a personas que cumplan los perfiles establecidos en el diseño muestral.

	Descripción de la actividad: 
Encuesta Leo: Se realizó la aplicación de 999 encuestas del 28 de diciembre de 2025 al 1 de febrero de 2026. Se adjunta base de datos de las encuestas realizadas y el informe de gestión del avance.
Encuesta Prácticas artísticas: Se realizó la aplicación de 4683 encuestas del 28 de diciembre de 2025 al 1 de febrero de 2026. Se adjunta base de datos de las encuestas realizadas y el informe de gestión del avance.
Encuesta Indicadores de cultura: Se realizó la aplicación de 1670 encuestas del 28 de diciembre de 2025 al 1 de febrero de 2026. Se adjunta base de datos de las encuestas realizadas y el informe de gestión del avance.

	Soportes y/o ruta electrónica: 
Encuesta Leo: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oeEb30YTRglGu5hh0WrChZ9sueGAwxfm
Encuesta Prácticas artísticas: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HwVttOKum9Ayueg4fEm0wi-Jx5BSzIPD
Encuesta Indicadores de cultura: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kqCzDM9sT7eq_1Ligh-btFWPG2InzZ6R

	Productos: SI (  )    NO ( x  ) 

	Obligación o Actividad: Articular con los profesionales de la Dirección de Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural la realización de labores de acompañamiento continuo a los procesos de levantamiento de información, sistematización, crítica y la digitación. Las reuniones realizadas deben ser documentadas con actas firmadas y aprobadas por ambas partes, y entregar informes semanales parciales del avance de las actividades.

	Descripción de la actividad: Durante el periodo se realizó una reunión de seguimiento para revisar el avance general de la aplicación de las encuestas. 

Así mismo, en atención a lo acordado, el seguimiento semanal al avance de la aplicación de las encuestas se realizó a través del tablero de visualización dispuesto por la empresa Sigma para tal fin en la plataforma KooboToolbox, y del informe de gestión que presenta el seguimiento-avance de la aplicación de las encuestas a la fecha de corte, el cual se actualizó semanalmente.

Se realizaron reuniones de comité técnico en las cuales se revisaba el avance del proyecto de acuerdo a lo acordado por las dos partes.

	Soportes y/o ruta electrónica:

	Productos: SI (  )    NO ( x  ) 

	Obligación o Actividad: Entregar las bases de datos de las encuestas aplicadas en archivos planos (formato ".csv") separados por punto y coma (;) o en formato ".sav" (de SPSS). Los archivos deben contar con una llave que identifique de forma única los individuos. Cada registro debe estar correctamente georreferenciado con la dirección de aplicación de cada encuesta y las coordenadas xy en el sistema WGS84.

	Descripción de la actividad: Se adjunta en el drive base de datos de las encuestas recolectadas hasta la fecha de corte del informe de las 3 encuestas.

	Soportes y/o ruta electrónica: 
Encuesta LEO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oeEb30YTRglGu5hh0WrChZ9sueGAwxfm
Encuesta Prácticas artísticas: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HwVttOKum9Ayueg4fEm0wi-Jx5BSzIPD
Encuesta Indicadores de cultura: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kqCzDM9sT7eq_1Ligh-btFWPG2InzZ6R

	Productos: SI (  )    NO ( x  ) 

	Obligación o Actividad: Entregar el diccionario de variables de la base de datos de cada una de las encuestas aplicadas. El diccionario debe estar en el formato facilitado desde la Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural.

	Descripción de la actividad: Para este periodo no se reporta avance o actualización de esta actividad, se reportó entrega en el informe pasado.

	Soportes y/o ruta electrónica: 


	Productos: SI (  )    NO (   ) 

	Obligación o Actividad: Entregar la sintaxis del procesamiento de información, donde se pueda verificar cómo se generaron las tablas de salida y los gráficos

	Descripción de la actividad: durante el periodo reportado no se adelantaron actividades relacionadas el procesamiento de información, dado que se adelantará con posterioridad al cierre de la recolección de información en campo, la cual está en marcha durante el periodo, de acuerdo con el cronograma contractual actualizado y aprobado.

	Soportes y/o ruta electrónica: 

	Productos: SI (  )    NO (   ) 

	Obligación o Actividad: Entregar un informe en formato de word (.docx) o en pdf y una presentación de resultados en powerpoint donde se presenten los resultados de todas las preguntas de las encuestas aplicadas, con sus correspondientes gráficos de salida.

	Descripción de la actividad: durante el periodo del presente informe, no se adelantaron actividades relacionadas con la elaboración de los informes y la presentación de resultados, en tanto esta obligación se desarrolla con posterioridad al cierre de la recolección de información en campo, la cual se encuentra en ejecución al corte del presente informe, de acuerdo con el cronograma contractual actualizado y aprobado.

	Soportes y/o ruta electrónica: 

	Productos: SI (  )    NO (   ) 

	Obligación o Actividad: Subir y entregar los formularios suministrados por la Dirección Observatorio de Culturas, en el aplicativo de captura con el que cuente la empresa (KoBo ToolBox), según los lineamientos dados por la entidad.

	Descripción de la actividad: En el drive se encuentra el link para consultar el formulario cargado en el aplicativo y el formulario en pdf, de los 3 formularios. Esta actividad se reporto en los informes pasados.

	Soportes y/o ruta electrónica: 


	Productos: SI (  )    NO ( x  ) 

	Obligación o Actividad: Crear un tablero de visualización que permita hacer seguimiento de las encuestas que se encuentren en campo, donde la Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural pueda verificar en tiempo real el total de encuestas aplicadas en cada localidad.

	Descripción de la actividad: La empresa Sigmados creo un tablero de visualización dispuesto en la plataforma Kobotoolbox en la cual se puede observar el avance diario de la recolección. Este tablero de visualización está disponible para cada una de las encuestas. En el drive se encuentra el tablero que evidencia el avance del trabajo de campo de las 3 encuestas.

	Soportes y/o ruta electrónica: 
Encuesta LEO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oeEb30YTRglGu5hh0WrChZ9sueGAwxfm
Encuesta Prácticas artísticas: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HwVttOKum9Ayueg4fEm0wi-Jx5BSzIPD
Encuesta Indicadores de cultura: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kqCzDM9sT7eq_1Ligh-btFWPG2InzZ6R

	Productos: SI (  )    NO ( x  ) 

	Obligación o Actividad: Entregar las cartas o formatos de autorización de datos personales y de la aplicación de las encuestas a menores de edad, siguiendo los lineamientos dados desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

	Descripción de la actividad: Durante este periodo no se reporta avance de esta actividad, se reportará en el próximo informe.

	Soportes y/o ruta electrónica: 

	Productos: SI (  )    NO ( x  ) 



	RELACIÓN CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS

	No. de Pago
	Periodo de la cuenta 

	                                                   1
	2025/10/15 – 2025/12/03

	CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL:

Yo ____________________, en mi calidad de contratista de la SCRD certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de Salud, Pensión y ARL, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención y que estos aportes NO ____ SI____ sirvieron para la disminución de la base de Retención en la Fuente de Renta o del impuesto de Industria y Comercio, por lo tanto NO_____ SI____ pueden ser tomados para tal fin por la entidad. (esto aplicaría solo para persona natural)
El número o referencias de la planilla por el aporte del mes de __________ es:___________ (Anexo copia de la planilla)
Se adjunta certificación expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal, según el caso, con fecha  2025/12/29 en el cual se acredita que el contratista se encuentra al día en el pago a seguridad social y parafiscales y soportes de pago de planillas correspondientes. 



	OBSERVACIONES ADICIONALES DEL CONTRATISTA Y RELACIÓN DE DOCUMENTOS ADJUNTOS:





Elaboró: 
              Gloria Gallego Sigma Dos Internacional S.A.S.
          Nombres y apellidos del contratista 
          Firma: [image: Carta

Descripción generada automáticamente]

Revisado el informe del contratista el supervisor certifica: 
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