## SDDE
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - SDDE 2026 | [7 empty] | PLAN DE TRABAJO CONVENIO No. 741 DE 2026
[8 empty] | Due date |  | Progress
59 | [7 empty] | Por ejecutar | 0% | Sin empezar | Inicio Ejecución | [5 empty] | 2026-03-01 | [23 empty] | 1
[8 empty] | Precaución | 1% | Empezando
[8 empty] | A tiempo | 30% | En progreso | WEEK 53 |  |  |  |  | WEEK 53 |  |  |  |  | WEEK 53 |  |  |  |  | WEEK 53 |  |  |  |  | WEEK 53 |  |  |  |  | WEEK 53 |  |  |  |  | WEEK 53 |  |  |  |  | WEEK 53 |  |  |  |  | WEEK 53 |  |  |  |  | WEEK 53 |  |  |  |  | WEEK 53 |  |  |  |  | WEEK 53 |  |  |  |  | WEEK 53 |  |  |  |  | WEEK 53 |  |  |  |  | WEEK 53 |  |  |  |  | WEEK 53
[8 empty] | Finalizado | 100% | Finalizado | time axis 2026-03-02 to 2026-06-19
ITEM | ETAPA | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | DÍAS | FECHA FIN | ESTADO | PROGRESO | [81 empty] | OBSERVACIONES/SEGUIMIENTO | time axis 2026-03-02 to 2026-06-19
1 | 1 Primera cohorte | Convocatoria, inscripción y caracterización | Ejecución del proceso de convocatoria, inscripción y caracterización de los participantes, conforme a los lineamientos establecidos por la SDDE. | CCA - SDDE | 2026-03-16 | 14 | 2026-03-22 | Retrasado | Sin empezar | bar: 2026-03-16 to 2026-03-20
2 |  | Validación de requisitos mínimos | Ejecución del proceso de validación de beneficiarios mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos. | CCA - SDDE | 2026-03-10 | 11 | 2026-03-25 | Retrasado | Sin empezar | bar: 2026-03-17 to 2026-03-23
3 |  | Aplicación prueba de nivel (Ingreso) | Aplicación de pruebas diagnósticas LEAH de clasificación al inicio del proceso formativo, con el fin de identificar el nivel de competencia lingüística de los beneficiarios. | CCA | 2026-03-26 | 11 | 2026-04-05 | Retrasado | Sin empezar | bar: 2026-03-23 to 2026-03-24
4 |  | Selección de beneficiarios | Desarrollo del proceso de selección de beneficiarios conforme a los criterios y puntajes establecidos en el manual operativo definido para la convocatoria. | CCA - SDDE | 2026-04-08 | 2 | 2026-04-09 | Retrasado | Sin empezar | bar: 2026-03-25 to 2026-03-27
5 |  | Formación - Clases | Ejecución de los cursos de formación dirigidos a la población beneficiaria formalmente matriculada, con base en los contenidos temáticos validados por la SDDE y el sector productivo. | CCA | 2026-04-13 |  | 2026-06-19 | Por ejecutar | Sin empezar | bar: 2026-03-30 to 2026-05-29
6 |  | Aplicación prueba final (salida) | Aplicación de la prueba LEAH de clasificación de nivel al cierre del proceso formativo, con el fin de evaluar el progreso y nivel alcanzado por los beneficiarios. | CCA | 2026-06-15 | 5 | 2026-06-19 | Por ejecutar | Sin empezar | bar: 2026-06-01 to 2026-06-03
7 |  | Entrega de constancias | Entrega de constancias de asistencia a los beneficiarios que hayan cumplido con los requisitos establecidos para la finalización del proceso formativo. | CCA | 2026-07-13 | 5 | 2026-07-17 | Por ejecutar | Sin empezar | bar: 2026-06-03 to 2026-06-04
8 |  | Validación de soportes de formación | Validación por parte de la SDDE de los soportes de formación | SDDE | 2026-06-22 | 20 | 2026-07-17 | bar: 2026-06-05 to 2026-06-17
9 |  | Subsanación soportes de formación | Se subsanan los soportes de formación | CCA | 2026-06-22 | 20 | 2026-07-17 | bar: 2026-06-09 to 2026-06-19
10 |  | Entrega de Informe Cualitativo y Cuantitativo | Entrega de informe descriptivo con número del 70% de personas aprobadas por asistencias y por desempeño académico que cumpla con minimo el 70% de los requisitos establecidos en los estudios previos. | CCA | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | Por ejecutar | Sin empezar | bar: 2026-06-08

## Hoja1 (hidden)
REPONSABLES
CCA
SDDE
CCA - SDDE