## Hoja1
ZIPA- PROGRAMACION CONTRACTUAL
VALOR TOTAL |  | 55069873245.57 |  |  |  | DATOS
AÑO | TRIMESTRE | SEMANA DEL AÑO | SEMANA DEL PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA FIN | COSTO | % PORCENTAJE | COSTO ACUMULADO | % PORCENTAJE ACUM
2023 | T3 | Semana 38 | Semana 1 | 2023-09-19 | 2023-09-23 | 24301961.09 | 0.04413% | 24301961.0901 | 0.04413%
|  | Semana 39 | Semana 2 | 2023-09-25 | 2023-09-30 | 30377451.36 | 0.05516% | 54679412.4528 | 0.09929%
| Total T3 |  |  |  |  | 54679412.45 | 0.09929% | 54679412.4528 | 0.09929%
| T4 | Semana 40 | Semana 3 | 2023-10-02 | 2023-10-07 | 30377451.36 | 0.05516% | 85056863.8154 | 0.1545%
|  | Semana 41 | Semana 4 | 2023-10-09 | 2023-10-14 | 30377451.36 | 0.05516% | 115434315.178 | 0.2096%
|  | Semana 42 | Semana 5 | 2023-10-16 | 2023-10-21 | 37514649.36 | 0.06812% | 152948964.5407 | 0.2777%
|  | Semana 43 | Semana 6 | 2023-10-23 | 2023-10-28 | 37514649.36 | 0.06812% | 190463613.9033 | 0.3459%
|  | Semana 44 | Semana 7 | 2023-10-30 | 2023-11-04 | 8963648.46 | 0.01628% | 199427262.36 | 0.3621%
|  | Semana 45 | Semana 8 | 2023-11-06 | 2023-11-11 | 7137198 | 0.01296% | 206564460.36 | 0.3751%
|  | Semana 46 | Semana 9 | 2023-11-13 | 2023-11-18 | 7735247.71 | 0.01405% | 214299708.0697 | 0.3891%
|  | Semana 47 | Semana 10 | 2023-11-20 | 2023-11-25 | 15769520.27 | 0.02864% | 230069228.3441 | 0.4178%
|  | Semana 48 | Semana 11 | 2023-11-27 | 2023-12-02 | 15769520.27 | 0.02864% | 245838748.6184 | 0.4464%
|  | Semana 49 | Semana 12 | 2023-12-04 | 2023-12-09 | 15769520.27 | 0.02864% | 261608268.8927 | 0.475%
|  | Semana 50 | Semana 13 | 2023-12-11 | 2023-12-16 | 31642424.57 | 0.05746% | 293250693.4677 | 0.5325%
|  | Semana 51 | Semana 14 | 2023-12-18 | 2023-12-23 | 31642424.57 | 0.05746% | 324893118.0428 | 0.59%
|  | Semana 52 | Semana 15 | 2023-12-25 | 2023-12-30 | 31642424.57 | 0.05746% | 356535542.6178 | 0.6474%
|  | Semana 1 |  |  |  | 0 | 0% | 356535542.6178 | 0.6474%
| Total T4 |  |  |  |  | 301856130.13 | 0.5481% | 356535542.6178 | 0.6474%
Total 2023 | [5 empty] | 356535542.58 | 0.6474% | 356535542.6178 | 0.6474%
2024 | T1 | Semana 1 | Semana 16 | 2024-01-01 | 2024-01-06 | 31642424.57 | 0.05746% | 388177967.1929 | 0.7049%
|  | Semana 2 | Semana 17 | 2024-01-08 | 2024-01-13 | 31642424.57 | 0.05746% | 419820391.7679 | 0.7623%
|  | Semana 3 | Semana 18 | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 31642424.57 | 0.05746% | 451462816.3429 | 0.8198%
|  | Semana 4 | Semana 19 | 2024-01-22 | 2024-01-27 | 39308193.37 | 0.07138% | 490771009.7113 | 0.8912%
|  | Semana 5 | Semana 20 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 41224635.57 | 0.07486% | 531995645.278 | 0.966%
|  | Semana 6 | Semana 21 | 2024-02-05 | 2024-02-10 | 41224635.57 | 0.07486% | 573220280.8447 | 1.041%
|  | Semana 7 | Semana 22 | 2024-02-12 | 2024-02-17 | 41224635.57 | 0.07486% | 614444916.4114 | 1.116%
|  | Semana 8 | Semana 23 | 2024-02-19 | 2024-02-24 | 41224635.57 | 0.07486% | 655669551.9781 | 1.191%
|  | Semana 9 | Semana 24 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 41224635.57 | 0.07486% | 696894187.5448 | 1.265%
|  | Semana 10 | Semana 25 | 2024-03-04 | 2024-03-09 | 33558866.77 | 0.06094% | 730453054.3182 | 1.326%
|  | Semana 11 | Semana 26 | 2024-03-11 | 2024-03-16 | 32460902.11 | 0.05894% | 762913956.4306 | 1.385%
|  | Semana 12 | Semana 27 | 2024-03-18 | 2024-03-23 | 32460902.11 | 0.05894% | 795374858.5429 | 1.444%
|  | Semana 13 | Semana 28 | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 32460902.11 | 0.05894% | 827835760.6553 | 1.503%
|  | Semana 14 | Semana 29 | 2024-04-01 | 2024-04-06 | 32460902.11 | 0.05894% | 860296662.7677 | 1.562%
| Total T1 |  |  |  |  | 503761120.14 | 0.9148% | 860296662.7677 | 1.562%
| T2 | Semana 15 | Semana 30 | 2024-04-08 | 2024-04-13 | 32460902.11 | 0.05894% | 892757564.8801 | 1.621%
|  | Semana 16 | Semana 31 | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 29306998.06 | 0.05322% | 922064562.9376 | 1.674%
|  | Semana 17 | Semana 32 | 2024-04-22 | 2024-04-27 | 16691381.84 | 0.03031% | 938755944.7756 | 1.705%
|  | Semana 18 | Semana 33 | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 16691381.84 | 0.03031% | 955447326.6136 | 1.735%
|  | Semana 19 | Semana 34 | 2024-05-06 | 2024-05-11 | 16691381.84 | 0.03031% | 972138708.4517 | 1.765%
|  | Semana 20 | Semana 35 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | 16691381.84 | 0.03031% | 988830090.2897 | 1.796%
|  | Semana 21 | Semana 36 | 2024-05-20 | 2024-05-25 | 311016781.13 | 0.5648% | 1299846871.4153 | 2.36%
|  | Semana 22 | Semana 37 | 2024-05-27 | 2024-06-01 | 1735551649.68 | 3.152% | 3035398521.0832 | 5.512%
|  | Semana 23 | Semana 38 | 2024-06-03 | 2024-06-08 | 2090703429.55 | 3.796% | 5126101950.6303 | 9.308%
|  | Semana 24 | Semana 39 | 2024-06-10 | 2024-06-15 | 2128434607.33 | 3.865% | 7254536557.9558 | 13.17%
|  | Semana 25 | Semana 40 | 2024-06-17 | 2024-06-22 | 1941663286.52 | 3.526% | 9196199844.4708 | 16.7%
|  | Semana 26 | Semana 41 | 2024-06-24 | 2024-06-29 | 595350676.75 | 1.081% | 9791550521.203 | 17.78%
|  | Semana 27 | Semana 42 | 2024-07-01 | 2024-07-06 | 281344425.08 | 0.5109% | 10072894946.2753 | 18.29%
| Total T2 |  |  |  |  | 9212598283.57 | 16.73% | 10072894946.2753 | 18.29%
| T3 | Semana 28 | Semana 43 | 2024-07-08 | 2024-07-13 | 280713980.52 | 0.5097% | 10353608926.793 | 18.8%
|  | Semana 29 | Semana 44 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 278500228.34 | 0.5057% | 10632109155.1184 | 19.31%
|  | Semana 30 | Semana 45 | 2024-07-22 | 2024-07-27 | 269423325.99 | 0.4892% | 10901532481.1001 | 19.8%
|  | Semana 31 | Semana 46 | 2024-07-29 | 2024-08-03 | 269423325.99 | 0.4892% | 11170955807.0818 | 20.29%
|  | Semana 32 | Semana 47 | 2024-08-05 | 2024-08-10 | 269423325.99 | 0.4892% | 11440379133.0634 | 20.77%
|  | Semana 33 | Semana 48 | 2024-08-12 | 2024-08-17 | 269423325.99 | 0.4892% | 11709802459.0451 | 21.26%
|  | Semana 34 | Semana 49 | 2024-08-19 | 2024-08-24 | 269423325.99 | 0.4892% | 11979225785.0268 | 21.75%
|  | Semana 35 | Semana 50 | 2024-08-26 | 2024-08-31 | 269423325.99 | 0.4892% | 12248649111.0085 | 22.24%
|  | Semana 36 | Semana 51 | 2024-09-02 | 2024-09-07 | 269423325.99 | 0.4892% | 12518072436.9902 | 22.73%
|  | Semana 37 | Semana 52 | 2024-09-09 | 2024-09-14 | 386814709.47 | 0.7024% | 12904887146.4555 | 23.43%
|  | Semana 38 | Semana 53 | 2024-09-16 | 2024-09-21 | 368924298.84 | 0.6699% | 13273811445.2775 | 24.1%
|  | Semana 39 | Semana 54 | 2024-09-23 | 2024-09-28 | 402213723.98 | 0.7304% | 13676025169.2419 | 24.83%
|  | Semana 40 | Semana 55 | 2024-09-30 | 2024-10-05 | 523810538.96 | 0.9512% | 14199835708.194 | 25.79%
| Total T3 |  |  |  |  | 4126940762.04 | 7.494% | 14199835708.194 | 25.79%
| T4 | Semana 41 | Semana 56 | 2024-10-07 | 2024-10-12 | 544813897.9 | 0.9893% | 14744649606.0823 | 26.77%
|  | Semana 42 | Semana 57 | 2024-10-14 | 2024-10-19 | 570573383.72 | 1.036% | 15315222989.7965 | 27.81%
|  | Semana 43 | Semana 58 | 2024-10-21 | 2024-10-26 | 572455761.36 | 1.04% | 15887678751.1517 | 28.85%
|  | Semana 44 | Semana 59 | 2024-10-28 | 2024-11-02 | 583560542.34 | 1.06% | 16471239293.4628 | 29.91%
|  | Semana 45 | Semana 60 | 2024-11-04 | 2024-11-09 | 583481159.07 | 1.06% | 17054720452.5072 | 30.97%
|  | Semana 46 | Semana 61 | 2024-11-11 | 2024-11-16 | 601794255.77 | 1.093% | 17656514708.2504 | 32.06%
|  | Semana 47 | Semana 62 | 2024-11-18 | 2024-11-23 | 604799858.91 | 1.098% | 18261314567.1301 | 33.16%
|  | Semana 48 | Semana 63 | 2024-11-25 | 2024-11-30 | 771152743.07 | 1.4% | 19032467310.1549 | 34.56%
|  | Semana 49 | Semana 64 | 2024-12-02 | 2024-12-07 | 658930324.05 | 1.197% | 19691397634.1806 | 35.76%
|  | Semana 50 | Semana 65 | 2024-12-09 | 2024-12-14 | 636684015.41 | 1.156% | 20328081649.5769 | 36.91%
|  | Semana 51 | Semana 66 | 2024-12-16 | 2024-12-21 | 577074832.77 | 1.048% | 20905156482.3281 | 37.96%
|  | Semana 52 | Semana 67 | 2024-12-23 | 2024-12-28 | 476584742.58 | 0.8654% | 21381741224.879 | 38.83%
|  | Semana 1 |  |  |  | 190867695.55 | 0.3466% | 21572608920.4216 | 39.17%
| Total T4 |  |  |  |  | 7372773212.5 | 13.39% | 21572608920.4216 | 39.17%
Total 2024 | [5 empty] | 21216073378.25 | 38.53% | 21572608920.4216 | 39.17%
2025 | T1 | Semana 1 | Semana 68 | 2024-12-30 | 2025-01-04 | 299025116.11 | 0.543% | 21871634036.5352 | 39.72%
|  | Semana 2 | Semana 69 | 2025-01-06 | 2025-01-11 | 516435902.89 | 0.9378% | 22388069939.3944 | 40.65%
|  | Semana 3 | Semana 70 | 2025-01-13 | 2025-01-18 | 497437850.38 | 0.9033% | 22885507789.751 | 41.56%
|  | Semana 4 | Semana 71 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 418996395.52 | 0.7608% | 23304504185.2413 | 42.32%
|  | Semana 5 | Semana 72 | 2025-01-27 | 2025-02-01 | 384246166.38 | 0.6977% | 23688750351.5966 | 43.02%
|  | Semana 6 | Semana 73 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 271675597.67 | 0.4933% | 23960425949.2317 | 43.51%
|  | Semana 7 | Semana 74 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 357116859.87 | 0.6485% | 24317542809.0716 | 44.16%
|  | Semana 8 | Semana 75 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 426089958.48 | 0.7737% | 24743632767.5225 | 44.93%
|  | Semana 9 | Semana 76 | 2025-02-24 | 2025-03-01 | 426659405.27 | 0.7748% | 25170292172.7715 | 45.71%
|  | Semana 10 | Semana 77 | 2025-03-03 | 2025-03-08 | 385946745.68 | 0.7008% | 25556238918.4332 | 46.41%
|  | Semana 11 | Semana 78 | 2025-03-10 | 2025-03-15 | 393332757.7 | 0.7142% | 25949571676.1065 | 47.12%
|  | Semana 12 | Semana 79 | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 406556393.69 | 0.7383% | 26356128069.794 | 47.86%
|  | Semana 13 | Semana 80 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 407519530.46 | 0.74% | 26763647600.2349 | 48.6%
|  | Semana 14 | Semana 81 | 2025-03-31 | 2025-04-05 | 537925668.12 | 0.9768% | 27301573268.3493 | 49.58%
| Total T1 |  |  |  |  | 5728964348.22 | 10.4% | 27301573268.3493 | 49.58%
| T2 | Semana 15 | Semana 82 | 2025-04-07 | 2025-04-12 | 757667645.88 | 1.376% | 28059240914.2041 | 50.95%
|  | Semana 16 | Semana 83 | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 650630756.71 | 1.181% | 28709871670.8826 | 52.13%
|  | Semana 17 | Semana 84 | 2025-04-21 | 2025-04-26 | 655082082.74 | 1.19% | 29364953753.5996 | 53.32%
|  | Semana 18 | Semana 85 | 2025-04-28 | 2025-05-03 | 575766293.04 | 1.046% | 29940720046.6311 | 54.37%
|  | Semana 19 | Semana 86 | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 651601488.37 | 1.183% | 30592321534.9679 | 55.55%
|  | Semana 20 | Semana 87 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 876247438.96 | 1.591% | 31468568973.8939 | 57.14%
|  | Semana 21 | Semana 88 | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 1098884943.07 | 1.995% | 32567453916.9439 | 59.14%
|  | Semana 22 | Semana 89 | 2025-05-26 | 2025-05-31 | 1089960683.21 | 1.979% | 33657414600.1186 | 61.12%
|  | Semana 23 | Semana 90 | 2025-06-02 | 2025-06-07 | 1788057764.91 | 3.247% | 35445472365.0273 | 64.36%
|  | Semana 24 | Semana 91 | 2025-06-09 | 2025-06-14 | 2026086738.03 | 3.679% | 37471559103.0371 | 68.04%
|  | Semana 25 | Semana 92 | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 1682693195.53 | 3.056% | 39154252298.5434 | 71.1%
|  | Semana 26 | Semana 93 | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 2455439988.13 | 4.459% | 41609692286.6166 | 75.56%
|  | Semana 27 | Semana 94 | 2025-06-30 | 2025-07-05 | 2097189274.88 | 3.808% | 43706881561.4622 | 79.37%
| Total T2 |  |  |  |  | 16405308293.46 | 29.79% | 43706881561.4622 | 79.37%
| T3 | Semana 28 | Semana 95 | 2025-07-07 | 2025-07-12 | 1639437429.61 | 2.977% | 45346318991.0304 | 82.34%
|  | Semana 29 | Semana 96 | 2025-07-14 | 2025-07-19 | 1586608868.91 | 2.881% | 46932927859.8847 | 85.22%
|  | Semana 30 | Semana 97 | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 1429586184.71 | 2.596% | 48362514044.5625 | 87.82%
|  | Semana 31 | Semana 98 | 2025-07-28 | 2025-08-02 | 1308997169.7 | 2.377% | 49671511214.205 | 90.2%
|  | Semana 32 | Semana 99 | 2025-08-04 | 2025-08-09 | 1411636968.75 | 2.563% | 51083148182.9063 | 92.76%
|  | Semana 33 | Semana 100 | 2025-08-11 | 2025-08-16 | 1348354067.57 | 2.448% | 52431502250.424 | 95.21%
|  | Semana 34 | Semana 101 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | 1029344237.63 | 1.869% | 53460846488.0549 | 97.08%
|  | Semana 35 | Semana 102 | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 917013399.98 | 1.665% | 54377859888.0136 | 98.74%
|  | Semana 36 | Semana 103 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 476415959.44 | 0.8651% | 54854275847.4397 | 99.61%
|  | Semana 37 | Semana 104 | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 138344552.38 | 0.2512% | 54992620399.8172 | 99.86%
|  | Semana 38 | Semana 105 | 2025-09-15 | 2025-09-20 | 47072747.09 | 0.08548% | 55039693146.9214 | 99.95% | -30180098.6486
|  | Semana 39 | Semana 106 | 2025-09-22 | 2025-09-27 | 19954832.11 | 0.03624% | 82722651.6 | 0.1502%
|  | Semana 40 | Semana 107 | 2025-09-29 | 2025-10-04 | 4260526.86 | 0.007737% | 86983178.4625 | 0.158%
| Total T3 |  |  |  |  | 11357026944.74 | 20.62% | 55039693146.9214 | 99.95%
| T4 | Semana 41 | Semana 108 | 2025-10-06 | 2025-10-11 | 4260526.86 | 0.007737% | 91243705.325 | 0.1657%
|  | Semana 42 | Semana 109 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 1704210.75 | 0.003095% | 92947916.07 | 0.1688%
|  | Semana 43 | Semana 110 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 0 | 0% | 79314230.11 | 0.144%
|  | Semana 44 | Semana 111 | 2025-10-27 | 2025-11-01 | 0 | 0% | 79314230.11 | 0.144%
|  | Semana 45 | Semana 112 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 0 | 0% | 79314230.11 | 0.144%
|  | Semana 46 | Semana 113 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 0 | 0% | 79314230.11 | 0.144%
|  | Semana 47 | Semana 114 | 2025-11-17 | 2025-11-22 | 0 | 0% | 79314230.11 | 0.144%
|  | Semana 48 | Semana 115 | 2025-11-24 | 2025-11-29 | 0 | 0% | 79314230.11 | 0.144%
|  | Semana 49 | Semana 116 | 2025-12-01 | 2025-12-06 | 0 | 0% | 79314230.11 | 0.144%
|  | Semana 50 | Semana 117 | 2025-12-08 | 2025-12-13 | 0 | 0% | 79314230.11 | 0.144%
|  | Semana 51 | Semana 118 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 0 | 0% | 79314230.11 | 0.144%
|  | Semana 52 |  |  |  | 0 | 0% | 17265190.29 | 0.03135%
|  | Semana 53 |  |  |  | 0 | 0% | 17265190.29 | 0.03135%
| Total T4 |  |  |  |  | 5964737.61 | 0.01083% | 92947916.07 | 0.1688%
Total 2025 | [5 empty] | 33497264324.03 | 60.83% | 55039693146.9214 | 99.95%
2026 | T1 | Semana 53 |  |  |  | 0 | 0% | 17265190.29 | 0.03135%
|  | Semana 1 |  |  |  | 0 | 0% | 17265190.29 | 0.03135%
|  | Semana 2 |  |  |  | 0 | 0% | 17265190.29 | 0.03135%
|  | Semana 3 |  |  |  | 0 | 0% | 17265190.29 | 0.03135%
|  | Semana 4 |  |  |  | 0 | 0% | 17265190.29 | 0.03135%
| Total T1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 17265190.29 | 0.03135%
Total 2026 | [5 empty] | 0 | 0% | 17265190.29 | 0.03135%
Total general | [5 empty] | 55069873244.86 | 100% | 55039693146.9214 | 99.95%
Formulas:
FECHA FIN = +[FECHA INICIO]+4
FECHA INICIO = +[FECHA FIN, row above]+2