| AYUDA DE MEMORIA Sesión de Seguimiento a las Salvaguardas Sociales y Ambientales por parte de los Bancos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciudad: | Bogotá D.C | Hora inicio: | 24 de Nov: 2:00 pm 27 de Nov: 10 am | Hora fin: | 24 de Nov: 5:30 pm 27 de Nov: 12 m |
| Fecha: | 24 y 27 de noviembre de 2025 | Lugar: | Presencial/Virtual - Edificio banco Mundial Piso 14 |  |  |

Objetivo de la sesión: Adelantar el seguimiento intermedio a la misión a las salvaguardas sociales y ambientales del proyecto de Catastro Multipropósito.

| Orden | Tema |
| --- | --- |
| 1 | ACTA DE LA 2ª SESIÓN DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LOS BANCOS DE SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES Agenda: - Presentación y confirmación de asistencia - Revisión de Compromisos - Coordinación, Acompañamiento y Seguimiento SSyA. - Seguimiento al cumplimiento de las SSyA por parte de las entidades. - Avances en el Cumplimiento de Salvaguardas Ambientales - Avances en el Cumplimiento de Salvaguardas Sociales - Conclusiones y Compromisos. Desarrollo de la Agenda: ### PRESENTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Julián Andrés Peñuela, líder de Salvaguardas Ambientales del DNP, da apertura a la sesión. Se presenta la agenda y se realiza ronda de presentación de los y las participantes, incluyendo a los especialistas y representantes de las siguientes entidades: - Departamento Nacional de Planeación (DNP) - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Parques Nacionales Naturales - Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) - Agencia Nacional de Tierras (ANT) - Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) - Banco Mundial - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Cooperación UK - Otros equipos técnicos y consultores invitados. Anexo a esta Ayuda de Memoria se incluirán los listados de asistencia presencial y virtual de la sesión (Ver Anexo1). |
| Orden | Desarrollo de la Sesión – 1ª Parte |
| 2 | - REVISIÓN DE COMPROMISOS PREVIOS. Con base a la matriz de compromisos se realiza el reporte de avance y cumplimiento: - Se confirmó la realización de reuniones intermedias de seguimiento. - El reporte trimestral y semestral de PQRS se cumplió durante el año, quedando un reporte final pendiente. - Publicación de los PGAS en las Carpeta compartida de Catastro — compromiso cumplido. - Acompañamiento de bancos en visitas de campo: avance parcial, con oportunidades de mayor asistencia. - En general se tienen 10 compromisos totales: 7 cumplidos y 3 en proceso. Observaciones destacadas: - BID solicita análisis cualitativo de PQRS diferenciando quejas versus solicitudes, además de se solicita fortalecer el enfoque integral de los informes y la profundidad del análisis. - COORDINACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SSYA. El DNP presenta un reporte de las principales acciones y actividades adelantadas para coordinar la implementación de las Salvaguardas Sociales y Ambientales del Proyecto, entre las principales destacan: - El DNP en coordinación con los especialistas de las entidades organizó un cronograma para le 2025el cual incluía: cinco mesas, 3 reportes periódicos de salvaguardas, PQRSD y participación, y dos sesiones de seguimiento. - Se ajustaron formatos y metodologías para reporte de PQRSD ante el incremento de volumen de la base. - Se realizó capacitación a operadores tras identificar enlaces desactualizados en el micrositio de Catastro Multipropósito. - SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SSYA POR PARTE DE LAS ENTIDADES. En este momento de la Sesión se realiza la presentación de avances adelantadas por las entidades para el cumplimiento de las SSyA (ANT, IGAC, MADS, PNNC y SNR). A continuación, de forma general se presentan las principales acciones y avances gestionados por las entidades en le marco de la implementación de las estrategias del proyecto y el cumplimiento de las Salvaguardas exigidas por los cooperantes. Agencia Nacional de Tierras - ANT - La ANT presenta los avances en la gestión de los PQRSD, en donde se evidencia que los trámites en curso corresponden principalmente a solicitudes técnicas que requieren verificación en campo y articulación institucional. - Con respecto al reporte de Participación comunitaria, la ANT relaciona que 3.022 personas participaron de estos espacios con una participación mayoritaria de hombres (53%) vs la participación de mujeres (37.5%) - también se presentaron los avances y enfoque de género, así como la situación particular en San Diego (Cesar) con comunidades indígenas Yukpa. Instituto Geografico Agustin Codazzi – IGAC - En relación con los temas de participación, dialogo social y consulta previa, se presentan los de Avances en implementación de la ruta de consulta previa con comunidades negras, iniciada desde 2023. Se destaca en general que espacios regionales y departamentales fueron clave para elaborar el primer borrador del decreto reglamentario. Y Se enfatizó que la participación sigue siendo un reto estructural en varios territorios. - Con relación al avance del proyecto que se tiene con la FAO en el sur del país, se tiene que En Cumbitara, Florencia, Mercaderes y San Juan Nepomuceno se reportaron distintos niveles de avance en interlocuciones con comunidades y gobiernos locales, igualmente se realizaron sesiones diferenciadas con comunidades indígenas, campesinas y consejos comunitarios en donde la participación total reportada fue de 362 personas. - Restricciones de seguridad afectaron cronogramas, obligando a centralizar actividades en cabeceras urbanas y reducir tiempos de ejecución y en consecuencia algunos equipos no pudieron ingresar a zonas rurales por riesgo. - Con relación al cumplimiento de las Salvaguardas ambientales, se realizaron acompañamientos del IGAC para resolver conflictos sobre linderos en zonas de reserva, como el caso de Tipacoque y la zona de páramo. - En componente ambiental se desarrollaron metodologías lúdicas para explicar áreas de especial interés y servicios ecosistémicos. - Los operadores avanzaron en apropiación de conceptos ambientales y socialización con alcaldías. - Se socializaron caracterizaciones ambientales y diagnósticos para Zonas de Reserva Campesina como Chaparral y Anorí Observaciones técnicas de BID y Banco Mundial - Se evidencia debilidades en la estrategia de comunicación por parte de los operadores, lo que obliga a reforzar los planes comunicacionales en las operaciones. - Necesidad de mejorar estrategias de participación en territorio: voz a voz, replicadores comunitarios y más presencia institucional. - Con relación a los reportes de PARSD se reitera la solicitud de realizar análisis cualitativo de PQRS y no solo cuantitativo. - Con respecto a los informes, el BID realiza la recomendación de que la presentación de informes se realice de forma integral, y no por institución, de modo que se eviten duplicidades, sin embargo se menciona que las actividades de Salvaguardas sociales y ambientales están relacionadas y que el informe intenta integrarlas, sin embargo se revisará el informe a la luz de esta recomendación. - también se solicita reporte más completo de actividades de campo, más allá del rol de supervisión. - Con relación a la articulación interinstitucional (IGAC–ANT–DNP), se destaca la necesidad de clarificar funciones entre formalización y actualización catastral, esto teniendo presente el caso de Topaipí. - Baja participación en San Diego requiere intervención coordinada entre entidades. - ANT y la operación a cargo de la FAO deben continuar avanzando con los planes de desarrollo sostenible en Zonas de Reserva Campesina y en caracterizaciones sociales y ambientales. CIERRE DE LA PRIMERA PARTE DE LA SESIÓN DEL 24 DE NOVIEMBRE Teniendo en cuenta que la presentación de la ANT y el IGAC requirieron más tiempo de lo establecido, se acuerda la continuidad de la sesión para el día 27 de noviembre de 10 a 12m modalidad virtual, en la cual se realizará la presentación de los avances de las entidades MADS, PNNC y SNR. |
| 3 | CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN 27 DE NOVIEMBRE – 2ª PARTE Para esta 2ª parte de la sesión de seguimiento se plantea la siguiente agenda: - Revisión de avances y compromisos de la sesión anterior. - Presentación de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) - Presentación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) - Intervención de Parques Nacionales Naturales - Revisión conjunta de compromisos para la próxima misión. - Cierre y próximos pasos. - SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SSYA POR PARTE DE LAS ENTIDADES. Superintendencia de Notariado y Registro – SNR A continuación, se relacionan los principales temas abordados por parte de la SNR: - La SNR presentó la revisión de tipologías actuales y la propuesta de actualización para alinear el mecanismo de PQRSD con las actividades reales de la entidad en el marco del Proyecto de Catastro Multipropósito. Se aclaró que las tipologías anteriores respondían a un modelo de saneamiento notarial que ya no opera, por lo cual era necesario ajustarlas para reflejar las acciones vigentes, centradas en orientación al ciudadano, interoperabilidad, trámites registrales y catastrales. - El Banco solicitó coherencia entre las tipologías y las solicitudes reales de la ciudadanía, enfatizando que el mecanismo debe mantener lenguaje claro y accesible y evitar categorías que no correspondan a inquietudes frecuentes del público. - Se confirmó que se requerirá un documento de justificación formal para la no objeción de los bancos y la actualización del Anexo 4 (en el informe aparece como Anexo 7). ### Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS ### La intervención del MADS se centró en la estrategia de Movilización Territorial y Gobernanza del SIAC, entre los principales temas abordados se destacan: - Se presentaron los resultados de los últimos 4 talleres territoriales realizados en julio, parte del proceso de movilización territorial financiado con la donación. - Los talleres abordaron: - identificación de datos fundamentales, - democratización del acceso a la información ambiental, - fortalecimiento de la gobernanza local, - reconocimiento de información producida por comunidades (monitoreos, registros, saberes). - Se discutió el relacionamiento y la articulación de esta estrategia con el fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental de Colombia, aclarando que los ejercicios territoriales buscan aportar al acto normativo del SIAC en construcción y al modelo de gobernanza del SIAC. - Se evidenció preocupación por duplicación de esfuerzos frente a ejercicios previos con autoridades ambientales y actores regionales, que ya habían identificado información prioritaria para el modelamiento de las OTL del sector. Se solicitó claridad sobre los productos concretos que resultan de esta movilización y cómo se integran al proceso central del proyecto. - Se confirmó que la movilización fue financiada con recursos de la donación, aunque hubo dudas sobre la focalización geográfica utilizada. ### Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC - Se revisaron los comités de seguimiento realizados en San José de Uré, su objeto y resultados. Se solicitó ampliar la información sobre: - estructura de los comités, - resultados obtenidos, - metodología de trabajo con comunidades en zonas críticas intervenidas. - Se pidió también profundizar en la participación de las mujeres dentro de los procesos, especialmente en actividades de restauración y huertas ecológicas. ### Observaciones generales realizadas por el Banco Mundial y el BID - Solicitaron asegurar que en todas las ayudas de memoria y en la sesión de cierre de misión se incluyan apartes ambientales y sociales, dado que en una misión anterior estos elementos no habían sido integrados en la versión final del documento. - Plantearon que el espacio de salvaguardas en la próxima misión será reducido y deberá centrarse únicamente en los compromisos de seguimiento, evitando incluir temas adicionales no planificados. - Se anunció la invitación para la presentación del BID sobre la experiencia suiza en administración del territorio y la inclusión de las determinantes ambientales (15 de diciembre), vinculada al fortalecimiento de nodos de información territorial. |
| Orden | Conclusiones de la sesión |
| 4 | Durante el desarrollo de esta sesión de seguimiento, se logró revisar y verificar como las entidades socias del proyecto avanzan en la ejecución de las estrategias, y como cumplen con los compromisos relacionados con la implementación de las salvaguardas Sociales y Ambientales. A continuación de relacionan las principales conclusiones generales de las dos sesiones trabajadas: - La sesión permitió actualizar el avance de salvaguardas, evidenciando progresos y retos persistentes. Esto permitió observar que las entidades han realizado esfuerzos significativos en reportes, capacitación y articulación, sin embargo los organismos de financiamiento solicitaron mayor calidad analítica en la producción de estos informes. En este sentido se recomendó es necesario fortalecer la integridad del proyecto en los informes y mejorar el flujo de información entre instituciones y operadores. - La participación comunitaria continúa siendo uno de los principales desafíos en el área focalizada del proyecto, junto con los problemas operativos causados por seguridad, y la oportunidad de mejorar las comunicaciones y los roles institucionales en territorio. - La sesión permitió consolidar avances importantes en la armonización del mecanismo de PQRSD y los ajustes necesarios para garantizar coherencia entre lo reportado por la SNR y los requerimientos de los bancos. - Se evidenció la necesidad de fortalecer la claridad metodológica y de productos del ejercicio de movilización territorial del MADS, asegurando su coherencia con el modelo de gobernanza del SIAC y evitando duplicación de esfuerzos. - El seguimiento a los comités comunitarios de PNNC se identifica como una pieza clave para el cumplimiento de salvaguardas sociales y requiere mayor desarrollo técnico en la presentación. - Los bancos reiteraron la importancia de mantener trazabilidad y visibilidad de los componentes ambientales y sociales en todas las etapas del proyecto, especialmente en documentos finales. - Se acordó la continuidad de espacios técnicos en lo que resta del año para profundizar en observaciones y asegurar cierre adecuado del semestre. En este sentido ya se cuenta con una hoja de ruta clara para la preparación de la próxima misión, centrada en compromisos verificables, presentaciones técnicas completas y coordinación interinstitucional eficiente. |
| Orden | Compromisos y Acuerdos |
| 5 | - El BID reitera la solicitud de realizar el análisis cualitativo de las PQRSD recibidas, diferenciando las quejas y reclamos de las solicitudes de atención realizadas en campo. - DNP / Mesa de SSyA - El BID solicita fortalecer el enfoque integral de los reportes de SSyA. Igualmente, solicita al DNP abordar con más profundidad de análisis la problemática relacionada con le impacto del CM y el aumento del IPU en las comunidades. (cual es el riesgo, avance, etc.) - DNP - El DNP enviará el Anexo 4 de los lineamientos de PQRSD, ajustados conforme a los ajustes solicitados por la SNR. - DNP - Para los reportes a los Bancos de participación y PQRSD no se requiere incluir la variable de orientación sexual, atendiendo la recomendación dada en la sesión. - DNP / Mesa de SSyA - La ANT compartirá los productos generados en los POSPR, y los análisis ambientales construidos para los municipios. - ANT - El DNP coordinará un espacio entre la ANT y el IGAC para revisar las dificultades de articulación en los municipios intervenidos por el proyecto. (Inconsistencias en las Bases Catastrales, mensajes institucionales, etc). Se extenderá la invitación a los Bancos. DNP – IGAC - ANT - El DNP articulará un espacio entre la ANT y el MADS para coordinar el apoyo de los enlaces del proyecto en las CARs financiados por el C5, Tema conceptos ambientales por parte de las Autoridades ambientales para los POSPR. DNP – MADS - ANT - El DNP incluirá el tema de articulación entre entidades en el territorio, al interior de la mesa de trabajo en campo. - DNP - Verificar en el micrositio de CM las Salvaguardas Ambientales del BM y los PGAS. - DNP - Seguimiento a lo relacionado al centro urbano Ley 2ª. Mercaderes PNN y Cumbitara IGAC. – IGAC/PNNC - Metodología de captura de información grupo étnico en los listados de información. - IGAC - Compartir Circular 063 – SNR. - Revisión justificación de ajuste de tipologías de PQRSD – SNR - Presentar como se alinea la estrategia de Movilización Territorial vs Fortalecimiento del SIAC y cuál es su relación con el cumplimiento de las SSyA, e identificar productos y resultados generados. – MADS - Se solicita al MADS la presentación de las lecciones aprendidas derivadas de los 3 pilotos adelantados, cuáles son los productos y su plan de escalabilidad conforme a los resultados obtenidos. – MADS - Información de la realización de los comités de seguimiento en San José de Ure, cual es el objeto y cuáles son sus resultados. PNNC - Informar sobre cómo se adelanta la participación de las mujeres en las estrategias implementadas, como por ejemplo los procesos de restauración. PNNC - Coordinar la participación de los socios implementadores y sus especialistas de salvaguardas en la presentación de 15 de diciembre, sobre la implementación de los DRR ambientales en Suiza. (Lorenz Jenny) - DNP - Incluir las conclusiones y aportes del de las dimensiones ambientales y sociales del proyecto en el informe de cierre y la Ayuda de memoria de la misión. - DNP |

Anexos

- Registros de asistencia presencial y virtual.

- Presentación de la mesa.

Elaboró: Julian Peñuela – DNP