## BASE ORIGINAL (hidden)
No. | ObjectID | GlobalID | LogoContraloria | 1. FECHA DEL FORMULARIO CONTROL FISCAL | 2. SELECCIONE EL DEPARTAMENTO | 3. SELECCIONE EL MUNICIPIO | 4. TIPO DE PROYECTO ES? | NOMBRE DEL PROYECTO E INFRAESTRUCTURA | CODIGO BPIN | 4.2. SELECCIONE LA LLAVE MEN PARA PROYECTOS DEL FIEE COLEGIOS | 9. GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA A LA QUE PERTENECE QUIEN DILIGENCIA EL FORMULARIO | 10. SELECCIONE NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMULARIO | 1. CATEGORIA (ELEFANTE BLANCO u OBRA INCONCLUSA, PROYECTO CRÍTICO) | 3. SECTOR | 4. NÚMERO DE BENEFICIARIOS | OBJETO CONTRACTUAL | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | TIPO DE CONTRATO O PROCESO | FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 6. FECHA ACTA DE INICIO | 5. PRIMERA FECHA DE FINALIZACIÓN PACTADA | CANTIDAD DE PRORROGAS | EXPLICACIÓN PRORROGAS (No Prorroga, Fecha suscripción, fecha culminación y Tiempo) | CANTIDAD SUSPENSIONES | EXPLICACIÓN SUSPENSIONES (No suspensión, Fecha suscripción, fecha culminación y Tiempo) | RETRASO (EN MESES) = FECHA INCLUSIÓN ACTUALIZACIÓN - PRIMERA FECHA FINALIZACIÓN PACTADA | 1. VALOR INICIAL DEL PROYECTO | CANTIDAD ADICIONES | EXPLICACIÓN PRESUPUESTO - ADICIONES (Valor inicial, No Adición, Fecha y Monto) | 2. VALOR ADICIONES | 3. SUMA TOTAL DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS | 4. VALOR PAGADO | 5. AVANCE FISICO (%) | 6. AVANCE FINANCIERO (%) | 7. RECURSOS ASIGNADOS POR EL MUNICIPIO | 8. RECURSOS ASIGNADOS POR EL DEPARTAMENTO | 9. RECURSOS ASIGNADOS POR LA NACIÓN | 10. OTROS RECURSOS ASIGNADOS | a. Cofinación Internacional | b. Recursos Privados | c. Recursos de la Comunidad | d. Otras Asignaciones | EXPLICACIÓN OTROS RECURSOS | TIPO DE RECURSOS información corta | 11. TIPO DE RECURSOS ASIGNADOS | 12. ESTADO CONTRACTUAL | 1. ENTIDAD CONTRATANTE | CONTRATO - CONTRATISTA PERSONA JURÍDICA | IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA RAZÓN SOCIAL (NIT) sin digito de verificación | EJECUTOR CONTRATO - CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL | IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL (CC) | 3. INTERVENTOR | 5. NIT DEL INTERVENTOR | 4. REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | 6. CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA DE INCLUSIÓN | 1. ESTADO EN CGR | 2. ETAPA PROCESAL | 3. SELECCIONE LA OFICINA QUE TIENE EL PROCESO | Describa otra etapa procesal | 4. CODIGO SIREF | CreationDate | Creator | EditDate | Editor | X | Y | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA IDENTIFICADO DEL PROYECTO (SI LO HAY) | CAUSA DEL PROBLEMA IDENTIFICADO | POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA IDENTIFICADO | RESPONSABLE(S) DE SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA | OBSERVACIONES | RESUMEN | FUNCIONARIO QUE SOLICITÓ LA INFORMACIÓN | PROCESO | PROCESO
1 | 3488 | 89c4f87d-f6fb-47c7-a13b-c37926a88d35 |  | 2021-07-12 22:12 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Interceptor tunjuelo - canoas | 2020110010348 2020110010356 | N/A | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 6172593 | Diseño, construcción y puesta en operación de un túnel bajo la modalidad llave en mano, para el sistema de alcantarillado troncal tunjuelo - canoas - rio bogotá | Licitación pública | 1-01-25500-1115-2009 | Obra | 2009-12-30 | 2010-02-26 | 2012-08-25 17:00 | 1 | Prorroga # 1 (24/08/2012) : Prorroga de plazo de contrato por 87 días, Nueva Fecha de terminación del contrato 20/11/2012 | 1 | Suspensión actividades pozo ITC 12; Fecha de suspensión: 04 septiembre 2012. | 98 | 243117273906 | 1 | Por decision de la corte Constitucional ha expresado en el Laudo por el Tribunal de arbitraje de CASS CONSTRUCTORES & S.C.A.vrs ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP-EAAB | 0 | 243117273906 | 242721998815 | 95% | 95% | 243117273906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243117273906 | Recursos Propios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | Liquidado | BOGOTA DC - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | CONSORCIO CANOAS | 900331485 | LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR | 370013 | CONSORCIO CANOAS | 900331403 | MERCEDES LUCIA GARZON GOMEZ | 42854152 | HUGO ALBERTO GÓMEZ GARAVITO | 2020-08-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-12 22:32 | Bogota_PCOI2021 | 2021-07-23 16:00 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.245 | 4.6171 | Incumplimientos en la ejecucion de las actividades de la obra. | Incumplimientos en la ejecucion de las actividades de la obra. | Se adelantó procesos en el Tribunal de Arbitraje de CASS vrs EAAB en centro de conciliación | Consorcio EE Canoas | El contratista no culminó los trabajos del contrato de obra dejando la obra inconclusa, este contrato fue liquidado por el Tribunal Arbitrario. Esta obra está concluida en su totalidad, y entrará en funcionamiento con la puesta en marcha de la Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas – EEARC. | Incumplimientos en la ejecucion de las actividades de la obra. Pendiente de que entre en funcionamiento. Recursos propios. | JORGE HERRERA |  | Verificar si esta obra está concluida en su totalidad, y entrará en funcionamiento con la puesta en marcha de la Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas – EEARC.
2 | 3491 | ce1651f6-5862-4ac9-bb33-94e9b2cbbdc0 |  | 2021-07-12 23:46 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Construcción interceptor rio Bogotá fucha tunjuelo | 2020110010356 | N/A | BOGOTÁ | LAURA NATHALIA BALLESTAS SALOMON | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 3086297 | Diseño y construcción del interceptor río Bogotá fucha- tunjuelo y obras complementarias de conexión entre el pondaje de amortiguación localizado cerca de la desembocadura del río fucha al Bogotá y la futura estación elevadora del tunjuelo, para transportar las aguas residuales de la cuenca del fucha y los caudales en ruta de las subcuencas fontibón y tintal, a precio global con fórmula de ajuste. | Licitación pública | 1-01-25500-707-2006 | Obra | 2006-12-21 | 2007-02-26 | 2009-11-25 17:00 | 2 | Modificación #1. (29/12/2008); Prórroga por (15) días Modificación #2. (09/12/2008); Prórroga por (51) días | 0 | N/A | 132 | 157782847652 | 1 | Modificación #1. (29/12/2008); Próroga por (15) días Y adición por un valor $1.461.868.963 | 1461868963 | 159244716615 | 161590969104 | 100% | 99% | 157782847652 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159244716615 | Recursos Propios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | Liquidado | BOGOTA DC - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | CONSORCIO ITF CONCONCRETO S.A 40% CSM BESSAC SUC COLOMBIA 40% SOLETANCHE BACHY CIMAS 20% | 900124935 | JUAN FERNANDO URIBE ARISTIZABAL | 79239591 | CONSORCIO GOMEZ CAJIAO SILVA CARREÑO | 900125870 | CATHERINE SPENCER RANGEL | 19292675 | MARCO AURELIO GOMEZ | 2020-08-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-13 | Bogota_PCOI2021 | 2023-02-10 16:31 | Bogota_PCOI2021 | -74.1899 | 4.6556 | Proyecto finalizado sin entrada en operación. | Su entrada en operación depende de la finalización de la Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas | Culminación del proyecto Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas | Consorcio EE Canoas | SE EJECUTÓ DE MANERA NORMAL Y SE EJECUTARON LAS OBRAS A SATISFACCIÓN; Los valores mayores pagados corresponden a los ajustes de la claúsula contractual. Esta obra está concluida en su totalidad, y entrará en funcionamiento con la puesta en marcha de la Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas – EEARC. | Proyecto finalizado sin entrada en operación. Recursos propios | JORGE HERRERA |  | Verificar si ya entró en funcionamiento con la puesta en marcha de la Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas – EEARC.
3 | 3673 | f876fc47-a1bb-47b4-a4d8-8f2fb986c0ec |  | 2021-07-19 13:33 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | construcción y reforzamiento de la nueva sede del comando de la policía metropolitana de bogotá d.c - mebog | 2020110010267 | N/A | BOGOTÁ | LAURA NATHALIA BALLESTAS SALOMÓN | PROYECTO CRÍTICO | DEFENSA | 8031840 | Construcción y reforzamiento de la nueva sede del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá | Licitación pública | 1132 de 2018 | Obra | 2018-12-19 | 2018-12-28 | 2020-06-27 | 9 | *Modificatorio N°6 - Suscripción: 30/12/2019 - Nueva terminación: 14/12/2020 - Prórroga: 5 meses, 17 días *Modificatorio N°9 - Suscripción: 14/12/2020 - Nueva terminación: 31/07/2021 - Prórroga: 7 meses, 17 días *Modificatorio N°11 - Suscripción: 16/07/2021 - Nueva terminación: 10/11/2021 - Prórroga: 3 meses, 10 días *Modificatorio N°12 - Suscripción: 10/11/2021 - Nueva terminación: 24/02/2022 - Prórroga: 3 meses, 14 días *Modificación N°13 - Suscripción: 23/12/2021 - Nueva terminación: 17/12/2022 - Prórroga: 9 meses, 23 días *Modificación N°17 - Suscripción: 17/12/2022 - Nueva terminación: 17/04/2023 - Prórroga: 4 meses, 0 días *Modificación N°18 - Suscripción: 14/04/2023 - Nueva terminación: 17/06/2023 - Prórroga: 2 meses, 0 días *Modificación N°19 - Suscripción: 09/06/2023 - Nueva terminación: 17/07/2023 - Prórroga: 1 mes, 0 días *Modificación N°20 - Suscripción: 17/07/2023 - Nueva terminación: 24/07/2023 - Prórroga: 0 meses, 7 días | 0 | N/A | 37.4 | 125680285760 | 3 | *Valor Inicial: $125.680.285.760 *Modificatorio N°6- Adición N°1 - Suscripción: 30/12/2019 - Monto: $6.600.000.000 *Modificación N°13 - Adición N°2 - Suscripción: 23/12/2021 - Monto: $43.257.826.710 *Modificación N°17 - Adiciónb N°3 - Suscripción: 17/12/2022 - Monto: $2.551.711.973 | 52409538683 | 178089824443 | 172747129709.71 | 100% | 97% | 178089824443 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Recursos propios - distrital | 3 | Terminado sin liquidar | BOGOTA DC - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA - BOGOTA | CONSORCIO SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL | 901238177 – 6 | GERMÁN PRADILLA MÉNDEZ | 3228403 | CONSORCIO CONNECTA | 901238158 | ALFREDO DIAZ GRANADOS | 79150681 | LEONARDO ALBERTO MEJÍA MARTÍNEZ |  | Etapa de seguimiento | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-19 14:13 | Bogota_PCOI2021 | 2021-07-19 14:13 | Bogota_PCOI2021 | -74.1037 | 4.6406 | N/A | N/A | N/A | N/A | SEGUN OFICIO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2023 LEONARDO ALBERTO MEJIA MARTINEZ DIRECTOR DE BIENES PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA , Y ACCESO A LA JUSTICIA INFORMA QUE DESDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD DE CONVIVENCIA Y JUSTICIA NO SE EVIDENCIA OBRAS INCONCLUSAS O PROYECTOS CRITICOS Y NO LLENAN LA MATRIZ | Obra terminada, se adelanta la verificación de la construcción por pisos para proceder a la suscripción recibo a satisfacción de la totalidad de la construcción, el cual se estima se efectuará para el 31/10/2023 |  |  | Llamar para verificar si el proyecto ya fue culminado
4 | 3483 | f6db9e36-1fc6-4e4b-9dfd-418c6b2dd025 |  | 2021-07-11 21:37 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Acuerdo distrital 523 de 2013- cupo de endeudamiento - construccion de la avenida tintal, avenida alsacia, avenida constitucion, avenida bosa y obras complementarias, en Bogotá D.C. |  |  | BOGOTÁ | LAURA NATHALIA BALLESTAS SALOMÓN | PROYECTO CRÍTICO | TRANSPORTE | 1500000 |  | #N/A | IDU-1539-2018 | #N/A | #N/A | #N/A | 13/01/2021 6/11/2020 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 111391793516 83136049967 | #N/A | #N/A | 488521605 7885902931 | 111880315121 91021952898 | 36234016410 14284556009 | 61 48 | 32 16 | 111880315121 91021952898 | - | - |  | - | - | - | - |  | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | Suspendido En ejecución | BOGOTA DC - IDU | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | CONSORCIO GINPRO-S.A.S. IDU/038 CONSORCIO RESURRECCIÓN 035 | 901240721 901240958 | JULIO CAYETANO RODRÍGUEZ ALFONSO LUIS VERGARA MANJARRES | C.E. 418.029 | #N/A | #N/A | ETAPA DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | 2021-07-11 22:29 | Bogota_PCOI2021 | 2021-07-27 21:58 | Bogota_PCOI2021 | -148.2772 | 4,680486083 4,66585 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | En este contrato se presentaron inconvenientes relacionados con parámetros definidos en la reciente versión del Código Colombiano de Puentes CCP 14, los cuales han sido parte de sendas mesas de debate del gremio de la ingeniería en la especialidad de geotecnia. Para fijar una posición técnica se precisó acudir al ente consultivo que para el caso fue la Sociedad Colombiana de Ingenieros TERMINACIÓN ANTICIPADA /NUEVO PROCESO EN TRÁMITE |  | HACER SEGUIMIENTO SOBRE NUEVO PROCESO EN TRAMITE | ACTA DE LIQUIDACION | Indagar especificamente sobre este contrato , ya que contestaron pero en la matriz no lo incluyeron
5 | 3484 | 683cb7d4-b434-4427-8376-0daea2ba1210 |  | 2021-07-11 22:41 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | valorizacion (acuerdo 398 2009) - construcción de la intersección a desnivel de la avenida ciudad de cali (ak86) por avenida ferrocarril de occidente (ac22), y obras complementarias en la localidad de fontibón en bogotá d. c.” |  |  | BOGOTÁ | LAURA NATHALIA BALLESTAS SALOMÓN | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | TRANSPORTE | 424000 |  | #N/A | 17000360 H4 2017 | Obra | 2009-11-18 | 2009-11-18 | 2010-05-17 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23103177995 | #N/A | #N/A | 2490955332 | 25594133327 | 19740516022 | 80.6 | 77.1291 | 25594133327 | - | - |  | - | - | - |  | Asignacion de recursos del Distrito por fuente valoriación | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | Liquidado | BOGOTA DC - IDU | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | CONSORCIO IML | 9001920411 | MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO | 79264753 | #N/A | #N/A | [9 empty] | -74.0691 | 4.6506 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Con el contrato IDU-136-2007, cuyo objeto es: ADECUACIÓN DE LA CARRERA 10 AL SISTEMA TRANSMILENIO, EN EL TRAMO 4 COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 7 Y CALLE 26, Y EL TRAMO 5 COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 26 Y LA CALLE 34, Y ADECUACIÓN DE LA CALLE 26 AL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL TRAMO 5 COMPRENDIDO ENTRE CARRERA 19 Y LA CARRERA 13, INCLUYE CONEXIÓN OPERACIONAL CON LA TRONCAL CARACAS, Y EL TRAMO 6 COMPRENDIDO ENTRE CARRERA 13 Y CARRERA 3, Y CARRERA 3 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 19, GRUPO 3 En este se incluye la construcción de la avenida Mariscal Sucre proyecto 122. |  | HACER SEGUIMIENTO SOBRE AVANCE DEL PROYECTO PORQUE EN LA RESPUESTA NO INCLUYERON DATOS. | ACTA DE LIQUIDACION Y FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
6 | 2752 | 23aab610-80fa-4655-b09b-f0855d790b2c |  | 2020-12-11 21:16 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | acuerdo 180 de 2005 - avenida mariscal sucre de la calle 19 a la calle 62: tramos (carreras 20 y 22) desde la avenida ciudad de lima, calle 19 hasta la avenida jorge eliécer gaitán calle 26. avenida mariscal sucre (carrera 20 y carrera 22) desde la avenida jorge eliécer gaitá | N/A | N/A | BOGOTÁ | JULIANA DE MONTES FIERRO | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | TRANSPORTE | 110000 | Avenida Mariscal Sucre de la Calle 19 a la Calle 62: Tramos (Carreras 20 y 22) desde la Avenida Ciudad de Lima, Calle 19 hasta la Avenida Jorge Eliécer Gaitán Calle 26. Avenida Mariscal Sucre (Carrera 20 y Carrera 22) desde la Avenida Jorge Eliécer Gaitán Calle 26 hasta la Avenida Calle 32. Avenida Mariscal Sucre (Carrera 19 y Carrera 20), en la Carrera 39 para empalmar con las Carreras 22 y 24 desde la Calle 41 hasta la Calle 45 (Avenida Francisco Miranda). Avenida Colombia (Transversal 21 y 23), desde la Diagonal 63 hasta empalmar con la Carrera 24 con Calle 62. | Licitación pública | IDU-LP-DG-22-2007 | Obra | 2009-11-18 | 2009-11-18 | 2010-05-17 | 4 | 1 prórroga suscrita el 05/07/2011 desde 06/07/2011 al 05/10/2011 por 90 suscrita por – AJUSTE EN LA PROGRAMACIÓN TERMINACIÓN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 2 prórroga suscrita el 04/10/2011 desde 05/10/2011 al 19/11/2011 por 45 suscrita por - prórroga No. 02 DEL CONTRATO ADICIONAL No. 02 – AJUSTE EN LA PROGRAMACIÓN TERMINACIÓN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 3 prórroga suscrita el 18/11/2011 desde 19/11/2011 al 04/01/2012 por 45 suscrita por - prórroga No. 03 DEL CONTRATO ADICIONAL No. 02 – TERMINACIÓN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 4 prórroga suscrita el 04/01/2012 desde 04/01/2012 al 30/01/2012 por 25 suscrita por - prórroga No. 04 DEL CONTRATO ADICIONAL No. 02 – TERMINACIÓN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Total 105 días | 1 | SUSPENSIÓN suscrita el 11/10/2010 por 20 días y ampliada 5 veces por un total de 177 días terminada el 6/7/2011 suspensión suscrita para "... OSCULTAR LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS" | 133 | 8000000000 | 1 | Adiciones por mayores cantidades de obra ejecutadas en el contrato. | 2331693074 | 10331693074 | 8965671900 | 80.6% | 86.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asignacion de recursos del Distrito por fuente valoriación | Recursos propios - distrital |  | Liquidado | IDU | CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III S.A. – CONFASE S.A. | 9001918560 | HECTOR ALIRIO SALAZAR BONILLA | 79269670 | CONSORCIO IML | 900192041 | MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO | 79264753 | DTC | 2021-07-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | Con el contrato IDU-136-2007, cuyo objeto es: ADECUACIÓN DE LA CARRERA 10 AL SISTEMA TRANSMILENIO, EN EL TRAMO 4 COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 7 Y CALLE 26, Y EL TRAMO 5 COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 26 Y LA CALLE 34, Y ADECUACIÓN DE LA CALLE 26 AL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL TRAMO 5 COMPRENDIDO ENTRE CARRERA 19 Y LA CARRERA 13, INCLUYE CONEXIÓN OPERACIONAL CON LA TRONCAL CARACAS, Y EL TRAMO 6 COMPRENDIDO ENTRE CARRERA 13 Y CARRERA 3, Y CARRERA 3 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 19, GRUPO 3 En este se incluye la construcción de la avenida Mariscal Sucre proyecto 122. Los valores e información consignados en esta fila corresponden únicamente a la ejecución del proyecto de VALORIZACIÓN No. 122 |  |  |  | REALIZA SEGUIMIENTO HASTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
7 | 3485 | 6715cad2-e759-44a5-96eb-cae67a12ebae |  | 2021-07-11 23:38 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Acuerdo 724 de 2018 - construcción del puente peatonal ubicado sobre la av. Laureano Gómez (AK 9) por calle 112 y obras complementarias en la ciudad de Bogotá D.C. | N/A | N/A | BOGOTÁ | LAURA NATHALIA BALLESTAS SALOMÓN | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | TRANSPORTE | 91382 | Construcción del puente peatonal ubicado sobre la av. laureano gómez (AK 9) por calle 112 y obras complementarias en la ciudad de Bogotá D.C. | Licitación pública | IDU-215-2020 | Obra | 2020-04-24 | 2020-08-05 | 2021-07-04 | 3 | Prórroga No. 1. Fecha suscripción: 19/12/2020. Tiempo de la Prórroga: 15 días. Fecha de culminación según la prórroga: 02/10/2021 Prórroga No. 2. Fecha suscripción: 02/10/2021. Tiempo de la Prórroga: 10 meses. Fecha de culminación según la prórroga: 02/08/2022 Prórroga No. 3. Fecha suscripción: 19/08/2022. Tiempo de la Prórroga: 6 meses. Fecha de culminación según la prórroga: 21/02/2023 | 4 | Suspensión No. 1. Fecha suscripción: 25/09/2020. Tiempo: 10 días. Tiempo en Ampliaciones de la suspensión: 38 días. Fecha de culminación según Ampliación No. 1: 21/08/2020 Suspensión No. 2. Fecha suscripción: 20/11/2020. Tiempo: 11 días. Tiempo en Ampliaciones de la suspensión: 15 días. Fecha de culminación según Ampliación No. 2: 17/09/2021 Suspensión No. 3. Fecha suscripción: 01/08/2022. Tiempo: 9 días. Tiempo en Ampliaciones de la suspensión: 7 días. Fecha de culminación según Ampliación No. 3: 21/08/2021 Suspensión No. 4. Fecha suscripción: 16/11/2022. Tiempo: 30 días. Tiempo en Ampliaciones de la suspensión: 60 días. Fecha de culminación según Ampliación No. 4: 20/05/2023 | 410 | 10572417234 | 2 | Adición No. 1. 19/12/2020 por un valor de: $153.183.784. Por concepto de costos de Bioseguridad Adición No. 2. 19/08/2022 por un valor de: $107.853.094. Por concepto de cosotos adicionales para componentes (PMT, Ambiental y Social) | 261036878 | 10833454112 | 903537924 | 36.41% | 8.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROPIOS - DISTRITAL |  | Terminación anticipada por incumplimiento | BOGOTA DC - IDU | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020 | 860037013 | CESAR AUGUSTO BOCANEGRA ROMERO | 11206795 | CONSORCIO RJ&P- METRO | 901384353 | SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZÓN | 63359726 | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL - IDU | 2024-01-18 | ETAPA DE SEGUIMIENTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-11 23:54 | Bogota_PCOI2021 | 2021-07-11 23:54 | Bogota_PCOI2021 | -74.0776 | 4.6911 | Abandono de obra, por tal motivo, se Caduco. En estructuración del nuevo proceso | Contratista sin recursos. | Desde el comité de Gestión Contractual del IDU, durante vigencia durante 2023 se propuso que para el nuevo proceso, el contratista tenga una CARTA DE CUPO DE CREDITO de una Entidada financiera autorizada, que le permita financiar el proyecto, en caso de no contar con los recursos | IDU | Actualmente la Entidad se encuenta en estructuración del nuevo proceso de selección, el cual se proyecta radicar en proceso selectivos la primera semana del mes de febrero, para lo cual, deberá quedar adjudicado en el primer semestre del 2024 |  | JORGE HERRERA |  | Hacer seguimiento al nuevo proyecto.
8 | 2753 | b9ba0437-7af8-4790-a216-5cf3916eeb3e |  | 2020-12-11 19:33 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | acuerdo 523 de 2013, 523 de 2014 - avenida el rincón desde avenida boyacá hasta la carrera 91 |  | N/A | BOGOTÁ |  | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | TRANSPORTE | 346000 |  | #N/A | 088-2016 | CONTRATO DE OBRA | 2016-12-28 | 2017-01-12 | 11/03/2019 5:00:00 p. m. 12/11/2007 5:00:00 p. m. | 4 | PRORROGA 1 :Fecha de suscripción 11 de marzo de 2019 , fecha de finalización 11 de septiembre de 2019, tiempo (6 meses). PRORROGA 2 :Fecha de suscripción11 de Septiembre de 2019, fecha de terminacion 10 de diciembre de 2019 , tiempo (90 dias). PRORROGA 3 : fecha de suscripción 10 de Diciembre de 2019 , fecha de terminación 10 de agosto de 2019, tiempo (8 meses). PRORROGA 4 : fecah de suscripción 12 de octubre de 2020 fecha de terminación 28 de abril de 2021, tiempo (198 dias) | 3 | SUSPENSION 1: fecha de suscrpción 31 de marzo de 2020, fecha de culminación 2 de junio de 2020. SUSPENSION 2 .fecha de suscripción 3 de febrero de 2021 , fecha de culminación 22 de febrero de 2021. SUSPENSION 3:fecha de suscripción 13 de mayo de 2021,fecha fe culminaci+on 28 de julio de 2021 | 26 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | 22290850616 2936986713 | 1 |  | 7600000000 454770997 | 29890850616 3391757710 | 21168452513 | 78.9% | 95% | 3391757710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29890850616 | Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldía de Bogotá | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | Terminado sin Liquidar Liquidado | BOGOTA DC - ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO BOGOTA DC - IDU | CONSORCIO JR SEDE | 901038791 | CARLOS ADOLFO REYES, REPRESENTANTE LEGAL | 80013048 | CONSORCIO VELNEC GNG 2017 CONSORCIO INGECON - IMV | 901092975 900122410 | Antonio Rafael González Fandiño MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO | 72227511 | CONSORCIO VELNEG-GNE 2018, supervisor de la obra. | N/A | [5 empty] | 2021-08-31 17:25 | Cundinamarca_PCOI2021 | 2021-08-31 17:25 | Cundinamarca_PCOI2021 | -148.1499 | 4,62329000000005 4,73336111111111 | FALENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO | DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES , ADICION DE CARGAS EN FACHADA | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL . RETIRO DE CORTASOLES | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | Las acciones adelantadas por la Alcaldia Local en el marco de la presente obra han sido: Reclamación a la Aseguradora para que se afecte la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (Seguro de Responsabilidad Civil Derivado De Cumplimiento) No. 0443154−7 - SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. con No. de Radicado: 20226300362561 – Ante esta reclamación, la aseguradora dio respuesta mediante radicado No. 20226310064372, manifestando que las causas de las afectaciones a los predios vecinos que fueron objeto de la reclamación realizada por parte de la entidad se encuentran excluidas del contrato de seguros suscrito. Procedimiento administrativo sancionatorio: La Alcaldía Local de Teusaquillo inició procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento mediante radicado SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A 20226300410531 del 09 de junio de 2022, de igual manera se remitió citación a la aseguradora mediante radicado 20226300410621, quienes han participado del desarrollo de la audiencia señalada en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 desde el día 12 de julio de 2022, actualmente la misma se encuentra en estado suspendida: - El día 12 de julio de 2022, se dio inicio al procedimiento administrativo sancionatorio al contrato 088-2022, la audiencia fue suspendida y reiniciada nuevamente los días 28 de julio y 31 de julio de 2022. En la primera fecha se recibieron los descargos por parte del Contratista y la Aseguradora y el 31 de agosto se decretaron las pruebas del proceso. - Actualmente la audiencia se encuentra suspendida sujeta al aval de la conciliación tramitada del Tribunal administrativo, fecha en la cual será reanudada; no obstante, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en la cual se decretaron las pruebas se dará traslado a las pruebas que fueron admitidas e incorporadas al expediente del proceso. Conciliación extrajudicial en derecho. En el mes de julio de 2022 el contratista solicitó audiencia de conciliación extrajudicial en derecho, solicitando la terminación y archivo del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, así como de llegar a un ARREGLO DE COMÚN ACUERDO para dar por terminado el objeto contractual del Contrato de Obra Pública No. 088-2016. - Mediante acta del 13 de diciembre de 2022 del expediente E-2022-434225 se establecieron los acuerdos de conciliación y se ordenó remitir la misma al Tribunal Administrativo De Cundinamarca para su respectivo reparto, donde le correspondió el radicado 25000234100020230001400 de la sección primera de la primera corporación. - El pasado 6 de junio de la presente anualidad, se profirió providencia mediante el cual remite por competencia el proceso de conciliación a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo el radicado 25000233600020230034200. (Se adjunta la respectiva captura de pantalla con la información antes mencionada). | Recursos propios. Esta en proceso judicial. Falencias en el proceso de construcción. | SOLICITAR INFORMACION ESPECIFICA SOBRE EL CONTRATO | ACTA DE LIQUIDACION Y FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | Solicitar informacion especifica sobre el contrato
9 | 4209 | af2542a1-75a3-4a4e-a0ee-1b5518586f34 |  | 2021-09-06 15:28 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL FFIE | IE REPUBLICA DEL ECUADOR | N/A | LL3048 | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 1105 |  |  | 404006 | Obra |  | 2018-04-27 | 2022-04-01 | [5 empty] | 28390106001 |  |  |  | 28390106001 | 23270871860 | 100% | 100% | 21562643005 | 0 | 6827462996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | MIXTO (NACIONAL (FFIE)- MUNICIPAL) | 2 | Liquidado | ALIANZA FIDUCIARIA S A - PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE | TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA SAS |  |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CBC | [10 empty] | 2021-09-06 15:44 | Cundinamarca_PCOI2021 | 2022-07-01 16:01 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.0803 | 4.5772 | [6 empty] | N/A |  | Acta de liquidacion y fecha de puesta en funcionamiento
10 | 4215 | b6fe0e25-c38d-4366-8871-9b18500792b5 |  | 2021-09-06 21:42 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL FFIE | IE LAUREANO GOMEZ sede A Instituto Técnico Laureano Gomez | N/A | LL3073 | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 1470 |  |  | 404002 | Obra |  | 20/02//2019 | 2021-12-01 | [5 empty] | 27065300686 |  |  |  | 27065300686 | 23378785359 | 100% | 100% | 19273161521 | 0 | 7792139165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | MIXTO (NACIONAL (FFIE)- MUNICIPAL) | 2 | Liquidado | ALIANZA FIDUCIARIA S A - PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE | TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA SAS |  |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CBC | [10 empty] | 2021-09-06 21:55 | Bogota_PCOI2021 | 2022-07-01 16:08 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.101 | 4.7181 | [6 empty] | N/A |  | Acta de liquidacion y fecha de puesta en funcionamiento
11 | 4208 | fe228f7d-3734-40fc-8cac-0dd749ad050a |  | 2021-09-06 15:03 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL FFIE | IED RAFAEL URIBE URIBE sede A | N/A | LL3046 | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 1480 |  |  | 404022 | Obra |  | 2019-07-10 | 2022-03-01 | [5 empty] | 27062362945 |  |  |  | 27062362945 | 23142736227 | 100% | 100% | 17509162624 | 0 | 9553200321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | MIXTO (NACIONAL (FFIE)- MUNICIPAL) | 3 | Liquidado | ALIANZA FIDUCIARIA S A - PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE | TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA SAS |  |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CBC | [10 empty] | 2021-09-06 15:21 | Cundinamarca_PCOI2021 | 2022-07-01 15:58 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.0979 | 4.6901 | [6 empty] | N/A |  | Acta de liquidacion y fecha de puesta en funcionamiento
12 | 2745 | 00f0d465-fb72-4390-810d-0729a86eb3a8 |  | 2020-12-11 14:24 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | CEA casa ecologica de los animales |  | N/A | BOGOTÁ |  | PROYECTO CRÍTICO | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7980001 | [6 empty] | 2019-06-19 17:00 | [5 empty] | 25373426037 |  |  | 0 | 25373426037 | 20168117804 | 74% | 79% | 25373426037 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | En ejecución | BOGOTA DC - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE |  |  |  |  | CONSORCIO INTERAMBIENTAL PT | 901142400 | DUARTE JOSE ALZAMORA ALVEAR | 73197862 | [7 empty] | 2020-12-11 15:06 | CGREMERGENCIA | 2020-12-11 15:06 | CGREMERGENCIA | -74.1565 | 4.7305 | [6 empty] | GUILLERMO CORTES |  | Solicitar información porque no enviaron nada
13 | 3494 | 6c8beafe-4214-4e71-9f5f-d5f658665cae |  | 2021-07-13 00:11 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Conexión ITC y túnel de emergencia, extracción máquinas tuneladoras | 2020110010348 | N/A | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 7020354 | Realizar la construccion de las obras parala conexion del interceptor tunjuelo canoas, con el tunel de emergencia, extraccion de las maquinas tuneladoras y obras complementarias. | Licitación pública | 1-01-25500-0972-2016 | Obra | 2016-12-28 | 2017-03-13 | 2018-05-12 17:00 | 1 | Modificación del contrato de obra por prorroga por tiempo de 27 días calendario. | 0 | N/A | 29 | 24238962317 | 2 | Adición No. 1 (30-12-2015): $ 5.542.995.131, y Balance de Obras; Adición No. 2 (05-08-2016): $340.872.894 y Balance de Obras. | 5883868025 | 30122830342 | 24153439103 | 99.36% | 99.36% | 24078834353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24238962317 | Recursos Propios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | Liquidado | BOGOTA DC - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA S.A | 901039849 | LUIS FERNANDO SOLARTE | 98385979 | CONSORCIO CYC CANOAS | 901040585 | JOSE ANTONIO FELIX ESPINOSA | 371905 | JULIO FLORES | 2020-08-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-13 00:19 | Bogota_PCOI2021 | 2023-01-30 22:02 | juan.higuera_CGRColombia | -74.2606 | 4.5613 | Proyecto finalizado sin entrada en operación. | Su entrada en operación depende de la finalización de la Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas | Culminación del proyecto Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas | Consorcio EE Canoas | El contrato no culmino dejando obras pendientes o inconclusas, el contrato tuvo recibo final de obras a satisfacción, los tuneles se encuentran conectados. Esta obra está concluida en su totalidad, y entrará en funcionamiento con la puesta en marcha de la Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas – EEARC. | Incumplimientos en la ejecucion de las actividades de la obra. Pendiente de que entre en funcionamiento. Recursos propios. Recibieron a satisfacción. | JORGE HERRERA
14 | 4212 | a6280881-bdeb-4beb-8ab0-1a65b62507a0 |  | 2021-09-06 20:29 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL FFIE | Colegio parques de Bogotá - IED | N/A | LL3059 | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 1120 |  |  | 404021 | Obra |  | 2019-04-26 | 2021-03-01 | [5 empty] | 23008965591 |  |  |  | 23008965591 | 20005873948 | 100% | 100% | 15960680537 | 0 | 7048285054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | MIXTO (NACIONAL (FFIE)- MUNICIPAL) | 2 | Liquidado | ALIANZA FIDUCIARIA S A - PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE | CONSORCIO L&B |  |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CBC | [10 empty] | 2021-09-06 20:45 | Bogota_PCOI2021 | 2022-07-01 15:53 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.2084 | 4.6144 | [6 empty] | N/A |  | Los datos registrados en el FFIE con esta llave men no corresponden a los de la base survey
15 | 4198 | bf2b6ec5-8371-4a04-8ceb-5b722c8608c1 |  | 2021-09-02 15:53 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL FFIE | IED NIDIA QUINTERO DE TURBAY | N/A | LL3026 | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 910 |  |  | 404007-2 | Obra |  | 2018-01-26 | 2019-06-01 | [5 empty] | 21816646028 |  |  |  | 21816646028 | 21618198662 | 100% | 100% | 15169944507 | 0 | 6646701521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | MIXTO (NACIONAL (FFIE)- MUNICIPAL) | 2 | Liquidado | ALIANZA FIDUCIARIA S A - PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. |  |  |  | CONSORCIO AGG- G5 | [10 empty] | 2021-09-03 15:00 | Cundinamarca_PCOI2021 | 2022-07-01 15:51 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.108 | 4.7016 | [6 empty] | N/A |  | Acta de liquidacion y fecha de puesta en funcionamiento
16 | 4200 | 43676d89-c9a4-4ed6-9388-c38ac95bd996 |  | 2021-09-03 15:28 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL FFIE | Colegio Laurel de Cera - IED | N/A | LL3037 | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 1120 |  |  | 404020 | Obra |  | 2019-04-26 | 2021-03-01 | [5 empty] | 21913451599 |  |  |  | 21913451599 | 19175452842 | 100% | 100% | 14865166545 | 0 | 7048285054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | MIXTO (NACIONAL (FFIE)- MUNICIPAL) | 2 | Liquidado | ALIANZA FIDUCIARIA S A - PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE | CONSORCIO L&B |  |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CBC | [10 empty] | 2021-09-03 16:52 | Cundinamarca_PCOI2021 | 2022-07-01 15:54 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.2083 | 4.6144 | [6 empty] | N/A |  | Acta de liquidacion y fecha de puesta en funcionamiento
17 | 3487 | a2cacc45-1692-4d17-9403-113580f76d77 |  | 2021-07-12 16:50 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Avenida Usminia | N/A | N/A | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ENTREGADO | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 36000 | Construcción de obras de urbanismo de la avenida usminia, así: ramal v3-e1 y ramal v3-e2, retorno v7-20, glorieta g1 y obras complementarias en la operación estratégica nuevo USME | Licitación pública | 215-09 | Obra | 2009-12-16 | 2010-04-19 | 2012-01-18 | 8 | Modif. No. 1: 02-jul-10, subplazo preconstrucción, 2 meses Modif. No. 2: 02-sep-10, subplazo preconstrucción, 1 mes Modif. No. 3: 07-oct-10, subplazo preconstrucción, 1 mes Modif. No. 5: 29-dic-11, subplazo construcción, 2 meses Modif. No. 6: 21-feb-12, subplazo construcción, 2.5 meses Modif. No. 7: 18-may-12, subplazo construcción, 40 días Modif. No. 8: 26-oct-12, subplazo construcción, 15 días Modif. No. 10: 05-mrz-13, subplazo liquidación, 1 mes | 2 | Acta No. 2: 31-may-10, 30-jun-10, 1 mes Acta No. 4: 10-nov-10, 09-feb-11, 3 meses | 10,33 meses en las etapas de preconstrucción, construcción y liquidación del contrato | 16659169446 | 4 | Modif. No. 4: 26-sep-11, Adición por $1.212.962.076 Modif. No. 6: 21-feb-12, Adición por $938.677.271 Modif. No. 7: 18-may-12, Adición por $170.000.000 Modif. No. 9: 26-oct-12, Adición - Actas de reajuste No. 1 a No. 9, $1.016.275.737 | 3337915084 | 19997084530 | 19997084530 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Empresa de Renovación Urbana | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | Liquidado | BOGOTA DC - EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA DC | CONSORCIO AVENIDA USMINIA 003 | 900329199 | MARIA VICTORIA MOSQUERA DE MOSQUERA | 51675840 | ACI PROYECTOS S.A. | 860059851 | HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO | 80401274 | DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS, HOY EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-12 22:09 | Bogota_PCOI2021 | 2021-07-22 22:16 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.115 | 4.4838 |  |  |  |  | SEGÚN OFICIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2023 SUSCRITO POR CARLOS ALBERTOS ACOSTA NARVAES SUBGERENTE DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE RENOBO EL PROYECTO FUE CONCLUIDO DE MANERA SATISFACTORIA , PERO SI BIEN SE REQUIERE DE UNA SERIE DE GESTIONES Y TRAMITES DE LA ENTREGA AL IDU EN LA ACTUALIDAD PRESTA UN IMPORTANTE SERVICIO EN EL MARCO DE DESARROLLO DE LA UNIDAD DE GESTION 1 PLAN PARCIAL 3 QUEBRADAS . LA OBRA ESTA CONSTRUIDA Y TERMINADA PERO SU UTILIZACION SE ENCUENTRA SUPEDITADA A LA EJECUCION DE DESARROLLO URBANISTICOS PLANTEADOS POR LA ADMINISTRACION DISTRITAL PARA LA PIEZA URBANA SUR DE LA CIUDAD. |  | JORGE HERRERA |  | Acta de liquidación y dice que la puesta en funconamiento esta supeditada en desarrollo estadisticos.
18 | 4199 | 7992f539-f6f5-4a86-abd0-3444a5aa98b8 |  | 2021-09-03 15:00 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL FFIE | I.E. CARLOS ALBAN HOLGUIN | N/A | LL3030 | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 1180 |  |  | 404004-2 | Obra |  | 2017-10-27 | 2019-07-01 | [5 empty] | 19768092385 |  |  |  | 19768092385 | 19588521014 | 100% | 100% | 13347037838 | 0 | 6421054547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | MIXTO (NACIONAL (FFIE)- MUNICIPAL) | 3 | Liquidado | ALIANZA FIDUCIARIA S A - PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. |  |  |  | CONSORCIO AGG- G5 | [10 empty] | 2021-09-03 15:21 | Cundinamarca_PCOI2021 | 2022-07-01 15:52 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.108 | 4.6061 | [6 empty] | N/A |  | Acta de liquidacion y fecha de puesta en funcionamiento
19 | 4216 | fc956d90-662e-4245-8a20-04c719812eaa |  | 2021-09-06 22:43 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL FFIE | IE Lote San Diego Policarpa | 2018011001145 | LL3083 | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | PROYECTO CRÍTICO | EDUCACIÓN | 1470 | Con fundamento en lo acordado en el Contrato Marco y sus anexos el Contratista realizará las labores de i) Pre-construcción de la Instución Educativa IE LOTE SAN DIEGO SEDE POLICARPA ubicada en la dirección Carrera 3 No. 26-30 en el barrio Bosque Izquierdo en la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca de la Republica de Colombia (la "Institución Educativa" o los "Diseños"), la cual se encuentra dentro del Grupo No. 5 de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo, en el Contrato Marco y en los TCC. |  | 404029 | Obra |  | 2019-11-26 | 2022-06-07 | 2 | Prorroga 1: 1 Diseño muros de contención - Mayores áreas de diseño 24/09/021. Prorroga 2: Analisis y actualizacion del estudio de remicion en masa y radicacion ante IDIGER, | 2 | Suspensión 1: i) Formolización de aprobación esquema básico por parte de la ETC-SED Bogotá D.C. ii) Formolización de otrosí de adición de mayores áreas a la plataforma programática, iii) Concepto favorable por parde de la dirección de vías con respecto a la aprobación de los accesos del predio, acorde con la propuesta de esquema básico aprobada por las partes. Suspención 2 : El 01 de octubre de 2021, el contratista de obra mediante comunicado IE-ENV5-7101 expone la problemática para la finalización del acuerdo de obra la cual se origina en i) Las observaciones del IDIGER fuera del alcance contractual (Perforaciones adicionales) y las gestiones adicionales ante entidades, las cuales requieren tiempos adicionales que no están dentro del acuerdo de obra y que extenderían los plazos contractuales actuales ii) La necesidad de contar con el desenglobe del predio retirando la franja ambiental. Los dos ítems antes mencionados no permiten la obtención de la licencia de urbanismo y/o radicación del proyecto en la curaduría por lo que se solicita la suspensión del acuerdo de obra. |  | 70188265799 | 3 |  |  | 70188265799 |  | 0% | 90% | 63390477588 | 0 | 6797788211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | MIXTO (NACIONAL (FFIE)- MUNICIPAL) | 2 | TERMINADO SIN LIQUIDAR | ALIANZA FIDUCIARIA S A - PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. - G5 | 860058070-6 | JOSE HUMBERTO OSPINA GARCIA | 11341782 | CONSORCIO AGG- G5 |  |  |  | MAURICIO VARGAS para el Acta de Servicio 404029 y Melissa Pulido para el cotrato 1380-1796-2023 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-06 23:20 | Bogota_PCOI2021 | 2021-09-06 23:20 | Bogota_PCOI2021 | -74.1139 | 4.6246 | [6 empty] | GUILLERMO CORTES
20 | 3509 | 2629ab26-04b6-4a70-ad3a-a4ef1828a7a1 |  | 2021-07-13 04:14 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Ciudad de Chengdu - Bolonia | N/A | N/A | BOGOTÁ | JORGE ALIRIO HERRERA | PROYECTO CRÍTICO | EDUCACIÓN | 550 | Ejecución de la fase ii de las obras de contrucción de la nueva planta física y cerramiento del colegio ciudad Chengdú (predio bolonia), ubicado el la localidad 5 - USME del distrito capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la secretaría de educación del distrito. | Licitación pública | CO1.PCCNTR.367061-2018 | Obra | 2018-04-09 | 2018-05-02 | 2019-05-01 17:00 | 6 | Prórroga No.1 ( 7 MESES Y 27 DIAS CAL) Prórroga No.2 (2 MESES Y 14 DIAS CAL) Prórroga No.3 (2 MESES) Prórroga No.4 (5 MESES) Prórroga No.5 (1 MES) Prórroga No.6 (2 MESES 15 DIAS) | 3 | Suspension No.1 (26-09-2019 al 15-10-2019) - 20 dias Suspension No.2: (16-03-2020 al 17-05-2020) - 63 dias Suspension No. 3 ( 11-02-2021 al 26-02-2021) - 15 dias | N/A | 12812786349 | 2 | Adicion No.1 30-dic-2019 $2.455.339.083 Adicion No.2 31-jul-2020 $1.393.528.932 | 3848868015 | 16661654364 | 13124446373 | 99% | 78.77% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | RECURSOS PROPIOS | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | Declaratoria de incumplimiento | BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION | CONSORCIO OBRAS LOCALIDAD 5 | 901164725 | REYNALDO BARRAGAN VESGA | 79406892 | CONSORCIO INTERSED - 153 | 901165176 | DANIEL ANTONIO MARTINEZ OTERO | 90116517 | RAMON GILDARDO CASTILLO ACERO LEONARDO MARTINEZ ARENAS JORGE ALBERTO MORENO ALDANA | 2023-09-22 | PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL | Otra | N/A | N/A | N/A | 2021-07-13 04:33 | Bogota_PCOI2021 | 2023-02-10 16:37 | Bogota_PCOI2021 | -74.0998 | 4.5113 | El contrato 367061 de 2018 temrino sin el cumplimiento del objeto contractual - La Secretaria adelanto proceso sancionatorio y contrato con recursos 2021 la terminacion del proyecto mediante el contrato de obra 3135064 de 2021, el cual actualmente se encuentra en ejecucón | N.A | N.A | N.A | La Fase de terminacion del proyecto se encuentra en ejecución con otro contrato | Tiene proceso de Responsabilidad Fiscal. El primer contrato para este tema fue mencionado como incompleto y se realizó uno nuevo | JORGE HERRERA |  | Realizar seguimiento hasta la entrega del proyecto
21 | 3489 | e66650f4-6ab9-4a5b-b62d-1888053621d3 |  | 2021-07-12 22:44 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Construcción alcantarillado sanitario e interceptor boyaca oriental (red troncal San José de Bavaria) | 2020110010356 | N/A | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ENTREGADO | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 60070 | Construccion alcantarillado sanitario, interceptor boyaca oriental y obras complementarias. | Licitación pública | 1-01-25500-1039-2014 | Obra | 2014-12-26 | 2015-03-02 | 2016-09-01 | 0 | N/A | 0 | N/A | 49 | 11996755867 | 2 | Adición No. 1 (30-12-2015): $ 5.542.995.131, y Balance de Obras; Adición No. 2 (05-08-2016): $340.872.894 y Balance de Obras. | 5883868025 | 17880623892 | 18518932806 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotáre | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | Liquidado | BOGOTA DC - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | CONSORCIO INTERTIBABITA | 9008038039 | LUIS CARLOS NADER MUSKUS | 79147126 | H2O CONSULTING S.A.S. | 830091774 | WILLIAM NIVALDO USCATEGUI CIENDUA | 79367403 | ORLANDO MORA | 2020-08-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-12 23:05 | Bogota_PCOI2021 | 2023-01-30 21:59 | juan.higuera_CGRColombia | -74.0549 | 4.7665 | No lo hay | No lo hay, se cumple con el objeto contractual | No los hay, se ejecutó de manera normal y se ejecutaron las obras a satisfacción | No aplica | El contrato culminó sin obras pendientes o inconclusas, el contrato tuvo recibo final de obras a satisfacción, el interceptor boyaca oriental construido se encuentran en funcionamiento. |  | JORGE HERRERA |  | Acta de liquidacion y fecha de entrega
22 | 4214 | 1751d594-baf8-415e-a86d-d291d7dd8dfe |  | 2021-09-06 21:13 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL FFIE | IED TABORA sede A | N/A | LL3071 | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 1470 |  |  | 404001 | Obra |  | 2018-11-01 | 2020-10-01 | [5 empty] | 17371573660 |  |  |  | 17371573660 | 15470559688 | 100% | 100% | 13054780687 | 0 | 4316792973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | MIXTO (NACIONAL (FFIE)- MUNICIPAL) | 2 | Liquidado | ALIANZA FIDUCIARIA S A - PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. |  |  |  | CONSORCIO AGG- G5 | [10 empty] | 2021-09-06 21:29 | Bogota_PCOI2021 | 2022-07-01 15:57 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.0978 | 4.6941 | [6 empty] | N/A |  | Acta de liquidacion y fecha de entrega
23 | 3500 | 48e1ac36-5b89-4f3b-a212-86cf55bd2bad |  | 2021-07-13 02:13 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Sede B Emma Villegas de Gaitán | N/A | N/A | BOGOTÁ | JORGE ALIRIO HERRERA | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 1240 | Ajustes a los estudios y diseños existentes y obras de terminación de la planta física del colegio integrado de Fontibon de la localidad 09 Fontibon, de acuerdo con los planos y especificaciones entregadas por la secretaria de educacion del distrito. | Licitación pública | 2029 -2014 | Obra | 2014-04-08 | 2014-07-29 | 2016-07-29 | 0 | N/A | 6 | Suspensión No. 1 15-09-2014 al 18-11-2014 (65 dias calendario) Suspensión No.2 20-11-2014 al 25-01-2015 (67 dias calendario) Suspensión No.3 5-02-2015 al 17-03-2015 ( 41 dias calendario) Suspensión No.4 19-03-2015 al 14-07-2015 ( 117 dias calendario) Suspensión No.5 15-07-2015 AL 17-08-2015 ( 34 dics calendario) Suspensión No.6 15-07-2016 al 26-07-2016 ( 12 dias calendario) | N/A | 5294875914 | 0 | N/A | 0 | 5294875914 | 130158856.0012 | 100% | 2.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | PROPIOS - DISTRITAL |  | Liquidado | BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION | CASTELL CAMEL S.A.S. | 800107146 | JAIME CASTELLANOS CAMELO | 92531680 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS | 860451253 | FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO | 86045125 | JULIE CATHERINE CASTAÑEDA GARZON | 2023-09-22 | ETAPA DE SEGUIMIENTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-13 03:09 | Bogota_PCOI2021 | 2021-07-13 04:51 | Bogota_PCOI2021 | -74.1463 | 4.6831 | El contrato se termina con el 100% de la etapa de diseños y el 1,71 % de la etapa de obra | N.A | N.A | N.A | El proyecto fue ejecutado mediante el contrato de obra 1025827 de 2019 |  | JORGE HERRERA |  | Seguimiento a la obra y verificacion del avance fisico ya que no es claro si fue entregado ya que solo lleva 1,71 % de ejecucion llamar
24 | 4213 | 35443e5a-5a29-4c5c-b9a2-8c2cfc811c86 |  | 2021-09-06 20:50 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL FFIE | IE LAS MARGARITAS | N/A | LL3060 | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 550 |  |  | 404008-2 | Obra |  | 2017-12-18 | 2019-04-01 | [5 empty] | 15034267602 |  |  |  | 15034267602 | 14851417470 | 100% | 100% | 10523041937 | 0 | 4511225665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | MIXTO (NACIONAL (FFIE)- MUNICIPAL) | 2 | Liquidado | ALIANZA FIDUCIARIA S A - PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. |  |  |  | CONSORCIO AGG- G5 | [10 empty] | 2021-09-06 21:05 | Bogota_PCOI2021 | 2022-07-01 16:04 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.1448 | 4.6337 | [6 empty] | N/A |  | Acta de liquidacion y fecha de entrega
25 | 3510 | 92e6c1f3-c87f-4e14-9460-edf2426a8192 |  | 2021-07-13 04:52 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Colegio Guillermo León Valencia | N/A | N/A | BOGOTÁ | JORGE ALIRIO HERRERA | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 1440 | Ejecución de las obras terminación del colegio distrital guillermo leon valencia de la localidad antonio nariño 15 de acuerdo con la licencia de construcción, los estudios técnicos, diseños, presupuesto y especificaciones entregados por la secretaría de educación del distrito. | Licitación pública | 2572-2018 | Obra | 2018-08-14 | 2018-10-02 | 2019-10-01 17:00 | 4 | Prorroga No 1: 4meses del 17/10/2019 Prorroga No 2: 1.5 meses del 17/02/2020 Prorroga No 3: 80 dias del 12/03/20221 Prorroga No 4: 38 dias del 15/06/2021 | 3 | Suspension No 1: (24-09-2019 al 09-10-2019) - 16 dias Suspension No. 2: ( 20 -03-2020 al 28-02-2021) - 346 dias Suspension No 3: ( 14-05-2021 al 28-05-2021) 15 dias | N/A | 11357437460 | 1 | Adicion No.1 17-oct-2019 $1.625.223.665 | 1625223665 | 12982661125 | 11510492401 | 100% | 88.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | Terminado sin Liquidar | BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION | CONSORCIO CREAR EDUCATIVO | 901195506 | ANTONIO DOMINGUEZ GONZALEZ | (C.E) 463953 | CONSORCIO 036 DM | 901190812 | HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ | 90119908 | FERNEY JIMENEZ NEIRA | 2023-09-22 | ETAPA DE SEGUIMIENTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-13 05:15 | Bogota_PCOI2021 | 2021-08-17 17:13 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.1022 | 4.5885 | La Secretaria de Educacion adelanto el proceso sancionatorio haciendo efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, mediante resolucion No. 0161 del 5 de julio de 2022. Sin embargo se aclara que las obras faltantes a la fecha de terminacion del contrato 24 de julio de 2021, obedecian a la energizacion del proyecto, razon por la cual la Secretaria de Educacion contrato con ENEL CODENSA las obras necesarias para la energizacion del colegio. Por lo anterior se informa que el dia 20 de septiembre de 2023 se realizo la maniobra de energizacion por parte de CODENSA Asi mismo, se aclara que el colegio fue entregado a la comunidad estudiantil desde el mes de enero de 2022 | N/A | N/A | N/A | Colegio terminado | Estaban pendientes las actividades de energización, las cuales en sep 2023 ya se llevaron a cabo. | JORGE HERRERA |  | Acta de liquidacion
26 | 2764 | 32ed6b11-bdef-4aad-a374-75ed4623082e |  | 2020-12-14 21:24 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Construcción de las obras para el proyecto del edificio B de la sede la macarena de la universidad Francisco José de Caldas | N/A | N/A | BOGOTÁ |  | PROYECTO CRÍTICO | EDUCACIÓN | 7522 | N/A | N/A | 121-2010 | N/A | N/A | N/A | 2016-09-19 17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12441630000 | N/A | N/A | 652732000 | 13094362000 | 2504772947 | 0 | 19.1286 | 13094362000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | Suspendido | BOGOTA DC - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | N/A | N/A | N/A | N/A | Gutiérrez Díaz y Cia S.A | 860505064 | "Jefe de División de Recursos Físicos- Rafael Aranzález (Resolución 212 del 1 de abril de 2011 hasta 2 de junio de 2011). Arquitecto Noé González Bonilla (Resolución 316 del 3 de junio de 2011 hasta el 11 de octubre de 2011). Gutiérrez Díaz y CIA S.AContr | 79,384,458 | N/A | N/A | [5 empty] | 2020-12-14 21:38 | CGREMERGENCIA | 2020-12-14 21:38 | CGREMERGENCIA | -74.0653 | 4.6138 | N/A | N/A | N/A | N/A | El inventario de obras civiles inconclusas reportado por las entidades estatales hará parte integral del banco de proyectos de la respectiva entidad. ”Por lo anterior, los proyectos de la sede la Macarena B y Paiba Fase II de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" referidos en el oficio de la referencia, no se reportaron en el RNOCI, teniendo en cuenta que no pueden ser catalogados como obras civiles inconclusas, ya que se encuentran en la etapa de diseños, y ninguno ha iniciado construcción o cualquier otro trabajo material. Lo anterior, teniendo en cuenta el Artículo 2°. Definiciones, de la Ley 2020 de 2020 (...) |  | JORGE HERRERA |  | Realizar seguimiento a la etapa de estudios y diseños
27 | 4217 | 378a1623-01a0-41e6-9d8e-066be737cf35 |  | 2021-09-06 23:28 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL FFIE | IED JULIO GARAVITO ARMERO sede C muzu No. 02 | N/A | LL3090 | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 610 |  |  | 405001 | Obra |  | 2018-06-15 | 2019-12-01 | [5 empty] | 11970015490 |  |  |  | 11970015490 | 11746630525 | 100% | 100% | 8062463211 | 0 | 3907552279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | MIXTO (NACIONAL (FFIE)- MUNICIPAL) | 2 | Liquidado | ALIANZA FIDUCIARIA S A - PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. |  |  |  | CONSORCIO CCI | [10 empty] | 2021-09-07 15:00 | Bogota_PCOI2021 | 2022-12-03 11:10 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.131 | 4.5997 | [6 empty] | N/A |  | Acta de liquidacion y fecha de puesta en funcionamiento
28 | 3505 | bbf62a07-5a19-4ab9-8f26-aa7ae9ca8cf0 |  | 2021-07-12 22:52 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | unidad deportiva el salitre - uds | N/A | N/A | BOGOTÁ | LAURA NATHALIA BALLESTAS SALOMÓN | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | DEPORTE Y RECREACIÓN | 237943 | OBJETO DEL CONTRATO: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, las obras de la primera etapa del reforzamiento estructural y adecuaciones arquitectónicas de la unidad deportiva el salitre de Bogotá D.C.; parque Simón Bolívar – 12-091, con cargo al proyecto 1082 - IDR construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos | Licitación pública | 2937 de 2017 | Contrato de obra | 2017-09-27 | 2017-10-16 | 2018-12-15 17:00 | 2 | MODIFICACION 1 - PRORROGA por 1 mes - De acuerdo al oficio 20182100190232 enviado por la interventoría del Consorcio SB, se solicita prórroga al contrato de obra indicando: En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoría No. 2999 de 2017, y de acuerdo a lo solicitado por el contratista según oficio UT-S-A-2937-030 recibido el 4 de julio de 2018, la interventoría CONSORCIO SB solicita una prorroga a los contratos tanto de ajuste y construcción de obra (contrato 2937 de 2017) como al de interventoría (contrato 2999 de 2017) en la etapa de trámite de licencia de construcción, por un tiempo de 30 días calendario contados del 6 de julio de 2018. El contratista cuenta con 20 días calendario para realizar el ajuste a los diseños contractuales y arquitectónicos cumpliendo con la presentación de la valoración patrimonial y los lineamientos requeridos por el IDPC y la interventoría contara con 10 días calendario para que realice la debida revisión de los documentos para su posterior radicación ante el IDPC y la Curaduría Urbana No. 5. Esto fue tramitado por la STC ante la por medio de radicado No. 20184000420663 ante la Subdirección de Contratación. - firmada el 09 Julio de 2018 hasta el 7 de junio de 2019. MODIFICACION 3 - PRORROGA 2 por 3 meses - Una vez analizadas las razones expuestas en el documento y verificado el estado actual de la obra el consorcio Santa Paula 008 se permite considerar los siguientes aspectos: Para la fecha se encuentran subsanadas la totalidad de observaciones evidenciadas durante la ejecución del contrato en cuanto a diseños estructurales, geotécnicos y planos de taller. De la misma manera se aclara que debido a los ajustes en materia de diseño e imprevistos no atribuibles a las partes, el presupuesto inicialmente previsto se ajustó mediante balance de obra actualizado, flujo de caja y programación de obra, los cuales vigilaremos en ejecución; esto sí y solo si la entidad viabiliza la otorgación de plazo realizada por la interventoría de un plazo de 3 meses. Indicamos que mencionado lo anterior, será necesario analizar la procedencia de realizar adición al contrato de obra, la cual deberá ser estudiada de acuerdo a las necesidades del contrato. Es importante mencionar que se requiere financiación de parte de la UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN con el fin de realizar las obras del alcance contractual, la cual permita desarrollar en los tiempos previstos. De la misma manera el contratista de obra deberá realizar la entrega inmediata de las garantías únicas de cumplimiento que cubra la modificación de ser aprobada por la Entidad IDRD. - firmada el 1 de noviembre de 2019 con una nueva fecha de finalización del 4 de febrero de 2020. | 4 | SUSPENSION 1 - Se requiere suspensión por un periodo de 30 días contados a partir del 12 de febrero de 2018, considerando que estos tiempo es el utilizado por la curaduría urbana, al igual que del IDPC instituto distrital de patrimonio cultural y el DADEP, para la revisión y aprobación de la licencia de construcción y otros aspectos administrativos. Firmada el 12 de febrero de 2018 - hasta el 13 de marzo de 2018 - plazo de 30 días. AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSIÓN 1 - Se requiere una suspensión por un periodo de 60 días contados a partir del 14 de marzo de 2018, considerando que el tiempo de suspensión otorgado por 30 días, para la revisión y aprobación de la licencia de construcción y otros aspectos administrativos por parte de la curaduría urbana, al igual que del IDPC y el DADEP, se prolonga dado que se dio aval de parte del IDPC para continuar con el proceso. Este trámite claramente corresponde a terceros diferentes al contratista y la entidad, según se sustenta en los oficios INTER-12-0-2018-036 suscrito por la interventoría y el oficio UT-S-A 2937-015 suscrito por el contratista. Firmada el 14 de marzo de 2018 - hasta el 12 de mayo de 2018 - plazo de 60 días. AMPLIACION 2 DE LA SUSPENSIÓN 1 - Se requiere ampliar la suspensión por un periodo de 30 días contados a partir del 13 de mayo de 2018, dado que se está a la espera de la respuesta de IDIGER, relacionado con el riesgo de la edificación y que fue solicitado en el oficio con radicado IDRD 2018410051611 de 28 de marzo del 2018. Dicho pronunciamiento es necesario de acuerdo a los parámetros que sustentarán la valoración patrimonial para definir el grado e intervención de elementos no estructurales. Firmada el 13 de mayo de 2018 - hasta el 11 de junio de 2018 - plazo de 30 días. AMPLIACION 3 DE LA SUSPENSIÓN 1 - Se está realizando el trámite para solicitud de prórroga por 30 días al contrato, esta prórroga necesita una adición en costos que se debe consensuar entre el contratista, la interventoría y el IDRD. Una vez consensuado el IDRD deberá adelantar los trámites administrativos internos para su convalidación ante el Área de Costos y la obtención del certificado de disponibilidad presupuestal. La adición recae sobre la necesidad de obtener el estudio de valoración de patrimonio del inmueble objeto del contrato, documento solicitado por el IDPC, sin el cual no se puede continuar con los trámites de licenciamiento. Por lo anterior no es posible continuar con la ejecución del contrato, sin que previamente se haya definido la adición y realizar se el trámite pertinente para la obtención de la misma. Firmada el 12 de junio de 2018 - hasta el 27 de junio de 2018 - plazo de 15 días. AMPLIACION 4 DE LA SUSPENSIÓN 1 - En la actualidad no se han superado la totalidad de las causas que conllevaron la suspensión del contrato, razón por la cual se hace necesario ampliarla por el término de 8 días. Firmada el 27 de junio de 2018 - hasta el 5 de julio de 2018 - plazo de 8 días. REINICIO 1 - Se lograron superar los obstáculos que llevaron a que se generara la suspensión de la etapa de trámites para la obtención de la licencia de reforzamiento por parte de la curaduría urbana. Firmada el 6 de julio de 2018. SUSPENSION 2 - El día 26 de Julio se radicó ante la Curaduría urbana No. 5 y ante el IDPC con radicado 20185110065652 la información para adelantar los trámites de licencia de construcción y anuencia de intervención respectivamente, de las cuales aún no se ha obtenido respuesta, por lo cual se solicita una suspensión al contrato por treinta (30) días en espera de dichas respuestas por parte de las entidades anteriormente mencionadas. Firmada el 9 de agosto de 2018 - hasta el 8 de septiembre de 2018 - plazo de 30 días. AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSION 2 - El contratista Unión Temporal IDRD reforzamiento y la interventoría Consorcio SB solicitan suspender el contrato 2937 de 2017 por un periodo de treinta (30) días contados a partir del 8 de septiembre de 2018, en razón a que las causas que motivaron la suspensión No. 2 subsisten. Firmada el 7 de septiembre de 2018 - hasta el 7 de octubre de 2018 - plazo de 30 días. AMPLIACION 2 DE LA SUSPENSIÓN 2 - Esta ampliación a la suspensión, como medida de carácter temporal y excepcional, se suscribe con el propósito de satisfacer adecuadamente los principios de la contratación estatal y con la finalidad de salvaguardar la continuidad de la relación contractual, considerando que de acuerdo al seguimiento adelantado por la interventoría se evidenció que las actividades referentes al “Tramite de licencia de reforzamiento estructural de la UDS y el aval de intervención por parte de IDPC no ha concluido”, lo cual implica que el contratista haya solicitado la ampliación de la suspensión con el fin de adoptar y manejar las acciones y riesgos que le competen, previa revisión de los hechos por parte de la Interventoría. Firmada el 7 de octubre de 2018 - hasta el 6 de noviembre de 2018 - plazo de 30 días. AMPLIACION 3 DE LA SUSPENSIÓN 2 - Esta ampliación a la suspensión, como medida de carácter temporal y excepcional, se suscribe con el propósito de satisfacer adecuadamente los principios de la contratación estatal y con la finalidad de salvaguardar la continuidad de la relación contractual considerando que de acuerdo al seguimiento adelantado por la interventoría se evidenció que las actividades referentes al “Tramite de licencia de reforzamiento estructural de la UDS no han concluido”, lo cual implica que el contratista haya solicitado la ampliación de la suspensión con el fin de adoptar y manejar las acciones y riesgos que le competen, previa revisión de los hechos por parte de la interventoría. Firmada el 6 de noviembre de 2018 - hasta el 6 de diciembre de 2018 - plazo de 30 días. REINICIO 2 - Se cuenta con Resolución de Licencia de Construcción modalidad de reforzamiento del 27 de noviembre de 2018 No, LC-18-5-0557, de la Curaduría Urbana 5. Firmada del 28 de noviembre de 2018. SUSPENSION 3 - Según solicitud con radicado 20192100307292 del 23 de agosto de 2019, de Civing ingenieros SAS, integrantes del CONSORCIO SB, donde solicitan la suspensión del contrato, y ponen en conocimiento la inhabilidad sobreviniente de su firma, además después de corroborar la información contenida en el RUP por el Área Jurídica de la STC se confirma las condiciones de la inhabilidad sobreviniente por incumplimiento reiterado del contratista CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. identificado con el NIT 860451253 - 1, integrante del CONSORCIO SB, al estar sancionado por incumplimiento parcial por dos entidades estatales en la misma vigencia fiscal, conforme a lo certificado en el Registro Único de Proponentes, de la cámara de comercio de Bogotá, se hace necesario suspender el contrato para adelantar el procedimiento establecido en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.(…)”. Firmado el 28 de agosto de 2019 - hasta el 8 de septiembre de 2019. plazo 12 días. AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSION 3 - Según solicitud con radicado 20192100307292 del 23 de agosto de 2019, de Civing ingenieros SAS, integrantes del CONSORCIO SB, donde solicitan la suspensión del contrato, y ponen en conocimiento la inhabilidad sobreviniente de su firma, y después de corroborar la información contenida en el RUP por el Área Jurídica de la STC se confirma las condiciones de la inhabilidad sobreviniente por incumplimiento reiterado del contratista interventor del Contrato de obra 2937 de 2017; la firma CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. identificado con el NIT 860451253 - 1 integrante del Consorcio SB, esta sancionada por incumplimiento parcial por dos entidades estatales en la misma vigencia fiscal, conforme a lo certificado en el Registro Único de Proponentes, de la cámara de comercio de Bogotá, se hace necesario suspender el contrato para adelantar el procedimiento establecido en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.(…)” Lo anterior fundamentado en la necesidad legal de contar con interventoría en los contratos de obra pública adelantados mediante licitación pública, establecida en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011, situación que conlleva suspender el contrato de obra por la imposibilidad de contar con el seguimiento del contrato por parte del interventor. Para la fecha de 9 de septiembre, se continua evaluando la cesión del contrato de interventoría a los posibles firmas que cumplan el perfil y experiencia solicitados al Consorcio SB, respecto al concurso de méritos por lo que se amplía la suspensión por 10 días. Firmada el 9 de septiembre de 2019 - hasta 18 de septiembre de 2019 - plazo de 10 días. AMPLIACION 2 DE LA SUSPENSION 3 - Conforme al oficio con radicado No. 20194200170401 enviado al contratista de obra UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN el día 29 de septiembre de 2019, donde la Entidad Contratante IDRD informa el estado de cesión del contrato de Interventoría debido a la inhabilidad sobreviniente del contratista de interventoría, así: "El documento privado de cesión, fue suscrito el 24 de septiembre de 2019. Por lo anterior ponemos a su conocimiento la cesión realizada, teniendo en cuenta que la vigilancia, seguimiento y control al contrato de obra pública del asunto, será ejercida por el CONSORCIO SANTA PAULA 008...", con base a lo anterior, se debe surtir inicialmente la legalización de garantías aportadas por el nuevo interventor al contrato de obra 2937 de 2017, con el fin de dar inicio a sus obligaciones contractuales. Por otro lado, la Supervisión deberá realizar revisión y aprobación del personal mínimo propuesto por el interventor, el cual deberá cumplir lo indicado en el estudio previo del contrato de interventoría No. 2999 de 2017. En resumen, de lo anterior y con el fin de dar finalización a los trámites legalmente previstos se hace necesario realizar la ampliación al contrato de obra. Firmada el 18 de septiembre de 2019 - hasta el 29 de septiembre de 2019 - plazo de 11 días. AMPLIACION 3 DE LA SUSPENSION 3 - Conforme al oficio con radicado No. 20194200170401 enviado al contratista de obra UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN el día 29 de septiembre de 2019, donde la Entidad Contratante IDRD informa el estado de cesión del contrato de Interventoría debido a la inhabilidad sobreviniente del contratista de interventoría, así: "El documento privado de cesión, fue suscrito el 24 de septiembre de 2019. Por lo anterior ponemos a su conocimiento la cesión realizada, teniendo en cuenta que la vigilancia, seguimiento y control al contrato de obra pública del asunto, será ejercida por el CONSORCIO SANTA PAULA 008...", con base a lo anterior, se debe surtir inicialmente la legalización de garantías aportadas por el nuevo interventor al contrato de obra 2937 de 2017, con el fin de dar inicio a sus obligaciones contractuales. Por otro lado, la Supervisión deberá realizar revisión y aprobación del personal mínimo propuesto por el interventor, el cual deberá cumplir lo indicado en el estudio previo del contrato de interventoría No. 2999 de 2017. En resumen, de lo anterior y con el fin de dar finalización a los trámites legalmente previstos se hace necesario realizar la ampliación al contrato de obra. Firmada el 30 de septiembre de 2019 - hasta el 6 de octubre de 2019 - plazo de 6 días. REINICIO 3 - Conforme al memorando de la Subdirección de Contratación No. 20198000648203 del día 3 de octubre de 2019, donde informa la aprobación de la garantía aportada por el Consorcio Santa Paula 2018 Interventor de obra y el oficio con radicado 20194200176801 de 07 de octubre de 2019 donde la Supervisión informa a la representación legal la aprobación de las hojas de vida del personal de interventoría. Observamos que para la fecha se cumple con el lleno de los requisitos integrales de la cesión del contrato de Interventoría 2999 de 2017, con la cual se espera satisfacer la necesidad del control y vigilancia del desarrollo propio de la obra propia de su objeto, por ende, es necesario realizar el reinicio de las actividades de obra con lo cual se cumplirá la finalidad contractual. Firmada el 7 de octubre de 2019 - Nueva fecha de terminación del 4 de noviembre de 2019. SUSPENSION 4 - Se suscribe la presente suspensión del Contrato de Obra Pública No. 2937 de 2017, considerando la solicitud realizada por el Contratista de Obras, Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento Asemain, mediante radicado No. UT S-A 2937:484, de fecha 20 de enero de 2020, aprobada por la Interventoría, Consorcio Santa Paula 008, mediante radicado IDRD No. 20202100023762, de fecha 23 de enero de 2020, por lo que la Subdirección Técnica de Construcciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte avala la suspensión al Contrato de Obra Pública por un plazo de quince (15) días calendario, con el objeto de obtener el apoyo financiero por parte de la compañía garante, La Equidad Seguros S.A.S., para culminar las obras contratadas. Además, el Contratista de Obras, Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento Asemain, y la Equidad Seguros S.A.S. mediante radicado No. 20202100036962, de fecha 03 de febrero de 2020, allegan propuesta conjunta con alcance técnico, jurídico y financiero que deben ser precisados con el objetivo de establecer alternativas viables, mediables, expresas y claras para lograr la terminación de las obras. El tiempo de la suspensión será empleado por las partes para la realización de mesas de trabajo conjuntas. Por todo lo anterior, está suspensión es generada con el objetivo de lograr el objeto contractualmente establecido en el Contrato de Obra Pública No. 2937 de 2017, en consideración a la necesidad de terminar las obras que beneficiaran a la comunidad usuaria de las instalaciones de la Unidad Deportiva el Salitre en Bogotá D.C., razón por la que está suspensión en tiempo, atiende al principio de interés general como causa misma del contrato Estatal, en este sentido lo ha expresado el Consejo de Estado al señalar: (…) b. “La primacía del interés general y el principio de conservación del contrato en la persecución de los fines de la contratación estatal. Ha coincidido la jurisprudencia en que el fin de la contratación estatal en el Estado Social de Derecho se asocia directamente al interés general, puesto que el contrato estatal es uno de los instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. Es por eso que, a más del principio de la autonomía de la voluntad, la aplicación de la figura de la suspensión temporal encuentra sus límites y fundamento en la primacía del interés general como causa de la contratación estatal, y en la consecución de los fines del Estado25 tal como lo dispone el artículo 3 de la Ley 80 de 1993”. (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: Germán Bula Escobar (e), Radicación interna: 2278, Número Único: 11001-03-06-000-2016-00001-00). De otra parte, es deber de las partes Contratante y Contratista, adoptar medidas necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y sobre el particular, también el Alto Tribunal Administrativo en su sala de consulta, ha señalado: “(…) Las reglas de conducta transcritas, impuestas a la Administración y a los contratistas, resultan relevantes para la conservación del contrato, pues exige de los contratantes el despliegue de toda actividad necesaria para cumplir con el objeto contratado, lo que se traduce en empeño para que a través de la contratación se logren los fines públicos”. También, la Sala indica que la justificación del principio general de conservación de los Contratos reside, en que no obstante se pueden determinar imperfecciones durante la ejecución del proyecto, en que las partes normalmente tienen interés en mantener vigente el negocio originario, ya que lo contrario supondría comenzar de nuevo con la consecuente pérdida de tiempo y de recursos, razón por la que se les impone el deber de hacer “lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla” y acordar “los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente” las situaciones que lleguen a presentarse. En síntesis, el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, sin desconocer el principio de legalidad administrativa y dentro del marco del ejercicio de la autonomía de la voluntad, del interés general y del principio de conservación del Contrato, permite la estipulación de cláusulas o la elaboración de acuerdos con el fin de suspender justificadamente de forma temporal la ejecución del Contrato Estatal. (ibídem). Firmada el 4 de febrero de 2020 - hasta el 18 de febrero de 2020 - por un plazo de 15 días. AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 4 - Mediante el radicado UT S-A 2937: 506 del 17 de febrero de 2020 la Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento Asemain solicita plazo para el trámite de tratativas y formalización con la Equidad Seguros, garante del contrato de obra 2937 de 2017. Por otro lado, la Interventoría del Consorcio Santa Paula 008 radica por medio del radicado No. 20202100064132 de 18 de febrero de 2020 solicita realizar el trámite de la suspensión en razón a que para la fecha persisten los hechos por los cuales se dio la suspensión. Por otra parte y una vez analizadas las condiciones actuales de la suspensión del contrato de obra No. 2937 de 2017, suscrita el día 4 de febrero de 2020 entre las partes, se concluye que las causas que dieron su origen, a la fecha no están superadas por no contarse con una propuesta con alternativas técnicas, jurídicas y financieras que permitan a la entidad previo concepto favorable de la interventoría la adopción de medidas necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, se hace necesario la ampliación de la suspensión por un término solicitado de 15 días calendario, que permitan concretar las acciones enunciadas por garante y contratista que dieron origen a la suspensión, en procura de la materialización al principio de interés general prevista en el contrato, conforme las consideraciones expuestas en el acta de suspensión No. 4 del contrato de obra 2937 de 2015. De otra parte, la Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento Asemain se compromete a continuar con la vigilancia de las instalaciones de la UDS en el término de la mencionada suspensión. Firmada el 19 de febrero de 2020 - hasta el 4 de marzo de 2020 - por un plazo de 15 días. | 14 meses y 19 días | 11816242707 | 0 | N/A | 0 | 11816242707 | 7554301074 | 38% | 75.2% | 11816242707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RECURSOS PROPIOS (ADMINISTRADOS - ADMINISTRADOS DE DESTINACION ESPECIFICA- OTROS RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA) | Recursos propios - distrital | 3 | Terminación anticipada por incumplimiento | BOGOTA DC - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE | Apartir del 16 de noviembre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2019 interventoría ejercida por el Consorcio SB, conformado por: •CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS, NIT 860.451.253 con el 60% - representado por Fabian Andrés Vallejo Pachon. •VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES SAS, NIT. 900.416.314 con el 40%. Representado por Stephan Vallejo Pachon con cedula 80.199.850 de Bogotá Se presenta Cesión para el Consorcio Santa Paula 008 desde el 7 de octubre de 2019 hasta el 5 de abril de 2020. Conformado por SOLIAUM INGENIERIA SAS, NIT 901114547 con una participación del 50% Representado por Raul Orlando Delgado Cabiatica y CONSULTORIA Y PLANEACIÓN S.A - INCOPLAN S.A, NIT 800097991 con el 50% de participación representado por Santiago Paez Talero. | 901118265 | RAFAEL PALACIO DORADO | 94459578 | Apartir del 16 de noviembre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2019 interventoría ejercida por el Consorcio SB, conformado por: •CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS, NIT 860.451.253 con el 60% - representado por Fabian Andrés Vallejo Pachon. •VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES SAS, NIT. 900.416.314 con el 40%. Representado por Stephan Vallejo Pachon con cedula 80.199.850 de Bogotá Se presenta Cesión para el Consorcio Santa Paula 008 desde el 7 de octubre de 2019 hasta el 5 de abril de 2020. Conformado por SOLIAUM INGENIERIA SAS, NIT 901114547 con una participación del 50% Representado por Raul Orlando Delgado Cabiatica y CONSULTORIA Y PLANEACIÓN S.A - INCOPLAN S.A, NIT 800097991 con el 50% de participación representado por Santiago Paez Talero. | Consorcio SB 901119650-9 Consorcio Santa Paula 008 901326500-1 | Consorcio SB: Fabian Andres Vallejo Pachon Consorcio Santa Paula 008: Raúl Delgado Cabiativa | Consorcio SB: Fabian Andres Vallejo Pachon - Cédula No. 80.008.797 de Bogotá | Diego A Narváez Sánchez - desde el día 16 de noviembre de 2017 hasta el 3 de septiembre de 2018 Alejandro José Ocampo Mora - desde el día 4 de septiembre de 2018 hasta el 16 de enero de 2019 Mónica B. Liliana Méndez Triviño - desde el día 17 de enero de 2019 hasta 5 marzo de 2020 | 2021-06-29 | Proceso de Responsabilidad Fiscal |  |  |  |  | 2021-07-13 03:55 | Bogota_PCOI2021 | 2021-08-17 17:13 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.0947 | 4.6674 | Debido a los reiterados incumplimientos del contratista de obra UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN, se dio apertura al Procedimiento Administrativo Sancionatorio por parte de la Oficina de Contratos del IDRD, realizando citación para su inicio por medio del radicado No. 20208000110071 del 28 de septiembre de 2020. | Vencido el plazo contractual el avance del proyecto es de 38,80% | Agotada la etapa procesal en el marco de la actuación administrativa sancionatoria de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD emitió la Resolución No. 1452 del 27 de octubre de 2022, por medio de la cual se declaró el incumplimiento parcial del Contrato de Obra No. 2937 de 2017, la cual fue confirmada mediante Resolución No. 1825 del 22 de diciembre de 2022, por la cual se resolvieron los recursos interpuestos por los sujetos procesales. En consecuencia, en desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio se ordenó hacer efectiva la cláusula penal pactada en el contrato en cuantía equivalente al 20% del valor total de la cláusula penal pecuniaria, esto es, la suma de $1.446.308.108, y la suma de $2.876.172.668 por concepto del amparo de correcta inversión del anticipo, sumas que debían ser canceladas en su totalidad por el garante ante la inexistencia de saldos en el contrato, dentro del mes siguiente a la acreditación del derecho por parte de esta entidad, en consonancia con lo establecido en el Artículo 1080 del Código de Comercio. De conformidad con lo anterior, la compañía garante La Equidad Seguros, realizó el día 31 de marzo de 2023 el pago parcial de la sanción impuesta por parte de la entidad por valor de $ 2.161.240.388 según consta en comprobante de consignación en la cuenta del Banco Davivienda a nombre del Instituto. El saldo por el 50% de la sanción impuesta, esto es, la suma de $ 2.161.240.388 fue cancelada por la aseguradora el día 28 de abril de 2023. El 24 de julio de 2023 el Despacho del Magistrado Garzón dictó auto por el cual inadmite la demanda para que se unifique en un solo texto legal las observaciones realizadas en el auto del 12 de abril, y adicional a ello solicito se integre tanto hechos como pretensiones en un solo documento. El Auto del 24 de julio de 2023 se notificó el día 26 de julio de 2023 El 10 de agosto de 2023 se presentó escrito de subsanación acogiendo las observaciones del despacho del magistrado Juan Carlos Garzón Martínez. El día 18 de agosto de 2023 entró al Despacho para decidir. Actualmente el IDRD el día 25 de Agosto de 2022 presentó demanda por el medio de control de Controversias Contractuales, la cual quedó presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Magistrado Ponente, Juan Carlos Garzón Martínez, con el número de radicación; 25000233600020220043700. | IDRD | N/A | Tiene proceso de Responsabilidad Fiscal. Recursos propios. Terminación anticipada por incumplimiento. Se abrio proceso Administrativo Sancionatorio por parte del IDRD. Proceso judicial. | GUILLERMO CORTES
29 | 3674 | a21b17b0-13d2-4e9d-8f0d-99925f21bc72 |  | 2021-07-19 05:04 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Data center alma ETB | N/A | N/A | BOGOTÁ | JULIANA DE MONTES FIERRO | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 870000 | El CONTRATISTA se obliga con la implementación del nuevo Data Center de ETB, incluida la ejecución de obras civiles, el suministro de bienes, los servicios de instalación, configuración, pruebas, estabilización y puesta en funcionamiento, de conformidad con las condiciones establecidas en los términos de referencia, en los anexos técnicos, anexos financieros, en la oferta y contraoferta y con el Manual de Contratación de ETB | Invitación privada | 4600014724 | Precio Global Fijo | 2015-05-28 | 2015-06-11 | 2018-03-11 17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11745300987 | N/A | N/A | 0 | 11745300987 | 5786922710 | 54% | 49% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | RECURSOS PROPIOS | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | Terminado sin Liquidar | BOGOTA DC - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ETB | ACECO TI SA | CNJP 43209436/0001-05-1000000221 | JHON EDWARD DAVALOS | 16454726 | DATA CENTER CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA (DCC) | 900877883 | ALEXANDER MONESTEL RAMOS | E595498 | ACECO TI SA: Hulber Enrique Acosta Porras / Humberto Salazar Rodriguez DATACENTER CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA: Dany Leandro Serrano Ramírez | 2023-07-01 | ETAPA DE SEGUIMIENTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-19 15:56 | Bogota_PCOI2021 | 2021-07-23 16:00 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.0959 | 4.6151 | Abandono de la obra por parte del contratista | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | En los terminos de la Ley 2020 de 2020 la solición seria, la terminación o demolición de la obra. | BOGOTA DC - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ETB | En curso los proceso judiciales en contra del contratista de la obra, diseñador e interventor. |  |  |  | Solicitar información sobre el proceso que hay hacia el contratista.
30 | 4194 | f557b659-ec32-40b4-99e4-6a209e9098c4 |  | 2021-09-01 14:47 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | remodelacion y adecuacion de la planta fisica y mobiliario del centro de negociaciones comerciales internacionales (carrera 15 no. 31b-49 y carrera 16 no. 31a-46), en el marco del convenio interadministrativo n° 183/115 suscrito entre el mincit |  | N/A | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 8000000 |  |  | 062-2012 |  |  |  | 2017-11-30 17:00 | [5 empty] | 6643738584 |  |  | 2169037916 | 8812776500 | 8812776500 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 8812776500 | 0 | 0 | 0 | 8812776500 | Los recursos invertidos por ProColombia no corresponden a recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación, son recursos propios del Patrimonio Autónomo | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | Liquidado | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO (MINCIT) |  |  |  |  | Proyectar RJR S.A.S | 900060383 | Jorge Guillermo Rodríguez Romero | 79717118 | [7 empty] | 2021-09-01 16:17 | Cundinamarca_PCOI2021 | 2021-09-01 16:17 | Cundinamarca_PCOI2021 | -74.0712 | 4.6203 | [6 empty] | GUILLERMO CORTES |  | Ya se reitero solicitud de informacion
31 | 2760 | d287db20-3f1b-40d5-bb38-506da5023fae |  | 2020-12-14 20:03 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | La Colmena | N/A | N/A | BOGOTÁ | JORGE ALIRIO HERRERA | ENTREGADO | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 458 | Adelantar las actividades inherentes a la contratación de diseños, estudios y posterior construcción de las obras de urbanismo del proyecto, y en caso que se requiera y previa modificación integral al presente contrato, la construcción y promoción de las unidades inmobiliarias que conformarán el proyecto. | Licitación pública | CDJ-101-2013 PAS CONVENIO 152 | Obra | 2013 | 2014-03-12 | 2015-07-25 17:00 | 0 | N/A | 0 | N/A | 1 | 7849885670 | 0 | N/A | 0 | 7849885670 | 7477090747 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NACIÓN - SGP | 3 | Terminado sin Liquidar | BOGOTA DC - EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA DC | CONSORCIO NELEKONAR | 830017656 | JOSE DAVID ORTEGA CARVAJAL | 1020768204 | US PROFIT | 900751506 | Carlos Fernando Galindo | 79946404 | RENOBO-GERENCIA DE VIVIENDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-14 20:20 | CGREMERGENCIA | 2020-12-14 20:20 | CGREMERGENCIA | 74° 5'39.62"O | 4°33'16.80"N | N/A | N/A | N/A | N/A | La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá reitera que el proyecto la Colmena no es una obra inconclusa, ni catalogada como proyecto critico, ya que el proyecto esta 100% construido, y 100% entregado a los beneficiarios, pendiente cierre por entrega de obligaciones urbanisticas ante el IDU. Se espera liquidar el contrato el proximo 15 de diciembre de 2023. | Pendiente cierre por entrega de obligaciones urbanisticas ante el IDU. Se espera liquidar el contrato el proximo 15 de diciembre de 2023. | JORGE HERRERA |  | Acta de liquidacion y fecha de puesta en funcionamiento
32 | 3492 | 6875b7ee-6857-4bcf-add5-1baf41d6aae0 |  | 2021-07-13 00:01 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Subcuenca colector calle 22 |  | N/A | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ENTREGADO | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 59081 |  |  | 1-01-25500-0782-2015 |  |  |  | 2017-09-20 17:00 | [5 empty] | 7355133293 |  |  | 375407177 | 7730540470 | 5933088733 | 93% | 76.74% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7730540470 | Recursos Propios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | Terminación anticipada por incumplimiento | BOGOTA DC - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |  |  |  |  | MANOV INGENIERIA LTDA | 800176931 | CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO | 371905 | [7 empty] | 2021-07-13 00:11 | Bogota_PCOI2021 | 2021-07-23 16:00 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.0922 | 4.6346 |  |  |  |  | EL PROYECTO FUE EJECUTADO MEDIANTE L CONTRATO 1-01-25500-0782-2015 , NO FUE CULMINADO POR PARTE DEL CONTRATISTA CON UN AVANCE FISICO DEL 91 EAAB FORMULO PROYECTO PARA TERMINAR LAS OBRAS CON EL CONTRATO 1-01-25500-1346-2020 , ADJUNTAN ACTA DE TERMINACION DE PROYECTO |  |  |  | Revisar la información porque en las observaciones se mencionan que enviaron el acta de terminación.
33 | 4187 | 79c2323b-53c3-4015-9be4-751acd79136e |  | 2021-08-31 20:59 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Construcción del centro de rehabilitación “valentina aos” de la dirección de sanidad de la policía nacional, por el sistema de llave en mano a precio global y plazo fijo |  | N/A | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 800000000 |  |  | 028-6-2011 |  |  |  | 2011-12-16 17:00 | [5 empty] | 5774650117 |  |  | 0 | 5774650117 | 1813671763.65 | 19% | 31.4% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5774650117 | Recursos ecopetrol y utilidades fabrica de confecciones de la policia. | NACIÓN | 3 | Liquidado | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL (FORPO) |  |  |  |  | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 899999230 | INOCENCIO BAHAMON CALDERON | 19253011 | [7 empty] | 2021-08-31 21:11 | Cundinamarca_PCOI2021 | 2021-08-31 21:11 | Cundinamarca_PCOI2021 | -74.1053 | 4.6588 |  |  |  |  | MEDIANTE OFICIO DE AGOSTO 31 DE 2023 LA CORONEL SANDRA YANET MORA MORALES DIRECTORA GENERAL DEL FONDO RATATORIA DE LA POLICIA INFORMA QUE EL PROYECTO QUE EL 18 DE MAYO DE 2018 SE ENTREGO LAS OBRAS E INTERVENTORIA AL CORONEL FRANCISO JOSE RUIZ ANTIA |  |  |  | Acta de liquidacion
34 | 3503 | 91dea382-71de-4912-b8d0-23cdff2df986 |  | 2021-07-13 03:10 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Jardín Toscana Lisboa - Sabana de Tibabuyes | N/A | N/A | BOGOTÁ | JORGE ALIRIO HERRERA | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 360 | Ejecución de las obras de ampliación en los colegios distritales, ubicados en las localidades de Bosa y Suba, mediante la construcción de módulos de primera infancia, de acuerdo con los planos, especificaciones y cantidades de obra entregadas por la sed. | Licitación pública | CO1.PCCNTR.699130-2018 | Obra | 2018-12-27 | 2019-03-22 | 2021-01-16 | 3 | Prórroga No.1 ( 2 meses) Prórroga No.2 ( 2 meses) Prórroga No.3 ( 3 meses) | 4 | Suspension No. 1 ( 12-09-2019 al 25-10-2019) - 44 Dias Suspension No.2 ( 9-03-2020 al 29-06-2020) - 103 dias Suspension No.3 (22-07-2020 al 9-08-2020) - 19 dias Suspension No.4 (11-08-2020 al 12-10-2020) - 63 dias | N/A | 4494459534 | 1 | Adicion No.1 4 -feb-2020 $644.546.412 | 644546412 | 5139005946 | 3095542948.0025 | 100% | 56.99% | 5139005946 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | PROPIOS - DISTRITAL |  | Declaratoria de incumplimiento | BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION | EXPANSSION SAS | 901058054 | JUAN MANUEL CRUZ SALAZAR | 14321585 | G Y G CONSTRUCCIONES SAS | 800215466 | CARLOS EDUARDO ESQUIVIA |  | CO1.PCCNTR.696308-2018 | 2023-09-22 | ETAPA DE SEGUIMIENTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-13 03:38 | Bogota_PCOI2021 | 2021-07-13 03:38 | Bogota_PCOI2021 | -74.1105 | 4.7479 | Contrato CO1.PCCNTR.699130/18 se terminó sin el cumplimiento del objeto contractual, la Secretaria adelanto proceso sancionatorio y contrato con recursos 2021 la terminacion del proyecto mediante el contrato de obra CO1.PCCNTR. 3148073-2021, el cual termino su ejecion en diciembre de 2022 y se encuentra en etapa de liquidacion | N.A | N.A | N.A | Colegio terminado | El primer contrato para este tema fue mencionado como incompleto y se realizó uno nuevo el cual se encuentra liquidado | JORGE HERRERA |  | Acta de liquidacion
35 | 3651 | 86f07dae-4a33-4b6e-9a59-1d342526666c |  | 2021-07-15 04:25 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Ejecutar proyecto de modernización y fortalecimiento técnico del INVIMA en aspectos de infraestructura física. | N/A | N/A | BOGOTÁ | JORGE ALIRIO HERRERA | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | INS - INVIMA | Aunar esfuerzos entre FONADE y el invima para ejecutar el proyecto de modernización y fortalecimiento técnico del invima, en aspectos de infraestructura física del instituto, como son la adecuación, remodelación, construcción y puesta en funcionamiento de los laboratorios de microbiología de alimentos, microbiología de medicamentos, físico químico de medicamentos y de alimentos. | CONTRATOS Y CONVENIOS CON MAS DE DOS PARTES | 195072 del 22 de diciembre de 2005 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 2005-12-22 | 2006-11-03 | 2008-05-03 | 0 | N/A | 1 | Suspensión No.1: El contrato fue suspendido con fecha de 30 de Abril de 2008, con término de 60 días hábiles, tiempo durante el cual se evaluara el informe de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural. El nuevo vencimiento de plazo de ejecución del convenio ocurriría el 02 de Agosto de 2008. | 3 | 1446000000 | 2 | Adición No.1: Por un valor de $4.000.000.000. Realizada el 18 de Octubre de 2006. Adición No.2: Por un valor de $270.000.000. Realizada el 05 de Septiembre de 2007. | 4270000000 | 5716000000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5716000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NACIÓN - PGN |  | Liquidado | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA) | FONADE | 899999316 | ELVIRA FORERO HERNANDEZ | 66822138 | N/A | N/A | N/A | N/A | ASTREED CAROLINA SIERRA ARIAS | 2020-08-10 | ETAPA DE SEGUIMIENTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-15 04:27 | Bogota_PCOI2021 | 2023-04-20 22:09 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.0959 | 4.6379 | Inicialmente se celebró un Convenio Interadministrativo N° 195072 del 22 de diciembre de 2005 entre el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE en el año 2005, posteriormente el Instituto Nacional de Salud se adhirió a este convenio en el año 2007. Durante la ejecución, el 30 de abril de 2008, las partes suscribieron acta de suspensión por 60 días hábiles, tiempo durante el cual se evaluaría el informe de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural, así como evaluar las nuevas competencias asignadas al INVIMA y el impacto que tienen sobre sus laboratorios. Con el resultado de la evaluación de vulnerabilidad de la estructura, se llegó a la conclusión que se debía replantear el proyecto inicial, pues habían cambiado las condiciones en que el mismo se concibió y resultaba más onerosa la modernización, que una nueva construcción. Ante lo cual se decidió terminar por mutuo acuerdo el convenio interadministrativo suscrito. Adicionalmente, el Plan Parcial de Renovación Urbana "Ciudad CAN" limita la expedición de licencias que permitan la actualización arquitectonica de estos espacios. | Con el resultado de la evaluación de vulnerabilidad de la estructura, se llegó a la conclusión que se debía replantear el proyecto inicial, pues habían cambiado las condiciones en que el mismo se concibió y resultaba más onerosa la modernización, que una nueva construcción. Adicionalmente, el Plan Parcial de Renovación Urbana "Ciudad CAN" limita la expedición de licencias que permitan la actualización arquitectonica de estos espacios. | Alineación con el Desarrollo del Plan Parcial de Renovación Urbana "Ciudad CAN" | Participantes en el desarrollo del Plan Parcial de Renovación Urbana "Ciudad CAN" | Mediante adhesión del 05 de Septiembre de 2007, el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS), se adhiere al convenio 195072. EN EJECUCION | Con el resultado de la evaluación de vulnerabilidad de la estructura, se llegó a la conclusión que se debía replantear el proyecto inicial, pues habían cambiado las condiciones en que el mismo se concibió y resultaba más onerosa la modernización, que una nueva construcción. Ante lo cual se decidió terminar por mutuo acuerdo el convenio interadministrativo suscrito. Adicionalmente, el Plan Parcial de Renovación Urbana "Ciudad CAN" limita la expedición de licencias que permitan la actualización arquitectonica de estos espacios. | JORGE HERRERA
36 | 2763 | 3797e1d9-b647-42d1-922b-2f0ca1fcea6c |  | 2020-12-14 21:05 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | "Sede B Emma Villegas de Gaitán" | N/A | N/A | BOGOTÁ | JORGE ALIRIO HERRERA | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 1240 | Ejecucion de las obras de ampliacion del colegio integrado de fontibon sede b emma villegas de gaitan, ubicado en la localidad nueve (9) Fontibon, de acuerdo con los planos, especificaciones y cantidades de obra entregadas por la sede. | Licitación pública | CO1.PCCNTR.1025827-2019 | Obra | 2019-07-26 | 2019-10-08 | 2020-07-08 | 3 | PRORROGA No 1: 16-10-2020 (4 MESES) PRORROGA No 2: 16-02-2021(6 MESES) PRORROGA No 3: 30/08-2021(1MES) | 3 | SUSP 1: 20-3-20 AL 25-3-20 PROR 1 SUSP 1: 25-3-20 AL 13-4-20 PROR 2 SUSP 2: 13-4-20 AL 27-4-20 PROR 3 SUSP 3: 27-4-20 AL 11-5-20 SUSP 2: 21-8-20 AL 20-09-2020 PROR 1 SUSP 2: 20-09-2020 AL 09-10-2020 SUSP 3: 5-5-21 AL 20-5-21 | N/A | 6848266803 | 2 | Adicion No.1 23-dic-2020 $ 1.453.085.462 Adicion No.2 16-feb-2021 $ 1.132.277.858 | 2585363320 | 9433630123 | 9432775920.9975 | 100% | 99.99% | 9433630123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | Liquidado | BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION | INNOVACION E INFRAESTRUCTURA S.A.S. | 900403962 | ALEXANDER PEREZ PERNETT | 92531680 | CONSORCIO ARCA & ORBE | 900994398 | FEDERICO CARDONA PABON | 86045125 | Guillermo Salamanca Ma. Estela Herrera Mendoza | 2023-09-22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-14 21:19 | CGREMERGENCIA | 2020-12-14 21:19 | CGREMERGENCIA | -74.1463 | 4.6831 | N/A | N/A | N/A | N/A | Colegio terminado |  | JORGE HERRERA |  | Acta de liquidacion y fecha de entrega
37 | 2765 | 376cfac6-2de7-4173-b615-60f340e696e8 |  | 2020-12-14 21:38 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | paiba (antiguo matadero municipal) udfjc | N/A | N/A | BOGOTÁ | JORGE ALIRIO HERRERA | PROYECTO CRÍTICO | EDUCACIÓN | 28502 |  |  | 143 de 2010 |  |  |  | 2012-06-13 17:00 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 3540000000 |  |  | 1750000000 | 5290000000 | 4232000000 | 73% | 80% | 5290000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | Terminado sin Liquidar | BOGOTA DC - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-14 22:03 | CGREMERGENCIA | 2021-08-17 16:40 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.0934 | 4.6153 |  |  |  |  | OFICIO DEL 27 DE ENERO DE 2021 SUSCRITO POR CARLOS RAMON BERNAL ECHEVERRY DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION INFORMA QUE LOS PROYECTOS D LA SEDE DE LA MACARENA B Y PAIBA FASE II NO PUEDEN SER CATALOGADOS COMO OBRA INCONCLUSA YA QUE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE DISEÑOS Y NINGUNO A INICIADO CONSTRUCCION |  | JORGE HERRERA |  | Realizar seguimiento al inicio de obra. Apenas se encuentra en estudios y diseños.
38 | 2762 | 2eeb29ab-2809-4dc2-9b39-081c17b4bfa6 |  | 2020-12-14 20:48 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Jardines OEA Jardín Marsella |  | N/A | BOGOTÁ | JORGE ALIRIO HERRERA | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 497 | Diseño y contrucción de jardines infantiles en diferentes localidades del distrito capital, partiendo del esquema básico y programa requerido, entregado por la secretaría de educación. | Licitación pública | 3572-2013 | Obra | 2013-12-17 | 2014-05-16 | 2017-11-16 | 5 | Prorroga No.1 - ( 2 meses) Prorroga No.2 - ( 75 dias) Prorroga No.3 - (58 dias) Prorroga No.4 - (3 meses) Prorroga No.5 - ( 60 dias) | 3 | Colegio Marsella Suspension No.1 ( 5-ago-14 al 21-ene-15) - 170 dias Suspension No.2 ( 22-ene-15 al 5-feb-15) - 15 dias Suspension No.3 ( 16-feb-16 al 25-sep-16) - 180 dias Colegio OEA Suspension No.1 ( 5-ago-14 al 21-ene-15) - 170 dias Suspension No.2 ( 22-ene-15 al 5-feb-15) - 15 dias Suspension No.3 ( 16-feb-16 al 25-sep-15) - 162 dias Suspension No.4 ( 14-sep-15 al 19-oct-15) - 35 dias | N/A | 3317372026 | 1 | Adicion No.1 30-dic-2015 $ 1.172.275.501 | 1172275501 | 4489647527 | 2957508631 | 100% | 65.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | PROPIOS - DISTRITAL | 5 | Liquidado | BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION | CONSORCIO ALIANZA PROYECTAR | 900681839 | LINA XIMENA URREA ENCISO | 14321585 | ARQUITECTURA URBANA LTDA. | 830098069 | HERNANDO DAZA BERRIO | 18939069 | JOSE MAURICIO BAQUERO | 2023-09-22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-14 21:05 | CGREMERGENCIA | 2021-08-17 16:39 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.0942 | 4.7526 | Se efectuó la terminación anticipada del contrato el 15 de noviembre de 2017 y fue liquidado. Resolución 473 del 11 de diciembre 2019. La terminacion de los proyectos fue ejecutada mediante los contratos: * Marsella Contrato de obra 630227 de 2018 * OEA contrato de obra 602685 de 2018 | N/A | N/A | N/A | Los proyectos fueron ejecutados mediante los contratos de obra: * Marsella Contrato de obra 630227 de 2018 * OEA contrato de obra 602685 de 2018 | N/A | JORGE HERRERA |  | Acta de liquidacion y fecha de puesta en funcionamiento
39 | 3507 | 189c40da-682f-4fbf-b4cd-1e6b8f322754 |  | 2021-07-13 03:58 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Jardín Juan Lozano y Lozano - Fontanagrande |  | N/A | BOGOTÁ | JORGE ALIRIO HERRERA | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 225 | Eecución de las obras de demolición, construcción y cerramiento de la planta física del colegio indusel ubicado en la localidad de bosa upz - 84 bosa occidental del distrito capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la secretaria de educación del distrito. | Licitación pública | CO1.PCCNTR.958234-2019 | Obra | 2019-05-20 | 2019-07-17 | 2020-01-16 17:00 | 0 | N/A | 2 | Suspension No 1: (16-08-2019 AL 09-09-2019) - 25 dias Suspension No 2: (10-09-2019 AL 17-09-2019) - 8 dias | N/A | 4047764888 | 0 | N/A | 0 | 4047764888 | 1039034339.0025 | 100% | 10.43% | 4047764888 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | PROPIOS - DISTRITAL |  | Declaratoria de incumplimiento | BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION | CONSTRUCTORA MYS SAS | 900361854 | FEDERICO RAMIREZ OSORIO | 17649256 | ELSA TORRES ARENALES | 63323375 | ELSA TORRES ARENALES | 63323375 | ANTONIO MORALES AFRICANO JAIME RIVEROS | 2023-09-22 | ETAPA DE SEGUIMIENTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-13 04:14 | Bogota_PCOI2021 | 2021-08-17 17:13 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.0942 | 4.7526 | Contrato CO1.PCCNTR.958234/19 se terminó sin el cumplimiento del objeto contractual, La Secretaria adelanto proceso sancionatorio y contrato con recursos 2021 la terminacion del proyecto mediante el contrato de obra CO1.PCCNTR.3138934 de 2021, el cual termino su ejecion en marzo de 2023 y se encuentra en etapa de liquidacion | N/A | N/A | N/A | Colegio terminado | El primer contrato para este tema fue mencionado como incompleto y se realizó uno nuevo el cual se encuentra liquidado | JORGE HERRERA |  | Acta de liquidacion y fecha de puesta en funcionamiento
40 | 3646 | 15c1f194-688c-4b73-a072-f8fce7544540 |  | 2021-07-15 04:12 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Realizar las obras de adecuación y remodelación de las dependencias de la sede denominada banco mercantil de la fiscalia general de la nación en Bogotá D.C. bajo la modalidad de precios fijos unitarios | 2016011000058 | N/A | BOGOTÁ | JULIANA DE MONTES FIERRO | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | INTERIOR | 85 | Realizar las obras de adecuación y remodelación de las dependencias de la sede denominada banco mercantil, de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá D.C., bajo la modalidad de precios fijos unitarios | Licitación pública | 369 de 2017 | Obra | 2017-12-28 | 2018-01-10 | 2018-07-31 | 1 | Modificatorio 01 (31/07/2018). Prorroga 105 días, hasta el 13 de noviembre de 2018 | 0 | N/A | N/A | 3812525510 | 0 | N/A | 0 | 3812525510 | 0 | 45.44% | 43% | 0 | 0 | 3812525510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Recursos propios - distrital |  | Liquidado unilateralmente | FISCALIA GENERAL DE LA NACION (FGN) | CONSORCIO CIBEGAR FISCALIA 001 | 901142283 | MARTHA ROCIO PIEDRAHITA VELASCO | 52008025 | VELNEC S.A. | 800028455 | MONICA MARIA PARDO ARAGÓN | 31992781 | RUBEN DARIO ROMERO CABALLERO |  | ETAPA DE SEGUIMIENTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-15 04:15 | Bogota_PCOI2021 | 2023-04-20 22:09 | jose.gutierrez_CGRColombia | 74° 04´ 29:22" W | 04° 36´ 01:32" N | El plazo de ejecución del proyecto feneció el 13/11/2018 sin realizar la totalidad de las actividades contratadas, no hubo mutuo acuerdo para realizar prorroga al contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato de obra sin el cumplimiento del objeto contractual | Nuevo proceso de contratación | Supervisor | Durante el periodo posterior a la fecha de finalización de plazo de ejecución se surtió la actuación administrativa del debido proceso hasta la resolución 0001992 de 7/10/2020 por la cual se realiza la liquidación unilateral del contrato de obra No. 0369 de 2017 suscrito entre la Fiscalia Generala de la Nación y el consorcio CIBEGAR FISCALIA 001 | Recursos propios. el plazo de ejecución del proyecto feneció el 13/11/2018 sin realizar la totalidad de las actividades contratadas, no hubo mutuo acuerdo para realizar prorroga al contrato. Liquidación unilateral. |  |  | Averiguar si se empezo nuevo proceso contractual
41 | 4028 | e5815bb8-1761-42b2-b8dd-6a5b969cd2f8 |  | 2021-08-10 22:08 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Construcción nueva del centro zonal Rafael Uribe en la ciudad de Bogotá | 52014 | N/A | BOGOTÁ | JULIANA DE MONTES FIERRO | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 8,942 usuarios de Protección 13.477 Usuarios Servicios de Primera Infancia |  | Licitación pública | 1131-2014 | Contrato de obra | 2014-07-28 | 2014-10-27 | 2014-12-31 17:00 | 3 | Prórroga N° 1 suscrita el 30 de diciembre de 2014, hasta el 30 de agosto de 2015, 8 meses. Prórroga N° 2 suscrita el 31 diciembre de 2015, hasta el 26 de enero de 2016, 26 días. Prórroga N° 3 suscrita el 30 de noviembre de 2016, hasta el 28 de febrero de 2017, 3 meses | 3 | Suspensión N° 1: Suscrita el 5 de diciembre de 2014 (4) días Acta de reinicio 9 de diciembre de 2014 Adición en tiempo 8 meses Suspensión N° 2. Sucrita el 6 de mayo de 2015 (2) meses Prórroga N° 1 a la suspensión N° 2. Suscrita el 6 de julio de 2015(1) mes. Por Modificación de la licencia de construcción Prórroga N° 2 a la suspensión No 2. Suscrita el 6 de agosto de 2015 (2) mes fecha de reinicio 6 de septiembre de 2015 Suspensión No. 3. Ssucrita el 25 de enero de 2016 (15) días Prórroga N° 1 a la suspensión N° 3. Suscrita el 9 de febrero de 2016 (15) días Reinicio de obra. 25 de febrero de 2016 | 77 meses | 2527050946 | 1 | Modificación Prorroga No 2 y Adición No 1 por valor de $764,852,869 | 764852869 | 3291903815 | 2682919582 | 85.82% | 81.5% | 0 | 0 | 3291903815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NACIÓN | 2 | Terminado sin liquidar | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | CONTRATISTA: CONSORCIO UNIVERSAL | 900752513-8 | JULIO CESAR OSPINA CC 19.425.402 | 19425402 | CONSORCIO VALEN | 900685780 | CARLOS GUSTAVO GOMEZ | 19244715 | N/A IINTERVENTOR: CONSORCIO VALEN |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-08-11 03:10 | Bogota_PCOI2021 | 2021-08-11 03:10 | Bogota_PCOI2021 | -74.111 | 4.5874 | El día 25 de febrero del año 2017, la Dirección Administrativa del ICBF, solicitó una cuarta prórroga al contrato, sin embargo, la Dirección de Contratación evidenció una sanción al contratista de obra, inhabilidad sobreviniente, que lo imposibilitó para suscribir el modificatorio, por tanto no se efectuó. En virtud de lo anterior, el contrato terminó el día 28 de febrero de 2017, por vencimiento del plazo contracual, con un porcentaje de ejecución reconocido por el ICBF (pagado) del 85.82%, quedando inconclusa la obra. | No conclusión de la obra, por la no suscripción de prórroga debido a la inhabilidad sobreviniente del contratista de obra. | 1. Producto del análisis realizado por parte del ICBF de conformidad con lo establecido en el la Ley 2020 de 2020, en su ARTÍCULO 5o. "Decisión Administrativa. La entidad estatal contratante, según la disponibilidad de recursos compatibles con el marco fiscal de mediano plazo y la regla fiscal de cada entidad, decidirá sobre la intervención física de terminación o demolición de la obra civil inconclusa (...)", se determinó la viabilidad técnica para la terminación de la obra. 2. Seguimiento y análisis para la terminación de la obra en articulación del ICBF con la Contraloría General de la República, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 2020 de 2020, en su ARTÍCULO 3o. "Creación" | ICBF CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | A. El contratista de obra demandó al ICBF, Proceso No.: 2500023-36-000-2019-00162-00. PRETENSIONES: 1. Desequilibrio económico, 2. Liquidación judicial contrato 1131de 2014, 3. Pago de rendimientos financieros e intereses y 4.Condena en costas y agencias en derecho. Cuenta condemanda de reconvención por parte de ICBF. PRETENSIONES: 1. Liquidación judicial contrato de obra. 2. Declaración y condenar a Consorcio por adeudar a ICBF mayores valores pagados. 3. Declaratoria de incumplimiento contractual del Consorcio Universal. B. Por su parte el ICBF demandó a la Interventoría de controversias contractuales adelantada en contra del Consorcio Valen por medio del Proceso No.: 1100133-43-063-2019-00357-00. PRETENSIONES: 1. Liquidación judicial contrato de interventoría. 2.Ordenar pago por suma adeudada del contratista al ICBF, 3. Condena en costas y agencias en derecho. Así mismo, conforme el artículo 5° de la Ley 2020 de 2020, actualmente se adelanta la revisión de viabilidad jurpidica y financiera que permita a la entidad adoptar la decisión de la terminación de la obra. |  | GUILLERMO CORTES |  | Realizar seguiimiento a la reactivacion de la obra
42 | 4188 | a5b16cea-6933-43a7-a69d-15cf50d90802 |  | 2021-08-31 21:39 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Nueva sede ministerio de vivienda, ciudad y territorio |  | N/A | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO |  |  |  | 585 |  |  |  | 2017-12-27 17:00 | [5 empty] | 2566635320 |  |  | 0 | 2566635320 | 2566635320 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2566635320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NACIÓN | 2 | Liquidado | MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO (MINVIVIENDA) |  |  |  |  | CONSORCIO INTERDANN | 901104967 | CARLOS MANUEL MALAVER ROJAS | 79702746 | [7 empty] | 2021-08-31 21:53 | Cundinamarca_PCOI2021 | 2021-08-31 21:53 | Cundinamarca_PCOI2021 | -74.0714 | 4.5991 | [6 empty] | GUILLERMO CORTES |  | Se reitero solicitud frente al diligenciamiento de la matriz
43 | 4195 | 85c472f4-7994-4ddf-a409-a08d222eb7af |  | 2021-09-02 15:10 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Reforzamiento estructural edificio icfes bic | N/A | N/A | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | EDUCACIÓN | 487 | Reforzamiento estructural del edificio perteneciente al Instituto Colombiano para la evaluación de la educación ICES, ubicado en la calle 17 # 3-40 de la ciudad de Bogotá D.C | Licitación pública | 391-2016 | Contrato de obra | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-12-31 | 2 | 1 - Atraso en la ejecución de las actividades principales del contrato de obra como lo son la construcción de micropilotes, pantallas adosadas a muros y muros de concreto, por causas atribuibles al contratista CONSORCIO CC. 2 - debido a !a proximidad de localización del nuevo tanque de reserva de agua para control de incendios, a la cimentación del edificio, al momento de que se lleva a cabo la demolición del tanque existente y la excavación para el nuevo, se podría poner en riesgo la estabilidad de la edificación. Por tal razón el CONSORCIO CC, en conjunto con la interventoría recomendaron al ICFES modificar la geometría inicial del mismo, lo que involucró consultas con el proyectista y la generación de un nuevo diseño. | 0 | N/A | 5 | 2364292442 | 0 | N/A | 0 | 1716254403 | 1716254403 | 85% | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364292442 | Recursos propios | Recursos propios - distrital | 3 | Liquidado | INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES) | CONSORCIO CC | 900995107-3 | LUIS JORGE CASTELLANOS CAMELO | 11336484 | CONSORCIO INTERVENTORIA REFORZAMIENTO | 900998570-4 | DORIS CATALINA SILVA MORENO | 52515718 | MIGUEL ANGEL BARRERA | 2023-08-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-02 15:31 | Cundinamarca_PCOI2021 | 2021-09-02 15:31 | Cundinamarca_PCOI2021 | -74.0676 | 4.6018 | El alcance del contrato solo cubrio el reforzamiento estructural | Falta redes y acabados | Contratar la terminación del edificio | Instituto Colombiano para el fomento de la Educacion Superior (ICFES) | Contrato terminado y liquidado | Contrato terminado y liquidado. El alcance solo era el reforzamiento estructural, falta redes y acabados. | GUILLERMO CORTES |  | Si bien la obra cumplió con el objeto establecido, no se ha puesto en funcionamiento debido a que necesita de otro contrato, verificar nuevo contrato.
44 | 3512 | 42682442-bb1e-46d4-b05f-da9d95a1f038 |  | 2021-07-13 05:36 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | CAPS Antonio Nariño | N/A | N/A | BOGOTÁ | JORGE ALIRIO HERRERA | ENTREGADO | SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 117859 | Contratar la obra para la adecuación y terminación del centro de atención prioritaria en salud — caps antonio nariño de la subred integrada de servicios de salud centro oriente ese., en el marco del convenio interadministrativo no. 809 de 2019 suscrito entre el fondo financiero distrital de salud — secretaria distrital de salud y la subred integrada de servicios de salud centro oriente E.S.E. | Licitación pública | 02-BS-185-2020 | Obra | 2020-08-31 | 2020-09-28 | 2021-05-27 17:00 | 3 | Prorroga No. 1 del 25/05/2021, prorrogó del 28/05/2021 al 20/06/2021 Prorroga No. 2 del 18/06/2021, prorrogó del 21/06/2021 al 05/07/2021 Prorroga No. 3 del 19/10/2021, prorrogó del 20/10/2021 al 25/10/2021 | 3 | Suspensión No. 1 del 28/06/2021, suspendió del 28/06/2021 al 12/08/2021 Suspensión No. 2 del 13/08/2021, suspendió del 14/08/2021 al 13/09/2021 Suspensión No. 3 del 13/09/2021, suspendió del 14/09/2021 al 13/10/2021 | Obra terminda y en Funcionamiento desde el 2021 | 1789064701 | 2 | Adición No. 1 del 05/05/2021, por valor de $36.533.060 Adición No. 2 del 25/05/2021, por valor de $344.592.734 | 381125794 | 2170190495 | 2111343127 | 100% | 100% | 0 | 2170190495 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | Liquidado | BOGOTA - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | CONSORCIO LJ-EH 04 | 901401133 | LILIANA MUÑOZ | 36114699 | CONSORCIO CyC 2020 | 901411728 | CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO | 19483980 | MARCIA GREICY GUACANEME VALBUENA |  | ETAPA DE SEGUIMIENTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-13 05:46 | Bogota_PCOI2021 | 2021-07-13 05:46 | Bogota_PCOI2021 | 4° 35' 6.223" N | 74° 5' 52.969" W | NINGUNA - LA OBRA FUE INAUGURADA EN FECHA 04-01-2022 | NINGUNA - LA OBRA FUE INAUGURADA EN FECHA 04-01-2022 | NINGUNA - LA OBRA FUE INAUGURADA EN FECHA 04-01-2022 | NINGUNA - LA OBRA FUE INAUGURADA EN FECHA 04-01-2022 | NINGUNA - LA OBRA FUE INAUGURADA EN FECHA 04/01/2023 Y PUESTA EN SERVICIO A LA COMUNIDAD | La obra esta puesta al servicio de la comunidad e inaugurada; no es claro si fue en el 2022 o 2023 ya que en la información pasan dos fechas. | JORGE HERRERA |  | Acta de liquidacion
45 | 3513 | 25f7d2c8-6d3f-4e7b-b632-31bf000af135 |  | 2021-07-13 05:46 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | CAPS Libertadores | N/A | N/A | BOGOTÁ | JORGE ALIRIO HERRERA | ENTREGADO | SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 80815 | Contratar la obra para la adecuación y terminación del centro de atención prioritaria en salud — caps libertadores de la subred integrada de servicios de salud centro oriente ese., en el marco del convenio interadministrativo no. 810 de 2019 suscrito entre el fondo financiero distrital de salud — secretaria distrital de salud y la subred integrada de servicios de salud centro oriente e.s.e. | Licitación pública | 02-BS-174-2020 | Obra | 2020-08-31 | 2020-09-28 | 2021-05-27 17:00 | 2 | Prorroga No. 1 del 25/05/2021, prorrogó del 28/05/2021 al 20/06/2021 Prorroga No. 2 del 18/06/2021, prorrogó del 21/06/2021 al 05/07/2021 | 3 | Suspensión No. 1 del 28/06/2021, suspendió del 28/06/2021 al 11/08/2021 Suspensión No. 2 del 13/08/2021, suspendió del 14/08/2021 al 13/10/2021 Suspensión No. 3 del 13/10/2021, suspendió del 14/10/2021 al 10/11/2021 | Obra terminda y en Funcionamiento desde el 2021 | 1661934231 | 2 | Adición No. 1 del 05/05/2021, por valor de $36.533.060 Adición No. 2 del 25/05/2021, por valor de $431.737.554 | 468270614 | 2130204845 | 2093758946 | 100% | 100% | 0 | 2130204845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | Liquidado | BOGOTA - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | CONSORCIO LJ-EH 03 | 901399609 | LILIANA MUÑOZ | 36114699 | LOGIO 3 ASOCIADOS S.A.S | 900436622 | EHIDA JULIET RAMIREZ GUIÑA | 1118537436 | MARCIA GREICY GUACANEME VALBUENA |  | ETAPA DE SEGUIMIENTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-13 05:55 | Bogota_PCOI2021 | 2021-07-13 05:55 | Bogota_PCOI2021 | 4° 31' 54.030" N | 74° 5' 7.249" W | NINGUNA - LA OBRA FUE INAUGURADA EN FECHA | NINGUNA - LA OBRA FUE INAUGURADA EN FECHA 16-09-2021 | NINGUNA - LA OBRA FUE INAUGURADA EN FECHA 16-09-2021 | NINGUNA - LA OBRA FUE INAUGURADA EN FECHA 16-09-2021 | NINGUNA - LA OBRA FUE INAUGURADA EN FECHA 16-09-2021 Y PUESTA EN SERVICIO A LA COMUNIDAD | La obra esta puesta al servicio de la comunidad e inaugurada 16/09/2021 | JORGE HERRERA |  | Acta de liquidacion
46 | 2746 | 4ad1ba33-ccc0-4bb8-8512-f5134739b150 |  | 2020-12-11 15:07 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento integral de barrios | N/A | N/A | BOGOTÁ | JULIANA DE MONTES FIERRO | ENTREGADO | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 1920850 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FOMULA DE REAJUSTE "LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION FISICA A ESCALA BARRIAL, UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL, USME Y KENNEDY EN BOGOTÁ D.C." DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PUBLICA N° CVP-LP-004-2014, | LICITACION PÚBLICA | 459-2014 | CONTRATO DE OBRA | 2014-12-23 | 2015-02-02 | 2015-10-01 17:00 | 4 | 1. Prórroga No. 1, suscrita el 16 de octubre de 2015, nueva fecha de terminación final 16 de noviembre de 2015, plazo adicional de treinta (30) días calendario. 2. Prórroga No. 2, suscrita el 24 de noviembre de 2015, nueva fecha de terminación final 11 de enero de 2016, plazo adicional de cuarenta y seis (46) días calendario. 3. Prórroga No. 3, suscrita el 30 de diciembre de 2015, nueva fecha de terminación final 25 de febrero de 2016, plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días calendario. 4. Prórroga No. 4, suscrita el 18 de marzo de 2016, nueva fecha de terminación final 18 de mayo de 2016, plazo adicional de sesenta (60) días calendario. | 3 | 1. Suspensión No. 1, suscrita el 6 de mayo de 2015, por 15 días calendario, desde el 6 de mayo de 2015 hasta el 20 de mayo de 2015, con fecha de reinicio del 21 de mayo de 2015 y nueva fecha de terminación final del 16 de octubre de 2015. 2. Suspensión No. 2, suscrita el 13 de noviembre de 2015, por 10 días calendario, desde el 13 de noviembre de 2015 hasta el 22 de noviembre de 2015, con fecha de reinicio del 23 de noviembre de 2015 y nueva fecha de terminación final del 26 de noviembre de 2015. 3. Suspensión No. 3, suscrita el 25 de febrero de 2016, por 15 días calendario, desde el 25 de febrero de 2016 hasta el 10 de marzo de 2016, con fecha de reinicio del 11 de marzo de 2016 y nueva fecha de terminación final del 11 de marzo de 2016. Ampliación de la suspensión No. 3, por 8 días hasta el 18 de marzo de 2016 y nueva fecha de terminación final del 18 de marzo de 2016. | 6 | 1301930238 | 1 | 1. Adición No. 1, Valor inicial $1.301.930.238, suscrita el 09 de diciembre de 2015, por valor de $309.244.002, Nuevo valor $1.611.174.240. | 309244002 | 1611174240 | 1440489214 | 89.41% | 89.41% | 1611174240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | PROPIOS - DISTRITAL | 3 | Liquidado | BOGOTA DC - CAJA DE VIVIENDA POPULAR | CONSORCIO SAN JUAN | 900801831 | LUIS ERNESTO BALAGUERA RINCON | 7183565 | CONSORCIO PROJASB | 900797651 | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO | 79785874 | DIRECTOR DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS | Octubre de 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-12-11 15:22 | CGREMERGENCIA | 2021-05-31 22:36 | jose.gutierrez_CGRColombia | Longitud: 074 06 01.08000000W | Latitud: 04 33 05.72399946N | El contratista no termino la obra, dentro del plazo pactado | El CIV 4003724 no se encuentra en funcionamiento total debido a que el contratista no culmino la intervención y algunas de la obras ejecutadas (escaleras) no cumplen con las condiciones tecnicas requeridas (Las anteriores no fueron objeto de pago). | 1. La Caja de Vivienda Popular obtuvo un concepto y diagnóstico técnico especializado producto del Contrato de consultoría No. 735 de 2019 requerido para la culminación de las obras objeto del contrato 459 de 2014 suscrito entre la Caja de la Vivienda Popular y CONSORCIO SAN JUAN específicamente para el segmento vial No. 4003724 - (KR 1D ENTRE DG 41A S Y DG 41ABIS S) del barrio San Martín de Loba de la Localidad de San Cristóbal. | CVP | A la fecha y como se observa en el recuento realizado en la celda de soluciones al problema, la obra ya se encuentra concluida de manera satisfactoria para el interés general o el definido por esta entidad estatal contratante, por lo que ya no se trata de una obra inconclusa. |  |  |  | Acta de liquidacion y fecha de puesta en funcionamiento. PD: no me queda claro, porque según lo que reportan es que las obras no se concluyeron con el contrato 459 - 2014 sino a través del contrato 1125 de 2020 (Barrio San Martin de Loba, localidad de San Cristobal).
47 | 3650 | b5376b35-3a6a-4472-8f7e-da973fcf5eed |  | 2021-07-15 04:21 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Realizar las obras de mantenimiento y reparaciones locativas para el alistamiento de la bodega y el taller en las instalaciones físicas del instituto nacional de salud, ubicado en la avenida calle 26 no. 51-20, de la ciudad de Bogotá D.C. | N/A | N/A | BOGOTÁ | JORGE ALIRIO HERRERA | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | Instituto Nacional de Salud | Realizar las obras de mantenimiento y reparaciones locativas para el alistamiento de la bodega y el taller en las instalaciones físicas del Instituto Nacional de Salud, ubicado en la avenida calle 26 No. 51-20, de la ciudad de Bogotá D.C., por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste | Licitación pública | 705 de 2012 | Obra | 2012-12-13 | 2012-12-28 | 2012-12-31 | 2 | *Prorroga No.1: Prorrogar el contrato de obra No. 705 de 2012 celebrado entre el INS y INGENIERIAS Y SERVICIOS SA INCER SA hasta el 31 de Enero de 2013 previo cumplimiento de los requisitos de legalización. Suscrita el 27 de Diciembre de 2012. *Prorroga No.2: Prorrogar el contrato de obra No. 705 de 2012 celebrado entre el INS y INGENIERIAS Y SERVICIOS SA INCER SA por 130 días calendario contados a partir del 01 de Febrero de 2013 previo cumplimiento de los requisitos de legalización. Suscrita el 31 de Enero 2013. | 1 | Suspensión No.1: El contrato fue suspendido con fecha 02 de Abril de 2013, por un termino de 2 meses. | 2 meses | 1252857549 | 0 | N/A | 0 | 1252857549 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1252857549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NACIÓN - PGN |  | DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | INGENIERIAS Y SERVICIOS SA -INCER SA | 800083329 | JUAN FELIPE TORO RÍOS | 80088361 | UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA | 890680062 | ADOLFO MIGUEL POLO SOLANO | 13880881 | RUBEN DARIO MADROÑERO | 2020-08-10 | ETAPA DE SEGUIMIENTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-15 04:25 | Bogota_PCOI2021 | 2023-04-20 22:09 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.0943 | 4.6366 | En relación con este contrato actualmente esta en curso el proceso judicial con Rad. No. 5000233600020150020300 acumulado con el No. 11001333603720140007600, a través del cual el INS demandó al contratista Empresa Ingeniería y Servicios SA – INCER y a la Universidad de Cundinamarca, para que fuera declarado el incumplimiento del contrato de obra 705 del 2012 y el Contrato de Interventoría No. 726 de 2012. | Posible incumplimiento del contratista | La entidad se encuentra a la espera que se resueva el proceso judicial. | Debate en sede judicial, autoridad competente para dirimir el conflicto expuesto. | Ninguna | No relacionan avance físico ni financiero. Esta en un posible incumplimiento contractual. Esta en proceso judicial. Recursos del PGN. | JORGE HERRERA
48 | 3511 | 1202af3d-ba3a-4168-adb8-f49037d3e5bf |  | 2021-07-13 05:16 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Nueva torre hospital de Kennedy III nivel | 2022200308 | N/A | BOGOTÁ | JORGE ALIRIO HERRERA | PROYECTO CRÍTICO | SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 393455 | Apropiación, validación, complementación y ajuste a los estudios y diseños existentes, para la terminación de la construcción y puesta en funcionamiento de la USS Occidente de Kennedy, bajo la modalidad llave en mano, en el marco del proyecto de “reforzamiento y ampliación del hospital occidente de Kennedy III Nivel de Atención | Licitación pública | 4763-2018 | Convenio interadministrativo | 2018-08-06 | 2018-08-14 | 2020-01-13 | 7 | Prorroga 1: Fecha suscripción 12/02/2019, Fecha culminación 13/04/2020, tiempo 3 meses. Prorroga 2: Fecha suscripción 3/05/2019, Fecha culminación 15/11/2020, tiempo 11 meses. Prorroga 3: Fecha suscripción 29/08/2019, Fecha culminación 20/08/2020, tiempo 24 meses y 7 dias de la etapa 1 del proyecto. Prorroga 4: Fecha suscripción 18/06/2020, Fecha culminación 9/09/2021, tiempo 20 dias etaoa 2 obra. Prorroga 5: Fecha suscripción 24/12/2020, Fecha culminación 25/04/2022, tiempo 7 meses y 16 días. Prorroga 6: Fecha suscripción 2/06/2021, Fecha culminación 25/11/2022, tiempo 7 meses. Prorroga 7: Fecha suscripción 25/11/2022, Fecha culminación 27/04/2023, tiempo 5 meses y dos dias. | 1 | Suspensión 1: Fecha suscripción 30/03/2020, Fecha culminación 29/04/2020, tiempo 1 mes. | 39 | 31999999999 | 3 | Valor inicial: $31.999.999.999, Adición 1, fecha 24/12/2020, monto $17.476.281.324 Valor inicial: $49.476.281.233, Adición 2, fecha 2/06/2021, monto $38.673.323.345 Valor inicial: $88.149.604.578, Adición 3, fecha 30/11/2022, monto $2.319.527.341 | 58469132010 | 90469132009 | 86033646767 | 100% | 95% | 0 | 90469132009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Recursos propios - distrital | 3 | En ejecución | BOGOTA DC - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE | CONSORCIO QUIRON | 901188078 | JAIRO ENRIQUE VARELA FIHOLL | 19230995 | CONSORCIO KENNEDY 2018 | 901202722 | ALVARO ENRIQUE GÓMEZ RODRIGUEZ | 79865522 | JEFE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL- SUBRED SUR OCCIDENTE | 2022-11-08 | ETAPA DE SEGUIMIENTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-13 05:36 | Bogota_PCOI2021 | 2021-07-13 05:36 | Bogota_PCOI2021 | 74° 08' 47.73000" W | 04° 40' 49.7499" N | Incremento de la Morbilidad en la población de la Subred Sur Occidente | • Espacio físico insuficiente para la atención de diferentes patologías, generando barreras de acceso derivadas de la zonificación de servicios actual del hospital. • Deterioro en la dotación biomédica para la correcta atención de usuarios. • Insuficientes programas de servicio de diagnóstico y tratamiento integral • Vulnerabilidad Sísmica de la edificación • Deterioro en las redes sanitarias, eléctricas, gases medicinales, hídrica, red de incendios y ventilación. | • N°1. Mejoramiento de las condiciones de prestación de servicios del Hospital Occidente de Kennedy por medio de la inversión en infraestructura y do-tación de las diferentes áreas. • N°2. Mejoramiento de las condiciones del servicio con la adquisición de un predio alterno para la construcción de una edificación, realizar el reforza-miento estructural y reordenamiento físico arquitectónico de la edificación existente. | Sector Salud | Ninguna |  | JORGE HERRERA
49 | 4224 | 095ad7e6-1c86-40fe-b473-67d755f6aa66 |  | 2021-09-14 23:33 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Obras para la construcción para culminar el sistema complementario de las calles de rodaje en el costado occidental del aeropuerto internacional El Dorado fase 1 | N/A | N/A | BOGOTÁ | JULIANA DE MONTES FIERRO | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | TRANSPORTE | 49291609 | Obras para la construcción para culminar el sistema complementario de calles de rodaje en el costado occidental del aeropuerto internacional el dorado – fase 1 | Licitación pública | 17000360 H4 2017 | Obra | 2017-06-20 | 2017-02-08 | 12/22/2017 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | 51674084114 | 0 | N/A | 0 | 51674084114 | 1956020931 | 8% | 3.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51674084114 | RESCURSOS PROPIOS | Recursos propios - distrital |  | Terminación anticipada por incumplimiento | AERONAUTICA CIVIL (AEROCIVIL) | CONSORCIO DORADO | 901089880 | ALFREDO JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ | 79937775 | CONSORCIO CALLES DE RODAJE 2017 | 901097303 | JUAN MIGUEL CALDERON GALLON | 80134321 | MARIA CONSUELO DURAN CARO |  | ETAPA DE SEGUIMIENTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-09-15 00:01 | Bogota_PCOI2021 | 2021-09-15 00:01 | Bogota_PCOI2021 | -74.1448 | 4.699 | Incumplimiento | Incumplimiento | Acreditar finalización exitosa de la obra - ley 2020 de 2020 articulo 12 | AERONAUTICA CIVIL- CGR | Con resolucion n° 03698 del 27 de noviembre de 2018 se decide la actuación sancionatoria contractual adelantada por el presunto incumplimiento de obligaciones del contrato 17000360 h4 de 2017 y con resolución 370 del 11 de febrero de 2019 se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolucion n° 3698 donde se resuelve confirmar en su totalidad la resolucion y declarar ocurrido el siniestro amparado en la garantia de cumplimiento a favor de entidades estales no. 01gu073581 en el amparo de cumplimiento expedida por la compañia aseguradora confianza s.a en la suma de $ 10.334.816.822. La obra fue finalizada exitosamente, en virtud del contrato n. 20001188 h4-2020 cuyo objeto consistió en: “terminación de la calle de rodaje lima, construcción del box coulvert (paso a desnivel) y obras complementarias en el aeropuerto internacional el dorado bogotá d.c.”. el cual ya fue recibido a satisfacion por parte de la interventoria y la supervision. Con oficio id 1080965 el director general solicita a la cgr la cancelacion de la anotacion de la obra respectiva en el registro nacional de obras inconclusas |  | GUILLERMO CORTES
50 | 4211 | 88f62482-50ad-436b-a791-71a7adb229bd |  | 2021-09-06 16:11 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL FFIE | COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA | N/A | LL3058 | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 1620 |  |  |  | Obra |  | 2017-12-18 | 2019-06-01 | [5 empty] | 42237161152 |  |  |  | 42237161152 | 41671792919 | 100% | 100% | 30267145628 | 0 | 11970015524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | MIXTO (NACIONAL (FFIE)- MUNICIPAL) | 2 | Liquidado | ALIANZA FIDUCIARIA S A - PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. |  |  |  | CONSORCIO AGG- G5 | [10 empty] | 2021-09-06 20:29 | Bogota_PCOI2021 | 2022-12-03 11:08 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.2035 | 4.6148 | [6 empty] | N/A |  | Acta de liquidacion y fecha de puesta en funcionamiento
51 | 3490 | 55df7f81-fb25-448a-b91f-208de488bb15 |  | 2021-07-12 23:09 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Construcción tanque de retención tunjuelo medio | 2020110010356 | N/A | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 376038 | Construcción tanque de retención tunjuelo medio y obras anexas | Licitación pública | 1-01-25500-1020-2008 | Obra | 2008-12-30 | 2009-03-24 | 2010-09-24 17:00 | 2 | Modificación #1. Prórroga por (2) meses Modificación #2. Prórroga por (39) días | 0 | N/A | 121 | 33608402465 | 1 | Adición No. 1 (30-12-2015): $3.412.564.589 | 3412564589 | 37020967054 | 37020967054 | 100% | 100% | 37020967054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | Recursos propios - distrital | 3 | Liquidado | BOGOTA DC - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | UNIÓN TEMPORAL TUNJUELO MEDIO | 900258520 | ORLANDO FAJARDO CASTILLO | 19078573 | INGETEC S.A. | 860001986 | ALVARO CASTRO VASQUEZ |  | MARIO ERNESTO CAICEDO HIDALGO | 2020-08-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-07-12 23:36 | Bogota_PCOI2021 | 2023-01-30 22:00 | juan.higuera_CGRColombia | -74.1634 | 4.6055 | Proyecto finalizado sin entrada en operación. | Su entrada en operación depende de la finalización de la Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas | Culminación del proyecto Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas | Consorcio EE Canoas | SE EJECUTÓ DE MANERA NORMAL Y SE EJECUTARON LAS OBRAS A SATISFACCIÓN; Los valores mayores pagados corresponden a los ajustes de la claúsula. Esta obra está concluida en su totalidad, y entrará en funcionamiento con la puesta en marcha de la Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas – EEARC. | Proyecto finalizado sin entrada en operación. Para que entre en funcionamiento será necesario poner en marcha la estación elevadora de Aguas Residuales Canoas - EEARC | JORGE HERRERA |  | Revisar si ya se puso en funcionamiento la estación elevadora de aguas residuales, debido a que esto se menciona en varios contratos para poder ponerse en funcionamiento.
52 | 4210 | 291ddd7b-8fb5-4fdf-90f0-bdae050464eb |  | 2021-09-06 15:47 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL FFIE | COLEGIO ROGELIO SALMONA | N/A | LL3057 | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 1620 |  |  |  | Obra |  | 2017-08-11 | 2019-05-01 | [5 empty] | 34483098467 |  |  |  | 34483098467 | 34041548916 | 100% | 100% | 24608303385 | 0 | 9874795082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | MIXTO (NACIONAL (FFIE)- MUNICIPAL) | 2 | Liquidado | ALIANZA FIDUCIARIA S A - PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. |  |  |  | CONSORCIO CCI | [10 empty] | 2021-09-06 16:04 | Cundinamarca_PCOI2021 | 2022-12-03 11:07 | jose.gutierrez_CGRColombia | -74.155 | 4.5875 | [6 empty] | N/A |  | Acta de liquidacion y fecha de puesta en funcionamiento
53 | 4186 | be726d1e-caf5-46a3-b086-8aa6787293be |  | 2021-08-31 16:50 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Nueva sede de la alcaldía local de Teusaquillo | N/A | N/A | BOGOTÁ | JUAN FRANCISCO VILLOTA MONCAYO | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | Empleados de la Alcaldía de Teusaquillo (137641) | Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste la construccion de la nueva sede de la alcaldia local de teusaquillo en la ciudad de Bogotá D.C. | Licitación pública | 088-2016 | Obra | 2016-12-28 | 2017-01-12 | 2019-03-19 17:00 | 4 | PRORROGA 1 :Fecha de suscripción 11 de marzo de 2019 , fecha de finalización 11 de septiembre de 2019, tiempo (6 meses). PRORROGA 2 :Fecha de suscripción11 de Septiembre de 2019, fecha de terminacion 10 de diciembre de 2019 , tiempo (90 dias). PRORROGA 3 : fecha de suscripción 10 de Diciembre de 2019 , fecha de terminación 10 de agosto de 2019, tiempo (8 meses). PRORROGA 4 : fecah de suscripción 12 de octubre de 2020 fecha de terminación 28 de abril de 2021, tiempo (198 dias) | 3 | SUSPENSION 1: fecha de suscrpción 31 de marzo de 2020, fecha de culminación 2 de junio de 2020. SUSPENSION 2 .fecha de suscripción 3 de febrero de 2021 , fecha de culminación 22 de febrero de 2021. SUSPENSION 3:fecha de suscripción 13 de mayo de 2021,fecha fe culminaci+on 28 de julio de 2021 | 26 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | 22290850616 | 1 |  | 7600000000 | 29890850616 | 21168452513 | 78.9% | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldía de Bogotá | Recursos propios - distrital | 3 | Terminado sin Liquidar | BOGOTA DC - ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO | CONSORCIO JR SEDE | 901038791 | CARLOS ADOLFO REYES, REPRESENTANTE LEGAL | 80013048 | CONSORCIO VELNEC GNG 2017 | 901.092.975 | Antonio Rafael González Fandiño | 72227511 | CONSORCIO VELNEG-GNE 2018, supervisor de la obra. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021-08-31 17:25 | Cundinamarca_PCOI2021 | 2021-08-31 17:25 | Cundinamarca_PCOI2021 | -74.0722 | 4.6233 | FALENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO | DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES , ADICION DE CARGAS EN FACHADA | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. RETIRO DE CORTASOLES | ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | Las acciones adelantadas por la Alcaldia Local en el marco de la presente obra han sido: Reclamación a la Aseguradora para que se afecte la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (Seguro de Responsabilidad Civil Derivado De Cumplimiento) No. 0443154−7 - SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. con No. de Radicado: 20226300362561 – Ante esta reclamación, la aseguradora dio respuesta mediante radicado No. 20226310064372, manifestando que las causas de las afectaciones a los predios vecinos que fueron objeto de la reclamación realizada por parte de la entidad se encuentran excluidas del contrato de seguros suscrito. Procedimiento administrativo sancionatorio: La Alcaldía Local de Teusaquillo inició procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento mediante radicado SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A 20226300410531 del 09 de junio de 2022, de igual manera se remitió citación a la aseguradora mediante radicado 20226300410621, quienes han participado del desarrollo de la audiencia señalada en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 desde el día 12 de julio de 2022, actualmente la misma se encuentra en estado suspendida: - El día 12 de julio de 2022, se dio inicio al procedimiento administrativo sancionatorio al contrato 088-2022, la audiencia fue suspendida y reiniciada nuevamente los días 28 de julio y 31 de julio de 2022. En la primera fecha se recibieron los descargos por parte del Contratista y la Aseguradora y el 31 de agosto se decretaron las pruebas del proceso. - Actualmente la audiencia se encuentra suspendida sujeta al aval de la conciliación tramitada del Tribunal administrativo, fecha en la cual será reanudada; no obstante, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en la cual se decretaron las pruebas se dará traslado a las pruebas que fueron admitidas e incorporadas al expediente del proceso. Conciliación extrajudicial en derecho. En el mes de julio de 2022 el contratista solicitó audiencia de conciliación extrajudicial en derecho, solicitando la terminación y archivo del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, así como de llegar a un ARREGLO DE COMÚN ACUERDO para dar por terminado el objeto contractual del Contrato de Obra Pública No. 088-2016. - Mediante acta del 13 de diciembre de 2022 del expediente E-2022-434225 se establecieron los acuerdos de conciliación y se ordenó remitir la misma al Tribunal Administrativo De Cundinamarca para su respectivo reparto, donde le correspondió el radicado 25000234100020230001400 de la sección primera de la primera corporación. - El pasado 6 de junio de la presente anualidad, se profirió providencia mediante el cual remite por competencia el proceso de conciliación a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo el radicado 25000233600020230034200. (Se adjunta la respectiva captura de pantalla con la información antes mencionada). | Tiene Procedimiento Administrativo Sancionatorio. Terminado sin liquidar.
54 | NA | NA |  | NA | BOGOTÁ | BOGOTÁ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL FFIE | IE PORVENIR | N/A | N-2019-01 | BOGOTÁ | JULIANA DE MONTES FIERRO | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 1040 |  |  |  | Obra |  | 2021-02-23 | 2023-08-01 | [5 empty] | 44728076862 |  |  |  | 44728076862 |  | 100% | 100% | 31542353379 | 0 | 13185723483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | MIXTO (NACIONAL (FFIE)- MUNICIPAL) |  | Liquidado | ALIANZA FIDUCIARIA S A - PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE | CONSORCIO L&B |  |  |  | CONSORCIO CONSTRUCONSULTORES 2019 | [22 empty] | N/A |  | Acta de liquidacion y fecha de puesta en funcionamiento
55 | NA | NA |  | NA | BOGOTÁ | BOGOTÁ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL FFIE | IE BONAVISTA | N/A | N-2019-04 | BOGOTÁ | JULIANA DE MONTES FIERRO | PROYECTO CRÍTICO | EDUCACIÓN | 1040 |  |  |  | Obra |  | 2022-03-15 | 2024-03-01 | [5 empty] | 32747387144 |  |  |  | 32747387144 |  | 84.2% | 48.8% | 19511178812 | 0 | 13236208332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | MIXTO (NACIONAL (FFIE)- MUNICIPAL) |  | En ejecución | ALIANZA FIDUCIARIA S A - PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE | URBANISCOM LTDA |  |  |  | CONSORCIO CONSTRUCONSULTORES 2019 | [22 empty] | N/A |  | En ejecución
56 | NA | NA |  | NA | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Museo Nacional de Memoria Historica de Colombia |  | N/A | BOGOTÁ | YOLANDA GUTIERREZ | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 8000000 | Realizar la construccion del museo nacional de la memoria de colombia, en la ciudad de Bogotá D.C. bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste | Precios unitarios fijos sin formula de reajuste | 13-002/2020 | Obra | 2020-09-07 | 2020-10-15 | 2022-10-14 | 9 | N/A | 0 | N/A | N/A | 64281356184 | 0 | N/A | 0 | 64281356184 | 41622718488 | 78% | 78% | 0 | 0 | 64281356184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NACIÓN | 1 | Declaratoria de incumplimiento | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS | OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL COLOMBIA (OHLA) | 900914418 | ALVARO ISIDORO MANCHADO MAYAYO | CE. 1060966 | CONSORCIO CGD MUSEO | 901402284 | Marcela Gutiérrez Diaz | 51716541 | Claudia Rincón Díaz | 2023-10-02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 1. Amenaza en la calidad de elementos estructurales que involucran posibles insuficiencias en su desempeño (resistencias) a partir de las tolerancias a la NSR-10 y los documentos sobre los estudios y diseños. 2. Potencial actualización de los detalles técnicos sobre los estudios y diseños a partir de los parámetros y condiciones constructivas realizadas en la edificación existente. 3. Falta de información técnica que proporcione el estado actual de las modificaciones en la obra existente (planos records). Levantamiento detallado de las condiciones de la construcción. 4. Definición exacta del avance fisico de la obra, teniendo en cuenta la incertidumbre en algunos aspectos de calidad sobre ciertos elementos de la estructura existente. 5. Determinación del alcance de aquellas obras complementarias que garanticen la integridad mecanico-fisica y estetica (concreto arquitectónico) que asegure la continuidad de actividades sobre la edificación existente. | 1. Inadecuados procesos constructivos del anterior contratista que propician la carencia de ciertos parametros en el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 2.Debido a la ejecucion de obras parciales, se hace necesario la verificación y complementación de los estudios y diseños sobre documentación con autoria directa del CNMH. 3. Deficiencia en el control de la información por parte del anterior contratista que abarcarón la carencia de los ajustes presentados por los procesos constructivos en obra. 4. Debido a la incertidumbre en las condiciones de calidad y cumplimiento de algunos elementos de la estructura, se imposbilita conocer en definitiva el alcance de las actividades pendientes por ejecutar tecnicamente. 5. Falta de las herramientas de juicio técnico y que esten bajo un analisis especializado que indiquen los parametros y alcance de final de las actividades de intervención requeridas sobre el edificio. | 1.Estudio de verificación e integridad estructural, complementado con actividades de primeros auxilios que protejan la infraestructura física existente. 2. Traslado de la propiedad de los estudios y diseños. 3.Levantamiento paralelo con el estudio complementario patológico. 4.Producto del estudio de patología, diagnóstico físico y contractual del alcance para la intervención de la estructura existente y la posterior terminación del proyecto. 5.Consolidación técnica de los parámetros técnicos a partir del diagnóstico especializado de la integridad de la estructura a través de la elaboración total del DTS. | ANIM/CNMH | N/A |  |  | Se incluye en la estrategia de Compromiso Colombia
57 | NA | NA |  | NA | BOGOTÁ | BOGOTÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | Contrato de obra No. 1067 de 2015 “Construcción de la Sede de servicios complementarios de formación para el trabajo de la Dirección General del SENA" |  | N/A | BOGOTÁ | YOLANDA GUTIERREZ | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | EDUCACIÓN |  | Construcción de la sede de servicios complementarios de formación para el trabajo de la Dirección General del SENA – Calle 57 Bogotá | Licitación pública | 1067 DE 2015 | Obra | 2015-12-29 | 2016-03-28 | 2017-06-28 | 14 | Prórorga 1. Prorrogar el plazo de ejecución a partir del 19 de septiembre de 2017 y hasta el 27 de junio de 2018. Prórroga 2. Prórroga del plazo de ejecución a partir del 27 de junio de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2018 (156 días calendario). Prórroga 3. Prórroga del plazo de ejecución a partir del 01 de diciembre de 2018 hasta el 10 de abril de 2019. Prórroga 4. Prórroga del plazo de ejecución a partir del 11 de abril de 2019 hasta el 10 de mayo de 2019. Prórroga 5. Prórroga del plazo de ejecución a partir del 11 de mayo del 2019 hasta el 31 de mayo de 2019. Prórroga 6. Prórroga del plazo de ejecución del 1 de junio de 2019 hasta el 20 de diciembre de 2019 (7 meses y 20 días). Otrosí 19. Prórroga del plazo de ejecución de 273 días calendario del 19 de enero de 2020 hasta el 22 de octubre de 2020. Otrosí 22. Prórroga del plazo de ejecución de 5 meses del 18 de febrero de 2021 hasta el 17 de julio de 2021. Otrosí 23. Prórroga del plazo de ejecución de 3 semanas y dos días del 28 de julio de 2021 hasta el 21 de agosto de 2021. Otrosí 25. Prorrogar el plazo del contrato de obra hasta el día 04 de agosto de 2022.. Otrosí 28. Prorrogar el plazo del contrato de obra hasta el día 28 de diciembre de 2022. Otrosí 29. Prorrogar el plazo del contrato de obra hasta el día 26 de febrero de 2023. Otrosí 30. Prorrogar el plazo del contrato de obra hasta el día 26 de julio de 2023. Otrosí 33. Por medio del cual se prórroga el plazo de ejecución de la obra en noventa (90) días calendario, es decir, hasta el 26 de octubre de 2023. | 7 | Acta de suspensión 1.Se suspendió el plazo de ejecución entre el 24 de febrero al 9 de abril de 2017. (45 días). Acta de suspensión 2. Se suspendió el plazo de ejecución entre el 16 de septiembre al 26 de septiembre de 2019. (11 días). Acta de suspensión 3. Se suspendió el plazo de ejecución entre el 28 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020. (19 días). Acta de suspensión 4. Se suspendió el plazo de ejecución entre el 10 de marzo al 09 de abril de 2020. (30 días). Prórroga de suspensión 4.Se prorrogo la suspensión entre el 10 de abril al 09 de mayo de 2020 (30 días). Prórroga 2 suspensión 4.Se prorrogo la suspensión entre el 10 al 18 de mayo de 2020 (8 días). Prórroga 3 suspensión 4.Se prorrogo la suspensión entre el 19 de mayo al 22 de junio de 2020 (33 días). Acta suspensión 5.Se suspendió el plazo de ejecución entre el 14 al 27 de agosto de 2020. (14 días). Acta suspensión 6. Se suspendió el plazo de ejecución entre el 12 al 22 de julio de 2021. (11 días). Acta suspensión 7. Se suspendió el plazo de ejecución entre el 20 de agosto al 18 de septiembre de 2021. (30 días). Prórroga 1 suspensión 7.Se prorrogo la suspensión entre el 19 de septiembre al 08 de octubre de 2021 (20 días). Prórroga 2 suspensión 7.Se prorrogo la suspensión entre el 09 de octubre al 20 de octubre de 2021 (12 días). Prórroga 3 suspensión 7. Se prorrogo la suspensión entre el 21 de octubre al 27 de octubre de 2021 (7 días) | 75 meses 28 días | 19644369279 | 7 | 1. Otrosí Nº 20. Ampliación del valor del anticipo por $ 1.646.632.467 (Valor total del anticipo $ 3.611.069.394) 2. Otrosí Nº 21. Ampliación del valor del contrato por $ 124.712.660 (Valor total del contrato $ 19.769.081.939) por concepto de implementación del protocolo de bioseguridad. 3. Otrosí Nº 25. Ampliar el valor del contrato en $10.647’141.492 de la siguiente manera: - $633’936.138 por reajuste de precios de actividades contractuales. - $10.013’205.354 por actividades no previstas . 4. Otrosí Nº 26. Ampliación del valor del contrato por $ 90.441.620 por concepto de implementación del protocolo de bioseguridad en el periodo entre enero y agosto de 2021. 5.Otrosí Nº 27. Ampliación del valor del anticipo por $ 5.290.385.236 (Valor total del anticipo $ 8.901.454.630). 6.Otrosí Nº28. Ampliar el valor del contrato en $ 5.836.730.691 (Valor total del contrato $ 36.343.395.743). 7. Otrosí Nº 29. Ampliar el valor del anticipo por $ 1.796.909.052 (Valor total del anticipo $10.698.364.132) | 16699026463 | 36343395743 | 20461617461 | 96.62% | 85.75% | 0 | 0 | 36343395743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NACIÓN |  | Declaratoria de incumplimiento | El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Consorcio Infraestructura SENA – CIS |  | Yeiner Sierra |  | Universidad Nacional De Colombia –Sede Bogotá – Facultad De Ingeniería |  | María Alejandra Guzmán Pardo |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Incumplimiento del contrato de obra. Finalizado el plazo contractual quedaron obras pendientes. | Retrasos en las obras, terminación de la licencia de construcción. No obtención de permisos ante la Secretaría de Amiente y el IDU para adelantar obras pendientes | La entidad contratante aún no ha defiido las soluciones para la culminación de la obra | SENA | N/A |  |  | Se incluye en la estrategia de Compromiso Colombia
58 | NA | NA |  | NA | BOGOTÁ | BOGOTÁ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL FFIE | IE PLAZA LOGISTICA |  | N-2019-02 | BOGOTÁ | JULIANA DE MONTES FIERRO | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 1040 |  |  |  | Obra |  | 2020-11-17 | 2022-08-01 | [5 empty] | 34512386629 |  |  |  | 34512386629 |  | 100% | 100% | 21205717516 | 0 | 13306669113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CONSORCIO CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS 011 |  |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS 2019 | [24 empty] | Acta de liquidación y fecha puesta en funcionamiento
59 | NA | NA |  | NA | BOGOTÁ | BOGOTÁ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL FFIE | IE LOS CEREZOS |  | N-2019-03 | BOGOTÁ | JULIANA DE MONTES FIERRO | ENTREGADO | EDUCACIÓN | 1040 |  |  |  | Obra |  | 2021-02-02 | 2022-10-01 | [5 empty] | 41678729908 |  |  |  | 41678729908 |  | 100% | 100% | 28540825592 | 0 | 13137904316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CONSORCIO CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS 011 |  |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS 2019 | [24 empty] | Acta de liquidación y fecha puesta en funcionamiento
Note on J2: Juliana De Montes Fierro (CGR): Porque tiene dos códigos PIN?
Note on O2: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se cambio el sector, debido a que agua limpia y saneamiento básico no es un sector.
Note on AE2: Juliana De Montes Fierro (CGR): Es importante conocer cual fue el valor de la adición.
Note on AT2: Juliana De Montes Fierro (CGR): Tiene código BPIN por lo que debe tener algo de recursos de Regalías, es decir, de la nación, por lo que es importante revisar si también hay otras asignaciones y esas corresponden a la nación
Note on BB2: Juliana De Montes Fierro (CGR): Me parece muy curioso que el nombre del interventor sea el mismo que del contratista del obra
Note on BE2: Juliana De Montes Fierro (CGR): esta información es diferente a la que menciona la entidad, sin embargo, esta tiene más lógica
Note on O3: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se cambio el sector, debido a que agua limpia y saneamiento básico no es un sector.
Note on AT3: Juliana De Montes Fierro (CGR): Tiene código BPIN por lo que debe tener algo de recursos de Regalías, es decir, de la nación, por lo que es importante revisar si también hay otras asignaciones y esas corresponden a la nación
Note on BE3: Juliana De Montes Fierro (CGR): Esta información es diferente a la que enviaron de la entidad pero tiene más lógica
Note on BQ4: (-) 74°6'12,24"
Note on BR4: 4°38'24,54"
Note on AI7: Esta información esta diferente entre la base del equipo del despacho y la de la entidad, en la entidad relacionan 0,86 que no tiene coherencia. Por lo tanto, se aconseja verificar
Note on S10: Juliana De Montes Fierro (CGR): No sé de donde sacaron este contrato
Note on AH10: Juliana De Montes Fierro (CGR): No hay relación de esta información.
Note on AW10: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se deja esta información pero no hay soporte de donde la sacaron
Note on AH11: Juliana De Montes Fierro (CGR): No hay relación de esta información.
Note on AW11: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se deja esta información pero no hay soporte de donde la sacaron
Note on AH12: Juliana De Montes Fierro (CGR): No hay relación de esta información.
Note on AW12: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se deja esta información pero no hay soporte de donde la sacaron
Note on O14: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se ajusto el sector, debido que, agua limpia y saneamiento básico no es un sector.
Note on AH14: Juliana De Montes Fierro (CGR): No se tiene información si las adiciones también se pagaron, ya que no relacionaron la información de estas.
Note on AR14: Juliana De Montes Fierro (CGR): Revisar este valor porque ya menciona recuros del municipio.
Note on AT14: Juliana De Montes Fierro (CGR): Tiene código BPIN deberían ser recursos mixtos.
Note on AH15: Juliana De Montes Fierro (CGR): No hay relación de esta información.
Note on AW15: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se deja esta información pero no hay soporte de donde la sacaron
Note on AH16: Juliana De Montes Fierro (CGR): No hay relación de esta información.
Note on AW16: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se deja esta información pero no hay soporte de donde la sacaron
Note on AH17: Juliana De Montes Fierro (CGR): No hay relación de esta información.
Note on AW17: Juliana De Montes Fierro (CGR):
Note on AH19: Juliana De Montes Fierro (CGR): No hay relación de esta información.
Note on AW19: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se deja esta información pero no hay soporte de donde la sacaron
Note on AE20: Juliana De Montes Fierro (CGR): Estan mencionando unas adiciones pero no las relacionan
Note on AH20: Juliana De Montes Fierro (CGR): No hay relación de esta información.
Note on AW20: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se deja esta información pero no hay soporte de donde la sacaron
Note on AB21: Juliana De Montes Fierro (CGR): No relacionaron esta información y de acuerdo a lo que diligencian si se presentan.
Note on O22: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se cambio el sector, debido a que agua limpia y saneamiento básico no es un sector.
Note on AB22: Juliana De Montes Fierro (CGR): No es coherente un retraso sin prorrogas o suspensiones.
Note on AT22: Juliana De Montes Fierro (CGR): Tiene BPIN deberian ser recursos mixtos, sin embargo, hablan que son recursos solo propios
Note on AH23: Juliana De Montes Fierro (CGR): No hay relación de esta información.
Note on AW23: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se deja esta información pero no hay soporte de donde la sacaron
Note on AB24: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se sugiere revisar esta información, debido a que mencionan suspensiones pero no relacionan meses de retraso.
Note on AC24: Juliana De Montes Fierro (CGR): Esta información diferente a la de la entidad
Note on AH25: Juliana De Montes Fierro (CGR): No hay relación de esta información.
Note on AW25: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se deja esta información pero no hay soporte de donde la sacaron
Note on AB26: Juliana De Montes Fierro (CGR): No es coherente que no presente retrasos teniendo prorrogas y suspensiones.
Note on AH28: Juliana De Montes Fierro (CGR): No hay relación de esta información.
Note on AW28: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se deja esta información pero no hay soporte de donde la sacaron
Note on AX29: Juliana De Montes Fierro (CGR): Esta información corresponde a la interventoría
Note on BQ29: 74.54416 O
Note on BR29: 4.395691 N
Note on P30: Juliana De Montes Fierro (CGR): La información que envia la entidad es que este campo no aplica
Note on AV30: Juliana De Montes Fierro (CGR): La información es diferente a la que se tiene de la entidad
Note on BQ30: Juliana De Montes Fierro (CGR): 102094,42
Note on BR30: Juliana De Montes Fierro (CGR): 97958,46
Note on U32: Juliana De Montes Fierro (CGR): La información no esta completa
Note on W32: Juliana De Montes Fierro (CGR): Esta información esta de la información que nos compartio el equipo del despacho, la entidad no respondió nada.
Note on AB35: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se debe revisar esta información debido a que si tiene prorrogas y suspensiones debio haber un retraso
Note on AB37: Juliana De Montes Fierro (CGR): Si tienes prorroga y tienes suspensiones deberia relacionarle un retraso en la obra
Note on P39: Juliana De Montes Fierro (CGR): La entidad no relaciono nada de información, se mantiene la que tenia el equipo del despacho
Note on AB39: Juliana De Montes Fierro (CGR): Teniendo en cuenta que hay prorroga y suspensiones deberia relacionarse algun retraso
Note on BE39: Juliana De Montes Fierro (CGR): Esta información no esta en lo que envio la entidad por lo que se deja la información que relacionó el equipo del despacho
Note on AB40: Juliana De Montes Fierro (CGR): Deberia relacionarse algo de retraso si se presentan suspensiones
Note on O41: La información que se tiene es diferente con la de la entidad pero no es logica.
Note on P41: Esta es la información de la entidad pero se sugiere revisarla.
Note on AS41: Menciona que hay recursos de la nación pero en la información enviada por la entidad menciona que hay recursos propios
Note on AF42: Esta información se ajusto debido a que la que envio la entidad no tenia relación con la adición relacionada.
Note on AM42: La información enviada por la entidad no relaciona esta información en este punto, este dato es de la base de datos que enviaron en el 2023 el equipo del despacho
Note on AT42: La información que relaciona la entidad menciona que son recursos propios, no obstante, en la base de datos que envio en el 2023 el equipo del despacho dice que son nación
Note on AR44: Juliana De Montes Fierro (CGR): Esta información no esta en la información entregada por el municipio pero si se encuentra en el documento que nos pasaron del despacho. Cual se deja?
Note on AV44: Juliana De Montes Fierro (CGR):La información que remite la entidad es que el proyecto se encuentra celebrado, se cambia?
Note on AB45: Juliana De Montes Fierro (CGR): Aquí se debe relacionar la información del retraso que en su momento pudo presentar
Note on AB46: Juliana De Montes Fierro (CGR): Aquí se tiene que relacionar son los meses de retraso que pudieron generarse de las prorrogas y las suspensiones
Note on P47: La información es diferente a la enviada por la entidad. 59 personas beneficiadas directamente por la realización de las obras en el CIV 4003724.
Note on O48: Juliana De Montes Fierro (CGR): Esta información se cambia respecto a lo que relaciona la entidad.
Note on AV49: Juliana De Montes Fierro (CGR): La entidad dice que esta celebrado pero aquí dice en ejecución
Note on P50: Esta información aparece en la base del equipo del despacho pero no de la información enviada por la entidad
Note on AR50: Esta información estaba en la base de datos del despacho pero no de la entidad
Note on AS50: Esta información estaba en la base de datos del equipo del despacho pero no de la enitdad
Note on AV50: En la base de datos de la entidad dice que este proyecto se encuentra celebrado
Note on AH51: Juliana De Montes Fierro (CGR): No hay relación de esta información.
Note on AW51: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se deja esta información pero no hay soporte de donde la sacaron
Note on O52: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se cambio el sector porque agua limpia y saneamiento básico no existe
Note on AH53: Juliana De Montes Fierro (CGR): No hay relación de esta información.
Note on AW53: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se deja esta información pero no hay soporte de donde la sacaron
Note on O54: Juliana De Montes Fierro (CGR): Esta información se corrigio frente a lo que envio la entidad, antes tenia el sector interior
Note on P54: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se deja el numero, el cual es la información que paso el equipo del despacho o se deja lo que puso la entidad que dijo empleados de la alcaldía de Teusaquillo?
Note on AE54: Juliana De Montes Fierro (CGR): No relacionaron la información de la adición, se va a seguir poniendo la información que relaciona el equipo del despacho
Note on AF54: Juliana De Montes Fierro (CGR): Este valor no se puede verificar ahora
Note on BQ54: Juliana De Montes Fierro (CGR): Cra. 30# 40 A 14 /24/34/48
Note on BR54: Juliana De Montes Fierro (CGR): Cra. 30# 40 A 14 /24/34/48
Note on AW55: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se deja esta información pero no hay soporte de donde la sacaron
Note on AW56: Juliana De Montes Fierro (CGR): Se deja esta información pero no hay soporte de donde la sacaron
Note on P57: Los beneficiarios relacionados corresponden a las victimas del conflicto armado en Colombia

## BASE
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | 4. TIPO DE PROYECTO ES? | EL PROYECTO ES EJECUTADO POR SUJETO DE CONTROL DE LA CGR?,SI ES ASÍ, MENCIONE CUAL ENTIDAD SUJETO DE CONTROL | ENTIDAD RESPONSABLE Y CONTRATANTE DEL PROYECTO | LA ENTIDAD EJECUTORA ES DE ORDEN NACIONAL O TERRITORIAL | NOMBRE DEL PROYECTO E INFRAESTRUCTURA | DIGITE EL CODIGO BPIN | DIGITE LA LLAVE MEN PARA PROYECTOS DEL FIEE COLEGIOS | ESTE PROYECTO CUMPLE LOS CRITERIOS DE OBRA INCONCLUSA - ELEFANTE BLANCO, ES PROYECTO CRÍTICO(EN EJECUCIÓN) O ENTREGADO Y EN FUNCIONAMIENTO | 3. SECTOR | SELECCIONE EL SECTOR DEL DNP QUE APLIQUE AL PROYECTO (LISTA DESPLEGABLE) | SELECCIONE EL OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE AL QUE PERTENECE EL PROYECTO (LISTA DESPLEGABLE) | 4. NÚMERO DE BENEFICIARIOS | SELECCINE EL TIPO DE GRUPO FOCALIZADA (LISTA DESPLEGABLE) | NÚMERO DE BENEFICIARIOS GRUPO FOCALIZADA | SELECCIONE EL GRUPO DE DISCAPACITADO (LISTA DESPLEGABLE) | NÚMERO DE BENEFICIARIOS GRUPO DISCAPACITADOS | SELECCIONE EL GRUPO ÉTNICOS (LISTA DESPLEGABLE) | NÚMERO DE BENEFICIARIOS GRUPO ÉTNICOS | SELECCIÓN OTRO GRUPO (LISTA DESPLEGABLE) | OTROS (INDIQUE CUALES Y CANTIDAD) | REDACTAR OBSERVACIONES RELEVANTES ACERCA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA | LA CONTRATACIÓN HACE PARTE DE UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO, INDIQUE CUAL | CANTIDAD DE CONVENIOS O CONTRATOS ASOCIADOS | REFERENCIE CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS (PRINCIPAL, DERIVADO, INTERVENTORÍA O FIDUCIA) | LINK SECOP | NÚMERO DE CONTRATOS | NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL ASIGNADO | NOMBRE DE FIDUCIA Y NUMERO DE CONTRATO ASIGNADO | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | SELECCIONE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (LISTA DESPLEGABLE) | OBJETO CONTRACTUAL | TIPO DE CONTRATO CELEBRADO | SELECCIONE EL TIPO DE CONTRATO CELEBRADO (LISTA DESPLEGABLE) | AÑO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | FECHA DE ASIGNACIÓN DEL CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CUANTAS FASES O ETAPAS TIENE EL PROYECTO | FECHA ACTA DE INICIO | FASES O ETAPAS ACTUALES DEL PROYECTO | 5. PRIMERA FECHA DE FINALIZACIÓN PACTADA (SEGÚN CONTRATO INICIAL) | PLAZO EN DÍAS DE EJECUCIÓN INICIAL | PLAZO EN MESES DE EJECUCIÓN INICIAL | FECHA DE FINALIZACIÓN FINAL (SEGÚN LA ULTIMA PRORROGA) | PLAZO EN DÍAS FINAL DEL CONTRATO | PLAZO EN MESES FINAL DEL CONTRATO | SI ES NECESARIO CONTRATO ADICIONAL PARA DOTACIÓN, ENERGIZACIÓN O OTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO INDIQUE ENTIDAD CONTRATANTE Y DATOS DEL CONTRATO | CANTIDAD DE PRORROGAS | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CADA PRORROGA | FECHA DE INICIO DE CADA PRORROGA | DÍAS DE PRORROGA PARA CADA PRORROGA | TOTAL DÍAS PRORROGADOS | MOTIVO DE CADA PRORROGA | EXPLICACIÓN PRORROGAS (MOTIVO) | CANTIDAD SUSPENSIONES | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CADA SUSPENSIÓN | TIEMPO EN DÍAS DE CADA SUSPENSIÓN | TIEMPO TOTAL SUSPENDIDO | FECHA DE INICIO DE CADA SUSPENSION | FECHA DE REINICIO DE CADA SUSPENSION | MOTIVO DE CADA SUSPENSION | EXPLICACIÓN SUSPENSIONES (MOTIVO) | RETRASO (EN MESES) = FECHA INCLUSIÓN ACTUALIZACIÓN - PRIMERA FECHA FINALIZACIÓN PACTADA | 1. VALOR INICIAL DEL PROYECTO | VALOR INICIAL CONTRATO INTERVENTORIA | CANTIDAD ADICIONES | FECHA DE SUSCRIPCION DE CADA ADICION | VALOR DE CADA ADICION | MOTIVO DE CADA ADICION | EXPLICACIÓN ADICIONES (MOTIVO) | 2. VALOR TOTAL ADICIONES | 3. SUMA TOTAL DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS | VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATO | 5. AVANCE FISICO (%) | 6. AVANCE FINANCIERO (%) | FUENTE Y ORIGEN DE LOS RECURSOS | RECURSOS ASIGNADOS POR COFINANCIACION INTERNACIONAL | RECURSOS ASIGNADOS POR PGN | RECURSOS ASIGNADOS POR REGALIAS | RECURSOS ASIGNADOS POR SGP | RECURSOS PROPIOS | 8. TOTAL RECURSOS ASIGNADOS POR EL DEPARTAMENTO | RECURSOS ASIGNADOS POR COFINANCIACION INTERNACIONAL | RECURSOS ASIGNADOS POR PGN | RECURSOS ASIGNADOS POR REGALIAS | RECURSOS ASIGNADOS POR SGP | RECURSOS PROPIOS | 9. TOTAL RECURSOS ASIGNADOS POR LA NACIÓN | RECURSOS ASIGNADOS POR COFINANCIACION INTERNACIONAL | RECURSOS ASIGNADOS POR PGN | RECURSOS ASIGNADOS POR REGALIAS | RECURSOS ASIGNADOS POR SGP | RECURSOS PROPIOS | OTROS RECURSOS ASIGNADOS | ENTIDAD QUE ASIGNO LOS RECURSOS | EXPLICACIÓN OTROS RECURSOS | TIPO DE RECURSOS (DISTRITAL, MUNICIPAL NACIONAL, NACIONAL FFIE, MIXTO) | 12. ESTADO CONTRACTUAL | SELECCIONE EL ESTADO CONTRACTUAL ACTUAL (LISTA DESPLEGABLE) | SELECCIONE EL ESTADO DEL PROYECTO (LISTA DESPLEGABLE) | 1. ENTIDADES CONTRATANTES | CONTRATO - CONTRATISTAS PERSONAS JURÍDICAS | DIRECCION DEL CONTRATISTA O EMPRESA CONTRATISTA | IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA RAZÓN SOCIAL (NIT) | EJECUTOR CONTRATO - CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL | IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL (CC) | 3. INTERVENTOR | 5. NIT DEL INTERVENTOR | 4. REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | 6. CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | CEDULA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | Direccion catastral del proyecto | CUANTAS UBICACIONES TIENE EL PROYECTO | RELACIONE LAS COORDENADAS X (LONGITUD) PARA CADA UBICACIÓN | RELACIONE LAS COORDENADAS EN Y (LATITUD) PARA CADA UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA IDENTIFICADO DEL PROYECTO (SI LO HAY) | CAUSA DEL PROBLEMA IDENTIFICADO | POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA IDENTIFICADO | RESPONSABLE(S) DE SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA | OBSERVACIONES RELEVANTES | PROCESO
Ejem: CUNDINAMARCA | Ejem: TOCANCIPÁ | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | LA ENTIDAD EJECUTORA ES LA QUE COLOCA LOS RECURSOS EJEMPLO: ENTERRITORIO, MINISTERIO DEL INTERIOR, REGALIAS, EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA, CAMARA DE COMERCIO, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.. ETC.. SI LOS RECURSOS VIENEN DE VARIAS FUENTES COLOCARLAS EJEMPLO: MINISTERIO DE VIVIENDA - NACIONAL - $XXXX EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA - DEPARTAMENTA - $XXXXXXXXX ALCALDIA MUNICIPAL DE XX - TERRITORIAL - $..... | LA ENTIDAD CONTRATANTE ES LA ENTIDAD QUE LLEVA ACABO EL PROCESO DE CONTRATACION Y SUPERVISION. VERFICAR LA INFORMACION CONTRACTUAL EJEM: ALCALDIA MUNICIPAL DE XXXX | TERRITORIAL O NACIONAL? | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS-CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ | BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL EJEMP: 2020258170033 | EJEMP: LL248 | SI EL PROYECTO ES ELEFANTE BLANCO O ES PROYECTO EN EJECUCCION? NOTA: SI EL PROYECTO ES ELEFANTE BLANCO PERO ACTUALMENTE ESTA EN EJECUCCION, SIGUE SIENDO ELEFANTE BLANCO HASTA QUE EL NUEVO PROYECTO SE FINALICE Y SE DEBE DILIGENCIAR UNA MATRIZ NUEVA PARA ESTE NUEVO PROYECTO ADEMAS DE LA QUE SE DILIGENCIA ACTUALMENTE |  |  |  | NUMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS, SE NECESITA CANTIDAD NUMERICA (INCLUYEN BENEFICIARIOS EN GRUPO O SIN GRUPO) |  | DIGITE LA CANTIDAD. SI NO TIENEN BENEFICIARIOS PONER NO APLICA O N/A Y DEJAR EN BLANCO EL GRUPO |  | DIGITE LA CANTIDAD. SI NO TIENEN BENEFICIARIOS PONER NO APLICA O N/A Y DEJAR EN BLANCO EL GRUPO |  | DIGITE LA CANTIDAD. SI NO TIENEN BENEFICIARIOS PONER NO APLICA O N/A Y DEJAR EN BLANCO EL GRUPO |  | DIGITE LA CANTIDAD. SI NO TIENEN BENEFICIARIOS PONER NO APLICA O N/A Y DEJAR EN BLANCO EL GRUPO | SI ES OTRO GRUPO, MENCIONE CUAL ES. PERO LA CANTIDAD PUEDEN USAR LA CELDA "V" |  | SE REQUIERE EL NUMERO DE CONTRATOS, CONVENIOS, ETC.. CONVENIOS: XXX CONTRATO PRINCIPAL:XXX CONTRATO DE INTERVENTORIA: XXX CONTRATOS DERIVADOS:XXX | 1. CONVENIO INTERADMINIS.XXXX 2. CONVENIO XXXXXX 3. PRINCIPAL :CONTRATO DE OBRA XXXX 4. CONTRATO DE INTERVENTORIA XX 5. CONTRATOS DERIVADOS: 1. XXXXXXXX 2.XXXXXXXX 3. XXXXXXXX | DIGITE LINK SECOP PARA LOS DIFERENTES CONTRATOS Y CONVENIOS | CONTRATO DE OBRA: XXXXXXX No. SECOPXXXXX CONTRATO DE INTERVENTORIA: XXXXXXXXXXX NO. SECOP XXXXX | CONVENIOS:XXXXX CONTRATO PRINCIPAL:XXX CONTRATO DE INTERVENTORIA:XXX CONTRATOS DERIVADOS: 1.XXXX 2XXXXX . . | CONVENIOS:XXXXX CONTRATO PRINCIPAL:XXX CONTRATO DE INTERVENTORIA:XXX CONTRATOS DERIVADOS: 1.XXXX 2XXXXX . . |  |  | CONTRATO DE OBRA: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" CONTRATO DE INTERVENTORIA "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" | OBRA | CONTRATO DE OBRA | VERIFICAR INFORMACION CONTRACTUAL | VERIFICAR INFORMACION CONTRACTUAL | VERIFICAR INFORMACION CONTRACTUAL | NOTA: NO SE REFIERE A ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL. SE REFIERE SI DENTRO DEL CONTRATO HAY MAS DE UNA FASE, EJEMPLO: 2 CONSTRUCCIONES DIFERENTES O 2 CONSTRUCCIONES LAS CUALES 1 DEPENDE DE LA OTRA. | VERIFICAR INFORMACION CONTRACTUAL | EN CUAL ETAPA ESTA DE LAS DEFINIDAS EN LA CELDA "AM" | VERIFICAR INFORMACION CONTRACTUAL | CUANTOS DIAS HAY EN EJECUCCION | CUANTOS MESES HAY EN EJECUCCION | VERIFICAR INFORMACION CONTRACTUAL | REAL ES FINAL, SEGÚN LA ULTIMA MODIFICACION CONTRACTUAL CUANTOS DIAS HAY EN EJECUCCION | REAL ES FINAL, SEGÚN LA ULTIMA MODIFICACION CONTRACTUAL CUANTOS MESES HAY EN EJECUCCION | EJEMPLO: SI ES NECESARIO CONTRATO XXX CON ENTIDAD CONTRATANTE XXX | XXXX | PRORROGA 1 XXXXXX PRORROGA 2XXXXXX PRORROGA 3 XXXXXX . . . PRORROGA n XXXXXX | PRORROGA 1 XXXXXX PRORROGA 2XXXXXX PRORROGA 3 XXXXXX . . . PRORROGA n XXXXXX | PRORROGA 1 XXXXXX PRORROGA 2XXXXXX PRORROGA 3 XXXXXX . . . PRORROGA n XXXXXX | SUMA DE TODOS LOS DIAS PRORROGADOS | PRORROGA 1 XXXXXX PRORROGA 2XXXXXX PRORROGA 3 XXXXXX . . . PRORROGA n XXXXXX | PRORROGA 1 XXXXXX PRORROGA 2XXXXXX PRORROGA 3 XXXXXX . . . PRORROGA n XXXXXX | XX | SUSPENCION 1 XXXXXX SUSPENCION 2XXXXXX SUSPENCION 3 XXXXXX . . .SUSPENCION n XXXXXX | SUSPENCION 1 XXXXXX SUSPENCION 2XXXXXX SUSPENCION 3 XXXXXX . . .SUSPENCION n XXXXXX | XXX | SUSPENCION 1 XXXXXX SUSPENCION 2XXXXXX SUSPENCION 3 XXXXXX . . .SUSPENCION n XXXXXX | SUSPENCION 1 XXXXXX SUSPENCION 2XXXXXX SUSPENCION 3 XXXXXX . . .SUSPENCION n XXXXXX | SUSPENCION 1 XXXXXX SUSPENCION 2XXXXXX SUSPENCION 3 XXXXXX . . .SUSPENCION n XXXXXX | SUSPENCION 1 XXXXXX SUSPENCION 2XXXXXX SUSPENCION 3 XXXXXX . . .SUSPENCION n XXXXXX | XXXX | $XXXXXXXXXX | $ XXXXXXXXXX | CONTRATO DE OBRA: ADICION 1: XXX ADICION 2: XXX . . ADICION n: XXX CONTRATO DE INTERVENTORIA: ADICION 1: XXX ADICION 2: XXX . . ADICION n: XXX | CONTRATO DE OBRA: ADICION 1: XXX ADICION 2: XXX . . ADICION n: XXX CONTRATO DE INTERVENTORIA: ADICION 1: XXX ADICION 2: XXX . . ADICION n: XXX | CONTRATO DE OBRA: ADICION 1: XXX ADICION 2: XXX . . ADICION n: XXX CONTRATO DE INTERVENTORIA: ADICION 1: XXX ADICION 2: XXX . . ADICION n: XXX | CONTRATO DE OBRA: ADICION 1: XXX ADICION 2: XXX . . ADICION n: XXX CONTRATO DE INTERVENTORIA: ADICION 1: XXX ADICION 2: XXX . . ADICION n: XXX | CONTRATO DE OBRA: ADICION 1: XXX ADICION 2: XXX . . ADICION n: XXX CONTRATO DE INTERVENTORIA: ADICION 1: XXX ADICION 2: XXX . . ADICION n: XXX | CONTRATO DE OBRA: XXXX CONTRATO DE INTERVENTORIA: XXX | ESTA CELDA ES LA SUMA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS COMO: VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA, VALOR INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA, VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO DE OBRA Y ADICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. LO ANTERIOR ES LO ASIGNADO AL PROYECTO | xxxxxx | xxxx | xxxxx | DIGITE LA(S) FUENTE(S) DE LOS RECURSOS SEGÚN EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTOS ASI COMO SU ORIGEN EJEM DE FUENTE: REGALIAS, PROPIOS (MINICIPAL), PROPIOS DEPARTAMENTAL, PGN, SGP ENTRE OTROS EJEMPLO COMO SE DESEA: TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS $XXXXX MINISTERIO DE EDUC.--REGALIAS-$XXXXXXXXX PROPIOS MUNICIPIO-$XXXXXXXXXX SE DEBE TENER EL DETALLE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS | XXXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXX | #VALUE! | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | #VALUE! | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | $XXXXXX | XXX | XXX | ESCRIBIR SI SON NACIONALES, MUNICIPAL, SI ES MIXTO DISCRIMINAR LAS DE DONDE SON LOS RECURSOS | Suspendido |  | SUSPENDIDO |  | NOMBRE DEL CONTRATISTA DE LOS CONVENIOS NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA: NOMBRE DEL CONTRATISTA DE CONTRATOS DERIVADOS | DIRECCION DEL CONTRATISTA DE LOS CONVENIOS DIRECCION DEL CONTRATISTA DE OBRA: DIRECCION DEL CONTRATISTA DE CONTRATOS DERIVADOS | NIT DEL CONTRATISTA DE LOS CONVENIOS NIT DEL CONTRATISTA DE OBRA: NIT DEL CONTRATISTA DE CONTRATOS DERIVADOS | R.LEGAL DEL CONTRATISTA DE LOS CONVENIOS R.LEGAL DEL CONTRATISTA DE OBRA: R.LEGAL DEL CONTRATISTA DE CONTRATOS DERIVADOS | CC DEL CONTRATISTA DE LOS CONVENIOS CC DEL CONTRATISTA DE OBRA: CC DEL CONTRATISTA DE CONTRATOS DERIVADOS | NOMBRE DE LA INTERVENTORIA DE OBRA | NIT DE LA INTERVENTORIA DE OBRA | XXXX | XXXXXX | NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA | CEDULA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA | SEGÚN DOCUMENTACION CONTRACTUAL | SI EL PROYECTO TIENE VARIA SETAPAS O FASES, DESCRIBIR CADA UBICACIÓN Y ESTAS DEBEN TENER SUS COORDENADAS | DESCRIBIR CADA DIRECCION QUE SE TIENE CON SUS COORDENADAS EJEMPLO: -73.92601966519770 | DESCRIBIR CADA DIRECCION QUE SE TIENE CON SUS COORDENADA EJEMPLO: 4.961171810291935 | SI ES OBRA INCONCLUSA CUAL FUE LA CAUSA O PROBLEMA QUE OCACIONÓ ESTE ESTADO SI ES PROYECTO EN EJECUCION QUE PROBLEMAS RELEVANTES HA TENIDO ESTE PROYECTO |  |  |  |  | POR FAVOR EXPLICAR EN QUE PROCESO ESTA ACTUALMENTE: EJEMPLO: RESOLVER LAS SIGUIENTES INQUIETUDES DE ACUERDO A CADA PROBLEMATICA. CADA PROBLEMATICA ES DISTINTA POR LO QUE NO SE PUEDE GENERALIZAR EN ESTE ESPACIO: ACTUALMENTE EN QUE ESTADO ESTA EL PROYECTO? ESPERANDO LICENCIAS, RE DISEÑO, ETC... SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO? SI TIENE PROCESOS ACTIVOS CUALES SON?
[11 empty] | SELECCIONE CUAL | SELECCIONE CUAL |  | SI LA POBLACION PERTENECE AL GRUPO SELECCIONE CUAL ES |  | SI LA POBLACION PERTENECE AL GRUPO SELECCIONE CUAL |  | SI LA POBLACION PERTENECE AL GRUPO SELECCIONE CUAL |  | SI LA POBLACION PERTENECE A ALGUN GRUPO OTRO, SELECCION |  |  |  |  | 1- EL PRINCIPAL, ES EL PROYECTO COMO TAL. 2- DE TODOS LOS CONTRATOS Y CONVENIOS SE DILIGENCIA SOLO LAS CELDAS: ESCRIBA EL NUMERO DE CONTRATO O CONVENIO, ESCRIBA EL NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL ASIGNADO, ESCRIBA EL NOMBRE DE LA FIDUCIA Y NUMERO DEL CONTRATO ASIGNADO, ESCRIBA EL NOMBRE DEL CONTRATISTA, ESCRIBA EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGA, ESCRIBA EL NIT CONTRATISTA, ESCRIBA LA CEDULA DEL CONTRATISTA, DIRECCION DEL CONTRATISTA, NOMBRE DEL SUPEVISOR, CEDULA DEL SUPERVISOR. 3- EL RESTO DE CELDAS SE DEBEN DILIGENCIAR PARA CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO DE INTERVENTORIA |  | Ademas del numero del contrato colocar segun secop como se escribe en secop ejemplo CO1-PCCNTR- 127224 | Escribir de esta forma: No. 2531/ Fecha:01012023/valor:200.000.000 | Ejemplo: Colpatria/No. contrato 212323123 | OBRA Y INTERVENTORIA | SELECCIONE LA MODALIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL (CONTRATO DE OBRA) | ESCRIBA AMBOS OBJETOS CONTRACTUALES OBRA Y INTERVENTORIA | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SELECCIONE, SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL |  | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL Verificar la informacion contractual del contratante_ la entidad contratante | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | [10 empty] | SUMA TOTAL DE C.OBRA+INTERVENTORIA+ SUS ADICIONES | LO PAGADO AL CONTRATO DE OBRA CORRESPONDIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL |  | VALOR DISCRIMINADO PARA LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO |  |  |  |  | ES LA SUMA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO NOTA: EL TOTAL DE LA SUMA DE RECURSOS ASIGNADOS POR: MUNICIPIO+DEPARTAMENTO+ NACION DEBE SER IGUAL AL CONTRATO DE OBRA + ADICIONES + CONTRATO DE INTERVENTORIA + ADICIONES. | VALOR DISCRIMINADO PARA LOS RECURSOS DEL DEPARTAMENTO |  |  |  |  | ES LA SUMA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL NACION. NOTA: EL TOTAL DE LA SUMA DE RECURSOS ASIGNADOS POR: MUNICIPIO+DEPARTAMENTO+ NACION DEBE SER IGUAL AL CONTRATO DE OBRA + ADICIONES + CONTRATO DE INTERVENTORIA + ADICIONES. | VALOR DISCRIMINADO PARA LOS RECURSOS DEL NACION | [7 empty] | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SOLO CONTRATO PRINCIPAL | SELECCIONE EL ESTADO ACTUAL Y ACLARAR AL FINAL DE LA TABLA CELDA "DS" PROCESO, LA FECHA DE ESTA NOVEDAD CONTRACTUAL | ACLARE O JUSTIFIQUE EL ESTADO DEL PROYECTO AL FINAL DE LA TABLA CELDA "DS" PROCESO | SOLO CONTRATO PRINCIPAL
Note on AX1: INDIQUE UNA A UNA
Note on BU1: TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO
Note on BY1: ES LA SUMA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS O PROPIOS
Note on CE1: ES LA SUMA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS O PROPIOS
Note on CK1: ES LA SUMA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS O PROPIOS

## BASE PROYECTOS CRITICOS (hidden)
No. | NOMBRE DE PROYECTO | SECTOR | TOTAL, RECURSOS | RECURSOS ASIGNADOS | ENTIDAD CONTRATANTE
1 | IE Lote San Diego Policarpa | EDUCACIÓN | 70188265799 | MIXTO (NACIONAL (FFIE)- MUNICIPAL) | ALIANZA FIDUCIARIA S A - PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE
2 | Ciudad de Chengdu - Bolonia | EDUCACIÓN | 16661654364 | PROPIOS - DISTRITAL | BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION
3 | IE BONAVISTA | EDUCACIÓN | 32747387144 | MIXTO (NACIONAL (FFIE)- MUNICIPAL) | ALIANZA FIDUCIARIA S A - PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE
TOTAL |  |  | 119597307307

## BASE ELEFANTES BLANCOS (hidden)
No. | NOMBRE DEL PROYECTO | SECTOR | TOTAL, RECURSOS | RECURSOS ASIGNADOS | ENTIDAD CONTRATANTE
1 | Interceptor tunjuelo - canoas | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 243117273906 | PROPIOS - DISTRITAL | BOGOTA DC - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
2 | Construcción interceptor rio Bogotá fucha tunjuelo | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 159244716615 | PROPIOS - DISTRITAL | BOGOTA DC - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
3 | acuerdo 180 de 2005 - avenida mariscal sucre de la calle 19 a la calle 62: tramos (carreras 20 y 22) desde la avenida ciudad de lima, calle 19 hasta la avenida jorge eliécer gaitán calle 26. avenida mariscal sucre (carrera 20 y carrera 22) desde la avenida jorge eliécer gaitá | TRANSPORTE | 10331693074 | Recursos propios - distrital | IDU
4 | Acuerdo 724 de 2018 - construcción del puente peatonal ubicado sobre la av. Laureano Gómez (AK 9) por calle 112 y obras complementarias en la ciudad de Bogotá D.C. | TRANSPORTE | 10833454112 | PROPIOS - DISTRITAL | BOGOTA DC - IDU
5 | Conexión ITC y túnel de emergencia, extracción máquinas tuneladoras | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 30122830342 | PROPIOS - DISTRITAL | BOGOTA DC - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
6 | unidad deportiva el salitre - uds | DEPORTE Y RECREACIÓN | 11816242707 | Recursos propios - distrital | BOGOTA DC - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
7 | Data center alma ETB | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 11745300987 | PROPIOS - DISTRITAL | BOGOTA DC - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ETB
8 | Ejecutar proyecto de modernización y fortalecimiento técnico del INVIMA en aspectos de infraestructura física. | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 5716000000 | NACIÓN - PGN | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA)
9 | Realizar las obras de adecuación y remodelación de las dependencias de la sede denominada banco mercantil de la fiscalia general de la nación en Bogotá D.C. bajo la modalidad de precios fijos unitarios | INTERIOR | 3812525510 | Recursos propios - distrital | FISCALIA GENERAL DE LA NACION (FGN)
10 | Construcción nueva del centro zonal Rafael Uribe en la ciudad de Bogotá | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 3291903815 | NACIÓN | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
11 | Reforzamiento estructural edificio icfes bic | EDUCACIÓN | 1716254403 | Recursos propios - distrital | INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES)
12 | Realizar las obras de mantenimiento y reparaciones locativas para el alistamiento de la bodega y el taller en las instalaciones físicas del instituto nacional de salud, ubicado en la avenida calle 26 no. 51-20, de la ciudad de Bogotá D.C. | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 1252857549 | NACIÓN - PGN | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
13 | Obras para la construcción para culminar el sistema complementario de las calles de rodaje en el costado occidental del aeropuerto internacional El Dorado fase 1 | TRANSPORTE | 51674084114 | Recursos propios - distrital | AERONAUTICA CIVIL (AEROCIVIL)
14 | Construcción tanque de retención tunjuelo medio | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 37020967054 | Recursos propios - distrital | BOGOTA DC - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
15 | Nueva sede de la alcaldía local de Teusaquillo | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 29890850616 | Recursos propios - distrital | BOGOTA DC - ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
16 | Museo Nacional de Memoria Historica de Colombia | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 64281356184 | NACIÓN | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS
17 | Contrato de obra No. 1067 de 2015 “Construcción de la Sede de servicios complementarios de formación para el trabajo de la Dirección General del SENA" | EDUCACIÓN | 36343395743 | NACIÓN | El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
TOTAL |  |  | 712211706731
Note on E2: Juliana De Montes Fierro (CGR): Tiene código BPIN por lo que debe tener algo de recursos de Regalías, es decir, de la nación, por lo que es importante revisar si también hay otras asignaciones y esas corresponden a la nación
Note on E3: Juliana De Montes Fierro (CGR): Tiene código BPIN por lo que debe tener algo de recursos de Regalías, es decir, de la nación, por lo que es importante revisar si también hay otras asignaciones y esas corresponden a la nación
Note on E6: Juliana De Montes Fierro (CGR): Tiene código BPIN deberían ser recursos mixtos.
Note on E11: La información que relaciona la entidad menciona que son recursos propios, no obstante, en la base de datos que envio en el 2023 el equipo del despacho dice que son nación

## Hoja1
1.1 | 1.11 |  | 1.15
| ACCION POR EL CLIMA |  | ENTREGADO Y EN FUNCIONAMIENTO
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO |  | ENTREGADO SIN FUNCIONAR
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS |  | EN EJECUCCION
CIENCIA Y TECNOLOGIA | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES |  | SUSPENDIDO
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | EDUCACION DE CALIDAD
CULTURA | ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
DEFENSA NACIONAL | FIN DE LA POBREZA
DEPORTE | HAMBRE CERO
EDUCACION NACIONAL | IGUALDAD DE GENERO
ESTADISTICA | INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA
FUNCION PUBLICA | PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAD
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES |  |  |  | NÚMERO DE BENEFICIARIOS GRUPO FOCALIZADA | NÚMERO DE BENEFICIARIOS GRUPO DISCAPACITADOS | NÚMERO DE BENEFICIARIOS GRUPO ETNICOS | OTROS (INDIQUE CUALES Y CANTIDAD)
INTELIGENCIA ESTRATEGICA | SALUD Y BIENESTAR |  |  |  | PRIMERA INFANCIA | AUDITIVA | GITANO O RROM | DESMOVILIZADO
INTERIOR | TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO |  |  |  | NIÑOS,NIÑAS, ADOLECENTES Y JOVENES | COGNITIVA | INDIGENAS | DESPLAZADOS
JUSTICIA Y DERECHO | VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES |  |  |  | POBLACION LGBT | FISICA | NEGROS, MULATOS, AFRODESCENDIENTES, AFROAMERICANOS | MIGRANTES
MINAS Y ENERGIA | VIDA SUBMARINA |  |  |  | TERCERA EDAD | MULTIPLE | PALENQUERO | REINSERTADO
PLANEACION |  |  |  |  | POBLACION POBRE Y VULNERABLE | PSICOSOCIAL | RAIZALES | VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | [5 empty] | SORDOCEGUERA
RELACIONES EXTERIORES | [5 empty] | VISUAL
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
TICS
TRABAJO
TRANSPORTE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
2.1 ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO | 2.3 | MODALIDAD DE CONTRATACION |  | 2.4 TIPO DE CONTRATO CELEBRADO
ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO
ADJUDICADO |  | CONCURSO DE MERITOS (LEY 1150 DE 2007) |  | ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE BONOS DEL PROGRAMA
CELEBRADO |  | CONCURSO PUBLICO |  | ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE VALORES
CONVOCADO |  | CONTRATACION DE DERECHO PRIVADO |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO |  | CONTRATACION DIRECTA - CONTRATACION DE EMPRESTITOS |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
DESCARTADO |  | CONTRATACION DIRECTA - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS |  | COMODATO
EN EJECUCCION |  | CONTRATACION DIRECTA - MINIMA CUANTIA DECRETO 2516 - 2011 |  | COMPRAVENTA (BIENES INMUEBES)
EJECUTADO |  | CONTRATACION DIRECTA - (CONVENIOS) |  | COMPRAVENTA (BIENES MUEBLES)
EXPRESION DE INTERES |  | CONTRATACION DIRECTA (LEY 1150 DE 2007) |  | CONCESION (ADMINISTRACION DE BIENES)
INVITACION ABIERTA |  | CONTRATACION DIRECTA - CONVOCATORIA PUBLICA |  | CONCESION (OTROS)
INVITACION CERRADA |  | CONTRATACION DIRECTA - MENOR CUANTIA |  | CONCESION (SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS)
LIQUIDADO |  | CONTRATACION PARA OBJETO ESPECIFICO (ART.13 DEC. 2170/02) |  | CONSULTORIA (ASESORIA TECNICA)
LIQUIDADO UNILATERALMENTE |  | LICITACION PUBLICA (LEY 1150 DE 2007) |  | CONSULTORIA ( ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS)
LIQUIDADO BILATERALMENTE |  | PROCESO LICITATORIO |  | CONSULTORIA (GERENCIA DE OBRA)
LISTA CORTA |  | SELECCIÓN ABREVIADA - 10% MENOR CUANTIA |  | CONSULTORIA (GERENCIA DE PROYECTO)
PUBLICACION PARA MANIFESTACIONES DE INTERES |  | SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTIA |  | CONSULTORIA (INTERVENTORIA)
SUSPENDIDO |  | SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA |  | CONSULTORIA (OTROS)
TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO |  | SELECCIÓN ABREVIADA (LEY 1150 DE 2007) |  | CONTRATO DE FIDUCIA O ENCARGO FIDUCIARIO
TERMINADO ANORMALMENTE DESPUES DE CONVOCADO |  |  |  | CONTRATO DE OBRA
TERMINADO SIN LIQUIDAR |  |  |  | CONTRATO DE SEGUROS
INVIABLE |  |  |  | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
CONVENIO ADMINISTRATIVO
CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA TECNICA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONVENIO INTERADMINISTRSTIVO DE COFINANCIACION
CORRETAJE O INTERMEDIACION DE SEGUROS
DERECHOS DE AUTOR O PROPIEDAD INTELECTUAL
OTRO TIPO DE CONTRATO FINANCIERO
OTRO TIPO DE NATURALEZA DE CONTRATOS
OTROS CONRATOS CON ORGANISMOS MULTILATERALES
OTROS CONTRATOS DE ASOCIACION
OTROS SERVICIOS
OTROS SUMINISTROS
OTROS TIPOS DE CONVENIOS
REPRESENTACION DE TENEDORES DE BONOS
SERVICIOS APOYO A LA GESTION DE LA ENTIDAD (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)
SERVICIOS ARTISTICOS
SERVICIOS ASISTENCIALES DE SALUD
SERVICIOS DE CAPACITACION
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS DE EDICION
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y /O REPARACION
SERVICIOS DE OUTSOURCING
SERVICIOS DE PUBLICACION
SERVICIOS DE TRANSPORTE
SERVICIOS PROFESIONALES
SUMINISTRO DE BIENES EN GENERAL
SUMINISTRO DE SERVICIO DE ASEO
SUMINISTRO DE SERVICIO DE VIGILANCIA
SUMINISTRO DE ALIMENTOS
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES
TRANSFERENCIA DE TECNOLOCIA

## Diferencias entre la categoria (hidden)
Global ID 06122023 | Nombre del proyecto | Categoria base 06122023 | Global ID 06122023 base contralor | Categoria base contralor | DIFERENCIA | Información de la entidad
89c4f87d-f6fb-47c7-a13b-c37926a88d35 | Interceptor tunjuelo - canoas | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | 89c4f87d-f6fb-47c7-a13b-c37926a88d35 | PROYECTO CRÍTICO | Diferente a la base del contralor | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA PORQUE ESTÁ TERMINADO PERO NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO
ce1651f6-5862-4ac9-bb33-94e9b2cbbdc0 | Construcción interceptor rio Bogota fucha tunjuelo | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | ce1651f6-5862-4ac9-bb33-94e9b2cbbdc0 | PROYECTO CRÍTICO | Diferente a la base del contralor | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA PORQUE ESTÁ TERMINADO PERO NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO
f876fc47-a1bb-47b4-a4d8-8f2fb986c0ec |  | PROYECTO CRÍTICO | f876fc47-a1bb-47b4-a4d8-8f2fb986c0ec | PROYECTO CRÍTICO | OK | PROYECTO CRITICO
f6db9e36-1fc6-4e4b-9dfd-418c6b2dd025 |  | PROYECTO CRÍTICO | f6db9e36-1fc6-4e4b-9dfd-418c6b2dd025 | PROYECTO CRÍTICO | OK
683cb7d4-b434-4427-8376-0daea2ba1210 | valorizacion (acuerdo 398 2009) - construcción de la intersección a desnivel de la avenida ciudad de cali (ak86) por avenida ferrocarril de occidente (ac22), y obras complementarias en la localidad de fontibón en bogotá d. c.” | OBRA INCONCLUSA U ELEFANTE BLANCO | 683cb7d4-b434-4427-8376-0daea2ba1210 | PROYECTO CRÍTICO | Diferente a la base del contralor | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA
af2542a1-75a3-4a4e-a0ee-1b5518586f34 |  | ENTREGADO | af2542a1-75a3-4a4e-a0ee-1b5518586f34 | ENTREGADO | OK
b6fe0e25-c38d-4366-8871-9b18500792b5 |  | ENTREGADO | b6fe0e25-c38d-4366-8871-9b18500792b5 | ENTREGADO | OK
fe228f7d-3734-40fc-8cac-0dd749ad050a |  | ENTREGADO | fe228f7d-3734-40fc-8cac-0dd749ad050a | ENTREGADO | OK
23aab610-80fa-4655-b09b-f0855d790b2c |  | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | 23aab610-80fa-4655-b09b-f0855d790b2c | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | OK
00f0d465-fb72-4390-810d-0729a86eb3a8 |  | PROYECTO CRÍTICO | 00f0d465-fb72-4390-810d-0729a86eb3a8 | PROYECTO CRÍTICO | OK
6c8beafe-4214-4e71-9f5f-d5f658665cae |  | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | 6c8beafe-4214-4e71-9f5f-d5f658665cae | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | OK
a6280881-bdeb-4beb-8ab0-1a65b62507a0 |  | ENTREGADO | a6280881-bdeb-4beb-8ab0-1a65b62507a0 | ENTREGADO | OK
bf2b6ec5-8371-4a04-8ceb-5b722c8608c1 |  | ENTREGADO | bf2b6ec5-8371-4a04-8ceb-5b722c8608c1 | ENTREGADO | OK
43676d89-c9a4-4ed6-9388-c38ac95bd996 |  | ENTREGADO | 43676d89-c9a4-4ed6-9388-c38ac95bd996 | ENTREGADO | OK
a2cacc45-1692-4d17-9403-113580f76d77 | avenida usminia | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | a2cacc45-1692-4d17-9403-113580f76d77 | ENTREGADO | Diferente a la base del contralor | ENTREGADO
7992f539-f6f5-4a86-abd0-3444a5aa98b8 |  | ENTREGADO | 7992f539-f6f5-4a86-abd0-3444a5aa98b8 | ENTREGADO | OK
fc956d90-662e-4245-8a20-04c719812eaa |  | PROYECTO CRÍTICO | fc956d90-662e-4245-8a20-04c719812eaa | PROYECTO CRÍTICO | OK
2629ab26-04b6-4a70-ad3a-a4ef1828a7a1 | ciudad de chengdu - bolonia | PROYECTO CRÍTICO | 2629ab26-04b6-4a70-ad3a-a4ef1828a7a1 | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | Diferente a la base del contralor | PROYECTO CRITICO
e66650f4-6ab9-4a5b-b62d-1888053621d3 |  | ENTREGADO | e66650f4-6ab9-4a5b-b62d-1888053621d3 | ENTREGADO | OK
1751d594-baf8-415e-a86d-d291d7dd8dfe |  | ENTREGADO | 1751d594-baf8-415e-a86d-d291d7dd8dfe | ENTREGADO | OK
48e1ac36-5b89-4f3b-a212-86cf55bd2bad | sede b emma villegas de gaitán | PROYECTO CRÍTICO | 48e1ac36-5b89-4f3b-a212-86cf55bd2bad | ENTREGADO | Diferente a la base del contralor | ENTREGADO. NO ES CLARO SI FUE ENTREGADO. 100% ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 1,71 % DE EJECUCIÓN. LLAMAR UNA VEZ SE TENGA RESPUESTA CONFIRMAR LA CATEGORÍA DEL PROYECTO. LE SOLICITÉ A JORGE HERRERA ADELANTAR LA GESTIÓN.
35443e5a-5a29-4c5c-b9a2-8c2cfc811c86 |  | ENTREGADO | 35443e5a-5a29-4c5c-b9a2-8c2cfc811c86 | ENTREGADO | OK
92e6c1f3-c87f-4e14-9460-edf2426a8192 |  | ENTREGADO | 92e6c1f3-c87f-4e14-9460-edf2426a8192 | ENTREGADO | OK
50611f1b-71aa-4ffd-abd4-f916d203c9ea |  | ENTREGADO | 50611f1b-71aa-4ffd-abd4-f916d203c9ea | ENTREGADO | OK
32ed6b11-bdef-4aad-a374-75ed4623082e | construcción de las obras para el proyecto del edificio b de la sede la macarena de la universidad francisco josé de caldas | PROYECTO CRÍTICO | 32ed6b11-bdef-4aad-a374-75ed4623082e | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | Diferente a la base del contralor | PROYECTO CRITICO. ESTÁ EN ETAPA DE DISEÑOS NO HA INICIADO OBRA. AUNQUE POR DEFINICIÓN NO ESTARÍA EN ESTA CATEGORÌA
6715cad2-e759-44a5-96eb-cae67a12ebae |  | PROYECTO CRÍTICO | 6715cad2-e759-44a5-96eb-cae67a12ebae | PROYECTO CRÍTICO | OK
378a1623-01a0-41e6-9d8e-066be737cf35 |  | ENTREGADO | 378a1623-01a0-41e6-9d8e-066be737cf35 | ENTREGADO | OK
bbf62a07-5a19-4ab9-8f26-aa7ae9ca8cf0 |  | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | bbf62a07-5a19-4ab9-8f26-aa7ae9ca8cf0 | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | OK | OBRA INCONCLUSA
a21b17b0-13d2-4e9d-8f0d-99925f21bc72 |  | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | a21b17b0-13d2-4e9d-8f0d-99925f21bc72 | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | OK
f557b659-ec32-40b4-99e4-6a209e9098c4 |  | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | f557b659-ec32-40b4-99e4-6a209e9098c4 | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | OK
d287db20-3f1b-40d5-bb38-506da5023fae |  | ENTREGADO | d287db20-3f1b-40d5-bb38-506da5023fae | ENTREGADO | OK
6875b7ee-6857-4bcf-add5-1baf41d6aae0 | subcuenca colector calle 22 | ENTREGADO | 6875b7ee-6857-4bcf-add5-1baf41d6aae0 | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | Diferente a la base del contralor | ENTREGADO
79c2323b-53c3-4015-9be4-751acd79136e |  | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | 79c2323b-53c3-4015-9be4-751acd79136e | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | OK
91dea382-71de-4912-b8d0-23cdff2df986 | jardín toscana lisboa - sabana de tibabuyes | ENTREGADO | 91dea382-71de-4912-b8d0-23cdff2df986 | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | Diferente a la base del contralor | ENTREGADO
86f07dae-4a33-4b6e-9a59-1d342526666c |  | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | 86f07dae-4a33-4b6e-9a59-1d342526666c | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | OK
3797e1d9-b647-42d1-922b-2f0ca1fcea6c | "sede b emma villegas de gaitán". | ENTREGADO | 3797e1d9-b647-42d1-922b-2f0ca1fcea6c | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | Diferente a la base del contralor | ENTREGADO. ES NECESARIO LLAMAR PARA ACLARAR LO RELACIONADO CON ESTE PROYECTO. LE SOLICITÉ A JORGE HERRERA ADELANTAR LA GESTIÓN.
376cfac6-2de7-4173-b615-60f340e696e8 | paiba (antiguo matadero municipal) udfjc | PROYECTO CRÍTICO | 376cfac6-2de7-4173-b615-60f340e696e8 | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | Diferente a la base del contralor | PROYECTO CRITICO. ESTÁ EN ETAPA DE DISEÑOS NO HA INICIADO OBRA. AUNQUE POR DEFINICIÓN NO ESTARÍA EN ESTA CATEGORÌA
2eeb29ab-2809-4dc2-9b39-081c17b4bfa6 |  | ENTREGADO | 2eeb29ab-2809-4dc2-9b39-081c17b4bfa6 | ENTREGADO | OK
189c40da-682f-4fbf-b4cd-1e6b8f322754 | jardín juan lozano y lozano - fontanagrande | ENTREGADO | 189c40da-682f-4fbf-b4cd-1e6b8f322754 | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | Diferente a la base del contralor | ENTREGADO
15c1f194-688c-4b73-a072-f8fce7544540 | Realizar las obras de adecuación y remodelación de las dependencias de la sede denominada banco mercantil de la fiscalia general de la nación en Bogotá D.C. bajo la modalidad de precios fijos unitarios | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | 15c1f194-688c-4b73-a072-f8fce7544540 | PROYECTO CRÍTICO | Diferente a la base del contralor | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA
b9ba0437-7af8-4790-a216-5cf3916eeb3e |  | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | b9ba0437-7af8-4790-a216-5cf3916eeb3e | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | OK
e5815bb8-1761-42b2-b8dd-6a5b969cd2f8 |  | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | e5815bb8-1761-42b2-b8dd-6a5b969cd2f8 | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | OK | OBRA INCONCLUSA
a5b16cea-6933-43a7-a69d-15cf50d90802 |  | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | a5b16cea-6933-43a7-a69d-15cf50d90802 | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | OK
85c472f4-7994-4ddf-a409-a08d222eb7af | reforzamiento estructural edificio icfes bic | PROYECTO CRÍTICO | 85c472f4-7994-4ddf-a409-a08d222eb7af | ENTREGADO | Diferente a la base del contralor | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA. TERMINADO SIN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
42682442-bb1e-46d4-b05f-da9d95a1f038 |  | ENTREGADO | 42682442-bb1e-46d4-b05f-da9d95a1f038 | ENTREGADO | OK
25f7d2c8-6d3f-4e7b-b632-31bf000af135 |  | ENTREGADO | 25f7d2c8-6d3f-4e7b-b632-31bf000af135 | ENTREGADO | OK
4ad1ba33-ccc0-4bb8-8512-f5134739b150 | mejoramiento integral de barrios | ENTREGADO | 4ad1ba33-ccc0-4bb8-8512-f5134739b150 | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | Diferente a la base del contralor | ENTREGADO
b5376b35-3a6a-4472-8f7e-da973fcf5eed |  | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | b5376b35-3a6a-4472-8f7e-da973fcf5eed | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | OK
1202af3d-ba3a-4168-adb8-f49037d3e5bf |  | PROYECTO CRÍTICO | 1202af3d-ba3a-4168-adb8-f49037d3e5bf | PROYECTO CRÍTICO | OK
095ad7e6-1c86-40fe-b473-67d755f6aa66 |  | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | 095ad7e6-1c86-40fe-b473-67d755f6aa66 | ELEFANTE BLANCO U OBRA INCONCLUSA | OK | OBRA INCONCLUSA
88f62482-50ad-436b-a791-71a7adb229bd |  | ENTREGADO | 88f62482-50ad-436b-a791-71a7adb229bd | ENTREGADO | OK
55df7f81-fb25-448a-b91f-208de488bb15 | Construcción tanque de retención tunjuelo medio y obras anexas | PROYECTO CRÍTICO | 55df7f81-fb25-448a-b91f-208de488bb15 | PROYECTO CRÍTICO | OK | OBRA INCONCLUSA
291ddd7b-8fb5-4fdf-90f0-bdae050464eb |  | ENTREGADO | 291ddd7b-8fb5-4fdf-90f0-bdae050464eb | ENTREGADO | OK
be726d1e-caf5-46a3-b086-8aa6787293be |  | PROYECTO CRÍTICO | be726d1e-caf5-46a3-b086-8aa6787293be | PROYECTO CRÍTICO | OK | OBRA INCONCLUSA
|  | ENTREGADO |  | ENTREGADO | OK
|  | PROYECTO CRÍTICO |  | PROYECTO CRÍTICO | OK