## MATRIZ
MATRIZ DE RIESGOS:CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE CALZADO PARA INSTRUCTORES DE ENFERMERIA Y COCINA
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y revisión
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | Riesgos Regulatorios | Pueden presentarse cuando haya variaciones normativas de índole jurídico y tributario de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectar el equilibrio económico del contrato. | Afectación equilibrio económico del contrato | 1CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO E INSTRUCTORES DE LAS AREAS DE SALUD, BELLEZA, Y COCINA DE LA REGIONAL VALLE | 3 | 4 | Bajo | Entidad/Contratista | No es controlable por parte de la Entidad, ya que es una fuente externa | 1 | 2 | 3 | bajo | No | Gobierno Nacional, quien es que expide la reglamentacion contractual | A partir de la expedición de la norma | A partir de la expedición de la norma | Revisando constantemente las modificaciones de la normas en lo que refiiere a la Contratación | Diariamente
2 | Especifico | Externo | EJECUCION | Riesgo Operacional | Vinculación de personal y la celebración de subcontratos para la ejecución y cumplimiento del objeto contratado. | Incumplimiento en las condiciones pactadas | 3 | 3 | 5 | Extremo | Entidad / Contratista | Realizar seguimiento en la ejecucion del contrato | 2 | 2 | 2 | bajo | No | Supervisor del contrato | En la ejecución al contrato | En el plazo que estipulado para la ejecución del contrato | Seguimiento periodico por parte de la supervision | Mensualmente
3 | Especifico | Interno | EJECUCION | Riesgo operacional | Hechos o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimo del SENA y que no se pongan en conocimiento a la Entidad | no cumplimiento de las especificaciones técnicas | 3 | 3 | 5 | Extremo | Entidad / Contratista | extricto seguimiento en la evaluacion del proceso | 2 | 2 | 3 | medio | SI | Supervisor del contrato en conjunto con el proveedor | en la ejecución al contrato | duranto el plazo para la ejecución del contrato | Seguimiento constante por parte de la supervision | durante el tiempo de ejecución del contrato
4 | Especifico | Interno | SELECCIÓN | Riesgo operacional | No discriminación del IVA, si pertenece al régimen común. En caso de no indicarlo, este nuevo valor no podrá ser reconocido por el SENA y el PROPONENTE deberá asumir el costo del impuesto. | El proveedor deberá asumir el costo del impuesto | 1 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | Verificar oferta económica por parte del evaluador | 1 | 4 | 5 | medio | No | Evaluador económico y técnico del proceso contractual | En la fecha prevista en cronograma para la evaluación del proceso | En la fecha prevista para evaluar | Rechazar la propuesta acorde con lo estipulado en las causales de rechazo | Etapa precontractual del proceso
5 | General | Externo | EJECUCION | Riesgo Economicos | Fluctuaciones en el mercado que incidan en los precios de los insumos para llevar a cabo el objeto del contrato | Desequilibrio economico para el contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | No es controlable por parte de la Entidad, ya que es una fuente externa | 1 | 1 | 2 | bajo | Si | Directora Regional, supervisor y Proveedor | en la ejecución del contrato | durante la ejecución del contrato | No es controlable por la Entidad | En la ejecución del contrato
6 | General | Externo | EJECUCION | Riesgo operacional | Incumplimiento de las obligaciones contratadas por parte del contratista | Realización de procesos administrativos para imposición de multas, hacer efectiva la poliza por incumplimiento | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | realizar tramites antes la aseguradora para aplicar la garantía por incumplimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Una vez se de el incumplimiento | Una vez se haga efectiva la garantia por incumplimiento | Seguimiento constante por parte de la supervision | Durante la ejecución del contrato
7 | General | Externo | EJECUCION | Riesgo Regulatorio | Incumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y las secretarias de salud territoriales, mientras tanto este vigente dicho requisito legal a causa de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional. | Multas o sanción por no cumplir normas de bioseguridad | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad/Contratista | Realizar seguimiento en la ejecucion del contrato | 1 | 2 | 3 | bajo | No | Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, quien es el Ente que expide la reglamentacion en la Emergencia declarada por el Gobierno | A partir de la expedición de la reglamentación establecida por el Gobierno Nacional | A partir de la expedición de la reglamentación establecida por el Gobierno Nacional | Revisando constantemente las modificaciones de la reglamentación en lo que refiiere a la emergencia declarada por el Gobierno | Diariamente
JUAN RICARDO LUNA TORO
REVISION JURIDICA
FECHA: marzo 2026

## CALIFICACIÓN
PROBABILIDAD |  | IMPACTO DEL RIESGO |  | CATEGORIA DEL RIESGO
CATEGORIA | VALORACION | CATEGORIA | VALORACION | CATEGORIA | VALORACION
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Extremo | 8, 9 y 10
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 2 | Riesgo Alto | 6 y 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Medio | 5
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | Mayor | 4 | Riesgo bajo | 2, 3 y 4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | Catastrófico | 5