## MATRIZ RIESGOS - SERVICIOS
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Servicios inexactos o con características erradas o descripciones incompletas, que no satisfacen la necesidad concreta de la Entidad. | 1.Estudios previos incompletos. 2.Personal no apto para realizar una correcta traduccion y/o interpretación de un idioma. 3.Personal sin las herramientas necesarias para la adecuada prestación del servicio. 4. Contratistas inexpertos | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Descripción detallada de las especificaciones técnicas del servicio para la ejecución del contrato. 2. Investigación del mercado sobre la disponibilidad del servicio a adquirir 3. Desagregación del servicio y descripción detallada de herramientas con que debe contar el contratista para la ejecución de las actividades de traducción y/o interpretación. 4. Exigencia de personal idóneo, con perfiles específicos. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Coordinador del Área Administrativa | Desde la estructuración del proceso de selección | Elaboración de los estudios previos | Revisión de los documentos precontractuales por parte de la Junta Seccional de Contratación | Cada vez que se estructura un proceso de contratación.
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Documentos precontractuales sin la normatividad vigente | 1.Invitación pública errónea. 2. Adquisición de servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad. 3.desequilibrio económico | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Utilización de los mecanismos de apoyo del secop. 2. Conceptos jurídicos. 3. Manual de Contratación. 4. Actualización del proceso conforme a la normatividad vigente. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Coordinador del Área Juridica | Desde la estructuración del proceso de selección | Publicación de la Invitación o Pliego | Revisión por parte de la Junta de Contratación | Durante la estructuración del proceso de selección.
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad de contratación | 1. Poca pluralidad de oferentes. 2. Declaratoria desierta del proceso. 3. Retraso en la ejecución del presupuesto | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación. 2. Revisión jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable 3. Aplicación de los manuales publicados por Colombia Compra Eficiente | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | DESAJ (Junta de contratación) | Desde la estructuración del proceso de selección | Publicación de la Invitación o Pliego | Revisión por parte de la Junta de Contratación | Durante la estructuración del proceso de selección.
4 | General | Externo | Selección | Económico | Precios artificialmente bajos | 1.Desequilibrio económico del Contratista. 2. Servicios de baja calidad 3. Retardo en la atención de necesidades | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | DESAJ - Contratista | 1.Estudio del Mercado con pluralidad de participantes - Banco información proveedores. 2. Especificaciones técnicas detalladas del alcance del objeto a contratar. 3. Tener encuenta el Históricos de precios de la Entidad. 4. Apoyo en la guía de Colombia Compra Eficiente relacionado con el valor mínimo aceptable. 5. Solicitud al oferente de la justificación del precio ofertado. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Moderado | SI | Junta de Contratación y Cordinador del Area Administrativa | Desde que se inicia el proceso de contratación en su fase de estudio de mercado | Adjudicación del contrato | Revisión de la oferta economica por parte del Cordinador del Area Administrativa y de la Junta de Contratación cuando se solicita aclaracion de precios | Durante el periodo de evaluación
5 | General | Interno | Selección | Operacional | Selección de contratistas que no cumplan con las condiciones del proceso de selección o cuente con inhabilidades o incompatibilidades | 1. Incumplimiento del Contrato. 2. Afectacion de la ejecucion del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Moderado | DESAJ | 1. Verificación adecuada de los requisitos habilitantes del proceso de selección. 2.Consulta de antecedentes, disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | DESAJ (Junta de contratación) | Evaluación de propuestas | Antes de la adjudicación del proceso | Revisión por parte de la Junta de Contratación | Evaluación del proceso
6 | General | Interno | Selección | Operacional | Indebida evaluacion de los requisitos habilitantes | 1. Reclamos de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionamiento del contrato. 2. Comités extraordinarios para evaluar la situación. 3. Retraso en la prestacion del servicio objeto de contratacion 4.Demada Administrativa de Nulidad y Restablecimiento del Dereho | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Realizar la Evaluacion conforme las reglas establecidas en el proceso de Seleccion respecto de los requisitos habilitantes y especificaciones tecnicas. 2. Verificar y/o revisar las observaciones que lleguen al informe de evaluación. 3. Responder a las observaciones del informe de evaluación de forma motivada. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Junta de Contratación | Fechas establecidas para la recepción de las observaciones al informe de evaluación. | Fecha de publicación de las respuestas a las observaciones recibidas al informe de evaluación. | Por medio de la verificación por parte de la Junta de Contratación de las evaluaciones realizadas y de las observaciones allegadas | En la etapa de evaluación y publicacion de los informes correspondientes
7 | General | Externo | Contratacion | Operacional | El contratista no presente las pólizas de garantías requeridas en el contrato | 1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. 2. Multas o sanciones establecidas al contratista 3. Inicio del proceso nuevamente. | Improbable | Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor que el contratista constituya las garantias exigidas para la ejecucion del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Moderado | SI | Supervisor del Contrato | Perfeccionamiento de contrato | una vez se apruebe la poliza por parte del Area Juridica | Seguimiento por parte del Supervisor | Al momento de perfeccionamiento del contrato
8 | General | Externo | ejecución | Operacional | El contratista no tenga la disponbilidad inmediata de los interpretes en los idiomas especificos solicitados | 1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Multas o sanciones establecidas al contratista | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor que el contratista cuente con el personal idoneo para atender los requerimientos que se le hacen. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | durante la ejecución del contrato | hasta el vencimiento del plazo contractual | Seguimiento por parte del Supervisor | con cada requerimiento para la prestación del servicio
9 | General | Interno | ejecución | Operacional | La entidad reprograme o cancele audiencias | 1. Retraso en la ejecución del contrato. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ | Seguimiento por parte del supervisor para que la programación de las audiencias en las que se requiera el servicio sea siempre efectiva | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | durante la ejecución del contrato | hasta el vencimiento del plazo contractual | Seguimiento por parte del Supervisor | con cada requerimiento para la prestación del servicio
10 | General | Interno | ejecución | Operacional | Errores en la traducción o interpretación que puedan afectar la comprensión de la información dentro de una actuación judicial. | 1. Afectación al debido proceso. 2. Repetición o suspensión de actuaciones judiciales. 3. Pérdida de confiabilidad en la información transmitida. 4. Posible incumplimiento contractual. 5. Riesgos reputacionales e institucionales. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir experiencia certificada, formación lingüística y verificación previa de la idoneidad del personal que prestará el servicio. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | durante la ejecución del contrato | hasta el vencimiento del plazo contractual | Seguimiento por parte del Supervisor | con cada requerimiento para la prestación del servicio

## TABLA 1
Tabla 1 - PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoría | Valoración
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## TABLA 2
Tabla 2 - IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## TABLA 3 (hidden)
Tabla 3 - VALORACIÓN DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
VALORACIÓN DEL RIESGO
| NIVEL DE RIESGO INHERENTE |  |  |  | CALIFICACIÓN
| EXTREMO |  |  |  | 8 A 10
| ALTO |  |  |  | 6 A 7
| MODERADO |  |  |  | 5
| BAJO |  |  |  | 1 A 4

## MATRIZ DE TRABAJO
Tabla 3 - VALORACIÓN DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | CATEGORIA | IMPACTO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Raro | Insignificante
Probabilidad | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Improbable | Menor
| Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Posible | Moderado
| Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Probable | Mayor
| Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Casi Cierto | Catastrófico
| Casi Cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
VALORACIÓN DEL RIESGO
| NIVEL DE RIESGO INHERENTE |  |  |  | CALIFICACIÓN
| RIESGO EXTREMO |  |  |  | 8 A 10
| RIESGO ALTO |  |  |  | 6 A 7
| RIESGO MODERADO |  |  |  | 5
| RIESGO BAJO |  |  |  | 1 A 4
Note on B7: Cristhian Reyes Gomez: (puede ocurrir excepcionalmente)
Note on B8: Cristhian Reyes Gomez: (puede ocurrir ocasionalmente)
Note on B9: Cristhian Reyes Gomez: (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
Note on B10: Cristhian Reyes Gomez: (probablemente va a ocurrir)
Note on B11: Cristhian Reyes Gomez: (ocurre en la mayoría de circunstancias)