

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO
Suministro de combustible para la Dirección Territorial Andes Nororientales de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 


	
IMPACTO

	


CALIFICACIÓN CUALITATIVA
	

Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
	
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual
	

Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes
	

Obstruye la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	

Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución objeto contractual.

	CALIFICACIÓN MONETARIA
	
	
	
	
	

	

CATEGORIA
	

VALORACIÓN
	Insignificante
	Menor
	Moderado
	Mayor
	Catastrófico

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	RARO (Excepcionalmente)
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	IMPROBABLE (Ocasionalmente)
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	POSIBLE (Cualquier momento futuro)
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	PROBABLE (Probablemente va ocurrir)
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10



	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORIA DEL RIESGO

	8,9 Y 10
	EXTREMO

	6 Y 7
	ALTO

	5
	MEDIO

	2,3 y 4
	BAJO
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	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	










DESCRIPCIÓN
	










CONSECUENCIA
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN
	CATEGORIA
	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	










TRATAMIENTO / CONTROLES
	




Impacto después del Tratamiento
	
¿AFECTA LA EJECUCIÓN?
	
RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO
	








FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO
	








FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	




Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
PROBABILIDAD
	
IMPACTO
	
VALORACIÓN
	
CATEGORIA
	
	
	
	
	



¿Cómo se realiza el monitoreo?
	



Prioridad.
¿Cuándo?

	




1
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	



Que se presente un retraso en el plazo contratado
	



Impacto negativo en el logro de objetivos pretendidos a través de la contratación.
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista
	



Reunión entre las partes con el fin de definir si es necesario realizar prórroga del contrato.
	
1
	
1
	
2
	
Bajo
	
Si
	
Entidad
	


Durante la ejecución del contrato
	


Plazo de ejecución del contrato
	

Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través de los reportes o alertas presentados por el contratista y supervisor durante el desarrollo del contrato. 
	




Durante la ejecución del contrato

	




2
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Económico
	


Riesgo de liquidez del contratista o de las condiciones financieras
	

La ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, que impida al contratista el cumplimiento de la obligación.
	1
	1
	21
	Bajo
	Contratista
	


Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través del informe presentado por el contratista.
	
1
	
2
	
2
	
Bajo
	
No
	
Contratista
	


A partir del inicio del contrato
	


Plazo de ejecución del contrato
	

Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, a través de informes presentados por el contratista al supervisor del contrato
	



Durante la ejecución del contrato

	





3
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	




Incumplimiento en la entrega del bien o servicio
	




No prestar el servicio en los tiempos programados
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista
	




Seguimiento a la entrega del bien mediante la garantía de cumplimiento
	
1
	
3
	
3
	
Bajo
	
Si
	
Entidad y contratista
	


Desde que se notifica el riesgo o se produce el incumplimiento
	


En la entrega del bien
	





Contacto permanente con el contratista
	





En la entrega de los bienes y servicios
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	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	










DESCRIPCIÓN
	










CONSECUENCIA
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN
	CATEGORIA
	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	









TRATAMIENTO / CONTROLES
	




Impacto después del Tratamiento
	
¿AFECTA LA EJECUCIÓN?
	
RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO
	








FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO
	








FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	




Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
PROBABILIDAD
	
IMPACTO
	
VALORACIÓN
	
CATEGORIA
	
	
	
	
	



¿Cómo se realiza el monitoreo?
	



Prioridad.
¿Cuándo?

	





4
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	



Calidad del producto no satisface las necesidades
	




Bienes que no satisfacen las necesidades
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista
	



Seguimiento a las calidades del producto por medio de comunicación que se remita el contratista
	
2
	
5
	
5
	
Bajo
	
SI
	
Entidad
	


Desde el perfeccionamiento del contrato
	


Plazo de ejecución
	




Informe de supervisión y recibo a entera satisfacción
	




Durante la etapa de ejecución

	






5
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	





Desabastecimiento de los insumos 
	





Falta de los insumos que afecten el funcionamiento
	1
	2
	3
	Bajo
	Contratista
	





Inventarios de seguridad por parte del contratista
	
1
	
2
	
2
	
Bajo
	
SI
	
Entidad y contratista
	


Desde el perfeccionamiento del contrato
	


Plazo de ejecución
	





Informe y reunión de supervisor
	






Permanente

	




6
	General
	Interno
	Ejecución
	Corrupción
	


Configuración de cualquiera de los delitos contra la administración publica
	


Contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso público y la moralidad administrativa
	2
	2
	4
	Medio
	Contratista
	
Prevenir la ocurrencia extremando mayores controles de revisión de lo que se publica haciendo varios filtros lo cual puede lograrse con la realización de flujos de aprobación y revisión de los documentos previos antes de su publicación
	
2
	
3
	
3
	
Bajo
	
Si
	
Entidad
	


Desde el inicio de la ejecución del contrato
	


Hasta la terminación del contrato
	



Con la verificación de los controles y revisiones realizados
	

Cada que se firme un documento publicado por el contratista, observando quien proyecta y quien aprueba

	






7
	Especifico 
	Externo e interno 
	Precontractual 
	Financiero y económico 
	

El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado  
	

Que se declare desierto el proceso de contratación 
	2
	2
	2
	bajo 
	Entidad 
	

Hacer un adecuado estudio del sector
	2
	2
	1
	Bajo
	Si 
	Entidad
	


Cuando se requiera
	


Cuando se requiera
	

El área encargada debe realizar una verificación de posibles ofertantes que permita establecer un valor referente.  
	


En los estudios previos 

	




8
	Especifico
	Externo
	Contractual 
	Legales 
	

 Demora en la expedición de las garantías. 
	

Se retrasa el inicio de ejecución del contrato 
	5
	5
	7
	alto
	Contratista 
	

Establecer en el cronograma del preprocesó, las fechas para allegar las garantías solicitadas- 
	2
	2
	1
	mediano
	si
	contratista
	  


Cuando se requiera
	   


Cuando se requiera
	



Declarar el incumplimiento del contrato 
	




Cuando no se presenten las garantías por parte del contratista 

	



9
	Especifico
	Interno 
	Contractual
	Financieros 
	

Demoras en el trámite de aprobación de la factura por parte del supervisor del contrato. 
	
Se afectan las obligaciones pactadas en el contrato 
	2
	2
	2
	Medio
	Entidad 
	

Informar al supervisor del contrasto las obligaciones que le asisten por ley. 
	3
	3
	2
	mediano
	si
	Entidad 
	


Cuando se requiera
	


Cuando se requiera
	

Capacitaciones a los supervisores de los contratos 
	

Comunicación designación como supervisor del contrato 

	



10
	Especifico
	Interno 
	Contractual
	Financieros
	

Tramites financieros para pagos. Tramites internos para pagos SIIF Nación 
	 

Retraso en el pago de facturas documentos.  
	2
	2
	3
	bajo
	Entidad
	

Área encargada de pagos, deberá informar las fallas al administrador deL SIIF
	2
	2
	1
	Bajo
	si
	Entidad
	


Cuando se requiera
	


Cuando se requiera
	

Comunicando la falla al administrador del SIIF. 
	


Cuando se presente la falla 

	




11
	Especifico
	Externo 
	Post-contractual 
	Legales 
	

Demora en el cumplimiento de las   obligaciones y del suministro 
	

Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato 
	4
	4
	7
	Alto
	Contratista
	

Citar al contratista al proceso de incumplimiento   y solicitar la garantía de cumplimiento. 
	2
	2
	1
	Bajo
	si
	Contratista 
	


Cuando se requiera
	


Cuando se requiera
	

Se debe requerir al contratista en los plazos establecidos 
	

La entidad debe solicitar la expedición de las garantías dentro de los plazos establecidos ene l cronograma. 

	



12
	Especifico
	Externo
	Post-contractual
	Económicos 
	

Aumento en tarifas, impuestos, tasas, contribuciones 
	

Aumentos en los costos de ejecución del contrato 
	4
	4
	5
	Alto 
	Contratista
	

Hacer un adecuado anal del sector. 
	2
	2
	1
	mediano
	si
	Contratista
	


Cuando se requiera
	

Cuando se requiera
	

Realizar un análisis del sector. 
	

Elaboración de los estudios previos 
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