MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO

Suministro de combustible para la Dirección Territorial Andes Nororientales de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

| IMPACTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución objeto contractual. |
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  |  |  |
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RARO (Excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IMPROBABLE (Ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| POSIBLE (Cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PROBABLE (Probablemente va ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA DEL RIESGO |
| --- | --- |
| 8,9 Y 10 | EXTREMO |
| 6 Y 7 | ALTO |
| 5 | MEDIO |
| 2,3 y 4 | BAJO |

|  | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Prioridad. ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presente un retraso en el plazo contratado | Impacto negativo en el logro de objetivos pretendidos a través de la contratación. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Reunión entre las partes con el fin de definir si es necesario realizar prórroga del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad | Durante la ejecución del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través de los reportes o alertas presentados por el contratista y supervisor durante el desarrollo del contrato. | Durante la ejecución del contrato |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Riesgo de liquidez del contratista o de las condiciones financieras | La ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, que impida al contratista el cumplimiento de la obligación. | 1 | 1 | 21 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través del informe presentado por el contratista. | 1 | 2 | 2 | Bajo | No | Contratista | A partir del inicio del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, a través de informes presentados por el contratista al supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la entrega del bien o servicio | No prestar el servicio en los tiempos programados | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento a la entrega del bien mediante la garantía de cumplimiento | 1 | 3 | 3 | Bajo | Si | Entidad y contratista | Desde que se notifica el riesgo o se produce el incumplimiento | En la entrega del bien | Contacto permanente con el contratista | En la entrega de los bienes y servicios |

|  | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Prioridad. ¿Cuándo? |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Calidad del producto no satisface las necesidades | Bienes que no satisfacen las necesidades | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento a las calidades del producto por medio de comunicación que se remita el contratista | 2 | 5 | 5 | Bajo | SI | Entidad | Desde el perfeccionamiento del contrato | Plazo de ejecución | Informe de supervisión y recibo a entera satisfacción | Durante la etapa de ejecución |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Desabastecimiento de los insumos | Falta de los insumos que afecten el funcionamiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Inventarios de seguridad por parte del contratista | 1 | 2 | 2 | Bajo | SI | Entidad y contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Plazo de ejecución | Informe y reunión de supervisor | Permanente |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Corrupción | Configuración de cualquiera de los delitos contra la administración publica | Contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso público y la moralidad administrativa | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista | Prevenir la ocurrencia extremando mayores controles de revisión de lo que se publica haciendo varios filtros lo cual puede lograrse con la realización de flujos de aprobación y revisión de los documentos previos antes de su publicación | 2 | 3 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Con la verificación de los controles y revisiones realizados | Cada que se firme un documento publicado por el contratista, observando quien proyecta y quien aprueba |
| 7 | Especifico | Externo e interno | Precontractual | Financiero y económico | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado | Que se declare desierto el proceso de contratación | 2 | 2 | 2 | bajo | Entidad | Hacer un adecuado estudio del sector | 2 | 2 | 1 | Bajo | Si | Entidad | Cuando se requiera | Cuando se requiera | El área encargada debe realizar una verificación de posibles ofertantes que permita establecer un valor referente. | En los estudios previos |
| 8 | Especifico | Externo | Contractual | Legales | Demora en la expedición de las garantías. | Se retrasa el inicio de ejecución del contrato | 5 | 5 | 7 | alto | Contratista | Establecer en el cronograma del preprocesó, las fechas para allegar las garantías solicitadas- | 2 | 2 | 1 | mediano | si | contratista | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Declarar el incumplimiento del contrato | Cuando no se presenten las garantías por parte del contratista |
| 9 | Especifico | Interno | Contractual | Financieros | Demoras en el trámite de aprobación de la factura por parte del supervisor del contrato. | Se afectan las obligaciones pactadas en el contrato | 2 | 2 | 2 | Medio | Entidad | Informar al supervisor del contrasto las obligaciones que le asisten por ley. | 3 | 3 | 2 | mediano | si | Entidad | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Capacitaciones a los supervisores de los contratos | Comunicación designación como supervisor del contrato |
| 10 | Especifico | Interno | Contractual | Financieros | Tramites financieros para pagos. Tramites internos para pagos SIIF Nación | Retraso en el pago de facturas documentos. | 2 | 2 | 3 | bajo | Entidad | Área encargada de pagos, deberá informar las fallas al administrador deL SIIF | 2 | 2 | 1 | Bajo | si | Entidad | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Comunicando la falla al administrador del SIIF. | Cuando se presente la falla |
| 11 | Especifico | Externo | Post-contractual | Legales | Demora en el cumplimiento de las obligaciones y del suministro | Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato | 4 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Citar al contratista al proceso de incumplimiento y solicitar la garantía de cumplimiento. | 2 | 2 | 1 | Bajo | si | Contratista | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Se debe requerir al contratista en los plazos establecidos | La entidad debe solicitar la expedición de las garantías dentro de los plazos establecidos ene l cronograma. |
| 12 | Especifico | Externo | Post-contractual | Económicos | Aumento en tarifas, impuestos, tasas, contribuciones | Aumentos en los costos de ejecución del contrato | 4 | 4 | 5 | Alto | Contratista | Hacer un adecuado anal del sector. | 2 | 2 | 1 | mediano | si | Contratista | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Realizar un análisis del sector. | Elaboración de los estudios previos |