## MATRIZ RIESGOS - SERVICIOS
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Requerimiento incompleto o sin las caracteristicas de describan las necesidades a contratar. | 1.Retrasos en la planeaciòn del proceso a contratar. 2. Solicitud de cotizaciòn sin las necesidades a contratar completa. 3. Estudios previos incompletos. 4. Servicios o adquisiciòn de bienes y servicios inadecuados. | Posible | Mayor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Implementaiòn Circular DESAJCLC25-89 de fecha 24 de diciembre de 2025 y Lista de Chequeo. 2. Adoptar los lineamientos establecidos en el Manual de Contratiación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. | Posible | Mayor | 6 | Riesgo Alto | SI | Area que realiza el requerimiento. Estructurador. Coordinador del Área Administrativa. | Desde que se hace entrega del requerimiento. | Adjudicación del contrato | Revisión de los documentos precontractuales por parte de la Junta Asesora de Contratación. | Cada vez que se estructura un proceso de contratación.
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Documentos precontactuales incompletos, que no cumple con la necesidad a contatar o sin la normatividad legal viente. | 1.Estudios previos incompletos. 2.Invitación pública o Pliego erróneo. 3. Multiples observaciones por parte de los proponentes interesados en el proceso. 3. Restrasos en el cronograma de la estrcturaciòn del proceso. 4. Poca pluralidad de oferentes. | Posible | Menor | 2 | Riesgo Moderado | DESAJ | 1. Utilización de los mecanismos de apoyo del secop. 2. Conceptos jurídicos 3. Manual de Contratación 4. Actualización del proceso conforme a la normatividad vigente. | Posible | Moderado | 3 | Riesgo Moderado | SI | Estructurador. Coordinador del Área Administrativa. | Desde que se hace entrega del requerimiento. | Adjudicación del contrato | Revisión de los documentos precontractuales por parte de la Junta Asesora de Contratación. | Cada vez que se estructura un proceso de contratación.
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Dificultades en la evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes. | 1. Observaciones de los proponentes que presentaron ofertas. 2. Restrasos en el cronograma de la estrcturaciòn del proceso. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Evitar errores e identificar fallos a tiempo, mediante verificaciones previas para resolver inquietudes de la evaluaciòn. 2. Subsanar desviaciones. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Estructurador. Junta Asesora de Contratación | Desde el inicio del proceso de evaluaciòn | Adjudicación del contrato | Revisión de los documentos precontractuales por parte de la Junta Asesora de Contratación. | Cada vez que se estructura un proceso de contratación.
4 | General | Interno | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto del proceso | 1. Retrasa la adjudicación del contrato objeto o aceptacion de la oferta del proceso de selección 2. Se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección. 3. Se retrasa la satisfacción de la necesidad. | Raro | Catastrofico | 6 | Riesgo Alto | DESAJ - Contratista | Revisión juridica y técnica en la etapa de planeación, de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Coordinadores del Área Juridica y Admnistrativa | Desde la estructuración del estudio previo. | Hasta la publicación del proceso | El monitoreo se realiza con el Área Administrativa y Juridica durante las reuniones de la Junta de Contratación. | Durante la estructuración del proceso de selección.
5 | General | Externo | Contratacion | Operacional | El contratista no presente las pólizas de garantías requeridas en el contrato | 1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. 2. Multas o sanciones establecidas al contratista 3. Inicio del proceso nuevamente. | Improbable | Catastrofico | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor que el contratista constituya las garantias exigidas para la ejecucion del contrato | Raro | Catastrofico | 6 | Riesgo Alto | SI | Supervisor del Contrato | Perfeccionamiento de contrato | una vez se apruebe la poliza por parte del Area Juridica | Seguimiento por parte del Supervisor | Al momento de perfeccionamiento del contrato
6 | General | Externo | Selección | Económico | Precios artificialmente bajos | 1.Desequilibrio económico del Contratista. 2. Servicios y/o Repuestos de baja calidad 3. Retardo en la atención de necesidades | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | DESAJ - Contratista | 1.Estudio del Mercado con pluralidad de participantes - Banco información proveedores. 2. Especificaciones técnicas detalladas del alcance del objeto a contratar. 3. Tener encuenta el Históricos de precios de la Entidad. 4. Apoyo en la guía de Colombia Compra Eficiente relacionado con el valor mínimo aceptable. 5,Solicitud al oferente de la justificación del precio ofertado. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Moderado | SI | Junta Asesora de Contratación y Cordinador del Area Administrativa | Desde que se inicia el proceso de contratación en su fase de estudio de mercado | Adjudicación del contrato | Revisión de la oferta economica por parte del Cordinador del Area Adminisrtativa y de la Junta de Contratación cuando se solicita aclaracion de precios | Durante el periodo de evaluación
7 |  | Interno | Contratacion | Económico | Riesgos asociados a la no generación del registro presupuestal del contrato. | 1. No se logra perferccionar el contrato. 2. Imposibilidad de Ejecución: 3. Paralización de Pagos. 4. Irregularidad Administrativa. 5. Sanciones personales de tipo disciplinario y fiscal para quien omita este requisito. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Moderado | DESAJ | Capacitación: Instruir al equipo contratista sobre las implicaciones legales y patrimoniales de la falta de registro. Auditorías Técnicas: Realizar revisiones periódicas a los expedientes contractuales (cruce de información entre el área jurídica y financiera). | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Moderado | SI | Área Juridica Área Financiera Equipo Estructurador. | Una vez adjudicado el contrato | Hasta el incio del contrato | El monitoreo se realiza con el Área Administrativa y Juridica. | Durante el perfeccionamiento del Contrato
8 | General | Interno | Contratacion | Económico | Desequilibrio economico del contrato | Incremento en el valor del contrato inicialmente establecido, por el cambio de las condiciones econmicas previstas en los documentos precontractuales. Expedicion de nuevas impuestos, gravamenesque puedan afectar la ecuación económica del contrato. Variación de la Tasa Representativa del Mercado– TRM. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Moderado | Contratista | 1. Realizar un nuevo estudio del mercado para revisa y establecer si existse un verdadero desequilibio economico. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali se ajustara a los lineamientos que en ésta materia expida el Gobierno Nacional. Si el impuesto es directamente relacionado con materiales que se deban utilizar en la ejecución del contrato, el mayor costo deberá ser reconocido por parte del contratista, hasta el punto donde el mismo, pueda demostrar que está incurriendo en pérdidas. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Junta de Asesora de Contratación - Supervisor del Contrato | Desde la estructuracion del Estudio del Sector | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento por parte del Area Administrativa con un analisis de oferta y demanda de los precios del mercado y la aplicación de la nueva normatividad o impuestos llegado el caso | Durante la ejecución del Contrato
9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación de documentos asociados al contrato | 1. No se cuenta con el soporte de los documentos que evidencien la ejecución del contrato, ni en el expediente digital, ni en la plataforma del Secop II. 2. Fallas en la plataforma del Secop II, que impiden cumplir con los tiempos establecidos para las publoicaciones correspondientes. | Probable | Moderado | 5 | Riesgo Moderado | DESAJ - Contratista | 1. realizar capacitaciones de manera periodica a todas las áreas y supervisores de contratos, para recordar la importancia de la publicación de los documentos asociados al contrato. 2. Auditorias internas. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Moderado | NO | Supervisor del Contrato | Inicio del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Revisión por parte del supervisor del contrato | Durante la ejecución del Contrato
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de servicios y/o productos que no cumplen con lo exigido por la entidad | 1. Retraso en la atención de la necesidad de la Entidad 2. Fallas en los equipos y Generación de daños en los mismos | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | 1. Realizar una descripcion detallada de las especificaciones tecnicas requeridas y determinar claramente el perfil del personal que debe realizar las actividades del servicio. 2..Exigencia de las garantías de cumplimiento del contrato, calidad de los bienes y de los servicios. 3. Efectuar una adecuada supervision en la ejecucion de las actividades a realizar por el contratista. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el inicio de ejecucion del contrato | Hasta el recibo y entrega final de los servicios contratados | 1. Verificación y seguimiento del servicio. 2. Verificación del funcionamiento de los equipos. | Durante la ejecución del contrato
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los operarios que prestan el servicio a la Entidad | Afectación del contrato, requerimientos continuos al contratista y exigibilidad de garantías | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | 1. Solicitar garantía de Salarios y Pago de prestaciones sociales equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y tres (3) años más. 2. Solicitar la certificación y planillas de pago de la seguridad social y parafiscales a los operarios que prestan el servicio a la Entidad. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Revisión por parte del supervisor del contrato | Durante la ejecución del Contrato
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Ausencia o insuficiencia de personal capacitado para ejecutar las actividades de mantenimiento generan retrasos en la atención. | Afectación en la ejecución de contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | 1. solicitar requisitos de formación y experiencia del personal que apoya el desarrollo de las necesidades contratadas. 2. Certificados de capacitación en tareas de alto riesgo, uso de elmentos de protección personal, y temas especificos en las tareas contratadas. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Revisión por parte del supervisor del contrato | Durante la ejecución del Contrato
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en la ejecucion del contrato por la escases de repuestos por falta de materia prima u obsolesencia | Afectación del funcionamiento de los equipos. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Incluir en las obligaciones contractuales que el Contratista dentro del mantenimiento debera realizar un informe de cada una de las partes que componen los sistemas objeto de contratacion, con el fin de preveer la necesidad de repuestos y realizar el tramite correspondiente de forma oportuna | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | SI | El supervisor del Contrato | A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato | Finalización del contrato. | Verificacion de las obligaciones del contrato | Durante la Ejecucion del Contrato
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no cuenta con la disponibilidad oportuna de suministros esenciales (filtros, refrigerantes, sensores, fusibles, entre otros) impide realizar el mantenimiento dentro de los tiempos establecidos. | Afectación en la ejecución de contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | 1. Realizar el requerimiento de los insumos previamente para garantiza la viabilidad de estos, con el fin de mitagar o evitar incumplimiento en los cronogramas de trabajo. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Moderado | SI | El supervisor del Contrato | A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato | Finalización del contrato. | Verificacion de las obligaciones del contrato | Durante la Ejecucion del Contrato
15 | General | Externo | Ejecucion | Naturaleza - Social | Emergencia sanitaria y alteraciones del orden publico, a nivel local, nacional o mundial | 1. Aumenta los tiempos de ejecución 2. Retraso en el suministro de repuestos dentro de los mantenimientos por demoras en las importaciones de los mismos. 3. Alzas en los precios. 4. Incumplimiento del Contrato | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | DESAJ | 1. Cumplimiento de protocolos de bioseguridad, en las sedes Judicial. 2. Modificacion de cronograma de ejecucion de actividades. 3.Suspension del Contrato | Posible | Menor | 5 | Riesgo Moderado | SI | Supervisor del contrato. | 1. Declaratoria de Emergencia Sanitaria. | 1. Terminacion de la Emergencia Sanitaria o Hasta la finalización del contrato. | 1. Identificacion el evento de fuerza mayor y revisando la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor | Permanente durante la emergencia sanitaria
16 | General | Externo | Selección | Tecnólogicos | Indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II | 1. Falla de la plataforma. 2. Interrupción en el servicio. 3. Retrazo en el cronograma del proceso de contratación (Etapa Precontractual). | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CCE | 1. Comunicación a la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente para generar el caso de indisponibilidad o falla. 2. Verificación restablecimiento de la plataforma. 3. Modificación del cronograma del proceso de contratación, elaboración adenda. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | Lider del Proceso y Junta de Contratación. | Desde que inicia la falla o indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II | Cuando termina la falla o indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II | Revisión de la funcionalidad de la plataforma del SECOP II | Cada vez que se presente la falla o indisponibilidad de la Plataforma del SECOP II.
17 | General | Interno | Postcontractual | Jurídico | Que se presenten controversias entre las partes que impidan la liquidación del contrato en los plazos legales. | 1. Posible imposición de sanciones por organismos de control. 2. Desgaste administrativo y jurídico para realizar la liquidación del contrato previo requerimiento realizado por la Entidad para lograr la liquidación directa y unilateral. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ - Contratista | 1. Ambas partes deben documentar de manera exhaustiva toda la ejecución contractua, para iniciar el proceso de liquidación del contratol. 2. La Entidad podrá liquidar unilateralmente si el contratista no se presenta, conforme a la obligación contractual. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato y Junta de Contratación | Dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato. | Hasta lograr la terminación directa y unilateral en caso de ser requerido. | Suscribiendo el acta de liquidación y/o sustiedo todo lo necesario para la terminación directa y unilateral del contrato. | Segùn lo establecido por la Ley.
18 | General | Externo | Contractual | Ambiental | Incumplimiento por parte del contratista del Acuerdo PSAA14-10160 de Junio de 2014. | 1. Falta de conocimiento de la normatividad legal vigente. 2. No se tienen en cuenta los requisitos ambientales por parte de los proponentes. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ - Contratista | 1. Entrega del Plan de gestión Integral de residuos Matriz de requisitos legales ambientales y otro requisitos Acuerdo PSAA14-10160 de Junio de 2014. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | Desde la estructuracion del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | Verificación y seguimiento de las obligaciones del contratista. | Durante la ejecución del contrato
19 | General | Externo | Contractual | Ambiental | Incumplimiento del contratista en la gestión y disposición final de residuos peligrosos generados durante las actividades de mantenimiento de los equpos de aires acondicionado. | 1. Disposición final inadecuada de los rresiduos peligrosos generados en la ejecución del contrato. 2. Sanciones de la autoridad competente por incumplimiento de la normatividad legal vigente. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ - Contratista | 1. Requerir al contratitsta los convenios o contratos con los gestores externos necesarios. 2. Revisar el cumplimiento legal de los gestores externos entregado por el contratista. 3. Solicitar los soportes de recolección y transporte al igual que los certificados de disposición final de los residuos peligrosos generados durante las actividades de mantenimiento de los equpos de aires acondicionado | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato. | Desde el inicio de Ejecución del contrato | Hasta el recibo y entrega final de los equipos contratados | Verificación y seguimiento de las obligaciones del contratista. | Durante la ejecución del contrato
20 | General | Externo | Contractual | Ambiental | Riesgos Ambientales de la Naturaleza | Fenómenos climáticos previsibles (lluvias intensas en época de invierno), o condiciones geotécnicas del terreno, que no permiten el traslado de los materiales o personal acargo de los mantenimiento o entrega de los equipos. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ - Contratista | 1. Rprogramación de la actividad, para dar cumplimiento al objeto del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato. | Desde el inicio de Ejecución del contrato | Hasta el recibo y entrega del bien o servicio contratado | Verificación y seguimiento de las obligaciones del contratista. | Durante la ejecución del contrato

## TABLA 1
Tabla 1 - PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoría | Valoración
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## TABLA 2
Tabla 2 - IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## TABLA 3
Tabla 3 - VALORACIÓN DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
VALORACIÓN DEL RIESGO
| NIVEL DE RIESGO INHERENTE |  |  |  | CALIFICACIÓN
| EXTREMO |  |  |  | 8 A 10
| ALTO |  |  |  | 6 A 7
| MODERADO |  |  |  | 5
| BAJO |  |  |  | 1 A 4