## Hoja1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN (Describir el riesgo) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | categoría | A quien se le asigna | Tratamiento/ controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | probabilidad | impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación en los costos de los servicios adquiridos mediante la ejecución del contrato, derivados de del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros | Afectación en la programación de las actividades artísticas de la Dirección Sinfónica, que dependan directamente de la ejecución del contrato, derivando en incumplimientos y posibles afectaciones institucionales | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista/OFB | El supervisor del contrato deberá periódicamente realizar en conjunto con el contratista la actualización del presupuesto y requerimientos técnicos del contrato con el fin de identificar las posibles fuentes de desfinanciación del mismo | 2 | 3 | 5 | riesgo medio | Si | Supervisor | En la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato | Debido seguimiento y control del contrato por parte del supervisor | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Variaciones en la normatividad nacional y distrital, que afecten la ejecución del contrato, como en la exigencia de permisos, licencias, requisitos frente a las actividades artísticas en público, o en vivo sin público, que se hayan expedido posterior a la firma del contrato | Afectación en la programación de las actividades artísticas de la Dirección Sinfónica, que dependan directamente de la ejecución del contrato, derivando en incumplimientos y posibles afectaciones institucionales | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista/OFB | El supervisor del contrato, en conjunto con el contratista deben sin excepción verificar los requisitos normativos requeridos para la debida realización de las actividades artísticas que dependan de la ejecución del contrato, con el fin de actualizar continuamente los procesos internos de resolución de permisos, licencias y otros requerimientos de carácter legas que se deban tener en cuenta para la ejecución de las obligaciones contractuales pactadas | 2 | 2 | 6 | medio | Si | Supervisor | En la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato | Debido seguimiento y control del contrato por parte del supervisor | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Insuficiencia en las competencias laborales y operativas del equipo humano suministrado por el contratista para la ejecución del contrato | Afectación en la programación de las actividades artísticas de la Dirección Sinfónica, que dependan directamente de la ejecución del contrato, derivando en incumplimientos y posibles afectaciones institucionales | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | El supervisor del contrato deberá reporta de forma inmediata, dejando constancia y trazabilidad administrativa del llamado de atención, sobre las insuficiencias o afectaciones que se deriven de la labor del equipo humano contratado por el contratista para acompañar las actividades acordadas en las obligaciones contractuales pactadas | 2 | 2 | 4 | riesgo medio | Si | Supervisor | En la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato | Debido seguimiento y control del contrato por parte del supervisor | Mensual
4 | General | interno | Ejecución | Operacionales | fallas en los equipos de sonido, micrófonos o backline | suspension del evento o efectacion de la calidad del servicio | 2 | 3 | 5 | riesgo medio | contratista | pruebas de sonido previas, disponibilidad de equipos de respaldo, personal técnico calificado | 1 | 2 | 3 | riesgo bajo | si | supervisor | En la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato | Debido seguimiento y control del contrato por parte del supervisor | por evento
5 | General | interno | Ejecución | Operacionales | Retrasos en montaje o entrega | demoras en la presnetacion o cancelacion del evento | 2 | 2 | 4 | riesgo bajo | contratista | seguimiento continuo del cronograma de las practicas artisticas | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | si | supervisor | En la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato | Debido seguimiento y control del contrato por parte del supervisor | mensual
6 | General | interno | Ejecución | Operacionales | falta de disponibilidad de la totalidad del equipamento solicitido para la práctica artística | incumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | riesgo bajo | contratista | verificacion del los equipos requeridos mediante una confirmación por correo electronico al supervisor del contrato. | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | si | supervisor | En la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato | Debido seguimiento y control del contrato por parte del supervisor | por evento
7 | general | interno | Contratación | administrativo | Retrasos en la firma del contrato | Incumplimiento de requisitos | 2 | 2 | 4 | riesgo medio | OFB/Contratista | Seguimiento al cumplimiento de requisitos | 1 | 2 | 3 | riego bajo | si | supervisor | etapa precontractual | etapa precontractual | Revisión de requisitos habilitantes | etapa contractual
8 | especifico | externo | selección | Administrativo | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Requisitos restrictivos | 3 | 3 | 6 | riesgo alto | OFB | Revisión de requisitos habilitantes | 1 | 2 | 3 | riesgo bajo | si | supervisor | etapa precontractual | etapa precontractual | Revisión de requisitos habilitantes | etapa precontactual
9 | general | externo | selección | Juridico | Impugnaciones o reclamaciones de proponentes | Impugnaciones o reclamaciones de proponentes | 4 | 3 | 7 | riesgo alto | OFB | Transparencia en evaluación | 2 | 2 | 4 | riesgo medio | si | supervisor | etapa precontractual | etapa precontractual | Transparecia en evaluación | etapa precontactual