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CONTRATO No. 4600086502 DE 2020
FECHA: Octubre 12 a Noviembre 19 
	CONTRATANTE:
	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.

	CONTRATISTA: 
	CELSIUS S.A.S

	NIT: 
	811.043.060-9

	REPRESENTANTE LEGAL:
	Juan David Rendón Bernal

	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
	Cuando Aplique

	OBJETO:
	Consultoría para el diagnóstico del Programa de Aseguramiento Metrológico del Municipio de Medellín.

	VALOR INICIAL:
	Veintitrés millones ochocientos mil pesos m/l (23.800.000).

	ADICIONES:
	N/A.

	VALOR MAS ADICIONES:
	N/A.

	DURACIÓN INICIAL:
	Cuatro (4) meses sin superar la vigencia del 2020.

	AMPLIACIONES:
	N/A.

	DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:
	N/A.

	FECHA DE INICIO:
	12/08/2020

	FECHA DE TERMINACIÓN:


	12/12/2020


Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600086502 de 2020,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes: 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Debe contener el detalle de:

· Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: para el periodo comprendido entre Octubre 12 a Noviembre 19, el contratista cumplió con le definido en el contrato.
· Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas: se verifico que el contratista aplicara lo establecido en los estudios previos y demás condiciones del contrato.

· Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato: se verifica dicho cumplimiento, las cuales se encuentran ajustadas a la ley.
· Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: el contratista entrega el informe el día 23 de noviembre de las actividades comprendidas entre Octubre 12 a Noviembre 19, 
· El día 18 de noviembre se hizo reunión con CELSIUS, en la cual también participo la líder Marta López, con el fin de revisar el instructivo metrológico; allí se hizo una exposición por pare de CELSIUS de dicho documento y se sugirieron algunos ajustes y cambios.
· El día 12 de noviembre se realiza la sensibilización por parte del Laboratorio Celsius, se obtiene una alta asistencia a la charla, ya que de 26 invitados a la sensibilización la asistencia final fue de 20 personas. 
El temario de la charla se fundamentó en la información recolectada en el transcurso de las visitas realizadas a cada una de las sedes y programas del Municipio de Medellín donde con base a los comentarios y observaciones de cada uno de los funcionarios. Dentro de los temas vistos se realizó una socialización sobre los conceptos metrológicos, un poco de historia y fundamentación, al igual que la divulgación del procedimiento donde se les dio a conocer el contenido de este y el impacto que se espera que pueda causar frente al programa.
En este periodo se visitaron las siguientes sedes y en las fechas aquí definidas:
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[image: image2.png]Espacio Publico Bodega Polo Norte 2020-10-19 En acompafiamiento del sefior Liborio
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Archivo Historico 2020-10-19 En acompafiamiento del sefior Liborio
Duque

Actualizacién Catastral 2020-10-20 En acompafiamiento del sefior Liborio
Duque

Catastro (Cartografia) 2020-10-20 En acompafiamiento del sefior Liborio
Duque

Planoteca 2020-10-21 En acompafiamiento del sefior Liborio
Duque

Control Urbanistico 2020-10-21 En acompafiamiento del sefior Liborio
Duque

Laboratorio Toxicologia 2020-10-28 En acompafiamiento del sefior Liborio
Duque

Peritazgo 2020-10-28 En acompafiamiento del sefior Liborio
Duque

Policia Judicial 2020-10-28 En acompafiamiento del sefior Liborio
Duque

Laboratorio Suelos y Pavimentos 2020-11-09 En acompafiamiento del sefior Liborio
Duque

PAI - Cava Guayabal 2020-11-09 En acompafiamiento del sefior Liborio

Duque





El siguiente cuadro detalla la información encontrada, de acuerdo al inventario realizado en dichas sedes:
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En las visitas realizadas a dichas sedes, el contratista efectúa entrevistas con el personal a cargo, en la que por medio de preguntas se busca indagar sobre el proceso de gestión metrológica que tiene bajo su responsabilidad y en gran parte de los casos, la responsabilidad sobre el programa.  
1.1 Hallazgos por parte del contratista en las visitas:
· En seguridad alimentaria no se tenía un inventario establecido de los equipos con los que contaban, en el programa se inspeccionan 5 instrumentos de medición de los cuales se evidencia un notable deterioro de estos. Los instrumentos (4 básculas y 1 tallimetro), en el caso de las basculas, estas carecían de sus celdas de carga y en el caso del tallimetro se visualiza con corrosión; se le realiza la observación al personal acerca de que los instrumentos no son aptos para su uso ya que puede incidir notablemente su estado en las mediciones. 

· En la inspección de Protección al Consumidor cuentan con instrumentos de medición que actualmente no se realiza uso de ellos, el programa se encuentra en suspensión dada la falta de personal competente para realizar los procedimientos en cada uno de los puntos. El personal refiere la alta rotación del personal competente que apoya el proceso de la inspección. 

· En el Centro De Diagnóstico Robledo-Casa Vida es importante revisar la frecuencia de calibración de los instrumentos según lo establecido con el operador, uno de los aspectos positivos es que en la sede posee un responsable de los instrumentos con conocimientos en las actividades de gestión metrológica de los instrumentos, los equipos se encuentran claramente identificados y con información disponible. 

· Hogar de Paso N°1 (Cerro el Volador): Es necesario evaluar la justificación de las personas responsables de los instrumentos en cuanto a la NO calibración del tallimetro e infantómetro. La sede realiza una práctica muy asertiva de usar un termómetro como referencia para realizar comprobaciones a los otros termómetros; sin embargo, es recomendable realizar una análisis acerca de la exactitud y evaluar la posibilidad de adquirir un termómetro con mejores características metrológicas, evaluar el impacto que puede presentarse en esos instrumentos cuando estos son trasladados a diferentes sitios para la prestación de los servicios. Como aspectos positivos tenemos que el operador posee protocolos de comprobaciones intermedias para los instrumentos, los cuales son dados por el ICBF. El operador posee protocolos de limpieza de los instrumentos ubicados en la sede. Como aspecto positivo: el operador conoce y entiende los pasos a seguir para realizar la gestión metrológica de los instrumentos.    

· Espacio Público Polo Norte: Se resalta la buena disposición del personal para la entrevista, se tiene conocimiento sobre cada uno de los equipos y un óptimo control de sus salidas, se tiene bien consolidado el proceso de reintegros, de allí parte una información esencial para divulgarlo con la sensibilización del personal. Se evidencian equipos fuera del control metrológico como lo son los indicadores de una de las cavas las cuales no estaban incluidos en el inventario inicial. 

· Archivo Histórico cuenta con un sistema de monitoreo constante por medio de equipos datalogger, a los datos se les realiza un constante análisis donde se garantiza el cumplimiento de las condiciones requeridas; se evidencia en la visita instrumentos de medición que no están contemplados dentro del programa y que son usados en el proceso de preparación de mezclas para la restauración y conservación de los documentos allí contenidos, el personal tiene conocimiento sobre las actividades de calibración y su responsabilidad frente al programa, se requiere de un mayor afianzamiento de conceptos. 

· En el proceso de Actualización Catastral y Control Urbanístico no se ubican gran parte de los instrumentos relacionados en el inventario, no se tiene un personal conocedor a fondo del proceso metrológico del área, lo que inhibe una información más certera sobre el estado de los equipos y la ubicación de los mismos, no se evidencia una adecuada confirmación de método, ni selección de los rangos de calibración, ya que se evidencia valores de calibración inferiores al rango del uso del instrumento lo que no garantiza las mediciones efectuados fuera del rango evaluado. 
· En cartografía las cintas métricas no se encontraban en la sede, se pacta el compromiso con la señora Aurelia Berrio del envió del listado de las cintas y realizar una comparación con el listado que ella posee. Se hace inventario a los equipos que se encuentran en la sede. Es necesario verificar con las placas de cada equipo los datos como: Secretaria, Subsecretaria, Proceso y Responsable. En la visita se hablo acerca de la posibilidad de la calibración de los equipos de topografía, el ingeniero geodésico menciono la resolución 388 de 2020 la cual indica en el artículo 7 numeral 7.1. Se requiere de una validación sobre el uso de los instrumentos a incluir por el área como proveedor de calibración y otros factores ya que por la información compartida por el personal a cargo, más que una calibración requería una constante actualización de los instrumentos. 

· En la Planoteca de Infraestructura Física se evidencia dos cosas y es la falta de instrumentos para la medición de condiciones ambientales ya que solo cuenta con un solo instrumento que no logra cubrir toda el área total de las instalaciones, se cuentan con equipos que están fuera de servicio y aun se les sigue dando uso, adicionalmente con un control de condiciones ambientales pero a pesar de contar con una normatividad acerca de la preservación de documentos, en el control no se definen los límites que establece el documento normativo, aun teniendo en cuenta que el personal es conocedor de estos valores: Se realiza una inspección de los registros y repetidamente son superados los valores referencia y no se toman acciones al respecto. 

· En laboratorio de Toxicología de Movilidad no se realiza el inventario de los instrumentos, debido a que el personal responsable posee la información de manera organizada. El personal conoce, entiende y aplica a cabalidad la gestión metrológica de los instrumentos. No existe claridad acerca de la marcación de los instrumentos, ya que manifiestan que la marcación debe realizarse según el valor de la compra. 

· En Policía Judicial no se realiza inventario de los instrumentos, ya que no se encuentran disponibles en la sede, se requiere realizar una revisión exhaustiva de las hojas de vida de los instrumentos que posee actualmente la sede. Es necesario revisar las frecuencias de calibración de los instrumentos y verificar su periodo de validez. Se evidencia un gran desconocimiento del programa por parte del personal a cargo, al igual que de las herramientas y programas para su ejecución. 

· En peritazgo a pesar de ser claro frente a la normatividad vigente, Ley 769/2020 y en la resolución 3777 de 2003, no se cuentan con instrumentos para realizar la ejecución de las actividades, actualmente el peritaje de vehículos se realizar de forma cualitativa y no cuantitativa como refiere la norma, adicional a esto el personal desconoce del uso de los instrumentos y todo lo asociado a la preservación de estos (mantenimiento y calibración). En la sede no se realiza inventarios dados los hallazgos. 

· En el Laboratorio de Suelos y Pavimentos se cuenta con instrumentos idóneos para los ensayos a realizar, pero actualmente no se encuentran vigentes, es importante evaluar la continuidad del mismo para ser incluidos en el programa de gestión metrológica, ya que se evidencian calibraciones desde el año 2017, el personal a cargo conoce en gran magnitud sobre el proceso y lo que requiere para el desarrollo del mismo; pero a la par carecen de personal idóneo para este. 

· CAVA Guayabal – PAI cuentan con un proceso metrológicamente estable y bien estructurado, el personal tiene definidas frecuencias y el seguimiento que se le realiza a los instrumentos dada la criticidad del mismo, no se garantizan los rangos de calibración de los instrumentos ya que los puntos de calibración ejecutados no son coherentes con los rangos de trabajo de los equipos
1.2  Recomendaciones del contratista:
· Se debe de evaluar realmente la demanda de instrumentos (equipos subutilizados) y las características de estas, adicional a esto implementar una revisión periódica del estado físico de los mismos evaluando el impacto que esto pueda causar en la medición. 

· Realizar un análisis del uso de los instrumentos en las diferentes sedes ya que se denota en muchas de ellas con equipos funcionales pero que no se hace optimización del recurso y en algunas sedes carecen de este tipo de instrumentos, realizar intercambios o reubicación de los instrumentos. 

· Por medio de los supervisores de los contratos, verificar y definir las frecuencias de calibración con los operadores para que estás sean acordes a las frecuencias establecidas en el PAME del Municipio de Medellín. 

· Evaluar la inclusión de los instrumentos de longitud (Tallimetro e Infantómetro) en el PAME ya que en sedes como el Hogar de Paso N°1, no se tiene una justificación lo bastante fuerte para saltarse la calibración de este tipo de instrumentos.  

· Realizar una socialización acerca de cómo se debe realizar el proceso de rotulación de los instrumentos, haciendo claridad que para que el instrumento pertenezca al programa, debe de estar previamente rotulado, el personal se fundamente en el valor de los instrumentos, pero por ser equipo PAME el valor no inhibe la marcación del mismo.
·  El personal encargado requiere sensibilización con respecto al manejo de la plataforma Isolución.

·  Es importante realizar sensibilizaciones al personal con respecto a la gestión metrológica de los instrumentos. 
· En el laboratorio de Toxicología se recomienda revisar la exactitud de los instrumentos usados para realizar comprobaciones intermedias en balanzas analíticas y micro pipetas. 
· Realizar adquisición de los instrumentos necesarios para las mediciones en peritazgo sustentado desde el documento normativo vigente y la forma como actualmente se realiza. 
· En el laboratorio de Suelos evaluar la modificación de frecuencias de calibración acorde al funcionamiento del mismo ya que según lo definido actualmente en su sistema se encuentran todos vencidos.
NOTA: El informe presentado por el contratista reposara en el respectivo expediente físico del contrato.
· Porcentaje de ejecución física del contrato: 70%.
· Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Los instrumentos de inspección y medida a los que se les realizan las actividades de aseguramiento metrológico (mantenimiento) aportan al cumplimiento del Plan de Acción de la Secretaria de Suministros y Servicios, enmarcados en el Plan de Desarrollo, indicador bienes inmuebles gestionados.
· Otros aspectos relevantes: 
Se programa la capacitación en Metrología Básica para los días 2 y 3 de diciembre de forma presencial, teniendo en cuenta que se realizaran ejercicios prácticos con equipos de medición.
2. INFORME ADMINISTRATIVO: 

· Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:
	Periodo de Cotización
	N° Planilla
	Pago Salud
	Pago Pensión
	Pago ARL
	Total pagado en el periodo

	Octubre: Pensión
Noviembre: Salud
	94126550682
	7.005.700
	23.942.000
	2.456.000
	39.852.000


Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.
	Fecha del Documento 
	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral 
	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)

	12/11/2020
	Desde 12/05/2020

Hasta 12/11/2020
	Dinora Muñoz Palacio
Revisora Fiscal (T.P 159416-T)


· Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (Cuando aplique), esto en cuanto a: N/A.

· Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos son: N/A.
· Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. (cuando aplique): N/A.
· Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente: N/A.
· Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías): N/A.
· Informe de la gestión realizada de contratos de comodato (Cuando en un contrato marco se desprende un contrato de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles, se debe registrar toda la información que se desprenda de este detallando el seguimiento y el cumplimiento de este cuando sea el caso): N/A.
· Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar:
[image: image5.png]Nimero de Contrato 4600086502 Secretaria 235 | Suministros y Serv. Estado 2 | En Ejecucion

Objeto del Contrato Consultoria para el diagndstico, capacitacion y asesoria del programa de aseguramiento Metroldgico del Municipio de Medellin.

< Supervisores Interventores  Supervisor Temporal  Modificaciones  Informe Mejoramiento  Liquidacion  Evaluacion  Seguimiento

Evaluacion del Contratista

Crierios Cali, de 13 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL I 5
Admiistrativo CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL [ s’
Admiistrativo CUMPLINIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION 4
Admiistrativo CUMPLIVIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD s
Financiero y contable OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA 4
Juridico CUMPL NORVMAS SEGUR PREVENCION DE RIESGOS LABORAL s
Juridico CUMPLINIENTO NORMATIVA AMBIENTAL s
Juridico CUMPLINIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS s
Tecnico CALIDAD WATERTALES Y SUNINISTROS ESPECIFICACIONES s

4

Tecnico DEVOLUCTON DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALTDAD



[image: image6.png]Tecnico TDONETDAD DEL PERSONAL CLAVE 3
Tecnico INICTATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO 4
Tecnico MANEJO SOCTO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA 5
Tecnico OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCTALES 3
Tecnico QUEJAS COMUNIDAD O USUARTO FINAL DEL BIEN/SERVICIO H
[l N N 13
Admwinistrativo  Financieroy ¢ Juridico Tecnico Total % Calificacion
Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 90,43

19,00 16,00 20,00 35,43




· Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: N/A.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

· Relación de la Imputación del gasto: 

	Fondos
	Centro Gestor
	Posición Presupuestal
	Proyecto
	CDP
	Solicitud de Pedido
	Registro Presupuestal

	110090120
	70700000
	23390520
	160206
	4000101279
	0009013802
	5200004855


· Relación de los pagos realizados:

[image: image7.emf]No Pedido V/r Pedido No Factura

Fecha de 

Contabilización
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Satisfacción

Valor Facturado Saldo
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Ejecución

5200004855 $ 23.800.000 FACT84402 26/11/2020 5000622919 $        5.000.000  $ 18.800.000  21,01%

5200004855 $ 23.800.000 FACT84402 26/11/2020 5000622919 $        5.000.000  $ 13.800.000  42,02%

5200004855 $ 23.800.000 FACT84402 26/11/2020 5000622919 $        2.352.200  $ 11.447.800  51,90%

12.352.200 $       51,90%

11.447.800 $       48,10%

CONTRATO # 4600086502 DE 2020

TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA



RECURSOS DISPONIBLES


· Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso): N/A.
· Resumen de la ejecución de los recursos:

	Valor del Contrato
	$23.800.000

	Adiciones
	$ 0

	Total valor del contrato más adiciones
	$23.800.000

	Pagos Realizados (Acumulado) Octubre – Noviembre 2020
	$12.352.200

	Saldo de recursos al 30 de noviembre 2020
	$ 11.447.800

	Porcentaje de ejecución financiera
	51,90%

	Porcentaje de ejecución física
	70,00%


Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: N/A.
4. INFORME JURÍDICO:
El contrato se está cumpliendo sin contratiempo por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente como se relaciona a continuación.

	Nombre Aseguradora
	N° Póliza
	Tipo de Amparo
	Cobertura de la Póliza
	Fecha de Aprobación de la  Garantía
	Valor Amparado

	
	
	
	Desde
	Hasta
	
	

	 Aseguradora Solidaria de Colombia 
	510 - 47 -994000012341
	Calidad
	 22-07-2020
	 22-03-2021
	 29-07-2020
	$2.380.000.oo

	
	
	Cumplimiento
	 22-07-2020
	 22-03-2021
	 29-07-2020
	$2.380.000.oo


Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $12.352.200 con la factura electrónica N°84402.
Fecha elaboración informe: diciembre 15 de 2020.

Atentamente,
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LIBORIO DUQUE GÓMEZ
       


Supervisor y/o Interventor

Revisó:
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	Yulenny Rentería Asprilla 
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