## Tabla
MPG | Título | Numeral 1BTR | BTR 1 | BTR 2 (Adicional a incluir) | Observaciones 08/10/2025 | Observaciones 09/12/2026 | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Información relacionada a los impactos del cambio climático y la adaptación bajo el artículo 7 del Acuerdo de París | 1
106 | Circunstancias Nacionales, Arreglos Institucionales y Marcos Jurídicos | 1.1
106 - a | Características biogeofísicas | 1.1.1 |  |  | - Un profesional especifico para apoyar el capítulo de circunstancias nacionales - Incluir indicadores en base a la revision y sugerencias del TERT durante la semana de revisión del 1BTR. | bar: 2026-02-01 2 to 2026-03-01 4
106 - a | Características demográficas | 1.1.2 | bar: 2026-02-01 2 to 2026-03-01 4
106 - a | Economía | 1.1.3 |  | - Indicadores | bar: 2026-02-01 2 to 2026-03-01 4
106 - a | Infraestructura | 1.1.4 | bar: 2026-02-01 2 to 2026-03-01 4
106 - a | Capacidad de adaptación | 1.1.5 |  | - Capacidad adaptativa / SIIVRA | bar: 2026-02-01 2 to 2026-03-01 4
106 - b | Los arreglos institucionales y la gobernanza, entre otras cosas respecto de las evaluaciones de impacto, las medidas para hacer frente al cambio climático a nivel sectorial, la toma de decisiones, la planificación, la coordinación, el tratamiento de las cuestiones transversales, el ajuste de prioridades y actividades, las consultas, la participación, la aplicación, la gobernanza de los datos, la vigilancia y evaluación, y la presentación de información | 1.1.6 | - Sisclima - CICC - SIIVRA (dimensiones) - Nodos Regionales de Cambio Climático - NDC y PNCC - SNICC | - Arreglos institucionales especificos para el tema de adaptación | bar: 2026-02-01 2 to 2026-03-01 4
106 - c | Los marcos jurídicos, regulatorios y de políticas | 1.1.7 | - Institucionalidad en materia de adaptación - Conpes asociados a estrategias de adaptación | bar: 2026-02-01 2 to 2026-03-01 4
| Análisis prospectivo de los factores incidentes en las medidas de adaptación al cambio climático |  |  |  |  | - Indicadores | bar: 2026-02-01 2 to 2026-03-01 4
107 | Efectos, Riesgos y Vulnerabilidades según proceda | 1.2
107 - a | Tendencias y los riesgos climáticos actuales y proyectados | 1.2.1 | - Desastres - Lluvias - Proyecciones climáticas - Escenarios de cambio climático - Análisis de efectos, riesgo y amanezas de los PIGCCS (9 sectores) | - Excesos y deficit de lluvias - Evidencias de cambio climático (instrospectivo - retrospectivo) - Escenarios de cambio climático a nivel departamental - 7 sectores que tienen PIGCCS | - Minambiente (Luis) sugiere incluir temas marino-costeros - DNP (Julian) sugiere revisar el tema de los PIGCCS para evitar incongruencias en la información | - CITCCC (IDEAM) - Actualizar narrativa metodología, indice de riesgos (DNP) 15 de marzo de 2026 | bar: 2026-02-01 2 to 2026-03-01 2
107 - b | Los efectos del cambio climático observados y los posibles efectos del cambio climático, incluidas las vulnerabilidades sectoriales, económicas, sociales y/o ambientales | 1.2.2 | - Cambios en la temperatura (Escenarios de cambió climático) - SIIVRA (componentes análisis de dimensiones "Recurso hídrico, Salud humana, Biodiversidad y servicios ecosistémicos) | - SIIVRA (Análisis de otras dimensiones) |  | - Dimensiones de hábitat humano y patrimonio cultural - Escenarios CC - Escenarios Marino -costero | bar: 2025-11-01 1 to 2025-11-01 4; 2026-02-01 2 to 2026-03-01 4
107 - c | Enfoques, las metodologías y las herramientas, así como las incertidumbres y dificultades conexas | 1.2.3 | - SIIVRA - Flujo de información e interoperabilidad - Sistema Nacional de Información sobre Cambio climático | bar: 2025-11-01 1 to 2025-11-01 4; 2026-02-01 2
108 | Prioridades y Obstáculos en Relación con la Adaptación | 1.3
108 - a | Las prioridades nacionales y los progresos realizados para atenderlas. | 1.3.1 | - Comunicación de adaptación - Prioridades de adaptación (30 metas de la NDC 2020 - metas de la Ley 2169 de 2021) - Líneas de acción del PNACC (Estrategias para la adpatación) | - Avances de la NDC 2.0 - Incluir la NDC 3.0 - Aclarar el tema de las metas | - Minambiente (Luis) menciona que no ha habido modificaciones en cuanto al PNACC, PIGCCT y PIGCCS. - DNP (Julian) menciona que toca revisar las nuevas prioridades mencionadas en la declarativa (Siivra) (NDC 3.0) | - Narrativa Prioridades NDC 3.0 (Minambiente) - Diferencia entre las metas de NDC y ley 2169 (Minambiente) 15 de marzo de 2026 | bar: 2025-11-01 1 to 2025-11-01 4; 2026-02-01 2 to 2026-03-01 2
108 - b | Las dificultades, las carencias y los obstáculos en relación con la adaptación. | 1.3.2 | bar: 2026-02-01 2
109 | Estrategias, Políticas, Planes y Objetivos Relacionados con la Adaptación, y Medidas para Integrar la Adaptación en las Políticas y Estrategias Nacionales | 1.4
109 - a | Aplicación de medidas de adaptación acordes con el objetivo mundial relativo a la adaptación. | 1.4.1 | - Meta global de adaptación - Comparativa meta global e indicadores SIIVRA | - Actualización y revisión de la meta global de adaptación (indicadores). | - Minambiente (Paola) menciona la importancia de resaltar el ejercicio de los indicadores en el marco de la actualización. Objetivo global de adaptación | - Priorización de indicadores de los 59 indicadores (Minambiente - Ideam) 21 de enero de 2026 - Narrativa (lidera Minambiente en acompañamiento con Ideam y DNP) 15 abril de 2025 | bar: 2026-01-01 3; 2026-02-01 2 to 2026-04-01 2
109 - b | Objetivos, las medidas, las metas, las iniciativas, los esfuerzos, los planes, los programas y los esfuerzos para aumentar la resiliencia. | 1.4.2 | - Numeral 1.1.6, NDC, Instrumento de resiliencia climática - Medidas de adaptación de los PIGCCS. (5 sectores) - Instrumentos Marino-costeros (mencion metas 35, 36, 37 y 41) - Listado de iniciativas de adaptación con enfoque marino costero, pueblos indigenas y SbN. | bar: 2026-02-01 2
109 - c | Cómo se integra en la labor de adaptación la mejor información científica disponible, la perspectiva de género y los conocimientos indígenas, tradicionales y locales | 1.4.3 | - Enfoque de genero - Saberes indígenas - Mejora de la capacidad de adaptacion en comunidades (ENANDES). - Lecciones aprendidas y recomendaciones para lla implementacion de servicios climáticos con enfoque comunitario | - Sistema de conocimiento de los pueblos indígenas - Enfoque indígena. - comunidades NARP | - Minambiente (Juana) manejar el concepto de pueblos indígenas. | - Insumo documento Plan Nacional de Adpatación, Mitigación y Resiliencia climática de pueblos indigena(Minambiente). - NARP : Plan con enfoque regional de adaptación, mitigación y resiliencia para territorios de comunidades negras, afro colombianas, raizales y palenqueras. (proyección jun -Jul) - Lorna Carolina Ramirez Torres. cramirezt@minambiente.gov.co - Ampliarlo a otros grupos como campesinos (Profesional de general). - Narrativas (IDEAM) 30 de marzo de 2025 | bar: 2026-02-01 2
109 - d | Prioridades de desarrollo relacionadas con los efectos del cambio climático y la adaptación a este. | 1.4.4 | - POT y PDT | bar: 2026-02-01 2
109 - e | Toda medida de adaptación y/o plan de diversificación económica que haya dado lugar a beneficios secundarios de mitigación | - | bar: 2026-02-01 2
109 - f | Los esfuerzos realizados para integrar el cambio climático en las iniciativas, planes, políticas y programas de desarrollo, incluidas las actividades de fomento de la capacidad conexas. | 1.4.5 | - Necesidades en capacidades para cada linea estrategica del PNACC | bar: 2026-02-01 2
109 - g | Las soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático | - |  |  |  | MAbE - INVEMAR SbN | bar: 2026-02-01 2
109 - h | La implicación de los interesados, incluidos los planes, prioridades, acciones y programas de los ámbitos subnacional y comunitario y del sector privado. | 1.4.6 | - 1.1.6 - Estrategia de fortalecimiento del sector empresarial en la gestión de riesgos climáticos - Herramientas de gestión de riesgos climáticos | bar: 2026-02-01 2
110 | Progresos Realizados en la Aplicación de Medidas de Adaptación | 1.5
110 - a | Implementación de las medidas señaladas (en los dos subcapítulos anteriores). | 1.5.1 |  |  | - Minambiente (Luis) menciona que no ha habido cambios. DNP (Julian) actualización de +clima. | - DNP apoyará a revisar el tema DSEPP (plataforma +clima) Actualicacion del reporte de las metas de adapatción incluidas en la plataforma. | bar: 2026-02-01 2
110 - b | Disposiciones adoptadas para formular, aplicar, publicar y actualizar programas, estrategias y medidas nacionales y regionales, marcos de política. | 1.5.2 | bar: 2026-02-01 2
110 - c | Aplicación de las medidas de adaptación recogidas en comunicaciones sobre la adaptación actuales y anteriores, incluidos los esfuerzos para atender las necesidades en materia de adaptación, según proceda. | 1.5.3 | - Seguimiento metas NDC en adapatción por sectores | bar: 2026-02-01 2 to 2026-02-01 4
110 - d | La aplicación de las medidas de adaptación indicadas en el componente de adaptación de las CDN, según proceda. | - | bar: 2026-02-01 2 to 2026-02-01 4
110 - e | Actividades de coordinación y los cambios en los reglamentos, las políticas y la planificación. | 1.5.4 | bar: 2026-02-01 2
111 | Las Partes que son países en desarrollo también podrán incluir información sobre la ejecución de las medidas de adaptación que reciben apoyo y sobre la eficacia de las medidas de adaptación que ya se hayan aplicado, según el caso . | 1.5.5 | - Confirmación de proyectos de adaptación - Proyectos de adaptación por criterio de evaluación e información disponible - Casos de estudio de proyectos con medidas de adaptación implementadas | bar: 2026-02-01 2
112 | Seguimiento y Evaluación de los Procesos y las Medidas de Adaptación | 1.6
112 | Sistemas nacionales de seguimiento y evaluación de la aplicación de las medidas de adaptación. | 1.6.1 | bar: 2026-02-01 2
113 | Información relacionada con el seguimiento y la evaluación. | 1.6.2 | bar: 2026-02-01 2
114 | La eficiencia y sostenibilidad de las medidas de adaptación. | - | bar: 2026-02-01 2
115 | Información Relacionada con los Esfuerzos para Evitar, Reducir Al Mínimo y Afrontar las Pérdidas y los Daños Relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático | 1.7
115 - a | Efectos del cambio climático observados y los posibles efectos del cambio climático, incluidos aquellos relacionados con fenómenos meteorológicos extremos y fenómenos de evolución lenta, a partir de la mejor información científica disponible. | 1.7.1 | - 1.2. proyecciones | - Fenomenos de evolución lenta (retrocesos de los glaciares - análisis marino costero - acidificación del mar- desertificación) - No economicos (cuantificación) Migrantes climaticos*** | - Minambiente (Martha) menciona que en conjunto con el PNUD adelanto una consultoria para abordar el tema de desplazamiento por desastres, y eventos de evolución lenta. DNP también adelantó una consultoria de un estado del arte. Asimismo la formalización de una mesa interinstitucional entre DNP, Minambiente, UGRD, Defensoria del pueblo. (Desplazamiento por desastres y procesos de evolución lenta) | - Insomo de los resultados de la consultoria con PNUD (Minambiente) 28 de febrero de 2025 | bar: 2026-02-01 2 to 2026-02-01 4
115 - b | Actividades encaminadas a evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático. | 1.7.2 |  |  |  | - UNGRD - DNP - Estructura organizativa para acceder al fondo pendiente reunión diciembre 2025 | bar: 2026-02-01 2
115 - c | Arreglos institucionales para facilitar la ejecución de las actividades. | 1.7.3 | bar: 2026-02-01 2
116 | Cooperación, Buenas Prácticas, Experiencias y Lecciones Aprendidas | 1.8
| Información relacionada a cooperación, buenas prácticas, experiencias y lecciones aprendidas | 1.8.1 | bar: 2026-02-01 2
116 - a | Esfuerzos realizados para compartir información, buenas prácticas, experiencias y lecciones aprendidas | 1.8.1.1 | bar: 2026-02-01 2
116 - a - vii | La ayuda prestada a los países en desarrollo para la identificación de prácticas efectivas, necesidades, prioridades, dificultades y carencias en materia de adaptación de manera compatible con el fomento de las buenas prácticas | 1.8.1.2 | bar: 2026-02-01 2
116 - b | El refuerzo de la investigación y los conocimientos científicos relacionados con: el clima, incluida la investigación, la observación sistemática y los sistemas de alerta temprana que puedan servir de orientación para los servicios climáticos y la adopción de decisiones | 1.8.1.3 | bar: 2026-02-01 2
117 | Otra Información
|  | - |  | - Temas de genero - Comunidades indigenas, afrodescendientes y campesinas - Transición justa |  | - Profesional de genero - Ideam | bar: 2026-02-01 2
| Plan de mejora de adaptación | 1.9
|  | 1.9 | - Plan de mejora |  | - Minambiente (Luis) sugiere revisar con otros actores para revisar los planes de mejores. | - CITCCC | bar: 2026-02-01 2 to 2026-03-01 4