## MES 1
REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MABEJO SILVICULTURAL A LAS PLANTACIONES ESTABLECIDAS PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE RESTAURACION, REHABILITACION Y RECUPERACION REALIZADOS POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN SU JURISDICCION
|  | CONTRATO DE OBRA |  |  | No 0732-2025
|  | FECHA INICIO |  |  | 2025-07-08
|  | FECHA DE TERMINACION |  |  | 2025-12-31
BITACORA DE OBRA
PERIODO ENTRE EL 8/10/2025 HASTA EL 7/11/2025
N° NOTA | FECHA | MUNICIPIO | PREDIO/ENTIDAD | TIPO DE ACTIVIDAD | NOTAS
1 | 2025-12-09 | Confines | El Algarrobo Lote 16 | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
2 | 2025-12-09 | Confines | El Aguacal Lote 6 | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
3 | 2025-12-10 | Confines | Reserva Forestal Vereda El Palmar | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
4 | 2025-12-11 | Confines | Reserva Forestal | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
5 | 2025-12-12 | Confines | Lote Vereda Barro Blanco | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
6 | 2025-12-12 | Confines | Golondrinas Arenas Blancas | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
7 | 2025-12-16 | Betulia | Monte largo | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
8 | 2025-12-17 | Betulia | El Oso | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
9 | 2025-12-18 | Betulia | La Laguna | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
10 | 2025-12-19 | Betulia | Piletas | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
11 | 2025-12-19 | Guacamayo | La Florida | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
12 | 2025-12-19 | Guacamayo | Loma de Paja | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
13 | 2025-12-22 | Carmen de Chucuri | Cañaveral | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
14 | 2025-12-22 | Carmen de Chucuri | Loma Linda | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
15 | 2025-12-23 | Chipatá | Peña y Casita | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
16 | 2025-12-23 | Chipatá | El Roble | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
17 | 2025-12-26 | Barichara | La Palma | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
18 | 2025-12-26 | Lote 53 | Los Santos | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
19 | 2025-12-26 | Lote 54 | Los Santos | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
20 | 2025-12-26 | Los Sitios | Aratoca | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
21 | 2025-12-26 | Bellavista | Barrancabermeja | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
22 | 2025-12-27 | Llano Grande | Coromoro | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
23 | 2025-12-28 | San Isidro | Encino | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
24 | 2025-12-29 | Acapulco | San Vicente de Chucuri | Verificacion final de Area | Verificacion de condiciones Finales del terreno luego de realizado el proceso de mantenimiento
INGENIERO FORESTAL RESIDENTE |  |  |  |  | INTERVENTORIA