## MATRIZ RIESGOS
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE PERMITAN PRESTAR SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS LIDERADOS Y APOYADOS POR PARTE DE LA UAEGBS
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. | Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. |  | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Realizar la correspondiente evaluación de proponentes con otras entidades | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la planeación del proceso | Hasta el cierre de la evaluación de proponentes | Grupo de contratación deberá estar al tanto de la evaluación y las posibles observaciones | Permanente
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICOS | Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente. | Mayores costos a cargo del contratista |  | Improbable | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento. | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | El oferente tiene problemas con la justicia, lavado de activos o terrorismo | Se declara inhábil |  | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/Entidad | Revisar en todas las listas disponibles los antecedentes del contratista garantizando asi la idoneidad del mismo | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Antes de la adjudicación | Hasta la terminación y recibo de satisfaccion del contrato | El equipo de contratación debe verificar la revisión de los antecendetes judiciales | Permanente
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. | Rechazo de las propuestas Investigaciones disciplinarias y fiscales. |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Dejar trazabalidad en la plataforma sobre toda observación, acto administrativo y evaluación que no se materializó el riesgo, generando transparencia | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la planeación del proceso | Hasta el cierre de la evaluación de proponentes | Grupo de contratación deberá estar al tanto de la evaluación y las posibles observaciones | Permanente
GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.. | Proceso declarado desierto al momento de realizar la evaluación |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Verificar que los requisitos y precio son los más idóneos. Eliminar cualquier posible requisito restrictivo, que se halla evidenciado en el periodo de observaciones | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la planeación del proceso | Hasta el cierre de la evaluación de proponentes | Grupo de contratación deberá estar al tanto de la evaluación y las posibles observaciones | Permanente
GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado. | Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas. |  | Posible | 3 | CATASTRÓFICO | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Entidad | Solicitar la subsanación al contratista de su oferta y validarla con el equipo estrucrador, determinando si es viable o no viable. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde el inicio de la evaluación del proceso | Hasta la publicación del acto de adjudicación | Solicitar la subsanación de conformidad con lo descrito en la guía G-MOAB-01 Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación | Permanente
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICOS | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | Pérdidas económicas para el contratista. |  | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Solicitar aclaración sobre el valor ofertado en cada uno de los items propuestos en el anexo económico | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad | Desde la apertura de las ofertas del proceso | Hasta el cierre de la evaluación de proponentes | Equipo asesor evaluador del proceso deberá evaluar si los precios son los adecuados y si cumple con lo requerido desde la parte técnica | Permanente
GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. (1, Cuando lo tramita sin cumplir los requisitos de esa fase contractual 2, Cuando lo celebra sin observar los presupuestos necesarios para su perfección o sin verificar el cumplimiento de los requisitos inherentes a la fase precontractual 3, Cuando liquida el contrato sin sujetarse a las exigencias requeridas para el efecto.) | Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Verificar la documentación de manera exhaustiva por parte del proponente, que cumpla con lo establecido en la norma y en el pliego de condiciones definitivo. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la evaluación de las propuestas | Hasta el finalización del contrato. | Revisar cada parte de la evaluación, que sea transparente y conforme a la norma | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Interrupción de las actividades por acciones Civiles o problemas de orden social | No ejecucón del contrato |  | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Entidad / Contratista | Verificar las condiciones sociales establecidas para la ejecución del contrato. | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Entidad / Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo y revisión permanente de las condiciones sociales, que permitan establecer el riesgo originado por la ocurrencia de situacionesde orden público o social que impidan la prestación del servicio. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Accidentes del personal vinculado a la prestación del servicio. | Incapacidad o muerte de trabajadores vinculados a la ejecución del contrato |  | Posible | 3 | CATASTRÓFICO | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Cumplimiento de planes y programas de aseguramiento y gestión de riesgos. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Verificación del cumplimiento por parte del contratista de los diferentes sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo. | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Se presenta cuando los trabajadores del contratista se oponen a la ejecución del contrato, por inconformidades en sus condiciones laborales. Aun cuando es una obligación del contratista, se aclara que cualquier tipo de demora por esta causa constituye un riesgo para el contrato y es imputable únicamente al contratista. | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Vigilancia y control permanente del contrato a través del Interventor, con el fin de verificar las condiciones laborales y el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a los trabajadores | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad / Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA | Reincidencia de altos indices de contagio COVID-19 o cualquier causa asociada, se declara emergencía nacional, regional o municipa | No ejecucion del contraro por restricciones de trabajo presencial o limitación de aforo |  | Improbable | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad / Contratista | Verificar las condiciones de salubridad respecto a la contigencia del COVID | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad / Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo y revisión permanente sobre el aumento del covid en la ciudad, que permitan establecer el riesgo originado por la ocurrencia de situaciones de orden epidemiológico que impidan la prestación del servicio. | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración municipal durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo. | Desequilibrio económico del contrato |  | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | El contratista deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el contrato. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Hacer efectiva la póliza cumplimiento del contrato. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la aprobación de la póliza | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor del contrato verifique que las características técnicas coinciden o superan las del contrato. | Permanente
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna. | Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual. |  | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Realizar lo pertinente para estos casos, como las citaciones y reuniones, en caso de incumplimiento | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. | Detrimento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes. |  | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Estar al tanto de que los contratos sean liquidados en el tiempo establecido | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde el inicio de liquidación del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. Seguimiento del equipo de contratación | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Aumento del tiempo de entrega de productos importados, retrasando la prestación del servicio | Imposibilidad de realizar plenamente la ejecución del contrato |  | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Hacer efectiva la poliza de cumplimiento | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde el inicio de liquidación del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. Seguimiento del equipo de contratación | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables. | Imposibilidad de generar pagos. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Inconvenientes presupuestales. |  | Probable | 4 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Mantener constante comunicación con la empresa por parte del supervisor para entrega de facturas. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Siniestro imprevisto e involuntario, que puede ocasionar daños al patrimonio de terceros o la pérdida de alguna vida de alguien que no esté directamente relacionado con el asegurado | Los sucesos que ocurran pueden ocasionar acciones legales contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Constituir una póliza en la cual se garantice el daño a terceros. (Responsailidad civil extracontractual) | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la aprobación de la póliza. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente
GENERAL | INTERNO | TODAS LAS ETAPAS | REGULATORIOS | Incumplimiento en la publicación de documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales, realizandolos de manera extemporanea | Hallazgos de los órganos de control, por omisión, por parte del servidor público / contratista que tenga a su cargo dicha actividad |  | Posible | 3 | INSIGNIFICANTE | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Publicar dentro de los plazos estipulados en la ley. | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la publicación del proceso en la plataforma SECOP | Hasta el tercer día hábil de la publicación de cada documento que compone dicho proceso, según su fecha. | Grupo de contratación deberá revisar que los documentos del proceso sean subidos de manera correcta | Permanente

## DILIGENCIAMIENTO
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
ORIENTACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria