## MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN | [12 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: MÍNIMA CUANTÍA |  |  |  |  | OBJETO: “CONTRATAR EL SUMINISTRO, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, DE ALIMENTACIÓN Y ELEMENTOS DE ASEO DESTINADOS A LAS PERSONAS DETENIDAS PREVENTIVAMENTE EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE NORCASIA, CONFORME A LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO” | [7 empty] | FECHA |  |  | 2025-02-14
[19 empty] | CÓDIGO |  |  | 101.11.4
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento | Acarrea consecuencias legales y financieras para el contratista, así como, poner en riesgo el cumplimiento de los fines de la entidad. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Monitoreo y Supervisión Continua, Cláusulas Contractuales, Establecimiento de Responsabilidades. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Entidad y Contratista | Desde de la firma del acta de inicio | Hasta terminación de ejecición de contrato | Establecimiento de canales de comunicación, crear planes de contingencia | Permanente
2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Sociales o políticos | Las situaciones de inestabilidad social o política pueden generar retrasos o modificaciones en los plazos establecidos, afectando la ejecución y costos | cancelación o rescisión del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Adaptación y flexiblidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad y Contratista | Desde de la firma del acta de inicio | Hasta terminación de ejecición de contrato | Establecer indicadores clave de riesgo que permitan medir la evolución de los riesgos sociales y políticos | Permanente
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Violación de la normativa de contratación pública | Sanciones legales, nulidad de contratos, consecuencias legales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Cumplir con las normativas legales y revisar procesos de contratación. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Entidad | Desde de la firma del acta de inicio | Hasta terminación de ejecición de contrato | Actualización tecnológica constante | Permanente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrasos en la entrega de los bienes insumos a suministrar por causas atribuibles al Proveedor | Demoras en los tiempos de entrega de los bienes por parte del proveedor a la Entidad Compradora. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | suspensión | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Desde de la firma del acta de inicio | Hasta terminación de ejecición de contrato | Implementar estrategias preventivas y mantener un ambiente de trabajo seguro y apoyado por la entidad | Permanente
4 | [8 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo |  |  | Desde de la firma del acta de inicio | 2025-12-31 |  | Permanente
5 | [8 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo |  |  | Desde de la firma del acta de inicio | 2025-12-31 |  | Permanente
6 | [8 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo |  |  | Desde de la firma del acta de inicio | 2025-12-31 |  | Permanente
7 | [8 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo |  |  | Desde de la firma del acta de inicio | 2025-12-31 |  | Permanente
8 | [8 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo |  |  | Desde de la firma del acta de inicio | 2025-12-31 |  | Permanente
9 | [8 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo |  |  | Desde de la firma del acta de inicio | 2025-12-31 |  | Permanente
10 | [8 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo |  |  | Desde de la firma del acta de inicio | 2025-12-31 |  | Permanente
11 | [8 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo |  |  | Desde de la firma del acta de inicio | 2025-12-31 |  | Permanente
12 | [8 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo |  |  | Desde de la firma del acta de inicio | 2025-12-31 |  | Permanente
[9 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo |  |  | Desde de la firma del acta de inicio | 2025-12-31 |  | Permanente
[9 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo |  |  | Desde de la firma del acta de inicio | 2025-12-31 |  | Permanente
[9 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo |  |  | Desde de la firma del acta de inicio | 2025-12-31 |  | Permanente
[9 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo |  |  | Desde de la firma del acta de inicio | 2025-12-31 |  | Permanente
[9 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo |  |  | Desde de la firma del acta de inicio | 2025-12-31 |  | Permanente
[9 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo |  |  | Desde de la firma del acta de inicio | 2025-12-31 |  | Permanente
[9 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo |  |  | Desde de la firma del acta de inicio | 2025-12-31 |  | Permanente
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. | Afectació n de la prestació n del servicio con ocasión del no cubrimie nto del trabajad or en el marco del sistema de segurida d social con ocasión del no pago de los aportes a segurida d social y parafisca les de conformi dad con lo estableci do en el ordenam iento jurídico | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | contratista | Adecuada planeación por parte del Proveedor, contemplando aspectos como: destino de entrega, volúmenes, forma de transporte por mencionar algunos. Con la finalidad de realizar la entrega en los tiempos establecidos en la Minuta. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Desde de la firma del acta de inicio | Hasta terminación de ejecición de contrato | La Entidad Compra dora deberá adoptar los mecanis mos tendient es a realizar la verificaci ón de la certificac ión expedida por el represen tante legal y/o revisor fiscal del cumplimi ento del pago de los aportes a segurida d social y parafisca les de conformi dad con lo estableci do en el ordenam iento jurídico | Permanente
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Capacidad insuficiente del establecimiento para atender picos de demanda simultánea | PPL sin alimentación ni elementos de aseo personal | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir al contratista declaración de capacidad instalada mínima desde la etapa precontractual. Incluir en las obligaciones específicas la obligación de mantener reserva de habitaciones de 24 horas para los PPL. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor del contrato | Desde la firma del acta de inicio | Hasta terminación de ejecición de contrato | Verificación mensual de la capacidad disponible del establecimiento; alerta anticipada ante eventos programados con incremento de personal. | Mensual y previo a cada evento programado
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Situaciones de fuerza mayor de naturaleza climática o geológica (deslizamientos, inundaciones, sismos) que afecten la infraestructura del establecimiento o los accesos al municipio de Norcasia, ubicado en zona de alta pluviosidad en el departamento de Caldas. | Inhabilitación temporal o definitiva del establecimiento contratado. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Incluir cláusula de fuerza mayor en el contrato con protocolo de activación. Identificar en la etapa precontractual establecimientos alternativos en municipios vecinos (La Dorada, Samaná). Suscribir el contrato bajo modalidad de monto agotable para dar flexibilidad ante la reubicación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Secretaría General y de Gobierno | Etapa precontractual | 31/12/2026 | Monitoreo de alertas del IDEAM y del DAGRD de Caldas; revisión del plan de contingencia cada trimestre. | Trimestral y ante alerta climática
8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Agotamiento anticipado del presupuesto oficial ($7.000.000) antes del 31/12/2026, por una demanda alta de PPL superior a la proyectada parala estación de polícia. | Interrupción del servicio de alimentación antes del plazo máximo del contrato, PPL sin alimento ni elementos de aseo | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratante | El supervisor llevará un registro detallado y actualizado de los consumos por servicio ( desayuno, almuerzo, cena, elementos de aseo) con corte semanal. Implementar alertas internas al 60%, 80% y 90% del presupuesto ejecutado. Ante la proyección de agotamiento anticipado, gestionar con la Secretaría de Hacienda la eventual adición presupuestal o la racionalización del servicio. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor del contrato / Secretaría de Hacienda | Desde la firma del acta de inicio | 31/12/2026 | Control semanal del presupuesto ejecutado vs. disponible; alerta al 60%, 80% y 90% de ejecución. | Semanal
9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o políticos | Cierre temporal o definitivo del establecimiento contratado por decisión unilateral del propietario, cambio de actividad comercial, venta del negocio, o sanción administrativa/sanitaria durante la ejecución del contrato | PPL sin alimentos ni elementos de aseo personal, necesidad de declarar incumplimiento y adelantar un nuevo proceso de contratación de urgencia. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Verificar en la etapa precontractual que el establecimiento tenga matrícula mercantil vigente y no esté en proceso de liquidación. Incluir en el contrato obligación de notificar con mínimo 30 días de anticipación cualquier cierre o cambio de actividad. Identificar un establecimiento alterno como plan de contingencia. Activar proceso de selección de urgencia ante cierre imprevisto, con fundamento en el artículo 42 de la Ley 80/1993. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Secretaría General y de Gobierno | Etapa precontractual | 31/12/2026 | Verificación trimestral de la vigencia de la matrícula mercantil y condiciones de operación del establecimiento. | Trimestral
10 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Facturación de suministro de alimentación no prestados efectivamente o con condiciones inferiores a las pactadas (porción reducida, ingredientes sustitutos de menor calidad, habitaciones compartidas cuando se contrató individual), sin que el supervisor detecte las diferencias oportunamente. | Detrimento del patrimonio público, posible responsabilidad fiscal y disciplinaria del supervisor | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El supervisor exigirá registro fotográfico de cada servicio prestado (habitación y platos de alimentación) como soporte obligatorio de pago. Implementar libro de novedades diario donde el personal de la Fuerza Pública registre observaciones. Realizar verificaciones presenciales aleatorias sin previo aviso al menos dos veces al mes. Cruzar el número de usuarios con los registros del contratista en cada acta parcial. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor del contrato | Desde la firma del acta de inicio | 31/12/2026 | Revisión de registros fotográficos y libro de novedades en cada solicitud de pago; verificaciones presenciales aleatorias bimensuales. | En cada pago parcial
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Note on C4: ====== ID#AAAB0uw9YnY Natalia Roman Duque (2025-03-12 19:12:04) General (afecta todos los procesos de contratación) Específico (propio de este proceso)
Note on D4: ====== ID#AAAB0uw9Yno Natalia Roman Duque (2025-03-12 19:12:04) Interno (operación, capacidad o situación particular de la entidad) Externo (sector objeto del proceso, o asociado a asuntos no referidos a la entidad ej. Desastres economicos,monopolios, circustancias electorales)
Note on E4: ====== ID#AAAB0uw9Yng Natalia Roman Duque (2025-03-12 19:12:04) Planeación (estudios y prepliegos) Selección (entre apertura y adjudicación) Contratación (suscrito) Ejecución (ejecución y liquidación)
Note on F4: ====== ID#AAAB0uw9Yns Natalia Roman Duque (2025-03-12 19:12:04) CONPES 3714 DE 2011 Riesgos Económicos Riesgos Sociales o políticos Riesgos Operacionales Riesgos Financieros Riesgos Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Riesgos Ambientales Riesgos Tecnológicos
Note on I4: ====== ID#AAAB0uw9Ynw Lina Marcela (2025-03-12 19:12:04) 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente 2. Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) 3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 4. Probable (probablemente va a ocurrir) 5. Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
Note on J4: ====== ID#AAAB0uw9Yn0 Lina Marcela (2025-03-12 19:12:04) Monetaria o Cualitativa 1. Insignificante 2. Menor 3. Moderado 4. Mayor 5. Catastrófico
Note on K4: ====== ID#AAAB0uw9Ync Lina Marcela (2025-03-12 19:12:04) Probabilidad + Impacto 8, 9 y 10 Riesgo Extremo 6 y 7 Riesgo Alto 5 Riesgo Medio 2, 3 y 4 Bajo
Note on L4: ====== ID#AAAB0uw9YnU Lina Marcela (2025-03-12 19:12:04) Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Extremo
Note on O4: ====== ID#AAAB0uw9Ynk Lina Marcela (2025-03-12 19:12:04) Evitar Transferir Aceptar Reducir la probabilidad de ocurrencia Reducir las consecuencias o el impacto
Note on S4: ====== ID#AAAB0uw9Yn4 Lina Marcela (2025-03-12 19:12:04) Si No

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4