## BALANCE
Código: 2BS-FR-0072 |  | MEMORIAS DE CANTIDADES
Fecha: 09-12-2024 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO A TODO COSTO DE BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES “ARC BARRANQUILLA”, GUARNICIÓN DE BARRANQUILLA Y UNIDADES ADSCRITAS.
Versión: 0
FECHA DE ELABORACION FORMATO: |  |  | DICIEMBRE 2025
PERIODO DE CORTE: |  |  | DICIEMBRE 2025
CONTRATO DE OBRA: |  |  | Comunicación de Aceptación Oferta Invitación Pública No. CAS-MC-010-2025.
CONTRATISTA |  |  | GERMAN TORRES S.A.S
NIT: |  |  | 901.570.496-2
OBJETO: |  |  | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
PLAZO: |  |  | 1 MES
ENTIDAD |  |  | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
[5 empty] | CONDICIONES CONTRACTUALES |  |  | BALANCE |  | MAYORES Y MENORES (+ -) |  | CORTE 1
Nº | ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
1 | PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES
| 1.01 | DEMOLICIÓN DE VIGA CANAL EN CONCRETO |  | ML | 80.5 | 28487.36 | 2293232.48 | 0 | 0 | 80.5 | 2293232.48
| 1.02 | DESMONTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC |  | M2 | 175.6 | 22928.6 | 4026262.16 | 175 | 4012505 | 0.6 | 13757.16
| 1.03 | DESMONTE CANALES-BAJANTES |  | ML | 45.3 | 11862.03 | 537349.959 | 45.3 | 537349.959 | 0 | 0
| 1.04 | ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA |  | M2 | 1.5 | 16186.68 | 24280.02 | 1.5 | 24280.02 | 0 | 0
2 | CIMENTACIÓN Y DESAGÜES
| 2.01 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 1.00x1.00X1.00 MTS LADRILLO |  | UND | 4 | 554530.56 | 2218122.24 | 0 | 0 | 4 | 2218122.24 |  | 0
3 | CUBIERTA
| 3.01 | LIMPIEZA MANUAL DE CANAL Y BAJANTES |  | ML | 21.5 | 4472.68 | 96162.62 | 21.5 | 96162.62 | 0 | 0
| 3.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO, (SEGÚN DISEÑO DE LA ENTIDAD O NECESIDAD DEL TRAMO). |  | ML | 90.3 | 180436.22 | 16293390.666 | 0 | 0 | 90.3 | 16293390.666
| 3.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4" |  | ML | 146.3 | 62745.6 | 9179681.28 | 146.3 | 9179681.28 | 0 | 0
| 3.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACUSTICA 0.83X12 |  | M2 | 42.9 | 66177.58 | 2839018.182 | 0 | 0 | 42.9 | 2839018.182
4 | CARPINTERÍA METÁLICA
| 4.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA, SEGÚN DIMENSIONES Y DISEÑOS. |  | M2 | 0.8 | 335659.04 | 268527.232 | 0.8 | 268527.232 | 0 | 0
5 | CIELOS RASOS
| 5.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO LÁMINA PVC |  | M2 | 58.2 | 66571.47 | 3874459.554 | 44.1451 | 2938802.7292 | 14.0549 | 935656.8248
6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR DE 12W |  | UND | 7 | 30284.41 | 211990.87 | 7 | 211990.87 | 0 | 0
| 6.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED HERMÉTICA 2X32W |  | UND | 6 | 90696.15 | 544176.9 | 6 | 544176.9 | 0 | 0
7 | PINTURA
| 7.01 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 |  | M2 | 5 | 31851.82 | 159259.1 | 13 | 414073.66 | -8 | -254814.56
| 7.02 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS |  | M2 | 25.6 | 20493.73 | 524639.488 | 107 | 2192829.11 | -81.4 | -1668189.622
8 | ASEO GENERAL
| 8.01 | ASEO GENERAL ENTREGA |  | M2 | 18.9 | 13327.81 | 251895.609 | 18.15 | 241899.7515 | 0.75 | 9995.8575
9 |  | ITEMS NO PREVISTOS
| 9.01 | LIMPIEZA MANUAL, RASPADO Y LAVADO DE VIGA CANAL EN CONCRETO E IMPERMEABILIZADO 2 MANOS CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO |  | ML | 89.01 | 127824.01 |  | 89.01 | 11377615.1301 | 0 | 0
| 9.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CÚPULA DE 4 PULGADAS |  | UND | 16 | 130000 |  | 16 | 2080000 | 0 | 0
| 9.03 | SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS DE VENTANERÍA EXTERIOR (MEDIDO SOBRE MURO) |  | ML | 81 | 58716.89 |  | 81 | 4756068.09 | 0 | 0
| 9.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA LIVIANA TIPO MALLA TIPO ZARANDA ABATIBLE PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS EXTERIORES |  | ML | 42.66 | 81876.77 |  | 42.66 | 3492863.0082 | 0 | 0
| 9.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GÁRGOLA EN TUBERÍA PVC Ø3” PARA DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS EN VIGA CANAL EXISTENTE. |  | UND | 10 | 97362.3 |  | 10 | 973623 | 0 | 0 |  |  | 67801
COSTO DIRECTO TOTAL | [5 empty] | 43342448.36 |  | 43342448.36 |  | 22680169.2283
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 23% | 9968763.1228 |  | 9968763.1228 |  | 5216438.9225 |  | 0
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 433424.4836 |  | 433424.4836 |  | 226801.6923 |  | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 2167122.418 |  | 2167122.418 |  | 1134008.4614 |  | 0
IVA |  |  |  |  | 19% | 411753.2594 |  | 411753.2594 |  | 215461.6077 |  | 0
VALOR TOTAL | [5 empty] | 56323511.6438 |  | 56323511.6438 |  | 29472879.9122 |  | 0
Elaboro: |  |  | Reviso: |  |  | Aprobó:
| FELIPE ANDRES COLINA APONTE |  |  | GERMAN ANDRES TORRES DELGADO
| RESIDENTE DE OBRA |  |  | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | SUPERVISION

## 1.01
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | DEMOLICIÓN DE VIGA CANAL
| UNIDAD | ML |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| 1 | 1 |  | 30.5 |  |  | 30.5
| 2 | 1 |  | 6.1 |  |  | 6.1
| 3 | 1 |  | 9.65 |  |  | 9.65
| 4 | 1 |  | 6 |  |  | 6
| 5 | 1 |  | 6.86 |  |  | 6.86
| 6 | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 7 | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 8 | 1 |  | 5.85 |  |  | 5.85
| 9 | 1 |  | 5.85 |  |  | 5.85
| 10 | 1 |  | 12.2 |  |  | 12.2
| TOTAL | [12 empty] | 0
NOTA: | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO

## 1.02
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | DESMONTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC
| UNIDAD | M2 |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| MICROBIOLOGIA |  | 6 | 5.8 |  | 34.8 | 34.8 | [6 empty] | 34.8
| SEROLOGIA |  | 5.9 | 5.9 |  | 34.81 | 34.81 | [6 empty] | 34.81
| PATOLOGIA |  | 4.15 | 5.95 |  | 24.6925 | 24.6925 | [6 empty] | 24.6925
| RECEPCION |  | 4.6 | 4.15 |  | 19.09 | 19.09 | [6 empty] | 19.09
| ADMINISTRATIVA 1 |  | 12 | 1.7 |  | 20.4 | 20.4 | [6 empty] | 20.4
| ADMINISTRATIVA 2 |  | 12 | 1.7 |  | 20.4 | 20.4 | [6 empty] | 20.4
| ADMINISTRATIVA 3 |  | 8 | 1.7 |  | 13.6 | 13.6 | [6 empty] | 13.6
| ALMACEN |  | 3.4 | 2.22 |  | 7.548 | 7.548 | [6 empty] | 7.548
| TOTAL | [12 empty] | 175
NOTA: | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO
[12 empty] | 175.6 |  | -0.6

## 1.03
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | DESMONTE CANALES-BAJANTES
| UNIDAD | ML |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| 1 | 1 |  | 45.3 |  |  | 45.3 | [6 empty] | 45.3
0
0
0
0
| TOTAL | [12 empty] | 45.3
NOTA: | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO

## 1.04
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA
| UNIDAD | M2 |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| 1 | 1 | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | 1.5
0
0
0
0
| TOTAL | [12 empty] | 1.5
NOTA: | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO

## 2.01
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 1.00X1.00 MTS LADRILLO
| UNIDAD | M2 |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
0
0
0
0
| TOTAL | [12 empty] | 0
NOTA: | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO

## 3.01
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | LIMPIEZA MANUAL DE CANAL Y BAJANTES
| UNIDAD | ML |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| LABORATORIO | 1 |  | 21.5 |  |  | 21.5 | [6 empty] | 21.5
0
0
0
0
| TOTAL | [12 empty] | 21.5
NOTA: | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO

## 3.02
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO, (SEGÚN DISEÑO DE LA ENTIDAD O NECESIDAD DEL TRAMO)
| UNIDAD | ML |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| 1 | 1 |  | 30.5 |  |  | 30.5
| 2 | 1 |  | 6.1 |  |  | 6.1
| 3 | 1 |  | 9.65 |  |  | 9.65
| 4 | 1 |  | 6 |  |  | 6
| 5 | 1 |  | 6.86 |  |  | 6.86
| 6 | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 7 | 1 |  | 3 |  |  | 3
| 8 | 1 |  | 5.85 |  |  | 5.85
| 9 | 1 |  | 5.85 |  |  | 5.85
| 10 | 1 |  | 12.2 |  |  | 12.2
TOTAL
NOTA: | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO

## 3.03
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"
| UNIDAD | ML |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| 1 | 1 |  | 146.3 |  |  | 146.3 | [6 empty] | 146.3
0
0
0
0
| TOTAL | [12 empty] | 146.3
NOTA: | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO

## 3.04
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA THERMOACUSTICA 0.83X12
| UNIDAD | M2 |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| 1 | 1 | 12.4 | 3 | [9 empty] | 0
0
0
0
0
| TOTAL | [12 empty] | 0
NOTA: | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO

## 4.01
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA, SEGUN DIMENSIONES Y DISEÑOS.
| UNIDAD | M2 |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| 1 | 1 | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.8 | [6 empty] | 0.8
0
0
0
0
| TOTAL | [12 empty] | 0.8
NOTA: | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO

## 5.01
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO LAMINA PVC
| UNIDAD | M2 |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| MICROBIOLOGIA | 1 | 5 | 5.8 |  | 29 | [7 empty] | 0
| SEROLOGIA | 1 | 2 | 2 |  | 4 | 4 | [6 empty] | 4
| PATOLOGIA | 1 | 3.22 | 5.94 |  | 19.1268 | 19.1268 | [6 empty] | 19.1268
| RECEPCION | 1 | 4.49 | 4.2 |  | 18.858 | 18.858 | [6 empty] | 18.858
| ADMINISTRATIVA | 1 | 3.635 | 1.815 |  | 6.5975 | 6.5975 | [6 empty] | 6.5975
0
| TOTAL | [12 empty] | 44.1451
NOTA: | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO

## 6.01
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR DE 12W
| UNIDAD | UND |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| 1 | 7 |  |  |  |  | 7 | [6 empty] | 7
0
0
0
0
| TOTAL | [12 empty] | 7
NOTA: | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO

## 6.02
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED HERMETICA 2X32W
| UNIDAD | UND |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| 1 | 6 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
0
0
0
0
| TOTAL | [12 empty] | 6
NOTA: | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO

## 7.01
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3
| UNIDAD | M2 |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| 1 |  | 2 | 2.5 |  | 5 | 5 | [6 empty] | 5
| 2 |  | 2 | 2.5 |  | 5 | 5 | [6 empty] | 5
| 3 |  | 2 | 1.5 |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3
0
0
| TOTAL | [12 empty] | 13
NOTA: | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO

## 7.02
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS
| UNIDAD | M2 |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| MICROBIOLOGIA | [5 empty] | 30.5139 | [6 empty] | 30.5139
| SEROLOGIA | [5 empty] | 25 | [6 empty] | 25
| PATOLOGIA | [5 empty] | 15 | [6 empty] | 15
| RECEPCION | [5 empty] | 16 | [6 empty] | 16
| ADMINISTRATIVA | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 20
| TOTAL | [12 empty] | 107
NOTA: El área de intervención correspondiente al ítem de estuco y pintura se ejecutará de manera progresiva, en función del avance de las actividades de demolición, y únicamente en las superficies que resulten afectadas por dichas labores, conforme a las condiciones reales encontradas en obra. | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO

## 8.01
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | ASEO GENERAL ENTREGA
| UNIDAD | M2 |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| LABORATORIOS | [5 empty] | 18.15 | [6 empty] | 18.15
0
0
0
0
| TOTAL | [12 empty] | 18.15
NOTA:El área de intervención correspondiente al ítem de aseo general se ejecutará de manera progresiva, en función de limpieza de las areas que resulten afectadas | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO

## 9.01
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | LIMPIEZA MANUAL, RASPADO Y LAVADO DE VIGA CANAL EN CONCRETO E IMPERMEABILIZADO 2 MANOS CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
| UNIDAD | ML |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| 1 | 1 |  | 30.5 |  |  | 30.5 | [6 empty] | 30.5
| 2 | 1 |  | 6.1 |  |  | 6.1 | [6 empty] | 6.1
| 3 | 1 |  | 9.65 |  |  | 9.65 | [6 empty] | 9.65
| 4 | 1 |  | 6 |  |  | 6 | [6 empty] | 6
| 5 | 1 |  | 6.86 |  |  | 6.86 | [6 empty] | 6.86
| 6 | 1 |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| 7 | 1 |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| 8 | 1 |  | 5.85 |  |  | 5.85 | [6 empty] | 5.85
| 9 | 1 |  | 5.85 |  |  | 5.85 | [6 empty] | 5.85
| 10 | 1 |  | 12.2 |  |  | 12.2 | [6 empty] | 12.2
| TOTAL | [12 empty] | 89.01
NOTA: | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO

## 9.02
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CÚPULA DE 4 PULGADAS
| UNIDAD | ML |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| 1 | 4 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
| 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| 3 | 2 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
| 4 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| 5 | 2 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
| 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| 7 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| 8 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| 9 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| 10 | 2 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
| TOTAL | [12 empty] | 16
NOTA: | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO

## 9.03
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS DE VENTANERÍA EXTERIOR (MEDIDO SOBRE MURO)
| UNIDAD | ML |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| 1 |  |  | 61 |  |  | 61 | [6 empty] | 61
| 3 |  |  | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | 8
| 4 |  |  | 12 |  |  | 12 | [6 empty] | 12
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| TOTAL | [12 empty] | 81
NOTA: | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO

## 9.04
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA LIVIANA TIPO MALLA TIPO ZARANDA ABATIBLE PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS EXTERIORES
| UNIDAD | ML |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| 1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 2 |  | 1 | 6.1 |  |  | 6.1 | [6 empty] | 6.1
| 3 |  | 1 | 5.65 |  |  | 5.65 | [6 empty] | 5.65
| 4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 5 |  | 1 | 6.86 |  |  | 6.86 | [6 empty] | 6.86
| 6 |  | 1 | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| 7 |  | 1 | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| 8 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 9 |  | 1 | 5.85 |  |  | 5.85 | [6 empty] | 5.85
| 10 |  | 1 | 12.2 |  |  | 12.2 | [6 empty] | 12.2
| TOTAL | [12 empty] | 42.66
NOTA: | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO

## 9.05
FORMATO MEMORIA CALCULO
MEMORIA GRÁFICA | CANTIDADES DE OBRA
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL
| ACTIVIDAD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GÁRGOLA EN TUBERÍA PVC Ø4” PARA DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS EN VIGA CANAL EXISTENTE.
| UNIDAD | ML |  |  | FECHA |  |  |  | CIUDAD
| LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A CALCULAR | [5 empty] | DESCUENTOS / VANOS | [5 empty] | TOTAL CANTIDAD
|  | CANT DE ELEMENTOS | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL | ELEMENTO | ANCHO | LONGITUD | ALTURA | AREA | TOTAL
| 1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 3 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| 4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 5 | 2 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
| 6 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 7 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 8 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 9 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 10 | 4 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
| 11 | 3 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| TOTAL | [12 empty] | 10
NOTA: | ELABORÓ |  |  |  | Vo. Bo. | [5 empty] | AUTORIZÓ
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | SUPERVISOR
GERMÁN ANDRES TORRES DELGADO
11