## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del Riesgo | Categoría | Responsable de Tratamiento | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | Afecta la Ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se complete el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de materiales en mal estado, dañados o que no cumplan con las características solicitadas | Afectación en los compromisos de la Imprenta Nacional para Ciegos | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Devolución de los materiales y no recepción de la totalidad de los materiales | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Noviembre de 2020 | Diciembre de 2020 | Revisar minuciosamente los materiales al recibirlos | Durante la ejecución del contrato
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cierres totales o parciales de la ciudad a causa de la emergencia sanitaria | Afectación en los compromisos de la Imprenta Nacional para Ciegos | 2 | Improbable | 4 | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Área Financiera | Brindar un plazo amplio acorde el análisis del mercadeo | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Noviembre de 2020 | Diciembre de 2020 | Supervisión de la ejecución del contrato, | Durante la ejecución del contrato
[27 empty] | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Probabilidad | Impacto de riesgo | Valoración | categoría
[27 empty] | General | Interno | Planeación | Económico | 1 | 1 | 1 | 1
[27 empty] | Especifico | Externo | Selección | Social o Político | 2 | 2 | 2 | 2
[29 empty] | Contratación | Operacional | 3 | 3 | 3 | 3
[29 empty] | Ejecución | Financiero | 4 | 4 | 4 | 4
[30 empty] | Regulatorio | 5 | 5 | 5 | 5
[30 empty] | Naturaleza |  |  |  | 6
[30 empty] | Ambiental |  |  |  | 7
[30 empty] | Tecnológico |  |  |  | 8
9
10
[32 empty] | 3 | Posible

## Hoja2
1 | General | Externo | Planeación | Riesgo operacional | Que no se presenten oferentes al proceso de selección. | Que el proceso se declare desierto, y no se puedan adquirir los bienes requeridos. | 3 | Posible | 4 | Mayor | 7 | Riesgo alto | Responsable de estructurar el estudio previo. | Construyendo estrategias para que el proceso no se declare desierto. | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Dificulta la ejecución de contrato de manera baja. | Supervisor-contratista | A partir de la fecha del inicio de la ejecución del contrato | Cuando se reciba a satisfacción el servicio prestado. | Se realizará un extensivo análisis de mercadeo estableciendo posibles oferentes. | Una vez en la conformación de los estudios previos.
2 | Específico | Externo | Ejecución | operacional | Que los bienes requeridos no sean suministrados en la fecha previamente acordada. | Genera tiempos muertos, que afectan la productividad esperada de los mismos. | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Establecer listas de control para los bienes suministrados. | 2 | Improbable | 1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Dificulta la ejecución de contrato de manera baja. | Supervisor del contrato | En la entrega de los productos adquiridos | Cuando venza la garantía de los productos adquiridos | Diligenciando las listas de control, donde se evidencie la efectiva entrega de los bienes. | Una vez entregados a conformidad los productos adquiridos.
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que los bienes requeridos se entreguen en condiciones deficientes. | Genera tiempos muertos, que afectan la productividad esperada de los mismos. | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Establecer listas de control para los bienes suministrados. | 2 | Improbable | 1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Dificulta la ejecución de contrato de manera baja. | Supervisor del contrato | En la fecha de entrega de los productos adquiridos | Cuando venza la garantía de los productos adquiridos. | Diligenciando las listas de control, donde se evidencie que los bienes recibidos están nuevos y en perfectas condiciones de uso. | Una vez entregados a conformidad los productos adquiridos.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Teniendo en cuenta que el objeto del contrato es el licenciamiento de software, se debe garantizar la eficiencia en la prestación del servicio suministrado dentro de estándares tecnológicos de excelencia. | Que los bienes adquiridos no suplan la necesidad para la cual fueron adquiridos. | 2 | improbable | 3 | Moderado | 5 | Riesgo medio | Contratista | Teniendo comunicación constante entre el supervisor del contrato y los consumidores finales de la adquisición de dichos productos, de esta manera si ocurre una inconsistencia se harán efectivas garantías de calidad. | 2 | improbable | 1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Dificulta la ejecución de contrato de manera baja. | Supervisor del contrato | En la fecha de entrega de los productos adquiridos. | Cuando termine la garantía del producto | Por medio de comunicaciones periódicas entre el supervisor y los usuarios de dicho software. | Cada mes hasta que venza la garantía.