## Formato INFORME SEMANAL
FORMATO INFORME SEMANAL
PERIODO (SEMANA) |  |  | 9/03/2026 al 14/03/2026 | [5 empty] | Informe Número: |  | 18
Dirección Regional | [5 empty] | VAUPÉS |  |  | Supervisor Regional |  | ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO
Fecha de elaboración del informe |  |  |  |  | 2026-03-08
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTOR
Contratista |  |  |  | RAELJA INGENIERIA S.A.S |  |  |  | Interventor |  |  | CONSORCIO J&J SENA
Contrato No. |  |  |  | CO1.PCCNTR.8240890 |  |  |  | Contrato No. |  |  | CO1.PCCNTR.8372379
Fecha de Iniciación |  |  |  | 2025-10-06 |  |  |  | Fecha de Iniciación |  |  | 2025-10-06
Fecha Suspensión No. 1 |  |  |  | 2025-10-10 |  |  |  | Fecha Suspensión No. 1 |  |  | 2025-10-10
Fecha Reinicio No. 1 |  |  |  | 2025-11-04 |  |  |  | Fecha Reinicio No. 1 |  |  | 2025-11-04
Fecha de Terminación |  |  |  | 2026-01-23 |  |  |  | Fecha de Terminación |  |  | 2026-01-23
Valor Inicial |  |  |  | 1931186386.41 |  |  |  | Valor Inicial |  |  | 199999998
Valor Actualizado |  |  |  | 2020478110.7614 |  |  |  | Valor Actualizado |  |  | 199999998
Plazo Inicial |  |  |  | DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS |  |  |  | Plazo Inicial |  |  | DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
Prorrogá |  |  |  | CUATRO (4) MESES |  |  |  | Prorrogá |  |  | CUATRO (4) MESES
Fecha de Terminación actualizada |  |  |  | 2026-06-10 |  |  |  | Fecha de Terminación actualizada |  |  | 2026-06-10
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA :
Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés sede San José.
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA, Regional Vaupés Sede San José.
PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA
CARGO | [7 empty] | NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA: | [7 empty] | JULIO CESAR MONJE TAMAYO
INGENIERO AMBIENTAL | [7 empty] | JHON JAIRO HERNANDEZ DAZA
ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | OMAR FERNANDO RODRIGUEZ ACOSTA
DIBUJANTE DE OBRA | [7 empty] | ALEXANDER JOVEN YUSTRES
RESIDENTE SISO DE OBRA | [7 empty] | JAVIER ORLANDO POLANIA BERNAL
ESPECIALISTAS EN ESTRUCTURAS | [7 empty] | JAIME DUARTE TORRES
ESPECIALISTAS GEOTECNICO | [7 empty] | RAFAEL ENRIQUE TELLEZ LOZANO
PERSONAL INTERVENTORIA
CARGO | [7 empty] | NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA | [7 empty] | ALEJANDRO HORACIO BAQUERO SALAZAR
INGENIERO CIVIL RESIDENTE | [7 empty] | JOSÉ DAVID LEÓN BASTIDAS
INGENIERO AMBIENTAL | [7 empty] | JORGE LUIS AMEZQUITA DUARTE
RESIDENTE SISO DE INTERVENTORIA | [7 empty] | JAIME GIRLEY BETANCOURT
INGENIERO ELÉCTRICO | [7 empty] | RICHARD LOBOA SANCHEZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | [7 empty] | LENIN ALEJANDRO JARAMILLO RIVERA
SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION (Porcentaje)
GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO DE CONSTRUCCION
[10 empty] | %AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | PV | EJECUTADO | EV | ATRASO
[10 empty] | SEM 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | SEM 2 | 0.1694% | 0.1694% | 0.1712% | 0.1712% | 0.001834%
[10 empty] | SEM 3 | 0.1694% | 0.3388% | 0.1857% | 0.3569% | 0.01811%
[10 empty] | SEM 4 | 0.1694% | 0.5082% | 0.1556% | 0.5125% | 0.004291%
[10 empty] | SEM 5 | 0.1694% | 0.6776% | 0.1081% | 0.6206% | -0.05697%
[10 empty] | SEM 6 | 0.3768% | 1.054% | 0% | 0.6206% | -0.4337%
[10 empty] | SEM 7 | 0.3768% | 1.431% | 0.26% | 0.8806% | -0.5505%
[10 empty] | SEM 8 | 1.189% | 2.62% | 9.869% | 10.75% | 8.13%
[10 empty] | SEM 9 | 3.751% | 6.37% | 0.769% | 11.52% | 5.148%
[10 empty] | SEM 10 | 3.751% | 10.12% | 0.769% | 12.29% | 2.167%
[10 empty] | SEM 11 | 3.751% | 13.87% | 2.738% | 15.03% | 1.154%
[10 empty] | SEM 12 | 3.751% | 17.62% | 6.181% | 21.21% | 3.585%
[10 empty] | SEM 13 | 3.565% | 21.19% | 0.267% | 21.47% | 0.2867%
[10 empty] | SEM 14 | 3.203% | 24.39% | 4.5% | 25.97% | 1.584%
[10 empty] | SEM 15 | 1.785% | 26.17% | 0.4725% | 26.45% | 0.2717%
[10 empty] | SEM 16 | 1.785% | 27.96% | 3.591% | 30.04% | 2.078%
[10 empty] | SEM 17 | 2.419% | 30.38% | 0.3691% | 30.41% | 0.02738%
[10 empty] | SEM 18 | 3.027% | 33.41% | 3.657% | 34.06% | 0.6575%
[10 empty] | SEM 19 | 3.839% | 37.24% | 0% | 34.06% | -3.182%
[10 empty] | SEM 20 | 4.104% | 41.35% | 0% | 34.06% | -7.286%
[10 empty] | SEM 21 | 4.889% | 46.24% | 0% | 34.06% | -12.17%
[10 empty] | SEM 22 | 5.39% | 51.63% | 0% | 34.06% | -17.56%
[10 empty] | SEM 23 | 7.646% | 59.27% | 0% | 34.06% | -25.21%
[10 empty] | SEM 24 | 9.687% | 68.96% | 0% | 34.06% | -34.9%
[10 empty] | SEM 25 | 9.994% | 78.95% | 0% | 34.06% | -44.89%
[10 empty] | SEM 26 | 8.826% | 87.78% | 0% | 34.06% | -53.72%
[10 empty] | SEM 27 | 7.142% | 94.92% | 0% | 34.06% | -60.86%
[10 empty] | SEM 28 | 3.763% | 98.68% | 0% | 34.06% | -64.62%
[10 empty] | SEM 29 | 0.7743% | 99.46% | 0% | 34.06% | -65.4%
[10 empty] | SEM 30 | 0.2704% | 99.73% | 0% | 34.06% | -65.67%
[10 empty] | SEM 31 | 0.2704% | 100% | 0% | 34.06% | -65.94%
[10 empty] | ALERTAS |  |  |  |  | -65.94%
Nota:
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $)
GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA
[10 empty] | %AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | PV | EJECUTADO | EV | ATRASO
[10 empty] | SEM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | SEM 2 | 3422706.9995 | 3422706.9995 | 3459755.5906 | 3459755.5906 | 37048.5911
[10 empty] | SEM 3 | 3422706.9995 | 6845413.9989 | 3751601.5308 | 7211357.1214 | 365943.1224
[10 empty] | SEM 4 | 3422706.9995 | 10268120.9984 | 3143457.8242 | 10354814.9456 | 86693.9472
[10 empty] | SEM 5 | 3422706.9995 | 13690827.9979 | 2184897.9233 | 12539712.8689 | -1151115.1289
[10 empty] | SEM 6 | 7612383.5579 | 21303211.5558 | 0 | 12539712.8689 | -8763498.6869
[10 empty] | SEM 7 | 7612383.5579 | 28915595.1137 | 5253243.088 | 17792955.9569 | -11122639.1568
[10 empty] | SEM 8 | 24019834.3717 | 52935429.4854 | 199398929.0807 | 217191885.0377 | 164256455.5522
[10 empty] | SEM 9 | 75778706.9391 | 128714136.4245 | 15538162.1447 | 232730047.1824 | 104015910.7579
[10 empty] | SEM 10 | 75778706.9391 | 204492843.3635 | 15538162.1447 | 248268209.3271 | 43775365.9635
[10 empty] | SEM 11 | 75778706.9391 | 280271550.3026 | 55316927.8832 | 303585137.2103 | 23313586.9077
[10 empty] | SEM 12 | 75778706.9391 | 356050257.2416 | 124890027.1899 | 428475164.4002 | 72424907.1585
[10 empty] | SEM 13 | 72025693.7548 | 428075950.9964 | 5394242.1529 | 433869406.5531 | 5793455.5567
[10 empty] | SEM 14 | 64706894.7766 | 492782845.773 | 90921514.7573 | 524790921.3104 | 32008075.5374
[10 empty] | SEM 15 | 36063507.2347 | 528846353.0078 | 9546034.34 | 534336955.6504 | 5490602.6427
[10 empty] | SEM 16 | 36063507.2347 | 564909860.2425 | 72550447.8468 | 606887403.4972 | 41977543.2547
[10 empty] | SEM 17 | 48881385.2482 | 613791245.4907 | 7457036.0394 | 614344439.5366 | 553194.0459
[10 empty] | SEM 18 | 61150718.3071 | 674941963.7978 | 73881237.358 | 688225676.8945 | 13283713.0967
[10 empty] | SEM 19 | 77576189.6432 | 752518153.441 | 0 | 688225676.8945 | -64292476.5465
[10 empty] | SEM 20 | 82916234.0885 | 835434387.5295 | 0 | 688225676.8945 | -147208710.635
[10 empty] | SEM 21 | 98779168.7163 | 934213556.2458 | 0 | 688225676.8945 | -245987879.3513
[10 empty] | SEM 22 | 108901602.3128 | 1043115158.5587 | 0 | 688225676.8945 | -354889481.6642
[10 empty] | SEM 23 | 154494773.1296 | 1197609931.6882 | 0 | 688225676.8945 | -509384254.7937
[10 empty] | SEM 24 | 195719540.6224 | 1393329472.3106 | 0 | 688225676.8945 | -705103795.4161
[10 empty] | SEM 25 | 201920891.6886 | 1595250363.9992 | 0 | 688225676.8945 | -907024687.1047
[10 empty] | SEM 26 | 178326939.6688 | 1773577303.668 | 0 | 688225676.8945 | -1085351626.7735
[10 empty] | SEM 27 | 144295315.916 | 1917872619.584 | 0 | 688225676.8945 | -1229646942.6895
[10 empty] | SEM 28 | 76035961.4295 | 1993908581.0135 | 0 | 688225676.8945 | -1305682904.119
[10 empty] | SEM 29 | 15643749.0229 | 2009552330.0364 | 0 | 688225676.8945 | -1321326653.1419
[10 empty] | SEM 30 | 5462890.3625 | 2015015220.3989 | 0 | 688225676.8945 | -1326789543.5044
[10 empty] | SEM 31 | 5462890.3625 | 2020478110.7614 | 0 | 688225676.8945 | -1332252433.8669
[10 empty] | ALERTAS |  |  |  |  | -1332252433.8669
Nota:
NOTA: Los avances plasmados en este informe se basan en los informes semanales de interventoría.
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA
No. |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | No DE DIAS PROGRAMADOS | No DE DIAS TRANSCURRIDOS | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | RETRASO/ADELANTO
|  | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [6 empty] | 2025-10-06 | 2026-06-10 | 247
1 | 1 | Placa de contrapiso según diseño estructura | [6 empty] | 2025-12-01 | 2026-04-05 | 125 | 106 | 84.8% | 100% | 15.2%
2 | 1 | Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI | [6 empty] | 2025-12-15 | 2026-05-24 | 160 | 92 | 57.5% | 78.32% | 20.82%
3 | 1 | Suministro, figuración e instalación de malla electrosoldada 60000 PSI, 6,5 mm. | [6 empty] | 2026-02-02 | 2026-04-05 | 62 | 43 | 69.35% | 57.79% | -11.57%
4
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8
|  | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [6 empty] | 2026-06-10
Plazo FALTANTE el Proyecto en Días | [8 empty] | 86
ALERTA
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SEMANALES REALIZADAS - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR
TEMAS TECNICOS
| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA | [11 empty] | Cumple |  |  | SI
| El contratista de obra cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y cumple con lo estipulado en el contrato | [11 empty] | SI |  |  | NO
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas | [11 empty] | SI |  |  | N/A
| Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía y a las demás normas aplicables. | [11 empty] | SI
| Todos los procedimientos que son usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables. | [11 empty] | SI
| Presencia de personal de interventoría en las sedes | [11 empty] | SI
| La interventoría realiza el seguimiento a actividades ejecutadas por el contratista de obra | [11 empty] | SI
| La interventoría realiza el seguimiento a ejecución contractual en bitácora de obra | [11 empty] | SI
| La interventoría realiza comités periódicos de obra | [11 empty] | SI
| El interventor exigió el uso de los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad | [11 empty] | SI
| El personal de interventoría utilizo de forma correcta los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad | [11 empty] | SI
| Se presenta concepto sanitario FAVORABLE expedido por la secretaria de salud municipal, para realizar actividades de limpieza y desinfección de tanques. | [11 empty] | SI
| El contratista de obra dio cumplimiento a la normativa relacionada con la gestión integral de residuos de construcción y demolición | [11 empty] | SI
| El contratista de obra y el interventor atendieron las solicitudes formuladas por la Dirección Regional y sus centros adscritos | [11 empty] | SI
Observaciones (Consignar en este apartado todas las observaciones que se presenten con relación a la ejecución contractual)
TEMAS JURIDICOS CONTRACTUALES
TEMAS SISO
| CONDICIONES GENERALES SISO | [11 empty] | Cumple
| En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo. | [11 empty] | SI
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales. | [11 empty] | SI
| Se implementan protocolos de bioseguridad en cumplimiento de la resolución N°666 de 2020 y demás normativa emitida por el Gobierno Nacional. | [11 empty] | SI
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES
SEMANA No. 17
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA
SEMANA No. 17
PERSONAL QUE LABORÓ LA SEMANA
PERSONAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE |  |  |  | CANT. |  | PERSONAL DEL LA ENTIDAD CONTRATISTA |  | CANT. | PERSONAL DE INTERVENTORÍA |  | CANT. | PERSONAL DE MANO DE OBRA |  | CANT.
SUPERVISOR DEL CONTATO |  |  |  | 1 |  | RESIDENTE DE OBRA |  | 1 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |  | 1 | MAESTRO DE OBRA |  | 1
PROFESIONALES DE APOYO TECNICO Y INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 2 |  | AUXILIAR DE INGENIERIA |  | 1 | PROFESIONAL SST |  | 1 | OFICIAL DE OBRA |  | 1
PROFESIONAL AMBIENTAL Y DINAMIZADORA ENERGETICA |  |  |  | 1 |  | PROFESIONAL SST |  | 1 | AUXILIAR DE INGENIERIA |  | 1 | AYUDANTE DE OBRA |  | 8
PROFESIONAL JURIDICO |  |  |  | 1 |  | PROFESIONAL AMBIENTAL |  | 1 | PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS |  | 1 | _
PROFESIONAL SST |  |  |  | 1 |  | _ |  |  | _ |  |  | _
_ | [5 empty] | _ |  |  | _ |  |  | _
_ | [5 empty] | _ |  |  | _ |  |  | _
TOTAL |  |  |  | 6 |  | TOTAL |  | 4 | TOTAL |  | 4 | TOTAL |  | 10
REGISTRO INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA (Registre los datos de los últimos informes)
PERIODO | [6 empty] | ESTADO Y CONTENIDO
N° INFORME |  |  | DESDE |  |  | HASTA | Fecha de Entrega | Radicado SENA |  | Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1 |  |  | 2026-03-09 |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  |  | La interventoría deja constancia de que las actividades ejecutadas durante la semana fueron verificadas en campo antes y durante su ejecución, reiterando la importancia de mantener el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos establecidos, con el fin de garantizar la calidad y durabilidad de los elementos ejecutados.
2
3
4
ANEXOS DE INFORMES DE INTERVENTORIA
REGISTRO FOTOGRAFICO
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Figuración y armado del acero de refuerzo de vigas y viguetas de entrepiso sobre camillas de apoyo, en el tramo comprendido entre los ejes E y G, verificando disposición y conformación conforme a planos estructurales. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  | Figuración y armado del acero de refuerzo de vigas y viguetas de entrepiso sobre camillas de apoyo, en el tramo comprendido entre los ejes E y G, verificando disposición y conformación conforme a planos estructurales.
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Elaboración de casetones en icopor (poliestireno expandido) para su posterior instalación en la losa de entrepiso, como elementos aligerantes del sistema estructural. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  | Figuración y armado de acero de refuerzo en vigas aéreas, ejecutado en sitio, evidenciando la conformación de los elementos estructurales en altura conforme a los despieces estructurales.
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Instalación de malla electrosoldada para la placa de contrapiso en el nivel +0.00, verificando su correcta disposición y traslapo entre paños. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W |  | Fundida de la placa de contrapiso, ejecutada posterior a la nivelación del terreno y colocación de la malla electrosoldada, garantizando adecuada distribución y nivelación del concreto.
,
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W |  |  |  | Fundida de la placa de contrapiso, ejecutada posterior a la nivelación del terreno y colocación de la malla electrosoldada, garantizando adecuada distribución y nivelación del concreto. |  |  |  |  | 1°14′57" N 70°14'08" W
| Georreferenciación |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Georreferenciación |  | Descripción
| 1°14′57" N 70°14'08" W | [8 empty] | 1°14′57" N 70°14'08" W
Formulas:
PV = TODAY()-[Supervisor Regional]
Note on B47: Se deben consignar los avances fisicos y presupuestales del proyecto, tanto los de la semana como los acumulados. Deben coincidri con los reportados en el modulo de seguimiento a obras para la misma semana
Note on B48: AVANCE SEMANAL ACUMULADO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS Se debe generar grafica del avance fisico de obra y grafica del avance programado. En el eje vertical los porcentajes y en el horizontal las semanas
Note on B88: AVANCE SEMANAL ACUMULADO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS Se debe generar grafica del avance financiero de obra y grafica del avance programado. En el eje vertical los porcentajes y en el horizontal las semanas
1. Actividades Ejecutadas y Verificadas por la Interventoría
1.1 Armado de acero en vigas de entrepiso
Durante la presente semana se realizó el armado del acero de refuerzo de las vigas de entrepiso en el tramo comprendido entre los ejes A y G.
La interventoría verificó previamente:
• Disposición del acero longitudinal.
• Separación y correcta instalación de flejes.
• Longitudes de traslapo.
• Ubicación del refuerzo conforme a los planos estructurales.
Se constató que el armado de las vigas se ejecutara conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el diseño estructural del proyecto.
1.2 Ejecución de placa de contrapiso
Durante el mismo periodo se ejecutó la fundida de la placa de contrapiso, actividad que se desarrolló siguiendo el proceso constructivo correspondiente, el cual fue verificado por la interventoría en sus diferentes etapas:
• Nivelación y preparación del terreno, garantizando una superficie uniforme y estable para la posterior colocación del concreto.
• Instalación de malla electrosoldada, verificando su correcta disposición y asegurando un traslapo mínimo de 30 cm entre paños, conforme a las especificaciones técnicas.
• Definición de juntas de construcción, con el fin de controlar posibles fisuras y permitir el adecuado comportamiento del concreto frente a cambios volumétricos.
• Fundida de la placa de contrapiso, verificando el adecuado proceso de colocación, distribución y nivelación del concreto en la superficie intervenida.
Observaciones de la Interventoría
• Se verificó que la colocación de la malla electrosoldada cumpliera con los traslapos mínimos requeridos y se mantuviera correctamente posicionada dentro de la sección de la placa.
• La interventoría reiteró la importancia de mantener una adecuada nivelación y preparación del terreno previo a la fundida, con el fin de garantizar la uniformidad y estabilidad de la placa de contrapiso.
• Se constató la correcta disposición de juntas de construcción y dilatación, elementos necesarios para el adecuado comportamiento del concreto y control de fisuración.