## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS -INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y DE CONTROL FINANCIERO AL CONTRATO DE CONCESIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA No. 316-2018, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA Y ANDINA DE ILUMINACIONES
Municipio de La Victoria, Valle del Cauca - Art. 2.2.1.1.1.6.3 Decreto 1082 de 2015
No. | CLASE | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | TRATAMIENTO / MITIGACIÓN | RESPONSABLE | ASIGNACIÓN
1 | Técnico | Que el interventor no cuente con el conocimiento técnico suficiente en sistemas de alumbrado público, normativa RETILAP y RETIE, lo que dificulte el ejercicio de la interventoría. | Improbable (2) | Moderado (3) | 6 | BAJO | Exigencia de experiencia específica acreditada en interventoría de alumbrado público y equipo de trabajo con formación en ingeniería eléctrica y diplomado RETILAP. | Secretaría de Planeación e Infraestructura | Contratista
2 | Técnico | Falta de acceso a información técnica del contrato de concesión por parte del concesionario que impida al interventor realizar su labor de seguimiento. | Probable (3) | Mayor (4) | 12 | MEDIO | Inclusión de cláusula contractual que obligue al concesionario a facilitar información. Requerimiento formal por parte del supervisor del contrato. | Municipio / Supervisor | Entidad
3 | Financiero | Que el contratista no cuente con la capacidad financiera suficiente para asumir los costos de la interventoría antes de recibir los pagos. | Improbable (2) | Moderado (3) | 6 | BAJO | Verificación de capacidad financiera como requisito habilitante. Forma de pago con pagos parciales mensuales. | Secretaría de Hacienda | Contratista
4 | Financiero | Demoras en el pago al interventor por falta de disponibilidad de PAC o trámites administrativos internos. | Posible (3) | Moderado (3) | 9 | MEDIO | Programación oportuna del PAC desde el inicio del contrato. Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal. | Secretaría de Hacienda | Entidad
5 | Legal / Regulatorio | Cambio normativo durante la ejecución que modifique las condiciones de la concesión o los parámetros de la interventoría. | Raro (1) | Moderado (3) | 3 | BAJO | Monitoreo permanente de la normatividad aplicable. Cláusula de ajuste contractual ante cambios regulatorios. | Asesor Jurídico / Supervisor | Contratista
6 | Social | Resistencia o falta de colaboración del concesionario o la comunidad frente a las actividades de interventoría. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | BAJO | Socialización del alcance y objetivos de la interventoría. Comunicación permanente con las partes. | Supervisor del contrato | Contratista
7 | Operativo | Incumplimiento en la entrega oportuna de informes por parte del interventor, afectando la toma de decisiones del municipio. | Posible (3) | Mayor (4) | 12 | MEDIO | Establecimiento de plazos claros de entrega. Aplicación de multas contractuales por incumplimiento. Supervisión activa. | Supervisor del contrato | Contratista
8 | Ambiental | Incumplimiento del concesionario en la disposición final de residuos del sistema de alumbrado, no detectado por la interventoría. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | BAJO | Verificación periódica del cumplimiento del plan de gestión ambiental del concesionario. Inclusión en los informes mensuales. | Contratista (Interventor) | Contratista
ESCALA DE VALORACIÓN DE RIESGOS
Probabilidad |  | 1-Raro, 2-Improbable, 3-Posible, 4-Probable, 5-Casi seguro
Impacto |  | 1-Insignificante, 2-Menor, 3-Moderado, 4-Mayor, 5-Catastrófico
Valoración |  | Probabilidad x Impacto
BAJO |  | Valoración 1-6 (Verde)
MEDIO |  | Valoración 7-12 (Amarillo)
ALTO |  | Valoración 13-25 (Naranja)
NOTA: La presente matriz se elabora conforme al artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015. Los riesgos previsibles han sido tipificados, estimados y asignados conforme a los lineamientos del Manual de Colombia Compra Eficiente para la contratación de interventoría.
Elaboró: Carlos Andrés López Poveda - Asesor Secretaría Planeación / Revisó: María Fanny Clavijo Gómez - Asesora Contratación