## Matriz de Riesgos Bienes (hidden)
NÚMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CALIFICACIÓN MONETARIA | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERODICIDAD CUANDO
1 | General | Externo | PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN | Riesgo Social. | Movimientos sociales que podrían bloquear las líneas de suministro. | Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual. | [5 empty] | Entidad/Contratista solo en etapa de Ejecución | Ampliar plazo de entrega de los bienes. | [5 empty] | Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución). | Elaboración de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y contrato / Ejecución del contrato. | Aprobación de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y firma del contrato / Recibo a satisfacción de los bienes. | Seguimiento por parte del Comité Estructurador-Contratos / Informes de Supervisión. | Discrecional del Comité Estructurador-Contratos / Discrecional del Supervisión del Contrato.
2 | General | Interno | PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN | Riesgo Político. | Implementación de Convenios, Acuerdos de Cooperación y Tratados Internacionales que establezcan nuevas condiciones. | Tratamiento desigual a Proponentes y Contratistas/Inseguridad Jurídica y Comercial presente en todo el proceso contractual. | [5 empty] | Entidad | Subsanar errores/Implementar los Convenios, Acuerdos de Cooperación y Tratados Internacionales cuando sea pertinente en el proceso contractual. | [5 empty] | Entidad. | Elaboración de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y contrato / Ejecución del contrato. | Aprobación de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y firma del contrato / Recibo a satisfacción de los bienes. | Seguimiento por parte del Comité Estructurador-Contratos / Informes de Supervisión. | Discrecional del Comité Estructurador-Contratos / Discrecional del Supervisión del Contrato.
3 | General | Interno | PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN | Riesgo Regulatorio. | Implementación de nuevas normas técnicas/Cambios legales abruptos | Los bienes solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la Entidad /Inseguridad Jurídica y Comercial presente en todo el proceso contractual. | [5 empty] | Entidad/Contratista solo en etapa de Ejecución | Subsanar errores/Implementar nuevas normas técnicas en el proceso contractual./Implementar nuevo sistema legal o regulatorio en el proceso contractual. | [5 empty] | Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución). | Elaboración de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y contrato / Ejecución del contrato. | Aprobación de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y firma del contrato / Recibo a satisfacción de los bienes. | Seguimiento por parte del Comité Estructurador-Contratos / Informes de Supervisión. | Discrecional del Comité Estructurador-Contratos / Discrecional del Supervisión del Contrato.
4 | General | Externo | CONTRACTUAL / EJECUCIÓN | Riesgo Económico | Fluctuación de la tasa de cambio/Especulación y fluctuación de los precios | Diferencias ostensibles en los precios finales del proceso contractual | [5 empty] | Contratista | Estipular de manera clara en las diferentes etapas contractuales, los términos del pago y cambio si hay presencia de devisas extranjeras. | [5 empty] | Contratista | Elaboración de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y contrato / Ejecución del contrato. | Aprobación de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y firma del contrato / Recibo a satisfacción de los bienes. | Seguimiento por parte del Comité Estructurador-Contratos / Informes de Supervisión. | Discrecional del Comité Estructurador-Contratos / Discrecional del Supervisión del Contrato.
5 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgos Financieros | Falta de liquidez/Condiciones financieras adversas | Disolución obligatoria o voluntaria de la Empresa, Consorcio o Unión Temporal/Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual. | [5 empty] | Contratista | Terminación del Contrato/Ampliar plazo de entrega de los bienes. | [5 empty] | Contratista | Dentro del término de ejecución del contrato. | Recibo a satisfacción de los bienes. | Seguimiento e informes por parte del Supervisor del Contrato | Discrecional del Supervisión del Contrato.
6 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo Operacional | Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos y sistemas de tecnología e información. | Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual/Se pueden presentar fallas operacionales de distinta índole dentro de la ejecución del contrato. | [5 empty] | Contratista | Ampliar plazo de entrega de los bienes/Subsanar fallas y reponer bienes afectados. | [5 empty] | Contratista. | Dentro del término de ejecución del contrato. | Recibo a satisfacción de los bienes. | Seguimiento e informes por parte del Supervisor del Contrato | Discrecional del Supervisión del Contrato.
7 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo Natural | Presencia de eventos naturales | Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual | [5 empty] | Contratista (Salvo los riesgos que se escapan de la órbita de cuidado de éste) | Ampliar plazo de entrega de los bienes. | [5 empty] | Contratista (Salvo los riesgos que se escapan de la órbita de cuidado de éste) | Dentro del término de ejecución del contrato. | Recibo a satisfacción de los bienes. | Seguimiento e informes por parte del Supervisor del Contrato | Discrecional del Supervisión del Contrato.
8 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo Ambiental | No obtención de licencias o permisos ambientales | Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual. | [5 empty] | Contratista | Terminación del Contrato/Ampliar plazo de entrega de los bienes. | [5 empty] | Contratista. | Dentro del término de ejecución del contrato. | Recibo a satisfacción de los bienes. | Seguimiento e informes por parte del Supervisor del Contrato | Discrecional del Supervisión del Contrato.
9 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo Tecnológico | Fallas u obsolecencia tecnológica | Los bienes solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la Entidad/Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual. | [5 empty] | Contratista | Subsanar errores/Ampliar plazo de entrega de los bienes. | [5 empty] | Contratista | Dentro del término de ejecución del contrato. | Recibo a satisfacción de los bienes. | Seguimiento e informes por parte del Supervisor del Contrato | Discrecional del Supervisión del Contrato.

## GUIA
NÚMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CALIFICACIÓN MONETARIA | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERODICIDAD CUANDO | OBSERVACIONES DE SEGUIMIETNO | FECHA REAL QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
1 | General | Interno | CONTRACTUAL | Riesgo Regulatorio. | Implementación de nuevas normas técnicas/Cambios legales abruptos | Los bienes solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la Entidad | 3 | 4 | 7 | 1 | Riesgo Alto | Entidad/Contratista en etapa de Contratación | Subsanar errores/Implementar nuevas normas técnicas en el proceso contractual./Implementar nuevo sistema legal o regulatorio en el proceso contractual. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo |  | Entidad/Contratista en etapa de Contratación | 2014-02-02 | 2014-02-28 | Elaboración de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y contrato (De acuerdo con estándares internacionales US COAST GUARD - SOLAS - OMI) | Discrecional del Comité Estructurador-Contratos / Discrecional del Supervisor del Contrato.
[12 empty] | Entidad | Asumir consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que contenga por causa u ocasión de la ejecución del contrato. | [5 empty] | Entidad | 2014-03-01 | 2014-12-15
2 | General | Externo | CONTRACTUAL / EJECUCIÓN | Riesgo Económico | Fluctuación de la tasa de cambio/Especulación y fluctuación de los precios | Diferencias ostensibles en los precios finales del proceso contractual | 3 | 4 | 7 | 2 | Riesgo Alto | Entidad | Acoger y formalizar la proyección cambiaria definida por el MDN | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo |  | Entidad | 2014-01-15 | 2014-02-15 | Verificar el documento | 2014-02-28 | El Convenio se regira de acuerdo con lo establecido en el Oficio No. 14-5842 MDN-SGDF de Feb 4/2014. Trata Proyección tipo cambiario de 2014 a 2017 para preveer el desarrollo de los diferentes contratos de 2014-2017. | 2014-02-04
[12 empty] | Contratista | Asumir sobre costos en materiales y fluctuación de los precios | [5 empty] | Contratista | 2014-03-01 | 2014-12-15 | Verificar firma de pólizas de cumplimiento | 2014-02-28
3 | General | Externo | CONTRACTUAL / EJECUCIÓN | Riesgos Financieros | Falta de liquidez/Condiciones financieras adversas | Disolución obligatoria o voluntaria de la Empresa, Consorcio o Unión Temporal/Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual. | 1 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Alto | Contratista | Presentar pólizas de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo |  | Contratista | 2014-02-02 | 2014-02-28 | Verificar firma de pólizas de cumplimiento | 2014-02-28
[12 empty] | Entidad | Supervisión permanente del contrato | [5 empty] | Entidad | 2014-03-01 | 2014-12-15 | Seguimiento e informes por parte del Supervisor del Contrato | Discrecional del Supervisor del Contrato.
4 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo Operacional | Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos y sistemas de tecnología e información. | Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual/Se pueden presentar fallas operacionales de distinta índole dentro de la ejecución del contrato./ Retrazo en la entrega de los bienes | 2 | 4 | 6 | 4 | Riesgo Alto | Contratista | Presentar pólizas de cumplimiento | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio |  | Contratista | 2014-02-02 | 2014-02-28 | Verificar firma de pólizas de cumplimiento | Discrecional del Comité Estructurador-Contratos / Discrecional del Supervisor del Contrato.
[12 empty] | Entidad | Supervisión permanente del contrato | [5 empty] | Entidad | 2014-03-01 | 2014-12-15 | Seguimiento e informes por parte del Supervisor del Contrato | Discrecional del Supervisor del Contrato.
5 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo Natural | Presencia de eventos naturales | Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual | 3 | 4 | 7 | 2 | Riesgo Alto | Contratista | Ampliar plazo de entrega de los bienes. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | Contratista | 2014-03-01 | 2014-12-15 | Seguimiento e informes por parte del Supervisor del Contrato | Discrecional del Supervisor del Contrato.
6 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo Tecnológico | Fallas u obsolecencia tecnológica | Los bienes solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la Entidad/Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual. | 1 | 4 | 5 | 4 | Riesgo Medio | Entidad | Elaboración de las especificaciones técnicas y pliego de condiciones contemplando los avances tecnològiocs | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo |  | Entidad | 2014-02-15 | 2014-02-28 | Especificaciones tècnicas aprobadas - Comité estructurador | 2014-02-20
[12 empty] | Entidad | Verificación de las ofertas y evaluación técnica | [5 empty] | Entidad | 2014-02-15 | 2014-02-28 | Evaluaciòn de ofertas y selecciòn | 2014-02-28
[12 empty] | Contratista | Realizar pruebas de acepatación para el mar SAT | [5 empty] | Contratista | 2014-03-01 | 2014-12-15 | Informe de las pruebas realizadas | Discrecional del Supervisor del Contrato.
[12 empty] | Entidad | Supervisión permanente del contrato | [5 empty] | Entidad | 2014-03-01 | 2014-12-15 | Seguimiento e informes por parte del Supervisor del Contrato | Discrecional del Supervisor del Contrato.
[12 empty] | Contratista | Presentar pólizas de cumplimiento | [5 empty] | Contratista | 2014-02-02 | 2014-02-28 | Verificar firma de pólizas de cumplimiento | 2014-02-28

## Matriz de Riesgos
Matriz de Identificación y Cobertura de Riesgos de Contratación Convenio AUNAP
NOTA: Elaborado con base en el "Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación" de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co | [18 empty] | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
NÚMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBALILIDAD DEL RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO (Categorización Cualitativa) | IMPACTO | IMPACTO (Categorización Monetaria) | IMPACTO | MAYOR IMPACTO DE CATEGORIZACION | VALORACION DEL IMPACTO DEL RIESGO MAYOR | CATEGORÍA DEL RIESGO | A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO | PERSONA QUIEN IMPLEMENTA EL TRATAMIENTO | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBALILIDAD DEL RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO (Categorización Cualitativa) | IMPACTO | IMPACTO (Categorización Monetaria) | IMPACTO | MAYOR IMPACTO DE CATEGORIZACION | CATEGORÍA DEL RIESGO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERODICIDAD CUANDO | OBSERVACIONES DE SEGUIMIETNO | FECHA REAL QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Desequilibrio entre los compromisos adquiridos por las Entidades. | Sobrecarga de actividades a cargo de una sola entidad en perjuicio de la misma. | Valor 2, Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Valor 3, Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | 3 | Valor 1, Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | 1 | 300% | 5 | Riesgo Medio | Entidad y Contratista | DIMAR - AUNAP | Se debe realizar una analisis previo de los compromisos adquiridos por cada entidad con el fin de que se verifique su equilibrio en funcion del objeto del convenio. | Valor 1, Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Valor 2, Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas, se puede lograr el objeto contractual. | 2 | Valor 1, Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Precontractual | Firma del convenio | Revisión costeo | Semestral
Note on E7: German Jurado: conforme a la describicion y la ocurrencia este seria en etapa de planeación

## Listas (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probalilidad del Riesgo | Valor | Calificación Cualitativa | Calificación Monetaria | Valor | Valoración | #REF! | Riesgo Extremo |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | Valor 1, Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Valor 1, Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Valor 1, Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | 1 | Insignificante | Entidad |  |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o Políticos | Valor 2, Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Valor 2, Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas, se puede lograr el objeto contractual. | Valor 2,Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | 2 | Menor | Contratista | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 120%
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | Valor 3, Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Valor 3, Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Valor 3,Genera un impacto sobre le valor del contrato entre un 5%y un 15%. | 3 | Moderado | Entidad y Contratista | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 40% | 60% | 80% | 100% | 120% | 140%
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | Valor 4, Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | Valor 4, Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto del contrato. | Valor 4, Incrementa el valor del contrato entre un 15% y un 30%. | 4 | Mayor |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 60% | 80% | 100% | 120% | 140% | 160%
|  |  | Riesgos Regulatorios | Valor 5, Casi Cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | Valor 5, Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objero del contrato. | Valor 5, Impacto sobre el valor del contrato sobre más del 30% | 5 | Catastrófico |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 80% | 100% | 120% | 140% | 160% | 180%
|  |  | Riesgos de la Naturaleza | [7 empty] | Casi Cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 100% | 120% | 140% | 160% | 180% | 200%
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos