## BASICO (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
APU-BASICO
#REF!
ACTIVIDAD:
| Concreto MR 21 Mpa |  |  |  |  | Unidad: | m3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 5130.9
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 5131
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Cemento gris |  | kg | 420 | 650 | 273000
| Arena |  | m3 | 0.67 | 60000 | 40200
| Triturado |  | m3 | 0.67 | 70000 | 46900
| Agua |  | lt | 210 | 50 | 10500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 370600
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend. | V. Unitario.
6 | Ayudante | 30000 | 75% | 315000 | 7.5036 | 41979.9193
1 | Oficial | 40000 | 75% | 70000 | 7.5036 | 9328.871
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 51309
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 427040
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 23% |  |  |  | 98219.2
| IMPREVISTOS | 4% |  |  |  | 17081.6
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 12811.2
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 128112
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 555152
0 |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
0 |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
#REF! |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## Presupuesto
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
PRESUPUESTO GENERAL
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR/UNITARIO | VR/TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN |  | M2 | 67.54 | 3483.34 | 235264.78
1.2 | CERRAMIENTO PERIMETRAL CON LONA VERDE |  | ML | 12 | 9437.95 | 113255.4
1.3 | DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO REFORZADO ENTREPISO AULA 2 |  | M2 | 26.46 | 102816.66 | 2720528.82
1.4 | DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE |  | M2 | 88.24 | 20410 | 1800978.4
1.5 | DEMOLICION MANUAL LOSA EN CONCRETO DE AULA 1 |  | M2 | 6.6 | 20300 | 133980
1.6 | DEMOLICION MANUAL MURO AULA 2 (EJE B) |  | M2 | 10.4 | 33805.56 | 351577.82
1.7 | RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE |  | M3 | 31.08 | 39630 | 1231700.4
| subtotal |  |  |  |  | 6587285.62 | 32% | 2107931.4 | 8695217.02
2 | CIMENTACION, CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
2.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN |  | M3 | 0.78 | 45718.75 | 35660.63
2.2 | RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO |  | M3 | 0.77 | 100319.45 | 77245.98
2.3 | SOLADO LIMPIEZA E=0.05 R-14MPA |  | M2 | 1.12 | 43919.75 | 49190.12
2.4 | CONCRETO PARA ZAPATAS R-21MPA |  | M3 | 0.28 | 1353271 | 378915.88
2.5 | CONCRETO VIGA AEREA |  | M3 | 0.39 | 1353271 | 527775.69
2.6 | ACERO DE REFUERZO FY=420MPA, INCLUYE FIGURADO, AMARRE E INSTALACIÓN |  | KG | 159.11 | 14156.5 | 2252440.72
2.7 | CONCRETO COLUMNAS. 21MPA (3000 PSI) |  | M3 | 0.22 | 1686591.8 | 371050.2
2.8 | MURO EN LADRILLO FAROL NUMERO 4 VISTO |  | M2 | 11.44 | 103718.62 | 1186541.01
| subtotal |  |  |  |  | 4878820.23 | 32% | 1561222.47 | 6440042.7
3 | MEJORAMIENTOS DE PISOS
3.1 | CONTRAPISO DE CONCRETO LIVIANO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 2,5 MPA ESP 6 CM |  | M2 | 5.88 | 41458.48 | 243775.86
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO GENERAL (INCLUYE ALISTADO) |  | M2 | 32.34 | 118250 | 3824205
3.3 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA |  | ML | 26.6 | 16275 | 432915
| subtotal |  |  |  |  | 4500895.86 | 32% | 1440286.68 | 5941182.54
4 | CUBIERTA
4.1 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN PERFIL C Gr50 100 x 50 x 2.0mm x 6m (Incluye soldadura) |  | KG | 43.6 | 26940 | 1174584
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DURATECHO |  | M2 | 65.68 | 60810.56 | 3994037.58
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE |  | UND | 9 | 56668.89 | 510020.01
| subtotal |  |  |  |  | 5678641.59 | 32% | 1817165.31 | 7495806.9
5 | ACABADOS
5.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE MUROS |  | M2 | 147.63 | 54143.75 | 7993241.81
5.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA CORAZA PARA EXTERIORES 3 MANOS |  | M2 | 147.63 | 14651.32 | 2162974.37
5.3 | VENTANA TIPO REJA EN MARCO GALVANIZADO BARRA CUADRADA MEDIDAS 3,43X1,5 m |  | UND | 1 | 1341437.5 | 1341437.5
5.4 | VENTANA TIPO REJA EN MARCO GALVANIZADO BARRA CUADRADA MEDIDAS 1,40X1,50 m |  | UND | 1 | 691437.5 | 691437.5
5.5 | VENTANA TIPO REJA EN MARCO GALVANIZADO BARRA CUADRADA MEDIDAS 1,98X1,45 M |  | UND | 1 | 1041437.5 | 1041437.5
5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA MEDIDAS 1,20X2,3M |  | UND | 1 | 1041437.5 | 1041437.5
| subtotal |  |  |  |  | 14271966.18 | 32% | 4567029.18 | 18838995.36
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR, INCLUYE CAJA DE IA RECTANGULAR, INTERRUPTOR Y DEMAS ACCESORIOS |  | UND | 2 | 35383.33 | 70766.66
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO GENERAL, INCLUYE CAJA PLASTICA, TOMA CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS |  | UND | 2 | 149118.75 | 298237.5
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE LAMPARA LED DE 24W INLUYE CAJA DE ALUMINIO OCTAGONAL Y DEMAS ACCEORIOS |  | UND | 3 | 281980 | 845940
| subtotal |  |  |  |  | 1214944.16 | 32% | 388782.13 | 1603726.29
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA | [5 empty] | 37132553.64
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 28% | 10397115.02 |  |  | 49014970.81
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 371325.54
UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 1113976.61
TOTAL A.I.U | [5 empty] | 11882417.17
COSTO TOTAL OBRA | [5 empty] | 49014970.81 | dife | -49014970.81
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
MEMORIA DE CANTIDADES
PRELIMINARES
ITEM: 1.1
REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN | [7 empty] | M2
Observación | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
| localizacion aula 1 | 1 | 8.8 | 4 |  | 35.2 |  | 35.2
| localizacion aula 2 | 1 | 7.7 | 4.2 |  | 32.34 |  | 32.34
0
total | [7 empty] | 67.54
ITEM: 1.2
CERRAMIENTO PERIMETRAL CON LONA VERDE | [7 empty] | ML
Observación | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
| Cerramiento perimetral en obra | 1 | 12 |  |  |  |  | 12
0
total | [7 empty] | 12
ITEM: 1.3
DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO REFORZADO ENTREPISO AULA 2 | [7 empty] | M2
Observación | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
| losa en concreto entrepiso (TERRAZA) | 1 | 6.3 | 4.2 |  |  | 26.46 | 26.46
0
total | [7 empty] | 26.46
ITEM: 1,4
DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE | [7 empty] | M2
Observación | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
| cubierta aula 1 | 1 | 11.6 | 5 |  | 58 | 58 | 58
| cubierta aula 2 | 1 | 6.3 | 4.8 |  | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 11.6
0
0
0
total | [7 empty] | 88.24 | 1.95
ITEM: 1,5
DEMOLICION MANUAL LOSA EN CONCRETO DE AULA 1 | [7 empty] | M2
Observación | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
0
| piso aula 2 | 1 | 4.2 | 1.4 |  | 5.88 |  | 5.88
| piso aula 2 para construccion de zapatas | 2 | 0.6 | 0.6 |  | 0.72 |  | 0.72
0
total | [7 empty] | 6.6
ITEM: 1,6 | [7 empty] | M2
DEMOLICION MANUAL MURO AULA 2 (EJE B) | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| Demolicion muro divisorio de aula 2 |  | 4 |  | 2.6 |  | 10.4 | 10.4
0
total | [7 empty] | 10.4
ITEM: 1,7 | [7 empty] | M3
RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| material demolicion de pisos y entrepiso | [5 empty] | 31.08 | 31.08
0
total | [7 empty] | 31.08
CIMENTACION, CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 2,1 | [7 empty] | M3
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| zapatas | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |  | 0.784 | 0.784
total | [7 empty] | 0.78
ITEM: 2,2 | [7 empty] | M3
RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| zapata | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |  | 0.76825 | 0.76825
total | [7 empty] | 0.77
ITEM: 2,3 | [7 empty] | M2
SOLADO LIMPIEZA E=0.05 R-14MPA | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| zapata | 2 | 0.7 | 0.8 |  |  |  | 1.12
0
0
total | [7 empty] | 1.12
ITEM: 2,4 | [7 empty] | M3
CONCRETO PARA ZAPATAS R-21MPA | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| zapatas | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.25 |  | 0.28 | 0.28
0
total | [7 empty] | 0.28
ITEM: 2,5 | [7 empty] | M3
CONCRETO VIGA AEREA | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| viga aerea | 1 | 7.84 | 0.2 | 0.25 |  | 0.392 | 0.392
0
0
total | [7 empty] | 0.39
ITEM: 2,6 | [7 empty] | KG
ACERO DE REFUERZO FY=420MPA, INCLUYE FIGURADO, AMARRE E INSTALACIÓN | Direccion | Cant | Largo | PESO KG/M | Alto | Área | PESO | Total
Observación | COLUMNA | [6 empty] | 0
| varilla 1/2 | 8 | 3.8 | 0.996 |  |  | 30.2784 | 30.2784
| varilla 3/8 | 50.6667 | 1 | 0.557 |  |  | 28.2213 | 28.2213
| VIGUETA AEREA | [6 empty] | 0
| varilla 1/2 | 4 | 7.84 | 0.996 |  |  | 31.2346 | 31.2346
| varilla 3/8 | 104.5333 | 1 | 0.557 |  |  | 58.2251 | 58.2251
ZAPATAS
| parrilla | 14 | 0.8 | 0.996 |  |  | 11.1552 | 11.1552
total | [7 empty] | 159.11
ITEM: 2,7 | [7 empty] | M3
CONCRETO COLUMNAS. 21MPA (3000 PSI) | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación
| columnas | 2 | 2.8 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.224
total | [7 empty] | 0.22
ITEM: 2,8 | [7 empty] | M2
MURO EN LADRILLO FAROL NUMERO 4 VISTO | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación
| muro ladrillo aula 2 | 1 | 1.4 |  | 2.6 | 3.64 |  | 3.64
|  | 1 | 3 |  | 2.6 | 7.8 |  | 7.8
total | [7 empty] | 11.44
MEJORAMIENTOS DE PISOS
ITEM: 3,1 | [7 empty] | M2
CONTRAPISO DE CONCRETO LIVIANO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 2,5 MPA ESP 6 CM | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| contrapiso | 1 | 11.6 | 5 |  | 58 |  | 58
| anden fachada | 1 | 6.3 | 1 |  | 6.3 |  | 6.3
0
total | [7 empty] | 64.3
ITEM: 3,2 | [7 empty] | M2
#REF! | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| piso salon | 1 | 11.6 | 5 |  | 58 |  | 58
0
0
total | [7 empty] | 58
ITEM: 3,1 | [7 empty] | M2
CONTRAPISO DE CONCRETO LIVIANO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 2,5 MPA ESP 6 CM | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| piso aula 2 | 1 | 4.2 | 1.4 |  | 5.88 |  | 5.88
total | [7 empty] | 5.88
ITEM: 3,2 | [7 empty] | M2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO GENERAL (INCLUYE ALISTADO) | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| piso aula 2 | 1 | 7.7 | 4.2 |  | 32.34 |  | 32.34
total | [7 empty] | 32.34
ITEM: 3,3 | [7 empty] | ML
GUARDAESCOBA EN CERAMICA | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| piso aula 1 | 1 | 26.6 |  |  |  |  | 26.6
0
total | [7 empty] | 26.6
CUBIERTA
ITEM: 4,1 | [7 empty] | KG
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN PERFIL C Gr50 100 x 50 x 2.0mm x 6m (Incluye soldadura) | Direccion | Cant | Largo | Ancho | KG/M | Área | Volumen | Peso Total
Observación | cubierta | [6 empty] | 0
| PERFIL C Gr50 100 x 50 x 2.0mm x 6m | 3 | 1.5 |  | 3.38 |  |  | 15.21
|  | 2 | 4.2 |  | 3.38 |  |  | 28.392
0
total | [7 empty] | 43.6
ITEM: 4,2 | [7 empty] | M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DURATECHO | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | tejas duratecho aula 1 y aula 2 |  |  |  |  | 65.68 |  | 65.68
0
0
total | [7 empty] | 65.68
ITEM: 4,3 | [7 empty] | UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | Caballete para aula 1 |  | 9 |  |  |  |  | 9
0
0
total | [7 empty] | 9
ACABADOS
ITEM: 5,1 | [7 empty] | M2
SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE MUROS | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | muros aula 1 | 1 | 26.6 |  | 3.75 | 99.75 |  | 99.75
| muros laterales y muro fondo aula 2 | 1 | 17.1 |  | 2.8 | 47.88 |  | 47.88
total | [7 empty] | 147.63
ITEM: 5,2 | [7 empty] | M2
SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA CORAZA PARA EXTERIORES 3 MANOS | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | muros aula 1 | 1 | 26.6 |  | 3.75 | 99.75 |  | 99.75
| muros laterales y muro fondo aula 2 | 1 | 17.1 |  | 2.8 | 47.88 |  | 47.88
0
total | [7 empty] | 147.63
ITEM: 5,4 | [7 empty] | UND
VENTANA TIPO REJA EN MARCO GALVANIZADO BARRA CUADRADA MEDIDAS 3,43X1,5 m | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| ventana 1 | 1 | [5 empty] | 1
0
0
total | [7 empty] | 1
ITEM: 5,5 | [7 empty] | UND
VENTANA TIPO REJA EN MARCO GALVANIZADO BARRA CUADRADA MEDIDAS 1,40X1,50 m | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| ventanas 2 | 1 | [5 empty] | 1
0
0
total | [7 empty] | 1
ITEM: 5,6 | [7 empty] | UND
VENTANA TIPO REJA EN MARCO GALVANIZADO BARRA CUADRADA MEDIDAS 1,98X1,45 M | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| ventanas 3 | 1 | [5 empty] | 1
0
0
total | [7 empty] | 1
ITEM: 5,7 | [7 empty] | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA MEDIDAS 1,20X2,3M | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| puerta metalica en lamina galvanizada cal 20 incluye marco | 1 | [5 empty] | 1
0
0
total | [7 empty] | 1
INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM: 6,1 | [7 empty] | UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR, INCLUYE CAJA DE IA RECTANGULAR, INTERRUPTOR Y DEMAS ACCESORIOS | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR, INCLUYE CAJA DE IA RECTANGULAR, INTERRUPTOR Y DEMAS ACCESORIOS | 2 | [5 empty] | 2
0
0
total | [7 empty] | 2
ITEM: 6,2 | [7 empty] | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO GENERAL, INCLUYE CAJA PLASTICA, TOMA CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO GENERAL, INCLUYE CAJA PLASTICA, TOMA CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS RECTANGULAR, INTERRUPTOR Y DEMAS ACCESORIOS | 2 | [5 empty] | 2
0
0
total | [7 empty] | 2
ITEM: 6,3 | [7 empty] | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE LAMPARA LED DE 24W INLUYE CAJA DE ALUMINIO OCTAGONAL Y DEMAS ACCEORIOS | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE LAMPARA LED DE 24W INLUYE CAJA DE ALUMINIO OCTAGONAL Y DEMAS ACCEORIOS | 3 | [5 empty] | 3
0
0
total | [7 empty] | 3
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## APU
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.1 | REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 316.67
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 316.67
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 70000 | 75% | 122500 | 105 | 1166.67
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 105 | 2000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 3166.67
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 3483.34
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 975.34
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 34.83
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 104.5
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 1114.67
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 4598.01
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.2 | CERRAMIENTO PERIMETRAL CON LONA VERDE |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 391.18
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 391.18
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| alambre negro |  | kg | 0.2 | 10550 | 2110
| Liston L=3 M |  | und | 0.25 | 9500 | 2375
| puntilla 2" |  | lb | 0.1 | 6500 | 650
| tela de cerramiento en polipropoleno verde m |  | m | 1 | 2700 | 2700
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 5135
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 70000 | 75% | 122500 | 85 | 1441.18
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 85 | 2470.59
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 3911.77
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 9437.95
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 2642.63
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 94.38
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 283.14
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 3020.15
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 12458.1
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.3 | DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO REFORZADO ENTREPISO AULA 2 |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 7583.33
| Martillo percutor (demoledor manual) |  | Hr | 10000 | 0.97 | 9700
| Planta electricaYAMAHA EF2600D 110-220 |  | Hr | 10000 | 0.97 | 9700
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 26983.33
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 70000 | 75% | 245000 | 6 | 40833.33
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 6 | 35000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 75833.33
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 102816.66
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 28788.66
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 1028.17
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 3084.5
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 32901.33
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 135717.99
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
1.4 | DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 910
| andamio |  | hora | 5200 | 2 | 10400
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 11310
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 70000 | 75% | 245000 | 50 | 4900
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 50 | 4200
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 9100
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 20410
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 5714.8
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 204.1
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 612.3
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 6531.2
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 26941.2
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
DEMOLICION MANUAL LOSA EN CONCRETO DE AULA 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.5 | DEMOLICION MANUAL LOSA EN CONCRETO DE AULA 1 |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1300
| Martillo percutor (demoledor manual) |  | Hr | 10000 | 0.6 | 6000
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 7300
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 70000 | 75% | 245000 | 35 | 7000
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 35 | 6000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 13000
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 20300
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 5684
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 203
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 609
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 6496
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 26796
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.6 | DEMOLICION MANUAL MURO AULA 2 (EJE B) |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 2527.78
| Martillo percutor (demoledor manual) |  | Hr | 10000 | 0.6 | 6000
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 8527.78
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 70000 | 75% | 245000 | 18 | 13611.11
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 18 | 11666.67
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 25277.78
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 33805.56
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 9465.56
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 338.06
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 1014.17
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 10817.79
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 44623.35
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.7 | RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1330
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1330
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 70000 | 75% | 122500 | 25 | 4900
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 25 | 8400
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 13300
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
| BOLQUETA | M3 | 1 | 25000 |  | 25000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 25000
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 39630
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 11096.4
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 396.3
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 1188.9
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 12681.6
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 52311.6
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
2.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 4156.25
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 4156.25
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 70000 | 75% | 122500 | 8 | 15312.5
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 8 | 26250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 41562.5
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 45718.75
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 12801.25
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 457.19
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 1371.56
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 14630
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 60348.75
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
2.2 | RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1847.22
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1847.22
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| material de recebo |  | m3 | 1 | 80000 | 80000
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 80000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 70000 | 75% | 122500 | 18 | 6805.56
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 18 | 11666.67
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 18472.23
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 100319.45
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 28089.45
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 1003.19
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 3009.58
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 32102.22
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 132421.67
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
2.3 | SOLADO LIMPIEZA E=0.05 R-14MPA |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 831.25
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 831.25
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| CONCRETO 13 MPA |  | m3 | 0.06 | 579600 | 34776
0
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 34776
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 70000 | 75% | 122500 | 40 | 3062.5
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 40 | 5250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 8312.5
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 43919.75
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 12297.53
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 439.2
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 1317.59
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 14054.32
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 57974.07
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
2.4 | CONCRETO PARA ZAPATAS R-21MPA |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 45500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 45500
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| CONCRETO 21MPA |  | M3 | 1 | 714616 | 714616
| PUNTILLA |  | LB | 0.21 | 5500 | 1155
| TABLA ORDINARIA |  | UND | 3 | 22000 | 66000
| LISTON 2"x2"x3m |  | UND | 5 | 13500 | 67500
| ALAMBRE DULCE |  | KG | 0.5 | 7000 | 3500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 852771
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 70000 | 75% | 245000 | 1 | 245000
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 1 | 210000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 455000
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 1353271
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 378915.88
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 13532.71
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 40598.13
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 433046.72
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 1786317.72
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
2.5 | CONCRETO VIGA AEREA |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 45500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 45500
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| CONCRETO 21MPA |  | M3 | 1 | 714616 | 714616
| PUNTILLA |  | LB | 0.21 | 5500 | 1155
| TABLA ORDINARIA |  | UND | 3 | 22000 | 66000
| LISTON 2"x2"x3m |  | UND | 5 | 13500 | 67500
| ALAMBRE DULCE |  | KG | 0.5 | 7000 | 3500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 852771
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 70000 | 75% | 245000 | 1 | 245000
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 1 | 210000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 455000
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 1353271
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 378915.88
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 13532.71
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 40598.13
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 433046.72
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 1786317.72
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
2.6 | ACERO DE REFUERZO FY=420MPA, INCLUYE FIGURADO, AMARRE E INSTALACIÓN |  |  |  |  | Unidad: | KG
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 379.17
| Cizalla manual |  | hora | 1900 | 0.0714 | 135.66
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 514.83
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| ACERO FY=420MPA |  | KG | 1 | 9640 | 9640
| ALAMBRE DULCE |  | KG | 0.03 | 7000 | 210
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 9850
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 70000 | 75% | 245000 | 120 | 2041.67
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 120 | 1750
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 3791.67
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 14156.5
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 3963.82
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 141.57
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 424.7
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4530.09
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 18686.59
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
2.7 | CONCRETO COLUMNAS. 21MPA (3000 PSI) |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 57750
| andamio |  | hora | 5200 | 2 | 10400
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 68150
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| CONCRETO 21MPA |  | M3 | 1.05 | 714616 | 750346.8
| ANTISOL UNx20KG |  | KL | 0.7 | 12000 | 8400
| SEPARADOR DESMOLDANTE |  | KL | 0.15 | 21300 | 3195
| TABLA ORDINARIA |  | UND | 9 | 22000 | 198000
| LISTON 2"x2"x3m |  | UND | 4 | 13500 | 54000
| ALAMBRE DULCE |  | KG | 1.5 | 7000 | 10500
| PUNTILLA |  | LB | 3 | 5500 | 16500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1040941.8
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
3 | OBREROS | 70000 | 75% | 367500 | 1 | 367500
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 1 | 210000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 577500
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 1686591.8
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 472245.7
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 16865.92
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 50597.75
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 539709.37
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 2226301.17
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
2.8 | MURO EN LADRILLO FAROL NUMERO 4 VISTO |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 758.33
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 758.33
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| CONCRETO 21MPA |  | M3 | 0.06 | 714616 | 42876.96
| LADRILLO VISTO | LADRILLO VISTO 24X12X6 | UND | 17.5 | 3000 | 52500
0
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 95376.96
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 70000 | 75% | 245000 | 60 | 4083.33
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 60 | 3500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 7583.33
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 103718.62
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 29041.21
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 1037.19
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 3111.56
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 33189.96
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 136908.58
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
3.1 | CONTRAPISO DE CONCRETO LIVIANO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 2,5 MPA ESP 6 CM |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1820
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1820
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| CONCRETO 3000 PSI | MORTERO 1:3 R-17MPA | M3 | 0.03 | 714616 | 21438.48
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 21438.48
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 70000 | 75% | 245000 | 25 | 9800
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 25 | 8400
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 18200
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 41458.48
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 11608.37
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 414.58
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 1243.75
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 13266.7
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 54725.18
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO GENERAL (INCLUYE ALISTADO) |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 3022.7273
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 3022.7273
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| emboquillador |  | KG | 0.1 | 7500 | 750
| ceramica trafico 3 |  | M2 | 1.05 | 65000 | 68250
| pegacor |  | KG | 8 | 2000 | 16000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 85000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 70000 | 75% | 122500 | 11 | 11136.3636
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 11 | 19090.9091
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 30227.2727
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 118250
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 33110
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 1182.5
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 3547.5
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 37840
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 156090
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
3.3 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA |  |  |  |  | Unidad: | ML
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 875
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 875
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| emboquillador |  | KG | 0.1 | 7500 | 750
| ceramica trafico 3 |  | M2 | 0.1 | 50000 | 5000
| pegacor |  | KG | 0.5 | 1800 | 900
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 6650
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 70000 | 75% | 122500 | 38 | 3223.6842
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 38 | 5526.3158
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 8750
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 16275
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 4557
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 162.75
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 488.25
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 5208
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 21483
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
4.1 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN PERFIL C Gr50 100 x 50 x 2.0mm x 6m (Incluye soldadura) |  |  |  |  | Unidad: | KG
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 665
| Andamio multidireccional de carga certificado T-4m |  | hr | 2700 | 0.15 | 405
| pulidora |  | dia | 80000 | 0.01 | 800
| compresor |  | dia | 100000 | 0.014 | 1400
| equipo soldadura |  | dia | 100000 | 0.013 | 1300
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 4570
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| estructura metalica para cubierta |  | kg | 1.05 | 8650 | 9082.5
| Soldadura |  | kg | 0.05 | 25000 | 1250
| Discos de corte |  | und | 0.02 | 20900 | 418
| Disco de pulir |  | und | 0.015 | 7500 | 112.5
| pintura esmalte con anticorrosivo |  | GL | 0.03 | 125000 | 3750
| thinner |  | GL | 0.03 | 36900 | 1107
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 15720
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 70000 | 75% | 122500 | 50 | 2450
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 50 | 4200
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 6650
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 26940
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 7543.2
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 269.4
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 808.2
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 8620.8
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 35560.8
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DURATECHO |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 2527.7778
| Andamio multidireccional de carga certificado T-4m |  | hr | 2700 | 0.15 | 405
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 2932.7778
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Teja duratecho 4,2 * 0,85m |  | Unidad | 0.29 | 100000 | 29000
| Tornillo autoperforante 1 1/2" |  | und | 4 | 900 | 3600
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 32600
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 70000 | 75% | 245000 | 18 | 13611.1111
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 18 | 11666.6667
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 25277.7778
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 60810.56
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 17026.9568
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 608.1056
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 1824.3168
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 19459.3792
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 80269.9392
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 369.4444
| Andamio multidireccional de carga certificado T-4m |  | hora | 2700 | 0.15 | 405
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 774.4444
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Caballete 0.60x2.00m Cal. 26 0.45mm |  | und | 1 | 45000 | 45000
| Tornillos Autoperforantes 8/18"x1/2" Zinc Hexagonal |  | und | 8 | 900 | 7200
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 52200
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 70000 | 75% | 122500 | 90 | 1361.1111
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 90 | 2333.3333
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 3694.4444
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 56668.89
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 15867.2892
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 566.6889
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 1700.0667
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 18134.0448
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 74802.9348
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
5.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE MUROS |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 831.25
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 831.25
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| estuco plastico acrilico para exteriores y interiores |  | kg | 3 | 15000 | 45000
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 45000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 70000 | 75% | 122500 | 40 | 3062.5
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 40 | 5250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 8312.5
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 54143.75
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 15160.25
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 541.4375
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 1624.3125
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 17326
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 71469.75
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
5.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA CORAZA PARA EXTERIORES 3 MANOS |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 295.5742
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 295.5742
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| pintura coraza para exteriores |  |  |  |  | 0
|  |  | GL | 0.05 | 228000 | 11400
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 11400
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 70000 | 75% | 122500 | 110 | 1113.6364
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 114 | 1842.1053
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 2955.7416
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 14651.32
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 4102.3696
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 146.5132
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 439.5396
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4688.4224
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 19339.7424
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
5.3 | VENTANA TIPO REJA EN MARCO GALVANIZADO BARRA CUADRADA MEDIDAS 3,43X1,5 m |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 8312.5
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 8312.5
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| ventana fabricada en lamina galvanizada cal 20 y barras cuadradas incluye marco MEDIDAS 3,43x1,5 m |  | Unidad | 1 | 1250000 | 1250000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1250000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 70000 | 75% | 122500 | 4 | 30625
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 4 | 52500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 83125
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 1341437.5
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 375602.5
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 13414.375
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 40243.125
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 429260
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 1770697.5
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
5.4 | VENTANA TIPO REJA EN MARCO GALVANIZADO BARRA CUADRADA MEDIDAS 1,40X1,50 m |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 8312.5
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 8312.5
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| ventana fabricada en lamina galvanizada cal 20 y barras cuadradas incluye marco MEDIDAS 1,6x1,5 m |  | Unidad | 1 | 600000 | 600000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 600000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 70000 | 75% | 122500 | 4 | 30625
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 4 | 52500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 83125
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 691437.5
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 193602.5
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 6914.375
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 20743.125
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 221260
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 912697.5
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
5.5 | VENTANA TIPO REJA EN MARCO GALVANIZADO BARRA CUADRADA MEDIDAS 1,98X1,45 M |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 8312.5
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 8312.5
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| ventana fabricada en lamina galvanizada cal 20 y barras cuadradas incluye marco MEDIDAS 1,98x1,75 m |  | Unidad | 1 | 950000 | 950000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 950000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 70000 | 75% | 122500 | 4 | 30625
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 4 | 52500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 83125
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 1041437.5
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 291602.5
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 10414.375
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 31243.125
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 333260
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 1374697.5
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA MEDIDAS 1,20X2,3M |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 8312.5
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 8312.5
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| puerta metalica en lamina galvanizada cal 20 incluye marco |  | Unidad | 1 | 950000 | 950000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 950000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 70000 | 75% | 122500 | 4 | 30625
1 | OFICIAL | 120000 | 75% | 210000 | 4 | 52500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 83125
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 1041437.5
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 291602.5
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 10414.375
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 31243.125
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 333260
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 1374697.5
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR, INCLUYE CAJA DE IA RECTANGULAR, INTERRUPTOR Y DEMAS ACCESORIOS |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 2216.6667
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 2216.6667
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| interruptor sencilla |  | und | 1 | 11000 | 11000
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 11000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 70000 | 75% | 122500 | 15 | 8166.6667
1 | OFICIAL ELECTRICO | 120000 | 75% | 210000 | 15 | 14000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 22166.6667
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 35383.33
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 9907.3324
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 353.8333
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 1061.4999
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 11322.6656
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 46705.9956
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO GENERAL, INCLUYE CAJA PLASTICA, TOMA CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 4156.25
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 4156.25
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| toma corriente doble |  | Und | 1 | 9000 | 9000
| alambre cobre No 12 para la fase (rojo) |  | m | 10 | 2980 | 29800
| alambre cobre No 12 para la neutro (blanco) |  | m | 10 | 2980 | 29800
| alambre cobre No 12 para la tierra (verde) |  | m | 10 | 2980 | 29800
| tubo pvc conduit 1/2" x 3 mt |  | und | 1 | 5000 | 5000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 103400
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 70000 | 75% | 122500 | 8 | 15312.5
1 | OFICIAL ELECTRICO | 120000 | 75% | 210000 | 8 | 26250
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 41562.5
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 149118.75
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 41753.25
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 1491.1875
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 4473.5625
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 47718
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 196836.75
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE LAMPARA LED DE 24W INLUYE CAJA DE ALUMINIO OCTAGONAL Y DEMAS ACCEORIOS |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 6650
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 6650
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| lampara led 24w |  | und | 1 | 41000 | 41000
| caja de aluminio octagonal |  | und | 1 | 2500 | 2500
| alambre de cobre No 12 fase (rojo) |  | m | 12 | 2980 | 35760
| alambre de cobre No 12 neutro (blanco) |  | m | 12 | 2980 | 35760
| alambre de cobre No 12 tierra (verde) |  | m | 12 | 2980 | 35760
| adaptador terminal de 1/2" |  | und | 2 | 500 | 1000
| Tubo Conduit Tl 1/2 Pulgada 3 Metros |  | und | 10 | 5000 | 50000
| curva de 1/2" EMT |  | und | 4 | 1400 | 5600
| accesorios varios |  | und | 0.1 | 14500 | 1450
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 208830
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 70000 | 75% | 122500 | 5 | 24500
1 | OFICIAL ELECTRICO | 120000 | 75% | 210000 | 5 | 42000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 66500
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 281980
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 28% |  |  |  | 78954.4
| IMPREVISTOS | 1% |  |  |  | 2819.8
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 8459.4
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 90233.6
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 372213.6
ING JHON ALEXANDER ARIAS |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 111037-0703225 NRÑ |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
Note on K822: ASUS:
Note on K880: ASUS:

## CRONOGRAMA (hidden)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [5 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL - CALLE 5, CARRERA 3, CALLE 4, CALLE 3, CARRERA 2, CARRERA 5 , CARRERA 1ª CARRERA 6- EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO COLÓN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/UNITARIO | VR/TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localizacion y replanteo | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
2 | ESTRUCTURA SANITARIA Y DE PAVIMENTO | [6 empty] | 2.55
2.1 | Excavacion manual | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
2.2 | Retiro tuberia existente en mal estado | ml | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2.4
2.3 | Retiro de material de excavacion y demolicion | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.8
2.4 | Relleno con material grudo de rio | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3.4
2.5 | Instalacion de tuberia 8" (incluye encamado en arena) | ml | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
2.6 | Kit silla Yee 6" a 8" | und | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.6
2.7 | Relleno con material de excavación seleccionado, compactado | m3 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 1.2
2.8 | Subbase compactada con material de selección | m3 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2.4
2.9 | Placa en concreto rigido de 3.8 MPA, e=20 cm incluye juntas de expansion y sellado | m2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 6
#REF! | Suministro y aplicación de curador tipo antisol para concreto rigido | m2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
3 | ALCANTARILLADO PLUVIAL
3.1 | Limpieza y sondeo de tuberia 8 y 10" | ml | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
3.2 | Limpieza de camras de inspeción | und | 34 | #REF! | #REF! |  | #REF!
3.3 | Limpieza de sumideros y cajillas (inclulle tuberia sumideros a tubo principal) | und | 11 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL COSTO DIRECTO OBRA |  |  |  | #REF!
| ALABORÓ: |  |  |  | Vo.Bo.
| 0 |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
| 0 |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
| #REF! |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## Memoria de Cantidades (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
MEMORIA DE CANTIDADES
#REF!
ITEM | Descripción | Und | L (m) | A (m) | H(m) | Área(m2) | Volumen(m3) | Kg | Unidad | Cantidad
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo | m2 | [7 empty] | 3.5
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 7 | 0.5 |  | 3.5
1.2 | Demolicion placa existente | m2 | [7 empty] | 1
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 0.4 |  | 1
2 | ESTRUCTURA SANITARIA Y DE PAVIMENTO
2.1 | Excavacion manual | m3 | [7 empty] | 2.55
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 3.4 | 0.5 | 1.5 |  | 2.55
2.2 | Retiro tuberia existente en mal estado | ml | [7 empty] | 2.5
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5
2.3 | Retiro de material de excavacion y demolicion | m3 | [7 empty] | 1.7
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 1.7 | 0.4 |  | 1.7
2.4 | Relleno con material crudo de rio | m3 | [7 empty] | 0.375
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 0.5 | 0.3 |  | 0.375
2.5 | Instalacion de tuberia 6" (incluye encamado en arena) | ml | [7 empty] | 3.4
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 3.4
2.6 | Kit silla tee 6" a 12" | und | [7 empty] | 1
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 | [7 empty] | 1
2.7 | Relleno con material de sitio seleccionado, compactado | m3 | [7 empty] | 1.625
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 0.5 | 1.3 |  | 1.625
2.8 | Subbase compactada con material de selección | m3 | [7 empty] | 0.5
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 1 | 0.2 |  | 0.5
2.9 | Placa en concreto rigido de 21 MPA, e=20 cm incluye juntas de expansion y sellado | m2 | [7 empty] | 0.88
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.2 | 0.4 |  | 0.88
2.1 | Suministro y aplicación de curador tipo antisol para concreto rigido | m2 | [7 empty] | 3
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 3 | 1 |  | 3
3 | ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
4.1 | #REF! | ml | [7 empty] | 2328
| Carrera 3 sector de la entrada hasta estación de policia. |  | 469.74 | [6 empty] | 469.74
| Calle 5 entre crr 5 a crr 3. |  | 304.23 | [6 empty] | 304.23
| Carrera 3 entre calles 5 y 3. |  | 146.83 | [6 empty] | 146.83
| Calle 3 entre crr 2 y crr 3 |  | 156.06 | [6 empty] | 156.06
| Carrera 2 al descole del aserradero |  | 180 | [6 empty] | 180
| carrera 2 |  | 142.58 | [6 empty] | 142.58
| Calle 4 |  | 507.5 | [6 empty] | 507.5
| Calle 3 entre crr 2 y crr 3 |  | 15 | [6 empty] | 15
| Calle 3 entre crr 2 y crr 3 pluvial |  | 156.06 | [6 empty] | 156.06
| Carrera 2 al descole del aserradero pluvial |  | 180 | [6 empty] | 180
| Carrera 2, 3 - calle 3 y 4 tuberia sumideros |  | 70 | [6 empty] | 70
4.2 | #REF! | Und | [7 empty] | 34
| Carreras 2,3 Y 4, Calles 3, 4 Y 5 | [7 empty] | 34 | 34
4.3 | #REF! | Und | [7 empty] | 11
| Carrera 3 - calle 3 y calle 4 sumideros | [7 empty] | 11 | 11
| ALABORÓ: |  |  | Vo.Bo.
| 0 |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
| 0 |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
| #REF! |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## F.M
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
FACTOR PRESTACIONAL PARA PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y TECNICO |  |  |  |  | %
A. |  | VALOR BASE (Sueldo) |  |  | 100
B. |  | PRESTACIONES SOCIALES |  |  | 75.432
| a. | Cesantías |  | (A/12) | 8.33
| b. | Intereses sobre cesantía |  | (a*12%) | 1
| c. | Prima anual |  | (A/12) | 8.33
| d. | Caja de Compensación |  | % A | 4
| e. | SENA |  | % A | 2
| f. | ICBF |  | % A | 3
| g. | Sistema de seguridad social : Salud |  | % A | 8.5
| h. | Sistema de seguridad social : Pensiòn |  | % A | 12
| i. | ARP personal en obra |  | % A | 6.96
| j. | ARP personal en oficina |  | % A | 0.522
| k. | Vacaciones |  | (15/360*100) | 4.17
| l. | Ausencias justificadas |  | (3/360*100) | 0.83
| m. | Auxilio de transporte personal sueldo < $ 923.000 |  | % A | 11.71
| n. | Indemnizaciones |  | % A | 0.08
| o | Subsidio familiar |  | % A | 2
| p | Bonoficación rereación |  | % A | 2
C. |  | SUMA (A + B) |  |  | 175.432
E. |  | FACTOR PRESTACIONAL |  |  | 175.432
|  | FACTOR PRESTACIONAL FINAL |  |  | 1.75
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## CRONOGRAMA--
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | CODIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
CRONOGRAMA
[8 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL | %
1 | REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN
1.1 | REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN |  | M2 | 67.54 | 3483.34 | 235264.78 | 0.48% | 235264.78
1.2 | CERRAMIENTO PERIMETRAL CON LONA VERDE |  | ML | 12 | 9437.95 | 113255.4 | 0.2311% | 113255.4
1.3 | DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO REFORZADO ENTREPISO AULA 2 |  | M2 | 26.46 | 102816.66 | 2720528.82 | 5.55% |  | 2720528.82
1.4 | DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE |  | M2 | 88.24 | 20410 | 1800978.4 | 3.674% | 900489.2 | 900489.2
1.5 | DEMOLICION MANUAL LOSA EN CONCRETO DE AULA 1 |  | M2 | 6.6 | 20300 | 133980 | 0.2733% | 133980
1.5 | DEMOLICION MANUAL MURO AULA 2 (EJE B) |  | M2 | 10.4 | 33805.56 | 351577.82 | 0.7173% | 351577.82
1.7 | RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE |  | M3 | 31.08 | 39630 | 1231700.4 | 2.513% | 615850.2 | 615850.2
CIMENTACION, CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
2.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN |  | M3 | 0.78 | 45718.75 | 35660.63 | 0.07275% |  | 35660.63
2.2 | RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO |  | M3 | 0.77 | 100319.45 | 77245.98 | 0.1576% |  | 77245.98
2.3 | SOLADO LIMPIEZA E=0.05 R-14MPA |  | M2 | 1.12 | 43919.75 | 49190.12 | 0.1004% |  | 49190.12
2.4 | CONCRETO PARA ZAPATAS R-21MPA |  | M3 | 0.28 | 1353271 | 378915.88 | 0.7731% |  | 378915.88
2.5 | CONCRETO VIGA AEREA |  | M3 | 0.39 | 1353271 | 527775.69 | 1.077% |  |  | 527775.69
2.6 | ACERO DE REFUERZO FY=420MPA, INCLUYE FIGURADO, AMARRE E INSTALACIÓN |  | KG | 159.11 | 14156.5 | 2252440.72 | 4.595% |  | 2252440.72
2.7 | CONCRETO COLUMNAS. 21MPA (3000 PSI) |  | M3 | 0.22 | 1686591.8 | 371050.2 | 0.757% |  |  | 371050.2
2.8 | MURO EN LADRILLO FAROL NUMERO 4 VISTO |  | M2 | 11.44 | 103718.62 | 1186541.01 | 2.421% |  |  | 1186541.01
MEJORAMIENTOS DE PISOS
3.1 | CONTRAPISO DE CONCRETO LIVIANO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 2,5 MPA ESP 6 CM |  | M2 | 5.88 | 41458.48 | 243775.86 | 0.4973% | 121887.93 |  | 121887.93
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO GENERAL (INCLUYE ALISTADO) |  | M2 | 32.34 | 118250 | 3824205 | 7.802% |  |  | 1912102.5 | 1912102.5
3.3 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA |  | ML | 26.6 | 16275 | 432915 | 0.8832% |  |  |  | 432915
CUBIERTA
4.1 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN PERFIL C Gr50 100 x 50 x 2.0mm x 6m (Incluye soldadura) |  | KG | 43.6 | 26940 | 1174584 | 2.396% |  |  | 1174584
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DURATECHO |  | M2 | 65.68 | 60810.56 | 3994037.58 | 8.149% | 3994037.58
4.3 | CABALLETE |  | UND | 9 | 56668.89 | 510020.01 | 1.041% | 510020.01
ACABADOS
5.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE MUROS |  | M2 | 147.63 | 54143.75 | 7993241.81 | 16.31% |  | 3996620.905 | 3996620.905
5.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA CORAZA PARA EXTERIORES 3 MANOS |  | M2 | 147.63 | 14651.32 | 2162974.37 | 4.413% |  | 1081487.185 |  | 1081487.185
5.3 | VENTANA TIPO REJA EN MARCO GALVANIZADO BARRA CUADRADA MEDIDAS 3,43X1,5 m |  | UND | 1 | 1341437.5 | 1341437.5 | 2.737% |  |  |  | 1341437.5
5.4 | VENTANA TIPO REJA EN MARCO GALVANIZADO BARRA CUADRADA MEDIDAS 1,40X1,50 m |  | UND | 1 | 691437.5 | 691437.5 | 1.411% |  |  |  | 691437.5
5.5 | VENTANA TIPO REJA EN MARCO GALVANIZADO BARRA CUADRADA MEDIDAS 1,98X1,45 M |  | UND | 1 | 1041437.5 | 1041437.5 | 2.125% |  | 1041437.5
5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA MEDIDAS 1,20X2,3M |  | UND | 1 | 1041437.5 | 1041437.5 | 2.125% |  |  |  | 1041437.5
INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR, INCLUYE CAJA DE IA RECTANGULAR, INTERRUPTOR Y DEMAS ACCESORIOS |  | UND | 2 | 35383.33 | 70766.66 | 0.1444% |  |  | 70766.66
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE USO GENERAL, INCLUYE CAJA PLASTICA, TOMA CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS |  | UND | 2 | 149118.75 | 298237.5 | 0.6085% |  |  |  | 298237.5
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE LAMPARA LED DE 24W INLUYE CAJA DE ALUMINIO OCTAGONAL Y DEMAS ACCEORIOS |  | UND | 3 | 281980 | 845940 | 1.726% |  |  |  | 845940
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA | [5 empty] | 37132553.64 | 75.76% | 6976362.92 | 13149867.14 | 9361328.895 | 7644994.685
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 28% | 10397115.02 | 21.21% | 1953381.6176 | 3681962.7992 | 2621172.0906 | 2140598.5118
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 371325.54 | 0.7576% | 69763.6292 | 131498.6714 | 93613.289 | 76449.9469
UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 1113976.61 | 2.273% | 209290.8876 | 394496.0142 | 280839.8668 | 229349.8405
TOTAL COSTO INDIRECTO OBRA | [5 empty] | 11882417.17 | 24.24% | 2232436.1344 | 4207957.4848 | 2995625.2464 | 2446398.2992
TOTAL OBRA | [5 empty] | 49014970.81 | 100% | 9208799.0544 | 17357824.6248 | 12356954.1414 | 10091392.9842
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## DESGLOSE AIU
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  | CÓDIGO | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | VERSIÓN | 1
| PRESUPUESTO |  | FECHA DEL FORMATO | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
DESGLOCE A.I.U
SALARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA
PERSONAL | SUELDO BASICO | FACTOR PRESTACIONAL |  | SUELDO + PRESTACIONES
Residente de Obra | 2000000 | 1.75 |  | 3500000
1. ADMINISTRACION | [5 empty] | IVA | 936114.7983
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA | SUELDO + PRESTACIONES | DEDICACION | MESES | VALOR PARCIAL | % SOBRE COSTO DIRECTO | VALOR TOTAL PPTO | 49014970.81
Residente de Obra | 3500000 | 50% | 1 | 1750000 | 4.713% | VALOR TOTAL PPTO-IVA | 48078856.0117
1.2. COSTOS DEL PROCESO
Polizas y legalizacion del contrato |  |  |  | 300000 | 0.8079%
1.3. GASTOS DE OBRA
Edicion de informes Fotografias |  |  |  | 107728.28 | 0.2901%
Seguridad Industrial |  |  |  | 180000 | 0.4847%
1.3 IMPUESTOS DE OBRA
Retefuente |  |  |  | 961577.1202 | 2.59% | 2%
Servicios (reteica) contratos de obra, y consultorias |  |  |  | 480788.5601 | 1.295% | 1%
Contribucion ciudadana |  |  |  | 2450748.5405 | 6.6% | 5%
ESTAMPILLAS
Estampilla para el bienestar del adulto mayor |  |  |  | 1960598.8324 | 5.28% | 4%
estampilla procultura |  |  |  | 980299.4162 | 2.64% | 2%
estampilla para justicia |  |  |  | 980299.4162 | 2.64% | 2%
tasa prodeporte contrato de minima cuantia desde 1 a 28 SLMV |  |  |  | 245074.8541 | 0.66% | 0.5%
TOTAL ADMINISTRACION |  |  |  | 10397115.02 | 28% | 10397115.02
2. IMPREVISTOS
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE
IMPREVISTOS |  |  | 371325.54 |  | 1%
TOTAL IMPREVISTO |  |  | 371325.54 |  | 1%
3. UTILIDAD
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE
UTILIDAD |  |  | 1113976.61 |  | 3%
TOTAL UTILIDAD |  |  | 1113976.61 |  | 3%
TOTAL COSTO DIRECTO A.I.U
RESUMEN
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE | total obra
ADMINISTRACION |  |  | 10397115.02 |  | 28% | A | 10397115.02
IMPREVISTOS |  |  | 371325.54 |  | 1% | I | 371325.54
UTILIDAD |  |  | 1113976.61 |  | 3% | U | 1113976.61
TOTAL |  |  | 11882417.17 |  | 32% | tot AIU | 11882417.17
COSTO DIRECTO |  |  |  | 37132553.64
COSTO INDIRECTO (32%) |  |  |  | 11882417.17
SUBTOTAL |  |  |  | 49014970.81
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## BASICOS RURAL
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
BASICOS ZONA RURAL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO I | CONCRETO 3000 PSI |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
| Mezcladora |  | Hora | 15000 | 3.5 | 52500 |  | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
| Vibrador |  | Hora | 12500 | 3.5 | 43750 |  | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 96250
II | MATERIALES EN OBRA. | [6 empty] | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 40000 | 800
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 350 | 800 | 280000 |  | ARENA | viaje de volqueta 5 M3 | 800000 | 160000
| AGUA |  | LTS | 210 | 180 | 37800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 5 M3 | 1625000 | 325000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 0.56 | 160000 | 89600
| TRITURADO |  | M3 | 0.84 | 325000 | 273000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 680400
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 776650
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 77665
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 15533
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 93198
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 869848
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO II | MORTERO 1:3 |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
[8 empty] | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
[8 empty] | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 0
II | MATERIALES EN OBRA. | [6 empty] | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 40000 | 800
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 450 | 800 | 360000 |  | ARENA | viaje de volqueta 5 M3 | 800000 | 160000
| AGUA |  | LTS | 260 | 180 | 46800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 5 M3 | 1625000 | 325000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 1.08 | 160000 | 172800
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 579600
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 579600
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 57960
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 11592
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 69552
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 649152
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO III | CONCRETO 2500 PSI |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
| Mezcladora |  | Hora | 15000 | 3.5 | 52500 |  | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
| Vibrador |  | Hora | 12500 | 3.5 | 43750 |  | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 96250
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 300 | 800 | 240000 |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 40000 | 800
| AGUA |  | LTS | 210 | 180 | 37800 |  | ARENA | viaje de volqueta 5 M3 | 800000 | 160000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 0.48 | 160000 | 76800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 5 M3 | 1625000 | 325000
| TRITURADO |  | M3 | 0.96 | 325000 | 312000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 666600
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 762850
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 76285
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 15257
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 91542
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 854392
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## BASICOS URBANOS
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
BASICOS ZONA RURAL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO I | CONCRETO 3000 PSI |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
| Mezcladora |  | Hora | 15000 | 3.5 | 52500 |  | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
| Vibrador |  | Hora | 12500 | 3.5 | 43750 |  | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 96250
II | MATERIALES EN OBRA. | [6 empty] | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 38000 | 760
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 350 | 760 | 266000 |  | ARENA | viaje de volqueta 6 M3 | 300000 | 50000
| AGUA |  | LTS | 210 | 180 | 37800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 6 M3 | 1500000 | 250000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 0.56 | 50000 | 28000
| TRITURADO |  | M3 | 0.84 | 250000 | 210000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 541800
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 638050
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 63805
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 12761
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 76566
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 714616
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO II | MORTERO 1:3 |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
[8 empty] | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
[8 empty] | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 0
II | MATERIALES EN OBRA. | [6 empty] | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 38000 | 760
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 450 | 760 | 342000 |  | ARENA | viaje de volqueta 6 M3 | 300000 | 50000
| AGUA |  | LTS | 260 | 180 | 46800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 6 M3 | 1500000 | 250000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 1.08 | 50000 | 54000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 442800
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 442800
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 44280
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 8856
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 53136
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 495936
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL LA DORADA SEDE ESCUELA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO III | CONCRETO 2500 PSI |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
| Mezcladora |  | Hora | 15000 | 3.5 | 52500 |  | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
| Vibrador |  | Hora | 12500 | 3.5 | 43750 |  | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 96250
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 300 | 760 | 228000 |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 38000 | 760
| AGUA |  | LTS | 210 | 180 | 37800 |  | ARENA | viaje de volqueta 6 M3 | 300000 | 50000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 0.48 | 50000 | 24000 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 6 M3 | 1500000 | 250000
| TRITURADO |  | M3 | 0.96 | 250000 | 240000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 529800
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 626050
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 62605
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 12521
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 75126
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 701176
ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL - PUTUMAYO