## Sab Predial DEP 27-12-2017
[9 empty] | RESUMEN AFECTACIÓN PREDIAL CONCESIÓN RUTA DEL SOL (SECTOR II) |  |  | X | [10 empty] | X | x | [96 empty] | X
[9 empty] | RELACIÓN PREDIOS SECTOR 2 según REPORTE 13-10-2017 | EXPEDIENTES ENTREGADOS | [12 empty] | LICITACIONES INVIAS | ESTADO PREDIAL | [11 empty] | ÁREAS REQUERIDAS | [9 empty] | DATOS JURÍDICOS |  | ESCRITURA |  |  |  | AVALÚO | [9 empty] | FICHA PREDIAL |  | AVALÚO |  |  | ESTUDIO DE TÍTULOS |  | OFERTA DE COMPRA |  |  |  |  | NOTIFICACIÓN OFERTA |  | REGISTRO OFERTA |  |  |  | ALCANCE DE OFERTA |  |  |  |  | PROMESA COMPRAVENTA | [5 empty] | ACTA DE ENTREGA |  | ESCRITURA | [8 empty] | PRIMER PAGO PROPIETARIOS |  |  | SEGUNDO PAGO PROPIETARIOS |  |  | TERCER PAGO PROPIETARIOS |  |  | SALDO PENDIENTE | PREDIO COMPRADO |  | ENTREGADO A ANI |  | PREDIO EN EXPROPIACIÓN |  |  | BALDIO ACTUAL | SAB EXPROPIACION
Nº | TRAMO | AÑO ENTREGA | RUTA | CANTIDAD DE PREDIOS POR HITO | HITO EN CP | HITO | LICENCIA AMBIENTAL | SEGÚN CPVPS REQUERIDO PARA | Nº FICHA PREDIAL NUEVA | RADICADO EXPEDIENTES ENTREGADOS CPVPS | ENTREGA | CAJA | FECHA | OBSERVACIONES ESTADO DE LA CARPETA | ESTADO PREDIAL - ÚLTIMA ACTUACIÓN VÁLIDA | Certificado Catastral Nacional - IGAC (DESENBLOBE) | PRESENTA COMPROBANTES DE PAGOS (PREDIO) | ACTA DE RECIBO Y ENTREGA (PREDIO) | PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO (PREDIO) | OBSERVACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN ENCONTRADA | ESTADO SOCIAL ÚLTIMA ACTUACIÓN | OBSERVACIONES DEL ESTADO SOCIAL | LIC N° | CATEGORÍA DEL PROCESO PREDIAL | INCIDENCIA DEL PREDIO EN OBRA | CONDICIÓN PREDIAL | REPORTE DEL ESTADO DE PAGOS | N° REGISTROS CON MJ | NOMBRE PROPIETARIOS | E | PO | PR | LADO | ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | LONG, VÍA REQ, (ml) | ÁREA TERR, REQ, (m2) | ÁREA CONST, REQ, (m2) | MEJORAS (SI, NO) | ÁREA DER, VÍA (m2) | ÁREA TOTAL PREDIO |  | ÁREA SOBRANTE (m2) | FACTOR SOCIAL | CULTIVOS Y/O ESPECIES | MATRÍCULA INMOBILIARIA | NÚMERO CATASTRAL | NÚMERO | FECHA | NOTARÍA | CIUDAD | VALOR UNITARIO M2 TERRENO | VALOR TERRENO REQUERIDO | VALOR TOTAL DEL TERRENO | VALOR TERRENO SOBRANTE | VALOR CONSTRUCCIÓN | VALOR CULTIVOS Y ESPECIES | VALOR MEJORAS | VALOR TOTAL AVALÚO | FACTOR SOCIAL | VALOR TOTAL | 1 | FECHA | 2 | FECHA AVALUO | VALOR AVALÚO | 3 | FECHA ESTUDIO | 4 | FECHA ENTREGA | VALOR OFERTA | Nº OFICIO | FECHA OFERTA | 5 | FECHA | 6 | Nº OFICIO | FECHA OFICIO | FECHA DE REGISTRO | 7 | VALOR OFERTA | Nº OFICIO | FECHA OFICIO | FECHA NOTIFICACIÓN | 8 | FECHA RADICACIÓN | FECHA PROMESA | VALOR PROMESA | FORMA DE PAGO | FECHA OTORGAMIENTO ESCRITURA | 9 | FECHA ENTREGA | 10 | FECHA RADICACIÓN | FECHA DEVOLUCIÓN | FECHA ESCRITURA | VALOR | NÚMERO | NOTARIA | CIUDAD | FOLIO MATRICULA | 11 | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | 12 | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | 13 | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | VALOR A PAGAR | 14 | FECHA ENTREGA A INCO | 15 | FECHA ENTREGA A ANI | 16 | FECHA ENTREGA PARA RESOLUCIÓN AL INCO | OBSERVACIONES GENERALES | 17 | 18 | MARCA
1 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 1 | HITO 1 | 1N | SI | CAL. NUEVA | PK-178 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 3 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6 ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARGEN TONY ROA DE FORERO |  |  | 1 | D | 38993.31 | 39140.43 | 147.12 | 2957.98 | 206.59 | SI | NA | 2 | 9800 | 26842.02 | NO | SI | 162-16367 | 0004000201260000 | 171 | 1993-02-24 | ÚNICA | GUADUAS | 7000 | 20705860 | 208600000 | 187894140 | 41731180 | 5938200 | 31601919 | 99977159 | 0 | 99977159 | 1 | 2012-09-01 | 1 | 2013-05-15 | 99977159 | 1 | 2012-09-01 | 1 | 2013-07-22 | 99977159 | 2029 | 2013-07-22 | 1 | 2013-10-02 | 1 | 2029 | 2013-07-22 | 2014-04-29 | [5 empty] | 1 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 99977159 | 2 | 2013-09-23 | 1 | 2013-07-22 | 1 | 2014-12-13 | 2014-12-13 | 2014-08-26 | 99977159 | 1636 | ÚNICA | PUERTO BOYACA | 162-34522 | 1 | 2013-10-16 | 69984011.3 | 1 | 2015-02-24 | 29993147.7 |  |  |  | 3.7253e-09 | 1 | 2014-12-13 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
2 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 2 | HITO 1 | 1E | SI | CAL. EXISTENTE | PK-179 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 2 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6 ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | YOLANDA RODRIGUEZ |  |  | 1 | I | 39080.27 | 39184.12 | 103.85 | 2574.06 | 0 | SI | NA | 17 | 0 | 167425.94 | NO | SI | 162-15321 | 000400020188000 | 836 | 1992-05-05 | ÚNICA | LA DORADA | 7000 | 18018420 | 1190000000 | 1171981580 | 0 | 420000 | 0 | 18438420 | 0 | 18438420 | 1 | 2012-09-01 | 1 | 2012-09-27 | 18438420 | 1 | 2012-09-01 | 1 | 2012-10-09 | 18438420 | 1895 | 2012-10-09 | 1 | 2012-10-10 | 1 | 141 | 2012-10-09 | 2012-11-14 | [5 empty] | 1 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 18438420 | 2 | 2014-01-29 | 1 | 2012-10-10 | 1 | 2014-03-28 | 2014-04-09 | 2014-01-29 | 18438420 | 73 | UNICA | PUERTO BOYACA | 162-33455 | 1 | 2012-11-14 | 14750736 | 1 | 2014-05-13 | 3687684 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-03-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
3 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 3 | HITO 1 | 1N | SI | CAL. NUEVA | PK-180 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 3 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARGEN TONY ROA DE FORERO |  |  | 1 | D | 39136.03 | 39455.67 | 319.64 | 7641.8 | 0 | SI | NA | 18 | 2840 | 175198.2 | NO | SI | 162-6643 | 000400020125000 | 1431 | 2012-07-30 | UNICA | LA DORADA | 7000 | 53492600 | 1279880000 | 1226387400 | 0 | 57792000 | 30602846 | 141887446 | 0 | 141887446 | 1 | 2012-09-01 | 1 | 2013-04-27 | 141887446 | 1 | 2012-09-01 | 1 | 2013-07-22 | 141887446 | 2030 | 2013-07-22 | 1 | 2013-10-02 | 1 | 2013 | 2013-07-22 | 2014-04-29 | [5 empty] | 1 | 2012-02-21 | 2012-02-21 | 141887446 | 2 | 2014-02-21 | 1 | 2013-07-22 | 1 | 2014-12-27 | 2014-12-27 | 2014-12-20 | 141887446 | 2424 | UNICA | DORADA | 162-34544 | 1 | 2014-01-16 | 99321212.2 | 1 | 2015-03-17 | 42566233.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-12-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
4 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 4 | HITO 1 | 1E | SI | CAL. EXISTENTE | PK-181 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 1 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | SI | SI | SI | Se realizo un alcance a la oferta dirigido a la cónyuge del propietario debido al fallecimiento de éste, presentan promesa de compraventa y acta de recibo y entrega de predio firmadas sólo por la vendedora. Así mismo presentan permiso de intervención voluntario firmado por las dos partes y seguido a este presentan un oficio que indica la imposibilidad de la concesionaria para negociar con la cónyuge. Cabe resaltar que se presentaron 2 cuentas de cobro, la primera por un valor de $ 30.353.646,50 y la segunda con motivo de compensación predial por un valor de $6.862.633 de la cual se anexa un comprobante de causación. | Diagnóstico | Dos levantamientos de ficha social por modificaciones del avalúo; Sin unidades sociales, culminado |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Reporta promesa de compra, pero el propietario falleció y se debe actualizar insumos para ofertar por aviso a los herederos. No se inscribió la oferta en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS ALFONSO FORERO BARRAGAN |  |  | 1 | I | 39179.55 | 39474.74 | 295.19 | 3859.14 | 0 | SI | NA | 11 | 2500 | 108640.86 | NO | SI | 162-6705 | 000400020189000 | 192 | 1983-03-17 | UNICA | LA DORADA | 7000 | 27013980 | 787500000 | 760486020 | 0 | 924000 | 32769313 | 60707293 | 0 | 60707293 | 1 | 2012-09-01 | 1 | 2013-03-12 | 60707293 | 1 | 2012-09-01 | 1 | 2013-08-01 | 60707293 | 2040 | 2013-08-01 | 1 | 2013-09-09 | [9 empty] | 1 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 60707293 | 2 | 2013-12-24 | 1 | 2013-07-22 |  |  |  |  | 60707293 | [13 empty] | 60707293 |  | 0 |  |  | 0 |  | Pendiente apique, correcciones de documentos | 0 | 0
1 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 5 | HITO 1 | 1N | SI | CAL. NUEVA | KC-001 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 2 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD FONDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. |  |  | 1 | D | 39438.38 | 39854.21 | 415.83 | 19359.36 | 0 | SI | NA | 217 | 7693 | 2177693 | NO | SI | 162 - 26035 | 00-04-0002-0190-000 | 901 | 2002-11-19 | UNICA | PTO SALGAR | 4929 | 95422285 | 10733848797 | 10733848797 | 0 | 4981500 | 28893003 | 129296788 | 0 | 129296788 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2010-12-14 | 129296788 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-12-16 | 129296788 | 135 | 2010-12-16 | 1 | 2010-12-17 | 1 | 369 | 2010-12-27 | 2010-12-29 | [5 empty] | 1 | 2011-03-08 | 2011-03-08 | 129296788 | 2 | 2011-05-03 | 1 | 2011-03-08 | 1 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 129296788 | 825 | UNICA | LA DORADA | 162-31827 | 1 | 2011-03-22 | 103437430.4 | 1 | 2011-06-20 | 25859357.6 |  |  |  | -7.4506e-09 | 1 | 2011-05-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
2 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 6 | HITO 1 | 1N | SI | CAL. NUEVA | KC-002 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 1 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | SI | SI | NO | Pago total | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | FRANCISCO FORERO BARRAGAN Y OTRA |  |  | 1 | D | 39864.25 | 40164.92 | 300.67 | 19146.62 | 0 | SI | NA | 65 | 1208 | 632061.38 | NO | SI | 162-21795 | 00-04-0002-0037-000 | 137 | 1998-02-19 | UNICA | PTO SALGAR | 4929 | 94373690 | 3209804232 | 3115430542.02 | 0 | 13888000 | 1895200 | 110156890 | 0 | 110156890 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-11-23 | 110156890 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-11-30 | 110156890 | 85 | 2010-11-30 | 1 | 2010-11-30 | 1 | 405 | 2011-01-06 | 2011-01-14 | 1 | 131277290 | 637 | 2011-05-19 | 2011-05-25 | 1 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 131277290 | 2 | 2011-12-10 | 1 | 2010-12-21 | 1 | 2011-12-10 | 2011-12-10 | 2011-12-10 | 131277290 | 2584 | UNICA | LA DORADA | 162-32321 | 1 | 2011-01-25 | 88125512 | 1 | 2012-02-27 | 43151778 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-02-27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 7 | HITO 1 | 1N | SI | CAL. NUEVA | KC-003 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 1 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | 1 | D | 40338.36 | 40370.42 | 32.06 | 901.77 | 0 | NO | NA | 6 | 5792.79 | 64891.02 | NO | SI | 162-21794 | 00-04-0002-0036-000 | 137 | 1998-02-19 | UNICA | PTO SALGAR | 7406 | 6678509 | 487261402.74 | 480582894.12 | 0 | 0 | 0 | 6678509 | 0 | 6678509 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-11-23 | 6678509 | 1 | 2010-11-01 | 1 |  | 6678509 |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 6678509 |  | 0 | 1 | 2010-04-07 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 8 | HITO 1 | 1N | SI | CAL. NUEVA | KC-004 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | ARGEMIRO OCAMPO AGUIRRE |  |  | 1 | D | 40367.46 | 40429.12 | 61.66 | 1839.65 | 0 | NO | NA | 2 | 2000 | 20160.35 | NO | SI | 162-27520 | 00-04-0002-0034-000 | 311 | 2004-06-03 | UNICA | PTO SALGAR | 7410 | 13624448 | 163020000 | 149388193.5 | 0 | 205000 | 8841526 | 22670974 | 0 | 22670974 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-11-23 | 22670974 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-11-30 | 22670974 | 84 | 2010-11-30 | 1 | 2010-12-17 | 1 | 347 | 2010-12-17 | 2010-12-17 | [5 empty] | 1 | 2010-12-30 | 2010-12-30 | 22670974 | 2 | 2011-02-18 | 1 | 2010-12-30 | 1 | 2011-02-18 | 2011-02-18 | 2011-02-18 | 22670974 | 298 | UNICA | LA DORADA | 162-31578 | 1 | 2011-01-20 | 18136779.2 | 1 | 2011-03-25 | 4534194.8 |  |  |  | 9.3132e-10 | 1 | 2011-03-25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 1 | HITO 1 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-005 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 1 | 2017-11-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | NO | SI | NO | Adjunto cuenta de cobro pero no comprobante de causación | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ORLANDO DUQUE MEJIA |  |  | 1 | D | 40423.73 | 40695.04 | 271.31 | 13200 | 0 | SI | NA | 178 | 9600 | 1776400 | NO | SI | 162-23506 | 00-04-0002-0033-000 | 55 | 28-En-2000 | UNICA | PTO SALGAR | 4929 | 65062800 | 8820938400 | 8755875600 | 0 | 24048500 | 3603370 | 92714670 | 0 | 92714670 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-29 | 92714670 | 1 | 2010-04-01 | 1 | 2010-11-03 | 92714670 | 36 | 2010-11-03 | 1 | 2010-11-10 | 1 | 309 | 2010-12-13 | 2010-12-14 | [8 empty] | 92714670 |  | 2011-02-16 | 1 | 2011-01-28 | 1 | 2011-02-16 | 2011-02-16 | 2011-02-16 | 92714670 | 286 | UNICA | LA DORADA | 162-31577 | 1 | 2011-02-08 | 74171736 | 1 | 2011-03-10 | 18542934 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-03-10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 1 |  |  |  | HITO 1 | HITO 1 | [21 empty] | 9 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 356821.34 | 358768.67 | 1947.33 | 71480.38 | 206.59 | 0 | 0 | 516 | 41433.79 | 5149312.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171 | 286675 | 0 | 0 | 57603 | 394392592 | 26880852831.74 | 26581875166.64 | 41731180 | 108197200 | 138207177 | 682528149 | 0 | 682528149 | 9 | 366689 | 9 | 367845 | 682528149 | 9 | 366782 | 9 | 327669 | 682528149 | 0 | 327669 | 9 | 327878 | 8 | 0 | 286287 | 286896 | 1 | 131277290 | 0 | 40682 | 40688 | 7 | 286956 | 286956 | 703648549 | 14 | 329266 | 9 | 368154 | 7 | 288447 | 288459 | 288273 | 696970040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 286782 | 467927417.1 | 7 | 288830 | 168335329.9 | 0 | 0 | 0 | 60707293 | 7 | 288583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
6 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 2 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-006 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 1 | 2017-11-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | NO | SI | NO | Adjunto cuenta de cobro pero no comprobante de causación | Diagnóstico | Sin unidades sociales, diagnóstico con firma de interventoría |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD SERVICIOS INTEGRALES RUTA DEL SOL SOCIEDA POR ACCCIONES SIMPLIFICADA "SERVINTEGRALES RUTA DEL SOL S.A.S |  |  | 1 | D | 40693.08 | 41034.85 | 341.77 | 10377.76 | 10 | SI | NA | 3 | 5955.52 | 25577.76 | NO | SI | 162-30923 | 00-02-0004-0040-0000 ME | 457 | 2009-09-15 | UNICA | PTO SALGAR | 5820 | 60398563 | 209261126.4 | 148862563.2 | 263100 | 649500 | 524195704 | 585506867 | 0 | 585506867 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-11-16 | 585506867 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-11-22 | 585506867 | 80 | 2010-11-22 | 1 | 2010-11-25 | 1 | 234 | 2010-11-26 | 2010-11-30 | [8 empty] | 585506867 |  | 2010-11-25 | 1 | 2010-11-25 | 1 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | 585506867 | 1195 | UNICA | MADRID | 162-31426 | 1 | 2010-12-03 | 351304120.2 | 1 | 2011-01-25 | 234202746.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-01-25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 3 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-007 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 10 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FERNANDO ANDRES LONDOÑO VILLA |  |  | 1 | D | 41016.45 | 41149.34 | 132.89 | 3637.8 | 0 | NO | NA | 7 | 4520.33 | 70882.53 | NO | SI | 162-30924 | 00-02-0004-0040-0000 ME | 457 | 2009-09-15 | UNICA | PTO SALGAR | 6880 | 25028064 | 512699870.4 | 487671806.4 | 0 | 810000 | 0 | 25838064 | 0 | 25838064 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-15 | 25838064 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-11-03 | 25838064 | 37 | 2010-11-03 | 1 | 2010-11-17 | 1 | 176 | 2010-11-18 | 2010-11-19 | [8 empty] | 25838064 |  | 2010-11-19 | 1 | 2010-11-19 | 1 | 2010-11-19 | 2010-11-19 | 2010-11-19 | 25838064 | 1167 | UNICA | MADRID | 162-31423 | 1 | 2010-11-22 | 15502838.4 | 1 | 2011-01-25 | 10335225.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2010-12-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
8 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 4 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-008 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 7 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RODRIGO MONTOYA ESPINEL Y OTRA |  |  | 1 | I | 40969.01 | 41924.89 | 955.88 | 10987.17 | 0 | SI | NA | 60 | 8000 | 597012.83 | NO | SI | 162-30867 | 00-02-0004-0037-000 | 425 | 2009-08-25 | UNICA | PTO SALGAR | 4929 | 54155761 | 2996832000 | 2942676239.07 | 0 | 9539332 | 21431761 | 85126854 | 0 | 85126854 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-29 | 85126854 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-11-09 | 85126854 | 61 | 2010-11-09 | 1 | 2010-11-09 | 1 | 162 | 2010-11-12 | 2010-11-17 | [8 empty] | 85126854 |  | 2010-11-18 | 1 | 2010-11-10 | 1 | 2010-11-18 | 2010-11-18 | 2010-11-18 | 85126854 | 1164 | UNICA | MADRID | 162-31358 | 1 | 2010-11-11 | 51076112.4 | 1 | 2010-12-21 | 34050741.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2010-11-30 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
9 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 5 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-009 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 5 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SUBASTA GANADERA DE CALDAS S,A,S |  |  | 1 | D | 41140.38 | 41432.96 | 292.58 | 8271.83 | 0 | SI | NA | 6 | 4000 | 55728.17 | NO | SI | 162-30865 | 00-02-0004-0039-000 | 425 | 2009-08-25 | UNICA | PTO SALGAR | 6880 | 56910190 | 440320000 | 383409809.6 | 0 | 240000 | 125789599 | 182939789 | 0 | 182939789 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-29 | 182939789 | 1 | 2010-04-01 | 1 | 2010-11-09 | 182939789 | 60 | 2010-11-09 | 1 | 2010-11-10 | 1 | 163 | 2010-11-12 | 2010-11-17 | [5 empty] | 1 | 2010-11-11 | 2010-11-11 | 182939789 | 2 | 2011-02-22 | 1 | 2010-11-11 | 1 | 2011-02-22 | 2011-02-22 | 2011-02-22 | 182939789 | 334 | UNICA | LA DORADA | 162-31581 | 1 | 2010-11-16 | 91469894.5 | 1 | 2011-03-17 | 91469894.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-02-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
10 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 6 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-010 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 3 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DOLLY MARGOTH BOTERO CASTAÑO Y OTRO |  |  | 1 | D | 41414.4 | 42409.31 | 994.91 | 29720.23 | 0 | SI | NA | 82 | 8214 | 798493.77 | NO | SI | 162-30866 | 00-02-0004-0038-000 | 425 | 2009-08-25 | UNICA | PTO SALGAR | 4929 | 146491014 | 4082266806 | 3935775792.33 | 0 | 16458834 | 11798583 | 174748431 | 0 | 174748431 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-29 | 174748431 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-05 | 174748431 | 53 | 2010-11-05 | 1 | 2010-11-09 | 1 | 164 | 2010-11-12 | 2010-11-17 | [6 empty] | N.A | N.A | 174748431 | 1 | EP. DIRECTA | 1 | 2010-11-10 | 1 | 2010-11-18 | 2010-11-18 | 2010-11-18 | 174748431 | 1163 | UNICA | MADRID | 162-31357 | 1 | 2010-11-11 | 104849058.6 | 1 | 2010-12-21 | 69899372.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2010-11-30 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
11 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 7 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-011 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 1 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JORGE DAIRO OSPINA MARIN |  |  | 1 | I | 41923.82 | 42689.29 | 765.47 | 7463.36 | 0 | SI | NA | 121 | 7548 | 1210084.64 | NO | SI | 162-30868 | 00-02-0004-0033-000 | 425 | 2009-08-25 | UNICA | PTO SALGAR | 4929 | 36786901 | 6001294092 | 5964507190.56 | 0 | 10506675 | 428964 | 47722540 | 0 | 47722540 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-15 | 47722540 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-28 | 47722540 | 34 | 2010-10-28 | 1 | 2010-11-05 | 1 | 150 | 2010-11-05 | 2010-11-10 | [8 empty] | 47722540 |  | 2010-11-18 | 1 | 2010-11-08 | 1 | 2010-11-18 | 2010-11-18 | 2010-11-18 | 47722540 | 1165 | UNICA | MADRID | 162-31359 | 1 | 2010-11-11 | 28633524 | 1 | 2010-12-21 | 19089016 |  |  |  | 0 | 1 | 2010-11-03 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración// A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
12 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 8 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-012 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 5 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD LIEVANO PRODUCCIONES C2Y CIA S EN C |  |  | 1 | D | 42400.85 | 43057.02 | 656.17 | 31462.27 | 0 | SI | NA | 170 | 6469 | 1675006.73 | NO | SI | 162-28406 | 00-02-0004-0031-000 | 3805 | 2005-07-08 | SEXTA | BOGOTÁ D.C | 4929 | 155077529 | 8411185701 | 8256108172.17 | 0 | 39220187 | 15851905 | 210149621 | 0 | 210149621 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-12-06 | 210149621 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2010-12-27 | 210149621 | 144 | 2010-12-27 | 1 | 2011-01-07 | 1 | 513 | 2011-02-04 | 2011-02-09 | [5 empty] | 1 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 210149621 | 2 | 2011-03-14 | 1 | 2011-01-21 | 1 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 210149621 | 071 | UNICA | PUERTO SALGAR | 162-31822 | 1 | 2011-02-08 | 168119696.8 | 1 | 2011-05-12 | 42029924.2 |  |  |  | -1.4901e-08 | 1 | 2011-05-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
13 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 9 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-013 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 3 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CLEMENCIA SAMPER DE LIEVANO |  |  | 1 | I | 42688.2 | 42858.05 | 170.1 | 1994.61 | 0 | NO | NA | 37 | 0 | 368005.39 | NO | SI | 162-10636 | 00-02-0004-0030-000 | 6493 | 1992-08-26 | QUINTA | BOGOTÁ D.C | 4929 | 9831433 | 1823730000 | 1813898567.31 | 0 | 7910000 | 0 | 17741433 | 0 | 17741433 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-15 | 17741433 | 1 | 2010-04-01 | 1 | 2011-01-25 | 17741433 | 44 | 2011-01-25 | 1 | 2011-01-26 | 1 | 508 | 2011-02-03 | 2011-02-09 | [5 empty] | 1 | 2011-01-31 | 2011-01-31 | 17741433 | 2 | 2011-03-14 | 1 | 2011-01-27 | 1 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 17741433 | 070 | UNICA | PUERTO SALGAR | 162-31812 | 1 | 2011-02-10 | 14193146.4 | 1 | 2011-05-17 | 3548286.6 |  |  |  | -4.6566e-10 | 1 | 2011-05-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
14 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 10 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-014 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 6 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD IGNACIO LIEVANO R. Y CIA S EN C(NUDA PROPIEDAD) |  |  | 1 | D | 43049.17 | 43883.37 | 834.2 | 47506.06 | 0 | SI | NA | 76 | 7366 | 719859.94 | NO | SI | 162-30619 | 00-02-0004-0042-000 | 2361 | 2008-11-10 | 41 | BOGOTÁ D.C | 4929 | 234157370 | 3782347014 | 3548189644.26 | 0 | 46810000 | 8262625 | 289229995 | 0 | 289229995 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-11-02 | 289229995 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-11-04 | 289229995 | 43 | 2010-11-04 | 1 | 2010-11-10 | 1 | 165 | 2010-11-12 | 2010-11-17 | [8 empty] | 289229995 |  | 2010-12-02 | 1 | 2010-11-19 | 1 | 2010-12-02 | 2010-12-02 | 2010-12-02 | 289229995 | 1223 | UNICA | MADRID | 162-31444 | 1 | 2010-11-22 | 173537997 | 1 | 2011-01-28 | 115691998 |  |  |  | 0 | 1 | 2010-12-20 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
15 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 11 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-015 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 2 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD J Y C LIEVANO Y SAMPER Y CIA S EN C, |  |  | 1 | I | 42858.18 | 44558.58 | 1700.4 | 14906.76 | 0 | SI | NA | 89 | 4100 | 879193.24 | NO | SI | 162-5333 | 000200040029000 | 4664 | 2003-08-13 | 6 | BOGOTÁ D.C | 4929 | 73475420 | 4407018900 | 4333543479.96 | 0 | 52579352 | 27783303 | 153838075 | 0 | 153838075 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-12-29 | 153838075 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-12-29 | 153838075 | 47 | 2010-12-29 | 1 | 2010-12-28 | 1 | 424 | 2011-01-13 | 2011-01-18 | [5 empty] | 1 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 153838075 | 2 | 2011-03-14 | 1 | 2011-01-21 | 1 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 153838075 | 069 | UNICA | PUERTO SALGAR | 162-31811 | 1 | 2011-02-08 | 123070460 | 1 | 2011-05-12 | 30767615 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-04-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
16 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 12 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-016 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 4 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA MARGARITA LIEVANO DE ESCALLON Y SOCIEDAD LIEGO&Y CIA S,C,A |  |  | 1 | D | 43864.43 | 44083.75 | 219.32 | 6449.92 | 0 | NO | NA | 47 | 442 | 463992.08 | NO | SI | 162-30618 | 00-02-0004-0041-000 | 2361 | 2008-11-10 | 41 | BOGOTÁ D.C | 4929 | 31791656 | 2318808618 | 2287016962.32 | 0 | 19964960 | 453830 | 52210446 | 0 | 52210446 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-15 | 52210446 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-04 | 52210446 | 15 | 2010-11-04 | 1 | 2010-12-20 | 1 | 414 | 2011-01-11 | 2011-01-14 | [5 empty] | 1 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | 52210446 | 2 | 2011-02-17 | 1 | 2010-12-20 | 1 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 52210446 | 0138 | UNICA | MADRID | 162-31744 | 1 | 2011-01-13 | 31326267.6 | 1 | 2011-04-12 | 20884178.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-03-11 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
17 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 13 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-017 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 1 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD LIEGO & CIA S.C.A |  |  | 1 | D | 44083.75 | 44293.5 | 209.75 | 6597.65 | 0 | NO | NA | 45 | 9433 | 452835.35 | NO | SI | 162 - 30617 | 000200040028000 | 2361 | 2008-12-10 | 41 | BOGOTÁ D.C | 5290 | 34901569 | 2430400570 | 2395499001.5 | 0 | 9063530 | 467773 | 44432872 | 0 | 44432872 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-29 | 44432872 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-15 | 44432872 | 46 | 2010-11-15 | 1 | 2010-12-23 | 1 | 415 | 2011-01-11 | 2011-01-14 | [5 empty] | 1 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | 44432872 | 2 | 2011-02-17 | 1 | 2010-12-20 | 1 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 44432872 | 137 | UNICA | MADRID | 162-31745 | 1 | 2011-01-13 | 26659723.2 | 1 | 2011-04-12 | 17773148.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-03-11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
18 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 14 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-018 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 6 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD LIEVANO Y CARDEMIL Y CIA S.EN C. |  |  | 1 | D | 44288.46 | 45272.7 | 984.24 | 32554.36 | 0 | NO | NA | 119 | 7200 | 1164645.64 | NO | SI | 162-9546 | 000200040025000 | 10052 | 1986-10-22 | 5 | BOGOTÁ D.C | 5290 | 172212564 | 6333188000 | 6160975435.6 | 0 | 24247180 | 23795055 | 220254799 | 0 | 220254799 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-15 | 220254799 | 1 | 2010-09-26 | 1 | 2010-12-17 | 220254799 | 28 | 2010-12-17 | 1 | 2010-12-20 | 1 | 350 | 2010-12-20 | 2010-12-29 | [5 empty] | 1 | 2010-12-21 | 2010-12-21 | 220254799 | 2 | 2011-12-19 | 1 | 2010-12-21 | 1 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 220254799 | 2254 | UNICA | MADRID | 162-32347 | 1 | 2011-01-13 | 154178359.3 | 1 | 2012-04-17 | 66076439.7 |  |  |  | -1.4901e-08 | 1 | 2012-02-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
19 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 15 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-019 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 2 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD LIEVANO Y CARDEMIL Y CIA S, EN C, |  |  | 1 | I | 44558.78 | 45195.67 | 636.89 | 6010.45 | 0 | NO | NA | 48 | 0 | 473989.55 | NO | SI | 162 - 9547 | 00-02-0004-0024-000 | 10052 | 1986-10-22 | 5 | BOGOTÁ D.C | 5290 | 31795281 | 2539200000 | 2507404719.5 | 0 | 4335084 | 10491459 | 46621824 | 0 | 46621824 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-29 | 46621824 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-12-17 | 46621824 | 39 | 2010-12-17 | 1 | 2010-12-20 | 1 | 349 | 2010-12-20 | 2010-12-29 | [5 empty] | 1 | 2010-12-21 | 2010-12-21 | 46621824 | 2 | 2011-12-19 | 1 | 2010-12-21 | 1 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 46621824 | 2255 | UNICA | MADRID | 162-32359 | 1 | 2011-01-13 | 32635276.8 | 1 | 2012-04-17 | 13986547.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-04-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
20 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 16 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-020 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 2 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EFRAIN BUITRAGO OSPINA |  |  | 1 | I | 45194.37 | 45652.89 | 458.52 | 5337.94 | 0 | SI | NA | 23 | 1152 | 225814.06 | NO | SI | 162 - 20593 | 000200040023000 | 272 | 2009-06-01 | UNICA | PTO SALGAR | 5290 | 28237703 | 1222794080 | 1194556377.4 | 0 | 3277588 | 19758132 | 51273423 | 0 | 51273423 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-29 | 51273423 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-11-05 | 51273423 | 48 | 2010-11-05 | 1 | 2010-11-10 | 1 | 48 | 2010-11-05 | 2010-11-19 | 1 | 51273423 | 165 | 2011-01-14 | 2011-01-20 |  |  |  | 51273423 |  | 2011-02-16 | 1 | 2011-01-28 | 1 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2011-02-16 | 51273423 | 283 | UNICA | LA DORADA | 162-31815 | 1 | 2011-02-08 | 41018738.4 | 1 | 2011-05-17 | 10254684.6 |  |  |  | 1.8626e-09 | 1 | 2011-05-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
21 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 17 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-021 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Sin resolución de expropiación | Con Algún Pago | 1 | ALBA NUBIA RIVERA SAENZ Y OTROS |  |  | 1 | D | 45267.82 | 45770.12 | 496.88 | 23133.17 | 25.93 | SI | NA | 382 | 8308 | 3805174.83 | SI | SI | 162 - 9346 | 00-02-0004-0021-000 | RES 0028 | 2011-02-01 | INCODER | BOGOTÁ D.C | 5290 | 122374469 | 20251749320 | 20129374850.7 | 2169620 | 18551708 | 15031560 | 158127357 | 3749200 | 161876557 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-29 | 158127357 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-03 | 158127357 | 41 | 2010-11-03 | 1 | 2010-11-09 | 1 | 266 | 2010-03-15 | 2011-03-18 | [5 empty] | 1 | 2011-03-17 | 2011-03-17 | 158127357 | 2 | No Reporta | 1 | 2011-03-17 | 1 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 158127357 | 1501 | UNICA | LA DORADA |  | 1 | 2011-03-25 | 98807460.2938 | 1 | 2012-10-09 | 32198304 | 1 | 2012-12-26 | 15579151.62 | 11542441.0862 |  |  |  |  | 1 | 2016-09-30 |  | 0 | 1
22 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 18 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-022 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 6 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EFRAIN BUITRAGO OSPINA |  |  | 1 | I | 45652.88 | 46035.93 | 383.05 | 4572.47 | 0 | SI | NA | 32 | 0 | 315427.53 | NO | SI | 162 - 20594 | 000200040022000 | 1065 | 2006-02-24 | 6 | BOGOTÁ D.C | 5290 | 24188366 | 1692800000 | 1668611633.7 | 0 | 620000 | 2995571 | 27803937 | 0 | 27803937 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-29 | 27803937 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-21 | 27803937 | 49 | 2010-12-21 | 1 | 2010-11-29 | 1 | 49 | 2010-11-05 | 2010-12-03 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 27803937 | 1 | EP. DIRECTA | 1 | 2011-01-19 | 1 | 2011-02-16 | 2011-02-16 | 2011-02-16 | 27803937 | 280 | UNICA | LA DORADA | 162-31814 | 1 | 2011-02-08 | 22243149.6 | 1 | 2011-05-17 | 5560787.4 |  |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2011-04-28 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
23 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 19 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-023 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 1 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD MOBILIARIA CIFUENTES Y CIA S EN C S |  |  | 1 | D | 45770.12 | 46101 | 330.88 | 9835.87 | 0 | SI | NA | 76 | 0 | 750164.13 | NO | SI | 162-7212 | 00-02-0004-0019-000 ME | 4118 | 1998-08-25 | 20 | MEDELLIN | 5290 | 52031752 | 4020400000 | 3968368247.7 | 0 | 38172180 | 0 | 90203932 | 0 | 90203932 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-11-23 | 90203932 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-01-24 | 90203932 | 86 | 2011-01-24 | 1 | 2011-01-26 | 1 | 469 | 2011-01-27 | 2011-01-27 | [5 empty] | 1 | 2011-01-26 | 2011-01-26 | 90203932 | 2 | 2011-03-17 | 1 | 2011-01-26 | 1 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 90203932 | 0346 | UNICA | LA DORADA | 162-31580 | 1 | 2011-02-08 | 63142752.4 | 1 | 2011-03-17 | 27061179.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-02-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
24 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 20 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-024 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 10 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | VICTORIA EUGENIA MORENO OCAMPO |  |  | 1 | I | 46034.59 | 46394.77 | 360.18 | 4189.14 | 0 | SI | NA | 41 | 995 | 406805.86 | NO | SI | 162 - 14055 | 000200040018000 | 4835 | 2007-04-20 | 15 | MEDELLIN | 5290 | 22160551 | 2174163550 | 2152002999.4 | 0 | 12220000 | 4238090 | 38618641 | 0 | 38618641 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-29 | 38618641 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-03 | 38618641 | 40 | 2010-11-03 | 1 | 2011-01-05 | 1 | 403 | 2011-01-05 | 2011-01-07 | [5 empty] | 1 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 38618641 | 2 | 2011-12-30 | 1 | 2011-03-07 | 1 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 38618641 | 2763 | UNICA | LA DORADA | 162-32372 | 1 | 2011-05-19 | 30894912.8 | 1 | 2012-04-17 | 7723728.2 |  |  |  | -9.3132e-10 | 1 | 2012-04-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
25 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 21 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-025 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 5 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD MOBILIARIA CIFUENTES Y COMPAÑÍA S, EN C,S |  |  | 1 | D | 46099.36 | 46440.53 | 341.17 | 10475.57 | 0 | NO | NA | 75 | 3000 | 742524.43 | NO | SI | 162 - 7211 | 00-02-0004-0019-000 M,E, | 4118 | 1998-08-25 | 20 | MEDELLIN | 5290 | 55415765 | 3983370000 | 3927954234.7 | 0 | 30405120 | 0 | 85820885 | 0 | 85820885 | 1 | 2010-08-06 | 1 | 2010-10-29 | 85820885 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2011-01-24 | 85820885 | 62 | 2011-01-24 | 1 | 2011-01-26 | 1 | 468 | 2011-01-27 | 2011-01-27 | [5 empty] | 1 | 2011-01-26 | 2011-01-26 | 85820885 | 2 | 2011-02-23 | 1 | 2011-01-26 | 1 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 85820885 | 0347 | UNICA | LA DORADA | 162-31579 | 1 | 2011-02-08 | 60074619.5 | 1 | 2011-03-17 | 25746265.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-02-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
26 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 22 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-026 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 1 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FRANCISCO JAVIER SALAZAR PEREZ |  |  | 1 | I | 46391.69 | 46625.55 | 233.86 | 2229.04 | 0 | SI | NA | 22 | 9005 | 226775.96 | NO | SI | 162 27600 | 00-02-0004-0034-000 | 1632 | 2010-09-24 | UNICA | DORADA | 5290 | 11791622 | 1211436450 | 1199644828.4 | 0 | 1560000 | 23029338 | 36380960 | 0 | 36380960 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-12-06 | 36380960 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-12-27 | 36380960 | 146 | 2010-12-27 | 1 | 2011-01-05 | 1 | 422 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | [5 empty] | 1 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 36380960 | 3 | 2011-12-30 | 1 | 2011-03-07 | 1 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 36380960 | 2762 | UNICA | LA DORADA | 162-31371 | 1 | 2011-12-09 | 18190480 | 1 | 2012-04-17 | 18190480 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-04-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
27 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 23 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-027 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 1 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD "URIBE JARAMILLO SAS" |  |  | 1 | D | 46438.62 | 46692.95 | 254.33 | 7577.88 | 0 | SI | NA | 50 | 1000 | 493422.12 | NO | SI | 162-11372 | 00-02-0004-0017-000 | 3403 | 2009-05-09 | 2 | MANIZALES | 5290 | 40086985 | 2650290000 | 2610203014.8 | 0 | 29496000 | 1876329 | 71459314 | 0 | 71459314 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-29 | 71459314 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-12-23 | 71459314 | 50 | 2010-12-23 | 1 | 2010-12-23 | 1 | 461 | 2011-01-16 | 2011-01-26 | [8 empty] | 71459314 |  | No Reporta | 1 | 2010-12-28 | 1 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 71459314 | 452 | UNICA | PUERTO SALGAR | 162-31538 | 1 | 2011-01-24 | 42875588.4 | 1 | 2011-03-03 | 28583725.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-03-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
28 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 24 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-027A | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 12 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JUAN MANUEL LONDOÑO RUIZ Y OTRAS |  |  | 1 | D | 46685.38 | 46700.23 | 14.85 | 267.91 | 0 | SI | NA | 53 | 9791 | 539523.09 | NO | NO | 162-13377 | 00-02-0004-0004-000 | 471 | 2008-10-20 | UNICA | PTO. SALGAR | 5290 | 1417244 | 2855494390 | 2854077146.1 | 0 | 0 | 858976 | 2276220 | 0 | 2276220 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-03-24 | 2276220 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-03-24 | 2276220 | 272 | 2011-03-24 | 1 | 2011-05-26 | 1 | 272 | 2011-03-24 | 2011-06-15 | 1 | 2276220 | 1452 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 0 | N.A | N.A | 2276220 | 1 | No Reporta | 1 | 2011-04-08 | 1 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2276220 | 332 | UNICA | MADRID | 162-32417 | 1 | 2012-04-03 | 2276220 | [6 empty] | 0 | 1 | 2012-04-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
29 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 25 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-028 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 6 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD ARISTIVAL S,EN,C, |  |  | 1 | D | 46695.08 | 48254.64 | 1559.56 | 67066.59 | 233.3 | SI | NA | 10 | 0 | 32933.41 | NO | SI | 162 - 1279 | 00-02-0004-0003-000 | 2037 | 1977-08-31 | 13 | BOGOTÁ D.C | 5290 | 354782261 | 529000000 | 174217738.9 | 107743400 | 4491000 | 26886489 | 493903150 | 0 | 493903150 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2010-12-03 | 366002325 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-12-10 | 366002325 | 119 | 2010-12-10 | 1 | 2011-02-10 | 1 | 570 | 2011-02-25 | 2011-03-01 | [8 empty] | 366002325 |  | No Reporta | 1 | 2011-02-10 | 1 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 366002325 | 916 | UNICA | LA DORADA | 162-31842 | 1 | 2011-02-22 | 292801860 | 1 | 2011-07-08 | 73200465 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-07-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
30 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 26 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-029 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 6 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RUBEN DE JESUS CLAVIJO BOCANEGRA |  |  | 1 | D | 48084.6 | 48257.17 | 172.57 | 6379.27 | 0 | NO | NA | 1 | 7000 | 10620.73 | NO | SI | 162 - 31246 | 00-02-0004-0006-000 ME | 233 | 2010-07-22 | UNICA | PTO SALGAR | 6850 | 43698000 | 116450000 | 72752000.5 | 0 | 720000 | 2974043 | 47392043 | 0 | 47392043 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-09-30 | 47392043 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-11 | 47392043 | 7 | 2010-10-11 | 1 | 2010-10-21 | 1 | 7 | 2010-10-11 | 2010-10-26 | [8 empty] | 47392043 |  | No Reporta | 1 | 2010-11-17 | 1 | 2010-12-10 | 2010-12-10 | 2010-12-10 | 47392043 | 2102 | UNICA | LA DORADA | 162-31401 | 1 | 2010-11-23 | 28435225.8 | 1 | 2011-01-20 | 18956817.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2010-12-14 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
31 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 27 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-030 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 7 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RAFAEL RUIZ SUAREZ |  |  | 1 | D | 47841.69 | 48086.61 | 244.92 | 7164.63 | 0 | NO | NA | 13 | 7167 | 130002.37 | NO | NO | 162 - 30583 | 00-02-0004-0006-000 ME | 470 | 2008-10-20 | UNICA | PTO SALGAR | 6850 | 49077716 | 939593950 | 890516234.5 | 0 | 0 | 4341480 | 53419196 | 0 | 53419196 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-09-30 | 53419196 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-08 | 53419196 | 9 | 2010-11-08 | 1 | 2010-11-09 | 1 | 155 | 2010-11-09 | 2010-11-17 | [8 empty] | 53419196 |  | No Reporta | 1 | 2010-11-08 | 1 | 2010-11-17 | 2010-11-17 | 2010-11-17 | 53419196 | 1159 | UNICA | MADRID | 162-31356 | 1 | 2010-11-11 | 32051517.6 | 1 | 2010-12-22 | 21367678.4 |  |  |  | -3.7253e-09 | 1 | 2010-11-30 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
32 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 28 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-031 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 4 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | OTTO RUIZ SUAREZ |  |  | 1 | D | 47515.17 | 47845.76 | 330.59 | 5450.83 | 0 | NO | NA | 14 | 7805 | 142354.17 | NO | SI | 162 - 30585 | 00-02-0004-0036-000 | 472 | 2008-10-20 | UNICA | PTO SALGAR | 6850 | 37338186 | 1012464250 | 975126064.5 | 0 | 22729961 | 818632 | 60886779 | 0 | 60886779 | 1 | 2010-08-06 | 1 | 2010-09-30 | 60886779 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-02 | 60886779 | 24 | 2010-11-02 | 1 | 2010-11-29 | 1 | 249 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | [8 empty] | 60886779 |  | No Reporta | 1 | 2010-11-25 | 1 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 60886779 | 1211 | UNICA | MADRID | 162-31424 | 1 | 2010-12-03 | 36532067.4 | 1 | 2011-01-25 | 24354711.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2010-12-29 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
33 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 29 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-032 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 10 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD LIZARDO ARISTIZABAL Y CIA S, EN C, HOY ARISTIVAL S, EN C, |  |  | 1 | I | 46621.33 | 48197.29 | 1575.96 | 19315.65 | 0 | SI | NA | 251 | 4900 | 2495584.35 | NO | SI | 162 - 291 | 00-02-0004-0001-000 | 310 | 1977-01-09 | CUARTA | BOGOTÁ D.C | 5290 | 102179789 |  |  | 0 | 2862565 | 27565016 | 132607370 | 0 | 132607370 | 1 | 2010-11-06 | 1 | 2010-11-23 | 132607370 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-12-13 | 132607370 | 124 | 2010-12-13 | 1 | 2011-01-05 | 1 | 412 | 2011-01-11 | 2011-01-14 | [5 empty] | 1 | 2011-02-10 | 2011-02-10 | 132607370 | 2 | 2011-06-02 | 1 | 2011-02-10 | 1 | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 132607370 | 908 | UNICA | MADRID | 162-31922 | 1 | 2011-02-22 | 79564422 | 1 | 2011-08-23 | 53042948 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-07-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
34 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 30 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-033 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 4 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD LIZARDO ARISTIZABAL Y CIA S, EN C, |  |  | 1 | I | 48195.39 | 48842.04 | 646.54 | 8359.53 | 65.27 | SI | NA | 743 | 6800 | 7428440.47 | NO | SI | 162 - 292 | 00-02-0001-0050-000 | 310 | 1977-02-09 | 4 | BOGOTÁ D.C | 5290 | 44221914 | 39340672000 | 39296450086.3 | 19350855 | 1500144 | 31642365 | 96715278 | 0 | 96715278 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-12-14 | 96715277 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-03-08 | 96715277 | 245 | 2011-03-08 | 1 | 2011-03-11 | 1 | 665 | 2011-03-11 | 2011-03-11 | [5 empty] | 1 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 96715277 | 2 | 2011-06-02 | 1 | 2011-03-14 | 1 | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 96715277 | 908 | UNICA | MADRID | 162-31923 | 1 | 2011-03-17 | 58029166.2 | 1 | 2011-08-23 | 38686110.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-08-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
35 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 31 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-034 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 4 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS FERNANDO GARCIA GOMEZ |  |  | 1 | D | 48260.04 | 48575.04 | 315 | 23801.51 | 20.84 | NO | NA | 36 | 6128 | 342326.49 | NO | SI | 162 - 12469 | 00-02-0001-0049-000 | 1863 | 2006-08-24 | 43 | BOGOTÁ D.C | 5290 | 125909988 | 1936817120 | 1810907132.1 | 2136100 | 16601212 | 2643736 | 147291036 | 0 | 147291036 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-11-12 | 147291036 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2010-11-19 | 147291036 | 56 | 2010-11-19 | 1 | 2011-01-14 | 1 | 444 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | [8 empty] | 147291036 |  | No Reporta | 1 | 2011-03-22 | 1 | 2011-04-05 | 2011-04-05 | 2011-04-05 | 147291036 | 060 | UNICA | VICTORIA | 162-31813 | 1 | 2011-04-07 | 132561932.4 | 1 | 2011-05-24 | 14729103.6 |  |  |  | -5.5879e-09 | 1 | 2011-05-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
36 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 32 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-035 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 4 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CARLOS ALBERTO RINCON DIAZ |  |  | 1 | D | 48575.04 | 48895.01 | 319.97 | 23942.86 | 0 | SI | NA | 32 | 2500 | 298557.14 | NO | SI | 162 - 26272 | 00-02-0001-0054-000 | 857 | 2007-12-19 | UNICA | PTO SALGAR | 5290 | 126657729 | 1706025000 | 1579367270.6 | 0 | 7310084 | 2254661 | 136222474 | 0 | 136222474 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-11-12 | 136222474 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2010-11-09 | 136222474 | 57 | 2010-11-09 | 1 | 2011-01-14 | 1 | 445 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | [8 empty] | 136222474 |  | No Reporta | 1 | 2011-03-15 | 1 | 2011-03-15 | 2011-03-15 | 2011-03-15 | 136222474 | 498 | UNICA | LA DORADA | 162-31754 | 1 | 2011-03-02 | 108977979.2 | 1 | 2011-05-02 | 27244494.8 |  |  |  | -3.7253e-09 | 1 | 2011-05-02 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
37 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 33 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-036 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 10 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD S. LONDOÑO & CIA S.C.A |  |  | 1 | D | 48891.2 | 49493.47 | 602.27 | 44925.13 | 0 | NO | NA | 231 | 4737 | 2269811.87 | NO | SI | 162 - 28555 | 00-02-0001-0037-000 M,E | 139 | 2006-02-03 | UNICA | LA DORADA | 5290 | 237653938 | 12244958730 | 12007304792.3 | 0 | 25917028 | 4235237 | 267806203 | 0 | 267806203 | 1 | 2010-08-02 | 1 | 2010-11-04 | 267806203 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-05 | 267806203 | 51 | 2010-11-05 | 1 | 2010-11-11 | 1 | 166 | 2010-11-12 | 2010-11-17 | [5 empty] | 1 | 2010-11-11 | 2010-11-11 | 267806203 | 2 | 2010-12-09 | 1 | 2010-11-11 | 1 | 2010-12-09 | 2010-12-09 | 2010-12-09 | 267806203 | 1249 | UNICA | MADRID | 162-31528 | 1 | 2010-11-11 | 214244962.4 | 1 | 2011-01-28 | 53561240.6 |  |  |  | -7.4506e-09 | 1 | 2011-01-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
38 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 34 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-036A | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 2 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD S, LONDOÑO & CIA S,C,A |  |  | 1 | D | 49485.63 | 49502.68 | 17.05 | 488.12 | 0 | SI | NA | 226 | 9811.87 | 2269323.75 | NO | NO | 162 - 28555 | 00-02-0001-0037-000 M,E | 1249 | 2010-12-09 | UNICA | MADRID | 5290 | 2582155 | 12007304792.3 | 12004722637.5 | 0 | 0 | 816780 | 3398935 | 0 | 3398935 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2010-12-14 | 3398935 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-03-02 | 3398935 | 227 | 2011-03-02 | 1 | 2011-03-30 | 1 | 644 | 2011-03-09 | 2011-04-02 | [8 empty] | 3398935 |  | No Reporta | 1 | 2010-11-11 | 1 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 3398935 | 050 | UNICA | LA DORADA | 162-32322 | 1 | 2012-03-16 | 3398935 | [6 empty] | 0 | 1 | 2012-03-16 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
39 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 35 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-037 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 10 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD ARISTIVAL S,EN,C, |  |  | 1 | I | 48841.74 | 49023.3 | 181.56 | 2263.92 | 0 | NO | NA | 10 | 2400 | 100136.08 | NO | NO | 162 - 19617 | 00-02-0001-0034-000 | 605 | 2003-05-07 | UNICA | LA DORADA | 5208.66 | 11791990 | 533366784 | 521574794.4528 | 0 | 0 | 0 | 11791990 | 0 | 11791990 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-25 | 11791989.55 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-09 | 11791989.55 | 58 | 2010-11-09 | 1 | 2011-01-06 | 1 | 418 | 2010-01-11 | 2011-01-14 | [8 empty] | 11791989.55 |  | No Reporta | 1 | 2011-02-10 | 1 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 11791989.55 | 915 | UNICA | LA DORADA | 162-31841 | 1 | 2011-02-22 | 9433591.64 | 1 | 2011-07-08 | 2358397.91 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-05-24 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
40 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 36 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-038 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 10 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MYRIAM GARCIA DE PINEDA |  |  | 1 | I | 49022.37 | 49248.3 | 225.93 | 2785.36 | 0 | SI | NA | 19 | 919 | 188133.64 | NO | SI | 162 - 8022 | 00-02-0001-0035-000 | 2844 | 2007-09-07 | 34 | BOGOTÁ D.C | 7935 | 22101832 | 1514942265 | 1492840433.4 | 0 | 720000 | 5185155 | 28006987 | 0 | 28006987 | 1 | 2010-09-05 | 1 | 2010-09-30 | 28006987 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-11 | 28006987 | 16 | 2010-10-11 | 1 | 2010-10-20 | 1 | 016 | 2010-10-11 | 2010-10-21 | [8 empty] | 28006987 |  | No Reporta | 1 | 2010-10-27 | 1 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 28006987 | 1077 | UNICA | MADRID | 162-31352 | 1 | 2010-11-04 | 16804192.2 | 1 | 2010-12-09 | 11202794.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2010-11-19 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
41 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 37 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-039 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 10 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MYRIAM GARCIA DE PINEDA |  |  | 1 | I | 49248.3 | 49447.13 | 198.83 | 2362.96 | 0 | NO | NA | 10 | 3291 | 100928.04 | NO | NO | 162 - 8029 | 00-02-0001-0036-000 | 2843 | 2007-09-07 | TREINA Y CUATRO | BOGOTÁ D.C | 9290 | 21951898 | 959573390 | 937621491.6 | 0 | 540000 | 5989631 | 28481529 | 0 | 28481529 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-09-30 | 28481529 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-12 | 28481529 | 19 | 2010-10-12 | 1 | 2010-10-20 | 1 | 181 | 2010-11-18 | 2010-11-19 | [8 empty] | 28481529 |  | No Reporta | 1 | 2010-10-27 | 1 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 28481529 | 1076 | UNICA | MADRID | 162-31353 | 1 | 2010-11-04 | 17088917.4 | 1 | 2010-12-09 | 11392611.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2010-11-19 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
42 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 38 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-040 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 5 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | PATRICIA, MARIO IVAN, CLAUDIA MARCELA RIVEROS JIMENEZ |  |  | 1 | I | 49444.31 | 49697.89 | 253.58 | 2913.26 | 0 | SI | NA | 72 | 4600 | 721686.74 | NO | SI | 162 - 4398 | 00-02-0001-0029-000 | 1701 | 2008-06-23 | 4 | BOGOTÁ D.C | 7935 | 23116718 | 5749701000 | 5726584281.9 | 0 | 6500000 | 4657250 | 34273968 | 0 | 34273968 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-09-30 | 34273968 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-11 | 34273968 | 15 | 2010-10-11 | 1 | 2010-10-15 | 1 | 132 | 2010-10-26 | 2010-10-29 | [8 empty] | 34273968 |  | No Reporta | 1 | 2010-11-18 | 1 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | 34273968 | 1189 | UNICA | MADRID | 162-31521 | 1 | 2010-12-03 | 20564380.8 | 1 | 2011-02-16 | 13709587.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-01-20 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
43 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 39 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-041 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 2 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD S.LONDOÑO & CIA S.C.A |  |  | 1 | D | 49490.35 | 49919.1 | 428.75 | 30070.57 | 0 | SI | NA | 67 | 521 | 640450.43 | NO | SI | 162 - 9645 | 00-02-0001-0027-000 | 98 | 2006-02-28 | UNICA | PTO SALGAR | 5290 | 159073315 | 3547056090 | 3387982774.7 | 0 | 7799000 | 3832574 | 170704889 | 0 | 170704889 | 1 | 2010-08-06 | 1 | 2010-10-25 | 170704889 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-27 | 170704889 | 25 | 2010-10-27 | 1 | 2010-11-10 | 1 | 167 | 2010-11-12 | 2010-11-17 | [5 empty] | 1 | 2010-11-11 | 2010-11-11 | 170704889 | 2 | 2010-12-09 | 1 | 2010-11-11 | 1 | 2010-11-11 | 2010-12-09 | 2010-12-09 | 170704889 | 1248 | UNICA | MADRID | 162-31527 | 1 | 2010-11-11 | 136563911.2 | 1 | 2011-01-28 | 34140977.8 |  |  |  | 1.4901e-08 | 1 | 2011-01-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
44 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 40 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-042 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 3 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | PATRICIA, MARIO IVAN, CLAUDIA MARCELA RIVEROS JIMENEZ |  |  | 1 | I | 49697.89 | 49948.41 | 250.52 | 2726.97 | 0 | SI | NA | 56 | 0 | 557273.03 | NO | SI | 162 - 6629 | 00-02-0001-0028-000 | 1701 | 2008-06-23 | CUARTA | BOGOTÁ D.C | 7935 | 21638507 | 4443600000 | 4421961493.05 | 0 | 15300000 | 137540 | 37076047 | 0 | 37076047 | 1 | 2010-09-06 | 1 | 2010-09-30 | 37076047 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-11 | 37076047 | 14 | 2010-10-11 | 1 | 2010-10-15 | 1 | 131 | 2010-10-26 | 2010-10-29 | [8 empty] | 37076047 |  | No Reporta | 1 | 2010-11-18 | 1 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | 37076047 | 1190 | UNICA | MADRID | 162-31522 | 1 | 2010-12-03 | 22245628.2 | 1 | 2011-02-16 | 14830418.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2010-01-20 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
45 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 41 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-043 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 6 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA OLGA PALACIOS DE HERNANDEZ |  |  | 1 | D | 49866.8 | 50221.1 | 354.3 | 24820.99 | 48 | SI | NA | 67 | 521 | 645700.01 | NO | SI | 162 - 9644 | 00-02-0001-0026-000 | SN, | 2006-08-09 | TRIBUNAL DISTRITO SUPERIOR | CUCUTA | 5290 | 131303037 | 3547056090 | 3415753052.9 | 2556426 | 10056500 | 11265567 | 155181530 | 0 | 155181530 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-29 | 155181530 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-11-08 | 155181530 | 54 | 2010-11-08 | 1 | 2011-01-14 | 1 | 446 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | [5 empty] | 1 | 2011-04-05 | 2011-04-05 | 155181530 | 3 | 2011-11-17 | 1 | 2011-03-16 | 1 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | 155181530 | 2002 | UNICA | MADRID | 162-32268 | 1 | 2011-04-19 | 77590765 | 1 | 2011-10-12 | 25000000 | 1 | 2012-01-11 | 52590765 | 0 | 1 | 2011-12-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
46 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 42 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-044 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con sentencia registrada | Sin Pago Reportado | 1 | LIGIA RUIZ DE SANTA |  |  | 1 | I | 49947.47 | 50335.29 | 387.82 | 3998.68 | 0 | SI | NA | 74 | 0 | 736001.32 | NO | SI | 162 - 6941 | 00-02-0001-0024-000 | 1306 | 2008-04-03 | 36 | BOGOTÁ D.C | 5208.66 | 20827765 | 3854408400 | 3833580635.4312 | 0 | 1430915.2 | 932329.5 | 23191009.7 | 0 | 23191009.7 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-25 | 23191009.7 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-19 | 23191009.7 | 78 | 2010-11-19 | 1 | 2011-01-14 | 1 | 447 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | [8 empty] | 23191009.7 |  |  | 1 | 2011-03-15 |  |  |  |  | 23191009.7 | [13 empty] | 23191009.7 |  | 0 |  |  | 1 | 2012-03-13 |  | 0 | 1
47 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 43 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-045 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 11 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HUMBERTO BAYONA GONZALEZ |  |  | 1 | D | 50221.1 | 50486.54 | 265.44 | 19914.19 | 444.71 | SI | NA | 54 | 6202 | 526287.81 | NO | SI | 162 - 3379 | 00-02-0001-0025-000 | 3418 | 2007-12-05 | 55 | BOGOTÁ D.C | 5290 | 105346065 | 2889408580 | 2784062514.9 | 502113220 | 4641000 | 226540014 | 838640299 | 0 | 838640299 | 1 | 01/0/2010 | 1 | 2010-11-22 | 838640299 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-30 | 838640299 | 92 | 2010-11-30 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 269 | 2010-12-03 | 2010-12-09 | [5 empty] | 1 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 838640299 | 2 | 2010-12-17 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 838640299 | 132 | UNICA | MADRID | 162-31748 | 1 | 2010-12-13 | 587048209.3 | 1 | 2011-04-07 | 251592089.7 |  |  |  | 5.9605e-08 | 1 | 2011-03-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
48 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 44 | HITO 2 | 2E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-046 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 1 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ELDA ANZOLA DE CHARRY |  |  | 1 | I | 50335.29 | 50660.83 | 325.54 | 3601.27 | 0 | SI | NA | 80 | 0 | 796398.73 | NO | SI | 162 - 7511 | 00-02-0001-0023-000 | 1105 | 1996-03-11 | 20 | BOGOTÁ D.C | 8050 | 28990224 | 6440000000 | 6411009776.5 | 0 | 1824203 | 2193655 | 33008082 | 0 | 33008082 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-11-24 | 33008082 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-30 | 33008082 | 89 | 2010-11-30 | 1 | 2010-12-06 | 1 | 289 | 2010-12-07 | 2010-12-14 | [8 empty] | 33008082 |  | No Reporta | 1 | 2010-12-09 | 1 | 2010-12-09 | 2010-12-09 | 2010-12-09 | 33008082 | 1251 | UNICA | MADRID | 162-31425 | 1 | 2010-12-21 | 26406465.6 | 1 | 2011-01-25 | 6601616.4 |  |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2011-01-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
49 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 45 | HITO 2 | 2N | SI | CAL. NUEVA | KC-046A | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 1 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD INVERSIONES CABOGRANDE S,A, |  |  | 1 | I | 50660.14 | 50941.17 | 281.03 | 2780.83 | 0 | SI | NA | 12 | 4809 | 122028.17 | NO | SI | 162 - 7061 | 00-02-0001-0020-000 | 848 | 1990-12-13 | 44 | BOGOTÁ D.C | 8050 | 22385682 | 1004712450 | 982326768.5 | 0 | 1451932 | 0 | 23837614 | 0 | 23837614 | 1 | 2010-11-06 | 1 | 2010-11-24 | 23837614 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-30 | 23837614 | 88 | 2010-11-30 | 1 | 2010-11-30 | 1 | 259 | 2010-11-30 | 2010-12-09 | [8 empty] | 23837614 |  | No Reporta | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 23837614 | 1217 | UNICA | MADRID | 162-31520 | 1 | 2011-01-13 | 16686329.8 | 1 | 2011-02-16 | 7151284.2 |  |  |  | -9.3132e-10 | 1 | 2011-01-20 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración | 0 | 0
50 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 1 | HITO 2 | 3N | SI | CAL. NUEVA | KC-047 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 3 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HUMBERTO BAYONA GONZALEZ |  |  | 1 | D | 50486.55 | 50602.1 | 115.55 | 8550.3 | 52.34 | SI | NA | 10 | 3808 | 95257.7 | NO | SI | 162 - 25671 | 00-02-0001-0053-000 | 791 | 2002-04-11 | 47 | BOGOTÁ D.C | 8050 | 68829915 | 835654400 | 982326768.5 | 62174788 | 2783500 | 89100116 | 222888319 | 0 | 222888319 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-22 | 222888319 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-30 | 222888319 | 83 | 2010-11-30 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 241 | 2010-12-03 | 2010-12-09 | [5 empty] | 1 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 222888319 | 2 | 2011-02-17 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 222888319 | 0133 | UNICA | MADRID | 162-31749 | 1 | 2010-12-13 | 111444159.5 | 1 | 2011-04-07 | 111444159.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-03-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
51 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 2 | HITO 2 | 3N | SI | CAL. NUEVA | KC-048 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 6 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HUMBERTO BAYONA GONZALEZ |  |  | 1 | D | 50602.09 | 50744 | 141.91 | 10041.87 | 733.7 | SI | NA | 72 | 2000 | 711958.13 | NO | SI | 162 - 3380 | 00-02-0001-0022-000 | 597 | 1998-08-22 | UNICA | PTO SALGAR | 7935 | 79682238 | 5729070000 | 5649387761.55 | 344640900 | 9474000 | 67314861 | 501111999 | 0 | 501111999 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-09-30 | 501111999 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-13 | 501111999 | 23 | 2010-10-13 | 1 | 2010-11-17 | 1 | 175 | 2010-11-18 | 2010-11-19 | [5 empty] | 1 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 501111999 | 2 | 2011-02-17 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 501111999 | 0131 | UNICA | MADRID | 162-31747 | 1 | 2010-12-13 | 250555999.5 | 1 | 2011-04-07 | 250555999.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-04-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 1 |  |  |  | HITO 2 | HITO 2 | [21 empty] | 46 |  | 0 | 0 | 46 | 0 | 2136513.36 | 2157482.12 | 20963.48 | 609284.51 | 1634.09 | 0 | 0 | 3824 | 192418.72 | 37823134.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90474 | 1740260 | 502 | 0 | 271539.32 | 3321858634 | 197232885779.1 | 194228709221.2639 | 1043148409 | 521290274.2 | 1359865688.5 | 6246163005.7 | 3749200 | 6249912205.7 | 46 | 1819129 | 46 | 1862382 | 6118262179.25 | 46 | 1859734 | 46 | 1863433 | 6118262179.25 | 0 | 1863433 | 46 | 1864243 | 46 | 0 | 1863752 | 1864811 | 2 | 53549643 | 0 | 81553 | 81559 | 21 | 851663 | 851663 | 6118262179.25 | 47 | 1056569 | 46 | 1864941 | 45 | 1828374 | 1828402 | 1828421 | 6118262179.25 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1826016 | 4025111014.7338 | 43 | 1749010 | 1990247797.11 | 2 | 82188 | 68169916.62 | 34733450.7862 | 44 | 1788762 | 0 | 0 | 2 | 83624 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
52 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 3 | HITO 3 | 3N | SI | CAL. NUEVA | KC-049 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 2 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD GANAMEDIO S,A, |  |  | 1 | D | 50736.74 | 51919.77 | 1183.03 | 55946.15 | 0 | SI | NA | 106 | 5312 | 1009365.85 | NO | SI | 162 - 6940 | 00-02-0001-0021-000 | 4394 | 2008-05-21 | 76 | BOGOTÁ D.C | 7935 | 443932700 | 8453250720 | 8009318019.75 | 0 | 17059270 | 123075568 | 584067538 | 0 | 584067538 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-09-30 | 584067538 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-26 | 584067538 | 08 | 2010-10-26 | 1 | 2010-11-08 | 1 | 152 | 2010-11-08 | 2010-11-17 | [5 empty] | 1 | 2010-12-17 | 2010-12-17 | 584067538 | 2 | 2011-01-20 | 1 | 2010-12-17 | 1 | 2011-02-24 | 2011-02-24 | 2011-02-24 | 584067538 | 0166 | UNICA | MADRID | 162-31756 | 1 | 2011-01-20 | 467254030.4 | 1 | 2011-04-19 | 116813507.6 |  |  |  | 2.9802e-08 | 1 | 2011-03-16 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
53 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 4 | HITO 3 | 3E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-050 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 2 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD INVERSIONES CABOGRANDE S.A. |  |  | 1 | I | 50939.48 | 52362.02 | 1422.54 | 14666.37 | 18 | SI | NA | 281 | 2789 | 2798122.63 | NO | SI | 162 - 3495 | 00-02-0001-0018-000 | 848 | 1990-12-13 | 44 | BOGOTÁ D.C | 7935 | 116377646 | 22319480715 | 22203103069.05 | 9900000 | 14370000 | 51630444 | 192278090 | 0 | 192278090 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-09-30 | 192278090 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-10-01 | 192278090 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 99 | 2010-10-01 | 2010-10-13 | [5 empty] | 1 | 2010-10-07 | 2010-10-07 | 192278090 | 2 | 2010-11-10 | 1 | 2010-10-07 | 1 | 2010-11-10 | 2010-11-10 | 2010-11-10 | 192278090 | 1129 | UNICA | MADRID | 162-31355 | 1 | 2010-10-19 | 96139045 | 1 | 2010-12-21 | 96139045 |  |  |  | 0 | 1 | 2010-12-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
54 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 5 | HITO 3 | 3N | SI | CAL. NUEVA | KC-051 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 5 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD GANAMEDIO S.A. |  |  | 1 | D | 51918.76 | 52420.88 | 502.12 | 16799.83 | 0 | SI | NA | 45 | 4920 | 438120.17 | NO | SI | 162 - 7943 | 00-02-0001-0017-000 | 4394 | 2008-05-21 | 76 | BOGOTÁ D.C | 7935 | 133306651 | 3609790200 | 3476483548.95 | 0 | 2907972 | 4093670 | 140308293 | 0 | 140308293 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-12-09 | 140308293 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-12-09 | 140308293 | 112 | 2010-12-09 | 1 | 2010-12-17 | 1 | 341 | 2010-12-17 | 2010-12-29 | [5 empty] | 1 | 2010-12-17 | 2010-12-17 | 140308293 | 2 | 2011-02-24 | 1 | 2010-12-17 | 1 | 2011-02-24 | 2011-02-24 | 2011-02-24 | 140308293 | 0165 | UNICA | MADRID | 162-31755 | 1 | 2011-01-20 | 112246634.4 | 1 | 2011-04-19 | 28061658.6 |  |  |  | -7.4506e-09 | 1 | 2011-04-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
55 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 6 | HITO 3 | 3E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-052 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 7 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD INVERSIONES CABOGRANDE S.A. |  |  | 1 | I | 52361.34 | 53192.82 | 831.48 | 8768.34 | 0 | SI | NA | 26 | 8800 | 260031.66 | NO | SI | 162 - 1610 | 00-02-0001-0010-000 | 848 | 1990-12-13 | 44 | BOGOTÁ D.C | 6193 | 54302330 | 1664678400 | 1610376070.38 | 0 | 4811200 | 5078620 | 64192150 | 0 | 64192150 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-12-09 | 64192150 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-12-13 | 64192150 | 125 | 2010-12-13 | 1 | 2010-12-17 | 1 | 366 | 2010-12-21 | 2010-12-23 | [5 empty] | 1 | 2010-12-17 | 2010-12-17 | 64192150 | 2 | 2011-02-17 | 1 | 2010-12-17 | 1 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 64192150 | 0134 | UNICA | MADRID | 162-31741 | 1 | 2010-12-21 | 51353720 | 1 | 2011-04-07 | 12838430 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-03-11 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
56 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 7 | HITO 3 | 3N | SI | CAL. NUEVA | KC-053 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 7 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD INVERSIONES CABOGRANDE S.A. |  |  | 1 | D | 52418.07 | 53260.02 | 841.95 | 26248.88 | 0 | SI | NA | 72 | 4123 | 697874.12 | NO | SI | 162 - 1607 | 00-02-0001-0011-000 | 848 | 1990-12-13 | 44 | BOGOTÁ D.C | 6810 | 178754873 | 4931277630 | 4752522757.2 | 0 | 5162310 | 1797830 | 185715013 | 0 | 185715013 | 1 | 2010-08-02 | 1 | 2010-10-26 | 185715013 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-27 | 185715013 | 27 | 2010-10-27 | 1 | 2010-11-02 | 1 | 145 | 2010-11-03 | 2010-11-05 | [8 empty] | 185715013 |  | No Reporta | 1 | 2010-11-18 | 1 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | 185715013 | 1185 | UNICA | MADRID | 162-31364 | 1 | 2010-11-19 | 130000509.1 | 1 | 2010-12-21 | 55714503.9 |  |  |  | 0 | 1 | 2010-12-01 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración | 0 | 0
57 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 8 | HITO 3 | 3N | SI | CAL. NUEVA | KC-054 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 7 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD INVERSIONES CABOGRANDE S.A. |  |  | 1 | D | 53256.98 | 54218.98 | 962 | 30877.05 | 0 | SI | NA | 99 | 905 | 960027.95 | NO | NO | 162 - 1611 | 00-02-0001-0006-000 | 848 | 1990-12-13 | 44 | BOGOTÁ D.C | 6810 | 210272711 | 6748063050 | 6537790339.5 | 0 | 5924768 | 3203795 | 219401274 | 0 | 219401274 | 1 | 2010-08-02 | 1 | 2010-10-26 | 219401274 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-27 | 219401274 | 29 | 2010-10-27 | 1 | 2010-11-02 | 1 | 143 | 2010-11-03 | 2010-11-05 | [8 empty] | 219401274 |  | No Reporta | 1 | 2010-10-29 | 1 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | 219401274 | 1184 | UNICA | MADRID | 162-31363 | 1 | 2010-11-19 | 153580891.8 | 1 | 2010-12-21 | 65820382.2 |  |  |  | -2.2352e-08 | 1 | 2010-12-01 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración | 0 | 0
58 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 9 | HITO 3 | 3E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-055 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 2 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD INVERSIONES CABOGRANDE S.A. |  |  | 1 | I | 53182.57 | 54177.49 | 994.92 | 10676.69 | 0 | SI | NA | 80 | 0 | 789323.31 | NO | SI | 162 - 1606 | 00-02-0001-0007-000 | 848 | 1990-12-13 | 44 | BOGOTÁ D.C | 6810 | 72708259 | 5448000000 | 5375291741.1 | 5836194 | 4680638 | 12615942 | 95841033 | 0 | 95841033 | 1 | 2010-08-02 | 1 | 2010-10-26 | 95841033 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-27 | 95841033 | 31 | 2010-10-27 | 1 | 2010-11-02 | 1 | 144 | 2010-11-03 | 2010-11-05 | [8 empty] | 95841033 |  | No Reporta | 1 | 2010-11-18 | 1 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | 95841033 | 1186 | UNICA | MADRID | 162-31365 | 1 | 2010-11-19 | 67088723.1 | 1 | 2010-12-21 | 28752309.9 |  |  |  | -7.4506e-09 | 1 | 2010-12-01 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración | 0 | 0
59 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 10 | HITO 3 | 3N | SI | CAL. NUEVA | KC-056 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 1 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD INVERSIONES CABOGRANDE S.A. |  |  | 1 | D | 54205.99 | 54805.91 | 599.92 | 24134.2 | 0 | SI | NA | 256 | 5000 | 2540865.8 | NO | SI | 162 - 3559 | 00-02-0001-0001-000 | 848 | 1990-12-13 | 44 | BOGOTÁ D.C | 6810 | 164353902 | 17467650000 | 17303296098 | 0 | 5133130 | 18214055 | 187701087 | 0 | 187701087 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-26 | 187701087 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-10-27 | 187701087 | 32 | 2010-10-27 | 1 | 2010-11-02 | 1 | 142 | 2010-11-03 | 2010-11-05 | [5 empty] | 1 | 2010-12-17 | 2010-12-17 | 187701087 | 2 | 2011-09-01 | 1 | 2010-12-17 | 1 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 187701087 | 1491 | UNICA | MADRID | 162-32017 | 1 | 2010-12-21 | 131390760.9 | 1 | 2011-11-08 | 56310326.1 |  |  |  | -1.4901e-08 | 1 | 2011-11-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
60 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 11 | HITO 3 | 3E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-057 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 5 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | TULIO EFREN LOPEZ MURILLO |  |  | 1 | I | 54542.86 | 54910.2 | 367.34 | 4091.13 | 0 | SI | NA | 12 | 5097 | 121005.87 | NO | SI | 162 - 9396 | 00-02-0001-0002-000 | 1394 | 2008-12-22 | UNICA | ARMENIA | 8050 | 32933597 | 1007030850 | 974097253.5 | 0 | 4126720 | 389850 | 37450167 | 0 | 37450167 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-12-09 | 37450167 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-12-09 | 37450167 | 113 | 2010-12-09 | 1 | 2011-01-07 | 1 | 416 | 2011-01-11 | 2011-01-14 | [5 empty] | 1 | 2011-01-08 | 2011-01-08 | 37450167 | 2 | 2012-08-30 | 1 | 2011-01-08 | 1 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 37450167 | 1665 | UNICA | LA DORADA | 162-32572 | 1 | 2011-01-13 | 18725083.5 | 1 | 2012-10-09 | 18725083.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-05 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
61 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 12 | HITO 3 | 3N | SI | CAL. NUEVA | KC-058 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 1 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD INVERSIONES CABOGRANDE S,A, |  |  | 1 | D | 54805.09 | 55009.48 | 204.39 | 6835.91 | 0 | NO | NA | 13 | 0 | 123164.09 | NO | SI | 162 - 5506 | 00-02-0001-0003-000 | 848 | 1990-12-13 | 44 | BOGOTÁ D.C | 8050 | 55029076 | 1046500000 | 991470924.5 | 0 | 6065872 | 0 | 61094948 | 0 | 61094948 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-12-09 | 61094948 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-12-09 | 61094948 | 116 | 2010-12-09 | 1 | 2010-12-17 | 1 | 365 | 2010-12-21 | 2010-12-23 | [5 empty] | 1 | 2010-12-17 | 2010-12-17 | 61094948 | 2 | 2011-02-17 | 1 | 2010-12-17 | 1 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 61094948 | 0135 | UNICA | MADRID | 162-31742 | 1 | 2010-12-21 | 61094948 | [6 empty] | 0 | 1 | 2011-03-11 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
62 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 13 | HITO 3 | 3N | SI | CAL. NUEVA | KC-059 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 7 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD DE GANADERIAS EL POLIGONO S,A, |  |  | 1 | D | 55003.84 | 55434.35 | 430.51 | 19375.65 | 0 | SI | NA | 129 | 0 | 1270624.35 | NO | SI | 162 - 2671 | 00-01-0005-0033-000 | 469 | 1992-02-21 | 32 | BOGOTÁ D.C | 6290 | 121872839 | 8114100000 | 7992227161.5 | 0 | 6136591 | 25987816 | 153997246 | 0 | 153997246 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-12-09 | 153997246 | 1 | 2011-01-01 | 1 | 2010-12-10 | 153997246 | 118 | 2010-12-10 | 1 | 2010-12-16 | 1 | 314 | 2010-12-17 | 2010-12-17 | [5 empty] | 1 | 2011-01-27 | 2011-01-27 | 153997246 | 2 | 2011-04-28 | 1 | 2011-01-27 | 1 | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 153997246 | 794 | UNICA | LA DORADA | 162-31817 | 1 | 2011-02-08 | 123197796.8 | 1 | 2011-05-24 | 30799449.2 |  |  |  | 3.7253e-09 | 1 | 2011-03-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
63 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 14 | HITO 3 | 3N | SI | CAL. NUEVA | KC-060 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 6 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD DE GANADERIAS EL POLIGONO S,A, |  |  | 1 | D | 55367.14 | 55928.73 | 561.59 | 22195.18 | 0 | NO | NA | 173 | 0 | 1707804.82 | NO | SI | 162 - 2815 | 00-01-0005-0032-000 | 469 | 1992-02-21 | 32 | BOGOTÁ D.C | 6290 | 139607682 | 10881700000 | 10742092317.8 | 0 | 6869132 | 13380382 | 159857196 | 0 | 159857196 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-12-09 | 159857196 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2010-12-10 | 159857196 | 117 | 2010-12-10 | 1 | 2010-12-16 | 1 | 342 | 2010-12-17 | 2010-12-17 | [5 empty] | 1 | 2011-01-27 | 2011-01-27 | 159857196 | 2 | 2011-04-28 | 1 | 2011-01-27 | 1 | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 159857196 | 793 | UNICA | LA DORADA | 162-31816 | 1 | 2011-02-08 | 127885756.8 | 1 | 2011-05-24 | 31971439.2 |  |  |  | 3.7253e-09 | 1 | 2011-05-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
64 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 15 | HITO 3 | 3N | SI | CAL. NUEVA | KC-061 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 10 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD DE GANADERIAS EL POLIGONO S,A, |  |  | 1 | D | 55935.9 | 56744.07 | 808.17 | 25873.7 | 0 | NO | NA | 110 | 800 | 1074926.3 | NO | SI | 162 - 85 | 00-01-0005-0031-000 | 730 | 1988-03-14 | 13 | BOGOTÁ D.C | 6290 | 162745573 | 6924032000 | 6761286427 | 0 | 8944856 | 5717591 | 177408020 | 0 | 177408020 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-12-13 | 177408020 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-11-19 | 177408020 | 79 | 2011-01-26 | 1 | 2010-12-27 | 1 | 346 | 2010-12-17 | 2010-12-29 | [8 empty] | 177408020 |  | No Reporta | 1 | 2011-01-27 | 1 | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 177408020 | 251 | UNICA | LA DORADA | 162-31573 | 1 | 2011-02-08 | 141926416 | 1 | 2011-03-03 | 35481604 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-03-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
65 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 16 | HITO 3 | 3N | SI | CAL. NUEVA | KC-061A | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 5 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ESTADO A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO |  |  | 1 | D | 56739.83 | 56874.35 | 134.52 | 3989.35 | 0 | NO | NA | 53 | 9414 | 535424.65 | NO | SI | 162-2334 | 000100050029000ME | SENTENCIA | 2004-12-31 | JUZGADO SEGUNDO PENAL | BOGOTÁ D.C | 6290 | 25093012 | 3392914060 | 3367821048.5 | 0 | 1180750 | 949748 | 27223510 | 0 | 27223510 | 1 | 2011-01-01 | 1 | 2011-02-01 | 27223510 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-02-01 | 27223510 | 184 | 2011-02-01 | 1 | 2011-02-08 | 1 | 518 | 2011-02-09 | 2011-02-17 | [8 empty] | 27223510 |  | No Reporta | 1 | 2011-03-11 | 1 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 27223510 | 1932 | 75 | BOGOTÁ D.C | 162-32677 | 1 | 2012-10-19 | 24501159 | 1 | 2012-12-14 | 2722351 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-11-14 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
66 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 17 | HITO 3 | 3E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-062 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 7 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD INVERSIONES CABO GRANDE S.A. |  |  | 1 | I | 55862.94 | 56799.59 | 936.65 | 9080.83 | 0 | SI | NA | 200 | 600 | 1991519.17 | NO | SI | 162 - 978 | 00-01-0005-0027-000 | 848 | 1990-12-13 | 44 | BOGOTÁ D.C | 7935 | 72056386 | 15874761000 | 15802704613.95 | 0 | 6040000 | 69065498 | 147161884 | 0 | 147161884 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-09-30 | 147161884 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-01 | 147161884 | 02 | 2010-10-01 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 98 | 2010-10-01 | 2010-10-13 | [5 empty] | 1 | 2010-10-07 | 2010-10-07 | 147161884 | 2 | 2010-10-27 | 1 | 2010-10-07 | 1 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 147161884 | 1073 | UNICA | MADRID | 162-31350 | 1 | 2010-10-19 | 73580942 | 1 | 2010-12-02 | 73580942 |  |  |  | 0 | 1 | 2010-11-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
67 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 18 | HITO 3 | 3E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-063 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 6 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD INVERSIONES CABOGRANDE S,A, |  |  | 1 | I | 56793.32 | 57587.94 | 794.62 | 7621 | 0 | SI | NA | 34 | 1280 | 333659 | NO | SI | 162-2331 | 00-01-0005-0028-000 | 848 | 1990-12-13 | 44 | BOGOTÁ D.C | 7935 | 60472635 | 2708056800 | 2647584165 | 0 | 7505000 | 111205 | 68088840 | 0 | 68088840 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-09-30 | 68088840 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-01 | 68088840 | 03 | 2010-10-01 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 97 | 2010-10-01 | 2010-10-13 | [5 empty] | 1 | 2010-10-07 | 2010-10-07 | 68088840 | 2 | 2010-10-27 | 1 | 2010-10-07 | 1 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 68088840 | 1075 | UNICA | MADRID | 162-31349 | 1 | 2010-10-19 | 34044420 | 1 | 2010-12-02 | 34044420 |  |  |  | 0 | 1 | 2010-11-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
68 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 19 | HITO 3 | 3N | SI | CAL. NUEVA | KC-064 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 6 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MANUEL HERNANDEZ ORTIZ |  |  | 1 | D | 56870.15 | 57957.91 | 1087.76 | 37875.25 | 0 | SI | NA | 228 | 2304 | 2244428.75 | NO | SI | 162-2332 | 00-01-0005-0029-000 | 891 | 2002-11-14 | UNICA | PTO, SALGAR | 6290 | 238235323 | 14355692160 | 14117456837.5 | 0 | 30429210 | 55454298 | 324118831 | 0 | 324118831 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-12-09 | 324118831 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-12-10 | 324118831 | 120 | 2010-12-10 | 1 | 2010-12-06 | 1 | 343 | 2010-12-17 | 2010-12-17 | [8 empty] | 324118831 |  | No Reporta | 1 | 2010-12-16 | 1 | 2011-01-26 | 2011-01-26 | 2011-01-26 | 324118831 | 137 | UNICA | LA DORADA | 162-31539 | 1 | 2011-01-24 | 259295064.8 | 1 | 2011-03-03 | 64823766.2 |  |  |  | -1.4901e-08 | 1 | 2011-02-04 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
69 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 20 | HITO 3 | 3E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-065 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 2 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LEONOR ANGELICA DIAZ RAMIREZ |  |  | 1 | I | 57587.74 | 58142.73 | 554.99 | 5044.28 | 0 | SI | NA | 72 | 650 | 715605.72 | NO | SI | 162 - 26512 | 00-01-0005-0026-000 | 5095 | 2002-08-13 | 20 | BOGOTÁ D.C | 7935 | 40026362 | 5718357750 | 5678331388.2 | 0 | 150000 | 8547126 | 48723488 | 0 | 48723488 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-12 | 48723488 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-27 | 48723488 | 26 | 2010-10-27 | 1 | 2010-11-09 | 1 | 157 | 2010-11-09 | 2010-11-17 | [5 empty] | 1 | 2010-11-12 | 2010-11-12 | 48723488 | 2 | 2012-02-09 | 1 | 2010-11-12 | 1 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 48723488 | 183 | UNICA | LA DORADA | 162-32346 | 1 | 2010-11-16 | 24361744 | 1 | 2012-03-23 | 24361744 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-03-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
70 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 21 | HITO 3 | 3N | SI | CAL. NUEVA | KC-066 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 10 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD INVERSIONES CABOGRANDE S,A, |  |  | 1 | D | 57941.46 | 58907.77 | 966.31 | 38756.31 | 0 | SI | NA | 183 | 400 | 1791643.69 | NO | SI | 162 - 979 | 00-01-0005-0024-000 | 848 | 1990-12-13 | 44 | BOGOTÁ D.C | 6850 | 265480724 | 12538240000 | 12272759276.5 | 0 | 27060000 | 22911073 | 315451797 | 0 | 315451797 | 1 | 2010-08-03 | 1 | 2010-09-30 | 315451797 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-01 | 315451797 | 04 | 2010-10-01 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 100 | 2010-10-01 | 2010-10-13 | [5 empty] | 1 | 2010-10-07 | 2010-10-07 | 315451797 | 2 | 2010-10-27 | 1 | 2010-10-07 | 1 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 315451797 | 1074 | UNICA | MADRID | 162-31351 | 1 | 2010-10-19 | 157725898.5 | 1 | 2010-12-02 | 157725898.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2010-11-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
71 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 22 | HITO 3 | 3E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-067 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 5 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD MANER INVERSIONES S.EN C.A. |  |  | 1 | I | 58141.37 | 58836.38 | 695.01 | 6481.09 | 0 | NO | NA | 111 | 5041 | 1108559.91 | NO | SI | 162 - 4889 | 00-01-0005-0025-000 | 594 | 2010-03-01 | 63 | BOGOTÁ D.C | 5290 | 34284966 | 5898566890 | 5864281923.9 | 0 | 10042352 | 15844399 | 60171717 | 0 | 60171717 | 1 | 2010-08-03 | 1 | 2010-12-09 | 60171717 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-12-09 | 60171717 | 115 | 2010-12-09 | 1 | 2010-12-14 | 1 | 345 | 2010-12-17 | 2010-12-17 | [8 empty] | 60171717 |  | No Reporta | 1 | 2010-12-15 | 1 | 2010-12-16 | 2010-12-16 | 2010-12-16 | 60171717 | 1285 | UNICA | MADRID | 162-31743 | 1 | 2010-12-21 | 48137373.6 | 1 | 2011-05-02 | 12034343.4 |  |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2011-03-11 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
72 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 23 | HITO 3 | 3E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-068 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 14 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | TITO ERNESTO MARTINEZ PINZON |  |  | 1 | I | 58835.24 | 59995.55 | 1160.31 | 11071.23 | 0 | NO | NA | 179 | 8750 | 1787678.77 | NO | SI | 162 - 4352 | 00-01-0005-0019-000 | 593 | 2010-03-01 | 73 | BOGOTÁ D.C | 5290 | 58566807 | 9515387500 | 9456820693.3 | 0 | 11320000 | 33151911 | 103038718 | 0 | 103038718 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-29 | 103038718 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2010-11-26 | 103038718 | 45 | 2010-11-26 | 1 | 2010-12-06 | 1 | 310 | 2010-12-13 | 2010-12-14 | [8 empty] | 103038718 |  | No Reporta | 1 | 2010-12-09 | 1 | 2010-12-09 | 2010-12-09 | 2010-12-09 | 103038718 | 1250 | UNICA | MADRID | 162-31526 | 1 | 2010-12-22 | 51519359 | 1 | 2011-03-10 | 51519359 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-01-20 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
73 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 24 | HITO 3 | 3N | SI | CAL. NUEVA | KC-069 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 3 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SIERVO TULIO PIÑEROS GUTIERREZ |  |  | 1 | D | 58903.89 | 60051.29 | 1147.4 | 34885.12 | 0 | NO | NA | 138 | 8000 | 1353114.88 | NO | SI | 162 - 12715 | 00-01-0005-0020-000 | 2985 | 1998-12-10 | 10 | BOGOTÁ D.C | 5208.66 | 181704729.14 | 7229620080 | 7047915350.8608 | 0 | 13364937 | 1980879.08 | 197050545.22 | 0 | 197050545.22 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-01 | 197050545 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-09 | 197050545 | 59 | 2010-11-09 | 1 | 2011-01-17 | 1 | 441 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | [5 empty] | 1 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 197050545 | 2 | 2011-05-23 | 1 | 2011-01-17 | 1 | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 197050545 | 0799 | UNICA | MADRID | 162-31893 | 1 | 2011-01-24 | 157640436 | 1 | 2011-07-08 | 39410109 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-06-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
74 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 25 | HITO 3 | 3N | SI | CAL. NUEVA | KC-070 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con sentencia registrada | Con Algún Pago | 1 | SOCIEDAD MOTOS Y EQUIPOS LTDA |  |  | 1 | D | 60047.09 | 61249.59 | 1202.5 | 38171.91 | 0 | NO | NA | 220 | 0 | 2161828.09 | NO | SI | 162 - 1202 | 00-01-0005-0016-000 | 1142 | 2007-12-27 | 74 | BOGOTÁ D.C | 5290 | 201929404 | 11638000000 | 11436070596.1 | 0 | 105189944 | 5608989 | 312728337 | 0 | 312728337 | 1 | 2010-08-03 | 1 | 2010-10-29 | 312728337 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-03 | 312728337 | 38 | 2010-11-03 | 1 | 2010-11-03 | 1 | 448 | 2011-01-19 | 2011-02-23 | [8 empty] | 312728337 |  |  | 1 | 2012-03-27 |  |  |  |  | 312728337 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-09 | 156364168.5 | [6 empty] | 156364168.5 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-09-08 |  | 0 | 1
75 | TRAMO 1 | 2012 | 4510 | 26 | HITO 3 | 3E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-071 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 3 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ESTADO A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO |  |  | 1 | I | 59995.55 | 61319.11 | 1323.56 | 14388.47 | 0 | NO | NA | 128 | 0 | 1265611.53 | NO | SI | 162 - 779 | 00-01-0005-0018-000 | sentencia | 2004-12-31 | juzgado segundo penal | BOGOTÁ D.C | 5290 | 76115006 | 6771200000 | 6695084993.7 | 0 | 3405000 | 5528049 | 85048055 | 0 | 85048055 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-11-04 | 85048055 | 1 | 2010-04-01 | 1 | 2010-11-08 | 85048055 | 55 | 2010-11-08 | 1 | 2010-11-18 | 1 | 180 | 2010-11-18 | 2010-11-19 | [8 empty] | 85048055 |  | No Reporta | 1 | 2011-03-11 | 1 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 85048055 | 2805 | 76 | BOGOTÁ D.C | 162-32678 | 1 | 2012-10-19 | 76543249.5 | 1 | 2012-12-14 | 8504805.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-11-14 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 1 |  |  |  | HITO 3 | HITO 3 | [21 empty] | 24 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 1332393.34 | 1352106.93 | 19713.59 | 473853.92 | 18 | 0 | 0 | 2948 | 74185 | 29080331.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31630 | 858525 | 909 | 0 | 161811.66 | 3140163193.14 | 194256349805 | 191116186615.7408 | 15736194 | 307879652 | 484338738.08 | 3948117777.22 | 0 | 3948117777.22 | 24 | 969732 | 24 | 971792 | 3948117777 | 24 | 970551 | 24 | 971900 | 3948117777 | 0 | 971968 | 24 | 972146 | 24 | 0 | 972255 | 972405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 567222 | 567222 | 3948117777 | 28 | 569163 | 24 | 973069 | 23 | 935316 | 935316 | 935316 | 3948117777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 974459 | 2745598130.7 | 22 | 895762 | 1046155477.8 | 0 | 0 | 0 | 156364168.5 | 23 | 935913 | 0 | 0 | 1 | 40794 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
76 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 1 | HITO 4 | 4N | SI | CAL. NUEVA | KC-072 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con sentencia registrada | Con Algún Pago | 1 | HUMBERTO QUINTERO GAONA - SOCIEDAD INVERSIONES QUINTERO M Y COMPÑI S EN C - SOCIEDAD EL OLIVO S,A, |  |  | 1 | D | 61238.95 | 62759.05 | 1520.1 | 68162.01 | 0 | NO | NA | 719 | 0 | 7121837.99 | NO | SI | 162 - 6006 | 00-01-0005-0009-000 | 3698 | 2001-12-18 | 36 | BOGOTÁ D.C | 6193 | 422127328 | 44527670000 | 44105542672.07 | 0 | 7547500 | 182940115 | 612614943 | 0 | 612614943 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2011-07-22 | 612614943 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-08 | 488330243 | 195 | 2011-02-08 | 1 | 2011-04-13 | 1 | 948 | 2011-06-10 | 2011-06-15 | 1 | 612614943 | 598 | 2011-07-29 | 2011-08-12 | 1 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 612614943 | 2 | 2011-08-18 | 1 | 2011-03-18 | 1 | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 612614943 | 1398 | UNICA | MADRID | 162-36168 | 1 | 2011-04-06 | 456819146.34 | 1 | 2011-10-26 | 37056902.13 |  |  |  | 118738894.53 | 1 | 0 |  |  | 1 | 2015-02-09 | PREDIO A FAVOR ANI POR ADJUDICACION EN EXPROPIACION SENTENCIA 10-05-16 - FMI # 162-36168 | 0 | 1
77 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 2 | HITO 4 | 4N | SI | CAL. NUEVA | KC-073 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | ESTADO A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO |  |  | 1 | D | 62832.26 | 63366.19 | 533.93 | 39711.74 | 0 | NO | NA | 446 | 8184 | 4428472.26 | NO | SI | 162 - 8852 | 000100050008000 | 2348 | 1985-11-28 | 4 | MANIZALES | 6193 | 245934806 | 27671463512 | 27425528706.18 | 0 | 3601500 | 6920086 | 256456392 | 0 | 256456392 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2011-03-14 | 256456392 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-03-24 | 256456392 | 269 | 2011-03-24 | 1 | 2011-03-25 | 1 | 713 | 2011-03-24 | 2011-04-02 | [8 empty] | 256456392 |  |  | 1 | 2011-06-02 |  |  |  |  | 256456392 | [13 empty] | 256456392 |  | 0 |  |  | 0 | 2011-12-22 | Para avalúo alcance | 0 | 0
78 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 3 | HITO 4 | 4N | SI | CAL. NUEVA | KC-074 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 2 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ESTADO A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO |  |  | 1 | D | 63359.78 | 64055.34 | 695.56 | 22054.23 | 0 | NO | NA | 581 | 2549 | 5790494.77 | NO | SI | 162 - 8854 | 00-01-0005-0007-000 | RES, 0005 | 2008-08-19 | CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | BOGOTÁ D.C | 6193 | 136581846 | 35997115957 | 35860534110.61 | 0 | 1761000 | 1912755 | 140255601 | 0 | 140255601 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2011-03-14 | 140255601 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-03-24 | 140255601 | 268 | 2011-03-24 | 1 | 2011-03-25 | 1 | 715 | 2011-03-24 | 2011-04-02 | [8 empty] | 140255601 |  | No Reporta | 1 | 2011-06-02 | 1 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 140255601 | 2299 | 74 | BOGOTÁ D.C | 162-32728 | 1 | 2012-12-21 | 126230040.9 | 1 | 2013-01-24 | 14025560.1 |  |  |  | -5.5879e-09 | 1 | 2012-12-21 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
79 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 4 | HITO 4 | 4N | SI | CAL. NUEVA | KC-076 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 1 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ESTADO A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO |  |  | 1 | D | 64054.78 | 65237.04 | 1182.26 | 48568.88 | 0 | NO | NA | 528 | 8450 | 5239881.12 | NO | NO | 162 - 8853 | 000100050002000 | RES, 0005 | 2008-08-19 | CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | BOGOTÁ D.C | 6193 | 300787074 | 32751370850 | 32450583776.16 | 1082430 | 8837000 | 14324021 | 325030525 | 0 | 325030525 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-11-02 | 325030525 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-02-01 | 325030525 | 190 | 2011-02-01 | 1 | 2011-03-25 | 1 | 730 | 2011-03-31 | 2011-04-02 | [8 empty] | 325030525 |  | No Reporta | 1 | 2011-06-02 | 1 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 325030525 | 3223 | 39 | BOGOTÁ D.C | 162-32700 | 1 | 2012-11-20 | 292527472.5 | 1 | 2012-12-18 | 32503052.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-11-23 |  |  | 0 | 2012-12-06 | Sale de expropiación por acuerdo de enajenación con el propietario // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
80 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 5 | HITO 4 | 4E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-077 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 1 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE RICAURTE DIAZ HERRERA |  |  | 1 | I | 65168.11 | 65476.76 | 308.65 | 3677.05 | 0 | NO | NA | 130 | 5600 | 1301922.95 | SI | SI | 162 - 6453 | 00-01-0001-0038-000 | 2518 | 2002-12-26 | 43 | BOGOTÁ D.C | 6193 | 22771971 | 8085580800 | 8062808829.35 | 9326800 | 3803400 | 17412948 | 53315119 | 28692100 | 82007219 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2011-05-19 | 53315119 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-05-30 | 53315119 | 424 | 2011-05-30 | 1 | 2011-06-02 | 1 | 993 | 2011-06-21 | 2011-06-24 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 53315119 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2011-06-02 | 1 | 2011-07-22 | 2011-08-05 | 2011-06-29 | 16010086 | 1086 | UNICA | MADRID | 162-31936 | 1 | 2011-07-27 | 16010086 | [6 empty] | 0 | 1 | 2011-06-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
81 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 6 | HITO 4 | 4E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-078 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con sentencia sin registrar | Con Algún Pago | 1 | JORGE ELIECER DELGADO ISAZA |  |  | 1 | I | 65512.04 | 65606.17 | 94.13 | 1150.28 | 0 | SI | NA | 0 | 5549 | 4398.72 | NO | NO | 162 - 30580 | 00-01-0001-0081-000 Y 00-01-0001-0036-000 | 2031 | 2008-11-12 | UNICA | LA DORADA | 9289 | 10684951 | 51544661 | 40859710.08 | 83925000 | 0 | 185306235 | 279916186 | 0 | 279916186 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-12-06 | 279916186 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-05-02 | 279916186 | 328 | 2011-05-02 | 1 | 2011-05-09 | 1 | 853 | 2011-05-10 | 2011-05-11 | 1 | 670651935 | [6 empty] | 670651935 |  |  | 1 | 2014-06-10 |  |  |  |  | 670651935 |  |  |  |  | 1 | 2013-09-12 | 335325967.5 | [6 empty] | 335325967.5 |  | 0 |  |  | 1 | 2013-04-05 |  | 0 | 1
82 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 7 | HITO 4 | 4N | SI | CAL. NUEVA | KC-079 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 9 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD CIFUENTES BAUTISTA & COMPAÑÍA S, EN, C, S, |  |  | 1 | D | 65235.89 | 66295.45 | 1059.56 | 39353.24 | 285.23 | SI | NA | 371 | 1272.9 | 3671919.66 | SI | SI | 162 - 11100 | 00-01-0001-0035-000 | 4034 | 1998-08-20 | 20 | MEDELLIN | 6193 | 243714615 | 22983913069.7 | 22740198454.38 | 122349409 | 64243646 | 19495254 | 449802924 | 6427200 | 456230124 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-12 | 449802924 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-02-10 | 449802924 | 205 | 2011-02-10 | 1 | 2011-03-22 | 1 | 731 | 2011-03-31 | 2011-04-02 | [5 empty] | 1 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 449802924 | 2 | 2011-06-22 | 1 | 2011-03-22 | 1 | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 449802924 | 1259 | UNICA | LA DORADA | 162-31924 | 1 | 2011-04-19 | 323137516.5 | 1 | 2011-08-09 | 126665407.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-07-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
83 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 8 | HITO 4 | 4N | SI | CAL. NUEVA | KC-079A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con demanda admitida | Sin Pago Reportado | 1 | JOSUE RICARDO PACHON QUIÑONEZ Y OTROS |  |  | 1 | D | 66280.59 | 66512.59 | 232 | 7461.41 | 0 | SI | NA | 142 | 3300 | 1415838.59 | NO | SI | 162 - 31383 | 00-01-0001-0087-000 | SN | 2010-05-26 | JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO | DORADA | 6193 | 46208512 | 8814496900 | 8768288387.87 | 0 | 2295400 | 0 | 48503912 | 0 | 48503912 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-02-24 | 48503912 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-03-31 | 48503912 | 279 | 2011-03-31 | 1 | 2011-06-24 | 1 | 734 | 2011-03-31 | 2011-07-08 | 1 | 56229812 | 1454 | 2012-10-25 | 2011-10-24 |  |  |  | 48503912 |  |  | 1 | 2011-07-06 |  |  |  |  | 48503912 | [13 empty] | 48503912 |  | 0 |  |  | 1 | 2013-10-03 |  | 0 | 1
84 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 9 | HITO 4 | 4N | SI | CAL. NUEVA | KC-079A1 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 1 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANA ISABEL GONZALEZ DE PACHON Y OTRAS |  |  | 1 | D | 66512.67 | 66722.14 | 209.47 | 6747.46 | 0 | SI | NA | 92 | 3300 | 916552.54 | NO | SI | 162 - 31381 | 00-01-0001-0086-000 | SN | 2010-05-26 | JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO | DORADA | 6193 | 41787020 | 5717996900 | 5676209880.22 | 0 | 2255800 | 350865 | 44393685 | 0 | 44393685 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-03-29 | 44393685 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-03-31 | 44393685 | 278 | 2011-03-31 | 1 | 2011-04-13 | 1 | 733 | 2011-03-31 | 2011-07-22 | 1 | 46383685 | 745 | 2011-09-20 | 2011-10-24 | 0 | N.A | N.A | 46383685 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2012-01-16 | 1 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-04-28 | 46383685 | 463 | UNICA | PUERTO BOYACA | 162-35559 | 1 | 2012-01-20 | 23191842.5 | 1 | 2015-07-22 | 23191842.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-07-22 |  |  | 0 | 2013-12-03 | Sale de expropiación por acuerdo de enajenación con el propietario // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
85 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 10 | HITO 4 | 4N | SI | CAL. NUEVA | KC-079A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con sentencia sin registrar | Sin Pago Reportado | 1 | JULIO ROBERTO PACHON |  |  | 1 | D | 66732.06 | 66993.78 | 261.72 | 7856.59 | 0 | SI | NA | 142 | 3300 | 1415443.41 | NO | SI | 162-31380 | 00-01-0001-0028-000 | SN | 2010-05-26 | JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO | DORADA | 6193 | 48655862 | 8814496900 | 8765841038.13 | 0 | 1436960 | 243400 | 50336222 | 0 | 50336222 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-03-29 | 50336222 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-03-31 | 50336222 | 277 | 2011-03-31 | 1 | 2011-04-13 | 1 | 732 | 2011-03-31 | 2011-05-14 | 1 | 58336722 | 742 | 2011-09-19 |  |  |  |  | 50336222 |  |  | 1 | 2011-05-20 |  |  |  |  | 50336222 | [13 empty] | 50336222 |  | 0 |  |  | 1 | 2013-12-03 |  | 0 | 1
86 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 11 | HITO 4 | 4E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-080 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con sentencia registrada | Con Algún Pago | 1 | JORGE ELIECER DELGADO ISAZA |  |  | 1 | I | 65606.16 | 65629.07 | 22.91 | 251.39 | 479.35 | SI | NA | 0 | 786 | 534.61 | NO | SI | 162 - 10783 | 00-01-0001-0037-000 | 518 | 1993-05-19 | UNICA | GUADUAS | 6193 | 1556858 | 4867698 | 3310839.73 | 353280950 | 262000 | 25609568 | 380709376 |  | 380709376 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-12-06 | 380709376 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-04-13 | 380709376 | 301 | 2011-04-13 | 1 | 2011-05-09 | 1 | 789 | 2011-04-13 | 2011-05-11 | 1 | 423311718 | [6 empty] | 423311718 |  |  | 1 | 2013-11-19 |  |  |  |  | 423311718 |  |  |  |  | 1 | 2013-08-16 | 211655859 | [6 empty] | 211655859 |  | 0 |  |  | 1 | 2013-04-05 | Predio Entregado por el juzgado 19 de Noviembre de 2013 | 0 | 1
87 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 12 | HITO 4 | 4E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-081 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 8 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SERGIO RICO DIAZ |  |  | 1 | I | 65629.08 | 66393.51 | 764.43 | 9711.6 | 0 | SI | NA | 28 | 475 | 270763.4 | NO | SI | 162 - 20304 | 00-01-0001-0039-000 | 772 | 1999-12-17 | UNICA | PTO SALGAR | 6193 | 60143939 | 1736981675 | 1676837736.2 | 0 | 3150000 | 16508655 | 79802594 | 0 | 79802594 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-12 | 79802594 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-02-10 | 79802594 | 199 | 2010-02-10 | 1 | 2011-06-10 | 1 | 980 | 2011-06-17 | 2011-06-24 | 1 | 108449912 | 584 | 2011-07-22 | 2011-09-01 |  |  |  | 108449912 |  | No Reporta | 1 | 2011-07-11 | 1 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 108449912 | 2135 | UNICA | LA DORADA | 162-32265 | 1 | 2011-09-15 | 86759929.6 | 1 | 2012-01-11 | 21689982.4 |  |  |  | -7.4506e-09 | 1 | 2012-01-11 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
88 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 13 | HITO 4 | 4E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-082 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 3 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE RICAURTE DIAZ HERRERA |  |  | 1 | I | 66393.34 | 66547.01 | 153.67 | 1758.74 | 0 | NO | NA | 8 | 6147 | 84388.26 | NO | SI | 162 - 12456 | 00-01-0001-0040-000 | 1911 | 2002-10-16 | 43 | BOGOTÁ D.C | 6193 | 10891877 | 533508371 | 522616494.18 | 0 | 7219370 | 0 | 18111247 | 0 | 18111247 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-03-15 | 18111247 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-03-24 | 18111247 | 270 | 2011-03-24 | 1 | 2011-06-02 | 1 | 926 | 2011-05-26 | 2011-06-24 | [8 empty] | 18111247 |  | No Reporta | 1 | 2011-06-02 | 1 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 18111247 | 1087 | UNICA | MADRID | 162-31937 | 1 | 2011-08-11 | 18111247 | [6 empty] | 0 | 1 | 2011-07-22 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
89 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 14 | HITO 4 | 4E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-083 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 1 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE RICAURTE DIAZ HERRERA |  |  | 1 | I | 66547.01 | 66694.12 | 147.11 | 1619.25 | 0 | NO | NA | 8 | 9264 | 87644.75 | NO | SI | 162 - 12455 | 00-01-0001-0041-000 | 1912 | 2002-10-16 | 43 | BOGOTÁ D.C | 6193 | 10028015 | 552811952 | 542783936.75 | 0 | 5498663 | 80000 | 15606678 | 0 | 15606678 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-04-15 | 15606678 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-02-01 | 15606678 | 309 | 2011-04-28 | 1 | 2011-06-02 | 1 | 924 | 2011-05-26 | 2011-06-24 | [8 empty] | 15606678 |  | No Reporta | 1 | 2011-06-02 | 1 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 15606678 | 1085 | UNICA | MADRID | 162-31935 | 1 | 2011-08-11 | 15606678 | [6 empty] | 0 | 1 | 2012-07-22 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
90 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 15 | HITO 4 | 4E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-084 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 2 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE RICAURTE DIAZ HERRERA |  |  | 1 | I | 66702.09 | 66843.7 | 141.61 | 6018 | 77 | SI | NA | 0 | 6018 | 0 | NO | SI | 162 - 13838 | 00-01-0001-0042-000 | 1904 | 2002-10-16 | 43 | BOGOTÁ D.C | 7700 | 46338600 | 46338600 | 0 | 24640000 | 19070000 | 6926760 | 96975360 | 0 | 96975360 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-04-15 | 96975360 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-02-01 | 96975360 | 310 | 2011-04-28 | 1 | 2011-06-02 | 1 | 925 | 2011-05-26 | 2011-06-24 | [5 empty] | 1 |  |  | 96975360 |  | No Reporta | 1 | 2011-06-02 | 1 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 96975360 | 1088 | UNICA | MADRID | 162-13838 | 1 | 2011-08-11 | 96975360 | [6 empty] | 0 | 1 | 2011-07-22 |  |  | 0 |  | No se suscribió promesa de compraventa ; predio directamente a escrituración // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
91 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 16 | HITO 4 | 4N | SI | VARIANTE PUERTO LIBRE | KC-085 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 17 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JULIO CESAR VERGEL LEON - LUZ MARINA VERGEL LEON |  |  | 1 | I | 66843.35 | 68171.61 | 1328.26 | 30103.25 | 0 | SI | NA | 42 | 0 | 389896.75 | NO | SI | 162 - 8277 | 00-01-0001-0080-000 | 10018 | 1999-12-30 | 2 | MANIZALES | 6193 | 186429427 | 2601060000 | 2414630572.75 | 0 | 10457850 | 12266595 | 209153872 | 0 | 209153872 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-08-16 | 209153872 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-07-18 | 197642214 | 565 | 2011-07-18 | 1 | 2011-07-27 | 1 | 1080 | 2011-08-08 | 2011-08-20 | 1 | 209153872 | 676 | 2011-08-24 | 2011-09-02 | 1 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 209153872 | 2 | 2011-12-19 | 1 | 2011-07-27 | 1 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 209153872 | 2666 | UNICA | LA DORADA | 162-32315 | 1 | 2011-10-10 | 167323097.6 | 1 | 2012-02-17 | 41830774.4 |  |  |  | 7.4506e-09 | 1 | 2012-02-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
92 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 17 | HITO 4 | 4N | SI | CAL. NUEVA | KC-086 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 3 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LILIA MARIA MAZO GIRALDO |  |  | 1 | D | 66951.53 | 67202.93 | 251.4 | 9662.78 | 324.29 | SI | NA | 2 | 8250 | 18587.22 | NO | SI | 162 - 5903 | 00-01-0001-0021-000 | 2001 | 2007-11-22 | UNICA | LA DORADA | 6193 | 59841597 | 174952250 | 115110653.46 | 0 | 1127600 | 1357170 | 62326367 | 0 | 62326367 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2010-11-30 | 62326367 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-01-31 | 62326367 | 174 | 2011-01-31 | 1 | 2011-03-08 | 1 | 666 | 2011-03-11 | 2011-03-11 | 1 | 382818073 | 434 | 2011-06-01 | 2011-06-24 |  |  |  | 382818073 |  |  | 1 | 2011-06-24 | 1 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 382818073 | 2686 | UNICA | LA DORADA | 162-32316 | 1 | 2011-12-15 | 306254458.4 | 1 | 2012-03-21 | 76563614.6 |  |  |  | 2.9802e-08 | 1 | 2012-03-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
93 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 18 | HITO 4 | 4N | SI | VARIANTE PUERTO LIBRE | KC-086A | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 8 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HERMINIA NOVA VARGAS Y JESUS NOVA VARGAS |  |  | 1 | D | 67199.71 | 67853.93 | 654.22 | 31635.86 | 587.64 | SI | NA | 15 | 2000 | 120364.14 | SI | SI | 162 - 19682 | 00-01-0001-0020-000 | 240 | 2008-02-01 | 26 | BOGOTÁ D.C | 5450 | 172415437 | 828400000 | 655984563 | 453051836 | 7643710 | 69419617 | 702530600 | 18213600 | 720744200 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-02-24 | 702530600 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-07-21 | 702530600 | 583 | 2011-07-21 | 1 | 2011-07-27 | 1 | 1106 | 2011-08-16 | 2011-08-20 | [5 empty] | 1 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 702530600 | 2 | 2011-11-17 | 1 | 2011-07-27 | 1 | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 702530600 | 2054 | UNICA | MADRID | 162-32264 | 1 | 2011-08-17 | 632277540 | 1 | 2012-01-30 | 70253060 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-01-30 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 1 |  |  |  | HITO 4 | HITO 4 | [21 empty] | 18 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 1178799.4 | 1188360.39 | 9560.99 | 335503.76 | 1753.51 | 0 | 0 | 3254 | 74444.9 | 32278941.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33905 | 681024 | 260 | 0 | 115334 | 2066899735 | 201894570095.7 | 199827670361.12 | 1047656425 | 150211399 | 561074044 | 3825841603 | 53332900 | 3879174503 | 18 | 728801 | 18 | 730760 | 3825841603 | 18 | 728874 | 18 | 731317 | 3690045245 | 0 | 731124 | 18 | 732105 | 18 | 0 | 732080 | 732505 | 9 | 2567950672 | 0 | 285791 | 244740 | 5 | 162813 | 162813 | 4610308718 | 10 | 163249 | 18 | 734805 | 13 | 532492 | 532507 | 532431 | 4573003685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 614087 | 3108206241.84 | 9 | 370174 | 443780196.13 | 0 | 0 | 0 | 1021017247.03 | 13 | 492568 | 0 | 0 | 5 | 331702 | 0 | 0 | 5 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
94 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 1 | HITO 4NV | 4V | SI | VARIANTE PUERTO LIBRE | KC-086C | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 11 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ROSALBA GRISALES LOPEZ |  |  | 1 | D | 67839.11 | 67985.77 | 146.66 | 2868.53 | 0 |  | NA | 2 | 8448.17 | 25579.64 | NO | SI | 162-27423 | 00-01-0001-0016-000 | 122 | 2004-05-06 | UNICA | PUERTO TRIUNFO | 5450 | 15633489 | 155042526.5 | 139409037.5 | 0 | 2421000 | 13525162 | 31579651 | 0 | 31579651 | 1 | 2013-02-15 | 1 | 2013-09-18 | 31579651 | 1 | 2013-05-17 | 1 | 2013-12-19 | 31579651 | 2106 | 2013-12-03 | 1 | 2013-12-19 | 1 | 2106 | 2013-12-03 | 2014-01-14 | [5 empty] | 1 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 31579651 | 2 | 2014-02-21 | 1 | 2013-12-13 | 1 | 2014-09-20 | 2014-09-21 | 2014-09-22 | 31579651 | 468 | UNICA | SABANA DE TORRES | 162-34286 | 1 | 2014-01-29 | 28421685.9 | 1 | 2015-02-27 | 3157965.1 |  |  |  | 1.397e-09 | 1 | 2014-10-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
95 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 2 | HITO 4NV | 4V | SI | VARIANTE PUERTO LIBRE | KC-087 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 8 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD ALVASAR E HIJOS S. EN C.S. |  |  | 1 | D | 68143.88 | 68343.84 | 199.96 | 20973.01 | 0 | SI | NA | 9 | 5673 | 74699.99 | NO | SI | 162 - 3486 | 00-01-0001-0079-000 | 2540 | 2011-12-02 | UNICA | LA DORADA | 3050 | 63967681 | 291802650 | 227834969 | 0 | 8364602 | 2454000 | 74786283 | 0 | 74786283 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2011-09-28 | 74786283 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-12-28 | 74786283 | 1074 | 2011-12-28 | 1 | 2012-01-31 | 1 | 1931 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 1 | 133510711 | 1380 | 2012-03-07 | 2012-03-10 | 1 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 133510711 | 2 | 2012-06-26 | 1 | 2011-03-22 | 1 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 133510711 | 1152 | UNICA | LA DORADA | 162-33211 | 1 | 2012-04-19 | 106808568 | 1 | 2013-12-23 | 26702143 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-09-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
96 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 3 | HITO 4NV | 4V | SI | VARIANTE PUERTO LIBRE | KC-088 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 4 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LEONEL DE JESUS RAMIREZ DUQUE - LUIS MANUEL OCAMPO AGUIRRE |  |  | 1 | D | 68415.17 | 68561.8 | 146.63 | 12511.96 | 0 | SI | NA | 2 | 454 | 7942.04 | NO | SI | 162 - 18297 | 00-01-0001-0077-000 | 805 | 2008-05-15 | UNICA | LA DORADA | 3050 | 38161478 | 62384700 | 24223222 | 0 | 5502392 | 3251550 | 46915420 | 0 | 46915420 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-09-28 | 46915420 | 1 | 2011-09-13 | 1 | 2011-12-28 | 46915420 | 1075 | 2011-12-28 | 1 | 2012-02-15 | 1 | 2302 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 1 | 80133665 | 1580 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 1 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 80133665 | 2 | 2013-08-30 | 1 | 2012-05-22 | 1 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 80133665 | 1725 | UNICA | LA DORADA | 162-33210 | 1 | 2012-07-06 | 64106924 | 1 | 2013-12-27 | 16026741 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-09-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
97 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 4 | HITO 4NV | 4V | SI | VARIANTE PUERTO LIBRE | KC-089 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 7 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | JORGE ROJAS MEJIA |  |  | 1 | I | 68408.11 | 68600.75 | 192.64 | 12839.05 | 0 | NO | NA | 5 | 6000 | 43160.95 | NO | SI | 162 - 18299 | 00-01-0001-0064-000 | RES, 923 | 1994-09-30 | INCORA | NA | 3050 | 39159103 | 170800000 | 131640897 | 0 | 11857810 | 928226 | 51945139 | 0 | 51945139 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-09-28 | 51945139 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-09-30 | 51945139 | 806 | 2011-09-30 | 1 | 2012-02-15 | 1 | 41 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | [5 empty] | 1 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 51945139 | 2 | 2014-02-28 | 1 | 2012-02-22 | 1 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-02-28 | 51945139 | 214 | UNICA | PUERTO BOYACA | 162-34515 | 1 | 2012-04-24 | 31167084 | 1 | 2015-03-17 | 20778054 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-03-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
98 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 5 | HITO 4NV | 4V | SI | VARIANTE PUERTO LIBRE | KC-091 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 11 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE RICAURTE DIAZ HERRERA |  |  | 1 | D | 68623.11 | 68684.73 | 61.62 | 13706.29 | 0 | NO | NA | 2 | 9230 | 15523.71 | NO | SI | 162 - 18602 | 00-01-0001-0058-000 | 1914 | 2002-10-16 | 43 | BOGOTÁ D.C | 3050 | 47286701 | 89151500 | 41864799 | 0 | 31226226 | 0 | 78512927 | 0 | 78512927 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2011-09-28 | 78512927 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2012-02-02 | 78512927 | 1176 | 2012-02-02 | 1 | 2012-02-09 | 1 | 1915 | 2012-02-20 | 2012-02-24 | [5 empty] | 1 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 78512927 | 2 | No Reporta | 1 | 2012-02-09 | 1 |  |  | 2014-07-11 | 78512927 | 806 | UNICA | MADRID | 162-33618 | 1 | 2012-02-17 | 70661634.3 | 1 | 2014-09-23 | 7851292.7 |  |  |  | 2.794e-09 | 1 | 2014-09-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
99 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 6 | HITO 4NV | 4V | SI | VARIANTE PUERTO LIBRE | KC-092 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 2 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE RICAURTE DIAZ HERRERA |  |  | 1 | D | 68771.8 | 68854.93 | 83.13 | 15000 | 0 | NO | NA | 1 | 5000 | 0 | NO | SI | 162 - 173 | 00-01-0001-0057-000 | 1913 | 2002-10-16 | 43 | BOGOTÁ D.C | 3050 | 64761227 | 45750000 | -19011227 | 0 | 56745444 | 0 | 121506671 | 0 | 121506671 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2011-09-28 | 121506671 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2012-02-02 | 121506671 | 1177 | 2012-02-02 | 1 | 2012-02-09 | 1 | 1914 | 2012-02-20 | 2012-02-24 | 1 | 109356003.9 | 1250 |  |  | 1 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 109356003.9 | 2 | No Reporta | 1 | 2012-02-09 | 1 |  |  | 2014-07-11 | 109356003.9 | 807 | UNICA | MADRID | 162 - 33619 | 1 | 2012-02-17 | 109356003.9 | [6 empty] | 0 | 1 | 2014-07-30 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
100 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 7 | HITO 4NV | 4V | SI | VARIANTE PUERTO LIBRE | KC-093 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 10 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LIDA CANTOR SACRISTAN - ARSENIO CANTOR SACRISTAN |  |  | 1 | D | 68885.13 | 69067.8 | 182.67 | 13623.83 | 0 | SI | NA | 1 | 3623.83 | 0 | NO | SI | 088-564 | 00-02-0001-0001-000 | SENTENCIA | 1998-04-15 | JUZG, PROMISCUO, CIVIL DE FAMILIA | PUERTO BOYACA | 3874 | 52778717 | 52778717.42 | 0.42 | 0 | 7650000 | 11084415 | 71513132 | 0 | 71513132 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-09-28 | 71513132 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-12-19 | 71513132 | 1054 | 2011-12-19 | 1 | 2011-12-28 | 1 | 1791 | 2012-01-23 | 2011-01-24 | [5 empty] | 1 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 71513132 | 2 | 2012-10-05 | 1 | 2012-01-11 | 1 | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 71513132 | 1214 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-564 | 1 | 2012-02-09 | 57210505.6 | 1 | 2013-01-22 | 14302626.4 |  |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2012-11-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
101 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 8 | HITO 4NV | 4V | SI | VARIANTE PUERTO LIBRE | KC-93A | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 7 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FERNANDO MEJIA ISAZA |  |  | 1 | I | 68890.37 | 68930.97 | 40.6 | 301.6 | 0 | SI | NA | 51 | 2000 | 511698.4 | NO | SI | 088-0086 | 00-02-0001-0002-000 | 1042 | 1987-08-31 | UNICA | LA DORADA | 3450 | 1040520 | 1766400000 | 1765359480 | 0 | 2200000 | 0 | 3240520 | 0 | 3240520 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-06 | 3240520 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-10 | 3240520 | 1230 | 2012-02-10 | 1 | 2012-02-16 | 1 | 1913 | 2012-02-20 | 2012-02-21 | [5 empty] | 1 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 3240520 | 2 | 2013-06-15 | 1 | 2012-02-17 | 1 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 3240520 | 1358 | UNICA | LA DORADA | 088-18971 | 1 | 2012-04-11 | 2592416 | 1 | 2013-11-19 | 648104 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-11-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
102 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 9 | HITO 4NV | 4V | SI | VARIANTE PUERTO LIBRE | KC-094 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con sentencia registrada | Con Algún Pago | 1 | SOCIEDAD V,G AGRICOLA Y GANADERA EL PORVENIR LTDA |  |  | 1 | D | 69208.85 | 70999.68 | 1790.83 | 20074.3 | 87.25 | SI | NA | 25 | 0 | 229925.7 | NO | SI | 088 - 10624 | 00-02-0006-0148-000 | 397 | 2002-03-04 | 43 | BOGOTÁ D.C | 3874 | 77767838 | 968500000 | 890732162 | 15451020 | 5129500 | 35210524 | 133558882 | 0 | 133558882 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-13 | 133558882 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-05-18 | 133558882 | 396 | 2011-05-18 | 1 | 2011-05-19 | 1 | 884 | 2011-05-20 | 25/05/2011 | 1 | 169554383 | 747 | 2011-09-21 | 2011-10-24 |  |  |  | 169554383 |  |  | 1 | 2011-08-04 |  |  |  |  | 169554383 |  |  |  |  | 1 | 2013-09-24 | 84777191.5 | [6 empty] | 84777191.5 |  | 0 |  |  | 1 | 2013-04-25 | Se había reportado un pago por $17'870.000 desenbolsado el 19 de abril de 2012, el cual se va a verificar si se realizo | 0 | 1
103 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 10 | HITO 4NV | 4V | SI | VARIANTE PUERTO LIBRE | KC-095 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 8 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LIDA CANTOR SACRISTAN - ARSENIO CANTOR SACRISTAN |  |  | 1 | I | 68975.58 | 69170.65 | 195.07 | 26625.75 | 239.11 | SI | NA | 2 | 6625.75 | 0 | NO | SI | 088 - 5954 | 00-02-0001-0281-000 | SN | 1998-04-15 | JUZG, PROM, CIVIL DE FAMILIA | PUERTO BOYACA | 3874 | 103148156 | 103148155.5 | 0 | 71509770 | 146868000 | 22576660 | 344102586 | 0 | 344102586 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-09-28 | 344102586 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-12-28 | 344102586 | 1073 | 2011-12-28 | 1 | 2011-12-28 | 1 | 1073 | 2011-12-28 | 2012-10-03 | [5 empty] | 1 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 344102586 | 2 | 2012-10-05 | 1 | 2012-01-17 | 1 | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 344102586 | 1212 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-5954 | 1 | 2012-02-09 | 275282068.8 | 1 | 2013-02-15 | 68820517.2 |  |  |  | -1.4901e-08 | 1 | 2013-02-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
104 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 11 | HITO 4NV | 4V | SI | VARIANTE PUERTO LIBRE | KC-096 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 1 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LIDA CANTOR SACRISTAN - ARSENIO CANTOR SACRISTAN |  |  | 1 | D | 69076.07 | 69198.47 | 122.4 | 2549.06 | 0 | SI | NA | 0 | 6458.3 | 3909.24 | NO | SI | 088 - 2554 | 00-02-0001-0280-000 | SENTENCIA | 1998-04-15 | JUZG, PROMISCUO, CIVIL DE FAMILIA | PUERTO BOYACA | 3874 | 9875058 | 25019454.2 | 15144396.2 | 0 | 3419812 | 121000 | 13415870 | 0 | 13415870 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-09-28 | 13415870 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-12-19 | 13415870 | 1055 | 2011-12-19 | 1 | 2011-12-28 | 1 | 1055 | 2011-12-19 | 2012-10-03 | [5 empty] | 1 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 13415870 | 2 | 2012-10-05 | 1 | 2012-01-17 | 1 | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 13415870 | 1213 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-18737 | 1 | 2012-02-09 | 10732696 | 1 | 2013-01-17 | 2683174 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-11-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
105 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 12 | HITO 4NV | 4V | SI | VARIANTE PUERTO LIBRE | KC-097 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 8 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | YAMILY OCPAMPO MAZO Y OROS |  |  | 1 | I | 69157.74 | 69604.59 | 446.85 | 19991.57 | 1778.1 | SI | NA | 3 | 1300 | 11308.43 | NO | SI | 088 - 10698 | 00-02-0001-0299-000 | 516 | 2007-07-31 | UNICA | PTO SALGAR | 3874 | 70805989 | 121256200 | 50450211 | 15327440 | 1763770 | 25520475 | 113417674 | 0 | 113417674 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-06-16 | 113417674 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-01-31 | 113417674 | 176 | 2011-01-31 | 1 | 2011-07-29 | 1 | 588 | 2011-07-26 | 2011-08-04 | 1 | 3502288042 | 1702 | 2012-07-11 | 2012-07-16 | 1 |  |  | 0 |  | 2015-03-30 | 1 | 2012-09-04 | 1 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-03-30 | 3071972392 | 286 | UNICA | MADRID | 088-19435 | 1 | 2012-09-18 | 3071972392 | [6 empty] | 0 | 1 | 2015-04-08 |  |  | 0 |  | Se reintegraron dineros por valor de 80'086.845,80, es decir, que el valor único de compra es la suma de 3'071.392,00 según reslucion ANI 1639 del 1 de diciembre de 2014. // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
106 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 13 | HITO 4NV | 4V | SI | VARIANTE PUERTO LIBRE | KC-098A | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 3 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA DEL SOCORRO BETANCUR DE SIERRA |  |  | 1 | I | 69918.91 | 70224.17 | 305.26 | 17687.37 | 0 | SI | NA | 73 | 4417 | 716729.63 | NO | SI | 088 - 017297 | 00-02--0001-0081-000 M | 1758 | 2008-10-02 | UNICA | LA DORADA | 3874 | 68520871 | 2845131458 | 2776610587 | 0 | 1889000 | 121446903 | 191856774 | 0 | 191856774 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-01 | 191856774 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-01-31 | 191856774 | 177 | 2011-01-31 | 1 | 2011-02-28 | 1 | 599 | 2011-03-03 | 2011-03-04 | [8 empty] | 191856774 |  | No Reporta | 1 | 2011-03-04 | 1 | 2011-06-04 | 2011-06-04 | 2011-06-04 | 191856774 | 1091 | UNICA | LA DORADA | 088-17882 | 1 | 2011-03-22 | 153485419.2 | 1 | 2011-07-12 | 38371354.8 |  |  |  | 1.4901e-08 | 1 | 2011-07-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
107 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 14 | HITO 4NV | 4V | SI | VARIANTE PUERTO LIBRE | KC-098B | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 5 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANDREA PAOLA BETANCUR LOPEZ |  |  | 1 | D | 69746.38 | 70007.14 | 260.76 | 10931.14 | 0 | NO | NA | 30 | 8683 | 297751.86 | NO | SI | 088 - 017298 | 00-02--0001-0081-000 M | 1758 | 2008-10-02 | UNICA | LA DORADA | 3874 | 42347236 | 1195837942 | 1153490706 | 0 | 287000 | 0 | 42634236 | 0 | 42634236 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2010-12-01 | 42634236 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-02-10 | 42634236 | 197 | 2011-02-10 | 1 | 2011-03-08 | 1 | 667 | 2011-03-11 | 2011-03-11 | 1 | 40601664 | 1847 | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 1 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 40601664 | 2 | 2012-12-04 | 1 | 2011-06-09 | 1 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-03-30 | 40601664 | 287 | UNICA | MADRID | 088-19436 | 1 | 2012-09-20 | 36541497.6 | 1 | 2015-05-22 | 4060166.4 |  |  |  | -1.397e-09 | 1 | 2015-05-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
108 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 15 | HITO 4NV | 4V | SI | ESTAB. TALUD | KC-098C | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 8 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA DEL SOCORRO BETANCUR DE SIERRA |  |  | 1 | I | 70100.13 | 70269.88 | 169.75 | 997 | 0 | NO | NA | 71 | 6729.63 | 715732.63 | NO | NO | 088-17297 | 00-02--0001-0081-000 M | 1758 | 2008-10-02 | UNICA | LA DORADA | 3450 | 3439650 | 2472717223.5 | 2469277573.5 | 0 | 0 | 0 | 3439650 | 0 | 3439650 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-15 | 3439650 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-21 | 3439650 | 1280 | 2012-02-21 | 1 | 2012-02-23 | 1 | 70 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | [8 empty] | 3439650 |  | No Reporta | 1 | 2012-02-23 | 1 | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 3439650 | 989 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-18738 | 1 | 2012-12-21 | 3439650 | [6 empty] | 0 | 1 | 2012-12-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
109 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 16 | HITO 4NV | 4V | SI | ESTAB. TALUD | KC-098E | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 1 | 2017-11-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JUAN CARLOS OVALLE OSPINA |  |  | 1 | I | 70185.38 | 70271.56 | 86.18 | 1206.37 | 0 | NO | NA | 71 | 5732.63 | 714526.26 | NO | NO | 088-17297 | 00-02--0001-0081-000 M | 1758 | 2008-10-02 | UNICA | LA DORADA | 3900 | 4704843 | 2791357257 | 2786652414 | 0 | 289529 | 0 | 4994372 | 0 | 4994372 | 1 | 2014-03-20 | 0 |  |  | 1 | 2012-02-21 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
110 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 17 | HITO 4NV | 4V | SI | CAL. NUEVA | KC-099 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 5 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | YAMILY OCAMPO MAZO |  |  | 1 | I | 69571.48 | 69714.94 | 143.46 | 4742.78 | 0 | NO | NA | 6 | 0 | 55257.22 | NO | SI | 088 - 5796 | 00-02-0001-0257-000 | 496 | 2007-07-23 | UNICA | PTO SALGAR | 3874 | 18373530 | 232440000 | 214066470 | 0 | 120000 | 0 | 18493530 | 0 | 18493530 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-05-17 | 18493530 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-01-31 | 19263216 | 178 | 2011-01-31 | 1 | 2011-03-08 | 1 | 668 | 2011-03-11 | 2011-03-11 | 1 | 18493530 | 406 | 2011-05-20 | 2011-06-09 |  |  |  | 18493530 |  | 2015-03-30 | 1 | 2011-06-09 | 1 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-03-30 | 18493530 | 288 | UNICA | MADRID | 088-19437 | 1 | 2012-09-10 | 16644177 | 1 | 2015-05-22 | 1849353 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-05-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
111 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 18 | HITO 4NV | 4V | SI | VARIANTE PUERTO LIBRE | KC-100 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 9 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA DEL SOCORRO BETANCUR DE SIERRA |  |  | 1 | I | 70140.65 | 70594.76 | 454.11 | 25580.07 | 0 | SI | NA | 110 | 0 | 1074419.93 | NO | SI | 088 - 2298 | 00-02-0001-0082-000 | 1691 | 1997-09-25 | UNICA | LA DORADA | 3874 | 86695123 | 4261400000 | 4174704877 | 0 | 5956600 | 4015589 | 96667312 | 0 | 96667312 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-01 | 96667312 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-02-10 | 96667312 | 196 | 2011-02-10 | 1 | 2011-02-28 | 1 | 598 | 2011-03-03 | 2011-03-04 | [8 empty] | 96667312 |  | No Reporta | 1 | 2011-03-09 | 1 | 2011-06-04 | 2011-06-04 | 2011-06-04 | 96667312 | 1090 | UNICA | LA DORADA | 088-17880 | 1 | 2011-03-22 | 77333849.6 | 1 | 2011-07-12 | 19333462.4 |  |  |  | 7.4506e-09 | 1 | 2011-07-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
112 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 19 | HITO 4NV | 4V | SI | CAL. NUEVA | KC-100A | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 1 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA DEL SOCORRO BETANCUR DE SIERRA |  |  |  | I | 70265.82 | 70607.52 | 341.7 | 5244.03 | 0 | SI | NA | 107 | 7621.29 | 1072377.26 | NO | NO | 088 - 2298 | 00-02-0001-0082-000 | 1691 | 1997-09-25 | UNICA | LA DORADA | 3385 | 13115040 | 3647748066.65 | 3634633026.65 | 0 | 1137080 | 32652543 | 46904663 | 0 | 46904663 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-16 | 46904663 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-08-22 | 46904663 | 664 | 2011-08-22 | 1 | 2011-08-23 | 1 | 1112 | 2011-08-22 | 2011-11-03 | 1 | 54476721 | 1795 | 2012-01-23 | 2012-01-24 |  |  |  | 54476721 |  | No Reporta | 1 | 2011-08-18 | 1 | 2012-02-07 | 2012-02-07 | 2012-02-07 | 54476721 | 164 | UNICA | LA DORADA | 088-18051 | 1 | 2012-02-21 | 38133704.7 | 1 | 2012-02-27 | 16343016.3 |  |  |  | -3.7253e-09 | 1 | 2012-02-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
113 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 20 | HITO 4NV | 4V | SI | CAL. NUEVA | KC-100B | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 5 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA DEL SOCORRO BETANCUR DE SIERRA |  |  | 1 | D | 70391.19 | 70523.58 | 132.39 | 128.23 | 284.1 | SI | NA | 107 | 2377.26 | 1072249.03 | NO | SI | 088-2298 | 00-02-0001-0082-000 | 164 | 2012-02-07 | UNICA | LA DORADA | 3874 | 496763 | 4154389505.24 | 4153892742.24 | 140696340 | 0 | 109842270 | 251035373 | 0 | 251035373 | 1 | 2012-08-15 | 1 | 2012-10-29 | 251035373 | 1 | 2013-03-20 | 1 | 2012-11-08 | 251035373 | 1948 | 2012-11-08 | 1 | 2013-04-15 | 1 | 012 | 2013-04-15 | 2013-04-16 | [8 empty] | 251035373 |  | No Reporta | 1 | 2012-10-09 | 1 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 251035373 | 539 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-18968 | 1 |  | 50000000 | 1 | 2013-07-11 | 50000000 | 1 | 2013-11-19 | 151035373 | 0 | 1 | 2013-09-12 |  |  | 0 |  | No se suscribio promesa de compraventa ; predio directamente a escrituracion // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
114 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 21 | HITO 4NV | 4V | SI | VARIANTE PUERTO LIBRE | KC-101 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 5 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | BERNARDO ANDRADE |  |  | 1 | I | 70569.15 | 71113.89 | 544.74 | 20158.43 | 0 | SI | NA | 31 | 3600 | 293441.57 | NO | SI | 088 - 3723 | 00-02-0006-0166-000 | 1107 | 1999-09-22 | UNICA | LA DORADA | 3874 | 78093758 | 1214886400 | 1136792642 | 0 | 4371643 | 2880987 | 85346388 | 0 | 85346388 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2010-12-01 | 85346388 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-06 | 85346388 | 359 | 2011-05-06 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 1052 | 2011-07-07 | 2011-07-07 | [8 empty] | 85346388 |  | No Reporta | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | 85346388 | 2150 | UNICA | LA DORADA | 088-17946 | 1 | 2011-10-10 | 68277110.4 | 1 | 2011-11-22 | 17069277.6 |  |  |  | -3.7253e-09 | 1 | 2011-10-12 |  |  | 0 |  | No se suscribio promesa de compraventa ; predio directamente a escrituracion // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 1 |  |  |  | HITO 4NV | HITO 4NV | [21 empty] | 21 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 1455284.01 | 1461331.42 | 6047.41 | 247740.37 | 2388.56 | 0 | 0 | 709 | 93973.86 | 6936233.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21430 | 791550 | 129 | 0 | 77499 | 900172771 | 26667941756.01 | 25767768985.51 | 242984570 | 297199408 | 385510304 | 1825867053 | 0 | 1825867053 | 21 | 856264 | 20 | 816046 | 1820872681 | 21 | 855464 | 20 | 816979 | 1821642367 | 4285 | 816963 | 20 | 817805 | 20 | 884 | 818131 | 777789 | 8 | 4108414719.9 | 0 | 286696 | 286760 | 12 | 451413 | 451413 | 1828781999.9 | 22 | 456425 | 20 | 818129 | 19 | 703505 | 703506 | 786864 | 4900754391.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 779914 | 4356944578.5 | 16 | 663882 | 307997247.9 | 1 | 41597 | 151035373 | 84777191.5 | 19 | 788675 | 0 | 0 | 1 | 41389 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
115 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 1 | HITO 5 | 5N | SI | CAL. NUEVA | KC-102 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 2 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANA DELIA HINCAPIE DE HERRERA |  |  | 1 | I | 71081.71 | 71827.12 | 745.41 | 23464.67 | 49.11 | SI | NA | 29 | 7500 | 274035.33 | SI | SI | 088 - 617 | 00-02-0001-0083-000 | 1107 | 1999-09-22 | UNICA | LA DORADA | 3874 | 90902132 | 1152515000 | 1061612868 | 8038126 | 3198844 | 35180885 | 137319987 | 6427200 | 143747187 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-07 | 137319987 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-02 | 137319987 | 327 | 2011-05-02 | 1 | 2011-06-02 | 1 | 972 | 2011-06-14 | 2011-06-15 | [8 empty] | 137319987 |  | No Reporta | 1 | 2011-07-15 | 1 | 2011-10-24 | 2011-10-24 | 2011-10-24 | 137319987 | 2235 | UNICA | LA DORADA | 088-17945 | 1 | 2011-10-10 | 118072911.8 | 1 | 2011-11-22 | 19247075.2 |  |  |  | 7.4506e-09 | 1 | 2011-11-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
116 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 2 | HITO 5 | 5E | SI | VARIANTE PUERTO LIBRE | KC-103 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Sin Pago Reportado | 1 | SOCIEDAD V,G AGRICOLA Y GANADERA EL PORVENIR LTDA |  |  | 1 | D | 70987.44 | 71322.89 | 335.45 | 4966.93 | 0 | NO | NA | 58 | 0 | 575033.07 | NO | SI | 088 - 498 | 00-02-0006-0220-000 | 2506 | 2000-12-27 | 10 | BOGOTÁ D.C | 3874 | 19241887 | 2246920000 | 2227678113 | 0 | 11858416 | 0 | 31100303 | 0 | 31100303 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-06-08 | 31100303 | 1 | 2010-06-01 | 1 | 2011-05-18 | 21407303 | 395 | 2011-05-18 | 1 | 2011-05-19 | 1 | 883 | 2011-05-20 | 2011-05-25 | 1 | 31100303 | 469 | 2011-06-10 | 2011-06-21 |  |  |  | 31100303 |  |  | 1 | 2011-08-04 |  |  |  |  | 31100303 | [13 empty] | 31100303 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
117 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 3 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-104 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 7 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | OSCAR AURELIO MANRIQUE CHICA |  |  | 1 | D | 71319.6 | 71464.45 | 144.85 | 2300 | 0 | SI | NA | 0 | 2300 | 0 | NO | SI | 088 - 5539 | 00-02-0006-0167-000 | SN, | 1998-11-06 | JUZG, 1 CIVIL MUN, | LA DORADA | 3874 | 8910200 | 8910200 | 0 | 0 | 1492978 | 4520500 | 14923678 | 0 | 14923678 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-12-02 | 14923678 | 1 | 2010-06-01 | 1 | 2011-05-03 | 14923678 | 332 | 2011-05-03 | 1 | 2011-06-10 | 1 | 991 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 1 | 20464678 | 585 | 2011-07-22 | 2011-09-02 | 1 | 2012-01-14 | 2012-01-14 | 20464678 | 2 | 2012-02-18 | 1 | 2011-07-13 | 1 | 2012-02-18 | 2012-02-18 | 2012-02-18 | 20464678 | 250 | UNICA | LA DORADA | 088-5539 | 1 | 2011-07-26 | 11938942.4 | 1 | 2012-03-23 | 8525735.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-03-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
118 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 4 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-105 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 5 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ZOBEIDA MONTAÑO RINCON |  |  | 1 | D | 71461.72 | 71501.91 | 40.19 | 838 | 300.2 | SI | NA | 0 | 838 | 0 | SI | SI | 088 - 8452 | 00-02-0006-0168-000 | SN, | 2005-10-19 | JUZG, 1 CIVIL MUN, | LA DORADA | 3874 | 3246412 | 3246412 | 0 | 114722511 | 1720000 | 3529000 | 123217923 | 11213600 | 134431523 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-07 | 123217923 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-02 | 123217923 | 325 | 2011-05-02 | 1 | 2011-05-06 | 1 | 879 | 2011-05-18 | 2011-05-18 | [5 empty] | 1 | 2011-05-30 | 2011-05-30 | 123217923 | 2 | 2011-11-16 | 1 | 2011-05-06 | 1 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 123217923 | 2385 | UNICA | LA DORADA | 088-8425 | 1 | 2011-08-17 | 110896130.7 | 1 | 2011-11-25 | 12321792.3 |  |  |  | -3.7253e-09 | 1 | 2011-11-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
119 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 5 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-107 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 14 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Contiene compraventa de mejoras con comprobante de causación | Con pago | Sin documento equivalente, con comprobante de causación |  | 1_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío radicado en ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  |  | 1 | D | 71500.49 | 71600.08 | 99.59 | 1250.93 | 97.38 | SI | NA | 0 | 1250.93 | 0 | SI | SI | NC | 00-02-0006-0170-000 |  |  |  |  | 3874 | 0 | 4846102.82 | 0 | 32821410 | 401500 | 2302603 | 35525513 | 7498400 | 43023913 | 1 | 2011-01-01 | 1 | 2011-04-25 | 35525513 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-04-29 | 35525513 | 467 | 2011-04-29 | 1 | 2011-06-02 | [9 empty] | 1 | 2011-06-02 | 2011-06-02 | 35525513 | 1 | No Reporta | 1 | 2011-06-02 |  |  |  |  | 35525513 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-09 | 35525513 | [6 empty] | 0 | 1 | 2011-08-09 |  |  | 0 |  | Carpetas en bogota | 1 | 0
120 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 6 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-108 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 3 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ROMUALDO MEDINA MAHECHA |  |  | 1 | D | 71599.47 | 71820.1 | 220.63 | 3134.68 | 0 | SI | NA | 3 | 0 | 26865.32 | NO | SI | 088-7789 | 00-02-0006-0171-000 | 67 | 2010-02-03 | UNICA | PTO BOYACA | 3874 | 12143750 | 116220000 | 104076249.68 | 0 | 1932406 | 3409620 | 17485776 | 0 | 17485776 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-11-30 | 17485776 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-02 | 17485776 | 320 | 2011-05-02 | 1 | 2011-07-06 | 1 | 1079 | 2011-08-08 | 1108/2011 | [5 empty] | 1 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 17485776 | 2 | 2012-03-21 | 1 | 2011-04-06 | 1 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 17485776 | 487 | UNICA | LA DORADA | 088-18331 | 1 | 2011-09-29 | 8742888 | 1 | 2012-05-10 | 8742888 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-10 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
121 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 7 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-109 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 4 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | SOCIEDAD V,G AGRICOLA Y GANADERA EL PORVENIR LTDA |  |  | 1 | D | 71818.97 | 72420.98 | 602.01 | 8688.3 | 52.3 | SI | NA | 19 | 3200 | 184511.7 | SI | SI | 088 - 5245 | 00-02-0001-0287-000 | SN | 2001-07-11 | JUZG, 2 CIVIL MUN, | LA DORADA | 3874 | 33658474 | 748456800 | 714798325.8 | 1631760 | 30501650 | 11549136 | 77341020 | 29137368 | 106478388 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-07 | 77341020 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-05-10 | 77341020 | 854 | 2011-05-10 | 1 | 2011-05-19 | 1 | 886 | 2011-05-20 | 2011-05-25 | 1 | 77341021 | 744 | 2011-09-20 | 2011-10-24 |  |  |  | 77341021 |  | No Reporta | 1 | 2011-08-04 | 1 | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 2013-08-09 | 77341021 | 1090 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19035 | 1 | 2011-11-30 | 7203622 | 1 | 2013-10-22 | 49096180 | 1 | 2014-01-17 | 21041219 | 0 | 1 | 2013-12-05 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
122 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 8 | HITO 5 | 5N | SI | CAL. NUEVA | KC-110 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 1 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | El expediente presenta documento correspondiente a un proceso ordinario de simulación. Con comprobantes que corresponden a algún pago | Con pago | 4 Unidades Social Residentes: USR 1,2,3 Con acuerdo de reconocimiento y comprobante de causación, sin documento equivalente y USR 4 no se realizó solicitud de reconocimiento de mejoras a la titular del inmueble, no se identificó USR |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | MARIBEL DEL SOCORRO TORRES ESCALANTE |  |  | 1 | I | 71810.24 | 72267.57 | 457.33 | 15281.98 | 275.15 | SI | NA | 24 | 3200 | 227918.02 | SI | SI | 088 - 7804 | 00-02-0001-0288-000 | 5778 | 2007-12-28 | 18 | BOGOTÁ D.C | 3874 | 59202391 | 942156800 | 882954409.48 | 26646205 | 7115685 | 15112731 | 108077012 | 101522499 | 209599511 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-03-07 | 108077012 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-05-10 | 108077012 | 858 | 2011-05-10 | 1 | 2011-05-16 | 1 | 878 | 2011-05-18 | 2011-05-18 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 108077012 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2011-07-15 | 1 | 2011-07-22 | 2011-07-22 |  | 108077012 | 1238 | UNICA | MADRID | 088-17921 | 1 | 2011-07-27 | 78475816.5 | [6 empty] | 29601195.5 | 1 | 2011-09-27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
123 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 9 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-111 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 2 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD V.G. AGRICOLA Y GANADERA EL PORVENIR LTDA |  |  | 1 | D | 72417.65 | 72519.57 | 101.92 | 1595.78 | 0 | NO | NA | 15 | 4040 | 152444.22 | NO | SI | 088 - 4568 | 00-02-0006-0180-000 | SN, | 2001-07-11 | JUZG, 2 CIVIL MUN, | LA DORADA | 3874 | 6182052 | 596750960 | 590568908.28 | 0 | 753258 | 0 | 6935310 | 0 | 6935310 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-11-30 | 6935310 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-05-05 | 6935310 | 836 | 2011-05-05 | 1 | 2011-05-19 | 1 | 917 | 2011-05-24 | 2011-05-25 | 1 | 7455310 | 470 | 2011-06-10 | 2011-06-21 |  |  |  | 7455310 |  | No Reporta | 1 | 2011-06-22 | 1 | 2013-08-09 | 2013-08-09 | 2013-08-09 | 7455310 | 1091 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-4568 | 1 | 2013-10-22 | 5218717 | 1 | 2014-01-17 | 2236593 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-08-09 |  |  | 0 | 2012-05-24 | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
124 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 10 | HITO 5 | 5N | SI | CAL. NUEVA | KC-113 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 1 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | OXIALIDE LEAL - JORGE GARCIA LEAL - LUZ MARY LEAL |  |  | 1 | I | 72420.93 | 72716.88 | 295.95 | 12450.39 | 134.08 | SI | NA | 1 | 9887 | 7436.61 | SI | SI | 088 - 16101 | 00-02-0001-0097-000 | 115 | 2006-02-14 | UNICA | PTO BOYACA | 14487 | 180368800 | 288102969 | 107734169.07 | 26780610 | 67236485 | 19725037 | 294110932 | 20210220 | 314321152 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-03-22 | 294110932 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-06 | 294110932 | 358 | 2011-05-06 | 1 | 2011-07-29 | 1 | 071 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 1 | 316845783 | 875 | 2011-10-24 | 2011-10-31 | 1 | 2011-10-31 | 2001-10-31 | 316845783 | 2 | 2012-04-23 | 1 | 2011-07-11 | 1 | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 316845783 | 726 | UNICA | LA DORADA | 088-16101 | 1 | 2011-08-09 | 211365654.4 | 1 | 2012-06-13 | 105480128.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-13 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
125 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 11 | HITO 5 | 5N | SI | CAL. NUEVA | KC-113A | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 2 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CONTRERAS LEAL JULIETH-ALEJANDRA |  |  | 1 | I | 72272.5 | 72413.44 | 140.94 | 4143.79 | 0 | SI | NA | 9 | 6000 | 91856.21 | NO | SI | 088-1700 | 00-02-0001-0085-000 | 1473 | 2004-06-25 | 63 | BOGOTÁ D.C | 3874 | 16053042 | 371904000 | 355850957.54 | 0 | 5729920 | 54437680 | 76220642 | 0 | 76220642 | 1 | 2011-01-01 | 1 | 2011-03-14 | 76220642 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-05-03 | 76220642 | 331 | 2011-05-03 | 1 | 2011-06-23 | 1 | 992 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 1 | 78794722 | 748 | 2011-09-21 | 2011-10-03 | 1 | 2012-04-15 | 2012-04-01 | 78794722 | 2 | 2014-07-23 | 1 | 2011-06-23 | 1 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-07-23 | 78794722 | 985 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19213 | 1 | 2012-06-29 | 63035777.6 | 1 | 2015-07-22 | 15758944.4 |  |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2014-12-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
126 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 12 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-114 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 5 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ELIBARDO ANTONIO MORALES TEJADA |  |  | 1 | D | 72524.33 | 72592.12 | 67.79 | 822.5 | 291.96 | NO | NA | 0 | 1113 | 290.5 | SI | SI | 088-7790 | 110000010001000 | Res. | 1975-04-17 | INCORA | BOGOTÁ D.C | 3874 | 3186365 | 4311762 | 1125397 | 161711645 | 1970000 | 0 | 166868010 | 12717600 | 179585610 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-09 | 166868010 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-02-10 | 166868010 | 204 | 2011-02-10 | 1 | 2011-03-25 | 1 | N/A | NA | N/A | 1 | 177808029 | 1525 | 2011-11-21 | 2011-11-28 | 1 | 2011-05-11 | 2011-05-11 | 177808029 | 2 | 2011-12-21 | 1 | 2011-03-23 | 1 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 177808029 | 2682 | UNICA | LA DORADA | 088-7790 | 1 | 2011-06-15 | 133494408 | 1 | 2012-02-17 | 44313621 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-02-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
127 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 13 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-115 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 14 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Pendiente pago de mejoras, adjunto contrato de compraventa de mejoras ,acta de recibo y entrega de mejoras, presento alcance a la oferta de compra de mejoras y cuenta de cobro | Con pago | Sin documentos equivalentes, con comprobantes de causación de Unidad Social Residente y Otra Unidad Social |  | 3_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío con entrega técnica anticipada de ANT | Pago Total | 1 | BALDIO-INCODER |  |  | 1 | D | 72582.75 | 72633.96 | 51.21 | 783.79 | 93.38 | SI | NA | 0 | 783.79 | 0 | NO | SI | 088 - 2327 | 80000010005000 |  |  |  |  | 35000 | 27432650 | 27432650 | 0 | 43134040 | 3321700 | 9622318 | 83510708 | 4109200 | 87619908 | 1 | 2011-01-01 | 1 | 2011-05-31 | 83510708 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-05-05 | 83510708 | 353 | 2011-05-05 | 1 | 2011-05-10 | 1 | N/A | N/A | 1899-12-31 | 1 | 56078058 | 468 | 2011-06-10 | 2011-07-27 | 1 | 2011-05-10 | 2010-05-10 | 56078058 | 2 |  | 1 | 2011-05-10 |  |  |  |  | 56078058 |  |  |  |  | 1 | 2011-06-07 | 32585238 | 1 | 2011-08-17 | 23492820 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-08-17 |  |  | 0 |  | carpetas en bogota | 1 | 0
128 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 14 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-116 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 3 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LINA MARCELA GOMEZ ORTIZ Y OTROS |  |  | 1 | D | 72626.26 | 72715.02 | 88.76 | 1081.23 | 110.43 | SI | NA | 0 | 4970 | 3893.74 | SI | SI | 088-1856 | 110000020002000 | 738 | 2011-04-18 | UNICA | DORADA | 3874 | 4188685 | 19253780 | 15084348.76 | 19729890 | 3242500 | 5904480 | 33065555 | 17239950 | 50305505 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2011-05-12 | 33065555 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-18 | 33065555 | 874 | 2011-05-18 | 1 | 2011-05-19 | 1 | 882 | 2011-05-20 | 2011-05-25 | 1 | 71360320 | 502 | 2011-06-28 | 2011-07-05 | 1 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 71360320 | 2 | 2011-10-06 | 1 | 2011-05-19 | 1 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 71360320 | 2106 | UNICA | LA DORADA | 088-17955 | 1 | 2011-06-07 | 31911788 | 1 | 2011-11-25 | 39448532 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-11-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
129 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 15 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-117 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 3 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA DE JESUS ARIAS GUERRA |  |  | 1 | D | 72982.28 | 73170.16 | 187.88 | 2466.68 | 0 | NO | NA | 3 | 8400 | 35933.32 | NO | SI | 088-8988 | 00-02-0001-0296-000 | 82 | 2009-02-26 | UNICA | PTO SALGAR | 3874 | 9555918 | 148761600 | 139205681.68 | 0 | 859661 | 0 | 10415579 | 0 | 10415579 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-01 | 10415579 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-05-02 | 10415579 | 321 | 2011-05-02 | 1 | 2011-06-02 | 1 | 974 | 2011-06-15 | 2011-06-15 | [8 empty] | 10415579 |  | No Reporta | 1 | 2011-07-14 | 1 | 2011-10-10 | 2012-10-10 | 2011-10-10 | 10415579 | 2136 | UNICA | LA DORADA | 088-17932 | 1 | 2011-09-29 | 8332463.2 | 1 | 2011-11-10 | 2083115.8 |  |  |  | 2.3283e-10 | 1 | 2011-10-10 |  |  | 0 |  | No se suscribio promesa de compraventa ; predio directamente a escrituracion // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
130 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 16 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-118 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 8 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MERCEDES SALAZAR SANCHEZ Y OTROS |  |  | 1 | D | 72703.35 | 72989.1 | 285.75 | 49729.14 | 0 | SI | NA | 67 | 9374 | 629644.86 | NO | SI | 088-4024 | 00-02-0001-0295-000 | 146 | 2000-03-10 | UNICA | PTO SALGAR | 3874 | 192650688 | 2631894876 | 2439244187.64 | 0 | 44889970 | 112482122 | 350022780 | 0 | 350022780 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-22 | 350022780 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-08-08 | 350022780 | 615 | 2011-08-08 | 1 | 2011-08-08 | 1 | 615 | 2011-08-08 | 2011-08-19 | [8 empty] | 350022780 |  | No Reporta | 1 | 2011-08-02 | 1 | 2011-08-12 | 2011-08-12 | 2011-08-12 | 350022780 | 1383 | UNICA | MADRID | 088-17913 | 1 | 2011-08-19 | 315020502 | 1 | 2011-09-23 | 35002278 |  |  |  | 7.4506e-09 | 1 | 2011-09-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
131 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 17 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-119 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 6 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ |  |  | 1 | D | 73169.8 | 73677.03 | 507.23 | 6467.38 | 0 | SI | NA | 15 | 0 | 143532.62 | NO | SI | 088 - 2214 | 00-02-0006-0244-000 | 115 | 2003-02-21 | UNICA | PTO BOYACA | 3874 | 25054630 | 581100000 | 556045369.88 | 0 | 2687200 | 570475 | 28312305 | 0 | 28312305 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-05-06 | 28312305 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-02 | 28312305 | 324 | 2011-05-02 | 1 | 2011-05-09 | 1 | 852 | 2011-05-10 | 2011-05-18 | 1 | 79545523 | 495 | 2011-06-22 | 2011-07-19 |  |  |  | 79545523 |  | No Reporta | 1 | 2011-07-19 | 1 | 2011-07-22 | 2011-07-22 | 2011-07-22 | 79545523 | 1246 | UNICA | MADRID | 088-17923 | 1 | 2011-08-09 | 71590970.7 | 1 | 2011-10-12 | 7954552.3 |  |  |  | -9.3132e-10 | 1 | 2011-10-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
132 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 18 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-120 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 4 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | SOCIEDAD PUERTA PARRA E HIJOS LIMITADA DOS P,E HIJOS LTDA |  |  | 1 | D | 73676.09 | 74247.07 | 570.98 | 34885.17 | 452.26 | SI | NA | 12 | 8000 | 93114.83 | SI | SI | 088 - 4561 | 00-02-0006-0136-000 | 95 | 1989-02-20 | UNICA | PTO BOYACA | 3874 | 333425418 | 495872000 | 360726851.42 | 66038520 | 27295000 | 52728825 | 479487763 | 101819570 | 581307333 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-05-17 | 479487763 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-05-19 | 479487763 | 404 | 2011-05-20 | 1 | 2011-05-21 | 1 | 921 | 2011-05-26 | 2011-05-27 | 1 | 208301552 | 589 | 2011-07-26 | 2011-08-01 |  |  |  | 208301552 |  |  | 1 | 2011-06-13 | 1 |  |  | 2012-09-03 | 208301552 | RES 602 |  | DNE | 088-18479 | 1 | 2011-09-29 | 38691200 | 1 | 2012-05-18 | 96884676 |  |  |  | 72725676 | 1 | 2012-10-11 |  |  | 0 | 2011-10-31 | Sale de expropiacion por acuerdo de enajenacion con el propietario | 0 | 0
133 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 19 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-121 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 2 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, gancho legajador dañado | Folio ANI | SI | SI | SI | NO | Con pagos, el expediente contiene un proceso ordinario de simulación | Con pago | 6 Unidades Sociales Residentes , 2 Unidades Sociales Productivas , 1 Otra Unidad Social |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | VICTOR HUGO GUTIERREZ SAAVEDRA |  |  | 1 | D | 74143.16 | 74265.74 | 122.58 | 16109.59 | 0 | SI | NA | 39 | 9000 | 382890.41 | NO | SI | 088 - 0817 | 00-02-0001-0100-000 | 212 | 2010-08-07 | UNICA | PTO. SALGAR | 7750 | 124849323 | 3092250000 | 2967400677.5 | 465615480 | 2580000 | 681789595 | 1274834398 | 132660300 | 1407494698 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-18 | 1274834398 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-09-15 | 1274834398 | 700 | 2011-09-15 | 1 | 2011-09-30 | 1 | 1526 | 2011-11-21 | 2011-11-22 | [8 empty] | 1274834398 |  | No Reporta | 1 | 2011-06-23 | 1 | 2012-01-27 | 2012-01-27 | 2012-01-27 | 1274834398 | 0053 | UNICA | MADRID | 088-18145 | 1 | 2011-10-21 | 55459580 | 1 | 2011-12-09 | 1194404953.4 | 1 | 2012-03-13 | 24969864.6 | -9.6858e-08 | 1 | 2012-03-13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
134 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 20 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-122 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 4 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAIRO ENRIQUE NEISA ROMERO |  |  | 1 | D | 74257.03 | 74322.07 | 65.04 | 8500 | 0 | SI | NA | 0 | 8500 | 0 | NO | SI | 088-3721 | 00-02-0001-0101-000 | 841 | 1995-11-02 | UNICA | PUERTO BOYACA | 3874 | 32929000 | 32929000 | 0 | 0 | 190000 | 265500 | 33384500 | 0 | 33384500 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2011-12-06 | 33384500 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-02-01 | 33384500 | 189 | 2011-02-01 | 1 | 2011-06-02 | 1 | 973 | 2011-06-14 | 2011-06-15 | 1 | 10841600 | 587 | 2011-07-26 | 2011-08-26 |  |  |  | 10841600 |  | No Reporta | 1 | 2012-05-07 | 1 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 10841600 | 042 | SENTENCIA | PUERTO BOYACA | 088-3721 | 1 | 2012-04-17 | 5420800 | 1 | 2012-10-12 | 5420800 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-14 |  |  | 0 | 2011-09-23 | Sale de expropiacion por acuerdo de enajenacion con el propietario // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
135 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 21 | HITO 5 | 5N | SI | CAL. NUEVA | KC-122A | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 8 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | VICTOR HUGO GUTIERREZ SAAVEDRA |  |  | 1 | I | 74296.14 | 74401.39 | 105.25 | 1372.84 | 0 | SI | NA | 32 | 4000 | 322627.16 | NO | SI | 088-3042 | 00-02-0001-0103-000 | 212 | 2010-07-07 | UNICA | PTO. SALGAR | 3874 | 5318382 | 1255176000 | 1249857617.84 | 0 | 210000 | 1161000 | 6689382 | 0 | 6689382 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-26 | 6689382 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-09-26 | 6689382 | 782 | 2011-09-26 | 1 | 2011-10-07 | 1 | 782 | 2011-09-26 | 2011-10-12 | [8 empty] | 6689382 |  | No Reporta | 1 | 2011-10-07 | 1 | 2011-10-13 | 2011-10-13 | 2011-10-13 | 6689382 | 1879 | UNICA | MADRID | 088-17962 | 1 | 2011-10-21 | 5351505.6 | 1 | 2011-12-09 | 1337876.4 |  |  |  | -4.6566e-10 | 1 | 2012-10-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
136 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 22 | HITO 5 | 5N | SI | CAL. NUEVA | KC-123 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 7 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | VICTOR HUGO GUTIERREZ SAAVEDRA |  |  | 1 | I | 75100.27 | 75252.98 | 152.71 | 6830.77 | 0 | NO | NA | 3 | 5000 | 28169.23 | NO | SI | 088-3031 | 00-02-0006-0235-000 | 212 | 2010-07-07 | UNICA | PTO. SALGAR | 3874 | 26462403 | 135590000 | 109127597.02 | 0 | 2405000 | 0 | 28867403 | 0 | 28867403 | 1 | 2011-01-01 | 1 | 2011-05-13 | 28867403 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-19 | 28867403 | 398 | 2011-05-19 | 1 | 2011-06-22 | 1 | 398 | 2011-05-19 | 2011-07-07 | [8 empty] | 28867403 |  | No Reporta | 1 | 2011-06-22 | 1 | 2011-08-24 | 2011-08-24 | 2011-08-24 | 28867403 | 1446 | UNICA | MADRID | 088-17922 | 1 | 2011-09-21 | 23093922.4 | 1 | 2011-10-12 | 5773480.6 |  |  |  | -9.3132e-10 | 1 | 2011-10-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
137 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 23 | HITO 5 | 5N | SI | CAL. NUEVA | KC-123A | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 5 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DUBAN ALBERTO NIETO GONZALEZ |  |  | 1 | I | 75098.02 | 75275.65 | 177.63 | 3305.65 | 0 | NO | NA | 2 | 8169.23 | 24863.58 | NO | SI | 088-3031 | 000200060235000 | 2578 | 2013-11-14 | 54 | BOGOTÁ D.C | 3900 | 12892035 | 109859997 | 96967962 | 0 | 793356 | 0 | 13685391 | 0 | 13685391 | 1 | 2014-02-15 | 1 | 2014-04-01 | 13685391 | 1 | 2014-02-01 | 1 | 2014-05-07 | 13685391 | 2238 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-22 | 1 | 2238 | 2014-05-07 | 2014-06-03 | [5 empty] | 1 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 13685391 | 2 | 2014-08-04 | 1 | 2014-05-22 | 1 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2014-12-03 | 13685391 | 1525 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19232 | 1 | 2014-06-19 | 9579773.7 | 1 | 2015-03-17 | 4105617.3 |  |  |  | 9.3132e-10 | 1 | 2015-01-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
138 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 24 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-124 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 11 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD "PUERTA PARRA E HIJOS LIMITADA DOS P,E HIJOS LTDA" |  |  | 1 | D | 75260.45 | 78240.68 | 2980.23 | 159372.18 | 0 | SI | NA | 685 | 5643 | 6696270.82 | NO | SI | 088 - 1887 | 00-02-0006-0282-000 | 287 | 1995-03-07 | UNICA | LA DORADA | 3874 | 617407825 | 26558760982 | 25941353156.68 | 0 | 3315800 | 30105677 | 650829302 | 0 | 650829302 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-05-17 | 650829302 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-20 | 452183799 | 403 | 2011-05-20 | 1 | 2011-05-21 | 1 | 922 | 2011-05-26 | 2011-05-27 | 1 | 650829302 | 591 | 2011-07-26 | 2011-08-01 |  |  |  | 650829302 |  | No Reporta | 1 | 2011-06-13 | 1 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 650829302 | 0601 | resolucion | D.N.E. | 088-18478 | 1 | 2012-04-17 | 325414651 | 1 | 2012-10-30 | 325414651 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-10-30 |  |  | 0 | 2011-10-03 | Sale de expropiacion por acuerdo de enajenacion con el propietario // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
139 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 25 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-124A | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 2 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD "PUERTA PARRA E HIJOS LIMITADA DOS P,E HIJOS LTDA" |  |  | 1 | D | 78232.52 | 78306.28 | 73.76 | 584.37 | 0 | NO | NA | 40 | 4000 | 403415.63 | NO | NO | 088-4350 | 00-02-0006-0150-000 | 4845 | 1987-10-27 | 18 | BOGOTÁ D.C | 3874 | 2263849 | 1565096000 | 1562832150.62 | 0 | 204530 | 0 | 2468379 | 0 | 2468379 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-19 | 2468379 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-03 | 2468379 | 607 | 2011-08-03 | 1 | 2011-08-12 | 1 | 1115 | 2011-08-24 | 2011-08-29 | [8 empty] | 2468379 |  | No Reporta | 1 | 2011-08-19 | 1 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 2468379 | 0600 | resolucion | D.N.E. | 088-4350 | 1 | 2012-04-17 | 1234189.5 | 1 | 2012-10-30 | 1234189.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-10-11 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
140 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 26 | HITO 5 | 5N | SI | CAL. NUEVA | KC-125 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 3 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD "AGROPECUARIA ALMA JAHE LTDA" |  |  | 1 | I | 76274.62 | 77078.17 | 803.55 | 27692.77 | 0 | SI | NA | 99 | 800 | 963107.23 | NO | SI | 088 - 5813 | 00-02-0001-0106-000 | 1343 | 2008-05-22 | 33 | BOGOTÁ D.C | 3874 | 107281791 | 3838359200 | 3731077409.02 | 0 | 5253362 | 2029140 | 114564293 | 0 | 114564293 | 1 | 2010-11-11 | 1 | 2010-12-01 | 114564293 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-10 | 114564293 | 856 | 2011-05-10 | 1 | 2011-05-18 | 1 | 856 | 2011-05-10 | 2011-05-19 | [5 empty] | 1 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 114564293 | 2 | 2011-10-20 | 1 | 2011-05-25 | 1 | 2011-10-20 | 2011-10-20 | 2011-10-20 | 114564293 | 1920 | UNICA | MADRID | 088-17963 | 1 | 2011-06-20 | 91651434.4 | 1 | 2012-01-20 | 22912858.6 |  |  |  | -7.4506e-09 | 1 | 2012-01-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
141 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 27 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-126 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 6 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE IVAN ROMERO |  |  | 1 | D | 78489.46 | 80059.62 | 1570.16 | 17692.52 | 54.69 | SI | NA | 118 | 1250 | 1163557.48 | SI | SI | 088 - 1116 | 00-02-0006-0070-000 | 203 | 2000-01-25 | 3 | CALI | 3874 | 68540822 | 4576162500 | 4507621677.52 | 8955759 | 4945000 | 0 | 82441581 | 24079841 | 106521422 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-06 | 82441581 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-02-01 | 82441581 | 194 | 2011-02-01 | 1 | 2011-04-14 | 1 | 834 | 2011-05-05 | 2011-05-18 | 1 | 93788386 | 820 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 1 | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 93788386 | 2 | 2011-07-14 | 1 | 2011-05-05 | 1 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 93788386 | 1185 | UNICA | MADRID | 088-17912 | 1 | 2011-05-12 | 78701015.6 | 1 | 2011-09-23 | 15087370.4 |  |  |  | 9.3132e-09 | 1 | 2011-09-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
142 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 28 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-126A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE IVAN ROMERO |  |  | 1 | D | 78402.79 | 78647.54 | 244.75 | 2147.91 | 0 | SI | NA | 116 | 3557.4 | 1161409.49 | NO | SI | 088 - 1116 | 00-02-0006-0070-000 | 203 | 2000-01-25 | 3 | CALI | 3900 | 8376849 | 4537873860 | 4529497011 | 0 | 2111498 | 0 | 10488347 | 0 | 10488347 | 1 | 2014-02-15 | 1 | 2014-04-22 | 10488347 | 1 | 2014-02-15 | 1 | 2014-05-07 | 10488347 | 2239 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-29 | 1 | 2239 | 2014-05-07 | 2014-10-22 | [8 empty] | 10488347 |  |  | 1 | 2014-04-05 |  |  |  |  | 10488347 | [13 empty] | 10488347 |  |  |  |  | 1 | 2015-09-29 |  | 0 | 1
143 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 29 | HITO 5 | 5N | SI | CAL. NUEVA | KC-127 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 3 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARTHA PUERTA DE BAENA - JUDITH PUERTA DE MARIN - MARIA VICTORIA LOPEZ DE PUERTA - CARMEN TULIA PUERTO DE RESTREPO |  |  | 1 | I | 79218.72 | 79983.72 | 765 | 24213.54 | 0 | SI | NA | 10 | 7500 | 83286.46 | NO | SI | 088 - 2785 | 00-02-0001-0248-000 | 1244 | 2004-05-03 | 33 | BOGOTÁ D.C | 3874 | 93803254 | 416455000 | 322651746.04 | 0 | 3844935 | 83529752 | 181177941 | 0 | 181177941 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-12-02 | 181177941 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-02 | 181177941 | 322 | 2011-05-02 | 1 | 2011-05-06 | 1 | 1063 | 2011-07-12 | 2011-08-19 | [5 empty] | 1 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 181177941 | 2 | 2011-09-23 | 1 | 2011-05-26 | 1 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 181177941 | 1667 | UNICA | MADRID | 088-17964 | 1 | 2011-06-07 | 144942352.8 | 1 | 2012-01-06 | 36235588.2 |  |  |  | -1.4901e-08 | 1 | 2012-01-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
144 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 30 | HITO 5 | 5E | SI | CAL. EXISTENTE | KC-128 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 2 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JHON JAIRO RODRIGUEZ |  |  | 1 | D | 80057.93 | 80335.29 | 277.36 | 3271.93 | 0 | SI | NA | 19 | 4750 | 191478.07 | NO | SI | 088 - 2776 | 00-02-0006-0241-000 | 201 | 2000-01-25 | 3 | CALI | 3874 | 11398044 | 754461500 | 741786043.18 | 0 | 826000 | 89779981 | 102004025 | 0 | 102004025 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-01 | 102004025 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-02-10 | 102004025 | 203 | 2011-02-10 | 1 | 2011-04-14 | 1 | 851 | 2011-05-10 | 2011-05-18 | 1 | 106449832 | 397 | 2011-05-18 | 2011-05-20 | 1 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 106449832 | 2 | 2011-07-14 | 1 | 2011-05-20 | 1 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 106449832 | 1184 | UNICA | MADRID | 088-17911 | 1 | 2011-05-12 | 81603220 | 1 | 2011-09-23 | 24846612 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-07-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
145 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 31 | HITO 5 | 5N | SI | CAL. NUEVA | KC-129 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 4 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD "AGROPECUARIA ALMA JAHE LTDA" |  |  | 1 | I | 79979.33 | 80275.35 | 296.02 | 9952.68 | 0 | SI | NA | 96 | 0 | 950047.32 | NO | SI | 088 - 4318 | 00-02-0001-0164-000 | 1342 | 2008-05-22 | 33 | BOGOTÁ D.C | 3874 | 38556682 | 3719040000 | 3680483317.68 | 0 | 4140620 | 11435785 | 54133087 | 0 | 54133087 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-05-24 | 54133087 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-02 | 54133087 | 323 | 2011-05-02 | 1 | 2011-05-14 | 1 | 937 | 2011-06-03 | 2011-06-03 | [5 empty] | 1 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 54133087 | 2 | 2011-10-20 | 1 | 2011-05-25 | 1 | 2011-10-20 | 2011-10-20 | 2011-10-20 | 54133087 | 1919 | UNICA | MADRID | 088-18244 | 1 | 2011-06-20 | 43306469.6 | 1 | 2012-04-19 | 10826617.4 |  |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2012-03-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
146 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 32 | HITO 5 | 5N | SI | CAL. NUEVA | KC-130 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 1 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ALEJANDRO RAMIREZ LONDOÑO |  |  | 1 | D | 80335.4 | 81178.34 | 842.94 | 51164.04 | 227.55 | SI | NA | 101 | 7500 | 966335.96 | NO | SI | 088 - 1015 | 00-02-0001-0163-000 | 115 | 2003-02-21 | UNICA | PTO BOYACA | 3874 | 198209491 | 3941795000 | 3743585509.04 | 37195770 | 12791410 | 12312632 | 260509303 | 84224565 | 344733868 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-06 | 260509303 | 1 | 2010-06-01 | 1 | 2011-05-06 | 260509303 | 360 | 2011-05-06 | 1 | 2011-05-19 | 1 | 923 | 26/05/2011 | 2011-05-27 | 1 | 365805585 | 494 | 2011-06-22 | 2011-08-02 |  |  |  | 365805585 |  | No Reporta | 1 | 2011-08-08 | 1 | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 365805585 | 1531 | UNICA | MADRID | 088-17956 | 1 | 2011-09-09 | 301190390 | 1 | 2011-11-25 | 64615195 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-11-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
147 | TRAMO 1 | 2013 | 4510 | 33 | HITO 5 | 5N | si | CAL. NUEVA | KC-130A | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 5 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ALEJANDRO RAMIREZ LONDOÑO |  |  | 1 | I | 80461.42 | 80558.12 | 96.7 | 572.93 | 0 |  |  | 96 | 6335.96 | 965763.03 | NO | SI | 088 - 1015 | 00-02-0001-0163-000 | 115 | 2003-02-21 | UNICA | PUERTO BOYACA | 5100 | 2921943 | 4928313396 | 4925391453 | 0 | 240631 | 0 | 3162574 | 0 | 3162574 | 1 | 2014-09-09 | 1 | 2014-10-07 | 3162574 | 1 | 2014-10-07 | 1 | 2014-10-15 | 3162574 | 2440 | 2014-10-15 | 1 | 2014-10-20 | 1 | 2440 | 15/10/14 | 2014-10-23 | [5 empty] | 1 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 3162574 | 1 | 2014-11-28 | 1 | 2013-07-04 | 1 | 2014-12-12 | 2014-12-18 | 2014-10-24 | 3162574 | 1354 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19211 | 1 | 2015-02-17 | 3162574 | [6 empty] | 0 | 1 | 2014-12-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 1 |  |  |  | HITO 5 | HITO 5 | [21 empty] | 33 |  | 0 | 0 | 33 | 0 | 2458562.84 | 2472080.39 | 13517.55 | 507135.06 | 2138.49 | 0 | 0 | 1711 | 146862.31 | 16749732.22 | 0 | 0 | 0 | 300000040008000 | 26175 | 1160511 | 271 | 0 | 174735 | 2376615187 | 69850778346.82 | 67666339165.37 | 1013021726 | 260059315 | 1243484474 | 4893180702 | 552860313 | 5446041015 | 33 | 1342205 | 33 | 1343909 | 4893180702 | 33 | 1343018 | 33 | 1345662 | 4684842199 | 858 | 1345663 | 33 | 1346493 | 32 | 3363 | 1142104 | 1184342 | 16 | 2352810004 | 0 | 651930 | 652221 | 16 | 654056 | 650025 | 4824945769 | 31 | 575177 | 33 | 1346756 | 29 | 1149392 | 1149765 | 1149438 | 4824945769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1267920 | 2452214421.9 | 28 | 1150065 | 2182804742 | 2 | 82637 | 46011083.6 | 143915521.5 | 31 | 1273595 | 0 | 0 | 2 | 205804 | 0 | 2 | 2 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
| TRAMO 1 |  |  |  | TRAMO 1 | TRAMO 1 | [21 empty] | 151 |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 8918374.29 | 8990129.92 | 71750.35 | 2244998 | 8139.24 | 0 | 0 | 12962 | 623318.58 | 128017684.91 | 0 | 0 | 0 | 300000040008000 | 207785 | 5518545 | 2071 | 0 | 858521.98 | 12200102112.14 | 716783378614.3701 | 705188549515.6448 | 3404278504 | 1644837248.2 | 4172480425.58 | 21421698289.92 | 609942413 | 22031640702.92 | 151 | 6082820 | 150 | 6092734 | 21288803091.25 | 151 | 6124423 | 150 | 6056960 | 20945437916.25 | 5143 | 6056820 | 150 | 6060670 | 148 | 4247 | 5814609 | 5818748 | 36 | 9214002328.9 | 0 | 1346652 | 1305968 | 75 | 2974123 | 2970092 | 22034064992.15 | 152 | 3149849 | 150 | 6105854 | 136 | 5437526 | 5437955 | 5520743 | 25062053842.15 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 142 | 5749178 | 17156001804.7738 | 125 | 5117723 | 6139320790.84 | 5 | 206422 | 265216373.22 | 1501514872.3162 | 137 | 5568096 | 0 | 0 | 11 | 703313 | 0 | 2 | 11 | Y | 0 | #N/A | #N/A | Y | 0 | #N/A | #N/A | Y | Y
1 | TRAMO 2 | 2013 | 4510 | 1 | HITO 6 | 6N | SI | CAL. NUEVA | CPA-001 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 1 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | FRANCISCO JAVIER PINZON ESCAF Y OTRO |  |  | 1 | D | 81167.43 | 82150.17 | 982.74 | 31416.37 | 231.99 | SI | N/A | 73 | 9600 | 708183.63 | NO | SI | 088-5393 | 000200060066000 | 1006 | 1996-12-30 | UNICA | PUERTO BOYACA | 3100 | 97390747 | 2292760000 | 2195369253 | 44509820 | 18849354 | 18983017 | 179732938 | 0 | 179732938 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-09-09 | 179732938 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-10-13 | 179732938 | 852 | 2011-10-13 | 1 | 2011-10-19 | 1 | 852 | 2011-10-13 | 2011-10-28 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 179732938 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2011-10-19 | 1 | 2011-11-25 | 2011-11-25 | 2011-11-25 | 179732938 | 2114 | UNICA | MADRID | 088-18466 | 1 | 2011-11-10 | 108178494.4 | 1 | 2012-11-20 | 27044623.6 |  |  |  | 44509820 | 1 | 2011-11-25 |  |  | 0 |  | El pago de $44'509820 se efectuo a mejoratarios a orden del propietario. | 0 | 0
2 | TRAMO 2 | 2013 | 4510 | 2 | HITO 6 | 6N | SI | CAL. NUEVA | CPA-001A | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 6 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FRANCISCO JAVIER PINZON ESCAF Y OTRO |  |  | 1 | D | 81179.3 | 81200.79 | 21.49 | 1902.53 | 0 | NO | N/A | 76 | 2183.63 | 760281.1 | NO | SI | 088-5393 | 000200060066000 | 1006 | 1996-12-30 | UNICA | PUERTO BOYACA | 3100 | 5897843 | 2362769253 | 2356871410 | 0 | 2117885 | 64978 | 8080706 | 0 | 8080706 | 1 | 2013-03-07 | 1 | 2013-04-15 | 8080706 | 1 | 2013-03-07 | 1 | 2013-09-30 | 8080706 | 2069 | 2013-09-30 | 1 | 2013-10-25 | 1 | 2069 | 2013-09-30 | 2013-11-13 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 8080706 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-03-17 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-20 | 2014-02-07 | 8080706 | 109 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19084 | 1 | 2014-04-15 | 7272635.04 | 1 | 2014-07-08 | 808070.96 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-06-05 |  |  | 0 |  | No se firmo promesa, se procede a escriturar //A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
3 | TRAMO 2 | 2013 | 4510 | 3 | HITO 6 | 6E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-002 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 5 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | BLANCA INES NAVARRO DE CALDAS |  |  | 1 | I | 81092.44 | 81997.29 | 904.85 | 9180.42 | 331.16 | SI | N/A | 34 | 8163 | 338982.58 | SI | SI | 088-17430 | 000200010162000 | 808 | 2009-11-27 | UNICA | HONDA | 2700 | 24787134 | 940040100 | 915252966 | 52525960 | 26628000 | 10688429 | 114629523 | 0 | 114629523 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-09-09 | 114629523 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-11-30 | 114629523 | 1020 | 2011-11-30 | 1 | 2011-12-06 | 1 | 1681 | 2011-12-19 | 2012-01-12 | 1 | 159290314 | 1093 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 1 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 159290314 | 2 | 2012-03-28 | 1 | 2012-01-13 | 1 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 159290314 | 548 | UNICA | DORADA | 088-18342 | 1 | 2012-01-30 | 137998903.2 | 1 | 2012-03-21 | 21291410.8 |  |  |  | 1.4901e-08 | 1 | 2012-03-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
4 | TRAMO 2 | 2013 | 4510 | 4 | HITO 6 | 6E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-002A | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 4 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | BLANCA INES NAVARRO DE CALDAS |  |  | 1 | I | 81607.7 | 81687.7 | 80 | 1014.76 | 0 | SI | N/A | 0 | 9400 | 8385.24 | NO | NO | 088-13431 | 000200010310000 | 808 | 2009-11-27 | UNICA | HONDA | 8100 | 8219556 | 76140000 | 67920444 | 0 | 0 | 121771200 | 129990756 | 0 | 129990756 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-24 | 129990756 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-11-30 | 129990756 | 1021 | 2011-11-30 | 1 | 2011-12-06 | 1 | 1680 | 2011-12-19 | 2012-01-12 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 129990756 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2012-01-13 | 1 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 129990756 | 235 | UNICA | DORADA | 088-18209 | 1 | 2012-02-27 | 103992604.8 | 1 | 2012-03-21 | 25998151.2 |  |  |  | 3.7253e-09 | 1 | 2012-02-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
5 | TRAMO 2 | 2013 | 4510 | 5 | HITO 6 | 6E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-002B | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 4 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | BLANCA INES NAVARRO DE CALDAS |  |  | 1 | I | 81482.71 | 81607.7 | 124.99 | 1534.68 | 0 | SI | NA | 0 | 8063 | 6527.82 | NO | NO | 088-17432 | 000200010309000 | 808 | 2009-11-27 | UNICA | HONDA | 8100 | 12430908 | 65310300 | 52875342 | 0 | 0 | 184161600 | 196592508 | 0 | 196592508 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-24 | 196592508 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-11-30 | 196592508 | 1022 | 2011-11-30 | 1 | 2011-12-06 | 1 | 1679 | 2011-12-19 | 2012-01-12 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 196592508 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2012-01-13 | 1 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 196592508 | 237 | UNICA | DORADA | 088-18208 | 1 | 2012-02-27 | 157274006.4 | 1 | 2012-03-21 | 39318501.6 |  |  |  | -7.4506e-09 | 1 | 2012-02-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
6 | TRAMO 2 |  |  | 6 | HITO 6 | 6E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-002C | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 6 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | BLANCA INES NAVARRO DE CALDAS |  |  | 1 | I | 81842.12 | 81989.08 | 146.96 | 828.72 | 0 | NO | N/A | 33 | 8982.58 | 338153.86 | NO | SI | 88-17430 | 000200010162000 | 808 | 2009-11-28 | UNICA | HONDA | 9000 | 7458480 | 3050843220 | 3043384740 | 0 | 2168149 | 0 | 9626629 | 0 | 9626629 | 1 | 2014-05-30 | 1 | 2014-07-16 | 9626629 | 1 | 2014-06-09 | 1 | 2014-08-08 | 9626629 | 2357 | 2014-08-08 | 1 | 2014-09-09 | 1 | 2357 | 2014-08-08 | 2014-09-17 | [5 empty] | 1 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 9626629 | 2 | 2015-01-20 | 1 | 2014-09-11 | 1 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-03-19 | 9626629 | 302 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19447 | 1 | 2015-02-17 | 5775977.4 | 1 | 2015-09-15 | 3850651.6 |  |  |  | -4.6566e-10 | 1 | 2015-06-01 |  |  | 0 |  | Otrosi Firmado el 19/03/2015 para firma de EP // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
7 | TRAMO 2 | 2013 | 4510 | 7 | HITO 6 | 6E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-003 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 9 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HERNAN DE JESUS VASQUEZ HENAO |  |  | 1 | I | 81997.29 | 82184.01 | 186.72 | 2050.27 | 0 | SI | NA | 94 | 5000 | 942949.73 | NO | SI | 088-6271 | 000200010161000 | 514 | 2007-07-30 | UNICA | PUERTO SALGAR | 2700 | 5535729 | 2551500000 | 2545964271 | 0 | 2630000 | 48479212 | 56644941 | 0 | 56644941 | 1 | 2011-06-24 | 1 | 2011-08-29 | 56644941 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-13 | 56644941 | 849 | 2011-10-13 | 1 | 2011-10-18 | 1 | 1416 | 2011-10-19 | 2011-10-20 | 1 | 57260022 | 1080 | 2011-01-04 | 2012-01-23 | 0 | N.A | N.A | 57260022 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2011-10-18 | 1 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 57260022 | 437 | UNICA | DORADA | 088-18344 | 1 | 2012-02-21 | 45808017.6 | 1 | 2012-06-07 | 11452004.4 |  |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2012-03-13 |  |  | 0 |  | No se suscribio promesa de compraventa // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
8 | TRAMO 2 | 2013 | 4510 | 8 | HITO 6 | 6E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-003A | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 4 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HERNAN DE JESUS VASQUEZ HENAO |  |  | 1 | I | 81999.08 | 82188.94 | 189.86 | 472.38 | 0 | SI | N/A | 94 | 2949.73 | 942477.35 | NO | SI | 088-6272 | 000200010161000 | 514 | 2007-07-31 | UNICA | PUERTO SALGAR | 3100 | 1464378 | 2923144163 |  | 0 | 1123086 | 240592 | 2828056 | 0 | 2828056 | 1 | 2014-05-30 | 1 | 2014-07-16 | 2828056 | 1 | 2014-06-10 | 1 | 2014-08-08 | 2828056 | 2356 | 2014-08-08 | 1 | 2014-10-14 | 1 | 2356 | 2014-08-08 | 2014-10-15 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 2828056 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-10-15 | 1 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2014-11-10 | 2828056 | 1412 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-1923 | 1 | 2015-02-17 | 1696833.6 | 1 | 2015-04-14 | 1131222.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-01-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
9 | TRAMO 2 | 2013 | 4510 | 9 | HITO 6 | 6N | SI | CAL. NUEVA | CPA-004 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 9 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AMPARO ZULUAGA DE HOYOS Y OTRO |  |  | 1 | D | 82135.75 | 83330.75 | 1195 | 51568.11 | 100.28 | SI | NA | 291 | 0 | 2858431.89 | NO | SI | 088-4639 | 000200060065000 | 875 | 1975-11-24 | UNICA | LA DORADA | 3000 | 137993280 | 8730000000 | 8575295670 | 0 | 28339460 | 6192894 | 172525634 | 0 | 172525634 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-29 | 172525634 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-10-13 | 172525634 | 847 | 2011-10-13 | 1 | 2011-11-28 | 1 | 1677 | 2012-12-19 | 2012-02-10 | 1 | 287931910 | 2172 | 2014-02-05 | 2014-02-27 | 1 | 2012-02-02 | 2012-02-02 | 287931910 | 2 | 2012-04-30 | 1 | 2012-02-02 | 1 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-19 | 287931910 | 044 | UNICA | SABANA DE TORRES | 088-19258 | 1 | 2012-02-17 | 138020507.2 | 1 | 2015-04-16 | 149911402.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-02-26 |  |  | 0 |  | pendiente (20-03-2014) suscribir OTROSI a la promesa de compraventa por alcance a la oferta producto de un cambio en el diseño; Notificado el ultimo alcance no se logro llegar a una acuerdo de enajenacion, por tal razon se envia a encargado de expropiaciones 25/4/2014 (27/5/14) //A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
10 | TRAMO 2 | 2013 | 4510 | 10 | HITO 6 | 6E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-004A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 2 | 2017-11-02 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | NO | El predio presento proceso de expropiación, informe de expropiación de noviembre de 2014 , adjunta escritura de diciembre de 2016, constancia de inscripción y certificado de tradición de 2017 con folio ANI | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | AMPARO ZULUAGA DE HOYOS Y OTRO |  |  | 1 | I | 83241.52 | 83272.11 | 30.59 | 1472.53 | 0 | NO | NA | 285 | 8431.89 | 2856959.36 | NO | SI | 088-4639 | 000200060065000 | 875 | 1975-11-24 | UNICA | LA DORADA | 3100 | 4564843 | 8861138859 | 0 | 0 | 2979928 | 0 | 7544771 | 0 | 7544771 | 1 | 2014-06-17 | 1 | 2014-07-16 | 7544771 | 1 | 2014-06-17 | 1 | 2014-08-08 | 7544771 | 2358 | 2014-08-08 | 1 | 2014-09-24 | 1 | 2358 | 2014-08-08 | 2014-09-30 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 7544771 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2016-07-02 | 1 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 7544771 | 1631 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-20524 | 1 | 2016-04-19 | 7544771 | [6 empty] | 0 | 1 | 2017-05-25 |  |  | 1 | 2015-02-26 | Pago efectuado al juzgado de puerto boyaca | 0 | 1
11 | TRAMO 2 | 2013 | 4510 | 11 | HITO 6 | 6E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-005 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 6 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GUSTAVO ALBERTO HOYOS ZULUAGA Y OTRO |  |  | 1 | I | 82184.01 | 83026.35 | 842.34 | 16370.15 | 69.71 | SI | NA | 45 | 0 | 433629.85 | NO | SI | 088-792 | 000200010160000 | 157 | 1986-03-05 | UNICA | HONDA | 3000 | 49110450 | 1350000000 | 1300889550 | 27605160 | 26590300 | 35616977 | 138922887 | 0 | 138922887 | 1 | 2011-06-24 | 1 | 2011-08-29 | 138922887 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-10-13 | 138922887 | 848 | 2011-10-13 | 1 | 2011-11-28 | 1 | 1878 | 2012-02-09 | 2012-02-10 | [5 empty] | 1 | 2012-02-02 | 2012-02-02 | 138922887 | 2 | 2012-04-30 | 1 | 2012-02-02 | 1 | 2015-04-24 | 2015-04-30 | 2015-02-17 | 138922887 | 038 | UNICA | SABANA DE TORRES | 088-19425 | 1 | 2012-02-17 | 111138309.6 | 1 | 2016-01-19 | 27784577.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-04-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
12 | TRAMO 2 | 2013 | 4510 | 12 | HITO 6 | 6N | SI | CAL. NUEVA | CPA-006 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 10 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD HERNAN DE J. VASQUEZ & CIA S. EN C. |  |  | 1 | D | 83317.31 | 83959.11 | 641.8 | 20097.52 | 0 | SI | NA | 101 | 8018 | 997920.48 | NO | SI | 088-16092 | 000200060064000 | 397 | 2006-02-13 | 17 | MEDELLIN | 2700 | 67689162 | 2748648600 | 2694385296 | 0 | 8560000 | 4814980 | 81064142 | 0 | 81064142 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-05 | 81064142 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-13 | 81064142 | 850 | 2011-10-13 | 1 | 2011-10-18 | 1 | 1417 | 2011-10-19 | 2011-10-20 | 1 | 86549314 | 1079 | 2012-01-04 | 2012-01-23 | 0 | N.A | N.A | 86549314 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2011-10-18 | 1 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 86549314 | 0435 | UNICA | DORADA | 088-18375 | 1 | 2012-02-21 | 69239451.2 | 1 | 2012-06-13 | 17309862.8 |  |  |  | -3.7253e-09 | 1 | 2012-03-13 |  |  | 0 |  | No se suscribio promesa de compraventa // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
13 | TRAMO 2 | 2013 | 4510 | 13 | HITO 6 | 6E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-007 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 2 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD HERNAN DE VELASQUEZ Y CIA S EN C |  |  | 1 | I | 83258.76 | 83843.12 | 584.36 | 9149.68 | 0 | SI | NA | 4 | 2932 | 33782.32 | NO | SI | 088-16093 | 000200060293000 | 397 | 2006-02-13 | 17 | MEDELLIN | 2700 | 24704136 | 115916400 | 91212264 | 0 | 4180000 | 39873500 | 68757636 | 0 | 68757636 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-29 | 68757636 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-10-13 | 68757636 | 851 | 2011-10-13 | 1 | 2011-10-18 | 1 | 1418 | 2011-10-19 | 2011-10-20 | 1 | 229233592 | 1078 | 2012-01-04 | 2012-01-23 | 0 | N.A | N.A | 229233592 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2011-10-18 | 1 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 229233592 | 0436 | UNICA | DORADA | 088-18377 | 1 | 2012-02-21 | 183386873.6 | 1 | 2012-06-13 | 45846718.4 |  |  |  | 7.4506e-09 | 1 | 2012-03-13 |  |  | 0 |  | ecuacion de empalme K83+526,47 = K83+510,00 // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
14 | TRAMO 2 | 2013 | 4510 | 1 | HITO 6 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-008 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 7 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD “INVERSIONES CRUGRA Y CIA S. C.A” |  |  | 1 | D | 83925.54 | 85678.55 | 1733.87 | 78096.33 | 398.66 | SI | NA | 182 | 4000 | 1745903.67 | NO | SI | 088-2608 | 000200060063000 | 205 | 2007-02-20 | 73 | BOGOTÁ D.C | 3000 | 234288990 | 5472000000 | 5237711010 | 0 | 193406236 | 124980386 | 552675612 | 0 | 552675612 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-28 | 703307782 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2001-11-02 | 552675612 | 927 | 2011-11-02 | 1 | 2012-03-30 | 1 | 063 | 2012-05-09 | 2012-05-10 | [5 empty] | 1 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 552675612 | 2 | 2012-06-22 | 1 | 2012-03-30 | 1 | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 552675612 | 1783 | UNICA | DORADA | 088-18482 | 1 | 2012-03-24 | 497408050.8 | 1 | 2014-10-30 | 55267561.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-18 |  |  | 0 |  | ecuacion de empalme K85+036,98= K85+030,00 // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 6 | 7E | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-008MJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | NELSON DARIO RODRIGUEZ |  | 1 | [5 empty] | 0 | 33.58 | NO | NA |  |  | 0 | SI | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 7186120 | 4258000 | 0 | 11444120 | 33049580 | 44493700 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-16 | 11444120 | 0 |  | 1 | 2012-02-21 | 11444120 | 1271 | 2012-02-21 | 1 | 2012-03-06 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 11444120 | 1 | N/A | 1 | 2012-03-06 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-17 | 11444120 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 6 | 7E | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-008MJ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | DEISY BEDOYA CORREA |  | 1 | [5 empty] | 0 | 35.59 | NO | NA |  |  | 0 | NO | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 7616260 | 2200000 | 0 | 9816260 | 0 | 9816260 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-15 | 9816260 | 0 |  | 1 | 2012-02-21 | 9816260 | 1272 | 2012-02-21 | 1 | 2012-03-06 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 9816260 | 1 | N/A | 1 | 2012-03-06 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-17 | 9816260 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 6 | 7E | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-008MJ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | JOSE YESID TRUJILLO |  | 1 | [5 empty] | 0 | 72.01 | NO | NA |  |  | 0 | SI | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 32332490 | 1250000 | 0 | 33582490 | 7903210 | 41485700 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-15 | 33582490 | 0 |  | 1 | 2012-02-21 | 33582490 | 1273 | 2012-02-21 | 1 | 2012-03-06 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 2014-03-06 | 33582490 | 1 | N/A | 1 | 2012-03-06 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-30 | 33582490 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 6 | 7E | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-008MJ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | LUZ DARY AREVALO |  | 1 | [5 empty] | 0 | 20.44 | NO | NA |  |  | 0 | NO | NO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 8257760 | 0 | 0 | 8257760 | 0 | 8257760 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-15 | 8257760 | 0 |  | 1 | 2012-02-21 | 8257760 | 1274 | 2012-02-21 | 1 | 2012-03-06 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 8257760 | 1 | N/A | 1 | 2012-03-06 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-17 | 8257760 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 6 | 7E | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-008MJ5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | DIDIER SANCHEZ AREVALO |  | 1 | [5 empty] | 0 | 61.44 | NO | NA |  |  | 0 | NO | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 18393660 | 2320000 | 0 | 20713660 | 0 | 20713660 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-15 | 20713660 | 0 |  | 1 | 2012-02-21 | 20713660 | 1275 | 2012-02-21 | 1 | 2012-03-06 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 2012-03-06 | 20713660 | 1 | N/A | 1 | 2012-07-07 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-30 | 20713660 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 6 | 7E | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-008MJ6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARIA QUINTANA |  | 1 | [5 empty] | 0 | 67.23 | SI | NA |  |  | 0 | SI | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 17131710 | 2560000 | 1198530 | 20890240 | 21905460 | 42795700 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-16 | 20890240 | 0 |  | 1 | 2012-02-21 | 20890240 | 1276 | 2012-02-21 | 1 | 2012-03-06 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 2012-03-07 | 20890240 | 1 | N/A | 1 | 2012-03-06 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-30 | 20890240 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 6 | 7E | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-008MJ7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARIA CRUZ FARFAN |  | 1 | [5 empty] | 0 | 108.37 | SI | NA |  |  | 0 | SI | SI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 30792300 | 10910000 | 4225340 | 45927640 | 6594160 | 52521800 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-16 | 45927640 | 0 |  | 1 | 2012-02-21 | 45927640 | 1277 | 2012-02-21 | 1 | 2012-03-06 | 0 | [8 empty] | 1 |  | 2012-03-08 | 45927640 | 1 | N/A | 1 | 2012-03-06 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-30 | 45927640 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 6 | HITO 6 | [21 empty] | 21 |  | 0 | 7 | 14 | 0 | 1150430.96 | 1158115.67 | 7665.57 | 225154.45 | 1530.46 | 0 | 0 | 1312 | 77723.83 | 12972568.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9178 | 513597 | 107 | 0 | 57400 | 681535636 | 41540210895 | 29077132216 | 246351240 | 341070398 | 601291635 | 1870248909 | 69452410 | 1939701319 | 21 | 860299 | 21 | 861701 | 2020881079 | 14 | 573973 | 21 | 858646 | 1870248909 | 0 | 862298 | 21 | 862847 | 14 | 0 | 576394 | 576378 | 5 | 820265152 | 0 | 204967 | 205411 | 12 | 328616 | 493245 | 2196892185 | 26 | 206160 | 21 | 864009 | 14 | 580772 | 580793 | 580428 | 2046260015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 865093 | 1725367605.84 | 13 | 540051 | 427014759.16 | 0 | 0 | 0 | 44509820 | 14 | 580935 | 0 | 0 | 1 | 42061 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
15 | TRAMO 2 | 2013 | 4510 | 2 | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-008A | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 3 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD “INVERSIONES CRUGRA Y CIA S. C.A” |  |  | 1 | D | 84429.39 | 85663.47 | 1234.08 | 19734.93 | 0 | NO | NA | 174 | 5903.67 | 1726168.74 | NO | SI | 088-2608 | 000200060063000 | 205 | 2007-02-20 | 73 | BOGOTÁ D.C | 3000 | 61178283 | 5237711010 | 5178506220 | 0 | 24688828 | 0 | 85867111 | 0 | 85867111 | 1 | 2013-04-15 | 1 | 2013-07-05 | 85867111 | 1 | 2013-05-06 | 1 | 2013-07-30 | 85867111 | 2036 | 2013-07-30 | 1 | 2013-09-04 | 1 | 2036 | 2013-09-11 | 2013-11-11 | 1 | 153044199 | 2168 | 2014-02-05 | 2014-02-14 | 0 | N.A | N.A | 153044199 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-02-28 | 1 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 153044199 | 227 | UNICA | SABANA DE TORRES | 088-19094 | 1 | 2014-04-22 | 137739779 | 1 | 2014-08-22 | 15304420 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-05-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
16 | TRAMO 2 | 2017 |  | 3 | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-008B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 2 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Sin pagos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | INVERSIONES CRUGRA Y CIA S. C. A. |  |  | 1 | D | 85449.86 | 85864.21 | 414.35 | 15473.95 | 0 | SI | b | 172 | 6168.74 | 1710694.79 | NO | SI | 088-2608 | 000200060063000 | 205 | 2007-02-20 | 73 | BOGOTÁ D.C | 2400 | 37137480 | 4142804976 | 4105667496 | 0 | 14763907.7 | 0 | 51901387.7 | 0 | 51901387.7 | 1 | 2014-07-14 | 1 | 2015-11-24 | 51901387.7 | 1 | 2014-07-14 | 1 | 2016-05-16 | 51901387.7 | 2727 | 2016-05-16 | 1 | 2016-05-19 | 1 | 2727 | 2016-05-16 | 2016-09-06 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
17 | TRAMO 2 | 2013 | 4510 | 4 | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 7 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD "INVERSIONES INDAURA LIMITADA Y COMPAÑÍA S.C.A." |  |  | 1 | D | 86841.51 | 87584.25 | 742.74 | 40996.02 | 1505.9 | SI | NA | 118 | 4674 | 1143677.98 | NO | SI | 088-17345 | 000200020131000 | 761 | 2007-02-20 | 63 | BOGOTÁ D.C | 3000 | 122988060 | 3554022000 | 3431033940 | 0 | 41102500 | 730738370 | 894828930 | 0 | 894828930 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 1631156024 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-29 | 894828930 | 1363 | 2012-02-29 | 1 | 2012-03-30 | 1 | 1363 | 2012-02-29 | 2012-05-10 | [5 empty] | 1 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 894828930 | 2 | 2012-09-18 | 1 | 2012-03-30 | 1 | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 894828930 | 1784 | UNICA | DORADA | 088-18481 | 1 | 2012-04-24 | 715863144 | 1 | 2012-12-18 | 178965786 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-18 |  |  | 0 |  | ECUACION DE EMPALME K87+499,589=K87+400 NORTE // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARTA ELENA VILLAMIL |  | 1 | [6 empty] | 224.41 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | NO | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 99208231 | 10449000 | 16534608 | 126191839 | 0 | 126191839 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 126191839 | 0 |  | 1 | 2012-02-27 | 126191839 | 1326 | 2012-02-27 | 1 | 2012-03-14 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 126191839 | 1 | N/A | 1 | 2012-03-14 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-04-17 | 126191839 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | JESUS MARIA GARZON |  | 1 | [6 empty] | 92.26 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 27629554 | 10920000 | 11323065 | 49872619 | 1283081 | 51155700 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 49872619 | 0 |  | 0 |  | 49872619 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 49872619 | 1 | N/A | 1 | 2012-03-28 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-04-19 | 35441275 | 1 | 2012-07-06 | 14431344 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | RUTH NANCY CABALLERO |  | 1 | [6 empty] | 148.46 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 51085086 | 3823000 | 178000 | 55086086 | 566700 | 55652786 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 55086086 | 0 |  | 1 | 2012-02-27 | 55086086 | 1328 | 2012-02-27 | 1 | 2012-03-14 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 55086086 | 1 | N/A | 1 | 2012-03-14 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-04-17 | 55086086 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | OCTAVIO VALENCIA |  | 1 | [6 empty] | 32 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 4972800 | 2582000 | 393000 | 7947800 | 34869900 | 42817700 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 7947800 | 0 |  | 0 |  | 7947800 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 7947800 |  |  | 1 | 2012-03-30 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-22 | 7947800 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | DIANA LUCIA CANO |  | 1 | [6 empty] | 39.8 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 6737800 | 1350000 | 1508065 | 9595865 | 31989835 | 41585700 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 9595865 | 0 |  | 0 |  | 9595865 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 9595865 | 1 | N/A | 1 | 2012-03-28 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-04-19 | 9595865 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | ULDARICO BERMUDEZ |  | 1 | [6 empty] | 21.6 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 3421440 | 2660000 | 769236 | 6850676 | 36648144 | 43498820 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 6850676 | 0 |  | 0 |  | 6850676 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 6850676 | 1 | N/A | 1 | 2012-03-28 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-04-19 | 6850676 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | LUZ MARINA OCHOA |  | 1 | [6 empty] | 70.05 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | NO | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 32611950 | 18230000 | 4760285 | 55602235 | 0 | 55602235 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 55602235 | 0 |  | 1 | 2012-02-27 | 55602235 | 1332 | 2012-02-27 | 1 | 2012-03-14 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 55602235 | 1 | N/A | 1 | 2012-03-14 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-04-17 | 50653650 | 1 | 2012-06-29 | 4948585 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | FABIO LONDOÑO |  | 1 | [6 empty] | 93.7 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 18832350 | 19970000 | 5569534 | 44371884 | 15901816 | 60273700 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 44371884 | 0 |  | 0 |  | 44371884 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 44371884 |  |  | 1 | 2012-04-13 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-22 | 44371884 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARY NELLY LONDOÑO |  | 1 | [6 empty] | 62.76 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 22909728 | 5180000 | 7789976 | 35879704 | 9901396 | 45781100 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 35879704 | 0 |  | 0 |  | 35879704 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 35879704 |  |  | 1 | 2012-04-13 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-22 | 34389704 | 1 | 2012-07-06 | 1490000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ10 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | ALEJANDRA VEGA MARROQUIN |  | 1 | [6 empty] | 10.36 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | NO | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 243460 | 14360000 | 10453160 | 25056620 | 0 | 25056620 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 25056620 | 0 |  | 0 |  | 25056620 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 25056620 |  |  | 1 | 2012-04-13 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-25 | 25056620 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | DIOXIDES VEGA |  | 1 | [6 empty] | 58.1 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | NO | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 9389000 | 14260000 | 15112760 | 38761760 | 0 | 38761760 | 1 | 2013-02-15 | 1 | 2013-10-11 | 38761760 | 0 |  | 1 | 2014-12-20 | 38761760 | 2139 | 2013-12-20 | 1 | 2014-01-09 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 38761760 | 1 | N/A | 1 | 2014-01-09 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-02-13 | 38761760 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MIREYA DUQUE |  | 1 | [6 empty] | 168.5 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | NO | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 77688300 | 900000 | 9515100 | 88103400 | 0 | 88103400 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 88103400 | 0 |  | 0 |  | 88103400 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-04-12 | 2012-04-13 | 88103400 | 1 | N/A | 1 | 2012-04-13 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-22 | 88103400 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | La compra de mejoras se efectua mediante contrato de compraventa | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARIA CADAVID |  | 1 | [6 empty] | 54.51 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 23608281 | 1290000 | 1083504 | 25981785 | 15543915 | 41525700 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 25981785 | 0 |  | 0 |  | 25981785 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 25981785 |  |  | 1 | 2012-04-13 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-22 | 25981785 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ14 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARIANA CADAVID |  | 1 | [6 empty] | 134.05 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 32753630 | 2846000 | 5015888 | 40615518 | 566700 | 41182218 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 40615518 | 0 |  | 0 |  | 40615518 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 40615518 |  |  | 1 | 2012-04-13 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-22 | 40615518 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | LUIS FERNANDO CADAVID |  | 1 | [6 empty] | 20.9 | NO | NA | 0 | 0 | 0 | SI | NO | [7 empty] | 0 |  |  | 8550190 | 0 | 0 | 8550190 | 31685510 | 40235700 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 8550190 | 0 |  | 0 |  | 8550190 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 8550190 |  |  | 1 | 2012-03-28 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-22 | 8550190 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | JORGE ELIECER ORTEGA |  | 1 | [6 empty] | 68.6 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | NO | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 25186560 | 1508000 | 13334225 | 40028785 | 0 | 40028785 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 40028785 | 0 |  | 1 | 2012-02-27 | 40028785 | 1341 | 2012-02-27 | 1 | 2012-03-14 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 40028785 | 1 | N/A | 1 | 2012-03-13 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-04-17 | 26302825 | 1 | 2012-07-06 | 13725960 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | ROSA ELENA PALACIO RUA |  | 1 | [6 empty] | 80.15 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 10539725 | 850000 | 2378212 | 13767937 | 27317763 | 41085700 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 13767937 | 0 |  | 0 |  | 13767937 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 13767937 | 1 | N/A | 1 | 2012-03-28 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-04-24 | 13767937 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ18 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | JORGE GARCIA |  | 1 | [6 empty] | 31.5 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | NO | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 6051150 | 368000 | 2276988 | 8696138 | 0 | 8696138 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 8696138 | 0 |  | 0 |  | 8696138 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 8696138 |  |  | 1 | 2012-03-28 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-22 | 8696138 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ19 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARIA DE JESUS FORERO MORA |  | 1 | [6 empty] | 76.7 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 16664543 | 180000 | 2307928 | 19152471 | 21263229 | 40415700 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 19152471 | 0 |  | 0 |  | 19152471 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 19152471 | 1 | N/A | 1 | 2012-03-28 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-04-19 | 19152471 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | YURY ANDREA ROJAS FORERO |  | 1 | [6 empty] | 17.49 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 7377282 | 180000 | 196500 | 7753782 | 32661918 | 40415700 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 7753782 | 0 |  | 0 |  | 7753782 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 7753782 | 1 | N/A | 1 | 2012-03-28 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-04-19 | 7753782 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010MJ21 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | GRACIELA TOVAR FARFAN |  | 1 | [6 empty] | 0 | NO | N/A | 0 | 0 | 0 | NO | SI | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 28460000 | 0 | 28460000 | 0 | 28460000 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-05-25 | 28460000 | 0 |  | 0 |  | 28460000 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 28460000 |  |  | 1 | 2012-03-29 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-08-17 | 14230000 | 1 | 2012-10-09 | 14230000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
18 | TRAMO 2 | 2017 | 4510 | 5 | HITO 7 | 7V | si | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 2 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Avalúo de fecha 31-08-16 | Diagnóstico, sin acuerdo | Se reconocen 3 Unidades Sociales, 2 USR y 1 USP, sin acuerdo de reconocimiento, sin pagos |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SOCIEDAD "INVERSIONES INDAURA LTDA Y COMPAÑÍA S.C.A." |  |  | 1 | D | 85872.66 | 87422.24 | 1549.58 | 74268.86 | 228.07 | SI | N/A | 114 | 3677.98 | 1069409.12 | SI | SI | 088-17345 | 000200020131000 | 761 | 2007-02-20 | 63 | BOGOTÁ D.C | [10 empty] | 1 | 2015-08-12 |  |  | 0 | 1 | 2015-08-11 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 7 | 7V |  | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010A MJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA ROSMIRA GIL JIMENEZ |  | 1 | [6 empty] | 69.1 | SI | N/A | [70 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 7 | 7V |  | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010A MJ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JOSÉ ABELARDO SILVA SALAZAR |  | 1 | [6 empty] | 0 | SI | N/A | [70 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 7 | 7V |  | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-010A MJ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | NORA FILENE LONDOÑO |  | 1 | [6 empty] | 44.6 | SI | N/A | [70 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
19 | TRAMO 2 | 2013 | 4510 | 6 | HITO 7 | 7E | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-011 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 2 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RAFAEL RODRIGUEZ PINTO |  |  | 1 | I | 86858.95 | 86936.3 | 77.35 | 10000 | 521.46 | SI | NA | 1 | 0 | 0 | SI | SI | 088-10778 | 000200020298000 | 276 | 2003-04-16 | UNICA | PUERTO BOYACA | 13000 | 130000000 | 130000000 | 0 | 325987410 | 28140000 | 309481812 | 793609222 | 0 | 793609222 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-27 | 793609222 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2012-02-02 | 793609222 | 1179 | 2012-02-02 | 1 | 2012-02-29 | 1 | 42 | 2012-03-14 | 2012-04-13 | [5 empty] | 1 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 793609222 | 2 | 2012-06-15 | 1 | 2012-03-14 | 1 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 793609222 | 1714 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-10778 | 1 | 2012-04-03 | 476165533.2 | 1 | 2012-08-16 | 317443688.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
20 | TRAMO 2 | 2013 | 4510 | 7 | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-012 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°1 | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | CESAR AUGUSTO GOMEZ HOYOS |  |  | 1 | D | 87580.59 | 88333.6 | 753.01 | 39028.42 | 168.04 | SI | NA | 140 | 3100 | 1364071.58 | NO | SI | 088-2564 | 000200020094000 | 382 | 1992-06-16 | UNICA | PUERTO BOYACA | 3000 | 117085260 | 4209300000 | 4092214740 | 144729640 | 42579070 | 400092750 | 704486720 | 0 | 704486720 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2012-11-03 | 704486720 | 1 | 2012-08-23 | 1 | 2012-01-20 | 704486720 | 1121 | 2012-01-20 | 1 | 2012-01-28 | 1 | 2120 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 1 | 1394130120 | 1905 | 2012-10-10 | 2012-10-11 | 1 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 1394130120 | 2 | NO REPORTA | 1 | 2012-03-29 | 1 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1394130120 | 800 | UNICA | PUERTO BOYACA |  | 1 | 2012-04-17 | 493140704 | 1 | 2012-11-09 | 650000000 |  |  |  | 250989416 | 1 | 2017-07-10 |  |  | 0 |  | Se realiza alcance a la Oferta Formal de Compra con una nueva área requerida de 49,287,69 m2. De acuerdo a lo anterior se elaboró nuevo avalúo de fecha 08-10-2012 y se firma Otro Sí a la promesa inicial de fecha 25-10-2012. Escritura Pública aclaratoria pendiente de protocolización y registro. | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-012MJ1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Con acuerdo |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | JUAN DE LA CRUZ MORA |  | 1 | [6 empty] | 84.55 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [10 empty] | 19379050 | 2600000 | 674730 | 22653780 | 23582120 | 46235900 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-04-17 | 22653780 | 0 |  | 1 | 2012-05-31 | 22653780 | 1617 | 2012-05-31 | 1 | 2012-05-31 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 22653780 | 1 | N/A | 1 | 2012-05-15 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-07-06 | 22653780 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Mejora perteneciente al predio CPA-012 | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-012MJ2 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | AMPARO DEL ROSARIO PAMPLONA |  | 1 | [6 empty] | 38.27 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [10 empty] | 5166450 | 910000 | 720000 | 6796450 | 34349250 | 41145700 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-04-17 | 6796450 | 0 |  | 0 |  | 6796450 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | 6796450 | 1 | N/A | 1 | 2012-08-10 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-08-17 | 6796450 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Mejora perteneciente al predio CPA-012 | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-012MJ3 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | CELIA DE JESUS PAMPLONA |  | 1 | [6 empty] | 28 | NO | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [10 empty] | 5908000 | 790000 | 0 | 6698000 | 34327700 | 41025700 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-04-17 | 6698000 | 0 |  | 1 | 2012-05-15 | 6698000 | 1583 | 2012-05-15 | 1 | 2012-05-15 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 6698000 | 1 | N/A | 1 | 2012-05-15 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-06-07 | 6698000 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Mejora perteneciente al predio CPA-012 | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-012MJ4 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MANUEL SALVADOR PAMPLONA |  | 1 | [6 empty] | 87.6 | NO | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [10 empty] | 18483600 | 1530000 | 0 | 20013600 | 21752100 | 41765700 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-04-17 | 20013600 | 0 |  | 1 | 2012-05-15 | 20013600 | 1584 | 2012-05-15 | 1 | 2012-05-15 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 20013600 | 1 | N/A | 1 | 2012-05-15 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-06-07 | 20013600 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Mejora perteneciente al predio CPA-012 | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-012MJ5 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARIA ISBELIA PAMPLONA |  | 1 | [6 empty] | 68 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [10 empty] | 14996000 | 6820000 | 1868890 | 23684890 | 23652060 | 47336950 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-04-17 | 23684890 | 0 |  | 1 | 2012-05-15 | 23684890 | 1585 | 2012-05-15 | 1 | 2012-05-15 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 23684890 | 1 | N/A | 1 | 2012-05-15 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-06-07 | 23684890 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Mejora perteneciente al predio CPA-012 | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-012MJ6 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARIO PERDOMO MURCIA |  | 1 | [6 empty] | 101.32 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [10 empty] | 28159840 | 2870000 | 0 | 31029840 | 12075860 | 43105700 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-04-17 | 31029840 | 0 |  | 1 | 2012-05-15 | 31029840 | 1586 | 2012-05-15 |  | 2012-05-15 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 31029840 | 1 | N/A | 1 | 2012-05-15 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-06-07 | 31029840 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Mejora perteneciente al predio CPA-012 | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-012MJ7 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | EVELIA PERDOMO MURCIA |  | 1 | [6 empty] | 67.39 | NO | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [10 empty] | 14219290 | 1370000 | 0 | 15589290 | 26016410 | 41605700 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-04-17 | 15589290 | 0 |  | 1 | 2012-05-15 | 15589290 | 1587 | 2012-05-15 | 1 | 2012-05-15 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 15589290 | 1 | N/A | 1 | 2012-05-15 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-06-07 | 15589290 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Mejora perteneciente al predio CPA-012 | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-012MJ8 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO |  | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | NOE PERDOMO DAVILA |  | 1 | [6 empty] | 137.02 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [10 empty] | 39461380 | 13188000 | 15839320 | 68488700 | 0 | 68488700 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-04-18 | 68968700 | 0 |  | 1 | 2012-05-15 | 68968700 | 1588 | 2012-05-15 | 1 | 2012-05-15 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 68968700 | 1 | N/A | 1 | 2012-08-22 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-09-13 | 68968700 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Mejora perteneciente al predio CPA-012 | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-012MJ9 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO |  | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | ABRAHAM PERDOMO GUZMAN |  | 1 | [6 empty] | 65.12 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [10 empty] | 24289760 | 7320000 | 1858000 | 33467760 | 14087940 | 47555700 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-04-17 | 33467760 | 0 |  | 1 | 2012-05-31 | 33467760 | 1616 | 2012-05-31 | 1 | 2012-06-25 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 33467760 | 1 | N/A | 1 | 2012-06-25 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-07-06 | 33467760 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Mejora perteneciente al predio CPA-012 | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-012MJ10 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | ROSA TULIA PERDOMO |  | 1 | [6 empty] | 58.04 | NO | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [10 empty] | 12246440 | 1990000 | 0 | 14236440 | 27989260 | 42225700 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-04-17 | 14236440 | 0 |  | 1 | 2012-04-18 | 14236440 | 1526 | 2012-04-18 | 1 | 2012-04-26 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 14236440 | 1 | N/A | 1 | 2012-04-26 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-06-07 | 14236440 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Mejora perteneciente al predio CPA-012 | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-012MJ11 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | LUCERO PERDOMO MURCIA |  | 1 | [6 empty] | 45.03 | NO | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [10 empty] | 9501330 | 486000 |  | 9987330 | 30734370 | 40721700 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-04-18 | 9987330 | 0 |  | 1 | 2012-04-18 | 9987330 | 1529 | 2012-04-18 | 1 | 2012-04-26 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 9987330 | 1 | N/A | 1 | 2012-04-26 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-25 | 9987330 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Mejora perteneciente al predio CPA-012 | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-012MJ12 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | LUZ MARI FRANCO |  | 1 | [6 empty] | 68.97 | NO | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [10 empty] | 14552670 | 2040000 | 0 | 16592670 | 25683030 | 42275700 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-04-18 | 16592670 | 0 |  | 1 | 2012-04-18 | 16592670 | 1527 | 2012-04-18 | 1 | 2012-04-26 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 16592670 | 1 | N/A | 1 | 2012-04-26 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-25 | 16592670 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Mejora perteneciente al predio CPA-012 | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-012MJ13 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MERCEDES PERDOMO MURCIA |  | 1 | [6 empty] | 86.08 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [10 empty] | 22904620 | 4226000 | 468860 | 27599480 | 16862220 | 44461700 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-04-17 | 27599480 | 0 |  | 1 | 2012-04-19 | 27599480 | 1531 | 2012-04-19 | 1 | 2012-04-26 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 27599480 | 1 | N/A | 1 | 2012-04-26 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-25 | 27599480 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Mejora perteneciente al predio CPA-012 | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-012MJ14 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARIA OFELIA PERDOMO |  | 1 | [6 empty] | 68.74 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [10 empty] | 14504140 | 2938000 | 209560 | 17651700 | 25522000 | 43173700 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-04-17 | 17651700 | 0 |  | 1 | 2012-04-19 | 17651700 | 1532 | 2012-04-19 | 1 | 2012-04-26 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 17651700 | 1 | N/A | 1 | 2012-04-26 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-06-07 | 17651700 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Mejora perteneciente al predio CPA-012 | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-012MJ15 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | YESID RUBIO LARGO |  | 1 | [6 empty] | 86.5 | NO | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [10 empty] | 34553750 | 2066000 | 0 | 36619750 | 5681950 | 42301700 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-04-17 | 36619750 | 0 |  | 1 | 2012-04-19 | 36619750 | 1533 | 2012-04-19 | 1 | 2012-05-15 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 36619750 | 1 | N/A | 1 | 2012-05-15 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-06-07 | 36619750 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Mejora perteneciente al predio CPA-012 | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-012MJ16 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | LUCEIDA AGUDELO |  | 1 | [6 empty] | 48.89 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [10 empty] | 10315790 | 1220000 | 936900 | 12472690 | 29775010 | 42247700 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-04-17 | 12472690 | 0 |  | 1 | 2012-04-19 | 12472690 | 1534 | 2012-04-19 | 1 | 2012-05-15 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 12472690 | 1 | N/A | 1 | 2012-05-15 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-07-19 | 12472690 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Mejora perteneciente al predio CPA-012 | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE EL TRIQUE | CPA-012MJ17 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | BENIGNO PERDOMO GOMEZ |  | 1 | [6 empty] | 151.77 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [10 empty] | 34253460 | 7188000 | 903000 | 42344460 | 3966900 | 46311360 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-04-19 | 42344460 | 0 |  | 1 | 2012-04-19 | 42344460 | 1535 | 2012-04-19 | 1 | 2012-04-26 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 42344460 | 1 | N/A | 1 | 2012-04-26 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-25 | 42344460 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Mejora perteneciente al predio CPA-012 | 0 | 0
21 | TRAMO 2 | 2013 | 4510 | 8 | HITO 7 | 7N | SI | CAL. NUEVA | CPA-013 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 9 | 2016-03-29 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD “INVERSIONES INDAURA LIMITADA Y COMPAÑÍA S. C. A.” |  |  | 1 | D | 88330.68 | 89833.87 | 1503.19 | 63250.52 | 156.65 | SI | NA | 363 | 8212 | 3574961.48 | NO | SI | 088-2439 | 000200020132000 | 2012 | 2009-07-27 | UNICA | PUERTO BOYACA | 2700 | 170776404 | 9823172400 | 9652395996 | 0 | 14645072 | 89131663 | 274553139 | 0 | 274553139 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-26 | 385626150 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-10-27 | 274553139 | 912 | 2011-10-27 | 1 | 2011-11-15 | 1 | 1521 | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 1 | 450229529 | 1184 | 2012-02-03 | 2012-03-30 | 1 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 450229529 | 2 | 2012-09-18 | 1 | 2012-03-30 | 1 | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 450229529 | 1785 | UNICA | DORADA | 088-18483 | 1 | 2012-04-24 | 405206576.1 | 1 | 2014-09-23 | 45022952.9 |  |  |  | -2.2352e-08 | 1 | 2012-09-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | CAL. NUEVA | CPA-013MJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | REINERIO PINEDO PERDOMO |  | 1 | [5 empty] | 0 | 52.35 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24918600 | 10183200 | 10213681 | 45315481 | 3966900 | 49282381 | 1 | 2013-06-15 | 1 | 2013-12-22 | 45315481 | 0 |  | 1 | 2014-01-24 | 45315481 | 2157 | 2014-01-24 | 1 | 2014-01-30 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-01-30 | 2014-01-30 | 45315481 | 1 | N/A | 1 | 2014-01-30 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-06-22 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 2013 | 4510 |  | HITO 7 | 7N | SI | CAL. NUEVA | CPA-013MJ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | ETELVINA PERDOMO GUZMAN |  | 1 | [5 empty] | 0 | 104.3 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [10 empty] | 52350500 | 2746000 | 10661030 | 65757530 | 3966900 | 69724430 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-28 | 65757530 | 0 |  | 0 |  | 65757530 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 65757530 |  |  | 1 | 2012-03-28 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-04-30 | 65757530 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
22 | TRAMO 2 |  | 4510 | 9 | HITO 7 | 7E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-014 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°1 | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | MARIO LOPEZ OSORIO |  |  | 1 | I | 88907.04 | 89699.6 | 792.56 | 17132.35 | 0 | SI | NA | 104 | 6600 | 1029467.65 | NO | SI | 088-1546 | 000200020102000 | SENTENCIA 156 | 2011-08-25 | JUZGADO 4 DE FAMILIA | MANIZALES | 3000 | 51397050 | 3139800000 | 3088402950 | 0 | 18225882 | 62761476 | 132384408 | 0 | 132384408 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-27 | 132384408 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-01 | 132384408 | 1163 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-23 | 1 | 1934 | 2012-03-01 | 2012-03-02 | [5 empty] | 1 | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 132384408 | 2 | NO REPORTA | 1 | 2016-02-05 | 1 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 132384408 | 1561 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-20486 | 1 | 2012-04-21 | 79430644.8 | 1 | 2015-10-14 | 52953763.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-11-29 |  |  | 0 | 2013-11-07 | El predio se encontraba en trámite de expropiación con Resolución 1191 del 13-07-2015, la cuál fue notificada a los propietarios, la franja de terreno fue entregada por el juez, se pagó en su totalidad al juzgado. Posteriormente el propietario aceptó la oferta. Predio a Favor ANI, cuenta con Escritura publica No 1561 del 29 de noviembre de 2016. | 0 | 0
23 | TRAMO 2 |  | 4510 | 10 | HITO 7 | 7N | SI | CAL. NUEVA | CPA-015 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 7 | 2016-03-29 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | IVAN BUITRAGO OSPINA |  |  | 1 | D | 89836.64 | 90551.65 | 715.01 | 38822.5 | 310.85 | SI | NA | 207 | 75 | 2031252.5 | NO | SI | 088-2886 | 000200020096000 | 2267 | 2008-12-19 | UNICA | LA DORADA | 3000 | 116467500 | 6210225000 | 6093757500 | 166546550 | 5660000 | 31813644 | 320487694 | 0 | 320487694 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-11-25 | 320487694 | 1 | 2011-04-12 | 1 | 2012-01-31 | 320487694 | 1159 | 2012-01-31 | 1 | 2012-01-31 | 1 | 1845 | 2012-02-01 | 2012-02-10 | [5 empty] | 1 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 320487694 | 2 | 2012-04-27 | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 320487694 | 1383 | UNICA | MADRID | 088-18797 | 1 | 2012-02-14 | 288438924.6 | 1 | 2013-05-28 | 32048769.4 |  |  |  | -2.2352e-08 | 1 | 2012-10-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
24 | TRAMO 2 |  | 4510 | 11 | HITO 7 | 7N | SI | CAL. NUEVA | CPA-016 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 6 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | IVAN BUITRAGO OSPINA |  |  | 1 | D | 90527.3 | 91054.28 | 526.98 | 16916.28 | 0 | NO | NA | 400 | 0 | 3983083.72 | NO | SI | 088-4914 | 000200020098000 | 2267 | 1986-05-07 | UNICA | PUERTO BOYACA | 3000 | 50748840 | 12000000000 | 11949251160 | 638643810 | 22013812 | 288812526 | 1000218988 | 0 | 1000218988 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2012-08-15 | 1000218988 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2012-09-12 | 1000218988 | 1855 | 2012-09-12 | 1 | 2012-09-13 | 1 | 1855 | 2012-09-12 | 2012-10-22 | [5 empty] | 1 | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 1000218988 | 2 | 2014-03-03 | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 1000218988 | 229 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19076 | 1 | 2012-09-27 | 900197089.2 | 1 | 2014-07-08 | 100021898.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-03-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
25 | TRAMO 2 |  | 4510 | 12 | HITO 7 | 7E | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-017 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 10 | 2016-03-29 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GILBERTO ECHEVERRY JARAMILLO Y OTROS |  |  | 1 | I | 90590 | 91574.67 | 984.67 | 12833.66 | 213.16 | SI | NA | 75 | 0 | 737166.34 | NO | SI | 088-2380 | 000200020121000 | 1693 | 2006-12-11 | 1 | MANIZALES | 2700 | 34650882 | 2025000000 | 1990349118 | 101537600 | 11937000 | 9076157 | 157201639 | 0 | 157201639 | 1 | 2011-06-24 | 1 | 2011-10-18 | 157201639 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-10-26 | 157201639 | 904 | 2011-10-26 | 1 | 2011-11-30 | 1 | 1659 | 2011-12-13 | 2012-01-12 | 1 | 442693064 | 1183 | 2012-04-17 | 2012-04-20 | 0 | N.A | N.A | 442693064 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2011-12-21 | 1 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 442693064 | 756 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-18427 | 1 | 2012-07-30 | 354154451.2 | 1 | 2012-10-22 | 88538612.8 |  |  |  | 1.4901e-08 | 1 | 2012-09-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
26 | TRAMO 2 |  | 4510 | 13 | HITO 7 | 7N | SI | CAL. NUEVA | CPA-018 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 3 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta con mas de 200 folios | Folio ANI |  | SI | SI | SI | Pago total | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | ELVIA MARIA MEJIA MEJIA |  |  | 1 | D | 91034.85 | 91901.25 | 866.4 | 43412.12 | 0 | SI | NA | 139 | 3400 | 1349987.88 | NO | SI | 088-6621 | 000200020095000 | 806 | 2008-12-19 | UNICA | LA DORADA | 3000 | 130236360 | 4180200000 | 4049963640 | 0 | 34359857 | 28170000 | 192766217 | 0 | 192766217 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-01-27 | 192766217 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2012-02-01 | 192766217 | 1164 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-07 | 1 | 2155 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 1 | 281629454 | 2306 | 2014-07-02 | 2014-09-25 | 1 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 281629454 | 2 | 2014-11-28 | 1 | 2014-09-15 | 1 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 281629454 | 18 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-20126 | 1 | 2015-02-17 | 168977672.4 | 1 | 2016-05-27 | 112651781.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-01-13 |  |  | 0 |  | Se suscribe otrosi para firma de EP el 21/5/2015 | 0 | 0
27 | TRAMO 2 |  | 4510 | 14 | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-018A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ELVIA MARIA MEJIA MEJIA |  |  | 1 | D | 91878.11 | 93363.37 | 1485.26 | 98247.17 | 4054.93 | SI | N/A | 145 | 7443.32 | 1359196.15 | NO | SI | 088-6621 | 000200020095000 | 806 | 1998-12-19 | UNICA | LA DORADA | [10 empty] | 1 | 2015-11-04 |  |  | 0 | 1 | 2015-07-10 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-018A MJ1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | DAGOBERTO GUZMAN OVALLE |  | 1 | [6 empty] | 81.34 | [72 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-018A MJ2 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | SANDRA LILIANA TRIVIÑO |  | 1 | [6 empty] | 290.96 | [72 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-018A MJ3 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | GLORIA BEDOYA GUTIERREZ |  | 1 | [6 empty] | 69.39 | [72 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-018A MJ4 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | DIONEL MONTERO MARTINEZ |  | 1 | [6 empty] | 26.88 | [72 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-018A MJ5 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | NIDIA SEPULVEDA |  | 1 | [6 empty] | 86.55 | [72 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-018A MJ6 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | OSCAR ROMERO |  | 1 | [6 empty] | 80.9 | [72 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-018A MJ7 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ANGEL ARNOLDO VALENCIA ARIAS |  | 1 | [6 empty] | 107.69 | [72 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-018A MJ8 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS ULISES GUEVARA, MIRIAM GUEVARA Y FERNANDO GUEVARA |  | 1 | [6 empty] | 168.94 | [72 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-018A MJ9 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | LILIANA ZULUAGA PALACIO |  | 1 | [6 empty] | 71.69 | [72 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-018A MJ10 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | GLORIA EMILCE GRISALES MONTOYA |  | 1 | [6 empty] | 110.48 | [72 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-018A MJ11 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | AURORA CUTIVA CUADROS |  | 1 | [6 empty] | 79.67 | [72 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-018A MJ12 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ANTONIO DURANGO |  | 1 | [6 empty] | 61.24 | [72 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-018A MJ13 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS ANDRES SEPULVEDA SUAREZ Y SANDRA CUTIVA SEPULVEDA |  | 1 | [6 empty] | 122.08 | [72 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-018A MJ14 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MISAEL MORENO BERMUDEZ |  | 1 | [6 empty] | 61.29 | [72 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-018A MJ15 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | GLORIA INES RUIZ GIL |  | 1 | [6 empty] | 89.4 | [72 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-018A MJ16 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ASTRID RUIZ ACEVEDO |  | 1 | [6 empty] | 65.52 | [72 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-018A MJ17 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 108 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MIGUEL ANGEL MORENO CASTAÑO |  | 1 | [6 empty] | 59.95 | [72 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
28 | TRAMO 2 |  | 4510 | 15 | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-018B | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | FERNANDO ARANGO HENAO Y OTROS |  |  | 1 | D | 93392.64 | 93451.97 | 59.33 | 3054.6 | 0 | SI | N/A | 43 | 4220 | 431165.4 | NO | SI | 088-2508 | 000100010088000 | SENTENCIA | 1986-01-23 | JUZGADO CIVIL | LA DORADA | 2610 | 7972506 | 1133314200 | 1125341694 | 0 | 3277018 | 0 | 11249524 | 0 | 11249524 | 1 | 2016-05-23 | 1 | 2016-05-24 | 11249524 | 1 | 2015-08-13 | 1 | 2016-12-15 | 11249524 | 2908 | 2016-12-15 | 1 | 2017-01-12 | [35 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
29 | TRAMO 2 |  | 4510 | 16 | HITO 7 | 7E | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-019 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 3 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GILBERTO ECHEVERRY JARAMILLO Y OTROS |  |  | 1 | I | 91574.7 | 91972.5 | 397.8 | 4265.39 | 0 | SI | NA | 310 | 0 | 3095734.61 | NO | SI | 088-1300 | 000200020103000 | 1693 | 2006-12-11 | 1 | MANIZALES | 2700 | 11786553 | 8370000000 | 8358483447 | 0 | 3410000 | 60859 | 15257412 | 0 | 15257412 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-25 | 15257412 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-10-26 | 15257412 | 909 | 2011-10-26 | 1 | 2011-11-30 | 1 | 1660 | 2011-12-13 | 2012-06-07 | 1 | 17580337 | 2037 | 2013-07-30 | 2013-09-20 | 1 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 17580337 | 2 | 2014-01-31 | 1 | 2013-11-20 | 1 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 17580337 | 32 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19064 | 1 | 2013-11-26 | 15822304 | 1 | 2014-10-30 | 879016.5 | 1 | 2015-02-17 | 879016.5 | 0 | 1 | 2014-01-17 |  |  | 0 |  | Se firmaron 2 promesas de compraventa, una por el 50% con Gilberto Echeverry Jaramilloy otra por el 50% restante con Ana Maria, Margarita, Enrique, y pablo Jaramillo Villegas, y Maria Teresa Jaramillo de Villegas // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
30 | TRAMO 2 |  | 4510 | 17 | HITO 7 | 7E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-020 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 8 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CESAR IGNACIO MEJIA ESTRADA |  |  | 1 | I | 93821.46 | 94400 | 578.54 | 7343.73 | 0 | SI | NA | 226 | 272 | 2252928.27 | NO | SI | 088-8004 | 000100010409000 | 3584 | 1993-12-10 | 2 | MANIZALES | 2400 | 17624952 | 5424652800 | 5407027848 | 0 | 26777838 | 5794113 | 50196903 | 0 | 50196903 | 1 | 2011-06-24 | 1 | 2011-09-09 | 50196903 | 1 | 2011-04-25 | 1 | 2011-10-13 | 50196903 | 854 | 2011-10-13 | 1 | 2011-11-25 | 1 | 854 | 2011-10-13 | 2012-05-14 | [5 empty] | 1 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 50196903 | 2 | 2012-06-26 | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 50196903 | 1375 | UNICA | MADRID | 088-18796 | 1 | 2012-05-10 | 45177212.7 | 1 | 2013-05-28 | 5019690.3 |  |  |  | -2.794e-09 | 1 | 2012-10-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
31 | TRAMO 2 |  | 4510 | 18 | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-020A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 3 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Contiene informe ordinario de imposición de servidumbre de gasoducto y tránsito con ocupación permanente | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | ANA MARIA JARAMILLO VILLEGAS Y OTROS |  |  | 1 | D | 93463.2 | 94062.34 | 599.14 | 30508.93 | 0 | NO | NA | 374 | 4455 | 3713946.07 | NO | SI | 088-5947 | 000100010083000 | 1693 | 2006-12-11 | 1 | MANIZALES | 2400 | 26068008 | 8986692000 | 8913470568 | 0 | 5839884 | 0 | 31907892 | 0 | 31907892 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-01 | 31907892 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2012-02-02 | 31907892 | 1178 | 2012-02-02 | 1 | 2012-03-30 | 1 | 2037 | 2012-04-10 | 2012-04-11 | 1 | 125725376 |  |  |  | 0 |  |  | 31907892 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  | Se actualizan datos de area requerida y abscisado por requerimiento de area mayor para la variante dos y medio | 0 | 0
32 | TRAMO 2 |  | 4510 | 19 | HITO 7 | 7V | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-020B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 3 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Oferta notificada , sin registro contiene informe que indica que es necesario iniciar los tramites de expropiación judicial | Diagnóstico, sin acuerdo | Se reconoce 1 Unidad Social Residente, sin acuerdo de reconocimiento, sin pagos |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | SOCIEDAD JARAVILLE Y CIA. S. EN C. |  |  | 1 | D | 93451.34 | 93470.72 | 19.38 | 223.49 | 87.13 | NO | N/A | 0 | 223.49 | 0 | SI | SI | 088-7546 | 080000020012000 | 1692 | 2006-12-11 | 1 | MANIZALES | 47500 | 10615775 | 10615775 | 0 | 36674540 | 877560 | 10444570 | 58612445 | 0 | 58612445 | 1 | 2015-08-11 | 1 | 2016-05-24 | 58612445 | 1 | 2015-08-31 | 1 | 2016-12-12 | 58612445 | 2893 | 2016-11-03 | 1 | 2016-12-12 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
33 | TRAMO 2 |  | 4510 | 20 | HITO 7 | 7N | SI | VARIANTE DOS Y MEDIO | CPA-021 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 8 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD MEJIA ALZATE E HIJOS Y CIA. S. EN C. |  |  | 1 | D | 94080.82 | 95098.52 | 1017.7 | 33296.63 | 0 | SI | NA | 137 | 2101 | 1338804.37 | NO | SI | 088-10785 | 000100010352000 | 928 | 2003-04-11 | 15 | BOGOTÁ D.C | 2000 | 66593260 | 2744202000 | 2677608740 | 0 | 1550000 | 4765745 | 72909005 | 0 | 72909005 | 1 | 2011-07-11 | 1 | 2011-08-29 | 72909005 | 1 | 2011-07-09 | 1 | 2011-10-26 | 72909005 | 903 | 2011-10-26 | 1 | 2011-11-09 | 1 | 1792 | 2012-01-23 | 2012-01-24 | 1 | 120334055 | 1081 | 2012-01-04 | 2012-01-11 | 1 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 120334055 | 3 | 2012-04-27 | 1 | 2012-01-11 | 1 | 2012-04-12 | 2012-04-19 | 2012-04-13 | 120334055 | 0391 | UNICA | MADRID | 088-18362 | 1 | 2012-01-18 | 72200433 | 1 | 2012-03-13 | 24066811 | 1 | 2012-06-07 | 24066811 | 0 | 1 | 2012-04-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 7 | HITO 7 | [21 empty] | 79 |  | 0 | 60 | 19 | 0 | 1707921.74 | 1722238.81 | 14317.07 | 568809.55 | 11947.7 | 0 | 0 | 3242 | 60526.2 | 31911716.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22031 | 715838 | 293 | 0 | 101410 | 1163327173 | 81321712161 | 80113475057 | 2299745280 | 512695428.7 | 2125997690 | 6101765571.7 | 624191887 | 6725957458.7 | 59 | 2419786 | 57 | 2341722 | 6949645676.7 | 19 | 781120 | 39 | 1605430 | 6102245571.7 | 2727 | 1605026 | 38 | 1605670 | 15 | 0 | 616573 | 617322 | 8 | 2985366134 | 0 | 289044 | 289257 | 41 | 1685385 | 1685386 | 7337081730 | 55 | 371895 | 53 | 2178142 | 13 | 541073 | 541080 | 541074 | 6051366903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2179365 | 5312180033.2 | 18 | 746573 | 1671743080.3 | 2 | 83119 | 24945827.5 | #VALUE! | 13 | 541142 | 0 | 0 | 0 | 41585 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
34 | TRAMO 2 |  | 4510 | 1 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-022 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 8 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CESAR IGNACIO MEJIA ESTRADA |  |  | 1 | I | 94395.01 | 94904.12 | 509.11 | 6129.83 | 0 | SI | NA | 49 | 663.04 | 484533.21 | NO | SI | 088-3957 | 000100010222000 | 3584 | 1993-12-10 | 2 | MANIZALES | 2400 | 14711592 | 1177591296 | 1162879704 | 0 | 8715966 | 468625 | 23896183 | 0 | 23896183 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-29 | 23896183 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-10-12 | 23896183 | 836 | 2011-10-12 | 1 | 2011-11-25 | 1 | 1415 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | [5 empty] | 1 |  |  | 23896183 |  | 2012-09-07 | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 23896183 | 1126 | UNICA | MADRID | 088-18513 | 1 | 2013-05-28 | 21506564.7 | 1 | 2013-05-28 | 2389618.3 |  |  |  | 9.3132e-10 | 1 | 2012-09-07 |  |  | 0 |  | NO SE SUSCRIBIO PROMESA DE COMPRAVENTA, SE HIZO ESCRITURA DIRECTAMENTE // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
35 | TRAMO 2 |  | 4510 | 2 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-023 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con sentencia sin registrar | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | JAIRO LOMBANA RODRIGUEZ |  |  | 1 | I | 94840.34 | 94874.62 | 34.28 | 336.96 | 0 | SI | NA | 0 | 336.96 | 0 | NO | NO | 088-7313 | 000100010386000 | 473 | 1999-08-21 | UNICA | PUERTO BOYACA | 20000 | 6739200 | 6739200 | 0 | 0 | 0 | 1347840 | 8087040 | 0 | 8087040 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-23 | 8087040 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-10-24 | 8087040 | 876 | 2011-10-24 | 1 | 2011-11-30 | 1 | 1661 | 2011-12-13 | 2012-01-12 | [5 empty] | 0 |  |  | 8087040 |  |  | 1 | 2014-07-21 | 1 |  |  | 2014-07-21 | 8087040 | SENTENCIA | JUZGADO PROMISCUO CTO | PUERTO BOYACA |  | 1 | 2014-08-14 | 8087040 | 1 | 2016-08-23 | 2021760 |  |  |  | -2021760 |  | 0 |  |  | 1 | 2012-01-30 | Entrega por herederos 9 de octubre de 2012; Pago efectuado al juzgado | 0 | 1
36 | TRAMO 2 |  | 4510 | 3 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-024 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 1 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | NESTOR JAIME CASTAÑO PIÑEDES |  |  | 1 | I | 95091.63 | 95109.22 | 17.59 | 219.78 | 0 | SI | NA | 0 | 9082 | 8862.22 | NO | SI | 088-7094 | 000100010382000 | 1185 | 2011-10-20 | UNICA | PUERTO BOYACA | 20000 | 4395600 | 181640000 | 177244400 | 0 | 316923 | 0 | 4712523 | 0 | 4712523 | 1 | 2011-06-05 | 1 | 2011-08-29 | 4712523 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-18 | 4712523 | 1106 | 2012-01-18 | 1 | 2012-02-27 | 1 | 119 | 2012-10-04 | 2012-10-05 | [5 empty] | 1 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 4712523 | 2 | 2012-11-02 | 1 | 2012-02-27 | 1 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 4712523 | 212 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19088 | 1 | 2012-10-19 | 3298766.1 | 1 | 2014-05-20 | 1413756.9 |  |  |  | 4.6566e-10 | 1 | 2014-02-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
37 | TRAMO 2 |  | 4510 | 4 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-024A | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 3 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ |  |  | 1 | I | 94874.57 | 95091.97 | 217.4 | 2670.64 | 0 | SI | NA | 4 | 5600 | 42929.36 | NO | SI | 088-7915 | 000100010730000 | 1022 | 2011-09-08 | UNICA | PUERTO BOYACA | 2400 | 6409536 | 109440000 | 103030464 | 0 | 9053652 | 6106164 | 21569352 | 0 | 21569352 | 1 | 2012-01-02 | 1 | 2012-02-08 | 21569352 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2012-02-08 | 21569352 | 1200 | 2012-02-08 | 1 | 2012-02-27 | 1 | 2105 | 2012-02-08 | 2012-05-14 | [5 empty] | 1 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 21569352 | 2 | 2012-06-26 | 1 | 2012-02-27 | 1 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 21569352 | 879 | UNICA | MADRID | 088-18947 | 1 | 2012-05-10 | 19412416.8 | 1 | 2013-10-22 | 2156935.2 |  |  |  | -9.3132e-10 | 1 | 2013-06-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
38 | TRAMO 2 |  | 4510 | 5 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-025 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 11 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANA DOLORES GUARIN DE ALFONSO |  |  | 1 | I | 95106.95 | 95343.9 | 236.95 | 3157.39 | 0 | SI | NA | 5 | 3215 | 50057.61 | NO | SI | 088-11460 | 000100010443000 | 235 | 2004-03-25 | UNICA | PUERTO BOYACA | 2000 | 6314780 | 106430000 | 100115220 |  | 4380000 | 33429310 | 44124090 | 0 | 44124090 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-27 | 44124090 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-11-01 | 44124090 | 922 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-10 | 1 | 1520 | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 1 | 128541953 | 1347 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 1 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 128541953 | 2 | 2012-04-20 | 1 | 2011-11-10 | 1 | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 128541953 | 0705 | UNICA | DORADA | 088-18351 | 1 | 2012-03-16 | 89979367.1 | 1 | 2012-06-07 | 38562585.9 |  |  |  | 7.4506e-09 | 1 | 2012-04-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
39 | TRAMO 2 |  | 4510 | 6 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-026 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 9 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | BEATRIZ EUGENIA GIRALDO CASTAÑO Y OTROS |  |  | 1 | I | 95441.61 | 96066.52 | 624.91 | 128983.11 | 0 | SI | NA | 374 | 9492 | 3620508.89 | NO | SI | 088-7916 | 000100010383000 | Sentencia 085 | 2010-08-12 | JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA | PUERTO BOYACA | 2700 | 348254397 | 10123628400 | 9775374003 | 45525440 | 116502033 | 72879340 | 583161210 | 0 | 583161210 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-11-01 | 583161210 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2012-06-28 | 583161210 | 1681 | 2012-06-28 | 1 | 2012-06-29 | 1 | 1632 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | [5 empty] | 1 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 583161210 | 2 | 2012-09-07 | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 583161210 | 1134 | UNICA | MADRID | 088-18514 | 1 | 2012-07-26 | 483872193 | 1 | 2012-12-18 | 53763577 |  |  |  | 45525440 | 1 | 2012-09-07 |  |  | 0 |  | El saldo de $45'525.440, corresponde a mejora de TGI CITY GATE | 0 | 0
40 | TRAMO 2 |  | 4510 | 7 | HITO 8 | 8N | SI | CAL. NUEVA | CPA-026A | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 2 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | BEATRIZ EUGENIA GIRALDO CASTAÑO Y OTROS |  |  | 1 | D | 96038.73 | 96124.27 | 85.54 | 13323.04 | 0 | SI | N/A | 362 | 508.89 | 3607185.85 | NO | SI | 088-7916 | 000100010383000 | Sentencia 086 | 2010-08-13 | JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA | PUERTO BOYACA | 2700 | 35972208 | 9775374003 | 9739401795 | 0 | 5394242 | 298204 | 41664654 | 0 | 41664654 | 1 | 2013-06-15 | 1 | 2013-08-10 | 41664654 | 1 | 2013-08-12 | 1 | 2013-12-13 | 41664654 | 2134 | 2013-12-13 | 1 | 2014-02-13 | 1 | 2134 | 2013-12-13 | 2014-03-05 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 41664654 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2015-06-23 | 1 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 2016-06-24 | 41664654 | 740 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088/20172, 088-20173, 088-20174 | 1 | 2015-05-14 | 41664654 | [6 empty] | 0 | 1 | 2016-08-05 |  |  | 0 | 2014-09-09 | El predio salio de expropiacion, se negocio voluntariamente.// A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
41 | TRAMO 2 |  | 4510 | 8 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-027 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | JOSE ROBERTO MORALES AGRAY |  |  | 1 | I | 97132.55 | 97297.33 | 164.78 | 2623.22 | 57.24 | SI | NA | 3 | 6755 | 34131.78 | NO | SI | 088-10907 | 000100010444000 | 237 | 2010-03-23 | UNICA | PUERTO BOYACA | 7500 | 19674150 | 275662500 | 255988350 | 21965980 | 1680000 | 85726220 | 129046350 | 0 | 129046350 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-16 | 129046350 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-22 | 129046350 | 1290 | 2012-02-22 | 1 | 2012-03-13 | 1 | 1290 | 2012-02-22 | 2012-07-07 | [5 empty] | 1 |  |  | 129046350 | 2 | 2012-11-02 | 1 | 2015-10-08 | 0 | [8 empty] | 1 | 2015-11-20 | 129046350 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 1 | 2015-02-09 | Pago efectuado al juzgado de puerto boyaca en proceso de expropiacion; predio entregado por el juez en su totalidad el 5/2/2016 | 0 | 1
42 | TRAMO 2 |  | 4510 | 9 | HITO 8 | 8N | SI | CAL. NUEVA | CPA-028 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 1 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ALBERTO PEREZ ECHEVERRY |  |  | 1 | D | 95098.52 | 95593.65 | 495.13 | 16949.56 | 0 | SI | NA | 7 | 9240 | 62290.44 | NO | SI | 088-17676 | 000100010731000 | Remate 031 | 2011-02-21 | JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA | PUERTO BOYACA | 2400 | 40678944 | 190176000 | 149497056 | 0 | 1310000 | 153829149 | 195818093 | 0 | 195818093 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-08-23 | 195818093 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2012-02-06 | 195818093 | 1187 | 2012-02-06 | 1 | 2012-02-06 | 1 | 1187 | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 1 | 343056062 | 1238 | 2012-02-14 | 2012-02-24 | 0 | N.A | N.A | 343056062 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2012-01-16 | 1 | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 343056062 | 0519 | UNICA | DORADA | 088-18376 | 1 | 2012-04-24 | 274444849.6 | 1 | 2012-06-13 | 68611212.4 |  |  |  | -2.9802e-08 | 1 | 2012-03-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
43 | TRAMO 2 |  | 4510 | 10 | HITO 8 | 8N | SI | CAL. NUEVA | CPA-029 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 7 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | BEATRIZ EUGENIA GIRALDO CASTAÑO |  |  | 1 | D | 96383.14 | 96680.98 | 297.84 | 9899.52 | 0 | SI | NA | 3 | 0 | 20100.48 | NO | SI | 088-17675 | 000100010732000 | 395 | 2012-04-03 | UNICA | PUERTO BOYACA | 2400 | 23758848 | 72000000 | 48241152 | 0 | 1980000 | 1363022990 | 1388761838 | 0 | 1388761838 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-22 | 1388761838 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-06-28 | 1388761838 | 1682 | 2012-06-28 | 1 | 2012-06-29 | 1 | 2401 | 2012-08-22 | 2012-09-04 | [5 empty] | 1 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 1388761838 | 2 | 2012-08-24 | 1 | 2012-05-24 | 1 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 1388761838 | 1135 | UNICA | MADRID | 088-18725 | 1 | 2012-07-26 | 1249885654.2 | 1 | 2013-07-29 | 138876183.8 |  |  |  | -5.9605e-08 | 1 | 2012-09-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
44 | TRAMO 2 |  | 4510 | 11 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-030 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | BEATRIZ EUGENIA GIRALDO CASTAÑO Y OTROS |  |  | 1 | I | 95341.66 | 95441.61 | 99.95 | 1345.65 | 0 | NO | NA | 3 | 9679 | 38333.35 | NO | SI | 088-17677 | 000100010733000 | Remate 031 | 2011-02-21 | JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA | PUERTO BOYACA | 2000 | 2691300 | 79358000 | 76666700 | 0 | 269130 | 0 | 2960430 | 0 | 2960430 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-04 | 2960430 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-10-26 | 2960430 | 905 | 2011-10-26 | 1 | 2012-01-02 | 1 | 1794 | 2012-02-23 | 2012-06-28 | 1 | 5348825 | 2230 | 2014-04-21 | 2014-05-15 | 0 |  |  | 5348825 |  |  | 1 | 2015-06-23 | 0 | [8 empty] | 1 | 2015-05-14 | 5348825 | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 | 2014-09-09 | Pago efectuado al juzgado | 0 | 1
45 | TRAMO 2 |  | 4510 | 12 | HITO 8 | 8N | SI | CAL. NUEVA | CPA-031 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 9 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD A.S.P. LIMITADA ASESORIAS PROFESIONALES |  |  | 1 | D | 95562.59 | 95875.48 | 312.89 | 10295.83 | 0 | SI | NA | 8 | 6144 | 75848.17 | NO | SI | 088-16162 | 000100010445000 | 626 | 2007-05-20 | UNICA | PUERTO BOYACA | 2000 | 24709992 | 172288000 | 151696340 | 0 | 29140000 | 846725986 | 900575978 | 0 | 900575978 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2011-11-08 | 900575978 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2012-09-26 | 900575978 | 1868 | 2012-09-26 | 1 | 2012-10-17 | 1 | 1868 | 2012-09-26 | 2012-12-07 | [5 empty] | 1 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 900575978 | 3 | 2013-08-01 | 1 | 2012-10-17 | 1 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 900575978 | 1063 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19053 | 1 | 2012-11-09 | 200000000 | 1 | 2013-09-19 | 500000000 | 1 | 2014-11-04 | 200575978 | 0 | 1 | 2013-08-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
46 | TRAMO 2 |  | 4510 | 13 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-032 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con sentencia sin registrar | Con Algún Pago | 1 | MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ |  |  | 1 | I | 96066.33 | 96335.8 | 269.47 | 3359.07 | 0 | SI | NA | 6 | 0 | 56640.93 | NO | SI | 088-17455 | 000100010438000 | 48 | 2010-01-29 | UNICA | PUERTO BOYACA | 2000 | 6718140 | 120000000 | 113281860 | 0 | 960000 | 298425 | 7976565 | 0 | 7976565 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-23 | 7976565 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-10-19 | 7976565 | 868 | 2011-10-19 | 1 | 2011-10-26 | 1 | 1157 | 2011-10-06 | 2011-11-03 | 1 | 21412845 | 1112 | 2012-01-18 | 2012-01-30 | 0 |  |  | 21412845 |  |  | 1 | 2014-01-23 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-06-26 | 10706422.5 | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 | 2012-09-03 | Consigancion al juzgado en proceso de expropiacion, PREDIO ENTREGADO | 0 | 1
47 | TRAMO 2 |  | 4510 | 14 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-033 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con sentencia sin registrar | Con Algún Pago | 1 | MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ |  |  | 1 | I | 96335.8 | 96632.73 | 296.93 | 3604.93 | 0 | SI | NA | 5 | 0 | 46395.07 | NO | SI | 088-17447 | 000100010439000 | 6 | 2010-01-06 | UNICA | PUERTO BOYACA | 1800 | 6488874 | 90000000 | 83511126 | 0 | 0 | 598575 | 7087449 | 0 | 7087449 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-05 | 7087449 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-10-11 | 7087449 | 834 | 2011-10-11 | 1 | 2011-10-26 | 1 | 834 | 2011-10-11 | 2011-11-03 | 1 | 22228155 | 1113 | 2012-01-18 | 2012-01-30 | 0 |  |  | 22228155 |  |  | 1 | 2014-01-23 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-06-26 | 11114077.5 | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 | 2012-07-18 | Consigancion al juzgado en proceso de expropiacion, PREDIO ENTREGADO | 0 | 1
48 | TRAMO 2 |  | 4510 | 15 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-034 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | ANGEL TULIO CARMONA GARCIA |  |  | 1 | I | 96632.73 | 96755.96 | 123.23 | 1667.04 | 0 | SI | NA | 24 | 2030 | 240362.96 | NO | SI | 088-17914 | 010100190023000 | 572 | 2011-05-25 | UNICA | PUERTO BOYACA | 35000 | 58346400 | 8471050000 | 8412703600 |  | 1220000 | 350635 | 59917035 | 0 | 59917035 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2012-02-16 | 59917035 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2012-02-22 | 59917035 | 1291 | 2012-02-22 | 1 | 2012-02-29 | 1 | 38 | 2012-03-14 | 2012-03-26 | [5 empty] | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 59917035 | 2 | 2012-05-30 | 1 | 2014-11-24 | 0 |  |  |  | 59917035 |  |  |  |  | 1 | 2012-03-15 | 41941924 | 1 | 2014-10-30 | 17975111 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2014-01-31 | Consigancion al juzgado en proceso de expropiacion, PREDIO ENTREGADO/ SE CANCELA OFERTA FORMAL DE COMPRA SEGÚN OFICIO S-2017-020360-NAC DE 28-08-2017 ANOTACION 10 | 0 | 1
49 | TRAMO 2 |  | 4510 | 16 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-035 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 3 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | NANCY MAYURIBET RUEDA BOTIA |  |  | 1 | I | 96755.96 | 96807.59 | 51.63 | 689.03 | 0 | SI | NA | 5 | 0 | 49310.97 | NO | SI | 088-0007645 | 010100190018000 | 1481 | 2008-12-23 | UNICA | PUERTO BOYACA | 35000 | 24116050 | 1750000000 | 1725883950 | 0 | 1100000 | 314525 | 25530575 | 0 | 25530575 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-23 | 25530575 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-11-04 | 25530575 | 824 | 2011-10-06 | 1 | 2011-11-04 | 1 | 1158 | 2011-10-07 | 2012-03-08 | [5 empty] | 1 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 25530575 | 2 | 2012-05-28 | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2014-03-26 | 2014-03-26 | 2014-03-26 | 25530575 | 349 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19075 | 1 | 2012-03-21 | 22977517.5 | 1 | 2015-08-21 | 2553057.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-03-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
50 | TRAMO 2 |  | 4510 | 17 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-036 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con sentencia registrada | Con Algún Pago | 1 | ASOCIACION REGIONAL DE GANADEROS DE PUERTO BOYACA - ASOREGAN |  |  | 1 | I | 96807.21 | 97001.93 | 194.72 | 2395.44 | 0 | SI | NA | 5 | 0 | 47604.56 | NO | SI | 088-3508 | 010100190010000 | 569 | 1984-10-25 | UNICA | PUERTO BOYACA | 35000 | 83840400 | 1750000000 | 1666159600 |  | 1350000 | 503806 | 85694206 | 0 | 85694206 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2012-02-16 | 85694206 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2012-02-22 | 85694206 | 1292 | 2012-02-22 | 1 | 2012-02-28 | 1 | 46 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [5 empty] | 0 |  |  | 85694206 |  |  | 1 | 2014-08-13 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-07-10 | 42847103 | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 | 2012-09-03 | Entrega Realizada por el Juez de Puerto Boyaca el dia 13/8/14 | 0 | 1
51 | TRAMO 2 |  | 4510 | 18 | HITO 8 | 8N | SI | CAL. NUEVA | CPA-037 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 3 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GUSTAVO ALFONSO GOMEZ HOYOS y CLAUDIA FERNANDA GOMEZ HOYOS |  |  | 1 | D | 98167.34 | 98783.81 | 616.47 | 31809.45 | 0 | SI | NA | 321 | 0 | 3178190.55 | NO | SI | 088-7516 | 000100010092000 | 3176 | 1995-07-05 | 18 | MEDELLIN | 2700 | 95428350 | 8667000000 | 8581114485 | 0 | 8795702 | 206922236 | 311146288 | 0 | 311146288 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-05 | 311146288 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-06 | 311146288 | 819 | 2011-10-06 | 1 | 2011-10-27 | 1 | 1127 | 2011-10-06 | 2012-03-02 | [5 empty] | 1 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 311146288 | 2 | 2012-05-30 | 1 | 2012-03-06 | 1 | 2014-09-05 | 2014-09-05 | 2014-06-27 | 311146288 | 868 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19166 | 1 | 2012-03-21 | 248917030.4 | 1 | 2014-10-30 | 62229257.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-09-05 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
52 | TRAMO 2 |  |  | 19 | HITO 8 | 8N | SI | CAL. NUEVA | CPA-037A | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 3 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GUSTAVO ALFONSO GOMEZ HOYOS y CLAUDIA FERNANDA GOMEZ HOYOS |  |  | 1 | D | 98215.37 | 98769.5 | 554.13 | 5004.33 | 0 | SI | N/A | 317 | 8190.55 | 3173186.22 | NO | SI | 088-7516 | 000100010092000 | 3176 | 1995-07-05 | 18 | MEDELLIN | 3000 | 15012990 | 9534571650 | 9519558660 | 0 | 1955957 | 2801974 | 19770921 | 0 | 19770921 | 1 | 2013-12-14 | 1 | 2014-06-28 | 19770921 | 1 | 2013-11-15 | 1 | 2014-08-08 | 19770921 | 2359 | 2014-08-08 | 1 | 2014-09-17 | 1 | 7184 | 2014-09-17 | 2014-09-19 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 19770921 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-09-18 | 1 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-10-31 | 19770921 | 1385 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19212 | 1 | 2015-02-17 | 7908368.4 | 1 | 2015-02-17 | 11862552.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-12-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
53 | TRAMO 2 |  | 4510 | 20 | HITO 8 | 8N | SI | CAL. NUEVA | CPA-038 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 5 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD “INVERSIONES URIBE MARULANDA S.A.” |  |  | 1 | D | 98782.54 | 99562.26 | 779.72 | 23206.6 | 0 | SI | NA | 662 | 0 | 6596793.4 | NO | SI | 088-7038 | 000100020002000 | 511 | 1996-12-19 | UNICA | SAN PEDRO | 2700 | 62665920 | 17874000000 | 17811342180 | 0 | 12027728 | 17188200 | 91881848 | 0 | 91881848 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-05 | 91881848 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-06 | 91881848 | 820 | 2011-10-06 | 1 | 2011-12-05 | 1 | 1128 | 2011-10-06 | 2011-12-22 | 1 | 425636421 | 1992 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 0 | N.A | N.A | 425636421 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2013-03-15 | 1 | 2013-05-28 | 2013-05-28 | 2013-03-19 | 425636421 | 0333 | UNICA | MADRID | 088-18850 | 1 | 2013-04-12 | 383072778.9 | 1 | 2013-06-18 | 42563642.1 |  |  |  | 2.2352e-08 | 1 | 2013-05-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
54 | TRAMO 2 |  | 4510 | 21 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-039 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 9 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SALMA PATRICIA PINZON SCAF Y OTROS |  |  | 1 | I | 98791.33 | 99532.3 | 740.97 | 10995.43 | 0 | SI | NA | 6 | 2500 | 51504.57 | NO | SI | 088-7037 | 000100020413000 | 3668 | 1993-10-27 | 30 | BOGOTÁ D.C | 2700 | 29687661 | 168750000 | 139062339 | 0 | 3979178 | 636100 | 34302939 | 0 | 34302939 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-05 | 34302939 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-06 | 34302939 | 821 | 2011-10-06 | 1 | 2011-10-19 | 1 | 1127 | 2011-10-06 | 2011-11-17 | [5 empty] | 1 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 34302939 | 2 | 2011-11-18 | 1 | 2011-10-28 | 1 | 2011-11-25 | 2011-11-25 | 2011-11-25 | 34302939 | 2115 | UNICA | MADRID | 088-18045 | 1 | 2011-11-30 | 27442351.2 | 1 | 2012-03-21 | 6860587.8 |  |  |  | 9.3132e-10 | 1 | 2011-11-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
55 | TRAMO 2 |  | 4510 | 22 | HITO 8 | 8N | SI | CAL. NUEVA | CPA-040 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con sentencia registrada | Pago Total | 1 | JOSE DEL CARMEN MEZA GOMEZ |  |  | 1 | D | 99530.33 | 100130.3 | 599.97 | 20130.9 | 0 | SI | NA | 9 | 7886 | 77755.1 | NO | SI | 088-16326 | 000100020414000 | 471 | 2007-05-07 | UNICA | PUERTO BOYACA | 3000 | 60392700 | 293658000 | 233265300 | 0 | 8590000 | 144500100 | 213482800 | 0 | 213482800 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-31 | 213482800 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-01-31 | 213482800 | 1160 | 2012-01-31 | 1 | 2012-01-31 | 1 | 1846 | 2012-02-01 | 2012-02-10 | 1 | 822761033 | 2099 | 2013-11-18 | 2014-02-03 | 1 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 213482800 | 2 | NO REPORTA | 1 | 2014-08-25 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-02-14 | 192134520 | 1 | 2014-07-29 | 630626513 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 | 2014-08-25 | Se hizo alcance a la oferta por cambio en el diseño sector del City Gate PR96+180 a PR998+560, se aclara qye ya existia promesa de compraventa por el area inicial, Jueza de puerto boyaca 25/8/2014 | 0 | 1
56 | TRAMO 2 |  | 4510 | 23 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-041 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con sentencia sin registrar | Pago Total | 1 | JAIME JESUS REYES OROZCO |  |  | 1 | I | 99527.48 | 99881.51 | 354.03 | 5011.19 | 0 | SI | NA | 3 | 155 | 25143.81 | NO | SI | 088-0016324 | 000100020612000 | 593 | 2007-06-06 | UNICA | PUERTO BOYACA | 2700 | 13530213 | 81418500 | 67888287 | 0 | 1931342 | 7386300 | 22847855 | 0 | 22847855 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-27 | 22847855 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-11-01 | 22847855 | 924 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-10 | 1 | 1684 | 2011-12-19 | 2012-01-12 | [5 empty] | 0 |  |  | 22847855 |  |  | 1 | 2012-10-24 | 0 | [8 empty] | 1 | 2013-06-25 | 11423927.5 | 1 | 2014-10-30 | 11423927.5 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 | 2012-01-30 | Pago efectuado al juzgado , PREDIO ENTREGADO | 0 | 1
57 | TRAMO 2 |  | 4510 | 24 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-042 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 6 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FABIO ALBERTO GUEVARA CACERES |  |  | 1 | I | 99880.19 | 99918.96 | 38.77 | 539.91 | 46.06 | SI | NA | 0 | 4378.8 | 3838.89 | NO | SI | 088-0017222 | 000100020619000 | 566 | 2010-06-21 | UNICA | PUERTO BOYACA | 8100 | 4373271 | 35468280 | 31095009 | 24273620 | 600000 | 45851443 | 75098334 | 0 | 75098334 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-10-26 | 75098334 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-31 | 75098334 | 1158 | 2012-01-31 | 1 | 2012-02-10 | 1 | 1912 | 2012-02-20 | 2012-02-21 | [5 empty] | 1 | 2012-02-10 | 2012-02-10 | 75098334 | 2 | 2012-03-13 | 1 | 2012-02-10 | 1 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 2014-06-21 | 75098334 | 843 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19169 | 1 | 2012-04-30 | 57302785 | 1 | 2014-10-30 | 17795549 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-09-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
58 | TRAMO 2 |  | 4510 | 25 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-043 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 6 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AUGUSTO GÓMEZ DIAZ |  |  | 1 | I | 99917.14 | 99961.42 | 44.28 | 621.62 | 0 | SI | NA | 0 | 6797.8 | 6176.18 | NO | SI | 088-17399 | 000100020620000 | 1069 | 2009-10-08 | UNICA | PUERTO BOYACA | 8100 | 5035122 | 55062180 | 50027058 | 0 | 0 | 1761910 | 6797032 | 0 | 6797032 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-27 | 6797032 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-11-01 | 6797032 | 923 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-10 | 1 | 1527 | 2011-11-22 | 2011-11-22 | 1 | 14185345 | 2039 | 2013-07-31 | 2013-09-12 | 0 | N.A | N.A | 14185345 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2011-11-10 | 1 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 2014-02-05 | 14185345 | 99 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19093 | 1 | 2014-06-12 | 12766810.5 | 1 | 2014-08-12 | 1418534.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-07-09 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
59 | TRAMO 2 |  | 4510 | 26 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-044 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | JUAN GONZALO LOPEZ SANCHEZ Y OTRO |  |  | 1 | I | 99962.07 | 100150.91 | 188.84 | 2659.67 | 0 | SI | NA | 5 | 854.4 | 48194.73 | NO | SI | 088-17352 | 000100020613000 | 154 | 2011-02-15 | UNICA | PUERTO BOYACA | 2700 | 7181109 | 137306880 | 130125771 | 0 | 6088000 | 172500 | 13441609 | 0 | 13441609 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-25 | 13441609 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-27 | 13441609 | 910 | 2011-10-27 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 1685 | 2011-12-19 | 2012-01-12 | [5 empty] | 1 | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 13441609 | 2 | NO REPORTA | 1 | 2015-06-26 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-11-26 | 10753287.2 | 1 | 2015-05-14 | 2688321.8 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 1 | 2014-08-28 | PREDIO EN EXPROPIACION PREDIO ENTREGADO/ecuacion de empalme K100+020,39= k100+020,00 / SE CANCELA OFERTA FORMAL DE COMPRA SEGÚN OFICIO S-2017-020359-NAC DE 28-08-2017- ANOTACION 7 | 0 | 1
60 | TRAMO 2 |  | 4510 | 27 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-045 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 9 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANA ELISA HIGUITA DE USUGA |  |  | 1 | I | 100159.71 | 101004.71 | 845 | 46895.76 | 65.95 | SI | NA | 254 | 0 | 2493104.24 | NO | SI | 088-11696 | 000100020003000 | 584 | 2009-06-09 | UNICA | PUERTO BOYACA | 3000 | 140687280 | 7620000000 | 7479312720 | 26643800 | 18453322 | 71365395 | 257149797 | 0 | 257149797 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-27 | 257149797 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2012-01-31 | 257149797 | 1161 | 2012-01-31 | 1 | 2012-01-31 | 1 | 1847 | 2012-02-01 | 2012-02-10 | 1 | 800373521 | 1945 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 1 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 800373521 | 2 | 2012-04-27 | 1 | 2011-12-15 | 1 | 2013-04-12 | 2013-04-16 | 2012-11-02 | 800373521 | 1358 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-18823 | 1 | 2012-02-14 | 231434817.3 | 1 | 2012-10-30 | 469135644.7 | 1 | 2013-05-23 | 99803059 | 0 | 1 | 2013-04-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
61 | TRAMO 2 |  | 4510 | 28 | HITO 8 | 8N | SI | CAL. NUEVA | CPA-046 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con sentencia sin registrar | Pago Total | 1 | SOCIEDAD “OROZCO RESTREPO S. EN C.S” |  |  | 1 | D | 101056.6 | 101491.03 | 434.43 | 21004.54 | 63.39 | SI | NA | 115 | 8422 | 1137417.46 | NO | SI | 088-2721 | 000100020005000 | 31 | 2010-01-22 | UNICA | PUERTO BOYACA | 3000 | 63013620 | 3475266000 | 3412252380 | 41714080 | 71854400 | 263261686 | 439843786 | 0 | 439843786 | 1 | 2013-02-11 | 1 | 2013-06-27 | 439843786 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2013-08-30 | 439843786 | 2054 | 2013-08-30 | 1 | 2013-09-12 | 1 | 0021 | 308/2013 | 2013-09-12 | [5 empty] | 0 |  |  | 439843786 |  |  | 1 | 2014-07-18 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-06-17 | 439843786 | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 | 2013-12-05 | Predio Entregado por el juez el 18 de julio de 2014/ecuacion de empalme K101+319,96 =K101+320,00 | 0 | 1
62 | TRAMO 2 |  | 4510 | 29 | HITO 8 | 8N | SI | CAL. NUEVA | CPA-047 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 3 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD INVERSIONES NEIRA CASTAÑO Y CIA S.EN C. |  |  | 1 | D | 101499.31 | 105543.85 | 4044.54 | 290594.35 | 0 | SI | NA | 569 | 0 | 5399405.65 | NO | SI | 088-877 | 000100020006000 | 4274 | 2002-08-12 | 19 | BOGOTÁ D.C | 1800 | 523069830 | 10242000000 | 9718930170 | 0 | 102089000 | 23936601 | 649095431 | 0 | 649095431 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-24 | 649095431 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-10-24 | 649095431 | 874 | 2011-10-24 | 1 | 2011-11-09 | 1 | 1534 | 2011-11-22 | 2011-12-01 | 1 | 1874867422 | 1538 | 2012-03-23 | 2012-05-11 | 1 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1874867422 | 3 | 2012-10-19 | 1 | 2011-11-09 | 1 | 2013-08-29 | 2013-08-29 | 2013-08-13 | 1874867422 | 1291 | UNICA | MADRID | 088-18961 | 1 | 2012-05-24 | 1124920453.2 | 1 | 2012-07-06 | 187486742.2 | 1 | 2013-09-24 | 562460226.6 | 0 | 1 | 2013-08-29 |  |  | 0 |  | ecuacion de empalme K104+522,11=K104+520,00 // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
63 | TRAMO 2 |  | 4510 | 30 | HITO 8 | 8E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-048 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | MIGUEL LOPEZ HERRERA |  |  | 1 | I | 101486.58 | 101908.95 | 422.37 | 5125.03 | 174.62 | SI | NA | 6 | 0 | 54874.97 | NO | SI | 088-4665 | 000100020366000 | 769 | 2001-10-11 | UNICA | PUERTO BOYACA | 3000 | 15375060 | 180000000 | 164624910 | 88399220 | 15442502 | 47152540 | 166369322 | 0 | 166369322 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-11-08 | 166369322 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-25 | 166369322 | 1588 | 2011-11-25 | 1 | 2011-12-21 | 1 | 1588 | 2011-11-25 | 2011-11-30 | [5 empty] | 0 |  |  | 166369322 |  |  | 1 | 2015-06-25 | 0 | [8 empty] | 1 | 2015-05-14 | 166369322 | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 | 2014-10-06 | Pago efectuado al juzgado el 25 de junio de 2015, PREDIO ENTREGADO | 0 | 1
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 8 | HITO 8 | [21 empty] | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 2924881.32 | 2938577.19 | 13695.87 | 671248.82 | 407.26 | 0 | 0 | 3130 | 101930.44 | 30730681.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29475 | 1158516 | 87 | 0 | 223800 | 1749273537 | 92815878889 | 91080274589 | 248522140 | 435179077 | 3398836779 | 5831811533 | 0 | 5831811533 | 30 | 1226109 | 30 | 1227713 | 5831811533 | 30 | 1222743 | 30 | 1229091 | 5831811533 | 0 | 1229427 | 30 | 1230065 | 30 | 0 | 1189011 | 1231663 | 10 | 4458411582 | 0 | 412160 | 412387 | 17 | 615382 | 615382 | 8204571347 | 39 | 616733 | 30 | 1242119 | 19 | 747211 | 747217 | 788399 | 7084855594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1242744 | 5570423962.6 | 22 | 916443 | 2272415070.8 | 3 | 124905 | 862839263.6 | #VALUE! | 18 | 747211 | 0 | 0 | 12 | 540076 | 0 | 0 | 12 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
64 | TRAMO 2 |  | 4510 | 1 | HITO 9 | 9E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-049 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 13 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD INVERSIONES NEIRA CASTAÑO S. EN C. - INVENECA Y CIA S. EN C.S. |  |  | 1 | I | 105736.46 | 106250.74 | 514.28 | 7010.92 | 0 | SI | NA | 275 | 6837 | 2749826.08 | NO | SI | 088-11443 | 000100020591000 | 653 | 2004-01-29 | 19 | BOGOTÁ D.C | 1800 | 12619656 | 4962306600 | 4949686944 | 0 | 3721600 | 1381212 | 17722468 | 0 | 17722468 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-13 | 17722468 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-10-24 | 17722468 | 859 | 2011-10-14 | 1 | 2011-10-24 | 1 | 859 | 2011-10-14 | 2011-10-26 | 1 | 27818340 | 1539 | 2012-04-23 | 2012-05-11 | 1 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 27818340 | 2 | 2012-06-26 | 1 | 2011-10-24 | 1 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | 2012-05-18 | 27818340 | 0595 | UNICA | MADRID | 088-18385 | 1 | 2012-05-24 | 25036506 | 1 | 2012-07-06 | 2781834 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-16 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
65 | TRAMO 2 |  | 4510 | 2 | HITO 9 | 9N | SI | CAL. NUEVA | CPA-050 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 8 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD AGROCOMERCIAL PECUARIA LA PINTADA S.A. |  |  | 1 | D | 105538.01 | 105946.09 | 408.08 | 13025.5 | 379.47 | SI | NA | 21 | 0 | 196974.5 | NO | SI | 088-11463 | 000100020007000 | 492 | 2007-04-13 | 6 | PEREIRA | 3000 | 39076500 | 630000000 | 590923500 | 344121980 | 11893060 | 44441600 | 439533140 | 0 | 439533140 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-11 | 439533140 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-10-12 | 439533140 | 835 | 2011-10-12 | 1 | 2011-10-27 | 1 | 1166 | 2011-10-12 | 2012-02-01 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 439533140 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2012-01-27 | 1 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 439533140 | 314 | UNICA | DORADA | 088-11463 | 1 | 2012-02-21 | 351626512 | 1 | 2012-03-23 | 87906628 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-02-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
66 | TRAMO 2 |  | 4510 | 3 | HITO 9 | 9E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-051 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 3 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta con mas de 200 folios | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | Intención de adelantar saneamiento automático, N° matricula 088-18095 | Con pago |  |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | HUMBERTO DE JESUS AGUDELO BETANCOURT |  |  | 1 | I | 106383.46 | 106514.46 | 131 | 2622.96 | 0 | SI | NA | 1 | 6770 | 14147.04 | NO | SI | 088-17418 | 000100020593000 ME | 1224 | 2010-10-21 | UNICA | PUERTO BOYACA | 7200 | 18885312 | 120744000 | 101858688 | 0 | 0 | 1500061200 | 1518946512 | 0 | 1518946512 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-12-19 | 1518946512 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-12-21 | 1518946512 | 1060 | 2011-12-21 | 1 | 2011-12-21 | 1 | 1697 | 2011-12-21 | 2011-02-10 | [5 empty] | 1 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 1518946512 | 2 | 2012-04-27 | 1 | 2011-12-21 | 1 | 2012-01-27 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 1518946512 | 0067 | UNICA | MADRID | 088-18095 | 1 | 2011-12-22 | 1063262558.4 | 1 | 2012-03-21 | 455683953.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-01-27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
67 | TRAMO 2 |  | 4510 | 4 | HITO 9 | 9E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-052 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 4 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HUMBERTO DE JESUS AGUDELO BETANCOURT |  |  | 1 | I | 106512.58 | 106695.83 | 183.25 | 6181.05 | 227.88 | SI | NA | 1 | 3230 | 7048.95 | NO | NO | 088-17419 | 000100020593000 ME | 1224 | 2010-10-21 | UNICA | PUERTO BOYACA | 7200 | 44503560 | 95256000 | 50752440 | 188833080 | 0 | 5069031830 | 5302368470 | 0 | 5302368470 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-12-19 | 5302368379 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-12-21 | 5302368379 | 1061 | 2011-12-21 | 1 | 2011-12-21 | 1 | 1698 | 2011-12-21 | 2012-02-10 | [5 empty] | 1 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 5302368379 | 2 | 2012-01-31 | 1 | 2011-12-21 | 1 | 2012-01-27 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 5302368379 | 0068 | UNICA | MADRID | 088-18105 | 1 | 2011-12-22 | 3711657865.3 | 1 | 2012-03-21 | 1590710513.7 |  |  |  | -2.3842e-07 | 1 | 2012-01-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
68 | TRAMO 2 |  | 4510 | 5 | HITO 9 | 9E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-053 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Con Algún Pago | 1 | SANDRA MARCELA BEDOYA CLAVIJO |  |  | 1 | I | 106124.6 | 107120.24 | 995.64 | 8349.05 | 0 | SI | NA | 15 | 5387 | 147037.95 | NO | SI | 088-16367 | 000100020614000 | 453 | 2009-05-05 | UNICA | PUERTO BOYACA | 3000 | 24509220 | 466161000 | 441113850 | 93861840 | 12689000 | 5453970 | 136514030 | 0 | 136514030 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-28 | 136514030 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2012-01-31 | 136514030 | 1062 | 2012-01-31 | 1 | 2012-01-31 | 1 | 1162 | 2012-01-31 | 2012-09-04 | [5 empty] | 1 |  |  | 136514030 |  | 2012-06-15 | 1 | 2016-03-07 | 0 |  |  |  | 136514030 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-14 | 29000787 | 1 | 2015-02-27 | 19191040 | 1 | 2016-03-08 | 74670800 | 13651403 |  | 0 |  |  | 1 | 2015-10-07 | Para tramite de expropiacion, se hace pago a mejoratarios, se firma permiso de intervencion voluntario 07/03/2016; el trecer pago corresponde a mejoras del señor luis dario tobon | 0 | 1
69 | TRAMO 2 |  | 4510 | 6 | HITO 9 | 9N | SI | CAL. NUEVA | CPA-054 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 7 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA DE LOS SANTOS PEREZ DE ARANGO |  |  | 1 | D | 105943.8 | 107076.83 | 1133.03 | 52368.79 | 265.72 | SI | NA | 104 | 5387 | 993018.21 | NO | SI | 088-11512 | 000100020012000 | 615 | 2004-08-28 | UNICA | PUERTO BOYACA | 3000 | 157106370 | 3136161000 | 2979054630 | 103402550 | 46954034 | 816445762 | 1123908716 | 0 | 1123908716 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-18 | 1123908716 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2012-01-05 | 1123908716 | 1084 | 2012-01-05 | 1 | 2012-01-19 | 1 | 1844 | 2012-02-01 | 2012-02-07 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 1123908716 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2012-01-19 | 1 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 1123908716 | 0142 | UNICA | MADRID | 088-18144 | 1 | 2012-01-30 | 1011517844.4 | 1 | 2012-03-16 | 112390871.6 |  |  |  | 2.9802e-08 | 1 | 2012-01-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
70 | TRAMO 2 |  | 4510 | 7 | HITO 9 | 9E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-055 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 5 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ARQUIMIDES HERNANDEZ VARGAS |  |  | 1 | I | 107228.35 | 107993.47 | 765.12 | 11576.44 | 0 | SI | NA | 27 | 5750 | 264173.56 | NO | SI | 088-4889 | 000100020008000 | 464 | 1987-07-13 | UNICA | PUERTO BOYACA | 1800 | 20837592 | 496350000 | 475512408 | 0 | 2796000 | 352015 | 23985607 | 0 | 23985607 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-25 | 23985607 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-10-26 | 23985607 | 906 | 2011-10-26 | 1 | 2011-10-27 | 1 | 1459 | 2011-10-26 | 2011-11-17 | 1 | 42237335 | 1099 | 2012-01-16 | 2012-01-18 | 0 | N.A | N.A | 42237335 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2011-10-27 | 1 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 42237335 | 315 | UNICA | DORADA | 088-4889 | 1 | 2012-02-21 | 33789868 | 1 | 2012-04-19 | 8447467 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-02-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
71 | TRAMO 2 |  | 4510 | 8 | HITO 9 | 9N | SI | CAL. NUEVA | CPA-056 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 3 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ARQUIMIDES HERNANDEZ VARGAS |  |  | 1 | D | 107076.86 | 107811.49 | 734.63 | 24667.61 | 150.87 | SI | NA | 44 | 1350 | 416682.39 | NO | SI | 088-4448 | 000100020374000 | 464 | 1987-07-13 | UNICA | PUERTO BOYACA | 1800 | 44401698 | 794430000 | 750028302 | 23233980 | 7790000 | 8124440 | 83550118 | 0 | 83550118 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-13 | 83550118 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-10-14 | 83550118 | 860 | 2011-10-14 | 1 | 2011-10-27 | 1 | 1501 | 2011-11-02 | 2011-11-17 | 1 | 116751250 | 1100 | 2012-01-16 | 2012-01-18 | 0 | N.A | N.A | 116751250 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2011-10-27 | 1 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 116751250 | 316 | UNICA | DORADA | 088-4448 | 1 | 2012-02-21 | 93401000 | 1 | 2012-04-19 | 23350250 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-02-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
72 | TRAMO 2 |  | 4510 | 9 | HITO 9 | 9E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-057 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 8 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA CLEMENTINA RODRIGUEZ SANCHEZ |  |  | 1 | I | 107988.61 | 109674.96 | 1686.35 | 20800.68 | 454.21 | SI | NA | 167 | 0 | 1649199.32 | NO | SI | 088-10783 | 000100020009000 | 281 | 2003-03-05 | UNICA | LA DORADA | 3000 | 62402040 | 5010000000 | 4947597960 | 162963270 | 12316082 | 494898422 | 732579814 | 0 | 732579814 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-11-25 | 732579814 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-11-28 | 732579814 | 1417 | 2011-11-28 | 1 | 2011-12-12 | 1 | 1945 | 2012-03-23 | 2012-03-27 | 1 | 643948154 | 2919 | 2012-05-16 | 2012-02-17 | 1 | 2012-02-02 | 2012-02-02 | 643948154 | 2 | 2012-06-22 | 1 | 2012-02-02 | 1 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 643948154 | 1718 | UNICA | DORADA | 088-19023 | 1 | 2012-02-21 | 362406092.4 | 1 | 2012-06-20 | 39938000 | 1 | 2014-03-27 | 241604061.6 | 0 | 1 | 2012-09-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
73 | TRAMO 2 |  | 4510 | 10 | HITO 9 | 9N | SI | CAL. NUEVA | CPA-058 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 5 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAIRO BUITRAGO OSPINA Y OTRO |  |  | 1 | D | 107811.49 | 109449.32 | 1637.83 | 57862.74 | 0 | SI | NA | 43 | 6750 | 378887.26 | NO | SI | 088-10782 | 000100020587000 | 244 | 2004-03-30 | UNICA | PUERTO BOYACA | 1800 | 104152932 | 786150000 | 681997068 | 0 | 24153527 | 73754914 | 202061373 | 0 | 202061373 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-26 | 202061373 | 1 | 2011-04-19 | 1 | 2011-10-27 | 202061373 | 911 | 2011-10-27 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 1678 | 2011-12-19 | 2012-01-24 | 1 | 1108811319 | 1679 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 1 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 1108811319 | 2 | 2012-09-22 | 1 | 2012-02-27 | 1 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 1108811319 | 1379 | UNICA | MADRID | 088-18818 | 1 | 2012-07-19 | 776167923.3 | 1 | 2013-05-21 | 332643395.7 |  |  |  | 5.9605e-08 | 1 | 2012-10-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
74 | TRAMO 2 |  | 4510 | 11 | HITO 9 | 9N | SI | CAL. NUEVA | CPA-059 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 10 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD DE INVERSIONES TUNE LTDA |  |  | 1 | D | 109424.76 | 111742.05 | 2317.29 | 106322.43 | 0 | SI | NA | 389 | 7682 | 3791359.57 | NO | NO | 088-8486 | 000100020507000 | 382 | 1999-04-09 | UNICA | LA DORADA | 3000 | 318967290 | 11693046000 | 11374078710 | 0 | 45374674 | 457691296 | 822033260 | 7731.5131 | 822040991.5131 | 1 | 2013-05-15 | 1 | 2013-08-11 | 822033260 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2013-09-05 | 822033260 | 2063 | 2013-09-05 | 1 | 2014-01-22 | 1 | 019 | 2013-09-05 | 2013-09-08 | 1 | 901316718 | 2180 | 2014-02-14 | 2014-03-03 | 1 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 901316718 | 2 | 2014-04-07 | 1 | 2014-03-03 | 1 | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 2014-11-25 | 901316718 | 1492 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19216 | 1 | 2014-05-23 | 811185046.2 | 1 | 2015-03-17 | 90131671.8 |  |  |  | -4.4703e-08 | 1 | 2014-12-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
75 | TRAMO 2 |  | 4510 | 12 | HITO 9 | 9E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-060 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 9 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | SI | Se presento un alcance a la oferta registrada, la cual fue notificada y suscrita, así mismo se adjunto permiso de intervención voluntario firmado por las dos partes y un oficio de respuesta a un derecho de petición. | Sin insumos |  |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S - CENIT |  |  | 1 | I | 110519.73 | 110835.15 | 315.42 | 2434.13 | 11.52 | SI | NA | 7 | 3175.36 | 70741.23 | NO | SI | 088-18213 | 000100020380000 ME | 1667 | 2011-11-24 | UNICA | GUATAVITA | 6300 | 15335019 | 461004768 | 445669749 | 12758400 | 1615485 | 59519401 | 89228305 | 0 | 89228305 | 1 | 2014-02-15 | 1 | 2014-05-06 | 89228305 | 1 | 2014-01-31 | 1 | 2014-06-25 | 89228305 | 2285 | 2014-06-25 | 1 | 2015-02-23 | 1 | 2285 | 2014-06-25 | 2015-03-03 | 1 | 190965242 | 2721 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 0 |  |  | 190965242 |  |  | 1 | 2016-05-11 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
76 | TRAMO 2 |  |  | 13 | HITO 9 | 9E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-060A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 4 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | SI | Oferta registrada, presenta informe que indica que no se llego a ningún acuerdo por tanto se hace necesario acudir al tramite de expropiación judicial, para efectos de la adquisición del predio | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. |  |  | 1 | I | 110835.15 | 111025.94 | 190.79 | 1412.67 | 5.76 | SI | NA | 9 | 998.88 | 89586.21 | NO | SI | 088-18214 | 000100020380000 | 5267 | 1989-11-21 | 3 | ARMENIA | 6300 | 8899821 | 573292944 | 564393123 | 5725440 | 1608182 | 40673145 | 56906588 | 0 | 56906588 | 1 | 2015-06-06 | 1 | 2015-07-16 | 56906588 | 1 | 2014-01-31 | 1 | 2014-07-16 | 87189338 | 2324 | 2014-07-16 | 1 | 2014-10-07 | 1 | 2324 | 2014-07-16 | 2014-10-10 | 1 | 56906588 | 2633 | 2015-12-18 | 2016-01-13 | 0 |  |  | 56906588 |  |  | 1 | 2016-05-13 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  | Alcance se registro el 19/2/2015; Se realizo un alcance por 58945567 con oficio 2489 del 16 de diciembre de 2014 y notificado el 26 de diciembre de 2014; Se actualiza informacion (25/02/2016) //PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
77 | TRAMO 2 |  | 4510 | 14 | HITO 9 | 9E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-061 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 9 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | SI | Oferta registrada, presenta informe que indica que no se llego a ningún acuerdo por tanto se hace necesario acudir al tramite de expropiación judicial, para efectos de la adquisición del predio | Sin insumos |  |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S - CENIT |  |  | 1 | I | 111017.12 | 111905.69 | 888.57 | 12500.92 | 75 | SI | NA | 27 | 394 | 257893.08 | NO | SI | 088-3995 | 000100020373000 | 947 | 2004-12-10 | UNICA | LA CALERA | 3000 | 29020950 | 811182000 | 773679240 | 37017500 | 2616000 | 801988271 | 870642721 | 0 | 870642721 | 1 | 2012-09-18 | 1 | 2013-05-15 | 870642721 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2013-08-15 | 870642721 | 2048 | 2013-08-15 | 1 | 2013-09-09 | 1 | 003 | 2009-08-15 | 2013-09-11 | 1 | 1382656866 | 2722 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 0 |  |  | 1382656866 |  |  | 1 | 2016-05-11 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  | Se realizo alcance de oferta No. 2521 del 28 de abril de 2015. Fecha de Registro: 13/05/2015 por valor de $716'479.185,00 pesos notificado el 5/5/2015 // Para iniciar trámite de expropiación. | 0 | 0
78 | TRAMO 2 |  | 4510 | 15 | HITO 9 | 9E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-062 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 4 | 2016-07-05 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | WALSHUT C.V. |  |  | 1 | I | 111916.29 | 115979.89 | 4063.6 | 25301.68 | 0 | SI | NA | 706 | 8895 | 7043593.32 | NO | SI | 088-11836 | 000100040183000 | 4223 | 2011-11-21 | 8 | CALI | 2100 | 53133528 | 14844679500 | 14791545972 | 0 | 96322200 | 57407123 | 206862850 | 0 | 206862850 | 1 | 2012-08-15 | 1 | 2012-09-12 | 206862850 | 1 | 2012-08-13 | 1 | 2012-09-17 | 206862850 | 1859 | 2012-09-17 | 1 | 2012-09-26 | 1 | 1859 | 2012-09-17 | 2013-09-26 | 1 | 326996946 | 2067 | 2013-09-26 | 2013-11-03 | 1 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 326996946 | 1 | 2014-01-23 | 1 | 2013-11-08 | 1 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-02-11 | 326996946 | 149 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19411 | 1 | 2015-06-17 | 326996946 | [6 empty] | 0 | 1 | 2015-03-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
79 | TRAMO 2 |  | 4510 | 16 | HITO 9 | 9N | SI | CAL. NUEVA | CPA-063 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 3 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | VICALVARO C.V. |  |  | 1 | D | 111759.4 | 114758.94 | 2999.54 | 90115.97 | 0 | SI | NA | 1432 | 0 | 14229884.03 | NO | SI | 088-6222 | 000100040212000 | 4189 | 2011-11-18 | 8 | CALI | 2550 | 229795724 | 36516000000 | 36286204276.5 | 0 | 239919200 | 158039994 | 627754918 | 0 | 627754918 | 1 | 2012-08-15 | 1 | 2013-05-15 | 627754918 | 1 | 2012-08-13 | 1 | 2013-08-13 | 627754918 | 2046 | 2013-08-13 | 1 | 2013-09-13 | 1 | 001 | 2013-08-13 | 2013-09-18 | [5 empty] | 1 | 2012-09-27 | 2013-09-27 | 627754918 | 2 | 2013-11-23 | 1 | 2013-09-27 | 1 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2013-12-27 | 627754918 | 1715 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19069 | 1 | 2013-12-04 | 439428442.6 | 1 | 2014-06-12 | 188326475.4 |  |  |  | -2.9802e-08 | 1 | 2014-04-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 9 | HITO 9 | [21 empty] | 16 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 1731816.67 | 1750781.09 | 18964.42 | 442553.54 | 1570.43 | 0 | 0 | 3268 | 62606.24 | 32300052.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22789 | 606039 | 44 | 0 | 56850 | 1183647212 | 81396763812 | 80204096860.5 | 971918040 | 509769044 | 9589264595 | 12254598890 | 7731.5131 | 12254606621.5131 | 16 | 656593 | 16 | 657955 | 12254598799 | 16 | 653260 | 16 | 658048 | 12284881549 | 0 | 658038 | 16 | 658670 | 16 | 0 | 656792 | 659191 | 10 | 4798408758 | 0 | 415586 | 415602 | 9 | 329336 | 329701 | 13947434453 | 19 | 371381 | 16 | 662863 | 12 | 494945 | 494960 | 494770 | 12316905757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 535257 | 9035477391.6 | 12 | 495524 | 2951502100.8 | 2 | 84162 | 316274861.6 | #VALUE! | 12 | 494950 | 0 | 0 | 1 | 42284 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
80 | TRAMO 2 |  | 4510 | 1 | HITO 10 | 10N | SI | CAL. NUEVA | CPA-064 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 4 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | VICALVARO C.V. |  |  | 1 | D | 114752.23 | 115660.21 | 907.98 | 22018.54 | 20 | SI | NA | 36 | 1499 | 339480.46 | NO | SI | 088-6352 | 000100040218000 | 4189 | 2011-11-18 | 8 | CALI | 2550 | 56147277 | 921822450 | 865675173 | 11540000 | 53749517 | 47191573 | 168628367 | 0 | 168628367 | 1 | 2013-09-05 | 1 | 2013-09-28 | 168628367 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2013-12-27 | 168628367 | 2140 | 2013-12-27 | 1 | 2014-02-20 | 1 | 2140 | 2013-12-27 | 2014-03-17 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 168628367 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2015-02-11 | 1 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-02-11 | 168628367 | 150 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19412 | 1 | 2015-06-12 | 168628367 | [6 empty] | 0 | 1 | 2015-03-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
81 | TRAMO 2 |  | 4510 | 2 | HITO 10 | 10N | SI | CAL. NUEVA | CPA-065 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 1 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | OCTAVIO USUGA HIGUITA |  |  | 1 | D | 115659.99 | 115752.33 | 92.34 | 2044.09 | 0 | SI | NA | 55 | 1250 | 549205.91 | NO | SI | 088-9902 | 000100040262000 | 988 | 2004-12-03 | UNICA | PUERTO BOYACA | 2100 | 4292589 | 1157625000 | 1153332411 | 0 | 9180760 | 0 | 13473349 | 0 | 13473349 | 1 | 2013-07-23 | 1 | 2013-09-02 | 13473349 | 1 | 2013-08-22 | 1 | 2013-09-05 | 13473349 | 2064 | 2013-09-05 | 1 | 2014-02-01 | 1 | 2064 | 2013-09-05 | 2014-03-05 | 1 | 14624800 | 2275 | 2014-06-17 | 2014-06-27 | 1 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 14624800 | 2 | 2014-08-11 | 1 | 2014-06-27 | 1 | 2014-09-12 | 2014-09-17 | 2014-07-17 | 14624800 | 960 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19168 | 1 | 2014-08-22 | 8774880 | 1 | 2014-10-15 | 5849920 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-09-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
82 | TRAMO 2 |  | 4510 | 3 | HITO 10 | 10E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-066 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 9 | 2016-09-19 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | VICTORIA ANDREA LIZCANO NARANJO Y OTROS |  |  | 1 | I | 115969.75 | 116854.25 | 884.5 | 5040.35 | 38.56 | SI | NA | 122 | 9466 | 1224425.65 | NO | SI | 088-10671 | 000100040239000 | 4846 | 2012-12-21 | 6 | MEDELLIN | 2100 | 10584735 | 2581878600 | 2571293865 | 7086610 | 29010000 | 53760880 | 100442225 | 0 | 100442225 | 1 | 2013-08-15 | 1 | 2013-09-02 | 100442225 | 1 | 2013-08-10 | 1 | 2013-09-05 | 100442225 | 2061 | 2013-09-05 | 1 | 2013-11-29 | 1 | 2061 | 2013-09-05 | 2013-12-04 | 1 | 119091967 | 2276 | 2014-06-17 | 2014-06-24 | 1 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 119091967 | 2 | 2014-09-15 | 1 | 2014-06-24 | 1 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 2014-09-02 | 119091967 | 1145 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19187 | 1 | 2014-08-26 | 71455180.2 | 1 | 2015-02-27 | 47636786.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-10-29 |  |  | 0 |  | Cambio de propietario según escritura 4846 del 21-12-12 de Notaría 6 de Medellin // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
83 | TRAMO 2 |  | 4510 | 4 | HITO 10 | 10N | SI | CAL. NUEVA | CPA-067 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 1 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AGROPECUARIA LIZCANO NARANJO Y CIA S. EN C. |  |  | 1 | D | 115750.7 | 117309.59 | 1558.89 | 38409.02 | 0 | SI | NA | 152 | 1959 | 1483549.98 | NO | NO | 088-10709 | 000100040257000 | 3391 | 2012-09-17 | 6 | MEDELLIN | 2100 | 80658942 | 3196113900 | 3115454958 | 0 | 93801260 | 117338396 | 291798598 | 0 | 291798598 | 1 | 2013-05-15 | 1 | 2013-06-20 | 291798598 | 1 | 2012-10-01 | 1 | 2013-12-06 | 291798598 | 2120 | 2013-12-06 | 1 | 2014-02-03 | 1 | 2120 | 2013-12-06 | 2014-03-05 | 1 | 322411161 | 2284 | 2014-06-20 |  | 1 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 322411161 | 2 | 2014-09-15 | 1 | 2014-06-24 | 1 | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 2014-11-12 | 322411161 | 1429 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19217 | 1 | 2014-08-12 | 193446696.6 | 1 | 2015-02-27 | 128964464.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-12-26 |  |  | 0 |  | ECUACION DE EMPALME K116+400,303=K116+400,00 NORTE | 0 | 0
84 | TRAMO 2 |  | 4510 | 5 | HITO 10 | 10E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-068 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 3 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD “CARLOS EDUARDO GIRALDO RAMIREZ Y CIA S. EN .C." |  |  | 1 | I | 116854.25 | 117361.56 | 507.31 | 3289.37 | 0 | SI | NA | 50 | 2309 | 499019.63 | NO | SI | 088-10667 | 000100040240000 | 6473 | 2001-12-26 | CUARTA | MANIZALES | 2100 | 6907677 | 1054848900 | 1047941223 | 0 | 30879000 | 21153069 | 58939746 | 0 | 58939746 | 1 | 2013-07-15 | 1 | 2013-08-11 | 58939746 | 1 | 2012-08-13 | 1 | 2013-12-06 | 58939746 | 2121 | 2013-12-06 | 1 | 2014-01-22 | 1 | 2121 | 2013-12-06 | 2014-01-24 | 1 | 126289506 | 2623 | 2015-11-26 | 2015-12-11 | 1 |  |  | 126289506 | 2 |  | 1 | 2015-12-11 | 1 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 126289506 | 1467 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-20106 | 1 | 2016-03-23 | 63144753 | 1 | 2016-09-13 | 63144753 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-02-26 |  |  | 0 |  | Registro de alcance de oferta No. 2508 del 28 de enero de 2015; Fecha de Registro: 13/05/2015 //A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
85 | TRAMO 2 |  | 4510 | 6 | HITO 10 | 10E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-068A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Pago total | Con acuerdo | se realizaron dos levantamientos de ficha social por modificaciones en el área de terreno en la segunda ficha social se reconoce Otra Unidad Social y el factor de apoyo a trámites | LIC N°1 | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD |  |  | 1 | I | 117361.56 | 117387.22 | 25.66 | 130.19 | 0 | SI | NA | 0 | 4206 | 4075.81 | NO | SI | 088-17792 | 000100040242000 | 697 | 2011-06-24 | UNICA | PUERTO BOYACA | 1900 | 247361 | 7991400 | 7744039 | 0 | 2022000 | 7145491 | 9414852 | 0 | 9414852 | 1 | 2013-08-01 | 1 | 2013-12-22 | 9414852 | 1 | 2012-08-13 | 1 | 2014-02-13 | 9414852 | 2176 | 2014-02-13 | 1 | 2014-03-03 | 1 | 2176 | 2014-02-13 | 2014-03-05 | 1 | 3571701 | 2545 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 0 | N.A | N.A | 9414852 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-07-30 | 1 | 2015-10-15 | 2015-10-21 | 2015-09-22 | 9414852 | 1135 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19818 | 1 | 2016-02-16 | 2857360.8 | [6 empty] | 6557491.2 | 1 | 2015-10-15 |  |  | 0 |  | Registro de alcance de oferta No. 2545 del 25 de mayo de 2015; Fecha de Registro: 17/06/2015. Predio a Favor Ani. Pendiente Último Pago | 0 | 0
86 | TRAMO 2 |  | 4510 | 7 | HITO 10 | 10E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-068B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 15 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO | Presentó promesa de compraventa no suscrita por la concesionaria, adjunto cuenta de cobro por valor de $ 10.018.472,40 | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°1 | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | SOCIEDAD "CARLOS EDUARDO GIRALDO RAMIREZ Y CIA S. EN .C." |  |  | 1 | I | 117346.98 | 117389.47 | 12.49 | 166.43 | 0 | SI | NA | 21 | 1362.38 | 211195.95 | NO | SI |  | 000100040242000 | 6473 | 2001-12-26 | 4 | MANIZALES | 2660 | 442704 | 562223930.8 | 561781227 | 0 | 132000 | 16122750 | 16697454 | 0 | 16697454 | 1 | 2015-12-01 | 1 | 2016-05-24 | 16697454 | 1 | 2016-05-10 | 1 | 2016-12-12 | 16697454 | 2905 | 2016-12-12 | 1 | 2016-12-12 | 1 | 2579 | 2015-07-31 | 2015-08-06 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 16697454 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2016-12-12 | 1 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 16697454 | 760 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-20631 | [9 empty] | 16697454 | 1 | 2017-09-25 |  |  | 0 |  | Se encuentra en trámite la inscripción de la oferta formal de compra identificada con oficio No. 2905 del 12-dic.-16. Escritura Pública en protocolización. | 0 | 0
87 | TRAMO 2 |  | 4510 | 8 | HITO 10 | 10E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-069 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 3 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD “CARLOS EDUARDO GIRALDO RAMIREZ Y CIA S. EN .C.” |  |  | 1 | I | 117396.25 | 117656.41 | 260.16 | 1571.25 | 0 | NO | NA | 21 | 5044 | 213472.75 | NO | SI | 088-17791 | 000100040242000 | 6473 | 2001-12-26 | 4 | MANIZALES | 2100 | 3299625 | 451592400 | 448292775 | 0 | 37425000 | 0 | 40724625 | 0 | 40724625 | 1 | 2013-08-01 | 1 | 2013-09-18 | 40724625 | 1 | 2013-09-04 | 1 | 2013-12-13 | 40724625 | 2133 | 2013-12-13 | 1 | 2014-01-22 | 1 | 2133 | 2013-12-13 | 2013-01-24 | 1 | 77267064 | 2579 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 0 | N.A | N.A | 77267064 | 2 | E.P DIRECTA | 1 | 2015-07-31 | 1 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-08-25 | 77267064 | 990 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19805 | 1 | 2015-09-24 | 46360238.4 | 1 | 2016-03-23 | 30906825.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-09-15 |  |  | 0 |  | Se realiza alcance a la oferta debido a que por solicitud del propietario se reviso el inventario (zonas mejoradas) //A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
88 | TRAMO 2 |  | 4510 | 9 | HITO 10 | 10N | SI | CAL. NUEVA | CPA-070 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con sentencia sin registrar | Sin Pago Reportado | 1 | ELKIN CAMILO SIERRA OSPINA |  |  | 1 | D | 117287.88 | 117601.9 | 314.02 | 7277.72 | 90.61 | SI | NA | 36 | 0 | 352722.28 | NO | SI | 088-31 | 000100040106000 | 1229 | 2012-10-10 | UNICA | PUERTO BOYACA | 2600 | 18922072 | 936000000 | 917077928 | 96120970 | 36174800 | 292481065 | 443698907 | 0 | 443698907 | 1 | 2014-02-06 | 1 | 2014-04-01 | 443698907 | 1 | 2014-02-06 | 1 | 2014-05-13 | 443698907 | 2240 | 2014-05-13 | 1 | 2014-06-16 | 1 | 2240 | 2014-05-13 | 2014-07-01 | [5 empty] | 1 | 2014-07-21 | 2014-07-21 | 443698907 | 2 | 2014-08-29 | 1 | 2014-07-21 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 | 2015-06-05 | Acta de permiso de intervencion voluntaria del 29 de mayo de 2015 predio en expropiacion | 0 | 1
89 | TRAMO 2 |  | 4510 | 10 | HITO 10 | 10E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-071 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 5 | 2015-12-22 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA CLARA LOPEZ FRANCO Y OTRO |  |  | 1 | I | 117665.47 | 118941.43 | 1275.96 | 9957.11 | 0 | SI | NA | 95 | 7411 | 947453.89 | NO | SI | 088-16247 | 000100040241000 | 1077 | 2006-10-11 | UNICA | PUERTO BOYACA | 2100 | 20909931 | 2010563100 | 1989653169 | 0 | 47809853 | 6970473 | 75690257 | 0 | 75690257 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2012-09-12 | 75690257 | 1 | 2012-08-13 | 1 | 2013-05-16 | 75690257 | 2006 | 2013-05-16 | 1 | 2013-05-23 | 1 | 2006 | 2013-05-16 | 2013-06-07 | 1 | 88097271 | 2308 | 2014-07-03 | 2014-07-05 | 0 | N.A | N.A | 88097271 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-07-05 | 1 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2014-07-05 | 88097271 | 900 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19225 | 1 | 2014-10-07 | 52858362.6 | 1 | 2015-02-27 | 35238908.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-01-28 |  |  | 0 |  | Se realizo un segundo alcance, primer alcance según Ofc. 2101 del 25/11/13 por valor $66'585.436,00 //A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
90 | TRAMO 2 |  | 4510 | 11 | HITO 10 | 10N | SI | CAL. NUEVA | CPA-072 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 6 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA CLARA LOPEZ FRANCO Y OTRO |  |  | 1 | D | 117597.28 | 117930.53 | 333.25 | 8041.81 | 0 | SI | NA | 35 | 601 | 342559.19 | NO | SI | 088-11644 | 000100040269000 | 574 | 2005-05-03 | 1 | MANIZALES | 2100 | 16887801 | 736262100 | 719374299 | 0 | 15213000 | 457058 | 32557859 | 0 | 32557859 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2012-09-12 | 32557859 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2013-05-16 | 32557859 | 2007 | 2013-05-16 | 1 | 2013-05-25 | 1 | 028 | 2013-05-16 | 2013-06-07 | 1 | 170389740 | 2307 | 2014-07-03 | 2014-07-16 | 0 | N.A | N.A | 170389740 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-07-17 | 1 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2014-07-19 | 170389740 | 969 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19224 | 1 | 2014-10-07 | 102233844 | 1 | 2015-02-27 | 68155896 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-01-27 |  |  | 0 |  | Se realizo un segundo alcance, primer alcance según Ofc. 2062 del 5/9/13 por valor $77'977.665,00 // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
91 | TRAMO 2 |  | 4510 | 12 | HITO 10 | 10N | SI | CAL. NUEVA | CPA-073 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 5 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA CLARA LOPEZ FRANCO Y OTRO |  |  | 1 | D | 117929.9 | 118539.69 | 609.79 | 16849.58 | 282.83 | SI | NA | 98 | 2936 | 966086.42 | NO | SI | 088-11643 | 000100040236000 | 1752 | 2006-12-21 | 1 | MANIZALES | 2100 | 35384118 | 2064165600 | 2028781482 | 170433950 | 43960730 | 442668779 | 692447577 | 0 | 692447577 | 1 | 2013-08-30 | 1 | 2013-09-19 | 692447577 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2013-11-25 | 692447577 | 2102 | 2013-11-25 | 1 | 2013-11-28 | 1 | 2102 | 2013-11-25 | 2013-12-04 | 1 | 822764908 | 2328 | 2014-07-18 | 2014-07-17 | 0 | N.A | N.A | 822764908 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-07-19 | 1 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2014-07-19 | 822764908 | 970 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19226 | 1 | 2014-10-07 | 493658944.8 | 1 | 2015-02-27 | 329105963.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-01-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
92 | TRAMO 2 |  | 4510 | 13 | HITO 10 | 10N | SI | CAL. NUEVA | CPA-074 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 3 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC S.A.S. |  |  | 1 | D | 118536.35 | 119010.45 | 474.1 | 14701.57 | 104.65 | SI | NA | 83 | 6962 | 822260.43 | NO | SI | 088-11464 | 000100040267000 | 2097 | 2013-07-15 | 69 | BOGOTÁ D.C | 2520 | 37047956 | 2109144240 | 2072096283.6 | 49551010 | 58802664 | 118910734 | 264312364 | 0 | 264312364 | 1 | 2013-03-15 | 1 | 2013-05-15 | 264312364 | 1 | 2012-11-01 | 1 | 1905-08-27 | 264312364 | 2066 | 2013-09-25 | 1 | 2013-11-08 | 1 | 2066 | 2013-09-25 | 2013-11-22 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 264312364 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-10-14 | 1 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 2015-08-25 | 264312364 | 954 | UNICA | MADRID | 088-19804 | 1 | 2014-09-16 | 264312364 | [6 empty] | 0 | 1 | 2015-09-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
93 | TRAMO 2 |  | 4510 | 14 | HITO 10 | 10N | SI | CAL. NUEVA | CPA-074 A | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 1 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC S.A.S. |  |  | 1 | D | 118539.69 | 119991.29 | 1451.6 | 2990.11 | 0 | NO | N | 82 | 2260.43 | 819270.32 | NO | NO | 088-11464 | 000100040267000 | 2097 | 2013-07-15 | 69 | BOGOTÁ D.C | 2520 | 7535077 | 2072096283.6 | 2064561206.4 | 0 | 0 | 0 | 7535077 | 0 | 7535077 | 1 | 2015-07-28 | 1 | 2016-01-14 | 7535077 | 1 | 2016-01-13 | 1 | 2016-03-08 | 7535077 |  | 2016-03-08 |  |  | 1 | 013735 | 2016-03-08 | [6 empty] | 0 | N.A | N.A | 7535077 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2016-02-02 | 1 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 7535077 | 128 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-20148 | 1 | 2016-07-14 | 7535077 | [6 empty] | 0 | 1 | 2016-02-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
94 | TRAMO 2 |  | 4510 | 15 | HITO 10 | 10E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-075 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 3 | 2016-07-05 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | PEDRO ANTONIO CASTAÑO PIÑEDES |  |  | 1 | I | 118730.34 | 119081.44 | 351.1 | 14200 | 96.5 | SI | NA | 1 | 4200 | 0 | NO | SI | 088-7972 | 000100040244000 | 604 | 2008-05-28 | UNICA | PUERTO BOYACA | 2100 | 23876181 | 29820000 | 0 | 9932400 | 26815000 | 161460 | 60785041 | 0 | 60785041 | 1 | 2013-08-08 | 1 | 2013-09-02 | 113596661 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2013-09-05 | 60785041 | 2059 | 2013-09-05 | 1 | 2013-12-11 | 1 | 2059 | 2013-09-05 | 2013-01-08 | 1 | 63095041 | 2298 | 2014-07-01 | 2014-07-23 | 1 | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 63095041 | 2 | 2014-11-06 | 1 | 2014-09-03 | 1 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-04-09 | 63095041 | 384 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-7972 | 1 | 2015-03-17 | 44166528.7 | 1 | 2015-07-24 | 18928512.3 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-06-09 |  |  | 0 |  | Se Suscribe otrosi para firma de EP el 9/4/2015. A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 10 | 10E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-075MJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | SAMIR ALBERTO MORENO |  | 1 |  | I |  |  | 0 | 0 | 41.32 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10784360 | 1522000 | 40505260 | 52811620 | 0 | 52811620 | 1 | 2013-08-08 | 1 | 2013-09-02 | 52811620 | 0 |  | 1 | 2013-09-05 | 52811620 | 2060 | 2013-09-05 | 1 | 2013-09-23 | 0 | [8 empty] | 1 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 52811620 | 1 | N/A | 1 | 2013-11-15 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-02-17 | 52811620 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
95 | TRAMO 2 |  | 4510 | 16 | HITO 10 | 10E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-076 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 1 | 2016-09-30 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD |  |  | 1 | I | 119060.53 | 121031.99 | 1971.46 | 14796.22 | 77.34 | SI | NA | 115 | 3416 | 1138619.78 | NO | SI | 088-17740 | 000100030217000 | 280 | 2012-03-12 | UNICA | PUERTO BOYACA | 2100 | 31072062 | 2422173600 | 2391101538 | 0 | 23726160 | 52238928 | 107037150 | 0 | 107037150 | 1 | 2014-02-20 | 1 | 2014-04-15 | 158467794 | 1 | 2014-03-12 | 1 | 2014-06-11 | 107037150 | 2256 | 2014-06-11 | 1 | 2014-07-30 | 1 | 2256 | 2014-06-11 | 2014-08-19 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 107037150 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-07-30 | 1 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2015-04-01 | 107037150 | 355 | UNICA | PUERTO BOYACA | 88-19449 | 1 | 2015-06-12 | 85629720 | 1 | 2015-08-13 | 21407430 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-06-02 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 10 | 10E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-076MJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | CLARIBEL SOTO VALENCIA |  | 1 |  | I |  |  |  |  | 77.34 | si | N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816140 | 29094000 | 14520504 | 51430644 | 0 | 51430644 | 1 | 2014-02-15 | 1 | 2015-06-09 | 51430644 | 1 | N/A | 1 | 2015-10-05 | 51430644 | 2555 | 2015-10-05 | 1 | 2015-10-09 | 0 | [8 empty] | 1 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 51430644 | 1 | N/A | 1 | 2015-10-09 |  |  |  | N/A | [5 empty] | 1 | 2015-12-02 | 51430644 | [11 empty] | 0 |  | El valor del avaluo cambio con respecto al reportado anteriormente debido a que se revisaron los costeos y se realizaron unas correcciones. | 0 | 0
96 | TRAMO 2 |  | 4510 | 17 | HITO 10 | 10N | SI | CAL. NUEVA | CPA-077 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con sentencia registrada | Pago Total | 1 | LUIS EDUARDO LIEVANO GOMEZ Y OTROS |  |  | 1 | D | 118992.31 | 119620.37 | 628.06 | 18189.24 | 171.35 | SI | NA | 13 | 4000 | 115810.76 | NO | SI | 088-5416 | 000100030214000 | SENTENCIA 141 | 2012-11-22 | JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA | PUERTO BOYACA | 2600 | 47292024 | 348400000 | 301107976 | 83645280 | 78219983 | 225396086 | 434553373 | 0 | 434553373 | 1 | 2013-03-15 | 1 | 2013-05-16 | 434553373 | 1 | 2012-08-15 | 1 | 2013-09-30 | 434553373 | 2068 | 2013-09-30 | 1 | 2013-10-15 | 1 | 2068 | 2013-09-30 | 2013-11-22 | [5 empty] | 0 |  |  | 434553373 |  |  | 1 | 2015-08-14 | 0 | [8 empty] | 1 | 2015-07-22 | 434553373 | [8 empty] | 0 |  |  | 1 | 2014-06-27 | Se logra permiso de intervencion el dia 29 de mayo de 2015, con compromiso de no tocar las construcciones | 0 | 1
97 | TRAMO 2 |  | 4510 | 18 | HITO 10 | 10N | SI | CAL. NUEVA | CPA-078 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 6 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD |  |  | 1 | D | 119618.69 | 120944.78 | 1326.09 | 36201.25 | 15.57 | SI | NA | 107 | 0 | 1033798.75 | NO | SI | 088-1648 | 000100030216000 | 547 | 1994-07-05 | UNICA | PUERTO BOYACA | 2100 | 72245460 | 2247000000 | 2170977375 | 5181750 | 36516490 | 468684103 | 582627803 | 0 | 582627803 | 1 | 2013-11-29 | 1 | 2014-02-27 | 676330517 | 1 | 2012-09-01 | 1 | 2014-03-11 | 582627803 | 2199 | 2014-03-11 | 1 | 2014-03-17 | 1 | 2199 | 2014-03-11 | 2014-03-18 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 582627803 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-07-30 | 1 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2015-04-01 | 582627803 | 362 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19451 | 1 | 2015-06-17 | 466102242.4 | 1 | 2015-09-15 | 116525560.6 |  |  |  | 2.9802e-08 | 1 | 2015-05-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 10 | 10N | SI | CAL. NUEVA | CPA-078MJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | YORLADIS SILENA HIDALGO PEREZ |  | 1 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  | 10024560 | 378000 | 3343023 | 13745583 |  | 13745583 | 1 | 2013-11-29 | 1 | 2014-03-06 | 13745583 | 0 |  | 1 | 2014-03-18 | 13745583 | 2208 | 2014-03-18 | 1 | 2014-04-20 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 13745583 | 1 | N/A | 1 | 2014-08-11 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-02-27 | 13745583 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 10 | 10N | SI | CAL. NUEVA | CPA-078MJ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARIA MATILDE PEREZ CIFUENTES |  | 1 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  | 25813350 | 1387200 | 5178472 | 32379022 |  | 32379022 | 1 | 2013-11-29 | 1 | 2014-03-06 | 32379022 | 0 |  | 1 | 2014-03-18 | 32379022 | 2209 | 2014-03-18 | 1 | 2014-04-15 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 32379022 | 1 | N/A | 1 | 2014-08-11 | 0 | [8 empty] | 1 | 2015-02-27 | 32379022 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 10 | 10N | SI | CAL. NUEVA | CPA-078MJ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | JOSÉ ANTONIO PERTEZ CIFUENTES |  | 1 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  | 23150280 | 584400 | 5228380 | 28963060 |  | 28963060 | 1 | 2013-11-29 | 1 | 2014-03-06 | 28963060 | 0 |  | 1 | 2014-03-18 | 28963060 | 2210 | 2014-03-18 | 1 | 2014-06-25 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 28963060 | 1 | N/A | 1 | 2014-08-11 | 0 | [8 empty] | 1 | 2015-02-27 | 28963060 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 10 | 10N | SI | CAL. NUEVA | CPA-078MJ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARYENI PEREZ RIVERA |  | 1 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  | 10886400 | 66000 | 3426649 | 14379049 |  | 14379049 | 1 | 2013-11-29 | 1 | 2014-03-06 | 18615049 | 0 |  | 1 | 2014-03-18 | 18615049 | 2211 | 2014-03-18 | 1 | 2014-04-24 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 18615049 | 1 | N/A | 1 | 2014-08-11 | 0 | [8 empty] | 1 | 2015-02-27 | 18615049 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
98 | TRAMO 2 |  | 4510 | 19 | HITO 10 | 10N | SI | CAL. NUEVA | CPA-080 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°1 | 2_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con demanda admitida | Sin Pago Reportado | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL |  |  | 1 | D | 120944.54 | 123858.5 | 2913.96 | 100943.9 | 110.93 | SI | NA | 761 | 7953 | 7517009.1 | NO | SI | 088-1350 | 000100030004000 | Sentencia | 1998-10-02 | JUZGADO REGIONAL | BOGOTÁ D.C | 2100 | 211982190 | 15997701300 | 15785719110 | 10811880 | 252189668 | 228210501 | 703194239 | 0 | 703194239 | 1 | 2012-09-15 | 1 | 2013-09-28 | 782839421 | 1 | 2012-09-25 | 1 | 2014-01-13 | 703194239 | 2153 | 2014-01-13 | 1 | 2014-03-03 | 1 | 2153 | 2014-01-13 | 2014-03-05 | [5 empty] | 0 |  |  | 703194239 |  |  | 1 | 2014-09-05 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 | 2016-12-02 | Ecuación de empalme K121+479,221=K121+480,00 norte/ En expropiación / Expropiación con demanda admitida. | 0 | 1
| TRAMO 2 |  | 4510 |  | HITO 10 | 10E | SI | CAL. NUEVA | CPA-080MJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | AGUSTIN MATIZ OLAYA |  | 1 | [11 empty] | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32207760 | 6949200 | 40488222 | 79645182 | 0 | 79645182 | 1 | 2012-09-15 | 1 | 2013-09-28 | 79645182 | 0 |  | 1 | 2013-12-06 | 79645182 | 2121 | 2013-12-06 | 1 | 2014-09-04 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 79645182 | 1 | N/A | 1 | 2014-09-04 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-02-17 | 79645182 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
99 | TRAMO 2 |  | 4510 | 1 | HITO 10 | 11N | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-081 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°1 | 2_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con demanda admitida | Sin Pago Reportado | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL |  |  | 1 | D | 123878.2 | 124655.68 | 777.48 | 23481.64 | 0 | SI | NA | 604 | 0 | 6016518.36 | NO | SI | 088-934 | 000100030005000 | Resolución 0031 | 2005-12-28 | CONSEJO NACIONAL ESTUPEFACIENTES | BOGOTÁ D.C | 1900 | 44615116 | 11476000000 | 11431384884 | 0 | 31246000 | 280312040 | 356173156 | 0 | 356173156 | 1 | 2012-09-16 | 1 | 2014-01-25 | 356173156 | 1 | 2012-09-25 | 1 | 2014-02-03 | 356173156 | 2165 | 2014-02-03 | 1 | 2014-03-03 | 1 | 2165 | 2014-02-03 | 2014-03-05 | [5 empty] | 0 |  |  | 356173156 |  |  | 1 | 2014-09-05 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 | 2016-01-22 | Predio en tramite de expropiacion/ecuacion de empalme K124+320,00=K124+147,00 sur- ecuacion de empalme K124+336,999=K124+510 sur | 0 | 1
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 10 | HITO 10 | [21 empty] | 27 |  | 0 | 7 | 20 | 0 | 2359872.89 | 2376579.09 | 16676.2 | 340299.39 | 1127 | 0 | 0 | 2487 | 66834.81 | 24596535.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43787 | 785888 | 168 | 0 | 44450 | 730350898 | 52383422804.4 | 51643350922 | 564986700 | 946854685 | 2491893896 | 4734086179 | 0 | 4734086179 | 27 | 1120938 | 27 | 1124213 | 5015912339 | 21 | 826564 | 27 | 1086811 | 4738322179 | 45481 | 1126287 | 26 | 1085135 | 20 | 0 | 833505 | 791390 | 10 | 1807603159 | 2579 | 419428 | 377690 | 13 | 502384 | 502384 | 5175494360 | 31 | 209485 | 27 | 1133094 | 16 | 674925 | 674938 | 673944 | 2960284525 | 1429 | 0 | 0 | 0 | 23 | 967362 | 2783308092.5 | 11 | 464015 | 865865020.3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 16 | 675133 | 0 | 0 | 4 | 169074 | 0 | 0 | 4 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
100 | TRAMO 2 |  | 4510 | 2 | HITO 11 | 11N | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-082 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°1 | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Sin Pago Reportado | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL |  |  | 1 | I | 124655.76 | 125311.01 | 655.25 | 18562.26 | 0 | SI | NA | 51 | 8545.85 | 499983.59 | NO | SI | 088-1415 | 000100030222000 | Sentencia | 1998-10-02 | JUZGADO REGIONAL | BOGOTÁ D.C | 1900 | 35268294 | 985237115 | 949968821 | 0 | 42928000 | 227478113 | 305674407 | 0 | 305674407 | 1 | 2013-08-22 | 1 | 2014-01-15 | 305674407 | 1 | 2012-09-25 | 1 | 2014-02-03 | 305674407 | 2166 | 2014-02-03 | 1 | 2014-03-03 | 1 | 2166 | 2014-02-03 | 2014-03-05 | 1 | 305674407 | 2434 | 2014-10-06 | 2015-02-16 | 0 |  |  | 305674407 |  |  | 1 | 2014-09-05 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 | 2016-02-24 | Predio en tramite de expropiacion | 0 | 1
101 | TRAMO 2 |  | 4510 | 3 | HITO 11 | 11N | SI | CAL. NUEVA | CPA-083 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°1 | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Sin Pago Reportado | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL |  |  | 1 | I | 125492.79 | 126045.62 | 552.83 | 23251.52 | 121.44 | SI | NA | 192 | 0 | 1896748.48 | NO | SI | 088-0001 | 000100030006000 | Resolución 006 | 2003-02-27 | DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | BOGOTÁ D.C | 1900 | 27963915 | 3648000000 | 3603822112 | 46915060 | 41124000 | 75381776 | 191384751 | 0 | 191384751 | 1 | 2012-09-15 | 1 | 2013-07-27 | 191384751 | 1 | 2012-09-25 | 1 | 2013-12-05 | 191384751 | 2119 | 2013-12-05 | 1 | 2014-03-03 | 1 | 2488 | 2014-12-15 | 2015-02-25 | 1 | 267328748 | 2488 | 2014-12-15 | 2015-02-16 | 0 |  |  | 267328748 |  |  | 1 | 2014-09-05 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 | 2016-03-08 | Predio en tramite de expropiacion | 0 | 1
102 | TRAMO 2 |  | 4510 | 4 | HITO 11 | 11N | SI | CAL. NUEVA | CPA-084 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°1 | 2_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con demanda admitida | Sin Pago Reportado | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL |  |  | 1 | I | 126043.85 | 126836.33 | 792.48 | 77591.75 | 0 | SI | NA | 285 | 0 | 2772408.25 | NO | SI | 088-920 | 000100030263000 | Resolución 031 | 2005-12-28 | JUZGADO PENAL | MANIZALES | 1900 | 163638298 | 5415000000 | 5267575675 | 0 | 64074285 | 96096148 | 323808731 | 0 | 323808731 | 1 | 2013-08-22 | 1 | 2014-01-15 | 323808731 | 1 | 2012-09-25 | 1 | 2014-02-03 | 323808731 | 2167 | 2014-02-03 | 1 | 2014-03-03 | 1 | 2167 | 2014-02-03 | 2014-03-05 | 1 | 234758096 | 2481 | 2014-11-27 | 2015-02-16 | 0 |  |  | 234758096 |  |  | 1 | 2014-09-05 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 | 2016-04-12 | Predio en tramite de expropiacion por la no aceptación de la Oferta Formal de compra. / Ecuación de empalme K126+212,55=K126+210,00 sur / Ecuacion de empalme K126+368,50=K126+370,00 norte | 0 | 1
103 | TRAMO 2 |  | 4510 | 5 | HITO 11 | 11N | SI | CAL. NUEVA | CPA-085 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°1 | 0_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Sin resolución de expropiación | Con Algún Pago | 1 | IVAN BUITRAGO OSPINA |  |  | 1 | D | 126716.19 | 128605.06 | 1888.87 | 142003.54 | 214.58 | SI | NA | 237 | 5372 | 2233368.46 | NO | SI | 088-8560 | 000100030272000 | 178 | 2007-01-30 | UNICA | LA DORADA | 1900 | 269806726 | 4513206800 | 4243400074 | 110240320 | 95396280 | 417710837 | 893154163 | 0 | 893154163 | 1 | 2014-05-15 | 1 | 2014-05-30 | 893154163 | 1 | 2014-02-17 | 1 | 2015-05-11 | 893154163 | 2524 | 2015-05-11 | 1 | 2015-05-12 | 1 | 2524 | 2015-05-11 | 2015-06-17 | [5 empty] | 1 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 893154163 | 2 | 2015-08-28 | 1 | 2015-05-12 | 0 |  |  |  | 893154163 |  |  |  |  | 1 | 2015-06-12 | 803838746.7 | [6 empty] | 89315416.3 |  | 0 |  |  | 0 | 2017-09-25 | PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
104 | TRAMO 2 |  | 4510 | 6 | HITO 11 | 11N | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-086 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 2 | 2016-09-19 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD |  |  | 1 | D | 128597.51 | 131894.87 | 3297.36 | 126477.2 | 0 | SI | NA | 446 | 5747 | 4339269.8 | NO | SI | 088-16497 | 000100030226000 | 138 | 2010-02-19 | UNICA | PUERTO BOYACA | 3100 | 392079320 | 13843815700 | 13451736380 | 0 | 108814138 | 297094175 | 797987633 | 0 | 797987633 | 1 | 2014-04-04 | 1 | 2014-05-29 | 797987633 | 1 | 2014-04-14 | 1 | 2014-07-14 | 797987633 | 2316 | 2014-07-14 | 1 | 2014-07-30 | 1 | 2316 | 2014-07-14 | 2014-08-19 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 797987633 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-07-30 | 1 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-04-01 | 797987633 | 361 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19452 | 1 | 2015-06-12 | 638390106.4 | 1 | 2015-09-15 | 159597526.6 |  |  |  | 2.9802e-08 | 1 | 2015-06-03 |  |  | 0 |  | ecuacion de empalme K130+694,699=K130+700,00 norte // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 11 | 11N | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-086MJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | OCIPAV |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | SI | NA | 0 | 0 | 0 | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68523557 | 68523557 |  | 68523557 | 1 | 2014-04-04 | 1 | 2014-05-29 | 68523557 | 0 |  | 1 | 2014-07-17 | 68523557 | 2326 | 2014-07-17 | 1 | 2014-09-12 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 68523557 | 1 | N/A | 1 | 2014-12-05 | [9 empty] | 1 | 2015-02-27 | 68523557 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
105 | TRAMO 2 |  | 4510 | 7 | HITO 11 | 11E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-086A | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 3 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | SOCIEDAD REPRESENTACIONES CIFUENTES Y CIA S. EN C. |  |  | 1 | I | 126835.37 | 129485.18 | 2649.81 | 18882.94 | 0 | SI | NA | 256 | 1963 | 2543080.06 | NO | SI | 088-17809 | 000100030266000 | 268 | 2011-12-14 | UNICA | PUERTO NARE | 1900 | 35877586 | 4867729700 | 4831852114 | 0 | 27501552 | 36487190 | 99866328 | 0 | 99866328 | 1 | 2013-09-02 | 1 | 2013-09-18 | 99866328 | 1 | 2013-09-01 | 1 | 2014-02-13 | 99866328 | 2179 | 2014-02-13 | 1 | 2014-03-06 | 1 | 2179 | 2014-02-13 | 2014-03-10 | [5 empty] | 1 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 99866328 | 2 | 2014-07-10 | 1 | 2014-05-20 | 1 | 2016-02-16 | 2016-02-23 | 2015-12-14 | 99866328 | 1476 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-20102 | 1 | 2014-08-14 | 79893062.4 | 1 | 2016-04-19 | 19973265 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-02-16 |  |  | 0 |  | ecuacion de empalme K134+140,011=K134+140,00 norte // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
106 | TRAMO 2 |  | 4510 | 8 | HITO 11 | 11E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-086B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 15 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | SI | SI | Se realizo un alcance al avalúo por tanto se genero un nuevo avalúo | Con pago | Sin documento equivalente , con comprobante de causación, presentó oficio que invita al propietario a firmar la escritura perteneciente al Lote 1- Planta de recibo Diésel | LIC N°1 | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. |  |  | 1 | I | 129485.17 | 129562.74 | 77.57 | 454.9 | 0 | SI | NA | 4 | 0 | 39545.1 | NO | SI | 088-18046 | 000100030312000 | 268 | 2011-12-14 | UNICA | PUERTO NARE | 1900 | 864310 | 76000000 | 75135690 | 0 | 197258 | 1326196 | 2387765 | 0 | 2387765 | 1 | 2014-05-13 | 1 | 2014-07-19 | 2387765 | 1 | 2014-05-13 | 1 | 2014-06-25 | 2387765 | 2286 | 2014-06-25 | 1 | 2014-07-24 | 1 | 2286 | 2014-06-25 | 2014-07-30 | 1 | 3277479 | 2596 | 2015-09-02 | 2015-09-17 | 0 | N.A | N.A | 2387765 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2015-10-26 | 0 |  |  |  | 2387765 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2387765 |  |  |  |  | 0 |  | Se registró alcance el 09-10-2015 mediante oficio No. 2596 del 02-09-2015. Escritura Publica en Notaría para firma de propietario. | 0 | 0
107 | TRAMO 2 |  | 4510 | 9 | HITO 11 | 11E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-086C | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 15 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Oferta registrada, presenta informe que indica que no se llego a ningún acuerdo por tanto se hace necesario acudir al tramite de expropiación judicial, para efectos de la adquisición del predio | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°1 | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | JESUS ANTONIO ZAPATA VASQUEZ Y OTRO |  |  | 1 | I | 130326.67 | 130487.32 | 160.65 | 1656.57 | 0 | SI | NA | 3 | 4000 | 32343.43 | NO | SI | 088-10692 | 000100030267000 | 850 | 2007-12-18 | UNICA | PUERTO SALGAR | 1900 | 3147673 | 64600000 | 61452517 | 0 | 816000 | 346693029.34 | 350656702.34 | 0 | 350656702.34 | 1 | 2014-06-06 | 1 | 2014-06-28 | 350656512 | 1 | 2014-06-04 | 1 | 2014-08-08 | 350656512 | 2364 | 2014-08-08 | 1 | 2014-10-24 | 1 | 2364 | 2014-08-08 | 2014-10-28 | [11 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  | Para iniciar trámite de expropaición | 0 | 0
108 | TRAMO 2 |  | 4510 | 10 | HITO 11 | 11E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-086D | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°1 | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI pero sin entregar las construcciones en predio ajeno (mejoras) | Con Algún Pago | 1 | LUCILA OLAYA QUINTERO Y OTROS |  |  | 1 | I | 130487.24 | 130578.43 | 91.19 | 813.99 | 154.95 | SI | NA | 1 | 9000 | 18186.01 | NO | SI | 088-10691 | 000100030268000 | 1204 | 2002-05-27 | 25 | BOGOTÁ D.C | 1900 | 1546581 | 36100000 | 34553419 | 24224840 | 3585600 | 51063265 | 80420286 | 0 | 80420286 | 1 | 2014-06-13 | 1 | 2014-07-23 | 93090446 | 1 | 2014-06-13 | 1 | 2015-05-11 | 80420286 | 2528 | 2015-05-11 | 1 | 2015-05-27 | 1 | 2528 | 2015-05-11 | 2015-06-01 | 1 | 80420286 | 2837 | 2016-07-12 | 2016-08-09 | 1 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 80420286 | 2 | 2016-10-27 | 1 | 2016-08-09 | 1 | 2016-12-19 | 2016-12-23 | 2016-10-27 | 80420286 | 1426 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-20242 | 1 | 2015-08-13 | 40210143 | 1 | 2016-09-22 | 16084057.2 |  |  |  | 24126085.8 | 1 | 2016-12-19 |  |  | 0 |  | Fallecio propietario ANDRES SALAZAR IBARGUEN posterior a la firma de la promesa de 17/08/2015 , tiene Permiso de Intervención Voluntario, se registró alcance de oferta el 06 de septiembre de 2016 con los nuevos propietarios. | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 11 | 11E |  | CAL. EXISTENTE | CPA-086DMJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | YULITSSA MARCELA GOMEZ OLAYA |  | 1 |  | I |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 12384000 | 0 | 286160 | 12670160 |  | 12670160 | 1 | 2014-06-13 | 1 | 2014-07-23 | 12670160 | 0 |  | 1 | 2015-07-01 | 12670160 | 2575 | 2015-07-01 | 1 | 2015-07-03 | [9 empty] | 1 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 12670160 | 1 | N/A | 1 | 2015-07-03 | [9 empty] | 1 | 2015-08-13 | 12670160 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  | Mejora perteneciente al predio CPA-086D | 0 | 0
109 | TRAMO 2 |  | 4510 | 11 | HITO 11 | 11E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-087 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 4 | 2016-07-05 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD |  |  | 1 | I | 131039.55 | 132198.99 | 1159.44 | 6606.99 | 0 | SI | NA | 113 | 3733 | 1127126.01 | NO | SI | 088-17892 | 000100030219000 M.E. | 663 | 2011-06-16 | UNICA | PUERTO BOYACA | 3100 | 20481669 | 3514572300 | 3494090631 | 0 | 8263637 | 30819934 | 59565239 | 0 | 59565239 | 1 | 2014-04-01 | 1 | 2014-05-10 | 59565239 | 1 | 2014-04-01 | 1 | 2014-07-01 | 59565239 | 2299 | 2014-07-01 | 1 | 2014-07-30 | 1 | 2299 | 2014-07-01 | 2014-08-19 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 59565239 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-07-30 | 1 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2015-04-01 | 59565239 | 358 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19450 | 1 | 2015-06-12 | 47652191.2 | 1 | 2015-08-13 | 11913047.8 |  |  |  | -3.7253e-09 | 1 | 2015-05-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
110 | TRAMO 2 |  | 4510 | 12 | HITO 11 | 11E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-087A | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 3 | 2016-07-05 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD ARISTIVAL S EN C. |  |  | 1 | I | 132198.9 | 132494 | 295.1 | 1681.5 | 0 | SI | NA | 2 | 4706 | 23024.5 | NO | SI | 088-17890 | 000100030219000 M.E. | 120 | 1981-02-12 | 1 | TULUA | 3100 | 5212650 |  |  | 0 | 1683120 | 189417 | 7085187 | 0 | 7085187 | 1 | 2013-09-26 | 1 | 2014-11-03 | 7085187 | 1 | 2012-09-15 | 1 | 2014-07-01 | 7085187 | 2300 | 2014-07-01 | 1 | 2014-08-20 | 1 | 2300 | 2014-07-01 | 2014-08-28 | [5 empty] | 1 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 7085187 | 2 | 2014-12-15 | 1 | 2014-09-29 | 1 | 2015-08-27 | 2015-08-31 | 2015-05-21 | 7085187 | 572 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19776 | 1 | 2015-04-16 | 4959630.9 | 1 | 2015-10-22 | 2125556.1 |  |  |  | -4.6566e-10 | 1 | 2015-08-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
111 | TRAMO 2 |  | 4510 | 13 | HITO 11 | 11N | SI | CAL. NUEVA | CPA-087B | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 6 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD |  |  | 1 | D | 130892.17 | 132032.69 | 1140.52 | 39387.78 | 0 | SI | NA | 70 | 8336 | 668948.22 | NO | SI | 088-17893 | 000100030219000 M.E. | 663 | 2011-06-16 | UNICA | PUERTO BOYACA | 1900 | 74836782 | 1345838400 | 1271001618 | 0 | 11597765 | 54580912 | 141015459 | 0 | 141015459 | 1 | 2013-05-20 | 1 | 2013-06-20 | 141015459 | 1 | 2013-05-20 | 1 | 2013-08-21 | 141015459 | 2050 | 2013-08-21 | 1 | 2013-09-13 | 1 | 2888 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 141015459 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-07-30 | 1 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2015-04-01 | 141015459 | 352 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19448 | 1 | 2015-06-12 | 112812367.2 | 1 | 2015-08-13 | 28203091.8 |  |  |  | -3.7253e-09 | 1 | 2015-05-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
112 | TRAMO 2 |  | 4510 | 14 | HITO 11 | 11N | SI | CAL. NUEVA | CPA-087C | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 3 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD ARISTIVAL S EN C. |  |  | 1 | D | 132030.09 | 132348.77 | 318.68 | 7671.14 | 0 | SI | NA | 53 | 3225 | 525553.86 | NO | SI | 088-17891 | 000100030219000 M.E. | 663 | 2011-06-16 | UNICA | PUERTO BOYACA | 1900 | 14575166 | 1013127500 | 998552334 | 0 | 4686967 | 393537 | 19655670 | 0 | 19655670 | 1 | 2013-05-28 | 1 | 2013-06-20 | 19655670 | 1 | 2013-09-11 | 1 | 2013-08-21 | 19655670 | 2051 | 2013-08-21 | 1 | 2013-07-13 | 1 | 2889 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 1 | 28853038 | 2305 | 2014-07-02 | 2014-08-20 | 1 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 28853038 | 2 | 2014-12-15 | 1 | 2014-09-29 | 1 | 2015-08-27 | 2015-08-31 | 2015-05-21 | 28853038 | 573 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19779 | 1 | 2015-04-16 | 20197126.6 | 1 | 2015-10-22 | 8655911.4 |  |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2015-08-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
113 | TRAMO 2 |  | 4510 | 15 | HITO 11 | 11E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-088 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 1 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | SOCIEDAD ARISTIVAL S EN C. |  |  | 1 | I | 132494 | 5.51 | 1967.51 | 11167.49 | 0 | SI | NA | 254 | 2650 | 2531482.51 | NO | SI | 088-17887 | 000100030157000 | 120 | 1981-02-12 | 1 | TULUA | 3100 | 34619219 | 7882215000 | 7847595781 | 0 | 16784158 | 35020304 | 86423682 | 0 | 86423682 | 1 | 2014-04-08 | 1 | 2014-05-10 | 86423682 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2014-08-05 | 86423682 | 2352 | 2014-08-05 | 1 | 2014-08-20 | 1 | 2352 | 2014-08-05 | 2014-08-28 | [5 empty] | 1 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 86423682 | 2 | 2014-12-15 | 1 | 2014-09-29 | 1 | 2015-08-27 | 2015-08-31 | 2015-05-21 | 86423682 | 574 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19777 | 1 | 2015-04-16 | 60496576.7 | 1 | 2015-10-22 | 25927104.3 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-08-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
114 | TRAMO 2 |  | 4510 | 16 | HITO 11 | 11N | SI | CAL. NUEVA | CPA-088A | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 2 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD ARISTIVAL S EN C. |  |  | 1 | D | 132342.37 | 134326.63 | 1984.26 | 48289.05 | 0 | SI | NA | 82 | 1527 | 773237.95 | NO | SI | 088-17888 | 000100030317000 | 120 | 1981-02-13 | 1 | TULUA | 3100 | 149696055 | 2546733700 | 2397037645 | 0 | 19289738 | 49118083 | 218103877 | 0 | 218103877 | 1 | 2013-12-03 | 1 | 2014-04-07 | 218103877 | 1 | 2013-12-13 | 1 | 2014-07-02 | 218103877 | 2304 | 2014-07-02 | 1 | 2014-08-20 | 1 | 2304 | 2014-07-02 | 2014-08-28 | [5 empty] | 1 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 218103877 | 2 | 2014-12-15 | 1 | 2014-09-29 | 1 | 2015-08-27 | 2015-08-31 | 2015-05-21 | 218103877 | 571 | UNICA | PUERTO BOYACA | 088-19778 | 1 | 2015-04-16 | 152672713.9 | 1 | 2015-10-22 | 65431163.1 |  |  |  | -7.4506e-09 | 1 | 2015-08-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 11 | HITO 11 | [21 empty] | 17 |  | 0 | 2 | 15 | 0 | 1939637.63 | 1822213.15 | 17031.52 | 524498.62 | 490.97 | 0 | 0 | 2049 | 58804.85 | 20024306.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5255 | 561440 | 28 | 0 | 34500 | 1229614244 | 49752176215 | 48527774811 | 193764220 | 446742498 | 1788262633.34 | 3658383597.34 | 0 | 3658383597.34 | 17 | 707573 | 17 | 709143 | 3671053567 | 15 | 621911 | 17 | 710777 | 3658383407 | 0 | 710777 | 17 | 711267 | 15 | 0 | 627183 | 627737 | 6 | 920312054 | 0 | 252510 | 252879 | 9 | 378316 | 378316 | 3303817625 | 20 | 294696 | 16 | 671830 | 9 | 380561 | 380588 | 379887 | 2414862657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 505493 | 2042316382 | 9 | 381030 | 337910723.3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 9 | 380561 | 0 | 0 | 3 | 170336 | 0 | 0 | 3 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
115 | TRAMO 2 |  | 4511 | 1 | HITO 12 | 12N | SI | CAL. NUEVA | CPA-089 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 15 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Escritura sin registrar | NO | SI | NO | SI | Con pagos | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°1 | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | MERCEDES SUAREZ GONGORA |  |  | 1 | I | 38.18 | 1056.05 | 1017.87 | 21110.97 | 0 | SI | NA | 543 | 8347.83 | 5417236.86 | NO | SI | 324-29687 | 000200130087000 | 441 | 2010-03-10 | 14 | MEDELLIN | 1900 | 40110843 | 10332860877 | 10292750034 | 0 | 31910000 | 159451155 | 231471998 | 0 | 231471998 | 1 | 2014-02-04 | 1 | 2014-03-06 | 231471998 | 1 | 2014-01-07 | 1 | 2014-03-18 | 231471998 | 2206 | 2014-03-18 | 1 | 2014-05-26 | 1 | 2206 | 2014-03-18 | 2014-09-10 | [5 empty] | 1 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 231471998 | 2 | 2015-04-15 | 1 | 2014-06-11 | 1 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 231471998 | 320 | UNICA | CIMITARRA | 324-77293 | 1 | 2015-02-17 | 138883198.8 | [6 empty] | 92588799.2 | 1 | 2016-05-25 |  |  | 0 |  | Pendiente levantar Hipoteca 02/6/2015 / Predio a Favor Ani, Pendiente último pago | 0 | 0
116 | TRAMO 2 |  | 4511 | 2 | HITO 12 | 12N | SI | CAL. NUEVA | CPA-090 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 4 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Con Pagos | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°1 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | SOCIEDAD INVERSIONES BARBOSA Y MENDOZA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA, |  |  | 1 | I | 1055.83 | 1559.42 | 503.59 | 9703.57 | 290.8 | SI | NA | 307 | 9900 | 3070196.43 | NO | SI | 324-949 | 000200130104000 | 391 | 1987-04-09 | UNICA | LA DORADA | 1900 | 18436783 | 5851810000 | 5833373217 | 14929240 | 25491840 | 8492394 | 67350257 | 0 | 67350257 | 1 | 2014-02-04 | 1 | 2014-04-01 | 203873227 | 1 | 2014-01-07 | 1 | 2014-06-18 | 67350257 | 2278 | 2014-06-18 | 1 | 2014-09-01 | 1 | 2278 | 2014-06-18 | 2014-09-05 | [5 empty] | 1 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 67350257 | 2 | 2015-09-28 | 1 | 2015-08-18 | 1 | 2016-12-06 | 2016-12-05 | 2016-03-18 | 67350257 | 145 | UNICA | CIMITARRA | 324-78262 | 1 | 2015-09-15 | 53880205.6 | [6 empty] | 13470051.4 | 1 | 2016-12-13 |  |  | 0 |  | Para trámite de pago final | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 12 | 12E |  | CAL. NUEVA | CPA-090MJ1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 4 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | NO | Con Pagos | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | AMANTINA JESUS IZAZA ECHEVERRI |  | 1 |  | D |  |  |  |  | 78.01 | SI | N/A |  |  |  |  | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29645170 | 4764000 | 12751200 | 47160370 |  | 47160370 | 1 | 2014-02-04 | 1 | 2015-08-29 | 47160370 | 1 | N/A | 1 | 2015-12-01 | 47160370 | 2624 | 2015-12-01 | 1 | 2015-12-01 | 0 | [8 empty] | 1 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 47160370 | 1 | N/A | 1 | 2015-12-01 | [9 empty] | 1 | 2015-12-15 | 47160370 | [6 empty] | -47160370 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 12 | 12E |  | CAL. NUEVA | CPA-090MJ2 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 4 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presento derecho de petición | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | ARQUIMIDES RAYO TRIANA |  | 1 |  | D |  |  |  |  | 37.38 | SI | N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803270 | 9210000 | 9891097 | 32904367 |  | 32904367 | 1 | 2014-02-04 | 1 | 2015-08-29 | 32904367 | 1 | N/A | 1 | 2015-12-18 | 32904367 | 2632 | 2015-12-18 | 1 | 2016-01-04 | 0 | [8 empty] | 1 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 32904367 | 1 | N/A | 1 | 2016-01-07 | [9 empty] | 1 | 2016-01-19 | 32904367 | [6 empty] | -32904367 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 12 | 12E |  | CAL. NUEVA | CPA-090MJ3 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 4 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Con Pagos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | JHON FREDY CASTAÑO |  | 1 |  | D |  |  |  |  | 63.61 | SI | N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14995280 | 8478000 | 4551470 | 28024750 |  | 28024750 | 1 | 2014-02-04 | 1 | 2015-08-29 | 28024750 | 1 | N/A | 1 | 2015-12-02 | 28024750 | 2625 | 2015-12-02 | 1 | 2015-12-05 | 0 | [8 empty] | 1 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 28024750 | 1 | N/A | 1 | 2015-12-05 | [9 empty] | 1 | 2016-01-21 | 28024750 | [6 empty] | -28024750 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 12 | 12E |  | CAL. NUEVA | CPA-090MJ4 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 4 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Con Pagos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | RUBIELA HENAO DAZA |  | 1 |  | D |  |  |  |  | 23.67 | SI | N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8972940 | 912000 | 1703610 | 11588550 |  | 11588550 | 1 | 2014-02-04 | 1 | 2015-08-29 | 11588550 | 1 | N/A | 1 | 2015-12-02 | 11588550 | 2626 | 2015-12-02 | 1 | 2015-12-05 | 0 | [8 empty] | 1 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | 11588550 | 1 | N/A | 1 | 2015-12-05 | [9 empty] | 1 | 2016-01-21 | 11588550 | [6 empty] | -11588550 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 12 | 12E |  | CAL. NUEVA | CPA-090MJ5 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 4 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Con Pagos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARIO DE JESUS CASTAÑO MARIN |  | 1 |  | D |  |  |  |  | 25.54 | SI | N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7789700 | 7116000 | 1939233 | 16844933 |  | 16844933 | 1 | 2014-02-04 | 1 | 2015-08-29 | 16844933 | 1 | N/A | 1 | 2015-12-02 | 16844933 | 2627 | 2015-12-05 | 1 | 2015-12-05 | 0 | [8 empty] | 1 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | 16844933 | 1 | N/A | 1 | 2015-12-05 | [9 empty] | 1 | 2016-01-21 | 16844933 | [6 empty] | -16844933 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
117 | TRAMO 2 |  | 4511 | 3 | HITO 12 | 12N | SI | CAL. NUEVA | CPA-091 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 3 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ABATO S.A |  |  | 1 | I | 1582.49 | 2597.57 | 1015.08 | 25640.62 | 0 | SI | N/A | 715 | 4800 | 7129159.38 | NO | SI | 324-49091 | 000200130089000 | 681 | 1999-07-20 | UNICA | LA DORADA | 1900 | 48717178 | 13594120000 | 13545402822 | 0 | 45225440 | 79574949.48 | 173517567.48 | 0 | 173517567.48 | 1 | 2014-02-20 | 1 | 2014-04-11 | 224336012 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2014-05-27 | 173517567.48 | 2248 | 2014-05-27 | 1 | 2014-11-04 | 1 | 2248 | 2014-05-27 | 2015-04-17 | 1 | 188931527 | 2525 | 2015-05-11 | 2015-09-11 | 1 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 188931527 | 2 | 2015-06-17 | 1 | 2015-06-11 | 1 | 2015-09-29 | 2015-09-29 | 2015-07-09 | 188931527 | 800 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-75935 | 1 | 2015-06-19 | 151145221.6 | 1 | 2015-12-15 | 37786305.4 |  |  |  | 7.4506e-09 | 1 | 2015-09-29 |  |  | 0 |  | Predio tiene dos mejoras al costado Norte del Puente Zambito Existente // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 12 | 12E |  | CAL. NUEVA | CPA-091MJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARLENY OLAYA GALVIZ |  | 1 |  | I | [18 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 2015-07-16 | 9345143 | 0 | N/A | 1 | 2015-09-02 | 9345143 | 2595 | 2015-09-02 | 1 | 2015-09-04 | [9 empty] | 1 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 9345143 | 1 | N/A | 1 | 2015-10-15 | [9 empty] | 1 | 2015-10-27 | 9345143 | [6 empty] | -9345143 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 12 | 12E |  | CAL. NUEVA | CPA-091MJ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | ESTER FABIOLA GALVIS DE SANCHEZ |  | 1 |  | I | [30 empty] | 1 | 2015-07-16 | 41473301 | 0 | N/A | 1 | 2015-10-01 | 41473301 | 2612 | 2015-10-08 | 1 | 2015-10-08 | 0 | [8 empty] | 1 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 41473301 | 1 | N/A | 1 | 2015-10-15 | [9 empty] | 1 | 2015-10-27 | 41473301 | [6 empty] | -41473301 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
118 | TRAMO 2 |  | 4511 | 4 | HITO 12 | 12N | SI | CAL. NUEVA | CPA-093 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 4 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | INVERSIONES CUAS S.A "EN LIQUIDACION" |  |  | 1 | D | 2625.7 | 4245.6 | 1619.9 | 136511.3 | 0 | SI | NA | 1500 | 0 | 14863488.7 | NO | SI | 324-13150 | 000200080076000 | 4790 | 1982-12-06 | 6 | MEDELLIN | 1900 | 259371470 | 28500000000 | 28240628530 | 0 | 314924970 | 676666043 | 1250962483 | 0 | 1250962483 | 1 | 2014-04-01 | 1 | 2014-04-21 | 1250962483 | 1 | 2014-04-01 | 1 | 2014-05-07 | 1250962483 | 2237 | 2014-05-07 | 1 | 2014-05-29 | 1 | 2237 | 2014-05-07 | 2014-06-19 | [5 empty] | 0 |  |  | 1250962483 |  |  | 1 | 2015-08-26 | 1 | 2016-06-01 | 2016-06-07 | 2016-02-04 | 1250962483 | 52 | UNICA | CIMITARRA | 324-77082 | 1 | 2016-08-19 | 1250962483 | [6 empty] | 0 | 1 | 2016-06-07 |  |  | 0 | 2014-08-22 | El predio se encontraba en trámite de Expropiación // A favor ANI, Pagos 100% // Ecuacion de empalme K3+173,010=K3+180 norte | 0 | 0
119 | TRAMO 2 |  | 4511 | 5 | HITO 12 | 12E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-094 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 1 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE HUMBERTO BERNAL DIAZ |  |  | 1 | I | 8683.65 | 9241.12 | 557.47 | 7026.04 |  | SI | NA | 57 | 5000 | 567973.96 | NO | SI | 324-5670 | 000200080162000 | 631 | 2009-03-25 | 43 | BOGOTÁ D.C | 1900 | 16926986 | 1092500000 | 1079150524 | 0 | 20200350 | 65729914 | 102857250 | 0 | 102857250 | 1 | 2012-03-03 | 1 | 2012-03-13 | 102857250 | 1 | 2011-03-07 | 1 | 2012-08-27 | 102857250 | 1838 | 2012-08-27 | 1 | 2012-08-29 | 1 | 113 | 2012-09-26 | 2012-10-10 | [5 empty] | 1 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 102857250 | 2 | 2012-11-02 | 1 | 2012-03-29 | 1 | 2012-09-26 | 2012-10-23 | 2012-10-04 | 102857250 | 1260 | UNICA | MADRID | 324-70696 | 1 | 2012-09-21 | 92571525 | 1 | 2013-05-15 | 10285725 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
120 | TRAMO 2 |  | 4511 | 6 | HITO 12 | 12E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-094A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 5 | 2017-11-02 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  | LIC N°1 | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS |  |  | 1 | I | 8759.81 | 9509.86 | 750.05 | 30000 | 78.12 | SI | NA | 3 | 0 | 0 | NO | SI | 324-41876 | 000200080162000 | 529 | 1997-08-02 | UNICA | PUERTO BERRIO | [10 empty] | 1 | 2016-01-18 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-04-29 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | INVIAS | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
121 | TRAMO 2 |  | 4511 | 7 | HITO 12 | 12N | SI | CAL. NUEVA | CPA-094B | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 1 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | IVAN BUITRAGO OSPINA |  |  | 1 | D | 7964.07 | 8123.42 | 159.35 | 11091.53 | 99.04 | SI | NA | 50 | 2000 | 490908.47 | NO | SI | 324-21181 | 000200080075000 | 4747 | 2010-12-07 | 16 | MEDELLIN | 1900 | 21073907 | 953800000 | 932726093 | 24881330 | 9209367 | 97996258 | 153160862 | 0 | 153160862 | 1 | 2014-02-15 | 1 | 2014-04-07 | 153160862 | 1 | 2014-04-03 | 1 | 2014-07-02 | 153160862 | 2303 | 2014-07-02 | 1 | 2014-07-09 | 1 | 2303 | 2014-07-02 | 2014-08-22 | [5 empty] | 1 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 153160862 | 2 | 2014-08-13 | 1 | 2014-07-09 | 1 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-05-21 | 153160862 | 576 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-75609 | 1 | 2014-08-12 | 137844775.8 | 1 | 2016-01-19 | 15316086.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-08-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
122 | TRAMO 2 |  | 4511 | 8 | HITO 12 | 12N | SI | CAL. NUEVA | CPA-094C | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 1 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | IVAN BUITRAGO OSPINA |  |  | 1 | D | 8077.24 | 8674.67 | 597.43 | 28692.23 | 0 | SI | NA | 66 | 0 | 631307.77 | NO | SI | 324-44168 | 000200080074000 | 4747 | 2010-12-07 | 16 | MEDELLIN | 1900 | 95094411 | 1254000000 | 1199484763 | 0 | 15098484 | 447701895 | 557894790 | 0 | 557894790 | 1 | 2013-12-15 | 1 | 2014-01-25 | 557894790 | 1 | 2013-12-18 | 1 | 2014-02-14 | 557894790 | 2182 | 2014-02-14 | 1 | 2014-04-03 | 1 | 2182 | 2014-02-14 | 2014-05-01 | [5 empty] | 1 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 557894790 | 2 | 2014-08-13 | 1 | 2014-07-09 | 1 | 2015-11-13 | 2015-12-14 | 2015-05-21 | 557894790 | 577 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-76165 | 1 | 2014-08-12 | 502105311 | 1 | 2016-02-18 | 55789479 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-11-13 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
123 | TRAMO 2 |  | 4511 | 9 | HITO 12 | 12N | SI | CAL. NUEVA | CPA-094D | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 3 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | IVAN BUITRAGO OSPINA |  |  | 1 | D | 8651.79 | 9439.51 | 765.43 | 25960.99 | 35.75 | SI | NA | 66 | 0 | 634039.01 | NO | SI | 324-44169 | 000200080019000 | 4748 | 2010-12-07 | 16 | MEDELLIN | 1900 | 30640540 | 1254000000 | 1204674119 | 6828250 | 7474265 | 130157762 | 175100817 | 0 | 175100817 | 1 | 2014-01-08 | 1 | 2014-03-13 | 175100817 | 1 | 2014-01-31 | 1 | 2014-03-18 | 175100817 | 2207 | 2014-03-18 | 1 | 2014-04-21 | 1 | 2207 | 2014-03-18 | 2014-05-21 | [5 empty] | 1 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 175100817 | 2 | 2014-08-14 | 1 | 2014-07-09 | 1 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2015-05-21 | 175100817 | 578 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-75610 | 1 | 2015-04-14 | 150937710.3 | 1 | 2015-12-15 | 16770856.7 |  |  |  | 7392250 | 1 | 2015-08-14 |  |  | 0 |  | Ecuacion de empalme K9+010,95=K9+000 norte // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
124 | TRAMO 2 |  | 4511 | 10 | HITO 12 | 12E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-095 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 3 | 2016-11-18 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA |  |  | 1 | I | 9508.06 | 9710.93 | 202.87 | 2597.69 | 0 | SI | NA | 23 | 0 | 227402.31 | NO | SI | 324-39533 | 000200080165000 | 237 | 1994-04-09 | UNICA | PUERTO BOYACA | 1900 | 4935611 | 437000000 | 432064389 | 0 | 5355220 | 3309502 | 13600333 | 0 | 13600333 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-13 | 13600333 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2012-05-28 | 13600333 | 1610 | 2012-05-28 | 1 | 2012-06-04 | 1 | 2190 | 2012-06-13 | 2012-09-10 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 13600333 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-04-15 | 1 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-03-26 | 13600333 | 125 | UNICA | SABANA DE TORRES | 324-73833 | 1 | 2015-02-27 | 9520233.1 | 1 | 2015-02-27 | 4080099.9 |  |  |  | 4.6566e-10 | 1 | 2014-06-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 12 | HITO 12 | [21 empty] | 17 |  | 0 | 7 | 10 | 0 | 56946.82 | 64158.15 | 7189.04 | 298334.94 | 731.92 | 0 | 0 | 3330 | 30047.83 | 33031712.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21942 | 370306 | 111 | 0 | 17100 | 535307729 | 63270090877 | 62760254491 | 121845180 | 505369936 | 1699916482.48 | 2862439327.48 | 0 | 2862439327.48 | 15 | 624391 | 16 | 669624 | 3100599186 | 15 | 414385 | 16 | 670745 | 2913257771.48 | 0 | 670755 | 16 | 671205 | 9 | 0 | 374549 | 375466 | 1 | 188931527 | 0 | 42135 | 42258 | 14 | 589497 | 589497 | 2928671731 | 22 | 293364 | 17 | 672999 | 9 | 379791 | 379854 | 378905 | 2741330317 | 145 | 0 | 0 | 0 | 16 | 674677 | 2675192078.2 | 6 | 252983 | 140028552.2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 9 | 379804 | 0 | 0 | 0 | 41873 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
125 | TRAMO 2 |  | 4511 | 1 | HITO 13 | 13E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-096 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 1 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA |  |  | 1 | I | 9710.72 | 12275.94 | 2565.22 | 32351.31 | 0 | SI | NA | 200 | 3400 | 1971048.69 | NO | SI | 324-67140 | 000200080067000ME | 1229 | 2010-06-02 | 25 | BOGOTÁ D.C | 1900 | 61467489 | 3806460000 | 3744992511 | 0 | 30874202 | 5351272 | 97692963 | 0 | 97692963 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-16 | 97692963 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-05-28 | 97692963 | 1611 | 2012-05-28 | 1 | 2012-06-04 | 1 | 2192 | 2012-06-13 | 2012-09-20 | [5 empty] | 1 |  |  | 97692963 |  | 2014-03-26 | 1 | 2014-04-15 | 1 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-03-26 | 97692963 | 124 | UNICA | SABANA DE TORRES | 324-73832 | 1 | 2015-02-27 | 68385074.1 | 1 | 2015-02-27 | 29307888.9 |  |  |  | 7.4506e-09 | 1 | 2014-06-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
126 | TRAMO 2 |  | 4511 | 2 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-097 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 1 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GONZALO HOYOS PULIDO |  |  | 1 | D | 9416.68 | 12299.63 | 2882.95 | 103022.06 |  | SI | NA | 125 | 9913 | 1156890.94 | NO | NO | 324-67141 | 000200080067000ME | 318 | 2009-04-15 | 5 | ARMENIA | 1900 | 195741914 | 2393834700 | 2198092786 | 0 | 203608000 | 854191273 | 1253541187 | 0 | 1253541187 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-05-25 | 1253541187 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-05-28 | 1253541187 | 1612 | 2012-05-28 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 90 | 2012-09-06 | 2012-09-25 | [5 empty] | 1 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 1253541187 | 2 | 2012-10-02 | 1 | 2012-09-05 | 1 | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 2012-10-02 | 1253541187 | 1189 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-70699 | 1 | 2012-09-21 | 1128187068.3 | 1 | 2014-04-15 | 125354118.7 |  |  |  | 4.4703e-08 | 1 | 2012-12-11 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
127 | TRAMO 2 |  | 4511 | 3 | HITO 13 | 13E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-097A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | NA | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | INVIAS | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
128 | TRAMO 2 |  | 4511 | 4 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-097B | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 5 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GONZALO HOYOS PULIDO |  |  | 1 | D | 12291.1 | 12652.49 | 361.39 | 11697 | 0 | SI | NA | 4 | 0 | 28303 | NO | SI | 324-35734 | 000200080047000ME | 61 | 2011-02-09 | UNICA | CIMITARRA | 1900 | 22224300 | 76000000 | 53775700 | 0 | 25077300 | 1987500 | 49289100 | 0 | 49289100 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-06-01 | 49289100 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-09-26 | 49289100 | 115 | 2012-09-26 | 1 | 2012-09-05 | 1 | 115 | 2012-09-26 | 2012-10-10 | [5 empty] | 1 | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 49289100 | 2 | 2012-10-05 | 1 | 2012-09-05 | 1 | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 2012-10-02 | 49289100 | 1190 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-35734 | 1 | 2012-09-21 | 44360190 | 1 | 2015-11-24 | 4928910 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-11 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
129 | TRAMO 2 |  | 4511 | 5 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-097C | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 3 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, rotulo con enmendaduras en bolígrafo | Escritura sin registrar | NO | SI | SI | NO | Oferta registrada presenta pago correspondiente al 100 % de las mejoras, se venció el termino para llegar a un acuerdo formal por lo tanto presenta informe de expropiación de predio | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Con Algún Pago | 1 | MARCO TULIO MOSQUERA |  |  | 1 | D | 12650.18 | 12751.2 | 101.02 | 3124.7 | 0 | SI | NA | 4 | 7052 | 43927.3 | NO | SI | 324-35733 | 000200080047000ME | RESOLUCIÓN 594 | 1991-10-30 | INCORA | DORADA | 1900 | 5936930 | 89398800 | 83461870 | 0 | 3200000 | 0 | 9136930 | 0 | 9136930 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-07-23 | 9136930 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-07-26 | 9136930 | 1736 | 2012-07-26 | 1 | 2012-12-03 | 1 | 149 | 2012-12-12 | 2012-12-28 | [5 empty] | 1 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 9136930 | 1 | - | 1 | 2012-09-05 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-09-21 | 3200000 | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  | El pago que se reporta corresponde a mejoras (Especies) del señor GONZALO HOYOS PULIDO. El propietario fallece. Se envía a oficina de la CRDS para inicar trámite de expropiación el 5/11/1. | 0 | 0
130 | TRAMO 2 |  | 4511 | 6 | HITO 13 | 13E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-098 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 4 | 2017-11-02 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | PEDRO LUIS OROZCO REAL |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 6680.55 |  | NO | NA |  |  | -6680.55 | NO | NO | 324-0033848 | 000200080047000 | 595 | 1991-10-30 | UNICA | PUERTO BOYACA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2011-02-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  | identificacion predial | 0 | 0
131 | TRAMO 2 |  | 4511 | 7 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-099 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 6 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | NATALIA BERTEL CASTAÑO |  |  | 1 | D | 12827.33 | 13224.95 | 397.62 | 12627.99 | 278.25 | SI | NA | 278 | 0 | 2767372.01 | NO | SI | 324-32194 | 000200070059000 | 2448 | 2011-05-26 | 73 | BOGOTÁ D.C | 1900 | 23993181 | 5282000000 | 5258006819 | 0 | 5544634 | 35305004 | 64842819 | 0 | 64842819 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-22 | 218007447 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-05-18 | 64842819 | 1606 | 2012-05-18 | 1 | 2012-05-22 | 1 | 2189 | 2012-06-13 | 2012-06-19 | 1 | 76865188 | 2052 | 2013-08-23 | 2013-11-20 | 1 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 76865188 | 2 | 2014-08-15 | 1 | 2014-06-19 | 1 | 2016-02-12 | 2016-02-15 | 2016-03-11 | 76865188 | 133 | UNICA | CIMITARRA | 324-77072 | 1 | 2014-07-11 | 69178669.2 | 1 | 2016-11-16 | 7686518.8 |  |  |  | -2.794e-09 | 1 | 2016-06-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4511 |  | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-099MJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | RAMON ELIAS RESTREPO VELEZ |  | 1 |  | D |  |  |  |  | 278.25 | SI | NA | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 44759840 | 15880800 | 92523988 | 153164628 |  | 153164628 | 1 | 2013-04-15 | 1 | 2013-07-30 | 153164628 |  |  | 1 | 2013-08-23 | 153164628 | 2053 | 2013-08-23 | 1 | 2013-12-29 | 0 |  |  |  | 1 | 193761370 | 2250 | 2014-05-27 | 2014-07-10 | 1 |  | 2016-01-15 | 193761370 |  |  | 1 | 2016-01-19 | 0 | [8 empty] | 1 | 2016-03-08 | 193761370 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
132 | TRAMO 2 |  | 4511 | 8 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-100 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 5 | 2017-11-02 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presenta promesa de compraventa de mejoras , comprobante de causación y documento equivalente por valor de $3.030.000 y un acta de recibo y entrega firmado por el propietario de las mejoras | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Con Algún Pago | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 12741.81 | 12805.53 | 63.72 | 1890.38 | 0 | SI | NA |  |  | 0 | NO | SI | NA | NA |  |  |  |  | 5700 | 10775166 | 0 | 0 | 0 | 3030000 | 0 | 13805166 | 0 | 13805166 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-07-23 | 13805166 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2012-07-26 | 13805166 | 1740 | 2012-07-26 | 1 | 2012-09-05 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 13805166 | 1 | NA | 1 | 2017-09-05 | 0 |  |  |  | 13805166 |  |  |  |  | 1 | 2012-09-21 | 3030000 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  | Predio baldío, oferta y primer pago a ocupante del predio Gonzalo Hoyos Pulido. | 1 | 0
133 | TRAMO 2 |  | 4511 | 10 | HITO 13 | 13E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-102 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 5 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARTHA IRENE PEREZ CARMONA Y ANGEL EULOGIO ZAPATA GARCIA |  |  | 1 | I | 12808.38 | 13129.11 | 320.73 | 4461.71 | 0 | SI | NA | 4 | 2900 | 38438.29 | NO | SI | 324-59046 | 000200070063000 | 1452 | 2010-11-18 | UNICA | COPACABANA | 1900 | 8477249 | 81510000 | 73032751 | 0 | 4685462 | 4980600 | 18143311 | 0 | 18143311 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-13 | 18143311 | 1 | 2011-12-16 | 1 | 2012-03-21 | 18143311 | 1424 | 2012-03-21 | 1 | 2012-03-30 | 1 | 2032 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | [5 empty] | 1 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 18143311 | 2 | 2012-08-17 | 1 | 2012-03-30 | 1 | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 18143311 | 990 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-70700 | 1 | 2012-05-18 | 14514648.8 | 1 | 2013-01-17 | 3628662.2 |  |  |  | -9.3132e-10 | 1 | 2012-08-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
134 | TRAMO 2 |  | 4511 | 11 | HITO 13 | 13E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-103 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 5 | 2017-11-02 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, documentos con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos sin firma | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | NO | NA |  |  | 0 | NO | NO | 324-43486 |  | 383 | 1996-06-18 | UNICA | PUERTO SALGAR |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2011-05-01 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | INVIAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | INVIAS | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
135 | TRAMO 2 |  | 4511 | 12 | HITO 13 | 13V | SI | VARIANTE SPP | CPA-104 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 5 | 2017-11-02 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, Presenta informe técnico e informe jurídico, presenta un acta de recibo sin firma del representante legal y sin diligenciar | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | TARSICIO MEJIA MEDINA |  |  | 1 | D | 13218.13 | 13393.89 | 175.76 | 8676.05 | 0 | NO | NA | 20 | 80 | 191403.95 | NO | SI | 324-6666 | 000200070065000 | 444 | 1995-07-10 | UNICA | PUERTO BERRIO | [10 empty] | 1 | 2012-05-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-05-01 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  | Al acta de entrega de 20 de junio de 2012 , el propietario no permite el ingreso/complemento ET 13/09/2016 y fiha 15/02/2016. El día 24-05-2017, se revisó expediente Vs. Sabana predial, el predio no presenta oferta formal de compra ni notificación de la oferta. Se procede a eliminarinformación del avaluo porque perdió su vigencia. | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | VARIANTE SPP | CPA-104MJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | [82 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
136 | TRAMO 2 |  | 4511 | 13 | HITO 13 | 13V | SI | VARIANTE SPP | CPA-105 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 4 | 2017-11-02 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RICARDO MANUEL BARRIOS OSPINA Y OTRO |  |  | 1 | D | 13545.58 | 13701.1 | 155.52 | 9013.6 | 66.76 | NO | NA | 11 | 7500 | 108486.4 | NO | SI | 324-46461 | 000200070130000 | 1234 | 1997-11-27 | UNICA | PUERTO BOYACA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-03 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-09-13 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
137 | TRAMO 2 |  | 4512 | 14 | HITO 13 | 13V | SI | VARIANTE SPP | CPA-105A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 4 | 2017-11-02 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SALOMON RESTREPO MEDINA |  |  | 1 | I | 13675.11 | 13699.26 | 24.15 | 104.48 | 0 | NO | NO |  | 1500 | 1395.52 | NO | SI | 324-50047 | 070000030009000 | 83 | 25/02/200 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 1 | 2016-07-26 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-09-13 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Identificación predial, CON MEDIDAS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS | 0 | 0
138 | TRAMO 2 |  | 4511 | 15 | HITO 13 | 13V | SI | VARIANTE SPP | CPA-106 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 4 | 2017-11-02 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, gancho legajador dañado, documentos sin asegurar | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presento documento de solicitud de corrección de información contenida en la cedula catastral (Solicitud de des englobe de predio) | Diagnóstico | Sin unidades sociales, sin firmas en formatos de registro fotográfico y en diagnóstico socioeconómico |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUDY JOHANNA AVENDAÑO PEREZ Y JOSE VICENTE VALEZUELA PEREZ |  |  | 1 | D | 13701.1 | 14192.14 | 491.04 | 26141.79 | 0 | NO | NA | 7 | 4100.71 | 47958.92 | NO | SI | 324-36004 | 000200070131000 M.E | 449 | 2000-06-27 | 2 | VELEZ |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-24 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-04-12 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  | alcance ficha predial 12/09/2016 | 0 | 0
139 | TRAMO 2 |  | 4511 | 16 | HITO 13 | 13V | SI | VARIANTE SPP | CPA-106A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 3 | 2017-11-02 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SALOMON RESTREPO MEDINA |  |  | 1 | I | 13729.18 | 13760 | 30.82 | 121.87 |  | NO | NA | 0 | 4598 | 4476.13 |  |  | 324-50042 | 070000030006000 | 85 | 2001-02-28 | UNICA | CIMITARRA |  |  | 0 | [7 empty] | 1 | 2016-05-26 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-09-13 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
140 | TRAMO 2 |  | 4511 | 17 | HITO 13 | 13V | SI | VARIANTE SPP | CPA-106B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 4 | 2017-11-02 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ROSA MARIA PEREZ DE VALENZUELA |  |  | 1 | I | 13704.47 | 13713.1 | 8.63 | 99 | 85.59 | NO | NA | 0 | 99 | 0 |  |  | 324-50044 | 070000030008000 | 521 | 1999-11-16 | UNICA | CIMITARRA |  |  | 0 | [7 empty] | 1 | 2015-11-04 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-09-13 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | alcance ficha predial 26/09/2016 complemento et 26/09/2016 | 0 | 0
141 | TRAMO 2 |  | 4511 | 18 | HITO 13 | 13V | SI | VARIANTE SPP | CPA-106C | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 3 | 2017-11-02 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | AURA MARIA AGUDELO ATEHORTUA |  |  | 1 | I | 13714.65 | 13729.18 | 14.53 | 240 | 144.92 | NO | NA | 0 | 240 | 0 |  |  | 324-50043 | 070000030007000 | 608 | 2000-11-07 | UNICA | CIMITARRA |  |  | 0 | [7 empty] | 1 | 2016-05-26 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-09-13 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
142 | TRAMO 2 |  | 4511 | 19 | HITO 13 | 13V | SI | VARIANTE SPP | CPA-106D | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 5 | 2017-11-02 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ERIKA JOHANNA GRANADOS MELO |  |  | 1 | I | 13996.09 | 14164.83 | 168.74 | 2830.33 | 99.18 | NO | NA | 1 | 0 | 7169.67 | NO | SI | 324-70481 | 000200070131000 M.E | 492 | 2012-08-21 | UNICA | PUERTO BERRIO | [10 empty] | 1 | 2016-05-26 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-09-13 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
143 | TRAMO 2 |  | 4511 | 20 | HITO 13 | 13V | SI | VARIANTE SPP | CPA-107 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 5 | 2017-11-02 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS ARTURO BEJARANO FARFAN |  |  | 1 | D | 14191.92 | 14414.51 | 222.59 | 12759.45 | 0 | NO | NA | 3 | 6644 | 23884.55 | NO | SI | 324-39335 | 000200070128000 | 317 | 1997-04-10 | UNICA | PUERTO BOYACA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-03 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-03-10 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
144 | TRAMO 2 |  | 4511 | 21 | HITO 13 | 13V | SI | VARIANTE SPP | CPA-108 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 5 | 2017-11-02 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | La Notificación de oferta formal de compra y permiso de intervención voluntario se presentó, sin firma de uno de los dos propietarios del predio | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Avalúo vencido, sin notificar oferta formal de compra | Sin Pago Reportado | 1 | CARLOS EDUARDO MURILLO CARDONA - JOSE GUSTAVO MURILLO |  |  | 1 | D | 14414.53 | 14569.32 | 154.79 | 4019.59 | 0 | NO | NA | 19 | 2200 | 188180.41 | NO | SI | 324-60438 | 000200070147000 | 1047 | 2010-10-08 | UNICA | PUERTO BOYACA | 1850 | 7436982 | 355570000 | 348133758.5 |  | 3552597 | 0 | 10989579 | 0 | 10989579 | 1 | 2015-11-03 | 1 | 2016-07-18 | 10989579 | 1 | 2016-03-10 | 0 |  | 10989579 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 10989579 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
145 | TRAMO 2 |  | 4511 | 22 | HITO 13 | 13V | SI | VARIANTE SPP | CPA-109 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 5 | 2017-11-02 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta con mas de 200 folios | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RAMON ELIAS RESTREPO VELEZ |  |  | 1 | I | 14491.83 | 14518.97 | 27.14 | 31.75 | 0 | NO | NA | 8 | 5745 | 85713.25 | NO | SI | 324-61505 | 000200070069000 | 801 | 2006-11-21 | UNICA | CIMITARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016-04-12 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-09-13 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
146 | TRAMO 2 |  | 4511 | 23 | HITO 13 | 13V | SI | VARIANTE SPP | CPA-110 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 5 | 2017-11-02 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, adjunto Solicitud de documentación aplicación resolución 2684 2015 (Daño Emergente Lucro Cesante) de febrero de 2016 sin firmas y formato de solicitud de avalúo daño emergente y lucro cesante de abril de 2016 firmado con contrato de arrendamiento | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ADRIANA AVELLANEDA GOMEZ |  |  | 1 | I | 14543.86 | 14580.61 | 36.75 | 643.08 | 161.24 | NO | NA | 0 | 1218 | 574.92 | NO | SI | 324-40397 | 000200070071000 | 443 | 2008-09-01 | 11 | BUCARAMANGA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-04 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-09-13 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
147 | TRAMO 2 |  | 4511 | 24 | HITO 13 | 13V | SI | VARIANTE SPP | CPA-110A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 5 | 2017-11-02 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, doble perforación en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS ALEJANDRO AVELLANEDA LOPEZ |  |  | 1 | I | 14518.85 | 14544.1 | 25.25 | 76.82 | 334.36 | NO | NA | 0 | 1014 | 937.18 | NO | SI | 324-61507 | 0000200070154000 | 801 | 2006-11-21 | UNICA | CIMITARRA |  |  | 0 | [7 empty] | 1 | 2016-03-10 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-03-10 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
148 | TRAMO 2 |  | 4511 | 25 | HITO 13 | 13V | SI | VARIANTE SPP | CPA-111 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 5 | 2017-11-02 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | IGLESIA APOSTOLICA DE JESUCRISTO, ARCA DE SALVACION |  |  | 1 |  | 14589.53 | 14622.63 | 33.1 | 524.68 | 195.04 | NO | NA | 0 | 1350 | 825.32 | NO | SI | 324-40396 | 000200070070000 | 584 | 1994-08-16 | UNICA | PUERTO BERRIO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-10 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-09-13 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  | alcance ficha predial 26/09/2016 | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4512 |  | HITO 13 | 13V | SI | VARIANTE SPP | CPA-111 MJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ALCIDES HURTADO ASPRILLA |  | 1 |  |  |  |  | 65.2 |  | 65.2 | [5 empty] | NO | SI | [16 empty] | 1 | 2016-02-10 |  |  | 0 | 0 | [43 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ACTUALIZACION POR CORRECCION DE MEJORATARIO 26/09/2016 | 0 | 0
149 | TRAMO 2 |  | 4511 | 26 | HITO 13 | 13V | SI | VARIANTE SPP | CPA-112 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 7 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ADRIANA AVELLANEDA GOMEZ |  |  | 1 |  | 14621.59 | 14782.5 | 160.91 | 112.19 | 0 | NO | NA | 1 | 9313 | 19200.81 | NO | SI | 324-15821 | 000200070104000 | 1047 | 2008-09-01 | 2 | FLORIDABLANCA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-03 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-09-13 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  | alcance ficha predial 26/09/2016 | 0 | 0
| TRAMO 2 |  | 4511 | 27 | HITO 13 | 13V | SI | VARIANTE SPP | CPA-112A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 14 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALEXANDRA SANCHEZ BETANCUR |  |  | 1 | D | 14580.46 | 14766.48 | 186.02 | 3410.75 | 24.91 | SI | N/A | 1 | 8124 | 14713.25 | NO | SI | 324-61506 | 000200070155000 | 259 | 2013-02-25 | UNICA | PUERTO BOYACA | [10 empty] | 1 | 2016-02-15 |  |  | 0 | 1 | 2016-09-13 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
150 | TRAMO 2 |  | 4511 | 28 | HITO 13 | 13E | SI | VARIANTE SPP | CPA-113 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | NATALIA ISABEL SALAZAR AVILA |  |  | 1 | I | 14780.18 | 15230.27 | 450.09 | 2583.38 | 0 | SI | NA | 6 | 3170 | 60586.62 | NO | SI | 324-70137 | 000200070133000ME | 196 | 2012-05-23 | UNICA | CIMITARRA | 1900 | 4908422 | 120023000 | 115114578 |  | 8590000 | 76557302 | 90055724 | 0 | 90055724 | 1 | 2012-09-01 | 1 | 2014-05-09 | 90055724 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2014-08-08 | 90055724 | 2366 | 2014-08-08 | 1 | 2014-09-05 | 1 | 2366 | 2014-08-08 | 2014-08-15 | [5 empty] | 0 | NA | NA | NA | NA | EP DIRECTA | 1 | 2016-06-27 | 1 | 2016-08-26 | 2016-07-26 | 2016-06-27 | 90055724 | 0404 | UNICA | CIMITARRA | 324-77550 | 0 | [8 empty] | 90055724 | 1 | 2016-08-26 |  |  | 0 |  | El predio salio de expropiacion, se negocio voluntariamente. | 0 | 0
151 | TRAMO 2 |  | 4511 | 29 | HITO 13 | 13E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-113A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 7 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA LUISA SERNA MEJIA |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 57.14 | 437.51 |  | NA | 0 | 2480 | 2422.86 | NO | SI | 324-70135 | 000200070133000ME | 196 | 2012-05-23 | UNICA | CIMITARRA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2012-08-01 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
152 | TRAMO 2 |  | 4511 | 30 | HITO 13 | 13E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-113B | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 5 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAIDER JULIAN GONZALEZ URREA |  |  | 1 | I | 15230.1 | 15590.95 | 360.85 | 1561.72 | 0 | SI | NA | 2 | 5570 | 24008.28 | NO | SI | 324-70136 | 000200070133000ME | 196 | 2012-05-23 | UNICA | CIMITARRA | 1900 | 2967268 | 48583000 | 45615732 |  | 1592514 | 7773856 | 12333638 | 0 | 12333638 | 1 | 2014-07-07 | 1 | 2014-08-09 | 12333638 | 1 | 2014-07-07 | 1 | 2014-09-10 | 12333638 | 2424 | 2014-09-10 | 1 | 2014-12-18 | 1 | 2424 | 2014-09-10 | 2015-01-16 | [5 empty] | 1 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 12333638 | 2 | 2015-06-30 | 1 | 2015-04-08 | 1 | 2015-12-15 | 2015-12-20 | 2015-07-01 | 12333638 | 753 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-76041 | 1 | 2015-05-12 | 4933455.2 | 1 | 2016-02-25 | 7400182.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-12-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
153 | TRAMO 2 |  | 4511 | 31 | HITO 13 | 13N | SI | VARIANTE SPP | CPA-113C | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 5 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LILIANA AVILA Y OTRA |  |  | 1 | D | 14765.31 | 15077.09 | 311.78 | 17211.79 | 0 | SI | NA | 76 | 4240 | 747028.21 | NO | SI | 324-70138 | 000200070133000ME | 196 | 2012-05-23 | UNICA | CIMITARRA | 1900 | 32702401 | 1452056000 | 1419353599 | 0 | 27520622 | 4344082 | 64567105 | 0 | 64567105 | 1 | 2012-09-01 | 1 | 2014-05-10 | 64567105 | 1 | 2012-08-03 | 1 | 2014-08-08 | 64567105 | 2367 | 2014-08-08 | 1 | 2014-09-05 | 1 | 2367 | 2014-08-08 | 2014-09-15 | [5 empty] | 1 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 64567105 | 2 | 2015-01-15 | 1 | 2014-10-22 | 1 | 2015-06-02 | 2015-06-05 | 2015-04-07 | 64567105 | 376 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-75423 | 1 | 2015-02-27 | 45196973.5 | 1 | 2015-10-22 | 19370131.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-06-02 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
154 | TRAMO 2 |  | 4511 | 32 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-114 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Sin resolución de expropiación | Sin Pago Reportado | 1 | HERNAN DE JESUS LOAIZA ACEVEDO |  |  | 1 | D | 15024.33 | 15235.16 | 210.83 | 4798.21 | 444.55 | SI | NA | 0 | 7170 | 2371.79 | NO | SI | 324-65849 | 000200070134000ME | 1301 | 2011-11-09 | 31 | MEDELLIN | 5700 | 27349797 | 40869000 | 13519203 | 370026530 | 24570000 | 480034550 | 901980877 | 0 | 901980877 | 1 | 2012-07-01 | 1 | 2012-07-27 | 901980877 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-08-08 | 901980877 | 1756 | 2012-08-08 | 1 | 2012-09-11 | 1 | 2368 | 2014-08-08 | 2014-09-16 | 1 | 221133521 | 2716 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 0 |  |  | 221133521 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 | 2016-08-17 | Se realiza un primer alcance según oficio 2368 de 8/8/2014 notificado el 6/10/2014 por valor de $300.203.667, se realiza un segundo alcance pos ajustes en insumos.PREDIO EN EXPROPIACION | 0 | 1
155 | TRAMO 2 |  | 4511 | 33 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-114A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con resolución de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | HERNAN DE JESUS LOAIZA ACEVEDO |  |  | 1 | D | 15233.5 | 15296.03 | 62.53 | 1793.69 | 0 | NO | NA | 0 | 6900 | 5106.31 | NO | SI | 324-65846 | 000200070134000ME | 484 | 2009-10-13 | UNICA | CIMITARRA | 5700 | 10224033 | 39330000 | 29105967 | 0 | 2322000 | 229474097.59 | 242020130.59 | 0 | 242020130.59 | 1 | 2012-07-01 | 1 | 2014-05-24 | 242020131 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-09-11 | 9519205 | 1854 | 2012-09-11 | 1 | 2014-11-14 | 1 | 1854 | 2012-09-11 | 0 | 1 | 211389621 | 2717 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 0 |  |  | 211389621 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 | 2016-08-17 | Se realiza un primer alcance según oficio 2360 de 8/8/2014 notificado el 14/11/2014 por valor de $242.020.131, se realiza un segundo alcance pos ajustes en insumos.PREDIO EN EXPROPIACION | 0 | 1
156 | TRAMO 2 |  | 4511 | 34 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-116 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 6 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAIDER DE JESUS GONZALEZ LONDOÑO |  |  | 1 | D | 15634.66 | 15854.08 | 219.42 | 6367.04 | 0 | NO | NA | 46 | 1869 | 455501.96 | NO | SI | 324-55774 | 000200070106000 | 477 | 2005-06-03 | UNICA | PUERTO BOYACA | 1900 | 12097376 | 877551100 | 865453724 | 0 | 12514600 | 5230173 | 29842149 | 0 | 29842149 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-06-14 | 29842149 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2012-06-20 | 29842149 | 1661 | 2012-06-20 | 1 | 2012-07-03 | 1 | 2361 | 2014-08-08 | 2014-12-09 | 1 | 27086056 | 2361 | 2014-08-08 | 2014-11-26 | 0 | N.A | N.A | 27086056 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2015-01-19 | 1 | 2015-01-29 | 2015-07-21 | 2015-01-19 | 27086056 | 054 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-75422 | 1 | 2015-04-21 | 18960239.2 | 1 | 2015-12-15 | 8125816.8 |  |  |  | 9.3132e-10 | 1 | 2015-01-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
157 | TRAMO 2 |  | 4511 | 35 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-117 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 6 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico, sin acuerdo | Adjunto documentos solicitados por la concesionaria de desarrollo de actividad económica y comercial en el predio |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FABIO CARDONA MEDINA |  |  | 1 | D | 16199.06 | 16286.09 | 87.03 | 1792.9 | 0 | SI | NA | 10 | 3750 | 101957.1 | NO | SI | 324-13787 | 000200070112000 | 1236 | 1993-12-18 | UNICA | PUERTO BOYACA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015-11-10 | 0 |  | 0 | 1 | 2015-08-21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
158 | TRAMO 2 |  | 4511 | 36 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-117A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 6 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Sin gestión predial, Adjunto Solicitud de des englobe y rectificación de área dirigida al IGAC | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA ADELINA ZAPATA DE GARCIA |  |  | 1 | D | 15852.87 | 15973.19 | 120.32 | 2347.85 | 0 | SI | N/A | 3 | 2830 | 30482.15 | NO | SI | 324-3075 | 000200070111000 | 261 | 1994-05-09 | UNICA | PUERTO BERRIO | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 2016-02-12 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-08-21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
159 | TRAMO 2 |  | 4511 | 37 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-117B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 12 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presento avalúo de fecha 01/12/2016 | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FABIO CARDONA MEDINA |  |  | 1 | D | 15967.48 | 16109.62 | 142.14 | 6453.76 | 0 | SI | N/A | 5 | 3250 | 46796.24 |  | SI | 324-43209 | 000200070165000 | 571 | 2012-11-22 | UNICA | CIMITARRA | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 2016-02-12 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-08-24 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
160 | TRAMO 2 |  | 4511 | 38 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-117C | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presento documento por medio del cual se revoca la resolución N° 605 del 14 de noviembre 1989, Se remueve un destinatario provisional y se nombra un depositario provisional, así mismo adjunto sentencia que en derecho corresponda entro la acción de extensión de dominio | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LA NACION - FONDO PARA LA REHABILITACION INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO |  |  | 1 | D | 16109.61 | 16201.36 | 91.75 | 2800 | 1393.85 | SI | N/A | 0 | 2800 | 0 | NO | SI | 324-42089 | 000200070111000 M.E. | SENTENCIA | 2005-03-17 | JUZGADO QUINTO PENAL | BOGOTÁ D.C | 1260 | 3528000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3528000 | 0 | 3528000 | 1 | 2015-11-04 | 1 | 2016-08-31 | 223146358 | 1 | 2016-03-10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  | alcance ficha predial | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ABELARDO LOPEZ |  | 1 | [24 empty] | 4784640 |  |  | 4784640 |  | 4784640 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ2 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ANATILDE MEDINA LINARES |  | 1 | [24 empty] | 6720390 |  |  | 6720390 |  | 6720390 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ3 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | CEIDY ANDREA AVENDAÑO ARANGO |  | 1 | [24 empty] | 5991300 | 76650 | 100800 | 6168750 |  | 6168750 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ4 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-10 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | DIANA ESPERANZA LINARES MEDINA |  | 1 | [24 empty] | 6397150 |  |  | 6397150 |  | 6397150 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ5 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-11 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | EUSEBIO ANTONIO ACEVEDO MONTALVO |  | 1 | [24 empty] | 11767640 | 48800 |  | 11816440 |  | 11816440 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ6 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | FABIO RAMIREZ BELTRAN |  | 1 | [24 empty] | 19347510 | 339240 |  | 19686750 |  | 19686750 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ7 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | HERNANDO MEDINA MEJIA |  | 1 | [24 empty] | 12461540 | 624200 | 1149600 | 14235340 |  | 14235340 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ8 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-14 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JHORK MARIO MOSQUERA ZAPATA |  | 1 | [24 empty] | 5718560 | 93600 |  | 5812160 |  | 5812160 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ9 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE LUCAS MORENO CANO |  | 1 | [24 empty] | 3845680 | 566200 |  | 4411880 |  | 4411880 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ10 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JUVENAL OCAMPO AGUIRRE |  | 1 | [24 empty] | 7598318 | 161240 | 54000 | 7813558 |  | 7813558 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ11 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | LEIDY LINARES MEDINA |  | 1 | [24 empty] | 4548860 | 39840 |  | 4588700 |  | 4588700 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ12 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS CARLOS CARDOSO |  | 1 | [24 empty] | 4521660 | 203720 |  | 4725380 |  | 4725380 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ13 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-19 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | LUISA FERNANDA AMPUDIA SERNA |  | 1 | [24 empty] | 6449460 |  | 6798740 | 13248200 |  | 13248200 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ14 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | LUZ MERY MONTOYA OLIVARES. |  | 1 | [24 empty] | 10145520 | 567120 | 61200 | 10773840 |  | 10773840 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ15 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-21 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARCELIANO ANTONIO PEREZ |  | 1 | [24 empty] | 6870339 | 515000 | 200970 | 7586309 |  | 7586309 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ16 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-22 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA CARLOTA AGUIRRE ARCILA |  | 1 | [24 empty] | 8411417 | 213600 | 1255500 | 9880517 |  | 9880517 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ17 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-23 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA GAVIRIA RIVERA. |  | 1 | [24 empty] | 14272502 | 101000 |  | 14373502 |  | 14373502 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ18 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-24 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA MARLENY MORENO |  | 1 | [24 empty] | 16280490 | 69440 |  | 16349930 |  | 16349930 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ19 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-25 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | NANCY ESTELA LEMUS |  | 1 | [24 empty] | 3351253 | 977600 | 1116160 | 5445013 |  | 5445013 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ20 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-26 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | OSCAR MOLINA CORREA |  | 1 | [24 empty] | 14330154 | 325140 | 321610 | 14976904 |  | 14976904 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ21 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ROBINSON DE JESUS ZAPATA |  | 1 | [24 empty] | 5690088 | 365600 |  | 6055688 |  | 6055688 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ22 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | WILLIAM EDUARDO ARIAS |  | 1 | [24 empty] | 5899432 |  |  | 5899432 |  | 5899432 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ23 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | YAMILE YULIETH OCAÑO MEDINA |  | 1 | [24 empty] | 5745475 | 25000 |  | 5770475 |  | 5770475 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-117CMJ24 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo adjunta ficha predial de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | EQUIPAMENTO COMUNAL CAÑO BAÚL. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAÑO BAUL. CESAR DE JESUS OSORNO DUQUE. (Presidente) |  | 1 | [25 empty] | 12097410 |  | 12097410 |  | 12097410 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | [7 empty] | CPA-117D | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 6 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Sin gestión predial, solo adjunto certificados de tradición y una escritura | Sin insumos
161 | TRAMO 2 |  | 4511 | 39 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-118 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | UBALDO ANDRADE OLIVARES Y OTRO |  |  | 1 | D | 16282.3 | 16540.18 | 257.88 | 12900.57 | 0 | SI | NA | 31 | 2553 | 299652.43 | NO | SI | 324-68685 | 000200070114000 | 297 | 2011-06-07 | UNICA | CIMITARRA | 1900 | 24511083 | 593850700 | 569339617 | 0 | 62648515 | 4548851 | 91708449 | 0 | 91708449 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-06-15 | 91708449 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2012-07-21 | 91708449 | 1664 | 2012-06-21 | 1 | 2012-08-22 | 1 | 1664 | 2014-06-02 | 2013-03-11 | 1 | 74209826 | 2644 | 2016-08-10 | 2016-09-08 | 1 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 74209826 | 2 | 2012-12-28 | 1 | 2012-09-28 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-11-09 | 73366759.2 | [6 empty] | -73366759.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | Para iniciar trámite de expropiación. | 0 | 0
162 | TRAMO 2 |  | 4511 | 40 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-118A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  |  | 1 | D | 16536.9 | 16677.26 | 140.36 | 3716.75 | 214.16 | SI | NA |  |  |  | NO | SI | NA | NA |  |  |  |  | 1900 | 7061825 | 0 | 0 | 133140000 | 9150000 | 72898892 | 222250717 | 0 | 222250717 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-06-06 | 222250717 | 1 | 2012-05-05 | 1 | 2012-06-13 | 215188892 | 1642 | 2012-06-13 | 1 | 2012-07-02 | [9 empty] | 1 | 2012-07-02 | 2012-07-02 | 215188892 | 1 | N/A | 1 | 2012-07-02 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-07-26 | 215188892 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | fecha de radicacion 17 de Julio de 2015 N° de solicitud EDP680190042615/PAGO REALIZADO EN ESTA CARPETA ES POR UNA MEJORA | 1 | 0
163 | TRAMO 2 |  | 4511 | 41 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-118B | [14 empty] | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  |  | 1 | D | 16421.24 | 16539.72 | 118.48 | 3899.12 | [14 empty] | 1850 | 7213446 | 0 | 0 |  | 3312951 |  | 10526397 |  |  | 1 | 2015-11-05 |  |  |  | 1 | 2016-04-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
164 | TRAMO 2 |  | 4511 | 42 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-119 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 5 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | TARSICIO MEJIA MEDINA |  |  | 1 | D | 16536.68 | 17236.95 | 700.27 | 34039.31 | 0 | SI | NA | 65 | 2508 | 618468.69 | NO | SI | 324-34201 | 000200070115000 | RES 0977 | 1991-07-30 | INCORA | LA DORADA | 2150 | 73184517 | 1402892200 | 1329707683.5 | 0 | 41349500 | 425597002 | 540131019 | 0 | 540131019 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-22 | 540131019 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-28 | 540131019 | 1448 | 2012-03-28 | 1 | 2012-03-28 | 1 | 2031 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 1 | 527444556 | 1615 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 1 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 527444556 | 2 | 2012-08-22 | 1 | 2012-03-28 | 1 | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 527444556 | 1001 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-70589 | 1 | 2012-04-17 | 378091713.3 | 1 | 2015-06-17 | 149352842.7 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-08-22 |  |  | 0 |  | Ecuacion de empalme K17+019,90=K17+020,00 norte // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
165 | TRAMO 2 |  | 4511 | 43 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-119A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 6 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | TARSICIO MEJIA MEDINA |  |  | 1 | D | 16946.42 | 17232.11 | 285.69 | 5556.97 | 0 | NO | N/A | 60 | 869.37 | 595312.4 | NO | SI | 324-34201 | 000200070115000 | RES 0977 | 1991-07-30 | INCORA | LA DORADA | [10 empty] | 1 | 2016-02-15 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-03-10 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | este predio su distancia se tiene encuenta para obra y no para longitud efectiva ya que es area adicional | 0 | 0
166 | TRAMO 2 |  | 4511 | 44 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-120 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 5 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAICANA S.A.S. |  |  | 1 | D | 17233.83 | 17995.32 | 761.49 | 34250.8 | 0 | SI | NA | 177 | 0 | 1735749.2 | NO | SI | 324-56110 | 000200070116000 | 2607 | 2002-09-18 | 11 | MEDELLIN | 2400 | 82201920 | 4248000000 | 4165798080 | 0 | 122149200 | 54956806 | 259307926 | 0 | 259307926 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-09 | 259307926 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-08-02 | 259307926 | 1745 | 2012-08-02 | 1 | 1900-01-09 | 1 | 2402 | 2012-08-22 | 2012-09-10 | [5 empty] | 1 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 259307926 | 2 | 2012-11-02 | 1 | 2012-03-29 | 1 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 259307926 | 1377 | UNICA | MADRID | 324-71257 | 1 | 2012-08-22 | 233377133.4 | 1 | 2013-05-28 | 25930792.6 |  |  |  | -7.4506e-09 | 1 | 2012-10-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
167 | TRAMO 2 |  |  | 45 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-120A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 6 | 2017-01-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JAICANA S.A.S. |  |  | 1 | D | 17226.84 | 17488.39 | 261.55 | 4894.69 | 0 | NO | NA | 176 | 5749.2 | 1760854.51 | NO | SI | 324-56110 | 000200070116000 | 2607 | 2002-09-18 | 11 | MEDELLIN | [10 empty] | 1 | 2016-02-15 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-09-13 | [42 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | este predio su distancia se tiene encuenta para obra y no para longitud efectiva ya que es area adicional. | 0 | 0
168 | TRAMO 2 |  | 4511 | 46 | HITO 13 | 13N | SI | CAL. NUEVA | CPA-121 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 14 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | SI | Promesa de compraventa sin firma de representante legal, adjunto permiso de intervención, según informe jurídico julio de 2017 por inconsistencias en el avalúo AV-522-00522-CPA-121 no es posible continuar con el proceso de escrituración por ende no es viable adelantar las gestiones para la adquisición del predio | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°1 | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | DORA PATRICA GRACIA ALVAREZ |  |  | 1 | I | 17977.69 | 18074.58 | 96.89 | 38913.55 | 3.24 | SI | NA | 1154 | 5750 | 11506836.45 | NO | SI | 324-41728 | 000-200070117000 | 128 | 2010-02-03 | 15 | CALI | 1850 | 71990068 | 21359637500 | 21287647432.5 | 0 | 34149287 | 16964867 | 123104222 | 0 | 123104222 | 1 | 2016-08-17 | 1 | 2016-08-31 | 123104222 | 1 | 2014-03-07 | 1 | 2017-01-16 | 123104222 | 2911 | 2017-01-16 | 1 | 2017-01-19 | [9 empty] | 0 |  |  | 123104222 |  |  | 1 | 2016-03-02 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 123104222 |  | 0 |  |  | 0 |  | Predio con oferta notificada sin Registrar. | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 13 | HITO 13 | [21 empty] | 72 |  | 0 | 27 | 44 | 0 | 597642.08 | 610929.82 | 13352.94 | 430600.37 | 4227.01 | 0 | 0 | 2497 | 138449.28 | 24687355.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26454 | 1527411 | 186 | 0 | 51260 | 695993367 | 42267566000 | 41600151811.5 | 739075748 | 662732584 | 2383778695.59 | 4481580394.59 | 0 | 4471053997.59 | 43 | 1798328 | 21 | 869997 | 4624218626 | 44 | 1837840 | 19 | 785105 | 4008344889 | 8160 | 785075 | 20 | 745344 | 15 | 6465 | 621159 | 580056 | 7 | 1331890138 | 0 | 293779 | 294051 | 14 | 495966 | 538350 | 3458990157 | 22 | 414932 | 19 | 708696 | 11 | 459368 | 459521 | 458878 | 2490131920 | 509 | 0 | 0 | 0 | 15 | 622879 | 2493732186.2 | 10 | 420790 | 381085865 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 11 | 459478 | 0 | 0 | 2 | 85198 | 0 | 3 | 2 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
169 | TRAMO 2 |  | 4511 | 1 | HITO 14 | 14E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-122 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 5 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GERALDINE VILLA SARASTI |  |  | 1 | I | 19738.34 | 21288.92 | 1550.58 | 17522.47 | 0 | SI | NA | 531 | 7500 | 5299977.53 | NO | SI | 324-40686 | 000200070118000 | 2505 | 2009-09-25 | 39 | BOGOTÁ D.C | 2400 | 42053928 | 12762000000 | 12719946072 | 0 | 35918000 | 1539200 | 79511128 | 0 | 79511128 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 79511128 | 1 | 2011-12-16 | 1 | 2011-02-09 | 79511128 | 1203 | 2011-02-09 | 1 | 2011-02-28 | 1 | 138A | 2012-11-06 | 2012-11-21 | [5 empty] | 1 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 79511128 | 2 | 2012-08-24 | 1 | 2012-02-27 | 1 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 79511128 | 1261 | UNICA | MADRID | 324-70705 | 1 | 2012-10-25 | 71560015.2 | 1 | 2013-05-15 | 7951112.8 |  |  |  | -2.794e-09 | 1 | 2012-10-04 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
170 | TRAMO 2 |  | 4511 | 2 | HITO 14 | 14N | SI | CAL. NUEVA | CPA-122A | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 1 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°1 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JUAN MANUEL GOMEZ GOMEZ Y OTROS |  |  | 1 | D | 19771.58 | 23095.51 | 3323.93 | 128257.82 | 0 | SI | NA | 491 | 4961 | 4786703.18 | NO | SI | 324-38417 | 000200070122000 | 780 | 2008-07-09 | UNICA | PUERTO BOYACA | 2400 | 307818768 | 11795906400 | 11488087632 | 0 | 110251050 | 2682793050 | 3100862868 | 0 | 3100862868 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-22 | 3100862868 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-07-25 | 3100862868 | 1724 | 2012-07-25 | 1 | 2012-07-30 | 1 | 97 | 2012-09-12 | 2012-09-25 | [5 empty] | 1 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 3100862868 | 2 | 2012-10-23 | 1 | 2012-07-30 | 1 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-10-23 | 3100862868 | 1360 | UNICA | MADRID | 324-70642 | 1 | 2012-08-14 | 1550431434 | 1 | 2013-08-13 | 1550431434 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-11-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
171 | TRAMO 2 |  | 4511 | 3 | HITO 14 | 14E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-123 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 12 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO | Presenta cuenta de cobro y documento equivalente por valor de $ 140.045.013. También presenta informe jurídico que indica que el avalúo presenta inconsistencias en los valores, como consecuencia a lo anterior, se considera necesaria la actualización de los insumos | Diagnóstico | Sin unidades sociales, se realizaron 3 levantamiento de fichas social |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | MARIA VICTORIA ZAPATA HINCAPIE Y OTRO |  |  | 1 | I | 21285.04 | 23085.25 | 1800.21 | 21875.97 | 0 | SI | NA | 355 | 0 | 3528124.03 | NO | SI | 324-38109 | 000200070121000 | 1610 | 2009-05-26 | 25 | BOGOTÁ D.C | 2600 | 56877522 | 9230000000 | 9173122478 | 0 | 83279839 | 4768698 | 144926059 | 0 | 144926059 | 1 | 2015-09-15 | 1 | 2015-11-05 | 144926059 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-06-13 | 200064304 | 2191 | 2012-06-13 | 1 | 2012-05-03 | 1 | 21 | 2012-06-13 | 2012-06-19 | 1 | 144926059 | 2630 | 2015-12-15 | 2016-01-08 | 1 | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 144926059 | 2 | 2012-06-26 | 1 | 2011-12-29 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-06-13 | 140045012.8 | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  | El alcance a la oferta reportado con el numero 2423 de 10/09/2014 por valor de $195'571.336 notificado el 6/1/2015 se cancela mediante oficio S-2015-0120504-NAC; se realizara otro si a la promesa por nuevo valor; escritura pública 522 del 16 mayo de 2015 notaría única de Puerto boyacá , debido a una imprecisión en el inventario de pastos que se evidencio en el proceso de escrituración tuvo que ser anulada./ecuacion de empalme K23+000,09=k23+000 sur | 0 | 0
172 | TRAMO 2 |  | 4511 | 4 | HITO 14 | 14E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-124 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 4 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAIRO ANTONIO ALVAREZ ACOSTA |  |  | 1 | I | 23062.83 | 25689.02 | 2626.19 | 33112.39 | 0 | SI | NA | 80 | 7712 | 774599.61 | NO | SI | 324-47595 | 000200110298000 | 1255 | 2004-05-19 | 5 | MEDELLIN | 2400 | 86092214 | 1938508800 | 1859039064 | 0 | 136080562 | 31180518 | 253353294 | 0 | 253353294 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2012-02-08 | 253353294 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-27 | 253353294 | 1326 | 2012-02-27 | 1 | 2012-02-27 | 1 | 2311 | 2012-07-24 | 2012-07-31 | [5 empty] | 1 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 253353294 | 2 | 2012-08-24 | 1 | 2011-12-21 | 1 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 2013-07-30 | 253353294 | 1053 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-72691 | 1 | 2012-07-19 | 228017818.8 | 1 | 2014-07-24 | 25335475.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-11-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
173 | TRAMO 2 |  | 4511 | 5 | HITO 14 | 14N | SI | CAL. NUEVA | CPA-124A | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 3 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE VIRGILIO MOLINA CANO |  |  | 1 | D | 23115.74 | 25582.2 | 2466.46 | 81089.3 | 0 | SI | NA | 123 | 7500 | 1156410.7 | NO | SI | 324-47597 | 000200110301000 | 4831 | 1998-09-14 | 4 | MEDELLIN | 2600 | 210832180 | 3217500000 | 3006667820 | 0 | 267034600 | 233440128 | 711306908 | 0 | 711306908 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-29 | 711306908 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-08-23 | 711306908 | 1829 | 2012-08-23 | 1 | 2012-08-28 | 1 | 112 | 2012-09-26 | 2012-11-21 | [5 empty] | 1 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 711306908 | 2 | 2012-11-02 | 1 | 2012-03-29 | 1 | 2015-01-28 | 2015-02-13 | 2014-09-23 | 711306908 | 545 | UNICA | PUERTO BERRIO | 324-74745 | 1 | 2012-10-09 | 497914835.6 | 1 | 2015-03-17 | 213392072.4 |  |  |  | -2.9802e-08 | 1 | 2015-01-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
174 | TRAMO 2 |  | 4511 | 6 | HITO 14 | 14E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-125 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 5 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAIRO ANTONIO ALVAREZ ACOSTA |  |  | 1 | I | 25724.15 | 26977.83 | 1253.68 | 15669.72 | 0 | SI | NA | 85 | 825 | 835155.28 | NO | SI | 324-47593 | 000200110299000 | 877 | 2005-05-13 | 5 | MEDELLIN | 2600 | 16336190 | 2212145000 | 2171403728 | 0 | 20597256 | 2412732 | 39346178 | 0 | 39346178 | 1 | 2014-05-19 | 1 | 2014-06-14 | 39346178 | 1 | 2014-05-15 | 1 | 2014-06-25 | 39346178 | 2287 | 2014-06-25 | 1 | 2014-07-15 | 1 | 2287 | 2014-06-25 | 2014-08-22 | [5 empty] | 1 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 39346178 | 2 | 2014-09-18 | 1 | 2011-12-21 | 1 | 2015-06-04 | 2015-07-27 | 2015-04-14 | 39346178 | 396 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-75429 | 1 | 2015-02-17 | 27542324.6 | 1 | 2015-10-14 | 11803853.4 |  |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2015-06-04 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
175 | TRAMO 2 |  | 4511 | 7 | HITO 14 | 14E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-125A | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 3 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD RIO MAGDALENA S.A.S. |  |  | 1 | I | 26232.46 | 27525.6 | 1293.14 | 15949.99 | 0 | SI | NA | 68 | 0 | 664050.01 |  | SI | 324-69973 | 000200110299000 ME | 1806 | 2012-06-12 | 1 | ENVIGADO | 2300 | 36684977 | 1564000000 | 1527315023 | 0 | 32106204 | 2036700 | 70827881 | 0 | 70827881 | 1 | 2013-10-15 | 1 | 2013-11-26 | 70827881 | 1 | 2012-09-01 | 1 | 2013-12-03 | 70827881 | 2104 | 2013-12-03 | 1 | 2014-02-04 | 1 | 2104 | 2013-12-03 | 2014-02-20 | [5 empty] | 1 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 70827881 | 2 | 2014-08-11 | 1 | 2014-07-15 | 1 | 2015-06-05 | 2015-07-28 | 2015-04-10 | 70827881 | 218 | UNICA | PUERTO BERRIO | 324-75436 | 1 | 2015-05-12 | 63745092.9 | 1 | 2015-10-27 | 7082788.1 |  |  |  | 1.8626e-09 | 1 | 2015-06-05 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
176 | TRAMO 2 |  | 4511 | 8 | HITO 14 | 14E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-126 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | FERNANDO SIERRA LOPEZ |  |  | 1 | I | 27534.89 | 28156.87 | 621.98 | 8698.14 | 0 | SI | NA | 229 | 4605 | 2285906.86 | NO | SI | 324-47594 | 000200110297000 | 2933 | 2007-08-18 | 17 | MEDELLIN | 2600 | 22615164 | 5965973000 | 5943357836 | 0 | 7405600 | 6385000 | 36405764 | 0 | 36405764 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2012-02-08 | 36405764 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-24 | 36405764 | 1314 | 2012-02-24 | 1 | 2012-04-18 | 1 | 2242 | 2012-06-27 | 2012-07-05 | 1 | 17561250 | 2315 | 2014-07-10 | 2014-08-21 | 0 |  |  | 17561250 |  |  | 1 | 2016-05-05 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 1 | 2016-04-19 | 17561250 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 | 2015-10-07 | demanda radicada el 9/11/2015; pago efectuado al juzgado de cimitarra, predio entregado por el juez mediante auto el 5/5/2016/ECUACION DE EMPALME K28+130,52=K28+130,00 sur | 0 | 1
177 | TRAMO 2 |  | 4511 | 9 | HITO 14 | 14N | SI | CAL. NUEVA | CPA-127 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 6 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | Adjunto pagos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | MARIA EUGENIA MOLINA CANO |  |  | 1 | D | 25562 | 28150.22 | 2588.22 | 96240.3 | 0 | SI | NA | 123 | 5058 | 1138817.7 | NO | SI | 324-47596 | 000200110300000 | SENTENCIA | 1991-01-28 | JUZGADO 3 DE FAMILIA | MEDELLIN | 2600 | 250224780 | 3211150800 | 2960926020 | 0 | 122389600 | 236896710 | 609511090 | 0 | 609511090 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 609511090 | 1 | 2011-12-16 | 1 | 2012-09-26 | 609511090 | 1874 | 2012-09-26 | 1 | 2012-09-27 | 1 | 137A | 2012-11-06 | 2012-11-21 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 609511090 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2012-02-27 | 1 | 2012-09-26 | 2012-10-23 | 2012-10-04 | 609511090 | 1262 | UNICA | MADRID | 324-70694 | 1 | 2012-10-25 | 548559981 | 1 | 2013-05-15 | 60951109 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
178 | TRAMO 2 |  | 4511 | 10 | HITO 14 | 14N | SI | CAL. NUEVA | CPA-128 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 6 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, aparece rotulada a nombre del "propietario" del predio | Baldío | NO | SI | NO | SI | Se adelanto gestión predial, promesa de compraventa sin registrar y presenta pagos adjunto permiso de intervención voluntaria con firmas, comprobante de causación y documento equivalente, sin embargo este no presenta claridad en la titularidad del predio adjunto respuesta a solicitud certificado de pertenencia del predio por parte de gestión jurídica de tierras ,radicado No. 20161124850 de mayo de 2016, adjunta oficio No, 1817 de noviembre de 2016 de respuesta a solicitud certificado de pertenencia que indica que no constan titulares de derechos reales sujetos a registro. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Con Algún Pago | 1 | MARCELA MOLINA ARIAS Y JULIAN MOLINA ARIAS (TENEDORES Y/O POSEEDORES) |  |  | 1 | D | 28168.61 | 30725.5 | 2556.89 | 60352.26 | 0 | SI | NA | 12 | 5294.3 | 64942.04 | NO | SI | 324-10723 | 000200110246000 | 85 | 2004-02-11 | UNICA | PUERTO BERRIO | 2459 | 148406207 | 308098683.7 | 159692476.36 | 0 | 77966812 | 39908520 | 266281539 | 0 | 266281539 | 1 | 2013-09-30 | 1 | 2013-10-23 | 266281539 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2014-01-30 | 266281539 | 2162 | 2014-01-30 | 1 | 2014-02-05 | 1 | 2162 | 2014-01-30 | 2014-02-20 | 1 | 442131654 | 2202 | 2014-03-11 | 2014-03-20 | 1 | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 442131654 | 2 | 2014-05-13 | 1 | 2014-03-20 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-05-13 | 309492157.8 | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  | ECUACION DE EMPALME K28+659,44= K 28+660,00/ECUACION DE EMPALME K29+320= K 29+320,33/ECUACION DE EMPALME K30+636,24=K30+630,00 sur | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 14 | HITO 14 | [21 empty] | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 240195.64 | 260276.92 | 20081.28 | 478768.36 | 0 | 0 | 0 | 2097 | 43455.3 | 20534686.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16682 | 384019 | 96 | 0 | 24959 | 1177941930 | 52205282683.7 | 51009558149.36 | 0 | 893029523 | 3241361256 | 5312332709 | 0 | 5312332709 | 10 | 412359 | 10 | 413008 | 5312332709 | 10 | 410043 | 10 | 412117 | 5367470954 | 15727 | 412117 | 10 | 412249 | 10 | 9049 | 413149 | 413427 | 3 | 604618963 | 0 | 125892 | 125967 | 8 | 331206 | 331206 | 5469338310 | 17 | 331330 | 10 | 412799 | 7 | 291554 | 291703 | 291179 | 4864719347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 372882 | 3437308672.7 | 8 | 335315 | 1894509094.9 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 7 | 291554 | 0 | 0 | 1 | 42284 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
179 | TRAMO 2 |  | 4511 | 1 | HITO 15 | 15N | SI | CAL. NUEVA | CPA-129 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 4 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CARLOS ANDRES MORENO HERRERA |  |  | 1 | D | 30723.1 | 30961.5 | 238.4 | 16187.21 | 0 | SI | NA | 60 | 0 | 583812.79 | NO | SI | 324-69476 | 000200110247000ME | 1113 | 2011-12-14 | 2 | SOLEDAD | 2400 | 38849304 | 1440000000 | 1401150696 | 0 | 12357442 | 1891451 | 53098197 | 0 | 53098197 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-09 | 53098197 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-28 | 53098197 | 1449 | 2012-03-28 | 1 | 2012-04-12 | 1 | 2122 | 2012-05-16 | 2012-05-25 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 53098197 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2012-04-12 | 1 | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 53098197 | 1535 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-71470 | 1 | 2012-06-15 | 42478557.6 | 1 | 2013-08-18 | 10619639.4 |  |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2012-12-11 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
180 | TRAMO 2 |  | 4511 | 2 | HITO 15 | 15N | SI | CAL. NUEVA | CPA-129A | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 4 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | BIBIANA LUCIA HERRERA CORREA |  |  | 1 | D | 30955.53 | 31192.09 | 236.56 | 11525.56 | 0 | SI | NA | 65 | 940 | 639414.44 | NO | SI | 324-69471 | 000200110247000ME | 1112 | 2011-12-14 | 2 | SOLEDAD | 2400 | 27661344 | 1562256000 | 1534594656 | 0 | 8125112 | 244000 | 36030456 | 0 | 36030456 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-26 | 36030456 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-27 | 36030456 | 1437 | 2012-03-27 | 1 | 2012-04-12 | 1 | 2121 | 2012-05-16 | 2012-05-25 | [5 empty] | 1 |  |  | 36030456 |  | 2012-12-11 | 1 | 2012-04-12 | 1 | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 36030456 | 1536 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-71471 | 1 | 2012-06-15 | 28824364.8 | 1 | 2013-10-22 | 7206091.2 |  |  |  | -9.3132e-10 | 1 | 2012-12-11 |  |  | 0 |  | No se suscribio promesa de compraventa ; predio directamente a escrituracion // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
181 | TRAMO 2 |  | 4511 | 3 | HITO 15 | 15N | SI | CAL. NUEVA | CPA-130 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 4 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD J CHICA Y CIA C.E. S. C. |  |  | 1 | D | 31178.14 | 33296.81 | 2118.67 | 65455.61 | 0 | NO | NA | 291 | 7100 | 2851644.39 | NO | NO | 324-2017 | 000200110242000 | 431 | 1987-07-17 | UNICA | PUERTO BERRIO | 2400 | 157093464 | 7001040000 | 6843946536 | 636000 | 92251347 | 9976157 | 259956968 | 0 | 259956968 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2012-06-21 | 259956968 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2012-08-02 | 259956968 | 1747 | 2012-08-02 | 1 | 2012-08-03 | 1 | 88 | 2012-09-06 | 2012-09-10 | [5 empty] | 1 |  | 2012-08-14 | 259956968 | 2 | 2012-11-02 | 1 | 2011-12-29 | 1 | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 2012-10-25 | 259956968 | 1378 | UNICA | MADRID | 324-71258 | 1 | 2012-08-16 | 181969877.6 | 1 | 2013-05-28 | 77987090.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-09-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
182 | TRAMO 2 |  | 4511 | 4 | HITO 15 | 15E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-131 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 4 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD J CHICA Y CIA C.E. S. C. |  |  | 1 | I | 30706.59 | 31806.99 | 1100.4 | 632.48 | 0 | NO | NA | 285 | 1644.39 | 2851011.91 | NO | NO | SIN DATO | 000200110245000 | 1378 | 2012-06-25 | UNICA | MADRID | 2400 | 15173952 | 6843946536 | 6842428584 | 0 | 13164586 | 1559506 | 29898044 | 0 | 29898044 | 1 | 2014-05-21 | 1 | 2014-06-19 | 29898044 | 1 | 2014-05-19 | 1 | 2014-07-14 | 29898044 | 2321 | 2014-07-14 | 1 | 2014-08-01 | 1 | 2321 | 2014-07-14 | 2014-07-21 | [5 empty] | 1 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 29898044 | 2 | 2014-11-28 | 1 | 2014-08-04 | 1 | 2015-03-11 | 2015-04-15 | 2014-11-28 | 29898044 | 1510 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-75021 | 1 | 2014-10-30 | 20928630.8 | 1 | 2015-05-22 | 8969413.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-03-11 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
183 | TRAMO 2 |  |  | 5 | HITO 15 | 15E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-131A | [14 empty] | 2_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío con inspección ocular | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  |  | 1 | I | 31806.99 | 31829.57 | 22.58 | 277.92 | 0 | NO | NA | 0 |  | -277.92 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  | fecha de radicacion 17 de Julio de 2015 N° de solicitud EDP680190042515 | 1 | 0
184 | TRAMO 2 |  | 4511 | 6 | HITO 15 | 15E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-132 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 5 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | OSORIO GARCES Y CIA S. EN C. S. |  |  | 1 | I | 31829.57 | 32809.48 | 979.91 | 11067.97 | 0 | SI | NA | 90 | 1000 | 889932.03 | NO | SI | 324-58485 | 000200110276000 | 6590 | 2004-12-13 | 29 | MEDELLIN | 2400 | 26563128 | 2162400000 | 2135836872 | 0 | 15004966 | 6030527 | 47598621 | 0 | 47598621 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-06-29 | 47598621 | 1 | 2011-01-01 | 1 | 2012-07-13 | 47598621 | 1685 | 2012-07-13 | 1 | 2012-08-30 | 1 | 4289 | 2012-08-13 | 2014-01-31 | 1 | 57663292 | 2093 | 2013-11-12 | 2014-01-23 | 0 | N.A | N.A | 57663292 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2015-02-20 | 1 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-02-20 | 57663292 | 186 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-75362 | 1 | 2015-08-25 | 57663292 | [6 empty] | 0 | 1 | 2015-07-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
185 | TRAMO 2 |  | 4511 | 7 | HITO 15 | 15E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-133 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 6 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | SI | NO | SI | Adjunto comprobante de causación | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD J. CHICA Y CIA C. E. S. C. |  |  | 1 | I | 32808.52 | 33256.63 | 448.11 | 3492.35 | 0 | SI | NA | 181 | 2700 | 1809207.65 | NO | SI | 324-2040 | 000200110240000 | 758 | 1995-10-17 | UNICA | PUERTO BERRIO | 2400 | 3170136 | 4350480000 | 4342098360 | 0 | 10141610 | 1777607 | 15089353 | 0 | 15089353 | 1 | 2013-07-13 | 1 | 2014-01-27 | 15089353 | 1 | 2012-11-02 | 1 | 2014-02-12 | 15089353 | 2175 | 2014-02-12 | 1 | 2014-03-26 | 1 | 2175 | 2014-02-12 | [6 empty] | 1 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 15089353 | 2 | 2014-08-05 | 1 | 2014-06-15 | 1 | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 2014-08-01 | 15089353 | 1020 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-74136 | 1 | 2014-07-10 | 10562547.1 | 1 | 2015-02-27 | 4526805.9 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-09-23 |  |  | 0 |  | ECUACION DE EMPALME K33+243,04=K33+240,00 sur | 0 | 0
186 | TRAMO 2 |  | 4511 | 8 | HITO 15 | 15E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-134 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 7 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | NO | NO | SI | Sin pagos | Diagnóstico | 3 Levantamientos de información social por ajustes de área a adquirir, Sin unidades sociales, culminado |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | PERILLA EN CIA S. EN C. |  |  | 1 | I | 33250.41 | 36445.45 | 3195.04 | 41129.84 | 0 | SI | NA | 791 | 0 | 7868870.16 | NO | SI | 324-49625 | 000200110001000 | 1273 | 2004-05-13 | 3 | MEDELLIN | 2400 | 98711616 | 18984000000 | 18885288384 | 0 | 40488200 | 47123634 | 186323450 | 0 | 186323450 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-22 | 186323450 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-22 | 186323450 | 1299 | 2012-02-22 | 1 | 2012-05-25 | 1 | 5087 | 2012-02-22 | 2014-04-03 | 1 | 73353838 | 2597 | 2015-09-02 | 2015-09-17 | 0 | N.A | N.A | 186323450 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2015-08-08 | 1 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 186323450 | 237 | UNICA | CIMITARRA | 324-78499 | 0 | [8 empty] | 186323450 | 1 | 2017-02-01 |  |  | 0 |  | Se realiza alcance por menor area ya que existe compraventa parcial al INVIAS. Se realizo un primer alcance 2181 14/2/2014 notificado 7/3/2014, se realiza un tercer alcance debido a un error en el abscisado y por correccion de area de pastos | 0 | 0
187 | TRAMO 2 |  | 4511 | 9 | HITO 15 | 15N | SI | CAL. NUEVA | CPA-135 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 6 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS GONZALO VALLEJO NARANJO |  |  | 1 | D | 33293.39 | 34382.04 | 1088.65 | 34355.2 | 0 | SI | NA | 28 | 8800 | 254444.8 | NO | SI | 324-60395 | 000200110260000ME | 320 | 2006-04-11 | UNICA | PUERTO BERRIO | 2400 | 82452072 | 693120000 | 610667520 | 0 | 56389600 | 11164118 | 150005790 | 0 | 150005790 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-16 | 150005790 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2012-06-25 | 150005790 | 1670 | 2012-06-25 | 1 | 2012-06-29 | 1 | 2407 | 2012-08-22 | 2012-09-10 | [5 empty] | 1 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 150005790 | 2 | 2012-08-24 | 1 | 2016-03-31 | 1 | 2016-06-09 |  | 2016-02-12 | 150005790 | 73 | UNICA | CIMITARRA | 324-77126 | 1 | 2012-07-26 | 135005211 | 1 | 2016-09-22 | 15000579 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-06-09 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
188 | TRAMO 2 |  | 4511 | 10 | HITO 15 | 15N | SI | CAL. NUEVA | CPA-135A | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 4 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS GONZALO VALLEJO NARANJO |  |  | 1 | D | 34368.02 | 34681.46 | 313.44 | 9561.15 | 0 | SI | NA | 106 | 7000 | 1057438.85 | NO | SI | 324-63681 | 000200110258000 | 139 | 2008-03-03 | UNICA | PUERTO BERRIO | 2400 | 22946760 | 2560800000 | 2537853240 | 0 | 8026200 | 14172683 | 45145643 | 0 | 45145643 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-13 | 45145643 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-08-27 | 45145643 | 1837 | 2012-08-27 | 1 | 2012-08-28 | 1 | 1837 | 2012-08-27 | 2012-09-25 | [5 empty] | 1 | 2012-08-09 | 2012-08-09 | 45145643 | 2 | 2012-11-02 | 1 | 2012-05-24 | 1 | 2014-07-25 | 2014-07-25 | 2012-10-25 | 45145643 | 1374 | UNICA | MADRID | 324-73965 | 1 | 2012-09-21 | 40631078.7 | 1 | 2015-10-27 | 4514564.3 |  |  |  | -2.794e-09 | 1 | 2014-07-25 |  |  | 0 |  | EP aclaratoria 100 de 5 de febrero de 2014 en cuanto a tradicion del inmueble // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
189 | TRAMO 2 |  | 4511 | 11 | HITO 15 | 15N | SI | CAL. NUEVA | CPA-136 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 4 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSEFINA BOLÍVAR DE GARZON |  |  | 1 | D | 35234.85 | 36403.25 | 1168.4 | 37997.8 | 0 | SI | NA | 171 | 1500 | 1673502.2 | NO |  | 324-55821 | 000200100063000 | 7827 | 2002-10-04 | 15 | MEDELLIN | 2400 | 91194720 | 4107600000 | 4016405280 | 0 | 55301000 | 183741609 | 330237329 | 0 | 330237329 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-04-19 | 330237329 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-08-27 | 330237329 | 1839 | 2012-08-27 | 1 | 2012-10-03 | 1 | 145 | 2012-11-20 | 2012-12-05 | [5 empty] | 1 | 2012-12-09 | 2012-12-09 | 330237329 | 2 | 2012-11-02 | 1 | 2012-05-24 | 1 | 2015-02-23 | 2015-03-16 | 2015-02-10 | 330237329 | 46 | UNICA | PUERTO BERRIO | 324-74800 | 1 | 2012-10-19 | 297213596.1 | 1 | 2015-05-20 | 33023732.9 |  |  |  | -2.2352e-08 | 1 | 2015-02-23 |  |  | 0 |  | ecuacion de empalme K35+670,30=K35+670,00 norte // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
190 | TRAMO 2 |  | 4511 | 12 | HITO 15 | 15N | SI | CAL. NUEVA | CPA-136A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 9 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta en estado de deterioro | Folio ANI | NO | NO | NO | SI | Presento cuenta de cobro por el 100% pero no adjunto comprobante de pago ( Sin pago) | Sin insumos |  |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | HUGO HUMBERTO GIRALDO OCHOA |  |  | 1 | D | 34677.94 | 35563.91 | 885.97 | 27557.56 | 10.03 | SI | NA | 147 | 9270 | 1451712.44 | NO | SI | 324-63682 | 000200110256000 | 139 | 2008-03-03 | UNICA | PUERTO BERRIO | 2400 | 66138144 | 3550248000 | 3484109856 | 4593740 | 27978360 | 58339477 | 157049721 | 0 | 157049721 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-05-17 | 169741761 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2014-07-14 | 169741761 | 2320 | 2014-07-14 | 1 | 2014-11-10 | 1 | 2320 | 2014-07-14 | 2014-12-09 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 169741761 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2015-04-15 | 1 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-05-28 | 169741761 | 618 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-75443 | 0 | [8 empty] | 169741761 | 1 | 2015-06-11 |  |  | 0 | 2015-03-03 | PREDIO EN EXPROPIACION | 0 | 0
191 | TRAMO 2 |  | 4511 | 13 | HITO 15 | 15N | SI | CAL. NUEVA | CPA-137 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 3 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSEFINA BOLÍVAR DE GARZON |  |  | 1 | I | 36441.1 | 37915.11 | 1474.01 | 14850.63 | 0 | SI | NA | 220 | 21 | 2185170.37 | NO | SI | 324-54643 | 000200100052000 | 8483 | 2003-10-08 | 15 | MEDELLIN | 2400 | 35641512 | 5280050400 | 5244408888 | 0 | 31408702 | 45607745 | 112657959 | 0 | 112657959 | 1 | 2013-09-18 | 1 | 2013-12-23 | 112657959 | 1 | 2013-09-16 | 1 | 2014-02-25 | 112657959 | 2185 | 2014-02-17 | 1 | 2014-03-26 | 1 | 2185 | 2014-02-17 | 2014-05-29 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 112657959 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-08-25 | 1 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 2014-11-28 | 112657959 | 701 | UNICA | PUERTO BERRIO | 324-74554 | 1 | 2014-10-30 | 78860571.3 | 1 | 2015-03-27 | 33797387.7 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-12-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
192 | TRAMO 2 |  | 4511 | 14 | HITO 15 | 15N | SI | CAL. NUEVA | CPA-137A | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 4 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HUGO HUMBERTO GIRALDO OCHOA |  |  | 1 | D | 36378.51 | 36714.94 | 336.43 | 7798.1 | 0 | SI | NA | 13 | 5277 | 127478.9 | NO | SI | 324-34462 | 000200100062000 | 321 | 1993-04-18 | 1 | VELEZ | 2400 | 27732216 | 324664800 | 305949360 | 0 | 10734480 | 15790175 | 54256871 | 0 | 54256871 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2014-01-15 | 54256871 | 1 | 2011-01-01 | 1 | 2014-03-13 | 54256871 | 2197 | 2014-02-26 | 1 | 2014-03-26 | 1 | 2197 | 2014-03-26 | 2014-05-29 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 54256871 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-08-25 | 1 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 2014-11-28 | 54256871 | 702 | UNICA | PUERTO BERRIO | 324-74555 | 1 | 2014-10-30 | 37979809.7 | 1 | 2015-03-27 | 16277061.3 |  |  |  | -3.7253e-09 | 1 | 2014-12-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
193 | TRAMO 2 |  | 4511 | 15 | HITO 15 | 15N | SI | CAL. NUEVA | CPA-138 | [14 empty] | 1_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con resolución de la ANI | Con Algún Pago | 1 | HUGO HUMBERTO GIRALDO OCHOA |  |  | 1 | D | 36685.42 | 37204.89 | 519.47 | 15989.38 | 0 | SI | NA | 20 | 6890 | 190900.62 | NO | SI | 324-37437 | 000200100061000 | 2935 | 2007-11-29 | 2 | ENVIGADO | 2400 | 17506800 | 496536000 | 458161488 | 0 | 12138072 | 2129123 | 31773995 | 0 | 31773995 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2013-09-18 | 31773995 | 1 | 2011-01-01 | 1 | 2014-02-10 | 31773995 | 2155 | 2014-01-22 | 1 | 2014-03-22 | 1 | 2155 | 2014-01-22 | 2014-04-22 | [5 empty] | 1 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 31773995 | 2 | 2014-11-14 | 1 | 2014-08-12 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-10-30 | 15886997.5 | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
194 | TRAMO 2 |  | 4511 | 16 | HITO 15 | 15E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-139 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Sin resolución de expropiación | Con Algún Pago | 1 | HUGO HUMBERTO GIRALDO OCHOA |  |  | 1 | D | 37356.79 | 37924.29 | 567.5 | 391.36 | 0 | SI | NA | 45 | 9141 | 458749.64 | NO | SI | 324-34845 | 000200100060000 | 2935 | 2007-11-29 | 2 | ENVIGADO | 2400 | 939264 | 1101938400 | 1100999136 | 0 | 15981595 | 4775134 | 21695993 | 0 | 21695993 | 1 | 2013-08-21 | 1 | 2013-11-03 | 21695993 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2014-02-10 | 21695993 | 2156 | 2014-01-22 | 1 | 2014-03-22 | 1 | 2156 | 2014-01-22 | 2014-04-22 | [5 empty] | 1 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 21695993 | 2 | 2014-10-28 | 1 | 2014-08-25 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-10-30 | 10847996.5 | [6 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
195 | TRAMO 2 |  | 4511 | 17 | HITO 15 | 15N | SI | CAL. NUEVA | CPA-140 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 6 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | Con comprobante de causación No.20921 y documento equivalente No.7-1986 | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | ANA CECILIA SACNHEZ VELEZ, JAVIER ANDRES SANCHEZ VELEZ y JOSE JAVIER SANCHEZ SIERRA (Usufructuario) |  |  | 1 | I | 37907.01 | 38555.09 | 648.08 | 34436.84 | 0 | SI | NA | 40 | 0 | 365563.16 | NO | SI | 324-42956 | 000200100089000 | 288 | 2003-05-05 | UNICA | PUERTO BERRIO | 2400 | 82648416 | 960000000 | 877351584 | 0 | 83177218 | 34300400 | 200126034 | 0 | 200126034 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-02-09 | 200126034 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2012-04-11 | 200126034 | 1503 | 2012-04-11 | 1 | 2012-04-11 | 1 | 2188 | 2012-06-13 | 2012-06-19 | [5 empty] | 1 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 200126034 | 2 | 2012-08-24 | 1 | 2011-12-29 | 1 | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 2012-10-25 | 200126034 | 1376 | UNICA | MADRID | 324-71256 | 1 | 2012-06-13 | 180113430.6 | 1 | 2013-05-29 | 20012603.4 |  |  |  | 7.4506e-09 | 1 | 2013-03-06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
196 | TRAMO 2 |  | 4511 | 18 | HITO 15 | 15E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-141 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 7 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | SI | Presento oferta registrada y adjunto permiso de intervención voluntario y constancia de entrega real y material del predio de marzo de 2016 firmado, no obstante vencido el termino para llegar a un acuerdo formal se evidencia informe de expropiación del predio en noviembre de 2016 | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Sin resolución de expropiación | Sin Pago Reportado | 1 | PROMOTORA ABACO S.A. |  |  | 1 | D | 37924.27 | 37945.58 | 21.31 | 347.69 | 0 | SI | NA | 241 | 5000 | 2414652.31 | NO | SI | 324-45800 | 000200100088000 | 1058 | 2005-07-08 | 10 | MEDELLIN | 2400 | 834456 | 5796000000 | 5795165544 | 0 | 20793513 | 19158623 | 40786592 | 0 | 40786592 | 1 | 2015-06-22 | 1 | 2015-07-15 | 40786592 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-02 | 40786592 | 1369 | 2012-03-02 | 1 | 2012-06-22 | 1 | 2294 | 2012-07-17 | 2012-07-23 | 1 | 40786592 | 1907-03-18 | 2015-12-18 |  | 0 |  |  | 40786592 |  |  | 1 | 2016-03-31 | 0 |  |  |  | 40786592 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 40786592 |  | 0 |  |  | 1 |  | Pendiente firma de resolucion de expropiacion por parte de la ANI (06-05-14); Se realiza alcance por cambio de area por tanto se actualizan las fechas y valores (25/02/2016) por tal razon se interrumpe tramite de expropiacion | 0 | 1
197 | TRAMO 2 |  | 4511 | 19 | HITO 15 | 15N | SI | CAL. NUEVA | CPA-142 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 7 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Adjunto pagos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | BEATRIZ CECILIA VELEZ PEREIRA |  |  | 1 | I | 38555.09 | 39014.38 | 459.29 | 8749.24 | 0 | SI | NA | 36 | 6212 | 357462.76 | NO | SI | 324-70733 | 000200100050000 ME | 617 | 2012-12-13 | UNICA | CIMITARRRA | 2400 | 20998176 | 878908800 | 857910624 | 0 | 13060348 | 320964 | 34379488 | 0 | 34379488 | 1 | 2014-02-27 | 1 | 2014-04-01 | 34379488 | 1 | 2013-11-15 | 1 | 2014-05-23 | 34379488 | 2246 | 2014-05-23 | 1 | 2014-06-20 | 1 | 2246 | 2014-05-23 | 2014-07-04 | [5 empty] | 1 | 2014-06-21 | 2014-06-21 | 34379488 | 2 | 2014-08-05 | 1 | 2012-02-27 | 1 |  |  | 2015-12-31 | 34379488 | 842 | UNICA | CIMITARRA |  | 1 | 2015-06-17 | 24065641.6 | [6 empty] | 10313846.4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
198 | TRAMO 2 |  |  | 20 | HITO 15 | 15N | SI | CAL. NUEVA | CPA-142A | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 5 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARTHA LUZ PIEDRAHITA DE MOLINA |  |  | 1 | I | 39009.8 | 39626.55 | 616.75 | 11843.99 | 0 | SI | NA | 177 | 5488 | 1763644.01 | NO | SI | 324-70734 | 000200100050000 ME | 355 | 2012-06-29 | UNICA | PUERTO BERRIO | 2400 | 28425576 | 4261171200 | 4232745624 | 0 | 19349520 | 24424525 | 72199621 | 0 | 72199621 | 1 | 2014-02-21 | 1 | 2014-03-14 | 72199621 | 1 | 2013-11-15 | 1 | 2014-04-21 | 72199621 | 2228 | 2014-04-21 | 1 | 2014-05-07 | 1 | 2228 | 2014-04-21 | 2014-07-04 | 1 | 76295657 | 2415 | 2014-08-28 | 2014-10-30 | 1 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 76295657 | 2 | 2015-02-13 | 1 | 2014-08-28 | 1 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-06-02 | 76295657 | 331 | UNICA | PUERTO BERRIO | 324-75992 | 1 | 2015-02-27 | 53406959.9 | 1 | 2015-12-15 | 22888697.1 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-10-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
199 | TRAMO 2 |  | 4511 | 21 | HITO 15 | 15E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-143 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 3 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GUILLERMO DE JESUS RUIZ LONDOÑO |  |  | 1 | D | 38606.14 | 39619.77 | 1013.63 | 12918.92 | 0 | SI | NA | 27 | 0 | 257081.08 | NO | SI | 324-52501 | 000200100107000 | 3891 | 2000-10-18 | 20 | MEDELLIN | 2400 | 31005408 | 648000000 | 616994592 | 0 | 26869200 | 2613329 | 60487937 | 0 | 60487937 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-09 | 60487937 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2012-04-11 | 60487937 | 1502 | 2012-04-11 | 1 | 2012-04-16 | 1 | 2106 | 2012-05-14 | 2012-05-25 | [5 empty] | 1 | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 60487937 | 2 | 2012-08-24 | 1 | 2011-12-29 | 1 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 60487937 | 1136 | UNICA | MADRID | 324-70697 | 1 | 2012-05-10 | 54439143.3 | 1 | 2013-05-15 | 6048793.7 |  |  |  | 2.794e-09 | 1 | 2012-09-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 15 | HITO 15 | [21 empty] | 21 |  | 0 | 0 | 21 | 0 | 729697.18 | 747149.78 | 17452.6 | 366566.8 | 10.03 | 0 | 0 | 3034 | 77983.39 | 30051416.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41963 | 767914 | 101 | 0 | 48000 | 875686464 | 73003160136 | 72124066824 | 5229740 | 572741071 | 485140787 | 1938798062 | 0 | 1938798062 | 20 | 824248 | 20 | 826516 | 1951490102 | 20 | 819215 | 20 | 827197 | 1951490102 | 30932 | 827136 | 20 | 827874 | 20 | 35464 | 827705 | 788054 | 4 | 248099379 | 5049 | 168074 | 125868 | 13 | 456688 | 497823 | 1965650809 | 30 | 539962 | 20 | 832150 | 17 | 670451 | 627977 | 710729 | 1912180821 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 17 | 706904 | 1270877706.1 | 13 | 545151 | 260872459.5 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 16 | 670732 | 0 | 0 | 3 | 42066 | 0 | 1 | 3 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
200 | TRAMO 2 |  | 4511 | 1 | HITO 16 | 16N | SI | CAL. NUEVA | CPA-144 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 2 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAIRO JARAMILLO CORREA |  |  | 1 | I | 39586.8 | 41292.84 | 1706.04 | 96635.29 | 101.46 | SI | NA | 243 | 5000 | 2338364.71 | NO | SI | 324-4297 | 000200100091000 | 5445 | 1974-09-05 | 5 | MEDELLIN | 2400 | 231924696 | 5844000000 | 5612075304 | 44117100 | 71970000 | 743606798 | 1091618594 | 0 | 1091618594 | 1 | 2012-01-02 | 1 | 2012-02-09 | 1091618594 | 1 | 2012-01-02 | 1 | 2012-08-09 | 1091618594 | 1779 | 2012-08-09 | 1 | 2012-08-10 | 1 | 87 | 2012-09-06 | 2012-09-10 | [5 empty] | 1 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 1091618594 | 2 | 2012-10-26 | 1 | 2012-02-27 | 1 | 2013-08-03 | 2013-08-30 | 2013-06-07 | 1091618594 | 876 | UNICA | MADRID | 324-72113 | 1 | 2012-08-22 | 763923004.6 | 1 | 2013-10-22 | 327695589.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-08-03 |  |  | 0 |  | Ecuacion de empalme K40+929,58=K40+930,00 sur // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
201 | TRAMO 2 |  | 4511 | 2 | HITO 16 | 16E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-144A | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 2 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | COMITÉ REGIONAL DE GANADERO DE PUERTO BERRIO |  |  | 1 | D | 40944.83 | 41079.14 | 134.31 | 37.38 | 0 | SI | NA | 1 | 0 | 9962.62 | NO | SI | 324-44521 | 000200010092000 | 1993 | 1996-09-30 | 10 | MEDELLIN | 7200 | 12506112 | 72000000 | 71730864 | 0 | 4827800 | 126000 | 17459912 | 0 | 17459912 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-06-05 | 17459912 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2012-08-27 | 17459912 | 1836 | 2012-08-27 | 1 | 2012-10-30 | 1 | 136a | 2012-11-06 | 2012-11-21 | 1 | 3738006 | 2243 | 2014-05-21 | 2014-08-08 | 1 | N/A | N/A | 3738006 | 1 | 2014-09-30 | 1 | 2012-05-24 | 1 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-09-30 | 3738006 | 572 | UNICA | PUERTO BERRIO | 324-74299 | 1 | 2015-02-27 | 3738006 | [6 empty] | 0 | 1 | 2014-10-16 |  |  | 0 |  | Ecuacion de empalme K40+989,76=K40+900,00 norte // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
202 | TRAMO 2 |  | 4511 | 3 | HITO 16 | 16N | SI | CAL. NUEVA | CPA-144B | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GUILLERMO DE JESUS RUIZ LONDOÑO |  |  | 1 | D | 41346 | 41484.24 | 138.24 | 11108.84 | 312.22 | SI | NA | 46 | 3333 | 452224.16 | NO | SI | 32441220 | 000200100098000 | 4155 | 2005-12-28 | 26 | MEDELLIN |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014-08-20 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-11-25 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
203 | TRAMO 2 |  | 4511 | 4 | HITO 16 | 16N | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-144C | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS |  |  | 1 | I | 41341.18 | 41538.23 | 197.05 | 107400 | 1314.66 | [7 empty] | 324-42225 |  | 769 | 29/101995 | UNICA | PUERTO BERRIO | 1850 | 13643972 | 0 | 0 |  | 3312951 |  | 16956923 | 0 | 16956923 | 1 | 2016-02-15 | 0 |  |  | 1 | 2016-09-19 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-144CMJ1 | [14 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Ocupante en predio INVIAS | Sin Pago Reportado | 1 | RICARDO ZAPATA CORREA Y OTRA |  | 1 | [24 empty] | 34360862 | 498180 | 4291042 | 39150084 | 0 | 39150084 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-144CMJ2 | [14 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Ocupante en predio INVIAS | Sin Pago Reportado | 1 | ALVEIRO ZAPATA LONDOÑO |  | 1 | [24 empty] | 14242416 | 77740 | 0 | 14320156 | 0 | 14320156 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-144CMJ3 | [14 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Ocupante en predio INVIAS | Sin Pago Reportado | 1 | MARIO MORALES OSORIO |  | 1 | [24 empty] | 49227038 | 440900 | 502795 | 50170733 | 0 | 50170733 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-144CMJ4 | [14 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Ocupante en predio INVIAS | Sin Pago Reportado | 1 | YASMIN SULEYDY CALDERON OSPINA |  | 1 | [24 empty] | 20304237 | 128000 | 113792 | 20546029 | 0 | 20546029 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-144CMJ5 | [14 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Ocupante en predio INVIAS | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS ENRIQUE MONTAYA Y OTRA |  | 1 | [24 empty] | 40756545 | 2747160 | 13341164 | 56844869 | 0 | 56844869 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-144CMJ6 YMJ6A | [14 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Ocupante en predio INVIAS | Sin Pago Reportado | 1 |  |  | 1 | [24 empty] | 22670077 | 0 | 13331016 | 36001093 | 0 | 36001093 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-144CMJ7 | [14 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Ocupante en predio INVIAS | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA TRINIDAD MURCIA Y OTRA |  | 1 | [24 empty] | 104998512 | 1179900 | 63910137 | 170088549 | 0 | 170088549 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-144CMJ8 | [14 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Ocupante en predio INVIAS | Sin Pago Reportado | 1 | RICARDO EMILIO RAMIREZ CARMONA |  | 1 | [24 empty] | 16577770 | 1710900 | 2491975 | 20780645 | 0 | 20780645 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-144CMJ9 | [14 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Ocupante en predio INVIAS | Sin Pago Reportado | 1 | ELKIN BELLO |  | 1 | [24 empty] | 8087907 | 0 | 596489 | 8684396 | 0 | 8684396 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
204 | TRAMO 2 |  | 4511 | 5 | HITO 16 | 16N | SI | CAL. NUEVA | CPA-144D | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presento modelo de notificación sin los datos del vendedor diligenciados, presento permiso de intervención voluntario y constancia de entrega real y material de predio sin estar suscrito | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Con PIV, sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada. | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE CIMITARRA |  |  | 1 | I | 41341.66 | 41405.43 | 63.77 | 5000 | 0 | SI | NA | 0 | 5000 | 0 | NO | SI | 324-62568 | 000200100113000 | 754 | 2007-11-07 | UNICA | CIMITARRA | 7200 | 36000000 | 36000000 | 0 | 44952470 | 6305000 | 74001990 | 161259460 | 0 | 161259460 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-06-05 | 161259460 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-06-05 | 161259460 | 1630 | 2012-06-05 | 1 | 2012-08-21 | 1 | 1630 | 2012-06-05 | 2012-09-25 | [8 empty] | 161259460 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
205 | TRAMO 2 |  | 4511 | 6 | HITO 16 | 16N | SI | CAL. NUEVA | CPA-146 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 6 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GUSTAVO ADOLFO POSADA ECHEVERRI |  |  | 1 | I | 42083.48 | 42948.03 | 864.55 | 20350 | 0 | SI | NA | 1046 | 5929 | 10445579 | NO | SI | 324-11320 | 000200100086000 | 4702 | 1995-10-19 | 20 | MEDELLIN | 2400 | 48842064 | 25118229600 | 25069389600 | 0 | 21902858 | 91250635 | 161995557 | 0 | 161995557 | 1 | 2014-03-15 | 1 | 2014-05-17 | 161995557 | 1 | 2012-06-04 | 1 | 2014-08-11 | 161995557 | 2375 | 2014-08-11 | 1 | 2014-11-10 | 1 | 2375 | 2014-08-11 | 2014-12-09 | [5 empty] | 1 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 161995557 | 2 | 2016-03-01 | 1 | 2015-10-23 | 1 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-05-15 | 161995557 | 271 | UNICA | CIMITARRA | 324-77242 | 1 | 2015-12-15 | 80997778.5 | 1 | 2016-09-22 | 80997778.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-06-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
206 | TRAMO 2 |  | 4511 | 7 | HITO 16 | 16N | SI | CAL. NUEVA | CPA-148 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 4 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ROSA ELENA LONDOÑO JIMENEZ |  |  | 1 | D | 41468.94 | 42255.83 | 786.89 | 19549.63 | 0 | SI | NA | 67 | 6404 | 656854.37 | NO | SI | 324-41221 | 000200100097000 | 3934 | 1992-12-23 | 10 | MEDELLIN | 2400 | 46919112 | 1623369600 | 1576450488 | 0 | 35047261 | 17828702 | 99795075 | 0 | 99795075 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2014-05-24 | 99795075 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2014-08-04 | 99795075 | 2347 | 2014-08-04 | 1 | 2014-11-11 | 1 | 2347 | 2014-08-04 | 2014-12-09 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 99795075 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2015-05-26 | 1 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2015-05-26 | 99795075 | 604 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-75334 | 1 | 2015-09-15 | 99795075 | [6 empty] | 0 | 1 | 2015-07-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
207 | TRAMO 2 |  | 4511 | 8 | HITO 16 | 16N |  | CAL. NUEVA | CPA-148A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 9 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta con más de 200 folios | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Sin pagos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS |  |  | 1 | I | 41480.22 | 41754.9 | 274.68 | 40000 | 613.22 | [7 empty] | 324-41877 |  | 543 | 1995-08-05 | UNICA | PUERTO BERRIO | 1850 | 13643972 | 0 |  |  |  |  | 13643972 | 0 | 13643972 | 1 | 2016-09-22 |  |  |  | 1 | 2016-09-22 | [33 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-148AMJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Ocupante en predio INVIAS | Sin Pago Reportado | 1 | FANNY LOPERA |  | 1 | [24 empty] | 64337136 | 37000 | 3193080 | 67567216 | 0 | 67567216 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-148AMJ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Ocupante en predio INVIAS | Sin Pago Reportado | 1 | GUILLERMO DE JESUS MARQUES |  | 1 | [24 empty] | 42010267 | 0 | 20285224 | 62295491 | 0 | 62295491 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-148AMJ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Ocupante en predio INVIAS | Sin Pago Reportado | 1 | LUZ DARY MANCO POSADA |  | 1 | [24 empty] | 19707317 | 73800 | 746402 | 20527519 | 0 | 20527519 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-148AMJ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Ocupante en predio INVIAS | Sin Pago Reportado | 1 | LUZ MILA GIRALDO |  | 1 | [24 empty] | 20828075 | 2442800 | 14832024 | 38102899 | 0 | 38102899 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-148AMJ5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Ocupante en predio INVIAS | Sin Pago Reportado | 1 | JUNTA DE ACCION COMUNAL |  | 1 | [24 empty] | 21363514 | 3653400 | 3351174 | 28368088 | 0 | 28368088 | [49 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
208 | TRAMO 2 |  | 4511 | 9 | HITO 16 | 16E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-148B | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 3 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | ROSA ELENA LONDOÑO JIMENEZ |  |  | 1 | D | 42292.55 | 42462.19 | 169.64 | 3470.14 | 0 | SI | NA | 50 | 0 | 496529.86 | NO | SI | 324-70829 | 000200100114000 ME | 2035 | 1995-11-02 | 5 | MEDELLIN | 2400 | 8328336 | 1200000000 | 1191671664 | 0 | 11324034 | 0 | 19652370 | 0 | 19652370 | 1 | 2014-06-27 | 1 | 2014-07-16 | 19652370 | 1 | 2014-03-25 | 1 | 2014-08-11 | 19652370 | 2378 | 2014-08-11 | 1 | 2014-11-10 | 1 | 2378 | 2014-08-11 | 2015-09-11 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 19652370 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2015-12-22 | 1 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 19652370 | 817 | UNICA | CIMITARRA | 324-76773 | 1 | 2016-05-27 | 19652370 | [6 empty] | 0 | 1 | 42361 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
209 | TRAMO 2 |  | 4511 | 10 | HITO 16 | 16E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-148C | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ROSA ELENA LONDOÑO JIMENEZ |  |  | 1 | D | 42566.06 | 42753.6 | 187.54 | 3887.72 | 0 | SI | NA | 7 | 0 | 66112.28 | NO | SI | 324-70828 | 000200100114000 ME | 2035 | 1995-11-02 | 5 | MEDELLIN | [10 empty] | 1 | 2014-06-27 | 0 |  | 0 | 1 | 2014-03-25 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
210 | TRAMO 2 |  |  | 11 | HITO 16 | 16E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-148D | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto permiso de intervención voluntaria , Según informe jurídico predio CPA-148D de julio de 2017 al momento de elaborar la promesa de compraventa el predio no colinda con la vía, se solicita certificado catastral para verificación. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | ROSA ELENA LONDOÑO JIMENEZ |  |  | 1 | D | 42857.76 | 42947.82 | 90.06 | 1403.96 | 0 | NO |  | 81 | 2121 | 810717.04 | NO | SI | 324-41223 | 00-0200100115000 | 2035 | 1995-11-02 | 5 | MEDELLIN | 1850 | 2597326 | 1502423850 | 1499826524 | 0 | 750807 | 0 | 3348133 | 0 | 3348133 | 1 | 2015-11-03 | 1 | 2016-07-18 | 3348133 | 1 | 2016-03-10 | 1 | 2016-12-15 | 3348133 | 2906 | 2016-12-12 | 1 | 2016-12-15 | [15 empty] | 1 | 2017-01-05 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
211 | TRAMO 2 |  | 4511 | 12 | HITO 16 | 16N | SI | CAL. NUEVA | CPA-149 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 8 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, con enmendaduras en bolígrafo | Baldío | NO | NO | NO | NO | Con contrato de compraventa de mejoras, adjunto pagos referentes a mejoras | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío con inspección ocular | Pago Total | 1 | BALDIO |  |  | 1 | I | 42947.82 | 43328.78 | 380.96 | 11381.76 | 0 | SI | NA | 0 | 11381.76 | 0 | NO | SI | NA | 000200100033000 | NA | NA | NA | NA | 2400 | 27316224 | 27316224 | 0 | 0 | 18641000 | 41457412 | 87414636 | 0 | 87414636 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-07-05 | 87414636 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-07-13 | 60098412 | 1705 | 2012-07-13 | 1 | 2012-07-26 | 0 | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 1 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 60098412 | 1 | N/A | 1 | 2012-09-06 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 2012-09-27 | 60098412 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  | Se solicitó al INCODER la adjudicación de la franja de terreno a la ANI mediante radicacion 17 de Julio de 2015 - N° de solicitud EDP680190042115 | 1 | 0
212 | TRAMO 2 |  | 4511 | 13 | HITO 16 | 16N | SI | CAL. NUEVA | CPA-150 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Sin resolución de expropiación | Sin Pago Reportado | 1 | PROYECTOS DE INVERSIONES GANADERAS S.A.S. Y CLAUDIA MARÍA GARZÓN BOLIVAR |  |  | 1 | I | 43328.77 | 43579.98 | 306.08 | 39382.06 | 0 | SI | NA | 449 | 5503 | 4456120.94 | NO | SI | 324-67939 | 000200100053000 | 3433 | 2010-11-05 | 17 | MEDELLIN | 2400 | 94516944 | 10789207200 | 10694690256 | 0 | 57548635 | 9208358 | 161273937 | 0 | 161273937 | 1 | 2014-07-29 | 1 | 2016-02-08 | 161273937 | 1 | 2014-07-29 | 1 | 2016-04-11 | 161273937 | 2690 | 2016-04-11 | 1 | 2016-05-05 | 1 | 2690 | 2016-04-11 | 2016-05-31 | [5 empty] | 0 |  |  | 161273937 |  |  | 1 | 2016-02-10 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 1 | 2016-09-16 | Se elimina avalúo del 9-ago.-14 por un valor de $ 168.762.958,00, ya que se presentó indebida notificación. Por lo anterior, se carga en sabana predial nuevo avalúo de fecha 08-feb.-2016 / Se envía a expropiación por embargo en proceso de fiscalía proferido por la fiscalía 44 especializada de extinción de dominio / La ANI firma resolución con fecha 11-abr.-2017. | 0 | 1
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-150MJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | CLAUDIA INES HERNANDEZ BOHORQUEZ |  | 1 | [25 empty] | 750000 | 7808844 | 8558844 |  | 8558844 | 0 | 2012-05-01 | 1 | 2014-08-09 | 8558844 | 0 |  | 0 | [41 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-150MJ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ANA RUBIELA HOYOS MUÑOZ |  | 1 | [25 empty] | 2245800 | 7257480 | 9503280 |  | 9503280 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2014-08-09 | 9503280 | 0 |  | 0 | [41 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-150MJ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | DARIO ARTURO HOYOS MUÑOZ |  | 1 | [25 empty] | 5148000 | 19797582 | 24945582 |  | 24945582 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2014-08-09 | 24945582 | 0 |  | 0 | [41 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
213 | TRAMO 2 |  | 4511 | 14 | HITO 16 | 16N | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-151 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 8 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, con enmendaduras en bolígrafo | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Notificación de la oferta firmada solo por uno de cuatro propietarios ,Adjunto permiso de intervención voluntario y constancia de entrega real y material del predio firmado | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | JESSICA MARIA RESTREPO ZULUAGA Y OTROS |  |  | 1 | D | 43221.54 | 43514.21 | 449.78 | 2601.52 | 0 | NO | NA | 314 | 8017 | 3145415.48 | NO | SI | 324-4162 | 000200100067000 | 1696 | 2006-07-24 | 1 | ITAGUI | 2400 | 6243648 | 7555240800 | 7548997152 | 0 | 13346200 | 0 | 19589848 | 0 | 19589848 | 1 | 2012-07-01 | 1 | 2012-07-23 | 19589848 | 1 | 2012-05-23 | 1 | 2012-07-26 | 19589848 | 1737 | 2012-07-26 | 1 | 2012-08-30 | [9 empty] | 0 |  |  | 19589848 |  |  | 1 | 2016-03-09 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  | Predio con oferta notificada sin Registrar. | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-151MJ1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 8 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, con enmendaduras en bolígrafo | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Autorización de pago de mejoras con firma de propietario, sin evidencia de pago | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE DE JESUS GONZALES |  | 1 | [30 empty] | 1 | 2012-07-01 | 1 | 2012-07-23 |  | 0 |  | 0 | [41 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-151MJ2 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 8 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, con enmendaduras en bolígrafo | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Autorización de pago de mejoras con firma de propietario, sin evidencia de pago | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | KELLY PAOLA BOCANEGRA CARMONA |  | 1 | [30 empty] | 1 | 2012-07-01 | 1 | 2012-07-23 |  | 0 |  | 0 | [41 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-151MJ3 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 8 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, con enmendaduras en bolígrafo | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Autorización de pago de mejoras con firma de propietario, sin evidencia de pago | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | LUZ MARINA CUBIDES CASTAÑEDA |  | 1 | [30 empty] | 1 | 2012-07-01 | 1 | 2012-07-23 |  | 0 |  | 0 | [41 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
214 | TRAMO 2 |  | 4511 | 15 | HITO 16 | 16N | SI | CAL. NUEVA | CPA-152 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 4 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JORGE ENRRIQUE LOPRETTO DURAN |  |  | 1 | I | K44+523,15 I - K45+139,39 I - K44+432,03 D- K45+075,31 D | K45+118,75 I - K45+552,99 I - K45+194,17 D - K45+446,45 D | 893.4 | 20161.72 | 0 | SI | NA | 90 | 4655 | 884493.28 | NO | SI | 324-16014 | 000200100031000 | 3647 | 2009-09-09 | 4 | MEDELLIN | 2400 | 48388128 | 2171172000 | 2122783872 | 0 | 20283578 | 9189214 | 77860919 | 0 | 77860919 | 1 | 2013-11-10 | 1 | 2014-02-04 | 77860919 | 1 | 2014-01-20 | 1 | 2014-02-19 | 77860919 | 2192 | 2014-02-19 | 1 | 2014-03-26 | 1 | 2192 | 2014-02-19 | 2014-05-29 | [5 empty] | 1 | 2015-01-05 | 2014-01-05 | 77860919 | 2 | 2015-04-06 | 1 | 2015-01-05 | 1 | 2015-06-23 | 2015-07-23 | 2015-05-29 | 77860919 | 624 | UNICA | PUERTO BOYACA | 324-75529 | 1 | 2015-02-17 | 31144367.6 | 1 | 2015-10-27 | 46716551.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-08-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
215 | TRAMO 2 |  | 4511 | 16 | HITO 16 | 16N | SI | CAL. NUEVA | CPA-153 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 2 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SARA MARIA DEL SOCORRO MESA DIAZ Y OTROS |  |  | 1 | I | 45444.51 | 46207.83 | 752.25 | 31245.04 | 0 | SI | NA | 100 | 0 | 968754.96 | NO | SI | 324-5481 | 000200010036000 | SENTENCIA | 2004-12-22 | JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA | PUERTO BERRIO | 2400 | 74988096 | 2400000000 | 2325011904 | 0 | 19094206 | 436910 | 94519212 | 0 | 94519212 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-07-04 | 94519212 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-07-13 | 94519212 | 1706 | 2012-07-13 | 1 | 2012-07-27 | 1 | 2405 | 2012-08-22 | 2012-09-10 | [5 empty] | 1 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 94519212 | 2 | 2013-11-02 | 1 | 2012-07-27 | 1 | 2013-08-13 | 2013-08-13 | 2013-07-22 | 94519212 | 451 | UNICA | PUERTO BERRIO | 324-72053 | 1 | 2012-09-27 | 47259606 | 1 | 2013-09-26 | 47259606 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-08-13 |  |  | 0 |  | Ecuacion de empalme K46+064,16=K46+070,00 sur // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
216 | TRAMO 2 |  | 4511 | 17 | HITO 16 | 16N | SI | CAL. NUEVA | CPA-155 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 4 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | OLGA LUCIA MESA DIAZ |  |  | 1 | I | 46202.35 | 46659.9 | 457.55 | 15592.38 | 0 | SI | NA | 168 | 6000 | 1670407.62 | NO | SI | 324-35885 | 000200010347000 | RESOLUCION 2436 | 1988-09-21 | INCORA | MEDELLIN | 2400 | 37421712 | 4046400000 | 4008978288 | 0 | 44462500 | 384514 | 82268726 | 0 | 82268726 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-06-04 | 82268726 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-07-13 | 82268726 | 1707 | 2012-07-13 | 1 | 2012-07-27 | 1 | 2406 | 2012-08-22 | 2012-09-10 | [5 empty] | 1 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 82268726 | 2 | 2012-09-03 | 1 | 2012-07-27 | 1 | 2013-08-13 | 2013-08-13 | 2013-07-22 | 82268726 | 452 | UNICA | PUERTO BERRIO | 324-72054 | 1 | 2012-09-20 | 65814981 | 1 | 2013-10-16 | 16453745 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-08-13 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
217 | TRAMO 2 |  | 4511 | 18 | HITO 16 | 16N | SI | CAL. NUEVA | CPA-156 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 2 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CLAUDIA ELENA MESA DIAZ |  |  | 1 | I | 46659.64 | 47107.43 | 447.79 | 14243.4 | 0 | SI | NA | 215 | 0 | 2135756.6 | NO | SI | 324-35886 | 000200010348000 | 892 | 2002-12-30 | UNICA | PUERTO BERRIO | 2400 | 34184160 | 5160000000 | 5125815840 | 0 | 33944944 | 442624 | 68571728 | 0 | 68571728 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-07-10 | 68571728 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-07-13 | 68571728 | 1703 | 2012-07-13 | 1 | 2012-07-27 | 1 | 114 | 2012-09-26 | 2012-10-10 | [5 empty] | 1 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 68571728 | 2 | 2012-07-27 | 1 | 2012-07-27 | 1 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-11-29 | 68571728 | 705 | UNICA | PUERTO BERRIO | 324-74539 | 1 | 2012-09-20 | 54857383 | 1 | 2015-02-19 | 13714345 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-12-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
218 | TRAMO 2 |  | 4511 | 19 | HITO 16 | 16E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-156A | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 4 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALVARO ESTEBAN CASTIBLANCO CANO |  |  | 1 | D | 47067.88 | 47486.33 | 418.45 | 2343.15 | 0 | SI | NA | 16 | 8200 | 165856.85 | NO | SI | 324-57456 | 00200010375000 | 177 | 2006-01-31 | 6 | MEDELLIN | 2400 | 5623584 | 403680000 | 398056440 | 0 | 8176769 | 285260 | 14085613 | 0 | 14085613 | 1 | 2012-07-01 | 1 | 2012-07-24 | 18251432 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2014-08-11 | 18251432 | 2379 | 2014-08-11 | 1 | 2014-08-30 | 1 | 2379 | 2014-08-11 | 2014-10-23 | [5 empty] | 1 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 18251432 | 2 | 2015-09-15 | 1 | 2015-07-27 | 1 | 2015-12-17 | 2016-01-15 | 2015-12-03 | 18251432 | 769 | UNICA | PUERTO BERRIO | 324-76262 | 1 | 2015-09-15 | 9125716 | 1 | 2016-02-16 | 9125716 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-12-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
219 | TRAMO 2 |  | 4511 | 20 | HITO 16 | 16N | SI | CAL. NUEVA | CPA-157 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | MARTHA INES LLANO DE MORENO |  |  | 1 | I | 47106.65 | 47841.33 | 734.68 | 26188.67 | 0 | SI | NA | 86 | 7500 | 841311.33 | NO | SI | 324-10769 | 000200100029000 | 2666 | 1981-09-28 | 11 | MEDELLIN | 2400 | 62852808 | 2082000000 | 2019147192 | 0 | 16283468 | 92949886 | 172086162 | 0 | 172086162 | 1 | 2012-07-01 | 1 | 2012-07-23 | 172086162 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-07-26 | 172086162 | 1738 | 2012-07-26 | 1 | 2012-10-26 | 1 | 2229 | 2014-04-21 | 2014-12-09 | 1 | 134752722 | 2229 | 2014-03-21 | 2014-11-10 | 0 |  |  | 172086162 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1 | 2016-08-17 | 134752722 | [8 empty] | 0 |  |  | 1 | 2016-01-22 | Se notifico por aviso quedando en firme el dia 10/11/2014 predio con tramite de expropiacion | 0 | 1
220 | TRAMO 2 |  | 4511 | 21 | HITO 16 | 16E | SI | CAL. NUEVA | CPA-158 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, con enmendaduras en bolígrafo | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Oferta registrada, adjuntó informe de expropiación de octubre 2014, según informe jurídico de junio 2017 se esta en espera de la aclaración de la información catastral que reporta el IGAC en el certificado catastral | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | ALVARO CASTIBLANCO RIVERA |  |  | 1 | D | 47486.25 | 47745.63 | 259.38 | 1574.63 | 0 | SI | NA | 305 | 5000 | 3053425.37 | NO | SI | 324-2613 | 000200010032000 | 194 | 2009-03-11 | UNICA | PUERTO BERRIO | 2400 | 3779112 | 7332000000 | 7328220888 | 0 | 9566941 | 5499320 | 18845373 | 0 | 18845373 | 1 | 2012-07-01 | 1 |  | 18845373 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-07-26 | 18845373 | 1739 | 2012-07-26 | 1 | 2013-12-10 | 1 | 4314 | 2014-01-28 | 2014-01-31 | 1 | 36844001 | 2092 | 2013-11-12 | 2014-12-10 | 0 |  |  | 18845373 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
221 | TRAMO 2 |  | 4511 | 22 | HITO 16 | 16N | SI | CAL. NUEVA | CPA-159 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 14 | 2017-11-07 | check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Escritura sin registrar | NO | SI | SI | NO | Adjunto oficio de devolución de expediente predial copa 159 para proceder al registro de la escritura pública por parte del concesionario | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | ANI devuelve de expropiación, por observaciones. Escritura para protocolizar y registrar | Con Algún Pago | 1 | HECTOR EMILIO QUERUBIN CARDONA |  |  | 1 | I | 48309.65 | 48702.02 | 392.37 | 10532.9 | 0 | SI | NA | 34 | 4725 | 334192.1 | NO | SI | 324-58619 | 000200100001000ME | 614 | 2004-10-15 | UNICA | CIMITARRA | 2400 | 25278960 | 827340000 | 802061040 | 0 | 11991000 | 63454113 | 100724073 | 0 | 100724073 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-06-29 | 100724073 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2012-07-13 | 100724073 | 1683 | 2012-07-13 | 1 | 2012-07-24 | 1 | 2404 | 2012-08-22 | 2012-09-10 | [5 empty] | 1 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 100724073 | 2 | 2012-09-03 | 1 | 2012-07-24 | 1 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100724073 | 124 | UNICA | CIMITARRA |  | 1 | 2012-08-09 | 80579258 | [6 empty] | 20144815 |  | 2016-03-09 |  |  | 1 |  | ecuacion de empalme K48+608,30=K48+610,00 sur | 0 | 1
222 | TRAMO 2 |  | 4511 | 23 | HITO 16 | 16N | SI | CAL. NUEVA | CPA-160 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | BEJAMIN MORENO MAYA |  |  | 1 | I | 47840.32 | 48309.65 | 469.33 | 15383.24 | 0 | SI | NA | 26 | 5099 | 249715.76 | NO | SI | 324-56814 | 000200100105000 | 346 | 2003-05-26 | UNICA | PUERTO BERRIO | 2400 | 27901776 | 636237600 | 599317824 | 0 | 1660000 | 1795667 | 31357443 | 0 | 31357443 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-06-05 | 31357443 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-06-05 | 31357443 | 1631 | 2012-06-05 | 1 | 2012-10-26 | 1 | 2218 | 2014-04-07 | 2014-12-09 | 1 | 46535725 | 2218 | 2014-04-07 | 2014-11-10 | 0 |  |  | 46535725 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 2016-08-17 | 46535725 | [8 empty] | 0 |  |  | 1 | 2015-12-04 | predio con tramite de expropiacion | 0 | 1
223 | TRAMO 2 |  | 4511 | 24 | HITO 16 | 16N | SI | CAL. NUEVA | CPA-161 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, con enmendaduras en bolígrafo | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Oferta notificada, sin registro adjunto informe de expropiación y según informe jurídico de junio 2017 el estado actual del predio es actualización de insumos por modificación del área requerida | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | IVAN ALFONSO OSPINA ECHEVERRI |  |  | 1 | I | 48699.64 | 49414.88 | 715.24 | 23947.7 | 0 | SI | NA | 31 | 3176 | 289228.3 | NO | SI | 324-21639 | 000200100001000 | 614 | 2004-10-15 | UNICA | CIMITARRA | 2400 | 57474480 | 751622400 | 694147920 | 0 | 15185586 | 284636883 | 357296949 | 0 | 357296949 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-06-05 | 357296949 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-06-05 | 357296949 | 1632 | 2012-06-05 | 1 | 2012-06-27 | 1 | 2403 | 2012-08-22 | 2012-09-10 | [5 empty] | 0 |  |  | 357296949 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
224 | TRAMO 2 |  | 4511 | 25 | HITO 16 | 16E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-162 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | MARTHA INES LLANO DE MORENO |  |  | 1 | D | 47743.99 | 49317.58 | 1573.59 | 21269.34 | 0 | SI | NA | 181 | 7500 | 1796230.66 | NO | SI | 324-10770 | 000200010031000 | 2665 | 1981-09-28 | 11 | MEDELLIN | 2400 | 51046416 | 4362000000 | 4310953584 | 0 | 34567000 | 183148064 | 268761480 | 0 | 268761480 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-06-29 | 268761480 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-07-13 | 268761480 | 1709 | 2012-07-13 | 1 | 2012-10-26 | 1 | 2376 | 2014-08-11 | 2014-12-09 | 1 | 112711695 | 2376 | 2014-08-11 | 2014-11-10 | 0 |  |  | 112711695 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 2016-08-17 | 112711695 | [8 empty] | 0 |  |  | 1 | 2016-01-27 | predio con tramite de expropiacion | 0 | 1
225 | TRAMO 2 |  | 4511 | 26 | HITO 16 | 16E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-162A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con resolución de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | BENJAMIN MORENO MAYA |  |  | 1 | D | 49316.45 | 50076.08 | 759.63 | 10077.37 | 0 | SI | NA | 180 | 99 | 1790021.63 | NO | SI | 324-36660 | 000200010030000 | 908 | 1993-03-20 | 8 | MEDELLIN | 2400 | 24185688 | 4320237600 | 4296051912 | 0 | 9833000 | 89314205 | 123332893 | 0 | 123332893 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-07-04 | 123332893 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-07-13 | 123332893 | 1708 | 2012-07-13 | 1 | 2012-10-26 | 1 | 2377 | 2014-08-11 | 2015-01-16 | 1 | 46639883 | 2377 | 2014-08-11 | 2014-11-10 | 0 |  |  | 46639883 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 1 | 2015-12-04 | predio con tramite de expropiacion | 0 | 1
226 | TRAMO 2 |  | 4511 | 27 | HITO 16 | 16N | SI | CAL. NUEVA | CPA-164 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RAFAEL ALBERTO AGUDELO GOMEZ Y OTROS |  |  | 1 | I | 49403.94 | 49673.25 | 269.31 | 6636.62 |  | SI | NA | 125 | 7569 | 1250932.38 | NO | SI | 324-61254 | 000200010078000 | 620 | 2010-09-10 | UNICA | PUERTO BERRIO | 2400 | 15927888 | 3018165600 | 3002237712 | 115954150 | 17055000 | 98605804 | 247542842 | 0 | 247542842 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-07-09 | 247542842 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-07-13 | 247542842 | 1704 | 2012-07-13 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 247542842 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 16 | HITO 16 | [21 empty] | 47 |  | 0 | 20 | 27 | 0 | 1158088.88 | 1170887.13 | 13892.56 | 561404.46 | 2341.56 | 0 | 0 | 3861 | 112211.76 | 38308207.3 | 0 | 0 | 32441220 | 0 | 46872 | 904590 | 144 | 0 | 67950 | 1011535214 | 91278642474 | 90297616268 | 684495393 | 508214118 | 1983472579 | 4187717303 | 0 | 4187717303 | 32 | 1363229 | 29 | 1158237 | 3527834460 | 27 | 1114189 | 23 | 951965 | 3457510530 | 31239 | 951962 | 22 | 912433 | 19 | 25784 | 789670 | 791515 | 6 | 381222032 | 11443 | 250549 | 251654 | 10 | 373256 | 372891 | 3222875978 | 20 | 374919 | 15 | 626261 | 11 | 462473 | 462559 | 462218 | 1818995692 | 5118 | 0 | 0 | 0 | 15 | 628280 | 1610986099.7 | 7 | 294084 | 541963331.3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 10 | 462530 | 0 | 0 | 6 | 212100 | 0 | 1 | 6 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
227 | TRAMO 2 |  | 4511 | 28 | HITO 17 | 16N | SI | VARIANTE PR52 | CPA-165 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 13 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, con enmendaduras en bolígrafo | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudios de titulo, adjunto permiso de intervención voluntario el cual no esta suscrito y presenta una nota en donde el propietario a clara que no autoriza el presente permiso | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | BENJAMIN MORENO MAYA |  |  | 1 | I | 49672.76 | 50330.76 | 658 | 32585.8 | 0 | NO | NA | 92 | 5000 | 892414.2 | NO | NO | 324-16115 | 000-200010029000 | 2949 | 1986-11-13 | 2 | MEDELLIN |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016-06-30 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-09-21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
228 | TRAMO 2 |  | 4511 | 1 | HITO 17 | 17N | SI | VARIANTE PR52 | CPA-166 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | BENJAMIN MORENO MAYA |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 13568.91 |  | NO |  |  |  | -13568.91 | NO | NO | 324-3772 | 000200010302000 | 6361 | 1991-11-06 | 3 | BUCARAMANGA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | VARIANTE PR52 | CPA-166MJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | EDINSON ALBERTO PEREZ CIFUENTES |  | 1 | [84 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | VARIANTE PR52 | CPA-166MJ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ADRIANA ACEVEDO |  | 1 | [84 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | VARIANTE PR52 | CPA-166MJ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE ALEXANDER ACEVEDO |  | 1 | [84 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | VARIANTE PR52 | CPA-166MJ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | SANDRA YAMILE ACEVEDO GALLEGO |  | 1 | [84 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | VARIANTE PR52 | CPA-166MJ5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARITZA ARISMENDI Y OTROS |  | 1 | [84 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | VARIANTE PR52 | CPA-166MJ6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JESUS MARIA RESTREPO |  | 1 | [84 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | VARIANTE PR52 | CPA-166MJ7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ROGELIO ANTONIO ECHEVERRY PAMPLONA |  | 1 | [84 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | VARIANTE PR52 | CPA-166MJ8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ANDRES EMILIO MORENO |  | 1 | [84 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | VARIANTE PR52 | CPA-166MJ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARTHA ISABEL GONZALEZ ALVAREZ. |  | 1 | [84 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | VARIANTE PR52 | CPA-166MJ10 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 |  |  | 1 | [84 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | VARIANTE PR52 | CPA-166MJ11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA AMPARO LONDOÑO MOYANO |  | 1 | [84 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | VARIANTE PR52 | CPA-166MJ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MIGUEL MARIANO MONTES PAEZ |  | 1 | [84 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | VARIANTE PR52 | CPA-166MJ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | FLOR ANGELA CARDONA ZULUAGA |  | 1 | [84 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | VARIANTE PR52 | CPA-166MJ14 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | GILBERTO MARTINEZ |  | 1 | [84 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | VARIANTE PR52 | CPA-166MJ15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | LUZ MARINA CIFUENTES |  | 1 | [84 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
229 | TRAMO 2 |  | 4511 | 2 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PR52 | CPA-167 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE ALBERTO CIRO PARRA |  |  | 1 | I | 51902.41 | 52049.41 | 147 | 595.69 | 0 | NO | NA |  |  | -595.69 | NO | NO | 324-44141 | 000200010318000 | 541 | 2001-09-04 | UNICA | PUERTO BERRIO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2010-12-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
230 | TRAMO 2 |  | 4511 | 3 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PR52 | CPA-167A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | IVAN OSPINA ECHEVERRI |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-44140 | 000200010318000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2013-11-27 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
231 | TRAMO 2 |  | 4511 | 4 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PR52 | CPA-168 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 10 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO | La carpeta presenta los documentos en desorden | Sin insumos |  |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | FRANCISCO CRISTOBAL VENEGAS JARAMILLO |  |  | 1 | I | 52046.42 | 53265.95 | 1276.83 | 37768.99 | 566.48 | SI | NA | 152 | 5935 | 1488166.01 | NO | SI | 324-52064 | 000200010317000 | 501 | 2008-08-08 | UNICA | CIMITARRA | 2100 | 56036631 | 3204463500 | 3125148621 | 248728763 | 55365100 | 201667963 | 561798457 | 0 | 561798457 | 1 | 2012-07-01 | 1 | 2012-08-01 | 561798457 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-08-15 | 561798457 | 1797 | 2012-08-15 | 1 | 2012-09-25 | 1 | 116 | 2012-10-03 | 2012-10-10 | [5 empty] | 0 |  |  | 561798457 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | ecuacion de empalme K52+373,24=K52+350,00 sur | 0 | 0
232 | TRAMO 2 |  | 4511 | 5 | HITO 17 | 17N | SI | VARIANTE PR52 | CPA-169 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GABRIELA GOMEZ DE GOMEZ |  |  | 1 | D | 51736.25 | 52314.37 | 578.12 | 2877.22 | 0 | NO | NA | 244 | 0 | 2437122.78 | NO | NO | 324-3770 | 000200010017000 | 1881 | 1987-03-31 | 15 | MEDELLIN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016-02-16 | 0 |  | 0 | 1 | 2015-09-15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | ecuacion de empalme K52+251,38=K52+250,00 norte | 0 | 0
233 | TRAMO 2 |  | 4511 | 6 | HITO 17 | 17E | SI | VARIANTE PR52 | CPA-170 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 10 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO | Las mejoras presentan ofertas sin notificar | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | QUALITEX S.A. |  |  | 1 | D | 52314.37 | 53819.2 | 1504.83 | 7593.07 | 359.9 | SI | NA | 304 | 8033 | 3040439.93 | NO | SI | 324-1844 | 000200010016000 | 3288 | 2008-12-19 | 26 | MEDELLIN | 2100 | 15945447 | 6400869300 | 6384923853 | 24658427 | 40527696 | 77722020 | 158853590 | 0 | 158853590 | 1 | 2012-07-01 | 1 | 2012-07-30 | 158853590 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-08-10 | 158853590 | 1769 | 2012-08-18 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 158853590 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
234 | TRAMO 2 |  | 4511 | 7 | HITO 17 | 17N | SI | CAL. NUEVA | CPA-174 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 10 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO | Sin pago | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CLAUDIA ALEXANDRA CALDERON PACHON |  |  | 1 | I | 53283.66 | 54650.59 | 1366.93 | 35701.22 | 0 | SI | NA | 850 | 0 | 8464298.78 | NO | NO | 324-3675 | 000200010074000 | 4687 | 2010-10-12 | 31 | BOGOTÁ D.C | 2400 | 80570064 | 20400000000 | 20314317072 | 0 | 22252960 | 5761479 | 108584503 | 0 | 108584503 | 1 | 2012-07-01 | 0 |  |  | 1 | 2011-12-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-174MJ1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 10 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Se encuentran documentos sin firmas, Sin pago | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ADRIANA PATRICIA MONTOYA |  | 1 | [84 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-174MJ2 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 10 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Se encuentran documentos sin firmas, Sin pago | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | FLOR ANGELA MONTOYA |  | 1 | [84 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-174MJ3 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 10 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Se encuentran documentos sin firmas, Sin pago | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ADOLFO ANTONIO GUARIN |  | 1 | [84 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
235 | TRAMO 2 |  | 4511 | 8 | HITO 17 | 17E | SI | CAL. NUEVA | CPA-179 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos, con documentos manchados | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO | Según informe jurídico de mayo de 2017 recae embargo penal el cual se evidencia en el folio de matricula inmobiliaria por lo cual no es posible adelantar las gestiones para la adquisición del predio | Sin insumos |  |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | AGRICOLA MAJAGUE S.A. |  |  | 1 | D | 53819.2 | 54941.29 | 1122.09 | 47519.03 | 0 | SI | NA | 600 | 0 | 5952480.97 | NO | NO | 324-5171 | 000-200010014000 | 4746 | 2006-12-22 | 26 | MEDELLIN | 2100 | 70859838 | 12600000000 | 12500210037 | 0 | 24863910 | 12685725 | 108409473 | 0 | 108409473 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-07-16 | 108409473 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2012-07-25 | 108409473 | 1731 | 2012-07-25 | 1 | 2012-07-26 | [9 empty] | 0 |  |  | 108409473 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-179MJ1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos, con documentos manchados | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | FREDY EDUARDO ESTRADA BUSTAMENTE |  | 1 | [6 empty] | 167.4 | SI | [5 empty] | SI | [70 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-179MJ2 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos, con documentos manchados | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JAIRO DE JESUS HENAO |  | 1 | [6 empty] | 100.88 | SI | [5 empty] | SI | [70 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-179MJ3 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos, con documentos manchados | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JUAN FRANCISCO MONSALVE |  | 1 | [6 empty] | 99.58 | SI | [5 empty] | SI | [70 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-179MJ4 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos, con documentos manchados | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | LUZ HELENA OSPINA |  | 1 | [6 empty] | 57.47 | SI | [5 empty] | SI | [70 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-179MJ5 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos, con documentos manchados | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MIGUEL SANCHEZ |  | 1 | [6 empty] | 90.48 | SI | [5 empty] | SI | [70 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-179MJ6 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos, con documentos manchados | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | RAUL HERNANDO VARGAS |  | 1 | [6 empty] | 128.7 | SI | [5 empty] | SI | [70 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-179MJ7 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos, con documentos manchados | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | HERNANDO ANTONIO BEDOYA RAMIREZ |  | 1 | [6 empty] | 68.36 | SI | [5 empty] | SI | [70 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-179MJ8 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos, con documentos manchados | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | NILSON DE JESUS ORREGO |  | 1 | [6 empty] | 106.64 | SI | [5 empty] | SI | [70 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-179MJ9 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos, con documentos manchados | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | GONZALO CANO QUERUBIN |  | 1 | [6 empty] | 108.51 | SI | [5 empty] | SI | [70 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
236 | TRAMO 2 |  | 4511 | 9 | HITO 17 | 17N | SI | CAL. NUEVA | CPA-185 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 8 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rótulos carpetas 1 y 2 de 3 con enmendaduras | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GANADERIA BUENAVISTA S.A. |  |  | 1 | I | 55552.67 | 57677.77 | 253.96 | 48170.2 | 461.85 | SI | NA | 448 | 843 | 4432672.8 | NO | SI | 324-41965 | 000200010305000 | 3563 | 1995-08-22 | 20 | MEDELLIN | 2100 | 101157420 | 9409770300 | 9308612880 | 46681512 | 62076100 | 142335718 | 352250750 | 0 | 352250750 | 1 | 2012-07-01 | 0 |  |  | 1 | 2010-12-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | actualizacion de ficha/ecuacion de empalme K55+784,005=K55+800,00 sur | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-185MJ1 | No inventario | No inventario | No inventario | No inventario | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 |  |  |  |  | I |  |  | 832.33 | [79 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-185MJ2 | No inventario | No inventario | No inventario | No inventario | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 |  |  |  |  | I |  |  | 355.3 | [79 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. NUEVA | CPA-185MJ3 | No inventario | No inventario | No inventario | No inventario | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 |  |  |  |  | I |  |  | 557.85 | [79 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
237 | TRAMO 2 |  | 4511 | 10 | HITO 17 | 17N | SI | CAL. NUEVA | CPA-185A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 14 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos, carpeta con rasgaduras | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento oficio por el cual se dispone la adquisición de mejoras, sin notificar, contiene avalúo | Sin insumos |  |  | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  |  | 1 | I | 55803.19 | 55909.61 | 106.42 | 2325.94 | 89.85 | SI | NA |  |  | -2325.94 | [8 empty] | 2100 | 4884474 | 0 | -4884474 | 19539300 | 9643000 | 16304428 | 50371202 | 0 | 50371202 | 1 | 2012-07-01 | 0 |  |  | 1 | 2013-11-27 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | actualizacion de ficha | 1 | 0
238 | TRAMO 2 |  | 4511 | 11 | HITO 17 | 17E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-186 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documento | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GANADERIA BUENAVISTA S.A. |  |  | 1 | D | 55644.69 | 56643.41 | 998.72 | 12525.17 | 0 | SI | NA | 762 | 1978 | 7609452.83 | NO | SI | 324-41964 | 000200010303000 | 2542 | 1957-12-16 | SEGUNDA | MEDELLIN | 2100 | 26179755 | 16006153800 | 15979850943 | 0 | 49160250 | 7700242 | 83040247 | 0 | 83040247 | 1 | 2012-07-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-07-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | actualizacion de ficha | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-186MJ1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documento | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | FERNANDO ANTONIO BARRIENTOS Y OTRA |  | 1 | [6 empty] | 78.32 | SI | [5 empty] | SI | [70 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-186MJ2 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documento | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | CARLOS ENRIQUE PARRA MURCIA |  | 1 | [6 empty] | 157.15 | SI | [5 empty] | SI | [70 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-186MJ3 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documento | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | EFREN HERRERA RIVERA |  | 1 | [6 empty] | 133.36 | SI | [5 empty] | SI | [70 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-186MJ4 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documento | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | HERNANDO ANTONIO BEDOYA RAMIREZ |  | 1 | [6 empty] | 79.9 | SI | [5 empty] | SI | [70 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-186MJ5 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documento | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA ISABEL LUGO Y OTRO |  | 1 | [6 empty] | 31.74 | SI | [5 empty] | SI | [70 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-186MJ6 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documento | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | DIOSDADO SOTO TORO |  | 1 | [6 empty] | 62.72 | SI | [5 empty] | SI | [70 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-186MJ7 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documento | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | HECTOR EMILIO SOTO ZULUAGA |  | 1 | [6 empty] | 62.6 | SI | [5 empty] | SI | [70 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-186MJ8 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documento | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARINA HERRERA |  | 1 | [6 empty] | 96.4 | SI | [5 empty] | SI | [70 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-186MJ9 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documento | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | GLORI PATRICIA RIOS |  | 1 | [6 empty] | 51.48 | SI | [5 empty] | SI | [70 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 |  |  |  | HITO 17 |  |  | CAL. EXISTENTE | CPA-186MJ10 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documento | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | RAMON EDUARDO GRANDA PARRA |  | 1 | [6 empty] | 76.95 | SI | [5 empty] | SI | [70 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | [7 empty] | CPA-186MJ11 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documento | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO | No se encontraba consignada en la sabana predial | Sin insumos
239 | TRAMO 2 |  | 4511 | 12 | HITO 17 | 17N | SI | CAL. NUEVA | CPA-191 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Informe jurídico que indica la actualización de insumos para la realización de un nuevo avalúo | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INVERSIONES LONDOÑO MEJIA Y CIA S. EN C.S. - INVERSIONES JARAMILLO LONDOÑO Y CIA S. EN C.S. |  |  | 1 | I | 57670.36 | 59166.2 | 1495.84 | 39618.78 | 0 | SI | NA | 193 | 582 | 1890963.22 | NO | NO | 324-41967 | 000200010307000 | 332 | 2008-02-14 | 3 | MEDELLIN | 2100 | 83199438 | 4054222200 | 3971022762 | 0 | 50085000 | 11763122 | 145047560 | 0 | 145047560 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-07-16 | 145047560 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2012-07-25 | 145047560 | 1725 | 2012-07-25 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 145047560 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | actualizacion de ficha | 0 | 0
240 | TRAMO 2 |  | 4511 | 13 | HITO 17 | 17E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-192 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 12 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Adjunto derecho de petición | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | EDISON MATALLANA CASTIBLANCO |  |  | 1 | D | 57902.08 | 59075.89 | 1173.81 | 6295.07 | 0 | SI | NA | 234 | 1726 | 2335430.93 | NO | SI | 324-41963 | 000200010304000 | 953 | 2007-12-12 | UNICA | PUERTO BERRIO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012-06-01 | 0 |  | 0 | 1 | 2010-12-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | cambio de titular del dominio, ello mediante Escritura Pública No. 120 de febrero 25 de 2013 de la Notaria Única de Puerto Berrío/actualizacion de ficha | 0 | 0
241 | TRAMO 2 |  | 4511 | 14 | HITO 17 | 17N | SI | CAL. NUEVA | CPA-193 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 10 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presenta notificación sin firmas | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ARMANDO TRIANA REAL |  |  | 1 | I | 59166.1 | 60315.2 | 1149.1 | 28580.25 | 0 | SI | NA | 340 | 0 | 3371419.75 | NO | SI | 324-39381 | 000200010012000 | 961 | 2003-03-13 | 4 | MEDELLIN | 2100 | 60018525 | 7140000000 | 7079981475 | 0 | 35710750 | 63448712 | 159177987 | 0 | 159177987 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-07-16 | 159177987 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2012-08-14 | 159177987 | 1796 | 2012-08-17 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 159177987 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | actualizacion de ficha | 0 | 0
242 | TRAMO 2 |  | 4511 | 15 | HITO 17 | 17E | SI | CAL. EXISTENTE | CPA-194 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 11 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos, con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | OSCAR LIZCANO RUIZ |  |  | 1 | D | 59075.29 | 60221.92 | 1146.63 | 5908.73 | 0 | SI | NA | 340 | 0 | 3394091.27 | NO | SI | 324-39382 | 000200010294000 | 659 | 2005-03-30 | 13 | MEDELLIN |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012-06-01 | 0 |  | 0 | 1 | 2010-12-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | actualizacion de ficha | 0 | 0
243 | TRAMO 2 |  | 4511 | 16 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-195 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | OSCAR ALFONSO VARGAS |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | NO |  |  |  | 0 | NO | NO | SIN DATO | 000200010050000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
244 | TRAMO 2 |  | 4511 | 17 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-196 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 10 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, con enmendaduras, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | BALDÍO MODIFICADO | NO INCIDE | Cambió su condición de Baldío | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE FANOR SANTAMARIA VARGAS |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | NO |  |  |  | 0 | NO | NO | SIN DATO | 000200010049000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2010-12-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | En elaboración de informe tecnico jurídico. | 0 | 0
245 | TRAMO 2 |  | 4511 | 18 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-197 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 12 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, con enmendaduras, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | DIEGO HERNANDO BEDOYA JEREZ Y OTROS |  |  | 1 | D | 60585.08 | 60599.07 | 13.99 | 112.1 | 65.02 | NO |  |  | 276 | 163.9 | NO | NO | 324-46823 | 000200010048000 | 518 | 2005-08-24 | UNICA | CIMITARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-13 | 0 |  | 0 | 1 | 2010-12-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
246 | TRAMO 2 |  | 4512 | 19 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-197A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 10 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARMEN VARGAS |  |  | 1 | [29 empty] | 0 | [53 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
247 | TRAMO 2 |  | 4511 | 20 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-198 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 12 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA EMILCE GUTIERREZ MARIN Y RIGOBERTO PARDO |  |  | 1 | I | 60737.51 | 60757.15 | 19.64 | 189.47 | 134.46 | NO |  |  | 469 | 279.53 | NO | NO | 324-58196 | 000200010372000 | 1164 | 2001-11-06 | INCORA | BUCARAMANGA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-13 | 0 |  | 0 | 1 | 2010-12-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
248 | TRAMO 2 |  | 4511 | 21 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-199 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 10 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GLORIA MARIA JEREZ |  |  | 1 | I | 60701.99 | 60723.61 | 21.62 | 348 | 92.62 | SI |  |  | 348 | 0 | NO | NO | 324-46826 | 000200010047000 | 1262 | 2007-12-09 | UNICA | CIMITARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016-07-13 | 0 |  | 0 | 1 | 2010-12-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
249 | TRAMO 2 |  | 4511 | 22 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-200 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 10 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | NO |  |  |  | 0 | NO | NO | SIN DATO | 000200010046000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | Una vez se realizó la identificación predial se concluyó que es un bien baldío. En levantamiento de Insumos.Allí se encuentra lozalizadas tres (3) construcciones. | 1 | 0
250 | TRAMO 2 |  | 4511 | 23 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-201 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 12 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FIDELIGNO PARDO MORALES |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | NO |  |  |  | 0 | NO | NO | SIN DATO | 000200010041000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
251 | TRAMO 2 |  | 4511 | 24 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-202 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 12 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos portada con enmendaduras y corrector. | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE CIMITARRA |  |  | 1 | D | 60706.97 | 60786.02 | 79.05 | 1133.47 | 0 | SI |  |  | 4799 | 3665.53 |  | SI | 324-45000 | 000200010333000 | 456 | 2001-09-13 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 1 | 2016-07-13 |  |  |  | 1 | 2015-09-01 | [47 empty] | 0 |  | Identificación predial, CON MEDIDAS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS | 0 | 0
252 | TRAMO 2 |  | 4511 | 25 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-203 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 9 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ORLANDO GONZALES LEON Y CLAUDIA MILENA PINEDA PARDO |  |  | 1 | D | 60785.94 | 60850.14 | 64.2 | 993.74 | 133.65 | SI |  |  | 5316 | 4322.26 |  | SI | 324-46251 | 000200010352000 | 3600 | 2016-08-26 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 1 | 2016-05-24 |  |  |  | 1 | 2015-09-01 | [47 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
253 | TRAMO 2 |  | 4512 | 26 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-203A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 12 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | BLANCA YANETH TRIANA |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-67014 | 000-200010409000 | [14 empty] | 0 | [53 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
254 | TRAMO 2 |  | 4513 | 27 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-203B | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | BLANCA NIDIA GRIMALDO AGUIRRE |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-61993 | 000200010458000 | [14 empty] | 0 | [53 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
255 | TRAMO 2 |  | 4511 | 28 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-204 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 12 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE AGUSTÍN GONZALEZ MOSQUERA OMAIRA RUTH DAZA QUINTERO |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-46825 | 000200010045000 | [14 empty] | 0 | [53 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
256 | TRAMO 2 |  | 4511 | 29 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-204A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | DILIA MARIA ARIZA DE VERANO |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-59829 | 000200010380000 | [14 empty] | 0 | [53 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
257 | TRAMO 2 |  | 4511 | 30 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-204B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 12 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALFONSO GONZALEZ BARBOSA |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-59830 | 000200010381000 | [14 empty] | 0 | [53 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
258 | TRAMO 2 |  | 4511 | 31 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-204C | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INVERSIONES K DOS S.A.S. |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-61447 | 000200010334000 | [14 empty] | 0 | [53 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
259 | TRAMO 2 |  | 4511 | 32 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-204D | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 12 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SOL HENER HENAO LUJAN |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-60928 | 000200010403000 | [14 empty] | 0 | [53 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
260 | TRAMO 2 |  | 4511 | 33 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-204E | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 12 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INVERSIONES K DOS S.A.S. |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-64696 | 000200010382000 | [14 empty] | 0 | [53 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
261 | TRAMO 2 |  | 4511 | 34 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-205 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 8 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARLOS ARTURO ARIZA ARIZA |  |  | 1 | D | 60850.14 | 61020.88 | 170.74 | 3347.06 | 0 | SI | 0 | 6 | 0 | 56652.94 | NO | SI | 324-46249 | 000200010351000 | 388 | 1998-07-11 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 1 | 2016-08-05 |  |  |  | 1 | 2015-09-01 | [47 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
262 | TRAMO 2 |  | 4511 | 35 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-206 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 8 | 2017-11-03 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARLOS ARTURO ARIZA ARIZA |  |  | 1 | D | 61020.68 | 61118.36 | 97.68 | 1082.38 |  | SI |  | 1 | 0 | 8917.62 | NO | SI | 324-46238 | 000200010350000 | 766 | 1997-11-17 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 1 | 2016-10-12 |  |  |  | 1 | 2015-09-01 | [47 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
263 | TRAMO 2 |  | 4511 | 36 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-206A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ANA ELVIA JEREZ |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-46827 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
264 | TRAMO 2 |  | 4511 | 37 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-206B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 12 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal diligenciada con bolígrafo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JORGE RAMIREZ VILLA |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-60689 | 030000120002000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
265 | TRAMO 2 |  | 4511 | 38 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-206C | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  | Una vez se realizó la identificación predial se concluyó que es un bien baldío. En levantamiento de Insumos.Allí se encuentra lozalizadas tres (3) construcciones. | 1 | 0
266 | TRAMO 2 |  | 4511 | 39 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-207 | [14 empty] | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | ------ | 000200010043000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  | Una vez se realizó la identificación predial se concluyó que es un bien baldío. En levantamiento de Insumos.Allí se encuentra lozalizadas tres (3) construcciones. | 1 | 0
267 | TRAMO 2 |  | 4511 | 40 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-208 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | ------ | 000200010044000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  | Una vez se realizó la identificación predial se concluyó que es un bien baldío. En levantamiento de Insumos. Allí se encuentra lozalizadas tres (3) construcciones. | 1 | 0
268 | TRAMO 2 |  | 4511 | 41 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-208A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | NOEL RICARDO ARIZA CAMACHO |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-41642 | 000200010039000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
269 | TRAMO 2 |  | 4511 | 42 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-208B | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FULGENCIA HERRERA VIERA MARIA CRISTINA FLOREZ HERRERA MARLEN INGRID FLOREZ HERRERA |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-50995 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
270 | TRAMO 2 |  | 4511 | 43 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-209 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 12 | 2017-11-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | POR CONFIRMAR (HERNANDO LEON GOMEZ SIERRA) |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
271 | TRAMO 2 |  | 4511 | 44 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-210 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LIZETH KATHERINE CORNEJO PEÑA NORIS IBAÑES ORTIZ |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-15172 | 030000010022000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  | Identificación predial, CON MEDIDAS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS | 0 | 0
272 | TRAMO 2 |  | 4511 | 45 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-210A | [14 empty] | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-49275 | 030000010020000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  | Una vez se realizó la identificación predial se concluyó que es un bien baldío. En levantamiento de Insumos.Allí se encuentra lozalizadas tres (3) construcciones. | 1 | 0
273 | TRAMO 2 |  | 4511 | 46 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-210B | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALADEY RUIZ BARBOSA Y MARIA OLINDA ARIAS SEVILLA |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-49998 | 030000010021000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
274 | TRAMO 2 |  | 4511 | 47 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-210C | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALBERTO DE JESUS ROJAS Y MARIA ROSALBA CUBILLOS ARBELOA |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-46669 | 030000010025000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
275 | TRAMO 2 |  | 4511 | 48 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-211 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JHUDY LIZETH GONZALEZ TORRES |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-22112 | 030000010017000 (*) | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
276 | TRAMO 2 |  | 4511 | 49 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-211A | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SALVADOR MORALES NOGUERA |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | ------ | 030000010023000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
277 | TRAMO 2 |  | 4511 | 50 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-211B | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GONZALO PARDO MORALES |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-34546 | 030000010001000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
278 | TRAMO 2 |  | 4511 | 51 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-211C | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | NICACIO PARDO |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-33593 | 030000010002000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
279 | TRAMO 2 |  | 4511 | 52 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-211D | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS EDUARDO BARRERA CORTES |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-70831 | 030000010003000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
280 | TRAMO 2 |  | 4511 | 53 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-212 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | BUENAVENTURA RUA CARDENAS |  |  | 1 | D | 61641.88 | 61664.32 | 22.44 | 722.28 | 67.02 | SI |  | 2 | 2277 | 21554.72 | NO | SI | 324-70831 | 000200010385000 ME | 339 | 2012-08-09 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
281 | TRAMO 2 |  | 4511 | 54 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-213 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE ANTONIO OLARTE |  |  | 1 | D | 61510.02 | 61520.15 | 10.13 | 148.51 | 213.85 | SI |  |  | 300 | 151.49 |  | SI | 324-67466 | 030000020001000 | 1668 | 2009-11-03 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 1 | 2016-07-13 |  |  |  | 1 | 2015-09-01 | [47 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
282 | TRAMO 2 |  | 4511 | 55 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-214 | [14 empty] | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | ------ | 030000020002000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  | Una vez se realizó la identificación predial se concluyó que es un bien baldío. En levantamiento de Insumos. Allí se encuentra localizada una (1) construcción. | 1 | 0
283 | TRAMO 2 |  | 4511 | 56 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-214A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ORLANDO FLOREZ BARRERA |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-51000 | 030000020020000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
284 | TRAMO 2 |  | 4511 | 57 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-215 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE AUGUSTO DUARTE ESPINOSA |  |  | 1 | D | 61528.44 | 61537.79 | 9.35 | 121.82 | 223.39 | SI |  |  | 419 | 297.18 |  | SI | 324-54188 | 030000020003000 | 505 | 2001-10-05 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 1 | 2016-05-24 |  |  |  | 1 | 2015-09-01 | [47 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
285 | TRAMO 2 |  | 4511 | 58 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-216 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARLOS ENRIQUE GARCES GARCÍA |  |  | 1 | D | 61537.86 | 61548.78 |  | 132.96 | 134.3 | SI | 0 |  | 445 | 312.04 | NO | SI | 324-33523 | 03-0000020004000 | 275 | 1999-06-17 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 1 | 2016-08-05 |  |  |  | 1 | 2015-09-01 | [47 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
286 | TRAMO 2 |  | 4511 | 59 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-217 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARLOS JULIO GUTIERREZ GONZALEZ |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-34354 | 030000020005000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
287 | TRAMO 2 |  | 4511 | 60 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-218 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE SIERRA |  |  | 1 | D | 61557.87 | 61566.91 | 9.04 | 94.95 |  | SI |  |  | 330 | 235.05 |  | SI | 324-33948 | 030000020006000 | 599 | 2006-08-30 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
288 | TRAMO 2 |  | 4511 | 61 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-219 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | REINALDO HERNANDEZ |  |  | 1 | D | 61566.91 | 61579.4 | 12.49 | 127.67 | 382.6 | SI |  | 0 | 794 | 666.33 |  | SI | 324-9951 | 030000020007000 | 272 | 1981-06-21 | PRIMERA | VELEZ | [10 empty] | 1 | 2016-05-24 |  |  |  | 1 | 2015-09-01 | [47 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
289 | TRAMO 2 |  | 4511 | 62 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-220 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GERMAN BELTRAN MENDEZ |  |  | 1 | D | 61579.4 | 61598.43 | 19.03 | 154.93 | 254.11 | SI | 0 | 0 | 850 | 695.07 | NO | NO | 324-39518 | 030000020008000 | 401 | 2008-07-07 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 1 | 2016-08-05 |  |  |  | 1 | 2015-09-01 | [47 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
290 | TRAMO 2 |  | 4511 | 63 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-221 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ORLANDO GONZALES LEON |  |  | 1 | D | 61612.03 | 61623.27 | 11.24 | 90 | 207.47 | SI |  |  | 90 | 0 |  | SI | 324-59347 | 030000030001000 | 685 | 2005-10-26 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 1 | 2016-07-13 |  |  |  | 1 | 2015-09-01 | [47 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
291 | TRAMO 2 |  | 4511 | 64 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-221A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | BRICEIDA PARDO |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-59346 | 030000030003000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
292 | TRAMO 2 |  | 4511 | 65 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-222 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | NOEL ARIZA CASTILLO |  |  | 1 | D | 61631.42 | 61641.88 | 10.46 | 65.82 |  | SI |  | 0 | 1488 | 1422.18 | NO | SI | 324-32685 | 030000030002000 | 91 | 1995-07-07 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 1 | 2016-10-01 |  |  |  | 1 | 2015-09-01 | [47 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
293 | TRAMO 2 |  | 4511 | 66 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-224 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE MORENO AREVALO |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | ------ | 030000290002000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  | POR CONFIRMAR | 0 | 0
294 | TRAMO 2 |  | 4511 | 67 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-223 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ORLANDO GONZALE LEON |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | ------ | 030000290002001 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  | POR CONFIRMAR | 0 | 0
295 | TRAMO 2 |  | 4511 | 68 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-225 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA |  |  | 1 | D | 61664.32 | 61684.55 | 20.23 | 112.96 | 278.18 | SI | NO | 0 | 800 | 687.04 |  | SI | 324-42458 | 000200010316000 | 1845 | 1995-11-27 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 1 | 2016-07-13 |  |  |  | 1 | 2016-10-07 | [47 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
296 | TRAMO 2 |  | 4511 | 69 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-226 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ROSA MARIA BARBOSA |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-44241 | 000200010328000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
297 | TRAMO 2 |  | 4511 | 70 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-227 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARMEN LEONOR ZARATE SANTAMARIA |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-44242 | 000200010329000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
298 | TRAMO 2 |  | 4511 | 71 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-228 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FLOR ELISA SANTAMARIA DE ZARATE |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-44243 | 000200010330000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
299 | TRAMO 2 |  | 4511 | 72 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-229 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ELSA ZARATE SANTAMARIA |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-46634 | 000200010342000 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
300 | TRAMO 2 |  | 4511 | 73 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-230 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ROSA MARIA BARBOSA |  |  | 1 | D | 61673.3 | 61683.37 | 10.07 | 456.7 | 167 | SI | NO | 0 | 456.7 | 0 | NO | SI | 324-44241 | 000-200010328000 | 998 | 2014-05-23 | PRIMERA | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 1 | 2016-08-10 |  |  |  | 1 | 2015-09-01 | [47 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
301 | TRAMO 2 |  | 4511 | 74 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-231 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | BUENAVENTURA RUA CARDENAS |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
302 | TRAMO 2 |  | 4511 | 75 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-232 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE CIMITARRA |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 324-70834 | 000200010315000 ME | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
303 | TRAMO 2 |  | 4511 | 76 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-233 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | BUENAVENTURA RUA CARDENAS |  |  | 1 | I | 61288.41 | 61327.87 | 39.46 | 348.64 |  | NO | NO |  | 3182 | 2833.36 |  |  | 324-70835 | 000200010315000 ME | 339 | 2012-08-09 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 1 | 2016-07-13 |  |  |  | 1 | 2015-09-01 | [47 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
304 | TRAMO 2 |  | 4511 | 77 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | CPA-234 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | BUENAVENTURA RUA CARDENAS Y ELECTRIFICARDORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. |  |  | 1 | D | 61722.84 | 62364.05 | 641.21 | 54862.7 |  | SI | NO | 45 | 5000 | 400137.3 |  |  | 324-4355 | 000200010008000 | 2891 | 2005-12-12 | DECIMA | BUCARAMANGA | [10 empty] | 1 | 2016-08-10 |  |  |  | 1 | 2015-09-01 | [47 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
305 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 78 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-001 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE LUIS RUA Y OTROS |  |  | 1 | D | 62366.27 | 63230.75 | 816.99 | 67587.27 | 0 | SI | 0 | 65 | 3813 | 586225.73 | NO | SI | 324-54201 | 000-200010001000 | 758 | 2000-12-29 | UNICA | CIMITARRA |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 2016-08-10 | 0 |  | 0 | 1 | 2015-09-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | ecuacion de empalme K62537,44=K62+450,00 sur | 0 | 0
306 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 79 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-002 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | BUENAVENTURA RUA CARDENAS |  |  | 1 | D | 62359.38 | 62816.23 | 456.85 | 2205.58 |  | SI |  | 38 | 2018 | 379812.42 |  | SI | 324-54202 | 000200010374000 | 758 | 2000-12-29 | UNICA | CIMITARRA |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 2016-07-13 | 0 |  | 0 | 1 | 2015-09-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
307 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 80 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-003 | [14 empty] | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Sin Pago Reportado | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS |  |  | 1 | D | 62362.85 | 63420.63 | 976.48 | 28980 |  | NO | N/A | 2 | 8980 | 0 |  |  | 324-52009 | 000200010001000 ME | 1415 | 2000-12-04 | UNICA | FLORIDABLANCA |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 2016-07-13 | 0 |  | 0 | 1 | 2015-09-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | ecuacion de empalme K62+413,35=K62+450,00 norte | 0 | 0
308 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 81 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-004 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 3 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | BUENAVENTURA RUA CARDENAS |  |  | 1 | I | 63257.62 | 63434.58 | 176.96 | 14547.06 | 0 | si | no | 4 | 1455 | 26907.94 | NO | SI | 324-71827 | 000200010002000 | 339 | 2013-05-23 | UNICA | PUERTO BERRIO | 1250 | 18183825 | 51818750 | 33634925 | 0 | 76342060 | 32344070 | 126869955 | 0 | 126869955 | 1 | 2014-08-08 | 1 | 2014-08-22 | 126869955 | 1 | 2014-08-08 | 1 | 2014-08-27 | 126869955 | 2412 | 2014-08-27 | 1 | 2014-09-09 | 1 | 2412 | 2014-08-27 | 2015-01-29 | [5 empty] | 1 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 126869955 | 2 | 2015-08-27 | 1 | 2015-08-12 | 1 | 2015-08-16 | 2015-12-17 | 2015-08-08 | 126869955 | 642 | UNICA | PUERTO BERRIO | 324-75993 | 1 | 2015-08-25 | 101495964 | 1 | 2015-12-15 | 25373991 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-08-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
309 | TRAMO 2 | 2016 | 4512 | 82 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-004 A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS |  |  | 1 | D | 63100.57 | 63491.56 | 390.99 | 8545 | 0 | NO | N/A |  | 8545 | 0 | NO | NO | 324-60982 | 000200010391000 | 619 | 2006-09-07 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 1 | 2016-05-24 |  |  |  | 1 | 2015-09-01 | [47 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
310 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 83 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-005 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | ALIRIO DE JESUS SISA HERNANDEZ |  |  | 1 | I | 63587.6 | 64078.23 | 490.63 | 41409.5 | 0 | si | no | 5 | 639 | 9229.5 | NO | SI | 324-71189 | 000100110063000 M.E. | 478 | 2012-10-16 | UNICA | CIMITARRA | 1250 | 51761875 | 63298750 | 11536875 | 0 | 86736244 | 18364560 | 156862679 | 0 | 156862679 | 1 | 2014-07-15 | 1 | 2014-08-22 | 156862679 | 1 | 2014-07-15 | 1 | 2014-09-01 | 156862679 | 2418 | 2014-09-01 | 1 | 2014-09-16 | 1 | 2418 | 2014-09-01 | 2014-11-06 | 1 | 165783235 | 2615 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 1 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 165783235 | 2 | 2016-01-29 | 1 | 2015-10-20 | 1 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | 2016-05-25 | 165783235 | 321 | UNICA | CIMITARRA | 324-78263 | 1 | 2015-11-20 | 149204911.5 | 0 | [5 empty] | 16578323.5 | 1 | 2016-12-14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
311 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 84 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-005A | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MAGOLA PAEZ |  |  | 1 | D | 63819.48 | 64024.46 | 204.98 | 15995 | 605.72 | SI |  | 1 | 5995 | 0 |  | SI | 324-71190 | 000-100110063000 | 478 | 2012-10-16 | UNICA | CIMITARRA | [9 empty] | 0 | 1 | 2016-09-14 | 0 |  | 0 | 1 | 2015-09-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
312 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 85 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-005B | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS |  |  | 1 | D | 63593.11 |  | #VALUE! | 8406 | 0 | NO | N |  | 8406 | 0 | NO | N | 324-60806 | 000-200110274000 | 420 | 2006-06-13 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 1 | 2016-08-10 |  |  |  | 1 | 2015-09-01 | [47 empty] | 0 |  | este predio se tiene encuenta para obra pero no para longitud efectiva | 0 | 0
313 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 86 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-006 | [14 empty] | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 000100110062000 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | Se traslada la cerca, no se autoriza traslado | 1 | 0
314 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 87 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-007 | [14 empty] | BALDÍO MODIFICADO | NO INCIDE | Cambió su condición de Baldío | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE IGNACIO GOMEZ GOMEZ |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5930 | 5930 |  |  | 324-53491 | 000100110065000 | 259 | 2002-05-27 | UNICA | CIMITARRA |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
315 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 88 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-007A | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JAIME ARIZA ARIZA |  |  | 1 | I | 64060 | 64081.73 | 21.73 | 286 | 95.99 | SI | N/A |  | 286 | 0 |  | SI | 324-55723 | 000100110250000 | 432 | 2002-09-19 | PRIMERA | VELEZ | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
316 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 89 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-007B | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE DE JESUS COLORADO |  |  | 1 | [8 empty] | 5 | 7370 |  |  |  | 324-68072 | 000100110067000 | [14 empty] | 0 | [53 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
317 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 90 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-008 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA FLORIPE ORJUELA ACEVEDO |  |  | 1 | D |  |  | 0 | [5 empty] | 480 |  |  |  | 324-63810 | 000100110287000 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
318 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 91 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-008A | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ARNULFO MOSQUERA |  |  | 1 | I | 64081.72 | 64101.15 | 19.43 | 156 | 90.03 | SI | N/A |  | 156 | 0 |  | SI | 324-55724 | 000100110278000 | 430 | 2002-09-19 | PRIMERA | VELEZ | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
319 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 92 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-009 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIO GARCIA QUIJANO |  |  | 1 | D |  |  | 0 | [5 empty] | 644 | 644 |  |  | 324-63809 | 000100110288000 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
320 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 93 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-009A | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RUVID MENA SANTAMARIA |  |  | 1 | I | 64102.01 | 64121.25 | 19.24 | 208 | 242.52 | SI | N/A |  | 208 | 0 |  |  | 324-59316 | 000100110284000 | 439 | 2005-07-15 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
321 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 94 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-009B | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | YASNEIDE MOLINA FLOREZ |  |  | 1 | D | [8 empty] | 100 |  |  |  | 324-63808 | 000100110289000 | [14 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
322 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 95 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-010 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | REINALDO QUIROGA ARIZA |  |  | 1 | I | 63919.22 | 64188.21 | 268.99 | 17061.6 | 94.2 | SI | N/A | 7 | 5905.16 | 58843.56 | NO | SI | 324-65794 | 0000100110310000 | 316 | 2009-07-16 | 1 | VELEZ |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
323 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 96 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-010A | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALIRIO SUAREZ PINZÓN |  |  | 1 | I | 64152.39 | 64184.31 | 31.92 | 300 | 124.36 |  |  |  | 300 | 0 | NO | SI | 324-59315 | 000100110280000 | 426 | 2002-09-19 | 1 | VELEZ | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
324 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 97 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-010B | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RITA EMMA SUAREZ PINZON |  |  | 1 | I | 64135.62 | 64152.39 | 16.77 | 150 | 0 | SI | N/A |  | 150 | 0 | NO | SI | 324-55722 | 000100110285000 | 477 | 2006-07-07 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
325 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 98 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-011 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LIBARDO QUIROGA ARIZA |  |  | 1 | I |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 5905.17 | 75905.17 |  |  | 324-65795 | 000100110311000 | 316 | 2009-07-16 | 1 | VELEZ |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
326 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 99 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-011A | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIO GARCIA QUIJANO |  |  | 1 | D |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 286 |  |  | 324-59317 | 000100110281000 | 316 | 2009-07-16 | 1 | VELEZ |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
327 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 100 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-012 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 27 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA MELBA QUIROGA ARIZA |  |  | 1 | D |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 935 | 935 |  |  | 324-55725 | 000100110251000 | 429 | 2002-09-19 | 1 | VELEZ |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
328 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 101 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-013 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 19 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada, con enmendadura en corrector en rotulo, Se repite y encuentra mal rotulada en carpeta de caja 127, ya que el contenido de esta corresponde a expediente CPA-210 | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FRANCISCO AGUSTIN CUADRADO |  |  | 1 | D |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 6400 | 26400 |  |  | 324-75330 | 000100110327000 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
329 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 102 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-014 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 19 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada, con enmendadura | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ORLANDO QUIROGA ARIZA |  |  | 1 | D |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 3825.46 | 23825.46 |  |  | 324-75329 | 000100110312000 ME | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
330 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 103 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-015 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 19 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada, en rotulo y ganchos de cosedora | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LIBARDO QUIROGA ARIZA |  |  | 1 | D |  |  | 0 | [5 empty] | 1500 | 1500 |  |  | 324-75332 | 000100110312000 ME | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
331 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 104 | HITO 17 | 17V | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-016 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 19 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos con enmendadura en corrector en rotulo con enmendadura en corrector en rotulo | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LIBARDO QUIROGA ARIZA |  |  | 1 | D |  |  | 0 | [5 empty] | 524 | 524 |  |  | 324-59314 | 000100110286000 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1 | TRAMO 2 | 2016 | 4511 | 1 | HITO 17 | 18E | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-016A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 19 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | COMPAÑÍA CAUCHERA COLOMBIANA S.A. |  |  | 1 | D |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 4170.7 |  |  |  | 324-75331 | 000100110312000 ME | [63 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 2 | 97 |  |  | HITO 17 | HITO 17 | [21 empty] | 146 |  | 0 | 43 | 100 | 0 | 2880390.3 | 2836903.05 | #VALUE! | 592117.24 | 6843.21 | 0 | 0 | 4752 | 136377.19 | 46992425.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62131 | 1961690 | 148 | 0 | 21700 | 568797292 | 79330596600 | 78704354969 | 339608002 | 512763070 | 590098039 | 2011266403 | 0 | 2011266403 | 39 | 1642263 | 7 | 289306 | 1417019701 | 42 | 1748961 | 7 | 289393 | 1417019701 | 8818 | 289404 | 4 | 166082 | 3 | 116 | 124946 | 125174 | 1 | 165783235 | 2615 | 42278 | 42279 | 2 | 84525 | 84525 | 1425940257 | 4 | 84641 | 2 | 84525 | 2 | 84743 | 84866 | 84739 | 292653190 | 963 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84569 | 250700875.5 | 1 | 42353 | 25373991 | 0 | 0 | 0 | 16578323.5 | 2 | 84942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
| TRAMO 2 |  |  |  | TRAMO 2 | TRAMO 2 | [21 empty] | 503 |  | 0 | 173 | 326 | 0 | 17477522.11 | 17458809.85 | #VALUE! | 5500356.54 | 31227.55 | 0 | 0 | 35059 | 966951.12 | 346141665.63 | 0 | 0 | 32441220 | 0 | 348559 | 10257248 | 1513 | 0 | 749379 | 11603010696 | 800565503547.1 | 777142106968.36 | 6415541683 | 6847161432.7 | 30379315067.41 | 55245028879.11 | 693652028.5131 | 55928154510.6231 | 329 | 13656116 | 271 | 11149135 | 55677397777.7 | 273 | 11024204 | 245 | 10085325 | 53600987096.18 | 143084 | 10128302 | 240 | 9888841 | 186 | 76878 | 7650636 | 7577373 | 71 | 18710912113 | 21686 | 2916402 | 2835303 | 162 | 6170557 | 6418706 | 58636758942 | 305 | 4109498 | 246 | 10089487 | 140 | 5767867 | 5726056 | 5845150 | 46994546738 | 9337 | 0 | 0 | 0 | 226 | 9385505 | 38207871086.14 | 130 | 5434312 | 11770284048.56 | 7 | 292186 | 1204059952.7 | #VALUE! | 137 | 5768972 | 0 | 0 | 33 | 1428937 | 0 | 13 | 33 | Y | 0 | #N/A | #N/A | Y | 0 | #N/A | #N/A | Y | Y
2 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 2 | HITO 18 | 18N | SI | CAL. NUEVA | PALL-017 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 22 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO | Presento informe jurídico que indica que es necesario verificar e incluir la franja del terreno faltante lo que conlleva a realizar la actualización del avalúo | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | INCARARE S.A.S Y OTRO |  |  | 1 | I | 64735.56 | 64772.62 | 37.06 | 838.13 | 0 | NO | N/A | 0 | 2195 | 1356.87 | NO | SI | 324-45427 | 000100110223000 | 1277 | 2009-04-15 | 2 | BUCARAMANGA | 10000 | 8863700 | 22432400 | 13568700 | 0 | 1014548 | 0 | 9878248 |  | 9878248 | 1 | 2014-03-28 | 1 | 2014-05-15 | 9878248 | 1 | 2014-03-26 | 1 | 2014-06-16 | 9878248 | 2270 | 2014-06-16 | 1 | 2014-09-12 | 1 | 2270 | 2014-06-17 | 2015-02-24 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 3 | HITO 18 | 18N | SI | CAL. NUEVA | PALL-019 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con resolución de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | NORBERTO SILVA FRASSER |  |  | 1 | I | 64786.11 | 64963.75 | 155.72 | 3890.2 | 0 | SI | N/A | 1 | 50.11 | 6159.91 | NO | SI | 324-36920 | 000100110035000 | 92 | 1995-09-03 | UNICA | CIMITARRA | 6000 | 23341200 | 60300660 | 36959460 | 3950100 | 3880000 | 20508610 | 51679910 | 0 | 51679910 | 1 | 2014-02-03 | 1 | 2014-05-28 | 51679910 | 1 | 2014-01-28 | 1 | 2014-07-25 | 51679910 | 2336 | 2014-07-25 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016-06-16 | Expropiación , CON MEDIDAS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS | 0 | 1
4 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 4 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-020A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 19 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARCO ANTONIO BELTRAN MENDEZ |  |  | 1 | D | 65048.19 | 65093.05 | 44.86 | 257.47 | 0 | SI | N/A | 0 | 609.5 | 352.03 | NO | NO | 324-58123 | 000100110264000 | 474 | 2004-08-12 | UNICA | VELEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2013-11-05 | 0 |  |  | 1 | 2013-11-05 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 5 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-020B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 19 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GERARDO BELTRAN MENDEZ Y OTRA |  |  | 1 | D | 65093.5 | 65124.33 | 30.83 | 196.82 | 15.75 | SI | N/A | 0 | 821.5 | 624.68 | NO | SI | 324-70084 | 000100110263000 | 248 | 2012-06-20 | UNICA | CIMITARRA | 42000 | 8266440 | 34503000 | 26236560 | 1795500 | 260000 | 48463040 | 58784980 | 0 | 58784980 | 1 | 2013-11-05 | 0 |  |  | 1 | 2013-11-05 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | se revisó expediente Vs. Sabana predial, el predio no presenta oferta formal de compra ni notificación de la oferta. Se procede a eliminar dicha información de la sabana. | 0 | 0
6 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 6 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-021 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 19 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ORLANDO HERNANDEZ NAVARRO |  |  | 1 | D | 65124.33 | 65241.09 | 116.76 | 748.75 | 0 | SI | N/A | 0 | 4187 | 3438.25 | NO | SI | 324-56269 | 000100110265000 | [14 empty] | 0 | [22 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 7 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-024 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 19 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ORLANDO HERNANDEZ NAVARRO |  |  | 1 | D | 65251.33 | 65282.67 | 31.35 | 205.46 | 0 | SI | N/A | 0 | 1387 | 1181.54 | NO | NO | 324-73658 | 000100110267000ME | 136 | 2014-03-07 | UNICA | CIMITARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014-04-11 | 0 |  | 0 | 1 | 2014-04-11 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 8 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-025A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 19 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HECTOR HUMBERTO SUAREZ VARGAS |  |  | 1 | D | 65282.67 | 65324.79 | 42.1 | 266.78 | 0 | SI | N/A | 0 | 5279 | 5012.22 | NO | NI | 324-52456 | 000100110205000ME | 586 | 2000-10-25 | UNICA | CIMITARRA | [10 empty] | 1 | 2013-11-08 | 0 |  |  | 1 | 2013-11-05 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 9 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-026 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 19 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HECTOR HUMBERTO SUAREZ VARGAS |  |  | 1 | D | 65324.79 | 65391.46 | 66.67 | 435.12 | 0 | SI | N/A | 0 | 6666 | 6230.88 | NO | SI | 324-41179 | 000100110205000 | 925 | 1995-04-13 | 4 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-12-27 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-12-23 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
10 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 10 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-027 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 22 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Adjunto derecho de petición y respuesta hay mismo | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARINA VARGAS DE SUAREZ Y OTROS. |  |  | 1 | D | 65391.46 | 65428.14 | 36.68 | 238.76 | 0 | SI | N/A | 0 | 3668 | 3429.24 | NO | SI | 324-43642 | 000100110207000 | 11 | 2006-01-20 | UNICA | CIMITARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-12-27 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-12-27 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
11 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 11 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-028 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 22 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Adjunto informe técnico de relleno y respuesta a derecho de petición por parte de la concesionaria | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | YORLEN HERREÑO SUAREZ |  |  | 1 | D | 65428.14 | 65458.14 | 30 | 197.65 | 0 | SI | N/A | 0 | 3000 | 2802.35 | NO | SI | 324-43629 | 000100110208000 | 304 | 1996-05-26 | UNICA | CIMITARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-12-27 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-12-23 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
12 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 12 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-029 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 19 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Adjunto derechos de petición y respuesta a estos por parte de la concesionaria e informe técnico y jurídico de junio de 2017 | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | CILSERIO PEÑA CUELLAR Y OTRO. |  |  | 1 | D | 65458.14 | 65548.11 | 89.97 | 597.59 | 0 | SI | N/A | 0 | 7200 | 6602.41 | NO | SI | 324-60993 | 000100110230000 | 160 | 2008-03-17 | UNICA | CIMITARRA | 42000 | 25098780 | 302400000 | 277301220 | 0 | 600000 | 59273630 | 84972410 | 0 | 84972410 | 1 | 2013-12-27 | 1 | 2014-05-28 | 84972410 | 1 | 2013-12-24 | 1 | 2014-03-12 | 84972410 | 2205 | 2014-03-12 | 1 | 2014-07-21 | 1 | 2205 | 2014-03-12 | 2014-09-15 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
13 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 13 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-030 | [14 empty] | 0_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Sin resolución de expropiación | Sin Pago Reportado | 1 | FRANCELINA CUELLAR SASA |  |  | 1 | D | 65548.11 | 66597.82 | 1049.71 | 5611.6 | 0 | SI | N/A | 109 | 2750 | 1087138.4 | NO | SI | 324-51386 | 000100110158000 | 643 | 2006-09-18 | UNICA | CIMITARRA | 1400 | 7856240 | 1529850000 | 1521993760 | 0 | 28877700 | 9228910 | 45962850 | 0 | 45962850 | 1 | 2013-10-22 | 1 | 2013-12-10 | 45962850 | 1 | 2013-10-01 | 1 | 2014-01-08 | 45962850 | 2147 | 2014-01-08 | 1 | 2014-01-31 | 1 | 4921 | 2014-03-14 | 2014-08-27 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016-06-23 | Cobijado por prohibicion de enajenar en declaracion de predio abandonado por violencia- INCODER. Registro no inscribe oferta/ EXPROPIACION | 0 | 1
14 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 14 | HITO 18 | 18N | SI | VARIANTE PUERTO ARAUJO | PALL-031 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 22 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INCARARE S.A.S |  |  | 1 | I | 64650 | 64735.56 | 85.56 | 71945.22 | 0 | SI | N/A | 118 | 4393 | 1112447.78 | NO | SI | 324-67111 | 000100110200000 | 1924 | 2010-05-03 | 2 | BUCARAMANGA | [10 empty] | 1 | 2014-03-13 | 0 |  |  | 1 | 2014-02-22 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
15 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 15 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-032 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 18 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin Unidades Sociales, aunque Adjunto ficha social esta se respalda de un avalúo el cual no se Adjunto dentro del expediente |  | 1_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con resolución de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | REINALDO PEÑA CUELLAR |  |  | 1 | D | 66597.82 | 66701.2 | 103.38 | 561.07 | 0 | SI | N/A | 12 | 1950 | 121388.93 | NO | SI | 324-51385 | 000100110244000 | 72 | 2001-02-23 | UNICA | CIMITARRA | 1450 | 813552 | 176827500.5 | 176013948.5 | 0 | 202000 | 1185040 | 2200592 | 0 | 2200592 | 1 | 2013-10-22 | 1 | 2013-12-05 | 2200592 | 1 | 2013-10-02 | 1 | 2013-12-13 | 2200592 | 2138 | 2013-12-13 | 1 | 2014-04-21 | 1 | 2138 | 2013-12-13 | 2014-08-25 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2015-09-21 | predio con tramite de expropiacion | 0 | 1
16 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 16 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-033 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | FRANCELINA CUELLAR SASA |  |  | 1 | D | 66701.11 | 66814.91 | 113.8 | 664.51 | 0 | SI | N/A | 12 | 1950 | 121285.49 | NO | SI | 324-51377 | 000100110236000 | 312 | 2002-06-27 | UNICA | CIMITARRA | 1450 | 963540 | 176827500.5 | 175863960.5 | 0 | 646000 | 85950 | 1695490 | 0 | 1695490 | 1 | 2013-10-25 | 1 | 2013-12-05 | 1695490 | 1 | 2013-10-04 | 1 | 2013-12-13 | 1695490 | 2137 | 2013-12-13 | 1 | 2014-01-31 | 1 | 4922 | 2014-03-13 | 2014-03-27 | [5 empty] | 0 |  |  | 1695490 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1695490 |  |  |  | 6 | 1 | 2016-08-17 | 1695490 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2015-09-29 | Enviado a expropiaciones | 0 | 1
17 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 17 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-034 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 4 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RICARDO ANGEL PATIÑO CASTAÑEDA |  |  | 1 | D | 66814.91 | 66920.39 | 105.48 | 621.38 | 0 | NO | N/A | 12 | 1950 | 121328.62 | NO | SI | 324-51378 | 000100110237000 | 177 | 2008-03-28 | UNICA | CIMITARRA | 1450 | 901001 | 176827500 | 175926499 | 0 | 890000 | 0 | 1791001 | 0 | 1791001 | 1 | 2013-10-25 | 1 | 2013-12-05 | 1791001 | 1 | 2013-10-04 | 1 | 2013-12-13 | 1791001 | 2136 | 2013-12-13 | 1 | 2014-01-29 | 1 | 2136 | 2013-12-13 | 2014-04-24 | [5 empty] | 1 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1791001 | 2 | 2014-07-22 | 1 | 2014-04-23 | 1 | 2015-06-16 | 2015-08-04 | 2015-05-13 | 1791001 | 924 | UNICA | PUERTO BERRIO | 324-75449 | 1 | 2014-05-27 | 1074600.6 | 1 | 2015-10-22 | 716400.4 |  |  |  | -1.1642e-10 | 1 | 2015-05-13 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
18 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 18 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-035 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 22 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presento informe jurídico que indica que se debe continuar con las gestiones pertinente para realización del pago final a favor del propietario | Con pago |  |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | RICARDO ANGEL PATIÑO CASTAÑEDA |  |  | 1 | D | 66920.39 | 67029.58 | 109.19 | 629.65 | 0 | SI | N/A | 12 | 1950 | 121320.35 | NO | SI | 324-51379 | 000100110238000 | 838 | 2006-12-07 | UNICA | CIMITARRA | 1450 | 912993 | 176827500.5 | 175914507.5 | 0 | 979070 | 7271400 | 9163463 | 0 | 9163463 | 1 | 2013-10-25 | 1 | 2013-12-10 | 9163463 | 1 | 2013-10-09 | 1 | 2013-01-08 | 9163463 | 2144 | 2013-01-08 | 1 | 2014-01-29 | 1 | 5048 | 2014-03-25 | 2014-03-27 | [5 empty] | 1 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 9163463 | 2 | 2014-06-12 | 1 | 2014-04-23 | 1 | 2015-06-18 | 2015-08-05 | 2015-05-13 | 9163463 | 295 | UNICA | PUERTO BERRIO | 324-75456 | 1 | 2014-05-23 | 4581731.5 | 0 | [5 empty] | 4581731.5 | 1 | 2015-05-13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
19 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 19 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-036 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 28 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada reforzada con cinta | Folio ANI | NO | SI | NO | NO | Adjunto documentos equivalentes y comprobantes de causación de 2 pagos y solicitud de apertura (Mutación Catastral) | Con pago |  |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | RICARDO ANGEL PATIÑO CASTAÑEDA |  |  | 1 | D | 67029.58 | 67034.72 | 5.14 | 28.48 | 0 | SI | N/A | 10 | 1950 | 101921.52 | NO | SI | 324-56591 | 000100110239000 | 155 | 2003-03-17 | UNICA | CIMITARRA | 1500 | 42720 | 152925000 | 152882280 | 0 | 100000 | 709320 | 852040 | 0 | 852040 | 1 | 2013-10-25 | 1 | 2013-12-05 | 852040 | 1 | 2013-10-11 | 1 | 2014-01-28 | 852040 | 2158 | 2014-01-28 | 1 | 2014-02-27 | 1 | 5047 | 2014-03-25 | 2014-03-27 | [5 empty] | 1 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 852040 | 2 | 2015-09-22 | 1 | 2015-07-09 | 1 | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 2016-02-12 | 852040 | 71 | UNICA | CIMITARRA | 324-76768 | 1 | 2015-08-25 | 426020 | 1 | 2016-06-16 | 426020 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-02-12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
20 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 20 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-037 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 24 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, Adjunto derecho de petición y respuesta a este por parte de la concesionaria | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Con Algún Pago | 1 | SANTIAGO ARDILA GONZALEZ |  |  | 1 | D | 67034.72 | 67152.73 | 118.01 | 577.82 | 129.87 | SI | N/A | 0 | 5000 | 4422.18 | NO | SI | 324-55543 | 000100110249000 | 2210 | 2013-05-24 | QUINTA | BUCARAMANGA | 13000 | 7511660 | 65000000 | 57488340 | 33413520 | 2969000 | 448535997 | 492430177 | 0 | 492430177 | 1 | 2014-05-02 | 0 |  |  | 1 | 2014-05-02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 2015-10-22 | 43154063 | 0 | [5 empty] | -43154063 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
21 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 21 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-037A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 22 | 9-11-2017 22-12-2017 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudios de títulos, en la caja 124 se encuentra copia del expediente de la caja 22 | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SILFREDO ZARABIA |  |  | 1 | D | 67152.73 | 67373.08 | 220.35 | 1267.86 | 309.05 | SI | N/A | [64 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
22 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 22 | HITO 18 | 18V |  | VARIANTE GUAYABITO | PALL-038 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | NO | SI | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
23 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 23 | HITO 18 | 18V |  | VARIANTE GUAYABITO | PALL-039 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 24 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudios de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA DEYANIRA PEÑA CUELLAR |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 1950 |  | NO | SI | 324-51383 | 000100110242000 | 375 | 2000-08-11 | UNICA | CIMITARRA | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
24 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 24 | HITO 18 | 18V |  | VARIANTE GUAYABITO | PALL-040 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 24 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudios de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CILSERIO PEÑA CUELLAR |  |  | 1 | [8 empty] | 12 | 1950 |  | NO | SI | 324-51384 | 000100110243000 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
25 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 25 | HITO 18 | 18N | SI | VARIANTE GUAYABITO | PALL-040A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 24 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada, y con el rótulo despegado | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Adjunto derecho de petición y respuesta del mismo | Sin insumos |  |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE ESAY RUBIO LEON |  |  | 1 | I | 66735.84 | 67348.1 | 613.56 | 7701.07 | 46.83 | SI | N/A | 31 | 470 | 302768.93 | NO | SI | 324-67249 | 000100110039000 | 424 | 2010-08-05 | UNICA | CIMITARRA | 1400 | 10781498 | 434658000 | 423876502 | 14635360 | 8372600 | 10294970 | 44084428 | 0 | 44084428 | 1 | 2014-01-13 | 1 | 2014-06-27 | 44084428 | 1 | 2014-01-11 | 1 | 2014-08-16 | 44084428 | 2266 | 2014-08-16 | 1 | 2014-11-21 | 1 | 2266 | 2014-08-16 | 2015-01-16 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
26 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 26 | HITO 18 | 18V |  | VARIANTE GUAYABITO | PALL-041 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 24 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, Adjunto derecho de petición y respuesta a este por parte de la concesionaria | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSUE JAVIER CACERES FUENTES, JHOINER ANDRES CACERES HIGUERA, JHONATAN HERNANDO CACERES ESTRADA, JEISON JAVIER CACERES HIGUERA, MARTHA AURORA ESTRADA CAMARGO, MARISOL MELO NEIRA Y FLOR ALBA FUENTES RINCÓN |  |  | 1 | [8 empty] | 3 | 1958.19 |  |  |  | 324-59935 | 000100110044000 | 2772 | 2005-11-30 | 10 | BUCARAMANGA | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
27 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 27 | HITO 18 | 18V |  | VARIANTE GUAYABITO | PALL-042 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 18 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos con manchas de humedad | Baldío | NO | NO | NO | NO | Adjunto títulos a 20 años | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | ISIDORO SERNA RODRIGUEZ (BALDIO) |  |  | 1 | [14 empty] | 000100110040000 | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
28 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 28 | HITO 18 | 18V |  | VARIANTE GUAYABITO | PALL-043 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 22 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE DEL CARMEN NOCUA (BALDIO) |  |  | 1 | [26 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
29 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 29 | HITO 18 | 18N | SI | VARIANTE GUAYABITO | PALL-044 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 23 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Adjunto informe jurídico que indica que se debe generar un nuevo avalúo, presenta oficio de la concesionaria de oferta notificada por aviso | Diagnóstico | Sin Unidades Sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GERARDO VIRVIESCAS CAMACHO |  |  | 1 | I | 68250.75 | 68446.78 | 204.34 | 6359.08 | 0 | NO | N/A | 39 | 7500 | 391140.92 | NO | SI | 324-11424 | 000100110042000 | 7132 | 2011-12-30 | 7 | BUCARAMANGA | 1400 | 8902712 | 556500000 | 547597288 | 0 | 9570000 | 381000 | 18853712 | 0 | 18853712 | 1 | 2014-04-11 | 0 |  |  | 1 | 2014-04-11 | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | No se registra oferta formal de compra por parte de la ORIP Vélez porque el acto administrativo se encuentra mal elaborado. (Faltó un propietario). Ver Nota devolutiva. | 0 | 0
30 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 30 | HITO 18 | 18N | SI | CAL. NUEVA | PALL-044A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 18 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos. Adjunto derecho de petición y respuesta al mismo | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SEGUNDO JOAQUIN CAMARGO CHACON |  |  | 1 | I | 68501.19 | 69079.99 | 541.63 | 15515.14 | 0 | NO | N/A | 50 | 1250 | 485734.86 | NO | SI | 324-61005 | 000100170080000 | 710 | 2006-10-12 | UNICA | CIMITARRA | 1400 | 21721196 | 701750000 | 680028804 | 0 | 68507600 | 90928770 | 181157566 | 0 | 0 | 1 | 2014-02-04 | 0 |  |  | 1 | 2013-04-26 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
31 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 31 | HITO 18 | 18V | SI | VARIANTE GUAYABITO | PALL-045 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 18 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARCO ALIRIO RODRIGUEZ |  |  | 1 | I |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 000100110164000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
32 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 32 | HITO 18 | 18V | SI | VARIANTE GUAYABITO | PALL-046 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 18 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JAIRO ARENAS HERNANDEZ |  |  | 1 | I |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 000100110168000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
33 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 33 | HITO 18 | 18V | SI | VARIANTE GUAYABITO | PALL-047 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 22 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JORGE LUIS ARENAS VANEGAS |  |  | 1 | I | 68044.06 | 68057.02 | 12.96 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 000100110169000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO EN IDENTIFICACION PREDIAL/ SIN MATRICULA INMOBILIARIA | 0 | 0
34 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 34 | HITO 18 | 18N | SI | VARIANTE GUAYABITO | PALL-047A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 22 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARTHA MORA |  |  | 1 | I | 68057.02 | 68062.25 | 5.23 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 000100110170000 | [63 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO EN IDENTIFICACION PREDIAL/ SIN MATRICULA INMOBILIARIA | 0 | 0
35 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 35 | HITO 18 | 18N | SI | VARIANTE GUAYABITO | PALL-047B | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 |  |  |  | 1 | I | 68062.25 | 68080.08 | 17.83 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 000100110171000 | [63 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO EN IDENTIFICACION PREDIAL/ SIN MATRICULA INMOBILIARIA | 0 | 0
36 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 36 | HITO 18 | 18N | SI | VARIANTE GUAYABITO | PALL-047C | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ELKIN ALARCON |  |  | 1 | I | 68080.08 | 68111.85 | 31.77 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 000100110172000 | [63 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO EN IDENTIFICACION PREDIAL/ SIN MATRICULA INMOBILIARIA | 0 | 0
37 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 37 | HITO 18 | 18N | SI | VARIANTE GUAYABITO | PALL-047D | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 |  |  |  | 1 | I | 68111.85 | 68250.75 | 138.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 000100110173000 | [63 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO EN IDENTIFICACION PREDIAL/ SIN MATRICULA INMOBILIARIA | 0 | 0
38 | TRAMO 3 | 2016 | 4011 | 34 | HITO 18 | 18N | SI | CAL. NUEVA | PALL-048 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 18 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, Adjunto derechos de petición y respuesta a estos por parte de la concesionaria | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA RUBIELA CASTAÑO VALENCIA |  |  | 1 | I | 70734.63 | 71358.18 | 606.92 | 29451.2 |  | SI | N/A | 255 | 0 | 2520548.8 | NO | SI | 324-36515 | 000100170810000 | 1861 | 2012-10-19 | 5 | MEDELLIN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | EN ESTE PREDIO SE ENCUENTRA UNA ECUACION DE EMPALME K71+439,28=K71+440,00 SUR /PREDIO DIVIDIDO POR CUERPO DE AGUA | 0 | 0
39 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 35 | HITO 18 | 18N | SI | CAL. NUEVA | PALL-049 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 18 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Adjunto derechos de petición y respuesta a estos por parte de la concesionaria e informe técnico y jurídico de junio de 2017 | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | JUAN DAVID GOMEZ RAMIREZ |  |  | 1 | I | 72357.92 | 72719.75 | 364.85 | 9172 | 0 | NO | N/S | 68 | 0 | 670828 | NO | SI | 324-70587 | 000100170089000 ME | 509 | 2012-10-26 | UNICA | CIMITARRA | 1400 | 12840800 | 952000000 | 939159200 | 0 | 17568600 | 0 | 30409400 |  | 30409400 | 1 | 2014-02-13 | 1 | 2014-05-02 | 30409400 | 1 | 2014-02-13 | 1 | 2014-09-01 | 30409400 | 2419 | 2014-09-01 | 1 | 2015-01-16 | 1 | 2419 | 2014-09-01 | 2015-05-21 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | En tramite de Inscripcion de oferta en registro desde el 17 de abril de 2015 | 0 | 0
40 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 36 | HITO 18 | 18N | SI | CAL. NUEVA | PALL-049A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 18 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Adjunto derecho de petición, respuesta a derecho de petición por parte de la concesionaria e informe jurídico de julio de 2017 | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | MAXIMILIANO GOMEZ RAMIREZ |  |  | 1 | I | 71976.92 | 72357.92 | 381 | 9190.97 | 0 | SI | N/A | 120 | 8162 | 1198971.03 | NO | SI | 324-70588 | 000100170089000 ME | 509 | 2012-10-26 | UNICA | CIMITARRA | 1400 | 12867358 | 1691426800 | 1678559442 | 0 | 20773200 | 2772550 | 36413108 |  | 36413108 | 1 | 2014-02-13 | 1 | 2014-05-08 | 36413108 | 1 | 2014-02-13 | 1 | 2014-09-11 | 36413108 | 2458 | 2014-09-11 | 1 | 2015-01-16 | 1 | 2824 | 2014-09-11 | 2015-05-21 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | En tramite de Inscripcion de oferta en registro desde el 17 de abril de 2015 | 0 | 0
41 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 37 | HITO 18 | 18N | SI | CAL. NUEVA | PALL-050 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 18 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Adjunto informe técnico y jurídico de junio de 2017 donde se evidencia el estado del predio | Sin insumos |  |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | URIEL DE JESUS HENAO DAZA |  |  | 1 | I | 72735.98 | 72803.19 | 66.41 | 1389.15 | 105.45 | SI | N/A | 0 | 3234 | 1844.85 | NO | SI | 324-41756 | 000100170079000 | 5700 | 2011-10-25 | 7 | BUCARAMANGA | 3000 | 4167450 | 9702000 | 5534550 | 8313480 | 7335000 | 95052500 | 114868430 |  | 114868430 | 1 | 2014-06-12 | 1 | 2014-07-17 | 114868430 | 1 | 2014-06-12 | 1 | 2014-08-12 | 114868430 | 2397 | 2014-08-12 | 1 | 2014-11-08 | 1 | 2397 | 2014-08-12 | 2015-04-17 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
42 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 38 | HITO 18 | 18N | SI | CAL. NUEVA | PALL-051 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 18 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Adjunto derechos de petición y respuesta a estos por parte de la concesionaria | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LIDA YANETH CHACON RODRIGUEZ |  |  | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 000100170009000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
43 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 39 | HITO 18 | 18N | SI | CAL. NUEVA | PALL-052 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 18 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Adjunto títulos a 20 años | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIELA INFANTE BLANCO |  |  | 1 | I | 69065.71 | 69615.95 | 541.12 | 13025.38 | 0 | SI | N/A | 50 | 1200 | 488174.62 | NO | SI | 324-61004 | 000100170121000 | 129 | 2012-03-22 | UNICA | CIMITARRA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2014-07-21 | 0 |  |  | 1 | 2014-07-15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
44 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 40 | HITO 18 | 18N | SI | CAL. NUEVA | PALL-052A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 28 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Adjunto documentos equivalentes y comprobantes de causación de 2 pagos y solicitud de apertura (Mutación Catastral) | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | MARTHA LUZ VIDAL CORREA |  |  | 1 | I | 70604.38 | 70751.04 | 102.88 | 5089.68 | 0 | SI | N/A | 24 | 7141 | 242051.32 | NO | SI | 324-67936 | 000100170128000ME | 661 | 2010-11-16 | UNICA | CIMITARRA | 1400 | 7125412 | 345997260 | 338871848 | 0 | 3246532 | 248000 | 10619944 | 0 | 10619944 | 1 | 2014-06-07 | 1 | 2014-09-29 | 10619944 | 1 | 2014-06-07 | 1 | 2015-01-28 | 10619944 | 2510 | 2015-01-28 | 1 | 2015-05-05 | 1 | 2510 | 2015-01-25 | 2015-05-21 | [5 empty] | 1 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 10619944 | 2 | 2015-09-22 | 1 | 2015-07-09 | 1 | 2016-03-11 | 2016-04-14 | 2016-02-12 | 10619944 | 72 | UNICA | CIMITARRA | 324-76769 | 1 | 2015-08-25 | 6371966.4 | 1 | 2016-06-16 | 4247977.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-02-12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
45 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 41 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-053 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 27 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presento informe técnico y jurídico de junio de 2017 el cual indica que es viable incluir un área de terreno indicada por la propietaria en derechos de petición, por lo que deberá procederse al alcance a la oferta formal de compra, el predio no cuenta con permiso de intervención voluntaria, así como tampoco a sido intervenido. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | INCARARE S.A.S |  |  | 1 | D | 68688.6 | 69584.59 | 895.99 | 14222.88 | 0 | SI | N/A | 407 | 9898 | 4065675.12 | NO | SI | 324-65327 | 000100170062000 | 2531 | 2009-07-15 | 2 | BUCARAMANGA | 1400 | 19912032 | 5711857200 | 5691945168 | 0 | 12385237 | 6895300 | 39192569 | 0 | 39192569 | 1 | 2014-04-15 | 1 | 2014-05-28 | 39192569 | 1 | 2014-04-15 | 1 | 2014-07-28 | 39192569 | 2344 | 2014-07-28 | 1 | 2014-09-12 | 1 | 2344 | 2014-07-28 | 2015-04-17 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | En tramite de Inscripcion de oferta en registro desde el 17 de abril de 2015 | 0 | 0
46 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 42 | HITO 18 | 18N | SI | CAL. NUEVA | PALL-053A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 27 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RICARDO ANGEL PATIÑO CASTAÑEDA |  |  | 1 | I | 69762.45 | 70623.71 | 861.26 | 44155.13 | 37.21 | SI | N/A | 34 | 4672 | 300516.87 | NO | SI | 324-71898 | 000100170129000ME | 341 | 2013-06-26 | UNICA | CIMITARRA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2013-11-29 | 0 |  |  | 1 | 2013-11-28 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
47 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 43 | HITO 18 | 18N | SI | CAL. NUEVA | PALL-053B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 27 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presento informe técnico e informe jurídico de junio de 2017 el cual indica que el propietario indica faltantes del inventario, se procederá a hacer una visita al predio para realizar los ajustes correspondientes a los insumos técnicos para enviar a avalúo alcance, además no reposa permiso de intervención voluntaria como tampoco ha sido intervenido. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | FABIO ORDUZ DULCEY |  |  | 1 | I | 69629.06 | 69762.45 | 133.39 | 2563.53 | 0 | SI | N/A | 0 | 6291 | 3727.47 | NO | SI | 324-71897 | 000100170129000ME | 341 | 2013-06-26 | UNICA | CIMITARRA | 1400 | 3588942 | 8807400 | 5218458 | 0 | 1940400 | 0 | 5529342 | 0 | 5529342 | 1 | 2013-12-10 | 1 | 2014-05-27 | 5529342 | 1 | 2013-11-27 | 1 | 2014-07-24 | 5529342 | 2331 | 2014-07-24 | 1 | 2014-11-06 | 1 | 2331 | 2014-07-24 | 2015-01-16 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
48 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 44 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. NUEVA | PALL-054 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 23 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, adjuntó derecho de petición y respuesta del mismo | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA AUDELIA MANJARRES GARCIA |  |  | 1 | D | 69584.59 | 69643.29 | 58.7 | [5 empty] | 6451 | 6451 |  |  | 324-64625 | 000100170105000ME | 707 | 2008-11-05 | UNICA | CIMITARRA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
49 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 45 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-055 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 23 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Adjunto derecho de petición y respuesta al mismo, Notificada extemporáneamente según informe jurídico de junio de 2017 el cual indica que se encontraba vencido el termino de vigencia, siendo necesaria la actualización de insumos | Sin insumos |  |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA AUDELIA MANJARRES GARCIA |  |  | 1 | D | 69643.29 | 69758.26 | 114.97 | 596.29 | 16.45 | SI | N/A | 0 | 6451 | 5854.71 | NO | SI | 324-64624 | 000100170105000ME | 707 | 2008-11-06 | UNICA | CIMITARRA | 3000 | 734430 | 18298560 | 17564130 | 3438050 | 23500000 | 69709650 | 97382130 | 0 | 97382130 | 1 | 2014-05-05 | 1 | 2014-06-18 | 97382130 | 1 | 2014-04-05 | 1 | 2014-07-27 | 97382130 | 2335 | 2014-07-25 | 1 | 2015-07-21 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | La mentada oferta de compra se dejo sin efecto, habida cuenta que la notificacion de la misma se hizo posterior al vencimiento del avalúo. No reposa oficio de registro en el expediente. Existe una respuesta de CRDS manifestando cancelar la oferta. | 0 | 0
50 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 46 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-056 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 27 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presento informe técnico e informe jurídico de junio de 2017 el cual indica que la propietario indica falta del área de terreno en la oferta formal , por lo cual se debe proceder a actualizar insumos para poder realizar los ajustes correspondientes enviar a avalúo alcance, además no reposa permiso de intervención voluntaria como tampoco ha sido intervenido. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | INCARARE S.A.S |  |  | 1 | D | 71441.11 | 71865.73 | 424.62 | 2439.24 | 0 | SI | N/A | 16 | 0 | 157560.76 | NO | SI | 324-48730 | 000100170064000 | 4410 | 2009-10-26 | 2 | BUCARAMANGA | 1400 | 3414936 | 224000000 | 220585064 | 0 | 1758126 | 710970 | 5884032 | 0 | 5884032 | 1 | 2014-04-15 | 1 | 2014-05-15 | 5884032 | 1 | 2014-04-15 | 1 | 2014-07-24 | 5884032 | 2330 | 2014-07-24 | 1 | 2014-09-12 | 1 | 2330 | 2014-07-24 | 2015-04-17 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
51 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 47 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-057 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 27 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presento informe jurídico de junio de 2017 el cual indica que es necesario incluir una franja de terreno ,se debe incluir dicha franja en el avalúo , es decir, es necesaria la modificación de los insumos prediales inicialmente adelantados | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | INCARARE S.A.S |  |  | 1 | D | 71865.73 | 72878.75 | 1013.02 | 5652.79 | 0 | SI | N/A | 76 | 9500 | 763847.21 | NO | SI | 324-39268 | 000100170065000 | 4410 | 2009-10-26 | 2 | BUCARAMANGA | 1400 | 7913906 | 1077300000 | 1069386094 | 0 | 4985004 | 1268740 | 14167650 | 0 | 14167650 | 1 | 2014-04-22 | 1 | 2014-05-15 | 14167650 | 1 | 2014-04-22 | 1 | 2014-08-29 | 14167650 | 2333 | 2014-07-25 | 1 | 2014-09-12 | 1 | 2333 | 2014-07-25 | 2015-04-17 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
52 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 48 | HITO 18 | 18E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-058 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 27 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador y humedad en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | WENCESLAO GUZMAN MEDINA |  |  | 1 | D | 72884.62 | 73563.42 | 678.8 | 3858.57 | 0 | si | N/A | 61 | 0 | 606141.43 |  | si | 324-12280 | 000100170066000 | 225 | 1977-07-12 | UNICA | PUERTO BERRIO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 3 |  |  |  | HITO 18 | HITO 18 | [21 empty] | 51 |  | 0 | 0 | 51 | 0 | 2850191.62 | 2860711.19 | 10402.77 | 260162.42 | 660.61 | 0 | 0 | 1534 | 135034.3 | 15040281.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44998 | 1444976 | 43 | 0 | 141700 | 198542498 | 14607018281.5 | 14408475783.5 | 65546010 | 220360617 | 873524347 | 1357973472 | 0 | 1176815906 | 32 | 1333429 | 19 | 793058 | 606747037 | 32 | 1332939 | 19 | 793621 | 606747037 | 12860 | 793584 | 18 | 753779 | 17 | 10095 | 710544 | 713557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167896 | 167896 | 24121938 | 8 | 168182 | 4 | 167892 | 4 | 169224 | 169355 | 169098 | 24121938 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 252948 | 57303871.5 | 3 | 127373 | 5390398 | 0 | 0 | 0 | -38572331.5 | 4 | 169098 | 0 | 0 | 4 | 169625 | 0 | 2 | 4 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
53 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 1 | HITO 19 | 19N | SI | CAL. NUEVA | PALL-059 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 27 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
54 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 2 | HITO 19 | 19N | SI | CAL. NUEVA | PALL-060 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 27 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
55 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 3 | HITO 19 | 19N | SI | CAL. NUEVA | PALL-060A | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 3 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE IGNACIO GOMEZ GOMEZ |  |  | 1 | I | 74814.22 | 75342.83 | 528.61 | 18136.69 | 52.84 | SI | N/A | 21 | 0 | 191863.31 | NO | SI | 324-34316 | 000100170095000 | 593 | 2005-07-26 | UNICA | CIMITARRA | 1200 | 21764028 | 252000000 | 230235972 | 6830720 | 11338000 | 32681450 | 72614198 | 0 | 72614198 | 1 | 2014-06-12 | 1 | 2014-07-21 | 72614198 | 1 | 2014-06-12 | 1 | 2014-08-12 | 72614198 | 2393 | 2014-08-12 | 1 | 2014-09-08 | 1 | 2393 | 2014-08-12 | 2014-09-15 | [5 empty] | 1 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 72614198 | 2 | 2015-02-20 | 1 | 2015-11-05 | 1 | 2015-06-30 | 2015-08-10 | 2015-06-18 | 72614198 | 250 | UNICA | SABANA DE TORRES | 324-75490 | 1 | 2015-05-12 | 36307099 | 1 | 2015-12-15 | 36307099 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-06-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
56 | TRAMO 3 | 2017 | 4512 | 4 | HITO 19 | 19N | SI | CAL. NUEVA | PALL-061 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 3 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE IGNACIO GOMEZ GOMEZ |  |  | 1 | I | 75342.83 | 75462.46 | 119.63 | 2379.9 | 0 |  |  | 1 | 0 | 7620.1 | NO | SI | 324-47350 | 000100170115000 | 485 | 2003-07-24 | UNICA | CIMITARRA | 3000 | 7139700 | 30000000 | 22860300 | 0 | 5330000 | 0 | 12469700 | 0 | 12469700 | 1 | 2014-07-30 | 1 | 2014-09-29 | 12469700 | 1 | 2014-07-30 | 1 | 2014-11-04 | 12469700 | 2448 | 2014-11-04 | 1 | 2014-11-17 | 1 | 2448 | 2014-11-04 | 2014-11-22 | [5 empty] | 1 | 2014-12-02 | 2014-12-05 | 12469700 | 2 | 2015-02-20 | 1 | 2014-12-05 | 1 | 2015-06-30 | 2015-08-10 | 2015-06-18 | 12469700 | 251 | UNICA | SABANA DE TORRES | 324-75491 | 1 | 2015-03-17 | 6234850 | 1 | 2015-12-15 | 6234850 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-06-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
57 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 5 | HITO 19 | 19E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-062 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 23 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Adjunto informe jurídico que indica que se debe incluir área de terreno y mejoras faltantes por ende se debe generar un nuevo avalúo, presenta oficio de la concesionaria de oferta notificada por aviso | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | AGROPECUARIA ALVAREZ ANTIA S.A. |  |  | 1 | D | 75631.97 | 75850.11 | 218.14 | 11624.89 | 0 | SI | N/A | 55 | 0 | 538375.11 | NO | SI | 324-55649 | 000000100050000 | 661 | 2007-09-01 | UNICA | PUERTO BERRIO | 1200 | 13949868 | 0 | 0 | 0 | 27536440 | 19959070 | 61445378 | 0 | 61445378 | 1 | 2013-10-01 | 1 | 2013-12-05 | 61455378 | 1 | 2013-09-27 | 1 | 2013-01-08 | 61455378 | 2338 | 2014-07-25 | 1 | 2015-02-09 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
58 | TRAMO 3 |  |  | 6 | HITO 19 | 19N |  | CAL. NUEVA | PALL-063 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 27 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Oferta registrada presenta informe de expropiación, informe técnico, derechos de petición y respuesta a los mismos | Diagnóstico, sin acuerdo | Se reconocen 3 Unidades Sociales, 2 USR y 1 USP, Sin acuerdo de reconocimiento, sin pagos |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | SIGOM S.A.S |  |  | 1 | I | 75487.6 | 75682.57 | 194.97 | 67686.2 | 151.47 | SI | N/A | 349 | 6330 | 3428643.8 | NO | SI | 303-70961 | 000000100001000 | 808 | 2009-03-31 | UNICA | MEDELLIN | 1200 | 81223440 | 4195596000 | 4114372560 | 38001400 | 75359000 | 90902210 | 285486050 | -4936200 |  | 1 | 2014-08-15 | 1 | 2014-09-29 | 280549850 | 1 | 2014-08-14 | 1 | 2015-01-13 | 280549850 | 2492 | 2015-01-13 | 1 | 2015-04-08 | 1 | 011728 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Para iniciar trámite de expropiación. | 0 | 0
59 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 7 | HITO 19 | 19E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-064 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 27 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JAIME ALBERTO ARROYAVE PULGARIN |  |  | 1 | D | 77905.44 | 78197.22 | 290.42 | 1613.55 | 0 | SI | N/A | 107 | 1000 | 1069386.45 | NO | SI | 303-68621 | 000000100037000 | 441 | 2010-03-10 | 14 | MEDELLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-10-01 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-01-23 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
60 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 8 | HITO 19 | 19E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-065 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | JOSE LEONEL ATUESTA SANCHEZ |  |  | 1 | D | 78197.22 | 79977.66 | 1774.23 | 12601.68 | 0 | SI | N/A | 97 | 0 | 957398.32 | NO | SI | 303-68312 | 000000100009000 | 1785 | 2008-06-10 | 10 | BUCARAMANGA | 1200 | 15122016 | 1164000000 | 1148877984 | 0 | 18970000 | 4558200 | 38650216 | 0 | 38650216 | 1 | 2013-10-01 | 1 | 2014-08-04 | 38650216 | 1 | 2013-09-28 | 1 | 2014-10-20 | 38650216 | 2444 | 2014-10-20 | 1 | 2014-12-05 | 1 | 2444 | 2014-10-20 | 2015-01-08 | [5 empty] | 0 |  |  | 38650216 |  |  | 1 | 2016-08-01 | 0 |  |  |  | 38650216 |  |  |  |  | 1 | 2016-03-17 | 38650216 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2015-01-24 | expropiacion/entregado | 0 | 1
61 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 9 | HITO 19 | 19E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-066 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 11 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE EMIRO MORA PABON |  |  | 1 | D | 79977.66 | 80245.93 | 269.05 | 4295.06 | 0 | SI | N/A | 3 | 0 | 25704.94 | NO | NO | 303-70175 | 000000100052000 | 550 | 2012-11-15 | UNICA | CIMITARRA | 1400 | 6013084 | 42000000 | 35986916 | 0 | 0 | 29628620 | 35641704 | 0 | 35641704 | 1 | 2013-10-01 | 1 | 2013-10-25 | 29924164 | 1 | 2013-10-08 | 1 | 2013-11-13 | 29924164 | 2095 | 2013-11-13 | 1 | 2013-12-02 | 1 | 2095 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | 1 | 35641704 | 2332 | 2014-07-24 | 2014-09-16 | 1 | 2014-09-16 | 2014-09-16 | 35641704 | 2 | 2014-09-24 | 1 | 2014-09-16 | 1 | 2015-06-30 | 2015-07-06 | 2015-06-11 | 35641704 | 239 | UNICA | SABANA DE TORRES | 324-88174 | 1 | 2015-02-17 | 28513363.2 | 1 | 2015-09-15 | 7128340.8 |  |  |  | 9.3132e-10 | 1 | 2015-06-11 |  |  | 0 |  | Revisado el costeo anexo en el avaluo se evidencia que generara un cambio sobre el valor total ofertado, por tanto sera necesario realizar alcance de oferta de compra y otro si a la promesa de compra venta. // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
62 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 10 | HITO 19 | 19N | SI | CAL. NUEVA | PALL-067 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 28 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, Adjunto derechos de petición y respuesta a estos por parte de la concesionaria | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARTHA ELENA RODRIGUEZ JARAMILLO Y OTROS. |  |  | 1 | I | 78075 | 80210.19 | 2135.19 | 96936.88 | 0 | SI | N/A | 369 | 9254 | 3602317.12 | SI | SI | 303-69442 | 000000100007000 | 2973 | 2006-09-15 | 11 | MEDELLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-10-01 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-01-24 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
63 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 11 | HITO 19 | 19E | SI | CAL. NUEVA | PALL-068 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 24 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO | Adjunto derecho de petición y respuesta al mismo | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | PEDRO ANTONIO MANJARRES GARCIA |  |  | 1 | D | 80238.21 | 81572.71 | 1317.27 | 37025.78 | 0 | SI | N/A | 176 | 6000 | 1728974.22 | NO | SI | 324-10490 | 000000100010000 | 2842 | 2002-07-11 | 1 | PEREIRA | 1200 | 44430936 | 2119200000 | 2074769064 | 0 | 72331800 | 375960 | 117138696 | 0 | 117138696 | 1 | 2013-12-05 | 1 | 2014-08-04 | 117438696 | 1 | 2013-05-24 | 1 | 2015-01-19 | 117438696 | 2494 | 2015-01-19 | 1 | 2015-07-21 | 1 | 2494 | 2015-01-19 | 2015-07-30 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO SEPARADO POR CUERPOS DE AGUA | 0 | 0
64 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 12 | HITO 19 | 19E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-069 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE ALIRIO CALDERON PINZON |  |  | 1 | D | 81573.99 | 81893.56 | 566.93 | 7018 | 74.94 | SI | N/A | 0 | 7108 | 0 | SI | SI | 303-59211 | 000000100051000 | 499 | 2001-06-13 | RESOLUCION | INCORA | 1500 | 10662000 | 10662000 | 0 | 0 | 51948252 | 14856190 | 77466442 | 0 | 77466442 | 1 | 2013-10-01 | 1 | 2013-12-05 | 77466442 | 1 | 2013-10-11 | 1 | 2014-01-28 | 77466442 | 2159 | 2014-01-28 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
65 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 13 | HITO 19 | 19N |  | CAL. NUEVA | PALL-069A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 24 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | AGROPPECUARIA 2G S.A.S |  |  | 1 | [8 empty] | 28 | 7361 |  |  |  | 303-68732 | 000000100030000 | 2287 | 2010-10-05 | 2 | ZIPAQUIRÁ |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
66 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 14 | HITO 19 | 19N |  | CAL. NUEVA | PALL-070 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | AGROPPECUARIA 2G S.A.S |  |  | 1 | [8 empty] | 8 | 2500 |  |  |  | 303-68838 | 000000100012000 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
67 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 15 | HITO 19 | 19N |  | CAL. NUEVA | PALL-070A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 24 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | AGROPPECUARIA 2G S.A.S |  |  | 1 | [8 empty] | 41 | 3000 |  |  |  | 303-69030 | 000000100012000 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
68 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 16 | HITO 19 | 19N |  | CAL. NUEVA | PALL-071 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 23 | 9-11-2017 22-12-2017 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudios de títulos, en la caja 124 se encuentra copia del expediente de la caja 23 | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARLOS CARDONA |  |  | 1 | I | 81434.83 | 81917.61 | 482.78 | 38723.03 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
69 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 17 | HITO 19 | 19E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-072 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 24 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ABELARDO CARDONA |  |  | 1 | D | 82143.36 | 82609.65 | 466.29 | 2589.47 | 0 | NO | N/A | 0 | 4200 | 1610.53 | NO | SI | 303-69021 | 000000100026000 | 1634 | 2002-05-30 | 1 | ENVIGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014-07-09 | 0 |  | 0 | 1 | 2014-07-09 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
70 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 18 | HITO 19 | 19N | SI | VARIANTE AGUAS NEGRAS | PALL-073 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 5 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ABELARDO CARDONA |  |  | 1 | I | 82494.81 | 82976.28 | 481.47 | 57316.59 | 0 | SI | N/A | 79 | 5000 | 737683.41 | NO | SI | 303-68755 | 000000100021000 | 2721 | 1995-10-23 | 2 | BARRANCABERMEJA | 1200 | 68779908 | 954000000 | 885220092 | 0 | 32244800 | 0 | 101024708 | 0 | 101024708 | 1 | 2013-12-12 | 1 | 2014-08-04 | 101024708 | 1 | 2013-12-11 | 1 | 2014-08-28 | 101024708 | 2415 | 2014-08-28 | 1 | 2014-11-25 | 1 | 8085 | 2014-11-27 | 2014-12-04 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 101024708 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2015-03-07 | 1 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-05-06 | 101024708 | 172 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-88129 | 1 | 2015-05-27 | 60614824.8 | 1 | 2015-08-13 | 40409883.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-05-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
71 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 19 | HITO 19 | 19E | SI | VARIANTE AGUAS NEGRAS | PALL-074 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 23 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JORGE GUILLERMO SUAREZ TORRES Y OTROS. |  |  | 1 | D | 82976.28 | 83454.25 | 361.5 | 1915.17 | 0 | NO | N/A | 45 | 0 | 448084.83 | NO | SI | 303-69300 | 000000150009000 | 2750 | 2009-06-17 | 5 | BUCARAMANGA | 1200 | 2298204 | 540000000 | 537701796 | 0 | 7330000 | 0 | 9628204 | 0 | 9628204 | 1 | 2013-12-04 | 0 |  |  | 1 | 2013-12-03 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | FMI -NO REPORTA OFERTA INSCRITA - Se deben actualizar insumos técnicos y jurídicos y enviar nuevamente a avaluo. | 0 | 0
72 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 20 | HITO 19 | 19N |  | VARIANTE AGUAS NEGRAS | PALL-075 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 24 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GUILLERMO VELASQUEZ |  |  | 1 | I | 82976.28 | 83483.05 | 506.77 | 16608.22 |  |  |  | 0 | 200 |  |  |  | 303-68471 | 000000150049000 | 492 | 2013-09-17 | UNICA | CIMITARRA |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
73 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 21 | HITO 19 | 19N |  | VARIANTE AGUAS NEGRAS | PALL-075A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA ELENA HENAO |  |  | 1 | I | 83443.94 | 83689.64 | 238.02 | 11253.33 | [67 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | SE ENCUENTRA UNA ECUACION DE K83+540,22 = K83+532,54 SUR | 0 | 0
74 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 22 | HITO 19 | 19N |  | VARIANTE AGUAS NEGRAS | PALL-076 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 23 | 9-11-2017 22-12-2017 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudios de títulos, en la caja 124 se encuentra copia del expediente de la caja 23 | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SEGUNDO EVAMGELISTA MARTINEZ VELASCO |  |  | 1 | I | 84045.52 | 84493.27 | 299.89 | 14979.26 | 127.48 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 303-69364 | 000000110073000 | 478 | 2000-08-29 | UNICA | PUERTO BERRIO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
75 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 23 | HITO 19 | 19N |  | VARIANTE AGUAS NEGRAS | PALL-077 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 25 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ASDRUVAL VELASQUEZ |  |  | 1 | I | 84350.84 | 84616.72 | 265.88 | 9017.8 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 3 |  |  |  | HITO 19 | HITO 19 | [21 empty] | 23 |  | 0 | 0 | 23 | 0 | 1441110 | 1451675.71 | 10517.04 | 411721.5 | 406.73 | 0 | 0 | 1382 | 51953 | 12737662.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21999 | 621315 | 46 | 0 | 14300 | 271383184 | 9307458000 | 9050024684 | 44832120 | 302388292 | 192961700 | 811565296 | -4936200 | 526079246 | 13 | 541480 | 9 | 376026 | 791593352 | 13 | 540791 | 9 | 376201 | 791593352 | 4254 | 376764 | 8 | 335758 | 7 | 4488 | 293694 | 294026 | 1 | 35641704 | 0 | 41844 | 41898 | 3 | 125821 | 125824 | 260400526 | 7 | 126016 | 5 | 210842 | 4 | 168722 | 168810 | 168642 | 260400526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 210865 | 170320353 | 4 | 169197 | 90080173 | 0 | 0 | 0 | 9.3132e-10 | 4 | 168642 | 0 | 0 | 1 | 42028 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
76 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 1 | HITO 20 | 20E | SI | VARIANTE AGUAS NEGRAS | PALL-078 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 24 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JUAN DE DIOS RUEDA RUEDA |  |  | 1 | D | 84611.43 | 85531.82 | 922.48 | 5151.1 | 0 | NO | N/A | 50 | 0 | 494848.9 | NO | SI | 324-39371 | 000000140005000 | 1631 | 1995-07-12 | 8 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-10-01 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-01-23 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | TERMINACION HITO 19 INICIO 20 | 0 | 0
77 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 2 | HITO 20 | 20E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-079 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | PROMOTORA CORREA VELEZ Y CIA S.A.S. |  |  | 1 | D | 85526.24 | 85850.69 | 318.27 | 3582.57 | 0 | NO | N/A | 142 | 7500 | 1423917.43 | NO | SI | 324-21690 | 000000140007000 | 805 | 2006-09-26 | UNICA | PUERTO BERRIO | 1450 | 2633084 | 2067313357.5 | 2064680273.5 | 0 | 1560000 | 0 | 4193084 | 0 | 4193084 | 1 | 2016-08-29 | 1 | 2013-12-05 | 4193084 | 1 | 2013-09-27 | 1 | 2013-01-28 | 4193084 | 2160 | 2014-01-28 | 1 | 2014-02-26 | 1 | 2160 | 2014-01-28 | 2014-06-19 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2016-08-22 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016-08-17 | 4193084 | 0 |  | 0 |  |  |  | -4193084 |  |  |  |  | 1 | 2015-09-29 | SE FIRMÓ PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO (EL EXPEDIENTE SE ENCONTRABA EN EXPROPIACIÓN), EL PROPIETARIO MANIFIESTA NO TENER NIGUNA VENTA AL INVIAS POR LO TANTO SE DEBE VERIFICAR EL AREA EN LA FICHA PREDIAL. | 0 | 1
78 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 3 | HITO 20 | 20E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-080 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 24 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | PROMOTORA CORREA VELEZ Y CIA S.A.S. |  |  | 1 | D | 85850.69 | 86106.95 | 255.83 | 3553.77 | 0 | SI | N/A | 16 | 3700 | 160146.23 | NO | SI | 324-32101 | 000000140008000 | 1058 | 1990-09-22 | 2 | VELEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014-07-08 | 0 |  | 0 | 1 | 2014-07-08 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2016-08-22 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | SE FIRMÓ PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO (EL PROCESO DE ENAJENAQCIÓN VOLUNTARIA SIGUE EN CURSO ) | 0 | 0
79 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 4 | HITO 20 | 20N | SI | CAL. NUEVA | PALL-080A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 24 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Oferta registrada adjunto informe técnico e informe de expropiación | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | ASDRUBAL VELAZCO MOSQUERA |  |  | 1 | I | 85702.48 | 85982.44 | 279.96 | 7888.02 | 0 | si | N/A | 7 | 8000 | 70111.98 | NO | SI | 303-81307 | 000000140008000 | 1178 | 2012-07-09 | 5 | MEDELLIN | 1400 | 11043228 | 109200000 | 98156772 | 0 | 2665000 | 2142000 | 15850228 | 0 | 15850228 | 1 | 2014-07-08 | 1 | 2014-07-27 | 15850228 | 1 | 2014-07-08 | 1 | 2014-08-08 | 15850228 | 2363 | 2014-08-08 | 1 | 2014-12-04 | 1 | 2363 | 2014-08-08 | 2015-01-23 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Para iniciar trámite de expropiación. | 0 | 0
80 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 5 | HITO 20 | 19N | SI | VARIANTE AGUAS NEGRAS | PALL-081 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 24 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INVERSIONES EL CRUCE S.A. |  |  | 1 | I | 83894.76 | 84197.39 | 254.97 | 85995.75 | 0 | SI | N/A | 200 | 0 | 1914004.25 | NO | SI | 303-69202 | 000000110025000 | 2071 | 1998-09-07 | 1 | ARMENIA | [7 empty] | 0 |  |  | 1 | 2014-07-28 | 0 |  |  | 1 | 2013-09-27 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
81 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 6 | HITO 20 | 20E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-082 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con sentencia sin registrar | Pago Total | 1 | PROMOTORA CORREA VELEZ Y CIA S.A.S. |  |  | 1 | D | 86105.91 | 86411.01 | 303.18 | 1730.38 | 0 | SI | N/A | 16 | 3700 | 161969.62 | NO | SI | 303-69271 | 000000140009000 | 168 | 1999-03-18 | UNICA | PUERTO BERRIO | 1450 | 2509051 | 237365000 | 234855949 | 0 | 4929800 | 312600 | 7751451 | 0 | 7751451 | 1 | 2013-10-01 | 1 | 2013-12-05 | 7751451 | 1 | 2013-09-27 | 1 | 2013-01-30 | 7751451 | 2163 | 2013-01-30 | 1 | 2014-02-26 | 1 | 2163 | 2014-01-30 | 2014-05-16 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2016-08-02 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016-03-17 | 7751451 | 0 |  | 0 |  |  |  | -7751451 |  |  |  |  | 1 | 2015-09-29 | predio con tramite de expropiacion/entregado/aunque fue entregado por juez el propietario accedio a realizar escritura | 0 | 1
82 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 7 | HITO 20 | 20E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-083 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 17 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | SI | NO | SI | Promesa de compraventa adjunto permiso de intervención voluntaria y constancia de entrega real y material de predios, presento soporte de un pago y adjunto informe que indica que se hace necesario iniciar los tramites de expropiación. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | JAIRO ELIAS ACEVEDO |  |  | 1 | D | 86409.09 | 87000 | 590.91 | 5685.61 | 0 | SI | N/A | 53 | 0 | 524314.39 | NO | SI | 303-69039 | 000000140001000 | 597 | 2005-05-13 | UNICA | DORADA | 1450 | 8244135 | 76850 | 760255865.5 | 0 | 8186800 | 1040650 | 17471585 | 0 | 17471585 | 1 | 2013-10-01 | 1 | 2013-12-05 | 17471585 | 1 | 2013-01-24 | 1 | 2014-01-29 | 17471585 | 2161 | 2014-01-29 | 1 | 2014-02-26 | 1 | 2161 | 2014-01-29 | 2014-03-10 | [5 empty] | 1 | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 17471585 | 2 | 2014-07-10 | 1 | 2014-04-10 | 0 |  |  |  | 17471585 |  |  |  |  | 1 | 2014-05-13 | 8735792.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8735792.5 |  |  |  |  | 0 |  | TERMINACION HITO 20 INICIO 21 | 0 | 0
| TRAMO 3 |  |  |  | HITO 20 | HITO 20 | [21 empty] | 7 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 598100.6 | 601080.3 | 2925.6 | 113587.2 | 0 | 0 | 0 | 484 | 22900 | 4749312.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7508 | 258882 | 16 | 0 | 5750 | 24429498 | 2413955207.5 | 3157948860 | 0 | 17341600 | 3495250 | 45266348 | 0 | 45266348 | 7 | 292759 | 4 | 166686 | 45266348 | 7 | 290883 | 4 | 166133 | 45266348 | 6484 | 166498 | 4 | 167065 | 4 | 4324 | 166863 | 167319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41708 | 41708 | 17471585 | 2 | 41830 | 4 | 169531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17471585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126817 | 20680327.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3208742.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84552 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
83 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 1 | HITO 21 | 21N | SI | CAL. NUEVA | PALL-084 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con resolución de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE PUERTO PARRA |  |  | 1 | I | 87266.14 | 87460.27 | 159.54 | 4482.25 | 78.41 | SI | N/A | 2 | 3936 | 19453.75 | SI | SI | 303-69329 | 000000120022000 | 1771 | 1996-06-01 | UNICA | DORADA | 1450 | 6499263 | 6499263 | 28207937.5 | 18975220 | 8000000 | 6693120 | 40167603 | 0 | 40167603 | 1 | 2013-10-01 | 1 | 2013-12-05 | 40167603 | 1 | 2013-01-23 | 1 | 2014-01-30 | 40167603 | 2164 | 2014-01-30 | 1 | 2014-01-30 | 1 | 2164 | 2014-01-20 | 2014-06-12 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016-06-23 | predio con tramite de expropiacion | 0 | 1
84 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 2 | HITO 21 | 21E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-085 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 17 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos. Adjunto derecho de petición y respuesta al mismo | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ANGEL BOTERO HIJOS LTDA. |  |  | 1 | D | 87413.84 | 88212.57 | 798.73 | 19905 | 0 | SI | N/A | 175 | 2000 | 1732095 | NO | SI | 303-68786 | 000000120021000 | 3360 | 2008-12-15 | 2 | ARMENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-10-01 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-01-23 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
85 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 3 | HITO 21 | 21E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-086 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 17 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Adjunto derecho de petición y respuesta al mismo, presenta oficio de la concesionaria de oferta notificada por aviso | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | AGROINDUSTRIAS NUEVO HORIZONTE S.A.S |  |  | 1 | D | 88240.51 | 88739.88 | 499.37 | 2841.04 | 0 | SI | N/A | 101 | 0 | 1007158.96 | SI | SI | 303-68785 | 000000120020000 | 5137 | 2011-10-26 | 5 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-10-01 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-01-23 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
86 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 4 | HITO 21 | 21N | SI | CAL. NUEVA | PALL-087 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 17 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALBERTO ALFONSO SALDARRIAGA SANCHEZ Y OTRO. |  |  | 1 | I | 88103.38 | 88595.56 | 491.43 | 48106.25 | 45.51 | SI | N/A | 156 | 800 | 1512693.75 | SI | SI | 303-69048 | 000000120024000 | 814 | 2010-04-06 | 3 | MEDELLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014-08-27 | 0 |  | 0 | 1 | 2014-08-27 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
87 | TRAMO 3 | 2016 |  | 5 | HITO 21 | 21E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-088 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 17 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Diagnostico | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SANTIAGO MADRID ESCOBAR |  |  | 1 | D | 88736.36 | 90568.27 | 1831.91 | 10426.43 | 0 | SI | N/A | 151 | 3847 | 1503420.57 |  | SI | 303-69428 | 000000120019000 | 3376 | 2002-12-30 | 17 | MEDELLIN | 1400 | 14597002 | 211400 | 56154666694 |  | 7398600 | 8548800 | 30544402 |  | 30544402 | 1 | 2013-11-20 | 0 |  |  | 1 | 2013-09-26 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
88 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 6 | HITO 21 | 21N | SI | CAL. NUEVA | PALL-089 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 17 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ADELA YATE DE TIQUE |  |  | 1 | I | 90037.65 | 90461.31 | 423.66 | 10484.39 | 0 | NO | N/A | 27 | 5000 | 264515.61 | NO | SI | 303-68922 | 000000120026000 | 596 | 1992-06-03 | UNICA | GUADUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-10-01 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-09-26 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
89 | TRAMO 3 | 2016 |  | 7 | HITO 21 | 21N |  | CAL. NUEVA | PALL-090 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Sin Pago Reportado | 1 | OSCAR DE JESUS OSPINA MURILLO |  |  | 1 | I | 90443.38 | 92584.18 | 2140.8 | 64288.15 | 0 | SI | N/A | 288 | 3438 | 2819149.85 | NO | SI | 303-68738 | 000000130062000 | 101 | 2000-04-14 | UNICA | PUERTO TRIUNFO | 1400 | 90003410 | 4036813200 | 3946809790 | 0 | 31945824 | 67519260 | 189468494 | 0 | 189468494 | 1 | 2014-03-01 | 1 | 2014-06-16 | 189468494 | 1 | 2013-09-27 | 1 | 2014-08-12 | 189468494 | 2384 | 2014-08-12 | 1 | 2015-02-04 | 1 | 2384 | 2014-08-12 | 2015-02-13 | 1 | 223041978 | 2855 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 1 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 223041978 | 2 |  | 1 | 2016-05-05 | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
90 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 8 | HITO 21 | 21N |  | CAL. NUEVA | PALL-090A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 17 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Adjunto soportes del primer pago por valor de $ 75.175.457. a adicional mente de adjunto informes de expropiación del predio | Diagnóstico, sin acuerdo | Se reconoce Dos Unidades Sociales Residentes y una Unidad Social Productiva Adjunto soportes documentales pero se encuentra sin acuerdo y pagos por los factores reconocidos |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Sin Pago Reportado | 1 | PEDRO ANTONIO NOVOA AVILA |  |  | 1 | I | 92588.06 | 92776.06 | 188 | 4309.35 | 123.31 | SI | N/A | 10 | 7500 | 103190.65 | NO | SI | 303-68920 | 000000130063000 | 1616 | 1991-08-20 | 1 | BARRANCABERMEJA | 1400 | 6033090 | 150500000 | 45248175000 | 32336240 | 22970000 | 46054180 | 107393510 | 0 | 107393510 | 1 | 2014-05-15 | 1 | 2014-07-27 | 107393510 | 1 | 2014-05-15 | 1 | 2014-08-12 | 107393510 | 2390 | 2014-08-12 | 1 | 2015-02-04 | 1 | 2390 | 2014-08-12 | 2015-02-13 | [5 empty] | 1 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 107393510 | 2 | 2016-07-28 | 1 | 2016-04-29 | 0 |  |  |  | 107393510 | [5 empty] | 2016-06-16 | 75175457 | 0 | [5 empty] | 32218053 |  |  |  |  | 0 |  | notificada por aviso el 04/02/2015 e inscrita en el folio el 13/02/2015. | 0 | 0
91 | TRAMO 3 | 2016 |  | 9 | HITO 21 | 21E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-091 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 18 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | GONZALO DE JESUS SUAREZ |  |  | 1 | D | 92737.43 | 93175.04 | 437.61 | 2123.22 |  | SI |  | 50 | 6750 | 504626.78 | NO | SI | 303-69317 | 000000130061000 | 1116 | 1995-10-18 | INCORA | BUCARAMANGA | 1400 | 2973488 | 709450000 | 20071044000 | 0 | 2570000 | 2932600 | 8476088 | 0 | 8476088 | 1 | 2014-03-01 | 1 | 2014-06-16 | 8476088 | 1 | 2013-10-11 | 1 | 2014-07-25 | 8476088 | 2340 | 2014-07-25 | 1 | 2014-11-26 | 1 | 2340 | 2014-07-25 | 2015-02-13 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | En notificacion por aviso | 0 | 0
92 | TRAMO 3 |  |  | 10 | HITO 21 | 21E |  | CAL. EXISTENTE | PALL-092 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 18 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO | Adjunto informe de expropiación | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | OSCAR DE JESUS OSPINA MURILLO |  |  | 1 | D | 92764.29 | 93020.51 | 256.22 | 19318.58 | 0 | SI | N/A | 184 | 805 | 1821486.42 | NO | SI | 303-68859 | 000000130060000 | 3320 | 1996-12-16 | UNICA | DORADA | 1500 | 28977870 | 2761207500 | 23327185350 | 0 | 18532832 | 41056320 | 88567022 | 0 | 88567022 | 1 | 2014-03-01 | 1 | 2015-11-03 | 88567022 | 1 | 2014-03-01 | 1 | 2016-05-16 | 88567022 | 2728 | 2016-05-16 | 1 | 2016-05-23 | 1 | 14905 | 2016-05-23 | 2016-06-02 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | // Para iniciar trámite de expropiación., CON MEDIDAS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS | 0 | 0
93 | TRAMO 3 |  |  | 11 | HITO 21 | 21N |  | CAL. EXISTENTE | PALL-093 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 20 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Adjunto documento equivalente y comprobante de causación por el valor indicado en la oferta, permiso de intervención voluntario y constancia de entrega real y material de predios confirmas | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Sin Pago Reportado | 1 | OSCAR DE JESUS OSPINA MURILLO |  |  | 1 | I | 93019.19 | 93348.41 | 329.22 | 8212.36 | 0 | SI | N/A | 152 | 5500 | 1517287.64 |  | SI | 303-68857 | 000000130065000 | 3320 | 1996-12-16 | UNICA | LA DORADA | 1400 | 11497304 | 212800 | 63235172000 | 0 | 5950214 | 5235990 | 22683508 | 0 | 22683508 | 1 | 2014-03-01 | 1 | 2014-06-25 | 22683508 | 1 | 2013-09-25 | 1 | 2014-08-12 | 22683508 | 2388 | 2014-08-12 | 1 | 2015-02-04 | 1 | 2388 | 2014-08-12 | 2015-02-13 | 1 | 25867594 | 2691 | 2016-04-11 | 2016-05-05 | 1 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 25867594 | 2 | 2016-08-30 | 1 | 2016-05-05 | 0 | [8 empty] | 1 | 2016-06-16 | 12933797 | 0 | [5 empty] | -12933797 |  |  |  |  | 0 |  | notificada por aviso el 04/02/2015 e inscrita en el folio el 13/02/2015. Se tenia firmada promesa de compraventa de fecha 3/06/2015 por valor de 22'683.508; se realiza alcance a la oferta | 0 | 0
94 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 12 | HITO 21 | 21N |  | CAL. NUEVA | PALL-094 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 20 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Adjunto documento equivalente y comprobante de causación por el valor indicado en la oferta, permiso de intervención voluntario y constancia de entrega real y material de predios confirmas | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | OSCAR DE JESUS OSPINA MURILLO |  |  | 1 | I | 93718.22 | 95479.99 | 1761.77 | 82358.43 | 0 | NO | N/A | 88 | 2500 | 800141.57 | NO | SI | 303-68859 | 000000130059000 | 3320 | 1996-12-16 | UNICA | LA DORADA | 1400 | 115301802 | 1235500000 | 1120198198 | 0 | 45488192 | 97534650 | 258324644 | 0 | 258324644 | 1 | 2014-05-20 | 1 | 2014-07-17 | 258324644 | 1 | 2014-05-19 | 1 | 2014-08-12 | 258324644 | 2392 | 2014-08-12 | 1 | 2015-04-13 | 1 | 2392 | 2015-08-12 | 2015-06-05 | [5 empty] | 1 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 258324644 | 2 | 2015-08-28 | 1 | 2015-06-03 | 0 | [8 empty] | 1 | 2015-09-24 | 129162322 | 0 |  | 0 |  |  |  | -129162322 |  |  |  |  | 0 |  | notificado por aviso el 13/04/2015 | 0 | 0
95 | TRAMO 3 | 2016 | 4511 | 13 | HITO 21 | 21E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-095 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 26 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | NANCY PAOLA CABEZA VEGA |  |  | 1 | D | 94508.04 | 95597.58 | 1089.54 | 15331.64 | 0 | SI | N/A | 167 | 3200 | 1657868.36 | NO | SI | 303-68985 | 000000130057000 | 1856 | 2009-08-06 | 9 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-09-19 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-11-27 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
96 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 14 | HITO 21 | 21N | SI | CAL. NUEVA | PALL-096 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | CESAR ANDRES ORMA CHINCHILLA |  |  | 1 | I | 95435.69 | 96127.92 | 692.23 | 16826 | 0 | SI | N/A | 81 | 1506 | 794680 | NO | SI | 303-68459 | 000000130069000 | 3605 | 2009-09-25 | 19 | MEDELLIN | 2200 | 37017200 | 1785313200 | 1748296000 | 0 | 6790000 | 129062303 | 172869503 | 0 | 172869503 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-21 | 172869503 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-05-16 | 172869503 | 1597 | 2012-05-16 | 1 | 2012-06-19 | 1 | 396 | 2012-11-15 | 2012-11-20 | 1 | 417142406 | 1986 | 2013-01-23 | 2013-10-03 | 1 | N.A | N.A | 417142406 | 1 |  | 1 | 2014-10-14 | 0 |  |  |  | 417142406 | [5 empty] | 2014-12-23 | 83428481.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 333713924.8 |  |  |  |  | 0 |  | En proceso de escrituración | 0 | 0
97 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 15 | HITO 21 | 21E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-097 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 20 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | NANCY PAOLA CABEZA VEGA |  |  | 1 | D | 95508.04 | 96267.16 | 759.12 | 9803.47 | 0 | SI | N/A | 17 | 0 | 160196.53 | NO | SI | 303-69278 | 000000130058000 | 1857 | 2009-08-06 | 8 | BUCARAMANGA | 2200 | 21567634 | 374000000 | 352432366 | 0 | 8004600 | 22844700 | 52416934 | 0 | 52416934 | 1 | 2012-02-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-02-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Predio en alcance de avaluo 25/7/14 | 0 | 0
98 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 16 | HITO 21 | 21E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-098 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | JAIME UMBERTO GONZALES NIÑO Y OTRO |  |  | 1 | D | 96651.39 | 96752 | 100.61 | 5000 | 638.14 | SI | N/A | 0 | 5000 | 0 | NO | SI | 321-35705 | 000200050437000 | 3957 | 2013-08-29 | 5 | BUCARAMANGA | 6600 | 33000000 | 0 | 0 | 187613630 | 1276000 | 980724916 | 1202614546 | 0 | 1202614546 | 1 | 2013-11-08 | 1 | 2013-11-28 | 1202614546 | 1 | 2013-10-15 | 1 | 2013-12-09 | 1202614546 | 2128 | 2013-12-09 | 1 | 2013-12-10 | [9 empty] | 1 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 1202614546 |  | 2013-12-23 | 1 | 2012-03-29 | 1 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 1202614546 | 670 | UNICA | SABANA DE TORRES | 321-35705 | 1 | 2013-12-27 | 1082353091.4 | 1 | 2014-04-22 | 120261454.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-12-23 |  |  | 0 |  | Se cancela por escrituración. E.P. 670 del 23 de Diciembre de 2013. Notaría Única de Sabana de Torres. | 0 | 0
99 | TRAMO 3 |  |  |  | HITO 21 | 21E |  | CAL. EXISTENTE | PALL-099 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 21 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada, error en la enumeración de rotulo el cual indica el expediente PALL-097 pero su contenido y rotulación en caja es del expediente PALL-099 | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | [33 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
100 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 17 | HITO 21 | 21E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-101 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 21 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | SI | Escritura, sin registrar, adjuntó informe de expropiación, | Diagnóstico | Sin unidades sociales; el predio cuenta con 8 mejoras; en lista de chequeo de expedientes prediales no se relacionan las fichas sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | PROMOTORA INMOBILIARIA Y GANADERA S.A |  |  | 1 | D | 96347.47 | 97049.69 | 702.22 | 3289 | 401.13 | NO | N/A | 85 | 3780 | 850491 | NO | SI | 321-31520 | 000200050432000 | 567 | 2009-02-16 | 2 | BUCARAMANGA | 2200 | 7235800 | 1878316000 | 1871080200 | 0 | 9933200 | 0 | 17169000 | 0 | 17169000 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-22 | 293864262 | 1 | 2012-02-15 | 1 | 2012-10-24 | 17169000 | 1931 | 2012-10-24 | 1 | 2013-02-01 | 1 | 9168 | 2015-03-12 | 2015-03-16 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 17169000 | 1 | E.P DIRECTA | 0 |  | 0 |  |  |  | 17169000 |  |  |  |  | 1 | 2012-06-20 | 17646400 | 0 |  | 0 |  |  |  | -477400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 3 | 2015 | 4511 |  | HITO 21 |  | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-101MJ1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 21 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | SI | NO | Adjunto acta de recibo y entrega de mejoras, cuenta de cobro, solicitud de permiso de enajenación y7o venta de predio baldío adjudicado, contrato promesa de compraventa con una firma | Con pago | Adjunto documentos equivalentes y comprobantes de causación de: 4 Unidades Sociales ,(1) USR Mejoratarios, (3) USR Arrendatarios; verificar correspondencia pagos ; Presenta informe de la gestión adelantada frente al pago de compensaciones sociales al señor Olivero Arias verificar estado del proceso. |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | OLIVERIO ARIAS DUARTE |  | 1 |  | D |  |  |  | 0 | 60.59 | SI | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13935720 | 2760000 | 950680 | 17646400 | 0 | 17646400 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-14 | 17646400 | 0 |  | 1 | 2012-05-16 | 17646400 | 1599 | 2012-05-16 | 1 | 2012-05-16 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 17646400 | 1 | N/A | 1 | 2012-05-16 | 0 |  |  |  | 17646400 |  |  |  |  | 1 | 2012-06-20 | 17646400 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 3 | 2015 | 4511 |  | HITO 21 |  | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-101MJ2 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 21 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO | Adjunto acta de recibo y entrega de mejoras, cuenta de cobro, cheque de pago | Con pago | USR: Adjunto documento equivalente y comprobante de causación, culminado OUS: no es viable la aplicación de los factores encontrados, culminado |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | AMILDE HURTADO |  | 1 |  | D |  |  |  | 0 | 77.11 | SI | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17136210 | 4270000 | 7254910 | 28661120 | 0 | 28661120 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-16 | 28661120 | 0 |  | 1 | 2012-05-16 | 28661120 | 1600 | 2012-05-16 | 1 | 2012-05-16 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 28661120 | 1 | N/A | 1 | 2012-05-16 | 0 |  |  |  | 28661120 |  |  |  |  | 1 | 2012-06-20 | 28661120 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 3 | 2015 | 4511 |  | HITO 21 |  | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-101MJ3 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 21 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO | Adjunto acta de recibo y entrega de mejoras, cuenta de cobro, cheque de pago | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | NUBIA CARDESNAS |  | 1 |  | D |  |  |  | 0 | 63.9 | SI | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21372690 | 1335000 | 50663606 | 73371296 | 0 | 73371296 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-22 | 73371296 | 0 |  | 1 | 2012-05-16 | 73371296 | 1601 | 2012-05-16 | 1 | 2012-05-16 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 73371296 | 1 | N/A | 1 | 2012-05-16 | 0 |  |  |  | 73371296 |  |  |  |  | 1 | 2012-06-20 | 73371296 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 3 | 2015 | 4511 |  | HITO 21 |  | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-101MJ4 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 21 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Adjunto acta de recibo y entrega de mejoras, cuenta de cobro | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | WILLIAM JIMENEZ |  | 1 |  | D |  |  |  | 0 | 0 | SI | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010000 | 0 | 1010000 | 0 | 1010000 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-14 | 1010000 | 0 |  | 1 | 2012-02-21 | 1010000 | 1266 | 2012-02-21 | 1 | 2012-02-21 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-02-21 | 2012-02-21 | 1010000 | 1 | N/A | 1 | 2012-02-21 | 0 |  |  |  | 1010000 |  |  |  |  | 1 | 2012-06-06 | 1010000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 3 |  |  |  | HITO 21 |  |  | CAL. EXISTENTE | PALL-101MJ5 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 21 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Aunque adjunto ficha social esta se respalda de un avalúo el cual no se encuentra dentro del expediente por lo cual según Diagnóstico no es posible recomendar la aplicación de factores de apoyo encontrados |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | SEGUNDO ALARCON |  | 1 |  | D | [59 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 3 | 2015 | 4511 |  | HITO 21 |  | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-101MJ6 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 21 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Aunque adjunto ficha social esta se respalda de un avalúo el cual no se encuentra dentro del expediente por lo cual según Diagnóstico no es posible recomendar la aplicación de factores de apoyo encontrados |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | WILMAN PINZON |  | 1 |  | D |  |  |  | 0 | 55.11 | SI | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012-02-01 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 3 | 2015 | 4511 |  | HITO 21 |  | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-101MJ7 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 21 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Aunque adjunto ficha social esta se respalda de un avalúo el cual no se encuentra dentro del expediente por lo cual según Diagnóstico no es posible recomendar la aplicación de factores de apoyo encontrados |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | PROMOTORA INMOBILIARIA Y GANADERA S.A |  | 1 |  | D |  |  |  | 0 | 0 | SI | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012-02-01 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 3 | 2015 | 4511 |  | HITO 21 |  | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-101MJ8 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 21 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Adjunto acta de recibo y entrega de mejoras, cuenta de cobro | Con pago | Adjunto documento equivalente y comprobante de causación de algunas unidades sociales verificar pagos |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Con Algún Pago | 1 | ALBA MARIA LOAIZA BETANCUR |  | 1 |  | D |  |  |  | 0 | 144.42 | SI | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 104457208 | 951600 | 50597638 | 156006446 | 0 | 156006446 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-17 | 156006446 | 0 |  | 1 | 2012-08-10 | 156006446 | 1791 | 2012-08-10 | 1 | 2012-08-10 | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-08-16 | 2012-08-16 | 156006446 | 1 | N/A | 1 | 2012-08-16 | 0 |  |  |  | 156006446 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-17 | 104457208 | 0 |  | 0 |  |  |  | 51549238 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
107 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 24 | HITO 21 | 21N | SI | CAL. NUEVA | PALL-105 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 4 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EDGAR ALBERTO GARCIA ARISTIZABAL |  |  | 1 | I | 96197.63 | 96919.1 | 721.47 | 17575.1 | 180.02 | SI | N/A | 15 | 0 | 132424.9 | NO | SI | 321-18324 | 000200050195000 | 2101 | 2003-02-11 | 1 | BARRANCABERMEJA | 2200 | 38665220 | 330000000 | 291334780 | 76368050 | 43268416 | 714591640 | 872893326 | 0 | 872893326 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-01 | 872893326 | 1 | 2012-02-08 | 1 | 2012-06-16 | 872893326 | 1519 | 2012-06-16 | 1 | 2012-04-16 | 1 | 2067 | 2012-05-07 | 2012-05-07 |  |  |  | 2013-01-23 |  | 1 | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 872893326 | 2 | 2012-05-24 | 1 | 2012-02-27 | 1 | 2012-05-21 | 2012-05-28 | 2012-05-24 | 872893326 | 627 | UNICA | MADRID | 321-18324 | 1 | 2012-05-16 | 785603993.5 | 1 | 2012-09-21 | 87289332.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 3 |  |  |  | HITO 21 | HITO 21 | [21 empty] | 27 |  | 0 | 8 | 18 | 0 | 1659716.71 | 1673135.5 | 13383.45 | 344680.66 | 1867.65 | 0 | 0 | 1749 | 55562 | 17200881.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41790 | 678024 | 72 | 0 | 26750 | 413369083 | 13268023363 | 217394602315.5 | 472194968 | 222454478 | 2232265313 | 3340283842 | 0 | 3340283842 | 25 | 1033479 | 16 | 662309 | 3534017768 | 18 | 745698 | 16 | 663642 | 3257322506 | 15265 | 663642 | 16 | 664619 | 10 | 4627 | 418173 | 419025 | 3 | 666051978 | 5546 | 167712 | 126692 | 12 | 457680 | 457680 | 3401142266 | 17 | 210119 | 12 | 498758 | 2 | 82681 | 82688 | 82684 | 2893908050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 498606 | 2411449566.1 | 2 | 82924 | 207550787.1 | 0 | 0 | 0 | 274907696.8 | 2 | 82804 | 0 | 0 | 1 | 42544 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
101 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 18 | HITO 22 | 21E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-102A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LEONOR GAMBOA |  |  | 1 | D | 97057.69 | 97082.29 | 24.6 | 140.25 | 131.2 | SI | N/A | [64 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
102 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 19 | HITO 22 | 21E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-102B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 23 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MURILLO HENRY DURAN Y OTRA |  |  | 1 | D | 97082.29 | 97091.1 | 8.81 | 767.62 | 276.42 | SI | N/A | 0 | 767.62 | 0 | SI | SI | 321-36122 | 000200050431000 | 2115 | 2001-12-18 | 2 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-08-08 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-08-05 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
103 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 20 | HITO 22 | 21E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-102C | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HENRY DURAN MURILLO |  |  | 1 | D | 97091.1 | 97144.4 | 53.3 | 306.86 | 50 | [72 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | en elaboracion de estudio | 0 | 0
104 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 21 | HITO 22 | 21E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-102D | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HENRY DURANMURILLO Y OTRO |  |  | 1 | D | 97144.4 | 97202.36 | 57.96 | 328.18 | 32.57 | SI | N/A | [70 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
105 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 22 | HITO 22 | 21N | SI | CAL. NUEVA | PALL-103 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | BRICEIDA PINZON |  |  | 1 | I | 96919.1 | 97050 | 130.9 | 3086.02 | [73 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | en elaboracion de estudio | 0 | 0
106 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 23 | HITO 22 | 21N | SI | CAL. NUEVA | PALL-106 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SAMUEL SANCHEZ |  |  | 1 | I | 97050 | 97077.5 | 27.5 | 510.96 | [73 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | en elaboracion de estudio | 0 | 0
108 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 1 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-109 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 16 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | BENJAMIN GUERRERO PINTO |  |  | 1 | D | 97202.35 | 97231.45 | 29.1 | 326 | 233.07 | SI | N/A | 0 | 326 | 0 | SI | SI | 321-36124 | 000200050431000 M,E | 2495 | 2005-12-28 | 1 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-08-08 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-08-05 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
109 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 2 | HITO 22 | 22N | SI | CAL. NUEVA | PALL-110 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 25 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ODILIO RUEDA |  |  | 1 | I | 97080.03 | 97194.77 | 114.74 | 14831.79 | 38.52 | SI | N/A | 251 | 3106 | 2498274.21 | NO | SI | 321-36595 | 000200050132000 | 701 | 2003-04-29 | 1 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-11-25 | 0 |  |  | 1 | 2013-06-26 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
110 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 3 | HITO 22 | 22N | SI | CAL. NUEVA | PALL-112 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 17 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presento informe de reconocimiento de mejoratarios | Sin insumos |  |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS JAVIER PEREZ SIERRA |  |  | 1 | I | 97203.01 | 97785.28 | 582.27 | 14131.14 | 1098 | SI | N/A | 7 | 83 | 55951.86 | SI | SI | 321-33715 | 000200050439000 | 637 | 2013-04-19 | 5 | MEDELLIN | 1500 | 21196710 | 21196710 | 291334780 | 108704920 | 8291000 | 130180410 | 268373040 | 0 | 268373040 | 1 | 2013-11-25 | 1 | 2013-12-30 | 268373040 | 1 | 2013-07-05 | 1 | 2014-02-18 | 268373040 | 2168 | 2014-02-18 | 1 | 2014-05-27 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
111 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 4 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-114 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 22 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE SIMACOTA Y OTRO |  |  | 1 | D | 97491.22 | 97785.15 | 293.93 | 1657.72 | 0 | SI | N/A | 2 | 5488.46 | 23830.74 | NO | SI | 321-29478 | 000200050204000 | 1055 | 2005-06-24 | 1 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-08-08 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-08-05 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
112 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 5 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-115 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 21 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | presenta oficio de la concesionaria de oferta notificada por aviso | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RICAURTE RAMIREZ GIRALDO |  |  | 1 | D | 97783.55 | 98985.41 | 1201.86 | 6781.58 | 0 | SI | N/A | 86 | 9500 | 862718.42 | NO | SI | 321-8000 | 000200050135000 | 28 | 2005-04-28 | 1 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-07-04 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-07-05 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
113 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 6 | HITO 22 | 22N | SI | CAL. NUEVA | PALL-116 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 16 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ENRIQUE ALONSO ALVAREZ BOTERO |  |  | 1 | I | 98192.33 | 99253.56 | 1061.23 | 45035.2 | 2.97 | SI | N/A | 200 | 0 | 1954964.8 | NO | SI | 321-37340 | 000200050473000 | 701 | 2013-04-29 | 1 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-08-08 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-08-05 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
114 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 7 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-117 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 23 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ GUZMAN |  |  | 1 | D | 98882.31 | 98962.39 | 80.08 | 346.64 | 118.49 | SI | N/A | [44 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
115 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 8 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-117A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MANUEL MEJIA FLOREZ |  |  | 1 | D | 98960.58 | 99281.62 | 321.04 | 1842.18 | 0 | SI | N/A | [44 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
116 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 9 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-118 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ GUZMAN |  |  | 1 | D | 99280.98 | 99293.74 | 12.76 | 75.14 | 91.78 | SI | N/A | [44 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
117 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 10 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-118A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ROSA MARIA BEDOYA |  |  | 1 | D | 99293.23 | 99300.76 | 7.53 | 42.38 | 57.34 | SI | N/A | [44 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
118 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 11 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-119 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | YESID BERMUDEZ |  |  | 1 | D | 99300.46 | 99308.26 | 7.8 | 45.35 | 45.09 | SI | N/A | [44 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
119 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 12 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-119A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | NORBERTO BERMUDEZ |  |  | 1 | D | 99307.77 | 99330.24 | 22.47 | 126.26 | 98.2 | SI | N/A | [44 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
120 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 13 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALBERTO ROMERO |  |  | 1 | D | 99327.81 | 99351.53 | 23.72 | 123.09 | 0 | SI | N/A | [44 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
121 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 14 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-120A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | OFIR GIRALDO |  |  | 1 | D | 99349.86 | 99358.88 | 9.02 | 43.43 | 62.86 | SI | N/A | [44 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
122 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 15 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-121 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | WILSON SANCHEZ |  |  | 1 | D | 99357.99 | 99367.46 | 9.47 | 48.16 | 80.92 | SI | N/A | [44 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
123 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 16 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-121A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LIZETH GRAJALES |  |  | 1 | D | 99366.66 | 99376.71 | 10.05 | 15.04 | 88.15 | SI | N/A | [44 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
124 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 17 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-122 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 25 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos con carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ELKIN SANCHEZ SANCHEZ Y OTRO |  |  | 1 | D | 99375.6 | 99789.12 | 413.52 | 25414.64 | 0 | SI | N/A | [44 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
125 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 18 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-122A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JORGE VECINO GONZALEZ |  |  | 1 | D | 99789.12 | 99843.28 | 54.16 | 317.75 | 64.85 | [46 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
126 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 19 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-123 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 25 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos con carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA TERESA SALDARRIAGA VELASQUEZ |  |  | 1 | D | 100163.72 | 100371.44 | 207.72 | 1156.46 | 0 | NO | N/A | 8 | 8500 | 87343.54 | NO | SI | 321-9377 | 000200050051000 | 3439 | 2012-10-03 | 20 | MEDELLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-07-04 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-08-05 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
127 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 20 | HITO 22 | 22N | SI | CAL. NUEVA | PALL-124 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 25 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARLOS JULIO CAMPO BECERRA |  |  | 1 | I | 100030.75 | 100769.07 | 738.32 | 20093.32 | 27.09 | SI | N/A | 11 | 0 | 89906.68 | SI | SI | 321-39183 | 000200050455000 | 1671 | 2013-08-13 | 1 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-11-29 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-11-27 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
128 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 21 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-125 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 25 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos con carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, Adjunto derecho de petición y respuesta a este por parte de la concesionaria | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE ANTONIO VELASCO ARIZA |  |  | 1 | D | 100367.32 | 100723.45 | 356.13 | 1990.38 | [47 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
129 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 22 | HITO 22 | 22N | SI | CAL. NUEVA | PALL-126 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 25 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos con carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ORLANDO ALDANA |  |  | 1 | I |  |  | 0 | [48 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
130 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 23 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-126A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 25 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos con doble perforación | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Adjunto títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE DOMINGO RINCON |  |  | 1 | D |  |  | 0 | [48 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
131 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 24 | HITO 22 | 22N | SI | CAL. NUEVA | PALL-127 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ARNULFO CUBILLOS |  |  | 1 | I |  |  | 0 | [48 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
132 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 25 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-128 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 19 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Adjunto derecho de petición y expuesta al mismo, adjunta oficio de la concesionaria de notificación por aviso | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | ROSA OFELIA MARTINEZ BEJARANO |  |  | 1 | D | 101954.53 | 102264.2 | 309.67 | 1740.94 | 0 | NO | N/A | 23 | 8431 | 236690.06 | NO | SI | 321-3377 | 000200050080000 | 598 | 2002-04-12 | 2 | BARRANCABERMEJA | 1400 | 2437316 | 333803400 | 331366084 | 0 | 16260000 | 0 | 18697316 | 0 | 0 | 1 | 2013-05-30 | 1 | 2014-08-04 | 18697316 | 1 | 2013-05-16 | 1 | 2014-08-12 | 18697316 | 2387 | 2014-08-12 | 1 | 2015-04-13 | 1 | 2387 | 2014-08-12 | 2016-01-15 | [5 empty] | 0 |  |  | 18697316 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18697316 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 18697316 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
133 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 26 | HITO 22 | 22N | SI | CAL. NUEVA | PALL-129 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 25 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos el cual presenta error en su titulación que indica el expediente PALL-140 A pero su contenido es del expediente PALL-129 | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALFREDO LASSO MESA |  |  | 1 | I | 101617.36 | 101768.34 | 150.98 | 3264.72 | 0 | SI | N/A | 29 | 4278 | 291013.28 | NO | SI | 321-30029 | 000200050194000 | 496 | 1996-02-21 | 1 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-08-08 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-08-05 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
134 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 27 | HITO 22 | 22N | SI | CAL. NUEVA | PALL-130 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 25 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos con carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | AGUSTIN BEJARANO Y OTRA |  |  | 1 | I | 101764.19 | 102236.19 | 472 | 12667.99 | [47 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 3 | 2015 | 4511 |  | HITO 22 | 22N | SI | CAL. NUEVA | PALL-131 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | [7 empty] | 0 | [48 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
135 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 28 | HITO 22 | 22N | SI | CAL. NUEVA | PALL-132 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 25 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos reforzadas con cinta | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GUILLERMO VERA |  |  | 1 | I | 102226.83 | 102753.25 | 526.42 | 24286.1 | [47 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
136 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 29 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-132A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 25 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | YEIMAN VERA |  |  | 1 | D |  |  | 0 | 1053.6 | [47 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
137 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 30 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-132B | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ESCUELA GUAYABAL |  |  | 1 | D |  |  | 0 | 1873.31 | [47 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
138 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 31 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-133 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | DORA LIGIA MURCIA |  |  | 1 | D | 103093.9 | 103177.51 | 83.61 | 460.23 | [47 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
139 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 32 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-134 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 25 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos con carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GABRIEL GUZMAN |  |  | 1 | D | 103192.16 | 103390.25 | 198.09 | 1043.67 | [47 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
140 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 |  | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-135 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | [47 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
141 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 33 | HITO 22 | 22N | SI | CAL. NUEVA | PALL-136 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LIGIA BURITICA |  |  | 1 | I | 103078.84 | 103424.46 | 345.62 | 12692.14 | [47 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
142 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 34 | HITO 22 | 22N | SI | CAL. NUEVA | PALL-137 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 16 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INES VERA |  |  | 1 | I | 103528.92 | 104199.84 | 670.92 | 17152.12 | [47 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
143 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 35 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-137A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 25 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Adjunto títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | DUPERLY FONTECHA |  |  | 1 | D | 103704.65 | 104231.3 | 526.65 | 3131.5 | [47 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
144 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 36 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-138 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS CRUZ |  |  | 1 | D | 104226.63 | 104385.03 | 158.4 | 956.74 | [47 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
145 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 37 | HITO 22 | 22N | SI | CAL. NUEVA | PALL-139 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 23 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JAIME SUAREZ |  |  | 1 | I | 104193.03 | 105362.08 | 1169.05 | 36388.66 | [8 empty] | 321-19672 | 000200040049000 | [37 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
146 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 38 | HITO 22 | 22N | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-139A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JAIME SUAREZ |  |  | 1 | D | 104385.03 | 105161.87 | 776.84 | [9 empty] | 321-11564 | 000200040050000 | [63 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO EN IDENTIFICACION PREDIAL | 0 | 0
147 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 39 | HITO 22 | 22N | SI | CAL. NUEVA | PALL-140 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 16 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | OLMEDO CIFUENTES |  |  | 1 | I | 105348.36 | 105720.78 | 372.42 | 22091.67 | [8 empty] | 321-6164 | 000200040048000 | [37 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
148 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 40 | HITO 22 | 22N | SI | CAL. NUEVA | PALL-140A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JAIME BAYONA |  |  | 1 | I | 105704.93 | 105926.97 | 222.04 | 5252.58 | [47 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
149 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 41 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-141 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 21 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE EUCLIDES HERNANDEZ |  |  | 1 | D | 105786.82 | 106809.51 | 1022.69 | 7543.59 | [47 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
150 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 42 | HITO 22 | 22N | SI | CAL. NUEVA | PALL-142 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 22 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARLOS ALBERTO CRISTANCHO |  |  | 1 | I | 105925.58 | 106746.97 | 821.39 | 23378.46 | [24 empty] | 1 | 2013-12-02 |  |  |  | 1 | 2013-07-09 | [16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
151 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 43 | HITO 22 | 22E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-143 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 16 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
152 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 44 | HITO 22 | 22N | SI | CAL. NUEVA | PALL-144 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 16 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ANA MARIA CAMARGO |  |  | 1 | I | 106714.71 | 107172.58 | 457.87 | 29538.822 | [47 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 3 |  |  |  | HITO 22 | HITO 22 | [21 empty] | 52 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 4425897.7 | 4440042.35 | 14144.65 | 344100.382 | 2597.52 | 0 | 0 | 617 | 40480.08 | 6100693.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13936 | 428628 | 36 | 0 | 2900 | 23634026 | 355000110 | 622700864 | 108704920 | 24551000 | 130180410 | 287070356 | 0 | 268373040 | 12 | 498235 | 2 | 83493 | 287070356 | 12 | 497796 | 2 | 83551 | 287070356 | 2168 | 83551 | 2 | 83893 | 1 | 0 | 41863 | 42384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18697316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18697316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18697316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
153 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 1 | HITO 23 | 23N | SI | CAL. NUEVA | PALL-145 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 16 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE ANTONIO |  |  | 1 | I | 107167.89 | 108151.69 | 983.8 | 34246.45 | [47 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
154 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 2 | HITO 23 | 23N | SI | CAL. NUEVA | PALL-145A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | C.E. EL GUAYABAL Sede "C" Simón Bolivar |  |  | 1 | I | 108169.89 | 108277.03 | 107.14 | 2497.82 | [47 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
155 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 3 | HITO 23 | 23E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-146 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 21 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ROBERTO JIMENEZ TAVERA |  |  | 1 | D | 108502.2 | 109373.29 | 871.09 | 24369.41 | 0 | SI | N/A | 63 | 450 | 606080.59 | SI | SI | 321-4761 | 000200030079000 | 113 | 2013-01-29 | 1 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-11-18 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-11-06 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
156 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 4 | HITO 23 | 23E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-147 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 16 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, Adjunto derecho de petición y respuesta a este por parte de la concesionaria | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARTHA ISABEL SALAZAR PARADA Y OTRO. |  |  | 1 | D | 109367.28 | 109663.27 | 295.99 | 1673.6 | 0 | SI | N/A | 3 | 459 | 28785.4 | NO | SI | 321-38437 | 000200040109000 | 1982 | 2001-08-16 | 1 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-11-18 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-11-06 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
157 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 5 | HITO 23 | 23N | SI | CAL. NUEVA | PALL-148 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 21 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta con rasgaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE IVAN LONDOÑO Y OTRO |  |  | 1 | I | 109197.14 | 109545.47 | 348.33 | [74 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
158 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 6 | HITO 23 |  | SI | CAL. NUEVA | PALL-148A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JUAN PABLO |  |  | 1 | I | 109545.47 | 110024.18 | 478.71 | [74 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO EN IDENTIFICACION PREDIAL | 0 | 0
159 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 7 | HITO 23 | 23E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-149 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 21 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | BERNARDO ROJAS MONSALVE |  |  | 1 | D | 110302.38 | 110413 | 110.62 | 584.5 | 0 | NO | N/A | 7 | 500 | 69915.5 | NO | SI | 321-16888 | 000200030257000 | 253 | 2004-09-15 | UNICA | OIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-11-18 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-11-06 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
160 | TRAMO 3 | 2016 | 4512 | 8 | HITO 23 | 23E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-149A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALBERTO CARDENAS |  |  | 1 | D | 109983.02 | 110302.38 | 319.36 | [74 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO EN IDENTIFICACION PREDIAL | 0 | 0
161 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 9 | HITO 23 | 23N | SI | CAL. NUEVA | PALL-150 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 16 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Avalúo de fecha 14-02-2014 | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE VICENTE MORALES GALVIS |  |  | 1 | I | 110024.18 | 110169.51 | 145.33 | 3207.01 | 0 | NO | N/A | 10 | 5500 | 102292.99 | NO | SI | 321-17838 | 000200030228000 | 1853 | 2001-11-08 | 2 | BARRANCABERMEJA | 1400 | 4488904 | 147699090 | 143210186 | 0 | 40697600 | 0 | 0 | 0 | 45186504 | 1 | 2013-11-18 | 0 |  |  | 1 | 2013-07-10 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
162 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 10 | HITO 23 | 23N | SI | CAL. NUEVA | PALL-151A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 18 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Adjunto ficha predial y títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | WILLINGTON ORTIZ ATUESTA |  |  | 1 | I | 110166.79 | 110230.43 | 63.64 | 1545.56 | 0 | SI | N/A | 0 | 2500 | 954.44 | SI | SI | 321-27582 | 000200030085000 | 592 | 2004-04-06 | 1 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-11-18 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-11-06 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
163 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 11 | HITO 23 | 23E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-151 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 22 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JAVIER PEREZ MARROQUIN |  |  | 1 | D | 110408.34 | 110819.8 | 411.46 | 2240.26 | 0 | SI | N/A | 12 | 7390 | 125149.74 | NO | SI | 321-11941 | 000200030086000 | 3194 | 2008-12-10 | 2 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-11-18 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-11-06 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
164 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 12 | HITO 23 | 23N | SI | CAL. NUEVA | PALL-152 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 21 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JENNY ANDREA ESPINOZA Y OTROS |  |  | 1 | I | 110229.25 | 111071.68 | 842.43 | 20830.07 | 0 | SI | N/A | 82 | 0 | 799169.93 | NO | SI | 321-30376 | 000200040033000 | 3283 | 1995-12-07 | 2 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-11-18 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-11-06 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
165 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 13 | HITO 23 | 23E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-153 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 16 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JAIME ANTONIO CASTRO ROMERO |  |  | 1 | D | 110820.35 | 111149.34 | 328.99 | 2417.13 | 0 | SI | N/A | 37 | 640 | 368222.87 | NO | SI | 321-36954 | 000200030088000 | 2284 | 2011-08-03 | 2 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-11-18 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-07-10 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
166 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 14 | HITO 23 | 23N | SI | CAL. NUEVA | PALL-154 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 21 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ROBERTO JIMENEZ TAVERA |  |  | 1 | I | 111060.25 | 114437.62 | 3377.37 | 9862.58 | 0 | SI | N/A | 154 | 4300 | 1534437.42 | SI | SI | 321-20563 | 000200030092000 | 2749 | 2007-09-24 | 2 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-11-18 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-11-06 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
167 | TRAMO 3 | 2016 | 4512 | 15 | HITO 23 | 23E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-156 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 16 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | EDGAR SOLANO Y OTROS |  |  | 1 | D | 111149.34 | 112101.86 | 952.52 | [74 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO EN IDENTIFICACION PREDIAL | 0 | 0
168 | TRAMO 3 | 2017 | 4513 | 16 | HITO 23 | 23N | SI | CAL. NUEVA | PALL-157 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 16 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CANDIDA ROSA FRANCO MEDINA |  |  | 1 | I | 111746.02 | 111800.36 | 54.34 | 1144.95 | 0 | SI | N/A | 69 | 2500 | 691355.05 | SI | SI | 321-9701 | 000200030116000 | 7207 | 2005-12-07 | 3 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-12-02 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-07-10 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
169 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 17 | HITO 23 | 23N | SI | CAL. NUEVA | PALL-158 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 23 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presenta informe técnico e informe jurídico | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HELENA NIÑO GALVIS |  |  | 1 | I | 111746.02 | 112669.72 | 923.7 | 23704.02 | 0 | SI | N/A | 28 | 500 | 256795.98 | NO | SI | 321-11565 | 000200030097000 | 916 | 1989-05-03 | 1 | BARRANCABERMEJA | 1400 | 33185628 | 392700000 | 359514372 | 0 | 50695200 | 641680 | 84522508 | 0 | 84522508 | 1 | 2013-11-18 | 1 | 2014-02-18 | 84522508 | 1 | 2013-07-10 | 1 | 2014-03-31 | 84522508 | 2217 | 2014-03-31 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 84522508 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 84522508 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84522508 |  |  |  |  | 0 |  | FMI -NO REPORTA OFERTA INSCRITA - Se deben actualizar insumos técnicos y jurídicos y enviar nuevamente a avaluo. | 0 | 0
170 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 18 | HITO 23 | 23E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-159 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 27 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS ENRIQUE URIBE |  |  | 1 | D | 112101.86 | 112610.42 | 508.56 | 2851.63 | 0 | SI | N/A | 47 | 7700 | 474848.37 | NO | SI | 321-36451 | 000200030094000 | 2611 | 2007-10-03 | 1 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-11-18 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-11-06 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
171 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 19 | HITO 23 | 23E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-160 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 25 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | AMPARO DUARTE DE LEON Y OTROS |  |  | 1 | D | 112610.45 | 112800.26 | 189.81 | 924.34 | 0 | SI | N/A | 5 | 6150 | 55225.66 | NO | SI | 321-39139 | 000200030263000 | 3387 | 2007-12-19 | 8 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-12-02 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-11-06 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
172 | TRAMO 3 |  |  | 20 | HITO 23 | 23N |  | CAL. NUEVA | PALL-161 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 23 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HELENA NIÑO GALVIS |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 5000 |  |  |  | 321-39139 | 000200030131000 | 125 | 2009-01-22 | 8 | BUCARAMANGA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
173 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 21 | HITO 23 | 23N | SI | CAL. NUEVA | PALL-162 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 23 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JORGE ANDRÉS REYES OSMA Y ALEJANDRO CAMILO REYES OSMA |  |  | 1 | I | 112667.22 | 112854.22 | 187 | 4674.67 | 0 | NO | N/A | 35 | 5000 | 350325.33 | NO | SI | 321-18859 | 000200030114000 | 298 | 2011-03-30 | 1 | SOCORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-12-02 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-11-06 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
174 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 22 | HITO 23 | 23E |  | CAL. EXISTENTE | PALL-163 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 25 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | DANIEL VILLAMIL PINZON Y ALEXI YOBANY BADILLO RIOS |  |  | 1 | D | 112799.29 | 113079.66 | 280.37 | 1554.35 |  |  |  | 1 | 0 | 8445.65 |  |  | 321-11845 | 000200030130000 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
175 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 23 | HITO 23 | 23N |  | CAL. NUEVA | PALL-164 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 23 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUCIO RUBIO MENDEZ |  |  | 1 | I | 112854.78 | 113263.9 | 409.12 | 18169.91 | 0 | SI | N/A | 95 | 8000 | 939830.09 | NO | SI | 321-612 | 000200030112000 | 966 | 2002-12-13 | UNICA | PUERTO SALGAR | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
176 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 24 | HITO 23 | 23E |  | CAL. EXISTENTE | PALL-165 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 16 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | DURLEY RUEDA PANESSO Y WILLIAM ALVAREZ HERNANDEZ |  |  | 1 | D | 113060.67 | 113314.03 | 253.36 | 1373.52 | 6.5 | SI | N/A | 1 | 0 | 8626.48 | NO | SI | 321-38867 | 000200030275000 | 1039 | 2006-06-05 | 1 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
177 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 25 | HITO 23 | 23N |  | CAL. NUEVA | PALL-166 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 23 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ISABEL HERNANDEZ SANDOVAL |  |  | 1 | D | 113313.02 | 113707.99 | 394.97 | 29961.2 | 128.12 |  |  | 41 | 4080 | 384118.8 |  |  | 321-2497 | 000200030099000 | 780 | 2001-05-29 | 1 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 1 | 2013-12-02 | 0 |  |  | 1 | 2013-11-06 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
178 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 26 | HITO 23 | 23E |  | CAL. EXISTENTE | PALL-167 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 25 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ANTONIO MARIA BARON REYES |  |  | 1 | D | 113729.92 | 113792.55 | 62.63 | 354.22 | 151.89 | SI | N/A | 59 | 6138 | 595783.78 | NO | SI | 321-831 | 000200030150000 | 1244 | 1977-11-14 | 1 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
179 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 27 | HITO 23 | 23E |  | CAL. EXISTENTE | PALL-167A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIO BELTRAN MARTINEZ |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 3862 |  |  |  | 321-40290 | 000200030274000 | 2614 | 2007-12-04 | 1 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
180 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 28 | HITO 23 | 23VN | SI | VARIANTE CAMPO 23 | PALL-168 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 16 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | Con pagos, presento dos cuentas de cobro y un comprobante de causación por $ 563.786.081 | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | LUZ DARY SARMIENTO CARDENAS Y OTRO |  |  | 1 | I | 113628.83 | 115502.15 | 1424.5 | 69979.02 | 0 | SI | N/A | 304 | 2000 | 2972020.98 | NO | SI | 321-30340 | 000200030101000 | 1723 | 2007-06-13 | 10 | BUCARAMANGA | 1300 | 90972726 | 3954600000 | 3863627274 | 0 | 263037963 | 272418290 | 626428979 | 0 | 626428979 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-15 | 626428979 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-17 | 626428979 | 477 | 2011-06-17 | 1 | 2011-06-24 | 1 | 982 | 2011-06-17 | 2011-09-29 | [5 empty] | 0 |  |  | 626428979 |  | 2011-06-24 | 1 | 2011-06-15 | 1 | 2011-06-24 | 2011-06-28 | 2011-06-24 | 626428979 | 1066 | UNICA | MADRID | 321-43484 | 1 | 2011-07-08 | 563786081.1 | 1 | 2012-02-09 | 62642897.9 |  |  |  | -2.2352e-08 | 1 | 2011-06-28 |  |  | 0 |  | ECUACION DE EMPALME K114+000=K114+424,85 SUR | 0 | 0
181 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 29 | HITO 23 | 23VN | SI | VARIANTE CAMPO 23 | PALL-169 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 4 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ELISEO BLANCO GABANZO |  |  | 1 | I | 115567.94 | 115863.86 | 295.92 | 19939.84 | 0 | SI | N/A | 24 | 8200 | 228260.16 | NO | SI | 303-31677 | 000200030693000 | 1259 | 2000-07-25 | 2 | BARRANCABERMEJA | 1300 | 25921792 | 322660000 | 296738208 | 0 | 24286578 | 9220110 | 59428480 |  | 59428480 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-15 | 59428480 | 1 | 2011-02-15 | 1 | 2011-06-15 | 59428480 | 473 | 2011-06-15 | 1 | 2011-06-16 | 1 | 978 | 2011-06-15 | 2011-06-24 | [5 empty] | 1 | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 59428480 | 3 | 2012-02-28 | 1 | 2011-06-16 | 1 | 2012-02-24 | 2012-03-02 | 2012-02-28 | 59428480 | 177 | UNICA | MADRID | 303-80900 | 1 | 2011-08-10 | 17828544 | 1 | 2012-04-23 | 35657088 | 1 | 2012-06-29 | 5942848 | 0 | 1 | 2012-05-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
182 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 30 | HITO 23 | 23VN | SI | VARIANTE CAMPO 23 | PALL-170 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 22 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presento informe que indica que se hace necesario iniciar los tramites de expropiación judicial | Sin insumos |  |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A |  |  | 1 | I | 115863.86 | 115856.62 | 394.82 | 15705.88 | 0 | SI | N/A | 6 | 2500 | 46794.12 | SI | SI | 303-46246 | 000200031290000 | 1470 | 2004-06-30 | 25 | BOGOTÁ D.C | 5200 | 81670576 | 325000000 | 243329424 | 96970390 | 42291000 | 396995688 | 617927654 | 3213600 | 621141254 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-08-16 | 617927654 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-08-17 | 617927654 | 655 | 2011-08-17 | 1 | 2011-08-23 | 1 | 1109 | 2011-03-29 | 2011-03-29 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ECUACION DE EMPALME K116+076,5=K115+654,35 SUR // PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
183 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 31 | HITO 23 | 23VN | SI | VARIANTE CAMPO 23 | PALL-171 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 17 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | Se adjunto resolución N GPSA-701 del 27 DE ENERO 2012, Por medio la cual se ordene inicial los tramites judiciales de expropiación, así mismo se adjunto notificación de los tramites de expropiación. El 14 de febrero del 2012 se genero alcance a la oferta formal esta tuvo una notificación y un contrato de compraventa, teniendo en cuenta lo anterior de Adjuntaron cuentas de cobro y comprobantes de fiducia paso siguiente se procedió hacer escrituración | Con pago | Unidades Social Residente ( 2 ) Unidades Social Productiva (2), donde la unidad social residente (4) para la unidad social residente 4 no se recomienda la aplicación de ningún factor social por lo tanto este no presenta pagos |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI No se han entregado las mejoras del predio | Pago Total | 1 | MANUEL DAVID MENESES VILLAMIZAR |  |  | 1 | I | 115865.85 | 115992.63 | 126.78 | 7278.55 | 0 | NO | N/A | 46 | 3700 | 456421.45 | SI | SI | 303-51721 | 000200030152000 | 1667 | 2000-07-19 | 1 | BUCARAMANGA | 1300 | 9462115 | 602810000 | 593347885 | 0 | 1164568 | 762284 | 11388967 | 6427200 | 17816167 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-15 | 11388967 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-17 | 11388967 | 479 | 2011-06-17 | 1 | 2011-08-08 | 1 | 984 | 2011-09-12 | 2011-09-07 | [5 empty] | 1 | 2012-03-31 | 2012-03-31 | 11388967 | 2 | 2012-10-31 | 1 | 2014-05-14 | 1 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 11388967 | 542 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-83177 | 1 | 2012-06-07 | 5694483.5 | 1 | 2013-09-26 | 5694483.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-07-29 |  |  | 0 | 2011-10-03 |  | 0 | 0
| TRAMO 3 | 2015 | 4511 |  | HITO 23 |  |  | VARIANTE CAMPO 23 | PALL-171MJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | ROSO ZORRO DELGADO |  | 1 |  | I | [5 empty] | SI | N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2011-05-01 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-06-07 | 18546762 | 1 | 2012-06-29 | 74187048 |  |  |  | -92733810 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 3 | 2015 | 4511 |  | HITO 23 |  |  | VARIANTE CAMPO 23 | PALL-171MJ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | ARLON ZORRO AGUILLON |  | 1 |  | I | [5 empty] | SI | N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2011-05-01 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 2012-06-26 | 10956898.4 | 1 | 2012-06-29 | 43827593.6 |  |  |  | -54784492 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
184 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 32 | HITO 23 | 23VN | SI | VARIANTE CAMPO 23 | PALL-172 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 22 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | Presenta pagos | Con acuerdo | Sin pago |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | MIGUEL ANGEL FORERO SALAMANCA |  |  | 1 | I | 115992.63 | 116126.28 | 133.65 | 8911.28 | 93.28 | SI | N/A | 3 | 1462.25 | 22550.97 | SI | SI | 303-51249 | 000200031328000 | 2199 | 1996-08-09 | 2 | BARRANCABERMEJA | 1300 | 11584664 | 40900925 | 29316261 | 40949920 | 21190000 | 13105813 | 86830397 | 3749200 | 90579597 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-06-15 | 86830397 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-06-17 | 86830397 | 480 | 2011-06-17 | 1 | 2011-07-05 | 1 | 1117 | 2011-08-25 | 2011-09-06 | 1 | 143265357 | 680 | 2011-08-25 | 2011-09-01 | 1 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 143265357 | 2 | 2001-10-28 | 1 | 2011-08-05 | 1 | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 2011-12-29 | 143265357 | 2337 | UNICA | MADRID | 303-80739 | 1 | 2011-09-15 | 100285749.9 | 1 | 2012-05-10 | 42979607.1 |  |  |  | -7.4506e-09 | 1 | 2012-03-13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
185 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 33 | HITO 23 | 23VN |  | CAL. NUEVA | PALL-173 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MIGUEL ANGEL FORERO SALAMANCA |  |  | 1 | [13 empty] | 303-51248 | 000200030718000 | 3085 | 1995-10-18 | 1 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
186 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 34 | HITO 23 | 23VN |  | CAL. NUEVA | PALL-174 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ISAIAS JURADO |  |  | 1 | [9 empty] | 144 |  |  |  | 303-61317 | 000200031655000 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
187 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 35 | HITO 23 | 23VN |  | CAL. NUEVA | PALL-175 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALEXANDER DUERTE ALVAREZ |  |  | 1 | [8 empty] | 12 | 9471.91 |  |  |  | 303-67126 | 000200031540000 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
188 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 36 | HITO 23 | 23VN |  | CAL. NUEVA | PALL-176 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JHON ALEXANDER ROJAS CABALLERO |  |  | 1 | [29 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
189 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 37 | HITO 23 | 23VN |  | CAL. NUEVA | PALL-176A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JHON ALEXANDER ROJAS CABALLERO |  |  | 1 | [29 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
190 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 1 | HITO 23 | 24 |  | CAL. NUEVA | PALL-182 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE YESID ROMERO Y MELIDA RODRIGUEZ MARTINEZ |  |  | 1 | [8 empty] | 8 | 0 |  |  |  | 303-37917 | 000200031541000 | 1774 | 1992-08-28 | 1 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
191 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 2 | HITO 23 | 24 |  | CAL. NUEVA | PALL-183 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE ALIRIO ROMERO MEJIA |  |  | 1 | [8 empty] | 25 | 1358 |  |  |  | 303-62993 | 000200030725000 | 2134 | 2005-02-04 | 1 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
192 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 3 | HITO 23 | 24 |  | CAL. NUEVA | PALL-185 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ANGELICA AFANADOR REYES Y OTRO |  |  | 1 | [29 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
193 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 4 | HITO 23 | 24 |  | CAL. NUEVA | PALL-186 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 18 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA |  |  | 1 | [9 empty] | 3084.49 |  |  |  | 303-47828 | 000200040097000 | 63 | 2009-01-13 | 1 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
194 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 5 | HITO 23 | 24 |  | CAL. NUEVA | PALL-187 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 18 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ROSALBA DIAZ AYALA |  |  | 1 | [8 empty] | 186 | 0 |  |  |  | 303-24857 | 000200040096000 | 2276 | 1995-08-15 | 1 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
195 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 6 | HITO 23 | 24 |  | CAL. NUEVA | PALL-188 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 18 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta con rasgada, con enmendadura en corrector en rotulo | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS ERNESTO VESGA GOMEZ |  |  | 1 | [8 empty] | 7 | 8600 |  |  |  | 303-49726 | 000200040098000 | 1144 | 2004-08-12 | 2 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 3 |  |  |  | HITO 23 | HITO 23 | [21 empty] | 45 |  | 0 | 2 | 43 | 0 | 3349642.13 | 3364965.2 | 15276.31 | 310001.77 | 379.79 | 0 | 0 | 1371 | 111189.65 | 11126411.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56284 | 1165197 | 86 | 0 | 13200 | 257286405 | 5786370015 | 5529083610 | 137920310 | 443362909 | 693143865 | 1486526985 | 13390000 | 1545103489 | 22 | 908675 | 6 | 245295 | 1486526985 | 31 | 1274205 | 6 | 245343 | 1486526985 | 2564 | 245343 | 5 | 203698 | 5 | 5170 | 203629 | 203749 | 1 | 143265357 | 0 | 40780 | 40787 | 3 | 122546 | 122546 | 925034291 | 7 | 160090 | 6 | 163952 | 4 | 163874 | 163886 | 163804 | 925034291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 245518 | 717098518.9 | 6 | 246730 | 264988718.1 | 1 | 41089 | 5942848 | -62995794 | 4 | 164231 | 0 | 0 | 0 | 40819 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
196 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 7 | HITO 24 | 24 |  | CAL. NUEVA | PALL-190 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 19 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALVARO SEGURA RODRIGUEZ |  |  | 1 | [8 empty] | 10 | 7960 |  |  |  | 303-29841 | 000200040101000 | 1939 | 1987-09-03 | 1 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
197 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 8 | HITO 24 | 24 |  | CAL. NUEVA | PALL-191 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 19 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JUAN ANDRES HERNANDEZ QUINTERO |  |  | 1 | [8 empty] | 42 | 1200 |  |  |  | 303-16667 | 000200040102000 | 249 | 2006-02-10 | 1 | RIONEGRO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
198 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 9 | HITO 24 | 24 |  | CAL. NUEVA | PALL-193 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 26 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS JOSE GALVIS |  |  | 1 | [8 empty] | 39 |  |  |  |  | 303-50324 | 000200040169000 | 267 | 2001-02-16 | 1 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
199 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 10 | HITO 24 | 24 |  | CAL. NUEVA | PALL-194 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 19 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RAUL ROMERO |  |  | 1 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 303-18870 | 000200040109000 | 231 | 2005-02-09 | 1 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
200 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 11 | HITO 24 | 24 |  | CAL. NUEVA | PALL-195 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 26 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | IRMA TOLOZA MORALES Y MANUEL CRESPO CASTRO |  |  | 1 | [8 empty] | 28 | 3550 |  |  |  | 303-47508 | 000200040057000 | 2233 | 2002-12-17 | 1 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
201 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 12 | HITO 24 | 24 |  | CAL. NUEVA | PALL-196 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 25 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | PEDRO ANTONIO GALVIS BASTOS |  |  | 1 | [8 empty] | 28 | 2500 |  |  |  | 303-20783 | 000200040056000 | 2936 | 2009-10-30 | 1 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
202 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 13 | HITO 24 | 24 |  | CAL. NUEVA | PALL-198 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 20 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES |  |  | 1 | [8 empty] | 70 | 0 |  |  |  | 303-1072 | 000200040054000 | 3602 | 2007-10-17 | 20 | MEDELLIN | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
203 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 14 | HITO 24 | 24 |  | CAL. NUEVA | PALL-199 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 26 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CENTROMIN S.A.S |  |  | 1 | [8 empty] | 65 | 0 |  |  |  | 303-63734 | 000200040053000 | 1079 | 2005-07-15 | 2 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
204 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 15 | HITO 24 | 24 |  | CAL. NUEVA | PALL-200 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 26 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ZORAIDA VILLATE RUEDA Y OTROS |  |  | 1 | [8 empty] | 100 | 0 |  |  |  | 303-60007 | 000200040047000 | 5958 | 2010-10-21 | 7 | BUCARAMANGA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
205 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 16 | HITO 24 | 24 |  | CAL. NUEVA | PALL-201 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 25 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ORLANDO HENAO ARCINIEGAS |  |  | 1 | [9 empty] | 250 |  |  |  | 303-9945 | 000200040065000 | 2120 | 1988-09-20 | 1 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
206 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 17 | HITO 24 | 24N |  | CAL. NUEVA | PALL-202 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 7 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RUBEN DARIO HENAO |  |  | 1 | I | 124585.85 | 125301.62 | 715.77 | 41817.39 | 31.03 | SI | N/A | 34 | 7500 | 305682.61 | NO | SI | 303-21055 | 000200040066000 | 770 | 2009-04-08 | 2 | BARRANCABERMEJA | 1800 | 75271302 | 625500000 | 550228698 | 8655950 | 80058938 | 57914170 | 221900360 |  | 221900360 | 1 | 2012-12-10 | 1 | 2013-05-09 | 221900360 | 1 | 2013-02-21 | 1 | 2013-05-27 | 221900360 | 2013 | 2013-05-27 | 1 | 2013-05-28 | 1 | 2013 | 2013-05-27 | 2013-06-20 | [5 empty] | 1 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 221900360 | 2 | 2013-07-05 | 1 | 2013-05-09 | 1 | 2014-05-20 | 2014-06-03 | 2013-05-28 | 221900360 | 819 | UNICA | MADRID | 303-83012 | 1 | 221/5/13 | 38000000 | 1 | 2013-07-16 | 183900360 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-06-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
207 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 18 | HITO 24 | 24 |  | CAL. NUEVA | PALL-205 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HERRAMIENTAS, SUSPENSIONES Y COMBUSTIBLES S.A. - HERSUCO S.A Y OTROS |  |  | 1 | [8 empty] | 93 | 0 |  |  |  | 303-58557 | 000200040187000 | 1682 | 2010-04-20 | 2 | BUCARAMANGA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
208 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 19 | HITO 24 | 24 |  | CAL. NUEVA | PALL-206 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GERARDO CAMACHO ACEVEDO |  |  | 1 | [8 empty] | 7 | 7500 |  |  |  | 303-40386 | 000200040001000 | 253 | 1996-03-07 | UNICA | SAN VICENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
209 | TRAMO 3 | 2015 | 4511 | 20 | HITO 24 | 24 |  | CAL. NUEVA | PALL-207 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE DE LA CRUZ SARMIENTO |  |  | 1 | [8 empty] | 18 | 2177.81 |  |  |  | 303-66903 | 000200040157000 | 3152 | 2007-12-04 | 2 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 3 |  |  |  | HITO 24 | HITO 24 | [21 empty] | 14 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 124585.85 | 125301.62 | 715.77 | 41817.39 | 31.03 | 0 | 0 | 544 | 32637.81 | 305682.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26471 | 529382 | 42 | 0 | 1800 | 75271302 | 625500000 | 550228698 | 8655950 | 80058938 | 57914170 | 221900360 | 0 | 221900360 | 1 | 41253 | 1 | 41403 | 221900360 | 11 | 448276 | 1 | 41421 | 221900360 | 0 | 41421 | 1 | 41422 | 1 | 0 | 41421 | 41445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41403 | 41403 | 221900360 | 2 | 41460 | 1 | 41403 | 1 | 41779 | 41793 | 41422 | 221900360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38000000 | 1 | 41471 | 183900360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
210 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 1 | HITO 25 | 25N | SI | CAL. NUEVA | PALL-208 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 20 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | GERARDO DE JESUS BARRIENTOS ECHAVARRIA Y OTRO |  |  | 1 | I | 128626.41 | 129669.34 | 1042.93 | 46485.74 | 0 | SI | N/A | 90 | 0 | 853514.26 | NO | SI | 303-57596 | 000100110081000 | 2723 | 2008-11-11 | 6 | BUCARAMANGA | 1520 | 70658325 | 1368000000.2 | 1297341675.2 | 0 | 32209800 | 15557480 | 118425605 | 0 | 118425605 | 1 | 2013-09-09 | 1 | 2013-12-30 | 118425605 | 1 | 2013-09-03 | 1 | 2014-02-18 | 118425605 | 2190 | 2014-02-18 | 1 | 2014-03-03 | 1 | 2190 | 2014-02-18 | 2014-06-10 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | atualizacion ficha 24/10/2016 por pqr | 0 | 0
211 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 2 | HITO 25 | 25E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-209 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  |  | 1 | [29 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
212 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 3 | HITO 25 | 25E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-210 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 3 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS EMILIO NIÑO CASTELLANOS |  |  | 1 | D | 128852.83 | 128966.36 | 113.53 | 3764.9 | 0 | SI | N/A | 347 | 250 | 3466485.1 | NO | SI | 303-60055 | 000100110080000 | 1538 | 2003-07-24 | 10 | BUCARAMANGA | 1600 | 6023840 | 5552400000 | 5546376160 | 0 | 34958200 | 10234790 | 51216830 | 0 | 51216830 | 1 | 2013-08-08 | 1 | 2013-12-30 | 51216830 | 1 | 2013-08-05 | 1 | 2014-02-18 | 51216830 | 2189 | 2014-02-18 | 1 | 2014-04-30 | 1 | 2189 | 2014-02-18 | 2014-06-12 | [5 empty] | 1 | 2014-07-19 | 2014-07-19 | 51216830 | 2 | 2014-08-27 | 1 | 2014-07-21 | 1 | 2015-07-15 | 2015-07-22 | 2015-06-16 | 51216830 | 245 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-88377 | 1 | 2015-02-27 | 40973464 | 1 | 2015-10-14 | 10243366 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-07-22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
213 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 4 | HITO 25 | 25E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-211 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 20 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Adjunto oposición de la oferta de adquisición y respuesta a derecho de petición | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | PROGRESAN S.A. |  |  | 1 | D | 129778.64 | 130632.86 | 854.22 | 7840.97 | 0 | NO | N/A | 359 | 6217 | 3588376.03 | NO | SI | 303-59697 | 000100110005000 | 2079 | 2011-09-13 | 9 | BUCARAMANGA | 1520 | 11918274 | 5466249839.6 | 5454331565.6 | 0 | 65940000 | 2046340 | 79904614 | 0 | 79904614 | 1 | 2013-08-27 |  | 2014-02-25 | 79904614 | 1 | 2013-08-02 | 1 | 2014-04-28 | 79904614 | 2233 | 2014-04-28 | 1 | 2014-04-30 | 1 | 5990 | 2014-06-10 | 2014-06-12 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Radicado en registro el 12 de junio de 2014 | 0 | 0
214 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 5 | HITO 25 | 25E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-212 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 20 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos y manchas de humedad | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Adjunto informe de expropiación y respuesta a solicitud PQR | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | EDGAR SOLANO SUAREZ Y OTRO. |  |  | 1 | D | 130640.7 | 130956.29 | 315.59 | 1823.86 | 0 | SI | N/A | 9 | 4967 | 93143.14 | NO | SI | 303-59696 | 000100110087000 | 1568 | 2012-05-19 | 2 | BARRANCABERMEJA | 1520 | 5249882 | 0 | 0 | 0 | 10470000 | 3221180 | 18941062 | 0 | 18941062 | 1 | 2013-08-08 | 1 | 2014-04-25 | 18941062 | 1 | 2013-08-02 | 1 | 2014-05-06 | 18941062 | 2236 | 2014-05-06 | 1 | 2014-06-18 | 1 | 6578 | 2014-07-29 | 2014-07-31 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 18941062 | 1 | E.P DIRECTA | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2015-02-26 | Sale de expropiación, el propiewtario acepta negociar. | 0 | 0
215 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 6 | HITO 25 | 25N | SI | CAL. NUEVA | PALL-213 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 11 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE - FEDEPALMA |  |  | 1 | I | 129692.43 | 131275.26 | 1582.83 | 79436.42 | 57.44 | SI | N/A | 777 | 1816 | 7692379.58 | NO | SI | 303-59166 | 000100110085000 | 1531 | 2001-11-07 | 62 | BOGOTÁ D.C | 1590 | 126302318 | 12357185850.2 | 12230883532.2 | 170197924 | 607200000 | 21951450 | 925651692 | 0 | 925651692 | 1 | 2013-08-27 | 1 | 2014-06-17 | 925651692 | 1 | 2013-08-02 | 1 | 2014-07-25 | 925651692 | 2311 | 2014-07-25 | 1 | 2014-09-15 | 1 | 2311 | 2014-07-25 | 2014-10-07 | 1 | 952363938 | 2503 | 2015-01-23 | 2015-04-06 | 0 | N.A | N.A | 925651692 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2015-04-17 | 1 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-06-01 | 952363938 | 224 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-88393 | 1 | 2015-11-24 | 952363938 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 2015-06-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
216 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 7 | HITO 25 | 25N | SI | CAL. NUEVA | PALL-214 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 20 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | avalúo vigente del 16 de enero del 2017 | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RICARDO RUEDA PINILLA Y OTRO. |  |  | 1 | I | 132706.67 | 133240 | 533.33 | 12861.03 | 0 | SI | N/A | 32 | 3300 | 310438.97 | NO | SI | 303-23295 | 000100110024000 | 4169 | 2009-12-31 | 10 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-03 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-10-03 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Predio pendiente alcance del estudio de titulo y actulizar insumos (R1 y R2, uso de suelo) para luego enviar a avaluo. CON MEDIDAS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS | 0 | 0
217 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 8 | HITO 25 | 25E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-215 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 20 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Adjunto derecho de petición, respuesta a derecho de petición e informe técnico y jurídico, presenta oficio de la concesionaria de oferta notificada por aviso | Sin insumos |  |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | MAURICIO VILLAMIZAR ACUÑA Y OTROS. |  |  | 1 | D | 132739.77 | 133238.62 | 498.85 | 2869.82 | 0 | SI | N/A | 166 | 2000 | 1659130.18 | NO | SI | 303-12002 | 000100110041000 | 1595 | 2008-05-23 | 10 | BUCARAMANGA | 1520 | 4362126 | 2526240000 | 2521877874 | 0 | 3850000 | 1051380 | 9263506 | 0 | 9263506 | 1 | 2012-07-04 | 1 | 2014-06-16 | 9263506 | 1 | 2013-11-06 | 1 | 2014-07-25 | 9263506 | 2343 | 2014-07-25 | 1 | 2015-04-13 | 1 | 2916 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | CON MEDIDAS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS | 0 | 0
218 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 10 | HITO 25 | 25N | SI | CAL. NUEVA | PALL-217 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 26 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos con carpeta rasgada y presenta error en rotulo en la enumeración de la carpeta dice 1 de 3 y solo es una carpeta | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | PROMOTORA DE INVERSIONES ASOCIADAS S.A. |  |  | 1 | I | 133240 | 134786.88 | 1536.88 | 75730.34 | 0 | SI | N/A | 494 | 2000 | 4866269.66 | NO | SI | 303-61905 | 000100110008000 | 374 | 2004-09-29 | 25 | MEDELLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016-10-03 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-10-03 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PENDIENTE USO DE SUELO PARA ENVIAR A AVALUO/ECUACION DE EMPALME K133+700=K133+710 SUR | 0 | 0
219 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 11 | HITO 25 | 25N | SI | CAL. NUEVA | PALL-218 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 26 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Oferta registrada adjunto informe de expropiación, presenta derecho de petición y respuesta al mismo | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | RAMIRO ALFONSO CALA RUEDA Y BLANCA INES RAMIRES AVILA |  |  | 1 | I | 134785.39 | 135458.02 | 672.63 | 20258.45 | 0 | SI | N/A | 69 | 3750 | 673491.55 | NO | SI | 303-32619 | 000100110016000 | 2707 | 2004-11-05 | 6 | BUCARAMANGA | 1520 | 30792844 | 1054500000 | 1023707156 | 0 | 9431200 | 391740 | 40615784 | 0 | 40615784 | 1 | 2013-09-15 | 1 | 2014-05-15 | 40615784 | 1 | 2013-08-06 | 1 | 2014-12-09 | 40615784 | 2485 | 2014-12-09 | 1 | 2015-04-09 | 1 | 15966 | 2016-07-28 | 2016-08-04 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACION | 0 | 0
220 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 12 | HITO 25 | 25E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-219 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 20 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, Adjunto solicitud de información proceso especial de justicia y paz y respuesta a esa solicitud | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HECTOR RIVERA JAIMES |  |  | 1 | D | 135491.9 | 135757.45 | 265.55 | 1479.68 | 0 | SI | N/A | 56 | 6500 | 565020.32 | NO | SI | 303-29978 | 000100110012000 | 1847 | 2003-10-28 | 1 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-08-08 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-08-02 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
221 | TRAMO 3 |  |  |  | HITO 25 | 25N |  | CAL. NUEVA | PALL-219A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 26 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ORLANDO LOZANO TOBAR Y OTRA |  |  |  | I | 135456.63 | 135658.34 | 201.71 | 5229.37 | 349.51 | si | N/A | 2 | 2676 | 17446.63 | no | si | 303-64085 | 000100110094000 | 948 | 2012-03-28 | 2 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 1 | 2013-08-27 | 0 |  |  | 1 | 2013-11-06 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
222 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 14 | HITO 25 | 25N | SI | CAL. NUEVA | PALL-220 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 21 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RAUL HERNANDO OSORIO TRUJILLO Y OTROS |  |  | 1 | I | 135646.36 | 136154.03 | 507.67 | 12000.64 | 0 | NO | N/A | 63 | 4604 | 622603.36 | NO | SI | 303-67395 | 000100110077000 | 2006 | 2010-04-21 | 7 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-09-05 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-08-15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
223 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 15 | HITO 25 | 25E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-220A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 20 | 2017-11-08 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RAUL HERNANDO OSORIO TRUJILLO Y OTROS |  |  | 1 | D | 135826.53 | 136243.42 | 416.89 | 2481.78 | 0 | SI | N/A | 42 | 7500 | 425018.22 | NO | SI | 303-83235 | 000100110026000 | 5639 | 2013-07-26 | 7 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-09-15 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-09-13 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
224 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 16 | HITO 25 | 25N | SI | CAL. NUEVA | PALL-221 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 21 | 2017-11-09 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Avalúo vigente del 16 de enero del 2017,Adjunto derecho de petición y respuesta a este por parte de la concesionara | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALIRIO BAUTISTA CACERES Y OTROS |  |  | 1 | I | 136150.07 | 137262.37 | 1112.3 | 31557.74 | 0 | SI | N/A | 200 | 3000 | 1971442.26 | NO | SI | 303-60690 | 000100110044000 | 3575 | 2006-09-01 | 2 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-09-05 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-08-06 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | complemento al E.T. 3/10/2016 | 0 | 0
225 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 17 | HITO 25 | 25E |  | CAL. EXISTENTE | PALL-222 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 26 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HERNAN DARIO PABON ROMERO Y LUZ MARY ROMERO DE PABON |  |  | 1 | D | 137064.39 | 137520.98 | 456.59 | 2722.63 |  |  |  | 34 | 0 |  |  |  | 303-58538 | 000100110036000 | 4656 | 2013-06-19 | 7 | BUCARAMANGA | [10 empty] | 1 | 2013-08-27 | 0 |  |  | 1 | 2013-08-30 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
226 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 18 | HITO 25 | 25N | SI | CAL. NUEVA | PALL-223 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | SIGIFREDO BAÑOS MENDEZ |  |  | 1 | I | 137253.53 | 137607.77 | 354.24 | 11527.4 | 0 | SI | N/A | 7 | 2310 | 60782.6 | NO | SI | 303-50817 | 000100110045000 | 186 | 2004-02-17 | 2 | BARRANCABERMEJA | 1520 | 17521648 | 109911200 | 92389552 | 0 | 34080000 | 9046970 | 60648618 | 0 | 60648618 | 1 | 2013-08-27 | 1 | 2014-08-14 | 60648618 | 1 | 2013-06-20 | 1 | 2014-11-26 | 60648618 | 2480 | 2014-11-26 | 1 | 2014-12-04 | 1 | 8155 | 2014-12-04 | 2014-12-16 | [5 empty] | 1 | 2014-11-15 | 2014-11-15 | 60648618 | 2 | 2015-04-15 | 1 | 2014-11-15 | 1 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 60648618 | 257 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-88193 | 1 | 2015-02-27 | 30324309 | 1 | 2015-09-15 | 30324309 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-06-23 |  |  | 0 |  | Se revoca Oferta de compra 02259 del 16-06-14 el dia 17-11-14. | 0 | 0
227 | TRAMO 3 |  | 4511 | 19 | HITO 25 | 25E |  | CAL. EXISTENTE | PALL-224 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 26 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ROSA ANGELICA CERVERA |  |  | 1 | D | 137519.61 | 137709.4 | 189.79 | 1044.22 | [8 empty] | 303-58286 | 000100110088000 | 86 | 2009-04-03 | 6 | BUCARAMANGA | [10 empty] | 1 | 2013-08-27 | 0 |  |  | 1 | 2013-09-23 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
228 | TRAMO 3 |  | 4511 | 20 | HITO 25 | 25E |  | CAL. EXISTENTE | PALL-225 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  |  | 1 | [29 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
229 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 21 | HITO 25 | 25E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-226 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ SALCEDO |  |  | 1 | D | 137725.08 | 138702.67 | 977.59 | 6838.95 | 0 | SI | N/A | 71 | 0 | 703161.05 | NO | SI | 303-57239 | 000100090177000 | 4205 | 1996-10-30 | 5 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-09-05 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-08-10 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
230 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 22 | HITO 25 | 25N | SI | CAL. NUEVA | PALL-227 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 28 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Enviar a expropiación | NO | SI | NO | SI | Escritura, sin registrar adjunto primer pago e informe de expropiación | Con pago |  |  | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | ADIELA MARIA VALENCIA GIRALDO |  |  | 1 | I | 137630.51 | 138144.59 | 514.08 | 12516.24 | 0 | NO | N/A | 21 | 0 | 197483.76 | NO | SI | 303-57697 | 000100090184000 | 4655 | 2013-10-04 | 5 | BARRANCABERMEJA | 1520 | 19024685 | 319200000 | 300175315.2 | 4113480 | 125924400 | 34277610 | 183340175 | 0 | 183340175 | 1 | 2013-09-05 | 1 | 2014-08-20 | 183340175 | 1 | 2013-08-16 | 1 | 2015-01-27 | 183340175 | 2509 | 2015-01-27 | 1 | 2015-07-21 | 1 | 2509 | 2015-01-25 | 2015-01-27 | [5 empty] | 1 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 183340175 | 2 | 2015-11-30 | 1 | 2015-11-19 | 1 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 183340175 | 1988 | PRIMERA | BARRANCABERMEJA |  | 1 | 2015-12-15 | 110004105 | 0 |  | 0 |  |  |  | 73336070 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
231 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 23 | HITO 25 | 25E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-228 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 5 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LILIANA GOMEZ GUTIERREZ |  |  | 1 | D | 138701.33 | 138854.77 | 153.44 | 1467.548 | 0 | SI | N/A | 20 | 6403 | 204935.452 | NO | SI | 303-61838 | 000100090178000 | 1083 | 2013-06-01 | 2 | SAN GIL | 1520 | 2230676 | 0 | 0 | 0 | 7628000 | 0 | 9858676 | 0 | 9858676 | 1 | 2014-04-03 | 1 | 2014-06-16 | 9858676 | 1 | 2014-04-02 | 1 | 2014-07-25 | 9858676 | 2342 | 2014-07-25 | 1 | 2014-09-13 | 1 | 7730 | 2014-10-28 | 2014-11-05 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 9858676 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2015-09-21 | 1 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-14 | 9858676 | 495 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-89675 | 1 | 2016-01-26 | 9858676 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-01-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
232 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 24 | HITO 25 | 25E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-228A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | PASCUAL CONTRERAS Y OTROS. |  |  | 1 | D | 138852.4 | 139134.99 | 282.59 | 6235.97 | 0 | SI | N/A | 103 | 2019 | 1025783.03 | NO | SI | 303-61837 | 000100090201000 | 2641 | 2011-06-04 | 5 | BUCARAMANGA | 1520 | 9478674 | 9478674 | 0 | 17068320 | 72215000 | 80773540 | 179535534 | 0 | 179535534 | 1 | 2013-08-18 | 1 | 2013-12-30 | 179535534 | 1 | 2013-08-13 | 1 | 2014-02-18 | 179535534 | 2191 | 2014-02-18 | 1 | 2014-03-14 | 1 | 2191 | 2014-02-18 | 2014-06-12 | 1 | 180547942 | 2673 | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 1 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 180547942 | 2 | 2016-10-25 | 1 | 2016-10-25 | 1 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 180547942 | 2775 | SEGUNDA | BARRANCABERMEJA | 303-92679 | 1 | 2016-05-24 | 126383559.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 54164382.6 | 1 | 2016-12-23 |  |  | 0 |  | Alcance de oferta inscrito en el folio el 25/02/2015. Se realizo un primer alcance con oficio 2441 20/10/2014 notificado el 8/1/2015 por valor de 182'292.454 | 0 | 0
233 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 25 | HITO 25 | 25N | SI | CAL. NUEVA | PALL-229 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 26 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presento derecho de petición y respuesta al mismo | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | OMAIRA FLORES BARRERA |  |  | 1 | I | 138143.73 | 138336.93 | 193.2 | 4586.87 | 0 | SI | N/A | 8 | 0 | 75413.13 | NO | SI | 303-58283 | 000100090175000M.E | 2867 | 2010-09-22 | 10 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-09-05 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-09-04 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
234 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 26 | HITO 25 | 25N | SI | CAL. NUEVA | PALL-229A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 26 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Adjunto informe técnico el cual indica que se debe detener los procesos de adquisición hasta tanto el IGAC certifique la cabida y linderos de los predios relacionados. | Diagnóstico, sin acuerdo | se reconoce OUS, Factor de apoyo a trámites por 1 SMLMV del 2014, no Adjunto acuerdo ni documentación de soporte |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | MARIO GONZALES JAIMES Y DORIS GONZALES JAIMES |  |  | 1 | I | 138334.84 | 138417.95 | 83.11 | 1993.13 | 0 | NO | N/A | 4 | 0 | 38006.87 | NO | SI | 303-58856 | 000100090175000M.E | 3760 | 2011-12-15 | 2 | BARRANCABERMEJA | 456 | 908867 | 908867 | 17331132.72 | 0 | 9008000 | 0 | 9916867 | 0 | 9916867 | 1 | 2013-09-06 | 1 | 2013-12-30 | 9916867 | 1 | 2013-09-04 | 1 | 2014-02-18 | 9916867 | 2187 | 2014-02-18 | 1 | 2014-03-27 | 1 | 5415 | 2014-04-28 | 2014-04-29 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | se debe realizar desemglobe y seguir co el proceso | 0 | 0
235 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 27 | HITO 25 | 25N | SI | CAL. NUEVA | PALL-229B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 29 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Adjunto informe técnico e informe jurídico que indica que es necesario que el IGAC realice la certificación de cabida o linderos con el fin de continuar con el respectivo trámite de adquisición, el inmueble no cuenta con permiso de intervención voluntario, como tampoco ha sido intervenido. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | NESTOR ANTONIO TORRES RUJELES. |  |  | 1 | I | 138417.62 | 138858.19 | 440.57 | 10792.62 | 0 | SI | N/A | 19 | 2800 | 182007.38 | NO | SI | 303-80601 | 000100090175000M.E | 2933 | 2011-12-20 | 1 | BARRANCABERMEJA | 456 | 4921435 | 4921435 | 82995365.28 | 0 | 25447000 | 8042400 | 38410835 | 0 | 38410835 | 1 | 2013-09-05 | 1 | 2013-12-31 | 38410835 | 1 | 2013-09-04 | 1 | 2014-02-14 | 38410835 | 2184 | 2014-02-14 | 1 | 2014-05-15 | 1 | 2184 | 2014-02-14 | 2014-05-30 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2014-09-25 | se debe realizar desemglobe y seguir co el proceso | 0 | 0
236 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 28 | HITO 25 | 25N | SI | CAL. NUEVA | PALL-229C | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 29 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Adjunto informe técnico e informe jurídico que indica que es necesario que el IGAC realice la certificación de cabida o linderos con el fin de continuar con el respectivo trámite de adquisición, el inmueble no cuenta con permiso de intervención voluntario, como tampoco ha sido intervenido. | Diagnóstico, sin acuerdo | Se identificó OUS y reconoce el factor de apoyo a trámites, no obstante y como indica el diagnóstico no ha sido posible el trámite de pago de la compensación social teniendo en cuenta que en el predio se dio un cambio de titularidad , por lo anterior se debe realizar ficha social con insumos actualizados. Sin formato de ficha social de registro fotográfico |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA DEL TRANSITO GONZALEZ DE RAMIREZ |  |  | 1 | I | 138858.11 | 138957.76 | 99.65 | 2469.99 | 0 | NO | N/A | 27 | 7200 | 274730.01 | NO | SI | 303-80602 | 000100090175000M.E | 2933 | 2011-12-20 | 1 | BARRANCABERMEJA | 456 | 1126284 | 1126284 | 125276884.56 | 0 | 7846000 | 0 | 8972284 | 0 | 8972284 | 1 | 2013-09-05 | 1 | 2013-12-30 | 8972284 | 1 | 2013-09-04 | 1 | 2014-02-14 | 8972284 | 2490 | 2014-02-14 | 1 | 2014-05-19 | 1 | 9128 | 2015-06-09 | 2015-03-30 | 1 | 8972284 | 2490 | 2014-12-16 | 2015-03-02 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | se debe realizar desemglobe y seguir co el proceso | 0 | 0
| TRAMO 3 |  |  |  | HITO 25 | HITO 25 | [21 empty] | 27 |  | 0 | 0 | 26 | 0 | 3378135.48 | 3391545.24 | 13399.76 | 366016.308 | 406.95 | 0 | 0 | 3020 | 69312 | 29567062.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62304 | 994167 | 205 | 0 | 18238 | 310519878 | 28770122150 | 28692686212.76 | 191379724 | 1046207600 | 186594880 | 1734702082 | 0 | 1734702082 | 25 | 1039949 | 13 | 584207 | 1734702082 | 25 | 1040251 | 14 | 585159 | 1734702082 | 10941 | 585159 | 14 | 586201 | 14 | 0 | 587622 | 588104 | 3 | 1141884164 | 0 | 126455 | 126604 | 4 | 168583 | 168583 | 1430204995 | 11 | 168993 | 6 | 253173 | 6 | 254223 | 254230 | 254136 | 1437976179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 253718 | 1269908051.4 | 2 | 84553 | 40567675 | 0 | 0 | 0 | 127500452.6 | 5 | 211663 | 0 | 0 | 0 | 83968 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
237 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 1 | HITO 26 | 26N | SI | CAL. NUEVA | PALL-229D | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 29 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Oferta registrada adjunto resolución numero 581 de 2015 por medio de la cual se ordena iniciar los trámites judiciales de expropiación, informe de expropiación, informe técnico e informe jurídico de junio de 2017 que indica que es necesario que el IGAC realice la certificación de cabida o linderos con el fin de continuar con el respectivo trámite de adquisición, el inmueble no cuenta con permiso de intervención voluntario, como tampoco ha sido intervenido. No se encontró dentro del expediente la notificación de la oferta | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | ANA MARIA LAGUADO GAMBOA. |  |  | 1 | I | 138957.16 | 139039.27 | 82.11 | 2661.13 | 0 | SI | N/A | 4 | 0 | 37338.87 | NO | SI | 303-80603 | 000100090175000M.E | 2933 | 2011-12-20 | 1 | BARRANCABERMEJA | 1520 | 4044918 | 60800000.4 | 56755082.4 | 0 | 2901000 | 0 | 6945918 | 0 | 6945918 | 1 | 2013-09-05 | 1 | 2013-12-10 | 6945918 | 1 | 2013-09-04 | 1 | 2014-01-08 | 6945918 | 2145 | 2014-01-08 | 1 | 2014-05-21 | 1 | 2145 | 2014-01-08 | 2014-05-30 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2014-10-02 | se debe realizar desemglobe y seguir co el proceso | 0 | 0
238 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 2 | HITO 26 | 26E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-228B | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 7 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | PASCUAL CONTRERAS Y OTROS. |  |  | 1 | D | 139733.42 | 139897.4 | 163.98 | 2392.51 | 0 | NO |  | 19 | 3000 | 190607.49 | NO | SI | 303-80368 | 000100090035000 M.E | 2822 | 2011-12-09 | 1 | BARRANCABERMEJA | 1600 | 3828016 | 3828016 | 304971984 | 0 | 2740000 | 0 | 6568016 | 0 | 6568016 | 1 | 2013-08-27 | 1 | 2013-12-30 | 6568016 | 1 | 2013-12-30 | 1 | 2014-02-18 | 6568016 | 2188 | 2014-02-18 | 1 | 2014-03-14 | 1 | 2188 | 2014-02-18 | 2014-06-12 | 0 |  |  |  |  | 0 | N.A | N.A | 6568016 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2015-03-10 | 1 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-05-06 | 6568016 | 173 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-88138 | 1 | 2015-05-27 | 3940809.6 | 1 | 2015-08-19 | 2627206.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-06-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
239 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 3 | HITO 26 | 26E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-230 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 29 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presenta informe técnico e informe jurídico de junio de 2017 el cual indica que se deben incluir en la ficha técnica predial por requerimiento del propietario y contestación positiva por parte de la concesionaria en cuanto a unas especies faltantes por lo que se debe hacer un nuevo alcance, toda vez que se deben incluir los faltantes. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | JUAN ANTONIO GALVIS JAIMES Y OTRA. |  |  | 1 | D | 139895.84 | 140565.33 | 669.49 | 7952.87 | 0 | SI | N/A | 65 | 4000 | 646047.13 | NO | SI | 303-80367 | 000100090035000M.E | 58 | 2008-01-16 | 1 | BARRANCABERMEJA | 1520 | 12088362 | 994080000 | 981991637.6 | 0 | 79483000 | 41027987 | 132599349 | 0 | 132599349 | 1 | 2013-08-08 | 1 | 2014-08-06 | 132599449 | 1 | 2013-08-09 | 1 | 2014-09-17 | 132599449 | 2432 | 2014-09-17 | 1 | 2014-11-18 | 1 | 8018 | 2014-11-21 | 2014-12-04 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
240 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 4 | HITO 26 | 26N | SI | CAL. NUEVA | PALL-231 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 29 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Adjunto derechos de petición y respuesta a estos por parte de la concesionaria e informe técnico y jurídico de junio de 2017 el cual indica que en respuesta a requerimientos de los propietarios se deben ajustar cada uno de los ítems con los que presentan inconformidad , para lo cual se tendría que hacer un alcance para incluir los faltantes. | Sin insumos |  |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | JESUS ARDILA RIOS Y OTRO |  |  | 1 | I | 139037.52 | 139644.97 | 607.45 | 38216.02 | 41.62 | SI | N/A | 16 | 0 | 121783.98 | NO | SI | 303-55794 | 000100090176000 | 2075 | 2011-05-05 | 5 | BUCARAMANGA | 1520 | 58088350 | 243200000 | 185111650 | 8886780 | 41120000 | 37094486 | 145189616 | 0 | 145189616 | 1 | 2013-09-05 | 1 | 2014-08-14 | 145189616 | 1 | 2013-06-14 | 1 | 2015-05-11 | 145189616 | 2529 | 2015-05-11 | 1 | 2015-05-15 | 1 | 2529 | 2015-05-11 | 2015-06-05 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
241 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 5 | HITO 26 | 26N | SI | CAL. NUEVA | PALL-232 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 29 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ANGEL DE JESUS CARREÑO DIAZ |  |  | 1 | I | 139635.17 | 140008.42 | 373.25 | 12639.51 | 0 | SI | N/A | 5 | 500 | 37860.49 | NO | SI | 303-60391 | 000100090192000 | 252 | 2013-02-26 | 2 | BARRANCABERMEJA | 1520 | 19212055 | 76760000 | 57547945 | 6048000 | 4670000 | 26040060 | 55970115 | 0 | 55970115 | 1 | 2013-09-05 | 0 |  |  | 1 | 2013-08-06 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | FMI -NO REPORTA OFERTA INSCRITA - Se deben actualizar insumos técnicos y jurídicos y enviar nuevamente a avaluo. | 0 | 0
242 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 6 | HITO 26 | 26N | SI | CAL. NUEVA | PALL-233 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 29 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES PETROLEROS LTDA |  |  | 1 | I | 140005.07 | 141219.8 | 1214.73 | 29466.12 | 0 | NO | N/A | 114 | 9500 | 1120033.88 | NO | SI | 303-52600 | 000100090171000 | 1626 | 2011-07-01 | 1 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-09-05 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-08-02 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
244 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 7 | HITO 26 | 26N | SI | CAL. NUEVA | PALL-234 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 29 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos ,carpeta con anotaciones en bolígrafo | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presenta informe técnico e informe jurídico de junio de 2017 el cual indica que se necesita ajustar la cabida y linderos del área requerida y el inventario de especies , se elaboró informe técnico de 16 de enero de 2017, según el cual deberá procederse al alcance a la Oferta de Compra. | Sin insumos |  |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | NICOLAS GUARIN VECINO |  |  | 1 | I | 141211.9 | 142014.14 | 802.24 | 19243.6 | 0 | SI | N/A | 79 | 7900 | 778656.4 | NO | SI | 303-54241 | 000100090159000 | 1624 | 2011-06-07 | 2 | BARRANCABERMEJA | 1520 | 29250272 | 1212808000 | 1183557728 | 0 | 6128800 | 2016300 | 37395372 | 0 | 37395372 | 1 | 2013-08-29 | 1 | 2014-08-04 | 37395372 | 1 | 2013-08-27 | 1 | 2014-10-20 | 37395372 | 2442 | 2014-10-20 | 1 | 2014-11-28 | 1 | 2442 | 2014-10-20 | 2014-12-04 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Actualizacion de ficha y estudios de titulos | 0 | 0
243 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 8 | HITO 26 | 26E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-234A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 29 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos con carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ELIANA SUAREZ DURAN |  |  | 1 | D | 141309.17 | 141519.33 | 210.16 | 1235.86 | 0 | SI | N/A | 15 | 5453 | 154217.14 | NO | SI | 303-80082 | 000100090170000M.E. | 3439 | 2011-11-19 | 2 | BARRANCABERMEJA |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-09-05 | 0 |  |  | 1 | 2013-08-27 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
245 | TRAMO 3 |  |  | 9 | HITO 26 | 26E |  | CAL. EXISTENTE | PALL-234B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 29 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presento derecho de petición y respuesta al mismo | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GABRIEL ENRIQUE BAUTISTA CACERES |  |  | 1 | D | 141503.48 | 142102.26 | 598.78 | 3369 | 0 |  |  | 22 | 547 | 217178 |  |  | 303-80081 | 000100090170000M.E. | 3439 | 2011-11-20 | 2 | BARRANCABERMEJA | 1520 | 5122218 | 335231440 | 330110560 | 0 | 14325000 | 178360 | 19625578 | 0 | 19625578 | 1 | 2013-08-29 | 0 |  |  | 1 | 2013-08-27 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
246 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 10 | HITO 26 | 26N | SI | CAL. NUEVA | PALL-235 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 30 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presento derecho de petición indicando que hay errores en la oferta formal de compra, ficha predial, plano predial y avalúo , también presento respuesta al mismo y adicionalmente adjunto informe jurídico en donde indico que se debe dar alcance a la oferta sustentado en una nueva ficha predial | Sin insumos |  |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | BAUTISTA CACERES Y COMPAÑÍA COMANDITA POR ACCIONES |  |  | 1 | I | 142005.25 | 143166.21 | 1160.96 | 28101.86 | 0 | SI | N/A | 112 | 6500 | 1098398.14 | NO | SI | 303-42210 | 000100090157000 | 1114 | 2011-04-25 | 2 | BARRANCABERMEJA | 1520 | 42714979 | 1712280000 | 1669565021 | 38261200 | 60452400 | 80582250 | 222010829 | 0 | 222010829 | 1 | 2013-09-05 | 1 | 2014-05-15 | 222010829 | 1 | 2013-08-01 | 1 | 2014-08-28 | 222010829 | 2413 | 2014-08-28 | 1 | 2015-01-14 | 1 | 2413 | 2014-08-28 | 2015-02-13 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | notificada por aviso el 14/01/2015 /actualizacion de ficha y estudio de titulos | 0 | 0
247 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 11 | HITO 26 | 26E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-236 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 30 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presento derecho de petición y respuesta hay mismo, presenta oficio de la concesionaria de oferta notificada por aviso | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | BAUTISTA CACERES Y COMPAÑÍA COMANDITA POR ACCIONES |  |  | 1 | D | 142090.44 | 143762.39 | 1671.95 | 10360.52 | 0 | SI | N/A | 109 | 5000 | 1084640 | NO | SI | 303-42211 | 000100090158000 | 956 | 2008-06-25 | 4 | BUCARAMANGA | 1520 | 15747990 | 1664400000 | 1648652010 | 0 | 24215000 | 2456530 | 42419520 | 0 | 42419520 | 1 | 2013-09-05 | 0 |  |  | 1 | 2013-08-02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | FMI -NO REPORTA OFERTA INSCRITA - Se deben actualizar insumos técnicos y jurídicos y enviar nuevamente a avaluo. | 0 | 0
248 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 12 | HITO 26 | 26N | SI | CAL. NUEVA | PALL-237 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 1 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | LIBARDO CARDOZO MARTINEZ |  |  | 1 | I | 144343.7 | 144745.65 | 401.95 | 13852.88 | 0 | SI | N/A | 94 | 9996 | 936143.12 | NO | SI | 303-69859 | 000100090156000 | 1857 | 2012-10-10 | 1 | BARRANCABERMEJA | 1520 | 21056378 | 1443993920.4 | 1422937542.4 | 0 | 8160000 | 1797820 | 31014198 | 0 | 31014198 | 1 | 2013-09-05 | 1 | 2013-12-10 | 31014198 | 1 | 2013-08-01 | 1 | 2014-01-08 | 31014198 | 2148 | 2014-01-08 | 1 | 2014-02-01 | 1 | 4536 | 2014-02-11 | 2014-02-17 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | 31014198 | 2 | 2014-03-15 | 1 | 2014-02-13 | 1 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-04-08 | 31014198 | 134 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-87932 | 1 | 2014-03-13 | 21709938.06 | 1 | 2015-05-22 | 9304259.94 |  |  |  | 1.8626e-09 | 1 | 2015-04-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
249 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 13 | HITO 26 | 26E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-237A | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 11 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | LIBARDO CARDOZO CHAPARRO |  |  | 1 | D | 143785.79 | 144085.91 | 300.12 | 1661.6 | 0 | NO | N/A | 15 | 4956 | 153294.4 | NO | SI | 303-69860 | 000100090212000 | 1204 | 2010-05-10 | 1 | BARRANCABERMEJA | 1520 | 2525632 | 235533120 | 233007488 | 0 | 3020000 | 0 | 5545632 | 0 | 5545632 | 1 | 2013-09-05 | 1 | 2013-12-10 | 5545632 | 1 | 2013-08-01 | 1 | 2014-01-08 | 5545632 | 2146 | 2014-01-08 | 1 | 2014-02-01 | 1 | 4537 | 2014-02-11 | 2014-02-17 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | 5545632 | 2 | 2014-03-15 | 1 | 2014-02-13 | 1 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-20 | 5545632 | 101 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-87722 | 1 | 2014-03-20 | 3881942.04 | 1 | 2015-05-22 | 1663689.96 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-03-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
250 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 14 | HITO 26 | 26N | SI | CAL. NUEVA | PALL-238 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 30 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presento informe técnico jurídico que especifica el estado actual del predio | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LIBARDO CARDOZO CHAPARRO |  |  | 1 | I | 143163.94 | 143658.6 | 494.66 | 27711.38 | 0 | SI | N/A | 111 | 0 | 1082288.62 | NO | SI | 303-42208 | 000100090052000 | 1204 | 2010-05-10 | 1 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-08-08 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-08-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
251 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 15 | HITO 26 | 26N | SI | CAL. NUEVA | PALL-239 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Sin resolución de expropiación | Sin Pago Reportado | 1 | FERNANDO HIGUERA DELGADO |  |  | 1 | I | 146059.59 | 147012.61 | 953.02 | 58485.61 | 0 | SI | N/A | 500 | 0 | 4941514.39 | NO | SI | 303-4189 | 000100090016000 | 6484 | 2008-12-23 | 5 | BUCARAMANGA | 1520 | 83646086 | 7600000000 | 7516353914 | 0 | 59257200 | 73840540 | 216743826 | 0 | 216743826 | 1 | 2013-08-08 | 1 | 2014-08-06 | 216743826 | 1 | 2013-08-01 | 1 | 2015-01-26 | 216743826 | 2504 | 2015-01-26 | 1 | 2015-05-04 | 1 | 2504 | 2015-01-26 | 2015-06-05 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
252 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 16 | HITO 26 | 26E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-240 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 4 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL Y FORESTAL EL CUCHARO S.A.S. |  |  | 1 | D | 144842.28 | 146154.15 | 1311.87 | 36372.42 | 0 | SI | N/A | 117 | 0 | 1133627.58 | NO | SI | 303-5006 | 000100090023000 | 3267 | 2009-08-27 | 2 | BUCARAMANGA | 1520 | 55286078 | 1778400000 | 1723113921.6 | 0 | 46918200 | 6389590 | 108593868 | 0 | 108593868 | 1 | 2013-08-08 | 1 | 2013-12-10 | 77506980 | 1 | 2013-08-01 | 1 | 2014-02-05 | 77506980 | 2170 | 2014-02-05 | 1 | 2014-02-28 | 1 | 2170 | 2014-02-05 | 2014-04-07 | 1 | 108593898 | 2395 | 2014-08-12 | 2014-11-04 | 1 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 108593898 | 2 | 2014-12-11 | 1 | 2014-08-08 | 1 | 2016-03-30 | 2016-04-06 | 2015-07-06 | 108593898 | 313 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-90843 | 1 | 2015-02-17 | 65156320.8 | 1 | 2016-05-27 | 43437547.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-07-06 |  |  | 0 |  | La Escritura Pública 313 del 06-07-15 fue aclarada mediante Escritura No. 031 del 17/02/16 otorgada en la Notaría Única de Sabana de Torres // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
253 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 17 | HITO 26 | 26N | SI | CAL. NUEVA | PALL-241 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 30 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo despegado | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE GUILLERMO GOMEZ VASQUEZ Y OTRO |  |  | 1 | I | 147283.54 | 147945.34 | 661.8 | 15793.33 | 0 | SI | N/A | 92 | 5600 | 909806 | NO | SI | 303-24426 | 000100090020000 | 596 | 2004-05-04 | 2 | BARRANCABERMEJA |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-08-08 | 0 |  |  | 1 | 2013-08-06 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | FMI -NO REPORTA OFERTA INSCRITA - Se deben actualizar insumos técnicos y jurídicos y enviar nuevamente a avaluo. | 0 | 0
254 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 18 | HITO 26 | 26N | SI | CAL. NUEVA | PALL-241A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 30 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presento derecho de petición con observaciones a la oferta formal de compra, se adjunto respuesta al mismo presento informe jurídico que indica que debe procederse al alcance de la oferta | Sin insumos |  |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | EDNA LILIANA GONZALES JAIMES |  |  | 1 | I | 146998.44 | 147116.29 | 117.85 | 2643.71 | 0 | SI | N/A | 1 | 820 | 8176.3 | NO | SI | 303-61629 | 000100090194000 | 1309 | 2004-09-09 | 2 | BARRANCABERMEJA | 1520 | 4018439 | 0 | 0 | 91252850 | 1020000 | 8565980 | 104857269 | 6171360 | 111028629 | 1 | 2013-09-05 | 1 | 2013-12-10 | 104857269 | 1 | 2013-08-05 | 1 | 2014-03-18 | 104857269 | 2212 | 2014-03-18 | 1 | 2014-05-08 | 1 | 2212 | 2014-03-18 | 2014-06-12 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
255 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 19 | HITO 26 | 26N | SI | CAL. NUEVA | PALL-241B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 30 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presento informe técnico e informe jurídico de junio de 2017 el cual indica que se debe aclarar por parte de la desarrollabilidad del área restante del predio y así establecer si se requiere la compra total o parcial del mismo, la carpeta debe requerirse a planeación municipal. | Sin insumos |  |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | EDGAR ROJAS |  |  | 1 | I | 147113.12 | 147283.13 | 170.01 | 4073.67 | 0 | SI | N/A | 0 | 9180 | 5106.4 | NO | SI | 303-61910 | 000100090203000 | 364 | 2008-02-15 | 10 | BUCARAMANGA | 15000 | 61105050 | 137700000 | 76594950 | 172293300 | 4620000 | 524329200 | 762347550 | 0 | 762347550 | 1 | 2013-09-05 | 1 | 2014-08-04 | 762347550 | 1 | 2013-08-05 | 1 | 2015-01-27 | 762347550 | 2507 | 2015-01-27 | 1 | 2015-04-25 | 1 | 2507 | 2015-01-27 | 2015-06-05 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
256 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 20 | HITO 26 | 26E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-242 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 30 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GUSTAVO CARREÑO RUEDA |  |  | 1 | D | 147722.63 | 147824.61 | 101.98 | 604.38 | 118.32 | SI | N/A | 1 | 5000 | 14395.62 | SI | SI | 303-53657 | 000100090168000 | 3101 | 1997-11-28 | 2 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-08-08 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-08-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
257 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 21 | HITO 26 | 26E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-243 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 30 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA DEL CARMEN APONTE GARCIA |  |  | 1 | D | 147600 | 147724.44 | 124.44 | 715.85 | 121.77 | SI | N/A | 0 | 5000 | 4284.15 | SI | SI | 303-53656 | 000100090169000 | 2734 | 2011-09-14 | 2 | BARRANCABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-08-08 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-08-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
258 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 22 | HITO 26 | 26E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-244 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 30 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Oferta registrada presento informe de expropiación, informe técnico | Diagnóstico | Referencia OUS en la caracterización general, pero en el diagnóstico no se reconoce ninguna factor, ni la existencia de ninguna unidad, en el avalúo el valor del terreno ($1.636.842) es inferior a 3 SMLMV de 2014 |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | CARMEN CECILIA PINZON CASADIEGO |  |  | 1 | D | 147823.77 | 148005.49 | 181.72 | 1076.87 | 0 | SI | N/A | 1 | 5000 | 13923.13 | NO | SI | 303-31459 | 000100090165000 | 531 | 2002-04-08 | 1 | BARRANCABERMEJA | 1520 | 1636842 | 22799999.6 | 21163157.6 | 0 | 8320000 | 0 | 9956842 | 0 | 9956842 | 1 | 2013-08-08 | 1 | 2014-08-06 | 9956842 | 1 | 2013-08-01 | 1 | 2014-09-17 | 9956842 | 2431 | 2014-09-17 | 1 | 2014-11-26 | 1 | 2431 | 2014-09-17 | 2015-01-08 | [5 empty] | 0 |  |  | 9956842 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9956842 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9956842 |  |  |  |  | 0 |  | Para iniciar trámite de expropiación. | 0 | 0
259 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 23 | HITO 26 | 26N | SI | CAL. NUEVA | PALL-245 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 2 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSEFINA RODRIGUEZ PEINADO Y OTROS. |  |  | 1 | I | 147934.63 | 148709.83 | 775.2 | 18554.69 | 0 | SI | N/A | 89 | 2500 | 873945.31 | NO | SI | 303-20959 | 000100090021000 | 345 | 2003-02-17 | 8 | BUCARAMANGA | 1520 | 28187929 | 1356584800.2 | 1328396871.2 | 0 | 11780934 | 21095450 | 61064313 | 0 | 61064313 | 1 | 2013-08-18 | 1 | 2013-11-26 | 61064313 | 1 | 2013-08-16 | 1 | 2013-12-05 | 61064313 | 2118 | 2013-12-05 | 1 | 2013-12-23 | 1 | 4317 | 2014-01-30 | 2014-01-30 | [5 empty] | 1 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 61064313 | 2 | 2014-08-27 | 1 | 2014-08-27 | 1 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-03 | 61064313 | 226 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-88153 | 1 | 2015-02-27 | 30532156.5 | 1 | 2016-03-08 | 30532156.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-06-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
260 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 24 | HITO 26 | 26E | SI | CAL. EXISTENTE | PALL-245A | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 4 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSEFINA RODRIGUEZ PEINADO |  |  | 1 | D | 148012.9 | 148796.3 | 783.4 | 4545.67 | 0 | NO | N/A | 5 | 0 | 45454.33 | NO | SI | 303-17924 | 000100090028000 | 3941 | 2010-12-15 | 1 | BUCARAMANGA | 1520 | 6909418 | 75999999.6 | 69090581.6 | 0 | 5614800 | 273100 | 12797318 | 0 | 12797318 | 1 | 2013-08-23 | 1 | 2013-11-26 | 12797318 | 1 | 2013-08-21 | 1 | 2013-12-09 | 12797318 | 2129 | 2013-12-09 | 1 | 2013-12-23 | 1 | 4318 | 2014-01-30 | 2014-01-30 | [5 empty] | 1 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 12797318 | 2 | 2015-04-15 | 1 | 2014-08-08 | 1 | 2015-08-10 | 2015-08-13 | 2015-07-17 | 12797318 | 398 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-88540 | 1 | 2015-02-27 | 8958122.6 | 1 | 2016-03-23 | 3839195.4 |  |  |  | 4.6566e-10 | 1 | 2015-07-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
261 | TRAMO 3 | 2014 | 4511 | 25 | HITO 26 | 26N | SI | CAL. NUEVA | PALL-246 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 30 | 2017-11-15 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, Adjunto derechos de petición y respuesta a estos por parte de la concesionaria | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JUSTINIANO CORTES RUIZ |  |  | 1 | I | 148703.55 | 149016.65 | 313.1 | 9366.1 | 0 | SI | N/A | 430 | 8100 | 4298733.9 | NO | SI | 303-794 | 000100090094000 | 2322 | 2005-12-01 | 1 | OCAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-09-08 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-09-03 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | complemento al estudio de titulos 03/10/2016/actualizacion de ficha y estudio de titulos | 0 | 0
| TRAMO 3 |  |  |  | HITO 26 | HITO 26 | [21 empty] | 25 |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 3596772.3 | 3611018.52 | 14246.22 | 351097.16 | 281.71 | 0 | 0 | 2016 | 98552 | 19907454.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49597 | 994993 | 62 | 0 | 40920 | 454469012 | 18954399296.2 | 18808922044.4 | 316742130 | 384746334 | 825687653 | 1981645129 | 6171360 | 1987816489 | 25 | 1037775 | 15 | 625856 | 1832543128 | 25 | 1037486 | 15 | 627055 | 1832543128 | 12899 | 627055 | 15 | 627866 | 15 | 17708 | 627296 | 628335 | 1 | 108593898 | 0 | 41863 | 41947 | 5 | 208987 | 208987 | 235540217 | 11 | 209397 | 6 | 251035 | 6 | 253245 | 253255 | 252866 | 235540217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 251756 | 134179289.6 | 6 | 253933 | 91404055.4 | 0 | 0 | 0 | 9956842 | 6 | 252909 | 0 | 0 | 1 | 41914 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
| TRAMO 3 |  |  |  | TRAMO 3 | TRAMO 3 | [21 empty] | 271 |  | 0 | 10 | 257 | 0 | 21424152.39 | 21519475.63 | 95011.57 | 2543184.79 | 6631.99 | 0 | 0 | 12717 | 617620.84 | 116735443.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324887 | 7115564 | 608 | 0 | 265558 | 2028904886 | 94087846423.2 | 298214673072.16 | 1345976132 | 2741471768 | 5195767588 | 11266933870 | 14625160 | 10846340802 | 162 | 6727034 | 85 | 3578333 | 10540367416 | 174 | 7208325 | 86 | 3582126 | 10263672154 | 67435 | 3583017 | 83 | 3464301 | 74 | 46412 | 3091105 | 3097944 | 9 | 2095437101 | 5546 | 418654 | 377928 | 33 | 1334624 | 1334627 | 6534513494 | 65 | 1126087 | 44 | 1756586 | 27 | 1133748 | 1134017 | 1132652 | 6035050462 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 | 1840228 | 4818939978 | 24 | 1006181 | 883882166.6 | 1 | 41089 | 5942848 | 326285439.4 | 26 | 1091140 | 0 | 0 | 9 | 505450 | 0 | 4 | 9 | Y | 0 | #N/A | #N/A | Y | 0 | #N/A | #N/A | Y | Y
1 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 1 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-001 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 6 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AMADOR PINTO Y OTRA |  |  | 1 | D | 90345.29 | 90388.25 | 42.96 | 721.42 | 0 | NO | N/A | 10 | 8580 | 107858.58 | NO | SI | 196-35472 | 00-03-0001-0110-000 | 175 | 2005-07-08 | UNICA | Gamarra | 3100 | 2236402 | 336598000 | 334361598 | 0 | 1117320 | 0 | 3353722 | 0 | 3353722 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-03 | 3353722 | 1 | 2011-06-02 | 1 | 2011-09-27 | 3353722 | 792 | 2011-09-27 | 1 | 2011-10-04 | 1 | 1143 | 2011-09-27 | 2012-01-13 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-10-27 | 2011-10-27 | 3353722 | 2 | 2012-03-06 | 1 | 2011-10-27 | 1 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-21 | 3353722 | 537 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-35472 | 1 | 2012-08-16 | 2682978 | 1 | 2015-04-14 | 670744 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-10-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
2 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 2 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-001A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 31 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | AMADOR PINTO Y OLIVA QUINTANA |  |  | 1 | D | 90235.09 | 90387.21 | 152.12 | 1841.3 | 0 | NO | N/A | 10 | 7858.58 | 106017.28 | NO | SI | 196-35472 | 00-03-0001-0110-001 | 175 | 2005-07-09 | UNICA | Gamarra | [10 empty] | 1 | 2014-07-15 |  |  |  | 1 | 2014-08-14 | [39 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO ADICIONAL PARA INTERCAMBIADOR DE SAN ALBERTO | 0 | 0
3 | TRAMO 4 |  |  |  | HITO 36 |  |  |  | LLS-001B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 31 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador y rasgaduras en algunos documentos, | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Diagnóstico | solo se anexa formatos de ficha social Fm-47 y Fm-49 de caracterización general y de unidad social donde se reconoce una USP, sin unidades sociales, aunque Adjunto ficha social esta se respalda de un avalúo el cual no se Adjunto dentro del expediente. |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SOCIEDAD AGOPECUARIA TULIPAN |  |  | 1 | D | 90518.89 | 295.14 |  | 2857.45 | 0 | SI | N/A | 281 | 8393.15 | 2815535.7 |  | SI | 196-6261 | 00-03-0001-0004-000 | 3716 | 1974-08-30 | 2 | BUCARAMANGA | [64 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 3 | HITO 36 | 36E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-002 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 15 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SERGIO RUGELES LOPEZ |  |  | 1 | I | 90192.06 | 90352.34 | 160.28 | 1792.39 | 94.08 | SI | N/A | 111 | 8500 | 1116707.61 | NO | SI | 196-36494 | 00-02-0003-0160-000 | 1748 | 2008-06-26 | 8 | BUCARAMANGA | 4991 | 8945818.49 | 5582433500 | 5573487681.51 | 49074000 | 6997822 | 94013473.52 | 159031114.01 | 0 | 159031114.01 | 1 | 2013-07-17 | 1 | 2013-11-12 | 159031114.01 | 1 | 2013-07-15 | 1 | 2013-12-03 | 159031114.01 | 2109 | 2013-12-03 | 1 | 2013-12-13 | 1 | 1593 | 2014-03-12 | 2014-03-14 | 1 | 172936417.1 | 1 | 2014-07-15 | 2014-07-22 | 0 |  |  | 172936417.1 |  |  | 1 | 2011-08-31 | 1 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 172936417.1 | 539 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-51240 | 1 | 2014-12-12 | 103761850.26 | 1 | 2015-04-21 | 69174566.84 | 0 |  |  | -1.4901e-08 | 1 | 2014-10-24 |  |  | 0 |  | PREDIO CON ACTA DE ENTREGA DE AGOSTO 2011 // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
5 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 4 | HITO 36 | 36E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-003 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 14 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SERGIO RUGELES LOPEZ |  |  | 1 | I | 90131.81 | 90192.02 | 60.21 | 480.3 | 0 | SI | N/A | 0 | 3600 | 3119.7 | NO | SI | 196-18993 | 00-02-0003-0390-000 | 1030 | 2009-04-02 | 10 | BUCARAMANGA | 4991 | 2397177.3 | 17967600 | 15570422.7 | 0 | 948105 | 1254178.6 | 4599460.9 | 0 | 4599460.9 | 1 | 2013-07-17 | 1 | 2013-10-16 | 4599460.9 | 1 | 2013-07-15 | 1 | 2013-12-03 | 4599460.9 | 2110 | 2013-12-03 | 1 | 2013-12-13 | 1 | 1592 | 2014-03-12 | 2014-03-14 | 1 | 7720709.68 | 2 | 2014-07-16 | 2014-07-23 | 0 |  |  | 7720709.68 |  |  | 1 | 2011-08-31 | 1 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 7720709.68 | 538 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-51243 | 1 | 2015-02-17 | 6176567.74 | 1 | 2015-04-21 | 1544141.94 | 0 |  |  | -4.6566e-10 | 1 | 2014-10-24 |  |  | 0 |  | PREDIO CON ACTA DE ENTREGA DE AGOSTO 2011 // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
6 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 5 | HITO 36 | 36E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-004 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 5 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SERGIO RUGELES LOPEZ |  |  | 1 | I | 90052.03 | 90131.81 | 79.78 | 650.78 | 0 | SI | N/A | 0 | 1200 | 549.22 | NO | SI | 196-18503 | 00-02-0003-0404-000 | 1031 | 2009-04-02 | 10 | BUCARAMANGA | 4991 | 3248042.98 | 5989200 | 2741157.02 | 0 | 385890 | 10990652.4 | 14624585.38 | 0 | 14624585.38 | 1 | 2013-07-17 | 1 | 2013-11-12 | 14624585.38 | 1 | 2013-07-15 | 1 | 2013-12-03 | 14624585.38 | 2111 | 2013-12-03 | 1 | 2013-12-13 | 1 | 1591 | 2014-03-12 | 2014-03-14 | 1 | 18227563.5 | 3 | 2014-07-17 | 2014-07-24 | 1 | N.A | N.A | 18227563.5 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2011-08-31 | 1 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 18227563.5 | 437 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-51242 | 1 | 2015-02-17 | 14582050.8 | 1 | 2015-04-21 | 3645512.7 | 0 |  |  | -9.3132e-10 | 1 | 2014-10-24 |  |  | 0 |  | PREDIO CON ACTA DE ENTREGA DE AGOSTO 2011 // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
7 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 6 | HITO 36 | 36E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-005 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 14 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SERGIO RUGELES LOPEZ |  |  | 1 | I | 89791.6 | 90052.03 | 260.43 | 2088.21 | 0 | SI | N/A | 5 | 4830 | 52741.79 | NO | SI | 196-18361 | 00-02-0003-0047-000 | 3109 | 2007-11-26 | 8 | BUCARAMANGA | 4991 | 10422256.11 | 273656530 | 263234273.89 | 0 | 1069170 | 37043337.24 | 48534763.35 | 0 | 48534763.35 | 1 | 2013-07-17 | 1 | 2013-11-16 | 48534763.35 | 1 | 2013-07-15 | 1 | 2013-12-03 | 48534763.35 | 2112 | 2013-12-03 | 1 | 2013-12-13 | 1 | 1594 | 2014-03-12 | 2014-03-14 | 1 | 60325577.35 | 4 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | 0 |  |  | 60325577.35 |  |  | 1 | 2011-08-31 | 1 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 60325577.35 | 536 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-51241 | 1 | 2015-02-17 | 48260461.88 | 1 | 2015-04-21 | 12065115.47 | 0 |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2014-10-24 |  |  | 0 |  | PREDIO CON ACTA DE ENTREGA DE AGOSTO 2011 // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
8 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 7 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-006 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 31 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Diagnóstico | Sin unidades sociales, aunque Adjunto ficha social esta se respalda de un avalúo el cual no se Adjunto dentro del expediente. |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FONDO VIAL NACIONAL |  |  | 1 | D | 90206.68 | 90387.73 | 181.05 | 2892.11 | 0 | NO | N/A | 1 | 2630 | 9737.89 | NO | NO | 196-18341 | 00-02-0003-0178-000 | 1905 | 1989-07-12 | 5 | BUCARAMANGA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014-10-30 | 0 |  | 0 | 1 | 2014-10-31 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 8 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-007 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 5 | 2015-10-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CRISTHIAN CAMILO PARRA FERNANDEZ |  |  | 1 | D | 89913.11 | 90200.4 | 287.29 | 4608.4 | 0 | NO | N/A | 3 | 4080 | 29471.6 | NO | SI | 196-18392 | 00-02-0003-0256-000 | 518 | 2009-02-20 | 1 | BUCARAMANGA | 3100 | 14286040 | 105648000 | 91361960 | 0 | 3083672 | 0 | 17369712 | 0 | 17369712 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-09-30 | 17369712 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-18 | 17369712 | 866 | 2011-10-18 | 1 | 2011-10-23 | 1 | 1413 | 2011-10-18 | 2012-01-13 | 1 | 279587672 | 1205 | 2012-02-09 | 2012-07-04 | 1 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 279587672 | 2 |  | 1 | 2012-07-04 | 1 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | 279587672 | 1763 | UNICA | GIRON | 196-47080 | 1 | 2012-08-16 | 251628905 | 1 | 2013-08-08 | 27958767 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-10-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
10 | TRAMO 4 |  | 4513 | 9 | HITO 36 | 36E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-008 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 4 | 2016-06-23 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EXPEDITO GOMEZ |  |  | 1 | I | 89520.65 | 89791.6 | 270.95 | 7595.82 | 0 | SI | N/A | 73 | 4200 | 726604.18 | NO | SI | 196-22272 | 00-02-0003-0048-000 | 2428 | 2008-09-01 | 8 | BUCARAMANGA | 60000 | 455749200 | 44052000000 | 43596250800 | 0 | 2931500 | 21849047 | 480529747 | 0 | 480529747 | 1 | 2012-07-01 | 1 | 2012-08-23 | 480529747 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2012-10-17 | 480529747 | 1916 | 2012-10-17 | 1 | 2012-10-23 | 1 | 1349 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 480529747 |  |  | 1 | 2011-10-20 | 1 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 480529747 | 1373 | UNICA | MADRID | 196-46811 | 1 | 2012-11-14 | 432476772.3 | 1 | 2013-05-28 | 48052974.7 | 0 |  |  | -1.4901e-08 | 1 | 2012-10-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
11 | TRAMO 4 |  | 4513 | 10 | HITO 36 | 36E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-009 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 7 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GILBERTO MANTILLA RODRIGUEZ Y OTRO |  |  | 1 | I | 89285.87 | 89526.04 | 240.17 | 10925.37 | 0 | SI | N/A | 25 | 0 | 239074.63 | NO | SI | 196-16379 | 00-02-0003-0049-000 | 1039 | 2000-03-27 | 3 | BUCARAMANGA | 3100 | 33868647 | 775000000 | 741131353 | 0 | 11382550 | 2224898 | 47476095 | 0 | 47476095 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-10 | 47476095 | 1 | 2011-06-03 | 1 | 2011-08-16 | 47476095 | 638 | 2011-08-16 | 1 | 2011-08-25 | 1 | 1098 | 2011-08-16 | 2012-01-13 | 1 | 669129648 | 1504 | 2012-04-30 | 2012-05-02 | 1 | 2012-08-24 | 2012-08-24 | 669129648 | 3 | 2012-12-12 | 1 | 2012-08-24 | 1 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 669129648 | 327 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-4274 | 1 | 2012-10-12 | 401477788.8 | 1 | 2013-08-29 | 267651859.2 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-07-02 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
12 | TRAMO 4 |  | 4513 | 11 | HITO 36 | 36E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-010 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 1 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | INGRI CAROLINA MONCADA Y OTRO |  |  | 1 | I | 88917.15 | 89287.79 | 370.64 | 2025.38 | 0 | SI | N/A | 24 | 1559 | 239533.62 | NO | SI | 196-44461 | 00-02-0003-0178-000 | 780 | 2011-11-01 | UNICA | SAN ALBERTO | 60000 | 121522800 | 14493540000 | 14372017200 | 0 | 1924320 | 18136207 | 141583327 | 0 | 141583327 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-04-11 | 141583327 | 1 | 2012-04-02 | 1 | 2012-09-27 | 141583327 | 1871 | 2012-09-26 | 1 | 2012-09-27 | 1 | 1261 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 2011-09-09 | 1 | 2012-09-24 | 2012-10-26 | 2012-10-04 | 141583327 | 1263 | UNICA | MADRID | 196-45823 | 1 | 2012-10-25 | 127424994.3 | 1 | 2013-05-15 | 14158332.7 | 0 |  |  | 3.7253e-09 | 1 | 2012-09-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
13 | TRAMO 4 | 2013 | 4513 | 12 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-011 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 1 | 2016-06-23 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CRISTIAN CAMILO PARRA FERNANDEZ |  |  | 1 | D | 89048.59 | 89437.75 | 389.16 | 9223.87 | 0 | SI | N/A | 15 | 11 | 140787.13 | NO | SI | 196-44462 | 00-02-0003-0178-000M.E | 780 | 2011-11-01 | UNICA | SAN ALBERTO | 60000 | 553432200 | 9000660000 | 8447227800 | 0 | 1291342 | 8464090 | 563187632 | 0 | 563187632 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-05-10 | 563187632 | 1 | 2012-04-02 | 1 | 2012-05-16 | 563187632 | 1593 | 2012-05-16 | 1 | 2012-07-04 | 1 | 23 | 2012-07-04 | 2013-02-18 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 563187632 | 2 |  | 1 | 2013-06-13 | 1 | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 563187632 | 665 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-48853 | 1 | 2013-07-10 | 337912579 | 1 | 2014-03-20 | 225275053 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-12-16 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
14 | TRAMO 4 | 2013 | 4513 | 13 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-012 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 4 | 2016-06-23 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUZ ANGELA UPEGUI |  |  | 1 | D | 88900.81 | 89056.08 | 155.2 | 6958.12 | 0 | SI | N/A | 8 | 34 | 73075.88 | NO | SI | 196-42932 | 00-02-0003-0406-000 | 470 | 2010-08-03 | UNICA | SAN ALBERTO | 20000 | 139162400 | 1600680000 | 1461517600 | 0 | 2620000 | 159783740 | 301566140 | 0 | 301566140 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-28 | 301566140 | 1 | 2011-08-04 | 1 | 2012-02-13 | 301566140 | 1103 | 2012-01-17 | 1 | 2012-02-13 | 1 | 976 | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 1 | 579890940 | 1559 | 2012-05-04 | 2012-05-28 | 0 |  |  | 579890940 |  |  | 1 | 2013-06-07 | 1 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 579890940 | 280 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-47354 | 1 | 2013-08-22 | 521901846 | 1 | 2013-08-22 | 57989094 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-06-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
15 | TRAMO 4 |  | 4513 | 14 | HITO 36 | 36E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-013 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 8 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | INGRI CAROLINA MONCADA |  |  | 1 | I | 88312.97 | 88919.03 | 606.06 | 3205.68 | 0 | NO | N/A | 27 | 2284 | 269078.32 | NO | SI | 196-40769 | 00-02-0003-0179-000 | 792 | 2009-03-14 | 1 | BUCARAMANGA | 3300 | 10578744 | 898537200 | 887958456 | 0 | 1528694 | 45356487 | 57463925 | 0 | 57463925 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-06-10 | 57463925 | 1 | 2012-01-19 | 1 | 2012-09-26 | 57463925 | 1872 | 2012-09-26 | 1 | 2012-09-26 | 1 | 1262 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 2011-09-09 | 1 | 2012-09-24 | 2012-10-26 | 2012-10-04 | 57463925 | 1264 | UNICA | MADRID | 196-45818 | 1 | 2012-11-09 | 51717532.5 | 1 | 2013-05-15 | 5746392.5 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-09-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
16 | TRAMO 4 |  | 4513 | 15 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-014 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 6 | 2016-03-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARINA PAEZ BARRIENTOS |  |  | 1 | D | 88887.96 | 88903.59 | 15.63 | 98 | 68.21 | SI | N/A | 0 | 98 | 0 | SI | SI | 196-37881 | 01-01-0282-0004-000 | 685 | 2009-09-16 | UNICA | SAN ALBERTO | 120000 | 11760000 | 11760000 | 0 | 28443570 | 570000 | 8601910 | 49375480 | 8034000 | 57409480 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-09 | 49375480 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-10 | 49375480 | 622 | 2011-08-10 | 1 | 2011-08-13 | 1 | 229 | 2011-08-13 | 2012-06-14 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 49375480 | 2 |  | 1 | 2011-12-14 | 1 | 2012-05-07 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 49375480 | 334 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-37881 | 1 | 2012-02-16 | 39500384 | 1 | 2012-09-13 | 9875096 | 0 |  |  | 1.8626e-09 | 1 | 2012-05-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
17 | TRAMO 4 |  | 4513 | 16 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-015 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 6 | 2016-12-21 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARLENY ROA MORALES |  |  | 1 | D | 88872.32 | 88887.96 | 15.64 | 98 | 0 | NO | N/A | 0 | 98 | 0 | NO | NO | 196-37882 | 01-01-0282-0022-000 | 98 | 2011-02-25 | UNICA | SAN ALBERTO | 120000 | 11760000 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | 0 | 11760000 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-11 | 11760000 | 1 | 2011-06-29 | 1 | 2011-08-12 | 11760000 | 951 | 2011-11-15 | 1 | 2012-01-06 | 1 | 76 | 2012-01-11 | 2012-01-13 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 11760000 | 2 |  | 1 | 2012-04-12 | 1 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 11760000 | 794 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-37882 | 1 | 2012-07-19 | 9412800 | 1 | 2013-04-23 | 2347200 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-11-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
18 | TRAMO 4 |  | 4513 | 17 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-016 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 5 | 2015-10-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | NEFTALI BADILLO CASTRO |  |  | 1 | D | 88884.53 | 88900.16 | 15.63 | 98 | 0 | NO | N/A | 0 | 98 | 0 | NO | NO | 196-37883 | 01-01-0282-0003-000 | 18 | 2011-01-27 | UNICA | SAN ALBERTO | 120000 | 11760000 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | 0 | 11760000 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-11 | 11760000 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-11-15 | 11760000 | 952 | 2011-11-15 | 1 | 2012-02-24 | 1 | 156 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 0 |  |  |  |  | 0 | N.A | N.A | 11760000 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2012-06-04 | 1 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-06-04 | 11760000 | 337 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-37883 | 1 | 2012-09-27 | 11760000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-05-31 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
19 | TRAMO 4 |  | 4513 | 18 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-017 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 1 | 2015-10-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ANGEL ORTIZ URIBE |  |  | 1 | D | 88868.89 | 88884.53 | 15.64 | 98 | 0 | NO | N/A | 0 | 98 | 0 | NO | NO | 196-37884 | 01-01-0282-0023-000 | 1101 | 2007-12-28 | UNICA | SAN ALBERTO | 67000 | 6566000 | 6566000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6566000 | 0 | 6566000 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-11 | 6566000 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-16 | 6566000 | 639 | 2011-08-16 | 1 | 2011-08-25 | 1 | 52 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 1 | 11760000 | 953 | 2011-11-15 | 2011-11-28 | 1 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 11760000 | 2 |  | 1 | 2012-01-24 | 1 | 2012-05-22 | 2012-05-31 | 2012-05-28 | 11760000 | 305 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-37884 | 1 | 2012-02-16 | 10584000 | 1 | 2013-03-12 | 1176000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-05-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
20 | TRAMO 4 |  | 4513 | 19 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-018 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 4 | 2016-06-23 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ANGEL ORTIZ URIBE |  |  | 1 | D | 88881.09 | 88896.73 | 15.64 | 98 | 0 | NO | N/A | 0 | 98 | 0 | NO | NO | 196-37885 | 01-01-0282-0002-000 | 1101 | 2007-12-28 | UNICA | SAN ALBERTO | 67000 | 6566000 | 6566000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6566000 | 0 | 6566000 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-11 | 6566000 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-17 | 6566000 | 651 | 2011-08-17 | 1 | 2011-08-23 | 1 | 51 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 1 | 11760000 | 954 | 2011-11-15 | 2011-11-15 | 1 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 11760000 | 2 |  | 1 | 2012-01-24 | 1 | 2012-06-01 | 2012-06-05 | 2012-06-04 | 11760000 | 323 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-37885 | 1 | 2012-02-16 | 10584000 | 1 | 2013-03-12 | 1176000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-06-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
21 | TRAMO 4 |  | 4513 | 20 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-019 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 7 | 2015-10-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS GABRIEL ACUÑA MARTINEZ |  |  | 1 | D | 88862.031 | 88874.99 | 12.959 | 98 | 46.2 | SI | N/A | 0 | 98 | 0 | SI | NO | 196-37886 | 01-01-0282-0024-000 | 709 | 2011-10-06 | UNICA | SAN ALBERTO | 120000 | 11760000 | 11760000 | 0 | 9240000 | 0 | 19370730 | 40370730 | 3749200 | 44119930 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-09 | 40370730 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-10 | 40370730 | 620 | 2011-08-10 | 1 | 2012-01-25 | 1 | 826 | 2012-04-18 | 2012-04-18 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 40370730 | 2 | 2012-05-24 | 1 | 2011-08-23 | 1 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 40370730 | 294 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-37886 | 1 | 2011-09-14 | 17588365 | 1 | 2012-07-06 | 22782365 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-05-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
22 | TRAMO 4 |  | 4513 | 21 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-020 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 5 | 2016-06-23 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ANGEL ORTIZ URIBE |  |  | 1 | D | 88868.13 | 88881.09 | 12.96 | 98 | 0 | NO | N/A | 0 | 98 | 0 | NO | NO | 196-37887 | 01-01-0282-0025-000 | 1101 | 2007-12-28 | UNICA | SAN ALBERTO | 67000 | 6566000 | 6566000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6566000 | 0 | 6566000 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-11 | 6566000 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-12 | 6566000 | 629 | 2011-08-12 | 1 | 2011-08-25 | 1 | 50 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 1 | 11760000 | 955 | 2011-11-15 | 2011-11-28 | 1 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 11760000 | 2 |  | 1 | 2012-01-24 | 1 | 2012-06-01 | 2012-06-05 | 2012-06-04 | 11760000 | 330 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-37887 | 1 | 2012-02-16 | 10584000 | 1 | 2013-03-12 | 1176000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-06-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
23 | TRAMO 4 |  | 4513 | 22 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-021 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 4 | 2016-06-23 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ANGEL ORTIZ URIBE |  |  | 1 | D | 88874.23 | 88887.2 | 12.97 | 98 | 0 | NO | N/A | 0 | 98 | 0 | NO | NO | 196-37888 | 01-01-0282-0026-000 | 1101 | 2007-12-28 | UNICA | SAN ALBERTO | 67000 | 6566000 | 6566000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6566000 | 0 | 6566000 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-11 | 6566000 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-16 | 6566000 | 640 | 2011-08-16 | 1 | 2011-08-23 | 1 | 46 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 1 | 11760000 | 956 | 2011-11-15 | 2011-11-28 | 1 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 11760000 | 2 |  | 1 | 2012-01-24 | 1 | 2012-06-01 | 2012-06-05 | 2012-06-04 | 11760000 | 332 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-37888 | 1 | 2012-02-16 | 10584000 | 1 | 2013-03-12 | 1176000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-06-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
24 | TRAMO 4 |  | 4513 | 23 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-022 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 5 | 2016-06-23 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ANGEL ORTIZ URIBE |  |  | 1 | D | 88880.33 | 88893.3 | 12.97 | 98 | 0 | NO | N/A | 0 | 98 | 0 | NO | NO | 196-37889 | 01-01-0282-0001-000 | 1101 | 2007-12-28 | UNICA | SAN ALBERTO | 67000 | 6566000 | 6566000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6566000 | 0 | 6566000 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-08-11 | 6566000 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-16 | 6566000 | 644 | 2011-08-16 | 1 | 2011-08-22 | 1 | 49 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 1 | 11760000 | 957 | 2011-11-15 | 2011-11-28 | 1 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 11760000 | 2 |  | 1 | 2012-01-24 | 1 | 2012-06-01 | 2012-06-05 | 2012-06-04 | 11760000 | 333 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-37889 | 1 | 2012-02-16 | 10584000 | 1 | 2013-03-12 | 1176000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-06-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
25 | TRAMO 4 |  | 4513 | 24 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-023 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 1 | 2015-10-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUCIDIA CARVAJAL |  |  | 1 | D | 88850.7 | 88863.66 | 12.96 | 98 | 0 | NO | N/A | 0 | 98 | 0 | NO | NO | 196-37811 | 01-01-0281-0001-000 | 499 | 2008-07-25 | UNICA | SAN ALBERTO | 120000 | 11760000 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | 0 | 11760000 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-08-11 | 11760000 | 1 | 2011-08-17 | 1 | 2011-11-15 | 11760000 | 958 | 2011-11-15 | 1 | 2012-01-24 | 1 | 697 | 2012-02-09 | 2012-02-14 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 11760000 | 2 |  | 1 | 2012-01-26 | 1 | 2012-06-01 | 2012-06-05 | 2012-06-04 | 11760000 | 324 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-37811 | 1 | 2012-02-21 | 10584000 | 1 | 2012-09-21 | 1176000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-06-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
26 | TRAMO 4 |  | 4513 | 25 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-024 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 5 | 2015-10-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EMILCE RUBIELA MOLANO |  |  | 1 | D | 88844.6 | 88857.56 | 12.96 | 98 | 0 | SI | N/A | 0 | 98 | 0 | NO | NO | 196-37810 | 01-01-0281-0026-000 | 116 | 2011-03-04 | UNICA | SAN ALBERTO | 120000 | 11760000 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 2842000 | 14602000 | 0 | 14602000 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-08-11 | 14602000 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-15 | 14602000 | 959 | 2011-11-15 | 1 | 2011-11-28 | 1 | 54 | 2011-11-28 | 2011-12-06 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 14602000 | 2 |  | 1 | 2011-12-02 | 1 | 2012-05-07 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 14602000 | 335 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-37810 | 1 | 2012-02-16 | 13141800 | 1 | 2012-09-20 | 1460200 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-05-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
27 | TRAMO 4 |  | 4513 | 26 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-025 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 1 | 2015-10-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MANUEL ARIZA CHACON |  |  | 1 | D | 88838.5 | 88851.46 | 12.96 | 98 | 0 | SI | N/A | 0 | 98 | 0 | NO | NO | 196-37809 | 01-01-0281-0025-000 | 329 | 2007-04-27 | UNICA | SAN ALBERTO | 120000 | 11760000 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 348300 | 12108300 | 0 | 12108300 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-08-11 | 12108300 | 1 | 2011-08-04 | 1 | 2011-11-15 | 12108300 | 960 | 2011-11-15 | 1 | 2012-01-24 | 1 | 743 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-24 | 2012-01-24 | 12108300 | 2 |  | 1 | 2012-01-24 | 1 | 2012-04-17 | 2012-05-31 | 2012-05-24 | 12108300 | 291 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-37809 | 1 | 2012-02-16 | 10897470 | 1 | 2012-07-06 | 1210830 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-04-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
28 | TRAMO 4 |  | 4513 | 27 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-026 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 6 | 2015-12-22 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AURORA QUINTERO AREVALO |  |  | 1 | D | 88832.39 | 88845.36 | 12.97 | 98 | 0 | NO | N/A | 0 | 98 | 0 | NO | NO | 196-37808 | 01-01-0281-0024-000 | 251 | 2007-04-10 | UNICA | SAN ALBERTO | 120000 | 11760000 | 11760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | 0 | 11760000 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-11 | 11760000 | 1 | 2011-06-29 | 1 | 2011-11-15 | 11760000 | 961 | 2011-11-15 | 1 | 2011-11-28 | 1 | 48 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 11760000 | 2 |  | 1 | 2011-11-29 | 1 | 2012-05-07 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 11760000 | 336 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-37808 | 1 | 2012-01-18 | 10584000 | 1 | 2012-09-13 | 1176000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-05-07 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
29 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 28 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-027 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 1 | 2016-11-18 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | PABLO VESGA GOMEZ |  |  | 1 | D | 88637.97 | 88756.43 | 118.46 | 2605.83 | 0 | NO | N/A | 3 | 30 | 27424.17 | NO | SI | 196-29868 | 00-02-0003-0410-000 | 3424 | 36472 | 5 | BUCARAMANGA | 4323 | 11265003 | 129819689.91 | 118554686.91 | 0 | 1458100 | 0 | 12723103 | 0 | 12723103 | 1 | 2013-08-02 | 1 | 2013-11-12 | 12723103 | 1 | 2013-08-01 | 1 | 2013-12-03 | 12723103 | 2113 | 2013-12-03 | 1 | 2013-12-13 | 1 | 1589 | 2014-03-12 | 2014-03-14 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 12723103 | 2 | 2015-03-30 | 1 | 2014-08-20 | 1 | 2015-03-13 | 2015-03-26 | 2015-03-13 | 12723103 | 439 | UNICA | AGUACHICA | 196-51339 | 1 | 2014-10-30 | 10178482.4 | 1 | 2015-05-12 | 2544620.6 | 0 |  |  | -4.6566e-10 | 1 | 2015-03-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
30 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 29 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-027A | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 3 | 2016-03-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GILMA TORREZ DE VESGA |  |  | 1 | D | 88313.9 | 88656.06 | 342.16 | 8233.08 | 0 | SI | N/A | 7 | 6563.5 | 68330.42 | NO | SI | 196-28475 | 00-02-0003-0408-000 | 2976 | 1997-12-12 | 8 | BUCARAMANGA | 4323 | 35591604.84 | 330984010.5 | 295392405.66 | 0 | 8708588 | 38467558 | 82767750.84 | 0 | 82767750.84 | 1 | 2013-08-02 | 1 | 2013-11-12 | 82767750.84 | 1 | 2013-07-31 | 1 | 2013-12-03 | 82724175 | 2114 | 2013-12-03 | 1 | 2013-12-13 | 1 | 1590 | 2014-03-12 | 2014-03-14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 82724175 |  |  | 1 | 2014-02-13 | 1 | 2015-03-13 | 2015-03-26 | 2015-03-13 | 82724175 | 438 | UNICA | AGUACHICA | 196-51340 | 1 | 2014-10-30 | 66179340 | 1 | 2015-05-12 | 16544835 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2015-03-13 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
31 | TRAMO 4 |  | 4513 | 30 | HITO 36 | 36E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-028 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 6 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CRISTIAN CAMILO PARRA Y OTRA |  |  | 1 | I | 87995.93 | 88312.97 | 317.04 | 1469.59 | 0 | NO | N/A | 17 | 8600 | 177130.41 | NO | SI | 196-40768 | 00-02-0003-0402-000 | 791 | 2009-03-14 | 1 | BUCARAMANGA | 6000 | 8817540 | 1071600000 | 1062782460 | 0 | 2167398 | 0 | 10984938 | 0 | 10984938 | 1 | 2012-07-01 | 1 | 2012-08-08 | 10984938 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2012-09-26 | 10984938 | 1873 | 2012-09-26 | 1 | 2012-09-27 | 1 | 1263 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10984938 |  |  | 1 | 2011-09-09 | 1 | 2012-09-24 | 2012-09-07 | 2012-10-04 | 10984938 | 1265 | UNICA | MADRID | 196-45820 | 1 | 2013-12-09 | 5492469 | 1 | 2013-12-09 | 5492469 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-09-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
32 | TRAMO 4 | 2012 | 4513 | 31 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-029 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 96 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios supera los 200 | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | SI | NO | Presenta informe jurídico de julio de 2017 el cual indica que posterior a la fecha de notificación de la oferta , la alcaldía realizo cesión a título gratuito mediante resolución No.575 del 03 de diciembre de 2012, la cual genero modificación del área requerida, por tal motivo se elaboro un nuevo alcance a la oferta de compra, notificado en 2013, se suscribió promesa de compraventa en junio de 2014, en marzo de 20105 se adelanto la socialización del cambio de diseño del intercambiador San Alberto, generándose un incremento del área requerida, encontrando inconsistencias referente al área total del predio, en cuanto al valor del metro cuadrado del predio establecido en $80.000 M/CTE, en reunión de marzo de 2015 los técnicos de avalúo de la CDRS explicaron que dicho valor no era procedente para el predio LLS-029A, el cual surgió del predio LLS-029, lo que motiva a revisión del avalúo, además el municipio mediante resolución revoco resolución por medio de la cual se efectúo cesión a título gratuito al señor Bernardo Upegui, por lo anterior mencionado debe realizarse actualización de insumos | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°2 | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE SAN ALBERTO |  |  | 1 | D | 88135.02 | 88300.93 | 165.91 | 4738.65 | 0 | SI | N/A | 0 | 23799 | 19060.35 | NO | NO | 196-16688 | 01-01-0283-0001-000 | 4891 | 1993-11-03 | 7 | BUCARAMANGA | 80000 | 379092000 | 1903920000 | 1524828000 | 0 | 0 | 63914070 | 443006070 | 0 | 443006070 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-01-30 | 443006070 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-07-05 | 443006070 | 1692 | 2012-07-05 | 1 | 2012-07-25 | 1 | 2108 | 2013-12-03 | 2013-12-18 | 1 | 273446359 | 2108 | 2013-12-03 | 2013-12-03 | 0 |  |  | 273446359 |  |  | 1 | 2013-03-24 | 0 |  |  |  | 273446359 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 273446359 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SE DEBEN ACTUALIZAR INSUMOS TECNICOS Y JURÍDICOS TODA VEZ QUE SE DEBE SUBSANAR LOS ERRORES PRESENTADOS EN EL AREA AFECTADA Y VALOR DEL M2 DEL TERRENO, TITULARIDAD Y ÁREA REQUERIDA. | 0 | 0
33 | TRAMO 4 |  | 4513 | 32 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-030 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 6 | 2016-12-21 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE VICENTE GALVIS Y OTRA |  |  | 1 | D | 88103.12 | 88155.25 | 52.13 | 893.26 | 0 | SI | N/A | 1 | 0 | 9106.74 | NO | SI | 196-24976 | 01-01-0220-0001-000 | 117 | 1994-12-07 | UNICA | SAN ALBERTO | 80000 | 71460800 | 800000000 | 728539200 | 0 | 602456 | 463000 | 72526256 | 0 | 72526256 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2012-01-26 | 72526256 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2012-03-30 | 72526256 | 1482 | 2012-03-30 | 1 | 2012-05-04 | 1 | 873 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 72526256 | 2 |  | 1 | 2012-05-07 | 1 | 2012-08-31 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 72526256 | 609 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-45357 | 1 | 2012-06-07 | 65273630.4 | 1 | 2012-10-12 | 7252625.6 | 0 |  |  | 9.3132e-10 | 1 | 2012-09-13 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
34 | TRAMO 4 |  | 4513 | 33 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-031 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 15 | 2016-03-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CARLOS JULIO RODRIGUEZ |  |  | 1 | D | 88048.14 | 88111.1 | 62.96 | 1246.56 | 0 | NO | N/A | 0 | 1492 | 245.44 | NO | SI | 196-39138 | 01-01-0283-0001-000 | 1694 | 2007-11-29 | UNICA | SAN ALBERTO | 80000 | 99724800 | 119360000 | 19635200 | 0 | 155820 | 0 | 99880620 | 0 | 99880620 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2012-01-26 | 99880620 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2012-02-28 | 99880620 | 1352 | 2012-02-28 | 1 | 2012-05-07 | 1 | 874 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 99880620 | 2 |  | 1 | 2012-05-07 | 1 | 2012-08-31 | 2009-08-31 | 2012-09-03 | 99880620 | 608 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-45415 | 1 | 2012-05-30 | 89892558 | 1 | 2012-11-09 | 9988062 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-08-31 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
35 | TRAMO 4 |  | 4513 | 34 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-032 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 5 | 2016-09-19 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CONSTRUCTORA DURHER LTDA |  |  | 1 | D | 87845.14 | 88079.13 | 233.99 | 6432.93 | 0 | SI | N/A | 1 | 3528 | 7095.07 | NO | SI | 196-36921 | 00-02-0003-0382-000 | 710 | 2006-10-19 | UNICA | SAN ALBERTO | 150000 | 782355000 | 1846615500 | 1064260500 | 0 | 555000 | 1586800 | 784496800 | 0 | 784496800 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-01-20 | 784496800 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 784496800 | 1197 | 2012-02-08 | 1 | 2012-02-24 | 1 | 202 | 2012-02-24 | 2012-05-31 | 1 | 967081300 | 1827 | 2012-08-22 | 2012-08-24 | 1 | 2012-08-24 | 2012-08-24 | 967081300 | 2 |  | 1 | 2012-08-24 | 1 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 2012-10-10 | 967081300 | 502 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-45468 | 1 | 2012-07-06 | 706047120 | 1 | 2012-11-09 | 261034180 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-10-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
36 | TRAMO 4 |  | 4513 | 35 | HITO 36 | 36E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-033 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 6 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUZ ISABEL SEPULVEDA Y OTROS |  |  | 1 | I | 87742.84 | 87997.01 | 254.17 | 1248.74 | 0 | SI | N/A | 3 | 4370 | 33121.26 | NO | NO | 196-28022 | 00-02-0003-0403-000 | 7317 | 21/12/200 | 3 | BUCARAMANGA | 3300 | 4120842 | 113421000 | 109300158 | 0 | 0 | 346001498 | 350122340 | 0 | 350122340 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-09 | 350122340 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-10 | 350122340 | 619 | 2011-08-10 | 1 | 2011-08-15 | 1 | 1086 | 2011-08-10 | 2011-10-28 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 350122340 | 2 | 2012-01-17 | 1 | 2011-09-02 | 1 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-06-04 | 350122340 | 329 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-45227 | 1 | 2011-09-23 | 175061170 | 1 | 2012-10-12 | 175061170 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-06-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
37 | TRAMO 4 | 2012 | 4513 | 36 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-034 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 31 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO | Presento informe jurídico de junio del 2017 el cual indica que se presentó un cambio del diseño de la licencia urbanística de división material predio de mayor extensión el cual modifica el área y el nombre del predio afectado, generando un nuevo folio de matricula inmobiliaria. El predio presenta permiso de intervención, promesa de compraventa además de un primer pago correspondiente al 90 % del valor del avalúo, lo cual produce cambios jurídicos y técnicos lo que hace necesario realizar un nuevo alcance. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | CONSTRUCTORA DURHER LTDA |  |  | 1 | D | 87801.31 | 87820.78 | 19.47 | 80.88 | 0 | NO | N/A | 0 | 80.88 | 0 | NO | NO | 196-37008 | 00-02-0003-0382-000 M.E | 826 | 2006-11-24 | UNICA | SAN ALBERTO | 150000 | 12132000 | 12132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12132000 | 0 | 12132000 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-28 | 12132000 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2012-03-14 | 12132000 | 1409 | 2012-03-14 | 1 | 2012-06-30 | 1 | 257 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 12132000 | 2 | 2012-06-22 | 1 | 2012-05-22 | 0 |  |  |  | 12132000 |  |  |  |  | 1 | 2012-06-29 | 10918800 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1213200 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
38 | TRAMO 4 | 2012 | 4513 | 37 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-035 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 31 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Adjunto derechos de petición y respuesta a estos por parte de la concesionaria, NO presenta cuenta de cobro, NO se encuentran comprobantes de algún pago(Comprobante de causación o Documento equivalente) | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | CONSTRUCTORA DURHER LTDA |  |  | 1 | D | 87818.47 | 87863.41 | 44.94 | 519.26 | 0 | NO | N/A | 0 | 519.26 | 0 | NO | NO | 196-37009 | 00-02-0003-0382-000 M.E | 826 | 2006-11-24 | UNICA | SAN ALBERTO | 150000 | 77889000 | 77889000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77889000 | 0 | 77889000 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2012-02-28 | 77889000 | 1 | 2011-07-15 | 1 | 2012-03-14 | 77889000 | 1410 | 2012-03-14 | 1 | 2012-06-30 | 1 | 256 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 77889000 | 2 | 2012-06-22 | 1 | 2012-05-22 | 0 |  |  |  | 77889000 |  |  |  |  | 1 | 2012-06-29 | 70100100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7788900 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
39 | TRAMO 4 | 2012 | 4513 | 38 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-036 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 8 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA MARGARITA SUAREZ RESTREPO |  |  | 1 | D | 87814 | 87831.47 | 17.47 | 108.36 | 0 | NO | N/A | 0 | 108.36 | 0 | NO | NO | 196-37127 | 00-02-0003-0538-000 | 1957 | 2009-04-21 | 3 | BUCARAMANGA | 120000 | 13003200 | 13003200 | 0 |  | 0 | 0 | 13003200 | 0 | 13003200 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-11-03 | 13003200 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-11-15 | 13003200 | 966 | 2011-11-15 | 1 | 2011-11-24 | 1 | 40 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 13003200 | 2 |  | 1 | 2012-01-03 | 1 | 2012-05-28 | 2012-06-05 | 2012-06-04 | 13003200 | 326 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-37127 | 1 | 2012-01-30 | 10402560 | 1 | 2012-07-30 | 2600640 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-05-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
40 | TRAMO 4 | 2012 | 4513 | 39 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-036A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 37 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | Adjunto comprobante de causación por valor del primer pago indicado en promesa de compraventa | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | CONSTRUCTORA HERAD LTDA Y OTRA |  |  | 1 | D | 87810.15 | 87827.63 | 17.48 | 108.36 | 0 | NO | N/A | 0 | 108.36 | 0 | NO | NO | 196-37128 | 00-02-0003-0539-000 | 487 | 2007-01-31 | 3 | BUCARAMANGA | 150000 | 16254000 | 16254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16254000 | 0 | 16254000 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-11-03 | 16254000 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-11-15 | 16254000 | 967 | 2011-11-15 | 1 | 2011-11-23 | 1 | 42 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 16254000 | 2 | 2012-03-27 | 1 | 2012-01-30 | 1 | 2012-04-27 | 2012-04-27 | 2012-05-02 | 16254000 | 768 | UNICA | GIRON | 196-37128 | 1 | 2012-02-17 | 14628600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1625400 | 1 | 2012-04-27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
41 | TRAMO 4 |  | 4513 | 40 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-036B | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 6 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | BEATRIZ CABEZAS HERRERA |  |  | 1 | D | 87831.47 | 87847.78 | 16.31 | 81.9 | 0 | NO | N/A | 0 | 81.9 | 0 | NO | NO | 196-37146 | 00-02-0003-0518-000 | 1358 | 2010-03-30 | 3 | BUCARAMANGA | 120000 | 9828000 | 9828000 | 0 |  | 0 | 0 | 9828000 | 0 | 9828000 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-11-03 | 9828000 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-11-15 | 9828000 | 968 | 2011-11-15 | 1 | 2011-11-23 | 1 | 41 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-24 | 2011-11-24 | 9828000 | 2 |  | 1 | 2011-11-24 | 1 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 2012-12-14 | 9828000 | 969 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-37146 | 1 | 2011-12-15 | 7862400 | 1 | 2013-02-19 | 1965600 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-12-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
42 | TRAMO 4 | 2012 | 4513 | 41 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-036C | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 10 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA MARGARITA SUAREZ RESTREPO |  |  | 1 | D | 87817.84 | 87834.6 | 16.76 | 94.6 | 0 | NO | N/A | 0 | 94.6 | 0 | NO | NO | 196-37147 | 00-02-0003-0517-000 | 1948 | 2009-04-21 | 3 | BUCARAMANGA | 120000 | 11352000 | 11352000 | 0 |  | 0 | 0 | 11352000 | 0 | 11352000 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-11-03 | 11352000 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-11-15 | 11352000 | 969 | 2011-11-15 | 1 | 2011-11-29 | 1 | 47 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 11352000 | 2 | 2012-03-13 | 1 | 2012-01-03 | 1 | 2012-05-28 | 2012-06-05 | 2012-06-04 | 11352000 | 325 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-37147 | 1 | 2012-01-30 | 9081600 | 1 | 2012-07-30 | 2270400 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-05-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
43 | TRAMO 4 | 2012 | 4513 | 42 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-036D | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 31 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, con rasgaduras en el rotulo | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Anexo escritura sin firmas de representantes de la concesionaria, sin firma y sellos de notaria, presenta cuenta de cobro, NO se encuentran comprobantes de algún pago(Comprobante de causación o Documento equivalente) | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | CONSTRUCTORA HERAD LTDA Y OTRA |  |  | 1 | D | 87806.31 | 87823.78 | 17.47 | 108.36 | 0 | NO | N/A | 0 | 108.36 | 0 | NO | NO | 196-37129 | 00-02-0003-0540-000 | 487 | 2007-01-31 | 3 | BUCARAMANGA | 150000 | 16254000 | 16254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16254000 | 0 | 16254000 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-16 | 16254000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-07 | 16254000 | 1379 | 2012-03-07 | 1 | 2012-05-25 | 1 | 1230 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 16254000 | 2 | 2012-03-27 | 1 | 2012-05-25 | 0 |  |  |  | 16254000 |  |  |  |  | 1 | 2012-06-29 | 14628600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1625400 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
44 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 43 | HITO 36 | 36E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-037 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 37 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta con rasgaduras, rotulo diligenciado con bolígrafo, anotaciones en marcador rojo y lápiz | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presento informe de expropiación de agosto de 2014; Adjunta resoluciones 417 y 418 de marzo de 2016 por medio de las cuales la ANI resolvió los recursos de reposición interpuestos por los propietarios contra las resoluciones que ordenaron iniciar los procesos judiciales de expropiación, dejando sin efecto todo tramite de enajenación voluntaria y ordenando cancelar la oferta registrada; Presenta derechos de petición y respuesta a los mismos por parte de la concesionaria; Adjunta cancelación de la oferta formal de compra registrada de abril de 2016 | Diagnóstico, sin acuerdo | Se identificaron 5 unidades sociales: (1)USR, (2)USP,(3)USP,(4)USP y (5) USR, las cuales no presentan acuerdo de reconocimiento o pagos por los distintos factores de apoyo aplicados en los respectivos formatos de diagnóstico socio económico de cada unidad social. |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin insumos para iniciar gestión Con oferta cancelada | Sin Pago Reportado | 1 | SILVIA VICTORIA REY Y OTROS |  |  | 1 | I | 86928.32 | 87730.81 | 802.49 | 85950.91 | 105.43 | SI | N/A | 23 | 125 | 144174.09 | SI | SI | 196-728 | 00-02-0003-0004-000 | 4055 | 2009-12-29 | 10 | BUCARAMANGA | 3300 | 283638003 | 759412500 | 475774497 | 47125190 | 38412200 | 80458230 | 449633623 | 18701100 | 468334723 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2012-01-26 | 449633623 | 1 | 2011-06-20 | 1 | 2012-06-04 | 449633623 | 1622 | 2012-06-04 | 1 | 2012-06-08 | 1 | 1584 | 2014-03-12 | 2014-03-14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 449633623 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 449633623 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 449633623 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2014-08-22 | Resolución ANI 417 del 15/03/15 que ordena revocatoria de Resolución que ordenó trámite de expropiación. Cancelación de Oferta mediante oficio S-2016-014403-NAC del 18/04/2016 // Es necesario actualizar insumos tecnicos y jurídcos para continuar con el proceso de enajenación voluntaria. | 0 | 0
45 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 44 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-037A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 31 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, con rotulo sobrepuesto | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Adjunto de solicitud cancelación oferta formal de compra y formulario de calificación constancia de inscripción de dicha cancelación , Adjunto varias escrituras con diferentes fechas las cuales están sujetas a verificación, Adjunto solicitud de aclaración de escritura publica No.2931 del 3 de junio de 1993 con el fin de corregir las áreas adquiridas por el fondo vial nacional con destinación para la construcción de la carretera la Lizama - San Alberto | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin insumos para iniciar gestión Con oferta cancelada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE MIGUEL REY ROMAN Y OTROS |  |  | 1 | D | 87461.6 | 87551.02 | 89.42 | 3306 | 0 | NO | N/A | 5 | 405 | 47099 | NO | SI | 196-30281 | 00-02-0003-0331-000 | 1147 | 2000-07-12 | 10 | BUCARAMANGA | 5000 | 16530000 | 252025000 | 235495000 | 0 | 5043000 | 0 | 21573000 | 0 | 21573000 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-16 | 21573000 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-30 | 21573000 | 1476 | 2012-03-30 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 1585 | 2014-03-12 | 2014-03-14 | 0 | 109394500 |  |  |  | 0 |  |  | 21573000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21573000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21573000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2014-08-22 | EN PROCESO DE ALCANCE DE OFERTA, Resolución ANI 418 del 15/03/15 que ordena revocatoria de Resolución que ordenó trámite de expropiación. Cancelación de Oferta mediante oficio S-2016-014402-NAC del 18/04/2016 // Es necesario actualizar insumos tecnicos y jurídcos para continuar con el proceso de enajenación voluntaria. | 0 | 0
46 | TRAMO 4 |  | 4513 | 46 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-037B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 32 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador algunos documentos, | Escritura sin registrar | NO | SI | SI | NO | Presento informe jurídico de julio del 2017, el cual indica que se realizado 2 pagos y fue iniciada el proceso de escrituración realizando el envió de la minuta a la notaria asignada, sin que a la fecha el propietario se haya acercado a suscribir la respectiva escritura publica de compraventa a pesar de haber manifestado su intención de comparecer | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | MUNICIPIO DE SAN ALBERTO |  |  | 1 | D | 87537.39 | 87620.39 | 83 | 1369.48 | 0 | SI | N/A | 0 | 6400 | 5030.52 | NO | SI | 196-9834 | 01-01-0131-0001-000 | 897 | 2010-06-30 | UNICA | AGUACHICA | 5000 | 6847400 | 32000000 | 25152600 |  | 2972000 | 3779170 | 14401088 | 0 | 14401088 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-05-28 | 14401088 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-05-27 | 14401088 | 1675 | 2012-05-27 | 1 | 2012-07-25 | 1 | 1448 | 2013-04-19 | 2013-04-19 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-12-27 | 2012-12-27 | 14401088 | 2 | 2013-07-31 | 1 | 2012-12-27 | 0 |  |  |  | 14401088 |  |  |  |  | 1 | 2013-11-19 | 8645802 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5755286 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
47 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 47 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-038 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 1 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUCILA PEÑA DE NIÑO |  |  | 1 | D | 86852 | 87498.68 | 646.68 | 19323.95 | 0 | SI | N/A | 37 | 2550 | 353226.05 | NO | SI | 196-22823 | 00-02-0003-0001-000 | 313 | 2001-01-31 | 2 | BUCARAMANGA | 4073 | 78706448.35 | 1517396150 | 1438689701.65 | 0 | 6947185 | 112181379.65 | 197835013 | 0 | 197835013 | 1 | 2013-07-08 | 1 | 2013-11-12 | 197835013 | 1 | 2013-07-08 | 1 | 2013-12-05 | 197835013 | 2117 | 2013-12-05 | 1 | 2014-01-29 | 1 | 1587 | 2014-03-12 | 2014-03-14 | 0 |  |  |  |  | 1 | N.A | N.A | 197835013 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-03-19 | 1 | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 197835013 | 410 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-49573 | 1 | 2014-10-30 | 138484509 | 1 | 2014-10-30 | 59350504 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2014-09-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
48 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 48 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-038B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 32 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador algunos documentos, | Oferta registrada | NO | NO | NO | SI | Presenta informe jurídico de julio de 2017 el cual indica que fue iniciada el proceso de escrituración realizando el envió de la minuta a la notaria asignada, sin que a la fecha el propietario se haya acercado a suscribir la respectiva escritura publica de compraventa a pesar de haber manifestado su intención de comparecer | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | SOCIEDAD SERIAL LTDA |  |  | 1 | D | 87498.39 | 87663.22 | 164.83 | 2926.76 | 0 | SI | N/A | 37 | 2550 | 369623.24 | NO | SI | 196-22825 | 00-02-0003-0332-000 | 1593 | 1998-09-21 | 9 | BUCARAMANGA | 4323 | 12652383.48 | 1610533650 | 1597881266.52 | 0 | 4189000 | 1585313.98 | 18426697.46 | 0 | 18426697.46 | 1 | 2013-07-16 | 1 | 2013-11-12 | 18426697.46 | 1 | 2013-07-15 | 1 | 2013-12-03 | 18426697.46 | 2115 | 2013-12-03 | 1 | 2014-02-19 | 1 | 1586 | 2014-03-12 | 2014-03-14 | 0 |  |  |  |  | 0 | N.A | N.A | 18426697.46 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2015-06-25 | 0 |  |  |  | 18426697.46 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18426697.46 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Pendiente citar para firma de escritura en notaria | 0 | 0
49 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 49 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-039 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 6 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ERNESTO VANEGAS ARDILA |  |  | 1 | D | 86333.69 | 86918.17 | 584.48 | 22812.33 | 77.19 | SI | N/A | 33 | 6290 | 313477.67 | SI | SI | 196-26650 | 00-02-0003-0400-000 | 914 | 1996-02-27 | 7 | BUCARAMANGA | 6000 | 136873980 | 2017740000 | 1880866020 | 23885100 | 8523000 | 288026060 | 457308140 | 5100300 | 462408440 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2012-01-26 | 457308140 | 1 | 2011-07-16 | 1 | 2012-01-27 | 457308140 | 1157 | 2012-01-30 | 1 | 2012-02-18 | 1 | 258 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 457308140 | 3 | 2012-10-12 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2013-05-22 | 2013-05-22 | 2013-05-30 | 457308140 | 255 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-49096 | 1 | 2012-07-06 | 274384884 | 1 | 2012-09-27 | 91461628 | 1 | 2014-06-13 | 91461628 | 0 | 1 | 2013-05-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
50 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 50 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-040 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 32 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador algunos documentos, gancho roto | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | COLEGIO NACIONALIZADO DE SAN ALBERTO |  |  | 1 | D | 87614.3 | 87683.57 | 69.27 | 889.3 | 0 | SI | N/A | 0 | 7533 | 6643.7 | NO | SI | 196-32290 | 01-01-0015-0001-000 | 487 | 2002-05-08 | UNICA | AGUACHICA | 80000 | 71144000 | 602640000 | 531496000 | 0 | 4050000 | 59791850 | 134985850 | 0 | 134985850 | 1 | 2012-05-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-05-01 | 0 |  | 134985850 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 134985850 |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PREDIO EN AVALUO | 0 | 0
51 | TRAMO 4 |  | 4513 | 51 | HITO 36 | 36E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-041 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 32 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presento permiso de intervención voluntario constancia de entrega real y material del predio | Con pago | sin documento equivalente en las unidades sociales 1 y 2 |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | No entregado materialmente por el propietario. Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | MULTISERVICIOS LA Y DE LA PALMA S. A. MULTISERVICIO LA Y |  |  | 1 | I | 86858.24 | 86962.62 | 104.38 | 2881 | 912.43 | SI | N/A | 0 | 2881 | 0 | NO | SI | 196-22824 | 00-02-0003-0370-000 | 269 | 2004-10-15 | UNICA | Gamarra | 12000 | 34572000 | 34572000 | 0 | 718298680 | 11119200 | 1795926238 | 2559916118 | 0 | 2559916118 | 1 | 2014-02-26 | 1 | 2014-03-26 | 2559916118 | 1 | 2014-02-25 | 1 | 2014-04-25 | 2559916118 | 2231 | 2014-04-25 | 1 | 2014-05-05 | 1 | 5500 | 2014-05-05 | 2014-05-30 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2559916118 | 2 | 2015-11-27 | 1 | 2014-08-28 | 1 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2559916118 | 198 | ÚNICA | SAN ALBERTO | 196-22824 | 1 | 2015-03-17 | 2047932894.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 511983223.6 | 1 | 2016-06-09 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
52 | TRAMO 4 |  | 4513 | 52 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-042 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 38 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendaduras en número de folios | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presento compraventa registrada a nombre de la ANI y permiso de intervención voluntario y constancia de entrega real y material del predio con firmas | Con pago | Se reconocen 6 unidades sociales, USP(5) y OUS (1) las cuales presentan documento equivalente comprobante de causación y copia de pagos, el acuerdo de compensaciones actualiza al año de vigente el valor del salario mínimo mensual legal. Proceso culminado |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | No entregado materialmente por el propietario. Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | MULTISERVICIOS LA Y DE LA PALMA S. A. MULTISERVICIO LA Y |  |  | 1 | I | 86441.11 | 86862.22 | 421.11 | 13137.55 | 155.24 | SI | N/A | 4 | 8731 | 35593.45 | NO | SI | 196-34832 | 00-02-0003-0401-000 | 269 | 2004-10-15 | UNICA | Gamarra | 8400 | 110355420 | 409340400 | 298984980 | 148153230 | 2531208 | 1091880911 | 1352920769 | 18193000 | 1371113769 | 1 | 2014-02-21 | 1 | 2014-04-26 | 1352920769 | 1 | 2014-02-18 | 1 | 2014-04-25 | 1352920769 | 2232 | 2014-04-25 | 1 | 2014-05-05 | 1 | 5499 | 2014-05-05 | 2014-05-30 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 1352920769 | 2 | 2015-11-27 | 1 | 2014-08-28 | 1 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 1352920769 | 200 | ÚNICA | SAN ALBERTO | 196-56355 | 1 | 2015-03-17 | 1082336615.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 270584153.8 | 1 | , |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
53 | TRAMO 4 |  | 4513 | 53 | HITO 36 | 36E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-043 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 7 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MERCADO GANADERO DE SANTANDER Y CESAR MEGANSAC S.A. |  |  | 1 | I | 86242.54 | 86500 | 257.46 | 20706 | 181.59 | SI | N/A | 2 | 706 | 0 | SI | SI | 196-32766 | 00-02-0003-0407-000 | 466 | 2002-10-04 | UNICA | SAN ALBERTO | 7000 | 144942000 | 144942000 | 0 | 102285590 | 42414000 | 4216610325 | 4506251915 | 3537000 | 4509788915 | 1 | 2012-08-03 | 1 | 2012-09-28 | 4506251915 | 1 | 2012-06-20 | 1 | 2012-10-18 | 4506251915 | 1921 | 2012-10-18 | 1 | 2012-10-24 | 1 | 1265 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 1 | 4503403820 | 1989 | 2013-03-07 | 2013-03-11 | 0 |  |  | 4503403820 |  |  | 1 | 2012-10-30 | 1 | 2013-03-09 | 2013-03-09 | 2013-03-14 | 4503403820 | 112 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-32766 | 1 | 2013-03-19 | 4053063438 | 1 | 2013-05-09 | 450340382 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-03-09 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
54 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 54 | HITO 36 | 36E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-044 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | JEOVANNY PEDRAZA PEÑA |  |  | 1 | I | 86072.62 | 86256.05 | 183.43 | 1439.53 | 373.9 | SI | N/A | 21 | 8250 | 216810.47 | NO | SI | 196-22474 | 00-02-0003-0372-000 | 73 | 2007-02-14 | UNICA | Gamarra | 3300 | 4750449 | 720225000 | 715474551 | 210301540 | 14464000 | 109228678 | 338744667 | 0 | 338744667 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-11-02 | 338744667 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2011-11-08 | 338744667 | 941 | 2011-11-08 | 1 | 2012-12-15 | 1 | 1530 | 2013-08-30 | 2013-09-11 | 1 | 1234454427 | 2035 | 2013-07-29 | 2013-08-21 | 0 |  |  | 1234454427 |  |  | 1 | 2016-05-13 | 0 |  |  |  | 1234454427 |  |  |  |  | 1 | 2016-01-19 | 1234454427 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2014-04-07 | PREDIO CON MEDIDA DE LA DNE,ENTREGA ANTICIPADA POR PARTE DEL JUZGADO EL 22 DE MAYO 2016 | 0 | 1
55 | TRAMO 4 | 2011 | 4513 | 55 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-045 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 38 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, con rasgaduras | Enviar a expropiación | NO | SI | SI | NO | Promesa de compraventa adjunta informe de expropiación, comprobante de causación de un pago, adjunta acta de recibo y entrega de predios concesionaría, adjunta escritura sin registrar | Diagnóstico | Se reconoce USR sin embargo no es viable la aplicación de los factores de apoyo según la resolución 545 de 2008. Proceso culminado |  | 0_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Sin resolución de expropiación | Con Algún Pago | 1 | SERIAL LTDA |  |  | 1 | D | 86149.46 | 86385 | 235.54 | 13640.73 | 176.03 | SI | N/A | 30 | 172 | 286531.27 | NO | SI | 196-22478 | 00-02-0003-0003-000 | 4509 | 2009-10-30 | 2 | BUCARAMANGA | 3300 | 45014409 | 990567600 | 945553191 | 103114120 | 13955000 | 175434610 | 337518139 | 0 | 337518139 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-21 | 336812789 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-11-18 | 336812789 | 976 | 2011-11-18 | 1 | 2011-11-29 | 1 | 690 | 2012-01-30 | 2012-01-31 | [5 empty] | 1 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 336812789 | 2 |  | 1 | 2011-10-20 | 1 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 2012-09-07 | 336812789 | 1125 | UNICA | MADRID |  | 1 | 2011-11-30 | 303131510.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 33681278.9 |  |  |  |  | 0 |  | CON ESCRITURA ACLARATORIA EN PROCESO | 0 | 0
56 | TRAMO 4 | 2012 | 4513 | 56 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-046 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 6 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JUSCELINO BADILLO LUNA Y OTRA |  |  | 1 | D | 85772.08 | 86159.27 | 387.19 | 17339.65 | 582.28 | SI | N/A | 26 | 4500 | 247160.35 | SI | SI | 196-22643 | 00-02-0003-0378-000 | 1542 | 2010-12-18 | 2 | Floridablanca | 3300 | 57220845 | 872850000 | 815629155 | 393791250 | 12485000 | 636506570 | 1100003665 | 1700100 | 1101703765 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-10-20 | 1100003665 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-10-24 | 1100003665 | 897 | 2011-10-24 | 1 | 2011-10-28 | 1 | 1449 | 2011-10-28 | 2012-05-31 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-13 | 2012-02-13 | 1100003665 | 3 |  | 1 | 2012-02-13 | 1 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-12 | 1100003665 | 506 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-45808 | 1 | 2012-03-13 | 660002199 | 1 | 2013-04-25 | 440001466 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-10-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
57 | TRAMO 4 |  | 4513 | 57 | HITO 36 | 36E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-047 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 10 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RAUL DUARTE VILLAREAL |  |  | 1 | I | 85668 | 86074.08 | 406.08 | 2746.77 | 0 | SI | N/A | 21 | 2200 | 209453.23 | NO | SI | 196-22479 | 00-02-0003-0371-000 | 1213 | 2010-08-03 | 4 | BUCARAMANGA | 3300 | 9064341 | 700260000 | 691195659 | 0 | 2530342 | 62852600 | 74447283 | 0 | 74447283 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-18 | 74447283 | 1 | 2011-08-04 | 1 | 2011-10-19 | 74447283 | 876 | 2011-10-19 | 1 | 2011-10-28 | 1 | 682 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 74447283 | 2 |  | 1 | 2011-10-20 | 1 | 2012-03-29 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 74447283 | 322 | UNICA | MADRID | 196-44968 | 1 | 2011-11-30 | 67002554.7 | 1 | 2012-06-13 | 7444728.3 | 0 |  |  | -2.794e-09 | 1 | 2012-03-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
58 | TRAMO 4 | 2012 | 4513 | 58 | HITO 36 | 36E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-048 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 32 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO | Presenta permiso de intervención voluntario constancia de entrega real y material del predio, Adjunto pagos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | COMPAÑÍA NACIONAL DE GANADOS CONAGA S.A |  |  | 1 | I | 85017.21 | 85669.41 | 652.2 | 15880.6 | 0 | SI | N/A | 155 | 0 | 1534119.4 | NO | SI | 196-277 | 00-02-0003-0005-000 | 2323 | 2005-10-11 | 8 | BUCARAMANGA | 3300 | 52405980 | 5115000000 | 5062594020 | 0 | 28408508 | 4062521 | 84877009 | 0 | 84877009 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-09-29 | 84877009 | 1 | 2011-09-23 | 1 | 2011-12-02 | 84877009 | 1028 | 2011-12-02 | 1 | 2011-12-20 | 1 | 1450 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 84877009 | 3 | 2012-07-18 | 1 | 2012-03-05 | 0 |  |  |  | 84877009 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-11 | 50926205.4 | 1 | 2015-12-22 | 25463102.7 | 0 |  |  | 8487700.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PARA FIRMA DE ESCRITURA | 0 | 0
59 | TRAMO 4 |  | 4513 | 59 | HITO 36 | 36N | SI | CAL. NUEVA | LLS-049 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 7 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JULIO MURCIA Y OTRO |  |  | 1 | D | 84798.95 | 85302.16 | 503.21 | 23332.65 | 0 | SI | N/A | 88 | 611 | 857278.35 | NO | SI | 196-26765 | 00-02-0003-0394-000 | 1996 | 2011-06-11 | 5 | BUCARAMANGA | 3300 | 76997745 | 2906016300 | 2829018555 | 0 | 7494877 | 8801760 | 93294382 | 0 | 93294382 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-18 | 93294382 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-20 | 93294382 | 884 | 2011-10-20 | 1 | 2011-10-23 | 1 | 1423 | 2011-10-23 | 2011-11-29 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-10-28 | 2011-10-28 | 93294382 | 3 |  | 1 | 2011-10-28 | 1 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 93294382 | 254 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-48075 | 1 | 2011-11-22 | 65306067.4 | 1 | 2013-10-23 | 27988314.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-05-30 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
60 | TRAMO 4 |  | 4513 | 60 | HITO 36 | 36E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-050 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 9 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ADELA MURCIA SANJUAN |  |  | 1 | I | 84615.56 | 85017.67 | 402.11 | 26698.36 | 0 | SI | N/A | 36 | 4541 | 337842.64 | NO | SI | 196-26764 | 00-02-0003-0395-000 | 1843 | 1996-05-06 | 5 | BUCARAMANGA | 3300 | 88104588 | 1202985300 | 1114880712 | 0 | 80480000 | 11416813 | 180001401 | 0 | 180001401 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-18 | 180001401 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-19 | 180001401 | 864 | 2011-10-19 | 1 | 2011-11-20 | 1 | 1419 | 2012-02-21 | 2012-04-26 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-15 | 2012-02-15 | 180001401 | 2 |  | 1 | 2012-02-10 | 1 | 2012-06-01 | 2012-06-19 | 2012-06-08 | 180001401 | 1010 | UNICA | GIRON | 196-45222 | 1 | 2012-03-21 | 144001120.8 | 1 | 2012-09-21 | 36000280.2 | 0 |  |  | -1.4901e-08 | 1 | 2012-08-09 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 36 | HITO 36 | [21 empty] | 60 |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 5288001.371 | 5208905.48 | 11127.789 | 361492.53 | 1860.15 | 0 | 0 | 1143 | 166962.95 | 11235470.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81624 | 2279431 | 159 | 0 | 3053706 | 4261719509.55 | 103630558330.41 | 99368838820.86 | 1833712270 | 335516267 | 9539255006.39 | 15971005570.94 | 59014700 | 16030020270.94 | 59 | 2416448 | 56 | 2296451 | 15835314370.94 | 59 | 2415375 | 56 | 2298363 | 15970256645.1 | 62443 | 2298433 | 56 | 2300392 | 56 | 54730 | 2304950 | 2306438 | 16 | 8934398933.63 | 17002 | 660244 | 660525 | 40 | 1559749 | 1559749 | 17897682504.09 | 85 | 619893 | 54 | 2219136 | 46 | 1901994 | 1901168 | 1902258 | 17961743906.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2145513 | 13861812802.38 | 42 | 1742396 | 2402645253.05 | 1 | 41803 | 91461628 | 1605824222.66 | 45 | 1818583 | 0 | 0 | 1 | 125482 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
61 | TRAMO 4 | 2011 | 4513 | 61 | HITO 35 | 35N | SI | VARIANTE LA PALMA | LLS-051 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 16 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AGIL INMOBILIARIA LTDA |  |  | 1 | D | 83364.89 | 84366.46 | 1001.57 | 25103.03 | 0 | SI | N/A | 238 | 587 | 2355483.97 | NO | SI | 196-3365 | 00-02-0003-0007-000 | 2788 | 2011-06-02 | 48 | BOGOTÁ D.C | 3300 | 82839999 | 7855937100 | 7773097101 | 0 | 6923545 | 26395225 | 116158769 | 0 | 116158769 | 1 | 2011-07-06 | 1 | 2011-10-18 | 116158769 | 1 | 2011-10-07 | 1 | 2011-11-21 | 116158769 | 982 | 2011-11-21 | 1 | 2011-11-29 | 1 | 683 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 116158769 | 2 | 2012-04-27 | 1 | 2011-10-20 | 1 | 2015-05-29 | 2015-05-27 | 2015-05-20 | 116158769 | 210 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-51558 | 1 | 2011-11-30 | 81311138.3 | 1 | 2015-06-17 | 34847630.7 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2015-05-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
62 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 62 | HITO 35 | 36VE | SI | VARIANTE LA PALMA | LLS-052 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 96 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios supera los 200 | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presenta oficio de oferta formal de mejoras sin firmas | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío con entrega técnica anticipada de ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 83420.88 | 84616.36 | 1195.48 | 15086.76 | 0 | SI | N/A | 150 | 0 | 1484913.24 | NO | SI | 196-4113 | 00-02-0003-0098-000 | 2007 | 1960-10-17 | 3 | BUCARAMANGA | 3000 | 45260280 | 4500000000 | 4454739720 | 0 | 95728000 | 34084318.75 | 175072598.75 | 0 | 175072598.75 | 1 | 2013-09-10 | 1 | 2014-04-07 | 175072598.75 | 1 | 2013-09-10 | 1 | 2014-06-16 | 175072598.75 | 2274 | 2014-06-16 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 175072598.75 |  |  | 1 | 2016-11-30 | 0 |  |  |  | 175072598.75 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 175072598.75 |  |  |  |  | 0 |  | fecha de radicacion 21 de Abril de 2015 N° de solicitud EDP200710018215/ECUACION DE EMPALME K83+506=K83+500 NORTE/ECUACION DE EMPALME K83+504,06=K83+500 SUR, Predio baldío entregado por la Agencia Nacional de Tierras a la Agencia Nacional de Infraestructura | 1 | 0
63 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 1 | HITO 35 | 35VE | SI | VARIANTE LA PALMA | LLS-053 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 38 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento contrato de compraventa el cual se refiere a las mejoras identificadas en el predio | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío con entrega técnica anticipada de ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 83153.77 | 83372.22 | 218.45 | 4270.78 | 0 | SI | N/A | 300 | 0 | 2995729.22 | NO | SI | 196-16020 | 00-02-0003-0098-000 | 173 | 1960-01-22 | 2 | BUCARAMANGA | 3000 | 12812340 | 9000000000 | 8987187660 | 0 | 46684000 | 1797300 | 61293640 | 0 | 61293640 | 1 | 2013-09-11 | 0 |  |  | 1 | 2013-09-10 | 0 |  | 61293640 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 61293640 |  |  | 1 | 2016-11-30 | 0 |  |  |  | 61293640 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 61293640 |  |  |  |  | 0 |  | Fecha de radicacion 21 de Abril de 2015 N° de solicitud EDP200710018615, Predio baldío entregado por la Agencia Nacional de Tierras a la Agencia Nacional de Infraestructura | 1 | 0
64 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 2 | HITO 35 | 35VE | SI | VARIANTE LA PALMA | LLS-054 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 38 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, con rasgaduras | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento informe del comité predial efectuado el día 05- 2014 donde indicaron que en la pista indu palma hay una zona por fuera del cerco existente, también se adjunta oficio de la oficina de registro de instrumentos públicos el cual indica que se debe analizar el contenido de la escritura Nª 188 ya que se evidencia que el terreno de gran extensión son terrenos baldíos de la Nación. | Sin insumos |  |  | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  |  | 1 | I | 80749.72 | 80900 | 150.28 | 54762.35 | 0 | SI | N/A | 500 | 0 | 4945237.65 | NO | SI | 196-16022 | 00-02-0003-0098-000 | 4076 | 1961-09-26 | 3 | BOGOTÁ D.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-09-06 | 0 |  |  | 1 | 2015-08-06 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Según ET y respuesta oficio de OIP 1202 de AGUACHICA el predio es BALDIO | 1 | 0
65 | TRAMO 4 |  | 4513 | 3 | HITO 35 | 35VN | SI | VARIANTE LA PALMA | LLS-088 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 1 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | NESTOR MENDOZA PABON Y OTRA |  |  | 1 | I | 82556.76 | 82589.05 | 32.29 | 343 | 30.52 | SI | N/A | 0 | 343 | 0 | SI | SI | 196-33411 | 02-01-0008-0001-000 | 175 | 2007-12-06 | UNICA | Playón | 120000 | 41160000 | 41160000 | 0 | 9583280 | 420000 | 21748525 | 72911805 | 6800400 | 79712205 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-11-09 | 72911805 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-11-15 | 72911805 | 963 | 2011-11-15 | 1 | 2011-11-19 | 1 | 57 | 2011-11-19 | 2011-12-14 | 1 | 112706565 | 1077 | 2012-01-02 | 2012-01-25 | 1 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 112706565 | 2 |  | 1 | 2012-05-28 | 1 | 2012-10-12 | 2012-11-09 | 2012-10-16 | 112706565 | 509 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-33411 | 1 | 2012-07-19 | 78894595.5 | 1 | 2013-01-17 | 33811969.5 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-10-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
66 | TRAMO 4 |  | 4513 | 4 | HITO 35 | 35VN | SI | VARIANTE LA PALMA | LLS-089 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 7 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | INDUPALMA |  |  | 1 | D | 82616.62 | 82659.85 | 43.23 | 67123.26 | 0 | NO | N/A | 110 | 500 | 1033376.74 | NO | SI | 196-7432 | 00-02-0003-0098-000 | 340 | 1972-01-31 | 2 | BUCARAMANGA | 67123.26 | 161095824 | 69524711420.9724 | 69363615596.9724 | 0 | 82293000 | 0 | 243388824 | 0 | 243388824 | 1 | 2013-09-06 | 1 | 2015-04-15 | 940646026 | 1 | 2013-09-01 | 1 | 2014-06-26 | 243388824 | 2297 | 2014-06-26 | 1 | 2014-10-29 | 1 | 1737 | 2014-11-05 | 2014-11-12 | 1 | 940646026 | 2568 | 2015-06-09 | 2015-06-16 | 1 | 2015-08-21 | 2015-08-19 | 940646026 | 2 | 2015-10-30 | 1 | 2015-08-19 | 1 | 2016-02-11 | 2016-02-02 | 2015-12-18 | 940646026 | 962 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-54605 | 1 | 2015-09-24 | 752516820.8 | 1 | 2016-04-12 | 188129205.2 | 0 |  |  | 5.9605e-08 | 1 | 2016-02-11 |  |  | 0 |  | Predio de INDUPALMA se genera alcance debido a una solicitud por parte del propietario en cuanto a la edad productiva de las palmas. // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
67 | TRAMO 4 |  | 4513 | 5 | HITO 35 | 35E | SI | VARIANTE LA PALMA | LLS-090 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 2 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | NUBIA STELLA LOZANO TARAZONA Y OTRA |  |  | 1 | I | 82313.98 | 82443.83 | 129.85 | 1507.84 | 454.54 | SI | N/A | 0 | 4200 | 2692.16 | SI | SI | 196-7784 | 00-02-0003-0061-000 | 340 | 1972-01-31 | 2 | BUCARAMANGA | 4000 | 6031360 | 16800000 | 10768640 | 215076868 | 4266176 | 133351321 | 358725725 | 7366900 | 366092625 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-13 | 358725725 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-05-10 | 358725725 | 1579 | 2012-05-10 | 1 | 2012-05-22 | 1 | 362 | 2012-09-25 | 2012-10-09 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 358725725 | 2 |  | 1 | 2012-08-11 | 1 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-03 | 358725725 | 230 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-48639 | 1 | 2012-10-12 | 286980580 | 1 | 2014-02-25 | 71745145 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-07-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
68 | TRAMO 4 |  | 4513 | 6 | HITO 35 | 35E | SI | VARIANTE LA PALMA | LLS-090A | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 1 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | NUBIA STELLA LOZANO TARAZONA Y OTRA |  |  | 1 | I | 81963.63 | 82317.22 | 353.59 | 2121.94 | 0 | SI | N/A | 4 | 1600 | 39478.06 | NO | SI | 196-19885 | 00-02-0003-0255-000 | 83 | 2010-02-18 | UNICA | SAN ALBERTO | 2400 | 5092656 | 99840000 | 94747344 | 0 | 3267500 | 27477635 | 35837791 | 0 | 35837791 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-13 | 35837791 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-20 | 35837791 | 1257 | 2012-02-20 | 1 | 2012-05-22 | 1 | 360 | 2012-09-25 | 2012-10-09 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 35837791 | 2 |  | 1 | 2012-08-27 | 1 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-03 | 35837791 | 229 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-48638 | 1 | 2012-10-12 | 28670232.8 | 1 | 2014-02-25 | 7167558.2 | 0 |  |  | -9.3132e-10 | 1 | 2013-07-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
69 | TRAMO 4 |  | 4513 | 7 | HITO 35 | 35N | SI | CAL. NUEVA | LLS-091 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 33 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Adjunto soporte del primer pago y presento derecho de petición solicitando la aclaración de áreas y linderos así mismo aclaran que no fue posible realizar la escritura pública para llevar a termino el negoción jurídico | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Sin Pago Reportado | 1 | FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA COMO VOCERO DEL FIDICOMISO P.A. INDUPALMA. |  |  | 1 | D | 79988.56 | 80782.14 | 793.58 | 23610.93 | 0 | SI | N/A | 138 | 500 | 1356889.07 | NO | SI | 196-7444 | 00-02-0003-0098-000 | 3319 | 1970-09-29 | 2 | BUCARAMANGA | 3000 | 70832790 | 4141500000 | 4070667210 | 0 | 251375100 | 60789883.54 | 382997773.54 | 0 | 382997773.54 | 1 | 2013-09-06 | 1 | 2014-04-07 | 382997773.54 | 1 | 2013-09-06 | 1 | 2014-07-02 | 382997773.54 | 2301 | 2014-07-02 | 1 | 2014-10-31 | 1 | 1736 | 2014-11-05 | 2014-11-12 | 1 | 600277032.02 | 2594 | 2015-09-02 | 2015-09-21 | 1 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 600277032.02 | 2 | 2016-03-30 | 1 | 2016-04-21 | 0 |  |  |  | 382997773.54 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 382997773.54 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Hubo un alcance inicial el 2569 de 9/6/2015 $510296740,02 | 0 | 0
70 | TRAMO 4 |  | 4513 | 8 | HITO 35 | 35N | SI | CAL. NUEVA | LLS-092 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 38 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, adjunto avaluó | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío con inspección ocular | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 79462.22 | 79994.77 | 532.55 | 14984.01 | 0 | SI | N/A | 350 | 0 | 3485015.99 | NO | SI | 196-13303 | 00-02-0003-0098-000 | 2862 | 1962-09-22 | 2 | BUCARAMANGA | 3000 | 44952030 | 10500000000 | 10455047970 | 0 | 171433000 | 17386075.35 | 233771105.35 | 0 | 233771105.35 | 1 | 2013-09-06 | 1 | 2013-04-07 | 233771105.35 | 1 | 2013-09-06 | 1 | 2014-06-16 | 233771105.35 | 2260 | 2014-06-16 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 233771105.35 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 233771105.35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 233771105.35 |  |  |  |  | 0 |  | fecha de radicacion 21 de Abril de 2015 N° de solicitud EDP200710018515 | 1 | 0
71 | TRAMO 4 |  | 4513 | 9 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-093 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 38 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento contrato de compraventa el cual se refiere a las mejoras identificadas en el predio | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío con inspección ocular | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 79718.84 | 79977.65 | 258.81 | 3836.96 | 0 | SI | N/A | 150 | 0 | 1496163.04 | NO | SI | 196-29736 | 00-02-0003-0098-000 | 4076 | 1961-09-26 | 3 | BUCARAMANGA | 3000 | 11510880 | 4500000000 | 4488489120 | 0 | 12080000 | 16632787.98 | 40223667.98 | 0 | 40223667.98 | 1 | 2013-09-06 | 1 | 2014-04-07 | 40223667.98 | 1 | 2013-09-06 | 1 | 2014-06-16 | 40223667.98 | 2661 | 2014-06-16 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40223667.98 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40223667.98 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40223667.98 |  |  |  |  | 0 |  | oferta sin notificar-avaluo nuevo fecha de radicacion 21 de Abril de 2015 N° de solicitud EDP200710018315 | 1 | 0
72 | TRAMO 4 |  | 4513 | 10 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-094 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 33 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento oferta notificada sin registrar y adjunto cuenta de cobro por concepto del pago del 100 % | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Pago Total | 1 | INDETERMINADO |  | 1 |  | I | 79697.72 | 79719.28 | 21.56 | 284 | 59.29 | SI | N/A | 0 | 284 | 0 | NO | SI | 196-6299 | 00-02-0003-0097-000 |  |  |  |  | 25000 | 7100000 | 7100000 | 0 | 21285110 | 7070000 | 14706120 | 50161230 | 0 | 50161230 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-09-01 | 43061230 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-10-13 | 43061230 | 844 | 2011-10-13 | 1 | 2010-10-19 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-10-21 | 2011-10-21 | 43061230 | 1 | N/A | 1 | 2011-10-21 | 0 |  |  |  | 43061230 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-25 | 43061230 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
73 | TRAMO 4 |  | 4513 | 11 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-095 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 39 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | SI | NO | NO | Presento contrato de compraventa la cual se refiere a las mejoras identificadas en el predio, adjunto acta de recibo y entrega de mejoras y presento comprobante de causación del primer pago | Con pago |  |  | 1_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío radicado en ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 79683.87 | 79698.42 | 14.55 | 304.61 | 31.48 | SI | N/A |  | 304.61 | 0 | NO | SI | [8 empty] | 0 | 0 | 11869220 | 2540000 | 12389112 | 26798332 | 3749200 | 30547532 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-09-01 | 26798332 | 1 | 2011-03-15 | 1 | 2011-10-13 | 26798332 | 843 | 2011-10-13 | 1 | 2011-11-03 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 26798332 | 1 | N/A | 1 | 2011-11-08 | 0 | N/A | N/A | N/A | 26798332 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 2011-11-25 | 26798332 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Predio Baldio - SOLO SE COMPRA MEJORAS | 1 | 0
74 | TRAMO 4 |  | 4513 | 12 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-096 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 13 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DAMARIS RODRIGUEZ CARVAJAL Y OTRO |  |  | 1 | I | 79671.46 | 79683.88 | 12.42 | 350 | 159.31 | SI | N/A | 0 | 350 | 0 | SI | SI | 196-12838 | 00-02-0003-0094-000 | 466 | 2055-07-11 | UNICA | SAN ALBERTO | 25000 | 8750000 | 8750000 | 0 | 55822040 | 2560000 | 20326030 | 87458070 | 4284800 | 91742870 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-09-14 | 87458070 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-10-13 | 87458070 | 842 | 2011-10-13 | 1 | 2011-11-29 | 1 | 1390 | 2011-10-13 | 2012-01-13 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-10-21 | 2011-10-21 | 87458070 | 2 |  | 1 | 2011-10-21 | 1 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2012-05-28 | 87458070 | 0306 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-12838 | 1 | 2012-01-20 | 43729035 | 1 | 2012-07-19 | 43729035 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-05-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
75 | TRAMO 4 |  | 4513 | 13 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-097 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 39 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | SI | NO | NO | Presento contrato de compraventa la cual se refiere a las mejoras identificadas en el predio, adjunto acta de recibo y entrega de mejoras y presento comprobante de causación del primer pago | Con acuerdo | Sin pago |  | 2_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío con inspección ocular | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 79658.87 | 79671.44 | 12.57 | 354 | 131.26 | SI | N/A | 0 | 354 | 0 | SI | SI |  | 00-02-0003-0093-000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39323930 | 660000 | 26111646 | 66095576 | 4284800 | 70380376 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-09-15 | 66095576 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-10-13 | 66095576 | 841 | 2011-10-13 | 1 | 2011-10-19 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-10-21 | 2011-10-21 | 66095576 | 1 | N/A | 1 | 2011-10-21 | 0 |  |  | N/A | 66095576 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-25 | 66095576 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Predio Baldio - Compra de mejoras fecha de radicacion 29 de Mayo de 2015 N° de solicitud EDP200710042715 | 1 | 0
76 | TRAMO 4 |  | 4513 | 14 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-098 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 15 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARTHA EUGENIA MERCHAN SANTANDER |  |  | 1 | I | 79635.12 | 79658.91 | 23.79 | 340.49 | 152.6 | SI | N/A | 0 | 753 | 412.51 | SI | SI | 196-32317 | 00-02-0003-0092-000 | 121 | 2002-03-22 | UNICA | SAN ALBERTO | 25000 | 8512250 | 18825000 | 10312750 | 68517400 | 19410000 | 23018760 | 119458410 | 3749200 | 123207610 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-11-28 | 119458410 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-12-21 | 119458410 | 1030 | 2011-12-02 | 1 | 2011-12-21 | 1 | 216 | 2011-12-21 | 2012-06-14 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 119458410 | 3 |  | 1 | 2011-12-21 | 1 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 2012-09-07 | 119458410 | 631 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-45353 | 1 | 2012-02-14 | 59729205 | 1 | 2012-05-25 | 29864602.5 | 1 | 2012-10-12 | 29864602.5 | 0 | 1 | 2012-09-04 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
77 | TRAMO 4 |  | 4513 | 15 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-099 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | YOMAIRA GRANADOS MIER |  |  | 1 | I | 79607.23 | 79620.28 | 13.05 | 252 | 93.52 | SI | N/A | 0 | 252 | 0 | SI | SI | 196-19164 | 00-02-0003-0089-000 | 958 | 2002-09-30 | UNICA | AGUACHICA | 25000 | 6300000 | 6300000 | 0 | 41450480 | 1025000 | 34468250 | 83243730 | 33642498 | 116886228 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-31 | 83243730 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-09-05 | 83243730 | 711 | 2011-09-05 | 1 | 2011-11-24 | 1 | 131 | 2011-12-11 | 2012-01-17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 83243730 |  |  | 1 | 2016-07-27 | 0 |  |  |  | 83243730 |  |  |  |  | 1 | 2015-03-17 | 83243730 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2015-01-13 | Pago efectuado al juzgado | 0 | 1
78 | TRAMO 4 |  | 4513 | 16 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-100 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 1 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JESUS EDUARDO SALAZAR |  |  | 1 | I | 79594.35 | 79607.85 | 13.5 | 361 | 85.28 | SI | N/A | 0 | 361 | 0 | SI | SI | 196-28708 | 00-02-0003-0386-000 | 3450 | 1992-12-30 | INCORA | Santander | 25000 | 9025000 | 9025000 | 0 | 28322220 | 921000 | 21394540 | 59662760 | 5356000 | 65018760 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-28 | 59662760 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-13 | 59662760 | 840 | 2011-10-13 | 1 | 2011-11-25 | 1 | 389 | 2011-10-13 | 2012-01-13 | 1 | 81123800 | 1412 | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 1 | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 81123800 | 2 |  | 1 | 2012-03-16 | 1 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 2012-09-03 | 81123800 | 604 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-28708 | 1 | 2012-04-17 | 73011420 | 1 | 2012-10-12 | 8112380 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-08-30 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
79 | TRAMO 4 |  | 4513 | 17 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-101 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 7 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALVARO RIVERA ALQUICHIRE |  |  | 1 | I | 79581.28 | 79594.4 | 13.12 | 59.93 | 0 | SI | N/A |  | 354 | 294.07 | SI | SI | 196-23298 | 00-02-0003-0387-000 | 727 | 2011-10-12 | UNICA | SAN ALBERTO | 25000 | 1498250 | 8850000 | 7351750 | 0 | 2699000 | 8849688 | 13046938 | 2400000 | 15446938 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-09-05 | 13046938 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-11-30 | 13046938 | 944 | 2011-11-09 | 1 | 2011-11-30 | 1 | 371 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 13046938 | 2 |  | 1 | 2011-11-30 | 1 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 2014-04-30 | 13046938 | 539 | UNICA | AGUACHICA | 196-49402 | 1 | 2012-01-25 | 10437550.4 | 1 | 2014-10-30 | 2609387.6 | 0 |  |  | -4.6566e-10 | 1 | 2014-04-10 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
80 | TRAMO 4 |  | 4513 | 18 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-102 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 6 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE DE LOS ANGELES CHANAGA |  |  | 1 | I | 79533.36 | 79577.15 | 43.79 | 1088 | 113.04 | SI | N/A | 0 | 1088 | 0 | SI | SI | 196 - 28581 | 00-02-0003-0086-000 | 111 | 1998-04-17 | UNICA | SAN ALBERTO | 25000 | 27200000 | 27200000 | 0 | 48135880 | 3485000 | 31601990 | 110422870 | 10712000 | 121134870 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-01 | 110422870 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-11-02 | 110422870 | 845 | 2011-11-02 | 1 | 2011-10-18 | 1 | 1391 | 2011-11-02 | 2012-01-13 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-10-21 | 2011-10-21 | 110422870 | 2 |  | 1 | 2011-10-21 | 1 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 110422870 | 756 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-28581 | 1 | 2012-11-25 | 88338296 | 1 | 2012-12-21 | 22084574 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-11-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
81 | TRAMO 4 |  | 4513 | 19 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-103 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Sin Pago Reportado | 1 | FRANCISCO SANTANDER MANJARRES RAMIREZ |  |  | 1 | I | 79503.76 | 79533.41 | 29.65 | 983 | 0 | SI | N/A | 0 | 983 | 0 | NO | SI | 196-9314 | 00-02-0003-0075-000 | 3158 | 1986-09-04 | 2 | BUCARAMANGA | 25000 | 24575000 | 24575000 | 0 | 0 | 4680000 | 11527580 | 40782580 | 0 | 40782580 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-09-16 | 40782580 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-11-24 | 40782580 | 1000 | 2011-11-24 | 1 | 2011-11-24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-24 | 2011-11-24 | 40782580 | 2 |  | 1 | 2011-11-24 | 0 |  |  |  | 40782580 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40782580 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Pendiente registro de Oferta | 0 | 0
82 | TRAMO 4 |  | 4513 | 20 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-104 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 9 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ELICEO MARTINEZ |  |  | 1 | I | 79482.32 | 79503.76 | 21.44 | 660 | 0 | SI | N/A | 0 | 660 | 0 | NO | SI | 196-10294 | 00-02-0003-0084-000 | 16 | 1995-01-27 | UNICA | SAN ALBERTO | 25000 | 16500000 | 16500000 | 0 | 0 | 2245000 | 3708000 | 22453000 | 0 | 22453000 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-09-16 | 22453000 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-12-12 | 22453000 | 1040 | 2011-12-12 | 1 | 2012-01-06 | 1 | 228 | 2011-08-13 | 2012-06-14 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-06 | 2012-01-06 | 22453000 | 2 |  | 1 | 2012-01-06 | 1 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-08-29 | 22453000 | 415 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-10294 | 1 | 2012-03-13 | 17962400 | 1 | 2013-04-16 | 4490600 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-08-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
83 | TRAMO 4 |  | 4513 | 21 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-105 | [14 empty] | 1_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío radicado en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 79447.68 | 79487.17 | 39.49 | 305.62 | 0 | SI | N/A |  | 1132 | 826.38 | NO | SI |  | 00-02-0003-0083-000 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011-07-01 | 0 |  | 0 | 1 | 2014-02-26 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
84 | TRAMO 4 |  | 4513 | 22 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-106 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 5 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DORIS HELENA CAMARÓN |  |  | 1 | I | 79413.04 | 79449.78 | 36.74 | 387.3 | 0 | SI | N/A | 0 | 1295 | 907.7 | NO | SI | 196-10301 | 00-02-0003-0082-000 | 517 | 2005-08-01 | UNICA | SAN ALBERTO | 25000 | 9682500 | 32375000 | 22692500 | 0 | 5380000 | 20680432 | 35742932 | 0 | 35742932 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-09-28 | 35742932 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-11-15 | 35742932 | 950 | 2011-11-15 | 1 | 2011-11-15 | 1 | 155 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 35742932 | 2 | 2012-05-18 | 1 | 2011-11-15 | 1 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 35742932 | 610 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-45810 | 1 | 2012-05-18 | 32168638.8 | 1 | 2013-06-18 | 3574293.2 | 0 |  |  | -9.3132e-10 | 1 | 2012-09-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
85 | TRAMO 4 |  | 4513 | 23 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-107 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 33 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento oferta notificada sin registrar y adjunto cuenta de cobro por concepto del pago del 100 % de las mejoras, presenta un acta de recibo y entrega de predios firmado por la propietaria de las mejoras | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío con inspección ocular | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 79405.05 | 79413.04 | 7.99 | 280 | 90.66 | SI | N/A | 0 | 280 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 25000 | 0 | 0 | 0 | 35876520 | 2825000 | 24969230 | 63670750 | 3749200 | 67419950 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-09-29 | 63670750 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-11-24 | 63670750 | 1001 | 2011-11-24 | 1 | 2011-12-21 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 63670750 | 1 | N/A | 1 | 2011-12-21 | 0 |  |  | N/A | 63670750 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-14 | 63670750 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Predio Baldio - Compra de mejoras fecha de radicacion 29 de Mayo de 2015 N° de solicitud EDP200710029615 | 1 | 0
86 | TRAMO 4 |  | 4513 | 24 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-108 | [14 empty] | 2_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío con inspección ocular | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 79351.39 | 79393.8 | 42.41 | 517.62 | 0 | SI | N/A | 0 | 517.62 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9542000 | 9120640 | 18662640 | 0 | 18662640 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-09-28 | 18662640 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-11-24 | 18662640 | 1002 | 2011-11-24 | 1 | 2012-02-22 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 18662640 | 1 | N/A | 1 | 2011-02-22 | 0 |  |  | N/A | 18662640 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-11 | 18662640 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Predio Baldio - Compra de mejoras fecha de radicacion 29 de Mayo de 2015 N° de solicitud EDP200710028315 | 1 | 0
87 | TRAMO 4 |  | 4513 | 25 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-109 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 39 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | SI | NO | NO | presento contrato de compraventa la cual se refiere a las mejoras identificadas en el predio, adjunto acta de recibos y entrega de mejoras y presento comprobante de causación del primer pago | Con pago | Adjunto comprobante de causación, documento equivalente y copia de pagos de unidades sociales 1,2 y 3. Unidad Social 4 sin unidades sociales, el acuerdo de compensaciones actualiza al año de vigente el valor del salario mínimo mensual legal. proceso culminado |  | 2_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío con inspección ocular | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 79225.1 | 79342.82 | 117.72 | 1029.82 | 67.05 | SI | N/A |  | 1029.82 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 25000 | 0 | 0 | 0 | 23227870 | 3470000 | 137099306 | 163797176 | 4820400 | 168617576 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-11-21 | 163797176 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-02-27 | 163797176 | 1373 | 2012-02-27 | 1 | 2012-02-28 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 163797176 | 1 | N/A | 1 | 2012-02-29 | 0 |  |  | N/A | 163797176 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-19 | 163797176 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Predio Baldio - Compra de mejoras fecha de radicacion 29 de Mayo de 2015 N° de solicitud EDP200710029215 | 1 | 0
88 | TRAMO 4 |  | 4513 | 26 | HITO 35 | 35N | SI | CAL. NUEVA | LLS-110 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 5 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUZ STELLA CARVAJAL MIRA |  |  | 1 | D | 79463.3 | 79512.45 | 49.15 | 333 | 147.64 | SI | N/A | 0 | 333 | 0 | SI | SI | 196 - 37329 | 00-02-0003-0077-000 | 680 | 2008-10-02 | UNICA | SAN ALBERTO | 25000 | 8325000 | 8325000 | 0 | 56659400 | 6127800 | 66771254 | 137883454 | 10603998 | 148487452 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-20 | 137883454 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-28 | 137883454 | 919 | 2011-10-28 | 1 | 2011-11-10 | 1 | 1264 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 137883454 | 2 |  | 1 | 2011-11-30 | 1 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-17 | 137883454 | 528 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-37329 | 1 | 2012-03-16 | 124095108.6 | 1 | 2013-12-17 | 13788345.4 | 0 |  |  | 5.5879e-09 | 1 | 2013-10-10 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
89 | TRAMO 4 |  | 4513 | 27 | HITO 35 | 35N | SI | CAL. NUEVA | LLS-111 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 7 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GILBERTO DE JESUS TORREZ CARDONA |  |  | 1 | D | 79390.73 | 79465.48 | 74.75 | 2396.78 | 0 | SI | N/A | 0 | 5430 | 3033.22 | NO | SI | 196-9334 | 00-02-0003-0310-000 | 243 | 2005-04-21 | UNICA | SAN ALBERTO | 25000 | 59919500 | 135750000 | 75830500 | 0 | 9720000 | 25635927 | 95275427 | 0 | 95275427 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-20 | 95275427 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-28 | 95275427 | 916 | 2011-10-28 | 1 | 2012-05-17 | 1 | 221 | 2012-05-17 | 2012-06-14 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 95275427 | 2 |  | 1 | 2012-05-17 | 1 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-11 | 95275427 | 159 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-49404 | 1 | 2012-07-06 | 85747884.3 | 1 | 2014-08-12 | 9527542.7 | 0 |  |  | 3.7253e-09 | 1 | 2014-04-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
90 | TRAMO 4 |  | 4513 | 28 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-112 | [14 empty] | 2_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío con inspección ocular | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 79094.39 | 79210.43 | 116.04 | 1569.96 | 138.82 | SI | N/A |  | 1569.96 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 25000 | 0 | 0 | 0 | 55330440 | 15230000 | 32996570 | 103557010 | 5749200 | 109306210 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-09-28 | 103557010 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-10-28 | 103557010 | 916 | 2011-10-28 | 1 | 2011-10-28 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | 103557010 | 2 | N/A | 1 | 2011-10-01 | 0 |  |  | N/A | 103557010 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-06 | 103557010 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Predio Baldio - Compra de mejoras fecha de radicacion 29 de Mayo de 2015 N° de solicitud EDP200710029015 | 1 | 0
91 | TRAMO 4 |  | 4513 | 29 | HITO 35 | 35N | SI | CAL. NUEVA | LLS-113 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 4 | 2016-09-19 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS ALBERTO RAMIREZ MOGOLLON |  |  | 1 | D | 78777.57 | 79327.22 | 549.65 | 15689.38 | 322.67 | SI | N/A | 12 | 3955 | 108265.62 | SI | SI | 196-34508 | 00-02-0003-0062-000 | 335 | 2004-06-24 | UNICA | SAN ALBERTO | 2400 | 37654512 | 297492000 | 259837488 | 520125100 | 28479400 | 1103674035 | 1689933047 | 1885485 | 1691818532 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-05-10 | 1689933047 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2012-08-02 | 1689933047 | 1748 | 2012-08-02 | 1 | 2012-08-08 | 1 | 1112 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 1689933047 | 2 |  | 1 | 2012-05-24 | 1 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 2012-09-07 | 1689933047 | 1127 | UNICA | MADRID | 196-47902 | 1 | 2012-08-16 | 1182953132.9 | 1 | 2013-12-17 | 506979914.1 | 0 |  |  | -1.1921e-07 | 1 | 2012-09-05 |  |  | 0 |  | Ecuacion de empalme K79+239,34=K79+220 NORTE // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
92 | TRAMO 4 |  | 4513 | 30 | HITO 35 | 35N | SI | CAL. NUEVA | LLS-113A | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 3 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS ALBERTO RAMIREZ MOGOLLON |  |  | 1 | D | 79325.03 | 79371.17 | 46.14 | 1003.89 | 62.88 | SI | N/A | 0 | 1760 | 756.11 | NO | SI | 196-10053 | 00-02-0003-0069-000 | 318 | 2008-02-29 | UNICA | Giron | 25000 | 33299000 | 52201750 | 18902750 | 25191560 | 13870000 | 260258060 | 332618620 | 0 | 332618620 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-29 | 332618620 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2012-03-29 | 332618620 | 1453 | 2012-03-29 | 1 | 2012-03-29 | 1 | 861 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-03-29 | 2011-03-29 | 332618620 | 2 |  | 1 | 2012-01-31 | 1 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 2012-09-07 | 332618620 | 1127 | UNICA | MADRID | 196-45763 | 1 | 2012-05-10 | 299356758 | 1 | 2012-12-18 | 33261862 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-09-05 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
93 | TRAMO 4 |  | 4513 | 31 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-114 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 5 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RAUL DUARTE REYES |  |  | 1 | I | 78165.77 | 78732.64 | 566.87 | 51245.15 | 0 | SI | N/A | 98 | 6638.76 | 935393.61 | NO | SI | 196-26035 | 00-02-0003-0030-000 | 111 | 1996-01-16 | 6 | BUCARAMANGA | 2400 | 122988360 | 2367933024 | 2244944664 | 0 | 52943149 | 216464149 | 392395658 | 0 | 392395658 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-12-02 | 392395658 | 1 | 2011-08-04 | 1 | 2011-12-15 | 392395658 | 1046 | 2011-12-15 | 1 | 2011-12-15 | 1 | 680 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 392395658 | 2 |  | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2012-03-29 | 2012-04-02 | 2012-03-30 | 392395658 | 336 | UNICA | MADRID | 196-44970 | 1 | 2011-12-19 | 352291554 | 1 | 2012-06-29 | 40104104 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-05-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
94 | TRAMO 4 |  | 4513 | 32 | HITO 35 | 35N | SI | CAL. NUEVA | LLS-114A | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 15 | 2016-03-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RAUL DUARTE REYES |  |  | 1 | D | 77026.04 | 77750.29 | 724.25 | 13982.9 | 0 | SI | N/A | 93ha | 5393.61 | 908281 | NO | SI | 196-26035 | 00-02-0003-0030-000 | 111 | 1996-01-16 | 6 | BUCARAMANGA | 3100 | 43346990 | 2815671100 | 908281 | 0 | 1888000 | 4376957.35 | 49611947.35 | 0 | 49611947.35 | 1 | 2013-10-04 | 1 | 2013-11-12 | 49611947.35 | 1 | 2013-09-30 | 1 | 2014-07-02 | 49611947.35 | 2302 | 2014-07-02 | 1 | 2014-08-14 | 1 | 2302 | 2014-07-02 | 2014-08-25 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 49611947.35 | 2 | 2015-01-20 | 1 | 2014-08-21 | 1 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 49611947.35 | 459 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-52916 | 1 | 2015-02-27 | 39689557.88 | 1 | 2015-09-22 | 9922389.47 | 0 |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2015-08-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
95 | TRAMO 4 |  | 4513 | 33 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-115 | [14 empty] | 2_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío con inspección ocular | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  |  | 1 | I | 77409.81 | 78166.09 | 756.28 | 10564.27 | 0 | NO | N/A | 15 | 0 | 139435.73 | NO | SI | 196-23037 | 00-02-0003-0098-000 | 3328 | 1961-11-09 | 2 | BUCARAMANGA | 3000 | 31692810 | 450000000 | 418307190 | 0 | 41405000 | 28012918 | 101110728 | 0 | 101110728 | 1 | 2013-09-18 | 1 | 2014-04-08 | 101110728 | 1 | 2013-09-17 | 1 | 2014-06-16 | 101110728 | 2262 | 2014-06-16 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 101110728 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 101110728 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 101110728 |  |  |  |  | 0 |  | fecha de radicacion 21 de Abril de 2015 N° de solicitud EDP200710018415 | 1 | 0
96 | TRAMO 4 |  | 4513 | 34 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-116 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 33 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presento estudio de títulos y adicionalmente presento informe jurídico que indica que se debe proceder a la actualización de insumos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | MARCO ANTONIO PEREZ ROJAS Y OTRA |  |  | 1 | I | 76507.1 | 76827.57 | 320.47 | 1818.45 | 0 | SI | N/A | 11 | 9295 | 117476.55 | NO | SI | 196-15412 | 00-02-0003-0248-000 | 2770 | 2006-07-17 | 2 | BUCARAMANGA | 2400 | 4364280 | 286308000 | 281943720 | 0 | 2005600 | 116010 | 6485890 | 0 | 6485890 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-31 | 6485890 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2012-08-10 | 6485890 | 1789 | 2012-08-10 | 1 | 2012-09-12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6485890 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6485890 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6485890 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
97 | TRAMO 4 |  | 4513 | 35 | HITO 35 | 35N | SI | CAL. NUEVA | LLS-117 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 7 | 2015-12-22 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RAUL DUARTE VILLAREAL |  |  | 1 | D | 76558.42 | 76822.37 | 263.95 | 6909.62 | 0 | SI | N/A | 0 | 8205 | 1295.38 | NO | SI | 196-36886 | 00-02-0003-0248-000M.E | 2770 | 2006-07-17 | 2 | BUCARAMANGA | 2400 | 16583088 | 19692000 | 3108912 | 0 | 4580000 | 8229400 | 29392488 | 0 | 29392488 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-18 | 29392488 | 1 | 2011-08-04 | 1 | 2011-10-19 | 29392488 | 877 | 2011-10-19 | 1 | 2011-10-28 | 1 | 681 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 29392488 | 2 | 2012-04-27 | 1 | 2011-10-20 | 1 | 2012-03-29 | 2012-04-02 | 2012-03-30 | 29392488 | 335 | UNICA | MADRID | 196-44973 | 1 | 2011-12-19 | 26453239.2 | 1 | 2012-06-13 | 2939248.8 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-05-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
98 | TRAMO 4 |  | 4513 | 36 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-118 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 33 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | MARCO ANTONIO PEREZ ROJAS Y OTRA |  |  | 1 | I | 76204.73 | 76507.81 | 303.08 | 1752.92 | 0 | SI | N/A | 37 | 6800 | 375047.08 | NO | SI | 196-16422 | 00-02-0003-0249-000 | 6883 | 2013-12-29 | 7 | BUCARAMANGA | 2400 | 4207008 | 904320000 | 900112992 | 0 | 1583000 | 7128894 | 12918902 | 0 | 12918902 | 1 | 2011-09-01 | 0 |  |  | 1 | 2011-03-01 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
99 | TRAMO 4 |  | 4513 | 37 | HITO 35 | 35N | SI | CAL. NUEVA | LLS-119 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 4 | 2016-06-23 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAIME ALBERTO DURÁN PRADA Y OTROS |  |  | 1 | D | 76250.91 | 76558.42 | 307.51 | 7369.26 | 0 | SI | N/A | 8 | 681 | 73311.74 | NO | SI | 196-35212 | 00-02-0003-0236-000 | 229 | 2005-04-18 | UNICA | SAN ALBERTO | 2400 | 17686224 | 193634400 | 175948176 | 0 | 8311466 | 9196800 | 35194490 | 0 | 35194490 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-18 | 35194490 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-20 | 35194490 | 885 | 2011-10-20 | 1 | 2011-12-07 | 1 | 1428 | 2012-01-11 | 2012-01-13 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-12-07 | 2011-12-07 | 35194490 | 2 |  | 1 | 2011-12-02 | 1 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 2012-06-04 | 35194490 | 327 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-45200 | 1 | 2012-01-18 | 28155592 | 1 | 2012-09-13 | 7038898 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-06-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
100 | TRAMO 4 |  | 4513 | 38 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-120 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 33 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | presento estudio de títulos y adicionalmente presento informe jurídico que indica que se debe proceder a la actualización de insumos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARCO ANTONIO PEREZ ROJAS Y OTRA |  |  | 1 | I | 75930.48 | 76206.4 | 275.92 | 1525.45 | 0 | SI | N/A | 0 | 3550 | 2024.55 | NO | SI | 196-12601 | 00-02-0003-0192-000 | 6883 | 1995-12-29 | 7 | BUCARAMANGA | 7200 | 10983240 | 25560000 | 14576760 | 0 | 505090 | 31750 | 11520080 | 0 | 11520080 | 1 | 2012-03-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-03-01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | El día 24-05-2017, se revisó expediente Vs. Sabana predial, el predio no presenta oferta formal de compra ni notificación de la oferta. Se procede a eliminar dicha información de la sabana. | 0 | 0
101 | TRAMO 4 |  | 4513 | 39 | HITO 35 | 35N | SI | CAL. NUEVA | LLS-121 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°2 | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | JOSE EDILBERTO MURCIA |  |  | 1 | D | 76144.86 | 76256.42 | 111.56 | 2624.56 | 0 | SI | N/A | 2 | 7100 | 24475.44 | NO | SI | 196-13494 | 00-02-0003-0195-000 | 272 | 2003-05-19 | UNICA | SAN ALBERTO | 2400 | 6298944 | 65040000 | 58741056 | 0 | 2554912 | 184200 | 9038056 | 0 | 9038056 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-11-09 | 9038056 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-11-22 | 9038056 | 991 | 2011-11-22 | 1 | 2012-06-12 | 1 | 1147 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9038056 |  |  | 1 | 2012-10-24 | 1 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-03-01 | 9038056 | 80 | UNICA | SABANA DE TORRES |  | 1 | 2013-03-12 | 8134250.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 903805.6 |  |  |  |  | 0 | 2017-09-25 | PENDIENTE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA A FAVOR ANI // PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
102 | TRAMO 4 |  | 4513 | 40 | HITO 35 | 35N | SI | CAL. NUEVA | LLS-122 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 1 | 2016-03-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA DEL SOCORRO URREA DE SALAZAR |  |  | 1 | D | 75998.7 | 76141.86 | 143.16 | 3104.46 | 0 | SI | N/A | 2 | 3200 | 20095.54 | NO | SI | 196-13425 | 00-02-0003-0191-000 | 1027 | 2006-03-17 | 2 | BUCARAMANGA | 3500 | 10865610 | 81200000 | 70334390 | 0 | 750000 | 11009673 | 22625283 | 0 | 22625283 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-20 | 22625283 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2012-03-06 | 22625283 | 1376 | 2012-03-06 | 1 | 2012-06-14 | 1 | 1153 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 22625283 | 2 |  | 1 | 2012-06-21 | 1 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 22625283 | 196 | UNICA | EL PLAYON | 196-13425 | 1 | 2012-08-14 | 20362754.7 | 1 | 2013-12-23 | 2262528.3 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-12-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
103 | TRAMO 4 |  | 4513 | 41 | HITO 35 | 35N | SI | CAL. NUEVA | LLS-123 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 1 | 2016-03-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA DEL SOCORRO URREA DE SALAZAR |  |  | 1 | D | 75976.74 | 76021.2 | 44.46 | 705.21 | 0 | SI | N/A | 1 | 2000 | 11294.79 | NO | SI | 196-13918 | 00-02-0003-0194-000 | 1026 | 2006-03-17 | 2 | BUCARAMANGA | 3500 | 2468235 | 42000000 | 39531765 | 0 | 262500 | 2845800 | 5576535 | 0 | 5576535 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-20 | 5576535 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-06 | 5576535 | 1379 | 2012-03-06 | 1 | 2012-06-14 | 1 | 302 | 2012-08-13 | 2012-08-27 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 5576535 | 2 |  | 1 | 2012-06-21 | 1 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 5576535 | 197 | UNICA | EL PLAYON | 196-47009 | 1 | 2012-08-14 | 5018881.5 | 1 | 2013-12-17 | 557653.5 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-12-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
104 | TRAMO 4 |  | 4513 | 42 | HITO 35 | 35N | SI | CAL. NUEVA | LLS-124 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 9 | 2015-12-22 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA DEL SOCORRO URREA DE SALAZAR |  |  | 1 | D | 75964.4 | 75995.67 | 31.27 | 439.38 | 0 | SI | N/A | 6 | 5900 | 65460.62 | NO | SI | 196-15730 | 00-02-0003-0237-000 | RES 648 | 1987-04-30 | INCORA | BUCARAMANGA | 2400 | 1054512 | 158160000 | 157105488 | 0 | 710500 | 12226400 | 13991412 | 0 | 13991412 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-20 | 13991412 | 1 | 2012-01-19 | 1 | 2012-03-06 | 13991412 | 1374 | 2012-03-06 | 1 | 2012-06-14 | 1 | 301 | 2012-08-13 | 2012-08-27 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 13991412 | 2 |  | 1 | 2012-07-03 | 1 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 13991412 | 198 | UNICA | EL PLAYON | 196-47101 | 1 | 2012-08-14 | 12592270.8 | 1 | 2013-12-17 | 1399141.2 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-05-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
105 | TRAMO 4 |  | 4513 | 43 | HITO 35 | 35E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-125 | [13 empty] | LIC N°2 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | JORGE ERNESTO SILVA RUEDA Y OTROS |  |  | 1 | I | 74415.45 | 75931.51 | 1516.06 | 44588.93 | 0 | SI | N/A | 98 | 2825 | 938236.07 | NO | SI | 196-7558 | 00-02-0003-0033-000 | 3289 | 2010-07-23 | 2 | BUCARAMANGA | 2400 | 107013432 | 2358780000 | 2251766568 | 0 | 26471008 | 551270240 | 684754680 | 0 | 684754680 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-10-18 | 684754680 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2012-01-23 | 684754680 | 1124 | 2012-01-23 | 1 | 2012-01-27 | 1 | 862 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 684754680 | 2 | 2012-06-05 | 1 | 2012-01-31 | 1 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 2012-06-29 | 684754680 | 790 | UNICA | MADRID | 196-48940 | 1 | 2012-05-16 | 616279212 | 0 |  |  | 0 |  |  | 68475468 | 1 | 2014-02-27 |  |  | 0 |  | PENDIENTE ÚLTIMO PAGO | 0 | 0
106 | TRAMO 4 |  | 4513 | 44 | HITO 35 | 35N | SI | CAL. NUEVA | LLS-126 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 39 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presenta pagos y adjunto permiso de intervención voluntario firmado por las dos partes | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°2 | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO P.A. INDUPALMA |  |  | 1 | D | 73611.63 | 74484.95 | 873.32 | 17347.57 | 0 | SI | N/A | 222 | 4200 | 2206852.43 | NO | SI | 196-0011982 | 00-02-0003-0034-000 | 6206 | 1990-09-25 | 9 | BOGOTÁ D.C | 3000 | 52042710 | 6672600000 | 6620557290 | 0 | 189165000 | 84611501.12 | 325819211.12 | 0 | 325819211.12 | 1 | 2013-09-06 | 1 | 2014-04-07 | 325819211.12 | 1 | 2013-09-04 | 1 | 2014-06-16 | 325819211.12 | 2263 | 2014-06-16 | 1 | 2014-10-31 | 1 | 1734 | 2014-11-05 | 2014-11-12 | 1 | 418864841.77 | 2570 | 2015-06-09 | 2015-06-26 | 1 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 418864841.77 | 2 | 2015-10-30 | 1 | 2015-09-21 | 0 |  |  |  | 418864841.77 |  |  |  |  | 1 | 2015-11-24 | 335091873.42 | 0 |  |  | 0 |  |  | 83772968.35 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Se firma otrosi por nueva fecha de firma de escritura publica estava para el 30/10/15 y quedo para el 23/11/2015/ECUACION DE EMPALME K73+875,82=K73+860 NORTE | 0 | 0
107 | TRAMO 4 |  | 4513 | 45 | HITO 35 | 35N | SI | VARIANTE TROPEZON | LLS-127 | [14 empty] | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | VICTOR GILBERTO ROCHA PAEZ |  |  | 1 | D | 72499.86 | 72779.21 | 279.35 | 5471.9 | 77.74 | SI | N/A | 105 | 677 | 1045205.1 | NO | SI | 196-25460 | 00-02-0004-0046-000 | 2832 | 2007-09-14 | 10 | BUCARAMANGA | 2400 | 13132560 | 2521624800 | 2508492240 | 28111660 | 20666200 | 84965044 | 146875464 | 0 | 146875464 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-18 | 146875464 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2012-08-21 | 146875464 | 1826 | 2012-08-21 | 1 | 2012-08-29 | 1 | 2653 | 19-17-17 | 2017-07-25 | [5 empty] | 0 |  |  | 146875464 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 146875464 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 146875464 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ECUACION DE EMPLAME K72+577,31=K72+640 SUR/ECUACION DE EMPALME K72+541,53=K72+600 NORTE | 0 | 0
108 | TRAMO 4 |  | 4513 | 46 | HITO 35 | 35N | SI | VARIANTE TROPEZON | LLS-128 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°2 | 0_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Para expropiar por medida de restitución de tierras | Sin Pago Reportado | 1 | EDUARDO GONZALES SERRANO |  |  | 1 | D | 72499.86 | 74478.13 | 1978.27 | 56337 | 0 | SI | N/A | 84 | 6797 | 790460 | NO | SI | 196-25459 | 00-02-0004-0021-000 | S/N | 2003-08-29 | 3/Juzgado | BUCARAMANGA | 2400 | 135208800 | 2032312800 | 1897104000 | 0 | 27325660 | 66801669 | 229336129 | 0 | 229336129 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-16 | 229336129 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2012-03-04 | 229336129 | 1777 | 2012-08-08 | 1 | 2012-08-14 | 1 | 2660 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 229336129 |  |  | 1 | 2012-08-14 |  |  |  |  | 229336129 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 229336129 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2017-09-25 | PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
109 | TRAMO 4 |  | 4513 | 47 | HITO 35 | 35V |  | VARIANTE TROPEZON | LLS-129 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 33 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | N/A |  |  | 0 | NO | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VARIANTE EL TROPEZON SIN IDENTIFICACION | 0 | 0
110 | TRAMO 4 |  | 4513 | 48 | HITO 35 | 35V |  | VARIANTE TROPEZON | LLS-130 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 33 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | con estudio de títulos, adjunto plano de levantamiento taquimétrico | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | N/A |  |  | 0 | NO | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VARIANTE EL TROPEZON SIN IDENTIFICACION | 0 | 0
111 | TRAMO 4 |  | 4513 | 49 | HITO 35 | 35V |  | VARIANTE TROPEZON | LLS-131 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 33 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | N/A |  |  | 0 | NO | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VARIANTE EL TROPEZON SIN IDENTIFICACION | 0 | 0
112 | TRAMO 4 |  | 4513 | 50 | HITO 35 | 35V |  | VARIANTE TROPEZON | LLS-132 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 33 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | N/A |  |  | 0 | NO | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VARIANTE EL TROPEZON SIN IDENTIFICACION | 0 | 0
113 | TRAMO 4 |  | 4513 | 51 | HITO 35 | 35V |  | VARIANTE TROPEZON | LLS-133 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 33 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | N/A |  |  | 0 | NO | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VARIANTE EL TROPEZON SIN IDENTIFICACION | 0 | 0
114 | TRAMO 4 |  | 4513 | 52 | HITO 35 | 35V |  | VARIANTE TROPEZON | LLS-134 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | N/A |  |  | 0 | NO | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VARIANTE EL TROPEZON SIN IDENTIFICACION | 0 | 0
115 | TRAMO 4 |  | 4513 | 53 | HITO 35 | 35V |  | VARIANTE TROPEZON | LLS-135 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | N/A |  |  | 0 | NO | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | VARIANTE EL TROPEZON SIN IDENTIFICACION | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 35 | HITO 35 | [21 empty] | 55 |  | 0 | 12 | 43 | 0 | 3779017.25 | 3793522.23 | 14504.98 | 467088.29 | 2218.3 | 0 | 0 | 2641 | 104038.38 | 26963820.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69076 | 1397882 | 126 | 0 | 686523.26 | 1319865974 | 131828053394.9724 | 127736771591.9724 | 1283908978 | 1197536606 | 3316441647.09 | 7117753205.09 | 109154081 | 7226907286.09 | 48 | 1964921 | 43 | 1763881 | 7722177785.09 | 48 | 1965792 | 43 | 1765925 | 7086214223.09 | 57903 | 1766407 | 39 | 1600563 | 37 | 25907 | 1194806 | 1238709 | 5 | 2153618264.79 | 5057 | 208470 | 208537 | 34 | 1397111 | 1397109 | 8155052114.22 | 63 | 333261 | 39 | 1606940 | 25 | 1034401 | 1034427 | 1034417 | 7937772855.74 | 459 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1399677 | 5258858426.3 | 23 | 955562 | 1077948008.37 | 1 | 41194 | 29864602.5 | 1571101818.57 | 24 | 993938 | 0 | 0 | 1 | 128023 | 0 | 13 | 1 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
116 | TRAMO 4 |  | 4513 | 1 | HITO 34 | 34E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-136 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 39 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | SI | SI | NO | Presenta acta recibo y entrega de predio y adjunto comprobante de causación por algún pago así mismo adjunto informe de expropiación del predio que indica que se realizo un primer pago por el 90 % pero no fue posible dar cumplimiento a la cancelación de una hipoteca y a la suscripción de la escritura publica por lo anterior se hace necesario acudir al tramite de expropiación | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | AGROINVERSIONES LA CAMILA S.A |  |  | 1 | I | 67618.49 | 70586.22 | 2967.73 | 16548.84 | 0 | SI | N/A | 150 | 130 | 1483581.16 | NO | SI | 261-33561 | 00-06-0002-0342-000 | 3028 | 2009-11-18 | 43 | BOGOTÁ D.C | 2400 | 52266000 | 3612860784 | 3560594784 | 0 | 359171475 | 119201725 | 530639200 | 0 | 530639200 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-26 | 530639200 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-07 | 530639200 | 1189 | 2012-02-07 | 1 | 2012-02-13 | 1 | 1869 | 2012-02-07 | 2012-02-16 | 1 | 501890416 | 909 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | 1 | 2012-02-13 | 2012-02-13 | 501890416 | 2 | 2014-12-10 | 1 | 2012-02-13 | 0 |  |  |  | 501890416 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-16 | 451701374.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 50189041.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Para iniciar trámite de expropiación. | 0 | 0
117 | TRAMO 4 |  | 4513 | 2 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | LLS-137 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 36 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | Pago total | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | GLADYS EDILMA PEINADO FLOREZ |  |  | 1 | D | 69969.05 | 70315.36 | 346.31 | 21271.55 | 0 | SI | N/A | 158 | 2200 | 1560928.45 | NO | SI | 261-25325 | 00-06-0002-0300-000 | 1961 | 2007-07-27 | 6 | BUCARAMANGA | 2400 | 51051720 | 3797280000 | 3746228280 | 0 | 14747750 | 7350266 | 73149736 | 0 | 73149736 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-09 | 73149736 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-23 | 73149736 | 1305 | 2012-02-23 | 1 | 2012-06-05 | 1 | 67 | 2013-04-24 | 2013-04-26 | 1 | 95514986 | 2004 | 2013-05-10 | 2013-07-12 | 1 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 95514986 | 3 | 2014-12-10 | 1 | 2013-07-12 | 1 | 2015-07-11 | 2015-07-11 | 2015-06-30 | 95514986 | 272 | UNICA | SABANA DE TORRES | 261–58444 | 1 | 2013-08-29 | 47757493.3 | 1 | 2015-03-10 | 19102997.2 | 1 | 2015-09-15 | 28654495.5 | 0 | 1 | 2015-07-11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
118 | TRAMO 4 |  | 4513 | 3 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | LLS-137A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 33 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Escritura sin registrar | NO | SI | SI | NO | Presenta comprobante de causación por algún pago | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | GLADYS EDILMA PEINADO FLOREZ |  |  | 1 | D | 69870.69 | 69980.86 | 110.17 | 4052.49 | 284.03 | SI | N/A | 1 | 0 | 5947.51 | NO | SI | 261-47990 | 00-06-0002-0392-000 | 2274 | 2004-04-28 | 3 | BUCARAMANGA | 15000 | 60787350 | 150000000 | 89212650 | 123399680 | 2365000 | 1142243893 | 1328795923 | 0 | 1328795923 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-30 | 1328795923 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-01 | 1328795923 | 1172 | 2012-02-01 | 1 | 2012-06-05 | 1 | 68 | 2013-04-24 | 2013-04-26 | 1 | 1793454732 | 2004A | 2013-05-10 | 2013-07-12 | 1 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 1793454732 | 2 | 2014-12-10 | 1 | 2013-07-12 | 1 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 1793454732 | 259 | UNICA | SABANA DE TORRES |  | 1 | 2015-03-17 | 1434763785.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 358690946.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
119 | TRAMO 4 |  | 4513 | 4 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | LLS-138 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 34 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Adjunto comprobante de causación por valor del primer pago indicado en promesa de compraventa | Con pago | Adjunto comprobante de causación y documento equivalente de unidades sociales 1,2 y 3. Unidad Social 4 sin unidades sociales, proceso culminado |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | GANADERIA CANDILEJAS LTDA |  |  | 1 | D | 68936.14 | 69873.66 | 937.52 | 23423.03 | 84.86 | SI | N/A | 13 | 7800 | 114376.97 | SI | SI | 261-29017 | 00-06-0002-0123-000 | 2945 | 2011-07-11 | 3 | BUCARAMANGA | 2500 | 58557575 | 344500000 | 285942425 | 35515874 | 9474500 | 19057612 | 122605561 | 7663500 | 130269061 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-27 | 122605561 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-23 | 122605561 | 1305 | 2012-02-23 | 1 | 2012-06-18 | 1 | 1515 | 2012-04-03 | 2013-04-26 | 1 | 147735735 | 2571 | 2015-06-11 | 2015-09-15 | 1 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 147735735 | 2 | 2016-01-20 | 1 | 2015-11-03 | 0 |  |  |  | 147735735 |  |  |  |  | 1 | 2015-12-15 | 101528441 | 0 |  |  | 0 |  |  | 46207294 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
120 | TRAMO 4 |  | 4513 | 5 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | LLS-139 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 34 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Adjunto comprobante de causación por valor del primer pago indicado en promesa de compraventa | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | GANADERIA CANDILEJAS LTDA |  |  | 1 | D | 67991.63 | 68936.14 | 944.51 | 30594.92 | 0 | SI | N/A | 28 | 230 | 249635.08 | NO | SI | 261-26880 | 00-06-0002-0214-000 | 2945 | 2011-07-11 | 3 | BUCARAMANGA | 2500 | 76487300 | 700575000 | 624087700 | 0 | 16900900 | 766469571 | 859857771 | 0 | 859857771 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-11-10 | 859857771 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-04-13 | 859857771 | 1514 | 2012-04-13 | 1 | 2012-06-18 | 1 | 63 | 2013-04-22 | 2013-04-26 | 1 | 428536310 | 2173 | 2014-02-06 | 2014-05-30 | 1 | 2014-08-24 | 2014-08-24 | 428536310 | 2 | 2015-02-15 | 1 | 2014-08-24 | 0 |  |  |  | 428536310 |  |  |  |  | 1 | 2015-02-27 | 257121786 | 0 |  |  | 0 |  |  | 171414524 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ECUACION DE EMPLAME K68+906,03=K68+900 NORTE | 0 | 0
121 | TRAMO 4 |  | 4513 | 6 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | LLS-140 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 7 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GUILLERMINA SALCEDO |  |  | 1 | D | 67585.96 | 67631.86 | 45.9 | 1520 | 57.18 | SI | N/A | 0 | 1520 | 0 | NO | SI | 300-273906 | 00-02-0006-0206-000 | 228 | 2000-08-11 | UNICA | Rionegro | 2400 | 3648000 | 3648000 | 0 | 25673820 | 11450000 | 20274350 | 61046170 | 0 | 61046170 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-12-13 | 61046170 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2012-01-10 | 61046170 | 1088 | 2012-01-10 | 1 | 2012-01-27 | 1 | 124 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 61046170 | 3 | 2012-07-03 | 1 | 2012-02-17 | 1 | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 2013-05-30 | 61046170 | 254 | UNICA | SABANA DE TORRES | 300-273906 | 1 | 2012-03-21 | 42732319 | 1 | 2013-09-26 | 12209234 | 1 | 2014-03-27 | 6104617 | 0 | 1 | 2013-05-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
122 | TRAMO 4 |  | 4513 | 7 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | LLS-141 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | ALVARO MUÑOZ |  |  | 1 | D | 67552.53 | 67587.25 | 34.72 | 418.1 | 48.51 | SI | N/A | 0 | 418.1 | 0 | SI | SI | 300-340164 |  | 177 | 2009-06-11 | Incoder | BUCARAMANGA | 40000 | 16724000 | 16724000 | 0 | 23857218 | 8270000 | 6156171 | 55007389 | 5100300 | 60107689 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2012-01-27 | 55007389 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2012-08-23 | 55007389 | 1828 | 2012-08-23 | 1 | 2012-10-22 | 1 | 2912 | 2013-02-12 | 2013-02-15 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 55007389 |  |  | 1 | 2016-12-07 | 0 |  |  |  | 55007389 |  |  |  |  | 1 | 2016-08-17 | 55007389 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-02 | PREDIO EN TRAMITE DE EXPROPIACION/entregado | 0 | 1
123 | TRAMO 4 |  | 4513 | 8 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | LLS-141A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 34 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | La compraventa antes mencionada se refiere a contrato de compraventa de mejoras identificadas, presenta acta de recibo y entrega de predios con firmas y cuenta de cobro de la misma | Diagnóstico | Los pagos concuerdan con lo consignado en el acuerdo de compensaciones el cual actualiza al año 2013 el valor del salario mínimo mensual legal vigente ,valores reflejados en documento equivalente y comprobante de causación, por esta razón dichos valores no concuerdan con los valores consignados en el diagnóstico de la ficha social anexa. |  | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Con Algún Pago | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 67543.24 | 67578.63 | 35.39 | 494.47 | 118.35 | SI | N/A | 0 | 494.47 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 40000 | 19778800 | 19778800 | 0 | 59910215 | 13347000 | 24686164 | 117722179 | 10767300 | 128489479 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-27 | 117722179 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-06-06 | 117722179 | 1634 | 2012-06-06 | 1 | 2012-06-26 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 117722179 | 2 | N/A | 1 | 2012-10-01 | 0 |  |  | N/A | 117722179 |  |  |  |  | 1 | 2013-07-11 | 68560365.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 49161813.7 |  |  |  |  | 0 |  | fecha de radicacion 29 de Mayo de 2015 N° de solicitud EDP680615029815 | 1 | 0
124 | TRAMO 4 |  | 4513 | 9 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | LLS-142 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 39 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | Pago total | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | LOPEZ DE ESTRADA Y CIA S EN C |  |  | 1 | D | 67207.14 | 67551.5 | 344.36 | 10569.98 | 0 | SI | N/A | 198 | 9341 | 1978771.02 | NO | SI | 300-4078 | 00-02-0006-0131-000 | 3816 | 2009-12-15 | 10 | BUCARAMANGA | 2400 | 25367952 | 4774418400 | 4749050448 | 0 | 22314200 | 202400 | 47884552 | 0 | 47884552 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-02 | 47884552 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-11-03 | 47884552 | 934 | 2011-11-03 | 1 | 2011-11-23 | 1 | 90 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 1 | 51854002 | 1070 | 2011-12-27 | 2012-01-03 | 1 | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 51854002 | 2 |  | 1 | 2012-01-03 | 1 | 2012-06-21 | 2012-06-22 | 2012-06-25 | 51854002 | 1107 | UNICA | GIRON | 300-358468 | 1 | 2012-01-30 | 41483201.6 | 1 | 2012-10-30 | 10370800.4 | 0 |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2012-06-21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
125 | TRAMO 4 |  | 4513 | 10 | HITO 34 | 34E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-142A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 34 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LOPEZ DE ESTRADA Y CIA S EN C |  |  | 1 | I | 66693.14 | 66969.24 | 276.1 | 1569.45 | 0 | SI | N/A | 197 | 8771.1 | 1977201.65 | NO | SI | 300-4078 | 00-02-0006-0131-000 | 3816 | 2009-12-15 | 10 | BUCARAMANGA | [10 empty] | 1 | 2014-05-10 | 0 |  |  | 1 | 2014-07-11 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
126 | TRAMO 4 |  | 4513 | 11 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | LLS-143 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 34 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | NO | NO | NO | Adjunto oferta notificada pero no anexa su registro , presenta informe jurídico de febrero de 2017 el cual indica la perdida del expediente enviado de Aguachica con destino Bogotá que anexaba documentos de Ficha predial, Ficha Social, Estudio de títulos, avalúo , Oferta formal de compra, acta de entrega de predio, promesa de compraventa y Escritura publica.se están tomando las medidas pertinentes para la reconstrucción del expediente para proceder a la suscripción de la Escritura Pública. Presenta cuenta de cobro, NO se encuentran comprobantes de algún pago(Comprobante de causación o Documento equivalente) | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | CARLOS ERNESTO PERDOMO HERRERA |  |  | 1 | D | 67081.88 | 67266.89 | 185.01 | 2953.51 | 0 | SI | N/A | 40 | 5800 | 402846.49 | NO | SI | 300-250117 | 00-02-0006-0208-000 | 2325 | 1997-05-19 | 42 | BOGOTÁ D.C | 2400 | 7088424 | 973920000 | 966831576 | 0 | 8277400 | 130921 | 15496745 | 0 | 15496745 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-31 | 15496745 | 1 | 2011-05-25 | 1 | 2011-11-01 | 15496745 | 926 | 2011-11-01 | 1 | 2012-04-27 | 1 | 1498 | 2012-06-16 | 2102-06-16 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 15496745 | 2 |  | 1 | 2012-06-28 | 0 |  |  |  | 15496745 |  |  |  |  | 1 | 2012-11-15 | 13947070.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1549674.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
127 | TRAMO 4 |  | 4513 | 12 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | LLS-144 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 13 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AGROPECUARIA EL SENEGAL LTDA |  |  | 1 | D | 66653.44 | 67108.69 | 455.25 | 10813.24 | 0 | SI | N/A | 143 | 1400 | 1420586.76 | NO | SI | 300-250118 | 00-02-0006-0115-000 | 4078 | 1997-08-12 | 42 | BOGOTÁ D.C | 2400 | 25951776 | 3435360000 | 3409408224 | 0 | 71071200 | 4448180 | 101471156 | 0 | 101471156 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-11-03 | 101471156 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-11-08 | 101471156 | 942 | 2011-11-08 | 1 | 2011-12-02 | 1 | 1695 | 2011-12-20 | 2012-01-31 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 101471156 | 2 |  | 1 | 2012-01-12 | 1 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 2012-05-04 | 101471156 | 790 | UNICA | GIRON | 300-356673 | 1 | 2012-01-30 | 81176924.8 | 1 | 2012-08-14 | 20294231.2 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-04-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
128 | TRAMO 4 |  | 4513 | 13 | HITO 34 | 34E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-145 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 39 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, adjunto avaluó incompleto | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 1_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío radicado en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 66549.73 | 66642.73 | 93 | 1591.59 | 0 | SI | N/A | 0 | 1591.59 | 0 | NO | SI | [16 empty] | 1 | 2014-03-01 | 0 |  |  | 1 | 2014-05-05 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
129 | TRAMO 4 |  | 4513 | 14 | HITO 34 | 34E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-145A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 34 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, no Adjunto títulos a 20 años | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 66643.78 | 66693.89 | 50.11 | 798.43 | 0 | SI | N/A | 0 | 798.43 | 0 | NO | SI | [16 empty] | 1 | 2014-03-01 | 0 |  |  | 1 | 2014-05-05 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
130 | TRAMO 4 |  | 4513 | 15 | HITO 34 | 34E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-146 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 6 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GRACIELA REMOLINA RODRIGRUEZ |  |  | 1 | I | 65727.56 | 66370.04 | 642.48 | 3574.08 | 0 | SI | N/A | 162 | 3058 | 1619483.92 | NO | SI | 300-231558 | 00-02-0006-0129-000 | 8315 | 1995-11-27 | 3 | BUCARAMANGA | 2400 | 8577792 | 3895339200 | 3886761408 | 0 | 11551600 | 4968830 | 25098222 | 0 | 25098222 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-31 | 25098222 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-11-03 | 25098222 | 935 | 2011-11-03 | 1 | 2011-12-06 | 1 | 206 | 2011-12-06 | 2012-05-18 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-03 | 2012-01-03 | 25098222 | 2 |  | 1 | 2012-01-03 | 1 | 2012-05-31 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 25098222 | 1236 | UNICA | GIRON | 300-358864 | 1 | 2012-01-30 | 20078577.6 | 1 | 2012-12-11 | 5019644.4 | 0 |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2012-05-31 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
131 | TRAMO 4 |  | 4513 | 16 | HITO 34 | 34E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-146A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 34 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GRACIELA REMOLINA RODRIGRUEZ |  |  | 1 | I | 66370.04 | 66549.36 | 179.32 | 1018.34 | 0 | SI | N/A | 161 | 8465.58 | 1617447.24 | NO | SI | 300-231558 | 00-02-0006-0129-000 | 8315 | 1995-11-27 | 3 | BUCARAMANGA | [10 empty] | 1 | 2014-01-24 | 0 |  |  | 1 | 2014-05-05 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
132 | TRAMO 4 |  | 4513 | 17 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | LLS-147 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 3 | 2015-10-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALFREDO BARRAGAN RUIZ |  |  | 1 | D | 65777.5 | 66653.26 | 875.76 | 21283.68 | 106.11 | SI | N/A | 61 | 0 | 588716.32 | NO | SI | 300-21662 | 00-02-0006-0117-000 | 2497 | 2008-09-05 | 8 | BUCARAMANGA | 2400 | 51080832 | 1464000000 | 1412919168 | 42868440 | 11336600 | 46872740 | 152158612 | 0 | 152158612 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-29 | 152158612 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-12-02 | 152158612 | 1031 | 2011-12-02 | 1 | 2012-02-11 | 1 | 144 | 2012-03-27 | 2012-04-11 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 152158612 | 2 |  | 1 | 2012-02-29 | 1 | 2012-05-17 | 2012-05-24 | 2012-05-22 | 63330982 | 896 | UNICA | AGUACHICA | 300-358078 | 1 | 2012-04-11 | 44331687.4 | 1 | 2012-10-12 | 18999294.6 | 0 |  |  | 3.7253e-09 | 1 | 2012-05-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
133 | TRAMO 4 |  | 4513 | 18 | HITO 34 | 34E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-148 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 6 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SILVIA GRANADOS SUAREZ Y OTROS |  |  | 1 | I | 64923.25 | 65727.4 | 804.15 | 4512.05 | 0 | SI | N/A | 120 | 6664 | 1202151.95 | NO | SI | 300-173833 | 00-02-0006-0001-000 | 3737 | 2009-08-10 | 5 | BUCARAMANGA | 2400 | 10828920 | 2895993600 | 2885164680 | 0 | 6422000 | 9987416 | 27238336 | 0 | 27238336 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-02 | 27238336 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-03 | 27238336 | 933 | 2011-11-03 | 1 | 2011-12-06 | 1 | 72 | 2012-01-04 | 2012-01-04 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 27238336 |  |  | 1 | 2014-07-29 | 1 | 2014-07-29 | 2014-07-29 | 2014-07-29 | 27238336 | 1082 | UNICA | AGUACHICA | 300-173833 | 1 | 2014-10-30 | 27238336 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 2014-07-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
134 | TRAMO 4 |  | 4513 | 19 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | LLS-149 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 3 | 2016-03-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALFREDO BARRAGAN RUIZ |  |  | 1 | D | 64345.46 | 65778.67 | 1433.21 | 34570.99 | 186.91 | SI | N/A | 68 | 0 | 645429.01 | NO | SI | 300-43685 | 00-02-0006-0002-000 | 2497 | 2008-09-05 | 8 | BUCARAMANGA | 2400 | 82970376 | 1632000000 | 1549029624 | 130072600 | 64381360 | 372598108 | 650022444 | 0 | 650022444 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-12-16 | 650022444 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2012-01-04 | 650022444 | 1082 | 2012-01-04 | 1 | 2012-02-11 | 1 | 1082 | 2012-01-04 | 2012-04-11 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 650022444 | 2 |  | 1 | 2012-02-29 | 1 | 2012-05-17 | 2012-05-24 | 2012-05-22 | 650022444 | 897 | UNICA | AGUACHICA | 300-357986 | 1 | 2012-04-11 | 455015710.8 | 1 | 2012-10-12 | 195006733.2 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-05-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
135 | TRAMO 4 |  | 4513 | 20 | HITO 34 | 34E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-150 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 6 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO P.A. INDUPALMA |  |  | 1 | I | 64116.81 | 64923.73 | 806.92 | 4599.77 | 0 | SI | N/A | 1019 | 0 | 10185400.23 | NO | SI | 300-320403 | 00-02-0006-0020-000 | 92 | 2008-04-30 | UNICA | Rionegro | 3000 | 13799310 | 30570000000 | 30556200690 |  | 77915970 | 41084813 | 132800093 | 0 | 132800093 | 1 | 2013-09-18 | 1 | 2014-05-02 | 132800093 | 1 | 2013-09-18 | 1 | 2014-06-16 | 132800093 | 2273 | 2014-06-16 | 1 | 2014-10-31 | 1 | 1735 | 2014-11-05 | 2014-11-14 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 132800093 | 2 | 2015-02-15 | 1 | 2014-12-12 | 1 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 132800093 | 511 | UNICA | SABANA DE TORRES | 300-403471 | 1 | 2015-03-12 | 119520083.7 | 1 | 2016-08-11 | 13280009.3 | 0 |  |  | -3.7253e-09 | 1 | 2015-09-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
136 | TRAMO 4 |  | 4513 | 21 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | LLS-151 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 1 | 2015-10-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ADRIANA GALLO URIBE |  |  | 1 | D | 64135.22 | 64348.06 | 212.84 | 4726.56 | 0 | SI | N/A | 284 | 4500 | 2839773.44 | NO | SI | 300-205329 | 00-02-0006-0119-000 | 1523 | 2002-05-28 | 5 | BUCARAMANGA | 2400 | 11343744 | 6826800000 | 6815456256 | 0 | 12663292 | 6084486 | 30091522 | 0 | 30091522 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-01 | 30091522 | 1 | 2011-06-02 | 1 | 2011-11-02 | 30091522 | 929 | 2011-11-02 | 1 | 2012-02-10 | 1 | S/N | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-10 | 2012-02-10 | 30091522 | 2 |  | 1 | 2012-01-30 | 1 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-03-22 | 30091522 | 525 | UNICA | GIRON | 300-355752 | 1 | 2012-03-13 | 18054913.2 | 1 | 2012-06-29 | 12036608.8 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-03-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
137 | TRAMO 4 |  | 4513 | 22 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | LLS-152 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 2 | 2015-10-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ADRIANA GALLO URIBE |  |  | 1 | D | 63657.5 | 64143.53 | 486.03 | 10437.49 | 0 | SI | N/A | 35 | 350 | 339912.51 | NO | SI | 300-204659 | 00-02-0006-0195-000 | 1523 | 2002-05-28 | 5 | BUCARAMANGA | 2400 | 25049976 | 840840000 | 815790024 | 0 | 12283741 | 533160 | 37866877 | 0 | 37866877 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-01 | 37866877 | 1 | 2011-06-02 | 1 | 2011-11-09 | 37866877 | 947 | 2011-11-09 | 1 | 2012-02-10 | 1 | S/N | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-10 | 2012-02-10 | 37866877 | 2 |  | 1 | 2012-01-19 | 1 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-03-22 | 37866877 | 526 | UNICA | GIRON | 300-355764 | 1 | 2012-03-13 | 34080189.3 | 1 | 2012-06-29 | 3786687.7 | 0 |  |  | 2.794e-09 | 1 | 2012-05-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
138 | TRAMO 4 |  | 4513 | 23 | HITO 34 | 34E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-153 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 39 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | NO | SI | NO | Presenta cuentas de cobro por el total del valor del terreno | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | YADIRA PATRICIA GALLO DELGADO |  |  | 1 | I | 63320.11 | 64118.01 | 797.9 | 4551.75 | 0 | SI | N/A | 159 | 1486 | 1586934.25 | NO | SI | 300-197455 | 00-02-0006-0194-000 | 1523 | 2002-05-28 | 5 | BUCARAMANGA | 2400 | 10924200 | 3819566400 | 3808642200 | 0 | 12761675 | 33579828 | 57265703 | 0 | 57265703 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-01 | 57265703 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-11-09 | 57265703 | 946 | 2011-11-09 | 1 | 2011-11-16 | 1 | S/N | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-07 | 2012-02-07 | 57265703 | 2 |  | 1 | 2012-01-19 | 1 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-03-22 | 57265703 | 527 | UNICA | GIRON | 300-356670 | 1 | 2012-02-21 | 51539133 | 1 | 2012-07-26 | 5726570 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-03-20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
139 | TRAMO 4 |  | 4513 | 24 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | LLS-155 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 9 | 2016-03-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARTHA GALLO DELGADO Y OTRA |  |  | 1 | D | 61912.84 | 63661.63 | 1748.79 | 72285.43 | 0 | SI | N/A | 218 | 3550 | 2111264.57 | NO | SI | 300-309176 | 00-02-0006-0005-000 | 1523 | 2012-05-28 | 5 | BUCARAMANGA | 2400 | 173485032 | 5240520000 | 5067034968 | 0 | 65791896 | 241910254 | 481187182 | 0 | 481187182 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-11-02 | 481187182 | 1 | 2011-05-25 | 1 | 2011-12-19 | 481187182 | 1049 | 2011-12-19 | 1 | 2012-02-10 | 1 | S/N | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-10 | 2012-02-10 | 481187182 | 2 |  | 1 | 2012-01-19 | 1 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-03-22 | 481187182 | 528 | UNICA | GIRON | 300-355762 | 1 | 2012-03-13 | 433068463.8 | 1 | 2012-06-29 | 48118718.2 | 0 |  |  | -1.4901e-08 | 1 | 2012-03-20 |  |  | 0 |  | ECUACION DE EMPALME K63+305,52=K63+300 NORTE // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
140 | TRAMO 4 |  | 4513 | 25 | HITO 34 | 34E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-156 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 8 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARTHA GALLO DELGADO Y OTRA |  |  | 1 | I | 62008.37 | 63321.36 | 1312.99 | 7448.03 | 0 | SI | N/A | 75 | 6770 | 749321.97 | NO | SI | 300-309175 | 00-02-0006-0005-000M.E | 1523 | 2012-05-28 | 5 | BUCARAMANGA | 2400 | 17875272 | 1816248000 | 1798372728 | 0 | 13316149 | 28063813 | 59255234 | 0 | 59255234 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-02 | 59255234 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-12-19 | 59255234 | 1050 | 2011-12-19 | 1 | 2012-02-10 | 1 | S/N | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-10 | 2012-02-10 | 59255234 | 2 |  | 1 | 2012-01-30 | 1 | 2012-03-20 | 2012-03-20 | 2012-03-22 | 59255234 | 529 | UNICA | GIRON | 300-355756 | 1 | 2012-03-13 | 53329710.6 | 1 | 2012-06-29 | 5925523.4 | 0 |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2012-03-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
141 | TRAMO 4 |  | 4513 | 26 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | LLS-157 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°2 | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | SAMUEL JACOME MANZANO |  |  | 1 | D | 61896.21 | 61914.26 | 18.05 | 59.76 | 0 | NO | N/A | 131 | 8635 | 1318575.24 | SI | SI | 300-349426 | 00-02-0006-0009-000M.E | 933 | 1990-03-21 | 2 | BUCARAMANGA | 2400 | 143424 | 3164724000 | 3164580576 | 0 | 1450000 | 0 | 1593424 | 535600 | 2129024 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-31 | 1593424 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-12-05 | 1593424 | 1033 | 2011-12-05 | 1 | 2012-04-17 | 1 | 1616 | 2011-12-05 | 2012-05-25 | [8 empty] | 1593424 |  |  | 1 | 2015-01-16 |  |  |  |  | 1593424 |  |  |  |  | 1 | 2014-08-19 | 1593424 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2013-10-01 | PREDIO EN EXPROPIACIÓN | 0 | 1
142 | TRAMO 4 |  | 4513 | 27 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-158 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 6 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LINA ASTRID MONROY VELEZ |  |  | 1 | I | 60435.87 | 61585.7 | 1149.83 | 19576.24 |  | SI | N/A | 284 | 0 | 2820423.76 | NO | SI | 300-167508 | 00-02-0005-0005-000 | 1843 | 2007-07-03 | 6 | BUCARAMANGA | 2400 | 46982976 | 6816000000 | 6769017024 | 0 | 24543600 | 3647606 | 75174182 | 0 | 75174182 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-11-02 | 75174182 | 1 | 2011-10-25 | 1 | 2011-11-09 | 75174182 | 945 | 2011-11-09 | 1 | 2011-11-22 | 1 | 92 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 1 | 130000569 | 1204 | 2012-02-09 | 2012-03-24 | 1 | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 130000569 | 2 |  | 1 | 2012-03-24 | 1 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 2012-08-24 | 130000569 | 1452 | UNICA | GIRON | 300-368177 | 1 | 2012-04-19 | 104000000 | 1 | 2014-01-17 | 26000569 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-08-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
143 | TRAMO 4 |  | 4513 | 28 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | LLS-159 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 9 | 2016-06-23 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS ALFREDO LIZARAZO MORENO |  |  | 1 | D | 61653.74 | 61795.05 | 141.31 | 5811.3 | 233.9 | SI | N/A | 1 | 4602 | 8790.7 | SI | SI | 300-253003 | 00-02-0006-0196-000 | 347 | 1998-07-22 | UNICA | Rionegro | 2400 | 13947120 | 35044800 | 21097680 | 99407500 | 71793200 | 202291280 | 387439100 | 13925600 | 401364700 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-02 | 387439100 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-09 | 387439100 | 943 | 2011-11-09 | 1 | 2011-11-19 | 1 | 93 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 387439100 | 2 |  | 1 | 2012-01-19 | 1 | 2012-04-17 | 2012-04-18 | 2012-04-19 | 387439100 | 683 | UNICA | GIRON | 300-356267 | 1 | 2012-02-16 | 309951280 | 1 | 2012-08-14 | 77487820 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-04-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
144 | TRAMO 4 |  | 4513 | 29 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | LLS-160 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 13 | 2016-03-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AGROINDUSTRIAS DEL SUR DEL CESAR LTDA |  |  | 1 | D | 60502.69 | 61198.87 | 696.18 | 16937.15 | 0 | SI | N/A | 20 | 0 | 183062.85 | NO | SI | 300-277193 | 00-02-0005-0005-000 ME | 907 | 36966 | 2 | BUCARAMANGA | 2400 | 40649160 | 480000000 | 439350840 | 0 | 39586900 | 833000 | 81069060 | 0 | 81069060 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-31 | 81069060 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-18 | 81069060 | 975 | 2011-11-18 | 1 | 2012-03-02 | 1 | 192 | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 81069060 | 2 |  | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2012-09-03 | 2012-09-19 | 2012-09-07 | 81069060 | 1129 | UNICA | MADRID | 300-361324 | 1 | 2012-05-10 | 56748342 | 1 | 2013-05-15 | 24320718 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-09-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
145 | TRAMO 4 |  | 4513 | 30 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | PLLS-210 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 9 | 2015-12-22 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LAURA MARIA SALAZAR SARATE Y OTROS |  |  | 1 | D | 60095.64 | 60502.87 | 407.23 | 19124.68 | 0 | SI | N/A | 105 | 0 | 1030875.32 | NO | SI | 300-323172 | 00-02-0005-006-000 | 2535 | 2008-08-08 | 10 | BUCARAMANGA | 2400 | 45899232 | 2520000000 | 2474100768 | 0 | 3891000 | 30075428 | 79865660 | 0 | 79865660 | 1 | 2011-07-07 | 1 | 2011-07-19 | 79865660 | 1 | 2011-06-03 | 1 | 2011-08-02 | 79865660 | 599 | 2011-08-02 | 1 | 2011-09-02 | 1 | 1022 | 2011-08-02 | 2011-11-08 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 79865660 | 2 |  | 1 | 2011-09-02 | 1 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 2012-03-08 | 79865660 | 105 | UNICA | SABANA DE TORRES | 300-355991 | 1 | 2011-09-23 | 63892528 | 1 | 2012-07-12 | 15973132 | 0 |  |  | 3.7253e-09 | 1 | 2012-05-25 |  |  | 0 |  | ECUACION DE EMPALME K60+362,14=K60+360 NORTE // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
146 | TRAMO 4 |  | 4513 | 31 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | PLLS-210A | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 6 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | GERARDO AGUILERA ZAMUDIO Y OTROS |  |  | 1 | D | 59495.09 | 60109.17 | 614.08 | 48247.48 | 0 | SI | N/A | 42 | 8705 | 380457.52 | NO | SI | 300-339656 | 00-02-0005-0137-000ME | 5627 | 2010-12-10 | 3 | BUCARAMANGA | 2400 | 115793952 | 1028892000 | 913098048 | 0 | 9442000 | 454677360 | 579913312 | 0 | 579913312 | 1 | 2011-06-06 | 1 | 2011-07-19 | 579913312 | 1 | 2011-05-27 | 1 | 2011-08-02 | 579913312 | 601 | 2011-08-02 | 1 | 2011-08-03 | 1 | 601 | 2011-11-04 | 2011-11-18 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-04 | 2011-11-04 | 579913312 | 2 | 2012-02-10 | 1 | 2011-11-04 | 1 | 2015-10-06 | 2015-10-22 | 2015-07-06 | 579913312 | 314 | UNICA | SABANA DE TORRES | 300-396806 | 1 | 2011-11-16 | 521921979 | 1 | 2015-12-15 | 57991332 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2015-10-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
147 | TRAMO 4 |  | 4513 | 32 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | PLLS-210B | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 4 | 2016-06-23 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | OMAIRA ZARATE MORALES Y OTRO |  |  | 1 | D | 59050.56 | 59491.52 | 440.96 | 24142.99 | 0 | SI | N/A | 114 | 2016 | 1117873.01 | SI | SI | 300-323175 | 00-02-0005-0138-000 | 2535 | 2008-08-08 | 10 | BUCARAMANGA | 2500 | 60357475 | 2855040000 | 2794682525 | 1470000 | 55420000 | 25214904 | 142462379 | 30175200 | 172637579 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-22 | 142462379 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-24 | 142462379 | 497 | 2011-06-24 | 1 | 2011-07-06 | 1 | 1022 | 2011-06-24 | 2011-09-20 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 142462379 | 2 |  | 1 | 2011-07-28 | 1 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 140101979 | 1490 | UNICA | MADRID | 300-351261 | 1 | 2011-08-26 | 128216141.1 | 1 | 2012-02-09 | 11885837.9 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2011-09-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
148 | TRAMO 4 |  | 4513 | 1 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-210C | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 95 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Folio ANI | NO | NO | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | GERARDO ARANDA RIVERA Y OTROS |  |  | 1 | I | 59427.46 | 60033.71 | 606.25 | 8128.61 | 0 | SI | N/A | 7 |  | 61871.39 | NO | SI | 300-339655 | 00-02-0005-0137-000 | 2607 | 2010-06-22 | 3 | BUCARAMANGA | 2000 | 16257220 | 140000000 | 123742780 | 0 | 5636000 | 29114204 | 51007424 | 0 | 51007424 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-19 | 51007424 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-21 | 51007424 | 573 | 2011-07-21 | 1 | 2011-08-03 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 51007424 | 2 |  | 1 | 2011-09-02 | 1 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 51007424 | 1911 | UNICA | GIRON | 303-352001 | 1 | 2011-09-23 | 45906681.6 | 1 | 2012-02-16 | 5100742.4 | 0 |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2011-11-28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
149 | TRAMO 4 |  | 4513 | 2 | HITO 34 | 34N | SI | CAL. NUEVA | PLLS-209 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 95 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Folio ANI | SI | SI | SI | NO | Presenta documentación de varias mejoras: contrato de compraventa de mejoras, pagos, acta de recibo y entrega, algunos sin todas las firmas | Con pago | Verificar correspondencia de pagos a cada uno de los mejoratarios | LIC N°2 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | CARLOS ANDRES GARCIA HERRERA |  |  | 1 | D | 58712.97 | 58902 | 189.03 | 5783.54 | 145.36 | SI | N/A | 14 |  | 134216.46 | SI | SI | 303-46060 | 00-01-0006-0002-000 | 1283 | 2008-05-12 | 8 | BUCARAMANGA | 2500 | 14458850 | 350000000 | 335541150 | 39113720 | 9622684 | 36682580 | 99877834 | 24334544 | 124212378 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-06-22 | 99877834 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-24 | 99877834 | 499 | 2011-06-24 | 1 | 2011-08-06 | 1 | 1024 | 2011-06-24 | 2011-08-25 | 1 | 141436684 | 1825 | 2012-08-21 | 2012-08-21 | 1 | 2011-08-19 | 2011-08-19 | 141436684 | 2 |  | 1 | 2011-07-22 | 1 | 2012-08-27 | 2012-09-21 | 2012-09-07 | 24081534 | 1141 | UNICA | MADRID | 303-81735 | 1 | 2011-08-26 | 21673380.6 | 1 | 2013-07-16 | 2408153.4 | 0 |  |  | -1.397e-09 | 1 | 2012-08-27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
150 | TRAMO 4 |  | 4513 | 3 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-209A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 95 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Enviar a expropiación | NO | NO | SI | NO | Presenta compraventa de predios firmada e informe de expropiación de abril de 2017, adjunto cuenta de cobro pero no comprobante de causación | Con pago | Sin documento equivalente con comprobante de causación |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Con Algún Pago | 1 | JUAN BAUTISTA MUÑOZ CALDERON |  |  | 1 | I | 58797.7 | 58893.28 | 95.58 | 289 | 106.31 | SI | N/A | 0 | 289 | 0 | SI | SI | 303-38862 | 010060020000101 | 949 | 1991-03-12 | 1 | BUCARAMANGA | 25000 | 7225000 | 7225000 | 0 | 46118440 | 9716400 | 15816190 | 78876030 | 4284800 | 83160830 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-06-22 | 78876030 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-26 | 78876030 | 590 | 2011-07-26 | 1 | 2011-10-13 | 1 | 79 | 2011-09-30 | 2012-01-13 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 78876030 |  |  | 1 | 2011-08-19 | 0 |  |  |  | 78876030 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-26 | 71651030 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7225000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Pago por concepto de mejoras // Para iniciar trámite de expropiación. | 0 | 0
151 | TRAMO 4 |  | 4513 | 4 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-209C | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 6 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | PABLO ANTONIO GONZALEZ SANDOVAL |  |  | 1 | I | 58745.87 | 58798.25 | 52.38 | 297.64 | 0 | NO | N/A | 0 | 3640 | 3342.36 | NO | NO | 303-46061 | 0010060020000101 | 5271 | 1993-12-17 | 5 | BUCARAMANGA | 25000 | 7441000 | 91000000 | 83559000 | 0 | 0 | 0 | 7441000 | 0 | 7441000 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-06-22 | 7441000 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-24 | 7441000 | 498 | 2011-06-24 | 1 | 2011-10-13 | 1 | 1023 | 2011-09-30 | 2012-01-12 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 7441000 | 2 | 2013-07-31 | 1 | 2013-06-24 | 1 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-08-06 | 7441000 | 441 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-88750 | 1 | 2014-06-13 | 6696900 | 1 | 2015-12-15 | 744100 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2015-09-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
152 | TRAMO 4 |  | 4513 | 5 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-208 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 6 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE TRINIDAD COLMENARES y LEONOR CALIXTO CHACON |  |  | 1 | I | 58715.38 | 58746.69 | 31.31 | 390.62 | 41.98 | SI | N/A | 0 | 2158 | 1767.38 | SI | SI | 303-77024 | 00-01-0006-0302-000 | 140 | 2010-04-16 | Incoder | BUCARAMANGA | 25000 | 9765500 | 53950000 | 44184500 | 6842740 | 5310000 | 10371045 | 32289285 | 4284800 | 36574085 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-19 | 32289285 | 1 | 2011-05-09 | 1 | 2011-07-21 | 32289285 | 574 | 2011-07-21 | 1 | 2011-07-27 | 1 | 1068 | 2011-07-27 | 2011-10-10 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 32289285 | 2 |  | 1 | 2011-08-06 | 1 | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 32289285 | 572 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-82573 | 1 | 2011-08-26 | 19387779 | 1 | 2013-07-23 | 12901506 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-11-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
153 | TRAMO 4 |  | 4513 | 6 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-207 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 58691.74 | 58716.91 | 25.17 | 293.42 | 0 | NO | N/A | 0 | 0 | 0 | NO | NO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011-06-01 | 0 |  | 0 | 1 | N/A | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
154 | TRAMO 4 |  | 4513 | 7 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-206 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 5 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARINA MUÑOZ LOPEZ |  |  | 1 | I | 58679.21 | 58693.43 | 14.22 | 165.67 | 0 | SI | N/A | 0 | 1600 | 1434.33 | SI | SI | 303-77019 | 00-01-0006-0304-000 | 127 | 2010-04-16 | Incoder | BUCARAMANGA | 25000 | 4141750 | 40000000 | 35858250 | 18612280 | 8455000 | 47448945 | 78657975 | 3213600 | 81871575 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-08-17 | 78657975 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-18 | 78657975 | 663 | 2011-08-18 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 1111 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 78657975 | 2 |  | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-07-04 | 2012-07-06 | 2012-07-11 | 78657975 | 327 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-81342 | 1 | 2011-12-19 | 62926380 | 1 | 2012-10-12 | 15731595 | 0 |  |  | 3.7253e-09 | 1 | 2012-07-04 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
155 | TRAMO 4 |  | 4513 | 8 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-205 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 6 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | PEDRO JULIO PALLARES ALDANA / OLIMPO FAJARDO |  |  | 1 | I | 58665.93 | 58679.34 | 13.41 | 164.39 | 122.59 | SI | N/A | 0 | 1430 | 1265.61 | SI | SI | 303-43063 | 00-01-0006-0305-000 | 122 | 36350 | UNICA | Sabana De Torres | 25000 | 4109750 | 35750000 | 31640250 | 57987040 | 1576000 | 36390593 | 100063383 | 6800400 | 106863783 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-02 | 100063383 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-11 | 100063383 | 624 | 2011-08-11 | 1 | 2011-08-20 | 1 | SN | 2011-11-09 | 40856 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 100063383 | 2 |  | 1 | 2011-08-20 | 1 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 100063383 | 251 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-81559 | 1 | 2011-09-14 | 80050700 | 1 | 2013-04-25 | 20012683 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-05-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
156 | TRAMO 4 |  | 4513 | 9 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-204 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 44 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | con algún pago | Con pago | Sin documento equivalente, con comprobante de causación |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | ALVARO ANGARITA MARTINEZ |  |  | 1 | I | 58647.23 | 58666.21 | 18.98 | 231.81 | 86.72 | SI | N/A | 0 | 1573 | 1341.19 | SI | SI | 303-41093 | 00-01-0006-0268-000 | 210 | 2001-05-17 | UNICA | SAN ALBERTO | 25000 | 5795250 | 39325000 | 33529750 | 37133350 | 1170000 | 35074760 | 79173360 | 1606800 | 80780160 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-19 | 79173360 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-21 | 79173360 | 581 | 2011-07-21 | 1 | 2011-07-28 | 1 | 581 | 2011-07-28 | 2011-10-10 | 1 | 100711730 | 1827 | 2012-08-22 | 2012-09-26 | 1 | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 100711730 | 2 |  | 1 | 2011-09-14 | 1 | 2011-12-23 | 2011-12-23 | 2011-12-28 | 100711730 | 698 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-82865 | 1 | 2011-09-29 | 63338688 | 1 | 2013-07-11 | 37373042 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2011-12-23 |  |  | 0 |  | PREDIO POSEE ESCRITURA ACLARATORIA DE AREA Y VALOR EP. 608 DE 28-11-2012 | 0 | 0
157 | TRAMO 4 |  | 4513 | 10 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-203 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 3 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ELISEO CALA CALA |  |  | 1 | I | 58611.55 | 58630.58 | 19.03 | 412.5 | 221.63 | SI | N/A | 0 | 412.5 | 0 | SI | SI | 303-44794 | 00-01-0006-0308-000 | 5133 | 2000-11-21 | 7 | BUCARAMANGA | 25000 | 2670750 | 2670750 | 0 | 57623850 | 1488000 | 24685090 | 86467690 | 4820400 | 91288090 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-14 | 86467690 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-28 | 86467690 | 503 | 2011-06-28 | 1 | 2011-06-30 | 1 | 1027 | 2011-07-30 | 2011-11-25 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 86467690 | 2 |  | 1 | 2011-08-11 | 1 | 2011-11-14 | 2011-11-14 | 2011-11-17 | 86467690 | 597 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-44794 | 1 | 2011-08-26 | 69174152 | 1 | 2012-04-17 | 17293538 | 0 |  |  | 3.7253e-09 | 1 | 2011-11-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
158 | TRAMO 4 |  | 4513 | 11 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-202 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 4 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ODILIO CORDOBA |  |  | 1 | I | 58600.74 | 58612 | 11.26 | 270 | 159.26 | SI | N/A | 0 | 270 | 0 | NO | SI | 303-45587 | 00-01-0006-0309-000 | 4380 | 1993-10-05 | 7 | BUCARAMANGA | 25000 | 6750000 | 6750000 | 0 | 63945200 | 585000 | 38957590 | 110237790 | 0 | 110237790 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-28 | 110237790 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-01 | 110237790 | 518 | 2011-07-01 | 1 | 2011-07-09 | 1 | 1045 | 2011-07-09 | 2011-10-10 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 110237790 | 2 |  | 1 | 2011-08-11 | 1 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2012-06-14 | 110237790 | 285 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-45587 | 1 | 2011-08-26 | 88190232 | 1 | 2012-10-09 | 22047558 | 0 |  |  | 3.7253e-09 | 1 | 2012-06-05 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
159 | TRAMO 4 |  | 4513 | 12 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | LILIANA MARIA CALA SOLANO |  |  | 1 | I | 58590.75 | 58600.87 | 10.12 | 61.26 | 170.39 | SI | N/A | 0 | 250 | 188.74 | SI | SI | 303-43180 | 00-01-00060310000 | 155 | 2008-01-31 | UNICA | Giron | 25000 | 1531500 | 6250000 | 4718500 | 65259370 | 1430000 | 6668610 | 74889480 | 3613600 | 78503080 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-28 | 74889480 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-01 | 74889480 | 520 | 2011-07-01 | 1 | 2011-07-09 | 1 | 1047 | 2011-07-09 | 2011-10-11 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-06 | 2011-08-06 | 74889480 | 2 |  | 1 | 2011-08-06 | 1 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 2011-11-04 | 74889480 | 2150 | UNICA | GIRON | 303-80817 | 1 | 2011-08-17 | 59911584 | 1 | 2012-05-16 | 14977896 | 0 |  |  | 3.7253e-09 | 1 | 2011-11-01 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
160 | TRAMO 4 |  | 4513 | 13 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-200 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 6 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JESUS ANTONIO MURCIA |  |  | 1 | I | 58579.95 | 58591.18 | 11.23 | 270 | 64.02 | SI | N/A | 0 | 270 | 0 | SI | SI | 303-45450 | 00-01-0006-0311-000 | 146 | 1998-04-17 | UNICA | Sabana De Torres | 25000 | 6750000 | 6750000 | 0 | 11780220 | 1165000 | 42551610 | 62246830 | 7262800 | 69509630 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-28 | 62246830 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-01 | 62246830 | 516 | 2011-07-01 | 1 | 2011-07-09 | 1 | 1043 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 62246830 | 2 |  | 1 | 2011-09-06 | 1 | 2012-01-20 | 2012-01-20 | 2012-01-24 | 62246830 | 24 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-45450 | 1 | 2011-09-15 | 43572781 | 1 | 2012-05-16 | 18674049 | 0 |  |  | -3.7253e-09 | 1 | 2012-01-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
161 | TRAMO 4 |  | 4513 | 14 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-199A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 44 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Folio ANI | NO | NO | SI | NO | Presenta cuenta de cobro, NO se encuentran comprobantes de algún pago(Comprobante de causación o Documento equivalente) | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | GERMAN QUINTERO |  |  | 1 | I | 58569.97 | 58580.39 | 10.42 | 250 | 0 | SI | N/A | 0 | 250 | 0 | NO | SI | 303-54157 | 00-01-0006-0312-000 | 383 | 1995-10-03 | UNICA | Sabana De Torres | 25000 | 6250000 | 6250000 | 0 | 0 | 300000 | 7104000 | 13654000 | 0 | 13654000 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-21 | 13654000 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-29 | 13654000 | 504 | 2011-06-29 | 1 | 2011-06-30 | 1 | 1028 | 2011-06-30 | 2011-10-11 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 13654000 | 2 |  | 1 | 2011-08-05 | 1 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 2011-11-17 | 13654000 | 595 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-54157 | 1 | 2011-08-23 | 10923200 | 1 | 2012-05-16 | 2730800 | 0 |  |  | 4.6566e-10 | 1 | 2011-11-01 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
162 | TRAMO 4 |  | 4513 | 15 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-199 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 4 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RAMIRO MANTILLA RODRIGUEZ |  |  | 1 | I | 58553.95 | 58570.39 | 16.44 | 405.22 | 175.91 | SI | N/A | 0 | 405.22 | 0 | SI | SI | 303-68079 | 00-01-0006-0313-000 | 1108 | 2007-10-28 | UNICA | SAN ALBERTO | 25000 | 10130500 | 10130500 | 0 | 46054530 | 1293000 | 43065730 | 100543760 | 4799200 | 105342960 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-21 | 100543760 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-01 | 100543760 | 517 | 2011-07-01 | 1 | 2011-07-11 | 1 | 1044 | 2011-07-11 | 2011-11-29 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-06 | 2011-08-06 | 100543760 | 2 |  | 1 | 2011-08-06 | 1 | 2011-12-23 | 2011-12-23 | 2011-12-28 | 100543760 | 696 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-68079 | 1 | 2011-08-17 | 78001856 | 1 | 2012-04-17 | 22541904 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2011-12-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
163 | TRAMO 4 |  | 4513 | 16 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-198 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 14 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | VICTOR ANGEL GUEVARA ROJAS |  |  | 1 | I | 58543.97 | 58554.4 | 10.43 | 250 | 127.18 | SI | N/A | 0 | 250 | 0 | SI | NO | 303-47412 | 00-01-0006-0314-000 | 2077 | 34452 | 7 | BUCARAMANGA | 25000 | 6250000 | 6250000 | 0 | 40522710 |  | 51243190 | 98015900 | 5891600 | 103907500 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-14 | 98015900 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-09-28 | 98015900 | 794 | 2011-09-28 | 1 | 2011-10-22 | 1 | 1144 | 2011-10-22 | 2011-12-12 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 98015900 | 2 |  | 1 | 2011-12-06 | 1 | 2012-03-09 | 2012-03-16 | 2012-03-14 | 98015900 | 473 | UNICA | GIRON | 303-47412 | 1 | 2012-01-19 | 78412720 | 1 | 2012-06-13 | 19603180 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-03-09 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
164 | TRAMO 4 |  | 4513 | 17 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-197 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 4 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE NAYID SANCHEZ SASTOQUE Y OTRA |  |  | 1 | I | 58487.75 | 58512.75 | 25 | 625 | 0 | NO | N/A | 0 | 625 | 0 | NO | NO | 303-54447 | 00-01-0006-0378-000 | 38 | 1998-02-23 | UNICA | Sabana De Torres | 25000 | 15625000 | 15625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15625000 | 0 | 15625000 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-06-30 | 15625000 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-01 | 15625000 | 519 | 2011-07-01 | 1 | 2011-07-09 | 1 | 1046 | 2011-07-01 | 2011-07-15 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-07-09 | 2011-07-09 | 15625000 | 2 |  | 1 | 2011-07-09 | 1 | 2011-07-15 | 2011-07-15 | 2011-07-15 | 15625000 | 1309 | UNICA | GIRON | 303-54447 | 1 | 2011-08-09 | 12500000 | 1 | 2011-11-22 | 3125000 | 0 |  |  | 4.6566e-10 | 1 | 2011-07-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
165 | TRAMO 4 |  | 4513 | 18 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-196 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 7 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALEJANDRO MENDOZA SANABRIA |  |  | 1 | I | 58469.55 | 58487.79 | 18.24 | 306.26 | 72.6 | SI | N/A | 0 | 306.26 | 0 | SI | SI | 303-54376 | 00-01-0006-0316-000 | 52 | 30-02-98 | UNICA | Sabana De Torres | 25000 | 7656500 | 7656500 | 0 | 31317770 | 860000 | 5182730 | 45017000 | 2678000 | 47695000 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-16 | 45017000 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-17 | 45017000 | 482 | 2011-06-17 | 1 | 2011-06-21 | 1 | 987 | 2011-07-01 | 2011-07-08 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-06-23 | 2011-06-23 | 45017000 | 3 |  | 1 | 2011-06-23 | 1 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 2011-11-17 | 45017000 | 596 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-54376 | 1 | 2011-07-08 | 22508500 | 1 | 2011-08-11 | 13505100 | 1 | 2012-04-23 | 9003400 | 0 | 1 | 2011-11-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
166 | TRAMO 4 |  | 4513 | 19 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-195 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 9 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALONSO CUERVO PORRAS |  |  | 1 | I | 58450.44 | 58469.55 | 19.11 | 374 | 57.19 | SI | N/A | 0 | 374 | 0 | SI | SI | 303-53320 | 00-01-0006-0317-000 | 105 | 2007-03-26 | UNICA | Sabana De Torres | 25000 | 9355750 | 9355750 | 0 | 19084540 | 624650 | 17791800 | 46856740 | 5356000 | 52212740 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-16 | 46856740 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-17 | 46856740 | 481 | 2011-06-17 | 1 | 2011-06-21 | 1 | 986 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 46856740 | 3 |  | 1 | 2011-08-18 | 1 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 2012-02-21 | 46856740 | 77 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-53320 | 1 | 2011-08-23 | 23428370 | 1 | 2011-10-12 | 14057022 | 1 | 2012-07-19 | 9371348 | 0 | 1 | 2012-02-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
167 | TRAMO 4 |  | 4513 | 20 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-194 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 44 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Promesa de compraventa, presenta informe de expropiación. NO presenta cuenta de cobro, NO se encuentran comprobantes de algún pago(Comprobante de causación o Documento equivalente) | Con acuerdo | El acuerdo de reconocimiento de compensaciones socioeconómicas se encuentra firmado posterior a observaciones realizadas en el diagnóstico y en el informe documental |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | ANGEL MARIA CAMELO PRADO y MARIA CRISTINA VASQUEZ CASTAÑEDA |  |  | 1 | I | 58404.46 | 58419.65 | 15.19 | 376 | 96.61 | SI | N/A | 0 | 376 | 0 | SI | SI | 303-54270 | 00-01-0006-0379-000 | 17 | 1998-01-15 | UNICA | Sabana De Torres | 25000 | 9400000 | 9400000 | 0 | 39187500 | 1290000 | 23967330 | 73844830 | 9640000 | 83484830 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-16 | 73844830 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-17 | 73844830 | 478 | 2011-06-17 | 1 | 2011-06-23 | 1 | 983 | 2011-06-23 | 2011-10-11 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 73844830 | 3 |  | 1 | 2011-08-05 | 0 |  |  |  | 73844830 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-26 | 44306898 | 0 |  |  | 0 |  |  | 29537932 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
168 | TRAMO 4 |  | 4513 | 21 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-193D | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 44 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | con algún pago | Con pago | Sin documento equivalente, con comprobante de causación |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | JEOVANNY VASQUEZ CASTAÑEDA Y OTRA |  |  | 1 | I | 58374.66 | 58404.65 | 29.99 | 172.31 | 162.16 | SI | N/A | 0 | 750 | 577.69 | SI | SI | 303-54271 | 00-01-0006-0038-000 | 18 | 1998-02-15 | UNICA | Sabana De Torres | 25000 | 4307750 | 18750000 | 14442250 | 65313720 | 1880010 | 24063610 | 95565090 | 4820400 | 100385490 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-01 | 95565090 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-16 | 95565090 | 645 | 2011-08-16 | 1 | 2011-08-19 | 1 | 1104 | 2011-08-29 | 2011-10-10 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 95565090 | 3 |  | 1 | 2011-08-22 | 1 | 2011-12-23 | 2011-12-23 | 2011-12-28 | 95565090 | 695 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-80684 | 1 | 2011-08-26 | 57339054 | 1 | 2011-11-22 | 19113018 | 1 | 2012-03-21 | 19113018 | 0 | 1 | 2011-12-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
169 | TRAMO 4 |  | 4513 | 22 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-193C | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 5 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE FLOREZ MANTILLA |  |  | 1 | I | 58249.49 | 58264.67 | 15.18 | 372.25 | 0 | NO | N/A | 0 | 372.25 | 0 | NO | NO | 303-53537 | 00-01-0006-0381-000 | 516 | 1997-10-28 | UNICA | Sabana De Torres | 25000 | 9306250 | 9306250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9306250 | 0 | 9306250 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-14 | 9306250 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-15 | 9306250 | 472 | 2011-06-15 | 1 | 2011-06-18 | 1 | 976 | 2011-07-01 | 2011-07-08 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 9306250 | 2 |  | 1 | 2011-06-24 | 1 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 9306250 | 1270 | UNICA | GIRON | 303-53537 | 1 | 2011-07-08 | 7445000 | 1 | 2011-11-22 | 1861250 | 0 |  |  | 4.6566e-10 | 1 | 2011-07-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
170 | TRAMO 4 |  | 4513 | 23 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-193B | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 6 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | NELLY PATRICIA MEJIA AVELLANEDA |  |  | 1 | I | 58234.49 | 58249.68 | 15.19 | 372.25 | 75.91 | SI | N/A | 0 | 372.25 | 0 | SI | SI | 303-54448 | 00-01-0006-0382-000 | 111 | 39169 | UNICA | Sabana De Torres | 25000 | 9306250 | 9306250 | 0 | 21772230 | 2305000 | 38671859 | 72055339 | 3213600 | 75268939 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-11 | 72055339 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-08-07 | 72055339 | 654 | 2011-08-07 | 1 | 2011-08-31 | 1 | 1108 | 2011-08-17 | 2011-12-30 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 72055339 | 2 |  | 1 | 2011-10-06 | 1 | 2012-05-02 | 2012-05-02 | 2012-05-16 | 72055339 | 231 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-54448 | 1 | 2012-01-06 | 64849805 | 1 | 2012-08-24 | 7205534 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-05-02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
171 | TRAMO 4 |  | 4513 | 24 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-193A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Con Algún Pago | 1 | JOSE AGUSTIN GARCES |  |  | 1 | I | 57993.78 | 58011.22 | 17.44 | 280 | 58.56 | SI | N/A |  | 280 | 0 | SI | NO | 303-50896 | 00-01-0006-0309-000 | 153 | 36420 | UNICA | Sabana De Torres | 25000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 16613720 | 0 | 9730332 | 33344052 | 9640800 | 42984852 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-06 | 33344052 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-10-28 | 33344052 | 838 | 2011-10-28 | 1 | 2012-01-20 | 1 | 1387 | 2011-10-28 | 2012-03-22 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 33344052 |  |  | 1 | 2013-06-14 | 0 |  |  |  | 33344052 |  |  |  |  | 1 | 2013-05-09 | 16672026 | 0 |  |  | 0 |  |  | 16672026 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2014-07-14 |  | 0 | 1
172 | TRAMO 4 |  | 4513 | 25 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-193 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 95 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, rotulo con enmendaduras | Folio ANI | NO | SI | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales, adjunta información socio predial mejoras 1-2-3-4-5-6-7-8 y 9 |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | ANGELA SANABRIA DE MENDOZA |  |  | 1 | I | 58211.67 | 58544.12 | 332.45 | 1001.57 | 374.49 | NO | N/A | 6 | 7722.34 | 66720.77 | SI | NO | 303-60808 | 00-01-0006-0269-000 | 250 | 2003-09-10 | UNICA | Sabana De Torres | 7800 | 7812246 | 528234252 | 520422006 | 0 | 0 | 0 | 7812246 | 0 | 7812246 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-11 | 323993690 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-08-12 | 7812246 | 631 | 2011-08-12 | 1 | 2011-08-20 | 1 | 1097 | 2011-08-12 | 2012-07-03 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-06-30 | 2012-06-30 | 7812246 | 2 | 2012-10-04 |  | 2011-08-20 | 1 | 2015-12-02 | 2015-12-07 | 2015-09-03 | 7812246 | 487 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-89709 | 1 | 2012-08-14 | 7031021.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 781224.6 | 1 | 2015-12-02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 34 |  | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-193MJ1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 95 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, rotulo con enmendaduras, supera los 200 folios | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Diagnóstico, sin acuerdo | Por la aplicación del factor social de restablecimiento de medios económicos (suspensión temporal) se reconoce 3 SMMLV de 2011 ($1.606.800) |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Con Algún Pago | 1 | ALEJANDRO PEREZ |  | 1 |  | I |  |  | 0 | 0 | 152.47 | NO | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | NO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 67573430 | 520000 | 66798500 | 134891930 | 1606800 | 136498730 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-09-05 | 134891930 | 0 |  | 1 | 2011-09-06 | 134891930 | 720 | 2011-09-06 | 1 | 2011-09-26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | 134891930 | 2 | N/A | 1 | 2012-08-10 | 0 |  |  | N/A | 134891930 |  |  |  |  | 1 | 2012-09-20 | 94424351 | 0 |  |  | 0 |  |  | 40467579 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 34 |  | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-193MJ2 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 95 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, rotulo con enmendaduras, supera los 200 folios | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Adjunta oficio sin logos ni papelería de la concesionaria de noviembre de 2011 que indica que en la fecha se hace entrega del cheque de gerencia No. 3961026 del Banco de Bogotá por la suma de $29.751.642 a la señora Mariela Mendoza Sanabria, firmado por la mejorataria y por la abogada gestora Martha Nayibe Zambrano | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARIELA MENDOZA |  | 1 |  | I |  |  | 0 | 0 | 46 | NO | N/A | 0 | 0 | 0 | NO | NO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14168690 | 0 | 14582952 | 28751642 | 0 | 28751642 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-09-05 | 28751642 | 0 |  | 1 | 2011-10-10 | 28751642 | 728 | 2011-09-09 | 1 | 2011-09-21 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 28751642 | 1 | N/A | 1 | 2011-10-10 | 0 |  |  | N/A | 28751642 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-10 | 28751642 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 34 |  | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-193MJ3 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 95 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, rotulo con enmendaduras, supera los 200 folios | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Con pago | Sin documento equivalente, con comprobante de causación |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | EUGENIO MENDOZA |  | 1 |  | I |  |  | 0 | 0 | 59.71 | NO | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | NO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12571600 | 1170000 | 13221968 | 26963568 | 1606800 | 28570368 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-23 | 26963568 | 0 |  | 1 | 2011-08-26 | 26963568 | 686 | 2011-08-26 | 1 | 2011-09-08 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 26963568 | 1 | N/A | 1 | 2011-09-08 | 0 |  |  | N/A | 26963568 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-27 | 26279648 | 1 | 2011-11-30 | 683920 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 34 |  | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-193MJ4 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 95 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, rotulo con enmendaduras, supera los 200 folios | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Con pago | Sin documento equivalente, con comprobante de causación |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARIA CONSTANZA MURCIA PERDOMO |  | 1 |  | I |  |  | 0 | 0 | 37.33 | NO | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | NO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11249030 | 2144000 | 34226604 | 47619634 | 3400200 | 51019834 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-09-16 | 47619634 | 0 |  | 1 | 2011-09-19 | 47619634 | 741 | 2011-09-19 | 1 | 2011-09-19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-02 | 2012-02-02 | 47619634 | 1 | N/A | 1 | 2012-02-02 | 0 |  |  | N/A | 47619634 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-21 | 47619634 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 34 |  | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-193MJ5 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 95 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, rotulo con enmendaduras, supera los 200 folios | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO |  | Con pago | Sin documento equivalente, con comprobante de causación |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | SANTIAGO MENDOZA SANABRIA |  | 1 |  | I |  |  | 0 | 0 | 78.98 | NO | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | NO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28551370 | 1175000 | 32154400 | 61880770 | 3749200 | 65629970 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-23 | 61880770 | 0 |  | 1 | 2011-08-26 | 61880770 | 685 | 2011-08-26 | 1 | 2011-08-29 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 61880770 | 2 | N/A | 1 | 2011-10-10 | 0 |  |  | N/A | 61880770 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-08 | 20000000 | 1 | 2012-02-21 | 41880770 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 34 |  | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-193MJ6 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 95 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, rotulo con enmendaduras, supera los 200 folios | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | EDGAR ENRIQUE CALA SOLANO |  | 1 |  | I |  |  | 0 | 0 | 0 | NO | N/A | 0 | 0 | 0 | NO | NO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 9618660 | 9878660 | 0 | 9878660 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-06 | 9878660 | 0 |  | 1 | 2011-12-23 | 9878660 | 871 | 2011-10-19 | 1 | 2011-10-20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-12-23 | 2011-12-23 | 9878660 | 1 | N/A | 1 | 2011-12-23 | 0 |  |  | N/A | 9878660 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-14 | 9878660 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 34 |  | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-193MJ7 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 95 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, rotulo con enmendaduras, supera los 200 folios | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | ALCIRA MENDOZA SANABRIA |  | 1 |  | I |  |  | 0 | 0 | 0 | NO | N/A | 0 | 0 | 0 | NO | NO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 3407820 | 3767820 | 0 | 3767820 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2012-08-14 | 3767820 | 0 |  | 1 | 2012-08-27 | 3767820 | 833 | 2012-08-27 | 1 | 2012-10-10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 3767820 | 1 | N/A | 1 | 2012-10-23 | 0 |  |  | N/A | 3767820 |  |  |  |  | 1 | 2012-11-09 | 3767820 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 34 |  | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-193MJ8 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 95 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, rotulo con enmendaduras, supera los 200 folios | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ANGEL MARIA CAMELO PRADO |  | 1 |  | I |  |  | 0 | 0 | 0 | NO | N/A | 0 | 0 | 0 | NO | NO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 2102420 | 2172420 | 0 | 2172420 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2012-08-14 | 2172420 | 0 |  | 1 | 2012-08-27 | 2172420 | 1834 | 2012-08-27 | 1 | 2012-10-13 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2172420 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2172420 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2172420 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 34 |  | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-193MJ9 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 95 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, rotulo con enmendaduras, supera los 200 folios | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con avalúo | Diagnóstico | Diagnóstico |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JAIRO LADINO RODRIGUEZ |  | 1 |  | I |  |  | 0 | 0 | 0 | NO | N/A | 0 | 0 | 0 | NO | NO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 255000 | 0 | 255000 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2012-08-14 | 255000 | 0 |  | 1 | 2012-08-27 | 255000 | 1835 | 2012-08-27 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 255000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 255000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 255000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
173 | TRAMO 4 |  | 4513 | 26 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-192A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 95 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | SI | NO |  | Con pago | Sin documento equivalente con comprobante de causación |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | DAVID PINILLA PORRAS |  |  | 1 | I | 58100.33 | 58129.91 | 29.58 | 325.77 | 13.05 | SI | N/A | 0 | 1842.93 | 1517.16 | SI | SI | 303-54375 | 00-01-0006-0383-000 | 33 | 1998-01-21 | UNICA | Sabana De Torres | 25000 | 8144250 | 46073250 | 37929000 | 3510450 | 220000 | 8682020 | 20556720 | 2142400 | 22699120 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-17 | 20556720 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-08-18 | 20556720 | 661 | 2011-08-18 | 1 | 2011-08-20 | 1 | 1010 | 2011-08-18 | 2011-09-08 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 20556720 | 2 |  | 1 | 2011-08-22 | 1 | 2011-10-20 | 2011-10-20 | 2011-10-25 | 20556720 | 566 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-80380 | 1 | 2011-08-26 | 16438328 | 1 | 2012-02-14 | 4118392 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2011-10-20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
174 | TRAMO 4 |  | 4513 | 27 | HITO 34 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-192 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con resolución de la ANI | Con Algún Pago | 1 | ROBERTO GARCES QUINTERO |  |  | 1 | I | 58129.82 | 58211.55 | 81.73 | 957.65 | 0 | NO | N/A | 1 | 6196.78 | 15239.13 | NO | NO | 303-57848 | 00-01-0006-0412-000 | 202 | 2004-02-19 | UNICA | Giron | 25000 | 23941250 | 404919500 | 380978250 | 0 | 0 | 0 | 23941250 | 0 | 23941250 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-06-30 | 23941250 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-07-07 | 23941250 | 526 | 2011-07-07 | 1 | 2011-10-13 | 1 | 78 | 2011-09-30 | 2012-01-13 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 23941250 | 2 |  | 1 | 2011-08-11 | 0 |  |  |  | 23941250 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-26 | 11970625 | 0 |  |  | 0 |  |  | 11970625 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2013-12-16 |  | 0 | 1
175 | TRAMO 4 |  | 4513 | 28 | HITO 34 | 33N | SI | CAL. NUEVA | PLLS-191A | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 3 | 2016-12-21 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANGELA SANABRIA DE MENDOZA E HIJOS |  |  | 1 | D | 58039.97 | 58709.95 | 669.98 | 19860.8 | 147.16 | SI | N/A | 26 | 8100 | 248239.2 | SI | SI | 303-40178 | 00-01-0006-0003-000 | 250 | 2003-09-10 | UNICA | Sabana De Torres | 2600 | 51638080 | 697060000 | 645421920 | 64095940 | 18715000 | 267537190 | 401986210 | 1606800 | 403593010 | 1 | 2011-06-05 | 1 | 2011-07-13 | 401986210 | 1 | 2011-05-05 | 1 | 2011-10-10 | 401986210 | 830 | 2011-10-10 | 1 | 2011-10-10 | 1 | 1162 | 2011-10-10 | 2011-11-10 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 401986210 | 3 |  | 1 | 2011-10-10 | 1 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 401986210 | 440 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-81715 | 1 | 2011-11-25 | 200993105 | 1 | 2012-04-30 | 80397242 | 1 | 2013-07-25 | 120595863 | 0 | 1 | 2012-09-10 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 34 | HITO 34 | [21 empty] | 69 |  | 0 | 13 | 56 | 0 | 3715602.08 | 3737600.53 | 21998.45 | 472214.91 | 3973.42 | 0 | 0 | 4041 | 139411.8 | 40077490.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101224 | 2080074 | 285 | 0 | 745800 | 1400438086 | 96295060986 | 94894622900 | 1428178787 | 1111536152 | 4609558611 | 8549711636 | 188541044 | 8738252680 | 69 | 2814840 | 64 | 2613366 | 8865893080 | 60 | 2406749 | 64 | 2614302 | 8549711636 | 53595 | 2614237 | 63 | 2575536 | 55 | 41966 | 2168102 | 2204047 | 9 | 3391135164 | 11012 | 371833 | 372255 | 57 | 2335653 | 2335653 | 8723688681 | 116 | 417152 | 61 | 2543317 | 44 | 1811990 | 1812127 | 1811970 | 8515145501 | 531 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2546681 | 6554383201.6 | 43 | 1773175 | 981624456.1 | 6 | 248587 | 192842741.5 | 786295100.8 | 43 | 1769957 | 0 | 0 | 4 | 167346 | 0 | 4 | 4 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
176 | TRAMO 4 |  | 4513 | 29 | HITO 33 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-191 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 44 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, se encuentran documentos desprendidos. | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presenta derecho de petición y respuesta al mismo por la concesionaría y adjunta informe técnico e informe jurídico este ultimo de junio de 2017 el cual indica que se debe realizar actualización de insumos por cambio de titularidad | Diagnóstico | Sin Unidades Sociales, durante la visita social se verificó que no se encuentra en funcionamiento la estación de servicio pues esta se suspendió hace algún tiempo, por lo tanto no se identifica como Unidad Social Productiva, culminado |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE AGUSTIN GARCES QUINTERO |  |  | 1 | I | 58005.78 | 58104.54 | 98.76 | 543.46 | 244.04 | SI | N/A | 2 | 5000 | 24456.54 | NO | NO | 303-50863 | 00-01-0006-0366-000 | 163 | 1999-10-11 | UNICA | Sabana De Torres | 7500 | 4075950 | 187500000 | 183424050 | 154965400 | 0 | 25013000 | 184054350 | 0 | 184054350 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-10 | 184054350 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-11 | 184054350 | 833 | 2011-10-11 | 1 | 2012-01-20 | 1 | 1385 | 2011-10-28 | 2012-03-21 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 184054350 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 184054350 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 184054350 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2012-04-18 |  | 0 | 0
177 | TRAMO 4 |  | 4513 | 30 | HITO 33 | 33N | SI | CAL. NUEVA | LLS-161 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 11 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARY DUARTE |  |  | 1 | D | 57591.05 | 58046 | 454.95 | 13311.61 |  | NO | N/A | 14 | 4000 | 130688.39 | NO | SI | 303-11266 | 00-01-0006-0217-000 | Sentencia | 1990-05-18 | Juzgado 2 civil | BUCARAMANGA | 2600 | 34610186 | 374400000 | 339789814 | 0 | 8418600 | 1177710 | 44206496 | 0 | 44206496 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-11 | 44206496 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-25 | 44206496 | 902 | 2011-10-25 | 1 | 2011-11-08 | 1 | 56 | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 44206496 | 2 |  | 1 | 2011-11-09 | 1 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 44206496 | 563 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-84197 | 1 | 2011-12-15 | 39785846.4 | 1 | 2014-03-20 | 4420649.6 | 0 |  |  | 1.8626e-09 | 1 | 2013-11-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
178 | TRAMO 4 |  | 4513 | 31 | HITO 33 | 33N | SI | CAL. NUEVA | LLS-162 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 7 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARY DUARTE |  |  | 1 | D | 57267.57 | 57590.71 | 323.14 | 9173.25 |  | SI | N/A | 14 |  | 130826.75 | NO | SI | 303-1041 | 00-01-0006-0004-000 | Sentencia | 1990-05-18 | Juzgado 2 civil | BUCARAMANGA | 2600 | 23850450 | 364000000 | 340149550 | 0 | 14822000 | 4269160 | 42941610 | 0 | 42941610 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-19 | 42941610 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-25 | 42941610 | 901 | 2011-10-25 | 1 | 2011-11-09 | 1 | 58 | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 42941610 | 2 |  | 1 | 2011-11-09 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 42941610 | 209 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-85112 | 1 | 2011-12-15 | 38647449 | 1 | 2014-07-22 | 4294161 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2014-05-07 |  |  | 0 |  | ECUACION DE EMPLAME K57+502,88=K57+500 NORTE // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
179 | TRAMO 4 |  | 4513 | 32 | HITO 33 | 33N | SI | CAL. NUEVA | LLS-163 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | MARY DUARTE |  |  | 1 | D | 57250.98 | 57276.15 | 25.17 | 17112.44 |  | SI | N/A | 50 | 4281 | 487168.56 | NO | SI | 303-5432 | 00-01-0006-0191-000 | 3536 | 1991-11-26 | 5 | BUCARAMANGA | 2600 | 44492344 | 1311130600 | 1266638256 | 0 | 38288200 | 15804070 | 98584614 | 0 | 98584614 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-19 | 98584614 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-27 | 98584614 | 914 | 2011-10-27 | 1 | 2011-11-15 | 1 | 249 | 2011-11-15 | 2012-07-03 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-15 | 2011-11-15 | 98584614 | 2 |  | 1 | 2011-11-15 | 1 | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 98584614 | 648 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-84196 | 1 | 2011-12-15 | 88726153 | 1 | 2014-04-22 | 9858461 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-12-12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
180 | TRAMO 4 |  | 4513 | 33 | HITO 33 | 33N | SI | CAL. NUEVA | LLS-164 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 5 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RODRIGO MUTIS CALDERON Y OTRO |  |  | 1 | D | 56334.76 | 56498.52 | 163.76 | 5283.66 | 0 | SI | N/A | 21 | 9070 | 213786.34 | NO | SI | 303-56397 | 00-01-0006-0190-000 | 568 | 2011-03-11 | 1 | SAN GIL | 2600 | 13737516 | 569582000 | 555844484 | 0 | 14492600 | 47796021 | 76026137 | 0 | 76026137 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-20 | 76026137 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2012-04-17 | 76026137 | 1522 | 2012-04-17 | 1 | 2012-04-17 | 1 | 262 | 2012-04-17 | 2012-07-13 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-17 | 2012-04-17 | 76026137 | 2 |  | 1 | 2012-03-26 | 1 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | 76026137 | 1180 | UNICA | GIRON | 303-81323 | 1 | 2012-05-18 | 60820909.6 | 1 | 2012-10-09 | 15205227.4 | 0 |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2012-07-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
181 | TRAMO 4 |  | 4513 | 34 | HITO 33 | 33N | SI | CAL. NUEVA | LLS-165 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 6 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RODRIGO MUTIS CALDERON |  |  | 1 | D | 56497.43 | 56691.45 | 194.02 | 4094.27 | 0 | SI | N/A | 21 | 7080 | 212985.73 | NO | SI | 303-43414 | 00-01-0006-0295-000 | 568 | 2011-03-11 | 1 | SAN GIL | 2600 | 10645102 | 564408000 | 553762898 | 0 | 891400 | 14036800 | 25573302 | 0 | 25573302 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-05 | 25573302 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-04-17 | 25573302 | 1521 | 2012-04-17 | 1 | 2012-04-17 | 1 | 261 | 2012-04-17 | 2012-07-13 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 25573302 | 2 |  | 1 | 2012-03-26 | 1 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | 25573302 | 1179 | UNICA | GIRON | 303-81324 | 1 | 2012-05-18 | 20458641.6 | 1 | 2012-10-09 | 5114660.4 | 0 |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2012-07-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
182 | TRAMO 4 |  | 4513 | 35 | HITO 33 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-166 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 3 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RAMONA PEREZ SANDOVAL Y OTROS |  |  | 1 | I | 55156.29 | 56213.27 | 1056.98 | 6047.02 | 0 | SI | N/A | 28 | 6350 | 280302.98 | NO | SI | 303-59983 | 00-01-0006-0420-000 | 628 | 2002-03-06 | 5 | BUCARAMANGA | 2600 | 15722252 | 744510000 | 728787748 | 0 | 8176200 | 198108 | 24096560 | 0 | 24096560 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-19 | 24096560 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-28 | 24096560 | 917 | 2011-10-28 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 59 | 2011-12-01 | 2011-12-12 | 1 | 26565010 | 1381 | 2012-03-07 | 2012-03-14 | 0 |  |  | 26565010 |  |  | 1 | 2011-12-21 | 1 | 2012-03-28 | 2012-04-02 | 2012-03-29 | 26565010 | 319 | UNICA | MADRID | 303-80899 | 1 | 2012-04-24 | 23908509 | 1 | 2012-06-29 | 2656501 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-03-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
183 | TRAMO 4 |  | 4513 | 36 | HITO 33 | 33N | SI | CAL. NUEVA | LLS-167 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 4 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RAMONA PEREZ SANDOVAL Y OTROS |  |  | 1 | D | 55259.43 | 56333.73 | 1074.3 | 26008.4 | 0 | SI | N/A | 28 | 6350 | 260341.6 | NO | SI | 303-59982 | 00-01-0006-0186-000 | 628 | 2002-03-06 | 5 | BUCARAMANGA | 2600 | 67621840 | 744510000 | 676888160 | 0 | 23072200 | 9626820 | 100320860 | 0 | 100320860 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-12 | 100320860 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-28 | 100320860 | 918 | 2011-10-28 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 60 | 2011-12-01 | 2011-12-12 | 0 | 114083660 | 1382 | 2012-03-07 |  | 0 |  |  | 114083660 |  |  | 1 | 2011-12-21 | 1 | 2012-05-22 | 2012-05-26 | 2012-05-24 | 114083660 | 628 | UNICA | MADRID | 303-81335 | 1 | 2012-06-29 | 102675294 | 1 | 2012-10-19 | 11408366 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-05-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
184 | TRAMO 4 |  | 4513 | 37 | HITO 33 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-168 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 5 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | INVERSIONES ARIZA QUINTERO S EN C |  |  | 1 | I | 54534.82 | 55159.46 | 624.64 | 3579.59 | 0 | SI | N/A | 27 | 7108 | 273528.41 | NO | SI | 303-14238 | 00-01-0006-0240-000 | 334 | 2011-02-11 | 8 | BUCARAMANGA | 2600 | 9306934 | 720480800 | 711173866 | 0 | 3141900 | 2570490 | 15019324 | 0 | 15019324 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-06 | 15019324 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2012-09-26 | 15019324 | 1879 | 2012-09-26 | 1 | 2012-09-27 | 1 | 389 | 2012-09-27 | 2012-11-06 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 2012-06-29 | 1 | 2012-09-24 | 2012-10-19 | 2012-10-04 | 15019324 | 1266 | UNICA | MADRID | 303-81736 | 1 | 2016-09-22 | 15019324 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-09-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
185 | TRAMO 4 |  | 4513 | 38 | HITO 33 | 33N | SI | CAL. NUEVA | LLS-169 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | INVERSIONES ARIZA QUINTERO S.EN C. |  |  | 1 | D | 54625.57 | 55294.78 | 669.21 | 25131.99 |  | SI | N/A | 31 | 2512 | 287380.01 | NO | SI | 303-14239 | 000100060238000 | 2347 | 2009-09-22 | 8 | BUCARAMANGA | 2600 | 65343174 | 812531200 | 747188026 | 0 | 29539400 | 89488350 | 184370924 | 0 | 184370924 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-10 | 184370924 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-19 | 184370924 | 878 | 2011-10-19 | 1 | 2011-10-28 | 1 | 1420 | 2011-10-19 | 2012-05-22 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 184370924 | 2 |  | 1 | 2011-10-20 | 1 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 184370924 | 680 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-84698 | 1 | 2012-03-21 | 129052646.8 | 1 | 2015-05-22 | 55318277.2 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-12-26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
186 | TRAMO 4 |  | 4513 | 39 | HITO 33 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-170 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 6 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA HILDA SANCHEZ DE DUARTE |  |  | 1 | I | 53815.03 | 54535.04 | 720.01 | 4093.33 | 0 | SI | N/A | 33 | 4467 | 330373.67 | NO | SI | 303-22984 | 00-01-0006-0241-000 | 6856 | 2006-11-01 | 3 | BUCARAMANGA | 2600 | 10642658 | 869614200 | 858971542 | 0 | 743000 | 12509450 | 23895108 | 0 | 23895108 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-10 | 23895108 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-19 | 23895108 | 879 | 2011-10-19 | 1 | 2011-10-28 | 1 | 1421 | 2011-10-19 | 2012-02-09 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 23895108 | 2 |  | 1 | 2011-10-20 | 1 | 2012-06-26 | 2012-07-04 | 2012-06-29 | 23895108 | 782 | UNICA | MADRID | 303-81336 | 1 | 2012-02-14 | 21505597.2 | 1 | 2012-10-19 | 2389510.8 | 0 |  |  | 4.6566e-10 | 1 | 2012-06-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
187 | TRAMO 4 |  | 4513 | 40 | HITO 33 | 33N | SI | CAL. NUEVA | LLS-171 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 7 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | INVERSIONES ARIZA QUINTERO S.EN C. |  |  | 1 | D | 53810.1 | 54625.84 | 815.74 | 44671.69 |  | SI | N/A | 37 | 622 | 325950.31 | NO | SI | 303-14241 | 000100060239000 | 2347 | 2009-09-22 | 8 | BUCARAMANGA | 2600 | 116146394 | 963617200 | 847470806 | 0 | 21354600 | 55872785 | 193373779 | 0 | 193373779 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-10-07 | 193373779 | 1 | 2009-11-01 | 1 | 2011-11-21 | 193373779 | 983 | 2011-11-21 | 1 | 2011-11-29 | 1 | 1524 | 2011-11-21 | 2012-01-25 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 193373779 | 2 |  | 1 | 2011-10-20 | 1 | 2015-10-01 | 2015-10-06 | 2014-06-19 | 193373779 | 280 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-89422 | 1 | 2011-11-30 | 135361645.3 | 1 | 2015-12-15 | 58012133.7 | 0 |  |  | 1.4901e-08 | 1 | 2015-10-01 |  |  | 0 |  | ECUACION DE EMPLAME K54+484,25=K54+480 NORTE // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
188 | TRAMO 4 |  | 4513 | 41 | HITO 33 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-172 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 104 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, adjunta hoja en contraportada | Enviar a expropiación | NO | NO | SI | NO | Adjunto informe de expropiación que indica que se firmo la promesa de compraventa y se realizó un primer pago, pero no se firmo la escritura pública por parte de los propietarios, por lo anterior se hace necesario acudir al trámite de expropiación. Adjunto cuenta de cobro pero no hay comprobante causación | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | ADONAI CASTRO FRANCO Y OTROS |  |  | 1 | I | 53661.6 | 53818.56 | 156.96 | 867.6 |  | SI | N/A | 45 | 8759 | 457891.4 | NO | SI | 303-61646 | 000100060025000 | 392 | 2004-12-13 | UNICA | Sabana de torres | 2600 | 2255760 | 1192773400 | 1190517640 | 0 | 28116750 | 30745836 | 61118346 | 0 | 61118346 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-11 | 61118346 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-21 | 61118346 | 986 | 2011-11-21 | 1 | 2012-01-20 | 1 | 1429 | 2012-01-20 | 2012-04-23 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-03 | 2012-02-03 | 61118346 | 2 | 2012-06-15 | 1 | 2011-12-28 | 0 |  |  |  | 61118346 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-14 | 42782842.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 18335503.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Para iniciar trámite de expropiación. | 0 | 0
189 | TRAMO 4 |  | 4513 | 42 | HITO 33 | 33N | SI | CAL. NUEVA | LLS-173 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 7 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | YUDY PAOLA NAVARRO CASTRO |  |  | 1 | D | 53581.07 | 53878.78 | 297.71 | 20373.67 | 0 | SI | N/A | 45 | 9000 | 438626.33 | NO | SI | 303-2056 | 00-01-0006-0099-000 | S/N | 1992-02-20 | 4 | Juzgado | 2600 | 52971542 | 1193400000 | 1140428458 | 0 | 70058468 | 87214124 | 210244134 | 0 | 210244134 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-30 | 210244134 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-12-02 | 210244134 | 1026 | 2011-12-02 | 1 | 2012-01-30 | 1 | 166 | 2012-01-30 | 2012-04-23 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 210244134 | 2 |  | 1 | 2012-03-12 | 1 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 210244134 | 961 | UNICA | GIRON | 303-81739 | 1 | 2012-04-23 | 189219720.6 | 1 | 2013-02-19 | 21024413.4 | 0 |  |  | 7.4506e-09 | 1 | 2012-06-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
190 | TRAMO 4 |  | 4513 | 43 | HITO 33 | 33N | SI | CAL. NUEVA | LLS-175 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 2 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANIBAL MEDINA DIAZ |  |  | 1 | D | 53148.05 | 53587.14 | 439.09 | 23057.82 |  | SI | N/A | 48 | 9970 | 466912.18 | NO | SI | 303-2804 | 00-01-0006-0171-000 | Resolucion 0163 | 1978-03-03 | INCORA | BUCARAMANGA | 2600 | 59950332 | 1273922000 | 1213971668 | 0 | 28763600 | 90264110 | 178978042 | 0 | 178978042 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2012-01-27 | 178978042 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-28 | 178978042 | 1350 | 2012-02-28 | 1 | 2012-08-29 | 1 | 344 | 2012-08-29 | 2012-09-14 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 178978042 | 2 |  | 1 | 2012-06-22 | 1 | 2014-03-02 | 2014-03-02 | 2014-03-14 | 178978042 | 92 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-84729 | 1 | 2012-09-29 | 161080237.8 | 1 | 2014-04-10 | 17897804.2 | 0 |  |  | -1.1176e-08 | 1 | 2014-03-02 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
191 | TRAMO 4 |  | 4513 | 44 | HITO 33 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-176 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 5 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GUSTAVO BAUTISTA LEAL |  |  | 1 | I | 53051.31 | 53112.72 | 61.41 | 326.33 | 0 | SI | N/A | 0 | 2112 | 1785.67 | NO | SI | 303-61741 | 00-01-0006-0410-000 | 4057 | 2004-07-29 | 3 | BUCARAMANGA | 7800 | 2545374 | 16473600 | 13928226 | 0 | 4600600 | 27770720 | 34916694 | 0 | 34916694 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-18 | 34916694 | 1 | 2009-11-01 | 1 | 2011-11-22 | 34916694 | 992 | 2011-11-22 | 1 | 2011-11-25 | 1 | S/N | 2011-11-25 | 40877 | 1 | 50017955 | 1415 | 2012-03-21 | 2012-03-26 | 1 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 50017955 | 2 |  | 1 | 2012-03-12 | 1 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 50017955 | 272 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-81140 | 1 | 2012-04-17 | 45016159.5 | 1 | 2012-08-21 | 5001795.5 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-06-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
192 | TRAMO 4 |  | 4513 | 45 | HITO 33 | 33N | SI | CAL. NUEVA | LLS-177 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 7 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | INVERSIONES ARIZA QUINTERO S.EN C. Y OTRA |  |  | 1 | D | 52657.99 | 53176.72 | 518.73 | 20579.81 | 0 | SI | N/A | 42 | 6508 | 405928.19 | NO | SI | 303-2975 | 00-01-0006-0172-000 | 1785 | 2008-07-21 | 9 | BUCARAMANGA | 2600 | 53507506 | 1108920800 | 1055413294 | 0 | 77538000 | 670588 | 131716094 | 0 | 131716094 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-16 | 131716094 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 131716094 | 1321 | 2012-02-27 | 1 | 2012-02-27 | 1 | 188 | 2012-02-27 | 2012-05-09 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 131716094 | 2 |  | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-06-29 | 131716094 | 786 | UNICA | MADRID | 303-81186 | 1 | 2012-03-21 | 118544484.6 | 1 | 2012-09-21 | 13171609.4 | 0 |  |  | -9.3132e-09 | 1 | 2012-07-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
193 | TRAMO 4 |  | 4513 | 46 | HITO 33 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-178 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 11 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑÍA S EN C E INVERSIONES ARIZA QUINTERO S EN C |  |  | 1 | I | 52057.29 | 52589.33 | 532.04 | 3029.39 | 0 | SI | N/A | 41 | 6404 | 413374.61 | NO | SI | 303-11098 | 00-01-0006-0017-000 | 1749 | 2008-07-17 | 9 | BUCARAMANGA | 2600 | 7876414 | 1082650400 | 1074773986 | 0 | 7022600 | 8125950 | 23024964 | 0 | 23024964 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-22 | 23024964 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2012-02-27 | 23024964 | 1322 | 2012-02-27 | 1 | 2012-02-27 | 1 | 189 | 2012-05-02 | 2012-05-09 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 23024964 | 2 |  | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 2012-06-29 | 23024964 | 783 | UNICA | MADRID | 303-81185 | 1 | 2012-03-21 | 20722467.6 | 1 | 2012-09-21 | 2302496.4 | 0 |  |  | -1.397e-09 | 1 | 2012-07-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
194 | TRAMO 4 |  | 4513 | 47 | HITO 33 | 33N | SI | CAL. NUEVA | LLS-179 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 2 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HENRY CASTRO FRANCO |  |  | 1 | D | 51883.38 | 52657.05 | 773.67 | 28505.62 | 0 | SI | N/A | 33 | 9500 | 310994.38 | NO | SI | 303-69950 | 00-01-0006-0165-000ME | 1929 | 2008-08-06 | 6 | BUCARAMANGA | 2600 | 74114612 | 882700000 | 808585388 | 0 | 67680400 | 119420353 | 261215365 | 0 | 261215365 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2011-11-11 | 261215365 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-20 | 261215365 | 981 | 2011-11-20 | 1 | 2011-11-20 | 1 | 1430 | 2011-11-20 | 2011-11-30 | 1 | 326932259 | 1186 | 2012-02-03 | 2012-02-03 | 1 | 2012-02-03 | 2012-02-03 | 326932259 | 2 |  | 1 | 2011-12-28 | 1 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 326932259 | 271 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-81141 | 1 | 2012-02-14 | 294239033.1 | 1 | 2012-08-22 | 32693225.9 | 0 |  |  | -2.6077e-08 | 1 | 2012-06-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
195 | TRAMO 4 |  | 4513 | 48 | HITO 33 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-180 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 7 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HERCILIA BAYONA DE PINZON Y OTROS |  |  | 1 | I | 51544.25 | 52057.94 | 513.69 | 2925.79 | 0 | SI | N/A | 40 | 1781 | 398855.21 | NO | SI | 303-57975 | 00-01-0006-0166-000 | 1498 | 2007-06-20 | 9 | BUCARAMANGA | 2600 | 7607054 | 1044630600 | 1037023546 | 0 | 29512800 | 81461371 | 118581225 | 0 | 118581225 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-11 | 118581225 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-06-25 | 118581225 | 1667 | 2012-06-25 | 1 | 2012-06-29 | 1 | 1667 | 2012-06-25 | 2012-08-14 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 118581225 | 2 |  | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 2012-09-07 | 118581225 | 1130 | UNICA | MADRID | 303-81626 | 1 | 2012-07-24 | 106723102.5 | 1 | 2012-12-18 | 11858122.5 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-09-05 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
196 | TRAMO 4 |  | 4513 | 49 | HITO 33 | 33N | SI | CAL. NUEVA | LLS-181 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 8 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUZ STELLA ARDILA REYES |  |  | 1 | D | 51645.16 | 51884.33 | 239.17 | 9342.78 |  | SI | N/A | 7 | 2500 | 63157.22 | NO | SI | 303-69949 | 000100060165000ME | 1929 | 2008-08-06 | 6 | BUCARAMANGA | 2600 | 24291228 | 188500000 | 164208772 | 0 | 132830000 | 57613585 | 214734813 | 0 | 214734813 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-10-19 | 214734813 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-16 | 214734813 | 971 | 2011-11-16 | 1 | 2012-01-19 | 1 | 198 | 2012-01-19 | 2012-05-11 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-12 | 2012-05-12 | 214734813 | 2 | 2012-06-12 | 1 | 2012-05-12 | 1 | 2015-08-03 | 2015-07-06 | 2015-06-19 | 214734813 | 255 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-88194 | 1 | 2012-06-07 | 193261332 | 1 | 2015-08-19 | 21473481 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2015-08-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
197 | TRAMO 4 |  | 4513 | 50 | HITO 33 | 33E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-182 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 1 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HERCILIA BAYONA DE PINZON Y OTROS |  |  | 1 | I | 51080.77 | 51544.43 | 463.66 | 2050.66 | 0 | SI | N/A | 4 | 6003 | 43952.34 | NO | SI | 303-58667 | 000100060408000 | 2063 | 2007-08-17 | 9 | BUCARAMANGA | 2600 | 5331716 | 119607800 | 114276084 | 0 | 1614600 | 1181060 | 8127376 | 0 | 8127376 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-11 | 8127376 | 1 | 2009-11-01 | 1 | 2011-11-28 | 8127376 | 1011 | 2011-11-28 | 1 | 2011-11-29 | 1 | 1591 | 2011-11-29 | 2011-05-09 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 8127376 | 2 |  | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2012-08-27 | 2012-09-14 | 2012-09-07 | 8127376 | 1142 | UNICA | MADRID | 303-84649 | 1 | 2012-03-21 | 7314638.4 | 1 | 2014-05-13 | 812737.6 | 0 |  |  | -3.4925e-10 | 1 | 2012-08-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
198 | TRAMO 4 |  | 4513 | 51 | HITO 33 | 33N | SI | CAL. NUEVA | LLS-183 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 12 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ELVECIO ROJAS CONTRERAS |  |  | 1 | D | 51185.14 | 51647.1 | 461.96 | 17034.79 |  | SI | N/A | 33 | 1501 | 314466.21 | NO | SI | 303-58666 | 000100060164000 | 281 | 2000-11-17 | UNICA | Sabana de torres | 2600 | 44290454 | 861902600 | 817612146 | 0 | 23239400 | 33005180 | 100535034 | 0 | 100535034 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-10-19 | 100535034 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-10-26 | 100535034 | 908 | 2011-10-26 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 1461 | 2011-11-01 | 2012-01-12 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 100535034 | 3 |  | 1 | 2011-12-22 | 1 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 100535034 | 313 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-85671 | 1 | 2012-02-03 | 50267517 | 1 | 2015-04-16 | 50267517 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2014-07-02 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
199 | TRAMO 4 |  | 4513 | 52 | HITO 33 | 32E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-184 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 8 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LEONOR SANTOS MORALES |  |  | 1 | I | 49901.4 | 50860 | 958.6 | 7225.48 | 0 | SI | N/A | 40 | 1277 | 394051.52 | NO | SI | 303-52885 | 00-01-0006-0160-000 | 2581 | 2011-08-31 | 2 | Barrancabermeja | 2600 | 18786248 | 1043320200 | 1024533952 | 0 | 5796000 | 8547220 | 33129468 | 0 | 33129468 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-06 | 33129468 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-10-18 | 33129468 | 863 | 2011-10-18 | 1 | 2011-10-31 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 33129468 | 2 |  | 1 | 2011-12-14 | 1 | 2012-04-18 | 2012-04-18 | 2012-04-20 | 33129468 | 179 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-81173 | 1 | 2012-01-30 | 26503574.4 | 1 | 2012-09-13 | 6625893.6 | 0 |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2012-04-18 |  |  | 0 |  | PREDIO SIN REGISTRO DE OFERTA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
200 | TRAMO 4 |  | 4513 | 53 | HITO 33 | 33N | SI | CAL. NUEVA | LLS-185 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 12 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CECILIA ARIZA MARTINEZ Y OTRO |  |  | 1 | D | 50903.39 | 51239.1 | 335.71 | 9463.29 | 147.49 | SI | N/A | 1 | 8748 | 9284.71 | SI | SI | 303-52887 | 00-01-0006-0419-000 | 76 | 2002-03-18 | UNICA | Sabana de torres | 2600 | 24604554 | 48744800 | 24140246 | 66223010 | 69117950 | 60886550 | 220832064 | 1700100 | 222532164 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-12-01 | 220832064 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-06 | 220832064 | 1087 | 2012-01-06 | 1 | 2012-02-07 | 1 | 1087 | 2012-01-06 | 2012-02-10 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 220832064 | 3 |  | 1 | 2012-02-09 | 1 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 2012-12-28 | 220832064 | 202 | UNICA | PLAYON | 303-84650 | 1 | 2012-04-30 | 132499238.4 | 1 | 2013-01-22 | 44166412.8 | 1 | 2014-04-15 | 44166412.8 | 0 | 1 | 2012-12-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
201 | TRAMO 4 |  | 4513 | 54 | HITO 33 | 33N | SI | CAL. NUEVA | LLS-185A | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CECILIA ARIZA MARTINEZ Y OTRO |  |  | 1 | D | 51017.85 | 51185.19 | 167.34 | 676.26 | 265.24 | SI | N/A | 0 | 9284.71 | 8608.45 | SI | SI | 303-52887 | 00-01-0006-0419-000 | 76 | 2002-03-18 | UNICA | Sabana de torres | 3000 | 2028780 | 27854130 | 25825350 | 82307680 | 9594000 | 39295476 | 133225936 | 0 | 133225936 | 1 | 2014-10-14 | 1 | 2014-10-15 | 133225936 | 1 | 2014-10-21 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | El predio no presenta oferta formal de compra ni notificación de la oferta. El avalúo de fecha 15-010-2014 que se encuentra en sábana esta vencido , se deben elaborar insumos nuevamente. | 0 | 0
202 | TRAMO 4 |  | 4513 | 1 | HITO 33 | 32N | SI | CAL. NUEVA | LLS-186 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 2 | 2016-12-21 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GUSTAVO RUEDA RAMIREZ |  |  | 1 | D | 49962.65 | 51000.33 | 1037.68 | 36229.44 | 0 | SI | N/A | 49 | 4200 | 457970.56 | NO | SI | 303-48491 | 00-01-0006-0161-000ME | 577 | 1995-03-13 | 8 | BUCARAMANGA | 2600 | 94196544 | 1284920000 | 1190723456 | 0 | 20429000 | 281107202 | 395732746 | 0 | 395732746 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-30 | 395732746 | 1 | 2011-11-02 | 1 | 2011-12-15 | 395732746 | 1045 | 2011-12-15 | 1 | 2011-12-15 | 1 | 1673 | 2011-12-15 | 2012-01-25 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 395732746 | 2 |  | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2012-06-26 | 2012-07-04 | 2012-06-29 | 395732746 | 779 | UNICA | MADRID | 303-81337 | 1 | 2011-12-19 | 356159471.4 | 1 | 2012-10-19 | 39573274.6 | 0 |  |  | -3.7253e-08 | 1 | 2012-09-05 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
203 | TRAMO 4 |  | 4513 | 2 | HITO 33 | 33N | SI | CAL. NUEVA | LLS-186A | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GUSTAVO RUEDA RAMIREZ |  |  | 1 | D | 50847.88 | 51040 | 192.12 | 1432.69 | 0 | SI | N/A | 45 | 7970.56 | 456537.87 | NO | SI | 303-48491 | 00-01-0006-0161-000 | 577 | 1995-03-13 | 8 | BUCARAMANGA | 3000 | 4298070 | 1373911680 | 1369613610 | 0 | 1068000 | 8760400 | 14126470 | 0 | 14126470 | 1 | 2014-10-29 | 0 |  |  | 1 | 2014-10-29 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 33 | HITO 33 | [21 empty] | 28 |  | 0 | 0 | 28 | 0 | 1498277.99 | 1511648.21 | 13370.22 | 342172.13 | 656.77 | 0 | 0 | 779 | 152358.27 | 7600186.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37545 | 1049435 | 117 | 0 | 83700 | 894850988 | 20970516010 | 20075665022 | 303496090 | 739922268 | 1214432489 | 3152701835 | 1700100 | 3154401935 | 28 | 1145273 | 27 | 1103955 | 3138575365 | 28 | 1142937 | 26 | 1063475 | 3005349429 | 28577 | 1063475 | 26 | 1064144 | 26 | 18567 | 1023217 | 1024618 | 3 | 517598884 | 5364 | 163881 | 122918 | 22 | 901147 | 901147 | 3087379510 | 46 | 82147 | 25 | 1022946 | 24 | 992218 | 992268 | 991714 | 3102398834 | 280 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1026414 | 2420295835.4 | 23 | 954417 | 435546732 | 1 | 41744 | 44166412.8 | 202389853.8 | 24 | 992289 | 0 | 0 | 0 | 41017 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
204 | TRAMO 4 |  | 4513 | 3 | HITO 32 | 32E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-187 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 12 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SAMUEL HUMBERTO DUARTE HUERFANO |  |  | 1 | I | 49690.81 | 49870.49 | 179.68 | 1018.5 |  | SI | N/A | 5 | 8053 | 57034.5 | NO | SI | 303-58886 | 00-01-0006-0291-000 | 270 | 2005-06-24 | UNICA | Sabana de torres | 2600 | 2648100 | 150937800 | 148289700 | 0 | 2668145 | 50932532 | 56248777 | 0 | 56248777 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-11 | 56248777 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-10-18 | 56248777 | 862 | 2011-10-18 | 1 | 2011-10-28 | 1 | 1408 | 2011-10-28 | 2011-12-14 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-12-16 | 2011-12-16 | 56248777 | 3 |  | 1 | 2011-12-16 | 1 | 2013-04-08 | 2013-04-16 | 2012-12-28 | 56248777 | 635 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-82605 | 1 | 2012-02-09 | 33749266 | 1 | 2012-12-26 | 11249756 | 1 | 2013-10-22 | 11249755 | 0 | 1 | 2013-04-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
205 | TRAMO 4 |  | 4513 | 4 | HITO 32 | 32N | SI | CAL. NUEVA | LLS-188 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 2 | 2016-12-21 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | OTONIEL FLOREZ |  |  | 1 | D | 49267.71 | 49959.26 | 691.55 | 25060.17 | 0 | SI | N/A | 48 | 3860 | 458799.83 | NO | SI | 303-4844 | 00-01-0006-0151-000 | RES 2300 | 1984-12-11 | INCORA | BUCARAMANGA | 2600 | 65156442 | 1258036000 | 1192879558 | 0 | 31977200 | 3031885 | 100165527 | 0 | 100165527 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-11 | 100165527 | 1 | 2011-11-02 | 1 | 2011-10-18 | 100165527 | 861 | 2011-10-18 | 1 | 2011-10-27 | 1 | 1412 | 2011-10-27 | 2011-12-21 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 100165527 | 3 | 2012-02-20 | 1 | 2011-12-21 | 1 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-09-21 | 100165527 | 469 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-81695 | 1 | 2012-01-30 | 50082763.5 | 1 | 2012-11-09 | 20033105.4 | 1 | 2012-12-26 | 30049658.1 | 0 | 1 | 2012-11-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
206 | TRAMO 4 |  | 4513 | 5 | HITO 32 | 32N | SI | CAL. NUEVA | LLS-189 | [13 empty] | LIC N°2 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | ANTONIETA GOMEZ DE ESCOBAR Y OTROS |  |  | 1 | D | 48511.95 | 49300.77 | 788.82 | 20881.32 | 0 | SI | N/A | 9 | 1900 | 71018.68 | NO | SI | 303-49837 | 00-01-0006-0361-000 | 2806 | 2009-12-30 | 9 | BUCARAMANGA | 2600 | 54291432 | 238940000 | 184648568 | 0 | 17306600 | 13914600 | 85512632 | 0 | 85512632 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-10-10 | 85512632 | 1 | 2011-12-09 | 1 | 2011-11-21 | 85512632 | 984 | 2011-11-21 | 1 | 2011-11-29 | 1 | 1528 | 2011-11-29 | 2012-05-09 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 85512632 | 2 |  | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2013-10-09 | 2013-10-01 | 2012-06-29 | 85512632 | 780 | UNICA | MADRID | 303-83873 | 1 | 2012-05-10 | 76961368.8 | 1 | 2014-09-25 | 8551263.2 | 0 |  |  | 3.7253e-09 | 1 | 2013-10-09 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
207 | TRAMO 4 |  |  | 6 | HITO 32 | 32N | SI | CAL. NUEVA | LLS-189A | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 5 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANTONIETA GOMEZ DE ESCOBAR Y OTROS |  |  | 1 | D | 48549.17 | 48868.92 | 319.75 | 2553.71 | 0 | SI | N/A | 7 | 1018.68 | 68464.97 | NO | SI | 303-49837 | 00-01-0006-0361-000 | 2806 | 2009-12-30 | 9 | BUCARAMANGA | 2755 | 7035471.05 | 188620992.35 | 188620992.35 | 0 | 3224170 | 2820680.59 | 13080322.24 | 0 | 13080322.24 | 1 | 2014-04-09 | 1 | 2014-05-28 | 13080322.24 | 1 | 2014-05-06 | 1 | 2014-08-13 | 13080322.24 | 2402 | 2014-08-13 | 1 | 2014-08-15 | 1 | 1722 | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 13080322.24 | 2 | 2015-07-30 | 1 | 2014-08-15 | 1 | 2016-05-05 | 2016-05-10 | 2016-04-05 | 13080322.24 | 097 | ÚNICA | SABANA DE TORRES | 303-91103 | 1 | 2015-02-27 | 10464257.8 | 1 | 2016-06-16 | 2616064.44 | 0 |  |  | -4.6566e-10 | 1 | 2016-05-05 |  |  | 0 |  | El expediente fue remitido a expropiación por Medidas de Restitución de Tierras que posteriormente fue cancelada. // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
208 | TRAMO 4 |  | 4513 | 7 | HITO 32 | 32E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-190 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 4 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANTONIETA GOMEZ DE ESCOBAR Y OTROS |  |  | 1 | I | 48478.91 | 49260.58 | 781.67 | 4448.91 | 0 | SI | N/A | 26 | 7100 | 262651.09 | NO | SI | 303-49836 | 00-01-0006-0150-000 | 2806 | 2009-12-30 | 9 | BUCARAMANGA | 2600 | 11567166 | 694460000 | 682892834 | 0 | 16002200 | 20534050 | 48103416 | 0 | 48103416 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-10-19 | 48103416 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-21 | 48103416 | 985 | 2011-11-21 | 1 | 2011-11-29 | 1 | 1529 | 2011-11-29 | 2012-05-09 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 48103416 | 2 | 2012-06-26 | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2012-06-26 | 2012-07-04 | 2012-06-29 | 48103416 | 781 | UNICA | MADRID | 303-81418 | 1 | 2012-05-10 | 43293074.4 | 1 | 2012-12-18 | 4810341.6 | 0 |  |  | 9.3132e-10 | 1 | 2012-06-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
209 | TRAMO 4 |  | 4513 | 8 | HITO 32 | 32E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-191 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 12 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALIRIO QUIROGA GALVIS |  |  | 1 | I | 48080.75 | 48477.85 | 397.1 | 2214.31 | 0 | SI | N/A | 35 | 9500 | 357285.69 | NO | SI | 303-3993 | 00-01-0006-0149-000 | 522 | 1978-07-05 | INCORA | BUCARAMANGA | 2600 | 5757206 | 934700000 | 928942794 | 0 | 3467750 | 429328 | 9654284 | 0 | 9654284 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-12-07 | 9654284 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-12-12 | 9654284 | 1038 | 2011-12-12 | 1 | 2011-12-15 | 1 | 1654 | 2011-12-15 | 2012-01-16 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-14 | 2012-01-14 | 9654284 | 2 |  | 1 | 2011-12-21 | 1 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 9654284 | 431 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-81623 | 1 | 2012-04-25 | 7723428 | 1 | 2012-12-18 | 1930856 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-09-04 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
210 | TRAMO 4 |  | 4513 | 9 | HITO 32 | 32N | SI | CAL. NUEVA | LLS-192 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 2 | 2016-12-21 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FABIO MARTINEZ ARDILA |  |  | 1 | D | 48504.38 | 48549.03 | 44.65 | 9613.56 | 0 | SI | N/A | 37 | 2232 | 362618.44 | NO | SI | 303-3992 | 000100060146000 | 747 | 1985-05-10 | INCORA | BUCARAMANGA | 2600 | 24995256 | 967803200 | 942807944 | 0 | 22983600 | 9513712 | 57492568 | 0 | 57492568 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-12-01 | 57492568 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-12-02 | 57492568 | 1029 | 2011-12-02 | 1 | 2011-12-12 | 1 | 1416 | 2011-12-12 | 2011-12-19 | 1 | 83911120.24 | 2346 | 2014-08-04 | 2014-10-24 | 1 | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 141403688.24 | 3 | 2015-10-30 | 1 | 2011-12-13 | 1 | 2015-12-21 | 2015-12-15 | 2015-10-07 | 141403688.24 | 549 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-89849 | 1 | 2012-01-30 | 34495540.8 | 1 | 2013-05-21 | 11498513.6 | 1 | 2016-01-26 | 95409633.84 | 0 | 1 | 2015-12-21 |  |  | 0 |  | El valor total de la negociación es por la notificación inicial más la suma del alcance, se firma otrosi donde se especifica que la fecha de otorgamiento queda para 30 de octubre de 2015. // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
211 | TRAMO 4 |  | 4513 | 10 | HITO 32 | 32E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-193 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 14 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAIRO ALBERTO CORZO GARCES Y OTRA |  |  | 1 | I | 47195.54 | 48082.1 | 886.56 | 5042.47 | 0 | SI | N/A | 35 | 7372 | 352329.53 | NO | SI | 303-52121 | 00-01-0006-0147-000 | 679 | 1997-03-11 | 2 | BUCARAMANGA | 2600 | 13110422 | 929167200 | 916056778 | 0 | 6979200 | 44975223 | 65064845 | 0 | 65064845 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-21 | 65064845 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-23 | 65064845 | 988 | 2011-11-23 | 1 | 2011-12-02 | 1 | 67 | 2011-12-14 | 2011-12-19 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 65064845 | 2 |  | 1 | 2012-05-22 | 1 | 2012-12-22 | 2012-12-22 | 2012-12-28 | 65064845 | 200 | UNICA | PLAYON | 303-83962 | 1 | 2012-08-16 | 52051876 | 1 | 2014-02-11 | 13012969 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-12-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
212 | TRAMO 4 |  | 4513 | 11 | HITO 32 | 32N | SI | CAL. NUEVA | LLS-194 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 8 | 2016-09-19 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOHN ALEXANDER ARIZA PINEDA |  |  | 1 | D | 47267.32 | 48163.8 | 896.48 | 22600.77 | 0 | SI | N/A | 39 | 4232 | 371631.23 | NO | SI | 303-5448 | 00-01-00-06-0143-000 | 3390 | 2006-12-28 | 8 | BUCARAMANGA | 2600 | 58762002 | 1025003200 | 966241198 | 0 | 34024262 | 38363550 | 131149814 | 0 | 131149814 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-29 | 131149814 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 131149814 | 1323 | 2012-02-27 | 1 | 2012-02-27 | 1 | 190 | 2012-03-02 | 2012-05-09 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 131149814 | 2 |  | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 2012-09-07 | 131149814 | 1132 | UNICA | MADRID | 303-81734 | 1 | 2012-03-21 | 118034832.6 | 1 | 2013-05-15 | 13114981.4 | 0 |  |  | -9.3132e-09 | 1 | 2012-09-05 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
213 | TRAMO 4 |  |  | 12 | HITO 32 | 32N | SI | CAL. NUEVA | LLS-194A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 39 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Adjunto folio de matricula con medida cautelar (protección jurídica del predio) | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°2 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | JOHN ALEXANDER ARIZA PINEDA |  |  | 1 | D | 47191.45 | 47200 | 8.55 | 22074.9 | 0 | SI | N/A | 37 | 1631.23 | 349556.33 | NO | SI | 303-5448 | 00-01-00-06-0143-000 | 3390 | 2006-12-28 | 8 | BUCARAMANGA | 2755 | 60816349.5 | 1023844038.65 | 963027689.15 | 0 | 6622470 | 13458877.48 | 80897696.98 | 0 | 80897696.98 | 1 | 2014-04-10 | 1 | 2014-05-29 | 80897696.98 | 1 | 2014-05-06 | 1 | 2014-08-13 | 80897696.98 | 2403 | 2014-08-13 | 1 | 2014-12-10 | 1 | 1763 | 2014-12-16 | 2015-01-14 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 80897696.98 | 2 | 2015-09-30 | 1 | 2015-08-18 | 1 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 2016-08-03 | 80897696.98 | 290 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-91653 | 1 | 2015-09-15 | 64718157.58 | 1 | 2016-11-11 | 16179539.4 |  |  |  | 5.5879e-09 | 1 | 2016-08-05 |  |  | 0 |  | Se modifican los datos de la primera promesa reportada, debido a que no se formalizo. | 0 | 0
214 | TRAMO 4 |  | 4513 | 13 | HITO 32 | 32E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-195 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 6 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIO LUQUE MENDEZ |  |  | 1 | I | 47020.87 | 47164.09 | 143.22 | 811.47 | 88.51 | SI | N/A | 5 | 7470 | 56658.53 | SI | SI | 303-33232 | 00-01-0006-0266-000 | RES 1063 | 1988-07-29 | INCORA | BUCARAMANGA | 2600 | 2109822 | 149422000 | 147312178 | 0 | 24706000 | 173274200 | 200090022 | 6417000 | 206507022 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-12-13 | 200090022 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-12-20 | 200090022 | 1057 | 2011-12-20 | 1 | 2011-12-26 | 1 | 167 | 2011-12-26 | 2012-04-23 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-07 | 2012-02-07 | 200090022 | 2 |  | 1 | 2012-01-31 | 1 | 2012-06-01 | 2012-06-06 | 2012-06-08 | 200090022 | 274 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-81341 | 1 | 2012-02-14 | 140063015.4 | 1 | 2012-10-12 | 60027006.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-06-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
215 | TRAMO 4 |  | 4513 | 14 | HITO 32 | 32N | SI | CAL. NUEVA | LLS-196 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 36 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Expropiación | NO | SI | SI | NO | Expropiación, con sentencia registrada | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°2 | 3_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con sentencia sin registrar | Con Algún Pago | 1 | PABLO GAMBOA SANABRIA Y OTRO |  |  | 1 | D | 47086.53 | 47222.94 | 136.41 | 3251.91 | 0 | NO | N/A | 8 | 4470 | 81218.09 | NO | SI | 303-32910 | 00-01-0006-0336-000 | 2068 | 2004-09-08 | 10 | BUCARAMANGA | 2600 | 8454966 | 219622000 | 211167034 | 0 | 2282750 | 0 | 10737716 | 0 | 10737716 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-20 | 10737716 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-23 | 10737716 | 1307 | 2012-02-23 | 1 | 2012-03-20 | 1 | 376 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10737716 |  |  | 1 | 2014-12-23 | 1 |  |  | 2015-07-24 | 10737716 | SENTENCIA | JUZGADO PRIMERO CIVIL | BARRANCABERMEJA | 303-91361 | 1 | 2014-08-14 | 5368858 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5368858 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2014-12-23 | PREDIO EN PROCESO DE EXPROPIACION DESDE 23-12-2013 | 0 | 0
216 | TRAMO 4 |  | 4513 | 15 | HITO 32 | 32E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-197 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 4 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ADELA MARIA ARIAS VILA |  |  | 1 | I | 43781.23 | 46989.6 | 3208.37 | 14453.63 | 0 | SI | N/A | 138 | 3753.52 | 1369299.89 | NO | SI | 303-58247 | 00-01-0005-0281-000 | 764 | 2010-03-24 | 8 | BUCARAMANGA | 2600 | 37579438 | 3597759152 | 3560179714 | 0 | 25418800 | 96438974 | 159437212 | 0 | 159437212 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-30 | 159437212 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-05-28 | 159437212 | 1613 | 2012-05-28 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 250 | 2012-06-01 | 2012-07-03 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-06-29 | 2012-06-01 | 159437212 | 2 | 2012-08-14 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-06-11 | 159437212 | 238 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-88536 | 1 | 2012-06-29 | 143493490.8 | 1 | 2015-09-15 | 15943721.2 | 0 |  |  | -1.1176e-08 | 1 | 2015-08-04 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
217 | TRAMO 4 |  | 4513 | 16 | HITO 32 | 32N | SI | CAL. NUEVA | LLS-198 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 39 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | NO | Sin firma del concesionaria | NO | Presenta cuentas de cobro sin comprobantes de causación | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°2 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | ARLEY HERRERA OSORIO |  |  | 1 | D | 43894.03 | 47057.74 | 3163.71 | 79593.83 | 228.33 | SI | N/A | 140 | 3810 | 1324216.17 | NO | SI | 303-58246 | 00-01-0005-0009-000 | 3826 | 2005-09-30 | 7 | BUCARAMANGA | 2600 | 206943958 | 3649906000 | 3442962042 | 172042440 | 134901872 | 686151810 | 1200040080 | 0 | 1200040080 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-12-01 | 1200040080 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-12-06 | 1200040080 | 1034 | 2011-12-06 | 1 | 2012-01-13 | 1 | 1621 | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-10 | 2012-02-10 | 1200040080 | 2 |  | 1 | 2012-02-06 | 1 | 2012-02-08 | 2012-02-08 | 2012-02-10 | 1200040080 | 061 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-80902 | 1 | 2012-03-13 | 960032064 | 1 | 2012-06-29 | 240008016 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-02-08 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
218 | TRAMO 4 |  | 4513 | 17 | HITO 32 | 32N | SI | CAL. NUEVA | LLS-199 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 6 | 2016-09-19 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | NUBIA MIRANDA GALBAN Y OTRO |  |  | 1 | D | 43855.27 | 43939.8 | 84.53 | 2334.68 | 95.07 | SI | N/A | 0 | 2334.68 | 0 | SI | SI | 303-61335 | 00-01-0005-0295-000 | 139 | 2004-04-23 | UNICA | Sabana de torres | 7800 | 18210504 | 18210504 | 0 | 41807030 | 1865000 | 125421640 | 187304174 | 7400400 | 194704574 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-12-12 | 187304174 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2011-12-20 | 187304174 | 1058 | 2011-12-20 | 1 | 2011-12-27 | 1 | 172 | 2011-12-20 | 2012-04-30 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 187304174 | 2 |  | 1 | 2012-04-24 | 1 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 187304174 | 381 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-61335 | 1 | 2012-06-07 | 149843339.2 | 1 | 2012-11-09 | 37460834.8 | 0 |  |  | -2.2352e-08 | 1 | 2012-08-13 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
219 | TRAMO 4 |  | 4513 | 18 | HITO 32 | 32N | SI | CAL. NUEVA | LLS-200 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 3 | 2016-12-21 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUCILA PEÑA DE NIÑO |  |  | 1 | D | 41947.69 | 43850.5 | 1902.81 | 83056.11 | 397.43 | SI | N/A | 180 | 5000 | 1721943.89 | SI | SI | 303-18851 | 000100050010000 | 3555 | 2005-10-07 | 2 | BUCARAMANGA | 2600 | 215945886 | 4693000000 | 4477054114 | 0 | 90247200 | 394249653 | 700442739 | 3400200 | 703842939 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-12-13 | 700442739 | 1 | 2011-08-11 | 1 | 2012-05-03 | 700442739 | 1556 | 2012-05-03 | 1 | 2012-05-04 | 1 | 220 | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 700442739 | 2 |  | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2012-06-26 | 2012-07-04 | 2012-06-29 | 700442739 | 784 | UNICA | MADRID | 303-81334 | 1 | 2012-06-13 | 610024595.4 | 1 | 2012-10-19 | 90418143.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-06-26 |  |  | 0 |  | ECUACION DE EMPALME K43+600=K43+595,74 NORTE // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
220 | TRAMO 4 |  | 4513 | 19 | HITO 32 | 32E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-201 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 36 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | NO | SI | NO | Presenta 2 cuentas de cobro, adjunto oficio en donde se solicito la cancelación de la oferta formal de compra con destino a la concesionaria Ruta del Sol. En el folio de matricula 303-80817 se relaciono la compraventa a favor de la ANI, no hay documentos que indiquen que está en proceso de expropiación. | Con acuerdo | Presenta comprobante de causación y pago de factores reconocidos a las unidades sociales 1 y 2, sin embargo para las unidades sociales 3 y 4 solo presentó acuerdo de reconocimiento quedando pagos pendientes para la unidad social 4 |  | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | LINA NIÑO PEÑA Y OTRO |  |  | 1 | I | 41165.52 | 41853.26 | 687.74 | 3986.01 | 225.03 | SI | N/A | 79 | 5475 | 791488.99 | SI | SI | 303-10106 | 00-01-0005-0030-000 | 1841 | 2008-04-28 | 2 | BUCARAMANGA | 1700 | 6776217 | 1352307500 | 1345531283 | 56724650 | 3730000 | 21089780 | 88320647 | 38160860 | 126481507 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-30 | 88320647 | 1 | 2008-11-01 | 1 | 2011-12-21 | 88320647 | 1059 | 2011-12-21 | 1 | 2011-12-21 | 1 | 223 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 88320647 |  |  | 1 | 2011-11-25 | 0 |  |  |  | 88320647 |  |  |  |  | 1 | 2013-06-27 | 46223684 | 1 | 2014-08-14 | 46223683.5 | 0 |  |  | -4126720.5 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2014-11-21 | Predio en expropiacion | 0 | 1
221 | TRAMO 4 |  | 4513 | 20 | HITO 32 | 32N | SI | CAL. NUEVA | LLS-202 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 12 | 2016-03-29 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ANTONIO MEJÍA CONTRERAS Y OTRA |  |  | 1 | D | 41884.14 | 41982.81 | 98.67 | 1503.38 | 0 | NO | N/A | 6 | 2375 | 60871.62 | NO | SI | 303-40368 | 00-01-0005-0243-000 | RES 1648 | 1991-09-30 | INCORA | BUCARAMANGA | 2500 | 3758450 | 155937500 | 152179050 | 0 | 4823200 | 0 | 8581650 | 0 | 8581650 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-16 | 8581650 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-18 | 8581650 | 1107 | 2012-01-18 | 1 | 2012-02-03 | 1 | 201 | 2012-05-15 | 2012-05-17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8581650 |  |  | 1 | 2012-02-03 | 1 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2012-05-16 | 8581650 | 233 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-81164 | 1 | 2012-06-13 | 6865320 | 1 | 2012-09-13 | 1716330 | 0 |  |  | 4.6566e-10 | 1 | 2012-05-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
222 | TRAMO 4 |  | 4513 | 21 | HITO 32 | 32N | SI | CAL. NUEVA | LLS-203 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 5 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANGELINA SILVA GOMEZ |  |  | 1 | D | 41839.67 | 41907.07 | 67.4 | 1122.3 | 0 | NO | N/A | 3 |  | 28877.7 | NO | SI | 303-78253 | 00-01-0005-0244-000ME | 190 | 2011-04-06 | UNICA | Sabana de torres | 1700 | 1907910 | 51000000 | 49092090 |  | 1740400 | 0 | 3648310 | 0 | 3648310 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-10 | 3648310 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-15 | 3648310 | 964 | 2011-11-15 | 1 | 2011-11-26 | 1 | 61 | 2011-11-26 | 2011-12-12 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 3648310 | 2 | 2012-05-18 | 1 | 2011-11-29 | 1 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2012-05-16 | 3648310 | 232 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-81165 | 1 | 2011-12-19 | 2918648 | 1 | 2012-09-13 | 729662 | 0 |  |  | 1.1642e-10 | 1 | 2012-07-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
223 | TRAMO 4 |  | 4513 | 22 | HITO 32 | 32N | SI | CAL. NUEVA | LLS-204 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 6 | 2016-11-18 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JESUS PEREZ ROJAS |  |  | 1 | D | 41682.38 | 41860.92 | 178.54 | 4067.99 | 0 | SI | N/A | 10 | 7250 | 103182.01 | NO | SI | 303-42539 | 00-01-0005-0244-000 | RES 2683 | 1992-12-09 | INCORA | BUCARAMANGA | 1700 | 6915583 | 182325000 | 175409417 |  | 5409900 | 293710 | 12619193 | 0 | 12619193 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-10 | 12619193 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-11-16 | 12619193 | 973 | 2011-11-16 | 1 | 2011-11-28 | 1 | 62 | 2011-11-28 | 2011-12-12 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 12619193 | 2 | 2012-04-15 | 1 | 2011-11-30 | 1 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 2012-04-12 | 12619193 | 165 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-80908 | 1 | 2011-12-15 | 10095354.4 | 1 | 2012-07-06 | 2523838.6 | 0 |  |  | -4.6566e-10 | 1 | 2012-05-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
224 | TRAMO 4 |  | 4513 | 23 | HITO 32 | 32N | SI | CAL. NUEVA | LLS-205 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 6 | 2016-11-18 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | YAXSON DARIO TAMAYO GONZALES |  |  | 1 | D | 41223.96 | 41683.48 | 459.52 | 11115.45 | 0 | SI | N/A | 19 | 9750 | 188634.55 | NO | SI | 303-40306 | 00-01-0005-0235-000 | 3108 | 2010-12-15 | 6 | BUCARAMANGA | 1700 | 18896265 | 339575000 | 320678735 |  | 49055000 | 545235 | 68496500 | 0 | 68496500 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-15 | 68496500 | 1 | 2011-06-02 | 1 | 2011-11-16 | 68496500 | 972 | 2011-11-16 | 1 | 2011-11-24 | 1 | 191 | 2011-11-24 | 2012-05-09 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 68496500 | 2 |  | 1 | 2011-12-29 | 1 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 2012-09-07 | 68496500 | 1133 | UNICA | MADRID | 303-81624 | 1 | 2011-09-14 | 61646850 | 1 | 2012-12-18 | 6849650 | 0 |  |  | 1.8626e-09 | 1 | 2012-11-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
225 | TRAMO 4 |  | 4513 | 24 | HITO 32 | 32N | SI | CAL. NUEVA | LLS-206 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 40 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | SI | SI | SI | NO | Adjunta pagos | Con pago | Se reconocen 7 unidades sociales, USR(2), USP(4) y OUS (1) las cuales presentan documento equivalente comprobante de causación y copia de pagos, los acuerdo de compensaciones actualizan al año de vigente el valor del salario mínimo mensual legal. Proceso culminado | LIC N°2 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | JOSE CUSTODIO MENDOZA Y OTRO |  |  | 1 | D | 40163.92 | 41215.08 | 1051.16 | 24986.24 | 109.5 | SI | N/A | 27 | 4000 | 249013.76 | SI | SI | 303-50744 | 00-01-0005-0252-000 | 716 | 1995-06-28 | INCORA | BUCARAMANGA | 1700 | 43243716 | 466567108 | 423323392 | 38507850 | 5475000 | 320550212 | 407776779 | 9067200 | 416843979 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2011-11-21 | 407776779 | 1 | 2011-05-24 | 1 | 2011-11-23 | 407776779 | 996 | 2011-11-23 | 1 | 2011-11-26 | 1 | 63 | 2011-11-26 | 2011-12-12 | 1 | 566409931 | 1714 | 2012-07-16 | 2012-11-02 | 1 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 566409931 | 2 | 2012-03-16 | 1 | 2011-12-28 | 1 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 566409931 | 345 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-86170 | 1 | 2012-01-30 | 453741631.2 | 1 | 2015-08-13 | 112668299.8 | 0 |  |  | -4.4703e-08 | 1 | 2014-07-17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
226 | TRAMO 4 |  | 4513 | 25 | HITO 32 | 32N | SI | CAL. NUEVA | LLS-206A | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°2 | 2_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | EDINSON ZARAZA RODRIGUEZ |  |  | 1 | D | 40163.92 | 40209.03 | 45.11 | 451.24 | 0 | NO | N/A | 90 | 9500 | 909048.76 | SI | SI | 303-19404 | 000100050033000 | 854 | 2004-04-26 | 10 | BUCARAMANGA | 1700 | 767108 | 1546150000 | 1545382892 | 0 | 157850 | 0 | 924958 | 566700 | 1491658 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-05-10 | 924958 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2012-06-04 | 924958 | 1621 | 2012-06-04 | 1 | 2012-11-07 | 1 | 192 | 10-jul.-13 | 11-jul.-13 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 924958 |  |  | 1 | 2016-11-25 | 0 |  |  |  | 924958 |  |  |  |  | 1 | 2016-08-17 | 924958 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2015-11-11 | Predio en expropiacion radicado en ANI 11/11/2015/ ENTREGADO POR JUZGADO | 0 | 1
227 | TRAMO 4 |  | 4513 | 26 | HITO 32 | 32E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-207 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 2 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RAQUEL SILVA DE BELTRAN |  |  | 1 | I | 40997.95 | 41157.5 | 159.55 | 897.18 | 509.6 | SI | N/A | 2 | 2500 | 21602.82 | SI | NO | 303-65260 | 000100050293000 | 331 | 2006-02-21 | 2 | Barrancabermeja | 13000 | 11663340 | 292500000 | 280836660 | 285354600 | 0 | 334978858 | 631996798 | 3966900 | 635963698 | 1 | 2011-11-10 | 1 | 2012-01-27 | 631996798 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2012-02-13 | 631996798 | 1235 | 2012-02-13 | 1 | 2012-03-21 | 1 | 329 | 2012-09-25 | 2012-10-08 | 1 | 565986300 | 2593 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 1 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 565986300 | 2 | 2012-10-30 | 1 | 2015-09-03 | 1 | 2015-12-21 | 2015-12-15 | 2015-12-09 | 565986300 | 648 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-89848 | 1 | 2012-09-18 | 505597438.4 | 1 | 2016-01-26 | 60388861.6 | 0 |  |  | -3.7253e-08 | 1 | 2015-12-21 |  |  | 0 |  | Otro sí suscrito el 03/09/15 por valor de $565.986.300, fecha de otorgamiento de EP para el 30/09/15 // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
228 | TRAMO 4 |  | 4513 | 27 | HITO 32 | 32E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-208 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 14 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CAMPOLLO S.A |  |  | 1 | I | 40095.84 | 40860 | 764.16 | 5142.93 | 0 | SI | N/A | 61 | 7600 | 612457.07 | NO | SI | 303-65261 | 00-01-0005-0253-000ME | 943 | 2008-04-17 | 9 | BUCARAMANGA | 1700 | 8742981 | 1049920000 | 1041177019 | 0 | 820000 | 74479 | 9637460 | 0 | 9637460 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-10 | 9637460 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-15 | 9637460 | 965 | 2011-11-15 | 1 | 2011-12-06 | 1 | 64 | 2011-12-06 | 2011-12-12 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 9637460 | 2 | 2012-04-23 | 1 | 2012-01-24 | 1 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 9637460 | 1099 | UNICA | GIRON | 303-81714 | 1 | 2012-02-16 | 7709968 | 1 | 2013-07-11 | 1927492 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-06-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 32 | HITO 32 | [21 empty] | 25 |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 1119540.91 | 1136686.62 | 17145.71 | 352282.97 | 1653.47 | 0 | 0 | 1046 | 122187.11 | 10229904.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35751 | 929300 | 101 | 0 | 74510 | 896055990.55 | 25175714195 | 24286693675.5 | 594436570 | 495888569 | 2351042989.07 | 4337424120.22 | 68979260 | 4406403380.22 | 25 | 1023019 | 25 | 1023886 | 4337424120.22 | 25 | 1020701 | 25 | 1024624 | 4337424120.22 | 30392 | 1024624 | 25 | 1025148 | 25 | 16689 | 984520 | 985604 | 3 | 1216307351.24 | 4060 | 125210 | 125401 | 21 | 863892 | 863864 | 4513957894.46 | 45 | 455258 | 25 | 1029441 | 23 | 912147 | 912162 | 953684 | 4513957894.46 | 886 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1030179 | 3596123780.28 | 23 | 956257 | 779882929.74 | 3 | 125233 | 136709046.94 | 1242137.5 | 22 | 912431 | 0 | 0 | 2 | 126279 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
229 | TRAMO 4 |  | 4513 | 1 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-209 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 2 | 2016-12-21 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAIME SILVESTRE SALCEDO PINZON |  |  | 1 | D | 39640.77 | 40163.24 | 522.47 | 15981.69 | 0 | SI | N/A | 76 | 5500 | 749518.31 | NO | SI | 303-13233 | 000100030003000 | 455 | 1993-09-25 | UNICA | Puerto Wilches | 1700 | 26446390 | 1300627517 | 1274181127 | 0 | 9750800 | 1182017 | 37379207 | 0 | 37379207 | 1 | 2011-11-02 | 1 | 2011-11-30 | 37379207 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-12-16 | 37379207 | 1037 | 2011-12-07 | 1 | 2011-12-13 | 1 | 202 | 2012-05-15 | 2012-05-22 | 1 | 40672490 | 1619 | 2012-05-31 | 2012-08-02 | 1 | 2011-12-16 | 2011-12-16 | 40672490 | 2 |  | 1 | 2011-12-16 | 1 | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 2012-08-27 | 40672490 | 408 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-81568 | 1 | 2012-02-16 | 29903365.6 | 1 | 2012-12-11 | 10769124.4 | 0 |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2012-10-24 |  |  | 0 |  | ECUACION DE EMPALME K40+102,65=K40+100 NORTE // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
230 | TRAMO 4 |  | 4513 | 2 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-210 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 9 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EUDORO ACEVEDO SILVA |  |  | 1 | I | 39279.3 | 39531.69 | 252.39 | 1418.25 | 127.85 | SI | N/A |  | 9820 | 8401.75 | NO | SI | 303-61331 | 00-01-0003-0311-000 | 282 | 2007-08-14 | 2 | Floridablanca | 6800 | 9644100 | 66776000 | 57131900 | 64047880 | 690000 | 113923034 | 188305014 | 0 | 188305014 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-22 | 188305014 | 1 | 2011-02-03 | 1 | 2011-11-25 | 188305014 | 1005 | 2011-11-25 | 1 | 2011-12-06 | 1 | 91 | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-03 | 2012-02-03 | 188305014 | 2 |  | 1 | 2011-11-28 | 1 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 188305014 | 1776 | UNICA | GIRON | 303-67375 | 1 | 2012-02-14 | 169474512.6 | 1 | 2015-11-20 | 18830501.4 | 0 |  |  | 7.4506e-09 | 1 | 2012-10-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
231 | TRAMO 4 |  | 4513 | 3 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-211 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 5 | 2016-09-30 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAIME SILVESTRE SALCEDO PINZON |  |  | 1 | D | 39168.65 | 39657.94 | 489.29 | 11410.63 | 0 | SI | N/A | 21 | 2744 | 201333.37 | NO | SI | 303-44960 | 000100030209000 | 108 | 1997-03-14 | UNICA | SABANA DE TORRES | 1700 | 19398071 | 361664800 | 342266729 | 0 | 9844600 | 3514890 | 32757561 | 0 | 32757561 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-23 | 32757561 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-28 | 32757561 | 1012 | 2011-11-28 | 1 | 2011-12-13 | 1 | 1592 | 2011-11-28 | 2012-09-05 | 1 | 54228112 | 1594 | 2012-05-16 | 2012-06-06 | 1 | 2011-12-16 | 2011-12-16 | 54228112 | 2 |  | 1 | 2011-12-16 | 1 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 54228112 | 503 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-44960 | 1 | 2012-02-16 | 26206049 | 1 | 2012-07-12 | 17176441 | 1 | 2012-12-26 | 10845622 | 0 | 1 | 2012-10-10 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
232 | TRAMO 4 |  | 4513 | 4 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-212 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 5 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JANETH AIDE PEREA VILLAMIL |  |  | 1 | I | 39181.42 | 39280.68 | 99.26 | 557.86 | 0 | NO | N/A | 3 |  | 29442.14 | SI | SI | 303-77295 | 000100030183000ME | 212 | 2010-07-08 | UNICA | Sabana De torres | 1700 | 948362 | 51000000 | 50051638 | 0 | 630000 | 0 | 1578362 | 535600 | 2113962 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-23 | 1578362 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-28 | 1578362 | 1013 | 2011-11-28 | 1 | 2011-12-20 | 1 | 1593 | 2011-11-28 | 2012-03-07 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-10 | 2012-02-10 | 1578362 | 2 |  | 1 | 2012-01-31 | 1 | 2012-04-20 | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 1578362 | 716 | UNICA | GIRON | 303-81296 | 1 | 2012-02-21 | 789181 | 1 | 2012-10-12 | 789181 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-04-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
233 | TRAMO 4 |  | 4513 | 5 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-213 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 11 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAIME SILVESTRE SALCEDO PINZON |  |  | 1 | I | 38980.76 | 39182.88 | 202.12 | 1146.03 | 0 | NO | N/A | 6 | 7702 | 66555.97 | NO | SI | 303-50631 | 00-01-0003-0183-000 | 1285 | 1995-11-15 | INCORA | BUCARAMANGA | 1700 | 1948251 | 115093400 | 113145149 | 0 | 1160450 | 0 | 3108701 | 0 | 3108701 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-23 | 3108701 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-28 | 3108701 | 1014 | 2011-11-28 | 1 | 2011-12-13 | 1 | 219 | 2012-05-13 | 2012-05-29 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-12-16 | 2011-12-16 | 3108701 | 2 |  | 1 | 2011-12-16 | 1 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | 2012-07-12 | 3108701 | 331 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-81435 | 1 | 2012-02-16 | 1554350.5 | 1 | 2012-11-28 | 1554350.5 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-07-10 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
234 | TRAMO 4 |  | 4513 | 6 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-214 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 11 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JUAN PABLO ACOSTA BERMEO |  |  | 1 | I | 38864.16 | 38981.54 | 117.38 | 666.18 | 0 | SI | N/A | 7 |  | 69333.82 | NO | SI | 303-76030 | 000100030336000 | 386 | 2009-11-17 | UNICA | Sabana De torres | 1700 | 1132506 | 119000000 | 117867494 | 0 | 3546550 | 540543 | 5219599 | 0 | 5219599 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-25 | 5219599 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-28 | 5219599 | 1015 | 2011-11-28 | 1 | 2012-01-31 | 1 | 1595 | 2011-11-28 | 2012-04-16 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 5219599 | 2 |  | 1 | 2012-01-31 | 1 | 2012-05-03 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | 5219599 | 816 | UNICA | GIRON | 303-81297 | 1 | 2012-02-21 | 3653719.3 | 1 | 2012-10-12 | 1565879.7 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-05-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
235 | TRAMO 4 |  | 4513 | 7 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-215 | [13 empty] | LIC N°2 | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | FRANKLIN SOTO MONCADA |  |  | 1 | D | 38849.69 | 39213.41 | 363.72 | 21808.47 | 123.46 | SI | N/A | 38 | 5581 | 363772.53 | SI | SI | 303-43554 | 000100030185000 | 326 | 1998-11-04 | UNICA | Sabana De torres | 1700 | 37074399 | 655487700 | 618413301 | 56175280 | 46605043 | 153148169 | 293002891 | 3400200 | 296403091 | 1 | 2013-09-14 | 1 | 2013-11-28 | 293002891 | 1 | 2013-06-14 | 1 | 2014-08-12 | 293002891 | 2401 | 2014-08-12 | 1 | 2014-09-04 | 1 | 1740 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 1 | 302102835 | 2904 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 1 | N.A | N.A | 302102835 | 1 | EP. DIRECTA | 1 | 2016-12-21 | 1 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 302102835 | 511 | UNICA | SABANA DE TORRES |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 302102835 | 1 | 2016-12-29 |  |  | 0 |  | El apoderado entrego el predio mediante acta formal con posterioridad a la suscripción de esta sin embargo el poder fue revocado y el propietario solicito nueva verificación de insumos.. El propietario realizó entrega parcial del área sin mejoras mediante permiso de intervención del 13/07/2016. Posteriormente, suscribió el permiso por la totalidad del predio junto con las mejoras el 21/12/2016. El alcance de de oferta se inscribió en el folio de matrícula mediante oficio 18042 del 12/12/2016. En solicitud de registro de escritura pública en ORIP. | 0 | 0
236 | TRAMO 4 |  | 4513 | 8 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-216 | [14 empty] | 1_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío radicado en ANT | Con Algún Pago | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 38813.7 | 38864.3 | 50.6 | 281.2 | 0 | SI | N/A | 0 | 281.2 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 25000 | 7030000 | 7030000 | 0 | 0 | 1251600 | 1401972 | 9683572 | 0 | 9683572 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-21 | 9683572 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-11 | 9683572 | 1091 | 2012-01-11 | 1 | 2012-01-19 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 9683572 | 1 | N/A | 1 | 2012-01-19 | 0 |  |  | N/A | 9683572 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-16 | 2653572 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7030000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
237 | TRAMO 4 |  | 4513 | 9 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-217 | [14 empty] | 1_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío radicado en ANT | Con Algún Pago | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 38758.77 | 38813.82 | 55.05 | 305.86 | 0 | SI | N/A | 0 | 305.86 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 25000 | 7646500 | 7646500 | 0 | 0 | 2900000 | 776830 | 11323330 | 0 | 11323330 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-12-05 | 11323330 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-26 | 11323330 | 1138 | 2012-01-26 | 1 | 2012-02-25 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 11323330 | 1 | N/A | 1 | 2012-09-21 | 0 |  |  | N/A | 11323330 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-17 | 3676830 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7646500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
238 | TRAMO 4 |  | 4513 | 10 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-218 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 34 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | SI | NO | NO | La compraventa se refiere a contrato de compraventa de mejoras identificadas, presenta acta de recibo y entrega de predios con firmas y Adjunto comprobante de causación por valor del primer pago indicado en promesa de compraventa | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Con Algún Pago | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 38342.95 | 38758.76 | 415.81 | 2324.13 | 0 | SI | N/A | 0 | 2324.13 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 5100 | 11853063 | 11853063 | 0 | 0 | 15039675 | 70233037 | 97125775 | 0 | 97125775 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-12-05 | 97125775 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-26 | 97125775 | 1136 | 2012-01-26 | 1 | 2012-05-03 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 97125775 | 1 | N/A | 1 | 2012-05-03 | 0 |  |  | N/A | 97125775 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-25 | 85272712 | 0 |  |  | 0 |  |  | 11853063 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
239 | TRAMO 4 |  | 4513 | 11 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-219 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 5 | 2016-12-21 | [9 empty] | LIC N°2 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ORLANDO LUQUE Y OTROS |  |  | 1 | D | 38569.13 | 38864.34 | 295.21 | 12366.51 | 49.46 | SI | N/A | 30 | 0 | 287633.49 | SI | SI | 303-49886 | 000100030218000 | 771 | 2008-04-01 | 9 | BUCARAMANGA | 1700 | 21023067 | 510000000 | 488976933 | 18371450 | 114732282 | 75966900 | 230093699 | 1700100 | 231793799 | 1 | 2011-11-02 | 1 | 2011-11-30 | 230093699 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-08-10 | 230093699 | 1786 | 2012-08-10 | 1 | 2012-08-31 | 1 | 327 | 2012-08-31 | 2012-09-04 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 230093699 | 3 |  | 1 | 2012-08-31 | 1 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | 2013-10-03 | 230093699 | 504 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-84298 | 1 | 2012-10-19 | 138056219.4 | 1 | 2013-11-26 | 69028110 | 1 | 2014-11-13 | 23009369.6 | 0 | 1 | 2014-01-21 |  |  | 0 |  | Escritura Pública Aclaratoria No. 249 del 17 de junio de 2015. // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
240 | TRAMO 4 |  | 4513 | 12 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-220 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 3 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ARTURO NIÑO DIAZ |  |  | 1 | D | 38481.46 | 38573.03 | 91.57 | 2177.13 | 77.57 | SI | N/A | 4 | 0 | 37822.87 | NO | SI | 303-57922 | 000100030184000 | 3628 | 1999-11-29 | 5 | BUCARAMANGA | 1700 | 3641502 | 67940381 | 64298879 | 34932740 | 1102000 | 7965260 | 47641502 | 0 | 47641502 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-29 | 47641502 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-12-02 | 47641502 | 1025 | 2011-12-02 | 1 | 2012-02-28 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 47641502 | 2 |  | 1 | 2012-02-28 | 1 | 2012-05-07 | 2012-05-11 | 2012-03-23 | 47641502 | 132 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-80886 | 1 | 2012-03-16 | 38113202 | 1 | 2012-06-13 | 9528300 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-05-07 |  |  | 0 |  | Sin registro de Oferta // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
241 | TRAMO 4 |  | 4513 | 13 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-221 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | BLANCA NIEVES HERRERA DUARTE |  |  | 1 | D | 38280.37 | 38485.61 | 205.24 | 4744.92 | 110.17 | SI | N/A | 15 | 8365 | 153620.08 | NO | SI | 303-64203 | 000100030239000 | 66 | 2099-02-16 | UNICA | Sabana de Torres | 1700 | 8066364 | 269220500 | 261154136 | 3855950 | 1460000 | 7864480 | 21246794 | 0 | 21246794 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-11-30 | 21246794 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-08-30 | 21246794 | 1845 | 2012-08-30 | 1 | 2012-09-06 | 1 | 1845 | 2012-08-30 | 2013-02-12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21246794 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21246794 |  |  |  |  | 1 | 2015-07-22 | 21246794 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2014-06-27 | SE ENVIO EL 29 DE OCTUBRE DE 2013 PARA TRAMITE DE EXPROPIACION | 0 | 1
242 | TRAMO 4 |  | 4513 | 14 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-222 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 34 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, presento informe técnico que indica una posible doble titularidad | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MIGUEL ANGEL BAYONA Y OTROS |  |  | 1 | I | 37542.57 | 38339.45 | 796.88 | 4500.49 | 26.67 | SI | N/A | 89 | 9000 | 894499.51 | NO | NO | 303-33204 | 00-01-0003-0004-000 | 2162 | 1995-09-22 | 8 | BUCARAMANGA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PREDIO EN ESTUDIO JURIDICO | 0 | 0
243 | TRAMO 4 |  | 4513 | 15 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-224 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 6 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE DEL CARMEN SANTOS RONDON |  |  | 1 | D | 38059.85 | 38300.92 | 241.07 | 9419.06 | 148.94 | SI | N/A | 4 |  | 30580.94 | NO | SI | 303-47976 | 00-01-0003-0180-000 | 361 | 2009-10-23 | UNICA | Sabana de Torres | 7500 | 70642950 | 300000000 | 229357050 | 116529586 | 5425000 | 146050965 | 338648501 | 0 | 338648501 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-16 | 338648501 | 1 | 2011-12-05 | 1 | 2012-03-20 | 338648501 | 1175 | 2012-03-20 | 1 | 2012-03-29 | 1 | 203 | 2012-05-15 | 2012-05-17 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 338648501 | 2 |  | 1 | 2012-03-08 | 1 | 2012-04-23 | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 338648501 | 192 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-80926 | 1 | 2012-04-19 | 304783650.9 | 1 | 2012-07-06 | 33864850.1 | 0 |  |  | 2.2352e-08 | 1 | 2012-04-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
244 | TRAMO 4 |  | 4513 | 16 | HITO 31 | 31N | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-225 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 34 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, presento informe técnico e informe jurídico que indica una posible doble titularidad | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MIGUEL BAYONA PAEZ Y OTRO |  |  | 1 | D | 37146.93 | 38076.96 | 930.03 | 21103.24 | 243.47 | SI | N/A | 87 | 7356 | 856252.76 | SI | SI | 303-50819 | 000100030002000ME | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18134400 | 18134400 | 1 | 2011-11-01 | 0 |  | 0 | 1 | 2011-11-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | comienza nuevo proceso por vencimiento de avaluo, predio con doble titulacion | 0 | 0
245 | TRAMO 4 |  | 4513 | 17 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-232 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 35 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, presento informe técnico que indica una posible doble titularidad | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | VICTOR MANUEL ACEVEDO GUERRERO Y OTRA |  |  | 1 | I | 37203.36 | 37538.32 | 334.96 | 1899.44 | 32.73 | SI | N/A | 55 | 1470 | 549570.56 | NO | SI | 303-66485 | N/C | 1854 | 2006-09-26 | Incoder | BUCARAMANGA |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011-11-01 | 0 |  | 0 | 1 | 2011-11-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
246 | TRAMO 4 |  | 4513 | 18 | HITO 31 | 31E | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-235 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 35 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Baldío, adjunta estudio de títulos | Sin insumos |  |  | BALDÍO MODIFICADO | NO INCIDE | Cambió su condición de Baldío | Sin Pago Reportado | 1 | MIGUEL ANGEL BAYONA Y OTROS |  |  | 1 | I | 37085.22 | 37203.93 | 118.71 |  |  |  | N/A |  |  | 0 | NO | NO | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO EN ESTUDIO JURIDICO | 0 | 0
247 | TRAMO 4 |  |  | 19 | HITO 31 | 31E |  | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-235A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 35 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Con estudios de títulos, presento acta de reunión que indica una posible doble titularidad | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 36911.37 | 37085.22 | 173.85 | [74 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO EN ESTUDIO JURIDICO | 1 | 0
248 | TRAMO 4 |  | 4513 | 20 | HITO 31 | 31VN | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-236 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 35 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Adjunto derecho de petición | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ANDRES ISAZA SANCHEZ |  |  | 1 | D | 36503.32 | 37085.81 | 582.49 | 43757.88 |  | SI | N/A | 26 | 3790 | 220032.12 | NO | SI | 303-76453 | 00-01-0003-0335-000 | 159 | 2010-06-16 | Incoder | BUCARAMANGA | 1700 | 74399939 | 448454543 | 374054604 | 29741382 | 295225000 | 104996750 | 504363071 | 0 | 504363071 | 1 | 2011-11-01 | 0 |  |  | 1 | 2011-11-01 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | AVALUÓ VENCIDO FICHA PARA VERIFICACION,predio con doble titulacion, SE REALIZA NUEVA FOICHA PREDIAL DE FECHA 14/09/2016 | 0 | 0
249 | TRAMO 4 |  | 4513 | 21 | HITO 31 | 31E | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-237 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 35 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUZ DARY ORTEGA |  |  | 1 | I | 36476.95 | 36911.37 | 434.42 |  |  |  | N/A |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PREDIO EN ESTUDIO JURIDICO | 0 | 0
250 | TRAMO 4 |  | 4513 | 22 | HITO 31 | 31E | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-238 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 35 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudios de títulos, presento acta de reunión que indica una posible doble titularidad | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JORGE RINCON GARCIA Y OTRA |  |  | 1 | I | 36238.15 | 36470.57 | 232.42 | 1338.65 | 0 | SI | N/A | 6 | 3340 | 62001.35 | NO | SI | 303-47008 | 00-01-0003-0205-000 | 2708 | 1995-09-18 | 1 | Barrancabermeja | 1700 | 2275705 | 107678000 | 105402295 | 0 | 1149200 | 340640 | 3765545 | 0 | 3765545 | 1 | 2011-11-01 | 0 |  |  | 1 | 2011-11-01 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | se revisó expediente Vs. Sabana predial, el predio no presenta oferta formal de compra ni notificación de la oferta. Se procede a eliminar dicha información de la sabana. | 0 | 0
251 | TRAMO 4 |  | 4513 | 23 | HITO 31 | 31VN | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-239 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 35 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Baldío, adjunto avalúo | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 36447.56 | 36578.12 | 130.56 | 4901.29 | 0 | NO | N/A |  | 4901.29 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 10000 | 49012900 | 49012900 | 0 | 0 | 392200 | 0 | 49405100 | 0 | 49405100 | 1 | 2011-11-01 | 0 |  |  | 1 | 2011-11-01 | 0 |  | 49405100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 49405100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 49405100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 49405100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
252 | TRAMO 4 |  | 4513 | 24 | HITO 31 | 31VN | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-240 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 35 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SAUL RINCON GARCIA |  |  | 1 | D | 36306.13 | 36475.41 | 169.28 | 4092.02 | 0 | SI | N/A | 5 | 300 | 46207.98 | NO | SI | 303-47007 | 00-01-0003-0204-000 | 2387 | 1997-10-02 | 2 | Barrancabermeja | 2500 | 10230050 | 125750000 | 115519950 | 0 | 293600 | 186600 | 10710250 | 0 | 10710250 | 1 | 2011-11-01 | 0 |  |  | 1 | 2011-11-01 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | se revisó expediente Vs. Sabana predial, el predio no presenta oferta formal de compra ni notificación de la oferta. Se procede a eliminar dicha información de la sabana. | 0 | 0
253 | TRAMO 4 |  | 4513 | 25 | HITO 31 | 31E | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-241 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 35 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos y carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ANTONIO QUIÑONEZ AGUILAR Y OTRA |  |  | 1 | I | 36103.41 | 36230.36 | 128.04 | 722.65 | 27.64 | SI | N/A | 1 | 8800 | 18077.35 | NO | SI | 303-39656 | 000100030167000 | 5027 | 1993-09-07 | 1 | Barrancabermeja | 30000 | 21679500 | 564000000 | 542320500 | 7530044 | 1389000 | 35892379 | 66490923 | 0 | 66490923 | 1 | 2012-01-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-01-01 | 0 |  | 66490923 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 66490923 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 66490923 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 66490923 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ecuacion de empalme K36+201,09=k36+200,00 SUR | 0 | 0
254 | TRAMO 4 |  | 4513 | 26 | HITO 31 | 31VN | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-242 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 35 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, presento informe técnico que indica una posible doble titularidad | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | EDINSON CALDERON DULCEY |  |  | 1 | D | 36166.26 | 36177.88 | 12.71 | 84 | 24.02 | SI | N/A |  | 84 | 0 | NO | SI | 303-60083 | 000100030310000 | 301 | 2010-09-10 | UNICA | Sabana de Torres | 80000 | 6720000 | 6720000 | 0 | 4852002 | 190000 | 17733727 | 29495729 | 0 | 29495729 | 1 | 2012-01-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-01-01 | 0 |  | 29495729 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 29495729 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 29495729 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29495729 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PREDIO CON DOBLE TITULARIDAD (MIGUEL BAYONA PAEZ )/ecuacion de empalme K36+201,09=k36+200,00 NORTE | 0 | 0
255 | TRAMO 4 |  | 4513 | 27 | HITO 31 | 31VN | SI | CAL. NUEVA | LLS-242A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 36166.35 | 36183.4 | 17.05 | 88.36 | 13.16 | SI | N/A |  | 88.36 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 70000 | 6185200 | 6185200 | 0 | 6319432 | 40000 | 11306052 | 23850684 | 0 | 23850684 | 1 | 2012-01-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-01-01 | 0 |  | 23850684 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 23850684 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 23850684 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23850684 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
256 | TRAMO 4 |  | 4513 | 28 | HITO 31 | 31VN | SI | CAL. NUEVA | LLS-242B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 35 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MANUEL ROBERTO MOLANO NIETO |  |  | 1 | D | 36166.31 | 36184.05 | 17.74 | 187 | 162.37 | SI | N/A |  | 187 | 0 | NO | SI | 303-57887 | 000100030248000 | 84 | 2006-03-09 | UNICA | Sabana de Torres | 70000 | 13090000 | 13090000 | 0 | 77970074 | 60000 | 16340795 | 107460869 | 0 | 107460869 | 1 | 2012-01-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-01-01 | 0 |  | 107460869 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 107460869 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 107460869 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 107460869 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
257 | TRAMO 4 |  | 4513 | 29 | HITO 31 | 31VN | SI | CAL. NUEVA | LLS-242C | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HERNANDO MARQUEZ RAMOS Y OTRA |  |  | 1 | D | 36164.67 | 36196.56 | 31.89 | 219.49 | 81.85 | SI | N/A |  | 219.49 | 0 | NO | SI | 303-76430 |  | 716 | 2009-08-31 | Incoder | BUCARAMANGA | 70000 | 15364300 | 15364300 | 0 | 28367705 | 260000 | 7178445 | 51170450 | 0 | 51170450 | 1 | 2012-01-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-01-01 | 0 |  | 51170450 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 51170450 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 51170450 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 51170450 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
258 | TRAMO 4 |  | 4513 | 30 | HITO 31 | 31VN | SI | CAL. NUEVA | LLS-242D | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 36167.89 | 36183.4 | 15.51 | 70.21 | 55.63 | SI | N/A |  | 70.21 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 70000 | 4914700 | 4914700 | 0 | 26713526 | 140000 | 9865681 | 41633907 | 0 | 41633907 | 1 | 2012-01-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-01-01 | 0 |  | 41633907 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 41633907 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 41633907 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 41633907 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
259 | TRAMO 4 |  | 4513 | 31 | HITO 31 | 31VN | SI | CAL. NUEVA | LLS-243 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 36182.86 | 36190.23 | 7.37 | 158.43 | 128.98 | SI | N/A |  | 158.43 | 0 | NO | NO | [6 empty] | 60000 | 9505800 | 9505800 | 0 | 42286738 | 0 | 2025096 | 53817634 | 0 | 53817634 | 1 | 2012-01-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-01-01 | 0 |  | 53817634 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 53817634 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 53817634 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 53817634 |  |  |  |  | 0 |  | predio con doble titulacion | 1 | 0
260 | TRAMO 4 |  | 4513 | 32 | HITO 31 | 31VN | SI | CAL. NUEVA | LLS-243A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 36188.97 | 36197.48 | 8.51 | 161.92 | 20.14 | SI | N/A |  | 161.92 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 60000 | 9715200 | 9715200 | 0 | 8865628 | 970000 | 1802670 | 21353498 | 0 | 21353498 | 1 | 2012-01-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-01-01 | 0 |  | 21353498 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21353498 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21353498 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21353498 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
261 | TRAMO 4 |  | 4513 | 33 | HITO 31 | 31VN | SI | CAL. NUEVA | LLS-243B | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | TERESA RUEDA PORRAS |  |  | 1 | D | 36195.62 | 36204.25 | 8.63 | 190.11 | 30.93 | SI | N/A |  | 190.11 | 0 | NO | SI | 303-70519 |  | 3043 | 2007-11-30 | Incoder | BUCARAMANGA |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012-01-01 | 0 |  | 0 | 1 | 2012-01-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | predio con doble titulacion | 0 | 0
262 | TRAMO 4 |  | 4513 | 34 | HITO 31 | 31VN | SI | CAL. NUEVA | LLS-243C | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 36202.87 | 36222.48 | 19.61 | 279.09 | 112.54 | SI | N/A |  | 279.09 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 60000 | 16745400 | 16745400 | 0 | 51250716 | 240000 | 39496722 | 107732838 | 0 | 107732838 | 1 | 2012-01-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-01-01 | 0 |  | 107732838 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 107732838 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 107732838 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 107732838 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
263 | TRAMO 4 |  | 4513 | 35 | HITO 31 | 31VN | SI | CAL. NUEVA | LLS-243D | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ELAIN BECERRA POLANCO Y OTRA |  |  | 1 | D | 36227.92 | 36238.88 | 10.96 | 134 | 0 | SI | N/A | 0 | 134 | 0 | NO | SI | 303-80084 |  | 299 | 2008-07-01 | INCORA | BUCARAMANGA |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012-01-01 | 0 |  | 0 | 1 | 2012-01-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | predio con doble titulacion | 0 | 0
264 | TRAMO 4 |  | 4513 | 36 | HITO 31 | 31VN | SI | CAL. NUEVA | LLS-243E | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 36228.09 | 36256.48 | 28.39 | 717.19 | 40.81 | SI | N/A | 0 | 717.19 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 25000 | 17929750 | 17929750 | 0 | 2411871 | 3005000 | 1428504 | 24775125 | 0 | 24775125 | 1 | 2012-01-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-01-01 | 0 |  | 24775125 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 24775125 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 24775125 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24775125 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
265 | TRAMO 4 |  | 4513 | 37 | HITO 31 | 31VN | SI | CAL. NUEVA | LLS-244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 36203.5 | 36222.27 | 18.77 | 328.54 | 50.94 | SI | N/A |  | 328.54 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 35000 | 11498900 | 11498900 | 0 | 31073832 | 1700000 | 15289219 | 59561951 | 0 | 59561951 | 1 | 2012-01-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-01-01 | 0 |  | 59561951 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 59561951 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 59561951 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 59561951 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
266 | TRAMO 4 |  | 4513 | 38 | HITO 31 | 31E | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-245 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 35 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, presento derecho de petición y respuesta al mismo | Sin insumos |  |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | MARCO ANTONIO AMADO QUINTERO Y OTRA |  |  | 1 | I | 36000.85 | 36091.62 | 90.77 | 505.97 | 369.48 | SI | N/A |  | 4540 | 4034.03 | NO | SI | 303-40369 | 000100030164000 | 801 | 2004-04-05 | 6 | BUCARAMANGA | 27000 | 13661190 | 122580000 | 108918810 | 261222360 | 0 | 217368000 | 492251550 | 0 | 492251550 | 1 | 2011-11-01 | 0 |  |  | 1 | 2011-11-01 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
267 | TRAMO 4 |  | 4513 | 39 | HITO 31 | 31VN | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-246 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 35 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIANO TRIGOS PEREZ Y OTRA |  |  | 1 | D | 36049.66 | 36143.59 | 93.93 | 2183.57 | 1184.56 | SI | N/A | 1 | 100 | 7916.43 | NO | SI | 303-36694 | 000100030171000 | 94 | 2010-04-08 | UNICA | Sabana de Torres | 27000 | 58956390 | 272700000 | 213743610 | 762027448 | 380000 | 34264816 | 855628654 | 0 | 855628654 | 1 | 2011-11-01 | 0 |  |  | 1 | 2011-11-01 | 0 |  | 855628654 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 855628654 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 855628654 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 855628654 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | predio con doble titulacion | 0 | 0
268 | TRAMO 4 |  | 4513 | 40 | HITO 31 | 31VN | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-247 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 35 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, presento informe jurídico que indica que se debe proceder a la actualización de insumos | Diagnóstico | Sin unidades sociales, aunque Adjunto ficha social esta se respalda de un avalúo el cual no se Adjunto dentro del expediente. |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | PEDRO JULIO DELGADO SANCHEZ |  |  | 1 | D | 35897.43 | 36049.82 | 152.39 | 3678.18 | 0 | SI | N/A | 25 | 6490 | 252811.82 | NO | SI | 303-38429 | 000100030229000 | 559 | 2007-12-27 | UNICA | Sabana de Torres | 1700 | 6252906 | 436033000 | 429780094 | 0 | 3875000 | 679005 | 10806911 | 0 | 10806911 | 1 | 2011-11-01 | 0 |  |  | 1 | 2011-11-01 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | predio con doble titulacion | 0 | 0
269 | TRAMO 4 |  | 4513 | 41 | HITO 31 | 31E | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-248 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 35 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RIQUELME MOLINA CALDERON |  |  | 1 | I | 35986.13 | 36004.55 | 18.42 | 94.78 | 94.18 | SI | N/A | 1 | 1 | 9906.22 | NO | NO | 303-60671 | 000100030284000 | 111 | 2003-04-29 | UNICA | Sabana de Torres | 10000 | 947800 | 100010000 | 99062200 | 43724440 |  | 25962800 | 70635040 | 0 | 70635040 | 1 | 2011-11-01 | 0 |  |  | 1 | 2011-11-01 | 0 |  | 70635040 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70635040 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 70635040 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 70635040 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
270 | TRAMO 4 |  | 4513 | 42 | HITO 31 | 31E | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-249 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 36 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SANDRA MILENA MOLINA CALDERON |  |  | 1 | I | 35967.85 | 35986.78 | 18.93 | 104.31 | 236.66 | SI | N/A | 1 | 1 | 9896.69 | NO | SI | 303-60672 | 000100030285000 | 112 | 2003-04-29 | UNICA | Sabana de Torres | 10000 | 1043100 | 100010000 | 98966900 | 104641230 | 330000 | 9994820 | 116009150 | 0 | 116009150 | 1 | 2011-11-01 | 0 |  |  | 1 | 2011-11-01 | 0 |  | 116009150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 116009150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 116009150 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 116009150 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
271 | TRAMO 4 |  | 4513 | 43 | HITO 31 | 31E | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-250 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 36 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | NURIS ESTHER MOLINA CALDERON |  |  | 1 | I | 35962.85 | 35968.48 | 5.63 | 28.5 | 0 | SI | N/A | 1 | 1 | 9972.5 | NO | NO | 303-60673 | 000100030286000 | 111 | 2003-04-29 | UNICA | Sabana de Torres | 10000 | 285000 | 100010000 | 99725000 | 0 | 0 | 926250 | 1211250 | 0 | 1211250 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-23 | 1211250 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-25 | 1211250 | 1129 | 2012-01-25 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1211250 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1211250 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1211250 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
272 | TRAMO 4 |  | 4513 | 44 | HITO 31 | 31E | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-251 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 36 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INES CALDERON CORREDOR Y OTRO |  |  | 1 | I | 35743.61 | 35963.48 | 268.82 | 5152.17 | 75.53 | SI | N/A | 15 | 8801 | 153648.83 | NO | SI | 303-60677 | 000100030144000 | 216 | 2003-07-14 | UNICA | Sabana de Torres |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-11-05 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-10-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ELABORACION NUEVOS INSUMOS POR CAMBIO DE DISEÑO ( VARIANTE LA GOMEZ) ecuacion de empalme K35+788,95=K35+740,00 SUR | 0 | 0
273 | TRAMO 4 |  | 4513 | 45 | HITO 31 | 31VN | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-252 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 36 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Diagnóstico | Sin unidades sociales, aunque Adjunto ficha social esta se respalda de un avalúo el cual no se Adjunto dentro del expediente. |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | NURIS ESTHER MOLINA CALDERON |  |  | 1 | I | 35201.86 | 35737.57 | 486.76 | 2760.32 | 0 | SI | N/A | 11 | 5000 | 112239.68 | NO | SI | 303-60674 | 000100030287000 | 111 | 2003-04-29 | UNICA | Sabana de Torres | 1700 | 4692544 | 195500000 | 190807456 | 0 | 19875000 | 1881001 | 26448545 | 0 | 26448545 | 1 | 2011-11-01 | 0 |  |  | 1 | 2011-11-01 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | se revisó expediente Vs. Sabana predial, el predio no presenta oferta formal de compra ni notificación de la oferta. Se procede a eliminar dicha información de la sabana. | 0 | 0
274 | TRAMO 4 |  | 4513 | 46 | HITO 31 | 31E | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-253 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 36 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Diagnóstico | Sin unidades sociales, aunque Adjunto ficha social esta se respalda de un avalúo el cual no se Adjunto dentro del expediente. |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SANDRA MILENA MOLINA CALDERON Y OTROS |  |  | 1 | D | 35277.8 | 35752.04 | 474.24 | 14452.78 | 0 | SI | N/A | 9 | 3213 | 78760.22 | NO | SI | 303-60676 | 000100030289000 | 343 | 2004-11-04 | UNICA | Barrancabermeja |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011-11-01 | 0 |  | 0 | 1 | 2011-11-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | predio con doble titulacion | 0 | 0
275 | TRAMO 4 |  | 4513 | 47 | HITO 31 | 31VN | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-254 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 36 | 2017-11-16 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, | Sin gestión | NO | NO | SI | NO | Presenta acta de recibo y entrega de predios e informe técnico el cual indica que no se reporta para este folio numero de cédula catastral ya que hay una desactualización por parte del IGAC, se concluye que la cedula catastral reportada para este predio es la que corresponde al predio de mayor extensión | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MIGUEL ANGEL BAYONA Y OTROS |  |  | 1 | D | 34695.63 | 35291.97 | 596.34 | 13781.11 | 55.85 | SI | N/A | 26 | 2000 | 248218.89 | SI | SI | 303-50005 | 000100030147000 | 277 | 1995-08-03 | UNICA | Sabana de Torres | 3000 | 41358330 | 786015000 | 744656670 | 8621770 | 21345498 | 62261860 | 133587458 | 0 | 133587458 | 1 | 2013-10-04 | 0 |  |  | 1 | 2013-10-02 | 0 |  | 133587458 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 133587458 |  |  | 1 | 2012-02-27 | 0 |  |  |  | 133587458 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 133587458 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | predio con doble titulacion | 0 | 0
276 | TRAMO 4 |  | 4513 | 48 | HITO 31 | 31E | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-255 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 12 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DANIEL BLANCO BARRAGAN |  |  | 1 | I | 35165 | 35207.43 | 42.43 | 223.77 | 0 | NO | N/A | 0 | 7975 | 7751.23 | NO | SI | 303-45765 | 00-01-0003-0216-000 | 419 | 2007-09-17 | UNICA | Sabana de Torres | 10000 | 2237700 | 79750000 | 77512300 | 0 | 1415000 | 204240 | 3856940 | 0 | 3856940 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-23 | 3856940 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-25 | 3856940 | 1127 | 2012-01-25 | 1 | 2012-01-30 | 1 | 285 | 2012-01-30 | 2012-08-03 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 3856940 | 2 |  | 1 | 2012-07-31 | 1 | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 3856940 | 476 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-83602 | 1 | 2012-08-28 | 3085392 | 1 | 2013-11-19 | 771548 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-09-13 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
277 | TRAMO 4 |  | 4513 | 49 | HITO 31 | 31E | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-256 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 6 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | PEDRO PABLO NIÑO CRUZ |  |  | 1 | I | 34651.22 | 35165.85 | 514.63 | 2930.51 | 9.43 | SI | N/A | 8 |  | 77069.49 | SI | SI | 303-43559 | 00-01-0003-0186-000 | 1648 | 1993-08-17 | 2 | Barrancabermeja | 1700 | 4981867 | 136000000 | 131018133 | 4722660 | 12360000 | 83207510 | 105272037 | 3400200 | 108672237 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-24 | 105272037 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-26 | 105272037 | 1143 | 2012-01-26 | 1 | 2012-02-16 | 1 | 414 | 2012-02-16 | 2012-12-11 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 105272037 | 2 | 2012-09-22 | 1 | 2012-05-14 | 1 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-07-17 | 105272037 | 400 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-88538 | 1 | 2012-09-20 | 94744833.3 | 1 | 2016-04-19 | 10527203.7 | 0 |  |  | 3.7253e-09 | 1 | 2015-08-04 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
278 | TRAMO 4 |  | 4513 | 50 | HITO 31 | 31VN | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-257 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 6 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ANTONIO SIERRA ZAMBRANO |  |  | 1 | D | 34603.94 | 34723.7 | 119.76 | 1983.28 | 0 | SI | N/A | 37 | 7250 | 375266.72 | NO | SI | 303-38359 | 000100030159000 | 3000 | 2006-07-31 | 2 | BUCARAMANGA | 1700 | 12020972 | 649974396 | 637953424 | 0 | 0 | 3733520 | 15754492 | 0 | 15754492 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-27 | 15754492 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-23 | 15754492 | 1310 | 2012-02-23 | 1 | 2012-03-24 | 1 | 186 | 2013-02-23 | 2013-07-08 | 1 | 12832610 | 2523 | 2015-05-11 | 2015-05-16 | 1 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 12832610 | 2 | 2015-07-30 | 1 | 2015-05-16 | 1 | 2016-04-01 | 2016-04-05 | 2016-03-10 | 12832610 | 065 | ÚNICA | SABANA DE TORRES | 303-90841 | 1 | 2015-06-17 | 7699566 | 1 | 2016-05-13 | 5133044 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2016-04-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
279 | TRAMO 4 |  | 4513 | 51 | HITO 31 | 31E | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-258 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 40 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | NO | Sin firma propietario | NO | Anexo cuenta de cobro | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | COOMULTRASAN |  |  | 1 | I | 34380.05 | 34651.39 | 271.34 | 1544.42 | 0 | SI | N/A | 139 | 4140 | 1392595.58 | NO | SI | 303-743 | 00-01-0003-0111-000 | Sentencia | 2002-09-12 | 1 civil del circuito | Barrancabermeja | 1700 | 2625514 | 2370038000 | 2367412486 | 0 | 5670000 | 12282600 | 20578114 | 0 | 20578114 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-23 | 20578114 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-01 | 20578114 | 1171 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-29 | 1 | 215 | 2012-03-30 | 2012-05-28 | 1 | 35159160 | 1876 | 2012-10-03 | 2013-03-04 | 0 |  |  | 20578114 |  |  | 1 | 2013-07-25 | 0 |  |  |  | 20578114 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20578114 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
280 | TRAMO 4 |  | 4513 | 52 | HITO 31 | 31VN | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-259 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 12 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | TRIANA MEDINA ISAURA |  |  | 1 | I | 34315.46 | 34380.68 | 65.22 | 368.62 | 0 | SI | N/A | 0 | 3000 | 2631.38 | NO | NO | 303-46343 | 00-01-0003-0213-000 | 346 | 1995-09-12 | UNICA | Sabana de Torres | 10000 | 3686200 | 30000000 | 26313800 | 0 | 0 | 1137500 | 4823700 | 0 | 4823700 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-06 | 4823700 | 1 | 2012-02-29 | 1 | 2012-03-13 | 4823700 | 1400 | 2012-03-13 | 1 | 2012-03-10 | 1 | 1400 | 2012-03-13 | 2012-04-19 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 4823700 | 2 |  | 1 | 2012-03-22 | 1 | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 2012-11-27 | 4823700 | 603 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-82896 | 1 | 2012-06-07 | 3858960 | 1 | 2014-04-15 | 964740 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-11-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
281 | TRAMO 4 |  | 4513 | 53 | HITO 31 | 31VN | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-260 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 12 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AURORA SANDOVAL DE HERNANDEZ Y OTROS |  |  | 1 | D | 34350.14 | 34449.6 | 99.46 | 2405.36 | 0 | NO | N/A | 126 | 8178 | 1265772.64 | r | SI | 303-45160 | 000100030195000 | 315 | 2010-09-24 | UNICA | Sabana de Torres | 1700 | 4089112 | 2155902600 | 2151813488 | 0 | 60868900 | 355493 | 65313505 | 0 | 65313505 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-16 | 65313505 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-19 | 65313505 | 1120 | 2012-01-19 | 1 | 2012-04-10 | 1 | 62 | 2013-04-09 | 2013-04-11 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 65313505 | 2 |  | 1 | 2012-10-02 | 1 | 2013-10-07 | 2013-10-08 | 2013-10-07 | 65313505 | 510 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-84305 | 1 | 2012-11-09 | 52250804 | 1 | 2014-04-15 | 13062701 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-10-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
282 | TRAMO 4 |  | 4513 | 54 | HITO 31 | 31E | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-261 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 96 | 2017-11-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presenta informe jurídico de julio de 2017 el cual indica que el gerente de liberaciones tramo sur realizo solicitud ante la Secretaría de Planeación del municipio de Sabana de Torres quien certifica que uso del suelo del inmueble se encuentra 90 % en área suburbana para el desarrollo de usos comerciales y de servicios y el 10 % áreas de bosques protectores, por lo que se debe actualizar los insumos técnicos y jurídicos para la adquisición del predio y sus mejoras | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Se va a cancelar oferta de compra registrada en FMI, para evitar perjuicios a propietario. Oficio ANI-2017-604-025508-1 | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE MANUEL RIOS ORDOÑEZ Y OTROS |  |  | 1 | I | 33509.33 | 34315.92 | 806.59 | 4582.03 | 0 | SI | N/A | 51 | 8028 | 513445.97 | NO | SI | 303-67956 | 00-01-0003-0323-000 | 6576 | 2007-12-29 | 7 | BUCARAMANGA | 1700 | 7789451 | 880647600 | 872858149 | 0 | 9750000 | 4052691 | 21592142 | 0 | 21592142 | 1 | 2011-11-11 | 1 | 2012-01-23 | 21592142 | 1 | 2011-12-11 | 1 | 2012-01-26 | 21592142 | 1144 | 2012-01-26 | 1 | 2012-03-05 | 1 | 190 | 2013-07-10 | 2013-07-11 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21592142 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21592142 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21592142 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SE REALIZÓ ALCANCE A LA FICHA DE FECHA 20-09-2016, SE REALIZO COMPLEMENTO AL ESTUDIO DE TITULOS EL 20-09-2016 // Para cancelar oferta. | 0 | 0
283 | TRAMO 4 |  | 4513 | 55 | HITO 31 | 31VN | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-262 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 5 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FABIAN STEVEN SARMIENTO SARMIENTO |  |  | 1 | D | 33604.28 | 34353.33 | 749.05 | 38611.94 | 0 | SI | N/A | 21 | 8878 | 180266.06 | NO | SI | 303-67957 | 000100030146000 | 6576 | 2007-12-29 | 7 | BUCARAMANGA | 1700 | 65640298 | 372092600 | 306452302 | 0 | 7324000 | 41938409 | 114902707 | 0 | 114902707 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-20 | 114902707 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2012-03-01 | 114902707 | 1368 | 2012-03-01 | 1 | 2012-05-05 | 1 | 361 | 2012-09-25 | 2012-10-03 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 114902707 | 2 |  | 1 | 2012-07-31 | 1 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 114902707 | 516 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-88724 | 1 | 2012-09-18 | 91922165.6 | 1 | 2015-10-22 | 22980541.4 | 0 |  |  | -7.4506e-09 | 1 | 2014-10-16 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
284 | TRAMO 4 |  | 4513 | 56 | HITO 31 | 31VN | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-263 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 5 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALFREDO ARDILA NOVA Y OTROS |  |  | 1 | D | 33417.28 | 33670.66 | 253.38 | 8765.99 | 9 | SI | N/A | 1 | 5790 | 7024.01 | NO | SI | 303-43149 | 00-01-0003-0189-000 | 2085 | 2009-08-28 | 6 | BUCARAMANGA | 2500 | 21914975 | 39475000 | 17560025 | 5670000 | 6772000 | 13920000 | 48276975 | 0 | 48276975 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-27 | 48276975 | 1 | 2011-02-06 | 1 | 2012-02-13 | 48276975 | 1236 | 2012-02-13 | 1 | 2012-03-17 | 1 | 38 | 2013-02-21 | 2013-02-22 | 1 | 116823400 | 190 | 2012-11-03 | 2012-11-13 | 0 |  |  | 116823400 |  |  | 1 | 2013-03-18 | 1 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 116823400 | 119 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-82886 | 1 | 2013-04-25 | 93458720 | 1 | 2013-07-11 | 23364680 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-03-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
285 | TRAMO 4 |  | 4513 | 57 | HITO 31 | 31E | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-264 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 40 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, gancho legajador se encuentra mal estado razón por el cual los documentos no se encuentra asegurados | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO | presento informe técnico indicando que la estación de servicio debe ser comprada totalmente | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INNOVACIONES AMBIENTALES Y BIOTECNOLOGIAS S EN C A |  |  | 1 | I | 33236.23 | 33514.32 | 278.09 | 1566.51 | 165.73 | SI | N/A | 4 | 6489 | 44922.49 | NO | SI | 303-58918 | 000100030277000 | 7846 | 2010-10-27 | 9 | BUCARAMANGA | 40000 | 62660400 | 1859560000 | 1796899600 | 111678070.79 | 770000 | 2568178313.21 | 2743286784 | 0 | 2743286784 | 1 | 2013-10-07 | 1 | 2013-12-05 | 2743286784 | 1 | 2013-10-01 | 1 | 2013-12-06 | 2743286784 | 2123 | 2013-12-06 | 1 | 2014-11-14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2743286784 |  |  | 1 | 2012-08-30 | 0 |  |  |  | 2743286784 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2743286784 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
286 | TRAMO 4 |  | 4513 | 58 | HITO 31 | 31VN | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-265 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 16 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | WILSON GUERRERO SANDOVAL |  |  | 1 | D | 33377.94 | 33444.19 | 66.25 | 1842.51 | 0 | SI | N/A | 0 | 5750 | 3907.49 | NO | SI | 303-49749 | 00-01-0003-0188-000 | 240 | 2009-06-19 | UNICA | Sabana de Torres | 15000 | 27637650 | 86250000 | 58612350 | 0 | 2070000 | 4904250 | 34611900 | 0 | 34611900 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-01 | 34611900 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2012-01-18 | 34611900 | 1108 | 2012-01-18 | 1 | 2012-03-10 | 1 | 204 | 2012-05-15 | 2012-05-17 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 34611900 | 2 |  | 1 | 2012-03-10 | 1 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | 2012-06-13 | 34611900 | 1034 | UNICA | GIRON | 303-81184 | 1 | 2012-04-17 | 27689520 | 1 | 2012-09-13 | 6922380 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-06-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
287 | TRAMO 4 |  | 4513 | 59 | HITO 31 | 31E | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-266 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 12 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUZ ENID JAIMES |  |  | 1 | I | 33136.57 | 33237.74 | 101.17 | 568.6 | 0 | SI | N/A | 1 | 5618.43 | 15049.83 | NO | SI | 303-58919 | 00-01-0003-0244-000 | 44 | 2005-02-16 | UNICA | Sabana de Torres | 10000 | 5686000 | 156184300 | 150498300 | 0 | 100000 | 32643000 | 38429000 | 0 | 38429000 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-23 | 38429000 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-26 | 38429000 | 1145 | 2012-01-26 | 1 | 2012-03-09 | 1 | 349 | 2012-09-18 | 2012-10-03 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 38429000 | 2 |  | 1 | 2012-06-14 | 1 | 2013-07-30 | 1899-12-31 | 2013-07-30 | 38429000 | 377 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-83874 | 1 | 2012-07-19 | 30743200 | 1 | 2013-12-23 | 7685800 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-07-30 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
288 | TRAMO 4 |  | 4513 | 60 | HITO 31 | 31VN | SI | VARIANTE LA GOMEZ | LLS-267 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 40 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta en mal estado | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | adjunto informe técnico que indica que se debe proceder hacer ajustes en el avalúo por ende la oferta tendría un alcance | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | MAURICIO ARANGO DAZA |  |  | 1 | D | 33172.63 | 33372.33 | 199.7 | 4936.55 | 0 | SI | N/A | 2 |  | 15063.45 | NO | SI | 303-53179 | 00-01-0000-0232-000 | 465 | 2007-10-19 | UNICA | Sabana de Torres | 10000 | 49365500 | 200000000 | 150634500 | 0 | 16670000 | 16500000 | 82535500 | 0 | 82535500 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-16 | 82535500 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-18 | 82535500 | 1109 | 2012-01-18 | 1 | 2012-02-08 | 1 | 189 | 2013-07-10 | 2013-07-11 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 82535500 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 82535500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 82535500 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PREDIO EN PROCESO DE ALCANCE, SE REALIZÓ ALCANCE A LA FICHA DE FECHA 20-09-2016 | 0 | 0
289 | TRAMO 4 |  | 4513 | 61 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-268 | [14 empty] | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | MAURICIO ARANGO DAZA |  |  | 1 | D | 33089.11 | 33172.67 | 83.56 | 1968.57 | 0 | NO | N/A | 0 | 9000 | 7031.43 | NO | SI | 303-53180 | 00-01-0003-0233-000 | 488 | 2008-10-21 | UNICA | Sabana de Torres | 10000 | 19685700 | 90000000 | 70314300 | 0 | 1450000 | 0 | 21135700 | 0 | 21135700 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-16 | 21135700 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2012-01-18 | 21135700 | 1110 | 2012-01-18 | 1 | 2012-02-08 | 1 | 191 | 2013-07-10 | 2013-07-11 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21135700 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21135700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21135700 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SE REALIZÓ ALCANCE A LA FICHA DE FECHA 20-09-2016 | 0 | 0
290 | TRAMO 4 |  | 4513 | 62 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-269 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | ALEJANDRO MUÑOZ GIL |  |  | 1 | I | 32951.77 | 33137.9 | 186.13 | 1063.14 | 0 | SI | N/A | 31 | 8040 | 316976.86 | NO | SI | 303-58752 | 00-01-0003-0250-000 | 876 | 2005-04-20 | 10 | BUCARAMANGA | 1700 | 1807338 | 540668000 | 538860662 | 0 | 106400 | 1402852.1 | 3316590.1 | 0 | 3316590.1 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-16 | 3316590.1 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-19 | 3316590.1 | 1114 | 2012-01-19 | 1 | 2012-03-22 | 1 | 1711 | 2014-09-25 | 2014-09-30 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3316590.1 |  |  | 1 | 2016-07-06 | 0 |  |  |  | 3316590.1 |  |  |  |  | 1 | 2015-10-14 | 3316590 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2015-02-02 | Pago realizado a Juzgado Predio en expropiación. Resolución No. 1193 del 13/07/15 notificada personalmente el 27/07/15. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sabana de Torres ordena la entrega judicial el 06/07/2016. | 0 | 1
291 | TRAMO 4 |  | 4513 | 63 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-270 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | ALEJANDRO MUÑOZ GIL |  |  | 1 | D | 32929.33 | 33094.43 | 165.1 | 3882.16 | 333.87 | SI | N/A | 9 | 8250 | 94367.84 | NO | SI | 303-53181 | 00-01-0003-0190-000 | 1919 | 2002-09-02 | 8 | BUCARAMANGA | 1700 | 6599672 | 167025000 | 160425328 | 225340534 | 20295000 | 82419759 | 334654965 | 7367100 | 342022065 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-14 | 334654965 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-06-28 | 334654965 | 1678 | 2012-06-28 | 1 | 2012-07-04 | 1 | 1712 | 2014-09-15 | 2014-09-30 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 334654965 |  |  | 1 | 2016-11-25 | 0 |  |  |  | 334654965 |  |  |  |  | 1 | 2016-08-17 | 334654965 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-01-27 | notificada resolucion de expropiacion 8/2/2016/ ENTREGADO POR JUZGADO | 0 | 1
292 | TRAMO 4 |  | 4513 | 64 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-271 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | ALEJADRO MUÑOZ GIL |  |  | 1 | I | 32600.27 | 32952.8 | 352.53 | 2026.4 | 0 | SI | N/A | 56 | 8260 | 566233.6 | NO | SI | 303-60008 | 00-01-0003-0256-000 | 2224 | 2004-09-24 | 10 | BUCARAMANGA | 1700 | 3444880 | 966042000 | 962597120 | 0 | 324200 | 3167978 | 6937058 | 0 | 6937058 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-17 | 6937058 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-26 | 6937058 | 1137 | 2012-01-26 | 1 | 2012-03-22 | 1 | 1693 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6937058 |  |  | 1 | 2016-08-18 | 0 |  |  |  | 6937058 |  |  |  |  | 1 | 2015-10-14 | 6937058 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2015-02-02 | Predio en expropiación. Resolución No. 1281 del 17/07/15 notificada personalmente el 27/07/15.Entregado el 10/08/2016 | 0 | 1
293 | TRAMO 4 |  | 4513 | 65 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-271A | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 9 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA DEL CARMEN ALVAREZ BAUTISTA |  |  | 1 | D | 32908.6 | 32931.1 | 22.5 | 600 | 0 | NO | N/A | 0 | 600 | 0 | NO | SI | 303-58258 | 00-01-0003-0295-000 | 435 | 2008-09-07 | UNICA | Sabana de Torres | 25000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 17000000 | 0 | 17000000 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-16 | 17000000 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-21 | 17000000 | 1264 | 2012-02-21 | 1 | 2012-05-03 | 1 | 185 | 2012-05-03 | 2012-05-07 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 17000000 | 2 |  | 1 | 2012-05-03 | 1 | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 2012-08-27 | 17000000 | 1459 | UNICA | GIRON | 303-58258 | 1 | 2012-05-30 | 13600000 | 1 | 2013-04-23 | 3400000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-08-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
294 | TRAMO 4 |  | 4513 | 66 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-271B | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 10 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | NELSON SARMIENTO ROBLES |  |  | 1 | D | 32870.6 | 32910.72 | 40.12 | 1200 | 0 | NO | N/A | 0 | 1200 | 0 | NO | SI | 303-58257 | 00-01-0003-0234-000 | 33 | 2001-02-01 | UNICA | Sabana de Torres | 25000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 30060000 | 0 | 30060000 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-16 | 30060000 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-26 | 30060000 | 1140 | 2012-01-26 | 1 | 2012-05-07 | 1 | 331 | 2012-01-06 | 2012-09-05 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 30060000 | 2 | 2012-07-24 | 1 | 2012-05-07 | 1 | 2013-02-15 | 2013-02-15 | 2013-02-18 | 30060000 | 50 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-58257 | 1 | 2012-05-30 | 24048000 | 1 | 2013-06-24 | 6012000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-02-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
295 | TRAMO 4 |  | 4513 | 67 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-272 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 6 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CRISTIAN JOSE CHAPARRO ESPARZA |  |  | 1 | D | 32727.76 | 32870.88 | 143.12 | 3453.43 | 0 | SI | N/A | 4 | 5676 | 42222.57 | NO | SI | 303-58259 | 00-01-0003-0234-000 | 219 | 2011-04-19 | UNICA | Sabana de Torres | 10000 | 34534300 | 456760000 | 422225700 | 0 | 330000 | 14300000 | 49164300 | 0 | 49164300 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-24 | 49164300 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-27 | 49164300 | 1155 | 2012-01-27 | 1 | 2012-04-11 | 1 | 332 | 2012-01-27 | 2012-09-05 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | 49164300 | 2 |  | 1 | 2012-04-11 | 1 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-09-25 | 49164300 | 473 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-82206 | 1 | 2012-05-18 | 39331440 | 1 | 2013-12-17 | 9832860 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-09-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
296 | TRAMO 4 |  | 4513 | 68 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-273 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 12 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANGEL CUSTODIO ACUÑA LLANES |  |  | 1 | D | 32668.72 | 32729.75 | 61.03 | 1445.69 | 0 | SI | N/A | 0 | 8540 | 7094.31 | NO | NO | 303-58256 | 00-01-0003-0293-000 | 1336 | 2008-05-07 | 10 | BUCARAMANGA | 10000 | 14456900 | 85400000 | 70943100 | 0 | 0 | 18286725 | 32743625 | 0 | 32743625 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-24 | 32743625 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-27 | 32743625 | 1154 | 2012-01-27 | 1 | 2012-04-19 | 1 | 354 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 32743625 | 2 | 2012-08-14 | 1 | 2012-06-14 | 1 | 2012-10-24 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 32743625 | 1845 | UNICA | GIRON | 303-81870 | 1 | 2012-07-06 | 26194900 | 1 | 2013-07-23 | 6548725 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-10-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
297 | TRAMO 4 |  | 4513 | 69 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-273A | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 12 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANGEL CUSTODIO ACUÑA LLANES |  |  | 1 | D | 32628.72 | 32669.75 | 41.03 | 972 | 80.92 | SI | N/A | 0 | 3984 | 3012 | NO | SI | 303-58255 | 00-01-0003-0292-000 | 268 | 2009-07-15 | UNICA | Sabana de Torres | 10000 | 9720000 | 39840000 | 30120000 | 60236848 | 30000 | 35348780 | 105335628 | 0 | 105335628 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-24 | 105335628 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 105335628 | 1328 | 2012-02-27 | 1 | 2012-04-19 | 1 | 333 | 2012-02-21 | 2012-09-05 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 105335628 | 2 |  | 1 | 2012-06-14 | 1 | 2012-10-24 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 105335628 | 1844 | UNICA | GIRON | 303-81871 | 1 | 2012-07-06 | 84268502 | 1 | 2013-07-23 | 21067126 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-10-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
298 | TRAMO 4 |  | 4513 | 70 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-274 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 5 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | BERTHA BRICEÑO ALVARADO |  |  | 1 | I | 32518.82 | 32600.95 | 82.13 | 464.45 | 0 | SI | N/A | 3 | 605 | 30140.55 | NO | SI | 303-59009 | 00-01-0003-0297-000 | 513 | 2001-06-13 | INCORA | BUCARAMANGA | 2500 | 1161125 | 76512500 | 75351375 | 0 | 1782000 | 6852947 | 9796072 | 0 | 9796072 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-17 | 9796072 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-26 | 9796072 | 1139 | 2012-01-26 | 1 | 2012-02-11 | 1 | 334 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 1 | 9796072 | 2045 | 2013-08-08 | 2013-08-09 | 1 | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 9796072 | 2 | 2012-05-02 | 1 | 2012-02-14 | 1 | 2013-08-16 | 2013-08-17 | 2013-08-17 | 9796072 | 529 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-84304 | 1 | 2012-03-21 | 4898036 | 1 | 2014-04-15 | 4898036 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-08-16 |  |  | 0 |  | ALCANCE POR CAMBIO DE TITULARIDAD // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
299 | TRAMO 4 |  | 4513 | 71 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-275 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 2 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ISAIAS FRANCO |  |  | 1 | D | 32590.72 | 32629.75 | 39.03 | 704.7 | 0 | NO | N/A | 0 | 7756 | 7051.3 | NO | SI | 303-58990 | 000100030246000 | 484 | 2010-10-28 | 11 | BUCARAMANGA | 10000 | 7047000 | 77560000 | 70513000 | 0 | 472000 | 963400 | 8482400 | 0 | 8482400 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-24 | 8482400 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-09-13 | 8482400 | 1858 | 2012-09-13 | 1 | 2012-09-13 | 1 | 388 | 2012-09-13 | 2012-09-06 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 8482400 | 2 | 2012-08-14 | 1 | 2012-09-20 | 1 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 8482400 | 679 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-84252 | 1 | 2012-10-17 | 6785920 | 1 | 2014-05-20 | 1696480 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-12-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
300 | TRAMO 4 |  | 4513 | 72 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-276 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 16 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ISAIAS FRANCO |  |  | 1 | D | 32570.72 | 32600.75 | 30.03 | 704.7 | 0 | NO | N/A | 1 | 5648 | 14943.3 | NO | SI | 303-58988 | 00-01-0003-0247-000 | 485 | 2010-10-28 | 11 | BUCARAMANGA | 10000 | 7214900 | 156647900 | 149433000 | 0 | 1530500 | 0 | 8745400 | 0 | 8745400 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-24 | 8745400 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-26 | 8745400 | 1135 | 2012-02-26 | 1 | 2012-04-27 | 1 | 1534 | 2013-09-12 | 2013-09-13 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 8745400 | 2 |  | 1 | 2012-05-14 | 1 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2013-12-30 | 8745400 | 696 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-84253 | 1 | 2012-09-20 | 6996320 | 1 | 2014-05-15 | 1749080 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-12-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
301 | TRAMO 4 |  | 4513 | 73 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-277 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 2 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ISAIAS FRANCO |  |  | 1 | D | 32541.72 | 32571.75 | 30.03 | 714.64 | 49.58 | SI | N/A | 2 | 425 | 19710.36 | SI | SI | 303-58994 | 00-01-0003-0252-000 | 2367 | 2008-07-28 | 10 | BUCARAMANGA | 10000 | 7146400 | 204250000 | 197103600 | 20356306 | 1578000 | 67815105 | 96895811 | 7800400 | 104696211 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-24 | 96895811 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-21 | 96895811 | 1262 | 2012-02-21 | 1 | 2012-06-19 | 1 | 1547 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 96895811 | 2 |  | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 96895811 | 31 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-85133 | 1 | 2012-08-30 | 87206229.9 | 1 | 2014-08-12 | 9689581.1 | 0 |  |  | -5.5879e-09 | 1 | 2014-02-10 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
302 | TRAMO 4 |  | 4513 | 74 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-278 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 1 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ISAIAS FRANCO |  |  | 1 | D | 32511.12 | 32541.94 | 30.82 | 738.94 | 0 | SI | N/A | 2 | 3481 | 22742.06 | NO | SI | 303-58989 | 00-01-0003-0253-000 | 21 | 2013-02-01 | UNICA | SABANA DE TORRES | 40000 | 29557600 | 939240000 | 909682400 | 0 | 292370 | 6187623 | 36037593 | 0 | 36037593 | 1 | 2013-09-18 | 1 | 2013-11-12 | 36037593 | 1 | 2013-09-17 | 1 | 2013-12-06 | 36037593 | 2122 | 2013-12-06 | 1 | 2013-12-11 | 1 | S/N | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36037593 |  |  | 1 | 2013-12-11 | 1 | 2014-05-29 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | 36037593 | 252 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-85132 | 1 | 2014-08-12 | 32433833 | 1 | 2014-08-12 | 3603760 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2014-05-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
303 | TRAMO 4 |  | 4513 | 75 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-279 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | ALONSO ROMERO SANCHEZ |  |  | 1 | I | 32394.9 | 32519.49 | 124.59 | 707.23 | 0 | SI | N/A | 7 | 1820 | 71112.77 | NO | SI | 303-65142 | 00-01-0003-0313-000 | 583 | 2005-07-28 | INCORA | BUCARAMANGA | 10000 | 7072300 | 718200000 | 711127700 | 0 | 881800 | 3627000 | 11581100 | 0 | 11581100 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-24 | 11581100 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-26 | 11581100 | 1141 | 2012-01-26 | 1 | 2012-04-14 | 1 | 281 | 2012-04-14 | 2012-07-30 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 11581100 | 2 |  | 1 | 2016-08-18 | 0 |  |  |  | 11581100 |  |  |  |  | 1 | 2012-11-20 | 10422990 | 1 | 2016-03-17 | 11581100 | 0 |  |  | -10422990 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2015-02-26 | Pago 2 realizado a Juzgado Entregado el 10/08/2016 | 0 | 1
304 | TRAMO 4 |  | 4513 | 76 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-280 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 97 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | presenta dos informes de expropiación de enero de 2015 y julio de 2017, la ultima actuación encontrada es la oferta de compra registrada | diagnóstico, sin acuerdo | Se identificaron 5 Unidades Sociales en el predio, a las cuales se aplicaron los siguientes factores de apoyo: restablecimiento de medios económicos ( USP 2 Restaurante = 3 SMMLV y USP 1 Panadería = 3 SMMLV ) $ 3.400.200 y Factor de apoyo por movilización ( USR 6 = 1 SMMLV ) $ 566.700 |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | ELAIN BECERRA POLANCO Y OTRA |  |  | 1 | D | 32482.11 | 32511.72 | 29.61 | 704.92 | 135.8 | SI | N/A | 0 | 6899 | 6194.08 | SI | SI | 303-62857 | 00-01-0003-0308-000 | 609 | 2001-07-13 | INCORA | BUCARAMANGA | 10000 | 7049200 | 68990000 | 61940800 | 80177180 | 1545000 | 51737495 | 140508875 | 3966900 | 144475775 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-24 | 140508875 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-03-27 | 140508875 | 1442 | 2012-03-27 | 1 | 2012-05-02 | 1 | 378 | 2012-10-24 | 2012-12-14 | 1 | 164601919 | 2907 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 0 |  |  | 164601919 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 164601919 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 164601919 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SE REALIZO ALCANCE A LA OFERTA Y FUE INSCRITA EN EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NUMERO 303-62857 MEDIANTE OFICIO 18741 DEL 01-02-2017 // PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
305 | TRAMO 4 |  | 4513 | 77 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-281 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 96 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Escritura sin registrar | NO | SI | NO | SI | Presenta una nota devolutiva de la oficina de registro de instrumentos públicos de Barrancabermeja de diciembre de 2016 firmada | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | MERCEDES DEL SOCORRO QUIROZ PANTOJA |  |  | 1 | D | 32450.37 | 32482.71 | 32.34 | 773.98 | 0 | SI | N/A | 0 | 7356 | 6582.02 | NO | SI | 303-59144 | 00-01-0003-0307-000 | 318 | 2006-09-22 | UNICA | Sabana de Torres | 10000 | 7739800 | 73560000 | 65820200 | 0 | 70000 | 371995 | 8181795 | 0 | 8181795 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-26 | 26644410 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-27 | 26644410 | 1149 | 2012-01-27 | 1 | 2012-01-30 | 1 | 1149 | 2012-01-27 | 2012-03-07 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 26644410 | 2 | 2016-05-30 | 1 | 2014-01-24 | 1 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 26644410 | 1059 | UNICA | PIEDECUESTA | 303-84955 | 1 | 2016-04-21 | 15986646 | 1 | 2016-08-23 | 1555474 | 0 |  |  | 9102290 | 1 | 2014-05-06 |  |  | 0 |  | Se elabora escritura aclaratoria. | 0 | 0
306 | TRAMO 4 |  | 4513 | 78 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-282 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 11 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARINA VILLAMIZAR |  |  | 1 | D | 32420.8 | 32450.64 | 29.84 | 722.02 | 0 | NO | N/A | 0 | 4745.45 | 4023.43 | NO | SI | 303-58961 | 00-01-0003-0306-000 | 502 | 2001-06-13 | INCORA | BUCARAMANGA | 15000 | 10830300 | 71181750 | 60351450 | 0 | 2005000 | 0 | 12835300 | 0 | 12835300 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-16 | 12835300 | 1 | 2011-11-09 | 1 | 2012-01-19 | 12835300 | 1115 | 2012-01-19 | 1 | 2012-01-27 | 1 | 105 | 2012-01-19 | 2012-02-10 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 12835300 | 2 |  | 1 | 2012-01-30 | 1 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 2012-12-28 | 12835300 | 193 | UNICA | PLAYON | 303-83855 | 1 | 2012-02-21 | 11551770 | 1 | 2013-11-26 | 1283530 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-12-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
307 | TRAMO 4 |  | 4513 | 79 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-283 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 97 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presenta oficio que indica que se solicita al propietario a acercarse a la Notaría a firmar la escritura de Venta de la franja de terreno según lo acordado en la promesa de compraventa | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | HERNANDO DE JESUS GUARIN MOLINA |  |  | 1 | D | 32390.95 | 32420.91 | 29.96 | 724.35 | 0 | NO | N/A | 0 | 6645 | 5920.65 | NO | SI | 303-64093 | 00-01-0003-0305-000 | 1311 | 2001-12-03 | INCORA | BUCARAMANGA | 10000 | 7243500 | 66450000 | 59206500 | 0 | 583400 | 0 | 7826900 | 0 | 7826900 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-26 | 7826900 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-27 | 7826900 | 1153 | 2012-01-27 | 1 | 2012-05-24 | 1 | 424 | 2012-12-19 | 2012-12-26 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 7826900 | 2 | 2012-09-28 | 1 | 2012-09-04 | 1 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 7826900 | 657 | UNICA | SABANA DE TORRES |  | 1 | 2012-10-17 | 6261520 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1565380 | 1 | 2015-12-15 |  |  | 0 |  | Pendiente registrar escritura a favor ANI y último pago | 0 | 0
308 | TRAMO 4 |  | 4513 | 80 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-284 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con sentencia sin registrar | Pago Total | 1 | ALONSO ROMERO SANCHEZ |  |  | 1 | I | 32334.89 | 32395.22 | 60.33 | 342.09 | 0 | SI | N/A | 0 | 8310 | 7967.91 | NO | SI | 303-60058 | 00-01-0003-0261-000 | 47 | 2006-02-15 | UNICA | Sabana de Torres | 15000 | 5131350 | 124650000 | 119518650 | 0 | 632800 | 5568990 | 11333140 | 0 | 11333140 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-01 | 11333140 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-01 | 11333140 | 1116 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-17 | 1 | 406 | 2012-03-17 | 2012-11-26 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 11333140 | 2 | 2012-09-22 | 1 | 2016-11-25 | 0 |  |  |  | 11333140 |  |  |  |  | 1 | 2012-09-20 | 10199826 | 1 | 2016-09-22 | 1133314 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2014-12-22 | Entregado voluntariamente por el propietario PREDIO SE FUE A EXPROPIACION Y LO ENTREGO EL JUZGADO | 0 | 1
309 | TRAMO 4 |  | 4513 | 81 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-285 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 97 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | SI | NO | presenta informe expropiación de julio de 2017, la ultima actuación encontrada es la promesa de compraventa | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | TERESA OTAVO VIUCHE Y OTRO |  |  | 1 | D | 32360.95 | 32391.16 | 30.21 | 742.13 | 0 | SI | N/A | 0 | 5135 | 4392.87 | NO | SI | 303-59555 | 00-01-0003-0304-000 | 506 | 2001-06-13 | INCORA | BUCARAMANGA | 10000 | 7421300 | 51350000 | 43928700 | 0 | 230000 | 1105000 | 8756300 | 0 | 8756300 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-26 | 8756300 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-27 | 8756300 | 1150 | 2012-01-27 | 1 | 2012-01-31 | 1 | 106 | 2012-01-27 | 2012-02-10 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 8756300 | 2 | 2012-03-15 | 1 | 2012-05-07 | 0 |  |  |  | 8756300 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-25 | 7880670 | 0 |  |  | 0 |  |  | 875630 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
310 | TRAMO 4 |  | 4513 | 82 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-286 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 4 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | VICTOR HUGO BRICEÑO Y OTRA |  |  | 1 | D | 32328.78 | 32360.58 | 31.8 | 763.43 | 121.93 | SI | N/A | 0 | 3978 | 3214.57 | SI | SI | 303-59186 | 000100030303000 | 313 | 2006-09-21 | UNICA | Sabana de Torres | 10000 | 7634300 | 39780000 | 32145700 | 125917440 | 2320000 | 64683244 | 200554984 | 3400200 | 203955184 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-24 | 200554984 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-28 | 200554984 | 1353 | 2012-02-28 | 1 | 2012-02-15 | 1 | 224 | 2012-02-28 | 2012-06-04 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 200554984 | 2 |  | 1 | 2012-04-12 | 1 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 2012-08-10 | 200554984 | 376 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-81980 | 1 | 2012-06-07 | 180152048.7 | 1 | 2013-06-25 | 20402935.3 | 0 |  |  | 1.1176e-08 | 1 | 2012-08-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
311 | TRAMO 4 |  | 4513 | 83 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-287 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Sin Pago Reportado | 1 | ALONSO ROMERO SANCHEZ |  |  | 1 | I | 32314.76 | 32335.2 | 20.44 | 114.63 | 0 | SI | N/A | 0 | 2917 | 2802.37 | NO | SI | 303-60683 | 00-01-0003-0259-000 | 37 | 2009-02-04 | UNICA | Sabana de Torres | 15000 | 1719450 | 43755000 | 42035550 | 0 | 57000 | 69939 | 1846389 | 0 | 1846389 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-01 | 1846389 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-19 | 1846389 | 1117 | 2012-01-19 | 1 | 2012-03-09 | 1 | 1620 | 2014-04-29 | 2014-05-02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1846389 |  |  | 1 | 2012-05-14 | 0 |  |  |  | 1846389 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1846389 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2015-02-18 |  | 0 | 1
312 | TRAMO 4 |  | 4513 | 84 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-288 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 97 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, supera los 200 Folios, hojas con manchas y arrugas por humedad | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Presenta informe jurídico de junio 2017 el cual indica que el propietario solicito la inclusión de área de terreno, conforme a ello, se observa ficha predial actualizada a septiembre de 2016 en la cual se indica un incremento del área requerida, la carpeta deberá procederse al alcance formal de compra | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | EMILIANO CARREÑO MONTAÑEZ |  |  | 1 | D | 32309.24 | 32329.7 | 20.46 | 466.06 | 0 | SI | N/A | 0 | 2041 | 1574.94 | NO | SI | 303-59719 | 00-01-0003-0309-000 | 336 | 2006-10-12 | UNICA | Sabana de Torres | 10000 | 4660600 | 20410000 | 15749400 | 0 | 690000 | 624000 | 5974600 | 0 | 5974600 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-26 | 5974600 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-27 | 5974600 | 1151 | 2012-01-27 | 1 | 2012-06-25 | 1 | 1619 | 2014-04-29 | 2014-05-02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5974600 |  |  | 1 | 2016-08-19 | 0 |  |  |  | 5974600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5974600 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SE FIRMÓ PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO (EL PROCESO DE ENAJENAQCIÓN VOLUNTARIA SIGUE EN CURSO ), SE REALIZÓ ALCANCE A LA FICHA DE FECHA 27-09-2016, SE REALIZO COMPLEMENTO AL ESTUDIO DE TITULOS EL 27-09-2016 | 0 | 0
313 | TRAMO 4 |  | 4513 | 85 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-289 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 97 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Escritura sin registrar | NO | NO | SI | NO | Adjunta copias de cheques del banco de Bogotá, sin embargo no adjunta documento equivalente o comprobante de causación de algún pago | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 4_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Escritura de compra sin registrar en FMI. Se reporta comprado en la sabana predial y no tienen FMI | Con Algún Pago | 1 | REYNALDO MONSALVE PLATA |  |  | 1 | I | 32275.69 | 32315.1 | 39.41 | 222.7 | 0 | SI | N/A | 0 | 5862 | 5639.3 | NO | SI | 303-59434 | 00-01-0003-0258-000 | 335 | 2010-10-12 | UNICA | Sabana de Torres | 15000 | 3340500 | 87930000 | 84589500 | 0 | 370000 | 425820 | 4136320 | 0 | 4136320 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-01 | 4136320 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-01 | 4136320 | 1118 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-17 | 1 | 159 | 2012-02-17 | 2012-03-30 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-24 | 2012-02-24 | 4136320 | 2 |  | 1 | 2012-02-24 | 1 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2012-12-28 | 4136320 | 195 | UNICA | EL PLAYON |  | 1 | 2012-03-21 | 3722688 | 0 |  |  | 0 |  |  | 413632 | 1 | 2012-12-26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
314 | TRAMO 4 |  | 4513 | 86 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-290 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 5 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EVANGELINA ORTIZ MARTINEZ |  |  | 1 | D | 32270.07 | 32310.51 | 40.44 | 964.11 | 0 | NO | N/A | 0 | 3021 | 2056.89 | NO | SI | 303-59408 | 00-01-0003-0298-000 | 2002 | 2006-12-20 | 1 | Floridablanca | 10000 | 9641100 | 30210000 | 20568900 | 0 | 609200 |  | 10250300 | 0 | 10250300 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-26 | 10250300 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-08-27 | 10250300 | 1831 | 2012-08-27 | 1 | 2012-08-28 | 1 | 346 | 2012-08-28 | 2012-09-25 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 2012-02-27 | 1 | 2012-08-27 | 2012-09-14 | 2012-09-07 | 10250300 | 1137 | UNICA | MADRID | 303-81733 | 1 | 2013-02-15 | 10250300 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-08-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
315 | TRAMO 4 |  | 4513 | 87 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-291 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | IRINA PAOLA ALZATE DE ORO |  |  | 1 | I | 32218.27 | 32276.04 | 57.77 | 325.46 | 0 | NO | N/A | 12 | 2558 | 122232.54 | NO | SI | 303-77867 |  | 655 | 2010-11-11 | INCODER | BUCARAMANGA | 15000 | 4881900 | 1838370000 | 1833488100 |  | 632500 | 0 | 5514400 | 0 | 5514400 | 1 | 2011-12-01 | 0 |  |  | 1 | 2011-12-01 | 0 |  | 5514400 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5514400 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5514400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5514400 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | AVALUO VENCIDO EN ELABORACION DE NUEVOS INSUMOS | 0 | 0
316 | TRAMO 4 |  | 4513 | 88 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-292 | [14 empty] | 3_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío con entrega técnica anticipada de ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 32067.06 | 32212.27 | 145.21 | 821.22 | 0 | SI | N/A | 0 | 6680 | 5858.78 | NO | SI | 303-22425 | 00-01-0003-0113-000 | 1438 | 1987-06-19 | 2 | Medellin | 1700 | 1396074 | 11356000 | 9959926 | 0 | 684400 | 142787 | 2223261 | 0 | 2223261 | 1 | 2012-06-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-06-01 | 0 |  | 2223261 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2223261 |  |  | 1 | 2016-11-30 | 0 |  |  |  | 2223261 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2223261 |  |  |  |  | 0 |  | fecha de radicacion 29 de Mayo de 2015 N° de solicitud EDP680655029915 AVALUO VENCIDO EN ELABORACION DE NUEVOS INSUMOS Predio baldío entregado por la Agencia Nacional de Tierras a la Agencia Nacional de Infraestructura | 1 | 0
317 | TRAMO 4 |  | 4513 | 89 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-293 | [14 empty] | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | JAIME GUTIERREZ PINZON |  |  | 1 | D | 32093.17 | 32262.72 | 169.55 | 4014.01 | 0 | SI | N/A | 18 | 3750 | 179735.99 | NO | SI | 303-42562 | 000100030193000 | 2585 | 1992-11-30 | INCORA | BUCARAMANGA | 1700 | 6823817 | 312375000 | 305551183 | 16671378 | 2990000 | 18234861 | 44720056 | 0 | 44720056 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-30 | 44720056 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-03-27 | 44720056 | 1440 | 2012-03-27 | 1 | 2012-07-28 | 1 | 1756 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 44720056 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 44720056 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 44720056 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SE REALIZO ALCANCE A LA FICHA DE FECHA 19-10-2016 | 0 | 0
318 | TRAMO 4 |  | 4513 | 90 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-294 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 104 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, adjunta hoja en contraportada | Enviar a expropiación | NO | NO | SI | NO | Presenta informe de expropiación de Junio de 2017, oferta registrada | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | PASTOR VARGAS ISIDRO |  |  | 1 | I | 31566.28 | 32068.41 | 502.13 | 2845.96 | 0 | NO | N/A | 15 | 3377.92 | 150531.96 | NO | SI | 303-55801 | 00-01-0003-0145-000 | 285 | 1998-09-08 | UNICA | Sabana de Torres | 1700 | 4838132 | 260742464 | 255904332 | 0 | 2228400 | 35585039 | 42651571 | 0 | 42651571 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-25 | 42651571 | 1 | 2011-01-01 | 1 | 2012-01-26 | 42651571 | 1131 | 2012-01-26 | 1 | 2012-06-15 | 1 | 309 | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 42651571 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 42651571 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 42651571 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
319 | TRAMO 4 |  | 4513 | 91 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-295 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA |  |  | 1 | D | 31944.23 | 32099.8 | 155.57 | 3670.85 | 0 | NO | N/A | 1 | 9836 | 16165.15 | NO | SI | 303-54947 | 00-01-0003-0230-000 | 177 | 1998-05-14 | UNICA | Sabana de Torres |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011-11-01 | 0 |  | 0 | 1 | 2014-11-26 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2016-09-30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SE FIRMÓ PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO (LA ETAPA DE ENAJENACIÓN VOLUNTAIRA SIGUE SU CURSO), SE REALIZÓ ALCANCE A LA FICHA DE FECHA 14-09-2016, SE REALIZO COMPLEMENTO AL ESTUDIO DE TITULOS EL 27-09-2016 | 0 | 0
320 | TRAMO 4 |  | 4513 | 92 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-296 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 5 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EDUARDO CUEVAS QUIÑONES |  |  | 1 | D | 31370.51 | 31946.64 | 576.13 | 14010.9 | 0 | SI | N/A | 34 | 2585.58 | 328574.68 | NO | SI | 303-55800 | 00-01-0003-0238-000 | 674 | 2011-12-20 | UNICA | Sabana de Torres | 1700 | 23818530 | 582395486 | 558576956 | 0 | 6150000 | 144056550 | 174025080 | 0 | 174025080 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-01-26 | 174025080 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-06-14 | 174025080 | 1655 | 2012-06-14 | 1 | 2012-06-15 | 1 | 310 | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | 174025080 | 2 | 2012-12-17 | 1 | 2012-08-10 | 1 | 2016-07-12 | 2016-07-15 | 2015-06-11 | 174025080 | 242 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-91532 | 1 | 2012-09-20 | 156622572 | 1 | 2016-09-13 | 17402508 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2016-07-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
321 | TRAMO 4 |  | 4513 | 93 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-297 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 7 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAVIER HELI RUEDA BASTIDAS |  |  | 1 | I | 31380 | 31569.75 | 189.75 | 1052.17 |  | SI | N/A | 97 | 9800 | 978747.83 | NO | SI | 303-67448 | 00-01-0003-0150-000ME | 4944 | 2007-09-04 | 3 | BUCARAMANGA | 1700 | 1788689 | 1665660000 | 1663871311 | 0 | 8557825 | 1015026 | 11361540 | 0 | 11361540 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-01-16 | 11361540 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-04-03 | 11361540 | 1491 | 2012-04-03 | 1 | 2012-06-19 | 1 | 267 | 2012-06-19 | 2012-07-18 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 11361540 | 2 | 2012-09-05 | 1 | 2012-07-16 | 1 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-05-21 | 11361540 | 211 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303 – 88173 | 1 | 2012-08-28 | 10225386 | 1 | 2015-10-22 | 1136154 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2015-06-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
322 | TRAMO 4 |  |  | 94 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-298 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 6 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | DANIEL ARDILA MIRANDA |  |  | 1 | D | 30689.87 | 31363.94 | 674.07 | 21126.51 | 180.97 | SI | N/A | 105 | 1697 | 1030570.49 | SI | SI | 303-61683 | 000100030162000 | 104 | 2004-06-16 | 1 | Barrancabermeja | 1700 | 35915067 | 1787884900 | 1751969833 | 103970280 | 28161900 | 331964516 | 500011763 | 5667000 | 505678763 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-29 | 500011763 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-27 | 500011763 | 1441 | 2012-03-27 | 1 | 2012-06-14 | 1 | 311 | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 500011763 | 3 |  | 1 | 2012-07-31 | 1 | 2016-02-12 | 2016-02-16 | 2015-12-15 | 500011763 | 658 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-90597 | 1 | 2012-09-20 | 350000000 | 1 | 2016-10-21 | 150011763 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2016-02-16 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
323 | TRAMO 4 |  | 4513 | 95 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-299 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 6 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | JUAN DE JESUS DIAZ ARIZA |  |  | 1 | D | 30585.48 | 30693.54 | 108.06 | 2465.1 |  | NO | N/A | 1 | 8000 | 15534.9 | NO | NO | 303-61260 | 00-01-0003-0165-000 | 657 | 2009-11-18 | UNICA | Lebrija | 1700 | 4190670 | 30600000 | 26409330 | 0 | 925000 | 0 | 5115670 | 0 | 5115670 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-14 | 5115670 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-06-14 | 5115670 | 1653 | 2012-06-14 | 1 | 2012-07-09 | 1 | 312 | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 5115670 | 2 | 2012-10-08 | 1 | 2012-07-31 | 1 | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 2015-12-15 | 5115670 | 659 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-90365 | 1 | 2012-09-20 | 4450000 | 1 | 2016-04-12 | 665670 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2016-02-02 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
324 | TRAMO 4 |  | 4513 | 96 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-300 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 99 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | SI | NO |  | Con pago |  |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | LUZ EDITH LAZARO CHINCHILLA |  |  | 1 | I | 30537.52 | 30653.88 | 116.36 | 641.43 | 0 | NO | N/A | 24 | 609 | 239967.57 | NO | SI | 303-47044 | 00-01-0003-0219-000 | 2444 | 2004-08-30 | 1 | BUCARAMANGA | 1700 | 1090431 | 409035300 | 407944869 | 0 | 7237150 | 0 | 8327581 | 0 | 8327581 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-14 | 8327581 | 1 | 2011-12-27 | 1 | 2012-02-28 | 8327581 | 1349 | 2012-02-28 | 1 | 2012-06-14 | 1 | 286 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 8327581 | 2 | 2012-09-07 | 1 | 2012-07-27 | 1 | 2015-10-28 | 2015-10-27 | 2015-09-07 | 8327581 | 550 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-89533 | 1 | 2012-08-27 | 7494822.9 | 1 | 2016-10-24 | 832758.1 | 0 |  |  | -3.4925e-10 | 1 | 2015-10-28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
325 | TRAMO 4 |  | 4513 | 97 | HITO 31 | 31E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-301 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 11 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SAMUEL TELLEZ GOMEZ Y OTROS |  |  | 1 | I | 30305.65 | 30535.9 | 230.25 | 733.6 | 0 | SI | N/A | 49 | 4200 | 493466.4 |  | SI | 303-38595 | 000100030163000 | 796 | 2004-03-30 | 1 | BUCARAMANGA | 1700 | 1247120 | 840140000 | 838892880 | 0 | 5981600 | 2748900 | 9977620 | 0 | 9977620 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-14 | 9977620 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-23 | 9977620 | 1311 | 2012-02-23 | 1 | 2013-05-07 | 1 | 1619 | 2014-04-29 | 2014-05-02 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 9977620 | 2 | 2013-08-02 | 1 | 2013-06-05 | 1 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 9977620 | 915 | UNICA | AGUACHICA | 303-85847 | 1 | 2013-11-26 | 7982096 | 1 | 2014-12-11 | 1995524 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2014-07-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
326 | TRAMO 4 |  | 4513 | 98 | HITO 31 | 31N | SI | CAL. NUEVA | LLS-302 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 11 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | BLANCA LILY ALDANA Y OTROS |  |  | 1 | D | 30469.19 | 30592.1 | 122.91 | 2860.51 | 0 | SI | N/A | 3 | 5000 | 32139.49 | NO | SI | 303-51657 | 00-01-0003-0223-000 | 1880 | 2009-06-18 | 10 | BUCARAMANGA | 1700 | 4862867 | 59500000 | 54637133 | 0 | 14427800 | 1312560 | 20603227 | 0 | 20603227 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-14 | 20603227 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-23 | 20603227 | 1312 | 2012-02-23 | 1 | 2012-03-23 | 1 | 61 | 2013-04-09 | 2013-04-11 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 20603227 | 2 |  | 1 | 2012-10-26 | 1 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 20603227 | 325 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-83930 | 1 | 2012-11-26 | 16482518.6 | 1 | 2014-01-21 | 4120708.4 | 0 |  |  | 4.6566e-10 | 1 | 2013-07-02 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
327 | TRAMO 4 |  | 4513 | 1 | HITO 31 | 30N | SI | CAL. NUEVA | LLS-303 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 99 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúo, Adjunta acta de reunión de información y participación comunitaria PGGS | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | POLO GUERRA JESUS Y OTROS |  |  | 1 | D | 29860.31 | 30200 | 339.69 | 63962.6 |  | SI | N/A | 1139 | 7290 | 11333327.4 | NO | SI | 303-61256 | 000100030116000 | 2427 | 2007-10-08 | UNICA | Piedecuesta |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011-12-01 | 0 |  | 0 | 1 | 2011-12-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ECUACION DE EMPALME K29+604,26=K29+600 NORTE, SE REALIZÓ ALCANCE A LA FICHA DE FECHA 05-08-2016, SE REALIZO COMPLEMENTO AL ESTUDIO DE TITULOS EL 09-11-2016 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 31 | HITO 31 | [21 empty] | 99 |  | 0 | 13 | 86 | 0 | 3430730.03 | 3449315.15 | 18587.3 | 428330.49 | 4792.82 | 0 | 0 | 2566 | 381020.2 | 25612689.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96548 | 3253786 | 156 | 0 | 1268300 | 1251008580 | 29418108350 | 28167099770 | 2546273780.79 | 806988643 | 4882866346.31 | 9487137350.1 | 55372100 | 9542509450.1 | 95 | 3885637 | 63 | 2580975 | 6636907422.1 | 95 | 3885083 | 63 | 2583021 | 8457254093.1 | 77765 | 2582646 | 62 | 2545167 | 61 | 35579 | 2350065 | 2352916 | 8 | 736216598 | 5279 | 333567 | 333826 | 45 | 1809405 | 1809405 | 8570585158.1 | 88 | 619915 | 58 | 2398170 | 42 | 1746237 | 1704810 | 1745623 | 8580835458.1 | 4705 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2104865 | 2711194967.3 | 40 | 1672266 | 535138463.1 | 2 | 83225 | 33854991.6 | 5300647036.1 | 42 | 1746393 | 0 | 0 | 7 | 294396 | 0 | 13 | 7 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
328 | TRAMO 4 |  | 4513 | 2 | HITO 30 | 30N | SI | CAL. NUEVA | LLS-304 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 97 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | Sin firma | NO | Presenta derechos de petición y respuesta a los mismo, presenta informe jurídico de junio 2017 el cual indica que debe continuar con las gestiones pertinentes para la actualización de insumos técnicos y jurídicos para dar lugar a la elaboración de avaluó y oferta formal de compra alcance | Sin insumos |  |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | JORGE ENRIQUE CUBIDEZ FRANCO Y OTROS |  |  | 1 | D | 28316.74 | 29595.33 | 1278.59 | 37799.56 | 16 | SI | N/A | 160 | 8500 | 1570700.44 | SI | SI | 303-53290 | 00-01-0004-0150-000 | 205 | 2005-05-06 | UNICA | Sabana de Torres | 1700 | 64259252 | 2734450000 | 2670190748 | 6464000 | 20691626 | 19340523 | 110755401 | 0 | 110755401 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-05-10 | 110755401 | 1 | 2012-01-19 | 1 | 2012-08-15 | 110755401 | 1820 | 2012-08-15 | 1 | 2012-09-26 | 1 | 48 | 2012-09-26 | 2013-03-04 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 110755401 |  |  | 1 | 2012-05-03 | 0 |  |  |  | 110755401 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 110755401 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SE REALIZÓ ALCANCE A LA FICHA DE FECHA 20-07-2016, SE REALIZO COMPLEMENTO AL ESTUDIO DE TITULOS EL 05-10-2016 | 0 | 0
329 | TRAMO 4 |  | 4513 | 3 | HITO 30 | 30E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-305 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 40 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendaduras de corrector y stiker en numeración de carpeta | Sin gestión | NO | NO | SI | NO | Presenta acta de recibo y entrega de predios con firmas | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | EUDORO ACEBEDO SILVA Y OTROS |  |  | 1 | I | 26704.46 | 28356.45 | 1651.99 | 9409.32 | 0 | SI | N/A | 146 | 5400 | 1455990.68 | NO | SI | 303-61614 | 000100030301000 | 6901 | 2003-12-31 | 3 | BUCARAMANGA |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-10-29 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-10-29 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2012-07-03 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ACTUALIZACION DE INSUMOS POR VENCIMIENTO DE AVALUÓ | 0 | 0
330 | TRAMO 4 |  | 4513 | 4 | HITO 30 | 30N | SI | CAL. NUEVA | LLS-307 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 97 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos la carpeta supera los 200 Folios | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | SI | Presenta informe jurídico de julio 2017 el cual indica que existen inconsciencias en información catastral, determinación del valor del terreno, costos de reposición, valor de las especies, cálculos de la indemnización, se considera la actualización de insumos con el fin de efectuar un nuevo alcance al avalúo de franja a adquirir | Diagnóstico | sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | YARUMA LIMITADA |  |  | 1 | D | 25538.63 | 26620.87 | 1082.24 | 25732.64 | 0 | SI | N/A | 59 | 7700 | 571967.36 | NO | SI | 303-83013 | 00010004-0087000M.E | 1944 | 2013-05-08 | 3 | BUCARAMANGA | 2340 | 57771956 | 1396175578.4 | 1338403622.4 | 0 | 94486140 | 20677880 | 172935976 | 0 | 172935976 | 1 | 2013-10-01 | 1 | 2016-08-29 | 172935976 | 1 | 2013-09-12 | 1 |  | 173042852 | 2909 | 2016-12-15 | 1 | 2016-12-16 | 1 | 18686 | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 1 | 173042852 | 2909 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 0 |  |  | 173042852 |  |  | 1 | 2016-12-16 | 0 |  |  |  | 173042852 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 173042852 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ANTES DE LA OFERTA FORMAL DE COMPRA SE ADVIERTE DIVISON MATERIAL DEL PREDIO, SE PROCEDE A ELABORAR NUEVOS INSUMOS, DANDO LUGAR AL 307A | 0 | 0
331 | TRAMO 4 |  | 4513 | 5 | HITO 30 | 30E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-307A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de titulo y avalúo | Diagnóstico | sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | IPIMAC S.A.S |  |  | 1 | I | 25386.04 | 26716.9 | 1330.86 | 7742.54 | 0 | NO | N/A | 25 | 4600 | 246857.46 |  | SI | 303-83014 | 00010004-0087000M.E | 1944 | 2013-05-08 | 3 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 2013-10-04 | 0 |  |  | 1 | 2013-09-12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
332 | TRAMO 4 |  | 4513 | 6 | HITO 30 | 30N | SI | CAL. NUEVA | LLS-308 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 11 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AGROPECUARIA RIO FRIO LTDA |  |  | 1 | D | 24574.57 | 25574.43 | 999.86 | 33327.15 | 0 | SI | N/A | 318 | 4838 | 3151510.85 | NO | SI | 303-65820 | 000100040082000 | 891 | 2006-06-30 | UNICA | Giron | 1700 | 56656155 | 5414224600 | 5357568445 | 0 | 124299200 | 40974965 | 221930320 | 0 | 221930320 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-29 | 221930320 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-03-14 | 221930320 | 1405 | 2012-03-14 | 1 | 2012-04-27 | 1 | 357 | 2012-03-14 | 2012-09-28 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 221930320 | 2 |  | 1 | 2012-08-29 | 1 | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 221930320 | 399 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-86168 | 1 | 2012-10-09 | 177544256 | 1 | 2014-12-11 | 44386064 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2014-08-13 |  |  | 0 |  | ECUACION DE EMPALME K25+100=K25+104,29 NORTE // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
333 | TRAMO 4 |  | 4513 | 7 | HITO 30 | 30E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-309 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 11 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AGROPECUARIA RIO FRIO |  |  | 1 | I | 23839 | 24636.29 | 797.29 | 4535 | 0 | NO | N/A | 13 | 5374 | 130839 | NO | SI | 303-60071 | 000100040080000 | 1298 | 2009-04-29 | 10 | BUCARAMANGA | 1700 | 7709500 | 230135800 | 222426300 | 0 | 43043400 | 441720 | 51194620 | 0 | 51194620 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-21 | 51194620 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-14 | 51194620 | 1406 | 2012-03-14 | 1 | 2012-04-27 | 1 | 358 | 2012-03-14 | 2012-09-28 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 51194620 | 2 |  | 1 | 2012-08-29 | 1 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 51194620 | 300 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-85836 | 1 | 2012-09-27 | 40955696 | 1 | 2014-09-23 | 10238924 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2014-06-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
334 | TRAMO 4 |  | 4513 | 8 | HITO 30 | 30N | SI | CAL. NUEVA | LLS-310 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 5 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | PABLO GEMBE ITOIZ |  |  | 1 | D | 23821.22 | 24578.39 | 757.17 | 34754.76 | 0 | SI | N/A | 130 | 6407 | 1271652.24 | NO | SI | 303-60128 | 00-01-0004-0219-000 | 2616 | 2002-12-28 | 10 | BUCARAMANGA | 1700 | 59083092 | 2220891900 | 2161808808 | 0 | 28374250 | 48573606 | 136030948 | 0 | 136030948 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-20 | 136030948 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-29 | 136030948 | 1355 | 2012-02-29 | 1 | 2012-03-23 | 1 | 214 | 2012-03-23 | 2012-05-28 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 136030948 | 2 | 2012-08-15 | 1 | 2012-03-27 | 1 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 136030948 | 587 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-83113 | 1 | 2012-06-08 | 122427853.2 | 1 | 2013-09-12 | 13603094.8 | 0 |  |  | -3.7253e-09 | 1 | 2012-11-16 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
335 | TRAMO 4 |  | 4513 | 9 | HITO 30 | 30N | SI | CAL. NUEVA | LLS-311 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | sin firma | SI | Presenta informe de expropiación de junio 2017, la ultima actuación encontrada es la oferta de compra registrada | Diagnóstico | sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Sin Pago Reportado | 1 | ALEXANDRA MENDEZ ZUÑIGA Y OTRO |  |  | 1 | D | 23725.46 | 23824.59 | 99.13 | 2204.45 | 0 | SI | N/A | 72 | 7000 | 724795.55 | NO | SI | 303-64322 | 000100040079000 | 2059 | 2010-07-14 | 10 | BUCARAMANGA | 1700 | 3747565 | 1235900000 | 1232152435 | 0 | 2193000 | 7926868 | 13867433 | 0 | 13867433 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-08 | 13867433 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2012-03-21 | 13867433 | 1414 | 2012-03-21 | 1 | 2013-05-07 | 1 | 193 | 2013-07-10 | 2013-07-23 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2013-07-06 | 2013-07-06 | 13867433 | 2 | 2013-08-06 | 1 | 2013-07-06 | 0 |  |  |  | 13867433 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13867433 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
336 | TRAMO 4 |  | 4513 | 10 | HITO 30 | 30E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-312 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 6 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CARLOS JULIAN DIAZ SERRANO Y OTRO |  |  | 1 | I | 22896.6 | 23842.15 | 945.55 | 9418.44 | 0 | SI | N/A | 143 | 0 | 1420581.56 | NO | SI | 303-70189 | 00-01-0004-0059-000ME | 3635 | 2008-12-30 | 8 | BUCARAMANGA | 1700 | 16011348 | 2431000000 | 2414988652 | 0 | 74045000 | 130284000 | 220340348 | 0 | 220340348 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-09 | 220340348 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-08-02 | 220340348 | 1743 | 2012-08-02 | 1 | 2012-08-03 | 1 | 313 | 2012-08-17 | 2012-08-17 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-09 | 2012-08-09 | 220340348 | 2 |  | 1 | 2012-05-03 | 1 | 2012-08-27 | 2012-09-19 | 2012-09-07 | 220340348 | 1138 | UNICA | MADRID | 303-81992 | 1 | 2012-08-16 | 198306313.2 | 1 | 2013-05-15 | 22034034.8 | 0 |  |  | -1.8626e-08 | 1 | 2012-08-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
337 | TRAMO 4 |  | 4513 | 11 | HITO 30 | 30N | SI | CAL. NUEVA | LLS-313 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 41 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, presenta folio de matricula 303-826 el documento se encuentra rasgado | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO | Presento informe jurídico en donde indica que se deben actualizar los insumos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA EMILIA CAICEDO PATIÑO Y OTRO |  |  | 1 | D | 22642.53 | 23738.99 | 1096.46 | 26294.09 | 0 | SI | N/A | 120 | 0 | 1173705.91 | NO | SI | 303-80826 | 000100040059000ME | 250 | 2011-02-02 | 8 | BUCARAMANGA | 1700 | 44699953 | 2040000000 | 1995300047 | 0 | 1615000 | 134300 | 46449253 | 0 | 46449253 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-20 | 46449253 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-29 | 46449253 | 1354 | 2012-02-29 | 1 | 2012-03-21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 46449253 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 46449253 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 46449253 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PREDIO SIN REGISTRAR, SE REALIZÓ ALCANCE A LA FICHA DE FECHA 20-09-2016, SE REALIZO COMPLEMENTO AL ESTUDIO DE TITULOS EL 20-09-2016 | 0 | 0
338 | TRAMO 4 |  | 4513 | 12 | HITO 30 | 30E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-314 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 16 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LINA JANNETH MAYORGA LEON |  |  | 1 | I | 22754.3 | 22900.47 | 146.17 | 816.96 | 0 | SI | N/A | 1 | 5000 | 14183.04 | NO | SI | 303-42000 | 00-01-0004-0183-000 | 2661 | 2011-11-18 | 1 | Barrancabermeja | 1700 | 1388832 | 25500000 | 24111168 | 0 | 420000 | 37770720 | 39579552 | 0 | 39579552 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-06-25 | 39579552 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-07-09 | 39579552 | 1696 | 2012-07-09 | 1 | 2012-07-24 | 1 | 194 | 2013-07-10 | 2013-07-11 | 1 | 42560336 | 1897 | 2012-10-09 | 2012-11-02 | 0 |  |  | 42560336 | 2 |  | 1 | 2012-11-02 | 1 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2013-12-30 | 42560336 | 701 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-84271 | 1 | 2014-02-14 | 42560336 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-12-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
339 | TRAMO 4 |  | 4513 | 13 | HITO 30 | 30N | SI | CAL. NUEVA | LLS-315 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 7 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | PALMERAS CHIHUAHUA S.A |  |  | 1 | D | 22322.1 | 22639.66 | 317.56 | 12500 | 0 | SI | N/A | 1 | 2500 | 0 | NO | SI | 303-47494 | 00-01-0004-0213-000 | 1976 | 2009-08-19 | 8 | BUCARAMANGA | 13000 | 162500000 | 162500000 | 0 | 0 | 37370000 | 2873900 | 202743900 | 0 | 202743900 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-20 | 202743900 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-06-25 | 202743900 | 1668 | 2012-06-25 | 1 | 2012-06-29 | 1 | 271 | 2012-06-29 | 2012-07-18 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 202743900 | 2 | 2012-08-24 | 1 | 2012-03-29 | 1 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 2016-09-27 | 218463900 | 366 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-47494 | 1 | 2012-07-19 | 196617510 | 1 | 2017-01-18 | 21846390 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2016-10-04 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
340 | TRAMO 4 |  | 4513 | 14 | HITO 30 | 30N | SI | CAL. NUEVA | LLS-316 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 9 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AGROCAUCHO V & M S.A.S |  |  | 1 | D | 21940.46 | 22328.82 | 388.36 | 9590.05 | 0 | NO | N/A | 112 | 4000 | 1114409.95 | NO | SI | 303-77191 | 00-01-0004-0059-000 | 903 | 2012-03-13 | 10 | BUCARAMANGA | 1700 | 16303085 | 1910800000 | 1894496915 | 0 | 10940000 | 0 | 27243085 | 0 | 27243085 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-20 | 27243085 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-27 | 27243085 | 1329 | 2012-02-27 | 1 | 2014-01-25 | 1 | 1563 | 2014-01-27 | 2014-02-24 | 1 | 273472135 | 2151 | 2014-01-10 | 2014-01-25 | 0 |  |  | 273472135 |  |  | 1 | 2014-01-24 | 1 | 2014-03-05 | 2014-03-05 | 2014-03-14 | 273472135 | 95 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-84749 | 1 | 2014-02-17 | 246124922 | 1 | 2014-04-15 | 27347213 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2014-03-05 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
341 | TRAMO 4 |  | 4513 | 15 | HITO 30 | 30E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-317 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 40 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | SI | Adjunto comprobante de causación, documento equivalente por valor del primer pago indicado en promesa de compraventa, adjunto permiso de intervención voluntario firmado por las dos partes e informe jurídico | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | HIPOLITO RODRIGUEZ VALENCIA |  |  | 1 | I | 21351.1 | 22015.92 | 664.82 | 4512.43 | 0 | SI | N/A | 54 | 2321 | 537808.57 | NO | SI | 303-42187 | 000100090014000 | 598 | 2007-04-10 | 4 | BUCARAMANGA | 2100 | 9476103 | 1138874100 | 1129397997 | 0 | 27184000 | 8288849 | 44948952 | 0 | 44948952 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-08 | 44948952 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-21 | 44948952 | 1416 | 2012-03-21 | 1 | 2012-05-06 | 1 | 363 | 2012-09-22 | 2012-10-08 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 44948952 | 2 | 2012-10-26 | 1 | 2012-07-31 | 0 |  |  |  | 44948952 |  |  |  |  | 1 | 2012-09-17 | 40454056.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4494895.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
342 | TRAMO 4 |  | 4513 | 16 | HITO 30 | 30N | SI | CAL. NUEVA | LLS-318 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 41 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, presenta mas de 200 Folios | Folio ANI | NO | SI | SI | SI | Presenta pagos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | ERNESTO VICENTE PINZON MANTILLA |  |  | 1 | D | 21278.29 | 21943.06 | 664.77 | 16573.12 | 0 | SI | N/A | 32 | 3117 | 306543.88 | NO | SI | 303-67240 | 000100090014000ME | 598 | 2007-04-10 | 4 | BUCARAMANGA | 2100 | 34803552 | 678545700 | 643742148 | 0 | 55409500 | 38796177 | 129009229 | 0 | 129009229 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-08 | 129009229 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-04-02 | 129009229 | 1481 | 2012-03-30 | 1 | 2012-05-09 | 1 | 370 | 2012-10-09 | 2012-10-12 | 1 | 129009229 | 2674 | 2016-03-10 | 2016-04-25 | 1 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 129009229 | 2 | 2013-01-11 | 1 | 2016-04-25 | 1 | 2016-06-30 | 2016-07-08 | 2016-06-27 | 129009229 | 228 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-91453 | 1 | 2012-11-20 | 103207383.2 | 1 | 2016-08-23 | 25801846 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2016-06-30 |  |  | 0 |  | La oferta de compra inicial se canceló por fallecimiento del titular del dominio. La negociación se culminó con los adjudicatarios a título de sucesión. | 0 | 0
343 | TRAMO 4 |  | 4513 | 17 | HITO 30 | 30N | SI | CAL. NUEVA | LLS-319 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | EXTRACTORA SAN FERNANDO S.A. EXTRAFERSA S.A |  |  | 1 | D | 20881.03 | 21282.04 | 401.01 | 9609.97 | 215.35 | SI | N/A | 36 | 7600 | 357990.03 | NO | SI | 303-47239 | 000100090670000 | 7276 | 2006-11-29 | 3 | BUCARAMANGA | 2100 | 20180937 | 771960000 | 751779063 | 108337250 | 40865000 | 156875084 | 326258271 | 0 | 326258271 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-16 | 326258271 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-05 | 326258271 | 1373 | 2012-03-05 | 1 | 2012-03-16 | 1 | 314 | 2012-08-17 | 2012-08-22 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 326258271 | 2 | 2012-10-26 | 1 | 2012-05-24 | 1 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 326258271 | 327 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-92739 | 1 | 2012-08-22 | 228380789.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 97877481.3 | 1 | 2016-12-30 |  |  | 0 |  | PENDIENTE TRAMITE SANEAMIENTO AUTOMATICO | 0 | 0
344 | TRAMO 4 |  | 4513 | 18 | HITO 30 | 30E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-320 | [14 empty] | 2_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío con inspección ocular | Con Algún Pago | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 20868.07 | 21235.71 | 367.64 | 2087.79 | 30.49 | SI | N/A | 0 | 2087.79 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 6300 | 13153077 | 13153077 | 0 | 10726810 | 1290000 | 371931870 | 397101757 | 5100300 | 402202057 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-06-21 | 397101757 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-07-09 | 383948680 | 1695 | 2012-07-09 | 1 | 2012-07-24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 383948680 | 2 | N/A | 1 | 2012-09-19 | 0 |  |  | N/A | 383948680 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-12 | 268764076 | 0 |  |  | 0 |  |  | 115184604 |  |  |  |  | 0 |  | SE NEGOCIARON MEJORAS fecha de radicacion 29 de Mayo de 2015 N° de solicitud EDP680655030115 | 1 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 30 | HITO 30 | [21 empty] | 17 |  | 0 | 1 | 16 | 0 | 398840.6 | 411830.07 | 12989.47 | 246908.27 | 261.84 | 0 | 0 | 1422 | 76444.79 | 14049536.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35755 | 635781 | 85 | 0 | 43240 | 567744407 | 22404110755.4 | 21836366348.4 | 125528060 | 562226116 | 884890462 | 2140389045 | 5100300 | 2145489345 | 17 | 697337 | 15 | 616440 | 2140389045 | 17 | 696766 | 15 | 574360 | 2127342844 | 21155 | 617076 | 15 | 618493 | 13 | 4558 | 537224 | 537931 | 4 | 618084552 | 4048 | 167998 | 168084 | 10 | 411517 | 411517 | 2376552678 | 22 | 247474 | 15 | 620338 | 9 | 377208 | 377239 | 377221 | 2392272678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 453794 | 1665343192.1 | 7 | 293929 | 165257566.6 | 0 | 0 | 0 | 561671919.5 | 9 | 377327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
345 | TRAMO 4 |  | 4513 | 1 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-321 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 16 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARITZA VELASCO DE MELENDEZ Y OTRO |  |  | 1 | I | 18975.8 | 20860 | 1884.2 | 11495.98 | 0 | SI | N/A | 82.17 | 1700 | 811904.02 | NO | SI | 303-59128 | 00-01-0009-0015-000 | 3898 | 2001-10-01 | 3 | BUCARAMANGA | 2100 | 16300641 | 1721299083 | 1704998442 | 0 | 35916600 | 3200032 | 55417273 | 0 | 55417273 | 1 | 2013-06-01 | 1 | 2013-08-01 | 55417273 | 1 | 2013-06-01 | 1 | 2012-05-16 | 55417273 | 1596 | 2012-05-16 | 1 | 2012-07-04 | 1 | 1552 | 2012-12-02 | 2012-12-02 | 0 | 148136357 |  |  |  | 0 |  |  | 148136357 |  |  | 1 |  | 1 | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 2014-01-21 | 148136357 | 12 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-84750 | 1 | 2013-12-27 | 118509086 | 1 | 2014-04-22 | 29627271 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2014-03-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
346 | TRAMO 4 |  | 4513 | 2 | HITO 29 | 29N | SI | CAL. NUEVA | LLS-322 | [14 empty] | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | FRIMAC S.A |  |  | 1 | D | 19007.45 | 20200 | 1192.55 | 75499.48 | 0 | NO | N/A | 31 | 1000 | 235500.52 | NO | SI | 303-59127 | 00-01-0009-0733-000 | 3412 | 2008-12-18 | 1 | BUCARAMANGA | 2100 | 82631157 | 577182249 | 494551092 | 0 | 34010800 | 16551628 | 133193585 | 0 | 133193585 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-05-10 | 133193585 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-06-12 | 133193585 | 1640 | 2012-06-12 | 1 | 2012-07-10 | 1 | 335 | 2012-06-12 | 2012-09-05 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 133193585 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 133193585 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 133193585 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | actualizacion de ficha y estudios de titulos | 0 | 0
347 | TRAMO 4 |  | 4513 | 3 | HITO 29 | 29N | SI | CAL. NUEVA | LLS-323 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, hojas con manchas de húmedas y arrugadas | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúo, los documentos de oferta formal, notificación y solicitud de inscripción se encuentran sin firmas | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 44152.77 | 0 | SI | N/A | 348 | 3500 | 3439347.23 | NO | SI | 303-5322 | 00-01-0009-0008-000 | 477 | 2001-05-29 | 43 | BOGOTÁ D.C | 2100 | 92720817 | 7315350000 | 7222629183 | 0 | 166075000 | 30096418 | 288892235 | 0 | 288892235 | 1 | 2012-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012-05-01 | 0 |  | 288892235 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 288892235 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 288892235 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 288892235 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | actualizacion de ficha y estudios de titulos | 0 | 0
348 | TRAMO 4 |  | 4513 | 4 | HITO 29 | 29N | SI | CAL. NUEVA | LLS-324 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 99 | 13-12-2017 21-12-2017 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | La carpeta se encuentra rotulada con el numero predial LLS-324 A el cual no se encuentra dentro de la sabana predial, el expediente se repite en caja 118 en la cual presenta copias de los documentos sin firmas | Sin insumos |  |  | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 17215.88 | 17317.62 | 101.74 | 3648.04 | 163.26 | SI | N/A |  | 3648.04 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 6300 | 22982652 | 22982652 | 0 | 67590230 | 3919000 | 41882180 | 136374062 | 0 | 136374062 | 1 | 2012-02-01 | 0 |  |  | 1 | N/A | 0 |  | 136374062 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 136374062 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 136374062 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 136374062 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
349 | TRAMO 4 |  | 4513 | 5 | HITO 29 | 29N | SI | CAL. NUEVA | LLS-325 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, hojas con manchas de húmedas y arrugadas | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúo, los documentos de oferta formal, notificación y solicitud de inscripción se encuentran sin firmas | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. |  |  | 1 | D | 17287.51 | 19007.45 | 1719.94 | 47621.11 | 0 | SI | N/A | 359 | 2000 | 3544378.89 | NO | SI | 303-40857 | 000100090016000 | 477 | 2001-05-29 | 43 | BOGOTÁ D.C | 2100 | 100004331 | 7543200000 | 7443195669 | 0 |  | 61520330 | 161524661 | 0 | 161524661 | 1 | 2012-05-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-05-01 | 0 |  | 161524661 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 161524661 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 161524661 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 161524661 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | actualizacion de ficha y estudios de titulos | 0 | 0
350 | TRAMO 4 |  | 4513 | 6 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-326 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | PAULO ANTONIO PORRAS RUEDA Y OTRA |  |  | 1 | I | 15515.92 | 17033.06 | 1517.14 | 8940.39 | 67.47 | SI | N/A | 22 | 6199 | 217258.61 | NO | SI | 303-59809 | 000100090688000 | 2570 | 2003-11-26 | 8 | BUCARAMANGA | 2100 | 18774819 | 475017900 | 456243081 | 8025608 | 8646500 | 34240291 | 69687218 | 0 | 69687218 | 1 | 2012-02-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-02-01 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2012-05-02 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
351 | TRAMO 4 |  | 4513 | 7 | HITO 29 | 29N | SI | CAL. NUEVA | LLS-327 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 5 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MATILDE CARREÑO PUENTES |  |  | 1 | D | 16211.47 | 17123.72 | 912.25 | 26590.36 | 62.57 | SI | N/A | 40 | 5943 | 379352.64 | NO | SI | 303-76433 | 000100090035000M.E | 187 | 2009-05-06 | UNICA | Sabana de Torres | 2100 | 55839756 | 852480300 | 796640544 | 26471972 | 20687000 | 26134106 | 129132834 | 0 | 129132834 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-21 | 129132834 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-06-12 | 129132834 | 1640 | 2012-06-12 | 1 | 2012-07-10 | 1 | 273 | 2012-07-10 | 2012-07-23 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 129132834 | 2 | 2012-09-19 | 1 | 2012-07-19 | 1 | 2013-12-13 | 2013-12-21 | 2012-12-18 | 129132834 | 2215 | UNICA | GIRON | 303-88140 | 1 | 2012-08-28 | 116219551 | 1 | 2015-07-09 | 12913283 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-12-13 |  |  | 0 |  | Escritura Aclaratoria No. 240 del 11/06/2015 otorgada en la Notaría Única de Sabana de Torres. (Se realizó aclaración en cuanto al área y linderos de la parte restante) A favor ANI, Pagos 100%. Sin embargo, no hay liberación efectiva del predio. | 0 | 0
352 | TRAMO 4 |  | 4513 | 8 | HITO 29 | 29N | SI | CAL. NUEVA | LLS-328 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | NO | NO | NO | Presenta informe jurídico de julio 2017 el cual indica que se procederá actualizar los insumos técnicos y jurídicos para continuar con el tramite de adquisición del área requerida y sus mejoras; El acta de recibo y entrega se refiere a mejoras aun que esta firmada por la propietaria del terreno | Sin insumos |  |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar. No se han comprado ni entregado las mejoras del predio | Con Algún Pago | 1 | ISABEL TARAZONA PEREZ |  |  | 1 | D | 15464.61 | 16223.33 | 758.72 | 22450.33 | 0 | SI | N/A | 30 | 7319 | 284868.67 | SI | SI | 303-42186 | 000100090035000 | 2343 | 1992-09-30 | INCORA | BUCARAMANGA | 2100 | 47145693 | 645369900 | 598224207 | 50734979 | 29215000 | 31620395 | 265071441 | 0 | 265071441 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-05-10 | 265071441 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-08-10 | 265071441 | 1788 | 2012-08-10 | 1 | 2012-08-10 | 1 | 409 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 265071441 | 2 | 2012-10-16 | 1 | 2012-08-02 | 0 |  |  |  | 265071441 |  |  |  |  | 1 | 2012-11-20 | 10375988 | 0 |  |  | 0 |  |  | 254695453 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con avalúo | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ASUCENA SARMIENTO MEZA |  | 1 | [30 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ2 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con avalúo, ficha predial sin firma y con nota de favor tramitar firma fecha predial | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | CARLOS GONZALEZ |  | 1 | [30 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ3 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | nota de favor tramitar firma fecha predial la compraventa se refiere a mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | JOSE ASCENCIO CABRERA |  | 1 | [14 empty] | 303-42186 | 000100090035000 | 2344 | 33878 | INCORA | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5796050 | 660000 | 9162891 | 15618941 |  | 15618941 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-05-10 | 15618941 | 0 |  | 1 | 2012-08-10 | 15618941 | 1789 | 2012-08-10 | 1 | 2012-08-13 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 15618941 | 1 | N/A | 1 | 2012-08-13 | 0 |  |  |  | 15618941 |  |  |  |  | 1 | 2012-11-20 | 15618941 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ4 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con avalúo, ficha predial sin firma y con nota de favor tramitar firma fecha predial | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS EDUARDO CABRERA |  | 1 | [30 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ5 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con avalúo, ficha predial sin firma y con nota de favor tramitar firma fecha predial | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | HERMES JAIMES CALDERON |  | 1 | [30 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ6 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | ficha predial sin firma y con nota de favor tramitar firma fecha predial | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | GERARDO MARIN CAICEDO |  | 1 | [14 empty] | 303-42186 | 000100090035000 | 2344 | 33878 | INCORA | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14650000 | 6819590 | 21469590 |  | 21469590 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-05-10 | 21469590 | 0 |  | 1 | 2012-08-10 | 21469590 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 21469590 | 1 | N/A | 1 | 2012-08-13 | 0 |  |  |  | 21469590 |  |  |  |  | 1 | 2012-11-20 | 21469590 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ7 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con avalúo, ficha predial sin firma y con nota de favor tramitar firma fecha predial | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JUNTA DE ACCION COMUNAL LA RAYA |  | 1 | [30 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ8 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con avalúo, ficha predial sin firma y con nota de favor tramitar firma fecha predial | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARGARITA LOPEZ Y OTRA |  | 1 | [30 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ9 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | El acta de recibo y entrega de mejoras no adjunta la primera hoja ficha predial sin firma y con nota de favor tramitar firma fecha predial | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | LUZ ESTELLA CABRERA GARCIA |  | 1 | [14 empty] | 303-42186 | 000100090035000 | 2344 | 33878 | INCORA | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11220068 | 3800000 | 3078838 | 18098906 |  | 18098906 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-05-10 | 18098906 | 0 |  | 0 |  | 18098906 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18098906 |  |  | 1 | 2012-08-13 | 0 |  |  |  | 18098906 |  |  |  |  | 1 | 2012-11-20 | 18098906 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ10 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | ficha predial sin firma y con nota de favor tramitar firma fecha predial | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | LUIS MARTIN MEDINA |  | 1 | [14 empty] | 303-42186 | 000100090035000 | 2344 | 33878 | INCORA | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6490193 | 4710000 | 1877810 | 13078003 |  | 13078003 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-05-24 | 13078003 | 0 |  | 1 | 2012-08-10 | 13078003 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 13078003 | 1 | N/A | 1 | 2012-08-13 | 0 |  |  |  | 13078003 |  |  |  |  | 1 | 2012-11-20 | 13078003 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ11 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con avalúo, ficha predial sin firma y con nota de favor tramitar firma fecha predial | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS EMILIO CAICEDO |  | 1 | [30 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ12 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con avalúo, ficha predial sin firma y con nota de favor tramitar firma fecha predial | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | GONZALO CABRERA TARAZONA |  | 1 | [30 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ13 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con avalúo | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | SILENIA AYALA |  | 1 | [30 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ14 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con avalúo | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JUAN AGUSTIN MEDINA |  | 1 | [30 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ15 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con avalúo, ficha predial sin firma y con nota de favor tramitar firma fecha predial | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | GUSTAVO HERRERA |  | 1 | [30 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ16 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con avalúo, ficha predial sin firma y con nota de favor tramitar firma fecha predial | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | PEDRO LIZCANO |  | 1 | [30 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ17 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con avalúo | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS EDUARDO CABRERA Y OTRA |  | 1 | [30 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ18 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con avalúo | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | BENJAMIN MARQUEZ |  | 1 | [30 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ19 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Con avalúo, ficha predial sin firma y con nota de favor tramitar firma fecha predial | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | REMIGIO ESPARZA |  | 1 | [14 empty] | 303-42186 | 000100090035000 | 2344 | 33878 | INCORA | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 27228668 | 180000 | 10681266 | 38089934 |  | 38089934 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-05-11 | 38089934 | 0 |  | 1 | 2012-08-10 | 38089934 | 1790 | 2012-08-10 | 1 | 2012-08-10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 38089934 | 1 | N/A | 1 | 2012-08-13 | 0 |  |  |  | 38089934 |  |  |  |  | 1 | 2012-11-20 | 38089934 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ20 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con avalúo, ficha predial sin firma y con nota de favor tramitar firma fecha predial | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | NINI JOHANA LIZCANO CABRERA |  | 1 | [30 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-328MJ21 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con avalúo | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | RODRIGO RIVERA TOLOSA |  | 1 | [30 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INCLUIDO EN EL PREDIO LLS 328 | 0 | 0
353 | TRAMO 4 |  | 4513 | 9 | HITO 29 | 29N | SI | CAL. NUEVA | LLS-329 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 9 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ELKIN DAVIS CALVO ZABALA |  |  | 1 | D | 15260 | 15464.87 | 204.87 | 6081.27 | 0 | SI | N/A | 8 | 0 | 73918.73 | NO | NO | 303-61483 | 00-01-0009-0695-000 | 591 | 2011-12-21 | 11 | BUCARAMANGA | 2100 | 12770667 | 168000000 | 155229333 | 0 | 0 | 368456900.3 | 381227567.3 | 0 | 381227567.3 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-07 | 381227567.3 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-27 | 381227567.3 | 1445 | 2012-03-27 | 1 | 2012-08-10 | 1 | 300 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | 381227567.3 | 2 |  | 1 | 2012-08-10 | 1 | 2012-12-10 |  | 2012-12-10 | 381227567.3 | 2154 | UNICA | GIRON | 303-82223 | 1 | 2012-09-27 | 343104810.3 | 1 | 2013-05-09 | 38122757 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-12-10 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
354 | TRAMO 4 |  | 4513 | 10 | HITO 29 | 29N | SI | CAL. NUEVA | LLS-330 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 15 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAIRO FLOREZ NIÑO |  |  | 1 | D | 14637.83 | 15445.43 | 807.6 | 24932.13 | 0 | SI | N/A | 22 | 2474 | 197541.87 | NO | SI | 303-75965 | 00-01-0009-0694-000 | 3386 | 2009-12-30 | 8 | BUCARAMANGA | 2100 | 52357473 | 467195400 | 414837927 | 0 | 9750000 | 2527200 | 64634673 | 0 | 64634673 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-08 | 64634673 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-27 | 64634673 | 1444 | 2012-03-27 | 1 | 2012-08-30 | 1 | 355 | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 64634673 | 2 |  | 1 | 2012-10-03 | 1 | 2012-11-21 | 2012-10-04 | 2012-11-28 | 64634673 | 2064 | UNICA | GIRON | 303-83195 | 1 | 2012-10-25 | 58171205.7 | 1 | 2014-02-19 | 6463467.3 | 0 |  |  | -2.794e-09 | 1 | 2012-11-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
355 | TRAMO 4 |  | 4513 | 11 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-331 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Sin resolución de expropiación | Con Algún Pago | 1 | FABIO SUAREZ CASTAÑEDA Y OTROS |  |  | 1 | D | 14491.68 | 14570.1 | 78.42 | 7474.3 | 0 | SI | N/A | 3 | 0 | 22525.7 | NO | SI | 303-67829 | 00-01-0009-0696-000 | 417 | 2011-02-18 | 10 | BUCARAMANGA | 2100 | 15696030 | 63000000 | 47303970 | 0 | 19680800 | 29446360 | 64823190 | 0 | 64823190 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-07 | 64823190 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-27 | 64823190 | 1443 | 2012-03-27 | 1 | 2012-07-04 | 1 | 399 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 1 | 61867260 | 2152 | 2014-01-10 | 2014-05-16 | 1 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 61867260 | 2 | 2014-10-31 | 1 | 2014-05-16 | 1 | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 61867260 | 562 | UNICA | SABANA DE TORRES |  | 1 | 2014-07-15 | 49493808 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12373452 | 1 | 2014-11-13 |  |  | 1 |  | Expediente remitido a la Concesionaria para iniciar trámite de expropiación mediante comUNICAción interna No. GPR-PB-350 del 03/06/16. Expropiación , CON MEDIDAS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS | 0 | 1
356 | TRAMO 4 |  | 4513 | 12 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-332 | [14 empty] | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | GLADIS MARIA VACA Y OTRO |  |  | 1 | I | 14973.43 | 15445.43 | 472 | 2627.51 | 0 | SI | N/A | 26 | 592 | 257964.49 | NO | SI | 303-77667 | 00-01-0009-0746-000 | 1231 | 2012-05-22 | 8 | BUCARAMANGA | 2100 | 5517771 | 547243200 | 541725429 | 0 | 26858100 | 56420120 | 88795991 | 0 | 88795991 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-21 | 88795991 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-05-29 | 88795991 | 1474 | 2012-05-29 | 1 | 2012-09-21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 88795991 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 88795991 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 88795991 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | comienza nuevo proceso por vencimiento de avaluo,Predio para avalúo. La demanda 2015-122 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, ordenó la suspensión de procesos judiciales, notariales y administrativos iniciados sobre el bien objeto de solicitud. CON MEDIDAS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS | 0 | 0
357 | TRAMO 4 |  | 4513 | 13 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-333 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 16 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARINA CARRIZOSA MORA |  |  | 1 | I | 14548.35 | 14994.31 | 445.96 | 3233.58 | 0 | SI | N/A | 26 | 592 | 257358.42 | NO | SI | 303-77666 | 000100090577000M.E | 3635 | 2010-11-29 | 10 | BUCARAMANGA | 2100 | 6790518 | 547243200 | 540452682 | 0 | 19750000 | 80464900 | 107005418 | 0 | 107005418 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-07 | 107005418 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-21 | 107005418 | 1417 | 2012-03-21 | 1 | 2012-04-14 | 1 | 251 | 2012-04-14 | 2012-07-03 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 107005418 | 3 |  | 1 | 2012-05-18 | 1 | 2012-12-01 | 2012-12-29 | 2012-12-28 | 107005418 | 199 | UNICA | EL PLAYON | 303-82837 | 1 | 2012-06-13 | 64203250.8 | 1 | 2014-01-28 | 42802167.2 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-12-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
358 | TRAMO 4 |  | 4513 | 14 | HITO 29 | 29N | SI | CAL. NUEVA | LLS-334 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con resolución de la ANI | Con Algún Pago | 1 | MARIO CARRIZOSA MORA |  |  | 1 | I | 14193.37 | 14549.37 | 356 | 10286.94 | 46.45 | SI | N/A | 26 | 592 | 250305.06 | SI | SI | 303-77665 | 000100090577000M.E | 3635 | 2010-11-29 | 10 | BUCARAMANGA | 2100 | 21602574 | 547243200 | 525640626 | 11683568 | 26901500 | 345638140 | 405825782 | 6233700 | 412059482 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-07 | 405825782 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-21 | 405825782 | 1418 | 2012-03-21 | 1 | 2012-04-14 | 1 | 264 | 2012-04-14 | 2012-07-03 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 405825782 | 3 |  | 1 | 2012-06-06 | 0 |  |  |  | 405825782 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-06 | 243495469.2 | 1 | 2013-12-17 | 81165156.4 | 0 |  |  | 81165156.4 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-07-29 | PREDIO CON RESOLUCION DE EXPROPIACION 1147 DE 29-07-16 | 0 | 1
359 | TRAMO 4 |  | 4513 | 15 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-335 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 9 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RAUL SANCHEZ Y OTRA |  |  | 1 | D | 14328.25 | 14496.04 | 167.79 | 2059.48 | 0 | SI | N/A | 9 | 1868 | 89808.52 | NO | SI | 303-78279 | 000100090734000M.E | 1001 | 2011-04-11 | 2 | Barrancabermeja | 2100 | 4324908 | 192922800 | 188597892 | 0 | 8700000 | 60000000 | 73024908 | 0 | 73024908 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-07 | 73024908 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-21 | 73024908 | 1419 | 2012-03-21 | 1 | 2012-04-14 | 1 | 255 | 2012-04-14 | 2012-07-10 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 73024908 | 2 |  | 1 | 2012-05-17 | 1 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-08 | 73024908 | 500 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-81719 | 1 | 2012-06-20 | 65722417.2 | 1 | 2013-04-16 | 7302490.8 | 0 |  |  | -2.794e-09 | 1 | 2012-10-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
360 | TRAMO 4 |  | 4513 | 16 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-336 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 9 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SIXTO JAVIER RUEDA PLATA Y OTRA |  |  | 1 | D | 14100.62 | 14328.21 | 227.59 | 1311.39 | 0 | NO | N/A | 6 | 0 | 58688.61 | NO | SI | 303-78278 | 00-01-0009-0734-000M.E | 1001 | 2011-04-11 | 2 | Barrancabermeja | 2100 | 2753919 | 126000000 | 123246081 | 0 | 26041425 | 0 | 28795344 | 0 | 28795344 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-07 | 28795344 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-21 | 28795344 | 1420 | 2012-03-21 | 1 | 2012-05-18 | 1 | 37 | 2013-02-21 | 2013-02-22 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-28 | 2012-08-28 | 28795344 | 2 | 2012-11-26 | 1 | 2012-08-28 | 1 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 28795344 | 138 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-82897 | 1 | 2012-10-12 | 23036275.2 | 1 | 2013-07-25 | 5759068.8 | 0 |  |  | -2.794e-09 | 1 | 2013-04-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
361 | TRAMO 4 |  | 4513 | 17 | HITO 29 | 29N | SI | CAL. NUEVA | LLS-337 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 16 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JUAN DE JESUS PRADA OCHOA |  |  | 1 | I | 14072.39 | 14196.75 | 124.36 | 2899.04 | 0 | SI | N/A | 56 | 5250 | 562350.96 | NO | SI | 303-40773 | 00-01-0009-0576-000 | 2792 | 1991-12-16 | INCORA | BUCARAMANGA | 2100 | 6087984 | 1187025000 | 1180937016 | 0 | 1161000 | 3607927 | 10856911 | 0 | 10856911 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-06 | 10856911 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-21 | 10856911 | 1421 | 2012-03-21 | 1 | 2012-04-14 | 1 | 240 | 2012-04-14 | 2012-06-25 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 10856911 | 2 |  | 1 | 2012-05-17 | 1 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-08 | 10856911 | 499 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-81713 | 1 | 2012-06-29 | 9771219.9 | 1 | 2013-02-26 | 1085691.1 | 0 |  |  | -4.6566e-10 | 1 | 2012-10-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
362 | TRAMO 4 |  | 4513 | 18 | HITO 29 | 29N | SI | CAL. NUEVA | LLS-338 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, hojas con manchas de húmedas y arrugadas | Enviar a expropiación | NO | SI | SI | NO | Presenta informe de expropiación de julio de 2017, la ultima actuación encontrada es el contrato de promesa de compraventa | Con pago |  |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | PEDRO JOSE PEREIRA Y OTRO |  |  | 1 | I | 13970.29 | 14077.75 | 107.46 | 2566.18 | 16.01 | SI | N/A | 57 | 9700 | 577133.82 | SI | SI | 303-78323 | 00-01-0009-0589-000 | 305 | 2011-06-14 | UNICA | SABANA DE TORRES | 2100 | 5388978 | 1217370000 | 1211981022 | 6719397 | 2000750 | 11417061 | 25526186 | 600000 | 26126186 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-03-07 | 25526186 | 1 | 2012-05-09 | 1 | 2012-03-21 | 25526186 | 1422 | 2012-03-21 | 1 | 2012-07-25 | 1 | 46 | 2012-02-25 | 2012-02-27 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 25526186 | 2 | 2014-09-18 | 1 | 2012-10-23 | 0 |  |  |  | 25526186 |  |  |  |  | 1 | 2012-12-21 | 17868330.2 | 1 | 2015-01-22 | 2552618.6 | 0 |  |  | 5105237.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
363 | TRAMO 4 |  | 4513 | 19 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-339 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | ANDRES MAYORGA MACHADO Y OTRA |  |  | 1 | D | 13799.81 | 14100.92 | 301.11 | 7058.91 | 103.4 | SI | N/A | 50 | 250 | 493191.09 | NO | SI | 303-40762 | 000100090574000 | 1916 | 1991-10-17 | INCORA | BUCARAMANGA | 2100 | 14823711 | 1050525000 | 1035701289 | 32184508 | 24811000 | 57093509 | 128912728 | 0 | 128912728 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-13 | 128912728 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-21 | 128912728 | 1423 | 2012-03-21 | 1 | 2012-04-27 | 1 | 265 | 2012-03-21 | 2012-07-13 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-12 | 2012-07-12 | 128912728 | 3 |  | 1 | 2012-07-12 | 0 |  |  |  | 128912728 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-16 | 77347636.8 | 1 | 2016-09-22 | 51565091.4 | 0 |  |  | -0.2 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2014-11-27 | INICIO DE TRAMITE DE EXPROPIACION (08-2014), 20/01/2017: Entrega judicial. | 0 | 1
364 | TRAMO 4 |  | 4513 | 20 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-340 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 7 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | TRANSPORTES MURGUZ S.A. |  |  | 1 | D | 13585.09 | 13789.81 | 204.72 | 5904.4 | 0 | SI | N/A | 12 | 8846 | 122941.6 | NO | SI | 303-69649 | 000100090736000 | 454 | 2012-03-12 | UNICA | Giron | 2100 | 12399240 | 270576600 | 258177360 | 0 | 6280000 | 69868589 | 88547829 | 0 | 88547829 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-21 | 88547829 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-29 | 88547829 | 1475 | 2012-03-29 | 1 | 2012-06-07 | 1 | 1727 | 2014-10-28 | 2014-10-30 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 88547829 | 2 | 2015-05-30 | 1 | 2015-03-16 | 1 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-09-03 | 88547829 | 488 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-89645 | 1 | 2015-06-17 | 70838263.2 | 1 | 2015-12-15 | 17709565.8 | 0 |  |  | -3.7253e-09 | 1 | 2014-11-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
365 | TRAMO 4 |  | 4513 | 21 | HITO 29 | 29N | SI | CAL. NUEVA | LLS-341 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 16 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ABELARDO PRADA MARTINEZ Y OTRA |  |  | 1 | I | 13395.52 | 13582.04 | 186.52 | 4339.44 | 127.84 | SI | N/A | 26 | 1125.52 | 256786.08 | SI | SI | 303-40767 | 000100090571000 | 1913 | 1991-10-17 | INCORA | BUCARAMANGA | 2100 | 9112824 | 548363592 | 539250768 | 80632392 | 4366160 | 22490453 | 116601829 | 7367100 | 123968929 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-21 | 116601829 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-29 | 116601829 | 1456 | 2012-03-29 | 1 | 2012-05-02 | 1 | 403 | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 116601829 | 2 |  | 1 | 2012-10-24 | 1 |  |  | 2014-12-09 | 116601829 | 613 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-87182 | 1 | 2012-11-14 | 104941646.1 | 1 | 2015-02-24 | 11660182.9 | 0 |  |  | -9.3132e-09 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
366 | TRAMO 4 |  | 4513 | 22 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-342 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 41 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presenta informe jurídico de junio 2017 el cual indica que se debe realizar un nuevo alcance a la oferta con la correspondiente actualización de insumos por observaciones realizadas por los propietarios que fueron verificado y de las cuales habría lugar, sobre la franja requerida no se ha otorgado permiso de intervención y no ha sido intervenida | Diagnóstico | Aunque se reconocen 2 USR y 1 OUS no es viable el reconocimiento de ningún factor social de acuerdo a los lineamientos de la resolución 545 de 2008, culminado |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | HERNANDO JAVIER AYALA Y OTRA |  |  | 1 | D | 13423.88 | 13587.15 | 163.27 | 936.77 | 133.82 | SI | N/A | 7 | 3778.48 | 72841.71 | SI | SI | 303-80333 | 000100090571000M.E | 613 | 2011-11-23 | UNICA | Sabana de Torres | 2100 | 1380855 | 154348446 | 152967591 | 78964730 | 4881500 | 20197868 | 105424953 | 0 | 105424953 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-21 | 105424953 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-29 | 105424953 | 1457 | 2012-03-29 | 1 | 2012-05-02 | 1 | 268 | 2012-04-10 | 2013-12-11 | 1 | 125935014 | 1278 | 2014-02-13 | 2014-06-11 | 0 |  |  | 125935014 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 125935014 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 125935014 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
367 | TRAMO 4 |  | 4513 | 23 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-343 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 2 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ANTONIO CELIS SALAMANCA Y OTRA |  |  | 1 | D | 13151.82 | 13423.88 | 272.06 | 8323.55 | 353.77 | SI | N/A | 41 | 8500 | 410176.45 | SI | SI | 303-40769 | 000100090569000 | 1918 | 1991-10-17 | INCORA | BUCARAMANGA | 2100 | 17479455 | 0 | 0 | 140735625 | 27832250 | 342112898 | 528160228 | 80239170 | 608399398 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-21 | 528160228 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-29 | 528160228 | 1458 | 2012-03-29 | 1 | 2012-05-02 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 528160228 | 3 |  | 1 | 2012-10-08 | 1 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2013-08-01 | 528160228 | 383 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-83840 | 1 | 2013-01-22 | 320947868.8 | 1 | 2014-03-27 | 207212359.2 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-09-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
368 | TRAMO 4 |  | 4513 | 24 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-344 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 1 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FELIX MACHADO Y OTRA |  |  | 1 | D | 12821.6 | 13153.1 | 331.5 | 9857.62 | 251.06 | SI | N/A | 33 | 2500 | 322642.38 | SI | SI | 303-40768 | 000100090566000 | 1897 | 1991-10-17 | INCORA | BUCARAMANGA | 2100 | 20701002 | 698250000 | 677548998 | 127906807 | 26555000 | 235924499 | 411487308 | 4933600 | 416420908 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-21 | 411487308 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-29 | 411487308 | 1459 | 2012-03-29 | 1 | 2012-05-02 | 1 | 1574 | 2014-02-20 | 2014-02-24 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 411487308 | 2 | 2014-04-13 | 1 | 2014-03-03 | 1 | 2015-01-07 | 2015-01-09 | 2014-12-30 | 411487308 | 673 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-87279 | 1 | 2014-03-20 | 246892384.8 | 1 | 2015-02-10 | 164594923.2 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2015-01-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
369 | TRAMO 4 |  | 4513 | 25 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-345 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 41 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, con enmendura en el numero de folios en rotulo | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO | Presenta informe jurídico de junio 2017 el cual indica que se debe proceder al alcance a la oferta menciona que sobre la franja requerida no se ha otorgado permiso de intervención y no ha sido intervenida. | Sin insumos |  |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE NICODEMUS MACHADO Y OTRA |  |  | 1 | D | 12452.36 | 12822.17 | 369.81 | 16001.01 | 374.56 | SI | N/A | 31 | 0 | 293998.99 | NO | SI | 303-40772 | 000100090559000 | 1914 | 1991-10-17 | INCORA | BUCARAMANGA | 15000 | 240015150 | 4650000000 | 4409984850 | 114258408 | 37137600 | 459241786 | 850652944 | 0 | 850652944 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-28 | 996670004 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-09-03 | 850652944 | 1848 | 2012-09-03 | 1 | 2012-11-19 | 1 | 1532 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 850652944 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 850652944 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 850652944 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | LLS-345MJ1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 41 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, con enmendura en el numero de folios en rotulo | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | YAMILE MACHADO GOMEZ |  | 1 | [6 empty] | 87.54 | SI | N/A | 31 | 0 |  | NO | SI | 303-40772 | 000100090559000 | 1914 | 33528 | INCORA | BUCARAMANGA |  |  |  |  | 69384204 | 600000 | 21281366 | 91265570 | 0 | 91265570 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-07-09 | 91265570 | 0 |  | 1 | 2012-09-03 | 91265570 | 1849 | 2012-09-03 | 1 | 2012-11-19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 91265570 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 91265570 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 91265570 |  |  |  |  | 0 |  | MEJORAS INCLUIDAS EN EL PREDIO LLS-345 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | LLS-345MJ2 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 41 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, con enmendura en el numero de folios en rotulo | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO | Presenta derecho de petición por parte del propietario de la mejora y respuesta al mismo por parte de la concesionaria | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE DE JESUS COTE |  | 1 | [6 empty] | 0 | SI | N/A | 31 | 0 |  | NO | SI | 303-40772 | 000100090559000 | 1914 | 33528 | INCORA | BUCARAMANGA |  |  |  |  | 0 | 2790000 | 4128900 | 6918900 | 0 | 6918900 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-07-09 | 6918900 | 0 |  | 1 | 2012-09-03 | 6918900 | 1850 | 2012-09-03 | 1 | 2012-11-19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6918900 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6918900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6918900 |  |  |  |  | 0 |  | MEJORAS INCLUIDAS EN EL PREDIO LLS-345 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | LLS-345MJ3 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 41 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, con enmendura en el numero de folios en rotulo | Oferta notificada, sin registrar | NO |  |  |  | Presenta derecho de petición por parte del propietario de la mejora y respuesta al mismo por parte de la concesionaria | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ISABEL NIETO |  | 1 | [6 empty] | 54.78 | SI | N/A | 31 | 0 |  | NO | SI | 303-40772 | 000100090559000 | 1914 | 33528 | INCORA | BUCARAMANGA |  |  |  |  | 17893449 | 3222000 | 26717141 | 47832590 | 0 | 47832590 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-07-09 | 47832590 | 0 |  | 1 | 2012-09-03 | 47832590 | 1851 | 2012-09-03 | 1 | 2012-11-19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 47832590 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 47832590 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 47832590 |  |  |  |  | 0 |  | MEJORAS INCLUIDAS EN EL PREDIO LLS-345 | 0 | 0
370 | TRAMO 4 |  | 4513 | 26 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-346 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 41 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ISAIAS GOMEZ Y OTRO |  |  | 1 | D | 12297.81 | 12341.02 | 43.21 | 120.59 | 82.21 | SI | N/A |  | 120.59 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 60000 | 7235400 | 7235400 | 0 | 36345041 | 500000 | 13795002 | 57875443 | 0 | 57875443 | 1 | 2012-04-01 | 0 |  | 57875443 | 1 | 2012-05-01 | 0 |  | 57875443 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 57875443 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 57875443 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 57875443 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
371 | TRAMO 4 |  | 4513 | 27 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-349 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 41 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INOCENCIO LOPEZ Y OTRA |  |  | 1 | D | 11915.37 | 12240.37 | 325 | 9545.98 | 253.92 | SI | N/A | 33 | 5500 | 325954.02 | NO | SI | 303-40784 | 000100090555000 | 1915 | 1991-10-17 | INCORA | BUCARAMANGA | 2100 | 20046558 | 704550000 | 684503442 | 103875526 | 34282000 | 29119309 | 187323393 | 0 | 187323393 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-29 | 187323393 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2012-09-26 | 187323393 | 1869 | 2012-09-26 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 187323393 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 187323393 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 187323393 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
372 | TRAMO 4 |  | 4513 | 28 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-350 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 41 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, con enmendadura en numeración parte inferior de la carpeta | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | adjunta copias de notificación sin firmas | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FELIPE PACHECO |  |  | 1 | D | 11867 | 11919.258 | 52.258 | 271.71 | 0 | SI | N/A | 0 | 1500 | 1228.29 | SI | SI | 303-75648 | 000100090552000 | 3973 | 2009-12-23 | 10 | BUCARAMANGA | 2100 | 570591 | 3150000 | 2579409 | 0 | 308000 | 534376 | 1412967 | 566700 | 1979667 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-21 | 1412967 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-29 | 1412967 | 1460 | 2012-03-29 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1412967 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1412967 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1412967 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
373 | TRAMO 4 |  | 4513 | 29 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-351 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 41 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | adjunta copias de notificación sin firmas | Diagnóstico, sin acuerdo | Se reconoce OUS propietario, en el diagnóstico se aplica el factor de apoyo a trámites este no se ha hecho efectivo por espera de un alcance al avalúo |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JAIME CELIS ARDILA |  |  | 1 | D | 11821.09 | 11870.96 | 49.87 | 262.91 | 0 | SI | N/A | 28 | 8540 | 288277.09 | NO | SI | 303-40774 | 000100090551000 | 1980 | 1991-10-21 | INCORA | BUCARAMANGA | 2100 | 552111 | 605934000 | 605381889 | 0 | 275850 | 5175600 | 6003561 | 0 | 6003561 | 1 | 2012-02-01 | 0 |  |  | 1 | 2011-03-01 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | se revisó expediente Vs. Sabana predial, el predio no presenta oferta formal de compra ni notificación de la oferta. Se procede a eliminar dicha información de la sabana. | 0 | 0
374 | TRAMO 4 |  | 4513 | 30 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-352 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 41 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | adjunta copias de notificación sin firmas | Diagnóstico, sin acuerdo | Se reconoce OUS propietario, en el diagnóstico se aplica el factor de apoyo a trámites este no se ha hecho efectivo por espera de un alcance al avalúo |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INVERSIONES HEGA LTDA |  |  | 1 | D | 11774.45 | 11826.04 | 51.59 | 268.5 | 0 | SI | N/A | 31 | 4500 | 314231.5 | NO | SI | 303-40775 | 000100090585000 | 3636 | 2008-10-28 | 10 | BUCARAMANGA | 2100 | 563850 | 660450000 | 659886150 | 0 | 495000 | 18522204 | 19581054 | 0 | 19581054 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2011-03-15 | 19581054 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2012-03-26 | 19581054 | 1433 | 2012-03-26 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 19581054 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19581054 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19581054 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
375 | TRAMO 4 |  | 4513 | 31 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-353 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 41 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | adjunta copias de notificación sin firmas | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MAURICIO CELY Y OTRA |  |  | 1 | D | 11727.33 | 11778.67 | 51.34 | 276.36 | 62.26 | SI | N/A | 37 | 5000 | 374723.64 | NO | SI | 303-40779 | 000100090581000 | 1917 | 1991-10-17 | INCORA | BUCARAMANGA | 2100 | 580356 | 787500000 | 786919644 | 31156000 | 1090000 | 13956380 | 46782736 | 0 | 46782736 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-20 | 46782736 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2012-03-26 | 46782736 | 1434 | 2012-03-26 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 46782736 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 46782736 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 46782736 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
376 | TRAMO 4 |  | 4513 | 32 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-354 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 42 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUCILA MANTILLA SANTOS Y OTRO |  |  | 1 | D | 11676.45 | 11729.13 | 52.68 | 280.25 |  |  | N/A | 0 | 1500 | 1219.75 | NO |  | 303-40778 | 000100090548000 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
377 | TRAMO 4 |  | 4513 | 33 | HITO 29 | 29N | SI | CAL. NUEVA | LLS-355 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 42 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ELIAS ALMEIDA RANGEL Y OTROS |  |  | 1 | I | 11618.09 | 11920 | 301.91 | 18005.5 | 578.06 | SI | N/A | 23 | 1500 | 213494.5 | NO | SI | 303-40771 | 00-01-0009-0546-000 | 244 | 2009-01-23 | 7 | BUCARAMANGA |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014-12-09 | 0 |  | 0 | 1 | 2014-12-18 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
378 | TRAMO 4 |  | 4513 | 34 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-043 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 38 | 2017-11-17 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendaduras en bolígrafo del numero de expediente predial. | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Oferta registrada presento informe de expropiación de junio de 2017 , derechos de petición y respuesta a los mismos por parte de la concesionaría | Diagnóstico, sin acuerdo | Se identificaron 7 unidades sociales: (1)USR, (2)OUS, (3)USP, (4)USR, (5) USP, (6) USR, (7) USR, las cuales no presentan acuerdo de reconocimiento o pagos por los distintos factores de apoyo aplicados en los respectivos formatos de diagnóstico socio económico de cada unidad social. |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | ROSALBA BUENO DE SAENZ Y OTRO |  |  | 1 | D | 11418.46 | 11639.28 | 220.82 | 10911.72 | 439.91 | NO | N/A | 28 | 1500 | 270588.28 | SI | SI | 303-42245 | 000100090543000 | 1134 | 2010-05-03 | 1 | Barrancabermeja | 1800 | 20828916 | 507887820 | 487058904 | 273694110 | 17510000 | 105107482 | 417140508 | 7498400 | 424638908 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-09-13 | 417140508 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-09-14 | 417140508 | 735 | 2011-09-14 | 1 | 2011-10-18 | 1 | 1137 | 2011-10-18 | 2011-11-28 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 417140508 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 417140508 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 417140508 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
379 | TRAMO 4 |  | 4513 | 35 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-043A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HERIBERTO MEJIA |  |  | 1 | D | 11369.34 | 11420.9 | 51.56 | 280.38 | 0 | SI | N/A | 0 | 281500 | 281219.62 | NO | SI |  | 000100090543000 ME | [14 empty] | 1 | 2014-07-01 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
380 | TRAMO 4 |  | 4513 | 36 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-041 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PAYOA |  |  | 1 | D | 10948.91 | 11048.85 | 99.94 | 1454.64 | 151.96 | SI | N/A | 1.0717 | 10717 | 19979.36 | NO | SI | 303-64075 | 000100090722000 | 407 | 2005-09-13 | UNICA | Sabana de Torres | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
381 | TRAMO 4 |  | 4513 | 1 | HITO 29 | 29E | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 7 y 8 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LIBARDO FONSECA Y OTRA |  |  | 1 | I | 11048.85 | 11378.97 | 330.12 | 42238.73 | 2319.21 | SI | N/A | 45 | 4283.1 | 412044.37 | SI | SI | 303-40761 | 000100090541000 | 1911 | 1991-10-17 | INCORA | BUCARAMANGA | 1800 | 76029714 | 817709580 | 741679866 | 80785900 | 10680000 | 104126752 | 271622366 | 8813700 | 280436066 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-07 | 3186653102 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-13 | 271622366 | 545 | 2011-07-13 | 1 | 2011-07-14 | 1 | 1064 | 2011-07-14 | 2011-11-24 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-23 | 2011-08-23 | 271622366 | 3 |  | 1 | 2011-08-23 | 1 | 2013-03-02 | 2013-03-02 | 2013-03-15 | 271622366 | 115 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-83972 | 1 | 2011-09-15 | 135811183 | 1 | 2011-12-19 | 81486709.8 | 1 | 2014-12-23 | 54324473.2 | 0 | 1 | 2013-11-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ06 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARTHA LEON RIAÑO |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 137.1 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 48338800 | 4818000 | 32489470 | 85646270 | 3213600 | 88859870 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-12 | 85646270 | 0 |  | 1 | 2011-07-13 | 85646270 | 547 | 2011-07-13 | 1 | 2011-07-16 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 85646270 | 2 | N/A | 1 | 2011-08-27 | 0 |  |  | N/A | 85646270 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-14 | 25693881 | 1 | 2011-11-10 | 59952389 | 0 |  |  | 7.4506e-09 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ07 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | CARLOS SANTIAGO FONSECA |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 35.23 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15783040 | 540000 | 8915950 | 25238990 | 3749200 | 28988190 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-13 | 25238990 | 0 |  | 1 | 2011-07-15 | 25238990 | 533 | 2011-07-15 | 1 | 2011-07-28 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-23 | 2011-08-23 | 25238990 | 2 | N/A | 1 | 2011-08-23 | 0 |  |  | N/A | 25238990 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-15 | 12619495 | 1 | 2011-11-08 | 12619495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ09 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARTHA MEJIA |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 103.07 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20543020 | 4680000 | 87578230 | 112801250 | 13390000 | 126191250 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-06-28 | 112801250 | 0 |  | 1 | 2011-07-07 | 112801250 | 530 | 2011-07-07 | 1 | 2011-07-15 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-07-22 | 2011-07-22 | 112801250 | 1 | N/A | 1 | 2011-07-22 | 0 |  |  | N/A | 112801250 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-09 | 112801250 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ10 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | AGRECONSA |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218765 | 5218765 | 0 | 5218765 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-13 | 5218765 | 0 |  | 1 | 2011-07-21 | 5218765 | 579 | 2011-07-21 | 1 | 2011-08-11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 5218765 | 1 | N/A | 1 | 2011-07-22 | 0 |  |  | N/A | 5218765 |  |  |  |  | 1 | 2011-10-12 | 5218765 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | LUIS ORLANDO RUGELES |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005000 | 27146202 | 28151202 | 0 | 28151202 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-05 | 28151202 | 0 |  | 1 | 2011-07-13 | 28151202 | 549 | 2011-07-13 | 1 | 2011-07-15 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-07-22 | 2011-07-22 | 28151202 | 1 | N/A | 1 | 2011-07-22 | 0 |  |  | N/A | 28151202 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-09 | 28151202 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | JOSE DE JESUS SANCHEZ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 127.1 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 62266920 | 6480000 | 33210330 | 101957250 | 0 | 101957250 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-01 | 101957250 | 0 |  | 1 | 2011-07-07 | 101957250 | 533 | 2011-07-07 | 1 | 2011-07-15 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-23 | 2011-08-23 | 101957250 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-23 | 0 |  |  | N/A | 101957250 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-15 | 101957250 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | FABIO ORDUS DULCEY |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 492.98 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 219936920 | 15460400 | 551425448 | 786822768 | 35635200 | 822457968 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-19 | 786822768 | 0 |  | 1 | 2011-07-21 | 786822768 | 582 | 2011-07-21 | 1 | 2011-07-28 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-12-16 | 2011-12-16 | 786822768 | 2 | N/A | 1 | 2012-01-20 | 0 |  |  | N/A | 786822768 |  |  |  |  | 1 | 2011-12-19 | 393411384 | 1 | 2012-03-13 | 393411384 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | GUSTAVO RUBIO HERNANDEZ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 95.52 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 57985950 | 4454800 | 53841515 | 116282265 | 3213600 | 119495865 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-13 | 116282265 | 0 |  | 1 | 2011-07-15 | 116282265 | 554 | 2011-07-15 | 1 | 2011-07-28 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 116282265 | 1 | N/A | 1 | 2012-01-23 | 0 |  |  | N/A | 116282265 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-30 | 116282265 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 86.51 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30365010 | 90000 | 0 | 30455010 | 0 | 30455010 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-12 | 30455010 | 0 |  | 1 | 2011-08-02 | 30455010 | 600 | 2011-08-02 | 1 | 2011-11-15 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 30455010 | 1 | N/A | 1 | 2012-05-18 | 0 |  |  | N/A | 30455010 |  |  |  |  | 1 | 2012-06-13 | 30455010 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ18 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | ARGEMIRO VARGAS CHAPARRO |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 72.5 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25164700 | 11345000 | 13576370 | 50086070 | 4284800 | 54370870 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-13 | 50086070 | 0 |  | 1 | 2011-08-02 | 50086070 | 600 | 2011-08-02 | 1 | 2011-08-05 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-08 | 2011-08-08 | 50086070 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-10 | 0 |  |  | N/A | 50086070 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-17 | 50086070 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ19 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | EDWIN ANTOLINEZ PERES |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 110.13 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35039820 | 8010000 | 28203600 | 71253420 | 3213600 | 74467020 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-13 | 71253420 | 0 |  | 1 | 2011-07-21 | 71253420 | 576 | 2011-07-21 | 1 | 2011-08-05 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 71253420 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-05 | 0 |  |  | N/A | 71253420 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-26 | 63345050 | 1 | 2011-12-19 | 7908370 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | LILIANA FONSECA |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9594340 | 1500000 | 8499150 | 19593490 | 14062110 | 33655600 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-13 | 19593490 | 0 |  | 1 | 2011-07-15 | 19593490 | 559 | 2011-07-15 | 1 | 2011-07-19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-23 | 2011-08-23 | 19593490 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-23 | 0 |  |  | N/A | 19593490 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-15 | 19593490 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ21 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | AGUSTIN LEON RIAÑO |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12789670 | 4876600 | 27024990 | 44691260 | 535600 | 45226860 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-13 | 44691260 | 0 |  | 1 | 2011-07-15 | 44691260 | 560 | 2011-07-15 | 1 | 2011-08-03 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 44691260 | 1 | N/A | 1 | 2011-09-05 | 0 |  |  | N/A | 44691260 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-21 | 44691260 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ22 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | ADULFO LEON RIAÑO |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 125.7 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 48143100 | 5685000 | 26494450 | 80322550 | 0 | 80322550 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-12 | 80322550 | 0 |  | 1 | 2011-07-13 | 80322550 | 546 | 2011-07-13 | 1 | 2011-07-15 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 80322550 | 2 | N/A | 1 | 2011-09-08 | 0 |  |  | N/A | 80322550 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-27 | 16064510 | 1 | 2011-11-10 | 64258040 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ23 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | LUZ MARINA SANDOVAL |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33349920 | 11375000 | 27397280 | 72122200 | 3213600 | 75335800 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-05 | 72122200 | 0 |  | 1 | 2011-07-07 | 72122200 | 532 | 2011-07-07 | 1 | 2011-07-14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 72122200 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-31 | 0 |  |  | N/A | 72122200 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-14 | 72122200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ24 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | DAVID GUALDRON |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 52.14 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19351000 | 8110000 | 50388240 | 77849240 | 3213600 | 81062840 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-13 | 77849240 | 0 |  | 1 | 2011-07-15 | 77849240 | 561 | 2011-07-15 | 1 | 2011-07-28 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 77849240 | 2 | N/A | 1 | 2011-09-23 | 0 |  |  | N/A | 77849240 |  |  |  |  | 1 | 2011-10-26 | 31139696 | 1 | 2011-11-16 | 46709544 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | LINA YANETH MAYORG |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 267945350 | 35486094 | 448103556 | 751535000 | 38027600 | 789562600 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-06-30 | 751535000 | 0 |  | 1 | 2011-06-30 | 751535000 | 512 | 2011-06-30 | 1 | 2011-07-12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 751535000 | 2 | N/A | 1 | 2011-07-12 | 0 |  |  | N/A | 751535000 |  |  |  |  | 1 | 2011-07-15 | 676381500 | 1 | 2011-08-26 | 75153500 | 0 |  |  | 1.4901e-08 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | CHANEL JAIMES CALDERON |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 42.15 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8134950 | 493920 | 148280 | 8777150 | 24796450 | 33573600 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-13 | 8777150 | 0 |  | 1 | 2011-07-15 | 8777150 | 562 | 2011-07-15 | 1 | 2011-07-28 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-12 | 2011-08-12 | 8777150 | 2 | N/A | 1 | 2011-08-12 | 0 |  |  | N/A | 8777150 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-23 | 5266290 | 1 | 2011-10-26 | 3510860 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ27 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARIA ELCIDA VERA CALDERON |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 134.62 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35910520 | 1119988 | 14595414 | 51625922 | 3213600 | 54839522 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-13 | 51625922 | 0 |  | 1 | 2011-08-08 | 51625922 | 612 | 2011-08-08 | 1 | 2011-08-12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-12 | 2011-08-12 | 51625922 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-12 | 0 |  |  | N/A | 51625922 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-23 | 51625922 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | CELINA CIFUENTES GUERRERO |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 26.01 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5188170 | 1435000 | 13130760 | 19753930 | 15549590 | 35303520 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-13 | 19753930 | 0 |  | 1 | 2011-07-15 | 19753930 | 556 | 2011-07-15 | 1 | 2011-07-19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 19753930 | 1 | N/A | 1 | 2011-07-25 | 0 |  |  | N/A | 19753930 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-09 | 19753930 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ29 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | RICARDO VELANDIA LEÓN |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34.21 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306710 | 1430000 | 5806280 | 14542990 | 21884910 | 36427900 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-13 | 14542990 | 0 |  | 1 | 2011-07-21 | 14542990 | 577 | 2011-07-21 | 1 | 2011-08-10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-12 | 2011-08-12 | 14542990 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-12 | 0 |  |  | N/A | 14542990 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-23 | 14542990 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ30 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MERY MANTILLA |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 38.73 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704120 | 0 | 0 | 1704120 | 28831480 | 30535600 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-13 | 1704120 | 0 |  | 1 | 2011-07-21 | 1704120 | 580 | 2011-07-21 | 1 | 2011-08-10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-12 | 2011-08-12 | 1704120 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-12 | 0 |  |  | N/A | 1704120 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-23 | 1704120 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | GUSTAVO HERRERA MUÑOZ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90.66 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18674370 | 0 | 14804930 | 33479300 | 6427200 | 39906500 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-05 | 33479300 | 0 |  | 1 | 2011-07-07 | 33479300 | 531 | 2011-07-07 | 1 | 2011-07-12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 33479300 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-01 | 0 |  |  | N/A | 33479300 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-11 | 33479300 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ32 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | ALVARO MARTINEZ CASTRO |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 139.62 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 51954000 | 8966600 | 70742390 | 131662990 | 10176400 | 141839390 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-13 | 131662990 | 0 |  | 1 | 2011-08-08 | 131662990 | 613 | 2011-08-08 | 1 | 2011-08-11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 131662990 | 2 | N/A | 1 | 2011-09-08 | 0 |  |  | N/A | 131662990 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-27 | 39498897 | 1 | 2011-11-22 | 92164093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ33 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | NOHEMI MARTINEZ MENDOZA |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 121.67 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 49068950 | 1890000 | 13025430 | 63984380 | 3949200 | 67933580 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-13 | 63984380 | 0 |  | 1 | 2011-07-15 | 63984380 | 555 | 2011-07-15 | 1 | 2011-07-19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-12 | 2011-09-12 | 63984380 | 1 | N/A | 1 | 2011-09-12 | 0 |  |  | N/A | 63984380 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-23 | 63984380 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | JORGE ALBERTO RUEDA |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40.48 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13842370 | 180000 | 7006180 | 21028550 | 9687050 | 30715600 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-13 | 21028550 | 0 |  | 1 | 2011-07-15 | 21028550 | 563 | 2011-07-15 | 1 | 2011-08-11 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 21028550 | 1 | N/A | 1 | 2012-05-11 | 0 |  |  | N/A | 21028550 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-06 | 21028550 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ35 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | PASTORA NIÑO ORTIZ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 62.57 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12699720 | 1871200 | 6357530 | 20928450 | 15161950 | 36090400 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-13 | 20928450 | 0 |  | 1 | 2011-07-15 | 20928450 | 558 | 2011-07-15 | 1 | 2011-07-22 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 20928450 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-31 | 0 |  |  | N/A | 20928450 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-15 | 20928450 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 29 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-040MJ36 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARIA ELCIDA VERA |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 150.51 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 55989720 | 2241600 | 29284634 | 87515954 | 5869200 | 93385154 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-13 | 87515954 | 0 |  | 1 | 2011-07-15 | 87515954 | 557 | 2011-07-15 | 1 | 2011-07-15 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 87515954 | 2 | N/A | 1 | 2012-04-02 | 0 |  |  | N/A | 87515954 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-23 | 43757977 | 1 | 2012-08-22 | 43757977 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 29 | HITO 29 | [21 empty] | 89 |  | 0 | 53 | 36 | 0 | 496368.08 | 510905.958 | 14537.878 | 440209.25 | 8049.27 | 0 | 0 | 1670.2417 | 403537.73 | 15735745.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76562 | 1514380 | 187 | 0 | 143700 | 1012010421 | 35682605322 | 34688074356 | 2576848593 | 810474037 | 4388653871.3 | 8894742296.3 | 387551910 | 9282294206.3 | 71 | 2902667 | 63 | 2575565 | 11293308355.3 | 34 | 1350346 | 62 | 2535868 | 8819051517.3 | 63885 | 2453606 | 56 | 2291285 | 22 | 12686 | 864368 | 865692 | 2 | 335938631 | 3430 | 83332 | 83576 | 49 | 2007703 | 2007703 | 8929324732.3 | 80 | 291347 | 52 | 2090332 | 14 | 539897 | 498636 | 581457 | 8929324732.3 | 3267 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2092753 | 4298690852.2 | 26 | 1077203 | 1561468455.5 | 1 | 41996 | 54324473.2 | 3014840951.4 | 14 | 539869 | 0 | 0 | 3 | 84550 | 0 | 1 | 3 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
382 | TRAMO 4 |  | 4513 | 2 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 43 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | Con pagos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI. No se han entregado las mejoras del predio | Pago Total | 1 | MIGUEL ANTONIO BLANCO R |  |  | 1 | I | 9305.1 | 9363.33 | 58.23 | 35586.46 | 894.66 | SI | N/A | 37 | 509 | 334922.54 | SI | SI | 303-37859 | 00-01-0008-0131-000 | 1358 | 2004-09-17 | 2 | Barrancabermeja | 2700 | 96083442 | 1000374300 | 904290858 | 0 | 38349000 | 0 | 134432442 | 0 | 134432442 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-31 | 768423466 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-09-02 | 134432442 | 707 | 2011-09-02 | 1 | 2011-09-09 | 1 | 1163 | 2011-09-09 | 2011-10-12 | 1 | 282016324 | 913 | 2011-10-27 | 2011-11-04 | 1 | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 282016324 | 2 |  | 1 | 2011-12-13 | 1 | 2012-04-16 | 2012-04-27 | 2012-04-19 | 282016324 | 681 | UNICA | GIRON | 303-80919 | 1 | 2011-12-19 | 225613059 | 1 | 2012-06-29 | 56403265 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-04-16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 28 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036MJ1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 43 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Sin gestión | NO | SI | SI | NO |  | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | ROMELIA ARCINIEGAS PRADA |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14491100 | 1580000 | 5760390 | 21831490 | 20989710 | 42821200 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-12 | 21831490 | 0 |  | 1 | 2011-08-16 | 21831490 | 634 | 2011-08-16 | 1 | 2011-08-20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 21831490 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-20 | 0 |  |  | N/A | 21831490 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-26 | 21831490 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 28 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036MJ2 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 43 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Sin gestión | NO | NO | SI | NO |  | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA MERALDA SANTOS. |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40407260 | 210000 | 4976480 | 45593740 | 14751510 | 60345250 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-12 | 45593740 | 0 |  | 1 | 2011-08-16 | 45593740 | 636 | 2011-08-16 | 1 | 2011-08-20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 45593740 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-20 | 0 |  |  | N/A | 45593740 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 45593740 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 28 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036MJ3 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 43 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Con pago | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | AZUCENA BARAJAS |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26736974 | 276000 |  | 27012974 | 14034326 | 41047300 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-12 | 27012974 | 0 |  | 1 | 2011-08-16 | 27012974 | 635 | 2011-08-16 | 1 | 2011-08-20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 27012974 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-20 | 0 |  |  | N/A | 27012974 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-26 | 27012974 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 28 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036MJ4 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 43 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presento cuenta de cobro, pero no anexo comprobante de causación | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JORGE ELIECER PICO |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45383740 | 210000 |  | 45593740 | 3213600 | 48807340 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-12 | 45593740 | 0 |  | 1 | 2011-08-16 | 45593740 | 636 | 2011-08-16 | 1 | 2011-08-20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 45593740 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-20 | 0 |  |  | N/A | 45593740 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 45593740 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 28 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036MJ5 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 43 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presento cuenta de cobro, pero no anexo comprobante de causación | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | NANCY ESTELA CACERES |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 52582000 | 0 | 5110770 | 57692770 | 14996800 | 72689570 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-12 | 57692770 | 0 |  | 1 | 2011-08-16 | 57692770 | 637 | 2011-08-16 | 1 | 2011-08-20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 57692770 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-20 | 0 |  |  | N/A | 57692770 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-26 | 57692770 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 28 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036MJ6 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 43 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presento cuenta de cobro, pero no anexo comprobante de causación | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | JUANITO GUERRERO |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15521220 | 3340000 |  | 18861220 | 22506380 | 41367600 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-08 | 18861220 | 0 |  | 1 | 2011-08-16 | 18861220 | 647 | 2011-08-16 | 1 | 2011-08-20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 18861220 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-20 | 0 |  |  | N/A | 18861220 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-26 | 18861220 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 28 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036MJ7 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 43 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presento cuenta de cobro, pero no anexo comprobante de causación | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | ANA EDY PEREZ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19272210 | 2110000 | 8652570 | 30034780 | 17143600 | 47178380 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-12 | 30034780 | 0 |  | 1 | 2011-08-16 | 30034780 | 648 | 2011-08-16 | 1 | 2011-08-20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 30034780 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-20 | 0 |  |  | N/A | 30034780 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-26 | 30034780 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 28 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036MJ8 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 43 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presento cuenta de cobro, pero no anexo comprobante de causación | Diagnóstico | No aplica factor de apoyo, culminado |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | LUIS MARIA PINTO |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11771610 | 2400000 | 4880840 | 19052450 | 0 | 19052450 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-16 | 19052450 | 0 |  | 1 | 2011-08-17 | 19052450 | 656 | 2011-08-17 | 1 | 2011-08-20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 19052450 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-20 | 0 |  |  | N/A | 19052450 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-26 | 19052450 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 28 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036MJ9 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 43 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presento cuenta de cobro, pero no anexo comprobante de causación | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | EDGAR GUERRERO PINZON |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9840000 | 7710000 | 9511410 | 27061410 | 19004090 | 46065500 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-12 | 27061410 | 0 |  | 1 | 2011-08-16 | 27061410 | 649 | 2011-08-16 | 1 | 2011-08-20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 27061410 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-20 | 0 |  |  | N/A | 27061410 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 27061410 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 28 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036MJ10 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 43 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | No adjunto información de la mejora | NO |  |  |  | No Adjunto información de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | JAIME CACERES RODRIGUEZ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [8 empty] | 0 | 0 | 37293350 | 1800000 |  | 39093350 | 3593170 | 42686520 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-16 | 39093350 | 0 |  | 1 | 2011-08-17 | 39093350 | 657 | 2011-08-17 | 1 | 2011-08-19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-19 | 2011-08-19 | 39093350 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-19 | 0 |  |  | N/A | 39093350 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-26 | 39093350 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 28 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036MJ11 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 43 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | No adjunto información de la mejora | NO |  |  |  | No Adjunto información de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | JANETH GUTIERREZ GOMEZ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6980000 | 4987220 | 11967220 | 0 | 11967220 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-16 | 11967220 | 0 |  | 1 | 2011-08-17 | 11967220 | 658 | 2011-08-17 | 1 | 2011-08-19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-20 | 2011-08-20 | 11967220 | 1 | N/A | 1 | 2011-08-20 | 0 |  |  | N/A | 11967220 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-26 | 11967220 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 28 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036MJ12 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 43 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | No adjunto información de la mejora | NO |  |  |  | No Adjunto información de la mejora | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ESCUELA ANTONIO JOSÉ RESTREPO |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 97376610 | 1710000 |  | 99086610 | 3749200 | 102835810 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-25 | 99086610 | 0 |  | 0 |  | 99086610 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 99086610 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 99086610 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 99086610 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 28 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036MJ13 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 43 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO | Con pagos, adjunto proceso de conciliación extrajudicial , cuenta de cobro y comprobante de causación por el valor relacionado por la cuenta de cobro | Con pago |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARCO ANTONIO SABATÁ. |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 134918710 | 3100000 | 53090560 | 191109270 | 17991900 | 209101170 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2012-05-15 | 191109270 | 0 |  | 1 | 2011-08-26 | 191109270 | 683 | 2011-08-26 | 1 | 2012-11-02 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 191109270 | 2 | N/A | 1 | 2012-11-02 | 0 |  |  | N/A | 191109270 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 191109270 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
383 | TRAMO 4 |  | 4513 | 3 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036A | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 1 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUZ STELLA GARCIA |  |  | 1 | I | 9851.41 | 9876.87 | 25.46 | 690 | 149.38 | SI | N/A | 0 | 690 | 0 | SI | SI | 303-61855 | 00-01-0008-0314-000 | 1358 | 2004-09-17 | 2 | Barrancabermeja | 25000 | 17250000 | 17250000 | 0 | 50439160 | 1470000 | 26329590 | 95488750 | 3213600 | 98702350 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-26 | 95488750 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-31 | 95488750 | 694 | 2011-08-31 | 1 | 2011-09-02 | 1 | 1128 | 2011-09-02 | 2011-10-12 | 1 | 140005999 | 1937 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 1 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 140005999 | 2 |  | 1 | 2012-10-25 | 1 | 2013-12-15 | 2013-12-15 | 2013-12-28 | 140005999 | 634 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-61855 | 1 | 2012-11-14 | 98004199.3 | 1 | 2014-03-20 | 42001799.7 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2013-12-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
384 | TRAMO 4 |  | 4513 | 4 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 43 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Folio ANI | SI | SI | SI | NO | Con pagos | Diagnóstico, sin acuerdo |  |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | HERMINIA MARTINEZ RAMOS |  |  | 1 | I | 9876.66 | 9888.87 | 12.21 | 240 | 74.35 | SI | N/A | 0 | 240 | 0 | SI | SI | 303-59825 | 000100080385000 | 185 | 2011-08-01 | Juzgado 2 Promiscuo de Flia | Barrancabermeja | 25000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 39863060 | 88000 | 54051950 | 100003010 | 3900000 | 103903010 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-25 | 100003010 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-10-21 | 100003010 | 921 | 2011-10-21 | 1 | 2011-11-25 | 1 | 1431 | 2011-11-11 | 2011-12-12 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-20 | 2012-01-20 | 100003010 | 2 |  | 1 | 2012-01-20 | 1 | 2012-03-14 | 2012-03-20 | 2012-03-16 | 100003010 | 488 | UNICA | GIRON | 303-59825 | 1 | 2012-02-16 | 47223644 | 1 | 2012-04-19 | 47223644 | 1 | 2013-04-23 | 5555722 | 0 | 1 | 2012-03-14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
385 | TRAMO 4 |  | 4513 | 5 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036C | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 7 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ELIZABETH ROLON |  |  | 1 | I | 9892.85 | 9923.85 | 31 | 760 | 239.06 | SI | N/A | 0 | 760 | 0 | SI | SI | 303-59828 | 000100080386000 | 251 | 2005-01-27 | 7 | BUCARAMANGA | 25000 | 19000000 | 19000000 | 0 | 100836710 | 3075000 | 31903490 | 154815200 | 10014000 | 164829200 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-26 | 154815200 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-08-31 | 154815200 | 697 | 2011-08-31 | 1 | 2011-09-09 | 1 | 1124 | 2011-09-09 | 2011-10-12 | 1 | 468253100 | 1903 | 2012-10-10 | 2012-10-16 | 1 | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 468253100 | 2 |  | 1 | 2012-10-30 | 1 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 468253100 | 633 | UNICA | SABANA DE TORRES | 30359828 | 1 | 2012-10-25 | 398015135 | 1 | 2013-04-12 | 70237965 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-12-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
386 | TRAMO 4 |  | 4513 | 6 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036D | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 2 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | LEOPOLDO CAMACHO |  |  | 1 | I | 9917.85 | 9979.98 | 62.13 | 1887.73 | 176.95 | SI | N/A | 0 | 5000 | 3112.27 | SI | SI | 303-51696 | 000100080138000ME | 3492 | 1995-12-27 | 2 | Barrancabermeja | 2700 | 5096871 | 13500000 | 8403129 | 50091530 | 11020000 | 96735881 | 162944282 | 6613800 | 169558082 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-25 | 172653362 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-08-26 | 162944282 | 687 | 2011-08-26 | 1 | 2011-10-24 | 1 | 1465 | 2011-11-04 | 2011-11-11 | 1 | 262769462 | 1942 | 2012-10-29 | 2012-10-31 | 0 |  |  | 262769462 |  |  | 1 | 2013-04-01 | 1 | 2013-05-14 | 2013-05-24 | 2013-05-21 | 262769462 | 227 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-83094 | 1 | 2013-05-21 | 126530191 | 1 | 2013-10-23 | 126530190.5 | 0 |  |  | 9709080.5 | 1 | 2013-05-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 28 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036DMJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | PRISCILA MACHADO |  | 1 |  | D |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 |  | NO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5205480 | 5205480 |  | 5205480 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-25 | 5205480 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 5205480 | 1 | N/A | 1 | 2012-10-04 | 0 |  |  | N/A | 5205480 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-10 | 5205480 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 28 |  | SI | CAL. NUEVA | PLLS-036DMJ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | SANDRA PATRICIA LOPEZ |  | 1 | [5 empty] | 0 | 41.7 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503600 | 0 | 0 | 4503600 |  | 4503600 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-25 | 4503600 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 4503600 | 1 | N/A | 1 | 2012-10-04 | 0 |  |  | N/A | 4503600 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-10 | 4503600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Cabe anotar que por un error matematico involuntario a la señora sandra se le efectuo el respectivos pago correspondiente al 100% de ls mejora por un valor de 5.629.500 el cual en la realidad deberia corresponder a 4.503.600; por tal razon en la escritura publica se manifiesta la devolucion de dicha diferencia que corresponde a 1.125.900. | 0 | 0
387 | TRAMO 4 |  | 4513 | 7 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | PLLS-037 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 43 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | Con pagos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | PALMERAS DE COLOMBIA |  |  | 1 | I | 9014.3 | 9323.33 | 309.03 | 11603.82 | 0 | NO | N/A | 125 | 7552 | 1245948.18 | NO | SI | 303-7231 | 000100080167000 | 3820 | 2004-12-29 | 1 | BUCARAMANGA | 2700 | 31330314 | 3395390400 | 3364060086 | 0 | 184440000 | 0 | 215770314 | 0 | 215770314 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-26 | 215770314 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-09-15 | 215770314 | 737 | 2011-09-15 | 1 | 2011-09-27 | 1 | S/N | 2011-11-11 | 2011-11-11 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 215770314 | 3 | 2014-09-18 | 1 | 2011-12-13 | 1 | 2016-02-03 | 2016-01-22 | 2014-11-20 | 215770314 | 575 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-90217 | 1 | 2011-12-19 | 107885157 | 1 | 2015-10-27 | 43154063 | 0 |  |  | 64731094 | 1 | 2016-02-03 |  |  | 0 |  | Aclarada por la EP No. 002 del 18/01/2016 otorgadas en la Notaría Única de Sabana de Torres. La Escritura aclaratoria se realizó para incluir la identificación de la compradora. | 0 | 0
388 | TRAMO 4 |  | 4513 | 8 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-037A | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 9 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JESUS ARENAS SERRANO |  |  | 1 | D | 9372.44 | 9519.89 | 147.45 | 1496.41 | 0 | SI | N/A | 1 | 5487 | 13990.59 |  | SI | 303-64865 | 000100080405000 | 2221 | 2005-11-22 | 1 | Barrancabermeja | 2900 | 4339589 | 44912300 | 40572711 | 0 | 400200 | 122143948 | 126883737 | 0 | 126883737 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-26 | 126883737 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-09-01 | 126883737 | 699 | 2011-09-01 | 1 | 2011-09-12 | 1 | 1125 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 126883737 | 2 |  | 1 | 2011-09-30 | 1 | 2012-04-17 | 2012-04-25 | 2012-04-20 | 126883737 | 178 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-80921 | 1 | 2011-11-08 | 101506990 | 1 | 2012-07-06 | 25376747 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-04-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
389 | TRAMO 4 |  | 4513 | 9 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-037B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 44 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | Presenta pagos | Diagnóstico, sin acuerdo | Se aplica el factor de apoyo de restablecimiento de medios económicos por la suspensión definitiva de la actividad productiva por 6 SMMLV del 2011, no presenta acuerdo ni pagos |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | ALEJO MEJIA AMAYA Y OTRA |  |  | 1 | D | 9519.39 | 9918.23 | 398.84 | 3726.96 | 50.19 | SI | N/A | 33 | 207 | 326480.04 | SI | SI | 303 - 64334 | 000100080404000 | 1293 | 2002-08-01 | 2 | Barrancabermeja | 2700 | 10062792 | 891558900 | 881496108 | 26516880 | 2583000 | 27763945 | 66926617 | 3213600 | 70140217 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-25 | 66926617 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-31 | 66926617 | 921 | 2011-10-31 | 1 | 2011-11-25 | 1 | 1431 | 2011-11-11 | 2011-11-12 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-01-20 | 2012-01-20 | 66926617 | 2 |  | 1 | 2012-01-20 | 1 | 2012-07-17 | 2012-08-01 | 2012-07-26 | 66926617 | 1272 | UNICA | GIRON | 303-81610 | 1 | 2012-04-17 | 53541293.6 | 1 | 2014-02-11 | 13385323.4 | 0 |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2012-07-17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
390 | TRAMO 4 |  | 4513 | 10 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-037C | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con sentencia sin registrar | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de indemnización por el juzgado de expropiación en el reporte | 1 | PEDRO JULIO PEÑA |  |  | 1 | D | 9916.98 | 9925.15 | 8.17 | 56.95 | 0 | SI | N/A | 3 | 2556 | 32499.05 | NO | NO | 303-37860 | 00-01-0008-0384-000 | 998 | 2002-06-18 | 2 | Barrancabermeja | 25000 | 1423750 | 813900000 | 812476250 | 0 | 0 | 1139000 | 2562750 | 0 | 2562750 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-23 | 2562750 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-08-24 | 2562750 | 677 | 2011-08-24 | 1 | 2011-10-24 | 1 | 1116 | 2011-08-24 | 2011-11-11 | 0 |  |  |  |  | 0 | N.A | N.A | 2562750 | N.A |  | 1 | 2013-06-12 | 1 |  |  | 2014-07-04 | 2562750 | SENTENCIA | JUZGADO 1 CIVIL CIRCUITO | BARRANCABERMEJA |  | 1 | 2012-09-20 | 1281375 | 1 | 2015-11-20 | 1680025 | 0 |  |  | -398650 | 1 | 0 |  |  | 1 | 2014-11-28 | Pagos realizados al JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA,Predio en expropiación. Ya se profirió sentencia, pendiente registro. | 0 | 1
391 | TRAMO 4 |  | 4513 | 11 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-037D | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 3 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MIGUEL ANTONIO BLANCO Y OTRA |  |  | 1 | D | 9924.79 | 9960.43 | 35.64 | 207.79 | 150.66 | SI | N/A | 0 | 1750 | 1542.21 | SI | SI | 303-59999 | 00-01-0008-0413-000 | 1399 | 2002-08-22 | 2 | Barrancabermeja | 8700 | 1807773 | 15225000 | 13417227 | 59035140 | 1560000 | 21303900 | 83706813 | 3749200 | 87456013 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-09-01 | 83706813 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-09-09 | 83706813 | 730 | 2011-09-09 | 1 | 2011-09-16 | 1 | 1135 | 2011-09-16 | 2011-11-11 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 83706813 | 2 |  | 1 | 2012-12-13 | 1 | 2012-04-16 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 83706813 | 682 | UNICA | GIRON | 303-80920 | 1 | 2011-12-19 | 66965450 | 1 | 2012-06-29 | 16741363 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-04-16 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
392 | TRAMO 4 |  | 4513 | 12 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | PLLS-038 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 44 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Oferta registrada adjunta oficio el cual indica que se notificó a la abogada apoderada de los propietarios la revocatoria de la resolución GP 866 del 2 de octubre de 2012 la cual ordenaba iniciar los tramites judiciales de expropiación | Diagnóstico, sin acuerdo | Se aplican factores sociales pero no presenta acuerdo, ni pago de estos . por los factores: restablecimiento de medios económicos a las Unidades sociales 1,2,3, Unidades sociales 4,5,6 sin aplicación de factores de apoyo, unidad social 7 se aplica el factor de apoyo por movilización y de restablecimiento de medios económicos |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | GUSTAVO RUBIO Y OTROS |  |  | 1 | D | 9960.11 | 10028.62 | 68.51 | 375.19 | 254.1 | SI | N/A | 0 | 3041 | 2665.81 | SI | SI | 303-51697 | 00-01-0008-0303-000 | 427 | 2010-03-11 | UNICA | Giron | 2900 | 1088051 | 8818900 | 7730849 | 83018400 | 4305000 | 35984060 | 124395511 | 9015200 | 133410711 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-26 | 124395511 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-08-31 | 124395511 | 696 | 2011-08-31 | 1 | 2011-09-12 | 1 | S/N | 2011-09-12 | 40858 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 124395511 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 124395511 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 124395511 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2012-01-30 | RESOLUCION REVOCADA, SE REINICIA PROCESO DE NEGOCIACION | 0 | 0
393 | TRAMO 4 |  | 4513 | 13 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-356 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 42 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos presento oficio de solicitud de documentos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARDONA OCAMPO JAIME |  |  | 1 | I | 8026.72 | 8898.98 | 872.26 | 39056.2 | 0 | SI | N/A | 130 | 4681 | 1265624.8 | NO | SI | 303-3753 | 00-01-0008-0128-000 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-20 | 0 |  | 0 | 1 | 2016-10-31 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | INTERCAMBIADOR LA FORTUNA, SE REALIZÓ ALCANCE A LA FICHA DE FECHA 20-08-2016, SE REALIZO ESTUDIO DE TITULOS EL 31-10-2016 | 0 | 0
394 | TRAMO 4 |  | 4513 | 14 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-357 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 42 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | YANETE HERNANDEZ |  |  | 1 | D | 7783.08 | 8051.07 | 267.99 | 1009.28 | 54.97 | SI | N/A |  | 2500 | 1490.72 | NO | SI | 303-48202 | 00-01-0008-0299-000 | 534 | 2004-05-14 | 2 | BARRANCABERMEJA |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014-02-28 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-09-25 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | INTERCAMBIADOR LA FORTUNA | 0 | 0
395 | TRAMO 4 |  | 4513 | 15 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-358 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 42 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | PALMERAS COLOMBIANAS S.A. |  |  | 1 | D | 6683.29 | 7875.7 | 1192.41 | 115796.69 | 0 | SI | N/A | 105 | 4461 | 0 | NO | SI | 303-60516 | 00-01-0008-0098-000 | 1046 | 2003-05-18 | 6 | BUCARAMANGA |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014-02-28 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-09-26 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | INTERCAMBIADOR LA FORTUNA | 0 | 0
396 | TRAMO 4 |  | 4513 | 16 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-359 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 42 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GENIS ALBERTO SUAREZ GUTIERREZ |  |  | 1 | D | 161.5 | 524.04 | 362.54 | 19245.75 | 8.23 | SI | N/A | 11 | 9000 | 99754.25 | SI | SI | 303-60780 | 00-01-0009-0197-000 | 915 | 2009-04-07 | PRIMERA | BARRANCABERMEJA |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-02-10 | 0 |  | 0 | 1 | 2017-02-13 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | INTERCAMBIADOR LA FORTUNA SIN IDENTIFICACION | 0 | 0
397 | TRAMO 4 |  | 4513 | 17 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-360 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 42 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, presento informe del estado técnico y jurídico del predio | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | REFORESTADORA MADERCOOP S.A. |  |  | 1 | D | 211.81 | 403.71 | 191.9 | 5913.19 | 0 | SI | N/A | 207 | 5000 | 2069086.81 | NO | SI | 303-68125 | 00-01-0009-0073-000 | 34 | 39458 | PRIMERA | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 1 | 2017-01-26 | 0 |  |  | 1 | 2017-02-13 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | INTERCAMBIADOR LA FORTUNA SIN IDENTIFICACION | 0 | 0
398 | TRAMO 4 |  | 4513 | 18 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-360A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 42 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | EVANGELINA CASTELLANOS |  |  | 1 | D | 94.46 | 166.88 | 72.42 | 500.69 | 339.74 | SI | N/A |  | 2075 | 1574.31 | SI | NO | 303-50791 | 06-00-0002-0022-000 | [14 empty] | 1 | 2017-01-25 | 0 |  |  | 1 | 2013-09-25 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | INTERCAMBIADOR LA FORTUNA SIN IDENTIFICACION | 0 | 0
399 | TRAMO 4 |  | 4513 | 19 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-360B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 42 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HEUNIPSE MENDOZA ACEVEDO |  |  | 1 | D | 71.86 | 94.55 | 22.69 | 138.08 | 70.8 | SI | N/A |  | 493 | 354.92 | SI | SI | 303-14487 | 06-00-0002-0021-000 | [14 empty] | 1 | 2017-02-10 | 0 |  |  | 1 | 2017-02-13 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | INTERCAMBIADOR LA FORTUNA SIN IDENTIFICACION | 0 | 0
400 | TRAMO 4 |  | 4513 | 20 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-360C | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 42 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ANA MARIA ARDILA ACEVEDO |  |  | 1 | D | 26.6 | 55.87 | 29.27 | 144.09 | 163.69 | SI | N/A |  | 915 | 770.91 | SI | NO | 303-14602 | 06-00-0002-0024-000 | 1745 | 30929 | 2 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 1 | 2017-01-28 | 0 |  |  | 1 | 2017-02-13 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | INTERCAMBIADOR LA FORTUNA SIN IDENTIFICACION | 0 | 0
401 | TRAMO 4 |  |  | 21 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-360D | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 42 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALFREDO FLOREZ |  |  | 1 | I | 131.67 | 147.93 | 16.26 | 66.96 | 98.79 | SI | N/A |  | 269 | 202.04 | SI | NO |  | 00-01-0009-0179-001 | [14 empty] | 1 | 2017-01-26 | 0 |  |  | 1 | 2017-02-13 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
402 | TRAMO 4 |  |  | 22 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-360E | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 42 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JAIRO BARTAN BALTAN |  |  | 1 | D | 134.16 | 222.84 | 88.68 | 3464.75 | 124.23 | SI | N/A |  | 6487.5 | 3022.75 | SI | SI | 303-58097 | 00-01-0009-0151-000 | 572 | 38450 | 1 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 1 | 2017-02-10 | 0 |  |  | 1 | 2017-02-13 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
403 | TRAMO 4 |  |  | 23 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-360F | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 42 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HEUNIPSE MENDOZA ACEVEDO |  |  | 1 | I | 22.4 | 131.86 | 109.46 | 5507.15 | 112.92 | SI | N/A | 72 | 4650 | 719142.85 | SI | NO | 320-120006 | 00-02-0003-0171-000 | [14 empty] | 1 | 2017-02-10 | 0 |  |  | 1 | 2017-02-13 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
404 | TRAMO 4 |  |  | 24 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-360G | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 42 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JESUS MARIA VALDIVIESO ARDILA Y OTRA |  |  | 1 | I | 151.27 | 166.61 | 15.34 | 18.25 | 133.33 | SI | N/A |  | 1450 | 1431.75 | SI | SI | 303-45653 | 00-01-0009-0160-000 | 1965 | 38679 | 2 | BARRANCABERMEJA | [10 empty] | 1 | 2017-01-16 | 0 |  |  | 1 | 2017-02-13 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
405 | TRAMO 4 |  | 4513 | 25 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-361 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 42 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO | Adjunto informe técnico de la aclaración de la cedula catastral | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JUANA SANABRIA DE ORTEGA Y OTROS |  |  | 1 | D | 5743.11 | 6137.27 | 394.16 | 23573.49 | 339.31 | SI | N/A | 16 | 5742 | 142168.51 |  | SI | 303-58539 | 00-01-0009-0069-000 | 1173 | 2009-05-06 | 1 | Barrancabermeja | 2800 | 66005772 | 464077600 | 398071828 | 165458700 | 53040000 | 47540710 | 332045182 | 0 | 332045182 | 1 | 2011-12-01 | 0 |  |  | 1 | 2011-12-01 | 0 |  | 332045182 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 332045182 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 332045182 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 332045182 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
406 | TRAMO 4 |  | 4513 | 26 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-363 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 42 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, presento derecho de petición y respuesta al mismo | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. |  |  | 1 | I | 5757.46 | 5835.74 | 78.28 | 34831.78 | 0 | SI | N/A | 101 | 1697 | 976865.22 |  | SI | 303-53169 | 00-01-0008-0093-000 | 640-000307 | 2005-07-26 | Superintendencia de Sociedades | BUCARAMANGA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-11-12 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-09-26 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
407 | TRAMO 4 |  | 4513 | 27 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-363A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 42 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. |  |  | 1 | I | 5566.79 | 5746.6 | 179.81 | 6609.22 | 149.67 | SI | N/A | 1 | 9662 | 13052.78 |  | SI | 303-43473 | 000100080300000 | 640-000307 | 2005-07-26 | Superintendencia de Sociedades | BUCARAMANGA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-11-18 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-09-26 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | AVALUÓ VENCIDO SE INICAIA PROCESO DE NUEVO | 0 | 0
408 | TRAMO 4 |  | 4513 | 1 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-363B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 54 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúo | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. |  |  | 1 | I | 5303.63 | 5599.14 | 295.51 | 3654.37 | 0 | SI | N/A | 0 | 5262 | 1607.63 |  | SI | 303-53170 | 000100080399000 | 640-000307 | 2005-07-26 | Superintendencia de Sociedades | BUCARAMANGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-11-19 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-09-26 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | AVALUÓ VENCIDO SE INICAIA PROCESO DE NUEVO | 0 | 0
409 | TRAMO 4 |  | 4513 | 28 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-363C | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 99 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. |  |  | 1 | I | 5195.47 | 5571.64 | 376.17 | 14147.3 | 0 | SI | N/A | 9 | 7783 | 83635.7 |  | SI | 303-50341 | 000100080301000 | 640-000307 | 2005-07-26 | Superintendencia de Sociedades | BUCARAMANGA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-11-18 | 0 |  | 0 | 1 | 2013-09-26 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | AVALUÓ VENCIDO SE INICAIA PROCESO DE NUEVO | 0 | 0
410 | TRAMO 4 |  | 4513 | 2 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-364 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 54 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. |  |  | 1 | D | 5546.73 | 5743.27 | 196.54 | 1119.75 | 0 | SI | N/A | 8 | 4100 | 82980.25 |  | SI | 303-53168 | 000100080398000 | 640-000307 | 2005-07-26 | Superintendencia de Sociedades | BUCARAMANGA | 2800 | 3135300 | 235480000 | 232344700 | 0 | 2069969 | 878005 | 6083274 | 0 | 6083274 | 1 | 2011-12-01 | 0 |  |  | 1 | 2011-12-01 | 0 |  | 6083274 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6083274 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6083274 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6083274 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
411 | TRAMO 4 |  | 4513 | 29 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-364A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 54 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. |  |  | 1 | D | 5178.1 | 5331.45 | 153.35 | 1117.77 |  | SI | N/A | 10 | 7850 | 106732.23 |  | SI | 303-34295 | 000100090149000 | 2524 | 2008-09-26 | 25 | BOGOTÁ D.C | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | AVALUÓ VENCIDO SE INICAIA PROCESO DE NUEVO | 0 | 0
412 | TRAMO 4 |  | 4513 | 30 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-365 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 54 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | C A INVERSIONES S.A. |  |  | 1 | I | 4897.45 | 5003.38 | 105.93 | 5805.78 | 0 | SI | N/A | 3 | 8700 | 32894.22 | NO | SI | 303-39391 | 000100080127000 | 5686 | 2006-12-28 | 38 | BOGOTÁ D.C |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-02-06 | 0 |  | 0 | 1 | 2017-02-13 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | AVALUÓ VENCIDO SE INICAIA PROCESO DE NUEVO | 0 | 0
413 | TRAMO 4 |  | 4513 | 31 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-365A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 54 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | C A INVERSIONES S.A. |  |  | 1 | I | 5113.4 | 5500.45 | 387.05 | 3422.38 | 95.12 | SI | N/A | 0 | 7089 | 3666.62 | SI | SI | 303-39427 | 000100080293000 | 5686 | 2006-12-28 | 38 | BOGOTÁ D.C |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-02-05 | 0 |  | 0 | 1 | 2017-02-13 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | AVALUÓ VENCIDO SE INICAIA PROCESO DE NUEVO | 0 | 0
414 | TRAMO 4 |  | 4513 | 32 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-366 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SONIA ESPINOSA RINCON |  |  | 1 | D | 4898.45 | 5176.82 | 278.37 | 1562.35 |  | SI | N/A | 2 | 4000 | 22437.65 |  | SI | 303-8746 | 000100090118000 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | AFECTACION PLANTA TERPEL PDTE DISEÑO | 0 | 0
415 | TRAMO 4 |  | 4513 | 33 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-367 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 54 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOHNSON ALTUVE SALAZAR |  |  | 1 | D | 4585.03 | 4900.12 | 315.09 | 1689.8 | 237.7 | SI | N/A | 23 | 7170 | 235480.2 |  | SI | 303-64135 | 000100090074000 | 4521 | 2010-08-18 | 7 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013-03-15 | 0 |  |  | 1 | 2014-02-20 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 28 |  | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-367MJ1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 54 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | NANCY RAMIREZ AGUDELO |  | 1 |  | D |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 |  | SI | [10 empty] | 56956750 | 1760000 | 21230310 | 79947060 | 0 | 79947060 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-06-08 | 79947060 | 0 |  | 0 |  | 79947060 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 79947060 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 79947060 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 79947060 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 28 |  | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-367MJ2 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 54 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA NELLY COSIO HERRERA |  | 1 |  | D |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 |  | SI | [10 empty] | 17879370 | 4090000 | 13791430 | 35760800 | 0 | 35760800 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-06-08 | 35760800 | 0 |  | 0 |  | 35760800 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35760800 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 35760800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35760800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 |  | HITO 28 |  | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-367MJ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ |  | 1 |  | D |  |  | 0 | 0 | 0 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 |  | SI | [10 empty] | 13149380 | 1200000 | 3160520 | 17509900 | 0 | 17509900 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-05-28 | 17509900 | 0 |  | 0 |  | 17509900 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17509900 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17509900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 17509900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
416 | TRAMO 4 |  | 4513 | 34 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-368 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 54 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JORGE LANDAZABAL |  |  | 1 | I | 4754.08 | 4917.35 | 163.27 | 4307.58 | 141.5 | SI | N/A | 0 | 9590 | 5282.42 | SI | SI | 303-40191 | 000100080294000 | 416 | 1994-02-22 | 1 | Barrancabermeja | 8400 | 36183672 | 80556000 | 44372328 | 34886170 | 11731000 | 45128230 | 127929072 | 0 | 127929072 | 1 | 2012-01-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-02-01 | 0 |  | 127929072 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 127929072 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 127929072 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 127929072 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
417 | TRAMO 4 |  | 4513 | 35 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-369 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 98 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta 2 de 2 presenta rotulo con enmendaduras | Promesa de compraventa | NO | NO | NO | SI | Presenta informe jurídico de junio de 2017 el cual indica que se procedería a realizar nuevamente una verifican in situ de las condiciones del predio, por lo cual de ser necesario deberá procederse al alcance a la oferta de compra | Diagnóstico, sin acuerdo | Se identificaron 8 unidades sociales dentro del predio a adquirir las cuales presentan aplicación distintos factores, presentan nota aclaratoria la cual indica que a la fecha el pago de las compensaciones socioeconómicas no se ha hecho efectivo, toda vez que dentro del proceso de adquisición del predio el concesionario realizará un alcance a la oferta formal inicial del predio |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | CLAUDINA HERRERA TRIANA Y OTRO |  |  | 1 | I | 4704.31 | 4759.49 | 55.18 | 1298.59 | 236.93 | SI | N/A | 0 | 2300 | 1001.41 | SI | SI | 303-60444 | 000100080094000ME | 1398 | 2001-12-18 | INCORA | BUCARAMANGA | 8400 | 10908156 | 19320000 | 8411844 | 83137260 | 6250000 | 73838570 | 174133986 | 0 | 174133986 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-27 | 174133986 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-06-12 | 174133986 | 1639 | 2012-06-12 | 1 | 2012-08-03 | 1 | 1604 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 1 | 469996455 | 2675 | 2016-03-11 | 2016-04-01 | 0 |  |  | 469996455 |  |  | 1 | 2014-10-27 | 0 |  |  |  | 174133986 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 174133986 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Se realizo alcance a la oferta según oficio 2195 de 25/02/2014 notificado el 25/02/2014 por valor de $591.807.069; se firmo promesa de compraventa el 27/10/2014 por valor de $591.807.069. Se realiza un segundo alcance | 0 | 0
418 | TRAMO 4 |  | 4513 | 36 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-370 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 54 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico, sin acuerdo |  |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA AZUCENA AGUILAR MUÑOZ |  |  | 1 | I | 4660.84 | 4705.34 | 44.5 | 2737.05 | 154.39 | SI | N/A | 0 | 2880 | 142.95 | SI | SI | 303-44894 | 000100080297000 | 752 | 1999-05-28 | 2 | Barrancabermeja | 8400 | 22991220 | 24192000 | 1200780 | 60294430 | 9200000 | 64192490 | 156678140 | 0 | 156678140 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-26 | 156678140 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-05-16 | 156678140 | 1595 | 2012-05-16 | 1 | 2012-11-09 | 1 | 1634 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 1 | 294142324 | 2676 | 2016-03-11 | 2016-04-01 | 0 |  |  | 294142324 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 294142324 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 294142324 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
419 | TRAMO 4 |  | 4513 | 37 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-371 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | N/A |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
420 | TRAMO 4 |  | 4513 | 38 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-372 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 17 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ORLANDO LOZANO TOVAR |  |  | 1 | I | 3835.5 | 4220.08 | 384.58 | 10234.23 | 146.03 | SI | N/A | 37 | 6000 | 365765.77 | SI | SI | 303-661 | 000100080090000 | 989 | 2011-04-07 | 10 | BUCARAMANGA | 3360 | 34387013 | 1263360000.2 | 1228972987.2 | 29107060 | 11412000 | 2851106479 | 2926012552 | 0 | 2926012552 | 1 | 2014-01-02 | 1 | 2014-04-04 | 2926012552 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2014-09-18 | 2926012552 | 2433 | 2014-09-18 | 1 | 2014-09-19 | 1 | 1728 | 2014-09-19 | 2014-10-29 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 2926012552 | 2 | 2014-11-18 | 1 | 2014-09-19 | 1 | 2014-12-22 | 2014-12-22 | 2014-12-02 | 2926012552 | 1576 | UNICA | MADRID | 303-87251 | 1 | 2014-10-15 | 1463006276 | 1 | 2015-02-10 | 1463006276 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2014-12-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
421 | TRAMO 4 |  | 4513 | 39 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-373 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 54 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ADELAIDA TRIANA DE URIBE Y OTRO |  |  | 1 | D | 3774.4 | 4013.71 | 239.31 | 11535.23 | 310.03 | SI | N/A | 48 | 1000 | 469464.77 | SI | SI | 303-59935 | 000100090185000 | 1751 | 2008-07-08 | 2 | Barrancabermeja |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012-06-01 | 0 |  | 0 | 1 | 2011-12-01 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
422 | TRAMO 4 |  | 4513 | 40 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-374 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 54 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE ANTONIO JAIMES Y OTRA |  |  | 1 | I | 3725.77 | 3846.12 | 120.35 | 5637 | 83.47 | SI | N/A | 0 | 5637 | 0 | SI | SI | 303-59141 | 000100080392000 | 608 | 2001-07-13 | INCORA | BUCARAMANGA | 2800 | 15783600 | 15783600 | 0 | 20032800 | 12825000 | 59945110 | 108586510 | 0 | 108586510 | 1 | 2011-12-01 | 0 |  |  | 1 | 2011-12-01 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SE ELIMINA AVALÚO Y OFERTA FORMAL DE COMPRAS INSUMOS VENCIDOS | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 | 41 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-375 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | INVERSIONES PALERMO |  |  | 1 | I | 3408.76 | 3583.26 | 174.5 | 4297.06 | 1072.32 | SI | N/A | 17 | 8200 | 173902.94 | SI | SI | 303-52988 | 00-01-0008-0091-000ME | 1310 | 35636 | UNICA | Girón | 8400 | 36095304 | 1496880000 | 1460784696 | 473102000 | 936000 | 3575034967 | 4085168271 | 11392500 | 4096560771 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2013-02-15 | 4085168271 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2013-05-27 | 4085168271 | 2009 | 2013-05-27 | 1 | 2013-06-24 | 1 | 1507 | 2013-07-31 | 2013-08-02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4085168271 |  |  | 1 | 2014-01-24 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 4085168271 | 1041 | UNICA | PIEDECUESTA | 303-84953 | 1 | 2014-03-20 | 2042584136 | 1 | 2015-02-27 | 2042584135 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2014-05-05 |  |  | 0 |  | Se aclara diferencia entre cifras y letras en el avalúo según EP 1146 de 25 de mayo de 2015 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 | 42 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-376 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | OSCAR MAURICIO PEREZ REYES Y OTROS |  |  | 1 | I | 3583.11 | 3767.85 | 184.74 | 7656 | 35.09 | SI | N/A | 44 | 0 | 432344 | SI | SI | 303-52989 | 00-01-0008-0091-000 | 1883 | 2003-11-19 | 2 | Barrancabermeja | 2800 | 21436800 | 1232000000 | 1210563200 | 12843930 | 2616000 | 3228689869 | 3265586599 | 3537000 | 3269123599 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2013-04-27 | 3265586599 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2013-05-27 | 3265586599 | 2012 | 2013-12-27 | 1 | 2013-07-04 | 1 | 1508 | 2013-07-31 | 2013-08-02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3265586599 |  |  | 1 | 2014-01-24 | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 3265586599 | 1040 | UNICA | PIEDECUESTA | 303-84952 | 1 | 2014-03-25 | 1632793300 | 1 | 2015-02-27 | 1632793299 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2014-05-05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
423 | TRAMO 4 |  | 4513 | 43 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-377 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | OSCAR MAURICIO PEREZ REYES Y OTROS |  |  | 1 | I | 2698.97 | 3213.41 | 514.44 | 13342.86 | 30.87 | SI | N/A | 29 | 3250 | 279907.14 | SI | SI | 303-1857 | 00-01-0008-0120-000 | 1883 | 2003-11-19 | 2 | Barrancabermeja | 2800 | 37360008 | 821100000 | 783739992 | 7161840 | 37166000 | 22999990 | 104687838 | 32036250 | 136724088 | 1 | 2012-08-03 | 1 | 2012-08-14 | 104687838 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2013-05-27 | 104687838 | 2011 | 2013-05-27 | 1 | 2013-07-17 | 1 | 1506 | 2013-07-31 | 2013-08-02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 104687838 |  |  | 1 | 2014-01-24 | 1 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 104687838 | 1025 | UNICA | PIEDECUESTA | 303-84954 | 1 | 2014-03-20 | 22480004 | 0 |  |  | 0 |  |  | 82207834 | 1 | 2014-05-02 |  |  | 0 |  | compraventa a favor de la ANI. Sin embargo, no ha sido posible la liberación efectiva de las áreas de terreno adquiridas. | 0 | 0
| TRAMO 4 |  | 4513 | 44 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-377A | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 1 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | OSCAR MAURICIO PEREZ REYES Y OTROS |  |  | 1 | I | 3212.76 | 3253.44 | 40.68 | 907.74 | 0 | NO | N/A | 31 | 7000 | 316092.26 | NO | SI | 303-00654 | 00-01-0008-0092-000 | 1883 | 2003-11-19 | 2 | Barrancabermeja | 2800 | 2541672 |  |  | 0 | 2290000 | 0 | 4831672 | 0 | 4831672 | 1 | 2012-08-08 | 1 | 2012-08-14 | 4831672 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2013-05-27 | 4831672 | 2010 | 2013-05-27 | 1 | 2013-07-17 | 1 | 1505 | 2013-07-31 | 2013-08-02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4831672 |  |  | 1 | 2014-01-24 | 1 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 4831672 | 1147 | UNICA | PIEDECUESTA | 303-85109 | 1 | 2014-04-15 | 2415836 | 1 | 2014-10-30 | 2415836 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2014-05-16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
424 | TRAMO 4 |  | 4513 | 45 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-378 | [14 empty] | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PETROLEROS J S LTDA |  |  | 1 | D | 3344.38 | 3715.1 | 370.72 | 2125.33 |  | SI | N/A | 195 | 0 | 1947874.67 | NO | SI | 303-4514 | 000100090076000 | 446 | 2008-04-22 | 2 | Floridablanca | 2800 | 5950924 | 5460000000 | 5454049076 | 0 | 6829600 | 23646758 | 36427282 | 0 | 36427282 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-23 | 36427282 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-04-16 | 36427282 | 1518 | 2012-04-16 | 1 | 2012-04-28 | 1 | 304 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 36427282 | 2 | 2012-10-31 | 1 | 2012-06-25 | 0 |  |  |  | 36427282 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-09 | 21856369.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 14570912.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Para iniciar trámite de expropiación. | 0 | 0
425 | TRAMO 4 |  | 4513 | 46 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-379 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 54 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | PETROMIX S.A. |  |  | 1 | I | 3244.44 | 3460.27 | 215.83 | 3847.14 |  | NO | N/A | 10 | 0 | 96152.86 | NO | SI | 303-77408 | 00010080091000ME | 2807 | 2010-10-21 | 1 | Barrancabermeja | 2800 | 10771992 | 280000000 | 269228008 | 0 | 2545000 | 0 | 13316992 | 0 | 13316992 | 1 | 2012-04-01 | 0 |  |  | 1 | 2012-04-01 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | SE REALIZÓ ALCANCE A LA FICHA DE FECHA 11-08-2016 | 0 | 0
426 | TRAMO 4 |  | 4513 | 47 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-380 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 8 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIANO DELGADO Y OTROS |  |  | 1 | I | 2521.21 | 2674 | 152.79 | 3594.46 | 338.5 | SI | N/A | 2 | 6173 | 22578.54 | SI | SI | 303-56461 | 000100080317000 | 2254 | 2012-08-26 | 1 | Barrancabermeja | 2800 | 10064488 | 73284400 | 63219912 | 161861415 | 14917000 | 1213343040 | 1400185943 | 54662400 | 1454848343 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-23 | 1400185943 | 1 | 2012-12-01 | 1 | 2012-06-28 | 1400185943 | 1682 | 2012-06-28 | 1 | 2012-06-28 | 1 | 1682 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-11 | 2012-07-11 | 1400185943 | 2 |  | 1 | 2012-05-02 | 1 | 2012-09-02 | 2012-10-02 | 2012-09-07 | 1400185943 | 1139 | UNICA | MADRID | 303-81737 | 1 | 2012-07-30 | 1260167348.7 | 1 | 2013-11-19 | 140018594.3 | 0 |  |  | -5.9605e-08 | 1 | 2012-09-02 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
427 | TRAMO 4 |  | 4513 | 48 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-381 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | OSCAR MAURICIO PEREZ REYES Y OTROS |  |  | 1 | I | 2673.27 | 2698.97 | 25.7 | 4147.59 | 0 | SI | N/A | 45 | 2220 | 448072.41 | NO | SI | 303-27296 | 00-01-0008-0120-000 | 1883 | 2003-11-19 | 2 | Barrancabermeja | 2800 | 11613252 | 1266216000 | 1254602748 | 0 | 29678000 | 0 | 41291252 | 0 | 41291252 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2012-09-12 | 41291252 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2013-05-27 | 41291252 | 2008 | 2013-05-27 | 1 | 2013-07-17 | 1 | 1504 | 2013-07-31 | 2013-08-02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 41291252 |  |  | 1 | 2014-01-24 | 1 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 41291252 | 1059 | UNICA | PIEDECUESTA | 303-84955 | 1 | 2014-03-20 | 20645626 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20645626 | 1 | 2014-05-06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
428 | TRAMO 4 |  | 4513 | 49 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-382 | [14 empty] | 1_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío radicado en ANT | Con Algún Pago | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 3714.37 | 3774.4 | 60.03 | 345.37 | 34.19 | SI | N/A |  | 345.37 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 25000 | 8634250 | 8634250 | 0 | 9936520 | 11750000 | 8313150 | 38633920 | 28219730 | 66853650 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-05-10 | 38633920 | 1 | N/A | 1 | 2012-05-16 | 38633920 | 1590 | 2012-05-16 | 1 | 2012-08-29 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 38633920 |  |  | 1 | 2012-09-04 | 0 |  |  |  | 38633920 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-12 | 29999670 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8634250 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
429 | TRAMO 4 |  | 4513 | 50 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-383 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 53 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO | Presento promesa de compraventa, firmada solo por los propietarios | Sin insumos |  |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Sin Pago Reportado | 1 | JOSEPH JUSCELINO BADILLO SANTODOMINGO Y OTROS |  |  | 1 | D | 2140.02 | 3344.64 | 1204.62 | 6785.77 | 236.34 | SI | N/A | 18 | 0 | 173214.23 |  | SI | 303-1856 | 00-01-0009-0078-000 | 447 | 2008-04-22 | 2 | Floridablanca | 2800 | 19000156 | 504000000 | 484999844 | 166426520 | 11130000 | 507175612 | 703732288 | 0 | 703732288 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-20 | 703732288 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-06-25 | 703732288 | 1524 | 2012-04-18 | 1 | 2012-04-28 | 1 | 242 | 2012-04-28 | 2012-06-27 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 2012-06-25 | 0 |  |  |  | 703732288 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 703732288 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
430 | TRAMO 4 |  | 4513 | 51 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-384 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 14 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SALSAMENTARIA SANTANDER LTDA |  |  | 1 | I | 1518.59 | 2379.07 | 860.48 | 23003.63 | 0 | NO | N/A | 54 | 0 | 516996.37 |  | SI | 303-952 | 00-01-0008-0111-000 | 562 | 1988-03-25 | 1 | Barrancabermeja | 2800 | 64410164 | 1512000000 | 1447589836 | 0 | 25980800 | 0 | 90390964 | 0 | 90390964 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-15 | 90390964 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-04-18 | 90390964 | 1525 | 2012-04-18 | 1 | 2012-04-30 | 1 | 207 | 2012-04-30 | 2012-05-24 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 90390964 | 2 |  | 1 | 2012-05-24 | 1 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 2012-12-28 | 90390964 | 636 | UNICA | SABANA DE TORRES | 303-82333 | 1 | 2012-08-27 | 81351868 | 1 | 2013-04-12 | 9039096 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2012-12-10 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
431 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 52 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-385 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 53 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | ZAMBRANO CABRERA Y CIA S EN C. |  |  | 1 | I | 533.76 | 1200 | 666.24 | 13053.87 | 0 | SI | N/A | 78 | 6000 | 772946.13 | NO | SI | 303-125 | 00-01-0008-0109-000 | 1726 | 2009-07-17 | 6 | BUCARAMANGA | 2800 | 36550836 | 2200800000 | 2164249164 | 0 | 43483400 | 0 | 80034236 | 0 | 80034236 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-26 | 80034236 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-04-23 | 80034236 | 1537 | 2012-04-23 | 1 | 2012-05-27 | 1 | 1633 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 80034236 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 80034236 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 80034236 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
432 | TRAMO 4 |  | 4513 | 53 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-386 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 53 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JAIRO ANTONIO MANTILLA |  |  | 1 | I | 478.18 | 534.23 | 56.05 | 197.93 | 0 | SI | N/A | 5 | 0 | 49802.07 | NO | SI | 303-4243 | 00-01-0008-0106-000 | 219 | 2000-07-21 | 2 | BUCARAMANGA | 8400 | 1662612 | 420000000 | 418337388 | 0 | 5500500 | 13510000 | 20673112 | 0 | 20673112 | 1 | 2012-12-01 | 0 |  |  | 1 | 2013-01-17 | 0 |  | 20673112 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20673112 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20673112 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20673112 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
433 | TRAMO 4 |  | 4513 | 54 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-386A | [14 empty] | 1_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío radicado en ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 354.88 | 436.03 | 81.15 | 1785.21 | 50.03 | SI | N/A |  | 1785.21 | 0 | NO | SI | [8 empty] | 0 | 0 | 13148920 | 16918000 | 40584728 | 70651648 | 0 | 70651648 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-06-06 | 70651648 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-07-06 | 70651648 | 1694 | 2012-07-06 | 1 | 2012-08-29 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 70651648 | 1 | N/A | 1 | 2012-09-04 | 0 | N/A | N/A | N/A | 70651648 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 2012-10-12 | 70651648 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | SOLO SE COMPRA MEJORAS | 1 | 0
434 | TRAMO 4 |  | 4513 | 55 | HITO 28 | 28N | SI | CAL. NUEVA | LLS-387 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO | Adjunto informe jurídico que indica que el inmueble identificado no cuenta de permiso de intervención voluntario, tan poco a sido intervenido; por lo anterior no se adelantaron gestiones para la adquisición del predio | Sin insumos |  |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | NOE GAMEZ |  |  | 1 | D | 507.88 | 860 | 352.12 | 120792.21 | 0 | SI | N/A | 308 | 8050 | 2967257.79 |  | SI | 303-54378 | 00-01-0009-0167-000 | 962 | 1998-04-01 | 1 | Barrancabermeja | 2900 | 343583532 | 8948631123 | 8605047591 | 0 | 84841340 | 17618440 | 446043312 | 0 | 446043312 | 1 | 2013-07-31 | 1 | 2015-09-28 | 446043312 | 1 | 2013-09-26 | 1 | 2016-09-27 | 22962150 | 2857 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 1 | 16934 | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 22962150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 22962150 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22962150 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | PREDIO COMPARTE HITO 27/28 | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ESPERANZA VIDALES AGUILAR |  | 1 | [24 empty] | 12691020 | 6055230 | 4215900 | 22962150 | 0 | 22962150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 22962150 | 2857 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | MEJORAS INCLUIDAS EN EL PREDIO LLS-387 DE PROPIEDAD DE NOE GAMEZ | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ2 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras, también presenta pagos de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE GREGORIO SANTOS |  | 1 | [24 empty] | 16487360 | 4192000 | 6910100 | 27589460 | 0 | 27589460 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 26417660 | 2858 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ3 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 13-12-2017 21-12-2017 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo presenta registro fotográfico y ficha predial en carpeta de caja 120 | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ANIBAL VIRGUES RODRIGUEZ |  | 1 | [24 empty] | 6086430 | 3114300 | 3442328 | 12643058 | 0 | 12643058 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 12643058 | 2859 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ4 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA DEL CARMEN JAIMES CARVAJAL |  | 1 | [24 empty] | 12380520 | 7299280 | 16709970 | 36389770 | 0 | 36389770 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 36389770 | 2860 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ5 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | CARMEN PEÑUELA FLOREZ |  | 1 | [24 empty] | 6075060 | 7921500 | 13517100 | 27513660 | 0 | 27513660 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 27513660 | 2861 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ6 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 13-12-2017 21-12-2017 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo presenta registro fotográfico y ficha predial en carpeta de caja 120 | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ELVIA MARIA PIÑARETE URIBE |  | 1 | [24 empty] | 7397400 | 1229540 | 20290960 | 28917900 | 0 | 28917900 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 28917900 | 2862 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ7 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | SIRLY PAOLA BENITEZ RUIZ Y OTRO |  | 1 | [24 empty] | 1236560 | 1249400 | 1527840 | 4013800 | 0 | 4013800 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 4013800 | 2863 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ8 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | FLOR MARIA MARTINEZ |  | 1 | [24 empty] | 6976320 | 2511820 | 3919270 | 13407410 | 0 | 13407410 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 13407410 | 2864 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ9 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 13-12-2017 21-12-2017 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo presenta registro fotográfico y ficha predial en carpeta de caja 120 | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA EUGENIA FLOREZ MORA |  | 1 | [24 empty] | 12686850 | 4784118 | 10000480 | 27471448 | 0 | 27471448 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 27471448 | 2865 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ10 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARTHA FIGUEROA NIÑO |  | 1 | [24 empty] | 10446390 | 2373300 | 12234030 | 25053720 | 0 | 25053720 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 25053720 | 2866 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ11 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ALINDA APARICIO SARMIENTO Y OTRO |  | 1 | [24 empty] | 14494380 | 4031993 | 20554200 | 39080573 | 0 | 39080573 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 39080573 | 2867 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ12 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE FEDERICO CRESPO PORRAS |  | 1 | [24 empty] | 3081000 |  | 131000 | 3212000 | 0 | 3212000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 3212000 | 2868 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ13 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | NOEMI NELLY QUINTERO PARRA |  | 1 | [24 empty] | 8141120 | 1265140 | 5868910 | 15275170 | 0 | 15275170 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 15275170 | 2869 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ14 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE ALFREDO MENDEZ PEÑUELA |  | 1 | [24 empty] | 3700620 | 1514360 | 4668880 | 9883860 | 0 | 9883860 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 9883860 | 2870 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ15 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | OLIMPICO LOPEZ CARREÑO |  | 1 | [24 empty] | 2042400 | 1006270 | 1719240 | 4767910 | 0 | 4767910 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 4767910 | 2871 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ16 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ANA DE DIOS ANGARITA DE MORENO |  | 1 | [24 empty] | 16153880 | 2051990 | 11734658 | 29940528 | 0 | 29940528 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 29940528 | 2872 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ17 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MIRIAM MORENO ANGARITA |  | 1 | [24 empty] | 4065560 | 1402800 | 4491862 | 9960222 | 0 | 9960222 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 9960222 | 2873 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ18 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | GUILLERMO GONZALEZ JAIMES |  | 1 | [24 empty] | 5723220 | 2521900 | 6653232 | 14898352 | 0 | 14898352 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 14898352 | 2874 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ19 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | YOLVIS RANGEL GAMARRA |  | 1 | [24 empty] | 2186210 |  | 2423734 | 4609944 | 0 | 4609944 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 4609944 | 2875 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ20 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ROSAURA MORENO ANGARITA |  | 1 | [24 empty] | 25418000 | 2902694 | 6152564 | 34473258 | 0 | 34473258 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 34473258 | 2876 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ21 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | YURLEY ANDREA VASQUEZ GARZON |  | 1 | [24 empty] | 9592800 | 1134500 | 9569590 | 20296890 | 0 | 20296890 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 20296890 | 2877 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ22 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 13-12-2017 21-12-2017 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Solo presenta registro fotográfico y ficha predial en carpeta de caja 120 | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | PEDRO VICENTE DIAZ PLATA |  | 1 | [24 empty] | 7701860 | 308600 | 6881588 | 14892048 | 0 | 14892048 | [7 empty] | 1 | 2016-09-27 | 14892048 | 2878 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 | [34 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ23 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | No adjunto información de la mejora | [5 empty] | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | AURORA AVILA CELIS |  | 1 | [26 empty] | 4024426 | 4024426 | 0 | 4024426 | [7 empty] | 1 | 2016-09-27 | 4024426 | 2879 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 | [34 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ24 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARIELA ARENAS FORERO |  | 1 | [24 empty] | 9697320 | 3089800 | 2581894 | 15369014 | 0 | 15369014 | [7 empty] | 1 | 2016-09-27 | 15369014 | 2880 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 | [34 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ25 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ALCEDIS VILLARRUEL PERALES |  | 1 | [24 empty] | 3265920 |  | 73800 | 3339720 | 0 | 3339720 | [7 empty] | 1 | 2016-09-27 | 3339720 | 2881 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 | [34 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ26 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | LEONICIO LEON LEON |  | 1 | [24 empty] | 5759400 | 2969600 | 3597802 | 12326802 | 0 | 12326802 | [7 empty] | 1 | 2016-09-27 | 12326802 | 2882 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 | [34 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 |  |  | CAL. NUEVA | LLS-387MJ27 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 100 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa sin firma por parte de la concesionaria acta de recibo y entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | CARMEN ROSA SOLANO PEÑUELA |  | 1 | [24 empty] | 4089150 | 5767927 | 2078838 | 11935915 | 0 | 11935915 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2016-09-27 | 11935915 | 2883 | 2016-09-23 | 1 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
435 | TRAMO 4 | 2014 | 4513 | 56 | HITO 28 | 28E | SI | CAL. EXISTENTE | LLS-388 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 53 y 99 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el expediente se encuentra en carpetas de cajas 53 y 99 | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO | Se entrego una carpeta del expediente en la caja 53 y en la caja 99, en la caja 99 solo presenta información de avalúo y ficha predial | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S.C.A. |  |  | 1 | I | 149498.91 | 332.71 | 438.07 | 11048.26 | 0 | NO | N/A | 24 | 0 | 228951.74 |  | SI | 303-59384 | 00-01-0009-0029-000 | 505 | 2011-02-25 | 2 | Barrancabermeja | 2800 | 30935128 | 672000000 | 641064872 | 0 | 8090000 | 0 | 39025128 | 0 | 39025128 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-05-10 | 39025128 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-05-16 | 39025128 | 1589 | 2012-05-16 | 1 | 2012-07-03 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39025128 |  |  | 1 | 2012-08-01 | 0 |  |  |  | 39025128 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 39025128 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ECUACION DE EMPALME K149+110,14=K00+000 SUR/ECUACION DE EMPALME K149+142,35=K00+000 NORTE | 0 | 0
| TRAMO 4 |  |  |  | HITO 28 | HITO 28 | [21 empty] | 102 |  | 0 | 47 | 55 | 0 | 396724.71 | 260683.94 | 13563.5 | 597706.49 | 6829.24 | 0 | 0 | 1842 | 209259.08 | 17092888.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67887 | 1833574 | 184 | 0 | 237760 | 1023488433 | 33224244773.2 | 32203298012.2 | 2462859079 | 767663871 | 12537234088 | 16791245471 | 321541566 | 17112787037 | 72 | 2970210 | 46 | 1883851 | 16352062425 | 54 | 2192113 | 67 | 2791493 | 16235379927 | 44318 | 2791527 | 67 | 2792862 | 27 | 27682 | 1030525 | 1031025 | 6 | 1917183664 | 6695 | 249333 | 249391 | 27 | 1106619 | 1106619 | 16106970375 | 41 | 125074 | 38 | 1562883 | 18 | 705071 | 705142 | 746498 | 16514840194 | 575 | 0 | 0 | 30359828 | 31 | 1275562 | 8109773909.8 | 16 | 666353 | 5732591621.9 | 1 | 41387 | 5555722 | 2666918940.3 | 18 | 705071 | 0 | 0 | 1 | 82909 | 0 | 2 | 1 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
| TRAMO 4 |  |  |  | TRAMO 4 | TRAMO 4 | [21 empty] | 544 |  | 0 | 139 | 405 | 0 | 20123103.021 | 20021098.188 | 137825.297 | 3708405.33 | 30295.28 | 0 | 0 | 17150.2417 | 1755220.31 | 168597731.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601972 | 14973643 | 1400 | 0 | 6337239.26 | 12627182389.1 | 498628972116.9824 | 483257430496.9324 | 13155242207.79 | 6827752529 | 43724375510.16 | 76442110529.65 | 1196955061 | 77639065590.65 | 484 | 19820352 | 402 | 16458370 | 76322051968.65 | 420 | 17075862 | 421 | 17251431 | 74587984434.81 | 440033 | 17212031 | 409 | 16813590 | 322 | 238364 | 12457777 | 12546980 | 56 | 19820482042.66 | 61947 | 2363868 | 2324513 | 305 | 12392796 | 12392766 | 78361193647.17 | 586 | 3191521 | 367 | 15093503 | 245 | 10021163 | 9937979 | 10144842 | 78448292053.69 | 10703 | 0 | 0 | 30359828 | 342 | 14075438 | 48476476967.36 | 243 | 10091558 | 13672103486.36 | 16 | 665169 | 588779618.54 | 15710931980.63 | 241 | 9855858 | 0 | 0 | 19 | 1050002 | 0 | 34 | 19 | Y | 0 | #N/A | #N/A | Y | 0 | #N/A | #N/A | Y | Y
1 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 1 | HITO 43 | HITO 43E | SI | VARIANTE AGUACHICA | SA-001 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 3 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | DANIEL CONTRERAS CASTRO |  |  | 1 | I | 64286.84 | 64380.61 | 93.77 | 511.64 | 0 | NO | N/A | 2 | 0 | 19488.36 | NO | NO | 196-43282 | 00-02-0001-0107-000 | 2014 | 2010-12-28 | UNICA | AGUACHICA | 5000 | 2558200 | 100000000 | 97441800 | 0 | 0 | 0 | 2558200 | 0 | 2558200 | 1 | 2010-10-28 | 1 | 2010-12-23 | 2558200 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-27 | 2558200 | OFC-145 | 2010-12-27 | 1 | 2011-02-14 | 1 | GPR- 099 | 2011-02-18 | 2011-02-18 | [5 empty] | 1 | 2011-02-12 | 2011-02-12 | 2558200 | 2 |  | 1 | 2011-02-12 | 1 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2558200 | 1498 | UNICA | AGUACHICA | 196-48227 | 1 | 2011-02-28 | 2046560 | 1 | 2015-02-24 | 511640 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-09-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
2 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 2 | HITO 43 | HITO 43E | SI | VARIANTE AGUACHICA | SA-001A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 47 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de mayo de 2017 el cual indica que se solicita al propietario acercarse a la Notaria para culminar el proceso de adquisición del predio según lo acordado en la promesa de compraventa, la ultima actuación valida encontrada es la promesa de compraventa | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | ALVARO SANCHEZ BARRANCO |  |  | 1 | I | 64380.61 | 64475.61 | 95 | 477.03 | 0 | SI | N/A | 2 | 0 | 19522.97 | NO | SI | 196-37191 | 00-02-0001-0107-000 M.E | 1672 | 2006-11-24 | UNICA | AGUACHICA | 5000 | 2385150 | 100000000 | 97614850 | 0 | 420000 | 73535 | 2878685 | 0 | 2878685 | 1 | 2014-02-04 | 1 | 2014-08-26 | 2878685 | 1 | 2013-04-24 | 1 | 2015-05-13 | 2878685 | OFC-2539 | 2015-05-13 | 1 | 2015-05-13 | 1 | GPR-2158 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 1 | 5962845 | OFC-2617 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 5962845 | 2 | 2016-05-02 | 1 | 2015-10-14 | 1 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 5962845 | 1222 | UNICA | AGUACHICA | 196-59950 | 1 | 2016-03-23 | 3577707 | [6 empty] | 2385138 | 1 | 2017-09-28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 3 | HITO 43 | HITO 43E | SI | VARIANTE AGUACHICA | SA-001B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 45 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | Con algún pago | Con pago | En el acuerdo y en los pagos se actualiza el valor del SMMLV del año que se efectúa el pago |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | ALVARO SANCHEZ BARRANCO |  |  | 1 | I | 64475.63 | 64526.77 | 51.14 | 216.88 | 0 | SI | N/A | 35 | 1800 | 351583.12 | SI | SI | 196-38013 | 00-02-0001-0107-000 M.E | 416 | 2007-03-30 | UNICA | AGUACHICA | 5000 | 1084400 | 1759000000 | 1757915600 | 0 | 768000 | 4813832 | 6666232 | 616000 | 7282232 | 1 | 2014-02-04 | 1 | 2014-08-26 | 6666232 | 1 | 2013-04-24 | 1 | 2015-05-25 | 6666232 | OFC-2544 | 2015-05-25 | 1 | 2015-05-25 | 1 | GPR-1910 | 2015-05-25 | 2015-10-15 | [5 empty] | 1 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 6666232 | 2 | 2015-11-18 | 1 | 2015-08-20 | 1 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 6666232 | 166 | UNICA | AGUACHICA | 196-57650 | 1 | 2016-03-23 | 4845571.2 | [6 empty] | 1820660.8 | 1 | 2017-02-20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 4 | HITO 43 | HITO 43E | SI | VARIANTE AGUACHICA | SA-002 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 4 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIO LEON GOMEZ |  |  | 1 | I | 64186.55 | 64288 | 101.45 | 500.95 | 0 | NO | N/A | 2 | 0 | 19499.05 | NO | NO | 196-42848 | 00-02-0001-0107-000 | 0779 | 2010-06-09 | UNICA | AGUACHICA | 8000 | 4007600 | 160000000 | 155992400 | 0 | 0 | 0 | 4007600 | 0 | 4007600 | 1 | 2010-11-16 | 1 | 2010-12-06 | 4007600 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-12-07 | 4007600 | OFC-110 | 2010-12-07 | 1 | 2010-12-30 | 1 | GPR-042 | 2011-01-05 | 2010-01-05 | [5 empty] | 1 | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 4007600 | 2 |  | 1 | 2011-02-28 | 1 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 2011-12-22 | 4007600 | 2341 | UNICA | AGUACHICA | 196-45003 | 1 | 2011-03-25 | 2404560 | 1 | 2016-08-11 | 1603040 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-28 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
5 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 5 | HITO 43 | HITO 43N | SI | VARIANTE AGUACHICA | SA-003 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 7 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD AGROPECUARIA ALEJANDRIA LTDA Y OTROS |  |  | 1 | D | 63236.72 | 64286.41 | 1049.69 | 27838.08 | 0 | SI | N/A | 51 | 6599 | 488760.92 | NO | SI | 196-5334 | 00-01-0004-0405-000 | 1489 | 1997-09-19 | 7 | BUCARAMANGA | 2660 | 74049293 | 1374153340.2 | 1300104047.2 | 0 | 1727000 | 1412346 | 77188639 | 0 | 77188639 | 1 | 2010-11-02 | 1 | 2012-02-01 | 77188639 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-01-04 | 77188639 | OFC-77 | 2011-01-04 | 1 | 2011-01-25 | 1 | GPR-075 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | [5 empty] | 1 | 2011-03-04 | 2011-03-04 | 77188639 | 2 |  | 1 | 2011-03-04 | 1 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 2012-09-25 | 77188639 | 1827 | UNICA | AGUACHICA | 196-45430 | 1 | 2011-03-10 | 42821007.6 | 1 | 2012-11-15 | 34367631.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-10-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
6 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 6 | HITO 43 | HITO 43E | SI | VARIANTE AGUACHICA | SA-004 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 3 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | PASTEURIZADORA EL HOLANDES S.A |  |  | 1 | I | 64046.2 | 64187.75 | 141.55 | 730.82 | 0 | SI | N/A | 0 | 6200 | 5469.18 | NO | SI | 196-41438 | 00-02-0001-0107-000 ME | 1559 | 1998-12-31 | UNICA | AGUACHICA | 9660 | 7059721 | 59891999.8 | 52832278.8 | 0 | 466676 | 3471530 | 10997927 | 0 | 10997927 | 1 | 2010-12-04 | 1 | 2010-12-07 | 10997927 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-12-15 | 10997927 | OFC-131 | 2010-12-15 | 1 | 2010-12-20 | 1 | GPR-059 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 10997927 | N.A | N.A | 1 | 2011-11-21 | 1 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-07-02 | 10997927 | 1019 | UNICA | AGUACHICA | 196-47923 | 1 | 2012-11-26 | 5498963.5 | 1 | 2013-08-27 | 5498963.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-07-15 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
7 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 7 | HITO 43 | HITO 43E | SI | VARIANTE AGUACHICA | SA-006 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 3 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | PASTEURIZADORA EL HOLANDES S.A | 1 |  |  | I | 63156.08 | 64048.4 | 892.32 | 5335.63 | 0 | SI | N/A | 18 | 7201 | 181865.37 | NO | SI | 196-26689 | 000100040406000 | 1659 | 1998-12-31 | UNICA | AGUACHICA | 9660 | 51542186 | 1808361660.2 | 1756819474.2 | 0 | 7647728 | 2624693 | 61814607 | 0 | 61814607 | 1 | 2010-12-03 | 1 | 2010-12-07 | 61814607 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-20 | 61814607 | OFC-137 | 2010-12-20 | 1 | 2010-12-22 | 1 | GPR-046 | 2011-01-04 | 2011-01-04 | [8 empty] | 61814607 |  |  | 1 | 2011-11-21 | 1 | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 61814607 | 661 | UNICA | AUACHICA | 196-47229 | 1 | 2012-11-26 | 30907303 | 1 | 2011-08-27 | 30907303 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-06-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
8 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 8 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-007 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 4 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD AGROPECUARIA ALEJANDRIA LTDA Y EDIT LEAL VDA JIMENEZ |  |  | 1 | D | 62918.36 | 63248.88 | 330.52 | 7536.84 | 0 | NO | N/A | 80 | 0 | 792463.16 | NO | SI | 196-5365 | 00-01-0004-0101-000 | 969 | 1991-10-31 | UNICA | AGUACHICA | 2660 | 20047994 | 2127999999.6 | 2107952005.6 | 0 | 940000 | 0 | 20987994 | 0 | 20987994 | 1 | 2010-09-29 | 1 | 2010-12-10 | 20987994 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-12-15 | 20987994 | OFC-132 | 2010-12-15 | 1 | 1900-01-05 | 1 | GPR-076 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | [5 empty] | 1 | 2011-03-04 | 2011-03-04 | 20987994 | 2 | 2011-06-14 | 1 | 2011-03-04 | 1 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2012-09-18 | 20987994 | 1779 | UNICA | AGUACHICA | 196-45427 | 1 | 2011-03-10 | 12592796.4 | 1 | 2012-11-15 | 8395197.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-10-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
9 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 9 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-008 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 8 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA TERESA ACOSTA CASTRO | 1 |  |  | D | 62697.51 | 62944.46 | 246.95 | 5895.89 | 246.75 | SI | N/A | 1 | 8701.39 | 12805.5 | SI | SI | 196-40881 | 000200010194000 | 768 | 2009-05-19 | UNICA | AGUACHICA | 8000 | 47167120 | 149611120 | 102444000 | 524346630 | 605000 | 355961704 | 928080454 | 1700000 | 929780454 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-21 | 928080454 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-02-21 | 928080454 | OFC-149 | 2011-02-21 | 1 | 2011-02-21 | 1 | GPR-114 | 2011-03-09 | 2011-03-09 | [5 empty] | 1 | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 928080454 | 2 | 2011-06-09 | 1 | 2011-02-21 | 1 | 2011-06-09 | 2011-06-10 | 2011-06-09 | 928080454 | 942 | UNICA | AGUACHICA | 196-43646 | 1 | 2011-05-16 | 742464363.2 | 1 | 2011-07-08 | 185616090.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-07-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
10 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 10 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-009 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 4 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA TERESA ACOSTA CASTRO | 1 |  |  | D | 62640.69 | 62697.51 | 56.82 | 1378.21 | 0 | SI | N/A | 0 | 3000 | 1621.79 | NO | NO | 196-40882 | 000200010201000 | 768 | 2009-05-19 | UNICA | AGUACHICA | 8000 | 11025680 | 24000000 | 12974320 | 0 | 0 | 24625040 | 35650720 | 0 | 35650720 | 1 | 2010-12-06 | 1 | 2010-12-13 | 35650720 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-12-14 | 35650720 | OFC-126 | 2011-01-04 | 1 | 2011-01-04 | 1 | GPR-048 | 2011-01-05 | 2011-01-05 | [5 empty] | 1 | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 35650720 | 2 |  | 1 | 2011-02-21 | 1 | 2011-06-09 | 2011-06-10 | 2011-06-09 | 35650720 | 943 | UNICA | AGUACHICA | 196-43647 | 1 | 2011-04-07 | 28520576 | 1 | 2011-07-08 | 7130144 |  |  |  | 1.8626e-09 | 1 | 2011-07-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
11 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 11 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-010 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 15 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA TERESA ACOSTA CASTRO | 1 |  |  | D | 62443.36 | 62640.96 | 197.6 | 4806.58 | 85.49 | SI | N/A | 1 | 2666.66 | 7860.08 | SI | NO | 196-39533 | 000200010195000 | 1846 | 2008-12-11 | UNICA | AGUACHICA | 8000 | 38452640 | 101333280 | 62880640 | 69332390 | 0 | 437239150 | 545024180 | 1700000 | 546724180 | 1 | 2010-12-03 | 1 | 2010-12-21 | 545024180 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-02-21 | 545024180 | OFC-215 | 2011-02-21 | 1 | 2011-02-21 | 1 | GPR-115 | 2011-03-09 | 2011-03-11 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 545024180 | 2 | 2011-08-12 | 1 | 2011-02-21 | 1 | 2011-08-12 | 2011-08-12 | 2011-08-12 | 545024180 | 1393 | UNICA | AGUACHICA | 196-43839 | 1 | 2011-08-09 | 436019344 | 1 | 2011-08-26 | 109004836 |  |  |  | 2.9802e-08 | 1 | 2011-08-26 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
12 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 12 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-011 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 3 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA TERESA ACOSTA CASTRO | 1 |  |  | D | 62269.92 | 62445.24 | 175.32 | 4208.67 | 0 | SI | N/A | 0 | 52931.65 | 48722.98 | NO | SI | 196-40883 | 00-02 00010181000 | 768 | 2009-05-19 | UNICA | AGUACHICA | 2160 | 9090727 | 114332363.8 | 105241636.8 | 0 | 730000 | 540496 | 10361223 | 0 | 10361223 | 1 | 2010-12-06 | 1 | 2010-12-13 | 10361223 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-12-14 | 10361223 | OFC-127 | 2010-12-29 | 1 | 2010-12-29 | 1 | GPR-040 | 2010-12-31 | 2011-01-03 | [8 empty] | 10361223 |  |  | 1 | 2011-02-21 | 1 | 2011-06-09 | 2011-06-09 | 2011-06-09 | 10361223 | 955 | UNICA | AGUACHICA | 196-43648 | 1 | 2011-08-26 | 10361223 | [6 empty] | 0 | 1 | 2011-08-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
13 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 13 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-012 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 4 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUZ AMPARO CARDENAS Y OTROS | 1 |  |  | I | 61665.93 | 62050.47 | 384.54 | 2197.28 | 6936 | SI | N/A | 6 | 4714 | 62516.72 | SI | SI | 196-23907 | 00-02-0001-0143-000 | 2708 | 2006-12-21 | 2 | Calarca | 8000 | 17578240 | 517712000 | 500133760 | 27535920 | 299200 | 8481370 | 53894730 | 3749200 | 57643930 | 1 | 2010-12-03 | 1 | 2010-12-07 | 53894730 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-12-20 | 53894730 | OFC-138 | 2010-12-20 | 1 | 2010-12-23 | 1 | GPR-045 | 2011-01-04 | 2011-01-04 | [5 empty] | 1 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 53894730 | 2 |  | 1 | 2011-02-23 | 1 | 2011-07-28 | 2011-06-29 | 2011-08-01 | 53894730 | 1305 | UNICA | AGUACHICA | 196-43869 | 1 | 2011-03-10 | 43115784 | 1 | 2011-09-15 | 10778946 |  |  |  | 1.8626e-09 | 1 | 2011-09-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
14 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 14 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-013 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 48 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Escritura sin registrar | NO | NO | SI | NO | Presento cuenta de cobro, pero no comprobante de causación | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 4_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | CLAUDIA MARIA GONZALEZ QUERUBIN |  |  | 1 | I | 62777.04 | 62970 | 192.96 | 755.92 | 0 | SI | N/A | 2 | 0 | 19244.08 | NO | SI | 196-35102 | 00-02-0001-0191-000 | 1001 | 2008-07-15 | UNICA | AGUACHICA | 5000 | 3779600 | 100000000 | 96220400 | 0 | 2097184 | 1030000 | 6906784 | 0 | 6906784 | 1 | 2010-10-28 | 1 | 2010-12-07 | 6906784 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-10 | 6906784 | OFC-121 | 2010-12-10 | 1 | 2011-01-14 | 1 | GPR-057 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | [5 empty] | 1 | 2011-02-15 | 2011-02-15 | 6906784 | 2 | NR | 1 | 2011-02-15 | 1 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 2012-02-06 | 6906784 | 153 | UNICA | AGUACHICA |  | 1 | 2011-03-04 | 5525427.2 | [6 empty] | 1381356.8 |  |  |  |  | 0 |  | Escritura Aclaratoria No 1219 de 26-07-17 notaria Única Aguachica (se corrige razón social ANI) | 0 | 0
15 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 15 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-014 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 3 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EDWIN EMIRO GALVIS GERARDINO Y OTROS |  |  | 1 | I | 61368.15 | 61466.76 | 98.61 | 404.62 | 0 | SI | N/A | 3 | 6715 | 36310.38 | NO | SI | 196-43168 | 00-02-0001-0099-000 ME | 346 | 2010-11-02 | UNICA | Gamarra | 8000 | 3236960 | 293720000 | 290483040 | 0 | 715000 | 0 | 3951960 | 0 | 3951960 | 1 | 2011-02-03 | 1 | 2011-02-11 | 3951960 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-02-15 | 3951960 | OFC-209 | 2011-02-15 | 1 | 2011-02-22 | 1 | GPR-118 | 2011-03-10 | 10/032011 | [5 empty] | 1 | 2011-02-21 | 2011-02-21 | 3951960 | 2 |  | 1 | 2011-02-23 | 1 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 2012-02-16 | 3951960 | 246 | UNICA | AGUACHICA | 196-44831 | 1 | 2011-03-10 | 3161568 | 1 | 2012-08-14 | 790392 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-08-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
16 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 16 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-014A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 46 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | Presenta oficio que indica la cancelación de servidumbres predio SA-014A | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | LEONEL FORERO SUAREZ Y OTROS |  |  | 1 | I | 62048.53 | 62373.33 | 324.8 | 7911.78 | 0 | SI | N/A | 57 | 9352 | 571440.22 | NO | SI | 196-43166 | 00-02-0001-0099-000 ME | 343 | 2010-11-02 | UNICA | Gamarra | 8000 | 63294240 | 4634816000 | 4571521760 | 0 | 4780000 | 8219086 | 76293326 | 0 | 76293326 | 1 | 2011-02-03 | 1 | 2011-02-11 | 76293326 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-02-15 | 76293326 | OFC-210 | 2011-02-15 | 1 | 2011-02-22 | 1 | GPR-116 | 2011-03-20 | 2011-03-20 | [5 empty] | 1 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 76293326 | 2 |  | 1 | 2011-02-22 | 1 | 2011-06-13 | 2011-06-13 | 2011-06-15 | 76293326 | 980 | UNICA | AGUACHICA | 196-43166 | 1 | 2011-03-10 | 61034660.8 | 1 | 2012-08-14 | 15258665.2 |  |  |  | -5.5879e-09 | 1 | 2012-02-03 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
17 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 17 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-014B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 45 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | SI | SI | SI | NO | Con algún pago | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | SADY DE JESUS FEREZ RAMIREZ | 1 |  |  | I | 62476.74 | 62777.04 | 300.3 | 995.24 | 0 | SI | N/A | 3 | 4500 | 33504.76 | NO | NO | 196-43158 | 00-02-0001-0099-000 ME | 380 | 2010-09-20 | UNICA | Gamarra | 8000 | 7961920 | 276000000 | 268038080 | 0 | 0 | 19620 | 7981540 | 0 | 7981540 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-02-14 | 7981540 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-02-15 | 7981540 | OFC-211 | 2011-02-15 | 1 | 2011-02-17 | 1 | GPR-105 | 2011-02-24 | 2011-02-24 | [5 empty] | 1 | 2011-02-18 | 2011-02-18 | 7981540 | 2 | 2015-04-10 | 1 | 2011-02-18 | 1 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 7981540 | 52 | UNICA | AGUACHICA | 196-43158 | 1 | 2011-05-02 | 6385232 | [6 empty] | 1596308 | 1 | 2015-04-28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
18 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 18 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-014C | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 1 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JESUS ANTONIO FORERO SUAREZ Y OTROS | 1 |  |  | I | 62372.35 | 62476.74 | 104.39 | 381.77 | 0 | NO | N/A | 25 | 414 | 250032.23 | NO | SI | 196-43167 | 00-02-0001-0099-000 ME | 345 | 2010-11-02 | UNICA | Gamarra | 8000 | 3054160 | 2003312000 | 2000257840 | 0 | 360000 | 0 | 3414160 | 0 | 3414160 | 1 | 2011-02-03 | 1 | 2011-02-14 | 3414160 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-02-15 | 3414160 | OFC-212 | 2011-02-15 | 1 | 2011-02-21 | 1 | GPR-123 | 2011-03-15 | 2011-03-15 | [5 empty] | 1 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 3414160 | 2 | N-R | 1 | 2011-02-19 | 1 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 2011-12-13 | 3414160 | 2236 | UNICA | AGUACHICA | 196-44377 | 1 | 2011-03-10 | 2731328 | 1 | 2012-08-14 | 682832 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-12-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
19 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 19 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-014D | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 4 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JESUS EMILIO HERRERA PEREZ |  |  | 1 | I | 62967.97 | 63157.75 | 189.78 | 886.11 | 0 | NO | N/A | 10 | 8352 | 107465.89 | NO | SI | 196-43207 | 00-02-0001-0099-000 ME | 344 | 2010-11-02 | UNICA | Gamarra | 8000 | 7088880 | 866816000 | 859727120 | 0 | 100000 | 0 | 7188880 | 0 | 7188880 | 1 | 2011-02-03 | 1 | 2011-02-14 | 7188880 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-02-15 | 7188880 | OFC-213 | 2011-02-15 | 1 | 2011-02-17 | 1 | GPR-106 | 2011-02-24 | 2011-02-24 | [5 empty] | 1 | 2011-02-18 | 2011-02-18 | 7188880 | 2 | N-R | 1 | 2011-02-18 | 1 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2012-09-18 | 7188880 | 1778 | UNICA | AGUACHICA | 196-43386 | 1 | 2011-03-10 | 5751104 | 1 | 2012-11-09 | 1437776 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
20 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 20 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-014E | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 7 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EDWIN EMIRO GALVIS GERARDINO Y OTROS |  |  | 1 | I | 61219.11 | 61256.22 | 37.11 | 850.24 | 0 | NO | N/A | 3 | 6310.38 | 35460.14 | NO | SI | 196-43168 | 00-02-001-0099-000 ME | 346 | 2010-11-02 | UNICA | Gamarra | 8000 | 6801920 | 290483040 | 283681120 | 0 | 1476000 | 0 | 8277920 | 0 | 8277920 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 8277920 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-16 | 8277920 | OFC-384 | 2011-05-16 | 1 | 2011-05-16 | 1 | GPR-741 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 8277920 | N.A | N.A | 1 | 2011-05-16 | 1 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 2012-02-16 | 8277920 | 246 | UNICA | AGUACHICA | 196-44831 | 1 | 2012-08-14 | 8277920 | [6 empty] | 0 | 1 | 2012-08-14 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
21 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 21 | HITO 43 | HITO 43N | SI | ACCESO | SA-014F | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 2 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LEONEL FORERO SUAREZ Y OTROS |  |  | 1 | D | 62085.54 | 62167.23 | 81.69 | 639.95 | 0 | NO | N/A | 56 | 1440.22 | 560800.27 | NO | SI | 196-43166 | 00-02-0001-0099-000 ME | 346 | 2010-11-02 | UNICA | Gamarra | 8000 | 5119600 | 4491521760 | 4486402160 | 0 | 9070000 | 0 | 14189600 |  | 14189600 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-06-01 | 14189600 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-06-12 | 14189600 | OFC-1637 | 2012-06-12 | 1 | 2012-07-24 | 1 | GPR-1076 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 14189600 | N.A | N.A | 1 | 2012-07-24 | 1 | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 2012-12-19 | 14189600 | 2474 | UNICA | AGUACHICA | 196-48928 | 1 | 2014-05-23 | 14189600 | [6 empty] | 0 | 1 | 2014-02-17 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
22 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 22 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-015 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 10 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MANUEL JOSE CABARALES AYCARDY | 1 |  |  | D | 61474.08 | 62058.63 | 584.55 | 14228.05 | 0 | SI | N/A | 317 | 9000 | 3164771.95 | NO | SI | 196-29073 | 00-01-0004-0412-000 | 337 | 1998-10-28 | UNICA | Gamarra | 2160 | 30732588 | 6866640000 | 6835907412 | 0 | 5170000 | 296585 | 36199173 | 0 | 36199173 | 1 | 2010-09-27 | 1 | 2010-12-10 | 36199173 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-12-21 | 36199173 | OFC-139 | 2010-12-21 | 1 | 2011-01-19 | 1 | GPR-100 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | [5 empty] | 1 | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 36199173 | 2 | 2011-04-14 | 1 | 2011-02-14 | 1 | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 2012-04-16 | 36199173 | 667 | UNICA | AGUACHICA | 196-44922 | 1 | 2011-03-04 | 28959338.4 | 1 | 2014-09-11 | 7239834.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-04-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
23 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 23 | HITO 43 | HITO 43N | SI | ACCESO | SA-015A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 92 | 2017-12-11 | Check list sin firma del representante legal y diligenciado con bolígrafo, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | SI | SI | NO | Presenta informe jurídico de julio de 2017 el cual indica que a la fecha no se ha podido realizar el segundo y último pago, como quiera que sobre el nuevo folio de matricula generado se trasladó una limitación al dominio consistente en Hipoteca abierta de cuantía indeterminada. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | MANUEL JOSE CABRALES AYCARDY |  |  | 1 | D | 62030.23 | 62163.57 | 133.34 | 1272.47 | 0 | NO | N/A | 316 | 4771.95 | 3163499.48 | NO | SI | 196-29073 | 00-01-0004-0412-000 | 667 | 2012-04-16 | UNICA | AGUACHICA | 4320 | 5497070 | 13671814823.6 | 13666317753.6 |  | 8080000 | 0 | 13577070 | 0 | 13577070 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-06-01 | 13577070 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-06-12 | 13577070 | OFC-1638 | 2012-06-12 | 1 | 2012-08-17 | 1 | GPR-667 | 2012-04-16 | 2012-04-23 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 13577070 | N.A | N.A | 1 | 2012-09-03 | 1 | 2012-11-25 | 2012-11-25 | 2012-12-10 | 13577070 | 2394 | UNICA | AGUACHICA | 196-45965 | 1 | 2013-07-05 | 9503949 | [6 empty] | 4073121 | 1 | 2012-12-13 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 24 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-016 MJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Con Algún Pago | 1 | ALICIA GONZALES DE RAMIREZ |  | 1 |  | I | 61193.95 | 61324.79 |  |  | 154.19 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | N.R | NR | N.R | N.R | N.R | N.R | 8000 | 0 | 7568000 | 7568000 | 25394430 | 1194000 | 3276188 | 29864618 | 7799470 | 37664088 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-14 | 32918698 | 0 | N.A | 1 | 2011-05-05 | 32918698 | OFC-357 | 2011-05-05 | 1 | 2011-05-06 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-05-11 | 2011-05-11 | 32918698 | 1 | N.A | 1 | 2011-05-12 | 0 | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-06-20 | 29864618 | [6 empty] | -29864618 |  |  |  |  | 0 |  | LA MEJORA PERTENECE AL PREDIO SA 017A. SALE DEL LISTADO DE BALDIOS | 0 | 0
24 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 25 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-017 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con sentencia registrada | Pago Total | 1 | BANCO DE BOGOTÁ D.C Y OTROS | 1 |  |  | I | 61242 | 61318.9 | 76.9 | 401.64 | 0 | SI | N/A | 3 | 2147 | 31745.36 | SI | SI | 196-87 | 00-02-0001-0104-000 | 602 | 2007-11-10 | 13 | BOGOTÁ D.C | 2280 | 915739 | 73295159.8 | 72379420.8 | 0 | 940000 | 2341320 | 4197059 | 515000 | 4712059 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-09-30 | 4197059 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2010-10-12 | 4197059 | OFC-17 | 2010-10-12 | 1 | 2010-10-29 | 1 | GPR-211 | 2010-11-23 | 2010-11-23 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 4197059 | N.A | N.A | 1 | 2012-05-29 | 1 |  |  | 2012-07-24 | 4197059 | SENTENCIA | JUZGADO PROMISCUO | AGUACHICA | 196-45424 | 1 | 2011-11-30 | 2098529.5 | 1 | 2012-08-14 | 2098529.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-08-14 |  |  | 1 | 2011-03-23 | FOLIO ANI 196-45424, SENTENIA 13-07-12 | 0 | 1
25 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 26 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-017A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 46 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, documento suelto | Folio ANI | NO | NO | SI | NO | Presenta respuesta a la PQRS AJH-0861 , presenta derecho de petición y respuesta al mismo | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | SAHMA IMPORTACIONES S.A.S. Y OTROS |  |  | 1 | I | 61231.91 | 61379.48 | 147.57 | 8907.58 | 323.55 | NO | N/A | 3 | 1745.36 | 22837.78 | NO | SI | 196-87 | 00-02-0001-0104-000 | 3553 | 2013-04-29 | 38 | BOGOTÁ D.C | 16830 | 149914571 | 534274408.4 | 384359837.4 | 60781250 | 5789200 | 44104840 | 260589861 | 0 | 260589861 | 1 | 2016-05-11 | 1 | 2016-05-31 | 260589861 | 1 | 2016-05-11 | 1 | 2016-12-19 | 260589861 | OFC-2910 | 2016-12-19 | 1 | 2016-12-20 | 1 | GPR-3109 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | [5 empty] | 1 | N.A | N.A | 260589861 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2012-05-29 | 1 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 260589861 | 1223 | UNICA | AGUACHICA | 196-59893 | [9 empty] | 260589861 | 1 | 2017-08-25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
26 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 27 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-018 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 10 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HENRY ALVERNIA LOBO Y OTRO |  |  | 1 | D | 61136.72 | 61344.34 | 207.62 | 17345.97 | 567.88 | SI | N/A | 2 | 0 | 2654.03 | SI | SI | 196-12752 | 00-02-0001-0103-000 | 367 | 2002-04-10 | UNICA | AGUACHICA | 8000 | 138767760 | 160000000 | 21232240 | 300902420 | 5397000 | 258113060 | 703180240 | 3400200 | 706580440 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-20 | 703180240 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-05-23 | 703180240 | OFC-410 | 2011-05-23 | 1 | 2011-06-28 | 1 | GPR-441 | 2011-09-12 | 2011-09-12 | 1 | 2977521708 | OFC-1041 | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 1 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 2977521708 | 2 | 2012-03-16 | 1 | 2011-12-15 | 1 | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 2977521708 | 263 | UNICA | Madrid Cundinamarca | 196-12752 | 1 | 2011-12-19 | 1488760854 | 1 | 2012-06-29 | 1488760854 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
27 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 28 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-019 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 2 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | COMERCIALIZADORA LEONELDA LTDA |  |  | 1 | D | 61326.39 | 61485.6 | 159.21 | 3481.95 | 0 | SI | N/A | 371 | 0 | 3706518.05 | NO | SI | 196-29072 | 00-01-0004-0413-000 | 3013 | 2004-09-30 | 32 | BOGOTÁ D.C | 1360 | 4735452 | 5045600000 | 5040864548 | 0 | 760000 | 14823295 | 20318747 | 0 | 20318747 | 1 | 2010-10-06 | 1 | 2010-09-30 | 20318747 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-10-12 | 20318747 | OFC-20 | 2010-10-12 | 1 | 2010-11-18 | 1 | GPR-232 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | [5 empty] | 1 | 2010-12-10 | 2010-12-10 | 20318747 | 2 | 2010-12-09 | 1 | 2010-12-10 | 1 | 2010-12-09 | 2010-12-09 | 2010-12-09 | 20318747 | 1247 | UNICA | Madrid Cundinamarca | 196-43491 | 1 | 2010-12-13 | 14223122.9 | 1 | 2011-04-12 | 6095624.1 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-04-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
28 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 29 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-019A | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | COMERCIALIZADORA LEONELDA LTDA |  |  | 1 | D | 61157.45 | 61464.37 | 306.92 | 15757.48 | 0 | NO | N/A | 370 | 6518.05 | 3690760.57 | NO | SI | 196-29072 | 00-01-0004-0413-000 | 1247 | 2010-12-09 | UNICA | Madrid | 5000 | 78787400 | 18532590250 | 18453802850 | 0 | 25018000 | 0 | 103805400 | 0 | 103805400 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-02 | 94356400 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-11 | 94356400 | OFC-375 | 2011-05-11 | 1 | 2011-05-12 | 1 | GPR-202 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 1 | 103805400 | OFC-413 | 2011-05-24 |  | 0 | N.A | N.A | 103805400 | N.A | N.A | 1 | 2011-05-20 | 1 | 2011-06-16 | 2011-06-16 | 2011-05-25 | 103805400 | 821 | UNICA | Madrid Cundinamarca | 196-43652 | 1 | 2011-06-07 | 83044320 | 1 | 2011-07-05 | 20761080 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-07-05 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA | 0 | 0
29 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 30 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-020 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 45 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | Presento folio de matricula ( 196-43896) con anotación ( intención de adelantar saneamiento automático ) | Diagnóstico, sin acuerdo | Se aplican factores sociales pero no presenta acuerdo, ni pago de estos |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | COOPERATIVA ALGODONERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | 1 |  |  | D | 60973.32 | 61132.9 | 159.58 | 1790.47 | 0 | NO | N/A | 57 | 5726.81 | 573936.34 | NO | NO | 196-1513 | 00-01-0004-0001-000 | 867 | 1990-08-27 | UNICA | AGUACHICA | 8000 | 14323760 | 4605814480 | 4591490720 | 0 | 6806188 | 0 | 21129948 | 0 | 21129948 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-04-29 | 21129948 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-05-05 | 21129948 | OFC-343 | 2011-05-05 | 1 | 2011-05-12 |  | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 21129948 | N.A | N.A | 1 | 2011-05-12 | 1 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 2011-07-27 | 21129948 | 1272 | UNICA | AGUACHICA | 196-43896 | 1 | 2011-09-15 | 21129948 | [6 empty] | 0 | 1 | 2011-08-18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
30 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 31 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-021 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 13 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | YOLANDA NOVOA BALLESTEROS |  |  | 1 | I | 61096.64 | 61135.85 | 39.21 | 600 | 216.33 | SI | N/A | 0 | 600 | 0 | SI | SI | 196-18682 | 000200050097000 | 121 | 1998-02-10 | UNICA | AGUACHICA | 44000 | 26400000 | 26400000 | 0 | 94052540 | 10206000 | 90018680 | 220677220 | 3213600 | 223890820 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-08-26 | 220677220 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-11-03 | 220677220 | OFC-937 | 2011-11-03 | 1 | 2011-07-13 | 1 | GPR-536 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | [5 empty] | 1 | 2011-11-04 | 2011-11-04 | 220677220 | 3 |  | 1 | 2011-09-04 | 1 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 220677220 | 1025 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 18682 | 1 | 2011-11-16 | 120000000 | 1 | 2012-02-09 | 56541776 | 1 | 2012-08-09 | 44135444 | 0 | 1 | 2012-02-09 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
31 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 32 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-022 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 7 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ROSALBA YEPEZ DE ALSINA |  |  | 1 | I | 61090.41 | 61128.13 | 37.72 | 670 | 412.93 | SI | N/A | 0 | 670 | 0 | SI | NO | 196-18683 | 000200050099000 | 1554 | 2002-12-30 | UNICA | AGUACHICA | 44000 | 29480000 | 29480000 | 0 | 384315150 | 30000 | 166310950 | 580136100 | 30760998 | 610897098 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-02 | 580136100 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-05-04 | 580136100 | OFC-336 | 2011-05-04 | 1 | 2011-05-09 | 1 | GPR-293 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | [5 empty] | 1 | 2011-06-18 | 2011-06-18 | 580136100 | 3 | 2011-08-18 | 1 | 2011-06-18 | 1 | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 2012-08-28 | 580136100 | 1609 | UNICA | AGUACHICA | 196-18683 | 1 | 2011-07-05 | 290068050 | 1 | 2012-11-09 | 290068050 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-05 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
32 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 33 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-023 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 92 | 2017-12-11 | Check list sin firma del representante legal y diligenciado con bolígrafo, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presenta derechos de petición y respuesta a los mismos por parte de la concesionaria, estudios e informes técnicos; Oficio de febrero de 2013 dirigido a la concesionaria por parte del propietario de solicitud de desalojo inmediato de bien inmueble, iniciación de amparo policial por ocupación de hecho, solicitud de cancelación de perjuicios y daños ocasionados predio SA-023 | Diagnóstico | Sin unidades sociales, se realizaron 2 levantamientos de ficha social en 2011 y 2015 |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | EUFREDO ALCINA PACHECO |  |  | 1 | I | 61053.63 | 61152.47 | 98.84 | 664.83 | 72 | SI | N/A | 0 | 5800 | 5135.17 | NO | SI | 196-16230 | 000200050085000 | 1120 | 1989-10-18 | UNICA | AGUACHICA | 15600 | 10371348 | 90480000 | 80108652 | 0 | 1140000 | 15466250 | 26977598 | 0 | 26977598 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-04-29 | 26977598 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-05-04 | 26977598 | OFC-337 | 2011-05-04 | 1 | 2011-05-07 | 1 | GPR-250 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | [5 empty] | 1 | 2011-06-16 | 2011-06-16 | 26977598 | 2 | 2011-07-06 | 1 | 2011-06-16 | [9 empty] | 1 | 2011-07-19 | 21582078.4 | [6 empty] | -21582078.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
33 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 34 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-024 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 2 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FONDO GANADERO DE SANTANDER S.A |  |  | 1 | I | 60886.45 | 60936.67 | 50.22 | 5802.59 | 0 | SI | N/A | 328 | 500 | 3274697.41 | NO | SI | 196-1467 | 00-02-0005-0028-000 | 1059 | 1999-05-27 | 8 | BUCARAMANGA | 2160 | 12533594 | 7085879999.6 | 7073346405.6 | 0 | 3440340 | 1045167 | 17019101 | 0 | 17019101 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 17019101 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-16 | 17019101 | OFC-385 | 2011-05-16 | 1 | 2011-05-20 | 1 | GPR-221 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | [5 empty] | 1 | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 17019101 | 2 | 2011-07-25 | 1 | 2011-05-20 | 1 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 2011-09-23 | 17019101 | 1677 | UNICA | AGUACHICA | 196-44083 | 1 | 2011-06-15 | 13615280.8 | 1 | 2013-09-12 | 3403820.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-09-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
34 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 35 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-025 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 5 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALVARO MORALES LINARES |  |  | 1 | I | 60934.84 | 61038.5 | 103.66 | 546.34 | 0 | SI | N/A | 3 | 5000 | 34453.66 | NO | SI | 196-1466 | 000 200050109000 | 1148 | 2009-07-16 | UNICA | AGUACHICA | 2160 | 1180094 | 75599999.6 | 74419905.6 | 0 | 290000 | 6009740 | 7479834 | 0 | 7479834 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-12 | 7479834 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-05-18 | 7479834 | OFC-304 | 2011-05-18 | 1 | 2011-06-15 | 1 | GPR-272 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 7479834 | N.A | N.A | 1 | 2011-06-15 | 1 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | 7479834 | 1830 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 45001 | 1 | 2011-06-24 | 5983867.2 | 1 | 2013-07-16 | 1495966.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-28 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
35 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 36 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-025A | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 8 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | INDETERMINADO |  | 1 |  | I | 61144.32 | 61233.1 | 88.78 | 1790.45 | 0 | SI | N/A | 8 | 3900 | 82109.55 | NO | SI | 196-8166 | 000200050110000 | 1147 | 2009-07-16 | UNICA | AGUACHICA | 2160 | 3867372 | 181224000 | 177356628 | 0 | 879000 | 0 | 4746372 | 0 | 4746372 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-27 | 4746372 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-07 | 4746372 | OFC-451 | 2011-06-07 | 1 | 2011-06-15 | 1 | GPR-1351 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 1 | 24052134 | OFC-1970 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 1 | 2011-06-16 | 2011-06-16 | 24052134 | 2 | N.A | 1 | 2011-06-16 | 1 | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 24052134 | 627 | UNICA | AGUACHICA | 196-47098 | 1 | 2011-06-24 | 3797097.6 | 1 | 2013-07-11 | 20255036.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-05-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
36 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 37 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-026 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 9 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | JUAN ALSINA ALCINA | 1 |  |  | D | 61142.64 | 61195.97 | 53.33 | 2332.97 | 726.52 | SI | N/A | 0 | 3447 | 1114.03 | NO | SI | 196-16229 | 000200020001000 | 181 | 1987-12-21 | UNICA | Rio de Oro | 29000 | 67656130 | 99963000 | 32306870 | 426438360 | 3635600 | 702434195 | 1200164285 | 0 | 1200164285 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2010-05-02 | 1200164285 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-05-05 | 1200164285 | OFC-345 | 2011-05-05 | 1 | 2011-05-07 | 1 | GPR-294 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | [5 empty] | 1 | 2011-06-18 | 2011-06-18 | 1200164285 | 3 | N.A | 1 | 2011-06-18 | 1 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 2012-09-13 | 1200164285 | 1745 | UNICA | AGUACHICA | 196-16229 | 1 | 2011-07-12 | 600082142.46 | 1 | 2011-09-27 | 360049151.69 | 1 | 2012-12-18 | 240032857 | 0 | 1 | 2012-09-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
37 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 38 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-027 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 2 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | IVAN ALSINA PACHECO | 1 |  |  | D | 61044.28 | 61138.6 | 94.32 | 7607.75 | 0 | SI | N/A | 0 | 8863.05 | 1255.3 | NO | SI | 196-30658 | 000200020123000 | 493 | 2001-02-13 | 2 | BUCARAMANGA | 8000 | 60862000 | 70904400 | 10042400 | 3321890 | 2718000 | 51551600 | 118453490 | 0 | 118453490 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-12 | 118453490 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-05-16 | 118453490 | OFC-386 | 2011-05-16 | 1 | 2011-06-14 | 1 | GPR-262 | 2011-06-15 | 2011-06-15 | [5 empty] | 1 | 2011-06-14 | 2011-06-14 | 118453490 | 2 |  | 1 | 2011-06-14 | 1 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-12 | 118453490 | 1736 | UNICA | AGUACHICA | 196-30658 | 1 | 2011-06-20 | 82917443 | 1 | 2012-12-21 | 35536047 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
38 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 39 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-028 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 10 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FONDO GANADERO DE SANTANDER S.A |  |  | 1 | D | 59886.41 | 60936.35 | 1049.94 | 24098.07 | 0 | SI | N/A | 39 | 9546 | 375447.93 | NO | SI | 196-27771 | 000200020002000 | 493 | 2001-02-13 | 2 | BUCARAMANGA | 8000 | 192784560 | 3196368000 | 3003583440 | 0 | 7063614 | 434550 | 200282724 | 0 | 200282724 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2010-12-23 | 200282724 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-05-04 | 200282724 | OFC-338 | 2011-05-04 | 1 | 2011-05-09 | 1 | GPR-203 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | [5 empty] | 1 | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 200282724 | 2 | 2011-07-25 | 1 | 2011-05-20 | 1 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 200282724 | 1181 | UNICA | AGUACHICA | 196-43833 | 1 | 2011-06-15 | 160226179.2 | 1 | 2011-09-09 | 40056544.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-08-11 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
39 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 40 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-029 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 10 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FONDO GANADERO DE SANTANDER S.A |  |  | 1 | D | 60039.06 | 60189.45 | 150.39 | 3420.6 | 0 | SI | N/A | 5 | 6974 | 53553.4 | NO | SI | 196-27770 | 000200020002000 | 3883 | 2000-12-13 | 2 | BUCARAMANGA | 8000 | 27364800 | 455792000 | 428427200 | 0 | 483940 | 18821495 | 46670235 | 0 | 46670235 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2010-12-29 | 46670235 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-01-04 | 46670235 | OFC-157 | 2011-01-04 | 1 | 2011-01-17 | 1 | GPR-062 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | [5 empty] | 1 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 46670235 | 2 |  | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-06-17 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 46670235 | 1016 | UNICA | AGUACHICA | 196-43677 | 1 | 2011-03-25 | 37336188 | 1 | 2011-07-26 | 9334047 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-07-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
40 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 41 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-029A | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 11 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FONDO GANADERO DE SANTANDER S.A |  |  | 1 | D | 59830.32 | 60057.36 | 227.04 | 5420.94 | 0 | SI | N/A | 12 | 5900 | 120479.06 | NO | SI | 196-27769 | 000200020002000ME | 3883 | 2000-12-13 | 2 | BUCARAMANGA | 8000 | 43367520 | 1007200000 | 963832480 | 0 | 2899188 | 539000 | 46805708 | 0 | 46805708 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2010-12-29 | 46805708 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-01-03 | 46805708 | OFC-151 | 2011-01-03 | 1 | 2011-01-17 | 1 | GPR-063 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | [5 empty] | 1 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 46805708 | 2 | 2011-04-25 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-06-17 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 46805708 | 1017 | UNICA | AGUACHICA | 196-43678 | 1 | 2011-03-10 | 23402854 | 1 | 2011-07-26 | 23402854 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-06-29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
41 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 42 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-029B | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 6 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FONDO GANADERO DE SANTANDER S.A |  |  | 1 | I | 59886.41 | 60086.44 | 200.03 | 730.11 | 0 | SI | N/A | 8 | 20 | 79289.89 | NO | SI | 196-27772 | 000200020002000ME | 3883 | 2000-12-13 | 2 | BUCARAMANGA | 8000 | 5840880 | 640160000 | 634319120 | 0 | 112000 | 335500 | 6288380 | 0 | 6288380 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2010-12-29 | 6288380 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-01-03 | 6288380 | OFC-152 | 2011-01-03 | 1 | 2011-01-17 | 1 | GPR-064 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | [5 empty] | 1 | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 6288380 | 2 | 2011-04-25 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-06-21 | 6288380 | 1015 | UNICA | AGUACHICA | 196-43676 | 1 | 2011-03-10 | 5030704 | 1 | 2011-07-26 | 1257676 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-06-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
42 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 43 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-030 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 46 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | SI | NO | SI | NO | Presenta escritura de saneamiento automático y cancelación de servidumbre | Con pago | Sin documento equivalente con comprobante de causación, el SMMLV se actualizó al año del pago |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | SOCIEDAD FRESKALECHE S.A. |  |  | 1 | I | 59742.8 | 59886.94 | 144.14 | 740.45 | 59.34 | SI | N/A | 5 | 0 | 49259.55 | SI | SI | 196-27773 | 00-02-00020124000 | 2611 | 1998-05-05 | 3 | BUCARAMANGA | 8000 | 5923600 | 400000000 | 394076400 | 33111720 | 254000 | 50978540 | 90267860 | 1606800 | 91874660 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-06 | 90267860 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-01-31 | 90267860 | OFC-173 | 2011-01-31 | 1 | 2011-02-28 | 1 | GPR-108 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 1 | 111352730 | OFC-610 | 2011-08-08 | 2011-08-16 | 1 | 2011-03-29 | 2011-03-29 | 111352730 | 2 |  | 1 | 2011-03-29 | 1 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 111352730 | 75 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 45014 | 1 | 2011-05-16 | 54160716 | [6 empty] | 57192014 | 1 | 2012-06-01 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
43 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 44 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-031 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 2 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | GLISET SMITH REYES LOPEZ |  |  | 1 | D | 59579.26 | 59831.44 | 252.18 | 5824.25 | 708.6 | SI | N/A | 3 | 6000 | 30175.75 | NO | SI | 196-3512 | 00-02-0002-0003-000 | 1419 | 2009-09-03 | UNICA | AGUACHICA | 8000 | 46594000 | 288000000 | 241406000 | 389174940 | 1992000 | 862985300 | 1300746240 | 0 | 1300746240 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-23 | 1300746240 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-06-10 | 1300746240 | OFC-465 | 2011-06-10 | 1 | 2011-06-18 | 1 | GPR-287 | 2011-06-10 | 2011-07-01 | [5 empty] | 1 | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 1300746240 | 2 | 2012-04-10 | 1 | 2011-06-30 | 1 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 1300746240 | 37 | UNICA | AGUACHICA | 196-44891 | 1 | 2011-07-22 | 650373013 | 1 | 2012-05-10 | 390223872 | 1 | 2012-05-16 | 260149248 | 0 | 1 | 2012-04-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
44 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 45 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-031A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | AWAD MAESTRE ELIAS-JOSE Y OTROS |  |  | 1 | I | 59727.14 | 59736.09 | 8.95 | 46.85 | 0 | NO | N/A | 0 | 7885 | 7838.15 | SI | SI | 196-9491 | 00-02-0005-0023-000 | 603 | 1989-06-12 | UNICA | AGUACHICA | 8000 | 374800 | 63080000 | 62705200 | 0 | 350000 | 0 | 724800 | 535600 | 1260400 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-02-28 | 724800 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-03-03 | 724800 | OFC-230 | 2011-03-03 | 1 | 2011-03-30 | 1 | GPR-228 | 2011-05-27 | 2011-05-27 | [5 empty] | 1 | 2011-03-17 | 2011-03-17 | 724800 | 1 | N.A | 1 | 2011-03-17 | 0 | N.A | N.A | N.A | 724800 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-04-12 | 724800 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-03 | PREDIO ENTREGADO EN DILIGENCIA JUDICIAL, LIBERADO PARA OBRA. | 0 | 1
45 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 45 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-032 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 4 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MANUEL HUMBERTO FORERO OJEDA Y OTROS | 1 |  |  | I | 59443.63 | 59727.54 | 283.91 | 1457.09 | 0 | SI | N/A | 266 | 0 | 2658542.91 | NO | SI | 196-1563 | 00-02-0005-0022-000 | 1125 | 2000-09-11 | 2 | Ocaña | 1137 | 1656711 | 3024419999.67 | 3022763288.67 | 0 | 1770000 | 182052 | 3608763 | 0 | 3608763 | 1 | 2010-11-22 | 1 | 2010-12-13 | 3608763 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-12-14 | 3608763 | OFC-128 | 2010-12-14 | 1 | 2011-01-06 | 1 | GPR-049 | 2011-01-06 | 2011-01-06 | [5 empty] | 1 | 2011-02-10 | 2011-02-10 | 3608763 | 2 | 2011-04-08 | 1 | 2011-02-10 | 1 | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 2012-04-19 | 3608763 | 696 | UNICA | AGUACHICA | 196-44917 | 1 | 2011-03-10 | 2887010.4 | 1 | 2012-07-24 | 721752.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-04-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
46 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 47 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-033 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 7 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RAMIRO GONZALEZ RANGEL |  |  | 1 | D | 58680.45 | 59579.61 | 899.16 | 21946.93 | 0 | SI | N/A | 23 | 6200 | 214253.07 | NO | SI | 196-14024 | 00-02-0002-0017-000 | 1938 | 2007-12-28 | UNICA | AGUACHICA | 1263 | 27718973 | 298320600.41 | 270601627.41 | 0 | 1565000 | 635851 | 29919824 | 0 | 29919824 | 1 | 2010-11-22 | 1 | 2010-12-13 | 29919824 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-12-14 | 29919824 | OFC-129 | 2010-12-14 | 1 | 2010-12-28 | 1 | GPR-036 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | [5 empty] | 1 | 2011-01-26 | 2011-01-26 | 29919824 | 2 |  | 1 | 2011-01-26 | 1 | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 2012-04-19 | 29919824 | 698 | UNICA | AGUACHICA | 196-44913 | 1 | 2011-02-16 | 14524865.5 | 1 | 2012-05-24 | 15394958.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
47 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 48 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-034 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con sentencia sin registrar | Pago Total | 1 | RAMIRO GONZALEZ RANGEL | 1 |  |  | D | 58306.36 | 58688.34 | 381.98 | 9694.37 | 0 | NO | N/A | 19 | 3607 | 183912.63 | NO | SI | 196-22212 | 00-02-0002-0018-000 | 1938 | 2007-12-28 | UNICA | AGUACHICA | 1642 | 16785509 | 317902693.8 | 301984538.46 | 0 | 2623000 | 0 | 19408509 | 0 | 19408509 | 1 | 2010-10-13 | 1 | 2010-12-29 | 19408509 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-01-20 | 19408509 | OFC-139 | 2011-01-20 | 1 | 2011-01-28 | 1 | GPR-081 | 2011-01-31 | 2011-01-31 | [5 empty] | 1 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 19408509 | 2 | 2011-03-25 | 1 | 2011-01-28 | 0 | N.A | N.A | N.A | 19408509 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-03-14 | 9270578 | 1 | 2013-04-16 | 10137931 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-14 | PREDIO ENTREGADO EN DILIGENCIA JUDICIAL | 0 | 1
48 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 49 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-035 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | VICENTE MORENO VILLANUEVA |  |  | 1 | I | 57963.26 | 59446.68 | 1483.42 | 9952.4 | 195.46 | SI | N/A | 96 | 163 | 950210.6 | NO | SI | 196-32115 | 00-02-0005-0020-000 | 1518 | 2001-12-28 | UNICA | AGUACHICA | 1137 | 11315879 | 1091705331.2 | 1080389452.2 | 83168230 | 11045000 | 9804127 | 115333236 | 0 | 115333236 | 1 | 2010-11-23 | 1 | 2010-12-14 | 115333236 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-12-15 | 115333236 | OFC-133 | 2010-12-15 | 1 | 2011-03-18 | 1 | GPR-618 | 2/dic./2011 | 6/dic./2011 | 1 | 175651317 | OFC-1019 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 1 | 2011-03-17 | 2011-03-17 | 175651317 | 2 | 2011-05-07 | 1 | 2011-03-17 | 1 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 175651317 | 2609 | UNICA | AGUACHICA | 196-57593 | 1 | 2011-04-07 | 69199941.6 | [6 empty] | 106451375.4 | 1 | 2017-01-23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
49 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 50 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-037 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 10 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALICIA SALCEDO SALCEDO |  |  | 1 | I | 57654.87 | 57703.87 | 49 | 270.26 | 26.98 | SI | N/A | 0 | 1472 | 1201.74 | SI | SI | 196-28623 | 000200050103000 | 0084 | 1998-01-27 | INCORA | Cesar | 1400 | 378364 | 2060800 | 1682436 | 6205400 | 1028000 | 32124638 | 39736402 | 1606800 | 41343202 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-05-30 | 39736402 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-03-11 | 39736402 | OFC-258 | 2011-03-11 | 1 | 2011-03-16 | 1 | GPR-187 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 1 | 68059154 | OFC-431 | 2011-05-31 | 2011-06-03 | 1 | 2011-06-03 | 2011-06-03 | 68059154 | 2 | 2011-08-05 | 1 | 2011-06-03 | 1 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 68059154 | 1152 | UNICA | AGUACHICA | 196-45185 | 1 | 2011-06-15 | 54447323.2 | 1 | 2013-05-21 | 13611830.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-07-16 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
50 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 51 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-038 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 2 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JHONY PEINADO FLOREZ |  |  | 1 | I | 57784.16 | 57806.04 | 21.88 | 195.14 | 0 | SI | N/A | 0 | 2000 | 1804.86 | NO | NO | 196-6914 | 00-02-0005-0104-000 | 245 | 2005-09-20 | UNICA | Gamarra | 2100 | 409794 | 4200000 | 3790206 | 0 | 0 | 446550 | 856344 | 0 | 856344 | 1 | 2010-12-08 | 1 | 2010-12-28 | 856344 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-28 | 856344 | OFC-150 | 2010-12-28 | 1 | 2011-01-19 | 1 | GPR-095 | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 1 | 7852294 | OFC-866 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 1 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 7852294 | 2 | 2011-07-11 | 1 | 2011-05-12 | 1 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 7852294 | 1034 | UNICA | AGUACHICA | 196-45173 | 1 | 2011-05-19 | 4711376.4 | 1 | 2011-07-08 | 1570458.8 | 1 | 2012-07-30 | 1570458.8 | 0 | 1 | 2012-07-10 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
51 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 52 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-039 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 9 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JHONY PEINADO FLOREZ |  |  | 1 | I | 57702.6 | 57784.39 | 81.79 | 462.3 | 516.43 | SI | N/A | 0 | 9002 | 8539.7 | SI | SI | 196-28606 | 00-02-0005-0095-000 | 275 | 2006-08-31 | UNICA | Gamarra | 5600 | 2588880 | 50411200 | 47822320 | 98035200 | 0 | 145795670 | 246419750 | 3213600 | 249633350 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2010-12-30 | 246419750 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-01-06 | 246419750 | OFC-158 | 2011-01-06 | 1 | 2011-01-19 | 1 | GPR-79 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 1 | 1186004655 | OFC-867 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 1 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 1186004655 | 2 | 2011-11-23 | 1 | 2011-05-12 | 1 | 2011-11-23 | 2011-11-23 | 2011-11-23 | 1186004655 | 2102 | UNICA | AGUACHICA | 196-44279 | 1 | 2011-05-19 | 352577718.6 | 1 | 2011-07-15 | 117525906.2 | 1 | 2011-12-09 | 715901030.2 | 0 | 1 | 2011-07-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
52 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 53 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-040 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 5 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | NURY CECILIA SANCHEZ BARBOSA | 1 |  |  | D | 58046.48 | 58308.58 | 262.1 | 8141.71 | 0 | SI | N/A | 54 | 0 | 531858.29 | NO | SI | 196-9009 | 000200020030000 | 1477 | 2000-12-12 | UNICA | AGUACHICA | 1360 | 11072726 | 734400000.4 | 723327274.4 | 0 | 1050000 | 15164769 | 27287495 | 0 | 27287495 | 1 | 2010-09-27 | 1 | 2010-09-30 | 27287495 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-19 | 27287495 | OFC-22 | 2010-10-19 | 1 | 2010-10-27 | 1 | GPR-06 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | [5 empty] | 1 | 2010-11-07 | 2010-11-07 | 27287495 | 2 | 2011-10-25 | 1 | 2010-11-07 | 1 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 27287495 | 1895 | UNICA | AGUACHICA | 196-44394 | 1 | 2010-11-11 | 13643747.5 | 1 | 2012-02-27 | 13643747.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-02-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
53 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 54 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-040A | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 3 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | NURY CECILIA SANCHEZ BARBOSA |  |  | 1 | D | 58042.92 | 58172.15 | 129.23 | 1334.23 | 0 | SI | N/A |  | 531858.29 | 530524.06 | NO | SI | 196-9009 | 00-02-0002-0030-000 | 1477 | 2000-12-12 | UNICA | AGUACHICA | 1400 | 1867922 | 744601606 | 742733684 | 0 | 5180000 | 404000 | 7451922 | 0 | 7451922 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-04-20 | 7451922 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 04/may./2012 | 7451922 | OFC-1562 | 04/may./2012 | 1 | 2012-06-20 | 1 | GPR-995 | 2012-06-27 | 27/jun./2012 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 7451922 | N.A | N.A | 1 | 2012-09-17 | 1 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2013-10-28 | 7451922 | 1812 | UNICA | AGUACHICA | 196-48425 | 1 | 2014-06-26 | 7451922 | [6 empty] | 0 | 1 | 2014-06-05 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
54 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 55 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-041 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 1 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podría incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | BARBARA RAMIREZ CARRILLO |  |  | 1 | D | 57769.03 | 58066.95 | 297.92 | 7289.89 | 1590.08 | SI | N/A | 7 | 9900 | 72610.11 | SI | SI | 196-874 | 000200020032000 | 6203 | 1970-10-01 | INCORA | Cesar | 1400 | 10205846 | 111860000 | 101654154 | 1323427646 | 9359000 | 88968260 | 1431960752 | 195299474 | 1627260226 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-03-11 | 1431960752 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-03-25 | 1431960752 | OFC-264 | 2011-03-14 | 1 | 2011-03-25 | 1 | GPR-611 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | [5 empty] | 1 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 1431960752 | 2 | 2012-06-04 | 1 | 2011-07-04 | 1 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-06-04 | 1431960752 | 1023 | UNICA | AGUACHICA | 196-45041 | 1 | 2011-05-10 | 553790114.4 | 1 | 2011-07-22 | 878170637.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
55 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 56 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-041A | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 5 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | BARBARA RAMIREZ CARRILLO |  |  | 1 | D | 57774.16 | 58046.49 | 272.33 | 8500.31 | 857.48 | SI | N/A | 7 | 2640.11 | 64139.8 | SI | SI | 196-874 | 000200020032000 | 6203 | 1970-10-01 | INCORA | BOGOTÁ D.C | 1400 | 11900434 | 101696154 | 89795720 | 99234880 | 74070000 | 9874260 | 195079574 | 33362800 | 228442374 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-14 | 195079574 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-24 | 195079574 | OFC-1607 | 2012-05-24 | 1 | 2012-06-12 | 1 | GPR-996 | 2012-06-27 | 2012-06-27 | [5 empty] | 1 | 2012-08-28 | 2012-08-28 | 195079574 | 3 | 2012-10-29 | 1 | 2012-08-28 | 1 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 195079574 | 124 | UNICA | AGUACHICA | 196-52629 | 1 | 2012-08-30 | 100000000 | 1 | 2012-09-13 | 75000000 | 1 | 2016-08-11 | 20079574 | 0 | 1 | 2015-07-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 57 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-041AMJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Con Algún Pago | 1 | MARIA ELENA PINZON RAMIREZ EDGAR MAURICIO BLANCO |  | 1 |  | D | 57774.16 | 58046.49 |  | 0 | 461.32 | SI | N/A | 7 | 2640.11 | 72640.11 | NO | NO | 196-875 | 000200020032000 | 6203 | 1970-10-02 | INCORA | Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 383113000 | 0 | 314146880 | 697259880 |  | 697259880 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-14 | 874544940 | 0 | N.A | 1 | 2012-05-24 | 874544940 | OFC-1607 (1) | 2012-05-24 | 1 | 2012-05-28 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | 874544940 | 1 | N.A | 1 | 2012-08-10 | 0 | N.A | N.A | N.A | 874544940 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-08-28 | 697259880 | [6 empty] | 177285060 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 58 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-041AMJ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARIA ELENA PINZON RAMIREZ |  | 1 |  | D | 57774.16 | 58046.49 |  | 0 | 0 | SI | N/A | 7 | 2640.11 | 72640.11 |  | NO | 196-876 | 000200020032000 | 6203 | 1970-10-03 | INCORA | Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7863610 | 7863610 |  | 7863610 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-14 | 7863610 | 0 | N.A | 1 | 2012-05-24 | 7863610 | OFC-1607 (2) | 2012-05-24 | 1 | 2012-05-28 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | 7863610 | 1 | N.A | 1 | 2012-08-10 | 0 | N.A | N.A | N.A | 7863610 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-08-28 | 7863610 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 59 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-041AMJ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | JORGE RAMIREZ |  | 1 |  | D | 57774.16 | 58046.49 |  | 0 | 0 | SI | N/A | 7 | 2640.11 | 72640.11 |  | NO | 196-877 | 000200020032000 | 6203 | 1970-10-04 | INCORA | Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612500 | 612500 |  | 612500 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-14 | 612500 | 0 | N.A | 1 | 2012-05-24 | 612500 | OFC-1607 (3) | 2012-05-24 | 1 | 2012-06-07 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 612500 | 1 | N.A | 1 | 2012-06-07 | 0 | N.A | N.A | N.A | 612500 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-08-27 | 612500 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 60 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-041AMJ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | EDWIN RAMIREZ CONTRERAS DILIA DEL CARMEN CANO |  | 1 |  | D | 57774.16 | 58046.49 |  | 0 | 32.88 | SI | N/A | 7 | 2640.11 | 72640.11 |  | NO | 196-878 | 000200020032000 | 6203 | 1970-10-05 | INCORA | Cesar |  | 0 | 0 | 0 | 12987600 | 0 | 0 | 12987600 |  | 12987600 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-14 | 12987600 | 0 | N.A | 1 | 2012-05-24 | 12987600 | OFC-1607 (4) | 2012-05-24 | 1 | 2012-05-29 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 12987600 | 1 | N.A | 1 | 2012-10-09 | 0 | N.A | N.A | N.A | 12987600 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-10-25 | 12987600 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 61 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-041AMJ5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | LIGIA RAMIREZ |  | 1 |  | D | 57774.16 | 58046.49 |  | 0 | 184.8 | SI | N/A | 7 | 2640.11 | 72640.11 |  | SI | 196-879 | 000200020032000 | 6203 | 1970-10-06 | INCORA | Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 72996000 | 210000 | 0 | 73206000 |  | 73206000 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-14 | 73206000 | 0 | N.A | 1 | 2012-05-24 | 73206000 | OFC-1607 (5) | 2012-05-24 | 1 | 2012-05-30 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 73206000 | 1 | N.A | 1 | 2012-06-06 | 0 | N.A | N.A | N.A | 73206000 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-08-30 | 73206000 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 62 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-041AMJ6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | ADRIANA RODRIGUEZ PAYARES |  | 1 |  | D | 57774.16 | 58046.49 |  | 0 | 0 | SI | N/A | 7 | 2640.11 | 72640.11 |  | NO | 196-880 | 000200020032000 | 6203 | 1970-10-07 | INCORA | Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7662330 | 7662330 |  | 7662330 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-14 | 7662330 | 0 | N.A | 1 | 2012-05-24 | 7662330 | OFC-1607 (6) | 2012-05-24 | 1 | 2012-05-30 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 7662330 | 1 | N.A | 1 | 2012-09-06 | 0 | N.A | N.A | N.A | 7662330 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-09-21 | 7662330 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 63 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-041AMJ7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | JOSE ARISTIDES JAIMES VILLABONA |  | 1 |  | D | 57774.16 | 58046.49 |  | 0 | 0 | SI | N/A | 7 | 2640.11 | 72640.11 |  | NO | 196-881 | 000200020032000 | 6203 | 1970-10-08 | INCORA | Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3832920 | 3832920 |  | 3832920 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-14 | 3832920 | 0 | N.A | 1 | 2012-05-24 | 3832920 | OFC-1607 (7) | 2012-05-24 | 1 | 2012-05-30 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 3832920 | 1 | N.A | 1 | 2012-09-07 | 0 | N.A | N.A | N.A | 3832920 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-09-20 | 3832920 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 64 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-041AMJ8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | ANDERSON PARRA PAYARES |  | 1 |  | D | 57774.16 | 58046.49 |  | 0 | 0 | SI | N/A | 7 | 2640.11 | 72640.11 |  | NO | 196-882 | 000200020032000 | 6203 | 1970-10-09 | INCORA | Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4422600 | 4422600 |  | 4422600 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-14 | 4422600 | 0 | N.A | 1 | 2012-05-24 | 4422600 | OFC-1607 (8) | 2012-05-24 | 1 | 2012-05-27 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | 4422600 | 1 | N.A | 1 | 2012-08-10 | 0 | N.A | N.A | N.A | 4422600 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-08-28 | 4422600 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 65 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-041AMJ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | MARTHA CECILIA PAYARES RAMIREZ |  | 1 |  | D | 57774.16 | 58046.49 |  | 0 | 0 | SI | N/A | 7 | 2640.11 | 72640.11 |  | NO | 196-883 | 000200020032000 | 6203 | 1970-10-10 | INCORA | Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4738500 | 4738500 |  | 4738500 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-14 | 4738500 | 0 | N.A | 1 | 2012-05-24 | 4738500 | OFC-1607 (9) | 2012-05-24 | 1 | 2012-05-27 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 4738500 | 1 | N.A | 1 | 2012-11-01 | 0 | N.A | N.A | N.A | 4738500 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-12-11 | 4738500 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 66 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-041AMJ10 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | HUMBERTO CARDENAS GARCIA |  | 1 |  | D | 57774.16 | 58046.49 |  | 0 | 0 | SI | N/A | 7 | 2640.11 | 72640.11 |  | NO | 196-884 | 000200020032000 | 6203 | 1970-10-11 | INCORA | Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281500 | 2281500 |  | 2281500 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-14 | 2281500 | 0 | N.A | 1 | 2012-05-24 | 2281500 | OFC-1607 (10) | 2012-05-24 | 1 | 2012-05-27 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2281500 | 1 | N.A | 1 | 2012-09-12 | 0 | N.A | N.A | N.A | 2281500 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-09-27 | 2281500 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 67 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-041AMJ11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | YERSON PAYARES RAMIREZ |  | 1 |  | D | 57774.16 | 58046.49 |  | 0 | 0 | SI | N/A | 7 | 2640.11 | 72640.11 |  | NO | 196-885 | 000200020032000 | 6203 | 1970-10-12 | INCORA | Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4833270 | 4833270 |  | 4833270 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-14 | 4833270 | 0 | N.A | 1 | 2012-05-24 | 4833270 | OFC-1607 (11) | 2012-05-24 | 1 | 2012-05-27 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-08-10 | 10-08-2012 | 4833270 | 1 | N.A | 1 | 2012-08-10 | 0 | N.A | N.A | N.A | 4833270 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-08-28 | 4833270 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 68 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-041AMJ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | ERIKA JOHANNA JIMENEZ |  | 1 |  | D | 57774.16 | 58046.49 |  | 0 | 0 | SI | N/A | 7 | 2640.11 | 72640.11 |  | NO | 196-886 | 000200020032000 | 6203 | 1970-10-13 | INCORA | Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4984200 | 4984200 |  | 4984200 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-14 | 4984200 | 0 | N.A | 1 | 2012-05-24 | 4984200 | OFC-1607 (12) | 2012-05-24 | 1 | 2012-09-20 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 4984200 | 1 | N.A | 1 | 2012-09-22 | 0 | N.A | N.A | N.A | 4984200 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-10-12 | 4984200 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 69 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-041AMJ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | ALFREDO USECHE GELVIS |  | 1 |  | D | 57774.16 | 58046.49 |  | 0 | 0 | SI | N/A | 7 | 2640.11 | 72640.11 |  | NO | 196-887 | 000200020032000 | 6203 | 1970-10-14 | INCORA | Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6645240 | 6645240 |  | 6645240 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-14 | 6645240 | 0 | N.A | 1 | 2012-05-24 | 6645240 | OFC-1607 (13) | 2012-05-24 | 1 | 2012-09-20 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 6645240 | 1 | N.A | 1 | 2012-09-22 | 0 | N.A | N.A | N.A | 6645240 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-10-12 | 6645240 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 70 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-041AMJ14 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JUNTA DE ACCION COMUNAL |  | 1 |  | D | 57774.16 | 58046.49 |  | 0 | 0 | SI | N/A | 7 | 2640.11 | 72640.11 |  | NO | 196-888 | 000200020032000 | 6203 | 1970-10-15 | INCORA | Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42149040 | 42149040 |  | 42149040 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-14 | 42149040 | 0 | N.A | 1 | N.A | N.R | N.R | N.R | 1 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 71 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-041AMJ15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | ROSEDEL RAMIREZ |  | 1 |  | D | 57774.16 | 58046.49 |  | 0 | 0 | SI | N/A | 7 | 2640.11 | 72640.11 |  | NO | 196-889 | 000200020032000 | 6203 | 1970-10-16 | INCORA | Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065750 | 1065750 |  | 1065750 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-14 | 1065750 | 0 | N.A | 1 | 2012-05-24 | 1065750 | OFC-1607 (15) | 2012-05-24 | 1 | 2013-01-21 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 1065750 | 1 | N.A | 1 | 2013-01-21 | 0 | N.A | N.A | N.A | 1065750 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2013-03-12 | 1065750 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
56 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 72 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-042 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 4 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALICIA SALCEDO SALCEDO |  |  | 1 | I | 57612.41 | 57963.39 | 350.98 | 572.67 | 15.8 | SI | N/A | 15 | 3408 | 152835.33 | NO | SI | 196-28622 | 00-02-0005-0019-000 | 4243 | 1997-12-19 | INCORA | Cesar | 1400 | 801738 | 214771200 | 213969462 | 2485340 | 400000 | 14379425 | 18066503 | 0 | 18066503 | 1 | 2010-11-26 | 1 | 2011-05-30 | 18066503 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-03-10 | 18066503 | OFC-246 | 2011-03-10 | 1 | 2011-03-16 | 1 | GPR-186 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 1 | 32116078 | OFC-432 | 2011-05-31 | 2011-06-03 | 1 | 2011-06-03 | 2011-06-03 | 32116078 | 2 | 2011-08-05 | 1 | 2011-06-03 | 1 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 32116078 | 78 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 28622 | 1 | 2011-06-15 | 25692862.4 | 1 | 2012-08-14 | 6423215.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
57 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 73 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-042A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 92 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal y diligenciado con bolígrafo, resaltador en algunos documentos | Baldío Adjudicado | NO | NO | SI | NO | Presento resolución No. 1243 de 19 de Diciembre 1997, en donde indico que se han acreditado los requisitos y condiciones para la expedición del titulo de dominio por ende se adjudico el terreno a Alicia Salcedo Salcedo. Así mismo presenta pagos por mejoras y soporte de los mismos | Con pago |  |  | 1_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío radicado en ANT | Con Algún Pago | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 57806.04 | 57905.15 | 99.11 | 481.2 | 326.34 | SI | N/A |  |  |  | SI | SI | [6 empty] | 1400 | 673680 | 673680 | 0 | 78189730 | 2072000 | 7034025 | 87969435 | 15090210 | 103059645 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-05-16 | 87969435 | 0 | N.A | 1 | 2011-05-26 | 87969435 | OFC-423 | 2011-05-25 | 1 | 2011-05-26 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 87969435 | 100 | N.A | 1 | 2011-05-26 | 0 | N.A | N.A | N.A | 87969435 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-06-24 | 85784179 | 1 | 2011-08-09 | 2185256 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO CON VARIOS MEJORATARIOS SE NEGOCIO POR SEPARADO CON C/U PDTE VALOR DE TERRENO | 1 | 0
58 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 74 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-043 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 4 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DORIS HERMINDA BERMUDEZ MEDINA Y OTRO | 1 |  |  | D | 57205.01 | 57774.06 | 569.05 | 16773.33 | 171.23 | SI | N/A | 35 | 2500 | 335726.67 | SI | SI | 196-11456 | 00-02-0002-0033-000 | 0032 | 2003-01-16 | UNICA | AGUACHICA | 1400 | 23482662 | 493500000 | 470017338 | 70508900 | 7294086 | 11029433 | 112315081 | 1606800 | 113921881 | 1 | 2010-11-23 | 1 | 2011-01-04 | 112315081 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-01-06 | 112315081 | OFC-156 | 2011-01-06 | 1 | 2011-01-19 | 1 | GPR-092 | 08/feb.2011 | 08/feb.2011 | [5 empty] | 1 | 2011-03-16 | 2011-03-16 | 112315081 | 2 | 2011-04-21 | 1 | 2011-03-16 | 1 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 112315081 | 706 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 44920 | 1 | 2011-03-25 | 78620556.7 | 1 | 2012-05-30 | 33694524.3 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-04-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
59 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 75 | HITO 43 | HITO 43N | SI | CAL. NUEVA | SA-043A | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 8 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DORIS HERMINDA BERMUDEZ MEDINA Y OTRO |  |  | 1 | D | 57606.81 | 57782.16 | 175.35 | 4475.07 | 165.49 | SI | N/A | 33 | 5726.67 | 331251.6 | SI | SI | 196-11456 | 00-02-0002-0033-000 | 0032 | 2003-01-16 | UNICA | AGUACHICA | 1400 | 6265098 | 470017338 | 463752240 | 131730040 | 13580000 | 108425233 | 260000371 | 1700100 | 261700471 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-04-20 | 260000371 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-05-04 | 260000371 | OFC-1561 | 2012-05-04 | 1 | 2012-06-06 | 1 | GPR-977 | 2012-06-19 | 2012-06-20 | [5 empty] | 1 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 260000371 | 2 | 2012-10-31 | 1 | 2012-09-05 | 1 | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 260000371 | 238 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 48304 | 1 | 2012-09-14 | 234000000 | 1 | 2014-12-29 | 26000371 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-10-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
60 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 76 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-044 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 2 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EUSEBIO RINCON RUEDA |  |  | 1 | I | 57009.63 | 57299.44 | 289.81 | 1855.74 | 0 | SI | N/A | 37 | 1061 | 369205.26 | NO | SI | 196-29373 | 000200050112000 | 1865 | 2006-12-26 | UNICA | AGUACHICA | 1137 | 2109976 | 421896356.62 | 419786380.62 | 0 | 2024400 | 344000 | 4478376 | 0 | 4478376 | 1 | 2010-10-29 | 1 | 2010-12-03 | 4478376 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-12-13 | 4478376 | OFC-123 | 2010-12-13 | 1 | 2010-12-29 | 1 | GPR-039 | 2010-12-31 | 2010-01-03 | [5 empty] | 1 | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 4478376 | 2 | 2011-08-01 | 1 | 2011-05-31 | 1 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 4478376 | 1013 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 45026 | 1 | 2011-06-15 | 4030538.4 | 1 | 2013-05-30 | 447837.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-04 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
61 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 77 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-045 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 11 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | YANETH LEON RODRIGUEZ | 1 |  |  | I | 57297.73 | 57612.41 | 314.68 | 2387.11 | 0 | SI | N/A | 18 | 9797.5 | 187410.39 | NO | SI | 196-36587 | 000200050111000 | 898 | 2006-07-10 | UNICA | AGUACHICA | 1482 | 3537697 | 281279894.98 | 277742197.98 | 0 | 747000 | 583000 | 4867697 | 0 | 4867697 | 1 | 2010-10-29 | 1 | 2010-12-03 | 4867697 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-12-06 | 4867697 | OFC-102 | 2010-12-06 | 1 | 2010-12-13 | 1 | GPR-027 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | [5 empty] | 1 | 2011-04-07 | 2011-04-07 | 4867697 | 2 | 2011-07-08 | 1 | 2011-04-07 | 1 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 4867697 | 2327 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 44734 | 1 | 2011-05-05 | 3407387.9 | 1 | 2012-07-06 | 1460309.1 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-01-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
62 | TRAMO 5 |  |  | 78 | HITO 43 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-045B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 101 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Escritura sin registrar | NO | NO | NO | NO | Presento informe jurídico que indica que la escritura se encuentra protocolizada pendiente de registro, toda vez que fue devuelta por medida cautelar de embargo ejecutivo, por lo que está surtiendo el saneamiento automático | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 4_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | YANETH LEON RODRIGUEZ |  |  | 1 | I | 57344.79 | 57491.38 | 146.59 | 1260.61 | 0 | NO | N/A | 18 | 7410.39 | 186149.78 | NO | SI | 196-36587 | 00-02-0005-0116-000 | 898 | 2006-07-10 | UNICA | AGUACHICA | 2150 | 2710311.5 | 402932338.5 | 400222027 | 0 | 2729600.78 | 0 | 5439912.28 | 0 | 5439912.28 | 1 | 2015-09-23 | 1 | 2016-02-15 | 5439912.28 | 1 | 2015-09-23 | 1 | 2016-03-17 | 5439912.28 | OFC-2683 | 2016-03-17 | 1 | 2016-04-04 | 1 | GPR-2425 | 2016-04-05 | 2016-04-05 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 5439912.28 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2015-10-08 | 1 | 2016-12-15 | 2017-01-24 | 2016-12-15 | 5439912.28 | 2551 | UNICA | AGUACHICA | [10 empty] | 5439912.28 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // PENDIENTE REGISTRO DE E.P, SE APLICA SANEAMIENTO AUTOMÁTICO POR MEDIDA DE EMBARGO | 0 | 0
| TRAMO 5 |  |  |  | HITO 43 | HITO 43 | [21 empty] | 78 |  | 18 | 18 | 42 | 0 | 4686233.23 | 4706078.06 | 15629.04 | 294992.3 | 15053.87 | 0 | 0 | 2940 | 862259.13 | 29967748.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177686 | 2684806 | 115 | 0 | 432038 | 1480143469.5 | 93327842278.18 | 91848566162.34 | 4700789606 | 263596944.78 | 3988832290 | 10433362310.28 | 307476652 | 10740838962.28 | 78 | 3177608 | 78 | 3180800 | 10604252450.28 | 61 | 2478077 | 78 | 3100308 | 10562103410.28 | 0 | 3100332 | 78 | 3102212 | 60 | 0 | 2366216 | 2283968 | 10 | 4692378315 | 0 | 409466 | 368793 | 64 | 2572073 | 2530942 | 13938639933.28 | 216 | 1228112 | 77 | 3145389 | 58 | 2348544 | 2348563 | 2389505 | 13878743637.28 | 66751 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3066961 | 7665553714.36 | 46 | 1892154 | 4364552958.19 | 6 | 248035 | 1281868612 | #VALUE! | 56 | 2308401 | 0 | 0 | 3 | 122700 | 0 | 1 | 3 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
63 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 79 | HITO 42 | HITO 42N | SI | CAL. NUEVA | SA-046 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 10 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | INDETERMINADO |  | 1 |  | D | 56887.14 | 57000 | 112.86 | 7903.11 | 83.91 | SI | N/A | 60 | 0 | 592096.89 | NO | SI | 196-2476 | 000200020034000 | 280 | 10/7/21970 | UNICA | AGUACHICA | 1452 | 11475316 | 871200000.28 | 859724684.28 | 35590090 | 3214000 | 55319325 | 105598731 | 0 | 105598731 | 1 | 2010-12-22 | 1 | 2011-05-10 | 105598731 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2012-07-09 | 105598731 | OFC-1097 | 2012-07-09 | 1 | 2012-07-18 | 1 | GPR-1050 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | [5 empty] | 1 | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 105598731 | 4 | N.A | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 2012-08-29 | 105598731 | 1611 | UNICA | AGUACHICA | 196-45457 | 1 | 2011-05-02 | 22899246 | 1 | 2011-06-15 | 22899246 | 1 | 2013-03-12 | 59800239 | 0 | 1 | 2012-08-31 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
64 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 1 | HITO 42 | HITO 42N | SI | CAL. NUEVA | SA-047 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 8 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EDWIN ALVAREZ ASCANIO Y OTRO |  |  | 1 | D | 56761.63 | 56889.31 | 127.68 | 3109.58 | 886.77 | SI | N/A | 1 | 0 | 6890.42 | SI | NO | 196-33309 | 00-02-0002-0115-000 | 1151 | 2003-09-11 | UNICA | AGUACHICA | 5600 | 17413648 | 56000000 | 38586352 | 555721590 | 900000 | 606087990 | 1180123228 | 13381617 | 1193504845 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-23 | 1180123228 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-06-10 | 1180123228 | OFC-172 | 2011-05-12 | 1 | 2011-05-16 | 1 | GPR-288 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | [5 empty] | 1 | 2011-06-11 | 2011-06-11 | 1180123228 | 3 | 2011-08-12 | 1 | 2011-06-11 | 1 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2012-04-13 | 1180123228 | 41 | UNICA | AGUACHICA | 196-44912 | 1 | 2011-06-20 | 590061614 | 1 | 2011-12-09 | 354036968.4 | 1 | 2012-05-16 | 236024645.6 | 0 | 1 | 2012-04-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
65 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 2 | HITO 42 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-048 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 92 | 2017-12-11 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO | En su rotulación se indica que es BALDÍO - INCODER, de acuerdo al estudio de títulos el predio pertenece al incoder, dentro de los documentos de títulos a 20 años adjunta Resoluciones acerca de la adjudicación de baldíos, lo anterior indicando que cambio su condición de baldío | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | BALDÍO MODIFICADO | NO INCIDE | Cambió su condición de Baldío | Con Algún Pago | 1 | ALBERTO AYALA MANJARREZ |  | 1 |  | I | 56750.57 | 57011.49 | 260.92 | 1472 | 0 | SI | N/A | 71 | 0 | 708528 | NO | SI | 196-40927 | 000 200050105000 | 2379 | 2015-11-12 | UNICA | AGUACHICA | 1137 | 1673664 | 807270000 | 805596336 | 0 | 30000 | 2195500 | 3899164 | 0 | 3899164 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-11-26 | 3899164 | 1 | 2010-11-01 | 0 | N.A | 3899164 | N.A | N.A | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-05-08 | 2011-05-08 | 3899164 | 2 | N.A | 1 | 2011-05-08 | 0 | N.A | N.A | N.A | 3899164 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-05-12 | 3509247.6 | [6 empty] | 389916.4 |  |  |  |  | 0 |  | SALE DE LA LISTA DE BALDIOS. PENDIENTE ENVIAR A AVALUO EL TERRENO. | 0 | 0
66 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 3 | HITO 42 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-049 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 92 | 2017-12-11 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO | En su rotulación se indica que es BALDÍO - INCODER, de acuerdo al estudio de títulos el predio pertenece al incoder, dentro de los documentos de títulos a 20 años adjunta Resoluciones acerca de la adjudicación de baldíos, lo anterior indicando que cambio su condición de baldío | Diagnóstico | Sin unidades sociales, en informe de revisión social se realizó la observación de aclarar porque se elaboraron los formatos de ficha social identificando al señor Jairo Ramos como mejoratarios, sin que exista ningún soporte que permita establecer esta condición |  | BALDÍO MODIFICADO | NO INCIDE | Cambió su condición de Baldío | Con Algún Pago | 1 | HERMES DAVID OSORIO ARENGA |  | 1 |  | I | 56494.35 | 56750.98 | 256.63 | 1579.1 | 0 | SI | N/A | 73 | 0 | 728420.9 | NO | SI | 196- 40990 | 000200050105000ME | SENTENCIA | 2013-09-05 | TRIBUNAL ADMINISTRATIVO | CESAR | 1400 | 2210740 | 1022000000 | 1019789260 | 0 | 1240000 | 2466948 | 5917688 | 0 | 5917688 | 1 | 2010-02-11 | 1 | 2010-11-26 | 5917688 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-11-29 | 5917688 | OFC-97 | 2010-11-29 | 1 | 2011-03-15 | 0 | [8 empty] | 1 | 2011-05-14 | 2011-05-14 | 5917688 | 1 | N.A | 1 | 2011-03-14 | 0 |  |  |  | 5917688 |  |  |  | N.A | 1 | 2011-04-12 | 5502385 | [6 empty] | 415303 |  |  |  |  | 0 |  | EN ESTUDIO JURIDICO PARA DETERMINAR EL PROPIETARIOAACTUAL, SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
67 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 4 | HITO 42 | HITO 42N | SI | CAL. NUEVA | SA-050 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 1 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CARMEN TOBIAS ALVAREZ |  |  | 1 | D | 56349.93 | 56762.61 | 412.68 | 10041.18 | 0 | SI | N/A | 43 | 5752 | 425710.82 | NO | SI | 19633310 | 000200020035000 | 1702 | 2006-11-29 | UNICA | AGUACHICA | 1137 | 11416822 | 495450024.34 | 484033202.34 | 0 | 3588808 | 31761075 | 46766705 | 0 | 46766705 | 1 | 2010-11-02 | 1 | 2010-11-26 | 46766705 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-30 | 46766705 | OFC-98 | 2010-11-30 | 1 | 2010-12-23 | 1 | GPR-033 | 2010-12-23 | 2010-12-23 | [5 empty] | 1 | 2011-02-09 | 2011-04-08 | 46766705 | 2 |  | 1 | 2011-02-09 | 1 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 46766705 | 1011 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 45028 | 1 | 2011-02-22 | 37413364 | 1 | 2012-11-09 | 9353341 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-04 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
68 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 5 | HITO 42 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-051 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 92 | 2017-12-11 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO | En su rotulación se indica que es BALDÍO - INCODER, de acuerdo al estudio de títulos el predio pertenece al incoder, dentro de los documentos de títulos a 20 años adjunta Resoluciones acerca de la adjudicación de baldíos, lo anterior indicando que cambio su condición de baldío | Diagnóstico | Sin unidades sociales, en informe de revisión social se realizó la observación de aclarar porque se elaboraron los formatos de ficha social identificando al señor Jairo Ramos como mejoratarios, sin que exista ningún soporte que permita establecer esta condición y aclarar por que aunque el valor del área a adquirir es inferior a 3 SMMLV no se considera el factor de apoyo para tramites |  | BALDÍO MODIFICADO | NO INCIDE | Cambió su condición de Baldío | Con Algún Pago | 1 | MARTHA PATRICIA SANTAMARIA URIBE |  | 1 |  | I | 56348.56 | 56494.52 | 145.96 | 793.34 | 0 | SI | N/A | 32 | 0 | 319206.66 | NO | SI | 196-22266 | 0002-00050100000 | 999 | 2016-06-15 | UNICA | AGUACHICA | 1400 | 1110676 | 448000000 | 446889324 | 0 | 2402962 | 402000 | 3915638 | 0 | 3915638 | 1 | 2010-10-22 | 1 | 2010-12-03 | 3915638 | 1 | 2010-11-01 | 0 | N.A | 3915638 | N.A | N.A | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 3915638 | 1 | N.A | 1 | 2012-01-18 | 0 | N.A | N.A | N.A | 3915638 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-02-14 | 2804962 | [6 empty] | 1110676 |  |  |  |  | 0 |  | EN ESTUDIO JURIDICO PARA DETERMINAR EL PROPIETARIOAACTUAL, SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
69 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 6 | HITO 42 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-052 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 3 | [11 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAIME ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ Y OTRA |  |  | 1 | I | 56024.07 | 56349.16 | 325.09 | 2020.08 | 0 | SI | N/A | 6 | 1620 | 59599.92 | NO | SI | 196-43066 | 0002-00050017000 | 165 | 2010-06-18 | INCORA | Cesar | 1642 | 3316971 | 101180039.64 | 97863068.64 | 0 | 1025000 | 4582867 | 8924838 | 0 | 8924838 | 1 | 2010-10-29 | 1 | 2010-11-26 | 8924838 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-29 | 8924838 | OFC-95 | 2010-11-29 | 1 | 2010-12-13 | 1 | GPR-29 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 8924838 | 2 | N.A | 1 | 2010-12-15 | 1 | 2010-12-16 | 2010-12-16 | 2010-12-30 | 8924838 | 2073 | UNICA | AGUACHICA | 196-44711 | 1 | 2012-02-21 | 8924838 | [6 empty] | 0 | 1 | 2012-01-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
70 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 7 | HITO 42 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-053 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 2 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | JAVIER MATEUS RAMIREZ Y OTRO |  |  | 1 | I | 55944.5 | 56027.61 | 83.11 | 491.08 | 0 | NO | N/A | 72 | 4233 | 723741.92 | NO | SI | 196-43051 | 00-02-0005-0001-000 | 1565 | 2010-09-21 | 4 | BUCARAMANGA | 1137 | 558358 | 823452921.04 | 822894563.04 | 0 | 1380000 | 0 | 1938358 | 0 | 1938358 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-11-26 | 1938358 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-01-14 | 1938358 | OFC-171 | 2011-01-24 | 1 | 2011-03-02 | 1 | GPR-109 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | [5 empty] | 1 | 2011-03-02 | 2011-03-02 | 1938358 | 2 |  | 1 | 2011-03-02 | 1 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 1938358 | 81 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 45018 | 1 | 2011-04-07 | 1550686.4 | 1 | 2012-09-13 | 193835.8 | 1 | 2016-11-03 | 193836.6 | 0 | 1 | 2012-09-13 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
71 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 8 | HITO 42 | HITO 42N | SI | CAL. NUEVA | SA-054 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 7 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS FRANCISCO RINCON y OTRA |  |  | 1 | D | 56293.35 | 56360.01 | 66.66 | 1478.4 | 15.87 | SI | N/A | 0 | 3449 | 1970.6 | NO | SI | 196-41584 | 000200020047000 | 680 | 10-011-09 | INCORA | Cesar | 1894 | 2800090 | 6532406.4 | 3732316.4 | 587190 | 6770000 | 1849475 | 12006755 | 0 | 12006755 | 1 | 2010-10-28 | 1 | 2010-11-30 | 12006755 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-06 | 12006755 | OFC-101 | 2010-12-06 | 1 | 2010-12-15 | 1 | GPR-031 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 12006755 | N.A | N.A | 1 | 2010-12-15 | 1 | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 12006755 | 154 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 45048 | 1 | 2012-07-06 | 12006755 | [6 empty] | 0 | 1 | 2012-06-05 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
72 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 9 | HITO 42 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-055 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 11 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DALADIER SUAREZ HERNANDEZ |  |  | 1 | I | 55159.07 | 55931.9 | 772.83 | 6755.92 | 0 | SI | N/A | 18 | 5386 | 178630.08 | NO | SI | 196-28594 | 00-02-0003-0055-000 | 0014 | 2004-01-14 | UNICA | AGUACHICA | 1642 | 11093221 | 304403812.36 | 293310591.36 | 0 | 4680000 | 0 | 15773221 | 0 | 15773221 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2010-12-07 | 15773221 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-01-06 | 15773221 | OFC-159 | 2011-01-06 | 1 | 2011-01-19 | 1 | GPR-093 | 2011-02-09 | 2011-02-09 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 15773221 | N.A | N.A | 1 | 2011-01-24 | 1 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 15773221 | 2295 | UNICA | AGUACHICA | 196-44469 | 1 | 2012-01-18 | 15773221 | [6 empty] | 0 | 1 | 2011-12-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
73 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 10 | HITO 42 | HITO 42N | SI | CAL. NUEVA | SA-056 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 10 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LIBARDO PEINADO CORTEZ |  |  | 1 | D | 55981.77 | 56292.86 | 311.09 | 7537.16 | 0 | SI | N/A | 27 | 1100 | 263562.84 | NO | SI | 196-36951 | 00-02-0002-0110-000 | 1483 | 2006-10-18 | UNICA | AGUACHICA | 1642 | 12376017 | 445146200.28 | 432770183.28 | 0 | 180000 | 4343735 | 16899752 | 0 | 16899752 | 1 | 2010-10-26 | 1 | 2010-12-16 | 16899752 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-17 | 16899752 | OFC-136 | 2010-12-17 | 1 | 2010-12-22 | 1 | GPR-047 | 2011-01-04 | 2011-01-04 | [5 empty] | 1 | 2011-02-10 | 2011-02-10 | 16899752 | 2 | 2011-04-10 | 1 | 2010-12-20 | 1 | 2011-08-23 | 2011-08-23 | 2011-08-23 | 16899752 | 1444 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 43989 | 1 | 2011-03-10 | 11829826.4 | 1 | 2011-09-21 | 5069925.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-08-24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
74 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 11 | HITO 42 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-058 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 3 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOHANA MERCEDES MEJIA CASADIEGO |  |  | 1 | I | 54958.14 | 55159.84 | 201.7 | 991.5 | 0 | SI | N/A | 3 | 0 | 29008.5 | NO | NO | 196-39864 | 000200030128000 | 1722 | 2008-11-19 | UNICA | AGUACHICA | 2280 | 2260620 | 68400000 | 66139380 | 0 | 0 | 56892499 | 59153119 | 0 | 59153119 | 1 | 2010-08-04 | 1 | 2010-09-30 | 59153119 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-10-12 | 59153119 | OFC-18 | 2010-10-12 | 1 | 2010-11-11 | 1 | GPR-11 | 2010-11-12 | 2010-11-12 | [5 empty] | 1 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 59153119 | 2 | 2011-04-01 | 1 | 2011-01-24 | 1 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 59153119 | 64 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 44737 | 1 | 2011-02-22 | 47322495.2 | 1 | 2012-03-21 | 11830623.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-01-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
75 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 12 | HITO 42 | HITO 43E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-059 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 47 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | NO | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | DANIEL CONTRERAS CASTRO |  |  | 1 | I | 54694.93 | 54959.2 | 264.27 | 1556.77 | 0 | NO | N/A | 15 | 5386 | 153829.23 | NO | NO | 196-34136 | 00-02-0003-0124-000 | 1050 | 2003-08-22 | UNICA | AGUACHICA | 2500 | 3891925 | 388465000 | 384573075 | 0 | 1480000 | 49050 | 5420975 | 0 | 5420975 | 1 | 2015-04-25 | 1 | 2015-07-02 | 5420975 | 1 | 2015-02-05 | 1 | 2015-09-29 | 5420975 | OFC-2611 | 2015-09-29 | 1 | 2015-09-29 | 1 | GPR-2143 | 2015-09-29 | 2015-10-05 | [6 empty] | N.A | N.A | 5420975 | 1 | E.P DIRECTA |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 5420975 | 1224 | UNICA | AGUACHICA | 196-59919 | [9 empty] | 5420975 | 1 | 2017-09-06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
76 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 13 | HITO 42 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-060 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 3 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DANIEL CONTRERAS CASTRO |  |  | 1 | I | 54163.66 | 54650 | 486.34 | 2549.36 | 0 | SI | N/A | 38 | 0 | 377450.64 | NO | SI | 196-33903 | 00-02-0003-0104-000 | 310 | 2003-05-23 | INCORA | Cesar | 1137 | 2898622 | 432059999.68 | 429161377.68 | 0 | 1660000 | 1249050 | 5807672 | 0 | 5807672 | 1 | 2010-10-26 | 1 | 2010-11-26 | 5807672 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-11-29 | 5807672 | OFC-99 | 2010-12-13 | 1 | 2010-12-13 | 1 | GPR-28 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 5807672 | N.A | N.A | 1 | 2010-12-15 | 1 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 5807672 | 77 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 45036 | 1 | 2012-08-14 | 5807672 | [6 empty] | 0 | 1 | 2012-06-05 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
77 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 14 | HITO 42 | HITO 42N | SI | CAL. NUEVA | SA-061B | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podría incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | ERCILIA CARREÑO PEREZ |  |  | 1 | D | 55679.64 | 55988.24 | 308.6 | 7435.1 | 0 | SI | N/A | 27 | 1100 | 263664.9 | NO | SI | 196-36950 | 000200020125000 | 281 | 2008-06-19 | UNICA | Gamarra | 1642 | 12208434 | 445146199.8 | 432937765.8 | 0 | 4577000 | 633320 | 17418754 | 0 | 17418754 | 1 | 2010-12-10 | 1 | 2010-12-13 | 17418754 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 12/13/2010 | 17418754 | OFC-164 | 12/13/2010 | 1 | 2011-02-04 | 1 | GPR-090 | 2011-02-08 | 2011-02-08 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 17418754 | N.A | N.A | 1 | 2011-04-15 | 1 |  |  | 2012-07-13 | 17418754 | SENTENCIA | JUZGADO PROMISCUO | AGUACHICA | 196-45422 | 1 | 2011-08-26 | 8709377 | 1 | 2012-07-26 | 8709377 | 1 | 2014-06-26 | 2269268 | -2269268 | 1 | 2012-08-27 |  |  | 0 | 2011-03-23 | SENTENCIA 13 JULIO 2012, JUZGADO DE DESCONGESTION AGUACHICA | 0 | 0
78 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 15 | HITO 42 | HITO 42N | SI | CAL. NUEVA | SA-061A | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 9 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podría incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | MIGUEL ARDILA PORRAS |  |  | 1 | D | 54932.65 | 55680.13 | 747.48 | 17994.68 | 0 | SI | N/A | 54 | 2200 | 524205.32 | NO | SI | 196-36949 | 000200050126000 | 297 | 2008-07-01 | UNICA | Gamarra | 1137 | 20459951 | 616481399.84 | 596021448.84 | 0 | 1650000 | 7261900 | 29371851 | 0 | 29371851 | 1 | 2010-12-10 | 1 | 2010-12-14 | 29371851 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-01-18 | 29371851 | OFC-167 | 2011-01-18 | 1 | 2011-02-04 | 1 | GPR-089 | 2011-02-08 | 2011-02-08 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 29371851 | N.A | N.A | 1 | 2011-04-15 | 1 |  |  |  | 29371851 | SENTENCIA | JUZGADO PROMISCUO | AGUACHICA | 196-45421 | 1 | 2011-08-26 | 14685925.5 | 1 | 2012-07-26 | 14685925.5 | 1 | 2014-06-26 | 10915521.5 | -10915521.5 | 1 | 2012-08-27 |  |  | 0 | 2011-03-23 | PREDIO ENTREGADO EN DILIGENCIA JUDICIAL // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
79 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 16 | HITO 42 | HITO 42N | SI | CAL. NUEVA | SA-061 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 3 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podría incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | MIGUEL ARDILA PORRAS |  |  | 1 | D | 54497.5 | 54944.48 | 446.98 | 14325.91 | 0 | Si | N/A | 19 | 6480.18 | 182154.27 | NO | SI | 196-29809 | 00-02-0002-0048-000 | 296 | 2008-06-01 | UNICA | Gamarra | 1389 | 19898689 | 272910970.03 | 253012281.03 | 0 | 1990000 | 1154616 | 23043305 | 0 | 23043305 | 1 | 2010-12-10 | 1 | 2010-12-13 | 23043305 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-01-14 | 23043305 | OFC-13 | 2011-01-14 | 1 | 2011-02-04 | 1 | GPR-088 | 2011-02-08 | 2011-02-08 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 23043305 | N.A | N.A | 1 | 2011-04-15 | 1 |  |  | 2012-07-31 | 23043305 | SENTENCIA | JUZGADO PROMISCUO | AGUACHICA | 196-45423 | 1 | 2011-11-30 | 11521652.5 | 1 | 2012-07-26 | 11521652.5 | 1 | 2014-06-26 | 6750022.5 | -6750022.5 | 1 | 2012-08-27 |  |  | 0 | 2011-03-23 | PREDIO ENTREGADO EN DILIGENCIA JUDICIAL // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
80 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 17 | HITO 42 | HITO 42N | SI | VARIANTE EL JUNCAL | SA-062 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 47 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | NO | SI | NO | Presenta cuenta de cobro, NO se encuentran comprobantes de algún pago (Comprobante de causación o Documento equivalente) | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL |  |  | 1 | D | 53658.78 | 54501.02 | 842.24 | 38302.34 | 0 | Si | N/A | 54 | 8524.8 | 510222.46 | NO | SI | 196-29810 | 00-02-0002-0049-000 | 5009 | 1997-11-21 | 5 | BUCARAMANGA | 1400 | 53623276 | 767934720 | 714311444 | 0 | 3845000 | 9863102 | 67331378 | 0 | 67331378 | 1 | 2010-12-09 | 1 | 2010-12-10 | 67331378 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-12-15 | 67331378 | OFC-130 | 2010-12-15 | 1 | 2011-02-09 | 1 | GPR-522 | 2011-02-09 | 2011-02-09 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 67331378 | N.A | N.A | 1 | 2011-08-10 | 1 | 2011-07-02 | 2011-07-02 | 2011-07-12 | 67331378 | 1653 | 33 | BOGOTA | 196-43866 | [9 empty] | 67331378 | 1 | 2011-08-22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
81 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 18 | HITO 42 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-062A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | BALDÍO MODIFICADO | NO INCIDE | Cambió su condición de Baldío | Sin Pago Reportado | 1 | DANIEL CONTRERAS CASTRO |  | 1 |  | I | K54+113,66 | K54+163,66 | 50 | 266.12 | 0 | NO | N/A | ha | 266,12m2 | 0 | NO | SI | 196-38423 | 000200030130000 | [14 empty] | 1 | 2010-02-01 | [47 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO CON TITULARIDAD, SALE DEL LISTADO DE BALDIOS. EN TRAMITE | 0 | 0
82 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 19 | HITO 42 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-063 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 2 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CLODOMIRO ALVAREZ ASCANIO |  |  | 1 | I | 53885.2 | 54005.96 | 120.76 | 692.5 | 0 | SI | N/A | 1 | 1250 | 10557.5 | SI | NO | 196-41108 | 000200030121000ME | 1453 | 2009-09-08 | UNICA | AGUACHICA | 2100 | 1454250 | 23625000 | 22170750 | 0 | 0 | 150000 | 1604250 | 535600 | 2139850 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-15 | 1604250 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-01-07 | 1604250 | OFC-160 | 2011-01-07 | 1 | 2011-01-20 | 1 | GPR-077 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | [5 empty] | 1 | 2011-07-07 | 2011-07-07 | 1604250 | 2 | 2011-08-09 | 1 | 2011-07-07 | 1 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 1604250 | 939 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 45021 | 1 | 2011-07-15 | 1122975 | 1 | 2012-07-19 | 481275 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
83 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 20 | HITO 42 | HITO 41E | SI | VARIANTE EL JUNCAL | SA-064 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 6 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CLODOMIRO ALVAREZ ASCANIO |  |  | 1 | I | 53760.22 | 54104.67 | 344.45 | 1313.85 | 463.7 | SI | N/A | 13 | 6750 | 135436.15 | SI | SI | 196-41110 | 00-02-0003-0121-000 | 1453 | 2009-09-08 | UNICA | AGUACHICA | 15000 | 19707750 | 2051250000 | 2031542250 | 283144760 | 213850 | 797084140 | 1100150500 | 15467583 | 1115618083 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-11-29 | 1115618083 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2010-12-15 | 1115618083 | OFC-134 | 2010-12-15 | 1 | 2011-01-14 | 1 | GPR-056 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | [5 empty] | 1 | 2011-07-07 | 2011-07-07 | 1115618083 | 2 | 2011-08-09 | 1 | 2011-07-07 | 1 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 1115618083 | 1054 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 45055 | 1 | 2011-07-15 | 770105350 | 1 | 2012-07-19 | 330045150 | 1 | 2015-01-27 | 15467583 | 0 | 1 | 2012-06-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
84 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 21 | HITO 42 | HITO 42V |  | VARIANTE EL JUNCAL | SA-066V | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 8 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JULIO PEÑA ESTUNKEL |  |  | 1 | I | 53270.35 | 53636.73 | 366.38 | 17036.92 | 0 | SI | N/A | 255 | 7316.37 | 2540279.45 | NO | SI | 196-43231 | 000200030097000 ME | 3021 | 2010-12-07 | 2 | BUCARAMANGA | 2000 | 34073840 | 5114632740 | 5080558900 | 0 | 720000 | 0 | 34793840 | 0 | 34793840 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-08 | 34793840 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-07 | 34793840 | OFC-538 | 2011-07-07 | 1 | 2011-07-21 | 1 | GPR-474 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | [5 empty] | 1 | 2011-07-21 | 2011-07-21 | 34793840 | 2 | 2011-09-22 | 1 | 2011-07-21 | 1 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 34793840 | 1224 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 45168 | 1 | 2011-07-26 | 27835072 | 1 | 2012-10-19 | 6958768 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-07-10 |  |  | 0 |  | EL PAGO SE UNIFICO CON SA-066BV // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
85 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 22 | HITO 42 | HITO 42V |  | VARIANTE EL JUNCAL | SA-066AV | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 2 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD PEÑA COBOS LIMITADA |  |  | 1 | I | 53138.09 | 53297.76 | 159.67 | 8101.24 | 0 | NO | N/A | 221 | 1767.62 | 2203666.38 | NO | SI | 196-43232 | 000200030097000 ME | 3021 | 2010-12-07 | 2 | BUCARAMANGA | 2000 | 16202480 | 4423535240 | 4407332760 | 0 | 800000 | 0 | 17002480 | 0 | 17002480 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-08-11 | 17002480 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-16 | 17002480 | OFC-633 | 2011-08-16 | 1 | 2011-08-19 | 1 | GPR-382 | 2011-08-23 | 2011-08-23 | [5 empty] | 1 | 2011-08-19 | 2011-08-19 | 17002480 | 2 | 2011-10-19 | 1 | 2011-08-19 | 1 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 17002480 | 1015 | UNICA | AGUACHICA | 196-45027 | 1 | 2011-09-09 | 15302232 | 1 | 2012-07-30 | 1700248 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-04 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
86 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 23 | HITO 42 | HITO 42V |  | VARIANTE EL JUNCAL | SA-066BV | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 5 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JULIO PEÑA STUNKEL |  |  | 1 | I | 53387.13 | 53588.49 | 201.36 | 5014.5 | 0 | NO | N/A | 254 | 279 | 2535264.5 | NO | SI | 196-43231 | 00-02-0003-0097-000 | 3021 | 2010-12-07 | 2 | BUCARAMANGA | 925 | 4638413 | 2349758075.5 | 2345119662.5 | 0 | 10396356 | 0 | 15034769 |  | 15034769 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-23 | 15034769 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2012-05-24 | 15034769 | OFC-1009 | 2012-05-24 | 1 | 2012-06-07 | 1 | GPR-474 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 15034769 | N.A | N.A | 1 | 2011-07-21 | 1 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 15034769 | 1224 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 45168 | 1 | 2012-10-19 | 15034769 | [6 empty] | 0 | 1 | 2012-07-10 |  |  | 0 |  | EL PAGO SE UNIFICO CON SA-066V // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
87 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 24 | HITO 42 | HITO 42V |  | VARIANTE EL JUNCAL | SA-067V | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 5 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SAID ALVAREZ ASCANIO |  |  | 1 | D | 53020.87 | 53245.68 | 224.81 | 10967.19 | 234.63 | SI | N/A | 3 | 7062 | 26094.81 | SI | SI | 196-15483 | 000200030072000 | 132 | 2000-02-17 | UNICA | AGUACHICA | 6080 | 66680515 | 225336959.8 | 158656444.8 | 194168960 | 1037467240 | 7650644 | 1305967359 | 1700100 | 1307667459 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-08 | 1305967359 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-07-11 | 1305967359 | OFC-539 | 2011-07-11 | 1 | 2011-07-14 | 1 | GPR-326 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | [5 empty] | 1 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 1305967359 | 3 | N.A | 1 | 2011-12-19 | 1 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 1305967359 | 38 | UNICA | AGUACHICA | 196-44890 | 1 | 2012-01-25 | 652983679.5 | 1 | 2012-05-10 | 326491839.75 | 1 | 2012-06-29 | 326491839.75 | 0 | 1 | 2012-04-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
88 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 25 | HITO 42 | HITO 42V |  | VARIANTE EL JUNCAL | SA-068V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 92 | 2017-12-11 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, numero predial mal rotulado en caja | Baldío Adjudicado | NO | NO | SI | NO | Presento resolución No. 7045 de 02 de Diciembre 2015, por la cual se adjudica un terreno baldío a la Entidad de Derecho Público AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, también adjunto oficio de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS por medio de la cual se decidió el proceso de adjudicación de baldíos a entidad de derecho publico adelantado proferida por el Incoder, solicitado por la ANI. Así mismo presenta pagos por mejoras y soporte de los mismos | Con pago |  |  | 4_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío adjudicado por ANT sin registro en FMI | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 52793.03 | 52920.25 | 127.22 | 6090 | 119.39 | SI | N/A | 0 | 6090 | 0 | SI | SI | NT | 090100010012000 |  |  |  |  | 9180 | 55906200 | 55906200 | 0 | 54737480 | 17984794 | 24881055 | 153509529 | 4284800 | 157794329 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-12 | 153509529 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-07-14 | 97603329 | OFC-550 | 2011-07-14 | 1 | 2011-07-14 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-07-15 | 2011-07-15 | 97603329 | 2 | N.A | 1 | 2011-07-15 | 0 | N.A | N.A | N.A | 97603329 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-07-26 | 66972263.2 | 1 | 2011-10-26 | 30631065.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
89 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 26 | HITO 42 | HITO 42V |  | VARIANTE EL JUNCAL | SA-068BV | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 92 | 2017-12-11 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | NO | NO | NO | Presento resolución No. 4439 de (20/08/2005), por la cual se adjudica un terreno baldío a la entidad de derecho público AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 4_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío adjudicado por ANT sin registro en FMI | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 52944.52 | 52960.45 | 15.93 | 75.3 |  | NO |  |  |  |  | NO | SI | NT | 090100010006000 |  |  |  |  | 10800 | 813240 | 813240 | 0 | 0 | 565000 | 0 | 1378240 | 0 | 1378240 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-08 | 1378240 | 0 | N.A | 1 | 2011-07-11 | 1378240 | OFC-540 | 2011-07-11 | 1 | 2011-07-15 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-07-15 | 2011-07-15 | 1378240 | 1 | N.A | 1 | 2011-07-15 | 0 | N.A | N.A | N.A | 1378240 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-08-09 | 1378240 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
90 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 27 | HITO 42 | HITO 42V |  | VARIANTE EL JUNCAL | SA-069V | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 3 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIO SANTIAGO GALAN |  |  | 1 | I | 52906.22 | 53005.31 | 99.09 | 2963.28 | 0 | NO | N/A | 2 | 3000 | 20036.72 | NO | SI | 196-15482 | 000200030062000 | 618 | 1987-05-06 | INCORA | Cesar | 925 | 2741034 | 21275000 | 18533966 | 0 | 480000 | 0 | 3221034 | 0 | 3221034 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-11 | 3221034 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-07-18 | 3221034 | OFC-543 | 2011-07-18 | 1 | 2011-07-18 | 1 | GPR-492 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | [5 empty] | 1 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 3221034 | 2 | 2011-09-20 | 1 | 2011-07-18 | 1 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 3221034 | 549 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 44861 | 1 | 2011-08-11 | 2576827.2 | 1 | 2012-07-06 | 644206.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-03-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
91 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 28 | HITO 42 | HITO 42V |  | VARIANTE EL JUNCAL | SA-69AV | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 7 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JORGE GREGORIO SAVEDRA MACHADO Y OTRA |  |  | 1 | D | 53008.64 | 53021.19 | 12.55 | 89.78 | 0 | NO | N/A | 0 | 385 | 295.22 | SI | SI | 196-33478 | 090100010002000 | 1001 | 2002-12-27 | INCORA | Cesar | 10800 | 969624 | 4158000 | 3188376 | 0 | 150000 | 0 | 1119624 | 535600 | 1655224 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-08 | 1119624 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-11 | 1119624 | OFC-541 | 2011-07-11 | 1 | 2011-07-15 | 1 | GPR-331 | 2011-07-21 | 2011-07-21 | [5 empty] | 1 | 2011-07-15 | 2011-07-15 | 1119624 | 2 | 2011-09-15 | 1 | 2011-07-15 | 1 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 1119624 | 82 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 45022 | 1 | 2011-07-26 | 895699.2 | 1 | 2012-07-06 | 223924.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
92 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 29 | HITO 42 | HITO 42V |  | VARIANTE EL JUNCAL | SA-070V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 92 | 2017-12-11 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío Adjudicado | NO | NO | NO | NO | Presento resolución No. 7046 de 02 de Diciembre 2015, por la cual se adjudica un terreno baldío a la Entidad de Derecho Público AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, también adjunto oficio de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS por medio de la cual se decidió el proceso de adjudicación de baldíos a entidad de derecho publico adelantado proferida por el Incoder, solicitado por la ANI. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 4_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío adjudicado por ANT sin registro en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 52861.62 | 52911.61 | 49.99 | 1524 | 318.82 | SI | N/A | 0 | 1524 | 0 | NO | SI |  | NT |  |  |  |  | 10800 | 16459200 | 16459200 | 0 | 144154560 | 770000 | 18323730 | 179707490 | 0 | 179707490 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-19 | 179707490 | 0 | N.A | 1 | 2011-07-21 | 163248290 | OFC-576 | 2011-07-21 | 1 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 163248290 | N.A | N.A | 1 | 2012-01-16 | 0 | N.A | N.A | N.A | 163248290 | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | 163248290 |  |  |  |  | 0 |  | ESCUELA | 1 | 0
93 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 30 | HITO 42 | HITO 42V |  | VARIANTE EL JUNCAL | SA-071V | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 7 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EDGAR HERNANDO CANTOR Y OTRA |  |  | 1 | D | 52906.54 | 52948.39 | 41.85 | 628.11 | 0 | SI | N/A | 0 | 1944.49 | 1316.38 | NO | SI | 196-41575 | 090100010007000 | 553 | 2009-11-20 | INCODER | VALLEDUPAR | 10800 | 6783588 | 0 | 14216904 | 0 | 1209610 | 836050 | 8829248 | 0 | 8829248 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-08 | 8829248 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-11 | 8829248 | OFC-542 | 2011-07-11 | 1 | 2011-07-14 | 1 | GPR-327 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | [5 empty] | 1 | 2011-07-15 | 2011-07-15 | 8829248 | 2 | 2011-09-15 | 1 | 2011-07-15 | 1 | 2012-04-18 | 2012-04-18 | 2012-04-18 | 8829248 | 695 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 44914 | 1 | 2011-07-26 | 6493246.4 | 1 | 2012-05-30 | 2336001.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-04-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
94 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 31 | HITO 42 | HITO 42V |  | VARIANTE EL JUNCAL | SA-072V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 47 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, mal rotulado en caja | Folio ANI | SI | NO | SI | NO | Presenta documento del ministerio de defensa nacional ejercito nacional de entrega anticipada de dos franjas de terreno, la escritura presenta firmas en la parte de desengloble y compraventa sin embargo en la parte de minuta de escritura no presenta firmas. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL |  |  | 1 | I | 52741.81 | 52811.13 | 69.32 | 2030.65 | 0 | SI | N/A | 15 | 3608 | 151577.35 | NO | SI | 196-14716 | 000200030056000 | 748 | 1999-04-29 | 6 | BUCARAMANGA | 925 | 1878351 | 142087399.75 | 140209048.75 | 0 | 3480000 | 6611000 | 11969351 | 0 | 11969351 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-11 | 11969351 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-07-12 | 11969351 | OFC-544 | 2011-07-12 | 1 | 2011-07-27 | 1 | GPR-410 | 2011-08-30 | 2011-08-30 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 11969351 | N.A | N.A | 1 | 2012-02-08 | 1 | 2013-11-02 | 2013-11-02 | 2013-11-10 | 11969351 | 6633 | 32 | BOGOTA | 196-48941 | [9 empty] | 11969351 | 1 | 2014-02-26 |  |  | 0 | 2012-06-19 |  | 0 | 0
95 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 32 | HITO 42 | HITO 42V |  | VARIANTE EL JUNCAL | SA-074V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 45 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | SI | Sin firma del concesionaria | NO | Presento promesa de compraventa sin firma de la concesionaria | Diagnóstico, sin acuerdo | Se aplican factores sociales pero no presenta acuerdo, ni pago de estos |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | VERONICA RINCON DE LAGOS |  |  | 1 | D | 52810.49 | 52843.88 | 33.39 | 1073.82 | 15 | SI | N/A | 0 | 2000 | 926.18 | NO | SI | 196-41523 | 090100070001000 | 665 | 2009-11-30 | INCORA | Cesar | 10800 | 11597256 | 21600000 | 10002744 | 6060000 | 5020704 | 11187304 | 33865264 | 0 | 33865264 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-19 | 33865264 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-07-21 | 33865264 | OFC-575 | 2011-07-21 | 1 | 2011-07-22 | 1 | GPR-347 | 2011-07-29 | 2011-07-29 | [5 empty] | 1 | 2011-07-22 | 2011-07-22 | 33865264 | 2 | N.A | 1 | 2011-07-22 | 1 | 2012-04-03 | 2012-04-03 | 2012-04-03 | 33865264 | 611 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 44909 | 1 | 2011-08-09 | 26324211.2 | 1 | 2012-05-30 | 7541052.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-04-19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
96 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 33 | HITO 42 | HITO 42V |  | VARIANTE EL JUNCAL | SA-075V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 48 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, mal rotulado en caja | Folio ANI | SI | SI | SI | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL |  |  | 1 | I | 52190.62 | 52725.09 | 534.47 | 26459.56 | 25.82 | SI | N/A | 61 | 5748 | 589288.44 | NO | SI | 196-27540 | 000200030115000 | 8325 | 1996-12-23 | 3 | BUCARAMANGA | 1520 | 40218531 | 935936960 | 895718428.8 | 5061600 | 1030000 | 58197860 | 104507991 | 0 | 104507991 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-17 | 104507991 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-01-19 | 104507991 | OFC-168 | 2011-01-19 | 1 | 2011-02-08 | 1 | GPR-521 | 2011-02-09 | 2011-02-09 | 1 | 104507991 | OFC-1302 | 2012-02-23 | 2012-04-16 | 0 | N.A | N.A | 104507991 | N.A | N.A | 1 | 2012-02-08 | 1 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-12 | 104507991 | 3719 | 39 | BOGOTA | 196-48848 | 1 | 2012-05-10 | 52362000 | [6 empty] | 52145991 | 1 | 2014-01-24 |  |  | 0 | 2012-06-19 |  | 0 | 0
97 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 34 | HITO 42 | HITO 42N | SI | VARIANTE EL JUNCAL | SA-076 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | JULIAN ALBERTO BLANCO ARDILA Y OTRO |  |  | 1 | D | 50727.63 | 52320.03 | 1592.4 | 80324.12 | 0 | SI | N/A | 380 | 1962 | 3721637.88 | NO | SI | 196-4003 | 000200030021000 | 713 | 2005-03-08 | 38 | BOGOTÁ D.C | 1520 | 122092662 | 5778982239.6 | 5656889577.6 | 0 | 66821128 | 6828872 | 195742662 | 0 | 195742662 | 1 | 2010-11-25 | 1 | 2011-01-03 | 195742662 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-03-15 | 195742662 | OFC-265 | 2011-03-15 | 1 | 2011-04-06 | 1 | GPR-838 | 2011-04-25 | 2011-04-25 | [5 empty] | 1 | 2011-05-08 | 2011-05-08 | 195742662 | 1 | 2012-06-04 | 1 | 2011-04-14 | 1 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 195742662 | 2055 | UNICA | AGUACHICA | 196-57484 | 1 | 2011-05-12 | 176168395.8 | [6 empty] | 19574266.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
98 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 35 | HITO 42 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-077 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 94 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | NO | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | GUSTAVO LOZA GUALDRON Y OTROS |  |  | 1 | D | 50011.53 | 50568.93 | 557.4 | 3193.32 | 0 | SI | N/A | 224 | 0 | 2236806.68 | NO | SI | 196 - 15653 | 00-01-0003-0062-000 | 744 | 2003-04-10 | 10 | BUCARAMANGA | 1360 | 4342915 | 3046399999.8 | 3042057084.8 | 0 | 2002000 | 8103233 | 14448148 | 0 | 14448148 | 1 | 2010-11-17 | 1 | 2010-11-26 | 14448148 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-01-17 | 14448148 | OFC-166 | 2011-01-17 | 1 | 2011-02-28 | 1 | GPR-111 | 2011-03-04 | 2011-03-04 | [5 empty] | 1 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 14448148 | 2 | N.A | 1 | 2011-03-14 | 1 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 2012-09-07 | 14448148 | 1701 | UNICA | AGUACHICA | 196--45379 | 1 | 2011-03-25 | 8668888.8 | [6 empty] | 5779259.2 | 1 | 2012-09-17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
99 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 36 | HITO 42 | HITO 42N | SI | CAL. NUEVA | SA-078 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 6 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GABRIEL HUMBERTO LOZA DURAN |  |  | 1 | I | 49378.22 | 49910.45 | 532.23 | 16813.36 | 0 | SI | N/A | 121 | 7399 | 1200585.64 | NO | SI | 196-731 | 00-01-0003-0061-000 | 1990 | 2007-07-05 | 10 | BUCARAMANGA | 1520 | 25556307 | 1850446480 | 1824890172.8 | 0 | 9988200 | 5262387 | 40806894 | 0 | 40806894 | 1 | 2010-09-15 | 1 | 2010-09-30 | 40806894 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-03-11 | 40806894 | OFC-261 | 2011-03-12 | 1 | 2011-03-12 | 1 | GPR-130 | 2011-03-23 | 2011-03-23 | [5 empty] | 1 | 2011-03-15 | 2011-03-15 | 40806894 | 2 | 2011-05-16 | 1 | 2011-03-15 | 1 | 2012-04-19 | 2012-05-03 | 2012-04-19 | 40806894 | 709 | UNICA | AGUACHICA | 196-45290 | 1 | 2011-03-25 | 26220525.8 | 1 | 2012-10-09 | 14586368.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-08-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
100 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 37 | HITO 42 | HITO 42N | SI | CAL. NUEVA | SA-079 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 48 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | Presento informe jurídico que indica que se debe realizar las gestiones pertinentes para realizar el pago final a favor de la propietaria | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | SOCIEDAD AGROGANADERA SILVA PINZON Y CIA. S EN C. |  |  | 1 | I | 49909.65 | 50623.66 | 714.01 | 22019.09 | 0 | SI | N/A | 830 | 4766 | 8282746.91 | NO | SI | 196-32484 | 00-02-0003-0122-000 | 1125 | 2003-04-25 | 34 | BOGOTÁ D.C | 1520 | 33469017 | 12623244320.2 | 12589775303.2 | 0 | 19601762 | 8156683 | 61227462 | 0 | 61227462 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2010-12-03 | 61227462 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-03-02 | 61227462 | OFC-216 | 2011-03-02 | 1 | 2011-04-06 | 1 | GPR-545 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | [5 empty] | 1 | 2011-05-08 | 2011-05-08 | 61227462 | 2 | 2012-06-04 | 1 | 2011-04-14 | 1 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 61227462 | 1033 | UNICA | AGUACHICA | 196-45167 | 1 | 2011-05-12 | 55104715.8 | [6 empty] | 6122746.2 | 1 | 2012-07-17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
101 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 38 | HITO 42 | HITO 42N | SI | CAL. NUEVA | SA-080 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 8 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA EULALIA OSORIO PRADA |  |  | 1 | I | 48708.79 | 49352.26 | 643.47 | 32979.71 | 0 | SI | N/A | 142 | 5768.26 | 1392788.55 | NO | SI | 196-22758 | 000200030110000 | 288 | 1993-03-12 | UNICA | Rio de oro | 1520 | 50129159 | 2167167755 | 2117038596 | 0 | 3745540 | 1298415 | 55173114 | 0 | 55173114 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-03-11 | 55173114 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-03-11 | 55173114 | OFC-259 | 2011-03-11 | 1 | 2011-03-12 | 1 | GPR-662 | 2011-03-23 | 2011-03-23 | 1 | 98939130 | OFC- | 2011-06-07 | 2011-07-28 | 1 | 2011-03-19 | 2011-03-19 | 98939130 | 2 | 2011-04-21 | 1 | 2011-03-19 | 1 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 98939130 | 156 | UNICA | AGUACHICA | 196-45344 | 1 | 2011-04-07 | 22192160 | 1 | 2011-08-08 | 56623000 | 1 | 2012-10-17 | 20123970 | 0 | 1 | 2012-09-05 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
102 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 39 | HITO 42 | HITO 42N | SI | CAL. NUEVA | SA-081 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 2 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | TERESA DILIA OSORIO DE GARCIA Y OTRA |  |  | 1 | I | 48108.2 | 48751.53 | 643.33 | 54995.81 | 0 | SI | N/A | 150 | 0 | 1445004.19 | NO | SI | 196-6356 | 00-02-0003-0024-000 | 340 | 1998-12-31 | UNICA | Rio de oro | 1360 | 74794302 | 2040000000.4 | 1965205698.4 | 0 | 49128490 | 73201797 | 197124589 | 0 | 197124589 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-07 | 197124589 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2010-12-22 | 197124589 | OFC-142 | 2011-12-22 | 1 | 2011-03-25 | 1 | GPR-836 | 2011-10-24 | 2011-10-24 | 1 | 209970107 | OFC-722 | 2011-09-06 | 2011-10-07 | 1 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 209970107 | 2 | 2011-07-29 | 1 | 2011-04-14 | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 2012-08-06 | 209970107 | 961 | UNICA | MADRID | 196-45462 | 1 | 2011-05-10 | 19564348.8 | 1 | 2012-10-12 | 169408747.5 | 1 | 2012-12-11 | 20997010.7 | 0 | 1 | 2012-10-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
103 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 40 | HITO 42 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-082 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | EVELY GARCIA OSORIO Y OTRO |  |  | 1 | D | 48060.85 | 49483.9 | 1423.05 | 9332.86 | 0 | SI | N/A | 178 | 9030 | 1779697.14 | NO | SI | 196-22757 | 00-01-0003-0059-000 | 288 | 1993-03-12 | UNICA | Rio de oro | 1400 | 13066004 | 2504642000 | 2491575996 | 0 | 13091683 | 3145314 | 29303001 | 0 | 29303001 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-11-26 | 29303001 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-03-02 | 29303001 | OFC-218 | 2011-03-02 | 1 | 2011-04-13 | 1 | GPR-603 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | [5 empty] | 1 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 29303001 | 2 | 2011-07-29 | 1 | 2011-04-14 | 1 | 2012-08-06 | 2012-08-06 | 2012-08-18 | 29303001 | 1198 | UNICA | MADRID | 196-46743 | 1 | 2011-05-10 | 23442400.8 | 1 | 2013-03-14 | 5860600.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-01-17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
104 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 41 | HITO 42 | HITO 42N | SI | CAL. NUEVA | SA-083 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 10 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSUE VLADIMIR PRADA OSORIO Y OTROS |  |  | 1 | I | 47662.38 | 48111.76 | 449.38 | 20527.41 | 0 | SI | N/A | 148 | 9657.49 | 1469130.08 | NO | SI | 196-936 | 00-02-0003-0023-000 | 4634 | 2001-12-28 | 7 | BUCARAMANGA | 1400 | 28738374 | 2085520486 | 2056782112 | 0 | 1305000 | 1410927 | 31454301 | 0 | 31454301 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2010-12-03 | 31454301 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-03-02 | 31454301 | OFC-219 | 2011-03-02 | 1 | 2011-03-02 | 1 | GPR-131 | 2011-03-23 | 2011-03-23 | 1 | 92606940 | OFC-428 | 2011-05-30 | 2011-06-02 | 1 | 2011-03-12 | 2011-03-12 | 92606940 | 2 | 2011-04-25 | 1 | 2011-03-12 | 1 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 92606940 | 155 | UNICA | AGUACHICA | 196-45343 | 1 | 2011-03-22 | 13756352.8 | 1 | 2011-08-08 | 54552000 | 1 | 2012-10-17 | 24298587.2 | 0 | 1 | 2012-09-05 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
105 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 42 | HITO 42 | HITO 42N | SI | CAL. NUEVA | SA-084 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 10 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CRISTO HUMBERTO ROZO JAIME |  |  | 1 | I | 46749.25 | 47701.09 | 951.84 | 24144.95 | 0 | SI | N/A | 74 | 9500 | 725355.05 | NO | SI | 196-14106 | 00-02-0003-0022-000 | 226 | 2008-11-19 | UNICA | Rio de oro | 1520 | 36700324 | 1139240000 | 1102539676 | 0 | 34535455 | 306382 | 71542161 | 0 | 71542161 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-11-30 | 71542161 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-03-02 | 71542161 | OFC-109 | 2011-03-02 | 1 | 2011-03-04 | 1 | GPR-113 | 2011-03-09 | 2011-03-09 | [5 empty] | 1 | 2011-03-17 | 2011-03-17 | 71542161 | 2 | 2011-04-25 | 1 | 2011-03-17 | 1 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 71542161 | 154 | UNICA | AGUACHICA | 196-45350 | 1 | 2011-05-02 | 31110655.04 | 1 | 2013-06-25 | 40431505.96 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 5 |  |  |  | HITO 42 | HITO 42 | [21 empty] | 43 |  | 0 | 8 | 35 | 0 | 2236522.09 | 2252603.56 | 16131.47 | 474994.06 | 2163.91 | 0 | 0 | 3685 | 142038.21 | 36517385.57 | 0 | 0 | 19633310 | 0 | 53728 | 1425264 | 123 | 0 | 139343 | 859700376 | 56994050989.74 | 56155351105.34 | 1279226230 | 1321119582 | 1818748245 | 5278794433 | 35905300 | 5314699733 | 43 | 1744724 | 42 | 1707188 | 5294262016 | 40 | 1621567 | 40 | 1586578 | 5221896616 | 0 | 1586939 | 40 | 1587112 | 36 | 0 | 1465545 | 1465551 | 4 | 506024168 | 0 | 163148 | 163286 | 29 | 1179995 | 1180053 | 5339660789 | 61 | 733906 | 41 | 1668254 | 35 | 1358337 | 1358351 | 1440616 | 5339660789 | 37633 | 104 | 0 | 0 | 38 | 1549271 | 2815938275.94 | 25 | 1026564 | 1486816650.01 | 11 | 457287 | 723332523.85 | 313573340 | 35 | 1440510 | 0 | 0 | 0 | 204033 | 0 | 3 | 0 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
106 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 1 | HITO 41 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-085 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con sentencia sin registrar | Pago Total | 1 | JAIME LOPEZ ACEVEDO | 1 |  |  | D | 45963.59 | 48062.19 | 2098.6 | 13159.48 | 0 | SI | N/A | 619 | 0 | 6176840.52 | NO | SI | 196-1176 | 00-01-0003-0034-000 | 144 | 1997-02-19 | UNICA | AGUACHICA | 1400 | 18423272 | 8666000000 | 8647576728 | 0 | 1772000 | 8799849 | 28995121 | 0 | 28995121 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-11-26 | 28995121 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-03-02 | 28995121 | OFC-221 | 2011-03-02 | 1 | 2011-03-21 | 1 | GPR-221 | 2011-03-02 | 2011-03-02 | [5 empty] | 1 | 2011-03-21 | 2011-03-21 | 28995121 | 2 | 2011-04-25 | 1 | 2011-03-21 | 0 | N.A | N.A | N.A | 28995121 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-04-07 | 14497560.5 | 1 | 2014-11-18 | 14497560.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2014-01-17 | PREDIO EN EXPROPIACION | 0 | 1
107 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 2 | HITO 41 | HITO 41N | SI | CAL. NUEVA | SA-086 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 10 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CRISTO HUMBERTO ROZO JAIME |  |  | 1 | I | 44425.47 | 46758.05 | 2332.58 | 83585.89 | 0 | SI | N/A | 171 | 2000 | 1628414.11 | NO | SI | 196-13852 | 00-02-0003-0105-000 | 226 | 2008-11-19 | UNICA | Rio de oro | 1520 | 127050553 | 2602240000.2 | 2475189447.2 | 0 | 5300000 | 9541037 | 141891590 | 0 | 141891590 | 1 | 2010-01-12 | 1 | 2013-03-11 | 141891590 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-03-11 | 141891590 | OFC-262 | 2011-03-11 | 1 | 2011-03-17 | 1 | GPR-690 | 2012-05-17 | 2013-05-17 | 1 | 104612527 | OFC-462 | 2011-06-09 | 2011-06-14 | 1 | 2011-06-14 | 2011-03-28 | 104612527 | 2 | 2011-05-25 | 1 | 2011-03-28 | 1 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 104612527 | 141 | UNICA | AGUACHICA | 196-45349 | 1 | 2011-05-02 | 104612527 | [6 empty] | 0 | 1 | 2012-09-06 |  |  | 0 |  | REMETIRSE AL EXPEIDIENTE INFORME JURÍDICO SA-089 // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
108 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 3 | HITO 41 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-087 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 6 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALVARO ANTONIO TRILLOS CONTRERAS | 1 |  |  | D | 45474.65 | 45774.65 | 300 | 1812.22 | 1134.98 | SI | N/A | 4 | 0 | 38187.78 | NO | SI | 196-27930 | 00-01-0003-0143-000 | 2272 | 2009-07-27 | 10 | BUCARAMANGA | 2280 | 4131862 | 91200000.4 | 87068138.4 | 0 | 543000 | 64207030 | 68881892 | 0 | 68881892 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-09-30 | 68881892 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-03-12 | 68881892 | OFC-298 | 2011-03-12 | 1 | 2011-05-16 | 1 | GPR-633 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 1 | 2275305346 | OFC-803 | 2011-09-30 | 2011-11-10 | 0 | N.A | N.A | 2275305346 | N.A | N.A | 1 | 2012-05-11 | 1 | 2012-08-16 | 2012-08-17 | 2012-08-18 | 2275305346 | 135 | UNICA | AGUACHICA | 196-46866 | 1 | 2012-06-07 | 1820244276.8 | 1 | 2013-09-24 | 455061069.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-09-24 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
109 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 4 | HITO 41 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-088 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con sentencia sin registrar | Pago Total | 1 | JUAN CARLOS PEREZ VASQUEZ | 1 |  |  | D | 44501.76 | 45954.04 | 1452.28 | 5979.21 | 0 | SI | N/A | 334 | 9056 | 3343076.79 | NO | SI | 196-6981 | 00-01-000358000 | 1337 | 2003-06-16 | 2 | Cartagena | 1400 | 8370894 | 4688678400 | 4680307506 | 0 | 465000 | 313200 | 9149094 | 0 | 9149094 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-03 | 9149094 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-03-02 | 9149094 | OFC-224 | 2011-03-02 | 1 | 2011-04-04 | 1 | GPR-669 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 9149094 | N.A | N.A | 1 | 2011-04-04 | 0 | N.A | N.A | N.A | 9149094 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2014-09-04 | 9149094 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2013-08-16 | PREDIO ENTREGADO EN DILIGENCIA JUDICIAL | 0 | 1
110 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 5 | HITO 41 | HITO 41N | SI | CAL. NUEVA | SA-089 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 2 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podría incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | CRISTO HUMBERTO ROZO JAIME |  |  | 1 | I | 43389.7 | 44443.1 | 1053.4 | 25736.37 | 0 | NO | N/A | 30 | 430 | 274693.63 | NO | NO | 196 – 44573 | 000200030093000 | 2719 | 2011-12-30 | Primera | Ocaña | 1520 | 39119282 | 456653599.6 | 417534317.6 | 0 | 0 | 0 | 39119282 | 0 | 39119282 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2013-06-12 | 39119282 | 1 | 2012-07-01 | 1 | 2012-07-10 | 39119282 | OFC-1698 | 2012-07-10 | 1 | 2012-08-23 | 1 | GPR-1163 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 39119282 | N.A | N.A | 1 | 2012-08-24 | 1 | 2015-03-25 | N.A | 2015-03-25 | 39119282 | 45 | UNICA | AGUACHICA | 196-51379 | 1 | 2011-05-02 | 8900745 | 1 | 2015-06-23 | 30218537 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-04-08 |  |  | 0 |  | REMITIRSE AL EXPEIDIENTE INFORME JURÍDICO SA-089 | 0 | 0
111 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 6 | HITO 41 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-089A | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 1 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JORGE ANIBAL CHARRY NARVAEZ Y OTROS |  |  | 1 | I | 43255.15 | 43271.44 | 16.29 | 262.29 | 0 | SI | N/A | 3 | 644 | 30381.71 | SI | NO | 196-43894 | 000200030094000 ME | 3454 | 2011-08-12 | 3 | BUCARAMANGA | 6080 | 1594723 | 186315519.8 | 184720796.8 | 0 | 0 | 11001630 | 12596353 | 616000 | 13212353 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-06-08 | 12596353 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-06-22 | 12596353 | OFC-1665 | 2012-06-22 | 1 | 2012-08-10 | 1 | GPR-1108 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 12596353 | N.A | N.A | 1 | 2011-07-08 | 1 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 12596353 | 2059 | UNICA | AGUACHICA | 196-45656 | 1 | 2012-09-27 | 7558596 | 1 | 2013-04-23 | 5037757 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-10-31 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
112 | TRAMO 5 |  |  |  | HITO 41 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-089B | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 6 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JORGE ANIBAL CHARRY NARVAEZ |  |  | 1 | I | K43+129,84 | K43+260,44 | 130.6 | 6336.49 | 0 | NO | N/A | 9 | 2672 | 86335.51 | NO | SI | 196-43874 | 000200030094000ME | 2719 | 2011-12-30 | 1 | Ocaña | 6080 | 38525859 | 563445759.8 | 524919900.8 | 0 | 8110000 | 0 | 46635859 | 0 | 46635859 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2012-08-14 | 46635859 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2012-08-16 | 46635859 | OFC-1821 | 2012-08-16 | 1 | 2012-08-29 | 1 | GPR-1152 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 46635859 | N.A | N.A | 1 | 2012-08-29 | 1 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 46635859 | 2058 | UNICA | AGUACHICA | 196-45657 | 1 | 2012-09-21 | 27981515.4 | 1 | 2012-12-21 | 18654343.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-10-31 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
113 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 8 | HITO 41 | HITO 40E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-090 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 8 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | NIETO-OREJUELA-Y-CIA S. EN C. |  |  | 1 | D | 42912.11 | 43000 | 87.89 | 10288.96 | 0 | SI | N/A | 324 | 3550 | 3233261.04 | NO | SI | 196-8251 | 000100030057000 | 5192 | 2011-11-24 | 3 | BUCARAMANGA | 1520 | 15639219 | 4930195999.8 | 4914556780.8 | 0 | 2745000 | 109416731 | 127800950 | 0 | 127800950 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-11 | 127800951 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-07-18 | 127800951 | OFC-393 | 2011-07-18 | 1 | 2011-06-03 | 1 | GPR-332 | 2011-07-21 | 2011-07-21 | [5 empty] | 1 | 2011-06-03 | 2011-06-03 | 127800951 | 2 | 2011-08-05 | 1 | 2011-05-30 | 1 | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 2012-11-27 | 127800951 | 2293 | UNICA | MADRID | 196-38988 | 1 | 2011-06-07 | 115020639.9 | 1 | 2012-12-11 | 12780311.1 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-04 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
114 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 9 | HITO 41 | HITO 41N | SI | CAL. NUEVA | SA-091 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 10 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA MARACAIBO LTDA |  |  | 1 | D | 42203.85 | 42913.61 | 709.76 | 68769.71 | 52.16 | SI | N/A | 300 | 0 | 2931230.29 | NO | SI | 196-955 | 000200020114000 | 2524 | 2007-07-26 | 12 | Cali | 1520 | 104529959 | 4559999999.8 | 4455470040.8 | 17981580 | 53530000 | 236951697 | 412993236 | 0 | 412993236 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-06-22 | 412993236 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-06-30 | 412993236 | OFC-509 | 2011-06-30 | 1 | 2011-08-05 | 1 | GPR-422 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | [5 empty] | 1 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 412993236 | 2 | 2011-12-05 | 1 | 2011-08-05 | 1 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 412993236 | 248 | UNICA | AGUACHICA | 196-48534 | 1 | 2011-09-15 | 371693912.4 | 1 | 2014-02-20 | 41299323.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-11-20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
115 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 10 | HITO 41 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-092 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 8 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FIDELA CHARRY DE ZARRATE |  |  | 1 | I | 41863.34 | 41888.64 | 25.3 | 128.6 | 0 | SI | N/A | 1 | 9974 | 19845.4 | SI | SI | 19643889 | 000200030094000 ME | 2166 | 1988-05-27 | 2 | Ibague | 6080 | 781888 | 121441920 | 120660032 | 0 | 1595010 | 0 | 2376898 | 616000 | 2992898 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2012-05-15 | 2376898 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-06-07 | 2376898 | OFC-1636 | 2012-06-07 | 1 | 2012-07-24 | 1 | GPR-1067 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 2376898 | N.A | N.A | 1 | 2011-07-08 | 1 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 2376898 | 2127 | UNICA | AGUACHICA | 196-45780 | 1 | 2012-08-17 | 1426138.8 | 1 | 2013-05-09 | 950759.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-11-14 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
116 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 11 | HITO 41 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-092A | [14 empty] | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 41679.4 | 41866.64 | 187.24 | 1379.05 | 0 | SI | N/A | 0 | 1379.05 | 0 | SI | SI |  | 000200030002000 | 5215 | 2011-11-25 | 3 | BUCARAMANGA | 6800 | 9377540 | 9377540 | 0 | 59347080 | 1676858 | 30034520 | 100435998 | 1606800 | 102042798 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 11/072011 | 100435998 | 0 | N.A | 1 | 2011-07-14 | 91058458 | OFC-551 | 2011-07-14 | 1 | 2011-07-15 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-07-16 | 2011-07-16 | 91058458 | 2 | N.A | 1 | 2011-07-16 | 0 | N.A | N.A | N.A | 91058458 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-08-09 | 54635074.8 | 1 | 2012-06-29 | 36423383.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
117 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 12 | HITO 41 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-092B | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 3 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUZ STELLA CHARRY NARVAEZ |  |  | 1 | I | 41888.64 | 41992.65 | 104.01 | 569.57 | 0 | NO | N/A | 1 | 9974 | 19404.43 | NO | SI | 196-43888 | 000200030094000 ME |  |  |  |  | 6080 | 3462986 | 121441920.4 | 117978934.4 | 0 | 5882393 | 0 | 9345379 | 0 | 9345379 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-06-07 | 9345378 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-06-12 | 9345378 | OFC-1647 | 2012-06-12 | 1 | 2012-07-26 | 1 | GPR-1072 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 9345378 | N.A | N.A | 1 | 2011-07-08 | 1 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 9345378 | 2069 | UNICA | AGUACHICA | 196-45753 | 1 | 2012-10-09 | 5607226.8 | 1 | 2012-12-21 | 3738151.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-10-31 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
118 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 13 | HITO 41 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-092C | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 3 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AGROINDUSTRIAS DEL SUR DEL CESAR LTDA Y CIA SCA AGROINCE LTDA Y CIA SCA |  |  | 1 | I | 41992.64 | 42088.64 | 96 | 553.22 | 0 | NO | N/A | 1 | 9975 | 19421.78 | NO | SI | 196-43887 | 000200030094000 ME | 5216 | 2011-11-25 | 3 | BUCARAMANGA | 6080 | 3363578 | 121448000.4 | 118084422.4 | 0 | 6768305 | 0 | 10131883 | 0 | 10131883 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-06-04 | 10131883 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-06-07 | 10131883 | OFC-1635 | 2012-06-07 | 1 | 2012-07-27 | 1 | GPR-1079 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 10131883 | N.A | N.A | 1 | 2011-07-08 | 1 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 10131883 | 1825 | UNICA | AGUACHICA | 196-45429 | 1 | 2012-08-28 | 6079129.8 | 1 | 2013-06-18 | 4052753.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-10-01 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
119 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 14 | HITO 41 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-092D | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 2 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AGROINDUSTRIAS DEL SUR DEL CESAR LTDA Y CIA SCA AGROINCE LTDA Y CIA SCA |  |  | 1 | I | 42088.64 | 42186.64 | 98 | 599.38 | 0 | NO | N/A | 1 | 9975 | 19375.62 | NO | SI | 196-43886 | 000200030094000 ME | 935 | 2012-03-06 | 3 | BUCARAMANGA | 6080 | 3644230 | 121447999.6 | 117803769.6 | 0 | 6443845 | 0 | 10088075 | 0 | 10088075 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-06-07 | 10088075 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-06-12 | 10088075 | OFC-1648 | 2012-06-12 | 1 | 2012-07-27 | 1 | GPR-1080 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 10088075 | N.A | N.A | 1 | 2011-07-08 | 1 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 10088075 | 1824 | UNICA | AGUACHICA | 196-45426 | 1 | 2012-08-28 | 6052845 | 1 | 2013-06-18 | 4035230 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-10-01 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
120 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 15 | HITO 41 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-092E | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 2 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AGROINDUSTRIAS DEL SUR DEL CESAR LTDA Y CIA SCA AGROINCE LTDA Y CIA SCA |  |  | 1 | I | 42186.65 | 42291.67 | 105.02 | 686.55 | 0 | NO | N/A | 1 | 9975 | 19288.45 | NO | SI | 196-43885 | 000200030094000 ME | 934 | 2012-03-06 | 3 | BUCARAMANGA | 6080 | 4174224 | 121448000 | 117273776 | 0 | 8321638 | 0 | 12495862 | 0 | 12495862 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-06-06 | 12495862 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-06-12 | 12495862 | OFC-1649 | 2012-06-12 | 1 | 2012-07-27 | 1 | GPR-1081 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 12495862 | N.A | N.A | 1 | 2011-07-08 | 1 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 12495862 | 1823 | UNICA | AGUACHICA | 196-45428 | 1 | 2012-08-27 | 7497517.2 | 1 | 2013-06-18 | 4998344.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-10-01 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
121 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 16 | HITO 41 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-092F | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 3 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AGROINDUSTRIAS DEL SUR DEL CESAR LTDA Y CIA SCA AGROINCE LTDA Y CIA SCA |  |  | 1 | I | 42291.67 | 42307.67 | 16 | 108.56 | 0 | NO | N/A | 6 | 9226 | 69117.44 | NO | SI | 196-43884 | 000200030094000 ME | 921 | 2012-03-06 | 3 | BUCARAMANGA | 6080 | 660045 | 420894080.2 | 420234035.2 | 0 | 1567996 | 0 | 2228041 | 0 | 2228041 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-06-07 | 2228041 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-06-12 | 2228041 | OFC-1650 | 2012-06-12 | 1 | 2012-07-27 | 1 | GPR-1082 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 2228041 | N.A | N.A | 1 | 2011-07-08 | 1 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 2228041 | 1822 | UNICA | AGUACHICA | 196-45425 | 1 | 2012-08-28 | 1336824.6 | 1 | 2013-06-18 | 891216.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-10-01 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
122 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 17 | HITO 41 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-092G | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | JORGE ANIBAL CHARRY NARVAEZ Y OTROS |  |  | 1 | I | 42324.02 | 42463.05 | 139.03 | 830.48 | 0 | NO | N/A | 4 | 6054 | 45223.52 | NO | SI | 196-43895 | 000200030094000 ME | 935 | 2012-03-06 | 3 | BUCARAMANGA | 6080 | 5049318 | 280008319.6 | 274959001.6 | 0 | 1386096 | 0 | 6435414 | 0 | 6435414 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-06-29 | 6435414 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-07-11 | 6435414 | OFC-1700 | 2012-07-11 | 1 | 2012-07-24 | 1 | GPR-1109 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 6435414 | N.A | N.A | 1 | 2011-07-08 | 1 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 6435414 | 2070 | UNICA | AGUACHICA | 196-45660 | 1 | 2012-10-09 | 3861000 | [6 empty] | 2574414 | 1 | 2012-10-31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
123 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 18 | HITO 41 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-092H | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 1 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA DEL ROCIO CHARRY NARVAEZ |  |  | 1 | I | 42875.58 | 43120.26 | 244.68 | 5039.7 | 0 | NO | N/A | 1 | 9805 | 14765.3 | NO | SI | 196-43875 | 000200030094000 ME | 3454 | 2011-08-12 | 3 | BUCARAMANGA | 6080 | 30641376 | 120414400 | 89773024 | 0 | 3137940 | 0 | 33779316 | 0 | 33779316 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-06-29 | 33779316 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-07-11 | 33779316 | OFC-1699 | 2012-07-11 | 1 | 2012-07-24 | 1 | GPR-1068 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 33779316 | N.A | N.A | 1 | 2011-07-08 | 1 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 33779316 | 1909 | UNICA | AGUACHICA | 196-45467 | 1 | 2012-08-16 | 20267589.6 | 1 | 2013-04-16 | 13511726.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-10-12 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
124 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 19 | HITO 41 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-093 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 4 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HEMEL BARBOSA RINCON | 1 |  |  | I | 41247.76 | 41653.43 | 405.67 | 2660.19 | 0 | NO | N/A | 82 | 2940 | 820279.81 | NO | SI | 196-43080 | 000300010001000 M.E | 222 | 2010-09-29 | UNICA | Rio de oro | 1520 | 4043489 | 1250868800.2 | 1246825311.2 | 0 | 1734640 | 0 | 5778129 | 0 | 5778129 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-06-22 | 5778129 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-10-04 | 5778129 | OFC-507 | 2011-10-04 | 1 | 2011-10-07 | 1 | GPR-494 | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 1 | 6183718 | OFC-1044 | 2011-12-15 | 2011-12-26 | 1 | 2011-12-26 | 2011-12-26 | 6183718 | 2 | 2012-12-15 | 1 | 2011-12-26 | 1 | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 6183718 | 2368 | UNICA | AGUACHICA | 196-45949 | 1 | 2012-02-23 | 3091859 | 1 | 2013-03-19 | 3091859 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-03-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
125 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 20 | HITO 41 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-093B | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 7 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JESUS EDGAR VERGEL LOPEZ Y OTRO |  |  | 1 | I | 40628.14 | 41247.77 | 619.63 | 3745.88 | 0 | NO | N/A | 32 | 5450 | 321704.12 | NO | SI | 196-43081 | 000300010001000 | 1481 | 2010-10-07 | UNICA | AGUACHICA | 1520 | 5693738 | 494684000.4 | 488990262.4 | 0 | 2589176 | 0 | 8282914 | 0 | 8282914 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-07-05 | 8282914 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-08-08 | 8282914 | OFC-526 | 2011-07-06 | 1 | 2011-08-19 | 1 | GPR-495 | 2011-10-07 | 2011-10-07 | [5 empty] | 1 | 2011-08-19 | 2011-08-19 | 8282914 | 2 | N.A | 1 | 2011-08-19 | 1 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 8282914 | 400 | UNICA | AGUACHICA | 196-49109 | 1 | 2011-09-09 | 6626331.2 | 1 | 2014-06-19 | 1656582.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-04-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
126 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 21 | HITO 41 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-093C | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 15 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | YOLIMA CACERES BARBOSA |  |  | 1 | I | 41579.5 | 41675.24 | 95.74 | 931.77 | 0 | SI | N/A | 0 | 3848 | 2916.23 | NO | SI | 196-43082 | 000300010001000 | 2083 | 2010-12-31 | UNICA | AGUACHICA | 6800 | 6336036 | 26166400 | 19830364 | 0 | 583200 | 8203860 | 15123096 | 0 | 15123096 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-07 | 15123096 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-07 | 15123096 | OFC-534 | 2011-07-07 | 1 | 2011-07-07 | 1 | GPR-324 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | [5 empty] | 1 | 2011-07-07 | 2011-07-07 | 15123096 | 2 | N.A | 1 | 2011-07-07 | 1 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 2012-07-04 | 15123096 | 331 | UNICA | San Alberto | 196 - 45087 | 1 | 2011-08-09 | 12098476.8 | 1 | 2012-07-26 | 3024619.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
127 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 22 | HITO 41 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-094 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 45 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | SI | SI | NO |  | Diagnóstico, sin acuerdo | Se aplican factores sociales pero no presenta acuerdo, ni pago de estos |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | NAHUN LOBO QUINTERO Y OTROS |  |  | 1 | I | 40078.93 | 40630.85 | 551.92 | 3570.72 | 0 | SI | N/A | 79 | 0 | 786429.28 | NO | SI | 196-6623 | 000300010051000 | 2191 | 1999-11-09 | 6 | BUCARAMANGA | 1520 | 5427494 | 1200799999.6 | 1195372505.6 | 0 | 12129900 | 2672815 | 20230209 | 0 | 20230209 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-07-22 | 20230209 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-06-30 | 20230209 | OFC-511 | 2011-06-30 | 1 | 2011-07-06 | 1 | GPR-348 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | [5 empty] | 1 | 2011-07-13 | 2011-07-13 | 20230209 | 2 | 2011-08-09 | 1 | 2011-07-13 | 1 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 2012-11-30 | 20230209 | 940 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-46874 | 1 | 2011-12-19 | 16184167.2 | [6 empty] | 4046041.8 | 1 | 2013-03-14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
128 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 23 | HITO 41 | HITO 41N | SI | CAL. NUEVA | SA-095 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 10 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA |  |  | 1 | D | 41712.3 | 42257.5 | 545.2 | 18225.12 | 0 | NO | N/A | 250 | 0 | 2481774.88 | NO | SI | 196-27636 | 000200020080000 | 2674 | 2010-06-24 | 3 | BUCARAMANGA | 1520 | 27702182 | 3799999999.6 | 3772297817.6 | 0 | 21341516 | 6069000 | 55112698 | 0 | 55112698 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-07-11 | 55112698 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-08-05 | 55112698 | OFC-595 | 2011-07-28 | 1 | 2011-08-05 | 1 | GPR-576 | 2011-11-11 | 2011-11-11 | [5 empty] | 1 | 2011-08-19 | 2011-08-19 | 55112698 | 2 | 2011-10-07 | 1 | 2011-08-05 | 1 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 55112698 | 2232 | UNICA | AGUACHICA | 196-45812 | 1 | 2011-08-26 | 49601428.2 | 1 | 2013-02-26 | 5511269.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-11-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
129 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 24 | HITO 41 | HITO 41N | SI | CAL. NUEVA | SA-096 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 9 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DEYANIRA ALVAREZ ASCANIO |  |  | 1 | D | 41578.76 | 41708.36 | 129.6 | 3165.39 | 707.03 | SI | N/A | 1 | 0 | 6834.61 | SI | SI | 196-33406 | 000200020305000 | 644 | 2003-05-28 | UNICA | AGUACHICA | 6080 | 19245571 | 60799999.8 | 41554428.8 | 576224690 | 1460000 | 1603149870 | 2200080131 | 9747975 | 2209828106 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-26 | 2200080131 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-11-17 | 2200080131 | OFC-974 | 2011-09-17 | 1 | 2011-12-19 | [9 empty] | 1 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 2200080131 | 3 | 2012-06-06 | 1 | 2012-03-06 | 1 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 2200080131 | 190 | UNICA | AGUACHICA | 196-45815 | 1 | 2012-03-09 | 1200000000 | 1 | 2013-04-23 | 800080131 | 1 | 2013-04-23 | 200000000 | 0 | 1 | 2012-11-26 |  |  | 0 |  | PREDIO SIN REGISTRO // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
130 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 25 | HITO 41 | HITO 41N | SI | CAL. NUEVA | SA-096A | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 4 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ABEL ANGEL BOTERO |  |  | 1 | D | 41692.34 | 41721.8 | 29.46 | 64097.36 | 240.88 | SI | N/A | 192 | 5851 | 1861753.64 | SI | SI | 196-20988 | 000200020288000 | 644 | 2003-05-28 | UNICA | AGUACHICA | 2700 | 173062872 | 5199797700 | 5026734828 | 52640970 | 93086000 | 128240819 | 447030661 | 141431860 | 588462521 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-25 | 447030661 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2012-01-13 | 447030661 | OFC-1092 | 2010-01-12 | 1 | 2012-01-13 | 1 | GPR-692 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 1 | 580363435 | OFC-1394 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 1 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 580363435 | 2 |  | 1 | 2012-01-13 | 1 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 580363435 | 92 | UNICA | AGUACHICA | 196 - 45074 | 1 | 2012-01-19 | 386717710 | 1 | 2012-03-16 | 132496396 | 1 | 2012-07-06 | 61149329 | 0 | 1 | 2012-07-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 5 |  |  |  | HITO 41 | HITO 41 | [21 empty] | 25 |  | 4 | 1 | 20 | 0 | 1019834.59 | 1031277.89 | 11573.9 | 322222.16 | 2135.05 | 0 | 0 | 2446 | 112778.05 | 24250555.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50302 | 948313 | 63 | 0 | 100420 | 660052190 | 40215768359.2 | 39555716169.2 | 706194320 | 242169513 | 2218602058 | 3827018081 | 154018635 | 3981036716 | 25 | 1018337 | 25 | 982106 | 3827018081 | 24 | 977479 | 25 | 1022165 | 3817640541 | 0 | 1021332 | 25 | 1022740 | 23 | 0 | 942335 | 942706 | 4 | 2966465026 | 0 | 163386 | 163443 | 12 | 489423 | 489345 | 6120523295 | 25 | 326899 | 25 | 1019806 | 22 | 907941 | 865854 | 907959 | 6120523295 | 29001 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1024895 | 4260742186 | 21 | 870162 | 1592011324.2 | 2 | 82483 | 261149329 | 6620455.8 | 22 | 908760 | 0 | 0 | 2 | 83158 | 0 | 1 | 2 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
131 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 26 | HITO 40 | HITO 40N | SI | CAL. NUEVA | SA-097 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 2 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. podría incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | JULIO-CESAR ORTIZ MEJIA |  |  | 1 | D | 39704.13 | 40000 | 295.87 | 48492.18 | 330.87 | Si | N/A | 104 | 5000 | 996507.82 | NO | SI | 196-5856 | 000200020078000 | 448 | 1977-09-21 | UNICA | Rio de oro | 2700 | 130928886 | 2821500000 | 2690571114 | 164083730 | 74986800 | 197959746 | 567959162 | 0 | 567959162 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-10-09 | 567959162 | 1 | 2010-10-10 | 1 | 2011-11-16 | 437030276 | OFC-949 | 2011-11-16 | 1 | 2011-11-22 | 1 | GPR-952 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 1 | 603241036 | OFC-1090 | 2012-01-10 | 2012-01-13 | 1 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 130928886 | 2 | N.A | 1 | 2012-05-24 | 1 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 130928886 | 106 | UNICA | AGUACHICA | 196-45211 | 1 | 2012-06-07 | 91650220.2 | 1 | 2012-09-27 | 39278665.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-08-01 |  |  | 0 |  | SE NEGOCIARON MEJORAS POR VALOR DE $603.241.036 Y TERRENO POR $130.928.886. // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
132 | TRAMO 5 | 2012 | 4514 | 27 | HITO 40 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-098 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 3 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LA-RINCONADA-DE-ROMERO-LEON-Y-CIA |  |  | 1 | I | 39111.74 | 40079.26 | 967.52 | 5637.64 | 0 | SI | N/A | 152 | 1750 | 1516112.36 | NO | SI | 196-249 | 000300010052000 | 2120 | 1975-06-23 | 2 | BUCARAMANGA | 1520 | 8569213 | 2313060000.2 | 2304490787.2 | 0 | 14059774 | 40670 | 22669657 | 0 | 22669657 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-06-07 | 22669657 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-07-05 | 22669657 | OFC-521 | 2011-07-05 | 1 | 2011-07-08 | 1 | GPR-316 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | [5 empty] | 1 | 2011-07-08 | 2011-07-08 | 22669657 | 2 | 2011-08-09 | 1 | 2011-07-08 | 1 | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 22669657 | 209 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-44918 | 1 | 2011-08-09 | 18135725.6 | 1 | 2012-05-07 | 4533931.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
133 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 1 | HITO 40 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-098A | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 5 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LA-RINCONADA-DE-ROMERO-LEON-Y-CIA |  |  | 1 | I | 39693.16 | 39819.85 | 126.69 | 6150.31 | 0 | SI | N/A | 151 | 6112.36 | 1509962.05 | NO | SI | 196-249 | 000300010052000 | 209 | 2012-04-23 | UNICA | SAN ALBERTO | 1520 | 9348471 | 2304490787 | 2295142316 | 0 | 16082271 | 0 | 25430742 | 0 | 25430742 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-06-06 | 25430742 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-10-24 | 25430742 | OFC-1933 | 2012-10-24 | 1 | 2012-11-16 | 1 | GPR-1290 | 2012-11-20 | 2012-11-20 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 25430742 | N.A | N.A | 1 | 2013-02-08 | 1 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 25430742 | 2063 | UNICA | AGUACHICA | 196-48606 | 1 | 2013-07-11 | 20344593.6 | 1 | 2014-01-28 | 5086148.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-12-06 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
134 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 2 | HITO 40 | HITO 41E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-099 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 8 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | IVAN JOSE MANTILLA VERGEL |  |  | 1 | I | 38979.53 | 39106.1 | 126.57 | 682.75 | 0 | SI | N/A | 16 | 5470 | 164787.25 | NO | SI | 196-34154 | 000300010153000 | 3233 | 2004-12-30 | 6 | BUCARAMANGA | 2885 | 1969734 | 477380950.25 | 475411216.25 | 0 | 2498208 | 4585980 | 9053922 | 0 | 9053922 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-08-01 | 9053921 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-08-04 | 9053921 | OFC-608 | 2011-08-04 | 1 | 2011-07-10 | 1 | GPR-371 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | [5 empty] | 1 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | 9053921 | 2 | 2012-05-31 | 1 | 2011-08-29 | 1 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 9053921 | 285 | UNICA | San Alberto | 196 - 45054 | 1 | 2011-09-09 | 6337744.7 | 1 | 2012-07-06 | 2716176.3 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
135 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 3 | HITO 40 | HITO 40N | SI | VARIANTE MORRISON | SA-100 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 4 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JUAN-GUILLERMO ACEVEDO MAYA |  |  | 1 | D | 38966.27 | 39738.87 | 772.6 | 17234.52 | 0 | SI | N/A | 113 | 4375 | 1117140.48 | NO | SI | 196-9469 | 000200020075000 | 1148 | 2002-05-30 | 8 | BUCARAMANGA | 2885 | 49721590 | 3272671874.8 | 3222950284.8 | 0 | 40949172 | 8270251 | 98941013 | 0 | 98941013 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-08-01 | 98941013 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-11-17 | 98941013 | OFC-893 | 2011-11-17 | 1 | 2011-11-24 | 1 | GPR-612 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | [5 empty] | 1 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 98941013 | 2 | N.A | 1 | 2011-11-30 | 1 | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 98941013 | 168 | UNICA | AGUACHICA | 196-46795 | 1 | 2011-12-19 | 59364607.8 | 1 | 2013-06-25 | 39576405.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-02-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
136 | TRAMO 5 |  |  |  | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-001V | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 3 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JUAN GUILLERMO ACEVEDO MAYA |  |  | 1 | D | K38+801,94 | K39+006,02 | 204.08 | 24474 | 0 | SI | N/A | 111 | 7140.48 | 1092666.48 | NO | SI | 196-9469 | 000200020075000 | 1148 | 2002-05-30 | 8 | BUCARAMANGA | 2885 | 70607490 | 3222950284.8 | 3152342794.8 | 0 | 29489408 | 60181500 | 160278398 | 0 | 160278398 | 1 | 2012-01-02 | 1 | 2012-03-21 | 160278398 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-08-29 | 160278398 | OFC-1787 | 2012-08-10 | 1 | 2012-08-29 | 1 | GPR-1160 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | [5 empty] | 1 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 160278398 | 2 | 2012-11-02 | 1 | 2012-02-14 | 1 | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 160278398 | 168 | UNICA | AGUACHICA | 196-9469 | 1 | 2012-08-31 | 96167038.8 | 1 | 2013-06-25 | 64111359.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-06-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
137 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 5 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-002V | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 1 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LIGIA ORTIZ CASTILLA |  |  | 1 | D | 39001.29 | 39015.24 | 13.95 | 140 | 39.92 | SI | N/A | 0 | 140 | 0 | SI | SI | 196-38977 | 000200020369000 | 303 | 2010-12-27 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 23468752 | 5884000 | 5899024 | 40851776 | 566700 | 41418476 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 40851776 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-17 | 40851776 | OFC-1206 | 2012-02-17 | 1 | 2012-02-17 | 1 | GPR-755 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | [5 empty] | 1 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 40851776 | 2 | 1404/2012 | 1 | 2012-02-17 | 1 | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 40851776 | 1976 | UNICA | AGUACHICA | 196-38977 | 1 | 2012-04-17 | 32681420 | 1 | 2013-07-23 | 8170356 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-07-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
138 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 6 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-003V | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 6 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GERVACIA ROPERO DE SANJUAN |  |  | 1 | D | 38991.8 | 39005.74 | 13.94 | 140 | 0 | NO | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196-38978 | 080000260014000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-09 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-25 | 5600000 | OFC-1357 | 2012-02-17 | 1 | 2012-02-25 | 1 | GPR-1041 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | [5 empty] | 1 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 5600000 | 2 | 2012-04-18 | 1 | 2012-02-25 | 1 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 5600000 | 2343 | UNICA | AGUACHICA | 196-38978 | 1 | 2012-04-11 | 4480000 | 1 | 2013-01-17 | 1120000 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
139 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 7 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-004V | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 6 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MANUEL RODRIGO GUILLEN PADILLA |  |  | 1 | I | 38560.37 | 38574.18 | 13.81 | 140 | 0 | NO | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196-38964 | 080000250002000 | 302 | 2010-12-27 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-09 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-25 | 5600000 | OFC-1320 | 2012-02-24 | 1 | 2012-02-25 | 1 | GPR-756 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | [5 empty] | 1 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 5600000 | 2 | 2012-05-18 | 1 | 2012-02-25 | 1 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 5600000 | 2469 | UNICA | AGUACHICA | 196-38964 | 1 | 2012-04-11 | 4480000 | 1 | 2013-03-14 | 1120000 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-03-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
140 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 8 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-005V | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 8 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LEYDA GARCIA GUERRERO |  |  | 1 | D | 38982.68 | 38996.27 | 13.59 | 140 | 0 | SI | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196 - 38979 | 080000260013000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 1010880 | 6610880 | 0 | 6610880 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 6610880 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-25 | 6610880 | OFC-1358 | 2012-02-24 | 1 | 2012-02-25 | 1 | GPR-1042 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | [5 empty] | 1 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 6610880 | 2 | 2012-05-18 | 1 | 2012-02-25 | 1 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 6610880 | 2197 | UNICA | AGUACHICA | 196-38979 | 1 | 2012-04-11 | 4480000 | 1 | 2013-01-17 | 2130880 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-01-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
141 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 9 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-006V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 48 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | LEONARDO ANGARITA ROPERO |  |  | 1 | I | 38550.92 | 38564.67 | 13.75 | 140 | 0 | NO | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196-38965 | 080000250003000 | 32 | 2010-02-26 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-09 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-24 | 5600000 | OFC-1220 | 2012-02-10 | 1 | 2012-02-24 | 1 | GPR-757 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | [5 empty] | 1 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 5600000 | 2 |  | 1 | 2012-02-25 |  |  |  |  | 5600000 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-17 | 4480000 | [6 empty] | 1120000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
142 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 10 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-007V | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 2 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | INGRYS ESTHER AMAYA TORRES |  |  | 1 | D | 38973.29 | 38986.75 | 204,08 356,94 | 140 | 0 | SI | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196 - 38980 | 080000260012000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 247000 | 5847000 | 0 | 5847000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-09 | 5847000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-25 | 5847000 | OFC-1359 | 2012-02-17 | 1 | 2012-02-25 | 1 | GPR-1043 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | [5 empty] | 1 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 5847000 | 2 | 2012-05-18 | 1 | 2012-02-25 | 1 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 5847000 | 2344 | UNICA | AGUACHICA | 196-38980 | 1 | 2012-04-11 | 4677600 | 1 | 2013-01-17 | 1169400 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-01-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
143 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 11 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-008V | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 2 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MUNICIPIO DE RIO DE ORO |  |  | 1 | I | 38541.42 | 38555.11 | 13.69 | 140 | 0 | NO | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196-38966 | 080000250004000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-08 | 5600000 | OFC-1207 | 2012-02-09 | 1 | 2012-03-08 | 1 | GPR-766 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1 | 7000000 | OFC-2512 | 2015-03-19 | 2015-04-23 | 0 | N.A | N.A | 7000000 | 1 | N.A | 1 | 2012-03-23 | 1 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 7000000 | 922 | UNICA | AGUACHICA | 196-38966 | 1 | 2015-08-13 | 7000000 | [6 empty] | 0 | 1 | 2015-06-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
144 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 12 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-009V | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 4 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DIGNORIS ANTELIZ NAVARRO |  |  | 1 | D | 38963.8 | 38977.15 | 13.35 | 140 | 0 | NO | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196 - 38981 | 080000260011000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-25 | 5600000 | OFC-1360 | 2012-02-17 | 1 | 2012-02-25 | 1 | GPR-1044 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | [5 empty] | 1 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 5600000 | 2 | 2012-05-18 | 1 | 2012-02-25 | 1 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 5600000 | 2342 | UNICA | AGUACHICA | 196-38981 | 1 | 2012-04-11 | 4480000 | 1 | 2013-01-17 | 1120000 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-01-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
145 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 13 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-010V | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 5 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MUNICIPIO DE RIO DE ORO |  |  | 1 | I | 38531.85 | 38545.48 | 13.63 | 140 | 0 | NO | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196-38967 | 080000250005000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-08 | 5600000 | OFC-1208 | 2012-02-09 | 1 | 2012-03-08 | 1 | GPR-767 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1 | 7000000 | OFC-2513 | 2015-03-19 | 2015-04-23 | 0 | N.A | N.A | 7000000 | 1 | N.A | 1 | 2012-03-23 | 1 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 7000000 | 929 | UNICA | AGUACHICA | 196-38967 | 1 | 2016-01-19 | 7000000 | [6 empty] | 0 | 1 | 2015-11-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
146 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 14 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-011V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 48 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | Adjunta diferentes comprobantes de pago | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | YURNEY ARENGAS SANCHEZ |  |  | 1 | I | 38954.24 | 38967.46 | 13.22 | 140 | 0 | NO | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196 - 38982 | 080000260010000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-09 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-25 | 5600000 | OFC-1361 | 2012-02-17 | 1 | 2012-02-25 | 1 | GPR-1045 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | [5 empty] | 1 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 5600000 | 2 | 2012-05-18 | 1 | 2012-02-25 | 1 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 5600000 | 2287 | UNICA | AGUACHICA | 196-38982 | 1 | 2012-04-11 | 4480000 | 1 | 2013-01-17 | 1120000 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-01-17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
147 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 15 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-012V | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 2 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MUNICIPIO DE RIO DE ORO |  |  | 1 | I | 38522.2 | 38535.75 | 13.55 | 140 | 0 | NO | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196-38968 | 080000250006000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-08 | 5600000 | OFC-1209 | 2012-02-09 | 1 | 2012-03-08 | 1 | GPR-768 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1 | 7000000 | OFC-2514 | 2015-03-19 | 2015-04-23 | 0 | N.A | N.A | 7000000 | 1 | N.A | 1 | 2012-03-23 | 1 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 7000000 | 928 | UNICA | AGUCHICA | 196-38968 | 1 | 2015-08-13 | 7000000 | [6 empty] | 0 | 1 | 2015-06-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
148 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 16 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-13V | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 8 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE REYES VASQUEZ JOYA |  |  | 1 | D | 38944.59 | 38957.66 | 13.07 | 140 | 0 | SI | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196-38983 | 080000260009000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 1667300 | 7267300 | 0 | 7267300 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-16 | 7267300 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-29 | 7267300 | OFC-1221 | 2012-02-10 | 1 | 2012-03-27 | 1 | GPR-787 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | [5 empty] | 1 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 7267300 | 2 | 2012-05-18 | 1 | 2012-03-29 | 1 | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 7267300 | 1064 | UNICA | AGUCHICA | 196-38983 | 1 | 2012-05-10 | 5813840 | 1 | 2013-09-12 | 1453460 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-07-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
149 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 17 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-014V | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 5 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MUNICIPIO DE RIO DE ORO |  |  | 1 | I | 38512.44 | 38525.83 | 13.39 | 140 | 0 | NO | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196-38969 | 080000250007000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-08 | 5600000 | OFC-1210 | 2012-02-09 | 1 | 2012-03-08 | 1 | GPR-769 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1 | 7000000 | OFC-2515 | 2015-03-19 | 2015-04-23 | 0 | N.A | N.A | 7000000 | 1 | N.A | 1 | 2012-03-23 | 1 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 7000000 | 927 | UNICA | AGUCHICA | 196-38969 | 1 | 2016-01-19 | 7000000 | [6 empty] | 0 | 1 | 2015-11-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
150 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 18 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-015V | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 8 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ELIMEL CAMACHO NAVARRO |  |  | 1 | D | 38934.85 | 38947.71 | 12.86 | 140 | 0 | NO | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196 - 38984 | 080000260008000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-09 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-16 | 5600000 | OFC-1222 | 2012-02-10 | 1 | 2012-02-16 | 1 | GPR-758 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | [5 empty] | 1 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 5600000 | 2 | 2012-04-18 | 1 | 2012-02-25 | 1 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 5600000 | 672 | UNICA | AGUCHICA | 196 - 38984 | 1 | 2012-05-10 | 4480000 | 1 | 2014-10-30 | 1120000 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-05-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
151 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 19 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-016V | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 2 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MUNICIPIO DE RIO DE ORO |  |  | 1 | I | 38502.56 | 38515.83 | 13.27 | 140 | 0 | NO | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196-38970 | 080000250008000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-08 | 5600000 | OFC-1211 | 2012-02-09 | 1 | 2012-03-08 | 1 | GPR-770 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1 | 7000000 | OFC-2516 | 2015-03-19 | 2015-04-23 | 0 | N.A | N.A | 7000000 | 1 | N.A | 1 | 2012-03-23 | 1 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 7000000 | 926 | UNICA | AGUCHICA | 196-38970 | 1 | 2015-08-25 | 7000000 | [6 empty] | 0 | 1 | 2015-06-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
152 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 20 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-017V | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 2 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ORLANDO CASTAÑEDA GARZON |  |  | 1 | D | 38925.02 | 38937.67 | 12.65 | 140 | 0 | SI | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196-38985 | 080000260007000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 1276800 | 6876800 | 0 | 6876800 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 6876800 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-25 | 6876800 | OFC-1223 | 2012-02-10 | 1 | 2012-02-25 | 1 | GPR-1046 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | [5 empty] | 1 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 6876800 | 2 | 2012-04-18 | 1 | 2012-02-25 | 1 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 6876800 | 1964 | UNICA | AGUACHICA | 196-38985 | 1 | 2012-04-11 | 5501440 | 1 | 2012-12-21 | 1375360 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
153 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 21 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-018V | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 4 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. podría incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE RIO DE ORO |  |  | 1 | I | 38492.59 | 38502.56 | 9.97 | 140 | 15 | SI | N/A | 0 | 140 | 0 | SI | SI | 196-38971 | 080000250009000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 4381500 | 230000 | 500000 | 10711500 | 33017400 | 43728900 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 10711500 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-13 | 10711500 | OFC-1224 | 2012-02-10 | 1 | 2012-03-13 | 1 | GPR-771 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 10711500 | 2 |  | 1 | 2012-03-22 | 1 | 2015-03-12 | N.A | 2015-03-12 | 10711500 | 76 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-38971 | 1 | 2012-10-12 | 5511500 | 1 | 2015-08-21 | 5200000 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-06-22 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
154 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 22 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-019V | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 1 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALVARO JAVIER CASTRO VILLARREAL |  |  | 1 | D | 38915.11 | 38927.54 | 12.43 | 140 | 33.6 | SI | N/A | 0 | 140 | 0 | SI | SI | 196-38986 | 080000260006000 | 147 | 2011-06-30 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 11138400 | 950000 | 1114180 | 18802580 | 2266800 | 21069380 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-09 | 18802580 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-16 | 18802580 | OFC-1225 | 2012-02-10 | 1 | 2012-02-16 | 1 | GPR-759 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | [5 empty] | 1 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 18802580 | 2 | 2012-04-18 | 1 | 2012-02-25 | 1 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 18802580 | 2294 | UNICA | AGUACHICA | 196-38986 | 1 | 2012-04-11 | 14282064 | 1 | 2013-03-14 | 4520516 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-03-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
155 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 23 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-020V | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 4 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE RIO DE ORO |  |  | 1 | I | 38482.53 | 38495.33 | 12.8 | 140 | 0 | NO | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196-38972 | 080000250010000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-13 | 5600000 | OFC-1240 | 2012-02-14 | 1 | 2012-03-13 | 1 | GPR-816 | 2012-04-16 | 2012-04-16 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 5600000 | 2 |  | 1 | 2012-03-22 | 1 | 2015-03-12 | N.A | 2015-03-12 | 5600000 | 77 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-38972 | 1 | 2015-08-21 | 5600000 | [6 empty] | 0 | 1 | 2015-06-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
156 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 24 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-021V | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 1 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALVARO RINCON SANJUAN |  |  | 1 | D | 38905.13 | 38917.32 | 12.19 | 140 | 52.88 | SI | N/A | 0 | 140 | 0 | SI | SI | 196-38987 | 080000260005000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 19175816 | 2030000 | 1762086 | 28567902 | 19929298 | 48497200 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-09 | 28567902 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-26 | 28567902 | OFC-1226 | 2012-02-10 | 1 | 2012-03-26 | 1 | GPR-788 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | [5 empty] | 1 | 2012-05-02 | 2012-05-02 | 28567902 | 2 | N.A | 1 | 2012-05-02 | 1 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 28567902 | 671 | UNICA | AGUACHICA | 196-38987 | 1 | 2012-05-25 | 26327902 | 1 | 2014-10-30 | 2240000 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-06-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
157 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 25 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-022V | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 5 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MUNICIPIO DE RIO DE ORO |  |  | 1 | I | 38472.39 | 38484.96 | 12.57 | 140 | 0 | NO | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196-38973 | 080000250011000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-09 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-08 | 5600000 | OFC-1227 | 2012-02-10 | 1 | 2012-03-08 | 1 | GPR-772 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1 | 7000000 | OFC-2517 | 2015-03-19 | 2015-04-23 | 0 | N.A | N.A | 7000000 | 1 | N.A | 1 | 2012-03-23 | 1 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 7000000 | 925 | UNICA | AGUACHICA | 196-38973 | 1 | 2016-02-25 | 7000000 | [6 empty] | 0 | 1 | 2015-06-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
158 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 26 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-023V | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 8 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | WALBER ALONSO PEREZ SALAS |  |  | 1 | D | 38895.1 | 38907.02 | 11.92 | 140 | 0 | NO | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196-38988 | 080000260004000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-15 | 5600000 | OFC-1228 | 2012-02-10 | 1 | 2012-02-15 | 1 | GPR-760 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | [5 empty] | 1 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 5600000 | 2 | 2012-04-18 | 1 | 2012-02-25 | 1 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 5600000 | 2293 | UNICA | AGUACHICA | 196-38988 | 1 | 2012-04-11 | 4480000 | 1 | 2012-12-21 | 1120000 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
159 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 27 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-024V | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 2 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | UILMAR CASTRO VILLARREAL |  |  | 1 | I | 38462.18 | 38472.39 | 10.21 | 140 | 0 | SI | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196-38974 | 080000250012000 | 125 | 2011-06-03 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 1372800 | 6972800 | 0 | 6972800 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 6972800 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-16 | 6972800 | OFC-1212 | 2012-02-09 | 1 | 2012-02-16 | 1 | GPR-761 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | [5 empty] | 1 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 6972800 | 2 | 2012-04-18 | 1 | 2012-02-25 | 1 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 6972800 | 2295 | UNICA | AGUACHICA | 196-38974 | 1 | 2012-04-11 | 4480000 | 1 | 2013-03-14 | 2492800 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-13 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
160 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 28 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-025V | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 2 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MUNICIPIO DE RIO DE ORO |  |  | 1 | D | 38885.01 | 38896.66 | 11.65 | 140 | 0 | NO | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196-38989 | 080000260003000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-08 | 5600000 | OFC-1229 | 2012-02-10 | 1 | 2012-03-08 | 1 | GPR-773 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 1 | 7000000 | OFC-2518 | 2015-03-19 | 2015-04-23 | 0 | N.A | N.A | 7000000 | 1 | N.A | 1 | 2012-03-23 | 1 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 7000000 | 924 | UNICA | AGUACHICA | 196-38989 | 1 | 2015-08-13 | 7000000 | [6 empty] | 0 | 1 | 2015-06-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
161 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 29 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-026V | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 3 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CARLOS ARTURO RODRIGUEZ ZABALETA |  |  | 1 | I | 38451.92 | 38462.19 | 10.27 | 140 | 0 | SI | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196-38975 | 080000250013000 | 126 | 2011-06-07 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 1372800 | 6972800 | 0 | 6972800 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 6972800 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-20 | 6972800 | OFC-1213 | 2012-02-09 | 1 | 2012-02-20 | 1 | GPR-762 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | [5 empty] | 1 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 6972800 | 2 |  | 1 | 2012-02-25 | 1 | 2014-05-26 | N.A | 2014-05-26 | 6972800 | 673 | UNICA | AGUACHICA | 196-38975 | 1 | 2012-04-24 | 4480000 | 1 | 2015-05-22 | 2492800 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-04-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
162 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 30 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-027V | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 11 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MUNICIPIO DE RIO DE ORO |  |  | 1 | D | 38874.89 | 38886.29 | 11.4 | 140 | 0 | NO | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | NO | 196-38990 | 080000260002000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 5600000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-08 | 5600000 | OFC-1241 | 2012-02-14 | 1 | 2012-03-08 | 1 | GPR-1051 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 1 | 7000000 | OFC-2519 | 2015-03-19 | 2015-04-23 | 0 | N.A | N.A | 7000000 | 1 | N.A | 1 | 2012-03-23 | 1 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 7000000 | 923 | UNICA | AGUACHICA | 196-38990 | 1 | 2015-08-13 | 7000000 | [6 empty] | 0 | 1 | 2015-06-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
163 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 31 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-028V | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 10 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALFONSO ARENAS SANCHEZ |  |  | 1 | I | 38441.61 | 38453.27 | 11.66 | 140 | 0 | SI | N/A | 0 | 140 | 0 | NO | SI | 196-38976 | 080000250014000 | 243 | 2007-12-04 | UNICA | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 2020000 | 1553760 | 9173760 | 0 | 9173760 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 9173760 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-16 | 9173760 | OFC-1214 | 2012-02-09 | 1 | 2012-02-16 | 1 | GPR-763 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | [5 empty] | 1 | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 9173760 | 2 | 2012-06-18 | 1 | 2012-03-17 | 1 | 2014-03-26 | 2014-03-26 | 2014-03-26 | 9173760 | 361 | UNICA | AGUACHICA | 196-38976 | 1 | 2012-05-10 | 7339008 | 1 | 2014-06-17 | 1834752 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-06-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
164 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 32 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-029V | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 2 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LIGIA ORTIZ CASTILLA |  |  | 1 | D | 38864.74 | 38875.79 | 11.05 | 140 | 22.75 | SI | N/A | 0 | 140 | 0 | SI | SI | 196-38991 | 080000260001000 | RES.1706 | 2007-12-26 | Alcaldía Municipal | Rio de Oro | 40000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 6083350 | 160000 | 1906600 | 13749950 | 32245750 | 45995700 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-12 | 13749950 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-26 | 13749950 |  |  | 1 | 2012-03-26 | 1 | GPR-1052 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | [5 empty] | 1 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 13749950 | 2 | 2012-06-14 | 1 | 2012-03-29 | 1 | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 13749950 | 2369 | UNICA | AGUACHICA | 196-38991 | 1 | 2012-05-25 | 11509950 | 1 | 2013-03-14 | 2240000 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
165 | TRAMO 5 |  |  |  | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-030V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 48 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | Sin firma del concesionaria | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE RIO DE ORO |  |  | 1 | I | K38+394,14 | K38+442,05 | 47.91 | 420 | 0 | NO | N/A | 0 | 420 | 0 | NO | NO | 196-38996 | 000200020077000 ME | RES.4016 | 2004-09-16 | Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de vías | BOGOTÁ D.C | 20000 | 8400000 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400000 | 0 | 8400000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-21 | 8400000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-08 | 8400000 | OFC-1397 | 2012-03-08 | 1 | 2012-03-08 | 1 | GPR-1053 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | [8 empty] | 8400000 |  |  | 1 | 2012-03-23 |  |  |  |  | 8400000 | [13 empty] | 8400000 |  |  |  |  | 0 |  | SOLICITUD DE CESIÓN MUNICIPIO DE RIO DE ORO | 0 | 0
166 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 34 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-031V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 48 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Adjunto informe de solicitud de cesión del MO-031V dirigido a la urbanización Salazar de las palmas | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE RIO DE ORO |  |  | 1 | I | 38430.77 | 38591.07 | 160.3 | 1020 | 0 | NO | N/A | 0 | 1020 | 0 | NO | NO | 196-38994 | 000200020077000 ME | RES.4016 | 2004-09-16 | Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de vías | BOGOTÁ D.C | 20000 | 20400000 | 20400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400000 | 0 | 20400000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-21 | 20400000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-08 | 20400000 | OFC-1398 | 2012-03-08 | 1 | 2012-03-08 | 1 | GPR-1054 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | [8 empty] | 20400000 |  |  | 1 | 2012-03-23 |  |  |  |  | 20400000 | [13 empty] | 20400000 |  |  |  |  | 0 |  | EL 25 DE JULIO DE 2016 SE ENVÍA SOLICITUD DE CESIÓN A LA ALCALDÍA MUNICIAL DE RÍO DE ORO Y HASTA LA FECHA NO SE RECIBE RESPUESTA. | 0 | 0
167 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 35 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-032V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 48 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Con Algún Pago | 1 | EDGAR GUERRERO FELIZOLA Y OTROS |  | 1 |  | I | 38380.54 | 38405.99 | 25.45 | 406.78 | 0 | SI | N/A | 0 | 1700 | 1293.22 | NO | SI | 196-13484 | 080000230022000 | 215 | 2010-09-20 | UNICA | Rio de Oro | 7000 | 2847460 | 11900000 | 9052540 | 0 | 1230000 | 1727175 | 5804635 | 0 | 5804635 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-21 | 5804635 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-25 | 5804635 | OFC-1328 | 2012-02-21 | 1 | 2012-02-25 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 5804635 | 1 | N.A | 1 | 2012-02-25 | 0 | N.A | N.A | N.A | 5804635 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-04-11 | 2957175 | [6 empty] | 2847460 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO IDENTIFICADO INICIALMENTE COMO BALDÍO, ACTUALMENTE CUENTA CON TITULARIDAD. SE PAGARON MEJORAS, FALTA PAGAR TERRENO, SE DEBE ENVIAR A AVALÚO. SE ACTUALIZA NOMBRE DEL PROPIETARIO.
168 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 36 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-033V | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 1 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GABRIEL JAIME ACEVEDO MAYA Y OTROS |  |  | 1 | D | 38431.23 | 38817.42 | 386.19 | 21392.83 | 0 | SI | N/A | 160 | 0 | 1578607.17 | NO | SI | 196-26767 | 000200020087000 | 2392 | 1999-11-09 | Octava | BUCARAMANGA | 2885 | 61718315 | 4616000000.45 | 4554281685.45 | 0 | 23824353 | 3594240 | 89136908 | 0 | 89136908 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-21 | 89136907 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-20 | 89136907 | OFC-1318 | 2012-02-25 | 1 | 2012-03-20 | 1 | GPR-824 | 2012-04-17 | 2012-04-17 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 89136907 | N.A | N.A | 1 | 2012-06-08 | 1 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 89136907 | 253 | UNICA | AGUACHICA | 196-26767 | 1 | 2013-10-22 | 44568453 | 1 | 2013-10-22 | 44568454 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-01-09 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
169 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 37 | HITO 40 | HITO 40V |  | VARIANTE MORRISON | MO-034V | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | JAIRO CESAR CORREA PALACIO |  | 1 |  | I | 38215.59 | 38251.13 | 35.54 | 165.97 | 0 | SI | N/A |  | 5038 | 4872.03 | NO | SI | 196-12680 | 080000270002000 | 1302 | 2003-10-16 | UNICA | AGUACHICA | 15000 | 2489550 | 75570000 | 73080450 | 0 | 1671500 | 4410480 | 8571530 | 0 | 8571530 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-21 | 8571530 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2012-02-25 | 8571530 | OFC-1319 | 2012-02-24 | 1 | 2012-02-25 | 1 | GPR-2471 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 1 | 5974920 | OFC-2707 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 1 | 2012-02-25 | 2012-02-25 | 8571530 | 2 | N.A | 1 | 2012-02-25 |  |  |  |  | 14546450 |  |  |  |  | 1 | 2012-05-10 | 6081980 | [6 empty] | 8464470 |  |  |  |  | 0 | 2017-09-25 | INICALMENTE SE REALIZA PAGO DE MEJORAS MEDIANTE PROMESA DE COMPRAVENTA DEL 25-02-2012, POSTERIORMENTE SE REALIZA OFERTA FORMAL DE COMPRA POR EL AREA DE TERRENO SEGÚN OFICIO 2707 DE 18-04-2016, NOTIFICADO EL 18-04-2016, VALOR DE $5.974,920 // PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN. | 0 | 0
170 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 38 | HITO 40 | HITO 40E | SI | VARIANTE MORRISON | SA-101 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 1 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AGROINVERSIONES LA CAMILA S.A |  |  | 1 | I | 37149.25 | 37842.48 | 693.23 | 3793.38 | 0 | SI | N/A | 266 | 2621 | 2658827.62 | NO | SI | 196-20059 | 000300010087000 | 1470 | 2009-06-18 | 43 | BOGOTÁ D.C | 2885 | 10943901 | 7681661584.7 | 7670717683.7 | 0 | 670000 | 2000000 | 13613901 | 0 | 13613901 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-13 | 13613901 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-05-16 | 13613901 | OFC-394 | 2011-05-16 | 1 | 2011-05-31 | 1 | GPR-360 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | [5 empty] | 1 | 2011-07-22 | 2011-07-22 | 13613901 | 2 | 2011-08-05 | 1 | 2011-06-23 | 1 | 2012-03-12 | 2012-05-02 | 2012-03-13 | 13613901 | 461 | UNICA | Giron | 196-44964 | 1 | 2011-07-15 | 12252510.9 | 1 | 2012-06-29 | 1361390.1 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-11 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
171 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 39 | HITO 40 | HITO 40N | SI | VARIANTE MORRISON | SA-102 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 6 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | PROMOTORA SAN REMO Y CIA S EN C |  |  | 1 | D | 37303.74 | 38454.92 | 1151.18 | 51042.8 | 0 | NO | N/A | 132 | 0 | 1268957.2 | NO | SI | 196-4248 | 000200020071000 | 1152 | 2007-05-26 | 61 | BOGOTÁ D.C | 2885 | 147258478 | 3808200000 | 3660941522 | 0 | 19257400 | 53577016 | 220092894 | 0 | 220092894 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-06-07 | 220092894 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-06-10 | 220092894 | OFC-464 | 2011-06-10 | 1 | 2011-06-10 | 1 | GPR-1041 | 2011-06-30 | 2011-07-01 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 220092894 | N.A | N.A | 1 | 2011-06-10 | 1 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 2011-06-29 | 220092894 | 1095 | UNICA | MADRID | 196-43805 | 1 | 2011-07-11 | 176074315.2 | 1 | 2011-08-09 | 44018578.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-07-26 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 40 | HITO 40 | HITO 40N | SI | CAL. NUEVA | SA-103 MJ1 | [14 empty] | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | RAMONA AREVALO ALCINA |  | 1 |  | D | K36+755,87 K37+263,80 | K36+794,25 K37+305,58 |  |  | 146.9 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 2885 | 0 | 0 | 0 | 41460380 | 1383200 | 20564160 | 63407740 | 535600 | 63943340 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-22 | 63407740 | 0 |  | 1 | 2011-07-06 | 63407740 | OFC-527 | 2011-07-06 | 1 | 2011-07-07 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-07-13 | 2011-07-13 | 63407740 | 2 | N.A | 1 | 2011-07-13 | 0 | N.A | N.A | N.A | 63407740 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-10-21 | 38044644 | 1 | 2012-05-24 | 25363096 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LA MEJORA PERTENECE AL PREDIO SA 104A | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 41 | HITO 40 | HITO 40N | SI | CAL. NUEVA | SA-103A MJ2 | [14 empty] | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | MARIA EUGENIA AREVALO |  | 1 |  | D | K36+755,87 K36+794,28 | K37+263,80 K37+305,58 |  |  | 48.04 | SI | N/A | 0 | 0 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 7715 | 0 | 0 | 0 | 18399320 | 4595000 | 9988260 | 32982580 | 0 | 32982580 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-22 | 32982580 | 0 |  | 1 | 2011-06-21 | 32982580 | OFC-489 | 2011-06-21 | 1 | 2011-07-07 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 32982580 | 2 | N.A | 1 | 2011-07-14 | 0 | N.A | N.A | N.A | 32982580 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-08-09 | 19789548 | 1 | 2011-12-19 | 13193032 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LA MEJORA PERTENECE AL PREDIO SA 104A | 0 | 0
172 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 42 | HITO 40 | HITO 40N | SI | CAL. NUEVA | SA-104 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 10 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANA ROSA TORRES |  |  | 1 | D | 37039.41 | 37270.9 | 231.49 | 5218.13 | 0 | SI | N/A | 2 | 9000 | 23781.87 | NO | SI | 196-15183 | 000200020007000 | 1506 | 2011-12-15 | UNICA | AGUACHICA | 2885 | 15054305 | 83664999.95 | 68610694.95 | 0 | 1120000 | 5568010 | 21742315 | 0 | 21742315 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-06-22 | 21742315 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-12-14 | 21742315 | OFC-508 | 2011-06-29 | 1 | 2011-07-13 | 1 | GPR-662 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | [5 empty] | 1 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 21742315 | 1 | 2012-09-30 | 1 | 2011-07-13 | 1 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 21742315 | 0607 | UNICA | San Alberto | 196-45419 | 1 | 2011-10-21 | 6688010 | 1 | 2012-10-19 | 15054305 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
173 | TRAMO 5 |  |  | 43 | HITO 40 | HITO 40N | SI | CAL. NUEVA | SA-104A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 47 | 28-11-2017 19-12-2017 | sin check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Se encontró el expediente sin gestión y sin insumos, en carpetas de caja 47 y en caja 111, en esta ultima caja la carpeta adjunta ficha predial, estudio de título, informe técnico el cual indica que se procedió a elaborar nueva ficha predial nombrada SA-104 con 2 mejoras, dichas mejoras identificadas como SA-103 y SA-103A con información adjunta en la misma carpeta | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ANA ROSA TORRES |  |  | 1 | D | K36+755,87 K36+794,28 | K37+263,80 K37+305,58 | 38,38 41,78 | 1426.02 | 194.94 | NO | N/A | 2 | 3781.87 | 22355.85 | NO | NO | 196-15183 | 000200020007000 | 1506 | 2011-12-15 | UNICA | AGUACHICA | [10 empty] | 1 | 2017-02-01 |  |  |  | 1 | 2017-05-30 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
174 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 44 | HITO 40 | HITO 40N | SI | CAL. NUEVA | SA-105 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 16 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS-ALFONSO ALSINA AREVALO |  |  | 1 | D | 36575.24 | 36645.99 | 70.75 | 1670.18 | 108.1 | SI | N/A | 1 | 0 | 8329.82 | NO | SI | 196-22628 | 000200020163000 | 1214 | 1992-12-28 | UNICA | Rio de oro | 2885 | 4818469 | 28849999.7 | 24031530.7 | 38591700 | 12080000 | 23467840 | 78958009 | 0 | 78958009 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-17 | 78958009 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-06-24 | 78958009 | OFC-500 | 2011-06-24 | 1 | 2011-06-24 | 1 | GPR-370 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | [5 empty] | 1 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 78958009 | 2 | N.A | 1 | 2011-07-10 | 1 | 2012-04-25 | 2012-04-25 | 2012-04-25 | 78958009 | 220 | UNICA | San Alberto | 196 - 44962 | 1 | 2011-09-15 | 63166407.2 | 1 | 2012-06-07 | 15791601.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-10 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
175 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 45 | HITO 40 | HITO 40E | SI | VARIANTE MORRISON | SA-106 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | HERMENCIA RIVERA DE TORRES |  |  | 1 | I | 36487.24 | 37149.62 | 662.38 | 3622.59 | 0 | NO | N/A | 451 | 8260 | 4514637.41 | NO | SI | 196-2928 | 000300010088000 | 301 | 1988-03-18 | UNICA | Ocaña | 2885 | 10451172 | 13035180099.85 | 13024728927.85 | 0 | 4548940 | 0 | 15000112 | 0 | 15000112 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-06-23 | 15000112 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-06-17 | 15000112 | OFC-501 | 2011-06-17 | 1 | 2011-07-15 | 1 | GPR-467 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 15000112 | N.A | N.A | 1 | 2011-08-31 | 0 | N.A | N.A | N.A | 15000112 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2014-07-15 | 15000112 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2013-10-01 | PREDIO ENTREGADO EN DILIGENCIA JUDICIAL | 0 | 1
176 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 46 | HITO 40 | HITO 40N | SI | CAL. NUEVA | SA-107 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 8 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DANILO SANABRIA CASTELLANOS Y OTRA |  |  | 1 | D | 36480.83 | 36575.95 | 95.12 | 2392.08 | 38.76 | SI | N/A | 6 | 0 | 57607.92 | SI | SI | 196-29044 | 000200020172000 | 902 | 1998-08-11 | UNICA | AGUACHICA | 2885 | 6901151 | 173100000.2 | 166198849.2 | 13689300 | 9295000 | 191160162 | 221045613 | 11589900 | 232635513 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-28 | 221045613 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-09-07 | 221045613 | OFC-602 | 2011-09-07 | 1 | 2011-09-22 | 1 | GPR-689 | 2012-01-30 | 2012-01-31 | [5 empty] | 1 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 221045613 | 2 | 2012-04-27 | 1 | 2011-10-20 | 1 | 2012-03-29 | 2012-04-10 | 2012-03-29 | 221045613 | 318 | UNICA | Madrid | 196-44974 | 1 | 2011-11-30 | 154835718.1 | 1 | 2012-06-13 | 66209894.9 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
177 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 47 | HITO 40 | HITO 40N | SI | CAL. NUEVA | SA-108 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 6 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ARLEY AREVALO AMAYA |  |  | 1 | D | 36410.98 | 36486.59 | 75.61 | 1965.82 | 166.66 | SI | N/A | 1 | 2000 | 10034.18 | NO | SI | 196-29045 | 000200020171000 | 891 | 2000-07-31 | UNICA | AGUACHICA | 2885 | 5671391 | 34620000.3 | 28948609.3 | 69245300 | 8200000 | 56043440 | 139160131 | 6962800 | 146122931 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-29 | 139160131 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-08-01 | 139160131 | OFC-605 | 2011-08-01 | 1 | 2011-08-15 | 1 | GPR-377 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 1 | 228677635 | OFC-725 | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 1 | 2011-08-15 | 2011-08-15 | 228677635 | 3 | N.A | 1 | 2011-08-17 | 1 | 2012-04-25 | 2012-04-25 | 2012-04-25 | 228677635 | 221 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-44936 | 1 | 2011-09-14 | 69580065.5 | 1 | 2011-09-27 | 89517504 | 1 | 2012-05-25 | 69580065.5 | 0 | 1 | 2012-04-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
178 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 48 | HITO 40 | HITO 40N | SI | CAL. NUEVA | SA-109 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 5 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ROSALBINA RODRIGUEZ SANCHEZ |  |  | 1 | D | 36687.83 | 36806.12 | 118.29 | 2956.87 | 0 | SI | N/A | 4 | 0 | 37043.13 | NO | SI | 196-22605 | 000200020165000 | 654 | 1996-05-08 | 1 | Ocaña | 2885 | 8530570 | 115400000.05 | 106869430.05 | 0 | 95000 | 322000 | 8947570 | 0 | 8947570 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-06-16 | 8947570 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-06-17 | 8947570 | OFC-475 | 2011-06-17 | 1 | 2011-06-17 | 1 | GPR-282 | 2011-06-23 | 2011-06-23 | [5 empty] | 1 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 8947570 | 2 | 2011-12-02 | 1 | 2011-06-20 | 1 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 2012-12-20 | 8947570 | 992 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-46549 | 1 | 2011-07-11 | 8052813 | 1 | 2013-05-21 | 894757 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
179 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 49 | HITO 40 | HITO 40N | SI | CAL. NUEVA | SA-110 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 9 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DANIEL-ALBERTO PORTILLO QUINTERO Y OTRO |  |  | 1 | D | 36167.43 | 36302.54 | 135.11 | 3254.03 | 67.18 | SI | N/A | 4 | 2000 | 38745.97 | SI | SI | 196-34688 | 000200020168000 | 1059 | 2004-09-02 | UNICA | AGUACHICA | 10600 | 34492718 | 445200000 | 410707282 | 258784000 | 3730000 | 1197267803 | 1494274521 | 1700100 | 1495974621 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-08-19 | 1494274521 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-08-23 | 1494274521 | OFC-674 | 2011-08-23 | 1 | 2011-08-24 | 1 | GPR-679 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | [5 empty] | 1 | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 1494274521 | 2 |  | 1 | 2011-12-28 | 1 | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 2012-08-22 | 1494274521 | 137 | UNICA | AGUACHICA | 196-45298 | 1 | 2012-01-25 | 1348512971.4 | 1 | 2012-10-09 | 145761549.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-10-09 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
180 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 50 | HITO 40 | HITO 40N | SI | CAL. NUEVA | SA-111 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 2 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GREGORIA AREVALO JIMENEZ |  |  | 1 | D | 36029.86 | 36170.67 | 140.81 | 3456.33 | 207.23 | SI | N/A | 3 | 2000 | 28543.67 | SI | SI | 196-22602 | 000200020166000 | 203 | 2007-03-29 | UNICA | SAN ALBERTO | 2885 | 9971512 | 92319999.95 | 82348487.95 | 75771090 | 10540000 | 14154380 | 110436982 | 535600 | 110972582 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-29 | 110436982 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-08-01 | 110436982 | OFC-606 | 2011-08-01 | 1 | 2011-07-10 | 1 | GPR-372 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | [5 empty] | 1 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 110436982 | 2 | N.A | 1 | 2011-07-10 | 1 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 110436982 | 167 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-44934 | 1 | 2011-08-26 | 88349585.6 | 1 | 2012-05-07 | 22087396.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-04-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
181 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 51 | HITO 40 | HITO 40E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-112 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 11 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD TORRES RIVERA Y CIA S.C.A. |  |  | 1 | I | 35984.11 | 36489.28 | 505.17 | 2956.76 | 0 | SI | N/A | 375 | 8000 | 3755043.24 | NO | SI | 196-7356 | 000300010089000 | 992 | 2002-09-10 | UNICA | AGUACHICA | 2885 | 8530253 | 10841830000.4 | 10833299747.4 | 0 | 3332216 | 6218357 | 18080826 | 0 | 18080826 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-07-28 | 18080826 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-08-01 | 18080826 | OFC-603 | 2011-08-01 | 1 | 2011-08-05 | 1 | GPR-468 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 18080826 | N.A | N.A | 1 | 2011-08-31 | 1 | 2012-05-03 | 2012-05-10 | 2012-05-03 | 18080826 | 506 | UNICA | Madrid | 196-45346 | 1 | 2012-06-29 | 16272743.4 | 1 | 2012-12-18 | 1808082.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-05 |  |  | 0 |  | PREDIO DIRECTO A ESCRITURA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
182 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 52 | HITO 40 | HITO 40E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-113 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 3 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD GANADERA YALU S EN C |  | 1 |  | I | 34808.94 | 35984.55 | 1175.61 | 6805.43 | 0 | SI | N/A | 173 | 0 | 1723194.57 | NO | SI | 196-5817 | 000300010090000 | 2220 | 2000-12-19 | 9 | BUCARAMANGA | 2885 | 19633666 | 4991050000.45 | 4971416334.45 | 0 | 2458868 | 9158000 | 31250534 | 0 | 31250534 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-07-28 | 31250534 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-08-01 | 31250534 | OFC-604 | 2011-08-01 | 1 | 2011-08-31 | 1 | GPR-1122 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | [5 empty] | 1 | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 31250534 | 1 | N.A | 1 | 2011-08-31 | 1 | 2012-07-23 | 2012-08-17 | 2012-08-03 | 31250534 | 948 | UNICA | Madrid | 196-45766 | 1 | 2011-10-10 | 11616868 | 1 | 2013-05-28 | 19633666 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-11-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
183 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 53 | HITO 40 | HITO 40E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-114 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 6 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD-SERRANO-Y-CIA-LTDA |  |  | 1 | I | 32114.33 | 32527.2 | 412.87 | 2530.44 | 0 | SI | N/A | 10 | 0 | 97469.56 | NO | SI | 196-6723 | 000300010093000 | 1823 | 1985-05-14 | 3 | BUCARAMANGA | 2885 | 7300319 | 288499999.6 | 281199680.6 | 0 | 18320000 | 6052880 | 31673199 | 0 | 31673199 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-07-15 | 31673199 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-07-19 | 31673199 | OFC-568 | 2011-07-19 | 1 | 2011-07-22 | 1 | GPR-388 | 2011-08-23 | 2011-08-23 | [5 empty] | 1 | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 31673199 | 2 | 2011-12-05 | 1 | 2011-07-12 | 1 | 2011-08-17 | 2011-08-26 | 2011-08-19 | 31673199 | 1420 | UNICA | Madrid | 196-44291 | 1 | 2011-08-10 | 28505879.1 | 1 | 2011-12-19 | 3167319.9 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-11-30 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
184 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 54 | HITO 40 | HITO 40N | SI | CAL. NUEVA | SA-115 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 6 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD-SERRANO-Y-CIA-LTDA |  |  | 1 | D | 32952.73 | 33574.05 | 621.32 | 14310.21 | 0 | SI | N/A | 216 | 0 | 2145689.79 | NO | SI | 196-1544 | 000200030004000 | 1677 | 1986-09-04 | 5 | BUCARAMANGA | 2885 | 41284956 | 6231600000.15 | 6190315044.15 | 0 | 3928104 | 35230580 | 80443640 | 0 | 80443640 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-07-13 | 80443640 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-07-19 | 80443640 | OFC-569 | 2011-07-19 | 1 | 2011-07-22 | 1 | GPR-387 | 2011-08-23 | 2011-08-23 | [5 empty] | 1 | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 80443640 | 2 | 2011-12-05 | 1 | 2011-07-12 | 1 | 2011-08-17 | 2011-08-26 | 2011-08-19 | 80443640 | 1419 | UNICA | Madrid | 196-44292 | 1 | 2011-08-10 | 72399276 | 1 | 2011-12-19 | 8044364 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-11-30 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
185 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 55 | HITO 40 | HITO 40N | SI | CAL. NUEVA | SA-116 | [14 empty] | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Con Algún Pago | 1 | INDETERMINADO |  | 1 |  | D | 35087.09 | 35284.48 | 197.39 | 4916.66 | 69.01 | SI | N/A | 1 | 0 | 5083.34 | SI | SI | 196-13247 | 000200020068000 | 101 | 2010-02-02 | UNICA | AGUACHICA | 2885 | 14184564 | 28849999.9 | 14665435.9 | 25266670 | 31830000 | 7466090 | 78747324 | 8035240 | 86782564 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-07-27 | 78747324 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-08-22 | 78747324 | OFC-672 | 2011-08-22 | 1 | 2011-08-24 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-08-26 | 2011-08-26 | 78747324 | 2 | N.A | 1 | 2011-08-26 | 0 | N.A | N.A | N.A | 78747324 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-09-09 | 38737656 | 1 | 2011-10-10 | 40009668 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
186 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 56 | HITO 40 | HITO 40E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-117 | [14 empty] | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | ASTRID HERNANDEZ GONZALEZ Y OTROS |  |  | 1 | I | 34169.95 | 34361.56 | 191.61 | 1210.31 | 0 | SI | N/A | 272 | 0 | 2718789.69 | NO | SI | 196-3265 | 000300010091000 | 2668 | 2005-12-01 | 9 | BUCARAMANGA | 2885 | 3491744 | 7847199999.65 | 7843708255.65 | 0 | 1301803 | 3777080 | 8570627 | 0 | 8570627 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-07-19 | 8570627 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-07-21 | 8570627 | OFC-572 | 2011-07-21 | 1 | 2011-08-29 | 1 | GPR-433 | 2011-09-08 | 2011-09-08 | [5 empty] | 1 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 8570627 | 2 |  | 1 | 2011-09-05 |  |  |  |  | 8570627 |  |  |  |  | 1 | 2011-10-10 | 5142376.2 | [6 empty] | 3428250.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
187 | TRAMO 5 |  |  |  | HITO 40 | HITO 40N | SI | CAL. NUEVA | SA-118 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 1 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | INDUAGRICOLA-ZULIA-S-A |  |  | 1 | D | K33+563,72 | K36+426,84 | 2863.12 | 109619.44 | 0 | SI | N/A | 536 | 0 | 5250380.56 | NO | SI | 196-19794 | 000200020067000 | 2030 | 2003-11-13 | 9 | BUCARAMANGA | 2885 | 316252084 | 15463599999.6 | 15147347915.6 | 0 | 41419991 | 88346303 | 446018378 | 0 | 446018378 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-07-14 | 446018378 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-07-21 | 446018378 | OFC-571 | 2011-07-21 | 1 | 2011-07-22 | 1 | GPR-460 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | [5 empty] | 1 | 2011-08-19 | 2011-08-19 | 446018378 | 2 | 2011-12-05 | 1 | 2011-07-22 | 1 | 2011-11-09 | 2011-11-16 | 2011-11-09 | 446018378 | 2021 | UNICA | Madrid | 196-44310 | 1 | 2011-08-26 | 401416540.2 | 1 | 2011-12-19 | 44601837.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-12-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
188 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 58 | HITO 40 | HITO 40N | SI | CAL. NUEVA | SA-119 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 6 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIO-BALMIRO PACHECO CLARO Y OTRA |  |  | 1 | D | 30980.93 | 32954.08 | 1973.15 | 9548.64 | 0 | SI | N/A | 256 | 0 | 2550451.36 | NO | SI | 196-3366 | 000200030008000 | 1081 | 1997-05-20 | 8 | BUCARAMANGA | 2885 | 27547826 | 7385599999.6 | 7358052173.6 | 0 | 18587696 | 11545890 | 57681412 | 0 | 57681412 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-08-24 | 57681412 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-08-26 | 57681412 | OFC-688 | 2011-08-26 | 1 | 2011-09-01 | 1 | GPR-423 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | [5 empty] | 1 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 57681412 | 2 | 2011-12-05 | 1 | 2011-07-12 | 1 | 2011-09-22 | 2011-09-29 | 2011-09-22 | 57681412 | 1634 | UNICA | Madrid | 196-44311 | 1 | 2011-09-15 | 51913270.8 | 1 | 2011-12-19 | 5768141.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-12-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
189 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 59 | HITO 40 | HITO 40N | SI | CAL. NUEVA | SA-120 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 6 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HELIDA ARTEAGA RUEDA |  |  | 1 | D | 31911.72 | 32559.7 | 647.98 | 15106.88 | 0 | SI | N/A | 115 | 0 | 1134893.12 | NO | SI | 196-4309 | 000200030007000 | 3646 | 2010-07-09 | 7 | BUCARAMANGA | 2885 | 43583349 | 3317750000.2 | 3274166651.2 | 0 | 73615000 | 164473133 | 281671482 | 0 | 281671482 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-07-26 | 281671482 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-07-28 | 281671482 | OFC-593 | 2011-07-28 | 1 | 2011-08-05 | 1 | GPR-424 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | [5 empty] | 1 | 2011-08-19 | 2011-08-19 | 281671482 | 2 | 2011-12-05 | 1 | 2011-08-05 | 1 | 2012-07-27 | 2012-08-17 | 2012-08-03 | 281671482 | 949 | UNICA | Madrid | 196-45764 | 1 | 2011-08-26 | 253504333.8 | 1 | 2013-07-16 | 28167148.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-11-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
190 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 60 | HITO 40 | HITO 40E | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SA-121 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 10 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA |  |  | 1 | I | 30211.61 | 32114.34 | 1902.73 | 10340.76 | 0 | SI | N/A | 345 | 4819 | 3444478.24 | NO | SI | 196-5423 | 000300010112000 | 2635 | 1999-12-09 | 8 | BUCARAMANGA | 2885 | 29833093 | 9967152815.4 | 9937319722.4 | 0 | 20487000 | 140109699 | 190429792 | 0 | 190429792 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-07-07 | 190429791 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-07-08 | 190429791 | OFC-535 | 2011-07-08 | 1 | 2011-07-15 | 1 | GPR-425 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | [5 empty] | 1 | 2011-08-19 | 2011-08-19 | 190429791 | 2 | 2013-10-17 | 1 | 2011-08-05 | 1 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 190429791 | 247 | UNICA | AGUACHICA | 196-48535 | 1 | 2011-08-26 | 171386811.9 | 1 | 2014-02-25 | 19042979.1 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-11-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
191 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 61 | HITO 40 | HITO 40N | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SA-122 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 7 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA |  |  | 1 | D | 29787.81 | 30000 | 212.19 | 17891 | 0 | SI | N/A | 155 | 3491 | 1535600 | NO | SI | 196-30839 | 000200030303000 | 1602 | 2005-07-18 | 4 | BUCARAMANGA | 2522 | 45121102 | 3917904302 | 3872783200 | 0 | 8385000 | 6224070 | 59730172 | 0 | 59730172 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-07 | 59730172 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-29 | 59730172 | OFC-691 | 2011-08-29 | 1 | 2011-09-01 | 1 | GPR-1175 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 1 | 141233445 | OFC-1788 | 2012-08-09 | 2012-08-15 | 1 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 141233445 | 2 | 2012-11-02 | 1 | 2011-08-05 | 1 | 2012-12-31 | N.A | 2012-12-31 | 141233445 | 2560 | UNICA | AGUACHICA | 196-48923 | 1 | 2011-09-15 | 53757154.8 | 1 | 2014-11-13 | 73352945.7 | 1 | 13/11/2014' | 14123344.5 | -1.4901e-08 | 1 | 2014-11-13 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
192 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 62 | HITO 40 | HITO 40N | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SA-122A | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 6 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIO-BALMIRO PACHECO CLARO Y OTRA |  |  | 1 | D | 30980.93 | 31922.52 | 941.59 | 43362.65 | 0 | SI | N/A | 90 | 8752 | 865389.35 | NO | SI | 196-29053 | 000200030296000 | 2109 | 1998-09-01 | 8 | BUCARAMANGA | 2885 | 125101245 | 2621749519.75 | 2496648274.75 | 0 | 8217164 | 500000 | 133818409 | 0 | 133818409 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-08-25 | 133818409 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-26 | 133818409 | OFC-689 | 2011-08-26 | 1 | 2011-09-01 | 1 | GPR-426 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | [5 empty] | 1 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 133818409 | 2 | 2011-12-05 | 1 | 2011-07-12 | 1 | 2011-09-22 | 2011-09-29 | 2011-09-22 | 133818409 | 1633 | UNICA | Madrid | 196-44285 | 1 | 2011-09-15 | 120436568.1 | 1 | 2011-12-19 | 13381840.9 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-12-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
193 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 63 | HITO 40 | HITO 40E | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SA-123 | [14 empty] | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Con Algún Pago | 1 | INDETERMINADO |  | 1 |  | I | 30014.12 | 30064.82 | 50.7 | 360.59 | 0 | NO | N/A | 0 | 3600 | 3239.41 | NO | SI | 196-13172 | 000300020120000 | 1307 | 1992-08-31 | UNICA | Giron | 2885 | 1040302 | 10385999.85 | 9345697.85 | 0 | 890000 | 0 | 1930302 | 0 | 1930302 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-06-30 | 1930302 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-07-05 | 1930302 | OFC-523 | 2011-07-05 | 1 | 2011-07-07 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-07-07 | 2011-07-07 | 1930302 | 1 | N.A | 1 | 2011-07-07 | 0 | N.A | N.A | N.A | 1930302 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-07-26 | 890000 | [6 empty] | 1040302 | 1 | 2011-07-26 |  |  | 0 |  | SOLO SE NEGOCIARON MEJORAS | 0 | 0
| TRAMO 5 |  |  |  | HITO 40 | HITO 40 | [21 empty] | 65 |  | 0 | 7 | 58 | 0 | 2189785.56 | 2205241.87 | 18557.96 | 449754.98 | 1541.84 | 0 | 0 | 4223 | 100270.71 | 41880515.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53102 | 2399628 | 199 | 0 | 1283587 | 1460798879 | 117712493218.75 | 116251694339.75 | 769539308 | 524352868 | 2353668425 | 5108359480 | 117385188 | 5225744668 | 65 | 2653332 | 64 | 2614890 | 5108359477 | 63 | 2569918 | 64 | 2616360 | 4977430591 | 0 | 2574675 | 64 | 2616400 | 59 | 0 | 2417602 | 2417604 | 12 | 1035127036 | 0 | 501976 | 502265 | 47 | 1921126 | 1921126 | 4853549978 | 103 | 1189493 | 64 | 2617055 | 53 | 2192738 | 2025684 | 2192778 | 4859524898 | 58371 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2551163 | 3791978441.9 | 47 | 1941608 | 938142563.3 | 2 | 41054 | 83703410 | 45700482.8 | 54 | 2237317 | 0 | 0 | 1 | 84551 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
194 | TRAMO 5 |  |  | 64 | HITO 39NV | HITO 39E | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SA-124 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 10 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | YULIETH LAZARO GARCIA |  |  | 1 | I | 29914.65 | 30000 | 85.35 | 616.48 | 0 | SI | N/A | 0 | 3700 | 3083.52 | NO | SI | 196-13988 | 000300020119000 | 437 | 2011-03-11 | UNICA | Giron | 2885 | 1778545 | 10674500.2 | 8895955.2 | 0 | 580000 | 3695984 | 6054529 | 0 | 6054529 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-06-17 | 6054529 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-06-20 | 6054529 | OFC-483 | 2011-06-20 | 1 | 2011-06-23 | 1 | GPR-278 | 2011-06-22 | 2011-06-22 | [5 empty] | 1 | 2011-06-23 | 23/062011 | 6054529 | 2 | 2011-08-19 | 1 | 2011-06-17 | 1 | 2013-09-09 | N.A | 2013-09-09 | 6054529 | 1488 | UNICA | AGUACHICA | 196-48540 | 1 | 2011-07-26 | 4843623.2 | 1 | 2013-12-27 | 1210905.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-11-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
195 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 65 | HITO 39NV | HITO 39E | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SA-125 | [14 empty] | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | JUAN BARRAGAN RUIZ |  |  | 1 | I | 29819.35 | 29930.65 | 111.3 | 1328.03 | 0 | SI | N/A | 149 | 0 | 1488671.97 | NO | SI | 196-6219 | 000300020001000 | 372 | 1965-05-12 | INCORA | Magdalena | 2885 | 3831367 | 4298650000.45 | 4294818633.45 | 0 | 4858220 | 7357962 | 16047549 | 0 | 16047549 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-06-17 | 16047549 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-09-13 | 16047549 | OFC-484 | 2011-09-13 | 1 | 2011-09-21 | 1 | GPR-2496 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | [5 empty] | 1 | 2011-10-20 | 2011-10-20 | 16047549 | 2 | N.A | 1 | 2011-10-20 |  |  |  |  | 16047549 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-25 | 8023774.5 | [6 empty] | 8023774.5 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO CON SUCESIÓN ILIQUIDA. PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
196 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 1 | HITO 39NV | HITO 39V | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SM-001 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 10 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIO ANIBAL PARADA SUAREZ |  |  | 1 | D | 26625.16 | 26951.37 | 326.21 | 7626.3 | 147.43 | SI | N/A | 4 | 20 | 32393.7 | SI | NO | 196-30566 | 000300040293000 | 477 | 2001-04-26 | UNICA | AGUACHICA | 5000 | 38131500 | 200100000 | 161968500 | 60118550 | 47877000 | 21955230 | 168082280 | 3966900 | 172049180 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-26 | 168082280 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-22 | 168082280 | OFC-1294 | 2012-02-22 | 1 | 2012-02-24 | 1 | GPR-1915 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 168082280 | 2 | 2012-10-25 | 1 | 2012-03-29 | 1 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-10-25 | 168082280 | 1372 | UNICA | MADRID | 196-46812 | 1 | 2012-11-14 | 151274052 | 1 | 2016-04-21 | 16808228 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-02-27 |  |  | 0 |  | PREDIO SIN REGISTRO DE OFERTA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
197 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 2 | HITO 39NV | HITO 39V | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SM-002 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 45 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO | Con pagos, adjunto oficio por medio de la cual se confiere cesión de titulo gratuito un lote de terreno ubicado en el municipio de san Martín | Con pago |  |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | JOSE DE JESUS OSPINA MARTINEZ |  | 1 |  | D | 26948.9 | 26988.78 | 39.88 | 481.07 | 103.01 | SI | N/A | 0 | 481.07 | 0 | SI | NO |  | 01-01-0196-0003-000 |  |  |  |  | 65000 | 31269550 | 31269550 | 0 | 29073658 | 10849000 | 4580070 | 75772278 | 46893140 | 122665418 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-08 | 75772278 | 0 | N.A | 1 | 2012-04-14 | 44873070 | OFC-813 | 2012-04-14 | 1 | 2012-07-09 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-07-09 | 2012-07-09 | 44873070 | 2 |  | 1 | 2012-07-09 | 0 |  |  |  | 44873070 |  |  |  | N.A | 1 | 2012-07-30 | 35898456 | 1 | 2012-11-09 | 8974614 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO CON TITULARIDAD, SALE DEL LISTADO DE BALDIOS. SE ACTUALIZA NOMBRE DEL PROPIETARIO. SE REALIZA COMPRA DE MEJORAS MEDIANTE PROMESA DE COMPRAVENTA FIRMADA EL 09/07/2012 POR UN VALOR DE $44'873.070. SE DEBE COMPRAR EL TERRENO. | 0 | 0
198 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 3 | HITO 39NV | HITO 39V | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SM-003 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 3 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HERNAN ALFONSO MATEUS RUEDA |  |  | 1 | D | 26985.9 | 27014.8 | 28.9 | 280 | 69.5 | SI | N/A | 0 | 280 | 0 | SI | NO | 196-24198 | 020000040032000 | 1175 | 1992-12-31 | UNICA | AGUACHICA | 60000 | 16800000 | 16800000 | 0 | 29571100 | 11659000 | 55203520 | 113233620 | 566700 | 113800320 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-12 | 113233620 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-12 | 113233620 | OFC-1399 | 2012-03-12 | 1 | 2012-03-13 | 1 | GPR-931 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | [5 empty] | 1 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 113233620 | 3 | 2012-11-01 | 1 | 2012-03-14 | 1 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 113233620 | 2091 | UNICA | AGUACHICA | 196-34598 | 1 | 2012-04-17 | 38926371 | 1 | 2012-09-13 | 37153624.5 | 1 | 2012-12-22 | 37153624.5 | 0 | 1 | 2012-12-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
199 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 4 | HITO 39NV | HITO 39V | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SM-004 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 11 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | INVERSIONES-LAYTON-LOPEZ-Y-CIA-S |  |  | 1 | I | 26879.88 | 27208.81 | 328.93 | 28897.1 | 188.55 | SI | N/A | 45 | 0 | 421102.9 | NO | NO | 196-7377 | 000300020151000 | 4014 | 2005-10-31 | 28 | BOGOTÁ D.C | 5000 | 144485500 | 2250000000 | 2105514500 | 111486100 | 86870670 | 237492440 | 580334710 | 0 | 580334710 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-26 | 580334710 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2012-06-14 | 580334710 | OFC-1656 | 2012-06-14 | 1 | 2012-06-29 | 1 | GPR-1047 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | [5 empty] | 1 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 580334710 | 2 |  | 1 | 2012-01-31 | 1 | 2012-07-30 | 2012-08-17 | 2012-07-03 | 580334710 | 951 | UNICA | Madrid | 196-45767 | 1 | 2012-07-16 | 522301239 | 1 | 2013-05-28 | 58033471 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-05-28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
200 | TRAMO 5 |  |  | 5 | HITO 39NV | HITO 39V | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SM-004A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 45 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. El rotulo de la caja relaciono un (nombre SM-004) diferente al nombre del expediente SM-004A | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Con pagos, adjunto informe que indica que se hace necesario iniciar los tramites de expropiación | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | MARIO ANIBAL PARADA SUAREZ Y OTROS |  |  | 1 | D | 27078.3 | 27173.18 | 94.88 | 2009.18 | 13.78 | SI | N/A | 40 | 6509.9 | 404500.72 | NO | SI | 196-7377 | 000300020017000 | 4014 | 2005-10-31 | 28 | BOGOTÁ D.C | 200000 | 401836000 | 81301980000 | 80900144000 | 0 | 2220800 | 1944480 | 406001280 | 0 | 406001280 | 1 | 2015-03-06 | 1 | 2016-02-15 | 406001280 | 1 | 2015-05-08 | 1 | 2016-03-18 | 406001280 | OFC-2684 | 2016-03-18 | 1 | 2016-03-18 | 1 | GPR-2411 | 2016-03-18 | 2016-04-05 | 1 | 446184880 | OFC-2758 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 1 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 406001280 | 2 | 2016-03-29 | 1 | 2016-03-18 |  |  |  |  | 406001280 |  |  |  |  | 1 | 2016-07-14 | 356947904 | [6 empty] | 49053376 |  |  |  |  | 0 |  | CUENTA CON OTRO SI EN PROMESA DE COMPROVENTA DE 01/JUNIO/2016 PO $446.184.880. // PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
201 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 6 | HITO 39NV | HITO 39V | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SM-005 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | JORGE OCTAVIO TAPIAS |  |  | 1 | D | 27202.99 | 28500.38 | 1297.39 | 108806.16 | 288.92 | SI | N/A | 139 | 9583 | 1290776.84 | SI | NO | 196-27368 | 000300020014000 | 2109 | 2009-12-31 | UNICA | AGUACHICA | 5000 | 544030800 | 6997915000 | 6453884200 | 133241620 | 118116000 | 193973456 | 989361876 | 3966900 | 993328776 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-06-19 | 989361876 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-06-20 | 989361876 | OFC-1660 | 2012-06-20 | 1 | 2012-03-01 | 1 | GPR-1011 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 989361876 | N.A | N.A | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | 989361876 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2014-01-14 | 494680938 | 1 | 2014-02-25 | 494680938 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2013-04-22 | PREDIO ENTREGADO EN DILIGENCIA JUDICIAL | 0 | 1
202 | TRAMO 5 |  |  | 7 | HITO 39NV | HITO 39V | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SM-005A | [14 empty] | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Sin Pago Reportado | 1 | JORGE OCTAVIO TAPIAS |  |  | 1 | I | 28392.88 | 28535.31 | 142.43 | 8178.42 | 0 | SI | N/A | 136 | 9583 | 1361404.58 |  | SI | 196-27368 | 000300020151000 | 2110 | 2009-12-31 | UNICA | AGUACHICA | 90000 | 590275299 | 123262470000 | 122672194701 | 0 | 4491000 | 665800 | 595432099 | 0 | 595432099 | 1 | 2015-03-06 | 1 | 2016-02-15 | 595432099 | 1 | 2015-03-17 | 1 | 2016-03-15 | 595432099 | OFC-2677 | 2016-03-15 | 1 | 2016-03-15 | 1 | GPR-2403 | 2016-03-15 | 2016-03-16 | [5 empty] | 1 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 595432099 | 2 | 2016-04-29 | 1 | 2016-03-15 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
203 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 8 | HITO 39NV | HITO 39V | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SM-006 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 93 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Folio ANI | SI | SI | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | AURA INES CARANTON DE GOMEZ |  |  | 1 | D | 28503.1 | 28580.67 | 77.57 | 4607.14 | 0 | NO | N/A | 3 | 1602 | 26994.86 | NO | SI | 196-41420 | 000300020166000 | RES.389 | 2009-10-08 | INCODER | Valledupar | 5000 | 23035700 | 158010000 | 134974300 | 0 | 4291000 | 0 | 27326700 | 0 | 27326700 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-26 | 27326700 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-29 | 27326700 | OFC-1296 | 2012-03-29 | 1 | 2012-03-29 | 1 | GPR-751 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | [5 empty] | 1 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 27326700 | 2 | N.A | 1 | 2012-03-29 | 1 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 27326700 | 2292 | UNICA | AGUACHICA | 196-45957 | 1 | 2012-05-10 | 21861360 | 1 | 2012-12-26 | 5465340 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
204 | TRAMO 5 |  |  | 9 | HITO 39NV | HITO 39V | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SM-006A | [14 empty] | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | AURA INES CARANTON DE GOMEZ |  |  | 1 | I | 28512.39 | 28570 | 57.61 | 3792.71 | 0 | NO | N/A | 2 | 6994.86 | 23202.15 |  | SI | 196-41420 | 000300020166000 | RES. 389 | 2009-10-08 | INCODER | Valledupar | 90000 | 228659591 |  |  |  | 5782854 | 0 | 234442445 |  | 234442445 | 1 | 2015-03-03 | 1 | 2016-02-23 | 234442445 | 1 | 2015-03-04 | 1 | 2016-03-18 | 234442445 | OFC-2685 | 2016-03-18 | 1 | 2016-03-18 | 1 | GPR-2412 | 2016-03-17 | 2016-04-06 | [5 empty] | 1 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 234442445 | 2 | 2016-05-30 | 1 | 2016-03-18 | 1 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 234442445 | 563 | UNICA | SAN ALBERTO | [10 empty] | 234442445 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
205 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 10 | HITO 39NV | HITO 39V | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SM-007 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con demanda admitida | Con Algún Pago | 1 | JARIB ARMENTA RODRIGUEZ |  |  | 1 | D | 26598.44 | 29232.17 | 2633.73 | 55943.65 | 0 | SI | N/A | 24 | 0 | 184056.35 | SI | SI | 196-36569 | 000300020167000 | 248 | 2009-02-20 | UNICA | AGUACHICA | 2000 | 111887300 | 480000000 | 368112700 | 880555 | 30518900 | 11129379 | 154416134 | 566700 | 154982834 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-09 | 154416134 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-22 | 154416134 | OFC-1295 | 2012-02-22 | 1 | 2012-02-23 | 1 | GPR-752 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 1 | 347382181 | OFC-1450 | 2012-03-29 | 2012-04-02 | 0 | N.A | N.A | 347382181 | N.A | N.A | 1 | 2012-03-28 | 0 | N.A | N.A | N.A | 156536240 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2014-06-19 | 156536240 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2014-01-31 | EN PROCESO DE EXPOPIACION ( EL PREDIO PRESENTA UN SEGUNDO ALCANCE $156.536.240 OFC -2141 DEL 27-12-13) Predio entregado en diligencia el 11-05-15 | 0 | 1
206 | TRAMO 5 |  |  | 11 | HITO 39NV | HITO 39V | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SM-007B | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | JARIB ARMENTA RODRIGUEZ |  |  | 1 | I | 28571.6 | 28602.51 | 30.91 | 661.87 | 0 | NO | N/A | 24 | 0 | 239338.13 | NO | SI | 196-36569 | 000300020167000 | 248 | 2009-02-20 | UNICA | AGUACHICA | 2550 | 1687769 | 6120000000 | 6118312231 | 0 | 7628560 | 0 | 9316329 | 0 | 9316329 | 1 | 2015-03-03 | 1 | 2015-09-06 | 9316329 | 1 | 2015-03-01 | 1 | 2016-04-18 | 9316329 | OFC-2708 | 2016-04-18 | 1 | 2016-04-21 | 1 | GPR-2481 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2017-09-25 | PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
207 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 12 | HITO 39NV | HITO 39V | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SM-007A | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 10 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CRISTHIAN FABIAN VARGAS VERGEL Y OTRO |  |  | 1 | D | 28961.07 | 29232.17 | 271.1 | 9796.11 | 0 | NO | N/A | 22 | 35 | 210238.89 | NO | SI | 196-36570 | 000300020002000 | 3046 | 2012-10-19 | 19 | BOGOTÁ D.C | 2400 | 23510664 | 528084000 | 504573336 |  | 2546988 | 0 | 26057652 |  | 26057652 | 1 | 2012-11-01 | 1 | 2013-05-10 | 26057652 | 1 | 2012-11-01 | 1 | 2013-06-26 | 26057652 | OFC-2017 | 2013-06-26 | 1 | 2013-07-02 | 1 | GPR-1486 | 2013-05-04 | 2013-05-04 | 1 | 139692528 | OCF-2142 | 2013-12-27 | 2014-01-16 | 0 | N.A | N.A | 139692528 | 2 | 2014-03-17 | 1 | 2014-01-16 | 1 | 2014-03-17 | 2014-03-17 | 2014-03-17 | 139692528 | 304 | UNICA | AGUACHICA | 196-49062 | 1 | 2014-02-11 | 111754022.4 | 1 | 2014-04-22 | 27938505.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-03-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
208 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 13 | HITO 39NV | HITO 39V | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SM-008 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 45 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Escritura sin registrar | NO | NO | SI | NO | Adjunto informe jurídico en donde indica que la escritura se protocolizo, pero no se registro. NOTA: se devolvió sin registra teniendo encuentra que se hizo una aclaración a la escritura Nª 668 donde quedo establecido que solo dos hectáreas serian destinadas para la construcción de la vía y no se dejo claridad en el resto del terreno | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE SAN MARTIN |  |  | 1 | D | 29158.98 | 29398.23 | 239.25 | 12760.91 | 0 | NO | N/A | 4 | 0 | 27239.09 | NO | NO | 196-39129 | 000200030314000 | 668 | 2007-08-01 | UNICA | SAN ALBERTO | 5000 | 63804550 | 200000000 | 136195450 | 0 | 0 | 0 | 63804550 | 0 | 63804550 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-29 | 63804550 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-04-09 | 63804550 | OFC-1494 | 2012-04-09 | 1 | 2012-06-05 | 1 | GPR-942 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 63804550 | 2 | EP. DIRECTA | 1 | 2012-10-10 | 1 | 2015-03-25 | N.A | 2015-03-25 | 63804550 | 517 | UNICA | AGUACHICA | [10 empty] | 63804550 |  |  |  |  | 0 |  | Se relizará solicitud ante el Municipio de San Martin de la cesión de terreno. | 0 | 0
209 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 14 | HITO 39NV | HITO 39V | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SM-009 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 1 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA FABIOLA IDARRAGA BERNAL |  |  | 1 | D | 29225.77 | 29540.86 | 315.09 | 19864.84 | 39.57 | SI | N/A | 8 | 292 | 60427.16 | NO | SI | 196-32562 | 000200030313000 | 1729 | 2004-07-30 | OCTAVA | BUCARAMANGA | 5000 | 99324200 | 401460000 | 302135800 | 13393550 | 142798000 | 14072359 | 269588109 | 0 | 269588109 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-26 | 269588109 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-04-09 | 269588109 | OFC- |  | 1 | 2012-04-16 | 1 | GPR-944 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 1 | 314043109 | OFC-1553 | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 1 | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 314043109 | 2 | N.A | 1 | 2012-05-04 | 1 | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 314043109 | 809 | UNICA | AGUACHICA | 196-47228 | 1 | 2012-06-07 | 251234487.2 | 1 | 2013-09-12 | 62808621.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-06-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
210 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 15 | HITO 39NV | HITO 39V | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SM-009A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con demanda admitida | Con Algún Pago | 1 | PAULINA ALVAREZ JAIMES |  |  | 1 | D | 29429.55 | 29640.7 | 211.15 | 17524.77 | 0 | SI | N/A | 8 | 292 | 62767.23 | NO | SI | 196-32563 | 000200030312000 | 1159 | 2002-05-31 | OCTAVA | BUCARAMANGA | 5000 | 87623850 | 401460000 | 313836150 | 0 | 3700000 | 0 | 91323850 | 0 | 91323850 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-26 | 91323850 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-04-09 | 91323850 | OFC-1495 | 2012-04-09 | 1 | 2012-05-11 | 1 | GPR-1092 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 1 | 117029850 | OFC-1749 | 2012-08-03 | 2012-08-22 | 0 | N.A | N.A | 117029850 | N.A | N.A | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | 117029850 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2013-11-19 | 58514925 | [6 empty] | 58514925 |  |  |  |  | 1 | 2013-04-17 | PREDIO ENTREGADO EN DILIGENCIA JUDICIAL | 0 | 1
211 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 16 | HITO 39NV | HITO 39V | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SM-009B | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con sentencia sin registrar | Con Algún Pago | 1 | MARTHA ALVAREZ JAIMES |  |  | 1 | D | 29573.27 | 29699.4 | 126.13 | 10281.32 | 0 | NO | N/A | 8 | 292 | 70010.68 | NO | NO | 196-32564 | 000200030311000 | 1159 | 2002-05-31 | OCTAVA | BUCARAMANGA | 5000 | 51406600 | 401460000 | 350053400 | 0 | 0 | 0 | 51406600 | 0 | 51406600 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-26 | 51406600 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-04-09 | 51406600 | OFC-1496 | 2012-04-09 | 1 | 2012-05-24 | 1 | GPR-1174 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 51406600 | N.A | N.A | 1 | 2012-05-24 | 0 | N.A | N.A | N.A | 51406600 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2013-11-19 | 25703300 | [6 empty] | 25703300 |  |  |  |  | 1 | 2013-04-17 | PREDIO ENTREGADO EN DILIGENCIA JUDICIAL | 0 | 1
212 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 17 | HITO 39NV | HITO 39V | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SM-009C | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con sentencia sin registrar | Pago Total | 1 | MARTHA ALVAREZ JAIMES |  |  | 1 | I | 29645.24 | 29939.59 | 294.35 | 12244.6 | 0 | SI | N/A | 8 | 7102 | 74857.4 | NO | SI | 196-32565 | 000200030304000 | 403 | 2005-03-25 | OCTAVA | BUCARAMANGA | 5000 | 61223000 | 435510000 | 374287000 | 0 | 830000 | 7661054 | 69714054 | 0 | 69714054 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-26 | 69714054 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-04-09 | 69714054 | OFC-1497 | 2012-04-09 | 1 | 2012-05-24 | 1 | GPR-1161 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 69714054 | N.A | N.A | 1 | 2012-05-24 | 0 | N.A | N.A | N.A | 69714054 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2013-11-19 | 34857027 | 1 | 2014-10-30 | 34857027 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2013-04-17 | PREDIO ENTREGADO EN DILIGENCIA JUDICIAL | 0 | 1
213 | TRAMO 5 |  |  | 18 | HITO 39NV | HITO 39V | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SM-009D | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 45 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos. | Sin gestión | NO | NO | NO | SI | Con estudio de títulos, adjunto permiso de intervención voluntario el cual se encuentra suscrito, no adjunto pagos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA FABIOLA IDARRAGA BERNAL |  |  | 1 | D | 29485.58 | 29545.8 | 60.22 | 236.8 | 0 | NO | N/A | 6 | 427.16 | 60190.36 | NO | SI | 196-32562 | 000200030313000 | 1729 | 2004-07-30 | OCTAVA | BUCARAMANGA | [10 empty] | 1 | 2016-02-22 |  |  |  | 1 | 2016-02-22 | [22 empty] | 1 | 2016-12-02 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 5 |  |  |  | HITO 39NV | HITO 39NV | [21 empty] | 18 |  | 0 | 1 | 17 | 0 | 507779 | 514354.73 | 6575.73 | 303992.95 | 850.76 | 0 | 0 | 481 | 43493.99 | 4549501.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24288 | 658702 | 75 | 0 | 556950 | 2518991873 | 223186518550 | 220896186268 | 377765133 | 480179772 | 548677788 | 3925614566 | 55960340 | 3981574906 | 18 | 743114 | 17 | 702848 | 3925614566 | 17 | 701795 | 17 | 703373 | 3894715358 | 0 | 662365 | 17 | 703562 | 16 | 0 | 663177 | 663217 | 5 | 1364332548 | 0 | 207309 | 207354 | 8 | 332537 | 332537 | 4262160952 | 23 | 251603 | 15 | 622040 | 8 | 332940 | 290870 | 332918 | 3475882912 | 8899 | 0 | 0 | 0 | 13 | 539074 | 2260490321.6 | 9 | 374476 | 746720369.9 | 1 | 41265 | 37153624.5 | 431518596 | 6 | 248437 | 0 | 0 | 5 | 250202 | 0 | 0 | 5 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
214 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 19 | HITO 39 | HITO 39N | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SA-128 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 94 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | SI | SI | NO |  | Con pago | se reconoces 6 unidades sociales en el predio, 1 USR, 4 USP y 1 OUS; En informe de revisión documental social se indica como observación de las unidades 4 y 5, aclarar porque se identifica al arrendatario para el calculo del factor de apoyo a arrendadores, aclara el subtotal obtenido; Para la unidad social 6 aclarar el valor de la compensación por restablecimiento de medios económicos |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | LUWDING SERRANO URIBE |  |  | 1 | D | 26362.16 | 26640.41 | 278.25 | 7076.11 | 0 | NO | N/A | 94 | 6170 | 939093.89 | SI | SI | 196-30564 | 000200040006000 | 735 | 2010-02-15 | 5 | BUCARAMANGA | 2995 | 21192949 | 2833779149.55 | 2812586200.55 | 120281400 | 2219000 | 140961800 | 284655149 | 83985479 | 368640628 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-08 | 288086102 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-06-29 | 288086102 | OFC-506 | 2011-06-29 | 1 | 2012-08-05 | 1 | GPR-573 | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 1 | 448290192 | OFC-883 | 2011-10-20 | 2011-10-21 | 1 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 448290192 | 2 | 2011-11-02 | 1 | 2011-08-18 | 1 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 448290192 | 2038 | UNICA | AGUACHICA | 196-53130 | 1 | 2011-11-08 | 336217644 | 1 | 2015-12-15 | 112072548 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-10-09 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
215 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 20 | HITO 39 | HITO 39N | SI | CAL. NUEVA | SA-128A | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | HERIBERTO CEDIEL GOMEZ |  |  | 1 | D | 26457.31 | 26666 | 208.69 | 5605.26 | 0 | SI | N/A | 82 | 2639 | 817033.74 | NO | SI | 196-45796 | 000200040006000 M.E | 2779 | 2012-06-21 | QUINTA | BUCARAMANGA | 2995 | 16787753.7 | 2463803805 | 2447016051.3 | 0 | 5550000 | 611000 | 22948753.7 | 0 | 22948753.7 | 1 | 2013-03-08 | 1 | 2013-05-15 | 22948753.7 | 1 | 2013-01-01 | 1 | 2013-05-15 | 22948753.7 | OFC-2041 | 2013-08-05 | 1 | 2013-08-13 | 1 | GPR-573 | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 1 | 11545356 | OFC-2584 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 1 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 11545356 | 1 |  | 1 | 2011-08-18 | 1 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 11545356 | 2027 | UNICA | AGUACHICA | 196-53028 | 1 | 2011-11-08 | 11545356 | [6 empty] | 0 | 1 | 2015-09-29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
216 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 21 | HITO 39 | HITO 39E | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SA-129 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 5 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GLORIA ALICIA GOMEZ HERNANDEZ Y OTRO |  |  | 1 | I | 26270.73 | 26577.74 | 307.01 | 1330.01 | 0 | SI | N/A | 60 | 0 | 598669.99 | NO | SI | 196-5088 | 000300020047000 | 492 | 1984-02-28 | 5 | BUCARAMANGA | 2995 | 3983380 | 1797000000.05 | 1793016620.05 | 0 | 5270000 | 689840 | 9943220 | 0 | 9943220 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-08 | 9943220 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-04-04 | 9943220 | OFC-281 | 2011-04-04 | 1 | 2011-04-09 | 1 | GPR-171 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | [5 empty] | 1 | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 9943220 | 2 | 2012-07-12 | 1 | 2011-04-12 | 1 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 9943220 | 338 | UNICA | San Alberto | 196-45181 | 1 | 2011-04-19 | 7954576 | 1 | 2012-08-14 | 1988644 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-08-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
217 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 22 | HITO 39 | HITO 39E | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SA-129A | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 4 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GLORIA ALICIA GOMEZ HERNANDEZ Y OTRO |  |  | 1 | I | 26442.17 | 27889.86 | 1447.69 | 2523.95 | 0 | NO | N/A | 59 | 8669.99 | 596146.04 | NO | SI | 196-5088 | 000300020047000 | 492 | 1984-02-28 | 5 | BUCARAMANGA | 2522 | 6365402 | 1509845714.88 | 1503480312.88 | 0 | 12370948 | 0 | 18736350 |  | 18736350 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-01 | 18736350 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2012-03-22 | 18736350 | OFC-1426 | 2012-03-22 | 1 | 2012-10-27 | 1 | GPR-1254 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-10-27 | 1 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 18736350 | 915 | UNICA | AGUACHICA | 196-47244 | 1 | 2013-05-15 | 14989080 | 1 | 2013-08-16 | 3747270 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-06-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
218 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 23 | HITO 39 | HITO 39E | SI | VARIANTE SAN MARTIN | SA-130 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 2 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | INDUSTRIAS-MADECEL-LTDA |  |  | 1 | D | 25368.86 | 26270.98 | 902.12 | 47526.96 | 0 | SI | N/A | 91 | 3000 | 865473.04 | NO | SI | 196-3291 | 000200040010000 | 116 | 1981-02-10 | 5 | BUCARAMANGA | 2995 | 142343245 | 2734434999.8 | 2592091754.8 | 0 | 2902200 | 5301300 | 150546745 | 0 | 150546745 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-08 | 150546745 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-04-04 | 150546745 | OFC-283 | 2011-04-04 | 1 | 2011-04-07 | 1 | GPR-149 | 2011-04-08 | 2011-04-08 | [5 empty] | 1 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 150546745 | 2 | 2012-07-23 | 1 | 2011-09-28 | 1 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 150546745 | 1036 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-46867 | 1 | 2011-10-21 | 120437396 | 1 | 2013-08-16 | 30109349 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-03-11 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
219 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 24 | HITO 39 | HITO 39E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-131 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 2 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EUCLIDES-JESUS JAIME GONZALEZ |  |  | 1 | I | 24250.84 | 25370.85 | 1120.01 | 20498.35 | 0 | SI | N/A | 109 | 0 | 1069501.65 | NO | SI | 196-5093 | 000200040051000 | 493 | 1973-03-17 | UNICA | Rio de oro | 2995 | 61392558 | 3264549999.75 | 3203157441.75 | 0 | 7086000 | 5192715 | 73671273 | 0 | 73671273 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-08 | 73671273 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-04-14 | 73671273 | OFC-302 | 2011-04-14 | 1 | 2011-05-02 | 1 | GPR-183 | 2011-05-02 | 2011-05-02 | [5 empty] | 1 | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 73671273 | 2 | 2011-06-09 | 1 | 2011-05-04 | 1 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 73671273 | 2480 | UNICA | AGUACHICA | 196-45004 | 1 | 2011-05-12 | 51569891.1 | 1 | 2012-10-19 | 22101381.9 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
220 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 25 | HITO 39 | HITO 39N | SI | CAL. NUEVA | SA-132 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 7 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AGROINVERSIONES LA CAMILA S.A |  |  | 1 | D | 23412.96 | 24819.46 | 1406.5 | 34105.57 | 0 | SI | N/A | 111 | 4000 | 1079894.43 | NO | SI | 196-2248 | 000200040050000 | 1470 | 2009-06-18 | 43 | BOGOTÁ D.C | 2995 | 102146182 | 3336429999.85 | 3234283817.85 | 0 | 320476000 | 128767200 | 551389382 | 0 | 551389382 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-05-23 | 551389382 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-05-25 | 551389382 | OFC-334 | 2011-05-25 | 1 | 2011-05-31 | 1 | GPR-384 | 2011-08-23 | 2011-08-23 | [5 empty] | 1 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 551389382 | 2 | 2012-08-05 | 1 | 2011-06-23 | 1 | 2012-03-13 | 2012-05-02 | 2012-03-13 | 551389382 | 460 | UNICA | Giron | 196-44975 | 1 | 2011-07-15 | 495347130 | 1 | 2012-06-29 | 56042252 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
221 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 26 | HITO 39 | HITO 39E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-133 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 47 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO | Presenta informe jurídico que indica que fue iniciado el proceso de escrituración sin que a la fecha los propietarios se hayan acercado a suscribir la respectiva escritura pública de compraventa | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | AGROINVERSIONES LA CAMILA S.A |  |  | 1 | I | 23190.23 | 24250.84 | 1060.61 | 7280.56 | 0 | SI | N/A | 163 | 0 | 1622719.44 | NO | SI | 196-13763 | 000300020048000 | 3025 | 2009-11-18 | 43 | BOGOTÁ D.C | 2995 | 21805277 | 4881849999.8 | 4860044722.8 | 0 | 14136000 | 4466800 | 40408077 | 0 | 40408077 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-07 | 40408077 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-04-01 | 40408077 | OFC-284 | 2011-04-01 | 1 | 2011-07-11 | 1 | GPR-283 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | [5 empty] | 1 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 40408077 | 2 | 2011-08-05 | 1 | 2011-06-23 |  |  |  |  | 40408077 |  |  |  |  | 1 | 2011-07-15 | 36367269.3 | [6 empty] | 4040807.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
222 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 27 | HITO 39 | HITO 39N | SI | CAL. NUEVA | SA-134 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 9 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MANUEL GIOVANNY MATAMOROS NAVAS Y OTRA |  |  | 1 | D | 23107.53 | 23413.78 | 306.25 | 7319.91 | 0 | SI | N/A | 163 | 0 | 1622680.09 | NO | SI | 196-5951 | 000200040049000 | 3112 | 2010-09-29 | 1 | BUCARAMANGA | 2995 | 21923130 | 4881849999.55 | 4859926869.55 | 0 | 38422000 | 16730900 | 77076030 | 0 | 77076030 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-07 | 77076030 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-06-15 | 77076030 | OFC-285 | 2011-06-15 | 1 | 2011-06-17 | 1 | GPR-709 | 2012-02-13 | 2012-02-14 | [5 empty] | 1 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 77076030 | 2 |  | 1 | 2011-06-17 | 1 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 77076030 | 458 | UNICA | Girón | 196-44967 | 1 | 2011-07-08 | 39220824 | 1 | 2012-06-29 | 37855206 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
223 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 28 | HITO 39 | HITO 39E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-135 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 47 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presenta contrato de compraventa de mejoras y comprobantes de causación, adjunta acta de recibo y entrega de estas mejoras | Diagnóstico | Sin Unidades Sociales, aunque en el diagnostico social se verificó que en dicho terreno baldío no existen construcciones, ni mejoras el expediente presenta un contrato de compraventa a mejoras encontradas en el predio |  | 4_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío adjudicado por ANT sin registro en FMI | Con Algún Pago | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 23155.22 | 23190.72 | 35.5 | 228.97 | 0 | NO | N/A | 0 | 228.97 | 0 | NO | SI | NR | 000300020125000 | NR | NR | NR | NR | 7700 | 1763069 | 1763069 | 0 | 0 | 5770000 | 0 | 7533069 | 0 | 7533069 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-08 | 7533069 | 0 | N.A | 1 | 2011-06-21 | 7533069 | OFC-489 | 2011-06-21 | 1 | 2011-06-24 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 7533069 | 1 | N.A | 1 | 2011-06-24 | 0 | N.A | N.A | N.A | 7533069 | N.R | N.R | N.A | N.R | 1 | 2011-07-15 | 5770000 | [6 empty] | 1763069 |  |  |  |  | 0 |  | DEL VALOR TOTAL DEL AVALUÓ SE EXCLUYE EL VALOR DEL TERRENO. | 1 | 0
224 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 29 | HITO 39 | HITO 39N | SI | CAL. NUEVA | SA-135A | [14 empty] | 3_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío con entrega técnica anticipada de ANT | Con Algún Pago | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 23081.55 | 23107.63 | 26.08 | 894.98 | 40.32 | SI | N/A | 0 | 894.98 | 0 | NO | SI | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 7715 | 6904771 | 6904771 | 0 | 10281600 | 4403000 | 66671870 | 88261241 | 0 | 88261241 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-25 | 88261241 | 0 | N.A | 1 | 2011-06-17 | 88261241 | OFC-474 | 2011-06-17 | 1 | 2011-06-20 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 88261241 | 2 | N.A | 1 | 2011-06-20 | 0 | N.A | N.A | N.A | 88261241 | N.R | N.R | N.A | N.R | 1 | 2011-07-08 | 48813882 | 1 | 2011-10-10 | 39447359 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | DEL VALOR TOTAL DEL AVALUÓ SE EXCLUYE EL VALOR DEL TERRENO. | 1 | 0
225 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 30 | HITO 39 | HITO 39N | SI | CAL. NUEVA | SA-135B | [14 empty] | 3_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío con entrega técnica anticipada de ANT | Con Algún Pago | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 23062.58 | 23081.78 | 19.2 | 397.86 | 0 | SI | N/A | 0 | 397.86 | 0 | SI | SI | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 7715 | 3069490 | 3069490 | 0 | 8996400 | 4396000 | 3776460 | 20238350 | 23949520 | 44187870 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-28 | 20238350 | 0 | N.A | 1 | 2011-06-29 | 20238350 | OFC-505 | 2011-06-29 | 1 | 2011-07-07 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-07-07 | 2011-07-07 | 20238350 | 2 | N.A | 1 | 2011-07-07 | 0 | N.A | N.A | N.A | 20238350 | N.R | N.R | N.A | N.R | 1 | 2011-11-25 | 10301316 | 1 | 2011-12-19 | 9937034 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | DEL VALOR TOTAL DEL AVALUÓ SE EXCLUYE EL VALOR DEL TERRENO. | 1 | 0
226 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 31 | HITO 39 | HITO 39N | SI | CAL. NUEVA | SA-135C | [14 empty] | 3_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío con entrega técnica anticipada de ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 23029.06 | 23082.32 | 53.26 | 1453.77 | 0 | SI | N/A | 0 | 1453.77 | 0 | SI | SI | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 7715 | 11215836 | 11215836 | 0 | 20563270 | 16190000 | 12263570 | 60232676 | 535600 | 60768276 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-30 | 60232676 | 0 | N.A | 1 | 2011-08-19 | 49016840 | OFC-476 | 2011-08-19 | 1 | 2011-08-22 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 49016840 | 2 | N.A | 1 | 2011-08-22 | 0 | N.A | N.A | N.A | 49016840 | N.R | N.R | N.A | N.R | 1 | 2011-09-09 | 29410104 | 1 | 2012-01-25 | 19606736 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | DEL VALOR TOTAL DEL AVALUÓ SE EXCLUYE EL VALOR DEL TERRENO. | 1 | 0
227 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 32 | HITO 39 | HITO 39E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-136 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 4 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | WILSON QUINTERO GALVIS |  |  | 1 | I | 22945.89 | 23045.3 | 99.41 | 138.64 | 0 | SI | N/A | 9 | 3885.5 | 93746.86 | SI | SI | 196-30791 | 000300020135000ME | 344 | 2011-05-18 | UNICA | San Martin | 7715 | 1069608 | 724326632.9 | 723257024.9 | 0 | 880000 | 140800 | 2090408 | 535600 | 2626008 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-27 | 2090408 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-27 | 2090408 | OFC-592 | 2011-07-27 | 1 | 2011-08-03 | 1 | GPR-359 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | [5 empty] | 1 | 2011-08-03 | 2011-08-03 | 2090408 | 2 | 2014-02-26 | 1 | 2011-08-03 | 1 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-26 | 2090408 | 205 | UNICA | AGUACHICA | 196-48944 | 1 | 2011-08-08 | 1672326.4 | 1 | 2015-07-14 | 418081.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-02-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
228 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 33 | HITO 39 | HITO 39E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-136A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 47 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | SI | NO | Presenta contrato de promesa de compraventa firmado. Presenta cuenta de cobro, NO se encuentran comprobantes de algún pago (Comprobante de causación o Documento equivalente) | Con acuerdo | Sin pago |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | ALVARO CALIXTO VARGAS JIMENEZ |  |  | 1 | I | 22806.63 | 22843.4 | 36.77 | 164.94 | 0 | SI | N/A | 1 | 8014.56 | 17849.62 | SI | SI | 196-43199 | 000300020135000ME | 778 | 2010-11-18 | UNICA | San Martin | 2995 | 493995 | 53953606.9 | 53459611.9 | 0 | 240000 | 293000 | 1026995 | 535600 | 1562595 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-03 | 1026995 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-04-11 | 1026995 | OFC-296 | 2011-04-11 | 1 | 2011-04-13 | 1 | GPR-172 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | [5 empty] | 1 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 1026995 | 2 | 2011-06-02 | 1 | 2011-04-13 |  |  |  |  | 1026995 |  |  |  |  | 1 | 2011-05-10 | 821596 | [6 empty] | 205399 |  |  |  |  | 0 |  | EP FIRMADA POR LAS PARTES, PENDIENTE, PROTOCOLIZAR Y REGISTRAR; VALOR DE DERECHOS NOTARIALES Y REGISTRO SUPERAN EL SALDO A DEUDADO. | 0 | 0
229 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 34 | HITO 39 | HITO 39E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-136B | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 2 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUZ ANGELA SERRANO JIMENEZ |  |  | 1 | I | 22843.4 | 22864.6 | 21.2 | 427.72 | 0 | SI | N/A | 0 | 427.72 | 0 | SI | SI | 196-43103 | 000300020135000ME | 548 | 2010-08-30 | UNICA | San Martin | 7700 | 3293444 | 3293444 | 0 | 7974904 | 570000 | 9057167 | 20895515 | 4259200 | 25154715 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-07 | 20895515 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-04-28 | 20895515 | OFC-306 | 2011-04-28 | 1 | 2011-05-06 | 1 | GPR-198 | 2011-05-06 | 2011-05-06 | [5 empty] | 1 | 2011-05-08 | 2011-05-08 | 20895515 | 2 | 2011-06-02 | 1 | 2011-05-08 | 1 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 20895515 | 328 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-43103 | 1 | 2011-05-12 | 16716412 | 1 | 2012-07-19 | 4179103 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-07-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
230 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 35 | HITO 39 | HITO 39E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-136C | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 13 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANDRES SIERRA |  |  | 1 | I | 22864.16 | 22875.77 | 11.61 | 264 | 28.92 | SI | N/A | 0 | 264 | 0 | NO | SI | 196-43021 | 000300020135000ME | 417 | 2010-07-07 | UNICA | San Martin | 7715 | 2036760 | 2036760 | 0 | 12204240 | 140000 | 743160 | 15124160 | 0 | 15124160 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-07 | 15124160 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-08-18 | 15124160 | OFC-662 | 2011-08-18 | 1 | 2011-08-31 | 1 | GPR-541 | 2011-10-19 | 2011-10-19 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 15124160 | N.A | N.A | 1 | 2011-09-09 | 1 | 2011-12-29 | 05/01//12 | 2011-12-29 | 15124160 | 2336 | UNICA | Madrid | 196-43021 | 1 | 2012-01-30 | 13611744 | 1 | 2012-03-21 | 1512416 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-02-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
231 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 36 | HITO 39 | HITO 39E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-136D | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 6 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ROQUELINA QUINTERO GALVIS |  |  | 1 | I | 22874.14 | 22889.28 | 15.14 | 715.76 | 85.3 | SI | N/A | 0 | 715.76 | 0 | SI | SI | 196-43133 | 000300020135000ME | 547 | 2010-08-30 | UNICA | San Martin | 7715 | 5522088 | 5522088 | 0 | 42546550 | 796000 | 5737910 | 54602548 | 15451200 | 70053748 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-07 | 54602548 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-04-28 | 54602548 | OFC-307 | 2011-04-28 | 1 | 2011-05-04 | 1 | GPR-196 | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 1 | 79777348 | OFC-726 | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 1 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 79777348 | 3 |  | 1 | 2011-05-12 | 1 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 79777348 | 165 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-43133 | 1 | 2011-05-19 | 43682038.4 | 1 | 2011-10-14 | 25174800 | 1 | 2012-06-07 | 10920509.6 | 0 | 1 | 2011-10-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
232 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 37 | HITO 39 | HITO 39E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-136E | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 1 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE LICIO PORTILLO |  |  | 1 | I | 22899.28 | 22935.11 | 35.83 | 182.71 | 0 | SI | N/A | 0 | 3916.5 | 3733.79 | NO | SI | 196-41763 | 000300020135000ME | 192 | 2010-04-09 | UNICA | San Martin | 7715 | 1409608 | 30215797.85 | 28806189.85 | 0 | 1025000 | 159200 | 2593808 | 0 | 2593808 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-03 | 2593808 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-04-28 | 2593808 | OFC-308 | 2011-04-28 | 1 | 2011-05-09 | 1 | GPR-199 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 1 | 25302928 | OFC-729 | 2011-09-09 | 2011-09-12 | 1 | 2011-09-12 | 2011-09-12 | 25302928 | 3 | 2012-04-12 | 1 | 2011-05-31 | 1 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 25302928 | 164 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-44927 | 1 | 2011-06-15 | 2075046.4 | 1 | 2011-09-29 | 11354560 | 1 | 2012-05-24 | 11873321.6 | 0 | 1 | 2012-05-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
233 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 38 | HITO 39 | HITO 39E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-136F | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 1 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALVARO SANCHEZ JAIMES |  |  | 1 | I | 22935.11 | 22945.89 | 10.78 | 57.79 | 0 | NO | N/A | 0 | 315.75 | 257.96 | SI | SI | 196-42962 | 000300020135000ME | 415 | 2010-07-07 | UNICA | San Martin | 7715 | 445850 | 2436011.4 | 1990161.4 | 0 | 1140000 | 0 | 1585850 | 535600 | 2121450 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-03 | 1585850 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-04-12 | 1585850 | OFC-299 | 2011-04-12 | 1 | 2011-04-26 | 1 | GPR-785 | 2011-04-27 | 2011-04-27 | [5 empty] | 1 | 2011-04-26 | 2011-04-26 | 1585850 | 2 | 2011-06-02 | 1 | 2011-04-26 | 1 | 2013-06-06 | 06/062013 | 2013-06-06 | 1585850 | 867 | UNICA | AGUACHICA | 196-47220 | 1 | 2011-05-10 | 1268680 | 1 | 2013-08-27 | 317170 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-06-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
234 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 39 | HITO 39 | HITO 39E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-136H | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 10 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SUSANA PORTILLO GARCIA |  |  | 1 | I | 22959.59 | 22972.59 | 13 | 72.95 | 0 | SI | N/A | 0 | 405.38 | 332.43 | SI | SI | 196-42895 | 000300020135000ME | 384 | 2010-06-18 | UNICA | San Martin | 7715 | 562809 | 3127506.45 | 2564697.45 | 0 | 765000 | 28050 | 1355859 | 535600 | 1891459 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-03 | 1355859 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-05-09 | 1355859 | OFC-300 | 2011-05-09 | 1 | 2011-05-10 | 1 | GPR-210 | 2011-05-16 | 2011-05-16 | [5 empty] | 1 | 2011-05-21 | 2011-05-21 | 1355859 | 2 |  | 1 | 2011-05-21 | 1 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 1355859 | 163 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-44932 | 1 | 2011-07-26 | 1084687.2 | 1 | 2012-05-15 | 271171.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
235 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 40 | HITO 39 | HITO 39E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-136I | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 45 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | SI | SI | SI | NO |  | Con pago |  |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | ELADIO BAÑOS CANTILLO |  |  | 1 | I | 22972.59 | 22986.02 | 13.43 | 77.42 | 0 | NO | N/A | 0 | 234.03 | 156.61 | SI | SI | 196-43095 | 000300020135000ME | 549 | 2010-08-30 | UNICA | San Martin | 7700 | 596134 | 1802031 | 1205897 | 0 | 180000 | 0 | 776134 | 535600 | 1311734 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-03 | 776134 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-04-08 | 776134 | OFC-290 | 2011-04-08 | 1 | 2011-04-13 | 1 | GPR-173 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | [5 empty] | 1 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 776134 | 2 |  | 1 | 2011-04-13 | 1 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 776134 | 837 | UNICA | AGUACHICA | 196-47231 | 1 | 2011-05-10 | 620907.2 | [6 empty] | 155226.8 | 1 | 2011-05-10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
236 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 41 | HITO 39 | HITO 39E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-136J | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 13 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DIOMIDIA CALVO |  |  | 1 | I | 22992.77 | 23045.3 | 52.53 | 300.51 | 0 | SI | N/A |  |  | -300.51 | SI | SI |  | 000300020135000ME |  |  | UNICA | San Martin | 7700 | 2313927 | 0 | -2313927 | 7407840 | 5600000 | 3406480 | 18728247 | 4349200 | 23077447 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-07 | 18728247 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-07-19 | 18728247 | OFC-567 | 2011-07-19 | 1 | 2011-07-19 | 1 | GPR-660 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | [5 empty] | 1 | 2011-07-19 | 2011-07-19 | 18728247 | 2 | N.A | 1 | 2011-07-19 | 1 | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 2012-11-30 | 18728247 | 939 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-46585 | 1 | 2011-08-26 | 13109772.9 | 1 | 2013-05-30 | 5618474.1 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-01-09 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
237 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 42 | HITO 39 | HITO 39E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-136K | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 13 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | REINEL SANCHEZ |  |  | 1 | I | 23045.3 | 23100.59 | 55.29 | 358.46 | 0 | NO | N/A | 0 | 1497.68 | 1139.22 | NO | SI | 196-43094 | 000300020135000ME | 546 | 2010-08-30 | UNICA | San Martin | 7715 | 2765519 | 11554601.3 | 8789082.3 | 0 | 1284000 | 0 | 4049519 | 0 | 4049519 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-03 | 4049519 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-04-12 | 4049519 | OFC-297 | 2011-04-12 | 1 | 2011-04-28 | 1 | GPR-783 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | [5 empty] | 1 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 4049519 | 2 |  | 1 | 2011-05-19 | 1 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 4049519 | 444 | UNICA | AGUACHICA | 196-49429 | 1 | 2011-10-21 | 3239615.2 | 1 | 2014-08-12 | 809903.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-06-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
238 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 43 | HITO 39 | HITO 39E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-136L | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 2 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE MARIN MANZANO |  |  | 1 | I | 23100.59 | 23130.59 | 30 | 199.9 | 0 | SI | N/A | 0 | 2153.13 | 1953.23 | SI | SI | 196-43022 | 000300020135000ME | 416 | 2010-07-07 | UNICA | San Martin | 7700 | 1539230 | 16579101 | 15039871 | 89609280 | 4195000 | 60944540 | 156288050 | 1606800 | 157894850 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-07 | 156288050 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-07-11 | 156288050 | OFC-536 | 2011-07-11 | 1 | 2011-07-15 | 1 | GPR-337 | 2011-07-26 | 2011-07-26 | [5 empty] | 1 | 2011-07-21 | 2011-07-21 | 156288050 | 2 | 2011-08-25 | 1 | 2011-07-21 | 1 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 156288050 | 295 | UNICA | AGUACHICA | 196-44818 | 1 | 2011-08-09 | 101845947 | 1 | 2012-03-12 | 54442103 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-03-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
239 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 44 | HITO 39 | HITO 39N | SI | CAL. NUEVA | SA-137 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 9 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FERNANDO ALBERTO REY URIBE Y OTROS |  |  | 1 | D | 21747.31 | 22375.12 | 627.81 | 15132.11 | 247.67 | SI | N/A | 96 | 2940 | 947807.89 | NO | SI | 196-30684 | 000200040048000 | 2262 | 2004-04-28 | 3 | BUCARAMANGA | 2995 | 45320669 | 2884005299.55 | 2838684630.55 | 88040350 | 4540000 | 192119680 | 330020699 | 0 | 330020699 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-05-19 | 330020699 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-04-29 | 330020699 | OFC-312 | 2011-04-29 | 1 | 2011-05-05 | 1 | GPR-432 | 2011-09-07 | 2011-09-07 | [5 empty] | 1 | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 330020699 | 2 | 2011-09-30 | 1 | 2011-07-22 | 1 | 2011-11-09 | 2011-11-16 | 2011-11-09 | 330020699 | 2022 | UNICA | Madrid | 196-44976 | 1 | 2011-08-10 | 297018629.1 | 1 | 2012-06-13 | 33002069.9 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
240 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 45 | HITO 39 | HITO 39N | SI | CAL. NUEVA | SA-137A | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 6 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SERGIO REY MANTILLA Y OTRO |  |  | 1 | D | 22375.04 | 23029.06 | 654.02 | 16593.07 | 0 | SI |  | 96 | 2940 | 946346.93 | NO | SI | 19630685 | 000200040308000 | 3959 | 2000-10-11 | 3 | BUCARAMANGA | 2995 | 49696245 | 2884005300.35 | 2834309055.35 | 0 | 0 | 1154050 | 50850295 | 0 | 50850295 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-07 | 50850295 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-04-11 | 50850295 | OFC-295 | 2011-04-11 | 1 | 2011-05-06 | 1 | GPR-775 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | [5 empty] | 1 | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 50850295 | 2 | 2011-07-29 | 1 | 2011-05-31 | 1 | 2013-06-16 | 2013-06-16 | 2013-06-19 | 50850295 | 946 | UNICA | AGUACHICA | 196-47264 | 1 | 2011-06-15 | 40680236 | 1 | 2013-10-22 | 10170059 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
241 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 46 | HITO 39 | HITO 39N | SI | CAL. NUEVA | SA-138 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 9 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GLORIA-AMPARO LEAL PEREZ Y OTRO |  |  | 1 | D | 20073.66 | 21748.25 | 1674.59 | 39974.35 | 0 | SI | N/A | 192 | 0 | 1880025.65 | NO | SI | 196-3132 | 000200040047000 | 1306 | 2003-06-27 | 6 | BUCARAMANGA | 2995 | 119723178 | 5750399999.75 | 5630676821.75 | 0 | 36394400 | 265479545 | 421597123 | 0 | 421597123 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-08 | 421597123 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-04-25 | 133572658 | OFC-303 | 2011-04-25 | 1 | 2011-06-27 | 1 | GPR-470 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | 1 | 421597123 | OFC-872 | 2011-11-03 | 2011-11-04 | 1 | 2011-11-04 | 2011-11-04 | 421597123 | 2 | 2011-12-12 | 1 | 2011-11-04 | 1 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 421597123 | 586 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-46825 | 1 | 2011-11-16 | 336012080 | 1 | 2013-10-16 | 85585043 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-03-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
242 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 47 | HITO 39 | HITO 38N | SI | CAL. NUEVA | SA-139 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 6 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | YADIRA-PATRICIA GALLO DELGADO |  |  | 1 | D | 19228.78 | 20000 | 771.22 | 18632.59 | 0 | SI | N/A | 283 | 0 | 2811367.41 | NO | SI | 196-3067 | 000200040045000 | 1523 | 2002-05-28 | 5 | BUCARAMANGA | 3070 | 57202051 | 8688099999.7 | 8630897948.7 | 0 | 10989875 | 5081718 | 73273644 | 0 | 73273644 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-28 | 73273644 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-06-30 | 73273644 | OFC-513 | 2011-06-30 | 1 | 2011-07-15 | 1 | GPR-380 | 2011-08-19 | 2011-08-19 | [5 empty] | 1 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 73273644 | 2 | 2011-09-20 | 1 | 2011-08-02 | 1 | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 2011-09-06 | 73273644 | 1517 | UNICA | Madrid | 196-44093 | 1 | 2011-08-11 | 65946279.6 | 1 | 2011-10-26 | 7327364.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-09-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
243 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 48 | HITO 39 | HITO 39E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-140 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 2 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CLEMENTINA VELANDIA DE SALAZAR |  |  | 1 | D | 19142.76 | 19228.78 | 86.02 | 564.03 | 0 | SI | N/A | 1 | 907 | 10342.97 | NO | SI | 196-3469 | 000200040046000 | 1133 | 1980-08-12 | 5 | BUCARAMANGA | 3070 | 1731572 | 33484489.9 | 31752917.9 | 0 | 3355000 | 6289530 | 11376102 | 0 | 11376102 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-28 | 11376102 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-06-30 | 11376102 | OFC-514 | 2011-06-30 | 1 | 2011-07-11 | 1 | GPR-315 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | [5 empty] | 1 | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 11376102 | 2 | 2011-09-20 | 1 | 2011-07-28 | 1 | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 11376102 | 810 | UNICA | AGUACHICA | 196-47258 | 1 | 2011-08-23 | 9100881.6 | 1 | 2014-01-21 | 2275220.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-06-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
244 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 49 | HITO 39 | HITO 39E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-141 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 4 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FREDY ARMANDO ANGARITA ALVAREZ |  |  | 1 | I | 22685.72 | 22806.63 | 120.91 | 565.1 | 0 | SI | N/A | 1 | 2643 | 12077.9 | SI | SI | 196-41746 | 000300020135000 | 1453 | 2006-10-12 | UNICA | AGUACHICA | 4495 | 2540125 | 75794785 | 54290160.5 | 0 | 80000 | 101255540 | 103875665 | 8553750 | 112429415 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-05-20 | 103875665 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-05-26 | 103875665 | OFC-419 | 2011-05-26 | 1 | 2011-06-02 | 1 | GPR-394 | 2011-08-24 | 2011-08-24 | 1 | 1025150257 | OFC-675 | 2011-08-23 | 2011-08-26 | 1 | 2011-08-26 | 2011-08-26 | 1025150257 | 3 | 2011-07-25 | 1 | 2011-08-26 | 1 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1025150257 | 1710 | UNICA | AGUACHICA | 196-45412 | 1 | 2011-11-22 | 512575125 | 1 | 2012-10-19 | 512575132 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
245 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 50 | HITO 39 | HITO 39E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-142 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 3 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANDRES SIERRA |  |  | 1 | I | 22418.71 | 22685.91 | 267.2 | 1438.72 | 0 | SI | N/A | 6 | 0 | 58561.28 | NO | SI | 196-30792 | 000300020160000 | 203 | 2001-05-23 | UNICA | SAN ALBERTO | 2995 | 4308966 | 179699999.6 | 175391033.6 | 0 | 25704000 | 1200000 | 31212966 | 0 | 31212966 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-04 | 31212966 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-07-19 | 31212966 | OFC-566 | 2011-07-19 | 1 | 2011-07-19 | 1 | GPR-385 | 2011-08-23 | 2011-08-23 | [5 empty] | 1 | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 31212966 | 2 | 2012-12-05 | 1 | 2011-08-05 | 1 | 2011-09-22 | 2011-09-29 | 2011-09-22 | 31212966 | 1631 | UNICA | Madrid | 196-44308 | 1 | 2011-08-10 | 28091669.4 | 1 | 2011-12-19 | 3121296.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-12-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
246 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 51 | HITO 39 | HITO 39E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-143 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 3 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AGROINVERSIONES LA CAMILA S.A |  |  | 1 | I | 20928.06 | 22418.71 | 1490.65 | 9010.27 | 0 | SI | N/A | 284 | 0 | 2830989.73 | NO | SI | 196-30780 | 000300020153000 | 1470 | 2009-06-18 | 43 | BOGOTÁ D.C | 2995 | 26985759 | 8505800000.35 | 8478814241.35 | 0 | 14421106 | 9662770 | 51069635 | 0 | 51069635 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-04-01 | 51069635 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-04-11 | 51069635 | OFC-293 | 2011-04-11 | 1 | 2011-06-24 | 1 | GPR-338 | 2011-07-26 | 2011-07-26 | [5 empty] | 1 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 51069635 | 2 | 2011-09-23 | 1 | 2011-06-24 | 1 | 2012-03-13 | 2012-05-22 | 2012-03-13 | 51069635 | 459 | UNICA | Giron | 196-44965 | 1 | 2011-07-15 | 35748744.5 | 1 | 2012-06-29 | 15320890.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-11 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 5 |  |  |  | HITO 39 | HITO 39 | [21 empty] | 35 |  | 0 | 4 | 31 | 0 | 820764.69 | 834219.92 | 13455.23 | 243057.81 | 402.21 | 0 | 0 | 2050 | 62414.58 | 20319356.77 | 0 | 0 | 19630685 | 0 | 31968 | 1124370 | 172 | 0 | 176507 | 756060491.7 | 61891958789.88 | 61116933798.68 | 407905834 | 556928749 | 1059240541 | 2780135615.7 | 145368749 | 2925504364.7 | 35 | 1420238 | 35 | 1423490 | 2783566568.7 | 31 | 1255723 | 35 | 1425230 | 2484326267.7 | 0 | 1425312 | 35 | 1426393 | 31 | 0 | 1265200 | 1265201 | 6 | 2011663204 | 0 | 246288 | 246296 | 33 | 1345583 | 1304866 | 3871573587 | 67 | 858878 | 35 | 1425970 | 28 | 1154889 | 1031160 | 1154908 | 3890309937 | 27664 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1427425 | 2745734284 | 29 | 1196820 | 1107593544.8 | 2 | 82120 | 22793831.2 | 14188277 | 28 | 1154979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
247 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 52 | HITO 38 | HITO 38N | SI | CAL. NUEVA | SA-144 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 13 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | JOSE-RAUL NINO MERCHAN |  |  | 1 | I | 19121.35 | 20930.48 | 1809.13 | 13987.09 | 0 | SI | N/A | 230 | 5035 | 2291047.91 | NO | SI | 196-33297 | 000300020063000 | 430 | 2003-04-10 | UNICA | AGUACHICA | 3070 | 42940366 | 7076457449.7 | 7033517083.7 | 0 | 9257000 | 247818080 | 300015446 | 0 | 300015446 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-28 | 300015446 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-06-30 | 300015446 | OFC-515 | 2011-06-30 | 1 | 2011-07-14 | 1 | GPR-517 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | [5 empty] | 1 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 300015446 | 3 |  | 1 | 2011-09-06 | 1 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 300015446 | 962 | UNICA | AGUACHICA | 196-49528 | 1 | 2011-10-21 | 210010812.9 | 1 | 2015-04-21 | 90004633.1 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-07-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
248 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 1 | HITO 38 | HITO 38N | SI | CAL. NUEVA | SA-145A | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | MARIA ANA MERCEDES PAEZ ROCHA |  |  | 1 | D | 18035.82 | 19130.31 | 1094.49 | 23041.06 | 82.83 | SI | N/A | 121 | 0 | 1186958.94 | SI | SI | 196-5 | 000200050001000 | 547 | 2003-03-21 | 9 | BUCARAMANGA | 3070 | 70736054 | 3714699999.8 | 3643963945.8 | 16779070 | 660000 | 85380800 | 173555924 | 30940410 | 204496334 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-03-22 | 215354174 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-06-22 | 173555924 | OFC-491 | 2011-06-22 | 1 | 2011-06-24 | 1 | GPR-296 | 2011-07-07 | 2011-07-07 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 173555924 | 2 | 2011-06-24 | 1 | 2011-06-16 | 1 | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 2011-06-24 | 173555924 | 1058 | UNICA | Madrid | 196-44191 | 1 | 2011-07-08 | 125890430.6 | 1 | 2011-12-19 | 47665493.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-12-19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 2 | HITO 38 | HITO 38E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-145B MJ1 | [14 empty] | BALDÍO MODIFICADO | NO INCIDE | Cambió su condición de Baldío | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | HERMES SUAREZ RUIZ |  | 1 |  | D | 18035.82 | 19130.31 |  |  |  | SI | N/A |  |  |  | NO | NO | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41798250 | 41798250 | 0 | 41798250 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-09-27 | 41798250 | 0 | N.A | 1 | 2011-09-28 | 41798250 | OFC-797 | 2011-09-28 | 1 | 2011-10-10 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 41798250 | 1 | N.A | 1 | 2011-10-11 | 0 | N.A | N.A | N.A | 41798250 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-10-26 | 41798250 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LA MEJORA PERTENECE AL PREDIO SA 145A. SALE DEL LISTADO DE BALDIOS. | 0 | 0
249 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 3 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-146 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 2 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AGUSTIN CORONEL MUNOZ |  |  | 1 | I | 17312.85 | 18232.47 | 919.62 | 5780.57 | 28 | SI | N/A | 120 | 6500 | 1200719.43 | NO | SI | 196-13424 | 000300030028000 | 1266 | 2005-10-10 | UNICA | AGUACHICA | 2885 | 16676944 | 3480752499.55 | 3464075555.55 | 8092000 | 7560270 | 4624800 | 36954014 | 0 | 36954014 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-08 | 36954014 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-04-05 | 36954014 | OFC-286 | 2011-04-05 | 1 | 2011-04-06 | 1 | GPR-157 | 2011-04-08 | 2011-04-08 | [5 empty] | 1 | 2011-06-03 | 2011-06-03 | 36954014 | 2 | 2011-08-05 | 1 | 2011-05-30 | 1 | 2011-11-09 | 2011-11-16 | 2011-11-09 | 36954014 | 2023 | UNICA | Madrid | 196-44306 | 1 | 2011-06-07 | 33258612.6 | 1 | 2011-12-19 | 3695401.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-12-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
250 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 4 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-147 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | KEVIN-ALEXANDER ROJAS OJEDA |  |  | 1 | I | 17229.08 | 17275.63 | 46.55 | 1104 | 472.24 | SI | N/A | 0 | 1104 | 0 | SI | SI | 196-5366 | 000300030039000 | 162 | 2008-08-20 | UNICA | Rio de oro | 30000 | 33120000 | 33120000 | 0 | 300562780 | 2100000 | 785344488 | 1121127268 | 13669134 | 1134796402 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-03-08 | 1121127268 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-07-19 | 1121127268 | OFC-570 | 2011-07-19 | 1 | 2011-07-22 | 1 | GPR-498 | 2011-10-11 | 2011-10-11 | [5 empty] | 1 | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 1121127268 | 2 | 2011-08-19 | 1 | 2011-08-05 | 1 | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 2011-08-19 | 1121127268 | 1418 | UNICA | Madrid | 196-5366 | 1 | 2011-08-10 | 1009014541.2 | 1 | 2011-12-19 | 112112726.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-12-01 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
251 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 5 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-148 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | MARIA ANA MERCEDES PAEZ DE ROCHA |  |  | 1 | D I | 17388.25 | 19091.06 | 1702.81 | 42504.15 | 144.15 | SI | N/A | 138 | 1196 | 1338691.85 | SI | SI | 196-1710 | 000200050002000 | 547 | 2003-03-21 | 9 | BUCARAMANGA | 2885 | 122624473 | 3984750460.25 | 3862125987.25 | 54467360 | 0 | 38638097 | 215729930 | 45511650 | 261241580 | 1 | 2010-03-01 | 1 | 2011-03-08 | 215729930 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-06-22 | 215729930 | OFC-492 | 2011-06-22 | 1 | 2011-06-24 | 1 | GPR-295 | 2011-07-07 | 2011-07-07 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 215729930 | N.A | N.A | 1 | 2011-06-16 | 1 | 2011-06-21 | 2011-06-22 | 2011-06-24 | 215729930 | 1067 | UNICA | Madrid | 196-44192 | 1 | 2011-08-11 | 200747845.7 | 1 | 2011-12-19 | 14982084.3 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-11-04 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
252 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 6 | HITO 38 | HITO 38N | SI | VARIANTE MINAS | SA-148A | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 10 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANA-JOSEFA DELGADO CORREA - |  |  | 1 | D | 17175.53 | 17389.79 | 214.26 | 5199.3 | 0 | SI | N/A | 31 | 7823.4 | 312624.1 | NO | SI | 196-29738 | 000200050003000 | 4104 | 1999-09-20 | 7 | BUCARAMANGA | 2885 | 14999981 | 916920509.5 | 901920528.5 | 182235430 | 2920200 | 80245795 | 280401406 | 0 | 280401406 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-05-10 | 280401406 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-05-10 | 280401406 | OFC-361 | 2011-05-10 | 1 | 2011-05-10 | 1 | GPR-206 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | [5 empty] | 1 | 2011-05-10 | 2011-05-10 | 280401406 | 3 | 2011-07-25 | 1 | 2011-05-10 | 1 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-17 | 280401406 | 746 | UNICA | AGUACHICA | 196-47273 | 1 | 2011-05-17 | 140200703 | 1 | 2011-09-21 | 84120421.8 | 1 | 2013-10-16 | 56080281 | 0 | 1 | 2013-06-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
253 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 7 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-148B | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 3 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HERMES SUAREZ RUIZ |  |  | 1 | I | 17099.31 | 17179.43 | 80.12 | 840 | 172.45 | SI | N/A | 0 | 840 | 0 | SI | SI | 196-29838 | 000300030062000 | 0914 | 2008-10-17 | UNICA | SAN ALBERTO | 7715 | 6480600 | 6480600 | 0 | 56740353 | 3547000 | 84512852 | 151280805 | 6427200 | 157708005 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-27 | 151280805 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-04-29 | 151280805 | OFC-317 | 2011-04-29 | 1 | 2011-05-04 | 1 | GPR-193 | 2011-05-05 | 2011-05-05 | [5 empty] | 1 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 151280805 | 3 | 2011-07-25 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 151280805 | 2297 | UNICA | AGUACHICA | 196-29838 | 1 | 2011-06-15 | 75640402.5 | 1 | 2011-08-09 | 45384241.5 | 1 | 2012-01-11 | 30256161 | 0 | 1 | 2011-12-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
254 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 8 | HITO 38 | HITO 38N | SI | VARIANTE MINAS | SA-149 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 1 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANA-JOSEFA DELGADO DE BRAVO |  |  | 1 | D | 16813.02 | 17177.14 | 364.12 | 8763.25 | 0 | SI | N/A | 22 | 9080 | 220316.75 | NO | SI | 196-23151 | 000200050227000 | 5003 | 1992-12-31 | 7 | BUCARAMANGA | 2885 | 25281976 | 660895799.75 | 635613823.75 | 0 | 540000 | 3509643 | 29331619 | 0 | 29331619 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-04 | 29331619 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-04-05 | 29331619 | OFC-287 | 2011-04-05 | 1 | 2011-04-06 | 1 | GPR-156 | 2011-04-08 | 2011-04-08 | [5 empty] | 1 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 29331619 | 2 | 2011-06-01 | 1 | 2011-04-13 | 1 | 2013-04-26 | 2013-04-26 | 2013-04-26 | 29331619 | 623 | UNICA | AGUACHICA | 196-47092 | 1 | 2011-05-10 | 20532133 | 1 | 2013-10-16 | 8799486 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-05-02 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
255 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 9 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-150 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 9 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RAFAEL ANTONIO ROJAS CACERES |  |  | 1 | I | 17198.31 | 17214.61 | 16.3 | 359.26 | 132.75 | SI | N/A | 0 | 359.26 | 0 | SI | SI | 196-33997 | 000300030427000 | 8090 | 2003-12-15 | UNICA | San Martin | 2885 | 1036465 | 1036465 | 0 | 22594050 | 200000 | 20648384 | 44478899 | 7649200 | 52128099 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-21 | 44478899 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-05-05 | 44478899 | OFC-356 | 2011-05-05 | 1 | 2011-05-18 | 1 | GPR-214 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 1 | 100094357 | OFC-936 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | 1 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | 100094357 | 2 | 2012-06-05 | 1 | 2011-11-03 | 1 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | 2012-06-05 | 100094357 | 1035 | UNICA | AGUACHICA | 196-33997 | 1 | 2011-11-22 | 90084921.3 | 1 | 2012-07-06 | 10009435.7 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
256 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 10 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-151 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 9 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EUCLIDES JESUS JAIME GONZALEZ |  |  | 1 | I | 16365.37 | 17202.71 | 837.34 | 4969.83 | 0 | SI | N/A | 111 | 2784 | 1107814.17 | NO | SI | 196-37890 | 000300030030000 | 1240 | 2008-10-10 | 2 | Floridablanca | 2885 | 14337960 | 3210381840.45 | 3196043880.45 | 0 | 1940000 | 573006 | 16850966 | 0 | 16850966 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-21 | 16850966 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-03-10 | 16850966 | OFC-254 | 2011-03-10 | 1 | 2011-04-05 | 1 | GPR-163 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | [5 empty] | 1 | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 16850966 | 2 | 2011-07-05 | 1 | 2011-05-04 | 1 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 16850966 | 2479 | UNICA | AGUACHICA | 196-45000 | 1 | 2011-05-12 | 13480772.8 | 1 | 2012-07-30 | 3370193.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
257 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 11 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-152 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 3 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | VICENTE GARCIA |  |  | 1 | I | 16043.79 | 16365.37 | 321.58 | 2101.14 | 0 | SI | N/A | 122 | 3250 | 1221148.86 | NO | SI | 196-16439 | 000300030031000 | 2481 | 2008-08-04 | 10 | BUCARAMANGA | 2885 | 6061789 | 3529076250.1 | 3523014461.1 | 0 | 25420000 | 12597007 | 44078796 | 0 | 44078796 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-05-23 | 44078796 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-05-25 | 44078796 | OFC-415 | 2011-05-25 | 1 | 2011-05-31 | 1 | GPR-339 | 2011-07-26 | 2011-07-26 | [5 empty] | 1 | 2011-07-22 | 2011-07-22 | 44078796 | 2 | 2011-09-23 | 1 | 2011-06-24 | 1 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | 2011-09-01 | 44078796 | 1488 | UNICA | Madrid | 196-44284 | 1 | 2011-07-26 | 39670916.4 | 1 | 2011-12-19 | 4407879.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-12-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
258 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 12 | HITO 38 | HITO 38N | SI | VARIANTE MINAS | SA-153 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | WILLIAN GARCIA GUTIERREZ |  |  | 1 | D | 16014.37 | 16821.41 | 807.04 | 20592.58 | 0 | SI | N/A | 55 | 1250 | 530657.42 | NO | SI | 196-8900 | 000200050004000 | 905 | 1993-02-25 | 1 | BUCARAMANGA | 2885 | 59409593 | 1590356249.7 | 1530946656.7 | 0 | 95080000 | 7297057 | 161786650 | 0 | 161786650 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-05-23 | 161786650 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-05-25 | 161786650 | OFC-416 | 2011-05-25 | 1 | 2011-05-31 | 1 | GPR-340 | 2011-07-26 | 2011-07-26 | [5 empty] | 1 | 2011-07-21 | 2011-07-21 | 161786650 | 2 | 2011-08-26 | 1 | 2011-06-24 | 1 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | 2011-09-01 | 161786650 | 1489 | UNICA | Madrid | 196-44296 | 1 | 2011-07-26 | 145607985 | 1 | 2011-12-19 | 16178665 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-12-01 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
259 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 13 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-154 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 9 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | PALMAS-DEL-CESAR-S-A |  |  | 1 | I | 15346.84 | 16043.79 | 696.95 | 4146.96 | 0 | SI | N/A | 185 | 5000 | 1850853.04 | NO | SI | 196-6524 | 000300030033000 | 1947 | 1962-06-27 | 3 | BUCARAMANGA | 2885 | 11963980 | 5351675000.4 | 5339711020.4 | 0 | 10714400 | 1352640 | 24031020 | 0 | 24031020 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-18 | 24031020 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-20 | 24031020 | OFC-408 | 2011-05-20 | 1 | 2011-05-31 | 1 | GPR-341 | 2011-07-26 | 2011-07-26 | [5 empty] | 1 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 24031020 | 2 | 2011-08-26 | 1 | 2011-06-24 | 1 | 2012-07-23 | 2012-08-24 | 2012-08-03 | 24031020 | 952 | UNICA | Madrid | 196-45765 | 1 | 2011-07-15 | 21627918 | 1 | 2013-05-15 | 2403102 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-11-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 14 | HITO 38 | HITO 38V |  | VARIANTE MINAS | MI-01V MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 105 | 2017-12-14 | Los documentos de la mejora se adjuntaron en la carpeta MI-011EV, | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras, también presenta pagos de mejoras | Con acuerdo | Sin Pago |  | 0_ENAJENACIÓN | 0 | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | GERMAN DURAN URIBE |  | 1 |  | I |  |  |  |  | 59.04 | SI | N/A | 0 | 783.68 | 783.68 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27651120 | 1320000 | 114104754 | 143075874 | 3400200 | 146476074 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-21 | 143075874 | 0 | N.A | 1 | 2012-04-11 | 143075874 | OFC-1504 | 2012-04-11 | 1 | 2012-04-12 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 143075874 | 2 | N.A | 1 | 2012-05-24 | 0 | N.A | N.A | N.A | 143075874 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-06-13 | 90000000 | 1 | 2013-03-19 | 53075874 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO MI-11EV. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 15 | HITO 38 | HITO 38V |  | VARIANTE MINAS | MI-02V MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 105 | 2017-12-14 | Los documentos de la mejora se adjuntaron en la carpeta MI-011EV, | Baldío | NO | SI | NO | SI | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras, también presenta pagos de mejoras | Con acuerdo | Sin Pago |  | BALDÍO MODIFICADO | 0 | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | PEDRO EMIRO SANCHEZ SANCHEZ |  | 1 |  | I |  |  |  |  | 0 | NO | N/A | 0 | 72.47 | 72.47 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4696000 | 0 | 4696000 | 0 | 4696000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-21 | 4696000 | 0 | N.A | 1 | 2012-04-12 | 4696000 | OFC-1509 | 2012-04-12 | 1 | 2012-04-13 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-04-13 | 2012-04-13 | 4696000 | 1 | N.A | 1 | 2012-04-13 | 0 | N.A | N.A | N.A | 4696000 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-05-18 | 4696000 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO MI-11EV. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 16 | HITO 38 | HITO 38V |  | 0 | MI-03V MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 51 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | SI | SI | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras, también presenta pagos de mejoras | Con pago |  |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | JUVENAL ORTIZ |  | 1 |  | I |  |  |  |  | 58.92 | SI | N/A | 0 | 643.67 | 643.67 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23193648 | 8030000 | 13186346 | 44409994 | 6628186 | 51038180 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-21 | 44409994 | 0 | N.A | 1 | 2012-04-11 | 44409994 | OFC-1505 | 2012-04-11 | 1 | 2012-04-12 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 44409994 | 1 | N.A | 1 | 2012-04-12 | 0 | N.A | N.A | N.A | 44409994 | N.A | N.A | N/A | N/A | 1 | 2012-05-10 | 44409994 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO MI-012A. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 17 | HITO 38 | HITO 38V |  | VARIANTE MINAS | MI-04V MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 51 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras, también presenta pagos de mejoras | Sin insumos |  |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | MARLENI MORA RODRIGUEZ Y EUSEBIO GARCIA ZAPATA |  | 1 |  | I |  |  |  |  | 36.72 | SI | N/A | 0 | 299.67 | 299.67 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9420010 | 1580000 | 6307368 | 17307378 | 3966900 | 21274278 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-21 | 17307378 | 0 | N.A | 1 | 2012-04-12 | 17307378 | OFC-1510 | 2012-04-12 | 1 | 2012-04-13 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-04-13 | 2012-04-13 | 17307378 | 1 | N.A | 1 | 2012-04-13 | 0 | N.A | N.A | N.A | 17307378 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-05-10 | 17307378 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO MI-012A. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 18 | HITO 38 | HITO 38V |  | VARIANTE MINAS | MI-05V MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 51 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | SI | SI | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras, también presenta pagos de mejoras | Con pago |  |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | ARIDIS RODRIGUEZ VASQUEZ |  | 1 |  | D |  |  |  |  | 40.26 | SI | N/A | 0 | 346.67 | 346.67 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12840014 | 3588000 | 7606868 | 24034882 | 23167670 | 47202552 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-21 | 24034882 | 0 | N.A | 1 | 2012-04-12 | 24034882 | OFC-1506 | 2012-04-11 | 1 | 2012-04-12 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 24034882 | 1 | N.A | 1 | 2012-04-12 | 0 | N.A | N.A | N.A | 24034882 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-05-10 | 24034882 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO MI-012A. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 19 | HITO 38 | HITO 38V |  | VARIANTE MINAS | MI-06V MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 51 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | SI | SI | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras, también presenta pagos de mejoras | Con pago |  |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | FRANCISCA HERNANDEZ ROJAS |  | 1 |  | D |  |  |  |  | 50.89 | SI | N/A | 0 | 244.34 | 244.34 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14407946 | 1250000 | 5740561 | 21398507 | 24620793 | 46019300 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-21 | 21398507 | 0 | N.A | 1 | 2012-04-12 | 21398507 | OFC-1511 | 2012-04-12 | 1 | 2012-04-13 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-04-13 | 2012-04-13 | 21398507 | 2 | N.A | 1 | 2012-04-13 | 0 | N.A | N.A | N.A | 21398507 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-05-18 | 14978954.9 | 1 | 2012-10-19 | 6419552.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO MI-012A. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 20 | HITO 38 | HITO 38V |  | VARIANTE MINAS | MI-07V MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 51 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | SI | SI | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras, también presenta pagos de mejoras | Con pago |  |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | SANTIAGO HERNANDEZ |  | 1 |  | D |  |  |  |  | 40.38 | SI | N/A | 0 | 363.72 | 363.72 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9343932 | 2625000 | 2043808 | 14012740 | 3966900 | 17979640 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-21 | 14012740 | 0 | N.A | 1 | 2012-04-11 | 14012740 | OFC-1507 | 2012-04-11 | 1 | 2012-04-13 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-04-13 | 2012-04-13 | 14012740 | 1 | N.A | 1 | 2012-04-13 | 0 | N.A | N.A | N.A | 14012740 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-05-10 | 14012740 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO MI-012A. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 21 | HITO 38 | HITO 38V |  | VARIANTE MINAS | MI-08V MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 51 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | SI | SI | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras, también presenta pagos de mejoras | Con pago |  |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Con Algún Pago | 1 | JESUS MARIA HERNANDEZ |  | 1 |  | D |  |  |  |  | 37.07 | SI | N/A | 0 | 106.66 | 106.66 | SI | SI | [6 empty] | 3200 | 0 | 341312 | 341312 | 4459521 | 828000 | 1473400 | 6760921 | 34302779 | 41063700 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-21 | 6760921 | 0 | N.A | 1 | 2012-04-12 | 6760921 | OFC-1512 | 2012-04-12 | 1 | 2012-04-13 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 6760921 | 2 | N.A | 1 | 2012-04-12 | 0 | N.A | N.A | N.A | 6760921 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-05-10 | 4971563.1 | [6 empty] | 1789357.9 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO MI-012A. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 22 | HITO 38 | HITO 38V |  | VARIANTE MINAS | MI-09V MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 94 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, La Carpeta se encuentra rotulada como expediente SA-154, este contiene la información de la mejora MI-09V MJ y MI-10V MJ | Baldío | NO | SI | SI | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras, también presenta pagos de mejoras. La Carpeta se encuentra rotulada como expediente SA-154, este contiene la información de la mejora MI-09V MJ y MI-10V MJ | Con pago |  |  | BALDÍO MODIFICADO | 0 | Cambió su condición de Baldío | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | ALVARO GOMEZ |  | 1 |  | I |  |  |  |  | 80.85 | SI | N/A | 0 | 154.8 | 154.8 | SI | SI | [6 empty] | 3200 | 0 | 495360 | 495360 | 37522485 | 2570000 | 9323868 | 49416353 | 566700 | 49983053 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-21 | 49416353 | 0 | N.A | 1 | 2012-04-11 | 49416353 | OFC-1508 | 2012-04-11 | 1 | 2012-04-12 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 49416353 | 1 | N.A | 1 | 2012-04-12 | 0 | N.A | N.A | N.A | 49416353 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-05-10 | 49911713 | [6 empty] | -495360 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO SA 154. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 23 | HITO 38 | HITO 38V |  | VARIANTE MINAS | MI-10V MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 94 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, La Carpeta se encuentra rotulada como expediente SA-154, este contiene la información de la mejora MI-09V MJ y MI-10V MJ | Baldío | NO | SI | SI | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras, también presenta pagos de mejoras. La Carpeta se encuentra rotulada como expediente SA-154, este contiene la información de la mejora MI-09V MJ y MI-10V MJ | Con pago |  |  | BALDÍO MODIFICADO | 0 | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | LUIS RAMON RINCON FERRER |  | 1 |  | I |  |  |  |  | 44.2 | SI | N/A | 0 | 144 | 144 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8305180 | 1070000 | 1224900 | 10600080 | 566700 | 11166780 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-21 | 10600080 | 0 | N.A | 1 | 2012-04-12 | 10600080 | OFC-1513 | 2012-04-12 | 1 | 2012-04-13 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-04-13 | 2012-04-13 | 10600080 | 1 | N.A | 1 | 2012-04-13 | 0 | N.A | N.A | N.A | 10600080 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-05-10 | 10600080 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO SA 154. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
260 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 23 | HITO 38 | HITO 38V |  | VARIANTE MINAS | SA-154A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 46 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presenta escritura publica No. 952 de agosto de 2012 de Compraventa parcial a favor de la ANI la cual NO CORRESPONDE al expediente ya que su numero de matricula, cedula catastral, área restante de la propiedad NO COINCIDE con los del expediente mencionado | Sin insumos |  |  | BALDÍO MODIFICADO | DEV | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | PALMAS DEL CESAR S.A |  |  | 1 | I | 13706.05 | 13746.06 | 40.01 | 196.74 | 0 | 0 | N/A | 185 | 853.04 | 1850656.3 | NO | NO | 196-6584 | 000300030033000 | 1947 | 1962-06-27 | TERCERA | BUCARAMANGA | [10 empty] | 1 | 2017-02-01 |  |  |  | 1 | 2017-02-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LUEGO DE REALIZAR EL ANALISIS TÉCNICO Y JURÍDICO A LOS TITULOS TRASLATICIOS DE DOMINIO QUE CONTIENEN LOS LINDEROS DEL PREDIO, SE IDENTIFICA UNA NUEVA FRANJA DE TERRENO QUE INICIALMENTE HACÍA PARTE DEL PREDIO SA-160, AHORA DENOMINADA SA-154A. | 0 | 0
261 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 24 | HITO 38 | HITO 38V |  | VARIANTE MINAS | MI-11V | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 10 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD PALMAS OLEAGINOSAS HIPINTO LIMITADA Y C.I.A S.C.A. |  |  | 1 | D | 14061.11 | 15855.37 | 1794.26 | 81537.32 | 0 | SI | N/A | 188 | 0 | 1798462.68 | NO | SI | 196-1488 | 000200050005000 | 6177 | 1984-12-19 | 3 | BUCARAMANGA | 3200 | 260919424 | 6016000000 | 5755080576 | 0 | 1027600000 | 103604869 | 1392124293 | 0 | 1392124293 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-10-03 | 1392124293 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2012-10-17 | 1392124293 | OFC-1917 | 2012-10-17 | 1 | 2012-10-19 | 1 | GPR-1360 | 2012-12-19 | 2012-12-24 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 1392124293 | N.A | N.A | 1 | 2012-05-24 | 1 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 1392124293 | 1380 | UNICA | Madrid | 196-1488 | 1 | 2012-11-09 | 1252911863.7 | 1 | 2013-05-28 | 139212429.3 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-02-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
262 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 25 | HITO 38 | HITO 38V |  | VARIANTE MINAS | MI-11A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 51 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD PALMAS OLEAGINOSAS HIPINTO LIMITADA Y C.I.A S.C.A. |  |  | 1 | D | 14931.09 | 14952.15 | 21.06 | 2335.15 | 0 | SI | N/A | 179 | 8462.68 | 1796127.53 |  | SI | 196-1488 | 000200050005000 | 4804 | 1981-12-14 | 3 | BUCARAMANGA | 3400 | 7939510 | 6114773112 | 6106833602 | 0 | 1008000 | 10455790 | 19403300 | 0 | 19403300 | 1 | 2014-07-22 | 1 | 2014-10-29 | 19403300 | 1 | 2014-08-25 | 1 | 2015-05-21 | 19403300 | OFC-2543 | 2015-05-21 | 1 | 2015-05-26 | 1 | GPR-1912 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | [5 empty] | 1 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 19403300 | 2 | 2015-07-25 | 1 | 2015-01-20 | 1 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 19403300 | 957 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-54566 | 1 | 2015-07-24 | 15522640 | 1 | 2016-02-25 | 3880660 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-01-26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 26 | HITO 38 | HITO 38V |  | VARIANTE MINAS | MI-11BV MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 105 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, la carpeta está nombrada como MI-011B | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico, sin acuerdo |  |  | BALDÍO MODIFICADO | 0 | Cambió su condición de Baldío | Sin Pago Reportado | 1 | FLORENTINA MARIA SANDOVAL DE PARRA |  | 1 |  | I | [5 empty] | SI | N/A | 0 | 230.97 | 230.97 |  | SI | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.A | N.A | N.A | N.A | 25593330 | 1164000 | 1529000 | 28286330 |  | 28286330 | 1 | 2014-07-22 | 1 | 2014-08-29 | 28286330 | 0 | N.A | 0 | [7 empty] | N.A | N.A | N.A | [10 empty] | N.A | [6 empty] | 28286330 | [13 empty] | 28286330 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO MI-11EV. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 27 | HITO 38 | HITO 38V |  | VARIANTE MINAS | MI-11CV MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 105 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, la carpeta está nombrada como MI-011B | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico, sin acuerdo |  |  | BALDÍO MODIFICADO | 0 | Cambió su condición de Baldío | Sin Pago Reportado | 1 | ORFELINA CARRASCAL SANTIAGO |  | 1 |  | I | [5 empty] | SI | N/A | 0 | 351.15 | 351.15 |  | SI | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 6228000 | 384000 | 8176900 | 14788900 |  | 14788900 | 1 | 2014-07-22 | 1 | 2014-08-29 | 14788900 | 0 | N.A | 0 | [7 empty] | N.A | N.A | N.A | [10 empty] | N.A | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO MI-11EV. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 28 | HITO 38 | HITO 38V |  | VARIANTE MINAS | MI-11DV MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 105 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, la carpeta está nombrada como MI-011D | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico, sin acuerdo |  |  | BALDÍO MODIFICADO | 0 | Cambió su condición de Baldío | Sin Pago Reportado | 1 | GIL ANTONIO GOMEZ SAAVEDRA |  | 1 |  | I |  |  |  | 80.67 | 158.43 | SI | N/A | 0 | 80.67 | 0 |  | NO | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |  | N.R | N.R | N.R | 30060930 | 0 | 28087140 | 58148070 |  | 58148070 | 1 | 2015-02-02 | 1 | 2015-04-06 | 58148070 | 0 | N.A | 0 | [7 empty] | N.A | N.A | N.A | [10 empty] | N.A | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO MI-11EV. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
263 | TRAMO 5 |  |  | 29 | HITO 38 | HITO 38V |  | VARIANTE MINAS | MI-11EV | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 105 | 2017-12-14 | Sin rotulo, resaltador en algunos documentos, La carpeta tiene información de las mejoras MI-001V, MI-002V | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SOCIEDAD PALMAS OLEAGINOSAS HIPINTO LIMITADA Y C.I.A S.C.A. |  |  | 1 | I | [28 empty] | 1 | 2016-08-11 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 2016-12-12 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
264 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 30 | HITO 38 | HITO 38V |  | VARIANTE MINAS | MI-12V | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | PALMAS DEL CESAR S.A |  |  | 1 | D | 13559.83 | 14069.8 | 509.97 | 27889.2 | 0 | SI | N/A | 192 | 2500 | 1894610.8 | NO | SI | 196-126 | 000300030024000 | 4804 | 1981-12-14 | 3 | BUCARAMANGA | 3200 | 89245440 | 6152000000 | 6062754560 | 0 | 644700000 | 0 | 733945440 | 0 | 733945440 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-10-12 | 733945440 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2013-08-30 | 733945440 | OFC-2055 | 2013-08-30 | 1 | 2013-09-30 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 733945440 | N.A | N.A | 1 | 2012-05-24 | 1 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 733945440 | 676 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-49074 | 1 | 2013-12-12 | 440367264 | [6 empty] | 293578176 | 1 | 2014-03-28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
265 | TRAMO 5 |  |  | 31 | HITO 38 | HITO 38V |  | VARIANTE MINAS | MI-012A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 51 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | PALMAS DEL CESAR S.A |  |  | 1 | D | 13559.46 | 13677.78 | 118.32 | 1845.9 | 0 | NO | N/A | 189 | 4611 | 1892765.1 | NO | NO | 196-126 | 000300030024000 | 676 | 2013-12-26 | UNICA | Sabana de Torres | [10 empty] | 1 | 2016-08-10 |  |  |  | 1 | 2016-08-10 | [22 empty] | 1 | 2016-12-12 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
266 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 33 | HITO 38 | HITO 38V |  | VARIANTE MINAS | MI-013V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 93 | 2017-11-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, rotulo con en enmendadura | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta cuenta de cobro | con pago |  |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | CIRO ALFONSO ORTIZ |  |  | 1 | I | 14070 | 14080.7 | 10.7 | 17.18 | 38.32 | SI | N/A | 0 | 226 | 208.82 | SI | SI | 196-47149 | 04-00-0170-004-000 | 741 | 2013-04-26 | RESOLUCION | SAN MARTIN | 105000 | 1803900 | 23730000 | 21926100 | 5659750 | 460000 | 3379640 | 11303290 | 644350 | 11947640 | 1 | 2013-11-19 | 1 | 2014-04-30 | 11303290 | 1 | 2013-11-15 | 1 | 2015-04-28 | 11303290 | OFC-2522 | 2015-04-28 | 1 | 2015-04-30 | 1 | GPR-1884 | 2015-05-04 | 2015-05-11 | [5 empty] | 1 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 11303290 | 2 | 2015-09-10 | 1 | 2015-09-23 | 1 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 11303290 | 148 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-55278 | 1 | 2015-11-20 | 5651645 | 1 | 2016-04-21 | 5651645 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-03-03 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
267 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 34 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-156 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 7 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MISAEL FONTECHA MARIN |  |  | 1 | I | 13141.66 | 13552.16 | 410.5 | 16322 | 238.7 | SI | N/A | 55 | 8000 | 541678 | NO | SI | 196-932 | 00-02-0001-0001-000 | 684 | 1982-09-27 | UNICA | AGUACHICA | 3070 | 50108540 | 1713060000 | 1662951460 | 100731400 | 65140000 | 15087680 | 231067620 | 0 | 231067620 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-05-23 | 231067620 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-05-25 | 231067620 | OFC-417 | 2011-05-25 | 1 | 2011-05-27 | 1 | GPR-314 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | [5 empty] | 1 | 2011-07-22 | 2011-07-22 | 231067620 | 2 |  | 1 | 2011-06-24 | 1 | 2011-08-16 | 2011-08-16 | 2011-08-19 | 231067620 | 1421 | UNICA | Madrid | 196-44293 | 1 | 2011-07-26 | 207960858 | 1 | 2011-12-19 | 23106762 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-12-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
268 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 35 | HITO 38 | HITO 38N | SI | VARIANTE MINAS | SA-157 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 9 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HUMBERTO CHARRY NARVAEZ |  |  | 1 | D | 13260.86 | 13398.95 | 138.09 | 8805.65 | 0 | SI | N/A | 20 | 1500 | 192694.35 | NO | SI | 196-9351 | 000300030009000 | 3749 | 2008-07-08 | 3 | BUCARAMANGA | 3070 | 27033346 | 618605000.5 | 591571654.5 | 0 | 2696000 | 1400400 | 31129746 | 0 | 31129746 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 31129746 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-03-03 | 31129746 | OFC-220 | 2011-03-03 | 1 | 2011-03-22 | 1 | GPR-133 | 2011-03-23 | 2011-03-23 | [5 empty] | 1 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 31129746 | 2 |  | 1 | 2011-04-14 | 1 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 31129746 | 639 | UNICA | Piedecuesta | 196-45103 | 1 | 2011-05-10 | 15564873 | 1 | 2012-07-26 | 15564873 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-07-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
269 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 36 | HITO 38 | HITO 38N | SI | VARIANTE MINAS | SA-158 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 7 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PETROLEROS J´S LTDA |  |  | 1 | D | 12306.47 | 13277.26 | 970.79 | 32228.01 | 448.26 | SI | N/A | 102 | 8000 | 995771.99 | SI | SI | 196-231 | 000300030008000 | 562 | 2008-05-21 | 2 | Floridablanca | 3070 | 98939991 | 3155960000.3 | 3057020009.3 | 130728330 | 10799000 | 187744530 | 428211851 | 1606800 | 429818651 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-05-18 | 428211851 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-04-29 | 428211851 | OFC-313 | 2011-04-29 | 1 | 2011-05-17 | 1 | GPR-313 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | [5 empty] | 1 | 2011-06-16 | 2011-06-16 | 428211851 | 2 |  | 1 | 2011-06-16 | 1 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 428211851 | 2290 | UNICA | AGUACHICA | 196-45978 | 1 | 2011-06-24 | 214105925.5 | 1 | 2013-07-11 | 214105925.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
270 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 37 | HITO 38 | HITO 38N | SI | ESTAB. TALUD | SA-158A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Con Algún Pago | 1 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PETROLEROS J´S LTDA |  |  | 1 | D | 12174.59 | 12271.09 | 96.5 | 219.28 | 0 | NO | N/A | 99 | 5771.99 | 995552.71 | SI | SI | 196-231 | 0000300030008000 | 2272 | 2009-06-30 | SEGUNDA | BUCARAMANGA | 3070 | 673190 | 3057020009.7 | 3056346819.7 | 0 | 92098 | 0 | 765288 | 644350 | 1409638 | 1 | 2013-05-07 | 1 | 2013-06-20 | 765288 | 1 | 2013-05-07 | 1 | 2013-07-04 | 765288 | OFC-2023 | 2013-07-04 | 1 | 2013-07-10 | 1 | GPR-1517 | 2013-08-22 | 2013-08-22 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 765288 | 2 | N.A | 1 | 2013-07-10 |  |  |  |  | 765288 |  |  |  |  | 1 | 2014-11-01 | 535701.6 | [6 empty] | 229586.4 |  |  |  |  | 0 | 2017-09-25 | PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
271 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 38 | HITO 38 | HITO 38N | SI | CAL. NUEVA | SA-159 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 2 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JUAN MANUEL SERRANO Y OTRA |  |  | 1 | D | 12035.68 | 12307.48 | 271.8 | 6541.11 | 164.26 | SI | N/A | 26 | 0 | 253458.89 | SI | SI | 196-7571 | 000300030083000 | 97 | 2000-03-03 | UNICA | SAN ALBERTO | 3070 | 20081208 | 798200000.3 | 778118792.3 | 55971420 | 2338000 | 76090033 | 154480661 | 9213600 | 163694261 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-24 | 154480661 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-04-11 | 154480661 | OFC-294 | 2011-04-11 | 1 | 2011-04-29 | 1 | GPR-190 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | [5 empty] | 1 | 2011-04-29 | 2011-04-29 | 154480661 | 2 |  | 1 | 2011-04-29 | 1 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2013-05-28 | 154480661 | 824 | UNICA | AGUACHICA | 196-47280 | 1 | 2011-05-12 | 123584528.8 | 1 | 2013-09-19 | 30896132.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-07-09 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
272 | TRAMO 5 |  |  | 39 | HITO 38 | HITO 38N | SI | ESTAB. TALUD | SA-159A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 46 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | SI | SI | NO | Adjunta oficio el cual solicita a la propietaria a acercarse para firmar escritura, siendo la oferta registrada la ultima actuación encontrada en la carpeta | Con pago |  |  | 4_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | JUAN MANUEL SERRANO Y OTRA |  |  | 1 | D | K11+920,96 | K11+955,16 | 34.2 | 199.03 | 0 | SI | N/A | 26 | 0 | 259800.97 | SI | SI | 196-7571 | 000300030083000 | 2806 | 2010-12-07 | 9 | BUCARAMANGA | 3070 | 611022 | 798199999.9 | 797588977.9 | 0 | 117085 | 0 | 728107 | 589500 | 1317607 | 1 | 2013-05-07 | 1 | 2013-06-20 | 728107 | 1 | 2013-05-07 | 1 | 2013-07-04 | 728107 | OFC-2022 | 2013-07-04 | 1 | 2013-07-05 | 1 | GPR-1518 | 2013-08-22 | 2013-08-23 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 728107 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2013-07-05 |  |  |  |  | 728107 |  |  |  |  | 1 | 2014-01-28 | 582485.6 | [6 empty] | 145621.4 |  |  |  |  | 0 |  | No se firmó promesa de compraventa, directamente a escritura. | 0 | 0
273 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 40 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-160 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 49 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura en las 3 ultimas carpetas | Sin gestión | NO | NO | NO | SI | Con estudio de títulos | Diagnóstico | El predio cuenta con 12 mejoras de las cuales se realiza diagnóstico y ficha social independiente para cada una |  | BALDÍO MODIFICADO | NO INCIDE | Cambió su condición de Baldío | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | PALMAS DEL CESAR S.A |  | 1 |  | I | 12913.93 | 13273.55 | 359.62 | 4399.3 | 0 | SI | N/A | 178 | 2500 | 1778100.7 | SI | SI | 2366 | 000200010035000 | 2366 | 1964-09-12 | 3 | BUCARAMANGA | [10 empty] | 1 | 2016-08-17 |  |  |  | 1 | 2016-08-17 | [22 empty] | 1 | 2011-09-27 | [9 empty] | 1 | 2011-10-21 | 211079540 | [6 empty] | -211079540 |  |  |  |  | 0 |  | (VARIOS MEJORATARIOS), SE PAGARON LAS MEJORAS, FALTA OFERTAR EL TERRENO. SE DEBE ENVIAR A AVALÚO. | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 40 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-160 MJ1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 49 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura en las 3 ultimas carpetas | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presenta compraventa de mejoras y cuenta de cobro | Con acuerdo | Sin pago |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JUAN DE DIOS ALVAREZ |  | 1 | [7 empty] | SI | N/A | 0 | 2672.89 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12106710 | 20030000 | 6726080 | 38862790 | 12702810 | 51565600 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-09-09 | 38862790 | 0 | N.A | 1 | 2011-09-12 | 38862790 | OFC-731 | 2011-09-12 | 1 | 2011-09-27 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 38862790 | 1 | N.A | 1 | 2011-09-27 | 0 | N.A | N.A | N.A | 38862790 | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | 38862790 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO SA 160. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 40 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-160 MJ2 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 49 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura en las 3 ultimas carpetas | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presenta compraventa de mejoras y cuenta de cobro | Con acuerdo | 3 USR en el predio, sin pagos |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ROSA DELIA ARAQUE ALVAREZ |  | 1 | [7 empty] | SI | N/A | 0 | 2672.89 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38452640 | 2940000 | 12146310 | 53538950 | 3749200 | 57288150 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-09-09 | 53538950 | 0 | N.A | 1 | 2011-09-12 | 53538950 | OFC-732 | 2011-09-12 | 1 | 2011-09-27 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 53538950 | 1 | N.A | 1 | 2011-09-27 | 0 | N.A | N.A | N.A | 53538950 | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | 53538950 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO SA 160. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 40 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-160 MJ3 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 49 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura en las 3 ultimas carpetas | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presenta compraventa de mejoras y cuenta de cobro | Con acuerdo | Sin pago |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | HERNANDO GOMEZ ORTIZ |  | 1 | [7 empty] | SI | N/A | 0 | 2672.89 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33801490 | 3210000 | 3630450 | 40641940 | 535600 | 41177540 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-30 | 40641940 | 0 | N.A | 1 | 2011-09-06 | 40641940 | OFC-713 | 2011-09-06 | 1 | 2011-09-27 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-11-04 | 2011-11-04 | 40641940 | 1 | N.A | 1 | 2011-11-04 | 0 | N.A | N.A | N.A | 40641940 | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | 40641940 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO SA 160. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 40 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-160 MJ4 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 49 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura en las 3 ultimas carpetas | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales, adjunta informe de revisión documental del año 2013 donde indica que la escuela como equipamiento comunitario se restablecerá, previo proceso de concertación con la secretaría de educación y de planeación del municipio de San Alberto |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ESCUELA DE MINAS |  | 1 | [7 empty] | SI | N/A | 0 | 2672.89 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34635840 | 1440000 | 57356040 | 93431880 | 0 | 93431880 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-10-25 | 93431880 | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | N.A | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | 93431880 | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | 93431880 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO SA 160. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 40 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-160 MJ5 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 49 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura en las 3 ultimas carpetas | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presenta compraventa de mejoras y cuenta de cobro | Con acuerdo | Sin pago |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | VIRGILIO RIVERA CALA |  | 1 | [7 empty] | SI | N/A | 0 | 2672.89 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22625280 | 2160000 | 9985320 | 34770600 | 3749200 | 38519800 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-09-09 | 34770600 | 0 | N.A | 1 | 2011-09-12 | 34770600 | OFC-733 | 2011-09-12 | 1 | 2011-09-27 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 34770600 | 1 | N.A | 1 | 2011-09-27 | 0 | N.A | N.A | N.A | 34770600 | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | 34770600 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO SA 160. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 40 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-160 MJ6 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 49 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura en las 3 ultimas carpetas | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presenta compraventa de mejoras y cuenta de cobro | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | HUGO RODRIGUEZ ACEVEDO |  | 1 | [7 empty] | SI | N/A | 0 | 2672.89 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 265440 | 1110000 | 635000 | 2010440 | 0 | 2010440 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-30 | 2010440 | 0 | N.A | 1 | 2011-09-06 | 2010440 | OFC-714 | 2011-09-06 | 1 | 2011-10-03 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-10-03 | 2011-10-03 | 2010440 | 1 | N.A | 1 | 2011-10-03 | 0 | N.A | N.A | N.A | 2010440 | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | 2010440 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO SA 160. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 40 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-160 MJ7 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 49 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura en las 3 ultimas carpetas | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presenta compraventa de mejoras y cuenta de cobro | Con pago | Sin documento equivalente, con 2 comprobantes de causación, culminado |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MANUEL CALDERON SANCHEZ |  | 1 | [7 empty] | SI | N/A | 0 | 2672.89 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292520 | 750000 | 1399910 | 5442430 | 26843170 | 32285600 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-30 | 5442430 | 0 | N.A | 1 | 2011-09-06 | 5442430 | OFC-715 | 2011-09-06 | 1 | 2011-10-05 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | 5442430 | 1 | N.A | 1 | 2011-10-05 | 0 | N.A | N.A | N.A | 5442430 | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | 5442430 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO SA 160. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 40 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-160 MJ8 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 49 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura en las 3 ultimas carpetas | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presenta compraventa de mejoras y cuenta de cobro | Con pago | Sin documento equivalente, con 2 comprobantes de causación, culminado |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | CARLOS EDUARDO GAMBOA VILLAMIZAR |  | 1 | [7 empty] | SI | N/A | 0 | 2672.89 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7451840 | 30000 | 159900 | 7641740 | 23973860 | 31615600 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-30 | 7641740 | 0 | N.A | 1 | 2011-09-06 | 7641740 | OFC-716 | 2011-09-06 | 1 | 2011-10-05 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | 7641740 | 1 | N.A | 1 | 2011-10-05 | 0 | N.A | N.A | N.A | 7641740 | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | 7641740 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO SA 160. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 40 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-160 MJ9 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 49 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura en las 3 ultimas carpetas | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presenta compraventa de mejoras y cuenta de cobro | Con pago | Sin documento equivalente, con 2 comprobantes de causación, culminado |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ANA HELIA PRADA MUÑOZ |  | 1 | [7 empty] | SI | N/A | 0 | 2672.89 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4049450 | 930000 | 4922980 | 9902430 | 22963170 | 32865600 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-30 | 9902430 | 0 | N.A | 1 | 2011-09-06 | 9902430 | OFC-717 | 2011-09-06 | 1 | 2011-10-04 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 9902430 | 1 | N.A | 1 | 2011-10-04 | 0 | N.A | N.A | N.A | 9902430 | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | 9902430 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO SA 160. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 40 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-160 MJ10 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 49 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura en las 3 ultimas carpetas | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presenta compraventa de mejoras y cuenta de cobro | Con pago | Sin documento equivalente, con 2 comprobantes de causación, culminado |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE GREGORIA SEPULVEDA |  | 1 | [7 empty] | SI | N/A | 0 | 2672.89 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5418000 | 350000 | 2962640 | 8730640 | 23154960 | 31885600 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-09-27 | 8730640 | 0 | N.A | 1 | 2011-09-28 | 8730640 | OFC-796 | 2011-09-28 | 1 | 2011-10-04 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 8730640 | 1 | N.A | 1 | 2011-10-04 | 0 | N.A | N.A | N.A | 8730640 | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | 8730640 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO SA 160. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 40 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-160 MJ11 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 49 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura en las 3 ultimas carpetas | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presenta compraventa de mejoras y cuenta de cobro | Con pago | Sin documento equivalente, con 2 comprobantes de causación, presenta comunicación interna la cual indica como asunto seguimiento establecimiento de vivienda programa re habitar, y como pendiente realizar las adecuaciones necesarias de las viviendas MJ11 y MJ12. adjunta recibos Banco de Bogotá. |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA ALCIRA BARRERA |  | 1 | [7 empty] | SI | N/A | 0 | 2672.89 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480750 | 0 | 180460 | 3661210 | 3749200 | 7410410 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-30 | 3661210 | 0 | N.A | 1 | 2011-09-06 | 3661210 | OFC-718 | 2011-09-06 | 1 | 2011-10-05 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | 3661210 | 1 | N.A | 1 | 2011-10-05 | 0 | N.A | N.A | N.A | 3661210 | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | 3661210 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO SA 160. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 40 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-160 MJ12 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 49 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura en las 3 ultimas carpetas | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presenta compraventa de mejoras y cuenta de cobro | Con pago | Sin documento equivalente, con 3 comprobantes de causación, presenta comunicación interna la cual indica como asunto seguimiento establecimiento de vivienda programa re habitar, y como pendiente realizar las adecuaciones necesarias de las viviendas MJ11 y MJ12. adjunta recibos Banco de Bogotá. |  | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MANUEL FIGUEROA/MARIA RAMOS FIGUEROA BARRERA/MARIA ISABEL BARRERA/MARIA DORIS FIGUEROA |  | 1 | [7 empty] | SI | N/A | 0 | 2672.89 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3564000 | 300000 | 2012370 | 5876370 | 25959230 | 31835600 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-09-15 | 5876370 | 0 | N.A | 1 | 2011-09-16 | 5876370 | OFC-740 | 2011-09-16 | 1 | 2011-10-05 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | 5876370 | 1 | N.A | 1 | 2011-10-05 | 0 | N.A | N.A | N.A | 5876370 | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | 5876370 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO SA 160. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
274 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 41 | HITO 38 | HITO 38E | SI | VARIANTE MINAS | SA-160A | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 4 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SANTIAGO MEJIA SERRANO |  |  | 1 | I | 12098.32 | 12916.99 | 818.67 | 5051.47 | 0 | SI | N/A | 80 | 0 | 794948.53 | NO | SI | 196-3081 | 000200010005000 | 1049 | 1999-04-12 | 2 | BUCARAMANGA | 3070 | 15508013 | 2456000000.1 | 2440491987.1 | 0 | 1637000 | 848450 | 17993463 | 0 | 17993463 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 17993463 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-03-03 | 17993463 | OFC-225 | 2011-03-03 | 1 | 2011-04-04 | 1 | GPR-155 | 2011-04-08 | 2011-04-08 | [5 empty] | 1 | 2011-04-29 | 2011-04-29 | 17993463 | 2 |  | 1 | 2011-04-29 | 1 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 17993463 | 1246 | UNICA | AGUIACHICA | 196-47391 | 1 | 2011-06-03 | 14394770.4 | 1 | 2013-10-16 | 3598692.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-10-16 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
275 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 42 | HITO 38 | HITO 38E | SI | ESTAB. TALUD | SA-160A1 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 1 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SANTIAGO MEJIA SERRANO |  |  | 1 | I | 12188.63 | 12251.53 | 62.9 | 257.04 | 0 | SI | N/A | 80 | 0 | 799742.96 | SI | SI | 196-3081 | 000200010005000 | 1049 | 1999-04-12 | 2 | BUCARAMANGA | 3070 | 789113 | 2456000000.2 | 2455210887.2 | 0 | 107957 | 0 | 897070 | 589500 | 1486570 | 1 | 2013-05-07 | 1 | 2013-06-20 | 897070 | 1 | 2013-05-07 | 1 | 2013-07-04 | 897070 | OFC-2024 | 2013-07-04 | 1 | 2013-07-05 | 1 | GPR-1519 | 2013-08-22 | 2013-08-23 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | N.A | 2 | 2014-07-11 | 1 | 2013-06-05 | 1 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 897070 | 960 | UNICA | AGUACHICA | 196-49522 | 1 | 2013-11-19 | 717656 | 1 | 2015-08-21 | 179414 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-07-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
276 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 43 | HITO 38 | HITO 38E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-161 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 5 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CECILIA SERRANO DE MEJIA |  |  | 1 | I | 11246.7 | 12101.84 | 855.14 | 5481.17 | 0 | SI | N/A | 75 | 0 | 744518.83 | NO | SI | 196-573 | 000200010006000 | 2814 | 1997-11-25 | 8 | BUCARAMANGA | 3070 | 16827192 | 2302500000.1 | 2285672808.1 | 0 | 3437500 | 6739554 | 27004246 | 0 | 27004246 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-31 | 27004246 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-06-07 | 27004246 | OFC-453 | 2011-06-07 | 1 | 2011-06-16 | 1 | GPR-312 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | [5 empty] | 1 | 2011-06-16 | 2011-06-16 | 27004246 | 2 | 2011-07-29 | 1 | 2011-06-16 | 1 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 27004246 | 928 | UNICA | AGUACHICA | 196-47263 | 1 | 2011-07-15 | 16202547.6 | 1 | 2013-10-22 | 10801698.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-07-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 44 | HITO 38 | HITO 38E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-161A MJ1 | [14 empty] | BALDÍO MODIFICADO | NO INCIDE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | ELISA GALVIS Y OTRO |  | 1 |  | I | K11+207,04 | K11+247,04 | 40 | 277.82 | 0 | SI | N/A | ha | 800,m2 | 522.18 | SI | SI | 196-10429 | 000200010007000 | 350 | 2000-08-09 | UNICA | SAN ALBERTO | 3070 | 852907 | 2455999.6 | 1603092.6 | 37736990 | 147000 | 9267930 | 48004827 | 2266800 | 50271627 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-05-13 | 48004827 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-05-20 | 47151920 | OFC-407 | 2011-05-20 | 1 | 2011-05-24 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 47151920 | 3 | N.A | 1 | 2011-04-06 | 0 | N.A | N.A | N.A | 47151920 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-06-15 | 28291152 | 1 | 2011-09-15 | 18860768 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO SA 161. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 45 | HITO 38 | HITO 38E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-161B MJ2 | [14 empty] | BALDÍO MODIFICADO | NO INCIDE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | GRACIELA PEREZ |  | 1 |  | I | K11+183,55 | K11+207,04 | 23.49 | 151.77 | 138.63 | SI | N/A |  |  |  | SI | SI | [6 empty] | 3070 | 465934 | 465934 | 0 | 40513530 | 1701000 | 9203460 | 51883924 | 4674800 | 56558724 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-05-30 | 51883924 | 1 | N.A | 1 | 2011-06-07 | 51417990 | OFC-445 | 2011-06-07 | 1 | 2011-07-01 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-07-15 | 2011-07-15 | 51417990 | 2 | N.A | 1 | 2011-07-15 | 0 | N.A | N.A | N.A | 51417990 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-08-11 | 30850794 | 1 | 2011-11-22 | 20567196 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS PERTENECEN AL PREDIO SA 161. SALE DE LA LISTA DE BALDIOS | 0 | 0
277 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 46 | HITO 38 | HITO 38E | SI | ESTAB. TALUD | SA-161C | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 2 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CECILIA SERRANO DE MEJIA |  |  | 1 | I | 11740 | 11785.22 | 45.22 | 266.14 | 0 | NO | N/A | 75 | 0 | 749733.86 | SI | SI | 196-573 | 000200010006000 | 2814 | 1997-11-25 | OCTAVA | BUCARAMANGA | 3070 | 817050 | 465934 | 2301682950.2 | 0 | 249834 | 0 | 1066884 | 589500 | 1656384 | 1 | 2013-05-07 | 1 | 2013-06-20 | 1066884 | 1 | 2013-05-07 | 1 | 2013-07-04 | 1066884 | OFC-2025 | 2013-07-04 | 1 | 2013-07-05 | 1 | GPR-312 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 1066884 | 2 | N.A | 1 | 2013-11-01 | 1 | 2014-07-11 | N.A | 2014-07-11 | 1066884 | 961 | UNICA | AGUACHICA | 196-51400 | 1 | 2013-11-19 | 853507.2 | 1 | 2015-08-19 | 213376.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-04-13 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
278 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 1 | HITO 38 | HITO 37E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-162 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | JOSE DANIEL PAEZ CAICEDO Y OTRO |  |  | 1 | I | 10218.66 | 11177.35 | 958.69 | 6359.49 | 0 | SI | N/A | 111 | 7500 | 1111140.51 | NO | SI | 196-36445 | 000200010010000 | 3478 | 2010-05-19 | 2 | Cucuta | 3070 | 19523634 | 3430724999.7 | 3411201365.7 | 0 | 1600000 | 932590 | 22056224 | 0 | 22056224 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 22056224 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-03-03 | 22056224 | OFC-147 | 2011-03-03 | 1 | 2011-03-22 | 1 | GPR-128 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | [5 empty] | 1 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 22056224 | 2 |  | 1 | 2011-03-22 |  |  |  |  | 22056224 |  |  |  |  | 1 | 2011-05-24 | 17644979.2 | 1 | 2016-01-19 | 4411244.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2015-05-08 | PREDIO EN EXPROPIACION | 0 | 1
279 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 2 | HITO 38 | HITO 37E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-162A | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 10 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SERGIO ARMANDO SERRANO DIAZ Y OTRA |  |  | 1 | I | 9690.89 | 10000 | 309.11 | 3609.22 | 0 | SI | N/A | 135 | 1210 | 1347600.78 | NO | NO | 196-4066 | 000200010027000 | 3510 | 2006-12-05 | 10 | BUCARAMANGA | 3070 | 11080305 | 4148214699.6 | 4137134394.6 | 0 | 0 | 1046990 | 12127295 | 0 | 12127295 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 12127295 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-03-03 | 12127295 | OFC-149 | 2011-03-03 | 1 | 2011-04-04 | 1 | GPR-154 | 2011-04-08 | 2011-04-08 | [5 empty] | 1 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 12127295 | 2 | 2011-05-15 | 1 | 2011-04-13 | 1 | 2011-10-24 | 2011-10-24 | 2011-10-24 | 12127295 | 1891 | UNICA | AGUACHICA | 196-44154 | 1 | 2011-05-10 | 9701836 | 1 | 2011-11-10 | 2425459 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-10-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
280 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 3 | HITO 38 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-163 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 47 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 11958.41 | 12041.28 | 82.87 | 1874.39 | 0 | NO | N/A | 0 | 1874.39 | 0 | NO | SI | N.R | 000300030029000 | N.R | N.R | N.R | N.R | 3070 | 5754377 | 5754377 | 0 | 6962610 | 2790000 | 0 | 15506987 | 0 | 15506987 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 15506987 | 0 | N.A | 0 | N.A | 15506987 | N.A | N.A | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-06-16 | 0 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
281 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 4 | HITO 38 | HITO 37N | SI | ESTAB. TALUD | SA-163A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 11824.83 | 11866.56 | 41.73 | 343.76 | 0 | NO | N/A | 0 | 343.76 | 0 | NO | SI | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 1 | 2013-05-07 | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | N.A | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
282 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 5 | HITO 38 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-164 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 4 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CLODOMIRO ALVAREZ ASCANIO |  |  | 1 | D | 11288.43 | 11961.35 | 672.92 | 16946.13 | 0 | SI | N/A | 117 | 3138 | 1156191.87 | NO | SI | 196-30060 | 000300030007000 | 819 | 2003-07-03 | UNICA | AGUACHICA | 3070 | 52024619 | 3601533660 | 3549509040.9 | 0 | 15759152 | 9530282 | 77314053 | 0 | 77314053 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-06-02 | 77314053 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-03-03 | 77314053 | OFC-228 | 2011-03-03 | 1 | 2011-04-08 | 1 | GPR-160 | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 1 | 77700197 | OFC-454 | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 0 | N.A | N.A | 77700197 | 2 | 2012-04-16 | 1 | 2011-12-22 | 1 | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 77700197 | 661 | UNICA | AGUACHICA | 196-44902 | 1 | 2011-12-09 | 38850098.5 | 1 | 2012-08-16 | 38850098.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-08-16 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
283 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 6 | HITO 38 | HITO 37N | SI | ESTAB. TALUD | SA-164A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Con Algún Pago | 1 | CLODOMIRO ALVAREZ ASCANIO |  |  | 1 | D | 11841.28 | 11958.86 | 117.58 | 1453.68 | 0 | NO | N/A | 115 | 6066.09 | 1154612.41 |  | SI | 196-30060 | 000300030007000 | 661 | 2012-04-16 | UNICA | AGUACHICA | 3070 | 4263309 | 3548923407.7 | 3544660098.7 | 0 | 333288 | 0 | 4596597 | 0 | 4596597 | 1 | 2013-05-07 | 1 | 2013-06-20 | 4596597 | 1 | 2013-05-07 | 1 | 2013-07-04 | 4596597 | OFC-2026 | 2013-07-04 | 1 | 2013-07-17 | 1 | GPR-1528 | 2013-08-26 | 2013-10-07 | [5 empty] | 1 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 4596597 | 2 | 2015-12-15 | 1 | 2015-11-05 |  |  |  |  | 4596597 |  |  |  |  | 1 | 2015-12-15 | 3217617.9 | [6 empty] | 1378979.1 |  |  |  |  | 1 | 2015-04-14 | Con gestión predial parcial y en proceso de adecuación para su entrega | 0 | 1
284 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 7 | HITO 38 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-165 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 8 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | CLODOMIRO ALVAREZ ASCANIO |  |  | 1 | D | 11189.96 | 11289.03 | 99.07 | 2509.57 | 0 | SI | N/A | 1 | 0 | 7490.43 | SI | SI | 196-33485 | 000300030153000 | 709 | 2010-09-18 | UNICA | SAN ALBERTO | 4605 | 11556570 | 46050000.15 | 34493430.15 | 366059300 | 965000 | 287098578 | 665679448 | 9000000 | 674679448 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-24 | 665679448 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-06-21 | 665679448 | OFC-485 | 2011-06-21 | 1 | 2011-07-06 | 1 | GPR-587 | 2011-11-18 | 2011-11-18 | [8 empty] | 665679448 |  |  | 1 | 2011-08-12 | 1 | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 665679448 | 136 | UNICA | AGUACHICA | 196-47898 | 1 | 2011-08-23 | 600076190 | 1 | 2013-10-22 | 65603258 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-08-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
285 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 8 | HITO 38 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-166 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 10 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | MILTON ALFONSO DUARTE SANCHEZ |  |  | 1 | D | 10702.58 | 11204.33 | 501.75 | 11763.95 | 62.36 | SI | N/A | 122 | 0 | 1208236.05 | NO | SI | 196-16120 | 000300030002000 | 725 | 2009-03-27 | 11 | BOGOTÁ D.C | 3070 | 36115327 | 3745400000.5 | 3709284673.5 | 23801820 | 7951975 | 133367971 | 201237093 | 0 | 201237093 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-05-18 | 201237093 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-04-29 | 177435273 | OFC-314 | 2011-04-29 | 1 | 2011-05-30 | 1 | GPR-297 | 2011-07-07 | 2011-07-07 | [5 empty] | 1 | 2011-06-03 | 2011-06-03 | 177435273 | 1 | 2011-08-05 | 1 | 2011-05-30 | 1 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 177435273 | 1071 | UNICA | Madrid | 196-44297 | 1 | 2011-06-07 | 181113383.7 | [6 empty] | -3678110.7 | 1 | 2011-12-01 |  |  | 0 |  | AVALUO DIFIERE DEL VALOR NEGOCIADO DEBIDO QUE EN EL PREDIO EXISTIA UNA ESCUELA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
286 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 9 | HITO 38 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-166A | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | MILTON ALFONSO DUARTE SANCHEZ |  |  | 1 | D | 10193.25 | 10703.54 | 510.29 | 11861.77 | 0 | SI | N/A | 123 | 0 | 1218138.23 | NO | SI | 196-16121 | 000300030003000 | 725 | 2009-03-27 | 11 | BOGOTÁ D.C | 3070 | 36415634 | 3776100000 | 3739684366.1 | 0 | 1868000 | 719220 | 39002854 | 0 | 39002854 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-21 | 39002854 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-03-18 | 39002854 | OFC-267 | 2011-03-18 | 1 | 2011-03-30 | 1 | GPR-146 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | [5 empty] | 1 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 39002854 | 1 | 2011-08-05 | 1 | 2011-05-30 | 1 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 39002854 | 1069 | UNICA | Madrid | 196-44283 | 1 | 2011-06-07 | 39040077.6 | [6 empty] | -37223.6 | 1 | 2011-12-01 |  |  | 0 |  | Predio con pago adicional por error en promesa de compraventa | 0 | 0
| TRAMO 5 |  |  |  | HITO 38 | HITO 38 | [21 empty] | 68 |  | 0 | 31 | 37 | 0 | 545082.38 | 564904.74 | 18825.56 | 384213.1 | 2729.71 | 0 | 0 | 3608 | 142675.76 | 35807339.75 | 0 | 0 | 2366 | 0 | 77110 | 1381932 | 120 | 0 | 257025 | 1195019736 | 91525576931.55 | 92632591261.75 | 1787806269 | 2015791759 | 2571781239 | 7570399003 | 382584022 | 7952983025 | 68 | 2782722 | 63 | 2577292 | 7612197253 | 40 | 1551917 | 58 | 2371909 | 7350623162 | 0 | 2371908 | 58 | 2372587 | 33 | 0 | 1349910 | 1349966 | 2 | 177794554 | 0 | 81551 | 81551 | 48 | 1962998 | 1962998 | 7390220707 | 90 | 821227 | 63 | 2540778 | 30 | 1236586 | 1194797 | 1236630 | 7512835987 | 34895 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1968455 | 5911311485.3 | 32 | 1323370 | 1100558823 | 2 | 82482 | 86336442 | #VALUE! | 30 | 1239051 | 0 | 0 | 2 | 127243 | 0 | 2 | 2 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
287 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 10 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-167 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 11 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MILTON ALFONSO DUARTE SANCHEZ |  |  | 1 | D | 9530.95 | 10000 | 469.05 | 15503.38 | 375.5 | SI | N/A | 100 | 0 | 984496.62 | NO | SI | 196-1910 | 000300030001000 | 1217 | 2009-05-19 | 5 | BOGOTÁ D.C | 3070 | 47595377 | 3070000000.4 | 3022404623.4 | 379630500 | 22820000 | 254728694 | 704774571 | 0 | 704774571 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-05-18 | 704774571 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-05-04 | 704774571 | OFC-333 | 2011-05-04 | 1 | 2011-06-03 | 1 | GPR-298 | 2011-07-07 | 2011-07-07 | [5 empty] | 1 | 2011-06-03 | 2011-06-03 | 704774571 | 2 | 2011-08-05 | 1 | 2011-05-30 | 1 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 704774571 | 1070 | UNICA | Madrid | 196-44299 | 1 | 2011-06-08 | 634297113.9 | 1 | 2011-12-19 | 70477457.1 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-12-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
288 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 11 | HITO 37 | HITO 37E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-168 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 3 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SERGIO ARMANDO SERRANO DIAZ Y OTRA |  |  | 1 | I | 9175.02 | 9691.96 | 516.94 | 3426.24 | 0 | SI | N/A | 140 | 0 | 1396573.76 | NO | SI | 196-1718 | 000200010028000 | 3510 | 2006-12-05 | 10 | BUCARAMANGA | 3070 | 10518557 | 4298000000.2 | 4287481443.2 | 0 | 2265000 | 15657124 | 28440681 | 0 | 28440681 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-21 | 28440681 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-04-29 | 28440681 | OFC-315 | 2011-04-29 | 1 | 2011-05-06 | 1 | GPR-205 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | [5 empty] | 1 | 2011-05-07 | 2011-05-07 | 28440681 | 2 | 2011-05-15 | 1 | 2011-05-07 | 1 | 2011-11-24 | 2011-11-24 | 2011-11-24 | 28440681 | 1892 | UNICA | AGUACHICA | 196-44155 | 1 | 2011-05-17 | 22752544.8 | 1 | 2011-11-22 | 5688136.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-10-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
289 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 12 | HITO 37 | HITO 37N | SI | VARIANTE LIBANO | SA-168A | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 5 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SERGIO ARMANDO SERRANO DIAZ Y OTRA |  |  | 1 | D | 7619.37 | 9535.84 | 1916.47 | 65631.01 | 0 | SI | N/A | 180 | 7500 | 1741868.99 | NO | SI | 196-2726 | 000300020009000 | 4575 | 2010-10-07 | 2 | BUCARAMANGA | 3070 | 201487201 | 5549025000.3 | 5347537799.3 | 0 | 15475996 | 93443912 | 310407109 | 0 | 310407109 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-16 | 310407109 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-06-17 | 310407109 | OFC-476 | 2011-06-17 | 1 | 2011-07-12 | 1 | GPR-386 | 2011-08-23 | 2011-08-23 | [5 empty] | 1 | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 310407109 | 2 | 2011-12-05 | 1 | 2011-07-12 | 1 | 2011-08-17 | 2011-08-17 | 2011-08-19 | 310407109 | 1417 | UNICA | Madrid | 196-44304 | 1 | 2011-08-10 | 279366398.1 | 1 | 2011-12-19 | 31040710.9 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-11-30 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
290 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 13 | HITO 37 | HITO 37E | SI | VARIANTE LIBANO | SA-169 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 2 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE MANUEL GOYENECHE SILVA Y OTRA |  |  | 1 | I | 7767.04 | 9044.28 | 1277.24 | 8512.1 | 0 | SI | N/A | 424 | 4536 | 4236023.9 | NO | SI | 196-4069 | 000200010029000 | 3195 | 1986-09-23 | 2 | BUCARAMANGA | 3070 | 26132147 | 13030725520 | 13004593373 | 44627800 | 47000060 | 201302902 | 319062909 | 0 | 319062909 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-07-07 | 319062909 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-07-11 | 319062909 | OFC-537 | 2011-07-11 | 1 | 2011-07-15 | 1 | GPR-490 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | [5 empty] | 1 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 319062909 | 3 | 2011-11-30 | 1 | 2011-09-30 | 1 | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 319062909 | 384 | UNICA | AGUACHICA | 196-44862 | 1 | 2011-10-21 | 215658905.4 | 1 | 2012-05-30 | 103404003.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-03-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
291 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 14 | HITO 37 | HITO 37V |  | VARIANTE LIBANO | LB-001V | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 2 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | PARMENIO BALAGUERA |  |  | 1 | I | 7531.53 | 7559.4 | 27.87 | 500 | 122.79 | SI | N/A | 0 | 500 | 0 | SI | SI | 196-34598 | 000400040001000 | 395 | 2004-07-15 | UNICA | SAN ALBERTO | 75000 | 37500000 | 37500000 | 0 | 46870958 | 2510000 | 13720196 | 100601154 | 33546480 | 134147634 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-10 | 100601154 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-16 | 100601154 | OFC-1248 | 2012-02-16 | 1 | 2012-02-21 | 1 | GPR-737 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | [5 empty] | 1 | 2012-02-21 | 2012-02-21 | 100601154 | 2 | 2012-04-30 | 1 | 2012-02-21 | 1 | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 100601154 | 1940 | UNICA | AGUACHICA | 196-34598 | 1 | 2012-03-16 | 69289525.8 | 1 | 2012-07-06 | 31311628.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-10-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
292 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 15 | HITO 37 | HITO 37V |  | VARIANTE LIBANO | LB-002V | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 4 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JESUS HEMEL ALVAREZ ASCANIO |  |  | 1 | D | 7403.21 | 7531.53 | 128.32 | 3382.84 | 193 | SI | N/A | 0 | 6630 | 3247.16 | SI | SI | 196-34674 | 000300020008000 | 493 | 2004-08-25 | UNICA | SAN ALBERTO | 40000 | 135313600 | 265200000 | 129886400 | 115459200 | 2080000 | 873331200 | 1126184000 | 1700100 | 1127884100 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-10 | 1126184000 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-16 | 1126184000 | OFC-1249 | 2012-02-16 | 1 | 2012-06-01 | 1 | GPR-953 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | [5 empty] | 1 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1126184000 | 3 |  | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 1126184000 | 2285 | UNICA | AGUACHICA | 196-45950 | 1 | 2012-07-06 | 675710400 | 1 | 2012-09-13 | 225236800 | 1 | 2013-05-28 | 225236800 | 0 | 1 | 2013-05-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
293 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 16 | HITO 37 | HITO 37V |  | VARIANTE LIBANO | LB-003V | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Pago Total | 1 | YOBAN SANTAMARIA MONCADA Y OTRA |  |  | 1 | D | 7239.82 | 7641.08 | 401.26 | 21478.66 | 0 | SI | N/A | 5 | 3370 | 31891.34 | NO | NO | 196-9527 | 000300020008000 | 493 | 2004-08-25 | UNICA | SAN ALBERTO | 3500 | 75175310 | 186795000 | 111619690 | 0 | 61810794 | 46429000 | 183415104 | 0 | 183415104 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-07-03 | 183415104 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-07-16 | 183415104 | OFC-1713 | 2012-07-16 | 1 | 2012-07-27 | 1 | GPR-1177 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | [5 empty] | 1 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 183415104 | 2 |  | 1 | 2012-10-10 |  |  |  |  | 183415104 |  |  |  |  | 1 | 2012-11-20 | 140000000 | 1 | 2013-05-30 | 43415104 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Para iniciar trámite de expropiación // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
294 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 17 | HITO 37 | HITO 37V |  | VARIANTE LIBANO | LB-004V | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 5 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FELIX NAHUN BARRERA BLANCO Y OTRA |  |  | 1 | I | 7145.03 | 7168.71 | 23.68 | 200 | 0 | SI | N/A | 0 | 200 | 0 | NO | NO | 196-21901 | 000300020007000 | 2712 | 2005-08-09 | Segunda | BUCARAMANGA | 60000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 96748996 | 108748996 | 0 | 108748996 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-10 | 108748996 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-16 | 108748996 | OFC-1251 | 2012-02-16 | 1 | 2012-02-21 | 1 | GPR-738 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | [5 empty] | 1 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 108748996 | 2 | 2012-05-18 | 1 | 2012-03-26 | 1 | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 108748996 | 2173 | UNICA | AGUACHICA | 196-21901 | 1 | 2012-04-17 | 97874096.4 | 1 | 2012-12-21 | 10874899.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
295 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 18 | HITO 37 | HITO 37V |  | VARIANTE LIBANO | LB-005V | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 10 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FELIX NAHUN BARRERA BLANCO Y OTRA |  |  | 1 | I | 7078.82 | 7244.25 | 165.43 | 8689.22 | 24.14 | SI | N/A | 31 | 6622 | 307932.78 | SI | SI | 196-8914 | 000300020007000 | 770 | 2007-09-03 | UNICA | SAN ALBERTO | 2700 | 23460894 | 854879400 | 831418506 | 8902832 | 15464800 | 5584512 | 53413038 | 3966900 | 57379938 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-10 | 53413038 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-16 | 53413038 | OFC-1252 | 2012-02-16 | 1 | 2012-02-20 | 1 | GPR-1146 | 2012-08-23 | 2012-08-23 | [5 empty] | 1 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 53413038 | 2 | 2012-06-20 | 1 | 2012-03-26 | 1 | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 53413038 | 2172 | UNICA | AGUACHICA | 196-45814 | 1 | 2012-05-16 | 39989046.8 | 1 | 2012-12-21 | 13423991.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
296 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 19 | HITO 37 | HITO 37V |  | VARIANTE LIBANO | LB-006V | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 11 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | OSCAR ENRIQUE ALVAREZ ASCANIO |  |  | 1 | D | 6912.6 | 7130.18 | 217.58 | 11284.89 | 310.68 | SI | N/A | 9 | 6500 | 85215.11 | NO | SI | 196-37162 | 000300020005000 | 2867 | 2006-11-09 | Novena | BUCARAMANGA | 40000 | 451395600 | 3860000000 | 3408604400 | 166538159 | 3640000 | 1411558278 | 2033132037 | 0 | 2033132037 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-10 | 2033132037 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-16 | 2033132037 | OFC-1253 | 2012-02-16 | 1 | 2012-04-04 | 1 | GPR-943 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | [5 empty] | 1 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2033132037 | 3 | 2012-11-21 | 1 | 2012-03-21 | 1 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 2033132037 | 2231 | UNICA | AGUACHICA | 196-47154 | 1 | 2012-06-29 | 1016566018.5 | 1 | 2012-09-13 | 609939611.1 | 1 | 2014-01-17 | 406626407.4 | 0 | 1 | 2014-01-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
297 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 20 | HITO 37 | HITO 37N | SI | VARIANTE LIBANO | SA-171A | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 1 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSEPH JUSELINO BADILLO SANTODOMINGO Y OTROS |  |  | 1 | D | 6553.53 | 6805.03 | 251.5 | 5603.4 | 0 | SI |  | 7 | 1000 | 65396.6 | NO | SI | 196-9101 | 000300020001000 | 747 | 2010-06-30 | 2 | Floridablanca | 3070 | 17202438 | 217970000 | 200767562 | 0 | 1180000 | 109560 | 18491998 | 0 | 18491998 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 18491998 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-03 | 18491998 | OFC-229 | 2011-03-03 | 1 | 2011-05-17 | 1 | GPR-310 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | [5 empty] | 1 | 2011-06-16 | 2011-06-16 | 18491998 | 2 | 2011-07-25 | 1 | 2011-06-16 | 1 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 18491998 | 2288 | UNICA | AGUACHICA | 196-46736 | 1 | 2011-06-24 | 14793598.4 | 1 | 2013-03-12 | 3698399.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
298 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 21 | HITO 37 | HITO 37N | SI | VARIANTE LIBANO | SA-171 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 4 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSEPH JUSELINO BADILLO SANTODOMINGO Y OTROS |  |  | 1 | D | 5981.79 | 6530.95 | 549.16 | 13325.06 | 248.27 | SI | N/A | 42 | 0 | 406674.94 | SI | SI | 196-1914 | 000-300010060000 | 747 | 2010-06-30 | 2 | Floridablanca | 3070 | 40907934 | 1289399999.8 | 1248492065.8 | 176750210 | 5437000 | 367153070 | 590248214 | 4820400 | 595068614 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-05-18 | 590248214 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-05-03 | 590248214 | OFC-330 | 2011-05-03 | 1 | 2011-05-17 | 1 | GPR-311 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | [5 empty] | 1 | 2011-06-16 | 2011-06-16 | 590248214 | 3 | 2011-07-25 | 1 | 2011-06-16 | 1 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 590248214 | 2289 | UNICA | AGUACHICA | 196-46737 | 1 | 2011-06-24 | 295124107 | 1 | 2011-10-12 | 177074464.2 | 1 | 2013-03-12 | 118049642.8 | 0 | 1 | 2012-12-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
299 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 22 | HITO 37 | HITO 37E | SI | VARIANTE LIBANO | SA-172 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 3 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | TITO JULIO ARDILA VALENZUELA Y OTRA |  |  | 1 | I | 6588.46 | 6902.19 | 313.73 | 6880.6 | 0 | SI | N/A | 60 | 0 | 593119.4 | NO | SI | 196-22976 | 000-300020003000 | 735 | 2002-03-13 | 2 | BUCARAMANGA | 3070 | 21123442 | 1842000000 | 1820876558 | 0 | 10127120 | 1174189 | 32424751 | 0 | 32424751 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2012-02-10 | 32424751 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2012-05-03 | 32424751 | OFC-1554 | 2012-05-03 | 1 | 2012-05-04 | 1 | GPR-930 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | [5 empty] | 1 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 32424751 | 2 | 2012-06-26 | 1 | 2012-01-31 | 1 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 2012-06-29 | 32424751 | 785 | UNICA | MADRID | 196-45348 | 1 | 2012-06-13 | 29182275.9 | 1 | 2012-12-18 | 3242475.1 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-05 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
300 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 23 | HITO 37 | HITO 37N | SI | VARIANTE LIBANO | SA-173 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 3 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | YOHANNA MONSALVE DUARTE Y OTROS |  |  | 1 | D | 5780.06 | 5981.8 | 201.74 | 4985.81 | 0 | NO | N/A | 22 | 1392 | 216406.19 | NO | SI | 196-32020 | 000300010076000 | 5495 | 2008-11-21 | 2 | BUCARAMANGA | 3070 | 15306437 | 679673440.3 | 664367003.3 | 0 | 2376000 | 0 | 17682437 | 0 | 17682437 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 17682437 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-03-03 | 17682437 | OFC-233 | 2011-03-03 | 1 | 2011-03-19 | 1 | GPR-127 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | [5 empty] | 1 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 17682437 | 2 | 2011-08-05 | 1 | 2011-05-30 | 1 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 17682437 | 1068 | UNICA | Madrid | 196-44294 | 1 | 2011-06-07 | 15914193.3 | 1 | 2011-12-19 | 1768243.7 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-11-30 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
301 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 24 | HITO 37 | HITO 37E | SI | VARIANTE LIBANO | SA-174 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 10 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ARIOSTO MONSALVE DUARTE |  |  | 1 | I | 6545.28 | 6588.47 | 43.19 | 300.13 | 65.32 | SI | N/A | 1 | 2484 | 12183.87 | NO | SI | 196-32021 | 000200010033000 | 845 | 2001-09-26 | INCORA | Valledupar | 3070 | 921399 | 38325879.9 | 37404480.9 | 25017560 | 1577500 | 2909040 | 30425499 | 0 | 30425499 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-21 | 30425499 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-03-10 | 30425499 | OFC-249 | 2011-03-10 | 1 | 2011-03-28 | 1 | GPR-144 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | [5 empty] | 1 | 2011-06-03 | 2011-06-03 | 30425499 | 2 | 2011-10-07 | 1 | 2011-05-30 | 1 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 2011-06-24 | 30425499 | 1057 | UNICA | Madrid | 196-44298 | 1 | 2011-06-07 | 27382949.1 | 1 | 2011-12-19 | 3042549.9 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-12-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
302 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 25 | HITO 37 | HITO 37E | SI | VARIANTE LIBANO | SA-175 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 7 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DONELIA DUARTE MONSALVE |  |  | 1 | I | 5477.64 | 6519.22 | 1041.58 | 6916.03 | 0 | SI | N/A | 74 | 9106 | 742189.97 | NO | SI | 196-1853 | 000200010054000 | 5384 | 2008-11-13 | 2 | BUCARAMANGA | 3070 | 21232212 | 2299755419.9 | 2278523207.9 | 0 | 1405000 | 20424030 | 43061242 | 0 | 43061242 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-21 | 43061242 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-03-10 | 43061242 | OFC-250 | 2011-03-10 | 1 | 2011-03-28 | 1 | GPR-143 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | [5 empty] | 1 | 2011-06-03 | 2011-06-03 | 43061242 | 2 | 2011-08-05 | 1 | 2011-05-30 | 1 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 2011-06-24 | 43061242 | 1056 | UNICA | Madrid | 196-44302 | 1 | 2011-06-07 | 38755117.8 | 1 | 2011-12-19 | 4306124.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-12-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
303 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 26 | HITO 37 | HITO 37E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-176 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 46 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | SI | NO | Presenta contrato de promesa de compraventa con firma. Presenta cuenta de cobro, NO se encuentran comprobantes de algún pago (Comprobante de causación o Documento equivalente) | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | JUAN BARRAGAN RUIZ |  |  | 1 | I | 5063.73 | 5477.8 | 414.07 | 2629.76 | 0 | SI | N/A | 190 | 8000 | 1905370.24 | NO | SI | 196-4599 | 000200020013000 | 681 | 1981-03-02 | 2 | BUCARAMANGA | 3070 | 8073363 | 5857559999.8 | 5849486636.8 | 0 | 8591228 | 142315212 | 158979803 | 0 | 158979803 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 158979803 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-05-04 | 158979803 | OFC-232 | 2011-05-04 | 1 | 2011-06-25 | 1 | GPR-471 | 2011-09-22 | 2011-09-22 | [5 empty] | 1 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 158979803 | 2 | N.A | 1 | 2011-08-02 | 0 | N.A | N/A | N/A | 158979803 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 2011-08-17 | 95387881.8 | [6 empty] | 63591921.2 |  |  |  |  | 0 | 2011-11-24 | EN PROCESO DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
304 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 27 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-177 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 1 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DARIO NAVARRO HINCAPIE Y OTRA |  |  | 1 | D | 5477.02 | 5781.38 | 304.36 | 14320.81 | 212.73 | SI | N/A | 42 | 9600 | 415279.19 | NO | SI | 196-32496 | 000300010055000 | 2935 | 2009-08-10 | 2 | BUCARAMANGA | 3070 | 43964887 | 1318872000 | 1274907113.3 | 114033360 | 19939000 | 132268090 | 310205337 | 0 | 310205337 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 310205337 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-03-03 | 310205337 | OFC-231 | 2011-03-03 | 1 | 2011-04-06 | 1 | GPR-183 | 2011-04-29 | 2011-04-29 | [5 empty] | 1 | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 310205337 | 2 | 2012-01-27 | 1 | 2011-09-05 | 1 | 2011-11-30 | 2011-12-07 | 2011-11-30 | 310205337 | 2182 | UNICA | Madrid | 196-44747 | 1 | 2011-09-21 | 248164269.6 | 1 | 2012-02-21 | 62041067.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-02-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
305 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 28 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-177A | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 2 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DARIO NAVARRO HINCAPIE Y OTRO |  |  | 1 | D | 5014.74 | 5496.15 | 481.41 | 22865.41 | 0 | SI | N/A | 30 | 3000 | 280134.59 | NO | SI | 196-4976 | 000300010056000 | 163 | 2004-02-12 | UNICA | Floridablanca | 3070 | 70196809 | 930210000 | 860013191.3 | 0 | 12136500 | 3940610 | 86273919 | 0 | 86273919 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 86273919 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-03 | 86273919 | OFC-234 | 2011-03-03 | 1 | 2011-04-06 | 1 | GPR-309 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | [8 empty] | 86273919 |  |  | 1 | 2011-09-05 | 1 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 2011-09-08 | 86273919 | 1533 | UNICA | Madrid | 196-44267 | 1 | 2011-09-21 | 69019135.2 | 1 | 2011-12-19 | 17254783.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-12-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
306 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 29 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-177B | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 7 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DARIO NAVARRO HINCAPIE Y OTRO |  |  | 1 | D | 4612.33 | 4843.58 | 231.25 | 5481.69 | 0 | SI | N/A | 4 | 6000 | 40518.31 | NO | SI | 196-28573 | 000300010170000 | 163 | 2004-02-12 | UNICA | Floridablanca | 3070 | 16828788 | 141220000 | 124391211.7 | 121938180 | 12476000 | 122018299 | 273261267 | 0 | 273261267 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-18 | 273261267 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-10 | 273261267 | OFC-256 | 2011-03-10 | 1 | 2011-04-06 | 1 | GPR-442 | 2011-09-12 | 2011-09-12 | [5 empty] | 1 | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 273261267 | 2 |  | 1 | 2011-09-05 | 1 | 2011-11-30 | 2011-12-07 | 2011-11-30 | 273261267 | 2183 | UNICA | Madrid | 196-44746 | 1 | 2011-09-21 | 218609013.6 | 1 | 2012-02-21 | 54652253.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-02-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
307 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 30 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-177C | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 9 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DARIO NAVARRO HINCAPIE Y OTRO |  |  | 1 | D | 4416.68 | 5019.63 | 602.95 | 8868.76 | 0 | SI | N/A | 26 | 7500 | 258631.24 | NO | SI | 196-28572 | 000300010054000 | 163 | 2004-02-12 | UNICA | Floridablanca | 3070 | 27227093 | 821225000 | 793997906.8 | 0 | 12966945 | 548706 | 40742744 | 0 | 40742744 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-18 | 40742744 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-10 | 40742744 | OFC-251 | 2011-03-10 | 1 | 2011-04-06 | 1 | GPR-308 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 1 | 107638744 | OFC-719 | 2011-09-06 | 2011-09-08 | 0 | N.A | N.A | 107638744 | N.A | N.A | 1 | 2011-09-05 | 1 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 2011-09-08 | 107638744 | 1532 | UNICA | Madrid | 196-44277 | 1 | 2011-09-21 | 86110995.2 | 1 | 2011-12-19 | 21527748.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-11-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
308 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 31 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-178 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 4 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ELDA DIAZ SANCHEZ Y OTRA |  |  | 1 | D | 4211.77 | 4416.73 | 204.96 | 4975.08 | 0 | SI | N/A | 15 | 5000 | 150024.92 | NO | NO | 196-7959 | 000300010102000 | 460 | 2006-07-28 | UNICA | SAN ALBERTO | 3070 | 15273496 | 475850000 | 460576504.4 | 0 | 2269502 | 440630 | 17983628 | 0 | 17983628 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 17983628 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-03-03 | 17983628 | OFC-235 | 2011-03-03 | 1 | 2011-03-28 | 1 | GPR-150 | 2011-04-08 | 2011-04-08 | 1 | 81351988 | OFC-596 | 2011-07-28 | 2011-08-22 | 1 | 2011-03-28 | 2011-03-28 | 81351988 | 2 | N.A | 1 | 2011-03-28 | 1 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 81351988 | 1050 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-46774 | 1 | 2011-04-19 | 10790176.8 | 1 | 2013-09-12 | 70561811.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-02-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
309 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 32 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-178A | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 5 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALONSO DE JESUS SALAZAR LOPEZ |  |  | 1 | D | 4078.31 | 4216.68 | 138.37 | 3267.39 | 0 | SI | N/A | 10 | 724 | 97456.61 | NO | SI | 196-21677 | 000300010049000 | 5110 | 1991-12-28 | 7 | BUCARAMANGA | 3070 | 10030887 | 309222679.7 | 299191792.7 | 0 | 1790000 | 260082 | 12080969 | 0 | 12080969 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-09 | 12080969 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-25 | 12080969 | OFC-275 | 2011-03-25 | 1 | 2011-03-30 | 1 | GPR-722 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | [5 empty] | 1 | 2011-03-30 | 2011-03-30 | 12080969 | 2 | 2011-06-30 | 1 | 2011-03-30 | 1 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-18 | 12080969 | 2161 | UNICA | AGUACHICA | 196-49247 | 1 | 2011-07-19 | 9664775 | 1 | 2014-07-15 | 2416194 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-05-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
310 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 33 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-179A | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 4 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ ROJAS |  |  | 1 | D | 3924.63 | 4078.5 | 153.87 | 3552.27 | 352.65 | SI | N/A | 2 | 3000 | 19447.73 | SI | SI | 196-24981 | 000300010140000 | 22 | 1995-01-30 | UNICA | Gamarra | 3070 | 10905469 | 70610000.1 | 59704531.1 | 218581010 | 1285000 | 739458453 | 970229932 | 37316376 | 1007546308 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-05-16 | 970229932 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-04-29 | 970229932 | OFC-316 | 2011-04-29 | 1 | 2011-05-04 | 1 | GPR-274 | 2011-06-21 | 2011-06-21 | [5 empty] | 1 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 970229932 | 3 | 2011-08-12 | 1 | 2011-06-20 | 1 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 970229932 | 143 | UNICA | AGUACHICA | 196-45340 | 1 | 2011-06-23 | 581982635.4 | 1 | 2012-03-23 | 194123648 | 1 | 2014-05-20 | 194123648.3 | 0 | 1 | 2012-08-31 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
311 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 34 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-179 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 6 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ ROJAS |  |  | 1 | D | 3784.64 | 3924.63 | 139.99 | 3490.98 | 0 | SI | N/A | 6 | 828 | 57337.02 | SI | SI | 196-7957 | 000300010103000 | 5176 | 1996-08-08 | 3 | BUCARAMANGA | 3070 | 10717309 | 186741960.4 | 176024651.4 | 1173000 | 108400 | 118029334 | 130028043 | 9640699 | 139668742 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-22 | 130028042 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-04-29 | 130028042 | OFC-311 | 2011-04-29 | 1 | 2011-05-04 | 1 | GPR-276 | 2011-06-21 | 2011-06-21 | [5 empty] | 1 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 130028042 | 3 | 2012-08-12 | 1 | 2011-06-20 | 1 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 130028042 | 84 | UNICA | AGUACHICA | 196-45046 | 1 | 2011-06-23 | 78016824.6 | 1 | 2012-03-13 | 26005608.2 | 1 | 2012-07-06 | 26005609.2 | 0 | 1 | 2012-06-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
312 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 35 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-180 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | SAID ALVAREZ ASCANIO |  |  | 1 | D | 3660.58 | 3784.64 | 124.06 | 2834.18 | 137.74 | SI | N/A | 16 | 6782 | 163947.82 | NO | SI | 196-24091 | 000300010048000 | 0902 | 2009-12-04 | UNICA | SAN ALBERTO | 3070 | 8700933 | 512020740.4 | 503319807.4 | 35151248 | 970000 | 3009402 | 47831583 | 0 | 47831583 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-05-27 | 47831583 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-03-25 | 47831583 | OFC-273 | 2011-03-25 | 1 | 2011-04-08 | 1 | GPR-720 | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 1 | 51743885 | OFC-448 | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 0 | N.A | N.A | 51743885 | 2 | N.A | 1 | 2011-12-22 | 1 | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 51743885 | 660 | UNICA | AGUACHICA | 196-44901 | 1 | 2011-11-30 | 25871942.5 | 1 | 2012-08-16 | 25871942.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-04-18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
313 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 36 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-181 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 5 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS HERNANDO ULLOA ARAQUE Y OTROS |  |  | 1 | D | 3483.47 | 3671.89 | 188.42 | 3996.92 | 0 | SI | N/A | 6 | 5000 | 61003.08 | SI | SI | 196-26732 | 000300010112000 | 162 | 2007-02-06 | 1 | Floridablanca | 3070 | 12270544 | 199549999.6 | 187279455.6 | 13513650 | 3133000 | 49214143 | 78131337 | 3400200 | 81531537 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-22 | 78131337 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-03-25 | 78131337 | OFC-274 | 2011-03-25 | 1 | 2011-03-31 | 1 | GPR-721 | 2011-04-08 | 2011-04-08 | [5 empty] | 1 | 2011-04-05 | 2011-04-05 | 78131337 | 2 | 2012-06-01 | 1 | 2011-04-05 | 1 | 2012-12-16 | 2012-12-16 | 2012-12-24 | 78131337 | 1008 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-46880 | 1 | 2011-04-19 | 46878802 | 1 | 2013-06-25 | 31252535 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-03-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
314 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 37 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-182 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 9 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A |  |  | 1 | D | 3353.63 | 3506.33 | 152.7 | 3315.14 | 753.41 | SI | N/A | 3 | 5000 | 31684.86 | SI | SI | 196-26731 | 000300010171000 | 1740 | 2004-06-30 | 25 | BOGOTÁ D.C | 4605 | 15266220 | 161175000.3 | 145908780.3 | 414793040 | 2270000 | 1078282516 | 1510611776 | 3213600 | 1513825376 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-03-01 | 1510611776 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-06-09 | 1510611776 | OFC-461 | 2011-06-09 | 1 | 2011-06-21 | 1 | GPR-461 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | [5 empty] | 1 | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 1510611776 | 2 |  | 1 | 2011-12-05 | 1 | 2012-04-30 | 2012-05-07 | 2012-04-30 | 1510611776 | 486 | UNICA | Madrid | 196-45205 | 1 | 2012-03-21 | 1208489420.8 | 1 | 2012-10-12 | 302122355.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-07-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
315 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 38 | HITO 37 | HITO 37E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-183 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 10 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD-TEXAHOMA-S-A |  |  | 1 | I | 2574.52 | 5067.75 | 2493.23 | 15249.28 | 0 | SI | N/A | 350 | 0 | 3484750.72 | NO | SI | 196-13298 | 000200020009000 | 0592 | 1989-02-02 | 29 | BOGOTÁ D.C | 3070 | 46815290 | 10745000000.4 | 10698184710.4 | 0 | 2763000 | 6474130 | 56052420 | 0 | 56052420 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-02-18 | 56052420 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-10-03 | 56052420 | OFC-257 | 2011-10-03 | 1 | 2011-04-05 | 1 | GPR-660 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 1 | 70326466 | OFC-846 | 2011-10-13 | 2011-10-21 | 0 | N.A | N.A | 70326466 | 2 | N.A | 1 | 2012-04-19 | 1 | 2012-04-25 | 2012-04-25 | 2012-04-25 | 70326466 | 464 | UNICA | Madrid | 196-45056 | 1 | 2012-05-18 | 56261172.8 | 1 | 2012-06-26 | 14065293.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
316 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 39 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-184 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 9 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ESPERANZA ARCINIEGAS DE RINCON Y OTROS |  |  | 1 | D | 2061.43 | 3354.8 | 1293.37 | 31465.6 | 0 | SI | N/A | 262 | 0 | 2588534.4 | NO | SI | 196-27542 | 000300010030000 | 1330 | 2010-06-18 | 9 | BUCARAMANGA | 3070 | 96599392 | 8043400000 | 7946800608 | 0 | 31679360 | 2098900 | 130377652 | 0 | 130377652 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 130377652 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-04-05 | 130377652 | OFC-288 | 2011-04-05 | 1 | 2011-04-06 | 1 | GPR-364 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | [5 empty] | 1 | 2011-07-19 | 2011-07-19 | 130377652 | 2 | 2011-09-20 | 1 | 2011-07-19 | 1 | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 2012-12-06 | 130377652 | 235 | UNICA | AGUACHICA | 196-45964 | 1 | 2011-10-10 | 104302121.6 | 1 | 2013-05-09 | 26075530.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 40 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-185J MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 94 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | SI | SI | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras, también presenta pagos de mejoras | Con pago |  |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Con Algún Pago | 1 | LUIS ERNESTO COLLANTES CASTILLO |  | 1 |  | D | K2+202,15 | K2+215,69 | 13.54 | 257.38 | 0 | SI | N/A | ha | 257,38m2 | 0 | NO | NO | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 3070 | 790157 | 790157 | 0 | 0 | 0 | 16766396 | 17556553 | 0 | 17556553 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-09-27 | 17556553 | 1 | N.A | 1 | 2011-09-28 | 17556553 | OFC-795 | 2011-09-28 | 1 | 2011-10-29 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 17556553 | 1 | N.A | 1 | 2011-10-29 | 0 | N.A | N.A | N.A | 17556553 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-11-10 | 16766396 | [6 empty] | 790157 |  |  |  |  | 0 |  | SALE DE LA LISTA DE BALDIOS. EN ESTUDIO DE DIVISION MATERIAL. | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 41 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-185I MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 94 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | SI | SI | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras, también presenta pagos de mejoras | Con acuerdo |  |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | AMANDA BARBOSA COLLANTES |  | 1 |  | D | K2+211,97 | K2+250,01 | 38.04 | 848.63 | 93.52 | NO | N/A | ha | 848,63m2 | 0 | SI | SI | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 3070 | 2605294 | 2605294 | 0 | 113669880 | 2338000 | 59376660 | 177989834 | 3749200 | 181739034 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-02 | 177989834 | 1 | N.A | 1 | 2011-08-16 | 175384540 | OFC-642 | 2011-08-16 | 1 | 2011-09-09 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 175384540 | 1 | N.A | 1 | 2011-09-09 | 0 | N.A | N.A | N.A | 175384540 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-11-22 | 175384540 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | SALE DE LA LISTA DE BALDIOS. EN ESTUDIO DE DIVISION MATERIAL. | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 42 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-185H MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 94 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | SI | SI | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras, también presenta pagos de mejoras | Con pago |  |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Con Algún Pago | 1 | JAIME ABRIL ROJAS |  | 1 |  | D | K1+988,22 | K2+205,76 | 217.54 | 395.4 | 107.44 | SI | N/A | ha | 395,4m2 | 0 | SI | SI | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 3070 | 1213878 | 1213878 | 0 | 42016040 | 200000 | 9716750 | 53146668 | 4284800 | 57431468 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-27 | 53146668 | 1 | N.A | 1 | 2011-09-01 | 53146668 | OFC-698 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-25 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-10-28 | 2011-10-28 | 53146668 | 1 | N.A | 1 | 2011-10-28 | 0 | N.A | N.A | N.A | 53146668 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-11-10 | 51932790 | [6 empty] | 1213878 |  |  |  |  | 0 |  | SALE DE LA LISTA DE BALDIOS. EN ESTUDIO DE DIVISION MATERIAL. | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 43 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-185G MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 94 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | SI | SI | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras, también presenta pagos de mejoras | Con pago |  |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Con Algún Pago | 1 | MARIA NUBIA CONTRERAS Y OTROS |  | 1 |  | D | K1+947,07 | K1+988,82 | 41.75 | 902.58 | 247.74 | SI | N/A | ha | 902,58m2 | 0 | SI | SI | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 3070 | 2770921 | 2770921 | 0 | 96841440 | 840000 | 31133460 | 131585821 | 26412000 | 157997821 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-29 | 131585821 | 1 | N.A | 1 | 2011-08-08 | 131585821 | OFC-611 | 2011-08-08 | 1 | 2011-09-07 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 131585821 | 1 | N.A | 1 | 2011-10-14 | 0 | N.A | N.A | N.A | 131585821 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-11-10 | 128814901 | [6 empty] | 2770920 |  |  |  |  | 0 |  | SALE DE LA LISTA DE BALDIOS. EN ESTUDIO DE DIVISION MATERIAL. | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 44 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-185F MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 94 | 2017-12-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | SI | SI | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras, también presenta pagos de mejoras | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Con Algún Pago | 1 | OMAR PIMIENTA |  | 1 |  | D | K1+431,93 | K1+468,03 | 36.1 | 651.78 | 129.75 | SI | N/A | ha | 651,78m2 | 0 | NO | SI | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | 3070 | 2000965 | 2000965 | 0 | 60258580 | 1590000 | 15366090 | 79215635 | 0 | 79215635 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-27 | 79215635 | 1 | N.A | 1 | 2011-08-30 | 79215635 | OFC-693 | 2011-08-30 | 1 | 2011-11-15 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-11-18 | 2011-11-18 | 79215635 | 2 | N.A | 1 | 2011-11-18 | 0 | N.A | N.A | N.A | 79215635 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-11-30 | 77214670 | [6 empty] | 2000965 |  |  |  |  | 0 |  | SALE DE LA LISTA DE BALDIOS. EN ESTUDIO DE DIVISION MATERIAL. | 0 | 0
317 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 45 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-185E | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 46 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, y documentos manchados. Presenta cuenta de cobro, NO se encuentran comprobantes de algún pago (Comprobante de causación o Documento equivalente) | Enviar a expropiación | NO | NO | SI | NO | Presenta contrato de compraventa con firmas, escrituras de aclaraciones e informe de expropiación de junio de 2017 | Diagnóstico, sin acuerdo | Se reconoce OUS y la aplicación del factor de apoyo para trámites al año 2011, este predio presenta informe de expropiación |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MEJIA Y OTROS |  |  | 1 | D | 1983.63 | 1990.52 | 6.89 | 36.65 | 0 | SI | N/A | 0 | 210 | 173.35 | SI | NO | 196-33467 | 000300010006000ME | 1256 | 2003-03-31 | 4 | Medellin | 3070 | 112516 | 644700.5 | 532184.5 | 0 | 0 | 403150 | 515666 | 535600 | 1051266 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-05-30 | 515666 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-06-07 | 515666 | OFC-446 | 2011-06-07 | 1 | 2011-06-18 | 1 | GPR-305 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | [5 empty] | 1 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 515666 | 2 |  | 1 | 2011-06-18 |  |  |  |  | 515666 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-11 | 412532.8 | [6 empty] | 103133.2 |  |  |  |  | 0 |  | Para iniciar trámite de expropiación. | 0 | 0
318 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 46 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-185D | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 4 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE CRISTOBAL CALDERON PACHECO |  |  | 1 | D | 1483.12 | 1607.46 | 124.34 | 2563.64 | 234.82 | SI | N/A | 1 | 0 | 7436.36 | SI | SI | 196-43468 | 000300010159000ME | 53 | 2011-02-10 | UNICA | SAN ALBERTO | 3070 | 7870375 | 30700000.2 | 22829625.2 | 77081740 | 9350000 | 113600768 | 207902883 | 33265002 | 241167885 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-25 | 207902883 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-05-25 | 207902883 | OFC-418 | 2011-05-25 | 1 | 2011-06-20 | 1 | GPR-491 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | [5 empty] | 1 | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 207902883 | 3 | N.A | 1 | 2011-07-28 | 1 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 207902883 | 169 | UNICA | SAN ALBERTO | 196-44954 | 1 | 2011-08-09 | 103951441.5 | 1 | 2011-11-10 | 62370864.9 | 1 | 2014-10-15 | 41580576.6 | 0 | 1 | 2011-11-10 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
319 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 47 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-185C | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 47 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | NO | SI | NO | El único pago encontrado se refiere al acuerdo de reconocimiento de compensación social, presenta comunicación interna que solicita el pago del 20% del valor de avalúo del predio y cuenta del cobro del mismo | Con pago | se realizan dos levantamientos de ficha social por actualización de salario mínimo donde se reconoce OUS y se aplica el factor de apoyo para trámites |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | JORGE ALBERTO RESTREPO MEJIA |  |  | 1 | D | 1988.54 | 2054.87 | 66.33 | 376.85 | 0 | NO | N/A | 6 | 7010.75 | 66633.9 | NO | SI | 196-33458 | 000300010158000 | 1256 | 2003-03-31 | 4 | Medellin | 3070 | 1156930 | 205723003 | 204566073 | 0 | 3448000 | 0 | 4604930 | 0 | 4604930 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 4604930 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-04 | 4604930 | OFC-237 | 2011-03-04 | 1 | 2011-03-30 | 1 | GPR-145 | 2011-03-31 | 2011-03-31 | [5 empty] | 1 | 2011-03-30 | 2011-03-30 | 4604930 | 2 | 2014-08-25 | 1 | 2011-03-30 | 1 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 4604930 | 175 | UNICA | AGUACHICA | 196-49582 | 1 | 2011-05-10 | 3683944 | [6 empty] | 920986 | 1 | 2014-08-29 |  |  | 0 |  | PENDIENTE ULTIMO PAGO, POR SERVIDUMBRE PRIVADA | 0 | 0
320 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 48 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-185B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 46 | 2017-11-20 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | NO | SI | NO | Presento informe jurídico de julio de 2017 el cual indica que el predio se encuentra adquirido a favor de la ANI con pendiente de cancelación de ultimo pago, uno de los titulares inscritos falleció posterior a la venta, sin que a la fecha se haya culminado el proceso o tramite de sucesión, NO presenta cuenta de cobro, NO se encuentran comprobantes de algún pago (Comprobante de causación o Documento equivalente) | Diagnóstico, sin acuerdo | Se reconoce OUS y la aplicación del factor de apoyo para trámites al año 2011 |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MEJIA Y OTROS |  |  | 1 | D | 1951.85 | 1986.01 | 34.16 | 332.92 | 0 | SI | N/A | 0 | 744.98 | 412.06 | NO | SI | 196-33465 | 000300010167000 | 256 | 2003-03-31 | 4 | Medellin | 3070 | 1022064 | 2287088.2 | 1265024.2 | 0 | 660000 | 72278790 | 73960854 | 0 | 73960854 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-06-02 | 73960854 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 09/062011 | 73960854 | OFC-459 | 2011-06-09 | 1 | 2011-06-18 | 1 | GPR-306 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | [5 empty] | 1 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 73960854 | 2 | 2012-11-27 | 1 | 2011-06-18 | 1 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 73960854 | 2297 | UNICA | AGUACHICA | 196-45946 | 1 | 2011-08-11 | 59168683.2 | [6 empty] | 14792170.8 | 1 | 2012-12-05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
321 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 49 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-185A | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | LEON JAIME RESTREPO MEJIA |  |  | 1 | D | 1607.46 | 1708.06 | 100.6 | 2453.32 | 0 | NO | N/A | 1 | 0 | 7546.68 | NO | SI | 196-33456 | 000300010160000 | 1256 | 2003-03-31 | 4 | Medellin | 3070 | 7531692 | 30699999.6 | 23168307.6 | 0 | 0 | 0 | 7531692 | 0 | 7531692 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 7531692 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-03-04 | 7531692 | OFC-243 | 2011-03-04 | 1 | 2011-03-17 | 1 | GPR-125 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | [5 empty] | 1 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 7531692 | 2 | 2012-11-27 | 1 | 2011-03-18 | 1 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 7531692 | 2296 | UNICA | AGUACHICA | 196-45939 | 1 | 2011-03-25 | 6025353.6 | [6 empty] | 1506338.4 | 1 | 2012-12-05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
322 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 50 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-185 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 5 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MEJIA |  |  | 1 | D | 1701.44 | 1957.7 | 256.26 | 5871 | 0 | SI | N/A | 5 | 7094.43 | 51223.43 | NO | SI | 196-33461 | 000300010159000 | 53 | 2011-02-10 | UNICA | SAN ALBERTO | 3070 | 18023970 | 175279900.1 | 157255930.1 | 0 | 1084000 | 982821 | 20090791 | 0 | 20090791 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 20090791 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-04-01 | 20090791 | OFC-280 | 2011-04-01 | 1 | 2011-04-01 | 1 | GPR-740 | 2011-04-08 | 2011-04-08 | [5 empty] | 1 | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 20090791 | 2 | 2014-03-05 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2014-03-05 | 2014-03-05 | 2014-03-05 | 20090791 | 230 | UNICA | AGUACHICA | 196-49183 | 1 | 2011-05-10 | 16073432.8 | 1 | 2016-09-13 | 4018158.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-05-02 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
323 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 51 | HITO 37 | HITO 37E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-186 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 48 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | NO | SI | NO | Presento informe jurídico de julio de 2017 el cual indica que el predio se encuentra adquirido a favor de la ANI con pendiente de cancelación de ultimo pago, uno de los titulares inscritos falleció posterior a la venta, sin que a la fecha se haya culminado el proceso o tramite de sucesión, Adjunto cuenta de cobro pero NO hay comprobante de causación | Con pago |  |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | SOCIEDAD ENFRIADORA VALLENATA LIMITADA |  |  | 1 | I | 2483.54 | 2579.4 | 95.86 | 514.84 | 0 | SI | N/A | 2 | 0 | 19485.16 | SI | SI | 196-31287 | 000200020024000 | 927 | 2001-05-29 | 9 | BUCARAMANGA | 3070 | 1580559 | 61400000.2 | 59819441.2 | 0 | 954050 | 1742971 | 4277580 | 535600 | 4813180 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 4277580 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-05-10 | 4277580 | OFC-362 | 2011-05-10 | 1 | 2011-06-17 | 1 | GPR-365 | 2011-08-09 | 10/0/2011 | [5 empty] | 1 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 4277580 | 2 | N.R | 1 | 2011-07-14 | 1 | 2014-05-26 | N.A | 2014-05-26 | 4277580 | 674 | UNICA | AGUACHICA | 196-49383 | 1 | 2011-09-09 | 2566548 | 1 | 2015-10-14 | 535600 |  |  |  | 1175432 | 1 | 2014-06-03 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
324 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 52 | HITO 37 | HITO 37E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-187 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 3 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MERCEDES CONTRERAS GRANDAS |  |  | 1 | I | 1617.86 | 1758.29 | 140.43 | 4136.4 | 247.92 | SI | N/A | 23 | 5057 | 230920.6 | NO | SI | 196-34391 | 000200020092000 | 924 | 2004-04-26 | 8 | BUCARAMANGA | 3070 | 12698748 | 721624990 | 708926242 | 56379690 | 2760000 | 23225440 | 95063878 | 0 | 95063878 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-05-23 | 95063878 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-03-04 | 95063878 | OFC-238 | 2011-03-04 | 1 | 2011-05-23 | 1 | GPR-138 | 2011-03-28 | 2011-03-28 | [5 empty] | 1 | 2011-06-04 | 2011-06-04 | 95063878 | 2 | 2012-07-25 | 1 | 2010-06-04 | 1 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | 95063878 | 1778 | UNICA | AGUACHICA | 196-44239 | 1 | 2011-06-15 | 76051102.4 | 1 | 2011-12-19 | 19012775.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-11-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 53 | HITO 37 | HITO 37E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-187AMJ | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 3 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MERCEDES CONTRERAS GRANDAS |  |  | 1 | I | K1+617,86 | K1+758,29 | 140.43 | 0 | 20.41 | SI | N/A | 23ha | 920,6m2 | 230920.6 | NO | SI | 196-34391 | 000200020092000 | 924 | 2004-04-26 | 8 | BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7668010 | 0 | 5458510 | 13126520 | 0 | 13126520 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-05-03 | 13126520 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-05-16 | 13126520 | OFC-1602 | 2012-05-16 | 1 | 2012-06-24 | 0 | GPR-138 | 2011-03-28 | 2011-03-28 | [5 empty] | 1 | 2012-06-24 | 2012-06-24 | 13126520 | 1 | N.A | 1 | 2010-06-04 | 0 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | 13126520 | 1778 | UNICA | AGUACHICA | 196-34391 | 1 | 2012-07-30 | 13126520 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | CONSTRUCCION EN TERRENO DE MERCEDES CONTERAS | 0 | 0
325 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 54 | HITO 37 | HITO 37E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-188 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 6 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CARLOS ALBERTO VILLAMIZAR MOLINA |  |  | 1 | I | 1756.6 | 1940.37 | 183.77 | 1378.57 | 0 | SI | N/A | 2 | 1993.34 | 20614.77 | SI | NO | 196-25771 | 0002000200810000 | 649 | 1998-06-09 | 10 | BUCARAMANGA | 3070 | 4232210 | 67519553.9 | 63287343.9 | 18738240 | 0 | 92355110 | 115325560 | 9640800 | 124966360 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 115325560 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-04-05 | 115325560 | OFC-289 | 2011-04-05 | 1 | 2011-04-08 | 1 | GPR-162 | 2011-04-12 | 2011-04-12 | [5 empty] | 1 | 2011-07-13 | 2011-07-13 | 115325560 | 2 |  | 1 | 2011-07-13 | 1 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 115325560 | 1247 | UNICA | AGUACHICA | 196-47384 | 1 | 2011-08-17 | 69129094.2 | 1 | 2013-11-19 | 46196465.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-08-06 |  |  | 0 | 2012-01-02 | Sale de expropiación // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
326 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 55 | HITO 37 | HITO 37E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-189 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 7 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CARMEN-ROSA MALDONADO MARTINEZ |  |  | 1 | I | 1340 | 1617.86 | 277.86 | 1681.57 | 170.31 | SI | N/A | 16 | 4228 | 162546.43 | NO | SI | 196-2741 | 000200020003000 | 624 | 1978-03-17 | 3 | BUCARAMANGA | 3070 | 5162420 | 504179960 | 499017540.1 | 60800670 | 2445000 | 3944154 | 72352244 | 0 | 72352244 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 72352244 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2011-04-29 | 72352244 | OFC-319 | 2011-04-29 | 1 | 2011-05-04 | 1 | GPR-194 | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 1 | 99252243 | OFC-727 | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 1 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 99252243 | 2 | 2011-07-25 | 1 | 2011-05-12 | 1 | 2011-11-24 | 2011-11-24 | 2011-11-24 | 99252243 | 2120 | UNICA | AGUACHICA | 196-44323 | 1 | 2011-05-17 | 50646570.1 | 1 | 2011-12-19 | 48605672.9 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-12-09 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
327 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 56 | HITO 37 | HITO 37E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-190 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 47 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | SI | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | LAURA JULIANA GOMEZ LOZADA Y OTRO |  |  | 1 | I | 1053.81 | 1340.23 | 286.42 | 1669.73 | 0 | SI | N/A | 16 | 4228 | 162558.27 | NO | SI | 196-2740 | 000200020002000 | 1067 | 2009-05-08 | 6 | BUCARAMANGA | 3070 | 5126071 | 504179959.9 | 499053888.9 | 0 | 980000 | 410316 | 6516387 | 0 | 6516387 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 6516387 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-03-04 | 6516387 | OFC-240 | 2011-03-04 | 1 | 2011-04-01 | 1 | GPR-151 | 2011-04-08 | 2011-04-08 | [5 empty] | 1 | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 6516387 | 2 | 2011-06-20 | 1 | 2011-05-16 | 1 | 2011-11-11 | 2011-11-11 | 2011-11-11 | 6516387 | 2012 | UNICA | AGUACHICA | 196-44281 | 1 | 2011-06-15 | 5213109.6 | 1 | 2012-01-06 | 1303277.4 |  |  |  | -2.3283e-10 | 1 | 2012-01-06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
328 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 57 | HITO 37 | HITO 37E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-191 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 8 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS PORRAS BUENO |  |  | 1 | I | 362.23 | 1055.5 | 693.27 | 3800.79 | 0 | SI | N/A | 29 | 6948.5 | 293147.71 | NO | SI | 196-23089 | 000200020084000 | 0213 | 1998-02-17 | UNICA | Florida Blanca | 3070 | 11668425 | 911631894.7 | 899963469.7 | 0 | 690000 | 7226640 | 19585065 | 0 | 19585065 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-06-08 | 19585065 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-04-29 | 19585065 | OFC-318 | 2011-04-29 | 1 | 2011-05-03 | 1 | GPR-195 | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 1 | 61906475 | OFC-486 | 2011-06-21 | 2011-06-21 | 1 | 2011-07-15 | 2011-07-15 | 61906475 | 2 |  | 1 | 2011-07-15 | 1 | 2011-12-29 | 2011-12-29 | 2011-12-29 | 61906475 | 2399 | UNICA | AGUACHICA | 196-44542 | 1 | 2011-09-23 | 30953237.5 | 1 | 2012-01-19 | 30953237.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-01-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
329 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 58 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-192 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 1 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JESUS SIERRA ASCANIO Y OTRA |  |  | 1 | D | 960.37 | 1071.54 | 111.17 | 2773.62 | 40.13 | NO | N/A | 1 | 0 | 7226.38 | NO | SI | 196-33463 | 000300010164000 | 367 | 2004-07-08 | UNICA | SAN ALBERTO | 3070 | 8515013 | 30699999.6 | 22184986.6 | 4761425 | 270000 | 0 | 13546438 | 0 | 13546438 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 13546438 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-04-01 | 13546438 | OFC-276 | 2011-04-01 | 1 | 2011-04-09 | 1 | GPR-165 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 1 | 105846030 | OFC-447 | 2011-06-07 | 2011-06-18 | 1 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 105846030 | 2 | N.A | 1 | 2011-06-20 | 1 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 105846030 | 1965 | UNICA | AGUACHICA | 196-5311 | 1 | 2011-06-24 | 84676824 | 1 | 2015-11-24 | 21169206 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-09-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
330 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 59 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-193 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 5 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CASTRO E HIJOS LIMITADA |  |  | 1 | D | 1061.16 | 1489.19 | 428.03 | 10718.78 | 0 | SI | N/A | 13 | 4164.01 | 123445.23 | NO | SI | 196-37919 | 000300010161000 | 636 | 2007-03-09 | 8 | BUCARAMANGA | 3070 | 32906655 | 411883511.1 | 378976856.1 | 0 | 816318 | 109569281 | 143292254 | 0 | 143292254 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 143292254 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-03-04 | 143292254 | OFC-241 | 2011-03-04 | 1 | 2011-03-29 | 1 | GPR-167 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 1 | 691511918 | OFC-429 | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 1 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 691511918 | 2 | 2011-06-25 | 1 | 2011-06-08 | 1 | 2011-10-26 | 2011-10-26 | 2011-10-26 | 691511918 | 1913 | UNICA | AGUACHICA | 196-44229 | 1 | 2011-06-20 | 553209534.4 | 1 | 2011-12-09 | 138302383.6 |  |  |  | 5.9605e-08 | 1 | 2011-12-09 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
331 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 60 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-193A | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 3 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CASTRO E HIJOS LIMITADA |  |  | 1 | D | 843.88 | 960.86 | 116.98 | 2553.08 | 0 | NO | N/A | 6 | 7067.79 | 64514.71 | NO | SI | 196-33464 | 000300010163000 | 1370 | 2007-05-31 | 8 | BUCARAMANGA | 3070 | 7837956 | 205898115.7 | 198060159.7 | 0 | 755000 | 0 | 8592956 | 0 | 8592956 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-16 | 8592956 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-03-04 | 8592956 | OFC-242 | 2011-03-04 | 1 | 2011-03-29 | 1 | GPR-166 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 1 | 18198878 | OFC-430 | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 1 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 18198878 | 2 | 2011-09-20 | 1 | 2011-06-08 | 1 | 2011-10-26 | 2011-10-26 | 2011-10-26 | 18198878 | 1914 | UNICA | AGUACHICA | 196-44717 | 1 | 2011-06-20 | 14559102.4 | 1 | 2016-08-11 | 3639776 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-01-18 |  |  | 0 |  | PENDIENTE ULTIMO PAGO, POR SERVIDUMBRE PRIVADA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
332 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 61 | HITO 37 | HITO 37E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-194 | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 8 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DANUIL SARABIA RINCON |  |  | 1 | I | 81.311 | 362.23 | 280.919 | 1637.1 | 2033.15 | SI | N/A | 3 | 1297.5 | 29660.4 | SI | SI | 196-28597 | 000200020085000 | 0082 | 2003-02-19 | UNICA | SAN ALBERTO | 4605 | 7538846 | 144124988 | 136586142 | 715628600 | 1932400 | 824900820 | 1550000666 | 21736374 | 1571737040 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-24 | 1550000666 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-07-28 | 1550000666 | OFC-594 | 2011-07-28 | 1 | 2011-07-28 | 1 | GPR-383 | 2011-08-23 | 2011-08-23 | [5 empty] | 1 | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 1550000666 | 2 | 2011-09-23 | 1 | 2011-07-28 | 1 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 1550000666 | 317 | UNICA | Madrid | 196-44972 | 1 | 2011-08-10 | 1395000599 | 1 | 2012-06-29 | 155000067 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
333 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 62 | HITO 37 | HITO 37N | SI | CAL. NUEVA | SA-195 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°2 | 3_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con sentencia sin registrar | Con Algún Pago | 1 | AGROPECUARIA-TULIPAN-LTDA |  |  | 1 | D | 90387.32 | 854.36 | 917.587 | 20427.64 | 0 | SI | N/A | 285 | 2200 | 2831772.36 | NO | SI | 196-6261 | 000300010004000 | 3718 | 1974-08-30 | 3 | BUCARAMANGA | 3070 | 62712855 | 8756254000.2 | 8693541145.2 | 0 | 5885000 | 27651820 | 96249675 | 0 | 96249675 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-05-30 | 96249675 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-06-09 | 96249675 | OFC-460 | 2011-06-09 | 1 | 2011-06-16 | 1 | GPR-774 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1 | 204371945 | OFC-1567 | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 0 | N.A | N.A | 204371945 | N.A | N.A | 1 | 2011-08-31 | 0 | N.A | N.A | N.A | 204371945 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2013-11-19 | 102185972.5 | [6 empty] | 102185972.5 |  |  |  |  | 1 | 2012-07-18 | PREDIO ENTREGADO EN DILIGENCIA JUDICIAL | 0 | 1
334 | TRAMO 5 | 2013 | 4514 | 63 | HITO 37 | HITO 37E | SI | CAL. EXISTENTE | SA-196 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con sentencia registrada | Pago Total | 1 | RODOLFO RIVERA STAPPER |  |  | 1 | I | 0 | 81.31 | 81.31 | 1003.95 | 0 | SI | N/A | 28 | 6000 | 284996.05 | NO | SI | 196-1615 | 000200030045000 | 2503 | 2008-09-05 | 8 | BUCARAMANGA | 3070 | 3082127 | 878020000.5 | 874937873.5 | 0 | 230000 | 562883 | 3875010 | 0 | 3875010 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2011-02-21 | 3875010 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-04-04 | 3875010 | OFC-282 | 2011-04-04 | 1 | 2011-05-17 | 1 | GPR-302 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 3875010 | N.A | N.A | 1 | 2012-05-16 | 1 |  |  | 2014-03-31 | 3875010 | SENTENCIA | JUZGADO PROMISCUO DE DESCONGESTIÓN | AGUACHICA | 196-49395 | 1 | 2012-02-23 | 1937505 | 1 | 2014-06-12 | 1937505 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-06-13 |  |  | 1 | 2011-07-15 | PREDIO ENTREGADO EN DILIGENCIA JUDICIAL - falsa tradicion | 0 | 1
| TRAMO 5 |  |  |  | HITO 37 | HITO 37 | [21 empty] | 54 |  | 0 | 5 | 49 | 0 | 282711.751 | 210931.14 | 19157.336 | 369918.86 | 6121.42 | 0 | 0 | 2494 | 168518.3 | 24972575.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70124 | 1840845 | 194 | 0 | 368560 | 1738303675 | 80956039921.9 | 79217736247.5 | 3136825022 | 344774973 | 7219306040 | 12439209710 | 197764131 | 12636973841 | 54 | 2191900 | 54 | 2197164 | 12439209709 | 54 | 1986632 | 54 | 2157844 | 12436604415 | 0 | 2198547 | 54 | 2199606 | 48 | 0 | 1997000 | 1956236 | 10 | 1492148572 | 0 | 407710 | 407756 | 48 | 1957641 | 1957641 | 13412523980 | 102 | 1228911 | 54 | 2201510 | 44 | 1808734 | 1766972 | 1850514 | 13412523980 | 61112 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2204929 | 9490889862.1 | 42 | 1732244 | 2718960359.6 | 6 | 249225 | 1011622684.3 | 191051874.1 | 44 | 1812304 | 0 | 0 | 2 | 163628 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
| TRAMO 5 |  |  |  | TRAMO 5 | TRAMO 5 | [21 empty] | 386 |  | 22 | 75 | 289 | 0 | 12288713.291 | 12319611.91 | 119906.226 | 2843146.22 | 30998.77 | 0 | 0 | 21927 | 1634448.73 | 218264978.59 | 0 | 0 | 39266361 | 0 | 538308 | 12463860 | 1061 | 0 | 3314430 | 10669070690.2 | 765810249039.2001 | 757674775352.5599 | 13166051722 | 5748914160.78 | 21778856626 | 51362893198.98 | 1396463017 | 52759356215.98 | 386 | 15731975 | 378 | 15385778 | 51594480120.98 | 330 | 13143108 | 371 | 14983767 | 50745340360.98 | 0 | 14941410 | 371 | 15030612 | 306 | 0 | 12466985 | 12344449 | 53 | 14245933423 | 0 | 2180834 | 2140744 | 289 | 11761376 | 11679508 | 59188853221.28 | 687 | 6639029 | 374 | 15240802 | 278 | 11340709 | 10882251 | 11505828 | 58490005435.28 | 324326 | 104 | 0 | 0 | 350 | 14332173 | 38942638571.2 | 251 | 10357398 | 14055356593 | 32 | 1283951 | 3507960456.85 | #VALUE! | 275 | 11349759 | 0 | 0 | 15 | 1035515 | 0 | 11 | 15 | Y | 0 | #N/A | #N/A | Y | 0 | #N/A | #N/A | Y | Y
1 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 1 | HITO 44 NV | HITO 43N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-01V | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 1 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE JOAQUIN PONTON VELEZ |  |  | 1 | D | 64275.63 | 64610.62 | 334.99 | 20148.28 | 0 | SI | N/A | 36 | 3500 | 343351.72 | NO | SI | 196-1897 | 00-01-0004-0102-000 | 2586 | 1995-09-30 | 30 | BOGOTÁ D.C | 5000 | 100741400 | 1817500000 | 1716758600 | 0 | 38435000 | 1017710 | 140194110 | 0 | 140194110 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-01 | 140194110 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-04 | 140194110 | OFC-1174 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-04 | 1 | GPR-863 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | [5 empty] | 1 | 2012-02-04 | 2012-02-04 | 140194110 | 2 | N.A | 1 | 2012-02-04 | 1 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 140194110 | 144 | UNICA | AGUACHICA | 196-45339 | 1 | 2012-03-13 | 112155288 | 1 | 2012-10-19 | 28038822 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-08-31 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
2 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 2 | HITO 44 NV | HITO 43N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-02V | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 7 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE FRANCISCO RAMOS PEREIRA |  |  | 1 | D | 64571.84 | 64650 | 31.2 | 4833.72 | 0 | SI | N/A | 24 | 3500 | 238666.28 | NO | SI | 196-329 | 00-01-0004-0050-000 | 0075 | 1978-02-27 | INCORA | Cesar | 5000 | 24168600 | 1217500000 | 1193331400 | 0 | 3776656 | 1252360 | 29197616 | 0 | 29197616 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-13 | 29197616 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-02 | 29197616 | OFC-1180 | 2012-02-02 | 1 | 2012-02-20 | 1 | GPR-864 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | [5 empty] | 1 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 29197616 | 2 | 2012-06-15 | 1 | 2012-03-13 | 1 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 29197616 | 113 | UNICA | AGUACHICA | 196-45245 | 1 | 2012-04-17 | 23358092.8 | 1 | 2012-12-11 | 5839523.2 |  |  |  | -9.3132e-10 | 1 | 2012-08-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
3 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 3 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-03V | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 6 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE JOAQUIN VARGAS BADILLO |  |  | 1 | D | 64672.7 | 64978.16 | 305.46 | 8941.9 | 0 | SI | N/A | 71 | 8143 | 709201.1 | NO | SI | 196-1143 | 00-01-0004-0052-000 | 1352 | 2009-08-21 | UNICA | AGUACHICA | 5000 | 44709500 | 3590715000 | 3546005500 | 0 | 6281070 | 6550777 | 57541347 | 0 | 57541347 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-01 | 57541347 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-02 | 57541347 | OFC-1181 | 2012-02-02 | 1 | 2012-02-15 | 1 | GPR-865 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | [5 empty] | 1 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 57541347 | 2 | 2012-07-23 | 1 | 2012-02-22 | 1 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 57541347 | 168 | UNICA | AGUACHICA | 196-45391 | 1 | 2012-03-16 | 46033077.6 | 1 | 2012-10-19 | 11508269.4 |  |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2012-09-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
4 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 4 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-04V | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 5 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | WILLIAM ALFREDO SALDAÑA PEINADO |  |  | 1 | D | 64975.5 | 65079.31 | 103.81 | 2381.13 | 0 | SI | N/A | 4 | 0 | 37618.87 | NO | SI | 196-41203 | 00-01-0004-0052-000 M.E | 1352 | 2009-08-21 | UNICA | AGUACHICA | 48500 | 115484805 | 1940000000 | 1824515195 | 0 | 700000 | 181857508 | 298042313 | 0 | 298042313 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-13 | 298042313 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-22 | 298042313 | OFC-1367 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-14 | 1 | GPR-948 | 2012-06-08 | 2012-06-13 | [5 empty] | 1 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 298042313 | 2 | 2012-11-20 | 1 | 2012-03-22 | 1 | 2012-12-27 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 298042313 | 2126 | UNICA | AGUACHICA | 196-45783 | 1 | 2012-06-13 | 268238081.7 | 1 | 2013-07-11 | 29804231.3 |  |  |  | 1.1176e-08 | 1 | 2012-11-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
5 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 5 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-05V | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 4 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | WILLIAM ALFREDO SALDAÑA PEINADO |  |  | 1 | D | 65075.52 | 65149.58 | 74.06 | 10114.51 | 1467.88 | SI | N/A | 8 | 0 | 69885.49 | NO | SI | 196-41001 | 00-01-0004-0052-000 M.E | 1093 | 2009-07-08 | UNICA | AGUACHICA | 90000 | 910305900 | 7200000000 | 6289694100 | 759286672 | 1130000 | 1002370026 | 2673092598 | 1700100 | 2674792698 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-09 | 2673092598 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-22 | 2673092598 | OFC-1401 | 2012-03-13 | 1 | 2012-03-14 | 1 | GPR-1061 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 1 | 2504392098 | OFC-2548 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 1 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2504392098 | 2 | 2012-09-21 | 1 | 2012-03-22 | 1 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2504392098 | 515 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-53536 | 1 | 2012-07-26 | 2405783338.2 | 1 | 2015-12-17 | 98608759.8 |  |  |  | 1.9372e-07 | 1 | 2015-11-09 |  |  | 0 |  | ALCANCE A LA OFERTA POR DISMINUCION DE AREA // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
6 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 6 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-06V | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 10 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARTHA ROCIO MORENO BARRERA Y OTRA |  |  | 1 | D | 65175.52 | 65357.49 | 181.97 | 6530.98 | 0 | NO | N/A | 4 | 0 | 33469.02 | NO | SI | 196-41002 | 00-01-0004-0052-000 M.E | 1090 | 2009-07-08 | UNICA | AGUACHICA | 64000 | 417982720 | 2560000000 | 2142017280 | 0 | 3485000 | 0 | 421467720 | 0 | 421467720 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-20 | 421467720 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-20 | 421467720 | OFC-1258 | 2012-02-20 | 1 | 2012-02-23 | 1 | GPR-866 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | [5 empty] | 1 | 2012-02-04 | 2012-02-04 | 421467720 | 2 | N.A | 1 | 2012-02-28 | 1 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 421467720 | 127 | UNICA | AGUACHICA | 196-45295 | 1 | 2012-04-17 | 337174752 | 1 | 2012-10-09 | 84292968 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-08-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
7 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 7 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-06AV | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 2 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARTHA ROCIO MORENO BARRERA Y OTRA |  |  | 1 | D | 65152.38 | 65181.08 | 28.7 | 1737.89 | 0 | NO | N/A | 3 | 3469.02 | 31731.13 | NO | NO | 196-48954 | 00-01-0004-0052-000 M.E | 127 | 2012-08-14 | UNICA | AGUACHICA | 74000 | 128603860 | 2476707480 | 2348103620 | 0 | 347580 | 0 | 128951440 | 0 | 128951440 | 1 | 2013-05-24 | 1 | 2013-06-27 | 128951440 | 1 | 2013-05-24 | 1 | 2014-02-13 | 128951440 | OFC-2177 | 2014-02-13 | 1 | 2014-03-12 | 1 | GPR-1582 | 2014-03-12 | 2014-03-13 | 1 | 160236494 | OFC-2520 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 1 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 160236494 | 2 | 2015-06-30 | 1 | 2015-04-23 | 1 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 160236494 | 2396 | UNICA | AGUACHICA | 196-48954 | 1 | 2015-05-27 | 128189195.2 | 1 | 2015-12-15 | 32047298.8 |  |  |  | -3.7253e-09 | 1 | 2015-11-23 |  |  | 0 |  | SE REALIZA ALCANCE POR CAMBIO EN LA IDENTIFICACION JURIDICA DEL INMUEBLE (CAMBIO DE FOLIO) FOLIO NUEVO 196-48954 // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
8 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 8 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-07V | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 6 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JUAN FELIPE LONDOÑO SIERRA Y OTRO |  |  | 1 | D | 65361.56 | 65457.66 | 96.1 | 7914.29 | 14.14 | SI | N/A | 2 | 1624 | 13709.71 | NO | SI | 196-7680 | 00-01-0004-0063-000 | 257 | 2008-06-05 | UNICA | Gamarra | 50000 | 395714500 | 1081200000 | 685485500 | 4616710 | 3182000 | 421009741 | 824522951 | 0 | 824522951 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-20 | 824522951 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-20 | 824522951 | OFC-1259 | 2012-02-20 | 1 | 2012-03-03 | 1 | GPR-867 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | [5 empty] | 1 | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 824522951 | 2 | 2012-05-25 | 1 | 2012-03-03 | 1 | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 824522951 | 138 | UNICA | AGUACHICA | 196-45328 | 1 | 2012-04-17 | 627961200.8 | 1 | 2012-09-27 | 196561750.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
9 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 9 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-08V | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 5 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | OSCAR FERNANDO ALSINA YEPEZ |  |  | 1 | D | 65425.7 | 65852.25 | 426.55 | 33658.22 | 0 | SI | N/A | 6 | 3376 | 29717.78 | NO | SI | 196-4361 | 00-01-0004-0308-000 | 1317 | 2004-06-23 | Notaria 10 | BUCARAMANGA | 50000 | 1682911000 | 3168800000 | 1485889000 | 0 | 34511354 | 49021378 | 1766443732 | 0 | 1766443732 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-23 | 1766443732 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-23 | 1766443732 | OFC-1300 | 2012-02-23 | 1 | 2012-02-23 | 1 | GPR-1155 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 1 | 1807465432 | 1822 | 2012-08-16 | 2012-09-24 | 1 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 1807465432 | 2 | N.A | 1 | 2012-04-24 | 1 | 2014-09-09 | 2014-09-09 | 2014-09-09 | 1807465432 | 188 | UNICA | AGUACHICA | 196-49622 | 1 | 2012-06-07 | 1413154985.6 | 1 | 2015-03-17 | 394310446.4 |  |  |  | -1.1921e-07 | 1 | 2014-09-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
10 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 10 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-008AV | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 51 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | OSCAR FERNANDO ALSINA YEPEZ |  |  | 1 | D | 65322.48 | 65455.7 | 133.22 | 895.69 | 0 | NO | N/A | 2 | 9717.78 | 28822.09 | NO | NO | 196-4361 | 00-01-0004-0308-000 | 1317 | 2004-06-23 | Notaria 10 | BUCARAMANGA | [10 empty] | 1 | 2013-11-15 |  |  |  | 1 | 2015-05-11 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
11 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 11 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-09V | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 5 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ARMANDO SERRANO SERRANO Y OTROS |  |  | 1 | D | 65813.07 | 65876.59 | 63.52 | 1097.75 | 0 | NO | N/A | 7 | 8062 | 76964.25 | NO | SI | 196-2181 | 00-01-0004-0064-000 | 918 | 2009-06-09 | UNICA | AGUACHICA | 15000 | 16466250 | 1170930000 | 1154463750 | 0 | 800000 | 0 | 17266250 | 0 | 17266250 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-29 | 17266250 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-04-10 | 17266250 | OFC-1499 | 2012-04-10 | 1 | 2012-05-07 | 1 | GPR-1242 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 1 | 23778250 | OFC-1934 | 2012-10-25 | 2012-12-12 | 1 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 23778250 | 2 | 2012-09-06 | 1 | 2012-07-31 | 1 | 2013-04-20 | 2013-04-20 | 2013-04-26 | 23778250 | 622 | UNICA | AGUACHICA | 196-47111 | 1 | 2012-08-14 | 11223062.5 | 1 | 2013-08-22 | 6043187.5 | 1 | 2013-08-22 | 6512000 | 0 | 1 | 2013-04-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
12 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 12 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-09AV | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 7 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | ARMANDO SERRANO SERRANO Y OTROS |  |  | 1 | D | 65836.12 | 65938.57 | 102.45 | 1889.16 | 0 | SI | N/A | 6 | 0 | 58110.84 | NO | SI | 196-129 | 00-01-0004-0065-000 | 918 | 2009-06-09 | UNICA | AGUACHICA | 30000 | 56674800 | 1800000000 | 1743325200 | 0 | 2006748 | 352775 | 59034323 | 0 | 59034323 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-29 | 59034323 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-04-10 | 59034323 | OFC-1500 | 2012-04-10 | 1 | 2012-05-07 | 1 | GPR-1243 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | [5 empty] | 1 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 59034323 | 2 | 2012-09-06 | 1 | 2012-07-06 | 1 | 2013-04-20 | 2013-04-20 | 2013-04-26 | 59034323 | 620 | UNICA | AGUACHICA | 196-47921 | 1 | 2012-08-14 | 38372309.95 | 1 | 2015-07-28 | 20662013.05 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-08-30 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
13 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 13 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-09BV | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 10 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ARMANDO SERRANO SERRANO Y OTROS |  |  | 1 | D | 65861.19 | 66233.08 | 371.89 | 20055.51 | 0 | SI | N/A | 8 | 0 | 59944.49 | NO | SI | 196-21267 | 00-01-0004-0385-000 | 918 | 2009-06-09 | UNICA | AGUACHICA | 12600 | 252699426 | 1008000000 | 755300574 | 0 | 11034385 | 52075058 | 315808869 | 0 | 315808869 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-29 | 315808869 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-04-10 | 315808869 | OFC-1501 | 2012-04-10 | 1 | 2012-05-07 | 1 | GPR-1244 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | [5 empty] | 1 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 315808869 | 2 | 2012-09-06 | 1 | 2012-07-06 | 1 | 2013-04-20 | 2013-04-20 | 2013-04-26 | 315808869 | 621 | UNICA | AGUACHICA | 196-47922 | 1 | 2012-09-18 | 205275764.85 | 1 | 2013-10-22 | 110533104.15 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-08-30 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
14 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 14 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-10V | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 9 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FORTUNATO GARCES WAGNER |  |  | 1 | D | 66223.39 | 66428.23 | 204.84 | 8875 | 0 | SI | N/A | 2 | 3506 | 14631 | NO | SI | 196-20051 | 00-01-0004-0384-000 | 1077 | 2002-09-27 | UNICA | AGUACHICA | 5000 | 44375000 | 117530000 | 73155000 | 0 | 4068750 | 3516176 | 51959926 | 0 | 51959926 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-07 | 51959926 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 51959926 | OFC-1191 | 2012-02-08 | 1 | 2012-03-05 | 1 | GPR-1156 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | [5 empty] | 1 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 51959926 | 2 | 2012-05-25 | 1 | 2012-03-05 | 1 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-07 | 51959926 | 53 | UNICA | AGUACHICA | 196-20051 | 1 | 2012-05-16 | 38452299 | 1 | 2013-06-27 | 13507627 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-03-13 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
15 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 15 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-10AV | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 5 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JUAN PABLO GARCES LARA |  |  | 1 | D | 66389.7 | 66519.6 | 129.9 | 3583.54 | 0 | NO | N/A | 2 | 7160 | 23576.46 | NO | SI | 196-9908 | 00-01-0004-0071-000 | 664 | 2012-06-24 | UNICA | AGUACHICA | 5000 | 17917700 | 135800000 | 117882300 | 0 | 5850885 | 0 | 23768585 | 0 | 23768585 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 23768585 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 23768585 | OFC-1192 | 2012-02-08 | 1 | 2012-02-16 | 1 | GPR-1157 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | [5 empty] | 1 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 23768585 | 2 | 2012-03-30 | 1 | 2012-02-22 | 1 | 2012-08-28 | 2012-08-28 | 2012-08-28 | 23768585 | 142 | UNICA | AGUACHICA | 196-45369 | 1 | 2012-03-16 | 16204036 | 1 | 2012-11-09 | 7564549 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
16 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 16 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-11V | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 8 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS ALFONSO PINO LOBO |  |  | 1 | D | 66428.23 | 66724.24 | 296.01 | 16557.14 | 0 | SI | N/A | 3 | 3720 | 17162.86 | NO | SI | 196-34220 | 00-01-0004-0070-000 | 1309 | 2008-09-09 | UNICA | AGUACHICA | 5000 | 82785700 | 168600000 | 85814300 | 0 | 24094285 | 3206050 | 110086035 | 0 | 110086035 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 110086035 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-08 | 110086035 | OFC-1195 | 2012-02-08 | 1 | 2012-02-23 | 1 | GPR-868 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | [5 empty] | 1 | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 110086035 | 2 | 2012-05-30 | 1 | 2012-03-12 | 1 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 110086035 | 167 | UNICA | AGUACHICA | 196-45435 | 1 | 2012-03-23 | 88068828 | 1 | 2012-11-09 | 22017207 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-10-04 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
17 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 17 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-12V | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | CENTRO RECREACIONAL SABANAS DE NUMANCIA S.A |  |  | 1 | D | 66668.54 | 66734.41 | 65.87 | 871.71 | 0 | NO | N/A | 6 | 6000 | 65128.29 | NO | SI | 196-28752 | 00-01-0004-0411-000 | 1735 | 2006-12-06 | UNICA | AGUACHICA | 5000 | 4358550 | 330000000 | 325641450 | 0 | 2573928 | 0 | 6932478 | 0 | 6932478 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-29 | 6932478 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-06 | 6932478 | OFC-1377 | 2012-03-06 | 1 | 2012-03-07 | 1 | GPR-1193 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [5 empty] | 1 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 6932478 | 2 |  | 1 | 2012-03-23 | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 6932478 | 96 | UNICA | AGUACHICA | 196-49403 | 1 | 2012-04-23 | 5545982.4 | [6 empty] | 1386495.6 | 1 | 2014-06-16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
18 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 18 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-13V | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 14 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS DANIEL TORRADO BECERRA |  |  | 1 | D | K66+707,52 | K67+482,16 | 774.64 | 70331.21 | 0 | SI | N/A | 280 | 0 | 2729668.79 | NO | SI | 196-41395 | 00-01-0004-0099-000 | 1433 | 2011-08-22 | UNICA | AGUACHICA | 5000 | 351656050 | 14000000000 | 13648343950 | 0 | 127048806 | 71941025 | 550645881 | 0 | 550645881 | 1 | 2011-12-12 | 1 | 13/02/2012 | 550645881 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 15/02/2012 | 550645881 | OFC-1247 | 15/02/2012 | 1 | 2012-02-16 | 1 | GPR-1194 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1 | 555280045 | OFC-2214 | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 1 | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 555280045 | 2 | N.A | 1 | 2012-03-12 | 1 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 555280045 | 117 | UNICA | AGUACHICA | 196-50665 | 1 | 2012-04-17 | 495581292.9 | 1 | 2014-05-13 | 41122177.05 | 1 | 2015-04-14 | 18576575.05 | -3.3528e-08 | 1 | 2014-07-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
19 | TRAMO 6 |  |  |  | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-013AV | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 7 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | PEDRO JAVIER MANTILLA |  |  |  | I | K67+806,95 | K67+852,50 | 5.15 | 506.58 | 0 | NO | N/A | 272 | 9083.61 | 2728577.03 | NO | SI | 196-41395 | 00-01-0004-0099-000 | 1433 | 2011-08-22 | UNICA | AGUACHICA | 6000 | 3039480 | 16374501660 | 16371462180 | 0 | 1724100 | 45500 | 4809080 | 0 | 4809080 | 1 | 2015-03-06 | 1 | 05-06-15 | 4809080 | 1 | 2015-03-05 | 1 | 27-08-15 | 4809080 | OFC-2587 | 27-08-15 | 1 | 2015-09-10 | 1 | GPR-2097 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 4809080 | N.A | N.A | 1 | 2015-09-24 | 1 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 4809080 | 2655 | UNICA | AGUACHICA | 196-54424 | 1 | 2016-02-16 | 4809080 | [6 empty] | 0 | 1 | 2015-12-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
20 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 19 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-14V | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 5 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | OLGA CLAVIJO LEON Y OTRO |  |  | 1 | I | 67766.88 | 68073.98 | 307.1 | 22016.64 | 0 | SI | N/A | 6 | 5562 | 43545.36 | NO | SI | 196-2100 | 00-01-0004-0095-000 | 1555 | 2006-10-31 | UNICA | AGUACHICA | 5000 | 110083200 | 327810000 | 217726800 | 0 | 7424583 | 6731254 | 124239037 | 0 | 124239037 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-29 | 124239037 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-27 | 124239037 | OFC-1313 | 2012-02-23 | 1 | 2012-02-23 | 1 | GPR-1313 | 2012-02-23 | 2012-02-23 | [5 empty] | 1 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 124239037 | 2 | 2012-04-30 | 1 | 2012-02-27 | 1 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | 124239037 | 99 | UNICA | AGUACHICA | 196-45162 | 1 | 2012-03-21 | 99391229.6 | 1 | 2012-07-26 | 24847807.4 |  |  |  | 7.4506e-09 | 1 | 2012-07-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
21 | TRAMO 6 |  |  |  | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-014AV | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 1 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | OLGA CLAVIJO LEON Y OTRO |  |  |  | I | 67840.02 | 67853.36 | 13.34 | 266.17 | 0 | NO | N/A | 0 | 6111 | 5844.83 | SI | SI | 196-50407 | 00-01-0004-0095-000ME | 1770 | 2014-11-12 | UNICA | AGUACHICA | 6000 | 1597020 | 36666000 | 35068980 | 0 | 597000 | 0 | 2194020 | 644350 | 2194020 | 1 | 2015-03-06 | 1 | 2015-06-05 | 2194020 | 1 | 2015-05-21 | 1 | 2015-08-27 | 2194020 | OFC-2586 | 2015-08-27 | 1 | 2015-08-28 | 1 | GPR-2077 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 2194020 | N.A | N.A | 1 | 2015-09-24 | 1 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 2194020 | 2683 | UNICA | AGUACHICA | 196-54441 | 1 | 2016-02-16 | 2194020 | [6 empty] | 0 | 1 | 2015-12-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
22 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 20 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-15V | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 5 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JORGE EDUARDO SILVA RODRIGUEZ Y OTRO |  |  | 1 | D | K68+047,28 | K68+284,26 | 236.98 | 61573.11 | 0 | SI | N/A | 133 | 5429 | 1273855.89 | NO | SI | 196-25272 | 00-01-0004-0394-000 | 220 | 1995-03-07 | UNICA | AGUACHICA | 5000 | 307865550 | 6677145000 | 6369279450 | 0 | 81074490 | 5152070 | 394092110 | 0 | 394092110 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-07 | 394092110 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-08 | 394092110 | OFC-1190 | 2012-02-08 | 1 | 2012-02-17 | 1 | GPR-1158 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | [5 empty] | 1 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 394092110 | 2 | 2012-09-24 | 1 | 2012-03-23 | 1 | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 394092110 | 278 | UNICA | AGUACHICA | 196-48536 | 1 | 2012-04-23 | 354682899 | 1 | 2014-03-20 | 39409211 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-11-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
23 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 21 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-16V | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 15 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SONIA PATRICIA RUEDA MONSALVE |  |  | 1 | I | 68063.23 | 68167.27 | 104.04 | 3746.69 | 0 | NO | N/A | 7 | 2000 | 68253.31 | NO | SI | 196-2043 | 00-01-0004-0094-000 | 1010 | 2009-06-24 | UNICA | AGUACHICA | 5000 | 18733450 | 360000000 | 341266550 | 0 | 4525000 | 0 | 23258450 | 0 | 23258450 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-08 | 23258450 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-02-08 | 23258450 | OFC-1193 | 2012-02-08 | 1 | 2012-02-16 | 1 | GPR-869 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | [5 empty] | 1 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 23258450 | 2 | N/A | 1 | 2012-03-05 | 1 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-10-24 | 23258450 | 200 | UNICA | AGUACHICA | 196-47294 | 1 | 2012-03-21 | 18686760 | 1 | 2013-08-27 | 4571690 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-07-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
24 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 22 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-17V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 51 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras, también presenta pagos de mejoras | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío con entrega técnica anticipada de ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 68665.16 | 68857.11 | 191.95 | 16195.37 | 48 | SI | N/A | 1 | 619537 | 613341.63 | NO | SI |  | 00-01-0002-0008-000 |  |  |  |  | 5000 | 80976850 | 3147685000 | 3066708150 | 28800000 | 33134000 | 7921190 | 150832040 | 0 | 150832040 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-13 | 150832040 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-27 | 97567695 | OFC-1330 | 2012-02-27 | 1 | 2012-03-06 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 97567695 | 2 | N.A | 1 | 2012-07-06 | 0 | N.A | N.A | N.A | 97567695 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-08-21 | 97567695 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
25 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 23 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-18V | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 1 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EDITH ALVERNIA LOBO |  |  | 1 | D | 68797.41 | 69561.3 | 763.89 | 52936.31 | 0 | SI | N/A | 30 | 9452.75 | 256516.44 | NO | SI | 196-24356 | 00-01-0002-0328-000 | 2082 | 2011-11-21 | UNICA | AGUACHICA | 5000 | 264681550 | 1547263750 | 1282582200 | 0 | 10440000 | 1373445 | 276494995 | 0 | 276494995 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-08 | 276494995 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-08 | 276494995 | OFC-1194 | 2012-02-08 | 1 | 2012-02-23 | 1 | GPR-1195 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [5 empty] | 1 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 276494995 | 2 | 2012-07-06 | 1 | 2012-02-27 | 1 | 2013-04-26 | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 276494995 | 88 | UNICA | AGUACHICA | 196-47084 | 1 | 2012-03-21 | 165896997 | 1 | 2013-06-25 | 110597998 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-04-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
26 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 24 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-19V | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 8 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUZ MARINA BACCA QUINTERO |  |  | 1 | I | 69306.51 | 69622.09 | 315.58 | 24327.72 | 0 | SI | N/A | 7 | 1260 | 46932.28 | NO | SI | 196-23821 | 00-01-0002-0341-000 | 1361 | 2008-09-19 | UNICA | AGUACHICA | 90000 | 2189494800 | 6413400000 | 4223905200 | 0 | 4400000 | 86249725 | 2280144525 | 0 | 2280144525 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-01 | 2280144525 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-01 | 2280144525 | OFC-1366 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-16 | 1 | GPR-1093 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | [5 empty] | 1 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 2280144525 | 2 | 2012-07-23 | 1 | 2012-05-22 | 1 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 2280144525 | 157 | UNICA | AGUACHICA | 196-45351 | 1 | 2012-06-07 | 1824115620 | 1 | 2012-10-12 | 456028905 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
27 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 25 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-19AV | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 6 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | ALBA CECILIA BEDOYA PARRA Y OTRO |  |  | 1 | I | 69496.04 | 69517.04 | 21 | 82.5 | 0 | NO | N/A | 0 | 1600 | 1517.5 | NO | SI | 196-41181 | 00-01-0002-0244-000 | 1361 | 2008-09-19 | UNICA | AGUACHICA | 90000 | 7425000 | 144000000 | 136575000 | 0 | 150000 | 0 | 7575000 | 0 | 7575000 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-01 | 7575000 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-07 | 7575000 | OFC-1378 | 2012-03-07 | 1 | 2012-03-24 | 1 | GPR-837 | 2012-04-24 | 2012-04-24 | [5 empty] | 1 | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 7575000 | 2 | 28-09-12 | 1 | 2012-03-24 | 1 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 7575000 | 2332 | UNICA | AGUACHICA | 196-54081 | 1 | 2012-08-14 | 6060000 | 1 | 2015-12-15 | 1515000 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-11-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
28 | TRAMO 6 |  |  | 26 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-19BV | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 17 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANIBAL GALVIS GERARDINO |  |  | 1 | I | 69486.2 | 69496.04 | 9.84 | 44.9 | 0 | NO | N/A | 0 | 800 | 755.1 | NO | SI | 196-36455 | 00-01-0002-0370-000 | 1399 | 2007-10-02 | UNICA | AGUACHICA | 95000 | 4265500 | 76000000 | 71734500 | 0 | 660000 | 0 | 4925500 | 0 | 4925500 | 1 | 2012-10-01 | 1 | 2013-08-02 | 4925500 | 1 | 2013-05-15 | 1 | 2014-03-11 | 4925500 | OFC-2203 | 2014-03-11 | 1 | 2014-09-17 | 1 | GPR-1825 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | [5 empty] | 1 | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 4925500 | 2 | 29-05-15 | 1 | 2015-03-10 | 1 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 4925500 | 2158 | UNICA | AGUACHICA | 196-53159 | 1 | 2015-05-15 | 3940400 | 1 | 2015-08-25 | 569912 | 1 | 2015-11-30 | 415188 | 0 | 1 | 2015-10-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
29 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 27 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-20V | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 4 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CORPOCESAR-CORPORACION-AUTONOMA-CORPOCESAR |  |  | 1 | D | 69725.19 | 69805.54 | 80.35 | 10000 | 293.86 | SI | N/A | 1 | 0 | 0 | NO | SI | 196-17037 | 00-01-0002-0261-000 | 769 | 1998-07-22 | UNICA | AGUACHICA | 90000 | 900000000 | 900000000 | 0 | 203643777 | 23482300 | 144373852 | 1271499929 | 0 | 1271499929 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-26 | 1271499929 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-28 | 1271499929 | OFC-1447 | 2012-03-28 | 1 | 2012-04-16 | 1 | GPR-1159 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | [5 empty] | 1 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 1271499929 | 2 | 2012-09-17 | 1 | 2012-06-22 | 1 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 1271499929 | 286 | UNICA | AGUACHICA | 196-17037 | 1 | 2012-07-06 | 1017199943.2 | 1 | 2014-04-22 | 254299985.8 |  |  |  | -5.9605e-08 | 1 | 2013-12-05 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
30 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 28 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-21V | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 3 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE AGUACHICA COOTRAGUA LTDA |  |  | 1 | D | 69795.85 | 69892.7 | 96.85 | 10000 | 0 | NO | N/A | 1 | 0 | 0 | NO | SI | 196-23340 | 00-01-0002-0348-000 | 1120 | 1993-10-14 | UNICA | AGUACHICA | 60000 | 600000000 | 600000000 | 0 | 0 | 7280000 | 0 | 607280000 | 0 | 607280000 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-17 | 607280000 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-20 | 607280000 | OFC-1255 | 2012-02-20 | 1 | 2012-03-08 | 1 | GPR-1279 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 1 | 945479400 | OFC-1968 | 2012-11-07 | 2013-11-07 | 1 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 945479400 | 2 | 2013-11-30 | 1 | 2012-03-08 | 1 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 945479400 | 1890 | UNICA | AGUACHICA | 196-23340 | 1 | 2012-03-23 | 485824000 | 1 | 2013-12-12 | 459655400 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-11-13 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
31 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 29 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-22V | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 9 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANA DE JESUS FUENTES JIMENEZ |  |  | 1 | D | 69913.39 | 69971.51 | 58.12 | 2500 | 0 | SI | N/A | 0 | 2500 | 0 | NO | NO | 196-27898 | 00-01-0002-0333-000 | 629 | 1997-07-01 | UNICA | AGUACHICA | 90000 | 225000000 | 225000000 | 0 | 0 | 0 | 169750000 | 394750000 | 0 | 394750000 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-02 | 394750000 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-08 | 394750000 | OFC-1396 | 2012-03-08 | 1 | 2012-03-20 | 1 | GPR-1396 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | [5 empty] | 1 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 394750000 | 2 | 2012-06-27 | 1 | 2012-03-27 | 1 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 394750000 | 126 | UNICA | AGUACHICA | 196-27898 | 1 | 2012-04-19 | 259200000 | 1 | 2012-09-13 | 135550000 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-08-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
32 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 30 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-23V | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 6 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANA DE JESUS FUENTES JIMENEZ |  |  | 1 | D | 69951.63 | 69972.97 | 21.34 | 500 | 159.8 | SI | N/A | 0 | 500 | 0 | NO | SI | 196-27923 | 00-01-0002-0334-000 | 1334 | 2003-10-22 | UNICA | AGUACHICA | 90000 | 45000000 | 45000000 | 0 | 103707006 | 1005000 | 76884874 | 226596880 | 0 | 226596880 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-02 | 226596880 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-08 | 226596880 | OFC-1395 | 2012-03-08 | 1 | 2012-03-20 | 1 | GPR-1395 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | [5 empty] | 1 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 226596880 | 2 | N-R | 1 | 2012-03-27 | 1 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 226596880 | 125 | UNICA | AGUACHICA | 196-27923 | 1 | 2012-07-06 | 181277504 | 1 | 2012-09-13 | 45319376 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-08-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
33 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 31 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-24V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 101 | 2017-12-13 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | SI | NO | SI |  | Con pago |  |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | FAUSTO GARAVITO GOMEZ |  |  | 1 | D | K69+795,63 | K70+059,61 | 263.98 | 11991.93 | 156.53 | SI | N/A | 1 | 7628 | 5636.07 | NO | SI | 196-23237 | 00-01-0002-0326-000 | 1261 | 1999-12-17 | UNICA | AGUACHICA | 90000 | 1079273700 | 1586520000 | 507246300 | 55581599 | 16050000 | 261582395 | 1412487694 | 4866900 | 1417354594 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-02-27 | 1412487694 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-30 | 1412487694 | OFC-1479 | 2012-03-30 | 1 | 2012-03-30 | 1 | GPR-1196 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1 | 1277035979 | OFC-2546 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 1 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1412487694 | 2 | 2013-05-10 | 1 | 2012-05-11 | 1 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 1277035979 | 118 | UNICA | AGUACHICA | 196-52439 | 1 | 2012-05-24 | 1129990155.2 | 1 | 2015-09-22 | 147045823.8 |  |  |  | -5.9605e-08 | 1 | 2015-06-26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
34 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 32 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-24AV | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 5 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | NASSER SALAM SUAREZ |  |  | 1 | D | 69966.6 | 70001.32 | 34.72 | 1000 | 468.65 | SI | N/A | 0 | 1000 | 0 | NO | SI | 196-29094 | 00-01-0002-0346-000 | 1997 | 2009-12-17 | UNICA | AGUACHICA | 90000 | 90000000 | 90000000 | 0 | 506561780 | 25063800 | 281792890 | 903418470 | 0 | 903418470 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-27 | 903418470 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-27 | 903418470 | OFC-1346 | 2012-02-27 | 1 | 2012-02-27 | 1 | GPR-1346 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | [5 empty] | 1 | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 903418470 | 2 |  | 1 | 2012-03-24 | 1 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 903418470 | 164 | UNICA | AGUACHICA | 196-29094 | 1 | 2012-04-17 | 720000000 | 1 | 2012-11-09 | 183418470 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
35 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 33 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-24BV | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 2 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | NASSER SALAM SUAREZ |  |  | 1 | D | 69986.76 | 70010.4 | 23.64 | 500 | 0 | SI | N/A | 0 | 500 | 0 | NO | SI | 196-29202 | 00-01-0002-0349-000 | 2001 | 2009-12-17 | UNICA | AGUACHICA | 90000 | 45000000 | 45000000 | 0 | 0 | 4580000 | 1470223 | 51050223 | 0 | 51050223 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-27 | 51050223 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-27 | 51050223 | OFC-1324 | 2012-02-27 | 1 | 2012-02-27 | 1 | GPR-870 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | [5 empty] | 1 | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 51050223 | 2 | N-R | 1 | 2012-03-24 | 1 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 51050223 | 162 | UNICA | AGUACHICA | 196-29202 | 1 | 2012-04-17 | 40800000 | 1 | 2012-11-09 | 10250223 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
36 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 34 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-24CV | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 11 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FAUSTO GARAVITO GOMEZ |  |  | 1 | D | 69900.65 | 69991.18 | 90.53 | 1350 | 0 | SI | N/A | 0 | 1350 | 0 | NO | SI | 196-28764 | 00-01-0002-0351-000 | 1351 | 1998-11-25 | UNICA | AGUACHICA | 90000 | 121500000 | 121500000 | 0 | 0 | 1820730 | 5828760 | 129149490 | 0 | 129149490 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-28 | 129149490 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-30 | 129149490 | OFC-1480 | 2012-03-30 | 1 | 2012-03-30 | 1 | GPR-1183 | 2012-09-17 | 2012-09-17 | [5 empty] | 1 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 129149490 | 2 | 2012-06-29 | 1 | 2012-05-11 | 1 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 129149490 | 25 | UNICA | AGUACHICA | 196-28764 | 1 | 2012-05-24 | 103319592 | 1 | 2014-04-15 | 25829898 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-02-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
37 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 35 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-24DV | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 1 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JORGE RAUL SOLER BARAJAS |  |  | 1 | D | 69901.49 | 69955.71 | 54.22 | 732.86 | 317.42 | NO | N/A | 0 | 2500 | 1767.14 | NO | SI | 196-29542 | 00-01-0002-0345-000 | 655 | 1999-07-08 | UNICA | AGUACHICA | 90000 | 65957400 | 225000000 | 159042600 | 22695530 | 4071000 | 0 | 92723930 | 0 | 92723930 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-28 | 92723930 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-30 | 92723930 | OFC-1477 | 2012-03-30 | 1 | 2012-03-30 | 1 | GPR-1086 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | [5 empty] | 1 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 92723930 | 2 | 2012-06-29 | 1 | 2012-05-11 | 1 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 2012-12-12 | 92723930 | 241 | UNICA | AGUACHICA | 196-45980 | 1 | 2012-05-24 | 74179144 | 1 | 2013-02-19 | 18544786 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
38 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 36 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-24EV | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 5 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA PATRICIA MURCIA HERRERA |  |  | 1 | D | 69982.52 | 69992.52 | 10 | 300 | 0 | NO | N/A | 0 | 300 | 0 | NO | SI | 196-27921 | 00-01-0002-0336-000 | 377 | 2010-03-23 | UNICA | AGUACHICA | 90000 | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | 1260000 | 0 | 28260000 | 0 | 28260000 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-28 | 28260000 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-30 | 28260000 | OFC-1484 | 2012-03-30 | 1 | 2012-04-09 | 1 | GPR-871 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | [5 empty] | 1 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | 28260000 | 2 |  | 1 | 2012-04-11 | 1 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 28260000 | 148 | UNICA | AGUACHICA | 196-27921 | 1 | 2012-05-10 | 22608000 | 1 | 2012-10-12 | 5652000 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-10-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
39 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 37 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-24FV | RA-PVPS-1350-2015 | 1 | 11 | 2015-09-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA LUCILA GARAVITO GOMEZ |  |  | 1 | D | 70004 | 70014 | 10 | 300 | 0 | NO | N/A | 0 | 300 | 0 | NO | SI | 196-27920 | 00-01-0002-0337-000 | 397 | 1997-05-07 | UNICA | AGUACHICA | 90000 | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 27900000 | 0 | 27900000 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-28 | 27900000 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-30 | 27900000 | OFC-1485 | 2012-03-30 | 1 | 2012-04-09 | 1 | GPR-872 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | [5 empty] | 1 | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 27900000 | 2 | 2012-07-09 | 1 | 2012-04-09 | 1 | 2014-03-11 | 2014-03-11 | 2014-03-11 | 27900000 | 32 | UNICA | AGUACHICA | 196-27920 | 1 | 2012-05-10 | 22320000 | 1 | 2014-05-23 | 5580000 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-03-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
40 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 38 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-24GV | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con sentencia sin registrar | Pago Total | 1 | ELENA SERENO MARTINEZ |  |  | 1 | D | 70022.32 | 70032.32 | 10 | 300 | 0 | NO | N/A | 0 | 300 | 0 | NO | SI | 196-29282 | 00-01-0002-0350-000 | 1460 | 1998-12-16 | UNICA | AGUACHICA | 90000 | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 27400000 | 0 | 27400000 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-23 | 27400000 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-04-10 | 27400000 | OFC-1454 | 2012-04-10 | 1 | 2012-04-10 | 1 | GPR-1197 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 27400000 | N.A | N.A | 1 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | 27400000 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2014-08-14 | 27400000 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2013-12-13 | ENTREGA ANTICIPADA DEL 30-04-15 | 0 | 1
41 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 39 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-24HV | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 15 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAIRO MENESES SOLANO |  |  | 1 | D | 70032.32 | 70042.32 | 10 | 287.62 | 0 | NO | N/A | 0 | 700 | 412.38 | NO | SI | 196-29648 | 00-01-0002-0353-000 | 782 | 1999-08-13 | UNICA | AGUACHICA | 90000 | 25885800 | 63000000 | 37114200 | 0 | 400000 | 0 | 26285800 | 13288500 | 39574300 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-28 | 26285800 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-29 | 26285800 | OFC-1498 | 2012-03-29 | 1 | 2012-04-10 | 1 | GPR-1189 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | [5 empty] | 1 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 26285800 | 2 |  | 1 | 2012-04-10 | 1 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 26285800 | 287 | UNICA | AGUACHICA | 196-49446 | 1 | 2012-05-10 | 21028640 | 1 | 2015-03-17 | 5257160 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-03-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
42 | TRAMO 6 |  | 4514 | 40 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-024IV | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 101 | 2017-12-13 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | FAUSTO GARAVITO GOMEZ |  |  | 1 | D | 70021.03 | 70053.84 | 32.81 | 900 | 128.25 | SI | N/A | 0 | 900 | 0 | NO | NO | 196-29516 | 00-01-0002-0356-000 | 590 | 1999-06-22 | UNICA | AGUACHICA | 90000 | 81000000 | 81000000 | 0 | 46721475 | 0 | 7730240 | 135451715 | 0 | 135451715 | 1 | 2014-02-28 | 1 | 2015-01-06 | 135451715 | 1 | 2013-05-15 | 1 | 2015-05-27 | 135451715 | OFC-2547 | 2015-05-27 | 1 | 2015-05-27 | 1 | GPR-1916 | 2015-05-27 | 2015-05-29 | [5 empty] | 1 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 135451715 | 2 | 2015-07-15 | 1 | 2015-05-22 | 1 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 135451715 | 498 | UNICA | SABANA DE TORRES | 196-29516 | 1 | 2015-06-17 | 108361372 | 1 | 2015-12-15 | 27090343 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-11-10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
43 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 41 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-25V | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 11 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARGIORI PORTILLO SOLANO Y OTRO |  |  | 1 | D | 70050.67 | 70094.39 | 43.72 | 2806.85 | 240.79 | SI | N/A | 0 | 5472 | 2665.15 | NO | SI | 196-27186 | 00-01-0002-0327-000 | 1244 | 2000-10-18 | UNICA | AGUACHICA | 90000 | 252616500 | 492480000 | 239863500 | 239112610 | 2430000 | 206707350 | 700866460 | 0 | 700866460 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-22 | 700866460 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-03-24 | 700866460 | OFC-1331 | 2012-02-27 | 1 | 2012-02-28 | 1 | GPR-022 | 2010-11-26 | 2010-11-26 | [5 empty] | 1 | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 700866460 | 2 | 2012-06-25 | 1 | 2012-03-24 | 1 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 700866460 | 222 | UNICA | AGUACHICA | 196-46562 | 1 | 2012-04-23 | 560000000 | 1 | 2013-02-19 | 140866460 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
44 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 42 | HITO 44 NV | HITO 44N |  | VARIANTE AGUACHICA | AG-25AV | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 9 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARGIORI PORTILLO SOLANO Y OTRO |  |  | 1 | D | 70048.88 | 70065.44 | 16.56 | 277.24 | 19.24 | NO | N/A | 0 | 900 | 622.76 | NO | SI | 196-30248 | 00-01-0002-0354-000 | 1244 | 2000-10-18 | UNICA | AGUACHICA | 90000 | 24951600 | 81000000 | 56048400 | 12121200 | 10091600 | 0 | 47164400 | 535600 | 47700000 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-22 | 47164400 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-24 | 47164400 | OFC-1348 | 2012-02-28 | 1 | 2012-02-28 | 1 | GPR-086 | 2011-02-08 | 2011-02-08 | [5 empty] | 1 | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 47164400 | 2 |  | 1 | 2012-03-24 | 1 | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 2012-11-27 | 47164400 | 223 | UNICA | AGUACHICA | 196-45992 | 1 | 2012-04-23 | 37000000 | 1 | 2013-02-19 | 10164400 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
45 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 43 | HITO 44 NV | HITO 44N | SI | VARIANTE AGUACHICA | AM-001 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 4 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARGI RAMIREZ DE QUIROZ |  |  | 1 | D | 69683.79 | 69855.76 | 171.97 | 4166.12 | 159.25 | SI | N/A | 1 | 25 | 5858.88 | SI | SI | 196-26812 | 00-01-0002-0320-000 | 723 | 2003-06-13 | UNICA | AGUACHICA | 1139 | 4745210.68 | 11418475 | 6673264.32 | 76289360 | 1728000 | 189087608 | 271850178.68 | 13288500 | 285138678.68 | 1 | 2010-12-16 | 1 | 2011-01-04 | 271850178.68 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-01-07 | 271850178.68 | OFC-161 | 2011-01-07 | 1 | 2011-01-19 | 1 | GPR-065 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 1 | 759157347 | OFC-1997 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 1 | 2011-01-26 | 2011-01-26 | 759157347 | 2 | 2013-06-08 | 1 | 2011-01-24 | 1 | 2013-07-23 | 2013-07-02 | 2013-07-23 | 759157347 | 1181 | UNICA | AGUACHICA | 196-47323 | 1 | 2011-02-16 | 135925089.5 | 1 | 2013-08-16 | 623232257.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-07-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
46 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 44 | HITO 44 NV | HITO 44N | SI | VARIANTE AGUACHICA | AM-002 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 1 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARGI RAMIREZ DE QUIROZ |  |  | 1 | D | 69852.07 | 69945.65 | 93.58 | 2192.61 | 342 | NO | N/A | 2 | 891 | 18698.39 | NO | NO | 196-28624 | 00-01-0002-0344-000 | 724 | 2003-06-13 | UNICA | AGUACHICA | 1139 | 2497382.79 | 23794849 | 21297466.21 | 0 | 0 | 0 | 2497382.79 | 0 | 2497382.79 | 1 | 2010-09-17 | 1 | 2010-11-11 | 2497382.79 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-11-16 | 2497382.79 | OFC-66 | 2010-11-16 | 1 | 2010-11-26 | 1 | GPR-022 | 2010-11-26 | 2010-11-26 | 1 | 112140966 | OFC-2588 | 2015-08-27 | 2015-08-31 | 1 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 112140966 | 2 | 2015-10-20 | 1 | 2011-01-24 | 1 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 112140966 | 2701 | UNICA | AGUACHICA | 196-54569 | 1 | 2015-09-24 | 78498676.2 | 1 | 2016-02-25 | 33642289.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-02-02 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
47 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 45 | HITO 44 NV | HITO 44E | SI | VARIANTE AGUACHICA | AM-003 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 2 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | MARIA DEL CARMEN SANTIAGO |  |  | 1 | I | 69577.47 | 69587.07 | 9.6 | 42.82 | 0 | SI | N/A | 35 | 9375 | 359332.18 | SI | SI | 196-1967 | 00-01-0003-0127-000 | 268 | 2005-03-07 | UNICA | AGUACHICA | 925 | 39608.5 | 332421875 | 332382266.5 | 0 | 40000 | 1070500 | 1150108.5 | 535600 | 1685708.5 | 1 | 2010-11-26 | 1 | 2010-12-29 | 1150108.5 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2011-01-04 | 1150108.5 | OFC-094 | 2011-02-04 | 1 | 2011-02-01 | 1 | GPR-086 | 2011-02-08 | 2011-02-08 | [5 empty] | 1 | 2011-02-16 | 2011-02-16 | 1150108.5 | 2 | 2011-09-21 | 1 | 2011-02-16 | 1 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | 1150108.5 | 1663 | UNICA | AGUACHICA | 196-44067 | 1 | 2011-02-22 | 805076.3 | 1 | 2011-10-26 | 345032.7 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-09-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
48 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 46 | HITO 44 NV | HITO 44E | SI | VARIANTE AGUACHICA | AM-004 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 6 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CESAR ORLANDO CONTRERAS CALDERON Y OTRO |  |  | 1 | I | 69586.26 | 69691.2 | 104.94 | 574.86 | 342 | SI | N/A | 1 | 0 | 9425.14 | NO | NO | 196-3519 | 00-01-0003-0258-000 | 491 | 2006-12-28 | UNICA | Gamarra | 8000 | 4598880 | 80000000 | 75401120 | 39240000 | 0 | 142754420 | 186593300 | 0 | 186593300 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2010-12-06 | 186593300 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-12-07 | 186593300 | OFC-111 | 2010-12-07 | 1 | 2011-01-17 | 1 | GPR-060 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 1 | 1436596770 | OFC-1912 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 1436596770 | 2 | 2012-11-23 | 1 | 2011-02-17 | 1 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 2012-10-25 | 1436596770 | 1388 | UNICA | MADRID | 196-46809 | 1 | 2011-03-04 | 149274640 | 1 | 2012-11-20 | 951791940 | 1 | 2013-05-28 | 335530190 | 0 | 1 | 2013-12-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
49 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 47 | HITO 44 NV | HITO 44E | SI | VARIANTE AGUACHICA | AM-005 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 7 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EUFREDO ALSINA PACHECO |  |  | 1 | I | 69691.24 | 70552.89 | 861.65 | 14083.48 | 0 | SI | N/A | 147 | 0 | 1455916.52 | NO | SI | 196-6768 | 00-01-0003-0125-000 | 342 | 2005-03-22 | UNICA | AGUACHICA | 990 | 13942645 | 1455299999.8 | 1441357354.8 | 0 | 3144000 | 13795264 | 30881909 | 0 | 30881909 | 1 | 2010-10-28 | 1 | 2010-11-16 | 30881909 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-02-02 | 30881909 | OFC-81 | 2011-02-22 | 1 | 2010-11-25 | 1 | GPR-018 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | [5 empty] | 1 | 2011-02-16 | 2011-02-16 | 30881909 | 2 |  | 1 | 2011-02-16 | 1 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 30881909 | 879 | UNICA | AGUACHICA | 196-49458 | 1 | 2011-02-22 | 18529145.4 | 1 | 2014-08-12 | 12352763.6 |  |  |  | 1.8626e-09 | 1 | 2014-07-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
50 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 48 | HITO 44 NV | HITO 44N | SI | VARIANTE AGUACHICA | AM-006 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 9 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ERMIDES GALVIS PICON Y OTRO |  |  | 1 | D | 69940.69 | 70406.23 | 465.54 | 11679.86 | 0 | SI | N/A | 42 | 6835 | 415155.14 | NO | SI | 196-39779 | 00-01-0002-0343-000 | 1407 | 2008-09-26 | UNICA | AGUACHICA | 1075 | 12555850 | 458847625.5 | 446291775.5 | 0 | 2978000 | 268252 | 15802102 | 0 | 15802102 | 1 | 2010-10-28 | 1 | 2010-11-10 | 15802102 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-12-16 | 15802102 | OFC-64 | 2010-12-16 | 1 | 2011-01-06 | 1 | GPR-050 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | [5 empty] | 1 | 2011-03-11 | 2011-03-11 | 15802102 | 2 | 2011-05-02 | 1 | 2011-01-07 | 1 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 15802102 | 938 | UNICA | AGUACHICA | 196-45017 | 1 | 2011-03-22 | 12641682 | 1 | 2012-06-26 | 3160420 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
51 | TRAMO 6 |  |  |  | HITO 44 NV | HITO 44N |  | CAL. NUEVA | AM-006A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con resolución de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE DEL CARMEN QUINTERO CAVIEDES |  |  | 1 | D | 70180.47 | 70392.33 | 211.86 | 298.92 | 0 | NO | N/A | 1 | 0 | 9701.08 |  | SI | 196-49589 | 00-01-0002-0399-000 | 1277 | 2014-08-28 | UNICA | AGUACHICA | 1750 | 523110 | 17500000 | 16976890 | 0 | 3450000 | 0 | 3973110 | 0 | 3973110 | 1 | 2015-03-12 | 1 | 2015-05-29 | 3973110 | 1 | 2015-03-01 | 1 | 2015-08-27 | 3973110 | OFC-2585 | 2015-08-27 | 1 | 2015-09-01 | 1 | GPR-2076 | 2015-09-01 | 2015-10-23 | [8 empty] | 3973110 | [8 empty] | 3973110 | [13 empty] | 3973110 |  |  |  |  | 1 | 2016-06-03 | 12/11/2015: SE ENVÍA PREDIO A LA CRDS PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN. | 0 | 1
| TRAMO 6 |  |  |  | HITO 44 NV | HITO 44 N | [21 empty] | 42 |  | 0 | 1 | 39 | 0 | 2615882.68 | 2621782.45 | 7180.52 | 415400.4 | 2675.79 | 0 | 0 | 1008 | 734635.36 | 10399234.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42057 | 1576879 | 0 | 0 | 1869618 | 9174094562.97 | 64019914234.3 | 54845819671.33 | 1334474337 | 466292744 | 1790682274 | 12765543917.97 | 33159450 | 12798059017.97 | 42 | 1720862 | 42 | 1639982 | 12765543917.97 | 42 | 1720102 | 42 | 1640904 | 12712279572.97 | 0 | 1640900 | 42 | 1724596 | 41 | 0 | 1686470 | 1686527 | 8 | 6916934189 | 1822 | 332256 | 332714 | 38 | 1560161 | 1560161 | 14949601058.5 | 72 | 989267 | 41 | 1642635 | 39 | 1619901 | 1619849 | 1619922 | 14814149343.5 | 26573 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1687742 | 10095405921.6 | 36 | 1497113 | 4352349863.75 | 4 | 167376 | 361033953.05 | 5359605.6 | 39 | 1621329 | 0 | 0 | 2 | 84145 | 0 | 1 | 2 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
52 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 49 | HITO 44 | HITO 44 | SI | CAL. NUEVA | AM-007 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 1 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSELINO SANCHEZ |  |  | 1 | D | 70389.5 | 73438.09 | 3048.59 | 32576.31 | 29.24 | SI | N/A | 107 | 0 | 1037423.69 | NO | SI | 196-34145 | 00-01-0002-0286-000 | 770 | 1995-07-31 | UNICA | AGUACHICA | 990 | 32250547 | 1059300000.1 | 1027049453.1 | 4532200 | 15680000 | 12800826 | 65263573 | 0 | 65263573 | 1 | 2010-02-10 | 1 | 2011-01-04 | 65263573 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-01-12 | 65263573 | OFC-162 | 2011-01-12 | 1 | 2011-01-19 | 1 | GPR-061 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | [5 empty] | 1 | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 65263573 | 2 |  | 1 | 2011-01-27 | 1 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 65263573 | 550 | UNICA | AGUACHICA | 196-44868 | 1 | 2011-02-16 | 52210858.4 | 1 | 2012-05-24 | 13052714.6 |  |  |  | -3.7253e-09 | 1 | 2012-05-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
53 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 50 | HITO 44 | HITO 44E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-008 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento acta de recibo y entrega de predios firmada por el mejoratarios y adjunto contrato de compraventa | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío con entrega técnica anticipada de ANT | Con Algún Pago | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 70567.54 | 70740.28 | 172.74 | 1997.45 | 0 | SI | N/A | 8 | 5000 | 83002.55 | NO | SI | SIN | 00-01-0003-0210-000 |  |  |  |  | 1398 | 2792435 | 118829999.9 | 116037564.9 | 0 | 11660000 | 141719 | 14594154 | 0 | 14594154 | 1 | 2010-12-20 | 1 | 2010-12-28 | 14594154 | 0 | N.A | 1 | 2011-11-08 | 14594154 |  |  | 1 | 2012-11-08 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-03-24 | 2012-03-24 | 14594154 | 2 | N.A | 1 | 2011-02-17 | 0 | N.A | N.A | N.A | 14594154 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-11-25 | 11801719 | [6 empty] | 2792435 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
54 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 51 | HITO 44 | HITO 44E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-010 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 52 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | SI | SI | NO |  | Con pago |  |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | JOSE ALONSO BERMUDEZ BEDOYA |  |  | 1 | I | 70757.98 | 71006.37 | 248.39 | 1384.29 | 0 | NO | N/A | 36 | 8707 | 367322.71 | NO | SI | 196-32966 | 00-01-0003-0121-000 | 57 | 2008-01-22 | UNICA | AGUACHICA | 990 | 1370447 | 365019929.9 | 363649482.9 | 0 | 1040000 | 0 | 2410447 | 535600 | 2946047 | 1 | 2010-10-26 | 1 | 2010-11-10 | 2410447 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-12-22 | 2410447 | OFC- 63 | 2010-12-22 | 1 | 2011-01-14 | 1 | GPR-058 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | [5 empty] | 1 | 2011-02-03 | 2011-02-03 | 2410447 | 2 | 2011-04-15 | 1 | 2011-01-24 | 1 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 2410447 | 1012 | UNICA | AGUACHICA | 196-45024 | 1 | 2011-03-14 | 1928357.6 | [6 empty] | 482089.4 | 1 | 2012-06-04 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
55 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 52 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-011 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 5 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ANTONIO SANTIAGO PLATA |  |  | 1 | I | 71004.82 | 71679.17 | 674.35 | 22197.85 | 0 | NO | N/A | 25 | 6000 | 233802.15 | NO | SI | 196-34060 | 00-01-0003-0252-000 | 1613 | 2007-11-14 | UNICA | AGUACHICA | 1075 | 23862689 | 275200000.25 | 251337311.25 | 0 | 6750000 | 0 | 30612689 | 0 | 30612689 | 1 | 2010-09-15 | 1 | 2010-11-10 | 30612689 | 1 | 2010-09-30 | 1 | 2010-11-16 | 30612689 | OFC-71 | 2010-11-16 | 1 | 2010-11-23 | 1 | GPR-015 | 2010-11-23 | 2010-11-23 | 1 | 49094591 | OFC-739 | 2011-09-13 | 2011-09-26 | 1 | 2010-11-26 | 2010-11-26 | 49094591 | 2 | N.A | 1 | 2010-11-26 | 1 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 49094591 | 1841 | UNICA | AGUACHICA | 196-44130 | 1 | 2010-12-03 | 15306344.5 | 1 | 2011-10-26 | 33788246.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-10-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
56 | TRAMO 6 |  | 4514 | 53 | HITO 44 | HITO 44N | SI |  | AM-011A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FREDY QUINTERO ESCALANTE |  |  | 1 | I | 71208.27 | 71693.096 | 484.826 | 15252.3506 | [24 empty] | 1 | 2017-05-24 |  |  |  | 1 | 2017-05-24 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
57 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 54 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-012 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 51 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | OSCAR EMILIO SANCHEZ PORTILLO Y OTROS |  |  | 1 | I | 71675.14 | 73712.56 | 2037.42 | 78121.95 | 229.26 | SI | N/A | 127 | 0 | 1191878.05 | NO | SI | 196-24011 | 00-01-0003-0229-000 | 1489 | 2003-12-30 | UNICA | AGUACHICA | 990 | 77340731 | 1257300000.5 | 1179959269.5 | 68456640 | 10515326 | 43073330 | 199386027 | 0 | 199386027 | 1 | 2010-10-28 | 1 | 2010-12-03 | 199386027 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-06 | 199386027 | OFC-104 | 2010-12-06 | 1 | 2011-04-13 | 1 | GPR-1231 | 2012-10-18 | 2013-01-11 | [5 empty] | 1 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 199386027 | 2 | 2011-03-22 | 1 | 2011-01-25 | 1 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 199386027 | 1088 | UNICA | AGUACHICA | 196-56451 | 1 | 2011-02-22 | 95705292.96 | 1 | 2011-06-07 | 103680734.04 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-08-05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
58 | TRAMO 6 |  | 4514 | 55 | HITO 44 | HITO 44N | SI |  | AM-012A | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | OSCAR EMILIO SANCHEZ PORTILLO Y OTROS |  |  | 1 | I | 71675.57 | 71940.64 | 265.07 | 10515.9297 | [24 empty] | 1 | 2017-05-24 |  |  |  | 1 | 2017-05-24 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
59 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 56 | HITO 44 | HITO 44E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-013 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 7 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ROSALBA SANCHEZ BALMACEDA |  |  | 1 | D | 73436.9 | 73961.85 | 524.95 | 3731.3 | 0 | SI | N/A | 79 | 9750 | 796018.7 | NO | SI | 196-35110 | 00-01-0002-0011-000 | 248 | 2005-03-02 | UNICA | AGUACHICA | 990 | 3693987 | 791752500 | 788058513 | 0 | 2530000 | 324657 | 6548644 | 0 | 6548644 | 1 | 2010-10-28 | 1 | 2010-11-23 | 6548644 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-11-29 | 6548644 | OFC-94 | 2010-11-29 | 1 | 2010-07-12 | 1 | GPR-026 | 2010-12-09 | 2010-12-09 | [5 empty] | 1 | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 6548644 | 2 | 2011-05-31 | 1 | 2010-12-22 | 1 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 6548644 | 2038 | UNICA | AGUACHICA | 196-44274 | 1 | 2011-05-02 | 4584050.8 | 1 | 2012-01-20 | 1964593.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-11-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
60 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 57 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-014 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 10 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HERMES RODRIGUEZ GARCIA |  |  | 1 | I | 73694.91 | 74276.15 | 581.24 | 13063.59 | 135 | SI | N/A | 37 | 3622 | 360558.41 | NO | SI | 196-34176 | 00-01-0003-0064-000 | 1167 | 2006-08-25 | UNICA | AGUACHICA | 1160 | 15153764 | 433401519.6 | 418247755.6 | 53595000 | 26775665 | 20331723 | 115856152 | 0 | 115856152 | 1 | 2010-10-28 | 1 | 2011-05-10 | 115856152 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-02-01 | 115856152 | OFC-103 | 2011-02-01 | 1 | 2011-02-03 | 1 | GPR-091 | 2011-02-08 | 2011-02-08 | [5 empty] | 1 | 2011-02-03 | 2011-02-03 | 115856152 | 2 |  | 1 | 2011-02-04 | 1 | 2012-02-13 | 2012-02-13 | 2012-02-13 | 115856152 | 210 | UNICA | AGUACHICA | 196-44800 | 1 | 2011-02-16 | 62877348.8 | 1 | 2011-08-11 | 42978803.2 | 1 | 2012-03-23 | 10000000 | 0 | 1 | 2011-08-11 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
61 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 58 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-014A | [14 empty] | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 74275.65 | 74485.34 | 209.69 | 4320.44 | 0 | SI | N/A |  |  |  | NO | SI | [6 empty] | 1160 | 5011710 | 5011710 | 0 | 0 | 3510000 | 120050 | 8641760 | 0 | 8641760 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-17 | 8641760 | 0 | N.A | 1 | 2011-08-18 | 8641760 | OFC-660 | 2011-08-18 | 1 | 2011-08-18 | 0 | N.A | N.A | N.A | [8 empty] | 8641760 |  |  | 1 | 2011-02-04 | 0 | N.A | N.A | N.A | 8641760 | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | 8641760 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
62 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 59 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-015 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 8 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | RAMON ELIAS SANCHEZ PORTILLO Y OTRA |  |  | 1 | D | 74961.67 | 75012.83 | 51.16 | 30915.73 | 0 | SI | N/A | 37 | 6050 | 345134.27 | NO | SI | 196-28637 | 00-01-0003-0245-000 | 269 | 1998-02-20 | INCORA | BOGOTÁ D.C | 990 | 30606573 | 372289500.3 | 341682927.3 | 0 | 15804000 | 1957918 | 48368491 | 0 | 48368491 | 1 | 2010-12-06 | 1 | 2011-05-20 | 48368491 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-23 | 48368491 | OFC-107 | 2010-12-06 | 1 | 2011-05-26 | 1 | GPR-485 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | [5 empty] | 1 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 48368491 | 2 | NO REGISTRA | 1 | 2011-05-26 | 1 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 48368491 | 1184 | UNICA | AGUACHICA | 196-52880 | 1 | 2011-06-07 | 38694792.8 | 1 | 2015-10-14 | 3388926.2 |  |  |  | 6284772 | 1 | 2015-08-05 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
63 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 60 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-015A | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 2 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | RAMON ELIAS SANCHEZ PORTILLO |  |  | 1 | D | 74987.1 | 75154.67 | 167.57 | 8416.62 | 0 | NO | N/A |  |  |  | NO | SI | [6 empty] | 1500 | 12624930 | 12624930 | 0 | 0 | 17322994 | 0 | 29947924 | 0 | 29947924 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-20 | 29947924 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-06-07 | 29947924 | OFC-444 | 2011-06-07 | 1 | 2011-06-13 | 1 | GPR-1683 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 1 | 79924298 | OFC-2242 | 2014-05-19 | 2014-08-06 | 1 | 2014-08-06 | 2014-08-06 | 109872222 | 2 | 2014-08-06 | 1 | 2011-06-13 | 1 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 109872222 | 99 | UNICA | AGUACHICA | 196-51737 | 1 | 2011-07-08 | 17322994 | 1 | 2014-10-30 | 63939438 | 1 | 2015-07-22 | 15984860 | 12624930 | 1 | 2015-06-10 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
64 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 61 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-015B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 109 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, presento rotulo de la carpeta y check list con nombre de expediente (AM-015), Pero los documentos anexados corresponden a expediente (AM-015B) | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento acta de recibo y entrega de predios firmada por el mejoratarios y adjunto contrato de compraventa | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 75134.53 | 75249.28 | 114.75 | 4738.69 | 0 | SI | N/A |  |  |  | NO | SI | [6 empty] | 1500 | 7108035 | 7108035 | 0 | 2080000 | 1422000 | 3590516 | 14200551 | 0 | 14200551 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-18 | 14200551 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-02-04 | 7092516 | OFC-402 | 2011-05-20 | 1 | 2011-06-01 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 7092516 | 1 |  | 1 | 2011-06-01 | 0 | N.A | N.A | N.A | 7092516 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-06-07 | 7092516 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
65 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 62 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-015C | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 109 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, presento rotulo de la carpeta y check list con nombre de expediente (AM-015), Pero los documentos anexados corresponden a expediente (AM-015C) | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento acta de recibo y entrega de predios firmada por el mejoratarios y adjunto contrato de compraventa | Con acuerdo |  |  | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 75236.33 | 75276.18 | 39.85 | 1266.28 | 223.96 | SI | N/A | 0 | 1266.28 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 10800 | 13675824 | 13675824 | 0 | 65244160 | 3012500 | 9758196 | 91690680 | 7498400 | 99189080 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-04-27 | 91690680 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-05-05 | 78014856 | OFC-346 | 2011-05-05 | 1 | 2011-05-06 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-05-12 | 2011-05-12 | 78014856 | 2 |  | 1 | 2011-05-12 | 0 | N.A | N.A | N.A | 78014856 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-05-17 | 62411884.8 | 1 | 2011-06-07 | 15602971.2 |  |  |  | -1.8626e-09 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
66 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 63 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-015D | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 109 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, presento rotulo de la carpeta y check list con nombre de expediente (AM-015), Pero los documentos anexados corresponden a expediente (AM-015D) | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento acta de recibo y entrega de predios firmada por el mejoratarios y adjunto contrato de compraventa, con pagos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 75276.53 | 75290.32 | 13.79 | 129.99 | 0 | NO | N/A |  |  |  | NO | SI | [6 empty] | 10800 | 1403892 | 1403892 | 0 |  | 300000 | 0 | 1703892 | 0 | 1703892 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-04-27 | 1703892 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-05-05 | 300000 | OFC-347 | 2011-05-05 | 1 | 2011-06-16 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-06-16 | 2011-06-16 | 300000 | 1 |  | 1 | 2011-06-16 | 0 | N.A | N.A | N.A | 300000 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-07-19 | 300000 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
67 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 64 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-015E | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 109 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, presento rotulo de la carpeta y check list con nombre de expediente (AM-015), Pero los documentos anexados corresponden a expediente (AM-015E ) | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento acta de recibo y entrega de predios firmada por el mejoratarios y adjunto contrato de compraventa, con pagos | con pago |  |  | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 75296.81 | 75316.11 | 19.3 | 362.3 | 27.16 | SI | N/A |  |  |  | SI | SI | [6 empty] | 10800 | 3912840 | 3912840 | 0 | 10673880 | 1702000 | 54406340 | 70695060 | 4949200 | 75644260 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-05-31 | 70695060 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-05-04 | 66782220 | OFC-352 | 2011-05-04 | 1 | 2011-05-09 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-06-13 | 2011-06-13 | 66782220 | 2 |  | 1 | 2011-06-13 | 0 | N.A | N.A | N.A | 66782220 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-06-20 | 53425776 | 1 | 2011-08-11 | 13356444 |  |  |  | 3.7253e-09 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
68 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 65 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-015F | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 109 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, presento rotulo de la carpeta y check list con nombre de expediente (AM-015), Pero los documentos anexados corresponden a expediente (AM-015F ) | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento acta de recibo y entrega de predios firmada por el mejoratarios y adjunto contrato de compraventa | Con acuerdo |  |  | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 75314.04 | 75339.67 | 25.63 | 270.19 | 0 | SI | N/A |  |  |  | SI | SI | [6 empty] | 10800 | 2918052 | 2918052 | 0 | 8869000 | 580000 | 3673730 | 16040782 | 22248000 | 38288782 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-04-27 | 16040782 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-05-11 | 13122730 | OFC-353 | 2011-05-11 | 1 | 2011-05-09 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 13122732 | 1 | N.A | 1 | 2011-05-16 | 0 | N.A | N.A | N.A | 13122732 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-05-19 | 13122732 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
69 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 66 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-015G | [14 empty] | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 75275.03 | 75339.79 | 64.76 | 1044.67 | 72.35 | SI | N/A | 0 | 1044.67 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 10800 | 11282436 | 11282436 | 0 | 10418400 | 4307000 | 3521992 | 29529828 | 19166250 | 48696078 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-04-27 | 29529828 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-05-05 | 18247392 | OFC-342 | 2011-05-05 | 1 | 2011-05-06 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 18247392 | 1 |  | 1 | 2011-05-13 | 0 | N.A | N.A | N.A | 18247392 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-05-19 | 18247392 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
70 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 67 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-015H | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 109 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, presento rotulo de la carpeta y check list con nombre de expediente (AM-015), Pero los documentos anexados corresponden a expediente (AM-015H ) | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento acta de recibo y entrega de predios firmada por el mejoratarios y adjunto contrato de compraventa | con pago | Presento comprobante de causación por un valor mayor al indicado en el acuerdo |  | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 75331.06 | 75413.04 | 81.98 | 2333.72 | 102.19 | SI | N/A |  |  |  | SI | SI | [6 empty] | 10800 | 25204176 | 25204176 | 0 | 31167950 | 6390000 | 65296154 | 128058280 | 3213600 | 131271880 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-04-29 | 128058280 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-05-27 | 102854104 | OFC-348 | 2011-05-05 | 1 | 2011-06-13 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-06-14 | 2011-06-14 | 102854104 | 2 |  | 1 | 2011-06-14 | 0 | N.A | N.A | N.A | 102854104 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-05-19 | 71997872.8 | 1 | 2011-07-19 | 30856231.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
71 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 68 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-015I | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 109 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, presento rotulo de la carpeta y check list con nombre de expediente ( AM-015), Pero los documentos anexados corresponden a expediente (AM-015I) | Baldío | NO | NO | NO | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras | Con acuerdo |  |  | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Con Algún Pago | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 75410.28 | 75449.55 | 39.27 | 1260.86 | 59.05 | SI | N/A | 0 | 1260.86 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 10800 | 13617288 | 13617288 | 0 | 11987150 | 5093000 | 239980 | 30937418 | 19215470 | 50152888 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-04-28 | 30937418 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-05-05 | 30937418 | OFC-341 | 2011-05-05 | 1 | 2011-05-06 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 30937418 | 1 |  | 1 | 2011-05-13 | 0 | N.A | N.A | N.A | 30937418 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-06-20 | 17320130 | [6 empty] | 13617288 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
72 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 69 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-015J | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 109 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, presento rotulo de la carpeta y check list con nombre de expediente ( AM-015), Pero los documentos anexados corresponden a expediente ( AM-015J) | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento acta de recibo y entrega de predios firmada por el mejoratarios y adjunto contrato de compraventa | Con acuerdo |  |  | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 75445.78 | 75452.71 | 6.93 | 109.31 | 16.87 | SI | N/A | 0 | 109.31 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 10800 | 1180548 | 1180548 | 0 | 2050130 | 0 | 9870460 | 13101138 | 21264010 | 34365148 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-04-28 | 13101138 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-05-05 | 11920590 | OFC-349 | 2011-05-05 | 1 | 2011-05-11 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 11920590 | 1 |  | 1 | 2011-05-13 | 0 | N.A | N.A | N.A | 11920590 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-05-19 | 11920590 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
73 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 70 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-015K | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 109 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, presento rotulo de la carpeta y check list con nombre de expediente (AM-015), Pero los documentos anexados corresponden a expediente (AM-015K) | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento acta de recibo y entrega de predios firmada por el mejoratarios y adjunto contrato de compraventa | con pago |  |  | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 75451.01 | 75469.81 | 18.8 | 299.19 | 33.33 | SI | N/A |  |  |  | SI | SI | [6 empty] | 10800 | 3231252 | 3231252 | 0 | 12214630 | 390000 | 8403630 | 24239512 | 18471370 | 42710882 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-04-28 | 24239512 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-05-05 | 24239512 | OFC-350 | 2011-05-05 | 1 | 2011-05-11 | 0 | N.A | N.A | N.A | 1 | 32288512 | OFC-426 | 2011-05-30 | 2011-06-14 | 1 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 29057260 | 1 |  | 1 | 2011-05-13 | 0 | N.A | N.A | N.A | 29057260 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-05-19 | 21008260 | 1 | 2011-06-22 | 8049000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
74 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 71 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-015L | [14 empty] | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 75446.34 | 75553.89 | 107.55 | 2348.74 | 66.77 | SI | N/A |  |  |  | SI | SI | [6 empty] | 10800 | 25366392 | 25366392 | 0 | 10888720 | 14613400 | 606908 | 51475420 | 53907470 | 105382890 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-04-28 | 51475420 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-05-05 | 26109028 | OFC-355 | 2011-05-05 | 1 | 2011-05-09 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 26109028 | 1 |  | 1 | 2011-05-25 | 0 | N.A | N.A | N.A | 26109028 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-06-15 | 26109028 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
75 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 72 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-015M | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 109 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, presento rotulo de la carpeta y check list con nombre de expediente (AM-015), Pero los documentos anexados corresponden a expediente (AM-015M) | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento acta de recibo y entrega de predios firmada por el mejoratarios y adjunto contrato de compraventa de mejoras | Con acuerdo |  |  | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Con Algún Pago | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 75503.48 | 75559.97 | 56.49 | 1106.09 | 94.05 | SI | N/A |  |  |  | SI | SI | [6 empty] | 10800 | 11945772 | 11945772 | 0 | 25257990 | 2174000 | 9864600 | 49242362 | 7498400 | 56740762 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-04-28 | 49242362 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-05-04 | 37296590 | OFC-354 | 2011-05-04 | 1 | 2011-05-06 | 0 | N.A | N.A | N.A | 1 | 59394362 | OFC-468 | 2011-06-02 | 2011-06-16 | 1 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 47448772 | 1 |  | 1 | 2011-05-13 | 0 | N.A | N.A | N.A | 47448772 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-05-19 | 37296590 | 1 | 2011-06-23 | 10152000 |  |  |  | 182 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
76 | TRAMO 6 |  |  | 73 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-015N | [14 empty] | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 75260.03 | 75272.98 | 12.95 | 67.97 |  |  | N/A | [21 empty] | 1 | 2015-10-15 |  |  |  | 1 | 2015-11-11 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
77 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 74 | HITO 44 | HITO 44E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-016 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 1 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RIGOBERTA GUERRERO SERRANO Y OTRO |  |  | 1 | I | 74484.22 | 74740.39 | 256.17 | 1916.2 | 0 | SI | N/A | 4 | 435 | 38518.8 | NO | SI | 196-13106 | 00-01-0003-0206-000 | 789 | 2006-06-20 | UNICA | AGUACHICA | 1386 | 2655853 | 56042909.8 | 53387056.8 | 0 | 1023000 | 181719 | 3860572 | 0 | 3860572 | 1 | 2010-10-12 | 1 | 2010-11-23 | 3860572 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-11-30 | 3860572 | OFC-91 | 2010-11-30 | 1 | 2010-12-07 | 1 | GPR-025 | 2010-12-07 | 2010-12-07 | [5 empty] | 1 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | 3860572 | 2 |  | 1 | 2010-12-20 | 1 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 3860572 | 1372 | UNICA | AGUACHICA | 196-43834 | 1 | 2010-12-21 | 2316343.2 | 1 | 2011-10-26 | 1544228.8 |  |  |  | 2.3283e-10 | 1 | 2011-10-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
78 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 75 | HITO 44 | HITO 44E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-017 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 10 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | GUILLERMO SANCHEZ ROJAS |  |  | 1 | I | 74754.67 | 75068.76 | 314.09 | 4328.41 | 0 | NO | N/A | 1 | 5887 | 11558.59 | SI | SI | 196-5894 | 00-01-0003-0288-000 | 714 | 2010-05-28 | UNICA | AGUACHICA | 1386 | 5999176 | 22019381.74 | 16020205.74 | 0 | 890000 | 0 | 6889176 | 644350 | 7533526 | 1 | 2010-12-15 | 1 | 2010-12-17 | 6889176 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-23 | 6889176 | OFC-143 | 2010-12-23 | 1 | 2011-01-12 | 1 | GPR-051 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | [8 empty] | 6889176 |  |  | 1 | 2011-01-17 | 1 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 2012-12-04 | 6889176 | 230 | UNICA | AGUACHICA | 196-45951 | 1 | 2013-01-17 | 6694594 | [6 empty] | 194582 | 1 | 2012-12-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
79 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 76 | HITO 44 | HITO 44E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-018 | [14 empty] | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Con Algún Pago | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 74903.39 | 75063.36 | 159.97 | 1407.15 | 0 | NO | N/A |  |  |  | NO | SI | [6 empty] | 1500 | 2110725 | 2110725 | 0 | 0 | 28595708 | 0 | 30706433 | 0 | 30706433 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-07-01 | 30706433 | 0 | N.A | 1 | 2011-08-08 | 28595708 | OFC-609 | 2011-08-08 | 1 | 2011-08-09 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 28595708 | 2 |  | 1 | 2011-08-09 | 0 | N.A | N.A | N.A | 28595708 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-08-17 | 22876566.4 | [6 empty] | 5719141.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
80 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 77 | HITO 44 | HITO 44E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-018A | [14 empty] | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 74960.47 | 75068.9 | 108.43 | 2666.97 | 0 | NO | N/A |  |  |  | NO | SI | [6 empty] | 1500 | 4000455 | 4000455 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 12000455 | 0 | 12000455 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-08-17 | 12000455 | 0 | N.A | 1 | 2011-08-18 | 8000000 | OFC-659 | 2011-08-18 | 1 | 2011-11-10 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 8000000 | 1 |  | 1 | 2011-11-10 | 0 | N.A | N.A | N.A | 8000000 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-11-25 | 8000000 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
81 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 78 | HITO 44 | HITO 44E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-019 | [14 empty] | 3_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío con entrega técnica anticipada de ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 75057.44 | 75121.6 | 64.16 | 1689.85 | 0 | SI | N/A |  |  |  | SI | SI | [6 empty] | 10800 | 18250380 | 18250380 | 0 | 10384500 | 10681000 | 7286590 | 46602470 | 4199200 | 50801670 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-30 | 46602470 | 0 | N.A | 1 | 2011-06-08 | 28352090 | OFC-456 | 2011-06-08 | 1 | 2011-06-16 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 28352090 | 1 |  | 1 | 2011-06-29 | 0 | N.A | N.A | N.A | 28352090 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-07-08 | 28352090 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
82 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 79 | HITO 44 | HITO 44E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-020 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 109 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento acta de recibo y entrega de predios firmada por el mejoratarios y adjunto contrato de compraventa de mejoras | Con acuerdo | No adjunta comprobantes de algún pago de compensación social |  | 3_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío con entrega técnica anticipada de ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 75105.46 | 75114.1 | 8.64 | 81.24 | 0 | SI | N/A |  |  |  | SI | SI | [6 empty] | 10800 | 877392 | 877392 | 0 | 8660580 | 0 | 2296020 | 11833992 | 23752600 | 35586592 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2011-05-30 | 11833992 | 0 | N.A | 1 | 02/06/20011 | 10956600 | OFC-440 | 2011-06-02 | 1 | 2011-06-08 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 10956600 | 1 |  | 1 | 2011-06-08 | 0 | N.A | N.A | N.A | 10956600 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-06-20 | 10956600 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
83 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 80 | HITO 44 | HITO 44E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-020A | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 5 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ISABEL PULIDO DE LAGOS |  |  | 1 | I | 75108.21 | 75134.22 | 26.01 | 264 | 0 | SI | N/A |  |  |  | SI | SI | [6 empty] | 10800 | 2851200 | 2851200 | 0 | 13356000 | 1090000 | 17681150 | 34978350 | 3749200 | 38727550 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-30 | 34978350 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-06-02 | 34978350 | OFC-435 | 2011-06-02 | 1 | 2011-06-16 | 1 | GPR-602 | 2011-11-24 | 2011-11-24 | 1 | 44230650 | OFC-1523 | 2011-11-17 | 2011-11-17 | 1 | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 44230650 | 2 |  | 1 | 2011-06-22 | 1 | 2012-01-27 | 2012-01-27 | 2012-01-27 | 44230650 | 90 | UNICA | AGUACHICA | 196-10369 | 1 | 2011-07-08 | 31480515 | 1 | 2012-03-21 | 12750135 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-03-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
84 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 81 | HITO 44 | HITO 44E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-020B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 109 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento acta de recibo y entrega de predios firmada por el mejoratarios y adjunto contrato de compraventa | Con acuerdo | No adjunta comprobantes de algún pago de compensación social |  | 2_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío con inspección ocular | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 75132.49 | 75158.25 | 25.76 | 287.5 | 0 | SI | N/A |  |  |  | SI | SI | [6 empty] | 10800 | 3105000 | 3105000 | 0 | 29427000 | 5444140 | 4898350 | 42874490 | 535600 | 43410090 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-31 | 42874490 | 0 | N.A | 1 | 2011-06-02 | 39769490 | OFC-439 | 2011-06-02 | 1 | 2011-06-08 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 39769490 | 2 |  | 1 | 2011-06-08 | 0 | N.A | N.A | N.A | 39769490 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-07-19 | 23861694 | 1 | 2011-08-17 | 15907796 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
85 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 82 | HITO 44 | HITO 44E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-020C | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 109 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento acta de recibo y entrega de predios firmada por el mejoratarios y adjunto contrato de compraventa, con pagos | Con pago |  |  | 2_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío con inspección ocular | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 75157.75 | 75182.07 | 24.32 | 196.23 | 0 | SI | N/A |  |  |  | NO | SI | [6 empty] | 10800 | 2119284 | 2119284 | 0 | 15587090 | 20329000 | 11636740 | 49672114 | 535600 | 50207714 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-25 | 49672114 | 0 | N.A | 1 | 2011-06-02 | 47552830 | OFC-438 | 2011-06-02 | 1 | 2011-06-25 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 47552830 | 2 |  | 1 | 2011-08-02 | 0 | N.A | N.A | N.A | 47552830 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-08-09 | 33286981 | 1 | 2012-02-14 | 14265849 |  |  |  | 1.8626e-09 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
86 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 83 | HITO 44 | HITO 44E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-020D | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 109 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento acta de recibo y entrega de predios firmada por el mejoratarios y adjunto contrato de compraventa, con pagos | Con pago |  |  | 2_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío con inspección ocular | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 75182.11 | 75217.64 | 35.53 | 310.43 | 78.68 | SI | N/A | 0 | 310.43 | 0 | SI | SI | [6 empty] | 10800 | 3352644 | 3352644 | 0 | 14494760 | 4559200 | 13473240 | 35879844 | 4649200 | 40529044 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-01 | 35879844 | 0 | N.A | 1 | 2011-06-13 | 35879844 | OFC-471 | 2011-06-13 | 1 | 2011-07-01 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 32527200 | 2 |  | 1 | 2011-07-01 | 0 | N.A | N.A | N.A | 32527200 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-08-11 | 22769040 | 1 | 2011-09-15 | 9758160 |  |  |  | -1.8626e-09 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
87 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 84 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-021 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 3 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JHONNY PEINADO FLOREZ |  |  | 1 | D | 75551.28 | 76095.98 | 544.7 | 43486 | 622.56 | SI | N/A | 4 | 3486 | 0 | NO | SI | 196-31256 | 00-01-0001-0001-000 | 1742 | 2003-12-31 | UNICA | AGUACHICA | 3078 | 133849908 | 133849908 | 0 | 433894530 | 173724580 | 2059337964 | 2800806982 | 0 | 2800806982 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-31 | 2800806982 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2011-06-07 | 2800806982 | OFC-452 | 2011-06-07 | 1 | 2011-07-22 | 1 | GPR-615 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | [5 empty] | 1 | 2011-09-07 | 2011-09-07 | 2800806982 | 2 |  | 1 | 2011-09-07 | 1 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 2800806982 | 569 | UNICA | AGUACHICA | 196-31256 | 1 | 2011-09-27 | 1680484189.2 | 1 | 2011-12-09 | 117525906.2 | 1 | 2012-05-10 | 1002796886.6 | 0 | 1 | 2011-12-09 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
88 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 85 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. EXISTENTE | AM-022 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento acta de recibo y entrega de predios firmada por el mejoratarios y adjunto contrato de compraventa | Con pago | Sin documento equivalente y comprobante de causación |  | 3_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío con entrega técnica anticipada de ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 76025.78 | 76135.24 | 109.46 | 2808.92 | 26.7 | SI | N/A |  |  | -2808.92 | SI | SI | [6 empty] | 1500 | 4213380 | 0 | -4213380 | 5556580 | 3790000 | 80645120 | 94205080 | 6962800 | 101167880 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-06-19 | 94205080 | 0 | N.A | 1 | 2011-07-05 | 94205080 | OFC-524 | 2011-07-05 | 1 | 2011-07-07 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-07-07 | 2011-07-07 | 89991700 | 2 |  | 1 | 2011-07-07 | 0 | N.A | N.A | N.A | 89991700 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-07-15 | 62994190 | 1 | 2011-07-27 | 26997510 |  |  |  | 3.7253e-09 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
89 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 86 | HITO 44 | HITO 44E | SI | CAL. NUEVA | AM-023 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | VICTORIANO PORTILLO GOMEZ |  |  | 1 | I | 75217.74 | 75673.01 | 455.27 | 3374.45 | 252.48 | SI | N/A | 8 | 300 | 76925.55 | SI | SI | 196-5897 | 00-01-0003-0167-000 | 12 | 1972-03-04 | UNICA | Gamarra | 1287 | 4342917 | 103346099.85 | 99003182.85 | 69935575 | 3182000 | 5862778 | 83323270 | 20542575 | 103865845 | 1 | 2010-11-11 | 1 | 2010-12-03 | 83323270 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-12-09 | 83323270 | OFC-114 | 2010-12-09 | 1 | 2010-12-28 | 1 | GPR-035 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 1 | 144980958 | OFC-597 | 2011-07-28 | 2011-09-01 | 1 | 2011-11-15 | 2011-11-15 | 144980958 | 2 | 2011-12-20 | 1 | 2011-11-15 | 1 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 144980958 | 142 | UNICA | AGUACHICA | 196-49521 | 1 | 2011-02-16 | 66658616 | 1 | 2011-11-22 | 50322342 | 1 | 2014-10-30 | 28000000 | 0 | 1 | 2014-07-29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
90 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 87 | HITO 44 | HITO 44E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-024 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 3 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CARMENZA QUINTERO SUAREZ |  |  | 1 | I | 75695.77 | 75775.94 | 80.17 | 424.1 | 0 | SI | N/A | 18 | 1542 | 181117.9 | NO | SI | 196-39248 | 00-01-0003-0169-000 | 170 | 2008-04-22 | UNICA | Gamarra | 1386 | 587803 | 251617212.4 | 251029409.4 | 0 | 520000 | 395504 | 1503307 | 0 | 1503307 | 1 | 2010-10-26 | 1 | 2010-11-12 | 1503307 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-22 | 1503307 | OFC-69 | 2010-12-22 | 1 | 2011-01-12 | 1 | GPR-052 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 1503307 | N.A | N.A | 1 | 2011-01-13 | 1 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 1503307 | 2369 | UNICA | AGUACHICA | 196-44692 | 1 | 2012-05-18 | 1503307 | [6 empty] | 0 | 1 | 2012-01-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
91 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 88 | HITO 44 | HITO 44N | SI | CAL. NUEVA | AM-025 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 14 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS NOEL CAMARGO ANGARITA |  |  | 1 | D | 76149.14 | 76200 | 50.86 | 17988.69 | 71.62 | SI | N/A | 55 | 718 | 532729.31 | NO | SI | 196-30833 | 00-01-0001-0004-000 | 1428 | 2001-04-09 | 7 | BUCARAMANGA | 1075 | 19337842 | 592021850.25 | 572684008.25 | 16760120 | 10923000 | 5834744 | 52855706 | 0 | 52855706 | 1 | 2010-10-28 | 1 | 2010-12-06 | 52855706 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-12-06 | 52855706 | OFC-106 | 2010-12-06 | 1 | 2010-12-28 | 1 | GPR-034 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | [5 empty] | 1 | 2011-02-03 | 2011-02-03 | 52855706 | 2 |  | 1 | 2010-12-29 | 1 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 52855706 | 1051 | UNICA | AGUACHICA | 196-45052 | 1 | 2011-04-19 | 42284564.8 | 1 | 2015-12-15 | 10571141.2 |  |  |  | -3.7253e-09 | 1 | 2012-07-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
92 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 89 | HITO 44 | HITO 44E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-026 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 4 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA FERNANDA RODRIGUEZ |  |  | 1 | I | 76041.07 | 76200 | 158.93 | 9554.38 | 0 | SI | N/A | 62 | 282 | 610727.62 | NO | SI | 196-30796 | 00-01-0001-0125-000 | 1368 | 2001-04-04 | 7 | BUCARAMANGA | 1075 | 10270959 | 666803150.5 | 656532191.5 | 0 | 4372000 | 9333924 | 23976883 | 0 | 23976883 | 1 | 2010-10-26 | 1 | 2010-11-10 | 23976883 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-12-21 | 23976883 | OFC-72 | 2010-12-21 | 1 | 2010-12-22 | 1 | GPR-134 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | [5 empty] | 1 | 2011-01-31 | 2011-01-31 | 23976883 | 2 | 2011-03-31 | 1 | 2010-12-22 | 1 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 23976883 | 707 | UNICA | AGUACHICA | 196-44919 | 1 | 2011-02-16 | 16783818.1 | 1 | 2014-07-10 | 7193065 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-04-23 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 6 |  |  |  | HITO 44 | HITO 44 E | [21 empty] | 50 |  | 0 | 23 | 27 | 0 | 3637126.42 | 3649953.406 | 12780.026 | 392114.7203 | 3623.29 | 0 | 0 | 762 | 85724.35 | 7370364.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21010 | 864591 | 44 | 0 | 553016 | 2681190523 | 28557566670.09 | 25876376147.09 | 1699395967 | 486032819 | 4080904694 | 8947524003 | 245238995 | 9192762998 | 50 | 2039074 | 46 | 1872128 | 8947524003 | 40 | 1633399 | 46 | 1832180 | 8813062800 | 0 | 1831903 | 46 | 1873832 | 24 | 0 | 980775 | 980866 | 8 | 3074541963 | 0 | 329850 | 330006 | 43 | 1754652 | 1754652 | 8852367450 | 74 | 493186 | 46 | 1874107 | 24 | 991620 | 991570 | 991574 | 8852367450 | 20279 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1835933 | 6650880665.46 | 30 | 1235412 | 1094347858.04 | 4 | 166179 | 1056781746.6 | 50357180 | 24 | 992071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
93 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 1 | HITO 45 | HITO 45N | SI | CAL. NUEVA | AM-027 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 5 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DALIN RODRIGUEZ VELASQUEZ | 1 |  |  | D | 76870.56 | 77698.1 | 827.54 | 21410.01 | 0 | SI | N/A | 33 | 8000 | 316589.99 | NO | SI | 196-5892 | 00-01-0001-0005-000 | 1365 | 2001-04-04 | 7 | BUCARAMANGA | 1342 | 28732233 | 453595999.58 | 424863766.58 | 0 | 3160000 | 14755852 | 46648085 | 0 | 46648085 | 1 | 2010-09-15 | 1 | 2010-09-30 | 46648085 | 1 | 2010-08-30 | 1 | 2010-10-05 | 46648085 | OFC-010 | 2010-10-05 | 1 | 2010-11-03 | 1 | GPR-008 | 2010-11-04 | 2010-11-04 | [5 empty] | 1 | 2010-11-08 | 2010-11-08 | 46648085 | 2 | 2011-04-15 | 1 | 2010-11-08 | 1 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 46648085 | 548 | UNICA | AGUACHICA | 196-5892 | 1 | 2011-03-10 | 41983276.5 | 1 | 2012-06-20 | 4664808.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-04-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
94 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 2 | HITO 45 | HITO 45E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-028 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 3_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío con entrega técnica anticipada de ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 77213.34 | 77750.79 | 537.45 | 2087.39 | 0 | NO | N/A | 60 | 0 | 597912.61 | NO | SI | [6 empty] | 1075 | 2243944 | 644999999.75 | 642756055.75 | 0 | 1072000 | 0 | 3315944 | 0 | 3315944 | 1 | 2010-11-26 | 1 | 2010-12-17 | 3315944 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2010-12-21 | 3315944 | OFC-140 | 2010-12-21 |  |  | 0 | N.A | N.A | N.A | [11 empty] | 1 | 2011-01-31 | 0 | N.A | N.A | N.A | 3315944 | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | 3315944 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
95 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 3 | HITO 45 | HITO 45E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-029 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento acta de recibo de entrega de mejoras | Sin insumos |  |  | 3_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío con entrega técnica anticipada de ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 77749.9 | 78521.72 | 771.82 | 497.89 | 0 | SI | N/A | 42 | 531 | 420033.11 | NO | SI | [6 empty] | 1075 | 535232 | 452070825.25 | 451535593.25 | 0 | 3015000 | 225768 | 3776000 | 0 | 3776000 | 1 | 2010-11-26 |  |  |  | 1 | 2010-11-01 | [7 empty] | 0 | N.A | N.A | N.A | [11 empty] | 1 | 2011-02-23 | 0 | N.A | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
96 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 4 | HITO 45 | HITO 45N | SI | CAL. NUEVA | AM-030 |  | 8 | 4 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | JOSE BENJAMIN VEGA SUAREZ |  |  | 1 | D | 77690.22 | 78630.3 | 940.08 | 48371.16 | 0 | SI | N/A | 38 | 8000 | 339628.84 | NO | SI | 196-2704 | 00-01-0001-0010-000 | 4361 | 2005-11-09 | 7 | BUCARAMANGA | 1360 | 65784778 | 527680000.4 | 461895222.4 | 0 | 18767751 | 1875305 | 86427834 | 0 | 86427834 | 1 | 2010-09-24 | 1 | 2010-09-30 | 86427834 | 1 | 2010-08-30 | 1 | 2010-10-05 | 86427834 | OFC-013 | 2010-10-05 | 1 | 2010-11-06 | 1 | GPR-010 | 2010-11-08 | 2010-11-08 | 1 | 86427834 | OFC-749 | 2011-09-22 | 2011-09-22 | 1 | 2011-02-12 | 2011-02-12 | 86427834 | 2 | 2011-04-15 | 1 | 2010-11-16 | 1 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 86427834 | 2023 | UNICA | AGUACHICA | 196-44893 | 1 | 2011-03-04 | 69142267.2 | 1 | 2012-08-14 | 17285566.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-03-16 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
97 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 5 | HITO 45 | HITO 45N | SI | CAL. NUEVA | AM-30A | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 11 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE BENJAMIN VEGA SUAREZ |  |  | 1 | D | K77+747,81 | K77+743,45 | 4.36 | 4767.79 | 0 | SI | N/A | 33 | 9628 | 334860.21 | NO | SI | 196-27064 | 00-01-0001-0010-000 | 2023 | 2010-12-29 | UNICA | AGUACHICA | 1300 | 6198127 | 441516400 | 435318273 | 0 | 15901948 | 5962320 | 28062395 | 0 | 28062395 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2012-03-15 | 28062395 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2012-03-15 | 28062395 | OFC-1413 | 2012-03-15 | 1 | 2012-04-14 | 1 | GPR-1467 | 2013-05-21 | 2013-05-21 | [5 empty] | 1 | 2012-04-14 | 2012-04-14 | 28062395 | 2 | 2015-04-29 | 1 | 2012-04-14 | 1 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 28062395 | 69 | UNICA | AGUACHICA | 196-51438 | 1 | 2012-05-10 | 22448316 | 1 | 2015-06-17 | 5614079 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-05-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
98 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 6 | HITO 45 | HITO 45N | SI | CAL. NUEVA | AM-031 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 1 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | BERNARDINA DEL REAL DE SARMIENTO |  |  | 1 | D | 78614.38 | 79388.69 | 774.31 | 20541.49 | 0 | SI | N/A | 48 | 7000 | 466458.51 | NO | SI | 196-5531 | 00-01-0001-0011-000 | 858 | 1991-09-25 | UNICA | AGUACHICA | 1360 | 27936426 | 662319999.6 | 634383573.6 | 0 | 6480000 | 27752066 | 62168492 | 0 | 62168492 | 1 | 2010-09-11 | 1 | 2010-09-30 | 62168492 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2010-10-12 | 62168492 | OFC-12 | 2010-10-12 | 1 | 2010-10-12 | 1 | GPR-005 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | [5 empty] | 1 | 2010-11-03 | 2010-11-03 | 62168492 | 2 |  | 1 | 2010-11-03 | 1 | 2010-12-22 | 2010-12-22 | 2010-12-22 | 62168492 | 1969 | UNICA | AGUACHICA | 196-44290 | 1 | 2010-11-18 | 37301095 | 1 | 2012-01-06 | 24867397 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-01-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
99 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 7 | HITO 45 | HITO 45E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-032 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 1 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | BERNARDINA DEL REAL DE SARMIENTO | 1 |  |  | I | 78519.55 | 79234.3 | 714.75 | 3805.73 | 0 | SI | N/A | 56 | 1500 | 557694.27 | NO | SI | 196-5532 | 00-01-0001-0153-000 | 858 | 1991-09-25 | UNICA | AGUACHICA | 1360 | 5175793 | 763640000.2 | 758464207.2 | 0 | 2647000 | 1265257 | 9088050 | 0 | 9088050 | 1 | 2010-09-29 | 1 | 2010-11-12 | 9088050 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-12-16 | 9088050 | OFC-073 | 2010-12-16 | 1 | 2010-12-22 | 1 | GPR-038 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | [5 empty] | 1 | 2011-02-04 | 2011-02-04 | 9088050 | 2 |  | 1 | 2010-12-22 | 1 | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 9088050 | 2374 | UNICA | AGUACHICA | 196-44841 | 1 | 2011-02-22 | 7270440 | 1 | 2012-05-10 | 1817610 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-10 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
100 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 8 | HITO 45 | HITO 45E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-033 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | CARMEN ROSA LOPEZ RODRIGUEZ |  |  | 1 | I | 79233.01 | 79777.05 | 544.04 | 2940.4 | 0 | SI | N/A | 20 | 7184 | 204243.6 | NO | SI | 196-2692 | 00-01-0001-0015-000 00-01-0001-0152-000 | 824 | 1965-12-23 | Gobernacion | Magdalena | 1476 | 4340030 | 305803583.6 | 301463553.6 | 0 | 19651258 | 644460 | 24635748 | 0 | 24635748 | 1 | 2010-10-13 | 1 | 2012-05-17 | 24635748 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-11-30 | 24635748 | OFC-90 | 2010-11-30 | 1 | 2010-12-07 | 1 | GPR-024 | 2010-12-07 | 2010-12-08 | [5 empty] | 1 | 2010-11-03 | 2010-11-03 | 24635748 | 2 | N.A | 1 | 2011-01-28 | 1 | 2011-07-12 | 2011-07-19 | 2011-07-12 | 24635748 | 1163 | UNICA | AGUACHICA | 196-44004 | 1 | 2011-03-04 | 37301095.8 | 1 | 2011-07-19 | 6912907.2 |  |  |  | -19578255 | 1 | 2011-08-25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
101 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 10 | HITO 45 | HITO 45E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-034 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | MARGARITA RINCON GUERRERO |  |  | 1 | I | 79775.85 | 80596.28 | 820.43 | 4524.18 | 0 | SI | N/A | 60 | 0 | 595475.82 | NO | SI | 196-13503 | 00-01-0001-0205-000 | 565 | 1997-04-16 | 1 | Ocaña | 1075 | 4863494 | 645000000.5 | 640136506.5 | 0 | 10024000 | 252394 | 15139888 | 0 | 15139888 | 1 | 2010-10-11 | 1 | 2010-11-10 | 15139888 | 1 | 2010-10-30 | 1 | 2010-11-16 | 15139888 | OFC-065 | 2010-11-16 | 1 | 2010-11-23 | 1 | GPR-018 | 2010-11-24 | 2010-11-24 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 15139888 | N.A | N.A | 1 | 2010-12-28 | 1 | 2010-12-23 | 2010-12-23 | 2010-12-28 | 15139888 | 2006 | UNICA | AGUACHICA | 196-43278 | 1 | 2011-06-07 | 15139888 | [6 empty] | 0 | 1 | 2010-12-28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
102 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 11 | HITO 45 | HITO 45N | SI | CAL. NUEVA | AM-035 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 1 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | PILAR PERDOMO BARAJAS Y OTROS |  |  | 1 | D | 79913.41 | 80941.75 | 1028.34 | 25803.25 | 0 | SI | N/A | 80 | 5000 | 779196.75 | NO | SI | 196-11910 | 00-01-0001-0016-000 | 1658 | 2009-10-15 | UNICA | AGUACHICA | 1500 | 38704875 | 1207500000 | 1168795125 | 0 | 2705000 | 3424105 | 44833980 | 0 | 44833980 | 1 | 2010-10-26 | 1 | 2010-11-11 | 44833980 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-01-20 | 44833980 | OFC-74 | 2011-01-20 | 1 | 2011-02-28 | 1 | GPR-124 | 2011-03-16 | 2011-03-16 | [5 empty] | 1 | 2011-03-11 | 2011-03-11 | 44833980 | 2 | N.A | 1 | 2011-03-11 | 1 | 2011-12-30 | 2012-02-10 | 2011-12-30 | 44833980 | 2481 | UNICA | AGUACHICA | 196-44792 | 1 | 2011-03-22 | 35867184 | 1 | 2012-03-13 | 8966796 |  |  |  | 1.8626e-09 | 1 | 2012-02-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
103 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 12 | HITO 45 | HITO 45E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-036 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 2 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GUSTAVO VILA VILA Y OTRO |  |  | 1 | I | 80605.25 | 80873.23 | 267.98 | 1592.15 | 0 | SI | N/A | 111 | 401 | 1108808.85 | NO | SI | 196-23919 | 00-01-0001-0218-000 | 1532 | 2001-08-29 | 9 | BUCARAMANGA | 1075 | 1711561 | 1193681074.75 | 1191969513.75 | 0 | 1510000 | 821765 | 4043326 | 0 | 4043326 | 1 | 2010-10-28 | 1 | 2010-11-10 | 4043326 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-12-21 | 4043326 | OFC-067 | 2010-12-21 | 1 | 2010-12-29 | 1 | GPR-041 | 2010-12-31 | 2011-01-03 | [8 empty] | 4043326 |  |  | 1 | 2010-12-31 | 1 | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 4043326 | 383 | UNICA | AGUACHICA | 196-44840 | 1 | 2012-04-19 | 4043326 | [6 empty] | 0 | 1 | 2012-03-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
104 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 13 | HITO 45 | HITO 45N | SI | CAL. EXISTENTE | AM-037 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 1 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HECTOR ZARTA LUNA | 1 |  |  | D | 80930.65 | 81928.83 | 998.18 | 29290.43 | 0 | SI | N/A | 33 | 0 | 300709.57 | NO | SI | 196-3325 | 00-01-0001-0040-000 | 1184 | 1990-11-19 | UNICA | AGUACHICA | 1075 | 31487212 | 354749999.75 | 323262787.75 | 0 | 8858000 | 1473442 | 41818654 | 0 | 41818654 | 1 | 2010-10-28 | 1 | 2010-11-10 | 41818654 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-12-21 | 41818654 | OFC-068 | 2010-12-21 | 1 | 2010-12-22 | 1 | GPR-037 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | [5 empty] | 1 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 41818654 | 2 |  | 1 | 2010-12-22 | 1 | 2011-12-29 | 2011-12-29 | 2011-12-29 | 41818654 | 2400 | UNICA | AGUACHICA | 196-44546 | 1 | 2011-03-22 | 20909327 | 1 | 2011-05-12 | 20909327 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-05-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
105 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 14 | HITO 45 | HITO 45N | SI | CAL. NUEVA | AM-037A | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 1 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | HECTOR ZARTA LUNA | 1 |  |  | D | 81017.2 | 81983.52 | 966.32 | 82900.14 | 253.14 | SI | N/A | 30 | 709.57 | 217809.43 | NO | SI | 196-3325 | 00-01-0001-0040-000 | 1184 | 1990-11-19 | UNICA | AGUACHICA | 1500 | 124350210 | 451064355 | 326714145 | 89367540 | 27205000 | 96456349 | 337379099 | 0 | 337379099 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-11 | 337379099 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-19 | 337379099 | OFC-400 | 2011-05-19 | 1 | 2011-05-27 | 1 | GPR-246 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | [5 empty] | 1 | 2011-05-30 | 2011-05-30 | 337379099 | 2 |  | 1 | 2011-05-05 | 1 | 2011-12-29 | 2011-12-29 | 2011-12-29 | 337379099 | 2400 | UNICA | AGUACHICA | 196-44547 | 1 | 2011-06-07 | 269903279.2 | 1 | 2012-02-14 | 131725189.8 |  |  |  | -64249370 | 1 | 2012-02-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
106 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 15 | HITO 45 | HITO 45E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-038 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 5 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SAMIRA NUMA ILLERA | 1 |  |  | I | 80870.7 | 81821.97 | 951.27 | 5503.13 | 0 | SI | N/A | 111 | 401 | 1104897.87 | NO | SI | 196-23920 | 00-01-0001-015-0000 | 979 | 2002-09-12 | 2 | Ocaña | 1360 | 7484257 | 1510145360.2 | 1502661103.2 | 0 | 7438000 | 884525 | 15806782 | 0 | 15806782 | 1 | 2010-09-15 | 1 | 2010-09-30 | 15806782 | 1 | 2010-08-30 | 1 | 2010-10-27 | 15806782 | OFC-011 | 2010-10-27 | 1 | 2010-11-17 | 1 | GPR-012 | 2010-11-18 | 2010-11-18 | [5 empty] | 1 | 2010-11-23 | 2010-11-23 | 15806782 | 2 |  | 1 | 2010-11-23 | 1 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 15806782 | 531 | UNICA | AGUACHICA | 196-44874 | 1 | 2010-12-03 | 7903391 | 1 | 2013-07-25 | 7903391 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-07-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
107 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 16 | HITO 45 | HITO 45N | SI | CAL. NUEVA | AM-039 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 4 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HERMES RODRIGUEZ GARCIA Y OTRA | 1 |  |  | D | 81916.26 | 82510.18 | 593.92 | 17957.88 | 0 | SI | N/A | 40 | 0 | 382042.12 | NO | SI | 196-30621 | 00-01-0001-0041-000 | 2329 | 2009-12-31 | 2 | Ocaña | 1075 | 19304721 | 430000000 | 410695279 | 0 | 5278000 | 562727 | 25145448 | 0 | 25145448 | 1 | 2010-10-28 | 1 | 2010-11-11 | 25145448 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-11-16 | 25145448 | OFC-75 | 2010-11-16 | 1 | 2010-12-14 | 1 | GPR-030 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | [5 empty] | 1 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | 25145448 | 1 | 2011-05-26 | 1 | 2010-12-15 | 1 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 25145448 | 80 | UNICA | AGUACHICA | 196-45019 | 1 | 2011-05-12 | 15087268.8 | 1 | 2011-07-12 | 10058179.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
108 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 17 | HITO 45 | HITO 45N | SI | CAL. NUEVA | AM-039A | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 4 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HERMES RODRIGUEZ GARCIA Y OTRA | 1 |  |  | D | 81773.89 | 82372.4 | 598.51 | 29987 | 0 | SI | N/A | 38 | 24212 | 374225 | NO | SI | 196-30621 | 00-01-0001-0041-000 | 2329 | 2009-12-31 | 2 | Ocaña | 1500 | 44980500 | 606318000 | 561337500 |  | 9176000 | 1430416 | 55586916 | 0 | 55586916 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-18 | 55586916 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-19 | 55586916 | OFC-401 | 2011-05-19 | 1 | 2011-05-31 | 1 | GPR-240 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | [5 empty] | 1 | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 55586916 | 2 | NO REGISTRA | 1 | 2011-05-05 | 1 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 55586916 | 80 | UNICA | AGUACHICA | 196-45020 | 1 | 2011-06-07 | 44469532.8 | 1 | 2013-06-18 | 11117383.2 |  |  |  | -3.7253e-09 | 1 | 2013-06-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
109 | TRAMO 6 |  |  | 18 | HITO 45 | HITO 45E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-039B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 93 | 2017-11-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | sin unidades sociales, en informe de revisión documental social presenta la observación de aclarar porque el la oferta formal de compra no se comunica al vendedor, que correspondiente a los derechos notariales y de registro serán asumidos por la concesionaria según instrucción S-2015-706-023-451-1 |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | MARIA TRINIDAD VELAZQUE DE RODRIGUEZ |  |  | 1 | D | 81852.2 | 81947.54 | 95.34 | 655.59 | 0 | SI | N/A | 35 | 2434.2 | 351778.61 |  | SI | 196-30621 | 00-01-0001-0041-000 | 80 | 2012-05-30 | UNICA | AGUACHICA | 1370 | 898158 | 482834853.7 | 481936695.7 | 0 | 432689 | 831780 | 2162628 | 0 | 2162628 | 1 | 2015-04-28 | 1 | 2015-05-12 | 2162628 | 1 | 2013-10-10 | 1 | 2016-02-04 | 2162628 | OFC-2644 | 2016-02-04 | 1 | 2016-02-08 | 1 | GPR-2328 | 2016-02-08 | 2016-03-08 | [5 empty] | 1 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2162628 | 2 | 2016-07-15 | 1 | 2016-02-08 | 1 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2162628 | 1228 | UNICA | AGUACHICA | 196-59916 | 1 | 2016-05-13 | 1081314 | [6 empty] | 1081314 | 1 | 2017-09-05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
110 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 19 | HITO 45 | HITO 45E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-040 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 13 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | WILLIAM ALI CASELLES OSORIO Y OTRO | 1 |  |  | I | 81827.18 | 82584.95 | 757.77 | 7270.48 | 0 | SI | N/A | 68 | 4000 | 676729.52 | NO | SI | 196-32091 | 00-01-0001-0148-000 | 098 | 2002-05-07 | UNICA | Gamarra | 1075 | 7815766 | 735300000 | 727484234 | 0 | 5901000 | 5837459 | 19554225 | 3749200 | 23303425 | 1 | 2010-10-14 | 1 | 2010-11-11 | 19554225 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-01-21 | 19554225 | OFC-170 | 2011-01-21 | 1 | 2011-02-01 | 1 | GPR- 087 | 2011-02-08 | 2011-02-08 | [5 empty] | 1 | 2011-02-03 | 2011-02-03 | 19554225 | 2 | 2011-04-04 | 1 | 2011-02-03 | 1 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 19554225 | 499 | UNICA | AGUACHICA | 196-44864 | 1 | 2011-03-04 | 11732535 | 1 | 2012-09-13 | 7821690 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-03-30 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
111 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 20 | HITO 45 | HITO 45N | SI | CAL. NUEVA | AM-041 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con sentencia sin registrar | Pago Total | 1 | ELVIRA REYES DE GOMEZ |  |  | 1 | D | 82516.58 | 83162.35 | 645.77 | 15811.56 | 0 | SI | N/A | 23 | 5000 | 219188.44 | NO | SI | 196-22412 | 00-01-0001-0043-000 |  |  |  |  | 1476 | 23337863 | 346860000.44 | 323522137.44 | 0 | 2812000 | 1284518 | 27434381 | 0 | 27434381 | 1 | 2011-01-03 | 1 | 2010-12-29 | 27434381 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-01-05 | 27434381 | OFC-155 | 2011-01-05 | 1 | 2011-03-19 | 1 | GPR-139 | 2011-03-28 | 2011-03-28 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 27434381 | N.A | N.A | 1 | 2011-03-07 | 0 | N.A | N.A | N.A | 27434381 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2013-06-05 | 13717190.5 | 1 | 2016-08-17 | 13717190.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-30 | LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CHEQUE DEL PRIMER PAGO FUE DEL 28/06/2013 | 0 | 1
112 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 21 | HITO 45 | HITO 45E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-042 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 51 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | SI | NO | SI | NO | Presento oficio de aviso emplazatorio | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | SOCIEDAD GAITAN CENDALES Y CIA | 1 |  |  | I | 82583.08 | 83858.64 | 1275.56 | 7830.91 | 0 | SI | N/A | 188 | 0 | 1872169.09 | NO | SI | 196-1599 | 00-01-0001-0147-000 | 5463 | 1986-12-26 | 1 | BUCARAMANGA | 1075 | 8418228 | 2020999999.75 | 2012581771.75 | 0 | 2074000 | 1758128 | 12250356 | 0 | 12250356 | 1 | 2010-09-29 | 1 | 2010-11-11 | 12250356 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-11-16 | 12250356 | OFC-76 | 2010-11-16 | 1 | 2010-11-25 | 1 | GPR-019 | 2010-11-25 | 2010-11-25 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 12250356 | N.A | N.A | 1 | 2010-11-25 | 1 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 12250356 | 76 | UNICA | Gamarra | 196-45015 | 1 | [8 empty] | 12250356 | 1 | 2012-06-01 |  |  | 0 |  | PREDIO CON ANTICIPO TIENE HIPOTECA VIGENTE | 0 | 0
113 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 22 | HITO 45 | HITO 45N | SI | CAL. NUEVA | AM-043 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 4 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | SOCIEDAD INVERSIONES AGROTOL SA |  |  | 1 | D | 82151.92 | 83657.85 | 1505.93 | 9609.7 | 187.02 | SI | N/A | 43 | 8288 | 428678.3 | NO | SI | 196-913 | 00-01-0001-0044-000 | 9128 | 1994-12-15 | 3 | BUCARAMANGA | 1500 | 14414550 | 657432000 | 643017450 | 98763160 | 2298000 | 9090027 | 124565737 | 0 | 124565737 | 1 | 2010-10-28 | 1 | 2011-01-04 | 124565737 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-03-04 | 124565737 | OFC-236 | 2011-03-04 | 1 | 2011-03-07 | 1 | GPR-236 | 2011-03-04 | 2011-03-04 | [5 empty] | 1 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 124565737 | 2 |  | 1 | 2011-03-07 | 1 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 2012-04-19 | 124565737 | 697 | UNICA | AGUACHICA | 196-44928 | 1 | 2011-03-22 | 17234364 | 1 | 2013-10-30 | 8392713 |  |  |  | 98938660 | 1 | 2013-10-30 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
114 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 23 | HITO 45 | HITO 45N | SI | CAL. NUEVA | AM-044 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 1 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE FERMIN CACERES CASTRO | 1 |  |  | D | 83656.99 | 84116.52 | 459.53 | 13700.62 | 220.36 | SI | N/A | 21 | 0 | 196299.38 | NO | SI | 196-19765 | 00-01-0001-0205-000 | 1938 | 2008-12-24 | UNICA | AGUACHICA | 1476 | 20222115 | 309959999.88 | 289737884.88 | 81753560 | 2985000 | 14209141 | 119169816 | 0 | 119169816 | 1 | 2010-10-28 | 1 | 2010-11-24 | 119169816 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-11-30 | 119169816 | OFC-93 | 2010-11-30 | 1 | 2010-12-14 | 1 | GPR-044 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | [5 empty] | 1 | 2011-02-15 | 2011-02-15 | 119169816 | 2 | 2011-04-15 | 1 | 2010-12-15 | 1 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 119169816 | 2037 | UNICA | AGUACHICA | 196-44842 | 1 | 2011-03-10 | 83418871.2 | 1 | 2011-06-24 | 35750944.8 |  |  |  | 7.4506e-09 | 1 | 2011-06-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
115 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 24 | HITO 45 | HITO 45E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-045 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 2 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS FERNANDO REYES CHOGO Y OTROS | 1 |  |  | I | 83857.39 | 84073.32 | 215.93 | 2490.7 | 0 | SI | N/A | 21 | 4223.5 | 211732.8 | NO | SI | 196-41201 | 00-01-0001-0146-000 | 1625 | 2009-10-08 | UNICA | AGUACHICA | 1745 | 4346272 | 373820008 | 369473736 | 0 | 6028000 | 2165466 | 12539738 | 0 | 12539738 | 1 | 2010-10-28 | 1 | 2010-11-10 | 12539738 | 1 | 2010-10-30 | 1 | 2010-11-16 | 12539738 | OFC-70 | 2010-11-16 | 1 | 2010-11-23 | 1 | GPR-016 | 2010-11-23 | 2010-11-23 | [5 empty] | 1 | 2011-02-03 | 2011-02-03 | 12539738 | 2 |  | 1 | 2010-11-26 | 1 | 2010-12-23 | 2010-12-23 | 2010-12-23 | 12539738 | 1980 | UNICA | AGUACHICA | 196-44536 | 1 | 2011-03-10 | 10031790.4 | 1 | 2011-06-24 | 2507947.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-06-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
116 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 25 | HITO 45 | HITO 45E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-046 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 5 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FULVIA ROMERO MONTESINO | 1 |  |  | I | 84070.07 | 85761.68 | 1691.61 | 13954.3 | 0 | SI | N/A | 73 | 7576.5 | 723622.2 | NO | SI | 196-41192 | 00-01-0001-0146-000 | 1648 | 2009-10-13 | UNICA | AGUACHICA | 1075 | 15000873 | 792894738 | 777893865 | 0 | 13438000 | 3386584 | 31825457 | 0 | 31825457 | 1 | 2010-10-28 | 1 | 2010-11-16 | 31825457 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2010-11-22 | 31825457 | OFC-82 | 2010-11-22 | 1 | 2010-12-02 | 1 | GPR-023 | 2010-12-03 | 2010-12-03 | [5 empty] | 1 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 31825457 | 2 |  | 1 | 2010-12-15 | 1 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 31825457 | 81 | UNICA | AGUACHICA | 196-44273 | 1 | 2011-04-07 | 25460365 | 1 | 2012-09-03 | 6365092 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-03 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
117 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 26 | HITO 45 | HITO 45N | SI | CAL. EXISTENTE | AM-047A | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 8 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SADY FEREZ |  |  | 1 | D | 84108.67 | 84408.37 | 299.7 | 8774.85 | 0 | NO | N/A | 3 | 7529 | 28754.15 | NO | SI | 196-43160 | 00-01-0001-0269-000 | 1257 | 2010-09-01 | UNICA | AGUACHICA | 1745 | 15312113 | 65488104.75 | 50175991.75 | 0 | 210000 | 0 | 15522113 | 0 | 15522113 | 1 | 2010-12-20 | 1 | 2010-12-29 | 15522113 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-01-04 | 15522113 | OFC-153 | 2011-01-04 | 1 | 2011-01-14 | 1 | GPR-055 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | [5 empty] | 1 | 2011-03-29 | 2011-03-29 | 15522113 | 2 |  | 1 | 2011-01-12 | 1 | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 2012-04-23 | 15522113 | 55 | UNICA | AGUACHICA | 196-44929 | 1 | 2011-05-02 | 12417690.4 | 1 | 2012-05-24 | 3104422.6 |  |  |  | 4.6566e-10 | 1 | 2012-05-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
118 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 27 | HITO 45 | HITO 45N | SI | CAL. NUEVA | AM-047 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 3 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | HUGO ENRRIQUE CORONEL SANTIAGO Y OTROS | 1 |  |  | D | 84401.97 | 85873.85 | 1471.88 | 51549.43 | 0 | SI | N/A | 239 | 2386 | 2340836.57 | NO | SI | 196-27711 | 00-01-0001-0269-000 | 824 | 1986-10-02 | UNICA | AGUACHICA | 1075 | 55415637 | 2571814949.75 | 2516399312.75 | 0 | 6996000 | 5474143 | 67885780 | 0 | 67885780 | 1 | 2010-09-23 | 1 | 2010-09-30 | 67885780 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2011-01-04 | 67885780 | OFC-006 | 2011-01-04 | 1 | 2011-01-14 | 1 | GPR -136 | 2011-03-25 | 2011-03-25 | [5 empty] | 1 | 2011-02-03 | 2011-02-03 | 67885780 | 2 |  | 1 | 2011-02-03 | 1 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 67885780 | 63 | UNICA | AGUACHICA | 196-44736 | 1 | 2011-02-22 | 54333564 | 1 | 2012-02-27 | 13583391 |  |  |  | -31175 | 1 | 2012-02-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
119 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 28 | HITO 45 | HITO 45E | SI | VARIANTE BESOTE | AM-048 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | JAIRO NELSON PACHECO PEREZ |  |  | 1 | I | 85759.73 | 86861.18 | 1101.45 | 8200.81 | 0 | SI | N/A | 132 | 8250 | 1320049.19 | NO | SI | 196-12113 | 00-01-0001-0144-000 | 215 | 2009-01-30 | 36 | BOGOTÁ D.C | 1500 | 12301215 | 1992375000 | 1980073785 | 0 | 7162000 | 20992206 | 40455421 | 0 | 40455421 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-30 | 40455421 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-08-16 | 40455421 | OFC-450 | 2011-08-16 | 1 | 2011-08-22 | 1 | GPR-421 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | [5 empty] | 1 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 40455421 | 2 |  | 1 | 2011-08-22 | 1 | 2012-05-31 | 2012-06-04 | 2012-05-31 | 40455421 | 1010 | UNICA | AGUACHICA | 196-45025 | 1 | 2011-09-09 | 43157448.8 | 1 | 2013-05-28 | 10789362.2 |  |  |  | -13491390 | 1 | 2013-05-28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 29 | HITO 45 | HITO 45E | SI | VARIANTE BESOTE | AM-048A MJ | [14 empty] | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | ISAAC ARIAS | 1 |  |  | I | K 86+845, | K 86+893,82 | 48.82 | 1050 | 104.36 | SI | N/A |  |  | -1050 | SI | SI | [6 empty] | 1500 | 1575000 | 0 | -1575000 | 26619450 | 6008500 | 142626185 | 176829135 | 535600 | 177364735 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-30 | 176829135 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 1899-12-31 | 175254135 | OFC-441 | 2011-06-03 | 1 | 2011-06-14 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2011-06-14 | 2011-06-14 | 175254135 | 2 | N.A | 1 | 2011-06-14 | 0 | N.A | N.A | N.A | 175254135 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-06-20 | 140203308 | 1 | 2011-07-12 | 35050827 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | LAS MEJORAS HACEN PARTE DEL PREDIO AM 048. SALE DEL LISTADO DE BALDIOS | 0 | 0
120 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 30 | HITO 45 | HITO 45N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-049 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 4 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | HERMES RODRIGUEZ GARCIA |  |  | 1 | D | 85872.97 | 87013.84 | 1140.87 | 45183.23 | 0 | SI | N/A | 60 | 0 | 554816.77 | NO | SI | 196-2191 | 00-01-0001-0052-000 | 736 | 2006-06-06 | UNICA | AGUACHICA | 1556 | 70305106 | 933600000.12 | 863294894.12 | 0 | 3925000 | 2491261 | 76721367 | 0 | 76721367 | 1 | 2012-05-02 | 1 | 2012-05-02 | 76721367 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2012-06-19 | 76721367 | OFC-1659 | 2012-06-19 | 1 | 2012-07-03 | 1 | GPR-1005 | 2012-07-04 | 2012-07-11 | [5 empty] | 1 | 2011-09-16 | 2011-09-16 | 76721367 | 2 |  | 1 | 2011-09-16 | 1 | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 76721367 | 2158 | UNICA | AGUACHICA | 196-45789 | 1 | 2011-11-22 | 50017835.4 | 1 | 2013-07-11 | 26703531.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 6 |  |  |  | HITO 45 | HITO 45 | [21 empty] | 29 |  | 14 | 2 | 13 | 0 | 2195352.92 | 2217349.2 | 22049.46 | 488062.2 | 764.88 | 0 | 0 | 1739 | 112338.77 | 17024191.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44963 | 920052 | 70 | 0 | 38676 | 663196289 | 21933465252.97 | 21270268963.97 | 296503710 | 203159146 | 367933649 | 1530792795 | 4284800 | 1535077595 | 29 | 1176608 | 28 | 1137788 | 1527016795 | 29 | 1173830 | 28 | 1097477 | 1525441795 | 0 | 1138173 | 27 | 1098050 | 26 | 0 | 1057919 | 1057959 | 1 | 86427834 | 0 | 40808 | 40808 | 23 | 936162 | 936162 | 1522125851 | 45 | 287959 | 29 | 1179051 | 25 | 1025076 | 1025129 | 1025081 | 1525441795 | 28391 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1060184 | 1091575964 | 23 | 946926 | 415629747 | 0 | 0 | 0 | 18236084 | 24 | 987607 | 0 | 0 | 1 | 41029 | 0 | 2 | 1 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
121 | TRAMO 6 | 2012 | 4514 | 1 | HITO 46NV | HITO 46E | SI | VARIANTE BESOTE | AM-049A | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 7 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | RICARDO SERRANO JOERGER |  |  | 1 | D | 87007.66 | 87212.46 | 204.8 | 1768.09 | 0 | SI | N/A | 126 | 8000 | 1266231.91 | NO | SI | 196-43148 | 00-01-0001-0056-000 | 2060 | 2002-07-20 | 8 | BUCARAMANGA | 1500 | 2652135 | 1902000000 | 1899347865 | 0 | 1637736 | 815625 | 5105496 | 0 | 5105496 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-30 | 5105496 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-06-02 | 5105496 | OFC-437 | 2011-06-02 | 1 | 2011-06-22 | 1 | GPR-1052 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | [5 empty] | 1 | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 5105496 | 2 | 2011-08-18 | 1 | 2011-06-22 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 5105496 | 320 | UNICA | AGUACHICA | 196-44823 | 1 | 2011-07-05 | 3573847.2 | 1 | 2016-12-27 | 1696948.8 |  |  |  | -165300 | 1 | 2012-03-02 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
122 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 2 | HITO 46NV | HITO 46E | SI | VARIANTE BESOTE | AM-049A1 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 7 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | RICARDO SERRANO JOERGER |  |  | 1 | D | 87228.4 | 87361.11 | 132.71 | 289.76 | 0 | SI | N/A | 283 | 3080 | 2832790.24 | NO | SI | 196-43145 | 00-01-0001-0015-000 | 2862 | 2010-11-22 | 6 | BUCARAMANGA | 1500 | 434640 | 4249620000 | 4249185360 | 0 | 1201416 | 815625 | 2451681 | 535600 | 2987281 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-19 | 2987281 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-06-02 | 2987281 | OFC-431 | 2011-06-02 | 1 | 2011-06-22 | 1 | GPR-617 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 1 | 2987281 | OFC-1052 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 1 | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2987281 | 1 | 2011-08-18 | 1 | 2011-06-22 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 2987281 | 321 | UNICA | AGUACHICA | 196-44824 |  | 2011-07-05 | [7 empty] | 2987281 | 1 | 2012-03-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
123 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 3 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-049B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | SI | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | LEONCIO PICON ROSADO |  |  | 1 | I | 86886.78 | 87000 | 113.22 | 4138.72 | 0 | SI | N/A | 26 | 3700 | 259561.28 | NO | SI | 196-17361 | 00-01-0003-0015-000 | 16 | 2010-02-04 | UNICA | AGUACHICA | 1500 | 6208080 | 395550000 | 389341920 | 0 | 1000000 | 3883020 | 11091100 | 0 | 11091100 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-05-30 | 11091100 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-06-02 | 11091100 | OFC-436 | 2011-06-02 | 1 | 2011-02-16 | 1 | GPR-855 | 2011-05-03 | 2012-05-03 | [5 empty] | 1 | 2011-06-16 | 2011-06-16 | 11091100 | 2 | N.A | 1 | 2011-06-16 | 1 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 11091100 | 22 | UNICA | GLORIA | 196-55380 | 1 | 2011-07-08 | 8872880 | [6 empty] | 2218220 | 1 | 2016-04-20 |  |  | 0 | 2012-09-13 | Pendiente pago final y aplicación de saneamiento automático | 0 | 0
| TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 4 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB1 MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presenta compraventa de mejoras y acta de recibo y entrega de mejoras | Con pago | Sin documento equivalente, con comprobante de causación |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | JESUS ELBERTO SANCHEZ RUEDA |  | 1 |  | I | K87+272,04 K87+427,00 | K87+425,30 K87+455,55 |  | 0 | 178.79 | SI | N/A | ha | ,m2 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34953445 | 1080000 | 4636153 | 40669598 | 0 | 40669598 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-28 | 40669598 | 0 | N.A | 1 | 2012-03-03 | 40669598 | OFC-789 | 2012-03-01 | 1 | 2012-03-03 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 40669598 | 1 | N.A | 1 | 2012-03-03 | 0 | N.A | N.A | N.A | 40669598 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-04-17 | 40669598 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | MEJORA QUE PERTENECE AL PREDIO AM-VB11A. SALE DEL LISTADO DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 5 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB2 MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presenta compraventa de mejoras y acta de recibo y entrega de mejoras | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | ARNALDO MANDON SOSA |  | 1 |  | I | K87+272,04 K87+427,00 | K87+425,30 K87+455,55 |  | 0 | 0 | SI | N/A | ha | ,m2 | 0 | NO | NO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188185 | 188185 | 0 | 188185 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-12 | 188185 | 0 | N.A | 1 | 2012-03-13 | 188185 | OFC-1381 | 2012-03-13 | 1 | 2012-03-27 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 188185 | 1 | N.A | 1 | 2012-04-01 | 0 | N.A | N.A | N.A | 188185 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-05-10 | 188185 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | MEJORA QUE PERTENECE AL PREDIO AM-VB11A. SALE DEL LISTADO DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 6 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB3 MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presenta compraventa de mejoras y acta de recibo y entrega de mejoras | Con pago | Sin documento equivalente, con comprobante de causación |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | MARINA ESTHER LAZARO |  | 1 |  | I | K87+272,04 K87+427,00 | K87+425,30 K87+455,55 |  | 0 | 70.78 | SI | N/A | ha | ,m2 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14931499 | 636000 | 7887184 | 23454683 | 0 | 23454683 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-28 | 23454683 | 0 | N.A | 1 | 2012-03-03 | 23454683 | OFC-791 | 2012-03-03 | 1 | 2012-03-03 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 23454683 | 1 | N.A | 1 | 2012-03-03 | 0 | N.A | N.A | N.A | 23454683 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-03-23 | 23454683 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | MEJORA QUE PERTENECE AL PREDIO AM-VB11A. SALE DEL LISTADO DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 7 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB4 MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presenta compraventa de mejoras y acta de recibo y entrega de mejoras, copia de cheque banco de Bogotá | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | MARLENE CHOGO SANTANA |  | 1 |  | I | K87+272,04 K87+427,00 | K87+425,30 K87+455,55 |  | 0 | 69.93 | SI | N/A | ha | ,m2 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 17931753 | 2842000 | 3900887 | 24674640 | 0 | 24674640 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-28 | 24674640 | 0 | N.A | 1 | 2012-03-12 | 24674640 | OFC-792 | 2012-03-12 | 1 | 2012-03-12 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 24674640 | 1 | N.A | 1 | 2012-03-12 | 0 | N.A | N.A | N.A | 24674640 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-04-17 | 24674640 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | MEJORA QUE PERTENECE AL PREDIO AM-VB11A. SALE DEL LISTADO DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 8 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB5 MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presenta compraventa de mejoras y acta de recibo y entrega de mejoras, copia de cheque banco de Bogotá | Con pago | Sin documento equivalente, con comprobante de causación |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | AIRO CHOGO GUTIERREZ Y OTRA |  | 1 |  | I | K87+272,04 K87+427,00 | K87+425,30 K87+455,55 |  | 0 | 39.65 | SI | N/A | ha | ,m2 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7347145 | 5129000 | 24954340 | 37430485 | 0 | 37430485 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-16 | 37430485 | 0 | N.A | 1 | 2012-02-23 | 37430485 | OFC-794 | 2012-02-22 | 1 | 2012-02-23 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 37430485 | 2 | N.A | 1 | 2012-02-23 | 0 | N.A | N.A | N.A | 37430485 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-03-16 | 23297385 | 1 | 2012-05-10 | 14133100 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | MEJORA QUE PERTENECE AL PREDIO AM-VB11A. SALE DEL LISTADO DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 9 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB6 MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presenta compraventa de mejoras, acta de recibo y entrega de mejoras, adjunta pago | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | WILSON BONILLA |  | 1 |  | I | K87+272,04 K87+427,00 | K87+425,30 K87+455,55 |  | 0 | 22.47 | SI | N/A | ha | ,m2 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100775 | 1108000 | 3857574 | 9066349 | 0 | 9066349 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-13 | 9066349 | 0 | N.A | 1 | 2012-02-23 | 9066349 | OFC-795 | 2012-02-14 | 1 | 2012-02-23 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 9066349 | 1 | N.A | 1 | 2012-02-23 | 0 | N.A | N.A | N.A | 9066349 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-03-16 | 9066349 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | MEJORA QUE PERTENECE AL PREDIO AM-VB11A. SALE DEL LISTADO DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 10 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB7 MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presenta compraventa de mejoras, acta de recibo y entrega de mejoras, adjunta pago | Con pago | Sin documento equivalente, con comprobante de causación |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | ANGELA NORIEGA |  | 1 |  | I | K87+272,04 K87+427,00 | K87+425,30 K87+455,55 |  | 0 | 52.77 | SI | N/A | ha | ,m2 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9155595 | 1355000 | 2666920 | 13177515 | 0 | 13177515 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-13 | 13177515 | 0 | N.A | 1 | 2012-02-23 | 13177515 | OFC-796 | 2012-02-14 | 1 | 2012-02-23 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 13177515 | 1 | N.A | 1 | 2012-02-23 | 0 | N.A | N.A | N.A | 13177515 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-03-21 | 13177515 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | MEJORA QUE PERTENECE AL PREDIO AM-VB11A. SALE DEL LISTADO DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 11 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB8 MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presenta compraventa de mejoras, acta de recibo y entrega de mejoras, adjunta pago | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | EMELINA MANDON DE PEREZ |  | 1 |  | I | K87+272,04 K87+427,00 | K87+425,30 K87+455,55 |  | 0 | 26.3 | SI | N/A | ha | ,m2 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5562450 | 6376000 | 3990930 | 15929380 | 0 | 15929380 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-13 | 15929380 | 0 | N.A | 1 | 2012-02-23 | 15929380 | OFC-797 | 2012-02-14 | 1 | 2012-02-23 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-02-23 | 2012-02-23 | 15929380 | 1 | N.A | 1 | 2012-02-23 | 0 | N.A | N.A | N.A | 15929380 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-03-21 | 15929380 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | MEJORA QUE PERTENECE AL PREDIO AM-VB11A. SALE DEL LISTADO DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 12 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB9 MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presenta compraventa de mejoras, acta de recibo y entrega de mejoras, adjunta pago | Con pago |  |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | ARNALDO MANDON SOSA y OTRA |  | 1 |  | I | K87+272,04 K87+427,00 | K87+425,30 K87+455,55 |  | 0 | 79.66 | SI | N/A | ha | ,m2 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25896994 | 2386000 | 8090929 | 36373923 | 3400200 | 39774123 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-16 | 36373923 | 0 | N.A | 1 | 2012-03-17 | 36373923 | OFC-811 | 2012-03-17 | 1 | 2012-04-01 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 36373923 | 1 | N.A | 1 | 2012-04-01 | 0 | N.A | N.A | N.A | 36373923 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-05-10 | 36373923 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | MEJORA QUE PERTENECE AL PREDIO AM-VB11A. SALE DEL LISTADO DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 13 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB10 MJ1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presenta compraventa de mejoras, acta de recibo y entrega de mejoras, adjunta pago | Con pago |  |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | GLADYS MARIA RODRIGUEZ VEGA |  | 1 |  | I | K87+272,04 K87+427,00 | K87+425,30 K87+455,55 |  | 0 | 60.83 | SI | N/A | ha | ,m2 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27306118 | 2709000 | 4160300 | 34175418 | 0 | 34175418 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-13 | 34175418 | 0 | N.A | 1 | 2012-04-01 | 34175418 | OFC-810 | 2012-02-14 | 1 | 2012-04-01 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 34175418 | 1 | N.A | 1 | 2012-04-01 | 0 | N.A | N.A | N.A | 34175418 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-05-10 | 34175418 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | MEJORA QUE PERTENECE AL PREDIO AM-VB11A. SALE DEL LISTADO DE BALDIOS | 0 | 0
124 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 14 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB11 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | Presenta informe jurídico que indica que se esta surtiendo el saneamiento automático, se debe efectuar el tramite la publicación y aplicación | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | LEONCIO PICON ROSADO |  |  | 1 | I | K87+119,05 | K87+291,33 | 172.28 | 6913.13 | 161.43 | SI | N/A | 26 | 3700 | 256786.87 | NO | SI | 196-17361 | 00-01-0003-0015-000 | 16 | 40213 | UNICA | AGUACHICA | 1500 | 10369695 | 395550000 | 385180305 | 92951299 | 12913000 | 50593906 | 166827900 | 0 | 166827900 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-27 | 166827900 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-07 | 166827900 | OFC-1362 | 2012-02-29 | 1 | 2012-03-07 | 1 | GPR-856 | 2012-05-03 | 2012-05-03 | [8 empty] | 166827900 |  |  | 1 | 2012-03-07 | 1 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 166827900 | 22 | UNICA | LA GLORIA | 196-55381 | 1 | 2012-04-11 | 133462320 | [6 empty] | 33365580 | 1 | 2016-04-20 |  |  | 0 | 2012-05-14 | Pendiente pago final y aplicación de saneamiento automático | 0 | 0
125 | TRAMO 6 |  |  | 15 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB11A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LEONCIO PICON ROSADO |  |  | 1 | I | K87+272,04 K87+427,00 | K87+425,30 K87+455,55 | 153,26 28,55 | 3148.66 | 601.18 | NO | SI | 25 | 2648.15 | 249499.49 | NO | NO | 196-17361 | 00-01-0003-0015-000 | 16 | 40213 | UNICA | AGUACHICA | [10 empty] | 1 | 2016-03-31 |  |  |  | 1 | 2016-06-15 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 16 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB12 MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión | Sin insumos |  |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Con Algún Pago | 1 | IGLESIA |  | 1 |  | I | K 87+495,91 | K 87+532,27 |  |  | 81.42 | SI | N/A | ha | ,m2 | 0 | NO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 57653502 | 0 | 810334 | 58463836 | 0 | 58463836 | 1 | 2012-01-01 | 1 |  | 58463836 | 0 | N.A | 0 | N.A | 58463836 | N.A | N.A | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 58463836 | N.A | N.A | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | 58463836 | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | 58463836 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO CON RESTABLECIMIENTO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO | 0 | 0
| TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 17 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB13 MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo, entrega de mejoras, adjunta pago | Sin insumos |  |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | FARITH NORIEGA PABON |  | 1 |  | I | K 87+495,91 | K 87+532,27 |  |  | 55.83 | SI | N/A | ha | ,m2 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24682443 | 2800000 | 3914870 | 31397313 | 0 | 31397313 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-13 | 31397313 | 0 | N.A | 1 | 2012-03-10 | 31397313 | OFC-798 | 2012-02-14 | 1 | 2012-03-10 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-03-10 | 2012-03-10 | 31397313 | 1 |  | 1 | 2012-03-10 | 0 | N.A | N.A | N.A | 31397313 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-04-17 | 31397313 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | MEJORA QUE PERTENECE AL PREDIO AM-VB15. SALE DEL LISTADO DE BALDIOS | 0 | 0
| TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 18 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB14 MJ | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo, entrega de mejoras, adjunta pago | Sin insumos |  |  | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío | Pago Total | 1 | CRISTOBAL RUIDIAZ LOPEZ Y OTRA |  | 1 |  | I | K 87+495,91 | K 87+532,27 |  |  | 151.55 | SI | N/A | ha | ,m2 | 0 | NO | SI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 68349050 | 5925000 | 4069775 | 78343825 | 0 | 78343825 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-20 | 78343825 | 0 | N.A | 1 | 2012-03-26 | 78343825 | OFC-1390 | 2012-03-21 | 1 | 2012-03-26 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 78343825 | 1 | N.A | 1 | 2012-03-26 | 0 | N.A | N.A | N.A | 78343825 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2012-04-17 | 78343825 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | MEJORA QUE PERTENECE AL PREDIO AM-VB15. SALE DEL LISTADO DE BALDIOS | 0 | 0
126 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 19 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB15 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 51 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | SI | SI | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Pago Total | 1 | EMELI ALBERTO QUINTERO BONILLA |  |  | 1 | I | K87+336,96 | K87+667,66 | 330.7 |  | 288.8 | SI | N/A | 20 | 0 | 200000 | NO | SI | 196-17311 | 00-01-0003-0016-000 | 1173 | 1988-10-27 | UNICA | AGUACHICA | 800 | 0 | 160000000 | 160000000 | 0 | 6729494 | 30526064 | 37255558 | 0 | 37255558 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-13 | 205460532 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-13 | 37255558 | OFC-1391 | 2012-03-09 | 1 | 2012-03-13 | 1 | GPR-1280 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | [5 empty] | 1 | 2012-03-13 | 2012-03-13 | 37255558 | 1 | NO REGISTRA | 1 | 2012-03-13 |  |  |  |  | 37255558 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-11 | 37255558 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
127 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 20 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB16 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Pago Total | 1 | LUIS RAMON BERMUDEZ GUTIERREZ |  |  | 1 | D | 88056.41 | 88470.89 | 414.48 | 23258.55 | 0 | SI | N/A | 9 | 4500 | 71241.45 | NO | SI | 196-11968 | 00-01-0003-0017-000 | 195 | 2003-07-10 | UNICA | Gamarra | 1200 | 27910260 | 113400000 | 85489740 | 0 | 14505000 | 35679760 | 78095020 | 0 | 78095020 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-20 | 78095020 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2013-07-04 | 78095020 | OFC-2018 | 2013-07-04 | 1 | 2013-07-04 | 1 | GPR-1822 | 2015-02-18 | 2015-02-25 | [5 empty] | 1 | 2013-08-09 | 2013-08-09 | 78095020 | 1 | 2014-01-17 | 1 | 2012-03-22 |  |  |  |  | 78095020 |  |  |  |  | 1 | 2013-12-17 | 70000000 | [6 empty] | 8095020 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
128 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 21 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB16A | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 1 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CESAR ORLANDO CONTRERAS CALDERON |  |  | 1 | D | 87793.4 | 88056.41 | 263.01 | 15264.3 | 0 | SI | N/A | 8 | 0 | 64735.7 | NO | SI | 196-4666 | 00-01-0003-0063-000 | 2298 | 2012-11-27 | UNICA | AGUACHICA | 1200 | 18317160 | 96000000 | 77682840 | 0 | 16038000 | 3594470 | 37949630 | 0 | 37949630 | 1 | 2012-11-01 | 1 | 2013-04-26 | 37949630 | 1 | 2014-12-12 | 1 | 2013-07-04 | 37949630 | OFC-2019 | 2013-07-04 | 1 | 2013-07-25 | 1 | GPR-1660 | 2014-07-16 | N/A | [5 empty] | 1 | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 37949630 | 2 | 2014-01-07 | 1 | 2013-09-13 | 1 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 37949630 | 240 | UNICA | AGUACHICA | 196-50017 | 1 | 2013-12-17 | 32000000 | 1 | 2014-12-29 | 5949630 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-12-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
129 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 22 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB17 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 11 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSEFA RANGEL VDA DE QUINTERO |  |  | 1 | I | 88319.62 | 88379.27 | 59.65 | 971.1 | 0 | SI | N/A | 0 | 5000 | 4028.9 | NO | SI | 196-30729 | 00-01-0003-0115-000 | 84 | 1971-09-18 | UNICA | AGUACHICA | 1200 | 1165320 | 6000000 | 4834680 | 0 | 3660000 | 5639208 | 10464528 | 0 | 10464528 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-03 | 10464528 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-05 | 10464528 | OFC-1372 | 2012-03-05 | 1 | 2012-04-10 | 1 | GPR-1169 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1 | 10464528 | OFC-805 | 2012-04-11 | 2012-04-10 | 1 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 10464528 | 2 | 2012-07-09 | 1 | 2012-04-10 | 1 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 10464528 | 2465 | UNICA | AGUACHICA | 196-47083 | 1 | 2012-05-18 | 8371622.4 | 1 | 2013-08-13 | 2092905.6 |  |  |  | -4.6566e-10 | 1 | 2013-04-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
130 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 23 | HITO 46NV | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-VB18 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 3 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RICARDO SERRANO JOERGER |  |  | 1 | D | 88435.62 | 88648.57 | 212.95 | 4773.19 | 0 | NO | N/A | 25 | 7470 | 252696.81 | NO | SI | 196-43145 | 00-02-0002-0015-000 | 2862 | 2011-11-22 | Sexta | BUCARAMANGA | 1200 | 5727828 | 308964000 | 303236172 | 0 | 10974000 | 0 | 16701828 | 0 | 16701828 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-16 | 16701828 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-29 | 16701828 | OFC-1371 | 2012-03-05 | 1 | 2012-03-29 | 1 | GPR-841 | 2012-04-26 | 2012-04-26 | [5 empty] | 1 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 16701828 | 2 | 2012-05-16 | 1 | 2012-03-29 | 1 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 16701828 | 2020 | UNICA | AGUACHICA | 196-45633 | 1 | 2012-04-30 | 13361462.4 | 1 | 2013-05-09 | 3340365.6 |  |  |  | -4.6566e-10 | 1 | 2012-10-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
[9 empty] | AM-VB18A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 105 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos
| TRAMO 6 |  |  |  | HITO 46NV | HITO 46NV | [21 empty] | 23 |  | 0 | 13 | 10 | 0 | 613727.89 | 615128.71 | 1903.8 | 60525.5 | 1941.39 | 0 | 0 | 548 | 38098.15 | 5457572.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11582 | 377158 | 14 | 0 | 11600 | 72785118 | 7627084000 | 7554298882 | 390822068 | 101004646 | 204676059 | 769287891 | 3935800 | 773223691 | 23 | 942059 | 22 | 859948 | 938028465 | 10 | 410481 | 21 | 860640 | 769823491 | 0 | 860498 | 21 | 860660 | 9 | 0 | 370769 | 329306 | 2 | 13451809 | 0 | 81906 | 81905 | 20 | 819896 | 819896 | 769823491 | 26 | 246992 | 21 | 860366 | 7 | 291232 | 291232 | 291232 | 769823491 | 5410 | 0 | 0 | 0 | 20 | 861654 | 637645904 | 5 | 208674 | 27212950 | 0 | 0 | 0 | 104964637 | 7 | 291125 | 0 | 0 | 0 | 82208 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
131 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 24 | HITO 46 | HITO 46E | SI | VARIANTE BESOTE | AM-050 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | FREDY CLARO AREVALO Y OTROS |  |  | 1 | I | 88384.07 | 88946.94 | 562.87 | 515.35 | 0 | SI | N/A | 240 | 0 | 2399484.65 | SI | SI | 196-4073 | 00-01-0003-0018-000 | 1783 | 2007-10-10 | 7 | Cucuta | 1425 | 734374 | 3420000000.25 | 3419265626.25 | 0 | 375000 | 21273615 | 22382989 | 644350 | 23027339 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 22382989 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-11 | 22382989 | OFC-378 | 2011-05-11 | 1 | 2011-06-16 | 1 | GPR-593 | 2011-11-21 | 2011-11-21 | 1 | 21891039 | OFC-2174 | 2014-02-11 | 2014-02-11 | 1 | 2011-07-29 | 2011-07-29 | 21891039 | 2 |  | 1 | 2011-07-19 | 1 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 21891039 | 1865 | UNICA | AGUACHICA | 196-50417 | 1 | 2011-09-09 | 17906391.2 | [6 empty] | 3984647.8 | 1 | 2014-12-04 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
132 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 25 | HITO 46 | HITO 46N | SI | VARIANTE BESOTE | AM-051 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 5 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | EMMA CECILIA VEGA CAVIEDES Y OTROS |  |  | 1 | D | 88657.33 | 89100.32 | 442.99 | 10547.19 | 380.05 | SI | N/A | 282 | 1500 | 2810952.81 | NO | SI | 196-6479 | 00-02-0002-0014-000 | 2076 | 2009-12-30 | UNICA | AGUACHICA | 1425 | 15029746 | 4020637500.25 | 4005607754.25 | 141378600 | 15293500 | 128353514 | 300055360 | 0 | 300055360 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-11 | 300055360 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-16 | 300055360 | OFC-392 | 2011-05-16 | 1 | 2011-05-26 | 1 | GPR-591 | 2011-11-21 | 2011-11-21 | [5 empty] | 1 | 2011-07-29 | 2011-07-29 | 300055360 | 2 |  | 1 | 2011-07-16 | 1 | 2012-08-09 | 2012-08-09 | 2012-08-13 | 300055360 | 114 | UNICA | AGUACHICA | 196-45264 | 1 | 2011-09-15 | 240044287.2 | 1 | 2012-10-09 | 60011071.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-08-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
133 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 26 | HITO 46 | HITO 46E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-052 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con resolución de la ANI | Con Algún Pago | 1 | EDUARDO BERMUDEZ RIOS |  |  | 1 | I | 88768.23 | 90068.05 | 1299.82 | 74634.5 | 497.29 | SI | N/A | 100 | 0 | 925365.5 | SI | SI | 196-18939 | 00-01-0003-0003-2000 | 87 | 1959-10-17 | UNICA | Gloria | 1425 | 106354163 | 1425000000.5 | 1318645837.5 | 157554680 | 108049976 | 81581898 | 453540717 | 7498400 | 461039117 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-20 | 453540717 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-24 | 453540717 | OFC-412 | 2011-05-24 | 1 | 2011-06-16 | 1 | GPR-1062 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | [5 empty] | 1 | 2011-07-29 | 2011-07-29 | 453540717 | 2 | N/A | 1 | 2011-06-29 |  |  |  |  | 453540717 |  |  |  |  | 1 | 2011-07-12 | 362832140.8 | [6 empty] | 90708576.2 |  |  |  |  | 1 | 2015-03-20 | EXPROPIACIÓN | 0 | 1
134 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 27 | HITO 46 | HITO 46E | SI | VARIANTE BESOTE | AM-053 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 5 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA VICTORIA GOMEZ AYALA Y OTROS |  |  | 1 | I | 88514.66 | 88768.97 | 254.31 | 1125.44 | 0 | SI | N/A | 240 | 0 | 2398874.56 | NO | SI | 196-4087 | 00-01-0003-0031-000 | 4327 | 2005-12-05 | UNICA | AGUACHICA | 1425 | 1603752 | 3420000000 | 3418396248 | 0 | 1445000 | 14470580 | 17519332 | 0 | 17519332 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 17519332 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-05 | 17519332 | OFC-377 | 2011-05-05 | 1 | 2011-06-04 | 1 | GPR-486 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | [5 empty] | 1 | 2011-06-23 | 2011-06-23 | 17519332 | 2 | 2011-12-30 | 1 | 2011-06-23 | 1 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 17519332 | 2483 | UNICA | AGUACHICA | 196-4087 | 1 | 2011-06-24 | 14015465.6 | 1 | 2013-09-12 | 3503866.4 |  |  |  | -1.397e-09 | 1 | 2013-06-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
135 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 28 | HITO 46 | HITO 46E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-054 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 7 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RUTH EMILIA ARCINIEGAS CONTRERAS |  |  | 1 | I | 90063.29 | 91189.56 | 1126.27 | 9384.02 | 0 | SI | N/A | 112 | 9175 | 1119790.98 | NO | SI | 196-3309 | 00-01-0003-0033-000 | 1948 | 2009-12-10 | UNICA | AGUACHICA | 1425 | 13372229 | 1609074375.5 | 1595702146.5 | 0 | 2065082 | 63610328 | 79047639 | 0 | 79047639 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 79047639 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-11 | 79047639 | OFC-376 | 2011-05-11 | 1 | 2011-05-24 | 1 | GPR-241 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | [5 empty] | 1 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 79047639 | 2 | 2011-07-27 | 1 | 2011-05-25 | 1 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 79047639 | 190 | UNICA | AGUACHICA | 196-45007 | 1 | 2011-06-07 | 55333347.3 | 1 | 2012-08-14 | 23714291.7 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-31 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
136 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 29 | HITO 46 | HITO 46N | SI | CAL. NUEVA | AM-055 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 50 | 2017-11-28 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Oferta notificada, sin registrar | NO | SI | SI | NO | Presento promesa de compraventa de mejoras | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Con Algún Pago | 1 | INDETERMINADO |  | 1 |  | D | 90767.49 | 91331.12 | 563.63 | 14605.57 | 0 | SI | N/A | 18 | 1250 | 166644.43 | NO | SI | 196-41730 | 00-02-0002-0012-000 |  |  |  |  | 1425 | 20812937 | 258281249.75 | 237468312.75 | 0 | 31785330 | 30546876 | 83145143 | 0 | 83145143 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 83145143 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-11 | 83145143 | OFC-381 | 2011-05-11 | 1 | 2011-07-21 | [9 empty] | 1 | 2011-08-06 | 2011-08-06 | 83145143 | 1 | NO REGISTRA | 1 | 2011-08-06 | 0 | N.A | N.A | N.A | 83145143 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2011-08-17 | 62332206 | [6 empty] | 20812937 |  |  |  |  | 0 |  | PREDIO PARA SANEAMIENTO AUTOMATICO. CUENTA CON TITULARIDAD, SE PAGARON MEJORAS, FALTA OFERTAR EL TERRENO | 0 | 0
137 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 30 | HITO 46 | HITO 46N | SI | CAL. NUEVA | AM-056 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 4 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CARLOS ALFONSO HERNANDEZ CHAVARRO |  |  | 1 | D | 91349.7 | 91791.39 | 441.69 | 12253.26 | 0 | SI | N/A | 281 | 4000 | 2801746.74 | NO | SI | 196-13511 | 00-02-0002-0011-000 | 454 | 1999-04-20 | 10 | BUCARAMANGA | 1425 | 17460896 | 4009950000.5 | 3992489104.5 | 0 | 4850000 | 58814093 | 81124989 | 0 | 81124989 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 81124989 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-11 | 81124989 | OFC-379 | 2011-05-11 | 1 | 2011-06-17 | 1 | GPR-487 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | [5 empty] | 1 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 81124989 | 2 | 2011-12-22 | 1 | 2011-06-17 | 1 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 81124989 | 2293 | UNICA | AGUACHICA | 196-44457 | 1 | 2011-07-15 | 31870994.5 | 1 | 2014-04-22 | 49253994.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-12-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
138 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 31 | HITO 46 | HITO 46E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-057 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 4 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RAFAEL FLORES BECERRA |  |  | 1 | I | 91205.22 | 92126.01 | 920.79 | 4308.82 | 0 | SI | N/A | 251 | 7022 | 2512713.18 | NO | SI | 196-1486 | 00-01-0003-0034-000 | 501 | 1977-05-04 | INCORA | Cesar | 1425 | 6140069 | 3586756350.5 | 3580616281.5 | 0 | 2960000 | 12163870 | 21263939 | 0 | 21263939 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 21263939 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-16 | 21263939 | OFC-388 | 2011-05-16 | 1 | 2011-05-20 | 1 | GPR-242 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 1 | 34430439 | OFC-529 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 1 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 34430439 | 2 |  | 1 | 2011-05-26 | 1 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 34430439 | 963 | UNICA | AGUACHICA | 196-45062 | 1 | 2011-07-12 | 17011151.2 | 1 | 2012-07-06 | 17419287.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-07-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
139 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 32 | HITO 46 | HITO 46N | SI | CAL. NUEVA | AM-058 | [14 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD SERVICIOS TECNICOS PECUARIOS Y DE TRANSPORTE EL OLIVAR SA |  |  | 1 | D | 91800 | 93068.03 | 1268.03 | 32445.41 | 262.66 | SI | N/A | 870 | 0 | 8667554.59 | NO | SI | 196-6801 | 00-02-0002-0010-000 | 1636 | 2006-07-12 | 8 | BUCARAMANGA | 1425 | 46234709 | 12397499999.75 | 12351265290.75 | 96177200 | 7826500 | 121953892 | 272192301 | 535600 | 272727901 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-25 | 272192301 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-06-07 | 272192301 | OFC-443 | 2011-06-07 | 1 | 2011-07-08 | 1 | GPR-464 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | [5 empty] | 1 | 2011-08-03 | 2011-08-03 | 272192301 | 2 |  | 1 | 2011-08-04 | 1 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 2012-06-16 | 272192301 | 844 | UNICA | MADRID | 196-45329 | 1 | 2011-08-08 | 217753840 | 1 | 2012-10-17 | 54438461 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-08-24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
140 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 33 | HITO 46 | HITO 46E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-059 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 10 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | LUZ STELLA LOZA DURAN Y OTROS |  |  | 1 | I | 92120.82 | 94742.95 | 2622.13 | 17105.8 | 0 | SI | N/A | 537 | 0 | 5352894.2 | NO | SI | 196-518 | 00-01-0003-0035-000 | 622 | 1978-11-09 | UNICA | Rio de Oro | 1500 | 25658700 | 8055000000 | 8029341300 | 0 | 24481400 | 121953893 | 172093993 | 0 | 172093993 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-30 | 172093993 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-06-09 | 172093993 | OFC-458 | 2011-06-09 | 1 | 2011-06-24 | 1 | GPR-336 | 2011-07-25 | 2011-07-25 | [5 empty] | 1 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 172093993 | 2 |  | 1 | 2011-06-24 | 1 | 2011-09-22 | 2011-09-29 | 2011-09-22 | 172093993 | 1630 | UNICA | Madrid | 196-44286 | 1 | 2011-07-15 | 46880991.9 | 1 | 2011-12-19 | 5208999.1 |  |  |  | 120004002 | 1 | 2011-12-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
141 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 34 | HITO 46 | HITO 46N | SI | CAL. NUEVA | AM-060 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 4 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DARIELSE-ELI PEÑARANDA |  |  | 1 | D | 93146 | 94924.4 | 1778.4 | 63789.74 | 0 | SI | N/A | 238 | 4230 | 2320440.26 | NO | SI | 196-7396 | 00-02-0002-0009-000 | 790 | 2002-04-12 | 1 | BUCARAMANGA | 1500 | 95684610 | 3576345000 | 3480660390 | 0 | 2980000 | 7099679 | 105764289 | 0 | 105764289 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 105764289 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-16 | 105764289 | OFC-389 | 2011-05-16 | 1 | 2011-11-26 | [9 empty] | 1 | 2011-05-27 | 2011-05-27 | 105764289 | 2 |  | 1 | 2011-05-27 | 1 | 2011-09-12 | 2011-09-12 | 2011-09-12 | 105764289 | 1579 | UNICA | AGUACHICA | 196-44017 | 1 | 2011-06-07 | 66405992.4 | 1 | 2011-11-25 | 39358296.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-11-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
142 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 35 | HITO 46 | HITO 46E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-061 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 8 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | TRANSPORTES AMBROSIO PLATA NAVAS S EN C |  |  | 1 | I | K94+744,26 | K96+945,57 | 2201.31 | 58830.39 | 0 | SI | N/A | 845 | 2000 | 8393169.61 | NO | SI | 196-1288 | 00-01-0003-0044-000 | 341 | 2008-02-18 | 2 | Envigado | 1500 | 88245585 | 12678000000 | 12589754415 | 0 | 136012490 | 36189897 | 260447972 | 0 | 260447972 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-26 | 260447972 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-06-03 | 260447972 | OFC-442 | 2011-06-03 | 1 | 2011-06-03 | 1 | GPR-389 | 2011-08-23 | 2011-08-23 | 1 | 260447972 | OFC-868 | 2011-10-20 | 2011-10-28 | 1 | 2011-06-03 | 2011-06-03 | 260447972 | 2 | 2011-12-05 | 1 | 2011-05-30 | 1 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 260447972 | 875 | UNICA | MADRID | 196-48233 | 1 | 2011-07-01 | 171818977.5 | 1 | 2011-11-30 | 62584193.3 | 1 | 2013-12-27 | 26044801.2 | 0 | 1 | 2013-09-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
143 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 36 | HITO 46 | HITO 46N | SI | CAL. NUEVA | AM-062 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 49 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | SI | NO | Presento informe de expropiación que indica que el predio fue declarada en abandono, por lo anterior se hace necesario iniciar los tramites de expropiación | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | HUMBERTO BOHORQUEZ |  |  | 1 | D | 94918.52 | 95356.33 | 437.81 | 21922.84 | 0 | SI | N/A | 106 | 5240 | 1043317.16 | NO | SI | 196-3495 | 00-02-0002-0008-000 | 2319 | 2003-12-30 | 1 | Ocaña | 1500 | 32884260 | 1597860000 | 1564975740 | 0 | 16058702 | 10411200 | 59354162 | 0 | 59354162 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-30 | 59354162 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-06-03 | 59354162 | OFC-449 | 2011-06-03 | 1 | 2011-06-22 | 1 | GPR-488 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | [5 empty] | 1 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 59354162 | 2 | NO REGISTRA | 1 | 2011-07-12 |  |  |  |  | 59354162 |  |  |  |  | 1 | 2011-07-15 | 46355329.6 | [6 empty] | 12998832.4 |  |  |  |  | 0 |  | EXPROPIACIÓN | 0 | 0
144 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 1 | HITO 46 | HITO 47N | SI | CAL. NUEVA | AM-063 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 3 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ROBINSON JOSE CHICA VEGA |  |  | 1 | D | 97030.55 | 97051.61 | 21.06 | 460.89 | 0 | SI | N/A | 140 | 9328 | 1408867.11 | SI | SI | 196-11755 | 00-02-0002-0007-000 | 2899 | 2005-12-12 | 10 | BUCARAMANGA | 1500 | 691335 | 2113992000 | 2113300665 | 0 | 120000 | 5063432 | 5874767 | 644350 | 6519117 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 5874767 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-10 | 5874767 | OFC-367 | 2011-05-10 | 1 | 2011-05-21 | 1 | GPR-1063 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 1 | 5874767 | OFC-2618 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 5874767 | 2 | NO REGISTRA | 1 | 2015-10-27 | 1 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 5874767 | 273 | UNICA | AGUACHICA | 196-54451 | 1 | 2016-02-18 | 5874767 | [6 empty] | 0 | 1 | 2016-01-13 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
145 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 37 | HITO 46 | HITO 46E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-064 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 49 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presenta informe jurídico el cual indica que las propietarias no han dado cumplimiento a la clausula quinta del contrato de promesa de compraventa, en el que se comprometieron ¨ al saneamiento de la sucesión ilíquida del señor Rafael Contreras¨, deberá actualizarse y verificar los insumos correspondientes | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | GLADYS ELENA CONTRERAS ROJAS Y OTRAS |  |  | 1 | I | 96945.35 | 97700 | 754.65 | 30847.69 | 0 | SI | N/A | 106 | 2000 | 1031152.31 | NO | SI | 196-15682 | 00-02-0002-0006-000 | 4846 | 1995-10-21 | 1 | BUCARAMANGA | 1500 | 46271535 | 1593000000 | 1546728465 | 0 | 8425000 | 7918557 | 62615092 | 0 | 62615092 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 62615092 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-10 | 62615092 | OFC-368 | 2011-05-10 | 1 | 2011-05-27 | [9 empty] | 1 | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 62615092 | 2 | NO REGISTRA | 1 | 2011-07-06 |  |  |  |  | 62615092 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-17 | 43830564.4 | [6 empty] | 18784527.6 |  |  |  |  | 0 |  | Se deben elaborar insumos nuevamente y ofertar aa los titulares del derecho real de dominio | 0 | 0
| TRAMO 6 |  |  |  | HITO 46 | HITO 46 | [21 empty] | 15 |  | 0 | 1 | 14 | 0 | 1283671.23 | 1296165.68 | 14695.76 | 352776.91 | 1140 | 0 | 0 | 4366 | 45745 | 43352968.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24629 | 500992 | 40 | 0 | 21825 | 517178900 | 63761396477 | 63244217577 | 395110480 | 362727980 | 721405324 | 1996422684 | 9322700 | 2005745384 | 15 | 609510 | 15 | 610168 | 1996422684 | 15 | 606222 | 15 | 610232 | 1996422684 | 0 | 610232 | 15 | 610743 | 12 | 0 | 490163 | 490163 | 4 | 322644217 | 0 | 165557 | 165565 | 15 | 611203 | 611203 | 2009097234 | 29 | 163439 | 15 | 612402 | 11 | 453381 | 453388 | 453391 | 2009097234 | 13109 | 0 | 0 | 0 | 15 | 612855 | 1400266446.6 | 9 | 370546 | 315492462.2 | 1 | 41635 | 26044801.2 | 267293523 | 11 | 454441 | 0 | 0 | 1 | 42083 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
146 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 2 | HITO 47 | HITO 47E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-065 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 5 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ADRIANO REY QUINTERO |  |  | 1 | I | 97482.92 | 97949.83 | 466.91 | 2032.79 | 0 | SI | N/A | 2 | 1993 | 19960.21 | NO | SI | 196-6938 | 00-01-0003-0047-000 | 1841 | 1967-08-17 | INCORA | BOGOTÁ D.C | 1500 | 3049185 | 32989500 | 29940315 | 0 | 3531000 | 1896121 | 8476306 | 0 | 8476306 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 8476306 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-10 | 8476306 | OFC-363 | 2011-05-10 | 1 | 2011-05-19 | 1 | GPR-243 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | [5 empty] | 1 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 8476306 | 2 | 2011-07-14 | 1 | 2011-05-25 | 1 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 8476306 | 998 | UNICA | AGUACHICA | 196-52965 | 1 | 2011-06-15 | 5933414.2 | 1 | 2015-11-24 | 2542891.8 |  |  |  | 9.3132e-10 | 1 | 2015-09-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
147 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 3 | HITO 47 | HITO 47E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-066 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 1 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MIGUEL ANGEL YEPEZ ALZATE |  |  | 1 | I | 97963.62 | 98258.04 | 294.42 | 1472.26 | 0 | SI | N/A | 28 | 4000 | 282527.74 | NO | SI | 196-7135 | 00-01-0003-0048-000 | 36 | 1983-04-15 | UNICA | AGUACHICA | 1500 | 2208390 | 426000000 | 423791610 | 0 | 1141000 | 33088095 | 36437485 | 0 | 36437485 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 36437485 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-20 | 36437485 | OFC-409 | 2011-05-20 | 1 | 2011-06-01 | 1 | GPR-244 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | [5 empty] | 1 | 2011-06-03 | 2011-06-03 | 36437485 | 2 |  | 1 | 2011-06-03 | 1 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 36437485 | 1024 | UNICA | AGUACHICA | 196-45042 | 1 | 2011-06-15 | 29149988 | 1 | 2012-07-24 | 7287497 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-07-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
148 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 4 | HITO 47 | HITO 47 | SI | CAL. NUEVA | AM-067 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 93 | 2017-11-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | DANIEL OJEDA QUINTERO |  |  | 1 | D | 98073.88 | 98404.39 | 330.51 | 8894.15 | 0 | SI | N/A | 22 | 2000 | 213105.85 | NO | SI | 196-7122 | 00-02-0002-0049-000 | 8303 | 1970-12-07 | INCORA | BOGOTÁ D.C | 1500 | 13341225 | 333000000 | 319658775 |  | 640000 | 40313492 | 54294717 | 0 | 54294717 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 54294717 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-10 | 54294717 | OFC-365 | 2011-05-10 | 1 | 2012-08-03 | 1 | GPR-1192 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | [5 empty] | 1 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 54294717 | 2 | NO REGISTRA | 1 | 2011-07-06 |  |  |  |  | 54294717 |  |  |  |  | 1 | 2011-08-17 | 38006301.9 | [6 empty] | 16288415.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
149 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 5 | HITO 47 | HITO 47N | SI | CAL. NUEVA | AM-068 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 8 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARLENE CLAVIJO LEON |  |  | 1 | D | 98384.55 | 98743.97 | 359.42 | 10718.78 | 0 | SI | N/A | 19 | 7500 | 186781.22 | NO | SI | 196-1966 | 00-02-0002-0005-000 | 224 | 1998-05-13 | UNICA | Gamarra | 1500 | 16078170 | 296250000 | 280171830 | 0 | 38882200 | 131191985 | 186152355 | 0 | 186152355 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-30 | 186152355 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-06-09 | 186152355 | OFC-457 | 2011-06-09 | 1 | 2011-06-09 | 1 | GPR-267 | 2011-06-16 | 2011-06-16 | [5 empty] | 1 | 2011-06-09 | 2011-06-09 | 186152355 | 2 |  | 1 | 2011-06-09 | 1 | 2011-10-21 | 2011-10-21 | 2011-10-21 | 186152355 | 1881 | UNICA | AGUACHICA | 196-44247 | 1 | 2011-06-15 | 108301981.9 | 1 | 2011-12-09 | 77850373.1 |  |  |  | 0 | 1 | 2011-12-09 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
150 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 6 | HITO 47 | HITO 47E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-069 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 4 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARLENE CLAVIJO LEON |  |  | 1 | I | 98257.79 | 98738.13 | 480.34 | 2088.15 | 0 | SI | N/A | 14 | 6000 | 143911.85 | NO | SI | 196-2916 | 00-02-0002-0048-000 | 224 | 1998-05-13 | UNICA | Gamarra | 1500 | 3132225 | 219000000 | 215867775 | 0 | 953500 | 53217160 | 57302885 | 0 | 57302885 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 57302885 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-10 | 57302885 | OFC-368 | 2011-05-10 | 1 | 2011-05-20 | 1 | GPR-217 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | [5 empty] | 1 | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 57302885 | 2 | NO REGISTRA | 1 | 2011-05-23 | 1 | 2011-10-21 | 2011-10-21 | 2011-10-21 | 57302885 | 1880 | UNICA | AGUACHICA | 196-44252 | 1 | 2011-06-07 | 34381731 | 1 | 2011-06-15 | 11460577 | 1 | 2011-12-09 | 11460577 | 0 | 1 | 2011-11-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
151 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 7 | HITO 47 | HITO 47N | SI | CAL. NUEVA | AM-070 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 8 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOHN WILLIAM CONTRERAS CARVAJALINO Y OTRO |  |  | 1 | D | 98742.87 | 98878.48 | 135.61 | 3549.86 | 0 | SI | N/A | 11 | 2500 | 108950.14 | NO | SI | 196-23087 | 00-02-0002-0312-000 | 60 | 2000-01-31 | UNICA | AGUACHICA | 1500 | 5324790 | 168750000 | 163425210 | 0 | 4430000 | 0 | 9754790 | 0 | 9754790 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 9754790 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-10 | 9754790 | OFC-370 | 2011-05-10 | 1 | 2011-05-19 | 1 | GPR-489 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | [5 empty] | 1 | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 9754790 | 2 |  | 1 | 2011-05-23 | 1 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 9754790 | 333 | UNICA | AGUACHICA | 196-50466 | 1 | 2011-07-08 | 7803832 | 1 | 2015-07-09 | 1950958 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-12-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
152 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 8 | HITO 47 | HITO 47N | SI | CAL. NUEVA | AM-071 | RA-PVPS-1204-2016 | 8 | 5 | 2016-09-30 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOHN WILLIAM CONTRERAS CARVAJALINO |  |  | 1 | D | 98888.27 | 99132.85 | 244.58 | 6425.21 | 0 | SI | N/A | 11 | 2500 | 106074.79 | NO | SI | 196-23085 | 00-02-0002-0311-000 | 777 | 1993-07-16 | UNICA | Rio de Oro | 1500 | 9637815 | 168750000 | 159112185 | 0 | 1208000 | 23842536 | 34688351 | 0 | 34688351 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 34688351 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-10 | 34688351 | OFC-371 | 2011-05-10 | 1 | 2011-05-19 | 1 | GRP-220 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | [5 empty] | 1 | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 34688351 | 2 |  | 1 | 2011-05-23 | 1 | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 34688351 | 228 | UNICA | AGUACHICA | 196-44790 | 1 | 2011-07-19 | 27750680.8 | 1 | 2012-07-06 | 6937670.2 |  |  |  | -9.3132e-10 | 1 | 2012-07-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
153 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 9 | HITO 47 | HITO 47E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-072 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 1 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | OLGA CARVAJALINO CONTRERAS |  |  | 1 | I | 98819.05 | 98984.84 | 165.79 | 786.79 | 0 | SI | N/A | 65 | 0 | 649213.21 | NO | SI | 196-109 | 00-02-0002-0212-000 |  | 1978-04-05 | Juzgado cc | AGUACHICA | 1500 | 1180185 | 975000000 | 973819815 | 0 | 510000 | 1326062 | 3016247 | 0 | 3016247 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-11 | 3016247 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-16 | 3016247 | OFC-391 | 2011-05-16 | 1 | 2011-05-19 | 1 | GRP-219 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | [5 empty] | 1 | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 3016247 | 2 | 2011-07-14 | 1 | 2011-05-23 | 1 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 2012-11-20 | 3016247 | 2113 | UNICA | AGUACHICA | 196-45803 | 1 | 2011-07-19 | 2412997.6 | 1 | 2012-12-26 | 603249.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-11-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
154 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 10 | HITO 47 | HITO 47E | SI | CAL. EXISTENTE | AM-073 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 93 | 2017-11-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, rotulo con enmendaduras | Folio ANI | NO | SI | SI | SI | La promesa de compraventa no presenta firma del representante legal de la concesionaria | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | JORGE LEVI PINTO GARAY Y OTROS |  |  | 1 | I | 98984.49 | 99285.36 | 300.87 | 1091.28 | 0 | SI | N/A | 23 | 0 | 228908.72 | NO | SI | 196-1308 | 00-01-0003-0051-000 |  | 1976-08-10 | Juzgado cc | AGUACHICA | 1500 | 1636920 | 345000000 | 343363080 | 0 | 414000 | 10071102 | 12122022 | 0 | 12122022 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 12122022 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-10 | 12122022 | OFC-372 | 2011-05-10 | 1 | 2011-05-26 | 1 | GRP-247 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | [5 empty] | 1 | 2011-05-30 | 2011-05-30 | 12122022 | 2 | NO REGISTRA | 1 | 2011-05-30 | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 12122022 | 74 | UNICA | AGUACHICA | 1963-56897 | 1 | 2011-06-07 | 9697617.6 | [6 empty] | 2424404.4 | 1 | 2016-09-13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
155 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 11 | HITO 47 | HITO 47N | SI | VARIANTE LA MATA | AM-074 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 9 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS EDUARDO QUINTERO PINZON |  |  | 1 | D | 99129.3 | 99990.79 | 861.49 | 39229.97 | 0 | SI | N/A | 72 | 3673 | 684443.03 | NO | SI | 196-4986 | 00-02-0002-0003-000 | 782 | 1981-07-31 | INCORA | Cesar | 1500 | 58844955 | 1085509500 | 1026664545 | 0 | 8140000 | 49165469 | 116150424 | 0 | 116150424 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 116150424 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-05-10 | 116150424 | OFC-373 | 2011-05-10 | 1 | 2011-05-19 | 1 | GPR-218 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | [5 empty] | 1 | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 116150424 | 2 | 2011-07-22 | 1 | 2011-05-23 | 1 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 116150424 | 2033 | UNICA | AGUACHICA | 196-45634 | 1 | 2011-06-07 | 92920339.2 | 1 | 2012-11-26 | 23230084.8 |  |  |  | 3.7253e-09 | 1 | 2012-10-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
156 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 12 | HITO 47 | HITO 47E | SI | VARIANTE LA MATA | AM-075 | [14 empty] | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Con Algún Pago | 1 | LUIS EDUARDO QUINTERO PINZON |  |  | 1 | I | 99227.66 | 100067.74 | 840.08 | 3522.29 | 0 | SI | N/A | 61 | 6192 | 612669.71 | NO | SI | 196-13993 | 00-01-0003-0052-000 | 1068 | 2007-07-27 | UNICA | AGUACHICA | 1500 | 5283435 | 924288000 | 919004565 | 0 | 3810000 | 43514096 | 52607531 | 0 | 52607531 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-07-14 | 52607531 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-07-15 | 52607531 | OFC-564 | 2011-06-15 | 1 | 2011-07-18 | 1 | GPR-616 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | [5 empty] | 1 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 52607531 | 2 | NO REGISTRA | 1 | 2011-07-18 |  |  |  |  | 52607531 |  |  |  |  | 1 | 2011-07-26 | 31564518.6 | [6 empty] | 21043012.4 |  |  |  |  | 0 |  | El predio se identificó inicialmente como indeterminado, según análisis posterior se evidencio que el titular de dominio del inmueble es el señor Luis Eduardo Quintero Pinzón, es por ello que se adelanta t5ramite de escrituración con el propietario como se evidencia en estudio de títulos de fecha 12-02-2016 | 0 | 0
| TRAMO 6 |  |  |  | HITO 47 | HITO 47 | [21 empty] | 11 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 1083954.4 | 1088434.42 | 4480.02 | 79811.53 | 0 | 0 | 0 | 328 | 36358 | 3236546.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13315 | 349264 | 0 | 0 | 16500 | 119717295 | 4974537000 | 4854819705 | 0 | 63659700 | 387626118 | 571003113 | 0 | 571003113 | 11 | 446974 | 11 | 447481 | 571003113 | 11 | 443960 | 11 | 447515 | 571003113 | 0 | 447485 | 11 | 448046 | 11 | 0 | 448435 | 448435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 447683 | 447683 | 571003113 | 22 | 122222 | 11 | 447683 | 9 | 372796 | 372796 | 372805 | 571003113 | 10564 | 0 | 0 | 0 | 11 | 447970 | 387923402.8 | 8 | 330839 | 131863301.3 | 1 | 40886 | 11460577 | 39755831.9 | 9 | 373281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
157 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 13 | HITO 47NV | HITO 47N | SI | VARIANTE LA MATA | AM-076 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 1 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS EDUARDO QUINTERO PINZON |  |  | 1 | D | 99893.31 | 100192.67 | 299.36 | 7690.75 | 0 | SI | N/A | 80 | 1243 | 793552.25 | NO | SI | 196-1532 | 00-02-0002-0002-000 | 497 | 1986-04-24 | INCORA | Cesar | 1500 | 11536125 | 1201864500 | 1190328375 | 0 | 840000 | 14380574 | 26756699 | 0 | 26756699 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-07-14 | 26756699 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-07-15 | 26756699 | OFC-552 | 2011-07-15 | 1 | 2011-07-18 | 1 | GPR-552 | 2011-07-15 | 2011-07-15 | [5 empty] | 1 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 26756699 | 2 | N.A | 1 | 2011-07-18 | 1 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 26756699 | 155 | UNICA | AGUACHICA | 196-47302 | 1 | 2011-07-26 | 21405359 | 1 | 2014-02-11 | 5351340 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-07-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
158 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 14 | HITO 47NV | HITO 47N | SI | VARIANTE LA MATA | AM-076A | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 1 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS EDUARDO QUINTERO PINZON |  |  | 1 | D | K100+201,67 | K100+409,57 | 207.9 | 30607.41 | 0 | SI | N/A | 80 | 1243 | 770635.59 | NO | SI | 196-1532 | 00-02-0002-0002-000 | 1315 | 1995-11-30 | UNICA | AGUACHICA | 3500 | 107125935 | 2804350500 | 2697224565 | 0 | 28774400 | 735709 | 136636044 | 0 | 136636044 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-13 | 136636044 | 1 | 2012-01-31 | 1 | 2012-02-14 | 136636044 | OFC-1243 | 2012-02-14 | 1 | 2012-02-15 | 1 | GPR-817 | 2012-04-16 | 2012-04-16 | [5 empty] | 1 | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 136636044 | 2 | 2013-01-09 | 1 | 2012-10-09 | 1 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 136636044 | 155 | UNICA | AGUACHICA | 196-47305 | 1 | 2012-11-09 | 95645230.8 | 1 | 2014-02-11 | 40990813.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-07-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
159 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 15 | HITO 47NV | HITO 47N | SI | VARIANTE LA MATA | AM-077 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 2 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CARMEN ROSO PEREZ OSORIO |  |  | 1 | D | 100179.92 | 100298.44 | 118.52 | 2765 | 0 | SI | N/A |  |  | -2765 | NO | SI | 196-21341 | 00-02-0002-0263-000 | 4284 | 2004-11-25 | 5 | BUCARAMANGA | 5500 | 15207500 | 0 | -15207500 | 18504680 | 11137600 | 5177470 | 50027250 | 3749200 | 53776450 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-05-09 | 50027250 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 10/05/2011 | 50027250 | OFC-374 | 2011-05-10 | 1 | 2011-05-23 | 1 | GPR-590 | 2011-11-21 | 2011-11-21 | [5 empty] | 1 | 2011-06-23 | 2011-06-23 | 50027250 | 2 |  | 1 | 2011-05-23 | 1 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 50027250 | 790 | UNICA | AGUACHICA | 196-21341 | 1 | 2011-07-08 | 40130600 | 1 | 2012-05-24 | 9896650 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
160 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 16 | HITO 47NV | HITO 47N | SI | VARIANTE LA MATA | AM-078 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 7 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MADELEINE QUINTERO CARVAJALINO |  |  | 1 | D | K100+646,27 | K100+877,57 | 231.3 | 17706.53 | 0 | SI | N/A | 13 | 2262 | 114555.47 | NO | SI | 196-13962 | 00-02-0001-0123-000 | 1631 | 2007-11-19 | UNICA | AGUACHICA | 3500 | 61972855 | 462917000 | 400944145 | 0 | 24053444 | 15821000 | 101847299 | 0 | 101847299 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-13 | 101847299 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-14 | 101847299 | OFC-1244 | 2012-02-14 | 1 | 2012-02-15 | 1 | GPR-818 | 2012-04-16 | 2012-04-16 | [5 empty] | 1 | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 101847299 | 2 |  | 1 | 2012-10-09 | 1 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-07-16 | 101847299 | 154 | UNICA | AGUACHICA | 196-47303 | 1 | 2012-11-09 | 81477839.2 | 1 | 2013-09-19 | 20369459.8 |  |  |  | -3.7253e-09 | 1 | 2013-07-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
161 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 17 | HITO 47NV | HITO 47N | SI | VARIANTE LA MATA | AM-079 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 93 | 2017-11-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | MARIA LUDIVINA ANGARITA Y OTROS |  |  | 1 | I | 100814.22 | 100995.9 | 181.68 | 5098.44 | 0 | NO | N/A | 5 | 0 | 44901.56 | NO | SI | 196-47081 | 04-00-0017-0004-000 | 148 | 2015-02-18 | Segunda | Ocaña | 800 | 4078752 | 40000000 | 35921248 | 0 | 2210000 | 0 | 6288752 | 0 | 6288752 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-23 | 6288752 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-10 | 6288752 | OFC-799 | 2012-02-14 | 1 | 2012-03-10 | 1 | GPR-2198 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1 | 59141904 | OFC-2702 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 1 | 2012-03-10 | 2012-03-10 | 59141904 | 1 |  | 1 | 2012-03-10 |  |  |  |  | 59141904 |  |  |  |  | 1 | 2012-04-17 | 2210000 | [6 empty] | 56931904 |  |  |  |  | 0 |  | SE OFERTA EL TERRENO MEDIANTE OFC-2621 DE 27-10-15, NOTIFICO EL 03-11-15 | 0 | 0
162 | TRAMO 6 |  |  | 18 | HITO 47NV | HITO 47N |  | VARIANTE LA MATA | AM-079A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 105 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúo | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SAID MARTINEZ CLAVIJO Y OTRA |  |  |  | I | 100994.7 | 101016.68 | 21.98 | 297.71 | 0 | NO | N/A | 0 | 396 | 98.29 | NO | SI | 196-46804 | 04-00-0017-0003-000 | 178 | 2012-08-02 | INCODER | VALLEDUPAR | [10 empty] | 1 | 2015-04-21 |  |  |  | 1 | 2015-05-11 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
163 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 19 | HITO 47NV | HITO 47N | SI | VARIANTE LA MATA | AM-080 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 93 | 2017-11-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Oferta registrada | NO | SI | NO | SI | Presenta informe jurídico de junio de 2016 el cual indica que enero de 2012 se inicio el proceso para adquirir un bien baldío identificado con ficha predial AM-080, sin folio de matricula, en el cual se reconoce como mejorataria a Mercedes Clavijo, la cual manifestó según consta en el estudio de títulos tener posesión del terreno de 10 años, se inicio en el 2012 el proceso técnico, jurídico y social para adquirir la mejoras, en estudio de títulos se identificó como un Bien Baldío y se procedió a realizar entrega de mejoras, contrato de compraventa de mejoras y pago. Posteriormente en 2015 se realizo una actualización de insumos técnicos y jurídicos donde se elaboro estudio de títulos de 2015 donde se identifico mediante resolución de adjudicación No. 258 de agosto de 2012 del INCODER como propietaria a Judith Martínez Clavijo, posterior a esto se realizo el proceso técnico, jurídico y social para adquirir el predio en el año 2016, la propietaria manifestó no estar desacuerdo con el valor del terreno en la oferta formal de compra, presentó derecho de petición en mayo de 2016, dicha petición fue resuelta de manera negativa por la concesionaria según soportes normativos, siendo esta la ultima actuación observada | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | JUDITH MARTINEZ CLAVIJO |  |  | 1 | I | 100993.68 | 101236.35 | 242.67 | 3376.32 | 0 | SI | N/A | 0 | 6389 | 3012.68 | NO | SI | 196-46803 | 04-00-0017-0002-000 | 258 | 2012-08-31 | INCODER | VALLEDUPAR | 11930 | 40279498 | 76220770.4 | 35941272.4 | 0 | 0 | 0 | 40279498 | 0 | 40279498 | 1 | 2015-04-21 | 1 | 2016-03-14 | 40279498 | 1 | 2015-05-11 | 1 | 2016-03-13 | 40279498 | OFC-2680 | 2016-03-13 | 1 | 2016-04-16 | 1 | GPR-2463 | 2016-04-18 | 2016-04-19 | [5 empty] | 1 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 40279498 | 1 | 2016-09-29 | 1 | 2016-07-12 |  |  |  |  | 40279498 |  |  |  |  | 1 | 2016-08-23 | 32223598.4 | [6 empty] | 8055899.6 |  |  |  |  | 0 |  | EL PREDIO INICIALMENTE SE IDENTIFICA COMO BALDÍO, SE REALIZA FICHA PREDIAL CON FECHA 01/01/2012, ESTUDIO DE TITULOS DE 01/01/2012, AVALÚO CON FECHA 13/02/2012 POR UN VALOR DE $9’037.091, POSTERIOR SE RELIZA OFERTA DE MEJORAS MEDIANTE OFC-800 DEL 14/02/2012 Y SE FIRMA DE UNA PROMESA DE COMPRAVENTA DE MEJORAS CON LA SEÑORA MARIA MERCEDES CLAVIJO CON FECHA 29/02/2012 POR UN VALOR DE $5´265.598, A SU VEZ SE OBTIENE EL PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO CON FECHA 29/02/2012. ACTUALMENTE EL PREDIO CUENTA CON TITULARIDAD, MOTIVO POR EL CUAL SE ACTUALIZAN LOS INSUMOS Y RESPECTIVAMENTE LA INFORMACIÓN EN LA SABANA PREDIAL ELIMINANDO LOS REGISTROS DE LA INFORMACIÓN INICIAL. | 0 | 0
164 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 20 | HITO 47NV | HITO 47N | SI | VARIANTE LA MATA | AM-081 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 49 | 2017-11-27 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presenta acta de recibo y entrega de mejoras firmado, contrato de compraventa de mejoras firmado, adjunta oficio que indica que se solicita al propietario a acercarse a la Notaría a firmar la escritura de Venta de la franja de terreno según lo acordado en la promesa de compraventa | Diagnóstico | Sin unidades sociales, el pago de la compensación no es efectivo ya que se realizaron 2 diagnósticos socioeconómicos el primero en marzo de 2012 el cual recomendó factor de restablecimiento de vivienda ($23.038.168), el beneficiario manifestó que renunciaba al factor recomendado, durante visita realizada al inmueble el mejoratarios manifestó, que el valor recibido según avalúo corporativo por concepto de venta de las mejoras a la concesionaria ($26.132.682) le alcanzaba para adquirir vivienda en la misma vereda donde reside |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | JORGE MARTINEZ CLAVIJO Y OTRA |  |  | 1 | I | 101037.5 | 101063.81 | 26.31 | 820.5 | 29.36 | SI | N/A | 0 | 0 | -820.5 | NO | SI | 196-45813 | 04-00-0017-0009-000 | RES 179 | 2012-08-02 | INCODER | VALLEDUPAR | 1100 | 902550 | 0 | -902550 | 9398136 | 8300000 | 7531996 | 26132682 | 0 | 26132682 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-16 | 26132682 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-16 | 26132682 |  | 2012-03-16 | 1 | 2012-04-01 | 1 | GPR-2446 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | [5 empty] | 1 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 26132682 | 1 |  | 1 | 2012-02-27 | 0 |  |  |  | 26132682 |  |  |  |  | 1 | 2012-10-17 | 26132682 |  | 2016-08-17 | 18016000 |  |  |  | -18016000 | 1 | 2012-10-17 |  |  | 0 |  | EL 10/10/2012 SE REALIZA UN PAGO DE MEJORAS POR EL VALOR DE $ 26.132.682. SE OFERTA TERRENO MEDIANTE OFC-2706 DEL 13-04-2016, $22.520.000. NOTIFICADO 13-04-2016 | 0 | 0
165 | TRAMO 6 | 2013 | 4514 | 21 | HITO 47NV | HITO 47N | SI | VARIANTE LA MATA | AM-082 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 93 | 2017-11-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Enviar a expropiación | NO | SI | SI | SI | Presenta contrato de promesa de compraventa firmado, adjunta informe de expropiación de mayo de 2017 | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | NELSY MARIA CALDERON CHINCHILLA |  |  | 1 | I | 101067.9 | 94.62 | 391.82 | 21813.2 | 0 | SI | N/A | 8 | 3562 | 61748.8 | NO | SI | 196-17396 | 00-04-0006-0002-000 | 71 | 2001-01-25 | UNICA | AGUACHICA | 11300 | 246489160 | 944250600 | 697761440 | 0 | 6469904 | 29287680 | 282246744 | 0 | 282246744 | 1 | 2004-06-02 | 1 | 2014-09-24 | 282246744 | 1 | 2012-06-26 | 1 | 2014-11-07 | 282246744 | OFC-2450 | 2014-11-07 | 1 | 2014-12-19 | 1 | GPR-1777 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | [5 empty] | 1 | 2015-03-17 | 2015-03-15 | 282246744 | 2 | 2015-06-17 | 1 | 2015-03-17 |  |  |  |  | 282246744 |  |  |  |  | 1 | 2015-05-27 | 225677395.2 | [6 empty] | 56569348.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 6 |  |  |  | HITO 47NV | HITO 47NV | [21 empty] | 9 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 704981.23 | 604898.47 | 1721.54 | 90175.86 | 29.36 | 0 | 0 | 186 | 15095 | 1784919.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8382 | 346647 | 5 | 0 | 39130 | 487592375 | 5529603370.4 | 5042010995.4 | 27902816 | 81785348 | 72934429 | 670214968 | 3749200 | 673964168 | 9 | 367304 | 8 | 329609 | 670214968 | 9 | 369742 | 8 | 288999 | 670214968 | 0 | 329647 | 8 | 329782 | 8 | 0 | 332909 | 332911 | 1 | 59141904 | 0 | 42473 | 42473 | 8 | 330428 | 330426 | 723068120 | 13 | 126097 | 8 | 330397 | 4 | 165436 | 165436 | 165442 | 723068120 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 8 | 330897 | 524902704.6 | 4 | 208550 | 94624263 | 0 | 0 | 0 | 103541152.4 | 5 | 206671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
| TRAMO 6 |  |  |  | TRAMO 6 | TRAMO 6 | [21 empty] | 179 |  | 14 | 40 | 122 | 0 | 12134696.77 | 12093712.336 | 64811.126 | 1878867.1203 | 10174.71 | 0 | 0 | 8937 | 1067994.63 | 88625797.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165938 | 4935583 | 173 | 0 | 2550365 | 13715755062.97 | 196403567004.76 | 182687811941.79 | 4144209378 | 1764662383 | 7626162547 | 27250789371.97 | 299690945 | 27549835966.97 | 179 | 7302391 | 172 | 6897104 | 27415753945.97 | 156 | 6357736 | 171 | 6777947 | 27058248423.97 | 0 | 6858838 | 170 | 6945709 | 131 | 0 | 5367440 | 5326167 | 24 | 10473141916 | 1822 | 992850 | 993471 | 158 | 6460185 | 6460183 | 29397086317.5 | 281 | 2429162 | 171 | 6946641 | 119 | 4919442 | 4919400 | 4919447 | 29264950546.5 | 105580 | 0 | 0 | 0 | 167 | 6837235 | 20788601009.06 | 115 | 4798060 | 6431520445.29 | 10 | 416076 | 1455321077.85 | 589508013.9 | 119 | 4926525 | 0 | 0 | 4 | 249465 | 0 | 26 | 4 | Y | 0 | #N/A | #N/A | Y | 0 | #N/A | #N/A | Y | Y
166 | TRAMO 7 | 2013 | 4514 | 22 | HITO 48 NV | HITO 47N | SI | VARIANTE LA MATA | AM-083 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 10 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AHIDA CHOGO HERNANDEZ Y OTROS |  |  | 1 | D | 25.26 | 313.68 | 288.42 | 12192.63 | 90.55 | SI | N/A | 1 | 5000 | 2807.37 | NO | SI | 196-17518 | 00-04-0005-0001-000 | 13 | 2011-02-21 | UNICA | AGUACHICA | 8000 | 97541040 | 120000000 | 22458960 | 0 | 9920000 | 7084543 | 114545583 | 0 | 114545583 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-02-23 | 114545583 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-14 | 114545583 | OFC-1245 | 2012-02-14 | 1 | 2012-04-03 | 1 | GPR-1361 | 2012-12-19 | 2013-04-23 | 1 | 186603892 | GRR-2000 | 2013-04-22 | 2013-06-20 | 1 | 2013-10-20 | 2013-10-20 | 186603892 | 2 | 2014-03-15 | 1 | 2013-10-20 | 1 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 186603892 | 120 | UNICA | AGUACHICA | 196-49430 | 1 | 2013-11-14 | 130622724 | 1 | 2014-08-14 | 55981168 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-06-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 7 |  |  |  | HITO 48 NV | HITO 48 NV | [21 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.26 | 313.68 | 288.42 | 12192.63 | 90.55 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 2807.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40595 | 0 | 0 | 8000 | 97541040 | 120000000 | 22458960 | 0 | 9920000 | 7084543 | 114545583 | 0 | 114545583 | 1 | 40909 | 1 | 40962 | 114545583 | 1 | 40940 | 1 | 40953 | 114545583 | 0 | 40953 | 1 | 41002 | 1 | 0 | 41262 | 41387 | 1 | 186603892 | 0 | 41386 | 41445 | 1 | 41567 | 41567 | 186603892 | 2 | 41713 | 1 | 41567 | 1 | 41815 | 41815 | 41815 | 186603892 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41592 | 130622724 | 1 | 41865 | 55981168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
167 | TRAMO 7 | 2013 | 4514 | 23 | HITO 48 | HITO 47N | SI | VARIANTE LA MATA | AM-084 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 52 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | SI | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | HERNAN TRILLOS CONTRERAS |  |  | 1 | D | 298.97 | 1055.71 | 756.74 | 6103.73 | 0 | SI | N/A | 67 | 6105 | 670001.27 | NO | SI | 196-6742 | 00-02-0001-0001-000 | 2268 | 2011-11-16 | Primera | Ocaña | 2700 | 16480071 | 1825483500 | 1809003429 | 0 | 17668500 | 2198863 | 36347434 | 0 | 36347434 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-03-27 | 36347434 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-03-30 | 36347434 | OFC-1478 | 2012-03-30 | 1 | 2012-03-30 | 1 | GPR-846 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 1 | 45193834 | GPR-1867 | 2012-09-20 | 2012-09-23 | 1 | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 45193834 | 2 | 2012-11-14 | 1 | 2012-09-25 | 1 | 2012-11-23 | 2012-11-23 | 2012-11-23 | 45193834 | 2262 | UNICA | AGUACHICA | 196-45826 | 1 | 2012-10-19 | 36000000 | 1 | 2012-12-21 | 9193834 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-03 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 | TRAMO 7 | 2013-07-01 | 4515 | 1 | HITO 48 | HITO 48E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-001 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 1 | 2016-07-05 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JUSTO PASTOR CELIS |  |  | 1 | D | 1055.12 | 1861.51 | 806.39 | 6647.1 | 0 | SI | N/A | 35 | 333 | 343685.9 | NO | SI | 196-7258 | 00-02-0001-0003-000 | RES 000212 | 1975-08-28 | INCODER | BOGOTÁ D.C | 1200 | 7976520 | 420399600 | 412423080 | 0 | 8199506 | 59766485 | 75942511 | 0 | 75942511 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-31 | 75942511 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-09-01 | 75942511 | OFC-674 | 2011-09-01 | 1 | 2011-09-07 | 1 | GPR-446 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | [5 empty] | 1 | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 75942511 | 2 | 2011-11-11 | 1 | 2011-09-09 | 1 | 2015-03-25 | N.A | 2015-03-25 | 75942511 | 46 | UNICA | AGUACHICA | 196-51396 | 1 | 2011-10-10 | 60754008.8 | 1 | 2015-05-22 | 15188502.2 |  |  |  | -3.7253e-09 | 1 | 2015-04-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
2 | TRAMO 7 | 2013-07-01 | 4515 | 2 | HITO 48 | HITO 48N | SI | CAL. NUEVA | LMS-002 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 9 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FIDUCIARIA CAFETERA S. A. FIDUCAFE |  |  | 1 | I | 346.15 | 1794.6 | 1448.45 | 84811.27 | 0 | SI | N/A | 5833 | 439.25 | 58245627.98 | NO | SI | 196-39010 | 00-01-0001-0105-000 | 2280 | 2009-09-22 | 16 | BOGOTÁ D.C | 1200 | 101773524 | 69996527100 | 69894753576 | 0 | 91338400 | 199056245 | 392148169 | 0 | 392148169 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-08-31 | 392148169 | 1 | 2010-09-14 | 1 | 2012-01-16 | 392148169 | OFC-1094 | 2012-01-16 | 1 | 2012-01-23 | 1 | GPR-688 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | [11 empty] | 1 | 2012-02-24 | 1 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 392148169 | 320 | UNICA | MADRID | 196-44952 | 1 | 2012-05-10 | 313718535.2 | 1 | 2012-06-07 | 78429633.8 |  |  |  | 1.4901e-08 | 1 | 2012-06-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
3 | TRAMO 7 | 2013-07-01 | 4515 | 3 | HITO 48 | HITO 48N | SI | CAL. NUEVA | LMS-003 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 5 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | IDAEL LOBO Y OTRA |  |  | 1 | I | 1690.96 | 2251.63 | 560.67 | 14852.41 | 0 | SI | N/A | 12 | 4435 | 109582.59 | NO | SI | 196-33324 | 00-01-0001-0157-000 | RES 00049 | 2002-01-16 | INCORA | VALLEDUPAR | 1200 | 17822892 | 149322000 | 131499108 | 0 | 9669600 | 54635850 | 82128342 | 0 | 82128342 | 1 | 2011-07-23 | 1 | 2011-08-31 | 82128342 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-09-01 | 82128342 | OFC-705 | 2011-09-01 | 1 | 2011-09-13 | 1 | GPR-453 | 2011-09-16 | 2011-09-16 | [5 empty] | 1 | 2011-09-15 | 2011-09-15 | 82128342 | 2 | 2011-11-11 | 1 | 2011-09-15 | 1 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 82128342 | 079 | UNICA | LA LORIA | 196-45009 | 1 | 2011-10-10 | 65702673.6 | 1 | 2013-06-29 | 16425668.4 |  |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2012-06-04 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
4 | TRAMO 7 | 2013-07-02 | 4515 | 4 | HITO 48 | HITO 48N | SI | CAL. NUEVA | LMS-003A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 93 | 2017-11-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, capeta rasgada | Folio ANI | SI | SI | SI | NO | Presenta oficio de octubre de 2016 del INCODER de solicitud de información, adjunta nota devolutiva de la oficina de registro de instrumentos públicos de Aguachica de septiembre 2016 y un comunicado de la Corte Constitucional de mayo de 2016 | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | VIANY TORCOROMA DELGADO BOHORQUEZ |  |  | 1 | I | 2228.98 | 2719.72 | 490.74 | 14277.91 | 0 | SI | N/A | 6 | 6005 | 51727.09 | NO | SI | 196-32537 | 00-01-0001-0159-000 | 142 | 2008-06-03 | UNICA | PAILITAS | 1200 | 17133492 | 79206000 | 62072508 | 0 | 3526450 | 55221725 | 75881667 | 0 | 75881667 | 1 | 2011-07-23 | 1 | 2011-08-31 | 75881667 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-09-01 | 75881667 | OFC-676 | 2011-09-01 | 1 | 2011-09-08 | 1 | GPR-447 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | [5 empty] | 1 | 2011-09-12 | 2011-09-12 | 75881667 | 2 | N/A | 1 | 2011-09-12 | 1 | 2013-04-10 | 2013-04-10 | 2013-04-10 | 75881667 | 073 | UNICA | AGUACHICA | 196-47102 | 1 | 2011-09-26 | 60705333.6 | 1 | 2013-06-27 | 15176333.4 |  |  |  | -1.8626e-09 | 1 | 2013-05-03 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 | TRAMO 7 | 2013-07-03 | 4515 | 5 | HITO 48 | HITO 48N | SI | CAL. NUEVA | LMS-003B | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 4 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | TONIÑO ALDEMAR TRUJILLO GUERRERO |  |  | 1 | I | 3364.65 | 3913.65 | 549 | 16300.65 | 0 | SI | N/A | 29 | 2020 | 275719.35 | NO | SI | 196-32210 | 00-01-0001-0116-000 | RES 00047 | 2002-01-16 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 22005877.5 | 394227000 | 372221122.5 | 0 | 9647000 | 50562700 | 82215577.5 | 0 | 82215577.5 | 1 | 2011-08-04 | 1 | 2011-09-21 | 82215577.5 | 1 | 2011-07-27 | 1 | 2011-09-22 | 82215577.5 | OFC-750 | 2011-09-22 | 1 | 2011-11-19 | 1 | GPR-597 | 2011-11-23 | 2011-11-23 | [5 empty] | 1 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 82215577.5 | 2 | N/A | 1 | 2011-11-30 | 1 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 82215577.5 | 566 | UNICA | AGUACHICA | 196-44956 | 1 | 2011-12-19 | 65772462.4 | 1 | 2012-06-29 | 16443115.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
6 | TRAMO 7 | 2013-07-04 | 4515 | 6 | HITO 48 | HITO 48N | SI | CAL. NUEVA | LMS-003B1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 101 | 2017-12-13 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | SI | SI | NO |  | Con pago |  |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | TONIÑO ALDEMAR TRUJILLO GUERRERO |  |  | 1 | I | 3812.53 | 3919.96 | 107.43 | 325.37 | 0 | NO | N/A | 27 | 5719.35 | 275393.98 | SI | SI | 196-32210 | 00-01-0001-0116-000 | 566 | 2012-03-30 | UNICA | AGUACHICA | 1350 | 439249.5 | 372221122.5 | 371781873 | 0 | 868000 | 0 | 1307249.5 | 589500 | 1896749.5 | 1 | 2013-04-23 | 1 | 2013-04-22 | 1307249.5 | 1 | 2013-04-23 | 1 | 2013-05-14 | 1307249.5 | OFC-2005 | 2013-05-14 | 1 | 2013-08-05 | 1 | GPR-1639 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | [5 empty] | 1 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 1307249.5 | 2 | N.A | 1 | 2013-08-05 | 1 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 1307250 | 123 | UNICA | AGUACHICA | 196-52572 | 1 | 2015-06-17 | 1307250 | [6 empty] | 0 | 1 | 2015-07-13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7 | TRAMO 7 | 2013-07-05 | 4515 | 7 | HITO 48 | HITO 48N | SI | CAL. NUEVA | LMS-004 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 8 | 2015-12-22 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JORGE ARIEL SERRANO JOCKOVIC |  |  | 1 | D | 1855.42 | 2197.42 | 342 | 3437.72 | 0 | SI | N/A | 35 | 7607 | 354169.28 | NO | SI | 196-7259 | 00-02-0001-0007-000 | 1038 | 2000-03-27 | 3 | BUCARAMANGA | 1200 | 4125264 | 429128400 | 425003136 | 0 | 6814000 | 43653950 | 54593214 | 0 | 54593214 | 1 | 2011-07-26 | 1 | 2011-08-31 | 54593214 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-09-01 | 54593214 | OFC-701 | 2011-09-01 | 1 | 2011-09-23 | 1 | GPR-678 | 25/01/202 | 2012-01-25 | [5 empty] | 1 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 54593214 | 2 | 2012-04-27 | 1 | 2011-10-20 | 1 | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 54593214 | 505 | UNICA | MADRID | 196-45347 | 1 | 2011-11-30 | 48593892.6 | 1 | 2012-12-18 | 5999321.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-07 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
8 | TRAMO 7 | 2013-07-06 | 4515 | 8 | HITO 48 | HITO 48E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-005 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 52 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | SI | NO | Presento folio 196-45819 (Saneamiento automático) | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | HELIBERTO AFANADOR DURAN |  |  | 1 | D | 2229.72 | 2677.87 | 448.15 | 4933.63 | 0 | SI | N/A | 33 | 309 | 325375.37 | NO | SI | 196-4295 | 00-02-0001-0008-000 | SENTENCIA | 2007-10-08 | JUZGADO 6 DE FAMILIA | BOGOTÁ D.C | 1200 | 5920356 | 396370800 | 390450444 | 0 | 5775700 | 5868539 | 17564595 | 0 | 17564595 | 1 | 2011-08-02 | 1 | 2011-08-23 | 17564595 | 1 | 2010-08-31 | 1 | 2011-09-08 | 17564595 | OFC-724 | 2011-09-08 | 1 | 2011-09-08 | 1 | GPR-448 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | [5 empty] | 1 | 2011-09-12 | 2011-09-12 | 17564595 | 2 | 2011-11-11 | 1 | 2011-09-12 | 1 | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 17564595 | 226 | UNICA | AGUACHICA | 196-45819 | 1 | 2011-09-27 | 14051676 | [6 empty] | 3512919 | 1 | 2012-12-03 |  |  | 0 |  | FALTA ULTIMO PAGO POR TRAMITE PENDIENTE DE LEVANTAMIENTO PARCIAL DE HIPOTECA | 0 | 0
9 | TRAMO 7 | 2013-07-07 | 4515 | 9 | HITO 48 | HITO 48E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-006 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 52 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Expropiación | NO | SI | SI | NO | Presento documento de juzgado el cual admite la demanda de expropiación. | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | BERTHA CARDENAS Y OTROS |  |  | 1 | D | 2677.75 | 3199.33 | 521.58 | 3478.9 | 0 | SI | N/A | 44 | 9667 | 446188.1 | NO | SI | 196-24609 | 00-02-0001-0009-000 | 1274 | 2002-05-06 | 7 | BUCARAMANGA | 1200 | 4174680 | 539600400 | 535425720 | 0 | 1196000 | 384500 | 5755180 | 0 | 5755180 | 1 | 2011-08-03 | 1 | 2011-08-19 | 5755180 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-08-22 | 5755180 | OFC-666 | 2011-08-22 | 1 | 2011-09-06 | 1 | GPR-430 | 2011-09-07 | 2011-09-07 | [5 empty] | 1 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 5755180 | 2 | 2011-10-25 | 1 | 2011-09-06 |  |  |  |  | 5755180 |  |  |  |  | 1 | 2011-10-21 | 4604144 | 1 | 2016-08-17 | 1151036 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2015-12-15 | PREDIO EN EXPROPIACIÓN | 0 | 1
10 | TRAMO 7 | 2013-07-08 | 4515 | 10 | HITO 48 | HITO 48E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-007 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 10 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS ENRIQUE QUINTERO PINZON |  |  | 1 | I | 2693.11 | 3368.49 | 675.38 | 18486.83 | 0 | SI | N/A | 7 | 6628 | 58141.17 | NO | SI | 196-32494 | 00-01-0001-0118-000 | RES AUAF 00357 | 2002-04-15 | INCORA | VALLEDUPAR | 1200 | 22184196 | 91953600 | 69769404 | 0 | 11652600 | 4268076 | 38104872 | 0 | 38104872 | 1 | 2011-07-25 | 1 | 2011-08-22 | 38104872 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-09-01 | 38104872 | OFC-702 | 2011-09-01 | 1 | 2011-09-18 | 1 | GPR-462 | 2011-09-20 | 2011-09-20 | 1 | 57819232 | OFC-1332 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 1 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 57819232 | 2 |  | 1 | 2011-12-15 | 1 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 57819232 | 877 | UNICA | MADRID | 196-47324 | 1 | 2012-03-21 | 52037308.8 | 1 | 2013-10-22 | 5781923.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-10-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
11 | TRAMO 7 | 2013-07-08 | 4515 | 11 | HITO 48 | HITO 48E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-009 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 1_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con resolución de la ANI | Con Algún Pago | 1 | ALVARO REYES MONTEJO Y OTRO |  |  | 1 | D | 3198.44 | 3485.42 | 286.98 | 2122.87 | 0 | SI | N/A | 4 | 1591 | 39468.13 | NO | SI | 196-21089 | 00-02-0001-0563-000 | 10 | 2009-02-03 | UNICA | PAILITAS | 1200 | 2547444 | 49909200 | 47361756 | 0 | 9715710 | 0 | 12263154 | 0 | 12263154 | 1 | 2011-08-03 | 1 | 2011-08-22 | 12263154 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-08-23 | 12263154 | OFC-669 | 2011-08-23 | 1 | 2011-08-24 | 1 | GPR-431 | 2011-09-07 | 2011-09-07 | [5 empty] | 1 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | 12263154 | 2 | 2011-12-16 | 1 | 2011-10-12 |  |  |  |  | 12263154 |  |  |  |  | 1 | 2011-10-26 | 9810523.2 | [6 empty] | 2452630.8 |  |  |  |  | 1 | 2016-06-03 | PREDIO EN EXPROPIACIÓN | 0 | 1
12 | TRAMO 7 | 2013-07-08 | 4515 | 12 | HITO 48 | HITO 48E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-010 | [13 empty] | LIC N°3 | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | JORGE ARMANDO ORTEGA TRIGOS |  |  | 1 | D | 3491.87 | 4709.52 | 1217.65 | 12516.63 | 0 | SI | N/A | 53 | 2750 | 520233.37 | NO | SI | 196-5789 | 00-02-0001-0030-000 | 917 | 2007-06-28 | UNICA | AGUACHICA | 1350 | 16897451 | 719212500.5 | 702315049.5 | 0 | 10970000 | 5182035 | 33049486 | 0 | 33049486 | 1 | 2011-08-04 | 1 | 2011-08-19 | 33049486 | 1 | 2010-10-01 | 1 | 2011-08-22 | 33049486 | OFC-667 | 2011-08-22 | 1 | 2011-08-30 | 1 | GPR-429 | 2011-09-07 | 2011-09-07 | [5 empty] | 1 | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 33049486 | 2 | 2011-10-25 | 1 | 2011-09-06 |  |  |  |  | 33049486 |  |  |  |  | 1 | 2011-09-21 | 26439588.8 | [6 empty] | 6609897.2 |  |  |  |  | 0 |  | ESCRITURA PUBLICA EN NOTARÍA SIN FIRMA DEL PROPIETARIO. | 0 | 0
13 | TRAMO 7 | 2013-07-08 | 4515 | 13 | HITO 48 | HITO 48N | SI | CAL. NUEVA | LMS-011 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 52 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | CARLOS VICENTE SERRATO Y OTRA |  |  | 1 | I | 3913.65 | 4701.35 | 787.7 | 20324.98 | 0 | SI | N/A | 28 | 8598 | 268273.02 | NO | SI | 196-32095 | 00-01-0001-0115-000 | 942 | 2009-06-12 | UNICA | AGUACHICA | 1350 | 27438723 | 389607300 | 362168577 | 0 | 10516400 | 6955774 | 44910897 | 0 | 44910897 | 1 | 2011-08-04 | 1 | 2011-08-22 | 44910897 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-08-23 | 44910897 | OFC-670 | 2011-08-23 | 1 | 2011-08-24 | 1 | GPR-408 | 2011-08-29 | 2011-08-29 | [5 empty] | 1 | 2011-08-26 | 2011-08-26 | 44910897 | 2 | 2011-10-28 | 1 | 2011-08-26 | 1 | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 44910897 | 236 | UNICA | LA GLORIA | 196-49592 | 1 | 2011-09-09 | 35928717.6 | 1 | 2014-10-30 | 8982179.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
14 | TRAMO 7 | 2013-11-20 | 4515 | 14 | HITO 48 | HITO 48N | SI | CAL. NUEVA | LMS-011A | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 5 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CARLOS VICENTE SERRATO Y OTRA |  |  | 1 | I | 3916.36 | 4482.15 | 565.79 | 15483.23 | 0 | si | N/A | 29 | 4726 | 279242.77 | NO | SI | 196-47540 | 00-01-0001-0115-000 | RES 2262 | 2012-11-09 | INCODER | VALLEDUPAR | 1325 | 20515279.75 | 390511950 | 369996670.25 | 0 | 15410976 | 23148676.98 | 59074932.73 | 0 | 59074932.73 | 1 | 2013-05-01 | 1 | 2013-10-28 | 59074932.73 | 1 | 2013-08-22 | 1 | 2013-11-06 | 59074932.73 | OFC-2073 | 2013-11-06 | 1 | 2013-11-20 | 1 | GPR-580 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | [5 empty] | 1 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 59074932.73 | 2 | 2014-03-20 | 1 | 2013-11-20 | 1 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 59074933 | 141 | UNICA | AGUACHICA | 196-52934 | 1 | 2014-06-12 | 53167439.7 | 1 | 2016-02-25 | 5907493.3 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-09-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
15 | TRAMO 7 | 2013-07-08 | 4515 | 15 | HITO 48 | HITO 48E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-012 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 11 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LEONOR REYES DE DEVIA |  |  | 1 | D | 4846.97 | 5283.83 | 436.86 | 5480.66 | 126 | SI | N/A | 13 | 3750 | 128269.34 | NO | SI | 192-4110 | 00-03-0002-0175-000 | 611 | 2011-04-20 | UNICA | AGUACHICA | 1350 | 7398891 | 180562500 | 173163609 | 36540000 | 6916000 | 10700320 | 61555211 | 0 | 61555211 | 1 | 2011-08-04 | 1 | 2011-08-19 | 61555211 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-08-23 | 61555211 | OFC-671 | 2011-08-23 | 1 | 2011-08-26 | 1 | GPR-472 | 2011-09-22 | 2011-09-23 | [5 empty] | 1 | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 61555211 | 2 | 2011-11-11 | 1 | 2011-09-08 | 1 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 61555211 | 31 | UNICA | LA GLORIA | 192-34595 | 1 | 2011-09-21 | 49244168.8 | 1 | 2012-05-16 | 12311042.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-04-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
16 | TRAMO 7 | 2013-07-08 | 4515 | 16 | HITO 48 | HITO 48E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-014 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 4 | 2016-03-29 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LEONOR REYES DE DEVIA |  |  | 1 | D | 5282.69 | 5811.61 | 528.92 | 6774.34 | 0 | SI | N/A | 19 | 2401 | 185626.66 | NO | SI | 192-22069 | 00-03-0002-0172-000 | 495 | 2008-04-15 | UNICA | AGUACHICA | 1350 | 9145359 | 259741350 | 250595991 | 0 | 6217400 | 2766433 | 18129192 | 0 | 18129192 | 1 | 2011-08-05 | 1 | 2011-08-22 | 18129192 | 1 | 2010-08-02 | 1 | 2011-08-23 | 18129192 | OFC-673 | 2011-08-23 | 1 | 2011-08-26 | 1 | GPR-401 | 2011-08-26 | 2011-08-26 | [5 empty] | 1 | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 18129192 | 2 | 2011-11-11 | 1 | 2011-09-08 | 1 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | 18129192 | 32 | UNICA | AGUACHICA | 192-34596 | 1 | 2011-09-21 | 14503353.6 | 1 | 2012-05-16 | 3625838.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-04-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
17 | TRAMO 7 | 2013-07-08 | 4515 | 17 | HITO 48 | HITO 48E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-015 | [13 empty] | LIC N°3 | 4_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | ANGEL EMIRO ROBLES |  |  | 1 | D | 5817.31 | 6667.43 | 850.12 | 8796.01 | 0 | SI | N/A | 25 | 2250 | 243453.99 | NO | SI | 192-7115 | 00-03-0002-0177-000 | 188 | 2012-08-03 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 11874614 | 340537500.5 | 328662886.5 | 0 | 8786000 | 469743 | 21130357 | 0 | 21130357 | 1 | 2011-08-05 | 1 | 2011-08-31 | 21130357 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2011-09-01 | 21130357 | OFC-703 | 2011-09-01 | 1 | 2011-09-24 | 1 | GPR-3052 | 2016-09-27 | 2016-10-04 | 1 | 25848615 | OFC-2846 | 2016-08-12 | 2016-09-27 | 1 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | 21130357 | 2 |  | 1 | 2011-09-24 | 1 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 21130357 | 216 | UNICA | PAILITAS |  | 1 | 2011-10-21 | 10565178.5 | [6 empty] | 10565178.5 |  |  |  |  | 0 |  | CAMBIA EL NOMBRE DEL PROPIETARIO A ELEXI ANTONIO ROBLES LUNA Y OTROS. SE REALIZA EL RESPECTIVO ALCANCE EL CUAL SE NOTIFICA Y SE REGISTRA POR UN VALOR DE $ 25'848,615, INFORMACIÓN QUE SE VE REFLEJADA. // PREDIO CON ESCRITURA PROTOCOLIZADA PENDIENTE DE REGISTRO. | 0 | 0
18 | TRAMO 7 | 2013-07-08 | 4515 | 18 | HITO 48 | HITO 48N | SI | CAL. NUEVA | LMS-016 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 9 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA EDELSA ASCANIO TOPERO Y OTRO |  |  | 1 | I | 5912.93 | 6470.27 | 557.34 | 7593.22 | 0 | SI | N/A | 39 | 3463 | 385869.78 | NO | SI | 196-27280 | 00-02-0002-0358-000 | RES 0552 | 1996-08-09 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 10250847 | 531175050 | 520924203 | 0 | 16514000 | 10155250 | 36920097 | 0 | 36920097 | 1 | 2011-08-05 | 1 | 2011-09-27 | 36920097 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-28 | 36920097 | OFC-801 | 2011-09-28 | 1 | 2011-10-12 | 1 | GPR-521 | 2011-10-13 | 2011-10-13 | 1 | 52132158 | OFC-1047 | 2011-12-15 | 2012-09-20 | 1 | 20/09/2012 | 2012-09-20 | 52132158 | 2 |  | 1 | 2011-12-03 | 1 | 2012-12-07 | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 52132158 | 258 | UNICA | AGUACHICA | 196-45196 | 1 | 2012-06-06 | 29900494.8 | 1 | 2014-10-30 | 22231663.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
19 | TRAMO 7 | 2013-07-08 | 4515 | 19 | HITO 48 | HITO 48E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-017 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 8 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALIRIO CONTRERAS COLLANTES |  |  | 1 | D | 6663.11 | 6987.3 | 324.19 | 3001.83 | 0 | SI | N/A | 57 | 7048 | 574046.17 | NO | SI | 192-33695 | 00-03-0002-0004-000 | 1058 | 2011-06-24 | UNICA | AGUACHICA | 1350 | 4052471 | 779014800.5 | 774962329.5 | 0 | 1576000 | 1346796 | 6975267 | 0 | 6975267 | 1 | 2011-08-06 | 1 | 2011-08-11 | 6975267 | 1 | 2011-07-15 | 1 | 2011-08-22 | 6975267 | OFC-668 | 2011-08-22 | 1 | 2011-09-02 | 1 | GPR-428 | 2011-09-07 | 2011-09-07 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 6975267 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2011-09-02 | 1 | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 6975267 | 2243 | UNICA | AGUACHICA | 192-34139 | 1 | 2012-07-26 | 6975267 | [6 empty] | 0 | 1 | 2011-12-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
20 | TRAMO 7 | 2013-07-08 | 4515 | 20 | HITO 48 | HITO 48N | SI | CAL. NUEVA | LMS-018 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 101 | 2017-12-13 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras, con pago de mejoras | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Pago Total | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 6437.63 | 6560.85 | 123.22 | 3014.8 | 137.76 | SI | N/A | 1 | 8980 | 15965.2 | NO | SI | 192-15091 | 00-02-0002-0204-000 | 97 | 2007-01-31 | UNICA | AGUACHICA | 1350 | 4069980 | 25623000 | 21553020 | 63507360 | 1928000 | 49493860 | 118999200 | 0 | 118999200 | 1 | 2011-08-05 | 1 | 2011-08-22 | 118999200 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-08-25 | 114929220 | OFC-681 | 2011-08-25 | 1 | 2011-08-29 | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 1 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 114929220 | 2 | 2011-10-05 | 1 | 2011-10-20 | [9 empty] | 1 | 2012-03-21 | 114929220 | [6 empty] | -114929220 |  |  |  |  | 0 |  | SE REALIZA PAGO DE MEJORAS MEDIANTE COMPRAVENTA DE MEJORAS POR $ 114'929.220 CON FECHA 27-02-2012. NO SE PAGA EL VALOR DEL TERRENO YA QUE EL PREDIO NO CUENTA CON TITULARIDAD.
21 | TRAMO 7 | 2013-07-01 | 4515 | 21 | HITO 48 | HITO 48E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-019 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 7 | 2015-10-29 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ANTONIO RUDA VARGAS Y OTRO |  |  | 1 | D | 6985.81 | 7196.49 | 210.68 | 2620.15 | 23.65 | SI | N/A | 26 | 0 | 257379.85 | NO | SI | 192-4115 | 00-03-0002-0178-000 | 1590 | 2001-09-05 | 9 | BUCARAMANGA | 1350 | 3537203 | 351000000.5 | 347462797.5 | 9554600 | 3431600 | 32670050 | 49193453 | 0 | 49193453 | 1 | 2011-08-06 | 1 | 2011-09-21 | 49193453 | 1 | 2010-08-12 | 1 | 2011-09-22 | 49193453 | OFC-751 | 2011-09-22 | 1 | 2011-10-04 | 1 | GPR-598 | 2011-11-23 | 2011-12-09 | [5 empty] | 1 | 2011-10-05 | 2011-10-05 | 49193453 | 2 | 2011-12-16 | 1 | 2011-10-05 | 1 | 2012-04-25 | 2012-04-25 | 2012-04-25 | 49193453 | 748 | UNICA | AGUACHICA | 192-34603 | 1 | 2011-10-21 | 29516071.8 | 1 | 2012-05-24 | 19677381.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-04-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
22 | TRAMO 7 | 2013-07-08 | 4515 | 22 | HITO 48 | HITO 48E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-019A | [13 empty] | LIC N°3 | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | ESTACION DE SERVICIO EL NEVADO LTDA |  |  | 1 | D | 7196.08 | 7321.59 | 125.51 | 1689.2 | 123.6 | SI | N/A | 1 | 0 | 8310.8 | SI | SI | 192-23869 | 00-03-0002-0288-000 | 64 | 2006-01-24 | UNICA | AGUACHICA | 14000 | 23648800 | 140000000 | 116351200 | 66973280 | 2160000 | 846817490 | 939599570 | 0 | 939599570 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-05-08 | 939599570 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2012-07-10 | 939599570 | OFC-1577 | 2012-07-10 | 1 | 2012-07-26 | 1 | GPR-1138 | 2012-08-18 | 2012-08-21 | [5 empty] | 1 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 939599570 | 3 | 2016-12-05 | 1 | 2016-10-05 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ACTUALIZACION DE INSUMOS POR INCONSISTENCIAS EN AVALÚO | 0 | 0
23 | TRAMO 7 | 2013-07-08 | 4515 | 23 | HITO 48 | HITO 48N | SI | VARIANTE PELAYA | LMS-020 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 9 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | PEDRO IVAN MANTILLA PEREZ |  |  | 1 | I | 6570.65 | 7400 | 829.35 | 40780.44 | 72.2 | SI | N/A | 68 | 903 | 640122.56 | NO | SI | 192-18379 | 00-02-0002-0357-000 | 1193 | 1997-10-09 | 2 | OCAÑA | 1350 | 55053594 | 919219050 | 864165456 | 38129420 | 38409800 | 112129847 | 243722661 | 0 | 243722661 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-19 | 243722661 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-20 | 243722661 | OFC-746 | 2011-09-20 | 1 | 2011-09-29 | 1 | GPR-535 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | [5 empty] | 1 | 2011-12-16 | 2011-12-16 | 243722661 | 2 | 2012-04-27 | 1 | 2011-11-23 | 1 | 2014-03-13 | 2014-03-13 | 2014-03-13 | 243722661 | 035 | UNICA | AGUACHICA | 192-39553 | 1 | 2011-12-19 | 168067769.8 | 1 | 2014-06-26 | 75654891.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-05-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 7 |  |  |  | HITO 48 | HITO 48 | [21 empty] | 24 |  | 0 | 1 | 23 | 0 | 92486.86 | 106037.7 | 13550.84 | 303853.88 | 483.21 | 0 | 0 | 6491 | 95727.6 | 64701873.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14733 | 922782 | 37 | 0 | 45025 | 416466778.75 | 79770553724.5 | 79354086945.75 | 214704660 | 298907642 | 1577453207.98 | 2507512288.73 | 589500 | 2508101788.73 | 24 | 979761 | 24 | 980692 | 2507512288.73 | 24 | 977369 | 24 | 980989 | 2503442308.73 | 0 | 980989 | 24 | 981335 | 23 | 0 | 901715 | 942675 | 4 | 180993839 | 0 | 165624 | 165953 | 22 | 861924 | 903096 | 2155066960.73 | 46 | 657129 | 24 | 983460 | 19 | 786967 | 744889 | 786977 | 1492686340.5 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 23 | 942889 | 1272295078.6 | 16 | 665169 | 312179856.9 | 0 | 0 | 0 | -91788594.5 | 18 | 744625 | 0 | 0 | 2 | 84877 | 0 | 1 | 2 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
24 | TRAMO 7 | 2014-07-01 | 4515 | 2 | HITO 49 | HITO 49N | SI | VARIANTE PELAYA | LMS-021 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 93 | 2017-11-12 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | NO | SI | NO | Presento cuenta de cobro | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | RAMON JOSE CABRALES CAMACHO Y OTROS |  |  | 1 | I | 7432.64 | 7632.79 | 200.15 | 4757.57 | 0 | SI | N/A | 18 | 2500 | 177742.43 | NO | SI | 192-8774 | 00-02-0002-0189-000 | 105 | 2007-06-14 | UNICA | TAMALAMEQUE | 1350 | 6422720 | 246375000.5 | 239952280.5 | 0 | 1521513 | 296566 | 8240799 | 0 | 8240799 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-22 | 8240799 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-23 | 8240799 | OFC-767 | 2011-09-23 | 1 | 2011-10-04 | 1 | GPR-745 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [5 empty] | 1 | 2011-11-14 | 2011-11-14 | 8240799 | 2 | 2012-01-10 | 1 | 2011-11-14 | 1 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 8240799 | 227 | UNICA | AGUACHICA | 192-38991 | 1 | 2012-01-20 | 4944479.4 | [6 empty] | 3296319.6 | 1 | 2013-10-29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
25 | TRAMO 7 | 2014-07-02 | 4515 | 24 | HITO 49 | HITO 48E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-021A | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | DIONISIO AZAN ORTEGA |  |  | 1 | D | 7408 | 7683.75 | 275.75 | 3735.71 | 0 | NO | N/A | 15 | 0 | 146264.29 | NO | SI | 192-21257 | 00-03-0002-0285-000 | 88 | 2001-08-15 | UNICA | TAMALAMEQUE | 1350 | 2112710 | 199569501.5 | 197456791.5 | 0 | 1727994 | 0 | 3840704 | 0 | 3840704 | 1 | 2011-08-02 | 1 | 2011-09-22 | 3840704 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-09-23 | 3840704 | OFC-766 | 2011-09-23 | 1 | 2011-09-28 | 1 | GPR-502 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | 1 | 10807466 | OFC-2629 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 1 | 2015-12-04 | 2015-12-04 | 3840704 | 2 | 2016-02-22 | 1 | 2015-11-10 | 1 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 10807466 | 482 | UNICA | PAILITAS | 192-45368 | 1 | 2015-12-15 | 8645972.8 | [6 empty] | 2161493.2 | 1 | 2017-01-25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
26 | TRAMO 7 | 2014-07-03 | 4515 | 25 | HITO 49 | HITO 48E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-021B | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 9 | 2015-12-22 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CIRO ANTONIO SANCHEZ RIVERA |  |  | 1 | D | 7683.59 | 7763.75 | 80.16 | 443.28 | 0 | NO | N/A | 0 | 6400 | 5956.72 | NO | SI | 192-33366 | 00-03-0002-0012-000M.E | 103 | 2011-03-29 | UNICA | CHIMICHAGUA | 14000 | 6205920 | 89600000 | 83394080 | 0 | 2690000 | 0 | 8895920 | 0 | 8895920 | 1 | 2011-08-03 | 1 | 2011-09-29 | 8895920 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-04 | 8895920 | OFC-808 | 2011-10-04 | 1 | 2011-10-13 | 1 | GPR-548 | 2011-10-28 | 2011-10-28 | [5 empty] | 1 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 8895920 | 2 | 2012-06-16 | 1 | 2012-06-04 | 1 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 8895920 | 022 | UNICA | AGUACHICA | 192-40484 | 1 | 2012-06-29 | 7116736 | 1 | 2015-05-22 | 1779184 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-02-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
27 | TRAMO 7 | 2014-07-04 | 4515 | 26 | HITO 49 | HITO 48E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-021C | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 93 | 2017-11-12 | Check list sin firma del representante legal y diligenciado con bolígrafo, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | NO | NO | SI | Presento cuenta de cobro | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | GRACE CAROLINA IBAÑEZ BAYONA |  |  | 1 | D | 7763.59 | 7875.63 | 112.04 | 1512.07 | 0 | NO | N/A | 0 | 9600 | 8087.93 | NO | SI | 192-38659 | 00-03-0002-0320-000 | 1753 | 2014-05-29 | DECIMA | BUCARAMANGA | 8500 | 12852595 | 81600000 | 68747405 | 0 | 2189187 | 9508730 | 24550512 | 0 | 24550512 | 1 | 2015-05-14 | 1 | 2015-10-21 | 24550512 | 1 | 2015-03-04 | 1 | 2016-03-17 | 24550512 | OFC-2682 | 2016-03-17 | 1 | 2016-04-27 | 1 | GPR-2500 | 2016-03-05 | 2016-05-16 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 24550512 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2016-04-27 | 1 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 24550512 | 195 | UNICA | PAILITAS | 192-46870 | [9 empty] | 24550512 | 1 | 2017-09-06 |  |  | 0 |  | EN TRAMITE DE PAGO FINAL | 0 | 0
28 | TRAMO 7 | 2014-07-05 | 4515 | 27 | HITO 49 | HITO 48E | SI | VARIANTE PELAYA | LMS-021D | [13 empty] | LIC N°3 | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | ORLANDO BLANCO BECERRA |  |  | 1 | D | 7875.13 | 7994.85 | 119.72 | 1238.26 | 22.09 | SI | N/A | 1 | 0 | 8761.74 | NO | NO | 192-24118 | 00-03-0002-0293-000 | 504 | 2007-11-19 | UNICA | CURUMANI | 14000 | 17335640 | 140000000 | 122664360 | 9101080 | 0 | 521905508 | 548342228 | 0 | 548342228 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-04-27 | 548342228 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2012-05-04 | 548342228 | OFC-1560 | 2012-05-04 | 1 | 2012-10-30 | 1 | GPR-1296 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | [5 empty] | 1 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 548342228 | 2 | 2017-01-09 | 1 | 2016-10-04 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ACTUALIZACION DE INSUMOS POR INCONSISTENCIAS EN AVALÚO | 0 | 0
29 | TRAMO 7 | 2014-07-06 | 4515 | 3 | HITO 49 | HITO 49N | SI | VARIANTE PELAYA | LMS-021F | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 8 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUDIS TRIGOS OJEDA Y OTROS |  |  | 1 | I | 7613.3 | 8141.46 | 528.16 | 12042.97 | 0 | SI | N/A | 24 | 999 | 228956.03 | NO | SI | 192-18535 | 00-02-0001-0540-000 | 945 | 2009-06-12 | UNICA | AGUACHICA | 1291 | 15547474.27 | 311129709 | 295582234.73 | 0 | 8652104 | 90330609.4 | 114530187.67 | 0 | 114530187.67 | 1 | 2013-08-05 | 1 | 2013-10-28 | 114530187.67 | 1 | 2013-07-02 | 1 | 2013-11-06 | 114530187.67 | OFC-2079 | 2013-11-06 | 1 | 2013-11-22 | 1 | GPR-1642 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | [5 empty] | 1 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 114530187.67 | 2 | 2014-07-31 | 1 | 2013-11-22 | 1 | 2014-07-21 | 2014-07-21 | 2014-07-21 | 114530187.67 | 1019 | UNICA | AGUACHICA | 192-39667 | 1 | 2014-04-24 | 91624150.4 | 1 | 2014-09-16 | 22906037.27 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-07-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
30 | TRAMO 7 | 2014-07-07 | 4515 | 4 | HITO 49 | HITO 49V | SI | VARIANTE PELAYA | PE-001V | [13 empty] | LIC N°3 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | RAFAEL RIVERA RIVERA |  |  | 1 | D | 7994.89 | 8134.89 | 140 | 3096.42 | 0 | SI | N/A | 21 | 7250 | 214153.58 | NO | SI | 192-6066 | 00-03-0002-0012-000 | 54 | 2011-03-07 | UNICA | AGUACHICA | 1370 | 4242095.4 | 297632500 | 293390404.6 | 0 | 43692000 | 35669750 | 83603845.4 | 0 | 83603845.4 | 1 | 2014-09-03 | 1 | 2014-10-15 | 83603845.4 | 1 | 2014-09-01 | 1 | 2015-07-23 | 83603845.4 | OFC-2578 | 2015-07-23 | 1 | 2015-07-23 | 1 | GPR-2031 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | [5 empty] | 1 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 83603845.4 | 2 | 2015-12-03 | 1 | 2015-07-31 | 1 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 83603845.4 | 117 | UNICA | PAILITAS | 192-6066 | 1 | 2016-01-19 | 66883076 | [6 empty] | 16720769.4 | 1 | 2016-10-14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
31 | TRAMO 7 | 2014-07-08 | 4515 | 5 | HITO 49 | HITO 49V | SI | VARIANTE PELAYA | PE-002V | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | LIBARDO QUNTERO CARDENAS |  |  | 1 | D | 8149.05 | 8215.43 | 66.38 | 1515 | 0 | NO | N/A | 0 | 1515 | 0 |  | SI | 192-38057 | 00-03-0002-0303-000 ME | 28 | 2013-02-12 | UNICA | PAILITAS | 8500 | 12877500 | 12877500 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 13627500 | 0 | 13627500 | 1 | 2014-09-12 | 1 | 2014-10-15 | 13627500 | 1 | 2014-09-09 | 1 | 2015-05-15 | 13627500 | OFC-2540 | 2015-05-15 | 1 | 2015-05-15 | 1 | GPR-1907 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | [5 empty] | 1 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 13627500 | 2 | 2015-12-10 | 1 | 2015-06-09 | 1 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 13627500 | 477 | UNICA | PAILITAS | 192-38057 | 1 | 2015-07-28 | 10902000 | [6 empty] | 2725500 | 1 | 2017-01-24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
32 | TRAMO 7 | 2014-07-09 | 4515 | 6 | HITO 49 | HITO 49V | SI | VARIANTE PELAYA | PE-003V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 52 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Con acuerdo | Sin pago |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | LUBIN GALVIS GUEVARA |  |  | 1 | I | 8203.54 | 8224.13 | 20.59 | 250 | 90.14 | SI | N/A | 0 | 250 | 0 |  | SI | 192-38056 | 00-03-0002-0303-000 ME | 28 | 2013-02-12 | UNICA | PAILITAS | 8500 | 2125000 | 2125000 | 0 | 8743580 | 870000 | 20897680 | 32636260 | 0 | 32636260 | 1 | 2014-09-12 | 1 | 2014-10-15 | 32636260 | 1 | 2014-09-09 | 1 | 2015-05-13 | 32636260 | OFC-2538 | 2015-05-13 | 1 | 2015-05-13 | 1 | GPR-1894 | 2015-05-14 | 2015-05-26 | [5 empty] | 1 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 32636260 | 2 | 2015-12-17 | 1 | 2015-05-22 | 1 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 32636260 | 478 | UNICA | PAILITAS | 192-38056 | 1 | 2015-06-23 | 26109008 | [6 empty] | 6527252 | 1 | 2017-01-24 |  |  | 0 | 2016-05-20 | (02-03-2016): SE ENVIA A BOGOTA PARA INICIAR TRAMITE DE EXPROPIACION. EL PREDIO SALE DEL LISTADO DE EXPROPIACIÓN PORQUE SE LLEGA A UN ACUERDO CON EL PROPIATRIO. | 0 | 0
33 | TRAMO 7 | 2014-07-10 | 4515 | 7 | HITO 49 | HITO 49V | SI | VARIANTE PELAYA | PE-003AV | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 9 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LIBARDO QUNTERO CARDENAS |  |  | 1 | D | 8211.95 | 8255.44 | 43.49 | 950 | 0 | NO | N/A | 0 | 950 | 0 | NO | NO | 192-38055 | 00-03-0002-0303-000 ME | 28 | 2013-02-12 | UNICA | PAILITAS | 8500 | 8075000 | 8075000 | 0 | 0 | 630000 | 0 | 8705000 | 0 | 8705000 | 1 | 2014-09-03 | 1 | 2014-10-15 | 8705000 | 1 | 2014-09-01 | 1 | 2015-05-13 | 8705000 | OFC-2530 | 2015-05-13 | 1 | 2015-05-15 | 1 | GPR-1933 | 2015-06-02 | 2015-06-05 | [5 empty] | 1 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 8705000 | 2 | 2015-08-26 | 1 | 2015-06-09 | 1 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 8705000 | 423 | UNICA | PAILITAS | 192-38055 | 1 | 2015-07-14 | 6964000 | 1 | 2016-02-25 | 1741000 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-02-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
34 | TRAMO 7 | 2014-07-11 | 4515 | 8 | HITO 49 | HITO 49V | SI | VARIANTE PELAYA | PE-004V | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con resolución de la ANI | Con Algún Pago | 1 | DIANA MARCELA GOMEZ RANGEL Y OTRA |  |  | 1 | D | 8131.12 | 8717.53 | 586.41 | 32644.17 | 148.87 | SI | N/A | 25 | 2750 | 220105.83 |  | SI | 192-1504 | 00-03-0002-0013-000 | 3691 | 2013-10-29 | 10 | BUCARAMANGA | 1370 | 44722512.9 | 346267500 | 301544987.1 | 17715530 | 11599000 | 46575250 | 120612292.9 | 0 | 120612292.9 | 1 | 2014-09-08 | 1 | 2014-10-15 | 120612292.9 | 1 | 2014-09-05 | 1 | 2015-05-13 | 120612292.9 | OFC-2531 | 2015-05-13 | 1 | 2015-05-25 | 1 | GPR-1946 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | [5 empty] | 1 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 120612292.9 | 2 | 2015-08-26 | 1 | 2015-06-30 |  |  |  |  | 120612292.9 |  |  |  |  | 1 | 2015-08-21 | 96489834.4 | [6 empty] | 24122458.5 |  |  |  |  | 1 | 2016-06-16 | 14/05/2015: SE ENVÍA EXPEDIENTE A LA CRDS PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN POR MEDIDA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS | 0 | 1
35 | TRAMO 7 | 2014-07-12 | 4515 | 9 | HITO 49 | HITO 49V | SI | VARIANTE PELAYA | PE-005V | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con sentencia sin registrar | Pago Total | 1 | ELIS MANUEL DELGADO PAVA Y OTRO |  |  | 1 | D | 8711.68 | 8856.34 | 144.66 | 7669.97 | 0 | SI | N/A | 12 | 1500 | 113830.03 | NO | SI | 192-983 | 00-03-0002-0015-000 | SENTENCIA | 1990-02-21 | JUZG. PROMISCUO DEL CIRCUITO | CHIRIGUANA | 1200 | 9203964 | 145800000 | 136596036 | 0 | 4410400 | 4072730 | 17687094 | 0 | 17687094 | 1 | 2014-09-03 | 1 | 2014-10-15 | 17687094 | 1 | 2014-09-01 | 1 | 2015-05-13 | 17687094 | OFC-2532 | 2015-05-13 | 1 | 2015-07-24 | 1 | GPR-2015 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | [11 empty] | 1 | 2016-05-13 | [9 empty] | 1 | 2016-04-19 | 17687094 | [6 empty] | -17687094 |  |  |  |  | 1 | 2015-09-28 | ENTREGADO POR EL JUEZ EL 13-05-2016 | 0 | 1
36 | TRAMO 7 | 2014-07-13 | 4515 | 10 | HITO 49 | HITO 49V | SI | VARIANTE PELAYA | PE-006V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 53 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | FELIX ANTONIO ACOSTA PALLARES |  |  | 1 | D | 9117.78 | 9383.21 | 265.43 | 15390.67 | 0 | SI | N/A | 5 | 4563 | 39172.33 | NO | SI | 192-828 | 00-03-0002-0017-000 | 250 | 1996-06-14 | UNICA | TAMALAMEQUE | 1200 | 18468804 | 65475600 | 47006796 | 0 | 5916000 | 1034620 | 25419424 | 0 | 25419424 | 1 | 2014-09-12 | 1 | 2014-10-15 | 25419424 | 1 | 2014-09-09 | 1 | 2015-05-13 | 25419424 | OFC-2533 | 2015-05-13 | 1 | 2015-05-15 | 1 | GPR-1934 | 2015-06-02 | 2015-08-06 | [5 empty] | 1 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 25419424 | 2 | 2015-09-14 | 1 | 2015-07-29 | 1 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 25419424 | 426 | UNICA | PAILITAS | 192-42710 | 1 | 2015-09-24 | 20335539.2 | 1 | 2016-08-11 | 5083884.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-01-29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
37 | TRAMO 7 | 2014-07-14 | 4515 | 11 | HITO 49 | HITO 49V | SI | VARIANTE PELAYA | PE-006AV | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 53 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | FELIX ANTONIO ACOSTA PALLARES |  |  | 1 | D | 8862.35 | 9151.59 | 289.24 | 16557.8 | 0 | SI | N/A | 21 | 1500 | 194942.2 | NO | SI | 192-542 | 00-03-0002-0016-000 | 222 | 17/12/012 | UNICA | EL CARMEN | 1200 | 19869360 | 253800000 | 233930640 | 0 | 9102000 | 2047580 | 31018940 | 0 | 31018940 | 1 | 2014-09-12 | 1 | 2014-10-15 | 31018940 | 1 | 2014-09-09 | 1 | 2015-05-13 | 31018940 | OFC-2534 | 2015-05-13 | 1 | 2015-05-15 | 1 | GPR-1932 | 2015-06-02 | 2015-06-05 | [5 empty] | 1 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 31018940 | 2 | 2015-09-14 | 1 | 2015-07-28 | 1 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 31018940 | 424 | UNICA | PAILITAS | 192-42708 | 1 | 2015-09-24 | 24815152 | 1 | 2016-08-11 | 6203788 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-01-29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
38 | TRAMO 7 | 2014-07-15 | 4515 | 12 | HITO 49 | HITO 49V | SI | VARIANTE PELAYA | PE-007V | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 4 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | CIRO ALFONSO CONTRERAS SANTIAGO |  |  | 1 | D | 9393.56 | 9545.93 | 152.37 | 6270.19 | 0 | SI | N/A | 83 | 500 | 824229.81 |  | SI | 192-10220 | 00-03-0002-0066-000 | 20 | 2009-01-27 | UNICA | GAMARRA | 1200 | 7524228 | 996600000 | 989075772 | 0 | 4164000 | 277000 | 11965228 |  | 11965228 | 1 | 2014-09-03 | 1 | 2014-10-15 | 11965228 | 1 | 2014-09-09 | 1 | 2014-11-10 | 11965228 | OFC-2454 | 2014-11-10 | 1 | 2015-09-14 | 1 | GPR-2100 | 2015-09-14 | 2015-09-18 | [5 empty] | 1 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 11965228 | 2 | 2015-12-10 | 1 | 2015-09-24 | 1 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 11965228 | 021 | UNICA | PAILITAS | 192-42758 | 1 | 2015-11-20 | 8375659.6 | 1 | 2016-04-21 | 3589568 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-03-10 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
39 | TRAMO 7 | 2014-07-16 | 4515 | 13 | HITO 49 | HITO 49V | SI | VARIANTE PELAYA | PE-008V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 53 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | SI | NO | SI | Presento informe de expropiación que indica que se alcanzó a suscribir y a protocolizar escritura pública cuyo N° 080, devuelta por la oficina de registro de instrumentos públicos de acuerdo a la nota devolutiva, dando necesidad de elaborar una escritura pública aclaratoria, se hace necesario acudir al trámite de expropiación. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | DELIA ROSA SUAREZ SANCHEZ |  |  | 1 | D | 9456.68 | 10086.43 | 629.75 | 32691.67 | 0 | SI | N/A | 13 | 6655 | 103963.33 |  | SI | 192-5968 | 00-03-0002-0094-000 | 136 | 1982-06-17 | UNICA | TAMALAMENQUE | 1200 | 39230004 | 163986000 | 124755996 | 0 | 19848000 | 3476340 | 62554344 | 0 | 62554344 | 1 | 2014-09-03 | 1 | 2014-10-15 | 62554344 | 1 | 2014-09-05 | 1 | 2014-11-10 | 62554344 | OFC-2455 | 2014-11-10 | 1 | 2015-08-28 | 1 | GPR-2071 | 2015-08-27 | 2015-08-31 | [5 empty] | 1 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 62554344 | 2 | 2015-12-15 | 1 | 2015-09-15 | 1 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 62554344 | 080 | UNICA | PAILITAS |  | 1 | 2015-10-27 | 43788040.8 | [6 empty] | 18766303.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
40 | TRAMO 7 | 2014-07-17 | 4515 | 14 | HITO 49 | HITO 49V | SI | VARIANTE PELAYA | PE-009V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 53 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio que indica que se solicita al propietario a acercarse a la Notaría a firmar la escritura de Venta de la franja de terreno según lo acordado en la promesa de compraventa. La ultima actuación encontrada en la documentación anexa en la carpeta del expediente es contrato de compraventa firmado en octubre de 2015 y otro si al contrato de compraventa firmado el 19 de mayo de 2017 | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | MARELVIS PABON TORO |  |  | 1 | I | 10012.86 | 10285.36 | 272.5 | 11251.43 | 0 | SI | N/A | 6 | 8332 | 57080.57 |  | SI | 192-500 | 00-03-0002-0092-000 | 351 | 2008-12-04 | UNICA | PAILITAS | 1370 | 15414459.1 | 93614840 | 78200380.9 | 0 | 3414000 | 7359000 | 26187459.1 |  | 26187459.1 | 1 | 2014-09-03 | 1 | 2014-10-15 | 26187459.1 | 1 | 2014-09-05 | 1 | 2014-11-10 | 26187459.1 | OFC-2456 | 2014-11-10 | 1 | 2015-08-28 | 1 | GPR-2072 | 2015-08-27 | 2015-08-31 | [5 empty] | 1 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 26187459.1 | 2 | 2015-12-10 | 1 | 2015-09-28 | 1 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 26187459.1 | 197 | UNICA | PAILITAS |  | 1 | 2015-11-24 | 18331221.3 | [6 empty] | 7856237.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
41 | TRAMO 7 | 2014-07-18 | 4515 | 15 | HITO 49 | HITO 49V | SI | VARIANTE PELAYA | PE-010V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 53 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | OSCAR JULIAN CALDERON LEON |  |  | 1 | D | 10195.62 | 10935.63 | 740.01 | 38442.53 | 0 | SI | N/A | 194 | 3883 | 1905440.47 |  | SI | 192-5959 | 00-03-0002-0074-000 | 315 | 2005-11-15 | UNICA | CURUMANI | 1400 | 53819542 | 2721436200 | 2667616658 | 0 | 82111920 | 10802480 | 146733942 |  | 146733942 | 1 | 2014-09-03 | 1 | 2015-08-20 | 146733942 | 1 | 2014-09-08 | 1 | 2015-12-02 | 146733942 | OFC-2628 | 2015-12-02 | 1 | 2015-12-02 | 1 | GPR-2332 | 2015-12-02 | 2015-12-10 | [5 empty] | 1 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 146733942 | 2 | 2015-02-10 | 1 | 2015-11-09 | [9 empty] | 1 | 2015-12-15 | 102713759.4 | [6 empty] | -102713759.4 |  |  |  |  | 0 |  | SE DEBE ENVIAR A AVALÚO ALCANCE POR QUE SE REQUIERE ÁREA ADICIONAL. | 0 | 0
42 | TRAMO 7 | 2014-07-19 | 4515 | 28 | HITO 49 | HITO 48E/49E | SI | VARIANTE PELAYA | LMS-022 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 8 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MUNICIPIO DE PELAYA |  |  | 1 | I | 10866.99 | 11000 | 133.01 | 817.39 | 0 | SI | N/A | 39 | 5458 | 394640.61 | NO | SI | 192-19260 | 00-02-0002-0371-000 | 108 | 1998-05-29 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 1103477 | 533868300.5 | 532764823.5 | 0 | 4830000 | 199620 | 6133097 | 0 | 6133097 | 1 | 2011-08-03 | 1 | 2011-09-22 | 6133097 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-23 | 6133097 | OFC-765 | 2011-09-23 | 1 | 2011-09-28 | 1 | GPR-503 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | [9 empty] | 2 |  | 1 | 2012-08-17 | 1 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 6133097 | 240 | UNICA | AGUACHICA | 192-37576 | 1 | 2013-04-12 | 6133097 | [6 empty] | 0 | 1 | 2012-12-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
43 | TRAMO 7 | 2014-07-20 | 4515 | 17 | HITO 49 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-022A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 52 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | AURA ROSA DURAN GONZALEZ |  |  | 1 | I | 11013.63 | 11102.27 | 88.64 | 672.97 | 0 | NO | N/A | 0 | 6462 | 5789.03 | NO | SI | 192-8781 | 00-02-0002-0249-000 | RES 0202 | 1985-03-11 | INCORA | VALLEDUPAR | 4050 | 2725529 | 26171100.5 | 23445571.5 | 0 | 2050000 | 0 | 4775529 | 0 | 4775529 | 1 | 2011-08-04 | 1 | 2011-09-29 | 4775529 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2010-10-04 | 4775529 | OFC-807 | 2011-10-04 | 1 | 2011-10-08 | 1 | GPR-504 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | [5 empty] | 1 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | 4775529 | 2 | 2011-12-16 | 1 | 2011-10-12 | 1 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 4775529 | 283 | UNICA | PAILITAS | 192-44686 | 1 | 2011-10-26 | 3820423.2 | [6 empty] | 955105.8 | 1 | 2016-10-31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
44 | TRAMO 7 | 2014-07-21 | 4515 | 18 | HITO 49 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-022B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 52 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | NO | NO | SI | Adjunto cuenta de cobro pero no comprobante de causación | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | SOCIEDAD CAÑIZALES VILLALBA E HIJOS CIA LTDA |  |  | 1 | I | 11102.26 | 11269.31 | 167.05 | 1423.65 | 0 | NO | N/A | 15 | 0 | 148576.35 | NO | SI | 192-7625 | 00-02-0002-0293-000 | 320 | 2006-03-21 | UNICA | AGUACHICA | 1350 | 1921928 | 202500000.5 | 200578072.5 | 0 | 1701000 | 390070745 | 393693673 | 0 | 393693673 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-15 | 393693673 | 1 | 2011-08-03 | 1 | 2012-03-22 | 393693673 | OFC-1429 | 2012-03-22 | 1 | 2012-04-02 | 1 | GPR-1373 | 2013-01-08 | 2013-02-11 | [5 empty] | 1 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 393693673 | 3 | 2016-12-13 | 1 | 2016-12-05 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
45 | TRAMO 7 | 2014-07-22 | 4515 | 19 | HITO 49 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-023 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 52 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | ELIECER QUINTERO |  |  | 1 | I | 11268.11 | 11792.75 | 524.64 | 5332.33 | 0 | SI | N/A | 25 | 2665 | 247332.67 | NO | SI | 192-492 | 00-02-0002-0155-000 | 344 | 1998-11-09 | UNICA | Gamarra | 1350 | 7198646 | 341097750.5 | 333899104.5 | 0 | 3871466 | 4238115 | 15308227 | 0 | 15308227 | 1 | 2011-09-04 | 1 | 2011-09-30 | 15308227 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-10-11 | 15308227 | OFC-831 | 2011-10-11 | 1 | 2016-05-13 | 1 | GPR-2526 | 2016-05-23 | 2016-05-27 | [9 empty] | 2 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20/07/2016: SE ENVÍA EXPEDIENTE A LA CRDS PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN. | 0 | 0
46 | TRAMO 7 | 2014-07-01 | 4515 | 20 | HITO 49 | HITO 49N | SI | VARIANTE PELAYA | LMS-025 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 8 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JESUS EMILCE ORTEGA CLARO |  |  | 1 | D | 11619.95 | 12200 | 580.05 | 29792.12 | 0 | SI | N/A | 100 | 1075 | 971282.88 | NO | SI | 192-12186 | 00-03-0002-0162-000 | 2005 | 2006-12-29 | UNICA | AGUACHICA | 1350 | 40219362 | 1351451250 | 1311231888 | 0 | 15031400 | 20096328 | 75347090 | 0 | 75347090 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-23 | 75347090 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-09-23 | 75347090 | OFC-779 | 2011-09-23 | 1 | 2011-11-17 | 1 | GPR-599 | 2011-11-23 | 2011-11-23 | 1 | 125314361 | 05/08/2013 | 2013-08-05 | 2013-08-12 | 1 | 2013-08-12 | 2013-08-12 | 125314361 | 2 | 2011-12-16 | 1 | 2013-08-12 | 1 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 125314361 | 016 | UNICA | AGUACHICA | 192-40475 | 1 | 2011-11-25 | 60277672 | 1 | 2015-05-22 | 65036689 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-02-13 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
47 | TRAMO 7 | 2014-07-02 | 4515 | 21 | HITO 49 | HITO 49N | SI | VARIANTE PELAYA | LMS-025A | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 4 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AMADO PEREZ NAVARRO |  |  | 1 | D | 10926.75 | 11628.85 | 702.1 | 32937.27 | 0 | SI | N/A | 80 | 7022 | 774084.73 | NO | SI | 192-24418 | 00-03-0002-0070-000 | 1304 | 2006-09-18 | UNICA | AGUACHICA | 1350 | 44465315 | 1089479700.5 | 1045014385.5 | 0 | 17202283 | 102410533 | 164078130 | 0 | 164078130 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-15 | 164078130 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2012-03-22 | 164078130 | OFC-1428 | 2012-03-22 | 1 | 2013-03-23 | 1 | GPR-913 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | [5 empty] | 1 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 164078130 | 2 | 2012-06-26 | 1 | 2012-03-26 | 1 | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 164078130 | 86 | UNICA | AGUACHICA | 192-34664 | 1 | 2012-05-10 | 131262504 | 1 | 2012-07-24 | 32815626 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-07-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
48 | TRAMO 7 | 2014-07-03 | 4515 | 22 | HITO 49 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-026 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 8 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | WILMAR MANUEL ALFARO REYES |  |  | 1 | I | 11792.24 | 11854.75 | 62.51 | 588.81 | 42 | SI | N/A | 0 | 3229 | 2640.19 | NO | SI | 192-9760 | 00-02-0002-0278-000 | 1992 | 2011-11-09 | UNICA | AGUACHICA | 14000 | 8243340 | 45206000 | 36962660 | 13524000 | 1195225 | 936000 | 23898565 | 0 | 23898565 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-09-29 | 23898565 | 1 | 2011-11-11 | 1 | 2011-11-11 | 23898565 | OFC-1004 | 2011-11-11 | 1 | 2011-11-25 | 1 | GPR-607 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | [5 empty] | 1 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | 23898565 | 2 | N/R | 1 | 2011-10-12 | 1 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 23898565 | 547 | UNICA | AGUACHICA | 192-34558 | 1 | 2011-10-26 | 8000000 | 1 | 2012-05-16 | 15898565 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-16 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
49 | TRAMO 7 | 2014-07-04 | 4515 | 23 | HITO 49 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-026A | [14 empty] | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 11856.99 | 11874.66 | 17.67 | 140.96 | 0 | NO | N/A | 0 | 140.96 | 0 | NO | SI |  | 00-02-0002-0278-000 ME |  |  |  |  | 14000 | 1973440 | 1973440 | 0 | 0 | 279336 | 0 | 2252776 | 0 | 2252776 | 1 | 2011-08-01 |  |  |  | 1 | 2013-10-10 | [7 empty] | 0 | N.A | N.A | N.A | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
50 | TRAMO 7 | 2014-07-05 | 4515 | 24 | HITO 49 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-027 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 4 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AURA CECILIA CASTILLO MORENO Y OTRO |  |  | 1 | I | 11864.34 | 12254.37 | 390.03 | 3158.29 | 0 | SI | N/A | 38 | 0 | 376841.71 | NO | SI | 192-19630 | 00-02-0002-0374-000 | 906 | 2000-08-03 | UNICA | AGUACHICA | 1350 | 4263692 | 513000000.5 | 508736308.5 | 0 | 3381082 | 0 | 7644774 | 0 | 7644774 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-22 | 7644774 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2011-09-23 | 7644774 | OFC-764 | 2011-09-23 | 1 | 2011-10-10 | 1 | GPR-746 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [5 empty] | 1 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 7644774 | 2 |  | 1 | 2011-10-18 | 1 | 2015-09-29 | 2015-09-29 | 2015-09-29 | 7644774 | 173 | UNICA | AGUACHICA | 192-42376 | 1 | 2011-10-26 | 6115819.2 | 1 | 2015-11-20 | 1528954.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-10-05 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 7 |  |  |  | HITO 49 | HITO 49 | [21 empty] | 27 |  | 0 | 1 | 26 | 0 | 254528.59 | 261861.1 | 7332.51 | 265323.5 | 303.1 | 0 | 0 | 735 | 85198.96 | 7169875.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 958493 | 10 | 0 | 117651 | 408164257.67 | 10280711894 | 9872547636.33 | 49084190 | 252829910 | 1272205184.4 | 1982283541.07 | 0 | 1982283541.07 | 27 | 1116709 | 26 | 1077542 | 1980030765.07 | 27 | 1116154 | 26 | 1079416 | 1980030765.07 | 0 | 1079781 | 26 | 1083170 | 26 | 0 | 1083763 | 1083982 | 2 | 136121827 | 0 | 83832 | 83840 | 22 | 920570 | 920570 | 1990869618.07 | 50 | 839744 | 25 | 1046736 | 20 | 844393 | 844393 | 844393 | 915199634.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 919489 | 771335238.7 | 10 | 420769 | 156583296.87 | 0 | 0 | 0 | -12718901.9 | 18 | 758390 | 0 | 0 | 2 | 127322 | 0 | 1 | 2 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
51 | TRAMO 7 | 2014-01-01 | 4515 | 2 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-028 | [14 empty] | BALDÍO MODIFICADO | INCIDENTE | Cambió su condición de Baldío. No se han entregado las mejoras del predio. Reporta al Incoder como propietario. Presenta medida de restitución de tierras. | Con Algún Pago | 1 | INCODER |  | 1 |  | D | 12439.41 | 13089.2 | 649.79 | 84154.35 | 36 | SI | N/A | 99 | 4235 | 910080.65 | NO | SI | 192-1903 | 00-03-0002-0069-000 | RES 02813 | 2009-12-21 | N/A | BOGOTÁ D.C | 1350 | 113608373 | 1342217250.5 | 1228608877.5 | 11052000 | 50928500 | 23103662 | 198692535 | 0 | 198692535 | 1 | 2013-04-02 | 1 | 2013-03-12 | 198692535 | 1 | 2013-02-27 | 1 | 2013-07-29 | 88573313 | OFC-2034 | 2013-07-29 | 1 | 2013-07-30 | 0 | N.A | N.A | N.A | 1 | 142157441 | OFC-2227 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 1 | 27/09/2013 27/SEP-13 | 27/09/2013 27/SEP-13 | 48578742 27041933 | 1 1 | N.A | 1 | 27/09/2013 27/09/2013 05/04/2014 |  | N.A | N.A | N.A | 198692535 | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 22/10/2013 22/11/2013 | 75620675 | [6 empty] | 123071860 |  |  |  |  | 0 |  | LOS 3 MEJORATARIOS SE ENCUENTRAN NOTIFICADOS, PROMESA Y OTRO SI, ACTA DE ENTREGA SE CANCELO EL VALOR DE LAS MEJORAS POR $48578742 Y $27041933. CON MEDIDA DE RESTITUCION DE TIERRAS. | 0 | 0
| TRAMO 7 |  |  |  | HITO 50 |  |  | CAL. NUEVA | LMS 028MJ1 | [14 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | RAMON CHINCHILLA GARCIA |  | 1 | [37 empty] | 1 | 2013-07-29 | 27041933 | OFC-2034 | 2013-07-29 | 1 | 2013-07-31 | 0 | [8 empty] | 1 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 27041933 | 1 | N.A | 1 | 2013-09-27 | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 7 |  |  |  | HITO 50 |  |  | CAL. NUEVA | LMS 028MJ2 | [14 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JESUS DEL CARMEN QUINTERO NAVARRO |  | 1 | [37 empty] | 1 | 2013-07-29 | 48578742 | OFC-2033 | 2013-07-29 | 1 | 2013-07-31 | 0 | [8 empty] | 1 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 48578742 | 1 | N.A | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 7 |  |  |  | HITO 50 |  |  | CAL. NUEVA | LMS 028MJ3 | [14 empty] | MJ | NO INCIDE MJ | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | HUGO DE JESUS ALVAREZ AGUDELO |  | 1 | [37 empty] | 1 | 2013-12-03 | 12952638 | OFC-2115 | 2013-12-03 | 1 | 2013-12-04 | 0 | [8 empty] | 1 | 2014-04-05 | 2014-04-05 | 12952638 | 1 | N.A | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
52 | TRAMO 7 | 2014-01-01 | 4515 | 3 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-028A | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 1 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SAID JAIMES SUMALAVE |  |  | 1 | D | 13059.49 | 13874.8 | 815.31 | 27987.81 | 0 | SI | N/A | 20 | 0 | 172012.19 | NO | SI | 192-25862 | 00-02-0002-0058-000 | 627 | 2008-05-12 | UNICA | AGUACHICA | 1350 | 37783544 | 270000000.5 | 232216456.5 | 0 | 44221200 | 27485817 | 109490561 | 0 | 109490561 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-22 | 109490561 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-23 | 109490561 | OFC-771 | 2011-09-23 | 1 | 2011-09-30 | 1 | GPR-505 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | [5 empty] | 1 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 109490561 | 2 | 2012-04-27 | 1 | 2011-11-23 | 1 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 109490561 | 74 | UNICA | AGUACHICA | 192-34657 | 1 | 2012-01-25 | 99099504.9 | 1 | 2012-07-26 | 10391056.1 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-05-31 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
53 | TRAMO 7 | 2014-01-02 | 4515 | 4 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-028A1 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 8 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SAID JAIMES SUMALAVE |  |  | 1 | D | 13081.83 | 13836.43 | 754.6 | 28958.86 | 0 | SI | N/A | 17 | 2012.19 | 143053.33 | no | SI | 192-25862 | 00-02-0002-0058-000 | 74 | 2012-05-30 | UNICA | AGUACHICA | 1650 | 47782119 | 283820113.5 | 236037994.5 | 0 | 17934380 | 2618673 | 68335172 | 0 | 68335172 | 1 | 2013-04-23 | 1 | 2013-04-29 | 68335172 | 1 | 2013-04-23 | 1 | 2013-07-24 | 68335172 | OFC-2032 | 2013-07-24 | 1 | 2014-04-10 | 1 | GPR-1640 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | [5 empty] | 1 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 68335172 | 2 | 2014-06-16 | 1 | 2014-04-10 | 1 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 68335172 | 127 | UNICA | LA GLORIA | 192-39614 | 1 | 2014-07-10 | 61501654.8 | 1 | 2014-08-14 | 6833517.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-08-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
54 | TRAMO 7 | 2014-01-03 | 4515 | 25 | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-029 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 1 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GLADYS MARIA ANGARITA MORA |  |  | 1 | I | 12253.85 | 12805.4 | 551.55 | 5298.67 | 0 | SI | N/A | 38 | 0 | 374701.33 | NO | SI | 192-20989 | 00-02-0002-0537-000 | 281 | 2000-12-23 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 7153205 | 513000000.5 | 505846795.5 | 0 | 3384866 | 4615612 | 15153683 | 0 | 15153683 | 1 | 2011-08-04 | 1 | 2011-09-22 | 15153683 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-23 | 15153683 | OFC-770 | 2011-09-23 | 1 | 2011-09-28 | 1 | GPR-506 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | [5 empty] | 1 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 15153683 | 2 | 2011-11-25 | 1 | 2011-09-30 | 1 | 2012-10-19 | 19/10//12 | 2012-10-19 | 15153683 | 191 | UNICA | LA GLORIA | 192-35801 | 1 | 2011-10-21 | 12122946.4 | 1 | falta fecha | 3030736.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-10-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
55 | TRAMO 7 | 2014-01-04 | 4515 | 26 | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-030 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 10 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RAFAEL BEJARANO GUALDRON |  |  | 1 | I | 12803.16 | 12941.81 | 138.65 | 1605.19 | 0 | SI | N/A | 38 | 0 | 378394.81 | NO | SI | 192-19632 | 00-02-0002-0368-000 | 288 | 2011-10-07 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 2167007 | 513000000.5 | 510832993.5 | 0 | 2482438 | 1655000 | 6304445 | 0 | 6304445 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2011-11-07 | 6304445 | 1 | 11/011 | 1 | 2011-11-15 | 6304445 | OFC-962 | 2011-11-15 | 1 | 2011-12-26 | 1 | GPR-677 | 2012-01-26 | 2012-01-24 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2013-07-30 | 1 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 6304445 | 251 | UNICA | AGUACHICA | 192-39007 | 1 | 2013-12-27 | 6304445 | [6 empty] | 0 | 1 | 2013-11-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
56 | TRAMO 7 | 2014-01-01 | 4515 | 27 | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-032 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 7 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE DE DIOS ARIAS FUENTES |  |  | 1 | I | 12941.07 | 13548.03 | 606.96 | 6434.86 | 0 | SI | N/A | 23 | 0 | 223565.14 | NO | SI | 192-31256 | 00-02-0002-0022-000ME | SENTENCIA | 2009-03-21 | JUZGADO CIVIL | Chiriguana | 1350 | 8687061 | 310500000 | 301812939 | 0 | 8289576 | 3884400 | 20861037 | 0 | 20861037 | 1 | 2011-08-05 | 1 | 2011-09-26 | 20861037 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-27 | 20861037 | OFC-791 | 2011-09-27 | 1 | 2011-09-28 | 1 | GPR-508 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | [5 empty] | 1 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 20861037 | 2 | N.R | 1 | 2011-09-30 | 1 | 2015-05-22 | N.A | 2015-05-22 | 20861037 | 087 | UNICA | AGUACHICA | 192-41092 | 1 | 2011-10-21 | 16688829.6 | 1 | 2015-08-13 | 4172207.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-05-27 |  |  | 0 |  | ES NECESARIO REALIZAR ALCANCE A LA OFERTA POR AREA ADICIONAL | 0 | 0
57 | TRAMO 7 |  |  |  | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-032C | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 9 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE DE DIOS ARIAS FUENTES |  |  |  | I | 13407.8 | 13619.1 | 211.3 | 1786.95 | 0 | SI | N/A | 22 | 3565.14 | 221778.19 |  | SI | 192-31256 | 00-02-0002-0022-000ME | SENTENCIA | 2009-03-21 | JUZGADO CIVIL | Chiriguana | 1350 | 2412383 | 301812939.5 | 299400556.5 | 0 | 8480616 | 9313770 | 20206769 | 0 | 20206769 | 1 | 2015-07-14 | 1 | 2015-06-16 | 20206769 | 1 | 2015-07-13 | 1 | 2015-08-27 | 20206769 | OFC-2590 | 2015-08-27 | 1 | 2015-08-29 | 1 | GPR-2079 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | [5 empty] | 1 | 2015-08-29 | 2015-08-29 | 20206769 | 2 | 2015-10-14 | 1 | 2015-08-29 | 1 | 2016-05-05 | NA | 2016-05-05 | 20206769 | 084 | UNICA | PAILITAS | 192-43080 | 1 | 2015-10-27 | 16165415.2 | 1 | 2016-08-23 | 4041353.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-06-13 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
58 | TRAMO 7 | 2014-01-02 | 4515 | 28 | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-032A | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 8 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ILVA MARIA ARGOTE DE ALVERNIA |  |  | 1 | I | 13696.72 | 13823.12 | 126.4 | 797.15 | 6 | SI | N/A | 17 | 0 | 169202.85 | NO | SI | 192-25871 | 00-02-0002-0022-000ME | SENTENCIA | 2008-03-10 | JUZGADO CIVIL | Chiriguana | 1350 | 1076153 | 229500000.5 | 228423847.5 | 0 | 1531402 | 452800 | 3060355 | 616000 | 3676355 | 1 | 2011-08-06 | 1 | 2011-09-22 | 3060355 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-23 | 3060355 | OFC-780 | 2011-09-23 | 1 | 2011-09-28 | 1 | GPR-509 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | 1 | 15531153 | OFC-1959 | 2012-11-08 | 2012-11-15 | 1 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 15531153 | 2 | 2011-12-16 | 1 | 2012-11-15 | 1 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 15531153 | 237 | UNICA | AGUACHICA | 192-38950 | 1 | falta fecha | 1836213 | 1 | 2014-01-21 | 13694940 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-10-02 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
59 | TRAMO 7 |  |  |  | HITO 50 | HITO 49E |  | CAL. EXISTENTE | LMS-032B | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | ILVA MARIA ARGOTE DE ALVERNIA |  |  |  | I | 13616.19 | 13823.12 | 206.93 | 1399.88 | 0 | SI | N/A | 16 | 9202.85 | 167802.97 | SI | SI | 192-25871 | 00-02-0002-0022-000ME | SENTENCIA | 2008-03-10 | JUZGADO CIVIL | Chiriguana | 1350 | 1889838 | 228423847.5 | 226534009.5 | 0 | 2158677 | 3227290 | 7275805 | 644350 | 7275805 | 1 | 2015-05-29 | 1 | 2015-07-15 | 7275805 | 1 | 2015-05-21 | 1 | 2015-08-27 | 7275805 | OFC-2589 | 2015-08-27 | 1 | 2015-08-28 | 1 | GPR-2078 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | [5 empty] | 1 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 7275805 | 2 | 2015-10-30 | 1 | 2015-08-28 | 1 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 7275805 | 242 | UNICA | PAILITAS | 192-44907 | 1 | 2015-10-27 | 4365483 | [6 empty] | 2910322 | 1 | 2016-11-10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
60 | TRAMO 7 | 2014-01-03 | 4515 | 5 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-033 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 7 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | NOHORA GIRALDO RAMIREZ Y OTRO |  |  | 1 | D | 14373.92 | 14813.25 | 439.33 | 12325.01 | 0 | SI | N/A | 35 | 1500 | 339174.99 | NO | SI | 192-20645 | 00-03-0002-0260-000 | RES 0499 | 1999-11-10 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 16638764 | 474525000.5 | 457886236.5 | 0 | 7612500 | 6603924 | 30855188 | 0 | 30855188 | 1 | 2011-08-06 | 1 | 2011-09-21 | 30855188 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-09-22 | 30855188 | OFC-753 | 2011-09-22 | 1 | 2011-10-10 | 1 | GPR-1129 | 2012-08-18 | 2012-08-21 | [5 empty] | 1 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 30855188 | 2 | N.A | 1 | 2011-10-14 | 1 | 2013-09-12 | 2013-09-12 | 2013-09-12 | 30855188 | 215 | UNICA | AGUACHICA | 192-38928 | 1 | 2011-10-26 | 15427594 | 1 | 2013-12-27 | 15427594 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-09-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
61 | TRAMO 7 |  |  | 6 | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-034C | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 101 | 2017-12-13 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 13830.28 | 14851.2 | 1020.92 | 5887.23 | 0 | SI | N/A | 0 | 5887.23 | 0 |  | SI | N.R | 00-02-0002-0022-000 | N.R | N.R | N.R | N.R | 1350 | 7947760.5 | 7947760.5 | 0 | 0 | 54438560 | 667500 | 63053820.5 | 0 | 63053820.5 | 1 | 2015-03-18 | 1 | 2015-05-26 | 63053820.5 | 1 | 2015-03-18 | 0 | N.A | 63053820.5 | N.A | N.A | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 63053820.5 | N.A | N.A | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | 63053820.5 | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | 63053820.5 |  |  |  |  | 0 |  | EER (EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABLIDAD) | 1 | 0
62 | TRAMO 7 | 2014-01-01 | 4515 | 1 | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-034A | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 7 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANGEL MARIA SIERRA OSORNO |  |  | 1 | I | 14850.58 | 15433.5 | 582.92 | 6125.22 | 0 | SI | N/A | 29 | 0 | 283874.78 | NO | SI | 192-25873 | 00-02-0002-0576-000 | SENTENCIA | 2008-03-10 | JUZGADO CIVIL | Chiriguana | 1350 | 8269047 | 391500000 | 383230953 | 0 | 9617034 | 1989000 | 19875081 | 0 | 19875081 | 1 | 2011-08-02 | 1 | 2011-09-22 | 19875081 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-23 | 19875081 | OFC-781 | 2011-09-23 | 1 | 2011-09-30 | 1 | GPR-747 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [5 empty] | 1 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 19875081 | 2 | 2011-12-16 | 1 | 2011-10-04 | 1 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 19875081 | 224 | UNICA | LAGLORIA | 192-37012 | 1 | 2011-10-21 | 15900064.8 | 1 | 2013-05-09 | 3975016.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-11-30 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
63 | TRAMO 7 |  |  |  | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-034D | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 101 | 2017-12-13 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 15433.5 | 15621.69 | 188.19 | 1463.83 | 0 | SI | N/A | 0 | 1463.83 | 0 |  | SI | N.R | 00-02-0002-0606-000 | N.R | N.R | N | N.R | 1350 | 1976170.5 | 1976170.5 | 0 | 0 | 8336714 | 347660 | 10660544.5 | 0 | 10660544.5 | 1 | 2015-03-19 | 1 | 2015-05-26 | 10660544.5 | 1 | 2015-03-19 | 0 | N.A | 10660544.5 | N.A | N.A | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 10660544.5 | N.A | N.A | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | N.A | 10660544.5 | N.A | N.A | N.A | N.A | [9 empty] | 10660544.5 |  |  |  |  | 0 |  | EER (EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABLIDAD) | 1 | 0
64 | TRAMO 7 | 2014-01-02 | 4515 | 2 | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-034B | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 5 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | RAFAEL GUZMAN DIAZ Y OTRA |  |  | 1 | I | 15616.21 | 15871.75 | 255.54 | 2334.57 | 0 | NO | N/A | 25 | 7621 | 255286.43 | NO | SI | 192-24548 | 00-02-0002-0582-000 | SENTENCIA 22 | 2006-11-22 | JUZGADO CIVIL | Chiriguana | 1350 | 3151670 | 347788350.5 | 344636680.5 | 0 | 1018418 | 0 | 4170088 | 0 | 4170088 | 1 | 2011-08-02 | 1 | 2011-09-22 | 4170088 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-23 | 4170088 | OFC-769 | 2011-09-23 | 1 | 2011-10-04 | 1 | GPR-549 | 2011-10-28 | 2011-10-28 | [5 empty] | 1 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 4170088 | 2 | 2011-12-16 | 1 | 2011-10-04 | 1 | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 4170088 | 228 | UNICA | AGUACHICA | 192-40313 | 1 | 2011-10-26 | 2502052.8 | 1 | 2015-05-27 | 1668035.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-12-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
65 | TRAMO 7 | 2014-01-03 | 4515 | 6 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-035 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 8 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HECTOR SANCHEZ LOZANO |  |  | 1 | D | 14790.67 | 15065.47 | 274.8 | 7947.14 | 0 | SI | N/A | 35 | 1500 | 343552.86 | NO | SI | 192-20644 | 00-03-0002-0258-000 | 355 | 2008-12-10 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 10728639 | 474525000 | 463796361 | 0 | 2666856 | 1233919 | 14629414 | 0 | 14629414 | 1 | 2011-08-03 | 1 | 2011-09-27 | 14629414 | 1 | 2010-11-01 | 1 | 2011-09-28 | 14629414 | OFC-800 | 2011-09-28 | 1 | 2011-09-30 | 1 | GPR-510 | 2011-10-21 | 2011-10-12 | [5 empty] | 1 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 14629414 | 2 | 2011-12-16 | 1 | 2011-10-04 | 1 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 14629414 | 124 | UNICA | AGUACHICA | 192-35703 | 1 | 2011-10-21 | 8777648.4 | 1 | 2014-04-15 | 5851765.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-08-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
66 | TRAMO 7 | 2014-01-04 | 4515 | 7 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-036 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 7 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALBANIA LEMUS DE VILA Y OTRO |  |  | 1 | D | 15062.39 | 15532.41 | 470.02 | 13980.33 | 16 | SI | N/A | 35 | 1500 | 337519.67 | NO | SI | 192-20643 | 00-03-0002-0257-000 | RES 0497 | 1999-11-10 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 18873446 | 474525000.5 | 455651554.5 | 5296000 | 7758426 | 53654455 | 85582327 | 0 | 85582327 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-26 | 85582327 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2011-09-27 | 85582327 | OFC-784 | 2011-09-27 | 1 | 2011-10-08 | 1 | GPR-511 | 2011-10-12 | 2011-10-14 | [5 empty] | 1 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | 85582327 | 2 | 2011-12-16 | 1 | 2011-10-12 | 1 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 85582327 | 130 | UNICA | AGUACHICA | 192-35700 | 1 | 2011-10-26 | 67241157.6 | 1 | 2013-08-16 | 18341169.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-08-17 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
67 | TRAMO 7 | 2014-01-05 | 4515 | 8 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-036A | [14 empty] | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | ALBANIA LEMUS DE VILA Y OTRO |  |  | 1 | D | 15194.64 | 15530.08 | 335.44 | 7529.01 | 0 | SI | N/A | 33 | 7519.67 | 329990.66 | NO | SI | 192-20643 | 00-03-0002-0257-000 | 130 | 2012-08-14 | UNICA | AGUACHICA | 1350 | 10164164 | 455651555 | 445487391 | 0 | 5555570 | 401834 | 16121567 | 0 | 16121567 | 1 | 2013-04-27 | 1 | 2013-05-15 | 16121567 | 1 | 2013-04-24 | 1 | 2013-07-04 | 16121567 | OFC-2021 | 2013-07-04 | 1 | 2013-11-19 | 1 | GPR-2124 | 2015-09-23 | 2015-10-02 | [5 empty] | 1 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 16121567 | 2 | 2014-05-15 | 1 | 2013-11-13 |  |  |  |  | 16121567 |  |  |  |  | 1 | 2014-03-13 | 12897254 | [6 empty] | 3224313 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
68 | TRAMO 7 | 2014-01-06 | 4515 | 9 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-037 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 2 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALFONSO SANCHEZ LOZANO |  |  | 1 | D | 15524.67 | 15936.53 | 411.86 | 10983.51 | 0 | SI | N/A | 35 | 0 | 339016.49 | NO | SI | 192-21218 | 00-03-0002-0273-000 | 2501 | 2008-12-29 | 1 | OCAÑA | 1350 | 14827738.5 | 472500000 | 457672261.5 | 0 | 3188350 | 3789626 | 21805714.5 | 0 | 21805714.5 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-26 | 21805714.5 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2011-09-27 | 21805714.5 | OFC-787 | 2011-09-27 | 1 | 2011-09-28 | 1 | GPR-512 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | [5 empty] | 1 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 21805714.5 | 2 | 2011-12-16 | 1 | 2011-10-04 | 1 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 21805715 | 128 | UNICA | AGUACHICA | 192-35702 | 1 | 2011-11-16 | 13083429 | 1 | 2014-04-15 | 8722286 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-08-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
69 | TRAMO 7 | 2014-01-07 | 4515 | 10 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-037A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 52 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | ALFONSO SANCHEZ LOZANO |  |  | 1 | D | 15514.77 | 15936.53 | 421.76 | 8708.09 | 0 | SI | N/A | 33 | 9016.49 | 330308.4 | NO | SI | 192-21218 | 00-03-0002-0273-000 | 128 | 2012-08-14 | UNICA | AGUACHICA | 1325 | 11538219.25 | 449196849.25 | 437658630 | 0 | 2887428 | 3042312.11 | 17467959 | 0 | 17467959 | 1 | 2013-04-27 | 1 | 2013-10-28 | 17467959 | 1 | 2013-04-24 | 1 | 2013-11-06 | 17467959 | OFC-2078 | 2013-11-06 | 1 | 2013-11-22 | 1 | GPR-1638 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | [5 empty] | 1 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 17467959 | 2 | NO REGISTRA | 1 | 2013-11-22 | 1 | 2016-06-13 | 2016-06-13 | 2016-06-13 | 17467959 | 126 | UNICA | PAILITAS | 192-43118 | 1 | 2014-07-10 | 10480775.4 | [6 empty] | 6987183.6 | 1 | 2016-07-12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
70 | TRAMO 7 | 2014-01-08 | 4515 | 11 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-038 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 6 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ALFONSO SANCHEZ LOZANO |  |  | 1 | D | 15932.03 | 15968.53 | 36.5 | 795.22 | 0 | NO | N/A | 16 | 4438 | 163642.78 | SI | SI | 192-13300 | 00-03-0002-0210-000 | 91 | 2009-04-13 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 1073547 | 221991300 | 220917753 | 0 | 244760 | 0 | 1318307 | 535600 | 1853907 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-22 | 1318307 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-09-23 | 1318307 | OFC-772 | 2011-09-23 | 1 | 2011-09-29 | 1 | GPR-748 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [5 empty] | 1 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 1318307 | 2 |  | 1 | 2011-10-04 | 1 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 1318307 | 129 | UNICA | AGUACHICA | 192-35701 | 1 | 2011-10-21 | 1054645.6 | 1 | 2012-09-17 | 263661.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-08-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
71 | TRAMO 7 | 2014-01-09 | 4515 | 12 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-039 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | LUIS EDUARDO CHOGO CASTRO |  |  | 1 | D | 15969.36 | 16713.02 | 743.66 | 20456.6 | 0 | SI | N/A | 16 | 4508 | 144051.4 | NO | SI | 192-13301 | 00-03-0002-0209-000 | 80 | 2005-03-18 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 27616410 | 222085800 | 194469390 | 0 | 8413962 | 31692225 | 67722597 | 0 | 67722597 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-21 | 67722597 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2011-09-22 | 67722597 | OFC-755 | 2011-09-22 | 1 | 2011-11-01 | 1 | GPR-646 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | [5 empty] | 1 | 2012-01-28 | 2012-01-28 | 67722597 | 2 |  | 1 | 2012-01-28 |  |  |  |  | 67722597 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-23 | 40106187 | 1 | 2016-01-19 | 27616410 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2015-03-20 |  | 0 | 1
72 | TRAMO 7 | 2014-01-10 | 4515 | 13 | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-040 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 1 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HILDA MARIA ROBLES VIUDA DE CADENA |  |  | 1 | I | 15874.4 | 16973.14 | 1098.74 | 9553.98 | 0 | SI | N/A | 60 | 6153 | 596599.02 | NO | SI | 192-13517 | 00-02-0002-0021-000 | RES 0966 | 1988-09-05 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 12897873 | 818306550 | 805408677 | 0 | 11828398 | 92639 | 24818910 | 0 | 24818910 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-22 | 24818910 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-23 | 24818910 | OFC-773 | 2011-09-23 | 1 | 2011-09-28 | 1 | GPR-513 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | [5 empty] | 1 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 24818910 | 2 | 2011-12-16 | 1 | 2011-10-04 | 1 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 24818910 | 209 | UNICA | LAGLORIA | 192-37315 | 1 | 2011-10-21 | 19855128 | 1 | 2013-05-15 | 4963782 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-10 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
73 | TRAMO 7 | 2014-01-01 | 4515 | 14 | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-043 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 4 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | EUCLIDES SOLANO REYES Y OTRO |  |  | 1 | I | 16972.2 | 17240.07 | 267.87 | 2784.77 | 0 | SI | N/A | 36 | 8116 | 365331.23 | NO | SI | 192-18457 | 00-02-0002-0331-000 | 47 | 2006-03-01 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 3759440 | 496956600.5 | 493197160.5 | 0 | 2791954 | 129694 | 6681088 | 0 | 6681088 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-22 | 6681088 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-23 | 6681088 | OFC-774 | 2011-09-23 | 1 | 2011-11-25 | 1 | GPR-608 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | [5 empty] | 1 | 2011-11-25 | 2011-11-25 | 6681088 | 2 | 2011-01-19 | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 6681088 | 307 | UNICA | AGUACHICA | 192-39175 | 1 | 2011-12-19 | 4008652.2 | 1 | 2014-06-13 | 2672435.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-01-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
74 | TRAMO 7 | 2014-01-02 | 4515 | 15 | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-044 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 8 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MIGUEL PICON RODRIGUEZ |  |  | 1 | I | 17236.94 | 17648.23 | 411.29 | 3996.07 | 0 | NO | N/A | 31 | 7419 | 313422.93 | NO | SI | 192-18547 | 00-02-0002-0328-000 | 184 | 2003-09-11 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 5394695 | 428515650.5 | 423120955.5 | 0 | 7639528 | 0 | 13034223 | 0 | 13034223 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-22 | 13034223 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-23 | 13034223 | OFC-775 | 2011-09-23 | 1 | 2011-09-29 | 1 | GPR-514 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | [5 empty] | 1 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 13034223 | 2 |  | 1 | 2011-12-12 | 1 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 13034223 | 131 | UNICA | AGUACHICA | 192-18547 | 1 | 2011-12-15 | 7820533.8 | 1 | 2012-12-26 | 5213689.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-08-16 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
75 | TRAMO 7 | 2014-01-01 | 4515 | 16 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-045 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 109 | 18-12-2017 20-12-2017 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | SI | NO | En carpeta de caja 109: Presento folio de matricula N° 192-9575 en donde indica que se de clara el terreno extinguido a favor de la nació el derecho de dominio privado y los demás derechos reales; El folio se encuentra en nombre del INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL ( INCODER ). Presenta contrato de compraventa de mejoras, acta de recibo de predio, pagos para las 5 mejoras relacionadas. En carpeta de caja 116: el estado es el mismo Oferta registrada adjunta copia de documento Banco de Bogotá de naturaleza de la operación debito de marzo de 2012 con numero y valor de un cheque, el cual se encuentra suelto dentro de la carpeta | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Con Algún Pago | 1 | INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LIMITADA INDUPALMA LIMITADA |  |  | 1 | D | 16705.33 | 17539.46 | 834.13 | 55630.62 | 0 | SI | N/A | 493 | 1480 | 4875849.38 | NO | SI | 192-9575 | 00-03-0002-0067-000 | 6673 | 2008-12-24 | 13 | BOGOTÁ D.C | 1350 | 75101337 | 6657498000 | 6582396663 | 0 | 31838126 | 47555173 | 154494636 | 0 | 154494636 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-26 | 154494636 | 1 | 2011-04-01 | 1 | 2011-09-27 | 154494636 | OFC-788 | 2011-09-27 | 1 | 2011-11-03 | 1 | GPR-596 | 2011-11-22 | 2011-11-22 | [5 empty] | 1 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 154494636 | 2 | NO REGISTRA | 1 | 2011-12-15 |  |  |  |  | 154494636 |  |  |  |  | 1 | 2012-03-21 | 79393300 | [6 empty] | 75101336 |  |  |  |  | 0 |  | ACTUALMENTE PREDIO A NOMBRE DEL INCODER, PORQUE SE REVOCÓ LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN A INDUPALMA MEDIANTE RESOLUCION 27 JUN 2012. | 0 | 0
76 | TRAMO 7 | 2014-01-01 | 4515 | 17 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-045A | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 6 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE DE LA ROSA SERRANO SOTO |  |  | 1 | D | 17525.07 | 18776.12 | 1251.05 | 54324.55 | 65.1 | SI | N/A | 36 | 0 | 305675.45 | SI | NO | 192-30583 | 00-03-0002-0306-000 | 961 | 2009-06-16 | UNICA | AGUACHICA | 1350 | 73338143 | 486000000.5 | 412661857.5 | 33201000 | 60934584 | 60027950 | 227501677 | 0 | 227501677 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-26 | 227501677 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-27 | 227501677 | OFC-786 | 2011-09-27 | 1 | 2011-11-04 | 1 | GPR-580 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | [5 empty] | 1 | 2011-12-16 | 2011-12-16 | 227501677 | 2 | 2011-04-27 | 1 | 2011-11-23 | 1 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 227501677 | 119 | UNICA | AGUACHICA | 192-39593 | 1 | 2012-12-19 | 159251173.9 | 1 | 2015-02-10 | 68250503.1 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-06-20 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
77 | TRAMO 7 | 2014-01-02 | 4515 | 18 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-045B | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 8 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CARMEN ROSA CHINCHILLA RAMIREZ |  |  | 1 | D | 18760.13 | 19358.55 | 598.42 | 27046.51 | 297.05 | SI | N/A | 17 | 0 | 142953.49 | NO | SI | 192-31697 | 00-03-0002-0307-000 | SENTENCIA | 2009-06-01 | JUZGADO CIVIL | Chiriguana | 1350 | 36512789 | 229500000.5 | 192987211.5 | 69980430 | 12502678 | 31807172 | 150803069 | 0 | 150803069 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-26 | 150803069 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-27 | 150803069 | OFC-790 | 2011-09-27 | 1 | 2011-09-28 | 1 | GPR-515 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | 1 | 202271385 | OFC-2072 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 1 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 202271385 | 2 | 2011-12-16 | 1 | 2011-10-04 | 1 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-12 | 202271385 | 268 | UNICA | AGUACHICA | 192-39027 | 1 | 2011-10-21 | 120642455.2 | 1 | 2014-02-11 | 81628929.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-11-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
78 | TRAMO 7 | 2014-01-03 | 4515 | 19 | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-046 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 6 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARUJA REYES SERRANO Y OTRO |  |  | 1 | I | 17647.04 | 17944.35 | 297.31 | 3686.72 | 0 | SI | N/A | 28 | 8643 | 284956.28 | NO | SI | 192-18506 | 00-02-0003-0330-000 | 774 | 1996-11-28 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 4977072 | 389668050 | 384690978 | 0 | 6354496 | 1152100 | 12483668 | 0 | 12483668 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-26 | 12483668 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-07 | 12483668 | OFC-839 | 2011-10-07 | 1 | 2011-10-14 | 1 | GPR-516 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | [5 empty] | 1 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 12483668 | 2 | 2012-01-25 | 1 | 2011-11-25 | 1 | 2014-02-12 | 2014-02-12 | 2014-02-12 | 12483668 | 018 | UNICA | AGUACHICA | 192-39410 | 1 | 2011-12-19 | 9986934.4 | 1 | 2014-06-13 | 2496733.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-02-13 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
79 | TRAMO 7 | 2014-01-04 | 4515 | 20 | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-047 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 55 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo con anotaciones con lápiz | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presenta otrosí numero 1 al contrato de promesa de compraventa de mayo de 2017 y oficio que indica que los propietarios deben acercarse a firma la escritura de venta de franja de terreno según lo acordado en la promesa. Presenta cuenta de cobro, NO se encuentran comprobantes de algún pago (Comprobante de causación o Documento equivalente) | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | LUIS DANIEL CLAVIJO HERNANDEZ |  |  | 1 | I | 17942.61 | 18300.24 | 357.63 | 4171.53 | 0 | SI | N/A | 35 | 2260 | 348088.47 | NO | SI | 192-18501 | 00-02-0002-0329-000 | RES 764 | 1996-11-28 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 5631566 | 475551000.5 | 469919434.5 | 0 | 3991572 | 799200 | 10422338 | 0 | 10422338 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-22 | 10422338 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-23 | 10422338 | OFC-777 | 2011-09-23 | 1 | 2011-10-06 | 1 | GPR-522 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | [5 empty] | 1 | 2011-10-23 | 2011-10-23 | 10422338 | 2 |  | 1 | 2011-10-23 |  |  |  |  | 10422338 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-10 | 5211169 | [6 empty] | 5211169 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
80 | TRAMO 7 | 2014-01-05 | 4515 | 21 | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-048 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 8 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ESNEIDER GALVIS SERNA |  |  | 1 | I | 18296.93 | 19127.53 | 830.6 | 9682.51 | 0 | SI | N/A | 20 | 9525 | 199842.49 | NO | SI | 192-21217 | 00-03-0002-0291-000 | 81 | 2008-04-09 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 13071389 | 282858750.5 | 269787361.5 | 0 | 16755000 | 522811 | 30349200 | 0 | 30349200 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-22 | 30349200 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-23 | 30349200 | OFC-778 | 2011-09-23 | 1 | 2011-10-06 | 1 | GPR-664 | 2012-01-13 | 2012-01-24 | 1 | 32281118 | OFC-1089 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 1 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 32281118 | 2 | 2012-02-21 | 1 | 2012-01-11 | 1 | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 32281118 | 235 | UNICA | AGUACHICA | 192-38971 | 1 | 2012-01-20 | 29053006.2 | 1 | 2013-11-26 | 3228111.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-10-11 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
81 | TRAMO 7 | 2014-01-06 | 4515 | 22 | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-049 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 103 | 2017-12-14 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | SI | NO | Presenta informe de expropiación de mayo de 2017, la ultima actuación encontrada es el contrato de promesa de compraventa. Presenta cuenta de cobro, NO se encuentran comprobantes de algún pago (Comprobante de causación o Documento equivalente) | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | CELIO ARDILA BUSTOS |  |  | 1 | I | 19132.68 | 19712.15 | 579.47 | 5132.03 | 0 | SI | N/A | 17 | 5762 | 170629.97 | NO | SI | 192-21103 | 00-02-0001-0572-000 | 26 | 2006-02-08 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 6928241 | 237278700.5 | 230350459.5 | 0 | 8490120 | 8651473 | 24069834 | 0 | 24069834 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-26 | 24069834 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-09-28 | 24069834 | OFC-798 | 2011-09-28 | 1 | 2011-10-06 | 1 | GPR-523 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | [5 empty] | 1 | 2011-10-08 | 2011-10-08 | 24069834 | 2 | 2011-11-25 | 1 | 2011-10-08 |  |  |  |  | 24069834 |  |  |  |  | 1 | 2011-10-26 | 16848883.8 | [6 empty] | 7220950.2 |  |  |  |  | 0 |  | 02-03-2016:SE ENVIA A BOGOTA PARA INICIAR TRAMITE DE EXPROPIACION. | 0 | 0
82 | TRAMO 7 | 2014-01-07 | 4515 | 23 | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-050 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 4 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE DEL CARMEN AREVALO SOLANO Y OTRA |  |  | 1 | I | 19709.93 | 20025.66 | 315.73 | 3820.39 | 0 | NO | N/A | 19 | 8685 | 194864.61 | NO | SI | 192-21207 | 00-02-0001-0582-000 | RES 0945 | 2000-11-30 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 5157527 | 268224750.5 | 263067223.5 | 0 | 3890000 | 0 | 9047527 | 0 | 9047527 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-22 | 9047527 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-09-23 | 9047527 | OFC-768 | 2011-09-23 | 1 | 2011-10-06 | 1 | GPR-524 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | [5 empty] | 1 | 2011-10-08 | 2011-10-08 | 9047527 | 2 | 2011-11-25 | 1 | 2011-10-08 | 1 | 2012-06-04 | 2012-06-08 | 2012-06-04 | 9047527 | 1026 | UNICA | AGUACHICA | 192-34677 | 1 | 2011-10-26 | 6333268.9 | 1 | 2012-12-26 | 2714258.1 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-06-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
83 | TRAMO 7 | 2014-01-08 | 4515 | 24 | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-051 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 7 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | BERNAL DONADO GUERRERO Y OTRA |  |  | 1 | I | 20069.49 | 20282.97 | 213.48 | 1917.38 | 0 | SI | N/A | 21 | 9672 | 217754.62 | NO | SI | 192-21111 | 00-02-0001-0571-000 | RES 0833 | 2000-11-27 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 2588463 | 296557200 | 293968737 | 0 | 3600000 | 101085 | 6289548 | 0 | 6289548 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-22 | 6289548 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-09-23 | 6289548 | OFC-776 | 2011-09-23 | 1 | 2011-10-03 | 1 | GPR-525 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | [5 empty] | 1 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 6289548 | 2 | 2011-11-25 | 1 | 2011-10-10 | 1 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 6289548 | 500 | UNICA | AGUACHICA | 192-34554 | 1 | 2011-11-22 | 4402683.6 | 1 | 2012-07-19 | 1886864.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-07-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
84 | TRAMO 7 | 2014-01-09 | 4515 | 25 | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-052 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 1 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ZORAIDA COLMENARES RODRIGUEZ Y OTRO |  |  | 1 | I | 20282.9 | 20858.58 | 575.68 | 6174.78 | 0 | SI | N/A | 29 | 6390 | 290215.22 | NO | SI | 192-21149 | 00-02-0001-0570-000 | RES 0939 | 2000-11-30 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 8335953 | 400126500 | 391790547 | 0 | 15950000 | 1008950 | 25294903 | 0 | 25294903 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-26 | 25294903 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-09-28 | 25294903 | OFC-799 | 2011-09-28 | 1 | 2011-10-06 | 1 | GPR-526 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | [5 empty] | 1 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 25294903 | 2 |  | 1 | 2011-10-18 | 1 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 25294903 | 231 | UNICA | AGUACHICA | 192-37577 | 1 | 2011-11-10 | 20235922.4 | 1 | 2013-04-16 | 5058980.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-12-18 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
85 | TRAMO 7 | 2014-01-10 | 4515 | 19 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-053 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 10 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GLADYS MARIA ANGARITA MORA Y OTRO |  |  | 1 | D | 20583.87 | 20796.22 | 212.35 | 6515.13 | 0 | SI | N/A | 25 | 4701 | 248185.87 | NO | SI | 192-17872 | 00-03-0001-0013-000 | 415 | 1998-12-22 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 8795425.5 | 343846350 | 335050924.5 | 0 | 5985000 | 18018797 | 32799222.5 | 0 | 32799222.5 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-03 | 32799222.5 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-10-04 | 32799222.5 | OFC-809 | 2011-10-04 | 1 | 2011-10-12 | 1 | GPR-527 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 1 | 65189803 | OFC-1884 | 2012-10-05 | 2012-10-22 | 1 | 2012-10-22 | 2002-10-22 | 65189803 | 2 | 2011-12-09 | 1 | 2011-10-12 | 1 | 2012-11-29 | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 65189803 | 219 | UNICA | AGUACHICA | 192-37013 | 1 | 2011-10-26 | 26239378.4 | 1 | 2013-04-12 | 38950424.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-04-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
86 | TRAMO 7 | 2014-01-11 | 4515 | 20 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-054 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 7 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ELIDUVINA PEREZ DE BONILLA |  |  | 1 | D | 20793.89 | 20998.99 | 205.1 | 5015.72 | 0 | SI | N/A | 25 | 6700 | 251684.28 | NO | SI | 192-21246 | 00-03-0001-0129-000 | 229 | 2002-11-05 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 6771222 | 346545000 | 339773778 | 0 | 1805000 | 1044150 | 9620372 | 0 | 9620372 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-03 | 9620372 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-04 | 9620372 | OFC-810 | 2011-10-04 | 1 | 2011-10-12 | 1 | GPR-528 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | [5 empty] | 1 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | 9620372 | 2 | 2011-12-09 | 1 | 2011-10-12 | 1 | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 9620372 | 234 | UNICA | AGUACHICA | 192-38970 | 1 | 2011-10-26 | 6734260.4 | 1 | 2014-03-20 | 2886111.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-10-11 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
87 | TRAMO 7 | 2014-01-12 | 4515 | 21 | HITO 50 | HITO 49E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-055 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 103 | 2017-12-14 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, gancho roto, el expediente se encuentra mal rotulado en caja ya que su contenido corresponde al expediente LMS-055 | Enviar a expropiación | NO | NO | SI | NO | Presenta informe de expropiación de agosto de 2015, no adjunta documento equivalente ni comprobante de causación que refieran a algún pago, la ultima actuación encontrada es una escritura sin registrar | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | HERNANDO RODRIGUEZ GUTIERREZ |  |  | 1 | I | 20858.53 | 21767.46 | 908.93 | 10758.53 | 0 | SI | N/A | 315 | 0 | 3139241.47 | NO | SI | 192-6915 | 00-02-0001-0053-000 | 1141 | 2001-04-03 | 2 | BUCARAMANGA | 1350 | 14524016 | 4252500000.5 | 4237975984.5 | 0 | 16930000 | 2498870 | 33952886 | 0 | 33952886 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-04 | 33952886 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-10-07 | 33952886 | OFC-826 | 2011-10-07 | 1 | 2011-10-27 | 1 | GPR-564 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | [5 empty] | 1 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 33952886 | 2 | 2012-04-27 | 1 | 2011-11-02 |  |  |  |  | 33952886 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-16 | 27162308.8 | [6 empty] | 6790577.2 |  |  |  |  | 0 |  | Para iniciar trámite de expropiación. | 0 | 0
88 | TRAMO 7 | 2014-01-13 | 4515 | 22 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-056 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 8 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | MARIA ZORAIDA AMARIS CHACON |  |  | 1 | D | 20998.44 | 21206.77 | 208.33 | 6069.56 | 0 | SI | N/A | 23 | 2373 | 226303.44 | NO | SI | 192-17871 | 00-03-0001-0128-000 | RES 1361 | 1994-12-01 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 8193906 | 313703550 | 305509644 | 0 | 3548212 | 1170040 | 12912158 | 0 | 12912158 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-03 | 12912158 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-10-04 | 12912158 | OFC-811 | 2011-10-04 | 1 | 2011-10-25 | 1 | GPR-609 | 2011-11-29 | 2011-12-09 | [5 empty] | 1 | 2011-10-27 | 2011-10-27 | 12912158 | 2 | 2011-12-09 | 1 | 2011-10-27 | 1 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 10998946 | 252 | UNICA | AGUACHICA | 192-39476 | 1 | 2011-12-19 | 8799156.8 | 1 | 2016-03-10 | 2199789.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-03-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
89 | TRAMO 7 | 2014-01-14 | 4515 | 23 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-057 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 101 | 2017-12-13 | Sin Check list , sin rotulo, resaltador en algunos documentos. | Enviar a expropiación | NO | NO | SI | NO | Presento Informe técnico jurídico que indica que sobre el predio recae la medida cautelar de protección jurídica del predio de la unidad de tierras despojadas, por lo anterior se hace necesario acudir al trámite de expropiación. Se adjunto hasta la promesa de compraventa pero no se tiene registro de la oferta. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | MUNICIPIO DE PELAYA |  |  | 1 | D | 21205 | 21396.72 | 191.72 | 5558.08 | 0 | NO | N/A | 0 | 5558.08 | 0 | NO | SI | 192-2052 | 00-03-0001-0127-000 | RES 592 | 2008-05-29 | UNICA | BOGOTÁ D.C | 1350 | 7503408 | 7503408 | 0 | 0 | 2335000 | 0 | 9838408 | 0 | 9838408 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-03 | 9838408 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-10-04 | 9838408 | OFC-812 | 2011-10-04 | 1 | 2011-10-18 | 1 | GPR-2223 | 2015-12-02 | 2015-12-02 | 1 | 7781312 |  |  |  | 1 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 9838408 | 1 | NO REGISTRA | 1 | 2011-10-18 |  |  |  |  | 9838408 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-10 | 2335000 | [6 empty] | 7503408 |  |  |  |  | 0 | 2017-09-25 | SOLO SE COMPRO MEJORAS(OFC-2622 DE 10-11-15 , NOTIFICADO 24-11-15) POR VALOR DE 7,781,312 PESOS CORRESPONDIENTES AL ALCANCE REALIZADO AL MUNICIPIO DE PELAYA. // PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN POR MEDIDA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS | 0 | 0
90 | TRAMO 7 | 2014-01-15 | 4515 | 24 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-058 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 6 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUZ MARY BERMUDEZ SANTOS Y OTRO |  |  | 1 | D | 21392.25 | 21624.7 | 232.45 | 6972.06 | 0 | SI | N/A | 21 | 7379 | 210406.94 | NO | SI | 192-18105 | 00-03-0001-0126-000 | 214 | 2003-10-16 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 9412281 | 293461650 | 284049369 | 0 | 13177000 | 1115910 | 23705191 | 0 | 23705191 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-03 | 23705191 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-10-04 | 23705191 | OFC-818 | 2011-10-04 | 1 | 2011-10-18 | 1 | GPR-565 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | [5 empty] | 1 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 23705191 | 2 | 2011-12-30 | 1 | 2011-10-18 | 1 | 2013-12-07 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 23705191 | 2291 | UNICA | AGUACHICA | 192-37312 | 1 | 2011-11-30 | 14223114.6 | 1 | 2013-05-15 | 9482076.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-05-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
91 | TRAMO 7 | 2014-01-16 | 4515 | 25 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-059 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 4 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUCENITH MARQUEZ GALAN Y OTROS |  |  | 1 | D | 21624.26 | 21834.95 | 210.69 | 4822.4 | 277.88 | SI | N/A | 27 | 8582 | 273759.6 | NO | SI | 192-21245 | 00-03-0001-0121-000 | 61 | 2004-07-07 | UNICA | AGUACHICA | 1350 | 6510240 | 376085700 | 369575460 | 84197640 | 4390000 | 6560040 | 101657920 | 3966900 | 105624820 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-04 | 101657920 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-10-07 | 101657920 | OFC-827 | 2011-10-07 | 1 | 2011-10-20 | 1 | GPR-566 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | [5 empty] | 1 | 2011-10-27 | 2011-10-27 | 101657920 | 2 |  | 1 | 2011-10-27 | 1 | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 101657920 | 239 | UNICA | AGUACHICA | 192-21245 | 1 | 2011-11-10 | 71160544 | 1 | 2013-09-12 | 30497376 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-09-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
92 | TRAMO 7 | 2014-01-17 | 4515 | 56 | HITO 50 | HITO 49E/50E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-060 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 7 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CARLOS ALBERTO MENESES LAZARO |  |  | 1 | I | 21767.69 | 22000 | 232.31 | 1950.22 | 0 | SI | N/A | 21 | 1330 | 209379.78 | NO | SI | 192-13329 | 00-02-0001-0450-000 | 263 | 2011-02-25 | 1 | OCAÑA | 1350 | 2632797 | 285295500 | 282662703 | 0 | 3940000 | 952000 | 7524797 | 0 | 7524797 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-03 | 7524797 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-10-04 | 7524797 | OFC-813 | 2011-10-04 | 1 | 2011-10-31 | 1 | GPR-567 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | [5 empty] | 1 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 7524797 | 2 | N.R | 1 | 2011-10-31 | 1 | 2014-04-24 | N.A | 2014-04-24 | 7524797 | 059 | UNICA | AGUACHICA | 192-39571 | 1 | 2011-11-10 | 5267357.9 | 1 | 2015-08-19 | 2257439.1 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-05-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
93 | TRAMO 7 | 2014-01-18 | 4515 | 27 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-061 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 6 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANA ILSE CARRASCAL CARDENAS |  |  | 1 | D | 21849.48 | 22140.23 | 290.75 | 8877.66 | 0 | NO | N/A | 21 | 7476 | 208598.34 | NO | SI | 192-17870 | 00-03-0001-0122-000 | 1392 | 2004-11-08 | UNICA | AGUACHICA | 1350 | 11984841 | 293592600 | 281607759 | 0 | 11387070 | 0 | 23371911 | 0 | 23371911 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-17 | 23371911 | 1 | 2011-11-28 | 1 | 2011-11-21 | 23371911 | OFC-980 | 2011-11-21 | 1 | 2012-01-28 | 1 | GPR-1248 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | [5 empty] | 1 | 2012-01-28 | 2012-01-28 | 23371911 | 2 | 2012-06-11 | 1 | 2012-01-28 | 1 | 2012-12-27 | 2012-12-27 | 2012-12-27 | 23371911 | 250 | UNICA | AGUACHICA | 192-37733 | 1 | 2012-04-17 | 18697528.8 | 1 | 2013-05-09 | 4674382.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-01-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
94 | TRAMO 7 | 2014-01-19 | 4515 | 28 | HITO 50 | HITO 50E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-062 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 8 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GABRIEL ANTONIO AVENDAÑO SANGUINO Y OTRA |  |  | 1 | I | 22092.12 | 22476.48 | 384.36 | 2797.59 | 0 | SI | N/A | 19 | 1135 | 188337.41 | NO | SI | 192-13332 | 00-02-0001-0449-000 | RES 01374 | 1990-07-19 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 3776747 | 258032250.5 | 254255503.5 | 0 | 8380000 | 81718 | 12238465 | 0 | 12238465 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-03 | 12238465 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-10-04 | 12238465 | OFC-814 | 2011-10-04 | 1 | 2011-10-20 | 1 | GPR-568 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | [5 empty] | 1 | 2011-10-20 | 2011-10-20 | 12238465 | 2 | 2012-10-22 | 1 | 2011-10-20 | 1 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 12238465 | 308 | UNICA | AGUACHICA | 192-39179 | 1 | 2011-11-22 | 8566925.5 | 1 | 2014-04-15 | 3671539.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-01-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
95 | TRAMO 7 | 2014-01-20 | 4515 | 29 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-063 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con resolución de la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | YESID ORLANDO MARTINEZ CABALLERO |  |  | 1 | D | 22130.48 | 24111.97 | 1981.49 | 60481.49 | 0 | SI | N/A | 130 | 0 | 1239518.51 | NO | SI | 192-1860 | 00-03-0001-0004-000 | 154 | 2002-08-06 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 81650011.5 | 1755000000 | 1673349988.5 | 0 | 32967000 | 10069121 | 124686132.5 | 0 | 124686132.5 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-20 | 124686132.5 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2011-09-28 | 124686132.5 | OFC-802 | 2011-09-28 | 1 | 2011-10-06 | 1 | GPR-1014 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | 1 | 60290335 | OFC-2495 | 2015-01-19 | 2015-01-26 | 1 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 184976467.5 | 3 | 2015-04-29 | 1 | 30/04/2012 13/02/2015 | [9 empty] | 1 | 2012-05-24 | 99748906.4 | 1 | 2015-06-12 | -99748906.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016-08-17 | SE REGISTRA ALCACEN A LA OFERTA POR CAMBIO DE ÁREA OFC 1847 18-03-2015 . 17/11/2016: SE ENVÍA EXPEDIENTE A LA CRDS PARA INICAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN. | 0 | 1
96 | TRAMO 7 | 2014-01-21 | 4515 | 30 | HITO 50 | HITO 50E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-064 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 55 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, rótulo con anotaciones en lápiz | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | ELEIVER SALAZAR MARTINEZ |  |  | 1 | I | 22474.83 | 22745.23 | 270.4 | 2492.21 | 0 | NO | N/A | 18 | 7966 | 185473.79 | NO | SI | 192-18538 | 00-02-0001-0448-000 | RES 01665 | 1990-08-28 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 3364484 | 253754100.5 | 250389616.5 | 0 | 3831000 | 0 | 7195484 | 0 | 7195484 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-03 | 7195484 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-10-04 | 7195484 | OFC-815 | 2011-10-04 | 1 | 2011-10-20 | 1 | GPR-569 | 2011-11-03 | [6 empty] | 1 | 2011-10-27 | 2011-10-27 | 7195484 | 2 | NO REGISTRA | 1 | 2011-10-27 |  |  |  |  | 7195484 |  |  |  |  | 1 | 2011-11-10 | 5756387.2 | [6 empty] | 1439096.8 |  |  |  |  | 0 |  | El predio presenta prohibición de enajenar, no se ha podido inscribir la oferta. | 0 | 0
97 | TRAMO 7 | 2014-01-22 | 4515 | 31 | HITO 50 | HITO 50E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-065 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 7 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUZ MARIA JAIME Y OTRO |  |  | 1 | I | 22743.39 | 22966.59 | 223.2 | 2226.33 | 0 | NO | N/A | 17 | 7506 | 175279.67 | NO | SI | 192-13331 | 00-02-0001-0447-000 | 47 | 2007-02-16 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 3005546 | 239633100.5 | 236627554.5 | 0 | 3831000 | 0 | 6836546 | 0 | 6836546 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-03 | 6836546 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-10-04 | 6836546 | OFC-817 | 2011-10-04 | 1 | 2011-10-12 | 1 | GPR-529 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | [5 empty] | 1 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | 6836546 | 2 | 2012-10-12 | 1 | 2011-10-12 | 1 | 2013-12-27 | 13/27/2013 | 13/27/2013 | 6836546 | 309 | UNICA | AGUACHICA | 192-39177 | 1 | 2011-10-26 | 4785582.2 | 1 | 2014-04-15 | 2050963.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-01-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
98 | TRAMO 7 | 2014-01-23 | 4515 | 32 | HITO 50 | HITO 50E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-066 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 55 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo con anotaciones con lápiz, supera los 200 folios | Folio ANI | NO | NO | SI | NO | Presenta cuenta de cobro por concepto del pago por el 50 % equivalente del valor del avalúo | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | DANIEL JAIMES MADARIAGA |  |  | 1 | I | 22957.92 | 23203.8 | 245.88 | 2552.54 | 0 | SI | N/A | 19 | 9323 | 196770.46 | NO | SI | 192-13337 | 00-02-0001-0446-000 | 547 | 2010-11-22 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 3445929 | 269086050 | 265640121 | 0 | 5940000 | 3340356 | 12726285 | 0 | 12726285 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-03 | 12726285 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-10-12 | 12726285 | OFC-1386 | 2011-10-12 | 1 | 2011-10-27 | 1 | GPR-1474 | 2013-05-29 | 2013-05-29 | 1 | 14590290 | OFC-1056 | 2011-12-19 | 2012-01-20 | 1 | 2012-01-20 | 2012-01-20 | 14590290 | 2 | 2012-03-30 | 1 | 2012-01-20 | 1 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 14590290 | 274 | UNICA | AGUACHICA | 192-13337 | 1 | 2012-02-16 | 7295145 | [6 empty] | 7295145 | 1 | 2013-11-19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
99 | TRAMO 7 | 2014-01-24 | 4515 | 33 | HITO 50 | HITO 50E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-067 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 9 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUCELIA CHINCHILLA JULIO Y OTRO |  |  | 1 | I | 23203.56 | 23462.2 | 258.64 | 3076.24 | 0 | SI | N/A | 21 | 7230 | 214153.76 | NO | SI | 192-13315 | 00-02-0001-0445-000 | 105 | 2004-04-01 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 4152924 | 293260500 | 289107576 | 0 | 4942200 | 2824152 | 11919276 | 0 | 11919276 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-21 | 11919276 | 1 | 2011-05-27 | 1 | 2011-09-23 | 11919276 | OFC-758 | 2011-09-23 | 1 | 2011-10-03 | 1 | GPR-530 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | [5 empty] | 1 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 11919276 | 2 | 2012-10-18 | 1 | 2011-10-18 | 1 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 11919276 | 260 | UNICA | AGUACHICA | 192-39028 | 1 | 2011-11-22 | 5959638 | 1 | 2016-03-08 | 5959638 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-11-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
100 | TRAMO 7 | 2014-01-25 | 4515 | 34 | HITO 50 | HITO 50E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-068 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 7 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SORAIDA LOPEZ CHINCHILLA |  |  | 1 | I | 23462.2 | 23769.66 | 307.46 | 3610.49 | 0 | NO | N/A | 20 | 6911 | 203300.51 | NO | SI | 192-13327 | 00-02-0001-0444-000 | 104 | 2004-04-01 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 4874162 | 279329850.5 | 274455688.5 | 0 | 2125000 | 0 | 6999162 | 0 | 6999162 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-21 | 6999162 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-09-23 | 6999162 | OFC-759 | 2011-09-23 | 1 | 2011-10-03 | 1 | GPR-531 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | [5 empty] | 1 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 6999162 | 2 | 2011-12-27 | 1 | 2011-10-10 | 1 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 6999162 | 082 | UNICA | AGUACHICA | 192-39719 | 1 | 2012-02-21 | 5599329.6 | 1 | 2014-12-23 | 1399832.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-08-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
101 | TRAMO 7 | 2014-01-26 | 4515 | 35 | HITO 50 | HITO 50E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-069 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 6 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EULISES MARTINEZ QUINTERO Y OTRA |  |  | 1 | I | 23767.97 | 24370.83 | 602.86 | 6697.82 | 0 | SI | N/A | 20 | 4033 | 197335.18 | NO | SI | 192-13317 | 00-02-0001-0443-000 | RES 01359 | 1990-07-19 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 9042057 | 275444550 | 266402493 | 0 | 4185000 | 26613944 | 39841001 | 0 | 39841001 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-21 | 39841001 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-09-23 | 39841001 | OFC-760 | 2011-09-23 | 1 | 2011-10-03 | 1 | GPR-610 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | 1 | 41056131 | OFC-1846 | 2012-08-31 | 2012-11-11 | 1 | 2011-11-23 | 2011-11-23 | 39841001 | 2 | 2012-01-16 | 1 | 2011-11-23 | 1 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 41056131 | 124 | UNICA | AGUACHICA | 192-38728 | 1 | 2011-12-09 | 31872800.8 | 1 | 2013-09-12 | 9183330.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-07-05 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
102 | TRAMO 7 | 2014-01-27 | 4515 | 36 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-070 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 7 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FERNANDO LEMUS PAVA |  |  | 1 | D | 24084.69 | 25083.99 | 999.3 | 29143.8 | 0 | SI | N/A | 316 | 9126 | 3139982.2 | NO | SI | 192-2656 | 00-03-0001-0003-000 | 1654 | 2011-08-29 | 1 | OCAÑA | 1350 | 39344130 | 4278320100 | 4238975970 | 0 | 12136664 | 10264393 | 61745187 | 0 | 61745187 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-10-13 | 61745187 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-04 | 61745187 | OFC-907 | 2011-10-26 | 1 | 2011-11-04 | 1 | GPR-582 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | [5 empty] | 1 | 2011-11-04 | 2011-11-04 | 61745187 | 2 | 2011-12-09 | 1 | 2011-11-04 | 1 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 61745187 | 305 | UNICA | AGUACHICA | 192-39181 | 1 | 2011-11-22 | 49396149.6 | 1 | 2014-03-13 | 12349037.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-01-08 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
103 | TRAMO 7 | 2014-01-28 | 4515 | 37 | HITO 50 | HITO 50E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-071 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 7 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | EBERT DURAN PEREZ |  |  | 1 | I | 24386.03 | 24589.6 | 203.57 | 2621.43 | 0 | SI | N/A | 18 | 3317 | 180695.57 | NO | SI | 192-18537 | 00-02-0001-0538-000 | 83 | 2007-03-09 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 3538931 | 247477950.5 | 243939019.5 | 0 | 864286 | 189448 | 4592665 | 0 | 4592665 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-21 | 4592665 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-09-23 | 4592665 | OFC-761 | 2011-09-23 | 1 | 2011-10-06 | 1 | GPR-532 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | [5 empty] | 1 | 2011-10-27 | 2011-10-27 | 4592665 | 2 | 20/12/2011 | 1 | 2011-10-27 | 1 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | 4592665 | 193 | UNICA | AGUACHICA | 192-39982 | 1 | 2011-11-10 | 3674132 | 1 | 2015-03-12 | 918533 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-10-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
104 | TRAMO 7 | 2014-01-29 | 4515 | 38 | HITO 50 | HITO 50E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-072 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 6 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | NILSE RAMIREZ SANJUAN Y JOSE AUDEN TRILLOS RAMIREZ |  |  | 1 | I | 24587.72 | 24734.03 | 146.31 | 1840.45 | 0 | NO | N/A | 18 | 3395 | 181554.55 | NO | SI | 192-18533 | 00-02-0001-0539-000 | 94 | 2003-05-14 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 2484607.5 | 247583250 | 245098642.5 | 0 | 2578090 | 0 | 5062697.5 | 0 | 5062697.5 | 1 | 2011-08-02 | 1 | 2011-11-17 | 5062697.5 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2012-01-28 | 5062697.5 | OFC-977 | 2011-11-21 | 1 | 2012-01-28 | 1 | GPR-774 | 2012-02-10 | 2012-02-10 | [5 empty] | 1 | 2012-01-28 | 2012-01-28 | 5062697.5 | 2 | N.A | 1 | 2012-01-28 | 1 | 2013-01-08 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 5062698 | 2472 | UNICA | AGUACHICA | 192-37734 | 1 | 2012-02-16 | 4050158.4 | 1 | 2014-04-15 | 1012539.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-01-01 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
105 | TRAMO 7 | 2014-01-30 | 4515 | 39 | HITO 50 | HITO 50E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-073 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 6 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIANA GERARDINO PALLARES Y OTRO |  |  | 1 | I | 24733.76 | 25023.66 | 289.9 | 2942.83 | 0 | SI | N/A | 18 | 3395 | 180452.17 | NO | SI | 192-18535 | 00-02-0001-0540-000 | RES 000511 | 1994-07-07 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 3972821 | 247583250.5 | 243610429.5 | 0 | 3402356 | 1030271 | 8405448 | 0 | 8405448 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-17 | 8405448 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-11-21 | 8405448 | OFC-978 | 2011-11-21 | 1 | 2012-01-28 | 1 | GPR-749 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | [5 empty] | 1 | 2012-01-28 | 2012-01-28 | 8405448 | 2 | 2012-12-12 | 1 | 2012-01-28 | 1 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 8405448 | 299 | UNICA | AGUACHICA | 192-39162 | 1 | 2012-03-23 | 4202724 | 1 | 2014-04-15 | 4202724 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-12-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
106 | TRAMO 7 | 2014-01-31 | 4515 | 40 | HITO 50 | HITO 50N | SI | CAL. NUEVA | LMS-074 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 55 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, rótulo con anotaciones en lápiz | Folio ANI | NO | SI | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | VICTOR BACCA CASTRO |  |  | 1 | D | 25079.7 | 25620.31 | 540.61 | 18141.69 | 0 | SI | N/A | 18 | 3921 | 165779.31 | NO | SI | 192-16115 | 00-03-0001-0107-000 | 117 | 2010-05-03 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 24491281.5 | 248293350 | 223802068.5 | 0 | 6693470 | 19653491 | 50838242.5 | 0 | 50838242.5 | 1 | 2011-08-02 | 1 | 2011-10-03 | 50838242.5 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2011-10-04 | 50838242.5 | OFC-816 | 2011-10-04 | 1 | 2011-10-20 | 1 | GPR-570 | 2011-11-04 | 2011-11-04 | [5 empty] | 1 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 50838242.5 | 2 | 2012-12-20 | 1 | 2011-10-25 | 1 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 50838242.5 | 2470 | UNICA | AGUACHICA | 192-37735 | 1 | 2011-11-10 | 40670594.4 | [6 empty] | 10167648.1 | 1 | 2013-01-08 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
107 | TRAMO 7 | 2014-02-01 | 4515 | 41 | HITO 50 | HITO 50E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-075 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 6 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | DEIXE CONTRERAS CONTRERAS Y OTRO |  |  | 1 | I | 25022.57 | 25071.87 | 49.3 | 1496.64 | 0 | SI | N/A | 18 | 3395 | 181898.36 | NO | SI | 192-18534 | 00-02-0001-0541-000 | 224 | 2008-07-04 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 2807555 | 248370341 | 245562786 | 0 | 9039713 | 1011670 | 12858938 | 0 | 12858938 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-12-05 | 12858938 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2012-01-28 | 12858938 | OFC-1148 | 2012-01-26 | 1 | 2012-01-28 | 1 | GPR-1130 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | [5 empty] | 1 | 2012-01-28 | 2012-01-28 | 12858938 | 2 | 2012-04-16 | 1 | 2012-01-28 | 1 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 12858938 | 2466 | UNICA | AGUACHICA | 192-38041 | 1 | 2012-03-21 | 10287149.6 | 1 | 2013-05-21 | 2571788.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-05-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
108 | TRAMO 7 | 2014-02-03 | 4515 | 42 | HITO 50 | HITO 50E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-076 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 11 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MANUEL OBREGON RINCON Y OTRA |  |  | 1 | I | 25278.15 | 25572.39 | 294.24 | 3143 | 0 | SI | N/A | 18 | 3395 | 180252 | NO | SI | 192-18536 | 00-02-0001-0542-000 | RES 000572 | 1994-06-17 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 4243050 | 247583250 | 243340200 | 0 | 2212000 | 1665625 | 8120675 | 0 | 8120675 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-21 | 8120675 | 1 | 2011-06-01 | 1 | 2011-09-23 | 8120675 | OFC-762 | 2011-09-23 | 1 | 2011-10-06 | 1 | GPR-533 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | [5 empty] | 1 | 2011-10-20 | 2011-10-20 | 8120675 | 2 | 2011-12-18 | 1 | 2011-10-20 | 1 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 8120675 | 2467 | UNICA | AGUACHICA | 192-37736 | 1 | 2011-11-22 | 6496540 | 1 | 2013-04-16 | 1624135 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-04-16 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
109 | TRAMO 7 | 2014-02-04 | 4515 | 43 | HITO 50 | HITO 50E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-077 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 55 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rótulo con anotaciones en lápiz | Folio ANI | SI | SI | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | ELQUIS ABRIL BALLENA Y OTRO |  |  | 1 | I | 25571.99 | 25624.26 | 52.27 | 1496.64 | 0 | NO | N/A | 18 | 3395 | 181898.36 | NO | SI | 192-18532 | 00-02-0001-0543-000 | 352 | 2009-03-09 | 1 | Floridablanca | 1350 | 2020464 | 247583250 | 245562786 | 0 | 1946400 | 0 | 3966864 | 0 | 3966864 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-09-21 | 3966864 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2011-09-23 | 3966864 | OFC-763 | 2011-09-23 | 1 | 2011-11-13 | 1 | GPR-581 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | [5 empty] | 1 | 2011-11-13 | 2011-11-13 | 3966864 | 2 |  | 1 | 2011-11-13 | 1 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 3966864 | 230 | UNICA | AGUACHICA | 192-39981 | 1 | 2011-11-25 | 3173491.2 | [6 empty] | 793372.8 | 1 | 2014-10-22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
110 | TRAMO 7 | 2014-02-05 | 4515 | 44 | HITO 50 | HITO 50N | SI | VARIANTE LA FLORESTA | LMS-078 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 7 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DENCY ALEXANDER CASTILLA BARBOSA Y OTRO |  |  | 1 | D | 25604.93 | 26390 | 785.07 | 46978.46 | 252.3 | SI | N/A | 193 | 7750 | 1890771.54 | NO | SI | 192-1288 | 00-03-0001-0001-000 | 755 | 2006-05-09 | 1 | OCAÑA | 1350 | 63420921 | 2615962500 | 2552541579 | 96630900 | 80647928 | 29774610 | 270474359 | 0 | 270474359 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2012-02-02 | 270474359 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2012-02-06 | 270474359 | OFC-1188 | 2012-02-06 | 1 | 2012-02-13 | 1 | GPR-1131 | 2012-08-18 | 2012-08-21 | [5 empty] | 1 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 270474359 | 2 | 2012-11-02 | 1 | 2012-02-13 | 1 | 2015-03-03 | N.A | 2015-03-03 | 270474359 | 029 | UNICA | AGUACHICA | 192-41810 | 1 | 2012-09-20 | 162284615.4 | 1 | 22-10-15 | 108189743.6 |  |  |  | 0 | 1 | 06-08-15 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
111 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 45 | HITO 50 | HITO 50E | SI | VARIANTE LA FLORESTA | LMS-079 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 55 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, rótulo con anotaciones en lápiz | Oferta registrada | NO | NO | SI | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | DORA RUIZ MARTINEZ Y OTROS |  |  | 1 | I | 25768.87 | 26956.22 | 1187.35 | 10016.55 | 0 | SI | N/A | 437 | 9400 | 4369383.45 | NO | SI | 192-4273 | 00-02-0001-0019-000 | 3379 | 2013-12-20 | 1 | BUCARAMANGA | 1350 | 13522342.5 | 5912190000 | 5898667657.5 | 0 | 59890850 | 3283290 | 76696482.5 | 0 | 76696482.5 | 1 | 2015-05-22 | 1 | 2015-10-22 | 76696482.5 | 1 | 2016-02-03 | 1 | 2016-03-15 | 76696482.5 | OFC-2678 | 2016-03-15 | 1 | 2016-03-15 | 1 | GPR-3015 | 2016-08-16 | 2016-09-22 | [11 empty] | 1 | 2016-04-19 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 7 |  |  |  | HITO 50 | HITO 50 | [21 empty] | 64 |  | 0 | 6 | 56 | 0 | 1159572.48 | 1187961.15 | 28388.67 | 703176.88 | 950.33 | 0 | 0 | 3238 | 276766.48 | 31953589.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24631 | 2257000 | 21 | 0 | 82625 | 958545847.25 | 44130550096.25 | 43172004249 | 300357970 | 746826928 | 472789622.11 | 2478520366 | 5762850 | 2483638866 | 61 | 2495654 | 61 | 2499326 | 2478520366 | 61 | 2449167 | 62 | 2540399 | 2456974457 | 0 | 2540320 | 62 | 2541653 | 58 | 0 | 2380997 | 2340213 | 9 | 581148968 | 0 | 330711 | 330848 | 60 | 2419744 | 2416091 | 2445816169 | 115 | 1643689 | 60 | 2378050 | 48 | 1993628 | 1741938 | 1951593 | 2376565287.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2296516 | 1598658005.9 | 44 | 1752378 | 446476534.9 | 0 | 0 | 0 | 331430746.7 | 48 | 1953611 | 0 | 0 | 2 | 127685 | 0 | 2 | 2 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
112 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 2 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE LA FLORESTA | LF-001V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 55 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rótulo con anotaciones en lápiz | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, adjunta solicitud de permiso de intervención anticipado | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | AGROPECUARIA LA HABANA S.A.S |  |  | 1 | D | 26575.08 | 27260.12 | 685.04 | 40184.49 | 0 | SI | N/A | 189 | 771.54 | 1850587.05 |  | SI | 192-1288 | 00-03-0001-0001-000 | 1507 | 2015-09-24 | 2 | OCAÑA | [10 empty] | 1 | 2016-01-26 |  |  |  | 1 | 2016-01-15 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
113 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 3 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE LA FLORESTA | LF-002V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 55 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rótulo con anotaciones en lápiz | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GEOVANNY ALONSO OSPINA Y OTROS |  |  | 1 | D | 27195.7 | 27366.29 | 170.59 | 20263.5 | 632.15 | SI | N/A | 2 | 263.5 | 0 |  | SI | 192-31251 | 00-01-0003-0104-000 | 158 | 2009-07-02 | UNICA | CHIMICHAGUA |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 2015-11-05 |  |  |  | 1 | 2015-11-05 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
114 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 4 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE LA FLORESTA | LF-003V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 55 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rótulo con anotaciones en lápiz | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, adjunta solicitud de permiso de intervención anticipado | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | KEILYN FERNANDA ROJAS OJEDA |  |  | 1 | D | 27397.32 | 27502.83 | 105.51 | 1776.47 | 219.92 | SI | N/A | 0 | 6046 | 4269.53 |  | SI | 192-32069 | 03-02-0009-0002-000 | 331 | 2012-02-20 | 6 | BUCARAMANGA |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 2014-09-03 |  |  |  | 1 | 2014-09-03 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
115 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 5 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE LA FLORESTA | LF-004V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 56 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | KEVIN ALEXANDER ROJAS OJEDA |  |  | 1 | D | 27491.65 | 27587.85 | 96.2 | 2637 | 0 | SI | N/A | 0 | 2637 | 0 |  | SI | 192-32068 | 03-02-0009-0003-000 | 332 | 2012-02-20 | 6 | BUCARAMANGA |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 2014-09-03 |  |  |  | 1 | 2014-09-03 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
116 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 6 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE LA FLORESTA | LF-005V | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 9 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | JAVIER DARIO ALONSO OSPINA |  |  | 1 | D | 27298.39 | 27738.97 | 440.58 | 30451.33 | 0 | SI | N/A | 19 | 3080.5 | 162629.17 |  | SI | 192-31252 | 00-01-0003-0089-000 | 158 | 2009-07-02 | UNICA | CHIMICHAGUA | 1350 | 41109295.5 | 260658675 | 219549379.5 | 1872450 | 8262000 | 52622660 | 103866405.5 | 0 | 103866405.5 | 1 | 2014-09-03 | 1 | 2014-12-19 | 103866405.5 | 1 | 2014-09-03 | 1 | 2015-09-10 | 103866405.5 | OFC-2601 | 2015-09-10 | 1 | 2015-09-10 | 1 | GPR-2108 | 2015-09-15 | 2015-09-18 | 1 | 669838080 | OFC-2710 | 2016-04-21 | 2016-04-25 | 1 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 669838080 | 2 | 2016-06-30 | 1 | 2016-04-25 | 1 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 669838080 | 272 | UNICA | PAILITAS | 192-44691 | 1 | 2016-05-13 | 401902848 | 1 | 2016-12-14 | 267935232 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-10-31 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
117 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 7 | HITO 51 | HITO 51N | NO | VARIANTE LA FLORESTA | LF-006V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 56 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | GEOVANNI ENRIQUE ALONSO RUIZ |  |  | 1 | D | 27733.85 | 28175 | 441.15 | 4214.16 | 0 | SI | N/A | 19 | 1778 | 187563.84 |  | SI | 192-31253 | 00-01-003-0019-000 | 160 | 2013-07-17 | UNICA | CHIMICHAGUA | 1350 | 5689116 | 258900300 | 253211184 | 0 | 6331000 | 120785 | 12140901 | 0 | 12140901 | 1 | 2014-09-05 | 1 | 2014-11-10 | 12140901 | 1 | 2014-09-03 | 1 | 2015-07-15 | 12140901 | OFC-2577 | 2015-07-15 | 1 | 2015-07-27 | 1 | GPR-2014 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 1 | 344640719 | OFC-2705 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 1 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 344640719 | 2 | 2016-06-30 | 1 | 2016-04-13 | 1 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 344640719 | 357 | UNICA | PAILITAS | 192-44897 | 1 | 2016-05-27 | 275712575.2 | 1 | 2016-12-27 | 68928143.8 |  |  |  | 1.4901e-08 | 1 | 2016-11-04 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
118 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 8 | HITO 51 | HITO 51N | SI | VARIANTE LA FLORESTA | LMS-080 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 56 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | folio ANI | NO | SI | SI | NO | Presenta oficio de solicitud de apertura Mutación Catastral, adjunta certificado de tradición de enero de 2017 donde la ultima actuación corresponde a cancelación providencia administrativa (cancelación demanda por expropiación por saneamiento automático decreto 737 de 2017, adjunta escritura No.1079 de junio de 2012 con concepto de Venta Parcial, adjunta certificado de tradición de julio de 2012 donde la ultima actuación corresponde a Compraventa a favor de la ANI | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | MAURICIO DOMINGUEZ DORRONSORO |  |  | 1 | I | 28112.75 | 28486.17 | 373.42 | 8877.66 | 0 | SI | N/A | 1011 | 7900 | 10109022.34 | NO | SI | 192-9573 | 00-01-0003-0018-000 | 4530 | 2010-12-22 | 23 | CALI | 1350 | 11984841 | 13659165000 | 13647180159 | 0 | 105580000 | 69650334 | 187215175 | 0 | 187215175 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-04 | 187215175 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-05-30 | 187215175 | OFC-1614 | 2012-05-30 | 1 | 2012-05-30 | 1 | GPR-969 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | [11 empty] | 1 | 2012-01-31 | 1 | 2012-06-08 | 2012-06-15 | 2012-06-08 | 187215175 | 1079 | UNICA | AGUACHICA | 192-34704 | 1 | 2012-06-29 | 174685657.5 | 1 | 2012-08-16 | 12529517.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-07-06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
119 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 9 | HITO 51 | HITO 51N | SI | CAL. NUEVA | MSR-1554 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 9 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MAURICIO DOMINGUEZ DORRONSORO |  |  | 1 | I | 28620.57 | 28690.57 | 70 | 2100 | 0 | NO | N/A | 1012 | 0 | 10117900 | NO | SI | 192-9573 | 00-01-0003-0018-000 | 4530 | 2010-12-22 | 23 | CALI | 3000 | 6300000 | 30360000000 | 30353700000 | 0 | 580000 | 0 | 6880000 | 0 | 6880000 | 1 | 2011-01-01 | 1 | 2011-02-10 | 6880000 | 1 | 2011-01-01 | 1 | 2011-02-14 | 6880000 | OFC-207 | 2011-02-14 | 1 | 2011-02-14 | 1 | GPR-184 | 2011-05-18 | 2011-05-01 | [11 empty] | 1 | 2012-01-19 | 1 | 2012-06-08 | 2012-06-15 | 2012-06-08 | 6880000 | 1079 | UNICA | AGUACHICA | 192-34704 | 1 | 2011-11-30 | 3440000 | 1 | 2012-08-16 | 3440000 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-07-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
120 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 10 | HITO 51 | HITO 51N | SI | VARIANTE LA FLORESTA | LMS-080A | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 4 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | GEOVANNI ENRIQUE ALONSO RUIZ |  |  | 1 | I | 27550.43 | 28139.25 | 588.82 | 29434.37 | 0 | SI | N/A | 73 | 7070 | 707635.63 | NO | SI | 192-22823 | 00-01-0003-0084-000 | 172 | 2003-07-31 | UNICA | CHIMICHAGUA | 1350 | 39736400 | 995044500.5 | 955308100.5 | 0 | 9731272 | 688045 | 50155717 | 0 | 50155717 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-22 | 50155717 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2012-01-27 | 50155717 | OFC-1156 | 2012-01-27 | 1 | 2012-02-03 | 1 | GPR-773 | 2012-02-10 | 2012-02-10 | 1 | 75011233 | OFC-1436 | 2012-03-26 | 2012-04-02 | 1 | 2012-08-16 | 2012-08-16 | 75011233 | 2 | 2012-06-15 | 1 | 2012-03-12 | 1 | 2013-08-08 | 2013-08-08 | 2013-08-08 | 75011233 | 1292 | UNICA | AGUACHICA | 192-38809 | 1 | 2012-04-17 | 52507863.1 | 1 | 2014-06-13 | 22503369.9 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-08-21 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
121 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 11 | HITO 51 | HITO 51N | SI | CAL. NUEVA | LMS-080B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 56 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Oferta registrada | NO | NO | SI | NO | Presenta cuenta de cobro por concepto del pago por el 80 % equivalente del valor del avalúo, adjunta acta de reunión área predial que indica el procedimiento a seguir respecto al predio | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | MAURICIO DOMINGUEZ DORRONSORO |  |  | 1 | I | 28454.76 | 28559.14 | 104.38 | 1517.1 | 0 | NO | N/A | 1010 | 9022.34 | 10107505.24 | NO | SI | 192-9573 | 00-01-0003-0018-000 | 1079 | 2012-06-08 | UNICA | AGUACHICA | 1350 | 2048085 | 13647180159 | 13645132074 | 0 | 483960 | 0 | 2532045 | 0 | 2532045 | 1 | 2013-06-11 | 1 | 2013-06-20 | 2532045 | 1 | 2013-06-11 | 1 | 2013-07-31 | 2532045 | OFC-2038 | 2013-07-31 | 1 | 2013-08-29 | 1 | GPR-1535 | 2013-09-19 | 2013-09-20 | [11 empty] | 1 | 2013-08-29 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | EN AVALUO ALCANCE POR MODIFICACIÓN EN EL DISEÑO DE LA VÍA QUE IMPLICA AUMENTO DE ÁREA. | 0 | 0
122 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 47 | HITO 51 | HITO 50E | SI | CAL. EXISTENTE | MSR-1555 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 5 | 2016-11-18 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HACIENDA EL REMANSO SA |  |  | 1 | D | 28620.57 | 28690.57 | 70 | 614.83 | 0 | NO | N/A | 1400 | 0 | 13999385.17 | NO | SI | 192-3288 | 00-03-0001-0020-000 | 1029 | 2007-04-11 | 7 | MEDELLIN | 3000 | 1844490 | 42000000000 | 41998155510 | 0 | 120000 | 0 | 1964490 | 0 | 1964490 | 1 | 2011-01-01 | 1 | 2011-02-10 | 1964490 | 1 | 2010-09-02 | 1 | 2011-02-14 | 1964490 | OFC-208 | 2011-02-14 | 1 | 2011-04-05 | 1 | GPR-185 | 2011-05-02 | 2011-06-07 | [5 empty] | 1 | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 1964490 | 2 |  | 1 | 2011-05-02 | 1 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 1964490 | 348 | UNICA | LA GLORIA | 192-40385 | 1 | 2011-05-12 | 1571592 | 1 | 2015-02-12 | 392898 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-01-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
123 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 12 | HITO 51 | HITO 51N | SI | VARIANTE EL BURRO | LMS-081 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 3 | 2016-07-05 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HACIENDA EL REMANSO SA |  |  | 1 | D | 28174.2 | 28458.55 | 284.35 | 75244.56 | 0 | SI | N/A | 1400 | 0 | 13924755.44 | NO | SI | 192-3288 | 00-03-0001-0020-000 | 1029 | 2007-04-11 | 7 | MeDellin | 1350 | 101580156 | 18900000000 | 18798419844 | 0 | 10820000 | 42503316 | 154903472 | 0 | 154903472 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-11-22 | 154903472 | 1 | 2011-06-23 | 1 | 2011-11-22 | 154903472 | OFC-1053 | 2011-12-05 | 1 | 2011-12-07 | 1 | GPR-1641 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | [5 empty] | 1 | 2012-02-04 | 2012-02-04 | 154903472 | 2 | 2014-12-19 | 1 | 2012-02-04 | 1 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 154903472 | 348 | UNICA | AGUACHICA | 192-40385 | 1 | 2012-02-21 | 139413124.8 | 1 | 2015-02-17 | 15490347.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-01-09 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
124 | TRAMO 7 |  |  |  | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE EL BURRO | BU-001V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 56 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, supera los 200 folios | Sin gestión | NO | NO | NO | SI | Adjunta documento de reconocimiento de mejoratarios sin suscribir | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HACIENDA EL REMANSO SA |  |  | 1 | D | 30552.95 | 30709.87 | 156.92 | 10198.6 | 135.26 | SI |  | 1392 | 4140.61 | 13913942.01 |  | SI | 192-3288 | 00-03-0001-0020-000 | 1029 | 2007-04-11 | 7 | MEDELLIN | [10 empty] | 1 | 2016-01-23 |  |  |  | 1 | 2016-01-23 | [22 empty] | 1 | 2016-08-03 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
125 | TRAMO 7 |  |  |  | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE EL BURRO | BU-002V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 101 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta sin rótulo | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | EDGAR ROJAS |  |  | 1 | I | 30700.95 | 31161.6 | 460.65 | 15495.33 | 0 | SI |  | 10 | 5448.5 | 89953.17 |  | SI | 192-20732 | 00-01-0003-0017-000ME | 79 | 2006-04-05 | UNICA | PAILITAS | 1370 | 21228602.1 | 144464445 | 123235842.9 | 0 | 22064840 | 29407120 | 72700562.1 | 0 | 72700562.1 | 1 | 2016-01-23 | 1 | 2016-04-06 | 72700562.1 | 1 | 2016-01-21 | 1 | 2016-04-26 | 72700562 | OFC-2713 | 2016-04-26 | 1 | 2016-05-27 | 1 | GPR-2551 | 2016-05-31 | 2016-06-13 | [5 empty] | 1 | 2016-06-18 | 2016-06-18 | 72700562 | 2 | 2016-08-19 | 1 | 2016-06-18 |  |  |  |  | 72700562 |  |  |  |  | 1 | 2016-07-22 | 58160449.6 | [6 empty] | 14540112.4 |  |  |  |  | 0 |  | SE REALIZA ALCANCE AL AVALUO POR ÁREA ADICIONAL. | 0 | 0
126 | TRAMO 7 |  |  |  | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE EL BURRO | BU-003V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 103 | 2017-12-14 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Presenta informe de expropiación de mayo de 2017, presenta derechos de petición y respuesta a los mismos por parte de la concesionaria, la ultima actuación encontrada es la oferta de compra registrada | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE TAMALAMEQUE - COOTRAMEQUE |  |  | 1 | I | 31136.05 | 31156.73 | 20.68 | 1266.44 | 0 | SI | N/A | 1 | 4551.5 | 13285.06 | NO | SI | 192-2977 | 00-01-0003-0017-000 | 248 | 1979-12-31 | UNICA | TAMALAMEQUE | 1370 | 1735023 | 19935555.2 | 18200532.2 | 0 | 2318400 | 0 | 4053423 | 0 | 4053423 | 1 | 2016-02-05 | 1 | 2016-03-23 | 4053423 | 1 | 2016-01-12 | 1 | 2016-08-22 | 4053423 | OFC-2850 | 2016-08-22 | 1 | 2016-09-26 | 1 | GPR-3064 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
127 | TRAMO 7 |  |  |  | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE EL BURRO | BU-004V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 103 | 2017-12-14 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Presenta informe de expropiación de mayo de 2017, presenta derechos de petición y respuesta a los mismos por parte de la concesionaria, la ultima actuación encontrada es la oferta de compra registrada | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | LILIA MARIA KAMMERER DE MAESTRE |  |  | 1 | I | 31186.41 | 31205.27 | 18.86 | 426.67 | 147.67 | SI |  | 0 | 2520 | 2093.33 |  | SI | 192-3286 | 03-01-0009-0008-000 | 276 | 1974-12-16 | UNICA | TAMALAMEQUE | 27000 | 11520100 | 68040010 | 56519910 | 28755400 | 1857700 | 11029200 | 53162400 | 0 | 53162400 | 1 | 2016-02-03 | 1 | 2016-02-26 | 53162400 | 1 | 2016-02-03 | 1 | 2016-05-26 | 53162400 | OFC-2745 | 2016-05-26 | 1 | 2016-07-07 | 1 | GPR-2951 | 2016-08-01 | 2016-08-05 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23/09/2016: SE ENVÍA EXPEDIENTE A LA CRDS PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN. | 0 | 0
128 | TRAMO 7 |  |  |  | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE EL BURRO | BU-005V | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 11 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE DANIEL LOPEZ DUQUE Y OTRO |  |  | 1 | I | 31176.72 | 32067.55 | 890.83 | 44317.75 | 0 | SI |  | 256 | 6317.9 | 2522000.15 |  | SI | 192-12793 | 00-01-0003-0057-000 | 3884 | 2010-11-22 | 20 | MEDELLIN | 1370 | 60715318 | 3515855523.5 | 3455140205.5 | 0 | 7083800 | 384180 | 68183298 | 0 | 68183298 | 1 | 2016-01-21 | 1 | 2016-04-06 | 68183298 | 1 | 2016-01-12 | 1 | 2016-05-17 | 68183298 | OFC -2738 | 2016-05-17 | 1 | 2016-07-22 | 1 | GPR-2948 | 2016-07-28 | 2016-08-05 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 68183298 | N.A | N.A | 1 | 2016-07-28 | 1 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 68183298 | 271 | UNICA | PAILITAS | 192-44908 | [9 empty] | 68183298 | 1 | 2016-11-10 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
129 | TRAMO 7 |  |  |  | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE EL BURRO | BU-005 AV | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 56 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, aunque en lista de chequeo menciona que el expediente cuenta con Acta de recibo y entrega de predios esta no se adjunta dentro de la documentación encontrada en la carpeta | Diagnóstico | solo adjunto formato de ficha social GCSP-F-012 - CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL INMUEBLE, sin embargo este carece de respaldo ya que dentro de la documentación encontrada en la carpeta no se anexa avalúo el cual es base para realizar la ficha social. |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE DANIEL LOPEZ DUQUE Y OTRO |  |  | 1 | I | 31176.72 | 32096.56 | 919.84 | 2629.43 | 0 | SI | N/A | 252 | 2000.15 | 2519370.57 | NO | SI | 192-12793 | 00-01-0003-0057-000 | 3884 | 2010-11-22 | 20 | MEDELLIN | [10 empty] | 1 | 2017-05-24 |  |  |  | 1 | 2017-05-24 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15/09/2016:NUEVO PREDIO POR AJUSTE AL DISEÑO GEOMETRICO CALZADA NORTE PLANTA PERFIL K30+990 AL 31+910. | 0 | 0
130 | TRAMO 7 |  |  |  | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE EL BURRO | BU-006V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 105 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, adjunta planos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE PAILITAS |  |  | 1 | I | 31156.6 | 31163.9 | 7.3 | 518.29 | 332 | SI | N/A | 2 | 0 | 19481.71 | NO | SI | 192-20729 | 03-01-0013-0001-000 | 332 | 1994-11-10 | UNICA | PAILITAS | [10 empty] | 1 | 2016-11-10 |  |  |  | 1 | 2016-11-10 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15/09/2016:NUEVO PREDIO POR AJUSTE AL DISEÑO GEOMETRICO CALZADA NORTE PLANTA PERFIL K30+990 AL 31+910. | 0 | 0
131 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 13 | HITO 51 | HITO 50E | SI | VARIANTE EL BURRO | LMS-083 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 9 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE DANIEL LOPEZ DUQUE Y OTRO |  |  | 1 | I | 31728.32 | 32082.041 | 353.721 | 3872.1 | 0 | NO | N/A | 257 | 190 | 2566317.9 | NO | SI | 192-12793 | 00-01-0003-0057-000 | 3884 | 2010-11-22 | 20 | Medellin | 1350 | 5227335 | 3469756500 | 3464529165 | 0 | 4029420 | 0 | 9256755 | 0 | 9256755 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-21 | 9256755 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2012-05-02 | 9256755 | OFC-1548 | 2012-05-02 | 1 | 2012-06-12 | 1 | GPR-970 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | [5 empty] | 1 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 9256755 | 2 | 2013-01-03 | 1 | 2012-11-03 | 1 | 2013-05-29 | 2013-05-29 | 2013-05-29 | 9256755 | 100 | UNICA | AGUACHICA | 192-38636 | 1 | 2012-12-21 | 5554053 | 1 | 2013-07-23 | 3702702 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-06-04 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
132 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 50 | HITO 51 | HITO 50E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-083A | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 9 | 2015-10-29 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAIRO DE JESUS RESTREPO GONZALEZ |  |  | 1 | I | 32078.8 | 34063.41 | 1984.61 | 20991.36 | 0 | SI | N/A | 308 | 81 | 3059089.64 | NO | SI | 192-12792 | 00-01-0003-0008-000 | 347 | 1990-02-22 | 7 | Medellin | 1350 | 28338336 | 4158109350 | 4129771014 | 0 | 40031025 | 294273416 | 362642777 | 0 | 362642777 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2012-02-17 | 362642777 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2012-08-28 | 362642777 | OFC-1840 | 2012-08-28 | 1 | 2012-09-28 | 1 | GPR-1249 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | [5 empty] | 1 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 362642777 | 2 | 2012-11-26 | 1 | 2011-12-21 | 1 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 362642777 | 878 | UNICA | MADRID | 192-38831 | 1 | 17/10/2012 | 326378499.3 | 1 | 22/10/2013 | 36264277.7 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-08-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
133 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | #REF! | HITO 51 | HITO 51N | SI | VARIANTE EL BURRO | LMS-084 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Sin Pago Reportado | 1 | NOLVI CECILIA PEDRAZA GUERRA Y OTROS |  |  | 1 | D | 31931.28 | 32765.62 | 834.34 | 37364.61 | 293.89 | SI | N/A | 122 | 6990 | 1189625.39 | NO | SI | 192-32418 | 00-03-0001-0019-000 | SENTENCIA | 2012-01-16 | JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA | CHIRIGUANÁ | 901.9 | 33699142 | 1106622281.241 | 1072923139.241 | 49273500 | 124571945 | 61085672 | 268630259 | 0 | 268630259 | 1 | 2015-09-30 | 1 | 2014-08-31 | 268630259 | 1 | 2014-05-29 | 1 | 2016-10-18 | 268630259 | OFC-2889 | 2016-10-18 | 1 | 2016-10-18 | 1 | GPR-3082 | 2016-11-11 | 2017-02-24 | [5 empty] | 1 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 268630259 | 2 | 2016-12-22 | 1 | 2016-10-20 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | SE UNIFICA EL LMS -085 Y LMS-086, SE ELIMINA DATOS DE PROMESA DE C.V. POR NO TENER EFECTOS JURIDICOS DEBIDO A LA PRESENCIA EN TITULOS DE UN MENOR DE EDAD (19-03-15) // EN TRAMITE DE PRIMER PAGO. | 0 | 0
134 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 15 | HITO 51 | HITO 51N | SI | CAL. NUEVA | LMS-087 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 9 | 2015-10-29 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ARLEY HUMBERTO MUÑOZ TUBERQUIA |  |  | 1 | D | 32757.01 | 34141 | 1383.99 | 37117.58 | 0 | SI | N/A | 788 | 0 | 7842882.42 | NO | SI | 192-3820 | 00-03-0001-0016-000 | 1864 | 2010-06-23 | 17 | MEDELLIN | 1350 | 50108733 | 10638000000 | 10587891267 | 0 | 56096124 | 48803644 | 155008501 | 0 | 155008501 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-04 | 155008501 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2012-06-25 | 155008501 | OFC-1669 | 2012-06-25 | 1 | 2012-06-29 | 1 | GPR-1132 | 2012-08-18 | 2012-08-21 | [5 empty] | 1 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 155008501 | 2 | 2012-08-02 | 1 | 2011-12-21 | 1 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 155008501 | 1140 | UNICA | DE MADRID | 192-38052 | 1 | 2012-07-26 | 139507650.9 | 1 | 2013-06-18 | 15500850.1 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-02-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
135 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 16 | HITO 51 | HITO 51N | SI | CAL. NUEVA | LMS-088 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 56 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | SI | SI |  | Con pago |  |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | DENNIS SORAIDA ANGARITA DE CASTILLA |  |  | 1 | D | 34139.49 | 35164.34 | 1024.85 | 26731.78 | 158.97 | SI | N/A | 113 | 2523 | 1105791.22 | SI | SI | 192-7334 | 00-03-0001-0015-000 | 328 | 2007-03-09 | 2 | OCAÑA | 1350 | 36087903 | 1528906050 | 1492818147 | 50813330 | 18290000 | 87204497 | 192395730 | 3866100 | 196261830 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-08 | 192395730 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2012-02-27 | 192395730 | OFC-1325 | 2012-02-27 | 1 | 2012-02-27 | 1 | GPR-915 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | 1 | 115777890 |  |  |  | 1 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 192395730 | 2 |  | 1 | 2012-02-27 | 1 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 308173620 | 479 | UNICA | PAILITAS | 192-45369 | 1 | 2012-03-21 | 134677011 | 1 | 2016-01-26 | 121447626.3 |  |  |  | 52048982.7 | 1 | 2017-01-25 |  |  | 0 |  | SE FIRMA OTRO SI A LA PROMESA DE COMPRAVENTA TENIENDO EN CUENTA QUE LA PROPIETARIA DEL PREDIO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 13-02-2014 SOLICITÓ VERIFICACIÓN EN CAMPO POR FALTANTES, EN DONDE SE REALIZÓ EL RESPECTIVO ALCANCE A LA OFERTA POR UN VALOR DE $115'777.890. | 0 | 0
136 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 17 | HITO 51 | HITO 51E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-089 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 2_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | REYES MIGUEL CASTRO MOLINA |  |  | 1 | I | 34062.91 | 34776.95 | 714.04 | 3448.42 | 0 | SI | N/A | 390 | 2419 | 3898970.58 | NO | SI | 192-4412 | 00-01-0003-0006-000 | 209 | 1981-10-05 | UNICA | TAMALAMEQUE | 1350 | 4655367 | 5268265650 | 5263610283 | 0 | 6191500 | 4629920 | 15476787 | 0 | 15476787 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-21 | 15476787 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2012-04-27 | 15476787 | OFC-1542 | 2012-04-27 | 1 | 2012-08-11 | 1 | GPR-1198 | 2012-09-21 | 2012-09-25 | [11 empty] | 1 | 2016-04-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2015-12-15 | 15476787 | [6 empty] | -15476787 |  |  |  |  | 1 | 2015-03-20 | RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN No. 1445 DEL 18 DE AGOSTO DE 2015. | 0 | 1
137 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 18 | HITO 51 | HITO 51E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-089A | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | REYES MIGUEL CASTRO MOLINA |  |  | 1 | I | 34776.95 | 35161.6 | 384.65 | 1946.11 | 0 | SI | N/A | 35 | 2937 | 350990.89 | NO | SI | 192-16588 | 00-01-0003-0101-000 | RES. 3950 | 1994-08-09 | INCORA | BOGOTÁ D.C | 1350 | 2627249 | 476464950.5 | 473837701.5 | 0 | 5761499 | 0 | 8388748 | 0 | 8388748 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-11-16 | 8388748 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-11-21 | 8388748 | OFC-979 | 2011-11-21 | 1 | 2011-12-14 | 1 | GPR-647 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 1 | 36100128 | GPR-2576 | 2015-07-15 | 2015-07-21 | 1 | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 36100128 | 3 | 2016-08-31 | 1 | 2012-01-31 |  |  |  |  | 36100128 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-14 | 7549873.2 | 1 | 2016-07-22 | 19985178.36 |  |  |  | 8565076.44 |  |  |  |  | 0 |  | MINUTA PENDIENTE DE FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL . | 0 | 0
138 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 19 | HITO 51 | HITO 51N | SI | CAL. NUEVA | LMS-090 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 2 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE OSCAR ROBLES MIER Y OTROS |  |  | 1 | D | 35161.95 | 35910.18 | 748.23 | 17473.04 | 145.57 | SI | N/A | 123 | 3727 | 1216253.96 | NO | SI | 192-13775 | 00-03-0001-0014-000 | 365 | 2008-12-18 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 23588604 | 1665531450 | 1641942846 | 81415410 | 52374718 | 62624216 | 220002948 | 0 | 220002948 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-11-22 | 220002948 | 1 | 2010-03-01 | 1 | 2011-11-24 | 220002948 | OFC-997 | 2011-11-24 | 1 | 2012-01-20 | 1 | GPR-914 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 1 | 220002948 | GPR-10 | 2014-02-09 | 2014-02-09 | 1 | 2012-02-03 | 2012-02-03 | 220002948 | 2 | 2012-06-15 | 1 | 2012-01-31 | 1 | 2015-03-11 | N.A | 2015-03-11 | 220002948 | 034 | UNICA | AGUACHICA | 192-40600 | 1 | 2012-02-14 | 198002653.2 | 1 | 2015-08-21 | 22000294.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-03-25 |  |  | 0 |  | CAMBIA DE PROPIETARIO A NOMBRE DE JOSE OSCAR ROBLES MIER Y OTROS POR SUCESION | 0 | 0
139 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 20 | HITO 51 | HITO 51E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-091 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 56 | 2017-11-29 | La carpeta se encuentra relacionada en el rotulo de la caja 56 sin embargo al realizar el inventario y verificación del contenido de la caja, dicha carpeta relacionada con expediente predial LMS-091 no se encontró dentro de esta no obstante al realizar el inventario y verificación del contenido de la caja 57 se encuentra dentro de esta sin estar relacionada en el rotulo, se procede a guardarla en la caja 56 para evitar futuras confusiones; Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | NO | SI | NO | Presenta informe jurídico de junio de 2017 que indica que se firmo promesa en febrero de 2012, se hizo un primer pago y que desacuerdo a un análisis de información jurídica del expediente en mención se concluye que el área requerida para la ejecución del proyecto se incrementa. por lo anterior se procederá a actualizar los insumos para enviar a avalúo alcance. además se observa que a pesar de haber un permiso de intervención voluntaria en el expediente a la fecha no ha sido intervenido; adjunta cuenta de cobro por concepto del primer pago equivalente del valor del avalúo. | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | REYES MIGUEL CASTRO MOLINA |  |  | 1 | I | 35161.24 | 35692.26 | 531.02 | 3444.95 | 0 | SI | N/A | 107 | 3021 | 1069576.05 | NO | SI | 192-5224 | 00-01-0003-0005-000 | 193 | 1976-10-13 | UNICA | TAMALAMEQUE | 1350 | 4650683 | 1448578350.5 | 1443927667.5 | 0 | 14202014 | 11443820 | 30296516 | 0 | 30296516 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-11-22 | 30296516 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2011-11-24 | 30296516 | OFC-998 | 2011-11-24 | 1 | 2011-12-14 | 1 | GPR-648 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | [5 empty] | 1 | 2012-02-03 | 2012-02-03 | 30296516 | 2 | 2012-06-15 | 1 | 2012-01-31 |  |  |  |  | 30296516 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-14 | 27266864.4 | [6 empty] | 3029651.6 |  |  |  |  | 0 |  | PARA ACTUALIZAR INSUMOS. REQUIERE ALCANCE POR INCLUSIÓN DE AREA | 0 | 0
140 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 21 | HITO 51 | HITO 51E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-092 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 57 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | SI | NO | Presenta informe jurídico de junio de 2017 que indica que proceso del predio cuenta con oferta formal de compra registrada en enero de 2017 , que el expediente adjunta permiso de intervención voluntaria de marzo de 2012 firmado por el apoderado especial hasta la fecha el predio no ha sido intervenido, toda vez que ha habido oposición por parte del propietario y de su apoderado, el cual solicitó mediante PQR con radicado 0731 la inclusión de la totalidad del área requerida , por lo que se proceder{a incluir el área de terreno y las mejoras faltantes. | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | ANIBAL CONTRERAS DURAN |  |  | 1 | I | 35692.4 | 36047.41 | 355.01 | 1902.28 | 0 | SI | N/A | 75 | 0 | 748097.72 | NO | SI | 192-3946 | 00-01-0003-0004-000 | 5228 | 2006-09-04 | TERCERA | BUCARAMANGA | 1350 | 2568078 | 1012500000 | 1009931922 | 0 | 19985198 | 4850540 | 27403816 | 0 | 27403816 | 1 | 2016-01-22 | 1 | 2016-02-22 | 27403816 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2016-04-18 | 27403816 | OFC-2709 | 2016-04-18 | 1 | 2016-05-14 | 1 | GPR-3125 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | [11 empty] | 1 | 2012-03-29 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PARA ACTUALIZAR INSUMOS. REQUIERE ALCANCE POR INCLUSIÓN DE AREA | 0 | 0
141 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 22 | HITO 51 | HITO 51N | SI | CAL. NUEVA | LMS-093 | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 9 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SAID GALINDO RAMIREZ |  |  | 1 | D | 35908.23 | 36135.89 | 227.66 | 6669.39 | 0 | SI | N/A | 25 | 450 | 243780.61 | NO | SI | 192-1144 | 00-03-0001-0012-000 | 245 | 2002-11-25 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 9003677 | 338107500.5 | 329103823.5 | 0 | 8795260 | 31995100 | 49794037 | 0 | 49794037 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2012-01-27 | 49794037 | 1 | 2011-07-01 | 1 | 2012-02-04 | 49794037 | OFC-1168 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-04 | 1 | GPR-972 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | [5 empty] | 1 | 2012-02-04 | 2012-02-04 | 49794037 | 2 | N.A | 1 | 2012-02-04 | 1 | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 49794037 | 1063 | UNICA | AGUACHICA | 192-38717 | 1 | 2012-02-21 | 29876422.2 | 1 | 2012-09-12 | 19917614.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-07-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
142 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 23 | HITO 51 | HITO 51N | SI | CAL. NUEVA | LMS-094 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 2_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con demanda admitida | Con Algún Pago | 1 | RAFAEL SANCHEZ PEÑA |  |  | 1 | D | 36136.28 | 36389.33 | 253.05 | 7066.48 | 0 | SI | N/A | 140 | 0 | 1392933.52 | NO | SI | 192-5803 | 00-03-0001-0011-000 | 115 | 1994-05-13 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 9539748 | 1890000000 | 1880460252 | 0 | 5819300 | 4087440 | 19446488 | 0 | 19446488 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2012-01-27 | 19446488 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2012-04-16 | 19446488 | OFC-1520 | 2012-04-16 | 1 | 2012-05-31 | 1 | GPR-1250 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | [8 empty] | 19446488 |  |  | 1 | 2014-07-24 |  |  |  |  | 19446488 |  |  |  |  | 1 | 2014-03-13 | 9723244 | [6 empty] | 9723244 |  |  |  |  | 1 | 2013-07-17 | PREDIO EN EXPROPIACIÓN // LIBERADO 25/07/14 | 0 | 1
143 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 24 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | LMS-095 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 8 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | ANDRES JOSE HERRERA OROZCO |  |  | 1 | D | 36380.73 | 37499.87 | 1119.14 | 32933.11 | 80.47 | SI | N/A | 77 | 675 | 737741.89 | NO | SI | 192-1971 | 00-03-0001-0009-000 | 68 | 2009-04-01 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 44459699 | 1040411250.5 | 995951551.5 | 36090795 | 24003690 | 44006649 | 148560833 | 0 | 148560833 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2012-02-22 | 148560833 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2012-04-03 | 148560833 | OFC-1489 | 2012-04-03 | 1 | 2012-05-26 | 1 | GPR-973 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 1 | 193661340 | GPR-2641 | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 0 | N.A | N.A | NA | N.A | EP. DIRECTA | 1 | 2016-08-16 | 1 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 193661340 | 270 | UNICA | PAILITAS | 192-44249 | 1 | 2016-12-27 | 193661340 | [6 empty] | 0 | 1 | 2016-10-11 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
144 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 25 | HITO 51 | HITO 51E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-096 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | RAMONA VEGA DE FERNANDEZ Y OTROS |  |  | 1 | I | 36046.36 | 36809.37 | 763.01 | 7839.39 | 0 | SI | N/A | 152 | 3442 | 1515602.61 |  | SI | 192-952 | 00-01-0003-0003-000 | 2052 | 2010-12-30 | UNICA | AGUACHICA | 1350 | 10583176.5 | 2056646700 | 2046063523.5 | 0 | 19182500 | 8087710 | 37853386.5 | 0 | 37853386.5 | 1 | 2014-06-13 | 1 | 2014-10-20 | 37853386.5 | 1 | 2014-06-16 | 1 | 2015-05-27 | 37853386.5 | OFC-2554 | 2015-05-27 | 1 | 2015-05-27 | 1 | GPR-1945 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2017-09-25 | PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
145 | TRAMO 7 |  |  | 26 | HITO 51 | HITO 51V/51E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-097A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 57 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, supera los 200 folios | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio que indica que se solicita al propietario a acercarse a la Notaría a firmar la escritura de Venta de la franja de terreno según lo acordado en la promesa de compraventa | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | NOLVI CECILIA PEDRAZA GUERRA Y OTROS |  |  |  | I | 36801.2 | 38640.49 | 1839.29 | 16955.75 | 0 | SI | N/A | 204 | 2702 | 2025746.25 | NO | SI | 192-40506 | 00-01-0003-0077-000 | 69 | 2015-02-25 | CURUMANI | CHIMICHAGUA | 1370 | 23229377.5 | 2798501740 | 2775272362.5 | 0 | 51379300 | 4288700 | 78897377.5 | 0 | 78897377.5 | 1 | 2015-10-30 | 1 | 2016-02-29 | 78897377.5 | 1 | 2015-07-23 | 1 | 2016-05-26 | 78897400 | OFC-2750 | 2016-05-26 | 1 | 2016-05-27 | 1 | GPR-2577 | 2016-06-02 | 2016-06-13 | [5 empty] | 1 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 78897400 | 2 | 2016-07-26 | 1 | 2016-07-26 | 1 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 78897400 | 196 | UNICA | PAILITAS |  | 1 | 2016-09-22 | 66406228.89 | [6 empty] | 12491171.11 |  |  |  |  | 0 |  | PENDIENTE REGISTRO | 0 | 0
146 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 27 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | LMS-098 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | CAROLA PEINADO LOBO Y OTROS |  |  | 1 | D | 37498.33 | 38290.24 | 791.91 | 23887.74 | 0 | SI | N/A | 100 | 0 | 976112.26 | NO | SI | 192-3920 | 00-03-0001-0080-000 | SENTENCIA | 2008-12-12 | JUZG PRIMERO PROMISCUO | OCAÑA | 1350 | 32248449 | 1350000000 | 1317751551 | 0 | 69312522 | 45040340 | 146601311 | 0 | 146601311 | 1 | 2013-10-25 | 1 | 2014-08-26 | 146601311 | 1 | 2013-08-08 | 1 | 2015-05-27 | 146601311 | OFC-2559 | 2015-05-27 | 1 | 2015-05-27 | 1 | GPR-1948 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2017-09-25 | 7 | 0 | 0
147 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 29 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | LMS-100 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 57 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presenta oficio de solicitud de cancelación de oferta formal de compra sin fecha, ni radicado. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | ASSAAR EMILIO MENA MALKUN Y OTROS |  |  | 1 | D | 38279.7 | 38950.41 | 670.71 | 19684.84 | 0 | SI | N/A | 67 | 0 | 650315.16 | NO | SI | 192-5036 | 00-03-0001-0007-000 | RES 365 | 1954-12-08 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 26574534 | 904500000 | 877925466 | 0 | 12507133 | 14177792 | 53259459 | 0 | 53259459 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2012-02-15 | 53259459 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2012-10-10 | 53259459 | OFC-1901 | 2012-10-10 | 1 | 2012-10-27 | 1 | GPR-1297 | 2012-11-22 | 2012-11-22 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | EN PROCESO PARA AVALUO ALCANCE- DEPENDE DEL CAMBIO DE DISEÑO EN LA VARIANTE DE PAILITAS | 0 | 0
148 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 30 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | LMS-101 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 57 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, con doble perforación en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presenta oficio de solicitud de cancelación de oferta formal de compra sin fecha, ni radicado. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS JOSE CLAVIJO |  |  | 1 | I | 37701.77 | 38650.49 | 948.72 | 6608.76 | 0 | SI | N/A | 36 | 7000 | 360391.24 | NO | SI | 192-1843 | 00-01-0003-0001-000 | 97 | 2005-06-08 | UNICA | TAMALAMEQUE | 1350 | 8921826 | 495450000 | 486528174 | 0 | 8156810 | 18166555 | 35245191 | 0 | 35245191 | 1 | 2012-07-01 | 1 | 2012-02-15 | 35245191 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2012-04-03 | 35245191 | OFC-1488 | 2012-04-03 | 1 | 2012-05-22 | 1 | GPR-954 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
149 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 35 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | LMS-102 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 57 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, rótulo con enmendadura | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presenta oficio de juzgado civil de circuito Chiriguaná - Cesar de noviembre de 2016 que resolvió en referencia a EXPROPIACIÓN : PRIMERO aceptar el desistimiento expreso e incondicional de todas las pretensiones de la demanda que dio origen a este proceso y que formulo el demandante por intermedio de su apoderado. SEGUNDO: Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares que fueron decretadas en este proceso. TERCERO: Declarar terminado el desistimiento el presente proceso. CUARTO: Ordenar el archivo del expediente previas las anotaciones legales en el libro radicado respectivo | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación desistida | Sin Pago Reportado | 1 | AGROPECUARIA PINO PORTILLO S EN C |  |  | 1 | D | 38945.04 | 39396.38 | 451.34 | 28088.81 | 68.42 | SI | N/A | 91 | 8342 | 890253.19 | NO | SI | 192-2426 | 00-03-0001-0006-000 | 105 | 2010-04-13 | 1 | BUCARAMANGA | 1350 | 37919894 | 1239761700.5 | 1201841806.5 | 30437220 | 10273481 | 86851140 | 165481735 | 0 | 165481735 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-06-20 | 165481735 | 1 | 2010-12-01 | 1 | 2012-06-21 | 165481735 | OFC-1063 | 2012-06-21 | 1 | 2012-09-04 | 1 | GPR-1200 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2013-06-19 | SUSPENSION DE PROCESO DE EXPROPIACION POR FALTA DE DISEÑO DEFINITIVO 28/04/2014 | 0 | 1
150 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 36 | HITO 51 | HITO 51V | SI | CAL. NUEVA | LMS-102A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 57 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Presenta resolución sin numero, ni firma de 2013, informe de expropiación de mayo de 2013, Adjunta derechos de petición y solicitud información y decisión de enero de 2014 sin respuesta | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | PEDRO NEL PINO PORTILLO |  |  | 1 | D | 39391.37 | 39632.32 | 240.95 | 9963.6 | 184.83 | SI | N/A | 35 | 8342 | 348378.4 | SI | SI | 192-32197 | 00-03-0001-0006-000 ME | 1005 | 2010-04-13 | 1 | BUCARAMANGA | 1350 | 13450860 | 483761700 | 470310840 | 79990210 | 6877068 | 62367529 | 162685667 | 0 | 162685667 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-06-25 | 162685667 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-06-26 | 162685667 | OFC-1071 | 2012-06-26 | 1 | 2012-07-07 | 1 | GPR-1133 | 2012-08-18 | 2012-08-21 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | SUSPENSION DE PROCESO DE EXPROPIACION POR FALTA DE DISEÑO DEFINITIVO 28/04/2014 - 26112016 SE SOLICITRÁ EL RETIRO D EEXPRPOIACION POR CAMBIO DE DISEÑO | 0 | 0
[9 empty] | LMS-102C | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 101 | 2017-12-13 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | La concesionaria adjunta oficio en donde solicita la cancelación de la oferta formal de compra del 10 Mayo de 2012 | Diagnóstico | Sin unidades sociales
151 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 40 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | PA-001V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 57 | 2017-11-30 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | REMOLINA MARTINEZ YESID-FERNANDO | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | NO | SI | 192-22668 | 000300010004000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
152 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 41 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | PA-002V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 57 | 2017-11-30 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | BARBOSA CANIZARES PEDRO-ANTONIO | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 192-3490 | 000300010005000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
153 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 42 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | PA-003V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 58 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RODRIGUEZ APONTE ASCENCION | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 192-16867 | 000200020149000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
154 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 43 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | PA-004V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 58 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GARCES MEDRANO JAVIER | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 192-16866 | 000200020150000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
155 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 44 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | PA-005V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 58 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MENESES JAIMES CRUZ-MARIA | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 192-16865 | 000200020151000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
156 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 45 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | PA-006V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 58 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JAIMES DURAN GEORGINA | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 192-16864 | 000200020152000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
157 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 46 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | PA-007V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 58 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CONTRERAS ALVAREZ RAMON-DAVID | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 192-17700 | 000200020156000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
158 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 47 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | PA-008V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 58 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | NAVARRO FAJARDO JULIO-ENRIQUE | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 192-20725 | 000200020155000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
159 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 48 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | PA-009V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 58 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ARDILA AVENDANO FILIBERTO | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | NO | SI | 192-22828 | 000200010317000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
160 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 49 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | PA-010V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 58 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | OROZCO CABALLERO HUGO-RAFAEL | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | NO | SI | 192-18755 | 000200010307000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
161 | TRAMO 7 |  |  | 50 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | PA-011V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 58 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARRASCAL GUARIN ZOILA-LUZ | [16 empty] | 192-18761 | 000200010306000 | [68 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
162 | TRAMO 7 |  |  | 51 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | PA-012V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 58 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FONSECA GALVIS LUIS JESUS | [16 empty] | 192-18749 | 000200010301000 | [68 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
163 | TRAMO 7 |  |  | 52 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | PA-013V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 58 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FLOREZ FLOREZ ANA-JESUS | [16 empty] | 192-18744 | 000200010300000 | [68 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
164 | TRAMO 7 |  |  | 53 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | PA-014V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 58 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | OTALVARO OROZCO MARTIN-EMILIO | [16 empty] | 192-18750 | 000200010291000 | [68 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
165 | TRAMO 7 |  |  | 54 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | PA-015V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 58 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | OTALVARO OROZCO MARTIN-EMILIO | [16 empty] | 192-18747 | 000200010290000 | [68 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
166 | TRAMO 7 |  |  | 55 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | PA-016V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 58 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CHOGO TARAZONA JOSE-EDUVIJES | [16 empty] | 192-18760 | 000200010289000 | [68 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
167 | TRAMO 7 |  |  | 56 | HITO 51 | HITO 51V | SI | VARIANTE PAILITAS | PA-017V | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CAPACHO * ELSA | [16 empty] | 192-2264 | 000100010002000 | [68 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
168 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 1 | HITO 51 | HITO 52N | SI | VARIANTE PAILITAS | LMS-103 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 58 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | SI | NO | Presenta oficio de solicitud de cancelación de oferta formal de compra sin fecha, ni radicado. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | RUBEN DARIO CONDE QUINTERO Y OTRO |  |  | 1 | D | 43958.13 | 44336.88 | 378.75 | 11696.91 | 55.48 | SI | N/A | 332 | 8000 | 3316303.09 | NO | SI | 192-5886 | 00-02-0001-0007-000 | 835 | 1993-05-31 | UNICA | OCAÑA | 1000 | 11696910 | 3328000000 | 3316303090 | 18752240 | 12081392 | 13918390 | 56448932 | 0 | 56448932 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-04-27 | 56448932 | 1 | 2011-01-01 | 1 | 2012-04-30 | 56448932 | OFC-1545 | 2012-04-30 | 1 | 2012-05-24 | 1 | GPR-959 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | [11 empty] | 1 | 2012-06-26 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | SE ENCUENTRA EN ALCANCE POR REVISION DE FICHA SE INCLUYE EL AREA DE MAS , HASTA DEFINIR DISEÑO VARIANTE PAILITAS | 0 | 0
169 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 50 | HITO 51 | HITO 51V | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-104 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 11 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD AGROPECUARIA ILEUX S.A.S. |  |  | 1 | I | 43625.89 | 44000 | 336.87 | 16944.46 | 0 | SI | N/A | 110 | 3235 | 1086290.54 | NO | SI | 192-35712 | 00-01-0001-0005-000 | 1452 | 2012-07-30 | 2 | OCAÑA | 1000 | 16944460 | 1103235000 | 1086290540 | 0 | 21078078 | 7105060 | 45127598 | 0 | 45127598 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-06-25 | 45127598 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2012-10-04 | 45127598 | OFC-1881 | 2012-10-04 | 1 | 2012-10-31 | 1 | GPR-1881 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | NA | N.A | N.A | 1 | 2016-02-01 | 1 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 45127598 | 221 | UNICA | PAILITAS | 192-43956 | 1 | 2016-11-11 | 45127598 | [6 empty] | 0 | 1 | 2016-09-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
| TRAMO 7 |  |  |  | HITO 51 | HITO 51 | [21 empty] | 58 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 1348475.05 | 1370753.271 | 22240.981 | 634799.45 | 2454.63 | 0 | 0 | 11735 | 127623.54 | 116842823.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43208 | 1548054 | 171 | 0 | 73781.9 | 741615467.6 | 171630354341.941 | 170888738874.341 | 377400555 | 766232949 | 1121413770 | 3006662740.6 | 3866100 | 3010528840.6 | 41 | 1698953 | 34 | 1405513 | 3006662740.6 | 41 | 1693855 | 34 | 1409455 | 3006662763 | 0 | 1409465 | 34 | 1410352 | 34 | 0 | 1413769 | 1413948 | 7 | 1655032338 | 0 | 252221 | 252238 | 16 | 664876 | 664876 | 2809713393 | 33 | 544475 | 27 | 1122998 | 17 | 714059 | 671999 | 714059 | 3089745137 | 221 | 0 | 0 | 0 | 22 | 831513 | 2306602335.29 | 14 | 544915 | 630038052.46 | 0 | 0 | 0 | 153104749.25 | 16 | 671654 | 0 | 0 | 3 | 211005 | 7 | 0 | 3 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
170 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 3 | HITO 52 | HITO 52N | SI | VARIANTE PAILITAS | LMS-105 | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 4 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ANA ROSA QUINTERO TRUJILLO |  |  | 1 | D | 44332.73 | 45361.81 | 1029.08 | 30311.38 | 0 | SI |  | 198 | 9000 | 1958688.62 | NO | SI | 192-258 | 00-02-0001-0008-000 | 269 | 1993-01-27 | 7 | BUCARAMANGA | 1000 | 30311380 | 1989000000 | 1958688620 | 0 | 41319792 | 34516732 | 106147904 | 0 | 106147904 | 1 | 2012-01-01 | 1 | 2012-05-31 | 106147904 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2012-06-04 | 106147904 | OFC-1623 | 2012-06-04 | 1 | 2012-06-27 | 1 | GPR-1134 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | [5 empty] | 1 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 106147904 | 2 | 2013-07-17 | 1 | 2012-06-28 | 1 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 106147904 | 1113 | UNICA | AGUACHICA | 192-38719 | 1 | 2012-10-09 | 84250000 | 1 | 2013-09-24 | 21897904 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-07-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
171 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 4 | HITO 52 | HITO 52N | SI | CAL. NUEVA | LMS-106 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 4 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FERNEL QUINTERO TRUJILLO |  |  | 1 | D | 45357.47 | 45931.28 | 573.81 | 16207.37 | 0 | SI | N/A | 98 | 3500 | 967292.63 | NO | SI | 192-16 | 00-02-0001-0009-000 | 405 | 1987-12-18 | UNICA | TAMALAMEQUE | 1000 | 16207370 | 983500000 | 967292630 | 0 | 17661474 | 396900 | 34265744 | 0 | 34265744 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-05-02 | 34265744 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2012-05-02 | 34265744 | OFC-1549 | 2012-05-02 | 1 | 2012-05-30 | 1 | GPR-960 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 1 | 43815814 | OFC-1781 | 2012-08-09 | 2012-08-11 | 1 | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 43815814 | 2 | 2012-11-11 | 1 | 2012-08-11 | 1 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 43815814 | 769 | UNICA | AGUACHICA | 192-41085 | 1 | 2012-09-14 | 35052651.2 | 1 | 2015-10-22 | 8763162.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-05-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
172 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 5 | HITO 52 | HITO 52N | SI | CAL. NUEVA | LMS-107 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 2 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FERNEL QUINTERO TRUJILLO |  |  | 1 | D | 45927.48 | 47048.2 | 1120.72 | 31233.33 | 0 | SI | N/A | 338 | 2596 | 3382596 | NO | SI | 192-10096 | 00-02-0001-0010-000 | 173 | 1987-02-28 | UNICA | RIO DE ORO | 1000 | 31233330 | 3413829330 | 3382596000 | 0 | 36986666 | 660775 | 68880771 | 0 | 68880771 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-05-04 | 68880771 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-10 | 68880771 | OFC-1573 | 2012-05-10 | 1 | 2012-05-30 | 1 | GPR-961 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 1 | 128990830 | OFC-1994 | 2013-03-19 | 2013-09-23 | 1 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 128990830 | 2 |  | 1 | 2013-09-23 | 1 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 128990830 | 1682 | UNICA | AGUACHICA | 192-41942 | 1 | 2014-01-21 | 77394498 | 1 | 2015-10-22 | 51596332 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-09-02 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
173 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 6 | HITO 52 | HITO 52E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-108 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | ALIRO JESUS ECHAVES TELLEZ |  |  | 1 | I | 45156.51 | 46861.38 | 1704.87 | 19153.39 | 0 | SI | N/A | 214 | 2292.3 | 2123138.91 | NO | SI | 192-23437 | 00-01-0001-0006-000 | 71 | 2005-05-06 | UNICA | PAILITAS | 1000 | 19153390 | 2142292300 | 2123138910 | 0 | 18154608 | 1548025 | 38856023 | 0 | 38856023 | 1 | 2012-07-01 | 1 | 2012-06-07 | 38856023 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-06-13 | 38856023 | OFC-1651 | 2012-06-13 | 1 | 2012-08-09 | 1 | GPR-1135 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | 1 | 80190076 | OFC-2671 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 1 | 2016-04-16 | 2016-04-16 | 80190076 | 2 | 2016-06-27 | 1 | 2012-09-17 | 1 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 80190076 | 481 | UNICA | PAILITAS | 192-45370 | 1 | 2016-06-16 | 56133053.2 | [6 empty] | 24057022.8 | 1 | 2017-01-25 |  |  | 0 |  | SE ENCUENTRA PARA VERIFICACION DE FICHA POR SOLICITUD DE PROPIETARIO | 0 | 0
174 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 7 | HITO 52 | HITO 52E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-109 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 5 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ULISES QUINTERO VILLAMIZAR Y OTRA |  |  | 1 | I | 46859.39 | 47322.87 | 463.48 | 4227.77 | 0 | SI | N/A | 86 | 0 | 855772.23 | NO | SI | 192-13456 | 00-01-0001-0007-000 | 4 | 2003-01-10 | UNICA | TAMALAMEQUE | 1000 | 4227340 | 859999570 | 855772230 | 0 | 8315468 | 110430 | 12653238 | 0 | 12653238 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-05-02 | 12653238 | 1 | 2010-09-01 | 1 | 2012-05-02 | 12653238 | OFC-1550 | 2012-05-02 | 1 | 2012-06-27 | 1 | GPR-1201 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1 | 17410157 | OFC-2599 | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 1 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 17410157 | 2 | 2015-10-08 | 1 | 2015-09-07 | 1 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 17410157 | 425 | UNICA | PAILITAS | 192-42715 | 1 | 2015-10-27 | 10446094.2 | 1 | 2016-02-25 | 6964062.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-01-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
175 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 8 | HITO 52 | HITO 52N | SI | CAL. NUEVA | LMS-110 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 11 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ORFELINA CONTRERAS DE PEREZ |  |  | 1 | D | 46991.11 | 47684.74 | 693.63 | 29858.3 | 0 | SI | N/A | 124 | 2100 | 1212241.7 | NO | SI | 192-15529 | 00-02-0001-0013-000 | 270 | 1995-09-19 | UNICA | PAILITAS | 1000 | 29858300 | 1242100000 | 1212241700 | 0 | 20004494 | 12417265 | 62280059 | 0 | 62280059 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-05-02 | 62280059 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2012-05-02 | 62280059 | OFC-1551 | 2012-05-02 | 1 | 2012-05-31 | 1 | GPR-962 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 1 | 93729203 | GPR-2223 | 2014-04-10 | 2014-07-08 | 1 | 2014-07-25 | 2014-07-25 | 93729203 | 2 | 2014-11-14 | 1 | 2014-07-25 | 1 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 93729203 | 1679 | UNICA | AGUACHICA | 192-41938 | 1 | 2014-12-12 | 74983362.4 | 1 | 2015-12-15 | 18745840.6 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-09-02 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
176 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 9 | HITO 52 | HITO 52E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-111 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 58 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | ULISES QUINTERO VILLAMIZAR Y OTRA |  |  | 1 | I | 47322.87 | 47671.58 | 348.71 | 3688.7 | 0 | SI | N/A | 60 | 0 | 596311.3 | NO | SI | 192-7946 | 00-01-0001-0008-000 | 4 | 2003-01-10 | UNICA | TAMALAMEQUE | 1000 | 3688700 | 600000000 | 596311300 | 0 | 6627740 | 1307000 | 11623440 | 0 | 11623440 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-05-08 | 11623440 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2012-05-10 | 11623440 | OFC-1574 | 2012-05-10 | 1 | 2012-07-11 | 1 | GPR-1202 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1 | 17864720 | GPR-2581 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 1 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 17864720 | 2 | 2015-10-08 | 1 | 2015-08-05 | 1 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 17864720 | 227 | UNICA | PAILITAS | 192-43847 | 1 | 2015-09-24 | 10718832 | [6 empty] | 7145888 | 1 | 2016-09-05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
177 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 10 | HITO 52 | HITO 52N | SI | CAL. NUEVA | LMS-112 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 10 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARTHA LILIANA RODRIGUEZ QUINTERO |  |  | 1 | D | 46695.66 | 47964.26 | 1268.6 | 7681.8 | 240.52 | SI | N/A | 62 | 5500 | 617818.2 | NO | SI | 192-3856 | 00-02-0001-0014-000 | 81 | 2003-04-11 | UNICA | TAMALAMEQUE | 1000 | 7681800 | 625500000 | 617818200 | 134453280 | 37520784 | 70377446 | 250033310 | 0 | 250033310 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-07-26 | 250033310 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-09-12 | 250033310 | OFC-1856 | 2012-09-12 | 1 | 2012-09-28 | 1 | GPR-1251 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | [5 empty] | 1 | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 250033310 | 2 | 2012-11-14 | 1 | 2012-01-31 | 1 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 250033310 | 909 | UNICA | AGUACHICA | 192-39778 | 1 | 2012-10-17 | 225029979 | 1 | 2014-10-30 | 25003331 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-08-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
178 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 11 | HITO 52 | HITO 52E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-112A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | ALIRO JESUS ECHAVES TELLEZ |  |  | 1 | I | 47668.93 | 47931.05 | 262.12 | 2659.24 | 0 | SI | N/A | 38 | 0 | 377340.76 | NO | SI | 192-24360 | 00-02-001-0320-000 | 148 | 2008-06-05 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 3589974 | 513000000 | 509410026 | 0 | 4732600 | 781600 | 9104174 | 0 | 9104174 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2014-11-04 | 9104174 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2015-08-10 | 9104174 | OFC-2604 | 2012-05-10 | 1 | 2015-08-10 | 1 | GPR-963 | 2012-06-15 | 2012-06-05 | 1 | 9104174 | OFC-2604 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 1 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 9104174 | 2 | 2016-06-15 | 1 | 2016-03-15 | 1 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 9104174 | 480 | UNICA | PAILITAS | 192-45371 | 1 | 2016-06-16 | 7283339.2 | [6 empty] | 1820834.8 | 1 | 2017-01-25 |  |  | 0 |  | SE CANCELO OFERTA INICIAL OFICIO-1664 DEL 18-07-2014 | 0 | 0
179 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 12 | HITO 52 | HITO 52N | SI | CAL. NUEVA | LMS-113 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 1 | 2016-03-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HECTOR ONOFRE SANTANA DURAN |  |  | 1 | D | 47972.99 | 49450.7 | 1477.71 | 43068.3 | 0 | SI | N/A | 168 | 6209 | 1643140.7 | NO | SI | 192-3961 | 00-02-0001-0315-000 | 672 | 1998-05-15 | 1 | OCAÑA | 1000 | 43068300 | 1686209000 | 1643140700 | 0 | 147476602 | 9466997 | 200011899 | 0 | 200011899 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-10 | 200011899 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2012-05-13 | 200011899 | OFC-1233 | 2012-05-13 | 1 | 2012-02-23 | 1 | GPR-912 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | [5 empty] | 1 | 2012-02-07 | 2012-02-07 | 200011899 | 2 | 2012-06-15 | 1 | 2011-11-28 | 1 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 200011899 | 597 | UNICA | MADRID | 192-35739 | 1 | 2012-02-27 | 180010709.1 | 1 | 2013-06-25 | 20001189.9 |  |  |  | 0 | 1 | 2012-09-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
180 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 13 | HITO 52 | HITO 52N | SI | CAL. NUEVA | LMS-113A | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 5 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ELIAS CRUZ ROMERO |  |  | 1 | D | 49470.84 | 49570.75 | 99.91 | 2861.47 | 0 | SI | N/A | 52 | 0 | 517138.53 | NO | SI | 192-18914 | 00-02-0001-0316-000 | 202 | 1997-04-04 | UNICA | PAILITAS | 1000 | 2861470 | 520000000 | 517138530 | 0 | 4722250 | 750114 | 8333834 | 0 | 8333834 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-05-15 | 8333834 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2012-05-17 | 8333834 | OFC-1603 | 2012-05-17 | 1 | 2012-05-28 | 1 | GPR-964 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 1 | 10034663 | OFC-2219 | 2014-04-07 | 2014-04-25 | 1 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 10034663 | 2 | 2014-07-30 | 1 | 2014-04-28 | 1 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 10034663 | 896 | UNICA | AGUACHICA | 192-41084 | 1 | 2014-06-16 | 6020797.8 | 1 | 2016-08-05 | 4013865.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-05-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
181 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 14 | HITO 52 | HITO 52N | SI | CAL. NUEVA | LMS-113B | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 2 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ELIAS CRUZ ROMERO |  |  | 1 | D | 49562.99 | 49734.62 | 171.63 | 4675.97 | 0 | SI | N/A | 80 | 0 | 795324.03 | NO | SI | 192-14278 | 00-02-0001-0016-000 | 185 | 2000-08-23 | UNICA | PAILITAS | 1000 | 4675970 | 800000000 | 795324030 | 0 | 2413369 | 3913300 | 11002639 | 0 | 11002639 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-05-15 | 11002639 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2012-05-17 | 11002639 | OFC-1604 | 2012-05-17 | 1 | 2012-05-28 | 1 | GPR-965 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 1 | 95243888 | OFC-2220 | 2014-04-07 | 2014-04-25 | 1 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 95243888 | 2 | 2014-07-30 | 1 | 2014-04-28 | 1 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 95243888 | 895 | UNICA | AGUACHICA | 192-41089 | 1 | 2014-06-16 | 57146332.8 | 1 | 2016-08-11 | 38097555.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-05-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
182 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 15 | HITO 52 | HITO 52N | SI | CAL. NUEVA | LMS-113C | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 58 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | HECTOR ONOFRE SANTANA DURAN |  |  | 1 | D | 48485.16 | 49310.4 | 825.24 | 19543.23 | 0 | SI | N/A | 164 | 3140.7 | 1623597.47 | 1 | SI | 192-3961 | 00-02-0001-0315-000 | 672 | 1998-05-15 | 1 | OCAÑA | 1260 | 24624469.8 | 2070357282 | 2045732812.2 | 0 | 9769756 | 899113.08 | 35293338.88 | 0 | 35293338.88 | 1 | 2013-04-26 | 1 | 2013-12-10 | 35293338.88 | 1 | 2013-04-01 | 1 | 2014-04-08 | 35293338.88 | OFC-2221 | 2014-04-08 | 1 | 2014-04-08 | 1 | GPR-1680 | 2014-08-04 | 2014-08-22 | [5 empty] | 1 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 35293338.88 | 2 | 2014-07-08 | 1 | 2014-04-08 | 1 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 35293338.88 | 119 | UNICA | PAILITAS | 192-46868 | 1 | 2014-06-19 | 31764115.1 | [6 empty] | 3529223.78 | 1 | 2017-09-06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
183 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 16 | HITO 52 | HITO 52E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-114A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 58 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presento notificación y promesa de compraventa de mejoras, sin estar subscritas por ninguna de las partes, adicionalmente adjunto dos cuentas de cobro pero no hay comprobantes de causación | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Pago Total | 1 | HECTOR ONOFRE SANTANA DURAN |  |  | 1 | I | 48001.28 | 49943.63 | 1942.35 | 18407.96 | 0 | NO | N/A |  | 0 | -18407.96 | NO | SI | 192-37654 | 00-01-0001-0009-000M.E |  | 2012-11-30 | JUZGADO | CHIRIGUANA | 1000 | 18407960 | 0 | -18407960 | 0 | 75660600 | 0 | 75660600 | 0 | 75660600 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-02-10 | 75660600 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2012-02-13 | 75660600 | OFC-1234 | 2012-02-13 | 1 | 2012-02-17 |  |  |  |  | 1 | 23009950 | OFC-2169 | 2014-02-05 |  | 1 | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 75660600 | 1 |  | 1 | 2011-11-28 |  |  |  |  | 75660600 |  |  |  |  | 1 | 2012-02-27 | 75660600 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | INICIALMENTE SE ADQUIERE MEJORAS, Y A LA FECHA SE ESTA ESCRITURANDO EL TERRENO | 0 | 0
184 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 17 | HITO 52 | HITO 52E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-114B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 58 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Con acuerdo | Sin pagos |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | ORLANDO TARAZONA GALVAN |  |  | 1 | I | 49940.77 | 50051 | 110.23 | 1088.75 | 0 | NO | N/A | 36 | 0 | 358911.25 | SI | SI | 192-38691 | 00-01-0001-0136-000 | SENTENCIA | 2013-06-13 | UNICA | CHIMICHAGUA | 1350 | 1469812.5 | 486000000 | 484530187.5 | 0 | 4125000 | 0 | 5594812.5 | 644350 | 6239162.5 | 1 | 2014-08-14 | 1 | 2014-12-05 | 5594812.5 | 1 | 2014-08-01 | 1 | 2015-09-10 | 5594812.5 | OFC-2603 | 2015-09-10 | 1 | 2015-09-10 | 1 | GPR-2106 | 2015-09-15 | 2015-09-18 | [5 empty] | 1 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 5594812.5 | 2 | 2015-12-10 | 1 | 2015-09-10 | 1 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 5594812.5 | 116 | UNICA | PAILITAS | 192-43066 | 1 | 2015-11-20 | 4475850.4 | [6 empty] | 1118962.1 | 1 | 2016-06-13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
185 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 18 | HITO 52 | HITO 52E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-114C | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 59 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | GUSTAVO CONDE QUINTERO |  |  | 1 | I | 50048.04 | 50555.89 | 507.85 | 5160.09 | 0 | SI | N/A | 55 | 0 | 544839.91 | NO | SI | 192-38715 | 00-01-0001-0009-000 M.E | SENTENCIA | 2013-06-18 | UNICA | CHIMICHAGUA | 1350 | 6966121.5 | 742500000 | 735533878.5 | 0 | 7217000 | 1293555 | 15476676.5 | 0 | 15476676.5 | 1 | 2014-08-14 | 1 | 2014-12-05 | 15476676.5 | 1 | 2014-08-01 | 1 | 2015-09-11 | 15476676.5 | OFC-2602 | 2015-08-10 | 1 | 2015-08-10 | 1 | GPR-2105 | 2015-09-15 | 2015-09-18 | [5 empty] | 1 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 15476676.5 | 2 | 2015-12-10 | 1 | 2015-09-15 | 1 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 15476676.5 | 282 | UNICA | PAILITAS | 192-44776 | 1 | 2015-11-24 | 12381341.6 | [6 empty] | 3095334.9 | 1 | 2016-11-01 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
186 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 19 | HITO 52 | HITO 52E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-116 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 8 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | HERMES JIMENEZ SILVA |  |  | 1 | I | 50549.09 | 50858.21 | 309.12 | 3252.53 | 174.4 | SI | N/A | 1 | 9870 | 16617.47 | SI | SI | 192-16339 | 00-01-0001-0063-000 | 150 | 1994-07-13 | UNICA | PAILITAS | 1000 | 3252530 | 19870000 | 16617470 | 69625965 | 4131207 | 19118392 | 96128094 | 10021500 | 106149594 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-05-15 | 96128094 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2012-05-17 | 96128094 | OFC-1605 | 2012-05-17 | 1 | 2012-05-30 | 1 | GPR-966 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | [5 empty] | 1 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 96128094 | 2 | 2015-08-10 | 1 | 2015-06-10 | 1 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 96128094 | 375 | UNICA | PAILITAS | 192-42570 | 1 | 2015-08-21 | 76902475.2 | 1 | 2015-12-18 | 19225618.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-11-24 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
187 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 20 | HITO 52 | HITO 52N | SI | CAL. NUEVA | LMS-116A | RA-PVPS-0766-2016 | 5 | 9 | 2016-06-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | CARLOS ANTONIO JAIMES GIL Y OTROS |  |  | 1 | D | 49732.18 | 50566.52 | 834.34 | 21711.97 | 0 | SI | N/A | 80 | 0 | 778288.03 | NO | SI | 192-3401 | 00-02-0001-0017-000M.E | 2145 | 2008-07-25 | 47 | BOGOTÁ D.C | 1000 | 21711970 | 800000000 | 778288030 | 0 | 45368608 | 3060897 | 70141475 | 0 | 70141475 | 1 | 2012-02-26 | 1 | 2012-06-25 | 70141475 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2012-06-26 | 70141475 | OFC-1674 | 2012-06-26 | 1 | 2012-07-06 | 1 | GPR-1222 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | [5 empty] | 1 | 2012-08-24 | 2012-08-24 | 70141475 | 2 | 2012-10-26 | 1 | 2012-08-24 | 1 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 70141475 | 065 | UNICA | AGUACHICA | 192-41091 | 1 | 2012-09-13 | 56113180 | 1 | 2015-11-24 | 14028295 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-05-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
188 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 21 | HITO 52 | HITO 52N | SI | CAL. NUEVA | LMS-116B | RA-PVPS-1545-2015 | 2 | 9 | 2015-10-29 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LEILA BELEN JAIMEZ GIL Y OTROS |  |  | 1 | D | 50564.02 | 51550.68 | 986.66 | 29296.16 | 0 | SI | N/A | 193 | 96655 | 1910369.34 | NO | SI | 192-3402 | 00-02-0001-0017-000 m.e | 2145 | 2008-07-25 | 47 | BOGOTÁ D.C | 1000 | 29296160 | 1939665500 | 1910369340 | 0 | 55281204 | 2419485 | 86996849 | 0 | 86996849 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-06-25 | 86996849 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2012-06-26 | 86996849 | OFC-1675 | 2012-06-26 | 1 | 2012-07-06 | 1 | GPR-1223 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | [5 empty] | 1 | 2012-08-24 | 2012-08-24 | 86996849 | 2 | 2012-10-26 | 1 | 2012-08-24 | 1 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 86996849 | 132 | UNICA | AGUACHICA | 192-39779 | 1 | 2012-09-13 | 69597479.2 | 1 | 2014-10-30 | 17399369.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-09-02 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
189 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 22 | HITO 52 | HITO 52N | SI | CAL. NUEVA | LMS-117 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 8 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | AGROPECUARIA ILEUX S.A.S |  |  | 1 | D | 51545.18 | 52393.57 | 848.39 | 32214.7 | 0 | SI | N/A | 115 | 0 | 1117785.3 | NO | SI | 192-8676 | 00-04-0004-0050-000 | 2792 | 2012-11-26 | 41 CIRCUITO | BOGOTÁ D.C | 1250 | 40268375 | 1437500000 | 1397231625 | 0 | 33610000 | 5522430 | 79400805 | 0 | 79400805 | 1 | 2014-09-04 | 1 | 2014-03-26 | 79400805 | 1 | 2014-09-03 | 1 | 2014-10-08 | 79400805 | OFC-2439 | 2014-10-08 | 1 | 2014-10-08 | 1 | GPR-1722 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | [5 empty] | 1 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 79400805 | 2 | 2015-03-17 | 1 | 2014-09-04 | 1 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 79400805 | 042 | UNICA | AGUACHICA | 192-41932 | 1 | 2014-12-16 | 71460724.5 | 1 | 2016-03-23 | 7940080.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-08-31 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
190 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 23 | HITO 52 | HITO 52E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-118 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 1 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FONDO GANADERO DE SANTANDER S.A. |  |  | 1 | I | 50871.67 | 53970.69 | 3099.02 | 25087.26 | 0 | SI | N/A | 1138 | 2752 | 11357664.74 | NO | SI | 192-15094 | 00-04-0004-0041-000 | 533 | 1993-02-02 | 3 | BUCARAMANGA | 1000 | 25087260 | 11382752000 | 11357664740 | 0 | 140367954 | 1782618 | 167237832 | 0 | 167237832 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-06-28 | 167237832 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2012-07-04 | 167237832 | OFC-1688 | 2012-07-04 | 1 | 2012-08-14 | 1 | GPR-1224 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | [5 empty] | 1 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 167237832 | 2 | 2012-12-20 | 1 | 2012-10-08 | 1 | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 167237832 | 051 | UNICA | AGUACHICA | 192-38133 | 1 | 2012-11-09 | 133790265.6 | 1 | 2013-04-16 | 33447566.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-03-12 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
191 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 24 | HITO 52 | HITO 52N | SI | CAL. NUEVA | LMS-119 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 59 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | LUIS HERNANDO PEÑA RODRIGUEZ |  |  | 1 | D | 52386.05 | 52568.87 | 182.82 | 4353.49 | 0 | SI | N/A | 84 | 7576 | 843222.51 | NO | SI | 192-23647 | 00-04-0004-0063-000 | 230 | 1993-11-26 | UNICA | RIO DE ORO | 1200 | 5224188 | 1017091200 | 1011867012 | 0 | 1800000 | 5341961 | 12366149 | 0 | 12366149 | 1 | 2013-04-29 | 1 | 2013-05-15 | 12366149 | 1 | 2011-09-01 | 1 | 2014-04-10 | 12366149 | OFC-2224 | 2014-04-10 | 1 | 2014-04-10 | 1 | GPR-2224 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | [5 empty] | 1 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 12366149 | 2 | 2015-03-19 | 1 | 2014-04-10 | 1 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 12366149 | 333 | UNICA | CHIMICHAGUA | 192-46873 | 1 | 2014-06-19 | 11129534.1 | [6 empty] | 1236614.9 | 1 | 2017-09-06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
192 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 25 | HITO 52 | HITO 52N | SI | CAL. NUEVA | LMS-120 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 11 | 2017-05-23 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | PABLO URIBE GOMEZ Y OTRA |  |  | 1 | D | 52563.85 | 53753.45 | 1189.6 | 34544.41 | 414.46 | SI | N/A | 206 | 4835 | 2030290.59 |  | SI | 192-11498 | 00-02-0000-0004-000 | 4208 | 2006-09-29 | 1 | ENVIGADO | 1000 | 34544410 | 2064835000 | 2030290590 | 178049980 | 46547356 | 74425598 | 333567344 | 0 | 333567344 | 1 | 2012-04-02 | 1 | 2012-06-07 | 333567344 | 1 | 2011-03-01 | 1 | 2012-06-13 | 333567344 | OFC-1652 | 2012-06-13 | 1 | 2012-07-13 | 1 | GPR-1581 | 2014-02-12 | 2014-03-21 | 1 | 741280950.62 | OFC-2312 | 2014-07-09 | 2014-09-24 | 0 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 2004-06-26 | 1 | 2015-08-14 | N.A | 2015-08-14 | 741280950.62 | 142 | UNICA | AGUACHICA | 192-41809 | 1 | 2015-08-10 | 31715378 | 1 | 2015-08-25 | 709565572.62 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-08-14 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
193 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 26 | HITO 52 | HITO 52N | SI | CAL. NUEVA | LMS-122 | RA-PVPS-GPRE-0033-2016 | 9 | 2 | 2016-11-18 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JAVIER ARDILA RUIZ Y OTRA |  |  | 1 | D | 53767.12 | 54198.32 | 431.2 | 11272 | 35.41 | SI | N/A | 586 | 3177 | 5851905 | NO | SI | 192-3855 | 00-02-0000-0002-000 | 3800 | 2009-12-14 | 10 | BUCARAMANGA | 1000 | 11272000 | 5863177000 | 5851905000 | 12433617 | 19157000 | 102169550 | 145032167 | 0 | 145032167 | 1 | 2011-12-01 | 1 | 2012-03-30 | 145032167 | 1 | 2011-10-01 | 1 | 2012-08-02 | 145032167 | OFC-1744 | 2012-08-02 | 1 | 2012-08-03 | 1 | GPR-1136 | 2012-08-18 | 2012-08-18 | [11 empty] | 1 | 2011-12-29 | 1 | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 145032167 | 0621 | UNICA | MADRID | 192-38669 | 1 | 2012-08-16 | 101522516.9 | 1 | 2013-11-26 | 43509650.1 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-11-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
194 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 27 | HITO 52 | HITO 52E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-123 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 59 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | SI | NO | Presenta oficio de mayo de 2017 que indica que se solicita al propietario a acercarse a la Notaría a firmar la escritura de Venta de la franja de terreno según lo acordado en la promesa de compraventa. La ultima actuación encontrada en la documentación anexa en la carpeta del expediente es el contrato de compraventa firmado en agosto de 2012 y Otro Si al contrato de compraventa firmado el 07 de junio de 2017 | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 4_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | EMIRO ANTONIO VILLEGAS LOPEZ |  |  | 1 | I | 53970.69 | 54120.06 | 149.37 | 1841.75 | 0 | SI | N/A | 549 | 6923 | 5495081.25 | NO | SI | 192-19665 | 00-04-0004-0049-000 | 74 | 1999-06-03 | UNICA | CHIMICHAGUA | 1000 | 1841750 | 5496923000 | 5495081250 | 0 | 2015998 | 12590624 | 16448372 | 0 | 16448372 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-05-17 | 16448372 | 1 | 2012-06-01 | 1 | 2012-06-05 | 16448372 | OFC-1629 | 2012-06-05 | 1 | 2012-07-26 | 1 | GPR-1225 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | [5 empty] | 1 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 16448372 | 2 | 2012-02-28 | 1 | 2012-08-02 | 1 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 16448372 | 335 | UNICA | CHIMICHAGUA |  | 1 | 2012-09-09 | 11513860.4 | [6 empty] | 4934511.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
195 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 28 | HITO 52 | HITO 52E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-123A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 103 | 2017-12-14 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | SI | NO | Presenta informe de expropiación de mayo de 2017, la ultima actuación encontrada es el contrato de promesa de compraventa | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | LUIS EMILIO VILLEGAS EPALSA |  |  | 1 | I | 54119.75 | 54272.72 | 152.97 | 1905.64 | 0 | SI | N/A | 416 | 9313 | 4167407.36 | NO | SI | 192-19666 | 00-04-0004-0048-000 | 85 | 2001-05-21 | UNICA | CHIMICHAGUA | 1000 | 1905640 | 4169313000 | 4167407360 | 0 | 829782 | 2405340 | 5140762 | 0 | 5140762 | 1 | 2012-02-01 | 1 | 2012-05-17 | 5140762 | 1 | 2011-11-01 | 1 | 2012-06-05 | 5140762 | OFC-1628 | 2012-06-05 | 1 | 2012-07-26 | 1 | GPR-1267 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | [5 empty] | 1 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 5140762 | 2 | 2012-12-20 | 1 | 2012-10-30 | [9 empty] | 1 | 2012-12-11 | 3598533.4 | [6 empty] | -3598533.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
196 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 29 | HITO 52 | HITO 53E | SI | VARIANTE LAS VEGAS | LMS-124 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 59 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | La ultima actuación encontrada en la documentación anexa en la carpeta del expediente es el contrato de compraventa firmado en julio de 2016 y Otro Si al contrato de compraventa firmado el 11 de mayo de 2017 | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 4_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | EUGENIO VILLEGAS MOLINA |  |  | 1 | I | 54272.43 | 55045.79 | 773.36 | 8147.86 | 0 | SI | N/A | 497 | 8121.49 | 4969973.63 |  | SI | 192-522 | 00-04-0004-0032-000 | 2869 | 2007-05-31 | 54 | BOGOTÁ D.C | 1350 | 10999611 | 6720464011.5 | 6709464400.5 | 0 | 12991000 | 7207630 | 31198241 |  | 31198241 | 1 | 2014-08-08 | 1 | 2014-11-25 | 31198241 | 1 | 2014-08-08 | 1 | 2015-05-29 | 31198241 | OFC-2565 | 2015-05-29 | 1 | 2015-08-03 | 1 | GPR-2032 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 1 | 38323061 | OFC-2701 | 2016-04-12 | 2016-05-03 | 1 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 38323061 | 2 | 2016-08-26 | 1 | 2016-07-05 | 1 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 38323061 | 334 | UNICA | CHIMICHAGUA |  | 1 | 2016-08-17 | 30658448.8 | [6 empty] | 7664612.2 |  |  |  |  | 0 |  | Pendiente registro de EP a favor ANI | 0 | 0
197 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 30 | HITO 52 | HITO 52N | SI | VARIANTE LAS VEGAS | LMS-125 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 104 | 2017-12-14 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Enviar a expropiación | NO | SI | SI | NO | Adjunto informe de expropiación el cual indica que se protocolizo la escritura pública con número 329, la cual luego de ser enviada a la oficina de registro de Chimichagua fue de vuelta al tener en cuenta una vigencia de embargo, luego se manifestó a la DIAN la intención de adelantar el saneamiento automático a lo que la DIAN indicó que no encuentra viable el levantamientos de dicha medida por tanto, se hace necesario acudir al tramite de expropiación. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | PABLO ABEL QUIROGA VARGAS Y OTRA |  |  | 1 | D | 54196.95 | 54270 | 73.05 | 41597.19 | 0 | SI | N/A | 358 | 3300 | 3541702.81 | NO | SI | 192-3016 | 00-02-0000-0001-000 | 3185 | 2006-12-11 | 9 | BUCARAMANGA | 1000 | 41597190 | 3583300000 | 3541702810 | 0 | 36009718 | 394337570 | 471944478 | 0 | 471944477 | 1 | 2012-04-18 | 1 | 2012-06-07 | 471944477 | 1 | 2012-03-15 | 1 | 2012-08-27 | 471944477 | OFC-1832 | 2012-08-27 | 1 | 2012-08-27 | 1 | GPR-1435 | 2013-04-04 | 2013-04-05 | [5 empty] | 1 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 471944477 | 2 | 2012-10-19 | 1 | 2012-05-24 | 1 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 471944477 | 329 | UNICA | AGUACHICA |  | 1 | 2012-10-09 | 424750029.3 | [6 empty] | 47194447.7 |  |  |  |  | 0 |  | PDRTE ANTICIPO PARA REGISTRO | 0 | 0
| TRAMO 7 |  |  |  | HITO 52 | HITO 52 | [21 empty] | 28 |  | 0 | 0 | 28 | 0 | 1388333.2 | 1409963.04 | 21629.84 | 455052.01 | 864.79 | 0 | 0 | 5996 | 186860.49 | 59636052.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25372 | 1046424 | 180 | 0 | 30110 | 475026771.8 | 63169178193.5 | 62694151421.7 | 394562842 | 840818030 | 768821347.08 | 2460821030.88 | 10665850 | 2471486879.88 | 28 | 1150603 | 28 | 1154540 | 2460821029.88 | 28 | 1145816 | 28 | 1156634 | 2460821029.88 | 0 | 1155415 | 28 | 1157112 | 27 | 0 | 1116847 | 1116901 | 12 | 1298997486.62 | 0 | 502830 | 461575 | 26 | 1083218 | 1083218 | 2228729941.88 | 51 | 1002939 | 28 | 1160436 | 26 | 1097862 | 1055632 | 1097862 | 3109902297.5 | 329 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1168018 | 1971503981.4 | 16 | 673796 | 1040199396.72 | 0 | 0 | 0 | 98198919.38 | 23 | 970977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
198 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 3 | HITO 53 | HITO 53V | SI | VARIANTE LAS VEGAS | LV-001V | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | PABLO ABEL QUIROGA VARGAS Y OTRA |  |  | 1 | D | 55069.51 | 55762.84 | 693.33 | 46508.03 | 302.95 | SI |  | 358 | 3300 | 3536791.97 |  | SI | 192-3016 | 00-02-0000-0001-000 | 3185 | 2006-12-11 | NOVENA | BUCARAMANGA | [10 empty] | 1 | 2014-10-30 |  |  |  | 1 | 2014-10-30 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
199 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 4 | HITO 53 | HITO 53V | SI | VARIANTE LAS VEGAS | LV-002V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 59 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO | Presento informe jurídico que indica que el área requerida para la ejecución del proyecto se incrementa por lo anterior se deben actualizar insumos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Se cancelo oferta de compra según oficio ANI-2017-604-029133-1 | Sin Pago Reportado | 1 | MIRIAM CLARO DE MORA Y OTRO |  |  | 1 | I | 55733.62 | 56585.22 | 851.6 | 47075.23 | 0 | SI | N/A | 107 | 3000 | 1025924.77 | NO | SI | 192-11680 | 00-04-0004-0017-000 | 1727 | 2013-04-26 | TERCERA | BUCARAMANGA | 1370 | 64493065 | 1470009999.9 | 1405516934.9 | 0 | 26670427 | 60400252 | 151563744 | 0 | 151563744 | 1 | 2014-09-03 | 1 | 2016-04-04 | 151563744 | 1 | 2014-09-03 | 1 | 2016-05-17 | 151563744 | OFC-2735 | 2016-05-17 | 1 | 2016-06-13 | 1 | GPR-2593 | 2016-06-14 | 2016-06-17 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
200 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 5 | HITO 53 | HITO 53V | SI | VARIANTE LAS VEGAS | LMS-127 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 59 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Adjunta oficio de la concesionaria sin fecha ni radicado con asunto de devolución promesa de compraventa y expediente predio LMS-127. La ultima actuación encontrada en la documentación anexa en la carpeta del expediente es el contrato de compraventa firmado el 27 de julio de 2016 y Otro Si al contrato de compraventa firmado el 24 de mayo de 2017 | Diagnóstico, Sin acuerdo |  |  | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | RODRIGO GELVEZ MANTILLA |  |  | 1 | D | 56565.67 | 56874.57 | 308.9 | 49090.23 | 185.42 | SI | N/A | 26 | 6500 | 217409.77 | NO | SI | 192-14398 | 000200010189000 | 262 | 2010-09-08 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 66271810.5 | 359775000 | 293503189.5 | 25587960 | 14586165 | 237137700 | 343583635.5 | 0 | 343583635.5 | 1 | 2015-06-19 | 1 | 2015-08-10 | 343583635.5 | 1 | 2015-06-19 | 1 | 2016-02-24 | 343583635.5 | OFC-2662 | 2016-02-24 | 1 | 2016-02-24 | 1 | GPR-2385 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | [5 empty] | 1 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 343583635.5 | 3 | 2016-09-12 | 1 | 2016-07-27 | 1 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 343583635.5 | 262 | UNICA | CURUMANI |  | 1 | 2016-09-22 | 171791818 | 1 | 2016-12-22 | 68716727.2 |  |  |  | 103075090.3 |  |  |  |  | 0 |  | Pendiente registro de EP a favor ANI | 0 | 0
201 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 6 | HITO 53 | HITO 53N | SI | CAL. NUEVA | LMS-128 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 1 | 2016-07-05 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LEOCADIO CHIQUILLO ORTIZ |  |  | 1 | D | 57181.16 | 57739.56 | 558.4 | 14467.93 | 0 | SI | N/A | 26 | 5500 | 251032.07 | NO | SI | 192-14399 | 00-02-0001-0190-000 | 190 | 1992-05-25 | UNICA | TAMALAMEQUE | 1000 | 14467930 | 265500000 | 251032070 | 0 | 27565200 | 64368092 | 106401222 | 0 | 106401222 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-04-20 | 106401222 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-08-02 | 106401222 | OFC-1746 | 2012-08-02 | 1 | 2012-08-03 | 1 | GPR-1137 | 2012-08-18 | 2012-08-21 | [5 empty] | 1 | 2012-08-10 | 010/08/2012 | 106401222 | 2 | 2012-09-26 | 1 | 2012-05-24 | 1 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 106401222 | 123 | UNICA | AGUACHICA | 192-38720 | 1 | 2012-08-16 | 74480855.4 | 1 | 2013-09-12 | 31920366.6 |  |  |  | -7.4506e-09 | 1 | 2013-07-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
202 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 7 | HITO 53 | HITO 53N | SI | CAL. NUEVA | LMS-129 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 59 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | EMILSE TRUJILLO QUINTERO |  |  | 1 | D | 57765.33 | 58234.46 | 469.13 | 13213.79 | 0 | SI | N/A | 35 | 7226 | 344012.21 | NO | SI | 192-14397 | 00-02-0001-0188-000 | 414 | 1998-12-22 | UNICA | PAILITAS | 1000 | 13213790 | 357226000 | 344012210 | 0 | 11196758 | 0 | 24410548 | 0 | 24410548 | 1 | 2012-03-01 | 1 | 2012-05-02 | 24410548 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2012-05-02 | 24410548 | OFC-1552 | 2012-05-02 | 1 | 2012-05-26 | 1 | GPR-967 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | [5 empty] | 1 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 24410548 | 2 | 2016-01-28 | 1 | 2015-11-13 | 1 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 24410548 | 413 | UNICA | CURUMANÍ | 192-46408 | 1 | 2015-12-15 | 12205274 | [6 empty] | 12205274 | 1 | 2017-08-03 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
203 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 8 | HITO 53 | HITO 53E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-130 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 60 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | WILFRED SMITH ANAYA ORTEGA |  |  | 1 | I | 56783.98 | 58951.17 | 2167.19 | 32022.83 | 0 | SI | N/A | 257 | 5344 | 2543321.17 |  | SI | 192-2146 | 00-01-0007-0143-000 | 606 | 2009-04-21 | UNICA | AGUACHICA | 1000 | 32203950 | 2575525120 | 2543321170 | 0 | 29220082 | 7726007 | 69150039 | 0 | 69150039 | 1 | 2014-07-11 | 1 | 2012-02-15 | 69150039 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2012-04-24 | 69150039 | OFC-1541 | 2012-04-24 | 1 | 2012-05-17 | 1 | GPR-1006 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | [5 empty] | 0 | N.A | N.A | 69150039 | N.A | N.A | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 69150039 | 121 | UNICA | CURUMANI | 192-42928 | 1 | 2016-08-17 | 69150039 | [6 empty] | 0 | 1 | 2016-05-16 |  |  | 0 | 2015-05-08 |  | 0 | 0
204 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 9 | HITO 53 | HITO 53N | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-132 | RA-PVPS-GPRE-0027-2017 | 12 | 11 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | ORLANDO ENRIQUE RIVERA NEGRETE |  |  | 1 | D | 58231.4 | 58332.96 | 101.56 | 2984.63 | 0 | SI | N/A | 37 | 3616 | 370631.37 | NO | SI | 192-14396 | 00-02-0001-0187-000 | RES 01391 | 1990-07-19 | INCORA | VALLEDUPAR | 1000 | 2984630 | 373616000 | 370631370 | 0 | 4109446 | 523600 | 7617676 | 0 | 7617676 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-04-20 | 7617676 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2012-05-04 | 4633046 | OFC-1558 | 2012-05-04 | 1 | 2012-06-04 | 1 | GPR-2003 | 2015-11-06 | 2015-11-09 | 1 | 4029251 | OFC-2430 | 2014-09-12 | 2014-09-25 | 1 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 4029251 | 2 | NO REGISTRA | 1 | 2011-06-04 | 1 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 4029251 | 104 | UNICA | CURUMANI | 192-42931 | 1 | 2012-08-02 | 4633046 | 1 | 2016-07-14 | 4029251 |  |  |  | -4633046 | 1 | 2016-05-17 |  |  | 0 |  | EL PROCESO SE INICIO A NOMBRE DE EULOGIO RAMIRO TORRES ZAMBRANO Y OTRA MIENTRAS SE LIQUIDABA LA SUCESION A NOMBRE DEL SEÑOR ORLANDO ENRIQUE RIVERA NEGRETE , EN 2012 SE REALIZA LA COMPRA DE MEJORAS, Y EN 2016, UNA VEZ LIQUIDADA LA SUCUESION SE PROCEDE A COMPRA DE TERRENO // EL PRIMER PAGO REALIZADO CON FECHA 02-08-2012 CORRESPONDE AL PAGO DE MEJORAS POR UN VALOR DE $4.633.046 // A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
205 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 10 | HITO 53 | HITO 53N | SI | CAL. NUEVA | LMS-133 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 1 | 2016-07-05 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LEDYS BARBUDOS CASTILLEJO |  |  | 1 | D | 58327.15 | 59246.6 | 919.45 | 26747 | 0 | SI | N/A | 37 | 4016 | 347269 | NO | SI | 192-14395 | 00-02-0001-0186-000 | 108 | 2003-07-04 | UNICA | CURUMANI | 1000 | 26747000 | 374016000 | 347269000 | 0 | 41497400 | 23833301 | 92077701 | 0 | 92077701 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-05-08 | 92077701 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2012-05-10 | 92077701 | OFC-1576 | 2012-05-10 | 1 | 2012-05-26 | 1 | GPR-968 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | [5 empty] | 1 | 2012-05-26 | 2012-05-26 | 92077701 | 2 | 2012-08-10 | 1 | 2012-05-26 | 1 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 92077701 | 2471 | UNICA | AGUACHICA | 192-38040 | 1 | 2012-07-06 | 73662160.8 | 1 | 2013-06-25 | 18415540.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-02-25 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
206 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 11 | HITO 53 | HITO 53N | SI | CAL. NUEVA | LMS-134 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 5 | 2016-09-19 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS EDUARDO BLANCO FLOREZ Y OTRO |  |  | 1 | D | 59246.26 | 59474.08 | 227.82 | 5640.75 | 56.15 | SI | N/A | 27 | 7900 | 272259.25 | NO | SI | 192-11619 | 00-02-0001-0021-000 | 216 | 1998-08-21 | UNICA | CURUMANI | 1000 | 5640750 | 277900000 | 272259250 | 19708650 | 8929324 | 26050654 | 60329378 | 3966900 | 64296278 | 1 | 2012-04-01 | 1 | 2012-06-29 | 60329378 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2012-06-04 | 60329378 | OFC-1691 | 2012-07-04 | 1 | 2012-09-24 | 1 | GPR-1212 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | [5 empty] | 1 | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 60329378 | 2 | 2012-11-26 | 1 | 2012-09-26 | 1 | 2013-04-10 | 2013-04-10 | 2013-04-10 | 60329378 | 074 | UNICA | AGUACHICA | 192-38577 | 1 | 2012-10-25 | 42230564.6 | 1 | 2013-10-19 | 18098813.4 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-10-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
207 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 12 | HITO 53 | HITO 53N | SI | CAL. NUEVA | LMS-135 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 60 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Con pago |  | LIC N°3 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | NUBIA CECILIA GONZALEZ |  |  | 1 | D | 59462.9 | 59759.2 | 296.3 | 9107.49 | 39.04 | SI | N/A | 29 | 1376 | 282268.51 | NO | SI | 192-13202 | 00-02-0001-0002-000 | 50 | 2009-03-10 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 12295111.5 | 393357600 | 381062488.5 | 10618880 | 7735798 | 14120460 | 44770249 | 0 | 44770249 | 1 | 2014-01-15 | 1 | 2014-08-26 | 44770249 | 1 | 2012-10-12 | 1 | 2015-05-28 | 44770249 | OFC-2561 | 2015-05-28 | 1 | 2015-05-28 | 1 | GPR-1936 | 2015-06-03 | 2015-06-05 | 1 | 135218887 | OFC-2653 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 1 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 135218887 | 2 | 2016-06-30 | 1 | 2016-02-23 | 1 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 135218887 | 187 | UNICA | CURUMANI | 192-43108 | 1 | 2016-03-23 | 67609443.5 | 1 | 2016-08-11 | 67609443.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-07-05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
208 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 13 | HITO 53 | HITO 53N | SI | CAL. NUEVA | LMS-136 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | LUZ DARYS NAVARRO CARRILLO |  |  | 1 | D | 59754.7 | 60028.51 | 273.81 | 8417.33 | 0 | SI | N/A | 29 | 1376 | 282958.67 | NO | SI | 192-13203 | 00-02-0001-0204-000 | 278 | 2012-06-20 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 11363396 | 393357600.5 | 381994204.5 | 0 | 7619706 | 1778120 | 20761221 | 0 | 20761221 | 1 | 2014-02-13 | 1 | 2014-08-26 | 20761221 | 1 | 2012-10-12 | 1 | 2015-05-28 | 20761221 | OFC-2563 | 2015-05-28 | 1 | 2015-05-28 | 1 | GPR-1924 | 2015-06-02 | 2015-06-05 | 1 | 31384615 | OFC-2654 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 1 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 31384615 | 2 | 2016-05-02 | 1 | 2016-02-23 | 1 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 31384615 | 466 | UNICA | CURUMANI | 192-45367 | 1 | 2016-04-29 | 21969230.5 | [6 empty] | 9415384.5 | 1 | 2017-01-24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
209 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 14 | HITO 53 | HITO 53N | SI | CAL. NUEVA | LMS-137 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | DANIEL BALLENA CLAVIJO |  |  | 1 | D | 60023.43 | 60395.63 | 372.2 | 11459.93 | 0 | SI | N/A | 12 | 6625 | 115165.07 | NO | SI | 192-12381 | 00-02-0001-0019-000 | 247 | 2001-09-12 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 15470906 | 170943750.5 | 155472844.5 | 0 | 8609101 | 2697121 | 26777127 | 0 | 26777127 | 1 | 2014-01-08 | 1 | 2014-08-26 | 26777127 | 1 | 2012-10-12 | 1 | 2015-05-20 | 26777127 | OFC-2542 | 2015-05-20 | 1 | 2015-05-20 | 1 | GPR-1905 | 2015-05-20 | 2015-05-26 | 1 | 42904538 | OFC-2655 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 1 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 42904538 | 2 | 2016-06-30 | 1 | 2016-02-23 | 1 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 42904538 | 454 | UNICA | CURUMANI | 192-45366 | 1 | 2016-03-23 | 30033176.6 | [6 empty] | 12871361.4 | 1 | 2017-01-24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
210 | TRAMO 7 | 20174 | 4515 | 15 | HITO 53 | HITO 53E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-138 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 60 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | SI | NO | Presento informe jurídico que indica que la información catastral del inmueble no coincide con la escrita en los títulos, siendo necesario solicitar certificado catastral con el fin de descartar una identificación errónea | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C.I. GUAMAL S.A. |  |  | 1 | I | 58950.04 | 60222.43 | 1272.39 | 12985.5 | 0 | SI | N/A | 401 | 3800 | 4000814.5 |  | SI | 192-9605 | 00-04-0004-0005-000 | 2440 | 2005-12-19 | 1 | OCAÑA | 1350 | 17530425 | 5418630000 | 5401099575 | 0 | 16989800 | 19289970 | 53810195 | 0 | 53810195 | 1 | 2015-06-09 | 1 | 2015-08-26 | 53810195 | 1 | 2014-07-11 | 1 | 2016-02-23 | 53810195 | OFC-2656 | 2016-02-23 | 1 | 2016-08-22 | 1 | GPR-3032 | 2016-08-26 | 2016-08-29 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
211 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 16 | HITO 53 | HITO 53E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-139 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 60 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | ANDRES JARAMILLO BERNAL |  |  | 1 | I | 60222.15 | 61008.38 | 786.23 | 9386.96 | 0 | SI | NA | 98 | 5651 | 976264.04 |  | SI | 192-34593 | 00-01-0007-0380-000 | 405 | 2012-03-30 | 5 | MANIZALES | 1350 | 12672396 | 1330628850 | 1317956454 | 0 | 24715279 | 16626928 | 54014603 | 0 | 54014603 | 1 | 2015-07-03 | 1 | 2015-08-18 | 54014603 | 1 | 2015-05-11 | 1 | 2016-05-11 | 54014603 | OFC-2725 | 2016-05-11 | 1 | 2016-05-20 | 1 | GPR-2588 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | [5 empty] | 1 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 54014603 | 2 | 2016-11-10 | 1 | 2016-08-30 |  |  |  |  | 54014603 |  |  |  |  | 1 | 2016-11-16 | 27007301.5 | [6 empty] | 27007301.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
212 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 17 | HITO 53 | HITO 53E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-139A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 60 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada y contiene mas de 200 folios | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de mayo de 2017 que indica que se solicita al propietario a acercarse a la Notaría a firmar la escritura de venta de la franja de terreno según lo acordado en la promesa de compraventa. La ultima actuación encontrada en la documentación anexa en la carpeta del expediente es el contrato de compraventa firmado en septiembre de 2016 y Otro Si al contrato de compraventa sin firmas, constancia de inscripción impresa en febrero de 2017 con anotación Nro.11 referida a saneamiento automático del predio. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 4_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS JOSE JARAMILLO MEJIA |  |  | 1 | I | 61008.23 | 62100 | -1091.77 | 13268.24 | 0 | SI | N/A | 150 | 4823 | 1491554.76 |  | SI | 192-34592 | 00-01-0007-141-000 | 405 | 2012-03-30 | 5 | MANIZALES | 1350 | 17912124 | 2031511050 | 2013598926 | 0 | 25060355 | 44504866 | 87477345 | 0 | 87477345 | 1 | 2015-07-03 | 1 | 2015-08-18 | 87477345 | 1 | 2015-05-11 | 1 | 2016-05-11 | 87477345 | OFC-2724 | 2016-05-11 | 1 | 2016-06-17 | 1 | GPR-2695 | 2016-06-21 | 2016-06-30 | [5 empty] | 1 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 87477345 | 2 | 2016-11-28 | 1 | 2016-09-21 | 1 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 87477345 | 267 | UNICA | CURUMANI | 192-46906 | 1 | 2016-11-16 | 52486407 | [6 empty] | 34990938 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
213 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 18 | HITO 53 | HITO 53N | SI | CAL. NUEVA | LMS-140 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 1_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con resolución de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | EMILSE CONTRERAS QUINTERO |  |  | 1 | D | 60390.39 | 61020.91 | 630.52 | 19946.04 | 0 | SI | N/A | 29 | 4577.2 | 274631.16 |  | SI | 192-11631 | 00-02-0001-0018-000 | 598 | 2013-12-30 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 26927154 | 397679220 | 370752066 | 0 | 32832000 | 5870620 | 65629774 | 0 | 65629774 | 1 | 2014-03-24 | 1 | 2014-08-26 | 65629774 | 1 | 2014-03-21 | 1 | 2015-06-12 | 65629774 | OFC-2572 | 2015-06-12 | 1 | 2015-06-30 | 1 | GPR-1995 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | [5 empty] | 1 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 65629774 | 2 | 2015-12-08 | [6 empty] | 65629774 | [13 empty] | 65629774 |  |  |  |  | 1 | 2016-06-16 | PREDIO EN EXPROPIACIÓN // CON MEDIDA CAUTELAR DEL REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE. | 0 | 1
214 | TRAMO 7 |  |  | 19 | HITO 53 | HITO 53N | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-141A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 60 | 2017-11-30 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HAIDER LEAL CASTIBLANCO Y OTRA |  |  | 1 | D | 61014.65 | 61260.33 | 245.68 | 7285.4 | 0 | SI | N/A | 3 | 3059.8 | 25774.4 |  | SI | 192-39215 | 00-02-0001-0017-000 | 598 | 2013-12-30 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2015-10-30 |  |  |  | 1 | 2015-10-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
215 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 1 | HITO 53 | HITO 53N | SI | CAL. NUEVA | LMS-142 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 60 | 2017-11-30 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presento informe jurídico que indica que se cancelo la inscripción de la oferta y que de cuerdo con el estado actual se deben actualizar los insumos técnicos y jurídicos | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS JOSE JARAMILLO MEJIA |  |  | 1 | D | 61258.36 | 61674.79 | 416.43 | 11632.33 | 0 | SI | N/A | 20 | 3006 | 191373.67 |  | SI | 192-12003 | 00-02-0001-0016-000 | 270 | 2012-05-18 | UNICA | AGUSTIN CODAZZI | 1350 | 15703645.5 | 274058100 | 258354454.5 | 0 | 46620940 | 3826800 | 66151385 | 0 | 66151385 | 1 | 2013-03-07 | 1 | 2014-08-26 | 66151385 | 1 | 2014-07-21 | 1 | 2015-06-12 | 66151385 | OFC-2574 | 2015-06-12 | 1 | 2015-06-30 | 1 | GPR-1997 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | La Oferta Formal de Compra con Oficio No. 2574 del 12/06/2015 se cancela mediante Oficio 2379 del 03-03-2016 inscrita en la anotación no. 11 del F.M.I. lo anterior por indebida notificación. | 0 | 0
216 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 2 | HITO 53 | HITO 53N | SI | CAL. NUEVA | LMS-143 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 60 | 2017-11-30 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada | Oferta registrada | NO | NO | SI | SI | La ultima actuación encontrada en la documentación anexa en la carpeta del expediente es la oferta de compra registrada en anotación Nro. 10 con fecha 27 / 5 / 2016 en constancia de inscripción impresa el 2 de junio de 2016 | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS JOSE JARAMILLO MEJIA |  |  | 1 | D | 61673.29 | 62527.57 | 854.28 | 61638.53 | 0 | SI | N/A | 43 | 5000 | 373361.47 | NO | SI | 192-12382 | 00-02-0001-0015-000 | 208 | 2012-05-10 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 83212016 | 587250000.5 | 504037984.5 | 0 | 304868623 | 56805930 | 444886568 | 0 | 444886568 | 1 | 2015-04-20 | 1 | 2015-05-30 | 444886568 | 1 | 2012-10-12 | 1 | 2016-05-11 | 444886568 | OFC-2726 | 2016-05-11 | 1 | 2016-05-16 | 1 | GPR-2547 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | [8 empty] | 444886568 |  |  | 1 | 2017-05-31 | 1 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 444886568 | 269 | UNICA | CURUMANI | 192-46908 | [9 empty] | 444886568 |  |  |  |  | 0 | 2016-08-31 | EL PROPIETARIO ACEPTÓ LA OFERTA FORMAL DE COMPRA. SALE DE EXPROPIACIÓN. SE CONTINÚA CON EL TRÁMITE DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA. | 0 | 0
217 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 22 | HITO 53 | HITO 53E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-144 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_EXPROPIACIÓN | NO INCIDE | Sin resolución de expropiación | Sin Pago Reportado | 1 | ROSALBINA MOLINA DE ORTIZ Y OTROS |  |  | 1 | I | 62107.59 | 63356.98 | 1249.39 | 15610.64 | 130.84 | SI | N/A | 218 | 0 | 2164389.36 |  | SI | 192-16819 | 00-01-0007-0225-000 | 1397 | 2009-09-08 | 1 | FLORIDABLANCA | 1350 | 21074364 | 2943000000 | 2921925636 | 36098820 | 59703600 | 21783280 | 138660064 | 0 | 138660064 | 1 | 2014-06-18 | 1 | 2014-11-04 | 138660064 | 1 | 2014-04-08 | 1 | 2016-01-21 | 138660064 | OFC-2637 | 2016-01-21 | 1 | 2016-01-22 | 1 | GPR-2298 | 2016-01-25 | 2016-01-27 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016-09-09 | 28/04/2016: SE ENVÍA A LA CRDS PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN. | 0 | 1
218 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 23 | HITO 53 | HITO 53N | SI | CAL. NUEVA | LMS-145 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 4 | 2016-09-19 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | LUIS CARLOS PERDOMO PARAMO |  |  | 1 | D | 63227.41 | 63535.59 | 308.18 | 7873.84 | 0 | SI | N/A | 29 | 3250 | 285376.16 |  | SI | 192-11573 | 00-02-0001-0014-000 | RES 1245 | 1988-10-26 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 10629684 | 395887500 | 385257816 | 0 | 9116675 | 987300 | 20733659 | 0 | 20733659 | 1 | 2014-02-10 | 1 | 2014-08-26 | 20733659 | 1 | 2012-08-27 | 1 | 2015-05-13 | 20733659 | OFC-2536 | 2015-05-13 | 1 | 2015-05-29 | 1 | GPR-1931 | 2015-06-02 | 2015-06-05 | [5 empty] | 1 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 20733659 | 2 | 2015-08-26 | 1 | 2015-06-12 | 1 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 20733659 | 560 | UNICA | CURUMANI | 192-42701 | 1 | 2015-08-21 | 14513561.3 | 1 | 2016-02-25 | 6220097.7 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-01-27 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
219 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 24 | HITO 53 | HITO 53E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-146 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 103 | 2017-12-14 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Presenta dos informes de expropiación de noviembre de 2016 y mayo de 2017, la ultima actuación encontrada es la oferta de compra registrada | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | DOLLY ORTIZ BUITRAGO Y OTRA |  |  | 1 | I | 63346.98 | 63578.56 | 231.58 | 1504.08 | 0 | SI | N/A | 50 | 0 | 498495.92 |  | SI | 192-16818 | 00-01-0007-0224-000 | 3175 | 1997-07-25 | 5 | BUCARAMANGA | 1350 | 2030508 | 675000000 | 672969492 | 0 | 4653000 | 1784870 | 8468378 | 0 | 8468378 | 1 | 2014-06-18 | 1 | 2016-01-22 | 8468378 | 1 | 2012-10-12 | 1 | 2016-01-21 | 8468378 | OFC-2638 | 2016-01-21 | 1 | 2016-01-22 | 1 | GPR-2297 | 2016-01-25 | 2016-01-27 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25/11/2016: SE ENVÍA EXPEDIENTE A EXPROPIACIÓN POR NO ACEPTACIÓN DE LA OFERTA. | 0 | 0
220 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 25 | HITO 53 | HITO 53E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-147 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 61 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SOCIEDAD RUEDA GARCIA Y CÍA LTDA GANADERA MACAREGUA |  |  | 1 | I | 63572.42 | 65211.55 | 1639.13 | 13760.73 | 0 | SI | N/A | 1455 | 5833 | 14542072.27 |  | SI | 192-441 | 00-01-0007-0140-000 | 1519 | 1994-07-29 | 2 | SAN GIL | [10 empty] | 1 | 2014-07-11 |  |  |  | 1 | 2014-04-08 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23/01/217: SE ELIMINA LA INFORMACIÓN DEL AVALÚO CON FECHA 04/11/2014 YA QUE NO SE ENCONTRABA APROBADO. | 0 | 0
221 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 26 | HITO 53 | HITO 53N | SI | CAL. NUEVA | LMS-148 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 2_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con demanda admitida | Pago Total | 1 | ALIX MARIA ROLON SANCHEZ Y OTROS |  |  | 1 | D | 63520.74 | 63914.96 | 394.22 | 11209.3 | 101.76 | SI | N/A | 42 | 4000 | 412790.7 |  | SI | 192-12362 | 00-02-0001-0012-000 | 3390 | 2007-12-18 | 1 | VALLEDUPAR | 1350 | 15132555 | 572400000 | 557267445 | 28501040 | 19722232 | 11731640 | 75087467 | 0 | 75087467 | 1 | 2014-02-07 | 1 | 2014-08-26 | 75087467 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2015-05-13 | 75087467 | OFC-2537 | 2015-05-13 | 1 | 2015-06-30 | 1 | GPR-1982 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | [8 empty] | 75087467 | [8 empty] | 75087467 |  |  |  |  | 1 | 2016-08-17 | 75087467 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2015-11-18 | PREDIO EN EXPROPIACIÓN | 0 | 1
222 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 27 | HITO 53 | HITO 53N | SI | CAL. NUEVA | LMS-149 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 61 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | JUAN DE LA CRUZ URIBE ECHEVERRI |  |  | 1 | D | 63914.96 | 64044.82 | 129.86 | 3629.9 | 0 | SI | N/A | 17 | 500 | 166870.1 |  | SI | 192-12124 | 00-02-0001-0009-000 | 1863 | 2003-07-21 | 20 | MEDELLIN | 1350 | 4900365 | 230175000 | 225274635 | 0 | 48909536 | 566932 | 54376833 | 0 | 54376833 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2012-09-21 | 54376833 | 1 | 2012-08-27 | 1 | 2012-10-25 | 54376833 | OFC-1935 | 2012-10-25 | 1 | 2012-11-08 | 1 | GPR-1299 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | 1 | 96150096 | 2912 | 2017-06-21 | 2017-07-06 | 0 | N/A | N/A | 96150096 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-06-06 |  |  |  |  | 96150096 | [13 empty] | 96150096 |  |  |  |  | 0 |  | ESCRITURA FIRMADA POR LAS DOS PARTES, PENDIENTE PROTOCOLIZACIÓN Y REGISTRO | 0 | 0
223 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 28 | HITO 53 | HITO 53N | SI | CAL. NUEVA | LMS-150 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 61 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | JUAN DE LA CRUZ URIBE ECHEVERRI |  |  | 1 | D | 64044.82 | 64976.42 | 931.6 | 47292.17 | 0 | SI | N/A | 55 | 500 | 503207.83 |  | SI | 192-11792 | 00-02-0001-0008-000 | 1863 | 2003-07-21 | 20 | MEDELLIN | 1350 | 63844430 | 743175000.5 | 679330570.5 | 0 | 71684500 | 39641135 | 175170065 | 0 | 175170065 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2012-09-21 | 175170065 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2012-10-25 | 175170065 | OFC-1936 | 2012-10-25 | 1 | 2012-11-08 | 1 | GPR-1300 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | 1 | 191991957 | 2913 | 2017-06-21 | 2017-07-06 | 0 | N/A | N/A | 191991957 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2014-06-06 |  |  |  |  | 191991957 | [13 empty] | 191991957 |  |  |  |  | 0 |  | ESCRITURA FIRMADA POR LAS DOS PARTES, PENDIENTE PROTOCOLIZACIÓN Y REGISTRO | 0 | 0
224 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 29 | HITO 53 | HITO 53E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-151 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 61 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | sin firma de la concesionaria |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ELIAS ANTONIO PEINADO |  |  | 1 | I | 65208.07 | 65921.43 | 713.36 | 6079.14 | 0 | SI | N/A | 31 | 3519 | 307439.86 |  | SI | 192-35688 | 00-01-0007-0286-000 ME | 377 | 2012-08-08 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 6933560 | 421977371 | 415043811 | 0 | 4686000 | 3717900 | 15337460 | 0 | 15337460 | 1 | 2012-09-01 | 1 | 2014-11-04 | 15337460 | 1 | 2011-12-11 | 1 | 2015-08-05 | 15337460 | OFC-2580 | 2015-08-05 | [17 empty] | 1 | 2016-11-21 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
225 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 30 | HITO 53 | HITO 53E |  | CAL. EXISTENTE | LMS-151A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 61 | 2017-11-30 | La carpeta no se encontró relacionada en el rótulo de la caja, así mismo se relaciono el expediente LMS-155 dos veces en el rotulo razón por la cual en la portada no aparece el nombre del expediente LMS-151A. Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA OLINTA GUERRERO DURAN Y OTROS |  |  | 1 | I | 65848.48 | 66451.35 | 602.87 | 6638 | 0 | SI | N/A | 27 | 0 | 263362 |  | SI | 192-35689 | 00-01-0007-0286-000 ME | 377 | 2012-08-08 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2014-06-05 |  |  |  | 1 | 2014-06-18 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23/01/217: SE ELIMINA LA INFORMACIÓN DEL AVALÚO CON FECHA 04/11/2014 YA QUE NO SE ENCONTRABA APROBADO. | 0 | 0
226 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 31 | HITO 53 | HITO 53N | SI | CAL. NUEVA | LMS-152 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 2_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con demanda admitida | Sin Pago Reportado | 1 | JUAN DE LA CRUZ URIBE ECHEVERRI |  |  | 1 | D | 64976.42 | 65235.36 | 258.94 | 7868.04 | 0 | SI | N/A | 10 | 5000 | 97131.96 |  | SI | 192-12161 | 00-02-0001-0006-000 | 288 | 2003-05-16 | UNICA | PTO. BERRIO | 1350 | 10621854 | 141750000 | 131128146 | 0 | 14959400 | 0 | 25581254 | 0 | 25581254 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2012-09-21 | 25581254 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2012-10-05 | 25581254 | OFC-1885 | 2012-10-05 | 1 | 2012-11-03 | 1 | GPR-1301 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | [11 empty] | 1 | 2014-06-06 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016-08-29 | PREDIO EN EXPROPIACIÓN // CON MEDIDA CAUTELAR DEL REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE. | 0 | 1
227 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 32 | HITO 53 | HITO 53N | SI | CAL. NUEVA | LMS-152A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 61 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | JUAN DE LA CRUZ URIBE ECHEVERRI |  |  | 1 | D | 65235.36 | 66218.83 | 983.47 | 30049.25 | 0 | SI | N/A | 30 | 8500 | 278450.75 |  | SI | 192-12377 | 00-02-0001-0005-000 | 1863 | 2003-07-21 | 20 | MEDELLIN | 1350 | 40566488 | 416475000.5 | 375908512.5 | 0 | 98448524 | 3624123 | 142639134 | 0 | 142639134 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2012-09-21 | 142639134 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2012-10-05 | 142639134 | OFC-1886 | 2012-10-05 | 1 | 2012-11-03 | 1 | GPR-1302 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | [11 empty] | 1 | 2014-06-06 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | SE REQUIERE ELABORAR AVALUO ALCANCE POR FALTANTE DE ESPECIES. | 0 | 0
| TRAMO 7 |  |  |  | HITO 53 | HITO 53 | [21 empty] | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 1823665.47 | 1843645.06 | 17796.05 | 554393.26 | 816.16 | 0 | 0 | 3688 | 116798 | 36442404.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28319 | 1157387 | 80 | 0 | 33020 | 614843907.5 | 23590824163.4 | 22975980255.9 | 120515350 | 970709871 | 669397601 | 2375466724.5 | 3966900 | 2379433624.5 | 30 | 1248048 | 26 | 1083819 | 2375466724.5 | 30 | 1238785 | 26 | 1088015 | 2372482094.5 | 0 | 1088045 | 25 | 1046448 | 25 | 0 | 1047962 | 1048022 | 6 | 501679344 | 0 | 254977 | 255020 | 13 | 546253 | 505122 | 1945461283.5 | 29 | 506138 | 19 | 798788 | 13 | 550931 | 550931 | 550931 | 1945461283.5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 14 | 589759 | 736860345.2 | 7 | 294854 | 215010239.6 | 0 | 0 | 0 | 993590698.7 | 10 | 422803 | 0 | 0 | 4 | 254841 | 0 | 0 | 4 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
228 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 33 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-153 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | ROSA MARIA ECHEVERRI ELEJALDE Y OTRO |  |  | 1 | D | 66289.4 | 66708.31 | 418.91 | 11046.89 | 0 | SI | N/A | 25 | 4880 | 243833.11 |  | SI | 192-15163 | 00-02-0001-0004-000 | 267 | 1996-05-28 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 14913302 | 344088000.5 | 329174698.5 | 0 | 27653396 | 7903500 | 50470198 | 0 | 50470198 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2012-09-14 | 50470198 | 1 | 2011-02-01 | 1 | 2012-10-05 | 50470198 | OFC-1887 | 2012-10-05 | 1 | 2012-11-08 | 1 | GPR-1358 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2017-09-25 | PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
229 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 34 | HITO 54 | HITO 54E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-154 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 103 | 2017-12-14 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Presenta informe de expropiación de mayo de 2017, la ultima actuación encontrada es la oferta de compra registrada | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | ALBERTO BENJAMIN CELIS MORON |  |  | 1 | I | 66450.65 | 66750.13 | 299.48 | 3734.96 | 0 | SI | N/A | 9 | 8723 | 94988.04 |  | SI | 192-13205 | 00-01-0007-0137-000 | RES 760 | 1990-04-30 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 5042196 | 133276050 | 128233854 | 0 | 11524800 | 0 | 16566996 | 0 | 16566996 | 1 | 2014-06-05 | 1 | 2015-01-22 | 16566996 | 1 | 2014-06-05 | 1 | 2016-01-06 | 16566996 | OFC-2636 | 2016-01-06 | 1 | 2016-01-07 | 1 | GPR-2280 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
230 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 35 | HITO 54 | HITO 54E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-155 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 61 | 2017-11-30 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio que indica que se solicita al propietario a acercarse a la Notaría a firmar la escritura de Venta de la franja de terreno según lo acordado en la promesa de compraventa | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 4_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | JULIANA RIVERA BELEÑO |  |  | 1 | I | 66748.23 | 67008.28 | 260.05 | 2754.65 | 0 | SI | N/A | 19 | 8147 | 195392.35 |  | SI | 192-13110 | 00-01-0007-0136-000 | RES 1054 | 1990-06-19 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 3718777.5 | 267498450 | 263779672.5 | 0 | 9171000 | 1538470 | 14428247.5 | 0 | 14428247.5 | 1 | 2014-06-05 | 1 | 2014-11-04 | 14428247.5 | 1 | 2014-06-18 | 1 | 2015-05-28 | 14428247.5 | OFC-2553 | 2015-05-28 | 1 | 2015-05-28 | 1 | GPR-1928 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 1 | 21194738 | GPR-2661 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 1 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 21194738 | 2 | 2016-05-10 | 1 | 2016-03-07 | 1 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 21194738 | 268 | UNICA | CURUMANI |  | 1 | 2016-04-29 | 12716842.8 | [6 empty] | 8477895.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
231 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 36 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-156 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | ROSA MARIA ECHEVERRI ELEJALDE Y OTRO |  |  | 1 | D | 66708.31 | 67052.73 | 344.42 | 8059.29 | 0 | SI | N/A | 38 | 6743 | 378683.71 |  | SI | 192-15167 | 00-02-0001-0003-000 | 267 | 1996-05-28 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 10880041.5 | 522103050 | 511223008.5 | 0 | 17462180 | 16818389 | 45160611 | 0 | 45160611 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2012-09-21 | 45160611 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2012-10-05 | 45160611 | OFC-1888 | 2012-10-05 | 1 | 2012-11-08 | 1 | GPR-1357 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2017-09-25 | PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
232 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 37 | HITO 54 | HITO 54E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-157 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 61 | 2017-11-30 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio que indica que se solicita al propietario a acercarse a la Notaría a firmar la escritura de Venta de la franja de terreno según lo acordado en la promesa de compraventa | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 4_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | JESUALDO MENESES CASTILLEJO |  |  | 1 | I | 67006.87 | 67209.66 | 202.79 | 1555.44 | 0 | NO | N/A | 8 | 122 | 78566.56 |  | SI | 192-13148 | 00-01-0007-0134-000 | RES 759 | 1990-04-30 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 2099844 | 108164700 | 106064856 | 0 | 2544000 | 0 | 4643844 | 0 | 4643844 | 1 | 2014-06-05 | 1 | 2014-11-04 | 4643844 | 1 | 2014-06-05 | 1 | 2015-05-28 | 4643844 | OFC-2557 | 2015-05-28 | 1 | 2015-05-28 | 1 | GPR-1927 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 1 | 8148524 | GPR-2720 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 1 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 8148524 | 2 | 2016-06-25 | 1 | 2016-05-10 | 1 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 8148524 | 270 | UNICA | CURUMANI |  | 1 | 2016-07-14 | 4889114.4 | [6 empty] | 3259409.6 |  |  |  |  | 0 |  | Pendiente registro de EP a favor ANI | 0 | 0
233 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 38 | HITO 54 | HITO 54E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-158 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 4 | 2016-09-19 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | ALVARO PALACIO BECERRA |  |  | 1 | I | 67207.09 | 67625.56 | 418.47 | 2399.85 | 0 | SI | N/A | 26 | 5067 | 262667.15 |  | SI | 192-13107 | 00-01-0007-0133-000 | 192 | 2012-10-11 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 3239797.5 | 357840450 | 354600652.5 | 1120800 | 7794000 | 136363650 | 148518247.5 | 0 | 148518247.5 | 1 | 2014-03-20 | 1 | 2014-11-04 | 148518247.5 | 1 | 2014-03-20 | 1 | 2015-05-28 | 148518247.5 | OFC-2549 | 2015-05-28 | 1 | 2015-05-28 | 1 | GPR-1926 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | [5 empty] | 1 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 148518247.5 | 2 | 2015-07-30 | 1 | 2015-06-03 | 1 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 148518247.5 | 461 | UNICA | CURUMANI | 192-42583 | 1 | 2015-07-22 | 74259124 | 1 | 2016-01-26 | 74259123.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-11-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
234 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 39 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-159 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 61 | 2017-11-30 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | SI | SI | SI | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | CARMELO HEREDIA PEÑA |  |  | 1 | D | 67053.74 | 68278.72 | 1224.98 | 34583.27 | 0 | SI | N/A | 138 | 9415 | 1354831.73 | NO | SI | 192-17651 | 00-02-0001-0183-000 | 1883 | 2010-06-28 | 10 | BUCARAMANGA | 1350 | 46687415 | 1875710250.5 | 1829022835.5 | 0 | 46582848 | 31103277 | 124373540 | 0 | 124373540 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2012-09-21 | 124373540 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2012-10-05 | 124373540 | OFC-1889 | 2012-10-05 | 1 | 2012-10-30 | 1 | GPR-1303 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | [5 empty] | 1 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 124373540 | 2 | 2013-02-19 | 1 | 2012-10-31 | 1 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 124373540 | 2112 | UNICA | AGUACHICA | 192-42557 | 1 | 2014-03-21 | 74624124 | 1 | 2016-04-21 | 49749416 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-11-13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
235 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 40 | HITO 54 | HITO 54E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-160 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 103 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Presenta informe de expropiación de mayo de 2017, la ultima actuación encontrada es la oferta de compra registrada | Diagnóstico | Presenta nota aclaratoria la cual indica: que el diagnóstico socio económico de marzo de 2015 determinó la aplicación del factor de apoyo a tramites, en septiembre de 2015 se presento a la beneficiaria el acuerdo de reconocimiento de compensaciones socioeconómicas la cual no estuvo de acuerdo con el valor de la oferta de compra y tampoco con valor de la compensación social, en enero 2016 se realizo nuevamente visita de campo donde la beneficiaria ratifico su desacuerdo con el valor |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | TILCIA MARIA SALAZAR CARVAJALINO |  |  | 1 | I | 67624.45 | 67849.28 | 224.83 | 1388.79 | 0 | SI | N/A | 11 | 3227 | 111838.21 |  | SI | 192-13462 | 00-01-0007-0132-000 | RES 2035 | 1990-09-28 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 1874866.5 | 152856450 | 150981583.5 | 0 | 3042000 | 147450 | 5064316.5 | 0 | 5064317 | 1 | 2014-03-20 | 1 | 2014-09-04 | 5064317 | 1 | 2014-03-20 | 1 | 2015-09-14 | 5064317 | OFC-2607 | 2015-09-14 | 1 | 2015-09-17 | 1 | GPR-2170 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 02/03/2016: SE ENVIA A BOGOTA PARA INICIAR TRAMITE DE EXPROPIACION. | 0 | 0
236 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 41 | HITO 54 | HITO 54E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-162 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 103 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Enviar a expropiación | NO | SI | NO | SI | Presenta informe de expropiación de julio de 2017, la ultima actuación encontrada es el contrato de promesa de compraventa | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | CARLOS ENRIQUE ARENAS LOAIZA |  |  | 1 | I | 67862.43 | 68848.79 | 986.36 | 5397.32 | 0 | SI | N/A | 103 | 1826 | 1026428.68 | NO | SI | 192-13188 | 00-01-0007-0125-000 | 308 | 1995-10-24 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 7286382 | 1392965100 | 1385678718 | 0 | 25852200 | 46557090 | 79695672 | 0 | 79695672 | 1 | 2014-03-20 | 1 | 2015-01-22 | 79695672 | 1 | 2014-03-20 | 1 | 2016-01-21 | 79695672 | OFC-2639 | 2016-01-21 | 1 | 2016-01-22 | 1 | GPR-2299 | 2016-01-25 | 2016-01-27 | [5 empty] | 1 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 79695672 | 2 | 2016-03-25 | 1 | 2016-01-29 | [9 empty] | 1 | 2016-03-08 | 39847836 | [6 empty] | -39847836 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
237 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 42 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-163 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 62 | 2017-12-04 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada sin rotulo | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | CANCELACIÓN de Oferta registrada, presenta informa jurídico de junio de 2017 el cual indica que la ultima actuación realizada fue la cancelación de la oferta, además se evidenció que presenta una indebida notificación de la oferta, con un avalúo vencido por lo cual se debe proceder a la actualización de insumos y proseguir con el proceso de adquisición de la franja de terreno requerida | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | DIANIS MENESES FRANCO Y OTRO |  |  | 1 | D | 68267.85 | 68528.99 | 261.14 | 6727.78 | 0 | SI | N/A | 21 | 3790 | 207062.22 |  | SI | 192-38941 | 00-01-0007-0283-000 | RES 638 | 2012-12-20 | INCODER | VALLEDUPAR | 1350 | 9082503 | 288616500 | 279533997 | 0 | 3342667 | 989460 | 13414630 | 0 | 13414630 | 1 | 2014-01-16 | 1 | 2014-08-12 | 13414630 | 1 | 2013-11-25 | 1 | 2015-09-03 | 13414630 | OFC-2598 | 2015-09-03 | 1 | 2015-09-03 | 1 | GPR-2086 | 2015-09-03 | 2015-09-18 | [8 empty] | 13414630 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Se cancela la oferta formal de compra mediante Oficio 2708 del 29 de Junio de 2016 por indebida notificación (se notificó avalúo vencido) | 0 | 0
238 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 43 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-164 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 62 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, carpeta con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  | LIC N°3 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RAMON ANGARITA QUINTERO |  |  | 1 | D | 68522.82 | 68760.46 | 237.64 | 6268.28 | 0 | NO | N/A | 21 | 6633 | 210364.72 |  | SI | 192-17796 | 00-01-0007-0282-000 | 225 | 2013-05-30 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 8462178 | 292454550 | 283992372 | 0 | 5865284 | 0 | 14327462 | 0 | 14327462 | 1 | 2014-01-16 | 1 | 2014-08-12 | 14327462 | 1 | 2013-11-26 | 1 | 2014-11-10 | 14327462 | OFC-2452 | 2014-11-10 | [37 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | EL AVALUO REPORTADO EN LA SABANA PREDIAL SE ENCUENTRA VENCIDO YA QUE NO SE NOTIFICÓ EN LOS TIEMPOS DETERMINADOS POR LA LEY. ES NECESARIO ACTUALIZAR LOS INSUMOS Y CONTINUAR CON LAS GESTIONES PERTINENTES. | 0 | 0
239 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 44 | HITO 54 | HITO 54E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-165 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 62 | 2017-12-04 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Con pago |  |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | HECTOR ANGEL ARDILA PALLARES |  |  | 1 | I | 68847.14 | 69027.67 | 180.53 | 976.91 | 0 | SI | N/A | 12 | 3746 | 122769.09 | NO | SI | 192-13725 | 00-01-0007-0124-000 | RES 2509 | 1990-11-30 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 1318828.5 | 167057100 | 165738271.5 | 0 | 1746000 | 36645600 | 39710428.5 | 0 | 39710428.5 | 1 | 2014-07-11 | 1 | 2014-11-04 | 39710428.5 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2015-09-23 | 39710428.5 | OFC-2610 | 2015-09-23 | 1 | 2015-09-23 | 1 | GPR-2122 | 2015-09-23 | 2015-10-02 | [5 empty] | 1 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 39710428.5 | 2 | 2016-01-07 | 1 | 2015-09-30 | 1 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 39710428.5 | 366 | UNICA | CURUMANI | 192-44928 | 1 | 2015-11-20 | 19855214.5 | [6 empty] | 19855214 | 1 | 2016-11-16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
240 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 45 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-166 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 5 | 2016-12-21 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE MANUEL QUINTERO URIBE |  |  | 1 | D | 68760.42 | 69001.35 | 240.93 | 6596.58 | 0 | SI | N/A | 20 | 4310 | 197713.42 |  | SI | 192-18254 | 00-01-0007-0281-000 | 633 | 2011-10-27 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 8905383 | 275818500 | 266913117 | 0 | 4889184 | 3728080 | 17522647 | 0 | 17522647 | 1 | 2014-01-17 | 1 | 2014-08-12 | 17522647 | 1 | 2014-01-15 | 1 | 2014-10-27 | 17522647 | OFC-2446 | 2014-10-27 | 1 | 2015-06-02 | 1 | GPR-1930 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | [5 empty] | 1 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 17522647 | 2 | 2015-08-13 | 1 | 2015-06-10 | 1 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 17522647 | 559 | UNICA | CURUMANI | 192-42684 | 1 | 2015-07-14 | 8761323.5 | 1 | 2016-03-23 | 8761323.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-01-19 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
241 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 46 | HITO 54 | HITO 54E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-167 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 62 | 2017-12-04 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | FABIAN ANTONIO URBINA GALLANO |  |  | 1 | I | 69024 | 69939.17 | 915.17 | 5788.7 | 0 | SI | N/A | 20 | 7000 | 201211.3 | NO | SI | 192-1468 | 00-01-0002-0046-000 | 255 | 1981-07-16 | UNICA | Chiriguana | 1350 | 7814745 | 279450000 | 271635255 | 0 | 108808961 | 2867860 | 119491566 | 0 | 119491566 | 1 | 2014-03-20 | 1 | 2015-10-23 | 119491566 | 1 | 2011-05-01 | 1 | 2016-05-26 | 119491566 | OFC-2751 | 2016-05-26 | 1 | 2016-05-27 | 1 | GPR-2578 | 2016-06-02 | 2016-06-13 | [5 empty] | 1 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | 119491566 | 2 | 2016-08-16 | 1 | 2016-06-09 | 1 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 119491566 | 490 | UNICA | CURUMANI | 192-45426 | 1 | 2016-07-22 | 95593252.8 | [6 empty] | 23898313.2 | 1 | 2017-02-20 |  |  | 0 |  | En trámite escitura aclaratoria por error en abscisado. | 0 | 0
242 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 47 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-168 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 10 | 2015-12-22 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | FANNY MORON RANGEL Y OTRO |  |  | 1 | D | 69001.35 | 69221.41 | 220.06 | 5254.48 | 0 | SI | N/A | 22 | 4 | 214749.52 | NO | SI | 192-18078 | 00-01-0007-0028-000 | 172 | 2004-06-07 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 7093548 | 297005400 | 289911852 | 0 | 7933716 | 10851400 | 25878664 | 0 | 25878664 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2012-09-21 | 25878664 | 1 | 2010-07-10 | 1 | 2012-10-05 | 25878664 | OFC-1892 | 2012-10-05 | 1 | 2012-10-31 | 1 | GPR-1304 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | [5 empty] | 1 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 25878664 | 2 | 2013-03-13 | 1 | 2012-11-06 | 1 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 25878664 | 245 | UNICA | LA GLORIA | 192-40108 | 1 | 2013-04-25 | 18115064.8 | 1 | 2014-12-11 | 7763599.2 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-11-10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
243 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 48 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-169 | RA-PVPS-0346-2016 | 4 | 1 | 2016-03-29 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ELBERTH DIAZ RECAMAN |  |  | 1 | D | 69252.03 | 69408.54 | 156.51 | 3913.97 | 0 | SI | N/A | 15 | 2482 | 148568.03 | NO | SI | 192-16860 | 00-01-0007-0237-000 | 410 | 2008-10-28 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 5283860 | 205850700.5 | 200566840.5 | 0 | 17458489 | 0 | 22742349 | 0 | 22742349 | 1 | 2012-08-01 | 1 | 2012-09-21 | 22742349 | 1 | 2012-05-13 | 1 | 2012-10-05 | 22742349 | OFC-1893 | 2012-10-05 | 1 | 2012-10-30 | 1 | GPR-1305 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | [5 empty] | 1 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 22742349 | 2 | 2013-10-30 | 1 | 2012-10-30 | 1 | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 22742349 | 207 | UNICA | AGUACHICA | 192-39873 | 1 | 2013-11-26 | 15919644.3 | 1 | 2014-12-11 | 6822704.7 |  |  |  | 0 | 1 | 2014-10-06 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
244 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 49 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-170 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 2 | 2016-07-05 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA OLIVA GUZMAN GUZMAN |  |  | 1 | D | 69413.81 | 69552.8 | 138.99 | 3474.14 | 0 | NO | N/A | 14 | 8643 | 145168.86 |  | SI | 192-16111 | 00-01-0007-0185-000 | RES 244 | 1993-03-25 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 4690089 | 200668050 | 195977961 | 0 | 41785000 | 0 | 46475089 | 0 | 46475089 | 1 | 2014-02-10 | 1 | 2014-05-08 | 46475089 | 1 | 2014-01-14 | 1 | 2014-07-15 | 46475089 | OFC-2322 | 2014-07-15 | 1 | 2014-11-14 | 1 | GPR-1745 | 2014-11-18 | 2014-12-19 | [5 empty] | 1 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 46475089 | 2 | 2015-03-18 | 1 | 2014-11-25 | 1 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 46475089 | 1131 | UNICA | AGUACHICA | 192-41311 | 1 | 2015-03-12 | 37180071.2 | 1 | 2015-08-19 | 9295017.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-06-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
245 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 50 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-171 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | FRANGEL LOZANO TORO |  |  | 1 | D | 69562.23 | 69697.12 | 134.89 | 3619.57 | 0 | NO | N/A | 14 | 2903 | 139283.43 |  | SI | 192-17798 | 00-01-0007-0241-000 | 308 | 2008-08-29 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 4886419.5 | 192919050 | 188032630.5 | 0 | 2615480 | 0 | 7501899.5 | 0 | 7501899.5 | 1 | 2014-02-10 | 1 | 2014-08-12 | 7501899.5 | 1 | 2014-01-14 | 1 | 2015-05-28 | 7501899.5 | OFC-2562 | 2015-05-28 | 1 | 2015-05-28 | 1 | GPR-1929 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 1 | 11449926 | OFC-2660 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | [6 empty] | 1 | 2012-11-16 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2017-09-25 | PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
246 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 51 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-172 | RA-PVPS-1161-2016 | 7 | 11 | 2016-09-19 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | JOSE ELBERTH DIAZ RECAMAN Y OTRA |  |  | 1 | D | 69695.62 | 69825.9 | 130.28 | 6045.05 | 0 | NO | N/A | 13 | 9284 | 133238.95 |  | SI | 192-17896 | 00-01-0001-0242-000 | RES 707 | 1995-09-14 | INCORA | VALLEDUPAR | 1270 | 7677213.5 | 176890680 | 169213466.5 | 0 | 16988020 | 0 | 24665233.5 | 0 | 24665233.5 | 1 | 2013-04-04 | 1 | 2013-12-12 | 24665233.5 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2014-08-08 | 24665233.5 | OFC-2349 | 2014-08-08 | 1 | 2014-09-11 | 1 | GPR-1716 | 2014-10-03 | 2014-10-03 | [5 empty] | 1 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 24665233.5 | 2 | 2014-12-01 | 1 | 2014-09-17 | 1 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 24665233.5 | 456 | UNICA | CURUMANI | 192-42581 | 1 | 2015-03-12 | 19732186.8 | 1 | 2016-01-19 | 4933046.7 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-11-30 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
247 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 52 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-173 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | ALVARO DE JESUS MUÑOZ BAÑOS Y OTRA |  |  | 1 | D | 69825.9 | 69967.22 | 141.32 | 11285.14 | 0 | SI | N/A | 14 | 9150 | 137864.86 |  | SI | 192-16104 | 00-01-0007-0186-000 | 287 | 1993-03-26 | INCORA | VALLEDUPAR | 1270 | 14332127.8 | 189420500 | 175088372.2 | 0 | 13428072 | 1368000 | 29128199.8 | 0 | 29128199.8 | 1 | 2013-04-03 | 1 | 2013-12-19 | 29128199.8 | 1 | 2013-03-26 | 1 | 2014-08-05 | 29128199.8 | OFC-2350 | 2014-08-05 | 1 | 2014-11-25 | 1 | GPR-1804 | 2015-02-05 | 2015-02-13 | [5 empty] | 1 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 29128199.8 | 2 | 2015-06-10 | 1 | 2015-04-06 | 1 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 29128199.8 | 363 | UNICA | CURUMANI | 192-44929 | 1 | 2015-05-27 | 20389739.87 | [6 empty] | 8738459.93 | 1 | 2016-11-16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
248 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 53 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-174 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | NATALIO GOMEZ PAVA |  |  | 1 | D | 69967.22 | 70124.08 | 156.86 | 10068.66 | 0 | SI | N/A | 15 | 3306 | 143237.34 |  | SI | 192-16108 | 00-01-0007-0187-000 | 512 | 2010-11-09 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 13592691 | 206963100 | 193370409 | 0 | 128612460 | 4464140 | 146669291 | 0 | 146669291 | 1 | 2015-04-30 | 1 | 2015-07-15 | 146669291 | 1 | 2013-03-26 | 1 | 2015-10-27 | 146669291 | OFC-2619 | 2015-10-27 | 1 | 2015-10-07 | 1 | GPR-2204 | 2015-11-06 | 2015-11-11 | [5 empty] | 1 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 146669291 | 2 | 2015-12-17 | 1 | 2015-10-27 | 1 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 146669291 | 367 | UNICA | CURUMANI | 192-44930 | 1 | 2015-11-20 | 102668503.7 | [6 empty] | 44000787.3 | 1 | 2016-11-16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
249 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 54 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-175 | RA-PVPS-GPRE-0025-2017 | 11 | 9 | 2017-05-23 | [9 empty] | LIC N°3 | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | ADELMO LOPEZ MORENO |  |  | 1 | D | 70116.92 | 70274.75 | 157.83 | 5083.61 | 0 | SI | N/A | 13 | 5855 | 130771.39 |  | SI | 192-16110 | 00-01-0007-0188-000 | 430 | 2009-09-10 | UNICA | CURUMANI | 1270 | 6456184.7 | 172535850 | 166079665.3 | 0 | 47090000 | 7664985.25 | 61211169.95 | 0 | 61211169.95 | 1 | 2013-04-03 | 1 | 2014-02-22 | 61211169.95 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2015-01-19 | 61211169.95 | OFC-2500 | 2015-01-19 | 1 | 2015-02-10 | 1 | GPR-1827 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 1 | 16054670 | OFC-2652 | 2016-02-23 | 2016-02-29 | 1 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 77265839.95 | 2 | 2016-06-30 | 1 | 2015-02-10 | 1 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 77265839.95 | 247 | UNICA | CURUMANI | 192-43831 | 1 | 2015-04-16 | 36726701.97 | 1 | 2016-09-22 | 40539137.98 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-08-29 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
250 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 55 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-176 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | OSCAR EMILIO ARDILA PAYARES Y NARCISA PAYARES ARDILA |  |  | 1 | D | 70274.75 | 70396.47 | 121.72 | 3548.93 | 0 | SI | N/A | 14 | 4126 | 140577.07 |  | SI | 192-16105 | 00-01-0007-0189-000 | RES 289 | 1993-03-26 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 4791056 | 194570100.5 | 189779044.5 | 0 | 7778100 | 2970880 | 15540036 | 0 | 15540036 | 1 | 2015-04-30 | 1 | 2015-05-26 | 15540036 | 1 | 2010-08-01 | 1 | 2016-02-23 | 15540036 | OFC-2659 | 2016-02-23 | 1 | 2016-04-05 | 1 | GPR-2437 | 2016-04-07 | 2016-04-08 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2017-09-25 | PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
251 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 56 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-177 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | DIOSEMER JOSE GUERREO AMAYA |  |  | 1 | D | 70396.47 | 70572.29 | 175.82 | 4710.55 | 0 | SI | N/A | 15 | 6401 | 151690.45 |  | SI | 192-16106 | 00-01-0007-0190-000 | 144 | 2008-06-04 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 6359242.5 | 211141350 | 204782107.5 | 0 | 97794344 | 7198780 | 111352367 | 0 | 111352367 | 1 | 2015-05-29 | 1 | 2015-07-15 | 111352367 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2015-10-27 | 111352367 | OFC-2620 | 2015-10-27 | 1 | 2015-11-06 | 1 | GPR-2208 | 2015-10-27 | 2015-11-19 | [5 empty] | 1 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 111352367 | 2 | 2015-12-15 | 1 | 2015-11-06 | 1 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 111352367 | 362 | UNICA | CURUMANI | 192-44931 | 1 | 2015-12-15 | 77946656.9 | [6 empty] | 33405710.1 | 1 | 2016-11-17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
252 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 57 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-178 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 62 | 2017-12-04 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | GREGORIA PACHECO SALINAS Y OTRO |  |  | 1 | D | 70572.29 | 70710.37 | 138.08 | 3774.01 | 0 | SI | N/A | 26 | 6432 | 262657.99 |  | SI | 192-16109 | 00-01-0007-0191-000 | 233 | 2002-12-17 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 5094913.5 | 359683200 | 354588286.5 | 0 | 5782197 | 13201080 | 24078190.5 | 0 | 24078190.5 | 1 | 2015-04-23 | 1 | 2015-05-26 | 24078191 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2016-02-23 | 24078191 | OFC-2651 | 2016-02-23 | 1 | 2016-02-23 | 1 | GPR-2354 | 2016-02-24 | 2016-02-25 | [5 empty] | 1 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 24078191 | 2 | 2016-06-30 | 1 | 2016-02-23 | 1 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 24078191 | 263 | UNICA | CURUMANI | 192-46876 | 1 | 2016-03-23 | 16854733.7 | [6 empty] | 7223457.3 | 1 | 2017-09-06 |  |  | 0 |  | A FAVOR ANI PENDIENTE ULTIMO PAGO | 0 | 0
253 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 58 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-179 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 62 | 2017-12-04 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta un documento de Solicitud de Apertura Mutación Catastral de enero de 2010 | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | EDITH JAIMES BONETH |  |  | 1 | D | 70710.37 | 70858.41 | 148.04 | 4161.61 | 0 | SI | N/A | 8 | 6800 | 82638.39 |  | SI | 192-21532 | 00-01-0007-0243-000 | 1146 | 2001-12-18 | INCORA | VALLEDUPAR | 1270 | 5285244.7 | 110236000 | 104950755.3 | 0 | 39450000 | 7650449.12 | 52385693.82 | 0 | 52385693.82 | 1 | 2013-02-28 | 1 | 2014-02-19 | 52385693.82 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2015-01-19 | 52385693.82 | OFC-2502 | 2015-01-19 | 1 | 2015-02-10 | 1 | GPR-1828 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 1 | 28595336 | OFC-2650 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 1 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 80981029.82 | 2 | 2016-04-29 | 1 | 2015-02-10 | 1 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 80981029.82 | 102 | UNICA | CURUMANI | 192-42930 | 1 | 2015-04-16 | 31431416.29 | 1 | 2016-06-16 | 49549613 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-05-17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
254 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 59 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-180 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°3 | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | ALBA CECILIA SANCHEZ CARRILLO |  |  | 1 | D | 70854.79 | 70995.49 | 140.7 | 4048.35 | 0 | SI | N/A | 9 | 5599 | 91550.65 | NO | SI | 192-16112 | 00-01-0007-0192-000 | 4895 | 2009-10-05 | TERCERA | BUCARAMANGA | 1350 | 5465273 | 129058650.5 | 123593377.5 | 0 | 16606979 | 10614820 | 32687072 | 0 | 32687072 | 1 | 2015-04-22 | 1 | 2015-05-26 | 32687072 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2016-02-23 | 32687072 | OFC-2649 | 2016-02-23 | 1 | 2016-04-01 | 1 | GPR-2438 | 2016-04-07 | 2016-04-08 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2017-09-25 | PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
255 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 60 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-181 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 62 | 2017-12-04 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presenta informe jurídico el cual indica que uno de los propietarios manifestó su inconformidad por el inventario de especies, posterior a esto se realizó una visita donde se constató que habían faltantes, por esto se debe actualizar los insumos para enviar a avalúo alcance. | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | BENJAMIN ARDILA PAYARES Y OTRA |  |  | 1 | D | 70995.49 | 71140.64 | 145.15 | 4290.08 | 0 | SI | N/A | 22 | 6879 | 222588.92 |  | SI | 192-16107 | 00-01-0007-0193-000 | 291 | 1993-03-26 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 5791608 | 306286650 | 300495042 | 0 | 3172400 | 4774150 | 13738158 | 0 | 13738158 | 1 | 2015-08-18 | 1 | 2015-09-15 | 13738158 | 1 | 2012-11-22 | 1 | 2016-02-15 | 13738158 | OFC-2647 | 2016-02-15 | 1 | 2016-02-29 | 1 | GPR-2384 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | PARA ACTUALIZACIÓN DE INSUMOS POR AVALÚO ALCANCE | 0 | 0
256 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 61 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-182 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 62 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  | LIC N°3 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FRANCISCO FUENTES NARVAEZ Y OTRA |  |  | 1 | D | 71140.64 | 71514.97 | 374.33 | 10920.28 | 0 | SI | N/A | 11 | 2445 | 101524.72 |  | SI | 192-16084 | 00-01-0007-0194-000 | RES 290 | 1993-03-26 | INCORA | VALLEDUPAR | 1270 | 13868755.6 | 142805150 | 128936394.4 | 0 | 17143000 | 3380096.25 | 34391851.85 | 0 | 34391851.85 | 1 | 2013-04-30 |  |  |  | 1 | 2012-11-01 | [28 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
257 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 62 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-183 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 62 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  | LIC N°3 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARLOS ENRIQUE ARENAS LOAIZA |  |  | 1 | D | 71510.52 | 71792.17 | 281.65 | 8181.3 | 0 | SI | N/A | 24 | 7871 | 239689.7 |  | SI | 192-31755 | 00-01-0007-0244-000M.E | SENTENCIA | 2009-09-07 | JUZG.CIVIL | CHIRIGUANA |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 2014-03-04 |  |  |  | 1 | 2014-03-01 | [28 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
258 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 63 | HITO 54 | HITO 54E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-184 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 3 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | MARIA ENILSE DIAZ SERRANO |  |  | 1 | I | 69935.55 | 71960.1 | 2024.55 | 27634.99 | 0 | SI | N/A | 160 | 1473 | 1573838.01 |  | NO | 192-18727 | 00-01-0007-0278-000 | 121 | 1997-06-24 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 37307236.5 | 2161988550 | 2124681313.5 | 0 | 26620000 | 32282690 | 96209926.5 | 0 | 96209926.5 | 1 | 2012-10-01 | 1 | 2014-11-04 | 96209926.5 | 1 | 2014-03-20 | 1 | 2015-05-29 | 96209926.5 | OFC-2564 | 2015-05-29 | 1 | 2015-06-03 | 1 | GPR-1947 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | [5 empty] | 1 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 96209927 | 2 | 2016-02-24 | 1 | 2015-10-28 | 1 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 96209927 | 11 | UNICA | CURUMANI | 192-42716 | 1 | 2016-01-21 | 76967941.6 | 1 | 2016-03-23 | 19241985.4 |  |  |  | 7.4506e-09 | 1 | 2016-02-02 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
259 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 64 | HITO 54 | HITO 54N | SI | CAL. NUEVA | LMS-185 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 62 | 2017-12-04 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio que indica que se solicita al propietario a acercarse a la Notaría a firmar la escritura de Venta de la franja de terreno según lo acordado en la promesa de compraventa | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | ELSA GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ |  |  | 1 | D | 71788.61 | 71963.43 | 174.82 | 4477.55 | 0 | SI | N/A | 15 | 4297 | 149819.45 |  | SI | 192-15492 | 00-01-0007-0163-000 | 270 | 2008-08-13 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 6044693 | 208300950.5 | 202256257.5 | 0 | 4275028 | 12811290 | 23131011 | 0 | 23131011 | 1 | 2015-05-28 | 1 | 2015-08-18 | 23131010 | 1 | 2012-11-22 | 1 | 2016-01-25 | 23131010 | OFC-2640 | 2016-01-25 | 1 | 2016-01-26 | 1 | GPR-2308 | 2016-01-27 | 2016-01-29 | [5 empty] | 1 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 23131010 | 2 | 2016-03-28 | 1 | 2016-01-26 | 1 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 23131010 | 265 | UNICA | CURUMANI |  | 1 | 2016-03-10 | 18504808 | [6 empty] | 4626202 |  |  |  |  | 0 |  | ESCRITURA PROTOCOLIZADA PENDIENTE DE REGISTRO | 0 | 0
260 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 65 | HITO 54 | HITO 54E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-186 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 62 | 2017-12-04 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | HIMER NAVARRO CHOGO |  |  | 1 | I | 72189.56 | 72523.61 | 334.05 | 2042.76 | 0 | SI | N/A | 4 | 5674 | 43631.24 |  | SI | 192-16950 | 00-01-0007-0231-000 | 444 | 2014-10-20 | UNICA | CHIMICHAGUA | 1350 | 2757726 | 61659900 | 58902174 | 0 | 3036026 | 8363630 | 14157382 |  | 14157382 | 1 | 2014-10-21 | 1 | 2015-01-22 | 14157382 | 1 | 2014-10-21 | 1 | 2016-01-04 | 14157382 | OFC-2635 | 2016-01-04 | 1 | 2016-01-15 | 1 | GPR-2294 | 2016-01-21 | 2016-01-27 | [5 empty] | 1 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 14157382 | 2 | 2016-03-28 | 1 | 2016-01-19 | 1 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 14157382 | 226 | UNICA | CURUMANI | 192-46869 | 1 | 2016-03-08 | 11325905.6 | [6 empty] | 2831476.4 | 1 | 2017-09-06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
261 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 66 | HITO 54 | HITO 54E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-187 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 63 | 2017-12-04 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta con gancho roto | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | JORGE CONTRERAS RAMIREZ Y OTRA |  |  | 1 | I | 71973.49 | 72142.79 | 169.3 | 2131.75 | 0 | NO | N/A | 8 | 9730 | 87598.25 |  | SI | 192-16088 | 00-01-0007-0216-000 | 265 | 1993-03-26 | INCORA | VALLEDUPAR | 1350 | 2877862.5 | 121135500 | 118257637.5 | 0 | 29690633 | 280000 | 32848495.5 |  | 32848495.5 | 1 | 2015-08-04 | 1 | 2015-09-16 | 32848495.5 | 1 | 2015-07-27 | 1 | 2016-02-02 | 32848495.5 | OFC-2643 | 2016-02-02 | 1 | 2016-02-03 | 1 | GPR-2318 | 2016-02-03 | 2016-02-11 | [5 empty] | 1 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | 32848495.5 | 2 | 2016-03-28 | 1 | 2016-02-03 | 1 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 32848495.5 | 261 | UNICA | CURUMANI | 192-46871 | 1 | 2016-03-15 | 19709097.6 | [6 empty] | 13139397.9 | 1 | 2017-09-06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
262 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 67 | HITO 54 | HITO 54E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-187A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 63 | 2017-12-04 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | NO | NO | SI | Adjunta cuenta de cobro | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | EDGAR ENRIQUE DAZA MONTERO |  |  | 1 | I | 72140.77 | 72189.74 | 48.97 | 242.48 | 0 | NO | N/A | 8 | 762 | 80519.52 |  | SI | 192-21112 | 00-01-0007-0252-000 | SENTENCIA | 2011-03-02 | JUZGADO | CHIRIGUANA | 1350 | 327348 | 109028700 | 108701352 | 0 | 4112292 | 10521000 | 14960640 | 0 | 14960640 | 1 | 2015-07-31 | 1 | 2015-09-15 | 14960640 | 1 | 2015-07-31 | 1 | 2016-03-15 | 14960640 | OFC-2646 | 2016-03-15 | 1 | 2016-04-06 | 1 | GPR-2480 | 2016-03-21 | 2016-05-16 | [5 empty] | 0 | N/A | N/A | 14960640 | 1 | E.P DIRECTA | 1 | 2017-01-10 | 1 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 14960640 | 264 | UNICA | CURUMANI | 192-46872 | [9 empty] | 14960640 | 1 | 2017-09-06 |  |  | 0 |  | Medida de restitución levantada, el 09-06-2017: | 0 | 0
263 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 68 | HITO 54 | HITO 54N | SI | VARIANTE CURUMANI | LMS-188 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 63 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendadura, gancho roto | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE CURUMANI |  |  | 1 | D | 72141.62 | 72189.81 | 48.19 | 324.95 | 0 | SI | N/A | 8 | 762 | 80437.05 |  | NO | 192-5599 | 00-01-0007-0240-000 | [68 empty] | 0 |  | PERTENECE AL MUNICIPIO DE CURUMANI - EN ACLARACION JURIDICA, PENDIENTE RESPUESTA DE INCODER | 0 | 0
264 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 69 | HITO 54 | HITO 54E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-189 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 63 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendadura | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, Documento de revisión de usos del suelo no corresponde al expediente | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE LAYOLA HURTADO FERRERIRA Y OTRA (EN ACLARACION PREDIO CONTENIDO EN MUNICIPIO) |  |  | 1 | I |  |  | 0 |  |  |  | N/A | 18 | 4677 | 184677 |  | NO | 192-15486 | 00-01-0007-0170-000 | [68 empty] | 0 |  | PERTENECE AL MUNICIPIO DE CURUMANI - EN ACLARACION JURIDICA, PENDIENTE RESPUESTA DE INCODER | 0 | 0
265 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 70 | HITO 54 | HITO 54E | SI | CAL. NUEVA | LMS-190 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 63 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendadura | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE CURUMANI |  |  | 1 | D | 72556.16 | 72683.43 | 127.27 |  |  |  | N/A | 2 | 9069 | 29069 |  | NO | 192-5599 | 00-01-0007-0256-000 | [68 empty] | 0 |  | PERTENECE AL MUNICIPIO DE CURUMANI - EN ACLARACION JURIDICA, PENDIENTE RESPUESTA DE INCODER | 0 | 0
266 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 71 | HITO 54 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | LMS-191 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | CARMEN ONEIDA CALDERON PEREZ Y OTRO |  |  | 1 | D | 72539.58 | 72803.87 | 264.29 | 3608.93 | 0 | SI | N/A | 2 | 9750 | 26141.07 |  | SI | 192-22530 | 00-01-0007-0258-000 | 314 | 2006-07-26 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 4872055.5 | 40162500 | 35290444.5 | 0 | 5104000 | 518260 | 10494315.5 | 0 | 10494315.5 | 1 | 2014-02-10 | 1 | 2014-08-12 | 10494315.5 | 1 | 2014-02-14 | 1 | 2015-05-28 | 10494315.5 | OFC-2550 | 2015-05-28 | 1 | 2015-08-06 | 1 | GPR-2039 | 2015-08-10 | 2015-08-31 | [5 empty] | 1 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 10494315.5 | 2 | 2015-11-11 | 1 | 2015-09-02 | 1 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 10494315.5 | 412 | UNICA | CURUMANI | 192-45251 | 1 | 2015-11-20 | 7346021.2 | [6 empty] | 3148294.3 | 1 | 2016-12-13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
267 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 72 | HITO 54 | HITO 54E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-192 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE CURUMANI (PREDIO SIN IDENTIFIACAR JURIDICAMENTE, CONTENIDO EN OTRO) |  |  | 1 | I |  |  | 0 |  |  |  | N/A | 0 | 1800 | 1800 |  | NO | 192-5599 | 00-01-0007-0276-000 | [68 empty] | 0 |  | PERTENECE AL MUNICIPIO DE CURUMANI - EN ACLARACION JURIDICA, PENDIENTE RESPUESTA DE INCODER | 0 | 0
268 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 73 | HITO 54 | HITO 55V | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-193 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 63 | 2017-12-04 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | SI | NO | SI | Presenta informe de expropiación de junio de 2017, Promesa de compraventa de mayo de 2016, adjunta un pago | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | CARMEN ONEIDA CALDERON PEREZ Y OTRO |  |  | 1 | I | 72683.27 | 72919.79 | 236.52 | 1439.51 | 0 | NO | N/A | 3 | 1703.56 | 30264.05 |  | SI | 192-18883 | 00-01-0007-0257-000 | 312 | 2006-07-26 | UNICA | CURUMANI | 1370 | 1972129 | 43433877.5 | 41461748.5 | 0 | 5431500 | 0 | 7403629 | 0 | 7403629 | 1 | 2014-03-12 | 1 | 2016-03-16 | 7403629 | 1 | 2014-03-03 | 1 | 2016-05-17 | 7403629 | OFC-2729 | 2016-05-17 | 1 | 2016-05-24 | 1 | GPR-2546 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | [5 empty] | 1 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 7403629 | 2 | 2016-07-19 | 1 | 2016-05-24 | [9 empty] | 1 | 2016-06-16 | 5922903.2 | [6 empty] | -5922903.2 |  |  |  |  | 0 |  | Para iniciar trámite de expropiación. | 0 | 0
269 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 46 | HITO 54 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | LMS-194 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 63 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | OSCAR ARMANDO MORENO APARICIO Y OTROS |  |  | 1 | I | 72969.08 | 74288.8 | 1319.72 | 52697.48 | 0 | SI | N/A | 99 | 2178 | 939480.52 |  | SI | 192-12617 | 00-01-0004-0071-000 | 390 | 1994-12-30 | UNICA | TAMALAMEQUE | [10 empty] | 1 | 2014-07-12 |  |  |  | 1 | 2012-11-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
270 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 47 | HITO 54 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | LMS-195 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 104 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, adjunta hoja en contraportada | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Presenta informe de expropiación de Mayo de 2017, notificación personal | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE JUVENAL GONZALEZ MARTINEZ Y OTRA |  |  | 1 | D | 72884.53 | 72986.37 | 101.84 | 1459.32 | 0 | SI | N/A | 19 | 9306 | 197846.68 |  | SI | 192-16098 | 00-01-0007-0195-000 | 258 | 2001-12-17 | UNICA | CURUMANI | 1370 | 1999268.4 | 273049220 | 271049951.6 | 0 | 9044600 | 0 | 11043868.4 | 0 | 11043868.4 | 1 | 2015-10-30 | 1 | 2016-03-16 | 11043868.4 | 1 | 2015-05-11 | 1 | 2016-05-17 | 11043868.4 | OFC-2730 | 2016-05-17 | 1 | 2016-07-29 | 1 | GPR-2950 | 2016-08-01 | 2016-08-05 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23/09/2016: SE ENVÍA EXPEDIENTE A LA CRDS PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN. | 0 | 0
271 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 1 | HITO 54 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | LMS-196 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 63 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CRUZ FELIPE CARRASCAL DURAN Y OTRA |  |  | 1 | D | 73445.42 | 73827.3 | 381.88 | 4688.54 | 0 | SI | N/A | 22 | 7770 | 223081.46 |  | SI | 192-16103 | 00-01-0007-0196-000 | 114 | 2003-06-17 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2014-03-04 |  |  |  | 1 | 2014-02-14 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
272 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 2 | HITO 54 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | LMS-197 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 63 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo | Sin gestión | NO | NO | NO | SI | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GREGORIA JOSEFA OROZCO ESTRADA |  |  | 1 | D | 73822.32 | 74340.67 | 518.35 | 5866.02 | 0 | SI | N/A | 23 | 6409 | 230542.98 |  | SI | 192-16095 | 00-01-0007-0197-000 | 751 | 2016-06-11 | TERCERA | VALLEDUPAR | [10 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-16 | [22 empty] | 1 | 2016-11-24 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
273 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 3 | HITO 54 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | LMS-198 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 63 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JAVIER MORENO LOPEZ Y OTROS |  |  | 1 | I | 74284.52 | 74807.23 | 522.71 | 12933.66 | 0 | SI | N/A | 96 | 9818 | 956884.34 |  | SI | 192-6306 | 00-01-0004-0064-000 | SENTENCIA | 2012-03-16 | JUZGADO DE FAMILIA | VALLEDUPAR | [10 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-16 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
274 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 4 | HITO 54 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | LMS-199 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 63 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | BENJAMIN TELLEZ ABRIL Y OTRA |  |  | 1 | D | 73340.17 | 74635.48 | 1295.31 | 3204.03 | 0 | SI | N/A | 18 | 9545 | 186340.97 |  | SI | 192-16834 | 00-01-0007-0279-000 | 20 | 2000-02-08 | UNICO | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-16 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 7 |  |  |  | HITO 54 | HITO 54 | [21 empty] | 47 |  | 0 | 0 | 47 | 0 | 3158358.45 | 3174904.15 | 16545.7 | 312410.41 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 256532.56 | 12194122.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16117 | 1603162 | 10 | 0 | 49590 | 300152805.2 | 12572692780.5 | 12272539975.3 | 1120800 | 827230856 | 423578476.62 | 1552082938.82 | 0 | 1552082939.32 | 43 | 1795696 | 36 | 1508328 | 1517691086.97 | 43 | 1777268 | 36 | 1515317 | 1517691086.97 | 0 | 1515317 | 35 | 1474318 | 35 | 0 | 1474699 | 1474914 | 5 | 85443194 | 0 | 212192 | 212198 | 24 | 1011125 | 1011125 | 1360511646.07 | 49 | 1014368 | 27 | 1138132 | 23 | 979464 | 979464 | 979464 | 1259997715.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1013739 | 847288228.73 | 10 | 423543 | 270914967.78 | 0 | 0 | 0 | 141794518.03 | 20 | 851153 | 0 | 0 | 0 | 215015 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | #N/A | #N/A | X | 0 | #N/A | #N/A | X | X
275 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 5 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | LMS-198 A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 64 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CUBIDES SERRANO HECTOR |  |  | 1 | D | 74796.06 | 74929.52 | 133.46 | 3665.03 | [8 empty] | 192-38436 | 000100040146000 | [14 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-16 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
276 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 6 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | LMS-198 B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 64 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CUBIDES SERRANO NERYS |  |  | 1 | D | 74921.61 | 75031.91 | 110.3 | [9 empty] | 192-38437 | 000100040147000 | [14 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-14 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
277 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 7 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | LMS-199 A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 64 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | DONADO CHOGO ALIRIO |  |  | 1 | D | 74633.95 | 74794.19 | 160.24 | 1853.21 | [8 empty] | 192-20922 | 000100070268000 | [14 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-14 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
278 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 8 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | LMS-199 B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 64 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GERARDINO SANTIAGO JAVIER-JESUS |  |  | 1 | D | 74794.19 | 74901.41 | 107.22 | [9 empty] | 192-34679 | 000100070377000 | [14 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-14 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
279 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 9 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-001V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 64 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ADINAEL DE JESUS PAEZ AMAYA Y OTRA |  |  | 1 | D | 74901.41 | 75365.81 | 464.4 | 25568.56 | 0 | SI | N/A | 33 | 8912 | 313343.44 |  | SI | 192-20699 | 000100070267000 | RES.0134 | 2000-03-24 | INCORA | VALLEDUPAR | [10 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-10 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
280 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 10 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-002V | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | CARLOS MIGUEL HERNANDEZ DUARTE Y OTRA |  |  | 1 | D | 75458.74 | 75599.97 | 141.23 | 14354.25 | 0 | SI | N/A | 16 | 5149 | 150794.75 |  | SI | 192-17795 | 000100070266000 | RES-0774 | 1994-07-22 | INCORA | VALLEDUPAR | 864.63 | 12411115.18 | 142792779.8725 | 130381664.6925 | 0 | 28168494.6 | 688548 | 41268158 | 0 | 41268158 | 1 | 2016-03-16 | 1 | 2016-05-16 | 41268158 | 1 | 2016-03-16 | 1 | 2016-07-08 | 41268158 | OFC-2832 | 2016-07-08 | 1 | 2016-07-29 | 1 | GPR-2952 | 2016-08-01 | 2016-08-05 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2017-09-25 | PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0 | 0
281 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 11 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-003V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 64 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúo | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | VICTOR MANUEL ARANZALES VALDERRAMA Y OTRA |  |  | 1 | D | 75704.43 | 75834.32 | 129.89 | 14440.78 | 0 | SI | N/A | 15 | 1855 | 137414.22 |  | SI | 192-16099 | 000100070226000 | RES.00229 | 1993-03-25 | INCORA | VALLEDUPAR | [10 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-16 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
282 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 12 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-004V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 64 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúo | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LEONEL DE JESUS ARROYAVE MORENO Y OTRA |  |  | 1 | D | 75952.58 | 76201.84 | 249.26 | 13883.54 | 0 | SI | N/A | 14 | 8805 | 134971.46 |  | SI | 192-15876 | 000100070227000 | RES. 00228 | 2016-03-25 | INCORA | VALLEDUPAR | [10 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-16 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
283 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 13 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-005V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 104 y 64 | 04-12-17 14-12-17 | El expediente se encuentra relacionado en el rotulo de la caja 64, al realizar el inventario este no se encuentra en el contenido de la caja. El expediente se encontró en la CAJA 104. La carpeta se encuentra sin Check list predial, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Adjunto informe de expropiación el cual indica que se llego hasta registrar la oferta y debido a que los propietarios no manifestaron estar de acuerdo en dar continuidad con el proceso, se hace necesario acudir al tramite de expropiación. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | JESUS ANTONIO PAEZ ORTIZ Y OTRA |  |  | 1 | D | 76048.69 | 76493.94 | 445.25 | 17975.82 | 0 | NO | N/A | 17 | 7014 | 159038.18 |  | SI | 192-17897 | 000100070265000 | RES.00821 | 1995-09-29 | INCORA | VALLEDUPAR | 864.63 | 15542433.2466 | 2.4718e+12 | 2.4718e+12 | 0 | 11336367.1 | 0 | 26878800 |  | 26878800 | 1 | 2016-03-17 | 1 | 2016-05-16 | 26878800 | 1 | 2016-03-16 | 1 | 2016-07-13 | 26878800 | OFC-2840 | 2016-07-13 | 1 | 2016-08-25 | 1 | GPR-3033 | 2016-08-26 | 2016-08-29 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
284 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 14 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-006V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 64 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúo | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS ANTONIO CAMARGO CARRASCAL |  |  | 1 | D | 76391.25 | 76717.68 | 326.43 | 17411.53 | 0 | SI | N/A | 8 | 437 | 63025.47 |  | SI | 192-7620 | 000200030100000 | 226 | 2002-12-11 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-16 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
285 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 15 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-007V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 64 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúo | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS ANTONIO CAMARGO CARRASCAL |  |  | 1 | D | 76780.08 | 76848.72 | 68.64 | 7531.24 | 0 | SI | N/A | 16 | 33745 | 155843.76 |  | SI | 192-7636 | 000200030101000 | 227 | 2002-12-11 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-16 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
286 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 16 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-008V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 103 | 2017-12-14 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Presenta informe de expropiación de enero de 2017, la ultima actuación registrada es la oferta de compra registrada | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | BERTILDE ORTIZ E PÁEZ |  |  | 1 | D | 76903.15 | 77109.96 | 206.81 | 8726.25 | 0 | SI | N/A | 13 | 3906 | 125179.75 |  | SI | 192-34009 | 000200030099000 | 661 | 2011-11-16 | UNICA | CURUMANI | 864.63 | 7544977.5375 | 944470856922.3281 | 944478401899.8656 | 0 | 7228350 | 0 | 14773328 |  | 14773328 | 1 | 2016-03-17 | 1 | 2016-05-16 | 14773328 | 1 | 2016-03-16 | 1 | 2016-07-06 | 14773328 | OFC-2831 | 2016-07-06 | 1 | 2016-08-10 | 1 | GPR-2968 | 2016-08-22 | 2016-08-29 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
287 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 17 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-009V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 64 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúo | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GOBERTH ANTONY PAEZ ORTIZ |  |  | 1 | D | 76933.49 | 76992.92 | 59.43 | 731.92 | 0 | SI | N/A | 8 | 13 | 79281.08 |  | SI | 192-34008 | 000200030242000 | 661 | 2011-11-16 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-16 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
288 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 18 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-010V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 103 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | NO | Presenta informe de expropiación de enero de 2017, la ultima actuación registrada es la oferta de compra registrada | Diagnóstico, sin acuerdo | adjunta acta de recibo y entrega de las construcciones ocupadas por moradores firmada, en el año 2016 se identificaron dos unidades sociales : USP (1) por restablecimientos de medios económicos = $ 2.068.362; USR (2) por factor de apoyo a moradores y apoyo para tramites = $ 2.757.816 |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE DOMINGO FERREL VARGAS |  |  | 1 | D | 76961.88 | 77288.49 | 326.61 | 11053.51 | 38.5 | SI | N/A | 14 | 6113 | 135059.49 |  | SI | 192-34010 | 000200030243000 | 661 | 2011-11-16 | UNICA | CURUMANI | 864.63 | 9557196.35 | 107219290.4887 | 116776486.8387 | 16324000 | 3951529.15 | 27695107 | 57527833 |  | 57527833 | 1 | 2016-03-17 | 1 | 2016-05-16 | 57527833 | 1 | 2016-03-16 | 1 | 2016-08-02 | 57527833 | OFC-2842 | 2016-08-02 | 1 | 2016-08-12 | 1 | GPR-3020 | 2016-08-17 | 2016-08-29 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Para iniciar trámite de expropiación. | 0 | 0
289 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 19 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-011V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 64 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúo | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | VALERIANO RINCON BECERRA |  |  | 1 | D | 77149.4 | 77658.26 | 508.86 | 22677.51 | 0 | SI | N/A | 12 | 6948 | 104270.49 |  | SI | 192-34011 | 000200030244000 | 661 | 2011-11-16 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-16 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
290 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 20 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-012V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 64 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúo | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SUAREZ MARIN LIMITADA |  |  | 1 | D | 77538.04 | 77673.33 | 135.29 | 2446.7 | 0 | NO | N/A | 4 | 0 | 37553.3 |  | SI | 192-6603 | 000200030096000 | 147 | 2016-03-28 | UNICA | CHIRUGUANA | [10 empty] | 1 | 2016-04-14 |  |  |  | 1 | 2016-03-16 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
291 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 21 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-013V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 64 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúo | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SUAREZ MARIN LIMITADA |  |  | 1 | D | 77544.67 | 77932.17 | 387.5 | 13186.31 | 0 | SI | N/A | 50 | 0 | 36813.69 |  | SI | 192-6602 | 000200030095000 | 147 | 1983-03-28 | UNICA | CHIRIGUANA | [10 empty] | 1 | 2013-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-16 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
292 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 22 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-014V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 64 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SOR MARIA SUAREZ MARIN Y OTROS |  |  | 1 | D | 77805.68 | 78149.15 | 343.47 | 12958.42 | 37.76 | SI | N/A | 8 | 9621 | 76662.58 |  | SI | 192-19054 | 000200030201000 | 233 | 2013-05-30 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2016-03-16 |  |  |  | 1 | 2016-03-16 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
293 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 23 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-015V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 64 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SUAREZ MARIN LIMITADA |  |  | 1 | D | 78021.76 | 78235.42 | 213.66 | 5720.73 | 0 | SI | N/A | 29 | 2500 | 286779.27 |  | SI | 192-2673 | 000200030093000 | 147 | 1983-03-28 | UNICA | CHIRIGUANA | [10 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-16 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
294 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 24 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-016V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 64 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARMEN ISABEL QUINTERO QUINTERO |  |  | 1 | D | 78172.92 | 78545.76 | 372.84 | 14016.51 | 0 | SI | N/A | 19 | 5000 | 180983.49 |  | SI | 192-2395 | 000200030060000 | 8 | 1995-01-18 | UNICA | CHIMICHAGUA | [10 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-14 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
295 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 25 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-017V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 65 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúo | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS FELIPE DUARTE GUARIN |  |  | 1 | D | 78382.41 | 78530.47 | 148.06 | 6689.95 | 0 | SI | N/A | 106 | 7235 | 1060545.05 |  | SI | 192-13510 | 000200030073000 | 1295 | 2007-09-12 | UNICA | AGUACHICA | [10 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-16 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
296 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 26 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-018V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 65 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, doble perforación en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INDETERMINADO |  |  | 1 | D | 78616.58 | 78631.65 | 15.07 |  |  |  | N/A | [6 empty] | 000200030061000 | [68 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
297 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 27 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-019V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 65 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, anotaciones en lápiz en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos con titulación de otro predio, el cual indica que es un predio baldío | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | EFRAÍN RAMIREZ |  |  | 1 | D | 78625.25 | 78827.48 | 202.23 |  |  |  | N/A | [5 empty] | N.T | 000200030071000 | [68 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
298 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 28 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-020V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 65 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, anotaciones en lápiz en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FERNANDO SANDOVAL GARCIA |  |  | 1 | D | 78669.76 | 78831.72 | 161.96 | 7050.71 | 0 | SI | N/A | 2 | 7500 | 20449.29 |  | SI | 192-3136 | 000200030072000 | 41 | 2013-02-13 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-14 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
299 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 29 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-021V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 65 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, anotaciones en lápiz en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario, sin embargo este carece de respaldo ya que dentro de la documentación encontrada en la carpeta no se anexa avalúo el cual es base para realizar la ficha social. |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARLOS MANUEL DIAZ SOTO |  |  | 1 | D | 78895.27 | 78967.04 | 71.77 | 1056.83 | 0 | NO | N/A | 10 | 2500 | 11443.17 |  | SI | 192-38712 | 000200030251000 | 394 | 2016-10-07 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2016-03-15 |  |  |  | 1 | 2016-03-14 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
300 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 30 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-022V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 65 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, anotaciones en lápiz en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos con titulación de otro predio | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GRACIELA JIMENEZ DE RANGEL |  |  |  | D |  |  | 0 |  |  |  | N/A | [5 empty] | 192-32187 | 000200030247000 | [68 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
301 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 31 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-023V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 65 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, doble perforación en algunos documentos, anotaciones en lápiz en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE CURUMANÍ |  |  | 1 | D |  |  | 0 |  |  |  | N/A | [5 empty] | 192-382 | 010202370001000 | [68 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
302 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 32 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-024V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 65 | 2017-12-04 | Sin Check list predial | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúo | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | AVILIO SANABRIA DURAN |  |  | 1 | D | 79272.7 | 79416.61 | 143.91 | 6780.96 | [8 empty] | 192-6698 | 000200030030000 | [14 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-16 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
303 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 33 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-025V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 65 | 2017-12-04 | Sin Check list predial | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúo | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE CURUMANI | [6 empty] | 0 |  |  |  | N/A | [5 empty] | 192-39229 | [69 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
304 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 34 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-025AV | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 65 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, enmendadura en rotulo , carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE CURUMANI | [6 empty] | 0 |  |  |  | N/A | [5 empty] | 192-39230 | [69 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
305 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 35 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-026V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 65 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, anotaciones en lápiz en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MORELA CASTRILLO SABALLETH |  |  | 1 | D | 79467.48 | 79516.38 | 48.9 | 36743.28 | [8 empty] | 192-978 | 000200030022000 | [14 empty] | 1 | 2016-03-17 |  |  |  | 1 | 2016-03-16 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
306 | TRAMO 7 | 2016 | 4515 | 36 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | CU-027V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 65 | 2017-12-04 | Sin Check list predial | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARTIN ANTONIO ESCOBAR MONTERO |  |  | 1 | D | 80155.71 | 80733.68 | 577.97 | 29106.46 | 0 | SI | N/A | 14 | 4500 | 115393.54 |  | SI | 192-7443 | 000200030004000 | RES. 01295 | 1983-10-31 | INCODER | VALLEDUPAR | [10 empty] | 1 | 2016-03-31 |  |  |  | 1 | 2016-04-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
307 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 38 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | LMS-200A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 65 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, anotaciones en lápiz en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GLADYS AMAYA CARRASCAL |  |  | 1 | D | 80063.74 | 81060.87 | 997.13 | 15055.95 | 0 | SI | N/A | 11 | 1585 | 96529.05 |  |  | 192-32125 | 00-01-0004-0143-000 | RES 286 | 2009-09-17 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2012-12-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
308 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 39 | HITO 55 | HITO 55V | SI | VARIANTE CURUMANI | LMS-200 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 65 | 2017-12-04 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presenta informe jurídico de julio de 2017 el cual indica que la notificación de la oferta de compraventa se realizó de forma extemporánea, teniendo en cuenta que el avalúo comercial corporativo es de septiembre de 2014 , razón por la cual se elaboró el respectivo oficio de cancelación{en de la oferta formal de compraventa, el cual deberá ser inscrito en el Folio de Matricula | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Cancelo la oferta de compra del FMI la concesionaria en julio de 2017, por notificar con avaluó vencido | Sin Pago Reportado | 1 | A&G EMPRESA UNIPERSONAL |  |  | 1 | D | 80059.62 | 81738.39 | 1678.77 | 22194.14 | 36.57 | SI | N/A | 22 | 3893 | 201698.86 |  | SI | 192-2651 | 00-01-0004-0115-000 | 703 | 2012-12-19 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 29962089 | 302255550 | 272293461 | 3130400 | 25779000 | 6621924 | 65493413 |  | 65493413 | 1 | 2013-03-18 | 1 | 2014-09-12 | 65493413 | 1 | 2013-03-01 | 1 | 2015-09-14 | 65493413 | OFC-2606 | 2015-09-14 | 1 | 2015-09-17 | 1 | GPR-2113 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Se cancela la oferta formal de compra mediante Oficio 2659 del 21 de Julio de 2017 por indebida notificación (se notificó avalúo vencido) | 0 | 0
309 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 40 | HITO 55 | HITO 55E | SI | VARIANTE CURUMANI | LMS-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con resolución de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | BELISA URIBE VIUDA DE RIOS |  |  | 1 | I | 80816.59 | 81928.46 | 1111.87 | 10080.4 | 0 | SI | N/A | 57 | 2500 | 562419.6 |  | SI | 192-11670 | 00-01-0002-0002-000 | SENTENCIA | 1999-04-26 | JUZG. PROM. FAMILIA | CHIRIGUANA | 1350 | 13608540 | 772875000 | 759266460 | 0 | 11801900 | 900850 | 26311290 |  | 26311290 | 1 | 2013-03-18 | 1 | 2015-04-06 | 26311290 | 1 | 2013-03-01 | 1 | 2015-09-17 | 26311290 | OFC-2608 | 2015-09-17 | 1 | 2015-09-17 | 1 | GPR-2123 | 2015-09-23 | 2015-10-02 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016-08-29 | 02-03-2016: SE ENVIA A BOGOTA PARA INICIAR TRAMITE DE EXPROPIACION. | 0 | 1
310 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 41 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-202 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 65 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio que indica que se solicita al propietario a acercarse a la Notaría a firmar la escritura de Venta de la franja de terreno según lo acordado en la promesa de compraventa | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 4_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | ELBA LUZ SANCHEZ DE AREVALO |  |  | 1 | I | 81997.31 | 82637.77 | 640.46 | 7182.37 | 0 | SI | N/A | 50 | 2500 | 495317.63 |  | SI | 192-21846 | 00-01-0003-0146-000 | 84 | 2002-05-10 | UNICA | PAILITAS | 1350 | 9696200 | 678375000 | 668678800.5 | 0 | 24283298 | 5181880 | 39161377 |  | 39161377 | 1 | 2014-10-29 | 1 | 2015-10-23 | 39161377 | 1 | 2012-11-01 | 1 | 2016-02-15 | 39161377 | OFC-2648 | 2016-02-15 | 1 | 2016-02-22 | 1 | GPR-2355 | 2016-02-24 | 2016-02-25 | [5 empty] | 1 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 39161377 | 2 | 2016-09-28 | 1 | 2016-07-18 | 1 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 39161377 | 271 | UNICA | CURUMANI |  | 1 | 2016-12-22 | 23499226.2 | [6 empty] | 15662150.8 |  |  |  |  | 0 |  | SE ACTUALIZA FICHA LA ANTERIOR DE FECHA DEL 18/03/2013 | 0 | 0
311 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 42 | HITO 55 | HITO 55N | SI | VARIANTE CURUMANI | LMS-203 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 65 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | PABLO ANTONIO PICO PINZON Y OTRA |  |  | 1 | D | 81785.62 | 82182.04 | 396.42 | 18663.12 | 297.55 | SI | N/A | 116 | 0 | 1141336.88 |  | SI | 192-1405 | 00-02-0004-0162-000 | 345 | 2006-08-18 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2012-11-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
312 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 43 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-204 | RA-PVPS-GPRE-0050-2016 | 10 | 3 | 2016-12-21 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | DISTRIBUIDORA EL TRIUNFO Y VESGA CIA S EN C |  |  | 1 | D | 82180.94 | 83488.73 | 1307.79 | 79880.16 | 0 | SI | N/A | 397 | 2500 | 3892619.84 |  | SI | 192-159 | 00-02-0004-0161-000 | 70 | 2004-04-13 | UNICA | CHIMICHAGUA | 1350 | 107838216 | 5362875000 | 5255036784 | 0 | 43988768 | 30738040 | 182565024 | 0 | 182565024 | 1 | 2014-06-10 | 1 | 2014-08-12 | 182565024 | 1 | 2012-11-09 | 1 | 2014-11-10 | 182565024 | OFC-2453 | 2014-11-10 | 1 | 2015-07-06 | 1 | GPR-2005 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | [5 empty] | 1 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 182565024 | 2 | 2015-11-11 | 1 | 2015-08-06 | 1 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 182565024 | 580 | UNICA | CURUMANI | 192-42736 | 1 | 2015-10-14 | 91282512 | 1 | 2016-03-23 | 91282512 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-02-22 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
313 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 44 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-205 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 65 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | EXILDA TERESA TRUJILLO CLARO |  |  | 1 | I | 83430.49 | 83579.61 | 149.12 | 1750.88 | 0 | SI |  | 0 | 9586.2 | 7835.32 |  | SI | 192-24409 | 00-01-0003-0210-000 | 44 | 2014-02-13 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-03-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
314 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 45 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-206 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 66 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RAMIRO ANGARITA QUIÑONEZ |  |  | 1 | D | 83490.7 | 83890.68 | 399.98 | 12346.41 | 0 | SI | N/A | 5 | 0 | 37653.59 |  | SI | 192-23229 | 00-02-0004-0313-000 | 69 | 2004-04-13 | UNICA | CHIMICHAGUA | [10 empty] | 1 | 2012-11-01 |  |  |  | 1 | 2013-03-18 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
315 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 46 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-207 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 66 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | EDGAR ENRIQUE CHACON AMAYA Y OTRA |  |  | 1 | I | 82635.79 | 83416.1 | 780.31 | 25412.98 | 0 | SI |  | 42 | 1774.5 | 396361.52 |  | SI | 192-38837 | 00-01-0003-0130-000 M.E | SENT S/N | 2009-07-13 | JUZGADO CIVIL | CHIRIGUANA | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2012-11-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
316 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 47 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-208 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 66 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | EDULFO MANDON |  |  | 1 | D | 83958.6 | 84205.44 | 246.84 | 6451.33 | 44.16 | SI | N/A | 30 | 0 | 293548.67 |  | SI | 192-29804 | 00-02-0004-0345-000 | SENTENCIA | 2009-02-16 | JUZGADO DEL CIRCUITO | CHIRIGUANA | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2012-11-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
317 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 48 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-208A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 66 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE CURUMANI |  |  | 1 | D | 84208.74 | 84214.04 | 5.3 | 57.24 |  |  | N/A | [75 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
318 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 49 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-209 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 66 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ |  |  | 1 | D | 84222.8 | 84561.73 | 338.93 | 7551.14 | 0 | SI | N/A | 12 | 0 | 112448.86 |  | SI | 192-33297 | 00-02-0004-0369-000 | 126 | 2011-03-17 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-03-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
319 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 50 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-210 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | LAURA MARCELA HERRERA TRILLOS |  |  | 1 | D | 84613.87 | 85205.09 | 591.22 | 5480.46 | 0 | SI | N/A | 12 | 0 | 114519.54 |  | SI | 192-29798 | 00-02-0004-0335-000 | 126 | 2011-03-17 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 7398621 | 162000000 | 154601379 | 0 | 9700000 | 474540 | 17573161 | 0 | 17573161 | 1 | 2014-06-10 | 1 | 2014-08-12 | 17573161 | 1 | 2014-06-10 | 1 | 2015-05-20 | 17573161 | OFC-2541 | 2015-05-20 | 1 | 2015-05-20 | 1 | GPR-1904 | 20-05-215 | 2015-05-26 | [5 empty] | 1 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 17573161 | 2 | 2016-01-15 | 1 | 2015-06-09 | 1 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 17573161 | 456 | UNICA | CURUMANI | 192-45290 | [9 empty] | 17573161 | 1 | 2016-12-20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
320 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 51 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-211 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 66 | 2017-12-04 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada y sin rotulación | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presento informe jurídico que indica que la franja requerida para la ejecución del proyecto debe aumentarse, por lo tanto se debe realizar un alcance para continuar con la gestión pertinente | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | JAIME HUMBERTO GONZALEZ NIÑO |  |  | 1 | I | 84624.6 | 85142.1 | 517.5 | 42913.53 | 0 | SI |  | 222 | 0 | 2177086.47 |  | SI | 192-5864 | 00-01-0003-0144-000 | 5635 | 2013-12-02 | SEGUNDA | BUCARAMANGA | 1350 | 57933265.5 | 2997000000 | 2939066734.5 | 0 | 38747500 | 31692810 | 128373576 | 0 | 128373576 | 1 | 2013-03-18 | 1 | 2015-04-06 | 128373576 | 1 | 2012-11-01 | 1 | 2016-03-01 | 128373576 | OFC-2669 | 2016-03-01 | 1 | 2016-04-07 | 1 | GPR-2461 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
321 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 52 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-212 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 66 | 2017-12-04 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada y sin rotulación | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presento informe jurídico que indica que la franja requerida para la ejecución del proyecto debe aumentarse, por lo tanto se debe realizar un alcance para continuar con la gestión pertinente | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JAIME HUMBERTO GONZALEZ NIÑO |  |  | 1 | I | 85142.98 | 85339.87 | 196.89 | 8804.53 | 0 | SI |  | 8 | 5000 | 76195.47 |  | SI | 192-24430 | 00-01-0003-0048-000 | 5636 | 2013-12-02 | SEGUNDA | BUCARAMANGA | 1350 | 11886115.5 | 114750000 | 102863884.5 | 0 | 8563500 | 3551000 | 24000615.5 | 0 | 24000615.5 | 1 | 2013-03-18 | 1 | 06-04-025 | 24000615.5 | 1 | 2013-03-01 | 1 | 2016-03-01 | 24000615.5 | OFC-2670 | 2016-03-01 | 1 | 2016-04-07 |  | GPR-2460 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
322 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 53 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. NUEVA | LMS-213 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 66 | 2017-12-04 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta sin rotulación | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | El valor de pagos reportado es mayor que el valor del predio. Podria incluir pagos de factores sociales en el reporte | 1 | ESPERANZA MANJARREZ CAMPO |  |  | 1 | D | 85204.4 | 85615.85 | 411.45 | 4785.81 | 0 | SI | N/A | 18 | 0 | 175214.19 |  | SI | 192-29791 | 00-02-0004-0328-000 | 98 | 2009-09-01 | UNICA | CHIRIGUANA | 1350 | 6460843.5 | 243000000 | 236539156.5 | 0 | 6282750 | 1173000 | 13916593.5 | 0 | 13916593.5 | 1 | 2014-06-10 | 1 | 2014-08-12 | 13916593.5 | 1 | 2014-06-10 | 1 | 2015-05-28 | 13916593.5 | OFC-2560 | 2015-05-28 | 1 | 2015-05-28 | 1 | GPR-1949 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | [5 empty] | 1 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 13916593.5 | 2 | NO REGISTRA | 1 | 2015-06-04 | 1 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 13916593.5 | 207 | UNICA | CURUMANI | 192-43178 | 1 | 2015-07-24 | 11133275.2 | 1 | 2016-09-13 | 2783318.8 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-07-15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
323 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 54 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-214 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 66 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ROBINSON JOSE CHICA VEGA |  |  | 1 | I | 85323.54 | 85496.86 | 173.32 | 10000 | 279.5 | SI |  | 1 | 0 | 0 |  | SI | 192-24452 | 00-01-0003-0226-000 | 42 | 2009-01-29 | SEGUNDA | OCAÑA | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2012-11-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
324 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 55 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. NUEVA | LMS-215 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 66 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALIESTER ACOSTA SILVA YOTROS |  |  | 1 | D | 85614.1 | 85787.29 | 173.19 | 1557.27 | 0 | SI | N/A | 27 | 6144 | 274586.73 |  | SI | 192-28425 | 00-02-0004-0349-000 | 2978 | 2011-11-15 | 2 | VALLEDUPAR | [10 empty] | 1 | 2014-07-27 |  |  |  | 1 | 2013-03-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
325 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 56 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. NUEVA | LMS-216 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 66 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ELMER DE JESUS ZULUAGA ARROYAVE Y OTRA |  |  | 1 | D | 85785.26 | 85980.03 | 194.77 | 1577.2 | 0 | SI | N/A | 1 | 1551 | 9973.8 |  | NO | 192-28423 | 00-02-0004-0351-000 | 554 | 2010-11-26 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2012-11-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
326 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 57 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. NUEVA | LMS-217 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 66 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HUBER DUARTE SOLANO |  |  | 1 | D | 85974.43 | 86528.43 | 554 | 18994.65 | 0 | SI | N/A | 38 | 0 | 361005.35 |  | SI | 192-32541 | 00-02-0004-0357-000 | SENTENCIA | 2010-09-22 | JUZG. CIVIL DEL CIRCUITO | CHIRIGUANA | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2012-11-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
327 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 58 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-218 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 66 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FIDEL REAUL VENCE DE LUQUE |  | 1 |  | D | 86537.74 | 86800.08 | 262.34 | 9429.08 | 0 | SI | N/A | 60 | 0 | 590570.92 |  | SI | 192-38137 | 00-02-0004-0364-000 | SENTENCIA |  | JUZG. CIVIL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANA | CHIRIGUANA | [10 empty] | 1 | 2015-02-03 |  |  |  | 1 | 2015-08-04 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
328 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 59 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-219 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 66 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ |  |  | 1 | D | 86795.32 | 87758.38 | 963.06 | 30708.3 | 0 | SI | N/A | 188 | 0 | 1849291.7 |  | SI | 192-4324 | 00-02-0004-0002-000 | 122 | 2007-05-09 | UNICA | COPEY | [10 empty] | 1 | 2014-07-22 |  |  |  | 1 | 2012-11-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
329 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 60 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-220 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 66 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MIGUEL ALBERTO FERNANDEZ RIOS Y OTROS |  |  | 1 | I | 86843.16 | 87694.34 | 851.18 | 5178.15 | 0 | NO |  | 148 | 0 | 1474821.85 |  | SI | 192-628 | 00-01-0003-0044-000 | 1421 | 2007-05-17 | SEXTA | PEREIRA | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2012-11-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
330 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 61 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-221 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 67 | 2017-12-04 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta sin rotulación | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presento informe jurídico que indica que la franja requerida para la ejecución del proyecto debe aumentarse, por lo tanto se debe realizar un alcance para continuar con la gestión pertinente | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | MIGUEL ALBERTO FERNANDEZ RIOS Y OTROS |  |  | 1 | I | 87726.62 | 88247.8 | 521.18 | 3078.19 | 0 | SI |  | 23 | 0 | 226921.81 |  | SI | 192-1765 | 00-01-0003-0039-000 | 1420 | 2007-05-17 | SEXTA | PEREIRA | 1370 | 4217120 | 315099999.7 | 310882879.7 | 0 | 5254000 | 77610 | 9548730 | 0 | 9548730 | 1 | 2016-02-15 | 1 | 2016-03-31 | 9548730 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-05-17 | 9548730 | OFC-2739 | 2016-05-17 | 1 | 2016-06-27 | 1 | GPR-2707 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
331 | TRAMO 7 | 205 | 4515 | 62 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-222 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 2 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Con Algún Pago | 1 | JOSE FAUSTINO MEJIA CARRANZA Y OTRO |  |  | 1 | D | 87744.45 | 88153.11 | 408.66 | 9548.64 | 0 | NO | N/A | 60 | 0 | 590451.36 |  | SI | 192-10973 | 00-02-0004-0003-000 | 2168 | 2011-05-18 | 3 | BUCARAMANGA | 1250 | 11935800 | 750000000 | 738064200 | 0 | 8492000 | 0 | 20427800 | 0 | 20427800 | 1 | 2013-03-18 | 1 | 2013-06-20 | 20427800 | 1 | 2012-11-01 | 1 | 2013-09-09 | 20427800 | OFC-2065 | 2013-09-09 | 1 | 2013-10-17 | 1 | GPR-1564 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | [5 empty] | 1 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 20427800 | 2 |  | 1 | 2014-05-23 | 1 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 20427800 | 073 | UNICA | AGUACHICA | 192-41310 | 1 | 2014-07-22 | 16342240 | 1 | 2015-08-25 | 4085560 |  |  |  | 0 | 1 | 2015-06-26 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
332 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 63 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-222A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 104 | 2017-12-14 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | SI | NO | SI | Presento informe de expropiación que indica que se firmo la promesa de compraventa y se realizó un primer pago por el 80 % del valor total del avalúo, se citó a los propietarios para firmar la escritura pública pero sólo uno de los propietarios firmo, por tanto se hace necesario acudir al trámite de expropiación. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | HERNANDO JOSE MENDOZA RIVERA Y OTRA |  |  | 1 | D | 88151.13 | 88254.26 | 103.13 | 2467.63 | 0 | SI |  | 18 | 0 | 177532.37 |  | SI | 192-32855 | 00-02-0004-0376-000 | 399 | 2011-07-13 | UNICA | CURUMANI | 1350 | 3331301 | 243000000.5 | 239668699.5 | 0 | 3501300 | 177000 | 7009601 | 0 | 7009601 | 1 | 2013-03-18 | 1 | 2015-04-06 | 7009601 | 1 | 2012-11-01 | 1 | 2016-02-08 | 7009601 | OFC-2645 | 2016-02-08 | 1 | 2016-02-23 | 1 | GPR-2489 | 2016-04-26 | 2016-05-16 | [5 empty] | 1 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 7009601 | 2 | 2016-08-03 | 1 | 2016-02-22 | [9 empty] | 1 | 2016-06-13 | 5607680.8 | [6 empty] | -5607680.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
333 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 64 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-223 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 67 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ELMER DE JESUS ZULUAGA ARROYAVE |  |  | 1 | D | 88251.82 | 88460.13 | 208.31 | 5253.56 | 0 | NO |  | 32 | 0 | 314746.44 |  | SI | 192-23954 | 00-02-0004-0004-000 | 567 | 2010-11-30 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2014-12-09 |  |  |  | 1 | 2012-11-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
334 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 65 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. NUEVA | LMS-224 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 67 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | DIEGO RAFAEL SARMIENTO MEJIA |  |  | 1 | I | 88245.99 | 89001.05 | 755.06 | 7657.3 | 0 | NO |  | 11 | 6200 | 108542.7 |  | SI | 192-608 | 00-01-0003-0040-000 | 449 | 1977-10-20 | UNICA | CHIRIGUANA | [10 empty] | 1 | 2014-12-09 |  |  |  | 1 | 2012-11-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
335 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 66 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-225 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 67 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE FAUSTINO MEJIA CARRANZA Y OTROS |  |  | 1 | D | 88459.51 | 88929.27 | 469.76 | 11553.7 | 0 | SI |  | 32 | 7528 | 315974.3 |  | SI | 192-12890 | 00-02-0004-0005-000 | RES 1831 | 1989-09-29 | INCORA | VALLEDUPAR | [10 empty] | 1 | 2014-11-27 |  |  |  | 1 | 2012-11-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
336 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 67 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-226 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 67 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MANUEL EUSTACIO SOTO CARO Y OTRA |  |  | 1 | D | 88928.19 | 89520.15 | 591.96 | 14369 | 89.81 | SI |  | 67 | 3409 | 659040 |  | SI | 192-3035 | 00-02-0004-0006-000 | 287 | 2007-03-21 | UNICA | CHIRIGUANA | [10 empty] | 1 | 2014-12-02 |  |  |  | 1 | 2012-11-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
337 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 68 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-227 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 67 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RAMIRO RAFAEL JIMENEZ SULBARAN |  |  | 1 | I | 88998.75 | 89090.88 | 92.13 | 699.3 | 9.09 | SI |  | 0 | 2865 | 2165.7 |  | SI | 192-23196 | 00-01-0003-0171-000 | 50 | 2004-02-16 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-03-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
338 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 69 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-228 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 67 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JAIRO JESÚS SANCHEZ YARE |  |  | 1 | D | 89509.39 | 89589.78 | 80.39 | 2579.33 | 228.43 | SI |  | 0 | 6058 | 3478.67 |  | SI | 192-13817 | 02-01-0113-0005-000 | 261 | 2014-07-09 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2013-03-01 |  |  |  | 1 | 2013-03-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
339 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 70 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-229 | RA-PVPS-0822-2016 | 6 | 1 | 2016-07-05 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | INVERSIONES JIMENEZ JIMENEZ Y CIA |  |  | 1 | I | 89090.53 | 89217.38 | 126.85 | 1645.44 | 0 | SI | N/A | 0 | 7980 | 6334.56 |  |  | 192-23195 | 00-01-0003-0170-000 | 106 | 2004-04-01 | UNICA | CURUMANI | 7500 | 12340800 | 59850000 | 47509200 | 0 | 120000 | 152207357 | 164668157 | 0 | 164668157 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-08-13 | 164668157 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-08-29 | 164668157 | OFC-1844 | 2012-08-29 | 1 | 2012-08-29 | 1 | GPR-1219 | 2012-10-05 | 2012-10-05 | [5 empty] | 1 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 164668157 | 2 | 2012-11-02 | 1 | 2012-08-29 | 1 | 2013-06-26 | 2013-06-23 | 2013-06-26 | 164668157 | 1000 | UNICA | MADRID | 192-38832 | 1 | 2012-09-21 | 115267709.9 | 1 | 2014-08-19 | 49400447.1 |  |  |  | -7.4506e-09 | 1 | 2013-08-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
340 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 71 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-230 | RA-PVPS-1756-2015 | 3 | 10 | 2015-12-22 | [10 empty] | 6_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Predio adquirido, pendiente entrega final a la ANI | Pago Total | 1 | INVERSIONES JIMENEZ JIMENEZ Y CIA |  |  | 1 | I | 89217.38 | 89252.11 | 34.73 | 422.49 | 0 | SI | N/A | 0 | 1340 | 917.51 |  |  | 192-23194 | 00-01-0003-0169-000 | 234 | 2005-08-26 | UNICA | CURUMANI | 7500 | 3168675 | 10050000 | 6881325 | 0 | 0 | 38869000 | 42037675 | 0 | 42037675 | 1 | 2012-05-01 | 1 | 2012-08-13 | 42037675 | 1 | 2012-07-31 | 1 | 2012-08-29 | 42037675 | OFC-1845 | 2012-08-29 | 1 | 2012-08-29 | 1 | GPR-1203 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [5 empty] | 1 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 42037675 | 2 | 2012-11-02 | 1 | 2012-08-29 | 1 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 42037675 | 1003 | UNICA | MADRID | 192-38830 | 1 | 2012-09-21 | 37834177.5 | 1 | 2013-11-26 | 4203497.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2013-08-28 |  |  | 0 |  | A favor ANI, Pagos 100% | 0 | 0
341 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 72 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-231 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 67 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LEASING DE CREDITO S.A HELM FINANCIERA |  |  | 1 | I | 89251.82 | 89304.11 | 52.29 | 629.83 | 152.32 | SI | N/A | 0 | 3900 | 3270.17 |  | SI | 192-21685 | 00-01-0003-0145-000 | 2717 | 2006-07-13 | SEGUNDA | BUCARAMANGA | 7500 | 4723725 | 29250000 | 24526275 | 86552032 | 384000 | 343625384 | 435285141 | 0 | 435285141 | 1 | 2012-06-01 |  |  |  | 1 | 2012-05-18 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | SE CANCELO OFERTA PQ NO HAY DISEÑO APROBADO POR LA ANLA | 0 | 0
342 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 73 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-232 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 67 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ESTELIA RUIZ FERNANDEZ |  |  | 1 | I | 89303.97 | 89338.05 | 34.08 | 195.07 | 92 | SI | N/A | 0 | 1875 | 1679.93 |  | SI | 192-23193 | 00-01-0003-0168-000 | 193 | 2006-06-29 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-31 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
343 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 74 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-233 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 67 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JORGE ENRIQUE MONCADA |  |  | 1 | I | 89337.97 | 89352.57 | 14.6 | 83.37 | 16 | SI | N/A | 0 | 774 | 690.63 |  | SI | 192-23192 | 00-01-0003-0167-000 | 356 | 2006-08-24 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2014-10-22 |  |  |  | 1 | 2013-01-30 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
344 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 75 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-234 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 67 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALEXANDER ARTEAGA ARAUJO Y OTRA |  |  | 1 | I | 89352.53 | 89368.97 | 16.44 | 93.28 | 7 | SI | N/A | 0 | 873 | 779.72 |  | SI | 192-23191 | 00-01-0003-0166-000 | 369 | 2004-12-21 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2014-10-22 |  |  |  | 1 | 2013-01-30 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
345 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 76 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-235 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 67 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ADELFIN SALAZAR LOPEZ Y OTRA |  |  | 1 | I | 89376.29 | 89385.78 | 9.49 | 53.03 | 0 | SI | N/A | 0 | 507 | 453.97 |  | SI | 192-23181 | 00-01-0003-0156-000 | 62 | 2004-03-31 | UNICA | CHIMICHAGUA | [10 empty] | 1 | 2014-10-22 |  |  |  | 1 | 2013-01-30 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
346 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 77 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-236 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 67 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARLOS HUMBERTO PABA ORTA |  |  | 1 | I | 89385.78 | 89394.61 | 8.83 | 49.43 | 0 | SI | N/A | 0 | 501 | 451.57 |  | NO | 192-23180 | 00-01-0003-0155-000 | 464 | 2006-11-16 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2014-10-22 |  |  |  | 1 | 2013-01-31 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
347 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 78 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-237 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 67 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | OLGA ESTHER MARTINEZ ALTAHONA |  |  | 1 | I | 89394.64 | 89411.48 | 16.84 | 94.16 | 13.12 | SI | N/A | 0 | 1123 | 1028.84 |  | SI | 192-23179 | 00-01-0003-0154-000 | 61 | 2004-03-31 | UNICA | CHIMICHAGUA | [10 empty] | 1 | 2014-10-22 |  |  |  | 1 | 2013-01-29 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
348 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 79 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-238 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 67 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | URIEL GAMBOA VILLANUEVA |  |  | 1 | I | 89411.37 | 89427.74 | 16.37 | 91.44 | 0 | SI | N/A | 0 | 864 | 772.56 |  | SI | 192-23178 | 00-01-0003-0153-000 | 64 | 2004-04-05 | UNICA | CHIMICHAGUA | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2012-11-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
349 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 80 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-239 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 67 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | NELLY ESTHER SANCHEZ GUTIERREZ |  |  | 1 | I | 89427.53 | 89446.39 | 18.86 | 107.74 | 0 | SI | N/A | 0 | 953 | 845.26 |  | SI | 192-23177 | 00-01-0003-0152-000 | 553 | 2006-12-27 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-29 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
350 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 81 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-240 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 67 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo con enmendaduras | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GILBERTO ARTEAGA MOLINA |  |  | 1 | I | 89446.11 | 89462.8 | 16.69 | 93.8 | 33 | SI | N/A | 0 | 891 | 797.2 |  | NO | 192-23176 | 00-01-0003-0151-000 | 463 | 2006-11-16 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-30 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
351 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 82 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-241 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | EDILMA RANGEL AVILA |  |  | 1 | I | 89462.32 | 89483.43 | 21.11 | 119.75 | 30.72 | SI | N/A | 0 | 972 | 852.25 |  | SI | 192-23175 | 00-01-0003-0150-000 | 462 | 2006-11-16 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-29 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
352 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 83 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-242 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO/ POLICIA NACIONAL |  | 1 |  | I | 89483.26 | 89517.05 | 33.79 | 189.4 | 0 | SI | N/A | 0 | 189.4 | 0 |  | SI | [16 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
353 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 84 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-243 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ESTEBANA DEL CARMEN VILLEGAS Y OTRO |  |  | 1 | I | 89516.1 | 89561 | 44.9 | 252.08 | 21.17 | SI | N/A | 0 | 1875 | 1622.92 |  | SI | 192-32146 |  | RES 736 | 2009-12-24 | INCODER | VALLEDUPAR | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
354 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 85 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-244 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | YEIN LEONOR ALTAMAR VILLEGAS |  |  | 1 | I | 89561 | 89593.1 | 32.1 | 180.97 | 27.02 | SI | N/A | 0 | 1877 | 1696.03 |  | NO | 192-32147 |  | RES 733 | 2009-12-24 | INCODER | VALLEDUPAR | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
355 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 86 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS -245 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO/NORBEYI SOTO |  | 1 |  | I | 89593.1 | 89604.72 | 11.62 | 65.85 | 7.87 | SI | N/A | 0 | 65.85 | 0 |  | SI | [16 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
356 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 87 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-246 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALVARO PALOMINO RODRIGUEZ Y OTRO |  |  | 1 | I | 89604.72 | 89613.95 | 9.23 | 52.38 | 37.95 | SI | N/A | 0 | 566 | 513.62 |  | SI | 192-32362 |  | RES 070 | 2010-05-31 | INCODER | VALLEDUPAR | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
357 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 88 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-247 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS EDUARDO PINTO MENDOZA |  |  | 1 | I | 89613.95 | 89623.96 | 10.01 | 56.82 | 49.76 | SI | N/A | 0 | 912 | 855.18 |  | SI | 192-23174 | 00-001-0003-0148-000 | 50 | 2004-02-16 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
358 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 89 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-248 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO/FRANCISCO TOMAS MARTINEZ BETIN |  | 1 |  | I | 89623.96 | 89638.49 | 14.53 | 82.56 | 128.04 | SI | N/A | 0 | 82.56 | 0 |  | NO | [16 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
359 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 90 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-249 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO/LUA LEONOR FONSECA DE BARBOSA |  | 1 |  | I | 89638.49 | 89676.57 | 38.08 | 217.57 | 69.89 | SI | N/A | 0 | 217.57 | 0 |  | NO | [16 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
360 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 91 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-250 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FRAXEDIS JAEL ALTAMAR VILLEGAS |  |  | 1 | D | 89589.77 | 89621.61 | 31.84 | 745.13 | 96.59 | SI | N/A | 0 | 1642 | 896.87 |  | SI | 192-32148 |  | RES 745 | 2010-03-25 | INCODER | VALLEDUPAR | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
361 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 92 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-251 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presento N° Matricula 192-31867 ( Adjudicación de Baldíos), con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO / NICASIO PALERMO HERNANDEZ ZULETA |  | 1 |  | D | 89620.62 | 89645.85 | 25.23 | 573.77 | 56.55 | SI | N/A | 0 | 573.77 | 0 |  | SI | [16 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
362 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 93 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-252 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presento N° Matricula 192-11346 ( Adjudicación de Baldíos) | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO/NOLBA ORTEGA |  | 1 |  | D | 89645.34 | 89688.5 | 43.16 | 968.59 | 254.77 | SI | N/A | 0 | 968.59 | 0 |  | SI | [16 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
363 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 94 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-253 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO/FABIOLA CARREÑO |  | 1 |  | D | 89676.53 | 89716.32 | 39.79 | 230.31 | 0 | NO | N/A | 0 | 230.31 | 0 |  | SI | [16 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
364 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 95 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-254 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SONIA SANGUINO |  |  | 1 | I | 89716.34 | 89747.99 | 31.65 | 650.37 | 87.32 | NO | N/A | 1 | 0 | 9349.63 |  | SI | 192-4371 |  | RES 205 | 1981-03-31 | INCODER | VALLEDUPAR | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
365 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 96 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-255 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO/YUDIS ALVARADO |  | 1 |  | I | 89747.72 | 89767.21 | 19.49 | 111.49 | 96.43 | SI | N/A | 0 | 111.49 | 0 |  | SI | [16 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
366 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 97 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-256 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO/FELIPE ALBERTO INFANTE |  | 1 |  | D | 89682.45 | 89777.93 | 95.48 | 2236.12 | 206.51 | SI | N/A | 0 | 2236.12 | 0 |  | SI | [16 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
367 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 98 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-257 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ANA EMILIA MARTINEZ GUERRERO |  |  | 1 | D | 89777.36 | 89794.94 | 17.58 | 371.25 | 119.13 | SI | N/A | 0 | 371.25 | 0 |  | SI | 192-4372 |  | RES 317 | 1981-04-24 | INCODER | VALLEDUPAR | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
368 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 99 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-258 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO/DOMINGA DE LAS NIEVES PAREJO |  | 1 |  | D | 89777.93 | 89808.37 | 30.44 | 438.69 | 56.84 | SI | N/A | 0 | 438.69 | 0 |  | SI | [16 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
369 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 100 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-259 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO/JUAN DELGADO |  | 1 |  | I | 89652.12 | 89914.22 | 262.1 | 349.46 | 0 | NO | N/A | 0 | 349.46 | 0 |  | NO | [16 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
370 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 101 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-260 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO/CONCEPCION DITA DE CARREÑO |  | 1 |  | D | 89808.37 | 89822.42 | 14.05 | 341.75 | 207.41 | SI | N/A | 0 | 341.75 | 0 |  | SI | [16 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
371 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 102 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-261 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO/MARIA ISABEL CONTRERAS |  | 1 |  | D | 89822.42 | 89840.45 | 18.03 | 438.69 | 40.85 | SI | N/A | 0 | 438.69 | 0 |  | SI | [16 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
372 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 103 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-262 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO/JOSE DAVID RUIZ PEREZ |  | 1 |  | D | 89840.45 | 89866.41 | 25.96 | 632.43 | 104.02 | SI | N/A | 0 | 632.43 | 0 |  | SI | [16 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
373 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 104 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-263 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | BERNARDINA CARVAJAL DE MEJIA |  |  | 1 | I | 89914.22 | 89939.62 | 25.4 | 142.25 | 0 | SI | N/A | 0 | 956.75 | 814.5 |  | SI | 192-6017 | 00-02-0001-0015-000 | 177 | 2000-10-13 | UNICA | CURUMANI | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
374 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 105 | HITO 55 | HITO 55E | SI | CAL. EXISTENTE | LMS-264 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALCIDIADES CARREÑO |  |  | 1 | I | 89943.23 | 89977.53 | 34.3 | 193.61 | 0 | SI | N/A | 0 | 4200 | 4006.39 |  | SI |  |  | RES 2250 | 1973-12-10 | INCODER | PAILITAS | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
375 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 106 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-265 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO/MAXIMO VASQUEZ |  | 1 |  | D | 89866.41 | 89884.13 | 17.72 | 432.31 | 106.38 | SI | N/A | 0 | 432.31 | 0 |  | SI | [16 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
376 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 107 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-266 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO/EMILIA CASTAÑEDA |  | 1 |  | D | 89884.13 | 89897.2 | 13.07 | 283.91 | 142.2 | SI | N/A | 0 | 283.91 | 0 |  | SI | [16 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
377 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 108 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-267 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RAFAEL ENRIQUE DIAZ FONSECA |  |  | 1 | D | 89894.37 | 89912.92 | 18.55 | 406.93 | 106.09 | SI | N/A | 0 | 697.73 | 290.8 | [18 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
378 | TRAMO 7 | 2015 | 4515 | 109 | HITO 55 | HITO 55N | SI | CAL. NUEVA | LMS-268 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 68 | 2017-12-04 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | AMALIA FONSECA DIAZ |  |  | 1 | D | 89912.1 | 89926.54 | 14.44 | 286.37 | 94.76 | SI | N/A | 0 | 388.64 | 102.27 |  | SI | 192-32123 | 02-01-0001-0018-000 | RES 739 | 2009-12-24 | INCODER | VALLEDUPAR | [10 empty] | 1 | 2013-03-18 |  |  |  | 1 | 2013-01-01 | [42 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TRAMO 7 |  |  |  | HITO 55 | HITO 55 | [21 empty] | 104 | 0 | 0 | 17 | 84 | 0 | 8470690.03 | 8494482.83 | 23792.8 | 713501.65 | 3523.08 | 0 | 0 | 2117 | 228478.97 | 20163757.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35494 | 2796781 | 5 | 0 | 40728.52 | 329557033.8141 | 3.4286e+12 | 3.4283e+12 | 106006432 | 237582756.85 | 643674050 | 1316820273 | 0 | 1316820273 | 97 | 4047468 | 17 | 672280 | 881535132 | 97 | 4036283 | 17 | 717054 | 881535132 | 0 | 717054 | 17 | 717579 | 16 | 0 | 675743 | 717955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 335619 | 335619 | 487359388.5 | 16 | 252359 | 8 | 335618 | 7 | 295617 | 295614 | 295617 | 480349787.5 | 580 | 0 | 0 | 0 | 7 | 293948 | 300966821.6 | 5 | 210793 | 151755335.4 | 0 | 0 | 0 | 27627631 | 6 | 252921 | 0 | 0 | 1 | 85614 | 0 | 16 | 1 | X | 0 |  | #N/A | X | 0 |  | #N/A | X | X
| TRAMO 7 |  |  |  | TRAMO 7 | TRAMO 7 | [21 empty] | 383 |  | 0 | 25 | 335 | 0 | 17696135.39 | 17849921.981 | 151565.811 | 3954703.67 | 9485.85 | 0 | 0 | 35226 | 1378986.6 | 349107306.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203487 | 12330678 | 514 | 0 | 480531.42 | 4341913909.5841 | 3.8339e+12 | 3.8296e+12 | 1563752799 | 4951058942.85 | 6956417802.19 | 17794715486.6 | 24851200 | 17818922336.1 | 352 | 14573801 | 253 | 10423002 | 17322785716.75 | 352 | 14475637 | 254 | 10528232 | 17294185220.15 | 0 | 10527339 | 252 | 10452969 | 245 | 0 | 10136757 | 10179997 | 46 | 4626020888.62 | 0 | 1843773 | 1803117 | 192 | 7884896 | 7881284 | 15610132292.75 | 391 | 6502554 | 219 | 9005785 | 174 | 7304736 | 6926675 | 7262711 | 14856511374.64 | 3633 | 0 | 0 | 0 | 199 | 8097463 | 9936132759.42 | 123 | 5028082 | 3279138848.63 | 0 | 0 | 0 | 1641239766.66 | 160 | 6667950 | 0 | 0 | 14 | 1106359 | 7 | 20 | 14 | Y | 0 |  | #N/A | Y | 0 |  | #N/A | Y | Y
| TOTAL |  |  |  | TOTAL | TOTAL | [21 empty] | 2417 |  | 36 | 462 | 1884 | 0 | 110062697.262 | 110252759.815 | #VALUE! | 22673661.6703 | 126953.39 | 0 | 0 | 143978.2417 | 8044540.81 | 1415490607.602 | 1 | 0 | 71707581 | 300000040008000 | 2390936 | 67595121 | 7340 | 0 | 14556024.66 | 67185939745.9941 | 6.9061e+12 | 7.0337e+12 | 43195052425.79 | 30525858464.53 | 119833375566.34 | 260784169626.23 | 4236179824.5131 | 264573316125.2431 | 2043 | 83894489 | 1711 | 69984456 | 260161640037.3 | 1856 | 75409295 | 1698 | 69265788 | 254495855606.34 | 655695 | 69307757 | 1675 | 68656692 | 1412 | 365901 | 56985309 | 56891658 | 295 | 79185929813.18 | 91001 | 12063033 | 11781044 | 1214 | 48978557 | 49137166 | 269762602906.85 | 2467 | 27147700 | 1571 | 64238658 | 1119 | 45925191 | 44964333 | 46331373 | 259151410452.26 | 454769 | 104 | 0 | 30359834 | 1469 | 60317220 | 178326662175.9538 | 1011 | 41833314 | 56231606379.28 | 71 | 2904893 | 7027280327.16 | #VALUE! | 1095 | 45228300 | 0 | 0 | 105 | 6079041 | 7 | 110 | 105 | Z | 0 |  | #N/A | Z | 0 |  | #N/A | Z | Z
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-001 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 105 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | AGROPECUARIA GIRALDO NORIEGA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION |  |  | 1 | I Y D | 0 | 686.85 | 686.85 | 88417.44 | 334.2 | SI | N/A |  | 140000 | 51582.56 | x | SI | 196-3195 | 000200000127000 | 693 | 1993-12-29 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-06-08 |  |  | 0 | 1 | 2016-06-07 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-001A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RICARDO SALVADOR GIRALDO RAMIREZ |  |  | 1 | I Y D | 686.85 | 1281.91 | 595.06 | 47741.92 | 0 | SI | N/A |  | 700000 | 652258.08 |  | SI | 196-3197 | 000200000127000 M.E | 96 | 1956-10-25 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-06-08 |  |  |  | 1 | 2016-06-07 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-001B | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RICARDO SALVADOR GIRALDO RAMIREZ |  |  | 1 | I Y D | 1281.91 | 2248.18 | 966.27 | 65240.3 | 0 | SI | N/A |  | 800000 | 734759.7 |  | SI | 196-3194 | 000200000127000 M.E | 13 | 1953-01-11 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-06-08 |  |  |  | 1 | 2016-06-07 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-002 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada, | Sin gestión | NO | NO | NO | SI | Con estudio de títulos, en las dos carpetas se encuentra el mismo estado | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LEONEL FORERO SUAREZ |  |  | 1 | I | 2190.11 | 2721.13 | 531.02 | 17184.8 | 0 | NO | N/A |  | 310000 | 292815.2 |  | SI | 196-1058 | 000200000110000 | 1299 | 2004-10-22 | UNICA | AGUACHICA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-10-24 |  |  | 0 | 1 | 2016-10-24 | [22 empty] | 1 | 2016-11-18 | [25 empty] | NO SE IDENTIFICO EN CAMPO EL NOMBRE DEL PROPIETARIO | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-003 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 y 69 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el expediente se encuentra en carpetas de cajas 84 y 69 | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 2248.18 | 2598.39 | 350.21 | 6839.47 | 0 | NO | NA |  | 90002 | 83162.53 |  | SI | NA | 000200000041000 | NA | NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-10-14 |  |  | 0 | 1 | 2016-10-14 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-004 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CANDELARIA PUENTE Y OTROS |  |  | 1 | D | 2598.39 | 2925.99 | 327.6 | 14998.14 | 0 | NO | N/A |  | 103249 | 88250.86 |  | SI | 196-1361 | 000200000246000 | 189 | 2000-09-15 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-10-22 |  |  | 0 | 1 | 2016-10-22 | [22 empty] | 1 | 2016-11-09 | [26 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-005 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CANDELARIA PUENTE DUARTE Y OTROS |  |  | 1 | I | 2925.99 | 3033.02 | 107.03 | 40843.58 | 0 | NO | N/A |  | 148663 | 107819.42 | NA | SI | 196-15846 | 000200000109000 | 189 | 2000-09-15 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-10-22 |  |  | 0 | 1 | 2016-10-22 | [22 empty] | 1 | 2016-11-09 | [26 empty] | 0
| TRAMO 8 |  |  |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-006 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos
| TRAMO 8 |  |  |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-007 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-008 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 104 | 2017-12-14 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Baldío | NO | NO | NO | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras | Diagnóstico, sin acuerdo |  |  | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío radicado en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  |  | 1 | [7 empty] | N/A | [25 empty] | 0 | [52 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-008A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 104 | 2017-12-14 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Adjunto promesa de compraventa, acta de recibo y entrega de mejoras | Diagnóstico, sin acuerdo |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  |  | 1 | [86 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-014 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | EDWAR CAYETANO FRANCO SORACA Y OTRO |  | 1 |  | D | 4727.93 | 4856.21 | 128.28 | 5040.57 | 0 | NO | N/A |  | 41214 | 36173.43 | NA | SI | 196-23957 | 000200000120000 | 339 | 2011-10-27 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-11-04 |  |  | 0 | 1 | 2016-11-04 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-015 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 91 | 2017-12-11 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE DEL CARMEN MURILLO PUELLO |  | 1 |  | D | 4345.29 | 4727.93 | 382.64 | 11324.16 | 0 | NO | N/A |  | 50000 | 38675.84 | NA | SI | 196-5778 | 000200000119000 | 8 | 1969-02-06 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-11-04 |  |  | 0 | 1 | 2016-11-04 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-016 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARGARITA NORIEGA BARBOSA |  |  | 1 | I | 4349.43 | 4859.42 | 509.99 | 9211.36 | 0 | NO | N/A |  | 50000 | 40788.64 | NA | SI | 196-5779 | 000200000118000 | 78 | 1972-11-04 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-11-01 |  |  | 0 | 1 | 2016-11-01 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-017 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 102 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, adjunta hoja en contraportada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | NELSON RINCON DUARTE |  |  | 1 | I | 4859.42 | 5043.91 | 184.49 | 3367.39 | - | NO | N/A |  | 200000 | 196632.61 | NA | SI | 196-13949 | 000200000117000 | 200 | 2001-07-18 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-10-20 |  |  | 0 | 1 | 2016-10-20 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-017A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FELIX FEREZ BUJAIDAR |  |  | 0 | D | 4862.5 | 5008.61 | 146.11 | 4206 | NO | NO | NA |  | 7500 | 3294 | NA | SI | 196-19379 | 000200000121000 | 43 | 1956-04-28 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-11-07 |  |  |  | 1 | 2016-11-07 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-018 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 5042.27 | 5048.74 | 6.47 | 150 | 41.25 | SI | N/A |  | 150 | 0 |  | SI | NA | 010000020034000 | NA | NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-03-01 |  |  | 0 | 1 | 2016-03-01 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-020 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 102 | 2017-12-14 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE MANUEL HERRERO NIÑO |  |  | 1 | I | 5048.74 | 5063.14 | 14.4 | 181.2 | 167.03 | SI | N/A |  | 181.2 | 0 |  | SI | 196-24476 | 010000020031000 | 310 | 1994-06-03 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-10-12 |  |  | 0 | 1 | 2016-10-12 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-021 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 5063.14 | 5074.76 | 11.62 | 153 | 81.52 | SI | N/A |  | 153 | 0 |  | SI | NA | 010000020022000 | NA | NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-03-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-03-01 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-022 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 5074.76 | 5085.27 | 10.51 | 155 | 63.77 | SI | N/A |  | 155 | 0 |  | SI | NA | 010000020027000 | NA | NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-03-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-03-06 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-023 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 91 | 2017-12-11 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUZ ESTELA PACHECO LOZANO |  |  | 1 | I | 5085.27 | 5095.78 | 10.51 | 300 | 100 | SI | N/A |  | 300 | 0 |  | SI | 196-4448 | 010000020021000 | 238 | 2014-10-16 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-03-14 |  |  | 0 | 1 | 2016-03-14 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-024 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 91 | 2017-12-11 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ABIGAIL BARCENAS |  |  | 1 | I | 5095.78 | 5121.88 | 26.1 | 600 | 59.65 | SI | N/A |  | 600 | 0 |  | SI | 196-4676 | 010000020020000 | 527 | 1989-12-13 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-03-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-03-01 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-025 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 5121.88 | 5132.71 | 10.83 | 154 | 55.98 | SI | N/A |  | 154 | 0 |  | SI | NA | 010000020036000 | NA | NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-03-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-03-01 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-026 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 91 | 2017-12-11 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FELICITA URIBE SAJONERO |  |  | 1 | I | 5132.71 | 5143.78 | 11.07 | 150 | 0 | SI | N/A |  | 150 | 0 |  | SI | 196-31489 | 010000020032000 | 217 | 2003-07-28 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-03-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-03-01 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-027 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 91 | 2017-12-11 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FELICITA URIBE SAJONERO |  |  | 1 | I | 5143.78 | 5149.15 | 5.37 | 113.9 | 81.76 | SI | N/A |  | 144 | 0 |  | SI | 196-29453 | 010000020033000 | 67 | 1999-04-19 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-10-20 |  |  | 0 | 1 | 2016-10-20 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-028 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 91 | 2017-12-11 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura, adjunta hoja en contraportada de la carpeta | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ISIDRA CECILIA URIBE SAJONERO Y OTRO |  |  | 1 | I | 5149.15 | 5157.68 | 8.53 | 202.8 | 101.36 | SI | N/A |  | 202.8 | 0 |  | SI | 196-29805 | 010000020030000 | 187 | 1999-09-30 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-06-27 |  |  | 0 | 1 | 2016-06-27 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-029 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 91 | 2017-12-11 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE GAMARRA |  |  | 1 | I | 5157.68 | 5164.65 | 6.97 | 103 | 57.7 | SI | N/A |  | 103 | 0 |  | SI | 196-55750 | 010000020026000 | 129 | 2016-03-17 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-10-18 |  |  | 0 | 1 | 2016-10-18 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-030 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ELENA PACHECO PEÑA Y OTRO |  |  | 1 | I | 5164.65 | 5172.29 | 7.64 | 174.79 | 79.92 | SI | N/A |  | 174.79 | 0 |  | SI | 196-31563 | 010000020025000 | 241 | 2001-08-28 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-06-27 |  |  | 0 | 1 | 2016-06-27 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-031 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | PEDRO NEL NAJERA GUERRA |  |  | 1 | I | 5172.29 | 5175.79 | 3.5 | 80.5 | 65.55 | SI | N/A |  | 80.5 | 0 |  | SI | 196-49600 | 010000020038000 | 117 | 2014-06-16 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-06-13 |  |  | 0 | 1 | 2016-06-13 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-032 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALBA ROSA GUERRA JARABA Y OTROS |  |  | 1 | I | 5175.79 | 5183.71 | 7.92 | 164.45 | 89.62 | SI | N/A |  | 164.45 | 0 |  | SI | 196-31554 | 010000020024000 | 278 | 2001-10-03 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-06-13 |  |  | 0 | 1 | 2016-06-13 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-033 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documento, carpeta rasgada | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 5183.71 | 5190.38 | 6.67 | 104 | 61.35 | SI | N/A |  | 104 | 0 |  | SI | NA | 010000020018000 | NA | NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-03-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-03-06 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-034 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RAFAEL CARREÑO ACERO |  |  | 1 | I | 5190.38 | 5202.3 | 11.92 | 332.2 | 119.06 | SI | N/A |  | 332.2 | 0 |  | SI | 196-20875 | 010000020017000 | 98 | 2003-04-10 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-03-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-03-06 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-035 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | DORIS LEON MEJIA |  |  | 1 | I | 5202.3 | 5215.23 | 12.93 | 398.08 | 101.18 | SI | N/A |  | 398.08 | 0 |  | NO | 196-30365 | 010000020016000 | 139 | 2000-07-17 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-06-27 |  |  | 0 | 1 | 2015-06-27 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-036 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE |  |  | 1 | I | 5215.23 | 5227.73 | 12.5 | 602 | 0 | SI | N/A |  | 602 | 0 |  | SI | 196-18677 | 010000020015000 | DEC-2171 | 1992-12-30 | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-03-06 |  |  | 0 | 1 | 2015-03-06 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-037 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 91 | 2017-12-11 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MIGUEL NAJERA PEÑA |  |  | 1 | I | 5227.73 | 5240.22 | 12.49 | 329.6 | 57.14 | SI | N/A |  | 329.6 | 0 |  | SI | 196-15007 | 010000020014000 | 21 | 1962-04-10 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-03-06 |  |  | 0 | 1 | 2015-02-22 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-038 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS EDUARDO CAMPO PUERTA |  |  | 1 | I | 5240.22 | 5245.71 | 5.49 | 324.5 | 102.5 | SI | N/A |  | 324.5 | 0 |  | NO | 196-24608 | 010000020029000 | 312 | 1994-06-03 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-03-06 |  |  | 0 | 1 | 2015-12-09 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-039 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 5245.71 | 5255.95 | 10.24 | 193.46 | 44.67 | SI | N/A |  |  | 0 |  | SI | NA | 010000020013000 | NA | NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2015-03-06 |  |  | 0 | [52 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-040 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ANAIDA DEL CARMEN BADILLO DIAZ |  |  | 1 | I | 5255.95 | 5263.62 | 7.67 | 200.2 | 107.91 | SI | N/A |  | 200.2 | 0 |  | SI | 196-9415 | 000000020023000 | 79 | 1983-04-29 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-03-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-06-27 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-041 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 5263.62 | 5276.74 | 13.12 | 238.38 | 0 | NO | N/A |  | 238.38 | 0 |  | SI | NA | 000000020012000 | NA | NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-03-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-03-06 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-042 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 5276.74 | 5304.02 | 27.28 | 1629 | 208.02 | SI | N/A |  | 1629 | 0 |  | SI |  | 000000020011000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-03-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-12-27 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-043 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SOCIEDAD HERMANOS TORRES JIMENEZ LIMITADA |  |  | 1 | I | 5304.02 | 5338.6 | 34.58 | 584.48 | 0 | NO | N/A |  | 2240 | 0 |  | SI | 196-4141 | 000000020010000 | 179 | 1980-12-22 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-09-21 |  |  | 0 | 1 | 2016-09-21 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-044 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 105 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS GUILLERMO DELGADO RUBIO |  |  | 1 | I | 5338.6 | 5371.54 | 32.94 | 1235 | 368.98 | SI | N/A |  | 1235 | 0 |  | SI | 196-26670 | 010000020009000 | 1244 | 2012-09-26 | PRIMERA | FLORIDABLANCA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-07-21 |  |  | 0 | 1 | 2016-07-21 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-045 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 105 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, carpeta rasgada sin rotulo, se encuentra en rotulo de la caja 105 y 106 | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS GUILLERMO DELGADO RUBIO |  |  | 1 | I | 5371.54 | 5497.24 | 125.7 | 8000 | 63.29 | SI | N/A |  | 8000 | 0 |  | SI | 196-22889 | 010000020028000 | 1285 | 2014-08-04 | PRIMERA | GAMARA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-06-17 |  |  | 0 | 1 | 2016-06-17 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-046 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 5497.24 | 5522.67 | 25.43 | 111.71 | 0 | SI | N/A |  | 1313 | 1201.29 |  | SI | NA | 010000020008000 | NA | NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-05-06 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-047 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA CATALINA SANCHEZ MONSALVE |  |  | 1 | I | 5522.67 | 5562.44 | 39.77 | 76.38 | 162.11 | SI | N/A |  | 2560 | 2483.62 |  | SI | 196-2176 | 010000020007000 | 115 | 2014-06-16 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-06-06 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-048 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE |  |  | 1 | I | 5562.44 | 5566.13 | 3.69 | 0.74 | 0 | SI | N/A |  | 985 | 984.26 |  | SI | 196-18566 | 010000020006000 | RES-5428 | 2009-11-09 | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2015-12-09 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-049 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | PABLO-EMILIO PAEZ MANZANO | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [52 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-050 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documento, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA LUISA CHAYA CABRALES Y OTRO |  |  | 1 | I | 7205.91 | 8544.2 | 1338.29 | 49244.55 | 56.4 | SI | N/A |  | 695514 | 646269.45 |  | SI | 196-35124 | 000200000274000 | SENTECIA | 2013-11-22 | JUSGADO 1 | OCAÑA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-02-24 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-051 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | 1 | I | 8544.2 | 8946.19 | 401.99 | 19306.63 | 0 | NO | N/A |  | 41525 | 22218.37 | NA | SI | 196-36046 | NR | 320 | 2005-12-15 | UNICA | GAMARRA | [10 empty] | 1 | 2016-11-07 |  |  |  | 1 | 2016-11-07 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-052 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 71 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JESUS ANIBAL FIGUEROA CARRASCAL |  |  | 1 | D | 5533.3 | 5640 | 106.7 | 3852 | 197 | SI | N/A |  | 3852 | 0 |  | SI | 196-33680 | 010001070001000 | 242 | 2003-08-27 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-02-24 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-053 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 84 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documento, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUZ ELENA ALVARADO PALLARES |  |  | 1 | D | 5523.4 | 5533.3 | 9.9 | 226.62 | 121.98 | SI | N/A |  | 226.62 | 0 |  | SI | 196-22142 | 010001070003000 | 451 | 1991-10-10 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-04-01 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-054 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5513.88 | 5523.4 | 9.52 | 213 | 0 | SI | N/A |  | 213 | 0 |  | SI | NA | 010001070004000 | NA | NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-05-06 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-055 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5506.93 | 5513.88 | 6.95 | 195 | 58.85 | SI | N/A |  | 195 | 0 |  | SI | NA | 010001070005000 | NA | NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-05-06 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-056 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5498.98 | 5506.93 | 7.95 | 163 | 38.1 | SI | N/A |  | 163 | 0 |  | SI | NA | 010001070006000 | NA | NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-05-06 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-057 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5488.1 | 5498.98 | 10.88 | 252 | 0 | SI | N/A |  | 252 | 0 |  | NO | NA | 010001070007000 | NA | NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-05-06 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-058 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARMELINA ESTRADA ARIAS |  |  | 1 | D | 5478.64 | 5488.1 | 9.46 | 282.15 | 119.97 | SI | N/A |  | 282.15 | 0 |  | SI | 196-32467 | 010001070008000 | 95 | 2002-04-25 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-04-01 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-059 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5472.71 | 5488.1 | 15.39 | 122 | 77.89 | NO | N/A |  | 122 | 0 |  | SI | NA | 010001070009000 | NA | NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-05-06 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-060 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARMEN BARBOSA RODRIGUEZ |  |  | 1 | D | 5465.87 | 5472.71 | 6.84 | 138 | 57.73 | SI | N/A |  | 138 | 0 |  | SI | 196-16551 | 010001070010000 | 291 | 2010-10-30 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-04-01 | [49 empty] | NO SE IDENTIFICO EN CAMPO EL NOMBRE DEL PROPIETARIO | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-061 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5456.65 | 5465.87 | 9.22 | 210 | 43.5 | SI | N/A |  | 210 | 0 |  | SI | NA | 010001070011000 | NA | NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-06-08 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-062 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | DANIEL DARIO SANCHEZ SALCEDO |  |  | 1 | D | 5450.48 | 5456.65 | 6.17 | 125 | 45.3 | SI | N/A |  | 125 | 0 |  | SI | 196-24772 | 010001070012000 | 19 | 2002-02-01 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-04-01 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-063 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5443.55 | 5450.48 | 6.93 | 141 | 63.63 | SI | N/A |  | 141 | 0 |  | SI | NA | 010001070013000 | NA | NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-05-06 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-064 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | AMPARO BADILLO DIAZ Y OTRO |  |  | 1 | D | 5436.48 | 5443.55 | 7.07 | 144.84 | 112.3 | SI | N/A |  | 144.84 | 0 |  | SI | 196-18312 | 010001070014000 | 247 | 1989-06-27 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-04-01 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-065 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HOLMES DAVID DE LA PENA PINO Y OTRO |  |  | 1 | D | 5426.5 | 5436.48 | 9.98 | 300 | 103.5 | SI | N/A |  | 300 | 0 |  | SI | 196-18867 | 010001070015000 | 559 | 1989-12-28 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-04-11 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-066 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ADELA BARBOSA BALAGUERA |  |  | 1 | D | 5418.52 | 5426.5 | 7.98 | 212 | 71.3 | SI | N/A |  | 212 | 0 |  | SI | 196-16694 | 010001070016000 | 47 | 2004-03-24 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-04-11 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-067 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5410.54 | 5418.52 | 7.98 | 172 | 98 | SI | N/A |  | 172 | 0 |  | SI | NA | 010001070017000 | NA | NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-05-06 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-068 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5400.86 | 5410.54 | 9.68 | 168 | 98.56 | SI | N/A |  | 168 | 0 |  | SI | NR | 010001070018000 | NR | NR | NR | NR |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-09-15 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-069 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5392.87 | 5400.86 | 7.99 | 159 | 40 | SI | N/A |  | 159 | 0 |  | SI | NR | 010001070019000 | NR | NR | NR | NR |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-05-06 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-070 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 69 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5384.91 | 5392.87 | 7.96 | 149 | 97.52 | SI | N/A |  | 149 | 0 |  | SI | NR | 010001070020000 | NR | NR | NR | NR |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-05-06 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-071 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5376.71 | 5384.91 | 8.2 | 145 | 106.75 | SI | N/A |  | 145 | 0 |  | SI | NR | 010001070021000 | NR | NR | NR | NR |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-09-16 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-072 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5357.96 | 5368.1 | 10.14 | 220 | 106.4 | SI | N/A |  | 220 | 0 |  | SI | NR | 010000960001000 | NR | NR | NR | NR |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-09-15 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-073 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5358.7 | 5370.6 | 11.9 | 165 | 58.33 | SI | N/A |  | 165 | 0 |  | SI | NR | 010000960006000 | NR | NR | NR | NR |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-05-06 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-074 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5348.25 | 5357.96 | 9.71 | 204 | 42.95 | SI | N/A |  | 204 | 0 |  | SI | NR | 010000960002000 | NR | NR | NR | NR |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-09-15 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-075 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5336.91 | 5358.7 | 21.79 | 259 | 124.44 | SI | N/A |  | 259 | 0 |  | SI | NR | 010000960003000 | NR | NR | NR | NR |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-10-03 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-076 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 91 | 2017-12-11 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARCOS MUÑOZ JIMENEZ |  |  | 1 | D | 5329.13 | 5336.91 | 7.78 | 259 | 0 | SI | N/A |  | 439.23 | 180.23 |  | SI | 196-20876 | 010000960004000 | 230 | 2007-05-17 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-04-11 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-077 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 91 | 2017-12-11 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FREDY ALBERTO FUERTES NAJERA |  |  | 1 | D | 5329.13 | 5336.91 | 7.78 | 216 | 108.79 | SI | N/A |  | 216 | 0 |  | SI | 196-19000 | 010000960005000 | 221 | 2003-07-30 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-04-11 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-078 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 69 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5312.51 | 5320.13 | 7.62 | 223.11 | 63.58 | SI | N/A |  | 223.11 | 0 |  | SI | NR | 010000010001000 | NR | NR | NR | NR |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-09-16 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-079 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 69 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5294.32 | 5312.51 | 18.19 | 214 | 202.61 | SI | N/A |  | 214 | 0 |  | SI |  | 010000010006000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | 1 | 2016-05-06 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-080 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 85 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ESCUELA MIXTA EL CABLE |  |  | 1 | D | 5262.18 | 5294.32 | 32.14 | 981.88 | 397.03 | SI | N/A |  | 1462 | 0 | SI | SI | NR | 010000010002000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | [52 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-081 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA |  |  | 1 | D | 5207.09 | 5262.18 | 55.09 | 1432.61 | 0 | SI | N/A |  | 4215.11 | 2782.5 |  | SI | 196-3570 | 010000010004000 | RESOLUCION 1057 | 2004-05-06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-05-06 |  |  | 0 | [52 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-082 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS ANTONIO PEÑARANDA |  |  | 1 | D | 5200.04 | 5207.09 | 7.05 | 270.22 | 0 | SI | N/A |  | 510 | 239.78 |  | SI |  | 010000010005000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-10-10 |  |  | 0 | [52 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-083 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | TRANSFUCOL |  |  | 1 | D | 5177.23 | 5195.94 | 18.71 | 394.48 | 936.43 | SI | N/A |  | 1235 | 840.52 |  |  | 196-8761 | 010000030001000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-10-06 |  |  | 0 | [52 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-084 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE AGUSTIN CAAMAÑO VASQUEZ |  |  | 1 | D | 5143.7 | 5162.72 | 19.02 | 337.39 | 162.75 | SI | N/A | [6 empty] | 010000050012000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-10-14 |  |  | 0 | [52 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-085 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5154.25 | 5169.88 | 15.63 | 181.3 | 134.9 | SI | N/A |  | 181.3 | 0 |  | SI | NA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-10-14 |  |  | 0 | [52 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-086 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 69 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5132.01 | 5143.7 | 11.69 | 291.53 | 66.04 | SI | N/A |  |  |  |  | SI |  | 010000050002000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-10-14 |  |  | 0 | [52 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-087 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5135.36 | 5149.21 | 13.85 | 82.2 | 65.6 | SI | N/A |  | 166 | 83.8 |  | SI |  | 010000050003000 | NA | NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-10-14 |  |  | 0 | 1 | 2016-10-11 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-088 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 69 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5120 | 5132.01 | 12.01 | 199.12 | 73.24 | SI | N/A | [6 empty] | 010000050001000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-10-14 |  |  | 0 | [52 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-089 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 69 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5129.84 | 5135.36 | 5.52 | 27.82 |  | SI | N/A |  | 151 | 123.18 |  | SI | NA | 010000050004000 | NA | NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-10-14 |  |  | 0 | 1 | 2016-10-11 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-090 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 69 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5114.26 | 5120 | 5.74 | 185.89 | 80.26 | SI | N/A | [6 empty] | 010000050001000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-10-14 |  |  | 0 | [52 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-091 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ANA DEL CARMEN ACOSTA |  |  | 1 | D | 5106.76 | 5114.26 | 7.5 | 124.37 | 98.52 | SI | N/A |  | 261.8 | 137.43 |  | SI | 196-16635 | 010000050010000 | 118 | 1988-03-30 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-11-04 |  |  | 0 | 1 | 2016-11-04 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-092 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ZENITH LEMUS MALPICA |  |  | 1 | D | 5091.47 | 5108.58 | 17.11 | 128 | 38.85 | SI | N/A |  | 128 | 0 |  | SI | 196-24549 | 010000060010000 | 70 | 2003-03-21 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-04-11 |  |  | 0 | 1 | 2016-04-11 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-093 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | PEDRO JESUS HERNANDEZ |  |  | 1 | D | 5087.49 | 5102.09 | 14.6 | 148 | 30.03 | SI | N/A |  | 148 | 0 |  | SI | 196-22207 | 010000060009000 | 110 | 2001-04-21 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-04-11 |  |  | 0 | 1 | 2016-04-11 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-094 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JORGE ENRIQUE PILONIETA |  |  | 1 | D | 5087.49 | 5102.27 | 14.78 | 148 | 33.15 | SI | N/A |  | 148 | 0 |  | SI | 196-18871 | 010000060006000 | 912 | 2016-05-31 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-10-13 |  |  | 0 | 1 | 2016-10-13 | [49 empty] | NO SE IDENTIFICO EN CAMPO EL NOMBRE DEL PROPIETARIO | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-095 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | DELIA MARIA CHAVEZ VERGEL |  |  | 1 | D | 5077.7 | 5096.45 | 18.75 | 132 | 109.14 | SI | N/A |  | 132 | 0 |  | SI | 196-18870 | 010000060005000 | 250 | 2011-08-18 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-11-04 |  |  | 0 | 1 | 2016-11-04 | [49 empty] | NO SE IDENTIFICO EN CAMPO EL NOMBRE DEL PROPIETARIO | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-096 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LIBIA SAJONERO NIÑO Y OTRO |  |  | 1 | D | 5081.93 | 5091.47 | 9.54 | 100 | 20.22 | SI | N/A |  | 100 | 0 |  | SI | 196-22389 | 010000060011000 | 477 | 2008-09-29 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-11-04 |  |  | 0 | 1 | 2016-11-04 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-097 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOHN MAURICIO ARIAS MORALES Y OTRO |  |  | 1 | D | 5073.41 | 5081.93 | 8.52 | 148 | 92.19 | SI | N/A |  | 148 | 0 |  | SI | 196-19289 | 010000060007000 | 177 | 1999-07-07 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-04-11 |  |  | 0 | 1 | 2016-04-11 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-098 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ONEIDA CARVALLIDO |  |  | 1 | D | 5063.42 | 5073.41 | 9.99 | 160 | 119.05 | SI | N/A |  | 160 | 0 |  | SI | 196-23717 | 010000060012000 | 210 | 1998-04-04 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-04-11 |  |  | 0 | 1 | 2016-04-11 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-099 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ADELA TRIGOS GARAY |  |  | 1 | D | 5055.44 | 5063.42 | 7.98 | 128 | 88.32 | SI | N/A |  | 128 | 0 |  | SI | 196-22376 | 010000060013000 | 297 | 2011-09-22 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 2016-04-11 |  |  |  | 1 | 2016-04-11 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-100 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HERMES MANUEL OTALVAREZ CAÑIZARES Y OTRA |  |  | 1 | D | 5045 | 5055.44 | 10.44 | 160 | 68.51 | SI | N/A |  | 160 | 0 | SI | SI | 196-21770 | 010000060008000 | 94 | 1992-03-11 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 2016-10-28 |  |  |  | 1 | 2016-10-28 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-101 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura y carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HENRY DE JESUS PAEZ ALCOCER Y OTRA |  |  | 1 | D | 5036.76 | 5045 | 8.24 | 726 | 194.71 | SI | N/A |  | 726 | 0 | SI | SI | 196-2448 | 010000060019000 | 176 | 2016-08-17 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 2016-11-08 |  |  |  | 1 | 2016-11-08 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-102 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | EDISON BADILLO LAGUNA Y OTRA |  |  | 1 | D | 5032 | 5036.76 | 4.76 | 90 | 79.32 | SI | N/A |  | 90 | 0 | SI | SI | 196-28445 | 010000060017000 | 173 | 2014-08-05 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 2016-11-04 |  |  |  | 1 | 2016-11-04 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-103 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS ARMANDO DE LA ROSA MARCONI |  |  | 1 | D | 5027.34 | 5032 | 4.66 | 90 | 41.34 | SI | N/A |  | 90 | 0 |  | SI | 196-28446 | 010000060018000 | 192 | 1998-04-15 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 2016-10-28 |  |  |  | 1 | 2016-10-28 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-104 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | YANELIS BADILLO TRIGOS |  |  | 1 | D | 5016.94 | 5027.34 | 10.4 | 144 | 0 | NO | N/A |  | 144 | 0 | NO | SI | 196-30190 | 010000060021000 | 333 | 2012-10-19 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 2016-11-03 |  |  |  | 1 | 2016-11-03 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-105 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 5177.23 | 5195.94 | 18.71 | 23.66 | 19.78 | SI | NA |  | 170 | 146.34 | SI | SI | NR | 010000030015000 | NR | NR | NR | NR | [10 empty] | 1 | 2016-10-11 |  |  |  | 1 | 2016-10-11 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-106 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HERMELINDA OTALVAREZ TARAZONA |  |  | 1 | D | 5042.84 | 5061.72 | 18.88 | 64.46 | 2.09 | NO | NA |  | 192 | 127.54 |  | SI | 196-24066 | 010000060015000 | [14 empty] | 1 | 2016-10-06 |  |  |  | 1 | 2016-11-21 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-107 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MERCEDES MARIA SAMPAYO ROJAS Y OTRO |  |  | 1 | D | 5061.72 | 5069.43 | 7.71 | 21.68 | 0 | NO | NA |  | 314 | 292.32 |  | NO | 196-24441 | 010000060016000 | [14 empty] | 1 | 2016-10-06 |  |  |  | 1 | 2016-11-21 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-108 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JAIME GIRALDO |  |  | 1 | D | 4909.71 | 5007.49 | 97.78 | 10153.26 | 0 | NO | NA |  | 11593 | 1439.74 |  | NO | 196-8961 | 010000080019000 | [14 empty] | 1 | 2016-10-06 |  |  |  | 1 | 2016-11-21 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-109 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | NOCOLAS SAJONERO Y OTRO |  |  | 1 | D | 5004.41 | 5006.17 | 1.76 | 208.86 | 63.74 | SI | NA |  | 208.86 | 0 | SI | SI | 196-49107 | 010000080018000 | [14 empty] | 1 | 2016-10-06 |  |  |  | 1 | 2016-11-21 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-110 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 86 | 2017-12-07 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | PEDRO ANTONIO BALAGUERA PORRAS | [37 empty] | 1 | 2016-11-21 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-111 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 91 | 2017-12-11 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | INDETERMINADO | [32 empty] | 1 | 2016-10-06 | [55 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-112 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 91 | 2017-12-11 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ROSA NELLY CARRASCAL Y OTRO | [37 empty] | 1 | 2016-11-21 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-113 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 91 | 2017-12-11 | Sin check list predial, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | SANTIAGO RAMOS PACHECO | [37 empty] | 1 | 2016-11-21 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 |  | CALZ. UNICA | GPS-114 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 91 | 2017-12-11 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | GLADYS MUÑOZ DE MORALES |  |  | 1 | D | 5073.38 | 5093.11 | 19.73 | 148 | 82.34 | SI | NA |  | 148 | 0 | SI | SI | 196-29749 | 010000060020000 | [14 empty] | 1 | 2016-10-06 |  |  |  | 1 | 2016-11-21 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 56 | HITO 56 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 37 | 67 | 0 | 517027.29 | 525082.93 | 8055.64 | 426569.13 | 8188.45 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 15241 | 2129471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4425066 | 0 | 0 | 0 | 96 | 4084574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | X
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MINISTERIO DE AGRICOLA Y DESARROLLO RURAL |  |  | 1 | I Y D | 128.83 | 268.12 | 139.29 | 7765.67 | 43.68 | SI | N/A |  | 32993.47 | 25227.8 |  | SI | 196-3558 | 000100010008000 | 48 | 1967-05-29 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 1 | 2016-08-04 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-001A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I Y D | 268.12 | 457.71 | 189.59 | 11848.08 | 0 | SI | NA |  | 11848.08 | 0 |  | SI | NR | 000100010008000 M.E | NR | NR | NR | NR |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 1 | 2016-08-04 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-002 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 880.44 | 893.17 | 12.73 | 146.48 | 0 | NO | N/A |  | 146.48 | 0 |  | SI | NR | NR | NR | NR | NR | NR |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-09-07 |  |  | 0 | 1 | 2016-09-07 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-003 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 893.17 | 903.19 | 10.02 | 149.31 | 0 | NO | N/A |  | 149.31 | 0 |  | SI | NR | NR | NR | NR | NR | NR |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-09-07 |  |  | 0 | 1 | 2016-09-07 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-004 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 69 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 903.19 | 915.08 | 11.89 | 239.41 | 40.71 | NO | N/A |  | 239.41 | 0 |  | SI | NR | NR | NR | NR | NR | NR |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-09-07 |  |  | 0 | 1 | 2016-09-07 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-005 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 69 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 915.08 | 925.03 | 9.95 | 149.22 | 0 | NO | N/A |  | 149.22 | 0 |  | SI | NR | NR | NR | NR | NR | NR |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-09-07 |  |  | 0 | 1 | 2016-09-07 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-006 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 69 y 87 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el expediente se encuentra en carpetas de cajas 69 y 87 | Baldío | NO | NO | NO | NO | Se entrego una carpeta del expediente en la caja 69 y en la caja 87, en la caja 69 y en la 87 se anexó hasta el estudio de títulos, en las dos carpetas se relacionó el terreno como baldío. | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 924.24 | 946.31 | 22.07 | 134.01 | 0 | NO | N/A |  | 134.01 | 0 |  | SI | NR | NR | NR | NR | NR | NR |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-09-07 |  |  | 0 | 1 | 2016-09-07 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-007 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 102 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ISMENIA SALAS DE ARMESTO |  |  | 1 | I | 467.8 | 880.44 | 412.64 | 21879.04 | 119.73 | SI | N/A |  | 80000 | 58120.96 |  | SI | 196-5245 | 000100010009000 | 17 | 1981-02-24 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-09-07 |  |  | 0 | 1 | 2016-07-27 | [49 empty] | NO SE IDENTIFICO EN CAMPO EL NOMBRE DEL PROPIETARIO | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-007A | No inventario | No inventario | No inventario | No inventario | [10 empty] | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO | [89 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-008 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 875.45 | 908.6 | 33.15 | 878.61 | 100.1 | NO | N/A |  | 878.61 | 0 |  | SI | NR | NR | NR | NR | NR | NR |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-09-07 |  |  | 0 | 1 | 2016-09-07 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-009 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MIGUEL ANGEL QUINTERO MEZA |  |  | 1 | I | 915.88 | 935.53 | 19.65 | 486.23 | 0 | NO | N/A |  | 417000 | 416513.77 |  | SI | 196-5867 | 000100010010000 | 784 | 1992-09-21 | UNICA | AGUACHICA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-09-07 |  |  | 0 | 1 | 2016-07-27 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-010 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 |  |  |  |  | I Y D | 994.13 | 1192.3 | 198.17 | 10560.96 | 0 | NO | N/A | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [52 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-011 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | DAMIN RAMIREZ |  |  |  | I Y D | 1192.3 | 1251.4 | 59.1 | 4313.13 | 0 | NO | N/A | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [52 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-012 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Baldío | NO | NO | NO | NO | Se entrego una carpeta del expediente en la caja 87 y en la caja 102, en las dos carpetas se relacionó el terreno como baldío. | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | DAMIN RAMIREZ |  |  |  | D | 1210.98 | 1283.02 | 72.04 | 1010.17 | 0 | NO | N/A | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [52 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-013 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 1301.04 | 1440.21 | 139.17 | 3887.81 | 43.92 | NO | N/A |  | 3887.81 | 0 |  | SI | NR | NR | NR | NR | NR | NR |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-09-07 |  |  | 0 | 1 | 2016-09-07 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-014 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo con enmendadura en numero de expediente predial, en lista de chequeo el numero predial es el GPN-014V, sin embargo el registro fotográfico y estudio de títulos tiene el numero predial GPN-014 | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CRISTOBAL ARMESTO TORRADO Y OTROS |  |  | 1 | I | 1291.13 | 1392.6 | 101.47 | 1816.45 | 0 | NO | N/A |  | 260750 | 258933.55 |  | SI | 196-7539 | 000100010030000 | 35 | 2016-02-29 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-09-07 |  |  | 0 | 1 | 2016-07-27 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-015 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | NO INCIDE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 1440.21 | 1569.23 | 129.02 | 1791.71 | 0 | NO | N/A |  | 1791.71 | 0 |  | SI | NR | NR | NR | NR | NR | NR |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-09-07 |  |  | 0 | 1 | 2016-09-07 | [50 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-016 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | NAZLY YORLEY PRADO SANCHEZ Y OTROS |  |  | 1 | I | 1392.6 | 1553 | 160.4 | 5499.55 | 0 | NO | N/A |  | 100000 | 94500.45 |  | SI | 196-24021 | 000100010031000 | 1262 | 2005-10-10 | UNICA | AGUACHICA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-09-07 |  |  | 0 | 1 | 2016-07-27 | [49 empty] | NO SE IDENTIFICO EN CAMPO EL NOMBRE DEL PROPIETARIO | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-017 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 102 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARGARITA NORIEGA BARBOSA |  |  | 1 | I Y D | 1960.67 | 3174.63 | 1213.96 | 82238.98 | 153.36 | SI | N/A |  | 1527000 | 1444761.02 |  | SI | 196-575 | 000100010034000 | 1014 | 1985-11-29 | UNICA | AGUACHICA | 1485 | 122124885.3 | 2267595000 | 2145470114.7 | 27198549 | 45441380 | 98860817 | 293625631.3 |  | 293625631.3 | 1 | 2016-05-29 | 1 | 2016-08-01 | 293625631.3 | 1 | 2016-06-07 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-017A | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Avalúo vencido, sin notificar oferta formal de compra | Sin Pago Reportado | 1 | RICARDO SALVADOR GIRALDO RAMIREZ |  |  | 1 | I Y D | 1588.67 | 1960.67 | 372 | 30735.65 | 0 | SI | N/A |  | 75000 | 44264.35 |  | SI | 196-16789 | 000100010032000 | 345 | 1988-09-07 | UNICA | GAMARRA | 1485 | 45642440.25 | 111375000 | 65732559.75 | 0 | 24690621 | 12045869 | 82378930.25 |  | 82378930.25 | 1 | 2016-05-29 | 1 | 2016-06-20 | 82378930.25 | 1 | 2016-06-07 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-018 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 82 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | El certificado de tradición se encuentra adjunto en la parte inicial del expediente donde en la anotación Nª 21 es oferta de compra registrada | Diagnóstico | Sin Unidades Sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | CARTAGENA II |  |  | 1 | I | 3174.63 | 4277.17 | 1102.54 | 81149.25 | 236.82 | SI | N/A |  | 2870875 | 2789725.75 |  | SI | 196-416 | 000100010035000 | 788 | 2010-03-11 | SEGUNDA | CARTAGENA | 1484 | 120425487 | 4260378500 | 4139953013 | 28729380 | 74007461 | 162578035 | 385740363 |  | 385740363 | 1 | 2016-05-29 | 1 | 2016-06-21 | 385740363 | 1 | 2016-05-25 | 1 | 2016-11-15 | 385740363 | OFC-2899 | 2016-11-15 | 1 | 2016-11-22 | 1 | GPR-3099 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | [5 empty] | 0 | N/A | N/A | 385740363 | N/A | EP DIRECTA | 1 | 2016-11-22 | [26 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 |  | CALZ. UNICA | GPN-019 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 105 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | AURA JOSEFINA NOGUERA VIUDA DE SAMPAYO Y OTROS |  |  | 1 | I Y D | 4252.73 | 5866.92 | 1614.19 | 85931.57 | 0 | SI | NA |  | 18154289 | 18068357.43 |  | SI | 196-15 | 000100010065000 | SENTENCIA | 1988-06-30 | JUZGADO | OCAÑA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2016-08-30 |  |  | 0 | 1 | 2016-07-27 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 57 | HITO 57 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 26971.29 | 32994.33 | 6023.04 | 352611.29 | 738.32 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 4293 | 305539 | 0 | 0 | 4454 | 288192812.55 | 6639348500 | 6351155687.45 | 55927929 | 144139462 | 273484721 | 761744924.55 | 0 | 761744924.55 | 18 | 766711 | 3 | 127666 | 761744924.55 | 18 | 766593 | 1 | 42689 | 385740363 | 0 | 42689 | 1 | 42696 | 1 | 0 | 42702 | 42702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385740363 | 0 | 0 | 1 | 42696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | X
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-001 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 83 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, hojas arrugadas por húmeda | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presenta derecho de petición y respuesta al mismo por parte del concesionario, el cual se refiere a licencia de construcción y funcionamiento de estación de servicio | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARÍA GEORGINA CAMARGO DE GONZÁLEZ |  |  | 1 | D | 164.95 | 610.45 | 445.5 | 9949.92 | 0 | SI | N/A |  | 424754 | 414804.08 |  | SI | 196-1978 | 000200000001000 | 2671 | 2013-11-28 | NOVENA | BUCARAMANGA | [10 empty] | 1 | 2015-04-30 |  |  |  | 1 | 2015-01-20 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-003 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 83 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documento, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | SI | La información diligenciada en la lista de chequeo de expedientes prediales no corresponde a la información encontrada en la carpeta | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | YESSID-EDUARDO CONRADO PIMIENTA Y OTROS |  |  | 1 | D | 493.49 | 1182.9 | 689.41 | 4603.61 | 0 | SI | N/A |  | 413750 | 409146.39 | NO | SI | 196-4722 | 000200000002000 | 231 | 2010-02-23 | SEGUNDA | OCAÑA | [10 empty] | 1 | 2015-04-30 |  |  |  | 1 | 2014-12-02 | [22 empty] | 1 | 2016-12-27 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | SE ELABORO COMPLEMENTO AL ESTUDIO DE TITULOS EL DIA 02/06/2015. se elimina avalúo ya que a un no están aprobados por el área técnica de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-004 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 70 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | OSCAR EDUARDO MORALES CASELLES |  |  | 1 | D | 1183.9 | 1545.45 | 361.55 | 4266.81 | 0 | SI | N/A |  | 182500 | 178233.19 | NO | SI | 196-2287 | 000200000003000 | 780 | 2006-05-10 | PRIMERA | OCAÑA | 2510 | 10709693 | 458075000 | 447365306.9 | 0 | 5928503 | 2812382 | 19450578 | 0 | 19450578 | 1 | 2015-04-30 | 1 | 2015-11-30 | 19450578 | 1 | 2014-12-02 | 1 | 2016-11-11 | 19450578 | OFC-2897 | 2016-11-11 | 1 | 2016-11-15 | 1 | GPR-3084 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | [5 empty] | 1 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 19450578 | 2 | 2017-01-31 | 1 | 2016-11-17 |  |  |  |  | 19450578 |  |  |  |  | 1 | 2016-12-27 | 11670346.8 | [6 empty] | 7780231.2 | [6 empty] | SE ELABORO COMPLEMENTO AL ESTUDIO DE TITULOS EL DIA 02/06/2015, Y ALCANCE EL DIA 13/10/2015. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-005 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 82 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documento | Promesa de compraventa | NO | NO | NO | SI | Presenta cuenta de cobro | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Sin Pago Reportado | 1 | CECILIA MELIDA BARBOSA Y OTRO |  |  | 1 | D | 1545.44 | 2169.01 | 623.57 | 8768.34 | 0 | SI | N/A |  | 586750 | 577981.66 | NO | SI | 196-7150 | 000200000004000 | 344 | 2015-11-24 | UNICA | GAMARRA | 2460 | 21570116 | 1443405000 | 1421834883.6 | 0 | 15953712 | 3059986 | 40583814 | 0 | 40583814 | 1 | 2015-04-30 | 1 | 2015-12-30 | 40583814 | 1 | 2014-12-02 | 1 | 2016-11-16 | 40583814 | OFC-2900 | 2016-11-16 | 1 | 2016-11-29 | 1 | GPR-3100 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | [5 empty] | 1 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 40583814 | 2 | 2017-03-06 | 1 | 2016-12-02 |  |  |  |  | 40583814 | [13 empty] | 40583814 | [6 empty] | SE ELABORO COMPLEMENTO AL ESTUDIO DE TITULOS EL DIA 30/04/2015.se elimina avalúo ya que a un no están aprobados por el área técnica de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-006 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 83 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documento | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | La información diligenciada en la lista de chequeo de expedientes prediales no corresponde a la información encontrada en la carpeta | Diagnóstico | Sin Unidades Sociales, se realizaron dos levantamientos de ficha social en 2015 y 2017 |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LIBARDO DE JESUS CRUZ ROMERO |  |  | 1 | D | 2491.56 | 2616.39 | 124.83 | 1383.69 | 0 | SI | N/A |  | 840000 | 838616.31 | NO | SI | 196-1106 | 000200000006000 | 465 | 1994-09-20 | UNICA | GAMARRA |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015-04-30 |  |  |  | 1 | 2015-06-02 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-007 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ANTONIO BAEZ DIAZ |  |  | 1 | I | 1310.58 | 1540.15 | 229.57 | 5746.54 | 0 | SI | N/A |  | 3000000 | 2994253.46 | NO | SI | 196-72 | 000100010079000 | 3349 | 1975-12-15 | PRIMERA | BUCARAMANGA | [10 empty] | 1 | 2015-04-30 |  |  |  | 1 | 2015-05-05 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | Se elimina avalúo ya que a un no están aprobados por el área técnica de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-009 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 81 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documento, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta cuenta de cobro | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | LUIS JOSE SANCHEZ ALBA |  |  | 1 | D | 2746.26 | 3236.41 | 490.15 | 5899.16 | 0 | SI | N/A |  | 617836 | 611936.84 | NO | SI | 196-14964 | 000200000008000 | 865 | 2013-05-30 | SEGUNDA | OCAÑA | 2520 | 14865883 | 1556946720 | 1542080836.8 | 0 | 6312200 | 2141780 | 23319863 | 0 | 23319863 | 1 | 2015-04-30 | 1 | 2015-11-30 | 23319863 | 1 | 2014-12-02 | 1 | 2016-06-28 | 23319863 | OFC-2823 | 2016-06-28 | 1 | 2016-06-29 | 1 | GPR-2719 | 30-06-216 | 2016-07-05 | [5 empty] | 1 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 23319863 | 2 | 2016-08-30 | 1 | 2016-06-30 | 1 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 23319863 | 237 | UNICA | GAMARRA | 196-57057 | 1 | 2016-12-27 | 4663972.6 | [6 empty] | 18655890.4 | 1 | 2016-11-09 |  |  |  |  | Se elimina avalúo ya que a un no están aprobados por el área técnica de avalúo. Nuevamente se carga avalúo aprobado con fecha de 15/11/2016. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-009 A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 83 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documento, carpeta rasgada, hojas con doble perforación | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presenta informe jurídico el cual indica que se realizo notificación de la oferta por aviso en noviembre del 2016, posteriormente se envía para registro pero fue de vuelta por cambio de titularidad | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | No se notificó en debida forma la oferta y cambio de titular | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA HELENA RODRIGUEZ GARCIA |  |  | 1 | D | 2616.34 | 2670.92 | 54.58 | 399.45 | 0 | NO | N/A |  | 4400 | 4000.55 | NO | SI | 196-14983 | 000200000007000 | 037 | 2004-03-08 | UNICA | GAMARRA | 2600 | 1038570 | 11440000 | 10401430 | 0 | 2167000 | 475080 | 3680650 | 0 | 3680650 | 1 | 2015-04-30 | 1 | 2015-11-30 | 3680650 | 1 | 2015-03-02 | 1 | 2016-09-26 | 3680650 | OFC-2884 | 2016-09-26 | 1 | 2016-11-15 | [21 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 31-11-2016: Se presentó para registro de oferta pero fue devuelta teniendo en cuenta que en estos momentos se esta inscribiendo la liquidación de la sucesión. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-009 B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 83 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, lista de chequeo diligenciada en bolígrafo | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presenta un oficio del bienestar familiar por concepto respecto a la venta de bienes de un menor y adjunta constancia de no aporte de documentación | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Sin Pago Reportado | 1 | JUAN JOSE NOGUERA CASTRO |  |  | 1 | D | 2670.92 | 2746.26 | 75.34 | 627.1 | 0 | NO | N/A |  | 22164 | 21536.9 | NO | SI | 196-48750 | 000200000292000 | 245 | 2013-09-20 | UNICA | GAMARRA | 2600 | 1630460 | 57626400 | 55995940 | 0 | 3262000 | 277200 | 5169660 | 0 | 5169660 | 1 | 2015-04-30 | 1 | 2015-11-30 | 5169660 | 1 | 2015-03-02 | 1 | 2016-09-26 | 5169660 | OFC-2885 | 2016-09-26 | 1 | 2016-10-25 | 1 | GPR-3071 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | [5 empty] | 1 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 5169660 | 2 | 2017-01-27 | 1 | 2016-11-09 |  |  |  |  | 5169660 | [13 empty] | 5169660 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-010 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con resolución de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | JOSELINO SANCHEZ |  |  | 1 | D | 3669.89 | 4019.07 | 349.18 | 18733.7 | 102.5 | SI | N/A |  | 251484 | 232750.3 | NO | SI | 196-455 | 000200000009000 | 148 | 2003-05-28 | ÚNICA | GAMARRA | 2450 | 45897565 | 616135800 | 570238235 | 11685000 | 39354666.3 | 10422330 | 107359561.3 | 0 | 107359561.3 | 1 | 2015-03-15 | 1 | 2015-11-30 | 107359561.3 | 1 | 2015-11-09 | 1 | 2016-05-17 | 107359561.3 | OFC-2733 | 2016-05-17 | 1 | 2016-06-07 | 1 | GPR-2586 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016-09-19 | 01-07-2016: se envió a la CRDS a las oficinas de Bogotá para tramite de expropiación | 0 | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-010 A | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con resolución de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | GONZALO CARDENAS SALCEDO |  |  | 1 | D | 3236.41 | 3422.06 | 185.65 | 2485.43 | 0 | SI | N/A |  | 31978 | 29492.57 | NO | SI | 196-45194 | 000200000293000 | 212 | 2012-07-18 | UNICA | GAMARRA | 2450 | 6089303.5 | 78346100 | 72256796.5 | 0 | 3312278 | 10397800 | 19799400 | 0 | 19799400 | 1 | 2015-03-15 | 1 | 2015-11-30 | 19799400 | 1 | 2015-03-15 | 1 | 2016-05-31 | 19799400 | OFC-2755 | 2016-05-31 | 1 | 2016-06-21 | 1 | GPR-2696 | 2016-06-21 | 2016-06-24 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016-10-27 | 08-09-2016: se envió a la CRDS a las oficinas de Bogotá para tramite de expropiación | 0 | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-010 B | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Sin resolución de expropiación | Sin Pago Reportado | 1 | MAGDALENA CARDENAS ALFONSO |  |  | 1 | D | 3422.06 | 3514.79 | 92.73 | 1449.59 | 0 | NO | N/A |  | 20000 | 18550.41 | NO | SI | 196-48264 | 000200000290000 | 259 | 2013-10-01 | UNICA | GAMARRA | 2450 | 3551495.5 | 49000000 | 45448504.5 | 0 | 2363000 | 0 | 5914496 | 0 | 5914496 | 1 | 2015-03-15 | 1 | 2015-11-30 | 5914496 | 1 | 2015-04-20 | 1 | 2016-04-25 | 5914496 | OFC-2711 | 2016-04-25 | 1 | 2016-07-14 | 1 | GPR-3003 | 2016-08-09 | 2016-08-19 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016-10-27 | 23-09-2016: se envió a la CRDS a las oficinas de Bogotá para tramite de expropiación | 0 | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-010 C | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Sin resolución de expropiación | Sin Pago Reportado | 1 | EDGAR CARDENAS ALFONSO |  |  | 1 | D | 3514.79 | 3574.34 | 59.55 | 2261.37 | 0 | SI | N/A |  | 10000 | 7738.63 |  | SI | 196-48265 | 000200000291000 | 260 | 2013-10-01 | UNICA | GAMARRA | 2710 | 6128312.7 | 27100000 | 20971687.3 | 0 | 1980500 | 2470700 | 10579500 | 0 | 10579500 | 1 | 2016-03-04 | 1 | 2016-04-12 | 10579500 | 1 | 2016-02-15 | 1 | 2016-04-26 | 10579500 | OFC-2715 | 2016-04-26 | 1 | 2016-07-14 | 1 | GPR-2756 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016-10-27 | 08-09-2016: se envió a la CRDS a las oficinas de Bogotá para tramite de expropiación | 0 | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-010 D | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Sin resolución de expropiación | Sin Pago Reportado | 1 | MAGDALENA CARDENAS ALFONSO |  |  | 1 | D | 3574.34 | 3669.89 | 95.55 | 5796.77 | 0 | SI | N/A |  | 31266 | 25469.23 | NO | SI | 196-51197 | 000200000009000 ME | 007 | 2015-01-30 | UNICA | GAMARRA | 2450 | 14202086.5 | 76601700 | 62399613.5 | 0 | 3954000 | 1068790 | 19224876.5 | 0 | 19224876.5 | 1 | 2015-03-15 | 1 | 2015-11-30 | 19224876.5 | 1 | 2015-04-13 | 1 | 2016-04-25 | 19224876.5 | OFC-2712 | 2016-04-25 | 1 | 2016-07-14 | 1 | GPR-3004 | 2016-08-09 | 2016-08-19 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016-10-27 | 23-09-2016: se envió a la CRDS a las oficinas de Bogotá para tramite de expropiación | 0 | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-011 A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 71 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada y en mal estado | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | MARTIN ALFONSO GOMEZ SANCHEZ |  |  | 1 | I | 3789.59 | 3847.64 | 58.05 | 916.53 | 0 | SI | N/A |  | 5714.28 | 4797.75 |  | SI | 196-52947 | 000100010098000 ME | 258 | 2015-09-03 | UNICA | GAMARRA | 2482 | 2274827 | 14182842.96 | 11908015.5 | 0 | 1191065 | 384426 | 3850318 | 0 | 3850318 | 1 | 2016-02-15 | 1 | 2016-06-30 | 3850318 | 1 | 2016-02-03 | 1 | 2016-11-15 | 3850318 | OFC-2898 | 2016-11-15 | 1 | 2016-11-16 | 1 | GPR-3091 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | [5 empty] | 1 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 3850318 | 2 | 2017-01-26 | 1 | 2016-11-16 |  |  |  |  | 3850318 |  |  |  |  | 1 | 2016-12-27 | 3080254.4 | [6 empty] | 770063.6 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-011 B | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | NICK EDWARD ARDILA CAÑAS |  |  | 1 | I | 3606.24 | 3789.59 | 183.35 | 1971.86 | 0 | SI | N/A |  | 34285.72 | 32313.86 |  | SI | 196-52948 | 000100010098000 ME | 259 | 2015-09-03 | UNICA | GAMARRA | 2482 | 4894156.52 | 85097157.04 | 80203000.52 | 0 | 2159000 | 1821170 | 8874326.52 | 0 | 8874326.52 | 1 | 2016-02-15 | 1 | 2016-06-20 | 8874326.52 | 1 | 2016-02-03 | 1 | 2016-10-13 | 8874326.52 | OFC-2888 | 2016-10-13 | 1 | 2016-11-02 | 1 | GPR-3077 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | [31 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-012 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 80 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | REMBERTO ROJAS MORALES |  |  | 1 | I | 3847.64 | 4171.61 | 323.97 | 3982.76 | 0 | SI | N/A |  | 162000 | 158017.24 | NO | SI | 196-1597 | 000100010097000 | 075 | 2012-03-09 | UNICA | GAMARRA | 2490 | 9917072.4 | 403380000 | 393462927.6 | 0 | 9683800 | 3035690 | 22636562.4 | 0 | 22636562.4 | 1 | 2015-03-15 | 1 | 2015-11-30 | 22636562.4 | 1 | 2014-12-02 | 1 | 2016-04-12 | 22636562.4 | OFC-2700 | 2016-04-12 | 1 | 2016-04-13 | 1 | GPR-2444 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | [5 empty] | 0 | NA | NA | 22636562.4 | NA | NA | 1 | 2015-10-20 | 1 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 22636562.4 | 279 | UNICA | GAMARRA | 196-57598 | [9 empty] | 22636562.4 | 1 | 2017-01-23 |  |  |  |  | SE ELABORO COMPLEMENTO AL ESTUDIO DE TITULOS EL DIA 20/03/2015. NO SE SUCRIBIÓ PROMESA, EL PREDIO SE FUE DIRECTAMENTE A ESCRITURACIÓN. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-013 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 80 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio que indica que se solicita al propietario a acercarse a la Notaría a firmar la escritura de Venta de la franja de terreno según lo acordado en la promesa de compraventa | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | COOPERATIVA DE CARNICEROS Y SURTIDORES DE GANADO |  |  | 1 | D | 4019.07 | 4098.24 | 79.17 | 1664.87 | 0 | NO | N/A |  | 88000 | 86335.13 | NO | SI | 196 - 990 | 000200000010000 | 137 | 2011-05-11 | UNICA | GAMARRA | 2460 | 4095580.2 | 216480000 | 212384419.8 | 0 | 1444000 | 0 | 5539580.2 | 0 | 5539580.2 | 1 | 2014-12-02 | 1 | 2015-11-30 | 5539580.2 | 1 | 2015-03-20 | 1 | 2016-03-16 | 5539580.2 | OFC-2681 | 2016-03-16 | 1 | 2016-03-16 | 1 | GPR-2404 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 1 | 10606600 | OFC-2826 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 1 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 10606600 | 2 | 2016-11-15 | 1 | 2015-11-30 |  |  |  |  | 10606600 |  |  |  |  | 1 | 2016-08-23 | 6363960 | [6 empty] | 4242640 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-014 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Baldío | NO | NO | NO | NO | Presenta permiso de intervención de mejoras firmado | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 4098.24 | 4259.56 | 161.32 | 2053.63 | 0 | SI | N/A |  | 2053.63 | 0 |  | SI | NR | 000200000012000 | NR | NR | NR | NR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501000 | 3580300 | 5081300 | 0 | 5081300 | 1 | 2015-03-15 |  |  |  | 1 | 2015-05-15 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | EN EL PREDIO SE INGRESÓ Y EJECUTÓ OBRA | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-015 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 106 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | HUMBERTO CLAVIJO LEON Y OTRO |  |  | 1 | I | 4171.61 | 4256.87 | 85.26 | 831.51 | 0 | SI | N/A |  | 397455 | 396623.49 |  | SI | 196-41410 | 000100010093000 | RESOLUCION 482 | 2009-10-29 | INCODER | GAMARRA | 2560 | 2128700 | 1017484800 | 1015356134.4 | 0 | 1375000 | 115551 | 3619251 | 1 | 3619251 | 1 | 2015-04-30 | 1 | 2016-02-29 | 3619251 | 1 | 2014-12-02 | 1 | 2016-06-29 | 3619251 | OFC-2827 | 2016-06-29 | 1 | 2016-06-30 | 1 | GPR-2718 | 2016-06-30 | 2016-07-05 | [5 empty] | 1 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 3619251 | 2 | 2016-11-15 | 1 | 2015-09-16 |  |  |  |  | 3619251 |  |  |  |  | 1 | 2016-08-23 | 1447700.4 | [6 empty] | 2171550.6 | [6 empty] | SE ELABORO COMPLEMENTO AL ESTUDIO DE TITULOS EL DIA 30/04/2015. , EL AREA REQUERIDA POR EL PROYECTO SE ENCUENTRA RESERVADA POR EL INCODER MEDIANTE LA RESOLUCÍON 482 DEL 29/10/2009 OTORGADA POR EL INCODER. se elimina avalúo ya que a un no están aprobados por el área técnica de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-017 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 69 y 87 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el expediente se encuentra en carpetas de cajas 69 y 87 | Baldío | NO | NO | NO | NO | Se entrego una carpeta del expediente en la caja 69 y en la caja 87, en la caja 69 se anexó hasta el avalúo y parte social y en la 87 se anexó hasta el estudio de títulos, en las dos carpetas se relacionó el terreno como baldío. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 4259.56 | 4323.09 | 63.53 | 632.09 | 0 | SI | N/A |  | 30000 | 29367.91 |  | SI | NR | 000200000013000 | NR | NR | NR | NR | 2560 | 1618200 | 76800000 | 75181849.6 | 0 | 2253203 | 260550 | 4131953 | 0 | 4131953 | 1 | 2015-04-30 |  |  |  | 1 | 2015-02-10 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTA INDICA QUE ES UNA CONTRUCCIÓN DE MEJORA EN TERRENO BALDIO DE LA NACIÓN , se elimina avalúo ya que a un no están aprobados por el área técnica de avalúo. | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-018 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Expropiación con resolución de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | JORGE HELI CAÑIZARES SOLANO |  |  | 1 | D | 4323.09 | 4435.52 | 112.43 | 970.73 | 0 | SI | N/A |  | 11140 | 10169.27 |  | SI | 196-18752 | 000200000014000 | 242 | 1991-06-24 | UNICA | GAMARRA | 2710 | 2630678.3 | 30189400 | 27558721.7 | 0 | 1460033 | 1854242 | 5944953 | 0 | 5944953 | 1 | 2015-04-30 | 1 | 2016-02-29 | 5944953 | 1 | 2014-12-02 | 1 | 2016-07-08 | 5944953 | OFC-2835 | 2016-07-08 | 1 | 2016-08-09 | 1 | GPR-3019 | 2016-08-17 | 2016-08-22 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016-11-02 |  | 0 | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-019 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 80 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | JOSE DEL CARMEN YAÑEZ BOHADA |  |  | 1 | D | 4440.07 | 4555.9 | 115.83 | 1622.55 | 0 | SI | N/A |  | 41125 | 39502.45 | NO | NO | 196-1080 | 000200000016000 | 41 | 1983-02-28 | UNICA | GAMARRA | 2460 | 3991473 | 101167500 | 97176027 | 0 | 0 | 3587690 | 7579163 | 0 | 7579163 | 1 | 2015-04-30 | 1 | 2015-11-30 | 7579163 | 1 | 2015-06-02 | 1 | 2016-02-29 | 7579163 | OFC-2665 | 2016-02-29 | 1 | 2016-03-01 | 1 | GPR-2372 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 1 | 15573000 | OFC-2747 | 2016-05-26 | 2016-06-03 | 1 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 15573000 | 2 | 2016-08-03 | 1 | 2016-06-03 | 1 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 15573000 | 2623 | UNICA | AGUACHICA | 196-57596 | 1 | 2016-07-22 | 12458400 | [6 empty] | 3114600 | 1 | 2017-01-23 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-020 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 80 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | JOSE DEL CARMEN YAÑEZ BOHADA |  |  | 1 | D | 4555.9 | 4877.85 | 321.95 | 2828.3 | 0 | SI | N/A |  | 250000 | 247171.7 | NO | SI | 196-26727 | 000200000017000 | 1852 | 1996-05-07 | SEGUNDA | CUCUTA | 2450 | 6929335 | 612500000 | 605570665 | 0 | 4355751 | 249270 | 11534356 | 0 | 11534356 | 1 | 2015-04-30 | 1 | 2015-11-30 | 11534356 | 1 | 2014-12-02 | 1 | 2016-02-29 | 11534356 | OFC-2667 | 2016-02-29 | 1 | 2016-03-01 | 1 | GPR-2374 | 2016-03-02 | 2016-04-26 | 1 | 33027900 | OFC-2748 | 2016-05-26 | 2016-06-03 | 1 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 33027900 | 2 | 2016-08-03 | 1 | 2016-06-03 | 1 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 33027900 | 2618 | UNICA | AGUACHICA | 196-57595 | 1 | 2016-07-15 | 19816740 | [6 empty] | 13211160 | 1 | 2017-01-23 |  |  |  |  | SE ELABORO COMPLEMENTO AL ESTUDIO DE TITULOS EL DIA 30/04/2015. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-022 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 106 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada y en mal estado | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario |  | 3_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Promesa de compraventa sin escriturar | Sin Pago Reportado | 1 | HUMBERTO CLAVIJO LEON |  |  | 1 | I | 4823.8 | 4903.88 | 80.08 | 261.46 | 0 | NO | N/A |  | 88250 | 87988.54 | NO | SI | 196-7051 | 000100010094000 | 788 | 2011-05-16 | UNICA | AGUACHICA | 2600 | 679800 | 229450000 | 228770204 | 0 | 597000 | 0 | 1276800 | 0 | 1276800 | 1 | 2015-04-30 | 1 | 2015-11-30 | 1276800 | 1 | 2015-04-30 | 1 | 2016-02-29 | 1276800 | OFC-2666 | 2016-02-29 | 1 | 2016-06-17 | 1 | GPR-2697 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | [5 empty] | 1 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 1276800 | 2 | 2016-08-22 | 1 | 2015-09-16 |  |  |  |  | 1276800 | [13 empty] | 1276800 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-023 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 106 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada y en mal estado | Sin gestión | NO | NO | NO | SI |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JULIO-ALBERTO ANGEL BERNAL Y OTRO |  |  | 1 | I | 4915.31 | 4931.14 | 15.83 | 251.89 | 0 | SI | N/A |  | 257200 | 256948.11 | NO | SI | 196-19681 | 000100030006000 | 94 | 2006-02-06 | UNICA | AGUACHICA | [10 empty] | 1 | 2017-05-24 |  |  |  | 1 | 2017-05-24 | [22 empty] | 1 | 2015-07-03 | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-024 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 80 | 2017-12-06 |  | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | JOSE-DEL-CARMEN YANEZ BOHADA |  |  | 1 | D | 4877.85 | 5231.39 | 353.54 | 3244.91 | 0 | SI | N/A |  | 240600 | 237355.09 | NO | SI | 196-1055 | 000200010001000 | 846 | 2005-05-18 | PRIMERA | CUCUTA | 2470 | 8014927.7 | 594282000 | 586267072.3 | 0 | 8712000 | 666790 | 17393717.7 | 0 | 17393717.7 | 1 | 2015-04-30 | 1 | 2015-11-30 | 17393717.7 | 1 | 2015-06-02 | 1 | 2016-02-29 | 17393717.7 | OFC-2666 | 2016-02-29 | 1 | 2016-03-01 | 1 | GPR-2369 | 2016-03-02 | 2016-03-03 | 1 | 36671000 | OFC-2749 | 2016-05-26 | 2016-06-03 | 1 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 36671000 | 2 | 2016-08-03 | 1 | 2016-06-03 | 1 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 36671000 | 1227 | UNICA | AGUACHICA | 196-59920 | 1 | 2016-07-15 | 29336800 | [6 empty] | 7334200 | 1 | 2017-09-06 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-025 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 106 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada y en mal estado | Sin gestión | NO | NO | NO | SI |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FERNANDO FIGUEROA CARRASCAL Y OTRA |  |  | 1 | D | 5231.39 | 6252.8 | 1021.41 | 10570.16 | 0 | NO | N/A |  | 1064200 | 1053629.84 |  | SI | 196 – 3411 | 000200010002000 | 0077 | 2001-01-29 | UNICA | AGUACHICA | [10 empty] | 1 | 2017-05-24 |  |  |  | 1 | 2017-05-24 | [22 empty] | 1 | 2015-11-14 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | SE ELABORO COMPLEMENTO AL ESTUDIO DE TITULOS EL DIA 02/03/2015. se elimina avalúo ya que a un no están aprobados por el área técnica de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-026 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 81 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | OLGA LUCIA QUINTERO MONTOYA Y OTROS |  |  | 1 | D | 6252.8 | 6674.17 | 421.37 | 4176.93 | 0 | SI | N/A |  | 846142 | 841965.07 | NO | SI | 196-4000 | 000200010006000 | 1366 | 2009-09-07 | SEGUNDA | OCAÑA | 2450 | 10233479 | 2073047900 | 2062814421.5 | 0 | 11827000 | 6528930 | 28589409 | 0 | 28589409 | 1 | 2015-03-15 | 1 | 2015-11-30 | 28589409 | 1 | 2015-02-24 | 1 | 2016-02-24 | 28589409 | OFC-2663 | 2016-02-24 | 1 | 2016-03-01 | 1 | GPR-2370 | 2016-03-02 | 2016-03-03 | [5 empty] | 1 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 28589409 | 2 | 2016-08-10 | 1 | 2015-09-18 | 1 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 28589409 | 1220 | UNICA | AGUACHICA | 196-59917 | 1 | 2016-06-16 | 17153645.4 | [6 empty] | 11435763.6 | 1 | 2017-09-06 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-028 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 80 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 4_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | RAMONA RAMOS PALLARES Y OTROS |  |  | 1 | I | 5471.99 | 5601 | 129.01 | 818.44 | 0 | NO | N/A |  | 648000 | 647181.56 | NO | SI | 196-2929 | 000100030005000 | 581 | 2001-05-21 | UNICA | AGUACHICA | 2550 | 2087022 | 1652400000 | 1650312978 | 0 | 7807000 | 0 | 9894022 | 0 | 9894022 | 1 | 2015-04-30 | 1 | 2015-11-30 | 9894022 | 1 | 2015-06-02 | 1 | 2016-03-05 | 9894022 | OFC-2423 | 2016-03-05 | 1 | 2016-04-04 | 1 | GPR-2423 | 2016-03-05 | 2016-04-06 | [5 empty] | 1 | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 9894022 | 2 | 2016-06-01 | 1 | 2015-08-18 | 1 | 42942 | 42942 | 42942 | 9894022 | 1225 | UNICA | AGUACHICA | 196-59918 | 1 | 2016-05-13 | 5936413 | [6 empty] | 3957609 | 1 | 2017-09-06 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-031 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 80 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | ILVA ROSA PABON CAVIEDES |  |  | 1 | D | 6674.17 | 7434.89 | 760.72 | 5387.15 | 0 | SI | N/A |  | 632500 | 627112.85 | NO | SI | 196 – 1325 | 000200010010000 | 459 | 1996-05-02 | UNICA | AGUACHICA | 2590 | 13952718.5 | 1638175000 | 1624222281.5 | 0 | 18165000 | 98930 | 32216648.5 | 0 | 32216648.5 | 1 | 2015-03-15 | 1 | 2015-11-30 | 32216648.5 | 1 | 2015-03-20 | 1 | 2016-03-15 | 32216648.5 | OFC-2679 | 2016-03-15 | 1 | 2016-03-15 | 1 | GPR-2405 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | [5 empty] | 1 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 32216648.5 | 2 | 2016-05-16 | 1 | 2016-03-15 | 1 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 32216648.5 | 2028 | UNICA | AGUACHICA | 196-57046 | 1 | 2016-04-28 | 19329989.4 | [6 empty] | 12886659.1 | 1 | 2016-10-27 |  |  |  |  | SE ELABORO COMPLEMENTO DE ESTUDIO DE TITULOS EL DIA 20/03/2015. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-032 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 69 y 88 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, el expediente se encuentra en carpetas de cajas 69 y 88 | Baldío | NO | NO | NO | NO | Se entrego una carpeta del expediente en la caja 69 y en la caja 88, en la caja 69 se anexó hasta el avalúo y parte social y en la 88 se anexó hasta el estudio de títulos, en las dos carpetas se relacionó el terreno como baldío. | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 7453.6 | 7700.44 | 246.84 | 1453.6 | 0 | SI | N/A |  | 1453.6 | 0 |  | SI | NR | 000200010017000 | NR | NR | NR | NR | [10 empty] | 1 | 2015-03-15 |  |  |  | 1 | 2015-03-15 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | EN EL PREDIO SE INGRESÓ Y EJECUTÓ OBRA | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-033 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 77 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de agosto 2 de 2016 y certificado de tradición con inscripción de este mismo acto de agosto 23 de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario |  | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8119.24 | 8136.2 | 16.96 | 4.23 | 0 | NO | N/A |  | 1003 | 998.77 |  | SI | 196-50719 | 000200011395000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 97290 | 23069000 | 22971710 | 0 | 1400 | 0 | 98700 |  | 98700 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-13 | 98700 | 1 |  | 1 | 2016-06-14 | 98700 | OFC-2767 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2651 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 98700 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 98700 | 2498 | UNICA | AGUACHICA | 196-57585 | 1 | 2016-07-15 | 78960 | [6 empty] | 19740 | 1 | 2017-01-19 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-034 B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 79 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | EDITH DEL SOCORRO URIBE TRIGOS |  |  | 1 | I | 7596.25 | 7827.23 | 230.98 | 2047 | 0 | SI | N/A |  | 147908 | 145861 | NO | SI | 196 – 48330 | 000100030335000 | SENTENCIA S/N | 2013-10-02 | UNICA | GAMARRA | 2590 | 5301730 | 383081720 | 377779990 | 0 | 9604000 | 42000 | 14947730 | 0 | 14947730 | 1 | 2015-11-03 | 1 | 2015-11-30 | 14947730 | 1 | 2015-03-20 | 1 | 2016-02-26 | 14947730 | OFC-2664 | 2016-02-25 | 1 | 2016-02-25 | 1 | GPR-2373 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | [5 empty] | 1 | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 14947730 | 2 | 2016-06-27 | 1 | 2015-07-02 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 14947730 | 2499 | UNICA | AGUACHICA | 196-57584 | 1 | 2016-05-13 | 11958184 | [6 empty] | 2989546 | 1 | 2017-01-19 |  |  |  |  | SE ELABORO COMPLEMENTO AL ESTUDIO DE TITULOS EL DIA 20/08/2015 | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-034 C | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 79 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | ARISOLINA DEL CARMEN PABON CASTRO |  |  | 1 | I | 7827.23 | 7927.37 | 100.14 | 698.91 | 0 | NO | N/A |  | 100000 | 99301.09 |  | SI | 196-52921 | 000100030351000 | 1584 | 2015-08-12 | UNICA | AGUACHICA | 2560 | 1789209.6 | 256000000 | 254210790.4 | 0 | 5853000 | 0 | 7642200 | 0 | 7642200 | 1 | 2015-09-17 | 1 | 2016-02-29 | 7642200 | 1 | 2015-09-17 | 1 | 2016-05-17 | 7642200 | OFC-2734 | 2016-05-17 | 1 | 2016-05-26 | 1 | GPR-2544 | 2016-05-26 | 2016-05-31 | [5 empty] | 1 | 2016-06-08 | 2016-06-08 | 7642200 | 2 | 2016-08-12 | 1 | 2015-10-29 | 1 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 7642200 | 2615 | UNICA | AGUACHICA | 196-57594 | 1 | 2016-08-23 | 6113760 | [6 empty] | 1528440 | 1 | 2017-01-23 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-034 D | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 80 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | EMILSO JOSE PABON CASTRO |  |  | 1 | I | 7927.37 | 7978.12 | 50.75 | 160.25 | 0 | SI | N/A |  | 550000 | 549839.75 |  | SI | 196-52920 | 000100030009000 | 1584 | 2015-08-12 | UNICA | AGUACHICA | 2560 | 410240 | 1408000000 | 1407589760 | 0 | 4111000 | 32963 | 4554203 | 0 | 4554203 | 1 | 2015-09-17 | 1 | 2016-04-29 | 4554203 | 1 | 2015-09-17 | 1 | 2016-05-17 | 4554203 | OFC-2741 | 2016-05-17 | 1 | 2016-06-02 | 1 | GPR-2579 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | [5 empty] | 1 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 4554203 | 2 | 2016-08-02 | 1 | 20/10/205 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 4554203 | 2550 | UNICA | AGUACHICA | 196-57611 | 1 | 2016-07-22 | 2732521.8 | [6 empty] | 1821681.2 | 1 | 2017-01-27 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-035 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 77 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y certificado de tradición con inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8140 | 8226 | 86 | 1087 | 0 | NO | N/A |  | 1087 | 0 |  | SI | 196-50721 | 000200011397000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 25001000 | 25001000 | 0 | 0 | 2869072 | 0 | 27870072 |  | 27870072 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-13 | 27870072 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 27870072 | OFC-2768 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2652 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 27870072 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 27870072 | 2500 | UNICA | AGUACHICA | 196-50721 | 1 | 2016-07-15 | 22296057.6 | [6 empty] | 5574014.4 | 1 | 2017-01-17 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 159062.94 | 167958.59 | 8895.65 | 120008.24 | 102.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 19122 | 1332739 | 0 | 0 | 114224 | 231730924.42 | 15214465040 | 14982734202.92 | 11685000 | 179557183.3 | 55384550 | 478357664.12 | 1 | 478357664.12 | 37 | 1561561 | 28 | 1186738 | 469144411.12 | 37 | 1517938 | 28 | 1190585 | 469144411.12 | 0 | 1190584 | 28 | 1191202 | 27 | 0 | 1106021 | 1148710 | 4 | 95878500 | 0 | 170098 | 170123 | 19 | 808435 | 808435 | 341598330.9 | 38 | 809998 | 23 | 933817 | 13 | 555933 | 555933 | 555933 | 341598330.9 | 16385 | 0 | 0 | 0 | 15 | 681449 | 174437705.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167160625.5 | 13 | 556359 | 0 | 0 | 6 | 255988 | 0 | 3 | 6 | X
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-036 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 77 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de agosto 2 de 2016 y certificado de tradición con inscripción de este mismo acto de agosto 23 de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario |  | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8183.13 | 8220.53 | 37.4 | 68.44 | 0 | NO | N/A |  | 1109 | 1040.56 |  | SI | 196-50722 | 000200011398000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 1574120 | 25507000 | 23932880 | 0 | 45170 | 0 | 1619290 |  | 1619290 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-13 | 1619290 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 1619290 | OFC-2769 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2653 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 1619290 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 1619290 | 2501 | UNICA | AGUACHICA | 196-57583 | 1 | 2016-07-19 | 1295432 | [6 empty] | 323858 | 1 | 2017-01-19 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-037 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 70 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8135.48 | 8181.6 | 46.12 | 1057 | 0 | NO | N/A |  | 1057 | 0 |  | SI | 196-50723 | 000200011399000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 24311000 | 24311000 | 0 | 0 | 3995668 | 0 | 28306668 |  | 28306668 | 1 | 2015-05-08 | 1 | 2016-04-13 | 28306668 | 1 | 2015-05-07 | 1 | 2016-06-14 | 28306668 | OFC-2770 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2654 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 28306668 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 28306668 | 2502 | UNICA | AGUACHICA | 196-50723 | 1 | 2016-07-15 | 22645334.4 | [6 empty] | 5661333.6 | 1 | 2017-01-17 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-038 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 77 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de agosto 2 de 2016 y certificado de tradición con inscripción de este mismo acto de agosto 23 de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales, no registra fecha en uno de los formatos de ficha social |  | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8205.84 | 8268.58 | 62.74 | 1178 | 0 | NO | N/A |  | 1178 | 0 |  | SI | 196-50724 | 000200011400000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 27094000 | 27094000 | 0 | 0 | 2074679 | 0 | 29168679 |  | 29168679 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-13 | 29168679 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 29168679 | OFC-2771 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2655 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 29168679 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 29168679 | 2503 | UNICA | AGUACHICA | 196-50724 | 1 | 2016-07-15 | 23334943.2 | [6 empty] | 5833735.8 | 1 | 2017-01-17 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-039 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 77 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de agosto 2 de 2016 y certificado de tradición con inscripción de este mismo acto de agosto 23 de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I Y D | 8162.39 | 8224.17 | 61.78 | 1062 | 0 | NO | N/A |  | 1062 | 0 |  | SI | 196-50725 | 000200011401000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 24426000 | 24426000 | 0 | 0 | 950273 | 0 | 25376273 |  | 25376273 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-13 | 25376273 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 25376273 | OFC-2772 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2656 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 25376273 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 25376273 | 2504 | UNICA | AGUACHICA | 196-50725 | 1 | 2016-07-15 | 20301018.4 | [6 empty] | 5075254.6 | 1 | 2017-01-17 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-040 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 79 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de agosto 2 de 2016 y certificado de tradición con inscripción de este mismo acto de agosto 23 de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8170.27 | 8206.71 | 36.44 | 1071 | 0 | NO | N/A |  | 1071 | 0 |  | SI | 196-50726 | 000200011402000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 24633000 | 24633000 | 0 | 0 | 2187654 | 0 | 26820654 |  | 26820654 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-13 | 26820654 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 26820654 | OFC-2773 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2657 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 26820654 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 26820654 | 2505 | UNICA | AGUACHICA | 196-50726 | 1 | 2016-07-15 | 21456523.2 | [6 empty] | 5364130.8 | 1 | 2017-01-17 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-041 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 79 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de agosto 2 de 2016 y certificado de tradición con inscripción de este mismo acto de agosto 23 de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8262.58 | 8291.42 | 28.84 | 1239 | 0 | NO | N/A |  | 1239 | 0 |  | SI | 196-50727 | 000200011403000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 28497000 | 28497000 | 0 | 0 | 2442925 | 288000 | 31227925 |  | 31227925 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-13 | 31227925 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 31227925 | OFC-2774 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2658 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 31227925 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 31227925 | 2506 | UNICA | AGUACHICA | 196-50727 | 1 | 2016-07-15 | 24982340 | [6 empty] | 6245585 | 1 | 2017-01-17 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-042 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 79 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de agosto 2 de 2016 y certificado de tradición con inscripción de este mismo acto de agosto 23 de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8236.47 | 8262.58 | 26.11 | 1007 | 0 | NO | N/A |  | 1007 | 0 |  | SI | 196-50728 | 000200011404000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23161000 | 23161000 | 0 | 0 | 3266681 | 144960 | 26572641 |  | 26572641 | 1 | 2015-05-08 | 1 | 2016-04-13 | 26572641 | 1 | 2015-05-07 | 1 | 2016-06-14 | 26572641 | OFC-2775 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2659 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 26572641 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 26572641 | 2507 | UNICA | AGUACHICA | 196-50728 | 1 | 2016-07-15 | 20301018.4 | [6 empty] | 6271622.6 | 1 | 2017-01-17 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-043 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 79 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de agosto 2 de 2016 y certificado de tradición con inscripción de este mismo acto de agosto 23 de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8207.54 | 8232.83 | 25.29 | 1057 | 0 | NO | N/A |  | 1057 | 0 |  | SI | 196-50729 | 000200011405000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 24311000 | 24311000 | 0 | 0 | 3974640 |  | 28285640 |  | 28285640 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-13 | 28285640 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 28285640 | OFC-2776 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2660 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 28285640 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 28285640 | 2508 | UNICA | AGUACHICA | 196-50729 | 1 | 2016-07-15 | 22628512 | [6 empty] | 5657128 | 1 | 2017-01-17 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-044 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 89 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de las carpetas se encuentra mal relacionado | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8217.47 | 8236.43 | 18.96 | 1000 | 0 | NO | N/A |  | 1000 | 0 |  | SI | 196-50730 | 000200011406000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23000000 | 23000000 | 0 | 0 | 1290800 | 255600 | 24546400 |  | 24546400 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-13 | 24546400 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 24546400 | OFC-2777 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2661 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 24546400 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 24546400 | 2552 | UNICA | AGUACHICA | 196-50730 | 1 | 2016-07-15 | 19637120 | [6 empty] | 4909280 | 1 | 2017-01-20 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-045 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 89 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta 1 de 2 rasgada | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8278.73 | 8293.61 | 14.88 | 39.88 | 0 | NO | N/A |  | 1171 | 1131.12 |  | SI | 196-50732 | 000200011408000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 917240 | 26933000 | 26015760 | 0 | 26321 | 0 | 943561 |  | 943561 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-13 | 943561 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 943561 | OFC-2778 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2662 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 943561 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 943561 | 2548 | UNICA | AGUACHICA | 196-57607 | 1 | 2016-07-15 | 754848.8 | [6 empty] | 188712.2 | 1 | 2017-01-24 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-046 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 89 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de las carpetas se encuentra mal relacionado | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8336.71 | 8376.22 | 39.51 | 1039 | 0 | SI | N/A |  | 1039 | 0 |  | SI | 196-50749 | 000200011425000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23897000 | 23897000 | 0 | 0 | 251077 | 44160 | 24192237 |  | 24192237 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-13 | 24192237 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 24192237 | OFC-2779 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2663 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 24192237 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 24192237 | 2547 | UNICA | AGUACHICA | 196-50749 | 1 | 2016-07-15 | 19353789.6 | [6 empty] | 4838447.4 | 1 | 2017-01-20 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-047 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 90 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de las carpetas se encuentra mal relacionado | Folio ANI | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8317.23 | 8336.71 | 19.48 | 1011 | 0 | SI | N/A |  | 1011 | 0 |  | SI | 196-50750 | 000200011426000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23253000 | 23253000 | 0 | 0 | 1027219 | 125720 | 24405939 |  | 24405939 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-13 | 24405939 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 24405939 | OFC-2780 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2664 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 24405939 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 24405939 | 2546 | UNICA | AGUACHICA | 196-50750 | 1 | 2016-07-15 | 19524751.2 | [6 empty] | 4881187.8 | 1 | 2017-01-20 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-048 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 90 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de las carpetas se encuentra mal relacionado | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8299.52 | 8317.23 | 17.71 | 1013 | 0 | SI | N/A |  | 1013 | 0 |  | SI | 196-50751 | 000200011427000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23299000 | 23299000 | 0 | 0 | 2324276 | 123760 | 25747036 |  | 25747036 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-13 | 25747036 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 25747036 | OFC-2781 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2665 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 25747036 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 25747036 | 2545 | UNICA | AGUACHICA | 196-50751 | 1 | 2016-07-15 | 20597628.8 | [6 empty] | 5149407.2 | 1 | 2017-01-20 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-049 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 90 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8283.11 | 8299.52 | 16.41 | 1015 | 0 | SI | N/A |  | 1015 | 0 |  | SI | 196-50752 | 000200011428000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23345000 | 23345000 | 0 | 0 | 2401875 | 118930 | 25865805 |  | 25865805 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-13 | 25865805 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 25865805 | OFC-2782 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2666 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 25865805 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 25865805 | 2544 | UNICA | AGUACHICA | 196-50752 | 1 | 2016-07-15 | 20692644 | [6 empty] | 5173161 | 1 | 2017-01-20 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-050 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 78 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y constancia de inscripción de este mismo acto de agosto de 2016 | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8316.79 | 8325.6 | 8.81 | 13.74 | 0 | NO | N/A |  | 1019 | 1005.26 |  | SI | 196-50753 | 000200011429000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 316020 | 23437000 | 23120980 | 0 | 9068 | 0 | 325088 |  | 325088 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-13 | 325088 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 325088 | OFC-2783 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2667 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 325088 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 325088 | 2543 | UNICA | AGUACHICA | 196-57606 | 1 | 2016-07-15 | 260070.4 | [6 empty] | 65017.6 | 1 | 2016-01-24 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-051 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 78 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8325.6 | 8345.51 | 19.91 | 131.77 | 0 | NO | N/A |  | 1037 | 905.23 |  | SI | 196-50754 | 000200011430000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 3030710 | 23851000 | 20820290 | 0 | 87001 | 0 | 3117711 |  | 3117711 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-13 | 3117711 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 3117711 | OFC-2784 | 2016-06-14 | 1 | 2016-07-06 | 1 | GPR-2724 | 2016-07-06 | 2016-07-11 | [5 empty] | 1 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 3117711 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3117711 | 2542 | UNICA | AGUACHICA | 196-57605 | 1 | 2016-07-22 | 2494168.8 | [6 empty] | 623542.2 | 1 | 2016-01-24 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-052 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 83 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio que indica que se solicita al propietario a acercarse a la Notaría a firmar la escritura de Venta de la franja de terreno según lo acordado en la promesa de compraventa | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8341.48 | 8379.47 | 37.99 | 1059 | 0 | NO | N/A |  | 1059 | 0 |  | SI | 196-50755 | 000200011431000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 24357000 | 24357000 | 0 | 0 | 1809267 | 0 | 26166267 |  | 26166267 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 26166267 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 26166267 | OFC-2785 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2668 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 26166267 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 |  |  |  |  | 26166267 |  | UNICA | AGUACHICA |  | 1 | 2016-07-15 | 20933013.6 | [6 empty] | 5233253.4 | [6 empty] | ESCRITURA FIRMADA POR LAS DOS PARTES, PENDIENTE PROTOCOLIZACIÓN Y REGISTRO | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-053 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 81 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8383.29 | 8405.32 | 22.03 | 97.54 | 0 | NO | N/A |  | 1033 | 935.46 |  | SI | 196-50756 | 000200011432000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 2243420 | 23759000 | 21515580 | 0 | 638512 | 0 | 2881932 |  | 2881932 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 2881932 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 2881932 | OFC-2786 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2669 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2881932 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2881932 | 2541 | UNICA | AGUACHICA | 196-57601 | 1 | 2016-07-15 | 2305545.6 | [6 empty] | 576386.4 | 1 | 2017-01-24 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-054 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 78 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y constancia de inscripción de este mismo acto de agosto de 2016 | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8358.65 | 8405.32 | 46.67 | 1014 | 0 | NO | N/A |  | 1014 | 0 |  | SI | 196-50757 | 000200011433000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23322000 | 23322000 | 0 | 0 | 1049006 | 0 | 24371006 |  | 24371006 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 24371006 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 24371006 | OFC-2787 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2670 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 24371006 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 24371006 | 2539 | UNICA | AGUACHICA | 196-50757 | 1 | 2016-07-15 | 19496804.8 | [6 empty] | 4874201.2 | 1 | 2017-01-20 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-055 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 78 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y constancia de inscripción de este mismo acto de agosto de 2016 | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8343.38 | 8394.9 | 51.52 | 1214 | 0 | NO | N/A |  | 1214 | 0 |  | SI | 196-50758 | 000200011434000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 27922000 | 27922000 | 0 | 0 | 955680 | 0 | 28877680 |  | 28877680 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 28877680 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 28877680 | OFC-2788 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2671 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 28877680 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 28877680 | 2540 | UNICA | AGUACHICA | 196-50758 | 1 | 2016-07-15 | 23102144 | [6 empty] | 5775536 | 1 | 2017-01-20 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-056 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 78 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8442.05 | 8464.25 | 22.2 | 80.46 | 0 | NO | N/A |  | 1041 | 960.54 |  | SI | 196-50776 | 000200011452000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 1850580 | 23943000 | 22092420 | 0 | 413104 | 0 | 2263684 |  | 2263684 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 2263684 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 2263684 | OFC-2789 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2672 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2263684 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2263684 | 2538 | UNICA | AGUACHICA | 196-57599 | 1 | 2016-07-15 | 1810947.2 | [6 empty] | 452736.8 | 1 | 2017-01-24 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-057 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 90 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8388.96 | 8442.68 | 53.72 | 1152 | 0 | NO | N/A |  | 1152 | 0 |  | SI | 196-50777 | 000200011453000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 26496000 | 26496000 | 0 | 0 | 489294 | 0 | 26985294 |  | 26985294 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 26985294 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 26985294 | OFC-2790 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2673 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 26985294 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 26985294 | 2537 | UNICA | AGUACHICA | 196-50777 | 1 | 2016-07-15 | 21588235.2 | [6 empty] | 5397058.8 | 1 | 2017-01-20 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-058 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 88 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8365.11 | 8389.78 | 24.67 | 1012 | 0 | NO | N/A |  | 1012 | 0 |  | SI | 196-50778 | 000200011454000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23276000 | 23276000 | 0 | 0 | 979616 | 0 | 24255616 |  | 24255616 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 24255616 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 24255616 | OFC-2791 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2674 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 24255616 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 24255616 | 2536 | UNICA | AGUACHICA | 196-50778 | 1 | 2016-07-19 | 19404492.8 | [6 empty] | 4851123.2 | 1 | 2017-01-20 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-059 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 88 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8403.47 | 8453.38 | 49.91 | 1104 | 0 | NO | N/A |  | 1104 | 0 |  | SI | 196-50779 | 000200011455000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 25392000 | 25392000 | 0 | 0 | 1770640 | 0 | 27162640 |  | 27162640 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 27162640 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 27162640 | OFC-2792 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2675 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 27162640 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 27162640 | 2535 | UNICA | AGUACHICA | 196-50779 | 1 | 2016-07-15 | 21730112 | [6 empty] | 5432528 | 1 | 2017-01-20 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-060 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 88 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8355.69 | 8504.78 | 149.09 | 1358 | 0 | NO | N/A |  | 1358 | 0 |  | SI | 196-50780 | 000200011456000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 31234000 | 31234000 | 0 | 0 | 1539580 | 0 | 32773580 |  | 32773580 | 1 | 2015-08-23 | 1 | 2016-04-13 | 32773580 | 1 | 2015-08-23 | 1 | 2016-06-14 | 32773580 | OFC-2793 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2676 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 32773580 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 32773580 | 2534 | UNICA | AGUACHICA | 196-50780 | 1 | 2016-07-15 | 26218864 | [6 empty] | 6554716 | 1 | 2017-01-19 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-061 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 88 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de las carpetas se encuentra mal relacionado | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8417.23 | 8467.07 | 49.84 | 1381 | 0 | NO | N/A |  | 1381 | 0 |  | SI | 196-50781 | 000200011457000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 31763000 | 31763000 | 0 | 0 | 943168 | 0 | 32706168 |  | 32706168 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 32706168 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 32706168 | OFC-2794 | 2016-06-14 | 1 | 2016-07-06 | 1 | GPR-2725 | 2016-07-06 | 2016-07-11 | [5 empty] | 1 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 32706168 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 32706168 | 2533 | UNICA | AGUACHICA | 196-50781 | 1 | 2016-07-22 | 26164934.4 | [6 empty] | 6541233.6 | 1 | 2017-01-19 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-062 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 88 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de las carpetas se encuentra mal relacionado | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8533.12 | 8555.9 | 22.78 | 80.44 | 0 | NO | N/A |  | 1038 | 957.56 |  | SI | 196-50801 | 000200011477000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 1850120 | 23874000 | 22023880 | 0 | 625090 | 0 | 2475210 |  | 2475210 | 1 | 2016-03-18 | 1 | 2016-04-13 | 2475210 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 2475210 | OFC-2795 | 2016-06-14 | 1 | 2016-07-06 | 1 | GPR-2725 | 2016-07-06 | 2016-07-11 | [5 empty] | 1 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 2475210 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2475210 | 2532 | UNICA | AGUACHICA | 196-57592 | 1 | 2016-07-22 | 1980168 | [6 empty] | 495042 | 1 | 2017-01-19 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-063 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 76 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y constancia de inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8486.86 | 8535.79 | 48.93 | 1363 | 0 | NO | N/A |  | 1363 | 0 |  | SI | 196-50802 | 000200011478000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 31349000 | 31349000 | 0 | 0 | 768749 | 0 | 32117749 |  | 32117749 | 1 | 2015-05-08 | 1 | 2016-04-13 | 32117749 | 1 | 2015-05-07 | 1 | 2016-06-14 | 32117749 | OFC-2796 | 2016-06-14 | 1 | 2016-07-06 | 1 | GPR-2727 | 2016-07-06 | 2016-07-11 | [5 empty] | 1 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 32117749 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 32117749 | 2531 | UNICA | AGUACHICA | 196-50802 | 1 | 2016-07-22 | 25363948 | [6 empty] | 6753801 | 1 | 2017-01-19 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-064 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 76 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y constancia de inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8535.79 | 8580.12 | 44.33 | 1143 | 0 | NO | N/A |  | 1143 | 0 |  | SI | 196-50803 | 000200011479000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 26289000 | 26289000 | 0 | 0 | 1283544 | 0 | 27572544 |  | 27572544 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 27572544 | 1 | 2016-03-10 | 1 | 2016-06-14 | 27572544 | OFC-2797 | 2016-06-14 | 1 | 2016-07-06 | 1 | GPR-2728 | 2016-07-06 | 2016-07-11 | [5 empty] | 1 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 27572544 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 27572544 | 2530 | UNICA | AGUACHICA | 196-50803 | 1 | 2016-07-22 | 22058035.2 | [6 empty] | 5514508.8 | 1 | 2017-01-19 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-065 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 76 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y constancia de inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8500.35 | 8546.84 | 46.49 | 1317 | 0 | NO | N/A |  | 1317 | 0 |  | SI | 196-50804 | 000200011480000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 30291000 | 30291000 | 0 | 0 | 3212640 | 0 | 33503640 |  | 33503640 | 1 | 2015-05-08 | 1 | 2016-04-13 | 33503640 | 1 | 2015-05-07 | 1 | 2016-06-14 | 33503640 | OFC-2798 | 2016-06-14 | 1 | 2016-07-06 | 1 | GPR-2729 | 2016-07-06 | 2016-07-11 | [5 empty] | 1 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 33503640 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 33503640 | 2529 | UNICA | AGUACHICA | 196-50804 | 1 | 2016-07-22 | 26802912 | [6 empty] | 6700728 | 1 | 2017-01-19 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-066 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 76 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y constancia de inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8772.62 | 8784.2 | 11.58 | 19.5 | 0 | NO | N/A |  | 1045 | 1025.5 |  | SI | 196-50930 | 000200011610000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 448500 | 24035000 | 23586500 | 0 | 12870 | 0 | 461370 |  | 461370 | 1 | 2016-03-18 | 1 | 2016-04-13 | 461370 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 461370 | OFC-2799 | 2016-06-14 | 1 | 2016-07-06 | 1 | GPR-2730 | 2016-07-06 | 2016-07-11 | [5 empty] | 1 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 461370 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 461370 | 2528 | UNICA | AGUACHICA | 196-57591 | 1 | 2016-07-22 | 369096 | [6 empty] | 92274 | 1 | 2017-01-19 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-067 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 75 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y certificado de tradición con inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8808.52 | 8852.96 | 44.44 | 1001 | 0 | NO | N/A |  | 1001 | 0 |  | SI | 196-50931 | 000200011611000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23023000 | 23023000 | 0 | 0 | 2452100 | 0 | 25475100 |  | 25475100 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 25475100 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 25475100 | OFC-2800 | 2016-06-14 | 1 | 2016-07-06 | 1 | GPR-2731 | 2016-07-06 | 2016-07-11 | [5 empty] | 1 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 25475100 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 25475100 | 2527 | UNICA | AGUACHICA | 196-50931 | 1 | 2016-07-22 | 20380080 | [6 empty] | 5095020 | 1 | 2017-01-19 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-068 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 76 | 2017-12-06 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y certificado de tradición con inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8773.54 | 8818.1 | 44.56 | 1034 | 0 | NO | N/A |  | 1034 | 0 |  | SI | 196-50932 | 000200011612000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23782000 | 23782000 | 0 | 0 | 1946652 | 0 | 25728652 |  | 25728652 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 25728652 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 25728652 | OFC-2801 | 2016-06-14 | 1 | 2016-07-06 | 1 | GPR-2732 | 2016-07-06 | 2016-07-11 | [5 empty] | 1 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 25728652 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 25728652 | 2526 | UNICA | AGUACHICA | 196-50932 | 1 | 2016-07-22 | 20582921.6 | [6 empty] | 5145730.4 | 1 | 2017-01-19 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-069 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 73 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y constancia de inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8816.39 | 8852.96 | 36.57 | 1001 | 0 | NO | N/A |  | 1001 | 0 |  | SI | 196-50933 | 000200011613000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23023000 | 23023000 | 0 | 0 | 2545345 | 0 | 25568345 |  | 25568345 | 1 | 2016-03-18 | 1 | 2016-04-13 | 25568345 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 25568345 | OFC-2802 | 2016-06-14 | 1 | 2016-07-06 | 1 | GPR-2733 | 2016-07-06 | 2016-07-11 | [5 empty] | 1 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 25568345 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 25568345 | 2525 | UNICA | AGUACHICA | 196-50933 | 1 | 2016-07-22 | 20454676 | [6 empty] | 5113669 | 1 | 2017-01-19 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-070 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 73 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y constancia de inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8788.57 | 8826.17 | 37.6 | 1049 | 0 | NO | N/A |  | 1049 | 0 |  | SI | 196-50934 | 000200011614000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 24127000 | 24127000 | 0 | 0 | 1917170 | 0 | 26044170 |  | 26044170 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 26044170 | 1 | 2016-03-10 | 1 | 2016-06-14 | 26044170 | OFC-2803 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2677 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 26044170 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 26044170 | 2524 | UNICA | AGUACHICA | 196-50934 | 1 | 2016-07-15 | 20835336 | [6 empty] | 5208834 | 1 | 2017-01-17 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-071 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 74 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y certificado de tradición con inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8831.55 | 8868.7 | 37.15 | 1001 | 0 | NO | N/A |  | 1001 | 0 |  | SI | 196-50935 | 000200011615000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23023000 | 23023000 | 0 | 0 | 783700 | 0 | 23806700 |  | 23806700 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 23806700 | 1 | 2016-03-10 | 1 | 2016-06-14 | 23806700 | OFC-2804 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2678 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 23806700 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 23806700 | 2523 | UNICA | AGUACHICA | 195-50935 | 1 | 2016-07-15 | 19045360 | [6 empty] | 4761340 | 1 | 2017-01-17 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-072 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 73 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y certificado de tradición con inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8790.05 | 8931.55 | 141.5 | 459.5 | 0 | NO | N/A |  | 1063 | 603.5 |  | SI | 196-50936 | 000200011616000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 10568500 | 24449000 | 13880500 | 0 | 976500 | 0 | 11545000 |  | 11545000 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 11545000 | 1 | 2016-03-10 | 1 | 2016-06-14 | 11545000 | OFC-2805 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2679 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 11545000 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 11545000 | 2522 | UNICA | AGUACHICA | 196-57557 | 1 | 2016-07-15 | 9236000 | [6 empty] | 2309000 | 1 | 2017-01-18 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-073 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 74 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y certificado de tradición con inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8832.13 | 8876.58 | 44.45 | 1001 | 0 | NO | N/A |  | 1001 | 0 |  | SI | 196-50937 | 000200011617000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23023000 | 23023000 | 0 | 0 | 1069264 | 0 | 24092264 |  | 24092264 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 24092264 | 1 | 2016-03-10 | 1 | 2016-06-14 | 24092264 | OFC-2806 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2680 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 24092264 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 24092264 | 2521 | UNICA | AGUACHICA | 196-50937 | 1 | 2016-07-15 | 19273811.2 | [6 empty] | 4818452.8 | 1 | 2017-01-17 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-074 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 74 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y constancia de inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8903.11 | 8920.84 | 17.73 | 45.1 | 0 | NO | N/A |  | 1067 | 1021.9 |  | SI | 196-50954 | 000200011634000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 1037300 | 24541000 | 23503700 | 0 | 17850 | 0 | 1055150 |  | 1055150 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 1055150 | 1 | 2016-03-10 | 1 | 2016-06-14 | 1055150 | OFC-2807 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2681 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 1055150 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 1055150 | 2520 | UNICA | AGUACHICA | 196-57558 | 1 | 2016-07-15 | 844120 | [6 empty] | 211030 | 1 | 2017-01-18 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-075 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 74 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y constancia de inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8863.31 | 8886.26 | 22.95 | 75.63 | 0 | NO | N/A |  | 1072 | 996.37 |  | SI | 196-50955 | 000200011635000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 1739490 | 24656000 | 22916510 | 0 | 54180 | 0 | 1793670 |  | 1793670 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 1793670 | 1 | 2016-03-10 | 1 | 2016-06-14 | 1793670 | OFC-2808 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2682 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 1793670 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 1793670 | 2519 | UNICA | AGUACHICA | 196-57559 | 1 | 2016-07-15 | 1434936 | [6 empty] | 358734 | 1 | 2017-01-18 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-076 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 74 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y certificado de tradición con inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8904.73 | 8945.5 | 40.77 | 1006 | 0 | NO | N/A |  | 1006 | 0 |  | SI | 196-50956 | 000200011636000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23138000 | 23138000 | 0 | 0 | 1592100 | 0 | 24730100 |  | 24730100 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 24730100 | 1 | 2016-03-10 | 1 | 2016-06-14 | 24730100 | OFC-2809 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2683 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 24730100 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 24730100 | 2518 | UNICA | AGUACHICA | 196-50956 | 1 | 2016-06-15 | 19784080 | [6 empty] | 4946020 | 1 | 2017-01-17 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-077 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 75 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, hojas arrugadas por humedad | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y certificado de tradición con inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8865.39 | 8909.63 | 44.24 | 1013 | 0 | NO | N/A |  | 1013 | 0 |  | SI | 196-50957 | 000200011637000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23299000 | 23299000 | 0 | 0 | 1186000 | 0 | 24485000 |  | 24485000 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 24485000 | 1 | 2016-03-10 | 1 | 2016-06-14 | 24485000 | OFC-2810 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2684 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 24485000 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 24485000 | 2517 | UNICA | AGUACHICA | 196-50957 | 1 | 2016-07-15 | 19588000 | [6 empty] | 4897000 | 1 | 2017-01-17 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-078 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 75 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y certificado de tradición con inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8914.85 | 8956.25 | 41.4 | 1034 | 0 | NO | N/A |  | 1034 | 0 |  | SI | 196-50958 | 000200011638000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23782000 | 23782000 | 0 | 0 | 822900 | 0 | 24604900 |  | 24604900 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 24604900 | 1 | 2016-03-10 | 1 | 2016-06-14 | 24604900 | OFC-2811 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2685 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 24604900 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 24604900 | 2516 | UNICA | AGUACHICA | 196-50958 | 1 | 2016-07-15 | 19683920 | [6 empty] | 4920980 | 1 | 2017-01-17 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-079 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 75 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y constancia de inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8881.64 | 8917.8 | 36.16 | 1031 | 0 | NO | N/A |  | 1031 | 0 |  | SI | 196-50959 | 000200011639000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23713000 | 23713000 | 0 | 0 | 1554460 | 0 | 25267460 |  | 25267460 | 1 | 2015-05-08 | 1 | 2016-04-13 | 25267460 | 1 | 2015-05-07 | 1 | 2016-06-14 | 25267460 | OFC-2812 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2686 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 25267460 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 25267460 | 2515 | UNICA | AGUACHICA | 196-50959 | 1 | 2016-07-15 | 20213968 | [6 empty] | 5053492 | 1 | 2017-01-17 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-080 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 75 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el numero de folios de la carpeta 1 de 2 supera los 200 | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y certificado de tradición con inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8949.03 | 9957.14 | 1008.11 | 9.26 | 0 | NO | N/A |  | 1000 | 990.74 |  | SI | 196-50960 | 000200011640000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 212980 | 23000000 | 22787020 | 0 | 6112 | 0 | 219092 |  | 219092 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 219092 | 1 | 2016-03-10 | 1 | 2016-06-14 | 219092 | OFC-2813 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2687 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 219092 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 219092 | 2514 | UNICA | AGUACHICA | 196-57560 | 1 | 2016-07-15 | 175273.6 | [6 empty] | 43818.4 | 1 | 2016-01-18 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-081 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 72 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y constancia de inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8882.27 | 8922.07 | 39.8 | 309.04 | 0 | NO | N/A |  | 1033 | 723.96 |  | SI | 196-50961 | 000200011641000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 7107920 | 23759000 | 16651080 | 0 | 568966 | 0 | 7676886 |  | 7676886 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 7676886 | 1 | 2016-03-10 | 1 | 2016-06-14 | 7676886 | OFC-2814 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2688 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 7676886 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 7676886 | 2513 | UNICA | AGUACHICA | 196-57564 | 1 | 2016-07-15 | 6141508.8 | [6 empty] | 1535377.2 | 1 | 2017-01-19 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-082 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 72 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y constancia de inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8559.67 | 8585 | 25.33 | 1017 | 0 | NO | N/A |  | 1017 | 0 |  | SI | 196-51082 | 000200011762000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23391000 | 23391000 | 0 | 0 | 1318800 | 0 | 24709800 |  | 24709800 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 24709800 | 1 | 2016-03-10 | 1 | 2016-06-14 | 24709800 | OFC-2815 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2689 | 2016-06-14 | 2016-06-23 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 24709800 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 24709800 | 2512 | UNICA | AGUACHICA | 196-51082 | 1 | 2016-07-15 | 19767840 | [6 empty] | 4941960 | 1 | 2017-01-17 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-083 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 72 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y constancia de inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 765.65 | 838.33 | 72.68 | 182.78 | 0 | NO | N/A |  | 1042 | 859.22 |  | SI | 196-51083 | 000200011763000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 4203940 | 23966000 | 19762060 | 0 | 175000 | 0 | 4378940 |  | 4378940 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 4378940 | 1 | 2016-03-10 | 1 | 2016-06-14 | 4378940 | OFC-2816 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2690 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 4378940 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 4378940 | 2511 | UNICA | AGUACHICA | 196-57581 | 1 | 2016-05-17 | 3503152 | [6 empty] | 875788 | 1 | 2017-01-19 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-084 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 72 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de julio de 2016 y constancia de inscripción de este mismo acto de agosto de 2016, finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8566.62 | 8625.65 | 59.03 | 1029 | 0 | NO | N/A |  | 1029 | 0 |  | SI | 196-51084 | 000200011764000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23667000 | 23667000 | 0 | 0 | 846700 | 0 | 24513700 |  | 24513700 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 24513700 | 1 | 2016-03-10 | 1 | 2016-06-14 | 24513700 | OFC-2817 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2691 | 2016-06-21 | 2016-06-24 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 24513700 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 24513700 | 2510 | UNICA | AGUACHICA | 196-51084 | 1 | 2016-07-15 | 19610960 | [6 empty] | 4902740 | 1 | 2017-01-17 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-085 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 72 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | En certificado de tradición se encuentra anotación donde se declara invalida la anotación 02 por no corresponder a zona de cesión a favor del municipio; finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8048.76 | 8098.93 | 50.17 | 3759.37 | 0 | SI | N/A |  | 11149 | 7389.63 |  | SI | 196-51125 | 000200011804000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 26900 | 101127053 | 299908100 | 198781047 | 0 | 4375000 | 136920 | 105638973 |  | 105638973 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 105638973 | 1 | 2016-03-10 | 1 | 2016-06-14 | 105638973 | OFC-2818 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2692 | 2016-06-21 | 2016-07-05 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 105638973 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 105638973 | 2509 | UNICA | AGUACHICA | 196-57582 | 1 | 2016-07-15 | 84511178.4 | [6 empty] | 21127794.6 | 1 | 2017-01-19 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-086 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 91 | 2017-12-11 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presenta formato de recepción de peticiones, oficio de solicitud devolución de predios de áreas de sesión por afectación de proyectos de la ANI mediante Concesionaria Ruta del Sol de julio de 2015, respuesta a derecho de petición por parte del alcalde de Aguachica de septiembre de 2016, oficio del propietario solicitando oferta de compra de áreas faltantes, Oficio sin fecha de respuesta a la PQR AGU 0127 por parte de la concesionaria, derecho de petición alcaldía Aguachica con respuesta a esta por parte de la concesionaria, solicitud de documentos de mayo de 2017, Resolución No.025 de febrero de 2017, certificado de tradición de marzo de 2017 | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°4 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE AGUACHICA |  |  | 1 | I | 8599.69 | 8741.6 | 141.91 | 6939.19 | 0 | NO | N/A |  | 54017 | 47077.81 |  | SI | 196-51124 | 000200011803000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | [10 empty] | 1 | 2015-05-08 |  |  |  | 1 | 2015-05-07 | [22 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | [6 empty] | EL PREDIO SE ENCUENTRA EN TRAMITE ADMINISTRATIVO POR SOLICITUD DE REVOCTARIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE MODIFICA LA TITULARIDAD DEL PREDIO, POR SOLICITUD DE LA ANI Y LA INTERVENTORIA. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-087 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 91 | 2017-12-11 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, rotulo rasgado | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presenta formato de recepción de peticiones, oficio del propietario solicitando oferta de compra de áreas faltantes, Oficio sin fecha de respuesta a la PQR AGU 0127 por parte de la concesionaria, solicitud de sesión por parte de la concesionaría de noviembre de 2016,derecho de petición alcaldía Aguachica con respuesta a esta por parte de la concesionaria, solicitud de documentos de mayo de 2017, Resolución No.025 de febrero de 2017, certificado de tradición de marzo de 2017 | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°4 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE AGUACHICA |  |  | 1 | I Y D | 8048.53 | 8305.02 | 256.49 | 12494.6 | 0 | SI | N/A |  | 131373 | 118878.4 |  | SI | 196-51123 | 000200010018000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | [10 empty] | 1 | 2015-05-08 |  |  |  | 1 | 2015-05-07 | [22 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | [6 empty] | EL PREDIO SE ENCUENTRA EN TRAMITE ADMINISTRATIVO POR SOLICITUD DE REVOCTARIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE MODIFICA LA TITULARIDAD DEL PREDIO, POR SOLICITUD DE LA ANI Y LA INTERVENTORIA. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-088 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 102 | 2017-12-14 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos carpeta rasgada, gancho roto | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Presenta Resolución No. 025 de febrero de 2017 revocatoria parcial del acta administrativo de Resolución No. 182 de julio de 2014 el cual resuelve revocar parcial mente la resolución No. 182 y revertir la titularidad de los predios que habían cedido al municipio; Adjunta derecho de petición y respuesta a los mismos por párate de la concesionaria, respuesta a derecho de petición por parte de la alcaldía de Aguachica, solicitud de cesión por parte de la concesionaria, derecho de petición por parte de alcaldía de Aguachica | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°4 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO DE AGUACHICA |  |  | 1 | D | 8036.81 | 8100.96 | 64.15 | 3312.95 | 0 | SI | N/A |  | 37054 | 33741.05 |  | SI | 196-51126 | 000200011805000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | [10 empty] | 1 | 2015-05-08 |  |  |  | 1 | 2015-05-08 | [22 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | [6 empty] | EL PREDIO SE ENCUENTRA EN TRAMITE ADMINISTRATIVO POR SOLICITUD DE REVOCTARIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE MODIFICA LA TITULARIDAD DEL PREDIO, POR SOLICITUD DE LA ANI Y LA INTERVENTORIA. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-089 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 73 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, con doble perforación en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | En certificado de tradición se encuentra anotación donde se declara invalida la anotación 02 por no corresponder a zona de cesión a favor del municipio; finalizando el expediente adjunta copia de contrato de compraventa conjunto residencial ¨Villa Isa¨ y documentos relacionados a este como oficios, cuentas de cobro entre otros | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 0.25 | 132.22 | 131.97 | 634.19 | 0 | NO | N/A |  | 43584 | 42949.81 |  | NO | 196-51121 | 000200011801000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 14586370 | 1002432000 | 987845630 | 0 | 407650 | 0 | 14994020 |  | 14994020 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 14994020 | 1 | 2016-03-10 | 1 | 2016-06-14 | 14994020 | OFC-2819 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2693 | 2016-06-21 | 2016-06-24 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 14994020 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 14994020 | 2549 | UNICA | AGUACHICA | 196-57608 | 1 | 2016-07-15 | 11995216 | [6 empty] | 2998804 | 1 | 2017-01-20 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | CAA-001 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 106 | 2017-12-18 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | SI |  | Sin insumos |  | LIC N°4 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ANA JOSEFA VILLEGAS DE QUINTERO |  |  | 1 | D | 8954.92 | 9691.97 | 737.05 | 89541.68 | 0 | SI | N/A |  | 1665000 | 1575458.32 |  | SI | 196-89 | 000200010019000 | SENTENCIA S/N | 1996-07-29 | JUEZ PROMISCUO DE FAMILIA | AGUACHICA | [10 empty] | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 1 | 2016-06-13 | [22 empty] | 1 | 2016-08-09 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | se elimina avalúo ya que a un no se encuentra aprobado con el área de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | CAA-002 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 106 | 2017-12-18 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | SI |  | Sin insumos |  | LIC N°4 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUDIA PATRICIA HERRERA |  |  | 1 | D | 11071.98 | 11552.64 | 480.66 | 27369.9 | 12.6 | SI | N/A |  | 2050000 | 2022630.1 |  | SI | 196-57031 | 000200011240000 | 254 | 1980-02-14 | CUARTA | BUCARAMANGA | [10 empty] | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 1 | 2016-06-30 | [22 empty] | 1 | 2016-10-21 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | se elimina avalúo ya que a un no se encuentra aprobado con el área de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | CAA-003 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 102 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | SI | Con estudio de títulos, presenta derechos de petición, oficios de la concesionaria con información del predio, proceso de lanzamiento por ocupación de hecho de la alcaldía de Aguachica y respuesta por parte de la concesionaria a los derechos de petición | Sin insumos |  | LIC N°4 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ANA LIBIA LUORA RAIGOZA |  |  | 1 | D | 10464.09 | 11051.4 | 587.31 | 38575.79 | 54.14 | SI | N/A |  | 747000 | 708424.21 |  | SI | 196-25442 | 000200010163000 | 3701 | 2015-07-07 | SEPTIMA | BUCARAMANGA | [10 empty] | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 1 | 2016-06-30 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | se elimina avalúo ya que a un no se encuentra aprobado con el área de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | CAA-004 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 69 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, adjunta un oficio de constancia de NO aporte de documentación de febrero de 2016 | Sin insumos |  | LIC N°4 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CLAUDIA LUCIA MURILLO ESTUPIÑAN |  |  | 1 | I | 11612.67 | 11680.87 | 68.2 | 10189.35 | 123.2 | SI | N/A |  | 350000 | 339810.65 |  | SI | 196-33187 | 000200010185000 | 44 | 2011-01-19 | UNICA | AGUACHICA | [10 empty] | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 1 | 2016-06-21 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | se elimina avalúo ya que a un no se encuentra aprobado con el área de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | CAA-005 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 69 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, adjunta un oficio de constancia de NO aporte de documentación de diciembre de 2016 | Sin insumos |  | LIC N°4 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ELIECER NAVARRO OJEDA |  |  | 1 | I | 11680.87 | 12302.75 | 621.88 | 35167.19 | 0 | SI | N/A |  | 248910.74 | 213743.55 |  | SI | 196-56367 | 000200010174000 | 955 | 2016-06-08 | UNICA | AGUACHICA | [10 empty] | 1 | 2016-11-10 |  |  |  | 1 | 2016-11-10 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | se elimina avalúo ya que a un no se encuentra aprobado con el área de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | CAA-005 A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 69 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúo | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°4 | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ELIECER NAVARRO OJEDA |  |  | 1 | I | 12204.39 | 12227.5 | 23.11 | 74.41 | 0 | NA | NA |  | 106487.26 | 106412.85 |  |  | 196-56368 | 000200012225000 | 955 | 08/16/2016 | UNICA | AGUACHICA | [10 empty] | 1 | 2016-11-10 |  |  |  | 1 | 2016-11-10 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | CAA-006 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 106 | 2016-12-18 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | SI |  | Sin insumos |  | LIC N°4 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ANGEL MARIA CLAVIJO RINCON |  |  | 1 | D | 12295.33 | 12817.07 | 521.74 | 31475.5 | 0 | SI | 81849.5 |  | 338000 | 306524.5 |  | SI | 196-14078 | 000200010142000 | 949 | 2001-08-23 | UNICA | AGUACHICA | [10 empty] | 1 | 2016-07-06 |  |  |  | 1 | 2016-07-06 | [22 empty] | 1 | 2015-10-08 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | DENTRO EL AREA REQUERIDA POR EL PROYECTO, 503.74 m2 SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE EXCLUSÍON QUE SE RESERVA LA NACIÓN AL SER ADJUDICADA . se elimina avalúo ya que a un no se encuentra aprobado con el área de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | CAA-007 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 69 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, adjunta un oficio de constancia de NO aporte de documentación de febrero de 2016 | Diagnóstico | Sin unidades sociales, sin embargo este expediente no adjunta avalúo documento que es base para realizar la ficha social | LIC N°4 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIO RODRIGUEZ RICO |  |  | 1 | I | 12842.94 | 13783.63 | 940.69 | 56775.51 | 0 | SI | N/A |  | 1459500 | 1402724.49 |  | SI | 196-1206 | 000200010072000 | 8450 | 2015-12-23 | NOVENA | BOGOTA | [10 empty] | 1 | 2016-06-13 |  |  |  | 1 | 2016-06-13 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | se elimina avalúo ya que a un no se encuentra aprobado con el área de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | CAA-008 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 69 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  | LIC N°4 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HERMES NAVARRO SANCHEZ |  |  | 1 | I | 13783.63 | 14480.33 | 696.7 | 60489.14 | 0 | SI | N/A |  | 894884 | 834394.86 |  | SI | 196-32570 | 000200010074000 | 1514 | 2003-12-31 | SEGUNDA | OCAÑA | [10 empty] | 1 | 2016-07-21 |  |  |  | 1 | 2016-07-21 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | se elimina avalúo ya que a un no se encuentra aprobado con el área de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | CAA-010 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LEONEL FORERO SUAREZ Y OTROS |  |  | 1 | I | 79.97 | 74.74 | 5.23 | 2770.25 | 0 | SI | N/A |  | 529617.36 | 526847.11 |  | SI | 196-50474 | 000200010192000 | 2004 | 2014-12-16 | UNICA | AGUACHICA | [10 empty] | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 1 | 2016-06-21 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | se elimina avalúo ya que a un no se encuentra aprobado con el área de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | CAA-010 A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 82 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | SI | Con estudio de títulos y avalúo | Diagnóstico | Sin Unidades Sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | WILLIAM QUINTERO CLAVIJO |  |  | 1 | I | 15083.52 | 15203.02 | 119.5 | 577.21 | 0 | SI | N/A |  | 10000 | 9422.79 |  | SI | 196-43555 | 200010218000 | 117 | 2011-04-11 | UNICA | GAMARRA | [10 empty] | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 1 | 2016-06-30 | [22 empty] | 1 | 2015-10-09 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | se elimina avalúo ya que a un no se encuentra aprobado con el área de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | CAA-010 B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 102 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, mal rotulado en caja, hojas con manchas de humedad | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | HUGO ENRIQUE CORONEL SANTIAGO Y OTROS |  |  | 1 | I | 15203.02 | 15352.34 | 149.32 | 8403.16 | 0 | SI | N/A |  | 560800.27 | 552397.11 |  | SI | 196-43166 | 000200010203000 | 806 | 2014-06-17 | UNICA | AGUACHICA | [10 empty] | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 1 | 2016-06-13 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | se elimina avalúo ya que a un no se encuentra aprobado con el área de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | CAA-010 C | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | TERMINAL DE TRANSPORTES DE AGUACHICA S.A. |  |  | 1 | I | 16134.1 | 16206.49 | 72.39 | 539.43 | 0 | NO | N/A |  | 35460.14 | 34920.71 |  | SI | 196-43168 | 000200010206000 | 554 | 2012-03-28 | UNICA | AGUACHICA | [10 empty] | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 1 | 2016-06-13 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | se elimina avalúo ya que a un no se encuentra aprobado con el área de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | CAA-011 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 102 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos, adjunta constancia de no aporte de documentación | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIO RODRIGUEZ RICO |  |  | 1 | D | 14715.74 | 14986.71 | 270.97 | 26641.53 | 0 | SI | N/A |  | 915500 | 888858.47 |  | SI | 196-3071 | 000200010073000 | 8450 | 2015-12-23 | NOVENA | BOGOTA | [10 empty] | 1 | 2016-07-21 |  |  |  | 1 | 2016-07-21 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | se elimina avalúo ya que a un no se encuentra aprobado con el área de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | CAA-012 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 102 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, gancho roto | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIO RODRIGUEZ RICO |  |  | 1 | D | 16050.22 | 16177.39 | 127.17 | 957.43 | 0 | NO | N/A |  | 1295021 | 1294063.57 |  | SI | 196-10639 | 000200050087000 | 8450 | 2015-12-23 | NOVENA | BOGOTA | [10 empty] | 1 | 2016-06-30 |  |  |  | 1 | 2016-06-13 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | se elimina avalúo ya que a un no se encuentra aprobado con el área de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | CAA-013 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 102 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALVARO MORALES LINARES |  |  | 1 | D | 16177.39 | 16206.6 | 29.21 | 66.4 | 0 | NO | N/A |  | 77620.08 | 77553.68 |  | NO | 196-8166 | 000200050110000 | 1147 | 2009-07-16 | UNICA | AGUACHICA | [10 empty] | 1 | 2016-07-21 |  |  |  | 1 | 2016-07-21 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | se elimina avalúo ya que a un no se encuentra aprobado con el área de avalúo. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 640352.75 | 649394.72 | 9052.43 | 456450.26 | 189.94 | 0 | 81849.5 | [5 empty] | 0 | 200010218000 | 48664 | 2865032 | 0 | 0 | 1176900 | 1028723263 | 2517959100 | 1489235837 | 0 | 67462536 | 1238050 | 1097423849 | 0 | 1097423849 | 70 | 2970978 | 51 | 2166123 | 1097423849 | 70 | 2969279 | 51 | 2169285 | 1097423849 | 0 | 2169285 | 51 | 2169751 | 51 | 0 | 2169785 | 2169900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2169833 | 2169833 | 1097423849 | 102 | 2172957 | 55 | 2339519 | 50 | 2135950 | 2135950 | 2135950 | 1097423849 | 60914 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2170855 | 876651733.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220772115.4 | 50 | 2136602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | VSA-001 V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, gancho roto | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS OMAR GALÁN QUIROZ | [12 empty] | 375447.93 |  |  |  | 196-27771 | 000200020148000 | 699 | 2016-03-31 | SEGUNDA | BUCARAMANGA | [15 empty] | 1 | 2016-07-07 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | VSA-002 V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIO RODRIGUEZ RICO | [12 empty] | 573936.34 |  |  |  | 196-1513 | 000100040001000 | 65 | 1977-03-03 | UNICA | AGUACHICA | [15 empty] | 1 | 2016-07-07 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | VSA-003 V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIO RODRIGUEZ RICO | [12 empty] | 20000 |  |  |  | 196-4619 | 000100040321000 | 1256 | 1987-05-19 | QUINTA | BUCARAMANGA | [15 empty] | 1 | 2016-07-07 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | VSA-004 V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIO RODRIGUEZ RICO | [12 empty] | 372059 |  |  |  | 196-1183 | 000100020039000 | 379 | 1979-08-23 | UNICA | AGUACHICA | [15 empty] | 1 | 2016-07-07 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | VSA-005 V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ISMAEL SALAZAR REAL | [12 empty] | 100000 |  |  |  | 196-33178 | 000100040440000 | 941 | 2008-07-04 | UNICA | AGUACHICA | [15 empty] | 1 | 2016-07-21 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | VSA-006 V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | EDNA MARGARITA ALCINA VERGEL Y OTROS | [12 empty] | 979832 |  |  |  | 196-43513 | 000100040005000 | 899 | 2011-03-23 | UNICA | AGUACHICA | [15 empty] | 1 | 2016-07-07 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | VSA-007 V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | [90 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | VSA-008 V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, gancho roto, hojas con doble perforación | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARMEN ALICIA BELTRAN DE CONTRERAS Y OTRA | [12 empty] | 14867 |  |  |  | 196-21699 | 000100040381000 | 1164 | 1998-10-15 | UNICA | AGUACHICA | [15 empty] | 1 | 2016-07-07 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | VSA-009 V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, hojas con doble perforación | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | [90 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | VSA-010 V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MANUEL ALFONSO QUINTERO MADARIAGA | [12 empty] | 52825 |  |  |  | 196-17463 | 000100040330000 | 108 | 2009-05-15 | UNICA | RIO DE ORO | [15 empty] | 1 | 2016-07-07 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | VSA-011 V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARMEN JESÚS AMAYA SERANO | [12 empty] | 217950 |  |  |  | 196-1478 | 000200020022000 | 1607 | 2005-12-22 | SEGUNDA | OCAÑA | [15 empty] | 1 | 2016-07-07 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | VSA-012 V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el expediente se encuentra mal rotulado en caja | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MANUEL ALFONSO QUINTERO MADARIAGA | [16 empty] | 196-213750 | 000200020023000 | 147 | 2004-06-04 | UNICA | RIO DE ORO | [15 empty] | 1 | 2016-07-07 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | ACS-001 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 71 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio que indica que se solicita al propietario a acercarse a la Notaría a firmar la escritura de Venta de la franja de terreno según lo acordado en la promesa de compraventa | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario | LIC N°5 | 4_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | SAUL DE JESUS HERRERA ARIAS Y OTRO |  |  | 1 | I | 3389.25 | 3605.14 | 215.89 | 801.09 | 0 | SI | N/A |  | 2999724 | 2998922.91 |  | SI | 196-3448 | 000100040007000 | 665 | 1986-04-02 | QUINTA | BUCARAMANGA | 1220 | 977329.8 | 3659663280 | 3658685950.2 | 0 | 5530000 | 43491580 | 49998910 | 0 | 49998910 | 1 | 2015-06-30 | 1 | 2015-11-30 | 49998910 | 1 | 2015-04-10 | 1 | 2016-05-11 | 49998910 | OFC-2723 | 2016-05-11 | 1 | 2016-05-27 | 1 | GPR-2553 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | [5 empty] | 1 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 49998910 | 2 | 2016-11-08 | 1 | 2016-08-12 | 1 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 49998910 | 1221 | UNICA | AGUACHICA |  | 1 | 2016-09-22 | 39999128 | [6 empty] | 9999782 | [6 empty] | PENDIENTE REGISTRO DE E.P | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | ACS-002 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 82 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin Unidades Sociales | LIC N°5 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Pago Total | 1 | SOCIEDAD COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE HERNANDEZ |  |  | 1 | D | 3390.73 | 3578.21 | 187.48 | 3037.63 | 0 | SI | N/A |  | 37248 | 34210.37 |  | SI | 196-1213 | 000200020025000 | 2345 | 2015-11-09 | UNICA | AGUACHICA | 10800 | 32806404 | 402278400 | 369471996 | 0 | 6710156 | 221000 | 39737560 | 0 | 39737560 | 1 | 2015-06-30 | 1 | 2015-11-30 | 39737560 | 1 | 2015-04-10 | 1 | 2016-04-14 | 39737560 | OFC-2703 | 2016-04-14 | 1 | 2016-05-05 | 1 | GPR-2483 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | [5 empty] | 0 | NA | NA | 39737560 | NA | NA | 1 | 2016-04-11 | 1 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 39737560 | 1108 | UNICA | AGUACHICA | 196-56441 | 1 | 2016-08-19 | 39737560 | [6 empty] | 0 | 1 | 2016-07-27 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | ACS-002 A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 70 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  | LIC N°5 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | EMPRESA COLOMBIANA DE AERÓDROMO |  |  | 1 | D | 3550.21 | 3569.08 | 18.87 | 2380.68 | 11.47 | SI | N/A |  | 620000 | 617619.32 |  | SI | 196-8425 | 000200020029000 | 430 | 1956-02-11 | OCTAVA | BOGOTA | [10 empty] | 1 | 2016-07-26 |  |  |  | 1 | 2016-07-26 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | ACS-003 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 70 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúo | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°5 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JHONNY PEINADO FLOREZ |  |  | 1 | D | 3600.8 | 4004.76 | 403.96 | 3339.95 | 0 | NO | N/A |  | 222259 | 218919.05 |  | SI | 196-51444 | 000200020026000 | 886 | 2015-05-06 | UNICA | AGUACHICA | 1230 | 4108100 | 273378570 | 269270431.5 | 0 | 4258900 | 211800 | 8578800 |  | 8578800 | 1 | 2015-08-19 | 1 | 2015-11-30 | 8578800 | 1 | 2015-08-22 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | se elimina avalúo pq a un no están aprobados por el área técnica | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | ACS-003 A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 70 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúo | Diagnóstico | Sin unidades sociales, se realizaron 2 levantamientos de ficha social en 2016 y 2017 | LIC N°5 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Con avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JHONNY PEINADO FLOREZ |  |  | 1 | D | 3721.4 | 3758.23 | 36.83 | 309.06 | 0 | NO | N/A |  | 11580 | 11270.94 |  | SI | 196-51445 | 000200020044000 | 1065 | 2012-06-06 | UNICA | AGUACHICA |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2016-03-22 |  |  |  | 1 | 2016-02-19 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | se elimina avalúo pq a un no están aprobados por el área técnica | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | ACS-004 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 71 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio que indica que se solicita al propietario a acercarse a la Notaría a firmar la escritura de Venta de la franja de terreno según lo acordado en la promesa de compraventa y adjunta constancia de no aporte de documentación | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario | LIC N°5 | 4_ENAJENACIÓN | NO INCIDE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | YOHN ELKIN HERNANDEZ SALCEDO Y OTRA |  |  | 1 | I | 3605.14 | 3758.61 | 153.47 | 1099.45 | 0 | NO | N/A |  | 27500 | 26400.55 |  | SI | 196-51396 | 000100040008000 M.E | 193 | 2015-02-12 | UNICA | AGUACHICA | 1180 | 1297400 | 32450000 | 31152649 | 0 | 4760600 | 57270400 | 63328400 |  | 63328400 | 1 | 2015-06-30 | 1 | 2015-11-30 | 63328400 | 1 | 2015-09-01 | 1 | 2016-05-31 | 63328400 | OFC-2761 | 2016-05-31 | 1 | 2016-06-03 | 1 | GPR-2581 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | [5 empty] | 1 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 63328400 | 2 | 2016-09-13 | 1 | 2016-07-12 | 1 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 63328400 | 1226 | UNICA | AGUACHICA |  | 1 | 2016-08-23 | 50662720 | [6 empty] | 12665680 | [6 empty] | se elimina avalúo pq a un no están aprobados por el área técnica | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | ACS-004A | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | KARINA TRILLOS ALVAREZ |  |  | 1 | I | 4004.76 | 4079.71 | 74.95 | 641.32 | 0 | NO | N/A |  | 64625 | 63983.68 |  | SI | 196-49534 | 000100040591000 | 1090 | 2014-07-29 | UNICA | AGUACHICA | [10 empty] | 1 | 2016-09-19 |  |  |  | 1 | 2016-09-19 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | ACS-007 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 73 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, la carpeta se encuentra rotulada 1 de 2 siendo esta la única carpeta mencionada en rotulo de caja | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | GLORA ROCIO CORTES GARCIA |  |  | 1 | I | 6975.86 | 7027.76 | 51.9 | 222.15 | 0 | NO | N/A |  | 1000000 | 999777.85 |  | SI | 196-1353 | 000100040386000 | 1606 | 2015-08-13 | UNICA | AGUACHICA | 1120 | 248808 | 1120000000 | 1119751192 | 0 | 1451786 | 0 | 1700594 |  | 1700594 | 1 | 2015-10-08 | 1 | 2015-11-30 | 1700594 | 1 | 2015-10-08 | 1 | 2016-07-06 | 1700594 | OFC-2828 | 2016-07-06 | 1 | 2016-08-09 | 1 | GPR-3030 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | [5 empty] | 1 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 1700594 | 2 | 2016-10-28 | 1 | 2016-08-22 | 1 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 1700594 | 2625 | UNICA | AGUACHICA | 196-57597 | 1 | 2016-09-23 | 1360475.2 | [6 empty] | 340118.8 | 1 | 2017-01-23 |  |  |  |  | se elimina avalúo pq a un no están aprobados por el área técnica | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | ACS-008 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Sin resolución de expropiación | Sin Pago Reportado | 1 | MIGUEL ANGEL ALVAREZ SOLANO |  |  | 1 | I | 8581.82 | 8676.33 | 94.51 | 596.06 | 0 | NO | N/A |  | 600500 | 599903.94 |  | SI | 196-18368 | 000100040012000 | 887 | 2002-08-20 | UNICA | AGUACHICA | 1160 | 691400 | 696580000 | 695888570.4 | 0 | 2902500 | 0 | 3593900 |  | 3593900 | 1 | 2015-06-30 | 1 | 2015-11-30 | 3593900 | 1 | 2015-04-10 | 1 | 2016-05-31 | 3593900 | OFC-2757 | 2016-05-31 | 1 | 2016-05-31 | 1 | GPR-2569 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016-09-29 | se envió a la CRDS a las oficinas de Bogotá para tramite de expropiación | 0 | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | ACS-009 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 82 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | SI | Presenta cuenta de cobro | Diagnóstico | Sin Unidades Sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Sin Pago Reportado | 1 | CRISTIAN JOSE RUEDA BLANCO Y OTROS |  |  | 1 | D | 6941.31 | 7014 | 72.69 | 3951.92 | 0 | NO | N/A |  | 9510000 | 9506048.08 |  | SI | 196-30587 | 000100030077000 | 1816 | 2002-07-08 | SEGUNDA | SANTA MARTA | 1210 | 4781800 | 11507100000 | 11502318176.8 | 0 | 5837500 | 0 | 10619300 | 0 | 10619300 | 1 | 2015-06-30 | 1 | 2015-11-30 | 10619300 | 1 | 2015-04-10 | 1 | 2016-05-27 | 10619300 | OFC-2754 | 2016-05-27 | 1 | 2016-07-16 | 1 | GPR-2757 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | [5 empty] | 1 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 10619300 | 2 | 2016-12-13 | 1 | 2016-09-27 |  |  |  |  | 10619300 | [13 empty] | 10619300 | [6 empty] | se elimina avalúo pq a un no están aprobados por el área técnica | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 |  | CALZ. UNICA | ACS-010 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | PROINGO S.A.S. |  |  | 1 | D | 8552.41 | 8676.24 | 123.83 | 2483.83 | 0 | NO | N/A |  | 888201 | 885717.17 |  | SI | 196-33259 | 000100030158000 | 1205 | 2009-08-13 | SEGUNDA | OCAÑA | 1180 | 2930919.4 | 1048077180 | 1045146260.6 | 0 | 1192000 | 0 | 4122919.4 | 0 | 4122919.4 | 1 | 2015-06-30 | 1 | 2015-11-30 | 4122919.4 | 1 | 2015-04-10 | 1 | 2016-03-07 | 4122919.4 | OFC-2672 | 2016-03-07 | 1 | 2016-03-07 | 1 | GPR-2389 | 2016-03-08 | 2016-03-29 | [5 empty] | 1 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 4122919.4 | 2 | 2016-06-26 | 1 | 2016-03-07 | 1 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 4122919.4 | 193 | UNICA | RIO DE ORO | 196-57613 | 1 | 2016-05-18 | 3298335 | [6 empty] | 824584.4 | 1 | 2017-01-27 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 60 | HITO 60 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 56313.69 | 57748.07 | 1434.38 | 18863.14 | 11.47 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 13939 | 783401 | 0 | 0 | 19100 | 47842161.2 | 18739527430 | 18691685226.5 | 0 | 32643442 | 101194780 | 181680383.4 | 0 | 181680383.4 | 11 | 465290 | 8 | 338704 | 181680383.4 | 21 | 890513 | 7 | 297527 | 173101583.4 | 0 | 297527 | 7 | 297651 | 7 | 0 | 297682 | 297704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 212854 | 212854 | 169507683.4 | 10 | 213243 | 6 | 255308 | 5 | 213890 | 213890 | 213890 | 169507683.4 | 5265 | 0 | 0 | 0 | 5 | 212985 | 135058218.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34449465.2 | 3 | 128098 | 0 | 0 | 1 | 42642 | 0 | 0 | 1 | X
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-001 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 102 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, no se encuentra relacionada en el rotulo de la caja | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARLOS DANIEL NORIEGA CASELLES |  |  | 1 | D | 10485.73 | 10540.46 | 54.73 | 630.05 | 0 | NO | N/A |  | 201071 | 200440.95 |  | SI | 196-4622 | 000100030085000 | 120 | 1975-04-18 | UNICA | RIO DE ORO | [10 empty] | 1 | 2015-06-30 |  |  |  | 1 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-001 MJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | MARLENE NORIEGA OSORIO |  | 1 |  | D | 10485.73 | 10540.46 | 54.73 | NA | NA | SI | N/A |  | NA | NA |  | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [10 empty] | 0 | 2015-06-30 | 0 |  |  | 0 | 2015-04-10 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-002 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 81 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°5 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | CARLOS ARTURO SANCHEZ QUINTERO |  |  | 1 | I | 14315.3 | 14691.82 | 376.52 | 11520 | 0 | SI | N/A |  | 287872 | 276352 |  | SI | 196-39294 | 000100040244000 | 635 | 2008-05-13 | UNICA | AGUACHICA | 1100 | 12672000 | 316659200 | 303987200 | 0 | 126487360 | 6413600 | 145572960 | 0 | 145572960 | 1 | 2015-04-10 | 1 | 2015-11-30 | 145572960 | 1 | 2015-04-10 | 1 | 2016-06-09 | 145572960 | OFC-2766 | 2016-06-09 | 1 | 2016-06-10 | 1 | GPR-2591 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | [5 empty] | 1 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 145572960 | 2 | 2016-08-09 | 1 | 2016-05-27 | 1 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 145572960 | 194 | UNICA | RIO DE ORO | 196-57615 | 1 | 2016-07-22 | 116458368 | [6 empty] | 29114592 | 1 | 2017-01-27 |  |  |  |  | EL AREA REQUERIDA POR EL PROYECTO ES DE 9512.29 DE LOS CUALES 2031.47 m2 SON OBJETO DE COMPRA POR ESTAR FUERA DEL AREA RESERVADA POR EL INCODER AL SER ADJUDICADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 001947 DE 27/10/1987 OTORGADA POR EL INCORA. Se eliminan avalúos ya que a un no están aprobados por el área técnica. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-001A | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | FREDY ROCHEL BACCA |  |  | 1 | D | 10255 | 10319.97 | 64.97 | 540.98 | 0 | NO | N/A |  | 888201 | 887660.02 |  | SI | 196-33260 | 000100030154000 | 56 | 2003-03-31 | UNICA | RIO DE ORO | [10 empty] | 1 | 2016-09-13 |  |  |  | 1 | 2016-09-13 | [50 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-003 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Sin resolución de expropiación | Sin Pago Reportado | 1 | AURA ESTELLA MANZANO LOPEZ |  |  | 0 | I | 15822.01 | 15869.29 | 47.28 | 590.91 | 21.67 | SI | N/A |  | 1484975 | 1484384.09 |  | SI | 196-17030 | 000100040021000 | 2089 | 2012-11-02 | PRIMERA | OCAÑA | 1055 | 623410 | 1566648625 | 1566025214.95 | 5330820 | 2370900 | 719520 | 9044650 | 0 | 9044650 | 1 | 2015-06-30 | 1 | 2015-11-30 | 9044650 | 1 | 2015-04-10 | 1 | 2016-07-13 | 9044650 | OFC-2839 | 2016-07-13 | 1 | 2016-07-16 | 1 | GPR-2761 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  | se envió a la CRDS a las oficinas de Bogotá para tramite de expropiación | 0 | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-003 A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 106 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | BETTY ESPERANZA SANTANA DURAN |  |  | 1 | D | 15596.43 | 15658.11 | 61.68 | 375.81 | 0 | NO | N/A |  | 621637 | 621261.19 |  | SI | 196-22763 | 000100030089000 | 79 | 1988-04-13 | UNICA | RIO DE ORO | 1000 | 375810 | 621637000 | 621261190 | 0 | 1158000 | 0 | 1533810 | 0 | 1533810 | 1 | 2016-04-20 | 1 | 2016-06-30 | 1533810 | 1 | 2016-04-18 | 1 | 2016-08-19 | 1533810 | OFC-2849 | 2016-08-19 | 1 | 2016-09-05 | 1 | GPR-3038 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | [5 empty] | 0 | NA | NA | 1533810 | NA | NA | 1 | 2016-10-25 | 1 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 1533810 | 192 | UNICA | RIO DE ORO | 196-57780 | [9 empty] | 1533810 | 1 | 2017-03-03 |  |  |  |  | Se eliminan avalúos ya que a un no están aprobados por el área técnica. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-004 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 107 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°5 | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | NORY MARIA FLOREZ DE ROZO |  |  | 1 | I | 17285.09 | 18487.47 | 1202.38 | 13928.04 | 0 | SI | N/A |  | 1265000 | 1251071.96 |  | SI | 196-13031 | 000100040022000 | 1636 | 2007-08-27 | PRIMERA | OCAÑA | 800 | 11142432 | 1012000000 | 1000857568 | 0 | 34448090 | 125917482 | 171508004 | 0 | 171508004 | 1 | 2015-04-10 | 1 | 2016-08-02 | 171508004 | 1 | 2015-04-10 | 1 | 2016-11-10 | 171508004 | OFC-2895 | 2016-11-10 | 1 | 2016-11-10 | 1 | GPR-3080 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | [5 empty] | 1 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 171508004 | 2 | 2017-02-27 | 1 | 2016-06-17 | 1 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 171508004 | 117 | UNICA | RIO DE ORO |  | 1 | 2016-12-27 | 120055602.8 | [6 empty] | 51452401.2 | [6 empty] | ESCRITURA PROTOCOLIZADA PENDIENTE DE REGISTRO | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-006 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | JESUS EMEL GONZALEZ JIMENEZ Y OTROS |  |  | 1 | D | 17320.77 | 17406.59 | 85.82 | 669.94 | 0 | SI | N/A |  | 7483457.64 | 7482787.7 |  | NO | 196-6561 | 000100060109000 | 1305 | 1999-09-28 | PRIMERA | CUCUTA | 800 | 535952 | 5986766112 | 5986230160 | 0 | 0 | 6154386 | 6690338 | 0 | 6690338 | 1 | 2015-10-14 | 1 | 2016-09-14 | 6690338 | 1 | 2015-10-14 | 1 | 2016-11-16 | 6690338 | OFC-2901 | 2016-11-16 | 1 | 2016-12-26 | 1 | GPR-3112 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | [31 empty] | 0 | [6 empty] | Se eliminan avalúos ya que a un no están aprobados por el área técnica. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-006 MJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | 0 | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN ISIDRO |  | 1 | 0 | D | 17320.77 | 17406.59 | 85.82 | NA | 0 | SI | N/A |  | NA | NA |  | NO | 196-6562 | 000100060109000 | 1306 | 1999-09-29 | PRIMERA | CUCUTA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 0 | 2015-10-14 |  |  |  | 0 | 2015-10-14 | [49 empty] | Se eliminan avalúos ya que a un no están aprobados por el área técnica. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-007 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 82 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MIGUEL ANGEL SANJUAN GUERRERO |  |  | 1 | D | 17406.59 | 17885.39 | 478.8 | 7278.36 | 263.27 | SI | N/A |  | 373991.36 | 366713 |  | SI | 196-40622 | 000100060266000 | 2021 | 2008-12-16 | SEGUNDA | OCAÑA | [10 empty] | 1 | 2016-09-03 |  |  |  | 1 | 2016-09-09 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | Se eliminan avalúos ya que a un no están aprobados por el área técnica. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-007A |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°5 | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | CARLOS ALONSO CUINCHILLA RANGEL |  |  | 1 | D | 17885.39 | 18210 | 324.61 | 4802.24 | 0 | NO | N/A |  | 20101 | 15298.76 |  | SI | 196-48450 | 000100060283000 | 162 | 2013-10-08 | UNICA | RIO DE ORO | 740 | 3553658 | 14874740 | 11321082.4 | 0 | 3748022 | 22066373 | 29368053 | 0 | 29368053 | 1 | 2015-07-01 | 1 | 2015-11-30 | 29368053 | 1 | 2015-07-01 | 1 | 2016-07-06 | 29368053 | OFC-2830 | 2016-07-06 | 1 | 2016-07-19 | 1 | GPR-2765 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | [5 empty] | 1 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 29368053 | 2 | 2016-11-21 | 1 | 2016-09-21 |  |  |  |  | 29368053 |  |  |  |  | 1 | 2016-11-16 | 23494442.4 | [6 empty] | 5873610.6 | [5 empty] | 2017-07-25 | PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-008 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 70 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | NO | Presenta informe jurídico de julio de 2017 el cual indica que la oferta fue notificada al propietario y a sus herederos determinados e indeterminados, mediante aviso enviado en julio de 2017 y que se procederá al registro de la oferta en FMI | Diagnóstico, sin acuerdo | Adjunta acuerdo sin firmas ni fechas, no presenta ningún pago |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | WILSON ARIAS NAVARRO |  |  | 1 | D | 18209.74 | 18286.94 | 77.2 | 2028.03 | 204.42 | SI | N/A |  | 5911.15 | 3883.12 |  | SI | 196-48326 | 000100060284000 | 161 | 2013-10-08 | UNICA | RIO DE ORO | 800 | 1622424 | 4728920 | 3106496 | 29021600 | 3159800 | 106772485.1 | 140576309 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-09 | 1 | 2016-09-20 | 140576309 | 1 | 2016-09-09 | 1 | 2017-06-21 | 140576309 | OFC-2915 | 2017-06-21 | 1 | 2017-07-11 | [35 empty] | 0 | [6 empty] | Se eliminan avalúos ya que a un no están aprobados por el área técnica. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-008A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 82 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | LUCIO FERNANDO ARIAS ORTIZ |  |  | 1 | D | 18282.51 | 18294.75 | 12.24 | 207.71 | 68.83 | SI | N/A |  | 373.95 | 166.24 |  | SI | 196-49988 | 000100060289000 | 151 | 2014-10-28 | UNICA | RIO DE ORO | [10 empty] | 1 | 2016-09-09 |  |  |  | 1 | 2016-09-09 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | Se eliminan avalúos ya que a un no están aprobados por el área técnica. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-009 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ANA DELIA QUINTERO CHINCHILLA |  |  | 1 | D | 18350.08 | 18681.03 | 330.95 | 3462.36 | 0 | SI | N/A |  | 805750 | 802287.64 |  | SI | 270-13480 | 000100060046000 | 658 | 2009-05-19 | SEGUNDA | OCAÑA | [10 empty] | 1 | 2015-06-30 |  |  |  | 1 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | SE ELABORO COMPLEMENTO AL ESTUDIO DE TITULOS EL DIA 30/06/2015. Se eliminan avalúos ya que a un no están aprobados por el área técnica. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-011 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°5 | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | DAVID ALBERTO DUQUE TRIANA |  |  | 1 | D | 13788.6 | 13913.64 | 125.04 | 5035.49 | 0 | NO | N/A |  | 1630000 | 1624964.51 |  | SI | 196-21618 | 000100030091000 | 474 | 2013-04-04 | UNICA | AGUACHICA | 1055 | 5312441.95 | 1719650000 | 1714337558.05 | 0 | 11434400 | 0 | 16746841.95 | 0 | 16746841.95 | 1 | 2016-01-15 | 1 | 2015-11-30 | 16746841.95 | 1 | 2015-06-30 | 1 | 2016-04-18 | 16746841.95 | 2704 | 2016-04-13 | 1 | 2016-04-18 | 1 | GPR-2484 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | [5 empty] | 1 | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 16746841.95 | 2 | 2016-06-17 | 1 | 2016-04-20 |  |  |  |  | 16746841.95 |  |  |  |  | 1 | 2016-06-23 | 10048105 | [6 empty] | 6698736.95 | [5 empty] | 2017-07-25 | PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-012 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 89 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada en mal estado | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | AYARI ASCANIO ARIAS Y OTRO |  |  | 1 | D | 18681.03 | 18699.36 | 18.33 | 110.12 | 0 | SI | N/A |  | 1000 | 889.88 |  | NO | 196-26811 | 000100060230000 | 129 | 2014-09-18 | UNICA | RIO DE ORO | [10 empty] | 1 | 2015-06-30 |  |  |  | 1 | 2015-06-30 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | 23/01/217: SE ELIMINA LA INFORMACIÓN DEL AVALÚO CON FECHA 30/11/2015 YA QUE NO SE ENCONTRABA APROBADO. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-016 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 89 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO | Sin gestión, con estudio de títulos | Sin insumos |  | LIC N°5 | 1_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío enviado a la ANI para solicitud a la ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | D | 13432.81 | 13518.29 | 85.48 | 162.36 | 0 | SI | N/A |  |  | -162.36 | [18 empty] | 1 | 2015-06-30 |  |  |  | 1 | 2015-06-30 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | Se eliminan avalúos ya que a un no están aprobados por el área técnica. Se eliminan avalúos ya que a un no están aprobados por el área técnica. | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-021 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 81 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | SI | Con estudios de titulo, presenta oficio de constancia de no aporte de documentación | Sin insumos |  | LIC N°5 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ANAMINTA GARCIA RINCÓN |  |  | 1 | I | 13261.94 | 13576.71 | 314.77 | 5963.75 | 0 | SI | N/A |  | 800000 | 794036.25 |  | SI | 196-6481 | 000100040019000 | 663 | 2015-05-08 | SEGUNDA | OCAÑA | [10 empty] | 1 | 2016-08-08 |  |  |  | 1 | 2016-08-08 | [22 empty] | 1 | 2016-11-02 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | Se eliminan avalúos ya que a un no están aprobados por el área técnica. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-021 MJ 1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 81 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | No adjunto información de la mejora | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | FAUSTO EDUARDO RODRIGUEZ RIZO |  | 1 | 0 | I | 13261.94 | 13576.71 | 314.77 | NA | 0 | SI | N/A |  | NA | NA |  | SI | N/A | 000100040249000 | N/A | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 0 | 2015-06-30 |  |  |  | 0 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | Se eliminan avalúos ya que a un no están aprobados por el área técnica. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-021 MJ 2 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 81 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | No adjunto información de la mejora | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | HUGO CORTEZ |  | 1 | 0 | I | 13789.29 | 13890.85 | 101.56 | NA | 0 | NO | N/A |  | NA | NA |  | SI | N/A | 000100040019000 | N/A | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 0 | 2015-06-30 |  |  |  | 0 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | Se eliminan avalúos ya que a un no están aprobados por el área técnica. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-021 MJ 3 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 81 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | No adjunto información de la mejora | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | SEBASTIAN CUBIDES |  | 1 | 0 | I | 13261.94 | 13576.71 | 314.77 | NA | 0 | NO | N/A |  | NA | NA |  | SI | N/A | 000100040019000 | N/A | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 0 | 2015-06-30 |  |  |  | 0 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | Se eliminan avalúos ya que a un no están aprobados por el área técnica. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-021 MJ 4 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 81 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | No adjunto información de la mejora | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | CARMEN-EMILCE RODRIGUEZ PEREZ |  | 1 | 0 | I | 13789.29 | 13890.85 | 101.56 | NA | 0 | SI | N/A |  | NA | NA |  | SI | N/A | 000100040250000 | N/A | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 0 | 2015-06-30 |  |  |  | 0 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | Se eliminan avalúos ya que a un no están aprobados por el área técnica. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-022 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 81 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de intención de adelantar saneamiento automático de octubre de 2016 y certificado de tradición de inscripción de este mismo acto, adjunta derecho de petición y respuesta al mismo por parte de concesionario | Con pago | Se reconoció URS y se aplico el factor de apoyo al restablecimiento de vivienda, presenta pago de este factor | LIC N°5 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | JOSE MIGUEL CARDENAS |  |  | 1 | I | 13944.66 | 14180.99 | 236.33 | 6441.56 | 36.04 | SI | N/A |  | 714862 | 708420.44 |  | SI | 196-40739 | 000100040020000 | 252 | 2009-02-25 | UNICA | AGUACHICA | 940 | 6055066 | 671970280 | 665915213.6 | 0 | 718740 | 16732703 | 23506509 | 0 | 23506509 | 1 | 2015-02-22 | 1 | 2015-04-06 | 26277089 | 1 | 2015-02-25 | 1 | 2015-06-01 | 23506509 | OFC-2567 | 2015-06-01 | 1 | 2015-06-01 | 1 | GPR-2567 | 2015-06-01 | 2015-06-09 | [5 empty] | 1 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 23506509 | 2 | 2015-09-30 | 1 | 2015-03-02 | 1 | 2015-12-16 | NA | 2015-12-16 | 23506509 | 172 | UNICA | RIO DE ORO | 196-54466 | 1 | 2015-08-13 | 11753254.5 | 1 | 2016-06-16 | 11753254.5 |  |  |  | 0 | 1 | 2016-01-22 |  |  |  |  | EL VALOR TOTAL DEL AVALÚO CORRESPONDE A $26´277.089, DE LOS CUALES $23´506.509 SE PAGARON AL PROPIETARIO Y $2´770.580 AL MEJORATRIO AL CUAL SE LE APLICO EL FACTOR DE APOYO PARA RESTABLECIMIENTO DE VIVIENDA, RECIBIENDO EN SU TOTALIDAD $46´155.410. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-022 MJ 1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 81 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | No adjunto información de la mejora | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | EUSEBIO BALLESTERO SANJUAN |  | 1 | 0 | I | 13890.81 | 13902.5 | 11.69 | NA | NA | NA | N/A |  | NA | NA | NA | SI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2242340 | 406560 | 121680 | 2770580 | 43384830 | 46155410 | 0 | 2015-02-22 | 0 | NA | NA | 0 | 2015-02-25 | 0 | 2015-09-04 | 2770580 | OFC-2600 | 2015-09-04 | 0 | 2015-09-04 | 0 | NA | NA | NA | [5 empty] | 0 | NA | NA | 2770580 | NA | NA | 0 | 2015-03-02 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 2015-08-13 | 2770580 | 0 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-022A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 82 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documento | Sin gestión | NO | NO | NO | SI | Con estudio de títulos y avalúo, adjunta cuenta de cobro | Sin insumos |  | LIC N°5 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | IDELFONSO FUENTES TRUJILLO |  |  | 1 | I | 14182.71 | 14315.3 | 132.59 | 3538.62 | 33.14 | SI | 1991.43 |  | 400046 | 396507.38 |  | SI | 196-42955 | 000100040243000 | 828 | 2010-06-18 | UNICA | AGUACHICA |  | 0 | [8 empty] | 1 | 2015-06-30 |  |  |  | 1 | 2015-06-30 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-022B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 82 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio que indica que se solicita al propietario a acercarse a la Notaría a firmar la escritura de Venta de la franja de terreno según lo acordado en la promesa de compraventa | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario | LIC N°5 | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | SANDRA PATRICIA BARRERA CARRASCAL |  |  | 1 | I | 13902.24 | 13949.04 | 46.8 | 500.73 | 0 | SI | N/A |  | 53206 | 52705.27 |  | SI | 196-49954 | 000100040261000 | 2483 | 2014-12-23 | PRIMERA | OCAÑA | 1055 | 528270.15 | 56132330 | 55604059.85 | 0 | 524065 | 207800 | 1260135 |  | 1260135 | 1 | 2015-06-30 | 1 | 2015-11-30 | 1260135 | 1 | 2015-06-30 | 1 | 2016-02-29 | 1260135 | OFC-2668 | 2016-02-29 | 1 | 2016-02-29 | 1 | GPR-2371 | 2016-03-02 | 2016-03-29 | [5 empty] | 1 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 1260135 | 2 | 2016-08-03 | 1 | 2015-10-17 | 1 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 1260135 | 118 | UNICA | RIO DE ORO |  | 1 | 2016-06-23 | 1008108 | [6 empty] | 252027 | [6 empty] | ESCRITURA PROTOCOLIZADA PENDIENTE DE REGISTRO | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 388208.4 | 393269.82 | 5061.42 | 67787.06 | 422.95 | 0 | 1991.43 | [5 empty] | 0 | 0 | 12909 | 742851 | 0 | 0 | 9345 | 42421464.1 | 11971067207 | 11928645742.85 | 36594760 | 184455937 | 285106029.1 | 548578189.95 | 43384830 | 451386710.95 | 19 | 1099250 | 10 | 424185 | 548578189.95 | 19 | 1098413 | 10 | 467847 | 548578189.95 | 2704 | 467842 | 10 | 467941 | 9 | 0 | 382788 | 382826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 254925 | 254925 | 392266892.95 | 12 | 255479 | 8 | 381937 | 5 | 213760 | 171406 | 213760 | 389496312.95 | 621 | 0 | 0 | 0 | 6 | 297540 | 285588460.7 | 1 | 42537 | 11753254.5 | 0 | 0 | 0 | 94925177.75 | 3 | 127950 | 0 | 0 | 1 | 85882 | 0 | 1 | 1 | X
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-001 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 107 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Oferta registrada | NO | NO | NO | SI |  | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario |  | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | DOMINGA-MARIA HERRERA OSORIO |  |  | 1 | I | 18604.19 | 18704.01 | 99.82 | 10397.3 | 290.82 | SI | N/A |  | 1374000 | 1363602.7 | NA | SI | 196-11401 | 000100040030000 | 407 | 1995-08-08 | UNICA | RIO DE ORO | 790 | 8213867 | 1085460000 | 1077246133 | 30808510 | 36803120 | 6939820 | 82765317 | 0 | 82765317 | 1 | 2016-08-08 | 1 | 2016-08-26 | 127325187 | 1 | 2016-08-08 | 1 | 2016-12-06 | 82765317 | OFC-2903 | 2016-12-06 | 1 | 2017-01-13 | 1 | GPR-3122 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | [5 empty] | 0 | N/A | N/A | 82765317 | 1 | EP DIRECTA | 1 | 2015-11-27 | 1 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 82765317 | 122 | UNICA | RIO DE ORO | [10 empty] | 82765317 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-001 MJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | WILFREDO RINCÓN QUINTERO |  | 1 |  | I | 18604.19 | 20235.83 | 1631.64 | NA | 290.82 | SI | N/A |  | NA | NA |  | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | 37110280 | 325840 | 7123750 | 44559870 | 0 | 44559870 | 0 | 2016-08-08 | 0 | NA | NA | 0 | 2016-08-08 | 0 | 2016-12-06 | 44559870 | NA | NA | 0 | 2017-01-13 | 0 | GPR-3122 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2015-11-27 | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-003 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | GERMAN PEDROZA QUINTERO |  |  | 1 | D | 20132.73 | 20569.1 | 436.37 | 9497.58 | 0 | NO | N/A |  | 35000 | 25502.42 | NO | SI | 196-1061 | 000100060059000 | 28 | 1979-01-31 | UNICA | RIO DE ORO | 790 | 7503088 | 27650000 | 20146911.8 | 0 | 21693860 | 275520 | 29472468 | 0 | 29472468 | 1 | 2015-10-05 | 1 | 2016-06-28 | 29472468 | 1 | 2015-10-01 | 1 | 2016-09-26 | 29472468 | OFC-2887 | 2016-09-26 | 1 | 2016-10-31 | 1 | GPR-3088 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | [11 empty] | 1 | 2016-03-08 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | 2017-09-25 | PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-004 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 69 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Enviar a expropiación | NO | NO | NO | SI |  | Diagnóstico, sin acuerdo |  |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | ROSA LOPEZ CARDENAS |  |  | 1 | D | 20569.28 | 21311.28 | 742 | 8543.5 | 0 | SI | N/A |  | 277856 | 269312.5 |  | SI | 196-12670 | 000100060060000 | 733 | 2014-06-05 | UNICA | AGUACHICA | 372 | 3178182 | 103362432 | 100184250 | 0 | 33966040 | 2301434 | 39445656 |  | 39445656 | 1 | 2016-02-20 | 1 | 2016-02-29 | 55959881 | 1 | 2016-02-19 | 1 | 2016-07-06 | 55959881 | OFC-2829 | 2016-07-06 | 1 | 2016-07-22 | 1 | GPR-3006 | 2016-07-09 | 2016-08-19 | [11 empty] | 1 | 2015-11-25 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | se envió a la CRDS a las oficinas de Bogotá para tramite de expropiación | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-004 MJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS JOSE OSORIO LOPEZ |  | 1 | 0 | D | 20569.28 | 21311.28 | 0 | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 14231100 | 0 | 2283125 | 16514225 |  | 16514225 | 0 | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | [42 empty] | 0 | [6 empty] | se envió a la CRDS a las oficinas de Bogotá para tramite de expropiación | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-005 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 82 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos y avalúos, adjunta solicitud certificación permiso de habitación de vivienda | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Con avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MUNICIPIO-DE-RIO-DE-ORO |  |  | 1 | D | 21297.88 | 21308.38 | 10.5 | 144 | 83.82 | SI | N/A |  | 144 | 0 |  | SI | 196-27530 | 000100060061000 | 147 | 1997-04-21 | UNICA | RIO DE ORO | [10 empty] | 1 | 2016-03-22 |  |  |  | 1 | 2016-02-19 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-005 MJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | GABRIEL ANGEL SANCHEZ RAMIREZ |  | 1 |  | D | 21297.88 | 21308.38 | 10.5 | NA | 83.82 | SI | N/A |  | NA | NA |  | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [10 empty] | 0 | 2015-04-10 | 0 | NA | NA | 0 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-006 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 83 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | La información diligenciada en la lista de chequeo de expedientes prediales no corresponde a la información encontrada en la carpeta | Diagnóstico | Se reconoce USR sin embargo no es viable la aplicación de ningún factor social |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Con avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE-VALERIO RIOS GARCIA |  |  | 1 | I | 21297.9 | 21393.4 | 95.5 | 140.95 | 60.18 | SI | N/A |  | 248496 | 248355.05 |  | SI | 196-43499 | 000100040251000 | 48 | 2011-03-14 | UNICA | RIO DE ORO |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016-08-09 |  |  |  | 1 | 2016-08-04 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-007 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 71 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | SI | Con estudio de títulos, adjunta documentos de reconocimiento de mejoratarios firmado | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JESUS-EMIRO VERGEL GONZALEZ |  |  | 1 | D | 21311.28 | 21801.69 | 490.41 | 9730.94 | 473.2 | SI | N/A |  | 271500 | 261769.06 |  | SI | 196-12177 | 000100060064000 | 1186 | 2008-07-29 | SEGUNDA | OCAÑA | [10 empty] | 1 | 2015-07-07 |  |  |  | 1 | 2015-04-10 | [22 empty] | 1 | 2015-11-12 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | SE ELABORO COMPLEMENTO ESTUDIO DE TITULOS EL DIA 16/07/2015. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-007 MJ 1 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 71 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | No adjunto información de la mejora | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ALICIA EMMA DIAZ |  | 1 |  | D | 21311.28 | 21801.69 | 490.41 | NA | 473.2 | SI | N/A |  | NA | NA |  | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [10 empty] | 0 | 2015-07-07 |  |  |  | 0 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-007 MJ 2 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 71 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | No adjunto información de la mejora | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | DENOMINACIÓN EVANGELICA ALIANZA DE COLOMBIA |  | 1 |  | D | 21903.27 | 21947.31 | 44.04 | NA | 473.2 | SI | N/A |  | NA | NA |  | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [10 empty] | 0 | 2015-07-07 |  |  |  | 0 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-007 MJ 3 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 71 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | No adjunto información de la mejora | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | DULEIMA RIOS GARCIAS |  | 1 |  | D | 21311.28 | 21801.69 | 490.41 | NA | 473.2 | SI | N/A |  | NA | NA |  | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [10 empty] | 0 | 2015-07-07 |  |  |  | 0 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-007 MJ 4 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 71 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | No adjunto información de la mejora | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JUAN CARLOS RIOS URIBE |  | 1 |  | D | 21903.27 | 21947.31 | 44.04 | NA | 473.2 | SI | N/A |  | NA | NA |  | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [10 empty] | 0 | 2015-07-07 |  |  |  | 0 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-008 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 106 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | OTONIEL CLARO RIZO |  |  | 1 | I | 21748.31 | 21823.98 | 75.67 | 734.2 | 0 | SI | N/A |  | 1298804 | 1298069.8 |  | SI | 196-3451 | 000100040036000 | 1667 | 2009-10-20 | SEGUNDA | OCAÑA | 440 | 323048 | 571473760 | 571150712 | 0 | 3025000 | 354200 | 3702248 | 0 | 3702248 | 1 | 2015-08-28 | 1 | 2016-02-09 | 3702248 | 1 | 2015-08-27 | 1 | 2016-06-28 | 3702248 | OFC-2822 | 2016-06-28 | 1 | 2016-06-29 | 1 | GPR-2722 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | [5 empty] | 1 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 3702248 | 2 | 2016-10-05 | 1 | 2016-07-29 |  |  |  |  | 3702248 |  |  |  |  | 1 | 2016-09-23 | 2961798.4 | [6 empty] | 740449.6 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-009 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | LEOVIGILDA CLARO CARRASCAL Y OTROS |  |  | 1 | D | 22952.71 | 23005.22 | 52.51 | 227.25 | 0 | SI | N/A |  | 300000 | 299772.75 |  | SI | 196-3361 | 000100060080000 | 1215 | 1987-12-31 | UNICA | RIO DE ORO | 440 | 100000 | 132000000 | 131900010 | 0 | 3066000 | 518000 | 3684000 | 0 | 3684000 | 1 | 2015-04-15 | 1 | 2015-11-30 | 3684000 | 1 | 2015-08-27 | 1 | 2016-05-26 | 3684000 | OFC-2752 | 2016-05-26 | 1 | 2016-07-07 | 1 | GPR-3008 | 2016-08-09 | 2016-10-27 | [31 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-010 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Sin resolución de expropiación | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS EMILIO RINCON CHICA |  |  | 1 | D | 23697.69 | 23765.42 | 67.73 | 966.88 | 0 | NO | N/A |  | 56784 | 55817.12 |  | SI | 196-12164 | 000100040169000 | 186 | 1985-03-05 | UNICA | RIO DE ORO | 420 | 406089.6 | 23849280 | 23443190.4 | 0 | 1994000 | 0 | 2400090 | 0 | 2400090 | 1 | 2015-08-27 | 1 | 2016-02-09 | 2400090 | 1 | 2015-08-27 | 1 | 2016-07-08 | 2400090 | OFC-2834 | 2016-07-08 | 1 | 2016-08-13 | 1 | GPR-3018 | 2016-08-17 | 2016-09-02 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016-11-02 | se envió a la CRDS a las oficinas de Bogotá para tramite de expropiación | 0 | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-011 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 107 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, el expediente no se menciona en el rotulo de la caja | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio de mayo de mayo de 2017 que indica que se solicita al propietario acercarse a la notaría a firmar la escritura de venta de la franja de terreno según lo acordado en la promesa de compraventa. La ultima actuación encontrada en la documentación anexa en la carpeta del expediente es el contrato de compraventa firmado en agosto de 2016 y Otro Si firmado el 17 de mayo de 2017 | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario |  | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Con Algún Pago | 1 | JAVIER NIZ VELAZQUEZ |  |  | 1 | D | 23793.7 | 23869.29 | 75.59 | 3115.58 | 0 | NO | N/A |  | 200000 | 196884.42 |  | SI | 196-12783 | 000100040170000 | 21 | 2007-01-31 | UNICA | RIO DE ORO | 420 | 1308543.6 | 84000000 | 82691456.4 | 0 | 3078500 | 0 | 4387044 |  | 4387044 | 1 | 2015-04-10 | 1 | 2015-11-30 | 4387044 | 1 | 2015-04-10 | 1 | 2016-06-28 | 4387044 | OFC-2824 | 2016-06-28 | 1 | 2016-07-16 | 1 | GPR-3005 | 2016-08-09 | 2016-08-19 | [5 empty] | 1 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 4387044 | 2 | 2016-10-06 | 1 | 2016-08-09 | 1 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 4387044 | 118 | UNICA | RIO DE ORO |  | 1 | 2016-09-23 | 3509635.2 | [6 empty] | 877408.8 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-012 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | MANUEL NIZ OSORIO |  |  | 1 | I | 23777.97 | 23871.27 | 93.3 | 2345.65 | 0 | NO | N/A |  | 71478 | 69132.35 |  | SI | 196-12160 | 000100060229000 | 556 | 2015-04-22 | SEGUNDA | OCAÑA | 420 | 985173 | 30020760 | 29035587 | 0 | 4989812 | 0 | 5974985 | 0 | 5974985 | 1 | 2015-08-20 | 1 | 2016-02-09 | 5974985 | 1 | 2015-08-20 | 1 | 2016-06-28 | 5974985 | OFC-2825 | 2016-06-28 | 1 | 2016-07-01 | 1 | GPR-2723 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | [31 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-013 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 107 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario |  | 4_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Escritura de compra sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | ANGEL GUILLERMO SEPULVEDA PEÑA |  |  | 1 | I | 24254.58 | 24343.25 | 88.67 | 2341 | 0 | NO | N/A |  | 197412.5 | 195071.5 |  | SI | 196-29842 | 000100060228000 | 234 | 2009-11-11 | UNICA | RIO DE ORO | 475 | 1111975 | 93770937.5 | 92658962.5 | 0 | 7382500 | 0 | 8494475 | 0 | 8494475 | 1 | 2015-07-09 | 1 | 2015-11-30 | 8494475 | 1 | 2015-07-09 | 1 | 2016-05-26 | 8494475 | OFC-2746 | 2016-05-26 | 1 | 2016-06-02 | 1 | GPR-2590 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | [5 empty] | 1 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 8494475 | 2 | 2016-08-03 | 1 | 2016-06-02 | 1 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 8494475 | 120 | UNICA | RIO DE ORO | [10 empty] | 8494475 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-014 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 107 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUIS EDUARDO CASELLES LAZARO Y OTRA |  |  | 1 | D | 25750.35 | 25777.83 | 27.48 | 4908.61 | 238.37 | SI | N/A |  | 750000 | 745091.39 |  | SI | 196-4107 | 000100060091000 | 125* | 1971-06-02 | UNICA | RIO DE ORO | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 2015-07-25 |  |  |  | 1 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | *ESCRITURA PUBLICA 342 DEL 13/12/1971 NOTARIA UNICA, LOS PROPIETARIO ADQUIRERON EL DERECHO REAL DE DOMINIO EN DIFERENTE MOMENTO | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-014 MJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | JESUS ORTIZ |  | 1 |  | D Y I | 25750.35 | 25777.83 | 27.48 | NA | 238.37 | SI | N/A |  | NA | NA |  | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 0 | 2015-07-25 |  |  |  | 0 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-014 MJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | PEDRO RANGEL |  | 1 |  | D Y I | 25917.82 | 26071.29 | 153.47 | NA | 238.37 | SI | N/A |  | NA | NA |  | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 0 | 2015-07-25 |  |  |  | 0 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-014 MJ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | SAMIRA RANGEL |  | 1 |  | D Y I | 25917.08 | 26071.29 | 154.21 | NA | 238.37 | SI | N/A |  | NA | NA |  | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 0 | 2015-07-25 |  |  |  | 0 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-015 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 102 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CELSA MEDINA DE MANOSALVA |  |  | 1 | D | 26681.71 | 27170.4 | 488.69 | 7768.7 | 160.74 | SI | N/A |  | 393800 | 386031.3 |  | SI | 196-1263 | 000100060103000 | 101 | 1979-03-14 | UNICA | RIO DE ORO | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 2015-04-10 |  |  |  | 1 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-015 MJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ALEXANDRER MANOSALVA |  | 1 |  | D | 26681.71 | 27170.4 | 488.69 | NA | 160.74 | SI | N/A |  | NA | NA |  | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 0 | 2015-04-10 |  |  |  | 0 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-015 MJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | ALONSO MANOSALVA RINCÓN |  | 1 |  | D | 26681.71 | 27170.4 | 488.69 | NA | 160.74 | SI | N/A |  | NA | NA |  | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 0 | 2015-04-10 |  |  |  | 0 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-015 MJ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | PLASIDO TRILLO NORIEGA |  | 1 |  | D | 26681.71 | 27170.4 | 488.69 | NA | 160.74 | SI | N/A |  | NA | NA |  | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 0 | 2015-04-10 |  |  |  | 0 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-016 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 107 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, la carpeta se encuentra mal rotulada PLS-6 y carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | WILFER MANOSALVA MORA |  |  | 1 |  | 27170.4 | 27258.05 | 87.65 | 1909.86 | 246.41 | SI | 1909.86 |  | 10720 | 8810.14 |  | SI | 196-22785 | 000100060104000 | 213 | 2009-10-08 | UNICA | RIO DE ORO | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 2015-04-10 |  |  |  | 1 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | EL AREA REQUERIDA POR EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE EXCLUSION QUE SE RESERVA LA NACIÓN AL SER ADJUDICADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 002887 DE 30/10/1992 OTORGADA POR EL INCORA. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-018 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 81 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°5 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | JOSUE VELASQUEZ VELASQUEZ |  |  | 1 | D | 27789.28 | 27920.67 | 131.39 | 12518.7 | 0 | NO | N/A |  | 1182834 | 1170315.3 |  | SI | 196-24925 | 000100060071000 | 2541 | 2013-12-18 | PRIMERA | OCAÑA | 500 | 6259400 | 591417000 | 585157650 | 0 | 33691200 | 45580000 | 85530600 |  | 85530600 | 1 | 2015-09-15 | 1 | 2016-05-18 | 85530600 | 1 | 2015-09-14 | 1 | 2016-05-26 | 85530600 | OFC-2744 | 2016-05-26 | 1 | 2016-05-27 | 1 | GPR-2584 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 1 | 71146874 |  |  |  | 1 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 71146874 | 2 | 2016-07-28 | 1 | 2016-05-27 | 1 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 71146874 | 196 | UNICA | RIO DE ORO | 196-57612 | 1 | 2016-08-17 | 51318360 | [6 empty] | 19828514 | 1 | 2017-01-27 |  |  |  |  | SE TOMO COMO AREA TOTAL LA SUMINISTRADA EN EL REGISTRO 1 Y 2 DEL IGAC , YA QUE LOS TITULOS NO SUMINISTRA ESTA INFORMACIÓN. SE FIRMO ACTA DE ACUERDO | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-019 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 89 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE OCTAVIO CARDENAS |  |  | 1 | D | 29125.41 | 29367.64 | 242.23 | 10921.17 | 0 | SI | N/A |  | 355250 | 344328.83 |  | SI | 196-12574 | 000100040140000 | RESOLUCIÓN 0461 | 1985-04-16 | INCODER | RIO DE ORO | 0 | 0 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-020 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 89 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | CARMELINA CHINCHILLA Y OTRO |  |  | 1 | D | 29087.79 | 29123.85 | 36.06 | 1220.34 | 85.88 | SI | N/A |  | 40000 | 38779.66 |  | SI | 196-3241 | 000100040174000 | 232 | 2000-12-28 | UNICA | RIO DE ORO | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 2015-07-31 |  |  |  | 1 | 2015-07-31 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-021 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 106 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Se reconoce OUS la aplicación del factor de apoyo para tramites se dará teniendo en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Sin Pago Reportado | 1 | GUSTAVO NIZ OSORIO Y OTROS |  |  | 1 | I | 23698.68 | 23779.97 | 81.29 | 922.58 | 33.6 | SI | N/A |  | 323641 | 322718.42 |  | SI | 196-25936 | 000100040038000 | 1670 | 12/30/2005 | SEGUNDA | OCAÑA | 445 | 410548 | 144020245 | 143609696.9 | 5841500 | 2524235 | 2215500 | 10991800 | 0 | 10991800 | 1 | 2015-04-10 | 1 | 2015-11-30 | 10991800 | 1 | 2015-04-10 | 1 | 2016-07-08 | 10991800 | OFC-2764 | 2016-07-08 | 1 | 2016-07-09 | 1 | GPR-3007 | 2016-08-09 | 2016-08-22 | [5 empty] | 1 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 10991800 | 2 | 2016-12-02 | 1 | 2016-08-23 |  |  |  |  | 10991800 | [13 empty] | 10991800 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-033 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 107 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | NO | SI | NO | SI |  | Con pago |  | LIC N°5 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | FANY NORIEGA |  |  | 1 | I | 26295.05 | 26661.94 | 366.89 | 11350.67 | 38.1 | SI | N/A |  | 617746 | 606395.33 |  | SI | 196-5840 | 000100060093000 | 138 | 2015-10-28 | UNICA | RIO DE ORO | 390 | 4426761.3 | 240920940 | 236494178.7 | 11433000 | 61731560 | 16499580 | 94090901.3 | 0 | 94090901.3 | 1 | 2015-11-13 | 1 | 2016-02-21 | 100325561.3 | 1 | 2015-11-13 | 1 | 2016-04-26 | 94090901.3 | OFC-2714 | 2016-04-26 | 1 | 2016-04-26 | 1 | GPR-2491 | 26-04-216 | 2016-04-27 | [5 empty] | 1 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 94090901.3 | 2 | 2016-08-19 | 1 | 2016-04-26 | 1 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 94090901.3 | 143 | UNICA | RIO DE ORO | 196-57281 | 1 | 2016-06-16 | 56454540 | 1 | 2016-12-14 | 37636360.4 |  |  |  | 0.9 | 1 | 2016-11-21 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-033 MJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Pago Total | 1 | FABIAN NORIEGA |  | 1 | 0 | D | 26294.98 | 26730.72 | 435.74 | NA | 25.96 | SI | N/A |  | NA | NA |  | SI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2829640 | 1960420 | 1444600 | 6234660 | 0 | 6234660 | 0 | NA | 0 | NA | NA | 0 | NA | 0 | 2016-04-26 | 6234660 | NA | NA | 0 | 2016-04-26 | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | 0 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 6234660 | 1 | 2016-06-05 | 0 | 2016-04-26 | 0 | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | NA | 1 | 2016-09-23 | 6234660 | 0 | NA | NA |  |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 809862.7 | 819342.46 | 8737.76 | 99705.46 | 5201.85 | 0 | 1909.86 | [5 empty] | 0 | 0 | 11323 | 693211 | 0 | 0 | 5902 | 34226675.5 | 3127945354.5 | 3093718738.7 | 102254030 | 216232087 | 85535529 | 438248339.3 | 0 | 438248339.3 | 19 | 1309381 | 12 | 509094 | 438248339.3 | 19 | 1308607 | 12 | 595901 | 438248339.3 | 0 | 510705 | 12 | 596137 | 12 | 0 | 511301 | 553950 | 1 | 71146874 | 0 | 0 | 0 | 6 | 297823 | 297823 | 281813319.3 | 14 | 298294 | 10 | 509548 | 5 | 214330 | 214330 | 214330 | 275578659.3 | 556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 213044 | 120478993.6 | 1 | 42718 | 37636360.4 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 2 | 85457 | 0 | 0 | 1 | 85679 | 0 | 0 | 1 | X
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-001 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 69 y 89 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, el expediente se encuentra en carpetas de cajas 69 y 89 | Baldío | NO | NO | NO | NO | Entrego carpeta del mismo predio en la caja 69 y 89, en los dos el expediente corresponde a un terreno Baldío | Sin insumos |  |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE EUCLIDES RODRIGUEZ QUINTERO |  |  | 1 | D | 29886.01 | 30123.11 | 237.1 | 4111.28 |  | SI | N/A |  |  |  |  | SI |  | 000100060071000 | [63 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-002 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ALFONSO JUAN DE DIOS |  |  | 1 | I | 31810.59 | 31979.2 | 168.61 | 1558.17 | 0 | NO | N/A |  | 330500 | 328941.83 |  | SI | 196-17955 | 000100040135000 | 773 | 2011-05-10 | SEGUNDA | OCAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016-09-02 |  |  | 0 | 1 | 2016-09-02 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | PENDIENTE POR LEVANTAR INSUMOS | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-003 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | EIDER CHINCHILLA SANCHEZ |  |  | 1 | D | 32238.25 | 32295.18 | 56.93 | 2264.48 | 151.56 | SI | 2264.48 |  | 109207.13 | 106942.65 |  | SI | 196-13873 | 000100020206000 | 714 | 2006-06-02 | UNICA | AGUACHICA | [10 empty] | 1 | 2015-04-10 |  |  |  | 1 | 2015-04-10 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | EL AREA REQUERIDA POR EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE EXCLUSION QUE SE RESERVA LA NACIÓN AL SER ADJUDICADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 000941 DE 18/06/1986 OTORGADA POR EL INCORA. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-004 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 71 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presento informe jurídico que indica que se deben actualizar insumos | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | JESUS MARIA NORIEGA LEON |  |  | 1 | D | 31421.51 | 31560.17 | 138.66 | 6859.21 | 0 | NO | N/A |  | 357028 | 350168.79 |  | SI | 196-19167 | 000100020157000 | 277 | 1997-08-02 | UNICA | RIO DE ORO | 372 | 2551626 | 132814416 | 130262789.88 | 0 | 3369074 | 0 | 5920700 |  | 5920700 | 1 | 2015-11-26 | 1 | 2016-02-29 | 5920700 | 1 | 2015-11-26 | 1 | 2016-06-01 | 5920700 | OFC-2762 | 2016-06-01 | 1 | 2016-06-10 | 1 | GPR-2592 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | [31 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-005 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 71 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, la carpeta se encuentra mal rotulada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | la carpeta se encuentra mal rotulada, contiene información del expediente SVR-025, la cual se encuentra en la misma caja | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | ENOC HERRERA CHINCHILLA Y OTROS |  |  | 1 | D | 32881.8 | 33025.07 | 143.27 | 2928.71 | 0 | NO | N/A |  | 150000 | 147071.29 |  | SI | 196-23887 | 000100010441000 | 216 | 2011-10-25 | UNICA | RIO DE ORO | [10 empty] | 1 | 2017-05-24 |  |  |  | 1 | 2017-05-24 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-006 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | DAVID CHINCHILLA CHINCHILLA |  |  | 1 | D | 33024.97 | 33188.85 | 163.88 | 3043.76 | 0 | SI | N/A |  | 36912 | 33868.24 |  | SI | 196-42898 | 000100010445000 | 87 | 2010-05-14 | UNICA | RIO DE ORO | 393.9 | 1198937.064 | 14539636.8 | 13340699.736 | 0 | 5281960 | 18049365 | 24530262.064 | 0 | 24530262 | 1 | 2015-11-26 | 1 | 2016-07-11 | 24530262 | 1 | 2015-11-26 | 1 | 2016-11-10 | 24530262 | OFC-2896 | 2016-11-10 | 1 | 2016-11-11 | 1 | GPR-3083 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | [5 empty] | 1 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 24530262 | 2 | 2017-01-31 | 1 | 2016-04-08 |  |  |  |  | 24530262 |  |  |  |  | 1 | 2016-12-27 | 19624209.6 | [6 empty] | 4906052.4 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-007 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 83 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI | Presenta oficio que indica que se solicita al propietario a acercarse a la Notaría a firmar la escritura de Venta de la franja de terreno según lo acordado en la promesa de compraventa | Diagnóstico | Se reconoce OUS pero no es viable la aplicación del factor de apoyo para tramites ya que es tenida en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario | LIC N°5 | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | RITO JULIO SANTO PICON |  |  | 1 | I | 33188.85 | 33337.02 | 148.17 | 3427.48 | 0 | SI | N/A |  | 133088 | 129660.52 |  | SI | 196-13758 | 000100010229000 | 543 | 1986-06-11 | UNICA | RIO DE ORO | 420 | 1439541.6 | 55896960 | 54457418.4 | 0 | 3988300 | 5226870 | 10654712 | 0 | 10654712 | 1 | 2015-11-26 | 1 | 2016-05-31 | 10654712 | 1 | 2015-11-26 | 1 | 2016-07-08 | 10654712 | OFC-2836 | 2016-07-08 | 1 | 2016-07-09 | 1 | GPR-2744 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | [5 empty] | 1 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 10654712 | 2 | 2016-10-18 | 1 | 2016-01-30 | 1 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 10654712 | 116 | UNICA | RIO DE ORO |  | 1 | 2016-09-23 | 8523769.6 | [6 empty] | 2130942.4 | [6 empty] | ESCRITURA PROTOCOLIZADA PENDIENTE DE REGISTRO | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-008 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | LIC N°5 | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | EMMA LUCRECIA SANTANA HERRERA |  |  | 1 | D | 33337.02 | 33402.12 | 65.1 | 2313.57 | 0 | SI | N/A |  | 30000 | 27686.43 |  | SI | 196-13065 | 000100020207000 | 971 | 1985-11-14 | UNICA | RIO DE ORO | 372 | 860648.04 | 11160000 | 10299351.96 | 0 | 501000 | 9943200 | 11304848 | 0 | 11304848 | 1 | 2015-11-26 | 1 | 2016-02-29 | 11304848 | 1 | 2015-11-26 | 1 | 2016-06-28 | 11304848 | OFC-2821 | 2016-06-28 | 1 | 2016-07-26 | 1 | GPR-3017 | 2016-08-17 | 2016-08-19 | [31 empty] | 0 | 1 | 2017-09-25 |  |  |  |  | PARA INICIAR TRÁMITE DE EXPROPIACIÓN | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-009 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 81 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada y documentos con doble perforación | Folio ANI | NO | NO | NO | SI |  | Diagnóstico | Se reconoce OUS pero no es viable la aplicación del factor de apoyo para tramites ya que es tenida en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario | LIC N°5 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | WILLIAN SANTOS TRILLOS Y OTRA |  |  | 1 | D | 33406.86 | 33439.85 | 32.99 | 361.41 | 0 | NO | N/A |  | 95000 | 94638.59 |  | NO | 196-29198 | 000100020260000 | 2597 | 2013-12-23 | PRIMERA | OCAÑA | 393.9 | 142359.4 | 37420500 | 37278140.601 | 0 | 12500 | 4429047 | 4583906 | 0 | 4583906 | 1 | 2016-01-25 | 1 | 2016-06-28 | 4583906 | 1 | 2016-02-19 | 1 | 2016-09-05 | 4583906 | OFC-2854 | 2016-09-05 | 1 | 2016-10-13 | 1 | GPR-3079 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | [5 empty] | 0 | NA | NA | 4583906 | NA | NA | 1 | 2016-11-09 | 1 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 4583906 | 195 | UNICA | RIO DE ORO | 196-57614 | [9 empty] | 4583906 | 1 | 2017-01-27 | [5 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-010 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 71 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Promesa de compraventa | NO | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Se reconoce OUS pero no es viable la aplicación del factor de apoyo para tramites ya que es tenida en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario | LIC N°5 | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Con Algún Pago | 1 | ALCIDES SUAREZ |  |  | 1 | D | 33441.6 | 33515.32 | 73.72 | 1302.63 | 0 | NO | N/A |  | 500000 | 498697.37 |  | SI | 196-28384 | 000100020037000 | 125 | 2001-09-28 | UNICA | RIO DE ORO | 393.9 | 513106 | 196436894 | 196950000 | 0 | 12744800 | 0 | 13257906 | 0 | 13257906 | 1 | 2016-06-02 | 1 | 2016-06-28 | 13257906 | 1 | 2015-12-21 | 1 | 2016-11-10 | 13257906 | OFC-2894 | 2016-11-10 | 1 | 2016-11-10 | 1 | GPR-3081 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | [5 empty] | 1 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 13257906 | 2 | 2017-02-09 | 1 | 2016-11-02 | 1 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 13257906 | 121 | UNICA | RIO DE ORO |  | 1 | 2016-12-27 | 10606324.8 | [6 empty] | 2651581.2 | [6 empty] | ESCRITURA PROTOCOLIZADA PENDIENTE DE REGISTRO | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-011 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 71 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  | LIC N°5 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | LUBIN RINCÓN GUTIERREZ |  |  | 1 | I | 33018.13 | 33515.32 | 497.19 | 1104.22 | 0 | NO | N/A |  | 28502.4 | 27398.18 |  | SI | 196-37206 | 000100010438000 | 205 | 2013-12-06 | UNICA | RIO DE ORO | [10 empty] | 1 | 2015-10-21 |  |  |  | 1 | 2015-12-16 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-012 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 71 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  | LIC N°5 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JORGE ALEJANDRO MANOSALVA URIBE |  |  | 1 | I | 34241.34 | 34379.58 | 138.24 | 4177.35 | 0 | NO | N/A |  | 600000 | 595822.65 |  | SI | 196-19808 | 000100010227000 | 169 | 1974-04-24 | UNICA | RIO DE ORO | [10 empty] | 1 | 2016-08-08 |  |  |  | 1 | 2015-11-26 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | SE ENTREGO MEDIANTE ACTA DE ACUERDO | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-013 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0_EXPROPIACIÓN | INCIDENTE | Sin resolución de expropiación | Sin Pago Reportado | 1 | LUBIN RINCON GUTIERREZ |  |  | 1 | D | 35046.84 | 35109.36 | 62.52 | 672.9 | 0 | NO | N/A |  | 112500 | 111827.1 |  | SI | 196-16749 | 000100020036000 | 62 | 2009-02-03 | PRIMERA | OCAÑA | 372 | 250318.8 | 41850000 | 41599681.2 | 0 | 1244600 | 0 | 1494900 | 0 | 1494900 | 1 | 2015-12-14 | 1 | 2016-02-29 | 1494900 | 1 | 2015-12-14 | 1 | 2016-05-17 | 1494900 | OFC-2732 | 2016-05-17 | 1 | 2016-05-26 | 1 | GPR-2545 | 2016-05-26 | 2016-05-31 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 2016-09-28 | se envió a la CRDS a las oficinas de Bogotá para tramite de expropiación | 0 | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-014 | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JESUS VILLAMIZAR |  |  | 1 | D | 35109.36 | 35181.82 | 72.46 | 1068.2 | 0 | NO | N/A |  | 260000 | 258931.8 |  | SI | 196-36437 | 000100020347000 | 138 | 2007-06-21 | UNICA | RIO DE ORO | [10 empty] | 1 | 2016-05-04 |  |  |  | 1 | 2016-05-04 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-015 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 71 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  | LIC N°5 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ |  |  | 1 | I | 36810.98 | 37219.98 | 409 | 10356.47 | 0 | NO | N/A |  | 140750 | 130393.53 |  | SI | 196-4402 | 000100010198000 | 145 | 1981-03-28 | UNICA | RIO DE ORO | [10 empty] | 1 | 2017-05-24 |  |  |  | 1 | 2017-05-24 | [22 empty] | 1 | 2016-10-27 | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-016 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 89 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Baldío | NO | NO | NO | NO |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 0_BALDÍO | INCIDENTE | Baldío sin solicitud de adjudicación en ANT | Sin Pago Reportado | 1 | BALDIO |  | 1 |  | I | 36484.55 | 36525.05 | 40.5 | 378.32 |  | NO | N/A |  | 120000 | 119621.68 |  | SI | NR | 000100010199000 | NR | NR | NR | NR | [10 empty] | 1 | 2015-11-26 |  |  |  | 1 | 2015-11-26 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 1
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-017 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 106 | 2017-12-18 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Oferta registrada | NO | NO | NO | NO | Presento informe jurídico que indica que posterior a la notificación de la oferta, la propietaria presentó solicitud de verificación, teniendo en cuenta que el numeró de especies aumento por ende se tendrá que actualizar el avalúo. | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°5 | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra registrada y notificada. | Sin Pago Reportado | 1 | ROSA PEREZ QUINTERO |  |  | 1 | I | 37206.05 | 37633.54 | 427.49 | 8533.53 | 0 | SI | N/A |  | 142702 | 134168.47 |  | SI | 196-458 | 000100010443000 | 100 | 2011-05-05 | UNICA | RIO DE ORO | 372 | 3174500 | 53085144 | 49910670.84 | 0 | 1010300 | 2104700 | 6289500 | 0 | 6289500 | 1 | 2015-11-26 | 1 | 2016-02-25 | 6289500 | 1 | 2015-11-26 | 1 | 2016-05-17 | 6289500 | OFC-2737 | 2016-05-17 | 1 | 2016-06-01 | 1 | GPR-2575 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | [31 empty] | 0 | [6 empty] | PARA ACTUALIZACIÓN DE INSUMOS POR AVALÚO ALCANCE, INCLUSIÓN DE ESPECIES. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-020 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 71 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | SI | Con estudio de títulos | Sin insumos |  | LIC N°5 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JOSE TRINIDAD LEON TRILLOS Y OTRO |  |  | 1 | I | 37633.54 | 37774.95 | 141.41 | 3009.32 | 0 | NO | N/A |  | 55970 | 52960.68 |  | SI | 196-24406 | 000100010196000 | 61* | 2011-03-24 | UNICA | RIO DE ORO | [10 empty] | 1 | 2017-05-24 |  |  |  | 1 | 2017-05-24 | [22 empty] | 1 | 2016-10-31 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | *ESCRITURA PUBLICA N° 659 DEL 05/07/1994 NOTARIA UNICA, LOS PROPIETARIO ADQUIRIERON EL DERECHO REAL DE DOMINIO EN DIFERENTE MOMENTO. | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-023 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 102 | 2017-12-14 | Sin Check list predial, sin rotulo, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada, con anotaciones en lápiz | Sin gestión | NO | NO | NO | NO | Con estudio de títulos | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | IVAN SANTIAGO QUINTERO |  |  | 1 | I | 39199.67 | 39254.65 | 54.98 | 2393.79 | 0 | NO | N/A |  | 176873 | 174479.21 |  | SI | 196-18651 | 000100010193000 | 960 | 1989-10-18 | UNICA | RIO DE ORO | [10 empty] | 1 | 2015-11-26 |  |  |  | 1 | 2015-11-26 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-023 MJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | MJ | NO INCIDE | Mejora en predio ajeno | Sin Pago Reportado | 1 | DORIS MARIA RUEDA ALVERNIA |  | 1 |  | I | 39493.38 | 39622.13 | 128.75 | NA | 67.73 | SI | N/A |  | NA | NA |  | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | 0 | 2015-11-26 |  |  |  | 0 | 2015-11-26 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-025 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 71 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, la carpeta se encuentra mal rotulada | Sin gestión | NO | NO | NO | SI | la carpeta se encuentra mal rotulada, contiene información del expediente SVR-005, la cual se encuentra en la misma caja | Sin insumos |  | LIC N°5 | 2_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Oferta de compra notificada, sin registrar en FMI | Sin Pago Reportado | 1 | CLAUDIO ANTONIO OSORIO DURAN |  |  | 1 | I | 41272.19 | 41320.68 | 48.49 | 3601.45 |  | NO | N/A |  | 80000 | 76398.55 |  | SI | 196-18552 | 000100010182000 | 98 | 1970-04-11 | UNICA | RIO DE ORO | 950 | 3421378 | 76000000 | 72578622.5 | 0 | 15836213 | 0 | 19257591 | 0 | 19257591 | 1 | 2016-09-21 | 1 | 2016-10-10 | 19257591 | 1 | 2016-09-21 | 1 | 2017-06-21 | 19257591 | OFC-2914 | 2017-06-21 | 1 | 2017-07-26 | [15 empty] | 1 | 2016-10-27 | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-025A | [14 empty] | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | MARIA MAGOLA ROZO ALVAREZ |  |  | 1 | I | 41272.19 | 41320.68 | 48.49 | 552.88 | 0 | NO | N/A |  | 124380 | 123827.12 |  | SI | 196-4349 | 000100010183000 | 569 | 1986-06-16 | UNICA | RIO DE ORO | [10 empty] | 1 | 2016-05-31 |  |  |  | 1 | 2016-06-02 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-026 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 70 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Sin gestión | NO | NO | NO | SI | Con estudio de títulos | Sin insumos |  | LIC N°5 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JESUS EMILIO FLOREZ MENESES Y OTRA |  |  | 1 | I | 41711.58 | 42070.11 | 358.53 | 8545.64 | 37.5 | NO | N/A |  | 150000 | 141454.36 |  | SI | 196-17016 | 000100010181000 | 2134 | 2014-12-30 | SEGUNDA | OCAÑA | [10 empty] | 1 | 2016-05-11 |  |  |  | 1 | 2016-05-11 | [22 empty] | 1 | 2016-11-10 | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-026A | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 71 | 2017-12-05 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | SI | Con estudio de títulos | Sin insumos |  | LIC N°5 | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | JESUS EMILIO FLOREZ MENESES Y OTRA |  |  | 1 | I | 42049.04 | 42174.83 | 125.79 | 2275.03 | 80.23 | SI | N/A |  | 15145 | 12869.97 |  | SI | 196-13751 | 000100010180000 | 2134 | 2016-12-30 | SEGUNDA | OCAÑA | [10 empty] | 1 | 2016-11-16 |  |  |  | 1 | 2016-11-16 | [22 empty] | 1 | 2016-11-10 | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 |  | CALZ. UNICA | SVR-027 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 89 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Sin gestión | NO | NO | NO | NO |  | Sin insumos |  |  | 0_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Sin avalúo, sin oferta o sin información actualizada | Sin Pago Reportado | 1 | DELFIN ANTONIO PINTO Y OTRO |  |  | 1 | D | 30632.05 | 30775.33 | 143.28 | 3113.63 | 45.31 | SI | N/A |  | 30000 | 26886.37 |  | SI | 196-11418 | 000100040173000 | 156 | 1996-04-12 | UNICA | RIO DE ORO | [10 empty] | 1 | 2015-07-25 |  |  |  | 1 | 2015-11-26 | [42 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 63 | HITO 63 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 885818.35 | 889743.9 | 3925.55 | 77953.43 | 382.33 | 0 | 2264.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 13173 | 806848 | 0 | 0 | 4039.7 | 13552414.904 | 619203550.8 | 606677375.117 | 0 | 43988747 | 39753182 | 97294325.064 | 0 | 97294325 | 23 | 1019235 | 9 | 382546 | 97294325 | 23 | 1019022 | 9 | 383537 | 97294325 | 0 | 383537 | 9 | 383673 | 8 | 0 | 340789 | 340797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127975 | 127975 | 53026786 | 6 | 128202 | 9 | 383608 | 3 | 128672 | 128672 | 128672 | 53026786 | 432 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128098 | 38754304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14272482 | 2 | 85765 | 0 | 0 | 1 | 42641 | 0 | 1 | 1 | X
| TRAMO 8 |  |  |  | TRAMO 8 | TRAMO 8 | [22 empty] | 0 | 0 | 73 | 251 | 0 | 3483617.41 | 3535534.82 | 51185.87 | 1619948.01 | 15237.81 | 0 | 88015.27 | [5 empty] | 0 | 200010218000 | 138664 | 9659092 | 0 | 0 | 1333964.7 | 1686689715.674 | 58829516182.3 | 57143852810.537 | 206461719 | 868479394.3 | 841696841.1 | 3603327675.384 | 43384831 | 3506136196.32 | 301 | 13617472 | 121 | 5135056 | 3594114422.32 | 303 | 13654939 | 118 | 5147371 | 3209531060.77 | 2704 | 5062169 | 118 | 5149051 | 115 | 0 | 4851068 | 4936589 | 5 | 167025374 | 0 | 170098 | 170123 | 90 | 3871845 | 3871845 | 2721377224.55 | 182 | 3878173 | 115 | 4974491 | 81 | 3462535 | 3420181 | 3462535 | 2326631621.55 | 84173 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3703971 | 1630969415.5 | 2 | 85255 | 49389614.9 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 73 | 3120231 | 0 | 0 | 10 | 512832 | 0 | 52 | 10 | Y
x | TOTAL RDS |  |  |  | TOTAL | TOTAL | [21 empty] | 2764 |  | 36 | 535 | 2135 | 0 | 113546314.672 | 113788294.635 | #VALUE! | 24293609.6803 | 142191.2 | 0 | 88015.27 | 143978.2417 | 8044540.81 | 1415490607.602 | 1 | 0 | 71707581 | 300200050226000 | 2529600 | 77254213 | 7340 | 0 | 15889989.36 | 68872629461.6681 | 6.965e+12 | 7.0909e+12 | 43401514144.79 | 31394337858.83 | 120675072407.44 | 264387497301.614 | 4279564655.5131 | 268079452321.5631 | 2344 | 97511961 | 1832 | 75119512 | 263755754459.62 | 2159 | 89064234 | 1816 | 74413159 | 257705386667.11 | 658399 | 74369926 | 1793 | 73805743 | 1527 | 365901 | 61836377 | 61828247 | 300 | 79352955187.18 | 91001 | 12233131 | 11951167 | 1304 | 52850402 | 53009011 | 272483980131.4 | 2649 | 31025873 | 1686 | 69213149 | 1200 | 49387726 | 48384514 | 49793908 | 261478042073.81 | 538942 | 104 | 0 | 30359834 | 1554 | 64021191 | 179957631591.4538 | 1013 | 41918569 | 56280995994.18 | 71 | 2904893 | 7027280327.16 | #VALUE! | 1168 | 48348531 | 0 | 0 | 115 | 6591873 | 7 | 162 | 115 | Z
Note on DC29: dsuarez: se cruza con anticipo x el mismo valor
Note on AP41: OCTAVIO ENRIQUE VEGA CASTRO: DE R1 Y 2
Note on J55: Atinjaca: VERIFICAR CON ESTEBAN
Note on AD61: Atinjaca: Kr 13 86 A 42 of 301 Dario Carvajal Laso Sergio Delgado 3188272648
Note on BZ1312: Luis Gabriel Salcedo Quiceno: Predio sin registrar, confirmado con expediente 13-01-2015
Note on DP1538: Ing Milton: Este predio antes era baldío, no se volvió a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DD1550: rpinzon: SE LE CRUZO ANTICIPO DEL SA-025A
Note on DD1590: rpinzon: Quedo debiendo 10000 al a concesión, se ajusto
Note on DP1619: Ing Milton: En radicado de Nov 2016 se vio adjudicado
Note on DP1620: Ing Milton: En radicado de Nov 2016 se vio adjudicado
Note on DP1623: Ing Milton: En radicado de Nov 2016 se vio adjudicado
Note on CZ1701: stautiva: Por solicitud de tesorería se pasan datos para cruce, porque ya se habían hecho anticipos
Note on DC1701: stautiva: Por solicitud de tesorería se pasan dtos para cruce, porque ya se habían hecho anticipos
Note on DP1705: Ing Milton: Este predio antes era baldío, no se volvió a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1706: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1760: Ing Milton: En radicado de Nov 2016 se vio adjudicado
Note on J1787: German Conrado Gutierrez Riaño: ENERO-2014
Note on DP1787: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1799: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1800: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1801: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1802: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1803: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1804: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1805: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1806: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1807: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1808: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1812: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1813: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1814: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1826: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1827: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1828: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1829: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1830: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1831: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1832: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1833: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1834: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1835: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1836: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1837: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1841: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1842: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DG1859: rpinzon: no hacer ultimo pago a Jose Augusto si no a Oscar Alvarez Ascanio. Abogado G. Oscar Sanchez
Note on DD1860: rpinzon: se genero un anticipo, que no salio de la cuenta de predios. ADP - 13-201
Note on DG1863: rpinzon: no hacer ultimo pago a Jose Augusto si no a Oscar Alvarez Ascanio. Abogado G. Oscar Sanchez
Note on DP1884: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1885: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1886: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1887: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP1888: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DD2019: rpinzon: en este predio se cruzan dos anticpos: am-09a y am-49.
Note on DP2031: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP2037: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP2038: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP2039: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP2040: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP2041: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP2042: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP2043: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP2044: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP2045: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP2046: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP2049: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP2050: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on DP2051: Ing Milton: Este predio antes era baldio, no se volvio a reportar el terreno y ahora la concesionaria solo reporta la mejora.
Note on BN2106: ADMINI: VERIFICAR LA FECHA DEL AVALUO
Note on BU2157: ADMINI: STE OFICIO STA POR OTRO VALOR Y EL 109 ISI NTIFICADO
Note on CE2163: Jessica Katherine Granados Camargo: AUMENTO DEL AREA DEL JAGUEY Y ERROR DEL AREA REQUQERIDA
Note on BN2239: Jessica Katherine Granados Camargo: SE DEBE MODIFICAR POR 29 /10/2013
Note on J2250: Jessica Katherine Granados Camargo:
Note on AH2373: Jessica Katherine Granados Camargo: derecho
Note on AD2376: Jessica Katherine Granados Camargo: cambio de propeitario
Note on AD2378: Jessica Katherine Granados Camargo: cambio de propeitario

## CONTEO INFORME
ÚLTIMA ACTUACIÓN | No. Expedientes
Sin gestión | 527
Promesa de compraventa | 72
Oferta registrada | 66
Oferta notificada, sin registrar | 29
Folio ANI | 184
Expropiación | 2
Escritura, sin registrar | 10
Enviar a expropiación | 52
Baldío | 122
Baldío Adjudicado | 3
TOTAL SABANA | 1067
Predios Desafectados | 1
TOTAL | 1068

## CASILLAS ANEXADAS
FILAS ANEXADAS
CANTIDAD | EXPEDIENTE | CAJA | FECHA
1 | CPA-117D | 6 | 2017-11-03
2 | CPA-186MJ11 |  | 2017-11-07
3 | GPS-006 | 84 | 2017-12-07
4 | GPS-007 | 84 | 2017-12-07
5 | LMS-102C | 101 | 2017-12-13
6 | AM-VB18A | 105 | 2017-12-14

## DESAFECTADO
| RESUMEN AFECTACIÓN PREDIAL CONCESIÓN RUTA DEL SOL (SECTOR II) |  |  | X | [9 empty] | X | x | [95 empty] | X
| RELACIÓN PREDIOS SECTOR 2 según REPORTE 13-10-2017 | EXPEDIENTES ENTREGADOS | [11 empty] | LICITACIONES INVIAS | ESTADO PREDIAL | [11 empty] | ÁREAS REQUERIDAS | [8 empty] | DATOS JURÍDICOS |  | ESCRITURA |  |  |  | AVALÚO | [9 empty] | FICHA PREDIAL |  | AVALÚO |  |  | ESTUDIO DE TÍTULOS |  | OFERTA DE COMPRA |  |  |  |  | NOTIFICACIÓN OFERTA |  | REGISTRO OFERTA |  |  |  | ALCANCE DE OFERTA |  |  |  |  | PROMESA COMPRAVENTA | [5 empty] | ACTA DE ENTREGA |  | ESCRITURA | [8 empty] | PRIMER PAGO PROPIETARIOS |  |  | SEGUNDO PAGO PROPIETARIOS |  |  | TERCER PAGO PROPIETARIOS |  |  | SALDO PENDIENTE | PREDIO COMPRADO |  | ENTREGADO A ANI |  | PREDIO EN EXPROPIACIÓN |  |  | BALDIO ACTUAL | SAB EXPROPIACION
Nº | Nº FICHA PREDIAL NUEVA | RADICADO EXPEDIENTES ENTREGADOS CPVPS | ENTREGA | CAJA | FECHA | OBSERVACIONES ESTADO DE LA CARPETA | ESTADO PREDIAL - ÚLTIMA ACTUACIÓN VÁLIDA | PRESENTA PAGOS | ACTA DE RECIBO Y ENTREGA | PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO | OBSERVACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN ENCONTRADA | ESTADO SOCIAL ÚLTIMA ACTUACIÓN | OBSERVACIONES DEL ESTADO SOCIAL | LIC N° | CATEGORÍA DEL PROCESO PREDIAL | INCIDENCIA DEL PREDIO EN OBRA | CONDICIÓN PREDIAL | REPORTE DEL ESTADO DE PAGOS | N° REGISTROS CON MJ | NOMBRE PROPIETARIOS | E | PO | PR | LADO | ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | LONG, VÍA REQ, (ml) | ÁREA TERR, REQ, (m2) | ÁREA CONST, REQ, (m2) | MEJORAS (SI, NO) | ÁREA DER, VÍA (m2) | ÁREA TOTAL PREDIO | ÁREA SOBRANTE (m2) | FACTOR SOCIAL | CULTIVOS Y/O ESPECIES | MATRÍCULA INMOBILIARIA | NÚMERO CATASTRAL | NÚMERO | FECHA | NOTARÍA | CIUDAD | VALOR UNITARIO M2 TERRENO | VALOR TERRENO REQUERIDO | VALOR TOTAL DEL TERRENO | VALOR TERRENO SOBRANTE | VALOR CONSTRUCCIÓN | VALOR CULTIVOS Y ESPECIES | VALOR MEJORAS | VALOR TOTAL AVALÚO | FACTOR SOCIAL | VALOR TOTAL | 1 | FECHA | 2 | FECHA AVALUO | VALOR AVALÚO | 3 | FECHA ESTUDIO | 4 | FECHA ENTREGA | VALOR OFERTA | Nº OFICIO | FECHA OFERTA | 5 | FECHA | 6 | Nº OFICIO | FECHA OFICIO | FECHA DE REGISTRO | 7 | VALOR OFERTA | Nº OFICIO | FECHA OFICIO | FECHA NOTIFICACIÓN | 8 | FECHA RADICACIÓN | FECHA PROMESA | VALOR PROMESA | FORMA DE PAGO | FECHA OTORGAMIENTO ESCRITURA | 9 | FECHA ENTREGA | 10 | FECHA RADICACIÓN | FECHA DEVOLUCIÓN | FECHA ESCRITURA | VALOR | NÚMERO | NOTARIA | CIUDAD | FOLIO MATRICULA | 11 | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | 12 | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | 13 | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | VALOR A PAGAR | 14 | FECHA ENTREGA A INCO | 15 | FECHA ENTREGA A ANI | 16 | FECHA ENTREGA PARA RESOLUCIÓN AL INCO | OBSERVACIONES GENERALES | 17 | 18 | MARCA
| GCA-029 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 87 | 2017-12-07 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Oferta notificada, sin registrar | NO | NO | NO | Presenta informe de expropiación de julio 05 de 2016 sin embargo adjunta oficio el cual indica la devolución del expediente a la propietaria, según este oficio a través de correo electrónico enviado por el concesionario de fecha 14 de diciembre 2016, se informo a la ANI que el predio identificado con la ficha GCA-029 no se requiere por desafectación en el diseño, por tal motivo se devuelve el expediente predial, para que el concesionario tome las medidas administrativas pertinentes | Diagnóstico | Sin unidades sociales

## Expedientes solicitados ANI
| Nº | TRAMO | AÑO ENTREGA | RUTA | CANTIDAD DE PREDIOS POR HITO | HITO EN CP | HITO | LICENCIA AMBIENTAL | SEGÚN CPVPS REQUERIDO PARA | Nº FICHA PREDIAL NUEVA | RADICADO EXPEDIENTES ENTREGADOS CPVPS | ENTREGA | CAJA | FECHA | OBSERVACIONES ESTADO DE LA CARPETA | ESTADO PREDIAL - ÚLTIMA ACTUACIÓN VÁLIDA | PRESENTA PAGOS | ACTA DE RECIBO Y ENTREGA | PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO | OBSERVACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN ENCONTRADA | ESTADO SOCIAL ÚLTIMA ACTUACIÓN | OBSERVACIONES DEL ESTADO SOCIAL | LIC N° | CATEGORÍA DEL PROCESO PREDIAL | INCIDENCIA DEL PREDIO EN OBRA | CONDICIÓN PREDIAL | REPORTE DEL ESTADO DE PAGOS | N° REGISTROS CON MJ | NOMBRE PROPIETARIOS | E | PO | PR | LADO | ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | LONG, VÍA REQ, (ml) | ÁREA TERR, REQ, (m2) | ÁREA CONST, REQ, (m2) | MEJORAS (SI, NO) | ÁREA DER, VÍA (m2) | ÁREA TOTAL PREDIO |  | ÁREA SOBRANTE (m2) | FACTOR SOCIAL | CULTIVOS Y/O ESPECIES | MATRÍCULA INMOBILIARIA | NÚMERO CATASTRAL | NÚMERO | FECHA | NOTARÍA | CIUDAD | VALOR UNITARIO M2 TERRENO | VALOR TERRENO REQUERIDO | VALOR TOTAL DEL TERRENO | VALOR TERRENO SOBRANTE | VALOR CONSTRUCCIÓN | VALOR CULTIVOS Y ESPECIES | VALOR MEJORAS | VALOR TOTAL AVALÚO | FACTOR SOCIAL | VALOR TOTAL | 1 | FECHA | 2 | FECHA AVALUO | VALOR AVALÚO | 3 | FECHA ESTUDIO | 4 | FECHA ENTREGA | VALOR OFERTA | Nº OFICIO | FECHA OFERTA | 5 | FECHA | 6 | Nº OFICIO | FECHA OFICIO | FECHA DE REGISTRO | 7 | VALOR OFERTA | Nº OFICIO | FECHA OFICIO | FECHA NOTIFICACIÓN | 8 | FECHA RADICACIÓN | FECHA PROMESA | VALOR PROMESA | FORMA DE PAGO | FECHA OTORGAMIENTO ESCRITURA | 9 | FECHA ENTREGA | 10 | FECHA RADICACIÓN | FECHA DEVOLUCIÓN | FECHA ESCRITURA | VALOR | NÚMERO | NOTARIA | CIUDAD | FOLIO MATRICULA | 11 | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | 12 | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | 13 | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | VALOR A PAGAR | 14 | FECHA ENTREGA A INCO | 15 | FECHA ENTREGA A ANI | 16 | FECHA ENTREGA PARA RESOLUCIÓN AL INCO | OBSERVACIONES GENERALES | 17 | 18 | MARCA
1 | 135 | TRAMO 7 | 2014 | 4515 | 16 | HITO 51 | HITO 51N | SI | CAL. NUEVA | LMS-088 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 56 | 2017-11-29 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | SI | SI |  | Con pago |  |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | DENNIS SORAIDA ANGARITA DE CASTILLA |  |  | 1 | D | 34139.49 | 35164.34 | 1024.85 | 26731.78 | 158.97 | SI | N/A | 113 | 2523 | 1105791.22 | SI | SI | 192-7334 | 00-03-0001-0015-000 | 328 | 2007-03-09 | 2 | OCAÑA | 1350 | 36087903 | 1528906050 | 1492818147 | 50813330 | 18290000 | 87204497 | 192395730 | 3866100 | 196261830 | 1 | 2011-08-01 | 1 | 2011-11-08 | 192395730 | 1 | 2010-07-01 | 1 | 2012-02-27 | 192395730 | OFC-1325 | 2012-02-27 | 1 | 2012-02-27 | 1 | GPR-915 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | 1 | 115777890 |  |  |  | 1 | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 192395730 | 2 |  | 1 | 2012-02-27 | 1 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 308173620 | 479 | UNICA | PAILITAS | 192-45369 | 1 | 2012-03-21 | 134677011 | 1 | 2016-01-26 | 121447626.3 |  |  |  | 52048982.7 | 1 | 2017-01-25 |  |  | 0 |  | SE FIRMA OTRO SI A LA PROMESA DE COMPRAVENTA TENIENDO EN CUENTA QUE LA PROPIETARIA DEL PREDIO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 13-02-2014 SOLICITÓ VERIFICACIÓN EN CAMPO POR FALTANTES, EN DONDE SE REALIZÓ EL RESPECTIVO ALCANCE A LA OFERTA POR UN VALOR DE $115'777.890. | 0 | 0
2 | 30 | TRAMO 7 | 2014-07-07 | 4515 | 4 | HITO 49 | HITO 49V | SI | VARIANTE PELAYA | PE-001V | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 121 | 2017-11-30 | Sin Check list predial, resaltador en algunos documentos, carpeta rasgada | Folio ANI | SI | NO | SI |  | Diagnostico | Sin unidades sociales | LIC N°3 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | RAFAEL RIVERA RIVERA |  |  | 1 | D | 7994.89 | 8134.89 | 140 | 3096.42 | 0 | SI | N/A | 21 | 7250 | 214153.58 | NO | SI | 192-6066 | 00-03-0002-0012-000 | 54 | 2011-03-07 | UNICA | AGUACHICA | 1370 | 4242095.4 | 297632500 | 293390404.6 | 0 | 43692000 | 35669750 | 83603845.4 | 0 | 83603845.4 | 1 | 2014-09-03 | 1 | 2014-10-15 | 83603845.4 | 1 | 2014-09-01 | 1 | 2015-07-23 | 83603845.4 | OFC-2578 | 2015-07-23 | 1 | 2015-07-23 | 1 | GPR-2031 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | [5 empty] | 1 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 83603845.4 | 2 | 2015-12-03 | 1 | 2015-07-31 | 1 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 83603845.4 | 117 | UNICA | PAILITAS | 192-6066 | 1 | 2016-01-19 | 66883076 | [6 empty] | 16720769.4 | 1 | 2016-10-14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 |  | TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-009 B | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 83 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, lista de chequeo diligenciada en bolígrafo | Promesa de compraventa | SI | NO | SI | Presenta un oficio del bienestar familiar por concepto respecto a la venta de bienes de un menor y adjunta constancia de no aporte de documentación | Diagnóstico | Se reconoce OUS pero no es viable la aplicación del factor de apoyo para tramites ya que es tenida en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario |  | 3_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Promesa de compraventa sin escriturar | Sin Pago Reportado | 1 | JUAN JOSE NOGUERA CASTRO |  |  | 1 | D | 2670.92 | 2746.26 | 75.34 | 627.1 | 0 | NO | N/A |  | 22164 | 21536.9 | NO | SI | 196-48750 | 000200000292000 | 245 | 2013-09-20 | UNICA | GAMARRA | 2600 | 1630460 | 57626400 | 55995940 | 0 | 3262000 | 277200 | 5169660 | 0 | 5169660 | 1 | 2015-04-30 | 1 | 2015-11-30 | 5169660 | 1 | 2015-03-02 | 1 | 2016-09-26 | 5169660 | OFC-2885 | 2016-09-26 | 1 | 2016-10-25 | 1 | GPR-3071 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | [5 empty] | 1 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 5169660 | 2 | 2017-01-27 | 1 | 2016-11-09 |  |  |  |  | 5169660 | [13 empty] | 5169660 | [7 empty] | 0
4 |  | TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-045 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 89 | 2017-11-30 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos, carpeta 1 de 2 rasgada | Folio ANI | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Se reconoce OUS pero no es viable la aplicación del factor de apoyo para tramites ya que es tenida en cuenta la resolución 2684 del 2015 referente a daño emergente por tanto el pago de notariado y registro será asumido por el concesionario | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8278.73 | 8293.61 | 14.88 | 39.88 | 0 | NO | N/A |  | 1171 | 1131.12 |  | SI | 196-50732 | 000200011408000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 917240 | 26933000 | 26015760 | 0 | 26321 | 0 | 943561 |  | 943561 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-13 | 943561 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 943561 | OFC-2778 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2662 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 943561 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 943561 | 2548 | UNICA | AGUACHICA | 196-57607 | 1 | 2016-07-15 | 754848.8 | [6 empty] | 188712.2 | 1 | 2017-01-24 | [5 empty] | 0
5 |  | TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-049 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 90 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8283.11 | 8299.52 | 16.41 | 1015 | 0 | SI | N/A |  | 1015 | 0 |  | SI | 196-50752 | 000200011428000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 23345000 | 23345000 | 0 | 0 | 2401875 | 118930 | 25865805 |  | 25865805 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-13 | 25865805 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 25865805 | OFC-2782 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2666 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 25865805 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 25865805 | 2544 | UNICA | AGUACHICA | 196-50752 | 1 | 2016-07-15 | 20692644 | [6 empty] | 5173161 | 1 | 2017-01-20 | [5 empty] | 0
6 |  | TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-051 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 78 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8325.6 | 8345.51 | 19.91 | 131.77 | 0 | NO | N/A |  | 1037 | 905.23 |  | SI | 196-50754 | 000200011430000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 3030710 | 23851000 | 20820290 | 0 | 87001 | 0 | 3117711 |  | 3117711 | 1 | 2016-03-29 | 1 | 2016-04-13 | 3117711 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 3117711 | OFC-2784 | 2016-06-14 | 1 | 2016-07-06 | 1 | GPR-2724 | 2016-07-06 | 2016-07-11 | [5 empty] | 1 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 3117711 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3117711 | 2542 | UNICA | AGUACHICA | 196-57605 | 1 | 2016-07-22 | 2494168.8 | [6 empty] | 623542.2 | 1 | 2016-01-24 | [5 empty] | 0
7 |  | TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-053 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 81 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | I | 8383.29 | 8405.32 | 22.03 | 97.54 | 0 | NO | N/A |  | 1033 | 935.46 |  | SI | 196-50756 | 000200011432000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 2243420 | 23759000 | 21515580 | 0 | 638512 | 0 | 2881932 |  | 2881932 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 2881932 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 2881932 | OFC-2786 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2669 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2881932 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2881932 | 2541 | UNICA | AGUACHICA | 196-57601 | 1 | 2016-07-15 | 2305545.6 | [6 empty] | 576386.4 | 1 | 2017-01-24 | [5 empty] | 0
8 |  | TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-056 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 78 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8442.05 | 8464.25 | 22.2 | 80.46 | 0 | NO | N/A |  | 1041 | 960.54 |  | SI | 196-50776 | 000200011452000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 1850580 | 23943000 | 22092420 | 0 | 413104 | 0 | 2263684 |  | 2263684 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 2263684 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 2263684 | OFC-2789 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2672 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2263684 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2263684 | 2538 | UNICA | AGUACHICA | 196-57599 | 1 | 2016-07-15 | 1810947.2 | [6 empty] | 452736.8 | 1 | 2017-01-24 | [5 empty] | 0
9 |  | TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-057 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 90 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8388.96 | 8442.68 | 53.72 | 1152 | 0 | NO | N/A |  | 1152 | 0 |  | SI | 196-50777 | 000200011453000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 26496000 | 26496000 | 0 | 0 | 489294 | 0 | 26985294 |  | 26985294 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 26985294 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 26985294 | OFC-2790 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2673 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 26985294 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 26985294 | 2537 | UNICA | AGUACHICA | 196-50777 | 1 | 2016-07-15 | 21588235.2 | [6 empty] | 5397058.8 | 1 | 2017-01-20 | [5 empty] | 0
10 |  | TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 59 | HITO 59 |  | CALZ. UNICA | GCA-059 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 88 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | NO | NO Rep | NO Rep | NO Rep | NO Rep | 1 | RAFAEL NAYIB QUINTERO PEREZ |  |  | 1 | D | 8403.47 | 8453.38 | 49.91 | 1104 | 0 | NO | N/A |  | 1104 | 0 |  | SI | 196-50779 | 000200011455000 | 191 | 2014-12-19 | UNICA | RIO DE ORO | 23000 | 25392000 | 25392000 | 0 | 0 | 1770640 | 0 | 27162640 |  | 27162640 | 1 | 2016-03-28 | 1 | 2016-04-13 | 27162640 | 1 | 2016-02-10 | 1 | 2016-06-14 | 27162640 | OFC-2792 | 2016-06-14 | 1 | 2016-06-20 | 1 | GPR-2675 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | [5 empty] | 1 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 27162640 | 2 | 2016-08-25 | 1 | 2016-06-22 | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 27162640 | 2535 | UNICA | AGUACHICA | 196-50779 | 1 | 2016-07-15 | 21730112 | [6 empty] | 5432528 | 1 | 2017-01-20 | [5 empty] | 0
11 |  | TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 58 | HITO 58 |  | CALZ. UNICA | GCA-034 C | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 79 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales |  | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | ARISOLINA DEL CARMEN PABON CASTRO |  |  | 1 | I | 7827.23 | 7927.37 | 100.14 | 698.91 | 0 | NO | N/A |  | 100000 | 99301.09 |  | SI | 196-52921 | 000100030351000 | 1584 | 2015-08-12 | UNICA | AGUACHICA | 2560 | 1789209.6 | 256000000 | 254210790.4 | 0 | 5853000 | 0 | 7642200 | 0 | 7642200 | 1 | 2015-09-17 | 1 | 2016-02-29 | 7642200 | 1 | 2015-09-17 | 1 | 2016-05-17 | 7642200 | OFC-2734 | 2016-05-17 | 1 | 2016-05-26 | 1 | GPR-2544 | 2016-05-26 | 2016-05-31 | [5 empty] | 1 | 2016-06-08 | 2016-06-08 | 7642200 | 2 | 2016-08-12 | 1 | 2015-10-29 | 1 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 7642200 | 2615 | UNICA | AGUACHICA | 196-57594 | 1 | 2016-08-23 | 6113760 | [6 empty] | 1528440 | 1 | 2017-01-23 | [5 empty] | 0
12 |  | TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 62 | HITO 62 |  | CALZ. UNICA | PLS-018 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 81 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°5 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Sin Pago Reportado | 1 | JOSUE VELASQUEZ VELASQUEZ |  |  | 1 | D | 27789.28 | 27920.67 | 131.39 | 12518.7 | 0 | NO | N/A |  | 1182834 | 1170315.3 |  | SI | 196-24925 | 000100060071000 | 2541 | 2013-12-18 | PRIMERA | OCAÑA | 500 | 6259400 | 591417000 | 585157650 | 0 | 33691200 | 45580000 | 85530600 |  | 85530600 | 1 | 2015-09-15 | 1 | 2016-05-18 | 85530600 | 1 | 2015-09-14 | 1 | 2016-05-26 | 85530600 | OFC-2744 | 2016-05-26 | 1 | 2016-05-27 | 1 | GPR-2584 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 1 | 71146874 |  |  |  | 1 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 71146874 | 2 | 2016-07-28 | 1 | 2016-05-27 | 1 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 71146874 | 196 | UNICA | RIO DE ORO | 196-57612 | 1 | 2016-08-17 | 51318360 | [6 empty] | 19828514 | 1 | 2017-01-27 |  |  |  |  | SE TOMO COMO AREA TOTAL LA SUMINISTRADA EN EL REGISTRO 1 Y 2 DEL IGAC , YA QUE LOS TITULOS NO SUMINISTRA ESTA INFORMACIÓN. SE FIRMO ACTA DE ACUERDO | 0
13 |  | TRAMO 8 |  | 70 |  | HITO 61 | HITO 61 |  | CALZ. UNICA | SPL-002 | RA-PVPS-GPRE-057-2017 | 13 | 81 | 2017-12-01 | Check list sin firma del representante legal, resaltador en algunos documentos | Folio ANI | SI | NO | SI |  | Diagnóstico | Sin unidades sociales | LIC N°5 | 5_ENAJENACIÓN | INCIDENTE | Comprado en favor de la ANI | Con Algún Pago | 1 | CARLOS ARTURO SANCHEZ QUINTERO |  |  | 1 | I | 14315.3 | 14691.82 | 376.52 | 11520 | 0 | SI | N/A |  | 287872 | 276352 |  | SI | 196-39294 | 000100040244000 | 635 | 2008-05-13 | UNICA | AGUACHICA | 1100 | 12672000 | 316659200 | 303987200 | 0 | 126487360 | 6413600 | 145572960 | 0 | 145572960 | 1 | 2015-04-10 | 1 | 2015-11-30 | 145572960 | 1 | 2015-04-10 | 1 | 2016-06-09 | 145572960 | OFC-2766 | 2016-06-09 | 1 | 2016-06-10 | 1 | GPR-2591 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | [5 empty] | 1 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 145572960 | 2 | 2016-08-09 | 1 | 2016-05-27 | 1 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 145572960 | 194 | UNICA | RIO DE ORO | 196-57615 | 1 | 2016-07-22 | 116458368 | [6 empty] | 29114592 | 1 | 2017-01-27 |  |  |  |  | EL AREA REQUERIDA POR EL PROYECTO ES DE 9512.29 DE LOS CUALES 2031.47 m2 SON OBJETO DE COMPRA POR ESTAR FUERA DEL AREA RESERVADA POR EL INCODER AL SER ADJUDICADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 001947 DE 27/10/1987 OTORGADA POR EL INCORA. Se eliminan avalúos ya que a un no están aprobados por el área técnica. | 0