## Res. 0997 (30-11-12)
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
1. ACTO ADMINISTRATIVO: RESOLUCION N° 0997 del 30-11-2012
Ref. | 2. REQUERIMIENTOS | 3. CUMPLIMIENTO |  | 4. JUSTIFICACION U OBSERVACIONES | RESPONSABLE |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO |  | ANI | INVIAS
Art 2. Parágrafo 1 | N° 1. Previo a la utilización de las ZODMES autorizadas y en un tiempo máximo de 2 meses siguientes a la ejecutoría de este acto administrativo, deberá realizar los análisis de estabilidad geotécnica bajo condición dinámica, drenada y bajo cargas externas para todos y cada uno de las ZODMES autorizados, cuyos resultados y soportes de laboratorio deben ser entregados a la ANLA antes de iniciar su disposición. Si como consecuencia del análisis solicitado se modifican los diseños (geometría, áreas y volúmenes) de los ZODMES, se deberán realizar los ajustes correspondientes. | x |  | Los análisis de estabilidad geotécnica fueron presentados en el segundo Informe de Cumplimiento Ambiental Radicado 4120-E1-53738 con fecha de entrega del 09/12/2013. |  | X | Dado que a la fecha se estima cumplida dicha actividadad, en el caso que la ANLA requiera información geotécnica sobre los ZODMES estimados por INVIAS a usar, las cuales se detallan en los documentos anexos al acuerdo de Cooperación, esta ultima deberá entregar la información correspondiente.
Art 2. Parágrafo 1 | Los escombros producto de la demolición, podrán ser dispuestos por la Concesionaria en: N° 3. Las escombreras municipales del área, para lo cual se deberá remitir a esta Autoridad, en el primer ICA, copia de los permisos con que cuentan dichas escombreras para su operación. Al finalizar las obras, se deberán presentar los certificados con fechas, origen de material después, volúmenes y tipo de material. | x |  | Dentro de la zona de influencia no existen escombreras municipales autorizadas por la Autoridad Ambiental, el material sobrante incluido los escombros fue depositado en los separadores centrales y franjas ambientales y zodmes dando un manejo adecuado y garantizando la capacidad portante del área utilizada, de igual forma se anexo en los ICA´s los registros que indican la fecha, numero de viajes, origen, destino, uso, capacidad de la volqueta y volumen depositado diariamente. (Anexo 5). El 01 de diciembre de 2015 se solicito mediante la figura de cambio menor el ajuste en las especificaciones técnicas de materiales y procedimientos en la conformación de los depósitos de material sobrante de excavación, en los sobre anchos del separador de la doble calzada. (Anexo 6) |  | X | Si las intervenciones de INVIAS generan escombros, INVIAS deberá entregar la información suficiente para cumplir con dicho requerimiento.
Art 2. Parágrafo 1 | Los escombros producto de la demolición, podrán ser dispuestos por la Concesionaria en: N° 4. Los núcleos de los ZODME autorizados, previa clasificación y trituración de los materiales. Los escombros de demolición a disponer en los ZODME, serán exclusivamente aquellos constituidos por tierras y áridos mezclados, piedras, restos de hormigón, ladrillos y restos de pavimento asfáltico. | x |  | Los escombros dispuestos en los Zodmes autorizados, fueron ubicados dentro de los núcleos de los mismos, con la finalidad de garantizar la estabilidad y la adecuada operación y cierre de la zona de disposición. |  | X | Si INVIAS requiere realizar la disposición de escombros en ZODME deberá entregar información soporte del cumplimiento de dicho requerimiento.
Art 2. Parágrafo 1 | N° 5. Previo a la utilización de los ZODME la Concesionaria deberá presentar comunicación del aval de los dueños de los predios en los cuales se pretenden conformar las ZODME y establecer de manera expresa los usos finales de cada una de estas áreas. | x |  | Los acuerdos realizados con los propietario fueron adjuntados en los informes de cumplimiento ambiental. (Anexo 12) |  | X | Es necesario que INVIAS actualice las manifestaciones de los propietarios sobre las ZODME que vayan a ser utilizadas en el desarrollo de sus contratos. Las cuales se detallan en los documentos anexos al acuerdo de Cooperación
Art 2. Parágrafo 1 | N° 6. Reportar los ICA correspondientes a cada periodo, los volúmenes de corte y excavación totales, los volúmenes reutilizados en las actividades propias del proyecto vial y los volúmenes dispuestos en los sitios de disposición de material sobrante autorizados en la presente licencia ambiental. | x |  | En cada informe de cumplimiento ambiental se presentaron los registros de material no aprovechable dispuesto en ZODMES, indicando la fecha, número de viajes, origen, destino, uso, capacidad de la volqueta y volumen depositado diariamente. (Anexo 5) | X | X | INVIAS deberá elaborar el informe ICA acorde a las actividades que se ejecuten en sus contratos. La ANI lo remitirá a la ANLA, el informe debe venir revisado y aprobado por INVIAS.
Art 2. Parágrafo 1 | Del tramo 2. N° 1. Presentar en el diseño del ZODME No. 7 (Caimital), la línea que identifica la ronda hídrica de protección del Río Magdalena, toda vez que aunque se ajustó el diseño de este ZODME, no se muestra dicha línea en el diseño, de tal forma que se pueda verificar que el área de disposición no interfiere la mencionada ronda de protección. | NA | NA | El área licenciada para ZODME en el predio Caimital no fue intervenido por el proyecto. |  | X | Según reporte de INVIAS, estiman la utilización de dicha ZODME, por lo cual debe cumplir lo establecido por la ANLA
Art 2. Parágrafo 1 | Del tramo 2. N° 2. Presentar en el diseño del ZODME No. 11 (Vasconia), la fuente hídrica y/o el canal artificial receptor del drenaje de este ZODME, toda vez que en la visita de evaluación se identificó la necesidad de conducir las aguas drenadas en la ZODME 11, hasta alguna fuente hídrica o canal artificial, con el fin de evitar impactos en la dinámica hídrica de las áreas aledañas a esta ZODME, dentro de las cuales se encuentra campo petrolero denominado "Vasconia". | NA | NA | El área licenciada para ZODME en el predio Vasconia no fue intervenido por el proyecto. | NA | NA | No será usado en obras de INVIAS
Art 2. Parágrafo 1 | Del tramo 2. N° 3. Del diseño presentado para el ZODME No. 14 (La Arabia), la altura de disposición del polígono ubicado en la parte central del ZODME, deberá ser ajustada a 6.0 m. | x |  | Al ZODME la arabia se le realizó cambio menor consistente en el aumento de volumen del material a disponer en el polígono central (Anexo 15) | NA | NA | Cumplido por CRDS - No será usado por INVIAS
Art 2. Parágrafo 1 | Del tramo 2. N° 4. Ajustar los diseños del ZODME No. 18 (La Argentina), de tal forma que la dirección de flujo perimetral de los costados suroriental y nororiental del ZODME corresponda con le dirección del flujo natural del terreno, y/o se direccione hacia el desarenador planteado para el área a conformar ubicado en el costado suroccidental del ZODME. | NA | NA | El área licenciada para ZODME en el predio Vasconia no fue intervenido por el proyecto. | NA | NA | No será usado en obras de INVIAS
Art 2. Parágrafo 1 | Del tramo 4. N° 1. Ajustar el diseño de la ZODME 2 de manera que se restrinja la zona de ronda de la corriente hídrica que cruza el predio por el sector oriental, en el diseño se debe detallar dicha restricción (zona de ronda corriente hídrica), así como la citada fuente hídrica. | NA | NA | El ZODME no fue intervenido por el proyecto. |  | X | Según reporte de INVIAS, estiman la utilización de dicha ZODME, por lo cual debe cumplir lo establecido por la ANLA
Art 2. Parágrafo 1 | Del tramo 4. N° 2. Allegar un estudio correspondiente a garantizar la funcionalidad hidráulica de la obra menor 103N (K60+902), de manera que se garantice el adecuado drenaje de la ZODME 6. | NA | NA | El ZODME no fue intervenido por el proyecto. |  | X | Según reporte de INVIAS, estiman la utilización de dicha ZODME, por lo cual debe cumplir lo establecido por la ANLA
Art 2. Parágrafo 1 | Del tramo 4. N° 3. Ajustar el diseño de drenaje de la ZODME 9, de manera que se garantice el libre flujo de su drenaje y su entrega de manera adecuada al entorno inmediato | NA | NA | El ZODME no fue intervenido por el proyecto. |  | X | Según reporte de INVIAS, estiman la utilización de dicha ZODME, por lo cual debe cumplir lo establecido por la ANLA
Art 2. Parágrafo 1 | Del tramo 7. N°1. La Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, debe realizar el ajuste del diseño de la ZODME 3 "PR473+200", de manera que se restrinja la zona de ronda de la corriente hídrica que cruza el predio por el sector suroriental (vértice 11 al 1). En el diseño se debe detallar dicha restricción (zona de ronda), así como la citada corriente hídrica. | NA | NA | El ZODME no fue intervenido por el proyecto. | NA | NA | No será usado en obras de INVIAS
Art 2. Parágrafo 1 | Del tramo 7. N°2. Previo a la utilización de la ZODME 1 "PR477" del tramo 7, la Concesionaria deberá restablecer los drenajes naturales de las aguas provenientes de la zona oriental (zona alta), del predio, los cuales se encuentran obstruidos de manera antrópica, de manera que se garantice el adecuado flujo de las aguas de la zona y se eviten represamientos en el sector oriental del predio. | NA | NA | El ZODME no fue intervenido por el proyecto. |  | X | Según reporte de INVIAS, estiman la utilización de dicha ZODME, por lo cual debe cumplir lo establecido por la ANLA
Art 3 | 3.1.2. a. Las concesiones de agua de las fuentes hídricas autorizadas, se otorgan para ser utilizadas específicamente en el proyecto en los tramos a los cuales corresponden y únicamente por el tiempo solicitado por el usuario y proyectado para el desarrollo de las obras, es decir por el término de 37 meses para tramo 2, 18 meses para tramo 3, 21 meses para tramo 4 y 25 meses para el tramo 7. | x |  | Mediante Resolución 1394 de 2014, se modificar el literal a) del numeral 3.1.2 del artículo tercero de la Resolución 997 de2012, en el sentido de indicar que las concesiones de agua de las fuentes hídricas autorizadas para la construcción de los tramos rectos viales 2, 3, 4, y 7, tendrán un tiempo o termino de utilización igual a la duración de las obras que componen la fase constructiva del proyecto,. (Anexo 25) | NA | NA | NA
Art 3 | 3.1.2. b. No se podrá hacer uso de las fuentes hídricas del tramo 4: quebrada Cayumba, quebrada Puente Taladro, río Cachira y quebrada Puente Mula y las Fuentes hídricas del tramo 7: quebrada el Guare, quebrada el Lucero, quebrada Los Laureles, quebrada El Quemado, quebrada el Tigre, quebrada Trapiche, quebrada Villa Mary, quebrada Tocaloa, quebrada Aguacatal, quebrada Tijeras y quebrada San Pedro, en periodos de estiaje por lo que no se deberá realizar su captación cuando la fuente hídrica presente un caudal menor al caudal mínimo reportado en el EIA. | x |  | No se realizaron captaciones de agua sobre las fuentes hídricas mencionadas en la obligación. Sin embargo, el proyecto realizo monitoreos del caudal en época de estiaje a través de la empresa SEGIMA acreditada por el IDEAM, mediante Res. 0435 de 2015 y su extensión Res. 0311 de 2016. (Anexo 25). |  |  | revisar INVIAS fuentes a usar
Art 3 | 3.1.2. c. Para garantizar el cumplimiento, durante el tiempo de captación de las fuentes hídricas deberá realizar medición de caudal real implementando la metodología definida por el IDEAM para el cálculo de caudal, los registros de caudales, se deben registrar de manera semanal información que debe ser reportada en los ICA donde se especifique el método de medición utilizado. | [5 empty] | revisar INVIAS fuentes a usar
Art 3 | 3.1.2. d. a. Reporte por fuente hídrica concesionada de registros de caudal (caudales reales registrados en fuente hídrica y caudales captados). | x |  | En el tramo 2 y 3 se realizo captación de las fuentes hídricas Q. Sacamujeres, Q. Palagua, C.Pavas, R. Ermitaño, C. baul, Cachimbero, Rio jopon, Rio La colorado. En el Tramo 4 y 7 de utilizo agua del Rio Lebrija y Rio Simaña. (Anexo 25). |  | X | Las obligaciones aplican para todas las fuentes que INVIAS estima utilizar y las cuales se detallan en los documentos anexos al acuerdo de Cooperación
Art 3 | 3.1.2. d. b. Resultados y análisis de monitoreos de calidad de las aguas (comparar con los límites permisibles establecidos en la normatividad ambiental vigente). | x |  | Se realizaron monitoreos de caracterización de agua a los cuerpos de agua intervenidos por el proyecto, mediante la empresa SEGIMA acreditada por el IDEAM, los informes y los resultados fueron allegados a la ANLA en los Informes de Cumplimiento Ambienta. (Anexo 25). |  | X
Art 3 | 3.1.2. e. Para el sistema de captación considerado viable, no se permitirá la adecuación del cauce ni el represamiento de las aguas de fuentes hídricas para su aprovechamiento. | x |  | Durante la ejecución del proyecto se utilizó el método de capitación aprobado en la licencia ambiental sin alterar la dinámica del cauce. |  | X
Art 3 | 3.1.2. f. La CRDS podrá utilizar únicamente un punto de captación dentro del polígono correspondiente autorizado. | x |  | Los puntos de captación de las fuentes hídricas utilizadas en los tramos 2, 3 ,4 y 7 se encuentran ubicados dentro del polígono autorizado por la Licencia Ambiental. |  | X
Art 3 | 3.1.2. g. La CRDS deberá realizar el ajuste en los planos temáticos del sitio de captación de la fuente hídrica río Guayabito, de manera que se contemple como sitio de captación, ajuste que deberá remitir en un tiempo máximo de 2 meses siguientes a la ejecutoría de este acto administrativo. | NA | NA | El proyecto no realizo captación de agua sobre el río Guayabito. |  |  | revisar INVIAS fuentes a usar
Art 3 | 3.1.3.2. N° 1. Las concesiones de agua de la fuente hídrica autorizada, se otorga para ser utilizada exclusivamente para la planta industrial Carare y únicamente por el tiempo solicitado por el usuario y proyectado para el desarrollo de las obras. | NA | NA | La Planta Industrial del Carare No fue intervenida por el proyecto. | NA | NA | NA
Art 3 | 3.1.3.2. N° 2. Se deberán instalar medidores de caudal o volumétricos en las tuberías de entrada de los tanques de distribución de la planta industrial, a fin de llevar un registro del caudal utilizado, la concesionaria deberá remitir en los ICA los registros de agua captada en cada planta. | x |  | En cada motobomba instalada en el punto de captación se realizó la instalación de los medidores de caudal en las fuentes hídricas utilizadas en los tramos 2, 3, 4 y 7. |  | X | Las obligaciones aplican para todas las fuentes INVIAS estima utilizar y las cuales se detallan en los documentos anexos al acuerdo de Cooperación
Art 3 | 3.1.3.2. N° 3. Para los sistemas de captación autorizados, no se permitirá la adecuación del cauce ni el represamiento de las aguas de las fuentes hídricas para su aprovechamiento . | x |  | Durante la ejecución del proyecto se utilizó el método de captación aprobado en la licencia ambiental.
Art 3 | 3.1.3.2. N° 4. La Concesionaria podrá utilizar únicamente un punto de captación dentro de los polígonos autorizados correspondientes. | x |  | Los puntos de captación de las fuentes hídricas utilizadas en los tramos 2, 3 ,4 y 7 se encuentran ubicados dentro del polígono autorizado por la Licencia Ambiental.
Art 3 | 3.2.1. I. Se debe requerir a la CRDS, para que en un término máx. de 60 días contados a partir del término de cada exploración, allegue a esta autoridad el informe que se requiere en el art 152 del Decreto 1541 de 1978. | x |  | Mediante la resolución 1202 se autorizó la prospección y exploración de aguas subterráneas para la planta del PR 71. T7 (Anexo 16) y para el tramo 2, mediante la resolución 1315 se aprobó concesión de aguas subterráneas para uso de la planta industrial el Hato. | NA | NA | INVIAS manifiesta la no necesidad de la actividad
Art 3 | 3.2.1. II. La perforación exploratoria deberá seguir las recomendaciones realizadas en cada estudio geoeléctrico. |  |  |  | NA | NA
Art 3 | 3.2.1. III. Las perforaciones de los pozos deberán realizarse con un radio de aislamiento de por lo menos 500 m respecto a pozos existentes en el sector |  |  |  | NA | NA
Art 3 | 3.2.1. IV. La construcción de los pozos deberá observar las recomendaciones del estudio geoeléctrico. |  |  |  | NA | NA
Art 3 | 3.2.1. V. Los permisos de exploración de aguas subterráneas no confieren para el aprovechamiento de las aguas, pero darán prioridad al titular del permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión. |  |  |  | NA | NA
Art 3 | 3.3. I. Remitir en el primer ICA, las coordenadas definitivas de ubicación de los campos de infiltración para los vertimientos de las aguas residuales domésticas de las plantas industriales Carare, Nuevo Mundo y La Ilusión. | NA | NA | Las plantas industriales Carare, Nuevo Mundo y la Ilusion no fueron intervenidas por el Proyecto. | NA | NA | NA
Art 3 | 3.3. II. Se deberá respetar en cada uno de los casos las condiciones definidas para el vertimiento de las aguas residuales sobre el suelo en términos de: caudal máximo de vertimiento; sitios y/o tramo de vertimiento; y sistema de tratamiento. | NA | NA | Las plantas industriales Carare, Nuevo Mundo y la Ilusion no fueron intervenidas por el Proyecto. | NA | NA | NA
Art 3 | 3.3. III. Abstenerse de cambiar o modificar sin previa autorización los sistemas propuestos para el tratamiento de las aguas residuales. | NA | NA | Las plantas industriales Carare, Nuevo Mundo y la Ilusion no fueron intervenidas por el Proyecto. | NA | NA | NA
Art 3 | 3.3. IV. Se prohíbe el ingreso de las ARI a las PTAR que fueron planteadas en el estudio para las ARD de cada una de las plantas. | NA | NA | Las plantas industriales Carare, Nuevo Mundo y la Ilusion no fueron intervenidas por el Proyecto. | NA | NA | NA
Art 3 | 3.3. V. La concesionaria debe remitir en término máximo de un mes la siguiente información. a. Análisis y caracterización fisicoquímica del área de disposición de vertimientos de las áreas de servicio y peajes que contemple como mínimo los siguientes parámetros: Textura, capacidad de intercambio catiónico, pH, relación de adsorción de sodio (RAS), porcentaje de sodio intercambiable contenido de humedad, grasas y aceites, y metales. | NA | NA | No se ha dado inicio a las actividades relacionadas a las áreas de servicio y peajes. | NA | NA | NA
Art 3 | 3.3. V. La concesionaria debe remitir en término máximo de un mes la siguiente información b. Diseño de la estructura de descole de los vertimientos de las aguas residuales industriales del Área de Servicio Pailitas. | NA | NA | No se ha dado inicio a las actividades relacionadas a las áreas de servicio y peajes. | NA | NA | NA
Art 3 | 3.3.VI. Adicionalmente la Concesionaria deberá presentar dentro de los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA la siguiente información: a. Registro de caudales de vertimiento. b. Resultados y análisis de los monitoreos realizados a los afluentes y efluentes de los sistemas de tratamiento; de acuerdo con los parámetros establecidos en la normatividad ambiental vigente. c. Resultados y análisis de los monitoreos de calidad realizados en las fuentes receptoras de los vertimientos. | NA | NA | No se ha dado inicio a las actividades relacionadas a las áreas de servicio y peajes. | NA | NA | NA
Art 3 | 3.4.4. a) Las obras de ocupación de cauce deberán realizarse de acuerdo con los diseños presentados en la carpeta denominada Hidráulicos del Anexo 2 "Diseños-Hidráulicos" de la información adicional del EIA. | x |  | Las obras hidráulicas reportadas en el informe se construyen de acuerdo a los diseños presentados a la autoridad ambiental, las obras que presentaron modificaciones fueron reportadas con sus respectivos informes de cambio menor. |  | X | En obras de INVIAS según el alcance de las mismas, hitos descritos anexo al documento de acuerdo.
Art 3 | 3.4.4. b) Abstenerse de realizar excavación en el lecho del cauce de la quebrada Guare, de manera que se evite afectación a la dinámica fluvial de la fuente. | x |  | La fuente de Material no fue intervenida por el proyecto. | NA | NA | NA
Art 3 | 3.4.4. c) Realizar las obras geotécnicas necesarias para la estabilización de taludes, con el fin de evitar la socavación y erosión de las orillas de las fuentes hídricas intervenidas, dichas obras se deben implementar sin afectar el caudal y la dinámica natural de las mismas. | x |  | De acuerdo al avance de la obra, se implementaron trinchos, saco suelos, sedimentadores en método de cortina como medida de protección para evitar socavaciones en las orillas de las fuentes hídricas e impedir el material sea arrastrado al cuerpo de agua, |  | X | En obras de INVIAS según el alcance de las mismas, hitos descritos anexo al documento de acuerdo.
Art 3 | 3.4.4. d) Efectuar obras de contención temporales para evitar la caída de material a los cuerpos de agua y los taludes de las los márgenes de los mismos. |  |  |  |  | X | En obras de INVIAS según el alcance de las mismas, hitos descritos anexo al documento de acuerdo.
Art 3 | 3.4.4. e) En cada una de las estructuras u obras de arte previstas para el manejo de aguas en el corredor vial se deberá garantizar la retención de sedimentos y el mantenimiento periódico a dichas estructuras. |  |  |  |  | X | En obras de INVIAS según el alcance de las mismas, hitos descritos anexo al documento de acuerdo.
Art 3 | 3.4.4. f) Realizar las actividades de reconfirmación, recuperación, revegetalización y/o reforestación de las áreas intervenidas en los cruces de cuerpos de agua por el proyecto. | x |  | Una vez la intervención fue finalizada en los cruces de los cuerpos de agua, se realizaron todas las actividades de conformación, recuperación y revegetalización de las zonas intervenidas. |  | X | En obras de INVIAS según el alcance de las mismas, hitos descritos anexo al documento de acuerdo.
Art 3 | 3.4.4. g) En caso de requerirse de la ocupación del cauce de fuentes hídricas superficiales, por la ejecución del proyecto, adicionales a las indicadas, se deberá solicitar la respectiva modificación de la Licencia Ambiental. | x |  | Se realizaron las modificaciones las cuales fueron autorizadas mediante la resolución 0904 de agosto de 2014 y la resolución 1298 de octubre de 2016. (Anexo 11). | X | X | Si se requieren fuente adicionales a las Licenciadas INVIAS deberá suministrar la información necesaria para realizar el tramite de modificación de LA e incurrir en los costos que esto conlleva.. Tramite que será adelantado por la ANI
Art 3 | 3.4.4. h) Para el caso de las obras menores (Box Culvert y alcantarillas), se deben realizar los empalmes adecuados con las obras existentes a fin de garantizar el paso del agua y la evacuación del agua que quede contenida en la zona del separador central. | x |  | Para todas las obras menores construidas se realizaron los empalmes necesarios para garantizando el flujo normal del agua entre las dos calzadas. de acuerdo a los diseños aprobados en el EIA. |  | X | Las obligaciones aplican para todas obras que INVIAS estima realizar y las cuales se detallan en los documentos anexos al acuerdo de Cooperación
Art 3 | 3.4.4. i) No se autoriza la construcción de espolones ni de obras de protección distintas a las aquí autorizadas, en caso de requerirse se deberá solicitar la respectiva modificación de la Licencia Ambiental. | X |  | Las obras de protección construidas obedecen al diseño aprobado por la licencia ambiental. | NA | NA | NA
Art 3 | 3.4.6. a) Las rectificaciones de los cauces se deberán realizar de acuerdo con las memorias de cálculo y diseños establecidos en los planos del anexo 2 de la información adicional al EIA del proyecto. | x |  | Se realizo la rectificación del Pontón 19, pontón 22 y Los Laureles del tramo 7 de acuerdo a los diseños presentados en el EIA. |  | X | Las obligaciones aplican para todas obras que INVIAS estima realizar y las cuales se detallan en los documentos anexos al acuerdo de Cooperación
Art 3 | 3.4.6. b) La Concesionaria deberá implementar un programa de seguimiento y monitoreo, aguas abajo de las fuentes rectificadas cuyo objetivo debe ser la identificación de posibles sectores de socavación local o desbordamiento del cauce, así como de los procesos de agradación y degradación de sus lechos, información que debe ser reportada en los ICA. | x |  | Con el apoyo de los hidráulicos del área de Ingeniería del proyecto se verifico las condiciones de las orillas del cauce aguas abajo. Importante mencionar que no se han ocasionado procesos erosivos y de socavación como resultado de las rectificaciones ejecutadas. |  | X | En obras de INVIAS según el alcance de las mismas, hitos descritos anexo al documento de acuerdo.
Art 3 | 3.5. a) Previo a la intervención de las fuentes de materiales Brisas de Palagua del Tramo 2 y Jamaica del Tramo 4, deberá remitir el ajuste en el diseño minero, áreas y volúmenes de la explotación en las mencionadas fuentes, de manera concordante con los polígonos mineros autorizados, en los planos de las fuentes se deben identificar, tanto los polígonos de las áreas a explotar como los polígonos autorizados | x |  | Mediante Radicado ANLA 4120-E1-37317 del 22 de julio de 2014, la CRDS allego a la ANLA la información del cumplimiento al numeral 3.5 del Artículo Tercero. | NA | NA | NA
Art 3 | 3.5. b) Previo a la intervención de la quebrada Guare se deberán remitir los diseños de las obras de protección del cauce de la fuente hídrica, los cuales deben obedecer a estudios hidrosedimentológicos, topográficos, geológicos, de geomorfología y de materiales de la fuente. | NA | NA | La quebrada Guare no se intervino durante la ejecución del proyecto, por tal motivo no se ejecutaron obras propuestas. | NA | NA | NA
Art 3 | 3.5. c) No podrá intervenir por ninguna actividad asociada a las explotaciones de manera directa e indirecta las zonas de ronda hídrica de las corrientes ubicadas en las fuentes de material, en especial las ubicadas en las siguientes fuentes de material: El edén, Brisas de Palagua, Morro Caliente y Nuevo Mundo del tramo 2; Colinas de San Alberto y Jamaica del Tramo 4; Villa Marlene, Manantial, El Tejar, La Pradera, Las 3 S y quebrada Guare del Tramo 7. | x |  | La protección de las Rondas Hídricas de las fuentes de materiales intervenidas se respetaron de acuerdo a la zonificación ambiental presentada y autorizada por la Licencia Ambiental. | NA | NA | NA
Art 3 | 3.5. d) No se podrá explotar el lecho de la quebrada Guare, de manera que se eviten cambios en la dinámica fluvial de la fuente. | x |  | Se dio cumplimiento a la obligación ya que no se intervino el lecho de la quebrada Guare. Así mismo, los trabajos por este sector ya se ejecutaron en su totalidad. | NA | NA | NA
Art 3 | 3.5. e) Realizar la adecuación paisajística y morfológica de las áreas intervenidas por la explotación del material, al finalizar la actividad, y de conformidad con el plan de abandono y reconformación final. | x |  | De las cuatro (4) fuentes de materiales utilizadas, Colinas de San Alberto, Jamaica de tramo 4 y Villa Marlene para tramo 7, solo Unión del Futuro esta recuperada morfológica y paisajísticamente con cierre definitivo. (Anexo 25). | NA | NA | NA
Art 3 | 3.5. f) Presentar dentro de los ICA, información detallada sobre el uso del material explotado, realizando el balance entre el volumen explotado y la utilización del material, lo cual deberá ser avalado por la interventora ambiental del proyecto. | x |  | En todos los informes de cumplimiento ambiental se presentaron los reportes de volumen de material explotado y utilizado de las fuentes de materiales licenciadas para el proyecto. (Anexo 5). |  | X | Las obligaciones aplican para todas las fuentes de materiales que INVIAS estima usar y las cuales se detallan en los documentos anexos al acuerdo de Cooperación
Art 3 | 3.5.g) El volumen a explotar no debe ser superior al autorizado por la autoridad minera. | x |  | El área de costos y mediciones realiza los reportes diarios del material explotado en cada fuente intervenida. Así mismo, el área ambiental y de minas realiza la verificación de los registros con las cantidades reportadas, así como los trabajos realizados en campo para asegurar el cumplimiento de los volúmenes autorizados por la ANLA y ANM. |  | X | Las obligaciones aplican para todas las fuentes de materiales que INVIAS estima usar y las cuales se detallan en los documentos anexos al acuerdo de Cooperación
Art 3 | 3.5. h) En caso de requerir de fuentes de explotación de materiales adicionales a las autorizadas, para la ejecución del proyecto, la Concesionaria deberá solicitar la respectiva modificación de la Licencia Ambiental, allegando la información correspondiente sobre al demanda de recursos naturales. | x |  | Se solicitó modificación de licencia ambiental para la inclusión de nuevas fuentes de materiales que fueron autorizadas mediante la Resolución No. 0192, 0290, 368, 1558, 383 y 251. | NA | NA | Si se requieren fuente adicionales a las Licenciadas INVIAS deberá suministrar la información necesaria para realizar el tramite de modificación de LA e incurrir en los costos que esto conlleva.. Tramite que será adelantado por la ANI
Art 3 | 3.6.a. Como medida de compensación por la afectación de la cobertura arbórea, se deberá realizar la siembra de 164.817 individuos de especies nativas. Para especies amenazadas se realizará la siembra de 18.270 individuos de especies nativas y bajo el mismo grado de vulnerabilidad. Se realizará para ellas su mantenimiento respectivo, como mínimo por 3 años, de tal forma que se garantice el prendimiento de al menos el 95% del material vegetal sembrado. |  |  | La Concesionaria Ruta del Sol, Sector 2, elaboró y estructuró el Programa Integral de Compensaciones Ambientales (PICAM), de manera concertada con las autoridades ambientales regionales, dicho Programa tiene por objeto primordial dar cumplimiento con lo establecido por las Autoridades Ambientales en relación con estas compensaciones establecidas en las licencias otorgadas al proyecto. El PICAM estructura programas que responden a medidas de restauración y recuperación ecológica, promueve la generación de los espacios necesarios para la participación de los actores sociales y la comunidad educativa, contribuyendo al rescate de las relaciones perdidas entre el hombre y su entorno natural para promover y fortalecer una cultura ambiental ciudadana en el bosque húmedo tropical y el bosque seco tropical ubicado en el área de influencia del proyecto. La implementación del Programa Integral de Compensaciones Ambientales (PICAM), permitirá integrar y potenciar los resultados de los programas relacionados con: Inversión del 1%; Aprovechamiento forestal; Sustracción de áreas de reserva forestal y Levantamiento de Veda de Epífitas. En el Anexo 24, se anexa: Acta de concertación del PICAM con Corpoboyaca, con Corpocesar, y con la CAS. En dicha acta se presentan los proyectos que se acuerdan implementar en atención a las compensaciones ambientales e inversión del 1%, impuestas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales Regionales. Dicho PICAM (adjunto en el anexo 24), fue remitido a la ANLA y a la DBBSE para su aprobación; en el anexo 24, igualmente se adjunta la respuesta dada por la ANLA. | X |  | Obligación a cargo de la ANI para posterior traslado a la nueva APP
Art 3 | 3.6. b. Se deberá concertar con las CAR´s del área de influencia del proyecto y según los aprovechamientos de cada sector, actividad u obra, los mecanismos, sitios de establecimiento y las especies que se consideran deben ser establecidas; los resultados de dicha concertación serán presentados a este Ministerio, en un documento denominado Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, en un término de Max 3 meses a partir del acto admtivo. Para el caso de CORPOCESAR se recomienda tener en cuenta reforestaciones en la cuenta del río Besotes, ante solicitud de la comunidad. |  |  |  | X
Art 3 | 3.6.c. Transcurridos 3 años de los mantenimientos, la empresa realizará la entrega formal a las CAR´s respectivas, mediante actas de recibo, copias de las cuales deberán ser enviadas al Ministerio. |  |  |  | X
Art 3 | 3.6.d. En los ICA, se deberá reportar los avances de la actividad, junto a la eficacia y efectividad de las compensaciones adelantadas. |  |  |  | X
Art 3 | 3.6.e. Las siembras por compensación aquí establecidas son ajenas y/o diferentes a las siembras por paisajismo a lo largo del corredor vial o en sus márgenes con fines de estabilidad de la obras a las compensaciones establecidas por la Sustracción de la Reserva Forestal del Río Magdalena y a las de levantamiento de veda cuando eso se requiera o las establecidas en los programas que conforman el PMA para atender o compensar otros efectos que genera el desarrollo del proyecto. |  |  |  | X
Art 3 | 3.6.f. El material vegetal a sembrar no puede tener menos de 1 m de altura con condiciones de desarrollo y fitosanitarias adecuadas para tal fin. |  |  |  | X
Art 3 | 3.6.g. Las zonas reforestadas deben ser georeferenciadas y presentadas en planos a escala adecuada en los ICA al Ministerio. |  |  |  | X
Art 3 | 3.6.h. Para las actividades de compensación se debe iniciar su concertación con las CAR´s del área de influencia del proyecto de forma inmediata al otorgamiento de la Licencia Ambiental, y la ejecución de las mismas debe iniciarse de forma alterna con las actividades de aprovechamiento forestal; no se autoriza dejar el desarrollo de las compensaciones para su ejecución hasta finalizar las actividades constructivas. |  |  |  | X
Art 3 | 3.6.i. Los árboles y arbustos cercanos a los sitios de obra y ajenos al proyecto o no contemplados para tala dentro del permiso otorgado, deben ser aislados permanentemente durante el desarrollo de los trabajos, reportando el estado final de los mismos en la medida que culminan actividades en cada una de las zonas | X |  | Los árboles cercanos al sitio de obra y ajenos al proyecto fueron permanentemente aislados y en caso de ser necesario fueron protegidos de las labores constructivas del proyecto. De igual manera los árboles fueron aislados a traves de la cerca con alambre que delimita el derecho de la vía y de esa manera se garantizó no intervenir árboles que no estaban autorizados. Así mismo la autoridad ambiental en las visitas de seguimiento a evidenciado lo expuesto con relación al aislamiento y delimitación del derecho de vía y la protección de las coberturas vegetales aledañas. En los Anexos y Soportes ambientales de los ICAs se pueden observar los registros del Aprovechamiento Forestal. (Anexo 05). |  | X | Obligación de INVIAS en los sitios de intervención, los cuales se detallan en los documentos anexos al acuerdo de Cooperación
Art 3 | 3.6.j. Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal no podrán ser comercializados, éstos deben ser entregados a las Comunidades de la zona de influencia del proyecto, Organizaciones Sociales, los M/pios y/o las CAR´s, con destino a obras de interés social. Para tal fin, la empresa debe allegar en los ICA, información de soporte sobre el recibo del material y el uso finalmente dado por dichas comunidades. | X |  | Los productos provenientes del aprovechamiento forestal, han sido debidamente utilizados en la obra para la elaboracion de estacas, cerramientos perimetrales o cerramientos de arboles para proteger, también fueron donados a las comunidades de la Variante. En los Anexos y soportes ambientales de los ICAs se pueden observar los registros de actas de entrega de productos del Aprovechamiento Forestal. (Anexo 05). |  | X | INVIAS deberá incluir la información pertinente en su informe ICA.
Art 3 | 3.6.k. En caso de requerirse afectación de cobertura arbórea adicional a la indicada ya sea para el corredor vial, sitios de disposición de material sobrante y/o infraestructura asociada al proyecto, se debe solicitar la respectiva modificación de la Licencia Ambiental. | X |  | Para cada una de las modificaciones adelantadas para la licencia ambiental se solicito en caso de requerirse el respectivo permiso de aprovechamiento forestal adicional al otorgado. En los Anexos y soportes ambientales de los ICAs se pueden observar los registros del Aprovechamiento Forestal. (Anexo 05). | X | X | Las modificaciones que se requieran en aprovechamientos forestales a ejecutar por INVIAS, deberán ser soportadas por INVIAS (estudios y demas requisitos) para que la ANI los presente ante la ANLA. INVIAS asumirá los costos que los procesos de modificación acarreen.
Art 3 | 3.6.l. El usuario debe cancelar las respectivas tasas de aprovechamiento forestal, de acuerdo a los valores fijados por las CAR´s del área de influencia del proyecto. | X |  | Se cancelaron las tasas de aprovechamiento forestal conforme al valor fijado por CORPOCESAR, para lo cual se anexa el comprobante de pago enviado mediante radicado 3226 del 12 de Mayo de 2014. En los Anexos y soportes ambientales de los ICAs se pueden observar los comprobantes de pago de tasa del Aprovechamiento Forestal. (Anexo 05). |  | X | INVIAS pagará las tasas a través de su contratista de obra, invocando el acuerdo de cooperación para uso de las licencias ambientales.
Art 3 | 3.6.m. Adelantar ante la CDMB, el levantamiento de veda de las especies, establecidas mediante la resolución 1986 del 1 de Dic. de 1984. En tal sentido, no se podrá realizar afectación de individuo alguno de estas especies, dentro del territorio de la CDMB, hasta contar con la autorización correspondiente por parte de la CDMB en relación en el levantamiento de veda. | X |  | Se solicito el levantamiento de veda regional ante la CDMB y fue otorgado dicho permiso de levantamiento mediante la Resolución 043 del 8 de Enero de 2013. (Anexo 29). | NA | NA | En caso de existir afectaciones adicionales se debera adelantar el tramite de levantamiento de veda
Art 3 | 3.6.n. Adelantar ante la CAS el levantamiento de veda de la especie establecida mediante la Res 469 del 4 de abril de 2012. En tal sentido, no se podrá realizar la afectación de individuo alguno de estas especies, dentro del territorio de la CAS, hasta contar con la autorización correspondiente por parte de la CAS en relación con el levantamiento de veda. | X |  | Se solicito el levantamiento de veda regional ante la CAS y fue otorgado dicho permiso de levantamiento mediante la Resolución 1001 del 31 de Octubre de 2013. (Anexo 29). | NA | NA | NA
Art 3 | 3.7.a. Realizar monitoreos de calidad de aire y ruido, en el PMA y Plan de Monitoreo y Seguimiento para las plantas industriales requeridas por el proyecto, dando cumplimiento a lo establecido en las Res 610 de 2010 y Res 627 de 2008. o las normas que las modifiquen, adicionan o sustituyan. Para el monitoreo de calidad de aire se deberá considerar lo establecido en el protocolo de monitoreo y seguimiento de la calidad de aire acogido mediante la Res 650 de 2010, modificada por la Res 2154 de 2010. Presentar dentro de los ICA los resultados obtenidos y el análisis correspondiente. | x |  | Se anexó en el Informe de Cumplimiento Ambiental los resultados de los monitoreos de calidad de aire realizados en los sitios propuestos por el programa de seguimiento y monitoreo del capítulo 8 del EIA. Para el caso de la planta Nuevo Mundo, Carare y La Ilusión, no se realizaron monitoreos de calidad de aire ya que aun no se han instalado. (Anexo 25). | NA | NA | NA
Art 3 | 3.7.b. Con el fin de comparar las emisiones generadas en la fuente fija de la planta de asfalto y material particulado en las plantas concretara y trituradora con la normativa ambiental vigente, se considera necesario además de lo planteado en el PMA, que la CRDS, presente el correspondiente monitoreo de dichas emisiones, dentro de los 90 días calendario, siguientes a la entrada en operación de las respectivas plantas teniendo en cuenta lo establecido por la Res 2153 de 2010 del MAVDT, por la cual se ajusta el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica genera por fuentes fijas, | x |  | Se realizo el comparativo con los resultados de los parámetros obtenidos en el monitoreo de calidad de aire realizado en la planta la Unión, los cuales se encuentran dentro de los limites permisibles por la normatividad ambiental vigente. | NA | NA | NA
Art 3 | 3.7.c. Los monitoreos deberán ser realizados a través de laboratorios acreditados por el IDEAM, tanto para la toma de la muestra, como para el análisis de la misma. | x |  | Se trabaja con la empresa SEGIMA empresa acreditada por el IDEAM, y con el laboratorio PSL proanalisis LTDA. (Anexo 25). | NA | NA | NA
Art 3 | 3.7.e. Para el corredor vial se considera pertinente que se lleve a cabo el correspondiente seguimiento a la calidad del aire mediante los respectivos muestreos durante el tiempo de ejecución de las obras; para la localización de las estaciones de monitoreo se debe tener en cuenta el modelo de dispersión realizado con el fin de ubicar dichas estaciones en los sitios que puedan verse mayormente afectados por la dispersión de partículas generadas. | x |  | Se anexó en el Informe de Cumplimiento Ambiental los resultados de los monitoreos de calidad de aire realizados en los sitios propuestos por el programa de seguimiento y monitoreo del capítulo 8 del EIA. Para el caso de la planta Nuevo Mundo, Carare y La Ilusión, no se realizaron monitoreos de calidad de aire ya que aun no se han instalado. (Anexo 25). |  | X | Se realizaran los monitoreos en los sitios de intervencion de INVIAS.
Art 5 | Adoptar el PMA y las medidas de manejo ambiental propuestas por la CRDS, para lo cual se deberá tener en cuenta la ejecución de las actividades, características generales, áreas y localización indicadas en el estudio de impacto ambiental, el PMA del proyecto y las demás obligaciones específicas establecidas en el presente acto administrativo. | x |  | Constantemente se hace lleva un seguimiento, monitoreo y control para cumplir con todo las medidas y actividades planteadas en el PMA. |  | X
Art 6 | 6.1 La CRDS, debe ajustar y complementar los programas del PMA del proyecto. El ajuste de los programas del PMA debe ser presentado a esta Autoridad en un término de 30 días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto aditivo | x |  | Mediante Radicado ANLA N°. 4120-E1-11948 del 19 de marzo de 2013, la CRDS allego a ANLA los ajustes a las fichas del PMA y Programa de Seguimiento y Monitoreo. (Anexo 25). | NA | NA | NA
Art 7 | La CRDS, deberá ajustar los Programas de Seguimiento y Monitoreo, conforme a las consideraciones realizadas para los programas del PMA, y presentar ante esta Autoridad en un término de 30 días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo los ajustes. |  |  |  | NA | NA | NA
Art 9 | Por utilización del recurso hídrico de las fuentes determinadas para el desarrollo de las actividades propias del proyecto, la Concesionaria deberá realizar la inversión correspondiente al 1% en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1900 de 2006. Para tal efecto, se acepta transitoriamente el Plan de Inversión del 1%, no obstante, para efectos de aprobación definitiva la Concesionaria deberá ajustar dicho Plan, presentando en un término de 3 meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo |  |  | En el Programa Integral de Compensaciones Ambientales (PICAM) concertado con las Corporaciones, se integran los programas relacionados con: Inversión del 1%; Aprovechamiento forestal; Sustracción de áreas de reserva forestal y Levantamiento de Veda de Epífitas (Ver anexo 24). | X |  | Obligación a cargo de la ANI para posterior traslado a la nueva APP
Art 9 | 2. Presentar documento avalado o concertado con cada una de las CAR´s del área de influencia del proyecto, donde se ratifiquen las cuentas en las cuales se implementarán los proyectos objeto de inversión del 1%. |  |  |  | X
Art 9 | 3. Al anterior documento debe confirmar igualmente que las actividades y obras allí referidas hacen parte de la priorización de las CAR´s para el manejo de dichas cuencas. |  |  |  | X
Art 9 | 4. Se debe presentar de forma detallada para cada uno de los proyectos referidos para la Inversión del 1%, los siguiente a. Establecer claramente objetivos, metas, metodologías de implementación, actividades, cantidades de obras detallándolas a nivel de precios unitarios, costos, cronograma de ejecución detallado, actividades de mantenimiento (si aplica), e indicadores de seguimiento y monitoreo para cada etapa. En los costos asociados a la inversión del 1% no aplica rubros para la interventora. |  |  |  | X
Art 9 | 4. Se debe presentar de forma detallada para cada uno de los proyectos referidos para la Inversión del 1%, los siguiente b. Se debe acompañar la información con cartografía detallada de la ubicación de las obras o actividades que se realizarán en el marco de cada programa. |  |  |  | X
Art 9 | 5. Tener en cuenta que las actividades objeto de la inversión del 1% son totalmente ajenas a las actividades del PMA y a las medidas de compensación que se determinen por Sustracción de la Reserva Forestal, Levantamiento de veda y a las establecidas en el marco de la licencia ambiental que se otorgue al proyecto. |  |  |  | X
Art 10 | 1. Dentro de los 2 meses siguientes a la ejecutoria del presente acto aditivo la CRDS deberá presentar: a. Volumen de corte y relleno, volumen de corte a utilizar en el proyecto, volumen de disposición final en ZODMES y volumen de disposición final en el separador de la vía, para cada uno de los tramos licenciados (2, 3, 4 y 7). | x |  | Los reportes de volumen de corte y relleno, volumen de corte a utilizar en el proyecto, volumen de disposición final en ZODMES y volumen de disposición final en el separador de la vía, fueron allegados a la ANLA en los Informes de Cumplimiento Ambiental. (Anexo 05). | NA | NA | NA
Art 10 | 1. b. Previo a iniciar las actividades que demanden uso de explosivos, deberá remitir a esta Autoridad, los permiso y certificados expedidos por la autoridad competente (Dpto. de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos - DCCA) para la manipulación, transporte de explosivos y ejecución de voladuras, a ser usados en las áreas objeto de explotación y autorizadas por la ANLA. | x |  | Para esta licencia ambiental no se autorizo uso de explosivos. | NA | NA | NA
Art 10 | 1. c. Previo a la intervención de las redes o infraestructura de servicios a intervenir, deberá remitir copia de los documentos que evidencien la gestión adelantada con las empresas de servicios públicos o con las empresas encargadas de ellas, allegando los acuerdos para su manejo, con el propósito de continuar con la prestación del servicio correspondiente. De la misma manera, se solicita copia de las actas y/o documentos que evidencien los acuerdos logrados con los propietarios de los predios donde se ubican los canales que requieren ser reubicados de acuerdo con lo establecido en el anexo 2 (Diseño Hidráulico) del estudio y/o numeral 2.3.1.9. de este concepto técnico. | x |  | El área de interferencias de la Concesionaria realizó visita a campo con las operadoras para revisar las interferencias ubicadas dentro del derecho de vía autorizado para intervenir, posteriormente se realizó una propuesta de fecha de traslado a las operadoras para dar inicio con los traslado de interferencia, y por último se realizaron los traslados para dar inicio a la construcción de la calzada. (Anexo 25). |  | X | INVIAS deberá realizar las gestiones que correspondan a las obras de los alcances definidos en sus contratos de obra.
Art 10 | 2. Deberá tener en cuenta el efecto embudo que se puede causar en las estructuras de drenaje cuando el flujo pase de una obra de mayor dimensión a otra de menor dimensión ubicada ésta en la calzada existente, lo que puede generar riesgo en la estabilidad de los terraplenes de la vía nueva con consecuencias ambientales negativas, con el fin de realizar el reemplazo de la obra de la calzada existente, previo al permiso ambiental que se requiera ante la correspondiente CAR. | x |  | El área de Ingeniería diseña de acuerdo al tipo de estructura presente en la calzada existente, de ser necesario aumentar la sección de la estructura existente, la CRDS realizara la gestión ante la CAR para obtener el respectivo permiso. |  | X | INVIAS deberá realizar las gestiones que correspondan a las obras de los alcances definidos en sus contratos de obra.
Art 10 | 3. La Licencia Ambiental no autoriza la intervención de redes de servicios públicos que se encuentren fuera de los tramos del proyecto y sus obras conexas. | x |  | No se han intervenido redes de servicios públicos que s encuentren fuera del derecho de vía licenciado. | NA | NA | NA
Art 10 | 4. Como gran generador de residuos peligrosos, deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el art. 10 del Decreto 4741 de 2005 del MAVDT. | x |  | Se está trabajando con la empresa especializada ALBEDO, la cual se encarga del transporte de residuos y se disposición finalmente con las empresas Orco, Fiberglass, aseo Urbano, Geoambiental, combustibles Juanchito y Crudesan. Así mismo, se anexan las actas de disposición final en los Informes de Cumplimiento Ambiental allegados a la ANLA. (Anexo 05). |  | X
Art 10 | 5. Deberá inscribirse en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos ante la autoridad ambiental regional competente según la jurisdicción del proyecto vial. | x |  | Actualmente el proyecto se encuentra inscrito como gran generador de residuo solido ante la autoridad ambiental competente; a su vez se realiza el reporte cada año en la plataforma del IDEAM. |  | X | Se debe requerir el registro al contratista.
Art 10 | 6. Los residuos peligrosos que se generen deberán ser gestionados con empresas debidamente autorizadas mediante la respectiva licencia ambiental y que por ende cuenten con la capacidad técnica para tratar y/o disponer los residuos generados, es de señalar que las baterías de plomo - ácido están sujetas a Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo. | x |  | Se está trabajando con la empresa especializada ALBEDO, la cual se encarga del transporte de residuos y se disposición finalmente con las empresas Orco, Fiberglass, aseo Urbano, Geoambiental, combustibles Juanchito y crudesan. Así mismo, se anexan las actas de disposición final en los Informes de Cumplimiento Ambiental allegados a la ANLA. (Anexo 05). |  | X
Art 10 | 7. Presentar a esta Autoridad de forma semestral, un ICA, aplicando los Formatos de los Informes de Cumplimiento Ambiental - Anexo AP-2 del "Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos" - MMA - SECAB, 2002, en medios físico y magnético. Las actividades que requieren mayor tiempo de desarrollo, tal como la restauración de la cobertura vegetal en el derecho de vía, y medidas de compensación a los diferentes medios del entorno, por ejemplo la compensación forestal, serán objeto de reportes semestrales, hasta si cumplimiento final, siguiendo igualmente los lineamientos para los ICA; ellos, hasta que esta Autoridad determine que se ha dado cumplimiento con las obligaciones de la presente Licencia y las que surjan como consecuencia del seguimiento ambiental. | x |  | Durante la ejecución del proyecto la CRDS ha presentado a la ANLA ocho (8) Informes de Cumplimiento Ambiental, donde se describen los indicadores y metas de cada una de las medidas de manejo ambiental implementadas, así como los soporte generados en cada una de las actividades autorizadas. Se presentan las fichas para el 4to ICA de la Res. 0997, como cumplimiento de la obligación. Estas actividades de compensación se enmarcan dentro del Programa Integral de Compensaciones Ambientales (PICAM) (Anexos 25). | X | X | INVIAS será responsable de elaborar, revisar y enviar a la ANI el informe ICA una vez se inicien sus obras. El informe deberá cumplir con la estructura descrita por la ANLA, asi como la entrega de anexos necesarios, anexos que incluyen la GDB.
Art 10 | 8. Incluir en los ICA, el seguimiento estricto a los indicadores cuantitativos y cualitativos de gestión y cumplimiento de cada una de los programas del PMA (Programas de Manejo Ambiental, Programa de Seguimiento y Monitoreo, Plan de Contingencia, Plan de Abandono y restauración, Plan de inversión 1% etc.), con los respectivos ajustes requeridos por esta Autoridad, que permitan evaluar la magnitud de las alteraciones que se producen como consecuencia del proyecto, facilitar el monitoreo de la evolución de los impactos ambientales y analizar la eficacia y eficiencia de las medidas contempladas. |  |  |  | X | X
Art 10 | 9. Instalar baños portátiles (1 por cada 15 personas), para el manejo de aguas residuales domésticas en cada frente de obra activo del proyecto vial y en sus zonas de infraestructura asociada y/o conexa. Para tal efecto, se deberán presentar anexos a los ICA, los soportes de suministro de dichas unidades sanitarias y sus registros de mantenimiento, incluyendo el permiso para efectuar esta actividad por parte de la empresa que los provee | x |  | Para el manejo de los residuos líquidos se instalaron baños portátiles los cuales fueron suministrados por la empresa BAMOCOL que realizo mantenimiento de 3 veces por semana, y luego realizo el vertimiento en la PTAR de la empresa de servicios públicos de Aguachica. (Anexo 13). |  | X
Art 10 | 10. Garantizar para la intervención de accesos y vías existentes, el paso por los mismo y en aso de afectación, éstos deben ser restituidos en iguales o mejores condiciones a las iníciales; de la gestión se deberán levantar actas con un representante de la comunidad, acompañadas con el respectivo registro fotográfico y fílmico y se informará oportuna y suficientemente a la población. | x |  | De acuerdo al cumplimiento del Contrato de Concesión se garantizan los accesos y vías existentes. |  | X
Art 10 | 11. El manejo de los residuos sólidos generados durante el desarrollo del proyecto en responsabilidad de la Concesionaria, y en tal sentido, en los ICA, deberá informar a esta Autoridad sobre el volumen de residuos domésticos y peligrosos generados mensualmente, discriminando tipo de residuo, manejo de los mismos y sitio de disposición final; presentando copia de las autorizaciones ambientales respectivas de las empresas encargadas de la gestión de los mismos, incluyendo actas de entrega que indiquen: empresa, fecha de entrega, sitio de entrega, tipo de residuo y cantidad. | x |  | Los residuos sólidos domésticos se manejaron a través de puntos ecológicos compuestos por contenedores de color verde y azul, diariamente se realizo la recolectados y finalmente se dispuso en el Relleno Sanitario Las Bateas del Municipio de Aguachica y La Doradita del Municipio de la Dorada Caldas. Para el caso de los residuos peligrosos se manejaron a través de la empresa ASEO URBANO, Orco, Fiberglass, Geoambiental encargada de la disposición final. (Ver Anexo 13) |  | X
Art 10 | 12. Dar prioridad al personal del área de influencia del proyecto para efectos de contratación. | x |  | Se contratan integrantes del área de influencia directa del proyecto. |  | X
Art 10 | 13. No podrá adelantar obras dentro de la franja que se refiere el literal d. del art 86 del Decreto 2811 de 1974, ni en las zonas de retiros que sobre fuentes superficiales tenga establecida la entidad territorial en cuya jurisdicción se va a desarrollar el proyecto. Sin embargo, para los cruces de agua identificados en el EIA, presentado por el titular de esta Licencia ante esta Autoridad, si se podrá intervenir esta franja, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el PMA. | x |  | En ningún momento se intervinieron áreas ajenas a las autorizadas en la Resolución 0652 del 10 de Agosto de 2012, solo se trabajó dentro del derecho de vía autorizado por la autoridad ambiental, implementando las medidas de manejo ambiental aprobadas en las fichas ambientales incluidas en el PMA. Las áreas aprobadas e intervenidas durante la construcción de la calzada fueron recuperadas morfológica y paisajísticamente de acuerdo al avance de la obra. |  | X
Art 10 | 14. Informar a esta Autoridad y a CORPOCESAR, CORPOBOYACÁ, CAS, CDMB, CORPONOR Y CORPOANTIOQUIA, con 15 días de anticipación, sobre el inicio del proyecto, y presentar el cronograma ajustado del total del proyecto, resaltando la ejecución de las actividades o medidas descritas en los PMA, seguimiento y monitoreo, contingencia abandono y restauración final, ajustado a los requerimientos del acto aditivo que acoja el presente concepto técnico y de acuerdo con los indicadores de cada uno de los programas del mismo. | x |  | Mediante Radicado ANLA N°. 4120-E1-58126 del 3 de diciembre de 2012, la CRDS informo a la ANLA sobre el inicio de las actividades aprobadas los tramos 2, 3, 4 y 7. (Anexo 25). |  | X
Art 10 | 15. Realizar las actividades de información y socialización de las obras a realizar, así como del Plan de Manejo aprobado por esta Autoridad, con las comunidades y las autoridades del área de influencia del proyecto y presentar los soportes en el primer ICA. | x |  | Se realiza la socialización a la comunidad del área de influencia directa e indirecta del proyecto donde se da a conocer el inicio de obra y las medidas de manejo ambiental propuestas en el EIA. |  | X
Art 10 | 16. Dar cumplimiento al plan de manejo arqueológico aprobado por el ICANH. | x |  | Se cumplen las actividades de rescate, monitoreo y socializaciones autorizadas por el ICANH a través de sus licencias N° 4251 y N° 4252. Se adjuntan documentos. Todas las fuentes de materiales y plantas industriales intervenidas están cobijadas en los planes de manejo arqueológico emitido por el ICANH. Se adjuntan documentos. (Anexo 25). |  | X | Pendiente que el ICANH defina el alcance de las actividades del plan de manejo
Art 10 | 17. Solo podrá iniciar obras en aquellas fuentes de materiales y plantas industriales que tengan el plan de manejo arqueológico aprobado por ICANH. |  |  |  | NA | NA | NA
Art 10 | 18. Informar por escrito a los contratistas y en general a todo el personal involucrado en el proyecto, sobre las obligaciones, medios de control y prohibiciones establecidas por esta Autoridad en el Acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, así como aquellas definidas en el EIA y PMA presentados por la empresa y exigirles el estricto cumplimiento de las mismas, de lo cual se deberá allegar a esa dependencia al soporte correspondiente. | x |  | Continuamente se capacito en temas ambientales a los integrantes y contratistas que participaron en la la construcción de la calzada, donde se dieron a conocer las medidas de manejo ambiental aprobadas en cada ficha del Plan de Manejo Ambiental y Programa de Seguimiento y monitoreo, de tal manera que fueran implementadas antes y durante de cada proceso constructivo, los soportes de estas capacitaciones fueron incluidos en los Informes de Cumplimiento ambiental. (Anexo 05) |  | X
Art 10 | 19. La ANLA, supervisará la ejecución de las obras y podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, el EIA y en los PMA, seguimiento y monitoreo, contingencia y abandono y restauración final. Cualquier incumplimiento de los mismos dará lugar a la aplicación de sanciones legales vigentes. | x |  | La CRDS siempre esta con la mejor disposición de atender al grupo de profesionales asignados por ANLA para la ejecución de las visitas de control y seguimiento a los Tramos 2, 3, 4 y 7. |  | X
Art 10 | 20. La Licencia ambiental ampara únicamente las obras y actividades, en el marco de sus competencias, descritas en el EIA, el PMA y el presente acto administrativo. Cualquier modificación en las condiciones, deberá ser informada previa e inmediatamente a la ANLA para su evaluación y aprobación. | x |  | La CRDS da estricto cumplimiento a lo descrito en el EIA y PMA, en ningún momento se han intervenido áreas distintas a las autorizadas; es así que durante la ejecución del proyecto se han tramitado y obtenido veinte (20) modificaciones de la licencia. | X | X | Cualquier modificación con objeto de las obras a desarrollar por INVIAS, será dicho instituto quien deberá suministrar la información necesaria para realizar el tramite de modificación de LA e incurrirá en los costos que esto conlleva.. Tramite que será adelantado por la ANI
Art 10 | 21. Solicitar y obtener la modificación de la licencia ambiental cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable o se den condiciones distintas a las contempladas en los estudios mencionados y en este acto aditivo. | x |  | Solo se ha solicitado modificación de licencia, donde se han obtenido las resoluciones 1186, 0192 y 0290. | X | X
Art 10 | 22. La CRDS, será responsable de cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por ella o por los contratistas a su cargo, y deberá realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados. | x |  | Hasta el momento no se ha causado deterioro y/o daño ambiental en las áreas autorizadas, razón por la cual se trabaja duro mediante capacitaciones e inspecciones ambientales con el objetivo de verificar y asegurar el cumplimiento de las medidas aprobadas en el PMA, y obligaciones impuestas en los actos administrativos. |  | X | En caso de algun requerimiento o daño causado previamente por el concesionario no sera responsabilidad por parte del INVIAS.
Art. 10 | 25. Además deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: -Incluir en la inversión del 1% un programa de conservación de la biodiversidad, mediante el apoyo a procesos de declaratoria de áreas protegidas de carácter regional y local, con influencia en las fuentes hídricas en las cuales se autoriza captación de aguas. -Establecer las estrategias, mecanismos, procedimientos y acciones físicas necesarias para permitir que los individuos de fauna silvestre existentes en los relictos de bosques que sirven de corredores biológicos y hábitat a la fauna terrestre y acuática / asociada, no se vean afectados en el momento de ocasionar la fragmentación de los mismos por la realización del aprovechamiento forestal y por la ejecución misma del proyecto. -Para el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal, incluir medidas tales como la tumba escalonada de árboles tendiente a permitir el desplazamiento y/o ahuyentamiento de individuos, y evitar cualquier tipo de quema de los residuos vegetales. -Precisar la ubicación de los Centros de Atención a la Comunidad, los cuales deben ser ubicados a lo largo de los corredores y sitios de intervención del proyecto. -La Concesionaria deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Decretos 1323 y 1324 de 2007 — expedidos por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cuanto a alimentar el Sistema de Información del Recurso Hídrico — SIRH -Como en la evaluación se registraron 32 especies de árboles y una especie de palma, en categorías de amenaza y/o bajo vedas establecidas por las Corporaciones Autónomas Regionales en su función de autoridad ambiental regional a lo largo del corredor que se licencia, tramitar el respectivo levantamiento de veda para poder ejecutar cualquier actividad del proyecto en esas áreas. | X |  | La CRDS realizó las actividades de acuerdo con lo autorizado en la licencia ambiental. | X | X | INVIAS dara cumplimiento a las obligaciones que apliquen a los sectores intervenidos
Art 11 | Parágrafo Los subtramos del proyecto que se excluyen del presente pronunciamiento de viabilidad ambiental. La CRDS deberá presentar para evaluación y aprobación a esta Autoridad, la información relacionada con el desarrollo de los subtramos mencionados, así como de las medidas de manejo asociadas a los mismos. Para los subtramos que atraviesan áreas de los Distritos de Manejo Integrado DMI Serranía de Mariguíes y Humedal San Silvestre, allegando para este efecto el concepto técnico de las CAS sobre la compatibilidad del paso del proyecto por los mencionados DRMI, o los pronunciamientos correspondientes de rezonificación y/o sustracción según se estime para cada área dentro de las competencias de dicha autoridad ambiental regional. |  |  | No se ha dado inicio a la intervención en las áreas mencionadas en el artículo décimo primero, una vez se entre a intervenir estas áreas se tomaran las medidas para dar cumplimiento a este artículo. | NA | NA | NA
Art 13 | Informes de Cumplimiento Ambiental ICA. La CRDS, debe presentar a esta Autoridad de forma semestral, un informe de cumplimiento ambiental ICA, aplicando los formatos de los informes de cumplimiento ambiental - ANEXO AP-2 del "Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos" - MMA - SECAB, 2002 o los que los modifiquen o adicionen, en medios físico y magnético. | x |  | Durante la ejecución del proyecto la CRDS ha presentado a la ANLA ocho (8) Informes de Cumplimiento Ambiental, donde se describen los indicadores y metas de cada una de las medidas de manejo ambiental implementadas, así como los soporte generados en cada una de las actividades autorizadas. (Anexos 5). | X | X
Art 13 | Parágrafo 1: La CRDS, debe presentar dentro del primer ICA, el cronograma ajustado del total del proyecto, resaltando la ejecución de las actividades o medidas descritas en el PMA y el ajuste requerido por esta Autoridad, de acuerdo a los indicadores propuestos. | x |  | Con Radicado ANLA N°. 4120-E1-24101 del 7 de junio de 2013, la CRDS allego a la ANLA el Primer Informe de Cumplimiento Ambiental, donde se incluyo el cronograma con las actividades descritas en el PMA. | NA | NA | NA
Art 13 | Parágrafo 2: Los ICA, deben presentarse así: 1) Durante la fase de construcción del proyecto, el Concesionario entregará a la ANLA un informe en medio físico y magnético cada 6 meses. El plazo establecido para la entrega de esta información comenzará a contarse dentro de los 5 días siguientes al a fecha de suscripción del Acta de inicio del proyecto. | x |  | Durante la ejecución del proyecto la CRDS ha presentado a la ANLA ocho (8) Informes de Cumplimiento Ambiental, donde se describen los indicadores y metas de cada una de las medidas de manejo ambiental implementadas, así como los soporte generados en cada una de las actividades autorizadas. (Anexos 5). | X | X
Art 13 | Parágrafo 2: 2) Durante la operación del proyecto, el concesionario entregará a la ANLA un informe en medio físico y magnético cada año. El plazo establecido para la entrega de esta información comenzará a contarse dentro de los 5 días siguientes a la fecha de inicio de las operaciones. | x |  | Durante la ejecución del proyecto la CRDS ha presentado a la ANLA ocho (8) Informes de Cumplimiento Ambiental, donde se describen los indicadores y metas de cada una de las medidas de manejo ambiental implementadas, así como los soporte generados en cada una de las actividades autorizadas. (Anexos 5). | NA | NA | NA
Art 13 | Parágrafo3: En los ICA se debe incluir el seguimiento estricto a los indicadores cuantitativos y cualitativos de gestión y cumplimiento de cada uno de los programas del PMA, que permitan evaluar la magnitud de las alteraciones que se producen como consecuencia del proyecto, para facilitar el monitoreo de la evolución de los impactos ambientales y analizar la eficacia de las medidas contempladas en el Plan de Manejo. Para estos indicadores, debe definirse la heroicidad, duración, tipos de análisis y formas de evaluación y reporte. Así mismo, dentro de cada uno de los informes, se deberá reportar el avance de las actividades del PMA realizando el análisis, conclusiones y recomendaciones inherentes a los resultados del seguimiento y del reporte de cada indicador. | x |  | En el siguiente informe se plasman cada uno de los indicadores establecidos en el PMA con sus respectivos valores correspondiente al avance de la obra a la fecha de entrega de este informe. | X | X
Art 15 | La CRDS tiene la obligación de informar con 15 días de anticipación a esta Entidad y a las CAR´s, la fecha de la iniciación de las actividades del Proyecto autorizado con la presente Licencia Ambiental, y entregar a estas Autoridades, el Acta de Inicio de Obra debidamente suscrita por las partes intervinientes y el cronograma del desarrollo del proyecto, resaltando la ejecución de las actividades o medidas descritas en los PMA, Seguimiento y Monitoreo, Contingencia y abandono y Restauración final, y ajustado a los requerimientos del presente acto administrativo, y de acuerdo con los indicadores de cada uno de los programas del mismo. | x |  | Mediante Radicado ANLA N°. 4120-E1-58126 del 3 de diciembre de 2012, la CRDS informo a la ANLA sobre el inicio de las actividades aprobadas los tramos 2, 3, 4 y 7. (Anexo 25). |  | X
Art 16 | La CRDS, debe cancelar las respectivas tasas retributivas, compensatorias, y por uso del agua, a que haya lugar, a CORPOBOYACÁ, CORPOCESAR, CAS, CDMB Y CORPONOR. | x |  | No se realizo pago de tasas retributivas ya que no se realizaron vertimientos en las plantas industriales, para el manejo de los residuos líquidos domésticos se instalaron baños portátiles suministrados por la empresa BAMOCOL, que realizo el vertimiento de estos residuos en la PTAR a cargo de la empresa de servicios públicos del Municipio de Aguachica. Se cancelaron las tasas de aprovechamiento forestal conforme al valor fijado por CORPOCESAR, para lo cual se anexa el comprobante de pago enviado mediante radicado 3226 del 12 de Mayo de 2014. Con radicado CORPOCESAR N° 3323 de 2014, 3661 de 2014 y 2817 de 2016, la CRDS allego a la Corporación los volúmenes de agua utilizada durante la construcción de los Tramos 2, 3, 4 y 7. (Anexo 25). |  | X
Art 18 | La CRDS deberá dar cumplimiento al Decreto 2570 del 1 de agosto de 2006, por el cual se adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se dictan otras disposiciones, en lo relacionado con el análisis adelantados por laboratorios para los recursos de agua, suelo y aire. | x |  | La empresa CRDS realizo los muestreos ambientales con la empresa SEGIMA SAS, acreditada ante el IDEAM por medio de la resolución 0435 de 9 abril de 2015 y su extensión 0311 de marzo de 2016, que dice que se puede producir información cuantitativa, física, química y biológica para estudios o análisis ambientales, acredita para realizar los muestreos y algunas variables IN SITU; adicionalmente las muestras recolectadas en campo son enviadas a diferentes laboratorios acreditados para las variables de seguimiento con el fin de que la totalidad de los parámetros analizados sean desarrollados por medios de la acreditación NTC-ISO/IEC 17025. (Ver Anexo 25). |  | X
Art 21 | La CRDS, beneficiaria de la presente Licencia ambiental es responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por él o por los contratistas a su cargo, y deberá realizar las actividades necesarias para corregir, mitigar o compensar los efectos causados. | x |  | Durante la construcción de los tramos 2, 3, 4 y 7 no se ocasionaron deterioros y/o daños ambientales causado por la empresa o por los contratistas a cargo de La CRDS. |  | X
Art 22 | La CRDS, previo inicio de las obras que afecten la infraestructura de servicios, deberá comunicar a las empresas de servicios públicos o a la empresa encargada de la administración de la red correspondiente, sobre la necesidad del traslado de redes que se encuentran en el corredor previsto para el desarrollo del proyecto vial y deberá remitir a esta Autoridad copia de los documentos que evidencien la gestión adelantada y los acuerdos para el manejo de la infraestructura a intervenir, con el propósito de continuar con la prestación del servicio hacia las comunidades que se benefician del mismo. Adicionalmente, previo al inicio de los trabajos en dichas zonas, se debe efectuar la socialización del Plan de contingencia específico, a los trabajadores encargados de efectuar dichos trabajos. | x |  | El área de interferencias de la Concesionaria realizó visita a campo con las operadoras para revisar las interferencias ubicadas dentro del derecho de vía autorizado para intervenir, posteriormente se realizó una propuesta de fecha de traslado a las operadoras para dar inicio con los traslado de interferencia, y por último se realizaron los traslados para dar inicio a la construcción de la calzada. (Anexo 25). |  | X
Art 23 | La CRDS, beneficiaria de la licencia ambiental, debe suministrar por escrito a los contratistas y en general a todo el personal involucrado en el proyecto, la información sobre las obligaciones, medios de control y prohibiciones establecidas por la ANLA, en esta Res, así como aquellas definidas en el EIA, en el PMA, en la normatividad vigente y exigir el estricto cumplimiento. | x |  | Continuamente se capacito en temas ambientales a los integrantes y contratistas que participaron en la la construcción de la calzada, donde se dieron a conocer las medidas de manejo ambiental aprobadas en cada ficha del Plan de Manejo Ambiental y Programa de Seguimiento y monitoreo, de tal manera que fueran implementadas antes y durante de cada proceso constructivo, los soportes de estas capacitaciones fueron incluidos en los Informes de Cumplimiento ambiental. (Anexo 05) |  | X
Art 29 | Con el propósito de prevenir incendios forestales, la CRDS, deberá abstenerse de realizar quemas, así como talar y acoplar material vegetal, la excepción de lo aquí autorizado. | x |  | Se anexa en el ICA el radicado de la información presentada a CORPOCESAR para que esta entidad realice la liquidación para el pago de tasa por uso de agua. |  | X
Art 30 | La CRDS, deberá informar a las autoridades municipales de la región sobre el proyecto y sus alcances, con miras a obtener los permisos locales necesarios para la ejecución de las obras proyectadas. El plazo establecido para la entrega de esta información a las autoridades municipales, comenzará a contarse dentro de los 5 días siguientes a la fecha de suscripción del acta de inicio del proyecto. | x |  | Mediante Radicado ANLA 4120-E1-26569 del 25 de junio de 2013, la CRDS remitió a la ANLA los soportes de la entrega de las copias de la Resolución a las entidades municipales correspondientes.(Anexo 25). |  | X
Art 31 | Terminados los diferentes trabajos de campo relacionados con el proyecto, la CRDS deberá retirar y/o disponer todas las evidencias de los elementos y materiales sobrantes de manera que no se altere el paisaje o se contribuya al deterioro ambiental. | x |  | Una vez culminadas algunas actividades, el área de producción realizo la conformación morfológica del separador central y franjas ambientales intervenidas. Así mismo, realizo la limpieza de cualquier tipo de residuos (asfalto, concreto, metal etc) generado por la obra. Actualmente estar áreas están revegetalizadas garantizando la armonía paisajistica. | X | X
Art 32 | La CRDS, deberá tener en cuenta lo establecido en el Decreto 70 del 1 de agosto de 2006 y las Res. 0292 de 2006 y 0062 de 2007, expedidas por el IDEAM, en lo relacionado con los requisitos y criterios para el análisis de muestras de recursos agua, suelo, aire y residuos peligrosos. | x |  | La empresa CRDS realizo los muestreos ambientales con la empresa SEGIMA SAS, acreditada ante el IDEAM por medio de la resolución 0435 de 9 abril de 2015 y su extensión 0311 de marzo de 2016, que dice que se puede producir información cuantitativa, física, química y biológica para estudios o análisis ambientales, acredita para realizar los muestreos y algunas variables IN SITU; adicionalmente las muestras recolectadas en campo son enviadas a diferentes laboratorios acreditados para las variables de seguimiento con el fin de que la totalidad de los parámetros analizados sean desarrollados por medios de la acreditación NTC-ISO/IEC 17025. (Ver Anexo 25). |  | X
Art 33 | La CRDS deberá dar cumplimiento a los establecido en la Res 260 de 28 de dic. de 2011 proferida por la ANLA, relacionada con las tarifas de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento, o a la resolución que la modifique o sustituya. | x |  | Mediante Radicado ANLA 2015043160-1-000 del 18 de agosto de 2015, la CRDS allego a la ANLA el soporte que indica el pago realizado por concepto seguimiento por un valor de $69.784.900. (Ver Anexo 25). | X | X
Art 35 | La CRDS deberá hacer uso de fibras naturales, en caso de ejecutar alguna de las siguientes actividades, en cumplimiento de lo establecido por la Res 1083 del 4 de Oct de 1996. | x |  | Conforme con lo estipulado en el Articulo Trigésimo Quinto y sus parágrafos de la Resolución No. 731 de 2012, en relación al uso de fibras naturales, de acuerdo con lo establecido por la Resolución 1083 del 4 de Octubre de 1996 "Por la cual se ordena el uso de fibras naturales en obras, proyectos o actividades objeto de licencia ambiental", el proyecto conforme a su viabilidad técnica ha implementado el uso de fibras naturales como mulch (fibra larga de madera) en los procesos de hidrosiembra que se han adelantado en: - Obras de revegetalización y/o empradización para la protección de taludes. - Estabilización, protección y recuperación del suelo contra la erosión. - Reconformación y/o recuperación del derecho de vía en proyectos lineales. |  | X
Art 35 | Parágrafo 1: La CRDS, deberá remitir en el informe final, en escrito separado, el seguimiento al cumplimiento de esta obligación. LA información que deberá contener como mínimo en el informe de la localización de la actividad, obra o proyecto en la que se hizo uso de fibras, el Dpto, la autoridad regional de esa jurisdicción, el nombre de la fibra natural, los objetivos y ventajas de su utilización, la actividad en la que fue usada y la cantidad utilizada en Kg por año. Presentar registros fotográficos. |  |  |  | X
Art 37 | La CRDS, una vez ejecutoriada la presente Resolución, deberá remitir copia de la misma a las alcaldías de los municipios y a la procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios, y así mismo disponer una copia para consulta de los interesados en la personería municipal de estos. | x |  | Mediante Radicado ANLA 4120-E1-26569 del 25 de junio de 2013, la CRDS remitió a la ANLA los soportes de la entrega de las copias de la Resolución a las entidades municipales correspondientes.(Anexo 25). | NA | NA | NA