## Resolución 1289
RESOLUCION No. 1289 - CIRCUNVALAR AGUACHICA.
REQUERIMIENTOS | 3. CUMPLIMIENTO |  | 5. JUSTIFICACION U OBSERVCIONES | OBLIGACIÓN |  | OBSERVACIONES
| SI | NO |  | ANI | INVIAS
Articulo tercero 1. La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S., tendrá únicamente un (1) punto de captación dentro de la franja solicitada. | x |  | Se realizo captación de agua sobre la quebrada Torcoroma autorizada en la Resolución 0861 de 2011 |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
2. Se debe realizar medición del caudal real, cada dos meses, implementando la metodología definida por el IDEAM para el calculo del caudal, e incluir dicha medida en el programa de seguimiento y monitoreo. De acuerdo con lo anterior, la CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S., deberá presentar la siguiente documentación en los informes de Cumplimiento Ambiental - ICA's: a. Reporte de la fuente hídrica concesionada de registros de caudal (caudales reales registrados en la fuente hídrica). b. Resultados de análisis y monitoreos de calidad de las aguas (comparar con los limites permisibles establecidos en la normatividad ambiental vigente). | x |  | Se realizó aforo de caudal durante los meses de Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre de 2016 a la fuente hídrica Torcoroma a través de la empresa SEGIMA (Anexo 2-3) |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
3. Cancelar las respectivas tasas por el uso del agua captada en la quebrada Norean de acuerdo con los valores fijados por la Corporación Autónoma Regional de la jurisdicción (Articulo 43 de la Ley 99 de 1993). | x |  | En el segundo trimestre de 2017 se enviaron los reportes de captación del segundo semestre del 2016 y se solicitó la respectiva liquidación a Corpocesar. |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo. INVIAS pagará las tasas a través de su contratista de obra, invocando el acuerdo de cooperación para uso de las licencias ambientales.
4. Solo se podrá hacer uso de la captación de manera exclusive para el proyecto de construcción de la Circunvalar de Aguachica. | x |  | Se realizo captación de agua sobre la quebrada Torcoroma autorizada en la Resolución 0861 de 2011 (anexo 5) |  | X
5. Respecto a la calibración de equipos de medición de caudal, anexar los soportes o certificación de la calibración de estos. | x |  | El micromolinete utilizado en los aforos de caudales realizados en la quebrada Torcoroma, fue calibrado el 25 de noviembre de 2015 por la Universidad Nacional de Colombia. (anexo 2) |  | X
6. Se deberá contar con el respectivo confinamiento que evite afectar el suelo o la quebrada ante posibles derrames, la cual debe protegerse ante las crecientes ordinarias de la misma. | x |  | Los carrotanques utilizados para la captación de agua en la quebrada Torcoroma realizan el abastecimiento a través de una motobomba adherida al carrotanque. |  | X
7. Deberá presentar e implementar un programa de uso eficiente y ahorro de agua de conformidad con la ley 373 del 6 de jun10 de 1997, implementando medidas de uso eficiente y ahorro de agua, tales como: Campanas culturales de ahorro, ubicación de registros y flotadores en los tanques de almacenamiento, mantenimiento, revisión y control de fugas en las tuberías de conducción y distribución, recolección de aguas Lluvias para su posterior utilización, así como todas aquellas medidas que permitan establecer un ahorro efectivo del recurso. En el mismo sentido, el programa de ahorro y uso eficiente de agua, deberá contar con metas de ahorro en el tiempo (durante toda la vida útil del proyecto) e indicadores de seguimiento y cumplimiento del mismo. Dicho programa deberá ser remitido a esta Autoridad en un tiempo no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. | x |  | Se presentó el programa a la ANLA a través del oficio con radicado número 2015066476-1-000. (anexo 6) |  | X | INVIAS dará continuidad de las medidas de manejo presentadas a la ANLA por parte de la Concesionaria. Aplicables a los tramos a intervenir por INVIAS.
8. Mantener una supervisión permanente del punto de captación y en caso de observarse agotamiento del recurso o una reducción significativa del mismo, se tendrá que suspender la captación. | x |  | Se realizan los monitoreos exigidos en la presente resolución, mediante los cuales permitieron determinar que el caudal captado no se encontró en ningún momento por debajo del caudal mínimo reportado. |  | X
9. En caso de requerirse de concesiones adicionales a la ya autorizada (o del uso de agua en condiciones diferentes a las autorizadas), la Concesionaria deberá solicitar la respectiva modificación de la Licencia Ambiental de acuerdo a la normatividad vigente. | x |  | No se solicitaron ni emplearon concesiones adicionales a las autorizadas | X | X | Cualquier modificación con objeto de las obras a desarrollar por INVIAS, será dicho instituto quien suministrará la información necesaria para realizar el tramite de modificación de LA e incurrirá en los costos que esto conlleva. Tramite que será adelantado por la ANI
B 1. Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal no podrán ser comercializados, y solo podrán ser utilizados en las actividades propias del proyecto, o ser entregados a las comunidades de la zona de influencia del proyecto, a organizaciones sociales y/o a Corpocesar, con destino a obras de interés social. Para tal fin, la Concesionaria debe allegar en los informes de Cumplimiento Ambiental, información de soporte sobre el recibo del material y el uso finalmente dado por dichas comunidades. | x |  | Posterior a la tala de árboles se realizó el corte y/o triturado de la madera para aprovechamiento en labores de la obra o entrega a la comunidad. Así mismo el material vegetal se trituró con la Chipper y se depositó en la franja ambiental para procesos de adecuación morfológica y paisajística. (anexo 7) |  | X | la ANI deberá entregar información detallada del inventario forestal con el fin de determinarla vegetación a aprovechar parte de los contratistas del INVIAS.
2. Los árboles y arbustos cercanos a las sitios de obra y ajenos al proyecto o no contemplados para tala dentro del permiso otorgado, deben ser aislados durante el desarrollo de los trabajos, reportando el estado final de los mismos en la medida que culminen las actividades del proyecto en cada una de las zonas. | x |  | previo a las labores de aprovechamiento forestal se realizaba una inspección con la cuadrilla para verificar las zonas que se iban a intervenir con el fin de delimitar la vegetación objeto de protección utilizando barreras de protección y cintas de señalización. |  | X | la ANI deberá entregar información detallada del inventario forestal con el fin de determinarla vegetación a aprovechar parte de los contratistas del INVIAS.
3. La Concesionaria deberá buscar minimizar la afectación de la cobertura arbórea, limitando el aprovechamiento forestal a lo estrictamente necesario. | x |  | se realizó el aprovechamiento de los individuos estrictamente necesarios para la construcción de la vía correspondientes a los autorizados en la Licencia Ambiental del proyecto. |  | X | la ANI deberá entregar información detallada del inventario forestal con el fin de determinarla vegetación a aprovechar parte de los contratistas del INVIAS.
4. En caso de requerirse afectación de cobertura arbórea adicional a la indicada, ya sea para el corredor vial, sitios de disposición de material sobrante y/o infraestructura asociada al proyecto (fuentes de materiales, plantas, campamentos), Ia Concesionaria deberá solicitar la respectiva modificación de la licencia ambiental. | x |  | No se requirieron afectación adicionales. | X | X | Cualquier modificación con objeto de las obras a desarrollar por INVIAS, será dicho instituto quien suministrará la información necesaria para realizar el tramite de modificación de LA e incurrirá en los costos que esto conlleva.. Tramite que será adelantado por la ANI
5. La Concesionaria deberá cancelar las respectivas tasas por aprovechamiento forestal, de acuerdo a los valores fijados para la Corporación Autónoma Regional del Cesar -Corpocesar. | x |  | A la fecha no se ha realizado el cobro por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cesar. |  | X | INVIAS pagará las tasas a través de su contratista de obra, invocando el acuerdo de cooperación para uso de las licencias ambientales de los tramos a intervenir por el INVIAS durante el tiempo de duración de los contratos.
PARAGRAFO PRIMERO.- No se permite realizar la captación utilizando motobombas portátiles, ubicada en la margen del cuerpo de agua. | x |  |  |  | X
PARAGRAFO SEGUNDO.- No se permitirá Ia adecuación del cauce ni el represamiento de las aguas de las fuentes hídricas para su aprovechamiento. | x |  |  |  | X
ARTICULO CUARTO 1 La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, en un plazo de sesenta (60) días que se contará a partir del término de la exploración, deberá presentar el informe señalado en el articulo 152 del Decreto 1541 de 1978, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a esta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" del Instituto "Agustin Codazzi". | x |  | No se realizaron Actividades relacionadas con la exploración del pozo de agua subterránea. | NA | NA | NA
b. Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos, si se hubieren hecho. | x |  | No se realizaron Actividades relacionadas con la exploración del pozo de agua subterránea. | NA | NA | NA
c. Profundidad y método de perforación. | x |  | No se realizaron Actividades relacionadas con la exploración del pozo de agua subterránea. | NA | NA | NA
d. Perfil estratigráfico del pozo perforado, tenga o no agua, descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. | x |  | No se realizaron Actividades relacionadas con la exploración del pozo de agua subterránea. | NA | NA | NA
e. Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico "Agustin Codazzi", niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en Ia medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados. | x |  | No se realizaron Actividades relacionadas con la exploración del pozo de agua subterránea. | NA | NA | NA
f. Calidad de las aguas: análisis fisicoquímico y bacteriológico. | x |  | No se realizaron Actividades relacionadas con la exploración del pozo de agua subterránea. | NA | NA | NA
2. a) La perforación exploratoria deberá seguir las recomendaciones realizadas en el estudio geoeléctrico, en especial las que se relacionan a continuación: a. Realizar una perforación exploratoria a una profundidad mínima de 60 m en 8 1/2". | x |  | No se realizaron Actividades relacionadas con la exploración del pozo de agua subterránea. | NA | NA | NA
b. Utilizar en los lodos bentoniticos para la perforación, agua libre de grasas, detergentes no biodegradables y aceites, teniendo una circulación de lodos en buenas condiciones sin tener la posibilidad de afectar los acuíferos. | x |  | No se realizaron Actividades relacionadas con la exploración del pozo de agua subterránea. | NA | NA | NA
c. Durante la perforación exploratoria se debe tener en cuenta lo siguiente: Toma de muestras metro a metro, con el fin de describir en forma completa la columna estratigráfica. Simultáneamente se debe medir la Rata de Penetración de la Broca a cada metro, determinar los cambios en la viscosidad del lodo de perforación, cambios en los niveles freáticos del pozo cuando se hace pausas largas en la perforación e identificar los acuíferos a medida que se perfora. | x |  | No se realizaron Actividades relacionadas con la exploración del pozo de agua subterránea. | NA | NA | NA
d. Una vez finalizada la perforación exploratoria se debe realizar un perfilaje eléctrico, lo cual consiste en bajar al pozo una serie de sondas a fin de determinar diversas curvas, siendo las mas útiles y frecuentes las de Potencial Espontaneo, Resistividades y Gamma Natural. La interpretación combinada de las mismas, juntamente con la descripción de las muestras de los terrenos atravesados en el pozo y la velocidad de avance, permitirá confeccionar un perfil correcto con limites entre capas (espesores) dando además una pauta semicuantitativa de las condiciones del agua subterránea a explorar. | x |  | No se realizaron Actividades relacionadas con la exploración del pozo de agua subterránea. | NA | NA | NA
e. Se debe realizar el diseño del pozo de explotación de acuerdo con los resultados de los registros eléctricos de pozo y de las recomendaciones adicionales que emita el perforador y la parte técnica para la ubicación exacta de los filtros y de la tubería ciega, características de empaquetamiento, etc. | x |  | No se realizaron Actividades relacionadas con la exploración del pozo de agua subterránea. | NA | NA | NA
3. La perforación del pozo deberá realizarse con un radio de aislamiento de por lo menos 500 m respecto a pozos existentes en el sector. | x |  | No se realizaron Actividades relacionadas con la exploración del pozo de agua subterránea. | NA | NA | NA
4. La construcción de los pozos deberá observar las recomendaciones del estudio geoeléctrico y las siguientes condiciones técnicas: a. Instalar un sello sanitario en los primeros 20 metros de profundidad. | x |  | No se realizaron Actividades relacionadas con la exploración del pozo de agua subterránea. | NA | NA | NA
b. Instalar tubería ciega en el tramo comprendido entre las profundidades 0 a 25 metros y rellenar el espacio anular comprendido entre las formaciones y la tubería de revestimiento en los primeros 25 metros con material impermeable, como arcilla licuada de consistencia plástica, cemento o bentonita. | x |  | No se realizaron Actividades relacionadas con la exploración del pozo de agua subterránea. | NA | NA | NA
c. Instalar en el pozo profundo un tubo de PVC medidor de niveles, con diámetro mínimo de 3/4", adosado a la tubería de descarga de la bomba con una longitud desde la boca del pozo hasta el nivel máximo de bombeo y ranurado en el tercio inferior. | x |  | No se realizaron Actividades relacionadas con la exploración del pozo de agua subterránea. | NA | NA | NA
d. instalar un medidor o contador de caudales en la tubería de descarga del equipo de bombeo para efectos de obtener datos de los volúmenes de agua extraídos. | x |  | No se realizaron Actividades relacionadas con la exploración del pozo de agua subterránea. | NA | NA | NA
e. La tubería de revestimiento debe sobresalir 0.5 metros a la superficie del terreno y se deberá construir una placa de concreto mayor a 1 m2 de área, con pendiente moderada hacia los lados. | x |  | No se realizaron Actividades relacionadas con la exploración del pozo de agua subterránea. | NA | NA | NA
PARAGRAFO.- El permiso de exploración de aguas subterráneas no incluye el permiso de concesión para el aprovechamiento de las aguas subterráneas, pero dará prioridad al titular del permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión de aguas, para lo cual deberá adelantar el respectivo trámite de modificación de la licencia ambiental. | x |  | No se realizaron Actividades relacionadas con la exploración del pozo de agua subterránea. | NA | NA | NA
ARTICULO QUINTO 1. Las obras de ocupación de cauce deberán realizarse de acuerdo con los diseños presentados en el Estudio de Impacto Ambiental (radicado 2015032567 del 22 de junio de 2015). En cualquier caso las obras deberán cumplir con el Manual de Drenaje para Carreteras (INVIAS, 2008), en relación a la capacidad hidráulica de las mismas (considerando los periodos de retorno allí establecidos). | x |  | Las obras fueron construidas de acuerdo a lo autorizado. |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
2. Realizar las obras geotécnicas necesarias para Ia estabilización de taludes, con el fin de evitar la socavación y erosión de las orillas de la fuente hídrica intervenida. Dichas obras se deben implementar sin afectar el caudal y la dinámica natural de la fuente hídrica. | x |  | Se instalaron barreras de protección a través de saco suelos y trinchos forrados en geotextil en ambos márgenes del cuerpo de agua, con el objetivo de retener el material que pueda ser arrastrado ocasionando sedimentación y alterando la calidad del agua. |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
3. Efectuar obras de contención temporales para evitar la caída de material a los cuerpos de agua y los taludes de las márgenes de la fuente hídrica. | x |  | Se instalaron barreras de protección a través de saco suelos y trinchos forrados en geotextil en ambos márgenes del cuerpo de agua, con el objetivo de retener el material que pueda ser arrastrado ocasionando sedimentación y alterando la calidad del agua. |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
4. En cada una de las estructuras u obras de arte autorizadas para el manejo de aguas en el corredor vial, se deberá garantizar Ia retención de sedimentos y el mantenimiento periódico a dichas estructuras. | x |  | Se instalaron barreras de protección a través de saco suelos y trinchos forrados en geotextil en ambos márgenes del cuerpo de agua, con el objetivo de retener el material que pueda ser arrastrado ocasionando sedimentación y alterando la calidad del agua. |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
5. Realizar las actividades de reconformacion, recuperación, revegetalizacion y/o reforestación de las áreas intervenidas en el cruce del cuerpo de agua que interceptará el proyecto. | x |  | Al momento de la suspensión de actividades el proyecto se encontraba en etapa constructiva |  | X | Invias realizaria la reconformacion y recuperacion de las areas, mas no la reforestacion o revegetalizacion
6. En caso de requerirse de la ocupación del cauce de fuentes hídricas superficiales, por la ejecución del proyecto, adicionales a las indicadas, se deberé solicitar la respectiva modificación de la Licencia Ambiental. | x |  | no se requirió ocupaciones de cauce adicionales a los contemplados en el EIA |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
PARAGRAFO PRIMERO.- No se autoriza la rectificación, canalización y/o desvíos definitivos o temporales del cauce de la fuente hídrica a ser intervenida por el proyecto. En tal sentido, en caso de requerirse este tipo de actividad para otro(s) sitio(s), se deberá presentar la información correspondiente para evaluación y aprobación de esta Autoridad, mediante el tramite de modificación de la Licencia Ambiental. | x |  | No se adelantaron actividades de rectificación de cauce |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
PARAGRAFO SEGUNDO.- No se permite la ocupación temporal del cauce sobre la fuente de material quebrada Peralonso, hasta que la empresa obtenga la respectiva modificación de la licencia ambiental, para la inclusión de su vía de acceso. | x |  | Se dio cumplimiento a la obligación consignada en el parágrafo. |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
ARTICULO SEXTO 1. Efectuar las medidas de manejo ambiental necesarias para el control de las emisiones de material particulado para cada campamento, fuentes de material y la ubicación de la trituradora móvil a lo largo del eje vial, para determinar la efectividad de las medidas planteadas deberá efectuar monitoreos para los contaminantes MP NOx y S02. | x |  | Se realizaron las humectaciones de la vía de acceso a la Fuente de Material con la finalidad de minimizar las emisiones de material particulado. (anexo 8) | NA | NA | NA
2. Adoptar los mecanismos necesarios a fin de garantizar que las medidas de manejo ambiental a implementar, para las emisiones atmosféricas y el ruido que se pueda generar durante la operación de las plantas de concreto, suelos, triturados y fuentes de material, se desarrollen de manera estricta y permanente, a fin de prevenir situaciones de contaminación, proteger la salud de las personas asentadas cerca de dichas instalaciones, preservar el buen estado de los recursos y mantener las concentraciones de material particulado, gases (NOx y SOx) y niveles de ruido por debajo de los limites exigidos en la normatividad vigente según lo establezcan los usos del suelo. | x |  | En este tramo de vía no se instalaron plantas industriales adicionales a las ya instaladas en la troncal, se realizaron los monitoreos y actividades para minimizar el aporte de material particulado, se realizaron los monitoreos a la fuente de material Mosquito 2 y cantera 6. (anexo 9) | NA | NA | NA
3. Para el monitoreo de calidad de aire se deberá considerar Io establecido en el protocolo de monitoreo y seguimiento de Ia calidad de aire acogido mediante la Resolución 650 de 2010, modificada por la Resolución 2154 de 2010 (Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire Industrial). Presentar dentro de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) los resultados obtenidos y el análisis correspondiente. a. El numero mínima de muestras será de 18 muestras, sin embargo si al analizar los resultados de las primeras 15 muestras se obtiene un promedio igual o mayor al 80% del valor de la norma anual de calidad del aire o nivel de inmisión, se deberá prolongar el monitoreo hasta completar 24 muestras. | x |  | Los monitoreos de calidad de aire son realizados por empresas acreditadas por el IDEAM, las cuales trabajan bajo los protocolos y la resolución 610 de 2010. (anexo 9) | NA | NA | NA
b. Debe contemplar como mínimo una estación de fondo y una estación vientos abajo de las fuentes o en receptores sensibles. Se deberá contemplar el monitoreo de la calidad de aire en centro poblado de Aguachica y otros que se encuentren dentro del AID de la operación de los campamentos. | x |  |  | NA | NA | NA
c. El muestreo será diario si se hace en época seca, de lo contrario deberá realizarse día de por medio. | x |  |  | NA | NA | NA
4. Los monitoreos deberán ser realizados a través de laboratorios acreditados por el IDEAM, tanto para la toma de Ia muestra, coma para el análisis de la misma. | x |  |  | NA | NA | NA
5. Una vez instalado y puesta en operación la planta de concretos y suelos se midan las condiciones meteorológicas en el área de campamento y se identifique como mínimo las variables de pluviometría, velocidad y dirección del viento, con el objeto de tener en cuenta estos comportamientos para los monitoreos de calidad de aire y verificar las medidas de manejo a que tenga lugar para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los impactos generados por la operación del campamento. | x |  |  | NA | NA | NA
ARTICULO OCTAVO a. Presentar en los respectivos informes de cumplimiento ambiental -ICA, Ia relación de volumen de material extraído, discriminado por sitio de origen y sitio de disposición final (abscisas), donde se especifique el operario que recibe, vehículo y operario que entrega. | x |  | En los informes de cumplimiento ambiental presentados se reportan los volúmenes de material extraído de las fuentes de materiales: -Cantera 6 -Mosquito 2 -Peralonso |  | X | INVIAS será responsable de elaborar, revisar y enviar a la ANI el informe ICA una vez se inicien sus obras. El informe deberá cumplir con la estructura descrita por la ANLA, asi como la entrega de anexos necesarios, anexos que incluyen la GDB. ANI complementa información correspondiente a los tramos no intervenidos por INVIAS y radica a la ANLA.
b. Se deberá garantizar la estabilidad geotécnica de Ia fuente de material durante su explotación y operación. | x |  | La explotación de las fuentes de Materiales se realizó de acuerdo a los establecido en el Plan de trabajos y Obras de cada Fuente. |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
c. En caso de requerir fuentes de materiales adicionales a las autorizadas en el presente articulo, deberá solicitar la modificación de la licencia ambiental de conformidad con la normatividad vigente. | x |  | Por medio de modificación de licencia ambiental con radicado 2016042831-1-000 se solicitó la ampliación del polígono de explotación de la cantera Mosquito 2; a su vez mediante el Auto 00094 del 19 de enero de 2017 La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales suspende los términos de solicitud de modificación de licencia ambiental hasta que se presente el pronunciamiento sobre el levantamiento de veda por parte de la Dirección de Bosques, biodiversidad y Servicios Ecosistemicos del Miniesterio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. (anexo 11) | X | X | Si se requieren fuente adicionales a las Licenciadas INVIAS deberá suministrar la información necesaria para realizar el tramite de modificación de LA e incurrirá en los costos que esto conlleva. Tramite que será adelantado por la ANI
d. No se permite la explotación de la fuente de material de la quebrada Peralonso, hasta que Ia Concesionaria obtenga la respectiva modificación de la licencia ambiental, para la inclusión de su vía de acceso. | x |  | Esta fuente de Material no fue explotada | NA | NA | NA
e. La Reconformacion deberá garantizar que los taludes finales y las formas de las cimas y laderas sean similares a los ángulos naturales previos a su intervención, garantizando su estabilidad y su fácil acceso y guardando correspondencia con la geomorfología del sector y de las FM de acuerdo a sus condiciones actuales, para lo cual, se deberá guardar registro fotográfico de las fuentes de material previo a su intervención, y remitirlos en los respectivos informes de cumplimiento ambiental -ICA. | x |  | Las fuentes de Materiales intervenidas por el proyecto al momento de la suspensión se encontraban en etapa de explotación. |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
f. En la definición de las áreas a explotar se deberá tener en cuenta la zonificación de manejo ambiental establecida en el presente acto administrativo. | x |  | La totalidad de áreas que a través de la zonificación ambiental que fueron determinadas como de exclusión son respetadas. El polígono de explotación de la fuente de materiales de Mosquito 2 fue delimitado para asegurar la no intervención de áreas o vegetación no autorizada. (anexo 8) |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
g. No se podrá sobrepasar el volumen de explotación autorizado por Ia autoridad minera | x |  | La explotación de las fuentes de Materiales se realizó de acuerdo a los establecido en el Plan de trabajos y Obras de cada Fuente. |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
2. La explotación de material de préstamo lateral Obligaciones: a. Las zonas de préstamo lateral deben corresponder a excavaciones longitudinales ubicadas únicamente en el derecho de vía, cuya profundidad de excavación máxima es de 1,6 metros y las secciones transversales deben ser trapezoidales. | x |  | Se utilizo material de préstamo del corte realizado en el PR 9+570, este material fue utilizado para la conformación de la estructura del terraplén de la vía. |  | X | Sujeto al uso de fuentes de materiales que emplee el contratista
b. El proceso constructivo para la extracción del material de préstamo lateral debe seguir el siguiente procedimiento: Realizar el desbroce y descapote de la zona de préstamo lateral en la cual se va a excavar el material para Ia ampliación del terraplén. Separar, reservar y almacenar adecuadamente el material orgánico para posteriormente reutilizarlo en la revegetalizacion de los taludes y adecuación de la cobertura superficial de las ZPL. ii. Efectuar Ia excavación necesaria para obtener el volumen requerido para el relleno del terraplén, garantizando la estabilidad de los taludes de corte. iii. Realizar la correcta homogenización del material de préstamo lateral, acopiar y acordonar evitando contaminaciones. En caso de ser necesario en esta etapa se realizará el mejoramiento del material. | x |  | Previo a la intervención del área donde se llevaron a cabo los cortes, se realizo lo siguiente: -Demarcación del DDV -Levantamiento topográfico -Labores de tala y descapote -Corte con el seguimiento de topográfica para calcular niveles -Perfilado de los taludes de corte -Extracción y trasporte de material a su destino. |  | X | Se dara cumplimiento siempre y cuando se emplee este tipo de material
c. Ante la configuración general de las zonas de préstamo, se deberán implementar las correspondientes medidas de manejo durante la excavación, para garantizar estabilidad de los taludes y de la banca de la vía, en función de las profundidades de excavación propuestas. Es importante que durante el tiempo que se mantenga sin Llenar se señalice adecuadamente el área de Ia excavación para evitar accidentes. | x |  | En los cortes de vía se imprentaron las medidas pertinentes para garantizar la estabilidad de los taludes y la vía. |  | X | Se dara cumplimiento siempre y cuando se emplee este tipo de material
d. Se deberá realizar la reconformacion morfológica y paisajística de la totalidad de las zonas de préstamo lateral. | x |  | Se realizo la conformación y perfilado de la cara del talud de corte, seguidamente se aplico Hidrosiembra para garantizar la revegetalización evitando procesos erosivos. (Anexo 8) |  | X | Se dara cumplimiento siempre y cuando se emplee este tipo de material. La reconformación se limitará a las zonas intervenidas
e. Se deberá garantizar el drenaje natural en los sectores intervenidos para zonas de préstamo lateral, durante y después de su explotación y recuperación morfológica y paisajística. | x |  | En los cortes de vía se implementaron las medidas pertinentes para garantizar la estabilidad de los taludes y la vía. |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
ARTICULO NOVENO 3. La compra de materiales a terceros debe contar con los respectivos permisos mineros y ambientales por otra parte no se podrá sobrepasar el volumen de explotación autorizado por la autoridad minera. | x |  | No se realizó compra de material a fuentes de terceros. |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
2. La disposición de material sobrante en las zonas de préstamo lateral intervenidas por el proyecto. Obligaciones a. No se permite deposito de material sobrante de excavación en las zonas de préstamo lateral hasta alturas mayores a las evidenciadas antes de la intervención. | x |  | Se dio cumplimiento a la obligación, las zonas de préstamo fueron perfiladas y conformadas garantizando la semejanza paisajística de la zona antes de la intervención, sin sobrepasar la cota de la vía |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
b. La excavación de la zona de préstamo lateral deberá ser Llenada con el volumen suficiente de material sobrante de tal manera que la reconformacion final alcance la cota natural del terreno, para que la recomposición morfológica sea armónica con el entorno y la dinámica, garantizando el drenaje natural de Ia zona intervenida. En consecuencia, Ia Concesionaria deberá allegar a esta Autoridad un registro fílmico y/o fotográfico antes, durante y después de su conformación, donde se identifique por abscisas los sectores intervenidos. | x |  | Se dio cumplimiento a la obligación, las zonas de préstamo fueron perfiladas y conformadas garantizando la semejanza paisajística de la zona antes de la intervención, sin sobrepasar la cota de la vía |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
c. En un tiempo máximo de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y previo a la utilización de la ZODME, deberá emitir el ajuste del diseño de la ZODME para la capacidad autorizada, es decir 191.216 m3, lo cual debe ser soportado en análisis de estabilidad considerando los tipos de materiales a disponer, realizando las modelaciones y simulaciones correspondientes para los diferentes escenarios o condiciones (estética, sismo, saturación y cargas extremas) cuyos soportes deben ser remitidos junto con los diseños solicitados, asimismo se deben proponer diseños por etapas de desarrollo. | x |  | En el oficio con radicado número 2015066476-1-000 se informó a la ANLA que debido a inconvenientes de tipo predial, se va a hacer un ajuste en el área y volumen a disponer en la ZODME, motivo por el cual no se presentó la información solicitada. (Anexo 6-radicado ANLA 14-DIC-15) |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
d. Garantizar la estabilidad geotécnica del relleno durante su construcción y operación. |  |  | No se utilizaron ZODMES |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
e. Se deben contemplar actividades de instrumentación como inclinometros y extensómetros, que permitan medir posibles asentamientos y/o desplazamientos de la masa dispuesta en la ZODME. |  |  | No se utilizaron ZODMES |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
f. Remitir en los respectivos informes de cumplimiento ambiental -ICA, la relación de volumen de material sobrante, discriminado por sitio de origen (abscisas) y sitio de disposición final (ZODME, ZPL) donde se especifique el operario que recibe, vehículo y operario que entrega. | x |  | Se presenta en el segundo informe de cumplimiento ambiental, los registros de material sobrante que fueron depositados en las zonas laterales con su respectiva conformación morfológica y paisajística. (anexo 3) |  | X | Invias entregaria la informacion relacionada con los sitios utilizados
g. En caso de requerir Sitios de Disposición Final de Materiales Sobrantes de Excavación, adicionales al que se autoriza en el presente articulo, la Concesionaria deberá solicitar la modificación de la licencia ambiental de acuerdo con la normatividad vigente. | x |  | Por medio de modificación de licencia ambiental con radicado 2016042831-1-000 se solicito la inclusión del zodme 11+300 a su vez mediante el Auto 00094 del 19 de enero de 2017 La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales suspende los términos de solicitud de modificación de licencia ambiental hasta que se presente el pronunciamiento sobre el levantamiento de veda por parte de la Dirección de Bosques, biodiversidad y Servicios Ecosistemicos del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. (anexo 11) | X | X | Cualquier modificación con objeto de las obras a desarrollar por INVIAS, será dicho instituto quien suministrará la información necesaria para realizar el tramite de modificación de LA e incurrirá en los costos que esto conlleva.. Tramite que será adelantado por la ANI
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y las Medidas de Manejo Ambiental propuestas, en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA del proyecto | x |  | De acuerdo con el avance de obra, se está adelantó el cumplimiento de las diferentes acciones propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. En el Informe de cumplimiento se presentaron los reporte de cada uno de los programas.(anexo 3) |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, en un plazo de treinta (30) días que se empezara a contar a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá incluir, ajustar e implementar, los siguientes Programas del Plan de Manejo Ambiental -PMA, de conformidad con las condiciones que se presentan a continuación: Ficha MA-MRS -1.1-01 Ficha MA-MRS-1.2-02 Ficha MA-MRS.1.8-08 Ficha MA-MRS-1.9-10 Ficha MA— MRH-2.1-01 Ficha MA - MRH-2.3-03 B. Medio Biótico 1. Ficha MB-MS-5.1-01 Ficha MB - MS-5.3-03 Ficha MB - PCH-6.1-01 Ficha MB - RR-7.l -01 Ficha MB - CEVPV-8.1-01 Ficha MB - CEVPV -8.1-02 Ficha MB - CEVPV-8.1-02b Ficha MB - CMB-9.1-01 Ficha MB - CMB-9.1-01 | x |  | En el oficio con radicado número 2015066476-1-000 se presentó el ajuste de los diferentes programas, según la solicitud de la ANLA. (Anexo 6-radicado ANLA 14-DIC-15) | NA | NA | NA
ARTICULO DECIMO CUARTO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL SAS, deberá dar cumplimiento a los siguientes Programas de Seguimiento y Monitoreo y a las medidas de manejo ambiental propuestas, en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA del proyecto: | x |  | De acuerdo con el avance de obra, se está adelantó el cumplimiento de las diferentes acciones propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. En el Informe de cumplimiento se presentaron los reporte de cada uno de los programas.(anexo 3) | NA | NA | NA
ARTICULO DECIMO QUINTO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá presentar en un plazo de treinta (30) días que se empezara a contar a partir de la ejecutaría del presente acto administrativo, los ajustes al Plan de Seguirniento y Monitoreo el cual debe contener ajustadas las Fichas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) solicitadas en la presente Resolución, y así mismo, deberá tener en cuenta lo siguiente: A. Medio Abiótico 1. Programas de Manejo del Recurso Hídrico - Manejo de Residuos Líquidos. a. incluir acciones para el seguimiento y monitoreo de los residuos liquidas generados del lavado de la mixer de acuerdo con el procedimiento propuesto en donde se verifique que dichos residuos no serán vertidos al suelo y/o cuerpos de agua. | x |  | En el oficio con radicado número 2015066476-1-000 se presentó el ajuste de los diferentes programas, según la solicitud de la ANLA. (Anexo 6-radicado ANLA 14-DIC-15) | NA | NA | NA
B. Medio biótico 1. Programa de Monitoreo de recursos hidrobiologicos: a. La información a recolectar en cada monitoreo debe incluir, además de los parámetros hidrobiológicos y bacteriológicos, los parámetros fisicoquímicos, de modo que se cuente con información complementaria que permita identificar tendencias en las condiciones del agua. | x |  |  | NA | NA | NA
b. Los monitoreos deben ser trimestrales (cada tres meses), de modo se cuente con un registro detallado para hacer frente a eventos de contaminación y/o alteración de las condiciones del agua. | x |  |  |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
c. Los monitoreos deben realizarse al menos en: la Quebrada Peralonso, Arroyo El Cristo, Cauce al Sur de la fuente de materiales Mosquito 2, cauce al Sur de la fuente de materiales Cantera 6, y en el drenaje de la zona de exclusión del ZODME Hito 59 PR11+700. En cada uno de ellos, se deben tomar muestras un punto 100m "aguas arriba" (antes de Ilegar al área de intervención), y en un punto 100m "aguas abajo". | x |  |  | NA | NA | NA
2. Ficha "Salvamento de fauna silvestre" a. Al igual que para el Plan de Manejo Ambiental -PMA, sus actividades e indicadores deberán ser trasladados a la ficha de "Manejo de fauna". | x |  |  |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
3. Ficha "Compensación por perdida de biodiversidad" a. Acoger las actividades e indicadores establecidos en el Plan de compensación por perdida de biodiversidad qua sea aprobado por esta Autoridad. Adicionalmente, las acciones e indicadores planteados para la Compensación por perdida paisajística, deberán trasladarse a una ficha independiente, y regirse por el documento del plan de manejo paisajístico a implementar. | x |  |  | NA | NA | NA
ARTICULO DECIMO SEXTO.- Se aprueba de manera transitoria el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, presentado por la CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, para el proyecto "Circunvalar de Aguachica", para lo cual el titular de la licencia ambiental deberá presentar en un plazo no mayor a doces (12) meses contadas a partir de la fecha de ejecutoria de la presente Resolución, la siguiente información: | x |  |  | NA | NA | NA
1. El plan especifico deberá contener como mínimo (pero no Imitándose a) los lineamientos establecidos en el Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad y la siguiente información: a. Titulo b. Objetivos (General y específicos) c. Metas | x |  |  | NA | NA | NA
d. Descripción del proyecto (también en este plan se definirá la infraestructura, área y ubicación espacial de éstas, siguiendo el modelo de datos de la Geodatabase de evaluación (Resolución 1415 de 2012), de forma que puedan ser cuantificadas las áreas que serán objeto de afectación y asimismo puedan ser modeladas para sus consideraciones técnicas finales al plan de compensación. | x |  |  |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
e. Selección de áreas donde se realizaran las actividades de compensación. i. Describir de forma detallada la metodología implementada para determinar las áreas equivalentes y su ubicación: la selección de estas áreas deberá estar acorde a los criterios establecidos en el Manual para la asignación de compensaciones por perdida de biodiversidad (Resolución 1517 de Agosto de 2012). | x |  |  | NA | NA | NA
ii. Las áreas finales escogidas para Llevar a cabo los procesos de compensación deberán ser consignadas en este documento, así como entregadas en formato digital siguiendo las especificaciones cartográficas descritas en la Geodatabase de informes de cumplimiento ambiental - compensaciones y 1% (Resolución 188 del 27 de febrero de 2013). | x |  |  | NA | NA | NA
f. Descripción fisico-biotica de las áreas escogidas para la compensación i. Identificar y analizar, a partir de información primaria, el estado actual de las área (s) seleccionada (s) para cumplir con la compensación por perdida de biodiversidad, así como, identificar los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación, soporte y no materiales o culturales de dicha área. | x |  |  | NA | NA | NA
g. Tipo de acciones a desarrollar i. Esta deberá estar acorde con el numeral 5 del Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad e incluso a la combinación de las acciones allí definidas. | x |  |  | NA | NA | NA
ii. Describir de forma detallada los procedimientos, acciones, procesos y técnicas que serán utilizadas para cumplir con los objetivos y metas planteadas. | x |  |  | NA | NA | NA
iii. Se deberán describir las posibles fugas o 'tradeoff' que puedan comprometer de forma negativa el cumplimiento del indicador y por ende de los objetivos planteados. | x |  |  | NA | NA | NA
iv. Se deberán establecer indicadores como instrumentos de medición, que permitan, monitorear y observar variaciones en el estado de los procesos de compensación. Estos indicadores permitirán suministrar información para tomar decisiones en cuanto al curso de las compensaciones fundamentadas en el marco del desarrollo sostenible de la medida de compensación. | x |  |  | NA | NA | NA
v. Describir qué servicios ecosistémicos presta el área seleccionada para la compensación y como se asegurara en la vida Útil del proyecto que éstas compensaciones perduren en el tiempo, de forma que los servicios ecosistémicos mejoren, perduren o se restablezcan. | x |  |  | NA | NA | NA
vi. Construir de forma detallada el cronograma de actividades, teniendo en cuenta, pero no limitándose, a las actividades, tiempo de ejecución y responsables de la ejecución. |  |  |  | NA | NA | NA
h. Indicadores de seguimiento i. Se deberán incluir además de los indicadores específicos por actividad, indicadores de diversidad, riqueza, estructura y función, los cuales deberán ser comparados con la línea base del proyecto; es decir aquellas levantadas en el proceso de licenciamiento ambiental, enfatizando en las áreas naturales y secundarias intervenidas. Esto con el fin de tener datos claros en qué estado esta el proceso de compensación en cuanto a la biodiversidad. Adicionalmente, es importante incluir indicadores relacionados con los servicios ecosistémicos evaluados en las áreas a compensar, los cuales deben ser medibles y con metas especificas, permitiendo comparar el avance en el restablecimiento y/o mejoramiento de éstos. | x |  |  | NA | NA | NA
ii. Cronograma | x |  |  | NA | NA | NA
iii. Como parte fundamental se debe plantear un sistema de sostenibilidad financiera a la medida de compensación propuesta, la cual debe ser coherente con el cronograma y teniendo en cuenta la duración del proyecto (vida Útil). | x |  |  | NA | NA | NA
iv. En relación con la presentación del plan de compensaciones por pérdida de biodiversidad, se deberán tener en cuenta las consideraciones que realice esta Autoridad en el presente acto administrativo, en cuanto a cambios por aumento o disminución de áreas de intervención, negación parcial o total de infraestructura asociada al proyecto y a la zonificación ambiental y de manejo de éste. De tal forma que, ante cualquiera de estos cambios se tendrían que recalcular las áreas finales a compensar, cambios que se deben reflejar en el plan especifico de compensaciones por pérdida de biodiversidad presentado por la Concesionaria, de acuerdo a lo indicado en la parte motiva del presente acto administrativo y de acuerdo a lo que dispone la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012. | x |  |  | NA | NA | NA
2. En relación con la compensación por ecosistemas diferentes a los naturales y seminaturales, la Concesionaria deberá compensar en una proporción de 1:1 en área (por cada hectárea afectada deberá compensar una hectárea) en actividades de conservación, reforestación, compra de predios, enriquecimiento y/o restauración. | x |  |  | NA | NA | NA
3. Presentar la información cartográfica siguiendo el modelo de datos (Geodatabase de informes de cumplimiento ambiental - compensaciones 1%) adoptado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, a través de Ia Resolución 188 del 27 de febrero de 2013. | x |  |  | NA | NA | NA
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, en relación a la evaluación económica ambiental deberá ajustar la siguiente información y presentarla a esta Autoridad, en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental: | x |  |  | NA | NA | NA
1. Realizar y presentar explícitamente una cuantificación física y un análisis de internalización para los impactos que resulten significativos, de acuerdo con la matriz de evaluación ambiental (franja superior de importancia media, importancia alta y muy alta), para que de esta manera pueda determinar aquellos impactos sujetos a valoración económica por generar externalidades. Deben visualizarse explícitamente los criterios, procedimientos realizados para su selección como lo sugiere la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT (2010). El análisis de internalización se trata de la presentación de la relación entre cada uno de los impactos generados por la Concesionaria y las medidas de manejo que se adoptaran, haciendo énfasis en el tipo de medida (prevención, mitigación y/o corrección), la efectividad esperada e indicadores con los cuales se verificaría la internalización del impacto y los costos de dicha internalización, en diagramas, gráficos o tablas de fácil visualización. Todos aquellos impactos que no puedan internalizarse, bien porque no pueden ser evitados (requieren compensación) o bien porque dejan un efecto extremo residual (porcentajes no mitigados o residuales) deberán abordarse por métodos de valoración de la economía ambiental. Como se menciono antes, este análisis puede adelantarse solo tras la definición del delta o cambio ambiental en cada caso (cuantificación biofísica). Si al realizar este análisis, la Concesionaria considera que alguna de las externalidades no pueden o deben ser valoradas, bien por su complejidad o bien por la alta incertidumbre, esto debe dejarse bien documentado, así como los mecanismos de seguimiento deben ser claramente establecidos con el fin de detectar potenciales efectos residuales de los mismos. | x |  |  | NA | NA | NA
2. Adelantar la revisión de la información presentada en el componente de valoración económica que no es coincidente con el EIA como es identificado por esta Autoridad. | x |  |  | NA | NA | NA
3. Presentar explícitamente todos los análisis, cálculos y procedimientos matemáticos utilizados para la valoración de costos y beneficios; sustentar las temporalidades presentadas, según lo manifestado en la parte motiva del presente acto administrativo, así coma una descripción clara de los supuestos empleados para realizar dichas cuantificaciones económicas. También, se hace necesario que se indiquen todas las citas, referencias bibliografías y fuentes sobre las que se consultaron para la realización de la presente valoración. | x |  |  | NA | NA | NA
4. Verificar la correcta aplicación del planteamiento teórico de la Variación compensatoria y la DAP, aplicando con rigurosidad el método de valoración seleccionado y excluyendo los montos correspondientes los costos de inversión para el manejo de inundaciones como base para la determinación de la DAP; además que La DAP obtenida coincida con las preferencias declaradas, las características socioeconómicas y geográficas del AID donde se desarrolla el proyecto. De Ia contrario, elegir un método pertinente para la valoración del impacto por cambios en la estructura del paisaje y alteración de la calidad visual. | x |  |  | NA | NA | NA
5. Recalcular y presentar los indicadores de evaluación económica, considerando las obligaciones anteriores, así como la construcción del flujo anual o mensual de costos y beneficios (según temporalidad del impacto), la tasa social de descuento justificada, el VPN y el análisis de sensibilidad respectivo. | x |  |  | NA | NA | NA
6. Revisar y adoptar adecuadamente en el proceso de análisis económico, todas aquellas modificaciones, ajustes o inclusiones requeridas por esta Autoridad en las distintas secciones del EIA del proyecto, tales como La definición de las áreas de influencia, demanda de recurso naturales, la evaluación de los impactos ambientales (componentes bióticos, abióticos y socioeconornicos) y la proposición de las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los mismos. Dichos cambios pueden incidir tanto en la selección de impactos relevantes, su cuantificación y posterior desarrollo de las metodologías de valoración monetaria. De la suficiencia de las medidas de manejo que sean finalmente adoptadas, dependerá el que determinado impacto pueda definirse a no como internalizable. | x |  |  | NA | NA | NA
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá dar cumplimiento a lo propuesto por el Plan de Contingencia presentado en el Estudio de impacto Ambiental - EIA, además deberá presentar a esta Autoridad , los siguientes ajustes en un termino de sesenta días contados a partir de la ejecurotira del presente acto administrativo: 1. Ajustarlo para los sistemas de control de emisiones, de acuerdo con Ia estipulado en la Resolución 2153 de noviembre 2 de 2010. | x |  | En el oficio con radicado número 2015066476-1-000 se presentó el ajuste de los diferentes programas, según la solicitud de la ANLA. (Anexo 6-radicado ANLA 14-DIC-15) | NA | NA | NA
2. Plantear estrategias que involucren a través de escenarios participativos y prácticos (simulacros vivenciales y de escritorio) a los diferentes actores sociales (representantes de las JAC y de las autoridades) que hacen parte del área de influencia directa del proyecto. | x |  |  | NA | NA | NA
PARAGRAFO.- Los soportes de cumplimiento del presente articulo deberán presentarse en el primer informe de Cumplimiento Ambiental ICA, de forma previa a su implementación. | x |  |  | NA | NA | NA
ARTICULO DECIMO NOVENO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá presentar a esta Autoridad dentro de los sesenta (60) días siguientes a Ia ejecutoria del presente acto administrativo el ajuste y complemento del Plan de cierre y abandono, teniendo en cuenta lo siguiente: 1. En la reconformacion de la fuente de materiales Peralonso 3 se deberán implementar medidas de restauración que incluyan el enriquecimiento del área con las mismas especies que fueron objeto de aprovechamiento, y se deberán generar las garantías suficientes y adecuadas para el éxito de dicha restauración ecológica, en términos de diversidad y composición de especies, así como de abundancia de individuos y estructura general de la cobertura. | x |  | En el oficio con radicado número 2015066476-1-000 se presentó el ajuste de los diferentes programas, según la solicitud de la ANLA. (Anexo 6-radicado ANLA 14-DIC-15) | NA | NA | NA
ARTICULO VIGESIMO.- Aprobar transitoriamente el Plan de Inversión de no menos del 1%, presentado por la CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S., como beneficiaria del recurso hídrico para el proyecto "Circunvalar de Aguachica, localizado en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del Articulo 43 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 1900 de 2006, deberá destinar como mínimo no menos del uno por ciento (1%) del valor del proyecto, en obras y acciones para la recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica de la quebrada Norean. | x |  |  | NA | NA | NA
PARAGRAFO PRIMERO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S., deberá ajustar el valor de la inversión del 1%, calculado con base en el presupuesto inicial del proyecto; para lo cual, deberá presentar ante esta Autoridad dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en operación del proyecto, la liquidación de las inversiones efectivamente realizadas, reportando, en forma desglosada, cada uno de los costos tenidos en cuenta como base de calculo de la obligación, los cuales deberán estar certificados por el respectivo Contador Publico o Revisor Fiscal, de conformidad con lo establecido en el Libro 2, Parte 2, Titulo 9, Capitulo 3, Sección 1 del Decreto 1076 de 2015 . Con base en la información suministrada, esta Autoridad procederá a ajustar, si es del caso, el Programa de Inversión y aprobarlo definitivamente. | x |  |  | NA | NA | NA
PARAGRAFO SEGUNDO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S., en un termino no mayor a seis (6) meses contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar para la respectiva evaluación, pronunciamiento y aprobación de esta Autoridad, el Plan de Inversión del 1%, con la siguiente información: 1. Actividades a desarrollar, incluyendo su ubicación. | x |  | En el oficio con radicado número 2016021807-1-000 se informó a la ANLA que teniendo en cuenta las ventajas, resultados y acuerdos alcanzados con Corpocesar, respecto a las compensaciones ambientales e inversión del 1% para el proyecto Ruta del Sol, Sector 2, a través del Programa Integral de Compensaciones Ambientales (PICAM), se atiende el requerimiento de la ANLA dentro del marco y principios expuestos en dicho Programa. De esta forma se incluirán las diferentes compensaciones que le corresponden al proyecto de la Transversal, incluyendo la inversión del 1%. Para concretar el cumplimiento, se llevará a cabo un proceso de concertación similar, pero con la ventaja de involucrar la capitalización de experiencias del proceso adelantado con la Troncal, lo cual permitirá establecer en conjunto con la Corporación, las actividades mediante las cuales se hará la inversión del 1%, para así proceder a presentarle a la ANLA los resultados de dicha concertación. | NA | NA | NA
2. Pronunciamiento de Ia Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), buscando qua haya compatibilidad con las prioridades y políticas de protección y conservación de Corpocesar y en particular para el manejo de la cuenca de la quebrada Norean. | x |  |  | NA | NA | NA
3. Se debe presentar de forma detallada para cada uno de los proyectos referidos para la Inversión del 1%, lo siguiente: a. Establecer claramente objetivos, metas, metodologías de implementación, actividades, cantidades de obras detallándolas a nivel de precios unitarios, costos, cronograma de ejecución detallado, actividades de mantenimiento (si aplica), e indicadores de seguimiento y monitoreo (cualitativos y cuantitativos) para cada etapa. | x |  |  | NA | NA | NA
b. En los costos asociados a la Inversión del 1% no aplica rubros para Ia Interventoría. | x |  |  | NA | NA | NA
c. Se debe acompañar la información con cartografía detallada de la ubicación de las obras o actividades que se realizaran en el marco de cada programa. | x |  |  | NA | NA | NA
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. La Licencia ambiental otorgada por esta Autoridad para la ejecución del proyecto 'Circunvalar de Aguachica", localizado en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, sujeta a la CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S., al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1. De forma previa al inicio de actividades, respecto a la información geografica y cartográfica del proyecto, la cual deberá cumplir la estructura de datos geográficos establecida en la Resolución 1415 de 2012, entregar Ia siguiente: a. Adjuntar varias capas que se describen en el documento y no están en la información geográfica como lo son EstructuraFalleLineam, EstructuraPliegueLN, CaptacionAguaPT, Fuente Material, Zonas Recarga, Calidad Aire, qua apliquen al estudio y que estén descritas en el documento. En especial y de gran importancia las Abscisas pues todo lo descrito en el documento utiliza abscisas y no coordenadas. | x |  | En el oficio con radicado número 2015067850-1-000 se presentó el ajuste de la información geográfica y cartográfica del proyecto, según la solicitud de la ANLA. (anexo 11) | NA | NA | NA
b. Verificar diferentes datos que están mal o no están diligenciados dentro de sus tablas correspondientes, como lnfraProyectoPT, Punto Muestreo, Precipitación, Temperatura, Vereda, OcupacionCauce. | x |  |  | NA | NA | NA
c. En cuanto a la información de las tablas anexas se debe realizar una revisión de las mismas pues las especies de fauna y flora no tienen relación con sus correspondientes capas PuntoMuestreoFauna y PuntoMuestreoFlora. | x |  |  | NA | NA | NA
d. Además geométricamente la geodatabase tiene errores topológicos, presentando brechas y superposición dentro de algunas capas (Compensaciones, Conflicto Uso Suelo, Cuenca Hidrográfica, Suelo, Unidad Geológica, Unidad Geomorfológica, Unidad Hidrogeológica, Cobertura Tierra All, Ecosistema, Municipio, Vereda, Forma Paisaje, Índice Final Belleza Paisaje ,Area Solicitada Sustraer, Zonificación Actividad). | x |  |  | NA | NA | NA
e. Entregar la imagen base para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con su respectivo metadato. | x |  |  | NA | NA | NA
f. Presentar el metadato de la capa Compensaciones, y el de cartografía base. | x |  |  | NA | NA | NA
g. El certificado del Ministerio del Interior no adjunta coordenadas y no fue posible realizar la verificación, se solicita entregar el polígono entregado a la entidad en formato shapefile. | x |  |  | NA | NA | NA
h. El Polígono correspondiente al área del Bosque El Aguil. | x |  |  | NA | NA | NA
2. De forma previa al inicio de acvidades, entregar información respecto a la caracterización y cuantificación de las coberturas del suelo en el polígono de Ia fuente de materiales Mosquito 2. | x |  |  | NA | NA | NA
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá buscar Ia mínima afectación tanto en los cuerpos loticos como en los lénticos en el área de influencia del proyecto (AID y All), cuidando de no afectar los flujos de agua, de tal manera que no se alteren las condiciones hidrabiológicas actuales, así coma la biodiversidad, dinámica, ciclos de vida y ensamblaje de especies y procesos presentes tanto en el All como en el AID. | x |  | Se tomaron las medidas de manejo para evitar cualquier afectación indirecta a los cuerpos de agua, dichas medidas fueron reportadas en los informes de cumplimiento ambiental (anexo 3) |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL SA.S, previo a iniciar las actividades que demanden uso de explosivos, deberá remitir a esta Autoridad, los permisos y certificados expedidos por la autoridad competente (Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos- DCCA) para la manipulación, transporte de explosivos y ejecución de voladuras, a ser usados en las áreas autorizadas por la ANLA para la construcción del proyecto. | x |  | No se ejecutaron actividades que demandaran el uso de explosivos. |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, se encuentra obligada a instalar baños portátiles (uno por cada 15 personas), para el manejo de aguas residuales domesticas en cada frente de obra activo del proyecta. Para tal efecto, se deberán presentar anexos a los informes de Cumplimiento Ambiental -ICA, los soportes de suministro de dichas unidades sanitarias y sus registros de mantenimiento donde se especifique el volumen de aguas entregado y tratado, incluyendo el permiso para efectuar esta actividad por parte de la empresa que las suministra. | x |  | Para el manejo de los residuos líquidos domésticos generados se instalaron Unidades sanitarias portátiles las cuales fueron suministradas por la empresa especializada BAMOCOL de acuerdo a lo establecido en la resolución. (anexo 12) |  | X
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá, a largo plazo, garantizar la estabilidad geotécnica del corredor vial propuesta coma "Circunvalar de Aguachica". | x |  | Durante la etapa constructiva del corredor vial de la circunvalar, el área de calidad del proyecto se realizó continuamente pruebas de densidades al terraplén garantizando la estabilidad del terreno y se realiza la conformación morfología y paisajística de las zonas laterales. |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en Ia Resolución 541 de 1994, en lo referente al cargue, transporte y descargue de escombros de construcción, dentro de las cuales se encuentra el material sobrante de excavación. | x |  | Se da cumplimiento a la Resolución 541 de 1994, en el área de explotación se cuenta con una excavadora Caterpillar 336 que se encarga de realizar el cargue a las volquetas doble troque, posteriormente se realiza el carpado de cada uno de los vehículos |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá presentar en los respectivos informes de cumplimiento ambiental -ICA, copia de los soportes que certifiquen la entrega de los residuos sólidos a los gestores autorizados por tipo de residuos. | x |  | Se remitieron los respectivos informes de cumplimiento ambiental (Anexo 3) | X | X | INVIAS deberá elaborar el informe ICA acorde a las actividades que se ejecuten en sus contratos. La ANI lo remitirá a la ANLA, el informe debe venir revisado y aprobado por INVIAS.
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Decreto 4741 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Los residuos peligrosos que se generen deberán ser gestionados con empresas debidamente autorizadas mediante la respectiva licencia ambiental y que por ende cuenten con la capacidad técnica para tratar y/o disponer los residuos generados, es de señalar que las baterías plomo - ácido están sujetas a Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo. | x |  | Para el manejo de los residuos peligrosos se encargó la empresa Albedo S.A. para que realizara la recolección de estos residuos del centro de acopio ubicado en el campamento de Aguachica, posteriormente los transporte y entregue finalmente a la empresa Aseo Urbano para su respectivo tratamiento. (anexo 13) |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá informar con quince (15) días de anticipación la fecha de iniciación de actividades, mediante oficio dirigido a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA y a la Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR. De igual manera, la Concesionaria, deberá informar sobre la fecha y lugar del inicio de las actividades, presentar el cronograma ajustado para el proyecto, resaltando la ejecución de las actividades o medidas descritas en los Planes de Manejo Ambiental, Seguimiento y Monitoreo, Contingencia, Abandono y Restauración Final, ajustados a las obligaciones señaladas en el presente acto administrativo y de acuerdo con los indicadores de cada uno de los programas del mismo. Al respecto, deberá presentar a esta Autoridad el soporte de que informó a la Corporación señalada en los términos que se establecen en el presente articulo. | x |  | Mediante el oficio con radicado número 2015067850-1-000 se informó el inicio de actividades y se presentó el cronograma ajustado, según la solicitud de la ANLA, lo cual también fue presentado a la Corporación a través del oficio con radicado Número 10153, del 21 de diciembre de 2015. (anexo 11 rad 18-12-2015) |  | x | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
ARTICULO TRIGESIMO. - Durante el tiempo de ejecución del proyecto, la CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá realizar un seguimiento ambiental permanente, con el fin de supervisar las actividades y verificar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos señalados en el Estudio de impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y el presente acto administrativo. | x |  | De acuerdo con el avance de obra, se adelantó el seguimiento ambiental permanente supervisión de actividades y verificación del cumplimiento de las obligaciones y compromisos. En el Informe de cumplimiento se presentaron los respectivos reportes (anexo 3) |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ICA.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá dar cumplimiento a la Resolución 0188 del 27 de febrero de 2013 "Por la cual se actualiza el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos adoptado mediante la Resolución 1552 del 20 de octubre de 2005", y presentar a esta Autoridad cada seis (6) meses un (1) informe de Cumplimiento Ambiental -ICA, aplicando las Formatos de los informes de Cumplimiento Ambiental - ANEXO AP-2 del 'Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos" - MMA - SECAB, 2002, en medios físico y magnético durante la fase de construcción del proyecto, y la de desmantelamiento del proyecto, hasta que este Despacho determine que se ha dado cumplimiento a las obligaciones y requerimientos de la presente Licencia y las que surjan como consecuencia del seguimiento ambiental. | x |  | Se presentaron dos informes de cumplimiento ambiental Anexo 3 |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
PARAGRAFO PRIMERO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá incluir en los Informes de Cumplimiento Ambiental, el seguimiento estricto a los indicadores cuantitativos y cualitativos de gestión y cumplimiento de cada uno de los programas del Plan de Manejo Ambiental (Programas de Manejo Ambiental, Programa de Seguimiento y Monitoreo, Plan de Contingencia, Plan de Abandono y Restauración, Plan de Inversión del 1% etc.) con los respectivos ajustes requeddos por esta Autoridad, que permitan evaluar la magnitud de las alteraciones que se producen como consecuencia del Proyecto, facilitar el monitoreo de Ia evolución de los impactos ambientales (abióticos, bióticas y socioeconómicos) y analizar la eficacia y eficiencia de las medidas contempladas. Para estos indicadores, debe definirse Ia periodicidad, duración, tipos de análisis y formas de evaluación y reporte. Así mismo, dentro de cada uno de los ICA se deberá reportar el avance de actividades del Plan de Manejo Ambiental, realizando el análisis, conclusiones y recomendaciones inherentes a los resultados del seguimiento y del reporte de cada indicador. | x |  |  |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
PARAGRAFO SEGUNDO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S., deberá presentar el informe de volumen de residuos domésticos (reciclables y no reciclables) y peligrosos generados mensualmente, discriminando tipo de residuo, manejo de los mismos y sitio de disposición final; presentando copia de las autorizaciones ambientales respectivas de las empresas encargadas de la gestión de los mismos, incluyendo actas de entrega que indiquen: empresa, fecha de entrega, sitio de entrega, tipo de residuo y cantidad. | x |  | Se adjuntaron los respectivos soportes y volúmenes de residuos en los informes de cumplimiento ambiental (Anexo 3) |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
PARAGRAFO TERCERO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá presentar copia de los recibos o pagos por el servicio de disposición de residuos líquidos, donde se detallen los volúmenes mensuales generados y los permisos ambientales que acrediten la empresa prestadora del servicio. | x |  | La información solicitada en esta obligación se le dio cumplimiento en los informes ICA (Anexo 3-12) |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
PARAGRAFO QUINTO: Las actividades que requieren mayor tiempo de desarrollo, tal como Ia restauración de Ia cobertura vegetal en el derecho de vía, y medidas de compensación a los diferentes medios del entorno, por ejemplo la compensación forestal, serán objeto de reportes semestrales, hasta su cumplimiento final, siguiendo igualmente los lineamientos para los ICA; ello, hasta que esta Autoridad determine que se ha dado cumplimiento con las obligaciones de la presente Licencia y las que surjan como consecuencia del seguimiento ambiental. | x |  |  | X | X | INVIAS reportará información sobre restauración de cobertura vegetal - la ANI tendra a cargo la obligación de compensación forestal.
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S., deberá reportar para cada periodo, las fuentes, proveedores, así como las cantidades de material utilizado en cada actividad, tipo de material, fuentes proveedoras y se deberán adjuntar los permisos mineros y ambientales legibles que se requieran para el funcionamiento de fuentes de materiales y las disposiciones de los entes administrativos locales y regionales según sea el caso, con que cuente cada una de las fuentes utilizadas. | x |  | No se utilizaron fuentes de material de terceros. |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá presentar evidencia del cumplimiento a lo establecido en el articulo 48 (y sus parágrafos) de Ia Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, por Ia cual se adoptan medidas y disposiciones pare los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias, correspondiente al procedimiento para la protección, reubicación o traslado de activos y redes. | x |  | No se realizaron actividades relacionadas con reubicación o traslado de redes y activos. |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- En caso de presentarse durante el tiempo de construcción y/o ejecución de las obras del proyecto, efectos ambientales no previstos, la CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S., en su condición de beneficiara de la presente licencia ambiental, deberá suspender los trabajos e informar de manera inmediata a esta Autoridad ANLA y a la Autoridad Ambiental Regional de la zona, para que determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere necesarias, sin prejuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario de la misma para impedir la degradación del medio ambiente. El incumplimiento de estas medidas será causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes. Adicionalmente, la concesionaria deberá realizar las actividades necesarias para prevenir, corregir, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos causados por cada una de las actividades sobre las áreas de influencia directa e indirecta definidas para el proyecto. | x |  | No se identificaron efectos ambientales no previstos. De acuerdo con el avance de obra, se ejecutaron las medidas de manejo ambiental necesarias para el adecuado manejo de los impactos. |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá informar por escrito a los contratistas y en general a todo el personal involucrado en el proyecto, sobre las obligaciones, medias de control y prohibiciones establecidas por esta Autoridad en el presente acto administrativo, así coma aquellas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental presentados por la Concesionaria y exigirles el estricto cumplimiento de las mismas, de Io cual se deberá allegar a esta Autoridad los soportes correspondientes. | x |  | Todo el personal en obras fue capacitado en la gestión ambiental que se desarrolla en el proyecto y las obligaciones establecidas por la autoridad Ambiental (Anexo 14) |  | X | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- Terminados los diferentes trabajos de campo relacionados con el proyecto, la CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S deberá retirar y/o disponer todas las evidencias de los elementos y materiales sobrantes, de manera que no se altere el paisaje o se contribuya al deterioro ambiental. | x |  | Continuamente se desarrollaban jornadas de limpieza en los frentes de obra intervenidos por el proyecto y una vez culminaban las actividades de construcción se realizaban las limpiezas finales para la entrega de hitos a la Interventoría |  | X | Invias dara cumplimiento hasta la fecha de terminacion de obras según alcance definido. Despues de su entrega la ANI debera responder con su contratista por el retiro de los demas elementos
ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberé realizar el pago de las respectivas tasas por aprovechamiento forestal, de acuerdo a los valores fijados por las autoridades ambientales del área de influencia del proyecto, en este caso la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR. | x |  | No se ha realizado el cobro por parte de las Corporaciones |  | x | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo. INVIAS pagará las tasas a través de su contratista de obra, invocando el acuerdo de cooperación para uso de las licencias ambientales.
ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO.- Con el propósito de prevenir incendios forestales, la CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá abstenerse de realizar quemas a cielo abierto, así como talar y acopiar material vegetal, a excepción de lo aquí autorizado. | x |  | No se realizaron quemas durante la ejecución del proyecto. |  | X
ARTICULO QUINCUAGESIMO- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá informar a las autoridades municipales de la región sobre el proyecto y sus alcances, con miras a obtener los permisos locales necesarios para la ejecución de las obras proyectadas. El plazo establecido para la entrega de esta información a las autoridades municipales, comenzara a contarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Inicio del proyecto vial denominado "Circunvalar Aguachica", localizada en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar. | x |  | Se llevó a cabo una socialización en el centro de convivencia de Aguachica con las autoridades municipales y líderes comunitarios sobre el proyecto, inicio de obra, Licencia Ambiental y Medidas de manejo, adicional se notificó a la Corporación Autónoma regional del Cesar y Alcaldía de Aguachica. (anexo 15) |  | x | Según el alcance obras INVIAS, hitos descritos anexo al documento de Acuerdo.
ARTICULO QUINCUAGESIMO TERCERO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá hacer uso de fibras naturales, en caso de ejecutar alguna de las siguientes actividades, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 1083 del 4 de Octubre de 1996 Por Ia cual se ordena el una de fibras naturales en obras, proyectos o actividades objeto de licencia ambiental expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 1. Utilización de sacos para el relleno con diferentes mezclas para la conformación de bolsacretos. 2. Obras de revegetalizacion y/o empradización para la protección de taludes. 3. Construcción de obras de protección geotécnica. 4. Actividades de tendido y bajado de tubería en proyectos de construcción de gasoductos, oleoductos, poliductos y relacionados. 5. Estabilización, protección y recuperación del suelo contra Ia erosión. 7. Reconformacion y/o recuperación del derecho de vía en proyectos lineales. 8. Construcción de estructuras para el manejo de aguas. 9. Las demás que eventualmente se determinen por parte de este Ministerio vía seguimiento, o con motivo de la modificación de la licencia ambiental que solicite Ia empresa. | x |  | De acuerdo al porcentaje de avance de obra a la fecha no se habían ejecutado actividades relacionadas con el uso de fibras naturales |  | X
ARTICULO QUINCUAGESIMO CUARTO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 1.4 del Articulo 11 de la Ley 1185 de 2006 que modifico parcialmente la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), en lo referente al cumplimiento del Plan de Manejo Arqueológico aprobado par el Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICAF4R, en área del proyecto aquí licenciado, lo cual será objeto de seguimiento de esa entidad. | x |  |  |  | X | Cumplimiento sujeto a que el ICANH defina el alcance de las actividades del plan de manejo.
ARTICULO QUINCUAGESIMO QUINTO.- En caso de que la CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S, en el termino de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, no haya dado inicio a la etapa constructiva del proyecto, se procederá a dar aplicación a lo establecido en el articulo 2.2.2.3.8.7, de La Sección 8, Capitulo 3, Titulo 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 o al que Io modifique o sustituya, en relación con la declaratoria de perdida de vigencia de la Licencia Ambiental. | x |  |  | NA | NA | NA
ARTICULO QUINCUAGESIMO SEXTO.- La CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S,A.S, una vez ejecutoriada la presente Resolución, deberá remitir copia de la misma a la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR, a la Alcaldía Municipal de Aguachica y a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. | x |  | Anexo 15 |  | X