## Sustracciones
SUSTRACCIONES
Resolución | Autoridad Ambiental | Área Sustraída (Hac.) | Ubicación |  |  |  | Obligación | Cumplimiento | Observaciones
|  |  | PR | Zona | tramo | RN
861 del 11/05/2011 | MAVDT | 16.9 | 69+100 al 71+700 | Aguachica - La Mata | 6 | 4514 | Presentar Programa de Restauración y Rehabilitación Ecológica por la Sustracción | Pendiente | No se presentaron, estaban incluidas en el PICAM
| MAVDT | 4.94 | 74+050 al 74+761 | Aguachica - La Mata | 6 | 4514 | Presentar Programa de Restauración y Rehabilitación Ecológica por la Sustracción | Pendiente | No se presentaron, estaban incluidas en el PICAM
| MAVDT | 5.57 | 115+100 al 115+680 | Rio La Colorada | 3 | 4511 | Presentar Programa de Restauración y Rehabilitación Ecológica por la Sustracción | Pendiente | No se presentaron, estaban incluidas en el PICAM
097 del 22/11/2011 | MAVDT | 12.4 | 67+100 | Fuente de materiales Jardín Paraíso | 6 | 4514 | Realizar una restauración ecológica en un predio de 15,7 hac. | Pendiente | Estaba en el PICAM
1810 del 10/10/2012 | MADS | 304.34 | 68+800 al 83+500 84+700 al 114+880 | Pto. Araujo La Lizama | 3 | 4511 | Presentar Plan de Restauración Ecológica concertado con las CAR´s | Pendiente | Estaba incluido en el PICAM
318 del 16/03/2012 | MADS | 7.64 | 67+650 al 68+590 | Variante de Puerto Libre | 1 | 4510 | Presentar un plan de restauración ecológica | Si | Se presentó el Plan
1634 del 25/11/2013 | MADS | 166.52 | fuentes de materiales La Parra, Aguas Negras, La Ilusión y Albania | Tramo 3 | 3 | 4511 | Realizar plan de restauración ecológica | Pendiente | Estaba en el PICAM - No se intervinieron las fuentes de materiales
172 del 04/02/2014 | MADS | 9.79 | PR 83+500 - PR 84+940 | Variante Agua Negras | 3 | 4511 | Restauración de 9,79 Hac. | Pendiente | No se intervino la variante
1304 del 02/08/2012 | MADS | 28.03 | 67+550 y 70+470 | Variante de Aguachica | 6 | 4514 | Presentar un plan de restauración ecológica de un área de 28,03 hac. | Pendiente | Estaba incluido en el PICAM
1085 del 06/05/2015 | MADS | 0.63 | 67+550 y 70+470 | Variante de Aguachica | 6 | 4514 | Presentar un plan de restauración ecológica de un área de 28,03 hac. | Pendiente | Estaba incluido en el PICAM
1704 del 13/10/2016 | MADS | 0.98 | 73+000 | f d e La Primavera | 3 | 4511 | presentar el área realizar en donde se realizará la restauración de una zona similar a la sustraída | Pendiente | No se presentó por la suspensión del Contrato
|  |  | 76+800 | f de m San Pablo
| MADS | 74.79 | 73+000 | f de m La Primavera, san Pablo y Casablanca | 3 | 4511
76+800
755 del 26/03/2015 | MADS | 9.51 | Campamentos, zodmes , f de m y mejoramiento de curvas | Transversal Río de Oro - Aguaclara - Gamarra | 8 | 7006 | Presentar un plan de restauración en un área de 9, 51 hac. | Pendiente | No se presentó
|  | 113.97 |  |  | 8 | 7007
2501 del 07/12/2015 | MADS | 159.54 | Transversal Río de Oro - Aguaclara - Gamarra | Transversal Río de Oro - Aguaclara - Gamarra | 8 | 7007 | Adquirir 159,54 hac. para realizar un plan de restauración ecológica. | Pendiente | No se presentó
1022 del 23/06/2016 | MADS | 32.88 | 97+000 | Fuente de materiales Santa Lucia | 3 | 4511 | Presentar el Plan de Compensaciones | Si | Se presentó el Plan de Compensaciones
948.43
Definitiva | Temporal | Total
16.9 | 12.4
4.94 | 166.52
5.57 | 0.98
304.34 | 74.79
7.64 | 113.97
9.79 | 32.88
28.03
0.63
9.51
159.54
546.89 | 401.54 | 948.43

## Vedas
LEVANTAMIENTO DE VEDAS
Resolución | Autoridad Ambiental | Ubicación |  |  |  | Obligación | Cumplimiento | Comentarios
|  | PR | Zona | tramo | RN
309 del 16/03/2012 | MADS | 67+800 - 71+000 | Variante Puerto Libre | 1 | 4510 | Enriquecimiento de 7 hac. | Si | Se realizó en la ronda hídrica del rio Negro
1194 del 18/07/2012 | MADS | 37+530 - 39+390 | Variante Morrison | 5 | 4514 | Enriquecimiento de 2 hac. | Si | Se realizó en la ronda Hídrica de la Quebrada Tisquirama
1281 del 30/07/2012 | MADS | 05+900 - 08+440 | Variante El Líbano | 5 | 4514 | Enriquecimiento de 3 hac. | Si | Se realizaron en la Quebrada El Salto
1280 del 30/07/2012 | MADS | 25+400 - 30+200 | Variante San Martín | 5 | 4514 | Enriquecimiento de 3 hac. | Si | Se realizó el enriquecimiento de 3 hac. En la ronda hídrica de la Quebrada La Colorada.
1077 del 29/06/2012 | MADS | 63+550 - 69+100 | Variante Aguachica | 6 | 4514 | Enriquecimiento de 3 hac. | Si | Se realizó el traslado y enriquecimiento en el caño El Pital
1808 del 10/10/2012 | MADS | 81+500 - 134+564 | Caño Alegre - Pto. Serviez | 2 | 4510 | Enriquecimiento rondas hídricas donde se trasladen las plantas epifitas | Pendiente | Las compensaciones estaban incluidas en el PICAM
| MADS | 00+000 - 61+500 | Pto. Serviez - Pto.Araujo | 2 | 4511 |  | Pendiente
| MADS | 61+500 - 149+000 | Pto.Araujo - La Lizama | 3 | 4511 |  | Pendiente
| MADS | 00+000 - 90+600 | La Lizama - San Alberto | 4 | 4513 |  | Pendiente
| MADS | 00+420 -90+000 | La Mata - San Roque | 7 | 4515 |  | Pendiente
043 del 08/01/2013 | CMDB | 59+000 - 67+680 | Rio Lebrija - río Cachira | 4 | 4513 | Siembra de 480 árboles | Pendiente | No se talaron los árboles
495 del 01/04/2013 | MADS | 18 fuentes de materiales | Ruta del Sol 2 | 2.3. 4 y 7 | 4511, 4513 y 4515 | Instalación de 4 invernaderos | Pendiente | Las compensaciones estaban incluidas en el PICAM- Se intervinieron la f de m Galilea, Bellavista, tramo 7 y San Miguel, Medios Naranjos, El Porvenir y La Perla, tramo 2.
1564 del 15/11/2013 | MADS | 30+364 - 32+566 | Variante El Burro | 7 | 4515 | Presentar un plan de Establecimiento por Compensación de veda | Pendiente | Estaba incluido en el PICAM
|  | 37+280 - 44+957 | Variante Pailitas | 7 | 4515 |  | Pendiente | Estaba incluido en el PICAM
1478 del 29/10/2013 | MADS | 39 fuentes de materiales | Ruta del Sol 2 | 2, 3 4 y 7 | 4511, 4513, 4515 | Enriquecimiento de 20 ha. De rondas hídricas | Pendiente | Las compensaciones estaban incluidas en el PICAM- Solo se intervino la f de m Hacaritama en el tramo 7
1001 del 31/10/2013 | CAS | 00+000 - 61+6500 61+500 - 149+000 | Rio Ermitaño - Pto. Araujo Pto Araujo - La Lizama | 2 y 3 | 4511 | No establece
497 del 01/04/2014 | MADS | Plantas Industriales tramo 2, 4 y 7 20 zodmes - tramo 2 | Ruta del Sol , 2 | 2, 4 y 7 | 4511, 4513 y 4515 | Enriquecimiento rondas hídricas donde se trasladen las plantas epifitas | Pendiente | Las compensaciones estaban incluidas en el PICAM Se intervieron las plantas industriales la Unión, tramo 2, PR 71, tramo7 y loa Zodmes Los Lagos, Medios Naranjos y La Emilse
1253 del 04/08/2014 | MADS | 60+400 - 64+920 | Variante Pto. Araujo | 2 | 4511 | Establecer áreas de reubicación y compensación | No se intervino
1733 del 28/10/2014 | MADS | 18 Zodmes tramos 4 y 7 | Ruta del Sol 2 | 4 y 7 | 4513 y 4515 | Enriquecimiento de 6 hac. de rondas hídricas | Pendiente | Las compensaciones estaban incluidas en el PICAM- Se intervino EL Zodme La Esperanza en el tramo 7.
437 del 15/02/2015 | MADS | 4 fuentes de materiales | Ruta del Sol 2 | 2 | 4510 y 4511 | Enriquecimiento de 0.5 hac. Con presencia de forofitos | Pendiente | Las compensaciones estaban incluidas en el PICAM- Se intervinieron la f de m La Unión 2, Pto. Boyacá 3, San pedro de la Paz 2 y San Pedro de la Paz 3.
260 del 10/02/2015 | MADS | Campamento Sanín Villa y f de m Peralonso 3. | transversal | 8 | 7006-7007 | Realizar el traslado de especies a área a compensar por perdida de biodiversidad. | Pendiente | No s e intervino la f de m
1700 del 17/07/2015 | MADS | 6 fuentes de materiales | Ruta del Sol,2 | 2 | 4511 | Establecer parcelas de monitoreo en las zonas de enriquecimiento vegetal | Pendiente | Solo se intervino parcialmente el Polígono de la f de m Bélgica.
1089 del 06/08/2015 | MADS | 14+937 | Accesos paso elevado Variante Minas | 5 | 4514 | Establecer áreas de reubicación y compensación | Pendiente | No s eintervino el área
2598 del 18/12/2015 | MADS | 9 fuentes de materiales | Ruta del Sol 2 | 4 | 4513 | Traslado de especies con 85% de supervivencia | Pendiente | Se intervinieron las f de m de Jamaica 2, El Diviso -
2136 del 16/12/2016 | MADS | 4 fuentes de materiales y 6 zodmes. | Tramos 2 y 3 | 2 y 3 | 4511 | Establecimiento 2 hac. Para traslado de epifitas. | No se intervino
1419 del 30/08/2016 | MADS | 85+500 | Fuente de materiales Besote 2. | 6 | 4514 | Enriquecimiento de 7 hac. | No se intervino
275 del 03/02/2017 | MADS | 11+300 | Fuentes de materiales Sogamoso | 4 | 4513 | Restauración Ecológica de 7 hac. | No se intervino | No se intervino la fuente de materiales.
2199 del 26/12/2016 | MADS | f de m y zodmes | transversal | 8 | 7006-7007 | Enriquecimiento de 2 hac. | Pendiente