## CRONOGRAMA ACTUALIZADO
CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 170 DE 2019 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE Y FUNDACION AYUDANOS
OBJETO :PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VACACIONES RECREATIVAS, DIRIGIDAS A NIÑOS Y NIÑAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, QUE CONLLEVEN A LA BUENA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Y AL DISFRUTE DE LA OFERTA DE SERVICIOS RECREO-DEPORTIVOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1318.
NO. | FASE | ACTIVIDAD | FECHA PREVISTA | TIEMPO DE EJECUCION 3 MESES | DICIEMBRE |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO
[5 empty] | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 6 semana | 7 semana | 7 semana
1 | ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVA |  | LEGALIZACION Y FIRMA DE ACTA DE INICIO
2 |  |  |  | PRESENTACION DE CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO
3 | ALISTAMIENTO | COMITÉ TECNCIO |  | CONFORMACION Y REUNIONES DE COMITÉ
|  | VISITAS TECNICAS DE ESPACIOS |  | VISITAS TECNICAS, Y PRESENTACION DE LUGARES
|  | PRESENTACION PUBLICA DEL PROYECTO | 18 DE DICIEMBRE | PRESENTACION ANTE LA JAL
|  |  | 2019-12-28 | PRESENTACION DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD SE PROPONE 28 DE DICIEMBRE
4 | DIVULGACION , CONVOCATORIA E INSCRIPCION |  |  | PRESENTACION DE DISEÑOS Y MATERIAL A LA OFICINA DE PRENSA
INGRESO DE MATERIAL AL ALMACEN
DISTRIBUCION DE MATERIAL
7 | DESARROLLO ACTIVIDADES | INSCRIPCION | 3 AL 9 DE ENERO 2020 | INSCRIPCION A LA COMUNIDAD
|  | INGRESO Y VERIFICACION DE MATERIAL |  | APROBACION E INGRESO DE MATERIAL AL ALMACEN CAMISETAS
8 |  | SELECCIÓN Y DISTRIBUCION DE BENEFICIARIOS |  | ELABORACION DE LISTADOS Y ORGANIZACIÓN DE GRUPOS
9 |  | ACTIVIDADES VACACIONES | 14 A 18 DE ENERO 2020 | DESARROLLO JORNADA 14 A 18 DE ENERO 2020
21 | INFORMES | ENTREGA DE INFORMES | A 5 DE ENERO Y 5 DE FEBRERO 2020 | ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES
22 |  | EVALUACION |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO
| FECHA DE INICIO | 5 de DICIEMBRE 2019
| FECHA DE TERMINACION | 4 DE FEBRERO DE 2020
Jose Antonio Borda Pulido NIT :900310589-0 C.C.79403396
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION AYUDANOS