## Portada
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
DIAGNÓSTICO DEL USO Y ANALÍTICA
DE DATOS INSTITUCIONALES
Plan de Trabajo Integral
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
| 1. | Cronograma Gantt | 24 semanas, 5 fases + actividades transversales
| 2. | Matriz RACI | Asignación de responsabilidades por actividad
| 3. | Indicadores de Seguimiento | Gestión, calidad y resultado
| 4. | Plan de Riesgos | 7 riesgos identificados con estrategias de mitigación
| 5. | Reuniones de Seguimiento | Programación mensual de seguimiento
| 6. | Responsables Sugeridos | Roles y responsabilidades del equipo
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
| Duración: | 6 meses (24 semanas)
| Líder sugerido: | Administrador(a) de Datos
| Alineación: | MIPG - Gobierno Digital
| Versión: | 1.0
| Fecha elaboración: | Febrero 2026

## Cronograma Gantt
CRONOGRAMA TIPO GANTT - DIAGNÓSTICO DEL USO Y ANALÍTICA DE DATOS INSTITUCIONALES
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá ¦ Duración: 6 meses (24 semanas)
FASE | ACTIVIDAD | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24
Fase 1 | FASE 1. APROBACIÓN Y ALISTAMIENTO
Fase 1 | Presentación de metodología | bar: S1
Fase 1 | Ajustes metodológicos | bar: S2
Fase 1 | Aprobación formal metodología | bar: S2
Fase 1 | Validación instrumentos diagnóstico | bar: S3
Fase 1 | Ajustes instrumentos | bar: S3
Fase 1 | Elaboración plan operativo | bar: S4
Fase 1 | Comunicación oficial institucional | bar: S4
Fase 2 | FASE 2. SOCIALIZACIÓN Y DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES
Fase 2 | Socialización institucional | bar: S5 to S6
Fase 2 | Designación responsables funcionales del dato | bar: S6 to S7
Fase 2 | Consolidación listado responsables | bar: S7
Fase 2 | Mesa técnica con área TIC | bar: S7
Fase 2 | Capacitación responsables del dato | bar: S8
Fase 3 | FASE 3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
Fase 3 | Aplicación matriz diagnóstico | bar: S9 to S14
Fase 3 | Entrevistas técnicas dependencias | bar: S10 to S14
Fase 3 | Revisión documental institucional | bar: S11 to S14
Fase 3 | Seguimiento y control avance | bar: S9 to S16
Fase 4 | FASE 4. VALIDACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
Fase 4 | Cruce y depuración información | bar: S17 to S18
Fase 4 | Validación con dependencias | bar: S18 to S19
Fase 4 | Validación técnica con TIC | bar: S19
Fase 4 | Consolidación inventario datos | bar: S20
Fase 5 | FASE 5. ANÁLISIS Y RESULTADOS
Fase 5 | Análisis uso y analítica del dato | bar: S21 to S22
Fase 5 | Identificación brechas | bar: S21 to S22
Fase 5 | Formulación recomendaciones | bar: S23
Fase 5 | Elaboración informe final | bar: S23 to S24
Fase 5 | Socialización resultados | bar: S24
Transversal | ACTIVIDADES TRANSVERSALES (Todo el proyecto)
Transversal | Gestión del cambio institucional | bar: S1 to S24
Transversal | Seguimiento al cronograma | bar: S1 to S24
Transversal | Control calidad información | bar: S1 to S24
Transversal | Gestión documental del diagnóstico | bar: S1 to S24
Transversal | Acompañamiento a dependencias | bar: S1 to S24
LEYENDA DE FASES:
Fase 1: Aprobación y Alistamiento
Fase 2: Socialización y Designación
Fase 3: Levantamiento de Información
Fase 4: Validación y Consolidación
Fase 5: Análisis y Resultados
Actividades Transversales

## Matriz RACI
MATRIZ RACI DE RESPONSABILIDADES
Diagnóstico del Uso y Analítica de Datos Institucionales - UAECOB
CONVENCIONES RACI
R | Responsable: Ejecuta la actividad
A | Aprobador: Autoriza y valida resultados
C | Consultado: Brinda información técnica
I | Informado: Recibe información del avance
ACTIVIDAD | Administrador de Datos | Alta Dirección | Planeación | Área TIC | Dependencias/ Procesos | Control Interno
Elaboración metodología | R | A | C | C | I | I
Validación metodología | R | A | C | C | I | C
Elaboración instrumentos diagnóstico | R | I | C | C | I | I
Comunicación institucional | R | A | C | I | I | I
Socialización diagnóstico | R | I | C | C | I | I
Designación responsables del dato | R | A | C | I | R | I
Aplicación diagnóstico | R | I | C | C | R | I
Seguimiento dependencias | R | I | C | I | R | I
Validación técnica información | R | I | C | R | C | I
Consolidación inventario datos | R | I | C | C | C | I
Análisis información | R | I | C | C | I | I
Elaboración informe final | R | A | C | C | I | C
Socialización resultados | R | A | C | I | I | I
Nota: Esta matriz debe ser validada y aprobada por las instancias correspondientes de la UAECOB.

## Indicadores
INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
Diagnóstico del Uso y Analítica de Datos Institucionales - UAECOB
2.1 INDICADORES DE GESTIÓN
ID | INDICADOR | FÓRMULA | META | FRECUENCIA | RESPONSABLE | FUENTE | ESTADO | OBSERVACIONES
IG-01 | Cumplimiento del plan de trabajo | Actividades ejecutadas / Actividades programadas × 100 | ≥ 90% | Mensual | Administrador de Datos | Cronograma
IG-02 | Cobertura del diagnóstico | Dependencias que diligencian diagnóstico / Total dependencias × 100 | 100% | Bimensual | Administrador de Datos | Matriz diagnóstico
IG-03 | Formalización de roles funcionales | Procesos con responsable del dato designado / Total procesos × 100 | 100% | Mensual | Administrador de Datos | Actos administrativos
2.2 INDICADORES DE CALIDAD
ID | INDICADOR | FÓRMULA | META | FRECUENCIA | RESPONSABLE | FUENTE | ESTADO | OBSERVACIONES
IC-01 | Nivel de completitud de matrices | Matrices completas / Total matrices recibidas × 100 | ≥ 95% | Mensual | Administrador de Datos | Matrices recibidas
IC-02 | Consistencia técnica de datos reportados | Fuentes validadas por TIC / Total fuentes identificadas × 100 | ≥ 90% | Mensual | Área TIC | Validación técnica
2.3 INDICADORES DE RESULTADO
ID | INDICADOR | FÓRMULA | META | FRECUENCIA | RESPONSABLE | FUENTE | ESTADO | OBSERVACIONES
IR-01 | Cobertura del inventario institucional | Conjuntos de datos identificados / Conjuntos de datos esperados × 100 | ≥ 95% | Final | Administrador de Datos | Inventario datos
IR-02 | Brechas identificadas frente a modelo de referencia | Brechas documentadas / Componentes evaluados × 100 | 100% | Final | Administrador de Datos | Informe final
Nota: Los indicadores deben ser medidos según la frecuencia establecida y reportados en las instancias de seguimiento correspondientes.

## Plan de Riesgos
PLAN DE RIESGOS DEL DIAGNÓSTICO
Diagnóstico del Uso y Analítica de Datos Institucionales - UAECOB
3.1 METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
El análisis de riesgos se realiza considerando: Probabilidad de ocurrencia, Impacto institucional, Nivel de riesgo y Estrategias de mitigación.
ESCALA DE VALORACIÓN
Probabilidad | Baja | Media | Alta
Impacto | Bajo | Medio | Alto
NIVELES DE RIESGO
Alto
Medio
Bajo
3.2 MATRIZ DE RIESGOS
ID | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN | RESPONSABLE | INDICADOR | ESTADO | OBSERVACIONES
R-01 | Baja participación de dependencias | Media | Alta | Alto | Comunicación directiva, seguimiento periódico | Administrador de Datos | % participación
R-02 | Retrasos en entrega de información | Alta | Alta | Alto | Cronograma de seguimiento, recordatorios institucionales | Administrador de Datos | Días de retraso
R-03 | Información incompleta o inconsistente | Media | Alta | Alto | Validación técnica y mesas de trabajo | Área TIC | % completitud
R-04 | Falta de designación de responsables del dato | Media | Media | Medio | Escalamiento institucional | Alta Dirección | % designación
R-05 | Desarticulación con área TIC | Baja | Alta | Medio | Mesas técnicas periódicas | Administrador de Datos | # reuniones
R-06 | Cambios organizacionales institucionales | Baja | Media | Medio | Ajustes metodológicos | Planeación | # cambios
R-07 | Resistencia al cambio institucional | Media | Media | Medio | Estrategia de sensibilización | Administrador de Datos | % aceptación
Nota: Los riesgos deben ser monitoreados mensualmente y actualizados según la evolución del proyecto.

## Reuniones Seguimiento
REUNIONES DE SEGUIMIENTO MENSUAL
Diagnóstico del Uso y Analítica de Datos Institucionales - UAECOB
MES | ACTIVIDAD PRINCIPAL | OBJETIVO | PARTICIPANTES | FECHA PROGRAMADA | ESTADO | ACTA
Mes 1 | Validación arranque | Confirmar inicio del proyecto y recursos | Administrador Datos, Lider Gobierno TI y Coordinador Área | Por definir
Mes 2 | Seguimiento socialización | Verificar avance de socialización institucional | Administrador Datos, Dependencias | Por definir
Mes 3 | Seguimiento levantamiento | Monitorear aplicación de instrumentos | Administrador Datos, Responsables dato | Por definir
Mes 4 | Control avance dependencias | Evaluar participación y completitud | Administrador Datos, Lider Gobierno TI y Coordinador Área | Por definir
Mes 5 | Validación información | Revisar calidad de información recolectada | Administrador Datos, Lider Gobierno TI y Coordinador Área | Por definir
Mes 6 | Presentación resultados | Socializar informe final y recomendaciones | Todos los involucrados | Por definir
💡 Recomendación: Estas reuniones marcan la diferencia entre diagnósticos que terminan archivados y diagnósticos que generan decisiones.

## Responsables
RESPONSABLES SUGERIDOS DEL PROYECTO
Diagnóstico del Uso y Analítica de Datos Institucionales - UAECOB
ROL | RESPONSABILIDAD | ÁREA/DEPENDENCIA | NOMBRE ASIGNADO | CONTACTO
Liderazgo general | Coordinar y liderar todo el diagnóstico | Administradora de Datos
Apoyo técnico | Validación técnica de fuentes y sistemas | Lider Gobierno TIC
Participación funcional | Diligenciar instrumentos y entregar información | Responsables del dato por proceso
Seguimiento estratégico | Monitoreo y aprobación de alto nivel | Área TIC