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FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA

VERSIÓN: 01

26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO CONTROLADO

 PRÓRROGA No 3
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA 07 DEL 04 DE JULIO DE 2025
Pereira, 16 de marzo 2026
Doctora

CLAUDIA PATRICA CÁRDENAS ORTÍZ

Directora Área Metropolitana Centro Occidente

AMCO

Referencia:
Solicitud Prorroga No. 3 al Contrato de Mínima cuantía 07 del 04 de julio del 2025
Con relación al Contrato de la referencia cuyo objeto es” Prestar los servicios profesionales en la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD) del AMCO asegurando la revisión, evaluación y convalidación por parte del Consejo Departamental de Archivo, me permito solicitar trámite de PRÓRROGA EN TIEMPO, de acuerdo con los siguientes términos:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONDICIONES ORIGINALES

	Contratista:                                                       
	IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S

	Valor:                                                       
	Veintiún Millones trescientos nueve mil noventa y ocho pesos M/CTE ($21.309.098).

	Plazo:                                                               
	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del acta inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2025, o hasta el cumplimiento total de los alcances.

	 Fecha de Iniciación:
	08 de julio de 2025

	 Fecha de Terminación Inicial:  
	07 de diciembre 2025

	Fecha de Suspensión
	

	Fecha de Reinicio:
	

	Fecha de Terminación:                                    

	07 de diciembre 2025


TERCERA MODIFICACION AL CONTRATO Mínima cuantía 07 del 04 de julio de 2025.
	Valor inicial:
	Veintiún Millones trescientos nueve mil noventa y ocho pesos M/CTE ($21.309.098).

	Valor adición N° 1:
	N/A

	Valor total:
	N/A

	Prórroga N° 1:
	23 Días

	Prórroga N° 2:
	Tres (3) meses, Noventa (90) días

	Prórroga N° 3:
	Tres (3) meses

	Fecha de terminación después de prórroga N°  3:
	30 De Junio del 2026

	Rubro presupuestal:  
	2.3.2.02.02.008.05. Gerencia Pública y Buen Gobierno

	Fuente de financiación:
	

	Código de BPIN:
	20256600144

	Nombre del Proyecto:                                                                                         
	Apoyo al desarrollo institucional del AMCO, Pereira, Dosquebradas y la Virginia

	Actividad en el desarrollo del Proyecto:      
	Apoyo y optimización de procesos, procedimientos y proyectos

institucionales

	 N° Certificado Banco de proyectos y fecha
	352 DEL 13/06/2025

	N° Certificado Plan Anual de Adquisiciones y fecha
	371 del 12/06/2025


	N° Certificado Disponibilidad presupuestal y fecha
	 
347 DEL 13/06/2025



SUSTENTACIÓN DE PRÓRROGA N°3
El contrato en mención tenía como fecha inicial de terminación el 7 de diciembre, para lo cual se otorgaron dos prórrogas iniciales, ampliando su vigencia hasta el 30 de marzo. No obstante, persisten circunstancias objetivas y ajenas a la voluntad del contratista y de la entidad que hacen necesaria una nueva prórroga por un término adicional de tres (3) meses, con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual.

La necesidad de tramitar la tercera prórroga al Contrato de Mínima Cuantía No. 07 del 04 de julio del 2025, se fundamenta en la naturaleza técnica y el carácter reglado del proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD), cuya culminación es una condición suspensiva para el cumplimiento integral del objeto contractual. Es imperativo señalar que la entidad ha actuado con la debida diligencia, habiendo radicado formalmente el instrumento ante la Gobernación de Risaralda mediante el oficio CREN-2025-0000234 en diciembre de 2025. No obstante, la dinámica propia de la función archivística estatal, implica un control de legalidad y técnica por parte del Archivo Departamental, el cual ha derivado en una serie de observaciones y recomendaciones vinculantes que deben ser integradas de manera rigurosa para obtener el acta de aprobación definitiva.

Bajo los principios de economía, eficiencia y planeación que rigen la contratación pública en Colombia, resulta técnica y administrativamente indispensable conceder un término adicional de tres (3) meses calendario para la ejecución del contrato. Este plazo no constituye una demora imputable a la negligencia del contratista, sino que responde a la necesidad de agotar el trámite administrativo de revisión técnica, análisis y reajuste documental exigido por la autoridad competente. La ausencia de esta prórroga dejaría a la entidad en una situación de inseguridad jurídica y técnica, impidiendo la consolidación de un instrumento archivístico que cumpla con los estándares normativos vigentes y frustrando la finalidad práctica del contrato. En consecuencia, se justifica la extensión del plazo sin que ello implique una modificación del valor contractual original, garantizando así la protección del interés general y la correcta gestión documental de la entidad.

Por lo anterior, la nueva fecha de finalización del contrato de mínima cuantía No 7 de 2025, será el día 30 de junio de 2026.
Cordialmente


____________________________________
 Sandra Patricia Mesa Delgado 
 Cargo: P.U banco de proyectos – Gestión Documental
 Supervisor

Sede Principal: Calle 25 # 7-48, Unidad Administrativa El Lago, Pisos 2, 7, 10 y 14, Pereira.
Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central, Pereira.
Líneas de Atención: (606) 335 65 35/Catastro: (606)3253133
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