## hojaAuxiliar (hidden)
Prorrogas
Meses | 1-SGP | Honorarios | Si
Dias | 3-Propios | Rec.administrar | No
| 4-Crédito | NA
6-Cofinanciado
9-Valorización
Plus DESur

## INFORME
|  | FORMATO | [6 empty] | Codigo: | PT-F-067
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO | [6 empty] | Versión: | 001
[9 empty] | Pagina: | 1 de 1
INFORME DE SUPERVISIÓN: |  |  | Marzo | FECHA DEL INFORME: |  |  | 2026-03-27
1. INFORMACIÓN GENERAL ACTA DE EJECUCIÓN:
Convenio Marco No: | ENV-09-09-0926-21 |  |  |  | Objeto: | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción e interventoría del Centro Administrativo Municipal de Envigado (CAM).
Acta de ejecución N°: | 9
Contratista: | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT: | 901.387.801-2
1.1 INFORMACIÓN CONTRACTUAL
RECURSO A ADMINISTRAR | 92990924733 | HONORARIOS (5%) | 4649546237 |  | IVA (19%) HONORARIOS | 883413785.03 | APORTE MUNICIPIO | 98523884755.03 | APORTE DESUR | 14675701
1.2 MODIFICACIONES AL CONVENIO
DATOS INICIALES | Valor Inicial: | 98538560456.03 |  |  | Plazo Inicial: | 791 | Dias | Fecha de inicio: |  | 2021-11-10 | 26.3667
Adición y/o prórroga No.1: | Recurso a Administrar | 11361000000 |  |  | Plazo: | 172 | Dias | Fecha suscripción: |  | 2023-12-28
| Honorarios (5%) | 0
| Iva honorarios | 0
| Aporte DESur | 0
Adición y/o prórroga No.1: | Recurso a Administrar |  |  |  | Plazo: | 184 | días | Fecha suscripción: |  | 2024-04-12
Honorarios (5%)
Iva honorarios
| Aporte DESur | 0
Adición y/o prórroga No.2: | Recurso a Administrar | 194930000 |  |  | Plazo: |  |  | Fecha suscripción: |  | 2024-07-15 |  |  | 885265620.03
| Honorarios (5%) | 9746500 | [10 empty] | #REF! |  |  |  | 885265620.03
| Iva honorarios | 1851835
| Aporte DESur | 0
Adición y/o prórroga No.3: | Recurso a Administrar | 198206695 |  |  | Plazo: |  |  | Fecha suscripción: |  | 2024-08-29
| Honorarios (5%) | 9910335
| Iva honorarios | 1882964
| Aporte DESur | 0
Adición y/o prórroga No.4: | Recurso a Administrar | 1376795045 |  |  | Plazo: | 90 | días | Fecha suscripción: |  | 2024-10-10
| Honorarios (5%) | 68839752
| Iva honorarios | 13079553
| Aporte DESur | 0
Adición y/o prórroga No.4: | Recurso a Administrar |  |  |  | Plazo: | 122 | días | Fecha suscripción: |  | 2025-03-20
Honorarios (5%)
Iva honorarios
Aporte DESur
Adición y/o prórroga No.5: | Recurso a Administrar | 57764201568 |  |  | Plazo: | 153 | días | Fecha suscripción: |  | 2025-05-22
| Honorarios (5%) | 2888210078
| Iva honorarios | 548759915
| Aporte DESur | 0
Adición y/o prórroga No.6: | Recurso a Administrar |  |  |  | Plazo: | 152 | días | Fecha suscripción: |  | 2025-12-29
Honorarios (5%)
Iva honorarios
Aporte DESur
Recurso a Administrar | 163886058041 | Honorarios (5%) | 7626252902 |  | Iva Honorarios | 1448988052.03 | Aporte Municipio | 172961298995.03 | Aporte DESur | 14675701
SUSPENSIÓN N.1 |  | FECHA ACTA REINICIO N.1 |  |  | DIAS SUSPENSIÓN |  | 0 |  | días
SUSPENSIÓN N.2 |  | FECHA ACTA REINICIO N.2 |  |  | DIAS SUSPENSIÓN |  | 0 |  | días
1.3 DATOS TOTALES DEL CONVENIO
Valor Total: | 172975974696.03 | Plazo Total dias: | 1664 | días | Dias Suspendido | 0 | días | Fecha de terminación: |  | 2026-06-01
|  | Plazo Total Meses: | 0 | Meses
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN (ESTUDIOS, DISEÑOS Y/O CONSTRUCCIÓN)
GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO |  |  |  |  | PROGRAMADO DE OBRA
[5 empty] | Descripción |  | ACUMULADO
[5 empty] | Programado porcentaje (%) |  | 93.5%
EJECUTADO DE OBRA
[5 empty] | Descripción |  | ACUMULADO |  |  |  |  | -1.15%
[5 empty] | Ejecutado porcentaje (%) |  | 94.65%
[5 empty] | VALOR DEL CONVENIO: |  |  | 172975974696.03
[5 empty] | RECURSO A ADMINITRAR + HONORARIOS: |  |  | 172961298995.03
[5 empty] | VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS: |  |  | 149136432321.5
[5 empty] | SALDO POR PAGAR CONTRATO: |  |  | 23839542374.53 |  |  |  | -2609456392.47 | -2624132093.47
[5 empty] | ACTA No. | TIPO RECURSO | RUBRO | VALOR | EJECUCIÓN FINANCIERO | FECHA DEL ACTA |  | 23824866673.53 | 23824866673.53
[5 empty] | 1 | Rec.administrar | 4-Crédito | 3118025897 | 1.803% | 2021-11-24
[5 empty] | 2 | Rec.administrar | 4-Crédito | 6127596801 | 3.543% | 2021-11-24
[5 empty] | 3 | Honorarios | 3-Propios | 778582720 | 0.4501% | 2021-12-03
[5 empty] | 4 | Honorarios | 4-Crédito | 4754377302 | 2.749% | 2021-12-03 |  | secop 2 |  | total |  |  | 8079706914
[5 empty] | 5 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 8079706914 | 4.671% | 2022-03-17 |  | acta 2 | acta 8 |  |  |  | 2546746892
[5 empty] | 6 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 1468138387 | 0.8488% | 2022-04-21 |  | 5532960022 | 2546746892 | 8079706914 |  |  | 5532960022
[5 empty] | 7 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 335238670 | 0.1938% | 2022-06-09
[5 empty] | 8 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 670015256 | 0.3874% | 2022-06-23
[5 empty] | 9 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 241247683 | 0.1395% | 2022-08-08
[5 empty] | 10 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 180814763 | 0.1045% | 2022-09-07
[5 empty] | 11 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 412057437 | 0.2382% | 2022-09-13
[5 empty] | 12 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 601406882 | 0.3477% | 2022-09-26
[5 empty] | 13 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 161384469 | 0.09331% | 2022-09-26
[5 empty] | 14 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 632329167 | 0.3656% | 2022-11-11
[5 empty] | 15 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 130798830 | 0.07562% | 2022-11-11
[5 empty] | 16 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 325479874 | 0.1882% | 2022-11-22
[5 empty] | 17 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 142822556 | 0.08257% | 2022-11-22
[5 empty] | 18 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 785091126 | 0.4539% | 2022-12-09
[5 empty] | 19 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 724118490 | 0.4187% | 2023-02-20
[5 empty] | 20 | Rec.administrar | 3-Propios | 4676281125 | 2.704% | 2023-02-21
[5 empty] | 21 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 165918645 | 0.09593% | 2023-03-01
[5 empty] | 22 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 738723353 | 0.4271% | 2023-03-07
[5 empty] | 23 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 132139648 | 0.0764% | 2023-03-13
[5 empty] | 24 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 717722432 | 0.415% | 2023-04-17
[5 empty] | 25 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 135418420 | 0.07829% | 2023-04-17
[5 empty] | 26 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 679841844 | 0.3931% | 2023-05-18 | [6 empty] | 69375274908 | 32519279938.93
[5 empty] | 27 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 139725841 | 0.08078% | 2023-05-18 | [6 empty] | 29148609847 | 29148609847
[5 empty] | 28 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 972507282 | 0.5623% | 2023-06-09 | [6 empty] | 11598335 | 3370670091.93
[5 empty] | 29 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 152070683 | 0.08792% | 2023-09-22 | [6 empty] | 14675701
[5 empty] | 30 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 185408700 | 0.1072% | 2023-07-12 | [6 empty] | 98550158791
[5 empty] | 31 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 611521046 | 0.3536% | 2023-07-17
[5 empty] | 32 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 1236426593 | 0.7149% | 2023-08-10
[5 empty] | 33 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 966398119 | 0.5587% | 2023-09-07
[5 empty] | 34 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 177639595 | 0.1027% | 2023-09-19
[5 empty] | 35 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 1160493658 | 0.671% | 2023-10-17
[5 empty] | 36 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 178278462 | 0.1031% | 2023-10-25 | [7 empty] | 40524285457
[5 empty] | 37 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 4470183840 | 2.584% | 2023-11-02 | [7 empty] | 29148609847
[5 empty] | 38 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 179461898 | 0.1038% | 2023-11-08 | [7 empty] | 11598335
[5 empty] | 39 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 1795483542 | 1.038% | 2023-12-06 | [7 empty] | 14675701
[5 empty] | 40 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 1251394378 | 0.7235% | 2023-12-06
[5 empty] | 41 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 193021956 | 0.1116% | 2023-12-06
[5 empty] | 42 | Rec.administrar | 3-Propios | 4676281124 | 2.704% | 2023-12-06
[5 empty] | 43 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 3873739184 | 2.24% | 2023-12-14
[5 empty] | 44 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 10041389543 | 5.806% | 2023-12-20
[5 empty] | 45 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 198570773 | 0.1148% | 2023-12-22
[5 empty] | 46 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 29148609847 | 16.85% | 2023-12-27
[5 empty] | 47 | Rec.administrar | 6-Cofinanciado | 11361000000 | 6.569% | 2023-12-28
[5 empty] | 48 | Rec.administrar | 3-Propios | 194930000 | 0.1127% | 2024-08-14
[5 empty] | 49 | Rec.administrar | 3-Propios | 11598335 | 0.006706% | 2024-08-14
[5 empty] | 50 | Rec.administrar | 3-Propios | 198206695 | 0.1146% | 2024-09-11
[5 empty] | 51 | Honorarios | 3-Propios | 11793299 | 0.006818% | 2024-09-12
[5 empty] | 52 | Rec.administrar | 4-Crédito | 647437870 | 0.3743% | 2024-11-20
[5 empty] | 53 | Honorarios | 4-Crédito | 81919305 | 0.04736% | 2024-11-22
[5 empty] | 54 | Rec.administrar | 4-Crédito | 729357175 | 0.4217% | 2024-12-04
[5 empty] | 55 | Honorarios | 4-Crédito | 1718484996.5 | 0.9936% | 2025-06-11
[5 empty] | 56 | Rec.administrar | 4-Crédito | 362784965 | 0.2097% | 2025-07-09
[5 empty] | 57 | Rec.administrar | 4-Crédito | 456533659 | 0.264% | 2025-07-17
[5 empty] | 58 | Honorarios | 4-Crédito | 343696999 | 0.1987% | 2025-07-17
[5 empty] | 59 | Rec.administrar | 4-Crédito | 5408058384 | 3.127% | 2025-07-23
[5 empty] | 60 | Rec.administrar | 4-Crédito | 225642978 | 0.1305% | 2025-08-15
[5 empty] | 61 | Rec.administrar | 4-Crédito | 2444677426 | 1.413% | 2025-08-25 |  | 849733156
[5 empty] | 62 | Rec.administrar | 4-Crédito | 187301791 | 0.1083% | 2025-09-04 |  | 182926740 |  | 10165647395
[5 empty] | 63 | Honorarios | 4-Crédito | 515545499 | 0.2981% | 2025-09-15 |  |  |  | 896021454
[5 empty] | 64 | Honorarios | 4-Crédito | 515545499 | 0.2981% | 2025-09-15
[5 empty] | 65 | Rec.administrar | 4-Crédito | 305455171 | 0.1766% | 2025-09-23
[5 empty] | 66 | Rec.administrar | 4-Crédito | 2530924196 | 1.463% | 2025-09-23
[5 empty] | 67 | Rec.administrar | 4-Crédito | 272122146 | 0.1573% | 2025-10-24 |  | 12094328745 | Acta que falta | 11061668849
[5 empty] | 68 | Rec.administrar | 4-Crédito | 3410562920 | 1.972% | 2025-10-27 |  | 448998767 | vigencia futura
[5 empty] | 69 | Rec.administrar | 4-Crédito | 3441720861 | 1.99% | 2025-11-21 |  | 26000000000 | vigencia futura
[5 empty] | 70 | Rec.administrar | 4-Crédito | 175089560 | 0.1012% | 2025-12-05
[5 empty] | 71 | Honorarios | 4-Crédito | 171848500 | 0.09936% | 2025-12-12
[5 empty] | 72 | Honorarios | 4-Crédito | 171848499 | 0.09936% | 2025-12-12
[5 empty] | 73 | Rec.administrar | 4-Crédito | 571922788 | 0.3307% | 2025-12-16
[5 empty] | 74 | Rec.administrar | 4-Crédito | 849733132 | 0.4913% | 2025-12-16
[5 empty] | 75 | Rec.administrar | 4-Crédito | 182928740 | 0.1058% | 2025-12-17
[5 empty] | 76 | Rec.administrar | 4-Crédito | 10370651095 | 5.996% | 2025-12-23
[5 empty] | 77 | Rec.administrar | 4-Crédito | 197313451 | 0.1141% | 2026-03-19
[5 empty] | 78 | Rec.administrar | 4-Crédito | 2545911632 | 1.472% | 2026-03-24 |  | 37376304887.5 | facturado a la fecha
[5 empty] | TOTALES |  |  | 149136432321.5 | 86.23% |  |  | 75919632399.5
DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  |  |  |  | AUTORIZACIONES DE GERENCIAS | [6 empty] | 61201171561
FECHA | VALOR | FECHA | VALOR |  | FECHA | VALOR |  | FECHA | VALOR |  |  | 14718460838.5
2022-05-18 | 118985174.36 |  |  |  | 2022-08-31 | 44605445 |  | 2024-03-21 | 12109174
2022-08-02 | 87864243.89 |  |  |  | 2022-11-09 | 19375898 |  | 2024-04-26 | 18453267 |  |  | 3093272993.5 | Honorarios cobrados
2022-10-28 | 108522972.64 |  |  |  | 2022-11-09 | 19375898 |  | 2024-05-06 | 18453267 |  |  |  | falta por cobrar
2023-01-11 | 82586642.25 |  |  |  | 2022-12-15 | 19375898 |  | 2024-07-03 | 18453267 |  |  | 0
2023-02-03 | 44521222.23 |  |  |  | 2022-12-15 | 19375898 |  | 2024-07-23 | 18453267
2023-04-11 | 21112715.37 |  |  |  | 2023-02-01 | 19375898 |  | 2024-08-23 | 18453267
2023-07-07 | 236285807.94 |  |  |  | 2023-02-01 | 22097262 |  | 2024-09-18 | 18453267
2023-09-04 | 138209699.82 |  |  |  | 2023-02-01 | 20310361 |  | 2024-10-31 | 18453267
2023-12-01 | 346495661.2 |  |  |  | 2023-02-01 | 19572668 |  | 2024-11-20 | 18453267
2024-06-21 | 235085082 |  |  |  | 2023-02-28 | 22416626 |  | 2024-12-19 | 18453267
2024-08-23 | 27214 |  |  |  | 2023-03-27 | 15239626 |  | 2025-02-10 | 11912405
2024-08-26 | 1031254 |  |  |  | 2023-03-28 | 22000793 |  | 2025-02-25 | 11912405
2024-08-26 | 3492493 |  |  |  | 2023-05-15 | 25356565 |  | 2025-04-08 | 11912405
2024-08-26 | 12921490 |  |  |  | 2023-06-01 | 20329673 |  | 2025-05-13 | 18453267
2024-09-11 | 190372973 |  |  |  | 2023-06-01 | 22252168 |  | 2025-06-26 | 18453267
2024-10-01 | 344451829 |  |  |  | 2023-06-29 | 20329673 |  | 2025-10-22 | 21174630
2024-10-01 | 33918 |  |  |  | 2023-07-27 | 23051036 |  | 2025-10-22 | 21174630
2024-11-19 | 101 |  |  |  | 2023-09-11 | 19695263 |  | 2025-10-22 | 21174630
2024-12-03 | 60 |  |  |  | 2023-09-21 | 19695263
2025-03-18 | 170284555.86 |  |  |  | 2023-10-17 | 53041888
2025-08-13 | 1075307.86 |  |  |  | 2023-11-03 | 22416626
[5 empty] | 2023-12-01 | 26775763
[5 empty] | 2023-12-29 | 51354983
[5 empty] | 2024-02-28 | 13351170
[5 empty] | 2024-02-28 | 13351170 | [6 empty] | 1054427.58
[5 empty] | VALOR TOTAL PAGADO |  |  |  | 908479728 |  |  |  | 2144414845 | 920394616 | 452913
[5 empty] | PRESUPUESTO GERENCIAS |  |  |  | 1510294394 |  |  |  |  | 920847529 | -589446865 | 11412007
VALOR TOTAL |  |  | 2143360417.42 |  | SALDO |  |  |  | 600858872 |  |  | 600858872 | 1509338607
[12 empty] | 0 | 955787
AUTORIZACIÓN HONORARIOS
FORMA DE PAGO |  |  |  |  | AUTORIZACIONES
AVANCE DE OBRA |  | PAGO DE HONORARIOS |  |  | AVANCE DE OBRA |  | PAGO DE HONORARIOS |  | FECHA | VALOR
Con la entrega del diagnóstico contexto social |  | 20% del valor de los honorarios |  |  | Con la entrega del diagnóstico contexto social |  | 20% del valor de los honorarios |  | 2022-03-07 | 1106592004
Con un 20% de avance de obra |  | 30% del valor de los honorarios |  |  | Con un 20% de avance de obra |  | 30% del valor de los honorarios |  | 2022-05-12 | 1659888007
Con un 30% de avance de obra |  | 40% del valor de los honorarios |  |  | Con un 30% de avance de obra |  | 40% del valor de los honorarios |  | 2023-12-13 | 2213184009
Con el 78% del acta de ejecución |  | 5% del valor de los honorarios |  |  | Con el 78% del acta de ejecución |  | 5% del valor de los honorarios |  | 2024-10-24 | 276648001
Con el 100% del acta de ejecución |  | 5% del valor de los honorarios |  |  | Con el 100% del acta de ejecución |  | 5% del valor de los honorarios |  | 2024-12-26 | 276648001
Adición Honorarios 2 |  | 100% del valor de los honorarios |  |  | Adición 2 Honorarios |  | 100% del valor de los honorarios |  | 2024-10-07 | 11598335
Adición Honorarios 3 |  | 100% del valor de los honorarios |  |  | Adición 3 Honorarios |  | 100% del valor de los honorarios |  | 2024-10-17 | 11793299
Adición Honorarios 4 |  | 100% del valor de los honorarios |  |  | Adición 4 Honorarios |  | 100% del valor de los honorarios |  | 2025-06-13 | 81919305
Adición Honorarios 5 (50%) |  | 50% del valor de los honorarios |  |  | Con la publicación de la adición en Secop II |  | 50% del valor de los honorarios |  | 2025-06-11 | 1718484996.5 |  |  | 0
Adición Honorarios 5 (10%) |  | 10% del valor de los honorarios |  |  | Con un 80% de avance de obra |  | 10% del valor de los honorarios |  | 2025-10-16 | 343696999 |  |  | 0
Adición Honorarios 5 (15%) |  | 15% del valor de los honorarios |  |  | Con un 90% de avance de obra |  | 15% del valor de los honorarios |  | 2025-12-02 | 515545499 |  |  | 0
Adición Honorarios 5 (15%) |  | 15% del valor de los honorarios |  |  | Con un 95% de avance de obra | [7 empty] | 0
Adición Honorarios 5 (5%) |  | 5% del valor de los honorarios |  |  | Con la terminación del contrato de obra | [7 empty] | 0
Adición Honorarios 5 (5%) |  | 5% del valor de los honorarios |  |  | Con la entrega de la evaluación | [7 empty] | 0
VALOR TOTAL DE HONORARIOS |  | 5638270961.03 |  |  | TOTAL AUTORIZADO |  |  |  | 8215998455.5 |  |  |  | 5638270961.03
VALOR HONORARIOS ADICIÓN 5 |  | 0 |  |  | SALDO |  |  |  | -2577727494.47
3. SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DESCRIPCIÓN | APLICA | OBSERVACIONES |  |  | Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas? |  |  |  |  | SI
Estudios y diseños: | SI | Se cuenta con todos los estudios y diseños |  |  | Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental? |  |  |  |  | SI
Planos de obra: | SI | Se cuentan con planos físicos y digitales |  |  | La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras? |  |  |  |  | N.A.
Especificaciones técnicas | SI | Estan indicadas en los planos y presupuesto de obra. |  |  | Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial? |  |  |  |  | SI
Permisos y Licencias: | SI | No se requieren para este proyecto |  |  | Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura? |  |  |  |  | SI
Bitacora: | SI | Se diligencia diariamente por el contratsta y la interventoría. |  |  | El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social? |  |  |  |  | SI
Empleos Directos contratos derivados: | 171 | Hombres: | 144 | Mujeres: |  | 27 | Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato: |  | 1598 | Dias
4. SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
PENDIENTES POR DESur:
Continuar con la ejecución del convenio
PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES
NA
5. OBSERVACIONES GENERALES: Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, juridicos, técnicos o financieros
Desur realizó una prorroga al contrato derivado de obra hasta el 30 de Abril de 2026, por tal motivo fue necesario realizar una reprogramación de las actividades lo cual muestra un cambio en los porcentajes de obra ejecutado y programado
6. POLIZAS DEL ACTA DE EJECUCIÓN
En la contratación directa no será obligatoria la exigencia de garantías, atendiendo lo estipulado en el Art. 2.2.1.2.1.4.5. Decreto 1082 de 2015. Salvo que en el estudio previo correspondiente se establezca la conveniencia de exigirla atendiendo la naturaleza y cuantía del contrato respectivo, para la presente contratación no se exigirán garantías. No obstante DESur exigirá a sus contratistas incluir al Municipio de Envigado como beneficiario/asegurado en cada una de las pólizas solicitadas en los contratos celebrados en virtud del contrato interadministrativo, conforme al Decreto 1082 del 2015.
DATOS DEL SUPERVISOR | [5 empty] | FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR: |  | INTERNO
NOMBRES Y APELLIDOS: |  | GUSTAVO ADOLFO RENDÓN RODAS
CARGO: |  | SUPERVISOR
DEPENDENCIA / EMPRESA: |  | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DATOS DEL SUPERVISOR | [5 empty] | FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR: |  | INTERNO
NOMBRES Y APELLIDOS: |  | VICTOR CORTES ZULUAGA
CARGO: |  | SUPERVISOR
DEPENDENCIA / EMPRESA: |  | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
7. REGISTRO GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO
Formulas:
PT-F-067 = EDATE(K16+[Marzo]+G56,[Marzo, row below])
DESCRIPCIÓN:26-03 Vista general.
DESCRIPCIÓN: 26-03 Avance Muro Verde.
DESCRIPCIÓN: 26-03 Hall de acceso.
DESCRIPCIÓN: 26-03 Sótano 1 Torre sur.
DESCRIPCIÓN: 26-03 Piso 12 Torre norte.
DESCRIPCIÓN: 26-03 Taquillas Primer nivel.
DESCRIPCIÓN:
DESCRIPCIÓN:

## COPIA (hidden)
|  | FORMATO | [6 empty] | Codigo: | PT-F-028
|  | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN | [6 empty] | Versión: | 001
[9 empty] | Pagina: | 1 de 3
INFORME DE SUPERVISIÓN: |  |  |  | FECHA DEL INFORME:
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Convenio No: |  |  |  |  | Objeto:
Acta de ejecución N°:
Contratista:
NIT:
DATOS CONTRATO PRINCIPAL: |  | Valor Inicial: |  |  | Plazo Inicial: |  | días | Fecha suscripción:
DATOS ADICIÓN Y/O PRRÓRROGA No.1: |  | Valor: |  |  | Plazo: |  | días | Fecha suscripción:
DATOS ADICIÓN Y/O PRRÓRROGA No.2: |  | Valor: |  |  | Plazo: |  | días | Fecha suscripción:
DATOS ADICIÓN Y/O PRRÓRROGA No.3: |  | Valor: |  |  | Plazo: |  | días | Fecha suscripción:
DATOS ADICIÓN Y/O PRRÓRROGA No.4: |  | Valor: |  |  | Plazo: |  | días | Fecha suscripción:
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1: |  | ACTA DE REINICIO No.1: |  |  | ACTA DE SUSPENSIÓN No.2: |  |  | ACTA DE REINICIO No.2: |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: |  | 0 |  |  | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: |  |  | 0 |  | días
Fecha de inicio: |  |  |  |  | Fecha de terminación: |  | 0
AVANCES DEL CONVENIO
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO |  |  |  |  | PROGRAMADO
[7 empty] | Mensual |  | Acumulado
| %PROGRAMADO | %EJECUTADO | DIFERENCIA |  | Obra Programada (%) |  | #REF! |  | #REF!
Acumulado anterior | #REF! | #REF! | #REF! |  | Valor de la Obra |  | 0 |  | 0
Durante el periodo | #REF! | #REF! | #REF! |  | EJECUTADO
Acumulad Actual | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | Mensual |  | Acumulado
[5 empty] | Obra fisica ejecutada (%) |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | Valor de la Obra |  | 0 |  | 0
DATOS FINANCIEROS
[5 empty] | V.r CONTRATO: |  |  | 0
[5 empty] | Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS: |  |  | 0
[5 empty] | SALDO POR PAGAR CONTRATO: |  |  | 0
[5 empty] | Vr. ANTICIPO: |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO: |  |  | 0
[5 empty] | SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: |  |  | 0
[5 empty] | ACTA No. | TOTAL BRUTO | AMORTIZ. ANTICIPO | TOTAL NETO | % EJECUCIÓN | FECHA DEL ACTA
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | TOTALES | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
SEGUIMIENTO CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
MES DE PAGO | VALOR | CONCEPTO | MES DE PAGO |  | VALOR | CONCEPTO | MES DE PAGO | VALOR | CONCEPTO
|  | FORMATO | [6 empty] | Codigo: | PT-F-028
|  | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN | [6 empty] | Versión: | 001
[9 empty] | Pagina: | 2 de 3
SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Responder si se cuenta con la documentación al día: |  |  |  |  | Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?
Estudios y diseños: |  |  |  |  | Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?
Planos de obra: |  |  |  |  | La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?
Especificaciones técnicas |  |  |  |  | Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?
Permisos y Licencias: |  |  |  |  | Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?
Bitacora: |  |  |  |  | El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?
Empleos Directos: |  | Hombres: |  | Mujeres: |  |  | Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato: |  | 0 | días
SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA:
PENDIENTES POR PARTE DEL INTERVENTOR:
PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES
OBSERVACIONES GENERALES: Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, juridicos, técnicos o financieros
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
POLIZAS DEL CONVENIO
DATOS DEL SUPERVISOR | [5 empty] | FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR: |  | INTERNO
NOMBRES Y APELLIDOS: |  | JUAN DAVID HENAO OSORIO
CARGO: |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA / EMPRESA: |  | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
|  | FORMATO | [6 empty] | Codigo: | PT-F-028
|  | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN | [6 empty] | Versión: | 001
[9 empty] | Pagina: | 3 de 3
REGISTRO FOTOGRAFICO
INTERNO
EXTERNO
COORDINADOR
SI
NO
N.A.
Formulas:
días = B20+[Fecha suscripción:, row above]
FECHA:
DESCRIPCIÓN:
FECHA:
DESCRIPCIÓN:
FECHA:
DESCRIPCIÓN:
FECHA:
DESCRIPCIÓN:
FECHA:
DESCRIPCIÓN:
FECHA:
DESCRIPCIÓN:
Note on D5: Juan David Henao Osorio - Obras Publicas: Si es informe para acta de pago: 1,2,3,4, etc. Si es informe mensual: Enero, Febrero, marzo, etc
Note on G38: VALOR TOTAL DEL ACTA, INCLUYENDO IVA
Note on I38: TOTAL NETO = TOTAL BRUTO - AMORTIZACIÓN ANTICIPO

## program (hidden)
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO
Item | Descripción |  | 2011 |  |  | 2012 | [8 empty] | Total Porcentaje | Total Valor | VALOR TOTAL DEL CAPITULO
|  |  | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
|  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0%
TOTALES (PARCIALES) |  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
TOTALES (ACUMULADA) |  | P | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A6: RESUMEN DE LA PROGRAMACION A NIVEL DE CAPITULOS O SUBCAPITULOS
Note on B6: RESUMEN DE LA PROGRAMACION A NIVEL DE CAPITULOS O SUBCAPITULOS
Note on C6: PROGRAMADO
Note on C8: EJECUTADO